## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | SLP250202523427 | Proyecto de inversión | 4736500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4736500.0, modificado:4646760.2}} | 254002 Construcción de 1 aula didáctica y techado tipo II, en cancha de usos múltiples en Telesecundaria Lázaro Cárdenas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254002 | S | 39 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:223.5, meta_modificada:223.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:45, direccion:El Zapote, lon:-100.9229194, lat:22.2115581}} | 2025-04-21 | 2025-08-08 | 4646760.2 | 4646760.2 | 4646760.2 | 4513878.75 | 4513878.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:223.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202536454 | Proyecto de inversión | 11938875.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.193887593E7, modificado:1.193887593E7}} | 254016 2a Etapa de construcción de Secundaria General en Secundaria Valle de la Palma | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254016 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3080.0, meta_modificada:3080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Colonia Valle de la Palma, lon:-100.88659, lat:22.20719}} | 2025-05-29 | 2025-10-27 | 11938875.93 | 11938875.93 | 11938875.93 | 9582633.53 | 9582633.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3080.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302599586 | Proyecto de inversión | 11547146.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.154714608E7, modificado:1.154714608E7}} | 254029 Construcción de 4 aulas didácticas en estructura regional 6.00 x 8.00 m. por sustitución y obras complementarias en Jardín de Niños Juan Enrique Pestalozzi | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254029 | S | 35 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:368.5, meta_modificada:368.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Privada Juárez, Colonia 20 de Noviembre, lon:-98.3787192, lat:22.2102675}} | 2025-09-08 | 2026-01-15 | 11547146.08 | 11547146.08 | 11547146.08 | 3744219.43 | 3744219.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:158.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302600254 | Proyecto de inversión | 1510635.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510635.53, modificado:1510635.53}} | 254035 Construcción de 1 aula didáctica y obras complementarias en Primaria Miguel Barragán | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254035 | S | 73 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.23, meta_modificada:40.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Ejido San José, lon:-99.597513, lat:22.40533}} | 2025-09-30 | 2025-12-29 | 1510635.53 | 1510635.53 | 1510635.53 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302600289 | Proyecto de inversión | 126793.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126793.01, modificado:126793.01}} | 254038 Demolición de tanque elevado y construcción de cisterna prefabricada en Secundaria Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254038 | S | 379 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.31, meta_modificada:45.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Zona Centro, lon:-99.98660293, lat:21.93211314}} | 2025-09-30 | 2025-12-29 | 126793.01 | 126793.01 | 126793.01 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:45.31}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621542 | Proyecto de inversión | 52200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52200.0, modificado:52065.0}} | 254045 (Productos Financieros) Suministro de 30 sillas y 15 mesas en la Primaria Francisco González Bocanegra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254045 | S | 269 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Retorno de la Savila, lon:-100.93700625, lat:22.18803145}} | 2026-01-02 | 2026-03-13 | 52065 | 52065 | 52065 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302599572 | Proyecto de inversión | 3648772.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3648772.51, modificado:3542497.59}} | 254024 Construcción de 1 aula de usos múltiples y obras complementarias en Jardín de Niños Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254024 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1630.4, meta_modificada:1630.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo No. 11, Ejido Tanculpaya, lon:-98.98763501, lat:22.00734372}} | 2025-10-01 | 2025-12-29 | 3542497.59 | 3542497.59 | 3542497.59 | 1003739.39 | 1003739.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1614.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621547 | Proyecto de inversión | 99764.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99764.09, modificado:98485.0}} | 254046 (Productos Financieros) Suministro de 60 sillas , 1 escritorio,1 silla para maestro y 1 pintarron en la primaria José Maria Pino Suarez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254046 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo No. 165, lon:-100.95598928, lat:22.20816771}} | 2026-01-02 | 2026-03-13 | 98485 | 98485 | 98485 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302599561 | Proyecto de inversión | 6544285.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6544285.57, modificado:6544285.57}} | 254023 Construcción de 4 aulas didácticas en estructura regional 6.00 x 8.00 m por sustitución y obras complementarias en Primaria Héroe de Nacozari | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254023 | S | 59 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1026.45, meta_modificada:1026.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle Damián Carmona No. 14-A, Cabecera Municipal, lon:-100.9529063, lat:23.88539985}} | 2025-10-16 | 2026-03-09 | 6544285.57 | 6544285.57 | 6544285.57 | 2380644.98 | 2380644.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:615.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302599644 | Proyecto de inversión | 1048080.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048080.79, modificado:1048080.79}} | 254030 Construcción de barda perimetral, colocación de malla ciclónica y aplicación de pintura en edificios en Jardín de Niños Guadalupe Victoria | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254030 | S | 57 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:632.3, meta_modificada:632.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle Guillermo Fonseca Álvarez S/N, Colonia Benito Juárez , lon:-98.5817679, lat:21.72162861}} | 2025-09-30 | 2025-12-29 | 1048080.79 | 1048080.79 | 1048080.79 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:442.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202523442 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | 254011 Construcción de 6 aulas por sustitución de espacios y obras complementarias en Primaria Graciano Sánchez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254011 | S | 136 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1157.28, meta_modificada:1157.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:Enrique Estrada (La Concha), Calle Puerta Real s/n, lon:-100.889399, lat:22.24069567}} | 2025-05-07 | 2025-10-13 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 10665608.85 | 10665608.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1157.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302599754 | Proyecto de inversión | 1569729.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569729.84, modificado:1569729.84}} | 254036 Rehabilitación de un módulo de servicios sanitarios existente y obras complementarias en Escuela Secundaria Técnica No. 82 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254036 | S | 26 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.35, meta_modificada:80.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:103, direccion:Localidad Las Víboras, lon:-98.70622983, lat:21.46530791}} | 2025-09-30 | 2025-12-29 | 1569729.84 | 1569729.84 | 1569729.84 | 1491338.19 | 1491338.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:79.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302600295 | Proyecto de inversión | 388153.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388153.65, modificado:388153.65}} | 254039 Rehabilitación de la red sanitaria en Primaria Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254039 | S | 66 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.6, meta_modificada:17.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:69, direccion:Localidad San Luis Gonzaga, lon:-101.2944337, lat:22.07012774}} | 2025-10-08 | 2025-11-06 | 388153.65 | 388153.65 | 388153.65 | 288018.98 | 288018.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202546077 | Proyecto de inversión | 22521786.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.252178607E7, modificado:2.128099346E7}} | 254015 Reconversión a Bachillerato de la Escuela Secundaria General ¿Jaime Nuno¿. Incluye: Construcción de 2 edificios en estructura U-1C de 7 entre ejes, cancha, techado, rehabilitación de los edificios existentes y obras complementarias en Secundaria General Jaime Nuno | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254015 | S | 193 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:838.64, meta_modificada:838.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Gral. Miguel Blanco Estrada No. 3400, Colonia Genovevo Rivas Guillén Norte, lon:-100.9369993, lat:22.16140828}} | 2025-07-24 | 2025-11-21 | 21280993.46 | 21280993.46 | 21280993.46 | 14954565.24 | 14954565.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:830.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202546180 | Proyecto de inversión | 3031845.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3031845.92, modificado:2929319.73}} | 254018 Construcción de techado tipo II de 15.00 x 30.00 m. en cancha de usos múltiples por sustitución en Escuela Secundaria Técnica No. 70 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254018 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:62, direccion:Comunidad de San Francisco, lon:-101.1634086, lat:21.9981204}} | 2025-07-14 | 2025-10-27 | 2929319.73 | 2929319.73 | 2929319.73 | 614422.88 | 614422.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302599964 | Proyecto de inversión | 4682312.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4682312.85, modificado:4538124.5}} | 254026 Construcción de cancha de futbol, pintura en edificios y obras complementarias en Secundaria Lázaro Cárdenas del Rio | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254026 | S | 432 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24362.4, meta_modificada:24362.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle Julián de los Reyes No. 330, Cabecera Municipal, lon:-100.880479, lat:22.09573809}} | 2025-10-16 | 2026-01-23 | 4538124.5 | 4538124.5 | 4538124.5 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10232.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302600244 | Proyecto de inversión | 2812101.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2812101.23, modificado:2422783.04}} | 254033 Construcción de cancha de futbol y obras complementarias en Secundaria Justo A. Zamudio Vargas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254033 | S | 381 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1241.68, meta_modificada:1241.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Paseo de los Derechos Humanos No. 300, Colonia Lomas de Los Filtros, lon:-101.02421574, lat:22.1516536}} | 2025-10-16 | 2026-01-23 | 2422783.04 | 2422783.04 | 2422783.04 | 971143.47 | 971143.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:807.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302600300 | Proyecto de inversión | 9979072 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9979072.0, modificado:9979072.0}} | 254040 Construcción de 6 aulas didácticas en edificio J estructura U-2C por sustitución de espacios en Primaria Francisco Murguia | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254040 | S | 214 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:152.23, meta_modificada:152.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo No. 704, lon:-100.94660944, lat:22.18536164}} | 2025-10-16 | 2026-03-23 | 9979072 | 9979072 | 9979072 | 6184909.18 | 6184909.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:101.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621522 | Proyecto de inversión | 2980753.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2980753.65, modificado:2674931.95}} | 254025 Construcción de techado tipo II de 15.00 x 27.00 m en cancha multifuncional en Telesecundaria Julián Carrillo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254025 | S | 95 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:426.24, meta_modificada:426.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Reforma Agraria s/n, Colonia Fracción Rivera., lon:-100.9181633, lat:22.19249434}} | 2025-10-16 | 2026-01-23 | 2674931.95 | 2674931.95 | 2674931.95 | 1698601 | 1698601 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:426.24}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202523430 | Proyecto de inversión | 10768115.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.076811568E7, modificado:1.076811568E7}} | 254004 Construcción de 2 aulas por sustitución, dirección y módulo de sanitarios, rehabilitación de los edificios y obras complementarias en Primaria Jorge Pasquel Casanueva | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254004 | S | 145 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1487.98, meta_modificada:1487.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Cabecera municipal, El Naranjo, lon:-99.3274587, lat:22.5261005}} | 2025-05-22 | 2025-11-12 | 10768115.68 | 10768115.68 | 10768115.68 | 5828437.89 | 5828437.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1428.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302599979 | Proyecto de inversión | 2614326.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2614326.62, modificado:2539404.89}} | 254027 Rehabilitación de módulos sanitarios en Secundaria Dionisio Zavala Almendarez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254027 | S | 327 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:99.23, meta_modificada:99.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Fernando de Magallanes No. 239, Colonia Industrial Aviación 2da Sección, lon:-100.9905392, lat:22.16797922}} | 2025-10-16 | 2026-01-23 | 2539404.89 | 2539404.89 | 2539404.89 | 490520.11 | 490520.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:57.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621533 | Proyecto de inversión | 215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215000.0, modificado:214882.0}} | 254043 (Productos Financieros) Suministro de 69 sillas de 1.º a 3.º grado, y 86 sillas de 4.º a 6.º grado en la Primaria Benemérito de las Américas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254043 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:25, direccion:Santa Rosa de las Gallinas , lon:-101.39494942, lat:21.94324819}} | 2026-01-02 | 2026-03-13 | 214882 | 214882 | 214882 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621537 | Proyecto de inversión | 90950.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90950.1, modificado:90720.0}} | 254044 (Productos Financieros) Suministro de 50 mesabancos y 4 pizarrones en la Telesecundaria Vicente Guerrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254044 | S | 55 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:Noria de la Cabra , lon:-100.67002146, lat:23.73440623}} | 2026-01-02 | 2026-03-13 | 90720 | 90720 | 90720 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202546022 | Proyecto de inversión | 4714813.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4714813.04, modificado:4613319.99}} | 254013 Construcción de barda perimetral y obras complementarias en Primaria Heroínas Mexicanas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254013 | S | 107 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4070.76, meta_modificada:4070.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Colonia Valle de la Palma. Avenida Palma de Brasil No. 28, lon:-100.8856461, lat:22.2078507}} | 2025-07-14 | 2025-12-10 | 4613319.99 | 4613319.99 | 4613319.99 | 3661796.84 | 3661796.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4070.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302599709 | Proyecto de inversión | 1611641.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611641.08, modificado:1830391.61}} | 254032 Construcción de 1 aula didáctica y obras complementarias en Primaria Irene Martínez Sánchez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254032 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.2, meta_modificada:35.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle Salvador Izar Nohemi No. 203, Colonia la Esperanza dos, lon:-100.00152692, lat:21.89805878}} | 2025-09-23 | 2025-12-19 | 1830391.61 | 1830391.61 | 1830391.61 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302600322 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | 254041 Construcción de cancha de futbol, rehabilitación de los módulos sanitarios y obras complementarias en Escuela Secundaria Técnica No. 52 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254041 | S | 196 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:563.08, meta_modificada:563.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:Localidad Dulce Grande, lon:-102.1795194, lat:23.00785406}} | 2025-10-07 | 2026-01-14 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 2439671.78 | 2439671.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:416.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402618817 | Proyecto de inversión | 7745588.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7745588.96, modificado:7745588.96}} | 254042 Construcción de 6 aulas didácticas y obras complementarias en Primaria Rafael Ramírez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254042 | S | 298 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Boulevard Montebello No. 193, Fracc. Orquídea, lon:-100.89069787, lat:22.10825099}} | 2025-11-04 | 2026-03-25 | 7745588.96 | 7745588.96 | 7745588.96 | 3204796.51 | 3204796.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:204.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202523428 | Proyecto de inversión | 8149829.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8149829.9, modificado:8149829.9}} | 254003 Construcción de techado, rehabilitación de edificios y obras complementarias en Primaria Alberto Carrera Torres | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254003 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:811.8, meta_modificada:811.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:284, direccion:Fracción el Toro, lon:-100.763478, lat:21.86525118}} | 2025-05-22 | 2025-10-28 | 8149829.9 | 8149829.9 | 8149829.9 | 8149829.9 | 8149829.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:811.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202523431 | Proyecto de inversión | 785932.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785932.24, modificado:785932.24}} | 254005 Aplicación de pintura en edificios y obras complementarias en Primaria Miguel Hidalgo y Costilla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254005 | S | 119 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1188.94, meta_modificada:1188.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:157, direccion:Nuevo Tampaón, Tamuín, lon:-98.5617514, lat:22.0641655}} | 2025-05-22 | 2025-08-19 | 785932.24 | 785932.24 | 785932.24 | 785932.24 | 785932.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1188.94}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202523440 | Proyecto de inversión | 6106183.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6106183.15, modificado:6106183.15}} | 254009 Rehabilitación general del plantel en Primaria Manuel José Othón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254009 | S | 92 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1079.25, meta_modificada:1079.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:31, direccion:Carretera México Laredo s/n, lon:-98.8721452, lat:21.39496188}} | 2025-05-07 | 2025-08-29 | 6106183.15 | 6106183.15 | 6106183.15 | 6106183.15 | 6106183.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1079.25}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202523441 | Proyecto de inversión | 12072150.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.207215077E7, modificado:1.207215077E7}} | 254010 Construcción de 6 aulas didácticas en estructura regional 6.00 x 8.00 m. por sustitución y obras complementarias en Primaria Ignacio Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254010 | S | 79 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:891.76, meta_modificada:891.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:634, direccion:Avenida Aeropuerto S/N, lon:-98.8103037, lat:22.0747044}} | 2025-05-07 | 2025-10-13 | 12072150.77 | 12072150.77 | 12072150.77 | 12072150.77 | 12072150.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:891.76}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202523451 | Proyecto de inversión | 4817300.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4817300.9, modificado:4817300.9}} | 254012 Construcción de un módulo de servicios sanitarios en estructura regional y obras complementarias en Primaria Herminio Salas Gil | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254012 | S | 70 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:95.55, meta_modificada:95.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:41, direccion:Carretera México Laredo s/n, lon:-98.85331154, lat:21.38770479}} | 2025-05-07 | 2025-08-26 | 4817300.9 | 4817300.9 | 4817300.9 | 4817300.9 | 4817300.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:95.55}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202523458 | Proyecto de inversión | 514515.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514515.6, modificado:514515.6}} | 254022 Rehabilitación de red sanitaria en el plantel en Primaria Lic. Miguel Aleman Valdez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254022 | S | 125 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:190.2, meta_modificada:190.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Avenida Salk No. 2211, Colonia Progreso, lon:-100.9461956, lat:22.121166}} | 2025-07-07 | 2025-09-24 | 514515.6 | 514515.6 | 514515.6 | 514515.6 | 514515.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:190.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302600262 | Proyecto de inversión | 146467.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146467.39, modificado:146467.39}} | 254037 Rehabilitación de red eléctrica en Primaria Damián Carmona | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254037 | S | 193 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:23.64, meta_modificada:23.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Jorge Eugel No. 745, Colonia Azaleas, lon:-100.95315336, lat:22.15971327}} | 2025-10-08 | 2025-11-06 | 146467.39 | 146467.39 | 146467.39 | 146467.39 | 146467.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:23.64}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202536456 | Proyecto de inversión | 1426106.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426106.39, modificado:1426106.39}} | 254019 Construcción de una aula didáctica y obras complementarias en Jardín de Niños Bertha Von Glumer | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254019 | S | 31 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:La Caldera, Aquismón, lon:-99.10148292, lat:21.720622}} | 2025-07-07 | 2025-11-10 | 1426106.39 | 1426106.39 | 1426106.39 | 1426106.39 | 1426106.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:78.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302599718 | Proyecto de inversión | 812135.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812135.07, modificado:812135.07}} | 254034 Construcción de barda perimetral por sustitución de barda colapsada en Jardín de Niños Miguel de Cervantes Saavedra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254034 | S | 82 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.3, meta_modificada:72.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Periódico Oficial s/n, Colonia Los Pirules, lon:-101.02009282, lat:22.1650233}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 812135.07 | 812135.07 | 812135.07 | 812135.07 | 812135.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:72.3}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202546032 | Proyecto de inversión | 2906089.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2906089.99, modificado:2815978.68}} | 254014 Construcción de 2 aulas didácticas en estructura regional 6.00 x 8.00 m. y obras complementarias en Primaria Himno Nacional | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254014 | S | 212 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:319.23, meta_modificada:319.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Prolongación Valentín Amador No. 1675, Colonia Genovevo Rivas Guillén Norte, lon:-100.9341678, lat:22.1723495}} | 2025-07-14 | 2025-10-27 | 2815978.68 | 2815978.68 | 2815978.68 | 2815978.68 | 2815978.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:319.23}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202546098 | Proyecto de inversión | 3201793.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3201793.82, modificado:3108537.69}} | 254017 Construcción de techado en plaza cívica en Telesecundaria Amado Nervo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254017 | S | 175 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Ejido Victoria San Manuel, Calle Álamos No. 25, lon:-100.738297, lat:23.82257582}} | 2025-07-14 | 2025-10-27 | 3108537.69 | 3108537.69 | 3108537.69 | 3108537.69 | 3108537.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202546183 | Proyecto de inversión | 3129345.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3129345.89, modificado:2788404.49}} | 254020 Construcción de cancha de fútbol y obras complementarias en Secundaria Ignacio Manuel Altamirano | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254020 | S | 631 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:690.84, meta_modificada:690.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Avenida de las Américas No. 1, Fracc. Las Palmas, lon:-100.953698, lat:22.16553466}} | 2025-07-21 | 2025-11-07 | 2788404.49 | 2788404.49 | 2788404.49 | 2788404.49 | 2788404.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:690.84}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302599649 | Proyecto de inversión | 1656802.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656802.05, modificado:1719288.93}} | 254031 Rehabilitación de aulas, red eléctrica, hidrosanitaria e impermeabilización en Jardín de Niños Ferrocarriles Nacionales | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254031 | S | 36 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:286.88, meta_modificada:286.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Lerdo de Tejada No. 155, Colonia Centro, lon:-100.97290098, lat:22.14941784}} | 2025-09-11 | 2025-12-09 | 1719288.93 | 1719288.93 | 1719288.93 | 1719288.93 | 1719288.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:286.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
SLP250202523427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4736500 | 4646760.2
SLP250202536454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11938875.93 | 11938875.93
SLP250302599586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11547146.08 | 11547146.08
SLP250302600254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1510635.53 | 1510635.53
SLP250302600289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 126793.01 | 126793.01
SLP250402621542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52200 | 52065
SLP250302599572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3648772.51 | 3542497.59
SLP250402621547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 99764.09 | 98485
SLP250302599561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6544285.57 | 6544285.57
SLP250302599644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1048080.79 | 1048080.79
SLP250202523442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12000000 | 12000000
SLP250302599754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1569729.84 | 1569729.84
SLP250302600295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 388153.65 | 388153.65
SLP250202546077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22521786.07 | 21280993.46
SLP250202546180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3031845.92 | 2929319.73
SLP250302599964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4682312.85 | 4538124.5
SLP250302600244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2812101.23 | 2422783.04
SLP250302600300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9979072 | 9979072
SLP250402621522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2980753.65 | 2674931.95
SLP250202523430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10768115.68 | 10768115.68
SLP250302599979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2614326.62 | 2539404.89
SLP250402621533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 215000 | 214882
SLP250402621537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 90950.1 | 90720
SLP250202546022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4714813.04 | 4613319.99
SLP250302599709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1611641.08 | 1830391.61
SLP250302600322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5500000 | 5500000
SLP250402618817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7745588.96 | 7745588.96
SLP250202523428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8149829.9 | 8149829.9
SLP250202523431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 785932.24 | 785932.24
SLP250202523440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6106183.15 | 6106183.15
SLP250202523441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12072150.77 | 12072150.77
SLP250202523451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4817300.9 | 4817300.9
SLP250202523458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 514515.6 | 514515.6
SLP250302600262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 146467.39 | 146467.39
SLP250202536456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1426106.39 | 1426106.39
SLP250302599718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 812135.07 | 812135.07
SLP250202546032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2906089.99 | 2815978.68
SLP250202546098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3201793.82 | 3108537.69
SLP250202546183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3129345.89 | 2788404.49
SLP250302599649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1656802.05 | 1719288.93

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SLP250202523427 | Metros cuadrados de construcción | 223.5 | 223.5
SLP250202536454 | Metros cuadrados de construcción | 3080 | 3080
SLP250302599586 | Metros cuadrados de construcción | 368.5 | 368.5
SLP250302600254 | Metros cuadrados de construcción | 40.23 | 40.23
SLP250302600289 | Metros cuadrados de construcción | 45.31 | 45.31
SLP250402621542 | Mobiliario y equipo | 45 | 45
SLP250302599572 | Metros cuadrados de construcción | 1630.4 | 1630.4
SLP250402621547 | Mobiliario y equipo | 63 | 63
SLP250302599561 | Metros cuadrados de construcción | 1026.45 | 1026.45
SLP250302599644 | Metros cuadrados de construcción | 632.3 | 632.3
SLP250202523442 | Metros cuadrados de construcción | 1157.28 | 1157.28
SLP250302599754 | Metros cuadrados de construcción | 80.35 | 80.35
SLP250302600295 | Metros cuadrados de construcción | 17.6 | 17.6
SLP250202546077 | Metros cuadrados de construcción | 838.64 | 838.64
SLP250202546180 | Metros cuadrados de construcción | 450 | 450
SLP250302599964 | Metros cuadrados de construcción | 24362.4 | 24362.4
SLP250302600244 | Metros cuadrados de construcción | 1241.68 | 1241.68
SLP250302600300 | Metros cuadrados de construcción | 152.23 | 152.23
SLP250402621522 | Metros cuadrados de construcción | 426.24 | 426.24
SLP250202523430 | Metros cuadrados de construcción | 1487.98 | 1487.98
SLP250302599979 | Metros cuadrados de construcción | 99.23 | 99.23
SLP250402621533 | Mobiliario y equipo | 155 | 155
SLP250402621537 | Mobiliario y equipo | 54 | 54
SLP250202546022 | Metros cuadrados de construcción | 4070.76 | 4070.76
SLP250302599709 | Metros cuadrados de construcción | 35.2 | 35.2
SLP250302600322 | Metros cuadrados de construcción | 563.08 | 563.08
SLP250402618817 | Metros cuadrados de construcción | 340 | 340
SLP250202523428 | Metros cuadrados de construcción | 811.8 | 811.8
SLP250202523431 | Metros cuadrados de construcción | 1188.94 | 1188.94
SLP250202523440 | Metros cuadrados de construcción | 1079.25 | 1079.25
SLP250202523441 | Metros cuadrados de construcción | 891.76 | 891.76
SLP250202523451 | Metros cuadrados de construcción | 95.55 | 95.55
SLP250202523458 | Metros cuadrados de construcción | 190.2 | 190.2
SLP250302600262 | Metros cuadrados de construcción | 23.64 | 23.64
SLP250202536456 | Metros cuadrados de construcción | 78 | 78
SLP250302599718 | Metros cuadrados de construcción | 72.3 | 72.3
SLP250202546032 | Metros cuadrados de construcción | 319.23 | 319.23
SLP250202546098 | Metros cuadrados de construcción | 576 | 576
SLP250202546183 | Metros cuadrados de construcción | 690.84 | 690.84
SLP250302599649 | Metros cuadrados de construcción | 286.88 | 286.88

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SLP250202523427 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | El Zapote | El Zapote | -100.9229 | 22.2116
SLP250202536454 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Colonia Valle de la Palma | -100.8866 | 22.2072
SLP250302599586 | San Luis Potosí | Ebano | Ebano | Privada Juárez, Colonia 20 de Noviembre | -98.3787 | 22.2103
SLP250302600254 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | Ejido San José | -99.5975 | 22.4053
SLP250302600289 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Zona Centro | -99.9866 | 21.9321
SLP250402621542 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Retorno de la Savila | -100.937 | 22.188
SLP250302599572 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle Miguel Hidalgo No. 11, Ejido Tanculpaya | -98.9876 | 22.0073
SLP250402621547 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Calle Miguel Hidalgo No. 165 | -100.956 | 22.2082
SLP250302599561 | San Luis Potosí | Vanegas | Vanegas | Calle Damián Carmona No. 14-A, Cabecera Municipal | -100.9529 | 23.8854
SLP250302599644 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | San Vicente Tancuayalab | Calle Guillermo Fonseca Álvarez S/N, Colonia Benito Juárez | -98.5818 | 21.7216
SLP250202523442 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez |  | Enrique Estrada (La Concha), Calle Puerta Real s/n | -100.8894 | 22.2407
SLP250302599754 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Las Víboras | Localidad Las Víboras | -98.7062 | 21.4653
SLP250302600295 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San Luis Gonzaga | Localidad San Luis Gonzaga | -101.2944 | 22.0701
SLP250202546077 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Calle Gral. Miguel Blanco Estrada No. 3400, Colonia Genovevo Rivas Guillén Norte | -100.937 | 22.1614
SLP250202546180 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San Francisco | Comunidad de San Francisco | -101.1634 | 21.9981
SLP250302599964 | San Luis Potosí | Villa de Pozos | Villa de Pozos | Calle Julián de los Reyes No. 330, Cabecera Municipal | -100.8805 | 22.0957
SLP250302600244 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Paseo de los Derechos Humanos No. 300, Colonia Lomas de Los Filtros | -101.0242 | 22.1517
SLP250302600300 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Calle Hidalgo No. 704 | -100.9466 | 22.1854
SLP250402621522 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Calle Reforma Agraria s/n, Colonia Fracción Rivera. | -100.9182 | 22.1925
SLP250202523430 | San Luis Potosí | El Naranjo | El Naranjo | Cabecera municipal, El Naranjo | -99.3275 | 22.5261
SLP250302599979 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Fernando de Magallanes No. 239, Colonia Industrial Aviación 2da Sección | -100.9905 | 22.168
SLP250402621533 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Santa Rosa de Gallinas | Santa Rosa de las Gallinas | -101.3949 | 21.9432
SLP250402621537 | San Luis Potosí | Matehuala | Noria de la Cabra | Noria de la Cabra | -100.67 | 23.7344
SLP250202546022 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Colonia Valle de la Palma. Avenida Palma de Brasil No. 28 | -100.8856 | 22.2079
SLP250302599709 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle Salvador Izar Nohemi No. 203, Colonia la Esperanza dos | -100.0015 | 21.8981
SLP250302600322 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | Localidad Dulce Grande | -102.1795 | 23.0079
SLP250402618817 | San Luis Potosí | Villa de Pozos | Villa de Pozos | Boulevard Montebello No. 193, Fracc. Orquídea | -100.8907 | 22.1083
SLP250202523428 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Fracción el Toro | Fracción el Toro | -100.7635 | 21.8653
SLP250202523431 | San Luis Potosí | Tamuín | Nuevo Tampaón | Nuevo Tampaón, Tamuín | -98.5618 | 22.0642
SLP250202523440 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Jalpilla | Carretera México Laredo s/n | -98.8721 | 21.395
SLP250202523441 | San Luis Potosí | Tamuín | Ejido Estación Tamuín | Avenida Aeropuerto S/N | -98.8103 | 22.0747
SLP250202523451 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Picholco | Carretera México Laredo s/n | -98.8533 | 21.3877
SLP250202523458 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Avenida Salk No. 2211, Colonia Progreso | -100.9462 | 22.1212
SLP250302600262 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Calle Jorge Eugel No. 745, Colonia Azaleas | -100.9532 | 22.1597
SLP250202536456 | San Luis Potosí | Aquismón | La Caldera | La Caldera, Aquismón | -99.1015 | 21.7206
SLP250302599718 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Periódico Oficial s/n, Colonia Los Pirules | -101.0201 | 22.165
SLP250202546032 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Prolongación Valentín Amador No. 1675, Colonia Genovevo Rivas Guillén Norte | -100.9342 | 22.1723
SLP250202546098 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | Ejido Victoria San Manuel, Calle Álamos No. 25 | -100.7383 | 23.8226
SLP250202546183 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Avenida de las Américas No. 1, Fracc. Las Palmas | -100.9537 | 22.1655
SLP250302599649 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Lerdo de Tejada No. 155, Colonia Centro | -100.9729 | 22.1494

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SLP250202523427 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 223.5 | 223.5 | 223.5 | 100
SLP250202536454 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 3080 | 3080 | 3080 | 100
SLP250302599586 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 368.5 | 368.5 | 158.46 | 43.0014
SLP250302600254 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 40.23 | 40.23 | 36.61 | 91.0017
SLP250302600289 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 45.31 | 45.31 | 45.31 | 100
SLP250402621542 | 2025 | 4 | Mobiliario y equipo | 45 | 45 | 0 | 0
SLP250302599572 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1630.4 | 1630.4 | 1614.1 | 99.0002
SLP250402621547 | 2025 | 4 | Mobiliario y equipo | 63 | 63 | 0 | 0
SLP250302599561 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1026.45 | 1026.45 | 615.87 | 60
SLP250302599644 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 632.3 | 632.3 | 442.61 | 70
SLP250202523442 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1157.28 | 1157.28 | 1157.28 | 100
SLP250302599754 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 80.35 | 80.35 | 79.55 | 99.0044
SLP250302600295 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 17.6 | 17.6 | 17.42 | 98.9773
SLP250202546077 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 838.64 | 838.64 | 830.25 | 98.9996
SLP250202546180 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 450 | 450 | 450 | 100
SLP250302599964 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 24362.4 | 24362.4 | 10232.21 | 42
SLP250302600244 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1241.68 | 1241.68 | 807.09 | 64.9998
SLP250302600300 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 152.23 | 152.23 | 101.99 | 66.9973
SLP250402621522 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 426.24 | 426.24 | 426.24 | 100
SLP250202523430 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1487.98 | 1487.98 | 1428.46 | 95.9999
SLP250302599979 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 99.23 | 99.23 | 57.55 | 57.9966
SLP250402621533 | 2025 | 4 | Mobiliario y equipo | 155 | 155 | 0 | 0
SLP250402621537 | 2025 | 4 | Mobiliario y equipo | 54 | 54 | 0 | 0
SLP250202546022 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 4070.76 | 4070.76 | 4070.76 | 100
SLP250302599709 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 35.2 | 35.2 | 24.99 | 70.9943
SLP250302600322 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 563.08 | 563.08 | 416.68 | 74.0001
SLP250402618817 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 340 | 340 | 204 | 60
SLP250202523428 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 811.8 | 811.8 | 811.8 | 100
SLP250202523431 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1188.94 | 1188.94 | 1188.94 | 100
SLP250202523440 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1079.25 | 1079.25 | 1079.25 | 100
SLP250202523441 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 891.76 | 891.76 | 891.76 | 100
SLP250202523451 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 100
SLP250202523458 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 190.2 | 190.2 | 190.2 | 100
SLP250302600262 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 100
SLP250202536456 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 78 | 78 | 78 | 100
SLP250302599718 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 100
SLP250202546032 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 319.23 | 319.23 | 319.23 | 100
SLP250202546098 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 576 | 576 | 576 | 100
SLP250202546183 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 690.84 | 690.84 | 690.84 | 100
SLP250302599649 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 286.88 | 286.88 | 286.88 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".