## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | SLP16160200676839 | Proyecto de inversión | 471795.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471795.28, modificado:471795.28}} | Rehabilitacion De Caminos En Malas Condiciones, Zona Rural. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1046-2016 | N | 0 | 0 | 14125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:MATEHUALA, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2016-01-01 |  | 471795.28 | 471795.28 | 471795.28 | 384182.89 | 384182.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/CDSM/016-2016, contratista:ZENAIDA PEREZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:24000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {776550/proyecto_FIN, 776550/proyecto_INICIO, 776550/proyecto_PROCESO, 776550/proyecto_INICIO, 776550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP16170200895044 | Proyecto de inversión | 680339.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680339.57, modificado:680339.57}} | Rehabilitacion De Calles Sin Revestir En La Zona Urbana | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1215-2016 | N | 0 | 0 | 12780 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 680339.57 | 680339.57 | 680339.57 | 452221.71 | 452221.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015-2016, contratista:ZENAIDA PEREZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:36000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1006680/proyecto_INICIO, 1006680/proyecto_PROCESO, 1006680/proyecto_FIN, 1006680/proyecto_INICIO, 1006680/proyecto_PROCESO, 1006680/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401017985 | Proyecto de inversión | 46200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8400.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16800.0, modificado:21000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De La Concepcion - 260606 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260606 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:CALLE PINO SUÁREZ EJIDO LA CONCEPCIÓN, 78819 LA CONCEPCIÓN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MA, lon:-100.6658081, lat:23.47913331}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153065/proyecto_PROCESO, 1153065/proyecto_INICIO, 1153065/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401018000 | Proyecto de inversión | 110450 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56329.5, modificado:56329.5}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22090.0, modificado:56329.5}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32030.5, modificado:56329.5}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Pastoriza Segundo Apoyo - 283510 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283510 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:50, direccion:EJIDO PASTORIZA, 78821 PASTORIZA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA APROXIMADAMENTE A , lon:-100.6247896, lat:23.44447302}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 59329.5 | 59329.5 | 59329.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONAL CAPRINO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153080/proyecto_PROCESO, 1153080/proyecto_FIN, 1153080/proyecto_INICIO, 1153080/proyecto_FIN, 1153080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401018001 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De Pastoriza - 327911 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 327911 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:50, direccion:RANCHERIA PASTORIZA, 78821 PASTORIZA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE PASTORIZA SE ENCUENTRA A VEINTIÚN KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MU, lon:-100.6248489, lat:23.44446181}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1153081/proyecto_INICIO, 1153081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401018038 | Proyecto de inversión | 26800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7772.0, modificado:13668.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13668.0, modificado:13668.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5360.0, modificado:13668.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Tanque Colorado Segundo Apoyo - 284024 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 284024 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:100, direccion:EJIDO TANQUE COLORADO, 78800 TANQUE COLORADO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA SE LLEGA POR EL CAM, lon:-100.7292154, lat:23.53727303}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 13668 | 13668 | 13668 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONAL/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153118/proyecto_FIN, 1153118/proyecto_PROCESO, 1153118/proyecto_FIN, 1153118/proyecto_INICIO, 1153118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401018039 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De Troje De Los Moreno - 328788 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 328788 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:102, direccion:TROJE DE LOS MORENO, 00000 TROJE DE LOS MORENO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE TROJE DE LOS MORENO SE ENCUENTRA A NUEVE PUNTO TRES KILÓMET, lon:-100.523812, lat:23.70009894}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRÓN, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1153119/proyecto_INICIO, 1153119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202523427 | Proyecto de inversión | 4736500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4736500.0, modificado:4646760.2}} | 254002 Construcción de 1 aula didáctica y techado tipo II, en cancha de usos múltiples en Telesecundaria Lázaro Cárdenas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254002 | S | 39 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:223.5, meta_modificada:223.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:45, direccion:El Zapote, lon:-100.9229194, lat:22.2115581}} | 2025-04-21 | 2025-08-08 | 4646760.2 | 4646760.2 | 4646760.2 | 4513878.75 | 4513878.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:223.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533078 | Proyecto de inversión | 2154691.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2154691.79, modificado:1912857.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE DE LAS FLORES, DE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN A CALLE LAS PALMITAS, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS S.L.P. - 24713 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 24713 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1182.0, meta_modificada:1033.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle DE LAS FLORES Colonia BROWNSVILLE 79382 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE Calle JOSÉ T. GARCÍA RAMOS Y Calle RICARDO FLORES MAGÓN Calle RICARDO FLORES MAGÓN SOBRE ESTA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA LA ESCUELA BILINGUE NETZAHUALCOYO, lon:-99.64375986, lat:22.01219368}} | 2025-06-24 | 2025-08-21 | 1912857.32 | 1912857.32 | 1912857.32 | 1912857.32 | 1912857.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-COP-DSM-13-2025, contratista:DANIEL TOVAR GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP, monto:1912857.32, importe_modificado:1912857.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1033.0}} | {2533078/proyecto_INICIO, 2533078/proyecto_FIN, 2533078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533090 | Proyecto de inversión | 4100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4100000.0, modificado:4098000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, CAMINO AL PANTEÓN DE LA VILLA, ENTRE CARRETERA A CÁRDENAS Y RAMAL IGNACIO ZARAGOZA, EN CABECERA DE CIUDAD DEL MAÍZ, (PRIMERA ETAPA) - 42978 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 42978 | S | 57 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2148.0, meta_modificada:2148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle General Ignacio Zaragoza Barrio La villa 79326 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Calle Francisco Gonzáles Bocanegra Y Calle Álvaro Obregón Calle Carretera a cárdenas la obra iniciara en la calle General Ignacio Zaragoza, lon:-99.61435498, lat:22.39599921}} | 2025-06-15 | 2025-08-15 | 4098000 | 4098000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800012-2-2025, contratista:JUAN MANUEL BANDA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:4098000.0, importe_modificado:4098000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2148.0}} | {2533090/proyecto_PROCESO, 2533090/proyecto_INICIO, 2533090/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533121 | Proyecto de inversión | 1942091.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1942091.84, modificado:2097867.01}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COL. EL ALTILLO, CALLE MOLINOS DEL ALTO, DE CALLE PLATANARES A DREN PLATANARES - 44522 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 44522 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:861.32, meta_modificada:861.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle MOLINOS DEL ALTO Colonia EL ALTILLO 79655 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle DREN PLATANARES Y Calle PLATANARES Calle PROFA REFUGIO MARIA HERNANDEZ QUINTE LA CALLE SE UBICA A 80 METROS AL SUROESTE DEL PARQUE EL A, lon:-100.02423601, lat:21.94173092}} | 2025-07-25 | 2025-10-27 | 2097867.01 | 2097867.01 | 582560.96 | 582560.96 | 582560.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800013-12-2025, contratista:SALOMÓN LOREDO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:1941869.86, importe_modificado:1941869.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:861.32}} | {2533121/proyecto_INICIO, 2533121/proyecto_FIN, 2533121/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533126 | Proyecto de inversión | 977970.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:977970.85, modificado:1177970.84}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE FRANCISCO VILLA, DE CALLE MARTÍNEZ A CALLE GENOVEVO GOMEZ - 8692 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 8692 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Colonia LA FUENTE 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle GENOVEVO GOMEZ Y Calle CUAUHTEMOC LA CALLE SE UBICA A 300 METROS AL SURESTE DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE CIUDAD FERNANDEZ ASI COMO , lon:-100.01500078, lat:21.94049752}} | 2025-05-20 | 2025-07-18 | 1177970.84 | 1177970.84 | 1177970.84 | 1177970.84 | 1177970.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-3-2025, contratista:MIRIAM GALVÁN VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:977656.1, importe_modificado:977656.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}} | {2533126/proyecto_INICIO, 2533126/proyecto_PROCESO, 2533126/proyecto_FIN, 2533126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533209 | Proyecto de inversión | 2912758.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2912758.38, modificado:2912758.38}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERASTEGUI, DE CALLE SAN MIGUEL A CALLE INSURGENTES - 28251 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 28251 | S | 149 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle VERÁSTEGUI Colonia VICTORIA 79614 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle SAN MIGUEL Calle VENUSTIANO CARRANZA LA CALLE SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA PLAZA PRICIPAL, lon:-99.98407403, lat:21.92983679}} | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 2912758.38 | 2912758.38 | 2912758.38 | 2912758.38 | 2912758.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO DE COLABORACION OBRAS MUNICIPIO-SASAR No. 02/2025, contratista:EL SASAR, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:2912758.38, importe_modificado:2912758.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.6}} | {2533209/proyecto_INICIO, 2533209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533271 | Proyecto de inversión | 1241659.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1241659.94, modificado:1241659.94}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN RANGEL ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 5 - 40885 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 40885 | S | 120 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle JUAN RANGEL Colonia LAS NORIAS 79205 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle REFORMA Y Calle CALLE 5 Calle LEONA VICARIO LA COLONIA LAS NORIAS SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL NORTE DEL FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS. LA CALLE JUAN RANGEL CUENTA, lon:-98.78917174, lat:22.00553339}} | 2025-06-16 | 2025-07-31 | 1235461.8 | 1235461.8 | 1235461.8 | 1235461.8 | 1235461.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-23-2025, contratista:RAMIRO SERVIN RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1235461.8, importe_modificado:1235461.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2533271/proyecto_PROCESO, 2533271/proyecto_INICIO, 2533271/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533279 | Proyecto de inversión | 1567842.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1567842.95, modificado:1567842.95}} | PAVIMENTACION DE CALLE CUAHUTEMOC CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE FORTIN MAY - 4886 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 4886 | S | 228 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:77, direccion:Calle CUAUHTEMOC Ejido EL FORTIN MAY 79815 EL FORTÍN MAY, TANLAJÁS ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA SE PRETENDE SE UBIQUE A 150 METROS AL OESTE DE LA GALERA EJIDAL, lon:-98.84080251, lat:21.70053324}} | 2025-04-19 | 2025-05-10 | 1567482.95 | 1567482.95 | 1567482.95 | 1567482.95 | 1567482.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FAISMUN/2025/AD-01, contratista:GENOVEVA ELIZONDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1567482.95, importe_modificado:1567482.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2533279/proyecto_INICIO, 2533279/proyecto_PROCESO, 2533279/proyecto_FIN, 2533279/proyecto_INICIO, 2533279/proyecto_FIN, 2533279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202536454 | Proyecto de inversión | 11938875.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.193887593E7, modificado:1.193887593E7}} | 254016 2a Etapa de construcción de Secundaria General en Secundaria Valle de la Palma | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254016 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3080.0, meta_modificada:3080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Colonia Valle de la Palma, lon:-100.88659, lat:22.20719}} | 2025-05-29 | 2025-10-27 | 11938875.93 | 11938875.93 | 11938875.93 | 9582633.53 | 9582633.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3080.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541261 | Proyecto de inversión | 1029717.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1029717.05, modificado:1029573.94}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MEXCALA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 32388 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 32388 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:17, direccion:Calle AL PANTEON MUNICIPAL Ranchería MEXCALA 79800 MEXCALA, TANCANHUITZ ENTRE Calle A TANCOLTZE Y Calle A TANDZUMADZ LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DEL PANTEON MEXCALA Y A 150 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.97845446, lat:21.58071039}} | 2025-06-06 | 2025-09-06 | 1029573.94 | 1029573.94 | 1029573.94 | 949143.32 | 949143.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-014, contratista:DESILER CONCRET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP, monto:1029573.94, importe_modificado:1029573.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2541261/proyecto_PROCESO, 2541261/proyecto_INICIO, 2541261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541269 | Proyecto de inversión | 3674211.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3674211.85, modificado:3673517.75}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, LAGUNILLAS, S.L.P. - 27109 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 27109 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:Calle CAMINO OJO DE AGUA-CAPULIN Ejido EL CAPULIN 79788 EL CAPULÍN, LAGUNILLAS ENTRE Calle CAMINO CAPULIN SAN JUAN Y LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, PASANDO LA CAPILLA EL CAPULIN, lon:-99.56514006, lat:21.503375}} | 2025-06-21 | 2025-08-30 | 3673517.75 | 3673517.75 | 3673517.75 | 3673517.75 | 3673517.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800020-12-2025, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:3673517.75, importe_modificado:3673517.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2541269/proyecto_PROCESO, 2541269/proyecto_INICIO, 2541269/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541270 | Proyecto de inversión | 2255528.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2255528.54, modificado:2255503.11}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 19171 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 19171 | S | 501 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:948.0, meta_modificada:948.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:Calle CARRANZA Ejido SAN RAFAEL 79782 SAN RAFAEL, LAGUNILLAS ENTRE Calle HIDALGO Y Calle PROLONGACION CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA ESCUELA PREPARATORIA CALMECAC DE LA LOCALIDAD, POR EL VIVERO DE SEMBRANDO VIDA, lon:-99.71030329, lat:21.5862864}} | 2025-06-09 | 2025-08-09 | 2255503.11 | 2255503.11 | 2255503.11 | 2255503.11 | 2255503.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800020-7-2025, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:2255503.11, importe_modificado:2255503.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:948.0}} | {2541270/proyecto_INICIO, 2541270/proyecto_PROCESO, 2541270/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541271 | Proyecto de inversión | 19115652.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9557826.38, modificado:9557826.38}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9557826.38, modificado:9554268.96}} | Construcción de Ampliación de red de distribución de Agua Potable en la Localidad de Rincón del Porvenir perteneciente al Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P. - 29024 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 29024 | S | 640 | 605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17782.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:Ranchería RINCON DEL PORVENIR 78467 RINCÓN DEL PORVENIR, MEXQUITIC DE CARMONA SE ENCUNTRA PASANDO EL ENTROQUE HACAI LA CARRETERA AHUALULCO , lon:-101.17600816, lat:22.32120429}} | 2025-06-27 | 2025-12-29 | 9554268.96 | 9554268.96 | 9554268.96 | 9554268.96 | 9554268.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-83-G90-824021963-N-1-2025, contratista:IVAN ARGÜELLES GODY, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:9554268.96, importe_modificado:9554268.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2541271/proyecto_INICIO, 2541271/proyecto_PROCESO, 2541271/proyecto_INICIO, 2541271/proyecto_FIN, 2541271/proyecto_PROCESO, 2541271/proyecto_FIN, 2541271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541297 | Proyecto de inversión | 1539263.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1539263.74, modificado:1539263.74}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 29109 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 29109 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:196, direccion:Calle principal Ejido MONTE ALEGRE 79994 MONTE ALEGRE, TAMAZUNCHALE ENTRE Avenida PRINCIPAL Y Continuación ATEHUAC Continuación TLALOCUIL SE LOCALIZA UN DISTANCIA APROXIMADO DE 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO CARRETERO , lon:-98.79235828, lat:21.1886409}} | 2025-06-23 | 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2541297/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2025 SE LLEVO A CABO EN LA ASAMBLEA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL LA CANCELACION DEL PROYECTO, CONTAMOS CON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA COMPROBAR QUE EFECTIVAMENTE NO SE LLEVO A ACABO LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:alvisyrojos, fecha:2026-01-07}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541307 | Proyecto de inversión | 424024.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424024.67, modificado:424024.67}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE GABINO BARREDA Y JUSTO SIERRA. - 30911 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 30911 | S | 65 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle LEONA VICARIO Colonia MAGISTERIAL 79205 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle GABINO BARREDA Y Calle JUSTO SIERRA Calle JUAN RANGEL DONDE AL IGUAL QUE EN OTROS SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL EXISTE UN PROBLEMA EN LAS REDES DE DRENAJ, lon:-98.78862891, lat:22.00491324}} | 2025-06-15 | 2025-07-15 | 423524.67 | 423524.67 | 423524.67 | 423524.67 | 423524.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-41-2025, contratista:CONSTRUCCIONES VICAAN SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:423524.63, importe_modificado:423524.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2541307/proyecto_INICIO, 2541307/proyecto_FIN, 2541307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302552452 | Proyecto de inversión | 12383749.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.238374958E7, modificado:1.483453139E7}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD VENADO, MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P. - 99658 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 99658 | S | 2391 | 2195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2696.65, meta_modificada:2696.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo VENADO 78926 VENADO, VENADO ENTRE Calle 10 DE MAYO Y Calle HIDALGO Calle LA BRECHA POR EL HOTEL OJO DE AGUA, lon:-101.09070815, lat:22.92683262}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 14834531.39 | 14834531.39 | 14834531.39 | 13411899.86 | 13411899.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-FISE-SEDESORE-ADJ-OP-60/2025, contratista:Lara Dise&o y Construcción SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1.483453139E7, importe_modificado:1.483453139E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2696.65}} | {2552452/proyecto_PROCESO, 2552452/proyecto_FIN, 2552452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302552469 | Proyecto de inversión | 6100941.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6100941.49, modificado:6100941.49}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO RETROCESO - IXTLA SANTIAGO, TRAMO DEL KM 2+000 AL - KM 3+155 EN LA LOCALIDAD GUAXCUACO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 73561 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 73561 | S | 300 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1155.0, meta_modificada:1155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:41, direccion:Camino IXTLA SANTIAGO - GUAXCUACO 2 0 79966 GUAXCUACO, TAMAZUNCHALE ALBERGUE ESCOLAR LAZARO CARDENAS DEL RIO, lon:-98.87899604, lat:21.20272965}} | 2025-08-25 | 2025-12-31 | 6100941.49 | 5364830.93 | 3755381.65 | 3755381.65 | 3755381.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-72-2025, contratista:INFRAESTRUCTURA UCM, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.742268593E7, importe_modificado:1.742268593E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1155.0}} | {2552469/proyecto_PROCESO, 2552469/proyecto_INICIO, 2552469/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:POR MEDIO DE OFICIO DGDSR/005/2026, NOTIFICA AL EJECUTOR QUE LAS MODIFICACIONES FUERON REALIZADAS CON EL FOLIO 73561 RESPECTO A LOS IMPORTES FINALES A EJERCER POR PARTE DEL ÁREA PROMOTORA, EN ESTE SE INDICA SE CAPTURE LOS AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN QUE ARROJA EL SISTEMA., trimestre:4.0, usuario:joseatorresm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583772 | Proyecto de inversión | 74000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74000.0, modificado:74000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 93150 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 93150 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.44, meta_modificada:19.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:85, direccion:Calle LAS GOLONDRINAS Barrio BARRIO DE LAS GOLONDRINAS 79766 BARRIO DE LAS GOLONDRINAS, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS , lon:-99.09103438, lat:21.59491981}} | 2025-09-10 | 2025-11-09 | 74000 | 74000 | 74000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583881 | Proyecto de inversión | 1110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1110000.0, modificado:1110000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOS VAZQUEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TAMPAXAL, DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 90081 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 90081 | S | 62 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.6, meta_modificada:291.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:Calle LOS VAZQUEZ Ejido SAN RAFAEL TAMPAXAL 79767 SAN RAFAEL TAMPAXAL, AQUISMÓN DE TAMPAXAL CENTRO POR 8 KILOMETROS A MANO IZQUIERDA SE TOMA LA DESVIACION AL CAMINO QUE CONDUCE A SAN RAFAEL QUEDANDO A 9KM MAS DE DISTANCIA PARA LLE, lon:-99.02284445, lat:21.50842303}} | 2025-09-05 | 2025-11-04 | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 555000 | 555000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.0}} | {2583881/proyecto_INICIO, 2583881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583979 | Proyecto de inversión | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168000.0, modificado:168000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL OTATE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 74247 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 74247 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.76, meta_modificada:156.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:Calle CAMINO DEL OTATE Ejido EL OTATE 79774 EL OTATE, AQUISMÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMON-SAN PEDRO DE LAS ANONAS A 5.9 KM A MANO IZQUIERDA ESTA LA LOCALIDAD DE TANCHAN, lon:-99.14338868, lat:21.71412343}} | 2025-08-08 | 2025-10-07 | 168000 | 168000 | 168000 | 134400 | 134400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.41}} | {2583979/proyecto_INICIO, 2583979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584073 | Proyecto de inversión | 399484.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399484.78, modificado:395489.92}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE CORONEL E. CASTILLO - 105447 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 105447 | S | 7920 | 7850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.7, meta_modificada:130.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle CORONEL EPIFANIO CASTILLO S/N S/N Colonia SANTA CRUZ 79446 CERRITOS, CERRITOS ENTRE Calle REFORMA Y Calle 5 DE FEBRERO Calle CARLOS 10 GUTIERREZ PROYECTO UBICADO SOBRE LA CALLE CORONEL EPIFANIO CASTILLO, ENTRE CALLES REFORMA, lon:-100.29349769, lat:22.42953681}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 395489.92 | 395489.92 | 395489.92 | 395489.92 | 395489.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161069, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:395489.92, importe_modificado:395489.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.7}} | {2584073/proyecto_INICIO, 2584073/proyecto_PROCESO, 2584073/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584099 | Proyecto de inversión | 1340805.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1340805.55, modificado:1339805.55}} | DESAZOLVE PRESA OLLITA DE LAS VACAS EN COLONIA AGRICOLA OLLITA DE LAS VACAS - 52062 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 52062 | S | 117 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3943.68, meta_modificada:3943.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:62, direccion:Calle HIDALGO Colonia COLONIA AGRICOLA OLLITA DE LAS VACAS 79354 COLONIA AGRÍCOLA OLLITAS DE LAS VACAS, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Ninguno ENTRANDO A LA LOCALIDAD Y Ninguno FRENTE A LA IGLESIA LA PRESA SE ENCUENTRA EN MEDIO DE LA LOCAL, lon:-99.63424415, lat:22.66387468}} | 2025-06-23 | 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-AO-EST-245800012-10-2025, contratista:LUCIO GONZALEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:1339805.55, importe_modificado:1339805.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3943.68}} | {2584099/proyecto_FIN, 2584099/proyecto_PROCESO, 2584099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584138 | Proyecto de inversión | 407703.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:407703.22, modificado:407694.34}} | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALMIRA VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.LP. - 109585 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 109585 | S | 196 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.54, meta_modificada:76.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:Calle SANTA TERESITA Ejido PALMIRA VIEJO 79800 PALMIRA VIEJO, TANCANHUITZ ENTRE Calle SAN ISIDRO Y Calle FCO GONZALEZ BOCANEGRA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRA CALLE SANTA TERESITA A 50 METROS DEL PREESCOLAR COMUNITARIO, lon:-99.00557159, lat:21.69049842}} | 2025-09-20 | 2025-12-20 | 407694.34 | 407694.34 | 407694.34 | 270008.73 | 270008.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-045, contratista:IVAN ARGUELLES GODOY, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP, monto:407694.34, importe_modificado:407694.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.5}} | {2584138/proyecto_PROCESO, 2584138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584139 | Proyecto de inversión | 1621994.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1621994.75, modificado:1621970.36}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO CRUCERITO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 80172 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 80172 | S | 134 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.37, meta_modificada:661.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:6, direccion:Calle FRANCISCO Y MADERO Ranchería EL CRUCERO CRUCERITO 79800 EL CRUCERO (CRUCERITO), TANCANHUITZ Calle LOPEZ PORTILLO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 150.00 M DE LA CARRETERA FEDERAL CD.VALLES-MATLAPA., lon:-98.98639988, lat:21.61694475}} | 2025-08-20 | 2025-11-20 | 1621970.36 | 1621970.36 | 1621970.36 | 1058528.02 | 1058528.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-030, contratista:BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP, monto:1621970.36, importe_modificado:1621970.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0}} | {2584139/proyecto_INICIO, 2584139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584147 | Proyecto de inversión | 693363.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:693363.09, modificado:693007.57}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO DE ACCESO A LOCALIDAD DE FRACCION OCTZEN, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 104510 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 104510 | S | 115 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:108.62, meta_modificada:108.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:Ranchería FRACCION OCTZEN 79805 FRACCIÓN OCTZÉN, TANCANHUITZ ENTRE Calle LA CUESTA Y Calle ALHUITOT A UN COSTADO DE LA CASA COMUNAL, lon:-98.95551486, lat:21.61621585}} | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 693007.57 | 693007.57 | 693007.57 | 212084.24 | 212084.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-039, contratista:GUZMARV DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP, monto:693007.57, importe_modificado:693007.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:75.0}} | {2584147/proyecto_PROCESO, 2584147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584156 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2496869.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE FRONTERA ENTRE CALLE ANTONIO MEDINA Y CALLE JAZMIN, COLONIA PORVENIR - 108354 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 108354 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle FRONTERA Colonia PORVENIR 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle ARQ. ANTONIO MEDINA Y Calle JAZMIN Calle ANTONIO PLAZA LA OBRA SE UBICA EN CALLE FRONTERA ENTRE CALLE ANTONIO MEDINA Y CALLE JAZMIN DE LA COLONIA PORVE, lon:-98.99911435, lat:21.9926559}} | 2025-09-03 | 2025-12-26 | 2496869.71 | 2496869.71 | 2496869.71 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-100-2025, contratista:C. Anayelli Núñez Cruz, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2496869.71, importe_modificado:2496869.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}} | {2584156/proyecto_INICIO, 2584156/proyecto_PROCESO, 2584156/proyecto_FIN, 2584156/proyecto_INICIO, 2584156/proyecto_PROCESO, 2584156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 09/12/2025 AL 30/12/2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584158 | Proyecto de inversión | 146006 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146006.0, modificado:143219.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES URBANOS EN CIUDAD VALLES , COLONIA MILITAR - 82802 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 82802 | S | 45 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.34, meta_modificada:121.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Andador sin nombre Colonia MILITAR 79092 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle CARRETERA VALLES TAMPICO Y Calle NINOS HEROES Calle CARRETERA VALLES TAMPICO LA OBRA SE UBICA CON LA SIGUIENTE GEOREFERENCIA 21.975850, -98.968412 C, lon:-98.96861874, lat:21.97595976}} | 2025-09-02 | 2025-10-01 | 143219.1 | 143219.1 | 143219.1 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-56-2025, contratista:C. Alejandro Ramos Fernández, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:143219.1, importe_modificado:143219.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.34}} | {2584158/proyecto_INICIO, 2584158/proyecto_PROCESO, 2584158/proyecto_INICIO, 2584158/proyecto_FIN, 2584158/proyecto_PROCESO, 2584158/proyecto_FIN, 2584158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584219 | Proyecto de inversión | 312957.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312957.38, modificado:308498.53}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PARA CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES EN CIUDAD VALLES, CALLE YUCATÁN SEGUNDA ETAPA - 118274 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 118274 | S | 32 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Privada YUCATAN Colonia SAN RAFAEL 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle ZACATECAS Y Calle AGUASCALIENTES Calle YUCATAN LA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PARA CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES SE ENCUENTRA UBICADA A ES, lon:-98.99583099, lat:21.98287735}} | 2025-07-01 | 2025-11-21 | 308498.53 | 308498.53 | 308498.53 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-106-2025, contratista:MARTIN RESÉNDIZ SEBASTIÁN, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:308498.53, importe_modificado:308498.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} | {2584219/proyecto_INICIO, 2584219/proyecto_PROCESO, 2584219/proyecto_INICIO, 2584219/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 11 de noviembre del 2025 AL 25 de noviembre del 2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584227 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290000.0, modificado:286045.91}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO EN CIUDAD VALLES, COMUNIDAD EL CHOY - 106079 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 106079 | S | 19 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:383, direccion:Carretera libre pavimentada federal LAGUNA DEL MANTE - EL CHOY 20 700 79237 EL CHOY, CIUDAD VALLES RUTA DE UBICACION POR CARRETERA VALLES - ANTIGUO MORELOS PASANDO LAS LOCALIDADES DE LAGUNA DEL MANTE , GIRA A LA IZQUIERDA SOBRE CA, lon:-99.08236003, lat:22.32885681}} | 2025-05-05 | 2025-12-31 | 286045.91 | 286045.91 | 286045.91 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-117-2025, contratista:MARTIN RESÉNDIZ SEBASTIÁN, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:286045.91, importe_modificado:286045.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2584227/proyecto_INICIO, 2584227/proyecto_PROCESO, 2584227/proyecto_FIN, 2584227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 25 de noviembre del 2025 AL 29 de diciembre del 2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584231 | Proyecto de inversión | 694863.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:694863.69, modificado:689945.25}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CAMINO DE ACCESO A EJIDO TANZACALTE - 100957 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 100957 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:227, direccion:Camino CIUDAD VALLES - TANZACALTE 3 500 79277 TANZACALTE, CIUDAD VALLES SE UBICA EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONDUCE DE CIUDAD VALLES A TANZACALTE. CON PUNTO DE GEOREFERENCIA Latitud: 22.054165472751663 Longitud: -99.0347711303, lon:-99.03477113, lat:22.05416547}} | 2025-08-27 | 2025-10-21 | 689945.25 | 689945.25 | 689945.25 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-103-2025, contratista:C. Anayelli Núñez Cruz, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:689945.25, importe_modificado:689945.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2584231/proyecto_INICIO, 2584231/proyecto_FIN, 2584231/proyecto_PROCESO, 2584231/proyecto_FIN, 2584231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 11/11/2025 AL 29/12/2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584336 | Proyecto de inversión | 1429134.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1429134.82, modificado:1429134.82}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CALLE Y CALLEJONES DE VASCO DE QUIROGA, BARRIO LA ESTACIÓN, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P. - 66261 | 24 | San Luis Potosí | 15 | Charcas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Charcas | 66261 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1101.77, meta_modificada:1101.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle VASCO DE QUIROGA Barrio LA ESTACIÓN 78595 CHARCAS, CHARCAS ENTRE Calle MANUEL RODRIGUEZ Y Calle AQUILES SERDAN Calle FERROCARRIL EL TRAMO DE REHABILITACIÓN INICIA EN LA ESQUINA DE LA CALLE AQUILES SERDAN Y FINALZA EN LA ESQU, lon:-101.11475124, lat:23.12185361}} | 2025-08-01 | 2025-09-29 | 1426747.99 | 1426747.99 | 1426747.99 | 1426747.99 | 1426747.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-EST-245800011-5-2025, contratista:RENE MATA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P., monto:1426747.99, importe_modificado:1426747.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1101.77}} | {2584336/proyecto_FIN, 2584336/proyecto_PROCESO, 2584336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584484 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1900000.0, modificado:2150000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUPER POSTES EN BOULEVARD TURISTICO CARRETERA 57 UBICADOS ENTRE LAS CALLES INSURGENTES A CALLE URUGUAY EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. - 112148 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 112148 | S | 61320 | 40880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Boulevard TURISTICO CARRETERA 57 Colonia SANTA MARTHA 78720 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle PASEO ANGEL VERAL Y Calle AV. CHIAPAS Calle URUGUAY LOS SUPERPOSTES SE ENCUENTRAN EN EL CAMELLON CENTRAL DEL BOULEVARD TURISTICO CARRETER, lon:-100.6373821, lat:23.65850065}} | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/ALUM/055-2025, contratista:HECTOR LOPEZ BALDERAS, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1895668.42, importe_modificado:1895668.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:102.0}} | {2584484/proyecto_INICIO, 2584484/proyecto_PROCESO, 2584484/proyecto_INICIO, 2584484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584516 | Proyecto de inversión | 1691535.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1691535.2, modificado:1638186.66}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 250 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P. - 66325 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 66325 | S | 192 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:79, direccion:Carretera libre pavimentada federal MATEHUALA - DOCTOR ARROYO 7 500 78803 SAN JOSÉ DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO), MATEHUALA LA COMUNIDAD DONDE SE LLEVARA A CABO LA PERFORACION QUEDA ENTRE LAS LOCALIDADES PUERTO DEL PALMAR Y CERRIT, lon:-100.55606637, lat:23.68428022}} | 2025-07-28 | 2025-10-03 | 1638186.66 | 1638186.66 | 1638186.66 | 1638186.66 | 1638186.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/AGP/028-2025, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1688447.05, importe_modificado:1688447.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2584516/proyecto_INICIO, 2584516/proyecto_PROCESO, 2584516/proyecto_INICIO, 2584516/proyecto_PROCESO, 2584516/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584537 | Proyecto de inversión | 1885265.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1885265.61, modificado:1769480.19}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE ALTAMIRANO (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA), COLONIA VISTA HERMOSA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P. - 68413 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 68413 | S | 1471 | 1405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3534.64, meta_modificada:3305.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Colonia VISTA HERMOSA 78759 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle REFORMA Y Calle REPUBLICA DE ARGENTINA Calle MARIANO MATAMOROS LA CALLE ALTAMIRANO ES UNA ARTERIA DE ALTA TRANSITABILIDAD PORQUE CORRE DE, lon:-100.64981914, lat:23.65076948}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 1769480.19 | 1769480.19 | 1769480.19 | 1769480.19 | 1769480.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/050-2025, contratista:TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1843187.89, importe_modificado:1843187.89}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/PAV/050-2025, contratista:TRITURADOS, ASFALTOS Y COSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:73707.7, importe_modificado:73707.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3305.1}} | {2584537/proyecto_INICIO, 2584537/proyecto_PROCESO, 2584537/proyecto_FIN, 2584537/proyecto_INICIO, 2584537/proyecto_PROCESO, 2584537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584584 | Proyecto de inversión | 1346808.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1346808.6, modificado:1345759.67}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN PEDRO, DE DREN EL REFUGIO HACIA EL NORTE, COLONIA ISLA DE SAN PABLO III - 58416 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 58416 | S | 93 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.16, meta_modificada:560.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle SAN PEDRO Colonia ISLA DE SAN PABLO III 79620 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle HIMNO NACIONAL Y Calle COLIMA Calle SAN JUAN LA CALLE SAN PEDRO TOPA AL SUR CON EL DREN DEL CARMEN, lon:-100.00118338, lat:21.91874932}} | 2025-06-30 | 2025-08-22 | 1345759.67 | 1345759.67 | 1345759.67 | 1345759.67 | 1345759.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-11-2025, contratista:RENÉ CHÁVEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1345759.67, importe_modificado:1345759.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.14}} | {2584584/proyecto_INICIO, 2584584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584588 | Proyecto de inversión | 1264770.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1264770.09, modificado:1264584.72}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LUCIO CABAÑAS, DE PRIVADA DE ESCANDON HACIA EL ORIENTE - 101484 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 101484 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.32, meta_modificada:492.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle LUCIO CABAÑAS Colonia SAN FRANCISCO 79616 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle PRIVADA DE ESCANDÓN Y Calle 6 DE JULIO Calle ESCANDÓN EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LUCIO CABAÑAS, MUY CERCA DE LA CAPILLA DE ESA COLONIA, lon:-99.97952395, lat:21.93148459}} | 2025-09-15 | 2025-11-29 | 1264584.72 | 1264584.72 | 1264584.72 | 632292.36 | 632292.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-53-2025, contratista:MARIO LOPEZ CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1264584.72, importe_modificado:1264584.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2584588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584600 | Proyecto de inversión | 578117.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:578117.39, modificado:578012.18}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE NUEVO LEON, DE CALLE AGUASCALIENTES A CALLE SAN LUIS, COLONIA SAN RAFAEL - 91228 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 91228 | S | 99 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle NUEVO LEON Colonia SAN RAFAEL 79618 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle SONORA Y Calle CHIHUAHUA Calle GABRIEL MARTINEZ LA CALLE NUEVO LEON SE UBICA EN LA COLONIA SAN RAFAEL, AL ESTE DEL BOULEVARD FERROCARRILERO, lon:-100.00644805, lat:21.93597214}} | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 578012.18 | 578012.18 | 578012.18 | 289006.09 | 289006.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-48-2025, contratista:ARTURO RODRIGUEZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:578012.18, importe_modificado:578012.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:610.0}} | {2584600/proyecto_INICIO, 2584600/proyecto_FIN, 2584600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584604 | Proyecto de inversión | 6118932.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6118932.71, modificado:6478730.22}} | CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO CON PISO DE MOSAICO EN CALLE COLON, DE CALLE MORELOS A CALLE DR. ISLAS, INCLUYE RED DE AGUA ENTUBADA, OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO URBANO - 79792 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 79792 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.53, meta_modificada:1462.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle COLON Colonia ZONA CENTRO 79610 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle DR. LAURO ISLAS Calle ALDAMA LA CALLE COLON SE ENCUENTRA EN MEDIO DEL MERCADO MUNCIPAL Y DE LA PARROQUIA SANTA CATARINA EN LA ZONA CEN, lon:-99.99175968, lat:21.93074479}} | 2025-08-20 | 2025-10-28 | 6478730.22 | 6478730.22 | 6478730.22 | 6478730.22 | 6478730.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800026-23-2025, contratista:ARTURO RODRIGUEZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:6118730.22, importe_modificado:6118730.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1023.77}} | {2584604/proyecto_INICIO, 2584604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584613 | Proyecto de inversión | 1948428.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1948428.49, modificado:1948312.8}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE HIDALGO - 111572 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 111572 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.34, meta_modificada:1330.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Colonia LA COFRADÍA 79644 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle MIGUEL HIDALGO Avenida CARRETERA 74 LA CALLE ADOLFO MATEOS SE UBICA EN LA COLONIA LA COFRADÍA, EL SITIO DE LA OBRA INICIA EN , lon:-99.97352888, lat:21.94029653}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 1948312.8 | 1948312.8 | 1948312.8 | 974156.4 | 974156.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800026-38-2025, contratista:GABRIEL DE LA ROSA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1948312.8, importe_modificado:1948312.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2584613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584621 | Proyecto de inversión | 318498.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318498.28, modificado:318450.0}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE BASQUETBOL EN LA COLONIA LA ILUSION - 76700 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 76700 | S | 196 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle CASUARINAS Colonia LA ILUSION 79613 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle CASUARINAS Y Calle TRUENOS Calle ARAUCARIAS LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COLONIA LA ILUSION SE ENCUENTRA CERCA DEL PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA., lon:-99.9508644, lat:21.91932996}} | 2025-08-15 | 2025-08-30 | 318450 | 318450 | 318450 | 318450 | 318450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-20-2025, contratista:GABRIEL BADILLO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1026150.0, importe_modificado:1026150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2584621/proyecto_INICIO, 2584621/proyecto_PROCESO, 2584621/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584684 | Proyecto de inversión | 1449758.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1449758.24, modificado:1449123.82}} | Rehabilitación de Drenaje Sanitario en Calle Zaragoza entre carretera federal No 69 y calle Saldivar, en San Ciro de Acosta, municipio de San Ciro de Acosta - 108020 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 108020 | S | 142 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:835.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Zaragoza Barrio De San Jose 79684 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Calle Amarillas Y Calle Hidalgo Calle Guadalupe Desde la Carretera a Jalpan y hasta la plaza principal, lon:-99.81962152, lat:21.65281224}} | 2025-10-01 | 2025-12-26 | 1449123.82 | 1449123.82 | 1449123.82 | 1449123.82 | 1449123.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD23/SD/05/0N-23-25, contratista:SIDNEY AMAIRANI NOGUERA AUSTRIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:1449123.82, importe_modificado:1449123.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:413.0}} | {2584684/proyecto_INICIO, 2584684/proyecto_PROCESO, 2584684/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584705 | Proyecto de inversión | 8500300.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8500300.07, modificado:8496393.06}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE FERNANDO CELADA TRAMO DE CALLE SEVILLA Y OLMEDO A CALLE LA LONJA. - 53182 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 53182 | S | 268 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3270.0, meta_modificada:3270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle FERNANDO CELADA Colonia JULIAN CARILLO 78340 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle SEVILLA Y OLMEDO Y Calle LA LONJA Calle FRAY SERVANDO TERESA DE MIER EN COLONIA JULIÁN CARRILLO TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE SEVILLA Y , lon:-100.96387397, lat:22.14105632}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 8496393.06 | 8496393.06 | 8496393.06 | 5649726.18 | 5649726.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800030-22-2025, contratista:C. EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:8496393.06, importe_modificado:8496393.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3008.0}} | {2584705/proyecto_INICIO, 2584705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584718 | Proyecto de inversión | 251755.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251755.87, modificado:251755.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE TERRERITO, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 112173 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 112173 | S | 62 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.2, meta_modificada:24.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:86, direccion:Ranchería Terrerito 79950 TERRERITO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA Avenida Cuauhtemoc El puente se encuentra a un costado de la cancha de futbol de la localidad, aproximadamente a 100 m al sureste se encuentra la delegación de la loca, lon:-98.69461893, lat:21.35643137}} | 2025-09-17 | 2025-11-17 | 251755.87 | 251755.87 | 251755.87 | 251755.87 | 251755.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE020N-AD-2025-51, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:390000.79, importe_modificado:390000.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.42}} | {2584718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584987 | Proyecto de inversión | 1206205.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1206205.93, modificado:1206205.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE VEGA LARGA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 56782 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 56782 | S | 277 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:106, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido VEGA LARGA 79960 VEGA LARGA, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle AHUATZAL Y Continuación CAMINO A PAHUAYO ACCESO AL ENTRONQUE QUE CONECTA LA CARRETERA MEXICO LAREDO, lon:-98.84126972, lat:21.2553337}} | 2025-07-14 | 2025-10-14 | 1206205.93 | 1206205.93 | 1206205.93 | 1121771.51 | 1121771.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SL-002/AD/R33/FISM/2025, contratista:JORGE LUIS SALINAS SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1206205.93, importe_modificado:1206205.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {2584987/proyecto_FIN, 2584987/proyecto_PROCESO, 2584987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585016 | Proyecto de inversión | 1314902 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1314902.0, modificado:1314902.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL , MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. - 64641 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 64641 | S | 414 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:148, direccion:Calle ZARAGOZA Ejido EL CARRIZAL 79960 EL CARRIZAL, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle CARRETERA A TEZAPOTLA Calle FRANCISCO Y MADERO FRENTE AL MIRADOR TURISTICO DE LA LOCALIDA, lon:-98.83254657, lat:21.1887046}} | 2025-07-23 | 2025-10-23 | 1314902 | 1314902 | 1314902 | 394470.6 | 394470.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-003/AD/R33/FISM/2025, contratista:ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1180383.71, importe_modificado:1180383.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} | {2585016/proyecto_INICIO, 2585016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585144 | Proyecto de inversión | 97387.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97387.48, modificado:97387.48}} | CONSTRUCCION DE 10 PISOS FIRME EN EL EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO - 59734 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 59734 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:72, direccion:Ejido MANUEL AVILA CAMACHO 79225 MANUEL ÁVILA CAMACHO, TAMUÍN ENTRE Calle REVOLUCION MEXICANA Y LOS HABITANTES DEL EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS , lon:-98.66267098, lat:22.01161618}} | 2025-07-11 | 2025-07-20 | 97352.61 | 97352.61 | 97352.61 | 97352.61 | 97352.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-32-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1644770.73, importe_modificado:1644770.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2585144/proyecto_INICIO, 2585144/proyecto_FIN, 2585144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585157 | Proyecto de inversión | 193312.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193312.98, modificado:193312.98}} | CONSTRUCCION DE 20 PISOS FIRME EN LA COLONIA LAS BRISAS. - 63608 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 63608 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Colonia LAS BRISAS 79203 TAMUÍN, TAMUÍN Avenida GENERAL PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS LOS HABITANTES DE LA COLONIA LAS BRISAS NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMI, lon:-98.76503453, lat:22.00689794}} | 2025-07-15 | 2025-07-20 | 193120.64 | 193120.64 | 193120.64 | 193120.64 | 193120.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-16-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1017724.86, importe_modificado:1017724.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2585157/proyecto_INICIO, 2585157/proyecto_FIN, 2585157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585191 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE CARCAMO PLUVIAL EN LA COLONIA VICTOR MANUEL SANTOS. - 65670 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 65670 | S | 7935 | 8647 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle BORDO DE CONTENCION NORTE Colonia VICTOR MANUEL SANTOS 79202 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle MARIANO ABASOLO Calle COMONFORT EL CARCAMO PLUVIAL DE LA COLONIA VICTOR MANUEL SANTOS SE ENCUENTRA UBICADO EN EL, lon:-98.77321483, lat:22.00775736}} | 2025-07-20 | 2025-08-20 | 399990.89 | 399990.89 | 399990.89 | 399990.89 | 399990.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-8-2025, contratista:JOSE ANGEL SIFUENTES URIBE, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:999981.13, importe_modificado:999981.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2585191/proyecto_FIN, 2585191/proyecto_PROCESO, 2585191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585194 | Proyecto de inversión | 364154.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364154.4, modificado:364154.4}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLE ARTES Y LIBERTAD - 51084 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 51084 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle AQUILES SERDAN Colonia HIDALGO 79205 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle ARTES Y Calle LIBERTAD Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ACTUALMENTE LA CALLE AQUILES SERDAN PRESENTA UN PROBLEMA DE SEGURIDAD, NO CUENTA CON BANQUETAS QUE PROPI, lon:-98.78324572, lat:22.00497541}} | 2025-06-23 | 2025-07-30 | 363202.01 | 363202.01 | 363202.01 | 363202.01 | 363202.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-35-2025, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:451955.0, importe_modificado:451955.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {2585194/proyecto_INICIO, 2585194/proyecto_PROCESO, 2585194/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585239 | Proyecto de inversión | 2394251.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2394251.18, modificado:2394093.67}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL PANDO, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 80704 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 80704 | S | 238 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido EL PANDO 79815 EL PANDO, TANLAJÁS ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle SALIDA AL CAMINO EL PANDO - TIYOU LA OBRA SE SITUA A 60 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-98.81428321, lat:21.7301207}} | 2025-08-25 | 2025-09-29 | 2394093.67 | 2394093.67 | 2394093.67 | 2394093.67 | 2394093.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33 FAISMUN/2025/IR-07, contratista:RAMIRO SERVIN RIVERA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS SLP, monto:2394093.67, importe_modificado:2394093.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2585239/proyecto_INICIO, 2585239/proyecto_PROCESO, 2585239/proyecto_FIN, 2585239/proyecto_PROCESO, 2585239/proyecto_FIN, 2585239/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585248 | Proyecto de inversión | 2477334.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2477334.77, modificado:2477334.77}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE 30M3, LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO TOCOYMOHOM, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 62925 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 62925 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:176, direccion:Camino CRUCERO EL MUHU - BARRIO TOCOYMOHOM 0 424 79810 BARRIO TOCOYMOHOM, TANLAJÁS LA OBRA SE UBICARA A 10 METROS AL ESTE DE LA GALERA EJIDAL, lon:-98.90469832, lat:21.67542458}} | 2025-07-22 | 2025-08-21 | 2473404.84 | 2473404.84 | 2473404.84 | 2473404.84 | 2473404.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FAISMUN/2025/IR-02, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS SLP, monto:2473404.84, importe_modificado:2473404.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} | {2585248/proyecto_PROCESO, 2585248/proyecto_FIN, 2585248/proyecto_INICIO, 2585248/proyecto_PROCESO, 2585248/proyecto_INICIO, 2585248/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585300 | Proyecto de inversión | 1572556.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1572556.49, modificado:1572556.49}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITAL VILLA DE ARRIAGA, SLP - 104119 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Arriaga | 104119 | S | 157 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3585.0, meta_modificada:3585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:40, direccion:Calle SAN JOSE DE PURISIMA EL MEZQUITAL Ejido EL MEZQUITAL 78495 EL MEZQUITAL, VILLA DE ARRIAGA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle FRANCISCO VILLA Calle EMILIANO CARRANZA LA ENTRADA A LA LOCALIDAD SOBRE CALLE EC 80 SAN JOSEDE PUR, lon:-101.26966098, lat:22.12078266}} | 2025-09-22 | 2025-11-13 | 1572556.49 | 1572556.49 | 1572556.49 | 1572556.49 | 1572556.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-CDSM-OP-AD003-FISM-2025/24.27, contratista:DESARROLLADORA OMARKA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP, monto:1572556.49, importe_modificado:1572556.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2585300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585495 | Proyecto de inversión | 889647.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:889647.8, modificado:889647.8}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 50 M3 EN EL CHICO-XILOSUCHICO , XILITLA S.L.P. - 105002 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 105002 | S | 66 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:87, direccion:Calle Principal Ranchería EL CHICO-XILOSUCHICO 79900 XILOXOCHICO (EL CHICO), XILITLA ENTRE Calle Principal Y Se ubica a un costado del camino principal que comunica El chico con la comunidad de Cruztitla., lon:-98.96780328, lat:21.36505987}} | 2025-09-22 | 2025-11-22 | 889647.8 | 889647.8 | 705190.43 | 705190.43 | 705190.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-84-2025, contratista:Erasto Alejandro Perez Martinez, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:889647.8, importe_modificado:889647.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:35.0}} | {2585495/proyecto_INICIO, 2585495/proyecto_PROCESO, 2585495/proyecto_INICIO, 2585495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585557 | Proyecto de inversión | 4755893.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4755893.4, modificado:4755893.4}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - TEPETZINTLA, MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. - 64738 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 64738 | S | 207 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3865.99, meta_modificada:3865.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:40, direccion:Calle TEPETZINTLA SAN ANTONIO Ejido TEPETZINTLA SAN ANTONIO 79970 BARRIO DE TEPETZINTLA (SAN ANTONIO), MATLAPA ES EN TODA LA COMUNIDAD CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.304800317487697 Longitud: -98.81827122657101, lon:-98.81339196, lat:21.34332109}} | 2025-07-14 | 2025-10-11 | 4755893.4 | 4755893.4 | 4755893.4 | 2870926.23 | 2870926.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-32-FAISMUN/R33/25, contratista:SIDNEY AMAIRANI NOGUERA AUSTRIA, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:4755893.4, importe_modificado:4755893.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {2585557/proyecto_PROCESO, 2585557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302595818 | Acción | 362790 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362790.0, modificado:361075.59}} | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE LA DULCE GRANDE, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 3074 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 3074-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.910477, lat:22.830931}} | 2025-07-30 | 2025-12-20 | 361075.59 | 361075.59 | 361075.59 | 361075.59 | 361075.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVR-SR-FISM/R16-U7-02-OA-19-2025, contratista:INVOMILIARIA Y CONSTRUCCION RUGAR, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:362790.0, importe_modificado:362790.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}} | {2595818/proyecto_INICIO, 2595818/proyecto_FIN, 2595818/proyecto_INICIO, 2595818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302595819 | Acción | 522000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:522000.0, modificado:521924.84}} | ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL Y PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE EL ZACATÓN, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 3271 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 3271-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.910477, lat:22.830931}} | 2025-07-30 | 2025-12-20 | 521924.84 | 521924.84 | 521924.84 | 521924.84 | 521924.84 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVR-SR-FISM/R16-U7-02-OA-20-2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:522000.0, importe_modificado:522000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}} | {2595819/proyecto_INICIO, 2595819/proyecto_PROCESO, 2595819/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302599586 | Proyecto de inversión | 11547146.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.154714608E7, modificado:1.154714608E7}} | 254029 Construcción de 4 aulas didácticas en estructura regional 6.00 x 8.00 m. por sustitución y obras complementarias en Jardín de Niños Juan Enrique Pestalozzi | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254029 | S | 35 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:368.5, meta_modificada:368.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Privada Juárez, Colonia 20 de Noviembre, lon:-98.3787192, lat:22.2102675}} | 2025-09-08 | 2026-01-15 | 11547146.08 | 11547146.08 | 11547146.08 | 3744219.43 | 3744219.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:158.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302600254 | Proyecto de inversión | 1510635.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510635.53, modificado:1510635.53}} | 254035 Construcción de 1 aula didáctica y obras complementarias en Primaria Miguel Barragán | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254035 | S | 73 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.23, meta_modificada:40.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Ejido San José, lon:-99.597513, lat:22.40533}} | 2025-09-30 | 2025-12-29 | 1510635.53 | 1510635.53 | 1510635.53 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302600289 | Proyecto de inversión | 126793.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126793.01, modificado:126793.01}} | 254038 Demolición de tanque elevado y construcción de cisterna prefabricada en Secundaria Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254038 | S | 379 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.31, meta_modificada:45.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Zona Centro, lon:-99.98660293, lat:21.93211314}} | 2025-09-30 | 2025-12-29 | 126793.01 | 126793.01 | 126793.01 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:45.31}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302601919 | Proyecto de inversión | 517146.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517146.47, modificado:628146.47}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN MERCADO PÚBLICO ¿BENITO JUÁREZ¿ EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 2025-1137 | S | 9582 | 8735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Mercado Municipal Benito Juárez en calle Dr. Amonario Diaz de León de la Rosa, lon:-99.63983333, lat:21.99780556}} | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 628146.47 | 628146.47 | 628146.47 | 628146.47 | 628146.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-COP-DSM-11-2025, contratista:JUAN COMPEÁN MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP, monto:517146.47, importe_modificado:628146.47}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2601919/proyecto_PROCESO, 2601919/proyecto_INICIO, 2601919/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITÓ LA CANCELACIÓN DE ESTA OBRA, YA QUE DURANTE EL REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE SE SUPLICÓ CON EL FOLIO SLP250302601902, trimestre:4.0, usuario:heberetorresp, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302601945 | Acción | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:480000.0, modificado:480000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Curso de capacitación eficiencia comercial partida 2 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-RF-PROAGUA-LPN-SERV-30/2025 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.1497}} | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 128214 | 128214 | 128214 | 128214 | 128214 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-RF-PROAGUA-LPN-SERV-30/2025, contratista:RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:128214.0, importe_modificado:128214.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:1.0}} | {2601945/proyecto_INICIO, 2601945/proyecto_FIN, 2601945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302601975 | Proyecto de inversión | 5775745.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5775745.62, modificado:5702468.42}} | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN UNA PROFUNIDAD DE 300 METROS, PARA LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 2025-2792 | N | 0 | 0 | 9500 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CERCA DEL COMPLEJO DEPORTIVO, lon:-100.75027778, lat:21.79833333}} | 2025-05-28 | 2025-07-19 | 5702468.42 | 5702468.42 | 5702468.42 | 5702468.42 | 5702468.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.LO-824032995-E1-2025, contratista:GEOPER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P., monto:5775745.62, importe_modificado:5775745.62}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2601975/proyecto_INICIO, 2601975/proyecto_PROCESO, 2601975/proyecto_FIN, 2601975/proyecto_PROCESO, 2601975/proyecto_INICIO, 2601975/proyecto_PROCESO, 2601975/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS METROS CAMBIARON A 350. POR LO QUE EL NOMBRE CORRECTO ES: PERFORACIÓN DE PARA AGUA POTABLE EN UNA PROFUNDIDAD DE 350 METROS, PARA LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P., trimestre:4.0, usuario:filemonramoss, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:SE VA REALIZAR UN MODIFICATORIO AL CONTRATO POR EL MONTO, YA QUE HUBO AJUSTES A LA BAJA., trimestre:4.0, usuario:filemonramoss, fecha:2026-01-12}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302602746 | Adquisición | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:360000.0, modificado:170659.2}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:170659.2}} | Instalación y puesta en marcha de equipo clorador, así como capacitación para operación y mantenimiento | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-RF-PROAGUA-LPN-ADQ-17/2025 | N | 0 | 0 | 1087297 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.1497}} | 2025-08-08 | 2025-12-05 | 341318.4 | 341318.4 | 341318.4 | 341318.4 | 341318.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-RF-PROAGUA-LPN-ADQ-17/2025, contratista:SURO, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:341318.4, importe_modificado:341318.4}} | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:2.0}} | {2602746/proyecto_FIN, 2602746/proyecto_PROCESO, 2602746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612049 | Proyecto de inversión | 386960.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386960.53, modificado:386960.53}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, ARROYO ENTRE CALLE ARGENTINA Y CANTERA, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 124624 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 124624 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle ARROYO Colonia LAZARO CARDENAS 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle ARGENTINA Y Calle SOTO Y GAMA Calle ARGENTINA ESTA OBRA CONTEMPLA DE ARROYO ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE SOTO Y GAMA CON PUNTO DE GEOREFERENCIA I, lon:-99.01291227, lat:22.01469912}} | 2025-09-11 | 2025-10-08 | 386960.53 | 386960.53 | 386960.53 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-63-2025, contratista:C. Alejandro Ramos Fernández, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:386960.53, importe_modificado:386960.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {2612049/proyecto_PROCESO, 2612049/proyecto_INICIO, 2612049/proyecto_FIN, 2612049/proyecto_INICIO, 2612049/proyecto_PROCESO, 2612049/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612050 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:146490.02}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE COXCATLAN ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE TANCANHUITZ, COLONIA TANTOCOB - 124957 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 124957 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle COXCATLAN Colonia TANTOCOB 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle YUCATAN Y Calle TANCANHUITZ Calle YUCATAN LA OBRA SE EFECTUA EN CALLE COXCATLAN ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE TANCANHUITZ DE LA COLONIA TANTOCOB COMO RE, lon:-98.99675046, lat:21.98243561}} | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 146490.02 | 146490.02 | 146490.02 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-122-2025, contratista:C. Lizbeth Martínez Loide, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:146490.02, importe_modificado:146490.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0}} | {2612050/proyecto_FIN, 2612050/proyecto_PROCESO, 2612050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612053 | Proyecto de inversión | 1255924.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1255924.56, modificado:1255924.56}} | REHABILITACION DE CANALIZACION EN CIUDAD VALLES PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES, CALLE SANTA LUCIA, COLONIA SANTA LUCIA - 126898 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 126898 | S | 112 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:104.7, meta_modificada:104.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Avenida SANTA LUCIA Colonia SANTA LUCIA 79019 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Boulevard CARRETERA AL INGENIO Y Calle CAPRICORNIO Calle LEO LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA SANTA LUCIA ENTRE CARRETERA AL INGENIO Y CALLE CAPRICORNIO D, lon:-99.03768559, lat:22.0090156}} | 2025-11-21 | 2025-12-30 | 1255924.56 | 1255924.56 | 1255924.56 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-113-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1255924.56, importe_modificado:1255924.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:104.7}} | {2612053/proyecto_PROCESO, 2612053/proyecto_INICIO, 2612053/proyecto_FIN, 2612053/proyecto_PROCESO, 2612053/proyecto_FIN, 2612053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:19 de noviembre del 2025 30 de diciembre del 2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612167 | Proyecto de inversión | 481639.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:481639.23, modificado:481639.23}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE AGRAVISTA EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN, XILITLA, S.L.P. - 126516 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 126516 | S | 552 | 602 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:Calle AGRAVISTA Rancho AHUACATLAN DE JESUS 79920 AHUACATLÁN DE JESÚS, XILITLA ENTRE Calle CAMPOSANTO Y Calle OCAMPO Calle JOSE MARIA PINO SUAREZ SE UBICA APROXUMADAMENTE 50 M DEL CAMPOSANTO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.05293307, lat:21.32190636}} | 2025-11-17 | 2025-12-27 | 481639.23 | 481639.23 | 240451 | 240451 | 240451 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-122-2025, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:481639.23, importe_modificado:481639.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {2612167/proyecto_INICIO, 2612167/proyecto_PROCESO, 2612167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402615360 | Acción | 147979.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147979.64, modificado:147979.64}} | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN EJIDO LAS FLORES ( GASTOS INDIRECTOS 2025) - 5472 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 5472-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2025-10-05 | 2025-11-05 | 147979.64 | 147979.64 | 147979.64 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-66-2025, contratista:COMPICMA VAG, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:147979.64, importe_modificado:147979.64}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2615360/proyecto_PROCESO, 2615360/proyecto_INICIO, 2615360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 03 de octubre del 2025 AL 03 de noviembre del 2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619015 | Proyecto de inversión | 12767339.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.276733979E7, modificado:1.207442797E7}} | 252303 Construcción de 1 módulo de servicios sanitarios de 2 E.E., 1 aula didáctica de 2 E.E. y 1 laboratorio polifuncional en la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica de Tamuín | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 252303 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:473.76, meta_modificada:473.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Localidad Ampliación Pueblo Nuevo, lon:-98.78709965, lat:22.0290038}} | 2025-10-30 | 2026-03-23 | 12074427.97 | 12074427.97 | 12074427.97 | 1770740.16 | 1770740.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:52.11}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620450 | Adquisición | 1287720 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287720.0, modificado:1287720.0}} | ADQUISICIÓN DE 2 VEHICULOS NUEVOS MODELO 2025 DOBLE CABINA S10 MARCA CHEVROLET PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 2025-3738 | N | 0 | 0 | 39880 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL, lon:-100.736388, lat:21.8002778}} | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.2}} | {2620450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE TUVO PROBLEMAS AL CARGAR EL CONTRATO DE LA ADQUISICIÓN, DE AHÍ QUE SE REPORTEN AVANCE MÍNIMOS, PARA NO PERDER LA OPORTUNIDAD DE QUE ESTA ADQUISICIÓN QUEDE REGISTRADA EN EL AÑO 2025. EN ESPERA DE DAR ALCANCE AL AVANCE CORRECTO EL PRÓXIMO TRIMESTRE., trimestre:4.0, usuario:filemonramoss, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620545 | Adquisición | 399960 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399960.0, modificado:399960.0}} | ADQUISICIÓN DE 4 MOTOCICLETAS (MODELO TWISTER CB300F AÑO 2025) PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 2025-4873 | N | 0 | 0 | 39880 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL, lon:-100.7350369, lat:21.800778}} | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.4}} | {2620545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE TUVO PROBLEMAS AL CARGAR EL CONTRATO DE LA ADQUISICIÓN, DE AHÍ QUE SE REPORTEN AVANCE MÍNIMOS, PARA NO PERDER LA OPORTUNIDAD DE QUE ESTA ADQUISICIÓN QUEDE REGISTRADA EN EL AÑO 2025. EN ESPERA DE DAR ALCANCE AL AVANCE CORRECTO EL PRÓXIMO TRIMESTRE., trimestre:4.0, usuario:filemonramoss, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620980 | Acción | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:5000.0, modificado:5000.0}} | Diseño, edición y producción de 1 video | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-RF-PROAGUA-ADJ-SERV-53/2025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2025-11-12 | 2025-12-19 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-RF-PROAGUA-ADJ-SERV-53/2025, contratista:SIINAN Soluciones Sostenibles, AC, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:10000.0, importe_modificado:10000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2620980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250402621172 | Proyecto de inversión | 1369290.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369290.2, modificado:1369290.2}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO LOS ANTEOJITOS DE LA CAPITAL DEL MUNDO, RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | FFM-DES.SOC.PARQUE.LOSANTEOJITOS-01-2025 | S | 1440 | 960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:501, direccion:PROLONGACION DE CALLE PORFIRIO DIAZ AL SUR A TOPAR, lon:-100.005162, lat:21.878884}} | 2025-10-17 | 2025-11-30 | 1369290.2 | 1369290.2 | 1369290.2 | 1369290.2 | 1369290.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-27-2025, contratista:GABRIEL DE LA ROSA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1369290.2, importe_modificado:1369290.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {2621172/proyecto_INICIO, 2621172/proyecto_PROCESO, 2621172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621237 | Proyecto de inversión | 1172117.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172117.71, modificado:1172117.71}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA DE LIXIVIADOS EN RELLENO SANITARIO MUNICIPAL. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2025-203 | N | 0 | 0 | 102199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:92, direccion:carretera federal 57 km 11+300 entronque santa brigida, lon:-100.5779, lat:23.7272}} | 2025-09-04 | 2025-09-30 | 1172117.71 | 1172117.71 | 1172117.71 | 330635.31 | 330635.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/RS/030-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR REYLUC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1102117.71, importe_modificado:1102117.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {2621237/proyecto_INICIO, 2621237/proyecto_PROCESO, 2621237/proyecto_INICIO, 2621237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621542 | Proyecto de inversión | 52200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52200.0, modificado:52065.0}} | 254045 (Productos Financieros) Suministro de 30 sillas y 15 mesas en la Primaria Francisco González Bocanegra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254045 | S | 269 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Retorno de la Savila, lon:-100.93700625, lat:22.18803145}} | 2026-01-02 | 2026-03-13 | 52065 | 52065 | 52065 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621926 | Proyecto de inversión | 148283.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12000.0, modificado:12000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136283.61, modificado:136283.61}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA MICOS- ZARAGOZA, ARROYO LOS GATOS | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2025-3679 | N | 0 | 0 | 558 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:RIO LOS GASTOS , lon:-99.107059, lat:22.141546}} | 2025-12-02 | 2025-12-29 | 148283.61 | 148283.61 | 148283.61 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-123-2025, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:148283.61, importe_modificado:148283.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2621926/proyecto_INICIO, 2621926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402623084 | Proyecto de inversión | 89910 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89910.0, modificado:89910.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA DE MARIANO MATAMOROS, ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y LA CALLE FRANCISCO VILLA, COL. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. 2A ETAPA | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 2025-4907 | N | 0 | 0 | 8450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS, lon:-100.7416666, lat:21.7944444}} | 2025-12-26 | 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} | {2623084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRESPONDE CON EL NOMBRE DE LA CARTERA, DEL GOBIERNO DEL ESTADO RETIENEN EL 1AL MILAR POR $90.00, SUMANDO ESTA CANTIDAD CON EL CONTRATO $89,910.00 AUTORIZADO $90,000.00. EN CUESTIÓN DE LA FECHA DE CONTRATACIÓN ATENDIENDO EL EJERCICIO FISCAL 2025, SE CONTRATO A FINES DEL MES DE DICIEMBRE, MÁS SIN EMBARGO EL RECURSO QUEDO EN DEVENGADO. QUEDANDO PENDIENTE UN CONTRATO MODIFICATORIO POR LA FECHA DE EJECUCIÓN., trimestre:4.0, usuario:filemonramoss, fecha:2026-01-25}, obs2: {observación:EL NOMBRE CORRESPONDE CON EL NOMBRE DE LA CARTERA, DEL GOBIERNO DEL ESTADO RETIENEN EL 1AL MILAR POR $90.00, SUMANDO ESTA CANTIDAD CON EL CONTRATO $89,910.00 AUTORIZADO $90,000.00. EN CUESTIÓN DE LA FECHA DE CONTRATACIÓN ATENDIENDO EL EJERCICIO FISCAL 2025, SE CONTRATO A FINES DEL MES DE DICIEMBRE, MÁS SIN EMBARGO EL RECURSO QUEDO EN DEVENGADO. QUEDANDO PENDIENTE UN CONTRATO MODIFICATORIO POR LA FECHA DE EJECUCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:filemonramoss, fecha:2026-01-25}, obs3: {observación:EL NOMBRE CORRESPONDE CON EL NOMBRE DE LA CARTERA, DEL GOBIERNO DEL ESTADO RETIENEN EL 1AL MILAR POR $90.00, SUMANDO ESTA CANTIDAD CON EL CONTRATO $89,910.00 AUTORIZADO $90,000.00. EN CUESTIÓN DE LA FECHA DE CONTRATACIÓN ATENDIENDO EL EJERCICIO FISCAL 2025, SE CONTRATO A FINES DEL MES DE DICIEMBRE, MÁS SIN EMBARGO EL RECURSO QUEDO EN DEVENGADO. QUEDANDO PENDIENTE UN CONTRATO MODIFICATORIO POR LA FECHA DE EJECUCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:filemonramoss, fecha:2026-01-25}} | {obs1: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO, EL MONTO GLOBAL APROBADO Y EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO, EL MONTO GLOBAL APROBADO Y EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO, EL MONTO GLOBAL APROBADO Y EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO, EL MONTO GLOBAL APROBADO Y EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP16170200888275 | Proyecto de inversión | 742364.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742364.42, modificado:742364.42}} | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Caliente De Calle Duraznos Entre Calle Independencia Y Calle Pirules, Colonia Olívar De Las Animas. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1311-2016 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CALLE DURAZNOS COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PIRULES, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2016-06-25 | 2017-08-01 | 742364.42 | 742364.42 | 742364.42 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/037-2016, contratista:FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:742364.42, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999130/proyecto_FIN, 999130/proyecto_INICIO, 999130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP16170200888439 | Proyecto de inversión | 701009.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701009.6, modificado:701009.6}} | Rehabilitación De Calles Sin Revestir En La Zona Urbana | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 2355-2017 | N | 0 | 0 | 82726 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2017-02-10 | 2017-12-01 | 701009.6 | 701009.6 | 701009.6 | 490706.72 | 490706.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/775C30D45DB8D8B38625814C0066C093/$file/CONTRATO%20MMA-CDSM-023-2017%20PAVIMENTOS.pdf, contratista:ZENAIDA PEREZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:60900.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {999311/proyecto_INICIO, 999311/proyecto_PROCESO, 999311/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP16170200904201 | Proyecto de inversión | 2373032 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2373032.0, modificado:2373032.0}} | Construcción En Estructura U-1c, Dos Aulas Didácticas De 2.5 E.E. Cada Una Y Obras Exteriores.Equipo De Cómputo En 24dta0002r Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 120 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160505 | N | 0 | 0 | 639 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Prol. Insurgentes s/n, Puente del Carmen, Rioverde, municipio Rioverde, S.L.P., lon:-99.992777, lat:21.9325}} | 2017-08-11 | 2017-12-01 | 2373032 | 1809726.22 | 726278.12 | 726278.12 | 726278.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:017/2018ADQ, contratista:Comercializadora Daferdi, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:48222.8, importe_modificado:48222.8}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:013/2018ADQ, contratista:Mercado de Maquinas para Oficina, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:91025.2, importe_modificado:}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:015/2018ADQ, contratista:Royal Productos y Servicios, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:89911.8, importe_modificado:89911.8}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:014/2018ADQ, contratista:Oficinas y Escolares, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:17350.0, importe_modificado:27600.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:036/2017ADQ, contratista:Suministros Marodia, S. A. de C. V., convocante:IEIFE, monto:203141.52, importe_modificado:203141.52}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:032/2017ADQ, contratista:Dinámica del Centro, S. A. de C. V., convocante:IEIFE, monto:125883.46, importe_modificado:125883.46}, ctto7: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E027-2017-A, contratista:Torres Ojeda Edificaciones Civiles, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1171230.97, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1030191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401017989 | Proyecto de inversión | 26757.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4865.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9730.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12162.5, modificado:12162.5}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De El Herrero - 262726 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 262726 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO MATEHUALA - TANQUE COLORADO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL HERRERO, 78814 EL HERRERO, MATEHUALA SAN LUIS P, lon:-100.6737934, lat:23.57646756}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 12162.5 | 12162.5 | 12162.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153069/proyecto_INICIO, 1153069/proyecto_PROCESO, 1153069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401017990 | Proyecto de inversión | 88360 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56329.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32030.5, modificado:56329.5}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Maravillas Segundo Apoyo - 283700 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283700 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:34, direccion:RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUAL, lon:-100.5612884, lat:23.57036485}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 56329.5 | 56329.5 | 56329.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153070/proyecto_FIN, 1153070/proyecto_PROCESO, 1153070/proyecto_FIN, 1153070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401018019 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De San Antonio De Los Castillo - 328191 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 328191 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, 00000 SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO SE ENCUENTRA A , lon:-100.4743987, lat:23.68802883}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1153099/proyecto_INICIO, 1153099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401018036 | Proyecto de inversión | 110450 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32030.5, modificado:56329.5}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56329.5, modificado:56329.5}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22090.0, modificado:56329.5}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Santa Lucía Segundo Apoyo - 284116 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 284116 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:96, direccion:CALLE PEDRO GARCÍA RANCHERIA SANTA LUCÍA, 78816 SANTA LUCÍA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSÉ MORALES Y CALLE CIRIACO GARCÍA, CALLE PABLO HE, lon:-100.5951154, lat:23.54570307}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 56329.5 | 56329.5 | 56329.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017, contratista:gobierno del estado, convocante:municipio de matehuala, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153116/proyecto_PROCESO, 1153116/proyecto_INICIO, 1153116/proyecto_FIN, 1153116/proyecto_PROCESO, 1153116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401018049 | Proyecto de inversión | 39310 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20048.1, modificado:20048.1}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11399.9, modificado:20048.1}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7862.0, modificado:20048.1}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Santa Ana Segundo Apoyo - 283094 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283094 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:284, direccion:EJIDO SANTA ANA, 78812 EJIDO SANTA ANA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57 A LA ENTRADA SUR DE MATEHUA, lon:-100.633316, lat:23.62758095}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 20048.1 | 20048.1 | 20048.1 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153129/proyecto_FIN, 1153129/proyecto_INICIO, 1153129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP190101515900 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:322570.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:325000.0, modificado:322570.6}} | Equipamiento mecánico de pozo profundo con motor bomba tipo sumergible para un gasto de 8 lps y una carga dinámica total de 297 MCA, tren de descarga, línea eléctrica y caseta de control en la localidad de Puerto Providencia municipio de Mexquitic de Carmona | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-003/18-OP-AD | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:Mexquitic de Carmona, S.L.P., México, lon:-101.1126544, lat:22.2652329}} | 2018-11-27 | 2018-12-11 | 645141.19 | 645141.19 | 645141.19 | 645141.19 | 645141.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-003/18-OP-AD, contratista:Emmanuel Pineda Orta, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:645141.19, importe_modificado:645141.19}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1515900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP190401658349 | Acción | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 268365 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 268365 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1658349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP190401661441 | Proyecto de inversión | 8004 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8004.0, modificado:8004.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL MEZQUITE - 272423 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 272423 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL MEZQUITE, 78950 EL MEZQUITE, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MARIANO ARISTA, CALLE REFORMA UBICADO AL LADO DE LA IGLESIA, lon:-100.91294281, lat:22.67188933}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74069, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:8004.0, importe_modificado:8004.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1661441/proyecto_INICIO, 1661441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP230102211209 | Adquisición | 2766000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Participaciones Federales , monto:1383000.0, modificado:1329559.33}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383000.0, modificado:1329559.33}} | Suministro de 1200 mts y materiales hidráulicos para reparación de fugas de agua potable en Ciudad Satélite | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-RF-PRODDER-LPN-ADQ-14/2022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Ciudad Satélite, lon:-100.79, lat:22.11}} | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2659118.65 | 2659118.65 | 2659118.65 | 2659118.65 | 2659118.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-RF-PRODDER-LPN-ADQ-14/2022, contratista:Coro Infraestructura y Construcción, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:2659118.65, importe_modificado:2659118.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533094 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SAN JUAN DE DIOS - 35241 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 35241 | S | 105 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:77, direccion:Calle Benito Juárez Ejido puerto san juan de dios 79357 PUERTO DE SAN JUAN DE DIOS, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Y Calle juan sarabia Calle juan sarabia se accede durante 248 metros por la calle hidalgo y se gira a la izquierda por la, lon:-99.88852391, lat:22.68496468}} | 2025-07-09 | 2025-08-05 | 1650000 | 1650000 | 1155000 | 1155000 | 1155000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-AO-EST-245800012-15-2025, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2533094/proyecto_PROCESO, 2533094/proyecto_INICIO, 2533094/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533352 | Proyecto de inversión | 1236585.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1236585.86, modificado:1236585.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CADENA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES, XILITLA, S.L.P. - 44655 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 44655 | S | 179 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:209, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL Barrio LOS OTATES LOS OTATES, XILITLA ENTRE Calle CAMINO AGUA PUERCA Y Calle CAMINO A TECAYA Calle CAMINO A NARNJAL LA COMUNIDAD DE LOS OTATES SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL CRISTIANO, EN LA COMUNIDAD DEL NAR, lon:-98.93621395, lat:21.39167009}} | 2025-07-18 | 2025-09-05 | 1236585.86 | 1236585.86 | 748438.26 | 748438.26 | 748438.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-42-2025, contratista:ABRAHAM MUÑOZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:1236585.86, importe_modificado:1236585.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2533352/proyecto_PROCESO, 2533352/proyecto_INICIO, 2533352/proyecto_PROCESO, 2533352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541277 | Proyecto de inversión | 3144713.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3144713.44, modificado:3144493.2}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PINO SUAREZ, DE CALLE CARRANZA A AVENIDA DEL CARMEN - 30464 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 30464 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2180.0, meta_modificada:2180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle PINO SUAREZ Colonia EL CARMEN 79617 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle CARRANZA Y Calle AVENIDA DEL CARMEN Calle SAN SALVADOR LA CALLE SAN SALVADOR SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CALLE PINO SUAREZ, COMO REFERENCIA ES LA CALLE CONOC, lon:-99.97326695, lat:21.90613201}} | 2025-06-09 | 2025-07-26 | 3144493.2 | 3144493.2 | 3144493.2 | 3144493.2 | 3144493.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800026-7-2025, contratista:J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:3144493.2, importe_modificado:3144493.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2180.0}} | {2541277/proyecto_INICIO, 2541277/proyecto_FIN, 2541277/proyecto_PROCESO, 2541277/proyecto_FIN, 2541277/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541352 | Proyecto de inversión | 1616307.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1616307.47, modificado:1616307.47}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA ISLA - 50747 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 50747 | S | 160 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:Calle ARMANDO ORTEGA Rancho La isla 79970 LA ISLA, MATLAPA a un lado de la tienda madison con coordenadas de obra Latitud: 21.3500035146415 Longitud: -98.77873054454145, lon:-98.77873054, lat:21.35000351}} | 2025-07-04 | 2025-10-04 | 1616307.47 | 1616307.47 | 1616307.47 | 1457131.6 | 1457131.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-33-FAISMUN/R33/25, contratista:BRAULIO BALDERAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1616307.47, importe_modificado:1616307.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2541352/proyecto_PROCESO, 2541352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302552447 | Proyecto de inversión | 15749443.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.574944304E7, modificado:1.569919604E7}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL HUIZACHE, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P. - 107690 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 107690 | S | 441 | 433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14686.17, meta_modificada:14686.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:18, direccion:Carretera libre pavimentada federal Antiguo Morelos - Entronque El Huizache 7 25 78880 EL HUIZACHE, GUADALCÁZAR Frente a la iglesia nuestra señora de guadalupe se encuentra la primaria emiliano zapata, siendo el punto céntrico de , lon:-100.39829736, lat:22.91754158}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 15699196.04 | 15699196.04 | 12898459.47 | 12898459.47 | 12898459.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-FISE-SEDESORE-ADJ-OP-62/2025, contratista:Omar Alejandro Rodríguez Galindo, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1.569919694E7, importe_modificado:1.569919604E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14686.17}} | {2552447/proyecto_INICIO, 2552447/proyecto_PROCESO, 2552447/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302552463 | Proyecto de inversión | 4216970.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4216970.72, modificado:4333980.28}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO AQUISMÓN - TAMBAQUE - SAN PEDRO DE LAS ANONAS, TRAMO DEL KM. 8+983 AL KM. 9+824, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE AQUISMÓN, S.L.P. - 75909 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 75909 | S | 60 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:841.0, meta_modificada:841.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:34, direccion:Camino AQUISMON - SAN PEDRO ANTONIO DE LAS ANONAS 8 983 79775 SANTA CRUZ, AQUISMÓN SE LOCALIZA POSTERIOR A LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, lon:-99.04133424, lat:21.70215364}} | 2025-08-29 | 2025-08-31 | 4333980.28 | 4333980.28 | 3510524.03 | 3510524.03 | 3510524.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-78-2025, contratista:INFRAESTRUCTURA UCM, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.48455235E7, importe_modificado:2.48455235E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:841.0}} | {2552463/proyecto_PROCESO, 2552463/proyecto_INICIO, 2552463/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:POR MEDIO DE OFICIO DGDSR/005/2026, NOTIFICA AL EJECUTOR QUE LAS MODIFICACIONES FUERON REALIZADAS CON EL FOLIO 75909 RESPECTO A LOS IMPORTES FINALES A EJERCER POR PARTE DEL ÁREA PROMOTORA, EN ESTE SE INDICA SE CAPTURE LOS AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN QUE ARROJA EL SISTEMA., trimestre:4.0, usuario:joseatorresm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302552471 | Proyecto de inversión | 7921146.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7921146.16, modificado:7921146.16}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO RETROCESO - IXTLA SANTIAGO, TRAMO DEL KM 3+155 AL - KM 5+022 EN LA LOCALIDAD LA CEIBA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 64070 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 64070 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1867.0, meta_modificada:1867.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:305, direccion:Camino RETROCESO - IXTLA-SANTIAGO 3 155 79966 LA CEIBA, TAMAZUNCHALE PASO POR EL PARQUE AHUATLACHIKITL-EL SANTUARIO-SANTIAGO CENTRO, lon:-98.87313069, lat:21.19933735}} | 2025-08-01 | 2025-12-15 | 7921146.16 | 7755471.69 | 5428830.18 | 5428830.18 | 5428830.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-72-2025, contratista:INFRAESTRUCTURA UCM, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.742268593E7, importe_modificado:1.742268593E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1867.0}} | {2552471/proyecto_INICIO, 2552471/proyecto_PROCESO, 2552471/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:POR MEDIO DE OFICIO DGDSR/005/2026, NOTIFICA AL EJECUTOR QUE LAS MODIFICACIONES FUERON REALIZADAS CON EL FOLIO 64070 RESPECTO A LOS IMPORTES FINALES A EJERCER POR PARTE DEL ÁREA PROMOTORA, EN ESTE SE INDICA SE CAPTURE LOS AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN QUE ARROJA EL SISTEMA., trimestre:4.0, usuario:joseatorresm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583874 | Proyecto de inversión | 1110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1110000.0, modificado:1110000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE OIJA, COLONIA EL PUERTO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 88489 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 88489 | S | 62 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.99, meta_modificada:171.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:28, direccion:Calle SAN JOSE Ejido SAN JOSE DE OIJA 79767 SAN JOSÉ OIJA, AQUISMÓN ENTRE Calle BUGAMBILIA Y Calle EL MOLINO Calle AMADO NERVO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 C, lon:-99.01739567, lat:21.49943265}} | 2025-08-29 | 2025-11-30 | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 999000 | 999000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2025/AD-033, contratista:CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1110000.0, importe_modificado:1110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.99}} | {2583874/proyecto_INICIO, 2583874/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583969 | Proyecto de inversión | 797132.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:797132.03, modificado:797132.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA EN CEBAC (CENTRO DE BACHILLERATO COMUNITARIO) DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LAS ANONAS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 99995 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 99995 | S | 124 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Ejido SAN PEDRO DE LAS ANONAS 79775 SAN PEDRO DE LAS ANONAS, AQUISMÓN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle NIÑOS HEROES Calle CAMINO REAL PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ TOMANDO LA CARRE, lon:-99.05480733, lat:21.74260675}} | 2025-09-16 | 2025-12-09 | 797132.03 | 797132.03 | 637705.63 | 637705.63 | 637705.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2583969/proyecto_INICIO, 2583969/proyecto_FIN, 2583969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583999 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252000.0, modificado:252000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 94336 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 94336 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.86, meta_modificada:223.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:Calle MORELOS Ejido SAN RAFAEL TAMPAXAL 79767 SAN RAFAEL TAMPAXAL, AQUISMÓN ENTRE Calle MIGUEL DE LA MADRID Y Calle LOS RAMIREZ Calle VIDALES PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA, lon:-99.02610114, lat:21.50870361}} | 2025-09-02 | 2025-11-30 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 201600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.08}} | {2583999/proyecto_INICIO, 2583999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584069 | Proyecto de inversión | 320274.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320274.78, modificado:317071.67}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA CON TECHADO EN LA LOC. DE JOYA DE LUNA - 101107 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 101107 | S | 285 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:Camino JOYA DE LUNA - JOYA DE LUNA 1 100 79430 JOYA DE LUNA, CERRITOS PROYECTO UBICADO A UN LADO DEL CAMINO JOYA DE LUNA A LOCALIDAD ESTACION MONTAÑA SOBRE EL PRIMER KILOMETRO MAS 100 METROS, PARA LLEGAR DESDE LA CAB. MPAL. DE CER, lon:-100.41965973, lat:22.42699835}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 317071.67 | 317071.67 | 317071.67 | 317071.67 | 317071.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161680, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:317071.67, importe_modificado:317071.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.0}} | {2584069/proyecto_INICIO, 2584069/proyecto_PROCESO, 2584069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584074 | Proyecto de inversión | 320274.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320274.78, modificado:317071.67}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA CON TECHADO EN LA LOC. RINCON DE BANDA - 101370 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 101370 | S | 61 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:Camino / Brecha RINCON DE BANDA - RINCON DE BANDA 1 50 79428 RINCÓN DE BANDA, CERRITOS PROYECTO UBICADO EN LA LOCALIDAD O RANCHERIA DENOMINADA RINCON DE BANDA A ORILLAS DEL MISMO, PARA PODER LLEGAR AHI SE TOMA COMO PARTIDA LA LOCA, lon:-100.4219667, lat:22.44087652}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 317071.67 | 317071.67 | 317071.67 | 317071.67 | 317071.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161694, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:317071.67, importe_modificado:317071.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.0}} | {2584074/proyecto_INICIO, 2584074/proyecto_PROCESO, 2584074/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584100 | Proyecto de inversión | 2525925.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2525925.84, modificado:2181432.99}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE NUEVO CENTRO DE POBLACION GANADERO PAPAGAYOS - 114882 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 114882 | S | 241 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:192, direccion:Calle 22 DE MAYO Ranchería N.CENTRO DE POBLACION GANADERO PAPAGAYOS 79336 NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN GANADERO PAPAGAYOS, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Ninguno ESCUELA TELESECUNDARIA NCPG Y Ninguno ABARROTES MARTIN Ninguno CAMPO DEPORTIVO N, lon:-99.45020613, lat:22.3604995}} | 2025-10-20 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2584100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584107 | Proyecto de inversión | 1631430.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1631430.55, modificado:1596659.47}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SARTENEJO - 91539 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 91539 | S | 123 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:105, direccion:Calle HIDALGO 4 Ranchería SARTENEJO 79347 SARTENEJO, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle HIDALGO Ninguno CAPTADORA DE AGUA LA OBRA SE ENCUENTRA POR CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CALLE HIDALGO,SE ENCUENTRA CERCA DE LA , lon:-100.04718361, lat:22.58180333}} | 2025-09-01 | 2025-12-08 | 478997.84 | 478997.84 | 478997.84 | 478997.84 | 478997.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-AO-EST-245800012-34-2025, contratista:JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:1596659.47, importe_modificado:1596659.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2584107/proyecto_PROCESO, 2584107/proyecto_INICIO, 2584107/proyecto_PROCESO, 2584107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584137 | Proyecto de inversión | 504131.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:504131.14, modificado:503158.42}} | REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD TAMALETOM PRIMERA SECCION, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 117126 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 117126 | S | 86 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:87, direccion:Calle TAMALETOM PRIMERA SECCION Ranchería TAMALETOM PRIMERA SECCION 79804 TAMALETOM PRIMERA SECCIÓN, TANCANHUITZ POR LA DERECHA SE ENCUENTRA EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y POR LA IZQUIERDA LA ESCUELA PRIMARIA FRAY, lon:-98.93643938, lat:21.60383177}} | 2025-09-20 | 2025-12-20 | 503158.42 | 503158.42 | 503158.42 | 299954.55 | 299954.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-051, contratista:JOSE FERNANDO NABOR JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP, monto:503158.42, importe_modificado:503158.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2584137/proyecto_INICIO, 2584137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584140 | Proyecto de inversión | 1689250.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1689250.88, modificado:1689025.16}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL BARRIO HAC MOM, EN LA LOCALIDAD DE TAMALETOM SEGUNDA SECCION, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 103960 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 103960 | S | 61 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1171.3, meta_modificada:1171.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:88, direccion:Calle HAC MOM-TAMALETOM SEGUNDA SECCION Ranchería HAC MOM 79804 HAC MOM (TAMALETOM SEGUNDA SECCIÓN), TANCANHUITZ Calle TAMALETOM SEGUNDA SECCION ESTE CAMINO CONECTA A LA LOCALIDAD DE TAMALETOM SEGUNDA SECCION, lon:-98.92168781, lat:21.60140735}} | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 1689025.16 | 1689025.16 | 1689025.16 | 506707.55 | 506707.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-038, contratista:FERNANDO ZUÑIGA LARA, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP, monto:1689025.16, importe_modificado:1689025.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1171.3}} | {2584140/proyecto_FIN, 2584140/proyecto_PROCESO, 2584140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584148 | Proyecto de inversión | 1678929.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1678929.49, modificado:1678919.77}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SANTA ISABEL A CARRETERA NACIONAL 85, EN COMUNIDAD DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 75132 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 75132 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4020.0, meta_modificada:4020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:34, direccion:Calle SANTA ISABEL Ranchería SANTA ISABEL 79800 SANTA ISABEL, TANCANHUITZ ENTRE Calle MEXXICO-LAREDO Y Calle CAMINO A LINARES CONECTA A LA SALIDA CON LA CARRETERA MEXICO-LAREDO Y AL OTRO LADO CONECTA CON EL CAMINO A LA COMUNIDAD D, lon:-98.96529956, lat:21.66367078}} | 2025-08-15 | 2025-11-15 | 1678919.77 | 1678919.77 | 1678919.77 | 1562180.49 | 1562180.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-025, contratista:BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP, monto:1678919.77, importe_modificado:1678919.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4020.0}} | {2584148/proyecto_PROCESO, 2584148/proyecto_INICIO, 2584148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584179 | Proyecto de inversión | 126089.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126089.68, modificado:123845.17}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN CIUDAD VALLES, LOCALIDAD LOMA DEL MIRADOR - 101761 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 101761 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:504, direccion:Camino / Terracería CIUDAD VALLES - LOMA DEL MIRADOR 28 0 79266 LOMA DEL MIRADOR, CIUDAD VALLES EL SISTEMA DE BOMBEO SE UBICA EN DIRECCIONDE LA COMUNIDAD LOMA DEL MIRADOR HACIA EL RIO TAMPAON., lon:-98.97734971, lat:21.82303026}} | 2025-06-09 | 2025-11-14 | 123845.17 | 123845.17 | 123845.17 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-112-2025, contratista:LIZBETH MART¿NEZ LOIDE, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:123845.17, importe_modificado:123845.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2584179/proyecto_INICIO, 2584179/proyecto_FIN, 2584179/proyecto_INICIO, 2584179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 19/11/2025 AL 16/12/2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584188 | Proyecto de inversión | 515254.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515254.91, modificado:280244.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACION EN CIUDAD VALLES PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE FRAY RAFAEL RODRÍGUEZ Y ARROYO, FRACCIONAMIENTO VILLA REAL DE SANTIAGO - 106437 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 106437 | S | 228 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:32.64, meta_modificada:32.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle FRAY RAFAEL RODRIGUEZ Fraccionamiento VILLA REAL DE SANTIAGO 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle PROLONGACION ZARAGOZA Y Calle FERROCARRIL Calle FRAY JUAN DE MOLINEDO EN LA ESQUINA DE LA CALLE FRAY RAFAEL RODRIGUE, lon:-98.99611591, lat:21.9888191}} | 2025-07-01 | 2025-11-14 | 280244.75 | 280244.75 | 280244.75 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-107-2025, contratista:COMPICMA VAG,S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:280244.75, importe_modificado:280244.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:32.64}} | {2584188/proyecto_INICIO, 2584188/proyecto_PROCESO, 2584188/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 20 de noviembre del 2025 AL 29 de diciembre del 2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584203 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1396302.17}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN CIUDAD VALLES, EN ANTIGUO TAMBOLON 1A ETAPA - 106547 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 106547 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:709.0, meta_modificada:709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:482, direccion:Carretera libre pavimentada federal ALVARO OBREGON EL PUJAL - ANTIGUO TAMBOLON 5 0 79265 ANTIGUO TAMBOLÓN, CIUDAD VALLES SE ACCEDE POR LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON EL PUJAL CON DESTINO A EL EJIDO ANTIGUO TAMBOLON A 5 KILOMETROS , lon:-98.96120092, lat:21.83171428}} | 2025-09-03 | 2025-12-26 | 1396302.17 | 1396302.17 | 1396302.17 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-84-2025, contratista:C. Ramiro Servín Rivera, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1396302.17, importe_modificado:1396302.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:709.0}} | {2584203/proyecto_INICIO, 2584203/proyecto_PROCESO, 2584203/proyecto_FIN, 2584203/proyecto_INICIO, 2584203/proyecto_PROCESO, 2584203/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 29 de octubre del 2025 AL 09 de diciembre del 2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584222 | Proyecto de inversión | 697453.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:697453.62, modificado:691445.83}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, ACCESO A COLONIA VALLE DORADO - 106658 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 106658 | S | 289 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.7, meta_modificada:40.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle ESCORPION Colonia VALLE DORADO 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle PROLONGACION 18 DE MARZO Y Calle MECANICOS Calle ARIES LA OBRA SE UBICA EN CALLE ESCORPION ENTRE CALLE PROLONGACION 18 DE MARZO Y CALLE MECANICOS , lon:-99.03532923, lat:22.01383401}} | 2025-07-08 | 2025-11-11 | 691445.83 | 691445.83 | 691445.83 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-67-2025, contratista:LIZBETH MART¿NEZ LOIDE, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:691445.83, importe_modificado:691445.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.7}} | {2584222/proyecto_INICIO, 2584222/proyecto_PROCESO, 2584222/proyecto_FIN, 2584222/proyecto_PROCESO, 2584222/proyecto_INICIO, 2584222/proyecto_FIN, 2584222/proyecto_PROCESO, 2584222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 02/10/2025 AL 22/10/2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584229 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1195480.26}} | CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN CIUDAD VALLES, EN PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA , LOCALIDAD OJO DE AGUA - 110497 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 110497 | S | 32 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:127, direccion:Carretera libre pavimentada estatal CIUDAD VALLES CIRCUITO CAÑERO INDIGN - OJO DE AGUA 7 900 79250 OJO DE AGUA, CIUDAD VALLES ACCESO POR EL CIRCUITO CAÑERO INDIGENA CON DIRECCION A OJO DE AGUA CON SIGUIENTE PUNTO DE GEOREFERENCIA , lon:-99.11368137, lat:21.96048145}} | 2025-07-16 | 2025-09-24 | 1195480.26 | 1195480.26 | 1195480.26 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-89-2025, contratista:C. Anayelli Núñez Cruz, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1195480.26, importe_modificado:1195480.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2584229/proyecto_INICIO, 2584229/proyecto_PROCESO, 2584229/proyecto_FIN, 2584229/proyecto_PROCESO, 2584229/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 03/11/2025 AL 02/12/2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584265 | Proyecto de inversión | 1460482.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1460482.71, modificado:1460482.71}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBA EL SABINO, EN LA LOCALIDAD DE COMUNIDAD TEPEZINTLA - 92591 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 92591 | S | 138 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:951.0, meta_modificada:951.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:Calle TEPETZINTLA Ranchería COMUNIDAD TEPETZINTLA 79860 COMUNIDAD TEPETZINTLA, COXCATLÁN ENTRE Calle PROGRESO Y Calle CAMINO TEPETZINTLA - EL SABINO Calle CAMINO TLAPANI-SAN ANDRES EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA COMUNI, lon:-98.89276968, lat:21.54139397}} | 2025-09-15 | 2025-11-20 | 1460482.71 | 1460482.71 | 1460482.71 | 1118671.81 | 1118671.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-59, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1460482.71, importe_modificado:1460482.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:713.25}} | {2584265/proyecto_INICIO, 2584265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584280 | Proyecto de inversión | 64740.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64740.27, modificado:64740.27}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD TAMPUCHON - 109064 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 109064 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:30, direccion:Calle CAMINO REAL Ranchería TAMPUCHON 79866 TAMPUCHÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle TECALCO Y Calle BARRIO CHIAPA Calle TLAITIC EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 8.0 KM PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TOMA EL CAMINO COX, lon:-98.95176383, lat:21.51165238}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 64740.27 | 64740.27 | 64740.27 | 64740.27 | 64740.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_04, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:64740.27, importe_modificado:64740.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2584280/proyecto_PROCESO, 2584280/proyecto_INICIO, 2584280/proyecto_FIN, 2584280/proyecto_PROCESO, 2584280/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584480 | Proyecto de inversión | 865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:865000.0, modificado:853240.92}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE AV. LAS TORRES (TRAMO: CALLE JUSTO SIERRA A CALLE BUSTAMANTE), COLONIA EL PINEÑO LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P. - 100276 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 100276 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle AV. LAS TORRES Colonia EL PINEÑO 78730 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle MONTERREY Y Calle RIO NILO Calle GUANAJUATO EL TRAMO DE CALLE A INTERVENIR INICIA EN LA CALLE JUSTO SIERRA EN ESA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA GASOLINERIA, , lon:-100.65492583, lat:23.65466245}} | 2025-09-22 | 2025-10-24 | 853240.92 | 853240.92 | 853240.92 | 853240.92 | 853240.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/ALP/066-2025, contratista:JORGE EDUARDO SOLÍS DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:853240.92, importe_modificado:853240.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {2584480/proyecto_FIN, 2584480/proyecto_INICIO, 2584480/proyecto_PROCESO, 2584480/proyecto_INICIO, 2584480/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584491 | Proyecto de inversión | 417169.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:417169.94, modificado:417169.94}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS ESTRUCTURA TIPO SERVICIO SANITARIO RURAL 1ERA ETAPA DE 2.00X3.30 METROS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANERA UBICADO EN LA LOCALIDAD POZO DE SANTA CLARA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP. - 103820 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 103820 | S | 167 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.8, meta_modificada:48.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:57, direccion:Carretera libre pavimentada federal MATEHUALA - SAN LUIS POTOSI 145 100 78827 POZO DE SANTA CLARA, MATEHUALA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ULTIMA LOCALIDAD DE MATEHUALA TRASLADANDOSE POR LA CARRETERA FEDERAL 57 DE NOR, lon:-100.52045074, lat:23.25051845}} | 2025-10-06 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2584491/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA FACTIBILIDAD NORMATIVA DE LA SEGE SE OBTUVO EN LA PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE, POR LO QUE NO SE CONTÓ CON EL TIEMPO NECESARIO PARA LA VALIDACIÓN NORMATIVA Y EL PROCESO DE CONTRATACIÓN., trimestre:4.0, usuario:sandralgallegoss, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584536 | Proyecto de inversión | 58258.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58258.76, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARDENAL, COL. BELLA GAVIOTA DE CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P - 75622 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 75622 | S | 251 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle CARDENAL Colonia BELLA GAVIOTA 78712 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle GOLONDRINA Y Calle CARPINTERO Calle PALMARITO LA UBICACION DE LA OBRA QUEDA A 250 METROS AL PONIENTE DE EL LIENZO CHARRO DE MATEHUALA Y A 620 METROS AL PO, lon:-100.63484188, lat:23.67825733}} | 2025-08-04 | 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2584536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584591 | Proyecto de inversión | 1027084.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1027084.2, modificado:1027050.27}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRANZA Y BOULEVARD CJB, DE CALLE ZAPATA A CALLE FRANCISCO VILLA - 57510 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 57510 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle CARRANZA Y BOULEVARDO CJB Colonia SANTA CECILIA 79626 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle JUAREZ SUR Calle VALLEJO COMO REFERENCIA, LA OBRA SE UBICA FENTE AL PUENTE PEATONAL DE LA CALLE JACARANDAS, lon:-99.99903638, lat:21.92370633}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 1027050.27 | 1027050.27 | 1027050.27 | 1027050.27 | 1027050.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-13-2025, contratista:ARTURO RODRIGUEZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1027050.27, importe_modificado:1027050.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2584591/proyecto_INICIO, 2584591/proyecto_PROCESO, 2584591/proyecto_INICIO, 2584591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584616 | Proyecto de inversión | 432744.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432744.94, modificado:432722.62}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CUAUHTEMOC, DE CALLE ZAPATA A CALLE NIÑOS HEROES - 69287 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 69287 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.23, meta_modificada:254.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTEMOC Colonia SAN MARCOS 79625 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle NIÑOS HÉROES Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle LÁZARO CÁRDENAS LA CALLE CUAUHTEMOCSE UBICA AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN MARCOS, lon:-100.00616038, lat:21.90171612}} | 2025-07-29 | 2025-08-25 | 432722.62 | 432722.62 | 432722.62 | 216361.31 | 216361.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-49-2025, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:432722.62, importe_modificado:432722.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2584616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584643 | Proyecto de inversión | 500298.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500298.02, modificado:500262.41}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA BUENOS AIRES (ALTAMIRA), SAN ANTONIO - 73269 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio | 73269 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:90, direccion:Camino / Terracería BARRIO BUENOS AIRES - TEPAM 0 300 79830 COLONIA BUENOS AIRES (ALTAMIRA), SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICA POR LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA COMUNIDAD DE TEPAM ALTAMIRA, lon:-98.87477402, lat:21.59203365}} | 2025-08-02 | 2025-09-15 | 500262.41 | 500262.41 | 500262.4 | 500262.4 | 500262.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISM-AD-SC020N-2025-12, contratista:JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:500262.41, importe_modificado:500262.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2584643/proyecto_PROCESO, 2584643/proyecto_INICIO, 2584643/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584668 | Proyecto de inversión | 460271.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460271.26, modificado:459822.61}} | Rehabilitación de Drenaje Sanitario en Calle Porfirio Diaz entre calles Moctezuma y Reforma, en San Ciro de Acosta, municipio de San Ciro de Acosta - 104477 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 104477 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Porfirio Díaz Barrio San Antonio 79686 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Zepeda Calle Colón A una cuadra de la Plaza Principal, donde divide el Bo del Refugio y Bo de San José, lon:-99.8195829, lat:21.64787801}} | 2025-10-01 | 2025-11-26 | 459822.61 | 459822.61 | 459822.61 | 459822.61 | 459822.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD20/SD/05/0N-20-25, contratista:SALVADOR JIMENEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:459822.61, importe_modificado:459822.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2584668/proyecto_INICIO, 2584668/proyecto_FIN, 2584668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584690 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4500000.0, modificado:4494600.0}} | RECONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES LA MANTEQUILLA, MANGUITAS Y LA HIERBABUENA. - 84683 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 84683 | S | 174 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.16, meta_modificada:2500.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:246, direccion:Calle LOS CEDROS Ejido LA MANTEQUILLA 78140 LA MANTEQUILLA, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle EUCALIPTOS Y Ninguno SIN CALLE Calle SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA MANTEQUILLA TOMAR EL ACCESO PRINCIPAL DE NOMBRE CALLE CONSTITUCIÓN HASTA, lon:-100.87188568, lat:22.42582856}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 4494600 | 4494600 | 4494600 | 2654702.93 | 2654702.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800030-32-2025, contratista:S.I. HENDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:4494600.0, importe_modificado:4494600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1375.0}} | {2584690/proyecto_INICIO, 2584690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584694 | Proyecto de inversión | 6081589.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6081589.63, modificado:6399289.65}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE 26 DE JUNIO TRAMO DE CALLE CAMINO A MEZQUITAL A FIN DE CALLE. - 45418 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 45418 | S | 214 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2340.0, meta_modificada:2340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 26 DE JUNIO Colonia EL ROSEDAL LOS LIMONES 78120 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle CAMINO A MEZQUITAL Y Calle A FIN DE CALLE Calle LIBERAL NACIONALISTA MEXICANA EN COLONIA EL ROSEDAL LOS LIMONES TOMAR LA CALLE PRI, lon:-101.01557299, lat:22.18999925}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 6399289.65 | 6399289.65 | 6399289.65 | 4524878.35 | 4524878.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800030-17-2025, contratista:C. JUAN ANTONIO BELTRÁN OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:6066289.65, importe_modificado:6066289.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2223.0}} | {2584694/proyecto_INICIO, 2584694/proyecto_PROCESO, 2584694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584696 | Proyecto de inversión | 8839828.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8839828.81, modificado:1.07047454E7}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE MELCHOR OCAMPO TECNOLÓGICO TRAMO DE CALLE JOSÉ MARÍA VIGIL A CALLE IGNACIO RAMÍREZ. - 55302 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 55302 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO TECNOLÓGICO Colonia PLAN PONCIANO ARRIAGA 78117 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle JOSÉ MARÍA VIGIL Y Calle IGNACIO RAMÍREZ Calle JOSÉ MARÍA COS EN COLONIA PLAN PONCIANO ARRIAGA TOMAR LA AVENIDA PRIN, lon:-100.99270766, lat:22.20272981}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 10704745.4 | 10704745.4 | 10704745.4 | 9947636 | 9947636 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800030-16-2025, contratista:C. RICARDO GAMIÑO ÁVILA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:8823000.0, importe_modificado:8823000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3196.0}} | {2584696/proyecto_INICIO, 2584696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584708 | Proyecto de inversión | 7611500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7611500.0, modificado:7174022.16}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 3 TRAMO DE CALLE 1 A VIAS DEL FFCC. - 84740 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 84740 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:347, direccion:Calle 3 Ejido CERRITOS LA PILA 78425 CERRITOS LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle 1 Y Ninguno VIAS DE FFCC Ninguno SIN CALLE POSTERIOR EN LA DELEGACIÓN DE LA PILA TOMAR EL ACCESO PRINCIPAL DE NOMBRE CAMINO A LA PILA HASTA LLEGAR , lon:-100.89745106, lat:22.00166626}} | 2025-09-29 | 2025-12-31 | 7174022.16 | 7174022.16 | 7174022.16 | 2483889.2 | 2483889.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800030-30-2025, contratista:CESTY CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:7518554.98, importe_modificado:7518554.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2380.0}} | {2584708/proyecto_PROCESO, 2584708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584750 | Proyecto de inversión | 2966028.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2966028.99, modificado:2966028.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL DE ABASTOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 112085 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 112085 | S | 1402 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:262, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Martin Chalchicuautla - Tanquian 1 0 79950 EL CHOTE, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA La construccion de la central se ubica en la orilla de la cabecera municipal, sobre la carretera que va hacia, lon:-98.6409555, lat:21.36963971}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 2966028.99 | 2966028.99 | 2966028.99 | 1759751.33 | 1759751.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SC030H-AD-2025-06, contratista:JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:131981.17, importe_modificado:131981.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2584750/proyecto_INICIO, 2584750/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584790 | Proyecto de inversión | 883432.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:883432.39, modificado:883432.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PASCUAL M. HERNÁNDEZ SEGURA, ZONA CENTRO, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. - 98660 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 98660 | S | 7646 | 6694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle PASCUAL M. HERNANDEZ Colonia CENTRO 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Calle LUIS ARIAS RIVERA LA CALLE A INTERVENIR ES A UN COSTADO DE LA IGLESIA PRIN, lon:-100.73542784, lat:21.80064154}} | 2025-09-17 | 2025-11-28 | 883432.38 | 883432.38 | 883432.38 | 883432.38 | 883432.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800035-11-2025, contratista:JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P., monto:883432.39, importe_modificado:883432.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.4}} | {2584790/proyecto_INICIO, 2584790/proyecto_PROCESO, 2584790/proyecto_INICIO, 2584790/proyecto_PROCESO, 2584790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585140 | Proyecto de inversión | 283375.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283375.26, modificado:283375.26}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LOMA ALTA - 82438 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 82438 | S | 127 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:68, direccion:Calle NARANJOS Ejido LOMA ALTA 79225 LOMA ALTA, TAMUÍN ENTRE Calle CHIJOL Y Calle PALO DE ROSA Avenida CD VALLES- TAMPICO EL TAN QUE ELVADO DE AGUA POTABLE SE ENCONTRÁ LOCALIZADO A UNA CUADRA DE LA CARRETERA PRINCIPAL FRENTE AL CA, lon:-98.64946576, lat:22.07606466}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 282836.19 | 282836.19 | 282836.19 | 282836.19 | 282836.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-43-2025, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:782413.6, importe_modificado:782413.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2585140/proyecto_PROCESO, 2585140/proyecto_INICIO, 2585140/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585145 | Proyecto de inversión | 206734.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:206734.39, modificado:206734.39}} | REHABILITACION RED DE DREANJE SANITARIO CALLE LEOPOLDO E. ALTAMIRANO ENTRE CALLE AMISTAD II Y CALLE AMISTAD I - 85289 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 85289 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.4, meta_modificada:53.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle LEOPLODO E. ALTAMIRANO Colonia VISTA ALEGRE 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle AMISTAD II Y Calle AMISTAD I LA CALLE LEOPOLDO E. ALTAMIRANO SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN. ACTUALMENTE LA RE, lon:-98.79378874, lat:22.0166696}} | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 205934.24 | 205934.24 | 205934.24 | 205934.24 | 205934.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-31-2025, contratista:CONSTRUCCIONES VICAAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:205934.24, importe_modificado:205934.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.4}} | {2585145/proyecto_INICIO, 2585145/proyecto_PROCESO, 2585145/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585158 | Proyecto de inversión | 284374 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:284374.0, modificado:284374.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 1 DE JULIO - 64587 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 64587 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:318, direccion:Calle 1 DE JULIO Ejido HUASTECOS 79225 EJIDO LOS HUASTECOS, TAMUÍN ENTRE Calle CALLEJON DEL RIO Y Calle CARLOS JUNJITUD Calle GUADALUPE DE ZARATE LA CALLE PRIMERO DE JULIO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DEL EJIDO LOS HUASTECOS,, lon:-98.65227005, lat:21.96424328}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 284091.56 | 284091.56 | 284091.56 | 284091.56 | 284091.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-29-2025, contratista:CARLOS JESUS REYNAGA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:284091.56, importe_modificado:284091.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2585158/proyecto_INICIO, 2585158/proyecto_PROCESO, 2585158/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585161 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175000.0, modificado:175000.0}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE TAMUINIC ENTRE AYUNTAMIENTO Y LIBERTADORES - 67396 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 67396 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle TAMUINIC Colonia JUAREZ 79206 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle AYUNTAMIENTLO Y Calle LIBERTADORES LA COLONIA JUAREZ SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AGEB 2404000010302, AL SUR DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO., lon:-98.78652209, lat:22.00906322}} | 2025-07-20 | 2025-08-20 | 173939.81 | 173939.81 | 173939.81 | 173939.81 | 173939.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-34-2025, contratista:JOSE ANGEL SIFUENTES URIBE, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:335187.73, importe_modificado:335187.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0}} | {2585161/proyecto_INICIO, 2585161/proyecto_FIN, 2585161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585174 | Proyecto de inversión | 241275.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241275.72, modificado:241275.72}} | CONSTRUCCION DE 25 PISOS FIRME EN EL EJIDO AHUCATITLA - 58495 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 58495 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:160, direccion:Ejido AHUACATITLA 79226 NUEVO AHUACATITLA, TAMUÍN ENTRE Avenida CARRETERA A NUEVO AHUACATITLA Y GEOGRAFICAMENTE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL. ACTUALMENTE LOS HABITANTES DEL EJIDO (AHUACATITLA) , lon:-98.65197808, lat:21.92495305}} | 2025-08-26 | 2025-08-30 | 241157.8 | 241157.8 | 241157.8 | 241157.8 | 241157.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-7-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1691446.87, importe_modificado:1691446.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2585174/proyecto_PROCESO, 2585174/proyecto_FIN, 2585174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585181 | Proyecto de inversión | 97387.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97387.48, modificado:97387.48}} | CONSTRUCCION DE 10 PISOS FIRME EN EJIDO VELAZCO - 65994 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 65994 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:460, direccion:Ejido VELAZCO 79218 EJIDO VELAZCO, TAMUÍN ENTRE Avenida E.C. 70 ESTACION VELAZCO- PONCIANO A Y LOS HABITANTES DEL EJIDO VELAZCO NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS , lon:-98.56171762, lat:22.18434362}} | 2025-07-20 | 2025-07-25 | 97352.6 | 97352.6 | 97352.6 | 97352.6 | 97352.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-32-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1644770.73, importe_modificado:1644770.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2585181/proyecto_INICIO, 2585181/proyecto_PROCESO, 2585181/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585188 | Proyecto de inversión | 59017.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59017.27, modificado:59017.27}} | CONSTRUCCION DE 6 PISOS FIRME EN LA COLONIA MEDIA LUNA - 59808 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 59808 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Colonia MEDIA LUNA 79206 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle CUARTO MENGUANTE Y Calle FORTUNATO NALES LOS HABITANTES DE LA COLONIA MEDIA LUNA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA, lon:-98.7855865, lat:22.00688517}} | 2025-08-01 | 2025-08-10 | 59009.9 | 59009.9 | 59009.9 | 59009.9 | 59009.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-16-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1017724.86, importe_modificado:1017724.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2585188/proyecto_INICIO, 2585188/proyecto_PROCESO, 2585188/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585199 | Proyecto de inversión | 451032.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:451032.98, modificado:451032.98}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE AMISTAD II ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE NETZAHUALCOYOTL - 83945 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 83945 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle AMISTAD II Colonia VISTA ALEGRE 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle MOCTEZUMA Y Calle NETZAHUALCOYOTL Calle DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO ACTUALMENTE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AMISTAD II SE PRESENTA EN CONDICIONES, lon:-98.79469801, lat:22.01406858}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 450527.28 | 450527.28 | 450527.28 | 450527.28 | 450527.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-40-2025, contratista:CONSTRUCCIONES VICAAN SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:450527.28, importe_modificado:450527.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {2585199/proyecto_INICIO, 2585199/proyecto_PROCESO, 2585199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585203 | Proyecto de inversión | 97387.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97387.48, modificado:97387.48}} | CONSTRUCCION DE 10 PISOS FIRME EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 59811 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 59811 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Colonia LUIS DONALDO COLOSIO 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y Calle SALVADOR NAVA MARTINEZ LOS HABITANTES DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENC, lon:-98.7965013, lat:22.01355211}} | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 97327.07 | 97327.07 | 97327.07 | 97327.07 | 97327.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-16-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1017724.86, importe_modificado:1017724.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2585203/proyecto_INICIO, 2585203/proyecto_FIN, 2585203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585223 | Proyecto de inversión | 145350.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145350.23, modificado:145350.23}} | CONSTRUCCION DE 15 PISOS FIRME EN EL EJIDO LAS PALMAS - 62559 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 62559 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:86, direccion:Ejido LAS PALMAS 79220 LAS PALMAS, TAMUÍN Avenida TAMUIN- ESTACION-LAS PALMAS LOS HABITANTES DEL EJIDO LAS PALMAS NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMICILIOS SE , lon:-98.86925061, lat:22.03770654}} | 2025-07-15 | 2025-07-23 | 145300.1 | 145300.1 | 145300.1 | 145300.1 | 145300.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-36-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1317290.04, importe_modificado:1317290.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2585223/proyecto_INICIO, 2585223/proyecto_FIN, 2585223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302597469 | Proyecto de inversión | 520940.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520940.6, modificado:517567.15}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CARRANZA, ENTRE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE SAN MARTÍN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 2524003002201 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.41, meta_modificada:329.41}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE JUAREZ SUR Y CALLE SAN MARTIN, COLONIA SANTA CECILIA, RIOVERDE, S.L.P., lon:-99.998242, lat:21.920142}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE JUAREZ SUR Y CALLE SAN MARTIN, COLONIA SANTA CECILIA, RIOVERDE, S.L.P., lon:-99.999509, lat:21.920178}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 517567.15 | 517567.15 | 517567.15 | 517567.15 | 517567.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-R23-30/2025, contratista:ROMUALDO CRUZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:517567.15, importe_modificado:517567.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.41}} | {2597469/proyecto_INICIO, 2597469/proyecto_FIN, 2597469/proyecto_PROCESO, 2597469/proyecto_FIN, 2597469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO SE AJUSTO AL MONTO EJECUTADO REAL. HUBO UNA DISMINUCION POR LO QUE SE HARA EL REINTEGRO POSTERIOR A LA TESOFE POR LA DIFERENCIA, trimestre:4.0, usuario:hilariovazquezm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO SE AJUSTO AL MONTO EJECUTADO REAL. HUBO UNA DISMINUCION POR LO QUE SE HARA EL REINTEGRO POSTERIOR A LA TESOFE POR LA DIFERENCIA, trimestre:4.0, usuario:hilariovazquezm, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP250302597872 | Proyecto de inversión | 3786402.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3786402.42, modificado:3786402.42}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES (PAQUETE I) EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ A CARGO DE INTERAPAS | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:444.3, meta_modificada:444.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:SIERRA LEONA , lon:-101.021666, lat:22.140633}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ALBINO GARCIA , lon:-100.986592, lat:22.157545}, geo3: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:VIOLETA, lon:-100.986976, lat:22.159693}, geo4: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:MAGNOLIA, lon:-100.986718, lat:22.159434}, geo5: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:FRNACISCO PEÑA, lon:-100.989582, lat:22.137323}, geo6: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:VILLERIAS, lon:-101.00515, lat:22.184621}, geo7: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:GENERAL. I MARTINEZ, lon:-100.986337, lat:22.157513}, geo8: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:SAN VICENTE MARTIR, lon:-100.99939, lat:22.194417}, geo9: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AZALEA, lon:-100.987694, lat:22.159651}} | 2025-08-02 | 2025-10-30 | 3786402.42 | 3786402.42 | 3786402.42 | 3161735.66 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-01-2025-IR, contratista:CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRA, S.A. DE C.V., convocante:INTERAPAS, monto:3786402.42, importe_modificado:3786402.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:444.3}} | {2597872/proyecto_INICIO, 2597872/proyecto_PROCESO, 2597872/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302599572 | Proyecto de inversión | 3648772.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3648772.51, modificado:3542497.59}} | 254024 Construcción de 1 aula de usos múltiples y obras complementarias en Jardín de Niños Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254024 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1630.4, meta_modificada:1630.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo No. 11, Ejido Tanculpaya, lon:-98.98763501, lat:22.00734372}} | 2025-10-01 | 2025-12-29 | 3542497.59 | 3542497.59 | 3542497.59 | 1003739.39 | 1003739.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1614.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302601817 | Proyecto de inversión | 6800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6800000.0, modificado:7796915.75}} | Pavimentación con concreto hidráulico y carpeta asfáltica de Lateral Sur de Salvador Nava Martínez, tramo de Avenida Tatanacho a Avenida Mariano Jiménez. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 2885424 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4160.0, meta_modificada:4160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:LATERAL DE SALVADOR NAVA MARTINES, ENTRE AV. TATANACHO Y MARIANO JIMENEZ, lon:-100.991512, lat:22.134393}} | 2025-08-11 | 2025-12-31 | 7796915.75 | 7796915.75 | 7796915.75 | 6610846.93 | 6610846.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4160.0}} | {2601817/proyecto_PROCESO, 2601817/proyecto_INICIO, 2601817/proyecto_PROCESO, 2601817/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302601995 | Adquisición | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:102282.75}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Rioverde | FFM-DES.SOC.MOB.EQUIPO.OFICINA-01-2025 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:9.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PLAZA CONSTITUCION LETRA I, ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE MOLLINEDO, COLONIA CENTRO, RIOVERDE, S.L.P., lon:-99.992925, lat:21.932199}} | 2025-03-04 | 2025-12-31 | 102282.75 | 102282.75 | 102282.75 | 102282.75 | 102282.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DES. SOC. F-6218 2025, contratista:JESUS GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:15668.85, importe_modificado:15668.85}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DES. SOC. F-6023 2025, contratista:JESUS GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:12600.0, importe_modificado:12600.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DES. SOC. F-6022 2025, contratista:JESUS GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:17800.0, importe_modificado:17800.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DES. SOC. F-6131 2025, contratista:JESUS GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:17993.9, importe_modificado:17993.9}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DES. SOC. F-6005 2025, contratista:JESUS GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:17800.0, importe_modificado:17800.0}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DES. SOC. F-5957 2025, contratista:JESUS GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:20420.0, importe_modificado:20420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:6.0}} | {2601995/proyecto_INICIO, 2601995/proyecto_PROCESO, 2601995/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302602056 | Acción | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:480000.0, modificado:480000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Curso de capacitación tecnologías y actualizaciones de plantas de tratamiento de aguas residuales, partida 6 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-RF-PROAGUA-LPN-SERV-34/2025 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.1497}} | 2025-09-06 | 2025-12-05 | 119250 | 119250 | 119250 | 119250 | 119250 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-RF-PROAGUA-LPN-SERV-34/2025, contratista:RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:119250.0, importe_modificado:119250.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:1.0}} | {2602056/proyecto_INICIO, 2602056/proyecto_FIN, 2602056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302602594 | Proyecto de inversión | 5550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5550000.0, modificado:6901256.36}} | Pavimentación con carpeta asfáltica de calle República de Cuba tramo de Av. Calzada de Guadalupe a Av. Constitución. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 2885430 | N | 0 | 0 | 25002 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA DE CUBA TRAMO DE CALZADA DE GUADALUPE A AV. CONSTITUCION, lon:-100.961102, lat:22.120733}} | 2025-10-06 | 2025-12-31 | 6901256.36 | 6901256.36 | 6901256.36 | 2940186.74 | 2940186.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3120.0}} | {2602594/proyecto_INICIO, 2602594/proyecto_PROCESO, 2602594/proyecto_INICIO, 2602594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612046 | Proyecto de inversión | 3553090 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3553090.0, modificado:3551117.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, DE ACCESO A FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO - 122754 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 122754 | S | 901 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2535.6, meta_modificada:2535.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Fraccionamiento BICENTENARIO 79093 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle AGUSTIN ITURBIDE Y Calle LEONA VICARIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y LEONA VICARIO D, lon:-98.97965476, lat:21.95000097}} | 2025-11-13 | 2025-12-12 | 3551117.63 | 3551117.63 | 3551117.63 | 1775558.82 | 1775558.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-78-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3551117.63, importe_modificado:3551117.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2535.6}} | {2612046/proyecto_FIN, 2612046/proyecto_PROCESO, 2612046/proyecto_FIN, 2612046/proyecto_INICIO, 2612046/proyecto_FIN, 2612046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 25/11/2025 AL 24/12/2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612052 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40000.0, modificado:38879.81}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE CAMELIA ENTRE CALLE CACERES Y MAGNOLIA, COLONIA GUADALUPE - 125143 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 125143 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle CAMELIA Colonia GUADALUPE 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle CACERES Y Calle MAGNOLIA Calle TIXTLA LA OBRA SE UBICA EN CALLE CAMELIA ENTRE CALLE CACERES O EN MAPA DE GOOGLE LA SEÑALAN COMO CAZARES ENTRE MAGNOLIA , lon:-99.02416229, lat:22.00837777}} | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 38879.81 | 38879.81 | 38879.81 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-EST-003/2025, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:38879.81, importe_modificado:38879.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2612052/proyecto_INICIO, 2612052/proyecto_PROCESO, 2612052/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612067 | Proyecto de inversión | 1063053.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1063053.95, modificado:1063053.95}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PRFUNDO , LOC EL PEYOTE - 129623 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 129623 | S | 270 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:34, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ejido PEYOTE 78887 PEYOTE, GUADALCÁZAR ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle MORELOS Calle HIDALGO SE UBICA POR EL TANQUE DE LA LOCALIDAD., lon:-100.61081197, lat:22.6557659}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 1063053.95 | 1063053.95 | 1063053.41 | 1063053.41 | 1063053.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161556, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1063053.41, importe_modificado:1063053.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2612067/proyecto_INICIO, 2612067/proyecto_PROCESO, 2612067/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402617013 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y LA CALLE IGNACIO ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN, S.L.P. 2A ETAPA | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 2524003013604 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA, lon:-98.967373, lat:21.484645}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA, lon:-98.967942, lat:21.484116}} | 2025-12-31 | 2026-01-30 | 44955 | 44955 | 44955 | 44955 | 44955 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162701, contratista:, convocante:Municipio de Huehuetlán, monto:44955.0, importe_modificado:44955.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2617013/proyecto_PROCESO, 2617013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402617793 | Proyecto de inversión | 3305000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GENERACIÓN INTERNA DE CAJA, monto:1652500.0, modificado:1652500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652500.0, modificado:1652500.0}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO ¿PERINORTE¿ DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-PRODDER-09-2025-AD | N | 0 | 0 | 25920 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ANILLO PERIFERICO SIN NUMERO, COLONIA ANGOSTURA, lon:-101.000404, lat:22.211207}} | 2025-12-15 | 2026-03-16 | 3305000 | 3305000 | 3305000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-09-2025-AD, contratista:CARLOS GOMEZ SERRATO, convocante:INTERAPAS, monto:3305000.0, importe_modificado:3305000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.38}} | {2617793/proyecto_PROCESO, 2617793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402618130 | Proyecto de inversión | 671640 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GENERACIÓN INTERNA DE CAJA, monto:335820.0, modificado:335820.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335820.0, modificado:335820.0}} | ADQUISICIÓN DE 10 SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE GAS CLORO MARCA GRUNFOS CAPACIDAD DE 25-500 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-AD-N-16-2025 | N | 0 | 0 | 230400 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PINTORES No.3 COLONIA OS FILTROS, lon:-101.019882, lat:22.148934}} | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 671640 | 671640 | 671640 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INTERAPAS-AD-N-16-2025, contratista:CARLOS GÓMEZ SERRATO, convocante:INTERAPAS, monto:671640.0, importe_modificado:671640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2618130/proyecto_INICIO, 2618130/proyecto_FIN, 2618130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619084 | Proyecto de inversión | 203883.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:312, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203883.5, modificado:199981.45}} | 253103 1.-Impermeabilización. 2.-Rehabilitación y lavado de cisterna. 3.-Cambio de juegos para el área de juego. 4.-Allanar pisos de patio que representen baches. en Centro de Atención Infantil No. 3 "Profa. Guadalupe Rodea de Jonguitud" | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 253103 | S | 10 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Valle de Dunas, lon:-100.9066131, lat:22.1459101}} | 2025-11-04 | 2025-12-18 | 199981.45 | 199981.45 | 199981.45 | 172453.93 | 172453.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620431 | Proyecto de inversión | 2840497.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2840497.2, modificado:2840497.2}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN ALDAMA (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2025-2423 | N | 0 | 0 | 422 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2007.99, meta_modificada:2007.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA TRAMO CALLE REFORMA A CALLE INDEPENDENCIA MATEHUALA S.L.P., lon:-100.6428, lat:23.6448}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 2840497.2 | 2840497.2 | 2840497.2 | 852149.15 | 852149.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/067-2025, contratista:MARGARITA LEIJA CAMARILLO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:2840497.2, importe_modificado:2840497.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.0}} | {2620431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621547 | Proyecto de inversión | 99764.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99764.09, modificado:98485.0}} | 254046 (Productos Financieros) Suministro de 60 sillas , 1 escritorio,1 silla para maestro y 1 pintarron en la primaria José Maria Pino Suarez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254046 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo No. 165, lon:-100.95598928, lat:22.20816771}} | 2026-01-02 | 2026-03-13 | 98485 | 98485 | 98485 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402622673 | Proyecto de inversión | 459591.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459591.44, modificado:459591.44}} | REHABILITACION DE CAMINO EN CIUDAD VALLES, (SELLO )EN EJIDO CERRO ALTO | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2025-2692 | N | 0 | 0 | 367 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2005.0, meta_modificada:2005.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:253, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, CERRO ALTO, lon:-99.045889, lat:22.146992}} | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 459591.44 | 459591.44 | 459591.44 | 137877.43 | 137877.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-102-2025, contratista:HUGO ENRIQUE TURRUBIATES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:459591.44, importe_modificado:459591.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2005.0}} | {2622673/proyecto_INICIO, 2622673/proyecto_FIN, 2622673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402622701 | Proyecto de inversión | 514705.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514705.25, modificado:514705.25}} | REHABILITACION DE CAMINO EN CIUDAD VALLES, EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2025-998 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-98.902353, lat:21.886031}} | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 514705.25 | 514705.25 | 514705.25 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-126-2025, contratista:C. Martin Reséndiz Sebastián, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:514705.25, importe_modificado:514705.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {2622701/proyecto_FIN, 2622701/proyecto_PROCESO, 2622701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402622829 | Adquisición | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO 28 GASTO CORRIENTE, monto:80000.0, modificado:80000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:620000.0}} | GASTOS INDIRECTOS DEL EJERCICIO 2025 (ADQUISICION DE VEHICULOS) | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2025-4341 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CIUDAD VALLES , lon:-99.011576, lat:21.97412}} | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/IR-029/2025, contratista:Servicios Logísticos Jube, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:682980.0, importe_modificado:682980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2622829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402623092 | Proyecto de inversión | 109890 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109890.0, modificado:109890.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO ARISTA ENTRE CALLE ANTONIO ROCHA CORDERO Y AVENIDA VALENTE FLORES EN LA LOCALIDAD DE OJO CALIENTE, SANTA MARÍA DEL RÍO, SEGUNDA ETAPA | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 2025-4788 | N | 0 | 0 | 1532 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ARISTA, lon:-100.74972222, lat:21.8466667}} | 2025-11-11 | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:8.0}} | {2623092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE HIZO LA MODIFICACIÓN A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA QUE QUEDARÁ EL NOMBRE ASÍ COMO APARECE EN 2A ETAPA. DEL GOBIERNO DEL ESTADO RETIENEN EL 1 AL MILLAR POR $110.00 , SUMANDO ESTA CANTIDAD CON EL CONTRATO $109,890.00 AUTORIZADO POR $110,000.00. SE DEMORO LA CONTRATACIÓN POR NO CONTAR CON LOS ACCESOS DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX, ASÍ COMO CUESTIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS EN LA REVISIÓN DEL CONTRATO. (2), trimestre:4.0, usuario:filemonramoss, fecha:2026-01-25}, obs2: {observación:SE HIZO LA MODIFICACIÓN A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA QUE QUEDARÁ EL NOMBRE ASÍ COMO APARECE EN 2A ETAPA. DEL GOBIERNO DEL ESTADO RETIENEN EL 1 AL MILLAR POR $110.00 , SUMANDO ESTA CANTIDAD CON EL CONTRATO $109,890.00 AUTORIZADO POR $110,000.00. SE DEMORO LA CONTRATACIÓN POR NO CONTAR CON LOS ACCESOS DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX, ASÍ COMO CUESTIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS EN LA REVISIÓN DEL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:filemonramoss, fecha:2026-01-25}, obs3: {observación:SE HIZO LA MODIFICACIÓN A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA QUE QUEDARÁ EL NOMBRE ASÍ COMO APARECE EN 2A ETAPA. DEL GOBIERNO DEL ESTADO RETIENEN EL 1 AL MILLAR POR $110.00 , SUMANDO ESTA CANTIDAD CON EL CONTRATO $109,890.00 AUTORIZADO POR $110,000.00. SE DEMORO LA CONTRATACIÓN POR NO CONTAR CON LOS ACCESOS DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX, ASÍ COMO CUESTIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS EN LA REVISIÓN DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:filemonramoss, fecha:2026-01-25}} | {obs1: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO, EL MONTO GLOBAL APROBADO, EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO, EL MONTO GLOBAL APROBADO, EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO, EL MONTO GLOBAL APROBADO, EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO, EL MONTO GLOBAL APROBADO, EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP17170401017995 | Proyecto de inversión | 19800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:9000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De El Mezquite - 260971 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260971 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:37, direccion:EJIDO EL MEZQUITE, 78800 EL MEZQUITE, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 21 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL MATEHUA, lon:-100.5889849, lat:23.46004977}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153075/proyecto_PROCESO, 1153075/proyecto_INICIO, 1153075/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401018013 | Proyecto de inversión | 136081.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50889.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59646.77, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25544.82, modificado:59646.77}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Puerta Del Refugio - 261719 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261719 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:60, direccion:PUEBLO PUERTA DEL REFUGIO, 00000 PUERTA DEL REFUGIO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 27 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA , lon:-100.5766865, lat:23.42191542}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 59646.77 | 59646.77 | 59646.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153093/proyecto_PROCESO, 1153093/proyecto_INICIO, 1153093/proyecto_PROCESO, 1153093/proyecto_INICIO, 1153093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401018018 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De San Antonio De Las Barrancas - 328070 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 328070 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, 78800 SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS SE, lon:-100.6575273, lat:23.31952933}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 38976 | 38976 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1153098/proyecto_INICIO, 1153098/proyecto_PROCESO, 1153098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP00170401018054 | Acción | 22557.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22557.64, modificado:22557.64}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 339179 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 339179 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1153134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP00170401018055 | Acción | 33408 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33408.0, modificado:33408.0}} | Capacitacion Para El Uso Y Manejo De Gps De Presicion - 339444 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 339444 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2017-05-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1153135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401020660 | Proyecto de inversión | 383747.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383747.4, modificado:383747.4}} | Construccion De Aula Didactica Aislada De Estructura Regional Tipo Ieife En Escuela Primaria Rosario Castellanos - 239351 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 239351 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CIUDAD VICTORIA COLONIA REPÚBLICA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CIUDAD JUÁREZ, CALLE TAMPICO LA ESCUELA, lon:-100.6188405, lat:23.64782191}} | 2017-10-02 | 2017-12-09 | 383747.4 | 383747.4 | 383747.4 | 277219.12 | 277219.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/067-2017, contratista:JOSE FRANCISCO CARRANZA ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:383747.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.62}} | {1155740/proyecto_INICIO, 1155740/proyecto_PROCESO, 1155740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401020661 | Proyecto de inversión | 658957.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658957.46, modificado:658957.46}} | Construccion De Barda Perimetral Tipo Ieife En Jardin De Niños Margarita Moran Velez - 239324 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 239324 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CIUDAD VICTORIA UNIDAD ANTORCHISTAS, 78715 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y CALLE TAMPICO, CALLE LEÓN LA COLO, lon:-100.6166738, lat:23.64412673}} | 2017-10-02 | 2017-12-23 | 658957.46 | 658957.46 | 658957.46 | 443214.79 | 443214.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/066-2017, contratista:JOEL ESTRADA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:658957.46, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.59}} | {1155741/proyecto_PROCESO, 1155741/proyecto_INICIO, 1155741/proyecto_PROCESO, 1155741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401020662 | Proyecto de inversión | 556044.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556044.98, modificado:556044.98}} | Construccion De Un Techado Para Imparticion De Educacion Fisica En Jardin De Niños Rosario Castellanos - 238357 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 238357 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO AMPLIACION GUADALUPE, 78720 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALFONSO R. GARCÍA Y CALLE GENERAL AREVALO, CALLE FRAY BAR, lon:-100.6562355, lat:23.66241821}} | 2017-10-02 | 2017-12-23 | 556044.98 | 556044.98 | 556044.98 | 279134.58 | 279134.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/068-2017, contratista:ELISEO GERARDO GUTIERREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:556044.98, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.81}} | {1155742/proyecto_INICIO, 1155742/proyecto_PROCESO, 1155742/proyecto_INICIO, 1155742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401020664 | Proyecto de inversión | 836880.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836880.79, modificado:836880.79}} | Construccion De Un Techado Para Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Lorenzo Coronado Bouley - 238817 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 238817 | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ, 78745 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANTONIO SALANUEVA Y CALLE MARGARITA MAZA,, lon:-100.6247425, lat:23.65764563}} | 2017-10-02 | 2017-12-23 | 836880.79 | 836880.79 | 836880.79 | 606152.75 | 606152.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/070-2017, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:836880.79, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.84}} | {1155744/proyecto_INICIO, 1155744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP190401607397 | Proyecto de inversión | 415911.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415911.8, modificado:415911.8}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN PREPARATORIA EN SALITRILLOS - 112267 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 112267 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:37, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SALITRILLOS, 78954 SALITRILLOS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE, A TRAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-100.72830636, lat:22.64445072}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 415911.8 | 415911.8 | 415911.8 | 415911.8 | 415911.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-020/2019, contratista:ARQ. JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:415911.8, importe_modificado:415911.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1607397/proyecto_INICIO, 1607397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP240202370382 | Proyecto de inversión | 1336260.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1336260.45, modificado:1336260.45}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE MORTERILLOS, MOCTEZUMA, S.L.P. SEGUNDA ETAPA. - 76854 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 76854 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:32, direccion:CALLE MORELOS EJIDO MORTERILLOS, 78905 MORTERILLOS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE CONSTITUCION Y CALLE JUAREZ ATRAS DE LA, lon:-101.07252235, lat:22.70907847}} | 2024-05-09 | 2024-06-28 | 1336260.43 | 1336260.43 | 1336260.43 | 1336260.43 | 1336260.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-04-2024, contratista:AMBROSIO DE JESÚS PÉREZ OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1336260.45, importe_modificado:1336260.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.0}} | {2370382/proyecto_INICIO, 2370382/proyecto_FIN, 2370382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP240302441870 | Proyecto de inversión | 3533248.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3533248.81, modificado:3533248.81}} | Mejora de la Infraestructura Fisica Educaqtiva Instituto Tecnológico de San Luis Potosí - 2da. Etapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 230001E | S | 5112 | 6288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Avenida Tecnologico S/N Unidad Ponciano Arriaga , lon:-100.93795, lat:22.15198}} | 2024-06-17 | 2024-10-21 | 3533248.81 | 3533248.81 | 3533248.81 | 3397558.36 | 3397558.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250102522097 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | 2da Etapa Adecuación y Mejora de Clínica para la Investigación de las Enfermedades del Comportamiento Humano y la Sociedad de la Facultad de Psicología (Clínica Julián Carrillo) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de San Luis Potosí |  | N | 0 | 0 | 1564 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.35, meta_modificada:625.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Calle Pino Suárez N° 179, Julián Carrillo, 78340, San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.96566, lat:22.14295}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1985266 | 1135025 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2522097/proyecto_INICIO, 2522097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533112 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:648003.72}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, EN CALLE PRIV. DE PORFIRIO DÍAZ - 9324 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 9324 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Privada PORFIRIO DIAZ Barrio CUARTO 79660 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Y Calle PORFIRIO DIAZ LA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ SE UBICA A 30 METROS AL OESTE DE UNA IGLESIA UBICADA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, ADEMAS LA PRIV., lon:-100.03853389, lat:21.93013324}} | 2025-05-20 | 2025-08-15 | 648003.72 | 648003.72 | 648003.72 | 648003.72 | 648003.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO- EST-245800013-5-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:648003.72, importe_modificado:648003.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2533112/proyecto_INICIO, 2533112/proyecto_PROCESO, 2533112/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533119 | Proyecto de inversión | 1073350.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1073350.73, modificado:1073178.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MARÍA MARCOS CEDILLO, LOCALIDAD LABOR VIEJA, CIUDAD FERNÁNDEZ - 42013 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 42013 | S | 124 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.54, meta_modificada:48.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:Calle HIDALGO Ranchería LABOR VIEJA 79675 LABOR VIEJA, CIUDAD FERNÁNDEZ EL TELEBACHILLERATO SE UBICA JUSTO A LADO DEL CENTRO DE SALUD ASI COMO A 140 METROS AL NOROESTE DEL PANTEON DEL LA LOCALIDAD, A 60 METROS AL NORESTE DE LA TEL, lon:-100.14439969, lat:22.00932813}} | 2025-08-04 | 2025-11-04 | 1073178.59 | 1073178.59 | 1073178.59 | 1073178.59 | 1073178.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-20-2025, contratista:JUAN MANUEL BANDA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:1073178.6, importe_modificado:1073178.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.54}} | {2533119/proyecto_INICIO, 2533119/proyecto_PROCESO, 2533119/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533122 | Proyecto de inversión | 496063.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:496063.93, modificado:495623.54}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE CEPEDA, DE CALLE HIDALGO A CALLE JUÁREZ - 45450 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 45450 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.65, meta_modificada:309.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle CEPEDA Colonia CIUDAD FERNANDEZ 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle HIDALGO Y Calle JUAREZ Calle MARTINEZ LA CALLE SE UBICA ENTRE LA PLAZA PRINCIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ Y EL MERCADO MUNICIPAL, ADEMAS EN ESTA, lon:-100.01033371, lat:21.94442908}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 495623.54 | 495623.54 | 495623.54 | 495623.54 | 495623.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-17-2025, contratista:MARTIN REYNAGA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:495623.55, importe_modificado:495623.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.65}} | {2533122/proyecto_INICIO, 2533122/proyecto_FIN, 2533122/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533124 | Proyecto de inversión | 486124.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:486124.69, modificado:485201.56}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE MOCTEZUMA, DEL CANAL MEDIA LUNA A CALLE JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ - 39680 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 39680 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:445.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle MOCTEZUMA Colonia GAMA 79657 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Callejón DE LA CRUZ GORDA Y Callejón DE LOS AGUACATES EL ALUMBRADO PUBLICO COMENZARA EN EL CANAL DE LA MEDIA LUNA Y A 140 METROS LINEALES AL OESTE DEL P, lon:-100.02751367, lat:21.94803517}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 485201.56 | 485201.56 | 485201.56 | 485201.56 | 485201.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-21-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:485201.56, importe_modificado:485201.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:445.0}} | {2533124/proyecto_INICIO, 2533124/proyecto_FIN, 2533124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533210 | Proyecto de inversión | 5015500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5015500.0, modificado:5015500.0}} | REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BOULEVARD CJB Y BOULEVARD UNIVERSITARIO, DE TANQUE ELEVADO A CRISTO REY - 49236 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 49236 | S | 7148 | 4765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3976.0, meta_modificada:3976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion: Colonia CRISTO REY RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Boulevard BOULEVARD UNIVERSITARIO Y Avenida AVENIDA DEL CARMEN Boulevard BOULEVARD CARLOS JONGUITUD BARRIOS LA ZONA QUE SE BENEFICIARÁ DIRECTAMENTE CON LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO E, lon:-99.97594824, lat:21.89670421}} | 2025-06-16 | 2025-10-24 | 5015500 | 5015500 | 5015500 | 5015500 | 5015500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO DE COLABORACION OBRAS MUNICIPIO-SASAR No. 03/2025, contratista:EL SASAR, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:5015500.0, importe_modificado:5015500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2783.2}} | {2533210/proyecto_INICIO, 2533210/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533277 | Proyecto de inversión | 3779447.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3779447.53, modificado:3778691.73}} | PAVIMENTACION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MALILIJA, TANLAJAS, S.L.P. - 19099 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 19099 | S | 200 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2275.0, meta_modificada:2275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Ejido MALILIJA 79810 MALILIJA, TANLAJÁS ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle CALLE SIN NOMBRE Calle PRINCIPAL LA OBRA DARA INICIO FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ HACIA EL NORTE 455, lon:-98.78873656, lat:21.73921269}} | 2025-05-15 | 2025-06-20 | 3778691.73 | 3778691.73 | 3778691.73 | 3778691.73 | 3778691.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FAISMUN/2025/IR-01, contratista:CONSTRUCTOR ANPACU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:3778691.73, importe_modificado:3778691.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2275.0}} | {2533277/proyecto_FIN, 2533277/proyecto_INICIO, 2533277/proyecto_PROCESO, 2533277/proyecto_FIN, 2533277/proyecto_PROCESO, 2533277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533382 | Proyecto de inversión | 1274264.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1274264.59, modificado:1274264.59}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PARA ALBERGUE COMUNITARIO DE MATLAPA INDIGENA,MATLAPA S.L.P - 35781 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 35781 | S | 1975 | 1748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.91, meta_modificada:107.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle banco del bienestar Ejido Matlapa indígena 79970 MATLAPA, MATLAPA a un costado del banco del bienestar esta el albergue comunitario las coordenadas de obraLatitud: 21.329849201834982 Longitud: -98.82424296470302, lon:-98.82424296, lat:21.3298492}} | 2025-06-06 | 2025-08-25 | 1274264.59 | 1274264.59 | 1274264.59 | 1274264.59 | 1274264.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-10-FAISMUN/R33/25, contratista:SIDNEY AMAIRANI NOGUERA AUSTRIA, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1274264.59, importe_modificado:1274264.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2533382/proyecto_INICIO, 2533382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541243 | Proyecto de inversión | 768235.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:768235.25, modificado:959518.0}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE PLAZA PRINCIPAL LADO NORTE, DE CALLE CEPEDA A ZENON FERNANDEZ; CALLE ZARAGOZA, DE CALLE ZENON FERNANDEZ A CALLE FRONTERA, CALLE PLAZA PRINCIPAL LADO SUR, DE CALLE MORELOS A CALLE GALEANA Y CALLE RAYÓN, DE CALLE GALEANA A CALLE GUERRERO. - 45768 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 45768 | S | 173 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:828.24, meta_modificada:828.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle PLAZA PRINCIPAL Colonia CIUDAD FERNANDEZ 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ Calle GOMEZ FARIAS SE CONTEMPLAN: CALLE PLAZA PRINCIPAL LADO NORTE DESDE CALLE CEPEDA A CALLE ZENON FERNANDEZ, CONTINUANDO EN CALLE ZARAGOZA D, lon:-100.00912271, lat:21.94335225}} | 2025-09-17 | 2025-12-01 | 959518 | 959518 | 959518 | 959518 | 959518 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-9-2025, contratista:SALOMÓN LOREDO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:767614.65, importe_modificado:767614.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:828.24}} | {2541243/proyecto_INICIO, 2541243/proyecto_PROCESO, 2541243/proyecto_INICIO, 2541243/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541245 | Proyecto de inversión | 553846.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:553846.14, modificado:552456.54}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA LA SANTA CRUZ/CRUZ DEL MEZQUITE, CALLEJÓN DE LA CRUZ GORDA, DE CALLE MANUEL GAMA A CALLE AZTECA - 46282 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 46282 | S | 369 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:822.0, meta_modificada:822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Callejón DE LA CRUZ GORDA Fraccionamiento SANTA CRUZ 79657 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle MANUEL GAMA Y Calle AZTECA Calle DE LOS OLIVOS EL LUGAR A EFECTUAR LOS TRABAJOS SE UBICA A 570 METROS AL OESTE DE LA UNIDAD , lon:-100.02756732, lat:21.95137377}} | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 552456.54 | 552456.54 | 552456.54 | 552456.54 | 552456.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-18-2025, contratista:ANGEL RAFAEL MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:552456.54, importe_modificado:552456.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:822.0}} | {2541245/proyecto_INICIO, 2541245/proyecto_PROCESO, 2541245/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302552436 | Proyecto de inversión | 1149820.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1149820.86, modificado:1382407.37}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD MOCTEZUMA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 108003 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 108003 | S | 2773 | 2467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle SAN AGUSTIN Colonia LAS LOMAS 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA ENTRE Avenida GUADALUPE VICTORIA Y Calle SIN NOMBRE Avenida IGNACIO ZARAGOZA SOBRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA PASANDO LOS ABARROTES SAN JUANITA, lon:-101.07562135, lat:22.75162267}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1382407.37 | 1382407.37 | 1382407.37 | 1111455.53 | 1111455.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-FISE-SEDESORE-ADJ-OP-57/2025, contratista:Constructora Integral de Vanguardia SA, de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1382407.37, importe_modificado:1382407.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2552436/proyecto_FIN, 2552436/proyecto_INICIO, 2552436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302552465 | Proyecto de inversión | 4731107.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4731107.79, modificado:5490582.02}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO AQUISMÓN - TAMBAQUE - SAN PEDRO DE LAS ANONAS, TRAMO DEL KM. 4+824 AL KM. 5+764, EN LA LOCALIDAD TANCHANACO, MUNICIPIO DE AQUISMÓN, S.L.P. - 74340 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 74340 | S | 502 | 476 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:Camino AQUISMON - TANCHANACO DE LAS ANONAS 4 824 79773 TANCHANACO, AQUISMÓN JARDIN DE NIÑOS FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, lon:-99.04323785, lat:21.67077489}} | 2025-08-16 | 2025-12-31 | 5490582.02 | 5490582.02 | 4447371.44 | 4447371.44 | 4447371.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-78-2025, contratista:INFRAESTRUCTURA UCM, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.48455235E7, importe_modificado:2.48455235E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:940.0}} | {2552465/proyecto_PROCESO, 2552465/proyecto_INICIO, 2552465/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:POR MEDIO DE OFICIO DGDSR/005/2026, NOTIFICA AL EJECUTOR QUE LAS MODIFICACIONES FUERON REALIZADAS CON EL FOLIO 74340 RESPECTO A LOS IMPORTES FINALES A EJERCER POR PARTE DEL ÁREA PROMOTORA, EN ESTE SE INDICA SE CAPTURE LOS AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN QUE ARROJA EL SISTEMA., trimestre:4.0, usuario:joseatorresm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583925 | Proyecto de inversión | 1566194.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1566194.89, modificado:1566194.89}} | CONSTRUCCIÓN DE 60 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 94391 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 94391 | S | 124 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2238.6, meta_modificada:2238.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:Calle CAMINO A TANQUIZUL Ejido EL AGUACATE 79773 EL AGUACATE, AQUISMÓN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle LA BAJADITA Calle EL LIMON PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE , lon:-99.07547525, lat:21.64778275}} | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 1566194.89 | 1566194.89 | 1566194.89 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.0}} | {2583925/proyecto_INICIO, 2583925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584071 | Proyecto de inversión | 654121.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:654121.89, modificado:538175.48}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BERRIOZAVAL, ENTRE JIMENEZ Y MIGUEL NEGRETE, BARRIO SAN ANTONIO, EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P. - 74921 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 74921 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.85, meta_modificada:181.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle BERRIOZABAL S/N S/N Barrio SAN ANTONIO 79443 CERRITOS, CERRITOS ENTRE Calle JIMENEZ Y Calle MIGUEL NEGRETE Calle SIMON BOLIVAR PROYECTO UBICADO SOBRE LA CALLE BERRIOZABAL, ENTRE CALLES JIMENES Y MIGUEL NEGRETE, Y COMO POSTER, lon:-100.27853924, lat:22.43593401}} | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 538175.48 | 538175.48 | 538175.48 | 538175.48 | 538175.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157806, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:538175.48, importe_modificado:538175.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.85}} | {2584071/proyecto_PROCESO, 2584071/proyecto_INICIO, 2584071/proyecto_PROCESO, 2584071/proyecto_INICIO, 2584071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584135 | Proyecto de inversión | 1373770 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1373770.0, modificado:1373694.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y MANUEL JOSE OTHON, ENTRE INDEPENDENCIA Y CAMINO A CEMENTERIO, EN LA LOCALIDAD LAS ARMAS, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ. - 95187 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 95187 | S | 634 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.6, meta_modificada:633.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Ranchería LAS ARMAS 79800 LAS ARMAS, TANCANHUITZ ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle MANUEL JOSE OTHON SE ENCUENTRA RUMBO AL CEMENTERIO, APROXIMADAMENTE 80.00 M DE LA ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POT, lon:-98.9695019, lat:21.6949788}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 1373694.32 | 1373694.32 | 1373694.32 | 412108.3 | 412108.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-036, contratista:IVAN ARGUELLES GODOY, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP, monto:1373694.32, importe_modificado:1373694.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.59}} | {2584135/proyecto_PROCESO, 2584135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584155 | Proyecto de inversión | 460567.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460567.71, modificado:456000.91}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE PANELES SOLARES EN CIUDAD VALLES, COMUNIDAD LOS JOBITOS - 106670 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 106670 | S | 58 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:712, direccion:Camino CONSUELO - LOS JOVITOS 0 850 79010 LOS JOVITOS, CIUDAD VALLES ACCESO POR CALLE VIA LACTEA A MANO IZQUIERDO SOBRE CAMINO A LOS JOVITOS, LA OBRA BENEFICIA A LA TOTALIDAD DE LAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD., lon:-99.01573792, lat:22.02943972}} | 2025-07-09 | 2025-11-14 | 456000.91 | 456000.91 | 456000.91 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-62-2025, contratista:C. Hugo Enrique Turrubiates López, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:503000.91, importe_modificado:503000.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {2584155/proyecto_INICIO, 2584155/proyecto_FIN, 2584155/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 12/09/2025 23/10/2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 503,000.91 FAISMUN 456,000.91 BENEFICIARIOS 47,000.00 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584161 | Proyecto de inversión | 2462124.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2462124.32, modificado:2457657.72}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CIUDAD VALLES, COLONIA LAS FINCAS II - 101319 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 101319 | S | 268 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1277.71, meta_modificada:1277.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:474, direccion:Calle CADIZ Colonia LAS FINCAS II 79028 LAS FINCAS, CIUDAD VALLES ENTRE Calle CIRCUNVALACION Y Avenida RIO DUERO Calle EMILIANO ZAPATA ESTA OBRA CONTEMPLA VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS FINCAS II : CALLE CADIZ ENTRE CALLE RIO DUE, lon:-98.98490749, lat:22.0293008}} | 2025-06-09 | 2025-12-26 | 2457657.72 | 2457657.72 | 2457657.72 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-96-2025, contratista:C. Lizbeth Martínez Loide, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2457657.72, importe_modificado:2457657.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1277.71}} | {2584161/proyecto_INICIO, 2584161/proyecto_PROCESO, 2584161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: PERIODO 08 de diciembre del 2025 AL 29 de diciembre del 2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584169 | Proyecto de inversión | 2064178 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2064178.0, modificado:1947012.7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, DE AVENIDA MEXICO ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE PANAMA, COLONIA 12 DE JULIO - 18560 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 18560 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1146.0, meta_modificada:1146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Avenida MEXICO Colonia 12 DE JULIO 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle PANAMÁ Y Calle COSTA RICA Calle LAS GAVIAS LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA MEXICO ENTRE CALLE PANAMÁ Y CALLE COSTA RICA, DE LA COLONIA 12 DE JULIO , lon:-99.01841689, lat:22.01165563}} | 2025-06-26 | 2025-08-06 | 1947012.7 | 1947012.7 | 1947012.7 | 1030276.08 | 1030276.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-81-2025, contratista:LIZBETH MART¿NEZ LOIDE, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2060552.15, importe_modificado:1947012.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1146.0}} | {2584169/proyecto_INICIO, 2584169/proyecto_FIN, 2584169/proyecto_PROCESO, 2584169/proyecto_INICIO, 2584169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 25/11/2025 AL 24/12/2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584182 | Proyecto de inversión | 3914792.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:391479.21, modificado:391479.21}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3523312.85, modificado:3517313.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES,CALLE SINALOA, COLONIA SAN RAFAEL - 106804 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 106804 | S | 101 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle SINALOA 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle CHILPANCINGO Y Calle AGUASCALIENTES Calle SONORA SE UBICA EN CALLE SINALOA ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y AGUASCALIENTES, COMO REFERENCIA EN LA ESQUINA DE LA CALLE SINALOA Y, lon:-98.99280523, lat:21.98446663}} | 2025-06-09 | 2025-12-26 | 3908792.26 | 3908792.26 | 3908792.26 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-94-2025, contratista:Construcciones y servicios SESRA, S. de R.L. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3908792.26, importe_modificado:3908792.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {2584182/proyecto_INICIO, 2584182/proyecto_FIN, 2584182/proyecto_INICIO, 2584182/proyecto_PROCESO, 2584182/proyecto_FIN, 2584182/proyecto_PROCESO, 2584182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 08 de diciembre del 2025 AL 29 de diciembre del 2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584183 | Proyecto de inversión | 364633.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364633.46, modificado:362704.8}} | CONSTRUCCIÒN DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CALLE GUATEMALA Y CALLE GAVIAS, COLONIA EMILIANO ZAPATA - 109734 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 109734 | S | 134 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle GUATEMALA 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle GAVIAS Y Avenida MEXICO Calle NICARAGUA LA OBRA SE UBICA EN CALLE GUATEMALA ESQUINA CON GAVIAS, COMO REFERENCIA SE UBICA A UNA CUADRA EN LA ESQUINA DE GUATEMALA Y HAIT, lon:-99.02028656, lat:22.00919347}} | 2025-06-16 | 2025-11-14 | 362704.8 | 362704.8 | 362704.8 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-118-2025, contratista:C. Genoveva Elizondo Cabrera, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:362704.8, importe_modificado:362704.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2584183/proyecto_INICIO, 2584183/proyecto_PROCESO, 2584183/proyecto_FIN, 2584183/proyecto_INICIO, 2584183/proyecto_PROCESO, 2584183/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 25/11/2025 AL 29/12/2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584187 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:98563.25}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN CIUDAD VALLES, COLONIA SOLIDARIDAD - 110052 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 110052 | S | 895 | 929 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle JOSE LUIS RAMIRO GALERO 79028 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle MIGUEL ANGEL GONZALEZ Y Calle JUAN JOSE ORTIZ AZUARA Calle CIRILA VITELA CALLE JOSE LUIS RAMIRO GALERO ENTRE MIGUEL ANGEL GONZALEZ Y JUAN JOSE ORTIZ AZUA, lon:-98.99407246, lat:22.01498615}} | 2025-09-03 | 2025-11-14 | 98563.25 | 98563.25 | 98563.25 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-121-2025, contratista:C. Hugo Enrique Turrubiates López, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:98563.25, importe_modificado:98563.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:21.0}} | {2584187/proyecto_INICIO, 2584187/proyecto_PROCESO, 2584187/proyecto_FIN, 2584187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 02/12/2025 AL 29/12/2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584193 | Proyecto de inversión | 119066.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119066.05, modificado:114849.36}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ELECTRIFICACION EN CIUDAD VALLES, EN EJIDO NUEVO TAMBOLON - 106311 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 106311 | S | 72 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:216, direccion:Carretera libre pavimentada federal ALVARO OBREGON EL PUJAL - NUEVO TAMBOLON 5 900 79265 NUEVO TAMBOLÓN, CIUDAD VALLES PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO TAMBOLON SE ACCEDE POR LA CARRETERA FEDERAL CIUDAD VALLES- MATLAPA PASANDO , lon:-98.96357225, lat:21.82154374}} | 2025-06-09 | 2025-11-14 | 114849.36 | 114849.36 | 114849.36 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-80-2025, contratista:C. Martin Reséndiz Sebastián, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:114849.36, importe_modificado:114849.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2584193/proyecto_INICIO, 2584193/proyecto_PROCESO, 2584193/proyecto_FIN, 2584193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 28/10/2025 AL 11/11/2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584234 | Proyecto de inversión | 517301.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:517301.3, modificado:511141.8}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CAMINO DE ACCESO A EJIDO SALCEDO - 107825 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 107825 | S | 44 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.6, meta_modificada:7.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:666, direccion:Camino / Terracería ALVARO OBREGON EL PUJAL - CAMINO A LOCALIDAD SALCEDO 5 600 79263 RANCHO LA LIMA, CIUDAD VALLES LA OBRA SE ENCUENTRA CON PUNTO DE GEOREFERENCIA 21.847531, -98.929823 DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD SALCEDO, S, lon:-98.92398092, lat:21.84915271}} | 2025-07-01 | 2025-11-14 | 511141.8 | 511141.8 | 511141.8 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-119-2025, contratista:Genoveva Elizondo Cabrera, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:511141.8, importe_modificado:511141.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.6}} | {2584234/proyecto_INICIO, 2584234/proyecto_FIN, 2584234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584589 | Proyecto de inversión | 1194762.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1194762.79, modificado:1194637.54}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE BASQUETBOL EN LA COLONIA SAN RAFAEL - 72229 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 72229 | S | 693 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle AGUASCALIENTES Colonia SAN RAFAEL 79618 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle NUEVO LEON Y Calle CHIHUAHUA Calle COAHUILA LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COLONIA SAN RAFAEL SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA AVENIDA FERROCARRIL, MUY CERCA DE, lon:-100.00607556, lat:21.93742645}} | 2025-08-04 | 2025-10-22 | 1194637.54 | 1194637.54 | 1194637.54 | 597318.77 | 597318.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-46-2025, contratista:J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1194637.54, importe_modificado:1194637.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} | {2584589/proyecto_INICIO, 2584589/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584608 | Proyecto de inversión | 1028302.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1028302.79, modificado:1028003.16}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LA ILUSION Y CALLE LATERAL, HASTA EL ACCESO A LA CALLE JORGE FERRETIZ - 80980 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 80980 | S | 363 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1188.2, meta_modificada:1188.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Ninguno COLONIA LA ILUSIÓN Colonia COLONIA LA ILUSIÓN 79613 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle JORGE FENE Y Calle TRUENOS Boulevard CARRETERA RIOVERDE -VALLES LA COLONIA LA ILUSIÓN ESTÁ UBICADA A UN COSTADO DE LA COLONIA LOS FRAILES, , lon:-99.95156191, lat:21.91938481}} | 2025-08-25 | 2025-09-15 | 1028003.16 | 1028003.16 | 1028003.16 | 514001.58 | 514001.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-51-2025, contratista:GABRIEL DE LA ROSA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1028003.16, importe_modificado:1028003.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2584608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584620 | Proyecto de inversión | 2785065.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2785065.07, modificado:3153181.64}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DREN EL REFUGIO, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE SAN MARTIN - 111716 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 111716 | S | 59767 | 39178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle DREN EL REFUGIO Colonia ISLA DE SAN PABLO 79620 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ SUR Y Calle SAN MARTIN Calle DREN EL REFUGIO EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO, A UN COSTADO DEL, lon:-100.00092795, lat:21.91773303}} | 2025-09-22 | 2025-10-20 | 3153181.64 | 3153181.64 | 3153181.64 | 1391743.36 | 1391743.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800026-37-2025, contratista:ROMUALDO CRUZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:2783486.72, importe_modificado:2783486.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2584620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584673 | Proyecto de inversión | 219397.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:219397.77, modificado:217322.71}} | Rehabilitación de Drenaje Sanitario en Calle Sarabia entre calles Moctezuma y Colón, en San Ciro de Acosta, municipio de San Ciro de Acosta - 102558 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 102558 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.5, meta_modificada:102.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Sarabia Barrio Del Refugio 79687 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Calle Moctezuma Y Calle Colón Calle Cuauhtemoc Inicia a media cuadra de la salida hacia el área de El Plan (área de Siembra), lon:-99.82799125, lat:21.64638361}} | 2025-10-01 | 2025-11-28 | 217322.71 | 217322.71 | 217322.71 | 217322.71 | 217322.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD16/SD/02/0Q-16-25, contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:217322.71, importe_modificado:217322.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.5}} | {2584673/proyecto_INICIO, 2584673/proyecto_FIN, 2584673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584691 | Proyecto de inversión | 1424523.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1424523.75, modificado:1420708.36}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LAS TORRES TRAMO DE CALLE CERRO VERDE A CALLE SIN NOMBRE - 63752 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 63752 | S | 87 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle DE LAS TORRES Colonia PEÑASCAL 78380 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle CERRO VERDE Y Calle SIN NOMBRE Calle LIBERTAD EN COLONIA PEÑASCAL TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO CON DIRECCIÓN HACIA , lon:-100.96500802, lat:22.10279614}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1420708.36 | 1420708.36 | 1420708.36 | 1406244.73 | 1406244.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800030-38-2025, contratista:C. ANA MARIA SÁNCHEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:1420708.36, importe_modificado:1420708.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}} | {2584691/proyecto_INICIO, 2584691/proyecto_PROCESO, 2584691/proyecto_FIN, 2584691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584699 | Proyecto de inversión | 1038513.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1038513.05, modificado:1035882.78}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE GRANZÓN TRAMO DE CALLE GRANITO A CALLE PEDERNAL. - 59358 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 59358 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle GRANZÓN Colonia PLAN DE AYALA ARENAL 78117 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle GRANITO Y Calle PEDERNAL Calle PEDREGAL EN COLONIA PLAN DE AYALA EL ARENAL TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE CAMINO REAL A SALTILLO CON DIRECC, lon:-100.993701, lat:22.20814615}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 1035882.78 | 1035882.78 | 1035882.78 | 768531.09 | 768531.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800030-36-2025, contratista:CASCRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:1035882.78, importe_modificado:1035882.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2584699/proyecto_INICIO, 2584699/proyecto_PROCESO, 2584699/proyecto_FIN, 2584699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584704 | Proyecto de inversión | 3054098.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3054098.53, modificado:3116714.42}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE PROLONGACIÓN RINCONCITO TRAMO DE CALLE EL RINCONCITO A CALLE FRANCISCO I. MADERO. - 59236 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 59236 | S | 74 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Prolongación RINCONCITO Colonia MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN 78110 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle EL RINCONITO Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle JOSÉ MARÍA BOCANEGRA EN COLONIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN TOMAR LA CALLE PR, lon:-100.99265036, lat:22.20019829}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 3116714.42 | 3116714.42 | 3116714.42 | 2698544.81 | 2698544.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800030-27-2025, contratista:C. JUAN JACINTO QUINTERO ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:3116714.42, importe_modificado:3116714.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {2584704/proyecto_INICIO, 2584704/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584717 | Proyecto de inversión | 1537179.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1537179.92, modificado:1537179.92}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 91275 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 91275 | S | 509 | 514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Pueblo SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA La rehabilitacion del drenaje se realiza en 4 zonas especificas de la cabecera municipal, ubicadas en barrio cuartel II, cuartel III, cuar, lon:-98.65887886, lat:21.37237568}} | 2025-09-08 | 2025-11-08 | 1537179.92 | 1537179.92 | 1537179.92 | 1537179.92 | 1537179.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SD050N-AD-2025-50, contratista:BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1537179.92, importe_modificado:1537179.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {2584717/proyecto_INICIO, 2584717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584735 | Proyecto de inversión | 1693600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1693600.0, modificado:1693600.0}} | REHABILITACION DE BAÑOS DEL CENTRO CULTURAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUTLA, S.L.P. - 117364 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 117364 | S | 455 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.8, meta_modificada:220.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle PLAZA HIDALGO Colonia CENTRO 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL Y EL PALACIO, lon:-98.65726311, lat:21.36947317}} | 2025-09-25 | 2025-12-25 | 1693600 | 1693600 | 1693600 | 1357288.65 | 1357288.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-UB050B-AD-2025-52, contratista:NAYELLI JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:467068.63, importe_modificado:467068.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.48}} | {2584735/proyecto_INICIO, 2584735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584968 | Proyecto de inversión | 1067777.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1067777.25, modificado:1067777.25}} | AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAPALACO, TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 43383 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 43383 | S | 518 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.64, meta_modificada:323.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:48, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Ejido IXTLAPALACO 79960 IXTLAPALACO, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle 21 DE MAYO Y Calle VICENTE GUERRERO A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD, 10 m de la calle hacia la capilla , lon:-98.76840599, lat:21.26812081}} | 2025-07-07 | 2025-10-15 | 1067777.25 | 1067777.25 | 1067777.25 | 320333.18 | 320333.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-002/AD/R33/FISM/2025, contratista:NALLELY JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1067777.25, importe_modificado:1067777.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.64}} | {2584968/proyecto_INICIO, 2584968/proyecto_FIN, 2584968/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585025 | Proyecto de inversión | 999345.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999345.21, modificado:999345.21}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE POXANTLA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P - 64190 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 64190 | S | 209 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.6, meta_modificada:353.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:130, direccion:Calle OBREGON Ejido POXANTLA 79960 POXANTLA, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle OBREGON Y Calle LA FORTUNA FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO, lon:-98.8740667, lat:21.27366406}} | 2025-07-23 | 2025-10-23 | 999345.21 | 999345.21 | 999345.21 | 299803.56 | 299803.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-034/AD/R33/FISM/2025, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:999345.21, importe_modificado:999345.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.92}} | {2585025/proyecto_PROCESO, 2585025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585147 | Proyecto de inversión | 241275.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241275.73, modificado:241275.73}} | CONSTRUCCION DE 25 PISOS FIRME EN EL EJIDO TAMPACOY - 59166 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 59166 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:133, direccion:Ejido TAMPACOY 79229 TAMPACOY, TAMUÍN ENTRE Y Calle CAMINO RAMAL A RANCHO TAMPATAL LOCALIZADO A UN COSTADO DEL RIO TAMPAON. LOS HABITANTES DEL EJIDO TAMPACOY NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIAND, lon:-98.81991348, lat:21.88608871}} | 2025-09-10 | 2025-09-15 | 241157.79 | 241157.79 | 241157.79 | 241157.79 | 241157.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-7-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1691446.87, importe_modificado:1691446.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2585147/proyecto_FIN, 2585147/proyecto_PROCESO, 2585147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585155 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS CON MATERIAL DE BANCO - 93079 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 93079 | S | 1693 | 1627 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:157, direccion:Avenida AVENIDA HIDALGO, BLVD BENITO J. Ejido NUEVO TAMPAON 79224 NUEVO TAMPAÓN, TAMUÍN ENTRE Avenida NUEVO TAMPON Y Calle DIANA LAURA RIOJA DE COLOSIO SE REHABILITARAN 1.8 KM DE LA AVENIDA HIDALGO Y EL BOULEVARD BENITO JUAREZ EN , lon:-98.56488743, lat:22.06245492}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 998777.79 | 998777.79 | 998777.79 | 998777.79 | 998777.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-42-2025, contratista:INCICOM RMC SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:998777.79, importe_modificado:998777.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}} | {2585155/proyecto_PROCESO, 2585155/proyecto_INICIO, 2585155/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585162 | Proyecto de inversión | 183720.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183720.43, modificado:183720.43}} | CONSTRUCCION DE 19 PISOS FIRME EN EL EJIDO LA CEIBA - 59679 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 59679 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:16, direccion:Ejido LA CEIBA 79216 LA CEIBA, TAMUÍN ENTRE Avenida ESTACION TAMUIN-SANTA MARTHA Y LOS HABITANTES DEL EJIDO LA CEIBA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMICILIOS , lon:-98.8291816, lat:22.16736471}} | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 183656.93 | 183656.93 | 183656.93 | 183656.93 | 183656.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-36-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1317290.04, importe_modificado:1317290.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}} | {2585162/proyecto_PROCESO, 2585162/proyecto_FIN, 2585162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585164 | Proyecto de inversión | 1771842 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1771842.0, modificado:1771842.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES LAZARO CARDENAS, LA FORTALEZA, LAS FLORES, SANTA ELENA, TAMPICO Y TULIPANES EN COL. EL PARAISO. - 64533 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 64533 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:47, direccion:Ninguno COL. EL PARAISO Ejido LA FORTALEZA 79228 LA FORTALEZA, TAMUÍN Avenida LA FORTALEZA-NUEVA PRIMAVERA. LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION SE LLEVARÁ A CABO EN LA NUEVA COLONIA EL PARAISO PERTENECIENTE AL EJIDO LA FO, lon:-98.79968147, lat:21.96499757}} | 2025-08-01 | 2025-09-15 | 1771545.34 | 1771545.34 | 1771545.34 | 531463.6 | 531463.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-IR-O-EST-245800042-25-2025, contratista:CARLOS JESUS REYNAGA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1771545.34, importe_modificado:1771545.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2585164/proyecto_INICIO, 2585164/proyecto_FIN, 2585164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585200 | Proyecto de inversión | 30239.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30239.62, modificado:30239.62}} | CONSTRUCCION DE 3 PISOS FIRME EN EL EJIDO EL CASERAL - 62178 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 62178 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:678, direccion:Ejido EL CASERAL 79210 NUEVO CASERAL, TAMUÍN Avenida ESTACION TAMUIN-SANTA MARTHA LOS HABITANTES DEL EJIDO EL CASERAL NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMICILIOS, lon:-98.82053874, lat:22.08805988}} | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 30229.58 | 30229.58 | 30229.58 | 30229.58 | 30229.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-36-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1317290.04, importe_modificado:1317290.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2585200/proyecto_FIN, 2585200/proyecto_PROCESO, 2585200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585201 | Proyecto de inversión | 289238.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289238.48, modificado:289238.48}} | CONSTRUCCION DE 30 PISOS FIRME EN EL EJIDO EL CARRIZO - 64794 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 64794 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:429, direccion:Ejido EL CARRIZO 79229 EL CARRIZO, TAMUÍN ENTRE Calle 29 DE JUNIO Y LOS HABITANTES DEL EJIDO EL CARRIZO NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMICILIOS SE LLENEN DE , lon:-98.78343015, lat:21.78506042}} | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 289136.8 | 289136.8 | 289136.8 | 289136.8 | 289136.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-32-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1644770.73, importe_modificado:1644770.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2585201/proyecto_INICIO, 2585201/proyecto_FIN, 2585201/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585217 | Proyecto de inversión | 289238.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289238.48, modificado:289238.48}} | CONSTRUCCION DE 30 PISOS FIRME EN EL EJIDO LA FORTALEZA - 59738 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 59738 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:47, direccion:Ejido LA FORTALEZA 79228 LA FORTALEZA, TAMUÍN ENTRE Avenida CARRETERA CD VALLES-TAMPICO Y LOS HABITANTES DEL EJIDO LA FORTALEZA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS , lon:-98.79800635, lat:21.96578007}} | 2025-07-21 | 2025-07-30 | 289055.12 | 289055.12 | 289055.12 | 289055.12 | 289055.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-7-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1691446.87, importe_modificado:1691446.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2585217/proyecto_FIN, 2585217/proyecto_PROCESO, 2585217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585364 | Proyecto de inversión | 10620725.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4248290.19, modificado:4223702.53}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6372435.28, modificado:6362980.45}} | REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. CONSISTE EN SECTOR 1: (EQUIPAMIENTO MECÁNICO CON MOTOR-BOMBA PARA 12 IPS; MOTOR ELÉCTRICO DE 8 Y 45 H.P. DESCARGA DE 4) (LÍNEA DE CONDUCCIÓN LA CANTERA CON TUBERÍA DE PVC DE 6 EN 5050.19ML) (TANQUE ELEVADO DE 100M3 DE CAPACIDAD (1ª ETAPA)) - 93859 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 93859 | S | 1451 | 1185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8207.0, meta_modificada:8207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA LA CATA Ejido VILLA DE RAMOS 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle HIMNO NACIONAL Y Calle LOS TIROS Calle LA CATA La rehabilitación del sistema de agua potable en Villa de Ramos cubrirá desde el Pozo de Je, lon:-101.90664246, lat:22.83940418}} | 2025-08-07 | 2025-11-24 | 10586682.98 | 10586682.98 | 10586682.98 | 10586682.98 | 10586682.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM/R16-SC-05-OJ-18-2025, contratista:DESARROLLADORA OMARKA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:1.062072547E7, importe_modificado:1.062072547E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8207.0}} | {2585364/proyecto_PROCESO, 2585364/proyecto_INICIO, 2585364/proyecto_PROCESO, 2585364/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585538 | Proyecto de inversión | 2624082.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2624082.18, modificado:2624082.18}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CUAXILOTITLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. - 79284 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 79284 | S | 81 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.29, meta_modificada:374.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:14, direccion:Calle CUAXILOTITLA Ejido CUAXILOTITLA 79970 CUAXILOTITLA, MATLAPA CUAXILOTITLA CON NUMEROS DE CORDENADAS DE Latitud: 21.334880895671645 Longitud: -98.8662562902383, lon:-98.86625629, lat:21.3348809}} | 2025-08-25 | 2025-11-22 | 2624082.18 | 2624082.18 | 2624082.18 | 787224.65 | 787224.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800022-3-2025, contratista:RAUL APOLINAR LINARES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:2624082.18, importe_modificado:2624082.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2585538/proyecto_PROCESO, 2585538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585549 | Proyecto de inversión | 1430100.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430100.71, modificado:1430100.71}} | CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL, BACHILLERATO COMUNITARIO DAVID ALFARO SIQUEIROS EN LA LOCALIDAD DE COAQUENTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. - 107886 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 107886 | S | 284 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.14, meta_modificada:193.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:65, direccion:Calle COAQUENTLA Ejido COAQUENTLA 79970 COAQUENTLA, MATLAPA POR LA TIENDA DE ABARRATES DE LA COMUNIDAD DE COAQUENTLA CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.309941060080327 Longitud: -98.89439646071781, lon:-98.89439646, lat:21.30994106}} | 2025-09-25 | 2025-11-27 | 1430100.71 | 1430100.71 | 1430100.71 | 429030.21 | 429030.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-47-FAISMUN/R33/25, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1430100.71, importe_modificado:1430100.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2585549/proyecto_INICIO, 2585549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585560 | Proyecto de inversión | 1237366.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1237366.62, modificado:1237366.62}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE CELEDONIO GALVAN, CHALCHOCOYO CENTRO DEL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P - 88948 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 88948 | S | 1539 | 1473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.3, meta_modificada:640.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:10, direccion:Calle CELEDONIO GALVAN Ejido CHALCHOCOYO 79970 CHALCHOCOYO, MATLAPA POR CAMINO ALOS TIGRES CON COORDENADAS DE OBRA DE , lon:-98.78747053, lat:21.315269}} | 2025-09-08 | 2025-10-23 | 1237366.62 | 1237366.62 | 1237366.62 | 371209.99 | 371209.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-41-FAISMUN/R33/25, contratista:RAUL APOLINAR LINARES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1237366.62, importe_modificado:1237366.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2585560/proyecto_PROCESO, 2585560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585564 | Proyecto de inversión | 865860.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:865860.31, modificado:865860.31}} | MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO DE LA COLONIA ESCALANAR EN EL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P - 83202 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 83202 | S | 255 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:16, direccion:Calle ESCALANAR Colonia ESCALANAR 79970 EJIDO MATLAPA MESTIZOS (COLONIA ESCALANAR), MATLAPA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.37379377894132 Longitud: -98.84417352598318, lon:-98.84417353, lat:21.37379378}} | 2025-08-21 | 2025-10-20 | 865860.31 | 865860.31 | 865860.31 | 793482.98 | 793482.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-37-FAISMUN/R33/25, contratista:RAUL APOLINAR LINARES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:865860.31, importe_modificado:865860.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2585564/proyecto_PROCESO, 2585564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585575 | Proyecto de inversión | 2867519.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2867519.48, modificado:2867519.48}} | CONSTRUCCION DE TECHADO 15.00X 18 MTS EN XALTIPA COAQUENTLA, MATLAPA S.L.P - 91501 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 91501 | S | 135 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:76, direccion:Calle CAMINO XALTIPA COAQUENTLA Ejido XALTIPA COAQUENTLA 79970 XALTIPA COAQUENTLA, MATLAPA CERCA DE LA CARRETERA XALTIPA COAQUENTLA CON COORDENADAS DE OBRA Latitud: 21.333783703307184 Longitud: -98.92872256754926, lon:-98.92872257, lat:21.3337837}} | 2025-09-01 | 2025-11-13 | 2867519.48 | 2867519.48 | 2867519.48 | 860225.84 | 860225.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800022-6-2025, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:2867519.48, importe_modificado:2867519.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2585575/proyecto_INICIO, 2585575/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302595793 | Acción | 633604.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:633604.35, modificado:633604.35}} | GASTOS INDIRECTOS 2025 ELABORACION DEL ESTUDIO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA CON FINES DE REUBICACION Y O MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION - 1029 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 1029-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2025-09-10 | 2025-10-07 | 633604.34 | 633604.34 | 633604.34 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-49-2025, contratista:Obras y Proyectos Especiales, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:633604.34, importe_modificado:633604.34}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2595793/proyecto_INICIO, 2595793/proyecto_PROCESO, 2595793/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302595811 | Acción | 220000.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220000.6, modificado:220000.6}} | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE TRABAJOS DE GEOFISICA ELECTRICA (RESISTIVIDAD) PARA LA LOCALIZACION DE POZOS PARA USO DE AGUA POTABLE - 4392 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 4392-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.88807, lat:21.665664}} | 2025-10-01 | 2025-12-15 | 220000.06 | 220000.06 | 220000.06 | 220000.06 | 220000.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTS/R-33FAISMUN/SERVICIOS-2025-AD-01, contratista:LUIS LEON CHAM DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS SLP, monto:220000.06, importe_modificado:220000.06}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2595811/proyecto_INICIO, 2595811/proyecto_FIN, 2595811/proyecto_PROCESO, 2595811/proyecto_FIN, 2595811/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302599561 | Proyecto de inversión | 6544285.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6544285.57, modificado:6544285.57}} | 254023 Construcción de 4 aulas didácticas en estructura regional 6.00 x 8.00 m por sustitución y obras complementarias en Primaria Héroe de Nacozari | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254023 | S | 59 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1026.45, meta_modificada:1026.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle Damián Carmona No. 14-A, Cabecera Municipal, lon:-100.9529063, lat:23.88539985}} | 2025-10-16 | 2026-03-09 | 6544285.57 | 6544285.57 | 6544285.57 | 2380644.98 | 2380644.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:615.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302599644 | Proyecto de inversión | 1048080.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048080.79, modificado:1048080.79}} | 254030 Construcción de barda perimetral, colocación de malla ciclónica y aplicación de pintura en edificios en Jardín de Niños Guadalupe Victoria | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254030 | S | 57 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:632.3, meta_modificada:632.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle Guillermo Fonseca Álvarez S/N, Colonia Benito Juárez , lon:-98.5817679, lat:21.72162861}} | 2025-09-30 | 2025-12-29 | 1048080.79 | 1048080.79 | 1048080.79 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:442.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302600619 | Proyecto de inversión | 4117318.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4117318.27, modificado:3997396.38}} | 252201 Construcción de 1 dirección en estructura U-1C, incluye: Red eléctrica, plaza cívica y obras complementarias en EMSAD No. 32 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 252201 | N | 0 | 0 | 1130 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:684.11, meta_modificada:684.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:62, direccion:Localidad San Francisco, lon:-101.3750551, lat:21.9060997}} | 2025-10-01 | 2025-12-29 | 3997396.38 | 3997396.38 | 3997396.38 | 1709179.98 | 1709179.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:677.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612030 | Proyecto de inversión | 1927128.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1927128.83, modificado:1639283.13}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOC. MEZQUITES GRANDES - 131489 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 131489 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:Camino / Terracería MEZQUITES GRANDES - MEZQUITES GRANDES 1 100 79435 MEZQUITES GRANDES, CERRITOS EL PROYECTO SE UBICA A UN CASTADO DEL CAMINO DENOMINADO A MEZQUITES, A MANO DERECHA, ES SEGUIMIENTO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL RANC, lon:-100.31797395, lat:22.40296022}} | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 820805 | 820805 | 820805 | 820805 | 820805 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800009-7-2025, contratista:ALEJANDRO NOE CARMONA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:1639283.13, importe_modificado:1606286.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2612030/proyecto_INICIO, 2612030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612074 | Proyecto de inversión | 216090.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216090.66, modificado:216090.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA DE LA LOCALIDAD EL MEZQUITE DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. - 134149 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 134149 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:37, direccion:Carretera libre pavimentada federal MATEHUALA - SAN LUIS POTOSI 160 400 78822 EL MEZQUITE, MATEHUALA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 57., lon:-100.58845658, lat:23.45900732}} | 2025-12-10 | 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2612074/proyecto_PROCESO, 2612074/proyecto_FIN, 2612074/proyecto_INICIO, 2612074/proyecto_FIN, 2612074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402615658 | Proyecto de inversión | 997956.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:997956.11, modificado:997953.66}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA CAMPO EBANO - 83868 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 83868 | S | 52005 | 49045 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:562.0, meta_modificada:562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle CALLE EBANO Colonia ZONA CENTRO 79610 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle PABLO GALEANA Y Calle EBANO Calle GUERRERO ORIENTE EL CAMPO EBANO SE UBICA EN LA INTERSECCINO DE LAS CALLES GUERRERO ORIENTE Y CALLE ÉBANO, CERCA DE LAS ES, lon:-99.98672414, lat:21.93415602}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 997953.66 | 997953.66 | 997953.66 | 498976.83 | 498976.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-43-2025, contratista:GABRIEL DE LA ROSA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:997953.66, importe_modificado:997953.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2615658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402616841 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TAMPAÓN, ENTRE LA CALLE PUENTE Y LA CALLE BOSQUE, COL. RAFAEL CURIEL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2524003010103 | N | 0 | 0 | 3199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.63, meta_modificada:189.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion: CALLE TAMPAÓN, ENTRE CALLE PUENTE Y LA CALLE BOSQUE, COL. RAFAEL CURIEL, CIUDAD VALLES, S.L.P., lon:-98.980543, lat:21.980733}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 289710 | 287220.83 | 287220.83 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-83-G58-824013979-N-3-2025, contratista:C. Anayelli Núñez Cruz, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:287220.83, importe_modificado:287220.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.63}} | {2616841/proyecto_FIN, 2616841/proyecto_PROCESO, 2616841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402617006 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BOULEVARD FLORES MAGÓN, ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y LA CALLE PÍPILA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cedral | 2524003012904 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.25, meta_modificada:38.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CEDRAL, S.L.P. , lon:-100.727432, lat:23.819913}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 22477.4 | 22477.5 | 22477.5 | 22477.5 | 22477.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.25}} | {2617006/proyecto_FIN, 2617006/proyecto_INICIO, 2617006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP250402618159 | Proyecto de inversión | 681259.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681259.56, modificado:681259.56}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE BAJA CALIFORNIA SUR DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-PRODDER-13-2025-AD | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:BAJA CALIFORNIA SUR COL. POPULAR, lon:-100.960459, lat:22.162371}} | 2025-12-11 | 2025-12-20 | 681259.56 | 681259.56 | 681259.56 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-13-2025-AD, contratista:GARMELDI INGENIERÍA Y MATERIALES S.A. DE C.V., convocante:INTERAPAS, monto:681259.56, importe_modificado:681259.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {2618159/proyecto_INICIO, 2618159/proyecto_FIN, 2618159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619077 | Proyecto de inversión | 203883.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:312, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203883.5, modificado:218492.14}} | 253102 1.-Revisión y mantenimiento de salidas de emergencia y sistemas de seguridad. 2.-Reparación de grietas y cuarteaduras en paredes y muros. 3.-Impermeabilización. 4.- Allanar pisos de patio que presenten baches. en Centro de Atención Infantil No. 2 "Profa. Guadalupe Ramos Motilla" | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 253102 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Colonia Vergel, lon:-99.0089785, lat:21.9761557}} | 2025-11-04 | 2025-12-18 | 218492.14 | 218492.14 | 218492.14 | 201443.64 | 201443.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619141 | Proyecto de inversión | 7008000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7008000.0, modificado:6903969.89}} | 252101 Celdas de Manufactura: 1 Robot colaborativo, PLC y sensores), 60 Equipos de cómputo y software (diseño y automatización), 1 CNC Torno y Fresa y 1 Banda Transportadora en el Instituto Tecnológico Superior de Ébano | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 252101 | N | 0 | 0 | 2192 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Manuel Gómez Morín s/n, Colonia Aviación., lon:-98.39279948, lat:22.21954682}} | 2025-12-31 | 2026-03-26 | 6903969.89 | 6903969.89 | 6903969.89 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Celdas de Manufactura: 1 Robot colaborativo, PLC y sensores, 60 Equipos de cómputo y software (diseño y automatización), 1 CNC Torno y Fresa y 1 Banda Transportadora, trimestre:4.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:Celdas de Manufactura: 1 Robot colaborativo, PLC y sensores, 60 Equipos de cómputo y software (diseño y automatización), 1 CNC Torno y Fresa y 1 Banda Transportadora, trimestre:4.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250402621187 | Proyecto de inversión | 1098115.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098115.02, modificado:1098115.02}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EP "MELCHOR OCAMPO", PASO DE SAN ANTONIO, RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde | FFM-DES.SOC.CANCHA-01-2025 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:57, direccion:CALLE JACARANDAS S/N, COMUNIDAD DE PASO DE SAN ANTONIO, RIOVERDE, S.L.P., lon:-100.377976, lat:22.015833}} | 2025-10-24 | 2025-11-22 | 1098115.02 | 1098115.02 | 1098115.02 | 1098115.02 | 1098115.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-28-2025, contratista:GABRIEL DE LA ROSA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1098115.02, importe_modificado:1098115.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2621187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP16160300730826 | Proyecto de inversión | 269905.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269905.29, modificado:269905.29}} | Rehabilitacion De Un Modulo De Servicios Sanitarios En Esc. Primaria Niños Heroes T.V., Col. San Jose | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1935-2016 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:Abasolo,1001,,78783,Matehuala,San Luis Potosí,México, lon:-100.6543953, lat:23.6422786}} | 2016-08-08 |  | 269905.29 | 269905.29 | 269905.29 | 249905.3 | 249905.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mma/cdsm/056-2016, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER NAVA PRUNEDA, convocante:municipio de matehuala, monto:269905.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {832636/proyecto_INICIO, 832636/proyecto_PROCESO, 832636/proyecto_INICIO, 832636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP00160300790165 | Acción | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 267472 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 267472 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2016-09-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {894293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP16160300792534 | Proyecto de inversión | 590440.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590440.31, modificado:590440.31}} | Construccion De Un Modulo De Sanitarios Estructura Regional Tipo Ieife En Escuela Primaria Rosario Castellanos - 211061 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 211061 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LAREDO COLONIA REPÚBLICA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CIUDAD JUAREZ, CALLE TAMPICO LA OBRA DE, lon:-100.6191723, lat:23.64801207}} | 2016-07-25 | 2016-10-22 | 590440.31 | 590440.31 | 590440.31 | 510435.64 | 510435.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/055-2016, contratista:venuastiano alvizu lopez, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:590440.31, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {896662/proyecto_INICIO, 896662/proyecto_PROCESO, 896662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170200899710 | Proyecto de inversión | 775870.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775870.28, modificado:988690.27}} | Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Calle Dilley - 5103218 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5103218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:INICIA: CALLE NEGRETE; 23.650941; -100.660514 TERMINA: CALLE MANUEL NAVA; 23.653782; -100.660665, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 988690.27 | 988690.27 | 988690.27 | 959029.56 | 959029.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/CDSM/059-2017, contratista:JUSTINO JUAREZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:223940.69, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/059-2017, contratista:FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:764749.58, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1025513/proyecto_INICIO, 1025513/proyecto_PROCESO, 1025513/proyecto_FIN, 1025513/proyecto_PROCESO, 1025513/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401017771 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De Arroyito Del Agua - 320607 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 320607 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA SE ENCUENTRA A ONCE PUNTO CUATRO KILÓME, lon:-100.5468023, lat:23.75098405}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1152851/proyecto_INICIO, 1152851/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401018002 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De San Jose De La Peña - 328390 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 328390 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:52, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA SE ENCUENTRA A TRECE PUNTO TRES K, lon:-100.5164203, lat:23.66307815}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1153082/proyecto_INICIO, 1153082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401018004 | Proyecto de inversión | 28000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:14000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800.0, modificado:14000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De San José De La Peña - 263121 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 263121 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:52, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE TOMA LA CARRETERA MATEHUALA-DR. ARROYO HASTA EL KM 13 DESPUÉS SE D, lon:-100.5162092, lat:23.66306968}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:gaslp/sedarh/matehuala/concurrencia/agricola-ganadero/21/2017, contratista:gobierno del estado, convocante:municipio de matehuala, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153084/proyecto_PROCESO, 1153084/proyecto_INICIO, 1153084/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401018009 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:25000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Los Pocitos - 261189 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261189 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:56, direccion:EJIDO LOS POCITOS, 78800 LOS POCITOS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 13.5 KM AL NORTE PARTIENDO DEL PUENTE INTERESTATAL POR LA, lon:-100.5934108, lat:23.76592051}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153089/proyecto_INICIO, 1153089/proyecto_PROCESO, 1153089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401018020 | Proyecto de inversión | 19800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:9000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De San Francisco De Caleros - 261085 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261085 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:72, direccion:CALLE EMILIO PORTES GIL EJIDO SAN FRANCISCO CALEROS, 78811 SAN FRANCISCO DE CALEROS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR-PONIE, lon:-100.696757, lat:23.63261111}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153100/proyecto_PROCESO, 1153100/proyecto_INICIO, 1153100/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP00170401018057 | Acción | 790954.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790954.2, modificado:790954.2}} | Adquisicion De Programas Y Equipos De Computo - 340135 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 340135 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2017-05-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1153137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP180401494093 | Proyecto de inversión | 1152650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576325.0, modificado:502489.79}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:288162.5, modificado:502489.79}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:288162.5, modificado:0.0}} | Suministro de agua vía la captación y aprovechamiento de agua de lluvia de 10 m3 y saneamiento básico rural (letrinas secas) (PROCAPTAR) para diversas localidades de Xilitla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APARURAL-004/18-OP-IN | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Xilitla, S.L.P., México, lon:-98.9921748, lat:21.3841719}} | 2018-09-21 | 2018-12-21 | 1004979.57 | 1004979.57 | 1004979.57 | 1004979.57 | 1004979.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-004/18-OP-IN, contratista:Hector Arturo Villanueva de la Piedra, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1004979.57, importe_modificado:1004979.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1494093/proyecto_PROCESO, 1494093/proyecto_INICIO, 1494093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP190101515950 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:250000.0, modificado:249380.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249380.5}} | Construcción de red de distribucióncon tubería de PVC de 3" RD-26 200 ml suministro y colocación de válvula florador de 2" y 3" clase 125 lbs 200 psi. Suministro y colocación de tomas domiciliarias 12 piezas incluye excavación y piezas especiales | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-004/18-OP-AD | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:45, direccion:San Nicolás Tolentino, S.L.P., México, lon:-100.5534637, lat:22.2476512}} | 2018-11-27 | 2018-12-11 | 498760.99 | 498760.99 | 498760.99 | 498760.99 | 498760.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-004/18-OP-AD, contratista:JULIO CESAR ROCHA ROSAS, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:498760.99, importe_modificado:498760.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1515950/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP190101516026 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:475000.0, modificado:474413.68}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:474413.68}} | Suministro e instalación de diversos equipos/materiales para los pozos 132, 134 y CERESO, adscritos a la Subdirección de Operación ZI de la Comisión Estatal del Agua en San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-012/18-OP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-02-21 | 2019-04-15 | 948827.35 | 948827.35 | 948827.35 | 948827.35 | 948827.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-012/18-OP-IN, contratista:Electrificaciones CONELC, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:948827.35, importe_modificado:948827.35}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP240302436277 | Proyecto de inversión | 128928.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:128928.07, modificado:128928.07}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES RIO AMAJAC Y VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SLP - 320734 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 320734 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:248.9, meta_modificada:248.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:196, direccion:ANDADOR RIO AMAJAC EJIDO MONTE ALEGRE, 79994 MONTE ALEGRE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE ANDADOR VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO ATEHUAC SE LOCALIZA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUTA DE ACCESO CAMINO TAMAZ, lon:-98.79400228, lat:21.18681768}} | 2024-09-20 | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2436277/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:proyecto cancelado mediante la asamblea del consejo de desarrollo social se dio baja para la reprogramación del recurso en el ejercicio fiscal 2024, contamos con el documento comprobatorio si en caso solicitan comprobar, trimestre:4.0, usuario:alvisyrojos, fecha:2026-01-07}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250102520725 | Proyecto de inversión | 507500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507500.0, modificado:506992.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTA ELENA, DE LA CALLE SEGUNDA A LA CALLE ELVIRA, FRACC. SAN LUIS ORIENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2025-R23 | N | 0 | 0 | 2700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.19, meta_modificada:315.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ELENA ENTRE CALLE SEGUNDA A CALLE ELVIRA , lon:-98.998604, lat:21.972122}} | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 506992.5 | 505029.83 | 505029.83 | 505029.83 | 505029.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-83-G58-824013979-N-1-2025, contratista:RAMIRO SERVIN RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:505029.83, importe_modificado:505029.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.19}} | {2520725/proyecto_PROCESO, 2520725/proyecto_INICIO, 2520725/proyecto_PROCESO, 2520725/proyecto_INICIO, 2520725/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION CORRECTO CORRESPONDE AL 13 DE JUNIO DEL 2025 AL 10 DE JULIO DEL 2025, EL REGISTRO EN EL SISTEMA NO PERMITE HACER LA CORRECCION DE LA FECHA , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-25}} | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP250102522106 | Proyecto de inversión | 2284278.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2284278.9, modificado:2284278.9}} | P3. rehabilitación de modulo de servicios sanitarios en planta baja y 4 aulas en 1er. nivel del edificio "B" de la facultad de Psicología | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de San Luis Potosí |  | N | 0 | 0 | 1564 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.25, meta_modificada:505.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:carretera central km 424.5 zona universitaria oriente C.P. 78494 san luis potosi, s.l.p., lon:-100.94814, lat:22.14724}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 2284278.9 | 2284278.9 | 2284278.9 | 2284278.9 | 2284278.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:404.2}} | {2522106/proyecto_INICIO, 2522106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202523442 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | 254011 Construcción de 6 aulas por sustitución de espacios y obras complementarias en Primaria Graciano Sánchez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254011 | S | 136 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1157.28, meta_modificada:1157.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:Enrique Estrada (La Concha), Calle Puerta Real s/n, lon:-100.889399, lat:22.24069567}} | 2025-05-07 | 2025-10-13 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 10665608.85 | 10665608.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1157.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533093 | Proyecto de inversión | 974591.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:974591.77, modificado:1283317.85}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO ELEVADO DE AGUA POTABLE EN EJIDO TANQUE DE LOS ANGELES - 43194 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 43194 | S | 353 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ranchería TANQUE DE LOS ANGELES 79343 TANQUE DE LOS ÁNGELES (EL VENADITO), CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Calle FORFIRIO DIAZ Y Calle SIN NOMBRE Calle LAZARO CARDENAS LA CONSTRUCCION DEL TANQUE ELEVADO SE REALIZARA SO, lon:-99.92873721, lat:22.3921472}} | 2025-06-23 | 2025-09-23 | 1283317.85 | 1283317.85 | 996100.25 | 996100.25 | 996100.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-AO-EST-245800012-9-2025, contratista:CARLOS JESUS REYNAGA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:957392.01, importe_modificado:957392.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2533093/proyecto_INICIO, 2533093/proyecto_PROCESO, 2533093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533115 | Proyecto de inversión | 741464.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:741464.63, modificado:741124.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN E.P. VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD FERNÁNDEZ - 16494 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 16494 | S | 144 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia VEINTE DE NOVIEMBRE 79676 COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle MARIANO ARISTA Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle FRANCISCO VILLA LA ESCUELA SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO FREN, lon:-100.05067359, lat:21.97756273}} | 2025-06-02 | 2025-08-13 | 741124 | 741124 | 741124 | 741124 | 741124 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-13-2025, contratista:DANIEL TOVAR GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:741124.0, importe_modificado:741124.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}} | {2533115/proyecto_INICIO, 2533115/proyecto_PROCESO, 2533115/proyecto_INICIO, 2533115/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533195 | Proyecto de inversión | 173000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:173000.0, modificado:172638.81}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CAMINO A LA IGLESIA LOCALIDAD DE MILPILLAS EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. - 23782 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 23782 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:46, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Ranchería MILPILLAS 78470 MILPILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA SE ENCUENTRA CERCAS DEL CAMINO A LA IGLESIA Y PERPENDICULAR A PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA, lon:-101.13238093, lat:22.25077103}} | 2025-06-11 | 2025-07-28 | 172635.81 | 172635.81 | 172635.81 | 172635.81 | 172635.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/CDS/FISM/AD/OP-07/2025, contratista:JAFC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:172635.81, importe_modificado:172635.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2533195/proyecto_INICIO, 2533195/proyecto_FIN, 2533195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533203 | Proyecto de inversión | 3398876.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3398876.61, modificado:3398876.61}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS, MOCTEZUMA, S.L.P. - 28880 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 28880 | S | 204 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:Calle HIDALGO Ejido BARRANCAS 78900 BARRANCAS, MOCTEZUMA ENTRE Privada SEGUNDA PRIVADA DE ALLENDE Y Calle IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE BARRANCAS, CERCA DE LA CAPI, lon:-100.98802696, lat:22.7339351}} | 2025-06-16 | 2025-10-13 | 3398848.98 | 3398848.98 | 3398848.98 | 3398848.98 | 3398848.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800024-10-2025, contratista:DICCOSEG,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3398848.98, importe_modificado:3398848.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2533203/proyecto_INICIO, 2533203/proyecto_FIN, 2533203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533270 | Proyecto de inversión | 554208.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554208.22, modificado:554208.22}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARTES ENTRE AQUILES SERDAN Y CALLE TAMUIN. - 32403 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 32403 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle ARTES Colonia HIDALGO 79205 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle TAMUIN Y Calle AQUILES SERDAN Calle JOSE MARIA MORELOS LA COLONIA HIDALGO PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL ES UNA DE LAS MAS ANTIGUAS DEL MUNICIPIO, AUNQUE CUENTA C, lon:-98.78467909, lat:22.00501321}} | 2025-06-15 | 2025-07-15 | 553627.3 | 553627.3 | 553627.3 | 553627.3 | 553627.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-12-2025, contratista:OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS LOS VALLES SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:553627.3, importe_modificado:553627.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2533270/proyecto_PROCESO, 2533270/proyecto_FIN, 2533270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533378 | Proyecto de inversión | 1211117.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1211117.51, modificado:1211117.51}} | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA POTABLE CON CAJA COLECTORA EN LA LOCALIDAD DE PILVEGA, MATLAPA, S.L.P. - 50957 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 50957 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:52, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido PILVEGA 79970 PILVEGA ATLAMAXÁTL, MATLAPA EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD CON NUMERO DE COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.297228654754043 Longitud: -98.85364380842698, lon:-98.85364381, lat:21.29722865}} | 2025-06-23 | 2025-08-08 | 1211117.51 | 1211117.51 | 1211117.51 | 903918.5 | 903918.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-31-FAISMUN/R33/25, contratista:BRAULIO BALDERAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1211117.51, importe_modificado:1211117.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2533378/proyecto_INICIO, 2533378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541306 | Proyecto de inversión | 625837.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:625837.3, modificado:625837.3}} | REHABILITACION CON MATERIAL DE BANCO DE CAMINO DE ACCESO - 50317 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 50317 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:139, direccion:Calle LUIS DONALDO COLOSIO Ejido LA TIMA 79220 LA TIMA (FRACCIÓN LAS PALMAS), TAMUÍN ENTRE Calle ESTACION TAMUIN-SANTA MARTHA Y LA TIMA ES UNA SECCION PERTENECIENTE GEOGRAFICAMENTE A LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS. ACTUALMENTE ESTA PR, lon:-98.85266668, lat:22.12455699}} | 2025-06-23 | 2025-07-23 | 625731.75 | 625731.75 | 625731.75 | 625731.75 | 625731.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-9-2025, contratista:INCICOM RMC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:625731.75, importe_modificado:625731.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2541306/proyecto_INICIO, 2541306/proyecto_FIN, 2541306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583996 | Proyecto de inversión | 1428000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1428000.0, modificado:1428000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 34 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 94537 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 94537 | S | 70 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1334.0, meta_modificada:1334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:Calle AQUISMON-TAMCUIME Ejido SANTA BARBARA 79766 SANTA BÁRBARA, AQUISMÓN ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle BENITO JUAREZ Calle ZARAGOZA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEAR LA PLAZA POR LA CALLE BENITO JUAREZ Y DE AHI A , lon:-99.00915157, lat:21.56938773}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | 1142400 | 1142400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1067.2}} | {2583996/proyecto_INICIO, 2583996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584023 | Proyecto de inversión | 261032.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261032.48, modificado:261032.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 95654 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 95654 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.1, meta_modificada:373.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:255, direccion:Calle MEXICO 57 Ejido SANTA MARTHA 79777 SANTA MARTHA, AQUISMÓN ENTRE Calle CARRETERA A TANCHACHIN Y TOMAR LA CALLE DAMIAN CARMONA HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON DURANTE 4 KM DE AHI A MANO IZQUIERDA TOMAR LA CARRETERA 85 MEXICO-LARE, lon:-99.18578398, lat:21.95560456}} | 2025-09-08 | 2025-12-05 | 261032.48 | 261032.48 | 261032.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2584023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584143 | Proyecto de inversión | 1689281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1689281.68, modificado:1689220.36}} | AMPLIACION DE CAMINO EN EL TRAMO LA CUESTA-ALHUITOT, EN LA LOCALIDAD DE COPALITOS, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 81109 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 81109 | S | 44 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:995.6, meta_modificada:995.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:297, direccion:Calle COPALITOS Ranchería COPALITOS 79800 COPALITOS, TANCANHUITZ ENTRE Calle LA CUESTA Y Calle ALHUITOT ESTE CAMINO CONECTA CON LA COMUNIDAD DE ALHUITOT Y A LA SALIDA CON LA CARRETERA LA CUESTA-TANCANHUITZ., lon:-98.95855525, lat:21.61970918}} | 2025-08-20 | 2025-11-20 | 1689220.36 | 1689220.36 | 1689220.36 | 506766.28 | 506766.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-031, contratista:FERNANDO ZUÑIGA LARA, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP, monto:1689220.92, importe_modificado:1689220.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.9}} | {2584143/proyecto_PROCESO, 2584143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584144 | Proyecto de inversión | 1680352.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1680352.89, modificado:1680300.75}} | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE TAMALETOM PRIMERA SECCION, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 77066 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 77066 | S | 86 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1102.8, meta_modificada:1102.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:87, direccion:Calle TAMALETOM PRIMERA SECCION Ranchería TAMALETOM PRIMERA SECCION 79800 TAMALETOM PRIMERA SECCIÓN, TANCANHUITZ CONECTA POR LA DERECHA A LA COMUNIDAD DE PILA MOM Y A LA IZQUIERDA CON LA LOMA Y TZACANAM., lon:-98.9401918, lat:21.60745769}} | 2025-08-20 | 2025-11-20 | 1680300.75 | 1680300.75 | 1680300.75 | 1652151.41 | 1652151.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-027, contratista:BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP, monto:1680300.75, importe_modificado:1680300.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1102.8}} | {2584144/proyecto_INICIO, 2584144/proyecto_PROCESO, 2584144/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584151 | Proyecto de inversión | 691997.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:691997.64, modificado:925694.15}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CAMINO DE ACCESO A EJIDO LA BOLSA - 106999 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 106999 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:691, direccion:Camino LIBRAMIENTO CIUDAD VALLES-TAMUIN 70 - LA BOLSA 1 100 79270 LA BOLSA, CIUDAD VALLES ACCESO POR LIBRAMIENTO CIUDAD VALLES - TAMUIN A MARGEN DERECHO DE LAS INSTALACIONES DE COXMA TRANSPORTES CON DESTINO A 1 KILOMETRO 100 MTS H, lon:-98.96441185, lat:21.95686905}} | 2025-08-20 | 2025-10-14 | 925694.15 | 925694.15 | 925694.15 | 455265.56 | 455265.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-50-2025, contratista:COMPICMA VAG,S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:691997.64, importe_modificado:691997.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2584151/proyecto_INICIO, 2584151/proyecto_PROCESO, 2584151/proyecto_FIN, 2584151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584152 | Proyecto de inversión | 360852.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360852.22, modificado:356666.62}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CIUDAD VALLES, DELEGACION ALVARO OBREGON ( EL PUJAL) - 99176 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 99176 | S | 694 | 668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:10, direccion:Calle AGUASCALIENTES Ejido ALVARO OBREGON ( EL PUJAL) 79260 ÁLVARO OBREGÓN (EL PUJAL), CIUDAD VALLES ENTRE Calle LINARES Y Calle MONTERREY LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON EL PUJAL CON LA SIGUIENTE GEOREFERENCIA , lon:-98.94122928, lat:21.84725972}} | 2025-09-02 | 2025-10-31 | 356666.62 | 356666.62 | 356666.62 | 178333.31 | 178333.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-57-2025, contratista:C. Lizbeth Martínez Loide, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:356666.62, importe_modificado:356666.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2584152/proyecto_INICIO, 2584152/proyecto_PROCESO, 2584152/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584173 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:762500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AREA VIDA INCLUYENTE EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO VALLES MILENIO - 106233 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 106233 | S | 1450 | 1890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle ANTIGUO LIBRAMIENTO Fraccionamiento ALTAVISTA 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle VICENTE C. SALAZAR Y Calle REFORMA Calle RIO PANUCO SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO A UNOS METROS DE LA FARMAC, lon:-99.00076081, lat:21.99132935}} | 2025-07-01 | 2025-11-14 | 762500 | 762500 | 762500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-77-2025, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:646348.0, importe_modificado:762500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {2584173/proyecto_INICIO, 2584173/proyecto_FIN, 2584173/proyecto_PROCESO, 2584173/proyecto_FIN, 2584173/proyecto_INICIO, 2584173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:periodo 09 de octubre del 2025 al " 08 de diciembre del 2025 " , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:cuenta con recurso de intereses faismun 2025 por 56,251.56 y faismun 2025 de 706,248.44, dando un total de 762,500.00 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584176 | Proyecto de inversión | 307492.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:307492.45, modificado:305802.27}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN CALLE JOSE RAMOS, LORENZO SANCHEZ Y MA. DOLORES NIETO ENTRE ARGENTINA Y ESPAÑA, Y CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE JOSE RAMOS Y LORENZO SANCHEZ, COLONIA CAÑITAS - 102476 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 102476 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.0, meta_modificada:343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle JOSE RAMOS Colonia CAÑITAS 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle ESPAÑA Y Calle LOPEZ MATEOS Calle ARGENTINA SE ENCUENTRA UBICADA A UNOS METROS DEL JARDIN DE EVENTOS VISTA VERDE EN LA COLONIA CAÑITAS., lon:-99.02432281, lat:22.01676845}} | 2025-06-09 | 2025-11-14 | 305802.27 | 305802.27 | 305802.27 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-116-2025, contratista:C. Hugo Enrique Turrubiates López, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:305802.27, importe_modificado:305802.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:343.0}} | {2584176/proyecto_INICIO, 2584176/proyecto_PROCESO, 2584176/proyecto_FIN, 2584176/proyecto_INICIO, 2584176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 25/11/2025 AL 22/12/2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584178 | Proyecto de inversión | 626348.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:626348.52, modificado:620782.25}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, CALLE TREINTA Y CINCO, TREINTA Y SEIS, TREINTA Y OCHO Y TREINTA Y UNO, EJIDO EL ABRA - 80303 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 80303 | S | 58 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:Calle ROSA Ejido EL ABRA 79270 EL ABRA (SAN FELIPE), CIUDAD VALLES ENTRE Calle LAUREL Y Calle BUGAMBILIA UBICADA EN CALLE ROSA ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE SIN NOMBRE DEL EJIDO EL ABRA, SE HACE LA ACLARACION QUE DE ACUERDO A PLANO C, lon:-98.92214806, lat:21.97334289}} | 2025-07-08 | 2025-11-14 | 620782.25 | 620782.25 | 620782.25 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-83-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:620782.25, importe_modificado:620782.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:358.0}} | {2584178/proyecto_INICIO, 2584178/proyecto_FIN, 2584178/proyecto_PROCESO, 2584178/proyecto_FIN, 2584178/proyecto_INICIO, 2584178/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO 29 de octubre del 2025 AL 25 de noviembre del 2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584194 | Proyecto de inversión | 642000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:642000.0, modificado:640858.64}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 24 DE DIAMETRO EN CIUDAD VALLES, CALLE MANUEL JOSE OTHON ,FRACCIONAMIENTO NORTE RESIDENCIAL - 103698 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 103698 | S | 345 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.35, meta_modificada:75.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle MANUEL JOSE OTHON Colonia NORTE RESIDENCIAL 79058 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle RIO AXTLA Y Calle PEDRO J. MENDEZ Boulevard MEXICO- LAREDO LA OBRA SE UBICA SOBRE CALLE MANUEL J. OTHON ENTRE CALLE RIO AXTLA Y CALLE, lon:-99.00933894, lat:21.99567781}} | 2025-07-25 | 2025-08-21 | 640858.64 | 640858.64 | 640858.64 | 451324.51 | 451324.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-36-2025, contratista:C. Hugo Enrique Turrubiates López, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:640858.64, importe_modificado:640858.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.35}} | {2584194/proyecto_INICIO, 2584194/proyecto_PROCESO, 2584194/proyecto_FIN, 2584194/proyecto_INICIO, 2584194/proyecto_PROCESO, 2584194/proyecto_FIN, 2584194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584201 | Proyecto de inversión | 823758.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:823758.05, modificado:819611.24}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIONES EN CIUDAD VALLES, DELEGACIÓN ALVARO OBREGON ( EL PUJAL) - 106187 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 106187 | S | 694 | 668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:10, direccion:Calle VERACRUZ Ejido ALVARO OBREGON EL PUJAL 79260 ÁLVARO OBREGÓN (EL PUJAL), CIUDAD VALLES ENTRE Calle GUADALAJARA Y Calle CHIAPAS LA OBRA CONTEMPLA LOS TRAMOS CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE GUAD, lon:-98.93801516, lat:21.85107115}} | 2025-07-09 | 2025-11-14 | 819611.24 | 819611.24 | 819611.24 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-86-2025, contratista:C. Hugo Enrique Turrubiates López, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:819611.24, importe_modificado:819611.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2584201/proyecto_INICIO, 2584201/proyecto_FIN, 2584201/proyecto_INICIO, 2584201/proyecto_PROCESO, 2584201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 03 de noviembre del 2025 AL 02 de diciembre del 2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584204 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA EN CIUDAD VALLES, ESTACION MICOS - 106958 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 106958 | S | 90 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1270.0, meta_modificada:1270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:118, direccion:Carretera libre pavimentada estatal CIUDAD VALLES - ESTACION MICOS 41 0 79233 ESTACIÓN MICOS, CIUDAD VALLES PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA ESTACION MICOS SE ACCEDE POR E.C. 70 - COYOLES -ESTACION QUINIENTOS, CARRETERA ESTATAL A , lon:-99.16851469, lat:22.11713282}} | 2025-09-03 | 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2584204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA, trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584220 | Proyecto de inversión | 163693.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163693.97, modificado:160433.57}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, CALLE ASTURIAS, RIO GUADIANA Y RIO TALO, COLONIA LAS FINCAS - 80364 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 80364 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:474, direccion:Calle ASTURIAS Colonia LAS FINCAS 79028 LAS FINCAS, CIUDAD VALLES ENTRE Calle AV. RIO TALO Y Calle RIO GUADIANA Calle NAVARRA LA OBRA SE UBICA EN CALLE ASTURIAS ENTRE AV. RIO TALO Y CALLE RIO GUADIANA DE LA COLONIA LAS FINCAS , lon:-98.98916147, lat:22.02775271}} | 2025-07-08 | 2025-11-14 | 160433.57 | 160433.57 | 160433.57 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-108-2025, contratista:C. Alejandro Ramos Fernández, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:160433.57, importe_modificado:160433.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | {2584220/proyecto_INICIO, 2584220/proyecto_PROCESO, 2584220/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 19/11/2025 AL 09/12/2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584236 | Proyecto de inversión | 115888.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115888.23, modificado:111560.81}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, COLONIA LOMAS DEL REAL - 110353 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 110353 | S | 21 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:478, direccion:Calle AV LAS VILLAS Fraccionamiento LOMAS DEL REAL 79028 FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL, CIUDAD VALLES ENTRE Calle AVENIDA LUGO Y Avenida AVENIDA LEON Calle MATANZAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE AVENIDA LAS VILLAS ENTRE CALLE AVENIDA, lon:-98.98887737, lat:22.01941387}} | 2025-06-09 | 2025-12-31 | 111560.81 | 111560.81 | 111560.81 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-111-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:111560.81, importe_modificado:111560.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2584236/proyecto_INICIO, 2584236/proyecto_PROCESO, 2584236/proyecto_FIN, 2584236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 19/11/2025 AL 09/12/2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584455 | Proyecto de inversión | 286076.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:286076.38, modificado:284074.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 2DA PRIVADA DE INDEPENDENCIA (TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA A PROPIEDAD), COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P - 96481 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 96481 | S | 1533 | 1377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.08, meta_modificada:332.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Colonia CENTRO 78700 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle FILOMENO MATA Y Calle BELISARIO DOMINGUEZ Calle INDEPENDENCIA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS AL PONIENTE DE LA PLAZA DE TOROS SANTIAGO J., lon:-100.64630419, lat:23.65507646}} | 2025-08-04 | 2025-08-15 | 284074.84 | 284074.84 | 284074.84 | 284074.84 | 284074.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/047-2025, contratista:TRITURADOS, ASFALTOS Y COSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:284074.84, importe_modificado:284074.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.08}} | {2584455/proyecto_INICIO, 2584455/proyecto_PROCESO, 2584455/proyecto_FIN, 2584455/proyecto_INICIO, 2584455/proyecto_FIN, 2584455/proyecto_PROCESO, 2584455/proyecto_FIN, 2584455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584585 | Proyecto de inversión | 1295991.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1295991.92, modificado:1420911.92}} | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA, ALUMBRADO PÚBLICO Y MURO DE CONTENCION EN CALLE AZALEA, FRACC. INFONAVIT OJO DE AGUA - 89210 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 89210 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:162.88, meta_modificada:162.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle AZALEA Colonia INFONAVIT OJO DE AGUA 79617 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Andador CIELO POTOSINO Y Calle ROSA Calle CALLEJÓN DE LA RIVERA LA CALLE AZALEA SE ENCUENTRA EN LA ZONA BAJA DE LA COLONIA INFONAVIT OJO DE AGUA, lon:-99.98392905, lat:21.91490332}} | 2025-09-20 | 2025-11-23 | 1420911.92 | 1420911.92 | 1420911.92 | 1420911.92 | 1420911.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-29-2025, contratista:MARIO LOPEZ CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1295911.92, importe_modificado:1295911.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.72}} | {2584585/proyecto_INICIO, 2584585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584596 | Proyecto de inversión | 586504.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:586504.55, modificado:585350.7}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PROFRA. ROSA MATA RANGEL, DE CALLE BRAVO HACIA EL SUR, COLONIA SAN MIGUEL - 64115 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 64115 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.78, meta_modificada:56.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle PROFRA. ROSA MATA RANGEL Colonia SAN MIGUEL 79614 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle GRACIANO SÁNCHEZ Y Calle CONSTITUCION Calle NICOLÁS BRAVO LA CALLE PROFRA ROSA MATA RANGEL SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL OESTE DE LA CALLE INSU, lon:-99.98424387, lat:21.92615982}} | 2025-07-21 | 2025-09-12 | 585350.7 | 585350.7 | 585350.7 | 585350.7 | 585350.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-22-2025, contratista:DANIEL TOVAR GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:585350.7, importe_modificado:585350.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.78}} | {2584596/proyecto_INICIO, 2584596/proyecto_FIN, 2584596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584601 | Proyecto de inversión | 424933.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424933.6, modificado:424811.58}} | CONSTRUCCION DE RED ENTUBADA DE AGUA, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MORELOS - 89045 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 89045 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.25, meta_modificada:128.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle Morelos Colonia San Marcos 79625 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle Manuel Ávila Camacho Calle Laureles La calle Morelos se encuentra en San MArcos, al sur de la plaza principal, a un costado de la escuel, lon:-100.00543428, lat:21.89973604}} | 2025-09-01 | 2025-10-03 | 424811.58 | 424811.58 | 424811.58 | 212405.79 | 212405.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-42-2025, contratista:MARIO LOPEZ CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:424811.58, importe_modificado:424811.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.25}} | {2584601/proyecto_INICIO, 2584601/proyecto_FIN, 2584601/proyecto_PROCESO, 2584601/proyecto_FIN, 2584601/proyecto_PROCESO, 2584601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584602 | Proyecto de inversión | 1259171.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1259171.96, modificado:1258056.82}} | REHABILITACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DEL PARQUE PUBLICO CONSTITUCION - 93351 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 93351 | S | 114 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1155.8, meta_modificada:1155.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Ninguno PARQUE PUBLICO CONSTITUCIÓN Colonia CENTRO 79610 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA Y Calle MORELOS SUR Calle PLAZA CONSTITUCIÓN NORTE EL PARQUE PÚBLICO CONSTITUCIÓN SE UBICA FRENTE A LA PRESIDENCIA , lon:-99.99287225, lat:21.93179285}} | 2025-09-08 | 2025-10-04 | 1258056.82 | 1258056.82 | 1258056.82 | 629028.41 | 629028.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-56-2025, contratista:ROMUALDO CRUZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1258056.82, importe_modificado:1258056.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2584602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584603 | Proyecto de inversión | 982780.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:982780.33, modificado:982750.27}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EMILIO PORTES GIL, DE CALLE RUIZ CORTINEZ AL ORIENTE, FRACC. SAN JOSE - 59150 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 59150 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.43, meta_modificada:564.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle EMILIO PORTES GIL Fraccionamiento SAN JOSÉ 79618 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y Calle MATAMOROS LA CALLE EMILIO PORTES GIL AL ORIENTE NO LIMITA CON NINGUNA CALLE, lon:-100.00917816, lat:21.93651183}} | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 982750.27 | 982750.27 | 982750.27 | 982750.27 | 982750.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-9-2025, contratista:ARTURO RODRIGUEZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:982750.27, importe_modificado:982750.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.43}} | {2584603/proyecto_INICIO, 2584603/proyecto_PROCESO, 2584603/proyecto_FIN, 2584603/proyecto_INICIO, 2584603/proyecto_PROCESO, 2584603/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584614 | Proyecto de inversión | 1302549.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1302549.22, modificado:1302522.26}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CUAUHTEMOC, DE AVENIDA UNIVERSIDAD A CALLE FLOR DE DALIA - 56512 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 56512 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:881.83, meta_modificada:881.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTEMOC Colonia SAN JUAN 79615 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle AVENIDA UNIVERSIDAD Y Calle FLOR DE DALIA Calle CALLE CARRANZA LA OBRA SE CONSTRUIRÁ SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC, EL TRAMO A INTERVENIR SE UBICA CERCA DE LA CASA, lon:-99.97279216, lat:21.90474361}} | 2025-08-04 | 2025-10-02 | 1302522.26 | 1302522.26 | 1302522.26 | 1302522.26 | 1302522.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-10-2025, contratista:J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1302522.26, importe_modificado:1302522.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:881.83}} | {2584614/proyecto_INICIO, 2584614/proyecto_PROCESO, 2584614/proyecto_FIN, 2584614/proyecto_INICIO, 2584614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584615 | Proyecto de inversión | 850012.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850012.88, modificado:849755.94}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE SOFTBOL EN EL COMPLEJO CULTURAL Y DEPORTIVO FERROCARRILERO - 108564 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 108564 | S | 192 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6345.0, meta_modificada:6345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Ninguno CANCHA PUBLICA DE SOFTBOL Colonia FERROCARRILERO 79618 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle CUARTA PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ Y Boulevard FERROCARRILERO Calle GABRIEL MARTÍNEZ LA CANCHA PUBLICA DE SOFTBOL SE ENCUENTRA EN EL ESP, lon:-100.00317365, lat:21.93411689}} | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 849755.94 | 849755.94 | 849755.94 | 424877.97 | 424877.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-52-2025, contratista:GABRIEL DE LA ROSA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:849755.94, importe_modificado:849755.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2584615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584617 | Proyecto de inversión | 1091893.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1091893.43, modificado:1091831.72}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y REUBICACION DE POSTERIA EN ARROYO DE CALLE LAURELES, DE CALLE PORFIRIO DIAZ AL CADENAMIENTO 0+103.11 PONIENTE - 68294 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 68294 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.49, meta_modificada:621.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle LAURELES Colonia SAN MARCOS 79625 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle MANUEL ÁVILA CAMACHO Y Calle PROLONGACIÓN DE PORFIRIO DÍAZ Calle LÁZARO CÁRDENAS LA CALLE LAURELES SE ENCUENTRA AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN MARCOS, lon:-100.00315044, lat:21.90083348}} | 2025-07-25 | 2025-07-30 | 1091831.72 | 1091831.72 | 1091831.72 | 1091831.72 | 1091831.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-17-2025, contratista:ARTURO RODRIGUEZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1091831.72, importe_modificado:1091831.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.49}} | {2584617/proyecto_INICIO, 2584617/proyecto_PROCESO, 2584617/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584642 | Proyecto de inversión | 941324.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:941324.35, modificado:940615.96}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES 5 DE MAYO, FRANCISCO I MADERO, Y PROLONGACION JUAN SIXTO MORENO, EN LA LOCALIDAD DE EL LEJEM, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO - 53662 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio | 53662 | S | 284 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:802.0, meta_modificada:802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CRUCERO DE LEJEM - EL LEJEM 3 800 79830 LEJEM, SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICA POR A UN COSTADO DE LA GALERA,Y POR LAS CALLES 5 DE MAYO, FRANCISCO I MADERO, , lon:-98.86505398, lat:21.61078462}} | 2025-06-27 | 2025-08-18 | 940615.96 | 940615.96 | 940615.96 | 940615.96 | 940615.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISM-AD-SCO10F-2025-03, contratista:JUAN ANDRES CARDONA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:470307.98, importe_modificado:940615.96}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISM-AD-SC010F-2025-03, contratista:juan andres cardona lopez, convocante:municipio de san antonio, monto:940615.96, importe_modificado:940615.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:802.0}} | {2584642/proyecto_INICIO, 2584642/proyecto_PROCESO, 2584642/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584682 | Proyecto de inversión | 520762.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520762.7, modificado:512633.66}} | Rehabilitación de Drenaje Sanitario en Calle de la Cruz entre calles Hidalgo y Zaragoza, en San Ciro de Acosta, municipio de San Ciro de Acosta - 106036 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 106036 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:138.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle De la Cruz Barrio San José 79684 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Calle Zaragoza Y Calle Hidalgo Calle Cupido En contra a la Ferretería de Don Pedro Perales, lon:-99.82066222, lat:21.6540238}} | 2025-11-03 | 2025-11-28 | 512633.66 | 512633.66 | 512633.66 | 512633.66 | 512633.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD12/SD/05/0N-12-25, contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:520762.7, importe_modificado:520762.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.5}} | {2584682/proyecto_INICIO, 2584682/proyecto_FIN, 2584682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584709 | Proyecto de inversión | 7032754.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7032754.75, modificado:7157150.33}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE SAN VICENTE MÁRTIR TRAMO DE CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES A CALLE SAN GUSTAVO - 59117 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 59117 | S | 156 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2900.0, meta_modificada:2900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle SAN VICENTE MÁRTIR Colonia DIVISIÓN DEL NORTE SAUZALITO 78110 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle FRANCISCO CARRERA TORRES Y Calle SAN GUSTAVO Calle DOROTEO ARANGO EN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE SAUZALITO, TOMAR LA C, lon:-100.99782901, lat:22.19163557}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 7157150.33 | 7157150.33 | 7157150.33 | 5025365.95 | 5025365.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800030-15-2025, contratista:LEAO. JOSÉ LUIS MATA JURADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:7015753.85, importe_modificado:7015753.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2175.0}} | {2584709/proyecto_INICIO, 2584709/proyecto_PROCESO, 2584709/proyecto_INICIO, 2584709/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584791 | Proyecto de inversión | 3195450.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3195450.5, modificado:3195450.5}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE ALBERTO CARRERA TORRES, BARRIO DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO S.L.P. - 90989 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 90989 | S | 7646 | 6694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.51, meta_modificada:751.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle ALBERTO CARRERA TORRES Barrio SAN JUAN 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO ENTRE Calle LUCIO ZUÑIGA Y Calle EUSTORGIO FLORES Calle CONSTITUCION EL AREA A INTERVENIR ES EL TRAMO ENTRE LA CALLE PRIMO FELICIANO VELAZ, lon:-100.73265818, lat:21.80377758}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 3195450.5 | 3195450.5 | 3195450.5 | 3195450.5 | 3195450.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.IR-O-EST-245800035-18-2025, contratista:GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P., monto:3195450.5, importe_modificado:3195450.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.6}} | {2584791/proyecto_INICIO, 2584791/proyecto_PROCESO, 2584791/proyecto_INICIO, 2584791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584995 | Proyecto de inversión | 1123071.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1123071.02, modificado:1123071.02}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA , EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 54226 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 54226 | S | 151 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:220, direccion:Carretera libre pavimentada federal TAMAZUNCHALE - TAMAN 3 100 79960 LA FORTUNA, TAMAZUNCHALE CARRETERA NACIONAL, TAMAZUNCHALE LA FORTUNA KM 3.100 KM, A UN COSTADO DEL COMEDOR EL MIRADOR DE DOÑA TOÑA., lon:-98.8110931, lat:21.25409038}} | 2025-07-07 | 2025-10-10 | 1123071.02 | 1123071.02 | 1123071.02 | 1010763.91 | 1010763.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-001/AD/R33/FISM/2025, contratista:HERNANDO INOCENCIO ROQUE ROQUE, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1123071.02, importe_modificado:1123071.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.6}} | {2584995/proyecto_PROCESO, 2584995/proyecto_FIN, 2584995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585003 | Proyecto de inversión | 999694.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999694.07, modificado:999694.07}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAMACOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 59542 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 59542 | S | 316 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:80, direccion:Calle SOLIDARIDAD Ejido TAMACOL 79960 TAMACOL, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle MORELOS Y LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TAMACOL, ABARCARA GRAN PARTE DE LA LOCALIDAD. PARTIENDO DEL CENTRO DE DISTRIBU, lon:-98.82648044, lat:21.23241922}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 999694.07 | 999694.07 | 999694.07 | 299908.22 | 299908.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-001/AD/R33/FISM/2025, contratista:MAURICIO MARIN MEZA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:999694.07, importe_modificado:999694.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:840.0}} | {2585003/proyecto_PROCESO, 2585003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585023 | Proyecto de inversión | 1065958.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1065958.87, modificado:1065958.87}} | PAVIEMNTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENICIO GUEVARA DE LA LOCALIDAD DE LA BANDERA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. - 58207 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 58207 | S | 115 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.8, meta_modificada:625.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:116, direccion:Calle VENICIO GUEVARA Ejido LA BANDERA 79960 LA BANDERA, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle VENICIO GUEVARA Y Calle PRINCIPAL FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA J ANTONIO BLANCO ROQUE Y JARDIN DE NIÑOS BANDERA MEXICANA, lon:-98.91346346, lat:21.28087156}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 1065958.87 | 1065958.87 | 1065958.87 | 980682.16 | 980682.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-011/AD/R33/FISM/2025, contratista:MIGUEL ÁNGEL DE JESÚS ORTIZ ÁVILA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1065958.87, importe_modificado:1065958.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.8}} | {2585023/proyecto_INICIO, 2585023/proyecto_FIN, 2585023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585024 | Proyecto de inversión | 1013842.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1013842.47, modificado:1013842.47}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES EN LA LOCALIDAD DE PILCHAPULHUACAN EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 69452 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 69452 | S | 34 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:319, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido PILCHAPULHUACAN 79960 PILCHAPULHUACÁN, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle SAN MIGUEL Y A 50 M DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-98.84235743, lat:21.21823769}} | 2025-07-31 | 2025-10-31 | 1013842.47 | 1013842.47 | 1013842.47 | 963150.34 | 963150.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-010/AD/R33/FISM/2025, contratista:MIGUEL ÁNGEL DE JESÚS ORTIZ ÁVILA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1013842.47, importe_modificado:1013842.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2585024/proyecto_PROCESO, 2585024/proyecto_INICIO, 2585024/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585037 | Proyecto de inversión | 1262293.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1262293.53, modificado:1262293.53}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE XALTIPA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 56754 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 56754 | S | 298 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.8, meta_modificada:373.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:108, direccion:Calle DE ARENA Ejido XALTIPA 79960 XALTIPA, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle DE LOS SANTOS Y Calle MOCTEZUMA SE LOCALIZA AL LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-98.85901328, lat:21.2472518}} | 2025-07-10 | 2025-10-10 | 1262293.53 | 1262293.53 | 1262293.53 | 1186555.91 | 1186555.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SL-003/AD/R33/FISM/2025, contratista:ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1262293.53, importe_modificado:1262293.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.8}} | {2585037/proyecto_INICIO, 2585037/proyecto_FIN, 2585037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585139 | Proyecto de inversión | 167803.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167803.2, modificado:167803.2}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN MANUEL SOTELO ENTRE SISTEMA SOLAR Y LUNA LLENA - 65272 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 65272 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle JUAN MANUEL SOTELO Colonia MEDIA LUNA 79206 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle SISTEMA SOLAR Y Calle LUNA LLENA Calle CUARTO MENGUANTE LA CALLE JUAN MANUEL SOTELO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AGEB 2404000010302 DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-98.78424082, lat:22.00784578}} | 2025-07-20 | 2025-08-20 | 167566.29 | 167566.29 | 167566.29 | 167566.29 | 167566.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-49-2025, contratista:JUAN MARTIN MARTINEZ MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:167566.29, importe_modificado:167566.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2585139/proyecto_INICIO, 2585139/proyecto_FIN, 2585139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585148 | Proyecto de inversión | 289238.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289238.48, modificado:289238.48}} | CONSTRUCCION DE 30 PISOS FIRME EN EL EJIDO NUEVA PRIMAVERA - 63841 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 63841 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:676, direccion:Ejido LA NUEVA PRIMAVERA 79227 NUEVA PRIMAVERA, TAMUÍN ENTRE Y Avenida EL PUJAL-NUEVA PRIMAVERA LOS HABITANTES DEL EJIDO NUEVA PRIMAVERA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LL, lon:-98.85735023, lat:21.91445417}} | 2025-08-10 | 2025-08-20 | 289136.8 | 289136.8 | 289136.8 | 289136.8 | 289136.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-32-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1644770.73, importe_modificado:1644770.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2585148/proyecto_PROCESO, 2585148/proyecto_INICIO, 2585148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585154 | Proyecto de inversión | 193312.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193312.98, modificado:193312.98}} | CONSTRUCCION DE 20 PISOS FIRME EN EL NCPE TAMPAON FRACCION EL PORVENIR - 65499 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 65499 | S | 64 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:157, direccion:Ejido NCPE TAMPAON FRACCION EL PORVENIR 79224 NUEVO TAMPAÓN, TAMUÍN ENTRE Calle MAR NEGRO Y Avenida NVO TAMPAON-RANCHO LAS BUGAMBILIAS LOS HABITANTES DEL NCPE TAMPAON FRACCION EL PORVENIR NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPE, lon:-98.56626172, lat:22.05560747}} | 2025-07-11 | 2025-07-20 | 193246.14 | 193246.14 | 193246.14 | 193246.14 | 193246.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-36-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1317290.04, importe_modificado:1317290.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2585154/proyecto_INICIO, 2585154/proyecto_FIN, 2585154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585186 | Proyecto de inversión | 289238.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289238.48, modificado:289238.48}} | CONSTRUCCION DE 30 PISOS FIRME EN EL EJIDO LUIS DONALDO COLOSIO. - 66004 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 66004 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:617, direccion:Ejido LUIS DONALDO COLOSIO 79217 LUIS DONALDO COLOSIO, TAMUÍN ENTRE Y Avenida CAMINO LA ROSITA- SANTA MARTHA LOS HABITANTES DEL EJIDO LUIS DONALDO COLOSIO NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO Q, lon:-98.68143976, lat:22.1339644}} | 2025-07-25 | 2025-07-30 | 289136.8 | 289136.8 | 289136.8 | 289136.8 | 289136.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-32-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1644770.73, importe_modificado:1644770.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2585186/proyecto_INICIO, 2585186/proyecto_FIN, 2585186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585187 | Proyecto de inversión | 145350.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145350.23, modificado:145350.23}} | CONSTRUCCION DE 15 PISOS FIRME EN LA COLONIA MIRASOL - 67101 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 67101 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Colonia EL MIRASOL 79203 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Avenida AV. GENERAL PEDRO ANTONIO SANTOS Y LOS HABITANTES DE LA COLONIA EL MIRASOL NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS, lon:-98.75838759, lat:22.00118503}} | 2025-07-20 | 2025-07-25 | 145223.56 | 145223.56 | 145223.56 | 145223.56 | 145223.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-16-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1017724.86, importe_modificado:1017724.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2585187/proyecto_INICIO, 2585187/proyecto_FIN, 2585187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585197 | Proyecto de inversión | 193312.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193312.98, modificado:193312.98}} | CONSTRUCCION DE 20 PISOS FIRME EN EL NCPE TAMPAON - 59684 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 59684 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:157, direccion:Ejido NCPE TAMPAON 79224 NUEVO TAMPAÓN, TAMUÍN ENTRE Avenida NUEVO TAMPAON-VICHINCHIJOL NUEVO Y Avenida CARRETERA E.C. 70. NUEVO TAMPAON LOS HABITANTES DEL EJIDO NUEVO TAMPAON NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESID, lon:-98.56656044, lat:22.0651733}} | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 193244.7 | 193244.7 | 193244.7 | 193244.7 | 193244.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-32-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1644770.73, importe_modificado:1644770.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2585197/proyecto_INICIO, 2585197/proyecto_FIN, 2585197/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585219 | Proyecto de inversión | 97387.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97387.48, modificado:97387.48}} | CONSTRUCCION DE 10 PISOS FIRME EN EL EJIDO EL ASERRADERO - 60820 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 60820 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:677, direccion:Ejido ASERRADERO 79227 NUEVO ASERRADERO, TAMUÍN ENTRE Avenida LIBRAMIENTO CD VALLES-TAMUIN Y Avenida LA FORTALEZA-NUEVA PRIMAVERA LOS HABITANTES DEL EJIDO EL ASERRADERO NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS,, lon:-98.83894254, lat:21.94125888}} | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 97352.6 | 97352.6 | 97352.6 | 97352.6 | 97352.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-32-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1644770.73, importe_modificado:1644770.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2585219/proyecto_INICIO, 2585219/proyecto_FIN, 2585219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585220 | Proyecto de inversión | 342142 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342142.0, modificado:342142.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLES FRANCISCO I MADERO Y GENOVEVO RIVAS GUILLEN. - 63801 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 63801 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:86, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Y GENOVEVO RIVAS Ejido LAS PALMAS 79220 LAS PALMAS, TAMUÍN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle ANAHUAC Calle LUCIO BLANCO ACTUALMENTE EL EJIDO LAS PALMAS NO CUENTA CON UNA RED ELECTRICA CAPAZ DE ABASTECER A, lon:-98.87387574, lat:22.03689851}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 341701.14 | 341701.14 | 341701.14 | 341701.14 | 341701.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-20-2025, contratista:CARLOS JESUS REYNAGA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:341701.14, importe_modificado:341701.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2585220/proyecto_FIN, 2585220/proyecto_PROCESO, 2585220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585224 | Proyecto de inversión | 49424.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49424.72, modificado:49424.72}} | CONSTRUCCION DE 5 PISOS FIRME EN EL EJIDO EL CENTINELA - 60845 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 60845 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:372, direccion:Ejido EL CENTINELA 79225 EL CENTINELA, TAMUÍN ENTRE Avenida CD VALLES-TAMPICO Y LOS HABITANTES DEL EJIDO EL CENTINELA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMICILIOS, lon:-98.65332744, lat:22.07071101}} | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 49408 | 49408 | 49408 | 49408 | 49408 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-36-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1317290.04, importe_modificado:1317290.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2585224/proyecto_INICIO, 2585224/proyecto_FIN, 2585224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302596463 | Proyecto de inversión | 1140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140000.0, modificado:1140000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES JOSÉ SANTOS CHOCANO Y VILLERIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-PRODDER-06-2025-AD | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:VILLERIAS, lon:-101.005856, lat:22.184454}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:JOSE SANTOS CHOCANO, lon:-100.986977, lat:22.138472}} | 2025-09-11 | 2025-10-10 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-06-2025-AD, contratista:GESTIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:INTERAPAS, monto:1140000.0, importe_modificado:1140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:185.0}} | {2596463/proyecto_INICIO, 2596463/proyecto_PROCESO, 2596463/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302599754 | Proyecto de inversión | 1569729.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569729.84, modificado:1569729.84}} | 254036 Rehabilitación de un módulo de servicios sanitarios existente y obras complementarias en Escuela Secundaria Técnica No. 82 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254036 | S | 26 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.35, meta_modificada:80.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:103, direccion:Localidad Las Víboras, lon:-98.70622983, lat:21.46530791}} | 2025-09-30 | 2025-12-29 | 1569729.84 | 1569729.84 | 1569729.84 | 1491338.19 | 1491338.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:79.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302600198 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74925.0}} | BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALDAMA, ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 2.524E+12 | S | 9582 | 8734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA, ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, S.L.P., lon:-99.643556, lat:22.00622}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 74925 | 74925 | 74925 | 74925 | 74925 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159632, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2600198/proyecto_INICIO, 2600198/proyecto_FIN, 2600198/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302600295 | Proyecto de inversión | 388153.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388153.65, modificado:388153.65}} | 254039 Rehabilitación de la red sanitaria en Primaria Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254039 | S | 66 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.6, meta_modificada:17.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:69, direccion:Localidad San Luis Gonzaga, lon:-101.2944337, lat:22.07012774}} | 2025-10-08 | 2025-11-06 | 388153.65 | 388153.65 | 388153.65 | 288018.98 | 288018.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302601730 | Proyecto de inversión | 4336358.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4336358.66, modificado:4024284.47}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO, RED HIDRAULICA Y RED SANITARIA DE ANDADORES EN LAS PLAZAS PLUTARCO ELIAS CALLES, INFONAVIT SAN ANTONIO, DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (SEGUNDA ETAPA). | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-02-31/2025 | N | 0 | 0 | 695 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN LAS PLAZAS PLUTARCO ELIAS CALLES, INFONAVIT SAN ANTONIO, DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (SEGUNDA ETAPA)., lon:-100.940938, lat:22.162303}} | 2025-03-18 | 2025-06-06 | 4024284.47 | 4024284.47 | 4024284.47 | 4024284.47 | 4024284.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2601730/proyecto_INICIO, 2601730/proyecto_PROCESO, 2601730/proyecto_INICIO, 2601730/proyecto_PROCESO, 2601730/proyecto_INICIO, 2601730/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302601963 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:6284093.01}} | Pavimentación con carpeta asfáltica de calle República de Colombia tramo de Av. Calzada de Guadalupe a Av. Constitución. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 2885426 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA DE COLOMBIA TRAMO DE CALZADA DE GUADALUPE A AV. CONSTITUCION , lon:-100.960904, lat:22.122167}} | 2025-08-11 | 2025-12-31 | 6284093.01 | 6284093.01 | 6284093.01 | 5414872.19 | 5414872.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5880.0}} | {2601963/proyecto_PROCESO, 2601963/proyecto_INICIO, 2601963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302602164 | Proyecto de inversión | 10383069.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.038306923E7, modificado:1.036644527E7}} | Pavimentación de calle Julián de los Reyes tramo de Av. Damián Carmona a calle José Ma. Morelos. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 2885428 | N | 0 | 0 | 52000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JULIAN DE LOS REYES TRAMO DE AV. DAMIAN CARMONA A CALLE MORELOS, lon:-100.976382, lat:22.15416}} | 2025-08-11 | 2025-12-31 | 10366445.27 | 10366445.27 | 10366445.27 | 7779587.46 | 7779587.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2992.0}} | {2602164/proyecto_INICIO, 2602164/proyecto_PROCESO, 2602164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302602495 | Proyecto de inversión | 3350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350000.0, modificado:3350000.0}} | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO RECOLECTOR DE BASURA NUEVO 2025 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 2025-574 | N | 0 | 0 | 39880 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:JARDIN PRINCIPAL , lon:-100.736388, lat:21.8002778}} | 2025-04-11 | 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.1}} | {2602495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE TUVIERON PROBLEMAS AL CARGAR EL CONTRATO, DE AHI QUE SE MANEJAN LOS PORCENTAJES A LA BAJA PARA PODER DAR UN AVANCE EN LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:filemonramoss, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302602559 | Proyecto de inversión | 892870.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892870.7, modificado:892870.7}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO Y AFORO DE POZO COMPLEJO, PARA LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 2025-2801 | N | 0 | 0 | 1850 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CERCA DEL COMPLEJO DEPORTIVO, lon:-100.75361111, lat:21.7941667}} | 2025-08-25 | 2025-10-09 | 592870.12 | 592870.12 | 592870.12 | 592870.12 | 592870.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.IO-83-824032995-N-8-2025, contratista:GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P., monto:892870.7, importe_modificado:892870.7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2602559/proyecto_INICIO, 2602559/proyecto_FIN, 2602559/proyecto_PROCESO, 2602559/proyecto_INICIO, 2602559/proyecto_PROCESO, 2602559/proyecto_FIN, 2602559/proyecto_INICIO, 2602559/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:HUBO DIFERENCIA CON CENTAVOS, YA QUE SE REALIZARON PAGOS DE 5 AL MILLAR AL ESTADO DE SLP Y SE REDONDEARON CANTIDADES A LA BAJA. QUEDANDO EN $892,870.12., trimestre:4.0, usuario:filemonramoss, fecha:2026-01-12}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612076 | Proyecto de inversión | 3130023.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3130023.84, modificado:3129116.68}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CENTENARIO - 126206 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 126206 | S | 213 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.44, meta_modificada:340.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle RESIDENCIAL CENTENARIO Fraccionamiento RESIDENCIAL CENTENARIO 79610 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle BOULEVARD FERROCARRILERO Y Calle PÍPILA Calle CENTENARIO EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CENTENARIO SE UBICA SOBRE LA CALLE CE, lon:-100.00208817, lat:21.93969378}} | 2025-11-10 | 2025-12-30 | 3129116.68 | 3129116.68 | 3129116.68 | 1564558.34 | 1564558.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800026-41-2025, contratista:ARTURO RODRIGUEZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:3129116.68, importe_modificado:3129116.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2612076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612077 | Proyecto de inversión | 4024601.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4024601.17, modificado:4023986.62}} | PAVIMENTACION CON CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO EN CALLE HIDALGO, DE CALLE EBANO A CALLE JUAREZ - 125651 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 125651 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6466.39, meta_modificada:6466.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Colonia LA COFRADIA 79624 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle EBANO Y Calle JUAREZ Calle AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS LA UBICACIÓN DE LA CALLE HIDALGO ENLA COFRADÍA TERMINA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD, lon:-99.97907801, lat:21.9440312}} | 2025-11-15 | 2025-12-29 | 4023986.62 | 4023986.62 | 4023986.62 | 2011993.31 | 2011993.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800026-40-2025, contratista:MARIO LOPEZ CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:4023986.62, importe_modificado:4023986.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2612077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612080 | Proyecto de inversión | 432296.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432296.53, modificado:432296.53}} | AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE AGUAMOLO, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 118968 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 118968 | S | 75 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:6, direccion:Pueblo Aguamolo 79950 AGUAMOLO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA Avenida Principal El espacio multideportivo (campo deportivo) se encuentra aproximadamente a 50 m al sur de la escuela telesecundaria Cuauhtecmoc que se encuentra a orilla , lon:-98.66083917, lat:21.23378556}} | 2025-10-17 | 2025-12-20 | 432296.53 | 432296.53 | 432296.53 | 258261.04 | 258261.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SL010D-AD-2025-69, contratista:HERNANDO INOCENCIO ROQUE ROQUE, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:432296.53, importe_modificado:432296.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2612080/proyecto_INICIO, 2612080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402615657 | Proyecto de inversión | 570870.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:570870.16, modificado:570840.62}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO BARRIO SAN JUAN - 83176 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 83176 | S | 58767 | 39178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Barrio SAN JUAN 79610 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle FRANCISCO MADERO Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle IGNACIO ALDAMA ORIENTE EL PARQUE PUBLICO SAN JUAN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, JUNTO A LA BIBLIO, lon:-99.99402065, lat:21.92977152}} | 2025-09-01 | 2025-09-28 | 570840.62 | 570840.62 | 570840.62 | 285420.31 | 285420.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-45-2025, contratista:ROMUALDO CRUZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:570840.62, importe_modificado:570840.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2615657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402616837 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE ESCOBEDO, ENTRE LA CALLE XICOTÉNCATL Y LA CALLE PÍPILA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cedral | 2524003009703 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CEDRAL, S.L.P. , lon:-100.727432, lat:23.819913}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {2616837/proyecto_INICIO, 2616837/proyecto_FIN, 2616837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP250402618150 | Proyecto de inversión | 1060379.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060379.35, modificado:1060379.35}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES ZAFIRO, 2ª. CORAL Y AMATISTA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-PRODDER-14-2025-AD | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.5, meta_modificada:186.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AMATISTA COL. INDUSTRIAS, lon:-100.926478, lat:22.124646}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:2A. DE COREAL COLONIA VALLE DORADO, lon:-100.947037, lat:22.136956}, geo3: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ZAFIRO CLONIA VALLE DORADO, lon:-100.946557, lat:22.136961}} | 2026-01-02 | 2026-03-04 | 1060379.35 | 1060379.35 | 1060379.35 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-14-2025-AD, contratista:JOSÉ LUIS MATA JURADO, convocante:INTERAPAS, monto:1060379.35, importe_modificado:1060379.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.0}} | {2618150/proyecto_PROCESO, 2618150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620180 | Proyecto de inversión | 1914592.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914592.39, modificado:1914009.35}} | 252203 Adaptación para Laboratorio de Inteligencia Artificial. Equipamiento para el Laboratorio de Inteligencia Artificial, en Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad SLP II Real de Minas. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 252203 | S | 511 | 828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:26.0, meta_modificada:26.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:58.8, meta_modificada:58.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Avenida Real San Pedro, lon:-100.9317429, lat:22.13716038}} | 2025-12-30 | 2026-03-28 | 1914009.35 | 1914009.35 | 1914009.35 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.59}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620463 | Adquisición | 1462118 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462118.0, modificado:1462118.0}} | ADQUISICIÓN DE 2 VEHICULOS NUEVOS MODELO 2026, DOBLE CABINA XL MARCA FORD, PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 2025-4871 | N | 0 | 0 | 39880 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL, lon:-100.736388, lat:21.8002778}} | 2025-11-13 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.2}} | {2620463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE TUVO PROBLEMAS AL CARGAR EL CONTRATO DE LA ADQUISICIÓN, DE AHÍ QUE SE REPORTEN AVANCE MÍNIMOS, PARA NO PERDER LA OPORTUNIDAD DE QUE ESTA ADQUISICIÓN QUEDE REGISTRADA EN EL AÑO 2025. EN ESPERA DE DAR ALCANCE AL AVANCE CORRECTO EL PRÓXIMO TRIMESTRE., trimestre:4.0, usuario:filemonramoss, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620550 | Adquisición | 2175068.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175068.6, modificado:2175068.6}} | ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULO GRUA, PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 2025-4524 | N | 0 | 0 | 39880 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL, lon:-100.736388, lat:21.8002778}} | 2025-11-13 | 2025-12-12 | 2175068.6 | 2175068.6 | 2175068.6 | 2175068.6 | 2175068.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. MSR-PM-BM-IR-06-2025, contratista:GUSTAVO ENRIQUE OCHOA REYES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P., monto:2175068.6, importe_modificado:2175068.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.1}} | {2620550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621007 | Acción | 19200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:9600.0, modificado:9445.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9600.0, modificado:9445.0}} | Diseño de kit de cultura del agua SASAR triptico Es tarea de todos juego en lona No la riegues, cuídala, rompecabezas El agua es vida, correspondiente a la partida 3 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-RF-PROAGUA-ADJ-SERV-54/2025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 18890 | 18890 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-RF-PROAGUA-ADJ-SERV-54/2025, contratista:SIINAN Soluciones Sostenibles, AC, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:18890.0, importe_modificado:18890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2621007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs3: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250402621384 | Acción | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:10000.0, modificado:9560.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:9560.0}} | Diseño de kit de cultura del agua APAST tríptico Salva el medio ambiente, cuadernillo de historietas La vida y el agua correspondiente a la partida 4 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-RF-PROAGUA-ADJ-SERV-55/2025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosì, lon:-100.9769493, lat:22.1528423}} | 2025-11-12 | 2025-12-19 | 19120 | 19120 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-RF-PROAGUA-ADJ-SERV-55/2025, contratista:SIINAN SOLUCIONES SOSTENIBLES, AC, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:19120.0, importe_modificado:19120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2621384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250402622805 | Adquisición | 2394994 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2394994.0, modificado:2394994.0}} | ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA LA DSPYTM EJERCICIO 2025 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2025-86 | N | 0 | 0 | 185439 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CIUDAD VALLES , lon:-99.029933, lat:21.98117}} | 2025-12-26 | 2026-03-26 | 2394994 | 2394994 | 2394994 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-025/2025, contratista:399 Project Development, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3.113899012E7, importe_modificado:3.113899012E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2622805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402622824 | Proyecto de inversión | 1214114.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO 28 GASTO CORRIENTE, monto:210366.96, modificado:210366.96}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003748.0, modificado:1003748.0}} | MANTENIMIENTO DE DESAZOLVES DE ARROYOS Y CANALES EN CIUDAD VALLES | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2025-19 | N | 0 | 0 | 185439 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CIUDAD VALLES , COBERTURA DE VARIOS ARROYOS Y CANALES , lon:-99.029933, lat:21.98117}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 1214114.96 | 1214114.96 | 1214114.96 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:OM/COMITÉ/IR-015/2025, contratista:Luis Miguel Saldaña López¿, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1696036.0, importe_modificado:1214114.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2622824/proyecto_FIN, 2622824/proyecto_INICIO, 2622824/proyecto_PROCESO, 2622824/proyecto_INICIO, 2622824/proyecto_PROCESO, 2622824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402622842 | Adquisición | 1082919.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082919.39, modificado:1082919.39}} | EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS DE MIGRACION DE EQUIPOS DE REDES Y COMPUTO DEL CENTRO DE MONITOREO C3 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2025-4643 | N | 0 | 0 | 185439 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CIUDAD VALLES , lon:-99.029869, lat:21.981134}} | 2025-12-09 | 2025-12-19 | 1082919.39 | 1082919.39 | 1082919.39 | 1082919.39 | 541459.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/ADE-028/2025, contratista:EDGAR IVAN SALAZAR VELA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1071250.0, importe_modificado:1071250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2622842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP00160300790164 | Acción | 375277.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375277.52, modificado:375277.52}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 267482 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 267482 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2016-03-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {894292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170200888405 | Proyecto de inversión | 458916.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458916.39, modificado:458916.39}} | Rehabilitación De Caminos En Malas Condiciones De La Zona Rural | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 969-2017 | N | 0 | 0 | 87756 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2017-02-10 | 2017-12-01 | 458916.39 | 458916.39 | 458916.39 | 367133.11 | 367133.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/CDSM/024-2017, contratista:ZENAIDA PEREZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:40600.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999274/proyecto_INICIO, 999274/proyecto_PROCESO, 999274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401017997 | Proyecto de inversión | 227312 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115929.12, modificado:115929.12}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65920.48, modificado:115929.12}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45462.4, modificado:115929.12}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Palmas Segundo Aoyo - 283609 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283609 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:48, direccion:EJIDO PALMAS, 78812 PALMAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA A 4.2 KM POR LA CARRETERA FEDERAL 57 , lon:-100.6570137, lat:23.59595732}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 115929.12 | 115929.12 | 115929.12 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153077/proyecto_INICIO, 1153077/proyecto_FIN, 1153077/proyecto_PROCESO, 1153077/proyecto_FIN, 1153077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401018011 | Proyecto de inversión | 45440 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13177.6, modificado:23174.4}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23174.4, modificado:23174.4}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9088.0, modificado:23174.4}} | Equipamiento E Implementos Comunitarios En La Localidad De Pozos De Santa Clara Segundo Apoyo - 283344 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283344 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:57, direccion:EJIDO POZO DE SANTA CLARA, 00000 POZO DE SANTA CLARA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 47 KM DE MATEHUALA-SAN LUIS POTOSI Y 3 AL, lon:-100.5199477, lat:23.25167537}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 23174.4 | 23174.4 | 23174.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017, contratista:gobierno del estado, convocante:municipio de matehuala, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153091/proyecto_PROCESO, 1153091/proyecto_INICIO, 1153091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17180101077031 | Proyecto de inversión | 395688.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:197844.08, modificado:197844.08}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197844.08, modificado:197844.08}} | Construcción De Emisor De 863 Ml De Tubería De Apead De 10"" | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | CEA-PRODDER-010/17-OP-AD | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:83, direccion:-, lon:-101.241666, lat:22.013611}} | 2017-12-27 | 2018-03-01 | 395688.15 | 395688.15 | 395688.15 | 395688.15 | 395688.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP180401488699 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 302198 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 302198 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1488699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP180401493983 | Proyecto de inversión | 1165220 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:582610.0, modificado:582440.68}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582610.0, modificado:582440.68}} | Elaboración de proyecto ejecutivo del colector pluvial Venustiano Carranza, en la cabecera municipal de San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APAUR-002/18-SROP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Venustiano Carranza, Vista Hermosa, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0011843, lat:22.1494721}} | 2018-08-22 | 2018-12-14 | 1164881.35 | 1164881.35 | 1164881.35 | 1164881.35 | 1164881.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-002/18-SROP-IN, contratista:LAO Ingeniería, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1164881.35, importe_modificado:1164881.35}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1493983/proyecto_INICIO, 1493983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP200301793204 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:325000.0, modificado:319892.44}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:319892.44}} | Elaboración de proyecto ejectuvo para planta de tratamiento de aguas residuales en Real de Catorce municipio de Catorce | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APTAR-001/2020-SROP-IN | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Real de Catorce, S.L.P., México, lon:-100.8855459, lat:23.6893967}} | 2020-06-09 | 2020-10-05 | 639784.87 | 639784.87 | 639784.87 | 639784.87 | 639784.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APTAR-001/2020-SROP-IN, contratista:CONSTRUCTORA EPO, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:639784.87, importe_modificado:639784.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP230402340188 | Adquisición | 341000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Recursos Propios, monto:170500.0, modificado:174585.11}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:174585.11}} | Instalación o reposición (en su caso) y puesta en marcha de equipo hipoclorador eléctrico diversos caudales, así como capacitación para operación y mtto | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-RF-PROAGUA-AD-ADQ-07/2023 | N | 0 | 0 | -1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, lon:-100.97, lat:22.14}} | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 349170.21 | 349170.21 | 349170.21 | 349170.21 | 349170.21 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-RF-PROAGUA-AD-ADQ-07/2023, contratista:CORO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:349170.21, importe_modificado:349170.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533075 | Proyecto de inversión | 1999987.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999987.95, modificado:1999890.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE CANOAS, DEL ENTRONQUE A CANOAS AL KM. 6.53 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. - 21379 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 21379 | S | 93 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE CANOAS - LOCALIDAD DE LAS CANOAS 6 530 79390 LAS CANOAS, CÁRDENAS LA OBRA COMIENZA EN EL ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE CANOAS, ESTE ENTRONQUE SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE D, lon:-99.51331384, lat:21.95225123}} | 2025-06-22 | 2025-08-21 | 1999890.6 | 1999890.6 | 1999890.6 | 1999890.6 | 1999890.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-COP-DSM-10-2025, contratista:SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP, monto:1999890.6, importe_modificado:1999890.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2533075/proyecto_INICIO, 2533075/proyecto_FIN, 2533075/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533081 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:1691387.03}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE ALAMEDA, UBICADO ENTRE BLVR. MANUEL JOSE OTHON Y CALLE PROL. IGNACIO ALDAMA, ZONA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 51336 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 51336 | S | 6300 | 3900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.61, meta_modificada:602.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Ninguno ALAMEDA MUNICIPAL Colonia CENTRO ALAMEDA 78520 CEDRAL, CEDRAL ENTRE Calle PROLONGACION ALDAMA Y Boulevard MANUEL JOSE OTHON Calle INTERIOR DE LAS FLORES A UN LADO DE CENTRO BOULEVARD COMERCIAL , lon:-100.72706828, lat:23.81558008}} | 2025-09-08 | 2025-12-12 | 1691387.02 | 1691387.02 | 1691387.02 | 1691387.02 | 1691387.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DSM/FISM/067/2025, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:1691387.02, importe_modificado:1691387.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.61}} | {2533081/proyecto_INICIO, 2533081/proyecto_FIN, 2533081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533125 | Proyecto de inversión | 679210.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:679210.36, modificado:709210.36}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE CENTENARIO, LADO ORIENTE Y PONIENTE, DE CALLE JIMENEZ A CARRETERA FEDERAL 70 - 41280 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 41280 | S | 134 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1070.0, meta_modificada:1070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle CENTENARIO Barrio PRIMERO 79665 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle JIMENEZ Y Boulevard CARRETERA FEDERAL 70 Calle HIDALGO LA CALLE ES LA PRINCIPAL PARA INGRESAR AL EJIDO EL REFUGIO, DICHA CALLE SE UBICA A 750 MET, lon:-100.04258904, lat:21.93946352}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 709210.36 | 709210.36 | 709210.36 | 574862.43 | 574862.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-15-2025, contratista:JUAN COMPEÁN MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:679200.0, importe_modificado:679200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1070.0}} | {2533125/proyecto_INICIO, 2533125/proyecto_PROCESO, 2533125/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533262 | Proyecto de inversión | 711225.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:711225.9, modificado:711225.9}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE AMISTAD I ENTRE MOCTEZUMA Y LEPOLDO E. ALTAMIRANO - 22423 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 22423 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle AMISTAD I Colonia VISTA ALEGRE 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle AMISTAD II Y Calle ROMULO T. SALVADOR Calle LEOPOLDO E. ALTAMIRANO LA COLONIA VISTA ALEGRE SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO DENTRO DE LA AGEB 0213, COMO EN LA , lon:-98.79299823, lat:22.01489993}} | 2025-06-01 | 2025-07-15 | 709508.9 | 709508.9 | 709508.9 | 709508.9 | 709508.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-2-2025, contratista:CONSTRUCCIONES VICAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1111580.47, importe_modificado:1111580.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2533262/proyecto_INICIO, 2533262/proyecto_PROCESO, 2533262/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533264 | Proyecto de inversión | 903774.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:903774.59, modificado:903774.59}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO LOMA ALTA SAN JOSE DE LIMON - 50260 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 50260 | S | 116 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.2, meta_modificada:7.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:117, direccion:Calle LOMA ALTA- SAN JOSE DE LIMON Ejido SAN JOSE DE LIMON 79225 SAN JOSÉ DE LIMÓN, TAMUÍN Avenida CARRETERA CD VALLES TAMPICO SAN JOSE DE LIMON ES UN EJEDO LOCALIZADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, ACTUALMENTE EL CAMINO DE ACC, lon:-98.63558769, lat:22.02426171}} | 2025-06-23 | 2025-07-30 | 902910.38 | 902910.38 | 902910.38 | 902910.38 | 902910.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-10-2025, contratista:INCICOM RMC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:902910.38, importe_modificado:902910.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.2}} | {2533264/proyecto_PROCESO, 2533264/proyecto_FIN, 2533264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533322 | Proyecto de inversión | 1443537.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1443537.45, modificado:1443537.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO LA VICTORIA, XILITLA, S.L.P. - 29888 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 29888 | S | 64 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:56, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL Ranchería PUERTO LA VICTORIA 79920 PUERTO DE LA VICTORIA, XILITLA Calle CAMINO PRINCIPAL LA VICTORIA ES UN RAMAL QUE PARTE DEL CAMINO PRINCIPAL QUE VA DESDE PUERTO DE POTRERILLOS HASTA LA COMUNIDAD DE LA VIC, lon:-99.02820021, lat:21.31827707}} | 2025-06-17 | 2025-07-21 | 1443537.45 | 1443537.45 | 1048090.99 | 1048090.99 | 1048090.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-22-2025, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:1443537.45, importe_modificado:1443537.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.0}} | {2533322/proyecto_INICIO, 2533322/proyecto_PROCESO, 2533322/proyecto_INICIO, 2533322/proyecto_PROCESO, 2533322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533334 | Proyecto de inversión | 1374999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1374999.99, modificado:1374999.99}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL, XILITLA S.L.P. - 50524 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 50524 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle calle miguel alvarez acosta Pueblo xilitla s.l.p. 79900 XILITLA, XILITLA ENTRE Calle ignacio zaragoza Y Calle blas escontria Calle 20 de noviembre cerca de tienda departamental Coppel, lon:-98.99113004, lat:21.38570532}} | 2025-07-09 | 2025-08-27 | 1374999.99 | 1374999.99 | 970356.73 | 970356.73 | 970356.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-51-2025, contratista:Erasto Alejandro Perez Martinez, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:1374999.99, importe_modificado:1374999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2533334/proyecto_INICIO, 2533334/proyecto_PROCESO, 2533334/proyecto_INICIO, 2533334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541244 | Proyecto de inversión | 218873.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218873.57, modificado:218873.57}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, ANDADOR ROSALES, DE CALLE FRAMBOYANES A CALLE DREN PLATANARES - 46319 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 46319 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.52, meta_modificada:234.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Andador ROSALES Fraccionamiento MOLLINEDO 79655 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle DREN PLATANARES Y Calle FRAMBOYANES Andador CLAVELES EL ANDADOR SE UBICA 200 METROS AL SUROESTE DEL PARQUE RECREATIVO GALEANA Y A 750 M, lon:-100.01352733, lat:21.9371393}} | 2025-08-25 | 2025-10-24 | 218873.57 | 218837.57 | 218837.57 | 218837.57 | 218837.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-19-2025, contratista:FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:218674.0, importe_modificado:218674.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.52}} | {2541244/proyecto_INICIO, 2541244/proyecto_FIN, 2541244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541317 | Proyecto de inversión | 300648.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300648.48, modificado:300648.48}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUERETARO EN LA COLONIA LOMAS DEL RIO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO S.L.P. - 33468 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Venado | 33468 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.6, meta_modificada:182.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle QUERETARO Colonia LOMAS DEL RIO 78920 VENADO, VENADO ENTRE Calle COAHUILA Y Calle QUERETARO Calle SIN NOMBRE EL LUGAR DONDE SE PRETENDE REALIZAR LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CALLE QUERETARO DE LA COLONIA LOMAS D, lon:-101.09910076, lat:22.93825595}} | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 300648.46 | 300648.46 | 300648.46 | 300648.46 | 300648.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MV-DSM-R33FISM-AD09-2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE VENADO S.L.P., monto:300648.46, importe_modificado:300648.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.6}} | {2541317/proyecto_INICIO, 2541317/proyecto_PROCESO, 2541317/proyecto_FIN, 2541317/proyecto_INICIO, 2541317/proyecto_FIN, 2541317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541344 | Proyecto de inversión | 1564222.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1564222.58, modificado:1564222.58}} | construccion de banqueta peatonal en la comunidad de nuevo tepezintla matlapa s,l,p - 35721 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 35721 | S | 270 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.47, meta_modificada:254.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:50, direccion:Calle nuevo tepezintla Ejido nuevo tepezintla 79970 NUEVO TEPETZINTLA, MATLAPA cerca de la iglesia con coordenadas de obra de Latitud: 21.333617785334265 Longitud: -98.83331535987385 , lon:-98.83331536, lat:21.33361779}} | 2025-06-06 | 2025-08-04 | 1564222.58 | 1564222.58 | 1564222.58 | 1564222.58 | 1564222.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-09-FAISMUN/R33/25, contratista:JESUS JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1564222.58, importe_modificado:1564222.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2541344/proyecto_PROCESO, 2541344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202543715 | Proyecto de inversión | 1008292.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1008292.45, modificado:1008292.45}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE Y CARCAMO EN BARRIO GUADALUPE EN TANLAJAS, S.L.P. - 14312 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 14312 | S | 784 | 655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle DAMIAN CARMONA Pueblo TANLAJAS 79810 TANLAJÁS, TANLAJÁS Calle PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE EL POZO DE LEON SE LOCALIZA EN EL ARROYO PRINCIPAL A 250 METROS AL SUR DEL JARDIN MUNICIPAL EN DIRECCION A LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES, lon:-98.88756, lat:21.66341}} | 2025-05-20 | 2025-06-30 | 1008292.43 | 1008292.43 | 1008292.43 | 1008292.43 | 1008292.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FAISMUN/2025/AD-08, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1008292.43, importe_modificado:1008292.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:72.0}} | {2543715/proyecto_FIN, 2543715/proyecto_INICIO, 2543715/proyecto_PROCESO, 2543715/proyecto_FIN, 2543715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202546077 | Proyecto de inversión | 22521786.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.252178607E7, modificado:2.128099346E7}} | 254015 Reconversión a Bachillerato de la Escuela Secundaria General ¿Jaime Nuno¿. Incluye: Construcción de 2 edificios en estructura U-1C de 7 entre ejes, cancha, techado, rehabilitación de los edificios existentes y obras complementarias en Secundaria General Jaime Nuno | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254015 | S | 193 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:838.64, meta_modificada:838.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Gral. Miguel Blanco Estrada No. 3400, Colonia Genovevo Rivas Guillén Norte, lon:-100.9369993, lat:22.16140828}} | 2025-07-24 | 2025-11-21 | 21280993.46 | 21280993.46 | 21280993.46 | 14954565.24 | 14954565.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:830.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202546180 | Proyecto de inversión | 3031845.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3031845.92, modificado:2929319.73}} | 254018 Construcción de techado tipo II de 15.00 x 30.00 m. en cancha de usos múltiples por sustitución en Escuela Secundaria Técnica No. 70 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254018 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:62, direccion:Comunidad de San Francisco, lon:-101.1634086, lat:21.9981204}} | 2025-07-14 | 2025-10-27 | 2929319.73 | 2929319.73 | 2929319.73 | 614422.88 | 614422.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302552437 | Proyecto de inversión | 10372669.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.037266991E7, modificado:1.238635622E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, S.L.P. - 109072 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 109072 | S | 1613 | 1474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9487.18, meta_modificada:9487.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:67, direccion:Camino VILLA HIDALGO - LA REDONDA - VENADITOS 1 419 78960 TANQUE BLANCO, VILLA HIDALGO RUMBO A LA COMUNIDAD LA REDONDA, lon:-100.66154295, lat:22.45079047}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 12386356.22 | 12386356.22 | 12386356.22 | 10652226.46 | 10652226.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-FISE-SEDESORE-ADJ-OP-61/2025, contratista:Constructora VIG 21, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1.238635622E7, importe_modificado:1.238635622E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9487.18}} | {2552437/proyecto_INICIO, 2552437/proyecto_FIN, 2552437/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302552445 | Proyecto de inversión | 5160903.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5160903.79, modificado:1.890890947E7}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD EL TEPEYAC, MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P. - 107599 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 107599 | S | 83 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.11, meta_modificada:4.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:97, direccion:Carretera libre pavimentada federal ANTIGUO MORELOS - EL HUIZACHE 10 435 79357 EL TEPEYAC, CIUDAD DEL MAÍZ PASA POR MINISUPER EL TRANCAZO, SIGUE POR ABARROTES EL TEPEYAC , lon:-99.90480649, lat:22.66306712}} | 2025-09-22 | 2025-12-15 | 18908909.47 | 18908909.47 | 18908909.47 | 15386459.47 | 15386459.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-FISE-SEDESORE-ADJ-OP-63/2025, contratista:Brenda Sarahi García Pérez, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1.890890947E7, importe_modificado:1.890890947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.11}} | {2552445/proyecto_PROCESO, 2552445/proyecto_FIN, 2552445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este registro incluye también las localidades de San Rafael Carretera, San Rafael Matriz, Tepeyac, San Rafael Matriz, Puerto de San Juan de Dios y San Mateo por un monto contratado de 18,908,909.47 , trimestre:4.0, usuario:pilardnajeram, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación: Este registro incluye también las localidades de San Rafael Carretera, San Rafael Matriz, Tepeyac, San Rafael Matriz, Puerto de San Juan de Dios y San Mateo por un monto contratado de 18,908,909.47 , trimestre:4.0, usuario:pilardnajeram, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302552468 | Proyecto de inversión | 845029.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:845029.35, modificado:845029.35}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO RETROCESO - IXTLA SANTIAGO, TRAMO DEL KM 5+022 AL - KM 5+210 EN LA LOCALIDAD XOCHIAYO SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 73483 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 73483 | S | 57 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:285, direccion:Camino RETROCESO - IXTLA SANTIAGO 5 22 79966 XOCHIAYO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE CERCA DEL MANANTIAL KOMUNTLA, lon:-98.86826214, lat:21.20173722}} | 2025-08-25 | 2025-12-31 | 845029.35 | 839649.96 | 587754.97 | 587754.97 | 587754.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-72-2025, contratista:INFRAESTRUCTURA UCM, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.742268593E7, importe_modificado:1.742268593E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {2552468/proyecto_INICIO, 2552468/proyecto_PROCESO, 2552468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:POR MEDIO DE OFICIO DGDSR/005/2026, NOTIFICA AL EJECUTOR QUE LAS MODIFICACIONES FUERON REALIZADAS CON EL FOLIO 73483 RESPECTO A LOS IMPORTES FINALES A EJERCER POR PARTE DEL ÁREA PROMOTORA, EN ESTE SE INDICA SE CAPTURE LOS AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN QUE ARROJA EL SISTEMA., trimestre:4.0, usuario:joseatorresm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302552470 | Proyecto de inversión | 3095018.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3095018.1, modificado:3095018.1}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO AQUISMÓN - TAMBAQUE - SAN PEDRO DE LAS ANONAS, TRAMO DEL KM. 8+369 AL KM. 8+983, EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE AQUISMÓN, S.L.P. - 73647 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 73647 | S | 398 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:614.0, meta_modificada:614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:115, direccion:Camino TAMBAQUE - RANCHO NUEVO 8 369 79775 RANCHO NUEVO, AQUISMÓN SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES TANCHANACO Y SANTA CRUZ , lon:-99.04065812, lat:21.69847093}} | 2025-08-16 | 2025-12-31 | 3095018.1 | 2617491.54 | 2120168.15 | 2120168.15 | 2120168.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-78-2025, contratista:INFRAESTRUCTURA UCM, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.48455235E7, importe_modificado:2.48455235E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:614.0}} | {2552470/proyecto_INICIO, 2552470/proyecto_PROCESO, 2552470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:POR MEDIO DE OFICIO DGDSR/005/2026, NOTIFICA AL EJECUTOR QUE LAS MODIFICACIONES FUERON REALIZADAS CON EL FOLIO 73647 RESPECTO A LOS IMPORTES FINALES A EJERCER POR PARTE DEL ÁREA PROMOTORA, EN ESTE SE INDICA SE CAPTURE LOS AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN QUE ARROJA EL SISTEMA., trimestre:4.0, usuario:joseatorresm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583777 | Proyecto de inversión | 1428000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1428000.0, modificado:1428000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 34 MUROS FIRMES EN BARRIO EL LIMON DE LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 92745 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 92745 | S | 68 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1334.0, meta_modificada:1334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:Calle AQUISMON-TAMCUIME Ejido SANTA BARBARA 79766 SANTA BÁRBARA, AQUISMÓN ENTRE Calle LIMON Y Calle 8 DE SEPTIEMBRE Calle MARTIN ODON PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEAR LA PLAZA POR LA CALLE BENITO JUAREZ Y DE AHI A MANO, lon:-99.00995896, lat:21.56789476}} | 2025-09-01 | 2025-11-20 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583787 | Proyecto de inversión | 848364.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:848364.84, modificado:848364.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO MANJA, TAMAPATZ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 68270 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 68270 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.7, meta_modificada:784.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:86, direccion:Calle LOS SEFERINOS Barrio MANJA 79766 MANJA, AQUISMÓN ENTRE Calle LA BRECHA Y Calle LA CAÑADA Calle EL CORRAL PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL Y TOMANDO LA CALLE BENITO JUAREZ EN EL CENTRO DE AQUISMON A UNOS 5 MIN ESTA LA ENTRADA , lon:-99.04600509, lat:21.59894124}} | 2025-07-28 | 2025-10-28 | 848364.84 | 848364.84 | 848364.84 | 424182.42 | 424182.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.35}} | {2583787/proyecto_INICIO, 2583787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583812 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL OTATE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 88387 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 88387 | S | 99 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:Calle CAMINO AL OTATE Ejido EL OTATE 79774 EL OTATE, AQUISMÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMON-SAN PEDRO DE LAS ANONAS A 5.9 KM A MANO IZQUIERDA ESTA LA LOCALIDAD DE TANCHANA, lon:-99.14278786, lat:21.7145919}} | 2025-08-25 | 2025-10-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583830 | Proyecto de inversión | 1110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1110000.0, modificado:1110000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 52537 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 52537 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:Calle HIDALGO Ejido SAN RAFAEL TAMPAXAL 79767 SAN RAFAEL TAMPAXAL, AQUISMÓN ENTRE Calle LOS VASQUEZ Y Calle 5 DE MAYO Calle LOS VIDALES DE TAMPAXAL CENTRO POR 8 KILOMETROS A MANO IZQUIERDA SE TOMA LA DESVIACION AL CAMINO QUE CONDU, lon:-99.02544997, lat:21.5086227}} | 2025-06-30 | 2025-09-29 | 555000 | 555000 | 555000 | 555000 | 555000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2025/AD-033, contratista:CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1110000.0, importe_modificado:1110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.0}} | {2583830/proyecto_PROCESO, 2583830/proyecto_INICIO, 2583830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583833 | Proyecto de inversión | 740000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:740000.01, modificado:740000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAXALJA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 71181 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 71181 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.66, meta_modificada:114.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:Calle HIDALGO Ejido PAXALJA 79766 PAXALJÁ, AQUISMÓN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle JUAREZ Calle OTATE PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL Y TOMANDO LA CALLE BENITO JUAREZ EN EL CENTRO DE AQUISMON A UNOS 5 MIN ESTA LA ENTRADA AL C, lon:-99.06918605, lat:21.57804045}} | 2025-08-04 | 2025-10-31 | 740000 | 740000 | 740000 | 740000 | 740000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2025/AD-086, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:740000.0, importe_modificado:740000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.66}} | {2583833/proyecto_INICIO, 2583833/proyecto_FIN, 2583833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583889 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUETAB DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 54425 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 54425 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido CUETAB 79766 CUETÁB, AQUISMÓN ENTRE Calle LAS MARGARITAS Y Calle DEL CENTRO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR A, lon:-99.03811396, lat:21.56254141}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2583889/proyecto_INICIO, 2583889/proyecto_FIN, 2583889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583894 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACIÓN PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE TAMAPATZ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 90140 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 90140 | S | 170 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:Calle PROGRESO Ejido TAMAPATZ 79766 TAMÁPATZ, AQUISMÓN Calle NICOLAS BRAVO DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE SUBIR HASTA LA LOCA, lon:-99.07574037, lat:21.57205973}} | 2025-09-05 | 2025-11-08 | 600000 | 600000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2583894/proyecto_INICIO, 2583894/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583905 | Proyecto de inversión | 1566194.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1566194.89, modificado:1566194.89}} | CONSTRUCCIÓN DE 60 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPOPE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 73594 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 73594 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2238.6, meta_modificada:2238.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:Calle CAMINO A TAMAPATZ Ejido EL ZOPOPE 79766 EL ZOPOPE, AQUISMÓN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle ZARAGOZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO I, lon:-99.08393342, lat:21.58535621}} | 2025-08-08 | 2025-11-07 | 1566194.89 | 1566194.89 | 1566194.89 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584101 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2964923.29}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN NUEVO CENTRO DE POBLACION GANADERO PAPAGAYOS - 104187 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 104187 | S | 241 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:192, direccion:Calle 22 DE MAYO Ranchería N. CENTRO DE POBLACION GANADERO PAPAGAYOS 79336 NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN GANADERO PAPAGAYOS, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Ninguno ESCUELA TELESECUNDARIA NCPG Y Ninguno ABARROTES MARTIN Ninguno CAMPO DEPORTIVO , lon:-99.45016365, lat:22.36046725}} | 2025-09-22 | 2025-12-15 | 2964923.29 | 2964923.29 | 889476.99 | 889476.99 | 889476.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800012-32-2025, contratista:VICTOR HUGO ORDAZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:2964923.29, importe_modificado:2964923.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2584101/proyecto_INICIO, 2584101/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584106 | Proyecto de inversión | 1542489.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1542489.22, modificado:1542489.22}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL EJIDO EL PORVENIR - 55075 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 55075 | S | 111 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1635.0, meta_modificada:1635.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:72, direccion:Camino / Brecha CADENAMIENTO 0.00 - CADENAMIENTON 1100.00 128 0 EL PORVENIR, CIUDAD DEL MAÍZ EL ANDADOR SE DIVIDE EN DOS TRAMOS, EL PRIMERO CONECTANDO LA PARTE ESTE DE LA COMUNIDAD CON EL ANDADOR ANTIGUO Y EL SEGUNDO TRAMO PARTIEN, lon:-99.54742625, lat:22.48537805}} | 2025-07-14 | 2025-08-29 | 1542489.22 | 1542489.22 | 593075.75 | 593075.75 | 593075.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-AO-EST-245800012-11-2025, contratista:IRMA GUADALUPE RIVERA AMADOR, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:1535849.76, importe_modificado:1535849.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1635.0}} | {2584106/proyecto_INICIO, 2584106/proyecto_PROCESO, 2584106/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584141 | Proyecto de inversión | 1680389.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1680389.07, modificado:1680175.33}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TAMARINDO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 70968 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 70968 | S | 142 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.47, meta_modificada:582.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:Calle PRINCIPAL TAMARINDO Ranchería TAMARINDO 79800 TAMARINDO, TANCANHUITZ ENTRE Calle A LA GALERA COMUNAL Y Calle A LINARES LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE ACCESO PRINCIPAL DE TAMARINDO, A 50 METROS DE LA PRIMARIA., lon:-98.93889632, lat:21.65796852}} | 2025-08-15 | 2025-11-15 | 1680175.33 | 1680175.33 | 1680175.33 | 1537539.41 | 1537539.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-024, contratista:RAUL APOLINAR LINARES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP, monto:1680175.33, importe_modificado:1680175.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.57}} | {2584141/proyecto_PROCESO, 2584141/proyecto_INICIO, 2584141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584145 | Proyecto de inversión | 978977.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:978977.43, modificado:978738.49}} | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ALDZULUP, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 80079 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 80079 | S | 132 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.72, meta_modificada:90.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:Calle ALDZULUP Ranchería ALDZULUP 79800 ALDZULUP, TANCANHUITZ ENTRE Calle ALDZULUP Y Calle SAN ANTONIO SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 500.00 M DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO., lon:-98.92653562, lat:21.61734592}} | 2025-08-20 | 2025-11-20 | 978738.49 | 978738.49 | 978738.49 | 293621.55 | 293621.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-029, contratista:RAUL APOLINAR LINARES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP, monto:978738.49, importe_modificado:978738.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {2584145/proyecto_INICIO, 2584145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584146 | Proyecto de inversión | 1413220.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1413220.98, modificado:1412436.07}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD XOLOL BETHANIA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 107380 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 107380 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:225, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería XOLOL BETHANIA 79803 XOLOL BETHANIA, TANCANHUITZ SE ENCUENTRA A 250.00 M DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL BENITO JUAREZ, CON SALIDA A 300 M A LA CARRETERA FEDERAL CD. VALLES-MATLAPA., lon:-98.98640613, lat:21.60012659}} | 2025-09-20 | 2025-12-20 | 1412436.07 | 1412436.07 | 1412436.07 | 706218.03 | 706218.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-044, contratista:JOSE FERNANDO NABOR JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP, monto:1412436.07, importe_modificado:1412436.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.4}} | {2584146/proyecto_PROCESO, 2584146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584149 | Proyecto de inversión | 945303.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:945303.63, modificado:945303.63}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A UNIVERSIDAD, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 109517 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 109517 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.0, meta_modificada:654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle UNIVERSIDAD Barrio BARRIO CHACANA 79800 TANCANHUITZ, TANCANHUITZ Calle FRANCISCO I. MADERO ES UN ACCESO A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TANCANHUITZ, CON SALIDA A LA CALLE PRINCIPAL, FRANCISCO I. MADERO, lon:-98.96427625, lat:21.6052256}} | 2025-09-20 | 2025-12-20 | 945303.63 | 945303.63 | 945303.63 | 872441.3 | 872441.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-043, contratista:FERNANDO ZUÑIGA LARA, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP, monto:945141.68, importe_modificado:945141.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.0}} | {2584149/proyecto_FIN, 2584149/proyecto_PROCESO, 2584149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584185 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700000.0, modificado:2697593.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE MARIANO JIMENEZ ENTRE CALLE JULIAN DE LOS REYES A RAFAEL IRIARTE, COLONIA LAS AGUILAS - 108550 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 108550 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle MARIANO JIMENEZ Colonia LAS AGUILAS 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle JULIAN DE LOS REYES Y Calle RAFAEL IRIARTE Calle FILOMENO MATA LA OBRA SE UBICA EN CALLE MARIANO JIMENEZ ENTRE CALLE JULIAN DE LOS REYES Y CA, lon:-98.97214323, lat:21.98026132}} | 2025-09-03 | 2025-12-26 | 2797593.97 | 2797593.97 | 2797593.97 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-92-2025, contratista:C. Hugo Enrique Turrubiates López, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2797593.97, importe_modificado:2797593.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2584185/proyecto_INICIO, 2584185/proyecto_FIN, 2584185/proyecto_PROCESO, 2584185/proyecto_INICIO, 2584185/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:periodo de ejecucion 08/12/2025 al 29/12/2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584190 | Proyecto de inversión | 3273782.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3273782.78, modificado:3270813.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, DE AV. LAS DAMAS ( ANTIGUO CAMINO A LA UNION), AV. DE LAS ROSAS A CALLE MOZAMBIQUE, COLONIA 18 DE MARZO - 80171 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 80171 | S | 99 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1203.96, meta_modificada:1203.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Avenida LAS DAMAS ( ANT. CAMINO A LA UNION) Colonia 18 DE MARZO 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle DE LAS ROSAS Y Calle MOZAMBIQUE Calle ZASAFRAS LA OBRA SE UBICA EN AV. LAS DAMAS ( ANTIGUO CAMINO A LA UNION) ENTRE CAL, lon:-99.01099057, lat:22.0048689}} | 2025-06-09 | 2025-12-26 | 3270813.53 | 3270813.53 | 3270813.53 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-98-2025, contratista:C. Martin Reséndiz Sebastián, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3270813.53, importe_modificado:3270813.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1203.96}} | {2584190/proyecto_INICIO, 2584190/proyecto_FIN, 2584190/proyecto_INICIO, 2584190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 09 de diciembre del 2025 AL 30 de diciembre del 2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584191 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:560436.62, modificado:662899.69}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1039563.38, modificado:1148779.57}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ECUADOR Y EL REVESTIMIENTO DEL CALLEJON TETUAN Y CALLE TETUAN, COLONIA TETUAN - 105384 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 105384 | S | 39 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:903.0, meta_modificada:903.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle ECUADOR Colonia COLONIA TETUAN 79043 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle TETUAN Y Callejón TETUAN Avenida PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS CALLE ECUADOR ENTRE CALLE TETUAN Y CALLEJON TETUAN ENTRADA A LA FERIA, POR EL CAMPO D, lon:-99.02255846, lat:21.98943742}} | 2025-09-03 | 2025-12-26 | 1811679.26 | 1811679.26 | 1811679.26 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-87-2025, contratista:Construcciones Montajes y Caminos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1596242.08, importe_modificado:1811679.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:903.0}} | {2584191/proyecto_INICIO, 2584191/proyecto_FIN, 2584191/proyecto_PROCESO, 2584191/proyecto_FIN, 2584191/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 03 de noviembre del 2025 AL 02 de diciembre del 2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:CUENTA CON INVERSION DE INTERESES FAISMUN POR 109,216.19 E INTERESES FFM 89,401.76 TOTAL DE INVERSION DE OBRA 1,811,679.26 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584197 | Proyecto de inversión | 185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:185000.0, modificado:181220.33}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PARA CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES EN CIUDAD VALLES,CALLE SINALOA, COLONIA SAN RAFAEL ( SEGUNDA ETAPA ) - 104047 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 104047 | S | 60 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Privada SINALOA Colonia SAN RAFAEL 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle DURANGO Y Calle CHILPANCINGO Calle SONORA LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRIVADA SINALOA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE CHILPANCINGO DE LA COLONIA SAN RAFAE, lon:-98.99281428, lat:21.98432144}} | 2025-07-01 | 2025-11-14 | 181220.33 | 181220.33 | 181220.33 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-72-2025, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:181220.33, importe_modificado:181220.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2584197/proyecto_INICIO, 2584197/proyecto_PROCESO, 2584197/proyecto_FIN, 2584197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 09 de octubre del 2025 AL 23 de octubre del 2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584206 | Proyecto de inversión | 4301332.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4301332.66, modificado:4301332.66}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN CIUDAD VALLES, DEL EJIDO ALVARO OBREGON 2A ETAPA - 114103 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 114103 | S | 694 | 668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:507, direccion:Carretera libre pavimentada federal LA CALERA - OJO DE AGUA ANEXO A ALVARO OBREGON 3 500 79260 OJO DE AGUA, CIUDAD VALLES LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA ANEXO ALVARO OBREGONBENEFICIANDO A LA POBLACION EN GENERAL D, lon:-98.9463914, lat:21.88253986}} | 2025-08-21 | 2025-10-15 | 4301332.66 | 4301332.66 | 4301332.66 | 2759903.64 | 2759903.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-41-2025, contratista:HUGO ENRIQUE TURRUBIATES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:4301332.66, importe_modificado:4301332.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} | {2584206/proyecto_INICIO, 2584206/proyecto_PROCESO, 2584206/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584212 | Proyecto de inversión | 506919.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506919.49, modificado:506919.49}} | REHABILITACION DE PUENTES VEHICULARES EN CIUDAD VALLES, EN EJIDO LA ESTRIBERA - 68957 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 68957 | S | 232 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.34, meta_modificada:59.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:76, direccion:Calle FLAVIANO JUAREZ Ejido LA ESTRIBERA 79233 LA ESTRIBERA, CIUDAD VALLES UN PUENTE SE UBICA CON LA SIGUIENTE GEOREFERENCIA 22.182311, -99.135358 SITUADA EN CALLE FLAVIANO JUAREZ CERCA DEL CAMPO BEISBOL DEL EJIDO LA ESTRIBERA Y E, lon:-99.13718574, lat:22.18153022}} | 2025-07-07 | 2025-08-15 | 506919.49 | 506919.49 | 506919.49 | 320570.05 | 320570.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-25-2025, contratista:C. Genoveva Elizondo Cabrera, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:367003.5, importe_modificado:506919.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.34}} | {2584212/proyecto_INICIO, 2584212/proyecto_PROCESO, 2584212/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 07/07/2025 AL 15/08/2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584213 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450000.0, modificado:1446535.89}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CIUDAD VALLES, EN BOULEVARD MEXICO- LAREDO - 109945 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 109945 | S | 67000 | 81000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2279.5, meta_modificada:2279.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Boulevard MEXICO- LAREDO Colonia ZONA CENTRO 79000 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle JUAREZ Y Calle MARIANO ABASOLO Calle HERMENEGILDO GALEANA LA OBRA CONTEMPLA DOS TRAMOS EN BOULEVARD MEXICO LAREDO ENTRE CALLE JUAREZ Y CAL, lon:-99.01224215, lat:21.98480261}} | 2025-09-03 | 2025-12-26 | 1446535.89 | 1446535.89 | 1446535.89 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-124-2025, contratista:C. Alejandro Ramos Fernández, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1446535.89, importe_modificado:1446535.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2279.5}} | {2584213/proyecto_INICIO, 2584213/proyecto_PROCESO, 2584213/proyecto_FIN, 2584213/proyecto_INICIO, 2584213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 10/12/2025 AL 29/12/2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584214 | Proyecto de inversión | 2946296.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2946296.87, modificado:2942709.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES,CALLE RICARDO FLORES MAGON, COLONIA LA PIMIENTA - 106112 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 106112 | S | 176 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1377.89, meta_modificada:1377.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle RICARDO FLORES MAGON Colonia LA PIMIENTA 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle IGUALA Y Calle TANCANHUITZ Calle FRANCISCO ZARCO LA OBRA SE UBICA EN CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE CALLE IGUALA Y TANCANHUITZ, DE LA , lon:-98.99585995, lat:21.99799771}} | 2025-06-09 | 2025-12-26 | 2942709.41 | 2942709.41 | 2942709.41 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-95-2025, contratista:C. Alejandro Ramos Fernández, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2942709.41, importe_modificado:2942709.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1377.89}} | {2584214/proyecto_INICIO, 2584214/proyecto_FIN, 2584214/proyecto_INICIO, 2584214/proyecto_PROCESO, 2584214/proyecto_FIN, 2584214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 08 de diciembre del 2025 AL 29 de diciembre del 2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584225 | Proyecto de inversión | 2668568.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2618568.29, modificado:2608588.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, CALLE 30 DE MAYO, COLONIA OBRERA - 108356 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 108356 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1547.34, meta_modificada:1547.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 30 DE MAYO 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle COMONFORT Calle SEBASTIAN LERDO DE TEJADA A UNA CUADRA SOBRE CALLE ZARAGOZA ESQUINA CON CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA SE ENCUENTRA SALON DE FIESTAS, lon:-99.00504271, lat:21.98923425}} | 2025-07-08 | 2025-12-26 | 2658588.83 | 2658588.83 | 2658588.83 | 797576.65 | 797576.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-91-2025, contratista:Construcciones y servicios SESRA, S. de R.L. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2658588.83, importe_modificado:2658588.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1547.34}} | {2584225/proyecto_INICIO, 2584225/proyecto_PROCESO, 2584225/proyecto_INICIO, 2584225/proyecto_PROCESO, 2584225/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 28 de noviembre del 2025 AL 26 de diciembre del 2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584233 | Proyecto de inversión | 2751683.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2751683.42, modificado:2751683.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CIUDAD VALLES, EN CALLE EL SALVADOR ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE NICARAGUA, COLONIA EMILIANO ZAPATA ( SEGUNDA ETAPA ) - 18542 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 18542 | S | 46 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.55, meta_modificada:1050.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle EL SALVADOR Colonia EMILIANO ZAPATA 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle NICARAGUA Y Cerrada 20 DE NOVIEMBRE Calle REPUBLICA DE JAMAICA LA OBRA SE UBICA EN CALLE EL SALVADOR ENTRE CALLE NICARAGUA Y CERRADA 20 DE NO, lon:-99.02419605, lat:22.01126421}} | 2025-08-21 | 2025-10-01 | 2751683.42 | 2751683.42 | 2751683.42 | 2494271.25 | 2494271.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-38-2025, contratista:HUGO ENRIQUE TURRUBIATES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2751683.42, importe_modificado:2751683.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.55}} | {2584233/proyecto_INICIO, 2584233/proyecto_FIN, 2584233/proyecto_PROCESO, 2584233/proyecto_FIN, 2584233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584474 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195000.0, modificado:189157.79}} | CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE JESUS GARCIA, COLONIA CENTRO - 86209 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 86209 | S | 1279 | 906 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.71, meta_modificada:382.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle JESUS GARCIA Colonia CENTRO 78700 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle MARIANO VAZQUEZ Y Calle NICOLAS REGULES Calle JUAN SARABIA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS AL SUR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATEHUALA,, lon:-100.64347076, lat:23.6379962}} | 2025-08-31 | 2025-09-10 | 189157.79 | 189157.79 | 189157.79 | 189157.79 | 189157.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/046-2025, contratista:AZUCENA HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:189157.79, importe_modificado:189157.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:382.71}} | {2584474/proyecto_INICIO, 2584474/proyecto_FIN, 2584474/proyecto_PROCESO, 2584474/proyecto_FIN, 2584474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584487 | Proyecto de inversión | 145208.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145208.34, modificado:143563.2}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VIAL EN CALLE AVENIDA LAS TORRES, COLONIA BUSTAMANTE - 114764 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 114764 | S | 2461 | 2280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1680.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle AVENIDA LAS TORRES Colonia BUSTAMANTE 78789 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle ALTAMIRANO Y Calle BUSTAMANTE Calle GIRASOL SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES, BUSTAMANTE, ALTAMIRANO Y CALLE GIRASOL DE LA COLONIA BUSTAMANTE, lon:-100.6564703, lat:23.65040379}} | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 143563.2 | 143563.2 | 143563.2 | 143563.2 | 143563.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/054-2025, contratista:CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:192800.0, importe_modificado:192800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1220.0}} | {2584487/proyecto_INICIO, 2584487/proyecto_PROCESO, 2584487/proyecto_FIN, 2584487/proyecto_PROCESO, 2584487/proyecto_FIN, 2584487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584504 | Proyecto de inversión | 520966.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520966.92, modificado:520966.92}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS ESTRUCTURA TIPO AULA CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION A70 E.E. DE 3.05X8.00 METROS EN JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO UBICADO EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ÁNIMAS EN LA LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO DE HOMÓNIMO, SLP. - 115908 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 115908 | S | 780 | 698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.8, meta_modificada:48.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle OLIVOS Colonia OLIVAR DE LAS ANIMAS 78790 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle OLIVOS Y Calle NOGALES Calle INDEPENDENCIA EL PLANTEL EDUCATIVO SE ENCUENTRA COMPARTIENDO CON VIVIENDAS, EN DONDE TIENE SU ACCESO PRINCIPAL SOBRE SU , lon:-100.6475571, lat:23.63454895}} | 2025-10-06 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2584504/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA FACTIBILIDAD NORMATIVA DE LA SEGE SE OBTUVO EN LA PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE, POR LO QUE NO SE CONTÓ CON EL TIEMPO NECESARIO PARA LA VALIDACIÓN NORMATIVA Y EL PROCESO DE CONTRATACIÓN., trimestre:4.0, usuario:sandralgallegoss, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584525 | Proyecto de inversión | 311823.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311823.95, modificado:279759.42}} | REHABILITACIÓN DE AULAS ESTRUCTURA ATIPICA MODULO DE 4 AULAS DE 5.44X21.63 METROS EN ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO DE 1915 UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS TROJES, MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP. - 104990 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 104990 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.52, meta_modificada:117.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:78, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MATEHUALA - CEDRAL 5 800 78800 SAN JOSÉ DE LAS TROJES, MATEHUALA EL PLANTEL EDUCATIVO SE ENCUENTRA COMPARTIENDO CON EL CENTRO POBLADO, EN DONDE TIENE SU ACCESO PRINCIPAL SOBRE SU LADO COLINDAN, lon:-100.65954065, lat:23.71089194}} | 2025-09-22 | 2025-12-11 | 279759.42 | 279759.42 | 279759.42 | 279759.42 | 279759.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/EDU/069-2025, contratista:AZUMI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:279759.42, importe_modificado:279759.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.67}} | {2584525/proyecto_FIN, 2584525/proyecto_INICIO, 2584525/proyecto_PROCESO, 2584525/proyecto_FIN, 2584525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584583 | Proyecto de inversión | 970942.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:970942.96, modificado:970883.2}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN RASTRO MUNICIPAL - 113760 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 113760 | S | 34893 | 23262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Ninguno TERRENOS DEL RASTRO MUNICIPAL Colonia SAN MARCOS 79625 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Boulevard BOULEVARD UNIVERSITARIO Calle COLIBRÍ EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL NUEVO RASTRO MUNICIPAL, A UN COS, lon:-99.97963786, lat:21.89305304}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 970883.2 | 970883.2 | 970883.2 | 485441.6 | 485441.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-54-2025, contratista:DANIEL TOVAR GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:970883.2, importe_modificado:970883.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2584583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584590 | Proyecto de inversión | 1199584.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199584.52, modificado:1199175.66}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL EN EL PAREPUCA - 99095 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 99095 | S | 34895 | 23263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:675.26, meta_modificada:675.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Ninguno CANCHA PUBLICA Colonia EL CARMEN 79617 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle PORFIRIO DÍAZ Calle MATAMOROS LA CANCHA DE FUTBOL PAREPUCA SE ENCUENTRA EN EL PUENTE DEL CARMEN, CERCA DEL CENTRO DE SALUD DEL L, lon:-99.98107478, lat:21.9076529}} | 2025-10-01 | 2025-12-03 | 1199175.66 | 1199175.66 | 1199175.66 | 599587.83 | 599587.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-57-2025, contratista:GABRIEL DE LA ROSA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1199175.66, importe_modificado:1199175.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2584590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584692 | Proyecto de inversión | 7473344.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7473344.72, modificado:7456330.4}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE CUAUHTÉMOC TRAMO DE CALLE TENOCHTITLAN A CALLE CAMINO REAL A SALTILLO. - 51906 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 51906 | S | 179 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTEMOC Colonia IMPERIO AZTECA 78110 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle TENOCHTITLAN Y Calle CAMINO REAL A SALTILLO Calle IZCOATL EN COLONIA IMPERIO AZTECA TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE CAMINO REAL A SALTILLO CON , lon:-100.98981585, lat:22.19535717}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 7456330.4 | 7456330.4 | 7456330.4 | 4979833.01 | 4979833.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800030-19-2025, contratista:ING. JORGE CHÁVEZ GODÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:7456330.4, importe_modificado:7456330.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2584692/proyecto_INICIO, 2584692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584695 | Proyecto de inversión | 1605676.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1605676.16, modificado:1289066.83}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE PEDREGAL TRAMO DE CALLE GRANITO A CALLE PEDERNAL. - 59919 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 59919 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle PEDREGAL Colonia PLAN DE AYALA ARENAL 78117 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle GRANITO Y Calle PEDERNAL Calle GRANZÓN EN COLONIA PLAN DE AYALA EL ARENAL TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE CAMINO REAL A SALTILLO CON DIRECC, lon:-100.99325045, lat:22.20810647}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 1289066.83 | 1289066.83 | 1289066.83 | 1191752.85 | 1191752.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800030-29-2025, contratista:ARQ. ARMANDO RODRÍGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:1519954.07, importe_modificado:1519954.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2584695/proyecto_FIN, 2584695/proyecto_INICIO, 2584695/proyecto_PROCESO, 2584695/proyecto_FIN, 2584695/proyecto_INICIO, 2584695/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584701 | Proyecto de inversión | 4394250.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4394250.79, modificado:3593316.68}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE VILLA GENERAL MITRE TRAMO DE CALLE SAN PEDRO A CALLE VILLA REAL. - 45679 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 45679 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.0, meta_modificada:1760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle VILLA GENERAL MITRE Colonia VILLA DE BUENOS AIRES 78133 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle SAN PEDRO Y Calle VILLA REAL Prolongación PONCIANO ARRIAGA NORTE EN COLONIA VILLA DE BUENOS AIRES TOMAR LA CALLE CAMINO A G, lon:-101.01934625, lat:22.18629631}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 3593316.68 | 3593316.68 | 3593316.68 | 3244343.97 | 3244343.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800030-24-2025, contratista:C. SAUL ISRAEL PEREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:4394228.7, importe_modificado:4394228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1672.0}} | {2584701/proyecto_PROCESO, 2584701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584702 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360000.0, modificado:405000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA XICOTENCATL TRAMO DE CALLE XICOTENCATL A FIN DE PRIVADA - 63678 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 63678 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Privada XICOTENCATL Colonia TIERRA BLANCA 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle XICOTENCATL Y Privada A FIN DE PRIVADA Calle SEGUNDA NORTE EN COLONIA TIERRA BLANCA TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE CALLE PROLONGACIÓN XICOTE, lon:-100.9769615, lat:22.11701468}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 405000 | 405000 | 405000 | 314490.54 | 314490.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800030-37-2025, contratista:CONSTRUCTORA R G Y ASOC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:355000.0, importe_modificado:355000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2584702/proyecto_FIN, 2584702/proyecto_INICIO, 2584702/proyecto_PROCESO, 2584702/proyecto_FIN, 2584702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584715 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530000.0, modificado:530000.0}} | REHABILITACIÓN DE PRESA, EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 117869 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 117869 | S | 76 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1525.0, meta_modificada:1525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:14, direccion:Camino / Brecha CARRIZO - PRESA 0 560 79950 EL CARRIZO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA LA PRESA EJIDAL SE LOCALIZA EN LA PARTE ALTA DE LA GALERA EJIDAL, lon:-98.56515889, lat:21.44781819}} | 2025-09-25 | 2025-12-25 | 530000 | 530000 | 530000 | 318378.37 | 318378.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SD050N-AD-2025-50, contratista:BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1537179.92, importe_modificado:1537179.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.75}} | {2584715/proyecto_INICIO, 2584715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584871 | Proyecto de inversión | 735285.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:735285.94, modificado:735285.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO - 28052 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamasopo | 28052 | S | 140 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:148, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido RANCHO NUEVO 79733 RANCHO NUEVO, TAMASOPO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA VALLES RIOVERDE , lon:-99.30835259, lat:21.89919856}} | 2025-07-08 | 2025-08-08 | 735270 | 735270 | 735270 | 735270 | 735270 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-CDSM/FISM-2025/AD-008, contratista:ROSENDO PACHECO JUSTO, convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P., monto:735270.0, importe_modificado:735270.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}} | {2584871/proyecto_INICIO, 2584871/proyecto_FIN, 2584871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585020 | Proyecto de inversión | 975489.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:975489.44, modificado:975489.44}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AMATITLA TAMAN - 58194 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 58194 | S | 387 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido AMATITLA, TAMAN. 79960 AMATITLA TAMÁN, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle CARLOS JONGUITUD BARRIOS SE LOCALIZA A UNOS 30 M DE RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO AGU, lon:-98.8556315, lat:21.22415136}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 975489.44 | 975489.44 | 975489.44 | 907205.18 | 907205.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-017/AD/R33/FISM/2025, contratista:FRANCISCO JAVIER ARVIZU FLORES, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:975489.44, importe_modificado:975489.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | {2585020/proyecto_INICIO, 2585020/proyecto_PROCESO, 2585020/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585029 | Proyecto de inversión | 1001817.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1001817.01, modificado:1001817.01}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHICHICTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. - 54278 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 54278 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:180, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido CHICHICTLA 79980 CHICHICTLA, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle PRINCIPAL Y A UN COSTADO DE LA GALERA , lon:-98.69103524, lat:21.20083904}} | 2025-07-07 | 2025-10-07 | 1001817.01 | 1001817.01 | 1001817.01 | 951726.16 | 951726.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-008/AD/R33/FISM/2025, contratista:MIGUEL ÁNGEL DE JESÚS ORTIZ ÁVILA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1001817.01, importe_modificado:1001817.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {2585029/proyecto_INICIO, 2585029/proyecto_FIN, 2585029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585076 | Proyecto de inversión | 1098563.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1098563.79, modificado:1098563.79}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO, EN LA COLONIA NEZAHUALCOYOTL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 59659 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 59659 | S | 251 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:352, direccion:Andador NIÑOS HEROES Colonia NEZAHUALCOYOTL 79960 COLONIA NEZAHUALCÓYOTL, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle PROLONGACION ZOYOTLA Y Calle MARIANO MATAMOROS Calle ABASOLO A UN COSTADO DE LA GALERA DE LA COLONIA , lon:-98.79853352, lat:21.25615136}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 1098563.79 | 1098563.79 | 1098563.79 | 977721.77 | 977721.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-035/AD/R33/FISM/2025, contratista:YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1098563.79, importe_modificado:1098563.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2585076/proyecto_PROCESO, 2585076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585150 | Proyecto de inversión | 59017.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59017.27, modificado:59017.27}} | CONSTRUCCION DE 6 PISOS FIRME EN LA COLONIA HIDALGO. - 59931 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 59931 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Colonia HIDALGO 79205 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle TAMUIN Y Calle JARRILLA LOS HABITANTES DE LA COLONIA HIDALGO NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMICILIOS SE LLEN, lon:-98.78350709, lat:22.00268227}} | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 59009.88 | 59009.88 | 59009.88 | 59009.88 | 59009.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-16-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1017724.86, importe_modificado:1017724.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2585150/proyecto_INICIO, 2585150/proyecto_PROCESO, 2585150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585196 | Proyecto de inversión | 59017.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59017.27, modificado:59017.27}} | CONSTRUCCION DE 6 PISOS FIRME EN LA COLONIA VICTOR MANUEL SANTOS - 64765 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 64765 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Colonia VICTOR MANUEL SANTOS 79202 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle IGNACIO ALLENDE Calle BORDO DE CONTENCION LOS HABITANTES DE LA COLONIA VICTOR MANUEL SANTOS NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RE, lon:-98.77317567, lat:22.00653973}} | 2025-07-15 | 2025-07-20 | 59009.88 | 59009.88 | 59009.88 | 59009.88 | 59009.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-16-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1017724.86, importe_modificado:1017724.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2585196/proyecto_FIN, 2585196/proyecto_PROCESO, 2585196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585210 | Proyecto de inversión | 619966.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619966.08, modificado:619966.08}} | REHABILITACION CON MATERIAL DE BANCO DE DIVERSAS VIALIDADES - 55584 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 55584 | S | 475 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:6, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Ejido ANTIGUO TAMUIN 79228 ANTIGUO TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle MIGUEL HIDALGO UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, ACTUALMENTE EL EJIDO ANTIGUO T, lon:-98.76808477, lat:21.99150603}} | 2025-06-23 | 2025-07-30 | 619585.65 | 619585.65 | 619585.65 | 619585.65 | 619585.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-18-2025, contratista:OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS LOS VALLES SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:619588.65, importe_modificado:619588.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {2585210/proyecto_PROCESO, 2585210/proyecto_FIN, 2585210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585216 | Proyecto de inversión | 97387.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97387.48, modificado:97387.48}} | CONSTRUCCION DE 10 PISOS FIRME EN LA COL. SALVADOR NAVA MARTINEZ - 62424 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 62424 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Colonia SALVADOR NAVA MARTINEZ 79202 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Y Calle XOLOL-TAMUIN Avenida GENERAL PEDRO ANTONIO SANTOS LOS HABITANTES DE LA COLONIA SALVADOR NAVA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIAN, lon:-98.76604349, lat:22.00308574}} | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 97327.07 | 97327.07 | 97327.07 | 97327.07 | 97327.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-16-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1017724.86, importe_modificado:1017724.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2585216/proyecto_INICIO, 2585216/proyecto_FIN, 2585216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585226 | Proyecto de inversión | 409224.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409224.8, modificado:409224.8}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL VICENTE GUERRERO. - 73462 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 73462 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:132, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Ejido TAMANTE 79228 TAMANTE, TAMUÍN Calle FRANCISCO VILLA LA CALLE VICENTE GUERRERO ES LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO TAMANTE., lon:-98.75408641, lat:21.93686049}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 408818.16 | 408818.16 | 408818.16 | 408818.16 | 408818.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-2458000-30-2025, contratista:CARLOS JESUS REYNAGA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:408818.16, importe_modificado:408818.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2585226/proyecto_FIN, 2585226/proyecto_INICIO, 2585226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585383 | Proyecto de inversión | 1390559.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390559.29, modificado:1390559.29}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN EL SECTOR 3 SAPIORIZ, CABECERA MUNICIPAL, VILLA HIDALGO, S.L.P. - 99034 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 99034 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1212.0, meta_modificada:1212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Avenida INSURGENTES Barrio RANCHO GRANDE 78960 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Avenida DE LA LIBERTAD Avenida RIO GRANDE ANTIGUA CARRETERA 57 DIRECCION SAN LUIS POTOSI A MATEHUALA A LA ALTURA DEL KILOMET, lon:-100.67383657, lat:22.46029673}} | 2025-09-08 | 2025-11-07 | 1390559.29 | 1390559.29 | 1390559.29 | 1390559.29 | 557347.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-CDSOP-R33-19-AD-INF-SC-2025, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP, monto:1390559.29, importe_modificado:1390559.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1212.0}} | {2585383/proyecto_INICIO, 2585383/proyecto_PROCESO, 2585383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585468 | Proyecto de inversión | 1718481.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1718481.49, modificado:1718481.49}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SEGUNDO SECTOR EN CABECERA MPAL, XILITLA, S.L.P. - 92462 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 92462 | S | 3540 | 3104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:498.0, meta_modificada:498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Avenida AVENIDA PRINCIPAL Pueblo XILITLA 79900 XILITLA, XILITLA AVENIDA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.99075992, lat:21.38274157}} | 2025-09-07 | 2025-10-21 | 1718481.49 | 1718481.49 | 992528.9 | 992528.9 | 992528.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-66-2025, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:1718481.49, importe_modificado:1718481.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:288.0}} | {2585468/proyecto_INICIO, 2585468/proyecto_PROCESO, 2585468/proyecto_INICIO, 2585468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585528 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:149905.89}} | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE BACHEO CON MEZCLA EN CALIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA - 113083 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 113083 | S | 4500 | 4300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.23, meta_modificada:155.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Calle 18 DE MARZO Pueblo VILLA DE ARISTA 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle BOCANEGRA Calle 20 DE NOVIEMBRE FRENTE AL LAVADO SERNA ENTRANDO A VILLA DE ARISTA POR LA CARRETERA 57 Y LAS CALLES COMPREN, lon:-100.8436473, lat:22.64479539}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 149905.89 | 149905.89 | 149905.89 | 149905.89 | 149905.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DS/R33/AD-19/2025, contratista:MARSAN INFRAESTRUCTURA Y CONCRETOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:174742.49, importe_modificado:174742.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.23}} | {2585528/proyecto_INICIO, 2585528/proyecto_PROCESO, 2585528/proyecto_FIN, 2585528/proyecto_PROCESO, 2585528/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585532 | Proyecto de inversión | 6910952.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3455476.33, modificado:3455476.33}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3455476.32, modificado:3430733.83}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DEL ARBOLITO Y SAN RAFAEL - 57100 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 57100 | S | 438 | 814 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4342.0, meta_modificada:4342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:74, direccion:Calle AVENIDA VIOLETA Pueblo SAN JOSE DEL ARBOLITO 78955 SAN JOSÉ DEL ARBOLITO, VILLA DE ARISTA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Privada CRUZ MEDRANO Privada OCAMPO A UN COSTADO DE LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y 50 METROS AL OESTE DEL CA, lon:-100.84747609, lat:22.67532752}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 6886210.16 | 6886210.16 | 6886210.16 | 6886210.16 | 6886210.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/PROAGUA-FISM/IO-01/2025, contratista:DESARROLLADORA OMARKA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:6521584.74, importe_modificado:6521584.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3910.0}} | {2585532/proyecto_INICIO, 2585532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585541 | Proyecto de inversión | 1335915.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1335915.5, modificado:1335915.5}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN MATLAPA S.L.P - 60294 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 60294 | S | 14875 | 14111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1039.0, meta_modificada:1039.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle benito juarez Pueblo matlapa 79970 MATLAPA, MATLAPA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle VENUSTIANO CARRANZA ENFRENTE DE LA COMANDANCIA CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.33715952254844 Longitud: -98.82732916111104, lon:-98.8273363, lat:21.33715268}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 1335915.5 | 1335915.5 | 1335915.5 | 1335915.5 | 1335915.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-19-FAISMUN/R33/25, contratista:ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1335915.5, importe_modificado:1335915.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2585541/proyecto_INICIO, 2585541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585582 | Proyecto de inversión | 1509232.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1509232.89, modificado:1509232.89}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA XOCHICUATITLA, EN LA LOCALIDAD DE XOCHICUATITLA DEL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. - 89038 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 89038 | S | 146 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:55, direccion:Calle AV XOCHICUATITLA Ejido XOCHICUATITLA 79970 XOCHICUATITLA, MATLAPA POR LA CALLE PRINCIPAL CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.325944719538146 Longitud: -98.77566955476533, lon:-98.77566955, lat:21.32594472}} | 2025-09-01 | 2025-10-24 | 1509232.89 | 1509232.89 | 1509232.89 | 452769.87 | 452769.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-38-FAISMUN/R33/25, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1509232.89, importe_modificado:1509232.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2585582/proyecto_INICIO, 2585582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302597452 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72427.5}} | BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE HÉROES DEL 2 DE ABRIL Y CALLE BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 2524003000501 | S | 9582 | 8734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE HÉROES DEL 2 DE ABRIL Y CALLE BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, lon:-99.635729, lat:21.996143}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 72427.5 | 72427.5 | 72427.5 | 72427.5 | 72427.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159628, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP, monto:72500.0, importe_modificado:72500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2597452/proyecto_PROCESO, 2597452/proyecto_INICIO, 2597452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP250302599489 | Proyecto de inversión | 2095379.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2095379.87, modificado:2095379.87}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE PALOMAS - 58605 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 58605 | S | 1301 | 1308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:65, direccion:Calle MAGDALENA CEDILLO Ejido PALOMAS 79345 PALOMAS, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle PRIMERO DE MAYO Calle MIGUEL DE LA MADRID TRANSITANDO DEL ENTRONQUE DE PALOMAS HACIA LA COMUNIDAD DE PALOMAS, AL ENTRAR A LA COMUN, lon:-99.84948056, lat:22.48199889}} | 2025-07-14 | 2025-08-29 | 2095379.87 | 2095379.87 | 1466765.91 | 1466765.91 | 1466765.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-IR-O-EST-245800012-13-2025, contratista:JOSE FERNANDO NABOR JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:2095379.87, importe_modificado:2095379.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2599489/proyecto_INICIO, 2599489/proyecto_FIN, 2599489/proyecto_PROCESO, 2599489/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302600218 | Proyecto de inversión | 185900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185900.0, modificado:184190.95}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALDAMA, DE LA CALLE VALLE VERDE A LA CALLE PRIMERO DE MAYO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 2.524E+12 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA, DE LA CALLE VALLE VERDE A LA CALLE PRIMERO DE MAYO, FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS, RIOVERDE, S.L.P., lon:-99.98643, lat:21.928635}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA, DE LA CALLE VALLE VERDE A LA CALLE PRIMERO DE MAYO, FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS, RIOVERDE, S.L.P., lon:-99.986867, lat:21.928593}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 184190.95 | 184190.95 | 184190.95 | 184190.95 | 184190.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-R23-36/2025, contratista:ROMUALDO CRUZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:184190.95, importe_modificado:184190.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.5}} | {2600218/proyecto_INICIO, 2600218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO SE AJUSTO AL MONTO EJECUTADO REAL. HUBO UNA DISMINUCION POR LO QUE SE HARA EL REINTEGRO POSTERIOR A LA TESOFE POR LA DIFERENCIA, trimestre:4.0, usuario:hilariovazquezm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO SE AJUSTO AL MONTO EJECUTADO REAL. HUBO UNA DISMINUCION POR LO QUE SE HARA EL REINTEGRO POSTERIOR A LA TESOFE POR LA DIFERENCIA, trimestre:4.0, usuario:hilariovazquezm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO SE AJUSTO AL MONTO EJECUTADO REAL. HUBO UNA DISMINUCION POR LO QUE SE HARA EL REINTEGRO POSTERIOR A LA TESOFE POR LA DIFERENCIA, trimestre:4.0, usuario:hilariovazquezm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO SE AJUSTO AL MONTO EJECUTADO REAL. HUBO UNA DISMINUCION POR LO QUE SE HARA EL REINTEGRO POSTERIOR A LA TESOFE POR LA DIFERENCIA, trimestre:4.0, usuario:hilariovazquezm, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP250302601942 | Proyecto de inversión | 5960869.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5960869.45, modificado:5943836.28}} | Pavimentación con carpeta asfáltica de Av. De las presas tramo de Av. Salk a calle Presa del peaje. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 2885425 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6390.0, meta_modificada:6390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AV DE LAS PRESAS TRAMO DE AV SALK A CALLE PRESA DEL PEAJE, lon:-100.932058, lat:22.109048}} | 2025-08-11 | 2025-12-31 | 5943836.28 | 5943836.28 | 5943836.28 | 5671494.22 | 5671494.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6070.0}} | {2601942/proyecto_PROCESO, 2601942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302602108 | Proyecto de inversión | 596248.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596248.48, modificado:596248.48}} | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN ZONA URBANA DE CIUDAD VALLES RETIRO DE AZOLVE | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2025-1001 | N | 0 | 0 | 4998 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3733.0, meta_modificada:3733.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:contempla diversas calles, lon:-99.011502, lat:21.994566}} | 2025-09-02 | 2025-10-01 | 596248.48 | 596248.48 | 596248.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-55-2025, contratista:Construcciones y servicios SESRA, S. de R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:596248.48, importe_modificado:596248.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3733.0}} | {2602108/proyecto_INICIO, 2602108/proyecto_FIN, 2602108/proyecto_PROCESO, 2602108/proyecto_FIN, 2602108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302602179 | Proyecto de inversión | 1154684.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154684.31, modificado:1151900.0}} | 252306 Equipamiento en el laboratorio de manufactura con equipo de una cabina ergonómica, y actualización de laboratorio de cómputo en el Instituto Tecnológico Superior de Ébano | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 252306 | S | 735 | 1457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Manuel Gómez Morin , Ébano, lon:-98.39279948, lat:22.21954682}} | 2025-10-15 | 2026-01-13 | 1151900 | 1151900 | 1151900 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302602580 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:4074862.62}} | Pavimentación con carpeta asfáltica de calle Pípila tramo de calle Tercera Norte a calle Ignacio Zaragoza. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 2885429 | N | 0 | 0 | 5800 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA TRAMO DE CALLE TERCERA NORTE A CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-100.980959, lat:22.117593}} | 2025-08-11 | 2025-12-31 | 4074862.62 | 4074862.62 | 4074862.62 | 3154950.75 | 3154950.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1960.0}} | {2602580/proyecto_INICIO, 2602580/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302602582 | Adquisición | 1262747.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:631373.75, modificado:625637.88}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631373.75, modificado:625637.88}} | Adquisición y suministro de gas cloro en tanques de diversas medidas, partida 1 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-RF-PROAGUA-ADJ-ADQ-27/2025 | N | 0 | 0 | 1087297 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42805.0, meta_modificada:42805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.1497}} | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 1251275.76 | 1251275.76 | 1251275.76 | 1251275.76 | 1251275.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-RF-PROAGUA-ADJ-ADQ-27/2025, contratista:Compañía Industrial Bernal, S de RL de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1251275.76, importe_modificado:1251275.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42805.0}} | {2602582/proyecto_FIN, 2602582/proyecto_PROCESO, 2602582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612048 | Proyecto de inversión | 534628.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:534628.46, modificado:534628.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN CIUDAD VALLES, CALLE PANUCO, FRACCIONAMIENTO ROSAS DEL TEPEYAC (SEGUNDA ETAPA) TRABAJOS COMPLEMENTARIOS - 122836 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 122836 | S | 33 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:104.14, meta_modificada:104.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle PANUCO Fraccionamiento ROSAS DEL TEPEYAC 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle EBANO Y Calle SAN LUIS POTOSI Calle PUEBLA EL MURO DE CONTENCION SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE PANUCO CERCA A UN DEPOSITO DE AGUA , lon:-98.99425417, lat:21.98984147}} | 2025-07-01 | 2025-11-14 | 534628.46 | 534628.46 | 534628.46 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-64-2025, contratista:¿C. Genoveva Elizondo Cabrera, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:534628.46, importe_modificado:534628.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:104.14}} | {2612048/proyecto_INICIO, 2612048/proyecto_PROCESO, 2612048/proyecto_FIN, 2612048/proyecto_INICIO, 2612048/proyecto_FIN, 2612048/proyecto_PROCESO, 2612048/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 12 de septiembre del 2025 AL 06 de noviembre del 2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402615651 | Proyecto de inversión | 1179256.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1179256.94, modificado:1178983.27}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN FELIPE DE JESUS - 57882 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 57882 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.01, meta_modificada:627.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle SAN FELIPE DE JESUS Colonia ISLA DE SAN PABLO 79620 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle SAN FRANCISCO DE ASIS Y Calle FRANCISCO I. MADERO SUR Calle SAN JUAN COMO REFERENCIA AL SUR SE ENCUENTRA EL DREN EL CARMEN, lon:-99.99790136, lat:21.91769594}} | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 1178983.27 | 1178983.27 | 1178983.27 | 1178983.27 | 1178983.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-14-2025, contratista:LUIS ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1178983.27, importe_modificado:1178983.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.31}} | {2615651/proyecto_PROCESO, 2615651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402616832 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:19980.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE WALUL, ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE FRAY BARTOLOMÉ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA BÁRBARA, AQUISMÓN, S.L.P. 3A ETAPA | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 2524003009203 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:CALLE WALUL ENTRE MELCHOR OCAMPO Y CALLE FRAY BARTOLOME, lon:-99.01811, lat:21.580057}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 19980 | 19980 | 19980 | 19980 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS-CDSM-PRVUPE-2025-OT026, contratista:ROSNDO PACHECO JUSTO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:19980.0, importe_modificado:19980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2616832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE RECIBIERON EL DIA 11-DIC-25 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000999999 DE LA CUENTA 1317765884 VEHICULOS EXTRANJEROS LA CANTIDAD DE $19,980.00, trimestre:4.0, usuario:hermelindavilledasr, fecha:2026-01-24}} | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP250402616836 | Proyecto de inversión | 2500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500.0, modificado:2500.0}} | BACHEO CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN, EN LA CALLE CONSTITUCIÓN, ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y LA CALLE MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE REAL DE CATORCE, CATORCE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catorce | 2524003009603 | N | 0 | 0 | 1395 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN ENTRE JUAREZ Y MATAMOROS , lon:-100.885824, lat:23.690326}} | 2025-11-04 | 2025-11-29 | 2497.5 | 2497.5 | 2497.5 | 2497.5 | 2497.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162937, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE SLP, monto:2500.0, importe_modificado:2500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2616836/proyecto_FIN, 2616836/proyecto_INICIO, 2616836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP250402620248 | Proyecto de inversión | 7134402 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7134402.0, modificado:7134402.0}} | 252103 Infraestructura inteligente para la innovación y sustentabilidad educativa de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí en la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 252103 | N | 0 | 0 | 2152 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:26, direccion:Rancho Nuevo, Avenida Dr. Arturo Nava Jaimes No. 100, lon:-100.929031, lat:22.219726}} | 2026-01-02 | 2026-03-27 | 7134402 | 7134402 | 7134402 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620459 | Proyecto de inversión | 2236180.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236180.94, modificado:2236180.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SOYATE TRAMO LA BARRANCA - EL SOYATE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 2025-4881 | N | 0 | 0 | 8450 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:266, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-100.760698, lat:21.7799769}} | 2025-12-30 | 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.05}} | {2620459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621393 | Adquisición | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Diseño y elaboración de botarga institucional para el organismo de Tamazunchale, partida 1 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosì, lon:-100.9769493, lat:22.1528423}} | 2025-12-02 | 2025-12-31 | 39904 | 39904 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-RF-PROAGUA-ADJ-ADQ-62/2025, contratista:SIINAN Soluciones Sostenibles, AC, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:39904.0, importe_modificado:39904.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2621393/proyecto_INICIO, 2621393/proyecto_PROCESO, 2621393/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401017987 | Proyecto de inversión | 13007.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2365.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5912.5, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4730.0, modificado:5912.5}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De La Gavia - 261194 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261194 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:PUEBLO LA GAVIA, 78805 LA GAVIA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 13 KM PARTIENDO DEL PUENTE INTERESTATAL POR LA CARRETERA MATEH, lon:-100.517293, lat:23.65586286}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 5912.5 | 5912.5 | 5912.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153067/proyecto_INICIO, 1153067/proyecto_PROCESO, 1153067/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401018006 | Proyecto de inversión | 70400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25600.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Piedra Blanca - 260668 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260668 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:54, direccion:EJIDO PIEDRA BLANCA, 78814 PIEDRA BLANCA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA A UNOS 10 KM APROXIMADA, lon:-100.6417621, lat:23.56983616}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153086/proyecto_PROCESO, 1153086/proyecto_FIN, 1153086/proyecto_INICIO, 1153086/proyecto_PROCESO, 1153086/proyecto_INICIO, 1153086/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401018007 | Proyecto de inversión | 136481.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24814.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49629.76, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62037.2, modificado:62037.2}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De San José Del Plan - 260894 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260894 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO SAN JOSÉ DEL PLAN, 78822 SAN JOSÉ DEL PLAN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 27 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA, lon:-100.5761846, lat:23.4208465}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 62037.2 | 62037.2 | 62037.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUAL, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153087/proyecto_FIN, 1153087/proyecto_INICIO, 1153087/proyecto_FIN, 1153087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401018045 | Proyecto de inversión | 18700 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400.0, modificado:8500.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Salitrillos Del Refugio - 260708 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260708 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:244, direccion:EJIDO SALITRILLOS DEL REFUGIO, 00000 SALITRILLOS DEL REFUGIO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE TOMA LA CARRETERA MATEHUALA-CEDRAL DE EL ENTRONQUE CON LA , lon:-100.6417181, lat:23.72637436}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153125/proyecto_INICIO, 1153125/proyecto_PROCESO, 1153125/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401020665 | Proyecto de inversión | 752827.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752827.51, modificado:752827.51}} | Construccion De Barda Perimetral Tipo Ieife En Jardin De Niños Maria Leos Hernandez - 238575 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 238575 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RÍO BRAVO COLONIA LAS MITRAS, 78798 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS VIVANCO Y CALLE RIOVERDE, CALLE RÍO NILO PARA LLEGAR, lon:-100.6546527, lat:23.63420229}} | 2017-10-02 | 2017-12-23 | 752827.51 | 752827.51 | 752827.51 | 479099.42 | 479099.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/069-2017, contratista:GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:752827.51, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.68}} | {1155745/proyecto_INICIO, 1155745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17180101076192 | Proyecto de inversión | 457937.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228968.99, modificado:228968.99}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:228968.99, modificado:228968.99}} | Equipamiento Electromecanico De Pozo Profundo (Bomba- Motor Tipo Sumergible Para Un Gasto De 6lps, Motor Electrico Trifasico Y Cable Submarino Y Tren De Descarga) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:85, direccion:-, lon:-100.663611, lat:21.7125}} | 2017-12-20 |  | 457937.97 | 457937.97 | 457937.97 | 457937.97 | 457937.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-009/17-OP-IN, contratista:COPROSEINCA, SA de CV , convocante:Comisión Estatal del Agua., monto:457937.97, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP180401405871 | Proyecto de inversión | 11621047.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3600523.99, modificado:5810524.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5810524.0, modificado:5810524.0}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMER ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS - 372682 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 372682 | S | 6694 | 6054 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CIUDAD , 00000 CHARCAS, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ , lon:-101.1089222, lat:23.12632928}} | 2018-12-07 | 2018-12-31 | 11621047.99 | 11621047.99 | 11621047.99 | 11621047.99 | 11621047.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PTAR-001/18-OP-CP, contratista:COEINSA, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:1.162104799E7, importe_modificado:1.162104799E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405871/proyecto_INICIO, 1405871/proyecto_PROCESO, 1405871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP180401488695 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 302145 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 302145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1488695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP180401497471 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:325000.0, modificado:285342.53}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:285342.53}} | Rehabilitación y equipo de bombeo tipo sumergible para un gasto de 10 lps para una carga dinámica de 2010 mts. Instalación de equipo de bombeo, tren de descarga e incluye válvulas de 3" de diámetro. Piezas especiales. Suministro e instalación de arrancador a tensión reducida de 40 hp | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-002/18-OPAD | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2018-11-27 | 2018-12-11 | 570685.05 | 570685.05 | 570685.05 | 570685.05 | 570685.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-002/18-OP-AD, contratista:Contrucciones y Edificaciones TOGEAR, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:570685.05, importe_modificado:570685.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP230302271279 | Adquisición | 239100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Recursos Propios, monto:119550.0, modificado:181654.67}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119550.0, modificado:181654.67}} | Adquisición de y suministro de hipoclorito de calcio en pastilla de 1" y plata coloidal en frascos de 60 ml | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-RF-PROAGUA-AD-ADQ-05/2023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, lon:-100.97, lat:22.14}} | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 363309.33 | 363309.33 | 363309.33 | 363309.33 | 363309.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-RF-PROAGUA-AD-ADQ-05/2023, contratista:SURO, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:211841.52, importe_modificado:211841.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:114.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250102522103 | Proyecto de inversión | 5900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5900000.0, modificado:5900000.0}} | P2 Construcción de 4 aulas en el segundo nivel del Edificio "B" de la Facultad de Psicología | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de San Luis Potosí |  | N | 0 | 0 | 1564 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.8, meta_modificada:425.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:carretera central km 424.5 zona universitaria oriente C.P. 78494 san luis potosi, s.l.p., lon:-100.94814, lat:22.14426}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 5900000 | 5900000 | 5900000 | 2019587 | 1895254 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.48}} | {2522103/proyecto_INICIO, 2522103/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533114 | Proyecto de inversión | 539410.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:539410.38, modificado:536059.77}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ETV. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, LOCALIDAD LABOR VIEJA, CIUDAD FERNÁNDEZ - 16428 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 16428 | S | 73 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion: Ranchería LABOR VIEJA 79675 LABOR VIEJA, CIUDAD FERNÁNDEZ LA ESCUELA PRIMARIA SE UBICA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL PARA INGRESAR A LA LOCALIDAD, A 450 METROS HACIA EL NORESTE DE LA CARRETERA FEDERAL 70, ADEMAS SE ENCUENTRA A LADO D, lon:-100.14486036, lat:22.00875307}} | 2025-06-23 | 2025-08-20 | 536059.77 | 536059.77 | 452944.48 | 452944.48 | 452944.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-8-2025, contratista:ÁNGEL RAFAEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:536059.77, importe_modificado:536059.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.0}} | {2533114/proyecto_INICIO, 2533114/proyecto_PROCESO, 2533114/proyecto_INICIO, 2533114/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533118 | Proyecto de inversión | 3109719.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3109719.6, modificado:3428288.87}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE ALDAMA E INDEPENDENCIA, BARRIO SEGUNDO, EL REFUGIO, CD. FDZ. - 42232 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 42232 | S | 220 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Barrio SEGUNDO 79664 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle ALDAMA Y Calle INDEPENDENCIA Calle CENTENARIO LA CALLE SE UBICA A 155 M AL ESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE EL REFUGIO ASI COMO A 400 METROS AL OESTE D, lon:-100.04798296, lat:21.93217361}} | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 3428288.87 | 3428288.87 | 1028486.66 | 1028486.66 | 1028486.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800013-28-2025, contratista:ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:3428288.87, importe_modificado:3428288.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2533118/proyecto_INICIO, 2533118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533235 | Proyecto de inversión | 1690290.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1690290.95, modificado:1690290.95}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. - 44570 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 44570 | S | 7646 | 6694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:941.25, meta_modificada:941.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Juan de la Barrera Barrio San José 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO ENTRE Y Calle 13 de Septiembre Calle Juan Escutia La calle en la georreferenciación de Maps aparece como bosques de Chapultepec pero realme, lon:-100.74175579, lat:21.80805671}} | 2025-06-23 | 2025-08-29 | 1690290.94 | 1690290.94 | 1690290.94 | 1690290.94 | 1690290.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800035-1-2025, contratista:JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P., monto:1699290.94, importe_modificado:1699290.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:941.25}} | {2533235/proyecto_INICIO, 2533235/proyecto_PROCESO, 2533235/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533255 | Proyecto de inversión | 1104459.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1104459.06, modificado:1104459.06}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO, EN LA LOCALIDAD DE TETITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. - 46254 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 46254 | S | 410 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.93, meta_modificada:439.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:92, direccion:Camino TETITLA - CAMINO PRINCIPAL 13 7 79990 TETITLA, TAMAZUNCHALE A LADO DERECHO DE LA DELEGACION MUNICIPAL, CAMINO PRINCIPAL HACIA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y DEL LADO IZQUIERDO SE ENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA D, lon:-98.83250403, lat:21.21081739}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 1104459.05 | 1104459.05 | 1104459.05 | 331337.72 | 331337.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-033/AD/R33/FISM/2025, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1104459.05, importe_modificado:1104459.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.97}} | {2533255/proyecto_INICIO, 2533255/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533269 | Proyecto de inversión | 130000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130000.01, modificado:130000.01}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO CON TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA ESPERANDA AGUSTINA HERNANDEZ SANTIAGO - 33383 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 33383 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:617, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Ejido LUIS DONALDO COLOSIO 79217 LUIS DONALDO COLOSIO, TAMUÍN ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle PONCIANO ARRIAGA Calle CENTENARIO LA PRESENTE BENEFICIARIA CUENTA CON OCHO INTEGRANTES QUE RECIDEN EN SU DOMIC, lon:-98.67989615, lat:22.13301778}} | 2025-06-15 | 2025-07-15 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-15-2025, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2533269/proyecto_INICIO, 2533269/proyecto_PROCESO, 2533269/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533314 | Proyecto de inversión | 3399775.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3399775.56, modificado:3391775.56}} | CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD EL COYOTE, VILLA HIDALGO, S.L.P. - 21140 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 21140 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:62, direccion: CHARCO CERCADO - EL COYOTE 8 100 78977 EL COYOTE, VILLA HIDALGO ACCESO POR CARRETERA FEDERAL 57 Y ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE CHARCO CERCADO, PASANDO DICHA LOCALIDAD Y ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PRESA DE CHANCAQUERO., lon:-100.57347603, lat:22.89658795}} | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 3391775.56 | 3391775.56 | 3391775.56 | 3391775.56 | 3391775.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800051-01-2025-CI3, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TOGUEAR S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO, monto:3399775.56, importe_modificado:3399775.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2533314/proyecto_INICIO, 2533314/proyecto_PROCESO, 2533314/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533323 | Proyecto de inversión | 850739.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850739.36, modificado:850739.36}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE SIERRA CHIQUITA, XILITLA, S.L.P. - 29905 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 29905 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:69, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SIERRA CHIQUITA 79900 SIERRA CHIQUITA, XILITLA ENTRE Calle CALLE CON DIRECCION A SIERRA MOJADA Y LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION SE ENCONTRARA APROXIMADAMENTE A 340 METROS DE LA CAPILLA Y A 330 METR, lon:-99.04509832, lat:21.31297739}} | 2025-06-18 | 2025-07-25 | 850739.36 | 850739.36 | 677382.35 | 677382.35 | 677382.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-15-2025, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:850739.36, importe_modificado:850739.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:62.0}} | {2533323/proyecto_INICIO, 2533323/proyecto_PROCESO, 2533323/proyecto_INICIO, 2533323/proyecto_PROCESO, 2533323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533336 | Proyecto de inversión | 222333.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222333.19, modificado:222333.19}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN BARRIO CRISTOREY, LOCALIDAD DE APETZCO, XILITLA, S.L.P. - 50328 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 50328 | S | 230 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.5, meta_modificada:114.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:184, direccion:Calle camino principal Rancho Barrio Cristo Rey 79900 BARRIO DE CRISTO REY (APETZCO), XILITLA ENTRE Calle Hidalgo Y camino principal que comunica El Barrio de Cristo Rey con la comunidad de Tambaque, lon:-99.01419181, lat:21.39974248}} | 2025-06-30 | 2025-08-08 | 222333.19 | 222333.19 | 67355.56 | 67355.56 | 67355.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-23-2025, contratista:ABRAHAM MUÑOZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:222333.19, importe_modificado:222333.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2533336/proyecto_INICIO, 2533336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533357 | Proyecto de inversión | 666584.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:666584.22, modificado:666584.22}} | AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN BO. EL RINCON EN LA LOCALIDAD DE TLAMAYA, XILITLA S.L.P. - 31228 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 31228 | S | 77 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:223, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Barrio BARRIO EL RINCON, LOC. TLAMAYA 79900 EL RINCÓN, XILITLA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle LUIS DONALDO COLOCIO LA AMPLIACION DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO SE ENCONTRARA APROXIMADAMENTE A 550 APROXIMADAMENTE D, lon:-99.01758881, lat:21.42711974}} | 2025-06-18 | 2025-07-27 | 666584.22 | 666584.22 | 533267.38 | 533267.38 | 533267.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-12-2025, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:666584.22, importe_modificado:666584.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.6}} | {2533357/proyecto_INICIO, 2533357/proyecto_PROCESO, 2533357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533376 | Proyecto de inversión | 1592375.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1592375.29, modificado:1592375.29}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES LAS LAJAS, EN BARRIO TZOPELACO SAN ANTONIO MATLAPA S.L.P - 31578 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 31578 | S | 157 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:36, direccion:Calle LAS LAJAS Ejido TZOPELACO 79970 TZOPELACO, MATLAPA POR LA ENTRADA PRINCIPAL A TZOPELACO CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.349651559267212 Longitud: -98.80695228822552 , lon:-98.80695229, lat:21.34965156}} | 2025-06-06 | 2025-07-25 | 1592375.29 | 1592375.29 | 1592375.29 | 1592375.29 | 1529375.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-05-FAISMUN/R33/25, contratista:JESUS JONGUITUD RIVERA, convocante:MINICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1592375.29, importe_modificado:1592375.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2533376/proyecto_PROCESO, 2533376/proyecto_INICIO, 2533376/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202546834 | Proyecto de inversión | 1421512.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421512.9, modificado:1421512.9}} | REHABILITACIÓN DE AREA RECREATIVA PUERTA REAL, UBICADO EN AV. PUERTA REAL Y AV. DE LA HACIENDA EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTA REAL. (SEGUNDA ETAPA). | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-02-06/2025 | N | 0 | 0 | 4470 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:UBICADA EN AV. PUERTA REAL Y AV. DE LA HACIENDA EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTA REAL. (SEGUNDA ETAPA)., lon:-100.935492, lat:22.218899}} | 2025-01-20 | 2025-02-03 | 1421512.89 | 1421512.89 | 1421512.89 | 1421512.89 | 1421512.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2546834/proyecto_INICIO, 2546834/proyecto_PROCESO, 2546834/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302552472 | Proyecto de inversión | 2930669.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2930669.87, modificado:3462733.35}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO RETROCESO - IXTLA SANTIAGO, TRAMO DEL KM 5+210 AL - KM 5+900 EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CENTRO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 64303 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 64303 | S | 525 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:78, direccion:Camino IXTLA SANTIAGO - SANTIAGO CENTRO 5 210 79966 SANTIAGO CENTRO, TAMAZUNCHALE MANANTIAL KOMUNTLA , lon:-98.86539046, lat:21.20341603}} | 2025-08-01 | 2025-12-15 | 3462733.35 | 3462733.35 | 2423913.35 | 2423913.35 | 2423913.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-72-2025, contratista:INFRAESTRUCTURA UCM, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.742268593E7, importe_modificado:1.742268593E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:690.0}} | {2552472/proyecto_PROCESO, 2552472/proyecto_INICIO, 2552472/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:POR MEDIO DE OFICIO DGDSR/005/2026, NOTIFICA AL EJECUTOR QUE LAS MODIFICACIONES FUERON REALIZADAS CON EL FOLIO 64303 RESPECTO A LOS IMPORTES FINALES A EJERCER POR PARTE DEL ÁREA PROMOTORA, EN ESTE SE INDICA SE CAPTURE LOS AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN QUE ARROJA EL SISTEMA., trimestre:4.0, usuario:joseatorresm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583909 | Proyecto de inversión | 1110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1110000.0, modificado:1110000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS VIDALES DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 90019 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 90019 | S | 64 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.6, meta_modificada:291.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:303, direccion:Calle VIDALES Ejido LOS VIDALES 79767 LOS VIDALES, AQUISMÓN ENTRE Calle RAMIREZ Y Calle CUAHUTEMOC Calle 5 DE MAYO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A T, lon:-99.03358574, lat:21.51305729}} | 2025-09-05 | 2025-11-04 | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 555000 | 555000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.5}} | {2583909/proyecto_INICIO, 2583909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583920 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EUREKA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 90040 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 90040 | S | 198 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:Calle TAMCUIME-SANTA BARBARA Ejido EUREKA 79766 EUREKA, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3.2 KM DE DISTANCIA DE AHI SEGUIR EL CAMINO QUE VA A SANTA BARBARA PARA LLEGAR AL EN, lon:-99.01712476, lat:21.57156668}} | 2025-09-05 | 2025-11-08 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2583920/proyecto_INICIO, 2583920/proyecto_PROCESO, 2583920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583951 | Proyecto de inversión | 1566194.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1566194.89, modificado:1566194.89}} | CONSTRUCCIÓN DE 60 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMPATE PRIMERA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 85493 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 85493 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2238.6, meta_modificada:2238.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:Calle AQUISMON-SAN PEDRO Ejido TAMPATE 79773 TAMPATE, AQUISMÓN ENTRE Calle HACIENDA Y partiendo de la cabecera municipal por la calle benito juarez rumbo a san pedro de las anonas por aproximadamente 2 km se encuentra la localidad, lon:-99.02549552, lat:21.62984857}} | 2025-08-27 | 2025-11-03 | 1566194.89 | 1566194.89 | 1566194.89 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584133 | Proyecto de inversión | 1688531.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1688531.95, modificado:1621930.44}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL CAPRICHO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 116845 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 116845 | S | 48 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:479.0, meta_modificada:479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:130, direccion:Calle camino a cuatlamayan Ranchería el capricho 79800 EL CAPRICHO, TANCANHUITZ ENTRE Calle a tancanhuitz Y Calle a cuatlamayan la obra se localiza sobra el acceso principal de la localidad del capricho, a 200 metros de la purific, lon:-98.95200708, lat:21.59378421}} | 2025-09-20 | 2025-12-20 | 1621930.44 | 1621930.44 | 1621930.44 | 1416452.87 | 1416452.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-050, contratista:ANGEL RAMON DUQUE VANEGAS, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP, monto:1621930.44, importe_modificado:1621930.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:416.73}} | {2584133/proyecto_PROCESO, 2584133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584153 | Proyecto de inversión | 2961148.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2961148.5, modificado:3350312.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CIUDAD VALLES, CALLE GIRASOL ENTRE CALLE GARDENIA Y ARROYO, COLONIA TAMPICO - 74975 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 74975 | S | 212 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2088.76, meta_modificada:2088.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle GIRASOL Colonia TAMPICO 79064 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle GARDENIA Y Calle ARROYO Calle AURORA LA OBRA SE UBICA EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE GARDENIA Y ARROYO DE LA COLONIA TAMPICO, COMO REFERENCIA DE UBICACION , lon:-98.99395968, lat:21.97903155}} | 2025-07-08 | 2025-12-26 | 3350312.03 | 3350312.03 | 3350312.03 | 945460.13 | 945460.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-79-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3151533.76, importe_modificado:3350312.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2088.76}} | {2584153/proyecto_INICIO, 2584153/proyecto_FIN, 2584153/proyecto_INICIO, 2584153/proyecto_FIN, 2584153/proyecto_PROCESO, 2584153/proyecto_FIN, 2584153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE CONTRATACION 25/11/2025 AL 24/12/2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584170 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150000.0, modificado:1145393.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE DAMIAN CARMONA, FRACC. MORALES - 108822 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 108822 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle DAMIAN CARMONA 79080 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle ARTES Y Calle LA PAZ Calle AQUILES SERDAN LA CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE ARTES Y CALLE LA PAZ POR EL RUMBO SE ENCUENTRA CASANOVA SALON DE EVENTOS, lon:-99.00910076, lat:21.97978707}} | 2025-09-04 | 2025-12-27 | 1195393.1 | 1195393.1 | 1195393.1 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-88-2025, contratista:C. Anayelli Núñez Cruz, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1195393.1, importe_modificado:1195393.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {2584170/proyecto_INICIO, 2584170/proyecto_PROCESO, 2584170/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 03/11/2025 AL 02/12/2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584171 | Proyecto de inversión | 3510983.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:351098.35, modificado:351098.35}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3159885.15, modificado:3821011.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, CALLE JAZMIN ENTRE RIVAS GUILLEN Y FLOR, COLONIA DORACELY - 74943 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 74943 | S | 108 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1967.03, meta_modificada:1967.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle JAZMIN Colonia DORACELY 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle GENOVEVO RIVAS GUILLEN Y Calle ANA MARIA FLORES Calle CLAVEL LA OBRA SE UBICA EN CALLE JAZMIN ENTRE CALLE GENOVEVO RIVAS GUILLEN Y CALLE ANA MARIA, O CAL, lon:-99.01483926, lat:22.00445365}} | 2025-06-09 | 2025-12-26 | 4172110.25 | 4172110.25 | 4172110.25 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-97-2025, contratista:Construcciones y servicios SESRA, S. de R.L. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:4172110.25, importe_modificado:4172110.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1967.03}} | {2584171/proyecto_INICIO, 2584171/proyecto_PROCESO, 2584171/proyecto_FIN, 2584171/proyecto_PROCESO, 2584171/proyecto_INICIO, 2584171/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 09 de diciembre del 2025 AL 30 de diciembre del 2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584177 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160000.0, modificado:156828.73}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE RICARDO FLORES MAGON, COLONIA LA PIMIENTA - 112650 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 112650 | S | 50 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle RICARDO FLORES MAGON Colonia PIMIENTA 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle DEL POTOSI Y Calle FRANCISCO VILLA Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE CALLE DEL POTOSI Y CALLE EMIL, lon:-98.99103908, lat:22.00415962}} | 2025-09-03 | 2025-11-14 | 156828.73 | 156828.73 | 156828.73 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-120-2025, contratista:C. Martin Reséndiz Sebastián, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:156828.73, importe_modificado:156828.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2584177/proyecto_INICIO, 2584177/proyecto_FIN, 2584177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 02/12/2025 AL 29/12/2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584202 | Proyecto de inversión | 2608175.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2608175.61, modificado:2608175.61}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, FRACCIONAMIENTO EL CARMEN 3 - 80234 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 80234 | S | 226 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1291.0, meta_modificada:1291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle ARELY Colonia EL CARMEN 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle JULIANA Y Calle ALEJANDRA Calle 1ERA PRIVADA JULIANA LA OBRA CONTEMPLA VARIOS TRAMOS, COMO SON CALLE ARELY ENTRE CALLE JULIANA Y CALLE ALEJANDRA, CALLE C, lon:-98.99118022, lat:21.99856537}} | 2025-08-21 | 2025-10-15 | 2608175.61 | 2608175.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-42-2025, contratista:C. Alejandro Ramos Fernández, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2608175.61, importe_modificado:2608175.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2584202/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA, trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584208 | Proyecto de inversión | 43929.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43929.2, modificado:76826.15}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE CÓNDOR FRACCIONAMIENTO LAS HUASTECAS, ( REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DESCARGAS SANITARIAS ) - 84890 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 84890 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3.84, meta_modificada:3.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle CONDOR Fraccionamiento LAS HUSTECAS 79095 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle HALCON Y Calle PAVORREAL Calle GUAJOLOTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE CONDOR ENTRE CALLE HALCON Y CALLE PAVO RREAL DEL FRACCIONAMIENTO LAS HUAST, lon:-98.9893402, lat:21.95717223}} | 2025-07-01 | 2025-11-14 | 76826.15 | 76826.15 | 76826.15 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-82-2025, contratista:C. Alejandro Ramos Fernández, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:78765.75, importe_modificado:78765.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3.84}} | {2584208/proyecto_INICIO, 2584208/proyecto_FIN, 2584208/proyecto_PROCESO, 2584208/proyecto_INICIO, 2584208/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 28 de octubre del 2025 AL 24 de noviembre del 2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:INVERSION TOTA 78,765.75 FAISMUN 76,826.15 FFM 1,939.60 FALTO REPORTAR ESTE IMPORTE EN EL SIFAIS DEBIDO A QUE SE ENCONTRO BLOQUEADO EL CAMPO DE CAPTURA DE CONCURRENCIA , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584210 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2350000.0, modificado:2349520.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE FELIPE ANGELES, COLONIA GREGORIO OSUNA - 109742 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 109742 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle FELIPE ANGELES Colonia GREGORIO OSUNA 79095 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle NICOLAS BRAVO LA PAVIMENTACION SERA EN LA CALLE QUE INICIA EN LA ROTONDA DEL PUENTE LA LAG, lon:-98.99335698, lat:21.9648439}} | 2025-09-03 | 2025-12-26 | 2499520.47 | 2499520.47 | 2499520.47 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-101-2025, contratista:Construcciones y servicios SESRA, S. de R.L. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499520.47, importe_modificado:2499520.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2584210/proyecto_INICIO, 2584210/proyecto_FIN, 2584210/proyecto_PROCESO, 2584210/proyecto_INICIO, 2584210/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 09/12/2025 AL 30/12/2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584217 | Proyecto de inversión | 196500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196500.0, modificado:192126.98}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CIUDAD VALLES, DE CALLE ANTONIO PLAZA ENTRE ANTONIO MEDINA Y FERROCARRIL, COLONIA PORVENIR - 68526 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 68526 | S | 95 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.66, meta_modificada:172.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle ANTONIO PLAZA Colonia PORVENIR 79059 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle ANTONIO MEDINA Y Calle FERROCARRIL Calle PERIFERICO LA OBRA SE UBICA EN CALLE ANTONIO PLAZA ENTRE CALLE ANTONIO MEDINA Y CALLE FERROCARRIL, COMO R, lon:-98.99877249, lat:21.99364398}} | 2025-05-05 | 2025-11-14 | 192126.98 | 192126.98 | 192126.98 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-104-2025, contratista:GENOVEVA ELIZONDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:192126.98, importe_modificado:192126.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.66}} | {2584217/proyecto_INICIO, 2584217/proyecto_PROCESO, 2584217/proyecto_INICIO, 2584217/proyecto_FIN, 2584217/proyecto_INICIO, 2584217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 11 de noviembre del 2025 AL 01 de diciembre del 2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584238 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180000.0, modificado:175271.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN CIUDAD VALLES,CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE BOULEVARD MEXICO- LAREDO Y CARR. VALLES TAMPICO, COLONIA TIPZEN - 106657 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 106657 | S | 86 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle RICARDO FLORES MAGON 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Boulevard MEXICO LAREDO Y Calle CARRETERA VALLES TAMPICO Calle MONTERREY COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA A UNOS METROS DEL ESTACIONAMIENTO DE LA TIENDA DEPARTAMENTAL, lon:-99.00460884, lat:21.9811489}} | 2025-07-01 | 2025-11-14 | 175271.5 | 175271.5 | 175271.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-70-2025, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:175271.5, importe_modificado:175271.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2584238/proyecto_INICIO, 2584238/proyecto_FIN, 2584238/proyecto_PROCESO, 2584238/proyecto_FIN, 2584238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 02 de octubre del 2025 AL 16 de octubre del 2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584278 | Proyecto de inversión | 894040.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:894040.56, modificado:894040.56}} | REHABILITACION DE CARCAMODESISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MAYTLA (EL CIRUELO) - 90389 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 90389 | S | 109 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:46, direccion:Calle HACIA EL ARROYO Ranchería MAYTLA (EL CIRUELO) 79860 MAYTLA (EL CIRUELO), COXCATLÁN ENTRE Calle COXCATLAN - LOS CARRIZOS Y EL PUNTO DE LOS TRABAJOS SE SITÚA A LA RIBERA DEL ARROYO, AL CUAL SE ACCEDE POR UNA CALLE DE TERRACERI, lon:-98.8997559, lat:21.55301667}} | 2025-09-01 | 2025-10-03 | 894040.56 | 894040.56 | 894040.56 | 490459.28 | 490459.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-60, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:894040.56, importe_modificado:894040.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.5}} | {2584278/proyecto_INICIO, 2584278/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584328 | Proyecto de inversión | 1598008.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1598008.45, modificado:1598008.45}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EL AQUICHAL, LOCALIDAD PALO DE ROSA - 64562 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 64562 | S | 146 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:Calle PALO DE ROSA Rancho PALO DE ROSA 79879 PALO DE ROSA, COXCATLÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD SE UBICA A 11 KM AL SURESTE, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, S.L.P. EN LA LOCALIDAD DE PALO DE ROSA, MIS, lon:-98.83343699, lat:21.50627935}} | 2025-07-25 | 2025-08-25 | 1598008.45 | 1598008.45 | 1598008.45 | 1151483.63 | 1151483.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-53, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1598008.45, importe_modificado:1598008.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2584328/proyecto_INICIO, 2584328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584383 | Proyecto de inversión | 1055158.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1055158.27, modificado:529593.54}} | REHABILITACION DE CALLES, LOC LAS NEGRITAS - 115662 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 115662 | S | 502 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40320.0, meta_modificada:40320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:28, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido LAS NEGRITAS 78883 LAS NEGRITAS, GUADALCÁZAR ENTRE Calle ABARROTES KASSANDRA Y Calle POR EL ESTANQUE Calle ESC TELEC PEDRO VALLEJO SE REHABILITACRAN DIREFENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, POR LA ESCUELA TELESECU, lon:-100.16247441, lat:22.7951544}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 529593.54 | 529593.54 | 529593.54 | 529593.54 | 529593.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161555, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:529593.54, importe_modificado:529593.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40320.0}} | {2584383/proyecto_INICIO, 2584383/proyecto_PROCESO, 2584383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584470 | Proyecto de inversión | 7302.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7302.43, modificado:6757.83}} | Suministro y Colocación de Señalética vial en calle San Luis de la Paz, Colonia Guadalupe - 115122 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 115122 | S | 609 | 619 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle SAN LUIS DE LA PAZ Colonia GUADALUPE 78799 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle KILDUM Y Calle SAN PATRICIO Calle FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES, SAN PATRICIO, KILDUM, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS COLON, lon:-100.65054414, lat:23.66313729}} | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 6757.83 | 6757.83 | 6757.83 | 6757.83 | 6757.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/054-2025, contratista:CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:192800.0, importe_modificado:192800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2584470/proyecto_PROCESO, 2584470/proyecto_FIN, 2584470/proyecto_INICIO, 2584470/proyecto_FIN, 2584470/proyecto_INICIO, 2584470/proyecto_PROCESO, 2584470/proyecto_FIN, 2584470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584489 | Proyecto de inversión | 112085.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112085.91, modificado:111553.65}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAN DE IGUALA, CALLE ARAMARA, CALLE TLALLI, FRACC. OJO DE AGUA; CALLE 2ª SANTA ISABEL, COL. SANTA ISABEL DE CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P - 74369 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 74369 | S | 668 | 658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle SEGUNDA SANTA ISABEL Colonia OJO DE AGUA 78725 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle GUADALUPE Y Calle NOGALES Calle PLAN DE IGUALA LA UBICACION DE LA OBRA EN LA CALLE SEGUNDA SANTA ISABEL SE ENCUENTRA A 500 METROS AL PONIENTE DE, lon:-100.65086602, lat:23.67648019}} | 2025-08-04 | 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/AGP/029-2025, contratista:TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:8189.53, importe_modificado:8189.53}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/AGP/029-2025, contratista:TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:567528.24, importe_modificado:567528.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.45}} | {2584489/proyecto_INICIO, 2584489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA DUPLICADA EN EL FOLIO SLP250402612072, EN EL QUE YA FUE REPORTADA AL 100%, POR LO CUAL SOLICITO BAJA DEL FOLIO SLP250302584489., trimestre:4.0, usuario:sandralgallegoss, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | SLP250302584501 | Proyecto de inversión | 972906.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:972906.42, modificado:967394.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN ÁREAS DE USOS MÚLTIPLES ESTRUCTURA ATIPICA CUBIERTA METÁLICA DE 9.40 X 30.30 METROS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FLAVIO C. SIFUENTES MEDINA UBICADO EN LA COLONIA ZONA CENTRO EN LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO DE HOMÓNIMO, SLP. - 82480 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 82480 | S | 424 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Colonia ZONA CENTRO 78800 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle BENITO JUAREZ GARCIA Y Calle INDEPENDENCIA Calle LEONA VICARIO EL PLANTEL EDUCATIVO SE ENCUENTRA COMPARTIENDO CON VIVIENDAS, EN DONDE TIENE SU ACCESO PR, lon:-100.64641678, lat:23.63914609}} | 2025-08-25 | 2025-12-08 | 967394.87 | 967394.87 | 967394.87 | 406305.85 | 406305.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/EDU/061-2025, contratista:JOSÉ SANTOS ESCAMILLA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:967394.87, importe_modificado:967394.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.85}} | {2584501/proyecto_INICIO, 2584501/proyecto_PROCESO, 2584501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | SLP250302584538 | Proyecto de inversión | 922787.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:922787.33, modificado:922787.33}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE BOULEVARD DE LOS ALPES CON UNA LONGITUD DE 374.68 M.L. (TRAMO: CALLE MONTE EVEREST A BOULEVARD DE LOS ANDES), COLONIA COLINAS DE LA PAZ, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P. - 118024 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 118024 | S | 1100 | 1020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.68, meta_modificada:374.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle BOULEVARD DE LOS ALPES Colonia COLINAS DE LA PAZ 78722 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle BOULEVARD DE LOS ANDES Y Calle APENINOS Calle MONTE EVEREST LA UBICACION DE LA OBRA QUEDA EN LA ZONA NORPONIENTE DE LA CIUDAD COLINDANTE, lon:-100.64928366, lat:23.66693622}} | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2584538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584587 | Proyecto de inversión | 716847.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:716847.62, modificado:716820.62}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TRES, DE CALLE INSURGENTES A CALLE URQUIZA, COLONIA UNION - 85776 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 85776 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.26, meta_modificada:251.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle TRES Colonia UNION 79615 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle INGENIERO ALDAMA Y Ninguno SEQUIA (CANAL DE RIEGO) Calle PROLONGACION DE INSURGENTES LA CALLE TRES ES PERPENDICULAR A LA CALLE INSURGENTES, ESTA JUNTO A LA SEQUIA MUY P, lon:-99.97585372, lat:21.91597068}} | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 716820.62 | 716820.62 | 716820.62 | 716820.62 | 716820.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-26-2025, contratista:MARIO LOPEZ CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:716820.62, importe_modificado:716820.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.0}} | {2584587/proyecto_INICIO, 2584587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584594 | Proyecto de inversión | 1498499.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1498499.77, modificado:1497624.26}} | REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOCALIDAD RESUMIDERO - 103842 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 103842 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.18, meta_modificada:1.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:70, direccion:Camino / Terracería Resumidero - KM 1.18 1 182 79604 RESUMIDERO, RIOVERDE EL SITIO DE LA OBRA ES A PARTIR DE LA LOCALIDAD RESUMIDERO Y TERMINA APROXIMADAMENTE EN DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL JAGÜEY, lon:-100.18618514, lat:21.91379471}} | 2025-09-15 | 2025-10-13 | 1497624.26 | 1497624.26 | 1497624.26 | 748812.13 | 748812.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-58-2025, contratista:ROMUALDO CRUZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1497624.26, importe_modificado:1497624.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2584594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584595 | Proyecto de inversión | 707733.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707733.49, modificado:707700.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA AISLADA 6X8, ESTRUCTURA REGIONAL, EN ETV CARLOS MARTÍNEZ GUILLÉN - 73543 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 73543 | S | 8 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:453, direccion:Calle INDEPENDENCIA Colonia MARIA DEL ROSARIO 79600 COLONIA MARÍA DEL ROSARIO (PUENTE DEL CARMEN), RIOVERDE ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle CALLE SIN NOMBRE Calle NÚMERO 6 EL TERRENEO DONDE SE PRETENDE CONSTRUIR EL AULA SE ENCUE, lon:-99.97330303, lat:21.88938174}} | 2025-08-15 | 2025-10-15 | 707700 | 707700 | 707700 | 707700 | 707700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-20-2025, contratista:GABRIEL BADILLO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1026150.0, importe_modificado:1026150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}} | {2584595/proyecto_INICIO, 2584595/proyecto_PROCESO, 2584595/proyecto_INICIO, 2584595/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584598 | Proyecto de inversión | 803285.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:803285.34, modificado:803224.58}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO BARRIO SAN MARCOS - 95178 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 95178 | S | 1440 | 960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Ninguno PARQUE PUBLICO BARRIO SAN MARCOS Barrio SAN MARCOS 79625 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle LÁZARO CÁRDENAS Calle EMILIANO ZAPATA EL PARQUE PUBLICO BARRIO SAN MARCOS SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DELLUGAR,, lon:-100.0051281, lat:21.90380511}} | 2025-09-15 | 2025-10-28 | 803224.58 | 803224.58 | 803224.58 | 401612.29 | 401612.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-47-2025, contratista:ROMUALDO CRUZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:803224.58, importe_modificado:803224.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2584598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584605 | Proyecto de inversión | 2250085.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2250085.26, modificado:2250023.42}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REYES, DE CALLE ITURBIDE A CALLE GUERRERO - 101909 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 101909 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.0, meta_modificada:323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle REYES Colonia ZONA CENTRO 79610 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle ITURBIDE Y Calle GUERRERO Calle FRAY JUAN BAUTISTA DE MOLLINEDO LA CALLE REYES INICIA EN LA CALLE ITURBIDE, JUSTO A UN COSTADO DE LA PARROQUIA PRINCIPAL DEL MUNI, lon:-99.99146544, lat:21.93320671}} | 2025-09-12 | 2025-10-21 | 2250023.42 | 2250023.42 | 2250023.42 | 1125011.71 | 1125011.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800026-32-2025, contratista:GABRIEL DE LA ROSA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:2250023.42, importe_modificado:2250023.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2584605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584610 | Proyecto de inversión | 5000816.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000816.07, modificado:5000816.07}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR ORIENTE DE RIOVERDE (ZAP 046A), CALLES: VERASTEGUI DE CALLE ROBLE A CALLE NOCHEBUENA; NOCHEBUENA Y SAN FRANCISCO - 62996 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 62996 | S | 399 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1652.9, meta_modificada:1652.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Colonia SAN FRANCISCO 79616 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle ROBLE Y Ninguno RÍO VERDE Ninguno CARRETERA RIOVERDE - VALLES LAS CALLES VERASTEGUI, NOCHEBUENA Y CALLE SAN FRANCISCO SE UBICAN ALORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA CALL, lon:-99.96809707, lat:21.92340893}} | 2025-07-14 | 2025-10-18 | 5000816.07 | 5000816.07 | 5000816.07 | 5000816.07 | 5000816.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO DE COLABORACION OBRAS MUNICIPIO-SASAR No. 06/2025, contratista:EL SASAR, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:5000816.07, importe_modificado:5000816.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1487.61}} | {2584610/proyecto_INICIO, 2584610/proyecto_PROCESO, 2584610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584618 | Proyecto de inversión | 2999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999999.99, modificado:2999113.56}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD EL RODEO - 104859 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 104859 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:150, direccion:Camino / Terracería CARRETERA 70 - EL RODEO 15 0 79647 EL RODEO, RIOVERDE PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL RODEO SE TIENE ACCESO POR LA CARRETERA 70, lon:-99.80708754, lat:21.70670815}} | 2025-09-10 | 2025-10-31 | 2999113.56 | 2999113.56 | 2999113.56 | 1499556.78 | 1499556.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800026-39-2025, contratista:ROMUALDO CRUZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:2999113.56, importe_modificado:2999113.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2584618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584688 | Proyecto de inversión | 1395954.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395954.74, modificado:1394254.67}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN 1RA PRIVADA DE FLOR DE MANZANO, TRAMO DE CALLE FLOR DE MANZANO A FIN DE CALLE. - 66381 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 66381 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Privada 1RA PRIVADA DE FLOR DE MANZANO Colonia TIERRA BLANCA 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle FLOR DE MANZANO Y Calle A FIN DE CALLE Prolongación XICOTÉNCATL EN COLONIA TIERRA BLANCA TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE C, lon:-100.97648885, lat:22.11348957}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1394254.67 | 1394254.67 | 1394254.67 | 1368370.69 | 1368370.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800030-40-2025, contratista:TERSO TEKNIK, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:1394254.67, importe_modificado:1394254.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}} | {2584688/proyecto_INICIO, 2584688/proyecto_PROCESO, 2584688/proyecto_INICIO, 2584688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584689 | Proyecto de inversión | 11234877.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.123487798E7, modificado:1.114397061E7}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE GRITO DE DOLORES TRAMO DE LATERAL SALVADOR NAVA MARTÍNEZ A CALLE LAGO CHALCO. - 53585 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 53585 | S | 263 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4700.0, meta_modificada:4700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle GRITO DE DOLORES Colonia CONSTITUCIÓN 78350 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Avenida SALVADOR NAVA MARTÍNEZ Y Calle LAGO CHALCO Calle LAGUNA DE MAYRAN EN COLONIA CONSTITUCIÓN TOMAR LA AVENIDA PRINCIPAL DE CONSTITUCIÓN , lon:-100.96415451, lat:22.13482349}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 11143970.61 | 11143970.61 | 11143970.61 | 5233593.35 | 5233593.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800030-20-2025, contratista:C. ROSA MARÍA DE GUDAALUPE MOYA PALAU, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:1.114397061E7, importe_modificado:1.114397061E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4465.0}} | {2584689/proyecto_PROCESO, 2584689/proyecto_INICIO, 2584689/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584698 | Proyecto de inversión | 1492699.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1492699.64, modificado:1484979.66}} | TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE PUEBLA TRAMO DE CALLE CELAYA A PRIMERA PRIVADA DE PUEBLA. - 74707 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 74707 | S | 204 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.49, meta_modificada:612.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle PUEBLA Colonia LOS LIMONES 78120 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle CELAYA Y Privada PRIMERA PRIVADA DE PUEBLA Calle ZACATECAS EN COLONIA LOS LIMONES TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE MEXQUITIC CON DIRECCIÓN HACIA EL SUR, lon:-101.01766095, lat:22.18652993}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1484979.66 | 1484979.66 | 1484979.66 | 1341566.82 | 1341566.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800030-43-2025, contratista:CONSTRUCTORA DUEDSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:1484979.66, importe_modificado:1484979.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.49}} | {2584698/proyecto_INICIO, 2584698/proyecto_FIN, 2584698/proyecto_PROCESO, 2584698/proyecto_INICIO, 2584698/proyecto_FIN, 2584698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584703 | Proyecto de inversión | 1395954.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395954.74, modificado:1368332.16}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN 2A PRIVADA DE FLOR DE MANZANO, TRAMO DE CALLE FLOR DE MANZANO A FIN DE CALLE. - 66390 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 66390 | S | 97 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Privada 2A. PRIVADA DE FLOR DE MANZANO Colonia TIERRA BLANCA 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle FLOR DE MANZANO Y Calle A FIN DE CALLE Privada 1RA PRIVADA DE FLOR DE MANZANO EN COLONIA TIERRA BLANCA TOMAR LA CALLE , lon:-100.97691947, lat:22.11363261}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1368332.16 | 1368332.16 | 1368332.16 | 1128761.97 | 1128761.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800030-41-2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:1368332.16, importe_modificado:1368332.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2584703/proyecto_PROCESO, 2584703/proyecto_INICIO, 2584703/proyecto_PROCESO, 2584703/proyecto_INICIO, 2584703/proyecto_PROCESO, 2584703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584991 | Proyecto de inversión | 487550.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487550.39, modificado:487550.39}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CACALACAYO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 58216 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 58216 | S | 82 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:121, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ejido CACALACAYO 79960 CACALACAYO, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle PRINCIPAL Y A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARI DE LA LOCALIDAD DE CACATEO, lon:-98.70760175, lat:21.21105422}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 487550.39 | 487550.39 | 487550.39 | 433919.84 | 433919.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SL-001/AD/R33/FISM/2025, contratista:NAYELLI JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:487550.39, importe_modificado:487550.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}} | {2584991/proyecto_PROCESO, 2584991/proyecto_FIN, 2584991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585090 | Proyecto de inversión | 1017086.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1017086.4, modificado:1017086.4}} | CONSTRUCCION DE RED PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MECACHIQUICO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 84566 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 84566 | S | 227 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1462.0, meta_modificada:1462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:52, direccion:Calle HIDALGO Ejido MECACHIQUICO 79960 MECACHIQUICO, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 3 PALMAS SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL, lon:-98.7717303, lat:21.19469436}} | 2025-08-26 | 2025-12-26 | 1017086.4 | 1017086.4 | 1017086.4 | 305125.92 | 305125.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-007/AD/R33/FISM/2025, contratista:ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1017086.4, importe_modificado:1017086.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:438.6}} | {2585090/proyecto_PROCESO, 2585090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585146 | Proyecto de inversión | 289238.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289238.48, modificado:289238.48}} | CONSTRUCCION DE 30 PISOS FIRME EN NCPE SANTA MARTHA - 60911 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 60911 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:126, direccion:Ejido NCPE SANTA MARTHA 79214 SANTA MARTHA, TAMUÍN ENTRE Y Avenida RAMAL- SANTA MARTHA Avenida PONCIANO A. -AURELIO M. - SANTA M. LOS HABITANTES DEL EJIDO SANTA MARTHA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, , lon:-98.70104423, lat:22.34701236}} | 2025-07-11 | 2025-07-20 | 289138.23 | 289138.23 | 289138.23 | 289138.23 | 289138.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-36-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1317290.04, importe_modificado:1317290.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2585146/proyecto_FIN, 2585146/proyecto_PROCESO, 2585146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585159 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO NUEVO AQUISMON A SANTA MARTHA - 55851 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 55851 | S | 947 | 933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:126, direccion:Avenida ESTACION TAMUIN-SANTA MARTHA Ejido SANTA MARTHA-NUEVO AQUISMON 79214 SANTA MARTHA, TAMUÍN ENTRE Avenida PONCIANO ARRIAGA-AURELIO M.-SANTA M Y SANTA MARTHA ES UNO DE LOS EJIDOS CON MAYOR INDICE DE POBLACION DEL MUNICIPIO DE, lon:-98.70904253, lat:22.33623047}} | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2497699.86 | 2497699.86 | 2497699.86 | 2497699.86 | 2497699.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-14-2025, contratista:CONSTRUCCIONES VICAAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:2497699.85, importe_modificado:2497699.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2585159/proyecto_FIN, 2585159/proyecto_PROCESO, 2585159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585163 | Proyecto de inversión | 4613742.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4613742.1, modificado:4613742.1}} | REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA LA CIENEGA. - 73068 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 73068 | S | 10000 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:719, direccion:Ejido LA CIENEGA 79208 ROSARIO NALES (LA CIÉNAGA), TAMUÍN Calle FRACCIONAMIENTO EL BOSQUE EL EJIDO LA CIENEGA SE ENCUENTRA LOCALIZADO A UN COSTADO DE LA CABECERA MUNICIPAL. , lon:-98.79874696, lat:22.01637176}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 4613240.37 | 4613240.37 | 4613240.37 | 1845296.15 | 1845296.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-IR-O-EST-245800042-26-2025, contratista:CONSTRUCCIONES VICAAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:4613240.37, importe_modificado:4613240.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2585163/proyecto_FIN, 2585163/proyecto_INICIO, 2585163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585172 | Proyecto de inversión | 289238.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289238.48, modificado:289238.48}} | CONSTRUCCION DE 30 PISOS FIRME EN EL EJIDO HUASTECOS - 57375 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 57375 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:318, direccion:Ejido LOS HUASTECOS 79225 EJIDO LOS HUASTECOS, TAMUÍN ENTRE Avenida CARRETERA RAMAL A LOS HUASTECOS. Y LOS HABITANTES DEL EJIDO LOS HUASTECOS NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS , lon:-98.65118465, lat:21.96050151}} | 2025-09-10 | 2025-09-15 | 289055.12 | 289055.12 | 289055.12 | 289055.12 | 289055.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-7-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1691446.87, importe_modificado:1691446.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2585172/proyecto_INICIO, 2585172/proyecto_FIN, 2585172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585176 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 61012 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 61012 | S | 418 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.8, meta_modificada:88.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:160, direccion:Ejido AHUACATITLA 79226 NUEVO AHUACATITLA, TAMUÍN ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle LEOBARDO CALLEJAS Calle GRACIANO SANCHEZ SE CONSTRUIRA UN DISPENSARIO MEDICO EN EL EJIDO AHUACATITLA EN EBENFICIO DE 872 PERSONAS QUE HABITAN EL LUG, lon:-98.65005652, lat:21.92594155}} | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 648728.56 | 648728.56 | 648728.56 | 648728.56 | 648728.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-17-2025, contratista:OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS LOS VALLES SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:648728.56, importe_modificado:648728.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.8}} | {2585176/proyecto_FIN, 2585176/proyecto_PROCESO, 2585176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Sin observaciones, trimestre:4.0, usuario:julianjmartinezc, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585179 | Proyecto de inversión | 49424.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49424.72, modificado:49424.72}} | CONSTRUCCION DE 5 PISOS EN EL EJIDO LOMA ALTA - 61359 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 61359 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:68, direccion:Ejido LOMA ALTA 79225 LOMA ALTA, TAMUÍN ENTRE Avenida CD VALLES- TAMPICO Y LOS HABITANTES DEL EJIDOLOMA ALTA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMICILIOS SE LLENE, lon:-98.64658101, lat:22.07909588}} | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 49406.53 | 49406.53 | 49406.53 | 49406.53 | 49406.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-32-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1644770.73, importe_modificado:1644770.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2585179/proyecto_INICIO, 2585179/proyecto_FIN, 2585179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585232 | Proyecto de inversión | 1647969.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1647969.93, modificado:1647969.93}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE OJOX, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 76682 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 76682 | S | 162 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1572.0, meta_modificada:1572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:Camino TANLAJAS - OJOX 0 0 79811 OJOX, TANLAJÁS LA OBRA INICIA EN EL ENTRONQUE TANLAJAS - BARRANCON - OJOX A 230 METROS AL ESTE DEL COBACH PLANTEL 09 EN DIRECCION A LA LOCALIDAD DE EL OJOX, lon:-98.87918067, lat:21.65524449}} | 2025-08-15 | 2025-09-13 | 1647969.93 | 1647969.93 | 1647969.93 | 1647969.93 | 1647939.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33 FAISMUN/2025/AD-19, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS SLP, monto:1647969.93, importe_modificado:1647969.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1572.0}} | {2585232/proyecto_PROCESO, 2585232/proyecto_INICIO, 2585232/proyecto_PROCESO, 2585232/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585246 | Proyecto de inversión | 4018279.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4018279.03, modificado:4018279.03}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE ANEXO QUELABITAD CALABAZAS, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 82937 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 82937 | S | 61 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4035.0, meta_modificada:4035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:26, direccion:Camino CRUCERO ANEXO QUELABITADZ CALABAZAS - BARRIO ALZULUP 0 10 79813 ANEXO QUELABITAD CALABAZAS, TANLAJÁS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 300 METROS AL NORESTE DE LA CAPILLA CATOLICA SAN ISIDRO, lon:-98.91561309, lat:21.68962063}} | 2025-10-15 | 2025-12-08 | 4018262.92 | 4018262.92 | 4018262.92 | 4018262.92 | 4018262.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FAISMUN/2025/IR-12, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS SLP, monto:4018262.92, importe_modificado:4018262.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4035.0}} | {2585246/proyecto_INICIO, 2585246/proyecto_PROCESO, 2585246/proyecto_FIN, 2585246/proyecto_INICIO, 2585246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585301 | Proyecto de inversión | 2641773.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2641773.53, modificado:2641773.53}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CORONA PONIENTE, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. - 88947 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Arriaga | 88947 | S | 3125 | 3001 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle CORONA PONIENTE Colonia CENTRO 78490 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA ENTRE Y Boulevard LAGOS DE MORENO SAN LUIS POTOSI Calle DAMIAN CARMONA ENTONQUE CON CARRETERA LAGOS DE MORENO SAN LUIS POTOSI, EXQUINA CON CALLE DAMIAN , lon:-101.39102298, lat:21.90742832}} | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2641773.53 | 2641773.53 | 2641773.53 | 2641773.53 | 2641773.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-CDSM-OP-IR003-FISM-2025/24.27, contratista:JOSE JUAN AMARO DAVILA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP, monto:2641773.53, importe_modificado:2641773.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2585301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585543 | Proyecto de inversión | 1308631.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1308631.17, modificado:1308631.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUEYO SEGUNDO MATLAPA S.L.P - 101686 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 101686 | S | 37 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:45, direccion:Calle FLORIDA Ejido AHUEHUEYO SEGUNDO (PARA LA GALERA) 79970 AHUEHUEYO SEGUNDO (PARADA LA GALERA), MATLAPA CERCA DEL ALMACEN DICONSA CON COORDENADASD DE OBRA DE Latitud: 21.366064738656334 Longitud: -98.83897223394877, lon:-98.83897223, lat:21.36606474}} | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 1308631.17 | 1308631.17 | 1308631.17 | 1308631.17 | 1308631.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-59-FAISMUN/R33/25, contratista:GIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1308631.17, importe_modificado:1308631.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2585543/proyecto_INICIO, 2585543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302596448 | Proyecto de inversión | 1142000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142000.0, modificado:1142000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES (PAQUETE II) EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-PRODDER-02-2025-AD | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:2DO. TRAMO DE COBRE, lon:-101.020193, lat:22.15821}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:5ta.PRIV DE FRAY JOSÉ DE ARLEGUI, lon:-101.011168, lat:22.139358}, geo3: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:VOLCAN TACAÑA, lon:-101.020943, lat:22.135645}} | 2025-08-05 | 2025-09-03 | 1142000 | 1142000 | 1142000 | 1142000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-02-2025-AD, contratista:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, VERSATILIDAD DE ARRENDAMIENTOS Y CONTRATOS, S.A. DE C.V.,, convocante:INTERAPAS, monto:1142000.0, importe_modificado:1142000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:170.0}} | {2596448/proyecto_INICIO, 2596448/proyecto_PROCESO, 2596448/proyecto_FIN, 2596448/proyecto_INICIO, 2596448/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302596458 | Proyecto de inversión | 1090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090000.0, modificado:1090000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. ESTRELLA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-PRODDER-04-2025-AD | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA ESTRELLA, lon:-100.941329, lat:22.12888}} | 2025-09-11 | 2025-10-10 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-04-2025-AD, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNÁNDEZ, convocante:INTERAPAS, monto:1090000.0, importe_modificado:1090000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:200.0}} | {2596458/proyecto_INICIO, 2596458/proyecto_PROCESO, 2596458/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302596465 | Proyecto de inversión | 1067890.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067890.33, modificado:1067890.33}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES 56-A Y 5a.PRIV. FRAY JOSE DE ARLEGUI EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-PRODDER-07-2025-AD | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:5TA. PRIVADA DE FRAY JOSE DE ARLEGUI, lon:-101.011168, lat:22.139358}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 56-A, lon:-100.91936, lat:22.13139}} | 2025-09-11 | 2025-10-10 | 1067890.33 | 1067890.33 | 1067890.33 | 808108.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-07-2025-AD, contratista:JOSÉ ABRAHAM MÉNDEZ DE LIRA, convocante:INTERAPAS, monto:1067890.33, importe_modificado:1067890.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:93.0}} | {2596465/proyecto_INICIO, 2596465/proyecto_PROCESO, 2596465/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302597467 | Proyecto de inversión | 247500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247500.0, modificado:247500.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS, ENTRE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ARROYO, EN LA LOCALIDAD DE GARABATILLO, MOCTEZUMA, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 2524003002001 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:CALLE MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ARROYO, lon:-101.08879012, lat:22.79190773}} | 2025-08-01 | 2025-10-31 | 247252.5 | 247252.5 | 247252.5 | 247252.5 | 247252.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-824022950-E2-2025, contratista:CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:247252.5, importe_modificado:247252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {2597467/proyecto_FIN, 2597467/proyecto_PROCESO, 2597467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302598352 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:121715.89}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA EN CIUDAD VALLES, EJIDO PUERTA DEL ESPIRITU SANTO | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2025-2675 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:156, direccion:domicilio conocido , lon:-99.211714, lat:22.255089}} | 2025-09-03 | 2025-12-31 | 121715.89 | 121715.89 | 121715.89 | 121715.89 | 121715.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-109-2025, contratista:GENOVEVA ELIZONDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:121715.89, importe_modificado:121715.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2598352/proyecto_INICIO, 2598352/proyecto_PROCESO, 2598352/proyecto_FIN, 2598352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 19/11/2025 AL 16/12/2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302598361 | Proyecto de inversión | 672063.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672063.48, modificado:667961.48}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE 30 DE MAYO, COLONIA OBRERA | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2025-1434 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.6, meta_modificada:157.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:calle 30 de mayo, colonia obrera, lon:-99.004962, lat:21.989325}} | 2025-07-08 | 2025-12-31 | 667961.48 | 667961.48 | 667961.48 | 333980.74 | 333980.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-65-2025, contratista:C. Martin Reséndiz Sebastián, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:667961.4, importe_modificado:667961.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.6}} | {2598361/proyecto_INICIO, 2598361/proyecto_PROCESO, 2598361/proyecto_FIN, 2598361/proyecto_INICIO, 2598361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 12/09/2025 AL 09/10/2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302599964 | Proyecto de inversión | 4682312.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4682312.85, modificado:4538124.5}} | 254026 Construcción de cancha de futbol, pintura en edificios y obras complementarias en Secundaria Lázaro Cárdenas del Rio | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254026 | S | 432 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24362.4, meta_modificada:24362.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle Julián de los Reyes No. 330, Cabecera Municipal, lon:-100.880479, lat:22.09573809}} | 2025-10-16 | 2026-01-23 | 4538124.5 | 4538124.5 | 4538124.5 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10232.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302600244 | Proyecto de inversión | 2812101.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2812101.23, modificado:2422783.04}} | 254033 Construcción de cancha de futbol y obras complementarias en Secundaria Justo A. Zamudio Vargas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254033 | S | 381 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1241.68, meta_modificada:1241.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Paseo de los Derechos Humanos No. 300, Colonia Lomas de Los Filtros, lon:-101.02421574, lat:22.1516536}} | 2025-10-16 | 2026-01-23 | 2422783.04 | 2422783.04 | 2422783.04 | 971143.47 | 971143.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:807.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302600300 | Proyecto de inversión | 9979072 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9979072.0, modificado:9979072.0}} | 254040 Construcción de 6 aulas didácticas en edificio J estructura U-2C por sustitución de espacios en Primaria Francisco Murguia | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254040 | S | 214 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:152.23, meta_modificada:152.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo No. 704, lon:-100.94660944, lat:22.18536164}} | 2025-10-16 | 2026-03-23 | 9979072 | 9979072 | 9979072 | 6184909.18 | 6184909.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:101.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302600592 | Proyecto de inversión | 2886711 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2886711.0, modificado:1627929.74}} | 252301 Equipamiento para los laboratorios de la nueva unidad académica departamental en el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 252301 | N | 0 | 0 | 2661 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Carretera al Ingenio Plan de Ayala Km. 2, Colonia Vista Hermosa, lon:-99.03539568, lat:22.02192509}} | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 1627929.74 | 1627929.74 | 1627929.74 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:18.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612019 | Proyecto de inversión | 1927128.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1927128.83, modificado:1639701.78}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOC. DE ESTACION VILLAR - 131527 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 131527 | S | 55 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:38, direccion:Carretera libre pavimentada municipal ESTACION VILLAR - ESTACION VILLAR 21 600 79429 VILLAR (ESTACIÓN VILLAR), CERRITOS PROYECTO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NOMBRE ESTACION VILLAR, A UN COSTADO ORILLAS DE LA CARRETERA LIBRE MUNICIP, lon:-100.46672583, lat:22.54520538}} | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 511439.13 | 511439.13 | 511439.13 | 511439.13 | 511439.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800009-8-2025, contratista:ALEJANDRO NOE CARMONA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:1639701.78, importe_modificado:1639701.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2612019/proyecto_INICIO, 2612019/proyecto_PROCESO, 2612019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612051 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25000.0, modificado:23882.84}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN CALLE CAMELIA ENTRE CALLE CACERES Y MAGNOLIA , COLONIA GUADALUPE - 125160 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 125160 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle CAMELIA Colonia GUADALUPE 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle CACERES Y Calle MAGNOLIA Calle TIXTLA LA OBRA SE UBICA EN CALLE CAMELIA ENTRE CALLE CACERES O EN MAPA DE GOOGLE LA SEÑALAN COMO CAZARES ENTRE MAGNOLIA , lon:-99.02416229, lat:22.00837777}} | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 23882.84 | 23882.84 | 23882.84 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-EST-004/2025, contratista:HUGO ENRIQUE TURRUBIATES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:23882.84, importe_modificado:23882.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2612051/proyecto_INICIO, 2612051/proyecto_PROCESO, 2612051/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612054 | Proyecto de inversión | 1262229.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1262229.16, modificado:1258247.39}} | REHABILITACION DE CANALIZACION EN CIUDAD VALLES PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES, CALLE RIO CABALLERO, COLONIA AMERICA - 128143 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 128143 | S | 105 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:104.7, meta_modificada:104.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle RIO CABALLERO Colonia AMERICA 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle CHILPANCINGO Y Boulevard CARRETERA VALLES TAMPICO Calle RIO TAMPAON LA OBRA SE UBICA EN CALLE RIO CABALLERO ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CARRETERA VA, lon:-99.03237026, lat:22.0067099}} | 2025-11-20 | 2025-12-29 | 1258247.39 | 1258247.39 | 1258247.39 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-114-2025, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1258247.39, importe_modificado:1258247.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:104.7}} | {2612054/proyecto_PROCESO, 2612054/proyecto_INICIO, 2612054/proyecto_FIN, 2612054/proyecto_PROCESO, 2612054/proyecto_FIN, 2612054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 25/11/2025 AL 29/12/2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612161 | Proyecto de inversión | 2485346.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2485346.29, modificado:2485346.29}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE OTLAXHUAYO, XILITLA, S.L.P. - 130991 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 130991 | S | 169 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:291, direccion:Camino OTLAXHUAYO - XILITLA 150 10 79900 BARRIO OTLAXHUAYO, XILITLA LA COMUNIDAD DE OTLAXHUAYO SE ENCUENTRA A LAS SALIDAS DE XILITLA EN LA PARTE BAJA EN EL EJIDO EL CRISTIANO, lon:-98.87914631, lat:21.33052479}} | 2025-11-14 | 2025-11-25 | 2485346.29 | 2485346.29 | 1749033.32 | 1749033.32 | 1749033.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-126-2025, contratista:Erasto Alejandro Perez Martinez, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:2485346.29, importe_modificado:2485346.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {2612161/proyecto_PROCESO, 2612161/proyecto_INICIO, 2612161/proyecto_PROCESO, 2612161/proyecto_INICIO, 2612161/proyecto_PROCESO, 2612161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402616845 | Proyecto de inversión | 17500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17500.0, modificado:17500.0}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS, ENTRE LA CALLE AZTECA Y LA CALLE CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN, S.L.P. 2A ETAPA | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 2524003010503 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.6, meta_modificada:30.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion: MORELOS, ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE CARRANZA, DE LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYAN, MUNICIPIO DE HUEHUETÁN, SAN LUIS POTOSI., lon:-98.96865, lat:21.48564}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion: MORELOS, ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE CARRANZA, DE LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYAN, MUNICIPIO DE HUEHUETÁN, SAN LUIS POTOSI., lon:-98.969191, lat:21.486119}} | 2025-12-31 | 2026-01-07 | 17482.5 | 17482.5 | 17482.5 | 17482.5 | 17482.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FAISMUN-2024-AD-031, contratista:JULIO VILLASANA MARTINEZ, convocante:Municipio de Huehuetlán, S.L.P., monto:774400.0, importe_modificado:774400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.6}} | {2616845/proyecto_PROCESO, 2616845/proyecto_FIN, 2616845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402616856 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE LA CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y LA CALLE JOSÉ GUADALUPE CORTÉS, EN LA LOCALIDAD DE POZO DEL SAUZ, TAMASOPO, S.L.P. 3A ETAPA | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamasopo | 2524003011603 | N | 0 | 0 | 467 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:46, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS ENRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLE GUADALUPE CORTES VILLA, lon:-99.40962372, lat:21.8536642}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 22477.5 | 22477.5 | 22477.5 | 22477.5 | 22477.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} | {2616856/proyecto_PROCESO, 2616856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402617001 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:34945.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE WALUL, ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE FRAY BARTOLOMÉ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA BÁRBARA, AQUISMÓN, S.L.P. 4A ETAPA | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 2524003012404 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:CALLE WALLUL ENTRE MELCHOR OCAMPO Y CALLE FRAY BARTOLOME, lon:-99.015737, lat:21.57414}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 34945 | 34945 | 34945 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS-CDSM PRVUPE-OT-028/2025, contratista:ROSENDO PACHECO JUSTO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:34965.0, importe_modificado:34965.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2617001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP250402617010 | Proyecto de inversión | 332500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332500.0, modificado:332500.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUARTA, ENTRE EL BOULEVARD MÉXICO-LAREDO SUR Y LA CALLE PRIMERA, FRACC.LOMAS ORIENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 2A ETAPA | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2524003013304 | N | 0 | 0 | 4600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.11, meta_modificada:180.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ENTRE BOULEVARD MEXICO LAREDO SUR Y CALLE PRIMERA , lon:-99.001499, lat:21.974473}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 332167.5 | 327847 | 327847 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-83-G58-824013979-N-4-2025, contratista:C. Martin Reséndiz Sebastián, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:327847.0, importe_modificado:327847.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.11}} | {2617010/proyecto_PROCESO, 2617010/proyecto_FIN, 2617010/proyecto_PROCESO, 2617010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402617014 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:29970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARISTA, ENTRE CALLEJÓN SIN NOMBRE Y LA CALLE GUERRERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGUNILLAS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 2524003013704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ARISTA , lon:-99.568224, lat:21.586746}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 29970 | 29970 | 29970 | 29970 | 29970 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162057, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:30000.0, importe_modificado:29970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2617014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402617023 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE LA CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y LA CALLE JOSÉ GUADALUPE CORTÉS, EN LA LOCALIDAD DE POZO DEL SAUZ, TAMASOPO, S.L.P. 4A ETAPA | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamasopo | 2524003014604 | N | 0 | 0 | 467 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:46, direccion:ALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLE JOSE GUADALUPE CORTES BILLA EN LA LOCALIDAD DE POZO DEL SAUZ, lon:-99.4094966, lat:21.8536264}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 59940 | 59940 | 59940 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402617802 | Proyecto de inversión | 2148000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GENERACIÓN INTERNA DE CAJA, monto:1074000.0, modificado:1074000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074000.0, modificado:1074000.0}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO ¿SAN ÁNGEL¿ DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-PRODDER-10-2025-AD | N | 0 | 0 | 25920 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE SAN DAVID SIN NUMERO COLONIA SAN ANGEL, lon:-101.004953, lat:22.18696}} | 2025-12-15 | 2026-03-16 | 2148000 | 2148000 | 2148000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-10-2025-AD, contratista:JUAN JOSÉ DE JESÚS TRUJILLO LÓPEZ, convocante:INTERAPAS, monto:2148000.0, importe_modificado:2148000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.38}} | {2617802/proyecto_PROCESO, 2617802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402618830 | Proyecto de inversión | 1252912.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252912.23, modificado:1251903.12}} | 252202 Equipamiento para el Laboratorio de Inteligencia Artificial (45 Computadoras) en el CECYTE I | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 252202 | S | 323 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Prolongación Satélite Sur No. 750, Colonia Lomas del Mezquital, lon:-101.015116, lat:22.1784546}} | 2026-01-02 | 2026-03-28 | 1251903.12 | 1251903.12 | 1251903.12 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619068 | Proyecto de inversión | 203883.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:312, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203883.5, modificado:200421.11}} | 253101 1.-Revisión del funcionamiento y reparación menor del boiler de paso. 2.-Revisión de la instalación de tanque de gas LP estacionario y reparaciones menores. 3.-Impermeabilización. 4.-Rehabilitación de domos y techos de policarbonato. en Centro de Atención Infantil No. 1 "Profa. Guadalupe Rodea de Jonguitud" | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 253101 | S | 37 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Colonia Issste, lon:-100.987274, lat:22.1363104}} | 2025-11-04 | 2025-12-18 | 200421.11 | 200421.11 | 200421.11 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620196 | Proyecto de inversión | 1258781.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258781.26, modificado:1258781.26}} | 252308 (Economía)Suministro e instalación de aires acondicionados en el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 252308 | N | 0 | 0 | 2661 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Carretera al Ingenio Plan de Ayala Km. 2, Colonia Vista Hermosa, lon:-99.03539568, lat:22.02192509}} | 2025-12-31 | 2026-03-02 | 1258781.26 | 1258781.26 | 1258781.26 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.22}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620220 | Proyecto de inversión | 692911.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692911.82, modificado:692910.92}} | 252309 (Economía) Suministro de 144 mesas binarias, 240 sillas adulto, 160 sillas de paleta adulto, 10 proyectores multimedia y 11 pantallas retráctil. para la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica de Tamuín. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 252309 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:565.0, meta_modificada:565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Localidad Ampliación Pueblo Nuevo, lon:-98.78709965, lat:22.0290038}} | 2026-01-02 | 2026-02-01 | 692910.92 | 692910.92 | 692910.92 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620869 | Adquisición | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:69000.0, modificado:60453.09}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:60453.09}} | Diseño y elaboración de 12 mamáras con temática de cultura del agua, partida 3 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-RF-PROAGUA-LPN-ADQ-37/2025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, lon:-100.9855409, lat:22.1564669}} | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 120906.17 | 120906.17 | 120906.17 | 120906.17 | 120906.17 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-RF-PROAGUA-LPN-ADQ-37/2025, contratista:Carlos Antonio Ortíz Macías, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:120906.17, importe_modificado:120906.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621522 | Proyecto de inversión | 2980753.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2980753.65, modificado:2674931.95}} | 254025 Construcción de techado tipo II de 15.00 x 27.00 m en cancha multifuncional en Telesecundaria Julián Carrillo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254025 | S | 95 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:426.24, meta_modificada:426.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Reforma Agraria s/n, Colonia Fracción Rivera., lon:-100.9181633, lat:22.19249434}} | 2025-10-16 | 2026-01-23 | 2674931.95 | 2674931.95 | 2674931.95 | 1698601 | 1698601 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:426.24}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402622812 | Adquisición | 29578996.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.957899612E7, modificado:2.957899612E7}} | ADQUISICION DE VEHICULOS (PATRULLAS) PARA LA DSPYTM EJERCICIO 2025 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2025-85 | N | 0 | 0 | 185439 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CIUDAD VALLES , lon:-99.029933, lat:21.98117}} | 2025-12-26 | 2026-03-26 | 29578996.12 | 29578996.12 | 29578996.12 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-025/2025, contratista:399 Project Development, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3.113899012E7, importe_modificado:3.113899012E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/IR-014/2025 Segunda Vez, contratista:Metro Solaris México, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:835000.0, importe_modificado:835000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2622812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402623013 | Proyecto de inversión | 47452.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47452.5, modificado:47452.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA DE MARIANO MATAMOROS, ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 2025-4882 | N | 0 | 0 | 14340 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:67.85, meta_modificada:67.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS, lon:-100.740877, lat:21.799737}} | 2025-12-16 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:6.0}} | {2623013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA CARTERA DE PROYECTOS PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA DE MARIANO MATAMOROS, ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. EL ESTADO RETIENE EL 1 AL MILLAR $ 47.50 , POR ELLO DEL MONTO CONTRATADO POR $47,452.50. EN CUANTO A LA FECHA DE CONTRATACIÓN SE TUVO UNA DEMORA POR NO CONTAR CON LOS ACCESOS A LA PLATAFORMA DE COMPRAS MX., trimestre:4.0, usuario:filemonramoss, fecha:2026-01-25}, obs2: {observación:EL NOMBRE COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA CARTERA DE PROYECTOS PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA DE MARIANO MATAMOROS, ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. EL ESTADO RETIENE EL 1 AL MILLAR $ 47.50 , POR ELLO DEL MONTO CONTRATADO POR $47,452.50. EN CUANTO A LA FECHA DE CONTRATACIÓN SE TUVO UNA DEMORA POR NO CONTAR CON LOS ACCESOS A LA PLATAFORMA DE COMPRAS MX., trimestre:4.0, usuario:filemonramoss, fecha:2026-01-25}, obs3: {observación:EL NOMBRE COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA CARTERA DE PROYECTOS PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA DE MARIANO MATAMOROS, ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. EL ESTADO RETIENE EL 1 AL MILLAR $ 47.50 , POR ELLO DEL MONTO CONTRATADO POR $47,452.50. EN CUANTO A LA FECHA DE CONTRATACIÓN SE TUVO UNA DEMORA POR NO CONTAR CON LOS ACCESOS A LA PLATAFORMA DE COMPRAS MX., trimestre:4.0, usuario:filemonramoss, fecha:2026-01-25}} | {obs1: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO, EL MONTO GLOBAL APROBADO, EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO, EL MONTO GLOBAL APROBADO, EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO, EL MONTO GLOBAL APROBADO, EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO, EL MONTO GLOBAL APROBADO, EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP17170401017772 | Proyecto de inversión | 45440 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23174.4, modificado:23174.4}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13177.6, modificado:23174.4}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9088.0, modificado:23174.4}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Arroyito Del Agua - 282699 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 282699 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA , lon:-100.5476284, lat:23.75127865}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 23174.4 | 23174.4 | 23174.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017, contratista:gobierno del estado, convocante:municipio de matehuala, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1152852/proyecto_PROCESO, 1152852/proyecto_INICIO, 1152852/proyecto_FIN, 1152852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401017991 | Proyecto de inversión | 52250 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9500.0, modificado:23750.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Maravillas - 260952 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260952 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:34, direccion:RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SSE ENCUENTRA HACIA EL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUA, lon:-100.5612884, lat:23.57033535}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 23750 | 23750 | 23750 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153071/proyecto_PROCESO, 1153071/proyecto_FIN, 1153071/proyecto_INICIO, 1153071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401018012 | Proyecto de inversión | 30800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600.0, modificado:14000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Pozo De Santa Clara - 261343 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261343 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:57, direccion:EJIDO POZO DE SANTA CLARA, 00000 POZO DE SANTA CLARA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 47 KM DE MATEHUALA-SAN LUIS POTOSI Y 3 AL, lon:-100.5197492, lat:23.25169016}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153092/proyecto_PROCESO, 1153092/proyecto_INICIO, 1153092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401018050 | Proyecto de inversión | 484331.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88060.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220150.73, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176120.58, modificado:220150.73}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Santa Ana - 263138 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 263138 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:284, direccion:EJIDO SANTA ANA, 78812 EJIDO SANTA ANA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57 A LA ENTRADA SUR DE MATEHUA, lon:-100.6333267, lat:23.62745317}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 220150.73 | 220150.73 | 220150.73 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153130/proyecto_INICIO, 1153130/proyecto_PROCESO, 1153130/proyecto_FIN, 1153130/proyecto_PROCESO, 1153130/proyecto_INICIO, 1153130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP00170401018056 | Acción | 370177.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370177.46, modificado:370177.46}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 339340 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA MEDIA | 339340 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1153136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP180401488704 | Acción | 79233.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79233.8, modificado:79233.8}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 302365 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 302365 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2018-03-06 | 2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1488704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202523430 | Proyecto de inversión | 10768115.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.076811568E7, modificado:1.076811568E7}} | 254004 Construcción de 2 aulas por sustitución, dirección y módulo de sanitarios, rehabilitación de los edificios y obras complementarias en Primaria Jorge Pasquel Casanueva | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254004 | S | 145 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1487.98, meta_modificada:1487.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Cabecera municipal, El Naranjo, lon:-99.3274587, lat:22.5261005}} | 2025-05-22 | 2025-11-12 | 10768115.68 | 10768115.68 | 10768115.68 | 5828437.89 | 5828437.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1428.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533084 | Proyecto de inversión | 702242.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:702242.34, modificado:702242.34}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS EN CALLE HIDALGO, DE BLVD, FLORES MAGON A BLVR. MANUEL JOSE OTHON, CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL S.L.P - 50319 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 50319 | S | 378 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle CALLE MIGUEL HIDALGO Colonia CENTRO 78520 CEDRAL, CEDRAL ENTRE Boulevard MANUEL JOSE OTHON Y Boulevard FLORES MAGON Calle SIMON BOLIVAR CALLE UBICADA ATRAS DE LA IGLESIA, lon:-100.72597667, lat:23.81834094}} | 2025-05-26 | 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2533084/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:obra no ejecutada , trimestre:4.0, usuario:mariadvillanuevah, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533088 | Proyecto de inversión | 3674736.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3674736.45, modificado:3671952.93}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DESCARGAS DE DRENAJE EN CALLE SAN JUAN DIEGO, ENTRE CALLE XICOTENCATL Y LA GUADALUPANA, COLONIA BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL. - 27271 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 27271 | S | 177 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2574.0, meta_modificada:2574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle calle san juan diego Colonia colonia buenos aires 79324 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Boulevard miguel barragan Y Calle purísima concepción Calle Xicoténcatl se encuentra frente a la escuela primaria indígena miguel, lon:-99.59818036, lat:22.40489044}} | 2025-06-04 | 2025-08-02 | 3671952.93 | 3671952.93 | 176251.76 | 176251.76 | 176251.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-0-EST-245800012-3-2025, contratista:IRMA GUADALUPE RIVERA AMADOR, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:3671952.93, importe_modificado:3671952.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2574.0}} | {2533088/proyecto_PROCESO, 2533088/proyecto_INICIO, 2533088/proyecto_PROCESO, 2533088/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533091 | Proyecto de inversión | 3408000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3408000.0, modificado:3405663.04}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL JOSÉ OTHÓN, ENTRE CALLE AURORA Y EMILIANO ZAPATA COLONIA LA DEPORTIVA, CABECERA MUNICIPAL. - 42300 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 42300 | S | 99 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2131.0, meta_modificada:2131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle MANUEL JOSE OTHON Colonia LA DEPORTIVA 79323 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle 5 DE MAYO Calle AURORA se encuentra a un costado de la unidad deportiva municipal con coordenadas 22.407647, -, lon:-99.60307119, lat:22.40851273}} | 2025-06-16 | 2025-08-16 | 3405663.04 | 3405663.04 | 2386301.09 | 2386301.09 | 2386301.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-IR-O-EST-245800012-12-2025, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:3405663.04, importe_modificado:3405663.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2131.0}} | {2533091/proyecto_PROCESO, 2533091/proyecto_INICIO, 2533091/proyecto_PROCESO, 2533091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302552466 | Proyecto de inversión | 5929945.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5929945.38, modificado:5929945.38}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO AQUISMÓN - TAMBAQUE - SAN PEDRO DE LAS ANONAS, TRAMO DEL KM. 7+188 AL KM. 8+369, EN LA LOCALIDAD TAMBAQUE, MUNICIPIO DE AQUISMÓN, S.L.P. - 72973 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 72973 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1181.0, meta_modificada:1181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:Camino aquismon - san pedro de las anonas 7 188 79775 TAMBAQUE, AQUISMÓN pasando la localidad de tabaque se encuentra la localidad rancho nuevo , lon:-99.04349678, lat:21.68935246}} | 2025-08-16 | 2025-12-31 | 5929945.38 | 5211768.92 | 4221532.83 | 4221532.83 | 4221532.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-78-2025, contratista:INFRAESTRUCTURA UCM, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.48455235E7, importe_modificado:2.48455235E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1181.0}} | {2552466/proyecto_PROCESO, 2552466/proyecto_INICIO, 2552466/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:POR MEDIO DE OFICIO DGDSR/005/2026, NOTIFICA AL EJECUTOR QUE LAS MODIFICACIONES FUERON REALIZADAS CON EL FOLIO 72973 RESPECTO A LOS IMPORTES FINALES A EJERCER POR PARTE DEL ÁREA PROMOTORA, EN ESTE SE INDICA SE CAPTURE LOS AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN QUE ARROJA EL SISTEMA., trimestre:4.0, usuario:joseatorresm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302552467 | Proyecto de inversión | 7130890.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3790015.54, modificado:3790015.54}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3340874.48, modificado:3401685.2}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO AQUISMÓN - TAMBAQUE - SAN PEDRO DE LAS ANONAS, TRAMO DEL KM. 5+764 AL KM. 7+188, EN LA LOCALIDAD LA GARITA TAMBAQUE, MUNICIPIO DE AQUISMÓN, S.L.P. - 72980 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 72980 | S | 66 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1424.0, meta_modificada:1424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:75, direccion:Camino AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS 5 764 79775 LA GARITA TAMBAQUE, AQUISMÓN POSADA EL ENCANTO DEL ANGEL, lon:-99.04259687, lat:21.67884779}} | 2025-08-16 | 2025-12-31 | 7191700.74 | 7191700.74 | 5825277.6 | 5825277.6 | 5825277.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-78-2025, contratista:INFRAESTRUCTURA UCM, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.48455235E7, importe_modificado:2.48455235E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1424.0}} | {2552467/proyecto_PROCESO, 2552467/proyecto_INICIO, 2552467/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:POR MEDIO DE OFICIO DGDSR/005/2026, NOTIFICA AL EJECUTOR QUE LAS MODIFICACIONES FUERON REALIZADAS CON EL FOLIO 72980 RESPECTO A LOS IMPORTES FINALES A EJERCER POR PARTE DEL ÁREA PROMOTORA, EN ESTE SE INDICA SE CAPTURE LOS AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN QUE ARROJA EL SISTEMA., trimestre:4.0, usuario:joseatorresm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583872 | Proyecto de inversión | 1110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1110000.0, modificado:1110000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DE EL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 89326 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 89326 | S | 62 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.99, meta_modificada:171.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:Calle LAZARO CARDENAS 35 Ejido LA SOLEDAD 79767 LA SOLEDAD, AQUISMÓN ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle AGUSTIN DE ITURBIDE Calle EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, S, lon:-99.04504922, lat:21.48705417}} | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2025/AD-033, contratista:CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1110000.0, importe_modificado:1110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584070 | Proyecto de inversión | 576979.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:576979.5, modificado:425351.39}} | PAVIMENTACION CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COL. SAN FRANCISCO - 107312 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 107312 | S | 7920 | 7772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.3, meta_modificada:519.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE S/N S/N Colonia SAN FRANCISCO 79447 CERRITOS, CERRITOS ENTRE Calle PIPILA Y Calle SALAZAR Calle JACARANDAS PROYCETO UBICADO SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLES PIPILA Y SALAZAR Y POSTERIOR CALLE JA, lon:-100.29159332, lat:22.43461928}} | 2025-09-20 | 2025-10-20 | 425351.39 | 425351.39 | 425351.39 | 425351.39 | 425351.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157820, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:425351.39, importe_modificado:425351.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.3}} | {2584070/proyecto_INICIO, 2584070/proyecto_FIN, 2584070/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584077 | Proyecto de inversión | 4355463.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4355463.73, modificado:4355463.25}} | REHABILITACION DE 2.8 KM. DEL CAMINO DERRAMADEROS - RINCON DE TURRUBIARTES CON CARPETA ASFALTICA, CERRITOS, S.L.P. - 68284 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 68284 | S | 296 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15120.0, meta_modificada:15120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:Camino LOCALIDAD DE DERRAMADEROS - LOCALIDAD DERRAMADEROS 8 400 79421 DERRAMADEROS, CERRITOS LOS TRABAJOS SE REALIZARAN DESDE LA LOCALIDAD DENOMINADA DERRAMADEROS, QUE SE ENCUENTRA EN CAMINO DERRAMADEROS A LA CAB. MPAL. DE CERRITO, lon:-100.27528408, lat:22.50966349}} | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 4355463.25 | 4355463.25 | 4355463.25 | 4355463.25 | 4355463.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800009-1-2025, contratista:MA DEL CARMEN GARCIA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:4355463.25, importe_modificado:4355463.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15120.0}} | {2584077/proyecto_FIN, 2584077/proyecto_PROCESO, 2584077/proyecto_INICIO, 2584077/proyecto_FIN, 2584077/proyecto_PROCESO, 2584077/proyecto_FIN, 2584077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584165 | Proyecto de inversión | 1822009.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1822009.39, modificado:1822009.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CIUDAD VALLES, CALLE COMONFORT ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE BOCANEGRA, COLONIA OBRERA ( SEGUNDA ETAPA ) - 20967 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 20967 | S | 103 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1118.84, meta_modificada:1118.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO COMONFORT Colonia OBRERA 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y Calle SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Prolongación ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN CALLE COMONFORT ENTRE CALLE FRANCISCO G, lon:-99.00735766, lat:21.98905245}} | 2025-08-21 | 2025-09-17 | 1822009.39 | 1822009.39 | 1822009.39 | 1399593.69 | 1399593.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-39-2025, contratista:RAMIRO SERVIN RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1822009.39, importe_modificado:1822009.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1118.84}} | {2584165/proyecto_INICIO, 2584165/proyecto_PROCESO, 2584165/proyecto_INICIO, 2584165/proyecto_PROCESO, 2584165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584175 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:989301.36}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE SAN FERNANDO ENTRE CALLE SAN DANIEL Y SAN ADOLFO, FRACCIONAMIENTO SAN ANGEL 1 - 74809 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 74809 | S | 76 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle SAN FERNANDO Colonia SAN ANGEL 1 79064 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle SAN DANIEL Y Calle SAN ADOLFO Calle SAN RAMON LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SAN FERNANDO ENTRE CALLE SAN DANIEL Y SAN ADOLFO DE LA COLONIA SAN AN, lon:-98.99063653, lat:21.98029224}} | 2025-09-03 | 2025-12-31 | 989301.36 | 989301.36 | 989301.36 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-76-2025, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1246600.54, importe_modificado:989301.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {2584175/proyecto_INICIO, 2584175/proyecto_PROCESO, 2584175/proyecto_FIN, 2584175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 09/10/2025 AL 05/11/2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584189 | Proyecto de inversión | 409535.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409535.69, modificado:404769.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, HACIENDA LOS TRONCONES - 80515 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 80515 | S | 104 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:513.0, meta_modificada:513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:Calle SAUCES Colonia HACIENDA LOS TRONCONES ENTRE Calle FICUS Y Calle FRESNOS Calle OLIVOS LA OBRA CONTEMPLA LAS CALLES SAUCES ENTRE CALLES FICUS Y CALLE FRESNOS, ASI COMO CALLE FICUS ENTRE CALLE OLIVOS Y SAUCES, Y CALLE FRESNO EN, lon:-99.01818435, lat:22.02145952}} | 2025-05-05 | 2025-11-21 | 404769.8 | 404769.8 | 404769.8 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-73-2025, contratista:C. Ramiro Servín Rivera, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:464769.8, importe_modificado:464769.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:513.0}} | {2584189/proyecto_INICIO, 2584189/proyecto_PROCESO, 2584189/proyecto_FIN, 2584189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 09/10/2025 AL 05/11/2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584226 | Proyecto de inversión | 694863.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:694863.69, modificado:693721.85}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES , EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD LA ESPERANZA (ACCESO AL PANTEÓN LOS ABUELOS) - 71816 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 71816 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1142, direccion:Camino CIUDAD VALLES - RANCHO LOS ABUELOS 2 100 79253 RANCHO LOS ABUELOS, CIUDAD VALLES LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO DE ACCESO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, A LA ALTURA DEL RANCHO LOS ABUELOS ANTES DEL PANTEON DE LO, lon:-99.0325645, lat:21.95915167}} | 2025-07-01 | 2025-11-14 | 693721.85 | 693721.85 | 693721.85 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-74-2025, contratista:construcciones y servicios SESRA, S. de R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:693721.85, importe_modificado:693721.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.6}} | {2584226/proyecto_FIN, 2584226/proyecto_INICIO, 2584226/proyecto_PROCESO, 2584226/proyecto_FIN, 2584226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 09/10/2025 AL 05/11/2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584228 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265000.0, modificado:260197.88}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN CIUDAD VALLES, EJIDO EL DESENGAÑO 2 - 101555 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 101555 | S | 179 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:62, direccion:Calle EUSEBIO GARCIA Ejido EL DESENGAÑO DOS 79264 EL DESENGAÑO, CIUDAD VALLES ENTRE Calle RICARDO FLORES MAGON Y Calle BENITO JUAREZ GARCIA Calle 22 DE AGOSTO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EL DESENGAÑO A UNA DISTANCIA RELATIVAM, lon:-98.85317946, lat:21.85366185}} | 2025-05-05 | 2025-11-14 | 275197.88 | 275197.88 | 275197.88 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-71-2025, contratista:Construcciones y servicios SESRA, S. de R.L. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:275197.88, importe_modificado:275197.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2584228/proyecto_INICIO, 2584228/proyecto_PROCESO, 2584228/proyecto_FIN, 2584228/proyecto_INICIO, 2584228/proyecto_PROCESO, 2584228/proyecto_INICIO, 2584228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 03 de octubre del 2025 AL 03 de noviembre del 2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584230 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, modificado:1845941.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CIUDAD VALLES, COLONIA JUÁREZ SEGUNDA ETAPA - 108444 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 108444 | S | 532 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS Colonia JUAREZ 79000 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES Calle VILLAHERMOSA EL PUENTE PEATONAL SERA LOCALIZADO EN LA CALLE MATAMOROS QUE CRUZA EL RIO VALLES., lon:-99.02138196, lat:21.98702023}} | 2025-07-01 | 2025-12-26 | 1845941.66 | 1845941.66 | 1845941.66 | 553782.5 | 553782.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-90-2025, contratista:JOSE MANUEL PONCE MAR, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1845941.66, importe_modificado:1845941.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2584230/proyecto_INICIO, 2584230/proyecto_PROCESO, 2584230/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 28/11/2025 AL 26/12/2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584444 | Proyecto de inversión | 739882.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:739882.93, modificado:723907.56}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, LAGUNILLAS, S.L.P. - 27934 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 27934 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:28, direccion:Calle LA MAROMA Ejido EL MIRADOR 79786 EL MIRADOR (EL PEDREGAL), LAGUNILLAS ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle LA MAROMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-99.60361577, lat:21.53796435}} | 2025-06-16 | 2025-09-16 | 723907.56 | 723907.56 | 723907.56 | 723907.56 | 723907.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-10-2025, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:735900.08, importe_modificado:723907.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:522.0}} | {2584444/proyecto_INICIO, 2584444/proyecto_PROCESO, 2584444/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584466 | Proyecto de inversión | 1422000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1422000.0, modificado:1417520.0}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CLAVEL (TRAMO: CALLE ALHELI A CALLE MALVA), CALLE MALVA (TRAMO: CALLE CLAVEL A CALLE MAGNOLIA), CALLE MAGNOLIA (TRAMO: CALLE MALVA A CAMINO A SANTA ANA), EN LA LOCALIDAD COLONIA LOTIFICACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. - 79011 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 79011 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:286, direccion:Calle CLAVEL Colonia LOTIFICACION CENTRAL 78812 COLONIA LOTIFICACIÓN CENTRAL, MATEHUALA ENTRE Calle AMAPOLA Y Calle CAMINO A SANTA ANA Calle ROSA LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE RANCHO LOS OLIVOS AL NORTE, COLONIA ESTACION P, lon:-100.64471421, lat:23.61058276}} | 2025-08-25 | 2025-11-25 | 1417520 | 1417520 | 1417520 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/ELE/058-2025, contratista:JOSÉ FERNANDO MEDINA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1519171.4, importe_modificado:1519171.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2584466/proyecto_PROCESO, 2584466/proyecto_INICIO, 2584466/proyecto_PROCESO, 2584466/proyecto_INICIO, 2584466/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584511 | Proyecto de inversión | 344537.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344537.43, modificado:344537.43}} | REHABILITACIÓN DE AULAS ESTRUCTURA ATIPICA MODULO DE 3 AULAS DE 6.55X28.02 METROS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL LERDO DE TEJADA UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP. - 105062 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 105062 | S | 108 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.45, meta_modificada:216.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:52, direccion:Carretera libre pavimentada estatal MATEHUALA - DOCTOR ARROYO 12 100 78805 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA EL PLANTEL EDUCATIVO SE ENCUENTRA COMPARTIENDO CON EL CENTRO POBLADO, EN DONDE TIENE SU ACCESO PRINCIPAL SOBRE SU LADO COLIN, lon:-100.51754909, lat:23.66312604}} | 2025-09-22 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2584511/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE TUVO LA VALIDACIÓN NORMATIVA DEL IEIFE POR UN TRÁMITE POR VERIFICAR DEL INAH., trimestre:4.0, usuario:sandralgallegoss, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584515 | Proyecto de inversión | 188724 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188724.0, modificado:180832.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE BORDO DERIVADOR SUR, CALLE SAN RAMO, CALLE SAN PABLO, CALLE PADRE PROA, CALLE SAN PEDRO, CALLE GENERAL ARÉVALO Y CALLE 12 DE DICIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA - 109906 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 109906 | S | 609 | 619 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15727.0, meta_modificada:15727.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle BORDO DERIVADOR SUR Colonia GUADALUPE 78720 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle GENERAL RIVAS GUILLEN Y Calle CAMINO VIEJO A LA PAZ Calle SAN JUAN BAUTISTA LA UBICACION DE LOS CAMINOS SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORPONIENTE DE LA C, lon:-100.6583117, lat:23.66271511}} | 2025-09-02 | 2025-09-26 | 180832 | 180832 | 180832 | 180832 | 180832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025, contratista:ACUERDO CALLES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15727.0}} | {2584515/proyecto_INICIO, 2584515/proyecto_FIN, 2584515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | SLP250302584586 | Proyecto de inversión | 3869492.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3869492.16, modificado:3869422.74}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COLIBRI, COL. BUENOS AIRES - 86710 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 86710 | S | 88 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1055.0, meta_modificada:1055.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:401, direccion:Calle COLIBRÍ Colonia BUENOS AIRES 79615 BUENOS AIRES, RIOVERDE ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Boulevard CARRETERA RIOVERDE - SAN CIRO Calle CALLE SIN NOMBRE LA CALLE COLIBRI SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE CONOCIDO NEGOCIO DE MATERIALES, , lon:-99.99596007, lat:21.89231062}} | 2025-09-01 | 2025-11-09 | 3869422.74 | 3869422.74 | 3869422.74 | 1934711.37 | 1934711.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800026-31-2025, contratista:J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:3869422.74, importe_modificado:3869422.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:422.0}} | {2584586/proyecto_INICIO, 2584586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584612 | Proyecto de inversión | 959340.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:959340.46, modificado:959218.28}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES TABASCO Y CUARTA PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ, FRACC. SANTA ISABEL - 98817 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 98817 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.27, meta_modificada:232.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle TABASCO Y CUARTA PRIVADA DE GABRIEL Fraccionamiento SANTA ISABEL 79618 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle CHIHUAHUA Y Boulevard FERROCARRILERO Calle GABRIEL MARTÍNEZ LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES JUSTO DETRÁS DEL CAMPO FERROCARRILE, lon:-100.00483296, lat:21.93405522}} | 2025-09-07 | 2025-10-06 | 959218.28 | 959218.28 | 959218.28 | 479609.14 | 479609.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-50-2025, contratista:MARIO LOPEZ CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:959218.28, importe_modificado:959218.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2584612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584685 | Proyecto de inversión | 827803.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:827803.48, modificado:827552.79}} | Rehabilitación de Drenaje Sanitario en Francisco I Madero entre calles Arteaga y Martinez de la Vega, en San Ciro de Acosta, municipio de San Ciro de Acosta - 105186 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 105186 | S | 71 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:585.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Francisco I Madero Barrio Del Refugio 79687 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Calle 5 de Mayo Y Calle Pipila Calle Colón Frente a la Escuela Secundaria Técnica No. 17 y termina frente al Puente Arteaga, lon:-99.82387014, lat:21.65266266}} | 2025-10-01 | 2025-12-26 | 827552.79 | 827552.79 | 827552.79 | 827552.79 | 827552.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD21/SD/05/0N-21-25, contratista:SIDNEY AMAIRANI NOGUERA AUSTRIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:827552.79, importe_modificado:827552.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {2584685/proyecto_INICIO, 2584685/proyecto_PROCESO, 2584685/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584686 | Proyecto de inversión | 1395954.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395954.74, modificado:1379034.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN 3ER PRIVADA DE FLOR DE MANZANO, TRAMO DE CALLE FLOR DE MANZANO A FIN DE CALLE. - 66397 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 66397 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Privada 3RA. PRIVADA DE FLOR DE MANZANA Colonia TIERRA BLANCA 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle FLOR DE MANZANO Y Calle A FIN DE CALLE Privada 2DA PRIVADA DE FLOR DE MANZANO EN COLONIA TIERRA BLANCA TOMAR LA CALLE, lon:-100.97729318, lat:22.11388343}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1379034.8 | 1379034.8 | 1379034.8 | 1297314.89 | 1297314.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800030-42-2025, contratista:RICFER PLANOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:1379034.8, importe_modificado:1379034.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2584686/proyecto_INICIO, 2584686/proyecto_PROCESO, 2584686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584687 | Proyecto de inversión | 1301572.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1301572.66, modificado:2048318.52}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA PEDRERA TRAMO DE SIERRA DE SAN MIGUELITO A PRIVADA SIN NOMBRE. - 63768 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 63768 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle LA PEDRERA Colonia EL PEÑASCAL 78380 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle SIERRA DE SAN MIGUELITO Y Privada SIN NOMBRE Calle CERRO AZUL EN COLONIA PEÑASCAL TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO CON , lon:-100.96257763, lat:22.10226953}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2048318.52 | 2048318.52 | 2048318.52 | 1133452.85 | 1133452.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800030-39-2025, contratista:CELTOV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:1293846.3, importe_modificado:1293846.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}} | {2584687/proyecto_INICIO, 2584687/proyecto_PROCESO, 2584687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584784 | Proyecto de inversión | 2435241.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2435241.01, modificado:2435241.01}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. - 81382 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 81382 | S | 191 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2028.0, meta_modificada:2028.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:48, direccion:Camino EL CARMEN - EL CARMEN 1 300 EL CARMEN, SANTA MARÍA DEL RÍO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO, SAN LUIS POTOSÍ, LA CUAL NO CUENTA CON NOMBRE OFICIAL ASIG, lon:-100.66493888, lat:21.59090214}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 1142104.74 | 1142104.74 | 1142104.74 | 1142104.74 | 1142104.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.IR-O-EST-245800035-17-2025, contratista:JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P., monto:2435241.01, importe_modificado:2435241.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:811.2}} | {2584784/proyecto_INICIO, 2584784/proyecto_PROCESO, 2584784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE COMPLETO A LIQUIDAR ESTA OBRA, POR TENER UN EMBARGO LABORAL LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA, EL RECURSO PENDIENTE SE DEJO DEVENGADO., trimestre:4.0, usuario:filemonramoss, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584942 | Proyecto de inversión | 933174.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:933174.76, modificado:933174.76}} | REHABILITACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE LA PIMIENTA, LOMAS DE AGUAYO. MUNICIPO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 71138 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 71138 | S | 8466 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:133, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ejido LA PIMIENTA, LOMAS DE AGUAYO. 79980 LA PIMIENTA (LOMAS DE AGUAYO), TAMAZUNCHALE ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle CEDRO Calle PRINCIPAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA PIMIENTA , lon:-98.90468572, lat:21.22165706}} | 2025-08-05 | 2025-11-05 | 933174.76 | 933174.76 | 933174.76 | 279952.43 | 279952.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-009/AD/R33/FISM/2025, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:933174.76, importe_modificado:933174.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {2584942/proyecto_PROCESO, 2584942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584952 | Proyecto de inversión | 965792.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:965792.61, modificado:965792.61}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 63783 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 63783 | S | 60 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.84, meta_modificada:239.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle DEL CHIJOL Colonia EL MIRADOR 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle DEL CHIJOL Y Calle PANORMAICA Calle 2DE SEPTIEMBRE POR LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFE A 50 M POR LA CALLE 2 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.78397144, lat:21.25835065}} | 2025-07-22 | 2025-10-22 | 965792.61 | 965792.61 | 965792.61 | 579475.57 | 579475.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SD-002/AD/R33/FISM/2025, contratista:ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:965792.61, importe_modificado:965792.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.9}} | {2584952/proyecto_INICIO, 2584952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584985 | Proyecto de inversión | 779627.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779627.92, modificado:779627.92}} | AMPLIACION DE RED PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 73681 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 73681 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1007.52, meta_modificada:1007.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:273, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido EL GAVILAN 79960 EL GAVILÁN, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle EL GAVILAN CALLE PRINCIPAL , lon:-98.87885373, lat:21.28930476}} | 2025-08-11 | 2025-11-11 | 779627.91 | 779627.91 | 779627.91 | 233888.37 | 233888.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-010/AD/R33/FISM/2025, contratista:JESÚS JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:779627.91, importe_modificado:779627.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:302.25}} | {2584985/proyecto_PROCESO, 2584985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585005 | Proyecto de inversión | 549922.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549922.84, modificado:549922.84}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LALAXINTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 66902 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 66902 | S | 41 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:357, direccion:Calle MARIANO JIMENEZ Ejido LALAXTZINTLA 79960 LALAXTZINTLA, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle PRINCIPAL Y A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.80407317, lat:21.17573518}} | 2025-07-28 | 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2585005/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2025 SE LLEVO A CABO EN LA ASAMBLEA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL LA CANCELACION DEL PROYECTO, CONTAMOS CON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA COMPROBAR QUE EFECTIVAMENTE NO SE LLEVO A ACABO LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:alvisyrojos, fecha:2026-01-07}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585021 | Proyecto de inversión | 988168.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988168.24, modificado:988168.24}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE TEZONTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 59612 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 59612 | S | 301 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:98, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ejido TEZONTLA 79960 TEZONTLA, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle DAMIAN CARMONA Y Calle BENITO JUAREZ Calle PRINCIPAL A UN LADO SE ENCUENTRA LA LA CASA EJIDAL , lon:-98.69718394, lat:21.23987716}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 988168.24 | 988168.24 | 988168.24 | 928878.14 | 928878.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-009/AD/R33/FISM/2025, contratista:MIGUEL ÁNGEL DE JESÚS ORTIZ ÁVILA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:988168.24, importe_modificado:988168.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2585021/proyecto_INICIO, 2585021/proyecto_FIN, 2585021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585030 | Proyecto de inversión | 1148615.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1148615.15, modificado:1148615.15}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CUAUHTEMOC BARRIO PIXTELLO EN LA COMUNIDAD DE CHAPULHUACANITO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 56786 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 56786 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.71, meta_modificada:154.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:Calle CUAUHTEMOC Ejido CHAPULHUACANITO 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle GENERAL FRANCISCO VILLA ENTRE LA CAPILLA SAN JUDAS TADEO Y LA ERMITA DIVINO NIÑO JESUS, lon:-98.66810005, lat:21.20729146}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 1148615.15 | 1148615.15 | 1148615.15 | 344584.55 | 344584.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SD-001/AD/R33/FISM/2025, contratista:BRIDEY ISAI HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1148615.15, importe_modificado:1148615.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.82}} | {2585030/proyecto_INICIO, 2585030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585047 | Proyecto de inversión | 760554.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:760554.51, modificado:760554.51}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUATZONTITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 72084 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 72084 | S | 136 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:22, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido CUATZONTITLA 79960 CUATZONTITLA, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle EDUCACION SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.78575995, lat:21.22560061}} | 2025-08-06 | 2025-11-06 | 760554.51 | 760554.51 | 760554.51 | 228166.35 | 228166.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-006/AD/R33/FISM/2025, contratista:ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:760554.51, importe_modificado:760554.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15.0}} | {2585047/proyecto_PROCESO, 2585047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585169 | Proyecto de inversión | 379515.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379515.09, modificado:379515.09}} | REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AXTLAN ENTRE CALLE TANINUL Y ROMULO T. SALVADOR - 84264 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 84264 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle AXTLAN Colonia VALLE ALTO 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle TANINUL Y Calle ROMULO T. SALVADOR Calle CUITLAHUAC LA CALLE AXTLAN SE ENCUENTRA LOCALIIZADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, ACTUALMENTE SU RED DE AGUA , lon:-98.79273463, lat:22.01234532}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 377433.42 | 377433.42 | 377433.42 | 377433.42 | 377433.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-33-2025, contratista:JUAN MARTIN MARTINEZ MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:377433.42, importe_modificado:377433.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2585169/proyecto_INICIO, 2585169/proyecto_FIN, 2585169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585175 | Proyecto de inversión | 78202.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78202.37, modificado:78202.37}} | CONSTRUCCION DE 8 PISOS FIRME EN EL EJIDO TAMANTE - 64104 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 64104 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:132, direccion:Ejido TAMANTE 79228 TAMANTE, TAMUÍN ENTRE Y Calle VICENTE GUERRERO Avenida CARRETERA ACCESO A TAMTOC LOS HABITANTES DEL EJIDO TAMANTE NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVI, lon:-98.75336678, lat:21.93636071}} | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 78175.62 | 78175.62 | 78175.62 | 78175.62 | 78175.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-36-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1317290.04, importe_modificado:1317290.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2585175/proyecto_FIN, 2585175/proyecto_INICIO, 2585175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585180 | Proyecto de inversión | 4668083.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4668083.75, modificado:4668083.75}} | EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE BOMBEO Y FILTRACION AUTOLIMPIANTE EN PLANTA POTABILIZADORA EL PUENTE. - 105400 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 105400 | S | 8672 | 7910 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Avenida GENERAL PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS Colonia QUINTA DULCE (CABECERA MUNICIPAL) 79204 TAMUÍN, TAMUÍN LA PLANTA POTABILIZADORA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, AL FINAL DE LA COL. QUINTA DULCE SOBRE LA AV. GENE, lon:-98.78226371, lat:21.99766485}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 4667534.77 | 4667534.77 | 4667534.77 | 3643608.82 | 3643608.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-IR-O-EST-245800042-38-2025, contratista:CONSTRUCCIONES VICAAN SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:4667534.77, importe_modificado:4667534.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2585180/proyecto_PROCESO, 2585180/proyecto_INICIO, 2585180/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585182 | Proyecto de inversión | 145350.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145350.23, modificado:145350.23}} | CONSTRUCCION DE 15 PISOS FIRME EN EL EJIDO EL PALMAR - 59218 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 59218 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:85, direccion:Ejido EL PALMAR 79220 EL PALMAR, TAMUÍN ENTRE Avenida CARRETERA AL PALMAR Y LOS HABITANTES DEL EJIDO EL PALAMAR NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMICILIOS SE LL, lon:-98.68576224, lat:22.00444609}} | 2025-07-15 | 2025-07-23 | 145298.66 | 145298.66 | 145298.66 | 145298.66 | 145298.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-32-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1644770.73, importe_modificado:1644770.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2585182/proyecto_PROCESO, 2585182/proyecto_FIN, 2585182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585184 | Proyecto de inversión | 59017.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59017.27, modificado:59017.27}} | CONSTRUCCION DE 6 PISOS FIRME EN EL EJIDO LA TIMA - 59662 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 59662 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:139, direccion:Ejido LA TIMA 79220 LA TIMA (FRACCIÓN LAS PALMAS), TAMUÍN ENTRE Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO LOS HABITANTES DEL EJIDO LA TIMA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DO, lon:-98.85352499, lat:22.12429858}} | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 58997.2 | 58997.2 | 58997.2 | 58997.2 | 58997.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-36-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1317290.04, importe_modificado:1317290.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2585184/proyecto_INICIO, 2585184/proyecto_FIN, 2585184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585205 | Proyecto de inversión | 289238.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289238.48, modificado:289238.48}} | CONSTRUCCION DE 30 PISOS FIRME EN EJIDO NUEVO AQUISMON - 59718 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 59718 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:386, direccion:Ejido NUEVO AQUISMON 79215 NUEVO AQUISMÓN, TAMUÍN ENTRE Avenida ESTACION TAMUIN-SANTA MARTHA Y LOS HABITANTES DEL EJIDO NUEVO AQUISMON NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUV, lon:-98.81919219, lat:22.32879292}} | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 289138.23 | 289138.23 | 289138.23 | 289138.23 | 289138.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-36-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1317290.04, importe_modificado:1317290.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2585205/proyecto_PROCESO, 2585205/proyecto_INICIO, 2585205/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585225 | Proyecto de inversión | 611751.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:611751.81, modificado:611751.81}} | REHABILITACION DE CAMINO Y CALLES CON MATERIAL DE BANCO. - 54659 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 54659 | S | 79 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:462, direccion:Calle NIÑOS HEROES Ejido GRACIANO SANCHEZ 79217 EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, TAMUÍN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle SN NOMBRE Calle MIGUEL HIDALGO EL CAMINO NIÑOS HEROES ACTUALMENTE SE PRESENTA EN MALAS CONDICIONES Y ES UTILIZADA C, lon:-98.67849055, lat:22.13582467}} | 2025-06-23 | 2025-07-15 | 611169.33 | 611169.33 | 611169.33 | 611169.33 | 611169.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-11-2025, contratista:SERGIO RAMIREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:611169.33, importe_modificado:611169.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {2585225/proyecto_INICIO, 2585225/proyecto_PROCESO, 2585225/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585303 | Proyecto de inversión | 3791143.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3791143.61, modificado:3791143.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ATARJEA, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL, DE VILLA DE ARRIAGA. - 52041 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Arriaga | 52041 | S | 3125 | 3001 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle ATARJEAS Colonia ZONA CENTRO 78490 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA ENTRE Calle JALISCO Y Calle PROL SOTO MAYOR Calle GUADALUPE VICTORIA Esquina con calle Guadalupe victoria paralela a calle jalisco , lon:-101.38362104, lat:21.90413172}} | 2025-06-25 | 2025-09-26 | 3791143.61 | 3791143.61 | 379143.61 | 379143.61 | 379143.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-CDSM-OP-IR002-FISM-2025/24.27, contratista:DESARROLLADORA OMARKA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP, monto:3791143.61, importe_modificado:3791143.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2585303/proyecto_INICIO, 2585303/proyecto_PROCESO, 2585303/proyecto_INICIO, 2585303/proyecto_PROCESO, 2585303/proyecto_FIN, 2585303/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585546 | Proyecto de inversión | 940527.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940527.29, modificado:940527.29}} | MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DEL MANANTIAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. - 82676 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 82676 | S | 84 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:97, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido MANANTIAL 79970 EL MANANTIAL, MATLAPA CERCA DE LA ESCUELA TELE SECUNDARIA CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.312353421453153 Longitud: -98.85550807949576, lon:-98.85550808, lat:21.31235342}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 940527.29 | 940527.29 | 940527.29 | 940527.29 | 940527.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-55-FAISMUN/R33/25, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:940527.29, importe_modificado:940527.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2585546/proyecto_PROCESO, 2585546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585586 | Proyecto de inversión | 606062 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:606062.0, modificado:606062.0}} | CONSTRUCCIONDE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN CAMINO XOCHITITLA - CHALCHOCOYO DEL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. - 97599 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 97599 | S | 280 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.5, meta_modificada:70.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:37, direccion:Calle XOCHITITLA CHALCHOCOYO Ejido XOCHITITLA 79970 XOCHITITLA, MATLAPA CAMINO VIEJPO DE XOCHITITLA CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.311649253966202 Longitud: -98.80267212707747, lon:-98.80267213, lat:21.31164925}} | 2025-09-15 | 2025-11-12 | 606062 | 606062 | 606062 | 181818.6 | 181818.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-39-FAISMUN/R33/25, contratista:FRANCISCO JAVIER ARVIZU FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:606062.0, importe_modificado:606062.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.0}} | {2585586/proyecto_PROCESO, 2585586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302596460 | Proyecto de inversión | 1115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115000.0, modificado:1115000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-PRODDER-05-2025-AD | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE, lon:-100.976118, lat:22.158156}} | 2025-09-11 | 2025-10-10 | 1115000 | 1115000 | 1115000 | 1115000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-05-2025-AD, contratista:HUMBERTO RAMOS PEDRAZA, convocante:INTERAPAS, monto:1115000.0, importe_modificado:1115000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:70.0}} | {2596460/proyecto_PROCESO, 2596460/proyecto_INICIO, 2596460/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302599979 | Proyecto de inversión | 2614326.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2614326.62, modificado:2539404.89}} | 254027 Rehabilitación de módulos sanitarios en Secundaria Dionisio Zavala Almendarez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254027 | S | 327 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:99.23, meta_modificada:99.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Fernando de Magallanes No. 239, Colonia Industrial Aviación 2da Sección, lon:-100.9905392, lat:22.16797922}} | 2025-10-16 | 2026-01-23 | 2539404.89 | 2539404.89 | 2539404.89 | 490520.11 | 490520.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:57.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302601950 | Proyecto de inversión | 2538650.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538650.8, modificado:2535567.29}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES EN CALLE SEXTA AVENIDA ENTRE BOULEVARD MEXICO LAREDO Y CALLE SEGUNDA, COLONIA FRACC. SAN LUIS PONIENTE | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2025-1438 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1638.75, meta_modificada:1638.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:calle sexta avenida entre boulevard mexico laredo y calle segunda, fraccionamiento san luis poniente , lon:-99.001709, lat:21.972302}} | 2025-07-08 | 2025-12-31 | 2535567.29 | 2535567.29 | 2535567.29 | 2134566.01 | 2134566.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-60-2025, contratista:C. Lizbeth Martínez Loide, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2535567.29, importe_modificado:2535567.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1638.75}} | {2601950/proyecto_INICIO, 2601950/proyecto_FIN, 2601950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 06 de octubre del 2025 AL 20 de octubre del 2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302602112 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:9103059.36}} | Pavimentación con carpeta asfáltica de Av. Granjas tramo de Av. Vasco de Quiroga a calle Rosa. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 2885427 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:9460.0, meta_modificada:9460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AV. GRANJAS TRAMO DE AV. VASCO DE QUIROGA A CALLE ROSA, lon:-101.00389, lat:22.174603}} | 2025-08-11 | 2025-12-31 | 9103059.36 | 9103059.36 | 9103059.36 | 7255519.84 | 7255519.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:9176.0}} | {2602112/proyecto_PROCESO, 2602112/proyecto_INICIO, 2602112/proyecto_PROCESO, 2602112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302602858 | Proyecto de inversión | 6350569.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6350569.63, modificado:6350569.63}} | 240007 Realización de trabajos en general para la ampliación del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 196 - Etapa 1 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 240007 | N | 0 | 0 | 511 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1006.29, meta_modificada:1006.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Carretera 57 km 191.5 tramo Querétaro - San Luis Potosí, lon:-100.88296546, lat:22.09379971}} | 2025-06-09 | 2025-11-08 | 6350569.63 | 6350569.63 | 6350569.63 | 6350569.27 | 6350569.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1006.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612047 | Proyecto de inversión | 595380.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:595380.22, modificado:595380.22}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CIUDAD VALLES, EN ESCUELA PRIMARIA NUEVAS GENERACIONES, EJIDO PLAN DE AYALA - 122774 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 122774 | S | 140 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.5, meta_modificada:56.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle AVENIDA MEXICO Colonia EJIDO PLAN DE AYALA 79035 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle ELIGIO QUINTANILLA Y Calle CONGRESO DEL TRABAJO Calle LEY FEDERAL DE TRABAJO LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA MEXICO ENTRE CALLE ELIGIO QUI, lon:-99.00916791, lat:22.01658896}} | 2025-07-16 | 2025-09-10 | 595380.22 | 595380.22 | 595380.22 | 467793.27 | 467793.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-29-2025, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:595380.22, importe_modificado:595380.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.5}} | {2612047/proyecto_PROCESO, 2612047/proyecto_FIN, 2612047/proyecto_PROCESO, 2612047/proyecto_INICIO, 2612047/proyecto_FIN, 2612047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402616849 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72500.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CORAL, ENTRE LA CALLE PERLA Y LA CALLE ESMERALDA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALINAS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salinas | 2524003010903 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.5, meta_modificada:72.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CORAL ENTRE LAS CALLES PERLA Y CALLE ESMERALDA, lon:-101.723791, lat:22.622251}} | 2025-12-30 | 2026-01-31 | 72500 | 71417.5 | 71417.5 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2616849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP250402617005 | Proyecto de inversión | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500.0, modificado:7500.0}} | BACHEO CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN, EN LA CALLE CONSTITUCIÓN, ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE REAL DE CATORCE, CATORCE, S.L.P. 2A ETAPA | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catorce | 2524003012804 | N | 0 | 0 | 1395 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Real de Catorce, lon:-100.886814, lat:23.690391}} | 2025-12-02 | 2025-12-27 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162928, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE SLP, monto:7500.0, importe_modificado:7500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {2617005/proyecto_FIN, 2617005/proyecto_PROCESO, 2617005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP250402617017 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CORAL, ENTRE LA CALLE PERLA Y LA CALLE ESMERALDA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALINAS, S.L.P. 2A ETAPA | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salinas | 2524003014004 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CORAL ENTRE LAS CALLES PERLA Y CALLE ESMERALDA, lon:-101.723732, lat:22.622536}} | 2025-12-30 | 2026-01-31 | 85000 | 83732.5 | 83732.5 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2617017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP250402617771 | Proyecto de inversión | 6758000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GENERACIÓN INTERNA DE CAJA, monto:3379000.0, modificado:3379000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3379000.0, modificado:3379000.0}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO ¿NUEVO ALAMEDA¿ DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-PRODDER-08-2025-AD | N | 0 | 0 | 28500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIRCUITO JARDINES DE LOS PINOS 141, lon:-101.026743, lat:22.175851}} | 2025-12-15 | 2026-03-16 | 6758000 | 6758000 | 6758000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-08-2025-AD, contratista:CONSTRUCTORA FEIME S.A DE C.V., convocante:INTERAPAS, monto:6758000.0, importe_modificado:6758000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.38}} | {2617771/proyecto_PROCESO, 2617771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402618086 | Proyecto de inversión | 3552384 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GENERACIÓN INTERNA DE CAJA, monto:1776192.0, modificado:1776192.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776192.0, modificado:1776192.0}} | ADQUISICIÓN DE 6,960 (SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA) MEDIDORES MECÁNICOS DE ½ | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-AD-N-15-2025 | N | 0 | 0 | 6960 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6960.0, meta_modificada:6960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PINTORES No.3 COLONIA OS FILTROS, lon:-101.019882, lat:22.148934}} | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 3552384 | 3552384 | 3552384 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INTERAPAS-AD-N-15-2025, contratista:GEOBEST SAPI DE C.V., convocante:INTERAPAS, monto:3552384.0, importe_modificado:3552384.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6960.0}} | {2618086/proyecto_INICIO, 2618086/proyecto_FIN, 2618086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619026 | Proyecto de inversión | 11142703.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.114270358E7, modificado:1.110487351E7}} | 252305 Construcción de 1 laboratorio de enfermería, 1 aula de cómputo, ampliación de consultorio médico en Universidad Intercultural de San Luis Potosí Unidad Académica Matlapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 252305 | N | 0 | 0 | 799 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1783.34, meta_modificada:1783.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:4, direccion:Ahuehueyo Segundo, lon:-98.83739754, lat:21.35869097}} | 2025-10-30 | 2026-03-23 | 11104873.51 | 11104873.51 | 11104873.51 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:231.83}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619094 | Proyecto de inversión | 203883.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:312, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203883.5, modificado:201844.67}} | 253105 1.-Revisión de instalaciones eléctricas (tapas, registros y cableado) y reparaciones menores. 2.-Reparación de puertas, ventanas y pasamanos. 3.-Impermeabilización. 4.-Cambio de centro de carga. en Centro de Atención Infantil No. 5 "María García Vallejo" | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 253105 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Colonia Del Bosque , lon:-100.001967, lat:21.91534215}} | 2025-11-04 | 2025-12-18 | 201844.67 | 201844.67 | 201844.67 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619099 | Proyecto de inversión | 203883.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:312, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203883.5, modificado:203883.5}} | 253106 1.-Cambio de tanque de gas (apegándose a la normativa correspondiente). 2.-Reparación de puertas, ventanas y pasamanos. 3.-Impermeabilización. en Centro de Atención Infantil No. 6 "Lic. Guadalupe Elizondo Vega" | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 253106 | S | 34 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Fracc. Bugambilias, lon:-100.948752, lat:22.1537287}} | 2025-11-04 | 2025-12-18 | 202475.81 | 202475.81 | 202475.81 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620229 | Proyecto de inversión | 48604.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48604.16, modificado:48604.16}} | 252310 (Economía) Suministro de 3 pizarrones blanco y 24 sillas de paleta adulto en Universidad Intercultural de San Luis Potosí Unidad Académica Matlapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 252310 | S | 520 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:4, direccion:Localidad de Ahuehueyo Segundo , lon:-98.83739754, lat:21.35869097}} | 2026-01-02 | 2026-02-01 | 48604.16 | 48604.16 | 48604.16 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620467 | Adquisición | 208141.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208141.75, modificado:208141.75}} | ADQUISICIÓN DE 1 VEHÍCULO NUEVO CUATRIMOTO OUTLANDER PRO HD5 500 MOD 2026, INCLUYE ACCESORIOS (DEFENSA DELANTERA Y TRASERA Y RETROVISORES), PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 2025-4873 | N | 0 | 0 | 39880 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL, lon:-100.736388, lat:21.8002778}} | 2025-12-09 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.05}} | {2620467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE TUVO PROBLEMAS AL CARGAR EL CONTRATO DE LA ADQUISICIÓN, DE AHÍ QUE SE REPORTEN AVANCE MÍNIMOS, PARA NO PERDER LA OPORTUNIDAD DE QUE ESTA ADQUISICIÓN QUEDE REGISTRADA EN EL AÑO 2025. EN ESPERA DE DAR ALCANCE AL AVANCE CORRECTO EL PRÓXIMO TRIMESTRE., trimestre:4.0, usuario:filemonramoss, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621388 | Acción | 24500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:12250.0, modificado:12060.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12250.0, modificado:12060.0}} | Partida No. 5, diseño de cuadernillo Gota a gota | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-RF-PROAGUA-ADJ-SERV-56/2025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:San Luis Potosì, lon:-100.9769493, lat:22.1528423}} | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 24120 | 24120 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-RF-PROAGUA-ADJ-SERV-56/2025, contratista:SIINAN Soluciones Sostenibles, AC, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:24120.0, importe_modificado:24120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2621388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250402621533 | Proyecto de inversión | 215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215000.0, modificado:214882.0}} | 254043 (Productos Financieros) Suministro de 69 sillas de 1.º a 3.º grado, y 86 sillas de 4.º a 6.º grado en la Primaria Benemérito de las Américas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254043 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:25, direccion:Santa Rosa de las Gallinas , lon:-101.39494942, lat:21.94324819}} | 2026-01-02 | 2026-03-13 | 214882 | 214882 | 214882 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621537 | Proyecto de inversión | 90950.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90950.1, modificado:90720.0}} | 254044 (Productos Financieros) Suministro de 50 mesabancos y 4 pizarrones en la Telesecundaria Vicente Guerrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254044 | S | 55 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:Noria de la Cabra , lon:-100.67002146, lat:23.73440623}} | 2026-01-02 | 2026-03-13 | 90720 | 90720 | 90720 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621634 | Proyecto de inversión | 1104169.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104169.71, modificado:1104169.71}} | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2025-2687 | N | 0 | 0 | 46358 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOULEVARD TAMPICO - CIUDAD VALLES, FRENTE A PLAZA PUNTO NOVEL, lon:-99.004669, lat:21.979643}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL , lon:-99.007331, lat:21.982607}, geo3: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL , lon:-99.011128, lat:21.996076}} | 2025-12-10 | 2025-12-29 | 1104169.71 | 1104169.71 | 1104169.71 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-125-2025, contratista:C. ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1104169.71, importe_modificado:1104169.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2621634/proyecto_INICIO, 2621634/proyecto_FIN, 2621634/proyecto_INICIO, 2621634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP16160300790084 | Proyecto de inversión | 220875.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220875.19, modificado:220875.19}} | Construccion De Servicio Sanitario Rural Completo Incluye Pozo De Absorcion Y Cisterna En Telesecundaria General Mariano Arista En San Jose - 210876 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 210876 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:52, direccion:CALLE HIDALGO RANCHO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GUADALUPE VICT, lon:-100.5151876, lat:23.66112183}} | 2016-08-08 | 2016-10-29 | 220875.19 | 220875.19 | 220875.19 | 180874.69 | 180874.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/059-2016, contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA MARTINEZ REYNA, S.A. DE C.V. REP. ING, JUAN CARLOS MARTINEZ REYNA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:220875.19, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.65}} | {894212/proyecto_INICIO, 894212/proyecto_PROCESO, 894212/proyecto_INICIO, 894212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401017992 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De Maravillas - 327706 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 327706 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:34, direccion:RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE ONCE PUNTO SIETE KILÓMETR, lon:-100.5626591, lat:23.56992657}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1153072/proyecto_INICIO, 1153072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401018025 | Proyecto de inversión | 23100 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200.0, modificado:10500.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De San José De Los Sotoles - 261503 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261503 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:81, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES, 00000 SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-100.6689939, lat:23.591301}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153105/proyecto_INICIO, 1153105/proyecto_PROCESO, 1153105/proyecto_FIN, 1153105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP00170401018053 | Acción | 325343.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325343.55, modificado:325343.55}} | Adquisicion De Programas Y Equipos De Computo - 339896 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 339896 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2017-05-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1153133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP17170401020663 | Proyecto de inversión | 805873.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805873.25, modificado:805873.25}} | Construccion De Un Techado Para Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela La Escuela Primaria Francisco González Bocanegra - 238857 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 238857 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DISTRITO FEDERAL UNIDAD ANTORCHISTAS, 78715 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE CIUDAD VICTORIA, CALLE TABASCO LA , lon:-100.6166711, lat:23.64436507}} | 2017-10-16 | 2017-12-30 | 805873.25 | 805873.25 | 805873.25 | 246597.21 | 246597.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/071-2017, contratista:JOSE LUIS LUCIO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:805873.25, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}} | {1155743/proyecto_INICIO, 1155743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP190101516056 | Proyecto de inversión | 561000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:280500.0, modificado:263608.11}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280500.0, modificado:263608.11}} | Suministro e instalación de tubo negro liso, coples, medidores de lujo, válvulas y piezas especiales para los pozos 132, 134 y CERESO, adscritos a la subdirección de Operación ZI de la Comisión Estatal del Agua en San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-015/18-OP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-03-01 | 2019-04-26 | 527216.21 | 527216.21 | 527216.21 | 527216.21 | 527216.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-015/18-OP-IN, contratista:Brenda Rivera Palomo, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:527216.21, importe_modificado:527216.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533113 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:446708.35}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD OJO DE AGUA DE SOLANO, EN CALLE EL MEZQUITE - 9333 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 9333 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:13, direccion:Calle EL MEZQUITE Ranchería OJO DE AGUA DE SOLANO 79676 OJO DE AGUA DE SOLANO, CIUDAD FERNÁNDEZ LA PRIVADA SE UBICA A 100 METROS AL OESTE DE LA GASOLINERA UBICADA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ASI COMO A 53, lon:-100.07266019, lat:21.98236444}} | 2025-06-20 | 2025-09-15 | 446708.35 | 446708.35 | 446708.35 | 446708.35 | 446708.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO- EST-245800013-6-2025, contratista:JOSÉ LUIS RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:446708.35, importe_modificado:446708.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2533113/proyecto_INICIO, 2533113/proyecto_PROCESO, 2533113/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533117 | Proyecto de inversión | 331323.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:331323.14, modificado:331186.65}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD POTRERO DE SAN JOAQUIN, PRIMER PRIV. DEL CAMINO PRINCIPAL - 17067 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 17067 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:116, direccion: Ejido POTRERO DE SAN JOAQUIN 79677 POTRERO SAN JOAQUÍN, CIUDAD FERNÁNDEZ LA OBRA SE UBICA A 745 METROS AL SUROESTE DE LA CARRETERA FED 70, ASI COMO A 2.1 KM AL NORESTE DEL MUSEO DE LA MEZCLITA Y A 3.7 KM AL NOROESTE DE LA PLAZA P, lon:-100.06875146, lat:21.94732247}} | 2025-08-04 | 2025-11-07 | 331186.65 | 331186.65 | 165593.33 | 165593.33 | 165593.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-23-2025, contratista:VICTOR ROBLES RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:331186.65, importe_modificado:331186.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2533117/proyecto_INICIO, 2533117/proyecto_FIN, 2533117/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533130 | Proyecto de inversión | 1331769.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1331769.61, modificado:1331714.71}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OJOX DE LA LOCALIDAD DE TANCOLTZE, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 36210 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 36210 | S | 122 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:202, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL OJOX TANCOLTZE Ranchería OJOX TANCOLTZE 79800 TANCOLTZE OJOX (TERCERA SECCIÓN), TANCANHUITZ ENTRE Calle TANCOLTZE PRIMERA SECCION Y Calle BARRIO XOCHIMILCO SE ENCUENTRA A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, COLI, lon:-98.88659268, lat:21.57932475}} | 2025-06-06 | 2025-09-06 | 1331714.71 | 1331714.71 | 1331714.71 | 1137546.13 | 1137546.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-004, contratista:FERNANDO ZUÑIGA LARA, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, monto:1331714.71, importe_modificado:1331714.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.2}} | {2533130/proyecto_INICIO, 2533130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533144 | Proyecto de inversión | 3737057.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3737057.13, modificado:3737057.13}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CALLE CARRETERA SANTO DOMINGO, FRACCIONAMIENTO INFONAVIT, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P. - 22980 | 24 | San Luis Potosí | 15 | Charcas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Charcas | 22980 | S | 75 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1774.54, meta_modificada:1774.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA SANTO DOMINGO Fraccionamiento INFONAVIT 78597 CHARCAS, CHARCAS ENTRE Cerrada DR. NICOLAS LIRA Y Calle BELISARIO DOMINGUEZ LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN SE REALIZARAN A UN COSTADO DE LA CARRETERA CHARCAS-SANTO DOMI, lon:-101.12439137, lat:23.13440953}} | 2025-06-14 | 2025-08-08 | 1120837.63 | 1120837.63 | 1120837.63 | 1120837.63 | 1120837.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800011-01-2025, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P., monto:3736125.45, importe_modificado:3736125.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1774.54}} | {2533144/proyecto_INICIO, 2533144/proyecto_PROCESO, 2533144/proyecto_INICIO, 2533144/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533267 | Proyecto de inversión | 333727.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:333727.8, modificado:333727.8}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AXTLAN ENTRE TANINUL Y ROMULO T. SALVADOR SEGUNDA ETAPA. - 23690 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 23690 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle AXTLAN Colonia VALLE ALTO 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle TANINUL Y Calle ROMULO T SALVADOR Calle CUITLAHUAC LA COLONIA VALLE ALTO SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL SUR DE LA COLONIA VISTA ALEGRE. COMO EN LA MAYOR PARTE DE LAS COL, lon:-98.79265963, lat:22.01235727}} | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 333620.4 | 333620.4 | 333620.4 | 333620.4 | 333620.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-1-2025, contratista:JUAN MARTIN MARTINEZ MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:333620.4, importe_modificado:333620.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2533267/proyecto_INICIO, 2533267/proyecto_FIN, 2533267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533268 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL Y ZONA RURAL. - 47573 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 47573 | S | 15700 | 15084 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion: Pueblo CABECERA MUNICIPAL Y ZONA RURAL 79200 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Avenida CARRETERA CD VALLES-TAMPICO Y ACTUALMENTE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN AL IGUAL QUE SUS ZONAS RURALES PRESENTAN DAÑOS EN EL ALUMBRADO PUBLICO PERJUDIC, lon:-98.77476214, lat:22.00361966}} | 2025-06-23 | 2025-09-15 | 1498730.35 | 1498730.35 | 1498730.35 | 1498730.35 | 1498730.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-6-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1498730.25, importe_modificado:1498730.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {2533268/proyecto_PROCESO, 2533268/proyecto_INICIO, 2533268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202537523 | Proyecto de inversión | 30413614.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3.041361402E7, modificado:3.804144912E7}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO Y PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LAS CALLES SEXTA PONIENTE Y SEXTA ORIENTE, TRAMO DE CALLE LUIS GONZAGA MEDELLÍN A CALLE TERCERA NORTE, EN LA CENTRAL DE ABASTOS DE LA LOCALIDAD SAN LUIS POTOSI, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. - 22005 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 22005 | S | 333 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14106.0, meta_modificada:14106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle SEXTA ORIENTE Y SEXTA PONIENTE Colonia CENTRAL DE ABASTOS 78390 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle LUIS GONZAGA MEDELLÍN Y Calle TERCERA NORTE Calle RICARDO B ANAYA ESTA RUMBO AL COBACH 01 TOMANDO LA AVENIDA JOSÉ D, lon:-100.92211011, lat:22.14278557}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 38041449.12 | 38041449.12 | 32335231.75 | 32335231.75 | 32335231.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-52-2025, contratista:COMPICMA VAG, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.777490326E7, importe_modificado:2.777490326E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14106.0}} | {2537523/proyecto_INICIO, 2537523/proyecto_PROCESO, 2537523/proyecto_INICIO, 2537523/proyecto_PROCESO, 2537523/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:POR MEDIO DE OFICIO DGDSR/005/2026, NOTIFICA AL EJECUTOR QUE LAS MODIFICACIONES FUERON REALIZADAS CON EL FOLIO 22005 RESPECTO A LOS IMPORTES FINALES A EJERCER POR PARTE DEL ÁREA PROMOTORA, EN ESTE SE INDICA SE CAPTURE LOS AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN QUE ARROJA EL SISTEMA., trimestre:4.0, usuario:joseatorresm, fecha:2026-01-13}} | {obs1: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-13}, obs3: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-13}, obs4: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | SLP250202541351 | Proyecto de inversión | 916684.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:916684.54, modificado:916684.54}} | CONSTRUCCION DE CAMINO (PIR) EN LA LOCALIDAD TLAMAXAC MATLAPA, S,.L.P - 44641 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 44641 | S | 179 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:359.51, meta_modificada:359.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:35, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido TLAMAXAC 79970 TLAMAXAC, MATLAPA POR EL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD CON COODENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.331520838146577 Longitud: -98.80611911724449 El punto se encuentra dentro del Municipio Seleccionado , lon:-98.80611912, lat:21.33152084}} | 2025-06-30 | 2025-08-05 | 916684.54 | 916684.54 | 916684.54 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-23-FAISMUN/R33/25, contratista:EMMANUEL OYARVIDE MONTES, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:916684.54, importe_modificado:916684.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2541351/proyecto_INICIO, 2541351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202543718 | Proyecto de inversión | 1374999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1374999.99, modificado:1374999.99}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL, XILITLA S.L.P. - 50526 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 50526 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle Jose Maria Morelos XILITLA, XILITLA ENTRE Y Calle 20 DE NOVIEMBRE A 100 METROS DEL HOTEL POSADA RIVERA, lon:-98.99187083, lat:21.38547446}} | 2025-07-09 | 2025-08-27 | 1374999.99 | 1374999.99 | 1237500 | 1237500 | 1237500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-50-2025, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:1374999.99, importe_modificado:1374999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2543718/proyecto_INICIO, 2543718/proyecto_PROCESO, 2543718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202546022 | Proyecto de inversión | 4714813.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4714813.04, modificado:4613319.99}} | 254013 Construcción de barda perimetral y obras complementarias en Primaria Heroínas Mexicanas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254013 | S | 107 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4070.76, meta_modificada:4070.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Colonia Valle de la Palma. Avenida Palma de Brasil No. 28, lon:-100.8856461, lat:22.2078507}} | 2025-07-14 | 2025-12-10 | 4613319.99 | 4613319.99 | 4613319.99 | 3661796.84 | 3661796.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4070.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583798 | Proyecto de inversión | 65934.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65934.54, modificado:65934.54}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 84951 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 84951 | S | 86 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:Calle UNICA PRINCIPAL Ejido LOS CHARCOS 79770 LOS CHARCOS, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA LAJA POR APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS DE , lon:-99.13942741, lat:21.67359635}} | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 65934.54 | 65934.54 | 65934.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2583798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583835 | Proyecto de inversión | 1113134.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1113134.95, modificado:1113134.95}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE OIJA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 47826 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 47826 | S | 62 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:28, direccion:Calle SAN JOSE Ejido SAN JOSE DE OIJA 79767 SAN JOSÉ OIJA, AQUISMÓN ENTRE Calle EL MOLINO Y Calle BUGAMBILIA Calle AMADO NERVO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 C, lon:-99.01735903, lat:21.49944762}} | 2025-07-07 | 2025-10-07 | 1113134.95 | 1113134.95 | 1113134.95 | 667881.57 | 667881.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2025/AD-030, contratista:CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1113134.95, importe_modificado:1113134.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {2583835/proyecto_INICIO, 2583835/proyecto_PROCESO, 2583835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583898 | Proyecto de inversión | 481000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:481000.0, modificado:481000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITA, TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 93880 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 93880 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.36, meta_modificada:126.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:226, direccion:Calle BARRIO SANJUANITA Ejido SANJUANITA 79767 SANJUANITA, AQUISMÓN ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle MORELOS Calle RAMIREZ PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 C, lon:-99.0464235, lat:21.52572741}} | 2025-09-11 | 2025-11-10 | 481000 | 481000 | 481000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583918 | Proyecto de inversión | 1302000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1302000.0, modificado:1302000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 31 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE JOL MOM DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 89931 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 89931 | S | 65 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1156.61, meta_modificada:1156.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:50, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Ejido JOL MOM 79767 JOL MOM, AQUISMÓN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle JUAN CARRILLO Calle ALDIPON PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A, lon:-99.0510227, lat:21.54176829}} | 2025-08-29 | 2025-11-29 | 1302000 | 1302000 | 1302000 | 781200 | 781200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.0}} | {2583918/proyecto_PROCESO, 2583918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583932 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OCTZEN, SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 95761 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 95761 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:277, direccion:Calle AQUISMON-SANTA BARBARA Ejido OCTZEN 79766 OCTZÉN, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3.2 KM DE DISTANCIA DE AHI SEGUIR EL CAMINO QUE VA A SANTA BARBARA PARA LLEGAR AL EN, lon:-99.01741101, lat:21.56490644}} | 2025-09-03 | 2025-10-31 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584052 | Proyecto de inversión | 452290.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452290.25, modificado:451904.95}} | REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. - 116312 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 116312 | S | 7263 | 8078 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle M, LERDO DE TEJADA Barrio SAN ISIDRO 79385 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE Calle GRAL. PRIMO Y Calle M. LERDO DE TEJADA A DOS CUADRAS DEL RASTRO MUNICIPAL SE ENCUENTRA UNA ESCUELA SECUNDARIA LLAMADA JULIAN CARRILLO, lon:-99.65095354, lat:21.99492679}} | 2025-10-10 | 2025-12-09 | 451904.95 | 451904.95 | 451904.95 | 451904.95 | 451904.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-COP-DSM-15-2025, contratista:PABLO BERRONES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP, monto:451904.95, importe_modificado:451904.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.0}} | {2584052/proyecto_FIN, 2584052/proyecto_PROCESO, 2584052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584075 | Proyecto de inversión | 479759.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479759.76, modificado:76410.89}} | CONSTRUCCION DE PISO EN CANCHA PUBLICA EN OJO DE AGUA - 102239 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 102239 | S | 610 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:19, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO S/N S/N Ranchería OJO DE AGUA 79413 OJO DE AGUA, CERRITOS ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle FRANCISCO VILLA Calle ALLENDE SE HUBICA SOBRE CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLES FRANCISCO I MADERO Y FRANCISCO , lon:-100.09475009, lat:22.4436664}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 76410.89 | 76410.89 | 76410.89 | 76410.89 | 76410.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158003, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:76410.89, importe_modificado:76410.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2584075/proyecto_PROCESO, 2584075/proyecto_FIN, 2584075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584130 | Proyecto de inversión | 1030354.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1030354.64, modificado:1029556.38}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN UNUP JUK, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 116633 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 116633 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.9, meta_modificada:103.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:220, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería UNUP JUK TZEPACAB 79804 UNUP JUK TZEPACAB, TANCANHUITZ Calle TZEPACAB PRIMERA SECCION A 10. 00 M DE LA ESCUELA PRIMARIA AN IT CHUDHEL, lon:-98.91583962, lat:21.59512866}} | 2025-09-20 | 2025-12-20 | 1029556.38 | 1029556.38 | 1029556.38 | 705222.08 | 705222.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-049, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP, monto:1029556.38, importe_modificado:1029556.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.65}} | {2584130/proyecto_PROCESO, 2584130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584172 | Proyecto de inversión | 88827.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88827.32, modificado:85996.21}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE PANELES SOLARES EN CIUDAD VALLES, EJIDO CRUCERO LAS PITAS - 106598 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 106598 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:142, direccion:Carretera libre pavimentada federal CIUDAD VALLES - LAS PITAS 49 700 79237 LAS PITAS, CIUDAD VALLES ACCEDES POR LA CARRETERA FEDERAL CD. VALLES - ANTIGUO MORELOS PASANDO LA LOCALIDAD LAGUNA DEL MANTE, SAN ANTONIO NUM. DOS HASTA LL, lon:-99.10710846, lat:22.37454297}} | 2025-07-09 | 2025-11-14 | 85996.21 | 85996.21 | 85996.21 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-61-2025, contratista:C. Hugo Enrique Turrubiates López, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:85996.21, importe_modificado:85996.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2584172/proyecto_INICIO, 2584172/proyecto_PROCESO, 2584172/proyecto_FIN, 2584172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 11/09/2025 AL 01/10/2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584192 | Proyecto de inversión | 517301.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:517301.3, modificado:452301.3}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CAMINO DE ACCESO A EJIDO SAN FRANCISCO - 106736 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 106736 | S | 40 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.6, meta_modificada:7.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:680, direccion:Camino SAN DIEGUITO - SAN FRANCISCO 1 800 79243 SAN FRANCISCO, CIUDAD VALLES EL ACCESO AL EJIDO SAN FRANCISCO ES POR LA VIA DE COMUNICACION PRINCIPAL QUE SALE DE SAN DIEGUITO., lon:-99.21923951, lat:21.99353341}} | 2025-07-01 | 2025-11-14 | 452301.3 | 452301.3 | 452301.3 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-75-2025, contratista:RAMIRO SERVIN RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:514440.79, importe_modificado:452301.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.6}} | {2584192/proyecto_INICIO, 2584192/proyecto_PROCESO, 2584192/proyecto_FIN, 2584192/proyecto_INICIO, 2584192/proyecto_PROCESO, 2584192/proyecto_INICIO, 2584192/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: PERIODO DE EJECUCION 09/10/2025 AL 05/11/2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584218 | Proyecto de inversión | 3838578.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3838578.98, modificado:3838578.98}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES,COLONIA MORALES - 18043 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 18043 | S | 66 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.5, meta_modificada:272.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle DAMIAN CARMONA Fraccionamiento MORALES 79083 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle AMERICA Y Boulevard MEXICO LAREDO Calle ROTARIOS OBRA UBICADA EN CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE AMERICAS Y BOULEVARD MEXICO LAREDO, COMO, lon:-99.00652434, lat:21.97983371}} | 2025-08-21 | 2025-09-10 | 3838578.98 | 3838578.98 | 3838578.98 | 3683456.37 | 3683456.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-37-2025, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3838578.98, importe_modificado:3838578.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:272.5}} | {2584218/proyecto_INICIO, 2584218/proyecto_PROCESO, 2584218/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584221 | Proyecto de inversión | 235379.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:235379.15, modificado:235379.15}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, CALLE MARGARITA ENTRE CALLE ESMERALDA, FRACCIONAMIENTO EL CARMEN 3 - 68985 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 68985 | S | 24 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle MARGARITA Fraccionamiento EL CARMEN 3 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle ESMERALDA Y Calle SEGUNDA PRIVADA DIANA Calle DIANA SE UBICA EN LA CALLE MARGARITA ENTRE ESMERALDA Y SEGUNDA PRIVADA DIANA COMO REFERENCIA , lon:-98.98926174, lat:21.99647227}} | 2025-07-16 | 2025-08-06 | 235379.15 | 235379.15 | 235379.15 | 117689.58 | 117689.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-27-2025, contratista:C. Luis Miguel Saldaña López, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:235379.15, importe_modificado:235379.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.0}} | {2584221/proyecto_INICIO, 2584221/proyecto_PROCESO, 2584221/proyecto_FIN, 2584221/proyecto_PROCESO, 2584221/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584235 | Proyecto de inversión | 1641612.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:141612.28, modificado:141612.28}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1497328.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD VALLES ( SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS ) - 107961 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 107961 | S | 44000 | 46000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:210.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Avenida EJERCITO MEXICANO Colonia REAL CAMPESTRE 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES EN ESTA OBRA SE SELECCIONAN DIVERSOS AGEB DE COBERTURA MUNICIPAL QUE SE LES DARA ATENCION DONDE SE REQUIERA LA LUMINARIA, CONTEMPLANDO A LA VEZ LA, lon:-98.97366499, lat:21.97666664}} | 2025-07-01 | 2025-12-26 | 1638940.28 | 1638940.28 | 1638940.28 | 1497328 | 748664 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/IR-010/2025, contratista:Construcciones y servicios SESRA, S. de R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1497328.0, importe_modificado:1497328.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:700.0}} | {2584235/proyecto_INICIO, 2584235/proyecto_PROCESO, 2584235/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584375 | Proyecto de inversión | 1302800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1302800.0, modificado:1037040.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS SUBURBANAS) , LOC ENTROQNUE DE MATEHUALA EL HUIZACHE - 109126 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 109126 | S | 71 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:Calle REPUBLICA Rancho ENTRONQUE DE MATEHUALA EL HUIZACHE 78880 ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE), GUADALCÁZAR ENTRE Calle REPUBLICA Y Calle AV MEXICO Calle YUCATAN SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DE TODA LA LOCALIDAD DE E, lon:-100.46160242, lat:22.92384947}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 1037040 | 1037040 | 1037040 | 1037040 | 1037040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG09/R33/SE/2025, contratista:LUIS ARMANDO VELA LUCIO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1037040.0, importe_modificado:1037040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:400.0}} | {2584375/proyecto_INICIO, 2584375/proyecto_PROCESO, 2584375/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584482 | Proyecto de inversión | 102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102000.0, modificado:101651.4}} | EQUIPAMIENTO CON SUBESTACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SALITRILLOS (NORIA DE LA CABRA). (ORILLA DE CARRETERA MATEHUALA - CEDRAL), EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. - 59123 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 59123 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:328, direccion:Carretera libre pavimentada federal MATEHUALA - CEDRAL 5 500 78800 SALITRILLOS (NORIA DE LA CABRA), MATEHUALA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA CARRETERA MATEHUALA - CEDRAL AL PONIENTE DE LA PARADA DE AUTOBUSES, ANTES DE, lon:-100.66334971, lat:23.73801262}} | 2025-07-14 | 2025-08-14 | 101651.4 | 101651.4 | 101651.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/ELE/058-2025, contratista:JOSÉ FERNANDO MEDINA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1519171.4, importe_modificado:1519171.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2584482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584498 | Proyecto de inversión | 195840 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195840.0, modificado:179740.55}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CARBONERA - 100782 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 100782 | S | 220 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9230.0, meta_modificada:9230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:11, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MATEHUALA - SALTILLO 8 200 78802 CARBONERA, MATEHUALA LA UBICACION DE LA OBRA QUEDA JUSTO EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA MATEHUALA- CEDRAL Y MATEHUALA-SALTILLO POR LA CARRETERA FEDERAL 57., lon:-100.60708602, lat:23.69916055}} | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 179740.55 | 179740.55 | 179740.55 | 179740.55 | 179740.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-002-2025, contratista:ACUERDO CAMINOS, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9230.0}} | {2584498/proyecto_PROCESO, 2584498/proyecto_INICIO, 2584498/proyecto_PROCESO, 2584498/proyecto_INICIO, 2584498/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584592 | Proyecto de inversión | 1257648.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1257648.05, modificado:1257433.5}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA SANTA FE - 101296 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 101296 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Ninguno ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO Colonia SANTA FE 79623 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle D E LOS PIRULES Y Calle DE LOS MEZQUITES Calle DE LOS SAUCES EL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SANTA FE SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA DE, lon:-100.00076911, lat:21.91501627}} | 2025-09-08 | 2025-10-11 | 1257433.5 | 1257433.5 | 1257433.5 | 628716.75 | 628716.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-44-2025, contratista:ROMUALDO CRUZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1257433.5, importe_modificado:1257433.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2584592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584593 | Proyecto de inversión | 1188536.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188536.17, modificado:1188535.79}} | CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, DESCARGAS DOMICILIARIAS, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE HACIENDA LA BOQUILLA (LADO PONIENTE), DE CALLE HACIENDA DE SAN DIEGO A CALLE HACIENDA DE SAN ISIDRO, FRACC. GABRIEL MARTINEZ - 68587 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 68587 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.13, meta_modificada:626.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle HACIENDA LA BOQUILLA Colonia FRACC. GABRIEL MARTINEZ 79613 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle HACIENDA SAN DIEGO Y Calle HACIENDA SAN ISIDRO Calle HACIENDA LA VENTILLA LA CALLE HACIENDA LA BOQUILLA SE UBICA EN EL FRACCIONAMIENTO, lon:-99.96567643, lat:21.92935964}} | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 1188535.79 | 1188535.79 | 1188535.79 | 1188535.79 | 1188535.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-19-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER VILLEDA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1188535.79, importe_modificado:1188535.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.52}} | {2584593/proyecto_INICIO, 2584593/proyecto_PROCESO, 2584593/proyecto_INICIO, 2584593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584607 | Proyecto de inversión | 1460209.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1460209.51, modificado:1460150.55}} | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FLOR DE DALIA, DE CALLE HIDALGO A CALLE PIPILA - 59307 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 59307 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.22, meta_modificada:936.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle FLOR DE DALIA Colonia SAN JUAN 79615 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle HIDALGO Y Calle PIPILA Avenida UNIVERSIDAD COMO REFERENCIA PARAUBICAR ESTA CALLE, SE ENCUENTRA MUY CERCA LA CAPILLA DE LA COLONIA ASÍ COMO LA BODEGA IMPECSA, lon:-99.97702051, lat:21.90310249}} | 2025-07-14 | 2025-08-30 | 1460150.55 | 1460150.55 | 1460150.55 | 1460150.55 | 1460150.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-12-2025, contratista:MARIO LOPEZ CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1460150.55, importe_modificado:1460150.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:936.22}} | {2584607/proyecto_PROCESO, 2584607/proyecto_INICIO, 2584607/proyecto_PROCESO, 2584607/proyecto_INICIO, 2584607/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584609 | Proyecto de inversión | 15845239.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.584523917E7, modificado:1.58450392E7}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, DESCARGAS Y REGISTROS DOMICILIARIOS, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SEÑALETICA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SEMAFORIZACION EN CALLE CENTENARIO, DE CALLE MADERO A BOULEVARD FERROCARRILERO - 87834 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 87834 | S | 585 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2189.65, meta_modificada:2189.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle CENTENARIO Colonia ZONA CENTRO 79610 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Boulevard FERROCARRILERO Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle HÉROES POTOSINOS LA CALLE CENTENARIO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL, SOBRE ELLA SE ENC, lon:-99.99924502, lat:21.93695452}} | 2025-09-15 | 2025-12-28 | 15845039.2 | 15845039.2 | 15845039.2 | 15845039.2 | 15845039.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800026.25-2025, contratista:J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1.58450392E7, importe_modificado:1.58450392E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.86}} | {2584609/proyecto_INICIO, 2584609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584611 | Proyecto de inversión | 396583.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:396583.21, modificado:396515.56}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LIC. MARIA RANGEL SALAS VALDEZ, DE CALLE COOPERATIVISMO HACIA EL NORTE, FRACC. LEON FRANCO - 65701 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 65701 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.81, meta_modificada:250.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle LIC MARIA RANGEL SALAS VALDEZ Fraccionamiento LEON FRANCO 79616 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle ÉBANO Y Calle PRIVADA DE VÁZQUEZ Calle GUERRERO LA CALLE LIC MARÍA RANGEL SALAS VALDEZ SE UBICA DOS CUADRAS AL ESTE DEL CAMPO ÉBA, lon:-99.98498513, lat:21.9343341}} | 2025-07-21 | 2025-09-06 | 396515.56 | 396515.56 | 396515.56 | 396515.56 | 396515.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-18-2025, contratista:JUAN MANUEL BANDA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:396515.56, importe_modificado:396515.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.81}} | {2584611/proyecto_INICIO, 2584611/proyecto_FIN, 2584611/proyecto_PROCESO, 2584611/proyecto_FIN, 2584611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584619 | Proyecto de inversión | 457429.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:457429.09, modificado:457398.74}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO BARRIO SAN ANTONIO - 90965 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 90965 | S | 204 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1657.17, meta_modificada:1657.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Ninguno PARQUE PUBLICO Colonia SAN ANTONIO 79610 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle REYES Y Calle GALEANA Calle 5 DE MAYO EL PARQUE PUBLICO SAN ANTONIO SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES REYES Y GALEANA, A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA DEL CENT, lon:-99.99106768, lat:21.93368793}} | 2025-09-01 | 2025-09-28 | 457398.74 | 457398.74 | 457398.74 | 228699.37 | 228699.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-55-2025, contratista:ROMUALDO CRUZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:457398.74, importe_modificado:457398.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2584619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584672 | Proyecto de inversión | 606166.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:606166.25, modificado:604237.02}} | Rehabilitación de Camino Rural en Tramos Aislados a Los Parajes, municipio de San Ciro de Acosta - 105861 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 105861 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.16, meta_modificada:4.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:45, direccion:Camino / Terracería Santa Teresa - Los Parajes 4 16 79697 LOS PARAJES, SAN CIRO DE ACOSTA Lado Suroeste de la Sierra del municipio accesando por el camino de Corral Quemado, lon:-100.00712464, lat:21.6081724}} | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 604237.02 | 604237.02 | 604237.02 | 604237.02 | 604237.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD14/UB/05/0B-14-25, contratista:FRANCISCO JAVIER ARVIZU FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:604237.02, importe_modificado:604237.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.16}} | {2584672/proyecto_INICIO, 2584672/proyecto_PROCESO, 2584672/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584683 | Proyecto de inversión | 1029719.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1029719.22, modificado:1029307.52}} | Rehabilitación de Drenaje Sanitario en Calle Ultramar entre calles Martinez de la Vega y Arteaga, en San Ciro de Acosta, municipio de San Ciro de Acosta - 102202 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 102202 | S | 142 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:282.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Ultramar Barrio Del Refugio 79687 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Calle Hidalgo Y Calle 5 de Mayo Comienza frente a las Bodegas del Ejido Villa Pedro Montoya Los Conos, lon:-99.82201405, lat:21.65339948}} | 2025-10-01 | 2025-12-25 | 1029307.52 | 1029307.52 | 1029307.52 | 1029307.52 | 1029307.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD19/SD/05/0N-19-25, contratista:SIDNEY AMAIRANI NOGUERA AUSTRIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:1029307.52, importe_modificado:1029307.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.5}} | {2584683/proyecto_FIN, 2584683/proyecto_PROCESO, 2584683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584707 | Proyecto de inversión | 2576303.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2576303.9, modificado:2573120.18}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA TRAMO DE CALLE MÁRTIRES DE CANANEA A CALLE RICARDO FLORES MAGÓN. - 52085 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 52085 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCIÓN MEXICANA Colonia MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN MORENA 78106 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle MÁRTIRES DE CANANEA Y Calle RICARDO FLORES MAGÓN Calle IMPERIAL EN COLONIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN MORENA TOMA, lon:-100.98911627, lat:22.19208072}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2573120.18 | 2573120.18 | 2573120.18 | 1985651.72 | 1985651.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800030-26-2025, contratista:VAGSA INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:2573120.18, importe_modificado:2573120.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:997.0}} | {2584707/proyecto_INICIO, 2584707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584710 | Proyecto de inversión | 567610.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:567610.25, modificado:567610.25}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE OCTLAMECAYO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUATLA, S.L.P. - 117833 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 117833 | S | 118 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:54, direccion:Camino / Terracería Octlamecayo - El Potrero 1 0 79950 OCTLAMECAYO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA Se rehabilita el camino de acceso principal a la localidad, iniciando desde donde se encuentra la iglesia bautista de la localidad., lon:-98.61448493, lat:21.24668551}} | 2025-09-18 | 2025-11-21 | 567610.25 | 567610.25 | 567610.25 | 567610.25 | 567610.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-UB050B-AD-2025-52, contratista:NAYELLI JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:467068.63, importe_modificado:467068.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7200.0}} | {2584710/proyecto_INICIO, 2584710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584788 | Proyecto de inversión | 5931681.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5931681.88, modificado:5931681.88}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO ESTADIO DE BEISBOL (COMPLEJO). - 67204 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 67204 | S | 7646 | 6694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3026.77, meta_modificada:3026.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Callejón Callejon del complejo Barrio La Trinidad 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO ENTRE Callejón Callejon de la ETA (Esc. Sec. No 3) Y Calle Manuel Jose Otron El área a intervenir esta situada en el complejo deporti, lon:-100.75124177, lat:21.79844454}} | 2025-07-28 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.0}} | {2584788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:POR PROBLEMAS EN LA CARGA DEL CONTRATO A LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA, SE REDUCE LAS METAS PARA PODER DAR AVANCE A LA ACCIÓN. ATENDIENDO DE MANERA OPORTUNA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE., trimestre:4.0, usuario:filemonramoss, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584789 | Proyecto de inversión | 2995345.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2995345.5, modificado:2995345.5}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN SÁNCHEZ. - 95678 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 95678 | S | 20722 | 19158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17160.0, meta_modificada:17160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:243, direccion:Camino Carretera 57 - Localidad de Fraccion Sanchez 2 27 79567 FRACCIÓN SÁNCHEZ, SANTA MARÍA DEL RÍO El espacio multideportivo se encuentra a un costado de la calle principal de esta localidad, la calle se llama Pedro Olguin Estra, lon:-100.69418067, lat:21.78923862}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 2995345.5 | 2995345.5 | 2995345.5 | 2995345.5 | 2995345.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.IR-O-EST-245800035-15-2025, contratista:GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P., monto:2995345.5, importe_modificado:2995345.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6864.0}} | {2584789/proyecto_INICIO, 2584789/proyecto_PROCESO, 2584789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584792 | Proyecto de inversión | 987450.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:987450.67, modificado:987450.67}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y ESPACIOS PARA EL APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (BAÑOS PÚBLICOS). - 101396 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 101396 | S | 20722 | 19158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.4, meta_modificada:49.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 327 Colonia CENTRO 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO ENTRE Calle SUSANO ESPARRAGOZA Y Calle HEROES DEL 47 Calle MELCHOR OCAMPO LOS BAÑOS ESTAN SITUADOS A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIP, lon:-100.73531164, lat:21.79997895}} | 2025-09-19 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.57}} | {2584792/proyecto_INICIO, 2584792/proyecto_PROCESO, 2584792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:POR PROBLEMAS EN LA CARGA DEL CONTRATO A LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA, SE REDUCE LAS METAS PARA PODER DAR AVANCE A LA ACCIÓN. ATENDIENDO DE MANERA OPORTUNA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE., trimestre:4.0, usuario:filemonramoss, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584964 | Proyecto de inversión | 1051985.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1051985.22, modificado:1051985.22}} | CONTRUCCION DE COMEDOR, EN LA LOCALIDAD DE IXTLA SANTIAGO, MUNIICPIO DE TAMAZUNCHALE. S.L.P. - 56748 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 56748 | S | 302 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.42, meta_modificada:93.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:47, direccion:Calle NIÑOS HEROES Ejido IXTLA (IXTLA SANTIAGO) 79997 IXTLA (IXTLA SANTIAGO), TAMAZUNCHALE ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA GALERA COMUNAL, lon:-98.85473864, lat:21.20272782}} | 2025-07-14 | 2025-10-14 | 1051985.22 | 1051985.22 | 1051985.22 | 315595.57 | 315595.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-019/AD/R33/FISM/2025, contratista:BRIDEY ISAI HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1051985.22, importe_modificado:1051985.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.75}} | {2584964/proyecto_PROCESO, 2584964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585143 | Proyecto de inversión | 162781.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162781.65, modificado:162781.65}} | REHABILITACION DE CARCAMO PLUVIAL EN COLONIA LAS NORIAS - 80001 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 80001 | S | 7935 | 8647 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle 20 DE JUNIO Colonia LAS NORIAS 79205 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle ROMULO T. SALVADOR Y Calle CARLOS RIVERA Calle CALLE 2 UBICADO A DOS CUADRAS DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA NESTLE, lon:-98.79026573, lat:22.00360542}} | 2025-08-20 | 2025-09-20 | 161247.92 | 161247.92 | 161247.92 | 161247.92 | 161247.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-34-2025, contratista:JOSE ANGEL SIFUENTES URIBE, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:335187.73, importe_modificado:335187.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2585143/proyecto_FIN, 2585143/proyecto_PROCESO, 2585143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585168 | Proyecto de inversión | 474897.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474897.62, modificado:474897.62}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE ESTEFANIA CASTAÑEDA ENTRE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LEONA VICARIO. - 66274 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 66274 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle ESTEFANIA CASTAÑEDA Colonia MAGISTERIAL 79205 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle LEONA VICARIO Y Calle BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle GABINO BARREDA CON LA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE EST, lon:-98.78812856, lat:22.00528892}} | 2025-07-20 | 2025-08-20 | 474712.81 | 474712.81 | 474712.81 | 474712.81 | 474712.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-28-2025, contratista:CONSTRUCCIONES VICAAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:474712.81, importe_modificado:474712.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2585168/proyecto_INICIO, 2585168/proyecto_FIN, 2585168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585178 | Proyecto de inversión | 88807.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88807.23, modificado:88807.23}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE SALVADOR NAVA Y ALCATRAZ - 80072 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 80072 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.6, meta_modificada:81.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle MOCTEZUMA Colonia LUIS DONALDO COLOSIO 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle REYNA DEL AGUA Y Calle SALVADOR NAVA LA FRACCION EN DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MOCTEZUMA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE L, lon:-98.79800561, lat:22.01377411}} | 2025-08-20 | 2025-09-20 | 88752.99 | 88752.99 | 88752.99 | 88752.99 | 88752.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-35-2025, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:451955.0, importe_modificado:451955.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.6}} | {2585178/proyecto_FIN, 2585178/proyecto_PROCESO, 2585178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585214 | Proyecto de inversión | 97387.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97387.48, modificado:97387.48}} | CONSTRUCCION DE 10 PISOS FIRME EN EL EJIDO SAN JOSE DE LIMON - 58924 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 58924 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:117, direccion:Ejido SAN JOSE DE LIMON 79225 SAN JOSÉ DE LIMÓN, TAMUÍN ENTRE Avenida CAMINO LOMA ALTA-SAN JOSE DE LIMON Y LOS HABITANTES DEL EJIDO SAN JOSE DE LIMON NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN, lon:-98.63411157, lat:22.02105267}} | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 97352.61 | 97352.61 | 97352.61 | 97352.61 | 97352.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-32-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1644770.73, importe_modificado:1644770.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2585214/proyecto_FIN, 2585214/proyecto_PROCESO, 2585214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585299 | Proyecto de inversión | 2954691.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2954691.23, modificado:2954691.23}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 5 DE MAYO, ITURBIDE, NIÑOS HEROES, 16 DE SEPTIEMBRE, BUGAMBILIAS Y MORELOS DE LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN DEL MUNICIPIO DE VILLA ARRIAGA SLP - 96366 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Arriaga | 96366 | S | 185 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1023.0, meta_modificada:1023.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:57, direccion:Calle 5 DE MAYO ITURBIDE NIÑOS HEROES Rancho RANCHO SAN AGUSTIN TIPO RURAL 78493 SAN AGUSTÍN, VILLA DE ARRIAGA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle BUGAMBILIAS Calle MORELOS DIFRENTES CALLE DE LA LOCALIDAD , lon:-101.35731893, lat:21.93023966}} | 2025-09-19 | 2025-12-01 | 2954691.23 | 2954691.23 | 2954691.23 | 2954691.23 | 2954691.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-CDSM-OP-IR004-FISM-2025/24.27, contratista:DESARROLLADORA OMARKA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP, monto:2954691.23, importe_modificado:2954691.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2585299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585365 | Proyecto de inversión | 624035.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624035.04, modificado:624035.04}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN TELEBACHILLERATO JAIME SALINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 102065 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 102065 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.2, meta_modificada:11.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:32, direccion:Ejido SAN FRANCISCO 78696 SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle MIGUEL HIDALGO El Telebachillerato Jaime Salinas se encuentra ubicado en el centro de la localidad de San Francisco, municipio de Vill, lon:-101.93215958, lat:23.00010305}} | 2025-10-10 | 2025-12-23 | 624035.04 | 624035.04 | 624035.04 | 624035.04 | 264035.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SJ-02-OE/36-2025, contratista:ELIBERTO DEL RIO PINALES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:624035.04, importe_modificado:624036.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.2}} | {2585365/proyecto_INICIO, 2585365/proyecto_FIN, 2585365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585539 | Proyecto de inversión | 845448.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:845448.14, modificado:845448.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PIR EN CALLE LAS NORIAS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHALCHOCOYO, MATLAPA, S.L.P. - 56070 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 56070 | S | 1539 | 1473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.88, meta_modificada:150.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:10, direccion:Calle CENTRO Ejido CHALCHOCOYO 79970 CHALCHOCOYO, MATLAPA EN CENTRO DE CHALCHOCOYO CON COORDENAS DE OBRA DE Latitud: 21.313657460008145 Longitud: -98.7883354931674, lon:-98.78833549, lat:21.31365746}} | 2025-06-30 | 2025-08-16 | 845448.14 | 845448.14 | 845448.14 | 845448.14 | 845448.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-22-FAISMUN/R33/25, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:845448.14, importe_modificado:845448.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2585539/proyecto_INICIO, 2585539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585558 | Proyecto de inversión | 998091.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998091.5, modificado:998091.5}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE AGUACATITLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. - 111585 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 111585 | S | 236 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.54, meta_modificada:311.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:Calle CAMINO AGUACATITLA LA CEIBA Ejido AGUACATITLA 79970 AGUACATITLA, MATLAPA POR LA BASCULA DE NARANJA CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.349737837243946 Longitud: -98.79386830190977, lon:-98.7938683, lat:21.34973784}} | 2025-09-22 | 2025-10-28 | 998091.5 | 998091.5 | 998091.5 | 499045.75 | 499045.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-57-FAISMUN/R33/25, contratista:RAUL APOLINAR LINARES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:998091.5, importe_modificado:998091.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.0}} | {2585558/proyecto_INICIO, 2585558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585568 | Proyecto de inversión | 2415204.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2415204.62, modificado:2415204.62}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO DE ACCESO A LA JOYA, EN LA LOCALIDAD DE COL. APANCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATLAPA S.L.P - 106795 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 106795 | S | 93 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.0, meta_modificada:907.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:92, direccion:Calle LA JOYA Colonia APANCO 79970 COLONIA APANCO, MATLAPA EN LA CALLE LA JOYA CON COORDENADAS DE OBRA Latitud: 21.320047922014716 Longitud: -98.81158727486692 , lon:-98.81158727, lat:21.32004792}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 2145204.62 | 2145204.62 | 2145204.62 | 724561.39 | 724561.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800022-1-2025, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:2415204.62, importe_modificado:2415204.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2585568/proyecto_PROCESO, 2585568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585577 | Proyecto de inversión | 2204271.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2204271.44, modificado:2204271.44}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE NUEVE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO VILLA LOLITA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATLAPA S.L.P. - 106969 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 106969 | S | 1975 | 1948 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle NUEVE Colonia VILLA LOLITA 79970 MATLAPA, MATLAPA COLONIA VILLA LOLITA CON COORDENADAS DE OBRA DELatitud: 21.328333839612107 Longitud: -98.81551011178836, lon:-98.81551011, lat:21.32833384}} | 2025-09-16 | 2025-11-15 | 2204271.44 | 2204271.44 | 2204271.44 | 2204271.44 | 2204271.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800022-2-2025, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:2204271.44, importe_modificado:2204271.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2585577/proyecto_PROCESO, 2585577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585579 | Proyecto de inversión | 894463.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:894463.85, modificado:894463.85}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN CAMINO PRINCIPAL MATLAPA - TEOPANCAHUATL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. - 85565 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 85565 | S | 120 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:95.45, meta_modificada:95.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:87, direccion:Calle TEOPANCAHUALT Barrio TEOPANCAHUALT 79970 BARRIO TEOPANCAHUATL, MATLAPA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.29344025130424 Longitud: -98.82150625078236, lon:-98.82150625, lat:21.29344025}} | 2025-09-01 | 2025-11-12 | 894463.85 | 894463.85 | 894463.85 | 447231.93 | 447231.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-60-FAISMUN/R33/25, contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:894463.85, importe_modificado:894463.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.0}} | {2585579/proyecto_PROCESO, 2585579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302596451 | Proyecto de inversión | 1160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160000.0, modificado:1160000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. SIERRA LEONA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-PRODDER-03-2025-AD | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA SIERRA LEONA, lon:-101.019867, lat:22.136185}} | 2025-09-11 | 2025-10-10 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-03-2025-AD, contratista:CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRA, S.A. DE C.V., convocante:INTERAPAS, monto:1160000.0, importe_modificado:1160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:145.0}} | {2596451/proyecto_INICIO, 2596451/proyecto_PROCESO, 2596451/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302599709 | Proyecto de inversión | 1611641.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611641.08, modificado:1830391.61}} | 254032 Construcción de 1 aula didáctica y obras complementarias en Primaria Irene Martínez Sánchez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254032 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.2, meta_modificada:35.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle Salvador Izar Nohemi No. 203, Colonia la Esperanza dos, lon:-100.00152692, lat:21.89805878}} | 2025-09-23 | 2025-12-19 | 1830391.61 | 1830391.61 | 1830391.61 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302600217 | Proyecto de inversión | 236600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236600.0, modificado:229645.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 3A PRIVADA DE GABRIEL MARTÍNEZ, DE LA CALLE 3A PRIVADA DE GABRIEL MARTÍNEZ A EL BOULEVARD FERROCARRILERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 2.524E+12 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.68, meta_modificada:142.68}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 3A PRIVADA DE GABRIEL MARTÍNEZ, DE LA CALLE 3A PRIVADA DE GABRIEL MARTÍNEZ A EL BOULEVARD FERROCARRILERO, COLONIA CENTRO, RIOVERDE, S.L.P., lon:-100.002047, lat:21.931958}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 3A PRIVADA DE GABRIEL MARTÍNEZ, DE LA CALLE 3A PRIVADA DE GABRIEL MARTÍNEZ A EL BOULEVARD FERROCARRILERO, COLONIA CENTRO, RIOVERDE, S.L.P., lon:-100.002344, lat:21.93201}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 229645 | 229645 | 229645 | 229645 | 229645 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-R23-34/2025, contratista:ROMUALDO CRUZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:229645.0, importe_modificado:229645.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.68}} | {2600217/proyecto_INICIO, 2600217/proyecto_PROCESO, 2600217/proyecto_FIN, 2600217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO SE AJUSTO AL MONTO EJECUTADO REAL. HUBO UNA DISMINUCION POR LO QUE SE HARA EL REINTEGRO POSTERIOR A LA TESOFE POR LA DIFERENCIA, trimestre:4.0, usuario:hilariovazquezm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO SE AJUSTO AL MONTO EJECUTADO REAL. HUBO UNA DISMINUCION POR LO QUE SE HARA EL REINTEGRO POSTERIOR A LA TESOFE POR LA DIFERENCIA, trimestre:4.0, usuario:hilariovazquezm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO SE AJUSTO AL MONTO EJECUTADO REAL. HUBO UNA DISMINUCION POR LO QUE SE HARA EL REINTEGRO POSTERIOR A LA TESOFE POR LA DIFERENCIA, trimestre:4.0, usuario:hilariovazquezm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO SE AJUSTO AL MONTO EJECUTADO REAL. HUBO UNA DISMINUCION POR LO QUE SE HARA EL REINTEGRO POSTERIOR A LA TESOFE POR LA DIFERENCIA, trimestre:4.0, usuario:hilariovazquezm, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP250302600322 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | 254041 Construcción de cancha de futbol, rehabilitación de los módulos sanitarios y obras complementarias en Escuela Secundaria Técnica No. 52 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254041 | S | 196 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:563.08, meta_modificada:563.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:Localidad Dulce Grande, lon:-102.1795194, lat:23.00785406}} | 2025-10-07 | 2026-01-14 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 2439671.78 | 2439671.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:416.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302601774 | Proyecto de inversión | 161765760 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6176576E8, modificado:1.6176251907E8}} | 252307 Construcción, equipamiento y rehabilitación de nuevas escuelas de Educación Superior en Coordinación con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación en la Universidad Nacional Rosario Castellanos San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 252307 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5630.98, meta_modificada:5630.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:26, direccion:Localidad Rancho Nuevo , lon:-100.929535, lat:22.2203566}} | 2025-08-22 | 2026-03-25 | 161762519.07 | 161762519.07 | 161762519.07 | 46014298.24 | 46014298.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-22}, obs3: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-22}, obs4: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250402612055 | Proyecto de inversión | 1262229.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432828.94, modificado:432828.94}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829400.22, modificado:826296.6}} | REHABILITACION DE CANALIZACION EN CIUDAD VALLES PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA MUJERES EN SOLIDARIDAD/ VISTA HERMOSA - 128208 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 128208 | S | 103 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:104.7, meta_modificada:104.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia VISTA HERMOSA 79019 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle JUAN SARABIA Y Calle CORREGIDORA Calle AQUILES SERDAN LA OBRA SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y CALLE CORREGID, lon:-99.03539146, lat:22.01719574}} | 2025-11-20 | 2025-12-29 | 1259125.54 | 1259125.54 | 1259125.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-115-2025, contratista:C. Lizbeth Martínez Loide, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1259125.54, importe_modificado:1259125.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:104.7}} | {2612055/proyecto_FIN, 2612055/proyecto_INICIO, 2612055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIDO DE EJECUCION 25/11/2025 AL 29/12/2025 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612063 | Proyecto de inversión | 649367.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649367.39, modificado:649367.39}} | REHABILITACION DE CAMINO (TERRACERIA) TRAMO CARRETERA 57 - LA NEGRITA - 128105 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 128105 | S | 80 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:27, direccion:Camino / Terracería LA NEGRITA - CARRETERA 57 4 2 78887 LA NEGRITA, GUADALCÁZAR Es el camino principal que va al ejido La Negrita de la carretera federal 57., lon:-100.5188028, lat:22.78970896}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 649367.39 | 649367.39 | 649366.77 | 649366.77 | 649366.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161543, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:649366.77, importe_modificado:649366.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.2}} | {2612063/proyecto_PROCESO, 2612063/proyecto_INICIO, 2612063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612066 | Proyecto de inversión | 232088 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232088.0, modificado:232088.0}} | REHABILITACION DE CAMINO (BACHEO) - 130299 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 130299 | S | 177 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:Carretera libre pavimentada municipal LOS AMOLES - E.C. 80 12 0 78880 LOS AMOLES, GUADALCÁZAR ES EL CAMINO PRINCIPAL AL EJIDO LOS AMOLES DE LA CARRETERA 80, lon:-100.33252142, lat:22.83034173}} | 2025-09-08 | 2025-10-30 | 232088 | 232088 | 232087 | 232087 | 232087 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161546, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:232087.0, importe_modificado:232087.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2612066/proyecto_INICIO, 2612066/proyecto_PROCESO, 2612066/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612083 | Proyecto de inversión | 1346330.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1346330.02, modificado:1346330.02}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 119021 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 119021 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Pueblo San Martin Chalchicuautla 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA Los cuartos se encuentran distribuidos sobre la localidad de San Martin Chalcuautla, en los barrios de Los Cues, Barrio Cuartel I, Cuartel, lon:-98.66612093, lat:21.3709755}} | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 1346330.02 | 1346330.02 | 1346330.02 | 1013361.22 | 1013361.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SH010D-AD-2025-68, contratista:FRANCISCO JAVIER ARVIZU FLORES, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1346330.02, importe_modificado:1346330.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2612083/proyecto_PROCESO, 2612083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402618064 | Proyecto de inversión | 1055950 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055950.0, modificado:1055950.0}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES CAMINO REAL A GUANAJUATO, DAMIÁN CARMONA Y ALEMANIA DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-PRODDER-11-2025-AD | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ALEMANIA COLONIA PROVIDENCIA , lon:-100.934563, lat:22.141502}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DAMIAN CARMONA COLONIA BARRIO DE SANTIAGO, lon:-100.980116, lat:22.161572}, geo3: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CAMINO REAL A GUANAJUATO COLONIA SIMON DIAZ, lon:-100.947568, lat:22.118647}} | 2025-12-11 | 2025-12-20 | 1055950 | 1055950 | 1055950 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-11-2025-AD, contratista:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, VERSATILIDAD DE ARRENDAMIENTOS Y CONTRATOS, S.A. DE C.V., convocante:INTERAPAS, monto:1055950.0, importe_modificado:1055950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} | {2618064/proyecto_INICIO, 2618064/proyecto_FIN, 2618064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402618069 | Proyecto de inversión | 756800.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756800.6, modificado:756800.6}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES 58 Y 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-PRODDER-12-2025-AD | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:5 DE MAYO COLONIA VILLA RICA, lon:-100.971691, lat:22.129857}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 58 COLONIA PRADOS DE SAN VICENTE 1RA SECCION, lon:-100.921618, lat:22.131326}} | 2025-12-11 | 2025-12-20 | 756800.6 | 756800.6 | 756800.6 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-12-2025-AD, contratista:HUMBERTO RAMOS PE, convocante:INTERAPAS, monto:756800.6, importe_modificado:756800.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2618069/proyecto_INICIO, 2618069/proyecto_PROCESO, 2618069/proyecto_FIN, 2618069/proyecto_INICIO, 2618069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402618817 | Proyecto de inversión | 7745588.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7745588.96, modificado:7745588.96}} | 254042 Construcción de 6 aulas didácticas y obras complementarias en Primaria Rafael Ramírez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254042 | S | 298 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Boulevard Montebello No. 193, Fracc. Orquídea, lon:-100.89069787, lat:22.10825099}} | 2025-11-04 | 2026-03-25 | 7745588.96 | 7745588.96 | 7745588.96 | 3204796.51 | 3204796.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:204.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619149 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | 252102 Centro de Formación Avanzada en Ingeniería, Edificio tipo 2 1/2 entre ejes de 8 aulas en 2 niveles, para conformar el centro de formación avanzada en Ingeniería: estrategia para fortalecer la inclusión, la calidad y ampliar la cobertura del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 252102 | N | 0 | 0 | 6200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:473.76, meta_modificada:473.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Avenida Tecnológico S/N , lon:-100.937901, lat:22.152525}} | 2025-12-18 | 2026-03-25 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:85.28}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:252102 Centro de Formación Avanzada en Ingeniería, Edificio tipo 2 1/2 entre ejes de 8 aulas en 2 niveles, para conformar el centro de formación avanzada en Ingeniería: estrategia para fortalecer la inclusión, la calidad y ampliar la cobertura del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí , trimestre:4.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:252102 Centro de Formación Avanzada en Ingeniería, Edificio tipo 2 1/2 entre ejes de 8 aulas en 2 niveles, para conformar el centro de formación avanzada en Ingeniería: estrategia para fortalecer la inclusión, la calidad y ampliar la cobertura del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí , trimestre:4.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:252102 Centro de Formación Avanzada en Ingeniería, Edificio tipo 2 1/2 entre ejes de 8 aulas en 2 niveles, para conformar el centro de formación avanzada en Ingeniería: estrategia para fortalecer la inclusión, la calidad y ampliar la cobertura del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí , trimestre:4.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250402621396 | Adquisición | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | Diseño y elaboración de botarga institucional para el organismo de Tamuín partida 1 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-RF-PROAGUA-ADJ-ADQ-63/2025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosì, lon:-100.9769493, lat:22.1528423}} | 2025-12-02 | 2025-12-31 | 29928 | 29928 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-RF-PROAGUA-ADJ-ADQ-63/2025, contratista:SIINAN Soluciones Sostenibles, AC, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:29928.0, importe_modificado:29928.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2621396/proyecto_PROCESO, 2621396/proyecto_FIN, 2621396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402622119 | Proyecto de inversión | 172327.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172327.5, modificado:172327.5}} | PROGRAMA DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 15 CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 2025-4789 | N | 0 | 0 | 14340 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL NEGRETE, lon:-100.733525, lat:21.794635}} | 2025-11-11 | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.25}} | {2622119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE SI COINCIDE PROGRAMA DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 15 CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL RÍO, SAN LUIS POTOSÍ CON LA CARTERA DE PROYECTO, EL MONTO REGISTRADO ES MENOR PRQ EL ESTADO RETIENE EL 1 AL MILLAR DEL PROYECTO $172.50. EN CUANTO A LAS FECHAS DE EJECUCIÓN SE DEMORARON POR NO CONTAR CON EL ACCESO AL PORTAL FEDERAL DE COMPRASMX Y NO SE CONTABA CON EL USUARIO Y CLAVE, ASÍ COMO CUESTIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS DE REVISIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO. , trimestre:4.0, usuario:filemonramoss, fecha:2026-01-25}, obs2: {observación:EL NOMBRE SI COINCIDE PROGRAMA DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 15 CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL RÍO, SAN LUIS POTOSÍ CON LA CARTERA DE PROYECTO, EL MONTO REGISTRADO ES MENOR PRQ EL ESTADO RETIENE EL 1 AL MILLAR DEL PROYECTO $172.50. EN CUANTO A LAS FECHAS DE EJECUCIÓN SE DEMORARON POR NO CONTAR CON EL ACCESO AL PORTAL FEDERAL DE COMPRASMX Y NO SE CONTABA CON EL USUARIO Y CLAVE, ASÍ COMO CUESTIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS DE REVISIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:filemonramoss, fecha:2026-01-25}, obs3: {observación:EL NOMBRE SI COINCIDE PROGRAMA DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 15 CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL RÍO, SAN LUIS POTOSÍ CON LA CARTERA DE PROYECTO, EL MONTO REGISTRADO ES MENOR PRQ EL ESTADO RETIENE EL 1 AL MILLAR DEL PROYECTO $172.50. EN CUANTO A LAS FECHAS DE EJECUCIÓN SE DEMORARON POR NO CONTAR CON EL ACCESO AL PORTAL FEDERAL DE COMPRASMX Y NO SE CONTABA CON EL USUARIO Y CLAVE, ASÍ COMO CUESTIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS DE REVISIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:filemonramoss, fecha:2026-01-25}} | {obs1: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO, EL MONTO GLOBAL APROBADO, EL MONTO RECAUDADO, LA META Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO, EL MONTO GLOBAL APROBADO, EL MONTO RECAUDADO, LA META Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO, EL MONTO GLOBAL APROBADO, EL MONTO RECAUDADO, LA META Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO, EL MONTO GLOBAL APROBADO, EL MONTO RECAUDADO, LA META Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP250402622962 | Adquisición | 25579486.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.557948629E7, modificado:2.557948629E7}} | U 079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Politécnica de San Luis Potosí |  | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Prolongación Coronel Romero 1668, lon:-100.977, lat:22.1517}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Prolongación Coronel Romero 2100, lon:-100.9852, lat:22.1193}, geo3: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Urbano Villalón No. 500, lon:-100.984, lat:22.1198}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 544999.78 | 544999.78 | 544999.78 | 544999.78 | 544999.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {2622962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585380 | Proyecto de inversión | 204695.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:204695.66, modificado:252696.36}} | REHABILITACION A TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN ZONA PICACHOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO, S.L.P. - 107699 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 107699 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Prolongación LAZARO CARDENAS Ejido VILLA HIDALGO 78960 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO ENTRE Calle MARIANO ARISTA Y Calle GENERAL LAZARO CARDENAS Privada PICACHOS EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA SUBIDA AL CERRO DEL PICACHO SOBRE LA, lon:-100.67539169, lat:22.44722592}} | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 252696.36 | 252696.36 | 252696.36 | 252696.36 | 252696.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-CDSOP-R33-20-AD-INF-SC-2025, contratista:SERVICIO DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP, monto:252696.36, importe_modificado:252696.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.0}} | {2585380/proyecto_PROCESO, 2585380/proyecto_INICIO, 2585380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584308 | Proyecto de inversión | 1975861.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1975861.32, modificado:1975861.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EN CALLE ESCONTRIA, EN LA LOCALIDAD DE COXCATLÁN - 79497 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 79497 | S | 1183 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle ESCONTRIA Pueblo COXCATLAN 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN ENTRE Calle GUILLERMO PRIETO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle RIBERA DEL ARROYO LA CALLE ESCONTRÍA PARTE DE UNA ESQUINA DEL JARDÍN MUNICIPAL, ZONA CENTRO DE COXCATLÁN, EXTEN, lon:-98.905027, lat:21.54177347}} | 2025-08-25 | 2025-10-25 | 1975861.32 | 1975861.32 | 1975861.32 | 1975861.32 | 1975861.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-39, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1975861.32, importe_modificado:1975861.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2584308/proyecto_INICIO, 2584308/proyecto_PROCESO, 2584308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402618141 | Proyecto de inversión | 219870.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219870.24, modificado:219870.24}} | BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUÁREZ ENTRE LA CALLE CRISTÓBAL COLÓN Y CALLE DE LA MORA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 4 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.17, meta_modificada:160.17}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ, lon:-100.01452, lat:21.94773}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ, lon:-100.015312, lat:21.948298}} | 2025-12-08 | 2025-12-22 | 219870.24 | 219870.24 | 219870.24 | 219870.24 | 219870.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:G56-824011997-N-4-2025, contratista:SERGIO RODRIGUEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:219870.24, importe_modificado:219870.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.17}} | {2618141/proyecto_PROCESO, 2618141/proyecto_INICIO, 2618141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO GLOBAL APROBADO, EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO GLOBAL APROBADO, EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO GLOBAL APROBADO, EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO GLOBAL APROBADO, EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP250302584253 | Proyecto de inversión | 550106.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550106.38, modificado:550106.38}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO LOCAL, EN LA LOCALIDAD DE COXCATLAN, MPIO. DE COXCATLAN, S. L. P. - 102742 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 102742 | S | 1183 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.4, meta_modificada:93.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle GUILLERMO PRIETO Pueblo COXCATLAN 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN ENTRE Calle CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle BLAS ESCONTRIA EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL PUEBLO DE COXCAT, lon:-98.90552624, lat:21.54066173}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 550106.38 | 550106.38 | 550106.38 | 550106.38 | 550106.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-61, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:550106.38, importe_modificado:550106.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.4}} | {2584253/proyecto_INICIO, 2584253/proyecto_FIN, 2584253/proyecto_PROCESO, 2584253/proyecto_FIN, 2584253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584626 | Proyecto de inversión | 914337.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:914337.3, modificado:914337.3}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES NORIA DE CAÑAS - LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, SLP. - 101480 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salinas | 101480 | S | 294 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29120.0, meta_modificada:29120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:79, direccion:Camino NORIA DE CAÑAS - LA LOMA 4 745 78600 NORIA DE CAÑAS, SALINAS EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTE DE LA COMUNIDAD DE NORIA DE CAÑAS COMUNIDAD, COMUNICARA A CON EL ASENTAMIENTO POBLACIONAL DENOMINADO LA LOMA., lon:-101.80136158, lat:22.53439641}} | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 914337.3 | 914337.3 | 914337.3 | 914337.3 | 914337.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800027-16-2025, contratista:SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:914337.3, importe_modificado:914337.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29120.0}} | {2584626/proyecto_FIN, 2584626/proyecto_PROCESO, 2584626/proyecto_INICIO, 2584626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584303 | Proyecto de inversión | 46243.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46243.05, modificado:46243.05}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD EJIDO CALMECAYO - 97279 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 97279 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Ejido CALMECAYO 79879 EJIDO CALMECAYO, COXCATLÁN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle PROL. BENITO JUAREZ Calle CONSTITUCIÓN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS ES AL INTERIOR DEL EJIDO CALMECAYO, EL CUAL SE UBIC, lon:-98.86229214, lat:21.51969077}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 46243.05 | 46243.05 | 46243.05 | 46243.05 | 46243.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_14, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:46243.05, importe_modificado:46243.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2584303/proyecto_INICIO, 2584303/proyecto_PROCESO, 2584303/proyecto_FIN, 2584303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533188 | Proyecto de inversión | 2406040.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2406040.15, modificado:2783710.43}} | REHABILITACION DE RED EN EL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE MORELOS, MIGUEL HIDALGO, IGNACIO ALLENDE Y ESTANCITA, MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. - 28625 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 28625 | S | 113 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:20, direccion:Calle 27 de abril Ranchería EJIDO MIGUEL HIDALGO 78475 EJIDO MIGUEL HIDALGO, MEXQUITIC DE CARMONA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle GUADALUPE VICTORIA SE ENCUENTRA CERCAS DEL TANQUE DE AGUA DE HIDALGO, lon:-101.27380967, lat:22.17393366}} | 2025-06-23 | 2025-08-27 | 2783710.43 | 2783710.43 | 2783710.43 | 2783710.43 | 2783710.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/CDS/FISM/IR/OP-18/2025, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:2783710.43, importe_modificado:2783710.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2533188/proyecto_INICIO, 2533188/proyecto_FIN, 2533188/proyecto_PROCESO, 2533188/proyecto_FIN, 2533188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584786 | Proyecto de inversión | 1692391.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1692391.6, modificado:1692391.6}} | Construcción con concreto hidráulico en la calle mariano arista en la localidad de ojo caliente, Municipio de Santa María del Río, S.L.P. - 78496 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 78496 | S | 786 | 746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:151, direccion:Calle Mariano Arista Colonia Ojo Caliente 79563 OJO CALIENTE, SANTA MARÍA DEL RÍO ENTRE Calle Manuel Jose Othon Y Avenida Aurelio Manrique Calle Pedro Antonio de los Santos La calle donde se pretende realizar la pavimentacion esta, lon:-100.75099215, lat:21.84625647}} | 2025-08-25 | 2025-10-17 | 1692391.6 | 1692391.6 | 1692391.6 | 1692391.6 | 1692391.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800035-6-2025, contratista:GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P., monto:1692391.6, importe_modificado:1692391.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}} | {2584786/proyecto_INICIO, 2584786/proyecto_FIN, 2584786/proyecto_PROCESO, 2584786/proyecto_FIN, 2584786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:AL EXISTIR 3 OBRAS EN LA CALLE MARIANO ARISTA, EXISTIÓ CONFUSIÓN EN LA CARGA DE FOTOGRAFÍAS. LAS FOTOS DE INICIO CORRESPONDE A LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO ARISTA FINANCIADA CON RECURSO DE LA REGULARIZACIÓN DE VEHICULOS EXTRANJEROS, LAS CUALES NO SE PUEDE EDITAR Y POR ELLOS REALIZAMOS LA ACLARACIÓN., trimestre:4.0, usuario:filemonramoss, fecha:2026-01-11}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585387 | Proyecto de inversión | 198124.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198124.94, modificado:198124.94}} | REHABILITACION DE TANQUE DE CONCRETO PARA AGUA ENTUBADA EN LA TAPONA, VILLA HIDALGO, S.L.P. - 99571 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 99571 | S | 380 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.26, meta_modificada:75.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:55, direccion:Carretera libre pavimentada federal SAN LUIS POTOSI - MATEHUALA 74 900 78977 LA TAPONA, VILLA HIDALGO ACCESO POR EL PEYOTE, PASANDO LA LOCALIDAD DE EL POCITO Y ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL ALJIBER., lon:-100.64975075, lat:22.78509028}} | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 198124.94 | 198124.94 | 198124.94 | 198124.94 | 198124.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-CDSOP-R33-21-AD-INF-SC-2025, contratista:PAVIMENTADORA LICEY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP, monto:198124.94, importe_modificado:198124.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.26}} | {2585387/proyecto_INICIO, 2585387/proyecto_PROCESO, 2585387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584326 | Proyecto de inversión | 46243.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46243.05, modificado:46243.05}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD BARRIO PANUHUAYA - 93847 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 93847 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:83, direccion:Calle CARLOS JONGITUD BARRIOS Barrio PANUHUAYA 79860 BARRIO PANUHUAYA, COXCATLÁN ENTRE Calle SALAZAR Y Calle MORELOS Calle PASO DEL AGUA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA LAS ACCIONES ES EN LA ZONA CONURBADA DE LA LOCALIDAD DE COXCATL, lon:-98.91824733, lat:21.5375015}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 46243.05 | 46243.05 | 46243.05 | 46243.05 | 46243.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_01, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:46243.05, importe_modificado:46243.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2584326/proyecto_INICIO, 2584326/proyecto_PROCESO, 2584326/proyecto_INICIO, 2584326/proyecto_FIN, 2584326/proyecto_PROCESO, 2584326/proyecto_FIN, 2584326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585192 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4X4 SR. LUIS MANUEL LARA HERNANDEZ - 67061 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 67061 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle SALVADOR NAVA Colonia LUIS DONALDO COLOSIO 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Y Calle PROLONGACION MOCTEZUMA Calle REYNA DEL AGUA EL DOMICILO DEL SR LUIS MANUEL LARA HERNANDEZ SEGURA HERNANDEZ SE ENCUENTRA UBICADO A UNOS METROS DE L, lon:-98.79804494, lat:22.01335299}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-27-2025, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {2585192/proyecto_PROCESO, 2585192/proyecto_INICIO, 2585192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584313 | Proyecto de inversión | 73988.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73988.88, modificado:73988.88}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD COXCATLÁN - 96350 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 96350 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle CARLOS JONGUITUD BARRIOS Pueblo COXCATLAN 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN ENTRE Calle GUILLERMO PRIETO Y Calle AURELIO MANRIQUE Calle CARR COXCATLAN - AXTLA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA LAS ACCIONES ES AL INTERIOR DE LA LOCALIDA, lon:-98.90823953, lat:21.54030383}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 73988.88 | 73988.88 | 73988.88 | 73988.88 | 73988.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_09, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:73988.88, importe_modificado:73988.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2584313/proyecto_INICIO, 2584313/proyecto_PROCESO, 2584313/proyecto_FIN, 2584313/proyecto_PROCESO, 2584313/proyecto_FIN, 2584313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584749 | Proyecto de inversión | 430711.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430711.54, modificado:430711.54}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PITAGIO, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 95112 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 95112 | S | 103 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:64, direccion:Pueblo Pitagio 79950 PITAGIO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA Calle Hacia Tempexquititla La calle se encuentra en la orilla de la localidad, aproximadamente a 60 m al sur de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad., lon:-98.61866916, lat:21.21262943}} | 2025-09-10 | 2025-11-10 | 430711.54 | 430711.54 | 430711.54 | 430711.54 | 430711.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE020N-AD-2025-51, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:390000.79, importe_modificado:390000.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2584749/proyecto_INICIO, 2584749/proyecto_FIN, 2584749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584563 | Proyecto de inversión | 430831.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430831.63, modificado:430831.63}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO JUÁREZ, MOCTEZUMA, S.L.P. - 83325 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 83325 | S | 174 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:24, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ejido EJIDO JUÁREZ 78900 EJIDO JUÁREZ, MOCTEZUMA ENTRE Calle CRISTOBAL COLON Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle INSURGENTES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE HIDALGO, A LA ENTRADA A LA LOCALIDAD, lon:-101.29352134, lat:22.73729985}} | 2025-09-03 | 2025-12-01 | 430831.63 | 430831.63 | 430831.63 | 430831.63 | 430831.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-19-2025, contratista:CONSTRULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:430831.63, importe_modificado:430831.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2584563/proyecto_INICIO, 2584563/proyecto_FIN, 2584563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP240202391057 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 154107 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 154107 | S | 125 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2998.8, meta_modificada:2998.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:126, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO DE LOS PATOS - COJOLAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 EJIDO ARROYO DE LOS PATOS, 79985 ARROYO DE LOS PATOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA ARROYO DE LOS PATOS TEZONTLA EL CHAPARRAL Y CARRE, lon:-98.69823449, lat:21.23240509}} | 2024-08-25 | 2024-12-10 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-015/IR/R33/FISM/24, contratista:SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2998.8}} | {2391057/proyecto_INICIO, 2391057/proyecto_PROCESO, 2391057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533109 | Proyecto de inversión | 767179.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:767179.65, modificado:951919.31}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE CENTENARIO A CALLE MADERO - 8513 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 8513 | S | 147 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1118.0, meta_modificada:1118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Barrio SEGUNDO 79660 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle CENTENARIO Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle PIPILA LA CALLE COLINDA HACIA EL SUR CON LA ESCUELA PREPARATORIA JUAN MIRANDA URESTI, ADEMAS DICH, lon:-100.04292566, lat:21.93280185}} | 2025-05-22 | 2025-07-18 | 951919.31 | 951919.31 | 951919.31 | 951919.31 | 951919.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-4-2025, contratista:RENE CHAVEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:766919.31, importe_modificado:766919.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1118.0}} | {2533109/proyecto_INICIO, 2533109/proyecto_PROCESO, 2533109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585381 | Proyecto de inversión | 813860.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813860.87, modificado:813860.87}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV. MEXICO ENTRONQUE CON CALLE INSURGENTES, VILLA HIDALGO, S.L.P. - 54539 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 54539 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.0, meta_modificada:447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Avenida MEXICO Colonia CENTRO 78960 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO ENTRE Y Calle MARIANO ARISTA Avenida ANTIGUA CARRETERA 57 CALLE AVENIDA MEXICO Y ENTRONQUE CON ANTIGUA CARRETERA 57 DIRECCION SAN LUIS POTOSI A MATEHUALA A LA ALTURA, lon:-100.68317324, lat:22.4462192}} | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 813860.87 | 813860.87 | 813860.87 | 813860.87 | 813860.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-CDSOP-R33-09-AD-INF-SE-2025, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO, monto:813860.87, importe_modificado:813860.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.0}} | {2585381/proyecto_INICIO, 2585381/proyecto_FIN, 2585381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533198 | Proyecto de inversión | 1689999.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1689999.5, modificado:1689999.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CRUCES, MOCTEZUMA, S.L.P. - 21468 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 21468 | S | 242 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:13, direccion:Calle MORELOS Ejido CRUCES 78900 CRUCES, MOCTEZUMA ENTRE Calle MADERO Y Calle NIÑOS HÉROES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL CHARCO BLANCO, CERCA DE LA CARRETERA CRUCES-YOLIAT, DE LA ESCUELA PRIMARIA Y JARDÍN DE NIÑOS , lon:-101.33262978, lat:22.73012422}} | 2025-06-06 | 2025-09-03 | 1689999.5 | 1689999.5 | 1689999.5 | 1689999.5 | 1689999.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-08-2025, contratista:ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1689999.5, importe_modificado:1689999.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.0}} | {2533198/proyecto_PROCESO, 2533198/proyecto_INICIO, 2533198/proyecto_PROCESO, 2533198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584323 | Proyecto de inversión | 9248.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9248.61, modificado:9248.61}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD BARRIO LA PALMA - 111360 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 111360 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:76, direccion:Calle LA PALMA Barrio BARRIO LA PALMA 79860 BARRIO LA PALMA, COXCATLÁN ENTRE Calle CARR. COXCATLAN-AXTLA Y EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 2.0 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOBRE LA CARR. COXCATLAN-AXTLA., lon:-98.90505944, lat:21.52837545}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 9248.61 | 9248.61 | 9248.61 | 9248.61 | 9248.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_21, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:9248.61, importe_modificado:9248.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2584323/proyecto_PROCESO, 2584323/proyecto_INICIO, 2584323/proyecto_FIN, 2584323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585384 | Proyecto de inversión | 198373.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198373.8, modificado:198373.8}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL VALLE DE SAN JUAN, VILLA HIDALGO, S.L.P. - 99887 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 99887 | S | 190 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:57, direccion:Carretera libre pavimentada federal CABECERA MUNICIPAL - RINCON DEL REFUGIO 13 300 78970 VALLE DE SAN JUAN, VILLA HIDALGO ACCESO POR CABECER MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE A RINCON DEL REFUGIO, PASANDO LA LOCALIDAD DE , lon:-100.57754609, lat:22.39565251}} | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 198373.8 | 198373.8 | 198373.8 | 198373.8 | 198373.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-CDSOP-R33-18-AD-INF-SC-2025, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP, monto:198373.8, importe_modificado:198373.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2585384/proyecto_PROCESO, 2585384/proyecto_FIN, 2585384/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585385 | Proyecto de inversión | 1392437.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1392437.01, modificado:1392437.01}} | PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD DE TANQUE DE LUNA, VILLA HIDALGO, S.L.P. - 92458 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 92458 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1138.9, meta_modificada:1138.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:53, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ejido TANQUE DE LUNA 78966 TANQUE DE LUNA, VILLA HIDALGO ENTRE Calzada CAMINO A LA LOC. PRESITA DE LA CRUZN Y Calle DIVICION DEL NORTE Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ACCESO POR ANTIGUA CARRETERA 57 TRAMO SAN , lon:-100.66683713, lat:22.37756331}} | 2025-09-08 | 2025-10-13 | 1392437.01 | 1392437.01 | 1392437.01 | 1392437.01 | 1392437.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-CDSOP-R33-15-AD-INF-SE-2025, contratista:DESARROLLADORA OMARKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP, monto:1392437.01, importe_modificado:1392437.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1138.9}} | {2585385/proyecto_FIN, 2585385/proyecto_PROCESO, 2585385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541246 | Proyecto de inversión | 708259.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:708259.58, modificado:708259.58}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, ANDADOR ROSALES, DE CALLE FRAMBOYANES A CALLE DREN PLATANARES - 46397 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 46397 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Andador ROSALES Fraccionamiento MOLLINEDO 79655 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle DREN PLATANARES Y Calle FRAMBOYANES Calle CLAVELES EL ANDADOR SE UBICA 200 METROS AL SUROESTE DEL PARQUE RECREATIVO GALEANA Y A 750 MET, lon:-100.01355528, lat:21.93716927}} | 2025-08-25 | 2025-10-24 | 708259.58 | 708259.58 | 708259.58 | 708259.58 | 708259.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-19-2025 b, contratista:FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:706512.07, importe_modificado:706512.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}} | {2541246/proyecto_INICIO, 2541246/proyecto_PROCESO, 2541246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584321 | Proyecto de inversión | 998687.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998687.47, modificado:998687.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE TAZAQUIL EJIDO - 83333 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 83333 | S | 321 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.26, meta_modificada:743.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:Calle 5 DE MAYO Ejido TAZÁQUIL EJIDO 79865 TAZAQUIL EJIDO, COXCATLÁN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle EMILIANO ZAPATA Boulevard CARRETERA MEXICO LAREDO EL SITIO DE LA LOCALIDAD DE TAZÁQUIL EJIDO SE ENCUENTRA A BORDO DE LA CARRETERA MÉX, lon:-98.95482769, lat:21.47269759}} | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 998687.47 | 998687.47 | 998687.47 | 998687.47 | 998687.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-47, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:998687.47, importe_modificado:998687.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:743.26}} | {2584321/proyecto_INICIO, 2584321/proyecto_FIN, 2584321/proyecto_PROCESO, 2584321/proyecto_FIN, 2584321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533302 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LOCALIDADES Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. - 46696 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 46696 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion: Rancho BARBECHOS 78836 BARBECHOS, VILLA DE LA PAZ LA CONSTRUCCION DEL CUARTO SE ENCUENTRA ENTRANDO POR EL CAMINO LA PAZ A BARBECHOS, POR EL CAMINO DEL LADO PONIENTE O 2DO CAMINO PRINCIPAL., lon:-100.71768579, lat:23.64385523}} | 2025-07-21 | 2025-09-29 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVP/CDSM/IR-007/2025, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:1980000.0, importe_modificado:1980000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2533302/proyecto_INICIO, 2533302/proyecto_FIN, 2533302/proyecto_PROCESO, 2533302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583930 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO BICHAMTE DE LA LOCALIDAD DE TAMCUIME DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 89539 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 89539 | S | 168 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:Calle AQUISMON-TAMCUIME Ejido TAMCUIME 79773 TAMCUIME, AQUISMÓN ENTRE Calle BICHAMTE Y Calle ALVARO OBREGON PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3.2 KM DE DISTANCIA DE AHI A MANO IZQUIER, lon:-99.00726002, lat:21.59968695}} | 2025-09-05 | 2025-11-08 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2583930/proyecto_INICIO, 2583930/proyecto_FIN, 2583930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584370 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO (ELEVADO) DE AGUA POTABLE, LOC ÁBREGO - 108134 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 108134 | S | 255 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:Calle MOISES GARCIA Ranchería ABREGO 78885 ÁBREGO, GUADALCÁZAR ENTRE Calle MOISES GARCIA Y Calle AV REPUBLICA Calle SIN NOMBRE SE UBICA EN CALLE MOISES GARCIA, A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL, lon:-100.37450715, lat:22.64208175}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161860, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:2600000.0, importe_modificado:2600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2584370/proyecto_INICIO, 2584370/proyecto_FIN, 2584370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585351 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105000.0, modificado:105000.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL POZO BARRABAS EN LA COMUNIDAD DE LA BOCA, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S..L.P. - 95060 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 95060 | S | 1900 | 1801 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SE UBICA 600 METROS AL SURESTE DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA BOCA, lon:-100.70645983, lat:23.67830347}} | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVP/CDSM/AD-012/2025, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P., monto:105000.0, importe_modificado:105000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2585351/proyecto_INICIO, 2585351/proyecto_PROCESO, 2585351/proyecto_FIN, 2585351/proyecto_PROCESO, 2585351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584469 | Proyecto de inversión | 1629161.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1629161.04, modificado:1699863.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE MONTE EVEREST (TRAMO:AVENIDA ROBLE A BOULEVARD DE LOS ANDES), COLONIA COLINAS DE LA PAZ, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P. - 65341 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 65341 | S | 1149 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1616.35, meta_modificada:1616.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle MONTE EVEREST Fraccionamiento COLINAS DE LA PAZ 78783 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Boulevard DE LOS ANDES Y Calle APENINOS Avenida ROBLE La ubicacion de la calle donde se llevara a cabo la obra queda colindante a una de las ar, lon:-100.65072094, lat:23.66633689}} | 2025-08-11 | 2025-09-29 | 1699863.01 | 1699863.01 | 1699863.01 | 1699863.01 | 1699863.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/048-2025, contratista:TORZACO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1626576.88, importe_modificado:1626576.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1616.35}} | {2584469/proyecto_INICIO, 2584469/proyecto_PROCESO, 2584469/proyecto_FIN, 2584469/proyecto_PROCESO, 2584469/proyecto_FIN, 2584469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302552454 | Proyecto de inversión | 13853531.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.385353143E7, modificado:1.385353143E7}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ, TRAMO DEL DREN 20 DE NOVIEMBRE AL DREN DEL CARMEN, EN LA LOCALIDAD RIOVERDE, MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P - 101981 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 101981 | S | 167 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6852.39, meta_modificada:6852.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo RIOVERDE 79625 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle DREN DEL CARMEN Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle LANDAVERDE PASANDO TALLER MECANICO TITO , lon:-100.0025863, lat:21.91470489}} | 2025-09-22 | 2025-12-31 | 13853531.43 | 13853531.43 | 13853531.43 | 13853531.43 | 13853531.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-90-2025, contratista:TRAYSE, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.381353143E7, importe_modificado:1.381353143E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6852.39}} | {2552454/proyecto_PROCESO, 2552454/proyecto_INICIO, 2552454/proyecto_FIN, 2552454/proyecto_PROCESO, 2552454/proyecto_FIN, 2552454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620016 | Proyecto de inversión | 1457328.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457328.9, modificado:1457328.9}} | CONSTRUCCION DE TECHADO CON CUBIERTA METALICA 10.00 M x 20.00 M EN UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN II (UBR.) UBICADO EN FRACC. VILLA JARDÍN. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-72/2025 | N | 0 | 0 | 13341 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN II (UBR.) UBICADO EN FRACC. VILLA JARDÍN., lon:-100.900471, lat:22.143026}} | 2025-10-07 | 2025-12-31 | 1457328.9 | 1457328.9 | 1457328.9 | 1457328.9 | 1457328.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2620016/proyecto_INICIO, 2620016/proyecto_FIN, 2620016/proyecto_PROCESO, 2620016/proyecto_INICIO, 2620016/proyecto_PROCESO, 2620016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584677 | Proyecto de inversión | 338227.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338227.39, modificado:338676.04}} | Construcción de Drenaje Sanitario en Calle 20 de Noviembre entre calles Moctezuma y Arteaga, en la localidad de San Ciro de Acosta, municipio de San Ciro de Acosta - 99576 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 99576 | S | 28 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:138.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle 20 de Noviembre Barrio Del Refugio 79687 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Calle Moctezuma Y Calle Arteaga Calle Chihuahua Cruza el Arroyo de la 20 de Noviembre, lon:-99.82557066, lat:21.64843456}} | 2025-10-01 | 2025-12-26 | 338676.04 | 338676.04 | 338676.04 | 338676.04 | 338676.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD17/SD/05/0N-17-25, contratista:SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:338676.04, importe_modificado:338676.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.5}} | {2584677/proyecto_INICIO, 2584677/proyecto_PROCESO, 2584677/proyecto_FIN, 2584677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619940 | Proyecto de inversión | 646610.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646610.52, modificado:646610.52}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL SAN JORGE EN LA AVENIDA ACCESO NORTE. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-66/2025 | N | 0 | 0 | 875 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLECTOR PLUVIAL SAN JORGE EN LA AVENIDA ACCESO NORTE., lon:-100.937417, lat:22.187711}} | 2025-09-02 | 2025-10-01 | 646610.52 | 646610.52 | 646610.52 | 646610.52 | 646610.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2619940/proyecto_INICIO, 2619940/proyecto_PROCESO, 2619940/proyecto_INICIO, 2619940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541335 | Proyecto de inversión | 725680.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725680.27, modificado:725680.27}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO ARISTA, VILLA HIDALGO, S.L.P. - 26947 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 26947 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle MARIANO ARISTA Colonia CENTRO 78967 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO ENTRE Calle JUAN SARABIA Y Calle LAZARO CARDENAS Avenida ANTIGUA CARRETERA A MATEHUALA A LA ALTURA DEL KILOMETRO 46 + 200 DE LA ANTIGUA CARRETERA A MATEHUALA D, lon:-100.68173401, lat:22.44817804}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 725680.27 | 725680.27 | 725680.27 | 725680.27 | 725680.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-CDSOP-R33-07-AD-INF-SE-2025, contratista:SOLUCIONES EN ASFALTOS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO, monto:725680.27, importe_modificado:725680.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2541335/proyecto_INICIO, 2541335/proyecto_FIN, 2541335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533313 | Proyecto de inversión | 1261617.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1261617.62, modificado:1261617.62}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION ABASOLO, VILLA HIDALGO, S.L.P. - 25998 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 25998 | S | 333 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.0, meta_modificada:699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Prolongación ABASOLO Colonia CENTRO 78960 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO ENTRE Calle BELISARIO DOMINGUEZ Y Avenida ANTIGUA CARRETERA Calle CUAUHTEMOC LA PROLONGACION A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO D, lon:-100.68151337, lat:22.45043321}} | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 1261617.62 | 1261617.62 | 1261617.62 | 1261617.62 | 1261617.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-CDSOP-R33-08-AD-INF-SE-2025, contratista:PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO, monto:1261617.62, importe_modificado:1261617.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.0}} | {2533313/proyecto_INICIO, 2533313/proyecto_FIN, 2533313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584058 | Proyecto de inversión | 791957.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:791957.43, modificado:791957.43}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA 6 X 8 ESTRUCTURA REGIONAL TIPO IEIFE EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DEL MASTRANTO MUNICIPIO DE CATORCE, S.L.P. - 102434 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Catorce | 102434 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.72, meta_modificada:67.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:REAL DE CATORCE, CATORCE ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO DE 1917 SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL MASTRANTO, lon:-100.89077829, lat:23.68528004}} | 2025-07-01 | 2025-09-12 | 791957.43 | 791957.43 | 791957.43 | 791957.43 | 791957.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/FISM/AO-4/2025, contratista:MARGARITA LEIJA CAMARILLO, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:791957.43, importe_modificado:791957.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.72}} | {2584058/proyecto_INICIO, 2584058/proyecto_FIN, 2584058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619051 | Proyecto de inversión | 515495.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515495.58, modificado:515495.58}} | REHABILITACION DE PLAZA ZARAGOZA Y PLAZA JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGUNILLAS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 2025-1334 | N | 0 | 0 | 399 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PLAZA JUAREZ, ZONA CENTRO LAGUNILLAS , lon:-99.566464, lat:21.586147}} | 2025-05-05 | 2025-06-04 | 515495.58 | 515495.58 | 515495.58 | 515495.58 | 515495.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-4-2025, contratista:LUIS ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:515495.58, importe_modificado:515495.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {2619051/proyecto_PROCESO, 2619051/proyecto_INICIO, 2619051/proyecto_FIN, 2619051/proyecto_PROCESO, 2619051/proyecto_FIN, 2619051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP240302442388 | Proyecto de inversión | 367589.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:367589.62, modificado:367589.62}} | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN Primaria Prof. Eligio Campos Avila | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 230002E | S | 137 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:211, direccion:Fracción el Aguaje, San Luis Potosí, México, lon:-100.93947, lat:22.0957}} | 2024-08-15 | 2024-11-07 | 367589.62 | 367589.62 | 367589.62 | 367589.62 | 367589.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202523428 | Proyecto de inversión | 8149829.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8149829.9, modificado:8149829.9}} | 254003 Construcción de techado, rehabilitación de edificios y obras complementarias en Primaria Alberto Carrera Torres | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254003 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:811.8, meta_modificada:811.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:284, direccion:Fracción el Toro, lon:-100.763478, lat:21.86525118}} | 2025-05-22 | 2025-10-28 | 8149829.9 | 8149829.9 | 8149829.9 | 8149829.9 | 8149829.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:811.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584526 | Proyecto de inversión | 35884.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35884.09, modificado:48632.43}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MEXICA, COL. VALLE DE MEXICO DE CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P - 75819 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 75819 | S | 102 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:278, direccion:Calle MEXICA Colonia VALLE DE MEXICO 78812 COLONIA VALLE DE MÉXICO, MATEHUALA ENTRE Calle GENOVEVO RIVAS GUILLEN Y Calle TLACOPAN Calle IZTAPALAPA LA UBICACION DE LA OBRA QUEDA A 800 METROS AL PONIENTE DE LA AVENIDA LAS TORRES QUE, lon:-100.66420568, lat:23.65789623}} | 2025-08-04 | 2025-09-12 | 48632.43 | 48632.43 | 48632.43 | 48632.43 | 48632.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/AGP/029-2025, contratista:TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:8189.53, importe_modificado:8189.53}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/AGP/029-2025, contratista:TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:567528.24, importe_modificado:567528.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {2584526/proyecto_PROCESO, 2584526/proyecto_INICIO, 2584526/proyecto_PROCESO, 2584526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619709 | Proyecto de inversión | 1328803.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328803.34, modificado:1328803.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA COMUNIDAD DE GOLONDRINAS A ENTRONQUE CAMINO OJO DE AGUA - OCAMPO, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 2025-4004 | S | 64 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.65, meta_modificada:0.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:CAMINO A LAS GOLONDRINAS, lon:-100.39963011, lat:22.1579887}} | 2025-11-12 | 2025-12-31 | 1328803.34 | 1328803.34 | 1328803.34 | 1328803.34 | 1328803.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-CDS-FFM-003/25-OP-AD, contratista:HSS SOCIETY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO SLP, monto:1328803.34, importe_modificado:1328803.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.65}} | {2619709/proyecto_INICIO, 2619709/proyecto_PROCESO, 2619709/proyecto_INICIO, 2619709/proyecto_FIN, 2619709/proyecto_PROCESO, 2619709/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585489 | Proyecto de inversión | 1511507.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1511507.5, modificado:1511507.5}} | AMPLIACION DE CAMINO EN BARRIO CAFETALES, LOCALIDAD DE POXTLA, XILITLA, S.L.P. - 54456 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 54456 | S | 180 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:178, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio CAFETALES 79900 CAFETALES, XILITLA ES LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO CAFETALES, POXTLA, lon:-98.9465432, lat:21.3367014}} | 2025-07-02 | 2025-08-11 | 1511507.5 | 1511507.5 | 1511507.5 | 1511507.5 | 1511507.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-44-2025, contratista:MARIA LUCIA RUBIO BAENA, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:1511507.5, importe_modificado:1511507.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2585489/proyecto_INICIO, 2585489/proyecto_PROCESO, 2585489/proyecto_FIN, 2585489/proyecto_INICIO, 2585489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302601840 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:480000.0, modificado:57500.5}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:57500.5}} | Curso de capacitación eficiencia energética en equipos de bombeo partida 1 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-RF-PROAGUA-LPN-SERV-29/2025 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.1497}} | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 115001 | 115001 | 115001 | 115001 | 115001 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-RF-PROAGUA-LPN-SERV-29/2025, contratista:RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:115001.0, importe_modificado:115001.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:1.0}} | {2601840/proyecto_FIN, 2601840/proyecto_PROCESO, 2601840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619829 | Adquisición | 835000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835000.0, modificado:835000.0}} | PATRULLA PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN FRONTIER SE TM MODELO 2025 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 2025-2531 | N | 0 | 0 | 3087 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL, S/N ZONA CENTRO VILLA HIDALGO, S.L.P. 78960 , lon:-100.67977, lat:22.448827}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 835000 | 835000 | 835000 | 835000 | 835000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLP/VH/TES/CAEAS/066/IX/2025, contratista:METRO SOLARIS MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP, monto:835000.0, importe_modificado:835000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2619829/proyecto_INICIO, 2619829/proyecto_FIN, 2619829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584670 | Proyecto de inversión | 389524.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:389524.69, modificado:389524.69}} | Rehabilitación de Instalación Eléctrica en E.P. Damián Carmona en el Barrio de Santiago de la localidad de San Ciro de Acosta, municipio de San Ciro de Acosta - 95322 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 95322 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Morelos Barrio De Santiago 79686 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Calle Gutierrez Nájera Y Calle Vallarta Calle General Ángeles Frente a las canchas de la Plaza del Barrio de Santiago, lon:-99.82241198, lat:21.6365483}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 389524.69 | 389524.69 | 389524.69 | 389524.69 | 389524.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD11/SJ/05/0C-11-25, contratista:SIDNEY AMAIRANI NOGUERA AUSTRIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:389524.69, importe_modificado:389524.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {2584670/proyecto_PROCESO, 2584670/proyecto_INICIO, 2584670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302595800 | Acción | 473802 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:473802.0, modificado:473802.0}} | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA - 4923 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 4923-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.399572, lat:22.617911}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 473802 | 473802 | 473802 | 473802 | 473802 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162046, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:473802.0, importe_modificado:473802.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2595800/proyecto_PROCESO, 2595800/proyecto_FIN, 2595800/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585479 | Proyecto de inversión | 287537.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287537.84, modificado:287537.84}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL, XILITLA S.L.P. - 113384 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 113384 | S | 3540 | 3104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo CABECERA MUNICIPAL, XILITLA 79900 XILITLA, XILITLA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle BENITO JUAREZ SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-98.9869646, lat:21.38440041}} | 2025-09-25 | 2025-11-08 | 287537.84 | 287537.84 | 287537.84 | 287537.84 | 287537.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-101-2025, contratista:VIGART S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:287537.84, importe_modificado:287537.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {2585479/proyecto_INICIO, 2585479/proyecto_PROCESO, 2585479/proyecto_FIN, 2585479/proyecto_PROCESO, 2585479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584492 | Proyecto de inversión | 13835.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13835.9, modificado:14008.44}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VIAL EN CALLE DALIAS, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS - 114830 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 114830 | S | 495 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle DALIAS Colonia ENCANTO 78799 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle ALAMOS Y Calle AMAPOLA Calle INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES, AMAPOLA, ALAMOS E INDEPENDENCIA EN LA COLONIA ENCANTO, lon:-100.64793747, lat:23.63663699}} | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 14008.44 | 14008.44 | 14008.44 | 14008.44 | 14008.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/054-2025, contratista:CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:192800.0, importe_modificado:192800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2584492/proyecto_PROCESO, 2584492/proyecto_FIN, 2584492/proyecto_INICIO, 2584492/proyecto_PROCESO, 2584492/proyecto_FIN, 2584492/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202523431 | Proyecto de inversión | 785932.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785932.24, modificado:785932.24}} | 254005 Aplicación de pintura en edificios y obras complementarias en Primaria Miguel Hidalgo y Costilla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254005 | S | 119 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1188.94, meta_modificada:1188.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:157, direccion:Nuevo Tampaón, Tamuín, lon:-98.5617514, lat:22.0641655}} | 2025-05-22 | 2025-08-19 | 785932.24 | 785932.24 | 785932.24 | 785932.24 | 785932.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1188.94}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583810 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 61668 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 61668 | S | 179 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:Calle TANCHACHIN Ejido LOS REMEDIOS 79777 LOS REMEDIOS, AQUISMÓN ENTRE Calle HACIA EL PANTEON Y Calle EMILIANO ZAPATA TOMAR LA CALLE DAMIAN CARMONA HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON DURANTE 4 KM DE AHI A MANO IZQUIERDA TOMAR LA CARRETE, lon:-99.1626764, lat:21.91003013}} | 2025-07-21 | 2025-10-21 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2025/AD-053, contratista:CONSTRUCTOR ANPACU, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:288000.0, importe_modificado:288000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2583810/proyecto_INICIO, 2583810/proyecto_PROCESO, 2583810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202523440 | Proyecto de inversión | 6106183.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6106183.15, modificado:6106183.15}} | 254009 Rehabilitación general del plantel en Primaria Manuel José Othón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254009 | S | 92 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1079.25, meta_modificada:1079.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:31, direccion:Carretera México Laredo s/n, lon:-98.8721452, lat:21.39496188}} | 2025-05-07 | 2025-08-29 | 6106183.15 | 6106183.15 | 6106183.15 | 6106183.15 | 6106183.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1079.25}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202523441 | Proyecto de inversión | 12072150.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.207215077E7, modificado:1.207215077E7}} | 254010 Construcción de 6 aulas didácticas en estructura regional 6.00 x 8.00 m. por sustitución y obras complementarias en Primaria Ignacio Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254010 | S | 79 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:891.76, meta_modificada:891.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:634, direccion:Avenida Aeropuerto S/N, lon:-98.8103037, lat:22.0747044}} | 2025-05-07 | 2025-10-13 | 12072150.77 | 12072150.77 | 12072150.77 | 12072150.77 | 12072150.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:891.76}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584521 | Proyecto de inversión | 95745.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95745.38, modificado:95245.74}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TANGAMANGA, COL. VALLE DE LA LAGUNITA DE CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P - 76542 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 76542 | S | 1797 | 1694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle TANGAMANGA Colonia VALLE DE LA LAGUNITA 78770 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle MAR CASPIO Y Calle ACAPULCO Calle PLAN DE GUADALUPE LA UBICACION DE LA OBRA QUEDA A 300 METROS AL ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57, EN LA ZONA , lon:-100.62904801, lat:23.64565343}} | 2025-08-04 | 2025-09-12 | 95245.74 | 95245.74 | 95245.74 | 95245.74 | 95245.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/AGP/029-2025, contratista:TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:8189.53, importe_modificado:8189.53}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/AGP/029-2025, contratista:TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:567528.24, importe_modificado:567528.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2584521/proyecto_INICIO, 2584521/proyecto_PROCESO, 2584521/proyecto_INICIO, 2584521/proyecto_PROCESO, 2584521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584467 | Proyecto de inversión | 25529.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25529.38, modificado:25460.68}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, LOC. SANTA ANA DE CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO, DE S.L.P. - 81986 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 81986 | S | 121 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA Colonia SANTA ANA 78796 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle FRANCISCO ZARCO Y Calle ROSAURA ZAPATA Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA COLONIA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR SUR ORIENTE DE LA LOCALIDAD MATEHUALA, COLINDANTE, lon:-100.63674758, lat:23.61955867}} | 2025-08-04 | 2025-09-12 | 25460.68 | 25460.68 | 25460.68 | 25460.68 | 25460.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/AGP/029-2025, contratista:TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:567528.24, importe_modificado:567528.24}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/AGP/029-2025, contratista:TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:8189.53, importe_modificado:8189.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2584467/proyecto_INICIO, 2584467/proyecto_PROCESO, 2584467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584514 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135000.0, modificado:132157.73}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE SAN LUIS DE LA PAZ (TRAMO: CALLE FRAY BARTOLOME DE LA CASAS A ANTIGUO CAMINO A LA PAZ), Y CAMINO A LA LUZ (TRAMO: CALLE SAN PATRICIO A CALLE SAN LUIS DE LA PAZ), COLONIA GUADALUPE LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P. - 66019 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 66019 | S | 246 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1405.59, meta_modificada:1405.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle SAN LUIS DE LA PAZ Colonia GUADALUPE 78720 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle SAN PATRICIO Y Calle KILDUM Calle CAMINO VIEJO A LA PAZ EL TRAMO DE CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA A 135 METROS AL NORPONIENTE DEL SANTUARIO DE LA , lon:-100.65050228, lat:23.66296904}} | 2025-07-14 | 2025-08-14 | 132157.73 | 132157.73 | 132157.73 | 132157.73 | 132157.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/ALP/035-2025, contratista:JOSE ESTRADA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:132157.73, importe_modificado:132157.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1405.59}} | {2584514/proyecto_PROCESO, 2584514/proyecto_INICIO, 2584514/proyecto_FIN, 2584514/proyecto_INICIO, 2584514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585536 | Proyecto de inversión | 1496762.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1496762.79, modificado:1496762.79}} | REHABILITACION Y SUSTITUCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA EN VILLA DE ARISTA - 67834 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 67834 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Calle AQUILES SERDAN Pueblo VILLA DE ARISTA 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA ENTRE Calle JUAREZ Y Calle MOCTEZUMA Calle 5 DE MAYO FRENTE A EL NEGOCIO POLLOS ZEPEDA Y LA OTRA FRENTE AL RESTAURANT EL PASTOR, 10 METROS AL SUR D, lon:-100.84879025, lat:22.64374482}} | 2025-08-28 | 2025-10-28 | 1496762.79 | 1496762.79 | 1496762.79 | 1496762.79 | 1496762.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DS/R33/AD-12/2025, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:1496762.79, importe_modificado:1496762.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:259.0}} | {2585536/proyecto_PROCESO, 2585536/proyecto_INICIO, 2585536/proyecto_PROCESO, 2585536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585534 | Proyecto de inversión | 859982.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:859982.27, modificado:859982.27}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO DEL MEZQUITE A LA LOCALIDAD DEL CORAZON DE JESUS - 87370 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 87370 | S | 68 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2950.0, meta_modificada:2950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:5, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo CORAZÓN DE JESUS 78950 CORAZÓN DE JESÚS, VILLA DE ARISTA ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Privada NIÑOS HEROES Calle CONSTITUCIÓN 63 METROS AL SUR DE LA TIENDA ABARROTES BARBERITO EN EL CORAZON DE JESUS, lon:-100.92172624, lat:22.70640419}} | 2025-09-25 | 2025-11-25 | 859982.27 | 859982.27 | 859982.27 | 859982.27 | 859982.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DS/R33/AD-15/2025, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:859982.27, importe_modificado:859982.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2950.0}} | {2585534/proyecto_INICIO, 2585534/proyecto_PROCESO, 2585534/proyecto_INICIO, 2585534/proyecto_PROCESO, 2585534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585533 | Proyecto de inversión | 148767.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148767.82, modificado:148767.82}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBRA SUMERGIBLE Y REPARACIÓN ELECTROMECANICA EN VILLA DE ARISTA - 63532 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 63532 | S | 4500 | 4300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Calle DAMIAN CARMONA Pueblo VILLA DE ARISTA 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle SAN LUIS Calle EMILIANO ZAPATA 200 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA SECNDARIA TECNICAN. 30 Y 200 METROS AL ESTE DEL SUP, lon:-100.85124984, lat:22.63808989}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 148767.82 | 148767.82 | 148767.82 | 148767.82 | 148767.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DS/R33/AD-07/2025, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:148767.82, importe_modificado:148767.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2585533/proyecto_INICIO, 2585533/proyecto_PROCESO, 2585533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584054 | Proyecto de inversión | 751507.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:751507.24, modificado:751441.12}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL PANTANO, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. - 103943 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 103943 | S | 77 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:Camino PANTANO - LA NORIA 0 0 79395 PANTANO, CÁRDENAS EL POZO A EQUIPAR SE LOCALIZA FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, A UN LADO DE LA PILETA DE ALMACENAMIENTO TAMBIEN DE LA LOCALIDAD, CRUZANDO EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALID, lon:-99.75607301, lat:21.93698142}} | 2025-09-22 | 2025-11-06 | 751441.12 | 751441.12 | 751441.12 | 751441.12 | 751441.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-COP-DSM-12-2025, contratista:J. JULIO GALICIA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP, monto:751441.12, importe_modificado:751441.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2584054/proyecto_INICIO, 2584054/proyecto_PROCESO, 2584054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585507 | Proyecto de inversión | 317998.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317998.43, modificado:317998.43}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA TLALETLA, XILITLA, S.L.P. - 110386 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 110386 | S | 95 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.68, meta_modificada:19.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:198, direccion:Calle Secundaria Rancho LA JOYA, TLALETLA 79900 LA JOYA DE TLALETLA, XILITLA ENTRE Calle PRINCIPAL Y SE UBIA APROXIMADAMENTE A 1 KM DEL REGISTRO CIVIL NO.4, lon:-98.98604734, lat:21.3434087}} | 2025-09-24 | 2025-11-07 | 317998.43 | 317998.43 | 317998.43 | 317998.43 | 317998.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-89-2025, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:317998.43, importe_modificado:317998.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.68}} | {2585507/proyecto_INICIO, 2585507/proyecto_FIN, 2585507/proyecto_PROCESO, 2585507/proyecto_FIN, 2585507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584377 | Proyecto de inversión | 1813294.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1813294.53, modificado:1813294.53}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, LOC. SAN CARLOS - 118006 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 118006 | S | 133 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:52, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido SAN CARLOS 78897 SAN CARLOS, GUADALCÁZAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle FRANCISCO VILLA Calle SIN NOMBRE POR EL ESTANQE SE UBICA POR EL ESTANQUE DE AGUA DE LA LOCALIDAD A 3 CUADRAS DE LA ESCUELA TELESECUNDAR, lon:-100.32742937, lat:23.01775484}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 1813294.53 | 1813294.53 | 1813294.53 | 1813294.53 | 1813294.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG06/R33/SL/2025, contratista:SANDRA ZARAGOZA HUERTA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1813294.53, importe_modificado:1813294.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2584377/proyecto_INICIO, 2584377/proyecto_FIN, 2584377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620002 | Proyecto de inversión | 258800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258800.0, modificado:258800.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 2025-4647 | S | 2408 | 2371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JARDI N CUAHUTEMOC No. 19, ZONA CENTRO, SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P., lon:-100.55222, lat:22.2485458}} | 2025-11-24 | 2025-12-31 | 258800 | 258800 | 258800 | 258800 | 258800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-CDS-FISM-004/25-OP-AD, contratista:CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO SLP, monto:258800.0, importe_modificado:258800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2620002/proyecto_INICIO, 2620002/proyecto_PROCESO, 2620002/proyecto_FIN, 2620002/proyecto_INICIO, 2620002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584760 | Proyecto de inversión | 511800.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:511800.62, modificado:511800.62}} | CONSTRUCCION DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE FRACCION DE OCAMPO, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO S.L.P. - 80316 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 80316 | S | 151 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:18, direccion:Calle A ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA Ranchería FRACCION OCAMPO 79483 FRACCIÓN OCAMPO, SAN NICOLÁS TOLENTINO ENTRE Calle AV. CENTENARIO Y Calle SIN NOMBRE Ninguno AREA PARCELADA ESTE ENCAUZAMIENTO ESTA UBICADO AL ORIENTE DE LA LOC, lon:-100.36229127, lat:22.12999389}} | 2025-08-25 | 2025-10-25 | 511800.62 | 511800.62 | 511800.62 | 511800.62 | 511800.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-CDS-FISM-002/2025-OP-AD, contratista:JUAN ANTONIO PONCE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO SLP, monto:511800.62, importe_modificado:511800.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.0}} | {2584760/proyecto_INICIO, 2584760/proyecto_PROCESO, 2584760/proyecto_FIN, 2584760/proyecto_PROCESO, 2584760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584758 | Proyecto de inversión | 3772652.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3772652.43, modificado:3772652.43}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA DE LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE A LA LAGUNA DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. - 111913 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 111913 | S | 190 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4750.0, meta_modificada:4750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:24, direccion:Camino LAGUNA DE SANTO DOMINGO - IGNACIO ALLENDE 0 950 79490 LAGUNA DE SANTO DOMINGO, SAN NICOLÁS TOLENTINO Partiendo de la Cabecera Municipal se recorren 30 km al Sur Este y ahí se encuentra la localidad de Laguna de Santo Doming, lon:-100.37961916, lat:22.16077833}} | 2025-10-06 | 2025-12-31 | 3772652.43 | 3772652.43 | 3772652.43 | 3772652.43 | 3772652.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-O-EST-2430000-1-2025, contratista:HSS SOCIETY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO SLP, monto:3772652.43, importe_modificado:3772652.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4750.0}} | {2584758/proyecto_INICIO, 2584758/proyecto_PROCESO, 2584758/proyecto_FIN, 2584758/proyecto_PROCESO, 2584758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584531 | Proyecto de inversión | 15796.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15796.88, modificado:15995.4}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VIAL EN CALLE MONTE EVEREST, COLONIA COLINAS DE LA PAZ - 115040 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 115040 | S | 1149 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle MONTE EVEREST Colonia COLINAS DE LA PAZ 78722 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Avenida LOS ALPES Y Calle APENINOS Calle SIERRA FRIA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES, APENINOS, SIERRA FRIA Y AVENIDA LOS ALPES COLONIA COLINAS DE LA PAZ, lon:-100.65078329, lat:23.66673077}} | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 15995.4 | 15995.4 | 15995.4 | 15995.4 | 15995.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/054-2025, contratista:CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:192800.0, importe_modificado:192800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | {2584531/proyecto_INICIO, 2584531/proyecto_PROCESO, 2584531/proyecto_FIN, 2584531/proyecto_INICIO, 2584531/proyecto_PROCESO, 2584531/proyecto_FIN, 2584531/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202523451 | Proyecto de inversión | 4817300.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4817300.9, modificado:4817300.9}} | 254012 Construcción de un módulo de servicios sanitarios en estructura regional y obras complementarias en Primaria Herminio Salas Gil | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254012 | S | 70 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:95.55, meta_modificada:95.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:41, direccion:Carretera México Laredo s/n, lon:-98.85331154, lat:21.38770479}} | 2025-05-07 | 2025-08-26 | 4817300.9 | 4817300.9 | 4817300.9 | 4817300.9 | 4817300.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:95.55}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202523458 | Proyecto de inversión | 514515.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514515.6, modificado:514515.6}} | 254022 Rehabilitación de red sanitaria en el plantel en Primaria Lic. Miguel Aleman Valdez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254022 | S | 125 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:190.2, meta_modificada:190.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Avenida Salk No. 2211, Colonia Progreso, lon:-100.9461956, lat:22.121166}} | 2025-07-07 | 2025-09-24 | 514515.6 | 514515.6 | 514515.6 | 514515.6 | 514515.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:190.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584506 | Proyecto de inversión | 27346.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27346.45, modificado:26916.26}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL. NEGUNDOS, FRACC. EL GALLO DE MATEHUALA S.L.P - 76726 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 76726 | S | 703 | 659 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Prolongación NEGUNDOS Fraccionamiento EL GALLO 78792 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle MONTURA Y Calle JUAN SARABIA Calle ESPUELA LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA QUEDA COLINDANTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES DE MATEHUALA Y A 300 M, lon:-100.64282555, lat:23.62990449}} | 2025-08-04 | 2025-09-12 | 26916.26 | 26916.26 | 26916.26 | 26916.26 | 26916.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/AGP/029-2025, contratista:TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:8189.53, importe_modificado:8189.53}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/AGP/029-2025, contratista:TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:567528.24, importe_modificado:567528.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2584506/proyecto_INICIO, 2584506/proyecto_PROCESO, 2584506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584528 | Proyecto de inversión | 1691535.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1691535.2, modificado:1689020.22}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 250 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA, S.L.P. - 70666 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 70666 | S | 364 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:Carretera libre pavimentada federal MATEHUALA - SAN LUIS POTOSI 159 200 78825 SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA LA COMUNIDAD DONDE ESTA UBICADO EL POZO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE MATEHUALA CON UNA TRAYECTORIA SOBRE , lon:-100.65087983, lat:23.31595338}} | 2025-08-07 | 2025-10-13 | 1689020.22 | 1689020.22 | 1689020.22 | 1689020.22 | 1689020.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/AGP/033-2025, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1689020.22, importe_modificado:1689020.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2584528/proyecto_INICIO, 2584528/proyecto_PROCESO, 2584528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584465 | Proyecto de inversión | 197347.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197347.24, modificado:195423.35}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD 69.83 M.L. EN CALLE AVENIDA COMPOSITORES (TRAMO: CALLE CÁRDENAS Y LA PAZ), FRACCIONAMIENTO ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P QUE SE UBICARÁ EN FRACCIONAMIENTO LAS ANIMAS - 56597 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 56597 | S | 1354 | 1325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.83, meta_modificada:69.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Avenida COMPOSITORES Fraccionamiento LAS ANIMAS 78800 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle LA PAZ Y Calle CARDENAS LA AVENIDA COMPOSITORES SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR PONIENTE DE LA CIUDAD, CERCA DEL PARQUE RECREATIVO DE MATEHUALA, lon:-100.66040414, lat:23.64001611}} | 2025-06-23 | 2025-07-19 | 195423.35 | 195423.35 | 195423.35 | 195423.35 | 195423.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/ALC/025-2025, contratista:INGRID ASENETT GARCIA CARRIZALES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:195423.35, importe_modificado:195423.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.83}} | {2584465/proyecto_INICIO, 2584465/proyecto_PROCESO, 2584465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302595804 | Acción | 429200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:429200.0, modificado:429200.0}} | CONTROL DE CALIDAD EN DISTINTAS OBRAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFREASTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN, MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS PARA SU ANÁLISIS EN LABORATORIO. - 4366 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 4366-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2025-04-28 | 2025-09-28 | 429200 | 429200 | 429200 | 429200 | 429200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/DDSM/DIR/006-2025, contratista:OSWALDO MARTIN ALTAMIRANO VARO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:429200.0, importe_modificado:429200.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}} | {2595804/proyecto_INICIO, 2595804/proyecto_PROCESO, 2595804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584486 | Proyecto de inversión | 761800.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:761800.04, modificado:665017.16}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MONTE EVEREST CON UNA LONGITUD DE 200.55 M.L (TRAMO: CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES Y CALLE ANDADOR DE LOS ALPES), COLONIA COLINAS DE LA PAZ, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P - 58367 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 58367 | S | 1149 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.55, meta_modificada:200.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle MONTE EVEREST Colonia COLINAS DE LA PAZ 78722 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle ANDADOR DE LOS ALPES Y Calle ANDADOR DE LOS ANDES Calle SIERRA FRIA LA CALLE DONDE SE UBICARA LA OBRA SE ENCUENTRA PRACTICAMENTE PEGADA A LA CARR, lon:-100.65078662, lat:23.66673416}} | 2025-06-23 | 2025-08-08 | 665017.16 | 665017.16 | 665017.16 | 665017.16 | 665017.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/ALC/026-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:125142.29, importe_modificado:125142.29}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/ALC/026-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1061197.14, importe_modificado:1061197.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.55}} | {2584486/proyecto_INICIO, 2584486/proyecto_PROCESO, 2584486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583847 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL PEMOCHE, TRAMO EL PEMOCHE-LA CRUZ DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 90920 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 90920 | S | 99 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:282, direccion:Calle CAMINO A LA CRUZ Ejido EL PEMOCHE 79770 EL PEMOCHE, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA LAJA POR APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS DE C, lon:-99.15811481, lat:21.66442942}} | 2025-09-05 | 2025-11-08 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2583847/proyecto_INICIO, 2583847/proyecto_FIN, 2583847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585530 | Proyecto de inversión | 1059975.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1059975.82, modificado:1059975.82}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA - 89513 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 89513 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo VILLA DE ARISTA 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle INSURGENTES Frente a la refaccionaria el tope y 50 metros al este de la central de autob, lon:-100.84595547, lat:22.64463553}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 1059975.82 | 1059975.82 | 1059975.82 | 1059975.82 | 1059975.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DS/R33/AD-18/2025, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:1059975.82, importe_modificado:1059975.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}} | {2585530/proyecto_INICIO, 2585530/proyecto_PROCESO, 2585530/proyecto_INICIO, 2585530/proyecto_FIN, 2585530/proyecto_PROCESO, 2585530/proyecto_FIN, 2585530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585531 | Proyecto de inversión | 514627.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514627.47, modificado:514627.47}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE GONZALEZ QUE ABASTECE A CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA - 104326 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 104326 | S | 4500 | 4200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Calle DAMIAN CARMONA Pueblo VILLA DE ARISTA 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle SAN LUIS 100 METROS AL NORESTE DEL SUPER ZAVALA Y 150 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA SECUNDAR, lon:-100.85126328, lat:22.63805225}} | 2025-10-01 | 2025-12-15 | 514627.47 | 514627.47 | 514627.47 | 514627.47 | 514627.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DS/R33/AD-17/2025, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:514627.47, importe_modificado:514627.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2585531/proyecto_INICIO, 2585531/proyecto_PROCESO, 2585531/proyecto_INICIO, 2585531/proyecto_PROCESO, 2585531/proyecto_INICIO, 2585531/proyecto_PROCESO, 2585531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584380 | Proyecto de inversión | 1813294.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1813294.53, modificado:1813294.53}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, LOC LA POLVORA - 117994 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 117994 | S | 349 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:36, direccion:Calle LAS FLORES Ejido LA POLVORA 78897 LA PÓLVORA, GUADALCÁZAR ENTRE Calle LAS FLORES Y Calle carretera a SLP/EC 80 Calle SIN NOMBRE SE UBICA ENFRENTE AL CAMPO DE BEISBOL A LA ORILLA DE LA CARRTERA SLP/EC 80, POR LA CALLE FLORES , lon:-100.33576222, lat:22.92937819}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 1813294.53 | 1813294.53 | 1813294.53 | 1813294.53 | 1813294.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG07/R33/SL/2025, contratista:SANDRA ZARAGOZA HUERTA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1813294.53, importe_modificado:1813294.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2584380/proyecto_INICIO, 2584380/proyecto_PROCESO, 2584380/proyecto_INICIO, 2584380/proyecto_FIN, 2584380/proyecto_PROCESO, 2584380/proyecto_FIN, 2584380/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302600262 | Proyecto de inversión | 146467.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146467.39, modificado:146467.39}} | 254037 Rehabilitación de red eléctrica en Primaria Damián Carmona | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254037 | S | 193 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:23.64, meta_modificada:23.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Jorge Eugel No. 745, Colonia Azaleas, lon:-100.95315336, lat:22.15971327}} | 2025-10-08 | 2025-11-06 | 146467.39 | 146467.39 | 146467.39 | 146467.39 | 146467.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:23.64}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584510 | Proyecto de inversión | 12320.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12320.36, modificado:12475.13}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VIAL EN CALLE PALMA CHINA, COLONIA SANTA MARTHA - 114947 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 114947 | S | 1227 | 1064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle PALMA CHINA Colonia SANTA MARTHA 78760 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle PASEO ANGEL VERAL Y Calle SANTIAGO VIVANCO Calle CELULOSA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NOR ORIENTE DE LA CIUDAD, COLINDANTE A LA CARR, lon:-100.63525043, lat:23.65072868}} | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 12475.13 | 12475.13 | 12475.13 | 12475.13 | 12475.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/054-2025, contratista:CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:192800.0, importe_modificado:192800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {2584510/proyecto_INICIO, 2584510/proyecto_PROCESO, 2584510/proyecto_INICIO, 2584510/proyecto_FIN, 2584510/proyecto_INICIO, 2584510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619070 | Proyecto de inversión | 194374.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194374.36, modificado:194374.36}} | MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES , EN LA COMUNIDAD DE EL QUELITALILLO EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 2025-1763 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.23, meta_modificada:0.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:38, direccion:CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDADE, lon:-99.75634, lat:21.62727}} | 2025-07-16 | 2025-12-31 | 194374.36 | 194374.36 | 194374.36 | 194374.36 | 194374.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:00000530/2025, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:194374.36, importe_modificado:194374.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.23}} | {2619070/proyecto_INICIO, 2619070/proyecto_PROCESO, 2619070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583836 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:660000.0, modificado:660000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE EL SAUZ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 93987 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 93987 | S | 88 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:96, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ejido EL SAUZ 79777 EL SAUZ (EL SAUCITO), AQUISMÓN ENTRE Calle GALEANA Y Calle LAZARO CARDENAS Calle MEXICO 57 PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM, SE TOMA LA CARRETERA ME, lon:-99.20368212, lat:21.93320702}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2583836/proyecto_INICIO, 2583836/proyecto_FIN, 2583836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202536456 | Proyecto de inversión | 1426106.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426106.39, modificado:1426106.39}} | 254019 Construcción de una aula didáctica y obras complementarias en Jardín de Niños Bertha Von Glumer | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254019 | S | 31 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:La Caldera, Aquismón, lon:-99.10148292, lat:21.720622}} | 2025-07-07 | 2025-11-10 | 1426106.39 | 1426106.39 | 1426106.39 | 1426106.39 | 1426106.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:78.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619583 | Proyecto de inversión | 46235.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46235.3, modificado:46235.3}} | MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA EN CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS, ENTRE CALLE CARRANZA Y ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 2025-3876 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS , lon:-99.565451, lat:21.583275}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 46235.3 | 46235.3 | 46235.3 | 46235.3 | 46235.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:00000853/2025, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:46235.3, importe_modificado:46235.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:40.0}} | {2619583/proyecto_FIN, 2619583/proyecto_INICIO, 2619583/proyecto_PROCESO, 2619583/proyecto_FIN, 2619583/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533370 | Proyecto de inversión | 3417445.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3417445.84, modificado:3417445.84}} | REHABILITACION DE CARRETERA: SAN ELIAS - EL TAJO, TRAMO : DEL KM. 8+700 AL KM. 9+700 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA - 34504 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 34504 | S | 460 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:22, direccion:Calle HIDALGO Pueblo EL POZO 78950 EL POZO, VILLA DE ARISTA ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle MELCHOR OCAMPO Calle EMILIANO ZAPATA FRENTE A LA TIENDA DE REGALOS NOVEDADES SANTI, 100 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA DE LA LOCALI, lon:-100.82793769, lat:22.70487911}} | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 3417445.84 | 3417445.84 | 3417445.84 | 3417445.84 | 3417445.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DS/R33/IR-04/2025, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:3417445.84, importe_modificado:3417445.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2533370/proyecto_PROCESO, 2533370/proyecto_INICIO, 2533370/proyecto_FIN, 2533370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302601965 | Acción | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:480000.0, modificado:56666.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:56666.0}} | Curso de capacitación mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de bombeo partida 3 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-RF-PROAGUA-LPN-SERV-31/2025 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.1497}} | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 113332 | 113332 | 113332 | 113332 | 113332 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-RF-PROAGUA-LPN-SERV-31/2025, contratista:RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:113332.0, importe_modificado:113332.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:1.0}} | {2601965/proyecto_INICIO, 2601965/proyecto_FIN, 2601965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619642 | Proyecto de inversión | 11945085.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.194508578E7, modificado:1.194508578E7}} | REHABILITACION DE UNIDAD PUBLICA MULTIDEPORTIVA 21 DE MARZO, CON ALBERCA OLIMPICA, UBICADA EN COL. SAN ANTONIO. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-56/2025 | N | 0 | 0 | 7267 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:UNIDAD PUBLICA MULTIDEPORTIVA 21 DE MARZO, CON ALBERCA OLIMPICA, UBICADA EN COL. SAN ANTONIO., lon:-100.943696, lat:22.159332}} | 2025-07-11 | 2025-12-08 | 11945085.78 | 11945085.78 | 11945085.78 | 11945085.78 | 11945085.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2619642/proyecto_INICIO, 2619642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302599718 | Proyecto de inversión | 812135.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812135.07, modificado:812135.07}} | 254034 Construcción de barda perimetral por sustitución de barda colapsada en Jardín de Niños Miguel de Cervantes Saavedra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254034 | S | 82 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.3, meta_modificada:72.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Periódico Oficial s/n, Colonia Los Pirules, lon:-101.02009282, lat:22.1650233}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 812135.07 | 812135.07 | 812135.07 | 812135.07 | 812135.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:72.3}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620438 | Proyecto de inversión | 1320191.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320191.89, modificado:1320191.89}} | REHABILITACIÓN DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (TRAMO: CALLE BOCANEGRA A CALLE CUAUHTÉMOC), COLONIA CENTRO | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2025-4359 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2351.08, meta_modificada:2351.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO CALLE BOCANEGRA A CALLE CUAUHTÉMOC MATEHUALA,S.L.P., lon:-100.6435, lat:23.6465}} | 2025-12-02 | 2025-12-12 | 1320191.89 | 1320191.89 | 1320191.89 | 1320191.89 | 1320191.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/072-2025, contratista:CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1320191.89, importe_modificado:1320191.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2351.08}} | {2620438/proyecto_INICIO, 2620438/proyecto_PROCESO, 2620438/proyecto_INICIO, 2620438/proyecto_FIN, 2620438/proyecto_PROCESO, 2620438/proyecto_FIN, 2620438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541230 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE 40 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 38560 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 38560 | S | 84 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1127.0, meta_modificada:1127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:Calle BENITO JUAREZ 1 Ejido AGUA AMARGA 79767 AGUA AMARGA, AQUISMÓN ENTRE Calle 10 DE MAYO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle 20 DE NOVIEMBRE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE BENITO JUAREZ POR 1 KM PARA TOMAR EL CAMI, lon:-99.09850311, lat:21.54315086}} | 2025-06-17 | 2025-09-17 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2025/AD-015, contratista:CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1127.0}} | {2541230/proyecto_PROCESO, 2541230/proyecto_INICIO, 2541230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541231 | Proyecto de inversión | 1261072.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1261072.03, modificado:1261072.03}} | CONSTRUCCIÓN DE 34 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TUNEL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 39440 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 39440 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:297, direccion:Calle CAMINO UNICO EL TUNEL Ejido EL TUNEL 79767 EL TÚNEL, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR APROXIMADAMENTE MEDIA HORA 8.8K, lon:-99.05051266, lat:21.50843239}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 1261072.03 | 1261072.03 | 1261072.03 | 1261072.03 | 1261072.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2025/AD-012, contratista:CONSTRUCTOR ANPACU, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1261172.03, importe_modificado:1261172.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0}} | {2541231/proyecto_PROCESO, 2541231/proyecto_INICIO, 2541231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541233 | Proyecto de inversión | 329995.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:329995.87, modificado:329995.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TANTZOTZOB DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 42093 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 42093 | S | 162 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:114, direccion:Calle DEL PUERTO Ejido PUERTO DE TANTZOTZOB 79770 PUERTO DE TANTZOTZOB, AQUISMÓN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle CAMINO A TANTZOTZOB PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLE, lon:-99.12388303, lat:21.62235707}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 329995.87 | 329995.87 | 329995.87 | 329995.87 | 329995.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2541233/proyecto_INICIO, 2541233/proyecto_FIN, 2541233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202546032 | Proyecto de inversión | 2906089.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2906089.99, modificado:2815978.68}} | 254014 Construcción de 2 aulas didácticas en estructura regional 6.00 x 8.00 m. y obras complementarias en Primaria Himno Nacional | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254014 | S | 212 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:319.23, meta_modificada:319.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Prolongación Valentín Amador No. 1675, Colonia Genovevo Rivas Guillén Norte, lon:-100.9341678, lat:22.1723495}} | 2025-07-14 | 2025-10-27 | 2815978.68 | 2815978.68 | 2815978.68 | 2815978.68 | 2815978.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:319.23}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202546098 | Proyecto de inversión | 3201793.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3201793.82, modificado:3108537.69}} | 254017 Construcción de techado en plaza cívica en Telesecundaria Amado Nervo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254017 | S | 175 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Ejido Victoria San Manuel, Calle Álamos No. 25, lon:-100.738297, lat:23.82257582}} | 2025-07-14 | 2025-10-27 | 3108537.69 | 3108537.69 | 3108537.69 | 3108537.69 | 3108537.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202546183 | Proyecto de inversión | 3129345.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3129345.89, modificado:2788404.49}} | 254020 Construcción de cancha de fútbol y obras complementarias en Secundaria Ignacio Manuel Altamirano | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254020 | S | 631 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:690.84, meta_modificada:690.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Avenida de las Américas No. 1, Fracc. Las Palmas, lon:-100.953698, lat:22.16553466}} | 2025-07-21 | 2025-11-07 | 2788404.49 | 2788404.49 | 2788404.49 | 2788404.49 | 2788404.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:690.84}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302595801 | Acción | 222720 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222720.0, modificado:222720.0}} | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS EN DISTINTOS PROYECTOS DE INFRAESTUCTURA EN ESPACIOS Y BIENES PÚBLICOS INTEGRADOS POR PAQUETE CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN MMA/DDS/PRO/FAISMUN/IND/PAQ/2427/2025-001 - 3780 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 3780-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2025-06-18 | 2025-08-29 | 222720 | 222720 | 222720 | 222720 | 222720 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/DDSM/PRO/012-2025, contratista:MALUK BLOKE CON BLOKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:222720.0, importe_modificado:222720.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}} | {2595801/proyecto_INICIO, 2595801/proyecto_PROCESO, 2595801/proyecto_INICIO, 2595801/proyecto_FIN, 2595801/proyecto_INICIO, 2595801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584524 | Proyecto de inversión | 1669658.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1669658.71, modificado:1665799.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA DEL 0+000 AL 0+280, EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA - 78555 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 78555 | S | 191 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240.0, meta_modificada:1722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:79, direccion:Carretera libre pavimentada estatal MATEHUALA - DOCTOR ARROYO 40 100 78801 SAN JOSÉ DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO), MATEHUALA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA ESTATAL 29, MATEHUALA - DOCTOR ARROYO EN EL KILOMETR, lon:-100.5453199, lat:23.6849986}} | 2025-08-25 | 2025-10-04 | 1665799.97 | 1665799.97 | 1665799.97 | 1665799.97 | 1665799.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/039-2025, contratista:GABRIELA MORALES CORTES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1665799.97, importe_modificado:1665799.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1722.0}} | {2584524/proyecto_INICIO, 2584524/proyecto_PROCESO, 2584524/proyecto_FIN, 2584524/proyecto_PROCESO, 2584524/proyecto_FIN, 2584524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619599 | Proyecto de inversión | 252457.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252457.26, modificado:252457.26}} | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ALIMENTADORA No. 8 EN EL TRAMO PINIHUAN-LAGUNILLAS-ARROYOSECO, MEDIANTE CHAPOLEO EN DERECHO DE VIA | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 2025-4580 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA ALIMENTADORA NO.8, PINIHUAN- LAGUNILLAS-ARROYOSECO, lon:-99.563614, lat:21.59745}} | 2025-12-01 | 2025-12-20 | 252457.26 | 252457.26 | 252457.26 | 252457.26 | 252457.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-17-2025, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:252457.26, importe_modificado:252457.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:20.0}} | {2619599/proyecto_INICIO, 2619599/proyecto_FIN, 2619599/proyecto_INICIO, 2619599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402618972 | Proyecto de inversión | 456068.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456068.1, modificado:456068.1}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYAS, METÁLICAS CAL.10 DE 20*20CM EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-02/2025 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, lon:-100.937365, lat:22.187794}} | 2025-01-31 | 2025-04-30 | 456068.1 | 456068.1 | 456068.1 | 456068.1 | 456068.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2618972/proyecto_PROCESO, 2618972/proyecto_FIN, 2618972/proyecto_INICIO, 2618972/proyecto_PROCESO, 2618972/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620443 | Proyecto de inversión | 1685945.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685945.5, modificado:1685945.5}} | REHABILITACIÓN DE VADO EN LA LOCALIDAD DE OJO CALIENTE | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río |  | N | 0 | 0 | 1532 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:126.47, meta_modificada:126.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:151, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-100.759035, lat:21.85157}} | 2025-08-21 | 2025-10-10 | 1685945.5 | 1685945.5 | 1685945.5 | 1685945.5 | 1685945.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. AO-EST-245800035-9-2025, contratista:GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:1685945.5, importe_modificado:1685945.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:126.47}} | {2620443/proyecto_INICIO, 2620443/proyecto_PROCESO, 2620443/proyecto_FIN, 2620443/proyecto_PROCESO, 2620443/proyecto_FIN, 2620443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620445 | Proyecto de inversión | 391147.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391147.36, modificado:391147.36}} | REHABILITACIÓN DE CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA CENTRO. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2025-4360 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.07, meta_modificada:542.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE VICENTE GUERRERO MATEHUALA, S.L.P., lon:-100.6433, lat:23.6482}} | 2025-12-02 | 2025-12-12 | 391147.36 | 391147.36 | 391147.36 | 391147.36 | 391147.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/071-2025, contratista:COEDESSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:391147.36, importe_modificado:391147.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.07}} | {2620445/proyecto_INICIO, 2620445/proyecto_PROCESO, 2620445/proyecto_INICIO, 2620445/proyecto_FIN, 2620445/proyecto_PROCESO, 2620445/proyecto_FIN, 2620445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584385 | Proyecto de inversión | 426017.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:426017.25, modificado:426017.25}} | CONSTRUCCION DE 70 PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, HUEHUETLAN, S.L.P. - 60231 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 60231 | S | 119 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:Calle AZTECA Ranchería SAN JOSE 79880 SAN JOSÉ, HUEHUETLÁN ENTRE Calle 19 DE MARZO Y Calle 18 DE ENERO Calle FELIPE MENDEZ EL PROYECTO DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, TIENE COMO REFERENCIA LA CALLE AZTECA, ENTRE CALLE 1, lon:-98.98652052, lat:21.54888136}} | 2025-06-17 | 2025-10-21 | 426017.25 | 426017.25 | 426017.25 | 426017.25 | 426017.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159506, contratista:, convocante:Municipio de Huehuetlán, monto:426017.25, importe_modificado:426017.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {2584385/proyecto_INICIO, 2584385/proyecto_PROCESO, 2584385/proyecto_INICIO, 2584385/proyecto_FIN, 2584385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620449 | Proyecto de inversión | 837224.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837224.72, modificado:794142.87}} | REHABILITACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO (TRAMO: CALLE A. BUSTAMANTE A CALLE JULIÁN DE LOS REYES), COLONIA CENTRO | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2025-4361 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1214.14, meta_modificada:1214.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO: CALLE BUSTAMANTE A CALLE JULIÁN DE LOS REYES, MATEHUAL, S.L.P., lon:-100.6433, lat:23.6558}} | 2025-12-02 | 2025-12-12 | 794142.87 | 794142.87 | 794142.87 | 794142.87 | 794142.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/070-2025, contratista:COEDESSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:837224.72, importe_modificado:837224.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1214.14}} | {2620449/proyecto_PROCESO, 2620449/proyecto_INICIO, 2620449/proyecto_PROCESO, 2620449/proyecto_FIN, 2620449/proyecto_INICIO, 2620449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541234 | Proyecto de inversión | 1470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1470000.0, modificado:1470000.0}} | CONSTRUCCION DE 35 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TANCHOPOL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 34509 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 34509 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1372.0, meta_modificada:1372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:91, direccion:Calle UNICA PRINCIPAL Ejido TANCHOPOL 79770 TANCHOPOL, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA LAJA POR APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS DE CAMI, lon:-99.1271465, lat:21.64213819}} | 2025-06-16 | 2025-08-18 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2025/AD-009, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1470000.0, importe_modificado:1470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1372.0}} | {2541234/proyecto_INICIO, 2541234/proyecto_FIN, 2541234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584381 | Proyecto de inversión | 3942260 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3942260.0, modificado:4755000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBA - 104537 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 104537 | S | 285 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:78, direccion:Ninguno camino de terracería Ejido LA VENTANA 78896 LA VENTANA, GUADALCÁZAR ENTRE Ninguno POTREROS DE SEMBRADIO Y Ninguno CAMINO A PRESITA DEL TEPETATE Ninguno EJIDO LA VENTANA El punto donde se llevará a cabo la perforación se en, lon:-100.23874897, lat:23.00332831}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 4755000 | 4755000 | 4755000 | 4755000 | 4755000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG04/R33/SC/2025, contratista:PAVIMNETADORA LICEY SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:4755000.0, importe_modificado:4755000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2584381/proyecto_INICIO, 2584381/proyecto_PROCESO, 2584381/proyecto_FIN, 2584381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583837 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL MANGO DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 73862 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 73862 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:Calle EL MANGO Ejido EL AGUACATE 79773 EL AGUACATE, AQUISMÓN ENTRE Calle BUGAMBILIAS Y Calle LA BAJADITA Calle A TANQUIZUL PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HACIA EL , lon:-99.07885996, lat:21.65719438}} | 2025-08-05 | 2025-10-03 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2583837/proyecto_INICIO, 2583837/proyecto_FIN, 2583837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584483 | Proyecto de inversión | 416242.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:416242.89, modificado:415874.27}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA - 78823 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 78823 | S | 154 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:Carretera libre pavimentada federal MATEHUALA - SAN LUIS POTOSI 150 100 78800 SANTA CRUZ, MATEHUALA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 6KM AL PONIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57 EN EL KM 150, EN EL RETORNO SE ENCUENTRA LA COMU, lon:-100.61761688, lat:23.27095108}} | 2025-08-25 | 2025-10-04 | 415874.27 | 415874.27 | 415874.27 | 415874.27 | 415874.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/045-2025, contratista:TORZACO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:415874.27, importe_modificado:415874.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2584483/proyecto_INICIO, 2584483/proyecto_PROCESO, 2584483/proyecto_FIN, 2584483/proyecto_PROCESO, 2584483/proyecto_FIN, 2584483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584481 | Proyecto de inversión | 1291835.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1291835.38, modificado:1291835.38}} | REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA DE LA COLONIA 22 DE MAYO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P. - 62252 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 62252 | S | 1274 | 1167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.07, meta_modificada:517.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle LERDO DE TEJADA Colonia 22 DE MAYO 78715 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle PERU Y Calle ARGENTINA Calle BOLIVIA ESTÁ UBICADA AL NOR-ORIENTE DE LA MANCHA URBANA, TENIENDO LA SIGUIENTES CALLES COLINDANTES AL PONIENTE COMO ACCES, lon:-100.63825751, lat:23.6621223}} | 2025-07-14 | 2025-10-21 | 1291835.38 | 1291835.38 | 1291835.38 | 1291835.38 | 1291835.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PROY/023-2025, contratista:AZUCENA HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1291835.38, importe_modificado:1291835.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:517.07}} | {2584481/proyecto_INICIO, 2584481/proyecto_PROCESO, 2584481/proyecto_FIN, 2584481/proyecto_PROCESO, 2584481/proyecto_FIN, 2584481/proyecto_INICIO, 2584481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302602019 | Acción | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:480000.0, modificado:61205.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:61205.0}} | Curso de capacitación desarrollo de proyectos ejecutivos en materia de agua potable, drenaje y saneamiento, partida 4 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-RF-PROAGUA-LPN-SERV-32/2025 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.1497}} | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 122410 | 122410 | 122410 | 122410 | 122410 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-RF-PROAGUA-LPN-SERV-32/2025, contratista:RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:122410.0, importe_modificado:122410.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:1.0}} | {2602019/proyecto_PROCESO, 2602019/proyecto_FIN, 2602019/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541315 | Proyecto de inversión | 816367.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:816367.26, modificado:816367.26}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO VILLA AL ORIENTE, COL. LOMAS DE GUADALUPE INLUYE: CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS SANITARIAS FALTANTES ASI CMO BANQUETAS, MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P. - 30131 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venado | 30131 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia LOMAS DE GUADALUPE 78925 VENADO, VENADO ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Ninguno NINGUNA Calle FRANCISCO I MADERO LA CALLE EMILIANO ZAPATA ES LA 3RA CALLE ENTRANDO POR LA CALLE FRANCISCO VILLA A LADO IZQ, lon:-101.08383737, lat:22.92540921}} | 2025-06-23 | 2025-08-11 | 816367.26 | 816367.26 | 816367.26 | 816367.26 | 816367.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MV-DSM-R33FISM-AD04-2025, contratista:CONSTRULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO S.L.P., monto:816367.26, importe_modificado:816367.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2541315/proyecto_INICIO, 2541315/proyecto_PROCESO, 2541315/proyecto_INICIO, 2541315/proyecto_FIN, 2541315/proyecto_PROCESO, 2541315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402618988 | Proyecto de inversión | 9531924.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9531924.55, modificado:9531924.55}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CARRETERA A RIOVERDE KM 8. (SEGUNDA ETAPA). | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-03/2025 | N | 0 | 0 | 2540 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN CARRETERA RIO-VERDE KM 8 EN EL , lon:-100.889784, lat:22.151195}} | 2025-01-31 | 2025-05-30 | 9531924.55 | 9531924.55 | 9531924.55 | 9531924.55 | 9531924.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2618988/proyecto_INICIO, 2618988/proyecto_FIN, 2618988/proyecto_PROCESO, 2618988/proyecto_FIN, 2618988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584395 | Proyecto de inversión | 459264.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459264.01, modificado:459264.01}} | EQUIPAMIENTO CON 85 TINACOS DE 1100 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA, HUHEHUETLAN, S.L.P. - 59853 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 59853 | S | 176 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:Calle CARRETERA MEXICO-LAREDO Ranchería LA ESCALERA 79880 LA ESCALERA, HUEHUETLÁN ENTRE Calle EL OLVIDO Y Calle 5 DE MAYO Calle INDEPENDENCIA EL PROYECTO DE TINACOS PARA LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA, TIENE COMO PUNTO DE REFERENCIA , lon:-99.00440496, lat:21.51139327}} | 2025-07-10 | 2025-10-10 | 459264.01 | 459264.01 | 459264.01 | 459264.01 | 459264.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159501, contratista:, convocante:Municipio de Huehuetlán, monto:459264.01, importe_modificado:459264.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2584395/proyecto_INICIO, 2584395/proyecto_PROCESO, 2584395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584060 | Proyecto de inversión | 1548144.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1548144.29, modificado:1548144.29}} | REHABILITACION DE PILAS/TANQUES PUBLICOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL REAL DE CATORCE - 104765 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catorce | 104765 | S | 727 | 668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.64, meta_modificada:21.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:78555 REAL DE CATORCE, CATORCE Cerca de la casa hacienda del agua, lon:-100.88598705, lat:23.68867591}} | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 1548144.29 | 1548144.29 | 1548144.29 | 1548144.29 | 1548144.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/FISM/AO-13/2025, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:1548144.29, importe_modificado:1548144.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.64}} | {2584060/proyecto_INICIO, 2584060/proyecto_PROCESO, 2584060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302599649 | Proyecto de inversión | 1656802.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656802.05, modificado:1719288.93}} | 254031 Rehabilitación de aulas, red eléctrica, hidrosanitaria e impermeabilización en Jardín de Niños Ferrocarriles Nacionales | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254031 | S | 36 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:286.88, meta_modificada:286.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Lerdo de Tejada No. 155, Colonia Centro, lon:-100.97290098, lat:22.14941784}} | 2025-09-11 | 2025-12-09 | 1719288.93 | 1719288.93 | 1719288.93 | 1719288.93 | 1719288.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:286.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584468 | Proyecto de inversión | 1603707.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1603707.91, modificado:1666565.33}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE AVENIDA LAS AMERICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD TURISTICO), FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P. - 63275 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 63275 | S | 1274 | 1167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1616.35, meta_modificada:1616.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle AVENIDA LAS AMERICAS Fraccionamiento ARBOLEDAS 78760 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Boulevard TURISTICO Y Calle AUSTRIA Calle LERDO DE TEJADA LA UBICACION DE LA OBRA QUEDA COLINDANTE CON LA CARRETERA FEDERAL 57 Y A 310 METROS AL, lon:-100.63742663, lat:23.65926145}} | 2025-08-11 | 2025-09-09 | 1666565.33 | 1666565.33 | 1666565.33 | 1666565.33 | 1666565.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/PAV/034-2025, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:67565.33, importe_modificado:67565.33}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/034-2025, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1599000.0, importe_modificado:1599000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1616.35}} | {2584468/proyecto_INICIO, 2584468/proyecto_PROCESO, 2584468/proyecto_FIN, 2584468/proyecto_PROCESO, 2584468/proyecto_FIN, 2584468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533183 | Proyecto de inversión | 1060086.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1060086.86, modificado:1059280.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE DALIAS (TRAMO: CALLE PROLONGACIÓN LIBERTAD A CALLE INDEPENDENCIA), COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P. - 41017 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 41017 | S | 495 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1037.08, meta_modificada:988.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle DALIAS Colonia OLIVAR DE LAS ANIMAS 78760 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle INDEPENDENCIA Calle AMAPOLA LA CALLE DALIAS SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LA PLAZA DEL TRIANGULO EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS Y , lon:-100.64796261, lat:23.63665208}} | 2025-04-28 | 2025-05-27 | 1059280.48 | 1059280.48 | 1059280.48 | 1059280.48 | 1059280.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/021-2025, contratista:CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1059280.48, importe_modificado:1059280.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:988.95}} | {2533183/proyecto_INICIO, 2533183/proyecto_PROCESO, 2533183/proyecto_FIN, 2533183/proyecto_PROCESO, 2533183/proyecto_FIN, 2533183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585349 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105000.0, modificado:105000.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL POZO LIMONES EN LA COMUNIDAD LIMONES, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 94873 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 94873 | S | 1900 | 1801 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SE UBICA A UN COSTADO DEL CAMINO DE ENTRADA HACIA LA COMUNIDAD DE LIMONES PASANDO EL PUENTE VEHICULAR APROXIMADAMENTE A 300 METROS DEL MISMO., lon:-100.71285259, lat:23.67534422}} | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVP/CDSM/AD-011/2025, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P., monto:105000.0, importe_modificado:105000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2585349/proyecto_INICIO, 2585349/proyecto_PROCESO, 2585349/proyecto_FIN, 2585349/proyecto_PROCESO, 2585349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533367 | Proyecto de inversión | 595692.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:595692.48, modificado:595692.48}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA 3ERA. PRIVADA TEPEYAC Y BALDERAS EN VILLA DE ARISTA - 38435 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 38435 | S | 45 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Privada 3RA TEPEYAC Pueblo VILLA DE ARISTA 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA ENTRE Calle TEPEYAC Y Cerrada CAMINO AL MAGUEY DE LIMONES Calle SAN MARTIN 58 METROS AL OESTE DE SUMINISTROS ELECTRICOS MORENO Y 100 METOS AL OESTE , lon:-100.8537801, lat:22.65153331}} | 2025-08-11 | 2025-10-09 | 595692.48 | 595692.48 | 595692.48 | 595692.48 | 595692.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DS/R33/AD-14/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:595692.48, importe_modificado:595692.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2533367/proyecto_INICIO, 2533367/proyecto_PROCESO, 2533367/proyecto_INICIO, 2533367/proyecto_PROCESO, 2533367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533372 | Proyecto de inversión | 594865.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594865.69, modificado:594865.69}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN CALLE 5 DE MAYO EN MARTIN GAMEZ - 34660 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 34660 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:188, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo MARTIN GAMEZ 78955 MARTÍN GÁMEZ, VILLA DE ARISTA ENTRE Calle MOCTEZUMA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Callejón CAMINO ANTIGUO A SAN PEDRO 149 METROS AL ESTE DE LA CARRETERA VILLA DE ARISTA A SAN ELIAS Y 150 METROS, lon:-100.85338535, lat:22.66447845}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 594865.69 | 594865.69 | 594865.69 | 594865.69 | 594865.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DS/R33/AD-13/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:594865.69, importe_modificado:594865.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2533372/proyecto_INICIO, 2533372/proyecto_PROCESO, 2533372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida real es de 5 postes, por error capturamos avance de 7 postes en el trimestre anterior cuando debió de haber sido 4 postes, ahora ya la plataforma no nos permite bajar la meta a lo real que son 5 postes debido a que reportamos un numero mayor que fue 7 en el trimestre pasado., trimestre:4.0, usuario:juancsanchezz, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584669 | Proyecto de inversión | 785234.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:785234.06, modificado:789366.11}} | Rehabilitación de Drenaje Sanitario en Calle Amarillas entre calles Av. Guadalupe y de la Cruz, en San Ciro de Acosta, municipio de San Ciro de Acosta - 101487 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 101487 | S | 95 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:644.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Amarillas Barrio Guadalupe 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Calle Gama Y Calle Zaragoza Calle De la Cruz Inicia frente a la Capilla del Barrio de San José pasando frente a la E.P. Casa del Pueblo, lon:-99.81722492, lat:21.65247922}} | 2025-10-01 | 2025-10-26 | 789366.11 | 789366.11 | 789366.11 | 789366.11 | 789366.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD18/SD/05/0N-18-25, contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:789366.11, importe_modificado:789366.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {2584669/proyecto_INICIO, 2584669/proyecto_PROCESO, 2584669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619013 | Proyecto de inversión | 3608842.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3608842.71, modificado:3608842.71}} | CONSTRUCCION DE PARQUE URBANO BUGAMBILIAS, UBICADO EN CALLE CRISANTEMOS ESQ. ORQUIDEA EN EL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-07/2025 | N | 0 | 0 | 1218 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:UBICADO EN CALLE CRISANTEMOS ESQ. ORQUIDEA EN EL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS., lon:-100.948496, lat:22.153845}} | 2025-02-04 | 2025-03-11 | 3608842.71 | 3608842.71 | 3608842.71 | 3608842.71 | 3608842.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2619013/proyecto_INICIO, 2619013/proyecto_PROCESO, 2619013/proyecto_FIN, 2619013/proyecto_INICIO, 2619013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541318 | Proyecto de inversión | 3073213.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3073213.07, modificado:3073213.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE CALLE FRANCISCO VILLA AL ORIENTE EN LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, INCLUYE TOMAS DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DE VENADO S,.L.P. - 30412 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venado | 30412 | S | 62 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1539.0, meta_modificada:1539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Colonia LOMAS DE GUADALUPE 78920 VENADO, VENADO ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Ninguno NINGUNA Calle PASCUAL OROZCO EL LUGAR DE DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA ES LA 4TA CALLE DE LADO IZQUIERDO DE LA CAL, lon:-101.08372617, lat:22.92506678}} | 2025-06-30 | 2025-08-25 | 3073213.07 | 3073213.07 | 3073213.07 | 3073213.07 | 3073213.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800048-06-2025, contratista:DICCOSEG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO S.L.P., monto:3073213.07, importe_modificado:3073213.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1539.0}} | {2541318/proyecto_PROCESO, 2541318/proyecto_FIN, 2541318/proyecto_INICIO, 2541318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619062 | Proyecto de inversión | 4700340.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4700340.79, modificado:4700340.79}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE MAGDALENO CEDILLO, TRAMO DE CIRCUITO POTOSI HASTA CALLE PRIMERA DE MAGDALENO CEDILLO, EN LA COLONIA FRACCION RIVERA | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-10/2025 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TRAMO DE CIRCUITO POTOSI HASTA CALLE PRIMERA DE MAGDALENO CEDILLO, EN LA COLONIA FRACCION RIVERA., lon:-100.917651, lat:22.197237}} | 2025-02-04 | 2025-03-20 | 4700340.79 | 4700340.79 | 4700340.79 | 4700340.79 | 4700340.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2619062/proyecto_INICIO, 2619062/proyecto_PROCESO, 2619062/proyecto_FIN, 2619062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584398 | Proyecto de inversión | 182482.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:182482.5, modificado:182482.5}} | CONSTRUCCION DE 30 PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TANLEAB DOS, HUEHUETLAN, S.L.P. - 60059 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 60059 | S | 64 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:49, direccion:Calle AVENIDA TANLEAB Ranchería TANLEAB DOS 79880 TANLEAB DOS, HUEHUETLÁN ENTRE Calle FRIJOLILLO Y EL PROYECTO DE PISO FIRME PARA ESTA LOCALIDAD DE TANLEAB DOS, TIENE COMO REFERENCIA LA CALLE PRINCIPAL LLAMADA AVENIDA TANLEAB, SER, lon:-98.95248838, lat:21.54834683}} | 2025-06-10 | 2025-10-20 | 182482.5 | 182482.5 | 182482.5 | 182482.5 | 182482.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159503, contratista:, convocante:Municipio de Huehuetlán, monto:182482.5, importe_modificado:182482.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2584398/proyecto_INICIO, 2584398/proyecto_FIN, 2584398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302601156 | Proyecto de inversión | 1995249 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995249.0, modificado:1995249.0}} | REHABILITACIÓN DE JARDÍN PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA) | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 2025-1517 | N | 0 | 0 | 39880 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.33, meta_modificada:90.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL, lon:-100.73638888, lat:21.8002778}} | 2025-06-18 | 2025-07-18 | 1995249 | 1995249 | 1995249 | 1995249 | 1995249 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800035-3-2025, contratista:ISRAEL HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P., monto:1635450.0, importe_modificado:1995249.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:90.33}} | {2601156/proyecto_INICIO, 2601156/proyecto_PROCESO, 2601156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584794 | Proyecto de inversión | 4121545.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4121545.5, modificado:4121545.5}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS, COLONIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO SLP - 97200 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 97200 | S | 20722 | 19158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Pedro Antonio de los Santos Colonia Loma Bonita 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO ENTRE Calle Lazaro Cardenas Y Calle Rosario Castellanos Calle Carretera 57 el tramo a intervenir se encuentra entre la calle laza, lon:-100.72470228, lat:21.81022067}} | 2025-09-16 | 2025-12-05 | 4121545.5 | 4121545.5 | 4121545.5 | 4121545.5 | 4121545.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.IR-O-EST-245800035-12-2025, contratista:GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P., monto:4121545.5, importe_modificado:4121545.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {2584794/proyecto_INICIO, 2584794/proyecto_FIN, 2584794/proyecto_PROCESO, 2584794/proyecto_FIN, 2584794/proyecto_INICIO, 2584794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584793 | Proyecto de inversión | 1649996.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1649996.18, modificado:1649996.18}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE EL SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED EN CABECERA MUNICIPAL. - 83935 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 83935 | S | 20722 | 19158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ MORI 1 Colonia CENTRO 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle MARIANO ABASOLO Calle MELCHOR OCAMPO LAS CALLES MENCIONADAS EN ESTE APARTADO SON LAS CALLES CONVERGENTES A, lon:-100.73699447, lat:21.80051017}} | 2025-08-29 | 2025-10-10 | 1649996.18 | 1649996.18 | 1649996.18 | 1649996.18 | 1649996.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800035-7-2025, contratista:JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P., monto:1649996.18, importe_modificado:1649996.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:350.0}} | {2584793/proyecto_INICIO, 2584793/proyecto_PROCESO, 2584793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585382 | Proyecto de inversión | 342316.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342316.7, modificado:342316.7}} | MANTENIMIENTO A LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO VILLA HIDALGO, S.L.P. - 80081 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 80081 | S | 340 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:43, direccion:Calle HIDALGO Ejido SAN LORENZO 78973 SAN LORENZO, VILLA HIDALGO ENTRE Avenida CARRETERA 57 Y Calle ITURBIDE ACCESO POR CARRETERA SAN LUIS POTOSI EN DIRECCION A MATEHUALA, PASANDO LA LOCALIDAD DE EL LEONCITO., lon:-100.64625691, lat:22.55611425}} | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 342316.7 | 342316.7 | 342316.7 | 342316.7 | 342316.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-CDSOP-R33-13-AD-INF-SG-2025, contratista:PAVIMENTADORA LICEY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP, monto:342316.7, importe_modificado:342316.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2585382/proyecto_INICIO, 2585382/proyecto_FIN, 2585382/proyecto_PROCESO, 2585382/proyecto_FIN, 2585382/proyecto_PROCESO, 2585382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584379 | Proyecto de inversión | 4370770.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4370770.62, modificado:4370770.62}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA), LOC LA NARANJITA - 107959 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 107959 | S | 80 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2185.33, meta_modificada:2185.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:26, direccion:Ninguno CAMINO DE TERRACERÍA Ranchería LA NARANJITA 78890 LA NARANJITA, GUADALCÁZAR LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ES DE LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO A LA LOCALIDAD DE LA NARANJITA., lon:-100.21559181, lat:23.20761901}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 4370770.62 | 4370770.62 | 4370770.62 | 4370770.62 | 4370770.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG14/R33/SC/2025, contratista:PAVIMNETADORA LICEY SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:4370770.62, importe_modificado:4370770.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2185.33}} | {2584379/proyecto_INICIO, 2584379/proyecto_PROCESO, 2584379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619089 | Proyecto de inversión | 203883.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:312, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203883.5, modificado:200085.82}} | 253104 1.-Impermeabilización. 2.-Revisión y mantenimiento de bomba de hidroneumática. en Centro de Atención Infantil No. 4 "Profa. Raquel Galaviz Guzmán" | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 253104 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:El Gallo, lon:-100.6420411, lat:23.6307297}} | 2025-11-04 | 2025-12-18 | 200085.82 | 200085.82 | 200085.82 | 200085.82 | 200085.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533331 | Proyecto de inversión | 882205.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:882205.51, modificado:882205.51}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE 50 M3 EN BARRIO EL MAMEY, XILITLA. S.L.P. - 48889 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 48889 | S | 22 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:110, direccion:Calle camino principal Barrio El Mamey 79900 EL MAMEY, XILITLA ENTRE Calle principal Y camino que se dirige al Tunel, lon:-98.98670363, lat:21.39646774}} | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 882205.51 | 882205.51 | 882205.51 | 882205.51 | 882205.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-24-2025, contratista:ANTONIO LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:882205.51, importe_modificado:882205.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2533331/proyecto_PROCESO, 2533331/proyecto_FIN, 2533331/proyecto_INICIO, 2533331/proyecto_FIN, 2533331/proyecto_PROCESO, 2533331/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619073 | Proyecto de inversión | 10443018.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.044301821E7, modificado:1.044301821E7}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CEDRO, TRAMO DE CALLE JESUS YUREN A AV. VALENTIN AMADOR EN EL FRACC PRADERAS DEL MAUREL. (SEGUNDA ETAPA). | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-22/2025 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO, TRAMO DE CALLE JESUS YUREN A AV. VALENTIN AMADOR EN EL FRACC PRADERAS DEL MAUREL (SEGUNDA ETAPA)., lon:-100.948628, lat:22.160844}} | 2025-02-10 | 2025-05-09 | 10443018.21 | 10443018.21 | 10443018.21 | 10443018.21 | 10443018.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2619073/proyecto_INICIO, 2619073/proyecto_PROCESO, 2619073/proyecto_FIN, 2619073/proyecto_INICIO, 2619073/proyecto_PROCESO, 2619073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584396 | Proyecto de inversión | 1298807.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1298807.57, modificado:1298807.57}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA, HUEHUETLAN, S.L.P. - 89183 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 89183 | S | 266 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:Avenida CARRETERA MEXICO-LAREDO Ranchería CRUZ BLANCA 79880 CRUZ BLANCA, HUEHUETLÁN ENTRE Ninguno carretera Mexico Laredo Y LA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ BLANCA SERA PARA BENEFICIO DE TODA LA POBLACI, lon:-99.00104914, lat:21.54460026}} | 2025-08-06 | 2025-10-04 | 1298807.57 | 1298807.57 | 1298807.57 | 1298807.57 | 1298807.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUE-DS-AD-O-FISM/012-2025, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:Municipio de Huehuetlán, S.L.P., monto:1298807.57, importe_modificado:1298807.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {2584396/proyecto_INICIO, 2584396/proyecto_FIN, 2584396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584782 | Proyecto de inversión | 1672327.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1672327.25, modificado:1672327.25}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE EL MONTE - 68093 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 68093 | S | 7646 | 6694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:204, direccion:Camino Cabecera Santa María del Río - Localidad de Ojo Caliente 3 91 EL PUEBLITO, SANTA MARÍA DEL RÍO es un camino secundario que esta situado, a un costado de la localidad de El Pueblito, se accesa a el por la cabecera municipal , lon:-100.75805718, lat:21.82503676}} | 2025-08-04 | 2025-10-03 | 1672327.25 | 1672327.25 | 1672327.25 | 1672327.25 | 1672327.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800035-8-2025, contratista:ISRAEL HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P., monto:1672372.25, importe_modificado:1672372.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2584782/proyecto_INICIO, 2584782/proyecto_PROCESO, 2584782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584315 | Proyecto de inversión | 9248.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9248.61, modificado:9248.61}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD MAYTLA - 111416 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 111416 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:Calle EL PARAISO Rancho MAYTLA 79864 MAYTLA, COXCATLÁN ENTRE Calle MAYTLA Y EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 8.1 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, SE UBIS ENTRE LA LOCALIDAD DE AJUATITLA PRIM, lon:-98.927511, lat:21.5004525}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 9248.61 | 9248.61 | 9248.61 | 9248.61 | 9248.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_22, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:9248.61, importe_modificado:9248.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2584315/proyecto_INICIO, 2584315/proyecto_PROCESO, 2584315/proyecto_INICIO, 2584315/proyecto_FIN, 2584315/proyecto_PROCESO, 2584315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584314 | Proyecto de inversión | 27745.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27745.83, modificado:27745.83}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD CUILONICO - 110605 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 110605 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:Calle BARRIO CENTRO Ranchería CUILONICO 79867 CUILONICO, COXCATLÁN ENTRE Calle BARRIO NAHUALAPA Y Calle BARRIO CAAMELI EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 5.1 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, S, lon:-98.93717302, lat:21.51706872}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 27745.83 | 27745.83 | 27745.83 | 27745.83 | 27745.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_14, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:27745.83, importe_modificado:27745.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2584314/proyecto_PROCESO, 2584314/proyecto_INICIO, 2584314/proyecto_FIN, 2584314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584312 | Proyecto de inversión | 55491.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55491.66, modificado:55491.66}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD SAN PABLO PRIMERO - 109256 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 109256 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:25, direccion:Calle LA JOYA Ranchería SAN PABLO PRIMERO 79861 SAN PABLO PRIMERO, COXCATLÁN ENTRE Calle GALVAN Y Calle LAS FLORES Calle CAMINO COXCATLÁN-SAN PABLO EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA A 4.7 KM AL OESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MU, lon:-98.93835509, lat:21.54550678}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 55491.66 | 55491.66 | 55491.66 | 55491.66 | 55491.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_05, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:55491.66, importe_modificado:55491.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2584312/proyecto_INICIO, 2584312/proyecto_FIN, 2584312/proyecto_PROCESO, 2584312/proyecto_FIN, 2584312/proyecto_PROCESO, 2584312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619090 | Proyecto de inversión | 122500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122377.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA FRANCISCO GARAY, ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCTEZUMA. S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | AO-EST-824022950-E3-2025 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.6, meta_modificada:137.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PRIVADA FRANCISCO GARAY ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, lon:-101.07914122, lat:22.75167513}} | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 122377.5 | 122377.5 | 122377.5 | 122377.5 | 122377.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-824022950-E3-2025, contratista:DICCOSEG,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:122377.5, importe_modificado:122377.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.6}} | {2619090/proyecto_INICIO, 2619090/proyecto_FIN, 2619090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP250202533355 | Proyecto de inversión | 1240823.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1240823.28, modificado:1240823.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TECAYA, XILITLA, S.L.P. - 47643 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 47643 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:271, direccion:Calle Camino principal Ranchería Tecaya Uno 79900 TECAYA UNO, XILITLA ENTRE Calle entreo hacia Arroyo Seco Y Es el camino principal que comunica a las comunidades de Tecaya uno y Tecaya Dos, lon:-98.946427, lat:21.40106082}} | 2025-07-02 | 2025-08-11 | 1240823.28 | 1240823.28 | 1240823.28 | 1240823.28 | 1240823.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-27-2025, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:1240823.28, importe_modificado:1240823.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2533355/proyecto_INICIO, 2533355/proyecto_FIN, 2533355/proyecto_INICIO, 2533355/proyecto_PROCESO, 2533355/proyecto_FIN, 2533355/proyecto_INICIO, 2533355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583851 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO POCKMAB DE LA LOCALIDAD DE TAMCUIME DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 89587 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 89587 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:Calle AQUISMON-TAMCUIME Ejido TAMCUIME 79773 TAMCUIME, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3.2 KM DE DISTANCIA DE AHI DERECHO TOMAR LA DESVIACION A BARRIO POCKMAB QUE SE ENCUEN, lon:-99.01005015, lat:21.5952229}} | 2025-09-05 | 2025-11-08 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2583851/proyecto_INICIO, 2583851/proyecto_FIN, 2583851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541338 | Proyecto de inversión | 938771.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:938771.28, modificado:938771.28}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 50 M3 EN LA LOCALIDAD DEL CHALAHUITE, XILITLA S.L.P. - 49388 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 49388 | S | 80 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:20, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL Ranchería EL CHALAHUITE 79900 EL CHALAHUITE, XILITLA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LOS HORNOS, lon:-99.06997055, lat:21.4821979}} | 2025-06-20 | 2025-08-08 | 938771.28 | 938771.28 | 938771.28 | 938771.28 | 938771.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-18-2025, contratista:IRIS ALEJANDRA ARRIAGA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:938771.28, importe_modificado:938771.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2541338/proyecto_PROCESO, 2541338/proyecto_FIN, 2541338/proyecto_INICIO, 2541338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583854 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO PAJAMTZEN DE LA LOCALIDAD DE TAMCUIME DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 89639 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 89639 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:Calle TAMCUIME-SANTA BARBARA Ejido TAMCUIME 79773 TAMCUIME, AQUISMÓN ENTRE Calle PAJAMTZEN Y PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3.2 KM DE DISTANCIA DE AHI A MANO DERECHA TOMAR LA DESVI, lon:-99.00983021, lat:21.58811501}} | 2025-09-05 | 2025-11-08 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2583854/proyecto_INICIO, 2583854/proyecto_FIN, 2583854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619633 | Proyecto de inversión | 198420.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198420.67, modificado:198420.67}} | MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE EL CALVARIO, LOCALIDAD EL LEONCITO, VILLA HIDALGO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 2025-3560 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:19, direccion:CALLE EL CALVARIO LOCALIDAD EL LEONCITO VILLA HIDALGO, S.L.P., lon:-100.662173, lat:22.510376}} | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 198420.67 | 198420.67 | 198420.67 | 198420.67 | 198420.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-CDSOP-R33-24-AD-FFM-SG-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TOGUEAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP, monto:198420.67, importe_modificado:198420.67}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:2.0}} | {2619633/proyecto_INICIO, 2619633/proyecto_FIN, 2619633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250202533071 | Proyecto de inversión | 1833234.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1833234.37, modificado:2043070.24}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MATAMOROS, DEL TRAMO C. VICENTE GUERRERO A C. MORELOS, INCLUYE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. - 44998 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 44998 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.69, meta_modificada:975.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle MARIANO MATAMOROS Barrio DEL AMPARO 79382 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle JOSÉ MARÍA MORELOS Y P Calle GALEANA ESTA CUADRA COLINDA CON LA PARTE TRASERA DEL SALÓN EJIDAL DEL LUGAR, ADEMÁS A UNOS METROS, lon:-99.63969899, lat:22.00221019}} | 2025-06-30 | 2025-08-29 | 2043070.24 | 2043070.24 | 2043070.24 | 2043070.24 | 2043070.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-COP-DSM-09-2025, contratista:ÁNGEL RAFAEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP, monto:1833190.5, importe_modificado:2043070.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.69}} | {2533071/proyecto_INICIO, 2533071/proyecto_PROCESO, 2533071/proyecto_INICIO, 2533071/proyecto_PROCESO, 2533071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619763 | Proyecto de inversión | 99760 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99760.0, modificado:99760.0}} | ELABORACION DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO, DISEÑO ESTRUCTURAL Y PLANOS ARQUITECTONICOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Programa de Estudios de Preinversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 2025-1579 | N | 0 | 0 | 15500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL, S/N ZONA CENTRO VILLA HIDALGO, S.L.P. 78960 , lon:-100.67977, lat:22.448827}} | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 99760 | 99760 | 99760 | 99760 | 99760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-CDSOP-R33-14-AD-INF-U7-2025, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP, monto:99760.0, importe_modificado:99760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2619763/proyecto_INICIO, 2619763/proyecto_FIN, 2619763/proyecto_INICIO, 2619763/proyecto_PROCESO, 2619763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250302601902 | Proyecto de inversión | 517146.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517146.47, modificado:628146.47}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN MERCADO PÚBLICO ¿BENITO JUÁREZ¿ EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 2025-1137 | S | 9582 | 8734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Mercado Municipal Benito Juárez en calle Dr. Amonario Diaz de León de la Rosa, lon:-99.63983333, lat:21.99780556}} | 2025-10-03 | 2025-11-21 | 628146.47 | 628146.47 | 628146.47 | 628146.47 | 628146.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-COP-DSM-11-2025, contratista:JUAN COMPEÁN MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP, monto:517146.47, importe_modificado:628146.47}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2601902/proyecto_PROCESO, 2601902/proyecto_INICIO, 2601902/proyecto_PROCESO, 2601902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302595815 | Acción | 73080 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73080.0, modificado:73080.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE SAN RAFAEL ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE FORTUNA EN LA COLONIA REAL DE MINAS, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 5028 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 5028-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.713171, lat:23.675351}} | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 73080 | 73080 | 73080 | 73080 | 73080 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVP/CDSM/AD-013/2025, contratista:CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREON, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P., monto:73080.0, importe_modificado:73080.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2595815/proyecto_INICIO, 2595815/proyecto_FIN, 2595815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302595816 | Acción | 73080 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73080.0, modificado:73080.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE NIÑO ARTILLERO Y GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 5036 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 5036-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.713171, lat:23.675351}} | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 73080 | 73080 | 73080 | 73080 | 73080 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVP/CDSM/AD-014/2025, contratista:CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREON, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P., monto:73080.0, importe_modificado:73080.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2595816/proyecto_INICIO, 2595816/proyecto_FIN, 2595816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620066 | Adquisición | 671200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671200.0, modificado:671200.0}} | ADQUISICIÓN DE PICK UP DOBLE CABINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino |  | S | 2408 | 2371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JARDI N CUAHUTEMOC No. 19, ZONA CENTRO, SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P., lon:-100.55222, lat:22.2485458}} | 2025-11-24 | 2025-12-10 | 671200 | 671200 | 671200 | 671200 | 671200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSNT-CDS-FFM-002/2025-ADQ-AD, contratista:DALTON TOYOTA AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO SLP, monto:671200.0, importe_modificado:671200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2620066/proyecto_PROCESO, 2620066/proyecto_INICIO, 2620066/proyecto_FIN, 2620066/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250302584405 | Proyecto de inversión | 1653510.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1653510.14, modificado:1653510.14}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN DOS, SECCION DOS, HUEHUETLAN, S.L.P. - 89198 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 89198 | S | 172 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.9, meta_modificada:558.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE CHUNUNTZEN DOS Ranchería CHUNUNTZEN DOS SECCION DOS 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN DOS, HUEHUETLÁN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Ampliación CAMINO A LA JOYITA Ampliación CAMINO SECCION TRES Y CUATRO EL PUNTO D, lon:-98.98141837, lat:21.51483448}} | 2025-08-01 | 2025-10-19 | 1653510.14 | 1653510.14 | 1653510.14 | 1653510.14 | 1653510.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUE-DS-AD-O-FISM/008-2025, contratista:JUAN ANDRES CARDONA LOPEZ, convocante:Municipio de Huehuetlán, S.L.P., monto:1653510.14, importe_modificado:1653510.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.9}} | {2584405/proyecto_PROCESO, 2584405/proyecto_INICIO, 2584405/proyecto_FIN, 2584405/proyecto_PROCESO, 2584405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584411 | Proyecto de inversión | 3050293.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3050293.89, modificado:3050293.89}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYAN, S.L.P. - 111775 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 111775 | S | 1171 | 986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.49, meta_modificada:546.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo HUICHIHUAYAN 79890 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN ENTRE Calle FUNDADORES Y Calle CALLE PRINCIPAL Calle BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE ESNCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE A LAS OFICINAS DE LA DELEGA, lon:-98.96800565, lat:21.48118839}} | 2025-08-27 | 2025-11-24 | 3050293.89 | 3050293.89 | 3050293.89 | 3050293.89 | 3050293.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUE-DS-AD-O-FISM/014-2025, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:Municipio de Huehuetlán, S.L.P., monto:3050293.89, importe_modificado:3050293.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.49}} | {2584411/proyecto_INICIO, 2584411/proyecto_FIN, 2584411/proyecto_PROCESO, 2584411/proyecto_FIN, 2584411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585386 | Proyecto de inversión | 1643277.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1643277.58, modificado:1643277.58}} | PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, VILLA HIDALGO, S.L.P. - 69306 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 69306 | S | 235 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1685.0, meta_modificada:1685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:43, direccion:Calle HIDALGO Ejido SAN LORENZO 78973 SAN LORENZO, VILLA HIDALGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle ITURBIDE CALLE PARALELA A LA CALLE DONDE SE UBICA EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO P. MARIEL, ACCESO POR CARRETERA 57 PAS, lon:-100.64613442, lat:22.55623136}} | 2025-08-18 | 2025-09-30 | 1643277.58 | 1643277.58 | 1643277.58 | 1643277.58 | 1643277.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-CDSOP-R33-12-AD-INF-SE-2025, contratista:SOLUCIONES EN ASFALTOS Y PAVIMENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP, monto:1643277.58, importe_modificado:1643277.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1685.0}} | {2585386/proyecto_PROCESO, 2585386/proyecto_FIN, 2585386/proyecto_INICIO, 2585386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584310 | Proyecto de inversión | 55491.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55491.66, modificado:55491.66}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD SAN PABLO SEGUNDO PALZOQUILLO - 109460 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 109460 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:26, direccion:Calle KA HAMELI Ranchería SAN PABLO PRIMERO (PALZOQUILLO) 79861 SAN PABLO SEGUNDO (PALZOQUILLO), COXCATLÁN ENTRE Calle GALVAN Y Calle SAN RAFAEL EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE TIOAMEL, COXCATLÁN, S.L.P. UBIC, lon:-98.93051188, lat:21.54388032}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 55491.66 | 55491.66 | 55491.66 | 55491.66 | 55491.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_06, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:55491.66, importe_modificado:55491.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2584310/proyecto_INICIO, 2584310/proyecto_FIN, 2584310/proyecto_PROCESO, 2584310/proyecto_FIN, 2584310/proyecto_PROCESO, 2584310/proyecto_FIN, 2584310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584307 | Proyecto de inversión | 55491.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55491.66, modificado:55491.66}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN - 109664 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 109664 | S | 31 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN 79864 AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle CARR. COXCATLÁN-AXTLA Y Calle CARR. A MOYOTLA EL PUNTO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 3.5 KM AL SUR, PARTIENDO DE LA PRE, lon:-98.90777554, lat:21.51829522}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 55491.66 | 55491.66 | 55491.66 | 55491.66 | 55491.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_07, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:55491.66, importe_modificado:55491.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2584307/proyecto_INICIO, 2584307/proyecto_PROCESO, 2584307/proyecto_FIN, 2584307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584271 | Proyecto de inversión | 13872.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13872.92, modificado:13872.92}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD RANCHO SAN PABLO TRANQUILINO RAMIREZ - 110993 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 110993 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:Calle RANCHO SAN PABLO Rancho RANCHO SAN PABLO TRANQUILINO RAMIREZ 79861 RANCHO SAN PABLO (TRANQUILINO RAMÍREZ), COXCATLÁN ENTRE Calle GALVAN Y Calle LA JOYA EL SITIO DE LOS TRABAJOS ESTÁ A 5.4 KM AL NOROESTE PARTIENDO DE LA PRESI, lon:-98.94280753, lat:21.54324615}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_17, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:13872.92, importe_modificado:13872.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2584271/proyecto_INICIO, 2584271/proyecto_PROCESO, 2584271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584363 | Proyecto de inversión | 2552728.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2552728.55, modificado:2552728.55}} | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO DEL KM 1+420 AL KM 2+840 TRAMO CARRETERA 57 - SAN JUAN SIN AGUA - 117552 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 117552 | S | 333 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2846.0, meta_modificada:2846.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:65, direccion:Camino SAN JUAN SIN AGUA - entronque carretera Fed 57 2 920 78880 SAN JUAN SIN AGUA, GUADALCÁZAR es el camino principal a la localidad de San Juan Sin Agua, lon:-100.48369201, lat:22.93960047}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 2552728.55 | 2552728.55 | 2552728.55 | 2552728.55 | 2552728.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG18/R33/UB/2025, contratista:OSCAR PALMEROS ZAPATA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:2552728.55, importe_modificado:2552728.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2846.0}} | {2584363/proyecto_INICIO, 2584363/proyecto_FIN, 2584363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584264 | Proyecto de inversión | 50867.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50867.36, modificado:50867.36}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD MAHUAJCO - 110096 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 110096 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:Calle SAN FRANCISCO Ranchería MAHUAJCO 79867 MAHUAJCO, COXCATLÁN ENTRE Calle LA VERDAD Y Calle SOLIDARIDAD Calle 30 DE ENERO EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE MAHUAJCO, QUE SE UBICA A 5.0 KM AL O, lon:-98.94275541, lat:21.52729955}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 50867.36 | 50867.36 | 50867.36 | 50867.36 | 50867.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_09, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:50867.36, importe_modificado:50867.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2584264/proyecto_INICIO, 2584264/proyecto_PROCESO, 2584264/proyecto_FIN, 2584264/proyecto_PROCESO, 2584264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583855 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE JOLJA TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 88622 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 88622 | S | 85 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:71, direccion:Calle JOLJA Barrio BARRIO DE JOLJA 79767 BARRIO DE JOLJA, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR APROXIMADAMENTE MEDIA HORA 8.8KM, lon:-99.05610349, lat:21.52964041}} | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2583855/proyecto_INICIO, 2583855/proyecto_FIN, 2583855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585465 | Proyecto de inversión | 549893.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549893.43, modificado:549893.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE IZTACAPA, XILITLA, S.L.P. - 105947 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 105947 | S | 509 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:24, direccion:Calle secundaria Pueblo Iztacapa 79904 IZTACAPA, XILITLA ENTRE Calle Primaria Y Se encuentra aproximadamente a 450 m del juzgado de la comunidad, lon:-98.9375849, lat:21.37157356}} | 2025-09-24 | 2025-11-07 | 549893.43 | 549893.43 | 549893.43 | 549893.43 | 549893.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-82-2025, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:549893.43, importe_modificado:549893.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2585465/proyecto_INICIO, 2585465/proyecto_PROCESO, 2585465/proyecto_INICIO, 2585465/proyecto_FIN, 2585465/proyecto_PROCESO, 2585465/proyecto_FIN, 2585465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583870 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN JOSE OBRERO DE LA LOCALIDAD DE LANIM DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 85353 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 85353 | S | 109 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:103, direccion:Calle SAN JOSE OBRERO Ejido LANIM 79766 LANIM, AQUISMÓN ENTRE Calle LA PRESA Y Calle CAPILLA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE MANUEL JOSE OTHON HACIA ARRIBA POR 2.2 KM ESTA LA LOCALIDAD DE TAMCUIME AN, lon:-99.00319867, lat:21.6188031}} | 2025-09-01 | 2025-11-04 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2583870/proyecto_INICIO, 2583870/proyecto_PROCESO, 2583870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584359 | Proyecto de inversión | 2696592.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2696592.58, modificado:2696592.58}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUT- BOL RAPIDO, LOC SANTO DOMINGO - 114431 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 114431 | S | 425 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:72, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido SANTO DOMINGO 78883 SANTO DOMINGO, GUADALCÁZAR ENTRE Calle SIN NOMBRE A TRAS DE LA ESCUELA TELA Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE CONSTRUIRA POR EL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL, ATRAS DE LA ESCUELA TELESEC, lon:-100.28471462, lat:22.86625}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 2696592.58 | 2696592.58 | 2696592.58 | 2696592.58 | 2696592.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG10/R33/SL/2025, contratista:OSCAR PALMEROS ZAPATA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:2696592.58, importe_modificado:2696592.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2584359/proyecto_INICIO, 2584359/proyecto_PROCESO, 2584359/proyecto_INICIO, 2584359/proyecto_FIN, 2584359/proyecto_PROCESO, 2584359/proyecto_FIN, 2584359/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533368 | Proyecto de inversión | 573468.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573468.84, modificado:573468.84}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN CALLE 12 DE DICIEMBRE Y VENUSTIANO CARRANZA EN COLONIA GUADALUPE - 34618 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 34618 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:166, direccion:Calle 12 DE DICIEMBRE Colonia COLONIA GUADALUPE 78950 COLONIA GUADALUPE, VILLA DE ARISTA ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle VICENTE GUERRERO Callejón SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CARRETERA VILLA DE ARISTA A SAN ELIAS Y 100 M, lon:-100.85435346, lat:22.65728106}} | 2025-10-06 | 2025-11-05 | 573468.84 | 573468.84 | 573468.84 | 573468.84 | 573468.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DS/R33/AD-09/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:573468.84, importe_modificado:573468.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2533368/proyecto_INICIO, 2533368/proyecto_PROCESO, 2533368/proyecto_INICIO, 2533368/proyecto_PROCESO, 2533368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533364 | Proyecto de inversión | 2215065.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2215065.87, modificado:2215065.87}} | REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE INSURGENTES, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA - 39353 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 39353 | S | 4500 | 4300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1023.51, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Calle INSURGENTES Pueblo VILLA DE ARISTA 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA ENTRE Calle AQUILES SERDAN Y Calle 5 DE MAYO Calle MARIANO ARISTA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL Y 50 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDER, lon:-100.84836016, lat:22.64516918}} | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2215065.87 | 2215065.87 | 2215065.87 | 2215065.87 | 2215065.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DS/R33/IR-05/2025, contratista:JOSE GILBERTO GUERRERO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:2215065.87, importe_modificado:2215065.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2533364/proyecto_INICIO, 2533364/proyecto_PROCESO, 2533364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302602035 | Acción | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:480000.0, modificado:57701.5}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:57701.5}} | Curso de capacitación control y detección de fugas en los sistemas de red, partida 5 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-RF-PROAGUA-LPN-SERV-33/2025 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.1497}} | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 115403 | 115403 | 115403 | 115403 | 115403 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-RF-PROAGUA-LPN-SERV-33/2025, contratista:RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:115403.0, importe_modificado:115403.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:1.0}} | {2602035/proyecto_FIN, 2602035/proyecto_INICIO, 2602035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584413 | Proyecto de inversión | 1690878.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1690878.36, modificado:1690878.36}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN LA GALERA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE HUEHUETÁN, HUEHUETLAN, S.L.P. - 89071 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 89071 | S | 294 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.11, meta_modificada:574.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo HUEHUETLAN 79880 HUEHUETLÁN, HUEHUETLÁN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Ninguno NINGUNA Ninguno CAMINO A HUICHIHUAYAN EL PUENTO DE REFERENCIA DEL TECHADO DE ESTA GALERA ES EN LA ESQUINA DE LA CALLE HIDALGO Y BENIT, lon:-98.96648605, lat:21.54577848}} | 2025-08-06 | 2025-10-04 | 1690878.36 | 1690878.36 | 1690878.36 | 1690878.36 | 1690878.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUE-DS-AD-O-FISM/010-2025, contratista:RAMIRO SERVIN RIVERA, convocante:Municipio de Huehuetlán, S.L.P., monto:1690878.36, importe_modificado:1690878.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.11}} | {2584413/proyecto_INICIO, 2584413/proyecto_PROCESO, 2584413/proyecto_INICIO, 2584413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584540 | Proyecto de inversión | 146297.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146297.16, modificado:146297.16}} | DOTACION DE SERVICIO BASICO DE DRENAJE EN EL JARDIN DE NIÑOS CUAHUTEMOC EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. - 52095 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 52095 | S | 64 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:97, direccion:Calle TRES DE MAYO 140 Ranchería LA CRUZ 78470 LA CRUZ, MEXQUITIC DE CARMONA ENTRE Calle AV DEL DESIERTO Y SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, lon:-101.06248318, lat:22.17080343}} | 2025-07-04 | 2025-08-21 | 146297.16 | 146297.16 | 146297.16 | 146297.16 | 146297.16 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC/CDS/FISM/AD/OP-17/2025, contratista:JOSE LUIS MATA JURADO, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:146297.16, importe_modificado:146297.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2584540/proyecto_INICIO, 2584540/proyecto_FIN, 2584540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584543 | Proyecto de inversión | 2684197.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2684197.76, modificado:2684197.76}} | REHABILITACIÓN DE CALLE MORELOS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. - 66493 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 66493 | S | 103 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2813.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:50, direccion:Calle MORELOS Ranchería MORELOS 78475 MORELOS, MEXQUITIC DE CARMONA ENTRE Avenida HIDALGO Y Calle FRANCISCO MARQUEZ Calle HIDALGO SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA EVANGÉLICA CRISTIANA ESPIRITUAL Y CERCAS DE LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-101.2755997, lat:22.18706158}} | 2025-08-11 | 2025-09-14 | 2684197.76 | 2684197.76 | 2684197.76 | 2684197.76 | 2684197.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/CDS/FISM/IR/OP-17/2025, contratista:ING. ERNESTO RIVERA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:2684197.76, importe_modificado:2684197.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2584543/proyecto_PROCESO, 2584543/proyecto_INICIO, 2584543/proyecto_FIN, 2584543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533194 | Proyecto de inversión | 596000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:596000.0, modificado:595114.63}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO LOCALIDAD DE LOS CORONADOS EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. - 23202 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 23202 | S | 71 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:333.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:84, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería LOS CORONADO 78465 LOS CORONADO, MEXQUITIC DE CARMONA SE ENCUENTRA INICIANCO EL CAMINO A LOS RETES Y A LA SALIDA DE LOS CORONADO, lon:-101.07545718, lat:22.25012749}} | 2025-06-20 | 2025-08-04 | 595114.63 | 595114.63 | 595114.63 | 595114.63 | 595114.63 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC/CDS/FISM/AD/OP-08/2025, contratista:JAFC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:595114.63, importe_modificado:595114.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2533194/proyecto_PROCESO, 2533194/proyecto_FIN, 2533194/proyecto_INICIO, 2533194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585388 | Proyecto de inversión | 356872.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:356872.76, modificado:356872.76}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO EN CALLE SAN LUIS, LOCALIDAD SAN IGNACIO, VILLA HIDALGO, S.L.P. - 68902 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 68902 | S | 95 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:505.91, meta_modificada:505.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:40, direccion:Calle SAN LUIS Ejido SAN IGNACIO 78960 SAN IGNACIO, VILLA HIDALGO ENTRE Ninguno CAMINO A LA LOCALIDAD DE SILOS Y Calle HIDALGO Calle REFORMA ACCESO POR CARRETERA 57 Y ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE SILOS, PASANDO LA LOCALIDAD DE PEOT, lon:-100.54790743, lat:22.52021768}} | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 356872.76 | 356872.76 | 356872.76 | 356872.76 | 356872.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-CDSOP-R33-11-AD-INF-SE-2025, contratista:DESARROLLADORA OMARKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP, monto:356872.76, importe_modificado:356872.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:505.91}} | {2585388/proyecto_PROCESO, 2585388/proyecto_INICIO, 2585388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584262 | Proyecto de inversión | 50867.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50867.36, modificado:50867.36}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD MOYOTLA - 110201 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 110201 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:17, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería MOYOTLA 79864 MOYOTLA, COXCATLÁN ENTRE Calle CHAPULTEPEC Y Calle BARRIO MITLANTECO Calle MOYOTLA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 4.5 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, SE, lon:-98.91604267, lat:21.51370089}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 50867.36 | 50867.36 | 50867.36 | 50867.36 | 50867.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_10, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:50867.36, importe_modificado:50867.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2584262/proyecto_INICIO, 2584262/proyecto_FIN, 2584262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584249 | Proyecto de inversión | 18497.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18497.22, modificado:18497.22}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD EL ZAPOTE - 110925 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 110925 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:39, direccion:Calle LOS CEDROS Ranchería EL ZAPOTE 79860 EL ZAPOTE, COXCATLÁN ENTRE Calle EL ZAPOTE Y Calle CAMINO COXCATLAN-HUEHUETLAN EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA A 3.4 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TOMA EL, lon:-98.92863043, lat:21.5291942}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 18497.22 | 18497.22 | 18497.22 | 18497.22 | 18497.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_16, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:18497.22, importe_modificado:18497.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2584249/proyecto_INICIO, 2584249/proyecto_PROCESO, 2584249/proyecto_FIN, 2584249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584247 | Proyecto de inversión | 171099.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:171099.29, modificado:171099.29}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD TAZAQUIL EJIDO - 108308 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 108308 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Ejido TAZAQUIL EJIDO 79865 TAZAQUIL EJIDO, COXCATLÁN ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle HIDALGO Boulevard CARR. MEXICO - LAREDO EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 15.9 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA , lon:-98.95437408, lat:21.47390941}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 171099.29 | 171099.29 | 171099.29 | 171099.29 | 171099.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_01, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:171099.29, importe_modificado:171099.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {2584247/proyecto_INICIO, 2584247/proyecto_FIN, 2584247/proyecto_PROCESO, 2584247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533176 | Proyecto de inversión | 753436.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:753436.55, modificado:753436.55}} | CONSTRUCCION DE AULA PARA ESCUELA PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 21180 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 21180 | S | 486 | 501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:Calle CARRANZA Ejido SAN RAFAEL 79782 SAN RAFAEL, LAGUNILLAS ENTRE Calle HIDALGO Y Calle CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL VIVERO DE SEMBRANDO VIDA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.70974574, lat:21.58595025}} | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 753436.55 | 753436.55 | 753436.55 | 753436.55 | 753436.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-6-2025, contratista:LUIS ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:753436.55, importe_modificado:753436.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2533176/proyecto_INICIO, 2533176/proyecto_PROCESO, 2533176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584454 | Proyecto de inversión | 92642.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92642.84, modificado:98926.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 82881 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 82881 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:30, direccion:Calle 5 DE MAYO 13 Ranchería OJO DE AGUA 79780 OJO DE AGUA, LAGUNILLAS ENTRE Calle CAMINO AL CAPULIN Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA ENTRADA A LA LOCALIDAD, PRIMERAS CASAS , lon:-99.58301223, lat:21.51271165}} | 2025-09-18 | 2025-11-18 | 98926.32 | 98926.32 | 98926.32 | 98926.32 | 98926.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800020-15-2025, contratista:JESUS GUILLEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:2967789.58, importe_modificado:2967789.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2584454/proyecto_INICIO, 2584454/proyecto_FIN, 2584454/proyecto_PROCESO, 2584454/proyecto_FIN, 2584454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583875 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OXTÓM, TAMCUIME DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 85296 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 85296 | S | 112 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:Calle AQUISMÓN - TAMCUIME Ejido TAMCUIME 79766 TAMCUIME, AQUISMÓN ENTRE Calle BARRIO OXTOM Y Calle TERRACERIAS PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3.2 KM DE DISTANCIA DE AHI A MANO DERE, lon:-99.00866077, lat:21.60156182}} | 2025-09-01 | 2025-11-04 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2583875/proyecto_INICIO, 2583875/proyecto_PROCESO, 2583875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584495 | Proyecto de inversión | 352247.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:352247.05, modificado:380866.86}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE POZO DE SANTA CLARA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. - 70557 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 70557 | S | 84 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:57, direccion:Carretera libre pavimentada federal MATEHUALA - SAN LUIS POTOSI 145 100 78827 POZO DE SANTA CLARA, MATEHUALA LA COMUNIDAD DONDE ESTA UBICADO POZOS DE SANTA CLARA SE ENCUENTRA AL SUR -OESTE DE LA CIUDAD DE MATEHUALA A UNA DISTANCIA, lon:-100.51996897, lat:23.25563484}} | 2025-04-28 | 2025-06-13 | 380866.86 | 380866.86 | 380866.86 | 380866.86 | 380866.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/DR/032-2025, contratista:JJ GLOBAL CONTRACTORS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:352247.05, importe_modificado:352247.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2584495/proyecto_INICIO, 2584495/proyecto_PROCESO, 2584495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583884 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 96233 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 96233 | S | 115 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:88, direccion:Calle LA REFORMA Ejido LA REFORMA 79767 LA REFORMA, AQUISMÓN ENTRE Calle CAMINO A LA CUCHILLA Y PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA LAJA POR AP, lon:-99.14662743, lat:21.64177359}} | 2025-09-13 | 2025-10-22 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2583884/proyecto_INICIO, 2583884/proyecto_PROCESO, 2583884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302602491 | Proyecto de inversión | 1391071.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391071.57, modificado:1391071.57}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO Y AFORO DE POZO TAMBORTEL, PARA LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 2025-2793 | N | 0 | 0 | 8550 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-100.73944444, lat:21.79}} | 2025-08-25 | 2025-10-09 | 1391071.57 | 1391071.57 | 1391071.57 | 1391071.57 | 1391071.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.IO-83-824032995-N-7-2025, contratista:GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P., monto:1391071.57, importe_modificado:1391071.57}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2602491/proyecto_INICIO, 2602491/proyecto_FIN, 2602491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302602478 | Proyecto de inversión | 836400.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836400.66, modificado:836400.66}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO Y AFORO DE POZO LINDA VISTA, PARA LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 2025-2796 | N | 0 | 0 | 2650 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-100.73083333, lat:21.813333}} | 2025-08-25 | 2025-10-09 | 836400.66 | 836400.66 | 836400.66 | 836400.66 | 836400.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.IO-83-824032995-N-9-2025, contratista:GEOPER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P., monto:836400.66, importe_modificado:836400.66}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2602478/proyecto_INICIO, 2602478/proyecto_PROCESO, 2602478/proyecto_FIN, 2602478/proyecto_INICIO, 2602478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONTABLEMENTE SE PAGO $836,400.48 YA QUE LOS PAGOS REALIZADOS AL 5 AL MILLAR SE REDONDEARON A LA BAJA, Y COMO EL PORCENTAJE NO CIERRA A 100%, SE REPORTA EL MONTO APROBADO., trimestre:4.0, usuario:filemonramoss, fecha:2026-01-12}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584053 | Proyecto de inversión | 249792.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249792.54, modificado:257740.88}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PONCIANO ARRIAGA, DEL PUENTE SOLIDARIDAD A CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. - 85982 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 85982 | S | 1124 | 749 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle PONCIANO ARRIAGA Barrio LA PALMA 79383 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE Calle HEROES DEL 2 DE ABRIL Y Calle MANUEL ACUÑA Calle GRAL. PEDRO MARÍA ANAYA LA OBRA INICIA EN EL PUENTE VEHICULAR LLAMADO SOLIDARIDAD, CERCA DE LA OBRA SE EN, lon:-99.63601103, lat:21.99981434}} | 2025-09-18 | 2025-10-24 | 257740.88 | 257740.88 | 257740.88 | 257740.88 | 257740.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-COP-DSM-14-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER VILLEDA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS SLP, monto:249740.88, importe_modificado:257740.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}} | {2584053/proyecto_INICIO, 2584053/proyecto_FIN, 2584053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619905 | Proyecto de inversión | 374105.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374105.82, modificado:374105.82}} | REHABILITACIÓN DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 2025-1354 | S | 665 | 627 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:45, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO S/N , SANTA CATARINA, SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P., lon:-100.45921, lat:22.047067}} | 2025-06-18 | 2025-09-06 | 374105.82 | 374105.82 | 374105.82 | 374105.82 | 374105.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-CDS-FFM-001/25-OP-AD, contratista:JUAN ANTONIO PONCE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO SLP, monto:374105.82, importe_modificado:374105.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2619905/proyecto_INICIO, 2619905/proyecto_PROCESO, 2619905/proyecto_FIN, 2619905/proyecto_PROCESO, 2619905/proyecto_FIN, 2619905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302595817 | Acción | 75441.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75441.54, modificado:75441.54}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SANTA MARÍA ENTRE CALLE KILDUM Y CALLE SAN PEDRO EN LA COLONIA REAL DE MINAS, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 5039 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 5039-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.713171, lat:23.675351}} | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 75441.54 | 75441.54 | 75441.54 | 75441.54 | 75441.54 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVP/CDSM/AD-015/2025, contratista:CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREON, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P., monto:75441.54, importe_modificado:75441.54}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2595817/proyecto_INICIO, 2595817/proyecto_FIN, 2595817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584785 | Proyecto de inversión | 2847342.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2847342.28, modificado:2847342.28}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR Y PEATONAL EN LA CALLE NEZAHUALCÓYOTL (SEGUNDA ETAPA) - 57682 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 57682 | S | 7646 | 6694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.57, meta_modificada:251.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Nezahualcóyotl Colonia centro 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO ENTRE Calle Primo Feliciano Velázquez Y Calle Simon Bolívar Calle Ignacio Zaragoza El puente es justo la intersección entre la calle Nezahualcóyotl, lon:-100.73161421, lat:21.80023335}} | 2025-07-28 | 2025-10-03 | 2847342.28 | 2847342.28 | 2847342.28 | 2847342.28 | 2847342.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.IR-O-EST-245800035-13-2025, contratista:ISRAEL HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P., monto:2847342.28, importe_modificado:2847342.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:251.57}} | {2584785/proyecto_INICIO, 2584785/proyecto_PROCESO, 2584785/proyecto_FIN, 2584785/proyecto_PROCESO, 2584785/proyecto_INICIO, 2584785/proyecto_FIN, 2584785/proyecto_PROCESO, 2584785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584553 | Proyecto de inversión | 2362959.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2362959.18, modificado:2362959.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE FRACCION MILPILLAS, MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. - 57083 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 57083 | S | 297 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.29, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:46, direccion:Calle LÁZARO CÁRDENAS Ranchería MILPILLAS 78470 MILPILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA ENTRE Y Calle VENUSTIANO CARRANZA SE EN ENCUENTRA PERPENDICULAR AL CAMINO A CERRO PRIETO Y CERCAS DEL JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE DE LA MISMA COMU, lon:-101.12913849, lat:22.25451551}} | 2025-07-21 | 2025-09-03 | 2362959.18 | 2362959.18 | 2362959.18 | 2362959.18 | 2362959.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/CDS/FISM/AD/OP-15/2025, contratista:JOSÉ LUIS MATA JURADO, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:2362959.18, importe_modificado:2362959.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2584553/proyecto_INICIO, 2584553/proyecto_PROCESO, 2584553/proyecto_FIN, 2584553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584123 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:275000.0, modificado:277439.27}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ - 116803 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 116803 | S | 96 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Privada DE ALDAMA 174 Barrio QUINTO 79663 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle IGNACIO ALDAMA Y Calle 3ERA PRIV DE IGNACIO ALDAMA DOMICILIOS UBICADOS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DISTRIBUIDOS EN COLONIAS DE EL REFUGIO, lon:-100.05170253, lat:21.91307128}} | 2025-10-10 | 2025-11-21 | 277439.27 | 277439.27 | 277439.27 | 277439.27 | 277439.27 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCF-DS/ADQ-FAISMUN/IR-11-2025, contratista:JENY LIZBETH IBARRA AVILA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:277439.27, importe_modificado:277439.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2584123/proyecto_FIN, 2584123/proyecto_INICIO, 2584123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584293 | Proyecto de inversión | 41618.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41618.75, modificado:41618.75}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD AJACACO - 110284 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 110284 | S | 21 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería EL SAUCITO 79866 AJACACO, COXCATLÁN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle 5 DE MAYO Calle BUENOS AIRES EL SITIO DE LOS TRABAJOS ES AL INTERIOR DE LA LOCALDIAD DE AJACACO, SITUADA A 12 KM AL SUROESTE DESDE, lon:-98.96146083, lat:21.49859373}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 41618.75 | 41618.75 | 41618.75 | 41618.75 | 41618.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_11, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:41618.75, importe_modificado:41618.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2584293/proyecto_PROCESO, 2584293/proyecto_INICIO, 2584293/proyecto_FIN, 2584293/proyecto_PROCESO, 2584293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584371 | Proyecto de inversión | 4563352.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4563352.92, modificado:4563352.92}} | REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE REFORMA EN SU PRIMERA ETAPA , CABECERA MUNICIPAL - 117754 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 117754 | S | 378 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1627.44, meta_modificada:1627.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo GUADALCAZAR 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR ENTRE Calle comonford Y Calle iturbide Calle priv reforma Es la calle que conduce hacia la escuela Secundaria Técnica No. 15 y Emsad 09 de esta cabecera municipal de , lon:-100.40131986, lat:22.61561713}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 4563352.92 | 4563352.92 | 4563352.92 | 4563352.92 | 4563352.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG17/R33/SE/2025, contratista:OSCAR PALMEROS ZAPATA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:4563352.92, importe_modificado:4563352.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1627.44}} | {2584371/proyecto_INICIO, 2584371/proyecto_FIN, 2584371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584246 | Proyecto de inversión | 55491.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55491.66, modificado:55491.66}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD SUCHIACO - 109882 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 109882 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:29, direccion:Calle LUIS DONALDO COLOSIO Ranchería SUCHIACO 79864 SUCHIACO, COXCATLÁN ENTRE Calle MORELOS Y Calle SINAI Calle GUERRERO EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA A 7.3 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PASANDO POR LA , lon:-98.93404713, lat:21.50768466}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 55491.66 | 55491.66 | 55491.66 | 55491.66 | 55491.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_08, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:55491.66, importe_modificado:55491.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2584246/proyecto_INICIO, 2584246/proyecto_PROCESO, 2584246/proyecto_FIN, 2584246/proyecto_PROCESO, 2584246/proyecto_FIN, 2584246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584057 | Proyecto de inversión | 575360 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575360.0, modificado:628140.0}} | REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTACION CATORCE MUNCIPIO DE CATORCE, S.L.P. - 118607 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catorce | 118607 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:REAL DE CATORCE, CATORCE ES LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-100.89064919, lat:23.68608916}} | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 628140 | 628140 | 628140 | 628140 | 628140 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/FISM/AO-16/2025, contratista:GERMAN HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:628140.0, importe_modificado:628140.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2584057/proyecto_INICIO, 2584057/proyecto_PROCESO, 2584057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584244 | Proyecto de inversión | 23121.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23121.53, modificado:23121.53}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD IXPATLACH - 110713 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 110713 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:Calle IXPATLACH Ranchería IXPATLACH 79867 IXPATLACH, COXCATLÁN ENTRE Calle FRANCISO I MADERO Y Calle EMILIANO ZAPATA EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 4.0 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LO CUAL SE , lon:-98.93519684, lat:21.52908655}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 23121.53 | 23121.53 | 23121.53 | 23121.53 | 23121.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_15, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:23121.53, importe_modificado:23121.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2584244/proyecto_INICIO, 2584244/proyecto_PROCESO, 2584244/proyecto_FIN, 2584244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584324 | Proyecto de inversión | 94999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94999.99, modificado:94999.99}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PALO DE ROSA, MUNICIPIO DE COXCATLAN, S. L. P. - 56564 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 56564 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:Calle PALO DE ROSA SN Ranchería PALO DE ROSA 79867 PALO DE ROSA, COXCATLÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA UBICACIÓN DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 11.8 km PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, RUMBO SURESTE, PARA LLEGAR , lon:-98.83500248, lat:21.50418658}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 94999.99 | 94999.99 | 94999.99 | 94999.99 | 94999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-50, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:94999.99, importe_modificado:94999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2584324/proyecto_INICIO, 2584324/proyecto_PROCESO, 2584324/proyecto_FIN, 2584324/proyecto_INICIO, 2584324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584535 | Proyecto de inversión | 300725.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300725.56, modificado:271037.69}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MONTE EVEREST CON UNA LONGITUD DE 214.30 M.L (TRAMO: CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES Y CALLE ANDADOR DE LOS ALPES), COLONIA COLINAS DE LA PAZ, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P - 58766 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 58766 | S | 1149 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.3, meta_modificada:214.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle MONTE EVEREST Colonia COLINAS DE LA PAZ 78722 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle ANDADOR DE LOS ALPES Y Calle ANDADOR DE LOS ANDES Calle SIERRA FRIA LA CALLE DONDE SE UBICARA LA OBRA QUEDA A 50 METROS AL SUR DE LA CARRETERA A , lon:-100.65076528, lat:23.66668531}} | 2025-06-23 | 2025-08-08 | 271037.69 | 271037.69 | 271037.69 | 271037.69 | 271037.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/ALC/026-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:125142.29, importe_modificado:125142.29}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/ALC/026-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1061197.14, importe_modificado:1061197.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.3}} | {2584535/proyecto_INICIO, 2584535/proyecto_PROCESO, 2584535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302602467 | Proyecto de inversión | 2286412.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2286412.59, modificado:2286412.59}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GUADALUPANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 2025-2789 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1264.0, meta_modificada:1264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO EN COL GUADALUPANA, lon:-100.73611111, lat:21.7880556}} | 2025-08-25 | 2025-10-09 | 2286412.59 | 2286412.59 | 2286412.59 | 2286412.59 | 2286412.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.IO-83-824032995-N-10-2025, contratista:MARSAN INFRAESTRUCTURA Y CONCRETOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P., monto:2286412.59, importe_modificado:2286412.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1264.0}} | {2602467/proyecto_INICIO, 2602467/proyecto_FIN, 2602467/proyecto_PROCESO, 2602467/proyecto_FIN, 2602467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302602364 | Proyecto de inversión | 1050196.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050196.98, modificado:1050196.98}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO Y AFORO DE POZO ARQUILLO, PARA LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 2025-2785 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN MANUEL JOSÉ OTHÓN SIN NUMERO, lon:-100.75472222, lat:21.8}} | 2025-08-22 | 2025-10-06 | 1050196.98 | 1050196.98 | 1050196.98 | 1050196.98 | 1050196.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.IO-83-824032995-N-4-2025, contratista:GEOPER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P., monto:1050196.98, importe_modificado:1050196.98}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2602364/proyecto_INICIO, 2602364/proyecto_PROCESO, 2602364/proyecto_FIN, 2602364/proyecto_INICIO, 2602364/proyecto_PROCESO, 2602364/proyecto_FIN} | Suspendido | Suspensión validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA EL MONTO CONTRATADO POR $1,050,196.98, PARA PODER CERRAR EL % A 100, MÁS SIN EMBARGO SE EJERCIO $1,050,196.27 YA QUE LOS PAGOS DE 5 AL MILLAR QUE SE REALIZAN AL GOBIERNO DEL ESTADO SE REDONDEAN A LA BAJA., trimestre:4.0, usuario:filemonramoss, fecha:2026-01-12}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583900 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 51631 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 51631 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:77, direccion:Calle CAMINO A LA YERBABUENA Ejido LA YERBABUENA 79767 LA YERBABUENA, AQUISMÓN DE LA LOCALIDAD DE TAMPAXAL POR EL CAMINO HACIA LA MESA DE TAMPAXAL POR MEDIA HORA DE CAMINO A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE, lon:-99.08558468, lat:21.51657277}} | 2025-06-23 | 2025-08-27 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2583900/proyecto_INICIO, 2583900/proyecto_FIN, 2583900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619790 | Proyecto de inversión | 703115.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703115.5, modificado:703115.5}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN BARRIO LA CALAVERA, VILLA HIDALGO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 2025-4041 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:BARRIO LA CALAVERA, VILLA HIDALGO, S.L.P., lon:-100.675812, lat:22.451261}} | 2025-11-19 | 2025-12-19 | 703115.5 | 703115.5 | 703115.5 | 703115.5 | 703115.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-CDSOP-R33-25-AD-FFM-SL-2025, contratista:DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP, monto:703115.5, importe_modificado:703115.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2619790/proyecto_FIN, 2619790/proyecto_INICIO, 2619790/proyecto_PROCESO, 2619790/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250302584464 | Proyecto de inversión | 9216 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9216.0, modificado:9216.0}} | REHABILITACIÓN DE ACCESO EN EL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA - 111169 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 111169 | S | 1015 | 934 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Colonia PROVIDENCIA 78796 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Boulevard IGNACIO MONTES DE OCA Y Calle CARLOS FUENTES Viaducto PEDRO CASTRO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PLANTEL EDUCATIVO NIVEL MEDIO SUPERIOR LLAMADO CONALEP EN, lon:-100.63284954, lat:23.63113313}} | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 9216 | 9216 | 9216 | 9216 | 9216 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025, contratista:ACUERDO CALLES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {2584464/proyecto_INICIO, 2584464/proyecto_PROCESO, 2584464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202523623 | Proyecto de inversión | 6557937.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6557937.7, modificado:6557937.7}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CORREGIDORA, TRAMO DE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE JARDÍN HIDALGO, EN LA LOCALIDAD XILITLA, MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. - 24156 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 24156 | S | 67 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1562.0, meta_modificada:1562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle Corregidora Pueblo Xilitla 79900 XILITLA, XILITLA ENTRE Calle Jardín Hidalgo Y Calle Independencia Calle Ignacio Zaragoza La calle conecta la Plaza Principal y sobre la calle se encuentra el museo Leonora Carrington de Xilitla, lon:-98.99116921, lat:21.38542022}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 6557937.7 | 6557937.7 | 6557937.7 | 6557937.7 | 6557937.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-47-2025, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:6563570.34, importe_modificado:6563570.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1562.0}} | {2523623/proyecto_INICIO, 2523623/proyecto_PROCESO, 2523623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533189 | Proyecto de inversión | 2610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2610000.0, modificado:2604456.3}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA LOCALIDAD DE LA JACOBA, MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. - 29341 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 29341 | S | 409 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6078.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:125, direccion:Ninguno CAMINO REAL A SALTILLO Ranchería LA JACOBA 78460 LA JACOBA, MEXQUITIC DE CARMONA SE ENCUENTRA CERCAS DE LA COLONIA PROGRESO , lon:-101.02417422, lat:22.37827801}} | 2025-07-03 | 2025-08-29 | 2604456.3 | 2604456.3 | 2604456.3 | 2604456.3 | 2604456.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/CDS/FISM/IR/OP-11/2025, contratista:SAN FRANCISCO, INGENIERÍA DE MEXQUITIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:2604456.3, importe_modificado:2604456.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2533189/proyecto_INICIO, 2533189/proyecto_PROCESO, 2533189/proyecto_FIN, 2533189/proyecto_INICIO, 2533189/proyecto_FIN, 2533189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584549 | Proyecto de inversión | 981358.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:981358.12, modificado:981358.12}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN AVENIDA HUIZACHILLOS EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. - 96442 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 96442 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:696.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:44, direccion:Avenida HUIZACHILLOS Ranchería MARAVILLAS 78465 MARAVILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA SE ENCUETRA CERCAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE COLORADA, lon:-101.00947895, lat:22.22315202}} | 2025-09-17 | 2025-10-24 | 981358.12 | 981358.12 | 981358.12 | 981358.12 | 981358.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/CDS/FISM/ADJ/OP-22/2025, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:981358.12, importe_modificado:981358.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2584549/proyecto_INICIO, 2584549/proyecto_FIN, 2584549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584539 | Proyecto de inversión | 2681755.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2681755.04, modificado:2681755.04}} | REHABILITACION DE CALLE MAGDALENO CORTINA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS MORENO EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. - 58703 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 58703 | S | 512 | 501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2730.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:51, direccion:Calle MAGDALENO CORTINA Ranchería LOS MORENO 78465 LOS MORENO, MEXQUITIC DE CARMONA ENTRE Y Avenida INSURGENTES Calle DAMIAN CARMONA SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL JARDÍN DE NIÑOS ANGELA PERALTA Y AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZ, lon:-101.00594069, lat:22.25350083}} | 2025-07-25 | 2025-09-19 | 2681755.04 | 2681755.04 | 2681755.04 | 2681755.04 | 2681755.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/CDS/FISM/IR/OP-16/2025, contratista:ING. ERNESTO RIVERA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:2681755.04, importe_modificado:2681755.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2584539/proyecto_INICIO, 2584539/proyecto_FIN, 2584539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584550 | Proyecto de inversión | 554588.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554588.16, modificado:554588.16}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV. PROVIDENCIA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. - 86112 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 86112 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:Avenida PROVIDENCIA Ranchería PUERTO DE PROVIDENCIA 78463 PUERTO DE PROVIDENCIA, MEXQUITIC DE CARMONA ENTRE Avenida ADOLFO LOPEZ MATEOS Y SE ENCUENTRA CERCAS DE LA CASA DE SALUD , lon:-101.07060782, lat:22.36057146}} | 2025-09-17 | 2025-11-30 | 554588.16 | 554588.16 | 554588.16 | 554588.16 | 554588.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/CDS/FISM/AD/OP-19/2025, contratista:JAFC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:554588.16, importe_modificado:554588.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2584550/proyecto_INICIO, 2584550/proyecto_FIN, 2584550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584376 | Proyecto de inversión | 1652512.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1652512.37, modificado:2350000.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL , LOC RANCHO NUEVO - 108420 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 108420 | S | 131 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1562.5, meta_modificada:1562.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:47, direccion:Ninguno CAMINO DE TERRACERÍA Ranchería RANCHO NUEVO 78895 RANCHO NUEVO, GUADALCÁZAR ENTRE Ninguno CAMINO DE TERRACERÍA Y Ninguno CAMINO DE TERRACERÍA Ninguno CAMINO DE TERRACERÍA SE UBICA POR EL TANQUE DE ABREVADERO DE LA LOCALIDA, lon:-100.16987062, lat:22.86138209}} | 2025-06-16 | 2025-07-31 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG12/R33/SC/2025, contratista:OSCAR PALMEROS ZAPATA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:2350000.0, importe_modificado:2350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1562.5}} | {2584376/proyecto_INICIO, 2584376/proyecto_FIN, 2584376/proyecto_PROCESO, 2584376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583805 | Proyecto de inversión | 581400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:581400.0, modificado:581400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SAN JUANITO DE LA LOCALIDAD DE TAMAPATZ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 70636 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 70636 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:Calle AQUISMON-TAMAPATZ Ejido TAMAPATZ 79766 TAMÁPATZ, AQUISMÓN ENTRE Calle SAN JUANITO Y Calle MELCHOR OCAMPO Calle FRANCISCO I MADERO DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A M, lon:-99.07634387, lat:21.55945281}} | 2025-08-11 | 2025-10-31 | 581400 | 581400 | 581400 | 581400 | 581400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2025/AD-087, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:581400.0, importe_modificado:881400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}} | {2583805/proyecto_INICIO, 2583805/proyecto_PROCESO, 2583805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584497 | Proyecto de inversión | 88152.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88152.29, modificado:93866.14}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES MANZANA Y CHABACANO, COL. GOLONDRINA DE CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P - 73844 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 73844 | S | 796 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle MANZANA Colonia GOLONDRINA 78700 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle CHABACANO Y Calle ALTAMIRANO Calle MANUEL NEGRETE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA COLONIA QUE COLINDA CON 2 CALLES QUE SON ALTAMENTE TRANSITADAS C, lon:-100.65930565, lat:23.65131206}} | 2025-08-04 | 2025-08-12 | 93866.14 | 93866.14 | 93866.14 | 93866.14 | 93866.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/AGP/029-2025, contratista:TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:567528.24, importe_modificado:567528.24}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/AGP/029-2025, contratista:TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:8189.53, importe_modificado:8189.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | {2584497/proyecto_INICIO, 2584497/proyecto_PROCESO, 2584497/proyecto_INICIO, 2584497/proyecto_PROCESO, 2584497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583892 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 95623 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 95623 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:136, direccion:Calle COLONIA NORTE Ejido SAN FRANCISCO 79767 SAN FRANCISCO, AQUISMÓN ENTRE Calle PRINCIPAL Y PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR APROX, lon:-99.06550193, lat:21.50897787}} | 2025-09-13 | 2025-10-22 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2583892/proyecto_INICIO, 2583892/proyecto_FIN, 2583892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533073 | Proyecto de inversión | 1852350.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1852350.87, modificado:1980335.87}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS LADO NORTE, DEL CADENAMIENTO 0.00 AL 113.00, INCLUYE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. - 44095 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 44095 | S | 1124 | 749 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS Barrio EL CALICHAL 79383 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE Calle BERNAL Y Calle JUAN DE DIOS PEZA Calle JUAN DE DIOS PEZA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS LADO NORTE, ESPECIFICAMENT, lon:-99.63424631, lat:22.00508694}} | 2025-08-04 | 2025-09-24 | 1980335.87 | 1980335.87 | 1980335.87 | 1980335.87 | 1980335.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-COP-DSM-07-2025, contratista:JOSÉ SALOMON LOREDO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP, monto:1850335.87, importe_modificado:1980335.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2533073/proyecto_INICIO, 2533073/proyecto_PROCESO, 2533073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619678 | Proyecto de inversión | 806975.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806975.09, modificado:806975.09}} | MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV. DE LA CRUZ, LOCALIDAD TANQUE DE LA CRUZ, VILLA HIDALGO, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 2025-3561 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:95, direccion:AV. TANQUE DE LA CRUZ, LOCALIDAD TANQUE DE LA CRUZ, VILLA HIDALGO, S.L.P , lon:-100.897432, lat:22.509303}} | 2025-10-23 | 2025-11-21 | 806975.09 | 806975.09 | 806975.09 | 806975.09 | 806975.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-CDSOP-R33-23-AD-FFM-SG-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TOGUEAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP, monto:806975.09, importe_modificado:806975.09}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:8.0}} | {2619678/proyecto_INICIO, 2619678/proyecto_FIN, 2619678/proyecto_INICIO, 2619678/proyecto_PROCESO, 2619678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250302583901 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TAHUILATZÉN, TAMCUIME DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 89694 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 89694 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:104, direccion:Calle AQUISMON-TAMCUIME Ejido TAHUILATZÉN 79766 TAHUILATZÉN, AQUISMÓN ENTRE Calle GOMEZ Y PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3 KM DE CAMINO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE TAHUILATZEN A M, lon:-99.01728449, lat:21.61020657}} | 2025-09-05 | 2025-11-08 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2583901/proyecto_INICIO, 2583901/proyecto_FIN, 2583901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584364 | Proyecto de inversión | 236640 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236640.0, modificado:236640.0}} | REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, LOC EL HUIZACHE - 93270 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 93270 | S | 310 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:18, direccion:Calle camino al tanque Ejido El Huizache 78880 EL HUIZACHE, GUADALCÁZAR ENTRE Calle jacarandas Y Calle sin nombre Callejón sin nombre El desazolve a la olla de captación de agua pluvial, esta ubicada a la orilla de la localidad a , lon:-100.39674838, lat:22.91334229}} | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 236640 | 236640 | 236640 | 236640 | 236640 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161850, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:236640.0, importe_modificado:236640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2040.0}} | {2584364/proyecto_INICIO, 2584364/proyecto_FIN, 2584364/proyecto_INICIO, 2584364/proyecto_FIN, 2584364/proyecto_PROCESO, 2584364/proyecto_INICIO, 2584364/proyecto_PROCESO, 2584364/proyecto_FIN, 2584364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585350 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA LA PAZ-MATEHUALA Y EXTENSION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ACCESO DE LA COMUNIDAD EL CARMEN, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 71567 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 71567 | S | 2780 | 2890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Boulevard BENEMERITO DE LAS AMERICAS 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ BOULEVARD PRINCIPAL DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ., lon:-100.70322159, lat:23.67956333}} | 2025-08-20 | 2025-09-19 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVP/CDSM/AD-009/2025, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P., monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2585350/proyecto_INICIO, 2585350/proyecto_PROCESO, 2585350/proyecto_FIN, 2585350/proyecto_PROCESO, 2585350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585529 | Proyecto de inversión | 2159387.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2159387.19, modificado:2159387.19}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PROLONGACION INSURGENTES EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA - 63336 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 63336 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1175.0, meta_modificada:1175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Calle PROLONGACIÓN INSURGENTES Pueblo VILLA DE ARISTA 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Boulevard VILLA DE ARISTA Calle INSURGENTES 100 METROS AL OESTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA, lon:-100.85601445, lat:22.64554337}} | 2025-08-01 | 2025-10-30 | 2159387.19 | 2159387.19 | 2159387.19 | 2159387.19 | 2159387.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DS/R33/IR-16/2025, contratista:GERARDO HERNANDEZ TINAJERO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:2159387.19, importe_modificado:2159387.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1175.0}} | {2585529/proyecto_INICIO, 2585529/proyecto_PROCESO, 2585529/proyecto_FIN, 2585529/proyecto_PROCESO, 2585529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584374 | Proyecto de inversión | 3091400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3091400.0, modificado:3868979.13}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, LOC. LAS NEGRITAS - 118343 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 118343 | S | 502 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:28, direccion:Ninguno CAMINO DE TERRACERÍA Ejido LAS NEGRITAS 78883 LAS NEGRITAS, GUADALCÁZAR ENTRE Ninguno CAMINO DE TERRACERÍA Y Ninguno VEREDA Ninguno PARCELAS DE SEMBRADIO LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO SE UBICA A LA ORILLA DE LA COMUNIDAD, CAMIN, lon:-100.19051958, lat:22.80450095}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 3868979.13 | 3868979.13 | 3868979.13 | 3868979.13 | 3868979.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG13/R33/SC/2025, contratista:OSCAR PALMEROS ZAPATA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:3868979.13, importe_modificado:3868979.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2584374/proyecto_INICIO, 2584374/proyecto_PROCESO, 2584374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585515 | Proyecto de inversión | 357993.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357993.03, modificado:357993.03}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATA S/N NOMBRE ENTRE LAS CALLES C. PONCIANO ARRIAGA Y HERMENEGILDO GALEANA CABECERA MUNICIPAL,XILITLA, S.LP - 114498 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 114498 | S | 3540 | 3104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.13, meta_modificada:107.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Callejón S/N Colonia XILITLA 79900 XILITLA, XILITLA ENTRE Calle PONCIANO ARRIAGA Y Calle OVIEDO Calle HERMENEGILDO GALEANA EL PROYECTO DE LA ESCALINATA SE ENCONTRARA A 150 MTRS DE LA TIENDA COPPEL Y A 400 MTS APROXIMADAMENTE DE LA, lon:-98.98894051, lat:21.38588809}} | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 357993.03 | 357993.03 | 357993.03 | 357993.03 | 357993.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-107-2025, contratista:Erasto Alejandro Perez Martinez, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:357993.03, importe_modificado:357993.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.13}} | {2585515/proyecto_INICIO, 2585515/proyecto_PROCESO, 2585515/proyecto_FIN, 2585515/proyecto_INICIO, 2585515/proyecto_FIN, 2585515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202537521 | Proyecto de inversión | 3889732.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3889732.4, modificado:3889732.4}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE OLVERA, DEL CAMINO SAN RAFAEL - LAS NORIAS A CALLE ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 34359 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 34359 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1295.0, meta_modificada:1295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:Calle VICENTE OLVERA Ejido SAN RAFAEL 79783 SAN RAFAEL, LAGUNILLAS ENTRE Calle DEL CAMINO SAN RAFAEL, LAS NORIAS Y Calle ALLENDE Calle LA PRESA A una cuadra del Templo de San Rafael Arcángel, lon:-99.70552024, lat:21.58989259}} | 2025-07-01 | 2025-10-15 | 3889732.4 | 3889732.4 | 3889732.4 | 3889732.4 | 3889732.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-IR-09-2025, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:3713755.31, importe_modificado:3713755.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1295.0}} | {2537521/proyecto_INICIO, 2537521/proyecto_PROCESO, 2537521/proyecto_INICIO, 2537521/proyecto_PROCESO, 2537521/proyecto_INICIO, 2537521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619137 | Proyecto de inversión | 2414570.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2414570.69, modificado:2414570.69}} | REHABILITACIÓN DE PINTURA Y APLANADOS EN VARIOS EDIFICIOS, (TERCERA ETAPA) DE CONDOMINIOS SAN JORGE, ENTRE CALLES JOSÉ VILET Y CALLE SAN JAVIER. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-02-24/2025 | N | 0 | 0 | 875 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN VARIOS EDIFICIOS, (TERCERA ETAPA) DE CONDOMINIOS SAN JORGE, ENTRE CALLES JOSÉ VILET Y CALLE SAN JAVIER, lon:-100.937347, lat:22.187665}} | 2025-02-07 | 2025-03-07 | 2414570.69 | 2414570.69 | 2414570.69 | 2414570.69 | 2414570.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2619137/proyecto_FIN, 2619137/proyecto_PROCESO, 2619137/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620541 | Proyecto de inversión | 3079635.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3079635.75, modificado:3079635.75}} | REHABILITACION DE INMUEBLE PARA ESTACION DE POLICIA MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 2025-2530 | N | 0 | 0 | 3087 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL, S/N ZONA CENTRO VILLA HIDALGO, S.L.P. 78960 , lon:-100.67977, lat:22.448827}} | 2025-10-22 | 2025-12-26 | 3079635.75 | 3079635.75 | 3079635.75 | 3079635.75 | 3079635.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800051-02-2025-CI16, contratista:MLL BLOKE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP, monto:3079635.75, importe_modificado:3079635.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2620541/proyecto_PROCESO, 2620541/proyecto_FIN, 2620541/proyecto_INICIO, 2620541/proyecto_FIN, 2620541/proyecto_INICIO, 2620541/proyecto_FIN, 2620541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250402619221 | Proyecto de inversión | 3018213.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3018213.36, modificado:3018213.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL MAIZ, DE CALLE JULIAN LOREDO A CALLE CONSTITUCION DE 1857, EN LA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN QUINTO PLANO. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-39/2025 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DEL MAIZ, DE CALLE JULIAN LOREDO A CALLE CONSTITUCION DE 1857, EN LA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN QUINTO PLANO., lon:-100.91851, lat:22.164681}} | 2025-04-14 | 2025-09-11 | 3018213.36 | 3018213.36 | 3018213.36 | 3018213.36 | 3018213.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2619221/proyecto_PROCESO, 2619221/proyecto_FIN, 2619221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619232 | Proyecto de inversión | 7292972.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7292972.82, modificado:7292972.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAGUEYES, DE CALLE JULIAN LOREDO A CALLE CONSTITUCION DE 1857, EN LA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN QUINTO PLANO. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-41/2025 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MAGUEYES, DE CALLE JULIAN LOREDO A CALLE CONSTITUCION DE 1857, EN LA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN QUINTO PLANO, lon:-100.919009, lat:22.166044}} | 2025-05-19 | 2025-08-15 | 7292972.82 | 7292972.82 | 7292972.82 | 7292972.82 | 7292972.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2619232/proyecto_INICIO, 2619232/proyecto_FIN, 2619232/proyecto_PROCESO, 2619232/proyecto_INICIO, 2619232/proyecto_PROCESO, 2619232/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619242 | Proyecto de inversión | 5298343.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5298343.36, modificado:5298343.36}} | REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SANTA CATARINA., TRAMO DE AVENIDA SOLEDAD A AVENIDA SAN LUIS, COLINIA SAN FELIPE. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-47/2025 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CATARINA., TRAMO DE AVENIDA SOLEDAD A AVENIDA SAN LUIS, COLINIA SAN FELIPE., lon:-100.957484, lat:22.179768}} | 2025-06-09 | 2025-10-07 | 5298343.36 | 5298343.36 | 5298343.36 | 5298343.36 | 5298343.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2619242/proyecto_INICIO, 2619242/proyecto_FIN, 2619242/proyecto_PROCESO, 2619242/proyecto_FIN, 2619242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584546 | Proyecto de inversión | 362584.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362584.07, modificado:362584.07}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN TERCERA PRIV. HIMNO NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. - 86260 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 86260 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:71, direccion:Privada TERCERA PRIVADA HIMNO NACIONAL Ranchería SAN MARCOS 78470 SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA), MEXQUITIC DE CARMONA ENTRE Y Calle HIMNOI NACIONAL SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL RIO DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-101.05546905, lat:22.19071465}} | 2025-09-19 | 2025-11-30 | 362584.07 | 362584.07 | 362584.07 | 362584.07 | 362584.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/CDS/FISM/AD/OP-21/2025, contratista:JAFC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:362584.07, importe_modificado:362584.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2584546/proyecto_INICIO, 2584546/proyecto_FIN, 2584546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584551 | Proyecto de inversión | 3485046 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3485046.0, modificado:3485046.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE RETES-AGUA SEÑORA EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. - 97434 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 97434 | S | 676 | 669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7200.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:61, direccion:Avenida JUAREZ Ranchería LOS RETES 78465 LOS RETES, MEXQUITIC DE CARMONA ENTRE Avenida CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y SE ENCUENTRA PERPENDICULAR AL CAMINO PRINCIPAL LOS RETES A LAS MORAS , lon:-101.06541854, lat:22.25158632}} | 2025-09-20 | 2025-10-17 | 3485046 | 3485046 | 3485046 | 3485046 | 3485046 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/CDS/FISM/IR/OP-25/2025, contratista:ING. ERNESTO RIVERA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:3485046.0, importe_modificado:3485046.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2584551/proyecto_PROCESO, 2584551/proyecto_INICIO, 2584551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584541 | Proyecto de inversión | 1478072 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1478072.0, modificado:1478072.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SALITRILLO EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. - 113091 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 113091 | S | 164 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:91, direccion:Avenida PRINCIPAL A EJIDO SALITRILLO Ejido SALITRILLO 78473 SALITRILLO, MEXQUITIC DE CARMONA SE ENCUENTRA PASANDO LA COMUNIDAD EJIDO MILPILLAS, lon:-101.22728338, lat:22.31249013}} | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 1478072 | 1478072 | 1478072 | 1478072 | 1478072 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/CDS/FISM/AD/OP-28/2025, contratista:GOESCA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:1478072.0, importe_modificado:1478072.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2584541/proyecto_INICIO, 2584541/proyecto_FIN, 2584541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533236 | Proyecto de inversión | 5334819.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5334819.7, modificado:5334819.7}} | REHABILITACION DE CENTROS DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS (COMPLEJO). - 45519 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 45519 | S | 20722 | 19158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9578.0, meta_modificada:9578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle MANUEL JOSÉ OTHÓN Barrio La Trinidad 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Callejón DEL COMPLEJO Callejón DE LA ETA SE ENCUENTRA DENTRO DEL PREDIO DENOMINADO COMPLEJO DEPORTIVO ENT, lon:-100.75461637, lat:21.79528832}} | 2025-06-24 | 2025-08-08 | 5334819.7 | 5334819.7 | 5334819.7 | 5334819.7 | 5334819.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800035-4-2025, contratista:GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P., monto:4631889.44, importe_modificado:5334819.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9578.0}} | {2533236/proyecto_INICIO, 2533236/proyecto_PROCESO, 2533236/proyecto_FIN, 2533236/proyecto_PROCESO, 2533236/proyecto_FIN, 2533236/proyecto_INICIO, 2533236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584542 | Proyecto de inversión | 692408.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:692408.3, modificado:692408.3}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. - 99812 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 99812 | S | 304 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:46, direccion:Avenida VENUSTIANO CARRANZA 98 Ranchería MILPILLAS 78470 MILPILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA ENTRE Y Avenida HIMNO NACIONAL SE ENCUENTRA CERCAS DE LA IGLESIA Y LA PRIMARIA , lon:-101.1276545, lat:22.25217182}} | 2025-09-18 | 2025-12-04 | 692408.3 | 692408.3 | 692408.3 | 692408.3 | 692408.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/CDS/FISM/AD/OP-26/2025, contratista:LUCOI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:692408.3, importe_modificado:692408.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2584542/proyecto_INICIO, 2584542/proyecto_PROCESO, 2584542/proyecto_FIN, 2584542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584566 | Proyecto de inversión | 315942.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315942.38, modificado:315942.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE POZO DEL CARMEN, MOCTEZUMA, S.L.P. - 85929 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 85929 | S | 94 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:93, direccion:Calle A POZO DEL CARMEN Ejido POZO DEL CARMEN 78919 POZO DEL CARMEN, MOCTEZUMA ENTRE Calle CARRANZA Y Calle A CODORNIZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE POZO DEL CARMEN, CERCA DE, lon:-101.16906501, lat:22.60053897}} | 2025-09-05 | 2025-12-03 | 315942.38 | 315942.38 | 315942.38 | 315942.38 | 315942.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-22-2025, contratista:ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:315942.38, importe_modificado:315942.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {2584566/proyecto_INICIO, 2584566/proyecto_FIN, 2584566/proyecto_PROCESO, 2584566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584558 | Proyecto de inversión | 1692313.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1692313.21, modificado:1692313.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA A LA LOCALIDAD DE COLONIA PROGRESO, MOCTEZUMA S. L. P. - 84258 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 84258 | S | 59 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20100.0, meta_modificada:20100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:11, direccion:Camino / Brecha COLONIA PROGRESO - PROVIDENCIA 3 350 78900 COLONIA PROGRESO, MOCTEZUMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE COLONIA PROGRESO Y PROVIDENCIA, CERCA DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA, lon:-101.29693574, lat:22.6634578}} | 2025-09-05 | 2025-11-03 | 1692313.21 | 1692313.21 | 1692313.21 | 1692313.21 | 1692313.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-20-2025, contratista:CONSTRULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1692313.21, importe_modificado:1692313.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20100.0}} | {2584558/proyecto_INICIO, 2584558/proyecto_PROCESO, 2584558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533177 | Proyecto de inversión | 771267.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:771267.52, modificado:771267.52}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ARISTA EN CABECERA MUNICIPAL DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 27013 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 27013 | S | 23 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:701.0, meta_modificada:701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle ARISTA Ejido RIO DE PINIHUAN 79784 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Continuación HEROES POTOSINOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA PROLONGACION DE CALLE HEROES POTOSINOS, CASI LLEGANDO AL ENTRONQUE C, lon:-99.56819103, lat:21.58679417}} | 2025-06-21 | 2025-07-30 | 771267.52 | 771267.52 | 771267.52 | 771267.52 | 771267.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-13-2025, contratista:LUIS ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:771267.52, importe_modificado:771267.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:701.0}} | {2533177/proyecto_INICIO, 2533177/proyecto_PROCESO, 2533177/proyecto_INICIO, 2533177/proyecto_PROCESO, 2533177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583922 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMCUEM DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 62949 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 62949 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:933.0, meta_modificada:933.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:Calle CAMINO A TAMAPATZ Ejido TAMCUEM 79767 TAMCUEM, AQUISMÓN ENTRE Calle 15 DE SEPTIEMBRE Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle JUAREZ DE EL ENTRONQUE DE TAMAPATZ TOMANDO ESE CAMINO SE AVANZA POR OTROS 3.5 KM PARA LLEGAR A TAMAPATZ DE AHI, lon:-99.07835113, lat:21.53743379}} | 2025-07-14 | 2025-10-14 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2025/AD-066, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:933.0}} | {2583922/proyecto_PROCESO, 2583922/proyecto_FIN, 2583922/proyecto_INICIO, 2583922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583899 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PAXALJA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 63820 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 63820 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:933.0, meta_modificada:933.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ejido PAXALJA 79766 PAXALJÁ, AQUISMÓN ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle DURAZNO PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL Y TOMANDO LA CALLE BENITO JUAREZ EN EL CENTRO DE AQUISMON A UNOS 5 MIN ESTA , lon:-99.06926115, lat:21.5755886}} | 2025-07-15 | 2025-09-12 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2025/AD-068, contratista:CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:933.0}} | {2583899/proyecto_INICIO, 2583899/proyecto_FIN, 2583899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584473 | Proyecto de inversión | 26899.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26899.89, modificado:57220.18}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SABINOS, COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS DE CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P - 75608 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 75608 | S | 612 | 534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle SABINOS Colonia OLIVAR DE LAS ANIMAS 78790 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle CEIBAS Y Calle EUCALIPTOS Calle CEDROS LA UBICACION EXACTA DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS AL SUR DE UNA AREA DE RECREACION QUE ES LA PRINCIPAL, lon:-100.6494303, lat:23.63277503}} | 2025-08-04 | 2025-09-12 | 57220.18 | 57220.18 | 57220.18 | 57220.18 | 57220.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/AGP/029-2025, contratista:TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:8189.53, importe_modificado:8189.53}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/AGP/029-2025, contratista:TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:567528.24, importe_modificado:567528.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2584473/proyecto_PROCESO, 2584473/proyecto_INICIO, 2584473/proyecto_PROCESO, 2584473/proyecto_FIN, 2584473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584477 | Proyecto de inversión | 735368.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:735368.27, modificado:734668.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 2 DE JULIO (TRAMO: CALLE VICENTE FOX QUESADA A CALLE SALVADOR NAVA MARTÍNEZ), FRACCIONAMIENTO LIBERTAD, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P - 62754 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 62754 | S | 1354 | 1325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:776.39, meta_modificada:776.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle 2 DE JULIO Fraccionamiento LIBERTAD 78783 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle SALVADOR NAVA MARTINEZ Y Calle VICENTE FOX QUEZADA Calle PABLO EMILIO MADERO LA UBICACION DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA QUEDA AL PONIENTE DEL CENTRO DE , lon:-100.66126008, lat:23.64528003}} | 2025-07-14 | 2025-08-13 | 734668.33 | 734668.33 | 734668.33 | 734668.33 | 734668.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/041-2025, contratista:CRISTIAN IVÁN RODRÍGUEZ CARREÓN, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:734668.33, importe_modificado:734668.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:776.39}} | {2584477/proyecto_INICIO, 2584477/proyecto_PROCESO, 2584477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584460 | Proyecto de inversión | 14924.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14924.85, modificado:14887.32}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD ORIENTE, COL. LAGUNITA DE CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P - 75609 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 75609 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD ORIENTE Colonia LAGUNITA 78770 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Prolongación YUCATAN Y Calle INDEPENDENCIA ORIENTE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 645 METROS AL ORIENTE DE LA CALLE CHIAPAS Y ESTA A SU VEZ COLINDA C, lon:-100.6265228, lat:23.64748609}} | 2025-08-04 | 2025-09-12 | 14887.32 | 14887.32 | 14887.32 | 14887.32 | 14887.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/AGP/029-2025, contratista:TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:8189.53, importe_modificado:8189.53}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/AGP/029-2025, contratista:TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:567528.24, importe_modificado:567528.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2584460/proyecto_PROCESO, 2584460/proyecto_INICIO, 2584460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302602815 | Proyecto de inversión | 891076.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891076.18, modificado:891076.18}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO Y AFORO DE POZO DERRAMADERO No. 1, PARA LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 2025-2799 | N | 0 | 0 | 2150 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-100.72166667, lat:21.8008333}} | 2025-08-22 | 2025-10-06 | 891076.18 | 891076.18 | 891076.18 | 891076.18 | 891076.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.IO-83-824032995-N-5-2025, contratista:GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P., monto:891076.18, importe_modificado:891076.18}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2602815/proyecto_INICIO, 2602815/proyecto_FIN, 2602815/proyecto_PROCESO, 2602815/proyecto_INICIO, 2602815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REGISTRA EL MONTO CONTRATADO POR $891,076.18 PARA PODER CERRAR EL % A 100, MÁS SIN EMBARGO SE EJERCIO $891,075.34 YA QUE LOS PAGOS DE 5 AL MILLAR QUE SE REALIZAN AL GOBIERNO DEL ESTADO SE REDONDEAN A LA BAJA., trimestre:4.0, usuario:filemonramoss, fecha:2026-01-12}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584445 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2568024.22}} | CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE PINIHUAN, LAGUNILLAS, S.L.P., PRIMERA ETAPA - 34164 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 34164 | S | 362 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.91, meta_modificada:877.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:32, direccion:Calle HEROES POTOSINOS Ejido RIO DE PINIHUAN 79782 PINIHUAN (RÍO PINIHUAN), LAGUNILLAS ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle HEROES POTOSINOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD , lon:-99.56680908, lat:21.71249025}} | 2025-08-04 | 2025-11-10 | 2568024.22 | 2568024.22 | 2568024.22 | 2568024.22 | 2568024.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800020-11-2025, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:2496932.03, importe_modificado:2568024.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:877.91}} | {2584445/proyecto_INICIO, 2584445/proyecto_PROCESO, 2584445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585487 | Proyecto de inversión | 1399615.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1399615.83, modificado:1399615.83}} | TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL EN LA LOCALIDAD DE UXTUAPAN, XILOSUCHICO, XILITLA, S.L.P. - 106121 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 106121 | S | 289 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:112, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido UXTUAPAN, XILOSUCHICO 79900 UXTUAPAN, XILITLA SOBRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMNRE DE LA LOCALIDAD, lon:-98.97754402, lat:21.36329429}} | 2025-09-25 | 2025-11-08 | 1399615.83 | 1399615.83 | 1399615.83 | 1399615.83 | 1399615.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-87-2025, contratista:Erasto Alejandro Perez Martinez, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:1399615.83, importe_modificado:1399615.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2585487/proyecto_PROCESO, 2585487/proyecto_FIN, 2585487/proyecto_INICIO, 2585487/proyecto_FIN, 2585487/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619955 | Proyecto de inversión | 434304 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434304.0, modificado:434304.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS LOCALIDAD DE SANTA CATARINA,CARRIZAL DE GUADALUPE Y POTRERO DE LOS CASTILLO,MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 2025-2220 | S | 662 | 695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.2, meta_modificada:19.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:45, direccion:CAMINO CATARINA A CARRIZAL DE GUADALUPE, POTRERITO DE LOS CASTILLO, SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P., lon:-100.442784, lat:22.046143}} | 2025-08-12 | 2025-08-30 | 434304 | 434304 | 434304 | 434304 | 434304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-CDS-FFM-002/2025-OP-AD, contratista:HSS SOCIETY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO SLP, monto:434304.0, importe_modificado:434304.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.2}} | {2619955/proyecto_PROCESO, 2619955/proyecto_FIN, 2619955/proyecto_PROCESO, 2619955/proyecto_INICIO, 2619955/proyecto_PROCESO, 2619955/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584759 | Proyecto de inversión | 6105332.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3052666.02, modificado:3052666.02}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3052666.01, modificado:3052666.01}} | Construccion de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para las localidades San José de Nogalitos, Ojo de Agua y La Presa (Segunda Etapa), Municipio de San Nicolas Tolentino. - 71333 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 71333 | S | 214 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8867.1, meta_modificada:9753.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Ranchería OJO DE AGUA 79484 OJO DE AGUA, SAN NICOLÁS TOLENTINO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle CALLE SIN NOMBRE Calle CALLE SIN NOMBRE CAMINO SAN NICOLAS TOLENTINO-IGANACIO ALLENDE Y CAMINO OJO DE AGUA NOGALI, lon:-100.49794175, lat:22.19523867}} | 2025-08-25 | 2025-12-30 | 6105332.03 | 6105332.03 | 6105332.03 | 6105332.03 | 6105332.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-83-G37-824030942-N-1-2025, contratista:ALICIO MAURICIO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO SLP, monto:6170555.03, importe_modificado:6170555.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9753.8}} | {2584759/proyecto_INICIO, 2584759/proyecto_FIN, 2584759/proyecto_PROCESO, 2584759/proyecto_FIN, 2584759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584675 | Proyecto de inversión | 407627.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:407627.99, modificado:413495.49}} | Rehabilitación de Drenaje Sanitario en Calle Diez Gutiérrez entre calles Guadalupe y Alameda, en San Ciro de Acosta, municipio de San Ciro de Acosta - 106198 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 106198 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Diez Gutierrez Barrio de Guadalupe 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Calle Guerrero Y Calle Ruiz Calle Saldivar Frente al mercado municipal, lon:-99.81705733, lat:21.64748223}} | 2025-10-01 | 2025-11-28 | 413495.49 | 413495.49 | 413495.49 | 413495.49 | 413495.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD22/SD/05/0N-22-25, contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:413495.49, importe_modificado:413495.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.0}} | {2584675/proyecto_FIN, 2584675/proyecto_INICIO, 2584675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620025 | Proyecto de inversión | 2012142.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012142.24, modificado:2012142.24}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN MARTIN, TRAMO DE EVENIDA MEXICO A CALLE GUADALCAZAR, COLONIA SAN FELIPE. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-73/2025 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTIN, TRAMO DE EVENIDA MEXICO A CALLE GUADALCAZAR, COLONIA SAN FELIPE., lon:-100.960322, lat:22.180207}} | 2025-10-07 | 2025-11-21 | 2012142.24 | 2012142.24 | 2012142.24 | 2012142.24 | 2012142.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2620025/proyecto_INICIO, 2620025/proyecto_PROCESO, 2620025/proyecto_INICIO, 2620025/proyecto_PROCESO, 2620025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202537525 | Proyecto de inversión | 10209761.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.020976189E7, modificado:1.020976189E7}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUAUHTÉMOC, TRAMO DE CALLE PÍPILA A CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD XILITLA, MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P. - 25059 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 25059 | S | 215 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2127.0, meta_modificada:2127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTÉMOC Pueblo XILITLA 79900 XILITLA, XILITLA ENTRE Calle PÍPILA Y Calle INDEPENDENCIA Calle 20 DE NOVIEMBRE LA CALLE CUAUHTÉMOC CONECTA A LA PLAZA PRINCIPAL, DONDE INICIA LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA LA SECUNDARIA GENERA, lon:-98.99343299, lat:21.38609205}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 10209761.89 | 10209761.89 | 10209761.89 | 10209761.89 | 10209761.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-45-2025, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.011539464E7, importe_modificado:1.011539464E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2127.0}} | {2537525/proyecto_INICIO, 2537525/proyecto_PROCESO, 2537525/proyecto_INICIO, 2537525/proyecto_PROCESO, 2537525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619856 | Proyecto de inversión | 748985.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748985.49, modificado:748985.49}} | REHABILITACION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GRACIANO SANCHEZ EN CABECERA | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-64/2025 | N | 0 | 0 | 893 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:REHABILITACION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GRACIANO SANCHEZ EN CABECERA., lon:-100.950586, lat:22.183341}} | 2025-08-05 | 2025-10-14 | 748985.49 | 748985.49 | 748985.49 | 748985.49 | 748985.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2619856/proyecto_PROCESO, 2619856/proyecto_FIN, 2619856/proyecto_INICIO, 2619856/proyecto_PROCESO, 2619856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302601947 | Proyecto de inversión | 692789.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692789.66, modificado:692789.66}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO ARISTA ENTRE CALLE ANTONIO ROCHA CORDERO Y AVENIDA VALENTE FLORES EN LA LOCALIDAD DE OJO CALIENTE, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 2025-3368 | N | 0 | 0 | 1532 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:151, direccion:CALLE MARIANO ARISTA, lon:-100.75166666, lat:21.8455556}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 692789.66 | 692789.66 | 692789.66 | 692789.66 | 692789.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.IO-83-824032995-N-12-2025, contratista:GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P., monto:692789.66, importe_modificado:692789.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {2601947/proyecto_INICIO, 2601947/proyecto_FIN, 2601947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE REGISTRO EN EL AÑO 2025, ES CON RECURSO 2024., trimestre:4.0, usuario:filemonramoss, fecha:2026-01-11}, obs2: {observación:EFECTIVAMENTE EL REGISTRO CORRESPONDE A RECURSO 2024, EN SU MOMENTO SE QUISO INGRESAR EL RECURSO EN EL AÑO 2024, PERO EL PORTAL NO TENÍA HABILITADO LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE AHI QUE SE REGISTRO EN EL AÑO 2025, ADEMÁS DE QUE SU EJECUCIÓN SE REALIZO EN EL AÑO 2025. EN LA CALLE MARIANO ARISTA ADEMÁS DE ESTA INVERSIÓN SE HA RELIZADO OTRA INVERSIÓN DEL FAISMUN POR 1,792,391.60 Y DE RECURSO DE PAVIMENTOS UNA 2A ETAPA POR $ 109,890.00., trimestre:4.0, usuario:filemonramoss, fecha:2026-01-25}} | {obs1: {observación:EL PROYECTO CORRESPONDE CON LOS RECURSOS 2024, trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL PROYECTO CORRESPONDE CON LOS RECURSOS 2024, trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL PROYECTO CORRESPONDE CON LOS RECURSOS 2024, trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL PROYECTO CORRESPONDE CON LOS RECURSOS 2024, trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP250302602620 | Proyecto de inversión | 151989 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151989.0, modificado:151989.0}} | MANTENIMIENTO A POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL COYOTE, VILLA HIDALGO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 2025-1546 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:62, direccion:EL COYOTE, VILLA HIDALGO, S.L.P. 78977, lon:-100.557692, lat:22.882317}} | 2025-08-12 | 2025-08-15 | 151989 | 151989 | 151989 | 151989 | 151989 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-CDSOP-R33-10-AD-FFM-SC-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TOGUEAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP, monto:151989.0, importe_modificado:151989.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2602620/proyecto_INICIO, 2602620/proyecto_FIN, 2602620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302602718 | Proyecto de inversión | 152985.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152985.56, modificado:152985.56}} | REHABILITACION A POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA TAPONA, VILLA HIDALGO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 2025-2532 | N | 0 | 0 | 602 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:55, direccion:LA TAPONA VILLA HIDALGO, S.L.P., lon:-100.684956, lat:22.840349}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 152985.56 | 152985.56 | 152985.56 | 152985.56 | 152985.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-CDSOP-R33-17-AD-FFM-SC-2025, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP, monto:152985.56, importe_modificado:152985.56}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2602718/proyecto_PROCESO, 2602718/proyecto_FIN, 2602718/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584453 | Proyecto de inversión | 92642.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92642.84, modificado:98926.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 82867 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 82867 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:35, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ejido LA PRESA 79788 LA PRESA, LAGUNILLAS ENTRE Calle HIDALGO Y Calle SIN NOMBRE Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DE LA TIENDA DE ABARROTES LOLITA, lon:-99.60115491, lat:21.51455858}} | 2025-09-18 | 2025-11-18 | 98926.32 | 98926.32 | 98926.32 | 98926.32 | 98926.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800020-15-2025, contratista:JESUS GUILLEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:2967789.58, importe_modificado:2967789.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2584453/proyecto_INICIO, 2584453/proyecto_FIN, 2584453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584634 | Proyecto de inversión | 150512.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150512.19, modificado:193103.88}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION PARA CONECTAR AL TANQUE DE COLONIA ALTAMIRA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO - 53721 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio | 53721 | S | 111 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.72, meta_modificada:131.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:46, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CRUCERO DE LEJEM - EL LEJEM 0 400 79836 COLONIA ALTAMIRA, SAN ANTONIO EL TANQUE DE CONEXION SE ENCUETRA POR LA PARTE DEL TERRENO DE LA CAPILLA, lon:-98.8759796, lat:21.60003681}} | 2025-06-15 | 2025-07-14 | 193103.88 | 193103.88 | 193103.88 | 193103.88 | 193103.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISM-AD-SCO20K-2025-01, contratista:GENOVEVA ELIZONDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:150510.65, importe_modificado:150510.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.72}} | {2584634/proyecto_INICIO, 2584634/proyecto_FIN, 2584634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584502 | Proyecto de inversión | 86199.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86199.66, modificado:85556.31}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRITOS, CALLE SALVADOR NAVA, COL. LAS ANIMAS; CALLE GUADALUPE, COL. SAN ANGEL DE CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P. - 82357 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 82357 | S | 1354 | 1325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle CERRITOS Colonia LAS ANIMAS 78798 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle RIO VERDE Y Calle RIO BRAVO Calle MARIO ESPERON NTE LAS COLONIAS DONDE SE UBICA LAS OBRAS QUEDA COLINDANTE AL CAMPO RECREATIVO EN LA ZONA PONIENTE DE LA CIUD, lon:-100.6611029, lat:23.63685153}} | 2025-08-04 | 2025-09-12 | 85556.31 | 85556.31 | 85556.31 | 85556.31 | 85556.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/AGP/029-2025, contratista:TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:8189.53, importe_modificado:8189.53}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/AGP/029-2025, contratista:TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:567528.24, importe_modificado:567528.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}} | {2584502/proyecto_INICIO, 2584502/proyecto_PROCESO, 2584502/proyecto_INICIO, 2584502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302602807 | Proyecto de inversión | 716292.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716292.75, modificado:716292.75}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO Y AFORO DE POZO DERRAMADERO No.2, PARA LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 2025-2797 | N | 0 | 0 | 2550 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.7225, lat:21.8022222}} | 2025-08-22 | 2025-10-06 | 716292.75 | 716292.75 | 716292.75 | 716292.75 | 716292.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.IO-83-824032995-N-5-2025, contratista:GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P., monto:891076.18, importe_modificado:891076.18}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2602807/proyecto_INICIO, 2602807/proyecto_FIN, 2602807/proyecto_PROCESO, 2602807/proyecto_FIN, 2602807/proyecto_PROCESO, 2602807/proyecto_INICIO, 2602807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REGISTRA EL MONTO CONTRATADO POR $716,292.75 PARA PODER CERRAR EL % A 100, MÁS SIN EMBARGO SE EJERCIO $716,292.28 YA QUE LOS PAGOS DE 5 AL MILLAR QUE SE REALIZAN AL GOBIERNO DEL ESTADO SE REDONDEARON A LA BAJA., trimestre:4.0, usuario:filemonramoss, fecha:2026-01-12}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302602473 | Proyecto de inversión | 921927.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921927.62, modificado:921927.62}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO Y AFORO EN POZO 1 (LAS TAPIAS 1) PARA LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 2025-2795 | N | 0 | 0 | 4200 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO EN LAS TAPIAS , lon:-100.75, lat:21.8019444}} | 2025-08-22 | 2025-10-06 | 921927.62 | 921927.62 | 921927.62 | 921927.62 | 921927.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.IO-83-824032995-N-3-2025, contratista:GEOPER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P., monto:921927.62, importe_modificado:921927.62}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2602473/proyecto_INICIO, 2602473/proyecto_FIN, 2602473/proyecto_INICIO, 2602473/proyecto_FIN, 2602473/proyecto_PROCESO, 2602473/proyecto_FIN, 2602473/proyecto_PROCESO, 2602473/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REGISTRA EL MONTO CONTRATADO POR $921,927.62 PARA PODER CERRAR EL % A 100, MÁS SIN EMBARGO SE EJERCIO $921,926.79 YA QUE LOS PAGOS DE 5 AL MILLAR QUE SE REALIZAN AL GOBIERNO DEL ESTADO SE REDONDEAN A LA BAJA., trimestre:4.0, usuario:filemonramoss, fecha:2026-01-12}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302602563 | Proyecto de inversión | 549823.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549823.63, modificado:549823.63}} | REHABIITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COL. GUADALUPANA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río |  | N | 0 | 0 | 3550 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO COL. GUADALUPANA, lon:-100.73472222, lat:21.7886111}} | 2025-08-13 | 2025-11-27 | 549823.63 | 549823.63 | 549823.63 | 549823.63 | 549823.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.AO-83-824032995-N-2-2025, contratista:MARSAN INFRAESTRUCTURA Y CONCRETOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P., monto:549823.63, importe_modificado:549823.63}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2602563/proyecto_INICIO, 2602563/proyecto_PROCESO, 2602563/proyecto_FIN, 2602563/proyecto_INICIO, 2602563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REGISTRA EL MONTO CONTRATADO POR $549,823.63 PARA PODER CERRAR EL % A 100, MÁS SIN EMBARGO SE EJERCIO $549,822,70 YA QUE LOS PAGOS DE 5 AL MILLAR QUE SE REALIZAN AL GOBIERNO DEL ESTADO SE REDONDEAN A LA BAJA., trimestre:4.0, usuario:filemonramoss, fecha:2026-01-12}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584365 | Proyecto de inversión | 1813294.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1813294.53, modificado:1813294.53}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, LOC CHARCO CERCADO - 114821 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 114821 | S | 637 | 647 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:Calle RAMAL A CHARCO CERCADO Ejido CHARCO CERCADO 78880 CHARCO CERCADO, GUADALCÁZAR ENTRE Calle RAMAL A CHARCO CERCADO Y Calle 24 DE FEBRERO Calle SIN NOMBRE SE UBICA POR ABARROTES MARQUEZ, A LA ORILLA DEL CAMINO RAMAL A CHARCO CE, lon:-100.50635486, lat:22.86044556}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 1813294.53 | 1813294.53 | 1813294.53 | 1813294.53 | 1813294.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG05/R33/SL/2025, contratista:SANDRA ZARAGOZA HUERTA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1813294.53, importe_modificado:1813294.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2584365/proyecto_PROCESO, 2584365/proyecto_INICIO, 2584365/proyecto_FIN, 2584365/proyecto_PROCESO, 2584365/proyecto_FIN, 2584365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584372 | Proyecto de inversión | 1997605.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1997605.06, modificado:1997605.06}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOC NUÑEZ - 113004 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 113004 | S | 423 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2597.25, meta_modificada:2597.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:31, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido NUÑEZ 78887 NÚÑEZ, GUADALCÁZAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL POZO DE UBICA A CUATRO CUADRAS DE CAFE NOHEMI Y CUATRO CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL 57, lon:-100.50335995, lat:22.68515288}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 1997605.06 | 1997605.06 | 1997605.06 | 1997605.06 | 1997605.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG16/R33/SC/2025, contratista:PAVIMNETADORA LICEY SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1997605.06, importe_modificado:1997605.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2597.25}} | {2584372/proyecto_INICIO, 2584372/proyecto_FIN, 2584372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533324 | Proyecto de inversión | 1140718.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1140718.31, modificado:1140718.31}} | AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA DE VALLE ALTO EN LA PAGUA, XILITLA S.L.P. - 30049 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 30049 | S | 228 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:438.0, meta_modificada:438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:210, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia VALLE ALTO 79900 LA PAGUA, XILITLA ENTRE Y Calle VICENTE GUERRERO EL MULTIDEPORTIVO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA VALLE ALTO EN LA LOCALIDAD DE LA PAGUA, NO TIENE NOMBRE LA CALLE PERO POR LA CALLE VICENTE GU, lon:-98.98525307, lat:21.38108201}} | 2025-06-17 | 2025-08-07 | 1140718.31 | 1140718.31 | 1140718.31 | 1140718.31 | 1140718.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-11-2025, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:1140718.31, importe_modificado:1140718.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:438.0}} | {2533324/proyecto_INICIO, 2533324/proyecto_PROCESO, 2533324/proyecto_FIN, 2533324/proyecto_INICIO, 2533324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620379 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 2025-4525 | N | 0 | 0 | 1100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:419, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-100.751228, lat:21.606807}} | 2025-10-24 | 2025-12-31 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.IR-O-EST-245800035-16-2025, contratista:GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P., monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2620379/proyecto_PROCESO, 2620379/proyecto_FIN, 2620379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302596320 | Acción | 535928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535928.4, modificado:535928.4}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN INMUEBLE DESTINADO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN DE VIVIENDA UBICADO EN LA COLONIA FERROCARRILERA EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, SLP. - 5075 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 5075-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 535928.4 | 535928.4 | 535928.4 | 535928.4 | 535928.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/PROY/053-2025, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MAATEHUALA, monto:535928.4, importe_modificado:535928.4}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596320/proyecto_INICIO, 2596320/proyecto_PROCESO, 2596320/proyecto_FIN, 2596320/proyecto_PROCESO, 2596320/proyecto_FIN, 2596320/proyecto_INICIO, 2596320/proyecto_PROCESO, 2596320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302552453 | Proyecto de inversión | 3276585.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3276585.16, modificado:3276585.16}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MINA, ENTRE LAS CALLES ÁLVAREZ Y CALICHAL, EN LA LOCALIDAD RAYÓN, MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P. - 101342 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 101342 | S | 110 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:597.69, meta_modificada:597.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle MINA Pueblo RAYON 79740 RAYÓN, RAYÓN ENTRE Calle CALICHAL Y Calle ALVAREZ Calle BRAVO POR ABARROTES MEDINA , lon:-99.63725268, lat:21.84811824}} | 2025-09-22 | 2025-12-31 | 3276585.16 | 3276585.16 | 3276585.16 | 3276585.16 | 3276585.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-100-2025, contratista:MA. DEL CARMEN GARCIA ROSAS, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:3196585.16, importe_modificado:3196585.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:597.69}} | {2552453/proyecto_INICIO, 2552453/proyecto_PROCESO, 2552453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619213 | Proyecto de inversión | 6686327.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6686327.78, modificado:6686327.78}} | CONTRUCCION DE PARQUE URBANO VILLAS DE SOLEDAD LOCALIDAD COLONIA VILLAS DE SOLEDAD. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-37/2025 | N | 0 | 0 | 3391 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PARQUE URBANO VILLAS DE SOLEDAD LOCALIDAD COLONIA VILLAS DE SOLEDAD., lon:-100.933445, lat:22.18997}} | 2025-04-14 | 2025-05-12 | 6686327.78 | 6686327.78 | 6686327.78 | 6686327.78 | 6686327.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2619213/proyecto_INICIO, 2619213/proyecto_PROCESO, 2619213/proyecto_FIN, 2619213/proyecto_INICIO, 2619213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619788 | Proyecto de inversión | 3788168.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3788168.52, modificado:3788168.52}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA DE OCAMPO, TRAMO DE CALLE OCAMPO A FIN DE CALLE, COLONIA CRUZ DE RIVERA | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-60/2025 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA DE OCAMPO, TRAMO DE CALLE OCAMPO A FIN DE CALLE, COLONIA CRUZ DE RIVERA., lon:-100.915015, lat:22.191664}} | 2025-07-11 | 2025-09-09 | 3788168.52 | 3788168.52 | 3788168.52 | 3788168.52 | 3788168.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2619788/proyecto_INICIO, 2619788/proyecto_PROCESO, 2619788/proyecto_FIN, 2619788/proyecto_INICIO, 2619788/proyecto_PROCESO, 2619788/proyecto_INICIO, 2619788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584368 | Proyecto de inversión | 60389.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60389.6, modificado:60389.6}} | REHABILITACION DE AULAS EN EN EMSAD 09 - 106874 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 106874 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle LOS AZULES Pueblo GUADALCÁZAR 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR ENTRE Calle REFORMA Y Callejón LOS AZULES LA ESCUELA EMSAD 09 SE UBICA EN CALLE REFORMA Y CALLE LOS AZULES, ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 15 , lon:-100.40421262, lat:22.61142922}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 60389.6 | 60389.6 | 60389.6 | 60389.6 | 60389.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161559, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:60389.6, importe_modificado:60389.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2584368/proyecto_INICIO, 2584368/proyecto_FIN, 2584368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302602739 | Proyecto de inversión | 577160.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577160.45, modificado:577160.45}} | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAJAS DE VALVULAS Y LINEA DE AGUA POTABLE DE DESAGUE Y REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL, VILLA HIDALGO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 2025-878 | N | 0 | 0 | 3087 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, VILLA HIDALGO, S.L.P., lon:-100.679399, lat:22.441931}} | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 577160.45 | 577160.45 | 577160.45 | 577160.45 | 577160.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-CDSOP-R33-05-AD-FFM-SC-2025, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP, monto:577160.45, importe_modificado:577160.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0}} | {2602739/proyecto_INICIO, 2602739/proyecto_PROCESO, 2602739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584055 | Proyecto de inversión | 4659804.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4659804.23, modificado:4659804.23}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN ACCESO A REAL DE CATORCE - 97494 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catorce | 97494 | S | 727 | 668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.56, meta_modificada:1091.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:REAL DE CATORCE, CATORCE Acceso a real de Catorce, lon:-100.88236242, lat:23.6891043}} | 2025-09-01 | 2025-11-03 | 4659804.23 | 4659804.23 | 4659804.23 | 4659804.23 | 4659804.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/FISM/IR-3/2025, contratista:EME INGENIERIA + CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:4659804.23, importe_modificado:4659804.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1091.56}} | {2584055/proyecto_PROCESO, 2584055/proyecto_INICIO, 2584055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533173 | Proyecto de inversión | 1789725.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1789725.48, modificado:1789725.48}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 20 M3 EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL, LAGUNILLAS, S.L.P. - 27114 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 27114 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1549.0, meta_modificada:1549.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:Calle ZARAGOZA Ejido SAN RAFAEL 79783 SAN RAFAEL, LAGUNILLAS ENTRE Calle CARRANZA Y Prolongación ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL FINAL DE LA CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO EN SAN RAFAEL, SOBRE LA CALLE ZARAGOZA ESQUINA CON CAR, lon:-99.71568028, lat:21.589216}} | 2025-07-28 | 2025-10-17 | 1789725.48 | 1789725.48 | 1789725.48 | 1789725.48 | 1789725.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800020-9-2025, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:1789725.48, importe_modificado:1789725.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1549.0}} | {2533173/proyecto_INICIO, 2533173/proyecto_FIN, 2533173/proyecto_PROCESO, 2533173/proyecto_FIN, 2533173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585177 | Proyecto de inversión | 97387.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97387.48, modificado:97387.48}} | CONSTRUCCION DE 10 PISOS FIRME EN EJIDO ESTACION TAMUIN. - 58948 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 58948 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:135, direccion:Ejido ESTACION TAMUIN 79210 ESTACIÓN TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Avenida C TAMUIN-ESTACION F.F.C.C TAMUIN Y LOS HABITANTES DEL EJIDO ESTACION TAMUIN NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS , lon:-98.81307232, lat:22.07752031}} | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 97387.48 | 97387.48 | 97387.48 | 97387.48 | 97387.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-7-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1691446.87, importe_modificado:1691446.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2585177/proyecto_FIN, 2585177/proyecto_INICIO, 2585177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584261 | Proyecto de inversión | 101734.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101734.71, modificado:101734.71}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD TLAPANI - 96903 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 96903 | S | 48 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:37, direccion:Calle COLOSIO Ranchería TLAPANI 79874 TLAPANI, COXCATLÁN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle LA CRUZ Calle EMILIANO ZAPATA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA LAS ACCIONES ES AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE TLAPANI, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P, lon:-98.88631379, lat:21.548649}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 101734.71 | 101734.71 | 101734.71 | 101734.71 | 101734.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_13, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:101734.71, importe_modificado:101734.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2584261/proyecto_INICIO, 2584261/proyecto_PROCESO, 2584261/proyecto_FIN, 2584261/proyecto_PROCESO, 2584261/proyecto_FIN, 2584261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584269 | Proyecto de inversión | 13872.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13872.92, modificado:13872.92}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD COMUNIDAD TEPETZINTLA - 96558 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 96558 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:Calle PROGRESO Ranchería COMUNIDAD TEPETZINTLA 79860 COMUNIDAD TEPETZINTLA, COXCATLÁN ENTRE Calle AURELIO MANRIQUE Y EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE SITÚA EN LA COMUNIDAD DE TEPETZINTLA, CERCANA A LA CABECERA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, A, lon:-98.89177517, lat:21.5407049}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_12, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:13872.92, importe_modificado:13872.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2584269/proyecto_PROCESO, 2584269/proyecto_INICIO, 2584269/proyecto_PROCESO, 2584269/proyecto_FIN, 2584269/proyecto_PROCESO, 2584269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533315 | Proyecto de inversión | 606919.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:606919.3, modificado:606919.3}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTILLO, VILLA HIDALGO, S.L.P. - 23769 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 23769 | S | 163 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:60, direccion:Camino / Brecha CABECERA MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO, - LOCALIDAD DE CORCOVADA 4 600 78960 ZAPOTILLO, VILLA HIDALGO EL INICIO DE LA BRECHA A CORCOVADA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIE, lon:-100.7064874, lat:22.42907046}} | 2025-06-20 | 2025-07-19 | 606919.3 | 606919.3 | 606919.3 | 606919.3 | 606919.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-CDSOP-R33-04-AD-INF-SC-2025, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO, monto:606919.3, importe_modificado:606919.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2533315/proyecto_INICIO, 2533315/proyecto_PROCESO, 2533315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533316 | Proyecto de inversión | 1672613.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1672613.64, modificado:1672613.64}} | PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE SAN LUIS, LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, VILLA HIDALGO, S.L.P. - 5631 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 5631 | S | 87 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1352.0, meta_modificada:1352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:40, direccion:Calle SAN LUIS Ejido SAN IGNACIO 78960 SAN IGNACIO, VILLA HIDALGO ENTRE Ninguno CAMINO A LA LOCALIDAD DE SILOS Y Calle HIDALGO Calle REFORMA ACCESO POR CARRETERA 57 Y ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE SILOS, PASANDO LA LOCALIDAD DE PEOT, lon:-100.54763325, lat:22.52021017}} | 2025-04-28 | 2025-06-16 | 1672613.64 | 1672613.64 | 1672613.64 | 1672613.64 | 1672613.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-CDSOP-R33-06-AD-INF-SE-2025, contratista:JOSE EDGAR RUIZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO, monto:1672613.64, importe_modificado:1672613.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1352.0}} | {2533316/proyecto_INICIO, 2533316/proyecto_FIN, 2533316/proyecto_INICIO, 2533316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533374 | Proyecto de inversión | 1377602.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1377602.95, modificado:1377602.95}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE 15.00X28.00 EN LA CANCHA PUBLICA TECALCO,MATLAPA,S.L.P - 34048 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 34048 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:28, direccion:Calle TECALCO Ejido TECALCO 79970 TECALCO, MATLAPA CERCA DEL PREESCOLAR DOLRES JIMENEZ CON COODENADAS DE OBRA Latitud: 21.36067879768897 Longitud: -98.78840851111792, lon:-98.78840851, lat:21.3606788}} | 2025-06-06 | 2025-08-22 | 1377602.95 | 1377602.95 | 1377602.95 | 1377602.95 | 1377602.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-26-FAISMUN/R33/25, contratista:ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1377602.95, importe_modificado:1377602.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2533374/proyecto_INICIO, 2533374/proyecto_PROCESO, 2533374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584569 | Proyecto de inversión | 715050.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:715050.96, modificado:715050.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ADOSADAS EN TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MOCTEZUMA, S.L.P. - 82271 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 82271 | S | 78 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.16, meta_modificada:160.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:50, direccion:Calle DE LAS FLORES Ejido SAN IGNACIO 78911 SAN IGNACIO, MOCTEZUMA ENTRE Calle JULIAN CARRILLO Y Calle LA PILA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE DE LAS FLORES A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS, FRENTE A LA PILA DE AGUA PO, lon:-101.20944084, lat:22.68975827}} | 2025-08-27 | 2025-11-24 | 715050.96 | 715050.96 | 715050.96 | 715050.96 | 715050.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-16-2025, contratista:ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:715050.96, importe_modificado:715050.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.16}} | {2584569/proyecto_PROCESO, 2584569/proyecto_INICIO, 2584569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584327 | Proyecto de inversión | 32370.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32370.14, modificado:32370.14}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD PICHOLCO - 98171 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 98171 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería PICHOLCO 79870 PICHOLCO, COXCATLÁN ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle VICENTE GUERRERO EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PICHOLCO, LA CUAL SE UBICA A 10.4 KM AL SURESTE PARTIEN, lon:-98.88565559, lat:21.50404778}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 32370.14 | 32370.14 | 32370.14 | 32370.14 | 32370.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_17, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:32370.14, importe_modificado:32370.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2584327/proyecto_PROCESO, 2584327/proyecto_INICIO, 2584327/proyecto_FIN, 2584327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585195 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4X4 SRA MARIA ISABEL CHIQUITO RODRIGUEZ - 62398 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 62398 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle GOLFO DE MEXICO 208 Colonia LAS BRISAS 79203 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle 8 DE FEBRERO Y Calle MAR DE CORTES SITUADA A DOS CUADRAS DE LA AV PRINCIPAL VICTOR MANUEL SANTOS, lon:-98.76246391, lat:22.00561667}} | 2025-07-15 | 2025-08-15 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-15-2025, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {2585195/proyecto_FIN, 2585195/proyecto_PROCESO, 2585195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584330 | Proyecto de inversión | 78613.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78613.19, modificado:78613.19}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD TAZAQUIL - 98711 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 98711 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, direccion:Calle HIDALGO Ranchería TAZAQUIL 79865 TAZAQUIL, COXCATLÁN ENTRE Calle COLOSIO Y Calle ANAHUAC Calle VICENTE FOX EL LUGAR DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE TAZÁQUIL, UBICADA A 11.5 KM AL SUR PARTIENDO DE , lon:-98.93833816, lat:21.49003248}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 78613.19 | 78613.19 | 78613.19 | 78613.19 | 78613.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_24, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:78613.19, importe_modificado:78613.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2584330/proyecto_PROCESO, 2584330/proyecto_INICIO, 2584330/proyecto_PROCESO, 2584330/proyecto_FIN, 2584330/proyecto_PROCESO, 2584330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585198 | Proyecto de inversión | 39832.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39832.17, modificado:39832.17}} | CONSTRUCCION DE 4 PISOS FIRME EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON - 60832 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 60832 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Colonia RICARDO FLORES MAGON 79206 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle REFORMA LOS HABITANTES DE LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCA, lon:-98.7906097, lat:22.00568273}} | 2025-07-21 | 2025-07-30 | 39832.17 | 39832.17 | 39832.17 | 39832.17 | 39832.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-16-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1017724.86, importe_modificado:1017724.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2585198/proyecto_INICIO, 2585198/proyecto_PROCESO, 2585198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585207 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO CON TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA, SRA VIRGINIA GARCIA SANCHEZ - 54642 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 54642 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:372, direccion:Calle PIPILA Ejido EL CENTINELA 79225 EL CENTINELA, TAMUÍN ENTRE Calle 13 DE AGOSTO Y Calle 24 DE FEBRERO Calle GRACIANO SANCHEZ ACTUALMENTE LA SRA VIRGINIA NO CUENTA CON VIVIENDA DEBIDO A UN ACCIDENTE DE INCENDIO QUE SE DERIVO EN, lon:-98.65069995, lat:22.07214468}} | 2025-06-23 | 2025-07-23 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-15-2025, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2585207/proyecto_INICIO, 2585207/proyecto_PROCESO, 2585207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584562 | Proyecto de inversión | 947114.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:947114.56, modificado:947114.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 78200 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 78200 | S | 2773 | 2467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1519.6, meta_modificada:1519.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA Colonia LA LADRILLERA 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA ENTRE Calzada NIÑOS HÉROES Y Calle ZARAGOZA Calle GENERAL PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL COLEGIO DE BACHILLERES P, lon:-101.07821552, lat:22.75313949}} | 2025-08-19 | 2025-10-17 | 947114.56 | 947114.56 | 947114.56 | 947114.56 | 947114.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-15-2025, contratista:CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:947114.56, importe_modificado:947114.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1519.6}} | {2584562/proyecto_INICIO, 2584562/proyecto_PROCESO, 2584562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585574 | Proyecto de inversión | 1494224.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1494224.86, modificado:1494224.86}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CAMINO A CUICHAPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATLAPAS.L.P - 53402 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 53402 | S | 150 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.32, meta_modificada:708.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:15, direccion:Calle CUICHAPA Ejido CUICHAPA 79970 CUICHAPA, MATLAPA ESTA EN CAMINO PRICIPAL DE CUICHAPA CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.322112348127575 Longitud: -98.82456351137971, lon:-98.82456351, lat:21.32211235}} | 2025-06-30 | 2025-08-14 | 1494224.86 | 1494224.86 | 1494224.86 | 1494224.86 | 1494224.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-25-FAISMUN/R33/25, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1494224.86, importe_modificado:1494224.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.32}} | {2585574/proyecto_INICIO, 2585574/proyecto_PROCESO, 2585574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541232 | Proyecto de inversión | 999918.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999918.09, modificado:999918.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNOS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 39084 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 39084 | S | 158 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1095.0, meta_modificada:1095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:87, direccion:Calle PRINCIPAL LOS HORNOS Ejido LOSHORNOS 79767 LOS HORNOS, AQUISMÓN ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE TAMPAXAL CENTRO POR 8 KILOMETROS MAS DE AHI TOMAR EL CAMINO HACIA LA MESA TAMPAXAL POR LA SIERR, lon:-99.07481778, lat:21.49457239}} | 2025-06-16 | 2025-09-16 | 999918.09 | 999918.09 | 999918.09 | 999918.09 | 999918.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2025/AD-013, contratista:ROSENDO PACHECO JUSTO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:999918.09, importe_modificado:999918.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1095.0}} | {2541232/proyecto_INICIO, 2541232/proyecto_PROCESO, 2541232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533049 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 47918 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 47918 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.0, meta_modificada:844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:Calle LAZARO CARDENAS 35 Ejido LA SOLEDAD 79767 LA SOLEDAD, AQUISMÓN ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle AGUSTIN DE ITURBIDE Calle EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, S, lon:-99.04423477, lat:21.48902896}} | 2025-06-17 | 2025-09-17 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2025/AD-051, contratista:CARMEN YADIRA GARCIA ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844.0}} | {2533049/proyecto_INICIO, 2533049/proyecto_FIN, 2533049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584757 | Proyecto de inversión | 301398.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301398.16, modificado:301398.16}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y ESCALINATAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DOMINGO, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, SL.P. - 84005 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 84005 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:75, direccion:Pueblo Ejido Domingo 79950 EJIDO DOMINGO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA Calle Principal Se realiza la construccion de escalinatas en 2 tramos diferentes, ubicados aproximadamente a 160 m de la iglesia., lon:-98.64039546, lat:21.27640733}} | 2025-09-01 | 2025-11-06 | 301398.16 | 301398.16 | 301398.16 | 301398.16 | 301398.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE020C-AD-2025-47, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:301398.16, importe_modificado:301398.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2584757/proyecto_INICIO, 2584757/proyecto_PROCESO, 2584757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584740 | Proyecto de inversión | 899687.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899687.73, modificado:899687.73}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS ANGELES DE LA LOCALIDAD DE EL HIGUITO, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 79710 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 79710 | S | 76 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:153, direccion:Calle Los Angeles Pueblo El Higuito 79950 EL HIGUITO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle Principal Y Calle Carranza La calle se encuentra aproximadamente a 80 m al este de la Galera Publica de la localidad, entre la calle Princ, lon:-98.56930633, lat:21.45593341}} | 2025-08-19 | 2025-10-24 | 899687.73 | 899687.73 | 899687.73 | 899687.73 | 899687.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE020N-AD-2025-46, contratista:NAYELLI JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:899687.73, importe_modificado:899687.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | {2584740/proyecto_PROCESO, 2584740/proyecto_INICIO, 2584740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585553 | Proyecto de inversión | 1256890.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1256890.29, modificado:1256890.29}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, EN BARRIO SAN MIGUEL DE LA LOCALIDAD CHALCHOCOYO, MATLAPA, S.L.P. - 56065 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 56065 | S | 1539 | 1473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:856.0, meta_modificada:856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:10, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Ejido CHALCHOCOYO 79970 CHALCHOCOYO, MATLAPA CERCA DECECYTE DE LA COMUNIDAD CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.32048456381614 Longitud: -98.7869214713179, lon:-98.78692147, lat:21.32048456}} | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 1256890.29 | 1256890.29 | 1256890.29 | 1256890.29 | 1256890.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-16-FAISMUN/R33/25, contratista:BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1256890.29, importe_modificado:1256890.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.0}} | {2585553/proyecto_INICIO, 2585553/proyecto_FIN, 2585553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585544 | Proyecto de inversión | 1690017.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1690017.37, modificado:1690017.37}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA ACCESO AL CECYT VII EN LA LOCALIDAD DE CHALCHOCOYO DEL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. - 63511 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 63511 | S | 1539 | 1473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.8, meta_modificada:844.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:10, direccion:Calle ACCESO AL CECYTE DE CHALCHOCOYO Ejido CHALCHOCOYO 79970 CHALCHOCOYO, MATLAPA CERCA DEL CENTRO DE SALUD, BARRIO SAN MIGUEL,CHALCHOCOYO CON COORDENADAS DE REFERENCIA 21.31898221616363 Longitud: -98.78741013105761 , lon:-98.78741013, lat:21.31898222}} | 2025-07-28 | 2025-09-20 | 1690017.37 | 1690017.37 | 1690017.37 | 1690017.37 | 1690017.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-34-FAISMUN/R33/25, contratista:BRAULIO BALDERAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1690017.37, importe_modificado:1690017.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844.8}} | {2585544/proyecto_INICIO, 2585544/proyecto_PROCESO, 2585544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584741 | Proyecto de inversión | 1161739.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1161739.26, modificado:1161739.26}} | MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE ARROYO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 66730 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 66730 | S | 148 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3097.5, meta_modificada:3097.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Pueblo SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA Las pozas en las que se realiza el desazolve se encuentran sobre el arroyo de la cabecera municipal, tienen nombres conocidos por la comun, lon:-98.65924284, lat:21.37218268}} | 2025-08-04 | 2025-10-04 | 1161739.26 | 1161739.26 | 1161739.26 | 1161739.26 | 1161739.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SD040B-AD-2025-33, contratista:JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1161739.26, importe_modificado:1161739.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3097.5}} | {2584741/proyecto_INICIO, 2584741/proyecto_PROCESO, 2584741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584751 | Proyecto de inversión | 175631.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175631.6, modificado:175631.6}} | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE TEPETLAYO, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 89146 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 89146 | S | 76 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.8, meta_modificada:16.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:84, direccion:Camino / Terracería Tepetlayo - Tlaltepingo 0 100 79950 TEPETLAYO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA Se realiza en el camino de acceso que va hacia la localidad de Tlaltepingo, aproximadamnete a 100 m al noroeste de la galera publica., lon:-98.66839078, lat:21.37949339}} | 2025-09-03 | 2025-11-07 | 175631.6 | 175631.6 | 175631.6 | 175631.6 | 175631.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SD020R-AD-2025-48, contratista:FRANCISCO JAVIER ARVIZU FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:175631.6, importe_modificado:175631.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.8}} | {2584751/proyecto_INICIO, 2584751/proyecto_FIN, 2584751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584568 | Proyecto de inversión | 1087840.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1087840.73, modificado:1087840.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL RUL, MOCTEZUMA, S.L.P. - 99482 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 99482 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:47, direccion:Calle SAN ANTONIO Ejido SAN ANTONIO DEL RUL 78919 SAN ANTONIO DEL RUL, MOCTEZUMA ENTRE Calle SAN JOSÉ Y Calle SAN LUIS- CHARCAS Calle VALLE ALTO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CAPILLA Y A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-101.14360284, lat:22.63061534}} | 2025-09-12 | 2025-12-10 | 1087840.73 | 1087840.73 | 1087840.73 | 1087840.73 | 1087840.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-26-2025, contratista:ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1087840.73, importe_modificado:1087840.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2584568/proyecto_INICIO, 2584568/proyecto_FIN, 2584568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584729 | Proyecto de inversión | 133480.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133480.33, modificado:133480.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACAMAYAS, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 115279 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 115279 | S | 64 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:2, direccion:Camino ACAMAYAS - EL ZAPOTAL 1 0 79950 LAS ACAMAYAS, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA El tanque se coloca en la orilla de la localidad, en el camino que va hacia la localidad de El Zapotal., lon:-98.61078295, lat:21.41053628}} | 2025-09-18 | 2025-11-20 | 133480.33 | 133480.33 | 133480.33 | 133480.33 | 133480.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SD050N-AD-2025-50, contratista:BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1537179.92, importe_modificado:1537179.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2584729/proyecto_INICIO, 2584729/proyecto_FIN, 2584729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584733 | Proyecto de inversión | 1693522.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1693522.74, modificado:1693522.74}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN PROLONGACION MORELOS, CUARTEL IV, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 47056 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 47056 | S | 92 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.0, meta_modificada:801.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Prolongación Morelos Barrio Cuartel IV 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle Miguel de Priego Y Calle Amado Nervo Calle 5 de Mayo La calle se encuentra entre las calles Miguel de Priego y Amado Ner, lon:-98.65593891, lat:21.37117949}} | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 1693522.74 | 1693522.74 | 1693522.74 | 1693522.74 | 1693522.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE020N-AD-2025-20, contratista:NALLELY JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1693522.74, importe_modificado:1693522.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.0}} | {2584733/proyecto_INICIO, 2584733/proyecto_PROCESO, 2584733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533300 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LOCALIDADES Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. - 46513 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 46513 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion: Rancho BARBECHOS 78836 BARBECHOS, VILLA DE LA PAZ LA CONSTRUCCION DEL CUARTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE DEL LADO PONIENTE DE LA TIENDITA DE ABARROTES CON NOMBRE OXXO, POR LA SEGUNDA CALLE PRINCIPAL, O AL LADO SUR DE LA RUTA DE CICL, lon:-100.71774212, lat:23.64283647}} | 2025-07-21 | 2025-09-29 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVP/CDSM/IR-007/2025, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:1980000.0, importe_modificado:1980000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2533300/proyecto_INICIO, 2533300/proyecto_FIN, 2533300/proyecto_PROCESO, 2533300/proyecto_FIN, 2533300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584787 | Proyecto de inversión | 1540968.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1540968.58, modificado:1540968.58}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL CERRITO MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. - 53444 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 53444 | S | 324 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1131.0, meta_modificada:1131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:52, direccion:Carretera libre pavimentada municipal EL CERRITO, SANTA MARÍA DEL RÍO - LOURDES, SANTA MARÍA DEL RÍO 148 300 79560 EL CERRITO, SANTA MARÍA DEL RÍO EL PROYECTO SE PLANEA APROXIMADAMENTE 200 METROS ADELANTE DEL ENTRONQUE A LA CARRET, lon:-100.6939432, lat:21.76805809}} | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 1540968.58 | 1540968.58 | 1540968.58 | 1540968.58 | 1540968.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800035-2-2025, contratista:JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P., monto:1540968.58, importe_modificado:1540968.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1131.0}} | {2584787/proyecto_PROCESO, 2584787/proyecto_INICIO, 2584787/proyecto_FIN, 2584787/proyecto_PROCESO, 2584787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585302 | Proyecto de inversión | 3166517.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3166517.52, modificado:3166517.52}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE PURÍSIMA VILLA DE ARRIAGA SLP - 106644 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Arriaga | 106644 | S | 269 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:67, direccion:Calle Emiliano zapata Ejido san José de la purísima 78495 SAN JOSÉ DE LA PURÍSIMA, VILLA DE ARRIAGA ENTRE Calle bolivar Y Calle allende Calle san José de purísima el mezquital casi en frente de la escuela primaria Cuauhtémoc , lon:-101.21245367, lat:22.0962805}} | 2025-09-22 | 2025-11-24 | 3166517.52 | 3166517.52 | 3166517.52 | 3166517.52 | 3166517.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-CDSM-OP-IR005-FISM-2025/24.27, contratista:JOSE JUAN AMARO DAVILA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP, monto:3166517.52, importe_modificado:3166517.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2585302/proyecto_PROCESO, 2585302/proyecto_INICIO, 2585302/proyecto_FIN, 2585302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584747 | Proyecto de inversión | 1345089.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1345089.2, modificado:1345089.2}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO Y PROLONGACION CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE OCUILTZAPOYO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 74382 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 74382 | S | 60 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.5, meta_modificada:779.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:53, direccion:Calle Hidalgo Pueblo OCUILTZAPOYO 79950 OCUILTZAPOYO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle Zaragoza Y Calle Benito Juarez Prolongación Morelos Se pavimentan dos calles, una es la prolongacion de la calle Morelos dando inicio en e, lon:-98.7288235, lat:21.32442733}} | 2025-08-11 | 2025-10-11 | 1345089.2 | 1345089.2 | 1345089.2 | 1345089.2 | 1345089.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE020N-AD-2025-38, contratista:NAYELLI JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1345089.2, importe_modificado:1345089.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.5}} | {2584747/proyecto_FIN, 2584747/proyecto_INICIO, 2584747/proyecto_PROCESO, 2584747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585304 | Proyecto de inversión | 1603551.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1603551.65, modificado:1603551.65}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE 2 1/1 PULG., Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 2 PULG, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE GALLINAS, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. - 54564 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Arriaga | 54564 | S | 519 | 487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5873.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:25, direccion:Calle CAMINO A SANTA ROSA DE GALLINAS Colonia RURAL SANTA ROSA DE GALLINAS 78493 SANTA ROSA DE GALLINAS, VILLA DE ARRIAGA ENTRE Calle COAHUILA Y Calle HIDLAGO Calle SINALOA SE TOMA LA SALIDA CABECERA MUNICIPAL O ZONA CENTRO SE PAS, lon:-101.4030912, lat:21.94563415}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 1603551.65 | 1603551.65 | 1603551.65 | 1603551.65 | 1603551.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-CDSM-OP-AD002-FISM-2025/24.27, contratista:CONSTRUCCION DE OBRAS VERSATILIDAD DE ARRENDAMIENTOS Y CONTRATOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP, monto:1603551.65, importe_modificado:1603551.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2585304/proyecto_FIN, 2585304/proyecto_PROCESO, 2585304/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584734 | Proyecto de inversión | 1170009.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170009.27, modificado:1170009.27}} | REHABILITACION DE CALLES HERMENEGILDO GALEANA Y GUADALUPE VICTORIA CON CONCRETO ASFALTICO EN ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 65886 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 65886 | S | 82 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1135.0, meta_modificada:1135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle GALEANA Barrio Cuartel IV 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle Amado Nervo Y Calle Damian Carmona Calle Guadalupe Victoria La calle Galeana da inicio desde el km 0+284.00 y termina en el km , lon:-98.65352505, lat:21.37241094}} | 2025-07-24 | 2025-09-30 | 1170009.27 | 1170009.27 | 1170009.27 | 1170009.27 | 1170009.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE050N-AD-2025-34, contratista:JESUS JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1170009.27, importe_modificado:1170009.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1135.0}} | {2584734/proyecto_INICIO, 2584734/proyecto_FIN, 2584734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584284 | Proyecto de inversión | 718714.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:718714.13, modificado:718714.13}} | REHABILITACION DE CAMINO AJUATITLA PRIMERA SECCION- SUCHIACO, TRAMO AJUATITLA PRIMERA SECCION- RANCHO MOYOTLA, EN LA LOCALIDAD RANCHO MOYOTLA - 82255 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 82255 | S | 67 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:57, direccion:Camino / Terracería AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN - SUCHIACO 5 500 79860 RANCHO MOYOTLA, COXCATLÁN PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA SE TOMA LA CARRETERA INTERMUNICIPAL COXCATLÁN - AXTLA, AL SUR, EN EL KILOMETRO 3+800 SE ENCUENTRA LA DES, lon:-98.91594256, lat:21.52071702}} | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 718714.13 | 718714.13 | 718714.13 | 718714.13 | 718714.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-38, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:718714.13, importe_modificado:718714.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:450.0}} | {2584284/proyecto_INICIO, 2584284/proyecto_PROCESO, 2584284/proyecto_FIN, 2584284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584287 | Proyecto de inversión | 667038.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:667038.45, modificado:667038.45}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, EN LA LOCALIDAD DE MAYTLA, PRIMERA ETAPA, MPIO. DE COXCATLAN, S. L. P. - 99369 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 99369 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:Calle MAYTLA Ranchería MAYTLA 79863 MAYTLA, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 8.5 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, PARA LO CUAL SE TOMA LA CARRETERA COXCATLÁN-AXTLA HASTA EL ENTRONQUE DE, lon:-98.92685332, lat:21.49839101}} | 2025-09-08 | 2025-09-27 | 667038.45 | 667038.45 | 667038.45 | 667038.45 | 667038.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-69, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:667038.45, importe_modificado:667038.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {2584287/proyecto_INICIO, 2584287/proyecto_PROCESO, 2584287/proyecto_FIN, 2584287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584727 | Proyecto de inversión | 390000.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390000.79, modificado:390000.79}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO (ANEXO AL CARRIZO), SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 92505 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 92505 | S | 47 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:187, direccion:Calle Principal Pueblo Rancho nuevo (Anexo al Carrizo) 79950 RANCHO NUEVO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA La calle se encuentra aproximadamente a 80 m al suroeste de la galera publica de la localidad, frente a la delegacion., lon:-98.55700416, lat:21.43526475}} | 2025-09-08 | 2025-11-08 | 390000.79 | 390000.79 | 390000.79 | 390000.79 | 390000.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE020N-AD-2025-51, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:390000.79, importe_modificado:390000.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2584727/proyecto_INICIO, 2584727/proyecto_FIN, 2584727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584534 | Proyecto de inversión | 3240 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3240.0, modificado:3240.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE MARÍA DE JESÚS COSTILLA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA - 112088 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 112088 | S | 1015 | 934 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle MARIA DE JESUS COSTILLA Fraccionamiento DEL BOSQUE 78785 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle GUADALUPE BLAS TORRES MARTINEZ Viaducto JULIAN CARRILLO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA PONIENT, lon:-100.65451024, lat:23.64408212}} | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025, contratista:ACUERDO CALLES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2584534/proyecto_INICIO, 2584534/proyecto_PROCESO, 2584534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533213 | Proyecto de inversión | 5937729.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5937729.99, modificado:5937729.99}} | REHABILITACION DE CAMINO SANTA MARIA, EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ. - 36086 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salinas | 36086 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40800.0, meta_modificada:40800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:35, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA - E.C. SALINAS - REFORMA 6 400 78600 SANTA MARÍA, SALINAS ESTA LOCALIDAD SE UBICA AL LADO NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALINAS, AL LADO DERECHO DE LA CARRETERA SALINAS - REFORMA., lon:-101.60126981, lat:22.73536399}} | 2025-06-25 | 2025-08-22 | 5937729.99 | 5937729.99 | 5937729.99 | 5937729.99 | 5937729.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV/01/IR-O-EST-245800027-9-2025, contratista:JORGE LUIS FRAGA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1187546.0, importe_modificado:1187546.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800027-9-2025, contratista:JORGE LUIS FRAGA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:4750183.99, importe_modificado:4750183.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40800.0}} | {2533213/proyecto_PROCESO, 2533213/proyecto_INICIO, 2533213/proyecto_PROCESO, 2533213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533231 | Proyecto de inversión | 1146819.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1146819.13, modificado:1146819.13}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLES 05 DE MAYO, PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS Y JOSE ORTIZ DE DOMINGUES, ZONA CENTRO - 27311 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 27311 | S | 250 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Barrio CUARTEL IV 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS Y Calle REFORMA Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EL PROYECTO DE LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE UN COSTA, lon:-98.65852388, lat:21.36964645}} | 2025-06-23 | 2025-08-23 | 1146819.13 | 1146819.13 | 1146819.13 | 1146819.13 | 1146819.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE020H-AD-2025-08, contratista:JESUS JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1146819.13, importe_modificado:1146819.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2533231/proyecto_INICIO, 2533231/proyecto_PROCESO, 2533231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533228 | Proyecto de inversión | 853709.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:853709.05, modificado:853709.05}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLES GONZALO N. DE SANTOS, MORELOS, PLAZUELA Y MIGUEL DE PRIEGO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 32745 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 32745 | S | 385 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.0, meta_modificada:599.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle GONZALO N. DE SANTOS Colonia SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle MORELOS Calle PLAZUELA EL PROYECTO DE OBRA COMTEMPLA DESDE LAS OFICINA DE, lon:-98.65637884, lat:21.37088666}} | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 853709.05 | 853709.05 | 853709.05 | 853709.05 | 853709.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE020H-AD-2025-07, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:853709.05, importe_modificado:853709.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.0}} | {2533228/proyecto_INICIO, 2533228/proyecto_PROCESO, 2533228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584624 | Proyecto de inversión | 2850450 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2850450.0, modificado:2850450.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN SIN AGUA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ. - 51638 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salinas | 51638 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:Camino COMUNIDAD EL ALEGRE - COMUNIDAD SAN JUAN SIN AGUA 4 400 78600 SAN JUAN SIN AGUA, SALINAS ESTA LOCALIDAD SE UBICA AL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA LINEA ELECTRICA SE TOMARA EN LA COMUNIDAD DE EL ALEGRE Y PASARA SOBRE, lon:-101.69040546, lat:22.52575013}} | 2025-07-28 | 2025-10-31 | 2850450 | 2850450 | 2850450 | 2850450 | 2850450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800027-10-2025, contratista:JOSE ANTONIO CONTRERAS CARDOSO, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:2850450.0, importe_modificado:2850450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2584624/proyecto_INICIO, 2584624/proyecto_PROCESO, 2584624/proyecto_INICIO, 2584624/proyecto_PROCESO, 2584624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584625 | Proyecto de inversión | 364268.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364268.05, modificado:364268.05}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 74 LUMINARIAS LED EN SALINAS,S.L.P. - 93843 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salinas | 93843 | S | 112 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle INSURGENTES Colonia CENTRO 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS ENTRE Calle FRANCISCO ESTRADA Y Calle HIMNO NACIONAL Boulevard SALINAS las acciones pertinentes a este proyecto se llevaran a cabo en distintas calles de la Cabece, lon:-101.71758164, lat:22.61810434}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 364268.05 | 364268.05 | 364268.05 | 364268.05 | 364268.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800027-13-2025, contratista:COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:364268.05, importe_modificado:364268.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:74.0}} | {2584625/proyecto_INICIO, 2584625/proyecto_PROCESO, 2584625/proyecto_INICIO, 2584625/proyecto_FIN, 2584625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584290 | Proyecto de inversión | 599668.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599668.3, modificado:599668.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. BENITO JUAREZ, LOCALIDAD EJIDO CALMECAYO - 82822 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 82822 | S | 178 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.92, meta_modificada:493.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:Avenida Benito Juárez Ejido Calmecayo 79879 EJIDO CALMECAYO, COXCATLÁN ENTRE Calle Poniente Y Calle Oriente Calle 16 de Septiembre PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SURESTE A 7.7 , lon:-98.86216971, lat:21.51994993}} | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 599668.3 | 599668.3 | 599668.3 | 599668.3 | 599668.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-75, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:599668.3, importe_modificado:599668.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.92}} | {2584290/proyecto_PROCESO, 2584290/proyecto_INICIO, 2584290/proyecto_FIN, 2584290/proyecto_INICIO, 2584290/proyecto_FIN, 2584290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541347 | Proyecto de inversión | 1668328.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1668328.63, modificado:1668328.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, PAPATLAS CENTRO MATLAPA S,L,P - 47697 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 47697 | S | 107 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:21, direccion:Calle PAPATLAS CENTRO Ejido PAPATLAS 79970 PAPATLAS, MATLAPA CERCA DE GALERA COMUNAL CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.363912894641846 Longitud: -98.7961414867193 ESTE PUNTO ACLARAR QUE PERTECE TODAVIA A PAPATLAS CENTRO, lon:-98.7960609, lat:21.3633134}} | 2025-06-30 | 2025-08-20 | 1668328.63 | 1668328.63 | 1668328.63 | 1668328.63 | 1668328.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-12-FAISMUN/R33/25, contratista:BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1668328.63, importe_modificado:1668328.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2541347/proyecto_INICIO, 2541347/proyecto_PROCESO, 2541347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584744 | Proyecto de inversión | 592760.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:592760.03, modificado:592760.03}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DAMIAN CARMONA EN LA LOCALIDAD DE TEMPEXQUITITLA, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P - 108679 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 108679 | S | 126 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:80, direccion:Calle Damian Carmona Pueblo Tempexquititla 79950 TEMPEXQUITITLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle Niños Héroes La calle se encuentra atras de la iglesia catolica de la localidad y aproximadamente a 80 , lon:-98.61989589, lat:21.22670668}} | 2025-09-17 | 2025-11-17 | 592760.03 | 592760.03 | 592760.03 | 592760.03 | 592760.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE020N-AD-2025-51, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:390000.79, importe_modificado:390000.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2584744/proyecto_INICIO, 2584744/proyecto_FIN, 2584744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584732 | Proyecto de inversión | 501146.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501146.27, modificado:501146.27}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TEPEMICHE - EL ZAINO EN LA LOCALIDAD DE TEPEMICHE, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 79473 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 79473 | S | 118 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:82, direccion:Camino / Brecha Tepemiche - El Zaino 3 500 79950 TEPEMICHE, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA La rehabilitacion del camino inicia aproximadamente a 150 m al este del panteon municipal., lon:-98.65368746, lat:21.48482943}} | 2025-08-20 | 2025-10-18 | 501146.27 | 501146.27 | 501146.27 | 501146.27 | 501146.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-UB050B-AD-2025-43, contratista:JESUS JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:501146.27, importe_modificado:501146.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:140.0}} | {2584732/proyecto_INICIO, 2584732/proyecto_PROCESO, 2584732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533187 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:570000.0, modificado:572615.75}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE MIGUEL ALVAREZ DE LA LOCALIDAD DE RINCON DEL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. - 25597 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 25597 | S | 56 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:Calle MIGUEL ALVAREZ Ranchería RINCON DEL PORVENIR 78467 RINCÓN DEL PORVENIR, MEXQUITIC DE CARMONA ENTRE Y Calle PATRICIO JIMENEZ Calle FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA CERCAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL ALVAREZ ACOSTA Y DEL KIN, lon:-101.18150812, lat:22.32111678}} | 2025-07-08 | 2025-08-29 | 572615.75 | 572615.75 | 572615.75 | 572615.75 | 572615.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/CDS/FISM/AD/OP-05/2025, contratista:JAFC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:572651.75, importe_modificado:572651.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2533187/proyecto_INICIO, 2533187/proyecto_FIN, 2533187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533193 | Proyecto de inversión | 573000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573000.0, modificado:566955.01}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE SUSPIRO PICHO DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. - 23161 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 23161 | S | 53 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:73, direccion:Calle NIÑOS HEROES Ranchería SUSPIRO PICACHO 78470 SUSPIRO PICACHO, MEXQUITIC DE CARMONA SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA CON LA PRIVADA LADERA Y CERCAS DE LA CALLE LADERA , lon:-101.08656024, lat:22.2194596}} | 2025-06-25 | 2025-08-22 | 566955.01 | 566955.01 | 566955.01 | 566955.01 | 566955.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/CDS/FISM/AD/OP-06/2025, contratista:JAFC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:566955.01, importe_modificado:566955.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2533193/proyecto_INICIO, 2533193/proyecto_FIN, 2533193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533196 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174000.0, modificado:173493.18}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA BARRANCAS EN LA LOCALIDAD DE SUSPIRO PICACHO DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. - 23280 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 23280 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:73, direccion:Privada BARRANCAS Ranchería SUSPIRO PICACHO 78470 SUSPIRO PICACHO, MEXQUITIC DE CARMONA ENTRE Y Calle BARRANCAS SE ENCUENTRA PERPENDICULAR A LA CALLE BARRANCAS E INICIANDO LA CALLE BARRANCAS , lon:-101.09033752, lat:22.21213468}} | 2025-06-16 | 2025-07-23 | 173493.18 | 173493.18 | 173493.18 | 173493.18 | 173493.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/CDS/FISM/AD/OP-09/2025, contratista:JAFC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:173493.18, importe_modificado:173493.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2533196/proyecto_INICIO, 2533196/proyecto_FIN, 2533196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584554 | Proyecto de inversión | 189302.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189302.02, modificado:189302.02}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. - 44888 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 44888 | S | 114 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:Ninguno CAMINO RAMAL A AGUA PRIETA Ranchería AGUA PRIETA 78473 AGUA PRIETA, MEXQUITIC DE CARMONA SE ENCUENTRA ENFRETE DE LA PRIMARIA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ, lon:-101.18060274, lat:22.2569191}} | 2025-07-14 | 2025-08-29 | 189302.02 | 189302.02 | 189302.02 | 189302.02 | 189302.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/CDS/FISM/AD/OP-13/2025, contratista:HUMBERTO RAMOS PEDRAZA, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:189302.02, importe_modificado:189302.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2584554/proyecto_INICIO, 2584554/proyecto_FIN, 2584554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584254 | Proyecto de inversión | 653077.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:653077.67, modificado:653077.67}} | EQUIPAMIENTO A CARCAMO LA ESCALERA DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SAN JUANITO, EN LA LOCALIDAD DE TAZAQUIL - 104507 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 104507 | S | 495 | 487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, direccion:Calle COLOSIO Ranchería TAZAQUIL 79865 TAZAQUIL, COXCATLÁN ENTRE Calle HIDALGO Y EL SITIO DEL EQUIPAMIENTO SE REALIZARÁ EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TAZÁQUIL, FRENTE A LAS INSTALACIONES DE LA GALERA COMUNAL, UBICADA A 12.4, lon:-98.94098033, lat:21.49057436}} | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 653077.67 | 653077.67 | 653077.67 | 653077.67 | 653077.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FIASMUN/AD-76, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:653077.67, importe_modificado:653077.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2584254/proyecto_INICIO, 2584254/proyecto_PROCESO, 2584254/proyecto_FIN, 2584254/proyecto_PROCESO, 2584254/proyecto_FIN, 2584254/proyecto_INICIO, 2584254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584716 | Proyecto de inversión | 766805.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:766805.18, modificado:766805.18}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PALMAR ALTO, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 91654 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 91654 | S | 83 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:56, direccion:Calle Brasil Pueblo Palmar Alto 79950 BUENAVISTA (PALMAR ALTO), SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle Espana Y Calle Honduras Calle Chiapas La ampliacion de la red electrica es en la calle Brasil dando inicio desde la esquina con , lon:-98.53558643, lat:21.44267087}} | 2025-09-08 | 2025-11-08 | 766805.18 | 766805.18 | 766805.18 | 766805.18 | 766805.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SG010A-AD-2025-53, contratista:JESUS JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:766805.18, importe_modificado:766805.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2584716/proyecto_INICIO, 2584716/proyecto_PROCESO, 2584716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584311 | Proyecto de inversión | 499953.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499953.61, modificado:499953.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ARTICULO TERCERO, LOCALIDAD COAMILA - 92395 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 92395 | S | 94 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:Calle ARTÍCULO TERCERO Ranchería COAMILA 79878 COAMILA, COXCATLÁN ENTRE Calle REVOLUCIÓN Y Calle REFORMA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTR A 8 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TOMA LA CARR. COXCATLÁN-AXTLA HA, lon:-98.91279113, lat:21.48898224}} | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 499953.61 | 499953.61 | 499953.61 | 499953.61 | 499953.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-79, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:499953.61, importe_modificado:499953.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.0}} | {2584311/proyecto_INICIO, 2584311/proyecto_PROCESO, 2584311/proyecto_FIN, 2584311/proyecto_INICIO, 2584311/proyecto_FIN, 2584311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402615354 | Acción | 140509.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140509.52, modificado:140509.52}} | ESTUDIO DE AFORO DE POZO, INCLUYE MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA Y VIDEOINSPECCIÓN, PARA LLEVAR A CABO LA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD EL PANTANO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. - 5139 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 5139-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.642505, lat:22.000904}} | 2025-11-05 | 2025-12-02 | 140509.52 | 140509.52 | 140509.52 | 140509.52 | 140509.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCS-COP-DSM-16-2025, contratista:J. JULIO GALICIA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS SLP, monto:140509.52, importe_modificado:140509.52}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2615354/proyecto_INICIO, 2615354/proyecto_FIN, 2615354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402615355 | Acción | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | ELABORACION DE PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN RINCONADA MUNICIPIO DE CEDRAL S.L.P. - 5129 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Cedral | 5129-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.726606, lat:23.819332}} | 2025-07-01 | 2025-07-25 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCS/DS/FISM/032/2025, contratista:HERRERIA Y CIVIL 2024 DE SANLUIS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:58000.0, importe_modificado:58000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2615355/proyecto_INICIO, 2615355/proyecto_FIN, 2615355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402615356 | Acción | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CORTEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL - 5720 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Cedral | 5720-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.726606, lat:23.819332}} | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCS/DS/FISM/047/2025, contratista:TIARA YAZMINMARQUEZ SORIANO, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:58000.0, importe_modificado:58000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2615356/proyecto_INICIO, 2615356/proyecto_FIN, 2615356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402615357 | Acción | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL ENTRE CALLE VICENTE CHICHOSEIN Y CALLE LANZAGORTA - 5826 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Cedral | 5826-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.726606, lat:23.819332}} | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MC/DSM/FISM/045/2025, contratista:TIARA YAZMINMARQUEZ SORIANO, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:58000.0, importe_modificado:58000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2615357/proyecto_INICIO, 2615357/proyecto_FIN, 2615357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402615358 | Acción | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN LA EXPLANADA DEL MERCADO MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 5828 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Cedral | 5828-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.726606, lat:23.819332}} | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MC/DSM/FISM/046/2025, contratista:TIARA YAZMINMARQUEZ SORIANO, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:58000.0, importe_modificado:58000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2615358/proyecto_INICIO, 2615358/proyecto_PROCESO, 2615358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402615359 | Acción | 77601 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77601.0, modificado:77601.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO, EN EL TELEBACHILLERATO 23 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P - 6263 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Cedral | 6263-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.726606, lat:23.819332}} | 2025-12-04 | 2025-12-18 | 77601 | 77601 | 77601 | 77601 | 77601 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MC/DSM/FISM/065/2025, contratista:HERRERIA Y CIVIL 2024 DE SANLUIS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:77601.0, importe_modificado:77601.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2615359/proyecto_INICIO, 2615359/proyecto_FIN, 2615359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402615362 | Acción | 487200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487200.0, modificado:487200.0}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE LOCALIDAD EL HUIZACHE - 6226 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 6226-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.399572, lat:22.617911}} | 2025-11-26 | 2025-12-29 | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162050, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:487200.0, importe_modificado:487200.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}} | {2615362/proyecto_INICIO, 2615362/proyecto_PROCESO, 2615362/proyecto_FIN, 2615362/proyecto_INICIO, 2615362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402615363 | Acción | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | PAGO DE SERVICIO POR LA ELABORACION DE PROYECTOS QUE IMPULSEN EL DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SALINAS, SLP. - 5275 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Salinas | 5275-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.715735, lat:22.628015}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IR-O-EST-245800027-17-2025, contratista:LUIS GERARDO RAMOS FRAUSTO, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:10.0}} | {2615363/proyecto_INICIO, 2615363/proyecto_FIN, 2615363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402615370 | Acción | 73080 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73080.0, modificado:73080.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO REAL DE LA PILA HACIA LA CALLE DEL SALÓN EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE LIMONES, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 5424 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 5424-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.713171, lat:23.675351}} | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 73080 | 73080 | 73080 | 73080 | 73080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVP/CDSM/AD-016/2025, contratista:CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREON, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P., monto:73080.0, importe_modificado:73080.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2615370/proyecto_INICIO, 2615370/proyecto_FIN, 2615370/proyecto_PROCESO, 2615370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584258 | Proyecto de inversión | 750108.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750108.2, modificado:750108.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAFELLO, LOCALIDAD PETLACOYO - 81342 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 81342 | S | 140 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.0, meta_modificada:628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:Calle CAFELLO Ranchería PETLACOYO 79870 PETLACOYO, COXCATLÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y EL PUNTO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PETLACOYO CASI CERCA DEL AUDITORIO COMUNAL, PARA LLEGAR A DICHO PUNTO PARTIENDO DE LA PRE, lon:-98.90926688, lat:21.50006154}} | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 750108.2 | 750108.2 | 750108.2 | 750108.2 | 750108.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-64, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:750108.2, importe_modificado:750108.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:628.0}} | {2584258/proyecto_INICIO, 2584258/proyecto_FIN, 2584258/proyecto_PROCESO, 2584258/proyecto_FIN, 2584258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302595796 | Acción | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330000.0, modificado:330000.0}} | Servicio de arrendamiento de vehículo tipo Pick-Up para control, verificación y seguimiento de proyectos FAISMUN 2025 (Localidades Zona Norte) - 3624 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 3624-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/ARRE-AD-37, contratista:JESUS AVILA AVILA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2595796/proyecto_INICIO, 2595796/proyecto_PROCESO, 2595796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533263 | Proyecto de inversión | 402969.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402969.12, modificado:402969.12}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AMISTAD III ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y NETZAHUALCOYOTL - 21837 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 21837 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle AMISTAD III Colonia VISTA ALEGRE 79200 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle NETZAHUALCOYOTL Y Calle MOCTEZUMA Calle AMISTAD II LA COLONIA VISTA ALEGRE SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO, SU PRINCIPAL PROBLEMATICA ES EL SISTEMA DE DRE, lon:-98.79479725, lat:22.01465015}} | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 402969.12 | 402969.12 | 402969.12 | 402969.12 | 402969.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-2-2025, contratista:CONSTRUCCIONES VICAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1111580.47, importe_modificado:1111580.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2533263/proyecto_INICIO, 2533263/proyecto_FIN, 2533263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533190 | Proyecto de inversión | 1635000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1635000.0, modificado:1633659.46}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA , SLP. - 20285 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 20285 | S | 161 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:20, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Ranchería EJIDO MIGUEL HIDALGO 78475 EJIDO MIGUEL HIDALGO, MEXQUITIC DE CARMONA ENTRE Calle MORELOS Y Calle BENITO JUAREZ Calle 5 DE MAYO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, CERCAS DEL SALON EJIDAL Y DE , lon:-101.27902657, lat:22.169721}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 1633659.46 | 1633659.46 | 1633659.46 | 1633659.46 | 1633659.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/CDS/FISM/AD/OP-04/2025, contratista:JAFC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:1633659.46, importe_modificado:1633659.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2533190/proyecto_INICIO, 2533190/proyecto_FIN, 2533190/proyecto_PROCESO, 2533190/proyecto_FIN, 2533190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584552 | Proyecto de inversión | 458922.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:458922.02, modificado:458922.02}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE LINDERO Y PRIVADA LINDERO EN LA LOCALIDAD DE MONTE OBSCURO, MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P - 85796 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 85796 | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:47, direccion:Calle LINDERO Ranchería MONTE OBSCURO 78465 MONTE OBSCURO, MEXQUITIC DE CARMONA SE ENCUANTRA CERCAS DE ANILLO PERIFERICO NORTE, lon:-101.01217682, lat:22.22164838}} | 2025-09-23 | 2025-10-27 | 458922.02 | 458922.02 | 458922.02 | 458922.02 | 458922.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/CDS/FISM/AD/OP-20/2025, contratista:JAFC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:458922.02, importe_modificado:458922.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2584552/proyecto_INICIO, 2584552/proyecto_FIN, 2584552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533266 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4X4 SRA EULALIA REYES HERNANDEZ - 25839 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 25839 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:781, direccion:Calle HUIZACHE 54 Ejido EMILIANO ZAPATA 79216 EMILIANO ZAPATA, TAMUÍN ENTRE Calle DURAZNO Y Calle FRESNO Calle CIPRES UBICADA A 50 M DEL PRESCOLAR EMILIANO ZAPATA. LA VIVIENDA CON LA QUE CUENTA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN MALAS CO, lon:-98.82723311, lat:22.17270598}} | 2025-06-15 | 2025-07-15 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-15-2025, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {2533266/proyecto_INICIO, 2533266/proyecto_FIN, 2533266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584548 | Proyecto de inversión | 192447.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:192447.25, modificado:192447.25}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA LA QUINTA DE LA LOCALIDAD DE AGUA SEÑORA DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. - 87071 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 87071 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:Privada LA QUINTA Ranchería AGUA SEÑORA 78465 AGUA SEÑORA, MEXQUITIC DE CARMONA ENTRE Avenida NUEVO MEXICO Y Calle TUXPAN SE ENCUENTRA CERCAS DE LA ANTENA DE TELEFONOS Y SOBRE EL CAMINO AGUASEÑORA - COLORADA, lon:-101.0316874, lat:22.23752824}} | 2025-09-15 | 2025-11-30 | 192447.25 | 192447.25 | 192447.25 | 192447.25 | 192447.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/CDS/FISM/AD/OP-22/2025, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:192447.25, importe_modificado:192447.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2584548/proyecto_INICIO, 2584548/proyecto_FIN, 2584548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584783 | Proyecto de inversión | 2011802.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2011802.01, modificado:2011802.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE - 64812 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 64812 | S | 967 | 957 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.52, meta_modificada:518.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:85, direccion:Calle E.C. 57 Ejido EL FUERTE 79580 EL FUERTE, SANTA MARÍA DEL RÍO ENTRE Avenida Lazaro Cardenas Y Calle Nicolas Romero Calle Lopez Mateos el área de los trabajos esta situada a un costado del jardín de niños José Clemente Orozco , lon:-100.66206527, lat:21.70994005}} | 2025-07-28 | 2025-09-29 | 2011802.01 | 2011802.01 | 2011802.01 | 2011802.01 | 2011802.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800035-5-2025, contratista:SERVICIOS DE EDIFICACIÓN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SEGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P., monto:1676501.68, importe_modificado:2011802.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.52}} | {2584783/proyecto_INICIO, 2584783/proyecto_PROCESO, 2584783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584545 | Proyecto de inversión | 1483292 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1483292.0, modificado:1483292.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO MILPILLAS EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. - 102733 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 102733 | S | 113 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:92, direccion:Avenida PRINCIPAL A EJIDO MILPILLAS Ejido MILPILLAS 78473 EJIDO MILPILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE RENCHERIA DE GUADALUPE A EJIDO MILPILLAS, lon:-101.21209219, lat:22.31313346}} | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 1483292 | 1483292 | 1483292 | 1483292 | 1483292 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/CDS/FISM/AD/OP-24/2025, contratista:GOESCA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:1483292.0, importe_modificado:1483292.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2584545/proyecto_INICIO, 2584545/proyecto_FIN, 2584545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584547 | Proyecto de inversión | 3133893.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3133893.63, modificado:3133893.63}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE EL RODEO, LOS RETES, LOS HERNÁNDEZ, LOS CORONADO, LA CAMPANA Y LOS LÓPEZ, DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, SAN LUIS POTOSÍ (PRIMERA ETAPA). - 98734 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 98734 | S | 129 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:65, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL AL RODEO Ranchería EL RODEO 78465 EL RODEO, MEXQUITIC DE CARMONA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL POZO DE AGUA DEL RODEO, lon:-101.05843794, lat:22.22880063}} | 2025-09-19 | 2025-10-27 | 3133893.63 | 3133893.63 | 3133893.63 | 3133893.63 | 3133893.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/CDS/FISM/IR/OP-23/2025, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:3133893.63, importe_modificado:3133893.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2584547/proyecto_FIN, 2584547/proyecto_INICIO, 2584547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584544 | Proyecto de inversión | 2762345.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2762345.22, modificado:2762345.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE COLORADA - AGUA SEÑORA EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. - 113238 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 113238 | S | 473 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5580.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:21, direccion:Avenida NUEVO MEXICO Ranchería COLORADA 78465 LA COLORADA, MEXQUITIC DE CARMONA ENTRE Avenida CAMINO AGUASEÑORA Y Avenida SAN LUIS SE ENCUNETRA ENFRETE LA CAPILLA DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-101.02021174, lat:22.23819795}} | 2025-09-15 | 2025-10-11 | 2762345.22 | 2762345.22 | 2762345.22 | 2762345.22 | 2762345.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/CDS/FISM/IR/OP-27/2025, contratista:ING. ERNESTO RIVERA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:2762345.22, importe_modificado:2762345.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2584544/proyecto_INICIO, 2584544/proyecto_FIN, 2584544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584286 | Proyecto de inversión | 817295.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:817295.05, modificado:817295.05}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERLINDA RAMIREZ, LOCALIDAD BARRIO PANUHUAYA, MPIO. DE COXCATLAN, S. L. P. - 56867 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 56867 | S | 67 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:83, direccion:Calle HERLINDA RAMIREZ Barrio PANOHUAYA 79860 BARRIO PANUHUAYA, COXCATLÁN ENTRE Calle CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y Calle SALAZAR NOTA: LA GEOREFERENCIA QUE USA SIFAIS TIENE EL MARCADOR ERRONEO, YA QUE EL CENTRO DE LA LOCALIDAD LO PO, lon:-98.9180829, lat:21.53790151}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 817295.05 | 817295.05 | 817295.05 | 817295.05 | 817295.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-48, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:817295.05, importe_modificado:817295.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}} | {2584286/proyecto_INICIO, 2584286/proyecto_PROCESO, 2584286/proyecto_INICIO, 2584286/proyecto_PROCESO, 2584286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584567 | Proyecto de inversión | 2320192.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2320192.34, modificado:2320192.34}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA A LA LOCALIDAD DE LABOR VIEJA, TRAMO SANTA FE, MOCTEZUMA, S.L.P. - 79660 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 79660 | S | 548 | 556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4760.0, meta_modificada:4760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:105, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Entronque carretera federal 63 - localidad de Labor Vieja 0 965 78900 SANTA FE, MOCTEZUMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LABOR VIEJA EN EL TRAMO DEL, lon:-101.06740047, lat:22.74479863}} | 2025-09-23 | 2025-11-21 | 2320192.34 | 2320192.34 | 2320192.34 | 2320192.34 | 2320192.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800024-17-2025, contratista:DICCOSEG,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2320192.34, importe_modificado:2320192.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4760.0}} | {2584567/proyecto_INICIO, 2584567/proyecto_PROCESO, 2584567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584273 | Proyecto de inversión | 13872.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13872.92, modificado:13872.92}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD COAMILA - 98640 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 98640 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:Calle CONSTITUCIÓN Ranchería COAMILA 79878 COAMILA, COXCATLÁN ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle CARR. COXCATLAN - AXTLA EL SITIO DE LAS ACCIONES SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE COAMILA, LA CUAL SE LOCALIZA A 7.6 KM AL SUR, PARTIENDO, lon:-98.91197544, lat:21.4894073}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_21, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:13872.92, importe_modificado:13872.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2584273/proyecto_INICIO, 2584273/proyecto_PROCESO, 2584273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584319 | Proyecto de inversión | 803384.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:803384.13, modificado:803384.13}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TLAXCO - 84921 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 84921 | S | 104 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:Peatonal VEREDA Ranchería TLAXCO 79867 TLAXCO, COXCATLÁN ENTRE Calle CAMINO COXCATLÁN - HUEHUETLAN Y PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUROESTE, SE TOMA EL CAMINO COXCATLÁN - HUEHUETLAN, lon:-98.9512966, lat:21.52535319}} | 2025-08-25 | 2025-10-30 | 803384.13 | 803384.13 | 803384.13 | 803384.13 | 803384.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-57, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:803384.13, importe_modificado:803384.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2584319/proyecto_FIN, 2584319/proyecto_INICIO, 2584319/proyecto_FIN, 2584319/proyecto_PROCESO, 2584319/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584420 | Proyecto de inversión | 1690682.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1690682.94, modificado:1690682.94}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FERNANDO MONTES DE OCA DE LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA, HUEHETLÁN, S.L.P. - 89196 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 89196 | S | 266 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.5, meta_modificada:471.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ranchería CRUZ BLANCA 79880 CRUZ BLANCA, HUEHUETLÁN ENTRE Avenida CARRETERA MEXICO-LAREDO Y EL PROYECTO SE UBICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FERNANDO MONTES DE OCA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ BLANCA., lon:-99.00275992, lat:21.54278315}} | 2025-07-25 | 2025-10-10 | 1690682.94 | 1690682.94 | 1690682.94 | 1690682.94 | 1690682.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUE-DS-AD-O-FISM/011-2025, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:Municipio de Huehuetlán, S.L.P., monto:1690682.94, importe_modificado:1690682.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.5}} | {2584420/proyecto_INICIO, 2584420/proyecto_FIN, 2584420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402615650 | Proyecto de inversión | 370571.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370571.34, modificado:395705.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 51522 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 51522 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:25, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Ejido LA LINEA 79784 LA LÍNEA, LAGUNILLAS LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, Y EMILIANO ZAPATA, PASANDO EL PRESCOLAR, lon:-99.60817161, lat:21.68673547}} | 2025-08-04 | 2025-11-05 | 395705.27 | 395705.27 | 395705.27 | 395705.27 | 395705.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800020-15-2025, contratista:JESUS GUILLEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:2967789.58, importe_modificado:2967789.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {2615650/proyecto_FIN, 2615650/proyecto_PROCESO, 2615650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402615652 | Proyecto de inversión | 582111.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:582111.98, modificado:582111.98}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO, DE CALLE REYES A 100.55 M AL ORIENTE - 60974 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 60974 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.55, meta_modificada:100.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Colonia CENTRO 79610 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle JULIAN DE LOS REYES Y Calle DR. IGNACIO GAMA SALCEDO Calle VICENTE GUERRERO ORIENTE LA CALLE 5 DE MAYO ES ADYACENTE A LA PLAZA DE SAN ANTONIO, UBICADA EN LA COLON, lon:-99.99103557, lat:21.93336609}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 582111.98 | 582111.98 | 582111.98 | 582111.98 | 582111.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO DE COLABORACION OBRAS MUNICIPIO-SASAR No. 04/2025, contratista:EL SASAR, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:582111.98, importe_modificado:582111.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.55}} | {2615652/proyecto_FIN, 2615652/proyecto_PROCESO, 2615652/proyecto_INICIO, 2615652/proyecto_PROCESO, 2615652/proyecto_FIN, 2615652/proyecto_INICIO, 2615652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402615653 | Proyecto de inversión | 223753.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:223753.32, modificado:223753.32}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA DE ESCANDON, DE CALLE ESCANDON A CALLE LUCIO CABAÑAS - 61591 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 61591 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.1, meta_modificada:79.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA DE ESCANDON Colonia VICTORIA 79616 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle RUBÍ Y Calle 6 DE JULIO Calle ESCANDÓN LA CALLE SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO, EN LA COLONIA VICTORIA, lon:-99.98000809, lat:21.93128481}} | 2025-07-01 | 2025-07-20 | 223753.32 | 223753.32 | 223753.32 | 223753.32 | 223753.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO DE COLABORACION OBRAS MUNICIPIO-SASAR No. 05/2025, contratista:EL SASAR, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:223753.32, importe_modificado:223753.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.1}} | {2615653/proyecto_PROCESO, 2615653/proyecto_FIN, 2615653/proyecto_PROCESO, 2615653/proyecto_FIN, 2615653/proyecto_INICIO, 2615653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402615654 | Proyecto de inversión | 872843.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:872843.71, modificado:872820.61}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PLUTARCO ELIAS, DE CALLE FRONTERA AL ORIENTE, FRACC. SAN JOSE - 67646 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 67646 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle PLUTARCO ELIAS Fraccionamiento SAN JOSE 79618 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle FRONTERA Y Ninguno HUERTAS Y TIERRAS DE CULTIVO Calle EMILIO PORTES GIL LA CALLE PLUTARRCO ELIAS ES PERPENDICULAR A LA CALLE FRONTERA, ES LA TERCER, lon:-100.00922644, lat:21.93741249}} | 2025-07-25 | 2025-08-26 | 872820.61 | 872820.61 | 872820.61 | 872820.61 | 872820.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-16-2025, contratista:ARTURO RODRIGUEZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:872820.61, importe_modificado:872820.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.0}} | {2615654/proyecto_PROCESO, 2615654/proyecto_INICIO, 2615654/proyecto_PROCESO, 2615654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402615655 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1398539.51}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE LA PENDENCIA EN TRAMOS AISLADOS. - 75821 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 75821 | S | 177 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:Camino CARRETERA PUERTO DE LOBOS LA MEMELA - LA PENDENCIA 3 228 79350 LA PENDENCIA, CIUDAD DEL MAÍZ EL CAMINO SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE LA PENDECIA MARGEN DERECHO A UN COSTADO DE LA PRESA., lon:-99.57294783, lat:22.51461336}} | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 1398539.51 | 1398539.51 | 1398539.51 | 1398539.51 | 1398539.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-AO-EST-245800012-26-2025, contratista:MANUEL DE JESUS RAMIREZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:1398539.51, importe_modificado:1398539.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}} | {2615655/proyecto_PROCESO, 2615655/proyecto_FIN, 2615655/proyecto_INICIO, 2615655/proyecto_PROCESO, 2615655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533139 | Proyecto de inversión | 1199713.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199713.6, modificado:1199713.6}} | AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COXCATLAN - 11101 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 11101 | S | 1183 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Guillermo Prieto Pueblo Coxcatlán 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN ENTRE Calle Clavel Y Calle 20 de noviembre El lugar de los trabajos se localiza al lado del Centro de Salud, frente a las instalaciones del Archivo Municipal, sobr, lon:-98.9053456, lat:21.54294896}} | 2025-05-12 | 2025-06-12 | 1199713.6 | 1199713.6 | 1199713.6 | 1199713.6 | 1199713.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-29, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1199713.6, importe_modificado:1199713.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} | {2533139/proyecto_INICIO, 2533139/proyecto_PROCESO, 2533139/proyecto_INICIO, 2533139/proyecto_PROCESO, 2533139/proyecto_INICIO, 2533139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584277 | Proyecto de inversión | 499674.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499674.37, modificado:499674.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE IXPATLACH - 89252 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 89252 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.5, meta_modificada:391.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:Calle IXPATLACH Ranchería IXPATLACH 79867 IXPATLACH, COXCATLÁN ENTRE Calle LA CEIBA Y Calle LA LOMA LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN SOBRE LA CALLE IXPATLACH CERCA DE LLEGAR AL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD, PARA LLEGAR A DICHA UBICACI, lon:-98.93453625, lat:21.5287488}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 499674.37 | 499674.37 | 499674.37 | 499674.37 | 499674.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-66, contratista:IRIS ALEJANDRA ARRIAGA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:499674.37, importe_modificado:499674.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.5}} | {2584277/proyecto_PROCESO, 2584277/proyecto_INICIO, 2584277/proyecto_FIN, 2584277/proyecto_PROCESO, 2584277/proyecto_FIN, 2584277/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584317 | Proyecto de inversión | 295395.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295395.95, modificado:295395.95}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOS LICHES - 111668 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 111668 | S | 145 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:87, direccion:Calle PACULA Colonia LOS LICHES 79860 LOS LICHES, COXCATLÁN ENTRE Calle CARR. TEPETZINTLA - EL SABINO Y Calle CARR. COXCATLAN - CARRIZOS EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE UBICA A 1.7 KM AL NORESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, , lon:-98.89892299, lat:21.54880129}} | 2025-10-01 | 2025-10-25 | 295395.95 | 295395.95 | 295395.95 | 295395.95 | 295395.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-80, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:295395.93, importe_modificado:295395.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}} | {2584317/proyecto_INICIO, 2584317/proyecto_FIN, 2584317/proyecto_PROCESO, 2584317/proyecto_FIN, 2584317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585142 | Proyecto de inversión | 145350.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145350.23, modificado:145350.23}} | CONSTRUCCION DE 15 PISOS FIRME EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ - 58232 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 58232 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:462, direccion:Ejido GRACIANO SANCHEZ 79217 EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, TAMUÍN ENTRE Avenida CAMINO LA ROSITA- SANTA MARTHA Y LOS HABITANTES DEL EJIDO GRACIANO SANCHEZ NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN , lon:-98.67902103, lat:22.13646181}} | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 145350.23 | 145350.23 | 145350.23 | 145350.23 | 145350.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-7-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1691446.87, importe_modificado:1691446.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2585142/proyecto_FIN, 2585142/proyecto_INICIO, 2585142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584274 | Proyecto de inversión | 73988.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73988.88, modificado:73988.88}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD TAZAQUIL - 108922 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 108922 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, direccion:Calle CUITLAHUAC Ranchería TAZAQUIL 79865 TAZAQUIL, COXCATLÁN ENTRE Calle ANAHUAC Y Calle ZARAGOZA Calle HURTADO EL PUNTO DE LOS TRABAJOS ES EN LA LOCALIDAD DE TAZAQUIL, UBICADA A 12.3 KM A L SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA M, lon:-98.93757474, lat:21.48992673}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 73988.88 | 73988.88 | 73988.88 | 73988.88 | 73988.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_03, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:73988.88, importe_modificado:73988.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2584274/proyecto_INICIO, 2584274/proyecto_PROCESO, 2584274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584281 | Proyecto de inversión | 87861.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87861.8, modificado:87861.8}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD TEPOTZUPA PRIMERA SECCIÓN - 108748 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 108748 | S | 42 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN 79878 TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle ALDAMA Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO Calle LOPEZ MATEOS LA LOCALIDAD DE TEPOTZUAPA SE LOCALIZA A 10.8 KM AL SUROESTE P, lon:-98.92554809, lat:21.47986001}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 87861.8 | 87861.8 | 87861.8 | 87861.8 | 87861.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_02, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:87861.8, importe_modificado:87861.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2584281/proyecto_PROCESO, 2584281/proyecto_INICIO, 2584281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402615659 | Proyecto de inversión | 1424035.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1424035.84, modificado:1423915.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE SABINO, DE CALLE SAUCE A TOPAR, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS S.L.P. - 84212 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 84212 | S | 29 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle SABINO Barrio EL CORITO 79384 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE Calle SAUCE Y Calle PALMA Calle CEDRITO CERCA DEL INICIO DE LA OBRA, SOBRE CALLE SAUCE, SE ENCUENTRA UNA TIENDA DE ABARROTES QUE LLEVA POR NOMBRE EL CHANGARRITO, ADEMÁS , lon:-99.63372849, lat:21.99124658}} | 2025-09-27 | 2025-11-24 | 1423915.93 | 1423915.93 | 1423915.93 | 1423915.93 | 1423915.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-COP-DSM-08-2025, contratista:SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP, monto:1423915.93, importe_modificado:1423915.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}} | {2615659/proyecto_INICIO, 2615659/proyecto_FIN, 2615659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584076 | Proyecto de inversión | 412625.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:412625.22, modificado:615044.67}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARISTA, ENTRE ABASOLO Y JUVENTINO ROSAS, BARR. SAN JUAN, CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P. - 74336 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 74336 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.04, meta_modificada:134.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle ARISTA S/N S/N Barrio SAN JUAN 79442 CERRITOS, CERRITOS ENTRE Calle ABASOLO Y Calle JUVENTINO ROSAS Calle MATIAS DE AVILA PROYECTO UBICADO EN LA CALLE ARISTA, ENTRE CALLES ABASOLO Y JUVENTINO ROSAS, Y MATIAS DE AVILA COMO PO, lon:-100.28312581, lat:22.43601148}} | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 615044.67 | 615044.67 | 615044.67 | 615044.67 | 615044.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157808, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:615044.67, importe_modificado:615044.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.04}} | {2584076/proyecto_INICIO, 2584076/proyecto_PROCESO, 2584076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584068 | Proyecto de inversión | 412360.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:412360.29, modificado:548312.06}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE PODER JUDICIAL - 95631 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 95631 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle PODER JUDICIAL S/N S/N Colonia JARDINES DE LA UNIDAD 79446 CERRITOS, CERRITOS ENTRE Calle CONGRESO DEL ESTADO Y Calle 5 DE MAYO Calle PODER LEGISLATIVO PROYECTO UBICADO EN LA CALLE PODER JUDICIAL, ENTRE CALLES CONGRESO DEL E, lon:-100.29126877, lat:22.42376736}} | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 548312.06 | 548312.06 | 548312.06 | 548312.06 | 548312.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157805, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:548312.06, importe_modificado:548312.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}} | {2584068/proyecto_INICIO, 2584068/proyecto_PROCESO, 2584068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585153 | Proyecto de inversión | 20647.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20647.07, modificado:20647.07}} | CONSTRUCCION DE 2 PISOS FIRME EN LA COLONIA JUAREZ - 62421 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 62421 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Colonia JUAREZ 79206 TAMUÍN, TAMUÍN Calle 20 DE NOVIEMBRE LOS HABITANTES DE LA COLONIA JUAREZ NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMICILIOS SE LLENEN DE HUMEDAD AF, lon:-98.78739942, lat:22.00675174}} | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 20647.07 | 20647.07 | 20647.07 | 20647.07 | 20647.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-16-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1017724.86, importe_modificado:1017724.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2585153/proyecto_FIN, 2585153/proyecto_PROCESO, 2585153/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584288 | Proyecto de inversión | 36994.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36994.44, modificado:36994.44}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD TLAXCO - 110465 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 110465 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:Calle CARR. A TAZAQUIL Ranchería TLAXCO 79867 TLAXCO, COXCATLÁN ENTRE Calle PIPILA Y Calle COLOSIO Calle CONSTITUCIÓN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS ESTÁ A 6.4 KM AL OESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LO CUAL SE TOMA EL C, lon:-98.95003583, lat:21.52497467}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 36994.44 | 36994.44 | 36994.44 | 36994.44 | 36994.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_13, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:36994.44, importe_modificado:36994.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2584288/proyecto_PROCESO, 2584288/proyecto_INICIO, 2584288/proyecto_FIN, 2584288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584291 | Proyecto de inversión | 13872.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13872.92, modificado:13872.92}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD RANCHO MOYOTLA - 111065 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 111065 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:57, direccion:Calle MOYOTLA Rancho RANCHO MOYOTLA 79864 RANCHO MOYOTLA, COXCATLÁN ENTRE Calle CHALAHUITES Y EL SITIO DE LOS TRABAJOS ES AL INTERIOR DE RANCHO MOYOTLA, QUE SE LOCALIZA A 4.4 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, S, lon:-98.91654417, lat:21.52068807}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_18, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:13872.92, importe_modificado:13872.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2584291/proyecto_INICIO, 2584291/proyecto_PROCESO, 2584291/proyecto_FIN, 2584291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585345 | Proyecto de inversión | 521893.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:521893.08, modificado:521893.08}} | REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SAN ANTONIO DE LAS TROJES, VILLA DE LA PAZ S.L.P. - 24760 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 24760 | S | 88 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1683.5, meta_modificada:1683.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:78830 SAN ANTONIO DE LAS TROJES, VILLA DE LA PAZ LA OLLA DE CAPTACION SE ENCUENTRA AL FONDO DE LA COMUNIDAD LA CUAL NO CUENTA CON NOMBRES EN LA CALLES, LA UBICACION SE LOCALIZA CIRCULANDO POR EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD D, lon:-100.68578521, lat:23.70251679}} | 2025-07-21 | 2025-08-20 | 521893.08 | 521893.08 | 521893.08 | 521893.08 | 521893.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVP/CDSM/AD-005/2025, contratista:GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P., monto:521893.08, importe_modificado:521893.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1683.5}} | {2585345/proyecto_INICIO, 2585345/proyecto_PROCESO, 2585345/proyecto_INICIO, 2585345/proyecto_PROCESO, 2585345/proyecto_FIN, 2585345/proyecto_PROCESO, 2585345/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584292 | Proyecto de inversión | 69364.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69364.58, modificado:69364.58}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD BARRIO TEPETZINTLA DOS - 96532 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 96532 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:Calle AURELIO MANRIQUE Barrio TEPETZINTLA DOS 79860 BARRIO TEPETZINTLA DOS, COXCATLÁN ENTRE Calle CAMINO HACIA LOS LICHES Y Calle CAMINO SAN ANDRES EL SITIO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA CONURBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL, , lon:-98.89350464, lat:21.53917508}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 69364.58 | 69364.58 | 69364.58 | 69364.58 | 69364.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_11, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:69364.58, importe_modificado:69364.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2584292/proyecto_PROCESO, 2584292/proyecto_INICIO, 2584292/proyecto_FIN, 2584292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533375 | Proyecto de inversión | 1623294.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1623294.8, modificado:1623294.8}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN COPALCOATITLA MATLAPA S.L.P - 31622 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 31622 | S | 97 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:12, direccion:Calle principal Ejido copalcoatitla 79970 COPALCOATITLA (COPALO), MATLAPA cerca de la galera de la comunidad con coordenadas Latitud: 21.333147208975824 Longitud: -98.78473597524341, lon:-98.78473598, lat:21.33314721}} | 2025-06-06 | 2025-07-24 | 1623294.8 | 1623294.8 | 1623294.8 | 1623294.8 | 1623294.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-07-FAISMUN/R33/25, contratista:BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1623294.8, importe_modificado:1623294.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2533375/proyecto_INICIO, 2533375/proyecto_PROCESO, 2533375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533379 | Proyecto de inversión | 1467312.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1467312.76, modificado:1467312.76}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUATOTOLAPA EN LA LOCALIDAD DE PITZOTEYO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATLAPA S.L.P. - 50432 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 50432 | S | 294 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:22, direccion:Calle CUATOTOLAPA Ejido PITZOTEYO 79970 PITZOTEYO, MATLAPA CERCA DE LA CARRETERA ESTATAL LA CEIBA TAMPACAN Latitud: 21.359557102749523 Longitud: -98.77344712944985, lon:-98.77344713, lat:21.3595571}} | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 1467312.76 | 1467312.76 | 1467312.76 | 1467312.76 | 1467312.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-24-FAISMUN/R33/25, contratista:EMMANUEL OYARVIDE MONTES, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1467312.76, importe_modificado:1467312.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2533379/proyecto_PROCESO, 2533379/proyecto_INICIO, 2533379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541272 | Proyecto de inversión | 1693586.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1693586.45, modificado:1693586.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, MOCTEZUMA, S.L.P. - 22377 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 22377 | S | 129 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1082.0, meta_modificada:1082.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:39, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ejido PROVIDENCIA 78910 PROVIDENCIA, MOCTEZUMA ENTRE Calle GUADALUPANA Y Calle LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CAPILLA , DE LA CANCHA DEPORTIVA Y DEL SALÓN EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE P, lon:-101.27646728, lat:22.68060427}} | 2025-06-11 | 2025-09-08 | 1693586.45 | 1693586.45 | 1693586.45 | 1693586.45 | 1693586.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-11-2025, contratista:ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1693586.45, importe_modificado:1693586.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1082.0}} | {2541272/proyecto_INICIO, 2541272/proyecto_PROCESO, 2541272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584298 | Proyecto de inversión | 92486.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92486.1, modificado:92486.1}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD LAS MESAS - 102318 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 102318 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Ejido LAS MESAS 79876 LAS MESAS, COXCATLÁN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle BENITO JUAREZ Calle CUAUHTEMOC EL EJIDO LAS MESAS, DONDE SE REALIZARAN LAS ACCIONES, SE LOCALIZA A 9.0 KM AL ESTE PARTIENDO DE L, lon:-98.85314855, lat:21.52678115}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 92486.1 | 92486.1 | 92486.1 | 92486.1 | 92486.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_27, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:92486.1, importe_modificado:92486.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2584298/proyecto_INICIO, 2584298/proyecto_PROCESO, 2584298/proyecto_INICIO, 2584298/proyecto_FIN, 2584298/proyecto_PROCESO, 2584298/proyecto_FIN, 2584298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584243 | Proyecto de inversión | 32370.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32370.14, modificado:32370.14}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD EL SABINO - 94821 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 94821 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:Calle PROGRESO Ranchería EL SABINO 79863 EL SABINO, COXCATLÁN ENTRE Calle JUAREZ Y Calle MADERO Calle FRANCISCO I MADERO EL LUGAR DE LAS ACCIONES ES AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE EL SABINO, ESTA SE ENCUENTRO A 2 KM AL NORESTE PAR, lon:-98.8937327, lat:21.54955212}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 32370.14 | 32370.14 | 32370.14 | 32370.14 | 32370.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_02, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:32370.14, importe_modificado:32370.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2584243/proyecto_PROCESO, 2584243/proyecto_INICIO, 2584243/proyecto_FIN, 2584243/proyecto_PROCESO, 2584243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584245 | Proyecto de inversión | 13872.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13872.92, modificado:13872.92}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD EJIDO NUEVO CALMECAYO - 102126 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 102126 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:68, direccion:Calle EJIDO NUEVO CALMECAYO Ejido EJIDO NUEVO CALMECAYO 79879 EJIDO NUEVO CALMECAYO, COXCATLÁN ENTRE Calle CARLOS JONGITUD BARRIOS Y EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 6.2 KM AL SURESTE, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL D, lon:-98.87555562, lat:21.52273777}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_26, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:13872.92, importe_modificado:13872.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2584245/proyecto_INICIO, 2584245/proyecto_PROCESO, 2584245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584250 | Proyecto de inversión | 13872.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13872.92, modificado:13872.92}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD TLAPANI - 98280 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 98280 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:Calle CUAUHTEMOC Barrio TLAPANI 79870 TLAPANI, COXCATLÁN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y EL SITIO DE LOS TRABAJOS ES EN EL BARRIO TLAPANI, UBICADO A 10 KM AL SURESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TOMA LA CARR. COXCATLAN-, lon:-98.89232872, lat:21.50307534}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_18, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:13872.92, importe_modificado:13872.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2584250/proyecto_INICIO, 2584250/proyecto_PROCESO, 2584250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402615822 | Proyecto de inversión | 731639.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:731639.28, modificado:731639.28}} | RECARPETEO DE CALLE MADERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SIMON BOLIVAR, COLONIA CENTRODEL MUNICIPIO DE CEDRAL S.L.P - 36489 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 36489 | S | 84 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1685.76, meta_modificada:1685.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Colonia CENTRO 78520 CEDRAL, CEDRAL ENTRE Calle CALLE VICTORIA Y Calle CALLE ZARAGOZA Calle S . BOLIVAR CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO DEL MUNICIPIO Y LA PLAZA DE ARMAS, lon:-100.72507779, lat:23.81904616}} | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 731639.28 | 731639.28 | 731639.28 | 731639.28 | 731639.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/008/2025, contratista:EDGAR GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:731639.28, importe_modificado:731639.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1685.76}} | {2615822/proyecto_FIN, 2615822/proyecto_INICIO, 2615822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533381 | Proyecto de inversión | 900204.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900204.95, modificado:900204.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN D¿ BARRIO EN MEDIO DE MATLAPA, S.L.P. - 50529 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 50529 | S | 432 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:8, direccion:Calle BARRIO DE EN MEDIO Barrio EN MEDIO 79970 BARRIO DE EN MEDIO, MATLAPA PREESCOLAR NIÑOS HEROES CON COORDENADAS DE OBRA Latitud: 21.337177629784588 Longitud: -98.83613348552815, lon:-98.83613349, lat:21.33717763}} | 2025-07-03 | 2025-10-01 | 900204.95 | 900204.95 | 900204.95 | 900204.95 | 900204.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-11-FAISMUN/R33/25, contratista:ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:900204.95, importe_modificado:900204.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} | {2533381/proyecto_INICIO, 2533381/proyecto_PROCESO, 2533381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533383 | Proyecto de inversión | 1451217.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1451217.79, modificado:1451217.79}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AV CONSTITUCION DE LA COMUNIDAD DE NEXCUAYO II MATLAPA S.L.P - 30662 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 30662 | S | 275 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:88, direccion:Calle AV CONSTITUCION Ejido NEXCUAYO II 79970 NEXCUAYO II, MATLAPA ENTRE Calle NEXCUAYO Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle A LA ESCUELA SE ENCONTRARA CERCA DE JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ LAS CORDENAS DE LA OBRA SON Latitud: 21.325116, lon:-98.79661776, lat:21.3251166}} | 2025-06-06 | 2025-07-16 | 1451217.79 | 1451217.79 | 1451217.79 | 1451217.79 | 1451217.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-02-FAISMUN/R33/25, contratista:SIDNEY AMAIRANI NOGUERA AUSTRIA, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1451217.79, importe_modificado:1451217.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2533383/proyecto_INICIO, 2533383/proyecto_PROCESO, 2533383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533384 | Proyecto de inversión | 1271016.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1271016.87, modificado:1271016.87}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIRAMONTES EN LA LOCALIDAD DE NEXCUAYO I MATLAPA S.L.P - 30941 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 30941 | S | 276 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:19, direccion:Calle MIRAMONTES Ejido NEXCUAYO I 79974 NEXCUAYO, MATLAPA ENTRE Calle A LA ESCUELA Y CERCA DEL CENTRO PREESCOLAR INDIGENA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CORDENADAS DE LA OBRA Latitud: 21.326592770159554 Longitud: -98.79176526321133, lon:-98.79176526, lat:21.32659277}} | 2025-06-06 | 2025-07-10 | 1271016.87 | 1271016.87 | 1271016.87 | 1271016.87 | 1271016.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-03-FAISMUN/R33/25, contratista:ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1271016.87, importe_modificado:1271016.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.0}} | {2533384/proyecto_INICIO, 2533384/proyecto_PROCESO, 2533384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585556 | Proyecto de inversión | 256688.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:256688.2, modificado:256688.2}} | REHABILITACION DE TECHO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NARCISO MENDOZA MATLAPA S.L.P - 59257 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 59257 | S | 276 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.5, meta_modificada:256.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:19, direccion:Calle NEXCUAYO Ejido NEXCUAYO 79970 NEXCUAYO, MATLAPA CERCA DE LA IGLESIA EL NAZARENO EN LA COMUNIDAD CON COORDENADAS DE OBRA Latitud: 21.32813706336063 Longitud: -98.79381500720916, lon:-98.79381501, lat:21.32813706}} | 2025-06-30 | 2025-08-07 | 256688.2 | 256688.2 | 256688.2 | 256688.2 | 256688.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-18-FAISMUN/R33/25, contratista:SIDNEY AMAIRANI NOGUERA AUSTRIA, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:256688.2, importe_modificado:256688.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.5}} | {2585556/proyecto_INICIO, 2585556/proyecto_FIN, 2585556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533204 | Proyecto de inversión | 3234514.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3234514.55, modificado:3234514.55}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CÚCAMO, MOCTEZUMA, S.L.P. - 22756 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 22756 | S | 163 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:Avenida 20 DE NOVIEMBRE Ejido EL CUCAMO 78900 EL CÚCAMO, MOCTEZUMA ENTRE Calle ALVARO OBREGÓN Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE CUCAMO, CERCA DE, lon:-101.13392635, lat:22.60068117}} | 2025-06-12 | 2025-10-09 | 3234514.55 | 3234514.55 | 3234514.55 | 3234514.55 | 3234514.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800024-09-2025, contratista:CONSTRULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3233679.44, importe_modificado:3233679.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2533204/proyecto_INICIO, 2533204/proyecto_PROCESO, 2533204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584555 | Proyecto de inversión | 1048223.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1048223.65, modificado:1048223.65}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL CERRITO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 59191 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 59191 | S | 2373 | 2467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:198, direccion:Carretera libre pavimentada federal ENTRONQUE CARRETERA 63 AHUALULCO - ENTRONQUE CARRETERA 57 LA BONITA 61 612 EL CERRITO, MOCTEZUMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 63, PASANDO EL BARRIO DE TLAXCA, lon:-101.0743265, lat:22.77931136}} | 2025-07-03 | 2025-09-30 | 1048223.65 | 1048223.65 | 1048223.65 | 1048223.65 | 1048223.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-14-2025, contratista:CONSTRULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1048223.65, importe_modificado:1048223.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2584555/proyecto_INICIO, 2584555/proyecto_PROCESO, 2584555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584121 | Proyecto de inversión | 1058084.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1058084.15, modificado:1056398.9}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, POTRERO DE SAN CRISTOBAL, CAMINO CIUDAD FERNÁNDEZ - LA NORIA, DEL CADENAMIENTO 4+135 AL CADENAMIENTO 5+405 - 63615 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 63615 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:124, direccion:Camino CIUDAD FERNÁNDEZ - LA NORIA 4 135 79676 POTRERO SAN CRISTÓBAL, CIUDAD FERNÁNDEZ EL CAMINO SE ENCUENTRA ENTRE LOS LIMITES DE LAS LOCALIDADES OJO DE AGUA DE SOLANO Y COLONIA 20 DE NOVIEMBRE A 7 KM AL NOROESTE DE LA PLAZA PRIN, lon:-100.06562603, lat:21.97994172}} | 2025-08-27 | 2025-12-26 | 1056398.9 | 1056398.9 | 1056398.9 | 1056398.9 | 1056398.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-22-2025, contratista:JOSÉ LUIS RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:1056398.89, importe_modificado:1056398.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1380.0}} | {2584121/proyecto_PROCESO, 2584121/proyecto_FIN, 2584121/proyecto_INICIO, 2584121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612005 | Proyecto de inversión | 950553.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950553.55, modificado:950553.55}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL JORDAN MUNICIPIO DE CATORCE, S.L.P. - 134788 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catorce | 134788 | S | 27 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:EL JORDÁN, CATORCE SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DEL JORDAN A UN LADO DEL RIO EN LA SIERRA DE CATORCE, lon:-100.84379844, lat:23.53543441}} | 2025-12-02 | 2026-01-26 | 950553.55 | 950553.55 | 950553.55 | 950553.55 | 950553.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/FISM/AO-18/2025, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:950553.55, importe_modificado:950553.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2612005/proyecto_INICIO, 2612005/proyecto_FIN, 2612005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612006 | Proyecto de inversión | 793404.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:793404.67, modificado:793404.67}} | CONSTRUCION DE DRENAJE SANITARIO Y BANQUETAS DE LA CALLE JESUS URUETA DE MATAMOROS A MIGUEL BARRAGAN - 131715 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catorce | 131715 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:793404.67, meta_modificada:793404.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle JESUS URUETA REAL DE CATORCE, CATORCE ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle ROMA Calle ABASOLO SE LOCALIZA A 3 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL , lon:-100.88621156, lat:23.69037426}} | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 793404.67 | 793404.67 | 793404.67 | 793404.67 | 793404.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/FISM/AO-2/2025, contratista:ENDER MEDINA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:793404.67, importe_modificado:793404.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:793404.67}} | {2612006/proyecto_INICIO, 2612006/proyecto_FIN, 2612006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612007 | Proyecto de inversión | 227853.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:227853.32, modificado:227853.32}} | REHABILITACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE ESTACION CATORCE, CATORCE, S.L.P. - 134820 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catorce | 134820 | S | 687 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:ESTACIÓN CATORCE, CATORCE LA UBICACION DEL POZO SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.98602769, lat:23.68778861}} | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 227853.32 | 227853.32 | 227853.32 | 227853.32 | 227853.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/FISM/AO-7/2025, contratista:ENDER MEDINA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:227853.32, importe_modificado:227853.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2612007/proyecto_INICIO, 2612007/proyecto_PROCESO, 2612007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612008 | Proyecto de inversión | 507942.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:507942.21, modificado:507949.18}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE RINCONADA, MUNICIPIO DE CEDRAL,S.L.P - 125659 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 125659 | S | 58 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:541.0, meta_modificada:541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:Ejido LA RINCONADA 78520 LA RINCONADA, CEDRAL A 2 KILOMETROS DE LA CARRETERA FEDERAL 62, COLINDA CON LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA Y SALADITO, ORIENTADA AL SUR DEL MUNICIPIO DE CEDRAL S.L.P, lon:-100.65683345, lat:23.76661531}} | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 507949.18 | 507949.18 | 507949.18 | 507949.18 | 507949.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DSM/FISM/040/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ONCE M S.A. DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:507942.21, importe_modificado:507942.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:541.0}} | {2612008/proyecto_PROCESO, 2612008/proyecto_INICIO, 2612008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612009 | Proyecto de inversión | 1631719.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1631719.03, modificado:1631719.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE DOLORES, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P - 125572 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 125572 | S | 127 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.22, meta_modificada:626.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:19, direccion:Calle HIDALGO Ejido NORIA DE DOLORES 78520 NORIA DE DOLORES, CEDRAL Calle CARRETERA A CEDRAL SOLINDA CON LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO Y ESTA SITUADA AL NORTE DEL MUNICIPIO., lon:-100.75738003, lat:23.87716711}} | 2025-09-01 | 2025-10-17 | 1631719.03 | 1631719.03 | 1631719.03 | 1631719.03 | 1631719.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DSM/FISM/049/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ONCE M S.A. DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:1631719.03, importe_modificado:1631719.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:626.22}} | {2612009/proyecto_PROCESO, 2612009/proyecto_FIN, 2612009/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612010 | Proyecto de inversión | 371200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:371200.0, modificado:371200.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE RINCONADA, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P - 128908 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 128908 | S | 67 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:Camino / Terracería SANTA TERESA - RINCONADA 8 0 78520 LA RINCONADA, CEDRAL INTERSECCION CON CARRETERA FEDERAL 62 , lon:-100.65750526, lat:23.76617992}} | 2025-09-18 | 2025-10-10 | 371200 | 371200 | 371200 | 371200 | 371200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DSM/FISM/051/2025, contratista:CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREON, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:371200.0, importe_modificado:371200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2612010/proyecto_INICIO, 2612010/proyecto_FIN, 2612010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612011 | Proyecto de inversión | 382331.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382331.06, modificado:382331.06}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, CALLE SANTA LUCIA, COLONIA SANTA FÉ, CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 131190 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 131190 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle SANTA LUCIA Colonia COLONIA SANTA FE 78520 CEDRAL, CEDRAL ENTRE Prolongación GALEANA Y A UN COSTADO DE CARRETERA A LA LOCALIDAD NORIA DE DOLORES, lon:-100.73183936, lat:23.83049972}} | 2025-11-05 | 2025-11-28 | 382331.06 | 382331.06 | 382331.06 | 382331.06 | 382331.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/057/2025, contratista:EDGAR GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:382331.06, importe_modificado:382331.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2612011/proyecto_PROCESO, 2612011/proyecto_FIN, 2612011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612012 | Proyecto de inversión | 1280643.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1280643.53, modificado:1287933.63}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA FRANCISCO I MADERO EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 131525 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cedral | 131525 | S | 976 | 674 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:Ejido COMUNIDAD DE SAN ISIDRO 78530 SAN ISIDRO, CEDRAL SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 62, lon:-100.77632142, lat:23.86506889}} | 2025-11-20 | 2025-12-26 | 1287933.63 | 1287933.63 | 1287933.63 | 1287933.63 | 1287933.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/060/2025, contratista:EDGAR GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:1287933.63, importe_modificado:1287933.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} | {2612012/proyecto_INICIO, 2612012/proyecto_FIN, 2612012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612013 | Proyecto de inversión | 1258233.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1258233.63, modificado:1388233.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO, EN EL TELEBACHILLERATO 23 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 134289 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cedral | 134289 | S | 69 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CARRETERA FEDERAL 62 - LOCALIDAD DE LA CRUZ 2 0 78520 LA CRUZ, CEDRAL UBICADA 5 KM AL SUR DEL MUNICIPIO DE CEDRAL S.L.P, lon:-100.68400167, lat:23.75948272}} | 2025-12-05 | 2025-12-29 | 1388233.63 | 1388233.63 | 1388233.63 | 1388233.63 | 1388233.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/063/2025, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:1388233.63, importe_modificado:1388233.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}} | {2612013/proyecto_PROCESO, 2612013/proyecto_INICIO, 2612013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612014 | Proyecto de inversión | 1193217.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1193217.26, modificado:1193217.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CON LINEA DE DESCARGA DE LA ESCUELA AMINA LAUTERIO SOBRE LA CALLE CORTÉZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, SLP. - 127344 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cedral | 127344 | S | 88 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle CALLE CORTEZ Colonia SANTO DOMINGO 78520 CEDRAL, CEDRAL ENTRE Boulevard MANUEL J. OTHON Y Calle LANZAGORTA A UN COSTADO DE LA ESCUELA AMINA MADERA LAUTERIO, lon:-100.73389075, lat:23.81233887}} | 2025-09-18 | 2025-10-01 | 1193217.26 | 1193217.26 | 1193217.26 | 1193217.26 | 1193217.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DSM/FISM/048/2025, contratista:CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREON, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:1193217.26, importe_modificado:1193217.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2612014/proyecto_INICIO, 2612014/proyecto_FIN, 2612014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612015 | Proyecto de inversión | 326515.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326515.18, modificado:326515.18}} | REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO EN CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL,S.L.P. - 128014 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 128014 | S | 6458 | 4542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Ninguno MERCADO MIGUEL HIDALGO Zona comercial EXPLANADA MERCADO MIGUEL HIDALGO 78520 CEDRAL, CEDRAL ENTRE Calle CHICOSEIN Y Calle JUAREZ Calle MADERO UBICADO EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CEDRAL S.L.P, lon:-100.7284847, lat:23.81905345}} | 2025-08-02 | 2025-08-30 | 326515.18 | 326515.18 | 326515.18 | 326515.18 | 326515.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/038/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ONCE M S.A. DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:326515.18, importe_modificado:326515.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2612015/proyecto_INICIO, 2612015/proyecto_FIN, 2612015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612016 | Proyecto de inversión | 726574.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726574.24, modificado:726574.24}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, CALLE MÉXICO, COLONIA EL TEJOCOTE, CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 131006 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 131006 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:156, direccion:Calle SIN NOMBRE Fraccionamiento FACCIONAMIENTO LLANOS DE SAN GABRIEL 78520 FRACCIONAMIENTO LLANOS DE SAN GABRIEL, CEDRAL Ninguno CARRETERA FEDERAL NUM 62 A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL 62, lon:-100.69581659, lat:23.79355147}} | 2025-11-05 | 2025-11-28 | 726574.24 | 726574.24 | 726574.24 | 726574.24 | 726574.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DSM/FISM/056/2025, contratista:JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:726574.24, importe_modificado:726574.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2612016/proyecto_INICIO, 2612016/proyecto_PROCESO, 2612016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612017 | Proyecto de inversión | 248054.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248054.36, modificado:248054.36}} | APOYO CON MATERIAL PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LETICIA VAZQUEZ, ENTRE ADALBERTO DE AVILA Y FALDAS DEL CERRO, COL. PADRE JESUS, CAB. MPAL. DE CERRITOS, S.L.P. - 121749 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 121749 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.8, meta_modificada:390.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle LETICIA VAZQUEZ 0 0 Colonia PADRE JESUS 79444 CERRITOS, CERRITOS ENTRE Calle ADALBERTO DE AVILA Y Ninguno FALDAS DEL CERRO Calle ROBERTO MURRIETA PROYECTO UBICADO EN LA CALLE LETICIA VAZQUEZ, ENTRE CALLE ADALBERTO DE AVILA Y, lon:-100.27603732, lat:22.43066426}} | 2025-10-30 | 2025-11-15 | 248054.36 | 248054.36 | 248054.36 | 248054.36 | 248054.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161702, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:248054.36, importe_modificado:248054.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.8}} | {2612017/proyecto_INICIO, 2612017/proyecto_FIN, 2612017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612018 | Proyecto de inversión | 59690.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59690.24, modificado:59690.24}} | APOYO PARA LA REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA LOC. EL GAVILAN, CERRITOS, S.L.P. - 125374 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 125374 | S | 77 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:Ninguno SIN NOMBRE S/N S/N Ranchería EL GAVILAN 79410 EL GAVILÁN, CERRITOS ENTRE Ninguno SIN NOMBRE Y Ninguno SIN NOMBRE Ninguno SIN NOMBRE PROYECTO UBICADO A ORILLAS DE LA LOCALIDAD O RANCHERIA EL GAVILAN, CERRITOS, S.L.P. ENTRE , lon:-100.04432316, lat:22.52411271}} | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 59690.24 | 59690.24 | 59690.24 | 59690.24 | 59690.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161708, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:59690.24, importe_modificado:59690.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2612018/proyecto_INICIO, 2612018/proyecto_FIN, 2612018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612020 | Proyecto de inversión | 2411929.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2411929.52, modificado:3054713.35}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADALBERTO DE AVILA, DESDE CALLE EPIFANIO CASTILLO A CAMINO DE TERRACERIA SIN NOMBRE, CERRITOS, S.L.P. - 128453 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 128453 | S | 7903 | 7789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Camino CERRITOS - CERRITOS 1 50 79444 CERRITOS, CERRITOS PROYECTO UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MPAL. DE CERRITOS, S.L.P. A ORILLAS DE LA CIUDAD, EN EL BARRIO DE FRANCIA, POR CALLE ADALBERTO DE AVILA, INTERSECCION DE VARIAS CA, lon:-100.27315864, lat:22.42942213}} | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 3054713.35 | 3054713.35 | 3054713.35 | 3054713.35 | 3054713.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161861, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:3054713.35, importe_modificado:3054713.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:612.0}} | {2612020/proyecto_INICIO, 2612020/proyecto_PROCESO, 2612020/proyecto_FIN, 2612020/proyecto_PROCESO, 2612020/proyecto_FIN, 2612020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612022 | Proyecto de inversión | 56799.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56799.11, modificado:56799.11}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PRIV. DE MIGUEL HIDALGO, MEZQUITES CHICOS - 127973 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 127973 | S | 128 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:Calle PRIV. MIGUEL HIDALGO S/N S/N Ranchería MEZQUITES CHICOS 79435 MEZQUITES CHICOS, CERRITOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle HIDALGO Calle INDEPENDENCIA PROYECTO UBICADO SOBRE CALLE PRIV. DE MIGUEL HIDALGO A UN COSTADO DE LA CALL, lon:-100.31788761, lat:22.39591476}} | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 56799.11 | 56799.11 | 56799.11 | 56799.11 | 56799.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161714, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:56799.11, importe_modificado:56799.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2612022/proyecto_INICIO, 2612022/proyecto_FIN, 2612022/proyecto_PROCESO, 2612022/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612023 | Proyecto de inversión | 193492.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193492.47, modificado:81406.34}} | APOYO PARA LA REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO (CANCHA DE BEISBOL) PARA LAS GRADAS, EN LA LOC. DE OJO DE AGUA - 127651 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 127651 | S | 625 | 602 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:19, direccion:Calle SAN LUIS POTOSI S/N S/N Ranchería OJO DE AGUA 79413 OJO DE AGUA, CERRITOS ENTRE Calle COLIMA Y Calle PUEBLA Ninguno NINGUNO PROYECTO UBICADO EN LA CALLE DE TERRACERIA DE NOMBRE SAN LUIS POTOSI, ENTRE CALLES DE TERRACERIA DE , lon:-100.09678253, lat:22.43991431}} | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 81406.34 | 81406.34 | 81406.34 | 81406.34 | 81406.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161718, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:81406.34, importe_modificado:81406.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {2612023/proyecto_FIN, 2612023/proyecto_PROCESO, 2612023/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612024 | Proyecto de inversión | 73190.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73190.66, modificado:73190.66}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA EMSAD - 127325 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 127325 | S | 625 | 601 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:19, direccion:Calle CONSTITUCION S/N S/N Ranchería OJO DE AGUA 79443 OJO DE AGUA, CERRITOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle CONSTITUCION PROYECTO LOCALIZADO A ORILLAS DE LA LOC. O RANCHO DE NOMBRE OJO DE AGUA, ENTRE TERMINACION D, lon:-100.09837241, lat:22.44996799}} | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 73190.66 | 73190.66 | 73190.66 | 73190.66 | 73190.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161066, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:73190.66, importe_modificado:73190.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2612024/proyecto_PROCESO, 2612024/proyecto_INICIO, 2612024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612025 | Proyecto de inversión | 223800.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:223800.44, modificado:223800.44}} | APOYO CON MATERIAL PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y ALDAMA, LOC. RINCON DE BANDA, CERRITOS, S.L.P. - 119547 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 119547 | S | 61 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.38, meta_modificada:950.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:Calle BENITO JUAREZ 0 0 Rancho RINCON DE BANDA 79428 RINCÓN DE BANDA, CERRITOS ENTRE Calle ALDAMA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle SIN NOMBRE PROYECTO UBICADO EN LA LOCALIDAD O RANCHO DE NOMBRE RINCON DE BANDA, EN LA CALLE BENITO JUAR, lon:-100.42461672, lat:22.43839121}} | 2025-10-31 | 2025-11-20 | 223800.44 | 223800.44 | 223800.44 | 223800.44 | 223800.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161726, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:223800.44, importe_modificado:223800.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.38}} | {2612025/proyecto_FIN, 2612025/proyecto_PROCESO, 2612025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612026 | Proyecto de inversión | 44737.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44737.55, modificado:44737.55}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA CON BARDAS Y GRADAS EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE, CERRITOS, S.L.P. - 125360 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 125360 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:35, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Ranchería EL TEPETATE 79433 EL TEPETATE, CERRITOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE PROYECTO UBICADO SOBRE CALLES O VEREDAS SIN NOMBRE A ORILLAS DE LA LOCALIDAD O RANCHERIA DENOMIN, lon:-100.32763064, lat:22.42396644}} | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 44737.55 | 44737.55 | 44737.55 | 44737.55 | 44737.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161755, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:44737.55, importe_modificado:44737.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2612026/proyecto_FIN, 2612026/proyecto_PROCESO, 2612026/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612027 | Proyecto de inversión | 22978.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22978.67, modificado:22978.67}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUION ELECTRICA EN CALLE PRIV. DE ALAMOS, COL. SAN FRANCISCO, CERRITOS, S.L.P. - 125576 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 125576 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle PRIV. DE ALAMOS S/N S/N Colonia SAN FRANCISCO 79447 CERRITOS, CERRITOS ENTRE Calle JACARANDAS Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle SALAZAR PROYECTO UBICADO EN LA CALLE PRIV. DE ALAMOS, ENTRE LAS CALLES JACARANDAS Y 16 DE SEPTIEMBR, lon:-100.29135728, lat:22.43477299}} | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 22978.67 | 22978.67 | 22978.67 | 22978.67 | 22978.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161105, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:22978.67, importe_modificado:22978.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}} | {2612027/proyecto_PROCESO, 2612027/proyecto_INICIO, 2612027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612028 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:192769.82}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA LIBRE CERRITOS - S.L.P. CON BACHEO - 106863 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 106863 | S | 12021 | 11033 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CERRITOS - CERRITOS 1 100 79420 CERRITOS, CERRITOS EL PROYECTO SE UBICA EN LA CARRETERA LIBRE CERRITOS - S.L.P. DESDE LA SALIDA DE LA CAB. MPAL. DE CERRITOS A ESTACION MONTAÑA DENOMINANDOSE CA, lon:-100.30212122, lat:22.44390002}} | 2025-10-15 | 2025-10-30 | 192769.82 | 192769.82 | 192769.82 | 192769.82 | 192769.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161103, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:192769.82, importe_modificado:192769.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:87.0}} | {2612028/proyecto_PROCESO, 2612028/proyecto_INICIO, 2612028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612029 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:322214.82}} | REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO CERRITOS - SAUZ CON BACHEO - 106811 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 106811 | S | 12021 | 11033 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:32, direccion:Camino EL SAUZ - CERRITOS 9 200 79400 EL SAUZ, CERRITOS SE PRETENDE HACER LA REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO CERRIOS A LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, CON BACHEO, TRAMO DEL CAMINO CERRITOS A LA LOC. EL SAUZ EN EL KILOMETRO, lon:-100.24119866, lat:22.51944003}} | 2025-10-15 | 2025-10-30 | 322214.82 | 322214.82 | 322214.82 | 322214.82 | 322214.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161089, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:322214.82, importe_modificado:322214.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:87.0}} | {2612029/proyecto_INICIO, 2612029/proyecto_FIN, 2612029/proyecto_PROCESO, 2612029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612031 | Proyecto de inversión | 297992.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297992.38, modificado:336493.66}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALTAVISTA, ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y DIVISION DEL NORTE, BARR. PADRE JESUS, CAB. MPAL. DE CERRITOS, S.L.P. - 121715 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 121715 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle ALTAVISTA 0 0 Barrio PADRE JESUS 79444 CERRITOS, CERRITOS ENTRE Calle EMILIO CARRANZA Y Calle DIVISION DEL NORTE Calle ALDAMA PROYECTO UBICADO EN LA CALLE ALTAVISTA, ENTRE CALLES EMILIO CARRANZA Y DIVISION DEL NORTE, Y COMO , lon:-100.281605, lat:22.42541009}} | 2025-10-30 | 2025-11-15 | 336493.66 | 336493.66 | 336493.66 | 336493.66 | 336493.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161067, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:336493.66, importe_modificado:336493.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2612031/proyecto_FIN, 2612031/proyecto_PROCESO, 2612031/proyecto_INICIO, 2612031/proyecto_PROCESO, 2612031/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612032 | Proyecto de inversión | 76392.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:76392.82, modificado:76392.82}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE, EN FALDAS DEL CERRO, COL. AURORA, CERRITOS, S.L.P. - 121648 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 121648 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Ninguno NINGUNA S/N S/N Colonia AURORA 79447 CERRITOS, CERRITOS ENTRE Ninguno SIN NOMBRE Y Continuación CALLE ARBOLEDA Calle FRESNOS PROYECTO UBICADO EN LAS FALDAS DEL CERRO DENTRO DE LA COLONIA AURORA, PERTENECIENTE A LA CABECERA, lon:-100.29727498, lat:22.4369318}} | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 76392.82 | 76392.82 | 76392.82 | 76392.82 | 76392.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161085, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:76392.82, importe_modificado:76392.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2612032/proyecto_FIN, 2612032/proyecto_PROCESO, 2612032/proyecto_INICIO, 2612032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612033 | Proyecto de inversión | 260350.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260350.06, modificado:260350.06}} | APOYO PARA LA REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELE SECUNDARIA JUAN ESCUTIA, LOC. DERRAMADEROS, CERRITOS, S.L.P. - 122479 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 122479 | S | 310 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:Calle VICTORIA S/N S/N Ranchería DERRAMADEROS 79421 DERRAMADEROS, CERRITOS ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle FCO. I. MADERO Calle JOSE MA. MORELOS EL PROYECTO SE HUBICA SOBRE CALLE VICTORIA, ENTRE CALLES 5 DE MAYO, FCO. I. MADERO Y JO, lon:-100.27402076, lat:22.51394022}} | 2025-10-31 | 2025-11-20 | 260350.06 | 260350.06 | 260350.06 | 260350.06 | 260350.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160993, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:260350.06, importe_modificado:260350.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2612033/proyecto_INICIO, 2612033/proyecto_FIN, 2612033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612034 | Proyecto de inversión | 30483.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30483.16, modificado:30483.16}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JUAREZ, LOC. SAN PEDRO DE LOS HDZ. - 124168 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 124168 | S | 160 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:30, direccion:Calle JUAREZ S/N S/N Ranchería SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ 79408 SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ, CERRITOS ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle SIMON BOLIVAR Ninguno S/N PROYECTO UBICADO EN LA CALLE JUAREZ, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y SIM, lon:-100.20681819, lat:22.38641357}} | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 30483.16 | 30483.16 | 30483.16 | 30483.16 | 30483.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160991, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:30483.16, importe_modificado:30483.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2612034/proyecto_PROCESO, 2612034/proyecto_FIN, 2612034/proyecto_INICIO, 2612034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612035 | Proyecto de inversión | 142032.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142032.78, modificado:125072.75}} | APOYO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 5 AMPLIACIONES EN LA CABECERA MPAL. DE CERRITOS, S.L.P. - 124775 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 124775 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1843.0, meta_modificada:1843.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Circuito SATELITE S/N S/N Colonia SATELITE O NUEVA SATELITE 79442 CERRITOS, CERRITOS ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle LAZARO CARDENAS PROYECTO DE AMPLIACIONES DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) UBICADOS EN , lon:-100.2884956, lat:22.44237788}} | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 125072.75 | 125072.75 | 125072.75 | 125072.75 | 125072.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160984, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:125072.75, importe_modificado:125072.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1843.0}} | {2612035/proyecto_INICIO, 2612035/proyecto_PROCESO, 2612035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612036 | Proyecto de inversión | 94379.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94379.92, modificado:93479.25}} | APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 20 PISOS FIRMES EN CAB. MPAL. DE CERRITOS, S.L.P. - 125251 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 125251 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Circuito COL. SAN JUAN S/N S/N Colonia SAN JUAN 79442 CERRITOS, CERRITOS ENTRE Calle JUVENTINO ROSAS Y Calle MARTIN DE TURRUBIARTES Calle AQUILES SERDAN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA UBICADO EN LA COLONIA SAN JUAN, AL NORTE, lon:-100.29400134, lat:22.43832012}} | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 93479.25 | 93479.25 | 93479.25 | 93479.25 | 93479.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160977, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:93479.25, importe_modificado:93479.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2612036/proyecto_INICIO, 2612036/proyecto_PROCESO, 2612036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612037 | Proyecto de inversión | 132351.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132351.9, modificado:133035.59}} | APOYO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 20 TECHOS FIRMES EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P. - 125189 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 125189 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Circuito COL. SAN JUAN S/N S/N Colonia SAN JUAN 79442 CERRITOS, CERRITOS ENTRE Calle JUVENTINO ROSAS Y Calle MARTIN DE TURRUBIARTES Calle AQUILES SERDAN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN APOYO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC, lon:-100.28283136, lat:22.4418875}} | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 133035.59 | 133035.59 | 133035.59 | 133035.59 | 133035.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160973, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:133035.59, importe_modificado:133035.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2612037/proyecto_INICIO, 2612037/proyecto_FIN, 2612037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612038 | Proyecto de inversión | 241778.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241778.8, modificado:255879.06}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y ZARAGOZA, ZONA CENTRO, CERRITOS, S.L.P. - 129405 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 129405 | S | 7903 | 7789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.8, meta_modificada:52.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA S/N S/N Zona comercial ZONA CENTRO 79440 CERRITOS, CERRITOS ENTRE Calle PONCIANO ARRIAGA Y Calle ZARAGOZA Calle PEDRO TOVAR PROYECTO UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, ZONA CENTRO COMERCIAL, ENTRE CALLES PONCIA, lon:-100.2813404, lat:22.43187097}} | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 255879.06 | 255879.06 | 255879.06 | 255879.06 | 255879.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160971, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:255879.06, importe_modificado:255879.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.8}} | {2612038/proyecto_INICIO, 2612038/proyecto_FIN, 2612038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612039 | Proyecto de inversión | 999493.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999493.29, modificado:1020724.6}} | BACHEO EN EL SEGUNDO CUADRO DEL CENTRO HISTORICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. - 128797 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 128797 | S | 5689 | 5254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.64, meta_modificada:425.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle Ignacio zaragoza Colonia centro CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Calle Luis Noyola Barragan Y Calle Juan Barragan Calle Ignacio Aldama la reparación de cuadros serán en las calles Ignacio zaragoza, Luis Noyola e Ignaci, lon:-99.60148959, lat:22.40063438}} | 2025-11-07 | 2025-12-22 | 1020724.6 | 1020724.6 | 1020724.6 | 1020724.6 | 1020724.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800012-38-2025, contratista:JUAN MANUEL BANDA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:999493.29, importe_modificado:999493.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.64}} | {2612039/proyecto_PROCESO, 2612039/proyecto_FIN, 2612039/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612040 | Proyecto de inversión | 923374.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:923374.62, modificado:923374.62}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA - 124508 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 124508 | S | 86 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería BUENA VISTA 79334 BUENAVISTA Y OLIVO, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Calle PADRE MIER Y Calle 5 DE MAYO Ninguno CAMPO DEPORTIVO EJIDO BUENA VISTA SE LOCALIZA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO DEL EJIDO BUENA VISTA, SO, lon:-99.5930303, lat:22.59217062}} | 2025-10-27 | 2025-12-26 | 923374.62 | 923374.62 | 923374.62 | 923374.62 | 923374.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-AO-EST-245800012-39-2025, contratista:JOSE GILBERTO GUERRERO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:923374.62, importe_modificado:923374.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2612040/proyecto_INICIO, 2612040/proyecto_PROCESO, 2612040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612042 | Proyecto de inversión | 30493.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30493.34, modificado:30493.34}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD HUERTA DE JUAN COMPEÁN, CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, ENTRE CAMINO A SAN MARTÍN Y CAMINO A CIENEGUILLA - 121661 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 121661 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:143, direccion:Calle FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Rancho HUERTA DE JUAN COMPEAN 79677 HUERTA DE JUAN COMPEÁN, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle A SAN MARTIN Y Calle A CIENEGUILLA LA CALLE SE UBICA A 1.5 KM AL NOROESTE DEL PANTEON DE EL EJIDO EL REFUG, lon:-100.06340896, lat:21.93744293}} | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 30493.34 | 30493.34 | 30493.34 | 30493.34 | 30493.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ACTA NO. 6/CDSM/2024-2027, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:30493.34, importe_modificado:30493.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2612042/proyecto_INICIO, 2612042/proyecto_FIN, 2612042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612044 | Proyecto de inversión | 776781.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:776781.24, modificado:776781.24}} | REHABILITACION DE CAMINO EN CIUDAD VALLES, DE CAMINO DE ACCESO A TANCULPAYA ( SEGUNDA ETAPA ) - 124730 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 124730 | S | 485 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1066.46, meta_modificada:1066.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle TANCULPAYA Ejido TANCULPAYA 79028 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle DEL POTOSI Y Calle CONSTITUYENTES Calle RICARDO FLORES MAGON LA OBRA CONTEMPLA LA CALLE TANCULPAYA ENTRE CALLE DEL POTOSI Y CALLE HUASTECAS Y CONTINU, lon:-98.98951608, lat:22.00575558}} | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 776781.24 | 776781.24 | 776781.24 | 776781.24 | 776781.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-9-2025, contratista:RAMIRO SERVIN RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:776781.24, importe_modificado:776781.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1066.46}} | {2612044/proyecto_INICIO, 2612044/proyecto_PROCESO, 2612044/proyecto_FIN, 2612044/proyecto_INICIO, 2612044/proyecto_PROCESO, 2612044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612045 | Proyecto de inversión | 1686381.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1686381.67, modificado:1686381.67}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE SEXTA ENTRE CAMINO SANTA ROSA Y CAÑAL,COLONIA LA DIANA - 123844 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 123844 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.5, meta_modificada:316.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle SEXTA Colonia LA DIANA 79035 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle SOTO Y GAMA Y Calle OCTAVA LA OBRA CONTEMPLA LOS TRAMOS DE CALLE SEXTA ENTRE CALLE SOTO Y GAMA Y CALLE PRIMERA, CALLE SEXTA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TE, lon:-99.04929549, lat:22.01104644}} | 2025-08-21 | 2025-10-01 | 1686381.67 | 1686381.67 | 1686381.67 | 1686381.67 | 1686381.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-40-2025, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2455810.4, importe_modificado:1686381.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.5}} | {2612045/proyecto_INICIO, 2612045/proyecto_FIN, 2612045/proyecto_PROCESO, 2612045/proyecto_INICIO, 2612045/proyecto_FIN, 2612045/proyecto_PROCESO, 2612045/proyecto_INICIO, 2612045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612056 | Proyecto de inversión | 1580654.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1580654.48, modificado:1580654.48}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, FRACCIONAMIENTO CECYT ( SEGUNDA ETAPA) - 129558 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 129558 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:261.66, meta_modificada:261.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Ninguno CAUCE DE ARROYO Fraccionamiento CECYT 79098 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle PICO DE ORIZABA LA OBRA SE UBICA CON LA SIGUIENTE GEOREFERENCIA 21.973566, -98.993829 POR EL ARROYO ENTRE CALLE CUAUHT, lon:-98.99356932, lat:21.97354435}} | 2025-06-27 | 2025-07-11 | 1580654.48 | 1580654.48 | 1580654.48 | 1580654.48 | 1580654.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-14-2025, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1580654.48, importe_modificado:1580654.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:261.66}} | {2612056/proyecto_INICIO, 2612056/proyecto_PROCESO, 2612056/proyecto_FIN, 2612056/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612060 | Proyecto de inversión | 235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:235000.0, modificado:235000.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, LOC. BUENAVISTA - 125554 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 125554 | S | 433 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:Calle CALLE HIDALGO Ejido BUENAVISTA 78884 BUENAVISTA, GUADALCÁZAR ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle SIN NOMBRE EL POZO SE UBICA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA. POR LA CALLE PRINCIPAL C. HIDALGO, lon:-100.15268177, lat:22.59179961}} | 2025-09-08 | 2025-10-28 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161567, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:235000.0, importe_modificado:235000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2612060/proyecto_PROCESO, 2612060/proyecto_INICIO, 2612060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612061 | Proyecto de inversión | 1241945.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1241945.4, modificado:1241945.4}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS SUBURBANAS) - 125672 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 125672 | S | 4895 | 4441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:973.0, meta_modificada:973.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo GUADALCAZAR 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle ZARAGOZA se rehabilitó el alumbrado público del municipio., lon:-100.39995465, lat:22.61988078}} | 2025-04-02 | 2025-08-29 | 1241945.4 | 1241945.4 | 1241945.4 | 1241945.4 | 1241945.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG03/R33/SE/2025, contratista:LUIS ARMANDO VELA LUCIO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1241945.4, importe_modificado:1241945.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:973.0}} | {2612061/proyecto_INICIO, 2612061/proyecto_PROCESO, 2612061/proyecto_FIN, 2612061/proyecto_INICIO, 2612061/proyecto_PROCESO, 2612061/proyecto_FIN, 2612061/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612062 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232000.0, modificado:232000.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 124717 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 124717 | S | 182 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:Calle sin nombre sn Ejido PRESA DE GUADALUPE 78883 PRESA DE GUADALUPE, GUADALCÁZAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE UBICA A TRES CUADRAS DE ABARROTES DAVILA CARRETA Y FERREMATERIALES ARKA., lon:-100.15299099, lat:22.86030322}} | 2025-09-09 | 2025-10-30 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161564, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:232000.0, importe_modificado:232000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2612062/proyecto_INICIO, 2612062/proyecto_FIN, 2612062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612064 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232000.0, modificado:232000.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, LOC SAN JUAN SIN AGUA - 128196 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 128196 | S | 333 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:65, direccion:Ninguno CAMINO AL POZO DE AGUA Ejido SAN JUAN SIN AGUA 78880 SAN JUAN SIN AGUA, GUADALCÁZAR ENTRE Ninguno CAMINO DE SAN JUAN SIN AGUA -EC57 Y Ninguno CAMINO AL EJIDO SAN JUAN SIN AGUA SE UBICA A 1 KM DEL EJIDO DE SAN JUAN SIN AGUA, lon:-100.48362295, lat:22.93965172}} | 2025-09-08 | 2025-10-29 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161563, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:232000.0, importe_modificado:232000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2612064/proyecto_FIN, 2612064/proyecto_INICIO, 2612064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612065 | Proyecto de inversión | 1351793.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1351793.11, modificado:1351793.11}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA, LOC LA PÓLVORA - 127058 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 127058 | S | 349 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:36, direccion:Calle las flores Ejido LA PÓLVORA 78897 LA PÓLVORA, GUADALCÁZAR ENTRE Calle LAS FLORES Y Calle sin nombre Calle SLP. -E.C 80 SE UBICA A UN LADO DEL CAMPO DE BEISBOL, lon:-100.33634024, lat:22.93079736}} | 2025-10-01 | 2025-11-28 | 1351793.11 | 1351793.11 | 1351793.11 | 1351793.11 | 1351793.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG08/R33/SL/2025, contratista:SANDRA ZARAGOZA HUERTA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1351793.11, importe_modificado:1351793.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2612065/proyecto_INICIO, 2612065/proyecto_FIN, 2612065/proyecto_PROCESO, 2612065/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612068 | Proyecto de inversión | 2696592.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2696592.58, modificado:2696592.58}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUT- BOL RAPIDO, LOC CHARCO BLANCO - 129329 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 129329 | S | 214 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:Calle frente a jardín de Niños Amado Nerv Ranchería CHARCO BLANCO 78886 CHARCO BLANCO, GUADALCÁZAR ENTRE Calle JUAREZ Y Calle 5 DE MAYO Calle BORDO SE UBICA FRENDE AL JARDÍN DE NIÑOS AMADO NERVO DE LA LOCALIDAD DE CHARCO BLANCO., lon:-100.51971037, lat:22.6308627}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 2696592.58 | 2696592.58 | 2696592.58 | 2696592.58 | 2696592.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG11/R33/SL/2025, contratista:OSCAR PALMEROS ZAPATA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:2696592.58, importe_modificado:2696592.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2612068/proyecto_PROCESO, 2612068/proyecto_FIN, 2612068/proyecto_INICIO, 2612068/proyecto_PROCESO, 2612068/proyecto_INICIO, 2612068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612069 | Proyecto de inversión | 437230.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437230.8, modificado:437230.8}} | REHABILITACION DE BACHEO SUPERFICIAL, ASFALTICO AISLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, TRAMO HUICHIHUAYAN HUEHUETLAN, HUEHUETLÁN, S.L.P. - 120591 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 120591 | S | 641 | 624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.2, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:Carretera libre pavimentada municipal LOCALIDAD DE SAN JOSE HUEHUETLAN - HUEHUETLAN CABECERA 6 200 79880 SAN JOSÉ, HUEHUETLÁN EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE ELCAMINO QUE DIRIGE DE LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYAN HACIA HUEHUETLAN A AP, lon:-98.98635447, lat:21.54623672}} | 2025-08-06 | 2025-09-04 | 437230.8 | 437230.8 | 437230.8 | 437230.8 | 437230.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUE-DS-AD-O-FISM/013-2025, contratista:HUGO ENRIQUE TURRUBIATES LOPEZ, convocante:Municipio de Huehuetlán, S.L.P., monto:1052879.97, importe_modificado:1052879.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.2}} | {2612069/proyecto_INICIO, 2612069/proyecto_PROCESO, 2612069/proyecto_FIN, 2612069/proyecto_INICIO, 2612069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612070 | Proyecto de inversión | 296188.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296188.6, modificado:296188.6}} | REHABILITACION DE BACHEO SUPERFICIAL, ASFALTICO AISLADO EN CHUNUNTZEN DOS, TRAMO HUICHUIHUAYAN HUEHUETLAN, HUEHUETLÁN, S.L.P. - 129008 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 129008 | S | 477 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:108.58, meta_modificada:108.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:Carretera libre pavimentada municipal HUICHIHUAYAN - HUEHUETLAN 4 540 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN CUATRO, HUEHUETLÁN EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE DIRIGE DE LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYAN CON RUMBO A LA CABECERA M, lon:-98.97993613, lat:21.5073743}} | 2025-08-06 | 2025-09-04 | 296188.6 | 296188.6 | 296188.6 | 296188.6 | 296188.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUE-DS-AD-O-FISM/013-2025, contratista:HUGO ENRIQUE TURRUBIATES LOPEZ, convocante:Municipio de Huehuetlán, S.L.P., monto:1052879.97, importe_modificado:1052879.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:108.58}} | {2612070/proyecto_PROCESO, 2612070/proyecto_FIN, 2612070/proyecto_PROCESO, 2612070/proyecto_INICIO, 2612070/proyecto_PROCESO, 2612070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612071 | Proyecto de inversión | 319460.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319460.57, modificado:319460.57}} | REHABILITACION DE BACHEO SUPERFICIAL, ASFALTICO AISLADO EN TIERRAS COLORADAS, TRAMO HUICHIHUAYAN HUEHUETLAN, HUEHUETLÁN, S.L.P. - 129466 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 129466 | S | 322 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:117.12, meta_modificada:117.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:Carretera libre pavimentada municipal TIERRAS COLORDAS - CHUNUNTZEN DOS 0 453 79891 TIERRAS COLORADAS, HUEHUETLÁN EL PROYECTO SE UBICA APROXIMADAMENTE 3 KM ADELANTE DEL CAMINO QUE DIRIGE DE LA LOCALIDAD DE HUICHUAYAN CON DIRECCION, lon:-98.97864249, lat:21.5026721}} | 2025-08-06 | 2025-09-04 | 319460.57 | 319460.57 | 319460.57 | 319460.57 | 319460.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUE-DS-AD-O-FISM/013-2025, contratista:HUGO ENRIQUE TURRUBIATES LOPEZ, convocante:Municipio de Huehuetlán, S.L.P., monto:1052879.97, importe_modificado:1052879.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:117.12}} | {2612071/proyecto_INICIO, 2612071/proyecto_FIN, 2612071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612072 | Proyecto de inversión | 111553.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111553.65, modificado:111553.65}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAN DE IGUALA, FRACC. OJO DE AGUA; CALLE 2ª SANTA ISABEL, COL. SANTA ISABEL DE CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P - 134543 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 134543 | S | 668 | 658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle PLAN DE IGUALA Colonia OJO DE AGUA 78725 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle GUADALUPE Y Calle NOGALES Calle PLAN DE IGUALA LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA , lon:-100.65087201, lat:23.67645917}} | 2025-07-21 | 2025-09-06 | 111553.65 | 111553.65 | 111553.65 | 111553.65 | 111553.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/AGP/029-2025, contratista:TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:8189.53, importe_modificado:8189.53}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/AGP/029-2025, contratista:TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:567528.24, importe_modificado:567528.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.0}} | {2612072/proyecto_INICIO, 2612072/proyecto_PROCESO, 2612072/proyecto_FIN, 2612072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612073 | Proyecto de inversión | 883787.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:883787.85, modificado:883787.85}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD 169.52 M.L. EN CALLE OCTAVIO PAZ (TRAMO: CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE PASCUAL OROZCO),COLONIA VALLE DE LA DICHOSA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P - 123851 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 123851 | S | 1354 | 1325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.52, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle OCTAVIO PAZ Colonia VALLE DE LA DICHOSA 78779 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle DIEGO RIVERA Y Calle PASCUAL OROZCO Andador VIVIANA SALAZAR LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA ESTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MATEH, lon:-100.63262225, lat:23.63535141}} | 2025-10-27 | 2025-12-12 | 883787.85 | 883787.85 | 883787.85 | 883787.85 | 883787.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/ALC/063-2025, contratista:EDGAR GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:883787.85, importe_modificado:883787.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {2612073/proyecto_FIN, 2612073/proyecto_INICIO, 2612073/proyecto_FIN, 2612073/proyecto_PROCESO, 2612073/proyecto_INICIO, 2612073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584306 | Proyecto de inversión | 506693.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506693.78, modificado:506693.78}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, EN LA LOCALIDAD DE QUILICO - 99695 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 99695 | S | 30 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:Camino / Terracería COXCATLÁN - TAMPUCHON 1 500 79860 QUILICO, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO COXCATLÁN - TAMPUCHÓN EN EL KM 1 + 500 SE LOCALIZA EL ENTRONQUE O DESVIACIÓN QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE, lon:-98.91942452, lat:21.52900539}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 506693.78 | 506693.78 | 506693.78 | 506693.78 | 506693.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-68, contratista:IRIS ALEJANDRA ARRIAGA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:506693.78, importe_modificado:506693.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2584306/proyecto_INICIO, 2584306/proyecto_FIN, 2584306/proyecto_PROCESO, 2584306/proyecto_FIN, 2584306/proyecto_PROCESO, 2584306/proyecto_FIN, 2584306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584241 | Proyecto de inversión | 786647.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:786647.39, modificado:786647.39}} | REHABILITACION DE CARCAMO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS JOBOS PRIMERA SECCION - 89823 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 89823 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:43, direccion:Ninguno CÁRCAMO JUNTO AL ARROYO Ranchería LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN 79860 LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle LOS JOBOS EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 2.9 KM AL NORESTE PARTIENDO DE LA PRE, lon:-98.8944696, lat:21.55725009}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 786647.39 | 786647.39 | 786647.39 | 786647.39 | 786647.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-56, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:786647.39, importe_modificado:786647.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2584241/proyecto_INICIO, 2584241/proyecto_PROCESO, 2584241/proyecto_FIN, 2584241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584242 | Proyecto de inversión | 624992.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624992.97, modificado:624992.97}} | EQUIPAMIENTO A CARCAMO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EL AQUICHAL EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC - 85921 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 85921 | S | 359 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería AMAXAC 79870 AMAXAC, COXCATLÁN ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle CARLOS SALINAS DE GORTARI Calle FRANCISCO I MADERO EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD DE AMAXAC, SOBRE LA, lon:-98.89709638, lat:21.49829035}} | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 624992.97 | 624992.97 | 624992.97 | 624992.97 | 624992.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-43, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:624992.97, importe_modificado:624992.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2584242/proyecto_INICIO, 2584242/proyecto_FIN, 2584242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541349 | Proyecto de inversión | 1270119.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1270119.39, modificado:1270119.39}} | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS EN TESQUITOTE II MATLAPA S.L.P - 34008 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 34008 | S | 266 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:764.0, meta_modificada:764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:32, direccion:Calle MARIANO MATAMOROS Ejido TEXQUITOTE SEGUNDO 79975 TEXQUITOTE SEGUNDO, MATLAPA CERCA DE LA GALERA COMUNAL DE TEXQUITOTE SEGUNDO CON COODENADAS DE OBRA Latitud: 21.29603607013927 Longitud: -98.81733901160298 , lon:-98.81733901, lat:21.29603607}} | 2025-06-06 | 2025-07-17 | 1270119.39 | 1270119.39 | 1270119.39 | 1270119.39 | 1270119.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-08-FAISMUN/R33/25, contratista:BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1270119.39, importe_modificado:1270119.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:764.0}} | {2541349/proyecto_INICIO, 2541349/proyecto_PROCESO, 2541349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541350 | Proyecto de inversión | 657003.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657003.6, modificado:657003.6}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN CAMINO PRINCIPAL DE ACHOTLA - 49993 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 49993 | S | 57 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:64.4, meta_modificada:64.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:94, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL DE ACHOTLA ATLAM Ejido ACHOTLA 79970 ACHOTLA, MATLAPA CERCA DE GALERA DE COMUNIDAD CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.305990988667045 Longitud: -98.83073892605803, lon:-98.83073893, lat:21.30599099}} | 2025-06-23 | 2025-08-07 | 657003.6 | 657003.6 | 657003.6 | 657003.6 | 657003.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-35-FAISMUN/R33/25, contratista:BRAULIO BALDERAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:657003.6, importe_modificado:657003.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:64.4}} | {2541350/proyecto_INICIO, 2541350/proyecto_PROCESO, 2541350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584257 | Proyecto de inversión | 520144.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520144.13, modificado:520144.13}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN COXCATLAN, MUNICIPIO DE COXCATLAN, S. L. P. - 104141 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 104141 | S | 1183 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.95, meta_modificada:95.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Callejón CRUCE ARROYO GRANDE Pueblo COXCATLAN 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN ENTRE Calle GUILLERMO PRIETO Y Calle AMADO NERVO EL SITIO DE LOS TRABAOS SE LOCALIZA SOBRE EL ARROYO QUE CRUZA LA CABECERA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, LA REFEREN, lon:-98.90280264, lat:21.54161819}} | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 520144.13 | 520144.13 | 520144.13 | 520144.13 | 520144.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FIASMUN/AD-78, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:520144.13, importe_modificado:520144.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.95}} | {2584257/proyecto_INICIO, 2584257/proyecto_PROCESO, 2584257/proyecto_FIN, 2584257/proyecto_PROCESO, 2584257/proyecto_FIN, 2584257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612078 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410000.0, modificado:410000.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EL (CONO #3) DE SALINAS, SLP. - 119824 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salinas | 119824 | S | 6347 | 6327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Colonia EL CONO 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS ENTRE Calle RIO BRAVO Y Avenida PROGRESO ESTE POZO AL LADO SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA ZACATECAS - SAN LUIS, CERCA DEL RESTAURANT DOÑA ALEX., lon:-101.71216485, lat:22.60362309}} | 2025-10-15 | 2025-10-31 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800027-15-2025, contratista:GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:410000.0, importe_modificado:410000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2612078/proyecto_FIN, 2612078/proyecto_INICIO, 2612078/proyecto_PROCESO, 2612078/proyecto_FIN, 2612078/proyecto_PROCESO, 2612078/proyecto_FIN, 2612078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612079 | Proyecto de inversión | 57484.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:7153.29, modificado:7153.29}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50330.82, modificado:50330.82}} | Construcción de Red Eléctrica en Calle Luis Donaldo Colosio de la Colonia Azteca en San Ciro de Acosta, municipio de San Ciro de Acosta - 127301 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 127301 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Luis Donaldo Colosio Colonia Azteca 79684 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Calle Laguna de Texcoco Y Calle San Miguel Calle Cuitláhuac Frente al lugar conocido como La Curva de la Carretera a Jalpan, lon:-99.8173353, lat:21.65793197}} | 2025-11-15 | 2025-12-12 | 57484.11 | 57484.11 | 57484.11 | 57484.11 | 57484.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162464, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:57484.11, importe_modificado:57484.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2612079/proyecto_PROCESO, 2612079/proyecto_FIN, 2612079/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612081 | Proyecto de inversión | 147529.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147529.24, modificado:147529.24}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE MANCHOC, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 118963 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 118963 | S | 103 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.24, meta_modificada:6.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:Ranchería Manchoc 79950 MANCHOC, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA Calle Principal El equipamiento del sistema de agua potable se encuentra en la entrada de la localidad, aproximadamente a 50 m al este del entronque con la carretera San M, lon:-98.69867945, lat:21.35005964}} | 2025-10-10 | 2025-11-03 | 147529.24 | 147529.24 | 147529.24 | 147529.24 | 147529.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-UC030H-AD-2025-67, contratista:NALLELY JONGUITUD RIVERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:147529.24, importe_modificado:147529.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.24}} | {2612081/proyecto_FIN, 2612081/proyecto_PROCESO, 2612081/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612082 | Proyecto de inversión | 216251.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216251.47, modificado:216251.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TLALTEPINGO, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 120186 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 120186 | S | 45 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.0, meta_modificada:572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:87, direccion:Camino / Terracería Tlaltepingo - Tepetlayo 0 100 79950 TLALTEPINGO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA La construcción del camino se realiza en la entrada de acceso principal a la localidad., lon:-98.67736496, lat:21.38584112}} | 2025-10-24 | 2025-12-24 | 216251.47 | 216251.47 | 216251.47 | 216251.47 | 216251.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-UB020A-AD-2025-70, contratista:HERNANDO INOCENCIO ROQUE ROQUE, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:216251.47, importe_modificado:216251.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.0}} | {2612082/proyecto_FIN, 2612082/proyecto_PROCESO, 2612082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612084 | Proyecto de inversión | 1186298.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1186298.28, modificado:1186298.28}} | CONTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA COMUNIDAD DE LAS GOLONDRINAS A ENTRONQUE DE CAMINO OJO DE AGUA FRACCION DE OCAMPO, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. - 128326 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 128326 | S | 64 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1911.76, meta_modificada:1911.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:Camino LAS GOLONDRINAS - ENTRONQUE CAMINO OJO DE AGUA OCAMPO 0 382 79489 LAS GOLONDRINAS, SAN NICOLÁS TOLENTINO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORREN 20 KM AL SURESTE, HASTA LLEGAR A ENTRONQUE CAMINO OJO DE AGUA FRACCION , lon:-100.39963011, lat:22.1579887}} | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 1186298.28 | 1186298.28 | 1186298.28 | 1186298.28 | 1186298.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-CDS-FISM-003/2025-OP-AD, contratista:JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO SLP, monto:1186298.28, importe_modificado:1186298.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1911.76}} | {2612084/proyecto_INICIO, 2612084/proyecto_FIN, 2612084/proyecto_PROCESO, 2612084/proyecto_FIN, 2612084/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402612086 | Proyecto de inversión | 9536460.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9536460.78, modificado:9536460.78}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LIBERTAD TRAMO DE CALLE VALENTIN AMADOR A CALLE DE LAS CIGÜEÑAS. FRACC. EL MORRO, MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ. - 119718 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 119718 | S | 101 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3393.87, meta_modificada:3393.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle AV. LIBERTAD Fraccionamiento EL MORRO 78434 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ENTRE Calle VALENTIN AMADOR Y Calle DE LAS CIGÜEÑAS Calle ORO SE UBICA ENTRANDO POR EL BOULEVARD RIO SANTIAGO EN DIRECCION , lon:-100.94106591, lat:22.17697776}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 9536460.78 | 9536460.78 | 9536460.78 | 9536460.78 | 9536460.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-74/2025, contratista:JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:9536460.78, importe_modificado:9536460.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3393.87}} | {2612086/proyecto_INICIO, 2612086/proyecto_FIN, 2612086/proyecto_PROCESO, 2612086/proyecto_INICIO, 2612086/proyecto_PROCESO, 2612086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584267 | Proyecto de inversión | 626752.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:626752.28, modificado:626752.28}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD COXCATLÁN, MUNICIPIO DE COXCATLAN, S. L. P. - 57590 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 57590 | S | 1183 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal COXCATLAN - LOS CARRIZOS 0 850 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE SITUÁ EN EL PUNTO DONDE CONVERGEN LAS AGUAS PLUVIALES, ES UNA CURVA DONDE EL CAUDAL BAJA ENTRE EL PANTEÓN MU, lon:-98.90115772, lat:21.54205344}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 626752.28 | 626752.28 | 626752.28 | 626752.28 | 626752.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-41, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:626752.28, importe_modificado:626752.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {2584267/proyecto_INICIO, 2584267/proyecto_PROCESO, 2584267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584320 | Proyecto de inversión | 1368073.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1368073.02, modificado:1368073.02}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EL AQUICHAL, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SESECAMEL, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN, S. L. P. - 63880 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 63880 | S | 47 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:28, direccion:Carretera libre pavimentada municipal COXCATLAN - AXTLA DE TERRAZAS 15 200 79860 SESECAMEL, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICAN A 15.2 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, SOBRE LA CARRETERA COXCA, lon:-98.9136116, lat:21.48346392}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 1368073.02 | 1368073.02 | 1368073.02 | 1368073.02 | 1368073.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-53, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1598008.45, importe_modificado:1598008.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {2584320/proyecto_PROCESO, 2584320/proyecto_INICIO, 2584320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541343 | Proyecto de inversión | 1451217.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1451217.79, modificado:1451217.79}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LINDA VISTA, EN TESQUITOTE PRIMERO MATLAPA S.L.P - 33209 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 33209 | S | 335 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:31, direccion:Calle TEXQUITOTE PRIMERO Ejido TEXQUITOTE PRIMERO 79975 TEXQUITOTE PRIMERO, MATLAPA ENTRE Calle LA GALERA Y POR LA GALERA DE LA COMUNIDAD DE ESTARA LA OBRA CON COORDENADAS DE OBRA Latitud: 21.293731629405023 Longitud: -98.80308650, lon:-98.80303042, lat:21.29399539}} | 2025-06-06 | 2025-07-23 | 1451217.79 | 1451217.79 | 1451217.79 | 1451217.79 | 1451217.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-06-FAISMUN/R33/25, contratista:SIDNEY AMAIRANI NOGUERA AUSTRIA, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA S.L.P, monto:1451217.79, importe_modificado:1451217.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2541343/proyecto_INICIO, 2541343/proyecto_PROCESO, 2541343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584260 | Proyecto de inversión | 64959.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64959.86, modificado:64959.86}} | EQUIPAMIENTO A CARCAMO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCION - 93197 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 93197 | S | 156 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:71, direccion:Calle PONCIANO ARRIAGA Ranchería TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN 79860 TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle TEPOTZUAPA EL LUGA DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PONCIANO ARRIAGA, EN L, lon:-98.92386035, lat:21.49264458}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 64959.86 | 64959.86 | 64959.86 | 64959.86 | 64959.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/OT-77, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:64959.86, importe_modificado:64959.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2584260/proyecto_INICIO, 2584260/proyecto_PROCESO, 2584260/proyecto_FIN, 2584260/proyecto_PROCESO, 2584260/proyecto_FIN, 2584260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533373 | Proyecto de inversión | 1457697.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1457697.52, modificado:1457697.52}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION EN COYOLO MATLAPA, S.L.P - 31255 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 31255 | S | 96 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:Calle CONSTITUCION Ejido COYOLO 79973 COYOLO, MATLAPA ENTRE Calle PRINCIPAL Y CERCA DEL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD CON COODENADAS DE OBRA Latitud: 21.344599647387223 Longitud: -98.79004179068369, lon:-98.79004179, lat:21.34459965}} | 2025-06-06 | 2025-07-14 | 1457697.52 | 1457697.52 | 1457697.52 | 1457697.52 | 1457697.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-04-FAISMUN/R33/25, contratista:BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1457697.52, importe_modificado:1457697.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2533373/proyecto_INICIO, 2533373/proyecto_PROCESO, 2533373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584263 | Proyecto de inversión | 504563.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:504563.39, modificado:504563.39}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, EN LA LOCALIDAD TOTOATL - 100993 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 100993 | S | 101 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.8, meta_modificada:98.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:63, direccion:Callejón SIN NOMBRE Barrio TOTOATL 79870 TOTÓATL, COXCATLÁN ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN UN CALLEJÓN SIN NOMBRE A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL BARRAGAN, SE REALIZARÁ SOBRE UN CRUCE DE , lon:-98.89245889, lat:21.50772469}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 504563.39 | 504563.39 | 504563.39 | 504563.39 | 504563.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-81, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:504563.39, importe_modificado:504563.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.8}} | {2584263/proyecto_INICIO, 2584263/proyecto_FIN, 2584263/proyecto_PROCESO, 2584263/proyecto_FIN, 2584263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584268 | Proyecto de inversión | 698890.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:698890.88, modificado:698890.88}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD EL SABINO - 89568 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 89568 | S | 138 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.7, meta_modificada:89.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:Calle NIÑOS HEROES Ranchería EL SABINO 79863 EL SABINO, COXCATLÁN ENTRE Calle EL SABINO - LOS LICHES Y EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 2.3 KM AL NORESTE, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, SOBRE LA CALLE NI, lon:-98.89485342, lat:21.54947035}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 698890.88 | 698890.88 | 698890.88 | 698890.88 | 698890.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-65, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:698890.88, importe_modificado:698890.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.7}} | {2584268/proyecto_PROCESO, 2584268/proyecto_FIN, 2584268/proyecto_PROCESO, 2584268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584720 | Proyecto de inversión | 1669231.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1669231.2, modificado:1669231.2}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL HUAYAL, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 77526 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 77526 | S | 554 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:35, direccion:Pueblo EL HUAYAL 79950 EL HUAYAL, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO SE CONTEMPLA EN TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL HUAYAL., lon:-98.59913288, lat:21.48180484}} | 2025-08-20 | 2025-09-22 | 1669231.2 | 1669231.2 | 1669231.2 | 1669231.2 | 1669231.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE050B-AD-2025-44, contratista:JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1669231.2, importe_modificado:1669231.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:240.0}} | {2584720/proyecto_PROCESO, 2584720/proyecto_INICIO, 2584720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584756 | Proyecto de inversión | 1600014.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600014.46, modificado:1600014.46}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA URBANA, CUARTEL I Y CUARTEL II, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 77459 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 77459 | S | 508 | 511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Barrio CUARTEL I- CUARTEL II 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA La rehabilitacion del alumbrado comprende varias calles de los barrios del cuartel primero y cuartel segundo de la cabecera municipal, con un , lon:-98.66051753, lat:21.37091094}} | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 1600014.46 | 1600014.46 | 1600014.46 | 1600014.46 | 1600014.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE050B-AD-2025-42, contratista:FRANCISCO JAVIER ARVIZU FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1600014.46, importe_modificado:1600014.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:230.0}} | {2584756/proyecto_INICIO, 2584756/proyecto_FIN, 2584756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584714 | Proyecto de inversión | 344394.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344394.42, modificado:344394.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TEPEMICHE, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 73234 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 73234 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.4, meta_modificada:140.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:82, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ranchería Tepemiche 79950 TEPEMICHE, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA La calle se encuentra aproximadamente a 180 m al noroeste del crucero de la entrada de la localidad., lon:-98.65492349, lat:21.48488642}} | 2025-08-11 | 2025-10-10 | 344394.42 | 344394.42 | 344394.42 | 344394.42 | 344394.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE050N-AD-2025-39, contratista:JESUS JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:344394.42, importe_modificado:344394.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.4}} | {2584714/proyecto_INICIO, 2584714/proyecto_FIN, 2584714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402616833 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS DE BOYAS EN CALZADA DE GUADALUPE, ENTRE CAMINO A SAN MIGUEL A LA CALLE PLAZA DE TOROS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Armadillo de los Infante | 2524003009303 | S | 153 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.653796, lat:22.243012}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, monto:5000.0, importe_modificado:5000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {2616833/proyecto_PROCESO, 2616833/proyecto_INICIO, 2616833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP250402616834 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS DE BOYAS EN LA CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE SIN NOMBRE A CAMINO A SAN NICOLÁS TOLENTINO, EN LA LOCALIDAD DEL POZO DEL CARMEN, ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Armadillo de los Infante | 2524003009403 | S | 259 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:Pozo del Carmen , lon:-100.6097, lat:22.3076}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, monto:5000.0, importe_modificado:5000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {2616834/proyecto_INICIO, 2616834/proyecto_PROCESO, 2616834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Recurso de vehículos de procedencia extranjera, trimestre:4.0, usuario:juanmguerrah, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP250402616835 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:14985.0}} | BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALDAMA, ENTRE LA CALLE MARIANO MATAMOROS Y LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, S.L.P. 2A ETAPA | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 2524003009503 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y MATAMOROS, lon:-99.643328, lat:22.006484}} | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 14985 | 14985 | 14985 | 14985 | 14985 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162451, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {2616835/proyecto_INICIO, 2616835/proyecto_PROCESO, 2616835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584713 | Proyecto de inversión | 1211622.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1211622.43, modificado:1211622.43}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE OCUILTZAPOYO, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 71577 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 71577 | S | 47 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:702.0, meta_modificada:702.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:53, direccion:Calle Morelos Pueblo Ocultzapoyo 79950 OCUILTZAPOYO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle San Isidro Y Calle 12 de Octubre Calle 20 de Noviembre La calle se encuentra aproximadamente a 80 m al sureste de la Iglesia catolica San I, lon:-98.72662902, lat:21.32551463}} | 2025-08-04 | 2025-10-04 | 1211622.43 | 1211622.43 | 1211622.43 | 1211622.43 | 1211622.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE020N-AD-2025-37, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1211622.43, importe_modificado:1211622.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:702.0}} | {2584713/proyecto_INICIO, 2584713/proyecto_PROCESO, 2584713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541283 | Proyecto de inversión | 1212961.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1212961.37, modificado:1212961.37}} | REHABILITACION DE CALLE REFORMA EN CUARTEL IV EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 36664 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 36664 | S | 320 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.0, meta_modificada:844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Barrio SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle 19 DE FEBRERO Calle ZARAGOZA LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA ENFRENTE DEL RASTRO MUNICIPAL, lon:-98.65211825, lat:21.37065561}} | 2025-07-04 | 2025-10-04 | 1212961.37 | 1212961.37 | 1212961.37 | 1212961.37 | 1212961.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE050N-AD-2025-17, contratista:JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1212961.37, importe_modificado:1212961.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844.0}} | {2541283/proyecto_PROCESO, 2541283/proyecto_INICIO, 2541283/proyecto_PROCESO, 2541283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541282 | Proyecto de inversión | 695475.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:695475.09, modificado:695475.09}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUTLA, S.L.P. - 42353 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 42353 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:186, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo MANANTIAL 79950 MANANTIAL, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA EL TECHADO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL, lon:-98.61389783, lat:21.25431335}} | 2025-06-23 | 2025-09-26 | 695475.09 | 695475.09 | 695475.09 | 695475.09 | 695475.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-U302-AD-2025-16, contratista:BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:695475.09, importe_modificado:695475.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2541282/proyecto_INICIO, 2541282/proyecto_PROCESO, 2541282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533223 | Proyecto de inversión | 1591310.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1591310.23, modificado:1591310.23}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y ALUMBRADO PUBLICO, CUARTEL IV, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 42326 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 42326 | S | 93 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.0, meta_modificada:523.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA - TANQUIAN 2 100 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA EL ANDADOR SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD, EN EL BARRIO CUARTEL IV, PASANDO F, lon:-98.64550178, lat:21.3704429}} | 2025-06-25 | 2025-09-30 | 1591310.23 | 1591310.23 | 1591310.23 | 1591310.23 | 1591310.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE020C-AD-2025-15, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1591310.23, importe_modificado:1591310.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:523.0}} | {2533223/proyecto_PROCESO, 2533223/proyecto_INICIO, 2533223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541280 | Proyecto de inversión | 360151.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360151.86, modificado:360151.86}} | REHABILITACION DE CALLES VIRGINIA R. DE RIVERA Y VICENTE GUERRERO CON CONCRETO ASFALTICO EN ZONA CENTRO - 41131 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 41131 | S | 380 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle VIRGINIA R. RIVERA Barrio CUARTEL II 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle GONZALO N DE SANTOS Y Calle MIGUEL DE PRIEGO Calle INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ISABEL, lon:-98.65917559, lat:21.37037568}} | 2025-07-10 | 2025-09-10 | 360151.86 | 360151.86 | 360151.86 | 360151.86 | 360151.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE050N-AD-2025-11, contratista:BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:360151.86, importe_modificado:360151.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:334.0}} | {2541280/proyecto_INICIO, 2541280/proyecto_FIN, 2541280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533229 | Proyecto de inversión | 711023.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:711023.08, modificado:711023.08}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL BOSQUE, EN LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 31164 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 31164 | S | 128 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:98, direccion:Calle DEL BOSQUE Ejido RANCHO NUEVO 79950 RANCHO NUEVO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle ARBOOLEDAS SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA QUE CONDUCE EN DIRECCION A LA CARRETE, lon:-98.62501437, lat:21.28297118}} | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 711023.08 | 711023.08 | 711023.08 | 711023.08 | 711023.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-UB050B-AD-2025-09, contratista:NAYELLI JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:711023.08, importe_modificado:711023.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2533229/proyecto_INICIO, 2533229/proyecto_PROCESO, 2533229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402617002 | Proyecto de inversión | 3750 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750.0, modificado:3750.0}} | INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS DE BOYAS EN CALZADA DE GUADALUPE, ENTRE LA CALLE PLAZA DE TOROS A LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Armadillo de los Infante | 2524003012504 | S | 153 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.654, lat:22.2435}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162866, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, monto:3750.0, importe_modificado:3750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2617002/proyecto_INICIO, 2617002/proyecto_PROCESO, 2617002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP250402617003 | Proyecto de inversión | 3750 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750.0, modificado:3750.0}} | INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS DE BOYAS EN LA CALLE HIDALGO, ENTRE LA CALLE DEL VALLE A LA CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DEL POZO DEL CARMEN, ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Armadillo de los Infante | 2524003012604 | S | 282 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:POZO DEL CARMEN , lon:-100.6112, lat:22.3064}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162852, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, monto:3750.0, importe_modificado:3750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2617003/proyecto_INICIO, 2617003/proyecto_FIN, 2617003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP250402617004 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:24975.0}} | BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALDAMA, ENTRE LA CALLE MARIANO MATAMOROS Y LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, S.L.P. 3A ETAPA | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 2524003012704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.5, meta_modificada:23.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y MATAMOROS, lon:-99.643328, lat:22.006484}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 24975 | 24975 | 24975 | 24975 | 24975 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162452, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.5}} | {2617004/proyecto_PROCESO, 2617004/proyecto_INICIO, 2617004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402617008 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:157342.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZAPATA, ENTRE LA CALLE JIMÉNEZ Y LA CALLE ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO, S.L.P. 2A ETAPA | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cerro de San Pedro | 2524003013104 | S | 50 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:CALLE ZAPATA, TRAMO CALE NIÑOS HÉROES A CALE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.824655, lat:22.168049}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 157342.5 | 157342.5 | 157342.5 | 157342.5 | 157342.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACSP-TM-R23-0010P/AD-2025, contratista:EDCONMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, SLP, monto:157342.5, importe_modificado:157342.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:156.0}} | {2617008/proyecto_INICIO, 2617008/proyecto_PROCESO, 2617008/proyecto_FIN, 2617008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250402617015 | Proyecto de inversión | 115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:113823.65}} | APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO EN GUARNICIONES EN LA CALLE LERDO DE TEJADA, ENTRE LA CALLE FLORES MAGÓN Y LA CALLE ROBLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2524003013804 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1912.0, meta_modificada:1912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA (TRAMO: CALLE FLORES MAGÓN - CALLE ROBLE), MUNICIPIO DE MATEHUALA, lon:-100.64, lat:23.64}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 113823.65 | 113823.65 | 113823.65 | 113823.65 | 113823.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/OM/AD-019-2025, contratista:CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:113823.65, importe_modificado:113823.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1912.0}} | {2617015/proyecto_INICIO, 2617015/proyecto_PROCESO, 2617015/proyecto_FIN, 2617015/proyecto_PROCESO, 2617015/proyecto_FIN, 2617015/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:el recurso que no fue devengado será devuelto, trimestre:4.0, usuario:griseldapperezr, fecha:2026-01-25}} | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP250402617022 | Proyecto de inversión | 712500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712500.0, modificado:712500.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE SIERRA DE ÁLVAREZ, ENTRE LA CALLE PRADOS DE HIPERICAN Y LA AVENIDA DESIERTO DE ATACAMA, COL. PRADOS DE SOLEDAD, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 2524003014504 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA DE ALVAREZ, TRAMO DE CALLE PRADOS DE HIPERICAN A AV. DESIERTO DE ATACAMA, EN LA COL. PRADOS SOLEDAD, lon:-100.91224, lat:22.146365}} | 2025-11-24 | 2025-12-18 | 712500 | 712500 | 712500 | 712500 | 712500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-80/2025, contratista:COEDESSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:711787.5, importe_modificado:711787.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.0}} | {2617022/proyecto_INICIO, 2617022/proyecto_PROCESO, 2617022/proyecto_FIN, 2617022/proyecto_INICIO, 2617022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP250202533214 | Proyecto de inversión | 1657139.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1657139.27, modificado:1657139.27}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE SAN FRANCISCO DE LA COLONIA LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ. - 9943 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salinas | 9943 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle SAN FRANCISCO Colonia La Joya 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS ENTRE Calle Narciso Mendoza Y Calle Acceso al panteon Calle Himno Nacional El lugar donde se realizara la obra estará aproximadamente a 600 metros del Panteon M, lon:-101.72469511, lat:22.6207202}} | 2025-05-05 | 2025-08-15 | 1657139.27 | 1657139.27 | 1657139.27 | 1657139.27 | 1657139.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800027-1-2025, contratista:COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1657139.27, importe_modificado:1657139.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2533214/proyecto_INICIO, 2533214/proyecto_PROCESO, 2533214/proyecto_INICIO, 2533214/proyecto_PROCESO, 2533214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584711 | Proyecto de inversión | 300208.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300208.58, modificado:300208.58}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE ATEMPA PRIMERO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 64346 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 64346 | S | 44 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:9, direccion:Camino / Brecha Atempa Primero - Parcelas 1 100 79950 ATEMPA PRIMERO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA La construccion del camino se encuentra aproximadamente a 80 m al suroeste de la iglesia catolica ubicada sobre la calle Manuel Juarez, lon:-98.68089862, lat:21.36755151}} | 2025-07-28 | 2025-09-30 | 300208.58 | 300208.58 | 300208.58 | 300208.58 | 300208.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-TM020C-AD-2025-31, contratista:NAYELLI JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:300208.58, importe_modificado:300208.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2584711/proyecto_PROCESO, 2584711/proyecto_INICIO, 2584711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584745 | Proyecto de inversión | 758410.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:758410.47, modificado:758410.47}} | REHABILITACION DE CARRETERA ALIMENTADORA EN LA LOCALIDAD DE LINDERO, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 66724 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 66724 | S | 49 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4080.0, meta_modificada:4080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:99, direccion:Carretera libre pavimentada municipal LINDERO - LLANO GRANDE 0 680 79950 LINDERO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA La rehabilitacion de la carretera da inicio desde la prolongacion del barrio lindero hasta el cruce con la carretera que v, lon:-98.63384557, lat:21.30999584}} | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 758410.47 | 758410.47 | 758410.47 | 758410.47 | 758410.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-UC050B-AD-2025-35, contratista:BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:758410.47, importe_modificado:758410.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4080.0}} | {2584745/proyecto_INICIO, 2584745/proyecto_FIN, 2584745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584737 | Proyecto de inversión | 1670400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1670400.0, modificado:1670400.0}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE TINACOS EN CABECERA MUNICIPAL, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 73290 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 73290 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Pueblo San Martin Chalchicuautla 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA Se realiza el equipamiento de tinacos en 800 viviendas de la cabecera municipal de San Martin Chalchicuautla., lon:-98.65750713, lat:21.37039499}} | 2025-08-20 | 2025-09-19 | 1670400 | 1670400 | 1670400 | 1670400 | 1670400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SH020J-AD-2025-45, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1670400.0, importe_modificado:1670400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:800.0}} | {2584737/proyecto_INICIO, 2584737/proyecto_FIN, 2584737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584628 | Proyecto de inversión | 1685662.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1685662.7, modificado:1685662.7}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL LLANO DE CONEJILLO - E.C. PEÑON BLANCO - AZOGUEROS - 95820 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salinas | 95820 | S | 140 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10220.0, meta_modificada:10220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:49, direccion:Camino EL LLANO DE CONEJILLO - E.C. PEÑON BLANCO - AZOGUEROS 1 478 78610 EL LLANO DEL CONEJILLO, SALINAS Este camino se encuentra ubicado entre la via del tren y la carretera que comunica Peñon Blanco con la comunidad de Azogueros, lon:-101.76604875, lat:22.52631448}} | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 1685662.7 | 1685662.7 | 1685662.7 | 1685662.7 | 1685662.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800027-12-2025, contratista:SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1685662.7, importe_modificado:1685662.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10220.0}} | {2584628/proyecto_PROCESO, 2584628/proyecto_FIN, 2584628/proyecto_INICIO, 2584628/proyecto_PROCESO, 2584628/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584623 | Proyecto de inversión | 1051804.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1051804.77, modificado:1051804.77}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE NUEVO MEXICO, EN LA COLONIA LA PAZ DE SALINAS, SAN LUIS POTOSI. - 76344 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salinas | 76344 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle NUEVO MEXICO Colonia LA PAZ 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS ENTRE Calle BELMOPAN Y Calle MARIANO ESCOBEDO Calle INSURGENTES LA OBRA SE UBICARA A 300 METROS DE LA TIENDA DE BODEGA AURRERA, AL LADO SUR DE LA MISMA., lon:-101.70657786, lat:22.62981996}} | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 1051804.77 | 1051804.77 | 1051804.77 | 1051804.77 | 1051804.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800027-14-2025, contratista:JORGE LUIS FRAGA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1051804.77, importe_modificado:1051804.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2584623/proyecto_FIN, 2584623/proyecto_PROCESO, 2584623/proyecto_INICIO, 2584623/proyecto_PROCESO, 2584623/proyecto_FIN, 2584623/proyecto_INICIO, 2584623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584627 | Proyecto de inversión | 450500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450500.0, modificado:450500.0}} | REHABILITACION Y CONSERVACION DE CARRETERA EL ESTRIBO - E.C. SALINAS / SANTO DOMINGO EN SALINAS, SLP. - 117022 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salinas | 117022 | S | 258 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32000.0, meta_modificada:32000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:Carretera libre pavimentada municipal EL ESTRIBO - E.C. SALINAS / SANTO DOMINGO 16 0 78622 EL ESTRIBO, SALINAS ESTA LOCALIDAD SE UBICA AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALINAS A 60 KILOMETROS APROXIMADOS. EL LUGAR DE INIC, lon:-101.55845589, lat:23.09387261}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 450500 | 450500 | 450500 | 450500 | 450500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800027-11-2025, contratista:JOSE CRISTIAN HERNANDEZ FRAGOSO, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:450500.0, importe_modificado:450500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32000.0}} | {2584627/proyecto_PROCESO, 2584627/proyecto_INICIO, 2584627/proyecto_PROCESO, 2584627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584275 | Proyecto de inversión | 580482.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580482.97, modificado:580482.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AJUATITLA PRIMERA SECCION - 105869 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 105869 | S | 249 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.0, meta_modificada:481.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:Camino / Terracería AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN - SUCHIACO 0 114 79864 AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN EL PUNTO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 3.0 KM AL SUR, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, AHI SE ENCUENTRA LA DESVIACIÓN , lon:-98.90973758, lat:21.51782829}} | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 580482.97 | 580482.97 | 580482.97 | 580482.97 | 580482.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-70, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:580482.97, importe_modificado:580482.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.0}} | {2584275/proyecto_INICIO, 2584275/proyecto_FIN, 2584275/proyecto_PROCESO, 2584275/proyecto_FIN, 2584275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584276 | Proyecto de inversión | 1035994.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1035994.07, modificado:1035994.07}} | BACHEO DE CAMINO TEPETZINTLA - LAS MESAS EN COXCATLAN, TRAMO COMUNIDAD CALMECAYO - EJIDO NUEVO CALMECAYO, LOCALIDAD COMUNIDAD CALMECAYO - 55732 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 55732 | S | 1138 | 1105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:40, direccion:Camino / Terracería BARRIO TEPETZINTLA - EJIDO LAS MESAS 4 250 79860 COMUNIDAD CALMECAYO, COXCATLÁN LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN A PARTIR DEL KM 4 + 250 DEL CAMINO DE TERRACERIA AL ESTE, QUE CONDUCE AL EJIDO LAS MESAS DESDE EL CENTR, lon:-98.87467592, lat:21.52324894}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 1035994.07 | 1035994.07 | 1035994.07 | 1035994.07 | 1035994.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-51, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1035994.07, importe_modificado:1035994.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1840.0}} | {2584276/proyecto_INICIO, 2584276/proyecto_PROCESO, 2584276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584279 | Proyecto de inversión | 793286.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:793286.13, modificado:793286.13}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ELECTRIFICACION, EN LA LOCALIDAD DE LOS LICHES - 99011 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 99011 | S | 155 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:87, direccion:Calle MANDARINA Ranchería LOS LICHES 79860 LOS LICHES, COXCATLÁN ENTRE Calle LIMON Y Calle EL CIRUELO-EL SABINO Calle TANJARINA EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE UBICA AL NORESTE, A 1.7 KM PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCAT, lon:-98.89760726, lat:21.54984755}} | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 793286.13 | 793286.13 | 793286.13 | 793286.13 | 793286.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-73, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:793286.13, importe_modificado:793286.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2584279/proyecto_INICIO, 2584279/proyecto_FIN, 2584279/proyecto_INICIO, 2584279/proyecto_FIN, 2584279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541346 | Proyecto de inversión | 1670915.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1670915.6, modificado:1670915.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO,CUAYO PAPATLAS MATLAPA S.L.P - 48201 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 48201 | S | 96 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:95, direccion:Calle BARRIO CUAYO Ejido BARRIO CUAYO 79970 BARRIO CUAYO, MATLAPA CERCA DE GALERA COMUNAL DE LA COMUNIDAD CON COODENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.377570786915758 Longitud: -98.79136179025437 LA PERTENE A BARRIO CUAYO , lon:-98.79127571, lat:21.37763536}} | 2025-06-30 | 2025-08-07 | 1670915.6 | 1670915.6 | 1670915.6 | 1670915.6 | 1670915.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-13-FAISMUN/R33/25, contratista:JESUS JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1670915.6, importe_modificado:1670915.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2541346/proyecto_PROCESO, 2541346/proyecto_INICIO, 2541346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584294 | Proyecto de inversión | 999375.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999375.16, modificado:999375.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MAHUAJCO - 81071 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 81071 | S | 214 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.0, meta_modificada:822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:Camino / Terracería EL PESCADITO - MAHUAJCO 1 1 79867 MAHUAJCO, COXCATLÁN EL PUNTO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 4.7 KM AL SUROESTE PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TOMA EL CAMINO COXCATLÁN - HUEHUETLÁN, A LA ALTURA DE, lon:-98.94065962, lat:21.53031123}} | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 999375.16 | 999375.16 | 999375.16 | 999375.16 | 999375.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-54, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:999375.16, importe_modificado:999375.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:822.0}} | {2584294/proyecto_INICIO, 2584294/proyecto_FIN, 2584294/proyecto_PROCESO, 2584294/proyecto_FIN, 2584294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584295 | Proyecto de inversión | 575104.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575104.95, modificado:575104.95}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE COMUNIDAD MOYOTLA - 101318 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 101318 | S | 203 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:17, direccion:Calle CAMINO MOYOTLA-AJUATITLA Ranchería MOYOTLA 79864 MOYOTLA, COXCATLÁN EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA 4.3 KM AL SUR, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TOMA LA CARRETERA COXCATLÁN-AXTLA, HASTA EL ENTRONQUE AJUATITL, lon:-98.91352633, lat:21.51545204}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 575104.95 | 575104.95 | 575104.95 | 575104.95 | 575104.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-58, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:575104.95, importe_modificado:575104.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.0}} | {2584295/proyecto_INICIO, 2584295/proyecto_FIN, 2584295/proyecto_PROCESO, 2584295/proyecto_FIN, 2584295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584299 | Proyecto de inversión | 528388.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528388.9, modificado:528388.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO, BARRIO EL SAUCITO, LOCALIDAD AJACACO - 104749 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 104749 | S | 68 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.0, meta_modificada:381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:Calle 5 DE MAYO Barrio EL SAUCITO 79866 AJACACO, COXCATLÁN ENTRE Calle BUENOS AIRES Y EL PUNTO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 200 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES, SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO. Y A 12.2 KM AL SUROESTE PARTIENDO , lon:-98.96135505, lat:21.49871586}} | 2025-10-20 | 2025-11-09 | 528388.9 | 528388.9 | 528388.9 | 528388.9 | 528388.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-55, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:528388.9, importe_modificado:528388.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.0}} | {2584299/proyecto_INICIO, 2584299/proyecto_PROCESO, 2584299/proyecto_FIN, 2584299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584302 | Proyecto de inversión | 1632672.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1632672.42, modificado:1632672.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SUCHIACO, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN, S. L. P. - 60923 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 60923 | S | 219 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:29, direccion:Camino / Terracería AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN - SUCHIACO 2 500 79860 SUCHIACO, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA A 5.8 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, Y A 2.5 DE LA LOCALIDAD DE AJUATITLA PRIMERA SE, lon:-98.92935624, lat:21.51098162}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 1632672.42 | 1632672.42 | 1632672.42 | 1632672.42 | 1632672.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-31, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1632672.42, importe_modificado:1632672.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1360.0}} | {2584302/proyecto_INICIO, 2584302/proyecto_PROCESO, 2584302/proyecto_FIN, 2584302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541348 | Proyecto de inversión | 1377129.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1377129.23, modificado:1377129.23}} | CONSTRUCCION DE APERTURA DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE TLACOHUAQUE, MATLAPA S.L.P - 46965 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 46965 | S | 276 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:569.65, meta_modificada:569.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:74, direccion:Calle TLACOHUAQUE Ejido TLACOHUAQUE 79970 TLACOHUAQUE, MATLAPA LLEGARA HASTA EL PANTEON DE LA COMUNIDAD LA OBRA ESTA AFUERA DEL PARAMETRO PERO PERTENECE A LA COMUNIDAD DE TLACOHUAQUE CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.33460973, lon:-98.90646979, lat:21.33256591}} | 2025-06-30 | 2025-08-04 | 1377129.23 | 1377129.23 | 1377129.23 | 1377129.23 | 1377129.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-14-FAISMUN/R33/25, contratista:SIDNEY AMAIRANI NOGUERA AUSTRIA, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1377129.23, importe_modificado:1377129.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:569.65}} | {2541348/proyecto_INICIO, 2541348/proyecto_PROCESO, 2541348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541242 | Proyecto de inversión | 420618.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420618.9, modificado:520618.9}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE PLAZA PRINCIPAL, LADO PONIENTE DE CALLE MOCTEZUMA A CALLE HIDALGO - 45380 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 45380 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.98, meta_modificada:212.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle PLAZA PRINCIPAL LADO PONIENTE Colonia CIUDAD FERNANDEZ 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle MOCTEZUMA Y Calle HIDALGO Calle MARTINEZ LA CALLE SE UBICA EN EL LADO PONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE CIUDAD FERNA, lon:-100.01067692, lat:21.94359108}} | 2025-08-01 | 2025-09-12 | 520618.9 | 520618.9 | 520618.9 | 520618.9 | 520618.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-10-2025, contratista:MARTÍN REYNAGA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:419264.7, importe_modificado:419264.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.98}} | {2541242/proyecto_INICIO, 2541242/proyecto_PROCESO, 2541242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584561 | Proyecto de inversión | 815535.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:815535.42, modificado:815535.42}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE ALDAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 89860 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 89860 | S | 2773 | 2467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2062.8, meta_modificada:2062.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Barrio EL CAMPOSANTO 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle PÍPILA Calle DAVID G. BERLANGA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DE LA IGLESIA DE SAN JERÓNIMO, CERCA , lon:-101.08472991, lat:22.7506432}} | 2025-09-10 | 2025-12-08 | 815535.42 | 815535.42 | 815535.42 | 815535.42 | 815535.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-24-2025, contratista:GARMELDI, INGENIERIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:815535.42, importe_modificado:815535.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2062.8}} | {2584561/proyecto_INICIO, 2584561/proyecto_PROCESO, 2584561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584272 | Proyecto de inversión | 503836.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:503836.38, modificado:503836.38}} | EQUIPAMIENTO A CARCAMO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SAN JUANITO, LOCALIDAD CUILONICO - 101769 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 101769 | S | 54 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:Calle CARRETERA COXCATLÁN-TAMPUCHÓN Ranchería CUILONICO 79866 CUILONICO, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CUILONICO, A 5 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATL, lon:-98.93629628, lat:21.51831932}} | 2025-10-10 | 2025-10-25 | 503836.38 | 503836.38 | 503836.38 | 503836.38 | 503836.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-74, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:503836.38, importe_modificado:503836.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2584272/proyecto_INICIO, 2584272/proyecto_PROCESO, 2584272/proyecto_INICIO, 2584272/proyecto_FIN, 2584272/proyecto_INICIO, 2584272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584556 | Proyecto de inversión | 3334472.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3334472.75, modificado:3334472.75}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA A LA LOCALIDAD DE BARRANCAS, MOCTEZUMA, S.L.P. - 92490 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 92490 | S | 121 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9129.2, meta_modificada:9129.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CARRETERA 12 A VILLA DE ARISTA - BARRANCAS 1 575 78900 BARRANCAS, MOCTEZUMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE BARRANCAS, FRENTE A LA ESCUELA TELESECUND, lon:-100.98715045, lat:22.73672288}} | 2025-10-10 | 2025-12-08 | 3334472.75 | 3334472.75 | 3334472.75 | 3334472.75 | 3334472.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800024-25-2025, contratista:DICCOSEG,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3334472.75, importe_modificado:3334472.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9129.2}} | {2584556/proyecto_INICIO, 2584556/proyecto_FIN, 2584556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584296 | Proyecto de inversión | 27745.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27745.83, modificado:27745.83}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD TOTOATL - 98099 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 98099 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:63, direccion:Calle CUAUHTEMOC Barrio TOTÓATL 79870 TOTÓATL, COXCATLÁN ENTRE Calle LOS PINOS Y Calle EMILIANO ZAPATA EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN EL BARRIO TOTÓATL, A 10.4 KM AL SURESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIE MUNICIPAL, PARA LLE, lon:-98.89184819, lat:21.50710336}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 27745.83 | 27745.83 | 27745.83 | 27745.83 | 27745.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_16, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:27745.83, importe_modificado:27745.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2584296/proyecto_INICIO, 2584296/proyecto_PROCESO, 2584296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584304 | Proyecto de inversión | 32370.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32370.14, modificado:32370.14}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD AJUATITLA SEGUNDA SECCIÓN - 98560 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 98560 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:67, direccion:Calle GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ranchería AJUATITLA SEGUNDA SECCIÓN 79870 AJUATITLA SEGUNDA SECCIÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle CARR. A AMAXAC Calle CARR. A TAMPOCHOCHO EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 9.1 KM , lon:-98.88770755, lat:21.49601433}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 32370.14 | 32370.14 | 32370.14 | 32370.14 | 32370.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_19, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:32370.14, importe_modificado:32370.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2584304/proyecto_PROCESO, 2584304/proyecto_INICIO, 2584304/proyecto_FIN, 2584304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585165 | Proyecto de inversión | 145350.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145350.23, modificado:145350.23}} | CONSTRUCCION DE 15 PISOS FIRME EN EJIDO EMILIANO ZAPATA - 58971 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 58971 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:781, direccion:Ejido ESTACION TAMUIN 79210 EMILIANO ZAPATA, TAMUÍN ENTRE Avenida ESTACION TAMUIN-SANTA MARTHA Y LOS HABITANTES DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE L, lon:-98.82618257, lat:22.17324851}} | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 145350.23 | 145350.23 | 145350.23 | 145350.23 | 145350.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-7-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1691446.87, importe_modificado:1691446.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2585165/proyecto_INICIO, 2585165/proyecto_FIN, 2585165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584239 | Proyecto de inversión | 32370.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32370.14, modificado:32370.14}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD SAN ANDRES - 95395 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 95395 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:23, direccion:Calle SAN ANDRÉS Ranchería SAN ANDRÉS 79871 SAN ANDRÉS, COXCATLÁN ENTRE Calle RUMBO A CALMECAYO Y Calle CAMINO A TLAPANI EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA LAS ACCIONES ES AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE COXCATL, lon:-98.88772173, lat:21.5389079}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 32370.14 | 32370.14 | 32370.14 | 32370.14 | 32370.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_05, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:32370.14, importe_modificado:32370.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2584239/proyecto_INICIO, 2584239/proyecto_PROCESO, 2584239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584557 | Proyecto de inversión | 495766.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495766.7, modificado:495766.7}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL RETIRO, MOCTEZUMA, S.L.P. - 85310 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 85310 | S | 180 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:43, direccion:Calle A PIEDRA AZUL Ejido EL RETIRO 78906 EL RETIRO, MOCTEZUMA ENTRE Calle GUERRERO Y Calle A SALSIPUEDES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CARRETERA EL RETIRO A PIEDRA AZUL CERCA DE LA CARRETERA EL RETIRO A SALSIPUEDES, A , lon:-100.96872879, lat:22.68471943}} | 2025-09-05 | 2025-12-03 | 495766.7 | 495766.7 | 495766.7 | 495766.7 | 495766.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-21-2025, contratista:GARMELDI, INGENIERIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:495766.7, importe_modificado:495766.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2584557/proyecto_INICIO, 2584557/proyecto_PROCESO, 2584557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584560 | Proyecto de inversión | 1693589.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1693589.47, modificado:1693589.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN EL BARRIO DE LA LAGUNA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 82847 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 82847 | S | 2773 | 2467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1487.32, meta_modificada:1487.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO JAVIER MINA Barrio LA ALAGUNA 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA ENTRE Calle MIGUEL BARRAGÁN Y Privada PRIMERA DE ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CERCA DE LA CAPILLA DE LA SANTA, lon:-101.09448242, lat:22.74736822}} | 2025-08-29 | 2025-11-26 | 1693589.47 | 1693589.47 | 1693589.47 | 1693589.47 | 1693589.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-18-2025, contratista:DICCOSEG,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1693589.47, importe_modificado:1693589.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1487.32}} | {2584560/proyecto_PROCESO, 2584560/proyecto_INICIO, 2584560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585171 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4X4 SRA. SANTA ANA SANCHEZ - 66344 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 66344 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle OCEANO ATLANTICO Colonia LAS BRISAS 79203 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Y Calle 8 DE FEBRERO EL DOMICILIO ACTUAL DE LA SRA SANTA ANA SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISBOL RAMIRO CUEVAS. LA CASA ACTUAL EN LA QUE HABIT, lon:-98.76436575, lat:22.00593049}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-15-2025, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {2585171/proyecto_PROCESO, 2585171/proyecto_FIN, 2585171/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584248 | Proyecto de inversión | 13872.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13872.92, modificado:13872.92}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD SESECAMEL - 98674 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 98674 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:28, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería SESECAMEL 79878 SESECAMEL, COXCATLÁN ENTRE Calle OSCAR MORALES Y Calle NACIMIENTO EL LUGAR DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE SESECAMEL, A 8.9 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESID, lon:-98.91456612, lat:21.48312917}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_23, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:13872.92, importe_modificado:13872.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2584248/proyecto_PROCESO, 2584248/proyecto_INICIO, 2584248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584251 | Proyecto de inversión | 78613.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78613.19, modificado:78613.19}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD AMAXAC - 99136 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 99136 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:Calle JUSTO SIERRA Ranchería AMAXAC 79870 AMAXAC, COXCATLÁN ENTRE Calle JOSE MANUEL OTON Y Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Calle CARLOS SALINAS DE GORTARI EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIA EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC, SITUADA A 7.4 KM, lon:-98.89861169, lat:21.49545045}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 78613.19 | 78613.19 | 78613.19 | 78613.19 | 78613.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_25, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:78613.19, importe_modificado:78613.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2584251/proyecto_PROCESO, 2584251/proyecto_INICIO, 2584251/proyecto_FIN, 2584251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584252 | Proyecto de inversión | 18497.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18497.22, modificado:18497.22}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD EL JOPOY - 98649 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 98649 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:Calle CAMINO A JOPOY Ranchería EL JOPOY 79878 EL JOPOY, COXCATLÁN ENTRE Calle EL JOPOY Y EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A 9.5 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, SE TOMA LA CARR. C, lon:-98.89644406, lat:21.48380062}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 18497.22 | 18497.22 | 18497.22 | 18497.22 | 18497.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_22, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:18497.22, importe_modificado:18497.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2584252/proyecto_PROCESO, 2584252/proyecto_INICIO, 2584252/proyecto_PROCESO, 2584252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584255 | Proyecto de inversión | 50867.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50867.36, modificado:50867.36}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD BARRIO DEL ZOCOTE - 95525 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 95525 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:66, direccion:Calle CLAVEL Barrio EL ZOCOTE 79860 BARRIO DEL ZOCOTE, COXCATLÁN ENTRE Calle GIRASOL Y Calle JAZMIN EL LUGAR DE LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO EL ZOCOTE, A LA PERIFERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, S.L.P. SOBRE L, lon:-98.91198204, lat:21.54148406}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 50867.36 | 50867.36 | 50867.36 | 50867.36 | 50867.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_06, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:50867.36, importe_modificado:50867.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2584255/proyecto_PROCESO, 2584255/proyecto_INICIO, 2584255/proyecto_FIN, 2584255/proyecto_PROCESO, 2584255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584270 | Proyecto de inversión | 13872.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13872.92, modificado:13872.92}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN - 94970 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 94970 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:77, direccion:Calle CAXAPA Ranchería PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN 79860 PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle BUGAMBILIA Y Calle CARR A TANCANHUITZ LAS 3 ACCIONES SE UBICAN EN LA LOCALIDAD PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCI, lon:-98.89474358, lat:21.56246861}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_03, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:13872.92, importe_modificado:13872.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2584270/proyecto_PROCESO, 2584270/proyecto_INICIO, 2584270/proyecto_FIN, 2584270/proyecto_PROCESO, 2584270/proyecto_FIN, 2584270/proyecto_PROCESO, 2584270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585189 | Proyecto de inversión | 49424.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49424.72, modificado:49424.72}} | CONSTRUCCION DE 5 PISOS FIRME EN LA COLONIA LAS GAVIOTAS - 62818 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 62818 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Colonia LAS GAVIOTAS 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle TANINUL Y Calle ROMULO T. SALVADOR LA CONSTRUCCION DE 5 PISOS FIRME EN LA COL LAS GAVIOTAS BENEFICIARA A UN TOTAL DE 25 FAMILIAS, A CONTINUACION SE COMPARTE LA DIRECCION DE CAD, lon:-98.79174663, lat:22.01152639}} | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 49424.72 | 49424.72 | 49424.72 | 49424.72 | 49424.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-16-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1017724.86, importe_modificado:1017724.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2585189/proyecto_PROCESO, 2585189/proyecto_INICIO, 2585189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584114 | Proyecto de inversión | 898975.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898975.38, modificado:897598.49}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE LEONA VICARIO, DE CALLE FRAMBOYANES A 20 MTS. DESPÚES DE 1A. PRIV. LEONA VICARIO Y CALLE FRAMBOYANES, DE CALLE LEONA VICARO A CALLE PROL. DE LEONA VICARIO - 101964 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 101964 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.2, meta_modificada:195.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle LEONA VICARIO Colonia DEL VALLE 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle FRAMBOYANES Y Calle GENOVEVO GOMEZ LA CALLE SE UBICA A 200 METROS AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS Y A 150 METROS AL SURES, lon:-100.01451685, lat:21.93959754}} | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 897598.49 | 897598.49 | 897598.49 | 897598.49 | 897598.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-27-2025, contratista:SERGIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:897598.5, importe_modificado:897598.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.2}} | {2584114/proyecto_INICIO, 2584114/proyecto_PROCESO, 2584114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584118 | Proyecto de inversión | 1398342.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1398342.2, modificado:1618027.72}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, PRIV. DE ARISTA, DE CALLE ARISTA A FIN DE CALLE - 62688 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 62688 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.56, meta_modificada:674.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Privada DE ARISTA Colonia SAN ANTONIO 79653 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle ARISTA Y Calle ALDAMA LA PRIVADA SE UBICA A 280 METROS AL ORIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, DICHA PL, lon:-100.01619691, lat:21.9515322}} | 2025-08-08 | 2025-10-03 | 1618027.72 | 1618027.72 | 1618027.72 | 1618027.72 | 1618027.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-14-2025, contratista:SERGIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:1397546.64, importe_modificado:1397546.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.56}} | {2584118/proyecto_INICIO, 2584118/proyecto_PROCESO, 2584118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585547 | Proyecto de inversión | 141048.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141048.8, modificado:141048.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 28 M2 EN LA LOCALIDAD DE COYOLO DEL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. - 59032 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 59032 | S | 96 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:Calle DURAZNO1 Ejido COYOLO 79970 COYOLO, MATLAPA CALLE DURAZNO 1,CON SEÑORA MARIA ROSALIA QUE SE QUEMO SU CASA Latitud: 21.343719340659867 Longitud: -98.79228051189594, lon:-98.79228051, lat:21.34371934}} | 2025-07-09 | 2025-10-07 | 141048.8 | 141048.8 | 141048.8 | 141048.8 | 141048.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-28-FAISMUN/R33/25, contratista:JESUS JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:141048.8, importe_modificado:141048.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {2585547/proyecto_PROCESO, 2585547/proyecto_INICIO, 2585547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585193 | Proyecto de inversión | 39832.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39832.17, modificado:39832.17}} | CONSTRUCCION DE 4 PISOS FIRME EN LA COLONIA VISTA ALEGRE - 62870 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 62870 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Colonia VISTA ALEGRE 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Y Calle ROMULO T. SALVADOR LOS HABITANTES DE LA COLONIA VISTA ALEGRE NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMICILIOS , lon:-98.79356016, lat:22.0156136}} | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 39832.17 | 39832.17 | 39832.17 | 39832.17 | 39832.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-16-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1017724.86, importe_modificado:1017724.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2585193/proyecto_INICIO, 2585193/proyecto_FIN, 2585193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533380 | Proyecto de inversión | 1793992.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1793992.69, modificado:1793992.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TLAJUMPAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATLAPA S.L.P - 50283 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 50283 | S | 117 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:42, direccion:Calle SAN JUAN TLAJUMPAL Ejido SAN JUAN TLAJUPAM 79970 BARRIO SAN JUAN (TLAJUMPAL), MATLAPA BASE DE CAMIONETAS DE TRANSPORTE CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.363336239447403 Longitud: -98.82572386409971, lon:-98.82572386, lat:21.36333624}} | 2025-06-30 | 2025-08-20 | 1793992.69 | 1793992.69 | 1793992.69 | 1793992.69 | 1793992.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-21-FAISMUN/R33/25, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1793992.69, importe_modificado:1793992.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2533380/proyecto_PROCESO, 2533380/proyecto_INICIO, 2533380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402617181 | Proyecto de inversión | 449357.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449357.15, modificado:449357.15}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN, S. L. P. - 55474 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 55474 | S | 1183 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Municipio de Coxcatlán, lon:-98.903469, lat:21.541142}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 449357.15 | 449357.15 | 449357.15 | 449357.15 | 449357.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-15, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:449357.15, importe_modificado:449357.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} | {2617181/proyecto_FIN, 2617181/proyecto_PROCESO, 2617181/proyecto_INICIO, 2617181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402617182 | Proyecto de inversión | 766812.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:766812.33, modificado:766812.33}} | AMPLIACION DE RASTRO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN, S. L. P - 65008 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 65008 | S | 1183 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Camino / Terracería COXCATLÁN - EL SABINO 1 100 EL LUGAR DE LOS TRABAJOS ES AUN DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, EL RASTRO SE UBICA A 100 METROS DESPUÉS DEL CENTRO DE BACHILLERATO COMUNITARIO 20 DE NOVIEMBRE, EN EL CAMINO DE TERRA, lon:-98.903469, lat:21.541142}} | 2025-07-21 | 2025-09-21 | 766812.33 | 766812.33 | 766812.33 | 766812.33 | 766812.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-24, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:766812.33, importe_modificado:766812.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2617182/proyecto_PROCESO, 2617182/proyecto_INICIO, 2617182/proyecto_PROCESO, 2617182/proyecto_FIN, 2617182/proyecto_PROCESO, 2617182/proyecto_FIN, 2617182/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585206 | Proyecto de inversión | 145350.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145350.23, modificado:145350.23}} | CONSTRUCCION DE 15 PISOS FIRME EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 59115 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 59115 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:433, direccion:Ejido VENUSTIANO CARRANZA 79229 VENUSTIANO CARRANZA, TAMUÍN ENTRE Avenida CAMINO SANTA MARTHA-TRES HERMANOS Y LOS HABITANTES DEL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO Q, lon:-98.75117851, lat:21.82917385}} | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 145350.23 | 145350.23 | 145350.23 | 145350.23 | 145350.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-7-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1691446.87, importe_modificado:1691446.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2585206/proyecto_INICIO, 2585206/proyecto_PROCESO, 2585206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585209 | Proyecto de inversión | 49424.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49424.72, modificado:49424.72}} | CONSTRUCCION DE 5 PISOS FIRME EN LA COLONIA VALLE ALTO - 61688 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 61688 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Colonia VALLE ALTO 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y Calle ROMULO T. SALVADOR LOS HABITANTES DE LA COLONIA VALLE ALTO NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN , lon:-98.79567996, lat:22.01357657}} | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 49424.72 | 49424.72 | 49424.72 | 49424.72 | 49424.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-16-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1017724.86, importe_modificado:1017724.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2585209/proyecto_INICIO, 2585209/proyecto_FIN, 2585209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585212 | Proyecto de inversión | 97387.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97387.48, modificado:97387.48}} | CONSTRUCCION DE 10 PISOS FIRME EN EL EJIDO ANTIGUO TAMUIN - 58231 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 58231 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:6, direccion:Ejido ANTIGUO TAMUIN 79228 ANTIGUO TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Y Avenida CARRETERA XOLOL-TAMUIN LOS HABITANTES DEL EJIDO ANTIGUO TAMUIN NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS, lon:-98.76771076, lat:21.99150892}} | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 97387.48 | 97387.48 | 97387.48 | 97387.48 | 97387.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-7-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1691446.87, importe_modificado:1691446.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2585212/proyecto_PROCESO, 2585212/proyecto_INICIO, 2585212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585221 | Proyecto de inversión | 59017.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59017.27, modificado:59017.27}} | CONSTRUCCION DE 6 PISOS FIRME EN LA COLONIA AMPLIACION MIRASOL - 61510 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 61510 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Colonia AMPLIACION MIRASOL 79203 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Avenida GENERAL PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS Y LOS HABITANTES DE LA COLONIA AMPLIACION MIRASOL NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN E, lon:-98.7568147, lat:22.00400231}} | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 59017.27 | 59017.27 | 59017.27 | 59017.27 | 59017.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-16-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1017724.86, importe_modificado:1017724.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2585221/proyecto_INICIO, 2585221/proyecto_FIN, 2585221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585561 | Proyecto de inversión | 427188.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427188.91, modificado:427188.91}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES DE LA ESC, PRIMARIA FEDERAL VICENTE GUERRERO TEPETZINTLA XOCHITITLA - 55984 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 55984 | S | 412 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.6, meta_modificada:405.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:29, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido TEPETZINTLA XOCHITITLA 79970 TEPETZINTLA, MATLAPA CERCA DE LA GALERA COMUNAL CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.306543522733023 Longitud: -98.81554659135752, lon:-98.81554659, lat:21.30654352}} | 2025-06-30 | 2025-08-16 | 427188.91 | 427188.91 | 427188.91 | 427188.91 | 427188.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-15-FAISMUN/R33/25, contratista:ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:427188.91, importe_modificado:427188.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.6}} | {2585561/proyecto_INICIO, 2585561/proyecto_PROCESO, 2585561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585573 | Proyecto de inversión | 1678602.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1678602.78, modificado:1678602.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI DE LA LOCALIDAD DE AHUEHUEYO PRIMERO DEL MUNICIPIO DE MATLAPA S.L.P. - 62423 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 62423 | S | 489 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:3, direccion:Calle CARLOS SALINAS DE GORTARI Ejido AHUEHUEYO PRIMERO 79978 AHUEHUEYO PRIMERO CENTRO, MATLAPA CERCA DE LA GALERA COMUNAL CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.34179806534595 Longitud: -98.84258569238808, lon:-98.84258569, lat:21.34179807}} | 2025-07-30 | 2025-09-19 | 1678602.78 | 1678602.78 | 1678602.78 | 1678602.78 | 1678602.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-20-FAISMUN/R33/25, contratista:BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1678602.78, importe_modificado:1678602.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2585573/proyecto_INICIO, 2585573/proyecto_PROCESO, 2585573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584117 | Proyecto de inversión | 1660065.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1660065.8, modificado:1625480.73}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO, DE CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO A CALLE DIVISIÓN DEL NTE - 99137 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 99137 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1285.04, meta_modificada:1285.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia COLONIA 20 DE NOVIEMBRE 79676 COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle FRANCISCO IGNACIO MADERO Y Calle DIVISION DEL NORTE Calle FRANCISCO VILLA EL TRAMO A CONSTRUIR SE UBICA A 50 ME, lon:-100.04955444, lat:21.97725741}} | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 1625480.73 | 1625480.73 | 1625480.73 | 1625480.73 | 1625480.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-25-2025, contratista:MIRIAM GALVAN VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:1669667.58, importe_modificado:1625480.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1285.04}} | {2584117/proyecto_INICIO, 2584117/proyecto_FIN, 2584117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584110 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1550000.0, modificado:1689800.0}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE, CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CALLE MIGUEL HIDALGO - 107463 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 107463 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.01, meta_modificada:827.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Barrio BARRIO DE GUADALUPE 79676 BARRIO DE GUADALUPE, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle FRANCISCO I MADERO LA CALLE SE UBICA A 80 METROS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PR, lon:-100.04569894, lat:21.97695416}} | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 1689800 | 1689800 | 1689800 | 1689800 | 1689800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-24-2025, contratista:ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:1549872.15, importe_modificado:1689800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:827.01}} | {2584110/proyecto_INICIO, 2584110/proyecto_FIN, 2584110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584564 | Proyecto de inversión | 243277.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243277.8, modificado:243277.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIANO JIMÉNEZ DE LA LOCALIDAD EL RETIRO, MOCTEZUMA, S.L.P. - 104977 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 104977 | S | 180 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.76, meta_modificada:437.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:43, direccion:Calle A LA CARPA Ejido EL RETIRO 78906 EL RETIRO, MOCTEZUMA ENTRE Calle A SALSIPUEDES Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CARRETERA EL RETIRO A LA CARPA, A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS CUITLÁHUAC Y EL CAM, lon:-100.96503097, lat:22.68555789}} | 2025-09-16 | 2025-11-14 | 243277.8 | 243277.8 | 243277.8 | 243277.8 | 243277.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-28-2025, contratista:DICCOSEG,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:243277.8, importe_modificado:243277.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.76}} | {2584564/proyecto_INICIO, 2584564/proyecto_FIN, 2584564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584462 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140000.0, modificado:436783.12}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD 309.49 M.L. EN CALLE ALDAMA (TRAMO: CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA), ZONA CENTRO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P . - 102263 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 102263 | S | 1149 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.49, meta_modificada:309.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Colonia CENTRO 78700 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle REFORMA Y Calle INDEPENDENCIA Calle ABASOLO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE 2 ARTERIAS QUE SON CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA AMBAS CALLES SON DE A, lon:-100.64788237, lat:23.64197825}} | 2025-09-08 | 2025-10-31 | 436783.12 | 436783.12 | 436783.12 | 436783.12 | 436783.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/AGP/059-2025, contratista:URBANIZACIONES ROMOS, S.A.DEC.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:436783.12, importe_modificado:436783.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.49}} | {2584462/proyecto_INICIO, 2584462/proyecto_PROCESO, 2584462/proyecto_FIN, 2584462/proyecto_PROCESO, 2584462/proyecto_FIN, 2584462/proyecto_INICIO, 2584462/proyecto_PROCESO, 2584462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585584 | Proyecto de inversión | 126014.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126014.81, modificado:126014.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 16 M2 EN LA LOCALIDAD DE TZOPELACO SAN ANTONIO, MATLAPA - 52154 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 52154 | S | 157 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:36, direccion:Calle TZOPELACO Ejido TZOPELACO SAN ANTONIO 79973 TZOPELACO, MATLAPA ES UNA VIVIENDA PARA PERSONA DISCAPACITADA LA OBRA TIENE CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.352032709519488 Longitud: -98.81068844032866, lon:-98.81068844, lat:21.35203271}} | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 126014.81 | 126014.81 | 126014.81 | 126014.81 | 126014.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-27-FAISMUN/R33/25, contratista:BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:126014.81, importe_modificado:126014.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2585584/proyecto_INICIO, 2585584/proyecto_PROCESO, 2585584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584752 | Proyecto de inversión | 1670400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1670400.0, modificado:1670400.0}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL FRIJOLILLO, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 67845 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 67845 | S | 105 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:32, direccion:Calle ENTRADA PRINCIPAL Pueblo EL FRIJOLILLO 79950 EL FRIJOLILLO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA Avenida 5 de mayo La ampliacion de la linea de conduccion se conecta al carcamo existente que se ubica aproximadamente a 300 m de la entra, lon:-98.60485468, lat:21.24161948}} | 2025-07-31 | 2025-10-10 | 1670400 | 1670400 | 1670400 | 1670400 | 1670400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SC010F-AD-2025-36, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1670400.0, importe_modificado:1670400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3200.0}} | {2584752/proyecto_INICIO, 2584752/proyecto_PROCESO, 2584752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584746 | Proyecto de inversión | 202146.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:202146.71, modificado:202146.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 99394 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 99394 | S | 103 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.5, meta_modificada:40.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, direccion:Calle Principal Pueblo La Soledad 79950 LA SOLEDAD, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle 20 de Noviembre Y Calle Niños Heroes El dren se construye en la orilla de la galera publica de la localidad que se encuentra a un costado de, lon:-98.61152876, lat:21.27042944}} | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 202146.71 | 202146.71 | 202146.71 | 202146.71 | 202146.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SD050N-AD-2025-50, contratista:BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1537179.92, importe_modificado:1537179.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.5}} | {2584746/proyecto_INICIO, 2584746/proyecto_FIN, 2584746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585587 | Proyecto de inversión | 1218366.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1218366.97, modificado:1218366.97}} | PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE CUAUHTEMOC COL. PARAISO MATLAPA S.L,P - 56176 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 56176 | S | 1975 | 1748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle CUAHTEMOC Colonia EL PARAISO 79970 MATLAPA, MATLAPA ENTRE Calle HIMNO NACIONAL Y Calle PIPILA Calle LAZARO CARDENAS CERCA DE IGLESIA SAN PEDRO APOSTOL Y LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.33967, lon:-98.82693167, lat:21.33967801}} | 2025-07-04 | 2025-10-02 | 1218366.97 | 1218366.97 | 1218366.97 | 1218366.97 | 1218366.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-17-FAISMUN/R33/25, contratista:JESUS JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1218366.97, importe_modificado:1218366.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {2585587/proyecto_INICIO, 2585587/proyecto_PROCESO, 2585587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533298 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LOCALIDADES Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. - 45318 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 45318 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:9, direccion: Rancho LOS NAZARIOS 78830 LOS NAZARIOS, VILLA DE LA PAZ LA COSNTRUCCION SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA LOCALIDAD, lon:-100.70773211, lat:23.71032561}} | 2025-07-21 | 2025-08-29 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVP/CDSM/IR-007/2025, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:1980000.0, importe_modificado:1980000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2533298/proyecto_INICIO, 2533298/proyecto_FIN, 2533298/proyecto_PROCESO, 2533298/proyecto_FIN, 2533298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402616153 | Proyecto de inversión | 553099.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:553099.57, modificado:553099.57}} | DESAZOLVE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CEDRAL,S.L.P. - 134161 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cedral | 134161 | S | 67 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:Camino entronque a carretera federal 62 - comunidad de rinconada 2 0 78520 LA RINCONADA, CEDRAL colinda al sur con la localidad de santa teresa , lon:-100.656836, lat:23.76662}} | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 553099.57 | 553099.57 | 553099.57 | 553099.57 | 553099.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/039/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ONCE M S.A. DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:553099.57, importe_modificado:553099.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2616153/proyecto_PROCESO, 2616153/proyecto_FIN, 2616153/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402616161 | Proyecto de inversión | 145820.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145820.68, modificado:145820.68}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL TERREMOTO, CARRETERA FEDERAL 70, ENTRE EL SEMINARIO Y EL JARDÍN DE NIÑOS MARIANO AZUELA - 128430 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 128430 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:Carretera libre pavimentada federal RIOVERDE - SAN LUIS POTOSÍ 184 348 79673 SAN JOSÉ DEL TERREMOTO, CIUDAD FERNÁNDEZ EL TRAMO DE LA ELECTRIFICACION SE UBICA EN EL CAMINO LATERAL AL NORTE DE LA CARRETERA FEDERAL 70 EN EL TRAMO DEL, lon:-100.40598748, lat:22.02624403}} | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 145820.68 | 145820.68 | 145820.68 | 145820.68 | 145820.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ACTA NO. 7/CDSM/2024-2027, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:145820.68, importe_modificado:145820.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.0}} | {2616161/proyecto_INICIO, 2616161/proyecto_FIN, 2616161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541279 | Proyecto de inversión | 550151.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550151.33, modificado:550151.33}} | REHABILITACION DE CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS CON CONCRETO ASFALTICO EN ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 41007 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 41007 | S | 92 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.25, meta_modificada:66.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle CARLOS JONGUITD BARRIOS Barrio CUARTEL II 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle JOSE LOPEZ PORTILLO Y Avenida GONZALO SANTOS Calle JOSE MARIA RIVERA ENRIQUEZ LA PAVIMENTACION INICIA DESDE LA , lon:-98.65837888, lat:21.3711004}} | 2025-06-30 | 2025-09-19 | 550151.33 | 550151.33 | 550151.33 | 550151.33 | 550151.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE050N-AD-2025-19, contratista:JESUS JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:550151.33, importe_modificado:550151.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.25}} | {2541279/proyecto_PROCESO, 2541279/proyecto_FIN, 2541279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584565 | Proyecto de inversión | 1630099.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1630099.62, modificado:1630099.62}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE JARDÍN HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 100165 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 100165 | S | 2773 | 2467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1021.33, meta_modificada:1021.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle JARDIN HIDALGO Colonia CENTRO 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle MORELOS Calle IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , lon:-101.08497667, lat:22.74982941}} | 2025-09-12 | 2025-12-10 | 1630099.62 | 1630099.62 | 1630099.62 | 1630099.62 | 1630099.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-27-2025, contratista:ÁNGEL ADRIÁN MARTÍNEZ LASTIRI, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1630099.62, importe_modificado:1630099.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1021.33}} | {2584565/proyecto_INICIO, 2584565/proyecto_FIN, 2584565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584748 | Proyecto de inversión | 312474.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312474.87, modificado:312474.87}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE TECOMALA, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 62101 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 62101 | S | 36 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:78, direccion:Pueblo Tecomala 79950 TECOMALA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA Calle Acceso Principal El muro de contencion se realiza en el perimetro de la galera publica que se encuentra a un lado de la escuela primaria, lon:-98.64369025, lat:21.39991404}} | 2025-07-18 | 2025-09-30 | 312474.87 | 312474.87 | 312474.87 | 312474.87 | 312474.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE020L-AD-2025-29, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:312474.87, importe_modificado:312474.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}} | {2584748/proyecto_INICIO, 2584748/proyecto_FIN, 2584748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584730 | Proyecto de inversión | 792961 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:792961.0, modificado:792961.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL JOBO, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 74378 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 74378 | S | 36 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:175, direccion:Camino / Terracería SAN MARTIN - EL JOBO 3 145 79950 EL JOBO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA La pavimentacion se realiza en el acceso al crucero que va a la localidad de El Jobo, lon:-98.61244271, lat:21.37605231}} | 2025-08-13 | 2025-10-17 | 792961 | 792961 | 792961 | 792961 | 792961 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE020N-AD-2025-40, contratista:BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:792961.0, importe_modificado:792961.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}} | {2584730/proyecto_INICIO, 2584730/proyecto_PROCESO, 2584730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584726 | Proyecto de inversión | 1172951.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1172951.84, modificado:1172951.84}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAIME NUNO, EN LA LOCALIDAD DE ESCUATITLA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 88543 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 88543 | S | 101 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.0, meta_modificada:502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:30, direccion:Calle JAIME NUNO Pueblo ESCUATITLA 79950 ESCUATITLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle Carlos Jonguitud Barrios Y Calle Emiliano Zapata La calle se encuentra aproximadamente a 50 m al este de la escuela primaria y 150 m de la , lon:-98.70058236, lat:21.33526592}} | 2025-09-02 | 2025-11-07 | 1172951.84 | 1172951.84 | 1172951.84 | 1172951.84 | 1172951.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE020N-AD-2025-49, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1172951.84, importe_modificado:1172951.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.0}} | {2584726/proyecto_INICIO, 2584726/proyecto_FIN, 2584726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584722 | Proyecto de inversión | 622132.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:622132.63, modificado:622132.63}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARLOS GUTIÉRREZ EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 95534 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 95534 | S | 89 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:65, direccion:Calle Carlos Gutierrez Pueblo El Potrero 79950 EL POTRERO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle Libertad Y Calle PRINCIPAL La calle se encuentra aproximadamente a 100 m al sureste de la galera publica de la localidad que se ubica, lon:-98.63109133, lat:21.24129288}} | 2025-09-15 | 2025-11-10 | 622132.63 | 622132.63 | 622132.63 | 622132.63 | 622132.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE020N-AD-2025-51, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:390000.79, importe_modificado:390000.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:376.0}} | {2584722/proyecto_INICIO, 2584722/proyecto_PROCESO, 2584722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584723 | Proyecto de inversión | 629092.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:629092.42, modificado:629092.42}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SAN RAFAEL Y CALLEJÓN CARLOS RUIZ, EN LA LOCALIDAD DE DOMINGO ZAPOYO, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 97309 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 97309 | S | 112 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:29, direccion:Callejón Carlos Ruiz Pueblo Domingo zapoyo 79950 DOMINGO ZAPOYO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Callejón San Rafael Y Calle Principal El callejon San Rafael se encuentra aproximadamente a 80 m al suroeste de la iglesia Cristiana , lon:-98.63775277, lat:21.261881}} | 2025-09-10 | 2025-11-10 | 629092.42 | 629092.42 | 629092.42 | 629092.42 | 629092.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE020N-AD-2025-51, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:390000.79, importe_modificado:390000.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2584723/proyecto_INICIO, 2584723/proyecto_FIN, 2584723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584755 | Proyecto de inversión | 191220.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:191220.07, modificado:191220.07}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE ACAYO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 113545 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 113545 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.6, meta_modificada:21.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:Calle Lopez Mateos Pueblo Acayo 79950 ACAYO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Lazaro Cardenas Calle Puebla El muro de contencion se encuentra a final de la calle Lopez Mateos, en esquina con calle Lazaro Carde, lon:-98.70126613, lat:21.33314517}} | 2025-09-17 | 2025-11-18 | 191220.07 | 191220.07 | 191220.07 | 191220.07 | 191220.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE020N-AD-2025-51, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:390000.79, importe_modificado:390000.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.6}} | {2584755/proyecto_INICIO, 2584755/proyecto_PROCESO, 2584755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584742 | Proyecto de inversión | 103517.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103517.65, modificado:103517.65}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUISITO, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 117781 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 117781 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:73, direccion:Callejón Igancio Zaragoza Pueblo San Luisito 79950 SAN LUISITO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA Calle Principal El callejon se encuentra en la entrada de la localidad, aproximadamente a 50 m al oeste se encuentra la escuela primaria de , lon:-98.69100373, lat:21.3533757}} | 2025-09-19 | 2025-11-07 | 103517.65 | 103517.65 | 103517.65 | 103517.65 | 103517.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE020N-AD-2025-51, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:390000.79, importe_modificado:390000.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2584742/proyecto_INICIO, 2584742/proyecto_FIN, 2584742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584316 | Proyecto de inversión | 405167.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405167.94, modificado:405167.94}} | AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN BARRIO LA CAROLINA, LOCALIDAD COXCATLÁN - 91673 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 91673 | S | 75 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.93, meta_modificada:38.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Barrio LA CAROLINA 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN ENTRE Calle GUILLERMO PRIETO Y Calle AURELIO MANRIQUE EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, SOBRE LA CALLE PLUTARCO EL, lon:-98.90209678, lat:21.53773392}} | 2025-09-08 | 2025-10-14 | 405167.94 | 405167.94 | 405167.94 | 405167.94 | 405167.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-67, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:405167.94, importe_modificado:405167.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.93}} | {2584316/proyecto_PROCESO, 2584316/proyecto_FIN, 2584316/proyecto_INICIO, 2584316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585346 | Proyecto de inversión | 1430670.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430670.02, modificado:1430670.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO REAL DE LA PILA HACIA LA CALLE DEL SALON EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE LIMONES, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 64814 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 64814 | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:198.2, meta_modificada:198.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:8, direccion:Calle CAMINO REAL Rancho LIMONES 78837 LIMONES, VILLA DE LA PAZ LA CALLA A PAVIMENTAR ES LA QUE SE ENCUENTRA DE EL LADO DE EL JATO, COMO REFERENCIAS ES DETRAS DE LA PILA, LA PLASA HASTA EL SALON EJIDAL. , lon:-100.7607293, lat:23.6725836}} | 2025-08-15 | 2025-09-12 | 1430670.02 | 1430670.02 | 1430670.02 | 1430670.02 | 1430670.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVP/CDSM/AD-010/2025, contratista:JOSE GILBERTO GUERRERO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P., monto:1430670.02, importe_modificado:1430670.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:198.2}} | {2585346/proyecto_INICIO, 2585346/proyecto_PROCESO, 2585346/proyecto_FIN, 2585346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584724 | Proyecto de inversión | 467068.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:467068.63, modificado:467068.63}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑUELA, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 93885 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 93885 | S | 58 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:62, direccion:Camino / Terracería La Peñuela - Acamayas 1 0 79950 LA PEÑUELA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA Se rehabilita el camino de acceso que va de la localidad de La Peñuela hacia la localidad de Acamayas, iniciando aproximadamente a 50 m al s, lon:-98.60311219, lat:21.43021628}} | 2025-09-10 | 2025-11-14 | 467068.63 | 467068.63 | 467068.63 | 467068.63 | 467068.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-UB050B-AD-2025-52, contratista:NAYELLI JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:467068.63, importe_modificado:467068.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {2584724/proyecto_INICIO, 2584724/proyecto_FIN, 2584724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302595794 | Acción | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330000.0, modificado:330000.0}} | Servicio de arrendamiento de vehículo tipo Pick-Up para control, verificación y seguimiento de proyectos FAISMUN 2025 (localidades zona sur) - 3202 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 3202-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/ARRE-AD-33, contratista:JESUS AVILA AVILA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2595794/proyecto_INICIO, 2595794/proyecto_PROCESO, 2595794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402618126 | Proyecto de inversión | 472500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472500.0, modificado:470666.03}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CEDRO, ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE REVOLUCIÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 2 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.52, meta_modificada:248.52}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:calle cedro, lon:-100.020973, lat:21.942192}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:calle cedro, lon:-100.021051, lat:21.942045}} | 2025-11-18 | 2025-12-26 | 470666.03 | 470666.03 | 470666.03 | 470666.03 | 470666.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-83-G56-824011997-N-2-2025, contratista:JUAN MANUEL BANDA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:470666.03, importe_modificado:470666.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.52}} | {2618126/proyecto_INICIO, 2618126/proyecto_PROCESO, 2618126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO, LA META Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO, LA META Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO, LA META Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO, LA META Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP250402616855 | Proyecto de inversión | 527500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527500.0, modificado:527500.0}} | PROGRAMA DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN TRES CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 2524003011503 | N | 0 | 0 | 818 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.89, meta_modificada:571.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PROGRAMA DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN TRES CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., lon:-100.912697, lat:22.146326}} | 2025-11-24 | 2025-12-18 | 527500 | 527500 | 527500 | 527500 | 527500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-79/2025, contratista:COEDESSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:526972.5, importe_modificado:526972.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.89}} | {2616855/proyecto_FIN, 2616855/proyecto_PROCESO, 2616855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP250202541345 | Proyecto de inversión | 809712.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:809712.94, modificado:809712.94}} | CONSTRUCCION DE APERTURA DE CAMINO (PIR) EN DE ZACAYO MATLAPA S.L.P - 40635 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 40635 | S | 521 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1960.9, meta_modificada:1960.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:77, direccion:Calle principal Ejido zacayo 79970 ZACAYO, MATLAPA LA APERTURA ESTARA EN CARCAMO DE AGUA DE LA COMUNIDAD CON COORDENADAS DE OBRA Latitud: 21.30922756551778 Longitud: -98.91064563886832, lon:-98.91064564, lat:21.30922757}} | 2025-06-20 | 2025-07-20 | 809712.94 | 809712.94 | 809712.94 | 809712.94 | 809712.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-30-FAISMUN/R33/25, contratista:BRAULIO BALDERAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:809712.94, importe_modificado:809712.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1960.9}} | {2541345/proyecto_PROCESO, 2541345/proyecto_INICIO, 2541345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584300 | Proyecto de inversión | 1000001.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000001.21, modificado:1000001.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ, BARRIO CHACHATITLA, LOCALIDAD AMAXAC - 80423 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 80423 | S | 359 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:Calle BENITO JUAREZ Barrio CHACHATITLA 79870 AMAXAC, COXCATLÁN ENTRE Calle CAMINO PETLACOYO - AMAXAC Y EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ, BARRIO CHACHATITLA, AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE AMAXAC. PARA LL, lon:-98.89930078, lat:21.49719211}} | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 1000001.21 | 1000001.21 | 1000001.21 | 1000001.21 | 1000001.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-46, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1000001.21, importe_modificado:1000001.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {2584300/proyecto_INICIO, 2584300/proyecto_FIN, 2584300/proyecto_PROCESO, 2584300/proyecto_FIN, 2584300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584559 | Proyecto de inversión | 1974199.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1974199.86, modificado:1974199.86}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA A LA LOCALIDAD DE MORADOS, MOCTEZUMA, S.L.P. - 88628 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 88628 | S | 429 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:31, direccion:Carretera libre pavimentada municipal ENTRONQUE CARRETERA 63 - MORADOS 1 100 78900 MORADOS, MOCTEZUMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE MORADOS, CERCA DEL ARROYO Y DE LA ENTRADA DE LA MISMA, lon:-101.11532134, lat:22.71614217}} | 2025-10-07 | 2025-12-05 | 1974199.86 | 1974199.86 | 1974199.86 | 1974199.86 | 1974199.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800024-23-2025, contratista:ÁNGEL ADRIÁN MARTÍNEZ LASTIRI, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1974199.86, importe_modificado:1974199.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5500.0}} | {2584559/proyecto_INICIO, 2584559/proyecto_PROCESO, 2584559/proyecto_FIN, 2584559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585151 | Proyecto de inversión | 49424.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49424.72, modificado:49424.72}} | CONSTRUCCION DE 5 PISOS FIRME EN LA COLONIA EL BOSQUE - 62869 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 62869 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Colonia EL BOSQUE 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle SALVADOR NAVA MARTINEZ Y Calle ROSARIO NALES MAZA LOS HABITANTES DE LA COLONIA EL BOSQUE NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE, lon:-98.79844727, lat:22.01404926}} | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 49424.72 | 49424.72 | 49424.72 | 49424.72 | 49424.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-16-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1017724.86, importe_modificado:1017724.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2585151/proyecto_INICIO, 2585151/proyecto_PROCESO, 2585151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584282 | Proyecto de inversión | 41618.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41618.75, modificado:41618.75}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN - 110365 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 110365 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:71, direccion:Calle CARR. A TAZAQUIL Ranchería TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN 79878 TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle PIPILA Y Calle CONSTITUCIÓN Calle COLOSIO EL PUNTO DE LOS TRABAJOS ES AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE TEPOT, lon:-98.92395847, lat:21.49207355}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 41618.75 | 41618.75 | 41618.75 | 41618.75 | 41618.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_12, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:41618.75, importe_modificado:41618.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2584282/proyecto_PROCESO, 2584282/proyecto_INICIO, 2584282/proyecto_PROCESO, 2584282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584325 | Proyecto de inversión | 27745.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27745.83, modificado:27745.83}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD PETLACOYO - 98634 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 98634 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería PETLACOYO 79870 PETLACOYO, COXCATLÁN ENTRE Calle CAFELLO Y Calle CARR. COXCATLÁN - AXTLA EL SITIO DE LAS ACCIONES A REALIZAR SE LOCALIZA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE PETLACOYO, LA CUAL ESTÁ A 6.5 KM AL SUR P, lon:-98.90885672, lat:21.49856023}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 27745.83 | 27745.83 | 27745.83 | 27745.83 | 27745.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_20, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:27745.83, importe_modificado:27745.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2584325/proyecto_INICIO, 2584325/proyecto_PROCESO, 2584325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584283 | Proyecto de inversión | 27745.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27745.83, modificado:27745.83}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN - 97787 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 97787 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:43, direccion:Calle LOS JOBOS Ranchería LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN 79860 LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle 54 Calle CARR COXCATLAN - CARRIZOS EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA LAS ACCIONES ES AL INTERIOR DE LA LOC, lon:-98.89832304, lat:21.55873963}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 27745.83 | 27745.83 | 27745.83 | 27745.83 | 27745.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_15, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:27745.83, importe_modificado:27745.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2584283/proyecto_PROCESO, 2584283/proyecto_INICIO, 2584283/proyecto_FIN, 2584283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584289 | Proyecto de inversión | 32370.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32370.14, modificado:32370.14}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD COMUNIDAD CALMECAYO - 95715 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 95715 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:40, direccion:Calle 18 DE MARZO Ranchería COMUNIDAD CALMECAYO 79879 COMUNIDAD CALMECAYO, COXCATLÁN ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle 5 DE MAYO EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA LAS ACCIONES ES AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE COMU, lon:-98.87321338, lat:21.52349333}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 32370.14 | 32370.14 | 32370.14 | 32370.14 | 32370.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_08, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:32370.14, importe_modificado:32370.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2584289/proyecto_INICIO, 2584289/proyecto_PROCESO, 2584289/proyecto_FIN, 2584289/proyecto_PROCESO, 2584289/proyecto_FIN, 2584289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585231 | Proyecto de inversión | 1350023.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350023.48, modificado:1350023.48}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SERAPIO GUTIERREZ, TANLAJAS, S.L.P. - 56994 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 56994 | S | 49 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:160, direccion:Camino ENTRONQUE SANTA ROSA - 4 CAMINOS - EJIDO SERAPIO GUTIERREZ 0 1 79815 EJIDO SERAPIO GUTIÉRREZ, TANLAJÁS EL PUNTO INDICADO SE ENCUENTRA A 350 METROS LINEALES AL ESTE DE LA GALERA EJIDAL, lon:-98.83536388, lat:21.73939992}} | 2025-07-15 | 2025-08-15 | 1350023.48 | 1350023.48 | 1350023.48 | 1350023.48 | 1350023.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FAISMUN/2025/AD-13, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS SLP, monto:1350023.48, importe_modificado:1350023.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:975.0}} | {2585231/proyecto_FIN, 2585231/proyecto_PROCESO, 2585231/proyecto_FIN, 2585231/proyecto_INICIO, 2585231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302595787 | Acción | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160000.0, modificado:160000.0}} | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA IDENTIFICAR LAS AREAS OPTIMAS PARA LA PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA EN LAS LOCALIDADES DE EL CUSTODIO Y EN CABECERA MUNICIPAL. - 3056 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 3056-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.600574, lat:22.399846}} | 2025-07-28 | 2025-08-29 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCM-AO-EST-245800012-19-2025, contratista:VICTOR HUGO ORDAZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}} | {2595787/proyecto_PROCESO, 2595787/proyecto_INICIO, 2595787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621225 | Proyecto de inversión | 5757080 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5757080.0, modificado:5757080.0}} | ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA MANIOBRAS DE OPERACIÓN DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL,DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE JUNIO DE 2025 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2025-200 | N | 0 | 0 | 102199 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:92, direccion:carretera federal 57 km 11+300 entronque santa brigida, lon:-100.5779, lat:23.7272}} | 2025-06-09 | 2025-12-31 | 5757080 | 5757080 | 5757080 | 5757080 | 5757080 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MMA/DDSM/RS/015-2025, contratista:REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MTEHUALA, monto:5757080.0, importe_modificado:5757080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:5.0}} | {2621225/proyecto_FIN, 2621225/proyecto_PROCESO, 2621225/proyecto_FIN, 2621225/proyecto_PROCESO, 2621225/proyecto_INICIO, 2621225/proyecto_PROCESO, 2621225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619226 | Proyecto de inversión | 8497482.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8497482.17, modificado:8497482.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAÑAVERAL, DE CALLE EL NARANJO A CALLE CONSTITUCION DE 1857, EN LA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN QUINTO PLANO. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-40/2025 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CAÑAVERAL, DE CALLE EL NARANJO A CALLE CONSTITUCION DE 1857, EN LA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN QUINTO PLANO., lon:-100.91888, lat:22.165573}} | 2025-05-19 | 2025-08-15 | 8497482.17 | 8497482.17 | 8497482.17 | 8497482.17 | 8497482.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2619226/proyecto_INICIO, 2619226/proyecto_PROCESO, 2619226/proyecto_INICIO, 2619226/proyecto_FIN, 2619226/proyecto_INICIO, 2619226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302552459 | Proyecto de inversión | 9569519.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9569519.78, modificado:9569519.78}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO COXCATLAN - CALMECAYO, DEL KM 3+810 AL KM 4+810 EN LA LOCALIDAD EJIDO NUEVO CALMECAYO, MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. - 83058 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 83058 | S | 69 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:68, direccion:Camino COXCATLAN - EJIDO NUEVO CALCAMECAYO 3 810 79879 EJIDO NUEVO CALMECAYO, COXCATLÁN CERCA DEL HOTEL CAZADORES , lon:-98.87922388, lat:21.52518334}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 9569519.78 | 9569519.78 | 9569519.78 | 9569519.78 | 9569519.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-84-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE OBRA CIVIL DEL POTOSI, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:9555150.0, importe_modificado:9555150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2552459/proyecto_PROCESO, 2552459/proyecto_INICIO, 2552459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402622719 | Proyecto de inversión | 183280 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183280.0, modificado:183280.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL BARRIL, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-37-2025 | N | 0 | 0 | 4818 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:EL BARRIL S/N, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-102.156018, lat:23.078498}} | 2025-03-31 | 2025-05-12 | 183280 | 183280 | 183280 | 183280 | 183280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FFM-SC-05-OH-22-2025, contratista:ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:183280.0, importe_modificado:183280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2622719/proyecto_INICIO, 2622719/proyecto_PROCESO, 2622719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585566 | Proyecto de inversión | 126014.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126014.81, modificado:126014.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 16 M2 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE XOCHITITLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. - 108781 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 108781 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:37, direccion:Calle XOCHICUATITLA Ejido XOCHITITLA 79970 XOCHITITLA, MATLAPA CERCA DE COMUNIDAD APANCO CON COORDENADAS DE OBRA Latitud: 21.310333409021357 Longitud: -98.81395043649292, lon:-98.81395044, lat:21.31033341}} | 2025-09-17 | 2025-12-15 | 126014.81 | 126014.81 | 126014.81 | 126014.81 | 126014.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-49-FAISMUN/R33/25, contratista:SIDNEY AMAIRANI NOGUERA AUSTRIA, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:126014.81, importe_modificado:126014.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2585566/proyecto_INICIO, 2585566/proyecto_FIN, 2585566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620928 | Adquisición | 123900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123900.0, modificado:123900.0}} | APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO (ALFALFA) PARA LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-49-2025 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:885.0, meta_modificada:885.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:32, direccion:SAN FRANCISCO S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-101.930396, lat:22.998484}} | 2025-04-30 | 2025-05-29 | 123900 | 123900 | 123900 | 123900 | 123900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TJ-06-OA-27-2025, contratista:JAIME VALLE MEADE, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:123900.0, importe_modificado:123900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:885.0}} | {2620928/proyecto_PROCESO, 2620928/proyecto_FIN, 2620928/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250302583915 | Proyecto de inversión | 629000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:629000.0, modificado:629000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOL MOM DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 90180 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 90180 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.5, meta_modificada:195.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:50, direccion:Calle HIDALGO Ejido JOL MOM 79767 JOL MOM, AQUISMÓN ENTRE Calle JUAREZ Y Calle GUERRERO Calle ZARAGOZA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE , lon:-99.05093854, lat:21.54191502}} | 2025-08-29 | 2025-11-29 | 629000 | 629000 | 629000 | 629000 | 629000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.5}} | {2583915/proyecto_INICIO, 2583915/proyecto_PROCESO, 2583915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583827 | Proyecto de inversión | 629890.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:629890.39, modificado:629890.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA MINA DE BELEMONT DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 59395 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 59395 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.0, meta_modificada:511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:240, direccion:Calle LA MINA Ejido MINA DE BELEMONT 79767 MINA DE BELEMONT, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR APROXIMADAMENTE MEDIA HORA 8., lon:-99.06389884, lat:21.53637722}} | 2025-07-14 | 2025-10-14 | 629890.39 | 629890.39 | 629890.39 | 629890.39 | 629890.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.0}} | {2583827/proyecto_INICIO, 2583827/proyecto_FIN, 2583827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620621 | Proyecto de inversión | 367500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367500.0, modificado:367500.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TEPONAHUASTLE DE CALLE GOMEZ FARIAS A CALLE CUAUHTEMOC, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 3 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.28, meta_modificada:259.28}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE TEPONAHUASTLE, lon:-100.016431, lat:21.942475}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE TEPONAHUSTLE, lon:-100.016179, lat:21.943693}} | 2025-12-04 | 2025-12-29 | 367500 | 367500 | 367500 | 367500 | 367500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:G56-824011997-N-3-2025, contratista:RENE CHAVEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:367500.0, importe_modificado:367500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.28}} | {2620621/proyecto_INICIO, 2620621/proyecto_FIN, 2620621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO, EL MONTO RECAUDADO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO, EL MONTO RECAUDADO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO, EL MONTO RECAUDADO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO, EL MONTO RECAUDADO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP250402619804 | Proyecto de inversión | 5030355.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5030355.59, modificado:5030355.59}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-61/2025 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLES LAZARO CARDENAS Y FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE., lon:-100.936052, lat:22.208089}} | 2025-07-11 | 2025-10-09 | 5030355.59 | 5030355.59 | 5030355.59 | 5030355.59 | 5030355.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2619804/proyecto_INICIO, 2619804/proyecto_PROCESO, 2619804/proyecto_FIN, 2619804/proyecto_PROCESO, 2619804/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302601820 | Proyecto de inversión | 2620950.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2620950.49, modificado:2692950.49}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICA, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOS LLANITOS, CALLE COLÓN, DE CALLE JUÁREZ A CALLE HIDALGO | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 2025-318 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4896.0, meta_modificada:4896.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:calle colon, lon:-100.01067, lat:21.95238}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:calle colon, lon:-100.01449, lat:21.94774}} | 2025-08-26 | 2025-10-22 | 2692950.49 | 2692950.49 | 2692950.49 | 2692950.49 | 2692950.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-EST-245800013-11-2025, contratista:CONSTRUCCIONES AIDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:2620950.49, importe_modificado:2620950.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4896.0}} | {2601820/proyecto_INICIO, 2601820/proyecto_PROCESO, 2601820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619208 | Proyecto de inversión | 2012142.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012142.24, modificado:2012142.24}} | CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL CIRCUITO POTOSÌ UBICADO EN LATERAL CIRCUITO POTOSÌ ORIENTE EN LA COLONIA CACTUS. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-35/2025 | N | 0 | 0 | 693 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL CIRCUITO POTOSÌ, UBICADO EN LATERAL CIRCUITO POTOSI ORIENTE EN LA COL. CACTUS., lon:-100.914646, lat:22.14957}} | 2025-04-14 | 2025-05-12 | 2012142.24 | 2012142.24 | 2012142.24 | 2012142.24 | 2012142.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2619208/proyecto_INICIO, 2619208/proyecto_PROCESO, 2619208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619894 | Proyecto de inversión | 603642.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603642.68, modificado:603642.68}} | REHABILITACIÓN DE JARDÍN MAGDALENO CEDILLO, UBICADO EN LA CALLE MAGDALENO CEDILLO ESQUINA CALLE ZARAGOZA EN CABECERA MUNICIPAL. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-65/2025 | N | 0 | 0 | 1560 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JARDÍN MAGDALENO CEDILLO, UBICADO EN LA CALLE MAGDALENO CEDILLO ESQUINA CALLE ZARAGOZA EN CABECERA DEL MUNICIPAL., lon:-100.938137, lat:22.195853}} | 2025-08-11 | 2025-09-10 | 603642.68 | 603642.68 | 603642.68 | 603642.68 | 603642.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2619894/proyecto_PROCESO, 2619894/proyecto_INICIO, 2619894/proyecto_FIN, 2619894/proyecto_PROCESO, 2619894/proyecto_INICIO, 2619894/proyecto_PROCESO, 2619894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302552478 | Proyecto de inversión | 11941271.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.19412715E7, modificado:1.19412715E7}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CRISTOBAL COLON, TRAMO DE MANUEL AGUILERA A BALTAZAR DE CHAVEZ, EN LA LOCALIDAD DE CHARCAS, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P. - 55635 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 55635 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3585.4, meta_modificada:3585.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle CRISTOBAL COLON Pueblo CHARCAS 78590 CHARCAS, CHARCAS ENTRE Calle MANUEL AGUILERA Y Calle BALTAZAR CHAVEZ Calle SEBASTIAN DEL CASTILLO CASI ESQUINA CON LA CALLE MANUEL AGUILERA SE ENCUENTRA EL JARDIN RINCON DE LOS SUEÑOS EN , lon:-101.12315575, lat:23.12996186}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 11941271.5 | 11941271.5 | 11941271.5 | 11941271.5 | 11941271.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-60-2025, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.131448201E7, importe_modificado:1.131448201E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3585.4}} | {2552478/proyecto_INICIO, 2552478/proyecto_PROCESO, 2552478/proyecto_INICIO, 2552478/proyecto_PROCESO, 2552478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR MEDIO DE OFICIO DGDSR/005/2026, NOTIFICA AL EJECUTOR QUE LAS MODIFICACIONES FUERON REALIZADAS CON EL FOLIO 55635 RESPECTO A LOS IMPORTES FINALES A EJERCER POR PARTE DEL ÁREA PROMOTORA, EN ESTE SE INDICA SE CAPTURE LOS AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN QUE ARROJA EL SISTEMA., trimestre:4.0, usuario:joseatorresm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584652 | Proyecto de inversión | 377642.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377642.29, modificado:377630.98}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS BRISAS XOLOL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO - 54308 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio | 54308 | S | 115 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CRUCERO DE TANJAJNEC - TOCOY 3 600 79836 XOLOL, SAN ANTONIO LA OBRA RUMBO A LA PRIMARIA A MARGEN IZQUIERDO A 400 METROS ADELANTE, SE ENCUENTRA LA OBRA, lon:-98.87920007, lat:21.63424092}} | 2025-07-01 | 2025-08-12 | 377630.98 | 377630.98 | 377630.98 | 377630.98 | 377630.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISM-AD-SC020N-2025-05, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:377630.98, importe_modificado:377630.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2584652/proyecto_FIN, 2584652/proyecto_INICIO, 2584652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584636 | Proyecto de inversión | 1544288.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1544288.07, modificado:1544230.06}} | PAVIMENTACION DE CALLE 12 DE OCTUBRE CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA DOCE DE OCTUBRE MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P. - 67836 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio | 67836 | S | 80 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:963.8, meta_modificada:963.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:85, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA - COLONIA DOCE DE OCTUBRE 0 300 79830 COLONIA DOCE DE OCTUBRE, SAN ANTONIO LA CALLE SE UBICARA A MARGEN IZQUIERDO RUMBO A LA COMUNIDAD DE EL LANASH, lon:-98.90509095, lat:21.61624274}} | 2025-07-16 | 2025-09-13 | 1544230.06 | 1544230.06 | 1544230.06 | 1544230.06 | 1544230.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISM-AD-SE020N-2025-07, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:1544230.06, importe_modificado:1544230.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:963.8}} | {2584636/proyecto_FIN, 2584636/proyecto_INICIO, 2584636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584654 | Proyecto de inversión | 1523264.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1523264.31, modificado:1523188.38}} | PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA CON CONCRETO HIDRAULICO, TOCOY, SAN ANTONIO. - 90600 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio | 90600 | S | 440 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1132.0, meta_modificada:1132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CRUCERO TANJAJNEC - TOCOY 3 600 79830 TOCOY, SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICARA ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA TECNICA A MARGEN IZQUIERDO, lon:-98.86966747, lat:21.64013886}} | 2025-09-08 | 2025-10-22 | 1523188.38 | 1523188.38 | 1523188.38 | 1523188.38 | 1523188.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISM-AD-SC020N-2025-26, contratista:ANAYELLLI NUÑEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:1523188.38, importe_modificado:1523188.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1132.0}} | {2584654/proyecto_INICIO, 2584654/proyecto_PROCESO, 2584654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584500 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54000.0, modificado:54000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS - 100896 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 100896 | S | 46 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:Camino SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS - SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS 1 100 78824 SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 6 KM AL PONIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57. EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD, lon:-100.66011521, lat:23.31875139}} | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-002-2025, contratista:ACUERDO CAMINOS, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0}} | {2584500/proyecto_INICIO, 2584500/proyecto_PROCESO, 2584500/proyecto_FIN, 2584500/proyecto_INICIO, 2584500/proyecto_PROCESO, 2584500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585537 | Proyecto de inversión | 1130138.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130138.09, modificado:1130138.09}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE NIÑOS HEROES, EN LA LOCALIDAD DE XOCHITITLA - 115719 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 115719 | S | 280 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:37, direccion:Calle NIÑOS HEROES Ejido XOCHITITLA 79970 XOCHITITLA, MATLAPA XOCHITLA SALIDA DE LA COMUNIDAD CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.30860760479383 Longitud: -98.80853109712454, lon:-98.8085311, lat:21.3086076}} | 2025-09-17 | 2025-10-13 | 1130138.09 | 1130138.09 | 1130138.09 | 1130138.09 | 1130138.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-45-FAISMUN/R33/25, contratista:NALLELY JONGITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1130138.09, importe_modificado:1130138.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | {2585537/proyecto_FIN, 2585537/proyecto_PROCESO, 2585537/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584164 | Proyecto de inversión | 1546340.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1546340.93, modificado:1546340.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONES ( REVESTIMIENTOS) EN CIUDAD VALLES, DE CALLES DE LA COLONIA JUAREZ - 114155 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 114155 | S | 532 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6596.0, meta_modificada:6596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle COLIMA Colonia JUAREZ 79070 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle SAN LUIS POTOSI Y Calle JALAPA Calle OAXACA LA OBRA SE UBICA EN CALLE COLIMA ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE JALAPA DE LA COLONIA JUAREZ, COMO REFERENC, lon:-99.02203214, lat:21.98322043}} | 2025-08-27 | 2025-10-07 | 1546340.93 | 1546340.93 | 1546340.93 | 1546340.93 | 1546340.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-54-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1546340.93, importe_modificado:1546340.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6596.0}} | {2584164/proyecto_INICIO, 2584164/proyecto_PROCESO, 2584164/proyecto_FIN, 2584164/proyecto_PROCESO, 2584164/proyecto_INICIO, 2584164/proyecto_FIN, 2584164/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621568 | Adquisición | 82691.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82691.09, modificado:82691.09}} | ADQUISICION DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Rioverde | FFM-SEG.PUB.MUNIC.-03-2025 | S | 50930 | 47013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JORGE FERRETIZ S/N, ENTRE CALLE JESUITAS Y CALLE FRANCISCANOS, COLONIA LOS FRAILES, RIOVERDE, S.L.P., lon:-99.953317, lat:21.922131}} | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 82691.09 | 82691.09 | 82691.09 | 82691.09 | 82691.09 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DES. SOC. F-6160 2025, contratista:JESUS GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:101089.33, importe_modificado:101089.33}} | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:5.0}} | {2621568/proyecto_FIN, 2621568/proyecto_INICIO, 2621568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CONSIDERAN PROYECTO DE INVERSION LA ADQUISICION DE LOS 3 VIDEORPOYECTORES Y LOS 2 EQUIPOS DE SONIDO, trimestre:4.0, usuario:hilariovazquezm, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302552474 | Proyecto de inversión | 3038257.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3038257.08, modificado:3386742.95}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO MARAVILLAS - LECHUGUILLAS (SAN PEDRO OJO ZARCO), TRAMO DEL KM 11+766 AL KM 12+700, EN LA LOCALIDAD LOS URIBE, MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. - 64461 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 64461 | S | 248 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:934.0, meta_modificada:934.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:78, direccion:Camino MARAVILLAS - LECHUGUILLAS 11 766 78464 LOS URIBE, MEXQUITIC DE CARMONA POR ESTABLECIMIENTO DE NOMBRE TACOS Y MAS LA VILLA., lon:-101.02026155, lat:22.31910736}} | 2025-08-01 | 2025-10-31 | 3386742.95 | 3386742.95 | 3386742.95 | 3386742.95 | 3386742.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-70-2025, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.606352422E7, importe_modificado:1.606352422E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:934.0}} | {2552474/proyecto_PROCESO, 2552474/proyecto_INICIO, 2552474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR MEDIO DE OFICIO DGDSR/005/2026, NOTIFICA AL EJECUTOR QUE LAS MODIFICACIONES FUERON REALIZADAS CON EL FOLIO 64461 RESPECTO A LOS IMPORTES FINALES A EJERCER POR PARTE DEL ÁREA PROMOTORA, EN ESTE SE INDICA SE CAPTURE LOS AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN QUE ARROJA EL SISTEMA., trimestre:4.0, usuario:joseatorresm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302552473 | Proyecto de inversión | 519326.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:519326.05, modificado:519326.05}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO MARAVILLAS - LECHUGUILLAS (SAN PEDRO OJO ZARCO), TRAMO DEL KM 8+407 AL KM 8+565, EN LA LOCALIDAD LA CABRA, MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. - 64375 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 64375 | S | 152 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.38, meta_modificada:960.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:Camino MARAVILLAS - LECHGUILLAS 8 407 78464 LA CABRA, MEXQUITIC DE CARMONA ESTABLECIMENTO DE NOMBRE COQUETTS, lon:-101.01253351, lat:22.28615333}} | 2025-08-01 | 2025-10-31 | 519326.05 | 519326.05 | 519326.05 | 519326.05 | 519326.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-70-2025, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.606352422E7, importe_modificado:1.606352422E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.38}} | {2552473/proyecto_INICIO, 2552473/proyecto_FIN, 2552473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR MEDIO DE OFICIO DGDSR/005/2026, NOTIFICA AL EJECUTOR QUE LAS MODIFICACIONES FUERON REALIZADAS CON EL FOLIO 64375 RESPECTO A LOS IMPORTES FINALES A EJERCER POR PARTE DEL ÁREA PROMOTORA, EN ESTE SE INDICA SE CAPTURE LOS AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN QUE ARROJA EL SISTEMA., trimestre:4.0, usuario:joseatorresm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585368 | Proyecto de inversión | 265904.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265904.48, modificado:265904.48}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 96312 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 96312 | S | 470 | 468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:Ejido SANTA LUCIA 78697 SANTA LUCÍA, VILLA DE RAMOS El pozo se localiza en la zona parcelaria, entre la cabecera municipal y la localidad de Santa Lucía, a una distancia aproximada de 458.79 metros de la carretera San Luis Potosí , lon:-101.91692883, lat:22.78512539}} | 2025-10-08 | 2025-11-10 | 265904.48 | 265904.48 | 265904.48 | 265904.48 | 265904.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SC-03-OG/30-2025, contratista:ALEJANDRO HERRERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:265904.48, importe_modificado:265904.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2585368/proyecto_PROCESO, 2585368/proyecto_FIN, 2585368/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621705 | Proyecto de inversión | 615888.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615888.14, modificado:615888.14}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIUDAD VALLES, EN AVENIDA UNIVERSIDAD | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2025-2686 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD, CIUDAD VALLES, lon:-98.982184, lat:21.977202}} | 2025-10-02 | 2025-10-06 | 615888.14 | 615888.14 | 615888.14 | 615888.14 | 615888.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-69-2025, contratista:C. Lizbeth Martínez Loide, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:615888.14, importe_modificado:615888.14}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:82.0}} | {2621705/proyecto_INICIO, 2621705/proyecto_FIN, 2621705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584471 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24000.0, modificado:24000.0}} | REHABILITACION DE CALLE JAVIER ECHEVERRIA EN LA LOCALIDAD COLONIA LUIS ECHEVERRIA - 106796 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 106796 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:228, direccion:Calle JAVIER ECHEVERRIA Colonia LUIS HECHEVERRIA 78812 COLONIA LUIS ECHEVERRÍA, MATEHUALA ENTRE Calle ORIENTE Y Calle PONIENTE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PONIENTE DE LA CIUDAD DE MATEHUALA EN MEDIO DE DOS ARTERIAS , lon:-100.66108316, lat:23.66074152}} | 2025-05-12 | 2025-05-21 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-002-2025, contratista:ACUERDO CAMINOS, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2584471/proyecto_PROCESO, 2584471/proyecto_INICIO, 2584471/proyecto_PROCESO, 2584471/proyecto_INICIO, 2584471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | SLP250302583869 | Proyecto de inversión | 192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:192000.0, modificado:192000.0}} | REHABILITACIÓN DE 24 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 55921 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 55921 | S | 59 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, direccion:Calle CAMINO A LA CUCHILLA Ejido LA CRUZ DE GUADALUPE 79770 LA CRUZ DE GUADALUPE, AQUISMÓN ENTRE Calle UNICA PRINCIPAL Y PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A LA LO, lon:-99.16204657, lat:21.64694078}} | 2025-06-26 | 2025-08-24 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2025/AD-049, contratista:CARMEN YADIRA GARCIA ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:192000.0, importe_modificado:192000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} | {2583869/proyecto_INICIO, 2583869/proyecto_FIN, 2583869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402623027 | Adquisición | 25579486.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.557948629E7, modificado:2.557948629E7}} | U 079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Politécnica de San Luis Potosí |  | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Urbano Villalón No. 500, lon:-100.9852, lat:22.1193}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Urbano Villalón No. 500, lon:-100.984, lat:22.1198}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 25472657.94 | 25579486.29 | 25579486.29 | 25579486.29 | 25579486.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | {2623027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584499 | Proyecto de inversión | 72468 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72468.0, modificado:72468.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE BOULEVARD TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA - 110496 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 110496 | S | 658 | 668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6039.0, meta_modificada:6039.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal MATEHUALA - SALTILLO 4 400 MATEHUALA, MATEHUALA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL COSTADO ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57 EN EL KILOMETRO 4 SALIENDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MATEHU, lon:-100.62413188, lat:23.68434846}} | 2025-04-29 | 2025-05-07 | 72468 | 72468 | 72468 | 72468 | 72468 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025, contratista:ACUERDO CALLES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6039.0}} | {2584499/proyecto_INICIO, 2584499/proyecto_PROCESO, 2584499/proyecto_INICIO, 2584499/proyecto_PROCESO, 2584499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584493 | Proyecto de inversión | 8652 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8652.0, modificado:8652.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE LEÓN EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA - 112017 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 112017 | S | 610 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:721.0, meta_modificada:721.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle LEON Colonia REPUBLICA 78740 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle CIUDAD VICTORIA Y Calle CULIACAN SE ENCUENTRAN ENTRE LAS SIGUIENTES CALLES, CULIACAN, CIUDAD VICTORIA, MORELIA, lon:-100.61423045, lat:23.64538769}} | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 8652 | 8652 | 8652 | 8652 | 8652 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025, contratista:ACUERDO CALLES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:721.0}} | {2584493/proyecto_INICIO, 2584493/proyecto_PROCESO, 2584493/proyecto_INICIO, 2584493/proyecto_PROCESO, 2584493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583939 | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880000.0, modificado:880000.0}} | REHABILITACIÓN DE 110 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MUHUATL, COLONIA VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 96352 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 96352 | S | 220 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ejido MUHUATL 79767 MÚHUATL, AQUISMÓN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle 20 DE NOVIEMBRE DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUI, lon:-99.07567511, lat:21.55575809}} | 2025-09-15 | 2025-11-03 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1056.0}} | {2583939/proyecto_PROCESO, 2583939/proyecto_INICIO, 2583939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584390 | Proyecto de inversión | 617763.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:617763.03, modificado:617763.03}} | REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO EN SAN JUANITO, CHUNUNTZEN UNO, HUEHUETLAN, S.L.P. - 89186 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 89186 | S | 4500 | 5500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:47, direccion:Ninguno BRECHA Exhacienda SAN JUANITO 79880 SAN JUANITO, HUEHUETLÁN LA REHABILITACION DEL CARCAMO DEL SISTEMA SAN JUANITO TIENE COMO REFERENCIA DONDE INICIA EL MANANTIAL QUE SUMUNISTRA EL AGUA AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, TANCANHUI, lon:-98.98490612, lat:21.48220509}} | 2025-09-04 | 2025-10-03 | 617763.03 | 617763.03 | 617763.03 | 617763.03 | 617763.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUE-DS-AD-O-FISM/015-2025, contratista:LIZBETH MARINEZ LOIDE, convocante:Municipio de Huehuetlán, S.L.P., monto:617763.03, importe_modificado:617763.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2584390/proyecto_INICIO, 2584390/proyecto_PROCESO, 2584390/proyecto_FIN, 2584390/proyecto_PROCESO, 2584390/proyecto_INICIO, 2584390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302602688 | Adquisición | 1232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:616000.0, modificado:371441.28}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616000.0, modificado:371441.28}} | Adquisición y sumnistro de hipoclorito de sodio líquido con concentración al 13% | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-RF-PROAGUA-LPN-ADQ-14/2025 | N | 0 | 0 | 1087297 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56000.0, meta_modificada:56000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.1497}} | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 742882.56 | 742882.56 | 742882.56 | 742882.56 | 742882.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-RF-PROAGUA-LPN-ADQ-14/2025, contratista:Distribuidora de químicos de Veracruz, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:619068.8, importe_modificado:619068.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56000.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Hubo una modificación de metas se agregaron 11,000 kgs de hipoclorito de sodio por un monto de 123,813.76, trimestre:4.0, usuario:pilardnajeram, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541241 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA PENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ - 40912 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 40912 | S | 177 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Ranchería COMUNIDAD LA PENDENCIA 79320 LA PENDENCIA, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle SIN NOMBRE EL PARQUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE CON COORDENADAS 22.518258, -99.574854, LA , lon:-99.57492464, lat:22.51862799}} | 2025-06-16 | 2025-07-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-AO-EST-245800012-14-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER ENRIQUEZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {2541241/proyecto_INICIO, 2541241/proyecto_PROCESO, 2541241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583955 | Proyecto de inversión | 341092.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:341092.86, modificado:341092.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ALTE ANAM (LA BANQUETA), TAMAPATZ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 69758 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 69758 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.88, meta_modificada:313.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:292, direccion:Calle LA BANQUETA Ejido ALTE ANAM (LA BANQUETA) 79767 ALTE ANAM (LA BANQUETA), AQUISMÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE SUBIR , lon:-99.0834119, lat:21.55193679}} | 2025-07-31 | 2025-10-30 | 341092.86 | 341092.86 | 341092.86 | 341092.86 | 341092.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:313.88}} | {2583955/proyecto_INICIO, 2583955/proyecto_PROCESO, 2583955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583963 | Proyecto de inversión | 1134000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1134000.0, modificado:1134000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 27 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 58862 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 58862 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1059.0, meta_modificada:1059.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ejido LA CUCHILLA 79770 LA CUCHILLA, AQUISMÓN ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A LA LO, lon:-99.17837313, lat:21.69162626}} | 2025-07-07 | 2025-10-07 | 1134000 | 1134000 | 1134000 | 1134000 | 1134000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1059.0}} | {2583963/proyecto_INICIO, 2583963/proyecto_FIN, 2583963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584518 | Proyecto de inversión | 7156.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7156.08, modificado:7156.08}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMARITO - 100909 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 100909 | S | 45 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.34, meta_modificada:596.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:47, direccion:Carretera libre pavimentada estatal MATEHUALA - DOCTOR ARROYO 8 500 78801 EL PALMARITO, MATEHUALA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL 29 AL ORIENTE DEL MUNICIPIO., lon:-100.52523662, lat:23.68831257}} | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 7156.08 | 7156.08 | 7156.08 | 7156.08 | 7156.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-002-2025, contratista:ACUERDO CAMINOS, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.34}} | {2584518/proyecto_INICIO, 2584518/proyecto_PROCESO, 2584518/proyecto_FIN, 2584518/proyecto_INICIO, 2584518/proyecto_PROCESO, 2584518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584523 | Proyecto de inversión | 43200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43200.0, modificado:43200.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE BORDO DERIVADOR SUR EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA - 111521 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 111521 | S | 609 | 619 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle BORDO DERIVADOR Colonia GUADALUPE 78720 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle CAMINO VIEJO A LA PAZ Y Calle GENERAL RIVAS GUILLEN Calle SAN JUAN BAUTISTA UBICADO ENTRE CAMINO VIEO A LA PAZ, CALLE GENERAL RIVAS GUILLEN Y CALLE SAN, lon:-100.65899298, lat:23.66228764}} | 2025-09-02 | 2025-09-26 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025, contratista:ACUERDO CALLES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {2584523/proyecto_INICIO, 2584523/proyecto_PROCESO, 2584523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | SLP250302583990 | Proyecto de inversión | 313238.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:313238.98, modificado:313238.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LUIS GAMBINO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 70668 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 70668 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.8, meta_modificada:447.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:326, direccion:Calle VALLES-RIO VERDE Ejido LUIS GAMBINO 79777 LUIS GAMBINO HEREDIA, AQUISMÓN DE CIUDAD VALLES POR LA CARRETERA FEDERAL HACIA RIO VERDE A 20 KILOMETROS SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE DE LA LOCALIDAD DE LUIS GAMBINO QUEDANDO A 800 METR, lon:-99.19133653, lat:21.97097029}} | 2025-07-28 | 2025-10-28 | 313238.98 | 313238.98 | 313238.98 | 313238.98 | 313238.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.8}} | {2583990/proyecto_INICIO, 2583990/proyecto_FIN, 2583990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584031 | Proyecto de inversión | 930370 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930370.0, modificado:930370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 35 MUROS FIRMES EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE DE LA LOCALIDAD DE TAMPATE PRIMERA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 86189 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 86189 | S | 74 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1371.65, meta_modificada:1371.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:Calle AQUISMON-TAMAPATZ Ejido TAMPATE 79773 TAMPATE, AQUISMÓN ENTRE Calle 28 DE OCTUBRE Y Calle CAMILO SALVADOR Calle 20 DE NOVIEMBRE PARTIENDO DE LA PLAZA DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR 2 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE , lon:-99.02451625, lat:21.62692236}} | 2025-08-25 | 2025-10-23 | 930370 | 930370 | 930370 | 930370 | 930370 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1371.65}} | {2584031/proyecto_PROCESO, 2584031/proyecto_FIN, 2584031/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620820 | Proyecto de inversión | 72236.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72236.33, modificado:72236.33}} | TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 65MM(2 1/2) SOBRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO E INTERCONEXION CON LA CALLE PROLONGACION ABASOLO EN COLONIA EL MORRO. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-AD--01-01/2025 | N | 0 | 0 | 3364 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO E INTERCONEXION CON LA CALLE PROLONGACION ABASOLO EN COLONIA EL MORRO., lon:-100.930583, lat:22.176507}} | 2025-03-24 | 2025-04-08 | 72236.33 | 72236.33 | 72236.33 | 72236.33 | 72236.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2620820/proyecto_INICIO, 2620820/proyecto_PROCESO, 2620820/proyecto_INICIO, 2620820/proyecto_PROCESO, 2620820/proyecto_FIN, 2620820/proyecto_PROCESO, 2620820/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620846 | Proyecto de inversión | 65712.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65712.78, modificado:65712.78}} | TRABAJOS DE INTERCONEXION DE TUBERIA HIDRAULICA DE ASBESTO CON TUBERIA DE PVC, CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS DE 1.50MX1.50M, SOBRE LA CALLE VALENTIN AMADOR Y ESQUINA CON CALLE NEGRETE EN LA COLONIA EL MORRO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-AD-01-02/2025 | N | 0 | 0 | 3364 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN AMADOR Y ESQUINA CON CALLE NEGRETE EN LA COLONIA EL MORRO, lon:-100.934069, lat:22.17635}} | 2025-03-24 | 2025-04-08 | 65712.78 | 65712.78 | 65712.78 | 65712.78 | 65712.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2620846/proyecto_PROCESO, 2620846/proyecto_FIN, 2620846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585361 | Proyecto de inversión | 2290599.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2290599.2, modificado:2290599.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 100079 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 100079 | S | 118 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.51, meta_modificada:1.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:69, direccion:Carretera libre pavimentada municipal 0+000 - 1+510 1 510 78691 NUEVO SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS La construcción de la carretera tendrá como punto de inicio los límites de la localidad de Las Ánimas y anexas, recorriendo una lo, lon:-101.81017899, lat:22.82879172}} | 2025-10-08 | 2025-12-08 | 2290599.2 | 2290599.2 | 2290599.2 | 2290599.2 | 2290599.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SE-05-ON-22-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:3607989.58, importe_modificado:3607989.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.51}} | {2585361/proyecto_FIN, 2585361/proyecto_PROCESO, 2585361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584097 | Proyecto de inversión | 1027091.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1027091.74, modificado:1025835.19}} | REHABILITACION DE CAMINO A SAN JUAN DEL MECO EN TRAMOS AISLADOS - 77727 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 77727 | S | 106 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:87, direccion:Camino CARRETERA PUERTO DE LOBOS LA MEMELA - SAN JUAN DEL MECO 3 0 79354 SAN JUAN DEL MECO, CIUDAD DEL MAÍZ EL CAMINO DE SAN JUAN DEL MECO SE ENCUENTRA DESPUES DE LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN A MANO DERECHA., lon:-99.62248571, lat:22.61794664}} | 2025-08-18 | 2025-09-17 | 1025835.19 | 1025835.19 | 1025835.19 | 1025835.19 | 1025835.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-AO-EST-245800012-25-2025, contratista:MANUEL DE JESUS RAMIREZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:1025835.19, importe_modificado:1025835.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2584097/proyecto_INICIO, 2584097/proyecto_FIN, 2584097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584676 | Proyecto de inversión | 20723.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20723.2, modificado:20723.2}} | Construcción de Red Eléctrica en calle Bustamante, en San Ciro de Acosta, municipio de San Ciro de Acosta - 109649 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 109649 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Bustamante Barrio Del Refugio 79687 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Calle Pipila Y Calle San Pedro A un costado del Jardín de Niños Julián Carrillo, lon:-99.82669183, lat:21.65333825}} | 2025-09-25 | 2025-10-23 | 20723.2 | 20723.2 | 20723.2 | 20723.2 | 20723.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159838, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:20723.2, importe_modificado:20723.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2584676/proyecto_INICIO, 2584676/proyecto_PROCESO, 2584676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533058 | Proyecto de inversión | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1260000.0, modificado:1260000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 34266 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 34266 | S | 59 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.0, meta_modificada:1176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:Calle AVENIDA PRINCIPAL Ejido EL MIRADOR 79766 EL MIRADOR, AQUISMÓN ENTRE Calle TAMAPATZ Y Calle PRIVADA DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA COLONIA 28 , lon:-99.08999574, lat:21.58678389}} | 2025-06-16 | 2025-08-12 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2025/AD-023, contratista:CARMEN YADIRA GARCIA ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.0}} | {2533058/proyecto_INICIO, 2533058/proyecto_PROCESO, 2533058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533067 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:336000.0, modificado:336000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA MORA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 40873 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 40873 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:123, direccion:Calle CAMINO A TANQUIZUL Ejido LA MORA 79770 LA MORA (EL LINDERO), AQUISMÓN DE LA LOCALIDAD DE TANTZOTZOB A MANO DERECHA SE ENCUENTA EL CAMINO HACIA LA MORA APROXIMADAMENTE A 4 KM PARA LLEGAR SIENDO EL UNICO CAMINO QUE HAY, lon:-99.13988782, lat:21.66222339}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.0}} | {2533067/proyecto_INICIO, 2533067/proyecto_FIN, 2533067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584109 | Proyecto de inversión | 720316.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720316.89, modificado:717957.56}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE SAN JORGE, ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y PROFESOR LEON MOCTEZUMA, COLONIA LA PISTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL MAIZ - 107842 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 107842 | S | 33 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:296.8, meta_modificada:296.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle SAN JORGE Colonia LA PISTA 79324 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Calle LOS OLIVOS Y Calle PROFESOR LEON MOCTEZUMA Calle LA PALMA SEGUNDA CALLE DESPUES DE LA CALLE SAN JUDITAS, lon:-99.5936712, lat:22.4041954}} | 2025-09-29 | 2025-10-20 | 717957.56 | 717957.56 | 717957.56 | 717957.56 | 717957.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-AO-EST-245800012-27-2025, contratista:IRMA GUADALUPE RIVERA AMADOR, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:717957.56, importe_modificado:717957.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:296.8}} | {2584109/proyecto_PROCESO, 2584109/proyecto_FIN, 2584109/proyecto_INICIO, 2584109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620957 | Adquisición | 887500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887500.0, modificado:887500.0}} | ADQUISICIÓN DE 500 PAQUETES DE HERRAMIENTAS PARA EL PROGRAMA | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2025-2431 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Celso N. ramos Nª 120 zona centro, Matehuala, S.L.P., lon:-100.64286, lat:23.64329}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 887500 | 887500 | 887500 | 887500 | 887500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/DR/038-2025, contratista:JOSE ALFREDO RODRIGUEZ PUENTE, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:890100.0, importe_modificado:890100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:500.0}} | {2620957/proyecto_INICIO, 2620957/proyecto_PROCESO, 2620957/proyecto_FIN, 2620957/proyecto_PROCESO, 2620957/proyecto_FIN, 2620957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250202543720 | Proyecto de inversión | 394453.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394453.55, modificado:394453.55}} | REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS XILITLA - EL SABINO, XILITLA, S.L.P. - 30854 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 30854 | S | 1563 | 25460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle CAMINO SABINO SN SN Barrio XILITLA 79900 XILITLA, XILITLA ENTRE Boulevard CARRETERA MEXICO SAN JUAN DEL RIO Y Calle CAMINO PLAN DE JUAREZ Calle CAMINO TLALETLA LA REHABILITACION DE DE CAMINO A BASE DE ASFALTO SE LLEVARA A LA, lon:-98.99702476, lat:21.37863969}} | 2025-05-26 | 2025-06-10 | 394453.55 | 394453.55 | 394453.55 | 394453.55 | 394453.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-115-2025, contratista:ABRAHAM MUÑOZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:394453.55, importe_modificado:394453.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {2543720/proyecto_INICIO, 2543720/proyecto_FIN, 2543720/proyecto_INICIO, 2543720/proyecto_FIN, 2543720/proyecto_PROCESO, 2543720/proyecto_FIN, 2543720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620961 | Adquisición | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:112000.0}} | APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO (ALFALFA), PARA LA LOCALIDAD DE POZO BLANCO, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-58-2025 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:27, direccion:POZO BLANCO S/N, VILLA DE RAMOS, lon:-101.818634, lat:22.786471}} | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TJ-06-OA-32-2025, contratista:JESUS AVILA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:112000.0, importe_modificado:112000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:800.0}} | {2620961/proyecto_FIN, 2620961/proyecto_PROCESO, 2620961/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250302583796 | Proyecto de inversión | 1057301.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1057301.87, modificado:1057301.87}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TANCHANACO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 51532 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 51532 | S | 101 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:981.0, meta_modificada:981.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:Calle AQUISMON-SAN PEDRO Ejido TANCHANACO 79773 TANCHANACO, AQUISMÓN ENTRE Calle CAMINO A TAMPEMOCHE Y Calle DAMIAN CARMONA Calle FRANCISCO I MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA A, lon:-99.04748446, lat:21.66561473}} | 2025-07-22 | 2025-10-22 | 1057301.87 | 1057301.87 | 1057301.87 | 1057301.87 | 1057301.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:981.0}} | {2583796/proyecto_FIN, 2583796/proyecto_PROCESO, 2583796/proyecto_FIN, 2583796/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620992 | Proyecto de inversión | 220400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220400.0, modificado:220400.0}} | REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO PRIMERA ETAPA | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 2025-403 | N | 0 | 0 | 8464 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CARRETERA A VILLA DE ARISTA. CARRETERA 57, lon:-100.810186, lat:22.659322}} | 2026-08-06 | 2026-08-20 | 220400 | 220400 | 220400 | 220400 | 220400 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MVA/DS/R33/ARR-01/2025, contratista:MARSAN INFRAESTRUCTURA Y CONCRETOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:220400.0, importe_modificado:220400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:2.0}} | {2620992/proyecto_INICIO, 2620992/proyecto_FIN, 2620992/proyecto_INICIO, 2620992/proyecto_FIN, 2620992/proyecto_PROCESO, 2620992/proyecto_FIN, 2620992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250202546937 | Proyecto de inversión | 910164.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910164.7, modificado:910164.7}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE MAGDALENO CEDILLO, TRAMO DE CIRCUITO POTOSI HASTA CALLE PRIMERA DE MAGDALENO CEDILLO, EN LA COLONIA FRACCION RIVERA. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-32/2025 | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MAGDALENO CEDILLO, TRAMO DE CIRCUITO POTOSI HASTA CALLE PRIMERA DE MAGDALENO CEDILLO, EN LA COLONIA FRACCION RIVERA, lon:-100.91765, lat:22.197237}} | 2025-03-24 | 2025-05-09 | 910164.7 | 910164.7 | 910164.7 | 910164.7 | 910164.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2546937/proyecto_INICIO, 2546937/proyecto_PROCESO, 2546937/proyecto_INICIO, 2546937/proyecto_PROCESO, 2546937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585243 | Proyecto de inversión | 3283285.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3283285.77, modificado:3282705.43}} | AMPLIACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE QUELABITAD CUARESMA (Bo. EL CHIJOL Y BARRIO LA CEIBA), TANLAJAS, S.L.P. - 87548 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 87548 | S | 163 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2311.5, meta_modificada:2311.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:25, direccion:Camino ENTRONQUE TANLAJAS - DHOKOB - QUELABITAD CUARESMA 0 0 79810 QUELABITAD CUARESMA, TANLAJÁS EL INICIO DE LA OBRA SE UBICA A 320 AL OESTE DE LA IGLESIA EVANGELICA, lon:-98.90356982, lat:21.65892374}} | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 3282705.43 | 3282705.43 | 3282705.43 | 3282705.43 | 3282705.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FAISMUN/2025/IR-11, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS SLP, monto:3282705.43, importe_modificado:3282705.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2311.5}} | {2585243/proyecto_FIN, 2585243/proyecto_PROCESO, 2585243/proyecto_INICIO, 2585243/proyecto_PROCESO, 2585243/proyecto_FIN, 2585243/proyecto_INICIO, 2585243/proyecto_PROCESO, 2585243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585552 | Proyecto de inversión | 783368.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:783368.64, modificado:783368.64}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA COMIUNIDAD DE AHUEHUEYO MATLAPA,S.L.P - 117144 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 117144 | S | 489 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:3, direccion:Calle AHUEHUEYO PRIMERO Ejido AHUEHUEYO PRIMERO 79970 AHUEHUEYO PRIMERO CENTRO, MATLAPA COMUNIDAD AHUEHUEYO TODA CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.344572398776936 Longitud: -98.83733822564874, lon:-98.83733823, lat:21.3445724}} | 2025-09-10 | 2025-10-09 | 783368.64 | 783368.64 | 783368.64 | 783368.64 | 783368.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-52-FAISMUN/R33/25, contratista:RAUL APOLINAR LINARES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:783368.64, importe_modificado:783368.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:201.0}} | {2585552/proyecto_FIN, 2585552/proyecto_PROCESO, 2585552/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583794 | Proyecto de inversión | 1566194.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1566194.89, modificado:1566194.89}} | CONSTRUCCIÓN DE 60 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPOPE, SECTOR SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 73748 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 73748 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2238.6, meta_modificada:2238.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:Calle CAMINO A TAMAPATZ Ejido EL ZOPOPE 79766 EL ZOPOPE, AQUISMÓN ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle PRINCIPAL Calle JUAREZ DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA , lon:-99.08132558, lat:21.57896098}} | 2025-08-08 | 2025-11-07 | 1566194.89 | 1566194.89 | 1566194.89 | 1566194.89 | 1566194.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2238.6}} | {2583794/proyecto_INICIO, 2583794/proyecto_FIN, 2583794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584096 | Proyecto de inversión | 1886986.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1886986.08, modificado:1826174.76}} | PAVIMENTACION DEL CAMINO A POTRERITOS CON CONCRETO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS DE COLONIA DIEZ GUTIÉRREZ - LLANITOS) - 93155 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 93155 | S | 59 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:166, direccion:Camino COLONIA DIEZ GUTIERREZ - LLANITOS 11 100 79337 LLANITOS, CIUDAD DEL MAÍZ EL TRAMO A CONSTRUIR SE ENCUENTRA LOCALIZADOS ENTRE LAS COMUNIDADES DE LA COLONIA DIEZ GUTIERREZ - Y LA COMUNIDAD DE LLANITOS A 11.100 KM DEL ENTROQUE, lon:-99.4631056, lat:22.28654396}} | 2025-10-03 | 2025-11-17 | 1826174.76 | 1826174.76 | 1826174.76 | 1826174.76 | 1826174.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-IR-O-EST-245800012-31-2025, contratista:JUAN MANUEL BANDA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:1826174.76, importe_modificado:1826174.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2584096/proyecto_FIN, 2584096/proyecto_INICIO, 2584096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585562 | Proyecto de inversión | 1368261.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1368261.18, modificado:1368261.18}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO CABECERA MUNICIPAL, ZONA SUR MATLAPA S.L.P - 116953 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 116953 | S | 1975 | 1748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Corredor SUR Pueblo MATLAPA SUR 79970 MATLAPA, MATLAPA DESDE EL OXXO CENTRO HASTA LA SALIDA A TAMA CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.332700261092153 Longitud: -98.82521108533807, lon:-98.82521109, lat:21.33270026}} | 2025-09-10 | 2025-10-09 | 1368261.18 | 1368261.18 | 1368261.18 | 1368261.18 | 1368261.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-51-FAISMUN/R33/25, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1368261.18, importe_modificado:1368261.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:351.0}} | {2585562/proyecto_INICIO, 2585562/proyecto_PROCESO, 2585562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402622069 | Adquisición | 114440.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114440.77, modificado:114440.77}} | ADQUISICIÓN DE MATERIAL BELICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-38-2025 | N | 0 | 0 | 38389 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2502.0, meta_modificada:2502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL S/N, VILLA DE RAMOSN S.L.P., lon:-101.910574, lat:22.831006}} | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 114440.77 | 114440.77 | 114440.77 | 114440.77 | 114440.77 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-SP-04-OA-74-2025, contratista:Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:114400.77, importe_modificado:114440.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2502.0}} | {2622069/proyecto_PROCESO, 2622069/proyecto_FIN, 2622069/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584046 | Proyecto de inversión | 876252.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:876252.42, modificado:876252.42}} | PAVIMENTACION CON HUELLAS DE PIEDRA SANGRE DE PICHON Y EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA EN LA CALLE VALENTIN MEZA EN LA CABECERA DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. - 93405 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Armadillo de los Infante | 93405 | S | 153 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle VALENTIN MEZA Pueblo ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. 78980 ARMADILLO DE LOS INFANTE, ARMADILLO DE LOS INFANTE COMO REFERENCIA ESTA QUE LA OBRA ESTA ENSEGUIDA DE LAS PIZZAS ARMADILLO , lon:-100.65924739, lat:22.24835752}} | 2025-09-12 | 2025-09-30 | 876252.42 | 876252.42 | 876252.42 | 876252.42 | 876252.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAI/PM/CDSM/FISM/AD-06/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGUILAR DE LA ROSA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, monto:876252.42, importe_modificado:876252.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2584046/proyecto_INICIO, 2584046/proyecto_PROCESO, 2584046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533134 | Proyecto de inversión | 671391.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:671391.25, modificado:671208.05}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE PIAXTLA ABAJO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 33241 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 33241 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:229, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL PIAXTLA ABAJO Ranchería PIAXTLA ABAJO 79800 TZUTZOCOLO, TANCANHUITZ ENTRE Calle CAMINO HACIA PIAXTLA Y Calle CAMINO HACIA COXCATLAN LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 30.00 DE LA CARRETERA PRINCIPAL COLINDANDO , lon:-98.93502093, lat:21.55475368}} | 2025-06-06 | 2025-09-06 | 671208.05 | 671208.05 | 671208.05 | 671208.05 | 671208.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-006, contratista:ROXANA ZUÑIGA JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHIUTZ SLP, monto:671208.05, importe_modificado:671208.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}} | {2533134/proyecto_PROCESO, 2533134/proyecto_INICIO, 2533134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541258 | Proyecto de inversión | 1642783.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1642783.72, modificado:1642338.43}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL TRAMO TZAPIKTE - EL PUENTE TAMPAMOLON, EN LA LOCALIDAD DE TZAPIKTE, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 34736 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 34736 | S | 153 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1306.17, meta_modificada:1306.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:105, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL TZAPIKTE Ranchería TZAPIKTE 79800 TZÉPACAB SEGUNDA SECCIÓN TZAPICTÉ, TANCANHUITZ ENTRE Calle CAMINO TANCANHUITZ Y Calle TZEPACAB SEGUNDA SECCION TZAPICTE POR EL PUENTE TAMPAMOLON, CON DIRECCION A LA COMUNIDAD, lon:-98.88659268, lat:21.57932475}} | 2025-06-06 | 2025-09-06 | 1642338.43 | 1642338.43 | 1642338.43 | 1642338.43 | 1642338.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-011, contratista:CONSTRUCCIONES DIPH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP, monto:1642338.43, importe_modificado:1642338.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1306.17}} | {2541258/proyecto_INICIO, 2541258/proyecto_PROCESO, 2541258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621128 | Adquisición | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | ADQUISICION DE VEHICULO PARA TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Municipio de Rioverde | FFM-DES.SOC.VEHICULO.TRASLADO-01-2025 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PLAZA CONSTITUCION LETRA I, ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE MOLLINEDO, COLONIA CENTRO, RIOVERDE, S.L.P, lon:-99.992925, lat:21.932199}} | 2025-07-23 | 2025-08-22 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPE-MRS-COMPRAS-R33-0176(1)-2025, contratista:GABRIEL DE LA ROSA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1780603.45, importe_modificado:1780603.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2621128/proyecto_PROCESO, 2621128/proyecto_INICIO, 2621128/proyecto_FIN, 2621128/proyecto_PROCESO, 2621128/proyecto_INICIO, 2621128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621126 | Adquisición | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PARA PRODUCTORES EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-71-2025 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:LOS HERNANDEZ, S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-102.038774, lat:23.032967}} | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-03-OB-41-2025, contratista:ENRIQUE JAIME PEREZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2621126/proyecto_FIN, 2621126/proyecto_PROCESO, 2621126/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250202541262 | Proyecto de inversión | 1669511.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1669511.75, modificado:1669245.67}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TOLTITLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 38557 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 38557 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:211, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL TOLTITLA Ranchería TOLTITLA 79800 TOLTITLA, TANCANHUITZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 500 M DEL ENTRONQUE QUE CONECTA A LA DERECHA CON EL BARRIO COLALTITLA Y A LA IZQUIERDA CON EL BARRIO LA ZANJA, lon:-98.92010031, lat:21.55732434}} | 2025-06-06 | 2025-09-06 | 1669245.67 | 1669245.67 | 1669245.67 | 1669245.67 | 1669245.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-017, contratista:CONSTRUCCIONES DIPH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP, monto:1669245.67, importe_modificado:1669245.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {2541262/proyecto_PROCESO, 2541262/proyecto_INICIO, 2541262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585559 | Proyecto de inversión | 773355.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:773355.25, modificado:773355.25}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDADE DE CHALCHOCOYO - 118170 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 118170 | S | 1539 | 1473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:10, direccion:Calle CHALCHOCOYO Ejido CHALCHOCOYO 79970 CHALCHOCOYO, MATLAPA COMUNIDAD CHALCHOCOYO CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.316038309233097 Longitud: -98.78843267825759, lon:-98.78843268, lat:21.31603831}} | 2025-09-10 | 2025-10-09 | 773355.25 | 773355.25 | 773355.25 | 773355.25 | 773355.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-54-FAISMUN/R33/25, contratista:JESUS JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:773355.25, importe_modificado:773355.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:199.0}} | {2585559/proyecto_FIN, 2585559/proyecto_PROCESO, 2585559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402622187 | Proyecto de inversión | 369905.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369905.86, modificado:369905.86}} | REHABILITACION DE LAS AVENIDAS CUAHUTEMOC, MIGUEL HIDALGO, NIÑOS HEROES, MARTINEZ Y SALTILLO EN LA DULCE GRANDE, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-41-2025 | N | 0 | 0 | 6381 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:DULCE GRANDE S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-102.173029, lat:22.999724}} | 2025-04-07 | 2025-05-12 | 369905.86 | 369905.86 | 369905.86 | 369905.86 | 369905.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FFM-SI-03-OA-12-2025, contratista:MVR-OP-FFM-SI-03-OA-12-2025, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:369905.86, importe_modificado:369905.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:250.0}} | {2622187/proyecto_INICIO, 2622187/proyecto_PROCESO, 2622187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584446 | Proyecto de inversión | 92642.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92642.84, modificado:98926.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 51524 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 51524 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:22, direccion:Calle CAMINO REAL 3 Rancho LAGUNA COLORADA 79780 LAGUNA COLORADA, LAGUNILLAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR EL CAMINO REAL, POR LA LAGUNA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.57981123, lat:21.58623086}} | 2025-08-04 | 2025-11-05 | 98926.32 | 98926.32 | 98926.32 | 98926.32 | 98926.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800020-15-2025, contratista:JESUS GUILLEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:2967789.58, importe_modificado:2967789.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2584446/proyecto_INICIO, 2584446/proyecto_PROCESO, 2584446/proyecto_FIN, 2584446/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541292 | Proyecto de inversión | 4949214.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4949214.92, modificado:4949214.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EDUCACION, DE CALLE REVOLUCION HASTA TOPAR, EN LA COLONIA GENARO VAZQUEZ , MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. - 48010 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 48010 | S | 160 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.72, meta_modificada:1342.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle EDUCACION Colonia GENARO VAZQUEZ 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ENTRE Calle REVOLUCION Y Ninguno NINGUNO Calle UNION LA OBRA SE UBICA ENTRANDO POR LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA A LA ALTURA DEL C, lon:-100.89169179, lat:22.14519033}} | 2025-06-27 | 2025-09-26 | 4949214.92 | 4949214.92 | 4949214.92 | 4949214.92 | 4949214.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-52/2025, contratista:H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:4949214.92, importe_modificado:4949214.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.72}} | {2541292/proyecto_INICIO, 2541292/proyecto_PROCESO, 2541292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621268 | Adquisición | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PARA PRODUCTORES EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJAL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-92-2025 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:EL NARANJAL S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-102.068658, lat:23.01525}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-03-OB-55-2025, contratista:ENRIQUE JAIME PEREZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:19500.0, importe_modificado:19500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2621268/proyecto_INICIO, 2621268/proyecto_FIN, 2621268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250402622423 | Proyecto de inversión | 98760 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98760.0, modificado:98760.0}} | REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL SALITRAL DE CARRERA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-86-2025 | N | 0 | 0 | 3579 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:SALITRAL DE CARRERA S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-102.100783, lat:22.865439}} | 2025-10-03 | 2025-11-07 | 98760 | 98760 | 98760 | 98760 | 98760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FFM-SK-01-0B-50-2025, contratista:ELIBERTO DEL RIO PINALES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:98760.0, importe_modificado:98760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2622423/proyecto_PROCESO, 2622423/proyecto_INICIO, 2622423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533097 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, modificado:923374.62}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA - 41683 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 41683 | S | 86 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería BUENA VISTA 79334 BUENAVISTA Y OLIVO, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Calle PADRE MIER Y Calle 5 DE MAYO Ninguno CAMPO DEPORTIVO EJIDO BUENA VISTA SE LOCALIZA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO DEL EJIDO BUEN VISTA, SOB, lon:-99.59305946, lat:22.59211761}} | 2025-08-05 | 2025-09-01 | 923374.62 | 923374.62 | 923374.62 | 923374.62 | 923374.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-AO-EST-245800012-39-2025, contratista:JOSE GILBERTO GUERRERO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:923374.62, importe_modificado:923374.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2533097/proyecto_PROCESO, 2533097/proyecto_FIN, 2533097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302552476 | Proyecto de inversión | 1455820.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1455820.39, modificado:1461520.37}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO MARAVILLAS - LECHUGUILLAS (SAN PEDRO OJO ZARCO), TRAMO DEL KM 11+310 AL KM 11+766, EN LA LOCALIDAD TANQUE GRANDE, MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. - 55983 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 55983 | S | 157 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:74, direccion:Camino TANQUE GRANDE - LOS URIBE 11 310 78464 TANQUE GRANDE, MEXQUITIC DE CARMONA POR LA PLANTA CFE , lon:-101.01646135, lat:22.31138803}} | 2025-07-02 | 2025-11-01 | 1461520.37 | 1461520.37 | 1461520.37 | 1461520.37 | 1461520.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-70-2025, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.606352422E7, importe_modificado:1.606352422E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:456.0}} | {2552476/proyecto_INICIO, 2552476/proyecto_PROCESO, 2552476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR MEDIO DE OFICIO DGDSR/005/2026, NOTIFICA AL EJECUTOR QUE LAS MODIFICACIONES FUERON REALIZADAS CON EL FOLIO 55983 RESPECTO A LOS IMPORTES FINALES A EJERCER POR PARTE DEL ÁREA PROMOTORA, EN ESTE SE INDICA SE CAPTURE LOS AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN QUE ARROJA EL SISTEMA., trimestre:4.0, usuario:joseatorresm, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:POR MEDIO DE OFICIO DGDSR/005/2026, NOTIFICA AL EJECUTOR QUE LAS MODIFICACIONES FUERON REALIZADAS CON EL FOLIO 55983 RESPECTO A LOS IMPORTES FINALES A EJERCER POR PARTE DEL ÁREA PROMOTORA, EN ESTE SE INDICA SE CAPTURE LOS AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN QUE ARROJA EL SISTEMA., trimestre:4.0, usuario:joseatorresm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202546904 | Proyecto de inversión | 950530.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950530.45, modificado:950530.45}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO EN LAS CALLES CAMINO A RINCONADA, JARDIN SAN LORENZO, SAN ISIDRO Y UNIVERSIDAD TECNOLOGICA. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-29-/2025 | N | 0 | 0 | 1512 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLES CAMINO A RINCONADA, JARDIN SAN LORENZO, SAN ISIDRO Y UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, lon:-100.913194, lat:22.180852}} | 2025-03-05 | 2025-04-04 | 950530.45 | 950530.45 | 950530.45 | 950530.45 | 950530.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2546904/proyecto_INICIO, 2546904/proyecto_PROCESO, 2546904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302552464 | Proyecto de inversión | 3917461.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3917461.93, modificado:3917461.93}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE CHICOSEIN, ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD CEDRAL, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 76449 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 76449 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.64, meta_modificada:1150.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle VICENTE CHICOSEIN Colonia CENTRO 78520 CEDRAL, CEDRAL ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle JUAREZ FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, lon:-100.72916844, lat:23.81914047}} | 2025-08-25 | 2025-12-31 | 3917461.93 | 3917461.93 | 3917461.93 | 3917461.93 | 3917461.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-IR-19-2025, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:3473812.28, importe_modificado:3473812.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.64}} | {2552464/proyecto_PROCESO, 2552464/proyecto_INICIO, 2552464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620134 | Proyecto de inversión | 2515177.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2515177.8, modificado:2515177.8}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE CALLE PASEO DE LOS FRESNOS, TRAMO DE CALLE MATEHUALA A CALLE PASEO DE LAS MAGNOLIAS, COL. LOS FRESNOS. (SEGUNDA ETAPA) | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-78/2025 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS FRESNOS, TRAMO DE CALLE MATEHUALA A CALLE PASEO DE LAS MAGNOLIAS, COL. LOS FRESNOS. (SEGUNDA ETAPA), lon:-100.964083, lat:22.176051}} | 2025-11-17 | 2025-12-17 | 2515177.8 | 2515177.8 | 2515177.8 | 2515177.8 | 2515177.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2620134/proyecto_INICIO, 2620134/proyecto_PROCESO, 2620134/proyecto_FIN, 2620134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533068 | Proyecto de inversión | 1008000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1008000.0, modificado:1008000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 24 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA UNION DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 34117 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 34117 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:941.0, meta_modificada:941.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:49, direccion:Calle AQUISMON-SOTANO DE LAS GOLONDRINAS Ejido UNION DE GUADALUPE 79766 LA UNIÓN DE GUADALUPE, AQUISMÓN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle MADERO Calle PORVENIR PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JU, lon:-99.10640918, lat:21.60275668}} | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 1008000 | 1008000 | 1008000 | 1008000 | 1008000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2025/AD-002, contratista:GUILLERMINA TERAN VEGA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1008000.0, importe_modificado:1008000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:941.0}} | {2533068/proyecto_INICIO, 2533068/proyecto_FIN, 2533068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202543716 | Proyecto de inversión | 1097123.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1097123.95, modificado:1097123.95}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE AGUA ENTUBADA EN TRES CRUCES, TANLAJAS, S.L.P. - 14417 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 14417 | S | 196 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:154, direccion:Camino / Vereda TRES CRUCES - TRES CRUCES 0 300 79810 TRES CRUCES, TANLAJÁS LA OBRA SE PRETENDE SE UBIQUE A 300 METROS AL ESTE DEL JARDIN DE NIÑOS, EN DIRECCION A LA IGLESIA DE LA SANTA CRUZ, lon:-98.883436, lat:21.652114}} | 2025-05-15 | 2025-07-15 | 1097123.95 | 1097123.95 | 1097123.95 | 1097123.95 | 1097123.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FAISMUN/2025/AD-09, contratista:CONSTRUCTOR ANPACU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1097123.95, importe_modificado:1097123.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.0}} | {2543716/proyecto_INICIO, 2543716/proyecto_PROCESO, 2543716/proyecto_INICIO, 2543716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585237 | Proyecto de inversión | 849848.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849848.05, modificado:849848.05}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE 30M3 Y CONEXION A LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE COROMOHOM TOCOYOMOHOM, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 41909 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 41909 | S | 309 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:37, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ejido COROMOHOM TOCOYMOHOM 79811 COROMOHOM (TOCOYMOHOM), TANLAJÁS ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle SAGRADO CORAZON Calle CARRETERA TANLAJAS A- AGUAHEDIONDA EL TANQUE SE ENCUENTRA A 120 METROS AL ESTE DE LA E, lon:-98.89338999, lat:21.68121733}} | 2025-07-27 | 2025-09-20 | 849848.05 | 849848.05 | 849848.05 | 849848.05 | 849848.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33 FAISMUN/2025/AD-14, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS SLP, monto:849848.05, importe_modificado:849848.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} | {2585237/proyecto_INICIO, 2585237/proyecto_PROCESO, 2585237/proyecto_FIN, 2585237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533335 | Proyecto de inversión | 1953867.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1953867.25, modificado:1953867.25}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN EJIDO EL CRISTIANO, XILITLA, S.L.P. - 50613 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 50613 | S | 498 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1913.46, meta_modificada:1913.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:24, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ejido EJIDO EL CRISTIANO 79900 IZTACAPA, XILITLA ENTRE Calle CAMINO A LA LOC. DE PEMOXCO Y Calle CAMINO A LA LOC. DE EL NARANJAL LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS SE ENCONTRARAN EN LAS ZONAS MARGINADAS DE EL EJIDO, lon:-98.94104769, lat:21.36931104}} | 2025-07-11 | 2025-08-22 | 1953867.25 | 1953867.25 | 1953867.25 | 1953867.25 | 1953867.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-53-2025, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:1953867.25, importe_modificado:1953867.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1913.46}} | {2533335/proyecto_INICIO, 2533335/proyecto_FIN, 2533335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620941 | Proyecto de inversión | 191087.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191087.7, modificado:191087.7}} | TRABAJOS DE INTERCONEXIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL DE LA AV. PONCIANO ARRIAGA EN LA COLONIA 5o PLANO DE LA GENOVEVO RIVAS GUILLEN CON EL CANAL PLUVIAL EXISTENTE QUE CRUZA LA CARRETERA DEL CIRCUITO POTOSÍ. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-AD-01-03/2025 | N | 0 | 0 | 8040 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TRABAJOS DE INTERCONEXIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL DE LA AV. PONCIANO ARRIAGA EN LA COLONIA 5o PLANO DE LA GENOVEVO RIVAS GUILLEN CON EL CANAL PLUVIAL EXISTENTE QUE CRUZA LA CARRETERA DEL CIRCUITO POTOSÍ., lon:-100.915464, lat:22.168205}} | 2025-04-22 | 2025-05-07 | 191087.7 | 191087.7 | 191087.7 | 191087.7 | 191087.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2620941/proyecto_PROCESO, 2620941/proyecto_FIN, 2620941/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620952 | Adquisición | 40500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:20250.0, modificado:18051.28}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20250.0, modificado:18051.28}} | Diseño y producción de 27 señaléticas de indentificación de los ECA´s, partida 4 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-RF-PROAGUA-LPN-ADQ-38/2025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, lon:-100.9855409, lat:22.564699}} | 2025-10-21 | 2025-11-27 | 36102.56 | 36102.56 | 36102.56 | 36102.56 | 36102.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-RF-PROAGUA-LPN-ADQ-38/2025, contratista:Carlos Antonio Ortíz Macías, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:36102.56, importe_modificado:36102.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2620952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620970 | Adquisición | 106000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:53000.0, modificado:53814.95}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:53814.95}} | Adquisición de equipamiento tecnológico y audiovisual, correspondiente a la partida 1 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-RF-PROAGUA-ADJ-ADQ-49/2025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 107629.9 | 107629.9 | 107629.9 | 107629.9 | 107629.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-RF-PROAGUA-ADJ-ADQ-49/2025, contratista:CREATIO Espacios Inteligentes México, S de RL de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:107629.9, importe_modificado:107629.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2620970/proyecto_PROCESO, 2620970/proyecto_FIN, 2620970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584681 | Proyecto de inversión | 477397.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:477397.96, modificado:476255.89}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de Acceso a Calle Matamoros - 110231 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 110231 | S | 3829 | 3532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Matamoros Barrio San José 79684 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Calle Iturbide Y Calle Galeana Calle Jaime Nuno A una cuadra del puente peatonal amarillo, lon:-99.81394339, lat:21.65382898}} | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 476255.89 | 476255.89 | 476255.89 | 476255.89 | 476255.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD13/SE/02/0N-13-25, contratista:ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:476255.89, importe_modificado:476255.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.0}} | {2584681/proyecto_PROCESO, 2584681/proyecto_FIN, 2584681/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541341 | Proyecto de inversión | 392535.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:392535.8, modificado:392535.8}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PRIMER SECTOR EN CABECERA MPAL, XILITLA, S.L.P. - 41890 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 41890 | S | 2659 | 3985 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle santa monica Barrio santa monica 79900 XILITLA, XILITLA ENTRE Calle camino a las pozas Y Calle 20 de noviembre Calle cadena la instalación de las lámparas se encuentra a las orillas de la cabecera municipal donde la infraest, lon:-98.99856875, lat:21.3865101}} | 2025-06-25 | 2025-08-25 | 392535.8 | 392535.8 | 392535.8 | 392535.8 | 392535.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-21-2025, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:392535.8, importe_modificado:392535.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2541341/proyecto_PROCESO, 2541341/proyecto_FIN, 2541341/proyecto_INICIO, 2541341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302601403 | Proyecto de inversión | 150428.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150428.8, modificado:150428.8}} | REHABILITACIÓN DE SEMÁFORO VEHÍCULAR EN CRUCE DE AV. CACTUS Y BOULEVARD VALLE DE LOS FANTASMAS. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-01/2025 | N | 0 | 0 | 3565 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN CRUCE DE AV. CACTUS Y BOULEVARD VALLE DE LOS FANTASMAS, EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ , lon:-100.895139, lat:22.152835}} | 2025-01-20 | 2025-02-03 | 150428.8 | 150428.8 | 150428.8 | 150428.8 | 150428.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2601403/proyecto_INICIO, 2601403/proyecto_PROCESO, 2601403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621416 | Adquisición | 2179920 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2179920.0, modificado:2179920.0}} | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-108-2025 | N | 0 | 0 | 38389 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL S/N, VILLA DE RAMOSN S.L.P., lon:-101.910462, lat:22.830959}} | 2025-09-30 | 2025-12-11 | 2179920 | 2179920 | 2179920 | 2179920 | 2179920 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-SP-02-OA-2025, contratista:ECOBIKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:2179920.0, importe_modificado:2179920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} | {2621416/proyecto_INICIO, 2621416/proyecto_FIN, 2621416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583774 | Proyecto de inversión | 131530.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131530.3, modificado:131530.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPOPE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 98422 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 98422 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.13, meta_modificada:40.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:Calle CAMINO A TAMAPATZ Ejido EL ZOPOPE 79766 EL ZOPOPE, AQUISMÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE SUBIR HASTA LA LOCALIDAD DE , lon:-99.08263252, lat:21.58273986}} | 2025-09-15 | 2025-11-30 | 13130.3 | 131530.3 | 131530.3 | 131530.3 | 131530.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.13}} | {2583774/proyecto_INICIO, 2583774/proyecto_PROCESO, 2583774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583940 | Proyecto de inversión | 1110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1110000.0, modificado:1110000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALITZE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 53090 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 53090 | S | 62 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:Calle CAMINO A TAMAPATZ Ejido ALITZE 79766 ALITZÉ, AQUISMÓN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle DEL JARDIN DE NIÑOS Calle VICENTE GUERRERO DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A , lon:-99.07384792, lat:21.56107116}} | 2025-06-26 | 2025-09-26 | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 1110000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.0}} | {2583940/proyecto_PROCESO, 2583940/proyecto_FIN, 2583940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533053 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:840000.0, modificado:840000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 MUROS FIRMES EN BARRIO MANJA DE LA LOCALIDAD DE TANCHANACO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 45743 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 45743 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:747.0, meta_modificada:747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:Calle CARRETERA AQUISMÓN-SAN PEDRO Ejido TANCHANACO 79773 TANCHANACO, AQUISMÓN ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle MARCELO DE LOS SANTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO , lon:-99.05326462, lat:21.6657269}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:747.0}} | {2533053/proyecto_INICIO, 2533053/proyecto_FIN, 2533053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583769 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56000.0, modificado:56000.0}} | REHABILITACIÓN DE 7 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 101232 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 101232 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:90, direccion:Calle CAMINO AL SABINO Ejido EL SABINO 79770 EL SABINO, AQUISMÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE SUBIR HASTA LA LOCALIDAD DE L, lon:-99.1452772, lat:21.64532228}} | 2025-09-08 | 2025-11-30 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2025/AD-038, contratista:CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2583769/proyecto_FIN, 2583769/proyecto_PROCESO, 2583769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583797 | Proyecto de inversión | 184000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184000.0, modificado:184000.0}} | REHABILITACIÓN DE 23 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE OCTZÉN DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 94688 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 94688 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:277, direccion:Calle CAMINO EUREKA Ejido OCTZÉN 79766 OCTZÉN, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3.2 KM DE DISTANCIA DE AHI SEGUIR EL CAMINO QUE VA A SANTA BARBARA PARA LLEGAR AL ENTRONQUE D, lon:-99.01862201, lat:21.56399753}} | 2025-09-11 | 2025-10-30 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} | {2583797/proyecto_FIN, 2583797/proyecto_INICIO, 2583797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583809 | Proyecto de inversión | 637793.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:637793.7, modificado:637793.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE JOLJA TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 59999 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 59999 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.0, meta_modificada:589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:71, direccion:Calle JOLJA Barrio BARRIO DE JOLJA TAMPAXAL 79767 BARRIO DE JOLJA, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR APROXIMADAMENTE MEDIA H, lon:-99.05568507, lat:21.53010312}} | 2025-07-14 | 2025-10-14 | 637793.7 | 637793.7 | 637793.7 | 637793.7 | 637793.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.0}} | {2583809/proyecto_FIN, 2583809/proyecto_PROCESO, 2583809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584132 | Proyecto de inversión | 1082513.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1082513.5, modificado:1082451.37}} | AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TANCOLTZE CENTRO, DE LA LOCALIDAD DE TANCOLTZE, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 75338 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 75338 | S | 127 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:27, direccion:Calle TANCOLTZE PRIMERA SECCION Ranchería TANCOLTZE PRIMERA SECCION 79800 TANCOLTZE PRIMERA SECCIÓN, TANCANHUITZ SE LOCALIZA POR A CALLE PRINCIPAL CERCA A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL 18 DE MARZO, lon:-98.97983548, lat:21.58313311}} | 2025-08-20 | 2025-11-20 | 1082451.37 | 1082451.37 | 1082451.37 | 1082451.37 | 1082451.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-026, contratista:RAUL APOLINAR LINARES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP, monto:1082451.37, importe_modificado:1082451.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2584132/proyecto_INICIO, 2584132/proyecto_PROCESO, 2584132/proyecto_FIN, 2584132/proyecto_PROCESO, 2584132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402622165 | Acción | 17516243.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.751624373E7, modificado:1.751624373E7}} | Contribución de mejoras a la presa El Realito | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 17516243.73 | 17516243.73 | 17516243.73 | 17516243.73 | 17516243.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Sin número, contratista:AQUOS EL REALITO, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:2.463155565E9, importe_modificado:2.463155565E9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2622165/proyecto_INICIO, 2622165/proyecto_FIN, 2622165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250302585238 | Proyecto de inversión | 1691991.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1691991.28, modificado:1691991.28}} | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL JOMTE, TANLAJAS, S.L.P. - 80189 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 80189 | S | 197 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1202.0, meta_modificada:1202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:15, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido EL JOMTE 79811 EL JOMTE, TANLAJÁS LA OBRA A EJECUTARSE SE ENCUENTRA A 60 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMANCIPACION INDIGENA Y A 10 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON , lon:-98.91191741, lat:21.65784548}} | 2025-08-25 | 2025-09-29 | 1691991.28 | 1691991.28 | 1691991.28 | 1691991.28 | 1691991.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FAISMUN/2025/AD-18, contratista:RAMIRO SERVIN RIVERA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS SLP, monto:1691991.28, importe_modificado:1691991.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1202.0}} | {2585238/proyecto_PROCESO, 2585238/proyecto_INICIO, 2585238/proyecto_FIN, 2585238/proyecto_INICIO, 2585238/proyecto_FIN, 2585238/proyecto_PROCESO, 2585238/proyecto_FIN, 2585238/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583792 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630000.0, modificado:630000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 87569 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 87569 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.53, meta_modificada:588.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:83, direccion:Calle CAMINO A TAMAPATZ Ejido LA LAJA 79766 LA LAJA, AQUISMÓN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle PAXALJA Calle SECTOR 2 PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDA, lon:-99.0572238, lat:21.60130145}} | 2025-08-25 | 2025-10-31 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.53}} | {2583792/proyecto_INICIO, 2583792/proyecto_FIN, 2583792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583784 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:840000.0, modificado:840000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TANQUIZUL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 58760 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 58760 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.0, meta_modificada:784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido TANQUIZUL 79770 TANQUIZUL, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS POR 4.7 KM DE CAMINO A MANO DERECHA TOM, lon:-99.13166716, lat:21.68246662}} | 2025-07-07 | 2025-10-07 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.0}} | {2583784/proyecto_FIN, 2583784/proyecto_INICIO, 2583784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584478 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6900.0, modificado:6900.0}} | REHABILITACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA - 100901 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 100901 | S | 147 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia LOC. SANTA ANA 78820 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle PLAN DE AYALA Calle CARRETERA MATEHUALA SAN LUIS POTOSI CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE PLAN DE AYALA, 16 DE SEPTIEMBRE , lon:-100.64000306, lat:23.62757964}} | 2025-11-13 | 2025-11-15 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025, contratista:ACUERDO CALLES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} | {2584478/proyecto_INICIO, 2584478/proyecto_FIN, 2584478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620857 | Adquisición | 127120 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127120.0, modificado:127120.0}} | APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO (ALFALFA), EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-45-2025 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:908.0, meta_modificada:908.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL S/N, VILLA DE RAMOSN S.L.P., lon:-101.91014, lat:22.830169}} | 2025-04-28 | 2025-05-26 | 127120 | 127120 | 127120 | 127120 | 127120 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TJ-06-OA-23-2025, contratista:JAIME VALLE MEADE, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:127120.0, importe_modificado:127120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:908.0}} | {2620857/proyecto_INICIO, 2620857/proyecto_FIN, 2620857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250402620870 | Adquisición | 127260 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127260.0, modificado:127260.0}} | APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO (ALFALFA) PARA LA LOCALIDAD DE NORIA DEL GATO, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-47-2025 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:909.0, meta_modificada:909.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:NORIA DEL GATO S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-102.173377, lat:22.944048}} | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 127260 | 127260 | 127260 | 127260 | 127260 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TJ-06-OA-25-2025, contratista:JAIME VALLE MEADE, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:127260.0, importe_modificado:127260.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:909.0}} | {2620870/proyecto_PROCESO, 2620870/proyecto_FIN, 2620870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250402621234 | Adquisición | 120310 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120310.0, modificado:120310.0}} | EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PARA PRODUCTORES EN LA LOCALIDAD DE DULCE GRANDE, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-72-2025 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:DULCE GRANDE S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-102.174487, lat:22.998424}} | 2025-06-27 | 2025-07-28 | 120310 | 120310 | 120310 | 120310 | 120310 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-03-OB-42-2025, contratista:ENRIQUE JAIME PEREZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:120310.0, importe_modificado:120310.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2621234/proyecto_INICIO, 2621234/proyecto_FIN, 2621234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250202533246 | Proyecto de inversión | 5274609.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5274609.98, modificado:5274609.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DESARROLLO DE CALLE REVOLUCION HASTA TOPAR EN LA COLONIA GENARO VAZQUEZ MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P. - 47303 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 47303 | S | 149 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1497.36, meta_modificada:1497.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle DESARROLLO Colonia GENARO VAZQUEZ 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ENTRE Calle REVOLUCION Y Ninguno NINGUNO Calle LIBERTAD LA OBRA SE UBICA LLENDO POR AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA A LA ALTURA DEL CO, lon:-100.89163413, lat:22.1455518}} | 2025-06-27 | 2025-09-26 | 5274609.98 | 5274609.98 | 5274609.98 | 5274609.98 | 5274609.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-54/2025, contratista:H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:5274609.98, importe_modificado:5274609.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1497.36}} | {2533246/proyecto_INICIO, 2533246/proyecto_PROCESO, 2533246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533247 | Proyecto de inversión | 5545156.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5545156.38, modificado:5545156.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIBERTAD, DE CALLE REVOLUCION HASTA TOPAR, EN LA COLONIA GENARO VAZQUEZ , MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. - 48247 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 48247 | S | 146 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1649.34, meta_modificada:1649.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Colonia GENARO VAZQUEZ 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ENTRE Calle REVOLUCION Y Ninguno NINGUNO Calle DESARROLLO LA OBRA SE UBICA ENTRANDO POR LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA A LA ALTURA D, lon:-100.89160113, lat:22.14590131}} | 2025-06-27 | 2025-09-26 | 5545156.38 | 5545156.38 | 5545156.38 | 5545156.38 | 5545156.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-51/2025, contratista:H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:5545156.36, importe_modificado:5545156.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1649.34}} | {2533247/proyecto_INICIO, 2533247/proyecto_PROCESO, 2533247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621245 | Adquisición | 148800.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148800.01, modificado:148800.01}} | EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PARA PRODUCTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-89-2025 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL S/N, VILLA DE RAMOSN S.L.P., lon:-101.909196, lat:22.830829}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 148800.01 | 148800.01 | 148800.01 | 148800.01 | 148800.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-03-OB-52-2025, contratista:ENRIQUE JAIME PEREZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:148800.01, importe_modificado:148800.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2621245/proyecto_FIN, 2621245/proyecto_PROCESO, 2621245/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250302601726 | Proyecto de inversión | 12072853.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.207285344E7, modificado:1.207285344E7}} | CONSTRUCCION DE PARQUE URBANO VILLAS DEL SOL, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-21/2025 | N | 0 | 0 | 1220 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, lon:-100.892715, lat:22.138935}} | 2025-02-10 | 2025-07-10 | 12072853.44 | 12072853.44 | 12072853.44 | 12072853.44 | 12072853.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2601726/proyecto_INICIO, 2601726/proyecto_PROCESO, 2601726/proyecto_INICIO, 2601726/proyecto_FIN, 2601726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583972 | Proyecto de inversión | 1258000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1258000.0, modificado:1258000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 34 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 94138 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 94138 | S | 71 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.68, meta_modificada:391.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Ejido TAMPAXAL 79767 TAMPAXAL, AQUISMÓN ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle DEL CEMENTERIO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRE, lon:-99.05277813, lat:21.52110864}} | 2025-09-02 | 2025-11-30 | 1258000 | 1258000 | 1258000 | 1258000 | 1258000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.68}} | {2583972/proyecto_INICIO, 2583972/proyecto_PROCESO, 2583972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585369 | Proyecto de inversión | 272363.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:272363.36, modificado:272363.36}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NUM. 01 EN LA LOCALIDAD DEL ZACATÓN, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 96150 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 96150 | S | 1112 | 979 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:Calle BUENOS AIRES Ejido EL ZACATON 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle BELLAS ARTES Y Calle GALLEROS Calle VILLA NUEVA La ubicación del pozo profundo de agua entubada número 01 se encuentra en la localidad del Zacatón, m, lon:-102.03285389, lat:22.80722558}} | 2025-10-03 | 2025-11-03 | 272363.36 | 272363.36 | 272363.36 | 272363.36 | 272363.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SC-05-OH/28-2025, contratista:ALEJANDRO HERRERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:272363.36, importe_modificado:272363.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2585369/proyecto_INICIO, 2585369/proyecto_FIN, 2585369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585354 | Proyecto de inversión | 1489571.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1489571.85, modificado:1489571.85}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA DULCITA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 96235 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 96235 | S | 514 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:Ejido LA DULCITA 78685 LA DULCITA, VILLA DE RAMOS EL POZO DE LA DULCITA SE ENCUENTRA EN LA ZONAS DE PARCELA DE LA LOCALIDAD TAL COMO SE MOSTRO EN EL ANTERIOR APARTADO QUE FUE SEÑALADO CON UN POLIGONO Y UN MARCADOR, lon:-101.97551417, lat:22.87544948}} | 2025-10-06 | 2025-11-21 | 1489571.85 | 1489571.85 | 1489571.85 | 1489571.85 | 1489571.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SC-03-OG/29-2025, contratista:ALEJANDRO HERRERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:1489571.85, importe_modificado:1489571.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2585354/proyecto_FIN, 2585354/proyecto_PROCESO, 2585354/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583801 | Proyecto de inversión | 88000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88000.0, modificado:88000.0}} | REHABILITACIÓN DE 11 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL VOLANTIN DE EL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 66953 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 66953 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:109, direccion:Calle AQUISMON-SAN PEDRO Ejido EL VOLANTIN 79775 EL VOLANTÍN, AQUISMÓN ENTRE Calle VOLANTIN Y Calle COLOSIO Calle IMSS SOLIDARIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMON-SAN PEDRO , lon:-99.04471206, lat:21.73295209}} | 2025-07-21 | 2025-09-18 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2583801/proyecto_INICIO, 2583801/proyecto_FIN, 2583801/proyecto_PROCESO, 2583801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533131 | Proyecto de inversión | 1689250.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1689250.88, modificado:1689237.01}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL TRAMO PIAXTLA-CUAJENCO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 33587 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 33587 | S | 82 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1377.0, meta_modificada:1377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:58, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL PIAXTLA Ranchería PIAXTLA 79800 TLALZINTLA, TANCANHUITZ ENTRE Calle CUAJENCO PRIMERA SECCION Y Calle BARRIO OJTLAYO SE ENCUENTRA ENTRE LOS LIMITES DE PIAXTLA Y CUAJENCO., lon:-98.94937391, lat:21.56812322}} | 2025-06-06 | 2025-09-06 | 1689237.01 | 1689237.01 | 1689237.01 | 1689237.01 | 1689237.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-001, contratista:CONSTRUCCIONES DIPH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP, monto:1689237.01, importe_modificado:1689237.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1377.0}} | {2533131/proyecto_INICIO, 2533131/proyecto_PROCESO, 2533131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533135 | Proyecto de inversión | 1689250.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1689250.88, modificado:1689237.01}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL TRAMO CUAJENCO-PIAXTLA, EN LA LOCALIDAD DE CUAJENCO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 33491 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 33491 | S | 103 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1377.0, meta_modificada:1377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:143, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL CUAJENCO Ranchería CUAJENCO 79800 CUAJENCO PRIMERA SECCIÓN, TANCANHUITZ ENTRE Calle CALLE A LA CONASUPO Y Calle CALLE A PIAXTLA LA SIGUIENTE OBRA SE LOCALIZA A 300.00 MTS DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD, COMUNICA, lon:-98.95217978, lat:21.573738}} | 2025-06-06 | 2025-09-06 | 1689237.01 | 1689237.01 | 1689237.01 | 1689237.01 | 1689237.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-003, contratista:CONSTRUCCIONES DIPH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP, monto:1689237.01, importe_modificado:1689237.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1377.0}} | {2533135/proyecto_INICIO, 2533135/proyecto_PROCESO, 2533135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402622106 | Adquisición | 949652.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949652.96, modificado:949652.96}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-100-2025 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL S/N, VILLA DE RAMOSN S.L.P., lon:-101.910574, lat:22.831006}} | 2025-11-21 | 2025-12-22 | 949652.96 | 949652.96 | 949652.96 | 949652.96 | 949652.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-02-OA-58-2025, contratista:PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:949652.96, importe_modificado:949652.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2622106/proyecto_INICIO, 2622106/proyecto_FIN, 2622106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402622940 | Proyecto de inversión | 892353.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892353.91, modificado:892353.91}} | REHABILITACION DE CANCHA CESAR EDUARDO SANDOVAL MEDRANO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL,S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cedral | 2025-4688 | N | 0 | 0 | 18484 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CEDRAL, S.L.P. , lon:-100.72663, lat:23.815451}} | 2025-11-13 | 2025-12-24 | 892353.91 | 892353.91 | 892353.91 | 892353.91 | 892353.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2622940/proyecto_INICIO, 2622940/proyecto_FIN, 2622940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302552455 | Proyecto de inversión | 3635379.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3635379.1, modificado:3635379.1}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LA PILA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y EL MIRADOR CRISTO REDENTOR, EN LA LOCALIDAD SAN CIRO DE ACOSTA, MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P. - 93566 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 93566 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1589.0, meta_modificada:1589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle LA PILA Pueblo SAN CIRO DE ACOSTA 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle MONTE CALVARIO Calle DE LA DEMOCRACIA POR EL MIRADOR CRISTO REDENTOR , lon:-99.80764479, lat:21.65219866}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 3635379.1 | 3635379.1 | 3635379.1 | 3635379.1 | 3635379.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-92-2025, contratista:TRAYSE, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:9445265.95, importe_modificado:9445265.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1589.0}} | {2552455/proyecto_INICIO, 2552455/proyecto_PROCESO, 2552455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302552457 | Proyecto de inversión | 7205239.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7205239.54, modificado:7205239.54}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA DEL ESTANQUE, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JALISCO, EN LA LOCALIDAD VILLA DE ARRIAGA, MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. - 85858 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 85858 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.0, meta_modificada:1425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA DEL ESTANQUE Pueblo VILLA DE ARRIAGA 78490 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle JALISCO Andador ANDADOR DEL NORTE CERCA DE LA TIENDA DE ABARROTES SALAS , lon:-101.38652731, lat:21.90380009}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 7205239.54 | 7205239.54 | 7205239.54 | 7205239.54 | 7205239.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-82-2025, contratista:MA. DEL CARMEN GARCIA ROSAS, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:7181050.01, importe_modificado:7181050.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.0}} | {2552457/proyecto_INICIO, 2552457/proyecto_FIN, 2552457/proyecto_PROCESO, 2552457/proyecto_FIN, 2552457/proyecto_PROCESO, 2552457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584599 | Proyecto de inversión | 208103.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208103.66, modificado:208103.66}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE VERASTEGUI, DE CALLE VERASTEGUI HACIA EL SUR - 64803 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 64803 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA DE VERASTEGUI Colonia AZAHARES DE LA UNION 79616 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle SAN MIGUEL Y Calle DELICIAS Calle AVENIDA VERÁSTEGUI LA CALLE PRIVADA DE VERASTEGUI SE UBICA FRENTE A LA BASE OPERATIVA DE LA CFE, lon:-99.98132114, lat:21.92850344}} | 2025-07-14 | 2025-07-31 | 208103.66 | 208103.66 | 208103.66 | 208103.66 | 208103.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO DE COLABORACION OBRAS MUNICIPIO-SASAR No. 07/2025, contratista:EL SASAR, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:208103.66, importe_modificado:208103.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2584599/proyecto_INICIO, 2584599/proyecto_PROCESO, 2584599/proyecto_INICIO, 2584599/proyecto_PROCESO, 2584599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621250 | Proyecto de inversión | 1167813.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167813.14, modificado:1167813.14}} | REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE PEPENA DEL RELLENO SANITARIO. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2025-1934 | N | 0 | 0 | 102199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3418.0, meta_modificada:3418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:92, direccion:carretera federal 57 km 11+300 entronque santa brigida, lon:-100.5779, lat:23.7272}} | 2025-08-11 | 2025-09-12 | 1167813.14 | 1167813.14 | 1167813.14 | 1167813.14 | 1167813.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/RS/031-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO MARC S.A . DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1167813.14, importe_modificado:1167813.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3418.0}} | {2621250/proyecto_PROCESO, 2621250/proyecto_FIN, 2621250/proyecto_INICIO, 2621250/proyecto_PROCESO, 2621250/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621258 | Adquisición | 11300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11300.0, modificado:11300.0}} | EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PARA PRODUCTORES EN LA LOCALIDADA DE LA HERRADURA MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-90-2025 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:19, direccion:LA HERRADURA S/N, VILLA DE RAMOS,S.L.P., lon:-101.745117, lat:23.030394}} | 2025-09-08 | 2025-12-07 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-03-OB-53-2025, contratista:ENRIQUE JAIME PEREZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:11300.0, importe_modificado:11300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2621258/proyecto_INICIO, 2621258/proyecto_FIN, 2621258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250402621272 | Adquisición | 2889000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2889000.0, modificado:2889000.0}} | ADQUISICIÓN DE 1 VEHÍCULO EQUIPADO COMO GRÚA, CON BALIZAMIENTO, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2025-676 | N | 0 | 0 | 102199 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Celso N. ramos Nª 120 zona centro, Matehuala, S.L.P., lon:-100.64286, lat:23.64329}} | 2025-06-19 | 2025-08-17 | 2889000 | 2889000 | 2889000 | 2889000 | 2889000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/SPM/017-2025, contratista:SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:5586000.0, importe_modificado:5586000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2621272/proyecto_INICIO, 2621272/proyecto_PROCESO, 2621272/proyecto_FIN, 2621272/proyecto_INICIO, 2621272/proyecto_PROCESO, 2621272/proyecto_FIN, 2621272/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585476 | Proyecto de inversión | 1098640.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1098640.24, modificado:1098640.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO PEÑA BLANCA LIMONTITLA, XILITLA, S.L.P. - 114348 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 114348 | S | 276 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:32, direccion:Calle Principal Ejido EJIDO DE PEÑA BLANCA LIMONTITLA 79900 EJIDO PEÑA BLANCA LIMONTITLA, XILITLA ENTRE Calle secundaria Y Se ubica aproximadamente a 200 m del preescolar Vicente Guerrero , lon:-98.96325939, lat:21.45304822}} | 2025-09-25 | 2025-11-08 | 1098640.24 | 1098640.24 | 1098640.24 | 1098640.24 | 1098640.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-106-2025, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:1098640.24, importe_modificado:1098640.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2585476/proyecto_INICIO, 2585476/proyecto_FIN, 2585476/proyecto_INICIO, 2585476/proyecto_PROCESO, 2585476/proyecto_INICIO, 2585476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402622130 | Adquisición | 491560 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491560.0, modificado:491560.0}} | ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-106-2025 | N | 0 | 0 | 38389 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:LOS HERNANDEZ, S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-102.042652, lat:23.029085}} | 2025-12-01 | 2025-12-29 | 491560 | 491560 | 491560 | 491560 | 491560 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-02-OA-62-2025, contratista:TECLAD MULTISER BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:491560.0, importe_modificado:491560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2622130/proyecto_INICIO, 2622130/proyecto_FIN, 2622130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585554 | Proyecto de inversión | 245585.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245585.36, modificado:245585.36}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA ISLA, MATLAPA SLP - 117328 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 117328 | S | 160 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:Calle la isla Ejido la isla 79970 LA ISLA, MATLAPA en la comunidad en general la escuela con coordenadas de obra de Latitud: 21.351029020133694 Longitud: -98.77959327582083, lon:-98.77959328, lat:21.35102902}} | 2025-09-10 | 2025-10-09 | 245585.36 | 245585.36 | 245585.36 | 245585.36 | 245585.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-53-FAISMUN/R33/25, contratista:SIDNEY AMAIRANI NOGUERA AUSTRIA, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:245585.36, importe_modificado:245585.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:63.0}} | {2585554/proyecto_PROCESO, 2585554/proyecto_FIN, 2585554/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584494 | Proyecto de inversión | 24384 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24384.0, modificado:24384.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS TROJES - 99786 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 99786 | S | 48 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2032.0, meta_modificada:2032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:78, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MATEHUALA - CEDRAL 5 100 78804 SAN JOSÉ DE LAS TROJES, MATEHUALA LA COMUNIDAD DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA QUEDA A 5 KM AL NORPONIENTE DEL CENTRO DE MATEHUALA, Y A 700 METROS DE UNA CARRETERA MU, lon:-100.66067299, lat:23.71100867}} | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 24384 | 24384 | 24384 | 24384 | 24384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-002-2025, contratista:ACUERDO CAMINOS, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2032.0}} | {2584494/proyecto_INICIO, 2584494/proyecto_PROCESO, 2584494/proyecto_INICIO, 2584494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402622963 | Proyecto de inversión | 686426.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686426.09, modificado:686426.09}} | REHABILITACION DE CANCHA PLAZA EL CENTENARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cedral | 2025-654 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CEDRAL, S.L.P. , lon:-100.721901, lat:23.8137}} | 2025-05-19 | 2025-06-03 | 686426.09 | 686426.09 | 686426.09 | 686426.09 | 686426.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2622963/proyecto_FIN, 2622963/proyecto_INICIO, 2622963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584490 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CALEROS - 100894 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 100894 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:72, direccion:Camino SAN FRANCISCO DE CALEROS - SAN FRANCISCO DE CALEROS 1 100 78812 SAN FRANCISCO DE CALEROS, MATEHUALA LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CALEROS SE ENCUENTRA AL PONIENTE DELCENTRO DE LA CIUDAD DE MATEHUALA A 4 KM., lon:-100.69671711, lat:23.63283354}} | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-002-2025, contratista:ACUERDO CAMINOS, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2584490/proyecto_PROCESO, 2584490/proyecto_INICIO, 2584490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584479 | Proyecto de inversión | 41040 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41040.0, modificado:41040.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TANQUE COLORADO - 100743 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 100743 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3420.0, meta_modificada:3420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:100, direccion:Camino TANQUE COLORADO - LA JOYA 1 100 78811 TANQUE COLORADO, MATEHUALA LA UBICACION DEL CAMINO JUSTO EN MEDIO LLENDO DE TANQUE COLORADO A LA LOCALIDAD LA JOYA DE SUR A NORTE , lon:-100.72719036, lat:23.54881376}} | 2025-06-03 | 2025-07-07 | 41040 | 41040 | 41040 | 41040 | 41040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-002-2025, contratista:ACUERDO CAMINOS, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3420.0}} | {2584479/proyecto_INICIO, 2584479/proyecto_PROCESO, 2584479/proyecto_FIN, 2584479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | SLP250302584463 | Proyecto de inversión | 68040 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68040.0, modificado:68040.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TROJE DE LOS MORENOS - 100889 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 100889 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4758.0, meta_modificada:4758.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:102, direccion:Carretera libre pavimentada estatal MATEHUALA - DOCTOR ARROYO 9 100 78801 TROJE DE LOS MORENO, MATEHUALA LA UBICACION DE LA OBRA QUEDA A 200 METROS AL NORTE DE LA CARRETERA ESTATAL 29 Y A 250 METROS AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD SE E, lon:-100.52300039, lat:23.70077129}} | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 68040 | 68040 | 68040 | 68040 | 68040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-002-2025, contratista:ACUERDO CAMINOS, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4758.0}} | {2584463/proyecto_PROCESO, 2584463/proyecto_INICIO, 2584463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202543721 | Proyecto de inversión | 669335.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:669335.09, modificado:669335.09}} | CONSTRUCCION DE 20 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE PITZOATL, CUARTILLO VIEJO Y CABECERA MPAL, XILITLA, S.L.P. - 37589 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 37589 | S | 213 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:47, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL SN SN Barrio PITZOATL 79900 PITZÓATL, XILITLA ENTRE Calle CAMINO PRIONCIPAL Y Calle CAMINO AL JOBO LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A SALIDAS DE LA CARRETERRA MEXICO CIUDAD VALLLES SALIDA A LA COMUNIDAD DE EL JOBO,, lon:-98.95221492, lat:21.4266745}} | 2025-06-17 | 2025-08-05 | 669335.09 | 669335.09 | 669335.09 | 669335.09 | 669335.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-45-2025, contratista:RAMIRO SERVIN RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:669335.09, importe_modificado:669335.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2543721/proyecto_INICIO, 2543721/proyecto_PROCESO, 2543721/proyecto_FIN, 2543721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619812 | Proyecto de inversión | 5533391.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5533391.16, modificado:5533391.16}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL FRACCIONAMIENTO BUENAVENTURA. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-62/2025 | N | 0 | 0 | 4721 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL FRACCIONAMIENTO BUENAVENTURA, lon:-100.934029, lat:22.184235}} | 2025-07-11 | 2025-10-09 | 5533391.16 | 5533391.16 | 5533391.16 | 5533391.16 | 5533391.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2619812/proyecto_PROCESO, 2619812/proyecto_INICIO, 2619812/proyecto_FIN, 2619812/proyecto_INICIO, 2619812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533348 | Proyecto de inversión | 1628222.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1628222.71, modificado:1628222.71}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN ZONA 11 DE XILITLA, S.L.P. - 50912 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 50912 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1594.55, meta_modificada:1594.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:80, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido ZONA 11 79900 PUERTO TLALETLA, XILITLA ENTRE Calle RUMBO A PILATENO Y Calle RUMBO A PLAN DE JUAREZ Calle RUMBO A PETATILLO LOS MUROS FIRMES QUE SE VAN A CONSTRUIR SE ENCUENTRAN EN LA ZONA 11 Y SUS PARTES MAS , lon:-98.97995029, lat:21.34759839}} | 2025-07-10 | 2025-08-22 | 1628222.71 | 1628222.71 | 1628222.71 | 1628222.71 | 1628222.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-39-2025, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:1628222.71, importe_modificado:1628222.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1594.55}} | {2533348/proyecto_INICIO, 2533348/proyecto_FIN, 2533348/proyecto_PROCESO, 2533348/proyecto_INICIO, 2533348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302552460 | Proyecto de inversión | 5173485.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5173485.03, modificado:5173485.03}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE PARDO (SALIDA A LA BOQUILLA), EN LA LOCALIDAD PARDO, MUNICIPIO VILLA DE REYES, S.L.P. - 77041 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 77041 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2399.0, meta_modificada:2399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:35, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo PARDO 79524 PARDO, VILLA DE REYES ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle MARIANO ARISTA Calle CARRANZA ABARROTE ARAMENIS ID Y SONIDO PROYECTO MANU, lon:-100.86044855, lat:21.88199469}} | 2025-08-25 | 2025-12-31 | 5173485.03 | 5173485.03 | 5173485.03 | 5173485.03 | 5173485.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-74-2025, contratista:PRESIG, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:8950007.57, importe_modificado:8950007.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2399.0}} | {2552460/proyecto_INICIO, 2552460/proyecto_PROCESO, 2552460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584416 | Proyecto de inversión | 797436.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:797436.58, modificado:797436.58}} | AMPLIACIÓN DE DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TANLEAB SEGUNDA SECCIÓN, HUEHUETLÁN, S.L.P. - 89061 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 89061 | S | 132 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:49, direccion:Calle AV. TANLEAB Ranchería TANLEAB DOS 79880 TANLEAB DOS, HUEHUETLÁN EL PROYECTO SE UBICA A LO LARGO DE LA AVENIDA TANLEAB, LA CUAL CRUZA POR TODA LA LOCALIDAD Y POR LO TANTO BENEFICIO A LA MAYORI DE LOS HABITANTES EN ESTA LOCALI, lon:-98.95235319, lat:21.54773818}} | 2025-08-06 | 2025-10-04 | 797436.58 | 797436.58 | 797436.58 | 797436.58 | 797436.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUE-DS-AD-O-FISM/009-2025, contratista:BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:Municipio de Huehuetlán, S.L.P., monto:797436.58, importe_modificado:797436.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2584416/proyecto_INICIO, 2584416/proyecto_FIN, 2584416/proyecto_PROCESO, 2584416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202523665 | Acción | 4135140.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4135140.51, modificado:4135140.51}} | GASTOS INIDRECTOS - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 2025 - 1516 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Social y Regional del Estado | 1516-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2025-06-09 | 2025-12-31 | 4135140.51 | 4135140.51 | 4135140.51 | 4135140.51 | 4135140.51 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGA-CAASPE-co97-LPE-031-25, contratista:INNOVACION Y SOLUCIONES CEHAD, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:4135140.51, importe_modificado:4135140.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:14.0}} | {2523665/proyecto_INICIO, 2523665/proyecto_PROCESO, 2523665/proyecto_INICIO, 2523665/proyecto_PROCESO, 2523665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302553892 | Acción | 5300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5300000.0, modificado:5300000.0}} | GASTOS INDIRECTOS - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL PARA LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS APORTACIONES DEL FISE - 3811 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Social y Regional del Estado | 3811-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2025-09-05 | 2025-12-31 | 5300000 | 5300000 | 5300000 | 5300000 | 5300000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGA-CAASPE-co100-LPE-035-25, contratista:INMOBILIARIA BOSC, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:5300000.0, importe_modificado:5300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:293.0}} | {2553892/proyecto_PROCESO, 2553892/proyecto_INICIO, 2553892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621280 | Adquisición | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | PROGRAMA DE APOYO CON MAQUINARIA AGRICOLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SECTOR RURAL DE LA DULCE GRANDE EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-97-2025 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:DULCE GRANDE S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-102.173258, lat:23.000576}} | 2025-07-31 | 2025-08-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-03-OB-65-2025, contratista:TRACTORES Y EQUIPOS ALTEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2621280/proyecto_INICIO, 2621280/proyecto_FIN, 2621280/proyecto_PROCESO, 2621280/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250302583814 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:840000.0, modificado:840000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 MUROS FIRMES EN TAMPET DE LA LOCALIDAD DE PUHUITZE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 92322 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 92322 | S | 44 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.7, meta_modificada:784.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:Calle TANCHANACO-LA MORENA Ejido PUHUITZÉ 79773 PUHUITZÉ, AQUISMÓN ENTRE Calle TAMPET Y PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ POR 6.1KM DE RECORRIDO HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TANCHANACO DE AH, lon:-99.0684998, lat:21.67518122}} | 2025-09-01 | 2025-11-15 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.7}} | {2583814/proyecto_INICIO, 2583814/proyecto_FIN, 2583814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402622154 | Adquisición | 519282.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519282.04, modificado:519282.04}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-105-2025 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL S/N, VILLA DE RAMOSN S.L.P., lon:-101.910884, lat:22.830964}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 519282.04 | 519282.04 | 519282.04 | 519282.04 | 519282.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-02-OA-63-2025, contratista:GRUPO COMERCIAL SAN CRISTOBAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:519282.04, importe_modificado:519282.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2622154/proyecto_PROCESO, 2622154/proyecto_INICIO, 2622154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583824 | Proyecto de inversión | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216000.0, modificado:216000.0}} | REHABILITACIÓN DE 27 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 94452 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 94452 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:83, direccion:Calle AQUISMON-TAMAPATZ Ejido LA LAJA 79766 LA LAJA, AQUISMÓN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle PAXALJA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA LAJA PO, lon:-99.05699654, lat:21.60076633}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} | {2583824/proyecto_INICIO, 2583824/proyecto_FIN, 2583824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585241 | Proyecto de inversión | 2035559.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2035559.46, modificado:2034786.1}} | CONSTRUCCION DE CALLE LIC. BENITO JUAREZ CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, TANLAJAS, S.L.P. - 90030 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 90030 | S | 62 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1228.0, meta_modificada:1228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:128, direccion:Calle LIC. BENITO JUAREZ Ejido SAN ISIDRO 79817 SAN ISIDRO, TANLAJÁS ENTRE Y Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 180M. AL SURESTE DE LA GALERA EJIDAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.75539459, lat:21.72482028}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 2034786.1 | 2034786.1 | 2034786.1 | 2034786.1 | 2034786.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FAISMUN/2025/IR-08, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS SLP, monto:2034786.1, importe_modificado:2034786.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1228.0}} | {2585241/proyecto_FIN, 2585241/proyecto_PROCESO, 2585241/proyecto_INICIO, 2585241/proyecto_PROCESO, 2585241/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583853 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:840000.0, modificado:840000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 74667 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 74667 | S | 44 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.7, meta_modificada:784.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:27, direccion:Calle CAMINO A LA MORENA Ejido SAN JOSE EL VIEJO 79766 SAN JOSÉ EL VIEJO, AQUISMÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMON-SAN PEDRO DE LAS ANONAS A 5.9 KM A MANO IZQUIERDA ESTA LA , lon:-99.15804108, lat:21.75011021}} | 2025-08-11 | 2025-11-03 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS-CDSM-PRVUPE-2025-OT-024, contratista:ROSENDO PACHECO JUSTO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:37465.5, importe_modificado:37465.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.7}} | {2583853/proyecto_INICIO, 2583853/proyecto_FIN, 2583853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620613 | Proyecto de inversión | 2082537.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2082537.12, modificado:2082537.12}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ, TRAMO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO A PRIMERA PRIVADA DE PORFIRIO DÍAZ, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 1 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1216.1, meta_modificada:1216.1}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO, lon:-100.038733, lat:21.931368}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:calle PORFIRIO, lon:-100.039924, lat:21.931826}} | 2025-11-21 | 2025-12-29 | 2082537.12 | 2082537.12 | 2082537.12 | 2082537.12 | 2082537.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-83-G56-824011997-N-1-2025, contratista:RODOLFO DIAZ DE LEÓN ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:2082537.12, importe_modificado:2082537.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1216.1}} | {2620613/proyecto_INICIO, 2620613/proyecto_FIN, 2620613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO GLOBAL APROBADO, EL MONTO RECAUDADO, LA META Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO GLOBAL APROBADO, EL MONTO RECAUDADO, LA META Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO GLOBAL APROBADO, EL MONTO RECAUDADO, LA META Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO GLOBAL APROBADO, EL MONTO RECAUDADO, LA META Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP250302552461 | Proyecto de inversión | 1891992.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1891992.12, modificado:1891992.12}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE CARANZA, ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y TANQUITO, EN LA LOCALIDAD PARDO, MUNICIPIO VILLA DE REYES, S.L.P. - 77059 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 77059 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:852.0, meta_modificada:852.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:35, direccion:Calle CARRANZA Pueblo PARDO 79524 PARDO, VILLA DE REYES ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle TANQUITO Calle 5 DE MAYO A TRES CUADRAS DE TIENDA DE REGALOS ARAMENIS ID, lon:-100.86052901, lat:21.88377428}} | 2025-08-25 | 2025-12-31 | 1891992.12 | 1891992.12 | 1891992.12 | 1891992.12 | 1891992.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-74-2025, contratista:PRESIG, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:8950007.57, importe_modificado:8950007.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:852.0}} | {2552461/proyecto_INICIO, 2552461/proyecto_PROCESO, 2552461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619173 | Proyecto de inversión | 16394258.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.639425855E7, modificado:1.639425855E7}} | PAVIMENTACIÓN DE AV. REFORMA AGRARIA, TRAMO DE RIO SANTIAGO A CAMINO A VALLE DE LA PALMA, EN FRACCION RIVERA. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-33/2025 | N | 0 | 0 | 755 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE AV. REFORMA AGRARIA, TRAMO DE RIO SANTIAGO A CAMINO A VALLE DE LA PALMA, EN FRACCION RIVERA, lon:-100.895582, lat:22.203388}} | 2025-03-18 | 2025-09-12 | 16394258.55 | 16394258.55 | 16394258.55 | 16394258.55 | 16394258.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2619173/proyecto_PROCESO, 2619173/proyecto_INICIO, 2619173/proyecto_FIN, 2619173/proyecto_PROCESO, 2619173/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619822 | Proyecto de inversión | 2012142.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012142.24, modificado:2012142.24}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLCIO EN AV. CORDILLERA ORIENTAL, TRAMO DE CAMINO A EJIDO LA LIBERTAD A AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, EN VARIAS COLONIAS. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-63/2025 | N | 0 | 0 | 2420 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLCIO EN AV. CORDILLERA ORIENTAL, TRAMO DE CAMINO A EJIDO LA LIBERTAD A AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, EN VARIAS COLONIAS, lon:-100.901319, lat:22.147558}} | 2025-08-05 | 2025-09-19 | 2012142.24 | 2012142.24 | 2012142.24 | 2012142.24 | 2012142.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2619822/proyecto_INICIO, 2619822/proyecto_PROCESO, 2619822/proyecto_FIN, 2619822/proyecto_INICIO, 2619822/proyecto_PROCESO, 2619822/proyecto_FIN, 2619822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302552462 | Proyecto de inversión | 2063530.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2063530.57, modificado:2063530.57}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PARDO (SALIDA A LA BOQUILLA), ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD PARDO, MUNICIPIO VILLA DE REYES, S.L.P. - 77466 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 77466 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1352.34, meta_modificada:1352.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:35, direccion:Calle PARDO 79524 PARDO, VILLA DE REYES ENTRE Calle LOMA DORADA Y Calle MARIANO ARISTA Calle BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ALLENEDE Y A UNA CUADRA TIENDA DE ABARROSTES, lon:-100.85954699, lat:21.88008112}} | 2025-08-25 | 2025-12-31 | 2063530.57 | 2063530.57 | 2063530.57 | 2063530.57 | 2063530.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-74-2025, contratista:PRESIG, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:8950007.57, importe_modificado:8950007.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1352.34}} | {2552462/proyecto_FIN, 2552462/proyecto_INICIO, 2552462/proyecto_FIN, 2552462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584678 | Proyecto de inversión | 467260.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:467260.47, modificado:504053.77}} | Mantenimiento de Camino Rural en Tramos Aislados a El Pinito, municipio de San Ciro de Acosta - 37300 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 37300 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.78, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:49, direccion:Camino / Terracería Entronque camino El Pinito - El Pinito 3 81 79696 EL PINITO, SAN CIRO DE ACOSTA La localidad se localiza en el lado sur del municipio, accesando a ella por la localidad de Codornices y pasando a un costado de l, lon:-99.91134986, lat:21.57133684}} | 2025-10-06 | 2025-10-20 | 504053.77 | 504053.77 | 504053.77 | 504053.77 | 504053.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD25/UB/04/0B-25-25, contratista:JESUS JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:504053.77, importe_modificado:504053.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.2}} | {2584678/proyecto_INICIO, 2584678/proyecto_FIN, 2584678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620916 | Adquisición | 109200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109200.0, modificado:109200.0}} | APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO (ALFALFA) PARA LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-48-2025 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:69, direccion:NUEVO SAN FRANCISCO S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-101.806597, lat:22.828386}} | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 109200 | 109200 | 109200 | 109200 | 109200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TJ-06-OA-26-2025, contratista:JESUS AVILA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:109200.0, importe_modificado:109200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:780.0}} | {2620916/proyecto_PROCESO, 2620916/proyecto_INICIO, 2620916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250402620921 | Adquisición | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | ADQUISICIÓN DE 1,000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS CON PESO DE 34 KG, PARA LA REHABILITACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2025-2430 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Celso N. ramos Nª 120 zona centro, Matehuala, S.L.P., lon:-100.64286, lat:23.64329}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/DR/042-2025, contratista:MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {2620921/proyecto_INICIO, 2620921/proyecto_PROCESO, 2620921/proyecto_FIN, 2620921/proyecto_INICIO, 2620921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250402621298 | Adquisición | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | PROGRAMA DE APOYO CON MAQUINARIA AGRICOLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SECTOR RURAL DE LOS HERNANDEZ EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-101-2025 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:LOS HERNANDEZ, S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-102.03301, lat:23.034587}} | 2025-07-31 | 2025-08-30 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-03-OB-69-2025, contratista:TRACTORES Y EQUIPOS ALTEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2621298/proyecto_FIN, 2621298/proyecto_PROCESO, 2621298/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250302584134 | Proyecto de inversión | 1670575.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1670575.45, modificado:1670548.4}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL BARRIO TLALCINTLA, ENTRE CAMINO A BARRIO TENEXIO Y CAMINO A BARRIO TLAEHUAYA, EN LA LOCALIDAD DE CUATLAMAYAN, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 78864 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 78864 | S | 223 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1362.0, meta_modificada:1362.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:284, direccion:Calle TLALCINTLA Ranchería TLALCINTLA 79800 TLALCINTLA, TANCANHUITZ ENTRE Calle TENEXIO Y Calle TLAEHUAYA ESTA OBRA CONECTA A BARRIO TENEXIO Y AL BARRIO TLAEHUAYA DE LA COMUNIDAD DE CUATLAMAYAN, lon:-98.93449148, lat:21.57591525}} | 2025-08-20 | 2025-11-20 | 1670548.4 | 1670548.4 | 1670548.4 | 1670548.4 | 1670548.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-028, contratista:GUZMARV DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP, monto:1670548.4, importe_modificado:1670548.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1362.0}} | {2584134/proyecto_INICIO, 2584134/proyecto_PROCESO, 2584134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584452 | Proyecto de inversión | 555857.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555857.03, modificado:593557.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 83030 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 83030 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:32, direccion:Calle AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 21 Ejido PINIHUAN 79784 PINIHUAN (RÍO PINIHUAN), LAGUNILLAS LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS POR LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, PROLONGACION BENITO JUAREZ Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ., lon:-99.56347784, lat:21.71446006}} | 2025-09-18 | 2025-11-18 | 593557.92 | 593557.92 | 593557.92 | 593557.92 | 593557.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800020-15-2025, contratista:JESUS GUILLEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:2967789.58, importe_modificado:2967789.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2584452/proyecto_INICIO, 2584452/proyecto_PROCESO, 2584452/proyecto_FIN, 2584452/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584451 | Proyecto de inversión | 92642.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92642.84, modificado:98926.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 82904 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 82904 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:Calle TAMPICO 1 Ejido EL CAPULIN 79788 EL CAPULÍN, LAGUNILLAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD , lon:-99.56228932, lat:21.5020806}} | 2025-09-19 | 2025-11-18 | 98926.32 | 98926.32 | 98926.32 | 98926.32 | 98926.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800020-15-2025, contratista:JESUS GUILLEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:2967789.58, importe_modificado:2967789.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2584451/proyecto_INICIO, 2584451/proyecto_FIN, 2584451/proyecto_PROCESO, 2584451/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584447 | Proyecto de inversión | 277928.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277928.51, modificado:296778.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 51521 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 51521 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:40, direccion:Calle HIDALGO 16 Ejido LA RODADA 79784 LA RODADA, LAGUNILLAS LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, ADEMAS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.60111178, lat:21.7068601}} | 2025-08-04 | 2025-11-05 | 296778.96 | 296778.96 | 296778.96 | 296778.96 | 296778.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800020-15-2025, contratista:JESUS GUILLEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:2967789.58, importe_modificado:2967789.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2584447/proyecto_INICIO, 2584447/proyecto_FIN, 2584447/proyecto_PROCESO, 2584447/proyecto_FIN, 2584447/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302595792 | Acción | 56144 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56144.0, modificado:56144.0}} | AFORO DE POZO EN PUERTO SAN JUAN DE DIOS, PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. - 4202 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 4202-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.600574, lat:22.399846}} | 2025-08-29 | 2025-09-12 | 56144 | 56144 | 56144 | 56144 | 56144 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCM-CDSM-AC-021-2025, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:56144.0, importe_modificado:56144.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2595792/proyecto_INICIO, 2595792/proyecto_FIN, 2595792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583858 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE 25 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAN TZAJIB DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 54841 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 54841 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:133, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido TAN TZAJIB 79766 TAN TZAJIB, AQUISMÓN ENTRE Calle DEL CENTRO Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO Calle MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE TAMPAXAL CENTRO POR 8 KILOMETROS A MANO DERECHA TOMAR EL CAMINO A JOL MOM POR , lon:-99.03204435, lat:21.56139351}} | 2025-06-26 | 2025-09-26 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2583858/proyecto_PROCESO, 2583858/proyecto_FIN, 2583858/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402623006 | Adquisición | 835000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835000.0, modificado:835000.0}} | ADQUISICIÓN DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CATORCE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Catorce | AA-12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:ESTACION CATORCE, lon:-100.98628, lat:23.68919}} | 2025-09-03 | 2025-09-30 | 835000 | 835000 | 835000 | 835000 | 835000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MC-DSM/FFM/AA-12/2025, contratista:METRO SOLARIS MEXICO SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:835000.0, importe_modificado:835000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2623006/proyecto_PROCESO, 2623006/proyecto_INICIO, 2623006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619953 | Proyecto de inversión | 1006071.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006071.12, modificado:1006071.12}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MINAS DE SAN PEDRO TRAMO DE CAMINO VIEJO A SAN PEDRO HASTA TOPAR, COLONIA MINAS DE SAN PEDRO. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-02-67/2025 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN CALLE MINAS DE SAN PEDRO TRAMO DE CAMINO VIEJO A SAN PEDRO HASTA TOPAR, COLONIA MINAS DE SAN PEDRO., lon:-100.904748, lat:22.172521}} | 2025-09-09 | 2025-10-24 | 1006071.12 | 1006071.12 | 1006071.12 | 1006071.12 | 1006071.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2619953/proyecto_INICIO, 2619953/proyecto_PROCESO, 2619953/proyecto_FIN, 2619953/proyecto_PROCESO, 2619953/proyecto_INICIO, 2619953/proyecto_PROCESO, 2619953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584679 | Proyecto de inversión | 1394896.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1394896.07, modificado:1394896.07}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Progreso Nacional en Col. Lindavista de la localidad de San Ciro de Acosta, Municipio de San Ciro de Acosta - 78828 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 78828 | S | 3829 | 3532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.0, meta_modificada:662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Progreso Nacional Colonia Colonia Lindavista 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Calle Solidaridad Y Calle Ayuntamiento Calle Salinas de Gortari De esquina con Capilla de la Sagrada Familia a esquina con Jardí, lon:-99.81344995, lat:21.65410258}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 1394896.07 | 1394896.07 | 1394896.07 | 1394896.07 | 1394896.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD9/SE/02/0N-09-25, contratista:ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:1394896.07, importe_modificado:1394896.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:662.0}} | {2584679/proyecto_INICIO, 2584679/proyecto_PROCESO, 2584679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620947 | Adquisición | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO (ALFALFA) PARA LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-50-2025 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:45, direccion:SAN PABLO S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-101.897895, lat:22.755913}} | 2025-04-28 | 2025-05-26 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TJ-06-OA-28-2025, contratista:JAIME VALLE MEADE, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:105000.0, importe_modificado:105000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:750.0}} | {2620947/proyecto_PROCESO, 2620947/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250202533325 | Proyecto de inversión | 500555.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500555.13, modificado:500555.13}} | REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS LA CONCHITA-LA HERRADURA, XILITLA, S.L.P. - 28796 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 28796 | S | 1412 | 1442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4574.0, meta_modificada:4574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:251, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL Ranchería LA CURVA 79900 LA CURVA, XILITLA Calle CAMINO PRINCIPAL EL JOBO EL TRAMO SE ENCUENTRA DESDE LA CONCHITA HASTA LA HERRADURA, LA UBICACIÓN PROPUESTA FUE EN LA CURVA A UNOS 150 METROS DE LA COMUNIDAD , lon:-98.95941342, lat:21.42262989}} | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 500555.13 | 500555.13 | 500555.13 | 500555.13 | 500555.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-114-2025, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:500555.13, importe_modificado:500555.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4574.0}} | {2533325/proyecto_PROCESO, 2533325/proyecto_INICIO, 2533325/proyecto_PROCESO, 2533325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250102521858 | Proyecto de inversión | 1064347 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064347.0, modificado:1064347.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE DESVIACIÓN NEGRETE TRAMO DE CALLE INSURGENTES A AV. SAN PEDRO, DE VARIAS COLONIAS | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-14/2025 | N | 0 | 0 | 2263 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CALLE DESVIACIÓN NEGRETE TRAMO DE CALLE INSURGENTES A AV. SAN PEDRO, DE VARIAS COLONIAS , lon:-100.933429, lat:22.171082}} | 2025-01-20 | 2025-02-08 | 1064347 | 1064347 | 1064347 | 1064347 | 1064347 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2521858/proyecto_INICIO, 2521858/proyecto_PROCESO, 2521858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621326 | Proyecto de inversión | 37462.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37462.5, modificado:37462.5}} | REHABILITACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL PROLONGACION DAMIAN CARMONA UBICADO ENTRE CARRETERA MEXICO LAREDO Y AVENIDA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE AQUISMON, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aquismón |  | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIAL PROLONGACION DAMIAN CARMONA UBICADO ENTRE CARR. MEX LAREDO Y AVENIDA SECUNDARIA DE AQUISMON, S.L.P., lon:-99.018194, lat:21.62197}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 37462.5 | 37462.5 | 37462.5 | 37462.5 | 37462.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS-CDSM-PRVUPE-2025-OT-024, contratista:ROSENDO PACHECO JUSTO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:37465.5, importe_modificado:37465.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2621326/proyecto_INICIO, 2621326/proyecto_FIN, 2621326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250402621335 | Adquisición | 25900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25900.0, modificado:25900.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA 5000 EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ DE CALERA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-73-2025 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:SAUZ DE CALERA S/N, VILLA DE RAMOS, lon:-102.186706, lat:22.868051}} | 2025-06-09 | 2025-07-07 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OF-43-2025, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:25900.0, importe_modificado:25900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2621335/proyecto_INICIO, 2621335/proyecto_FIN, 2621335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250302584224 | Proyecto de inversión | 1688930.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1688930.93, modificado:1688930.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN CIUDAD VALLES,DE ACCESO A EJIDO EL VELADERO - 100602 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 100602 | S | 78 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7200.0, meta_modificada:7200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:542, direccion:Camino MICOS - EL VELADERO 28 0 79233 EL VELADERO, CIUDAD VALLES SE ENCUENTRA LA DESVIACION AL CAMINO DEL VELADERO A 28 KM SOBRE LA CARRETERA VALLES NARANJO. CON EL SIGUIENTE PUNTO DE GEOREFERENCIA DE INICIO 22.122061, -99.181051 , lon:-99.18299422, lat:22.12770314}} | 2025-08-27 | 2025-10-07 | 1688930.93 | 1688930.93 | 1688930.93 | 1688930.93 | 1688930.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-52-2025, contratista:HUGO ENRIQUE TURRUBIATES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1688930.93, importe_modificado:1688930.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7200.0}} | {2584224/proyecto_INICIO, 2584224/proyecto_FIN, 2584224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585360 | Proyecto de inversión | 248642.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248642.79, modificado:248642.79}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN TRAMO SAN PABLO EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 98477 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 98477 | S | 194 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.3, meta_modificada:8.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:45, direccion:Carretera libre pavimentada municipal 0+000 - 8+300 8 300 78697 SAN PABLO, VILLA DE RAMOS La rehabilitación inicia en el punto 0+000, ubicado en la entrada de la localidad de San Pablo, y se desarrolla a lo largo del tramo vial ha, lon:-101.89834846, lat:22.75556794}} | 2025-10-03 | 2025-11-03 | 248642.79 | 248642.79 | 248642.79 | 248642.79 | 248642.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SE-05-0D/40-03-2025, contratista:IRANIA VERENICE DEL RIO LIRA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:248642.79, importe_modificado:248642.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.3}} | {2585360/proyecto_PROCESO, 2585360/proyecto_FIN, 2585360/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584104 | Proyecto de inversión | 340148.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340148.75, modificado:340148.75}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, EN EJIDO PAPAGAYOS - 105778 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 105778 | S | 118 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.04, meta_modificada:98.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:Camino AGUAZARCA - EJIDO PAPAGAYOS 11 0 PAPAGAYOS (EJIDO PAPAGAYOS), CIUDAD DEL MAÍZ CAMINO DE AGUAZARCA A PAPAGAYOS A 11 KM DEL ENTRONQUE DE AGUAZARCA, lon:-99.45527154, lat:22.37174803}} | 2025-11-03 | 2025-11-18 | 340148.75 | 340148.75 | 340148.75 | 340148.75 | 340148.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-AO-EST-245800012-35-2025, contratista:JUAN MANUEL BANDA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:340148.75, importe_modificado:340148.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.04}} | {2584104/proyecto_FIN, 2584104/proyecto_PROCESO, 2584104/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584476 | Proyecto de inversión | 3414978.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1620000.0, modificado:1620000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1794978.97, modificado:2047288.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE TOMA DIRECTA EN ÁREA COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES, MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP - 86986 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 86986 | S | 39 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3371.78, meta_modificada:3371.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:81, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MATEHUALA - EL HERRERO 4 580 78750 SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES, MATEHUALA LA COMUNIDAD DONDE ESTA UBICADO SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES SE ENCUENTRA AL SUR - OESTE DE LA CIUDAD DE MATEHUALA A UNA DISTAN, lon:-100.66911699, lat:23.59003077}} | 2025-09-22 | 2025-11-28 | 3667288.5 | 3667288.5 | 3667288.5 | 3667288.5 | 3667288.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/DR/063-2025, contratista:JJ GLOBAL CONTRACTORS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3387788.5, importe_modificado:3387788.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3371.78}} | {2584476/proyecto_PROCESO, 2584476/proyecto_INICIO, 2584476/proyecto_PROCESO, 2584476/proyecto_INICIO, 2584476/proyecto_FIN, 2584476/proyecto_INICIO, 2584476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302595791 | Acción | 348116 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:348116.0, modificado:348116.0}} | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, ESTUDIO HIDROLOGICO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ANALISIS ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA LOCALIDAD DE FRANCIA CHICA - 4200 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 4200-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.600574, lat:22.399846}} | 2025-08-25 | 2025-10-20 | 348116 | 348116 | 348116 | 348116 | 348116 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCM-AO-EST-245800012-24-2025, contratista:EABG PROYECTOS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION DEL NORTE, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:348116.0, importe_modificado:348116.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}} | {2595791/proyecto_FIN, 2595791/proyecto_PROCESO, 2595791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402622235 | Proyecto de inversión | 231149.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231149.72, modificado:231149.72}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA No. 3 EN LA LOCALIDAD DEL ZACATON, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-56-2025 | N | 0 | 0 | 6273 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:EL ZACATON S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P. , lon:-102.039659, lat:22.799688}} | 2025-04-23 | 2025-06-12 | 231149.72 | 231149.72 | 231149.72 | 231149.72 | 231149.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FFM-SC-03-OG-17-2025, contratista:ALEJANDRO HERRERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:231149.72, importe_modificado:231149.72}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2622235/proyecto_INICIO, 2622235/proyecto_FIN, 2622235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583817 | Proyecto de inversión | 652581.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:652581.2, modificado:652581.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ALITZÉ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 92150 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 92150 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.75, meta_modificada:932.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:Calle AQUISMON-TAMAPATZ Ejido ALITZÉ 79766 ALITZÉ, AQUISMÓN ENTRE Calle JARDIN DE NIÑOS Y Calle INSURGENTES Calle BENITO JUAREZ DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQU, lon:-99.07254, lat:21.55773252}} | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 652581.2 | 652581.2 | 652581.2 | 652581.2 | 652581.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:932.75}} | {2583817/proyecto_INICIO, 2583817/proyecto_PROCESO, 2583817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583867 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA MORENA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 99823 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 99823 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.99, meta_modificada:190.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:Calle CAMINO A TANCHACHIN Ejido LA MORENA 79776 LA MORENA, AQUISMÓN ENTRE Calle JUAREZ Y Calle JARDIN Calle TAMPAON PARTIENDO DE LA CALLE PRINCIPAL DE AQUISMON SE TOMA EL CAMINO QUE VA DE AQUISMON A SAN PEDRO DE LAS ANONAS POR 8.7, lon:-99.1382252, lat:21.79352264}} | 2025-09-12 | 2025-10-31 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.99}} | {2583867/proyecto_INICIO, 2583867/proyecto_FIN, 2583867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583868 | Proyecto de inversión | 1120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1120000.0, modificado:1120000.0}} | REHABILITACIÓN DE 140 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MUHUATL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 80353 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 80353 | S | 285 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:Calle AVENIDA HIDALGO Ejido MUHUATL 79767 MÚHUATL, AQUISMÓN ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle 20 DE MAYO Calle MORELOS DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA E, lon:-99.07659096, lat:21.55213373}} | 2025-08-20 | 2025-10-18 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:181.0}} | {2583868/proyecto_INICIO, 2583868/proyecto_FIN, 2583868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584519 | Proyecto de inversión | 108648 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108648.0, modificado:128636.0}} | REHABILITACIÓN DE AVENIDA LAS TORRES, CALLE ALDAMA, CALLE SAN ANGEL Y CALLE SAN AGUSTIN EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA - 111283 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 111283 | S | 1354 | 1325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9054.0, meta_modificada:9054.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle AVENIDA LAS TORRES Colonia SAN ANGEL 78770 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle MANUEL ESPERON Y Calle SAN MARTIN Ninguno CAMINO A CALEROS SE ENCUENTRAN ENTRE LAS SIGUIENTES CALLES, MANUEL ESPERON, SAN MARTIN Y CAMINO A CALEROS , lon:-100.65948536, lat:23.64274946}} | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 128636 | 128636 | 128636 | 128636 | 128636 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025, contratista:ACUERDO CALLES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9054.0}} | {2584519/proyecto_INICIO, 2584519/proyecto_PROCESO, 2584519/proyecto_INICIO, 2584519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250102521869 | Proyecto de inversión | 627266.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627266.1, modificado:627266.1}} | REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LADISLAO GARCIA TRAMO DE AV. RICARDO GALLARDO A CAMINO ANTIGUO A SAN PEDRO, COLONIA RANCHO BLANCO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-16/2025 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:EN CALLE LADISLAO GARCIA TRAMO DE AV. RICARDO GALLARDO A CAMINO ANTIGUO A SAN PEDRO, COLONIA RANCHO BLANCO, lon:-100.922974, lat:22.167834}} | 2025-01-23 | 2025-02-21 | 627266.1 | 627266.1 | 627266.1 | 627266.1 | 627266.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2521869/proyecto_INICIO, 2521869/proyecto_PROCESO, 2521869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250102521896 | Proyecto de inversión | 998312.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998312.75, modificado:998312.75}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y ALCANTARILLADO EN AREAS COLAPSADAS EN AV. SAN PEDRO ENTRE CALLE LUNA Y CALLE ARCO DE LA LIBERTAD, Y CIRCUITO POTOSI ESQ. CALLE CEDRAL | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-04/2025 | N | 0 | 0 | 1015 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN AV. SAN PEDRO ENTRE CALLE LUNA Y CALLE ARCO DE LA LIBERTAD, Y CIRCUITO POTOSI ESQ. CALLE CEDRAL , lon:-100.940059, lat:22.168067}} | 2025-01-20 | 2025-02-18 | 998312.75 | 998312.75 | 998312.75 | 998312.75 | 998312.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2521896/proyecto_INICIO, 2521896/proyecto_PROCESO, 2521896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202546730 | Proyecto de inversión | 1377184 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377184.0, modificado:1377184.0}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED HIDRAULICA Y SANITARIA DE CALLE CIRCUITO BOREAL TRAMO DE CALLE VILLA DEL SOL A CALLE CRATER, EN LA COLONIA VILLA ALBORADA. (SEGUNDA ETAPA). | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-12/2025 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO BOREAL TRAMO DE CALLE VILLA DEL SOL A CALLE CRATER, EN LA COLONIA VILLA ALBORADA. (SEGUNDA ETAPA)., lon:-100.91886, lat:22.144926}} | 2025-01-13 | 2025-02-21 | 1377184 | 1377184 | 1377184 | 1377184 | 1377184 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2546730/proyecto_INICIO, 2546730/proyecto_PROCESO, 2546730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202546958 | Proyecto de inversión | 198360 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198360.0, modificado:198360.0}} | MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS UBICADOS EN (PERIFÉRICO ESQ, RIO VERDE, CALLE HIDALGO ESQ. CARR. 57, BENITO JUÁREZ ESQ. CARR. 57 Y CARR. 57 ESQ. AV. DEL VALLE (PAVÓN) | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-36/2025 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:UBICADOS EN (PERIFÉRICO ESQ, RIO VERDE, CALLE HIDALGO ESQ. CARR. 57, BENITO JUÁREZ ESQ. CARR. 57 Y CARR. 57 ESQ. AV. DEL VALLE (PAVÓN), lon:-100.954883, lat:22.178926}} | 2025-04-18 | 2025-05-09 | 198360 | 198360 | 198360 | 198360 | 198360 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2546958/proyecto_INICIO, 2546958/proyecto_PROCESO, 2546958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621347 | Adquisición | 136800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136800.0, modificado:136800.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA 6000 EN LA LOCALIDAD DEL SALITRAL DE CARRERA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-75-2025 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:SALITRAL DE CARRERA S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-102.084666, lat:22.863322}} | 2025-06-09 | 2025-07-07 | 136800 | 136800 | 136800 | 136800 | 136800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OF-45-2025, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:136800.0, importe_modificado:136800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2621347/proyecto_FIN, 2621347/proyecto_INICIO, 2621347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250302583878 | Proyecto de inversión | 234929.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234929.23, modificado:234929.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 68108 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 68108 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.79, meta_modificada:336.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:129, direccion:Calle MEXICON 70 Ejido PUERTO DE GUAYMAS 79777 PUERTO DE GUAYMAS, AQUISMÓN ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle GUADALUPE VICTORIA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM, SE T, lon:-99.22527505, lat:21.95273866}} | 2025-07-28 | 2025-10-28 | 234929.23 | 234929.23 | 234929.23 | 234929.23 | 234929.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.79}} | {2583878/proyecto_PROCESO, 2583878/proyecto_INICIO, 2583878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584513 | Proyecto de inversión | 68880 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68880.0, modificado:103807.04}} | REHABILITACIÓN DE CALLE RIVAS GUILLEN Y SIMON BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA - 110675 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 110675 | S | 2461 | 2280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5740.0, meta_modificada:5740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle RIVAS GUILLEN Colonia PINEÑO 78730 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle TANQUE COLORADO Y Calle LUIS N. MORONES LA UBICACION DE LA OBRA QUEDA HACIA EL PONIENTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD A 300 METROS DE LA AVENIDAD LAS TORRES VIALI, lon:-100.65927069, lat:23.65872086}} | 2025-05-22 | 2025-05-25 | 103807.04 | 103807.04 | 103807.04 | 103807.04 | 103807.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025, contratista:ACUERDO CALLES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5740.0}} | {2584513/proyecto_INICIO, 2584513/proyecto_PROCESO, 2584513/proyecto_FIN, 2584513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583885 | Proyecto de inversión | 1670607.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1670607.87, modificado:1670607.87}} | CONSTRUCCIÓN DE 64 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TANCHACHIN DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 86770 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 86770 | S | 130 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2425.15, meta_modificada:2425.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:Calle JOSE LOPEZ PORTILLO Ejido TANCHACHIN 79776 TANCHACHÍN, AQUISMÓN ENTRE Calle AMERICAS Y Calle NIÑOS HEROES Calle OBREGON DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMON-SAN PEDRO DE LA, lon:-99.1448693, lat:21.82953405}} | 2025-08-26 | 2025-11-26 | 1670607.87 | 1670607.87 | 1670607.87 | 1670607.87 | 1670607.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2425.15}} | {2583885/proyecto_PROCESO, 2583885/proyecto_FIN, 2583885/proyecto_INICIO, 2583885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583902 | Proyecto de inversión | 924000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:924000.0, modificado:924000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 22 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, TAMBAQUE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 67095 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 67095 | S | 45 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.18, meta_modificada:862.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:75, direccion:Calle AQUISMON-SAN PEDRO DE LAS ANONAS Ejido LA GARITA TAMBAQUE 79775 LA GARITA TAMBAQUE, AQUISMÓN LA GARITA TAMBAQUE SE ENCUENTRA A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA TODO EL CAMINO AQUISMON A , lon:-99.04084608, lat:21.68125573}} | 2025-07-28 | 2025-10-25 | 924000 | 924000 | 924000 | 924000 | 924000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:862.18}} | {2583902/proyecto_PROCESO, 2583902/proyecto_FIN, 2583902/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585298 | Proyecto de inversión | 1301544.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1301544.65, modificado:1301544.65}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE EL POLOCOTE DE ARRIBA DEL MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P. - 91200 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venado | 91200 | S | 630 | 673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1615.0, meta_modificada:1615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:37, direccion:Carretera libre pavimentada municipal VENADO - POLOCOTE DE ARRIBA 4 86 78920 POLOCOTE DE ARRIBA, VENADO EL LUGAR DONDE SE PRETENDE REALIZAR LOS TRABAJOS ES EN LA CARRETERA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE POL, lon:-101.13870738, lat:22.95957796}} | 2025-09-15 | 2025-10-13 | 1301544.65 | 1301544.65 | 1301544.65 | 1301544.65 | 1301544.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MV-DSM-R33FISM-AD16-2025, contratista:CONSTRULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO S.L.P., monto:1301544.65, importe_modificado:1301544.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1615.0}} | {2585298/proyecto_INICIO, 2585298/proyecto_PROCESO, 2585298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584671 | Proyecto de inversión | 4745500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4745500.0, modificado:4745500.0}} | Rehabilitación con Concreto Hidráulico de Acceso a Av. Guadalupe, en el Bo. de Guadalupe, de San Ciro de Acosta, Municipio de San Ciro de Acosta - 65351 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 65351 | S | 3829 | 3532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1281.83, meta_modificada:1281.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Jalpan - Rioverde 68 20 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA Frente a la entrada de la calle a la Capilla del Cerrito de la Virgen de Guadalupe, lon:-99.81229417, lat:21.65109161}} | 2025-09-01 | 2025-12-20 | 4745500 | 4745500 | 4745500 | 4745500 | 4745500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-IR1/SI/03/0A-01-25, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:4745500.0, importe_modificado:4745500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1281.83}} | {2584671/proyecto_INICIO, 2584671/proyecto_PROCESO, 2584671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533065 | Proyecto de inversión | 1480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1480000.0, modificado:1480000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 32251 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 32251 | S | 88 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.0, meta_modificada:389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:310, direccion:Calle PRINCIPAL BARRIO EL PROGRESO 17 Barrio EL PROGRESO 79766 BARRIO EL PROGRESO, AQUISMÓN ENTRE Calle MANUEL AVILA CAMACHO Y Calle ALVARO OBREGON Calle FRANCISCO I MADERO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JU, lon:-99.0859941, lat:21.63477005}} | 2025-06-16 | 2025-08-18 | 1480000 | 1480000 | 1480000 | 1480000 | 1480000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2025/AD-011, contratista:IRIS ALEJANDRA ARRIAGA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1480000.0, importe_modificado:1480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.0}} | {2533065/proyecto_INICIO, 2533065/proyecto_PROCESO, 2533065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302595973 | Proyecto de inversión | 22129404.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.212940423E7, modificado:2.212940423E7}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAMINO A SANTA ROSA, ENTRE AVENIDA HÉROE DE NACOZARI Y RÍO TAMPAÓN, COLONIA LA DIANA, EN LA LOCALIDAD CIUDAD VALLES, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. - 53868 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 53868 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.47, meta_modificada:10.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle CAMINO A SANTA ROSSA Colonia COLONIA LA DIANA 79035 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Avenida HÉROE DE NACOZARI Y Calle RÍO TAMPAÓN Calle DOCE LA UBICACIÓN ES RUMBO AL INGENIO AZUCARERO Y ESTA ANTES DE LLEGAR A CRUZAR EL RÍ, lon:-99.01, lat:21.995}} | 2025-07-01 | 2025-11-15 | 22129404.23 | 22129404.23 | 22129404.23 | 22129404.23 | 22129404.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-49-2025, contratista:MIRIAM RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.14655221E7, importe_modificado:2.14655221E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.47}} | {2595973/proyecto_INICIO, 2595973/proyecto_PROCESO, 2595973/proyecto_FIN, 2595973/proyecto_PROCESO, 2595973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR MEDIO DE OFICIO DGDSR/005/2026, NOTIFICA AL EJECUTOR QUE LAS MODIFICACIONES FUERON REALIZADAS CON EL FOLIO 53868 RESPECTO A LOS IMPORTES FINALES A EJERCER POR PARTE DEL ÁREA PROMOTORA, EN ESTE SE INDICA SE CAPTURE LOS AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN QUE ARROJA EL SISTEMA., trimestre:4.0, usuario:joseatorresm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202546804 | Proyecto de inversión | 2325520.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2325520.46, modificado:2325520.46}} | REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JUAN BUSTAMANTE, TRAMO DE CALLE BUSTAMANTE A CALLE MARIANO ARISTA, EN CABECERA MUNICIPAL. (SEGUNDA ETAPA). | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-13/2025 | N | 0 | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JUAN BUSTAMANTE, TRAMO DE CALLE BUSTAMANTE A CALLE MARIANO ARISTA, EN CABECERA MUNICIPAL. (SEGUNDA ETAPA)., lon:-100.93448, lat:22.20015}} | 2025-01-13 | 2025-02-21 | 2325520.46 | 2325520.46 | 2325520.46 | 2325520.46 | 2325520.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2546804/proyecto_INICIO, 2546804/proyecto_PROCESO, 2546804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621389 | Proyecto de inversión | 250456.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250456.01, modificado:250456.01}} | REHABILITACION DE CARRETERA CON BACHEO EN TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ZACATON, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-63-2025 | N | 0 | 0 | 2636 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNIPAL VILLA DE RAMOS - EL ZACATON, lon:-101.961968, lat:22.817233}} | 2025-07-22 | 2025-08-22 | 250456.01 | 250456.01 | 250456.01 | 250456.01 | 250456.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FFM-SE-05-OD-21-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:250456.01, importe_modificado:250456.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}} | {2621389/proyecto_FIN, 2621389/proyecto_PROCESO, 2621389/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585227 | Proyecto de inversión | 1000942.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000942.31, modificado:1000942.31}} | CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO EN: CALLE MIGUEL HIDALGO, BENITO JUAREZ, EMILIANO ZAPATA Y SALINAS DE GORTARI, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XILATZEN, TANLAJAS, S.L.P. - 85364 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 85364 | S | 540 | 559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:30, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ejido EJIDO SAN JOSE XILATZEN 79811 EJIDO SAN JOSÉ XILATZÉN, TANLAJÁS ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle SALINAS DE GORTARI LA OBRA INICIA A 55 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SERAPIO , lon:-98.92793319, lat:21.67745267}} | 2025-10-15 | 2025-12-13 | 1000942.31 | 1000942.31 | 1000942.31 | 1000942.31 | 1000942.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FAISMUN/2025/AD-21, contratista:RAMIRO SERVIN RIVERA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS SLP, monto:1000942.31, importe_modificado:1000942.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} | {2585227/proyecto_FIN, 2585227/proyecto_INICIO, 2585227/proyecto_PROCESO, 2585227/proyecto_FIN, 2585227/proyecto_INICIO, 2585227/proyecto_PROCESO, 2585227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585551 | Proyecto de inversión | 1357402.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1357402.76, modificado:1357402.76}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE ARMANDO ORTEGA, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CHILTZAPOYO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. - 81440 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 81440 | S | 160 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:729.28, meta_modificada:729.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:63, direccion:Calle CHILTZAPOYO Barrio CHILTZAPOYO 79970 BARRIO CHILTZAPOYO, MATLAPA CERCA DE JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD CON COORDENAS DE OBRA DE Latitud: 21.342363849338746 Longitud: -98.81978999967397, lon:-98.81979, lat:21.34236385}} | 2025-09-01 | 2025-10-27 | 1357402.76 | 1357402.76 | 1357402.76 | 1357402.76 | 1357402.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-44-FAISMUN/R33/25, contratista:SIDNEY AMAIRANI NOGUERA AUSTRIA, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1357402.76, importe_modificado:1357402.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:729.28}} | {2585551/proyecto_INICIO, 2585551/proyecto_FIN, 2585551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584472 | Proyecto de inversión | 67032 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67032.0, modificado:67032.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CIUDAD JUÁREZ, BAJA CALIFORNIA, CHIHUAHUA Y VERACRUZ EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA - 111614 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 111614 | S | 290 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5586.0, meta_modificada:5586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle CHIHUAHUA Colonia REPUBLICA 78740 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle ACAPULCO Y Calle DISTRITO FEDERAL Calle DURANGO SE ENCUENTRAN ENTRE LAS SIGUIENTES CALLES, DISTRITO FEDERAL,, ACAPULCO Y DURANGO , lon:-100.61741847, lat:23.65113209}} | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 67032 | 67032 | 67032 | 67032 | 67032 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025, contratista:ACUERDO CALLES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5586.0}} | {2584472/proyecto_INICIO, 2584472/proyecto_PROCESO, 2584472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | SLP250302585294 | Proyecto de inversión | 508600.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:508600.35, modificado:508600.35}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA DEPORTIVA INDEPENDENCIA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P. - 108536 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venado | 108536 | S | 3329 | 3056 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1028.13, meta_modificada:1028.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Barrio SAN CAYETANO 78920 VENADO, VENADO ENTRE Calle MARIANO JIMENEZ Y Calle PASEO REYNALDO NAVARRO Calle IGNACIO ZARAGOZA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA EX FABRICA TEXTIL FRENTE A LA T, lon:-101.09256137, lat:22.93465892}} | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 508600.35 | 508600.35 | 508600.35 | 508600.35 | 508600.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MV-DSM-R33FISM-AD15-2025, contratista:DICCOSEG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO S.L.P., monto:508600.35, importe_modificado:508600.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1028.13}} | {2585294/proyecto_INICIO, 2585294/proyecto_PROCESO, 2585294/proyecto_FIN, 2585294/proyecto_PROCESO, 2585294/proyecto_INICIO, 2585294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402623053 | Adquisición | 556800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556800.0, modificado:556800.0}} | ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE PATRULLA, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CATORCE, S.L.P.¿ (1 CUATRIMOTO CFORCE 520L A PATRULLA, 2MOTOPATRULLA MOTO Z 300 PRO). | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Catorce | AA-10 | N | 0 | 0 | 9716 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:ESTACION CATORCE, lon:-100.98628, lat:23.68919}} | 2025-09-12 | 2025-10-03 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MC-DSM/FFM/AA-10/2025, contratista:DC INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:556800.0, importe_modificado:556800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} | {2623053/proyecto_INICIO, 2623053/proyecto_FIN, 2623053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584637 | Proyecto de inversión | 349995.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:349995.12, modificado:349995.12}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE AGUA POTABLE, SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSI - 114955 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio | 114955 | S | 369 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL SN SN Pueblo SAN ANTONIO 79830 SAN ANTONIO, SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICARA POR LA SALIDA DE SAN ANTONIO RUMBO A TANLAJAS, EN EL CRUCERO DE CUECHO , lon:-98.90547853, lat:21.62433787}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 349995.12 | 349995.12 | 349995.12 | 349995.12 | 349995.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISM-AD-SC030H-2025-06, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:349995.12, importe_modificado:349995.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2584637/proyecto_INICIO, 2584637/proyecto_PROCESO, 2584637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583819 | Proyecto de inversión | 646240.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:646240.97, modificado:646240.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 100,000.00 LITROS EN LA LOCALIDAD DE JOL MOM, MUNICIPIO DE AQUISMON SAN LUIS POTOSÍ - 63066 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 63066 | S | 366 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:50, direccion:Calle PRINCIPAL XOLMOM Ejido JOL MOM 79767 JOL MOM, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR APROXIMADAMENTE MEDIA HORA 8.8KM DE AH, lon:-99.05152822, lat:21.54233205}} | 2025-07-21 | 2025-10-21 | 646240.97 | 646240.97 | 646240.97 | 646240.97 | 646240.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2583819/proyecto_INICIO, 2583819/proyecto_PROCESO, 2583819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302552477 | Proyecto de inversión | 8673048.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8673048.25, modificado:8673048.25}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO MARAVILLAS - LECHUGUILLAS (SAN PEDRO OJO ZARCO), TRAMO DEL KM 8+565 AL KM 11+310, EN LA LOCALIDAD DE LECHUGUILLAS, MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. - 55990 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 55990 | S | 120 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2745.0, meta_modificada:2745.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:39, direccion:MARAVILLAS - LECHUGUILLAS (OJO ZARCO) 8 565 78463 LECHUGUILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA EL CAMINO PASA POR LA TIENDA DE ABARROTES TOTAL, FERRETERIA Y REGALOS COQUETS, lon:-101.01598843, lat:22.30267364}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 8673048.25 | 8673048.25 | 8673048.25 | 8673048.25 | 8673048.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-70-2025, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.606352422E7, importe_modificado:1.606352422E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2745.0}} | {2552477/proyecto_INICIO, 2552477/proyecto_FIN, 2552477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR MEDIO DE OFICIO DGDSR/005/2026, NOTIFICA AL EJECUTOR QUE LAS MODIFICACIONES FUERON REALIZADAS CON EL FOLIO 55990 RESPECTO A LOS IMPORTES FINALES A EJERCER POR PARTE DEL ÁREA PROMOTORA, EN ESTE SE INDICA SE CAPTURE LOS AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN QUE ARROJA EL SISTEMA., trimestre:4.0, usuario:joseatorresm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583825 | Proyecto de inversión | 1258000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1258000.0, modificado:1258000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 34 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DE LA LOCALIDAD DE TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 94369 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 94369 | S | 71 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.68, meta_modificada:391.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:Calle LUIS DONALDO COLOSIO Ejido TAMPAXAL 79767 TAMPAXAL, AQUISMÓN ENTRE Calle LA CRUZ Y Calle 5 DE MAYO Calle 5 DE FEBRERO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON , lon:-99.04992694, lat:21.52391195}} | 2025-09-03 | 2025-11-30 | 1258000 | 1258000 | 1258000 | 1258000 | 1258000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.68}} | {2583825/proyecto_INICIO, 2583825/proyecto_PROCESO, 2583825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584649 | Proyecto de inversión | 1118414.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1118414.23, modificado:1118386.57}} | PAVIMENTACION DE CALLE LAZARO CARDENAS CON CONCRETO HIDRAULICO, TAN JAJNEC, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO. - 73084 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio | 73084 | S | 275 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:10, direccion:Calle LAZARO CARDENAS SN SN Colonia TAN JAJNEC 79830 TAN JAJNEC, SAN ANTONIO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle FRANCISCO Y MADERO LA OBRA SE UBICARA POR LA CALLE LAZARO CARDENAS , lon:-98.89266233, lat:21.63558281}} | 2025-08-01 | 2025-09-14 | 1118386.57 | 1118386.57 | 1118386.57 | 1118386.57 | 1118386.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISM-AD-SE020N-2025-08, contratista:JOSE FERNANDO NABOR JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:1188386.57, importe_modificado:1188386.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2584649/proyecto_PROCESO, 2584649/proyecto_FIN, 2584649/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621017 | Adquisición | 124880 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124880.0, modificado:124880.0}} | APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO (ALFALFA), PARA LA LOCALIDAD DE SAUZ DE CALERA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-84-2025 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:892.0, meta_modificada:892.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:SAUZ DE CALERA S/N, VILLA DE RAMOS, lon:-102.186382, lat:22.868127}} | 2025-04-30 | 2025-05-29 | 124880 | 124880 | 124880 | 124880 | 124880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TJ-06-OA-48-2025, contratista:JAIME VALLE MEADE, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:124880.0, importe_modificado:124880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:892.0}} | {2621017/proyecto_PROCESO, 2621017/proyecto_INICIO, 2621017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250402621030 | Adquisición | 49050 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49050.0, modificado:49050.0}} | APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO (ALFALFA), PARA LA LOCALIDAD DE YOLIALT, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-88-2025 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:42, direccion:YOLIATL S/N, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. , lon:-101.6842, lat:22.893908}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 49050 | 49050 | 49050 | 49050 | 49050 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TJ-06-OA-51-2025, contratista:BRENDA GUADALUPE LUQUE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:49050.0, importe_modificado:49050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:300.0}} | {2621030/proyecto_INICIO, 2621030/proyecto_FIN, 2621030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250402621399 | Acción | 43008.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:21504.1, modificado:21500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21504.1, modificado:21500.0}} | Desarrollo de evento de difusión | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-RF-PROAGUA-LPN-SERV-64/2025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosì, lon:-100.9769493, lat:22.1528423}} | 2025-12-04 | 2025-12-21 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-RF-PROAGUA-LPN-SERV-64/2025, contratista:Tadzio Agha Neumann, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:43000.0, importe_modificado:43000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2621399/proyecto_INICIO, 2621399/proyecto_FIN, 2621399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250402621401 | Proyecto de inversión | 263576.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263576.91, modificado:263576.91}} | REHABILITACION DE CARRETERA CON LIMPIEZA EN LATERALES TRAMO LA DULCITA - VILLA DE RAMOS, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-51-2025 | N | 0 | 0 | 954 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LA DULCITA - VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-101.95002, lat:22.856833}} | 2025-05-20 | 2025-08-29 | 263576.91 | 263576.91 | 263576.91 | 263576.91 | 263576.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FFM-SE-05-OD-18-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:263576.91, importe_modificado:263576.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2621401/proyecto_PROCESO, 2621401/proyecto_FIN, 2621401/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621404 | Adquisición | 3550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3550000.0, modificado:3550000.0}} | ADQUISICION DE 1 CAMIÓN COMPACTADOR PARA BASURA TIPO MUNICIPAL DE CARGA TRASERA CON CAPACIDAD DE 21 YDS3 MODELO ROBUST 17 TON. EN VOLKSWAGEN 2025, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-01-2025 | N | 0 | 0 | 38389 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL S/N, VILLA DE RAMOSN S.L.P., lon:-101.910462, lat:22.830959}} | 2025-03-14 | 2025-05-15 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-SK-03-OC/01-2025, contratista:399 PROJECT DEVELOPMENT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:3550000.0, importe_modificado:3550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2621404/proyecto_PROCESO, 2621404/proyecto_FIN, 2621404/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP220402187786 | Proyecto de inversión | 1409080.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409080.55, modificado:1409080.55}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. - 360696 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 360696 | S | 945 | 933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:126, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SANTA MARTHA, 79214 SANTA MARTHA, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MELCHOR OCAMPO LA CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJ, lon:-98.70811871, lat:22.34084939}} | 2022-11-25 | 2022-12-30 | 1409080.55 | 1409080.55 | 1409080.55 | 1409080.55 | 1409080.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-49-2022, contratista:LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:1409080.55, importe_modificado:1409080.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2187786/proyecto_INICIO, 2187786/proyecto_PROCESO, 2187786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP220402173977 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 313314 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 313314 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.775161, lat:22.004147}} | 2022-08-02 | 2022-09-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD-S-EST-245800042-22-2022, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2173977/proyecto_FIN, 2173977/proyecto_INICIO, 2173977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585290 | Proyecto de inversión | 1488132.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1488132.82, modificado:1488132.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO DE VENADO, S.L.P. - 85388 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venado | 85388 | S | 3329 | 3056 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1064.04, meta_modificada:1064.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Barrio SAN CAYETANO 78920 VENADO, VENADO ENTRE Callejón PASEO REYNALDO NAVARRO Y Calle MARIANO JIMENEZ Calle IGNACIO ZARAGOZA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA FRENTE A LA EX FABRICA TEXTIL DE VENADO ACTUAL, lon:-101.09259356, lat:22.93440649}} | 2025-09-30 | 2025-11-14 | 1488132.82 | 1488132.82 | 1488132.82 | 1488132.82 | 1488132.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MV-DSM-R33FISM-AD14-2025, contratista:CONSTRULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO S.L.P., monto:1488132.82, importe_modificado:1488132.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1064.04}} | {2585290/proyecto_PROCESO, 2585290/proyecto_INICIO, 2585290/proyecto_FIN, 2585290/proyecto_PROCESO, 2585290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585371 | Proyecto de inversión | 1317390.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1317390.38, modificado:1317390.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS Y ANEXAS, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 100137 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 100137 | S | 47 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:3, direccion:Carretera libre pavimentada municipal 0+000 - 0+840 0 840 78691 LAS ÁNIMAS Y ANEXAS, VILLA DE RAMOS La construcción de la carretera iniciará en el punto kilométrico 0+000 y finalizará en el 0+840, cubriendo en su totalidad la vial, lon:-101.82418548, lat:22.83651178}} | 2025-10-08 | 2025-12-08 | 1317390.38 | 1317390.38 | 1317390.38 | 1317390.38 | 1317390.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SE-05-ON-22-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:3607989.58, importe_modificado:3607989.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:840.0}} | {2585371/proyecto_FIN, 2585371/proyecto_PROCESO, 2585371/proyecto_INICIO, 2585371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584496 | Proyecto de inversión | 1348233.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1348233.46, modificado:1415800.54}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON UNA LONGITUD 309.49 M.L. EN CALLE ALDAMA (TRAMO: CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA), ZONA CENTRO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P . - 108538 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 108538 | S | 1149 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.49, meta_modificada:309.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Colonia CENTRO 78700 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle REFORMA Y Calle INDEPENDENCIA Calle ABASOLO LA UBICACION DE LA OBRA QUEDA EN ENTRE DOS ARTERIAS DE ALTO FLUJO COMO LO SON INDEPENDENCIA Y REFORMA., lon:-100.6481764, lat:23.64197644}} | 2025-09-08 | 2025-10-31 | 1415800.54 | 1415800.54 | 1415800.54 | 1415800.54 | 1415800.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/ALC/060-2025, contratista:CLAUDIO PEREZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1415800.54, importe_modificado:1415800.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.49}} | {2584496/proyecto_INICIO, 2584496/proyecto_FIN, 2584496/proyecto_PROCESO, 2584496/proyecto_FIN, 2584496/proyecto_INICIO, 2584496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621409 | Adquisición | 29230 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29230.0, modificado:29230.0}} | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-99-2025 | N | 0 | 0 | 38389 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL S/N, VILLA DE RAMOSN S.L.P., lon:-101.910462, lat:22.830959}} | 2025-10-20 | 2025-11-17 | 29230 | 29230 | 29230 | 29230 | 29230 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-SY-01-OB-59-2025, contratista:ADRIANA MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:29230.0, importe_modificado:29230.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2621409/proyecto_INICIO, 2621409/proyecto_FIN, 2621409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585356 | Proyecto de inversión | 2151055.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2151055.59, modificado:2151055.59}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 86158 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 86158 | S | 102 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:19, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Ejido LA HERRADURA 78690 LA HERRADURA, VILLA DE RAMOS El proyecto de ampliación de la red eléctrica en la localidad de La Herradura, municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí, se desarrollará en tramos de , lon:-101.74748985, lat:23.03131871}} | 2025-10-01 | 2025-12-22 | 2151055.59 | 2151055.59 | 2151055.59 | 2151055.59 | 2151055.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SG-01-OB/21-2025, contratista:CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:2151055.59, importe_modificado:2151055.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2585356/proyecto_INICIO, 2585356/proyecto_PROCESO, 2585356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585291 | Proyecto de inversión | 363514.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:363514.54, modificado:363514.54}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL SALITRE - DON DIEGO DEL MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P. - 74993 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venado | 74993 | S | 265 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:50, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SALITRE - DON DIEGO 2 22 78924 EL SALITRE, VENADO EL LUGAR DONDE SE PRETENDE REALIZAR LOS TRABAJOS ES EN LA CARRETERA QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE EL SALITRE A LA LOCALIDAD DE DON DIEGO UNIC, lon:-101.07520385, lat:22.90542616}} | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 363514.54 | 363514.54 | 363514.54 | 363514.54 | 363514.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MV-DSM-R33FISM-AD10-2025, contratista:GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO S.L.P., monto:363514.54, importe_modificado:363514.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2585291/proyecto_INICIO, 2585291/proyecto_FIN, 2585291/proyecto_PROCESO, 2585291/proyecto_FIN, 2585291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585295 | Proyecto de inversión | 866431.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:866431.58, modificado:866431.58}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL QUE CONECTA EL CALLEJON DEL BOSQUE CON EL PASEO REYNALDO NAVARRO SOBRE CAUCE DE OJO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO, S.L.P. - 99624 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venado | 99624 | S | 3329 | 3056 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.17, meta_modificada:433.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Callejón DEL BOSQUE Barrio SAN JUAN 78920 VENADO, VENADO ENTRE Calle PASEO REYNALDO NAVARRO Y Calle ALLENDE Calle GUADALUPE VICTORIA EL LUGAR DONDE SE PRENTENDE REALIZAR EL PUENTE SE ENCUENTRA EN EL CALLEJON DEL BOSQUE UNO DE LOS , lon:-101.09644752, lat:22.93373718}} | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 866431.58 | 866431.58 | 866431.58 | 866431.58 | 866431.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MV-DSM-R33FISM-AD18-2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE VENADO S.L.P., monto:866431.58, importe_modificado:866431.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:433.17}} | {2585295/proyecto_FIN, 2585295/proyecto_INICIO, 2585295/proyecto_FIN, 2585295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302600227 | Proyecto de inversión | 1122500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122500.0, modificado:1122500.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA ROBERTO GALARZA JASSO, ENTRE LA CALLE NEGRETE A TOPAR CON BARDA DE PREDIO PARTICULAR, FRACC. EL MORRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 2.524E+12 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DE CALLE NEGRETE A TOPAR, CON BARDA DE PREDIO PARTICULAR, lon:-100.933311, lat:22.175854}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 1122500 | 1122500 | 1122500 | 1122500 | 1122500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-71/2025, contratista:MARIA DEL CARMEN GARCIA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1121377.5, importe_modificado:1121377.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {2600227/proyecto_INICIO, 2600227/proyecto_PROCESO, 2600227/proyecto_FIN, 2600227/proyecto_PROCESO, 2600227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP250302585378 | Proyecto de inversión | 2580161.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2580161.24, modificado:2580161.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 98060 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 98060 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.52, meta_modificada:1.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:150, direccion:Carretera libre pavimentada municipal 0+000 - 1+520 1 520 78697 SAN PEDRO, VILLA DE RAMOS EL CAMINO ENTRONCA CON LA CARRETERA ESTATAL NUMERO 21 EC49 - VILLA DE RAMOS, lon:-101.8919342, lat:22.76478769}} | 2025-10-13 | 2025-12-12 | 2580161.24 | 2580161.24 | 2580161.24 | 2580161.24 | 2580161.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SE-05-ON/23-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:2580161.24, importe_modificado:2580161.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.52}} | {2585378/proyecto_PROCESO, 2585378/proyecto_INICIO, 2585378/proyecto_FIN, 2585378/proyecto_PROCESO, 2585378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583966 | Proyecto de inversión | 611400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:611400.0, modificado:611400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LAS ANONAS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 94855 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 94855 | S | 84 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:954.96, meta_modificada:954.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ejido SAN PEDRO DE LAS ANONAS 79775 SAN PEDRO DE LAS ANONAS, AQUISMÓN ENTRE Calle CORREGIDORA Y Calle NIÑOS HEROES Calle ZARAGOZA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ TOMANDO LA CARRET, lon:-99.05515508, lat:21.74736067}} | 2025-09-12 | 2025-10-31 | 611400 | 611400 | 611400 | 611400 | 611400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:954.96}} | {2583966/proyecto_INICIO, 2583966/proyecto_PROCESO, 2583966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585292 | Proyecto de inversión | 11609603.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.16096033E7, modificado:1.16096033E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CABECERA MUNICIPAL AL POLOCOTE DE ARRIBA (TRAMO ENTRONQUE CARRETERA 63 AL LIBRAMIENTO), MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P. - 92713 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venado | 92713 | S | 3725 | 3471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17542.76, meta_modificada:17542.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal VENADO - POLOCOTE DE ARRIBA 1 190 78920 VENADO, VENADO EL LUGAR DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE POLOCOTE DE ARRIBA PASANDO, lon:-101.09519615, lat:22.94200079}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 11609603.3 | 11609603.3 | 11609603.3 | 11609603.3 | 11609603.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-24580048-07-2025, contratista:CONSTRULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO S.L.P., monto:1.16096033E7, importe_modificado:1.16096033E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17542.76}} | {2585292/proyecto_INICIO, 2585292/proyecto_PROCESO, 2585292/proyecto_FIN, 2585292/proyecto_INICIO, 2585292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583967 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:336000.0, modificado:336000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 MUROS FIRMES EN BARRIO PATNEL DE LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 80038 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 80038 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.88, meta_modificada:313.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:Calle CAMINO A LA EUREKA Ejido SANTA BARBARA 79766 SANTA BÁRBARA, AQUISMÓN ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle PATNEL Calle CUAHUTEMOC PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEAR LA PLAZA POR LA CALLE BENITO JUAREZ Y DE AHI A MA, lon:-99.0084125, lat:21.57059509}} | 2025-08-15 | 2025-11-13 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:313.88}} | {2583967/proyecto_PROCESO, 2583967/proyecto_FIN, 2583967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583980 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE OCTUJUB O CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 60214 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 60214 | S | 104 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:933.0, meta_modificada:933.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:Calle UNICA PRINCIPAL Ejido OCTUJUB O CAMPECHE 79767 OCTUJUB O CAMPECHE, AQUISMÓN DE EL ENTRONQUE DE TAMAPATZ TOMANDO ESE CAMINO SE AVANZA POR OTROS 3.5 KM PARA LLEGAR A TAMAPATZ DE AHI POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE SIGUE PARA T, lon:-99.09771127, lat:21.559667}} | 2025-07-14 | 2025-10-14 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2025/AD-048, contratista:CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1054967.19, importe_modificado:1054967.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:933.0}} | {2583980/proyecto_INICIO, 2583980/proyecto_PROCESO, 2583980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584458 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:106600.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DEL CARMEN - 100899 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 100899 | S | 134 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:Carretera libre pavimentada federal MATEHUALA - SAN LUIS POTOSI 157 100 78820 EL CARMEN, MATEHUALA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 3 KM AL ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57., lon:-100.55405984, lat:23.36190165}} | 2025-10-15 | 2025-10-30 | 106600 | 106600 | 106600 | 106600 | 106600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-002-2025, contratista:ACUERDO CAMINOS, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2584458/proyecto_INICIO, 2584458/proyecto_PROCESO, 2584458/proyecto_FIN, 2584458/proyecto_PROCESO, 2584458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619151 | Proyecto de inversión | 7057468.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7057468.52, modificado:7057468.52}} | REHABILITACIÓN DE AREA RECREATIVA QUINTAS SOLEDAD, UBICADO EN CALLE HACIENDA LA TINAJA EN EL FRACCIONAMIENTO FIDEL VELAZQUEZ (SEGUNDA ETAPA). | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-02-26/2025 | N | 0 | 0 | 3265 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE AREA RECREATIVA QUINTAS SOLEDAD, UBICADO EN CALLE HACIENDA LA TINAJA EN EL FRACCIONAMIENTO FIDEL VELAZQUEZ (SEGUNDA ETAPA)., lon:-100.954655, lat:22.15437}} | 2025-02-07 | 2025-06-06 | 7057468.52 | 7057468.52 | 7057468.52 | 7057468.52 | 7057468.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2619151/proyecto_INICIO, 2619151/proyecto_FIN, 2619151/proyecto_INICIO, 2619151/proyecto_PROCESO, 2619151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302601673 | Proyecto de inversión | 747138 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747138.0, modificado:747138.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DIONISIO RUIZ, TRAMO DE AVENIDA SAN PEDRO HASTA TOPAR, EN LA COLONIA RANCHO BLANCO, DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ. (SEGUNDA ETAPA). | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-30/2025 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN CALLE DIONISIO RUIZ, TRAMO DE AVENIDA SAN PEDRO HASTA TOPAR, EN LA COLONIA RANCHO BLANCO, DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ. (SEGUNDA ETAPA)., lon:-100.923563, lat:22.167921}} | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 747138 | 747138 | 747138 | 747138 | 747138 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2601673/proyecto_INICIO, 2601673/proyecto_PROCESO, 2601673/proyecto_FIN, 2601673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621068 | Adquisición | 154000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154000.0, modificado:154000.0}} | EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PARA PRODUCTORES EN LA LOCALIDAD DE YOLIATL, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-68-2025 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:42, direccion:YOLIATL S/N, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. , lon:-101.683239, lat:22.893418}} | 2025-07-21 | 2025-08-12 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-03-OB-38-2025, contratista:ENRIQUE JAIME PEREZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:154000.0, importe_modificado:154000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2621068/proyecto_FIN, 2621068/proyecto_PROCESO, 2621068/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250302601684 | Proyecto de inversión | 7416630.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7416630.22, modificado:7416630.22}} | REHABILITACION DE AV. PONCIANO ARRIAGA CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE TRAMO DE CALLE MARIANO HERNANDEZ A CALLE EL NARANJO EN LA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN 5TO. PLANO, MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-34/2025 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DE CALLE MARIANO HERNANDEZ A CALLE EL NARANJO EN LA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN 5TO. PLANO, MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P., lon:-100.922946, lat:22.16624}} | 2025-03-18 | 2025-05-02 | 7416630.22 | 7416630.22 | 7416630.22 | 7416630.22 | 7416630.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2601684/proyecto_PROCESO, 2601684/proyecto_INICIO, 2601684/proyecto_PROCESO, 2601684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533276 | Proyecto de inversión | 1593480.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1593480.89, modificado:1593480.89}} | CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL TZAJIB, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 19841 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 19841 | S | 13 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:102, direccion:Calle AVENIDA HIMNO NACIONAL Ejido EL TZAJIB 79815 EJIDO EL TZAJIB, TANLAJÁS ENTRE Calle SOLIDARIDAD Y Calle BENITO JUAREZ Calle NIÑOS HEROES LOS 11 CUARTOS DORMITORIOS SE UBICAN EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: SOLIDARIDAD 29, BENI, lon:-98.82703803, lat:21.73140083}} | 2025-05-20 | 2025-06-30 | 1593480.89 | 1593480.89 | 1593480.89 | 1593480.89 | 1593480.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FAISMUN/2025/AD-02, contratista:HUGO ENRIQUE TURRUBIATES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1593480.89, importe_modificado:1593480.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2533276/proyecto_INICIO, 2533276/proyecto_PROCESO, 2533276/proyecto_INICIO, 2533276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302601713 | Proyecto de inversión | 1295322.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295322.68, modificado:1295322.68}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES DE ABASOLO, 2DA PRIVADA DE ABASOLO Y PRIVADAS DE LA COLONIA NIÑO HEROES, MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-38/2025 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:2DA PRIVADA DE ABASOLO Y PRIVADAS DE LA COLONIA NIÑO HEROES, MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ., lon:-100.930534, lat:22.177523}} | 2025-04-14 | 2025-05-14 | 1295322.68 | 1295322.68 | 1295322.68 | 1295322.68 | 1295322.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2601713/proyecto_PROCESO, 2601713/proyecto_INICIO, 2601713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541332 | Proyecto de inversión | 1101520.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101520.66, modificado:1101520.66}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUERRERO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATÓN, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 30379 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 30379 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1012.0, meta_modificada:1012.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:Calle GUERRERO Ejido EL ZACATON 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA CALLE GUERRERO SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA VIRGEN DE , lon:-102.03736027, lat:22.79792867}} | 2025-07-02 | 2025-09-01 | 1101520.66 | 1101520.66 | 1101520.66 | 1101520.66 | 1101520.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SE-02-ON-14-2025, contratista:JORGE LUIS ROMERO ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:1101520.66, importe_modificado:1101520.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1012.0}} | {2541332/proyecto_INICIO, 2541332/proyecto_PROCESO, 2541332/proyecto_FIN, 2541332/proyecto_PROCESO, 2541332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533303 | Proyecto de inversión | 1081960.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1081960.66, modificado:1081960.66}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN DARÍO DE LA LOCALIDAD DE LOS HERNÁNDEZ, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 33513 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 33513 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:Calle SAN LUIS Ejido LOS HERNANDEZ 78670 HERNÁNDEZ, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle COACTEMOL La construcción de la barda se llevará a cabo en el Jardín de Niños Rubén Darío, el cual se encuentra ubicado entre, lon:-102.02838802, lat:23.02922469}} | 2025-06-30 | 2025-09-10 | 1081960.66 | 1081960.66 | 1081960.66 | 1081960.66 | 1081960.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SJ-02-OB-07-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:1081960.66, importe_modificado:1081960.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {2533303/proyecto_INICIO, 2533303/proyecto_PROCESO, 2533303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533308 | Proyecto de inversión | 2950431.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2950431.78, modificado:2950431.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN ZONA PARCELADA EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIL, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 45155 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 45155 | S | 2458 | 2360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.04, meta_modificada:9.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:Camino / Brecha CAMINO TRONCAL DE MILPAS - ZONA PARCELAS 9 4 78660 EL BARRIL, VILLA DE RAMOS Los caminos saca cosechas se ubican en los alrededores de la localidad de El Barril, atravesando parcelas agrícolas, conforme a lo seña, lon:-102.15901556, lat:23.06811334}} | 2025-07-21 | 2025-09-25 | 2950431.78 | 2950431.78 | 2950431.78 | 2950431.78 | 2950431.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-TM-05-OC-15-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:2950431.78, importe_modificado:2950431.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.04}} | {2533308/proyecto_INICIO, 2533308/proyecto_PROCESO, 2533308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585375 | Proyecto de inversión | 2989213.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2989213.84, modificado:2989213.84}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNÁNDEZ, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 63143 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 63143 | S | 196 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1468.0, meta_modificada:1468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ejido HERNANDEZ 78670 HERNÁNDEZ, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle MIGUEL ALEMAN Y Calle FRANCISCO VILLA La calle que se pavimentará es la Benito Juárez, ubicada en la localidad de Los Hernández. Esta vialidad se encu, lon:-102.0434039, lat:23.04037988}} | 2025-08-18 | 2025-11-19 | 2989213.84 | 2989213.84 | 2989213.84 | 2989213.84 | 2989213.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SE-02-ON-12-2025, contratista:CESTY CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:2989213.84, importe_modificado:2989213.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1468.0}} | {2585375/proyecto_PROCESO, 2585375/proyecto_INICIO, 2585375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP220402188273 | Proyecto de inversión | 1418302.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418302.36, modificado:1418302.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2 DE ENERO ENTRE CALLE JARRILLA Y CALLE FRANCISCO VILLA EN COLONIA LINDA VISTA, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. - 362273 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 362273 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:973.0, meta_modificada:973.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ENERO COLONIA LINDAVISTA, 79205 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JARRILLA Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SE REALIZARA EN LA CALLE 2 DE ENERO ENTRE LA CAL, lon:-98.78105167, lat:22.00666643}} | 2022-12-03 | 2022-12-31 | 1418302.36 | 1418302.36 | 1418302.36 | 1418302.36 | 1418302.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-50-2022, contratista:LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:1418302.36, importe_modificado:1418302.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:973.0}} | {2188273/proyecto_INICIO, 2188273/proyecto_PROCESO, 2188273/proyecto_INICIO, 2188273/proyecto_PROCESO, 2188273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541295 | Proyecto de inversión | 311850.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311850.94, modificado:311850.94}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 39388 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamasopo | 39388 | S | 199 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:41, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ejido LA PALMA (VILLA DE LA PALMA) 79707 LA PALMA (VILLA DE LA PALMA), TAMASOPO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle BENITO JUAREZ Calle CONSTITUCION AUN COSTADO DE LA GALERA EJIDAL , lon:-99.46873498, lat:21.78599958}} | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 311850.94 | 311850.94 | 311850.94 | 311850.94 | 311850.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-CDSM/FISM-2025/AD-012, contratista:JOSE FERNANDO NABOR JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P., monto:311850.94, importe_modificado:311850.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2541295/proyecto_PROCESO, 2541295/proyecto_INICIO, 2541295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302597479 | Proyecto de inversión | 1320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320000.0, modificado:1320000.0}} | PROGRAMA DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRES CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 2524003003201 | N | 0 | 0 | 875 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.56, meta_modificada:474.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PROGRAMA DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN 3 CALLES , EN CABECERA MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ., S.L.P., lon:-100.955053, lat:22.169694}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-50/2025, contratista:H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1318680.0, importe_modificado:1318680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.56}} | {2597479/proyecto_PROCESO, 2597479/proyecto_INICIO, 2597479/proyecto_PROCESO, 2597479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP250302584102 | Proyecto de inversión | 92485 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92485.0, modificado:92485.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE LAMPARAS SUBURBANAS CON FOTOCELDA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN VIALIDADES DE LA LOCALIDAD CALZADA DE SAN RAFAEL 2DA ETAPA - 78440 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 78440 | S | 248 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:Avenida CARRETERA EL HUIZACHEE-CIUDAD MANTE Ranchería CALZADA DE SAN RAFAEL 79344 LA CALZADA DE SAN RAFAEL, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Ninguno ABARROTES LA FE Y Ninguno TELESECUNDARIA JULIAN CARRILLO Ninguno JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTI, lon:-99.70349502, lat:22.46731386}} | 2025-08-18 | 2025-10-31 | 92485 | 92485 | 92485 | 92485 | 92485 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCM-AO-EST-245800012-22-2025 1, contratista:CARLOS JESUS REYNAGA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:431596.68, importe_modificado:431596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2584102/proyecto_INICIO, 2584102/proyecto_FIN, 2584102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583866 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176000.0, modificado:176000.0}} | REHABILITACIÓN DE 22 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EJIDO RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 80083 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 80083 | S | 44 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:115, direccion:Calle AQUISMON-SAN PEDRO DE LAS ANONAS Ejido RANCHO NUEVO 79775 RANCHO NUEVO, AQUISMÓN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle MARCELO DE LOS SANTOS Calle HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA C, lon:-99.03955744, lat:21.69723692}} | 2025-08-15 | 2025-10-30 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2583866/proyecto_INICIO, 2583866/proyecto_FIN, 2583866/proyecto_PROCESO, 2583866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583893 | Proyecto de inversión | 294000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294000.0, modificado:294000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO TAMALTE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 88547 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 88547 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.33, meta_modificada:247.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:130, direccion:Calle CARRETERA FEDERAL MEXICO 85 Ejido RANCHO NUEVO TAMALTE 79775 RANCHO NUEVO TAMALTE, AQUISMÓN DEL MUNICIPIO DE AQUISMON HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEXICO 85 CON RUMBO A CIUDAD VALLES Y A 15 KM DE, lon:-98.97291083, lat:21.7485961}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.33}} | {2583893/proyecto_INICIO, 2583893/proyecto_FIN, 2583893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302595789 | Acción | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80000.0, modificado:80000.0}} | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA IDENTIFICAR LAS AREAS OPTIMAS PARA LA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CENTRO POBLACION GANADERO PAPAGAYOS - 3546 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 3546-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.600574, lat:22.399846}} | 2025-08-11 | 2025-09-15 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCM-AO-EST-245800012-21-2025, contratista:VICTOR HUGO ORDAZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2595789/proyecto_FIN, 2595789/proyecto_PROCESO, 2595789/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302596317 | Acción | 980809 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980809.0, modificado:980809.0}} | ADQUISICIONES DE CONTENEDORES DE BASURA INDUSTRIALES PARA UN ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES. - 3760 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 3760-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.600574, lat:22.399846}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 980809 | 980809 | 980809 | 980809 | 980809 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCM-CDSM-AC-019-2025, contratista:EDIFICACIONES COMERCIALES SAN LUIS, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:980809.0, importe_modificado:980809.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596317/proyecto_INICIO, 2596317/proyecto_FIN, 2596317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402622667 | Proyecto de inversión | 201518.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201518.48, modificado:201518.48}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-34-2025 | N | 0 | 0 | 2636 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL S/N, VILLA DE RAMOSN S.L.P., lon:-101.910473, lat:22.830923}} | 2025-03-28 | 2025-10-07 | 201518.48 | 201518.48 | 201518.48 | 201518.48 | 201518.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FFM-SD-04-OF-75-2025, contratista:CLYTECH S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:201518.48, importe_modificado:201518.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2622667/proyecto_FIN, 2622667/proyecto_PROCESO, 2622667/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302595788 | Acción | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160000.0, modificado:160000.0}} | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA IDENTIFICAR LAS AREAS OPTIMAS PARA LA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN LA LOCALIDADES DE AQUILES SERDAN Y LOCALIDAD DE LA MEMELA - 3455 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 3455-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.600574, lat:22.399846}} | 2025-08-11 | 2025-09-15 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCM-AO-EST-245800012-20-2025, contratista:VICTOR HUGO ORDAZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}} | {2595788/proyecto_FIN, 2595788/proyecto_INICIO, 2595788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585230 | Proyecto de inversión | 1523148.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1523148.57, modificado:1523148.57}} | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL JOPOY, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 70667 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 70667 | S | 31 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1052.0, meta_modificada:1052.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:92, direccion:Camino ENTRONQUE ZAPOTE DE ARRIBA - JOPOY - EL JOPOY 0 450 79814 EL JOPOY, TANLAJÁS LA OBRA SE UBICARA A 880 METROS AL SUR DE LA GALERA EJIDAL, lon:-98.89620804, lat:21.69811159}} | 2025-08-08 | 2025-09-15 | 1523148.57 | 1523148.57 | 1523148.57 | 1523148.57 | 1523148.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FAISMUN/2025/AD-17, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS SLP, monto:1523148.57, importe_modificado:1523148.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1052.0}} | {2585230/proyecto_PROCESO, 2585230/proyecto_FIN, 2585230/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583991 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL CHAMAL DE EL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 54931 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 54931 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:933.0, meta_modificada:933.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:253, direccion:Calle CAMINO A LA CUCHILLA Ejido EL CHAMAL 79770 EL CHAMAL, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA LAJA POR APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS DE, lon:-99.16395505, lat:21.66166669}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2025/AD-046, contratista:CARMEN YADIRA GARCIA ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:933.0}} | {2583991/proyecto_PROCESO, 2583991/proyecto_INICIO, 2583991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583997 | Proyecto de inversión | 1566194.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1566194.89, modificado:1566194.89}} | CONSTRUCCIÓN DE 60 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 60067 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 60067 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2239.0, meta_modificada:2239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:96, direccion:Calle CARRETERA MEXICO 70 Ejido EL SAUZ 79777 EL SAUZ (EL SAUCITO), AQUISMÓN ENTRE Calle GALEANA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle JUAREZ PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM, SE TOMA LA CARRETERA ME, lon:-99.20349075, lat:21.93391934}} | 2025-07-14 | 2025-10-14 | 1566194.89 | 1566194.89 | 1566194.89 | 1566194.89 | 1566194.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2239.0}} | {2583997/proyecto_INICIO, 2583997/proyecto_FIN, 2583997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302601719 | Proyecto de inversión | 405676.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405676.08, modificado:405676.08}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TANGAMANGA TRAMO DE CALLE SANTA SOCORRO A AV. SAN PEDRO, EN EL FRACC. VALLE DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-58/2025 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. SAN PEDRO, EN EL FRACC. VALLE DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., lon:-100.921379, lat:22.171964}} | 2025-07-11 | 2025-08-05 | 405676.08 | 405676.08 | 405676.08 | 405676.08 | 405676.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2601719/proyecto_INICIO, 2601719/proyecto_PROCESO, 2601719/proyecto_FIN, 2601719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541342 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL, XILITLA, S.L.P. - 47028 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 47028 | S | 3540 | 3104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle calle corregidora Barrio zona centro 79900 XILITLA, XILITLA ENTRE Calle jardin hidalco Y Calle miguel alvarez acosta Calle ignacio zaragoza EL MERCADO ARTESANAL DE XILITLA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO APROXIM, lon:-98.99138713, lat:21.38517783}} | 2025-06-25 | 2025-08-25 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-2-2025, contratista:GENARO CRUZ AZUARA, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2541342/proyecto_PROCESO, 2541342/proyecto_FIN, 2541342/proyecto_PROCESO, 2541342/proyecto_INICIO, 2541342/proyecto_PROCESO, 2541342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584414 | Proyecto de inversión | 1692583.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1692583.9, modificado:1692583.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TANDZUMADZ, HUEHUETLAN, S.L.P. - 57086 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 57086 | S | 593 | 549 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:10, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE TANDZUMADZ Ejido EJIDO TANDZUMADZ 79880 TANDZUMADZ, HUEHUETLÁN ENTRE Ninguno NO HAY CIALIDAD Y Ninguno CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE Calle CALLE SIN NOMBRE EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCI, lon:-98.98358043, lat:21.55929709}} | 2025-06-20 | 2025-08-03 | 1692583.9 | 1692583.9 | 1692583.9 | 1692583.9 | 1692583.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUE-DS-AD-O-FISM/007-2025, contratista:JUAN ANDRES CARDONA LOPEZ, convocante:Municipio de Huehuetlán, S.L.P., monto:1692583.9, importe_modificado:1692583.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2584414/proyecto_INICIO, 2584414/proyecto_PROCESO, 2584414/proyecto_FIN, 2584414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302601724 | Proyecto de inversión | 3504691.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3504691.68, modificado:3504691.68}} | REHABILITACION INTEGRAL DE PANTEON MUNICIPAL NO. 2 , UBICADO EN CALLE MACEDONIO CASTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (SEGUNDA ETAPA). | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-02-05/2025 | N | 0 | 0 | 310192 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN CALLE MACEDONIO CASTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (SEGUNDA ETAPA)., lon:-100.928257, lat:22.193819}} | 2025-01-31 | 2025-05-30 | 3504691.68 | 3504691.68 | 3504691.68 | 3504691.68 | 3504691.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2601724/proyecto_INICIO, 2601724/proyecto_PROCESO, 2601724/proyecto_INICIO, 2601724/proyecto_PROCESO, 2601724/proyecto_INICIO, 2601724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302601483 | Proyecto de inversión | 12174010.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.217401032E7, modificado:1.217401032E7}} | REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LATERAL BOULEVARD VALLE DE LOS FANTASMAS, TRAMO DE CALLE LAGO DE TEXCOCO A DISTRIBUIDOR VIAL BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, (SEGUNDA ETAPA). | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-08/2025 | N | 0 | 0 | 3050 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DE LATERAL BOULEVARD VALLE DE LOS FANTASMAS, TRAMO DE CALLE LAGO DE TEXCOCO A DISTRIBUIDOR VIAL BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, (SEGUNDA ETAPA)., lon:-100.938737, lat:22.152892}} | 2025-01-31 | 2025-04-30 | 12174010.32 | 12174010.32 | 12174010.32 | 12174010.32 | 12174010.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2601483/proyecto_PROCESO, 2601483/proyecto_INICIO, 2601483/proyecto_PROCESO, 2601483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585359 | Proyecto de inversión | 649136.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649136.88, modificado:649136.88}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE MIGUEL CALDERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 62855 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 62855 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL CALDERA Ejido VILLA DE RAMOS 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle NIÑOS HEREOS La obra de ampliación se ejecutará en la calle Miguel Caldera, situada en la cabecera municipal. Dicha, lon:-101.90808325, lat:22.8383645}} | 2025-08-08 | 2025-09-09 | 649136.88 | 649136.88 | 649136.88 | 649136.88 | 649136.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SG-01-OA-16-2025, contratista:COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:649136.88, importe_modificado:649136.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} | {2585359/proyecto_INICIO, 2585359/proyecto_PROCESO, 2585359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP220302118266 | Proyecto de inversión | 566876.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566876.07, modificado:708496.18}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CARACOL, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. - 153979 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 153979 | S | 55 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:12, direccion:CALLE AVILA CAMACHO EJIDO EL CARACOL, 79200 EL CARACOL, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EN POZO UBICADO EN CALLE AVILA, lon:-98.68473725, lat:21.98255078}} | 2022-07-18 | 2022-11-14 | 708496.18 | 708496.18 | 708496.18 | 708496.18 | 708496.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-18-2022-1, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:566876.07, importe_modificado:708496.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2118266/proyecto_INICIO, 2118266/proyecto_PROCESO, 2118266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533305 | Proyecto de inversión | 780629.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780629.24, modificado:780629.24}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA DULCE GRANDE, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P - 37422 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 37422 | S | 3286 | 3095 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1208.0, meta_modificada:1208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion: Ejido DULCE GRANDE 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS El cárcamo sanitario se ubicará a aproximadamente 160 metros al costado de la carretera Dulce Grande ¿ Ent. El Barril y a 700 metros de la localidad de La Dulce Grande, dentro, lon:-102.17605243, lat:23.00421162}} | 2025-07-08 | 2025-08-08 | 780629.24 | 780629.24 | 780629.24 | 780629.24 | 780629.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SD-05-OB-10-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:780629.24, importe_modificado:780629.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1208.0}} | {2533305/proyecto_PROCESO, 2533305/proyecto_FIN, 2533305/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584103 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2493998.74}} | CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO EN LA CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ, TRAMO BOULEVARD MIGUEL BARRAGAN - CALLE GENERAL ANAYA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL MAIZ - 88529 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 88529 | S | 5689 | 5254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.2, meta_modificada:761.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle LICENCIADO BENITO JUAREZ Colonia CENTRO 79320 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Calle GENERAL JUAN BARRAGAN Y Calle MANUEL JOSE OTHON Boulevard MIGUEL BARRAGAN ES UNA DE LAS VIALIDADES PRINCIPALES DE LA CABECERA, CONECT, lon:-99.60178255, lat:22.40337741}} | 2025-09-29 | 2025-12-12 | 2493998.74 | 2493998.74 | 2493998.74 | 2493998.74 | 2493998.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-IR-O-EST-245800012-29-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER ENRIQUEZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:2493998.74, importe_modificado:2493998.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.2}} | {2584103/proyecto_FIN, 2584103/proyecto_PROCESO, 2584103/proyecto_INICIO, 2584103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533054 | Proyecto de inversión | 848379.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:848379.72, modificado:848379.72}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 MUROS FIRMES EN BARRIO LA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE TANCHANACO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 47391 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 47391 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.0, meta_modificada:785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:Calle AQUISMON-SAN PEDRO Ejido TANCHANACO 79773 TANCHANACO, AQUISMÓN ENTRE Calle BARRIO LA CRUZ Y Calle JOSE ANTONIO MARTINEZ GUERRERO Calle HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA A, lon:-99.04832389, lat:21.66275557}} | 2025-07-23 | 2025-10-14 | 848379.72 | 848379.72 | 848379.72 | 848379.72 | 848379.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2025/AD-020, contratista:ELEAZAR LUCERO BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:848379.72, importe_modificado:848379.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.0}} | {2533054/proyecto_INICIO, 2533054/proyecto_FIN, 2533054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583832 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320000.0, modificado:320000.0}} | REHABILITACIÓN DE 40 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, TAMAPATZ, DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ - 102389 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 102389 | S | 82 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:301, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ejido SAN MARTIN 79767 SAN MARTÍN, AQUISMÓN ENTRE Calle LOMA LINDA Y Calle LOS HERMANOS Calle LA SUBIDA DE LA LOCALIDAD DE TAMAPATZ DURANTE 3.3 KM SE VA POR LA DESVIACION HACIA AGUA AMARGA POR 5.5 KM MAS DE AHI, lon:-99.09556659, lat:21.53395317}} | 2025-09-12 | 2025-12-12 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:386.0}} | {2583832/proyecto_INICIO, 2583832/proyecto_PROCESO, 2583832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402622694 | Proyecto de inversión | 74793.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74793.55, modificado:74793.55}} | MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-81-2025 | N | 0 | 0 | 2636 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL S/N, VILLA DE RAMOSN S.L.P., lon:-101.909834, lat:22.831908}} | 2025-06-02 | 2025-06-29 | 74793.55 | 74793.55 | 74793.55 | 74793.55 | 74793.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FFM-SC-04-OK-76-2025, contratista:TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:74793.55, importe_modificado:74793.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1000.0}} | {2622694/proyecto_INICIO, 2622694/proyecto_PROCESO, 2622694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250302583840 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630000.0, modificado:630000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMAPATZ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 90169 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 90169 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.85, meta_modificada:587.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:Calle JUAREZ Ejido TAMAPATZ 79766 TAMÁPATZ, AQUISMÓN ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle NICOLAS BRAVO DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA E, lon:-99.07984668, lat:21.56590851}} | 2025-09-05 | 2025-11-08 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.85}} | {2583840/proyecto_INICIO, 2583840/proyecto_FIN, 2583840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402623173 | Adquisición | 4089600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4089600.0, modificado:4089600.0}} | ADQUISICIÓN DE 2 CAMIONES RECOLECTORES TRACCIÓN 4X2, MOTOR DIESEL CON POTENCIA MÍNIMA DE 220 HP, TORQUE DE 1,500 RPM, NORMA NOM-044-SEMARNAT-2017 (EURO V), EQUIPADOS CON CAJA COMPACTADORA TRASERA CON CAPACIDAD DE 21 YDS.3¿ | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2025-3090 | N | 0 | 0 | 102199 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N. RAMOS NUM. 120 ZONA CENTRO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSI, lon:-100.64286, lat:23.64329}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 4089600 | 4089600 | 4089600 | 4089600 | 4089600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/SPP/044-2025, contratista:399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:4089600.0, importe_modificado:4089600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} | {2623173/proyecto_INICIO, 2623173/proyecto_PROCESO, 2623173/proyecto_FIN, 2623173/proyecto_PROCESO, 2623173/proyecto_FIN, 2623173/proyecto_INICIO, 2623173/proyecto_PROCESO, 2623173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584010 | Proyecto de inversión | 261032.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261032.48, modificado:261032.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 94490 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 94490 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.1, meta_modificada:373.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:51, direccion:Calle CARRETERA NACIONAL MEXICO 70 Ejido EL VERGEL 79777 EL VERGEL, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM, SE TOMA LA CARRETERA MEXICO 85 CON RUMBO A LA CIUDAD DE VALLES POR APROXIMADAME, lon:-99.23485152, lat:21.93256621}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 261032.48 | 261032.48 | 261032.48 | 261032.48 | 261032.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.1}} | {2584010/proyecto_INICIO, 2584010/proyecto_FIN, 2584010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584011 | Proyecto de inversión | 504000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:504000.0, modificado:504000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LAS ÁNIMAS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 92246 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 92246 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.72, meta_modificada:447.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:232, direccion:Calle UNICO CAMINO LAS ANIMAS Ejido LAS ÁNIMAS 79767 LAS ÁNIMAS, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR APROXIMADAMENTE MEDIA HOR, lon:-99.06413663, lat:21.51945458}} | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.72}} | {2584011/proyecto_FIN, 2584011/proyecto_PROCESO, 2584011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402623190 | Adquisición | 2697000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697000.0, modificado:2697000.0}} | ADQUISICIÓN DE 3 VEHÍCULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA, EQUIPADOS COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2025-672 | N | 0 | 0 | 102199 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Celso N. ramos Nª 120 zona centro, Matehuala, S.L.P., lon:-100.64286, lat:23.64329}} | 2025-06-19 | 2025-08-17 | 2697000 | 2697000 | 2697000 | 2697000 | 2697000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/SPM/017-2025, contratista:SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:5586000.0, importe_modificado:5586000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}} | {2623190/proyecto_INICIO, 2623190/proyecto_PROCESO, 2623190/proyecto_FIN, 2623190/proyecto_INICIO, 2623190/proyecto_PROCESO, 2623190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402623195 | Proyecto de inversión | 246917.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246917.69, modificado:246917.69}} | REHABILITACIÓN DE PINTURA EN LA PLAZA DEPORTIVA "SAN MIGUELITO" UBICADO EN LA COLONIA SAN MIGUELITO EN LA LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2025-4887 | N | 0 | 0 | 2910 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.25, meta_modificada:561.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PLAZA DEPORTIVA SAN MIGUELITO, UBICADA EN LA COLONIA SAN MIGUELITO, MATEHUIALA, S.L.P., lon:-100.647551, lat:23.65322}} | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 246917.69 | 246917.69 | 246917.69 | 246917.69 | 246917.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PROY/073-2025, contratista:CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:246917.69, importe_modificado:246917.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.25}} | {2623195/proyecto_FIN, 2623195/proyecto_INICIO, 2623195/proyecto_PROCESO, 2623195/proyecto_FIN, 2623195/proyecto_INICIO, 2623195/proyecto_PROCESO, 2623195/proyecto_FIN, 2623195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302601520 | Proyecto de inversión | 5914824.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5914824.2, modificado:5914824.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE DRENAJE SANITARIO, Y AGUA POTABLE DE CALLE PASEO DE LOS FRESNOS TRAMO DE AV. SAN LUIS HASTA C. MATEHUALA COL. LOS FRESNOS EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-11/2025 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS FRESNOS TRAMO DE AV. SAN LUIS HASTA C. MATEHUALA COL. LOS FRESNOS EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., lon:-100.962835, lat:22.175216}} | 2025-02-04 | 2025-05-02 | 5914824.2 | 5914824.2 | 5914824.2 | 5914824.2 | 5914824.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2601520/proyecto_INICIO, 2601520/proyecto_PROCESO, 2601520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP220402165081 | Proyecto de inversión | 2970525.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2970525.2, modificado:2970525.2}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE JARRILLA Y CALLE XOCHITL EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P. - 268056 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 268056 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.6, meta_modificada:558.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA HIDALGO, 79205 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JARRILLA Y CALLE XOCHITL, LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN, lon:-98.78407184, lat:22.00570653}} | 2022-10-12 | 2022-12-29 | 2970525.2 | 2970525.2 | 2970525.2 | 2970525.2 | 2970525.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800042-30-2022, contratista:TANIA VANESSA CRUZ ZANATA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:2970525.2, importe_modificado:2970525.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.6}} | {2165081/proyecto_PROCESO, 2165081/proyecto_INICIO, 2165081/proyecto_PROCESO, 2165081/proyecto_INICIO, 2165081/proyecto_PROCESO, 2165081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585244 | Proyecto de inversión | 4751999.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4751999.39, modificado:4751004.9}} | BACHEO DE CAMINO BARRANCON - SANTA ROSA TRAMO NUEVO CUEYTZEN - ARGENTINA EN LA LOCALIDAD DE LA ARGENTINA, TANLAJAS, S.L.P. - 75964 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 75964 | S | 324 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:Camino BARRANCON - SANTA ROSA 4 527 79814 EJIDO LA ARGENTINA, TANLAJÁS LA OBRA SE UBICARA A 400 METROS AL SUR ESTE DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN DIRECCION A LA LOCALIDAD DE EL BARRANCON, lon:-98.87392435, lat:21.71470057}} | 2025-08-12 | 2025-10-12 | 4751004.9 | 4751004.9 | 4751004.9 | 4751004.9 | 4751004.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FAISMUN/2025/IR-04, contratista:CONSTRUCTOR ANPACU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TANLAJAS SLP, monto:4751004.9, importe_modificado:4751004.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}} | {2585244/proyecto_INICIO, 2585244/proyecto_PROCESO, 2585244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585234 | Proyecto de inversión | 2880002.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2880002.37, modificado:2879506.37}} | CONSTRUCCION DE CALLE AQUILES SERDAN, CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TANLAJAS, S.L.P. - 84510 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 84510 | S | 784 | 655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1806.3, meta_modificada:1806.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle AQUILES SERDAN Pueblo TANLAJAS 79810 TANLAJÁS, TANLAJÁS ENTRE Callejón EL AGUAJE Y Calle CAMINO AL BARRANCON Calle FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y A 160 METROS A, lon:-98.8841651, lat:21.66625139}} | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2879506.37 | 2879506.37 | 2879506.37 | 2879506.37 | 2879506.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FAISMUN/2025/IR-10, contratista:CONSTRUCTOR ANPACU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TANLAJAS SLP, monto:2879506.37, importe_modificado:2879506.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1806.3}} | {2585234/proyecto_INICIO, 2585234/proyecto_FIN, 2585234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533283 | Proyecto de inversión | 1448618.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1448618.98, modificado:1448618.98}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE QUELABITADZ COMUNAL, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 24922 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 24922 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:117, direccion:Calle JOSE ESTEBAN ANA Ejido QUELABITAD COMUNAL 79810 QUELABITAD COMUNAL, TANLAJÁS ENTRE Calle EMILIANO ZAPTA Y Calle CUAUHTEMOC Calle MIGUEL HIDALGO LAS VIVIENDAS SE UBICAN DE LA SIGUIENTEMANERA; 1 EN CALLE JOSE ESTEBAN ANA 15, 1, lon:-98.90306163, lat:21.64954314}} | 2025-06-16 | 2025-07-25 | 1448618.98 | 1448618.98 | 1448618.98 | 1448618.98 | 1448618.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FAISMUN/2025/AD-06, contratista:CONSTRUCTOR ANPACU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1448618.98, importe_modificado:1448618.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2533283/proyecto_INICIO, 2533283/proyecto_PROCESO, 2533283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541309 | Proyecto de inversión | 1593480.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1593480.89, modificado:1593480.89}} | CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE QUELABITAD CUARESMA, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 26134 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 26134 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:25, direccion:Calle MARIANO GUILLEN Ejido QUELABITAD CUARESMA 79810 QUELABITAD CUARESMA, TANLAJÁS ENTRE Ninguno BOSQUE Y Calle LEOPOLDINO ORTIZ SANTOS Calle MANUEL GUILLEN LOS BENEFICIARIOS TIENEN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: 1 EN CALLE LEOPOLDI, lon:-98.90775024, lat:21.65343218}} | 2025-06-16 | 2025-07-26 | 1593480.89 | 1593480.89 | 1593480.89 | 1593480.89 | 1593480.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FAISMUN/2025/AD-05, contratista:CONSTRUCTOR ANPACU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1593480.89, importe_modificado:1593480.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2541309/proyecto_INICIO, 2541309/proyecto_PROCESO, 2541309/proyecto_INICIO, 2541309/proyecto_PROCESO, 2541309/proyecto_INICIO, 2541309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402623202 | Adquisición | 7036000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7036000.04, modificado:7036000.04}} | ADQUISICIÓN DE 8 VEHÍCULOS TIPO SEDÁN EQUIPADOS COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2025-673 | N | 0 | 0 | 102199 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Celso N. ramos Nª 120 zona centro, Matehuala, S.L.P., lon:-100.64286, lat:23.64329}} | 2025-06-19 | 2025-08-17 | 7036000.04 | 7036000.04 | 7036000.04 | 7036000.04 | 7036000.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/SPM/016-2025, contratista:VEHICULOS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:7036000.04, importe_modificado:7036000.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:8.0}} | {2623202/proyecto_INICIO, 2623202/proyecto_PROCESO, 2623202/proyecto_FIN, 2623202/proyecto_INICIO, 2623202/proyecto_PROCESO, 2623202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402623217 | Adquisición | 504918.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504918.36, modificado:504918.36}} | APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE 1,800 DESPENSAS | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2025-1910 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N. RAMOS NUM. 120 ZONA CENTRO MATEHUALA, S.L.P., lon:-100.64286, lat:23.64329}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 504918.36 | 504918.36 | 504918.36 | 504918.36 | 504918.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/AS/051-2025, contratista:SANDRA LUCIO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:504918.36, importe_modificado:504918.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1800.0}} | {2623217/proyecto_PROCESO, 2623217/proyecto_FIN, 2623217/proyecto_PROCESO, 2623217/proyecto_FIN, 2623217/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP220402165117 | Proyecto de inversión | 1292964.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292964.21, modificado:1292964.21}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SISTEMA SOLAR ENTRE CALLE FORTUNATO NALES Y CALLE CUARTO MENGUANTE EN LA COLONIA MEDIA LUNA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P. - 268385 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 268385 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.05, meta_modificada:259.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE SISTEMA SOLAR COLONIA MEDIA LUNA, 79206 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FORTUNATO NALES Y CALLE CUARTO MENGUANTE, LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LA CALLE SISTEMA SOLAR ENTRE CAL, lon:-98.78384117, lat:22.00748707}} | 2022-10-24 | 2022-12-30 | 1292964.21 | 1292964.21 | 1292964.21 | 1292964.21 | 1292964.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-32-2022, contratista:TANIA VANESSA CRUZ ZANATA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:1292964.21, importe_modificado:1292964.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:259.05}} | {2165117/proyecto_PROCESO, 2165117/proyecto_INICIO, 2165117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533306 | Proyecto de inversión | 908600.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:908600.88, modificado:908600.88}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 52 EN LA LOCALIDAD DE LA DULCE GRANDE, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 32501 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 32501 | S | 207 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:Calle SECUNDARIA Ejido DULCE GRANDE 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle NUEVA Y Calle MARTINEZ La Secundaria Técnica Número 52 se encuentra ubicada entre las calles Secundaria, Nueva y Martínez, en las inmediaciones de , lon:-102.17948588, lat:23.0083933}} | 2025-07-02 | 2025-08-21 | 908600.88 | 908600.88 | 908600.88 | 908600.88 | 908600.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SJ-02-OD-08-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:908600.88, importe_modificado:908600.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.0}} | {2533306/proyecto_INICIO, 2533306/proyecto_PROCESO, 2533306/proyecto_INICIO, 2533306/proyecto_PROCESO, 2533306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533311 | Proyecto de inversión | 3358027.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3358027.61, modificado:3358027.61}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA COLONIA LA NUEVA EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIL, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 42438 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 42438 | S | 490 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4365.84, meta_modificada:4365.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:Calle ROSALES Ejido EL BARRIL 78660 EL BARRIL, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle LAURELES Y Calle GIRASOLES Calle NOCHE BUENA La construcción del sistema de agua potable se llevará a cabo en la colonia La Nueva. Las calles beneficiadas s, lon:-102.15113328, lat:23.07517649}} | 2025-07-18 | 2025-10-16 | 3358027.61 | 3358027.61 | 3358027.61 | 3358027.61 | 3358027.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SC-02-OK-04-2025, contratista:CONSTRUCTORA EPO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:3358027.61, importe_modificado:3358027.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4365.84}} | {2533311/proyecto_INICIO, 2533311/proyecto_FIN, 2533311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584657 | Proyecto de inversión | 260186.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260186.18, modificado:260098.12}} | PAVIMENTACION DE CALLE CENTRO CON CONCRETO HIDRAULICO, EL TOM, SAN ANTONIO - 77435 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio | 77435 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:87, direccion:Camino / Terracería CRUCERO - BARRIO EL TOM 1 200 79830 EL TOM, SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICARA A MARGEN IZQUIERDO ANTES DE LLEGAR A LA GALERA DE LA LOCALIDAD DE EL TOM, lon:-98.88608163, lat:21.59733181}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 260098.12 | 260098.12 | 260098.12 | 260098.12 | 260098.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISM-AD-SC020N-2025-14, contratista:JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:260098.12, importe_modificado:260098.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.0}} | {2584657/proyecto_FIN, 2584657/proyecto_PROCESO, 2584657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584630 | Proyecto de inversión | 377642.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377642.29, modificado:377619.67}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZARAGOZA, SAN ANTONIO - 78653 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio | 78653 | S | 31 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:82, direccion:Carretera libre pavimentada municipal PATNEL - ZARAGOZA 2 300 79830 ZARAGOZA, SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICA A MARGEN IZQUIERDO A 500 MTS ANTES DE LLEGAR A LA GALERA DE LOCALIDAD, lon:-98.85271903, lat:21.65802641}} | 2025-08-22 | 2025-10-05 | 377619.67 | 377619.67 | 377619.67 | 377619.67 | 377619.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISM-AD-SCO20N-2025-18, contratista:GENOVEVA ELIZONDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:377619.67, importe_modificado:377619.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2584630/proyecto_PROCESO, 2584630/proyecto_INICIO, 2584630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302596319 | Acción | 1867917.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1867917.8, modificado:1867917.8}} | EQUIPAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ATENCION A LA CIUDADANIA CONVENIO PRODIM 2025 - 4235 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 4235-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2025-09-25 | 2025-12-13 | 1867917.8 | 1867917.8 | 1867917.8 | 1867917.8 | 1867917.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPE-017/2025, contratista:José de Jesús Ramos Valadez¿, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1867917.41, importe_modificado:1867917.41}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596319/proyecto_INICIO, 2596319/proyecto_PROCESO, 2596319/proyecto_FIN, 2596319/proyecto_PROCESO, 2596319/proyecto_FIN, 2596319/proyecto_INICIO, 2596319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402622781 | Proyecto de inversión | 884796.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884796.25, modificado:884796.25}} | BACHEO EMERGENTE CON ASFALTO EN TRAMOS AISLADOS DEL TRAMO AGUAHEDIONDA - TANLAJAS DEL KM0+000 AL KM 13+000 MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | FEFMPH05 | S | 9097 | 9111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:2, direccion:CARRETERA AGUAHEDIONDA - TANLAJAS, lon:-98.961741, lat:21.728072}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 884796.25 | 884796.25 | 884796.25 | 884796.25 | 884796.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/FEFMPH/2025/AD-05, contratista:RAMIRO SERVIN RIVERA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS SLP, monto:884796.25, importe_modificado:884796.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:84.0}} | {2622781/proyecto_PROCESO, 2622781/proyecto_INICIO, 2622781/proyecto_PROCESO, 2622781/proyecto_FIN, 2622781/proyecto_INICIO, 2622781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402623230 | Adquisición | 1694992 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694992.0, modificado:1694992.0}} | SUMINISTRO DE CHALECO BALÍSTICO DE USO EXTERIOR NIVEL IIIA CON PROTECCIÓN EN FRENTE Y ESPALDA, DISEÑO ESPECIALIZADO PARA AJUSTE ERGONÓMICO CORPORAL CON 4 PUNTOS DE AJUSTE EN COSTADOS Y 2 EN HOMBROS CON DOBLE AJUSTE, BOLSILLO PORTA PLACAS, FAJÓN INTERNO Y SISTEMA MOLLE, PANELES IIIA EXTRAÍBLES CUBIERTOS CON MATERIAL 100% IMPERMEABLE SELLADOS POR ALTA FRECUENCIA,PLACA NIVEL IV MONO IMPACTO DELANTERA Y TRASERA NORMA NIJ0101.06 Y CUMPLIMIENTO DE LA NIJ MARK, 8 AÑOS DE GARANTÍA EN PANELES BALÍSTICOS Y 1 AÑO EN FUNDA | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2025-665 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Celso N. ramos Nª 120 zona centro, Matehuala, S.L.P., lon:-100.64286, lat:23.64329}} | 2025-05-20 | 2025-06-30 | 1694992 | 1694992 | 1694992 | 1694992 | 1694992 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/SPM/007-2025, contratista:399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1694992.0, importe_modificado:1694992.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2623230/proyecto_INICIO, 2623230/proyecto_FIN, 2623230/proyecto_PROCESO, 2623230/proyecto_FIN, 2623230/proyecto_PROCESO, 2623230/proyecto_FIN, 2623230/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402623237 | Adquisición | 374627.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374627.8, modificado:374627.8}} | ADQUISICION DE LAMPARAS Y FOTOCELDAS PARA EL MUNICIPIO DE CEDRAL. S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 2025-4534 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CEDRAL, S.L.P. , lon:-100.721901, lat:23.8137}} | 2025-11-13 | 2025-11-28 | 374627.8 | 374627.8 | 374627.8 | 374627.8 | 374627.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2623237/proyecto_INICIO, 2623237/proyecto_PROCESO, 2623237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584857 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE CEBADILLA - 96170 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tamasopo | 96170 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.1, meta_modificada:42.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:17, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo PUEBLO 79706 CEBADILLA, TAMASOPO CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CEBADILLA, lon:-99.40851575, lat:21.82416497}} | 2025-09-08 | 2025-10-29 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-CDSM/FISM-2025/AD-046, contratista:ANAYELLI NUÑEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P., monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.1}} | {2584857/proyecto_INICIO, 2584857/proyecto_FIN, 2584857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585362 | Proyecto de inversión | 1955338.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1955338.14, modificado:1955338.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 92406 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 92406 | S | 183 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5038.0, meta_modificada:5038.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:Ejido EMILIANO ZAPATA 78683 EMILIANO ZAPATA, VILLA DE RAMOS La Plaza Cívica de Emiliano Zapata se encuentra situada a un costado de la carretera San Luis Potosí Los Ovalles San Francisco, frente a la Iglesia Católica Sagrado Coraz, lon:-101.9297212, lat:22.69855775}} | 2025-10-02 | 2025-12-23 | 1955338.14 | 1955338.14 | 1955338.14 | 1955338.14 | 1955338.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-U3-02-02/17-2025, contratista:CARLOS RUIZ MONTELONGO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:1955338.14, importe_modificado:1955338.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5038.0}} | {2585362/proyecto_INICIO, 2585362/proyecto_FIN, 2585362/proyecto_PROCESO, 2585362/proyecto_FIN, 2585362/proyecto_INICIO, 2585362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585366 | Proyecto de inversión | 1949563.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1949563.21, modificado:1949563.21}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 90510 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 90510 | S | 1137 | 1052 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1188.0, meta_modificada:1188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:19, direccion:Camino / Terracería 0+000 - 1+188.67 1 188 78690 LA HERRADURA, VILLA DE RAMOS El proyecto corresponde a la rehabilitación del camino en la localidad de La Herradura, el cual inicia en el punto de estación 0+000 y concluye en el pu, lon:-101.75044565, lat:23.0288947}} | 2025-10-06 | 2025-12-10 | 1949536.21 | 1949563.21 | 1949563.21 | 1949563.21 | 1949563.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SE-05-ON-24-2025, contratista:CESTY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:1949563.21, importe_modificado:1949563.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1188.0}} | {2585366/proyecto_FIN, 2585366/proyecto_INICIO, 2585366/proyecto_PROCESO, 2585366/proyecto_FIN, 2585366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585370 | Proyecto de inversión | 180658.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180658.71, modificado:180658.71}} | MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA DULCE GRANDE, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 95506 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 95506 | S | 3286 | 3095 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2144.0, meta_modificada:2144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:Calle NUEVA Ejido DULCE GRANDE 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle NINOS HEREOS Calle VENUSTIANO CARRANZA El desazolve del sistema de drenaje se realizará en la localidad de Dulce Grande, en las , lon:-102.17708601, lat:23.00649994}} | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 180658.71 | 180658.71 | 180658.71 | 180658.71 | 180658.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SD-04-OF/39-2025, contratista:IRANIA VERENICE DEL RIO LIRA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:180658.71, importe_modificado:180658.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2144.0}} | {2585370/proyecto_INICIO, 2585370/proyecto_FIN, 2585370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585379 | Proyecto de inversión | 546632.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:546632.99, modificado:546632.99}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA EN TRAMO EL BARRIL A LA CONCEPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 96355 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 96355 | S | 2458 | 2360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:Carretera libre pavimentada municipal 0+000 - 11+000 11 0 78660 EL BARRIL, VILLA DE RAMOS La rehabilitación de la carretera iniciará en el kilómetro 0+000, en la entrada de la localidad de el barril, y concluirá en el kilómetro 11, lon:-102.15038378, lat:23.06935439}} | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 546632.99 | 546632.99 | 546632.99 | 546632.99 | 546632.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SE-05-OD/37-2025, contratista:RAMONA BECERRA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:546632.99, importe_modificado:546632.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2585379/proyecto_INICIO, 2585379/proyecto_PROCESO, 2585379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585373 | Proyecto de inversión | 134802.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134802.7, modificado:134802.7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN TRAMO LA CABECERA MUNICIPAL SANTA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 101525 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 101525 | S | 1451 | 1185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal 0+000 - 4+500 4 500 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS La rehabilitación inicia en el punto 0+000, ubicado en la entrada de la cabecera municipal, y se desarrolla a lo largo del tramo vial h, lon:-101.91113795, lat:22.81973635}} | 2025-10-03 | 2025-11-03 | 134802.7 | 134802.7 | 134802.7 | 134802.7 | 134802.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SE-05-0D/40-01-2025, contratista:IRANIA VERENICE DEL RIO LIRA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:134802.7, importe_modificado:134802.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {2585373/proyecto_FIN, 2585373/proyecto_INICIO, 2585373/proyecto_PROCESO, 2585373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP220302110376 | Proyecto de inversión | 774547.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774547.65, modificado:774547.65}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. - 118979 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 118979 | S | 76 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:433, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 79200 VENUSTIANO CARRANZA, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EJIDO VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE TAMUIN SAN LUIS POTOSI. ENT, lon:-98.75012794, lat:21.82859755}} | 2022-06-15 | 2022-10-17 | 774547.65 | 774547.65 | 774547.65 | 774547.65 | 774547.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-06-2022, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:774547.65, importe_modificado:774547.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {2110376/proyecto_INICIO, 2110376/proyecto_PROCESO, 2110376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585240 | Proyecto de inversión | 4751999.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4751999.39, modificado:4750934.86}} | BACHEO DE CAMINO DE BARRANCON - SANTA ROSA, TRAMO LA ARGENTINA - SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, TANLAJAS, S.L.P. - 74435 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 74435 | S | 324 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:34, direccion:Camino SANTA ROSA - LA ARGENTINA 0 750 79811 SANTA ROSA, TANLAJÁS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 750 METROS AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN DIRECCION A LA LOCALIDAD DE LA ARGENTINA, lon:-98.87541352, lat:21.73331541}} | 2025-08-09 | 2025-11-09 | 4750934.86 | 4750934.86 | 4750934.86 | 4750934.86 | 4750934.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R33FAISMUN/2025/IR-03, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS SLP, monto:4750934.86, importe_modificado:4750934.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}} | {2585240/proyecto_INICIO, 2585240/proyecto_FIN, 2585240/proyecto_PROCESO, 2585240/proyecto_INICIO, 2585240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585372 | Proyecto de inversión | 1146662.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1146662.02, modificado:1146662.02}} | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA LOCALIDAD DE NORIA DEL GATO, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P - 93006 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 93006 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9979.0, meta_modificada:9979.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:Calle LUIS ECHEVERRIA Ejido NORIA DEL GATO 78689 NORIA DEL GATO, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle EL BARZON Y Calle INDUSTRIAL Calle REFORMA La Escuela Primaria Revolución Mexicana se encuentra en la localidad de Noria de Gato, municipi, lon:-102.17091195, lat:22.94328239}} | 2025-09-30 | 2025-12-23 | 1146662.02 | 1146662.02 | 1146662.02 | 1146662.02 | 1146662.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SJ-05-OC-26-2025, contratista:GUILLERMO REYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:1146662.02, importe_modificado:1146662.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9979.0}} | {2585372/proyecto_INICIO, 2585372/proyecto_PROCESO, 2585372/proyecto_INICIO, 2585372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584406 | Proyecto de inversión | 279727.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279727.04, modificado:279727.04}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN DOS SECCION SEIS, HUEHUETLAN, S.L.P. - 89075 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 89075 | S | 39 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:463.0, meta_modificada:463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:32, direccion:Calle CHUNUNTZEN DOS SECCION SEIS Ranchería CHUNUNTZEN DOS SECCION SEIS 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN SEIS, HUEHUETLÁN LA REHABILITACIONDE RED DE AGUA EN ESTA SECCION TIENE COMO REFERENCIA LA CALLE PRINCIPAL DE CHUNUNTZEN DOS SECIO, lon:-98.96511388, lat:21.50039645}} | 2025-07-29 | 2025-09-19 | 279727.04 | 279727.04 | 279727.04 | 279727.04 | 279727.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159537, contratista:, convocante:Municipio de Huehuetlán, monto:279727.04, importe_modificado:279727.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:463.0}} | {2584406/proyecto_PROCESO, 2584406/proyecto_FIN, 2584406/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302601733 | Proyecto de inversión | 1767960.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767960.15, modificado:1767960.15}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE TANGAMANGA TRAMO DE CALLE SANTA SOCORRO A AV. SAN PEDRO EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN ISIDRO. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-42/2025 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN CALLE TANGAMANGA TRAMO DE CALLE SANTA SOCORRO A AV. SAN PEDRO EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN ISIDRO., lon:-100.921379, lat:22.171964}} | 2025-05-19 | 2025-06-18 | 1767960.15 | 1767960.15 | 1767960.15 | 1767960.15 | 1767960.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2601733/proyecto_INICIO, 2601733/proyecto_PROCESO, 2601733/proyecto_FIN, 2601733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302601735 | Proyecto de inversión | 970247.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970247.59, modificado:970247.59}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE PRIVADA DE LA ROSA, TRAMO DE CALLE DE LA ROSA A FIN DE CALLE, COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLÉN NORTE, EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-48/2025 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN CALLE DE LA ROSA A FIN DE CALLE, COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLÉN NORTE, EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P, lon:-100.937447, lat:22.163349}} | 2025-06-09 | 2025-08-08 | 970247.59 | 970247.59 | 970247.59 | 970247.59 | 970247.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2601735/proyecto_PROCESO, 2601735/proyecto_INICIO, 2601735/proyecto_PROCESO, 2601735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585363 | Proyecto de inversión | 703725.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:703725.33, modificado:703725.33}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 103339 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 103339 | S | 70 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:31, direccion:Camino / Terracería 0+000 - 0+750 0 750 78694 SAN FELIPE (SAN PEDRO), VILLA DE RAMOS La rehabilitación del camino en la localidad de San Felipe, municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí, inicia en el punto kilométrico 0+000, s, lon:-101.92504444, lat:22.93340388}} | 2025-10-06 | 2025-11-10 | 703725.33 | 703725.33 | 703725.33 | 703725.33 | 703725.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SE-05-ON/35-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:703725.33, importe_modificado:703725.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {2585363/proyecto_INICIO, 2585363/proyecto_FIN, 2585363/proyecto_PROCESO, 2585363/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP220402205169 | Proyecto de inversión | 3857249.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3857249.26, modificado:3857249.26}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 2022-4445 | N | 0 | 0 | 36968 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:897.0, meta_modificada:897.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, TAMUIN, S.L.P., lon:-98.77950714, lat:22.00593174}} | 2022-11-03 | 2022-12-30 | 3857249.26 | 3857249.26 | 3857249.26 | 3857249.26 | 3857249.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800042-41-2022, contratista:CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ACABADOS AROGG, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:3857249.26, importe_modificado:3857249.26}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:897.0}} | {2205169/proyecto_FIN, 2205169/proyecto_INICIO, 2205169/proyecto_FIN, 2205169/proyecto_PROCESO, 2205169/proyecto_FIN, 2205169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP220402165812 | Proyecto de inversión | 624127.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624127.42, modificado:624127.42}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA EN LA LOCALIDAD NUEVO ASERRADERO, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. - 271913 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 271913 | S | 56 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:71.51, meta_modificada:71.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:677, direccion:CALLE GABRIEL MEDINA EJIDO NUEVO ASERRADERO, 79226 NUEVO ASERRADERO, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONE, lon:-98.83843478, lat:21.9416359}} | 2022-10-28 | 2022-12-30 | 624127.42 | 624127.42 | 624127.42 | 624127.42 | 624127.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-35-2022, contratista:ADOLFO HERNANDEZ OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:624127.42, importe_modificado:624127.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:71.51}} | {2165812/proyecto_INICIO, 2165812/proyecto_PROCESO, 2165812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584645 | Proyecto de inversión | 287401.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287401.1, modificado:287246.73}} | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, EL TAMARINDO, SAN ANTONIO - 89417 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio | 89417 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.2, meta_modificada:186.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:57, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN ANTONIO - LA LADRILLERA 1 700 79830 EL TAMARINDO, SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICA A MARGEN DERECHO A 300 METROS INGRESANDO A LA LOCALIDAD DE EL TAMARINDO, lon:-98.88964324, lat:21.60456723}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 287246.73 | 287246.73 | 287246.73 | 287246.73 | 287246.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISM-AD-SE020N-2025-32, contratista:YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:287246.73, importe_modificado:287246.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.2}} | {2584645/proyecto_INICIO, 2584645/proyecto_FIN, 2584645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584641 | Proyecto de inversión | 1576366.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1576366.12, modificado:1576306.9}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES (LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO),TOCOY, SAN ANTONIO - 107256 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Antonio | 107256 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1276.44, meta_modificada:1276.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:Camino / Terracería TOCOY - VISTA HERMOSA 0 200 79830 TOCOY, SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICARA, AUN COSTADO DE LA TORILLERIA DE LA LOCALIDAD DE TOCOY, lon:-98.87009004, lat:21.6404626}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 1576306.9 | 1576306.9 | 1576306.9 | 1576306.9 | 1576306.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISM-AD-SH010Q-2025-34, contratista:JOSE FERNANDO NABOR JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:1576306.9, importe_modificado:1576306.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1276.44}} | {2584641/proyecto_INICIO, 2584641/proyecto_FIN, 2584641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584108 | Proyecto de inversión | 184970 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184970.0, modificado:184970.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE LAMPARAS SUBURBANAS CON FOTOCELDA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL 2DA ETAPA - 83881 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 83881 | S | 5689 | 5254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ALDAMA Colonia ALAMEDA 79325 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Calle MARIANO MATAMOROS Y Calle GENERAL JUAN BARRAGAN Calle REFORMA SE INSTALARAN 2 LAMPARAS CALLE MARIANO MATAMOROS, 1 LAMPARA CALLE DR. MAZAKI MUR, lon:-99.60091307, lat:22.3980325}} | 2025-08-18 | 2025-10-31 | 184970 | 184970 | 184970 | 184970 | 184970 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCM-AO-EST-245800012-22-2025 1, contratista:CARLOS JESUS REYNAGA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:431596.68, importe_modificado:431596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2584108/proyecto_INICIO, 2584108/proyecto_PROCESO, 2584108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585357 | Proyecto de inversión | 2412687.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2412687.1, modificado:2412687.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL EDUCATIVO PARA TELEBACHILLERATO CARLOS MARX EN LA LOCALIDAD DE POZO BLANCO, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 94411 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 94411 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:27, direccion:Ejido POZO BLANCO 78691 POZO BLANCO, VILLA DE RAMOS El Telebachillerato Carlos Marx se localiza en la localidad de Pozo Blanco, municipio de Villa de Ramos, S.L.P., en un terreno de 60.00 m de largo por 24.00 m de ancho, con una s, lon:-101.81534578, lat:22.79463379}} | 2025-09-30 | 2025-12-26 | 2412687.1 | 2412687.1 | 2412687.1 | 2412687.1 | 2412687.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SJ-02-OE-27-2025, contratista:GUILLERMO REYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:2412687.1, importe_modificado:2412687.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {2585357/proyecto_INICIO, 2585357/proyecto_FIN, 2585357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302601986 | Proyecto de inversión | 1673478.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673478.66, modificado:1673478.66}} | REHABILITACION DE CAMINO EN CIUDAD VALLES, DE ACCESO A EJIDO TOCONALA | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2025-1440 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7200.0, meta_modificada:7200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:530, direccion:domicilio conocido , lon:-99.001728, lat:21.904335}} | 2025-08-27 | 2025-10-07 | 1673478.66 | 1673478.66 | 1673478.66 | 1673478.66 | 1673478.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-53-2025, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1673478.66, importe_modificado:1673478.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7200.0}} | {2601986/proyecto_INICIO, 2601986/proyecto_FIN, 2601986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620848 | Adquisición | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:60000.0, modificado:55013.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:55013.0}} | Diseño y elaboración de 6 mamparas lúdicas interactivas y móviles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-RF-PROAGUA-LPN-ADQ-36/2025 | N | 0 | 0 | -1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 110026 | 110026 | 110026 | 110026 | 110026 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-RF-PROAGUA-LPN-ADQ-36/2025, contratista:Carlos Antonio Ortíz Macías, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:110026.0, importe_modificado:110026.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {2620848/proyecto_PROCESO, 2620848/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584816 | Proyecto de inversión | 8871594.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8871594.22, modificado:8871594.22}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CRUZ COLORADA, TRAMO DE AV. DE LAS CRUCES A CALZADA DE LAS HACIENDAS EN EL FRACC. HACIENDA LAS CRUCES, MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ. - 107416 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 107416 | S | 8270 | 5514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Cruz Colorada Fraccionamiento Hacienda las Cruces 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ENTRE Avenida De Las Cruces Y Calzada De Las Haciendas Calle Cruz del Rosario La obra se ubica entrando por Av., lon:-100.91027289, lat:22.15942268}} | 2025-10-07 | 2025-12-15 | 8871594.22 | 8871594.22 | 8871594.22 | 8871594.22 | 8871594.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-75/2025, contratista:EUSTAQUIO MEZA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:8871594.22, importe_modificado:8871594.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2584816/proyecto_INICIO, 2584816/proyecto_PROCESO, 2584816/proyecto_FIN, 2584816/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541290 | Proyecto de inversión | 3909052.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3909052.18, modificado:3909052.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE UNION, DE CALLE REVOLUCION HASTA TOPAR, EN LA COLONIA GENARO VAZQUEZ , MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. - 48605 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 48605 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1124.34, meta_modificada:1124.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle UNION Colonia GENARO VAZQUEZ 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ENTRE Calle REVOLUCION Y Ninguno NINGUNO Calle SAN SALVADOR LA OBRA SE UBICA ENTRANDO POR LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA A LA ALTURA DE, lon:-100.89169984, lat:22.14484004}} | 2025-06-27 | 2025-09-26 | 3909052.18 | 3909052.18 | 3909052.18 | 3909052.18 | 3909052.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-53/2025, contratista:H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:3909052.18, importe_modificado:3909052.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1124.34}} | {2541290/proyecto_INICIO, 2541290/proyecto_PROCESO, 2541290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585293 | Proyecto de inversión | 322363.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322363.96, modificado:322364.0}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE EL RANCHITO DEL MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P. - 101445 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venado | 101445 | S | 144 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:43, direccion:Carretera libre pavimentada municipal VENADO - EL RANCHITO 4 20 78927 EL RANCHITO, VENADO EL LUGAR DONDE SE PRETENDE REALIZAR LOS TRABAJOS ES EN LA CARRETERA QUE CONDUCE DE LA CEBECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO UNICO, lon:-101.1207574, lat:22.90326604}} | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 322364 | 322364 | 322364 | 322364 | 322364 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MV-DSM-R33FISM-AD13-2025, contratista:GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO S.L.P., monto:322364.0, importe_modificado:322364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2585293/proyecto_PROCESO, 2585293/proyecto_FIN, 2585293/proyecto_PROCESO, 2585293/proyecto_INICIO, 2585293/proyecto_FIN, 2585293/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302602727 | Adquisición | 129920 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:64960.0, modificado:47536.8}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64960.0, modificado:47536.8}} | Adquisición y suministro de kit comparador visual para cloro libre y PH para pastillas DPD1 y adquisición de suministro de reactivos de tabletas (pastillas) para cloro DPD1 instrumental en blister de 10 pastillas, partida 5 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-RF-PROAGUA-LPN-ADQ-16/2025 | N | 0 | 0 | 1087297 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22126.0, meta_modificada:22126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.1497}} | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 95073.6 | 95073.6 | 95073.6 | 95073.6 | 95073.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-RF-PROAGUA-LPN-ADQ-16/2025, contratista:SURO SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:95073.6, importe_modificado:95073.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22126.0}} | {2602727/proyecto_INICIO, 2602727/proyecto_PROCESO, 2602727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402622853 | Proyecto de inversión | 760414.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760414.09, modificado:760414.09}} | REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS EN PARQUE PUBLICO LA ALAMEDA, CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 2025-4697 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CEDRAL, S.L.P. , lon:-100.727119, lat:23.815076}} | 2025-11-13 | 2025-12-26 | 760414.09 | 760414.09 | 760414.09 | 760414.09 | 760414.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2622853/proyecto_INICIO, 2622853/proyecto_FIN, 2622853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584456 | Proyecto de inversión | 11280 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11280.0, modificado:11280.0}} | REHABILITACIÓN DEL ACCESO DEL ESTADIO DE FUTBOL MANUEL MORENO TORRES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA - 111026 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 111026 | S | 1944 | 1815 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Circunvalación ACCESO AL ESTADIO Colonia CENTRO 78700 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 5 DE FEBRERO Calle BENITO JUAREZ GARCIA LA UBICACION DE LA OBRA ES EL ESTADIO MANUEL MORENO TORRES UBICADO EN EN EL CENTR, lon:-100.64474655, lat:23.63938893}} | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 11280 | 11280 | 11280 | 11280 | 11280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025, contratista:ACUERDO CALLES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.0}} | {2584456/proyecto_PROCESO, 2584456/proyecto_INICIO, 2584456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621302 | Proyecto de inversión | 57500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57500.0, modificado:57442.5}} | REHABILITACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL PROLONGACION DAMIAN CARMONA UBICADO ENTRE CARRETERA MEXICO LAREDO Y AVENIDA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE AQUISMON, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aquismón | MAS-CDSM-PRVUPE-2025/OT/10 | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ENTRE CARR. MEX LAREDO Y CALLE AVENIDA SECUNDARIA DE AQUISMON, S.L.P., lon:-99.018194, lat:21.6297}} | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 57442.5 | 57442.5 | 57442.5 | 57442.5 | 57442.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS-CDSM-PRVUPE-2025-OT/10, contratista:ROSENDO PACHECO JUSTO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:57442.5, importe_modificado:57442.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2621302/proyecto_PROCESO, 2621302/proyecto_INICIO, 2621302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250402621314 | Adquisición | 295000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295000.0, modificado:295000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA 5000 Y 6000 EN LA LOCALIDAD DE DULCE GRANDE, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-66-2025 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:DULCE GRANDE S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-102.174516, lat:22.99843}} | 2025-06-09 | 2025-07-07 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OF-36-2025, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:295000.0, importe_modificado:295000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:230.0}} | {2621314/proyecto_FIN, 2621314/proyecto_PROCESO, 2621314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250402621321 | Adquisición | 185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185000.0, modificado:185000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA 5000 EN LA LOCALIDAD DE NORIA DEL GATO, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-69-2025 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:NORIA DEL GATO S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-102.067455, lat:23.015245}} | 2025-06-09 | 2025-07-07 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OF-39-2025, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:185000.0, importe_modificado:185000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2621321/proyecto_INICIO, 2621321/proyecto_FIN, 2621321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250302602811 | Adquisición | 582183.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582183.66, modificado:582183.66}} | REALIZAR ACCIONES DE ADQUISICIONES (GASTOS OPERATIVOS) PARA SEGURIDAD PÚBLICA, COMPRA DE ARMAMENTO | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | FORTAMUN012025 | N | 0 | 0 | 15334 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:HUEHUETLÁN, SAN LUIS POTOSI, lon:-98.966354, lat:21.546249}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 582183.66 | 582183.66 | 582183.66 | 582183.66 | 582183.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HUEHUE-FORTAMUN-SEG-01-2025, contratista:SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, convocante:Municipio de Huehuetlán, monto:625382.13, importe_modificado:625382.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2602811/proyecto_FIN, 2602811/proyecto_INICIO, 2602811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583865 | Proyecto de inversión | 925000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:925000.0, modificado:925000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAMPETE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 69764 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 69764 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:78, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Ejido TAMPETE 79767 TAMPETE, AQUISMÓN Calle MATAMOROS DE LA LAJA POR MEDIA HORA 8KM APROXIMADOS DE AHI A MANO IZQUIERDA SEGUIR POR EL CAMINO DURANTE 4 KILOMETROS HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE DE TAMAPATZ TOMAN, lon:-99.09092035, lat:21.5381607}} | 2025-07-26 | 2025-10-26 | 925000 | 925000 | 925000 | 925000 | 925000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2025/AD-084, contratista:IRIS ALEJANDRA ARRIAGA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:925000.0, importe_modificado:925000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2583865/proyecto_INICIO, 2583865/proyecto_FIN, 2583865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584094 | Proyecto de inversión | 4434961.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4434961.29, modificado:4404893.07}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA GLORIA, ENTRE CARRETERA CD MANTE - EL HUIZACHE Y CALLE DERRAMADEROS, EN EL EJIDO SAN JOSE, CIUDAD DEL MAIZ - 76037 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 76037 | S | 298 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3032.13, meta_modificada:3032.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle LA GLORIA Ejido EJIDO SAN JOSE 79333 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Y Calle DE LOS TECOLOTES Calle DERRAMADEROS SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA CD MANTE - EL HUIZACHE, EN EL EJIDO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL, lon:-99.61893646, lat:22.40677769}} | 2025-09-08 | 2025-11-20 | 4404893.07 | 4404893.07 | 4404893.07 | 4404893.07 | 4404893.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-IR-O-EST-245800012-30-2025, contratista:MANUEL DE JESUS RAMIREZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:4404893.07, importe_modificado:4404893.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3032.13}} | {2584094/proyecto_PROCESO, 2584094/proyecto_INICIO, 2584094/proyecto_PROCESO, 2584094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402623208 | Proyecto de inversión | 417600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417600.0, modificado:417600.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN POZO AGRICOLA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cedral | 2025-644 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P., lon:-100.785407, lat:23.879653}} | 2025-03-20 | 2025-04-03 | 417600 | 417600 | 417600 | 417600 | 417600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2623208/proyecto_INICIO, 2623208/proyecto_FIN, 2623208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402623209 | Adquisición | 1137600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137600.0, modificado:1137600.0}} | ADQUISICIÓN DE 4 MOTOCICLETAS TIPO PATRULLA, EQUIPADAS CON BALIZAMIENTO. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2025-674 | N | 0 | 0 | 102199 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Celso N. ramos Nª 120 zona centro, Matehuala, S.L.P., lon:-100.64286, lat:23.64329}} | 2025-06-19 | 2025-08-17 | 1137600 | 1137600 | 1137600 | 1137600 | 1137600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/SPM/018-2025, contratista:COMERCIALIZADORA PROMOTODO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1137600.0, importe_modificado:1137600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} | {2623209/proyecto_INICIO, 2623209/proyecto_PROCESO, 2623209/proyecto_FIN, 2623209/proyecto_INICIO, 2623209/proyecto_PROCESO, 2623209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402623219 | Adquisición | 109991.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109991.2, modificado:109991.2}} | SUMINISTRO DE CASCO BALÍSTICO NIVEL IIIA PASTG PROTECCIÓN LATERAL, CIERRE DE HEBILLAS Y SISTEMA DE AJUSTE ARNÉS. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2025-666 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Celso N. ramos Nª 120 zona centro, Matehuala, S.L.P., lon:-100.64286, lat:23.64329}} | 2025-05-20 | 2025-06-30 | 109991.2 | 109991.2 | 109991.2 | 109991.2 | 109991.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/SPM/008-2025, contratista:399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:109991.2, importe_modificado:109991.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2623219/proyecto_INICIO, 2623219/proyecto_PROCESO, 2623219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402623222 | Proyecto de inversión | 1094500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094500.0, modificado:1094500.0}} | ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y DIFERENTES COMUNIDADES DE CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cedral | 2025-570 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CEDRAL, S.L.P. , lon:-100.721901, lat:23.8137}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1094500 | 1094500 | 1094500 | 1094500 | 1094500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2623222/proyecto_PROCESO, 2623222/proyecto_INICIO, 2623222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:solicito cancelacion, trimestre:4.0, usuario:mariadvillanuevah, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250302552456 | Proyecto de inversión | 5953723.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5953723.39, modificado:5953723.39}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LA PILA, ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD SAN CIRO DE ACOSTA, MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P. - 92484 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 92484 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2450.0, meta_modificada:2450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle LA PILA Colonia EL POLVORÍN 79680 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Avenida LOS LAURELES Y Calle SIN NOMBRE Calle DE LA LUZ PASANDO LA CANCHE DE VOLEIBOL QUE ESTA COBRE LA AVENIDA LAURELES, lon:-99.80708965, lat:21.65067043}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 5953723.39 | 5953723.39 | 5953723.39 | 5953723.39 | 5953723.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-92-2025, contratista:TRAYSE, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:9445265.95, importe_modificado:9445265.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2450.0}} | {2552456/proyecto_INICIO, 2552456/proyecto_FIN, 2552456/proyecto_PROCESO, 2552456/proyecto_FIN, 2552456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302552458 | Proyecto de inversión | 3499812.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3499812.29, modificado:3499812.29}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE LAS CALLES JUÁREZ Y VICENTE CHICOSEIN, EN LA LOCALIDAD CEDRAL, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 82243 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 82243 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.88, meta_modificada:424.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA Colonia CENTRO 78520 CEDRAL, CEDRAL ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle VICENTE CHICOSEIN Calle MORELOS FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, lon:-100.72877684, lat:23.81953797}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 3499812.29 | 3499812.29 | 3499812.29 | 3499812.29 | 3499812.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-IR-17-2025, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:3473812.28, importe_modificado:3473812.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.88}} | {2552458/proyecto_PROCESO, 2552458/proyecto_INICIO, 2552458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584597 | Proyecto de inversión | 2131910.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2131910.15, modificado:2351910.15}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PROLONGACION DE ESCANDON, DE CALLE EBANO A CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 52983 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 52983 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1288.18, meta_modificada:1288.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION DE ESCANDÓN Colonia VICTORIA 79616 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle ÉBANO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle VENUSTIANO CARRANZA LA CALLE PROLOMGACION DE ESCANDÓN SE ENCUENTRA CERCA DE LA SECUNDARIA BENITO JUÁREZ, lon:-99.98490871, lat:21.93170042}} | 2025-06-23 | 2025-07-31 | 2351910.15 | 2351910.15 | 2351910.15 | 2351910.15 | 2351910.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800026-8-2025, contratista:MARIO LOPEZ CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:2131890.11, importe_modificado:2131890.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1288.18}} | {2584597/proyecto_PROCESO, 2584597/proyecto_FIN, 2584597/proyecto_INICIO, 2584597/proyecto_FIN, 2584597/proyecto_INICIO, 2584597/proyecto_PROCESO, 2584597/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585247 | Proyecto de inversión | 7970854.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7970854.09, modificado:7978198.19}} | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ELENA, PARA ABASTECER A LAS LOCALIDADES DE SAN NICOLAS, EJIDO LA CONCEPCION, EJIDO LA CEBADILLA, SANTA ELENA, EL FORTIN MAY, EL MAY, EL TIYOU, SAN ISIDRO, EJIDO TZAJIB, LA PURISIMA (ARROYO GRANDE) Y VARIAS COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. , UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BENITO, TANLAJAS, S.L.P. - 90744 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 90744 | S | 152 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3304.0, meta_modificada:3304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:53, direccion:Calle CALLE AMADO SOLCHAGA Ejido SAN BENITO 79815 SAN BENITO, TANLAJÁS Calle SANTA ROSA - SAN JOSE DEL TINTO LA OBRA INICIA EN LA RIVIERA DEL RIO COY, DONDE SE ENCUENTRA EL CARCAMO DE AGUA A 2.8 KM. AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS JU, lon:-98.84126427, lat:21.77829635}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 7978198.19 | 7978198.19 | 7978198.19 | 7978198.19 | 7978198.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800044-22-2025, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS SLP, monto:7779180.49, importe_modificado:7779180.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3304.0}} | {2585247/proyecto_INICIO, 2585247/proyecto_PROCESO, 2585247/proyecto_FIN, 2585247/proyecto_INICIO, 2585247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620900 | Adquisición | 126840 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126840.0, modificado:126840.0}} | APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO (ALFALFA) PARA LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | VR-EXP-FFM-102-2025 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:19, direccion:LA HERRADURA S/N, VILLA DE RAMOS,S.L.P., lon:-101.746228, lat:23.028507}} | 2025-04-28 | 2025-05-26 | 126840 | 126840 | 126840 | 126840 | 126840 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TJ-06-OA-60-2025, contratista:JAIME VALLE MEADE, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:126840.0, importe_modificado:126840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:900.0}} | {2620900/proyecto_FIN, 2620900/proyecto_INICIO, 2620900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250402621344 | Adquisición | 148000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148000.0, modificado:148000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA 5000 EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATON, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-74-2025 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:EL ZACATON S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P. , lon:-102.034611, lat:22.797058}} | 2025-06-09 | 2025-07-07 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OF-44-2025, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:148000.0, importe_modificado:148000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2621344/proyecto_INICIO, 2621344/proyecto_PROCESO, 2621344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250402621357 | Adquisición | 37000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37000.0, modificado:37000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA 5000 EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJAL, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-82-2025 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:EL NARANJAL S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-102.067683, lat:23.015978}} | 2025-08-05 | 2025-09-05 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OF-46-2025, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:37000.0, importe_modificado:37000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2621357/proyecto_INICIO, 2621357/proyecto_FIN, 2621357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250402621367 | Adquisición | 954800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954800.0, modificado:954800.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA 5000 Y 6000 EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIL, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-83-2025 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:EL BARRIL S/N, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-102.153187, lat:23.073093}} | 2025-08-05 | 2025-09-05 | 954800 | 954800 | 954800 | 954800 | 954800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OF-47-2025, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:954800.0, importe_modificado:954800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1200.0}} | {2621367/proyecto_INICIO, 2621367/proyecto_PROCESO, 2621367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250402620075 | Proyecto de inversión | 1006071.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006071.12, modificado:1006071.12}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO Y PURIFICADORA DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO CIUDAD REAL. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-77/2025 | N | 0 | 0 | 1485 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DISPENSARIO MEDICO Y PURIFICADORA DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO CIUDAD REAL., lon:-100.954264, lat:22.204027}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 1006071.12 | 1006071.12 | 1006071.12 | 1006071.12 | 1006071.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2620075/proyecto_INICIO, 2620075/proyecto_PROCESO, 2620075/proyecto_INICIO, 2620075/proyecto_PROCESO, 2620075/proyecto_FIN, 2620075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583845 | Proyecto de inversión | 889385.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:889385.09, modificado:889385.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LAS GOLONDRINAS, TAMAPATZ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 68428 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 68428 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.94, meta_modificada:823.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:85, direccion:Calle GOLONDRINAS Barrio BARRIO DE LAS GOLONDRINAS 79766 BARRIO DE LAS GOLONDRINAS, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS POR , lon:-99.09148586, lat:21.59574788}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 889385.09 | 889385.09 | 889385.09 | 889385.09 | 889385.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:823.94}} | {2583845/proyecto_INICIO, 2583845/proyecto_FIN, 2583845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583848 | Proyecto de inversión | 783097.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:783097.44, modificado:783097.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 61213 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 61213 | S | 64 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:62, direccion:Calle CARRETERA MEXICO 70 Ejido MOCTEZUMA 79777 MOCTEZUMA, AQUISMÓN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle ALVARO OBREGON DE CIUDAD VALLES SE TOMA LA CARRETERA MEXICO 70 RUMBO A RIO VERDE EN APROXIMADOS 25 KM SE EN, lon:-99.23616175, lat:21.85175407}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 783097.44 | 783097.44 | 783097.44 | 783097.44 | 783097.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {2583848/proyecto_FIN, 2583848/proyecto_PROCESO, 2583848/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619235 | Proyecto de inversión | 6987899.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6987899.75, modificado:6987899.75}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, TRAMO DE CALLE 5 DE MAYO A CAMINO VIEJO A CERRO DE SAN PEDRO, COLONIA PRIMERO DE MAYO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-46/2025 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, TRAMO DE CALLE 5 DE MAYO A CAMINO VIEJO A CERRO DE SAN PEDRO, COLONIA PRIMERO DE MAYO., lon:-100.902207, lat:22.161583}} | 2025-05-19 | 2025-08-15 | 6987899.75 | 6987899.75 | 6987899.75 | 6987899.75 | 6987899.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2619235/proyecto_INICIO, 2619235/proyecto_PROCESO, 2619235/proyecto_FIN, 2619235/proyecto_PROCESO, 2619235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619957 | Proyecto de inversión | 2717061.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2717061.1, modificado:2717061.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRO. LINO GOMÉZ, TRAMO DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS A CALLE ANTONIO RODRIGUEZ, COLONIA 21 DE MARZO. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-02-68/2025 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN CALLE PRO. LINO GOMÉZ, TRAMO DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS A CALLE ANTONIO RODRIGUEZ, COLONIA 21 DE MARZO., lon:-100.926461, lat:22.14524}} | 2025-09-09 | 2025-11-18 | 2717061.1 | 2717061.1 | 2717061.1 | 2717061.1 | 2717061.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2619957/proyecto_INICIO, 2619957/proyecto_FIN, 2619957/proyecto_INICIO, 2619957/proyecto_PROCESO, 2619957/proyecto_FIN, 2619957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584680 | Proyecto de inversión | 90377.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90377.64, modificado:90377.64}} | Construcción de Red Eléctrica en Camino Puerto de Ladrones, Colonia San Isidro, municipio de San Ciro de Acosta - 34767 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 34767 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:102, direccion:Camino Carretera 69 Jalpan - Rioverde - Camino Puerto de Ladrones 66 0 79684 SAN ISIDRO, SAN CIRO DE ACOSTA A un lado de la bloquera Perales, lon:-99.79701821, lat:21.65663882}} | 2025-08-15 | 2025-09-04 | 90377.64 | 90377.64 | 90377.64 | 90377.64 | 90377.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159837, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:90377.64, importe_modificado:90377.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2584680/proyecto_INICIO, 2584680/proyecto_PROCESO, 2584680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583876 | Proyecto de inversión | 481000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:481000.0, modificado:481000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 90632 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 90632 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.36, meta_modificada:126.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:Calle AVENIDA TAMAPATZ Ejido EL MIRADOR 79766 EL MIRADOR, AQUISMÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE SUBIR HASTA LA LOCALIDAD DE, lon:-99.09113419, lat:21.58850834}} | 2025-09-05 | 2025-11-04 | 481000 | 481000 | 481000 | 481000 | 481000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.36}} | {2583876/proyecto_INICIO, 2583876/proyecto_PROCESO, 2583876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585353 | Proyecto de inversión | 1923097.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1923097.01, modificado:1923097.01}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LA HEDIONDILLA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 95883 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 95883 | S | 53 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.6, meta_modificada:803.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería LA HEDIONDILLA 78691 LA HEDIONDILLA, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle SAN PEDRO Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS La pavimentación se realizará en la calle Miguel Hidalgo, en la localidad de La Hediondilla, muni, lon:-101.85733108, lat:22.8145391}} | 2025-10-06 | 2025-12-22 | 1923097.01 | 1923097.01 | 1923097.01 | 1923097.01 | 1923097.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SE-02-ON-34-2025, contratista:CARLOS RUIZ MONTELONGO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:1923097.01, importe_modificado:1923097.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.6}} | {2585353/proyecto_FIN, 2585353/proyecto_PROCESO, 2585353/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402623246 | Adquisición | 271600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271600.0, modificado:271600.0}} | A6 REALIZAR ACCIONES DE ADQUISICIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA MOBILIARIO, COMPUTO | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | A6 I SEG-02-2025 | S | 10 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:HUEHUETLAN, HUEHUETLAN, S.L.P., lon:-98.966362, lat:21.545978}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 271600 | 271600 | 271600 | 271600 | 271600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163094, contratista:, convocante:Municipio de Huehuetlán, monto:271600.0, importe_modificado:271600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2623246/proyecto_INICIO, 2623246/proyecto_FIN, 2623246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585287 | Proyecto de inversión | 1551921.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1551921.3, modificado:1551921.3}} | REHABILITACION DE LA CARRETERA CABECERA MUNICIPAL - GUANAME, MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P. - 94292 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venado | 94292 | S | 520 | 547 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal VENADO - GUANAME 17 0 78924 VENADO, VENADO EL LUGAR DONDE SE PRETENDE REALIZAR LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRETERA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE GUANAME , lon:-101.1025982, lat:22.9284996}} | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 1551921.3 | 1551921.3 | 1551921.3 | 1551921.3 | 1551921.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MV-DSM-R33FISM-AD08-2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE VENADO S.L.P., monto:1551921.3, importe_modificado:1551921.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2585287/proyecto_FIN, 2585287/proyecto_PROCESO, 2585287/proyecto_FIN, 2585287/proyecto_PROCESO, 2585287/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583811 | Proyecto de inversión | 324212.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324212.8, modificado:324212.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TANTZOTZOB DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 103137 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 103137 | S | 280 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:114, direccion:Calle DEL PUERTO Ejido PUERTO DE TANTZOTZOB 79770 PUERTO DE TANTZOTZOB, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA LAJA POR APROXIMADAMENTE 2, lon:-99.12101223, lat:21.62122168}} | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 324212.8 | 324212.8 | 324212.8 | 324212.8 | 324212.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2583811/proyecto_INICIO, 2583811/proyecto_PROCESO, 2583811/proyecto_FIN, 2583811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584436 | Proyecto de inversión | 273259.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:273259.52, modificado:273259.52}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION HUICHIHUAYAN, HUEHUETLAN, S.L.P. - 89190 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 89190 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:54, direccion:Ampliación AMPLIACION HUICHIHUAYAN Barrio AMPLIACION HUICHIHUAYAN 79890 AMPLIACIÓN DE HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE AMPLIACION HUICHIHUAYAN, CERCA DEL CAMINO QUE VA A LA HERRADURA . ACCESO AL , lon:-98.95507544, lat:21.46055843}} | 2025-09-25 | 2025-11-14 | 273259.52 | 273259.52 | 273259.52 | 273259.52 | 273259.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159538, contratista:, convocante:Municipio de Huehuetlán, monto:273259.52, importe_modificado:273259.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:426.0}} | {2584436/proyecto_PROCESO, 2584436/proyecto_FIN, 2584436/proyecto_INICIO, 2584436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620973 | Proyecto de inversión | 197500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197500.0, modificado:197500.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO: SAN RAFAEL-SAN FIDEL, A BASE DE MATERIAL DE LA REGIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 2025-4047 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CAMINO SAN RAFAEL A SAN FIDEL, lon:-100.855793, lat:22.698483}} | 2025-12-15 | 2025-12-29 | 197500 | 197500 | 197500 | 197500 | 197500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162456, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:197500.0, importe_modificado:197500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}} | {2620973/proyecto_INICIO, 2620973/proyecto_FIN, 2620973/proyecto_PROCESO, 2620973/proyecto_INICIO, 2620973/proyecto_FIN, 2620973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs3: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250302585296 | Proyecto de inversión | 1269433.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1269433.48, modificado:1269433.48}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PASEO REYNALDO NAVARRO, EN CABECERA MUNICIPAL DE VENADO, S.L.P. - 93911 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venado | 93911 | S | 3329 | 3056 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle PASEO REYNALDO NAVARRO Barrio SAN JUAN 78920 VENADO, VENADO ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle LEANDRO VALLE EL LUGAR DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PASEO REYNALDO NAVARRO EL, lon:-101.09748054, lat:22.93393516}} | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 1269433.48 | 1269433.48 | 1269433.48 | 1269433.48 | 1269433.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MV-DSM-R33FISM-AD17-2025, contratista:ING. CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR, convocante:MUNICIPIO DE VENADO S.L.P., monto:1269433.48, importe_modificado:1269433.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:121.0}} | {2585296/proyecto_INICIO, 2585296/proyecto_PROCESO, 2585296/proyecto_FIN, 2585296/proyecto_PROCESO, 2585296/proyecto_FIN, 2585296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585297 | Proyecto de inversión | 558098.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:558098.25, modificado:558098.25}} | EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO, S.L.P. - 95441 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venado | 95441 | S | 3329 | 3056 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA GUANAME Barrio SAN JUAN 78920 VENADO, VENADO ENTRE Calle FRANCISCO LARA Y Calle ANIMAS Calle ANIMAS EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESQUINA DE LADO SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN JUAN, lon:-101.0987224, lat:22.92791516}} | 2025-09-30 | 2025-11-28 | 558098.25 | 558098.25 | 558098.25 | 558098.25 | 558098.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MV-DSM-R33FISM-AD05-2025, contratista:CONSTRULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO S.L.P., monto:558098.25, importe_modificado:558098.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {2585297/proyecto_INICIO, 2585297/proyecto_FIN, 2585297/proyecto_PROCESO, 2585297/proyecto_FIN, 2585297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584843 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJITO - 91280 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamasopo | 91280 | S | 115 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:36, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL NARANJITO 79706 NARANJITO, TAMASOPO CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJITO, lon:-99.40530105, lat:21.79689286}} | 2025-08-29 | 2025-09-29 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-CDSM/FISM-2025/AD-032, contratista:JOSE FERNANDO NABOR JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P., monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2584843/proyecto_PROCESO, 2584843/proyecto_FIN, 2584843/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619771 | Proyecto de inversión | 7042497.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7042497.83, modificado:7042497.83}} | CONSTRUCCION DE PARQUE URBANO VILLAS DEL SOL UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL . (SEGUNDA ETAPA) | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-59/2025 | N | 0 | 0 | 1220 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PARQUE URBANO VILLAS DEL SOL UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL EN EL MUNICIPIO (SEGUNDA ETAPA), lon:-100.892715, lat:22.138935}} | 2025-07-22 | 2025-12-19 | 7042497.83 | 7042497.83 | 7042497.83 | 7042497.83 | 7042497.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2619771/proyecto_INICIO, 2619771/proyecto_PROCESO, 2619771/proyecto_FIN, 2619771/proyecto_INICIO, 2619771/proyecto_PROCESO, 2619771/proyecto_FIN, 2619771/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620984 | Adquisición | 110600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110600.0, modificado:110600.0}} | APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO (ALFALFA), PARA LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-59-2025 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:59, direccion:SANTA ANA S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-101.900174, lat:23.071209}} | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 110600 | 110600 | 110600 | 110600 | 110600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TJ-06-OA-33-2025, contratista:JESUS AVILA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:110600.0, importe_modificado:110600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:790.0}} | {2620984/proyecto_INICIO, 2620984/proyecto_FIN, 2620984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250402620987 | Adquisición | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | ADQUISICIÓN DE 500 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10X10 PARA LA REHABILITACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES PARA PROTECCIÓN DE LA PLAGA DEL JABALÍ | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2025-2429 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Celso N. ramos Nª 120 zona centro, Matehuala, S.L.P., lon:-100.64286, lat:23.64329}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/DR/043-2025, contratista:MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {2620987/proyecto_INICIO, 2620987/proyecto_PROCESO, 2620987/proyecto_FIN, 2620987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250202543719 | Proyecto de inversión | 3898180 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3898180.0, modificado:3898180.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA 1, XILITLA, S.L.P. - 48471 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 48471 | S | 242 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:13, direccion:Avenida FRANCISCO I MADERO Ejido EL CAÑON 79900 EL CAÑÓN, XILITLA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL CAÑON, lon:-99.00262875, lat:21.43665362}} | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 3898180 | 3898180 | 3898180 | 3898180 | 3898180 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-20-2025, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:3898180.0, importe_modificado:3898180.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2543719/proyecto_PROCESO, 2543719/proyecto_FIN, 2543719/proyecto_INICIO, 2543719/proyecto_FIN, 2543719/proyecto_PROCESO, 2543719/proyecto_INICIO, 2543719/proyecto_FIN, 2543719/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202546698 | Proyecto de inversión | 732443.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732443.3, modificado:732443.3}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE CALLE MAGDALENO CEDILLO DESDE CALLE AV. REFORMA AGRARIA HASTA 380M. EN LA COLONIA FRACCION RIVERA. (SEGUNDA ETAPA). | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-09/2025 | N | 0 | 0 | 875 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DE CALLE MAGDALENO CEDILLO DESDE CALLE AV. REFORMA AGRARIA HASTA 380M. EN LA COLONIA FRACCION RIVERA. (SEGUNDA ETAPA), lon:-100.91305, lat:22.19866}} | 2025-01-20 | 2025-02-08 | 732443.3 | 732443.3 | 732443.3 | 732443.3 | 732443.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2546698/proyecto_INICIO, 2546698/proyecto_PROCESO, 2546698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621408 | Adquisición | 125400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125400.0, modificado:125400.0}} | ADQUSICIÓN DESPENSAS PARA APOYO DE GRUPOS VULNERABLES CON APOYO ALIMENTARIO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-53-2025 | N | 0 | 0 | 440 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-101.910462, lat:22.830959}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-SS-01-OA-29-2025, contratista:ESMERALDA MORALES NAVA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:125400.0, importe_modificado:125400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:440.0}} | {2621408/proyecto_INICIO, 2621408/proyecto_FIN, 2621408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621967 | Proyecto de inversión | 62437.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62437.5, modificado:62437.5}} | PROGRAMA DE SEÑALIZACION CON PINTURA DE TRAFICO EN CUATRO CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 2425-4161 | S | 1613 | 1474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL, S/N ZONA CENTRO VILLA HIDALGO, S.L.P. 78960 , lon:-100.67977, lat:22.448827}} | 2025-11-14 | 2025-12-15 | 62437.5 | 62437.5 | 62437.5 | 62437.5 | 62437.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-CDSOP-FED-22-AD-FED-SE-2025, contratista:SOLUCIONES EN ASFALTOS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP, monto:62437.5, importe_modificado:62437.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:490.0}} | {2621967/proyecto_FIN, 2621967/proyecto_PROCESO, 2621967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250302584665 | Proyecto de inversión | 75649.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75649.33, modificado:75640.9}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA A SINAI - 52850 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio | 52850 | S | 35 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:62, direccion:Carretera libre pavimentada municipal el lejem - sinai 2 500 79830 SINAÍ, SAN ANTONIO la obra se ubica por la escuela preescolar de la localidad de el huayal cuisillo, lon:-98.83756976, lat:21.62099746}} | 2025-06-15 | 2025-07-14 | 75640.9 | 75640.9 | 75640.9 | 75640.9 | 75640.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISM-AD-SCO50J-2025-02, contratista:GENOVEVA ELIZONDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:75640.9, importe_modificado:75640.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} | {2584665/proyecto_PROCESO, 2584665/proyecto_INICIO, 2584665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302552479 | Proyecto de inversión | 8866245.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8866245.23, modificado:8866245.23}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD MATEHUALA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. - 113629 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 113629 | S | 18596 | 17304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle MARIANO MATAMOROS Colonia CENTRO 78700 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle GIRASOL (RIO NILO) Y Boulevard PASEO ANGEL VERA Avenida AV. DE LA PAZ CERCA DE IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL, lon:-100.63689448, lat:23.65165745}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 8866245.23 | 8866245.23 | 8866245.23 | 8866245.23 | 8866245.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-98-2025, contratista:INSTALACIONES Y TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:8838494.72, importe_modificado:8838494.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:600.0}} | {2552479/proyecto_INICIO, 2552479/proyecto_PROCESO, 2552479/proyecto_FIN, 2552479/proyecto_PROCESO, 2552479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR MEDIO DE OFICIO DGDSR/005/2026, NOTIFICA AL EJECUTOR QUE LAS MODIFICACIONES FUERON REALIZADAS CON EL FOLIO 113629 RESPECTO A LOS IMPORTES FINALES A EJERCER POR PARTE DEL ÁREA PROMOTORA, EN ESTE SE INDICA SE CAPTURE LOS AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN QUE ARROJA EL SISTEMA., trimestre:4.0, usuario:joseatorresm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584659 | Proyecto de inversión | 650387.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650387.43, modificado:650156.86}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO TANCHAUIL SEGUNDA SECCION, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO - 53690 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio | 53690 | S | 171 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:76, direccion:Carretera libre pavimentada municipal TANCHAHUIL CENTRO - TANCHAHUIL SEGUNDA SECCION 3 500 79830 TANCHAHUIL SEGUNDA SECCIÓN, SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICARA RUMBO A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE TANCHAHUIL SEGUNDA SECCIONC, RUMBO A , lon:-98.92057854, lat:21.60645899}} | 2025-06-15 | 2025-07-29 | 650156.86 | 650156.86 | 650156.86 | 650156.86 | 650156.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISM-AD-SC020N-2025-04, contratista:JORGE ISIDRO VILALSANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:650156.86, importe_modificado:650156.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2584659/proyecto_PROCESO, 2584659/proyecto_INICIO, 2584659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202546607 | Proyecto de inversión | 370496.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370496.74, modificado:370496.74}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO A PALMA DE LA CRUZ, CALLE BENITO JUAREZ, TRAMO DE CALLE SLP/ ESCUELA DE AGRONOMIA HASTA CALLE GRACIANO SANCHEZ, EN ESTE MUNICIPIO. (SEGUNDA ETAPA) | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-15/2025 | N | 0 | 0 | 1088 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TRAMO DE CALLE SLP/ ESCUELA DE AGRONOMIA HASTA CALLE GRACIANO SANCHEZ, EN EL MUNICIPIO. (SEGUNDA ETAPA), lon:-100.870873, lat:22.22913}} | 2025-01-20 | 2025-02-08 | 370496.74 | 370496.74 | 370496.74 | 370496.74 | 370496.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2546607/proyecto_PROCESO, 2546607/proyecto_INICIO, 2546607/proyecto_PROCESO, 2546607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621016 | Adquisición | 366400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366400.0, modificado:366400.0}} | ADQUISICIÓN DE LOTE DE REMOLQUES GANADEROS. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2025-2432 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Celso N. ramos Nª 120 zona centro, Matehuala, S.L.P., lon:-100.64286, lat:23.64329}} | 2025-09-01 | 2025-09-26 | 366400 | 366400 | 366400 | 366400 | 366400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/DR/036/2025, contratista:JUAN DE LA CRUZ BOLTEADA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:366400.0, importe_modificado:366400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2621016/proyecto_INICIO, 2621016/proyecto_PROCESO, 2621016/proyecto_FIN, 2621016/proyecto_PROCESO, 2621016/proyecto_FIN, 2621016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250202533304 | Proyecto de inversión | 2055111.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2055111.29, modificado:2055111.29}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE CHIHUAHUA DE LA LOCALIDAD DE EL SALITRAL DE CARRERA MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 38200 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 38200 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:Calle CHIHUAHUA Ejido SALITRAL DE CARRERA 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle ALTA VISTA Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle LA SOLEDAD La ampliación de la red eléctrica se realizará en la calle Chihuahua y P, lon:-102.08750105, lat:22.87295367}} | 2025-07-21 | 2025-10-20 | 2055111.29 | 2055111.29 | 2055111.29 | 2055111.29 | 2055111.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SG-01-OA-01-2025, contratista:COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:2055111.29, importe_modificado:2055111.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:790.0}} | {2533304/proyecto_INICIO, 2533304/proyecto_PROCESO, 2533304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533312 | Proyecto de inversión | 1899916.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1899916.15, modificado:1899916.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CARMEN ROMANO DE LÓPEZ PORTILLO EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNÁNDEZ, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 16988 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 16988 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:Calle REPUBLICA MEXICANA Ejido HERNANDEZ 78670 HERNÁNDEZ, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle MIGUEL ALEMÁN Y Calle FRANCISCO VILLA Calle PARAGUAY LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARMEN ROMANO DE LOPEZ PORTILLO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES REPU, lon:-102.04464871, lat:23.04092906}} | 2025-06-20 | 2025-08-22 | 1899916.15 | 1899916.15 | 1899916.15 | 1899916.15 | 1899916.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SJ-02-OD-02-2025, contratista:JUAN ANTONIO ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:1899916.15, importe_modificado:1899916.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2533312/proyecto_INICIO, 2533312/proyecto_PROCESO, 2533312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533310 | Proyecto de inversión | 4743114.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4743114.35, modificado:4743114.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA PARA FUTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRAL DE CARRERA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 26996 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 26996 | S | 1914 | 1665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion: Ejido Salitral de Carrera 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS La cancha se encuentra ubicada a 430 metros de la carretera que va hacia la localidad de el sauz de calera, igual manera a 430 metros de el centro de residuos de, lon:-102.08505682, lat:22.86532592}} | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 4743114.35 | 4743114.35 | 4743114.35 | 4743114.35 | 4743114.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SL-01-OB-13-2025, contratista:CARLOS RUIZ MONTELONGO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:4743114.35, importe_modificado:4743114.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6500.0}} | {2533310/proyecto_INICIO, 2533310/proyecto_FIN, 2533310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP220402166890 | Proyecto de inversión | 2072209.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2072209.6, modificado:2072209.6}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE TAMAULIPAS, COLONIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P. - 277755 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 277755 | S | 252 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1212.1, meta_modificada:1212.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA MORELOS, 79202 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE TAMAULIPAS, LA PAVIMENTACION SE REALIZARA EN CALLE FRANCISCO ZARCO EN COLONIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE TAMUIN S.L.P., lon:-98.76625124, lat:22.00391353}} | 2022-10-13 | 2022-12-29 | 2072209.6 | 2072209.6 | 2072209.6 | 2072209.6 | 2072209.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800042-31-2022, contratista:TANIA VANESSA CRUZ ZANATA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:3092850.15, importe_modificado:3092850.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1212.1}} | {2166890/proyecto_INICIO, 2166890/proyecto_PROCESO, 2166890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584674 | Proyecto de inversión | 157513.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157513.4, modificado:160292.76}} | Construcción de un Cuarto para Baño en Colonia Cuauhtémoc, municipio de San Ciro de Acosta. - 96923 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 96923 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.65, meta_modificada:4.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:120, direccion:Calle Laureles Colonia Cuauhtémoc 79690 COLONIA CUAUHTÉMOC, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Y Calle La Pila Calle Los Artesanos A 260 metros de la desviación Y griega de acceso al monumento a El Cristo, lon:-99.80598393, lat:21.65153185}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 160292.76 | 160292.76 | 160292.76 | 160292.76 | 160292.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD15/SH/01/0E-15-25, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:160292.76, importe_modificado:160292.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.65}} | {2584674/proyecto_FIN, 2584674/proyecto_PROCESO, 2584674/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583821 | Proyecto de inversión | 907806.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907806.33, modificado:907806.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 100,000.00 LITROS EN LA LOCALIDAD DE TAMPEMOCHE DEL MUNICIPIO DE AQUISMON SAN LUIS POTOSÍ - 60428 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 60428 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:41, direccion:Calle LA LABOR Ejido TAMPEMOCHE 79775 TAMPEMOCHE, AQUISMÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMON-SAN PEDRO DE LAS ANONAS A 5.9 KM A MANO IZQUIERDA ESTA LA LOCALIDAD DE TANCHANACO , lon:-99.08568896, lat:21.69009012}} | 2025-07-14 | 2025-10-14 | 907806.33 | 907806.33 | 907806.33 | 907806.33 | 907806.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2583821/proyecto_INICIO, 2583821/proyecto_FIN, 2583821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302601543 | Proyecto de inversión | 8048568.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8048568.96, modificado:8048568.96}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA Y ALUMBRADO DE AV. LAS PALMAS EN LA COMUNIDAD DE ESTACION VENTURA, DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-23/2025 | N | 0 | 0 | 395 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN AV. LAS PALMAS EN LA COMUNIDAD DE ESTACION VENTURA, DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ., lon:-100.769262, lat:22.387694}} | 2025-02-10 | 2025-05-09 | 8048568.96 | 8048568.96 | 8048568.96 | 8048568.96 | 8048568.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2601543/proyecto_INICIO, 2601543/proyecto_PROCESO, 2601543/proyecto_INICIO, 2601543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621048 | Adquisición | 97000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97000.0, modificado:97000.0}} | EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PARA PRODUCTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-67-2025 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:SANTA LUCIA S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-101.920013, lat:22.783811}} | 2025-07-21 | 2025-08-12 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-03-OB-37-2025, contratista:ENRIQUE JAIME PEREZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:97000.0, importe_modificado:97000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2621048/proyecto_INICIO, 2621048/proyecto_PROCESO, 2621048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250202541334 | Proyecto de inversión | 3770039.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3770039.45, modificado:3770039.45}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN SARABIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 49113 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 49113 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:279.73, meta_modificada:279.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle JUAN SARABIA Ejido VILLA DE RAMOS 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle EL ARROYO Calle BENITO JUAREZ La pavimentación se llevará a cabo en la calle Juan Sarabia, ubicada en la cabecera municip, lon:-101.90640711, lat:22.82984954}} | 2025-07-24 | 2025-09-26 | 3770039.45 | 3770039.45 | 3770039.45 | 3770039.45 | 3770039.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SE-05-ON-05-2025, contratista:JORGE LUIS FRAGA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:3770039.45, importe_modificado:3770039.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:279.73}} | {2541334/proyecto_INICIO, 2541334/proyecto_PROCESO, 2541334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP220402164959 | Proyecto de inversión | 373111.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373111.36, modificado:373111.36}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS EN COLONIA MAGISTERIAL, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. - 267220 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 267220 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA MAGISTERIAL, 79205 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE, lon:-98.78791813, lat:22.00426915}} | 2022-10-24 | 2022-12-30 | 373111.36 | 373111.36 | 373111.36 | 373111.36 | 373111.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-33-2022, contratista:TANIA VANESSA CRUZ ZANATA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:373111.36, importe_modificado:373111.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2164959/proyecto_INICIO, 2164959/proyecto_PROCESO, 2164959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402622033 | Adquisición | 2693942.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2693942.17, modificado:2693942.17}} | EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-55-2025 | N | 0 | 0 | 38389 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL S/N, VILLA DE RAMOSN S.L.P., lon:-101.910574, lat:22.831006}} | 2025-04-25 | 2026-01-15 | 2693942.17 | 2693942.17 | 2693942.17 | 2693942.17 | 2693942.17 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-04-OA-31-2025, contratista:CARLOS ALBERO GARCIA CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:2693942.17, importe_modificado:2693942.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2622033/proyecto_PROCESO, 2622033/proyecto_FIN, 2622033/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533275 | Proyecto de inversión | 476219.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:476219.67, modificado:476219.67}} | CONSTRUCCION DE NORIA EN LA LOCALIDAD DE EL MONEC, TANLAJAS, S.L.P. - 21391 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 21391 | S | 182 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:19, direccion:Calle CARRETERA BARRANCON - LA ARGENTINA Ejido EL MONEC 79814 MONEC, TANLAJÁS ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle GUSTAVO DIAZ ORDAZ Calle BENITO JUAREZ LA NORIA SE PRETENDE SE UBIQUE A 120 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.86924153, lat:21.69503747}} | 2025-06-15 | 2025-07-15 | 476219.67 | 476219.67 | 476219.67 | 476219.67 | 476219.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R33FAISMUN/2025/AD-10, contratista:RAMIRO SERVIN RIVERA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:476219.67, importe_modificado:476219.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:63.0}} | {2533275/proyecto_PROCESO, 2533275/proyecto_INICIO, 2533275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584606 | Proyecto de inversión | 745803.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:745803.42, modificado:923056.64}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TAMAULIPAS, DE CALLE AGUASCALIENTES HACIA EL PONIENTE, COLONIA SAN RAFAEL - 58758 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 58758 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.6, meta_modificada:192.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle TAMAULIPAS Colonia SAN RAFAEL 79618 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle DEL SOL Y Avenida AV. FERROCARRIL Calle AGUASCALIENTES COMO REFERENCIA PARA UBICACIÓN DE LA OBRA SOBRE LA CALLE TAMAULIPAS SE ENCUENTRA EL JARDÍN DE NIÑOS FA, lon:-100.00416377, lat:21.93693009}} | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 923056.64 | 923056.64 | 923056.64 | 923056.64 | 923056.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-15-2025, contratista:ARTURO RODRIGUEZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:745790.27, importe_modificado:745790.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.6}} | {2584606/proyecto_INICIO, 2584606/proyecto_PROCESO, 2584606/proyecto_FIN, 2584606/proyecto_INICIO, 2584606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584646 | Proyecto de inversión | 396040.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:396040.66, modificado:396040.66}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, TAN DHUYÚ (TANZUYO), MUNICIPIO DE SAN ANTONIO. - 73470 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio | 73470 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CRUCERO TANJAJNEC - TAN ZUYO 0 400 79830 TAN DHUYÚ (TANZUYO), SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICARA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD A MARGEN IZQUIERDO, lon:-98.90258641, lat:21.64057178}} | 2025-08-08 | 2025-09-21 | 396040.66 | 396040.66 | 396040.66 | 396040.66 | 396040.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISM-AD-SE020N-2025-10, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:396014.87, importe_modificado:396014.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {2584646/proyecto_PROCESO, 2584646/proyecto_INICIO, 2584646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302601628 | Proyecto de inversión | 3507848.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3507848.2, modificado:3507848.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV PONCIANO ARRIAGA DE CALLE NARANJOS HASTA PERIFÉRICO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. (SEGUNDA ETAPA). | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-02-25/2025 | N | 0 | 0 | 732 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN AV PONCIANO ARRIAGA DE CALLE NARANJOS HASTA PERIFÉRICO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. (SEGUNDA ETAPA)., lon:-100.920454, lat:22.166943}} | 2025-02-07 | 2025-03-07 | 3507848.2 | 3507848.2 | 3507848.2 | 3507848.2 | 3507848.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2601628/proyecto_INICIO, 2601628/proyecto_PROCESO, 2601628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584105 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260000.0, modificado:260000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN 148.6 METROS LINEALES, ENTRE CARRETERA A CÁRDENAS Y CALLE JUAN ÁLVAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 108913 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 108913 | S | 70 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.6, meta_modificada:148.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Barrio LA VILLA 79326 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Calle JUAN ALVAREZ Y Calle DERRAMADEROS Calle FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA POR CARRETERA A CARDENAS, lon:-99.6125257, lat:22.39681226}} | 2025-09-29 | 2025-10-13 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-AO-EST-245800012-28-2025, contratista:MANUEL DE JESUS RAMIREZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.6}} | {2584105/proyecto_INICIO, 2584105/proyecto_FIN, 2584105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585555 | Proyecto de inversión | 1412370.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1412370.18, modificado:1412370.18}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO CABECERA MUNICIPAL, ZONA NORTE MATLAPA S,L,P - 116712 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 116712 | S | 1975 | 1748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:361.0, meta_modificada:361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle NORTE Pueblo MATLAPA 79970 MATLAPA, MATLAPA POR LA ENTRADA DE CORONA HASTA LA LAPLAZA ZONA NORTE CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.338251333163818 Longitud: -98.82845498913261, lon:-98.82845499, lat:21.33825133}} | 2025-09-10 | 2025-10-09 | 1412370.18 | 1412370.18 | 1412370.18 | 1412370.18 | 1412370.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-50-FAISMUN/R33/25, contratista:FRANCISCO JAVIER ARVIZU FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1412370.18, importe_modificado:1412370.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:361.0}} | {2585555/proyecto_INICIO, 2585555/proyecto_FIN, 2585555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402622096 | Adquisición | 319996.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319996.04, modificado:319996.04}} | ADQUISICIÓN DE CUATRIMOTOS TIPO PATRULLA EQUIPADAS CON BALIZAMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-103-2025 | N | 0 | 0 | 38389 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL S/N, VILLA DE RAMOSN S.L.P., lon:-101.910574, lat:22.831006}} | 2025-11-20 | 2025-12-26 | 319996.04 | 319996.04 | 319996.04 | 319996.04 | 319996.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-02-OA-61-2025, contratista:VICTOR RUIZ LUNA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:319996.04, importe_modificado:319996.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} | {2622096/proyecto_FIN, 2622096/proyecto_PROCESO, 2622096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585242 | Proyecto de inversión | 4300857.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4300857.83, modificado:4300752.93}} | PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA CEBADILLA, TANLAJAS, S.L.P. - 78966 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 78966 | S | 321 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2880.0, meta_modificada:2880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:10, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ejido LA CEBADILLA 79811 EJIDO LA CEBADILLA, TANLAJÁS ENTRE Calle EZEQUIEL AHUMADA MORA Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARA JUSTO SIERRA, lon:-98.71788626, lat:21.67027979}} | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 4300752.93 | 4300752.93 | 4300752.93 | 4300752.93 | 4300752.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33 FAISMUN/2025/IR-06, contratista:DEZGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TANLAJAS SLP, monto:4300752.93, importe_modificado:4300752.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2880.0}} | {2585242/proyecto_PROCESO, 2585242/proyecto_FIN, 2585242/proyecto_PROCESO, 2585242/proyecto_INICIO, 2585242/proyecto_PROCESO, 2585242/proyecto_FIN, 2585242/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583802 | Proyecto de inversión | 764250 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:764250.0, modificado:764250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TANUTE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 96344 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 96344 | S | 104 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1193.7, meta_modificada:1193.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:Calle AQUISMON-SAN PEDRO DE LAS ANONAS Ejido TANUTE 79773 TANUTE, AQUISMÓN ENTRE Calle RICARDO FLORES MAGON Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle JOEL HERNANDEZ PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE PRINCIPAL DE AQUISMON LA CALL, lon:-99.04018284, lat:21.65420634}} | 2025-09-12 | 2025-10-31 | 764250 | 764250 | 764250 | 764250 | 764250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1193.7}} | {2583802/proyecto_FIN, 2583802/proyecto_PROCESO, 2583802/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584517 | Proyecto de inversión | 379440 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379440.0, modificado:379440.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA - 100795 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 100795 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31620.0, meta_modificada:31620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:Camino / Terracería LA JOYA - SACRAMENTO 3 300 78811 LA JOYA, MATEHUALA ES EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD LA JOYA ENTRANDO POR EL SACRAMENTO SON 3 KILOMETROS DE TERRACERIA., lon:-100.7246925, lat:23.58951564}} | 2025-06-12 | 2025-07-03 | 379440 | 379440 | 379440 | 379440 | 379440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-002-2025, contratista:ACUERDO CAMINOS, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31620.0}} | {2584517/proyecto_INICIO, 2584517/proyecto_PROCESO, 2584517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584635 | Proyecto de inversión | 377642.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377642.29, modificado:377625.59}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, TZAB ITADH, SAN ANTONIO - 73231 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio | 73231 | S | 18 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:14, direccion:Carretera libre pavimentada municipal TAN JAJNEC - TOCOY 0 500 79830 TZAB ITADH, SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICARA EN TZA ITADH POR LA CALLE PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A LA GALERA DE LA LOCALIDAD , lon:-98.88607487, lat:21.63128599}} | 2025-08-04 | 2025-09-17 | 377625.59 | 377625.59 | 377625.59 | 377625.59 | 377625.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISM-AD-SE020N-2025-11, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:377625.59, importe_modificado:377625.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2584635/proyecto_INICIO, 2584635/proyecto_PROCESO, 2584635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302552475 | Proyecto de inversión | 2945944.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2945944.69, modificado:2945944.69}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO MARAVILLAS - LECHUGUILLAS (SAN PEDRO OJO ZARCO), TRAMO DEL KM 7+500 AL KM 8+407, EN LA LOCALIDAD DE ESTANZUELA, MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. - 55959 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 55959 | S | 813 | 759 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:907.0, meta_modificada:907.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:26, direccion:Camino ESTANZUELA - LA CABRA 7 500 78465 ESTANZUELA, MEXQUITIC DE CARMONA CERCA DE LA UBICACION SE ENCUENTRA CHILES, ESPECIES Y ABARROTES LA BODEGUITA , lon:-101.01176938, lat:22.28225364}} | 2025-07-02 | 2025-11-01 | 2945944.69 | 2945944.69 | 2945944.69 | 2945944.69 | 2945944.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-70-2025, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.606352422E7, importe_modificado:1.606352422E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:907.0}} | {2552475/proyecto_INICIO, 2552475/proyecto_FIN, 2552475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR MEDIO DE OFICIO DGDSR/005/2026, NOTIFICA AL EJECUTOR QUE LAS MODIFICACIONES FUERON REALIZADAS CON EL FOLIO 55959 RESPECTO A LOS IMPORTES FINALES A EJERCER POR PARTE DEL ÁREA PROMOTORA, EN ESTE SE INDICA SE CAPTURE LOS AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN QUE ARROJA EL SISTEMA., trimestre:4.0, usuario:joseatorresm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621077 | Adquisición | 22400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22400.0, modificado:22400.0}} | EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PARA PRODUCTORES EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIL, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-70-2025 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:EL BARRIL S/N, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-102.153599, lat:23.071898}} | 2025-06-27 | 2025-07-28 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-03-OB-40-2025, contratista:ENRIQUE JAIME PEREZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:22400.0, importe_modificado:22400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2621077/proyecto_FIN, 2621077/proyecto_INICIO, 2621077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP220402166277 | Proyecto de inversión | 742284.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742284.04, modificado:742284.04}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE TAMAULIPAS, COLONIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P. - 274092 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 274092 | S | 252 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.3, meta_modificada:190.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA MORELOS, 79202 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE TAMAULIPAS, LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN CALLE FRANCISCO ZARCO EN COLONIA MORELOS EN , lon:-98.76634974, lat:22.00396357}} | 2022-10-13 | 2022-12-29 | 742284.04 | 742284.04 | 742284.04 | 742284.04 | 742284.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800042-31-2022, contratista:TANIA VANESSA CRUZ ZANATA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:3092850.15, importe_modificado:3092850.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.3}} | {2166277/proyecto_INICIO, 2166277/proyecto_PROCESO, 2166277/proyecto_INICIO, 2166277/proyecto_PROCESO, 2166277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533307 | Proyecto de inversión | 1136240.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1136240.1, modificado:1136240.1}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN CALLE LAS PALMITAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATÓN, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 40520 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 40520 | S | 115 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1443.81, meta_modificada:1443.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:Calle Las palmitas Ejido EL ZACATON 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y Calle LA HERRADURA Calle DIAZ ORDEZ La ampliación del sistema de agua potable se llevará a cabo en las calles Las Palmit, lon:-102.02680687, lat:22.78773573}} | 2025-07-08 | 2025-08-07 | 1136240.1 | 1136240.1 | 1136240.1 | 1136240.1 | 1136240.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SC-01-OA-09-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:1136240.1, importe_modificado:1136240.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1443.81}} | {2533307/proyecto_PROCESO, 2533307/proyecto_INICIO, 2533307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP220402167441 | Proyecto de inversión | 278356.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278356.51, modificado:278356.51}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE TAMAULIPAS, COLONIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P. - 280933 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 280933 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA MORELOS, 79202 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE TAMAULIPAS, LA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA SE REALIZARA EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO EN LA COLONIA MORELOS D, lon:-98.76626257, lat:22.00392005}} | 2022-10-13 | 2022-12-29 | 278356.51 | 278356.51 | 278356.51 | 278356.51 | 278356.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800042-31-2022, contratista:TANIA VANESSA CRUZ ZANATA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:3092850.15, importe_modificado:3092850.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.0}} | {2167441/proyecto_INICIO, 2167441/proyecto_PROCESO, 2167441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533309 | Proyecto de inversión | 2302700.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2302700.11, modificado:2302700.11}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA EL VENADITO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P - 49265 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 49265 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1361.0, meta_modificada:1361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle 01 DE MAYO Ejido VILLA DE RAMOS 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle LOMA BONITA Y Calle EL MIRADOR La ampliación de la red de drenaje sanitario se llevará a cabo en la colonia El Venadito, beneficiando principal, lon:-101.90636519, lat:22.83494386}} | 2025-07-24 | 2025-09-26 | 2302700.11 | 2302700.11 | 2302700.11 | 2302700.11 | 2302700.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SD-01-OG-06-2025, contratista:JUAN ANTONIO ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:2302700.11, importe_modificado:2302700.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1361.0}} | {2533309/proyecto_FIN, 2533309/proyecto_PROCESO, 2533309/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584664 | Proyecto de inversión | 499421.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499421.53, modificado:499393.22}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAD 0+180 AL 0+280 Y DEL CAD. 0+600 AL 0+700, IC TÉ (IPTE), MUNICIPIO DE SAN ANTONIO. - 72401 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio | 72401 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA - ICTE IPTE 2 900 79830 IC TÉ (IPTE), SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICA POR LA CALLE PRINCIPAL,, lon:-98.87939217, lat:21.61588394}} | 2025-07-28 | 2025-09-10 | 499393.22 | 499393.22 | 499393.22 | 499393.22 | 499393.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISM-AD-SC020N-2025-15, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:499393.22, importe_modificado:499393.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2584664/proyecto_INICIO, 2584664/proyecto_FIN, 2584664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584647 | Proyecto de inversión | 1001843.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1001843.3, modificado:1001704.58}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, AL TZAJIB SAN ANTONIO. - 76116 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio | 76116 | S | 111 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:47, direccion:Carretera libre pavimentada municipal PATNEL - AL TZAJIB 3 200 79830 AL TZÁJIB, SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICARA A MARGEN IZQUIERDO POR LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE AL TZAJIB, lon:-98.84793112, lat:21.64743227}} | 2025-08-08 | 2025-09-21 | 1001704.58 | 1001704.58 | 1001704.58 | 1001704.58 | 1001704.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISM-AD-SCO20N-2025-16, contratista:JESUS RIVERA JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:1001704.58, importe_modificado:1001704.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | {2584647/proyecto_PROCESO, 2584647/proyecto_FIN, 2584647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584658 | Proyecto de inversión | 280674.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280674.62, modificado:280592.05}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO,EL TOM, SAN ANTONIO - 78581 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio | 78581 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:87, direccion:Camino / Terracería CRUCERO DE LEJEM - EL TOM 1 600 79830 EL TOM, SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICA, PASANDO EL VIVERO DE LA LICALIDAD A 50 METROS, lon:-98.88562137, lat:21.59741062}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 280592.05 | 280592.05 | 280592.05 | 280592.05 | 280592.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISM-AD-SC020N-2025-17, contratista:YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:280592.05, importe_modificado:280592.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.0}} | {2584658/proyecto_FIN, 2584658/proyecto_PROCESO, 2584658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584660 | Proyecto de inversión | 1523543.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1523543.87, modificado:1523481.6}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA (1A ETAPA),ALTAVISTA TANCHAHUIL, SAN ANTONIO - 87086 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio | 87086 | S | 44 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1124.5, meta_modificada:1124.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:98, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CRUCERO DE LEJEM - ALTAVISTA 0 650 79830 ALTAVISTA TANCHAHUIL, SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICA ENFRENTE DEL PANTEON DE LA COLONIA ALTAMIRA, A 100 METROS ENFRENTE, lon:-98.88177508, lat:21.58774762}} | 2025-08-25 | 2025-10-23 | 1523481.6 | 1523481.6 | 1523481.6 | 1523481.6 | 1523481.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISM-AD-SCO20K-2025-19, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:1523481.6, importe_modificado:1523481.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1124.5}} | {2584660/proyecto_INICIO, 2584660/proyecto_FIN, 2584660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584632 | Proyecto de inversión | 943470.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:943470.9, modificado:943460.48}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA,RANCHO PALMERAS, SAN ANTNIO. - 93367 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio | 93367 | S | 8 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1071.0, meta_modificada:1071.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:73, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA - RANCHO PALMERAS 2 0 79830 RANCHO PALMERAS, SAN ANTONIO LA LOCALIDAD SE UBICA, RUMBO AL PANTEON DE LA CABECERA MUNICIPAL A 100 METROS, SE ENCUENTRA LA ENTRADA A LA LOCALIDAD., lon:-98.9004346, lat:21.61228086}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 943460.48 | 943460.48 | 943460.48 | 943460.48 | 943460.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISM-AD-SCO20K-2025-20, contratista:JOSE FERNANDO NABOR JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:943460.48, importe_modificado:943460.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1071.0}} | {2584632/proyecto_FIN, 2584632/proyecto_PROCESO, 2584632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584443 | Proyecto de inversión | 185285.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:185285.68, modificado:197852.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 93084 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 93084 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS Pueblo LAGUNILLAS 79780 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA SALIDA CAMINO A ARROYO SECO, lon:-99.56947415, lat:21.58432745}} | 2025-09-18 | 2025-11-18 | 197852.64 | 197852.64 | 197852.64 | 197852.64 | 197852.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800020-15-2025, contratista:JESUS GUILLEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:2967789.58, importe_modificado:2967789.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2584443/proyecto_INICIO, 2584443/proyecto_FIN, 2584443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584512 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:251906.74}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION - 100907 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 100907 | S | 150 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:Camino / Terracería LA CONCEPCION - SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA 1 100 78819 LA CONCEPCIÓN, MATEHUALA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A MITAD DEL CAMINO ENTRE LA CONCEPCION Y SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA., lon:-100.66374014, lat:23.48088531}} | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 251906.74 | 251906.74 | 251906.74 | 251906.74 | 251906.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-002-2025, contratista:ACUERDO CAMINOS, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2584512/proyecto_INICIO, 2584512/proyecto_PROCESO, 2584512/proyecto_FIN, 2584512/proyecto_INICIO, 2584512/proyecto_PROCESO, 2584512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402622986 | Adquisición | 231652 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231652.0, modificado:231652.0}} | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CATORCE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Catorce | AA-6 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:ESTACION CATORCE, lon:-100.98628, lat:23.68919}} | 2025-07-10 | 2025-07-23 | 231652 | 231652 | 231652 | 231652 | 231652 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MC-DSM/FFM/AA-6/2025, contratista:RUDY PORTILLO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:231652.0, importe_modificado:231652.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:12.0}} | {2622986/proyecto_PROCESO, 2622986/proyecto_FIN, 2622986/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402622984 | Proyecto de inversión | 1120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:1120000.0}} | REHABILITACION DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cedral | 2025-2086 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CEDRAL, S.L.P. , lon:-100.721666, lat:23.78176}} | 2025-05-19 | 2025-06-11 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:5.0}} | {2622984/proyecto_PROCESO, 2622984/proyecto_FIN, 2622984/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620791 | Proyecto de inversión | 9990 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9990.0, modificado:9990.0}} | ADQUISICION DE 17 M2 DE CONCRETO ASFALTICO CON IMPRIMACIÓN DE EMULSION ASFALTICA PARA LLEVAR A CABO EL BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO CON IMPRIMACIÓN DE EMULSION ASFALTICA EN CALLE ESCOBEDO DE XICOTENCATL A PIPILA, MUNICIPIO DE CEDRAL SAN LUIS POTOSI | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | TES-002 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CEDRAL, S.L.P. , lon:-100.727432, lat:23.819913}} | 2025-12-10 | 2025-12-24 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {2620791/proyecto_INICIO, 2620791/proyecto_PROCESO, 2620791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:solicito cancelacion de proyecto duplciado , trimestre:4.0, usuario:mariadvillanuevah, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP220402153402 | Proyecto de inversión | 477808.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477808.58, modificado:477808.58}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LIBERTAD EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P. - 191070 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 191070 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.2, meta_modificada:155.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA HIDALGO, 79205 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE LIBERTAD, LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LA CALLE NARCISO MENDOZA DE LA, lon:-98.78402241, lat:22.00512996}} | 2022-06-28 | 2022-09-26 | 477808.58 | 477808.58 | 477808.58 | 477808.58 | 477808.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-15-2022, contratista:TANIA VANESSA CRUZ ZANATA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:477808.58, importe_modificado:477808.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.2}} | {2153402/proyecto_PROCESO, 2153402/proyecto_INICIO, 2153402/proyecto_PROCESO, 2153402/proyecto_INICIO, 2153402/proyecto_PROCESO, 2153402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP220402178165 | Proyecto de inversión | 1049850 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049850.0, modificado:1049850.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EJIDO LOS HUASTECOS, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. - 330873 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 330873 | S | 719 | 754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:318, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO EJIDO EJIDO LOS HUASTECOS, 79225 EJIDO LOS HUASTECOS, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA REHABILITACION SE REALIZARA EN LOS FILTROS DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA UBICADOS EN CALLE JOSE LOPEZ PORTIL, lon:-98.65262828, lat:21.96656571}} | 2022-11-18 | 2022-12-30 | 1049850 | 1049850 | 1049850 | 1049850 | 1049850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-46-2022, contratista:SERGIO GARCIA LARA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:1049850.0, importe_modificado:1049850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2178165/proyecto_INICIO, 2178165/proyecto_PROCESO, 2178165/proyecto_INICIO, 2178165/proyecto_PROCESO, 2178165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621481 | Adquisición | 930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930000.0, modificado:930000.0}} | COMPRA DE VEHICULOS PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, HUEHUETLAN, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | A6 | S | 7842 | 7473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, lon:-98.966464, lat:21.545712}} | 2025-12-09 | 2025-12-19 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HUE-FORTAMUN-05-2025, contratista:399 PROJECT DEVELOPMENT, convocante:Municipio de Huehuetlán, S.L.P., monto:930000.0, importe_modificado:930000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}} | {2621481/proyecto_PROCESO, 2621481/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585355 | Proyecto de inversión | 571707.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571707.9, modificado:571707.9}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA EN TRAMO EL SALITRAL DE CARRERA AL SAUZ DE CALERA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 96349 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 96349 | S | 1914 | 1665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.2, meta_modificada:10.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:Carretera libre pavimentada municipal 0+000 - 10+200 10 2000 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS La rehabilitación de la carretera iniciará en el kilómetro 0+000, en la entrada de la localidad de el salitral de carrera, y co, lon:-102.08955202, lat:22.86450885}} | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 571707.9 | 571707.9 | 571707.9 | 571707.9 | 571707.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SE-05-OD/38-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:571707.9, importe_modificado:571707.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.2}} | {2585355/proyecto_PROCESO, 2585355/proyecto_INICIO, 2585355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584651 | Proyecto de inversión | 451978.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:451978.54, modificado:451955.87}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA ALTAMIRA, SAN ANTONIO - 97717 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio | 97717 | S | 115 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.0, meta_modificada:361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:46, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CRUCERO DE LEJEM - COLONIA ALTAMIRA 1 100 79830 COLONIA ALTAMIRA, SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICARA POR EL JARDIN DE NIÑOS,A 50 METROS HACIA ABAJO SE UBICARA LA OBRA, A MARGEN IZQUIERDO, lon:-98.87620686, lat:21.59850868}} | 2025-09-10 | 2025-10-24 | 451955.87 | 451955.87 | 451955.87 | 451955.87 | 451955.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISM-AD-SE020N-2025-31, contratista:JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:451955.87, importe_modificado:451955.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.0}} | {2584651/proyecto_FIN, 2584651/proyecto_PROCESO, 2584651/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584817 | Proyecto de inversión | 2456887.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2456887.63, modificado:2456887.63}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE FORESTA, MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ. - 107691 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 107691 | S | 369 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:521.97, meta_modificada:521.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Lagos de Moreno Fraccionamiento Villas de Foresta 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ENTRE Calle Villa Violetas Y Calle villa Horizontes Calle De Los Alamos La obra se ubica en 2 calles: Calle Lag, lon:-100.91660804, lat:22.14957175}} | 2025-10-07 | 2025-12-15 | 2456887.63 | 2456887.63 | 2456887.63 | 2456887.63 | 2456887.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-70/2025, contratista:ARQUITECTO E INGENIERIA ROGA Y ASOCIADOS, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2456887.63, importe_modificado:2456887.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:521.97}} | {2584817/proyecto_INICIO, 2584817/proyecto_PROCESO, 2584817/proyecto_INICIO, 2584817/proyecto_PROCESO, 2584817/proyecto_FIN, 2584817/proyecto_INICIO, 2584817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202541253 | Proyecto de inversión | 1502637.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1502637.31, modificado:1502523.19}} | AMPLIACION DE CAMINO EN EL TRAMO TZEPACAB - TANCHAHUIL, EN LA LOCALIDAD TZEPACAB, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 49870 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 49870 | S | 140 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12224.5, meta_modificada:1224.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:30, direccion:Calle PRINCIPAL TZEPAKAB Ranchería TZEPACAB PRIMERA SECCION 79800 TZÉ PAKÁB PRIMERA SECCIÓN, TANCANHUITZ ENTRE Calle A UNUP JUK Y Calle A EL VADO Calle A TZAPIKTE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 100 ME, lon:-98.90595168, lat:21.59041615}} | 2025-06-13 | 2025-09-13 | 1502523.19 | 1502523.19 | 1502523.19 | 1502523.19 | 1502523.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-018, contratista:CONSTRUCCIONES DIPH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP, monto:1502523.19, importe_modificado:1502523.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1224.5}} | {2541253/proyecto_PROCESO, 2541253/proyecto_INICIO, 2541253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584142 | Proyecto de inversión | 704905.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:704905.15, modificado:704889.35}} | MANTENIMIENTO DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN BARRIO XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 59763 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 59763 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.72, meta_modificada:122.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:288, direccion:Calle PRIMAVERA Barrio XOCHIMILCO 79800 BARRIO XOCHIMILCO, TANCANHUITZ ENTRE Calle PRIMAVERA Y Calle BUGAMBILIA Calle A TANCOLTZE LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CANINO A TANCOLTZE, lon:-98.96764589, lat:21.59191753}} | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 704889.35 | 704889.35 | 704889.35 | 704889.35 | 704889.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-019, contratista:FERNANDO ZUÑIGA LARA, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP, monto:704889.35, importe_modificado:704889.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.72}} | {2584142/proyecto_INICIO, 2584142/proyecto_PROCESO, 2584142/proyecto_FIN, 2584142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584448 | Proyecto de inversión | 92642.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92642.84, modificado:98926.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 83019 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 83019 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:56, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ejido PINIHUAN 79784 EL CAÑÓN, LAGUNILLAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA TIENDA GORDITAS SARITA, lon:-99.58786053, lat:21.74734416}} | 2025-09-18 | 2025-11-18 | 98926.32 | 98926.32 | 98926.32 | 98926.32 | 98926.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800020-15-2025, contratista:JESUS GUILLEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:2967789.58, importe_modificado:2967789.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2584448/proyecto_INICIO, 2584448/proyecto_FIN, 2584448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583862 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE 50 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNOS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 101046 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 101046 | S | 104 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:87, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Ejido LOS HORNOS 79767 LOS HORNOS, AQUISMÓN ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle HIDALGO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TA, lon:-99.0709061, lat:21.48644304}} | 2025-09-11 | 2025-10-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2583862/proyecto_PROCESO, 2583862/proyecto_FIN, 2583862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583864 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252000.0, modificado:252000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL CHAMAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 96257 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 96257 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.14, meta_modificada:235.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:237, direccion:Calle CAMINO A BARRIO EL CHAMAL Barrio BARRIO EL CHAMAL 79766 BARRIO EL CHAMAL, AQUISMÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE SUBIR, lon:-99.05308391, lat:21.58471671}} | 2025-09-05 | 2025-11-08 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.14}} | {2583864/proyecto_INICIO, 2583864/proyecto_FIN, 2583864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302601666 | Proyecto de inversión | 4995989.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995989.74, modificado:4995989.74}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. CACTUS EN EL TRAMO DE CIRCUITO POTOSI A CALLE DEL LAGO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-27/2025 | N | 0 | 0 | 2185 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN AV. CACTUS EN EL TRAMO DE CIRCUITO POTOSI A CALLE DEL LAGO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. , lon:-100.906903, lat:22.150897}} | 2025-02-07 | 2025-03-24 | 4995989.74 | 4995989.74 | 4995989.74 | 4995989.74 | 4995989.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2601666/proyecto_INICIO, 2601666/proyecto_PROCESO, 2601666/proyecto_FIN, 2601666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585374 | Proyecto de inversión | 1130244.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130244.54, modificado:1130244.54}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA DULCE GRANDE, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 92923 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 92923 | S | 1095 | 1031 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:393.0, meta_modificada:393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:Ejido DULCE GRANDE 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle SAN LUIS Y Calle LAGUNA Calle ZACATECAS La ampliación de la red de drenaje sanitario empieza al final de la calle San Luis y concluye en un punto de la calle de La , lon:-102.16809095, lat:23.00168655}} | 2025-09-30 | 2025-11-03 | 1130244.54 | 1130244.54 | 1130244.54 | 1130244.54 | 1130244.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SD-01-OG/25-2025, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:1130244.54, importe_modificado:1130244.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:393.0}} | {2585374/proyecto_INICIO, 2585374/proyecto_FIN, 2585374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP220402205200 | Proyecto de inversión | 386021.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386021.55, modificado:386021.55}} | REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE MOCTEZUMA ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SALVADOR NAVA MARTINEZ EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 2022-5875 | N | 0 | 0 | 16582 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, TAMUIN, S.L.P., lon:-98.6931978, lat:22.08189694}} | 2022-12-23 | 2022-12-31 | 386021.55 | 386021.55 | 386021.55 | 386021.55 | 386021.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-53-2022-1, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:386021.55, importe_modificado:386021.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:732.0}} | {2205200/proyecto_INICIO, 2205200/proyecto_PROCESO, 2205200/proyecto_FIN, 2205200/proyecto_PROCESO, 2205200/proyecto_FIN, 2205200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585377 | Proyecto de inversión | 550472.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550472.11, modificado:550472.11}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO CON SISTEMA DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN LA LOCALIDAD DEL NARANJAL, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 95680 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 95680 | S | 180 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:Ejido EL NARANJAL 78665 EL NARANJAL, VILLA DE RAMOS La obra se localiza en la localidad de El Naranjal, municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí, específicamente en la zona de parcelas de la localidad cerca de la laguna de el , lon:-102.08131212, lat:23.02322014}} | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 550472.11 | 550472.11 | 550472.11 | 550472.11 | 550472.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SC-03-OG/33-2025, contratista:MARTIN ANAYA CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:550472.11, importe_modificado:550472.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2585377/proyecto_INICIO, 2585377/proyecto_FIN, 2585377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585367 | Proyecto de inversión | 227557.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:227557.19, modificado:227557.19}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO CON SISTEMA DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 95594 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 95594 | S | 232 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:10, direccion:Ejido LA CONCEPCION 78660 LA CONCEPCIÓN, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle SANTANA Y El pozo profundo se localiza en la localidad de La Concepción, municipio de Villa de Ramos, S.L.P., entrando por la carretera El Barril Chaparrosa, a 56, lon:-102.21912652, lat:23.07255526}} | 2025-10-01 | 2025-10-17 | 227557.19 | 227557.19 | 227557.19 | 227557.19 | 227557.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SC-03-OG/32-2025, contratista:MARTIN ANAYA CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:227557.19, importe_modificado:227557.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2585367/proyecto_FIN, 2585367/proyecto_PROCESO, 2585367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585358 | Proyecto de inversión | 232372 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232372.0, modificado:232372.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO CON SISTEMA DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN LA LOCALIDAD DE NORIA DEL GATO, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 94634 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 94634 | S | 187 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:Calle REFORMA Ejido NORIA DEL GATO 78689 NORIA DEL GATO, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle ARBOLITOS Y Calle CEDRA Calle 20 DE NOVIEMBRE El pozo profundo se ubica en una zona céntrica de la localidad, delimitada por las calles Reforma, A, lon:-102.17377119, lat:22.94437907}} | 2025-10-01 | 2025-10-17 | 232372 | 232372 | 232372 | 232372 | 232372 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SC-03-OG/31-2025, contratista:MARTIN ANAYA CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:232372.0, importe_modificado:232372.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2585358/proyecto_PROCESO, 2585358/proyecto_INICIO, 2585358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584450 | Proyecto de inversión | 370571.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370571.34, modificado:395705.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 51519 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 51519 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:55, direccion:Calle CARRETERA A PINIHUAN 7 Ejido PINIHUAN 79784 EL COCO, LAGUNILLAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA A PINIHUAN PASANDO LA LOCALIDAD DE PINIHUAN, lon:-99.5674152, lat:21.7237965}} | 2025-08-04 | 2025-11-05 | 395705.27 | 395705.27 | 395705.27 | 395705.27 | 395705.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800020-15-2025, contratista:JESUS GUILLEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:2967789.58, importe_modificado:2967789.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2584450/proyecto_INICIO, 2584450/proyecto_PROCESO, 2584450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533095 | Proyecto de inversión | 1472908.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1472908.26, modificado:1470908.25}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO "LA MEMELA-OLLITA DE LAS VACAS", EN TRAMOS AISLADOS. - 35029 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 35029 | S | 165 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.03, meta_modificada:1150.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:62, direccion:Camino / Terracería LA MEMELA - OLLITA DE LAS VACAS 6 4 79354 COLONIA AGRÍCOLA OLLITAS DE LAS VACAS, CIUDAD DEL MAÍZ EL CAMINO A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN EL TRAYECTO LA MEMELA CON DIRECCION AL PUERTO DE ZAMANDOQUE EN TRES PUNT, lon:-99.63394374, lat:22.66185004}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 1470908.25 | 1470908.25 | 1470908.25 | 1470908.25 | 1470908.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-AO-EST-245800012-7-2025, contratista:FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:1470908.26, importe_modificado:1470908.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.03}} | {2533095/proyecto_INICIO, 2533095/proyecto_FIN, 2533095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584449 | Proyecto de inversión | 555857.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555857.03, modificado:593557.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 82841 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 82841 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:Calle Camino San Rafael Ejido San Rafael 79783 SAN RAFAEL, LAGUNILLAS ENTRE Calle PRINCIPAL Y LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE ALVARO OBREGON, lon:-99.71102325, lat:21.58871438}} | 2025-09-18 | 2025-11-18 | 593557.92 | 593557.92 | 593557.92 | 593557.92 | 593557.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800020-15-2025, contratista:JESUS GUILLEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:2967789.58, importe_modificado:2967789.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2584449/proyecto_INICIO, 2584449/proyecto_FIN, 2584449/proyecto_INICIO, 2584449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585236 | Proyecto de inversión | 2780109.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2780109.74, modificado:2779830.93}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA CEBADILLA - SANTA ELENA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 77639 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 77639 | S | 269 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4150.0, meta_modificada:4150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:33, direccion:Camino LA CEBADILLA - SANTA ELENA 28 500 79816 SANTA ELENA, TANLAJÁS LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN DIRECCION A LA SALIDA DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE, lon:-98.6978824, lat:21.67880392}} | 2025-09-01 | 2025-10-27 | 2779830.93 | 2779830.93 | 2779830.93 | 2779830.93 | 2779830.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FAISMUN/2025/IR-05, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS SLP, monto:2779830.93, importe_modificado:2779830.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4150.0}} | {2585236/proyecto_FIN, 2585236/proyecto_PROCESO, 2585236/proyecto_INICIO, 2585236/proyecto_PROCESO, 2585236/proyecto_FIN, 2585236/proyecto_INICIO, 2585236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402622200 | Adquisición | 25080 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25080.0, modificado:25080.0}} | ADQUSICIÓN DESPENSAS PARA APOYO DE GRUPOS VULNERABLES CON APOYO ALIMENTARIO EN LA LOCALIDAD DE POZO BLANCO, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-54-2025 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:27, direccion:POZO BLANCO S/N, VILLA DE RAMOS, lon:-101.818507, lat:22.786421}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 25080 | 25080 | 25080 | 25080 | 25080 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-SS-01-OA-30-2025, contratista:ESMERALDA MORALES NAVA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:25080.0, importe_modificado:25080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:88.0}} | {2622200/proyecto_INICIO, 2622200/proyecto_PROCESO, 2622200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584533 | Proyecto de inversión | 127200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:127200.0, modificado:148224.93}} | REHABILITACIÓN DE CALLE FUNDADORES, CALLE PASCUAL OROZCO Y MAR DE CORTES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA - 111646 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 111646 | S | 1797 | 1694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10600.0, meta_modificada:10600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle FUNDADORES Colonia LA LAGUNITA 78770 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle JUAN ALVAREZ Y Calle FRANCISCO VILLA Calle OCEANO PACIFICO SE ENCUENTRAN ENTRE LAS SIGUIENTES CALLES, FRANCISCO VILLA, JUAN ALVAREZ, OCENO PACIFICO DE LA , lon:-100.63128658, lat:23.64017331}} | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 148224.93 | 148224.93 | 148224.93 | 148224.93 | 148224.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025, contratista:ACUERDO CALLES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10600.0}} | {2584533/proyecto_INICIO, 2584533/proyecto_PROCESO, 2584533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584527 | Proyecto de inversión | 68460 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68460.0, modificado:68460.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN COLONIA ANTORCHISTA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA - 110944 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 110944 | S | 81 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5705.0, meta_modificada:5705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle CIUDAD VICTORIA Colonia ANTORCHISTA 78740 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle FRATERNIDAD Y Calle UNION Calle 2 DE MARZO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD ES LA ULTIMA COLONIA DE LA CIUDAD DE , lon:-100.61244103, lat:23.64498337}} | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 68460 | 68460 | 68460 | 68460 | 68460 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025, contratista:ACUERDO CALLES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5705.0}} | {2584527/proyecto_INICIO, 2584527/proyecto_PROCESO, 2584527/proyecto_INICIO, 2584527/proyecto_PROCESO, 2584527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584509 | Proyecto de inversión | 24408 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24408.0, modificado:24408.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE APENINOS, PASAJE CARPATOS, BOULEVARD DE LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA - 111551 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 111551 | S | 1149 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2034.0, meta_modificada:2034.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle APENINOS Colonia COLINAS DE LA PAZ 78722 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Boulevard DE LOS ANDES Y Calle MONTE EVEREST Viaducto CARRETERA A LA PAZ SE ENCUENTRAN ENTRE LAS SIGUIENTES CALLES, MONTE EVEREST, BOULEVARD DE LOS ANDES Y , lon:-100.64999204, lat:23.66648974}} | 2025-07-17 | 2025-07-30 | 24408 | 24408 | 24408 | 24408 | 24408 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025, contratista:ACUERDO CALLES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2034.0}} | {2584509/proyecto_INICIO, 2584509/proyecto_PROCESO, 2584509/proyecto_INICIO, 2584509/proyecto_PROCESO, 2584509/proyecto_FIN, 2584509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302602631 | Adquisición | 611325 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305662.5, modificado:302055.3}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:305662.5, modificado:302055.3}} | Adqusición y suministro de hipoclorito de calcio en pastillas de 1", partida 2 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-RF-PROAGUA-LPN-ADQ-13/2025 | N | 0 | 0 | 1087297 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7335.0, meta_modificada:7335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.1497}} | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 604110.6 | 604110.6 | 604110.6 | 604110.6 | 604110.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-RF-PROAGUA-LPN-ADQ-13/2025, contratista:Distribuidora de cloro ESMAH, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:604110.6, importe_modificado:604110.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7335.0}} | {2602631/proyecto_PROCESO, 2602631/proyecto_FIN, 2602631/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583981 | Proyecto de inversión | 1221350 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1221350.0, modificado:1221350.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 65 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 94503 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 94503 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:Calle HIDALGO Ejido SAN ISIDRO 79767 SAN ISIDRO, AQUISMÓN ENTRE Calle LOS GARCIA Y Calle SAN RAFAEL Calle LAS LOMAS PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A , lon:-99.03943161, lat:21.52339743}} | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 1221350 | 1221350 | 1221350 | 1221350 | 1221350 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.0}} | {2583981/proyecto_INICIO, 2583981/proyecto_PROCESO, 2583981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302595790 | Acción | 303200.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:303200.8, modificado:303200.8}} | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, ESTUDIO HIDROLOGICO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ANALISIS ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD COLONIA LA MORITA - 3581 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 3581-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.600574, lat:22.399846}} | 2025-08-18 | 2025-10-18 | 303200.8 | 303200.8 | 303200.8 | 303200.8 | 303200.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCM-AO-EST-245800012-23-2025, contratista:EABG PROYECTOS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION DEL NORTE, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:303200.8, importe_modificado:303200.8}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}} | {2595790/proyecto_FIN, 2595790/proyecto_PROCESO, 2595790/proyecto_FIN, 2595790/proyecto_INICIO, 2595790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402622252 | Proyecto de inversión | 312790.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312790.94, modificado:312790.94}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA HEDIONDILLA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-61-2025 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:LA HEDIONDILLA S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-101.860618, lat:22.816867}} | 2025-06-03 | 2025-08-27 | 312790.94 | 312790.94 | 312790.94 | 312790.94 | 312790.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FFM-SG-01-OA-20-2025, contratista:ALEJANDRO HERRERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:312790.94, importe_modificado:312790.94}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2622252/proyecto_INICIO, 2622252/proyecto_FIN, 2622252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583904 | Proyecto de inversión | 611400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:611400.0, modificado:611400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMCUIME DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 94790 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 94790 | S | 83 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:954.96, meta_modificada:954.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:Calle AQUISMON-TAMCUIME Ejido TAMCUIME 79766 TAMCUIME, AQUISMÓN ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle MANUEL JOSE OTHON Calle FRANCISCO VILLA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3.2 KM D, lon:-99.01192383, lat:21.60230745}} | 2025-09-12 | 2025-10-31 | 611400 | 611400 | 611400 | 611400 | 611400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:954.96}} | {2583904/proyecto_INICIO, 2583904/proyecto_FIN, 2583904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402619162 | Proyecto de inversión | 1991827.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991827.5, modificado:1991827.5}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-02-28/2025 | N | 0 | 0 | 2325 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS, lon:-100.964231, lat:22.180707}} | 2025-02-10 | 2025-03-27 | 1991827.5 | 1991827.5 | 1991827.5 | 1991827.5 | 1991827.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2619162/proyecto_INICIO, 2619162/proyecto_FIN, 2619162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402622436 | Proyecto de inversión | 143912 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143912.0, modificado:143912.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE DULCE GRANDE, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-87-2025 | N | 0 | 0 | 6381 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:DULCE GRANDE S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-102.173817, lat:22.999056}} | 2025-09-19 | 2025-10-28 | 143912 | 143912 | 143912 | 143912 | 143912 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FFM-SD-05-ON-70-2025, contratista:ELIBERTO DEL RIO PINALES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:143912.0, importe_modificado:143912.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2622436/proyecto_FIN, 2622436/proyecto_PROCESO, 2622436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583926 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:672000.0, modificado:672000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 MUROS FIRMES EN SECTOR 2 DE LA LOCALIDAD DE UNIÓN DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 89893 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 89893 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.04, meta_modificada:627.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:49, direccion:Calle AQUISMON-EL SOTANO DE LAS GOLONDRIN Ejido LA UNIÓN DE GUADALUPE 79766 LA UNIÓN DE GUADALUPE, AQUISMÓN ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle HIDALGO Calle PORVENIR PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BE, lon:-99.10180118, lat:21.59912522}} | 2025-09-05 | 2025-11-08 | 672000 | 672000 | 672000 | 672000 | 672000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.04}} | {2583926/proyecto_FIN, 2583926/proyecto_PROCESO, 2583926/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583931 | Proyecto de inversión | 588000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588000.0, modificado:588000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOS CANELOS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 54608 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 54608 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.0, meta_modificada:549.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:250, direccion:Calle CAMINO A TANQUIZUL Ranchería LOS CANELOS 79770 LOS CANELOS, AQUISMÓN DE TANTZOTZOB A MANO DERECHA SE TOMA EL CAMINO QUE VA EL ENTRONQUE DE LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS QUE ESTA A 6 KM A MANO DERECHA POR ESE CAMINO SE LLEGA A , lon:-99.13633118, lat:21.64114014}} | 2025-06-25 | 2025-09-22 | 288000 | 588000 | 588000 | 588000 | 588000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2025/AD-040, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:5588000.0, importe_modificado:5588000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.0}} | {2583931/proyecto_INICIO, 2583931/proyecto_PROCESO, 2583931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583934 | Proyecto de inversión | 391548.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391548.72, modificado:391548.72}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJITO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 86743 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 86743 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.65, meta_modificada:559.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:Calle CARRETERA MEXICO 57 Ejido EL NARANJITO 79777 EL NARANJITO, AQUISMÓN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle FRANCISCO VILLA Calle 25 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM, SE TOMA , lon:-99.17669496, lat:21.84796204}} | 2025-08-26 | 2025-11-26 | 391548.72 | 391548.72 | 391548.72 | 391548.72 | 391548.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.65}} | {2583934/proyecto_INICIO, 2583934/proyecto_FIN, 2583934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585289 | Proyecto de inversión | 452389.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452389.56, modificado:452389.56}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN COLONIA LOMA LINDA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO, S.L.P. - 91281 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venado | 91281 | S | 3329 | 3056 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.08, meta_modificada:1290.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle TULIPANES Colonia LOMA LINDA 78920 VENADO, VENADO ENTRE Calle TULIPANES Y Calle DE LAS ROSAS Calle CARRETERA AL RANCHITO EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE QUE TULIPANES QUE TE CONDUCE AL GIMNASIO MUNI, lon:-101.09845195, lat:22.92679655}} | 2025-09-15 | 2025-10-20 | 452389.56 | 452389.56 | 452389.56 | 452389.56 | 452389.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MV-DSM-R33FISM-AD12-2025, contratista:CONSTRULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO S.L.P., monto:452389.56, importe_modificado:452389.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1290.08}} | {2585289/proyecto_INICIO, 2585289/proyecto_PROCESO, 2585289/proyecto_FIN, 2585289/proyecto_INICIO, 2585289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583941 | Proyecto de inversión | 783097.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:783097.44, modificado:783097.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL JABALÍ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 78108 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 78108 | S | 65 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1119.3, meta_modificada:1119.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ejido EL JABALI 79777 EL JABALÍ, AQUISMÓN ENTRE Calle CESAREO GOMEZ Y Calle LUCIANO MARQUEZ Calle ARRIAGA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM, SE TOMA LA CARRETERA MEXICO 8, lon:-99.24451183, lat:21.8850978}} | 2025-08-15 | 2025-11-14 | 783097.44 | 783097.44 | 783097.44 | 783097.44 | 783097.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1119.3}} | {2583941/proyecto_INICIO, 2583941/proyecto_FIN, 2583941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620816 | Proyecto de inversión | 59947.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59947.02, modificado:59947.02}} | ADQUISICIÓN DE CONCRETO ASFALTICO CON IMPRIMACIÓN DE EMULSION ASFALTICA MATERIAL PARA LLEVAR A CABO EL BACHEO EN 4 CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL SAN LUIS POTOSI | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | TES-001 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.44, meta_modificada:103.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CEDRAL, S.L.P. , lon:-100.727432, lat:23.819913}} | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 59947.02 | 59947.02 | 59947.02 | 59947.02 | 59947.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.44}} | {2620816/proyecto_FIN, 2620816/proyecto_PROCESO, 2620816/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACION NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO. CAPTURADO POR ERROR , trimestre:4.0, usuario:mariadvillanuevah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación: NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO. CAPTURADO POR ERROR SOLICITO CANCELACION DE PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:mariadvillanuevah, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP250202541291 | Proyecto de inversión | 4007364.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4007364.91, modificado:4007364.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REVOLUCION, DE CALLE LIBERTAD A CALLE SAN SALVADOR, EN LA COLONIA GENARO VAZQUEZ , MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. - 48429 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 48429 | S | 52 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1258.2, meta_modificada:1258.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCION Colonia GENARO VAZQUEZ 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle SAN SALVADOR Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA ENTRANDO POR LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA A LA AL, lon:-100.89256064, lat:22.14533739}} | 2025-06-27 | 2025-09-26 | 4007364.91 | 4007364.91 | 4007364.91 | 4007364.91 | 4007364.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-55/2025, contratista:H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:4007364.91, importe_modificado:4007364.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1258.2}} | {2541291/proyecto_INICIO, 2541291/proyecto_PROCESO, 2541291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585352 | Proyecto de inversión | 110831.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110831.1, modificado:110831.1}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN TRAMO SANTA LUCIA SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 98459 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 98459 | S | 470 | 468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.7, meta_modificada:3.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:Carretera libre pavimentada municipal 0+000 - 3+700 3 700 78697 SANTA LUCÍA, VILLA DE RAMOS La rehabilitación inicia en el punto 0+000, ubicado en la entrada de la localidad de Santa Lucia, y se desarrolla a lo largo del tramo via, lon:-101.9126727, lat:22.78119442}} | 2025-10-03 | 2025-11-03 | 110831.1 | 110831.1 | 110831.1 | 110831.1 | 110831.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SE-05-0D/40-02-2025, contratista:IRANIA VERENICE DEL RIO LIRA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:110831.1, importe_modificado:110831.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.7}} | {2585352/proyecto_PROCESO, 2585352/proyecto_FIN, 2585352/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585376 | Proyecto de inversión | 182745.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:182745.93, modificado:182745.93}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN TRAMO EMILIANO ZAPATA CON ENTROQUE A CARRETERA 49 EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 98494 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 98494 | S | 183 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.1, meta_modificada:6.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:Carretera libre pavimentada municipal 0+000 - 6+100 6 100 78683 EMILIANO ZAPATA, VILLA DE RAMOS La rehabilitación inicia en el punto 0+000, ubicado en la entrada de la localidad de Emiliano Zapata, y se desarrolla a lo largo del t, lon:-101.92940137, lat:22.69834593}} | 2025-10-03 | 2025-11-03 | 182745.93 | 182745.93 | 182745.93 | 182745.93 | 182745.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SE-05-0D/40-04-2025, contratista:IRANIA VERENICE DEL RIO LIRA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:182745.93, importe_modificado:182745.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.1}} | {2585376/proyecto_PROCESO, 2585376/proyecto_INICIO, 2585376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302602697 | Adquisición | 148200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:74100.0, modificado:61971.84}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74100.0, modificado:61971.84}} | Instalación y puesta en marcha de equipo hipoclorador eléctrico, diversos caudales, así como capacitación para operación y mantenimiento | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-RF-PROAGUA-LPN-ADQ-15/2025 | N | 0 | 0 | 1087297 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.1497}} | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 123943.68 | 123943.68 | 123943.68 | 123943.68 | 123943.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-RF-PROAGUA-LPN-ADQ-15/2025, contratista:Distribuidora de cloro ESMAH, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:123943.68, importe_modificado:123943.68}} | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:6.0}} | {2602697/proyecto_INICIO, 2602697/proyecto_FIN, 2602697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584532 | Proyecto de inversión | 3709177.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3709177.6, modificado:3835143.23}} | REHABILITACION DE 1.310 KM CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PLAN DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA. - 78781 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 78781 | S | 154 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, direccion:Carretera libre pavimentada federal MATEHUALA - SAN LUIS POTOSI 165 600 78783 SAN JOSÉ DEL PLAN, MATEHUALA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA FEDERAL 57 EN EL KM 165 SE ENCUENTRA AL ORIENTE EL CAMINO DE ACCESO A, lon:-100.58255841, lat:23.42203304}} | 2025-08-25 | 2025-10-04 | 3835143.23 | 3835143.23 | 3835143.23 | 3835143.23 | 3835143.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/076-2025, contratista:COEDESSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3699140.94, importe_modificado:3699140.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:935.0}} | {2584532/proyecto_PROCESO, 2584532/proyecto_FIN, 2584532/proyecto_INICIO, 2584532/proyecto_FIN, 2584532/proyecto_INICIO, 2584532/proyecto_PROCESO, 2584532/proyecto_FIN, 2584532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585235 | Proyecto de inversión | 2029336.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2029336.62, modificado:2029268.25}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BENITO JUAREZ, EMILIANO ZAPATA Y SALINAS DE GORTARI, EN LA LOCALIDAD EJIDO SAN JOSE XILATZEN, MUNICIPIO DE TANLAJAS. S.L.P. - 84805 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 84805 | S | 540 | 559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1416.0, meta_modificada:1416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:30, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ejido EJIDO SAN JOSE XILATZEN 79811 EJIDO SAN JOSÉ XILATZÉN, TANLAJÁS ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y LAS CALLES SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA BENITO JUAREZ (170 AL SURESTE DEL CEBAC), EMILIANO ZAPATA (100 ME, lon:-98.92706289, lat:21.67963248}} | 2025-10-01 | 2025-12-25 | 2029268.25 | 2029268.25 | 2029268.25 | 2029268.25 | 2029268.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FAISMUN/2025/IR-09, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS SLP, monto:2029268.25, importe_modificado:2029268.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1416.0}} | {2585235/proyecto_FIN, 2585235/proyecto_INICIO, 2585235/proyecto_PROCESO, 2585235/proyecto_FIN, 2585235/proyecto_INICIO, 2585235/proyecto_PROCESO, 2585235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585550 | Proyecto de inversión | 739420.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:739420.39, modificado:739420.39}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN BAJA TENSION EN LA COLONIA LOMA BONITA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATLAPA S.L.P - 98000 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 98000 | S | 87 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:Calle LOMA BONITA Colonia LOMA BONITA 79970 RANCHO LOMA BONITA, MATLAPA A UN LADO DE LA COLONIA VILLA LOLITA CON COORDENAS DE OBRA DE Latitud: 21.32435957232797 Longitud: -98.81249981740129, lon:-98.81249982, lat:21.32435957}} | 2025-09-16 | 2025-11-15 | 739420.39 | 739420.39 | 739420.39 | 739420.39 | 739420.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM/AD-40-FAISMUN/R33/25, contratista:DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:739420.39, importe_modificado:739420.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2585550/proyecto_PROCESO, 2585550/proyecto_FIN, 2585550/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583962 | Proyecto de inversión | 1397158.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1397158.31, modificado:1397158.31}} | CONSTRUCCIÓN DE 33 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 58689 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 58689 | S | 82 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1295.0, meta_modificada:1295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:313, direccion:Calle UNICA LOMA BONITA Ejido LOMA BONITA 79773 LOMA BONITA, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS POR 4.7 KM DE CAMINO A MANO, lon:-99.06135092, lat:21.63438244}} | 2025-07-07 | 2025-10-07 | 1397158.31 | 1397158.31 | 1397158.31 | 1397158.31 | 1397158.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1295.0}} | {2583962/proyecto_INICIO, 2583962/proyecto_FIN, 2583962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584522 | Proyecto de inversión | 43200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43200.0, modificado:75600.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 100904 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 100904 | S | 131 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:98, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MATEHUALA - SACRAMENTO 3 500 78812 SAN VICENTE, MATEHUALA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE MATEHUALA A 2 KM AL SUR DE EL ESTADIO DE BEISBOL DE LOS VETERANOS, lon:-100.66486541, lat:23.62709986}} | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 75600 | 75600 | 75600 | 75600 | 75600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-002-2025, contratista:ACUERDO CAMINOS, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {2584522/proyecto_INICIO, 2584522/proyecto_FIN, 2584522/proyecto_PROCESO, 2584522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402620841 | Proyecto de inversión | 22477.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22477.5, modificado:22477.5}} | ADQUISICIÓN DE 38.25 M2 CONCRETO ASFALTICO CON IMPRIMACIÓN DE EMULSION ASFALTICA MATERIAL PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO CON IMPRIMACIÓN DE EMULSION ASFALTICA EN BOULEVARD FLORES MAGON ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y PIPILA, MUNICIPIO DE CEDRAL SAN LUIS POTOSI. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | TES-003 | N | 0 | 0 | 18458 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.25, meta_modificada:38.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CEDRAL, S.L.P. , lon:-100.727432, lat:23.819913}} | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 22477.5 | 22477.5 | 22477.5 | 22477.5 | 22477.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.25}} | {2620841/proyecto_INICIO, 2620841/proyecto_FIN, 2620841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACION PROYECTO DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:mariadvillanuevah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:SOLICITO CANCELACION PROYECTO DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:mariadvillanuevah, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:arianaasalinasm, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | SLP250402621261 | Adquisición | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PARA PRODUCTORES EN LA LOCALIDAD EL ZACATON MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-91-2025 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:EL ZACATON S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P. , lon:-102.034154, lat:22.795182}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-03-OB-54-2025, contratista:ENRIQUE JAIME PEREZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:13500.0, importe_modificado:13500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2621261/proyecto_FIN, 2621261/proyecto_INICIO, 2621261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250302599490 | Proyecto de inversión | 702411.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:702411.42, modificado:671181.39}} | DESAZOLVE PRESA LA MEMELA EN LA LOCALIDAD LA MEMELA - 82101 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 82101 | S | 170 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, direccion:Calle CAMINO DENTRO DE LA COMUNIDAD Pueblo LA MEMELA 79354 MEMELA, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Calle CAMINO LA MEMELA Y LAS PRESAS SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS A LAS ORILLAS DE LA COMUNIDAD, SOBRE CALLES ALEDAÑAS , lon:-99.659175, lat:22.62116861}} | 2025-10-03 | 2025-11-03 | 671181.39 | 671181.39 | 671181.39 | 671181.39 | 671181.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800012-37-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER ENRIQUEZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:671181.39, importe_modificado:671181.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3400.0}} | {2599490/proyecto_INICIO, 2599490/proyecto_FIN, 2599490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584093 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | BACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO HISTORICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. - 99796 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 99796 | S | 5689 | 5254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.87, meta_modificada:615.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle CALLE BENITO JUAREZ Colonia COLONIA CENTRO 79320 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Calle GENERAL JUAN BARRAGAN Y Calle MANUEL JOSE OTHON Calle BLAS ESCONTRIA SE HARA EL BACHEO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CABECERA MU, lon:-99.60146723, lat:22.40261145}} | 2025-10-06 | 2025-12-06 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-AO-EST-245800012-33-2025, contratista:MANUEL DE JESUS RAMIREZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.87}} | {2584093/proyecto_FIN, 2584093/proyecto_PROCESO, 2584093/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402622562 | Proyecto de inversión | 77220.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77220.04, modificado:77220.04}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO.3 PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DULCE GRANDE, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-93-2025 | N | 0 | 0 | 6381 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:DULCE GRANDE S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-102.174507, lat:23.00784}} | 2025-08-29 | 2025-09-25 | 77220.04 | 77220.04 | 77220.04 | 77220.04 | 77220.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SC-05-OH-56-2025, contratista:GME1310143AA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:77220.04, importe_modificado:77220.04}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2622562/proyecto_PROCESO, 2622562/proyecto_INICIO, 2622562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402622587 | Adquisición | 146436.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146436.06, modificado:146436.06}} | BALIZAMIENTO PARA CUATRIMOTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-107-2025 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL S/N, VILLA DE RAMOSN S.L.P., lon:-101.910473, lat:22.830923}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 146436.06 | 146436.06 | 146436.06 | 146436.06 | 146436.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-04-OA-64-2025, contratista:ENRIQUE AGUILERA RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:146436.06, importe_modificado:146436.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2622587/proyecto_INICIO, 2622587/proyecto_PROCESO, 2622587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202533278 | Proyecto de inversión | 1070249.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1070249.99, modificado:1070249.99}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EL MAY, TANLAJAS, S.L.P. - 13884 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 13884 | S | 119 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6239.0, meta_modificada:6239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:20, direccion:Camino / Terracería EL FOTIN MAY - EL MAY 0 153 79815 EL MAY, TANLAJÁS LA OBRA INICIA A 380 METROS AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MORELOS Y PAVON DE EL FORTIN EN DIRECCION A LA LOCALIDAD DE EL MAY , lon:-98.83471793, lat:21.71664605}} | 2025-05-15 | 2025-06-22 | 1070249.99 | 1070249.99 | 1070249.99 | 1070249.99 | 1070249.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FAISMUN/2025/AD-11, contratista:CONSTRUCTOR ANPACU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1070249.99, importe_modificado:1070249.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6239.0}} | {2533278/proyecto_PROCESO, 2533278/proyecto_INICIO, 2533278/proyecto_FIN, 2533278/proyecto_PROCESO, 2533278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583983 | Proyecto de inversión | 378000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:378000.0, modificado:378000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAN TZAJIB DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 54725 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 54725 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:133, direccion:Calle LUIS DONALDO COLOSIO Ejido TANTZAJIB 79766 TAN TZAJIB, AQUISMÓN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE TAMPAXAL CENTRO POR 8 KILOMETROS A MANO DERECHA TOMAR EL CAMINO A JOL MOM POR 2.8 KM MAS DE RECORRI, lon:-99.03082981, lat:21.56174017}} | 2025-06-26 | 2025-09-28 | 378000 | 378000 | 378000 | 378000 | 378000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2583983/proyecto_PROCESO, 2583983/proyecto_FIN, 2583983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583987 | Proyecto de inversión | 1186276.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1186276.11, modificado:1186276.11}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOSE TAMAPATZ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 53627 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 53627 | S | 68 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.0, meta_modificada:1099.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:243, direccion:Calle SAN JOSE Barrio SAN JOSE 79766 BARRIO SAN JOSÉ, AQUISMÓN ENTRE Calle JARDIN DE NIÑOS Y Calle DEL CENTRO LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TAMAPATZ SE ENCUENTRA EN LAS INMEDIACIONES DEL CAMINO TAMAPATZ - TAMPAXAL Y ESTA A 1 KM DE DIST, lon:-99.05435132, lat:21.55135899}} | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 1186276.11 | 1186276.11 | 1186276.11 | 1186276.11 | 1186276.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2025/AD-035, contratista:CONSTRUCTOR ANPACU, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1186276.11, importe_modificado:1186276.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1099.0}} | {2583987/proyecto_INICIO, 2583987/proyecto_FIN, 2583987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584459 | Proyecto de inversión | 42900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42900.0, modificado:42900.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA - 110890 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 110890 | S | 658 | 668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3575.0, meta_modificada:3575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia OJO DE AGUA 78725 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle PALMARITO Y Calle LERDO DE TEJADA Calle MANTE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 700 METROS AL PONIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57 EN LA ZONA NO, lon:-100.63779185, lat:23.67366508}} | 2025-04-29 | 2025-05-07 | 42900 | 42900 | 42900 | 42900 | 42900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025, contratista:ACUERDO CALLES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3575.0}} | {2584459/proyecto_INICIO, 2584459/proyecto_PROCESO, 2584459/proyecto_INICIO, 2584459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583988 | Proyecto de inversión | 1329100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1329100.0, modificado:1329100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMPATE CUARTA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 86839 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 86839 | S | 105 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1959.5, meta_modificada:1959.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:Calle AQUISMON-TAMAPATZ Ejido TAMPATE 79773 TAMPATE, AQUISMÓN ENTRE Calle NOGALES Y Calle MERCEDES Calle LAGUNA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ A 800 METROS A MANO IZQUIERDA TOMAR LA CALLE 2, lon:-99.03440942, lat:21.63061132}} | 2025-08-25 | 2025-10-23 | 1329100 | 1329100 | 1329100 | 1329100 | 1329100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1959.5}} | {2583988/proyecto_INICIO, 2583988/proyecto_PROCESO, 2583988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584475 | Proyecto de inversión | 33348 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33348.0, modificado:33348.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE LATERAL DIF Y CALLE CIPRES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA - 111665 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 111665 | S | 513 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2779.0, meta_modificada:2779.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle CIPRES Colonia PROVIDENCIA 78796 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle JUAN SARABIA Calle 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRAN ENTRE LAS SIGUIENTES CALLES, JUAN SARABIA, 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA PROVIDENCI, lon:-100.64214955, lat:23.63494769}} | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 33348 | 33348 | 33348 | 33348 | 33348 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025, contratista:ACUERDO CALLES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2779.0}} | {2584475/proyecto_INICIO, 2584475/proyecto_PROCESO, 2584475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402623137 | Proyecto de inversión | 523450.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523450.88, modificado:523450.88}} | DESAZOLVE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. SEGUNDA ETAPA | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cedral | 2025-4695 | N | 0 | 0 | 19485 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CEDRAL, S.L.P. , lon:-100.775355, lat:23.866323}} | 2025-11-13 | 2025-12-19 | 523450.88 | 523450.88 | 523450.88 | 523450.88 | 523450.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:4.0}} | {2623137/proyecto_INICIO, 2623137/proyecto_FIN, 2623137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250302584507 | Proyecto de inversión | 50400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50400.0, modificado:50400.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE BORDO DERIVADOR NORTE EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA - 111456 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 111456 | S | 1250 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle BORDO DERIVADOR Colonia FLORIDA II 78720 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Avenida MARTHA DE VIVANCO Y Pasaje LOS ARRAYANES Pasaje LOS PINOS UBICADO ENTRE PASEO DE LOS PINOS, PASEO DE LOS ARRAYANES Y AVENIDA MARTA DE VIVANCO, lon:-100.65817846, lat:23.66892153}} | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025, contratista:ACUERDO CALLES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}} | {2584507/proyecto_INICIO, 2584507/proyecto_PROCESO, 2584507/proyecto_INICIO, 2584507/proyecto_PROCESO, 2584507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | SLP250402620864 | Adquisición | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO (ALFALFA) PARA LA LOCALIDAD DE LA DULCE GRANDE, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-46-2025 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:DULCE GRANDE S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-102.175788, lat:23.00141}} | 2025-04-28 | 2025-05-26 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TJ-06-OA-24-2025, contratista:JAIME VALLE MEADE, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:105000.0, importe_modificado:105000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:750.0}} | {2620864/proyecto_FIN, 2620864/proyecto_PROCESO, 2620864/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250202537524 | Proyecto de inversión | 20720038.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.772003818E7, modificado:1.772003818E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO MATLAPA, LA PEÑA, DEL KM 6+324 AL KM 8+824, EN LA LOCALIDAD TLAXCO, MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. - 30849 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 30849 | S | 210 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:75, direccion:Camino MATLAPA - LA PEÑA 6 324 79977 TLAXCO, MATLAPA De Matlapa dirigirse al este y preguntar por la salida a la localidad de Paguayo Barrio Arriba, lon:-98.86445569, lat:21.3183549}} | 2025-06-16 | 2025-10-31 | 20720038.18 | 20720038.18 | 20720038.18 | 20720038.18 | 20720038.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-43-2025, contratista:JUVE ENRIQUE NIETO TREJO, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.980681636E7, importe_modificado:1.980681636E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2537524/proyecto_INICIO, 2537524/proyecto_PROCESO, 2537524/proyecto_INICIO, 2537524/proyecto_PROCESO, 2537524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR MEDIO DE OFICIO DGDSR/005/2026, NOTIFICA AL EJECUTOR QUE LAS MODIFICACIONES FUERON REALIZADAS CON EL FOLIO 30849 RESPECTO A LOS IMPORTES FINALES A EJERCER POR PARTE DEL ÁREA PROMOTORA, EN ESTE SE INDICA SE CAPTURE LOS AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN QUE ARROJA EL SISTEMA., trimestre:4.0, usuario:joseatorresm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250202523664 | Acción | 1726200.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1726200.04, modificado:1678143.0}} | GASTOS INDIRECTOS - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FISE 2025 - 1452 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Social y Regional del Estado | 1452-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2025-06-09 | 2025-09-30 | 1678143 | 1678143 | 1678143 | 1678143 | 1678143 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGA-DCO-co130-IR-00022-25-A, contratista:MANUEL EDUARDO ESCALANTE RUIZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:1678143.0, importe_modificado:1678143.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:52.0}} | {2523664/proyecto_PROCESO, 2523664/proyecto_INICIO, 2523664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250402621283 | Adquisición | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | PROGRAMA DE APOYO CON MAQUINARIA AGRICOLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SECTOR RURAL DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-98-2025 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL S/N, VILLA DE RAMOSN S.L.P., lon:-101.910137, lat:22.830247}} | 2025-07-31 | 2026-01-14 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-03-OB-66-2025, contratista:TRACTORES Y EQUIPOS ALTEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2621283/proyecto_FIN, 2621283/proyecto_PROCESO, 2621283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250402621285 | Adquisición | 548000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548000.0, modificado:548000.0}} | ADQUISICIÓN DE LOTE DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2025-2433 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Celso N. ramos Nª 120 zona centro, Matehuala, S.L.P., lon:-100.64286, lat:23.64329}} | 2025-09-01 | 2025-09-26 | 548000 | 548000 | 548000 | 548000 | 548000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/DR/037-2025, contratista:JUAN DE LA CRUZ BOLTEADA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:548000.0, importe_modificado:548000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2621285/proyecto_INICIO, 2621285/proyecto_PROCESO, 2621285/proyecto_FIN, 2621285/proyecto_INICIO, 2621285/proyecto_PROCESO, 2621285/proyecto_FIN, 2621285/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250402621286 | Adquisición | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | PROGRAMA DE APOYO CON MAQUINARIA AGRICOLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SECTOR RURAL DE NORIA DEL GATO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-99-2025 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:NORIA DEL GATO S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-102.171992, lat:22.945189}} | 2025-07-31 | 2025-08-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-03-OB-67-2025, contratista:TRACTORES Y EQUIPOS ALTEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2621286/proyecto_FIN, 2621286/proyecto_INICIO, 2621286/proyecto_PROCESO, 2621286/proyecto_INICIO, 2621286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250402621290 | Adquisición | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | PROGRAMA DE APOYO CON MAQUINARIA AGRICOLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SECTOR RURAL DE EL BARRIL EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-EXP-FFM-100-2025 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:EL BARRIL S/N, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-102.15418, lat:23.072967}} | 2025-07-31 | 2025-08-30 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-03-OB-68-2025, contratista:TRACTORES Y EQUIPOS ALTEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2621290/proyecto_PROCESO, 2621290/proyecto_FIN, 2621290/proyecto_INICIO, 2621290/proyecto_FIN, 2621290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | SLP250302584397 | Proyecto de inversión | 557299.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557299.15, modificado:557299.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA, HUEHUETLAN, S.L.P - 89020 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 89020 | S | 120 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.5, meta_modificada:315.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ranchería LA ESCALERA 79880 LA ESCALERA, HUEHUETLÁN LA REFERENCIA DE ESTE CONCRETO ESTA A UN COSTADO DE LA GALERA DE ESTA LOCALIDAD, LA CUAL SE APROVECHA PARA SACAR COSECHAS Y CULTIVOS DE GENTE QUE TIENE SUS PA, lon:-99.00516055, lat:21.51469392}} | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 557299.15 | 557299.15 | 557299.15 | 557299.15 | 557299.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUE-DS-AD-O-FISM/006-2025, contratista:NALLELY JONGUITUD RIVERA, convocante:Municipio de Huehuetlán, S.L.P., monto:557299.15, importe_modificado:557299.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.5}} | {2584397/proyecto_INICIO, 2584397/proyecto_PROCESO, 2584397/proyecto_INICIO, 2584397/proyecto_FIN, 2584397/proyecto_PROCESO, 2584397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584520 | Proyecto de inversión | 1577569.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1577569.17, modificado:1641864.0}} | CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN BIENES PÚBLICOS ESTRUCTURA CURVA CUBIERTA 18.00 X 30.00 METROS EN LA PLAZA DEPORTIVA SAN MIGUELITO, UBICADO EN LA COLONIA SAN MIGUELITO EN LA LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P. - 92801 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 92801 | S | 1533 | 1377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle FILOMENO MATA Colonia SAN MIGUELITO 78750 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle VENUSTRIANO CARRANZA Y Calle LIBERTAD Calle RAFAEL NAJERA LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA SAN MIGUELITO, ESTÁ UBICADA AL NOR-PONIENTE DE LA MANCHA U, lon:-100.64751495, lat:23.65320451}} | 2025-09-03 | 2025-12-08 | 1641864 | 1641864 | 1641864 | 1641864 | 1641864 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PROY/040-2025, contratista:AZUCENA HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1575586.25, importe_modificado:1575586.25}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/PROY/040-2025, contratista:AZUCENA HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:66277.75, importe_modificado:66277.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2584520/proyecto_INICIO, 2584520/proyecto_FIN, 2584520/proyecto_PROCESO, 2584520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583786 | Proyecto de inversión | 1092000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1092000.0, modificado:1092000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 26 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EJIDO RANCHO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 74450 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 74450 | S | 54 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1018.94, meta_modificada:1018.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:34, direccion:Calle AQUISMON-SAN PEDRO Ejido SANTA CRUZ EJIDO 79775 SANTA CRUZ, AQUISMÓN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle NIÑOS HEROES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMON-SAN PEDRO DE LAS ANONAS, lon:-99.04155114, lat:21.70274614}} | 2025-08-08 | 2025-11-05 | 1092000 | 1092000 | 1092000 | 1092000 | 1092000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1018.94}} | {2583786/proyecto_INICIO, 2583786/proyecto_FIN, 2583786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302585229 | Proyecto de inversión | 593099.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:593099.33, modificado:593099.33}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CUITZABTZEN, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 92763 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 92763 | S | 90 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:70, direccion:Camino ENTRONQUE NIÑOS HEROES - SANTA ROSA - CUITZABTZEN 3 3 79814 CUITZABTZÉN, TANLAJÁS EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 1.4 KM. AL NORTE DE LA GALERA EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE CUITZABTZEN, lon:-98.90879597, lat:21.7151866}} | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 593099.33 | 593099.33 | 593099.33 | 593099.33 | 593099.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FAISMUN/2025/AD-23, contratista:CONSTRUCTOR ANPACU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TANLAJAS SLP, monto:593099.33, importe_modificado:593099.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:580.0}} | {2585229/proyecto_PROCESO, 2585229/proyecto_INICIO, 2585229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302583779 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160000.0, modificado:160000.0}} | REHABILITACIÓN DE 20 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 54477 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 54477 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:136, direccion:Calle COLONIA NORTE Ejido SAN FRANCISCO 79767 SAN FRANCISCO, AQUISMÓN ENTRE Calle PRINCIPAL Y PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR APROX, lon:-99.06539667, lat:21.51276896}} | 2025-06-26 | 2025-09-26 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2025/AD-031, contratista:RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1500300.0, importe_modificado:1500300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {2583779/proyecto_INICIO, 2583779/proyecto_PROCESO, 2583779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584461 | Proyecto de inversión | 72936 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72936.0, modificado:72936.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE BORDO DERIVADOR NORTE EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA - 108956 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 108956 | S | 1250 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6078.0, meta_modificada:6078.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle BORDO DERIVADOR NORTE Fraccionamiento LA FLORIDA 78720 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Pasaje LOS PINOS Y Pasaje LOS ARRAYANES Avenida MANTE UBICADO ENTRE PASEO DE LOS PINOS, PASEO DE LOS ARRAYANES UBICADO EN EL SECTOR PONIENTE D, lon:-100.65809708, lat:23.66920736}} | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 72936 | 72936 | 72936 | 72936 | 72936 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025, contratista:ACUERDO CALLES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6078.0}} | {2584461/proyecto_INICIO, 2584461/proyecto_PROCESO, 2584461/proyecto_INICIO, 2584461/proyecto_PROCESO, 2584461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devolucion a peticion capturista , trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:devolucion a peticion capturista , trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:devolucion a peticion capturista , trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:devolucion a peticion capturista , trimestre:4.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | SLP250302584000 | Proyecto de inversión | 368000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:368000.0, modificado:368000.0}} | REHABILITACIÓN DE 46 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CUETAB DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 89482 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 89482 | S | 94 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:Calle CAMINO A CUETAB Ejido CUETAB 79766 CUETÁB, AQUISMÓN ENTRE Calle DEL CENTRO Y Calle HAGUEY Calle KOYOLJA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZU, lon:-99.03801333, lat:21.56280833}} | 2025-08-28 | 2025-11-28 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:92.0}} | {2584000/proyecto_PROCESO, 2584000/proyecto_FIN, 2584000/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584020 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:288000.0, modificado:288000.0}} | REHABILITACIÓN DE 36 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA MESA, TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 91233 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 91233 | S | 75 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:Calle CRUCERO Ejido LA MESA 79767 LA MESA, AQUISMÓN ENTRE Calle LA MESA Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle PENSADOR MEXICANO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO , lon:-99.07302034, lat:21.50594266}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:72.0}} | {2584020/proyecto_INICIO, 2584020/proyecto_PROCESO, 2584020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584016 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420000.0, modificado:420000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE OCTUJUB O CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 88867 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 88867 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.35, meta_modificada:329.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:Calle LA ARENA Ejido OCTUJUB O CAMPECHE 79767 OCTUJUB O CAMPECHE, AQUISMÓN DE AQUISMON A TAMAPATZ DE AHI POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE SIGUE PARA TOMAR EL CAMINO ALA LOCALIDAD DE OCTUJUB O CAMPECHE QUEDANDO A 3.9 KM DE RECORRIDO, lon:-99.09689273, lat:21.55821866}} | 2025-08-27 | 2025-11-20 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.35}} | {2584016/proyecto_PROCESO, 2584016/proyecto_INICIO, 2584016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | SLP250302584015 | Proyecto de inversión | 783097.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:783097.44, modificado:783097.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJITO DE EL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 61609 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 61609 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:Calle SLP-AQUISMON Ejido EL NARANJITO 79777 EL NARANJITO, AQUISMÓN ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle MORELOS Calle HIDALGO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM, SE TOMA LA CARRETERA MEXICO 85 , lon:-99.17837866, lat:21.84993517}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 783097.44 | 783097.44 | 783097.44 | 783097.44 | 783097.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.01443455E8, importe_modificado:2.01443455E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {2584015/proyecto_INICIO, 2584015/proyecto_PROCESO, 2584015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
SLP16160200676839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 471795.28 | 471795.28
SLP16170200895044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 680339.57 | 680339.57
SLP17170401017985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21000 | 0
SLP17170401017985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8400 | 0
SLP17170401017985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16800 | 21000
SLP17170401018000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56329.5 | 56329.5
SLP17170401018000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 22090 | 56329.5
SLP17170401018000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32030.5 | 56329.5
SLP17170401018001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17170401018038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7772 | 13668
SLP17170401018038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13668 | 13668
SLP17170401018038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 5360 | 13668
SLP17170401018039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP250202523427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4736500 | 4646760.2
SLP250202533078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2154691.79 | 1912857.32
SLP250202533090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4100000 | 4098000
SLP250202533121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1942091.84 | 2097867.01
SLP250202533126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 977970.85 | 1177970.84
SLP250202533209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2912758.38 | 2912758.38
SLP250202533271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1241659.94 | 1241659.94
SLP250202533279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1567842.95 | 1567842.95
SLP250202536454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11938875.93 | 11938875.93
SLP250202541261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1029717.05 | 1029573.94
SLP250202541269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3674211.85 | 3673517.75
SLP250202541270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2255528.54 | 2255503.11
SLP250202541271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 9557826.38 | 9557826.38
SLP250202541271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9557826.38 | 9554268.96
SLP250202541297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1539263.74 | 1539263.74
SLP250202541307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 424024.67 | 424024.67
SLP250302552452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12383749.58 | 14834531.39
SLP250302552469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6100941.49 | 6100941.49
SLP250302583772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 74000 | 74000
SLP250302583881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1110000 | 1110000
SLP250302583979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168000 | 168000
SLP250302584073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 399484.78 | 395489.92
SLP250302584099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1340805.55 | 1339805.55
SLP250302584138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 407703.22 | 407694.34
SLP250302584139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1621994.75 | 1621970.36
SLP250302584147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 693363.09 | 693007.57
SLP250302584156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2496869.71
SLP250302584158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 146006 | 143219.1
SLP250302584219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 312957.38 | 308498.53
SLP250302584227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 290000 | 286045.91
SLP250302584231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 694863.69 | 689945.25
SLP250302584336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1429134.82 | 1429134.82
SLP250302584484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1900000 | 2150000
SLP250302584516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1691535.2 | 1638186.66
SLP250302584537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1885265.61 | 1769480.19
SLP250302584584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1346808.6 | 1345759.67
SLP250302584588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1264770.09 | 1264584.72
SLP250302584600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 578117.39 | 578012.18
SLP250302584604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6118932.71 | 6478730.22
SLP250302584613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1948428.49 | 1948312.8
SLP250302584621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 318498.28 | 318450
SLP250302584684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1449758.24 | 1449123.82
SLP250302584705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8500300.07 | 8496393.06
SLP250302584718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251755.87 | 251755.87
SLP250302584987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1206205.93 | 1206205.93
SLP250302585016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1314902 | 1314902
SLP250302585144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 97387.48 | 97387.48
SLP250302585157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 193312.98 | 193312.98
SLP250302585191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
SLP250302585194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 364154.4 | 364154.4
SLP250302585239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2394251.18 | 2394093.67
SLP250302585248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2477334.77 | 2477334.77
SLP250302585300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1572556.49 | 1572556.49
SLP250302585495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 889647.8 | 889647.8
SLP250302585557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4755893.4 | 4755893.4
SLP250302595818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 362790 | 361075.59
SLP250302595819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 522000 | 521924.84
SLP250302599586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11547146.08 | 11547146.08
SLP250302600254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1510635.53 | 1510635.53
SLP250302600289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 126793.01 | 126793.01
SLP250302601919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 517146.47 | 628146.47
SLP250302601945 | ESTATAL | 2025 |  |  | Estatal | 480000 | 480000
SLP250302601945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 480000 | 480000
SLP250302601975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5775745.62 | 5702468.42
SLP250302602746 | ESTATAL | 2025 |  |  | Estatal | 360000 | 170659.2
SLP250302602746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 360000 | 170659.2
SLP250402612049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 386960.53 | 386960.53
SLP250402612050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150000 | 146490.02
SLP250402612053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1255924.56 | 1255924.56
SLP250402612167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 481639.23 | 481639.23
SLP250402615360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 147979.64 | 147979.64
SLP250402619015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12767339.79 | 12074427.97
SLP250402620450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1287720 | 1287720
SLP250402620545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 399960 | 399960
SLP250402620980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 5000 | 5000
SLP250402620980 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Municipal | 5000 | 5000
SLP250402621172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1369290.2 | 1369290.2
SLP250402621237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1172117.71 | 1172117.71
SLP250402621542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52200 | 52065
SLP250402621926 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 12000 | 12000
SLP250402621926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 136283.61 | 136283.61
SLP250402623084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 89910 | 89910
SLP16170200888275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 742364.42 | 742364.42
SLP16170200888439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 701009.6 | 701009.6
SLP16170200904201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 2373032 | 2373032
SLP17170401017989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 4865 | 0
SLP17170401017989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9730 | 0
SLP17170401017989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12162.5 | 12162.5
SLP17170401017990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56329.5 | 0
SLP17170401017990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32030.5 | 56329.5
SLP17170401018019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17170401018036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32030.5 | 56329.5
SLP17170401018036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56329.5 | 56329.5
SLP17170401018036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 22090 | 56329.5
SLP17170401018049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20048.1 | 20048.1
SLP17170401018049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11399.9 | 20048.1
SLP17170401018049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 7862 | 20048.1
SLP190101515900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 325000 | 322570.6
SLP190101515900 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 325000 | 322570.6
SLP190401658349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 170000
SLP190401661441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8004 | 8004
SLP230102211209 | ESTATAL | 2022 |  |  | Participaciones Federales | 1383000 | 1329559.33
SLP230102211209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1383000 | 1329559.33
SLP250202533094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1650000 | 1650000
SLP250202533352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1236585.86 | 1236585.86
SLP250202541277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3144713.44 | 3144493.2
SLP250202541352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1616307.47 | 1616307.47
SLP250302552447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 15749443.04 | 15699196.04
SLP250302552463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4216970.72 | 4333980.28
SLP250302552471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7921146.16 | 7921146.16
SLP250302583874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1110000 | 1110000
SLP250302583969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 797132.03 | 797132.03
SLP250302583999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 252000 | 252000
SLP250302584069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320274.78 | 317071.67
SLP250302584074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320274.78 | 317071.67
SLP250302584100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2525925.84 | 2181432.99
SLP250302584107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1631430.55 | 1596659.47
SLP250302584137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 504131.14 | 503158.42
SLP250302584140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1689250.88 | 1689025.16
SLP250302584148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1678929.49 | 1678919.77
SLP250302584179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 126089.68 | 123845.17
SLP250302584188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 515254.91 | 280244.75
SLP250302584203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400000 | 1396302.17
SLP250302584222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 697453.62 | 691445.83
SLP250302584229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1195480.26
SLP250302584265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1460482.71 | 1460482.71
SLP250302584280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 64740.27 | 64740.27
SLP250302584480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 865000 | 853240.92
SLP250302584491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 417169.94 | 417169.94
SLP250302584536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 58258.76 | 0
SLP250302584591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1027084.2 | 1027050.27
SLP250302584616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 432744.94 | 432722.62
SLP250302584643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500298.02 | 500262.41
SLP250302584668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 460271.26 | 459822.61
SLP250302584690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4500000 | 4494600
SLP250302584694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6081589.63 | 6399289.65
SLP250302584696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8839828.81 | 10704745.4
SLP250302584708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7611500 | 7174022.16
SLP250302584750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2966028.99 | 2966028.99
SLP250302584790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 883432.39 | 883432.39
SLP250302585140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 283375.26 | 283375.26
SLP250302585145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 206734.39 | 206734.39
SLP250302585158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 284374 | 284374
SLP250302585161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 175000 | 175000
SLP250302585174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 241275.72 | 241275.72
SLP250302585181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 97387.48 | 97387.48
SLP250302585188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59017.27 | 59017.27
SLP250302585199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 451032.98 | 451032.98
SLP250302585203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 97387.48 | 97387.48
SLP250302585223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 145350.23 | 145350.23
SLP250302597469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 520940.6 | 517567.15
SLP250302597872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 3786402.42 | 3786402.42
SLP250302599572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3648772.51 | 3542497.59
SLP250302601817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6800000 | 7796915.75
SLP250302601995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 160000 | 102282.75
SLP250302602056 | ESTATAL | 2025 |  |  | Estatal | 480000 | 480000
SLP250302602056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 480000 | 480000
SLP250302602594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5550000 | 6901256.36
SLP250402612046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3553090 | 3551117.63
SLP250402612052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40000 | 38879.81
SLP250402612067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1063053.95 | 1063053.95
SLP250402617013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 45000 | 45000
SLP250402617793 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | GENERACIÓN INTERNA DE CAJA | 1652500 | 1652500
SLP250402617793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1652500 | 1652500
SLP250402618130 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | GENERACIÓN INTERNA DE CAJA | 335820 | 335820
SLP250402618130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 335820 | 335820
SLP250402619084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 11-Educación Pública | S312-Expansión de la Educación Inicial |  | 203883.5 | 199981.45
SLP250402620431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2840497.2 | 2840497.2
SLP250402621547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 99764.09 | 98485
SLP250402622673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 459591.44 | 459591.44
SLP250402622701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 514705.25 | 514705.25
SLP250402622829 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | RAMO 28 GASTO CORRIENTE | 80000 | 80000
SLP250402622829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 620000 | 620000
SLP250402623092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 109890 | 109890
SLP17170401017995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 0
SLP17170401017995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 3600 | 0
SLP17170401017995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7200 | 9000
SLP17170401018013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50889.66 | 0
SLP17170401018013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59646.77 | 0
SLP17170401018013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 25544.82 | 59646.77
SLP17170401018018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP00170401018054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22557.64 | 22557.64
SLP00170401018055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33408 | 33408
SLP17170401020660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383747.4 | 383747.4
SLP17170401020661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 658957.46 | 658957.46
SLP17170401020662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556044.98 | 556044.98
SLP17170401020664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 836880.79 | 836880.79
SLP190401607397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415911.8 | 415911.8
SLP240202370382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1336260.45 | 1336260.45
SLP240302441870 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3533248.81 | 3533248.81
SLP250102522097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
SLP250202533112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 648003.72
SLP250202533119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1073350.73 | 1073178.59
SLP250202533122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 496063.93 | 495623.54
SLP250202533124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 486124.69 | 485201.56
SLP250202533210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5015500 | 5015500
SLP250202533277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3779447.53 | 3778691.73
SLP250202533382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1274264.59 | 1274264.59
SLP250202541243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 768235.25 | 959518
SLP250202541245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 553846.14 | 552456.54
SLP250302552436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1149820.86 | 1382407.37
SLP250302552465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4731107.79 | 5490582.02
SLP250302583925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1566194.89 | 1566194.89
SLP250302584071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 654121.89 | 538175.48
SLP250302584135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1373770 | 1373694.32
SLP250302584155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 460567.71 | 456000.91
SLP250302584161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2462124.32 | 2457657.72
SLP250302584169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2064178 | 1947012.7
SLP250302584182 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 391479.21 | 391479.21
SLP250302584182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3523312.85 | 3517313.05
SLP250302584183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 364633.46 | 362704.8
SLP250302584187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100000 | 98563.25
SLP250302584193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119066.05 | 114849.36
SLP250302584234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 517301.3 | 511141.8
SLP250302584589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1194762.79 | 1194637.54
SLP250302584608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1028302.79 | 1028003.16
SLP250302584620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2785065.07 | 3153181.64
SLP250302584673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 219397.77 | 217322.71
SLP250302584691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1424523.75 | 1420708.36
SLP250302584699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1038513.05 | 1035882.78
SLP250302584704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3054098.53 | 3116714.42
SLP250302584717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1537179.92 | 1537179.92
SLP250302584735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1693600 | 1693600
SLP250302584968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1067777.25 | 1067777.25
SLP250302585025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999345.21 | 999345.21
SLP250302585147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 241275.73 | 241275.73
SLP250302585155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
SLP250302585162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 183720.43 | 183720.43
SLP250302585164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1771842 | 1771842
SLP250302585200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 30239.62 | 30239.62
SLP250302585201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 289238.48 | 289238.48
SLP250302585217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 289238.48 | 289238.48
SLP250302585364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4248290.19 | 4223702.53
SLP250302585364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6372435.28 | 6362980.45
SLP250302585538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2624082.18 | 2624082.18
SLP250302585549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1430100.71 | 1430100.71
SLP250302585560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1237366.62 | 1237366.62
SLP250302585564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 865860.31 | 865860.31
SLP250302585575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2867519.48 | 2867519.48
SLP250302595793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 633604.35 | 633604.35
SLP250302595811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 220000.6 | 220000.6
SLP250302599561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6544285.57 | 6544285.57
SLP250302599644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1048080.79 | 1048080.79
SLP250302600619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4117318.27 | 3997396.38
SLP250402612030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1927128.83 | 1639283.13
SLP250402612074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 216090.66 | 216090.66
SLP250402615658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 997956.11 | 997953.66
SLP250402616841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 290000 | 290000
SLP250402617006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 22500 | 22500
SLP250402618159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 681259.56 | 681259.56
SLP250402619077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 11-Educación Pública | S312-Expansión de la Educación Inicial |  | 203883.5 | 218492.14
SLP250402619141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 7008000 | 6903969.89
SLP250402621187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1098115.02 | 1098115.02
SLP16160300730826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 269905.29 | 269905.29
SLP00160300790165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
SLP16160300792534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590440.31 | 590440.31
SLP17170200899710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 775870.28 | 988690.27
SLP17170401017771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17170401018002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17170401018004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 14000
SLP17170401018004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11200 | 14000
SLP17170401018004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 2800 | 14000
SLP17170401018009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
SLP17170401018009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 0
SLP17170401018009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 10000 | 25000
SLP17170401018020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 3600 | 0
SLP17170401018020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 0
SLP17170401018020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7200 | 9000
SLP00170401018057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 790954.2 | 790954.2
SLP180401494093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 576325 | 502489.79
SLP180401494093 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Municipal | 288162.5 | 502489.79
SLP180401494093 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 288162.5 | 0
SLP190101515950 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 250000 | 249380.5
SLP190101515950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 250000 | 249380.5
SLP190101516026 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 475000 | 474413.68
SLP190101516026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 475000 | 474413.68
SLP240302436277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 128928.07 | 128928.07
SLP250102520725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 507500 | 506992.5
SLP250102522106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2284278.9 | 2284278.9
SLP250202523442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12000000 | 12000000
SLP250202533093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 974591.77 | 1283317.85
SLP250202533115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 741464.63 | 741124
SLP250202533195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 173000 | 172638.81
SLP250202533203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3398876.61 | 3398876.61
SLP250202533270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 554208.22 | 554208.22
SLP250202533378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1211117.51 | 1211117.51
SLP250202541306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 625837.3 | 625837.3
SLP250302583996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1428000 | 1428000
SLP250302584023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 261032.48 | 261032.48
SLP250302584143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1689281.68 | 1689220.36
SLP250302584144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1680352.89 | 1680300.75
SLP250302584151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 691997.64 | 925694.15
SLP250302584152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360852.22 | 356666.62
SLP250302584173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 762500
SLP250302584176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 307492.45 | 305802.27
SLP250302584178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 626348.52 | 620782.25
SLP250302584194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 642000 | 640858.64
SLP250302584201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 823758.05 | 819611.24
SLP250302584204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750000 | 0
SLP250302584220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 163693.97 | 160433.57
SLP250302584236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 115888.23 | 111560.81
SLP250302584455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 286076.38 | 284074.84
SLP250302584585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1295991.92 | 1420911.92
SLP250302584596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 586504.55 | 585350.7
SLP250302584601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 424933.6 | 424811.58
SLP250302584602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1259171.96 | 1258056.82
SLP250302584603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 982780.33 | 982750.27
SLP250302584614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1302549.22 | 1302522.26
SLP250302584615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 850012.88 | 849755.94
SLP250302584617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1091893.43 | 1091831.72
SLP250302584642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 941324.35 | 940615.96
SLP250302584682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 520762.7 | 512633.66
SLP250302584709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7032754.75 | 7157150.33
SLP250302584791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3195450.5 | 3195450.5
SLP250302584995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1123071.02 | 1123071.02
SLP250302585003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999694.07 | 999694.07
SLP250302585023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1065958.87 | 1065958.87
SLP250302585024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1013842.47 | 1013842.47
SLP250302585037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1262293.53 | 1262293.53
SLP250302585139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167803.2 | 167803.2
SLP250302585148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 289238.48 | 289238.48
SLP250302585154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 193312.98 | 193312.98
SLP250302585186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 289238.48 | 289238.48
SLP250302585187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 145350.23 | 145350.23
SLP250302585197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 193312.98 | 193312.98
SLP250302585219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 97387.48 | 97387.48
SLP250302585220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 342142 | 342142
SLP250302585224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49424.72 | 49424.72
SLP250302596463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1140000 | 1140000
SLP250302599754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1569729.84 | 1569729.84
SLP250302600198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 75000 | 74925
SLP250302600295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 388153.65 | 388153.65
SLP250302601730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4336358.66 | 4024284.47
SLP250302601963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5500000 | 6284093.01
SLP250302602164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10383069.23 | 10366445.27
SLP250302602495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3350000 | 3350000
SLP250302602559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 892870.7 | 892870.7
SLP250402612076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3130023.84 | 3129116.68
SLP250402612077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4024601.17 | 4023986.62
SLP250402612080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 432296.53 | 432296.53
SLP250402615657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 570870.16 | 570840.62
SLP250402616837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 10000 | 10000
SLP250402618150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1060379.35 | 1060379.35
SLP250402620180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1914592.39 | 1914009.35
SLP250402620463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1462118 | 1462118
SLP250402620550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2175068.6 | 2175068.6
SLP250402621007 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Municipal | 9600 | 9445
SLP250402621007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 9600 | 9445
SLP250402621384 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Municipal | 10000 | 9560
SLP250402621384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 10000 | 9560
SLP250402622805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2394994 | 2394994
SLP250402622824 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | RAMO 28 GASTO CORRIENTE | 210366.96 | 210366.96
SLP250402622824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1003748 | 1003748
SLP250402622842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1082919.39 | 1082919.39
SLP00160300790164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375277.52 | 375277.52
SLP17170200888405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 458916.39 | 458916.39
SLP17170401017997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115929.12 | 115929.12
SLP17170401017997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65920.48 | 115929.12
SLP17170401017997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 45462.4 | 115929.12
SLP17170401018011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13177.6 | 23174.4
SLP17170401018011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23174.4 | 23174.4
SLP17170401018011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 9088 | 23174.4
SLP17180101077031 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 197844.08 | 197844.08
SLP17180101077031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 197844.08 | 197844.08
SLP180401488699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
SLP180401493983 | ESTATAL | 2018 |  |  | ESTATAL | 582610 | 582440.68
SLP180401493983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 582610 | 582440.68
SLP200301793204 | ESTATAL | 2020 |  |  | Estatal | 325000 | 319892.44
SLP200301793204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 325000 | 319892.44
SLP230402340188 | ESTATAL | 2023 |  |  | Recursos Propios | 170500 | 174585.11
SLP230402340188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 170500 | 174585.11
SLP250202533075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1999987.95 | 1999890.6
SLP250202533081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 1691387.03
SLP250202533125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 679210.36 | 709210.36
SLP250202533262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 711225.9 | 711225.9
SLP250202533264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 903774.59 | 903774.59
SLP250202533322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1443537.45 | 1443537.45
SLP250202533334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1374999.99 | 1374999.99
SLP250202541244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 218873.57 | 218873.57
SLP250202541317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300648.48 | 300648.48
SLP250202541344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1564222.58 | 1564222.58
SLP250202543715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1008292.45 | 1008292.45
SLP250202546077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22521786.07 | 21280993.46
SLP250202546180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3031845.92 | 2929319.73
SLP250302552437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 10372669.91 | 12386356.22
SLP250302552445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5160903.79 | 18908909.47
SLP250302552468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 845029.35 | 845029.35
SLP250302552470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3095018.1 | 3095018.1
SLP250302583777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1428000 | 1428000
SLP250302583787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 848364.84 | 848364.84
SLP250302583812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
SLP250302583830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1110000 | 1110000
SLP250302583833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 740000.01 | 740000.01
SLP250302583889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000.01 | 1000000.01
SLP250302583894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
SLP250302583905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1566194.89 | 1566194.89
SLP250302584101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 2964923.29
SLP250302584106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1542489.22 | 1542489.22
SLP250302584141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1680389.07 | 1680175.33
SLP250302584145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 978977.43 | 978738.49
SLP250302584146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1413220.98 | 1412436.07
SLP250302584149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 945303.63 | 945303.63
SLP250302584185 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 100000 | 100000
SLP250302584185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2700000 | 2697593.97
SLP250302584190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3273782.78 | 3270813.53
SLP250302584191 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 560436.62 | 662899.69
SLP250302584191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1039563.38 | 1148779.57
SLP250302584197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 185000 | 181220.33
SLP250302584206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4301332.66 | 4301332.66
SLP250302584212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 506919.49 | 506919.49
SLP250302584213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1450000 | 1446535.89
SLP250302584214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2946296.87 | 2942709.41
SLP250302584225 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 50000 | 50000
SLP250302584225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2618568.29 | 2608588.83
SLP250302584233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2751683.42 | 2751683.42
SLP250302584474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 195000 | 189157.79
SLP250302584487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 145208.34 | 143563.2
SLP250302584504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 520966.92 | 520966.92
SLP250302584525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 311823.95 | 279759.42
SLP250302584583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 970942.96 | 970883.2
SLP250302584590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1199584.52 | 1199175.66
SLP250302584692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7473344.72 | 7456330.4
SLP250302584695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1605676.16 | 1289066.83
SLP250302584701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4394250.79 | 3593316.68
SLP250302584702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360000 | 405000
SLP250302584715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 530000 | 530000
SLP250302584871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 735285.94 | 735285.94
SLP250302585020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 975489.44 | 975489.44
SLP250302585029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1001817.01 | 1001817.01
SLP250302585076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1098563.79 | 1098563.79
SLP250302585150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59017.27 | 59017.27
SLP250302585196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59017.27 | 59017.27
SLP250302585210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 619966.08 | 619966.08
SLP250302585216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 97387.48 | 97387.48
SLP250302585226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 409224.8 | 409224.8
SLP250302585383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1390559.29 | 1390559.29
SLP250302585468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1718481.49 | 1718481.49
SLP250302585528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150000 | 149905.89
SLP250302585532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 3455476.33 | 3455476.33
SLP250302585532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3455476.32 | 3430733.83
SLP250302585541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1335915.5 | 1335915.5
SLP250302585582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1509232.89 | 1509232.89
SLP250302597452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 72500 | 72427.5
SLP250302599489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2095379.87 | 2095379.87
SLP250302600218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 185900 | 184190.95
SLP250302601942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5960869.45 | 5943836.28
SLP250302602108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 596248.48 | 596248.48
SLP250302602179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1154684.31 | 1151900
SLP250302602580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6000000 | 4074862.62
SLP250302602582 | ESTATAL | 2025 |  |  | Estatal | 631373.75 | 625637.88
SLP250302602582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 631373.75 | 625637.88
SLP250402612048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 534628.46 | 534628.46
SLP250402615651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1179256.94 | 1178983.27
SLP250402616832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 20000 | 19980
SLP250402616836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2500 | 2500
SLP250402620248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 7134402 | 7134402
SLP250402620459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2236180.94 | 2236180.94
SLP250402621393 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Municipal | 20000 | 20000
SLP250402621393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 20000 | 20000
SLP17170401017987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 2365 | 0
SLP17170401017987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5912.5 | 0
SLP17170401017987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4730 | 5912.5
SLP17170401018006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 12800 | 0
SLP17170401018006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25600 | 0
SLP17170401018006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32000 | 32000
SLP17170401018007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 24814.88 | 0
SLP17170401018007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49629.76 | 0
SLP17170401018007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62037.2 | 62037.2
SLP17170401018045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6800 | 0
SLP17170401018045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8500 | 0
SLP17170401018045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 3400 | 8500
SLP17170401020665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752827.51 | 752827.51
SLP17180101076192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 228968.99 | 228968.99
SLP17180101076192 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 228968.99 | 228968.99
SLP180401405871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2210000 | 0
SLP180401405871 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 3600523.99 | 5810524
SLP180401405871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 5810524 | 5810524
SLP180401488695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
SLP180401497471 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 325000 | 285342.53
SLP180401497471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 325000 | 285342.53
SLP230302271279 | ESTATAL | 2023 |  |  | Recursos Propios | 119550 | 181654.67
SLP230302271279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 119550 | 181654.67
SLP250102522103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5900000 | 5900000
SLP250202533114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 539410.38 | 536059.77
SLP250202533118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3109719.6 | 3428288.87
SLP250202533235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1690290.95 | 1690290.95
SLP250202533255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1104459.06 | 1104459.06
SLP250202533269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130000.01 | 130000.01
SLP250202533314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3399775.56 | 3391775.56
SLP250202533323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 850739.36 | 850739.36
SLP250202533336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 222333.19 | 222333.19
SLP250202533357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 666584.22 | 666584.22
SLP250202533376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1592375.29 | 1592375.29
SLP250202546834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1421512.9 | 1421512.9
SLP250302552472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2930669.87 | 3462733.35
SLP250302583909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1110000 | 1110000
SLP250302583920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
SLP250302583951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1566194.89 | 1566194.89
SLP250302584133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1688531.95 | 1621930.44
SLP250302584153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2961148.5 | 3350312.03
SLP250302584170 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 50000 | 50000
SLP250302584170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1150000 | 1145393.1
SLP250302584171 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 351098.35 | 351098.35
SLP250302584171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3159885.15 | 3821011.9
SLP250302584177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 160000 | 156828.73
SLP250302584202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2608175.61 | 2608175.61
SLP250302584208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 43929.2 | 76826.15
SLP250302584210 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 150000 | 150000
SLP250302584210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2350000 | 2349520.47
SLP250302584217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 196500 | 192126.98
SLP250302584238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180000 | 175271.5
SLP250302584278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 894040.56 | 894040.56
SLP250302584328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1598008.45 | 1598008.45
SLP250302584383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1055158.27 | 529593.54
SLP250302584470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7302.43 | 6757.83
SLP250302584489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 112085.91 | 111553.65
SLP250302584501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 972906.42 | 967394.87
SLP250302584538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 922787.33 | 922787.33
SLP250302584587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 716847.62 | 716820.62
SLP250302584594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1498499.77 | 1497624.26
SLP250302584595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 707733.49 | 707700
SLP250302584598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 803285.34 | 803224.58
SLP250302584605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2250085.26 | 2250023.42
SLP250302584610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5000816.07 | 5000816.07
SLP250302584618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2999999.99 | 2999113.56
SLP250302584688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1395954.74 | 1394254.67
SLP250302584689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11234877.98 | 11143970.61
SLP250302584698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1492699.64 | 1484979.66
SLP250302584703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1395954.74 | 1368332.16
SLP250302584991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 487550.39 | 487550.39
SLP250302585090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1017086.4 | 1017086.4
SLP250302585146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 289238.48 | 289238.48
SLP250302585159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
SLP250302585163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4613742.1 | 4613742.1
SLP250302585172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 289238.48 | 289238.48
SLP250302585176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 650000
SLP250302585179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49424.72 | 49424.72
SLP250302585232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1647969.93 | 1647969.93
SLP250302585246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4018279.03 | 4018279.03
SLP250302585301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2641773.53 | 2641773.53
SLP250302585543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1308631.17 | 1308631.17
SLP250302596448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1142000 | 1142000
SLP250302596458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1090000 | 1090000
SLP250302596465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1067890.33 | 1067890.33
SLP250302597467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 247500 | 247500
SLP250302598352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 125000 | 121715.89
SLP250302598361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 672063.48 | 667961.48
SLP250302599964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4682312.85 | 4538124.5
SLP250302600244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2812101.23 | 2422783.04
SLP250302600300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9979072 | 9979072
SLP250302600592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2886711 | 1627929.74
SLP250402612019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1927128.83 | 1639701.78
SLP250402612051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25000 | 23882.84
SLP250402612054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1262229.16 | 1258247.39
SLP250402612161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2485346.29 | 2485346.29
SLP250402616845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 17500 | 17500
SLP250402616856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 22500 | 22500
SLP250402617001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 35000 | 34945
SLP250402617010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 332500 | 332500
SLP250402617014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 30000 | 29970
SLP250402617023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 60000 | 60000
SLP250402617802 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | GENERACIÓN INTERNA DE CAJA | 1074000 | 1074000
SLP250402617802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1074000 | 1074000
SLP250402618830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1252912.23 | 1251903.12
SLP250402619068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 11-Educación Pública | S312-Expansión de la Educación Inicial |  | 203883.5 | 200421.11
SLP250402620196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1258781.26 | 1258781.26
SLP250402620220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 692911.82 | 692910.92
SLP250402620869 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Municipal | 69000 | 60453.09
SLP250402620869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 69000 | 60453.09
SLP250402621522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2980753.65 | 2674931.95
SLP250402622812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 29578996.12 | 29578996.12
SLP250402623013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 47452.5 | 47452.5
SLP17170401017772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23174.4 | 23174.4
SLP17170401017772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13177.6 | 23174.4
SLP17170401017772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 9088 | 23174.4
SLP17170401017991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23750 | 0
SLP17170401017991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19000 | 0
SLP17170401017991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 9500 | 23750
SLP17170401018012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11200 | 0
SLP17170401018012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 0
SLP17170401018012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 5600 | 14000
SLP17170401018050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 88060.3 | 0
SLP17170401018050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220150.73 | 0
SLP17170401018050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 176120.58 | 220150.73
SLP00170401018056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370177.46 | 370177.46
SLP180401488704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79233.8 | 79233.8
SLP250202523430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10768115.68 | 10768115.68
SLP250202533084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 702242.34 | 702242.34
SLP250202533088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3674736.45 | 3671952.93
SLP250202533091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3408000 | 3405663.04
SLP250302552466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5929945.38 | 5929945.38
SLP250302552467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3790015.54 | 3790015.54
SLP250302552467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3340874.48 | 3401685.2
SLP250302583872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1110000 | 1110000
SLP250302584070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 576979.5 | 425351.39
SLP250302584077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4355463.73 | 4355463.25
SLP250302584165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1822009.39 | 1822009.39
SLP250302584175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1250000 | 989301.36
SLP250302584189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 409535.69 | 404769.8
SLP250302584226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 694863.69 | 693721.85
SLP250302584228 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 15000 | 15000
SLP250302584228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 265000 | 260197.88
SLP250302584230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1850000 | 1845941.66
SLP250302584444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 739882.93 | 723907.56
SLP250302584466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1422000 | 1417520
SLP250302584511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 344537.43 | 344537.43
SLP250302584515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 188724 | 180832
SLP250302584586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3869492.16 | 3869422.74
SLP250302584612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 959340.46 | 959218.28
SLP250302584685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 827803.48 | 827552.79
SLP250302584686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1395954.74 | 1379034.8
SLP250302584687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1301572.66 | 2048318.52
SLP250302584784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2435241.01 | 2435241.01
SLP250302584942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 933174.76 | 933174.76
SLP250302584952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 965792.61 | 965792.61
SLP250302584985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 779627.92 | 779627.92
SLP250302585005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 549922.84 | 549922.84
SLP250302585021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 988168.24 | 988168.24
SLP250302585030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1148615.15 | 1148615.15
SLP250302585047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 760554.51 | 760554.51
SLP250302585169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 379515.09 | 379515.09
SLP250302585175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 78202.37 | 78202.37
SLP250302585180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4668083.75 | 4668083.75
SLP250302585182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 145350.23 | 145350.23
SLP250302585184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59017.27 | 59017.27
SLP250302585205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 289238.48 | 289238.48
SLP250302585225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 611751.81 | 611751.81
SLP250302585303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3791143.61 | 3791143.61
SLP250302585546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 940527.29 | 940527.29
SLP250302585586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 606062 | 606062
SLP250302596460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1115000 | 1115000
SLP250302599979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2614326.62 | 2539404.89
SLP250302601950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2538650.8 | 2535567.29
SLP250302602112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8500000 | 9103059.36
SLP250302602858 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6350569.63 | 6350569.63
SLP250402612047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 595380.22 | 595380.22
SLP250402616849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 72500 | 72500
SLP250402617005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 7500 | 7500
SLP250402617017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 85000 | 85000
SLP250402617771 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | GENERACIÓN INTERNA DE CAJA | 3379000 | 3379000
SLP250402617771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 3379000 | 3379000
SLP250402618086 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | GENERACIÓN INTERNA DE CAJA | 1776192 | 1776192
SLP250402618086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1776192 | 1776192
SLP250402619026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11142703.58 | 11104873.51
SLP250402619094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 11-Educación Pública | S312-Expansión de la Educación Inicial |  | 203883.5 | 201844.67
SLP250402619099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 11-Educación Pública | S312-Expansión de la Educación Inicial |  | 203883.5 | 203883.5
SLP250402620229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 48604.16 | 48604.16
SLP250402620467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 208141.75 | 208141.75
SLP250402621388 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Municipal | 12250 | 12060
SLP250402621388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 12250 | 12060
SLP250402621533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 215000 | 214882
SLP250402621537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 90950.1 | 90720
SLP250402621634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1104169.71 | 1104169.71
SLP16160300790084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220875.19 | 220875.19
SLP17170401017992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17170401018025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8400 | 0
SLP17170401018025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10500 | 0
SLP17170401018025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 4200 | 10500
SLP00170401018053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325343.55 | 325343.55
SLP17170401020663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 805873.25 | 805873.25
SLP190101516056 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 280500 | 263608.11
SLP190101516056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 280500 | 263608.11
SLP250202533113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450000 | 446708.35
SLP250202533117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 331323.14 | 331186.65
SLP250202533130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1331769.61 | 1331714.71
SLP250202533144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3737057.13 | 3737057.13
SLP250202533267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 333727.8 | 333727.8
SLP250202533268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
SLP250202537523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 30413614.02 | 38041449.12
SLP250202541351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 916684.54 | 916684.54
SLP250202543718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1374999.99 | 1374999.99
SLP250202546022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4714813.04 | 4613319.99
SLP250302583798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 65934.54 | 65934.54
SLP250302583835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1113134.95 | 1113134.95
SLP250302583898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 481000 | 481000
SLP250302583918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1302000 | 1302000
SLP250302583932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
SLP250302584052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 452290.25 | 451904.95
SLP250302584075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 479759.76 | 76410.89
SLP250302584130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1030354.64 | 1029556.38
SLP250302584172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88827.32 | 85996.21
SLP250302584192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 517301.3 | 452301.3
SLP250302584218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3838578.98 | 3838578.98
SLP250302584221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 235379.15 | 235379.15
SLP250302584235 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 141612.28 | 141612.28
SLP250302584235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1497328
SLP250302584375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1302800 | 1037040
SLP250302584482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 102000 | 101651.4
SLP250302584498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 195840 | 179740.55
SLP250302584592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1257648.05 | 1257433.5
SLP250302584593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1188536.17 | 1188535.79
SLP250302584607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1460209.51 | 1460150.55
SLP250302584609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15845239.17 | 15845039.2
SLP250302584611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 396583.21 | 396515.56
SLP250302584619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 457429.09 | 457398.74
SLP250302584672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 606166.25 | 604237.02
SLP250302584683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1029719.22 | 1029307.52
SLP250302584707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2576303.9 | 2573120.18
SLP250302584710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 567610.25 | 567610.25
SLP250302584788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5931681.88 | 5931681.88
SLP250302584789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2995345.5 | 2995345.5
SLP250302584792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 987450.67 | 987450.67
SLP250302584964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1051985.22 | 1051985.22
SLP250302585143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 162781.65 | 162781.65
SLP250302585168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 474897.62 | 474897.62
SLP250302585178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88807.23 | 88807.23
SLP250302585214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 97387.48 | 97387.48
SLP250302585299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2954691.23 | 2954691.23
SLP250302585365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 624035.04 | 624035.04
SLP250302585539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 845448.14 | 845448.14
SLP250302585558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 998091.5 | 998091.5
SLP250302585568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2415204.62 | 2415204.62
SLP250302585577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2204271.44 | 2204271.44
SLP250302585579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 894463.85 | 894463.85
SLP250302596451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1160000 | 1160000
SLP250302599709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1611641.08 | 1830391.61
SLP250302600217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 236600 | 229645
SLP250302600322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5500000 | 5500000
SLP250302601774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 161765760 | 161762519.07
SLP250402612055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 432828.94 | 432828.94
SLP250402612055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 829400.22 | 826296.6
SLP250402612063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 649367.39 | 649367.39
SLP250402612066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 232088 | 232088
SLP250402612083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1346330.02 | 1346330.02
SLP250402618064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1055950 | 1055950
SLP250402618069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 756800.6 | 756800.6
SLP250402618817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7745588.96 | 7745588.96
SLP250402619149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 20000000 | 20000000
SLP250402621396 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Municipal | 15000 | 15000
SLP250402621396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 15000 | 15000
SLP250402622119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 172327.5 | 172327.5
SLP250402622962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 25579486.29 | 25579486.29
SLP250302585380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 204695.66 | 252696.36
SLP250302584308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1975861.32 | 1975861.32
SLP250402618141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 219870.24 | 219870.24
SLP250302584253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 550106.38 | 550106.38
SLP250302584626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 914337.3 | 914337.3
SLP250302584303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 46243.05 | 46243.05
SLP250202533188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2406040.15 | 2783710.43
SLP250302584786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1692391.6 | 1692391.6
SLP250302585387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 198124.94 | 198124.94
SLP250302584326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 46243.05 | 46243.05
SLP250302585192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110000 | 110000
SLP250302584313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 73988.88 | 73988.88
SLP250302584749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 430711.54 | 430711.54
SLP250302584563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 430831.63 | 430831.63
SLP240202391057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4000000 | 4000000
SLP250202533109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 767179.65 | 951919.31
SLP250302585381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 813860.87 | 813860.87
SLP250202533198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1689999.5 | 1689999.5
SLP250302584323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9248.61 | 9248.61
SLP250302585384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 198373.8 | 198373.8
SLP250302585385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1392437.01 | 1392437.01
SLP250202541246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 708259.58 | 708259.58
SLP250302584321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 998687.47 | 998687.47
SLP250202533302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110000 | 110000
SLP250302583930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
SLP250302584370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2600000 | 2600000
SLP250302585351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 105000 | 105000
SLP250302584469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1629161.04 | 1699863.01
SLP250302552454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 13853531.43 | 13853531.43
SLP250402620016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1457328.9 | 1457328.9
SLP250302584677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 338227.39 | 338676.04
SLP250402619940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 646610.52 | 646610.52
SLP250202541335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 725680.27 | 725680.27
SLP250202533313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1261617.62 | 1261617.62
SLP250302584058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 791957.43 | 791957.43
SLP250402619051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 515495.58 | 515495.58
SLP240302442388 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 367589.62 | 367589.62
SLP250202523428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8149829.9 | 8149829.9
SLP250302584526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35884.09 | 48632.43
SLP250402619709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1328803.34 | 1328803.34
SLP250302585489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1511507.5 | 1511507.5
SLP250302601840 | ESTATAL | 2025 |  |  | Estatal | 480000 | 57500.5
SLP250302601840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 480000 | 57500.5
SLP250402619829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 835000 | 835000
SLP250302584670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 389524.69 | 389524.69
SLP250302595800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 473802 | 473802
SLP250302585479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 287537.84 | 287537.84
SLP250302584492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13835.9 | 14008.44
SLP250202523431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 785932.24 | 785932.24
SLP250302583810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
SLP250202523440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6106183.15 | 6106183.15
SLP250202523441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12072150.77 | 12072150.77
SLP250302584521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 95745.38 | 95245.74
SLP250302584467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25529.38 | 25460.68
SLP250302584514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 135000 | 132157.73
SLP250302585536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1496762.79 | 1496762.79
SLP250302585534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 859982.27 | 859982.27
SLP250302585533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 148767.82 | 148767.82
SLP250302584054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 751507.24 | 751441.12
SLP250302585507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 317998.43 | 317998.43
SLP250302584377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1813294.53 | 1813294.53
SLP250402620002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 258800 | 258800
SLP250302584760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 511800.62 | 511800.62
SLP250302584758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3772652.43 | 3772652.43
SLP250302584531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15796.88 | 15995.4
SLP250202523451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4817300.9 | 4817300.9
SLP250202523458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 514515.6 | 514515.6
SLP250302584506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27346.45 | 26916.26
SLP250302584528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1691535.2 | 1689020.22
SLP250302584465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 197347.24 | 195423.35
SLP250302595804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 429200 | 429200
SLP250302584486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 761800.04 | 665017.16
SLP250302583847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
SLP250302585530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1059975.82 | 1059975.82
SLP250302585531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 514627.47 | 514627.47
SLP250302584380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1813294.53 | 1813294.53
SLP250302600262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 146467.39 | 146467.39
SLP250302584510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12320.36 | 12475.13
SLP250402619070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 194374.36 | 194374.36
SLP250302583836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 660000 | 660000
SLP250202536456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1426106.39 | 1426106.39
SLP250402619583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 46235.3 | 46235.3
SLP250202533370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3417445.84 | 3417445.84
SLP250302601965 | ESTATAL | 2025 |  |  | Estatal | 480000 | 56666
SLP250302601965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 480000 | 56666
SLP250402619642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 11945085.78 | 11945085.78
SLP250302599718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 812135.07 | 812135.07
SLP250402620438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1320191.89 | 1320191.89
SLP250202541230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400000 | 1400000
SLP250202541231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1261072.03 | 1261072.03
SLP250202541233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 329995.87 | 329995.87
SLP250202546032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2906089.99 | 2815978.68
SLP250202546098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3201793.82 | 3108537.69
SLP250202546183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3129345.89 | 2788404.49
SLP250302595801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 222720 | 222720
SLP250302584524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1669658.71 | 1665799.97
SLP250402619599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 252457.26 | 252457.26
SLP250402618972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 456068.1 | 456068.1
SLP250402620443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1685945.5 | 1685945.5
SLP250402620445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 391147.36 | 391147.36
SLP250302584385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 426017.25 | 426017.25
SLP250402620449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 837224.72 | 794142.87
SLP250202541234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1470000 | 1470000
SLP250302584381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3942260 | 4755000
SLP250302583837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
SLP250302584483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 416242.89 | 415874.27
SLP250302584481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1291835.38 | 1291835.38
SLP250302602019 | ESTATAL | 2025 |  |  | Estatal | 480000 | 61205
SLP250302602019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 480000 | 61205
SLP250202541315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 816367.26 | 816367.26
SLP250402618988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9531924.55 | 9531924.55
SLP250302584395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 459264.01 | 459264.01
SLP250302584060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1548144.29 | 1548144.29
SLP250302599649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1656802.05 | 1719288.93
SLP250302584468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1603707.91 | 1666565.33
SLP250202533183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1060086.86 | 1059280.48
SLP250302585349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 105000 | 105000
SLP250202533367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 595692.48 | 595692.48
SLP250202533372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 594865.69 | 594865.69
SLP250302584669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 785234.06 | 789366.11
SLP250402619013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3608842.71 | 3608842.71
SLP250202541318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3073213.07 | 3073213.07
SLP250402619062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4700340.79 | 4700340.79
SLP250302584398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 182482.5 | 182482.5
SLP250302601156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1995249 | 1995249
SLP250302584794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4121545.5 | 4121545.5
SLP250302584793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1649996.18 | 1649996.18
SLP250302585382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 342316.7 | 342316.7
SLP250302584379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4370770.62 | 4370770.62
SLP250402619089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 11-Educación Pública | S312-Expansión de la Educación Inicial |  | 203883.5 | 200085.82
SLP250202533331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 882205.51 | 882205.51
SLP250402619073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10443018.21 | 10443018.21
SLP250302584396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1298807.57 | 1298807.57
SLP250302584782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1672327.25 | 1672327.25
SLP250302584315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9248.61 | 9248.61
SLP250302584314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27745.83 | 27745.83
SLP250302584312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 55491.66 | 55491.66
SLP250402619090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 122500 | 122377.5
SLP250202533355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1240823.28 | 1240823.28
SLP250302583851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
SLP250202541338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 938771.28 | 938771.28
SLP250302583854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
SLP250402619633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 198420.67 | 198420.67
SLP250202533071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1833234.37 | 2043070.24
SLP250402619763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 99760 | 99760
SLP250302601902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 517146.47 | 628146.47
SLP250302595815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 73080 | 73080
SLP250302595816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 73080 | 73080
SLP250402620066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 671200 | 671200
SLP250302584405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1653510.14 | 1653510.14
SLP250302584411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3050293.89 | 3050293.89
SLP250302585386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1643277.58 | 1643277.58
SLP250302584310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 55491.66 | 55491.66
SLP250302584307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 55491.66 | 55491.66
SLP250302584271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13872.92 | 13872.92
SLP250302584363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2552728.55 | 2552728.55
SLP250302584264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50867.36 | 50867.36
SLP250302583855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 165000 | 165000
SLP250302585465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 549893.43 | 549893.43
SLP250302583870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320000 | 320000
SLP250302584359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2696592.58 | 2696592.58
SLP250202533368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 573468.84 | 573468.84
SLP250202533364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2215065.87 | 2215065.87
SLP250302602035 | ESTATAL | 2025 |  |  | Estatal | 480000 | 57701.5
SLP250302602035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 480000 | 57701.5
SLP250302584413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1690878.36 | 1690878.36
SLP250302584540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 146297.16 | 146297.16
SLP250302584543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2684197.76 | 2684197.76
SLP250202533194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 596000 | 595114.63
SLP250302585388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 356872.76 | 356872.76
SLP250302584262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50867.36 | 50867.36
SLP250302584249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 18497.22 | 18497.22
SLP250302584247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 171099.29 | 171099.29
SLP250202533176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 753436.55 | 753436.55
SLP250302584454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 92642.84 | 98926.32
SLP250302583875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
SLP250302584495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 352247.05 | 380866.86
SLP250302583884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 165000 | 165000
SLP250302602491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1391071.57 | 1391071.57
SLP250302602478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 836400.66 | 836400.66
SLP250302584053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 249792.54 | 257740.88
SLP250402619905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 374105.82 | 374105.82
SLP250302595817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75441.54 | 75441.54
SLP250302584785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2847342.28 | 2847342.28
SLP250302584553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2362959.18 | 2362959.18
SLP250302584123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 275000 | 277439.27
SLP250302584293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 41618.75 | 41618.75
SLP250302584371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4563352.92 | 4563352.92
SLP250302584246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 55491.66 | 55491.66
SLP250302584057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 575360 | 628140
SLP250302584244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 23121.53 | 23121.53
SLP250302584324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 94999.99 | 94999.99
SLP250302584535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300725.56 | 271037.69
SLP250302602467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2286412.59 | 2286412.59
SLP250302602364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1050196.98 | 1050196.98
SLP250302583900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
SLP250402619790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 703115.5 | 703115.5
SLP250302584464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9216 | 9216
SLP250202523623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6557937.7 | 6557937.7
SLP250202533189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2610000 | 2604456.3
SLP250302584549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 981358.12 | 981358.12
SLP250302584539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2681755.04 | 2681755.04
SLP250302584550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 554588.16 | 554588.16
SLP250302584376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1652512.37 | 2350000
SLP250302583805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 581400 | 581400
SLP250302584497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88152.29 | 93866.14
SLP250302583892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 165000 | 165000
SLP250202533073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1852350.87 | 1980335.87
SLP250402619678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 806975.09 | 806975.09
SLP250302583901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
SLP250302584364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 236640 | 236640
SLP250302585350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 650000
SLP250302585529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2159387.19 | 2159387.19
SLP250302584374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3091400 | 3868979.13
SLP250302585515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 357993.03 | 357993.03
SLP250202537521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3889732.4 | 3889732.4
SLP250402619137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2414570.69 | 2414570.69
SLP250402620541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3079635.75 | 3079635.75
SLP250402619221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3018213.36 | 3018213.36
SLP250402619232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7292972.82 | 7292972.82
SLP250402619242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5298343.36 | 5298343.36
SLP250302584546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 362584.07 | 362584.07
SLP250302584551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3485046 | 3485046
SLP250302584541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1478072 | 1478072
SLP250202533236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5334819.7 | 5334819.7
SLP250302584542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 692408.3 | 692408.3
SLP250302584566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 315942.38 | 315942.38
SLP250302584558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1692313.21 | 1692313.21
SLP250202533177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 771267.52 | 771267.52
SLP250302583922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050000 | 1050000
SLP250302583899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050000 | 1050000
SLP250302584473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 26899.89 | 57220.18
SLP250302584477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 735368.27 | 734668.33
SLP250302584460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14924.85 | 14887.32
SLP250302602815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 891076.18 | 891076.18
SLP250302584445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2568024.22
SLP250302585487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1399615.83 | 1399615.83
SLP250402619955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 434304 | 434304
SLP250302584759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 3052666.02 | 3052666.02
SLP250302584759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3052666.01 | 3052666.01
SLP250302584675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 407627.99 | 413495.49
SLP250402620025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2012142.24 | 2012142.24
SLP250202537525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 10209761.89 | 10209761.89
SLP250402619856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 748985.49 | 748985.49
SLP250302601947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 692789.66 | 692789.66
SLP250302602620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 151989 | 151989
SLP250302602718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 152985.56 | 152985.56
SLP250302584453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 92642.84 | 98926.32
SLP250302584634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150512.19 | 193103.88
SLP250302584502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 86199.66 | 85556.31
SLP250302602807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 716292.75 | 716292.75
SLP250302602473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 921927.62 | 921927.62
SLP250302602563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 549823.63 | 549823.63
SLP250302584365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1813294.53 | 1813294.53
SLP250302584372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1997605.06 | 1997605.06
SLP250202533324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1140718.31 | 1140718.31
SLP250402620379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3500000 | 3500000
SLP250302596320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 535928.4 | 535928.4
SLP250302552453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3276585.16 | 3276585.16
SLP250402619213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6686327.78 | 6686327.78
SLP250402619788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3788168.52 | 3788168.52
SLP250302584368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60389.6 | 60389.6
SLP250302602739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 577160.45 | 577160.45
SLP250302584055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4659804.23 | 4659804.23
SLP250202533173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1789725.48 | 1789725.48
SLP250302585177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 97387.48 | 97387.48
SLP250302584261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 101734.71 | 101734.71
SLP250302584269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13872.92 | 13872.92
SLP250202533315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 606919.3 | 606919.3
SLP250202533316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1672613.64 | 1672613.64
SLP250202533374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1377602.95 | 1377602.95
SLP250302584569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 715050.96 | 715050.96
SLP250302584327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32370.14 | 32370.14
SLP250302585195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110000 | 110000
SLP250302584330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 78613.19 | 78613.19
SLP250302585198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 39832.17 | 39832.17
SLP250302585207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130000 | 130000
SLP250302584562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 947114.56 | 947114.56
SLP250302585574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1494224.86 | 1494224.86
SLP250202541232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999918.09 | 999918.09
SLP250202533049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050000 | 1050000
SLP250302584757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 301398.16 | 301398.16
SLP250302584740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 899687.73 | 899687.73
SLP250302585553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1256890.29 | 1256890.29
SLP250302585544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1690017.37 | 1690017.37
SLP250302584741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1161739.26 | 1161739.26
SLP250302584751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 175631.6 | 175631.6
SLP250302584568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1087840.73 | 1087840.73
SLP250302584729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 133480.33 | 133480.33
SLP250302584733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1693522.74 | 1693522.74
SLP250202533300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110000 | 110000
SLP250302584787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1540968.58 | 1540968.58
SLP250302585302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3166517.52 | 3166517.52
SLP250302584747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1345089.2 | 1345089.2
SLP250302585304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1603551.65 | 1603551.65
SLP250302584734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1170009.27 | 1170009.27
SLP250302584284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 718714.13 | 718714.13
SLP250302584287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 667038.45 | 667038.45
SLP250302584727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 390000.79 | 390000.79
SLP250302584534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3240 | 3240
SLP250202533213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5937729.99 | 5937729.99
SLP250202533231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1146819.13 | 1146819.13
SLP250202533228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 853709.05 | 853709.05
SLP250302584624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2850450 | 2850450
SLP250302584625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 364268.05 | 364268.05
SLP250302584290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 599668.3 | 599668.3
SLP250202541347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1668328.63 | 1668328.63
SLP250302584744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 592760.03 | 592760.03
SLP250302584732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 501146.27 | 501146.27
SLP250202533187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 570000 | 572615.75
SLP250202533193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 573000 | 566955.01
SLP250202533196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 174000 | 173493.18
SLP250302584554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 189302.02 | 189302.02
SLP250302584254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 653077.67 | 653077.67
SLP250302584716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 766805.18 | 766805.18
SLP250302584311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499953.61 | 499953.61
SLP250402615354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 140509.52 | 140509.52
SLP250402615355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 58000 | 58000
SLP250402615356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 58000 | 58000
SLP250402615357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 58000 | 58000
SLP250402615358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 58000 | 58000
SLP250402615359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 77601 | 77601
SLP250402615362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 487200 | 487200
SLP250402615363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950000 | 950000
SLP250402615370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 73080 | 73080
SLP250302584258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750108.2 | 750108.2
SLP250302595796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 330000 | 330000
SLP250202533263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 402969.12 | 402969.12
SLP250202533190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1635000 | 1633659.46
SLP250302584552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 458922.02 | 458922.02
SLP250202533266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110000 | 110000
SLP250302584548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 192447.25 | 192447.25
SLP250302584783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2011802.01 | 2011802.01
SLP250302584545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1483292 | 1483292
SLP250302584547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3133893.63 | 3133893.63
SLP250302584544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2762345.22 | 2762345.22
SLP250302584286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 817295.05 | 817295.05
SLP250302584567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2320192.34 | 2320192.34
SLP250302584273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13872.92 | 13872.92
SLP250302584319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 803384.13 | 803384.13
SLP250302584420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1690682.94 | 1690682.94
SLP250402615650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 370571.34 | 395705.27
SLP250402615652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 582111.98 | 582111.98
SLP250402615653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 223753.32 | 223753.32
SLP250402615654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 872843.71 | 872820.61
SLP250402615655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400000 | 1398539.51
SLP250202533139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1199713.6 | 1199713.6
SLP250302584277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499674.37 | 499674.37
SLP250302584317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 295395.95 | 295395.95
SLP250302585142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 145350.23 | 145350.23
SLP250302584274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 73988.88 | 73988.88
SLP250302584281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 87861.8 | 87861.8
SLP250402615659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1424035.84 | 1423915.93
SLP250302584076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 412625.22 | 615044.67
SLP250302584068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 412360.29 | 548312.06
SLP250302585153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20647.07 | 20647.07
SLP250302584288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 36994.44 | 36994.44
SLP250302584291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13872.92 | 13872.92
SLP250302585345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 521893.08 | 521893.08
SLP250302584292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 69364.58 | 69364.58
SLP250202533375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1623294.8 | 1623294.8
SLP250202533379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1467312.76 | 1467312.76
SLP250202541272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1693586.45 | 1693586.45
SLP250302584298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 92486.1 | 92486.1
SLP250302584243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32370.14 | 32370.14
SLP250302584245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13872.92 | 13872.92
SLP250302584250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13872.92 | 13872.92
SLP250402615822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 731639.28 | 731639.28
SLP250202533381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900204.95 | 900204.95
SLP250202533383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1451217.79 | 1451217.79
SLP250202533384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1271016.87 | 1271016.87
SLP250302585556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 256688.2 | 256688.2
SLP250202533204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3234514.55 | 3234514.55
SLP250302584555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1048223.65 | 1048223.65
SLP250302584121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1058084.15 | 1056398.9
SLP250402612005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950553.55 | 950553.55
SLP250402612006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 793404.67 | 793404.67
SLP250402612007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 227853.32 | 227853.32
SLP250402612008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 507942.21 | 507949.18
SLP250402612009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1631719.03 | 1631719.03
SLP250402612010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 371200 | 371200
SLP250402612011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 382331.06 | 382331.06
SLP250402612012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1280643.53 | 1287933.63
SLP250402612013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1258233.63 | 1388233.63
SLP250402612014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1193217.26 | 1193217.26
SLP250402612015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 326515.18 | 326515.18
SLP250402612016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 726574.24 | 726574.24
SLP250402612017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 248054.36 | 248054.36
SLP250402612018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59690.24 | 59690.24
SLP250402612020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2411929.52 | 3054713.35
SLP250402612022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 56799.11 | 56799.11
SLP250402612023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 193492.47 | 81406.34
SLP250402612024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 73190.66 | 73190.66
SLP250402612025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 223800.44 | 223800.44
SLP250402612026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44737.55 | 44737.55
SLP250402612027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22978.67 | 22978.67
SLP250402612028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 192769.82
SLP250402612029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 322214.82
SLP250402612031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 297992.38 | 336493.66
SLP250402612032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 76392.82 | 76392.82
SLP250402612033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260350.06 | 260350.06
SLP250402612034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 30483.16 | 30483.16
SLP250402612035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 142032.78 | 125072.75
SLP250402612036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 94379.92 | 93479.25
SLP250402612037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 132351.9 | 133035.59
SLP250402612038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 241778.8 | 255879.06
SLP250402612039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999493.29 | 1020724.6
SLP250402612040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 923374.62 | 923374.62
SLP250402612042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 30493.34 | 30493.34
SLP250402612044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 776781.24 | 776781.24
SLP250402612045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1686381.67 | 1686381.67
SLP250402612056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1580654.48 | 1580654.48
SLP250402612060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 235000 | 235000
SLP250402612061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1241945.4 | 1241945.4
SLP250402612062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 232000 | 232000
SLP250402612064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 232000 | 232000
SLP250402612065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1351793.11 | 1351793.11
SLP250402612068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2696592.58 | 2696592.58
SLP250402612069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 437230.8 | 437230.8
SLP250402612070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 296188.6 | 296188.6
SLP250402612071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319460.57 | 319460.57
SLP250402612072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111553.65 | 111553.65
SLP250402612073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 883787.85 | 883787.85
SLP250302584306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 506693.78 | 506693.78
SLP250302584241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 786647.39 | 786647.39
SLP250302584242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 624992.97 | 624992.97
SLP250202541349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1270119.39 | 1270119.39
SLP250202541350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 657003.6 | 657003.6
SLP250302584257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 520144.13 | 520144.13
SLP250402612078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 410000 | 410000
SLP250402612079 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 7153.29 | 7153.29
SLP250402612079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50330.82 | 50330.82
SLP250402612081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 147529.24 | 147529.24
SLP250402612082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 216251.47 | 216251.47
SLP250402612084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1186298.28 | 1186298.28
SLP250402612086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9536460.78 | 9536460.78
SLP250302584267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 626752.28 | 626752.28
SLP250302584320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1368073.02 | 1368073.02
SLP250202541343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1451217.79 | 1451217.79
SLP250302584260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 64959.86 | 64959.86
SLP250202533373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1457697.52 | 1457697.52
SLP250302584263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 504563.39 | 504563.39
SLP250302584268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 698890.88 | 698890.88
SLP250302584720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1669231.2 | 1669231.2
SLP250302584756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1600014.46 | 1600014.46
SLP250302584714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 344394.42 | 344394.42
SLP250402616833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5000 | 5000
SLP250402616834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5000 | 5000
SLP250402616835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 15000 | 14985
SLP250302584713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1211622.43 | 1211622.43
SLP250202541283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1212961.37 | 1212961.37
SLP250202541282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 695475.09 | 695475.09
SLP250202533223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1591310.23 | 1591310.23
SLP250202541280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360151.86 | 360151.86
SLP250202533229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 711023.08 | 711023.08
SLP250402617002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3750 | 3750
SLP250402617003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3750 | 3750
SLP250402617004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 25000 | 24975
SLP250402617008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 20000 | 157342.5
SLP250402617015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 115000 | 113823.65
SLP250402617022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 712500 | 712500
SLP250202533214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1657139.27 | 1657139.27
SLP250302584711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300208.58 | 300208.58
SLP250302584745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 758410.47 | 758410.47
SLP250302584737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1670400 | 1670400
SLP250302584628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1685662.7 | 1685662.7
SLP250302584623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1051804.77 | 1051804.77
SLP250302584627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450500 | 450500
SLP250302584275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 580482.97 | 580482.97
SLP250302584276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1035994.07 | 1035994.07
SLP250302584279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 793286.13 | 793286.13
SLP250202541346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1670915.6 | 1670915.6
SLP250302584294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999375.16 | 999375.16
SLP250302584295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 575104.95 | 575104.95
SLP250302584299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 528388.9 | 528388.9
SLP250302584302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1632672.42 | 1632672.42
SLP250202541348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1377129.23 | 1377129.23
SLP250202541242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 420618.9 | 520618.9
SLP250302584561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 815535.42 | 815535.42
SLP250302584272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 503836.38 | 503836.38
SLP250302584556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3334472.75 | 3334472.75
SLP250302584296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27745.83 | 27745.83
SLP250302584304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32370.14 | 32370.14
SLP250302585165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 145350.23 | 145350.23
SLP250302584239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32370.14 | 32370.14
SLP250302584557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 495766.7 | 495766.7
SLP250302584560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1693589.47 | 1693589.47
SLP250302585171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110000 | 110000
SLP250302584248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13872.92 | 13872.92
SLP250302584251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 78613.19 | 78613.19
SLP250302584252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 18497.22 | 18497.22
SLP250302584255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50867.36 | 50867.36
SLP250302584270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13872.92 | 13872.92
SLP250302585189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49424.72 | 49424.72
SLP250302584114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 898975.38 | 897598.49
SLP250302584118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1398342.2 | 1618027.72
SLP250302585547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 141048.8 | 141048.8
SLP250302585193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 39832.17 | 39832.17
SLP250202533380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1793992.69 | 1793992.69
SLP250402617181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 449357.15 | 449357.15
SLP250402617182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 766812.33 | 766812.33
SLP250302585206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 145350.23 | 145350.23
SLP250302585209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49424.72 | 49424.72
SLP250302585212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 97387.48 | 97387.48
SLP250302585221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59017.27 | 59017.27
SLP250302585561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 427188.91 | 427188.91
SLP250302585573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1678602.78 | 1678602.78
SLP250302584117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1660065.8 | 1625480.73
SLP250302584110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1550000 | 1689800
SLP250302584564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 243277.8 | 243277.8
SLP250302584462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 140000 | 436783.12
SLP250302585584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 126014.81 | 126014.81
SLP250302584752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1670400 | 1670400
SLP250302584746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 202146.71 | 202146.71
SLP250302585587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1218366.97 | 1218366.97
SLP250202533298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110000 | 110000
SLP250402616153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 553099.57 | 553099.57
SLP250402616161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 145820.68 | 145820.68
SLP250202541279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 550151.33 | 550151.33
SLP250302584565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1630099.62 | 1630099.62
SLP250302584748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 312474.87 | 312474.87
SLP250302584730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 792961 | 792961
SLP250302584726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1172951.84 | 1172951.84
SLP250302584722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 622132.63 | 622132.63
SLP250302584723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 629092.42 | 629092.42
SLP250302584755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 191220.07 | 191220.07
SLP250302584742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 103517.65 | 103517.65
SLP250302584316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 405167.94 | 405167.94
SLP250302585346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1430670.02 | 1430670.02
SLP250302584724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 467068.63 | 467068.63
SLP250302595794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 330000 | 330000
SLP250402618126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 472500 | 470666.03
SLP250402616855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 527500 | 527500
SLP250202541345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 809712.94 | 809712.94
SLP250302584300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000001.21 | 1000001.21
SLP250302584559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1974199.86 | 1974199.86
SLP250302585151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49424.72 | 49424.72
SLP250302584282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 41618.75 | 41618.75
SLP250302584325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27745.83 | 27745.83
SLP250302584283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27745.83 | 27745.83
SLP250302584289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32370.14 | 32370.14
SLP250302585231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1350023.48 | 1350023.48
SLP250302595787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 160000 | 160000
SLP250402621225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5757080 | 5757080
SLP250402619226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8497482.17 | 8497482.17
SLP250302552459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9569519.78 | 9569519.78
SLP250402622719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 183280 | 183280
SLP250302585566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 126014.81 | 126014.81
SLP250402620928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 123900 | 123900
SLP250302583915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 629000 | 629000
SLP250302583827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 629890.39 | 629890.39
SLP250402620621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 367500 | 367500
SLP250402619804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5030355.59 | 5030355.59
SLP250302601820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2620950.49 | 2692950.49
SLP250402619208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2012142.24 | 2012142.24
SLP250402619894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 603642.68 | 603642.68
SLP250302552478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11941271.5 | 11941271.5
SLP250302584652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 377642.29 | 377630.98
SLP250302584636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1544288.07 | 1544230.06
SLP250302584654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1523264.31 | 1523188.38
SLP250302584500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54000 | 54000
SLP250302585537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1130138.09 | 1130138.09
SLP250302584164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1546340.93 | 1546340.93
SLP250402621568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 82691.09 | 82691.09
SLP250302552474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3038257.08 | 3386742.95
SLP250302552473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 519326.05 | 519326.05
SLP250302585368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 265904.48 | 265904.48
SLP250402621705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 615888.14 | 615888.14
SLP250302584471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24000 | 24000
SLP250302583869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 192000 | 192000
SLP250402623027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 25579486.29 | 25579486.29
SLP250302584499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 72468 | 72468
SLP250302584493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8652 | 8652
SLP250302583939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 880000 | 880000
SLP250302584390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 617763.03 | 617763.03
SLP250302602688 | ESTATAL | 2025 |  |  | Estatal | 616000 | 371441.28
SLP250302602688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 616000 | 371441.28
SLP250202541241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
SLP250302583955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 341092.86 | 341092.86
SLP250302583963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1134000 | 1134000
SLP250302584518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7156.08 | 7156.08
SLP250302584523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 43200 | 43200
SLP250302583990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 313238.98 | 313238.98
SLP250302584031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 930370 | 930370
SLP250402620820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 72236.33 | 72236.33
SLP250402620846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 65712.78 | 65712.78
SLP250302585361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2290599.2 | 2290599.2
SLP250302584097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1027091.74 | 1025835.19
SLP250302584676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20723.2 | 20723.2
SLP250202533058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1260000 | 1260000
SLP250202533067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 336000 | 336000
SLP250302584109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 720316.89 | 717957.56
SLP250402620957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 887500 | 887500
SLP250202543720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 394453.55 | 394453.55
SLP250402620961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 112000 | 112000
SLP250302583796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1057301.87 | 1057301.87
SLP250402620992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 220400 | 220400
SLP250202546937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 910164.7 | 910164.7
SLP250302585243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3283285.77 | 3282705.43
SLP250302585552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 783368.64 | 783368.64
SLP250302583794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1566194.89 | 1566194.89
SLP250302584096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1886986.08 | 1826174.76
SLP250302585562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1368261.18 | 1368261.18
SLP250402622069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 114440.77 | 114440.77
SLP250302584046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 876252.42 | 876252.42
SLP250202533134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 671391.25 | 671208.05
SLP250202541258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1642783.72 | 1642338.43
SLP250402621128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1800000 | 1800000
SLP250402621126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 80000 | 80000
SLP250202541262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1669511.75 | 1669245.67
SLP250302585559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 773355.25 | 773355.25
SLP250402622187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 369905.86 | 369905.86
SLP250302584446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 92642.84 | 98926.32
SLP250202541292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4949214.92 | 4949214.92
SLP250402621268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 19500 | 19500
SLP250402622423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 98760 | 98760
SLP250202533097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1650000 | 923374.62
SLP250302552476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1455820.39 | 1461520.37
SLP250202546904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 950530.45 | 950530.45
SLP250302552464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3917461.93 | 3917461.93
SLP250402620134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2515177.8 | 2515177.8
SLP250202533068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1008000 | 1008000
SLP250202543716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1097123.95 | 1097123.95
SLP250302585237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 849848.05 | 849848.05
SLP250202533335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1953867.25 | 1953867.25
SLP250402620941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 191087.7 | 191087.7
SLP250402620952 | ESTATAL | 2025 |  |  | Estatal | 20250 | 18051.28
SLP250402620952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 20250 | 18051.28
SLP250402620970 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Municipal | 53000 | 53814.95
SLP250402620970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 53000 | 53814.95
SLP250302584681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 477397.96 | 476255.89
SLP250202541341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 392535.8 | 392535.8
SLP250302601403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150428.8 | 150428.8
SLP250402621416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2179920 | 2179920
SLP250302583774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 131530.3 | 131530.3
SLP250302583940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1110000 | 1110000
SLP250202533053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 840000 | 840000
SLP250302583769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 56000 | 56000
SLP250302583797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 184000 | 184000
SLP250302583809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 637793.7 | 637793.7
SLP250302584132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1082513.5 | 1082451.37
SLP250402622165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 17516243.73 | 17516243.73
SLP250302585238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1691991.28 | 1691991.28
SLP250302583792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 630000 | 630000
SLP250302583784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 840000 | 840000
SLP250302584478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6900 | 6900
SLP250402620857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 127120 | 127120
SLP250402620870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 127260 | 127260
SLP250402621234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 120310 | 120310
SLP250202533246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5274609.98 | 5274609.98
SLP250202533247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5545156.38 | 5545156.38
SLP250402621245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 148800.01 | 148800.01
SLP250302601726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 12072853.44 | 12072853.44
SLP250302583972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1258000 | 1258000
SLP250302585369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 272363.36 | 272363.36
SLP250302585354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1489571.85 | 1489571.85
SLP250302583801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88000 | 88000
SLP250202533131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1689250.88 | 1689237.01
SLP250202533135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1689250.88 | 1689237.01
SLP250402622106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 949652.96 | 949652.96
SLP250402622940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 892353.91 | 892353.91
SLP250302552455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3635379.1 | 3635379.1
SLP250302552457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7205239.54 | 7205239.54
SLP250302584599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 208103.66 | 208103.66
SLP250402621250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1167813.14 | 1167813.14
SLP250402621258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 11300 | 11300
SLP250402621272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2889000 | 2889000
SLP250302585476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1098640.24 | 1098640.24
SLP250402622130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 491560 | 491560
SLP250302585554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 245585.36 | 245585.36
SLP250302584494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24384 | 24384
SLP250402622963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 686426.09 | 686426.09
SLP250302584490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60000 | 60000
SLP250302584479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 41040 | 41040
SLP250302584463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68040 | 68040
SLP250202543721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 669335.09 | 669335.09
SLP250402619812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5533391.16 | 5533391.16
SLP250202533348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1628222.71 | 1628222.71
SLP250302552460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5173485.03 | 5173485.03
SLP250302584416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 797436.58 | 797436.58
SLP250202523665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4135140.51 | 4135140.51
SLP250302553892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5300000 | 5300000
SLP250402621280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300000 | 300000
SLP250302583814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 840000 | 840000
SLP250402622154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 519282.04 | 519282.04
SLP250302583824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 216000 | 216000
SLP250302585241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2035559.46 | 2034786.1
SLP250302583853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 840000 | 840000
SLP250402620613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2082537.12 | 2082537.12
SLP250302552461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1891992.12 | 1891992.12
SLP250402619173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 16394258.55 | 16394258.55
SLP250402619822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2012142.24 | 2012142.24
SLP250302552462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2063530.57 | 2063530.57
SLP250302584678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 467260.47 | 504053.77
SLP250402620916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 109200 | 109200
SLP250402620921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 600000 | 600000
SLP250402621298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150000 | 150000
SLP250302584134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1670575.45 | 1670548.4
SLP250302584452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 555857.03 | 593557.92
SLP250302584451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 92642.84 | 98926.32
SLP250302584447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 277928.51 | 296778.96
SLP250302595792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 56144 | 56144
SLP250302583858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
SLP250402623006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 835000 | 835000
SLP250402619953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1006071.12 | 1006071.12
SLP250302584679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1394896.07 | 1394896.07
SLP250402620947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 105000 | 105000
SLP250202533325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500555.13 | 500555.13
SLP250102521858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1064347 | 1064347
SLP250402621326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 37462.5 | 37462.5
SLP250402621335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 25900 | 25900
SLP250302584224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1688930.93 | 1688930.93
SLP250302585360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 248642.79 | 248642.79
SLP250302584104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 340148.75 | 340148.75
SLP250302584476 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 1620000 | 1620000
SLP250302584476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1794978.97 | 2047288.5
SLP250302595791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 348116 | 348116
SLP250402622235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 231149.72 | 231149.72
SLP250302583817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 652581.2 | 652581.2
SLP250302583867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 140000 | 140000
SLP250302583868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1120000 | 1120000
SLP250302584519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108648 | 128636
SLP250102521869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 627266.1 | 627266.1
SLP250102521896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 998312.75 | 998312.75
SLP250202546730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1377184 | 1377184
SLP250202546958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 198360 | 198360
SLP250402621347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 136800 | 136800
SLP250302583878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 234929.23 | 234929.23
SLP250302584513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68880 | 103807.04
SLP250302583885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1670607.87 | 1670607.87
SLP250302583902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 924000 | 924000
SLP250302585298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1301544.65 | 1301544.65
SLP250302584671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4745500 | 4745500
SLP250202533065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1480000 | 1480000
SLP250302595973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22129404.23 | 22129404.23
SLP250202546804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2325520.46 | 2325520.46
SLP250402621389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250456.01 | 250456.01
SLP250302585227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000942.31 | 1000942.31
SLP250302585551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1357402.76 | 1357402.76
SLP250302584472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 67032 | 67032
SLP250302585294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 508600.35 | 508600.35
SLP250402623053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 556800 | 556800
SLP250302584637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 349995.12 | 349995.12
SLP250302583819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 646240.97 | 646240.97
SLP250302552477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8673048.25 | 8673048.25
SLP250302583825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1258000 | 1258000
SLP250302584649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1118414.23 | 1118386.57
SLP250402621017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 124880 | 124880
SLP250402621030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 49050 | 49050
SLP250402621399 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Municipal | 21504.1 | 21500
SLP250402621399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 21504.1 | 21500
SLP250402621401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 263576.91 | 263576.91
SLP250402621404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3550000 | 3550000
SLP220402187786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1409080.55 | 1409080.55
SLP220402173977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
SLP250302585290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1488132.82 | 1488132.82
SLP250302585371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1317390.38 | 1317390.38
SLP250302584496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1348233.46 | 1415800.54
SLP250402621409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 29230 | 29230
SLP250302585356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2151055.59 | 2151055.59
SLP250302585291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 363514.54 | 363514.54
SLP250302585295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 866431.58 | 866431.58
SLP250302600227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1122500 | 1122500
SLP250302585378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2580161.24 | 2580161.24
SLP250302583966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 611400 | 611400
SLP250302585292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11609603.3 | 11609603.3
SLP250302583967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 336000 | 336000
SLP250302583980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050000 | 1050000
SLP250302584458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60000 | 106600
SLP250402619151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7057468.52 | 7057468.52
SLP250302601673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 747138 | 747138
SLP250402621068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 154000 | 154000
SLP250302601684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7416630.22 | 7416630.22
SLP250202533276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1593480.89 | 1593480.89
SLP250302601713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1295322.68 | 1295322.68
SLP250202541332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1101520.66 | 1101520.66
SLP250202533303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1081960.66 | 1081960.66
SLP250202533308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2950431.78 | 2950431.78
SLP250302585375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2989213.84 | 2989213.84
SLP220402188273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1418302.36 | 1418302.36
SLP250202541295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 311850.94 | 311850.94
SLP250302597479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1320000 | 1320000
SLP250302584102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 92485 | 92485
SLP250302583866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 176000 | 176000
SLP250302583893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 294000 | 294000
SLP250302595789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 80000 | 80000
SLP250302596317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 980809 | 980809
SLP250402622667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 201518.48 | 201518.48
SLP250302595788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 160000 | 160000
SLP250302585230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1523148.57 | 1523148.57
SLP250302583991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050000 | 1050000
SLP250302583997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1566194.89 | 1566194.89
SLP250302601719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 405676.08 | 405676.08
SLP250202541342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
SLP250302584414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1692583.9 | 1692583.9
SLP250302601724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3504691.68 | 3504691.68
SLP250302601483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 12174010.32 | 12174010.32
SLP250302585359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 649136.88 | 649136.88
SLP220302118266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566876.07 | 708496.18
SLP250202533305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 780629.24 | 780629.24
SLP250302584103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2493998.74
SLP250202533054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 848379.72 | 848379.72
SLP250302583832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320000 | 320000
SLP250402622694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 74793.55 | 74793.55
SLP250302583840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 630000 | 630000
SLP250402623173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4089600 | 4089600
SLP250302584010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 261032.48 | 261032.48
SLP250302584011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 504000 | 504000
SLP250402623190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2697000 | 2697000
SLP250402623195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 246917.69 | 246917.69
SLP250302601520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5914824.2 | 5914824.2
SLP220402165081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2970525.2 | 2970525.2
SLP250302585244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4751999.39 | 4751004.9
SLP250302585234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2880002.37 | 2879506.37
SLP250202533283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1448618.98 | 1448618.98
SLP250202541309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1593480.89 | 1593480.89
SLP250402623202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7036000.04 | 7036000.04
SLP250402623217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 504918.36 | 504918.36
SLP220402165117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1292964.21 | 1292964.21
SLP250202533306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 908600.88 | 908600.88
SLP250202533311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3358027.61 | 3358027.61
SLP250302584657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260186.18 | 260098.12
SLP250302584630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 377642.29 | 377619.67
SLP250302596319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1867917.8 | 1867917.8
SLP250402622781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 884796.25 | 884796.25
SLP250402623230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1694992 | 1694992
SLP250402623237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 374627.8 | 374627.8
SLP250302584857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100000 | 100000
SLP250302585362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1955338.14 | 1955338.14
SLP250302585366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1949563.21 | 1949563.21
SLP250302585370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180658.71 | 180658.71
SLP250302585379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 546632.99 | 546632.99
SLP250302585373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 134802.7 | 134802.7
SLP220302110376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 774547.65 | 774547.65
SLP250302585240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4751999.39 | 4750934.86
SLP250302585372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1146662.02 | 1146662.02
SLP250302584406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 279727.04 | 279727.04
SLP250302601733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1767960.15 | 1767960.15
SLP250302601735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 970247.59 | 970247.59
SLP250302585363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 703725.33 | 703725.33
SLP220402205169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3857249.26 | 3857249.26
SLP220402165812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 624127.42 | 624127.42
SLP250302584645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 287401.1 | 287246.73
SLP250302584641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1576366.12 | 1576306.9
SLP250302584108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 184970 | 184970
SLP250302585357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2412687.1 | 2412687.1
SLP250302601986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1673478.66 | 1673478.66
SLP250402620848 | ESTATAL | 2025 |  |  | Estatal | 60000 | 55013
SLP250402620848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 60000 | 55013
SLP250302584816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8871594.22 | 8871594.22
SLP250202541290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3909052.18 | 3909052.18
SLP250302585293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 322363.96 | 322364
SLP250302602727 | ESTATAL | 2025 |  |  | Estatal | 64960 | 47536.8
SLP250302602727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 64960 | 47536.8
SLP250402622853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 760414.09 | 760414.09
SLP250302584456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11280 | 11280
SLP250402621302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 57500 | 57442.5
SLP250402621314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 295000 | 295000
SLP250402621321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 185000 | 185000
SLP250302602811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 582183.66 | 582183.66
SLP250302583865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 925000 | 925000
SLP250302584094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4434961.29 | 4404893.07
SLP250402623208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 417600 | 417600
SLP250402623209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1137600 | 1137600
SLP250402623219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 109991.2 | 109991.2
SLP250402623222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1094500 | 1094500
SLP250302552456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5953723.39 | 5953723.39
SLP250302552458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3499812.29 | 3499812.29
SLP250302584597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2131910.15 | 2351910.15
SLP250302585247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7970854.09 | 7978198.19
SLP250402620900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 126840 | 126840
SLP250402621344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 148000 | 148000
SLP250402621357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 37000 | 37000
SLP250402621367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 954800 | 954800
SLP250402620075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1006071.12 | 1006071.12
SLP250302583845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 889385.09 | 889385.09
SLP250302583848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 783097.44 | 783097.44
SLP250402619235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6987899.75 | 6987899.75
SLP250402619957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2717061.1 | 2717061.1
SLP250302584680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 90377.64 | 90377.64
SLP250302583876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 481000 | 481000
SLP250302585353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1923097.01 | 1923097.01
SLP250402623246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 271600 | 271600
SLP250302585287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1551921.3 | 1551921.3
SLP250302583811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 324212.8 | 324212.8
SLP250302584436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 273259.52 | 273259.52
SLP250402620973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 197500 | 197500
SLP250302585296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1269433.48 | 1269433.48
SLP250302585297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 558098.25 | 558098.25
SLP250302584843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
SLP250402619771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7042497.83 | 7042497.83
SLP250402620984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 110600 | 110600
SLP250402620987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
SLP250202543719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3898180 | 3898180
SLP250202546698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 732443.3 | 732443.3
SLP250402621408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 125400 | 125400
SLP250402621967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 62437.5 | 62437.5
SLP250302584665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75649.33 | 75640.9
SLP250302552479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8866245.23 | 8866245.23
SLP250302584659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650387.43 | 650156.86
SLP250202546607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 370496.74 | 370496.74
SLP250402621016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 366400 | 366400
SLP250202533304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2055111.29 | 2055111.29
SLP250202533312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1899916.15 | 1899916.15
SLP250202533310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4743114.35 | 4743114.35
SLP220402166890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2072209.6 | 2072209.6
SLP250302584674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157513.4 | 160292.76
SLP250302583821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 907806.33 | 907806.33
SLP250302601543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8048568.96 | 8048568.96
SLP250402621048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 97000 | 97000
SLP250202541334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3770039.45 | 3770039.45
SLP220402164959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373111.36 | 373111.36
SLP250402622033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2693942.17 | 2693942.17
SLP250202533275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 476219.67 | 476219.67
SLP250302584606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 745803.42 | 923056.64
SLP250302584646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 396040.66 | 396040.66
SLP250302601628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3507848.2 | 3507848.2
SLP250302584105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260000 | 260000
SLP250302585555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1412370.18 | 1412370.18
SLP250402622096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 319996.04 | 319996.04
SLP250302585242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4300857.83 | 4300752.93
SLP250302583802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 764250 | 764250
SLP250302584517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 379440 | 379440
SLP250302584635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 377642.29 | 377625.59
SLP250302552475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2945944.69 | 2945944.69
SLP250402621077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 22400 | 22400
SLP220402166277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 742284.04 | 742284.04
SLP250202533307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1136240.1 | 1136240.1
SLP220402167441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278356.51 | 278356.51
SLP250202533309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2302700.11 | 2302700.11
SLP250302584664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499421.53 | 499393.22
SLP250302584647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1001843.3 | 1001704.58
SLP250302584658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 280674.62 | 280592.05
SLP250302584660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1523543.87 | 1523481.6
SLP250302584632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 943470.9 | 943460.48
SLP250302584443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 185285.68 | 197852.64
SLP250302584512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60000 | 251906.74
SLP250402622986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 231652 | 231652
SLP250402622984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1120000 | 1120000
SLP250402620791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 9990 | 9990
SLP220402153402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477808.58 | 477808.58
SLP220402178165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049850 | 1049850
SLP250402621481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 930000 | 930000
SLP250302585355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 571707.9 | 571707.9
SLP250302584651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 451978.54 | 451955.87
SLP250302584817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2456887.63 | 2456887.63
SLP250202541253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1502637.31 | 1502523.19
SLP250302584142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 704905.15 | 704889.35
SLP250302584448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 92642.84 | 98926.32
SLP250302583862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
SLP250302583864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 252000 | 252000
SLP250302601666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4995989.74 | 4995989.74
SLP250302585374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1130244.54 | 1130244.54
SLP220402205200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 386021.55 | 386021.55
SLP250302585377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 550472.11 | 550472.11
SLP250302585367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 227557.19 | 227557.19
SLP250302585358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 232372 | 232372
SLP250302584450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 370571.34 | 395705.27
SLP250202533095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1472908.26 | 1470908.25
SLP250302584449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 555857.03 | 593557.92
SLP250302585236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2780109.74 | 2779830.93
SLP250402622200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 25080 | 25080
SLP250302584533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 127200 | 148224.93
SLP250302584527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68460 | 68460
SLP250302584509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24408 | 24408
SLP250302602631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 305662.5 | 302055.3
SLP250302602631 | ESTATAL | 2025 |  |  | Estatal | 305662.5 | 302055.3
SLP250302583981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1221350 | 1221350
SLP250302595790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 303200.8 | 303200.8
SLP250402622252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 312790.94 | 312790.94
SLP250302583904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 611400 | 611400
SLP250402619162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1991827.5 | 1991827.5
SLP250402622436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 143912 | 143912
SLP250302583926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 672000 | 672000
SLP250302583931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 588000 | 588000
SLP250302583934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 391548.72 | 391548.72
SLP250302585289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 452389.56 | 452389.56
SLP250302583941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 783097.44 | 783097.44
SLP250402620816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 59947.02 | 59947.02
SLP250202541291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4007364.91 | 4007364.91
SLP250302585352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110831.1 | 110831.1
SLP250302585376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 182745.93 | 182745.93
SLP250302602697 | ESTATAL | 2025 |  |  | Estatal | 74100 | 61971.84
SLP250302602697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 74100 | 61971.84
SLP250302584532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3709177.6 | 3835143.23
SLP250302585235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2029336.62 | 2029268.25
SLP250302585550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 739420.39 | 739420.39
SLP250302583962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1397158.31 | 1397158.31
SLP250302584522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 43200 | 75600
SLP250402620841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 22477.5 | 22477.5
SLP250402621261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 13500 | 13500
SLP250302599490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 702411.42 | 671181.39
SLP250302584093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1600000 | 1600000
SLP250402622562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 77220.04 | 77220.04
SLP250402622587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 146436.06 | 146436.06
SLP250202533278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1070249.99 | 1070249.99
SLP250302583983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 378000 | 378000
SLP250302583987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1186276.11 | 1186276.11
SLP250302584459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 42900 | 42900
SLP250302583988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1329100 | 1329100
SLP250302584475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 33348 | 33348
SLP250402623137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 523450.88 | 523450.88
SLP250302584507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50400 | 50400
SLP250402620864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 105000 | 105000
SLP250202537524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 3000000
SLP250202537524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 17720038.18 | 17720038.18
SLP250202523664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1726200.04 | 1678143
SLP250402621283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 100000 | 100000
SLP250402621285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 548000 | 548000
SLP250402621286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 350000 | 350000
SLP250402621290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 950000 | 950000
SLP250302584397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 557299.15 | 557299.15
SLP250302584520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1577569.17 | 1641864
SLP250302583786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1092000 | 1092000
SLP250302585229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 593099.33 | 593099.33
SLP250302583779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 160000 | 160000
SLP250302584461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 72936 | 72936
SLP250302584000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 368000 | 368000
SLP250302584020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 288000 | 288000
SLP250302584016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 420000 | 420000
SLP250302584015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 783097.44 | 783097.44

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SLP16160200676839 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16170200895044 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170401017985 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018000 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018001 | Piezas | 1 | 10
SLP17170401018038 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018039 | Piezas | 1 | 10
SLP250202523427 | Metros cuadrados de construcción | 223.5 | 223.5
SLP250202533078 | Metros Cuadrados | 1182 | 1033
SLP250202533090 | Metros Cuadrados | 2148 | 2148
SLP250202533121 | Metros Cuadrados | 861.32 | 861.32
SLP250202533126 | Metros Cuadrados | 456 | 456
SLP250202533209 | Metros lineales | 372 | 372
SLP250202533271 | Metros lineales | 600 | 600
SLP250202533279 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
SLP250202536454 | Metros cuadrados de construcción | 3080 | 3080
SLP250202541261 | Metros Cuadrados | 80 | 80
SLP250202541269 | Metros lineales | 250 | 250
SLP250202541270 | Metros Cuadrados | 948 | 948
SLP250202541271 | Metros lineales | 17782 | 100
SLP250202541297 | Metros lineales | 1290 | 1290
SLP250202541307 | Metros lineales | 130 | 130
SLP250302552452 | Metros lineales | 2696.65 | 2696.65
SLP250302552469 | Metros lineales | 1155 | 1155
SLP250302583772 | Metros Cuadrados | 19.44 | 19.44
SLP250302583881 | Metros Cuadrados | 291.6 | 291.6
SLP250302583979 | Metros Cuadrados | 156.76 | 156.76
SLP250302584073 | Metros lineales | 130.7 | 130.7
SLP250302584099 | Metros cúbicos | 3943.68 | 3943.68
SLP250302584138 | Metros Cuadrados | 76.54 | 76.54
SLP250302584139 | Metros Cuadrados | 661.37 | 661.37
SLP250302584147 | Metros cúbicos | 108.62 | 108.62
SLP250302584156 | Metros Cuadrados | 1680 | 1680
SLP250302584158 | Metros Cuadrados | 121.34 | 121.34
SLP250302584219 | Metros Cuadrados | 56 | 56
SLP250302584227 | Piezas | 1 | 1
SLP250302584231 | Metros Cuadrados | 32 | 32
SLP250302584336 | Metros Cuadrados | 1101.77 | 1101.77
SLP250302584484 | Piezas | 120 | 120
SLP250302584516 | Piezas | 1 | 1
SLP250302584537 | Metros Cuadrados | 3534.64 | 3305.1
SLP250302584584 | Metros Cuadrados | 560.16 | 560.16
SLP250302584588 | Metros Cuadrados | 492.32 | 492.32
SLP250302584600 | Metros lineales | 610 | 610
SLP250302584604 | Metros Cuadrados | 1462.53 | 1462.53
SLP250302584613 | Metros Cuadrados | 1330.34 | 1330.34
SLP250302584621 | Piezas | 1 | 1
SLP250302584684 | Metros lineales | 835 | 413
SLP250302584705 | Metros Cuadrados | 3270 | 3270
SLP250302584718 | Metros Cuadrados | 24.2 | 24.2
SLP250302584987 | Metros Cuadrados | 432 | 432
SLP250302585016 | Metros cúbicos | 100 | 100
SLP250302585144 | Metros Cuadrados | 240 | 240
SLP250302585157 | Metros Cuadrados | 480 | 480
SLP250302585191 | Piezas | 1 | 1
SLP250302585194 | Metros Cuadrados | 310 | 310
SLP250302585239 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
SLP250302585248 | Metros cúbicos | 30 | 30
SLP250302585300 | Metros lineales | 3585 | 3585
SLP250302585495 | Metros cúbicos | 50 | 50
SLP250302585557 | Metros lineales | 3865.99 | 3865.99
SLP250302595818 | SERVICIO(S) | 5 | 5
SLP250302595819 | SERVICIO(S) | 5 | 5
SLP250302599586 | Metros cuadrados de construcción | 368.5 | 368.5
SLP250302600254 | Metros cuadrados de construcción | 40.23 | 40.23
SLP250302600289 | Metros cuadrados de construcción | 45.31 | 45.31
SLP250302601919 | Sanitario(s) | 2 | 2
SLP250302601945 | CURSO(S) | 1 | 1
SLP250302601975 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP250302602746 | EQUIPO(S) | 2 | 2
SLP250402612049 | Metros lineales | 144 | 144
SLP250402612050 | Metros lineales | 61 | 61
SLP250402612053 | Metros cúbicos | 104.7 | 104.7
SLP250402612167 | Metros Cuadrados | 45 | 45
SLP250402615360 | Estudio de preinversión | 4 | 4
SLP250402615360 | Piezas | 1 | 1
SLP250402619015 | Metros cuadrados de construcción | 473.76 | 473.76
SLP250402620450 | Vehículos | 2 | 2
SLP250402620545 | Vehículos | 4 | 4
SLP250402620980 | Otros | 1 | 1
SLP250402621172 | Otros | 1 | 1
SLP250402621237 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SLP250402621542 | Mobiliario y equipo | 45 | 45
SLP250402621926 | Metros lineales | 40 | 40
SLP250402623084 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SLP16170200888275 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16170200888439 | Otros | 1 | 1
SLP16170200904201 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170401017989 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017990 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018019 | Piezas | 1 | 10
SLP17170401018036 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018049 | Otros | 1 | 1
SLP190101515900 | Equipamiento | 1 | 1
SLP190401658349 | Equipamiento | 1 | 1
SLP190401661441 | Piezas | 1 | 1
SLP230102211209 | Otros | 1 | 1
SLP250202533094 | Piezas | 1 | 1
SLP250202533352 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
SLP250202541277 | Metros Cuadrados | 2180 | 2180
SLP250202541352 | Metros lineales | 60 | 60
SLP250302552447 | Metros lineales | 14686.17 | 14686.17
SLP250302552463 | Metros lineales | 841 | 841
SLP250302552471 | Metros lineales | 1867 | 1867
SLP250302583874 | Metros Cuadrados | 171.99 | 171.99
SLP250302583969 | Metros Cuadrados | 120 | 120
SLP250302583999 | Metros Cuadrados | 223.86 | 223.86
SLP250302584069 | Metros Cuadrados | 205 | 205
SLP250302584074 | Metros Cuadrados | 205 | 205
SLP250302584100 | Piezas | 1 | 1
SLP250302584107 | Piezas | 1 | 1
SLP250302584137 | Metros Cuadrados | 500 | 500
SLP250302584140 | Metros Cuadrados | 1171.3 | 1171.3
SLP250302584148 | Metros Cuadrados | 4020 | 4020
SLP250302584179 | Piezas | 1 | 1
SLP250302584188 | Metros cúbicos | 32.64 | 32.64
SLP250302584203 | Metros lineales | 709 | 709
SLP250302584222 | Metros Cuadrados | 40.7 | 40.7
SLP250302584229 | Metros Cuadrados | 48 | 48
SLP250302584265 | Metros lineales | 951 | 951
SLP250302584280 | Piezas | 14 | 14
SLP250302584480 | Piezas | 44 | 44
SLP250302584491 | Metros Cuadrados | 48.8 | 48.8
SLP250302584536 | Metros lineales | 110 | 110
SLP250302584591 | Metros lineales | 160 | 160
SLP250302584616 | Metros Cuadrados | 254.23 | 254.23
SLP250302584643 | Metros Cuadrados | 400 | 400
SLP250302584668 | Metros lineales | 250 | 155
SLP250302584690 | Metros Cuadrados | 2500.16 | 2500.16
SLP250302584694 | Metros Cuadrados | 2340 | 2340
SLP250302584696 | Metros Cuadrados | 3400 | 3400
SLP250302584708 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800
SLP250302584750 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
SLP250302584790 | Metros lineales | 131 | 131
SLP250302585140 | Piezas | 1 | 1
SLP250302585145 | Metros lineales | 53.4 | 53.4
SLP250302585158 | Piezas | 3 | 3
SLP250302585161 | Metros lineales | 79 | 79
SLP250302585174 | Metros Cuadrados | 600 | 600
SLP250302585181 | Metros Cuadrados | 240 | 240
SLP250302585188 | Metros Cuadrados | 144 | 144
SLP250302585199 | Metros lineales | 141 | 141
SLP250302585203 | Metros Cuadrados | 240 | 240
SLP250302585223 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP250302597469 | Metros Cuadrados | 329.41 | 329.41
SLP250302597872 | Metros | 444.3 | 444.3
SLP250302599572 | Metros cuadrados de construcción | 1630.4 | 1630.4
SLP250302601817 | Metros Cuadrados | 4160 | 4160
SLP250302601995 | Equipamiento | 9 | 6
SLP250302602056 | CURSO(S) | 1 | 1
SLP250302602594 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000
SLP250402612046 | Metros Cuadrados | 2535.6 | 2535.6
SLP250402612052 | Metros lineales | 24 | 24
SLP250402612067 | Metros lineales | 130 | 130
SLP250402617013 | Metros Cuadrados | 78 | 78
SLP250402617793 | Lote | 1 | 1
SLP250402618130 | Piezas | 10 | 10
SLP250402619084 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP250402620431 | Metros Cuadrados | 2007.99 | 2007.99
SLP250402621547 | Mobiliario y equipo | 63 | 63
SLP250402622673 | Metros Cuadrados | 2005 | 2005
SLP250402622701 | Kilómetro | 0.5 | 0.5
SLP250402622829 | Vehículos | 2 | 2
SLP250402623092 | Kilómetro cuadrado | 87 | 87
SLP17170401017995 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018013 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018018 | Piezas | 1 | 10
SLP00170401018054 | Otros | 1 | 1
SLP00170401018055 | Otros | 1 | 1
SLP17170401020660 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170401020661 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170401020662 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170401020664 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190401607397 | Otros | 1 | 1
SLP240202370382 | Metros Cuadrados | 458 | 458
SLP240302441870 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP250102522097 | Metros Cuadrados | 625.35 | 625.35
SLP250202533112 | Metros lineales | 250 | 250
SLP250202533119 | Metros Cuadrados | 48.54 | 48.54
SLP250202533122 | Metros lineales | 309.65 | 309.65
SLP250202533124 | Metros lineales | 445 | 445
SLP250202533210 | Metros lineales | 3976 | 3976
SLP250202533277 | Metros Cuadrados | 2275 | 2275
SLP250202533382 | Metros Cuadrados | 107.91 | 107.91
SLP250202541243 | Metros lineales | 828.24 | 828.24
SLP250202541245 | Metros lineales | 822 | 822
SLP250302552436 | Metros Cuadrados | 625 | 625
SLP250302552465 | Metros lineales | 940 | 940
SLP250302583925 | Metros Cuadrados | 2238.6 | 2238.6
SLP250302584071 | Metros lineales | 181.85 | 181.85
SLP250302584135 | Metros Cuadrados | 633.6 | 633.6
SLP250302584155 | Piezas | 47 | 47
SLP250302584161 | Metros lineales | 1277.71 | 1277.71
SLP250302584169 | Metros Cuadrados | 1146 | 1146
SLP250302584182 | Metros Cuadrados | 1650 | 1650
SLP250302584183 | Metros lineales | 6 | 6
SLP250302584187 | Metros cúbicos | 21 | 21
SLP250302584193 | Piezas | 1 | 1
SLP250302584234 | Metros lineales | 7.6 | 7.6
SLP250302584589 | Piezas | 1 | 1
SLP250302584608 | Metros lineales | 1188.2 | 1188.2
SLP250302584620 | Metros lineales | 230 | 230
SLP250302584673 | Metros lineales | 102.5 | 102.5
SLP250302584691 | Metros lineales | 167 | 167
SLP250302584699 | Metros Cuadrados | 400 | 400
SLP250302584704 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
SLP250302584717 | Metros lineales | 300 | 300
SLP250302584735 | Metros Cuadrados | 220.8 | 220.8
SLP250302584968 | Metros Cuadrados | 323.64 | 323.64
SLP250302585025 | Metros Cuadrados | 353.6 | 353.6
SLP250302585147 | Metros Cuadrados | 600 | 600
SLP250302585155 | Kilómetro | 1.8 | 1.8
SLP250302585162 | Metros Cuadrados | 456 | 456
SLP250302585164 | Piezas | 28 | 28
SLP250302585200 | Metros Cuadrados | 72 | 72
SLP250302585201 | Metros Cuadrados | 720 | 720
SLP250302585217 | Metros Cuadrados | 720 | 720
SLP250302585364 | Metros lineales | 8207 | 8207
SLP250302585538 | Metros Cuadrados | 374.29 | 374.29
SLP250302585549 | Metros Cuadrados | 193.14 | 193.14
SLP250302585560 | Metros Cuadrados | 640.3 | 640.3
SLP250302585564 | Metros Cuadrados | 200 | 200
SLP250302585575 | Metros Cuadrados | 246 | 246
SLP250302595793 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP250302595793 | Piezas | 1 | 1
SLP250302595811 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP250302599561 | Metros cuadrados de construcción | 1026.45 | 1026.45
SLP250302599644 | Metros cuadrados de construcción | 632.3 | 632.3
SLP250302600619 | Metros cuadrados de construcción | 684.11 | 684.11
SLP250402612030 | Metros Cuadrados | 640 | 640
SLP250402612074 | Piezas | 14 | 14
SLP250402615658 | Metros lineales | 562 | 562
SLP250402616841 | Metros Cuadrados | 189.63 | 189.63
SLP250402617006 | Metros Cuadrados | 38.25 | 38.25
SLP250402618159 | Metros lineales | 93 | 93
SLP250402619077 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP250402619141 | Lote | 1 | 1
SLP250402621187 | Cancha(s) | 1 | 1
SLP16160300730826 | Otros | 1 | 1
SLP00160300790165 | Otros | 1 | 1
SLP16160300792534 | Otros | 1 | 1
SLP17170200899710 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170401017771 | Piezas | 1 | 10
SLP17170401018002 | Piezas | 1 | 10
SLP17170401018004 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018009 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018020 | Otros | 1 | 1
SLP00170401018057 | Otros | 1 | 1
SLP180401494093 | Lote | 1 | 1
SLP190101515950 | Kilómetro | 1 | 1
SLP190101516026 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
SLP240302436277 | Metros cuadrados de construcción | 248.9 | 248.9
SLP250102520725 | Metros Cuadrados | 315.19 | 315.19
SLP250102522106 | Metros Cuadrados | 505.25 | 505.25
SLP250202523442 | Metros cuadrados de construcción | 1157.28 | 1157.28
SLP250202533093 | Piezas | 1 | 1
SLP250202533115 | Metros lineales | 81 | 81
SLP250202533195 | Metros lineales | 53 | 100
SLP250202533203 | Metros lineales | 300 | 300
SLP250202533270 | Metros lineales | 240 | 240
SLP250202533378 | Piezas | 94 | 94
SLP250202541306 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
SLP250302583996 | Metros Cuadrados | 1334 | 1334
SLP250302584023 | Metros Cuadrados | 373.1 | 373.1
SLP250302584143 | Metros Cuadrados | 995.6 | 995.6
SLP250302584144 | Metros Cuadrados | 1102.8 | 1102.8
SLP250302584151 | Metros Cuadrados | 32 | 32
SLP250302584152 | Piezas | 1 | 1
SLP250302584173 | Metros Cuadrados | 285 | 285
SLP250302584176 | Metros lineales | 343 | 343
SLP250302584178 | Metros lineales | 358 | 358
SLP250302584194 | Metros Cuadrados | 75.35 | 75.35
SLP250302584201 | Metros Cuadrados | 220 | 220
SLP250302584204 | Metros lineales | 1270 | 1270
SLP250302584220 | Metros lineales | 157 | 157
SLP250302584236 | Metros lineales | 140 | 140
SLP250302584455 | Metros Cuadrados | 332.08 | 332.08
SLP250302584585 | Metros cúbicos | 162.88 | 162.88
SLP250302584596 | Metros Cuadrados | 56.78 | 56.78
SLP250302584601 | Metros Cuadrados | 128.25 | 128.25
SLP250302584602 | Metros lineales | 1155.8 | 1155.8
SLP250302584603 | Metros Cuadrados | 564.43 | 564.43
SLP250302584614 | Metros Cuadrados | 881.83 | 881.83
SLP250302584615 | Metros Cuadrados | 6345 | 6345
SLP250302584617 | Metros Cuadrados | 621.49 | 621.49
SLP250302584642 | Metros Cuadrados | 802 | 802
SLP250302584682 | Metros lineales | 100 | 138.5
SLP250302584709 | Metros Cuadrados | 2900 | 2900
SLP250302584791 | Metros Cuadrados | 751.51 | 751.51
SLP250302584995 | Metros lineales | 140 | 140
SLP250302585003 | Metros lineales | 1400 | 1400
SLP250302585023 | Metros Cuadrados | 625.8 | 625.8
SLP250302585024 | Metros Cuadrados | 600 | 600
SLP250302585037 | Metros Cuadrados | 373.8 | 373.8
SLP250302585139 | Metros lineales | 55 | 55
SLP250302585148 | Metros Cuadrados | 720 | 720
SLP250302585154 | Metros Cuadrados | 480 | 480
SLP250302585186 | Metros Cuadrados | 720 | 720
SLP250302585187 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP250302585197 | Metros Cuadrados | 480 | 480
SLP250302585219 | Metros Cuadrados | 240 | 240
SLP250302585220 | Piezas | 7 | 7
SLP250302585224 | Metros Cuadrados | 120 | 120
SLP250302596463 | Metros | 185 | 185
SLP250302599754 | Metros cuadrados de construcción | 80.35 | 80.35
SLP250302600198 | Metros Cuadrados | 65 | 65
SLP250302600295 | Metros cuadrados de construcción | 17.6 | 17.6
SLP250302601730 | Lote | 1 | 1
SLP250302601963 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000
SLP250302602164 | Metros Cuadrados | 3150 | 3150
SLP250302602495 | Vehículos | 1 | 1
SLP250302602559 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP250402612076 | Metros lineales | 340.44 | 340.44
SLP250402612077 | Metros Cuadrados | 6466.39 | 6466.39
SLP250402612080 | Metros Cuadrados | 80 | 80
SLP250402615657 | Piezas | 1 | 1
SLP250402616837 | Metros Cuadrados | 17 | 17
SLP250402618150 | Metros lineales | 186.5 | 186.5
SLP250402620180 | Computadoras | 26 | 26
SLP250402620180 | Metros cuadrados de construcción | 58.8 | 58.8
SLP250402620463 | Vehículos | 2 | 2
SLP250402620550 | Vehículos | 1 | 1
SLP250402621007 | Otros | 1 | 1
SLP250402621384 | Otros | 1 | 1
SLP250402622805 | Vehículos | 10 | 10
SLP250402622824 | Otros | 1 | 1
SLP250402622842 | Equipamiento | 1 | 1
SLP00160300790164 | Otros | 1 | 1
SLP17170200888405 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170401017997 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018011 | Otros | 1 | 1
SLP17180101077031 | Metros | 1 | 1
SLP180401488699 | Lote | 1 | 1
SLP180401493983 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP200301793204 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP230402340188 | Otros | 16 | 16
SLP250202533075 | Kilómetro | 7 | 7
SLP250202533081 | Metros Cuadrados | 602.61 | 602.61
SLP250202533125 | Metros lineales | 1070 | 1070
SLP250202533262 | Metros lineales | 280 | 280
SLP250202533264 | Kilómetro | 7.2 | 7.2
SLP250202533322 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170
SLP250202533334 | Piezas | 10 | 10
SLP250202541244 | Metros lineales | 234.52 | 234.52
SLP250202541317 | Metros lineales | 182.6 | 182.6
SLP250202541344 | Metros Cuadrados | 254.47 | 254.47
SLP250202543715 | Metros cúbicos | 72 | 72
SLP250202546077 | Metros cuadrados de construcción | 838.64 | 838.64
SLP250202546180 | Metros cuadrados de construcción | 450 | 450
SLP250302552437 | Metros Cuadrados | 9487.18 | 9487.18
SLP250302552445 | Metros lineales | 4.11 | 4.11
SLP250302552468 | Metros lineales | 188 | 188
SLP250302552470 | Metros lineales | 614 | 614
SLP250302583777 | Metros Cuadrados | 1334 | 1334
SLP250302583787 | Metros Cuadrados | 784.7 | 784.7
SLP250302583812 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
SLP250302583830 | Metros Cuadrados | 346 | 346
SLP250302583833 | Metros Cuadrados | 114.66 | 114.66
SLP250302583889 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
SLP250302583894 | Metros Cuadrados | 600 | 600
SLP250302583905 | Metros Cuadrados | 2238.6 | 2238.6
SLP250302584101 | Piezas | 1 | 1
SLP250302584106 | Metros Cuadrados | 1635 | 1635
SLP250302584141 | Metros Cuadrados | 582.47 | 582.47
SLP250302584145 | Metros Cuadrados | 90.72 | 90.72
SLP250302584146 | Metros Cuadrados | 216 | 216
SLP250302584149 | Metros Cuadrados | 654 | 654
SLP250302584185 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
SLP250302584190 | Metros Cuadrados | 1203.96 | 1203.96
SLP250302584191 | Metros Cuadrados | 903 | 903
SLP250302584197 | Metros lineales | 48 | 48
SLP250302584206 | Metros lineales | 740 | 740
SLP250302584212 | Metros Cuadrados | 59.34 | 59.34
SLP250302584213 | Metros Cuadrados | 2279.5 | 2279.5
SLP250302584214 | Metros Cuadrados | 1377.89 | 1377.89
SLP250302584225 | Metros Cuadrados | 1547.34 | 1547.34
SLP250302584233 | Metros Cuadrados | 1050.55 | 1050.55
SLP250302584474 | Metros lineales | 382.71 | 382.71
SLP250302584487 | Metros lineales | 1680 | 1220
SLP250302584504 | Metros Cuadrados | 48.8 | 48.8
SLP250302584525 | Metros Cuadrados | 142.52 | 117.67
SLP250302584583 | Piezas | 1 | 1
SLP250302584590 | Metros lineales | 675.26 | 675.26
SLP250302584692 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200
SLP250302584695 | Metros Cuadrados | 800 | 800
SLP250302584701 | Metros Cuadrados | 1760 | 1760
SLP250302584702 | Metros lineales | 165 | 165
SLP250302584715 | Metros Cuadrados | 1525 | 1525
SLP250302584871 | Metros lineales | 153 | 153
SLP250302585020 | Metros Cuadrados | 500 | 500
SLP250302585029 | Metros Cuadrados | 416 | 416
SLP250302585076 | Metros Cuadrados | 200 | 200
SLP250302585150 | Metros Cuadrados | 144 | 144
SLP250302585196 | Metros Cuadrados | 144 | 144
SLP250302585210 | Kilómetro | 1.2 | 1.2
SLP250302585216 | Metros Cuadrados | 240 | 240
SLP250302585226 | Piezas | 4 | 4
SLP250302585383 | Metros lineales | 1212 | 1212
SLP250302585468 | Metros lineales | 498 | 498
SLP250302585528 | Metros Cuadrados | 155.23 | 155.23
SLP250302585532 | Metros lineales | 4342 | 4342
SLP250302585541 | Metros Cuadrados | 1039 | 1039
SLP250302585582 | Metros Cuadrados | 800 | 800
SLP250302597452 | Metros Cuadrados | 65 | 65
SLP250302599489 | Piezas | 1 | 1
SLP250302600218 | Metros Cuadrados | 105 | 105
SLP250302601942 | Metros Cuadrados | 6390 | 6390
SLP250302602108 | Metros Cuadrados | 3733 | 3733
SLP250302602179 | Equipamiento | 11 | 11
SLP250302602580 | Kilómetro cuadrado | 2800 | 2800
SLP250302602582 | Otros | 42805 | 42805
SLP250402612048 | Metros cúbicos | 104.14 | 104.14
SLP250402615651 | Metros Cuadrados | 627.01 | 627.01
SLP250402616832 | Metros Cuadrados | 20 | 20
SLP250402616836 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SLP250402620248 | Equipamiento | 394 | 394
SLP250402620459 | Kilómetro lineal | 1 | 1
SLP250402621393 | Piezas | 1 | 1
SLP17170401017987 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018006 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018007 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018045 | Otros | 1 | 1
SLP17170401020665 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17180101076192 | Equipamiento | 1 | 1
SLP180401405871 | Otros | 1 | 1
SLP180401488695 | Lote | 1 | 1
SLP180401497471 | Otros | 1 | 1
SLP230302271279 | Piezas | 114 | 114
SLP250102522103 | Metros Cuadrados | 425.8 | 425.8
SLP250202533114 | Metros lineales | 33 | 33
SLP250202533118 | Metros lineales | 685 | 685
SLP250202533235 | Metros Cuadrados | 941.25 | 941.25
SLP250202533255 | Metros Cuadrados | 439.93 | 439.93
SLP250202533269 | Metros Cuadrados | 25 | 25
SLP250202533314 | Piezas | 1 | 1
SLP250202533323 | Metros cúbicos | 78 | 78
SLP250202533336 | Metros Cuadrados | 114.5 | 114.5
SLP250202533357 | Metros Cuadrados | 77 | 77
SLP250202533376 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
SLP250202546834 | Lote | 1 | 1
SLP250302552472 | Metros lineales | 690 | 690
SLP250302583909 | Metros Cuadrados | 291.6 | 291.6
SLP250302583920 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
SLP250302583951 | Metros Cuadrados | 2238.6 | 2238.6
SLP250302584133 | Metros lineales | 479 | 479
SLP250302584153 | Metros Cuadrados | 2088.76 | 2088.76
SLP250302584170 | Metros Cuadrados | 690 | 690
SLP250302584171 | Metros Cuadrados | 1967.03 | 1967.03
SLP250302584177 | Piezas | 1 | 1
SLP250302584202 | Metros lineales | 1291 | 1291
SLP250302584208 | Metros cúbicos | 3.84 | 3.84
SLP250302584210 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
SLP250302584217 | Metros Cuadrados | 172.66 | 172.66
SLP250302584238 | Metros lineales | 10 | 10
SLP250302584278 | Metros Cuadrados | 75 | 75
SLP250302584328 | Metros lineales | 500 | 500
SLP250302584383 | Metros Cuadrados | 40320 | 40320
SLP250302584470 | Metros lineales | 48 | 48
SLP250302584489 | Metros lineales | 211 | 211
SLP250302584501 | Metros Cuadrados | 285 | 285
SLP250302584538 | Metros lineales | 374.68 | 374.68
SLP250302584587 | Metros Cuadrados | 251.26 | 251.26
SLP250302584594 | Kilómetro | 1.18 | 1.18
SLP250302584595 | Piezas | 1 | 1
SLP250302584598 | Piezas | 1 | 1
SLP250302584605 | Metros lineales | 323 | 323
SLP250302584610 | Metros lineales | 1652.9 | 1652.9
SLP250302584618 | Kilómetro | 15 | 15
SLP250302584688 | Metros lineales | 180 | 180
SLP250302584689 | Metros Cuadrados | 4700 | 4700
SLP250302584698 | Metros Cuadrados | 612.49 | 612.49
SLP250302584703 | Metros lineales | 180 | 180
SLP250302584991 | Metros Cuadrados | 196 | 196
SLP250302585090 | Metros lineales | 1462 | 1462
SLP250302585146 | Metros Cuadrados | 720 | 720
SLP250302585159 | Kilómetro | 9 | 9
SLP250302585163 | Piezas | 2 | 2
SLP250302585172 | Metros Cuadrados | 720 | 720
SLP250302585176 | Metros Cuadrados | 88.8 | 88.8
SLP250302585179 | Metros Cuadrados | 120 | 120
SLP250302585232 | Metros lineales | 1572 | 1572
SLP250302585246 | Metros Cuadrados | 4035 | 4035
SLP250302585301 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
SLP250302585543 | Metros Cuadrados | 632 | 632
SLP250302596448 | Metros | 170 | 170
SLP250302596458 | Metros | 200 | 200
SLP250302596465 | Metros | 93 | 93
SLP250302597467 | Metros Cuadrados | 275 | 275
SLP250302598352 | Metros lineales | 24 | 24
SLP250302598361 | Metros lineales | 157.6 | 157.6
SLP250302599964 | Metros cuadrados de construcción | 24362.4 | 24362.4
SLP250302600244 | Metros cuadrados de construcción | 1241.68 | 1241.68
SLP250302600300 | Metros cuadrados de construcción | 152.23 | 152.23
SLP250302600592 | Equipamiento | 30 | 30
SLP250402612019 | Metros Cuadrados | 640 | 640
SLP250402612051 | Metros lineales | 24 | 24
SLP250402612054 | Metros cúbicos | 104.7 | 104.7
SLP250402612161 | Metros lineales | 60 | 60
SLP250402616845 | Metros Cuadrados | 30.6 | 30.6
SLP250402616856 | Metros Cuadrados | 12 | 12
SLP250402617001 | Metros cuadrados de construcción | 33 | 33
SLP250402617010 | Metros Cuadrados | 180.11 | 180.11
SLP250402617014 | Metros lineales | 100 | 100
SLP250402617023 | Metros Cuadrados | 32 | 32
SLP250402617802 | Lote | 1 | 1
SLP250402618830 | Computadoras | 45 | 45
SLP250402619068 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP250402620196 | Equipamiento | 22 | 22
SLP250402620220 | Equipamiento | 565 | 565
SLP250402620869 | Otros | 12 | 12
SLP250402621522 | Metros cuadrados de construcción | 426.24 | 426.24
SLP250402622812 | Vehículos | 17 | 17
SLP250402623013 | Kilómetro cuadrado | 67.85 | 67.85
SLP17170401017772 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017991 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018012 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018050 | Otros | 1 | 1
SLP00170401018056 | Otros | 1 | 1
SLP180401488704 | Piezas | 1 | 1
SLP250202523430 | Metros cuadrados de construcción | 1487.98 | 1487.98
SLP250202533084 | Piezas | 46 | 46
SLP250202533088 | Metros Cuadrados | 2574 | 2574
SLP250202533091 | Metros Cuadrados | 2131 | 2131
SLP250302552466 | Metros lineales | 1181 | 1181
SLP250302552467 | Metros lineales | 1424 | 1424
SLP250302583872 | Metros Cuadrados | 171.99 | 171.99
SLP250302584070 | Metros Cuadrados | 519.3 | 519.3
SLP250302584077 | Metros Cuadrados | 15120 | 15120
SLP250302584165 | Metros Cuadrados | 1118.84 | 1118.84
SLP250302584175 | Metros Cuadrados | 608 | 608
SLP250302584189 | Metros lineales | 513 | 513
SLP250302584226 | Metros lineales | 9.6 | 9.6
SLP250302584228 | Piezas | 1 | 1
SLP250302584230 | Metros lineales | 36 | 36
SLP250302584444 | Metros lineales | 522 | 522
SLP250302584466 | Piezas | 24 | 24
SLP250302584511 | Metros Cuadrados | 216.45 | 216.45
SLP250302584515 | Metros Cuadrados | 15727 | 15727
SLP250302584586 | Metros lineales | 1055 | 1055
SLP250302584612 | Metros lineales | 232.27 | 232.27
SLP250302584685 | Metros lineales | 585 | 282
SLP250302584686 | Metros lineales | 180 | 180
SLP250302584687 | Metros lineales | 167 | 167
SLP250302584784 | Metros Cuadrados | 2028 | 2028
SLP250302584942 | Metros lineales | 7000 | 7000
SLP250302584952 | Metros lineales | 239.84 | 239.84
SLP250302584985 | Metros lineales | 1007.52 | 1007.52
SLP250302585005 | Metros cúbicos | 30 | 30
SLP250302585021 | Metros Cuadrados | 600 | 600
SLP250302585030 | Metros lineales | 154.71 | 154.71
SLP250302585047 | Metros cúbicos | 60 | 60
SLP250302585169 | Metros lineales | 180 | 180
SLP250302585175 | Metros Cuadrados | 192 | 192
SLP250302585180 | Piezas | 1 | 1
SLP250302585182 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP250302585184 | Metros Cuadrados | 144 | 144
SLP250302585205 | Metros Cuadrados | 720 | 720
SLP250302585225 | Kilómetro | 1.2 | 1.2
SLP250302585303 | Metros Cuadrados | 1600 | 100
SLP250302585546 | Metros Cuadrados | 50 | 50
SLP250302585586 | Metros cúbicos | 70.5 | 70.5
SLP250302596460 | Metros | 70 | 70
SLP250302599979 | Metros cuadrados de construcción | 99.23 | 99.23
SLP250302601950 | Metros Cuadrados | 1638.75 | 1638.75
SLP250302602112 | Kilómetro cuadrado | 9460 | 9460
SLP250302602858 | Metros cuadrados de construcción | 1006.29 | 1006.29
SLP250402612047 | Metros lineales | 56.5 | 56.5
SLP250402616849 | Metros Cuadrados | 72.5 | 72.5
SLP250402617005 | Metros Cuadrados | 2 | 2
SLP250402617017 | Metros Cuadrados | 70 | 70
SLP250402617771 | Lote | 1 | 1
SLP250402618086 | Piezas | 6960 | 6960
SLP250402619026 | Metros cuadrados de construcción | 1783.34 | 1783.34
SLP250402619094 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP250402619099 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP250402620229 | Equipamiento | 27 | 27
SLP250402620467 | Vehículos | 1 | 1
SLP250402621388 | Otros | 1 | 1
SLP250402621533 | Mobiliario y equipo | 155 | 155
SLP250402621537 | Mobiliario y equipo | 54 | 54
SLP250402621634 | Otros | 1 | 1
SLP16160300790084 | Piezas | 1 | 1
SLP17170401017992 | Piezas | 1 | 10
SLP17170401018025 | Otros | 1 | 1
SLP00170401018053 | Otros | 1 | 1
SLP17170401020663 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190101516056 | Lote | 1 | 1
SLP250202533113 | Metros lineales | 170 | 170
SLP250202533117 | Metros lineales | 120 | 120
SLP250202533130 | Metros Cuadrados | 196 | 196
SLP250202533144 | Metros Cuadrados | 1774.54 | 1774.54
SLP250202533267 | Metros lineales | 80 | 80
SLP250202533268 | Piezas | 500 | 500
SLP250202537523 | Metros Cuadrados | 14106 | 14106
SLP250202541351 | Metros lineales | 359.51 | 359.51
SLP250202543718 | Piezas | 10 | 10
SLP250202546022 | Metros cuadrados de construcción | 4070.76 | 4070.76
SLP250302583798 | Piezas | 4 | 4
SLP250302583835 | Metros Cuadrados | 243 | 243
SLP250302583898 | Metros Cuadrados | 126.36 | 126.36
SLP250302583918 | Metros Cuadrados | 1156.61 | 1156.61
SLP250302583932 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
SLP250302584052 | Metros Cuadrados | 166 | 166
SLP250302584075 | Metros Cuadrados | 720 | 720
SLP250302584130 | Metros Cuadrados | 103.9 | 103.9
SLP250302584172 | Piezas | 1 | 1
SLP250302584192 | Metros lineales | 7.6 | 7.6
SLP250302584218 | Metros lineales | 272.5 | 272.5
SLP250302584221 | Metros lineales | 41 | 41
SLP250302584235 | Piezas | 210 | 700
SLP250302584375 | Piezas | 400 | 400
SLP250302584482 | Piezas | 1 | 1
SLP250302584498 | Metros Cuadrados | 9230 | 9230
SLP250302584592 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
SLP250302584593 | Metros Cuadrados | 626.13 | 626.13
SLP250302584607 | Metros Cuadrados | 936.22 | 936.22
SLP250302584609 | Metros Cuadrados | 2189.65 | 2189.65
SLP250302584611 | Metros Cuadrados | 250.81 | 250.81
SLP250302584619 | Metros Cuadrados | 1657.17 | 1657.17
SLP250302584672 | Kilómetro | 4.16 | 4.16
SLP250302584683 | Metros lineales | 570 | 282.5
SLP250302584707 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
SLP250302584710 | Metros Cuadrados | 12000 | 12000
SLP250302584788 | Metros Cuadrados | 3026.77 | 3026.77
SLP250302584789 | Metros Cuadrados | 17160 | 17160
SLP250302584792 | Metros Cuadrados | 49.4 | 49.4
SLP250302584964 | Metros Cuadrados | 93.42 | 93.42
SLP250302585143 | Piezas | 1 | 1
SLP250302585168 | Metros lineales | 100 | 100
SLP250302585178 | Metros Cuadrados | 81.6 | 81.6
SLP250302585214 | Metros Cuadrados | 240 | 240
SLP250302585299 | Metros lineales | 1023 | 1023
SLP250302585365 | Metros Cuadrados | 11.2 | 11.2
SLP250302585539 | Metros Cuadrados | 150.88 | 150.88
SLP250302585558 | Metros Cuadrados | 311.54 | 311.54
SLP250302585568 | Metros Cuadrados | 907 | 907
SLP250302585577 | Metros Cuadrados | 900 | 900
SLP250302585579 | Metros cúbicos | 95.45 | 95.45
SLP250302596451 | Metros | 145 | 145
SLP250302599709 | Metros cuadrados de construcción | 35.2 | 35.2
SLP250302600217 | Metros Cuadrados | 142.68 | 142.68
SLP250302600322 | Metros cuadrados de construcción | 563.08 | 563.08
SLP250302601774 | Metros cuadrados de construcción | 5630.98 | 5630.98
SLP250402612055 | Metros cúbicos | 104.7 | 104.7
SLP250402612063 | Kilómetro | 4.2 | 4.2
SLP250402612066 | Kilómetro | 12 | 12
SLP250402612083 | Piezas | 10 | 10
SLP250402618064 | Metros lineales | 192 | 192
SLP250402618069 | Metros lineales | 85 | 85
SLP250402618817 | Metros cuadrados de construcción | 340 | 340
SLP250402619149 | Metros cuadrados de construcción | 473.76 | 473.76
SLP250402621396 | Piezas | 1 | 1
SLP250402622119 | Kilómetro cuadrado | 265 | 265
SLP250402622962 | Equipamiento | 100 | 100
SLP250302585380 | Metros Cuadrados | 116 | 116
SLP250302584308 | Metros Cuadrados | 250 | 250
SLP250402618141 | Metros Cuadrados | 160.17 | 160.17
SLP250302584253 | Metros Cuadrados | 93.4 | 93.4
SLP250302584626 | Metros Cuadrados | 29120 | 29120
SLP250302584303 | Piezas | 10 | 10
SLP250202533188 | Metros lineales | 530 | 100
SLP250302584786 | Metros Cuadrados | 930 | 930
SLP250302585387 | Metros Cuadrados | 75.26 | 75.26
SLP250302584326 | Piezas | 10 | 10
SLP250302585192 | Metros Cuadrados | 21 | 21
SLP250302584313 | Piezas | 16 | 16
SLP250302584749 | Metros Cuadrados | 270 | 270
SLP250302584563 | Metros Cuadrados | 448 | 448
SLP240202391057 | Metros cuadrados de construcción | 2998.8 | 2998.8
SLP250202533109 | Metros lineales | 1118 | 1118
SLP250302585381 | Metros Cuadrados | 447 | 447
SLP250202533198 | Metros Cuadrados | 451 | 451
SLP250302584323 | Piezas | 2 | 2
SLP250302585384 | Piezas | 5 | 5
SLP250302585385 | Metros Cuadrados | 1138.9 | 1138.9
SLP250202541246 | Metros lineales | 226 | 226
SLP250302584321 | Metros Cuadrados | 743.26 | 743.26
SLP250202533302 | Piezas | 1 | 1
SLP250302583930 | Metros Cuadrados | 300 | 300
SLP250302584370 | Metros cúbicos | 50 | 50
SLP250302585351 | Metros lineales | 170 | 170
SLP250302584469 | Metros Cuadrados | 1616.35 | 1616.35
SLP250302552454 | Metros Cuadrados | 6852.39 | 6852.39
SLP250402620016 | Lote | 1 | 1
SLP250302584677 | Metros lineales | 240 | 138.5
SLP250402619940 | Lote | 1 | 1
SLP250202541335 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP250202533313 | Metros Cuadrados | 699 | 699
SLP250302584058 | Metros Cuadrados | 62.72 | 67.72
SLP250402619051 | Otros | 2 | 2
SLP240302442388 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP250202523428 | Metros cuadrados de construcción | 811.8 | 811.8
SLP250302584526 | Metros lineales | 54 | 54
SLP250402619709 | Kilómetro | 0.65 | 0.65
SLP250302585489 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
SLP250302601840 | CURSO(S) | 1 | 1
SLP250402619829 | Vehículos | 1 | 1
SLP250302584670 | Metros lineales | 215 | 215
SLP250302595800 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP250302585479 | Metros lineales | 51 | 51
SLP250302584492 | Metros lineales | 155 | 155
SLP250202523431 | Metros cuadrados de construcción | 1188.94 | 1188.94
SLP250302583810 | Metros Cuadrados | 840 | 840
SLP250202523440 | Metros cuadrados de construcción | 1079.25 | 1079.25
SLP250202523441 | Metros cuadrados de construcción | 891.76 | 891.76
SLP250302584521 | Metros lineales | 160 | 160
SLP250302584467 | Metros lineales | 48 | 48
SLP250302584514 | Metros Cuadrados | 1405.59 | 1405.59
SLP250302585536 | Metros lineales | 259 | 259
SLP250302585534 | Metros lineales | 2950 | 2950
SLP250302585533 | Piezas | 1 | 1
SLP250302584054 | Metros lineales | 250 | 250
SLP250302585507 | Metros Cuadrados | 19.68 | 19.68
SLP250302584377 | Metros Cuadrados | 480 | 480
SLP250402620002 | Otros | 1 | 1
SLP250302584760 | Metros lineales | 229 | 229
SLP250302584758 | Metros Cuadrados | 4750 | 4750
SLP250302584531 | Metros lineales | 204 | 204
SLP250202523451 | Metros cuadrados de construcción | 95.55 | 95.55
SLP250202523458 | Metros cuadrados de construcción | 190.2 | 190.2
SLP250302584506 | Metros lineales | 48 | 48
SLP250302584528 | Piezas | 1 | 1
SLP250302584465 | Metros lineales | 69.83 | 69.83
SLP250302595804 | SERVICIO(S) | 5 | 5
SLP250302584486 | Metros lineales | 200.55 | 200.55
SLP250302583847 | Metros Cuadrados | 600 | 600
SLP250302585530 | Metros lineales | 167 | 167
SLP250302585531 | Piezas | 2 | 2
SLP250302584380 | Metros Cuadrados | 480 | 480
SLP250302600262 | Metros cuadrados de construcción | 23.64 | 23.64
SLP250302584510 | Metros lineales | 158 | 158
SLP250402619070 | Kilómetro lineal | 0.23 | 0.23
SLP250302583836 | Metros Cuadrados | 660 | 660
SLP250202536456 | Metros cuadrados de construcción | 78 | 78
SLP250402619583 | Metros | 40 | 40
SLP250202533370 | Metros lineales | 1000 | 1000
SLP250302601965 | CURSO(S) | 1 | 1
SLP250402619642 | Lote | 1 | 1
SLP250302599718 | Metros cuadrados de construcción | 72.3 | 72.3
SLP250402620438 | Metros Cuadrados | 2351.08 | 2351.08
SLP250202541230 | Metros Cuadrados | 1127 | 1127
SLP250202541231 | Metros Cuadrados | 276 | 276
SLP250202541233 | Metros Cuadrados | 448 | 448
SLP250202546032 | Metros cuadrados de construcción | 319.23 | 319.23
SLP250202546098 | Metros cuadrados de construcción | 576 | 576
SLP250202546183 | Metros cuadrados de construcción | 690.84 | 690.84
SLP250302595801 | SERVICIO(S) | 8 | 8
SLP250302584524 | Metros Cuadrados | 2240 | 1722
SLP250402619599 | Kilómetro lineal | 20 | 20
SLP250402618972 | Lote | 1 | 1
SLP250402620443 | Metros cúbicos | 126.47 | 126.47
SLP250402620445 | Metros Cuadrados | 542.07 | 542.07
SLP250302584385 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120
SLP250402620449 | Metros Cuadrados | 1214.14 | 1214.14
SLP250202541234 | Metros Cuadrados | 1372 | 1372
SLP250302584381 | Metros lineales | 200 | 200
SLP250302583837 | Metros Cuadrados | 300 | 300
SLP250302584483 | Metros Cuadrados | 264 | 264
SLP250302584481 | Metros Cuadrados | 517.07 | 517.07
SLP250302602019 | CURSO(S) | 1 | 1
SLP250202541315 | Metros Cuadrados | 230 | 230
SLP250402618988 | Lote | 1 | 1
SLP250302584395 | Piezas | 85 | 85
SLP250302584060 | Metros Cuadrados | 21.64 | 21.64
SLP250302599649 | Metros cuadrados de construcción | 286.88 | 286.88
SLP250302584468 | Metros Cuadrados | 1616.35 | 1616.35
SLP250202533183 | Metros Cuadrados | 1037.08 | 988.95
SLP250302585349 | Metros lineales | 170 | 170
SLP250202533367 | Piezas | 6 | 6
SLP250202533372 | Piezas | 8 | 7
SLP250302584669 | Metros lineales | 644 | 235
SLP250402619013 | Lote | 1 | 1
SLP250202541318 | Metros Cuadrados | 1539 | 1539
SLP250402619062 | Lote | 1 | 1
SLP250302584398 | Metros Cuadrados | 480 | 480
SLP250302601156 | Metros cúbicos | 90.33 | 90.33
SLP250302584794 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
SLP250302584793 | Piezas | 350 | 350
SLP250302585382 | Metros lineales | 480 | 480
SLP250302584379 | Metros lineales | 2185.33 | 2185.33
SLP250402619089 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP250202533331 | Metros cúbicos | 50 | 50
SLP250402619073 | Lote | 1 | 1
SLP250302584396 | Metros lineales | 750 | 750
SLP250302584782 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
SLP250302584315 | Piezas | 2 | 2
SLP250302584314 | Piezas | 6 | 6
SLP250302584312 | Piezas | 12 | 12
SLP250402619090 | Metros Cuadrados | 137.6 | 137.6
SLP250202533355 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
SLP250302583851 | Metros Cuadrados | 300 | 300
SLP250202541338 | Metros cúbicos | 50 | 50
SLP250302583854 | Metros Cuadrados | 300 | 300
SLP250402619633 | Poste | 2 | 2
SLP250202533071 | Metros Cuadrados | 975.69 | 975.69
SLP250402619763 | Otros | 1 | 1
SLP250302601902 | Sanitario(s) | 2 | 2
SLP250302595815 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP250302595816 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP250402620066 | Vehículos | 1 | 1
SLP250302584405 | Metros Cuadrados | 558.9 | 558.9
SLP250302584411 | Metros Cuadrados | 546.49 | 546.49
SLP250302585386 | Metros Cuadrados | 1685 | 1685
SLP250302584310 | Piezas | 12 | 12
SLP250302584307 | Piezas | 12 | 12
SLP250302584271 | Piezas | 3 | 3
SLP250302584363 | Metros Cuadrados | 2846 | 2846
SLP250302584264 | Piezas | 11 | 11
SLP250302583855 | Metros Cuadrados | 300 | 300
SLP250302585465 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
SLP250302583870 | Metros Cuadrados | 320 | 320
SLP250302584359 | Metros Cuadrados | 600 | 600
SLP250202533368 | Piezas | 4 | 6
SLP250202533364 | Metros Cuadrados | 1023.51 | 750
SLP250302602035 | CURSO(S) | 1 | 1
SLP250302584413 | Metros Cuadrados | 574.11 | 574.11
SLP250302584540 | Metros lineales | 60 | 100
SLP250302584543 | Metros Cuadrados | 2813 | 100
SLP250202533194 | Metros lineales | 333 | 100
SLP250302585388 | Metros lineales | 505.91 | 505.91
SLP250302584262 | Piezas | 11 | 11
SLP250302584249 | Piezas | 4 | 4
SLP250302584247 | Piezas | 37 | 37
SLP250202533176 | Metros Cuadrados | 48 | 48
SLP250302584454 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SLP250302583875 | Metros Cuadrados | 300 | 300
SLP250302584495 | Piezas | 1 | 1
SLP250302583884 | Metros Cuadrados | 300 | 300
SLP250302602491 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP250302602478 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP250302584053 | Metros lineales | 244 | 232
SLP250402619905 | Otros | 1 | 1
SLP250302595817 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP250302584785 | Metros Cuadrados | 251.57 | 251.57
SLP250302584553 | Metros Cuadrados | 608.29 | 100
SLP250302584123 | Piezas | 50 | 50
SLP250302584293 | Piezas | 9 | 9
SLP250302584371 | Metros Cuadrados | 1627.44 | 1627.44
SLP250302584246 | Piezas | 12 | 12
SLP250302584057 | Piezas | 1 | 1
SLP250302584244 | Piezas | 5 | 5
SLP250302584324 | Piezas | 22 | 22
SLP250302584535 | Metros lineales | 214.3 | 214.3
SLP250302602467 | Metros lineales | 1264 | 1264
SLP250302602364 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP250302583900 | Metros Cuadrados | 400 | 400
SLP250402619790 | Cancha(s) | 1 | 1
SLP250302584464 | Metros Cuadrados | 768 | 768
SLP250202523623 | Metros Cuadrados | 1562 | 1562
SLP250202533189 | Metros Cuadrados | 6078 | 100
SLP250302584549 | Metros lineales | 696 | 100
SLP250302584539 | Metros Cuadrados | 2730 | 100
SLP250302584550 | Metros Cuadrados | 297 | 100
SLP250302584376 | Metros cúbicos | 1562.5 | 1562.5
SLP250302583805 | Metros Cuadrados | 612 | 612
SLP250302584497 | Metros lineales | 157 | 157
SLP250302583892 | Metros Cuadrados | 300 | 300
SLP250202533073 | Metros Cuadrados | 734 | 850
SLP250402619678 | Poste | 8 | 8
SLP250302583901 | Metros Cuadrados | 600 | 600
SLP250302584364 | Metros cúbicos | 2040 | 2040
SLP250302585350 | Piezas | 60 | 60
SLP250302585529 | Metros lineales | 1175 | 1175
SLP250302584374 | Metros lineales | 150 | 150
SLP250302585515 | Metros Cuadrados | 107.13 | 107.13
SLP250202537521 | Metros Cuadrados | 1295 | 1295
SLP250402619137 | Lote | 1 | 1
SLP250402620541 | Otros | 1 | 1
SLP250402619221 | Lote | 1 | 1
SLP250402619232 | Lote | 1 | 1
SLP250402619242 | Lote | 1 | 1
SLP250302584546 | Metros Cuadrados | 110 | 100
SLP250302584551 | Metros Cuadrados | 7200 | 100
SLP250302584541 | Metros Cuadrados | 3000 | 100
SLP250202533236 | Metros Cuadrados | 9578 | 9578
SLP250302584542 | Metros Cuadrados | 74.88 | 100
SLP250302584566 | Metros Cuadrados | 392 | 392
SLP250302584558 | Metros Cuadrados | 20100 | 20100
SLP250202533177 | Metros lineales | 701 | 701
SLP250302583922 | Metros Cuadrados | 933 | 933
SLP250302583899 | Metros Cuadrados | 933 | 933
SLP250302584473 | Metros lineales | 48 | 48
SLP250302584477 | Metros Cuadrados | 776.39 | 776.39
SLP250302584460 | Metros lineales | 24 | 24
SLP250302602815 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP250302584445 | Metros Cuadrados | 877.91 | 877.91
SLP250302585487 | Metros Cuadrados | 448 | 448
SLP250402619955 | Kilómetro | 19.2 | 19.2
SLP250302584759 | Metros lineales | 8867.1 | 9753.8
SLP250302584675 | Metros lineales | 310 | 161
SLP250402620025 | Lote | 1 | 1
SLP250202537525 | Metros Cuadrados | 2127 | 2127
SLP250402619856 | Lote | 1 | 1
SLP250302601947 | Metros Cuadrados | 440 | 440
SLP250302602620 | Metros lineales | 35 | 35
SLP250302602718 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP250302584453 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SLP250302584634 | Metros Cuadrados | 131.72 | 131.72
SLP250302584502 | Metros lineales | 154 | 154
SLP250302602807 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP250302602473 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP250302602563 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP250302584365 | Metros Cuadrados | 480 | 480
SLP250302584372 | Metros lineales | 2597.25 | 2597.25
SLP250202533324 | Metros Cuadrados | 438 | 438
SLP250402620379 | Metros Cuadrados | 640 | 640
SLP250302596320 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
SLP250302552453 | Metros lineales | 597.69 | 597.69
SLP250402619213 | Lote | 1 | 1
SLP250402619788 | Lote | 1 | 1
SLP250302584368 | Metros Cuadrados | 80 | 80
SLP250302602739 | Metros lineales | 218 | 218
SLP250302584055 | Metros Cuadrados | 1091.56 | 1091.56
SLP250202533173 | Metros lineales | 1549 | 1549
SLP250302585177 | Metros Cuadrados | 240 | 240
SLP250302584261 | Piezas | 22 | 22
SLP250302584269 | Piezas | 3 | 3
SLP250202533315 | Piezas | 1 | 1
SLP250202533316 | Metros Cuadrados | 1352 | 1352
SLP250202533374 | Metros Cuadrados | 420 | 420
SLP250302584569 | Metros Cuadrados | 160.16 | 160.16
SLP250302584327 | Piezas | 7 | 7
SLP250302585195 | Metros Cuadrados | 21 | 21
SLP250302584330 | Piezas | 17 | 17
SLP250302585198 | Metros Cuadrados | 96 | 96
SLP250302585207 | Metros Cuadrados | 25 | 25
SLP250302584562 | Metros Cuadrados | 1519.6 | 1519.6
SLP250302585574 | Metros Cuadrados | 708.32 | 708.32
SLP250202541232 | Metros Cuadrados | 1095 | 1095
SLP250202533049 | Metros Cuadrados | 844 | 844
SLP250302584757 | Metros Cuadrados | 110 | 110
SLP250302584740 | Metros Cuadrados | 495 | 495
SLP250302585553 | Metros Cuadrados | 856 | 856
SLP250302585544 | Metros Cuadrados | 844.8 | 844.8
SLP250302584741 | Metros cúbicos | 3097.5 | 3097.5
SLP250302584751 | Metros Cuadrados | 16.8 | 16.8
SLP250302584568 | Metros Cuadrados | 600 | 600
SLP250302584729 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SLP250302584733 | Metros Cuadrados | 801 | 801
SLP250202533300 | Piezas | 1 | 1
SLP250302584787 | Metros lineales | 1131 | 1131
SLP250302585302 | Metros lineales | 300 | 100
SLP250302584747 | Metros Cuadrados | 779.5 | 779.5
SLP250302585304 | Metros lineales | 5873.5 | 100
SLP250302584734 | Metros Cuadrados | 1135 | 1135
SLP250302584284 | Metros cúbicos | 450 | 450
SLP250302584287 | Metros Cuadrados | 54 | 54
SLP250302584727 | Metros Cuadrados | 270 | 270
SLP250302584534 | Metros Cuadrados | 270 | 270
SLP250202533213 | Metros Cuadrados | 40800 | 40800
SLP250202533231 | Metros Cuadrados | 800 | 800
SLP250202533228 | Metros Cuadrados | 599 | 599
SLP250302584624 | Piezas | 48 | 48
SLP250302584625 | Piezas | 74 | 74
SLP250302584290 | Metros Cuadrados | 493.92 | 493.92
SLP250202541347 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
SLP250302584744 | Metros Cuadrados | 300 | 300
SLP250302584732 | Metros cúbicos | 140 | 140
SLP250202533187 | Metros Cuadrados | 285 | 100
SLP250202533193 | Metros lineales | 325 | 100
SLP250202533196 | Metros lineales | 70 | 100
SLP250302584554 | Metros Cuadrados | 140 | 100
SLP250302584254 | Piezas | 2 | 2
SLP250302584716 | Metros lineales | 180 | 180
SLP250302584311 | Metros Cuadrados | 354 | 354
SLP250402615354 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP250402615355 | SERVICIO(S) | 3 | 1
SLP250402615356 | SERVICIO(S) | 3 | 1
SLP250402615357 | SERVICIO(S) | 3 | 1
SLP250402615358 | SERVICIO(S) | 3 | 1
SLP250402615359 | SERVICIO(S) | 3 | 1
SLP250402615362 | PROYECTO(S) | 4 | 4
SLP250402615363 | PROYECTO(S) | 10 | 10
SLP250402615370 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP250302584258 | Metros Cuadrados | 628 | 628
SLP250302595796 | Vehículos | 1 | 1
SLP250202533263 | Metros lineales | 140 | 140
SLP250202533190 | Metros Cuadrados | 493 | 100
SLP250302584552 | Metros Cuadrados | 290 | 100
SLP250202533266 | Metros Cuadrados | 21 | 21
SLP250302584548 | Metros Cuadrados | 105 | 100
SLP250302584783 | Metros Cuadrados | 518.52 | 518.52
SLP250302584545 | Metros Cuadrados | 3000 | 100
SLP250302584547 | Metros lineales | 1400 | 100
SLP250302584544 | Metros Cuadrados | 5580 | 100
SLP250302584286 | Metros lineales | 234 | 234
SLP250302584567 | Metros Cuadrados | 4760 | 4760
SLP250302584273 | Piezas | 3 | 3
SLP250302584319 | Metros cúbicos | 50 | 50
SLP250302584420 | Metros Cuadrados | 471.5 | 471.5
SLP250402615650 | Metros Cuadrados | 4 | 4
SLP250402615652 | Metros lineales | 100.55 | 100.55
SLP250402615653 | Metros lineales | 79.1 | 79.1
SLP250402615654 | Metros Cuadrados | 482 | 482
SLP250402615655 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200
SLP250202533139 | Metros Cuadrados | 92 | 92
SLP250302584277 | Metros Cuadrados | 391.5 | 391.5
SLP250302584317 | Metros lineales | 212 | 212
SLP250302585142 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP250302584274 | Piezas | 16 | 16
SLP250302584281 | Piezas | 19 | 19
SLP250402615659 | Metros Cuadrados | 1036 | 972
SLP250302584076 | Metros lineales | 134.04 | 134.04
SLP250302584068 | Metros lineales | 149 | 149
SLP250302585153 | Metros Cuadrados | 48 | 48
SLP250302584288 | Piezas | 8 | 8
SLP250302584291 | Piezas | 3 | 3
SLP250302585345 | Metros Cuadrados | 1683.5 | 1683.5
SLP250302584292 | Piezas | 15 | 15
SLP250202533375 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
SLP250202533379 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
SLP250202541272 | Metros Cuadrados | 1082 | 1082
SLP250302584298 | Piezas | 20 | 20
SLP250302584243 | Piezas | 7 | 7
SLP250302584245 | Piezas | 3 | 3
SLP250302584250 | Piezas | 3 | 3
SLP250402615822 | Metros Cuadrados | 1685.76 | 1685.76
SLP250202533381 | Metros Cuadrados | 115 | 115
SLP250202533383 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
SLP250202533384 | Metros Cuadrados | 875 | 875
SLP250302585556 | Metros Cuadrados | 256.5 | 256.5
SLP250202533204 | Metros lineales | 300 | 300
SLP250302584555 | Metros lineales | 180 | 180
SLP250302584121 | Metros lineales | 1380 | 1380
SLP250402612005 | Piezas | 1 | 1
SLP250402612006 | Piezas | 793404.67 | 793404.67
SLP250402612007 | Piezas | 1 | 1
SLP250402612008 | Metros cúbicos | 541 | 541
SLP250402612009 | Metros Cuadrados | 626.22 | 626.22
SLP250402612010 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
SLP250402612011 | Piezas | 3 | 3
SLP250402612012 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP250402612013 | Metros Cuadrados | 476 | 476
SLP250402612014 | Metros lineales | 550 | 550
SLP250402612015 | Piezas | 20 | 20
SLP250402612016 | Piezas | 13 | 13
SLP250402612017 | Metros Cuadrados | 390.8 | 390.8
SLP250402612018 | Metros Cuadrados | 38 | 38
SLP250402612020 | Metros lineales | 612 | 612
SLP250402612022 | Metros lineales | 50 | 50
SLP250402612023 | Metros lineales | 76 | 76
SLP250402612024 | Metros lineales | 100 | 100
SLP250402612025 | Metros Cuadrados | 950.38 | 950.38
SLP250402612026 | Metros Cuadrados | 38 | 38
SLP250402612027 | Metros lineales | 22 | 22
SLP250402612028 | Metros cúbicos | 87 | 87
SLP250402612029 | Metros cúbicos | 87 | 87
SLP250402612031 | Metros lineales | 102 | 102
SLP250402612032 | Metros lineales | 60 | 60
SLP250402612033 | Metros Cuadrados | 300 | 300
SLP250402612034 | Piezas | 1 | 1
SLP250402612035 | Metros Cuadrados | 1843 | 1843
SLP250402612036 | Piezas | 20 | 20
SLP250402612037 | Piezas | 20 | 20
SLP250402612038 | Metros lineales | 52.8 | 52.8
SLP250402612039 | Metros Cuadrados | 425.64 | 425.64
SLP250402612040 | Piezas | 1 | 1
SLP250402612042 | Metros lineales | 65 | 65
SLP250402612044 | Metros Cuadrados | 1066.46 | 1066.46
SLP250402612045 | Metros lineales | 316.5 | 316.5
SLP250402612056 | Metros cúbicos | 261.66 | 261.66
SLP250402612060 | Piezas | 1 | 1
SLP250402612061 | Piezas | 973 | 973
SLP250402612062 | Piezas | 1 | 1
SLP250402612064 | Piezas | 1 | 1
SLP250402612065 | Metros Cuadrados | 600 | 600
SLP250402612068 | Metros Cuadrados | 600 | 600
SLP250402612069 | Kilómetro | 6.2 | 6.2
SLP250402612070 | Metros cúbicos | 108.58 | 108.58
SLP250402612071 | Metros cúbicos | 117.12 | 117.12
SLP250402612072 | Metros lineales | 211 | 211
SLP250402612073 | Metros lineales | 169.52 | 162
SLP250302584306 | Metros Cuadrados | 12 | 12
SLP250302584241 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SLP250302584242 | Piezas | 4 | 4
SLP250202541349 | Metros Cuadrados | 764 | 764
SLP250202541350 | Metros cúbicos | 64.4 | 64.4
SLP250302584257 | Metros Cuadrados | 95.95 | 95.95
SLP250402612078 | Piezas | 1 | 1
SLP250402612079 | Metros lineales | 80 | 80
SLP250402612081 | Metros Cuadrados | 6.24 | 6.24
SLP250402612082 | Metros Cuadrados | 572 | 572
SLP250402612084 | Metros Cuadrados | 1911.76 | 1911.76
SLP250402612086 | Metros Cuadrados | 3393.87 | 3393.87
SLP250302584267 | Metros lineales | 93 | 93
SLP250302584320 | Metros lineales | 1050 | 1050
SLP250202541343 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
SLP250302584260 | Piezas | 1 | 1
SLP250202533373 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
SLP250302584263 | Metros Cuadrados | 98.8 | 98.8
SLP250302584268 | Metros Cuadrados | 89.7 | 89.7
SLP250302584720 | Piezas | 240 | 240
SLP250302584756 | Piezas | 230 | 230
SLP250302584714 | Metros Cuadrados | 140.4 | 140.4
SLP250402616833 | Otros | 3 | 3
SLP250402616834 | Otros | 3 | 3
SLP250402616835 | Metros Cuadrados | 13 | 13
SLP250302584713 | Metros Cuadrados | 702 | 702
SLP250202541283 | Metros Cuadrados | 844 | 844
SLP250202541282 | Metros Cuadrados | 144 | 144
SLP250202533223 | Metros Cuadrados | 523 | 523
SLP250202541280 | Metros Cuadrados | 334 | 334
SLP250202533229 | Metros Cuadrados | 550 | 550
SLP250402617002 | Piezas | 2 | 2
SLP250402617003 | Piezas | 2 | 2
SLP250402617004 | Metros Cuadrados | 23.5 | 23.5
SLP250402617008 | Metros cuadrados de construcción | 156 | 156
SLP250402617015 | Metros lineales | 1912 | 1912
SLP250402617022 | Metros Cuadrados | 296 | 296
SLP250202533214 | Piezas | 11 | 11
SLP250302584711 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
SLP250302584745 | Metros Cuadrados | 4080 | 4080
SLP250302584737 | Piezas | 800 | 800
SLP250302584628 | Metros Cuadrados | 10220 | 10220
SLP250302584623 | Metros lineales | 300 | 300
SLP250302584627 | Metros Cuadrados | 32000 | 32000
SLP250302584275 | Metros Cuadrados | 481 | 481
SLP250302584276 | Metros lineales | 1840 | 1840
SLP250302584279 | Piezas | 9 | 9
SLP250202541346 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
SLP250302584294 | Metros Cuadrados | 822 | 822
SLP250302584295 | Metros lineales | 295 | 295
SLP250302584299 | Metros Cuadrados | 381 | 381
SLP250302584302 | Metros Cuadrados | 1360 | 1360
SLP250202541348 | Metros lineales | 569.65 | 569.65
SLP250202541242 | Metros lineales | 212.98 | 212.98
SLP250302584561 | Metros Cuadrados | 2062.8 | 2062.8
SLP250302584272 | Piezas | 35 | 35
SLP250302584556 | Metros Cuadrados | 9129.2 | 9129.2
SLP250302584296 | Piezas | 6 | 6
SLP250302584304 | Piezas | 7 | 7
SLP250302585165 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP250302584239 | Piezas | 7 | 7
SLP250302584557 | Metros lineales | 180 | 180
SLP250302584560 | Metros Cuadrados | 1487.32 | 1487.32
SLP250302585171 | Metros Cuadrados | 21 | 21
SLP250302584248 | Piezas | 3 | 3
SLP250302584251 | Piezas | 17 | 17
SLP250302584252 | Piezas | 4 | 4
SLP250302584255 | Piezas | 11 | 11
SLP250302584270 | Piezas | 3 | 3
SLP250302585189 | Metros Cuadrados | 120 | 120
SLP250302584114 | Metros lineales | 195.2 | 195.2
SLP250302584118 | Metros Cuadrados | 674.56 | 674.56
SLP250302585547 | Metros Cuadrados | 28 | 28
SLP250302585193 | Metros Cuadrados | 96 | 96
SLP250202533380 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
SLP250402617181 | Metros Cuadrados | 51 | 51
SLP250402617182 | Metros Cuadrados | 80 | 80
SLP250302585206 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP250302585209 | Metros Cuadrados | 120 | 120
SLP250302585212 | Metros Cuadrados | 240 | 240
SLP250302585221 | Metros Cuadrados | 144 | 144
SLP250302585561 | Metros Cuadrados | 405.6 | 405.6
SLP250302585573 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
SLP250302584117 | Metros Cuadrados | 1285.04 | 1285.04
SLP250302584110 | Metros Cuadrados | 827.01 | 827.01
SLP250302584564 | Metros Cuadrados | 437.76 | 437.76
SLP250302584462 | Metros lineales | 309.49 | 309.49
SLP250302585584 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SLP250302584752 | Metros lineales | 3200 | 3200
SLP250302584746 | Metros lineales | 40.5 | 40.5
SLP250302585587 | Metros Cuadrados | 380 | 380
SLP250202533298 | Piezas | 1 | 1
SLP250402616153 | Metros Cuadrados | 625 | 625
SLP250402616161 | Metros lineales | 286 | 286
SLP250202541279 | Metros Cuadrados | 66.25 | 66.25
SLP250302584565 | Metros Cuadrados | 1021.33 | 1021.33
SLP250302584748 | Metros lineales | 46 | 46
SLP250302584730 | Metros Cuadrados | 435 | 435
SLP250302584726 | Metros Cuadrados | 502 | 502
SLP250302584722 | Metros Cuadrados | 376 | 376
SLP250302584723 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP250302584755 | Metros Cuadrados | 21.6 | 21.6
SLP250302584742 | Metros Cuadrados | 80 | 80
SLP250302584316 | Metros Cuadrados | 38.93 | 38.93
SLP250302585346 | Metros cúbicos | 198.2 | 198.2
SLP250302584724 | Metros Cuadrados | 152 | 152
SLP250302595794 | Vehículos | 1 | 1
SLP250402618126 | Metros Cuadrados | 248.52 | 248.52
SLP250402616855 | Metros Cuadrados | 571.89 | 571.89
SLP250202541345 | Metros cúbicos | 1960.9 | 1960.9
SLP250302584300 | Metros Cuadrados | 820 | 820
SLP250302584559 | Metros Cuadrados | 5500 | 5500
SLP250302585151 | Metros Cuadrados | 120 | 120
SLP250302584282 | Piezas | 9 | 9
SLP250302584325 | Piezas | 6 | 6
SLP250302584283 | Piezas | 6 | 6
SLP250302584289 | Piezas | 7 | 7
SLP250302585231 | Metros cúbicos | 975 | 975
SLP250302595787 | SERVICIO(S) | 2 | 2
SLP250402621225 | Maquinaria y equipo | 5 | 5
SLP250402619226 | Lote | 1 | 1
SLP250302552459 | Metros lineales | 1000 | 1000
SLP250402622719 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP250302585566 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SLP250402620928 | Piezas | 885 | 885
SLP250302583915 | Metros Cuadrados | 195.5 | 195.5
SLP250302583827 | Metros Cuadrados | 511 | 511
SLP250402620621 | Metros Cuadrados | 259.28 | 259.28
SLP250402619804 | Lote | 1 | 1
SLP250302601820 | Kilómetro lineal | 4896 | 4896
SLP250402619208 | Lote | 1 | 1
SLP250402619894 | Lote | 1 | 1
SLP250302552478 | Metros Cuadrados | 3585.4 | 3585.4
SLP250302584652 | Metros Cuadrados | 300 | 300
SLP250302584636 | Metros Cuadrados | 963.8 | 963.8
SLP250302584654 | Metros Cuadrados | 1132 | 1132
SLP250302584500 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500
SLP250302585537 | Metros Cuadrados | 760 | 760
SLP250302584164 | Metros Cuadrados | 6596 | 6596
SLP250402621568 | EQUIPO(S) | 5 | 5
SLP250302552474 | Metros lineales | 934 | 934
SLP250302552473 | Metros Cuadrados | 960.38 | 960.38
SLP250302585368 | Piezas | 1 | 1
SLP250402621705 | Luminaria | 82 | 82
SLP250302584471 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
SLP250302583869 | Piezas | 49 | 49
SLP250402623027 | Equipamiento | 100 | 100
SLP250302584499 | Metros Cuadrados | 6039 | 6039
SLP250302584493 | Metros Cuadrados | 721 | 721
SLP250302583939 | Metros lineales | 1056 | 1056
SLP250302584390 | Piezas | 1 | 1
SLP250302602688 | Otros | 56000 | 56000
SLP250202541241 | Metros lineales | 188 | 188
SLP250302583955 | Metros Cuadrados | 313.88 | 313.88
SLP250302583963 | Metros Cuadrados | 1059 | 1059
SLP250302584518 | Metros Cuadrados | 596.34 | 596.34
SLP250302584523 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600
SLP250302583990 | Metros Cuadrados | 447.8 | 447.8
SLP250302584031 | Metros Cuadrados | 1371.65 | 1371.65
SLP250402620820 | Lote | 1 | 1
SLP250402620846 | Lote | 1 | 1
SLP250302585361 | Kilómetro | 1.51 | 1.51
SLP250302584097 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
SLP250302584676 | Metros lineales | 30 | 30
SLP250202533058 | Metros Cuadrados | 1176 | 1176
SLP250202533067 | Metros Cuadrados | 314 | 314
SLP250302584109 | Metros lineales | 296.8 | 296.8
SLP250402620957 | Maquinaria y equipo | 500 | 500
SLP250202543720 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
SLP250402620961 | Piezas | 800 | 800
SLP250302583796 | Metros Cuadrados | 981 | 981
SLP250402620992 | Hectárea | 2 | 2
SLP250202546937 | Lote | 1 | 1
SLP250302585243 | Metros Cuadrados | 2311.5 | 2311.5
SLP250302585552 | Piezas | 201 | 201
SLP250302583794 | Metros Cuadrados | 2238.6 | 2238.6
SLP250302584096 | Metros Cuadrados | 720 | 720
SLP250302585562 | Piezas | 351 | 351
SLP250402622069 | Piezas | 2502 | 2502
SLP250302584046 | Metros Cuadrados | 800 | 800
SLP250202533134 | Metros lineales | 46 | 46
SLP250202541258 | Metros Cuadrados | 1306.17 | 1306.17
SLP250402621128 | Vehículos | 1 | 1
SLP250402621126 | Piezas | 1 | 1
SLP250202541262 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320
SLP250302585559 | Piezas | 199 | 199
SLP250402622187 | Metros | 250 | 250
SLP250302584446 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SLP250202541292 | Metros Cuadrados | 1342.72 | 1342.72
SLP250402621268 | Piezas | 1 | 1
SLP250402622423 | Metros Cuadrados | 560 | 560
SLP250202533097 | Piezas | 1 | 1
SLP250302552476 | Metros lineales | 456 | 456
SLP250202546904 | Lote | 1 | 1
SLP250302552464 | Metros Cuadrados | 1150.64 | 1150.64
SLP250402620134 | Lote | 1 | 1
SLP250202533068 | Metros Cuadrados | 941 | 941
SLP250202543716 | Metros cúbicos | 60 | 60
SLP250302585237 | Metros cúbicos | 30 | 30
SLP250202533335 | Metros Cuadrados | 1913.46 | 1913.46
SLP250402620941 | Lote | 1 | 1
SLP250402620952 | Piezas | 27 | 27
SLP250402620970 | Piezas | 4 | 4
SLP250302584681 | Metros Cuadrados | 267 | 267
SLP250202541341 | Piezas | 40 | 40
SLP250302601403 | Lote | 1 | 1
SLP250402621416 | Vehículos | 4 | 4
SLP250302583774 | Metros Cuadrados | 40.13 | 40.13
SLP250302583940 | Metros Cuadrados | 346 | 346
SLP250202533053 | Metros Cuadrados | 747 | 747
SLP250302583769 | Piezas | 14 | 14
SLP250302583797 | Piezas | 46 | 46
SLP250302583809 | Metros Cuadrados | 589 | 589
SLP250302584132 | Metros Cuadrados | 160 | 160
SLP250402622165 | Otros | 1 | 1
SLP250302585238 | Metros Cuadrados | 1202 | 1202
SLP250302583792 | Metros Cuadrados | 588.53 | 588.53
SLP250302583784 | Metros Cuadrados | 784 | 784
SLP250302584478 | Metros Cuadrados | 575 | 575
SLP250402620857 | Piezas | 908 | 908
SLP250402620870 | Piezas | 909 | 909
SLP250402621234 | Piezas | 2 | 2
SLP250202533246 | Metros Cuadrados | 1497.36 | 1497.36
SLP250202533247 | Metros Cuadrados | 1649.34 | 1649.34
SLP250402621245 | Piezas | 4 | 4
SLP250302601726 | Lote | 1 | 1
SLP250302583972 | Metros Cuadrados | 391.68 | 391.68
SLP250302585369 | Piezas | 1 | 1
SLP250302585354 | Piezas | 1 | 1
SLP250302583801 | Piezas | 23 | 23
SLP250202533131 | Metros Cuadrados | 1377 | 1377
SLP250202533135 | Metros Cuadrados | 1377 | 1377
SLP250402622106 | Lote | 1 | 1
SLP250402622940 | Cancha(s) | 1 | 1
SLP250302552455 | Metros Cuadrados | 1589 | 1589
SLP250302552457 | Metros Cuadrados | 1425 | 1425
SLP250302584599 | Metros lineales | 60 | 60
SLP250402621250 | Metros Cuadrados | 3418 | 3418
SLP250402621258 | Piezas | 1 | 1
SLP250402621272 | Vehículos | 1 | 1
SLP250302585476 | Metros Cuadrados | 900 | 900
SLP250402622130 | Lote | 1 | 1
SLP250302585554 | Piezas | 63 | 63
SLP250302584494 | Metros Cuadrados | 2032 | 2032
SLP250402622963 | Cancha(s) | 1 | 1
SLP250302584490 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
SLP250302584479 | Metros Cuadrados | 3420 | 3420
SLP250302584463 | Metros Cuadrados | 4758 | 4758
SLP250202543721 | Piezas | 1 | 1
SLP250402619812 | Lote | 1 | 1
SLP250202533348 | Metros Cuadrados | 1594.55 | 1594.55
SLP250302552460 | Metros Cuadrados | 2399 | 2399
SLP250302584416 | Metros cúbicos | 100 | 100
SLP250202523665 | Vehículos | 14 | 14
SLP250302553892 | SERVICIO(S) | 293 | 293
SLP250402621280 | Piezas | 2 | 2
SLP250302583814 | Metros Cuadrados | 784.7 | 784.7
SLP250402622154 | Piezas | 3 | 3
SLP250302583824 | Piezas | 54 | 54
SLP250302585241 | Metros Cuadrados | 1228 | 1228
SLP250302583853 | Metros Cuadrados | 784.7 | 784.7
SLP250402620613 | Metros Cuadrados | 1216.1 | 1216.1
SLP250302552461 | Metros Cuadrados | 852 | 852
SLP250402619173 | Lote | 1 | 1
SLP250402619822 | Lote | 1 | 1
SLP250302552462 | Metros Cuadrados | 1352.34 | 1352.34
SLP250302584678 | Kilómetro | 5.78 | 6.2
SLP250402620916 | Piezas | 780 | 780
SLP250402620921 | Piezas | 1000 | 1000
SLP250402621298 | Piezas | 1 | 1
SLP250302584134 | Metros Cuadrados | 1362 | 1362
SLP250302584452 | Metros Cuadrados | 96 | 96
SLP250302584451 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SLP250302584447 | Metros Cuadrados | 48 | 48
SLP250302595792 | SERVICIO(S) | 3 | 3
SLP250302583858 | Piezas | 50 | 50
SLP250402623006 | Vehículos | 1 | 1
SLP250402619953 | Lote | 1 | 1
SLP250302584679 | Metros Cuadrados | 662 | 662
SLP250402620947 | Piezas | 750 | 750
SLP250202533325 | Metros Cuadrados | 4574 | 4574
SLP250102521858 | Lote | 1 | 1
SLP250402621326 | Metros Cuadrados | 35 | 35
SLP250402621335 | Piezas | 30 | 30
SLP250302584224 | Metros Cuadrados | 7200 | 7200
SLP250302585360 | Kilómetro | 8.3 | 8.3
SLP250302584104 | Metros Cuadrados | 98.04 | 98.04
SLP250302584476 | Metros Cuadrados | 3371.78 | 3371.78
SLP250302595791 | SERVICIO(S) | 4 | 4
SLP250402622235 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP250302583817 | Metros Cuadrados | 932.75 | 932.75
SLP250302583867 | Metros Cuadrados | 190.99 | 190.99
SLP250302583868 | Piezas | 181 | 181
SLP250302584519 | Metros Cuadrados | 9054 | 9054
SLP250102521869 | Lote | 1 | 1
SLP250102521896 | Lote | 1 | 1
SLP250202546730 | Lote | 1 | 1
SLP250202546958 | Lote | 1 | 1
SLP250402621347 | Piezas | 85 | 85
SLP250302583878 | Metros Cuadrados | 336.79 | 336.79
SLP250302584513 | Metros Cuadrados | 5740 | 5740
SLP250302583885 | Metros Cuadrados | 2425.15 | 2425.15
SLP250302583902 | Metros Cuadrados | 862.18 | 862.18
SLP250302585298 | Metros Cuadrados | 1615 | 1615
SLP250302584671 | Metros Cuadrados | 1281.83 | 1281.83
SLP250202533065 | Metros Cuadrados | 389 | 389
SLP250302595973 | Metros Cuadrados | 10.47 | 10.47
SLP250202546804 | Lote | 1 | 1
SLP250402621389 | Kilómetro lineal | 9 | 9
SLP250302585227 | Piezas | 67 | 67
SLP250302585551 | Metros Cuadrados | 729.28 | 729.28
SLP250302584472 | Metros Cuadrados | 5586 | 5586
SLP250302585294 | Metros Cuadrados | 1028.13 | 1028.13
SLP250402623053 | Vehículos | 2 | 2
SLP250302584637 | Piezas | 1 | 1
SLP250302583819 | Metros cúbicos | 100 | 100
SLP250302552477 | Metros lineales | 2745 | 2745
SLP250302583825 | Metros Cuadrados | 391.68 | 391.68
SLP250302584649 | Metros Cuadrados | 900 | 900
SLP250402621017 | Piezas | 892 | 892
SLP250402621030 | Piezas | 300 | 300
SLP250402621399 | Otros | 1 | 1
SLP250402621401 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
SLP250402621404 | Vehículos | 1 | 1
SLP220402187786 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
SLP220402173977 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP250302585290 | Metros Cuadrados | 1064.04 | 1064.04
SLP250302585371 | Metros lineales | 840 | 840
SLP250302584496 | Metros lineales | 309.49 | 309.49
SLP250402621409 | Lote | 1 | 1
SLP250302585356 | Piezas | 21 | 21
SLP250302585291 | Metros Cuadrados | 490 | 490
SLP250302585295 | Metros Cuadrados | 433.17 | 433.17
SLP250302600227 | Metros Cuadrados | 610 | 610
SLP250302585378 | Kilómetro | 1.52 | 1.52
SLP250302583966 | Metros Cuadrados | 954.96 | 954.96
SLP250302585292 | Metros Cuadrados | 17542.76 | 17542.76
SLP250302583967 | Metros Cuadrados | 313.88 | 313.88
SLP250302583980 | Metros Cuadrados | 933 | 933
SLP250302584458 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
SLP250402619151 | Lote | 1 | 1
SLP250302601673 | Lote | 1 | 1
SLP250402621068 | Piezas | 1 | 1
SLP250302601684 | Lote | 1 | 1
SLP250202533276 | Metros Cuadrados | 264 | 264
SLP250302601713 | Lote | 1 | 1
SLP250202541332 | Metros Cuadrados | 1012 | 1012
SLP250202533303 | Metros lineales | 205 | 205
SLP250202533308 | Kilómetro | 9.04 | 9.04
SLP250302585375 | Metros Cuadrados | 1468 | 1468
SLP220402188273 | Metros Cuadrados | 973 | 973
SLP250202541295 | Metros Cuadrados | 300 | 300
SLP250302597479 | Metros Cuadrados | 474.56 | 474.56
SLP250302584102 | Piezas | 15 | 15
SLP250302583866 | Piezas | 45 | 45
SLP250302583893 | Metros Cuadrados | 247.33 | 247.33
SLP250302595789 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP250302596317 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
SLP250402622667 | Metros lineales | 1 | 1
SLP250302595788 | SERVICIO(S) | 2 | 2
SLP250302585230 | Metros lineales | 1052 | 1052
SLP250302583991 | Metros Cuadrados | 933 | 933
SLP250302583997 | Metros Cuadrados | 2239 | 2239
SLP250302601719 | Lote | 1 | 1
SLP250202541342 | Metros Cuadrados | 900 | 900
SLP250302584414 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
SLP250302601724 | Lote | 1 | 1
SLP250302601483 | Lote | 1 | 1
SLP250302585359 | Metros lineales | 103 | 103
SLP220302118266 | Metros lineales | 25 | 25
SLP250202533305 | Metros Cuadrados | 1208 | 1208
SLP250302584103 | Metros Cuadrados | 761.2 | 761.2
SLP250202533054 | Metros Cuadrados | 785 | 785
SLP250302583832 | Metros lineales | 386 | 386
SLP250402622694 | Metros cúbicos | 1000 | 1000
SLP250302583840 | Metros Cuadrados | 587.85 | 587.85
SLP250402623173 | Vehículos | 2 | 2
SLP250302584010 | Metros Cuadrados | 373.1 | 373.1
SLP250302584011 | Metros Cuadrados | 447.72 | 447.72
SLP250402623190 | Vehículos | 3 | 3
SLP250402623195 | Metros Cuadrados | 561.25 | 561.25
SLP250302601520 | Lote | 1 | 1
SLP220402165081 | Metros lineales | 558.6 | 558.6
SLP250302585244 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200
SLP250302585234 | Metros Cuadrados | 1806.3 | 1806.3
SLP250202533283 | Metros Cuadrados | 240 | 240
SLP250202541309 | Metros Cuadrados | 264 | 264
SLP250402623202 | Vehículos | 8 | 8
SLP250402623217 | Piezas | 1800 | 1800
SLP220402165117 | Metros lineales | 259.05 | 259.05
SLP250202533306 | Metros lineales | 244 | 244
SLP250202533311 | Metros lineales | 4365.84 | 4365.84
SLP250302584657 | Metros Cuadrados | 207 | 207
SLP250302584630 | Metros Cuadrados | 300 | 300
SLP250302596319 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
SLP250402622781 | Metros cúbicos | 84 | 84
SLP250402623230 | Piezas | 50 | 50
SLP250402623237 | Equipamiento | 1 | 1
SLP250302584857 | Metros Cuadrados | 42.1 | 42.1
SLP250302585362 | Metros Cuadrados | 5038 | 5038
SLP250302585366 | Metros lineales | 1188 | 1188
SLP250302585370 | Metros lineales | 2144 | 2144
SLP250302585379 | Kilómetro | 11 | 11
SLP250302585373 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
SLP220302110376 | Metros cuadrados de construcción | 540 | 540
SLP250302585240 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200
SLP250302585372 | Metros Cuadrados | 9979 | 9979
SLP250302584406 | Metros lineales | 463 | 463
SLP250302601733 | Lote | 1 | 1
SLP250302601735 | Lote | 1 | 1
SLP250302585363 | Metros lineales | 750 | 750
SLP220402205169 | Luminaria | 897 | 897
SLP220402165812 | Metros cuadrados de construcción | 71.51 | 71.51
SLP250302584645 | Metros Cuadrados | 186.2 | 186.2
SLP250302584641 | Metros Cuadrados | 1276.44 | 1276.44
SLP250302584108 | Piezas | 30 | 30
SLP250302585357 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140
SLP250302601986 | Metros Cuadrados | 7200 | 7200
SLP250402620848 | Otros | 6 | 6
SLP250302584816 | Metros lineales | 700 | 700
SLP250202541290 | Metros Cuadrados | 1124.34 | 1124.34
SLP250302585293 | Metros Cuadrados | 400 | 400
SLP250302602727 | Piezas | 22126 | 22126
SLP250402622853 | Otros | 1 | 1
SLP250302584456 | Metros Cuadrados | 940 | 940
SLP250402621302 | Metros lineales | 3000 | 3000
SLP250402621314 | Piezas | 230 | 230
SLP250402621321 | Piezas | 200 | 200
SLP250302602811 | Piezas | 15 | 15
SLP250302583865 | Metros Cuadrados | 288 | 288
SLP250302584094 | Metros Cuadrados | 3032.13 | 3032.13
SLP250402623208 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP250402623209 | Vehículos | 4 | 4
SLP250402623219 | Piezas | 10 | 10
SLP250402623222 | Vehículos | 1 | 1
SLP250302552456 | Metros Cuadrados | 2450 | 2450
SLP250302552458 | Metros Cuadrados | 424.88 | 424.88
SLP250302584597 | Metros Cuadrados | 1288.18 | 1288.18
SLP250302585247 | Metros lineales | 3304 | 3304
SLP250402620900 | Piezas | 900 | 900
SLP250402621344 | Piezas | 90 | 90
SLP250402621357 | Piezas | 27 | 27
SLP250402621367 | Piezas | 1200 | 1200
SLP250402620075 | Lote | 1 | 1
SLP250302583845 | Metros Cuadrados | 823.94 | 823.94
SLP250302583848 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120
SLP250402619235 | Lote | 1 | 1
SLP250402619957 | Lote | 1 | 1
SLP250302584680 | Metros lineales | 78 | 78
SLP250302583876 | Metros Cuadrados | 126.36 | 126.36
SLP250302585353 | Metros Cuadrados | 803.6 | 803.6
SLP250402623246 | Equipamiento | 1 | 1
SLP250302585287 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
SLP250302583811 | Metros Cuadrados | 240 | 240
SLP250302584436 | Metros lineales | 426 | 426
SLP250402620973 | Metros lineales | 4500 | 4500
SLP250302585296 | Piezas | 121 | 121
SLP250302585297 | Piezas | 75 | 75
SLP250302584843 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP250402619771 | Lote | 1 | 1
SLP250402620984 | Piezas | 790 | 790
SLP250402620987 | Piezas | 500 | 500
SLP250202543719 | Piezas | 1 | 1
SLP250202546698 | Lote | 1 | 1
SLP250402621408 | Piezas | 440 | 440
SLP250402621967 | Metros | 490 | 490
SLP250302584665 | Metros Cuadrados | 86 | 86
SLP250302552479 | Piezas | 600 | 600
SLP250302584659 | Metros Cuadrados | 520 | 520
SLP250202546607 | Lote | 1 | 1
SLP250402621016 | Lote | 1 | 1
SLP250202533304 | Metros lineales | 790 | 790
SLP250202533312 | Metros Cuadrados | 490 | 490
SLP250202533310 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500
SLP220402166890 | Metros Cuadrados | 1212.1 | 1212.1
SLP250302584674 | Metros Cuadrados | 4.65 | 4.65
SLP250302583821 | Metros cúbicos | 100 | 100
SLP250302601543 | Lote | 1 | 1
SLP250402621048 | Piezas | 1 | 1
SLP250202541334 | Metros cúbicos | 279.73 | 279.73
SLP220402164959 | Metros lineales | 130 | 130
SLP250402622033 | Piezas | 70 | 70
SLP250202533275 | Metros cúbicos | 63 | 63
SLP250302584606 | Metros lineales | 192.6 | 192.6
SLP250302584646 | Metros Cuadrados | 315 | 315
SLP250302601628 | Lote | 1 | 1
SLP250302584105 | Metros lineales | 148.6 | 148.6
SLP250302585555 | Piezas | 361 | 361
SLP250402622096 | Vehículos | 4 | 4
SLP250302585242 | Metros Cuadrados | 2880 | 2880
SLP250302583802 | Metros Cuadrados | 1193.7 | 1193.7
SLP250302584517 | Metros Cuadrados | 31620 | 31620
SLP250302584635 | Metros Cuadrados | 300 | 300
SLP250302552475 | Metros lineales | 907 | 907
SLP250402621077 | Piezas | 1 | 1
SLP220402166277 | Metros lineales | 190.3 | 190.3
SLP250202533307 | Metros lineales | 1443.81 | 1443.81
SLP220402167441 | Metros lineales | 186 | 186
SLP250202533309 | Metros lineales | 1361 | 1361
SLP250302584664 | Metros Cuadrados | 400 | 400
SLP250302584647 | Metros Cuadrados | 760 | 760
SLP250302584658 | Metros Cuadrados | 207 | 207
SLP250302584660 | Metros lineales | 1124.5 | 1124.5
SLP250302584632 | Metros cúbicos | 1071 | 1071
SLP250302584443 | Metros Cuadrados | 32 | 32
SLP250302584512 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
SLP250402622986 | Equipo de seguridad | 12 | 12
SLP250402622984 | Hectárea | 5 | 5
SLP250402620791 | Metros Cuadrados | 17 | 17
SLP220402153402 | Metros lineales | 155.2 | 155.2
SLP220402178165 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
SLP250402621481 | Vehículos | 3 | 3
SLP250302585355 | Kilómetro | 10.2 | 10.2
SLP250302584651 | Metros Cuadrados | 361 | 361
SLP250302584817 | Metros lineales | 521.97 | 521.97
SLP250202541253 | Metros Cuadrados | 12224.5 | 1224.5
SLP250302584142 | Metros Cuadrados | 122.72 | 122.72
SLP250302584448 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SLP250302583862 | Metros lineales | 480 | 480
SLP250302583864 | Metros Cuadrados | 235.14 | 235.14
SLP250302601666 | Lote | 1 | 1
SLP250302585374 | Metros lineales | 393 | 393
SLP220402205200 | Metros lineales | 732 | 732
SLP250302585377 | Piezas | 1 | 1
SLP250302585367 | Piezas | 1 | 1
SLP250302585358 | Piezas | 1 | 1
SLP250302584450 | Metros Cuadrados | 64 | 64
SLP250202533095 | Metros Cuadrados | 1150.03 | 1150.03
SLP250302584449 | Metros Cuadrados | 96 | 96
SLP250302585236 | Metros lineales | 4150 | 4150
SLP250402622200 | Piezas | 88 | 88
SLP250302584533 | Metros Cuadrados | 10600 | 10600
SLP250302584527 | Metros Cuadrados | 5705 | 5705
SLP250302584509 | Metros Cuadrados | 2034 | 2034
SLP250302602631 | Otros | 7335 | 7335
SLP250302583981 | Metros Cuadrados | 372 | 372
SLP250302595790 | SERVICIO(S) | 4 | 4
SLP250402622252 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP250302583904 | Metros Cuadrados | 954.96 | 954.96
SLP250402619162 | Lote | 1 | 1
SLP250402622436 | Metros lineales | 100 | 100
SLP250302583926 | Metros Cuadrados | 627.04 | 627.04
SLP250302583931 | Metros Cuadrados | 549 | 549
SLP250302583934 | Metros Cuadrados | 559.65 | 559.65
SLP250302585289 | Metros Cuadrados | 1290.08 | 1290.08
SLP250302583941 | Metros Cuadrados | 1119.3 | 1119.3
SLP250402620816 | Metros Cuadrados | 103.44 | 103.44
SLP250202541291 | Metros Cuadrados | 1258.2 | 1258.2
SLP250302585352 | Kilómetro | 3.7 | 3.7
SLP250302585376 | Kilómetro | 6.1 | 6.1
SLP250302602697 | EQUIPO(S) | 6 | 6
SLP250302584532 | Metros lineales | 935 | 935
SLP250302585235 | Metros Cuadrados | 1416 | 1416
SLP250302585550 | Metros lineales | 200 | 200
SLP250302583962 | Metros Cuadrados | 1295 | 1295
SLP250302584522 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600
SLP250402620841 | Metros Cuadrados | 38.25 | 38.25
SLP250402621261 | Piezas | 1 | 1
SLP250302599490 | Metros cúbicos | 3400 | 3400
SLP250302584093 | Metros Cuadrados | 615.87 | 615.87
SLP250402622562 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP250402622587 | Otros | 1 | 1
SLP250202533278 | Metros Cuadrados | 6239 | 6239
SLP250302583983 | Metros Cuadrados | 336 | 336
SLP250302583987 | Metros Cuadrados | 1099 | 1099
SLP250302584459 | Metros Cuadrados | 3575 | 3575
SLP250302583988 | Metros Cuadrados | 1959.5 | 1959.5
SLP250302584475 | Metros Cuadrados | 2779 | 2779
SLP250402623137 | Bordo(s) | 4 | 4
SLP250302584507 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200
SLP250402620864 | Piezas | 750 | 750
SLP250202537524 | Metros lineales | 2500 | 2500
SLP250202523664 | Vehículos | 52 | 52
SLP250402621283 | Piezas | 1 | 1
SLP250402621285 | Lote | 1 | 1
SLP250402621286 | Piezas | 2 | 2
SLP250402621290 | Piezas | 6 | 6
SLP250302584397 | Metros Cuadrados | 315.5 | 315.5
SLP250302584520 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SLP250302583786 | Metros Cuadrados | 1018.94 | 1018.94
SLP250302585229 | Metros cúbicos | 580 | 580
SLP250302583779 | Piezas | 41 | 41
SLP250302584461 | Metros Cuadrados | 6078 | 6078
SLP250302584000 | Piezas | 92 | 92
SLP250302584020 | Piezas | 72 | 72
SLP250302584016 | Metros Cuadrados | 329.35 | 329.35
SLP250302584015 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SLP16160200676839 | San Luis Potosí | Matehuala |  | MATEHUALA | -100.6442 | 23.6464
SLP16170200895044 | San Luis Potosí | Matehuala |  | - | -100.6442 | 23.6464
SLP17170401017985 | San Luis Potosí | Matehuala | La Concepción | CALLE PINO SUÁREZ EJIDO LA CONCEPCIÓN, 78819 LA CONCEPCIÓN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MA | -100.6658 | 23.4791
SLP17170401018000 | San Luis Potosí | Matehuala | Pastoriza | EJIDO PASTORIZA, 78821 PASTORIZA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA APROXIMADAMENTE A | -100.6248 | 23.4445
SLP17170401018001 | San Luis Potosí | Matehuala | Pastoriza | RANCHERIA PASTORIZA, 78821 PASTORIZA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE PASTORIZA SE ENCUENTRA A VEINTIÚN KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MU | -100.6248 | 23.4445
SLP17170401018038 | San Luis Potosí | Matehuala | Tanque Colorado | EJIDO TANQUE COLORADO, 78800 TANQUE COLORADO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA SE LLEGA POR EL CAM | -100.7292 | 23.5373
SLP17170401018039 | San Luis Potosí | Matehuala | Troje de los Moreno | TROJE DE LOS MORENO, 00000 TROJE DE LOS MORENO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE TROJE DE LOS MORENO SE ENCUENTRA A NUEVE PUNTO TRES KILÓMET | -100.5238 | 23.7001
SLP250202523427 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | El Zapote | El Zapote | -100.9229 | 22.2116
SLP250202533078 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | Calle DE LAS FLORES Colonia BROWNSVILLE 79382 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE Calle JOSÉ T. GARCÍA RAMOS Y Calle RICARDO FLORES MAGÓN Calle RICARDO FLORES MAGÓN SOBRE ESTA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA LA ESCUELA BILINGUE NETZAHUALCOYO | -99.6438 | 22.0122
SLP250202533090 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | Calle General Ignacio Zaragoza Barrio La villa 79326 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Calle Francisco Gonzáles Bocanegra Y Calle Álvaro Obregón Calle Carretera a cárdenas la obra iniciara en la calle General Ignacio Zaragoza | -99.6144 | 22.396
SLP250202533121 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Calle MOLINOS DEL ALTO Colonia EL ALTILLO 79655 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle DREN PLATANARES Y Calle PLATANARES Calle PROFA REFUGIO MARIA HERNANDEZ QUINTE LA CALLE SE UBICA A 80 METROS AL SUROESTE DEL PARQUE EL A | -100.0242 | 21.9417
SLP250202533126 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Calle FRANCISCO VILLA Colonia LA FUENTE 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle GENOVEVO GOMEZ Y Calle CUAUHTEMOC LA CALLE SE UBICA A 300 METROS AL SURESTE DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE CIUDAD FERNANDEZ ASI COMO | -100.015 | 21.9405
SLP250202533209 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle VERÁSTEGUI Colonia VICTORIA 79614 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle SAN MIGUEL Calle VENUSTIANO CARRANZA LA CALLE SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA PLAZA PRICIPAL | -99.9841 | 21.9298
SLP250202533271 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Calle JUAN RANGEL Colonia LAS NORIAS 79205 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle REFORMA Y Calle CALLE 5 Calle LEONA VICARIO LA COLONIA LAS NORIAS SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL NORTE DEL FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS. LA CALLE JUAN RANGEL CUENTA | -98.7892 | 22.0055
SLP250202533279 | San Luis Potosí | Tanlajás | El Fortín May | Calle CUAUHTEMOC Ejido EL FORTIN MAY 79815 EL FORTÍN MAY, TANLAJÁS ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA SE PRETENDE SE UBIQUE A 150 METROS AL OESTE DE LA GALERA EJIDAL | -98.8408 | 21.7005
SLP250202536454 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Colonia Valle de la Palma | -100.8866 | 22.2072
SLP250202541261 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Mexcala | Calle AL PANTEON MUNICIPAL Ranchería MEXCALA 79800 MEXCALA, TANCANHUITZ ENTRE Calle A TANCOLTZE Y Calle A TANDZUMADZ LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DEL PANTEON MEXCALA Y A 150 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL | -98.9785 | 21.5807
SLP250202541269 | San Luis Potosí | Lagunillas | El Capulín | Calle CAMINO OJO DE AGUA-CAPULIN Ejido EL CAPULIN 79788 EL CAPULÍN, LAGUNILLAS ENTRE Calle CAMINO CAPULIN SAN JUAN Y LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, PASANDO LA CAPILLA EL CAPULIN | -99.5651 | 21.5034
SLP250202541270 | San Luis Potosí | Lagunillas | San Rafael | Calle CARRANZA Ejido SAN RAFAEL 79782 SAN RAFAEL, LAGUNILLAS ENTRE Calle HIDALGO Y Calle PROLONGACION CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA ESCUELA PREPARATORIA CALMECAC DE LA LOCALIDAD, POR EL VIVERO DE SEMBRANDO VIDA | -99.7103 | 21.5863
SLP250202541271 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Rincón del Porvenir | Ranchería RINCON DEL PORVENIR 78467 RINCÓN DEL PORVENIR, MEXQUITIC DE CARMONA SE ENCUNTRA PASANDO EL ENTROQUE HACAI LA CARRETERA AHUALULCO | -101.176 | 22.3212
SLP250202541297 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Monte Alegre | Calle principal Ejido MONTE ALEGRE 79994 MONTE ALEGRE, TAMAZUNCHALE ENTRE Avenida PRINCIPAL Y Continuación ATEHUAC Continuación TLALOCUIL SE LOCALIZA UN DISTANCIA APROXIMADO DE 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO CARRETERO | -98.7924 | 21.1886
SLP250202541307 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Calle LEONA VICARIO Colonia MAGISTERIAL 79205 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle GABINO BARREDA Y Calle JUSTO SIERRA Calle JUAN RANGEL DONDE AL IGUAL QUE EN OTROS SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL EXISTE UN PROBLEMA EN LAS REDES DE DRENAJ | -98.7886 | 22.0049
SLP250302552452 | San Luis Potosí | Venado | Venado | Calle HIDALGO Pueblo VENADO 78926 VENADO, VENADO ENTRE Calle 10 DE MAYO Y Calle HIDALGO Calle LA BRECHA POR EL HOTEL OJO DE AGUA | -101.0907 | 22.9268
SLP250302552469 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Guaxcuaco | Camino IXTLA SANTIAGO - GUAXCUACO 2 0 79966 GUAXCUACO, TAMAZUNCHALE ALBERGUE ESCOLAR LAZARO CARDENAS DEL RIO | -98.879 | 21.2027
SLP250302583772 | San Luis Potosí | Aquismón | Barrio de las Golondrinas | Calle LAS GOLONDRINAS Barrio BARRIO DE LAS GOLONDRINAS 79766 BARRIO DE LAS GOLONDRINAS, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS | -99.091 | 21.5949
SLP250302583881 | San Luis Potosí | Aquismón | San Rafael Tampaxal | Calle LOS VAZQUEZ Ejido SAN RAFAEL TAMPAXAL 79767 SAN RAFAEL TAMPAXAL, AQUISMÓN DE TAMPAXAL CENTRO POR 8 KILOMETROS A MANO IZQUIERDA SE TOMA LA DESVIACION AL CAMINO QUE CONDUCE A SAN RAFAEL QUEDANDO A 9KM MAS DE DISTANCIA PARA LLE | -99.0228 | 21.5084
SLP250302583979 | San Luis Potosí | Aquismón | El Otate | Calle CAMINO DEL OTATE Ejido EL OTATE 79774 EL OTATE, AQUISMÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMON-SAN PEDRO DE LAS ANONAS A 5.9 KM A MANO IZQUIERDA ESTA LA LOCALIDAD DE TANCHAN | -99.1434 | 21.7141
SLP250302584073 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | Calle CORONEL EPIFANIO CASTILLO S/N S/N Colonia SANTA CRUZ 79446 CERRITOS, CERRITOS ENTRE Calle REFORMA Y Calle 5 DE FEBRERO Calle CARLOS 10 GUTIERREZ PROYECTO UBICADO SOBRE LA CALLE CORONEL EPIFANIO CASTILLO, ENTRE CALLES REFORMA | -100.2935 | 22.4295
SLP250302584099 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Colonia Agrícola Ollitas de las Vacas | Calle HIDALGO Colonia COLONIA AGRICOLA OLLITA DE LAS VACAS 79354 COLONIA AGRÍCOLA OLLITAS DE LAS VACAS, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Ninguno ENTRANDO A LA LOCALIDAD Y Ninguno FRENTE A LA IGLESIA LA PRESA SE ENCUENTRA EN MEDIO DE LA LOCAL | -99.6342 | 22.6639
SLP250302584138 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Palmira Viejo | Calle SANTA TERESITA Ejido PALMIRA VIEJO 79800 PALMIRA VIEJO, TANCANHUITZ ENTRE Calle SAN ISIDRO Y Calle FCO GONZALEZ BOCANEGRA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRA CALLE SANTA TERESITA A 50 METROS DEL PREESCOLAR COMUNITARIO | -99.0056 | 21.6905
SLP250302584139 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | El Crucero (Crucerito) | Calle FRANCISCO Y MADERO Ranchería EL CRUCERO CRUCERITO 79800 EL CRUCERO (CRUCERITO), TANCANHUITZ Calle LOPEZ PORTILLO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 150.00 M DE LA CARRETERA FEDERAL CD.VALLES-MATLAPA. | -98.9864 | 21.6169
SLP250302584147 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Fracción O'ctzén | Ranchería FRACCION OCTZEN 79805 FRACCIÓN OCTZÉN, TANCANHUITZ ENTRE Calle LA CUESTA Y Calle ALHUITOT A UN COSTADO DE LA CASA COMUNAL | -98.9555 | 21.6162
SLP250302584156 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle FRONTERA Colonia PORVENIR 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle ARQ. ANTONIO MEDINA Y Calle JAZMIN Calle ANTONIO PLAZA LA OBRA SE UBICA EN CALLE FRONTERA ENTRE CALLE ANTONIO MEDINA Y CALLE JAZMIN DE LA COLONIA PORVE | -98.9991 | 21.9927
SLP250302584158 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Andador sin nombre Colonia MILITAR 79092 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle CARRETERA VALLES TAMPICO Y Calle NINOS HEROES Calle CARRETERA VALLES TAMPICO LA OBRA SE UBICA CON LA SIGUIENTE GEOREFERENCIA 21.975850, -98.968412 C | -98.9686 | 21.976
SLP250302584219 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Privada YUCATAN Colonia SAN RAFAEL 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle ZACATECAS Y Calle AGUASCALIENTES Calle YUCATAN LA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PARA CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES SE ENCUENTRA UBICADA A ES | -98.9958 | 21.9829
SLP250302584227 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Choy | Carretera libre pavimentada federal LAGUNA DEL MANTE - EL CHOY 20 700 79237 EL CHOY, CIUDAD VALLES RUTA DE UBICACION POR CARRETERA VALLES - ANTIGUO MORELOS PASANDO LAS LOCALIDADES DE LAGUNA DEL MANTE , GIRA A LA IZQUIERDA SOBRE CA | -99.0824 | 22.3289
SLP250302584231 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Tanzacalte | Camino CIUDAD VALLES - TANZACALTE 3 500 79277 TANZACALTE, CIUDAD VALLES SE UBICA EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONDUCE DE CIUDAD VALLES A TANZACALTE. CON PUNTO DE GEOREFERENCIA Latitud: 22.054165472751663 Longitud: -99.0347711303 | -99.0348 | 22.0542
SLP250302584336 | San Luis Potosí | Charcas | Charcas | Calle VASCO DE QUIROGA Barrio LA ESTACIÓN 78595 CHARCAS, CHARCAS ENTRE Calle MANUEL RODRIGUEZ Y Calle AQUILES SERDAN Calle FERROCARRIL EL TRAMO DE REHABILITACIÓN INICIA EN LA ESQUINA DE LA CALLE AQUILES SERDAN Y FINALZA EN LA ESQU | -101.1148 | 23.1219
SLP250302584484 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Boulevard TURISTICO CARRETERA 57 Colonia SANTA MARTHA 78720 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle PASEO ANGEL VERAL Y Calle AV. CHIAPAS Calle URUGUAY LOS SUPERPOSTES SE ENCUENTRAN EN EL CAMELLON CENTRAL DEL BOULEVARD TURISTICO CARRETER | -100.6374 | 23.6585
SLP250302584516 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de la Viuda (Estanque Blanco) | Carretera libre pavimentada federal MATEHUALA - DOCTOR ARROYO 7 500 78803 SAN JOSÉ DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO), MATEHUALA LA COMUNIDAD DONDE SE LLEVARA A CABO LA PERFORACION QUEDA ENTRE LAS LOCALIDADES PUERTO DEL PALMAR Y CERRIT | -100.5561 | 23.6843
SLP250302584537 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Colonia VISTA HERMOSA 78759 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle REFORMA Y Calle REPUBLICA DE ARGENTINA Calle MARIANO MATAMOROS LA CALLE ALTAMIRANO ES UNA ARTERIA DE ALTA TRANSITABILIDAD PORQUE CORRE DE | -100.6498 | 23.6508
SLP250302584584 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle SAN PEDRO Colonia ISLA DE SAN PABLO III 79620 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle HIMNO NACIONAL Y Calle COLIMA Calle SAN JUAN LA CALLE SAN PEDRO TOPA AL SUR CON EL DREN DEL CARMEN | -100.0012 | 21.9187
SLP250302584588 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle LUCIO CABAÑAS Colonia SAN FRANCISCO 79616 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle PRIVADA DE ESCANDÓN Y Calle 6 DE JULIO Calle ESCANDÓN EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LUCIO CABAÑAS, MUY CERCA DE LA CAPILLA DE ESA COLONIA | -99.9795 | 21.9315
SLP250302584600 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle NUEVO LEON Colonia SAN RAFAEL 79618 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle SONORA Y Calle CHIHUAHUA Calle GABRIEL MARTINEZ LA CALLE NUEVO LEON SE UBICA EN LA COLONIA SAN RAFAEL, AL ESTE DEL BOULEVARD FERROCARRILERO | -100.0064 | 21.936
SLP250302584604 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle COLON Colonia ZONA CENTRO 79610 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle DR. LAURO ISLAS Calle ALDAMA LA CALLE COLON SE ENCUENTRA EN MEDIO DEL MERCADO MUNCIPAL Y DE LA PARROQUIA SANTA CATARINA EN LA ZONA CEN | -99.9918 | 21.9307
SLP250302584613 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Colonia LA COFRADÍA 79644 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle MIGUEL HIDALGO Avenida CARRETERA 74 LA CALLE ADOLFO MATEOS SE UBICA EN LA COLONIA LA COFRADÍA, EL SITIO DE LA OBRA INICIA EN | -99.9735 | 21.9403
SLP250302584621 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle CASUARINAS Colonia LA ILUSION 79613 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle CASUARINAS Y Calle TRUENOS Calle ARAUCARIAS LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COLONIA LA ILUSION SE ENCUENTRA CERCA DEL PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA. | -99.9509 | 21.9193
SLP250302584684 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Calle Zaragoza Barrio De San Jose 79684 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Calle Amarillas Y Calle Hidalgo Calle Guadalupe Desde la Carretera a Jalpan y hasta la plaza principal | -99.8196 | 21.6528
SLP250302584705 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle FERNANDO CELADA Colonia JULIAN CARILLO 78340 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle SEVILLA Y OLMEDO Y Calle LA LONJA Calle FRAY SERVANDO TERESA DE MIER EN COLONIA JULIÁN CARRILLO TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE SEVILLA Y | -100.9639 | 22.1411
SLP250302584718 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | Terrerito | Ranchería Terrerito 79950 TERRERITO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA Avenida Cuauhtemoc El puente se encuentra a un costado de la cancha de futbol de la localidad, aproximadamente a 100 m al sureste se encuentra la delegación de la loca | -98.6946 | 21.3564
SLP250302584987 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Vega Larga | Calle PRINCIPAL Ejido VEGA LARGA 79960 VEGA LARGA, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle AHUATZAL Y Continuación CAMINO A PAHUAYO ACCESO AL ENTRONQUE QUE CONECTA LA CARRETERA MEXICO LAREDO | -98.8413 | 21.2553
SLP250302585016 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Carrizal | Calle ZARAGOZA Ejido EL CARRIZAL 79960 EL CARRIZAL, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle CARRETERA A TEZAPOTLA Calle FRANCISCO Y MADERO FRENTE AL MIRADOR TURISTICO DE LA LOCALIDA | -98.8325 | 21.1887
SLP250302585144 | San Luis Potosí | Tamuín | Manuel Ávila Camacho | Ejido MANUEL AVILA CAMACHO 79225 MANUEL ÁVILA CAMACHO, TAMUÍN ENTRE Calle REVOLUCION MEXICANA Y LOS HABITANTES DEL EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS | -98.6627 | 22.0116
SLP250302585157 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Colonia LAS BRISAS 79203 TAMUÍN, TAMUÍN Avenida GENERAL PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS LOS HABITANTES DE LA COLONIA LAS BRISAS NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMI | -98.765 | 22.0069
SLP250302585191 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Calle BORDO DE CONTENCION NORTE Colonia VICTOR MANUEL SANTOS 79202 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle MARIANO ABASOLO Calle COMONFORT EL CARCAMO PLUVIAL DE LA COLONIA VICTOR MANUEL SANTOS SE ENCUENTRA UBICADO EN EL | -98.7732 | 22.0078
SLP250302585194 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Calle AQUILES SERDAN Colonia HIDALGO 79205 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle ARTES Y Calle LIBERTAD Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ACTUALMENTE LA CALLE AQUILES SERDAN PRESENTA UN PROBLEMA DE SEGURIDAD, NO CUENTA CON BANQUETAS QUE PROPI | -98.7832 | 22.005
SLP250302585239 | San Luis Potosí | Tanlajás | El Pando | Calle SIN NOMBRE Ejido EL PANDO 79815 EL PANDO, TANLAJÁS ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle SALIDA AL CAMINO EL PANDO - TIYOU LA OBRA SE SITUA A 60 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | -98.8143 | 21.7301
SLP250302585248 | San Luis Potosí | Tanlajás | Barrio Tocoymohom | Camino CRUCERO EL MUHU - BARRIO TOCOYMOHOM 0 424 79810 BARRIO TOCOYMOHOM, TANLAJÁS LA OBRA SE UBICARA A 10 METROS AL ESTE DE LA GALERA EJIDAL | -98.9047 | 21.6754
SLP250302585300 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | El Mezquital | Calle SAN JOSE DE PURISIMA EL MEZQUITAL Ejido EL MEZQUITAL 78495 EL MEZQUITAL, VILLA DE ARRIAGA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle FRANCISCO VILLA Calle EMILIANO CARRANZA LA ENTRADA A LA LOCALIDAD SOBRE CALLE EC 80 SAN JOSEDE PUR | -101.2697 | 22.1208
SLP250302585495 | San Luis Potosí | Xilitla | Xiloxochico (El Chico) | Calle Principal Ranchería EL CHICO-XILOSUCHICO 79900 XILOXOCHICO (EL CHICO), XILITLA ENTRE Calle Principal Y Se ubica a un costado del camino principal que comunica El chico con la comunidad de Cruztitla. | -98.9678 | 21.3651
SLP250302585557 | San Luis Potosí | Matlapa | Barrio de Tepetzintla (San Antonio) | Calle TEPETZINTLA SAN ANTONIO Ejido TEPETZINTLA SAN ANTONIO 79970 BARRIO DE TEPETZINTLA (SAN ANTONIO), MATLAPA ES EN TODA LA COMUNIDAD CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.304800317487697 Longitud: -98.81827122657101 | -98.8134 | 21.3433
SLP250302595818 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.9105 | 22.8309
SLP250302595819 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.9105 | 22.8309
SLP250302599586 | San Luis Potosí | Ebano | Ebano | Privada Juárez, Colonia 20 de Noviembre | -98.3787 | 22.2103
SLP250302600254 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | Ejido San José | -99.5975 | 22.4053
SLP250302600289 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Zona Centro | -99.9866 | 21.9321
SLP250302601919 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | Mercado Municipal Benito Juárez en calle Dr. Amonario Diaz de León de la Rosa | -99.6398 | 21.9978
SLP250302601945 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP250302601975 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | CERCA DEL COMPLEJO DEPORTIVO | -100.7503 | 21.7983
SLP250302602746 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP250402612049 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle ARROYO Colonia LAZARO CARDENAS 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle ARGENTINA Y Calle SOTO Y GAMA Calle ARGENTINA ESTA OBRA CONTEMPLA DE ARROYO ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE SOTO Y GAMA CON PUNTO DE GEOREFERENCIA I | -99.0129 | 22.0147
SLP250402612050 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle COXCATLAN Colonia TANTOCOB 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle YUCATAN Y Calle TANCANHUITZ Calle YUCATAN LA OBRA SE EFECTUA EN CALLE COXCATLAN ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE TANCANHUITZ DE LA COLONIA TANTOCOB COMO RE | -98.9968 | 21.9824
SLP250402612053 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Avenida SANTA LUCIA Colonia SANTA LUCIA 79019 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Boulevard CARRETERA AL INGENIO Y Calle CAPRICORNIO Calle LEO LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA SANTA LUCIA ENTRE CARRETERA AL INGENIO Y CALLE CAPRICORNIO D | -99.0377 | 22.009
SLP250402612167 | San Luis Potosí | Xilitla | Ahuacatlán de Jesús | Calle AGRAVISTA Rancho AHUACATLAN DE JESUS 79920 AHUACATLÁN DE JESÚS, XILITLA ENTRE Calle CAMPOSANTO Y Calle OCAMPO Calle JOSE MARIA PINO SUAREZ SE UBICA APROXUMADAMENTE 50 M DEL CAMPOSANTO DE LA COMUNIDAD | -99.0529 | 21.3219
SLP250402615360 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0187 | 21.9865
SLP250402619015 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Localidad Ampliación Pueblo Nuevo | -98.7871 | 22.029
SLP250402620450 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | CALLE PRINCIPAL | -100.7364 | 21.8003
SLP250402620545 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | PLAZA PRINCIPAL | -100.735 | 21.8008
SLP250402620980 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | -100.9855 | 22.1565
SLP250402621172 | San Luis Potosí | Rioverde | Pedregal San Marcos [Colonia] | PROLONGACION DE CALLE PORFIRIO DIAZ AL SUR A TOPAR | -100.0052 | 21.8789
SLP250402621237 | San Luis Potosí | Matehuala | Santa Brígida | carretera federal 57 km 11+300 entronque santa brigida | -100.5779 | 23.7272
SLP250402621542 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Retorno de la Savila | -100.937 | 22.188
SLP250402621926 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | RIO LOS GASTOS | -99.1071 | 22.1415
SLP250402623084 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | CALLE MARIANO MATAMOROS | -100.7417 | 21.7944
SLP16170200888275 | San Luis Potosí | Matehuala |  | CALLE DURAZNOS COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PIRULES | -100.6442 | 23.6464
SLP16170200888439 | San Luis Potosí | Matehuala |  | - | -100.6442 | 23.6464
SLP16170200904201 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Prol. Insurgentes s/n, Puente del Carmen, Rioverde, municipio Rioverde, S.L.P. | -99.9928 | 21.9325
SLP17170401017989 | San Luis Potosí | Matehuala | El Herrero | CAMINO TRAMO MATEHUALA - TANQUE COLORADO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL HERRERO, 78814 EL HERRERO, MATEHUALA SAN LUIS P | -100.6738 | 23.5765
SLP17170401017990 | San Luis Potosí | Matehuala | Maravillas | RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUAL | -100.5613 | 23.5704
SLP17170401018019 | San Luis Potosí | Matehuala | San Antonio de los Castillo | SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, 00000 SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO SE ENCUENTRA A | -100.4744 | 23.688
SLP17170401018036 | San Luis Potosí | Matehuala | Santa Lucía | CALLE PEDRO GARCÍA RANCHERIA SANTA LUCÍA, 78816 SANTA LUCÍA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSÉ MORALES Y CALLE CIRIACO GARCÍA, CALLE PABLO HE | -100.5951 | 23.5457
SLP17170401018049 | San Luis Potosí | Matehuala | Ejido Santa Ana | EJIDO SANTA ANA, 78812 EJIDO SANTA ANA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57 A LA ENTRADA SUR DE MATEHUA | -100.6333 | 23.6276
SLP190101515900 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Puerto De Providencia | Mexquitic de Carmona, S.L.P., México | -101.1127 | 22.2652
SLP190401658349 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.9929 | 21.9324
SLP190401661441 | San Luis Potosí | Villa de Arista | El Mezquite | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL MEZQUITE, 78950 EL MEZQUITE, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MARIANO ARISTA, CALLE REFORMA UBICADO AL LADO DE LA IGLESIA | -100.9129 | 22.6719
SLP230102211209 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Ciudad Satélite | -100.79 | 22.11
SLP250202533094 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Puerto de San Juan de Dios | Calle Benito Juárez Ejido puerto san juan de dios 79357 PUERTO DE SAN JUAN DE DIOS, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Y Calle juan sarabia Calle juan sarabia se accede durante 248 metros por la calle hidalgo y se gira a la izquierda por la | -99.8885 | 22.685
SLP250202533352 | San Luis Potosí | Xilitla | Los Otates | Calle CAMINO PRINCIPAL Barrio LOS OTATES LOS OTATES, XILITLA ENTRE Calle CAMINO AGUA PUERCA Y Calle CAMINO A TECAYA Calle CAMINO A NARNJAL LA COMUNIDAD DE LOS OTATES SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL CRISTIANO, EN LA COMUNIDAD DEL NAR | -98.9362 | 21.3917
SLP250202541277 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle PINO SUAREZ Colonia EL CARMEN 79617 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle CARRANZA Y Calle AVENIDA DEL CARMEN Calle SAN SALVADOR LA CALLE SAN SALVADOR SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CALLE PINO SUAREZ, COMO REFERENCIA ES LA CALLE CONOC | -99.9733 | 21.9061
SLP250202541352 | San Luis Potosí | Matlapa | La Isla | Calle ARMANDO ORTEGA Rancho La isla 79970 LA ISLA, MATLAPA a un lado de la tienda madison con coordenadas de obra Latitud: 21.3500035146415 Longitud: -98.77873054454145 | -98.7787 | 21.35
SLP250302552447 | San Luis Potosí | Guadalcázar | El Huizache | Carretera libre pavimentada federal Antiguo Morelos - Entronque El Huizache 7 25 78880 EL HUIZACHE, GUADALCÁZAR Frente a la iglesia nuestra señora de guadalupe se encuentra la primaria emiliano zapata, siendo el punto céntrico de | -100.3983 | 22.9175
SLP250302552463 | San Luis Potosí | Aquismón | Santa Cruz | Camino AQUISMON - SAN PEDRO ANTONIO DE LAS ANONAS 8 983 79775 SANTA CRUZ, AQUISMÓN SE LOCALIZA POSTERIOR A LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO | -99.0413 | 21.7022
SLP250302552471 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Ceiba | Camino RETROCESO - IXTLA-SANTIAGO 3 155 79966 LA CEIBA, TAMAZUNCHALE PASO POR EL PARQUE AHUATLACHIKITL-EL SANTUARIO-SANTIAGO CENTRO | -98.8731 | 21.1993
SLP250302583874 | San Luis Potosí | Aquismón | San José Oija | Calle SAN JOSE Ejido SAN JOSE DE OIJA 79767 SAN JOSÉ OIJA, AQUISMÓN ENTRE Calle BUGAMBILIA Y Calle EL MOLINO Calle AMADO NERVO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 C | -99.0174 | 21.4994
SLP250302583969 | San Luis Potosí | Aquismón | San Pedro de las Anonas | Calle IGNACIO ZARAGOZA Ejido SAN PEDRO DE LAS ANONAS 79775 SAN PEDRO DE LAS ANONAS, AQUISMÓN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle NIÑOS HEROES Calle CAMINO REAL PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ TOMANDO LA CARRE | -99.0548 | 21.7426
SLP250302583999 | San Luis Potosí | Aquismón | San Rafael Tampaxal | Calle MORELOS Ejido SAN RAFAEL TAMPAXAL 79767 SAN RAFAEL TAMPAXAL, AQUISMÓN ENTRE Calle MIGUEL DE LA MADRID Y Calle LOS RAMIREZ Calle VIDALES PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA | -99.0261 | 21.5087
SLP250302584069 | San Luis Potosí | Cerritos | Joya de Luna | Camino JOYA DE LUNA - JOYA DE LUNA 1 100 79430 JOYA DE LUNA, CERRITOS PROYECTO UBICADO A UN LADO DEL CAMINO JOYA DE LUNA A LOCALIDAD ESTACION MONTAÑA SOBRE EL PRIMER KILOMETRO MAS 100 METROS, PARA LLEGAR DESDE LA CAB. MPAL. DE CER | -100.4197 | 22.427
SLP250302584074 | San Luis Potosí | Cerritos | Rincón de Banda | Camino / Brecha RINCON DE BANDA - RINCON DE BANDA 1 50 79428 RINCÓN DE BANDA, CERRITOS PROYECTO UBICADO EN LA LOCALIDAD O RANCHERIA DENOMINADA RINCON DE BANDA A ORILLAS DEL MISMO, PARA PODER LLEGAR AHI SE TOMA COMO PARTIDA LA LOCA | -100.422 | 22.4409
SLP250302584100 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Nuevo Centro de Población Ganadero Papagayos | Calle 22 DE MAYO Ranchería N.CENTRO DE POBLACION GANADERO PAPAGAYOS 79336 NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN GANADERO PAPAGAYOS, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Ninguno ESCUELA TELESECUNDARIA NCPG Y Ninguno ABARROTES MARTIN Ninguno CAMPO DEPORTIVO N | -99.4502 | 22.3605
SLP250302584107 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Sartenejo | Calle HIDALGO 4 Ranchería SARTENEJO 79347 SARTENEJO, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle HIDALGO Ninguno CAPTADORA DE AGUA LA OBRA SE ENCUENTRA POR CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CALLE HIDALGO,SE ENCUENTRA CERCA DE LA | -100.0472 | 22.5818
SLP250302584137 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tamaletom Primera Sección | Calle TAMALETOM PRIMERA SECCION Ranchería TAMALETOM PRIMERA SECCION 79804 TAMALETOM PRIMERA SECCIÓN, TANCANHUITZ POR LA DERECHA SE ENCUENTRA EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y POR LA IZQUIERDA LA ESCUELA PRIMARIA FRAY | -98.9364 | 21.6038
SLP250302584140 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Hac Mom (Tamaletom Segunda Sección) | Calle HAC MOM-TAMALETOM SEGUNDA SECCION Ranchería HAC MOM 79804 HAC MOM (TAMALETOM SEGUNDA SECCIÓN), TANCANHUITZ Calle TAMALETOM SEGUNDA SECCION ESTE CAMINO CONECTA A LA LOCALIDAD DE TAMALETOM SEGUNDA SECCION | -98.9217 | 21.6014
SLP250302584148 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Santa Isabel | Calle SANTA ISABEL Ranchería SANTA ISABEL 79800 SANTA ISABEL, TANCANHUITZ ENTRE Calle MEXXICO-LAREDO Y Calle CAMINO A LINARES CONECTA A LA SALIDA CON LA CARRETERA MEXICO-LAREDO Y AL OTRO LADO CONECTA CON EL CAMINO A LA COMUNIDAD D | -98.9653 | 21.6637
SLP250302584179 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Loma del Mirador | Camino / Terracería CIUDAD VALLES - LOMA DEL MIRADOR 28 0 79266 LOMA DEL MIRADOR, CIUDAD VALLES EL SISTEMA DE BOMBEO SE UBICA EN DIRECCIONDE LA COMUNIDAD LOMA DEL MIRADOR HACIA EL RIO TAMPAON. | -98.9773 | 21.823
SLP250302584188 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle FRAY RAFAEL RODRIGUEZ Fraccionamiento VILLA REAL DE SANTIAGO 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle PROLONGACION ZARAGOZA Y Calle FERROCARRIL Calle FRAY JUAN DE MOLINEDO EN LA ESQUINA DE LA CALLE FRAY RAFAEL RODRIGUE | -98.9961 | 21.9888
SLP250302584203 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Antiguo Tambolón | Carretera libre pavimentada federal ALVARO OBREGON EL PUJAL - ANTIGUO TAMBOLON 5 0 79265 ANTIGUO TAMBOLÓN, CIUDAD VALLES SE ACCEDE POR LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON EL PUJAL CON DESTINO A EL EJIDO ANTIGUO TAMBOLON A 5 KILOMETROS | -98.9612 | 21.8317
SLP250302584222 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle ESCORPION Colonia VALLE DORADO 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle PROLONGACION 18 DE MARZO Y Calle MECANICOS Calle ARIES LA OBRA SE UBICA EN CALLE ESCORPION ENTRE CALLE PROLONGACION 18 DE MARZO Y CALLE MECANICOS | -99.0353 | 22.0138
SLP250302584229 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ojo de Agua | Carretera libre pavimentada estatal CIUDAD VALLES CIRCUITO CAÑERO INDIGN - OJO DE AGUA 7 900 79250 OJO DE AGUA, CIUDAD VALLES ACCESO POR EL CIRCUITO CAÑERO INDIGENA CON DIRECCION A OJO DE AGUA CON SIGUIENTE PUNTO DE GEOREFERENCIA | -99.1137 | 21.9605
SLP250302584265 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Comunidad Tepetzintla | Calle TEPETZINTLA Ranchería COMUNIDAD TEPETZINTLA 79860 COMUNIDAD TEPETZINTLA, COXCATLÁN ENTRE Calle PROGRESO Y Calle CAMINO TEPETZINTLA - EL SABINO Calle CAMINO TLAPANI-SAN ANDRES EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA COMUNI | -98.8928 | 21.5414
SLP250302584280 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tampuchón | Calle CAMINO REAL Ranchería TAMPUCHON 79866 TAMPUCHÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle TECALCO Y Calle BARRIO CHIAPA Calle TLAITIC EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 8.0 KM PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TOMA EL CAMINO COX | -98.9518 | 21.5117
SLP250302584480 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle AV. LAS TORRES Colonia EL PINEÑO 78730 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle MONTERREY Y Calle RIO NILO Calle GUANAJUATO EL TRAMO DE CALLE A INTERVENIR INICIA EN LA CALLE JUSTO SIERRA EN ESA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA GASOLINERIA, | -100.6549 | 23.6547
SLP250302584491 | San Luis Potosí | Matehuala | Pozo de Santa Clara | Carretera libre pavimentada federal MATEHUALA - SAN LUIS POTOSI 145 100 78827 POZO DE SANTA CLARA, MATEHUALA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ULTIMA LOCALIDAD DE MATEHUALA TRASLADANDOSE POR LA CARRETERA FEDERAL 57 DE NOR | -100.5205 | 23.2505
SLP250302584536 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle CARDENAL Colonia BELLA GAVIOTA 78712 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle GOLONDRINA Y Calle CARPINTERO Calle PALMARITO LA UBICACION DE LA OBRA QUEDA A 250 METROS AL PONIENTE DE EL LIENZO CHARRO DE MATEHUALA Y A 620 METROS AL PO | -100.6348 | 23.6783
SLP250302584591 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle CARRANZA Y BOULEVARDO CJB Colonia SANTA CECILIA 79626 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle JUAREZ SUR Calle VALLEJO COMO REFERENCIA, LA OBRA SE UBICA FENTE AL PUENTE PEATONAL DE LA CALLE JACARANDAS | -99.999 | 21.9237
SLP250302584616 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle CUAUHTEMOC Colonia SAN MARCOS 79625 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle NIÑOS HÉROES Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle LÁZARO CÁRDENAS LA CALLE CUAUHTEMOCSE UBICA AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN MARCOS | -100.0062 | 21.9017
SLP250302584643 | San Luis Potosí | San Antonio | Colonia Buenos Aires (Altamira) | Camino / Terracería BARRIO BUENOS AIRES - TEPAM 0 300 79830 COLONIA BUENOS AIRES (ALTAMIRA), SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICA POR LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA COMUNIDAD DE TEPAM ALTAMIRA | -98.8748 | 21.592
SLP250302584668 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Calle Porfirio Díaz Barrio San Antonio 79686 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Zepeda Calle Colón A una cuadra de la Plaza Principal, donde divide el Bo del Refugio y Bo de San José | -99.8196 | 21.6479
SLP250302584690 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | La Mantequilla | Calle LOS CEDROS Ejido LA MANTEQUILLA 78140 LA MANTEQUILLA, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle EUCALIPTOS Y Ninguno SIN CALLE Calle SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA MANTEQUILLA TOMAR EL ACCESO PRINCIPAL DE NOMBRE CALLE CONSTITUCIÓN HASTA | -100.8719 | 22.4258
SLP250302584694 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle 26 DE JUNIO Colonia EL ROSEDAL LOS LIMONES 78120 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle CAMINO A MEZQUITAL Y Calle A FIN DE CALLE Calle LIBERAL NACIONALISTA MEXICANA EN COLONIA EL ROSEDAL LOS LIMONES TOMAR LA CALLE PRI | -101.0156 | 22.19
SLP250302584696 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle MELCHOR OCAMPO TECNOLÓGICO Colonia PLAN PONCIANO ARRIAGA 78117 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle JOSÉ MARÍA VIGIL Y Calle IGNACIO RAMÍREZ Calle JOSÉ MARÍA COS EN COLONIA PLAN PONCIANO ARRIAGA TOMAR LA AVENIDA PRIN | -100.9927 | 22.2027
SLP250302584708 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Cerritos la Pila | Calle 3 Ejido CERRITOS LA PILA 78425 CERRITOS LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle 1 Y Ninguno VIAS DE FFCC Ninguno SIN CALLE POSTERIOR EN LA DELEGACIÓN DE LA PILA TOMAR EL ACCESO PRINCIPAL DE NOMBRE CAMINO A LA PILA HASTA LLEGAR | -100.8975 | 22.0017
SLP250302584750 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | El Chote | Carretera libre pavimentada municipal San Martin Chalchicuautla - Tanquian 1 0 79950 EL CHOTE, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA La construccion de la central se ubica en la orilla de la cabecera municipal, sobre la carretera que va hacia | -98.641 | 21.3696
SLP250302584790 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | Calle PASCUAL M. HERNANDEZ Colonia CENTRO 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Calle LUIS ARIAS RIVERA LA CALLE A INTERVENIR ES A UN COSTADO DE LA IGLESIA PRIN | -100.7354 | 21.8006
SLP250302585140 | San Luis Potosí | Tamuín | Loma Alta | Calle NARANJOS Ejido LOMA ALTA 79225 LOMA ALTA, TAMUÍN ENTRE Calle CHIJOL Y Calle PALO DE ROSA Avenida CD VALLES- TAMPICO EL TAN QUE ELVADO DE AGUA POTABLE SE ENCONTRÁ LOCALIZADO A UNA CUADRA DE LA CARRETERA PRINCIPAL FRENTE AL CA | -98.6495 | 22.0761
SLP250302585145 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Calle LEOPLODO E. ALTAMIRANO Colonia VISTA ALEGRE 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle AMISTAD II Y Calle AMISTAD I LA CALLE LEOPOLDO E. ALTAMIRANO SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN. ACTUALMENTE LA RE | -98.7938 | 22.0167
SLP250302585158 | San Luis Potosí | Tamuín | Ejido los Huastecos | Calle 1 DE JULIO Ejido HUASTECOS 79225 EJIDO LOS HUASTECOS, TAMUÍN ENTRE Calle CALLEJON DEL RIO Y Calle CARLOS JUNJITUD Calle GUADALUPE DE ZARATE LA CALLE PRIMERO DE JULIO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DEL EJIDO LOS HUASTECOS, | -98.6523 | 21.9642
SLP250302585161 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Calle TAMUINIC Colonia JUAREZ 79206 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle AYUNTAMIENTLO Y Calle LIBERTADORES LA COLONIA JUAREZ SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AGEB 2404000010302, AL SUR DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO. | -98.7865 | 22.0091
SLP250302585174 | San Luis Potosí | Tamuín | Nuevo Ahuacatitla | Ejido AHUACATITLA 79226 NUEVO AHUACATITLA, TAMUÍN ENTRE Avenida CARRETERA A NUEVO AHUACATITLA Y GEOGRAFICAMENTE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL. ACTUALMENTE LOS HABITANTES DEL EJIDO (AHUACATITLA) | -98.652 | 21.925
SLP250302585181 | San Luis Potosí | Tamuín | Ejido Velazco | Ejido VELAZCO 79218 EJIDO VELAZCO, TAMUÍN ENTRE Avenida E.C. 70 ESTACION VELAZCO- PONCIANO A Y LOS HABITANTES DEL EJIDO VELAZCO NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS | -98.5617 | 22.1843
SLP250302585188 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Colonia MEDIA LUNA 79206 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle CUARTO MENGUANTE Y Calle FORTUNATO NALES LOS HABITANTES DE LA COLONIA MEDIA LUNA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA | -98.7856 | 22.0069
SLP250302585199 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Calle AMISTAD II Colonia VISTA ALEGRE 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle MOCTEZUMA Y Calle NETZAHUALCOYOTL Calle DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO ACTUALMENTE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AMISTAD II SE PRESENTA EN CONDICIONES | -98.7947 | 22.0141
SLP250302585203 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Colonia LUIS DONALDO COLOSIO 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y Calle SALVADOR NAVA MARTINEZ LOS HABITANTES DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENC | -98.7965 | 22.0136
SLP250302585223 | San Luis Potosí | Tamuín | Las Palmas | Ejido LAS PALMAS 79220 LAS PALMAS, TAMUÍN Avenida TAMUIN- ESTACION-LAS PALMAS LOS HABITANTES DEL EJIDO LAS PALMAS NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMICILIOS SE | -98.8693 | 22.0377
SLP250302597469 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE JUAREZ SUR Y CALLE SAN MARTIN, COLONIA SANTA CECILIA, RIOVERDE, S.L.P. | -99.9982 | 21.9201
SLP250302597469 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE JUAREZ SUR Y CALLE SAN MARTIN, COLONIA SANTA CECILIA, RIOVERDE, S.L.P. | -99.9995 | 21.9202
SLP250302597872 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | SIERRA LEONA | -101.0217 | 22.1406
SLP250302597872 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | ALBINO GARCIA | -100.9866 | 22.1575
SLP250302597872 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | VIOLETA | -100.987 | 22.1597
SLP250302597872 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | MAGNOLIA | -100.9867 | 22.1594
SLP250302597872 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | FRNACISCO PEÑA | -100.9896 | 22.1373
SLP250302597872 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | VILLERIAS | -101.0052 | 22.1846
SLP250302597872 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | GENERAL. I MARTINEZ | -100.9863 | 22.1575
SLP250302597872 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | SAN VICENTE MARTIR | -100.9994 | 22.1944
SLP250302597872 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | AZALEA | -100.9877 | 22.1597
SLP250302599572 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle Miguel Hidalgo No. 11, Ejido Tanculpaya | -98.9876 | 22.0073
SLP250302601817 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | LATERAL DE SALVADOR NAVA MARTINES, ENTRE AV. TATANACHO Y MARIANO JIMENEZ | -100.9915 | 22.1344
SLP250302601995 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | PLAZA CONSTITUCION LETRA I, ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE MOLLINEDO, COLONIA CENTRO, RIOVERDE, S.L.P. | -99.9929 | 21.9322
SLP250302602056 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP250302602594 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE REPUBLICA DE CUBA TRAMO DE CALZADA DE GUADALUPE A AV. CONSTITUCION | -100.9611 | 22.1207
SLP250402612046 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle MIGUEL HIDALGO Fraccionamiento BICENTENARIO 79093 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle AGUSTIN ITURBIDE Y Calle LEONA VICARIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y LEONA VICARIO D | -98.9797 | 21.95
SLP250402612052 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle CAMELIA Colonia GUADALUPE 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle CACERES Y Calle MAGNOLIA Calle TIXTLA LA OBRA SE UBICA EN CALLE CAMELIA ENTRE CALLE CACERES O EN MAPA DE GOOGLE LA SEÑALAN COMO CAZARES ENTRE MAGNOLIA | -99.0242 | 22.0084
SLP250402612067 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Peyote | Calle INDEPENDENCIA Ejido PEYOTE 78887 PEYOTE, GUADALCÁZAR ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle MORELOS Calle HIDALGO SE UBICA POR EL TANQUE DE LA LOCALIDAD. | -100.6108 | 22.6558
SLP250402617013 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Huichihuayán | CALLE GUADALUPE VICTORIA | -98.9674 | 21.4846
SLP250402617013 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Huichihuayán | CALLE GUADALUPE VICTORIA | -98.9679 | 21.4841
SLP250402617793 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | ANILLO PERIFERICO SIN NUMERO, COLONIA ANGOSTURA | -101.0004 | 22.2112
SLP250402618130 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PINTORES No.3 COLONIA OS FILTROS | -101.0199 | 22.1489
SLP250402619084 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Valle de Dunas | -100.9066 | 22.1459
SLP250402620431 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE ALDAMA TRAMO CALLE REFORMA A CALLE INDEPENDENCIA MATEHUALA S.L.P. | -100.6428 | 23.6448
SLP250402621547 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Calle Miguel Hidalgo No. 165 | -100.956 | 22.2082
SLP250402622673 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cerro Alto | DOMICILIO CONOCIDO, CERRO ALTO | -99.0459 | 22.147
SLP250402622701 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Adolfo López Mateos | DOMICILIO CONOCIDO, ADOLFO LOPEZ MATEOS | -98.9024 | 21.886
SLP250402622829 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CIUDAD VALLES | -99.0116 | 21.9741
SLP250402623092 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | CALLE MARIANO ARISTA | -100.7497 | 21.8467
SLP17170401017995 | San Luis Potosí | Matehuala | El Mezquite | EJIDO EL MEZQUITE, 78800 EL MEZQUITE, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 21 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL MATEHUA | -100.589 | 23.46
SLP17170401018013 | San Luis Potosí | Matehuala | Puerta del Refugio | PUEBLO PUERTA DEL REFUGIO, 00000 PUERTA DEL REFUGIO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 27 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA | -100.5767 | 23.4219
SLP17170401018018 | San Luis Potosí | Matehuala | San Antonio de las Barrancas | RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, 78800 SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS SE | -100.6575 | 23.3195
SLP00170401018054 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.9929 | 21.9324
SLP00170401018055 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.9929 | 21.9324
SLP17170401020660 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE CIUDAD VICTORIA COLONIA REPÚBLICA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CIUDAD JUÁREZ, CALLE TAMPICO LA ESCUELA | -100.6188 | 23.6478
SLP17170401020661 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE CIUDAD VICTORIA UNIDAD ANTORCHISTAS, 78715 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y CALLE TAMPICO, CALLE LEÓN LA COLO | -100.6167 | 23.6441
SLP17170401020662 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE SAN PEDRO AMPLIACION GUADALUPE, 78720 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALFONSO R. GARCÍA Y CALLE GENERAL AREVALO, CALLE FRAY BAR | -100.6562 | 23.6624
SLP17170401020664 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE GUILLERMO PRIETO FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ, 78745 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANTONIO SALANUEVA Y CALLE MARGARITA MAZA, | -100.6247 | 23.6576
SLP190401607397 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Salitrillos | CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SALITRILLOS, 78954 SALITRILLOS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE, A TRAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA | -100.7283 | 22.6445
SLP240202370382 | San Luis Potosí | Moctezuma | Morterillos | CALLE MORELOS EJIDO MORTERILLOS, 78905 MORTERILLOS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE CONSTITUCION Y CALLE JUAREZ ATRAS DE LA | -101.0725 | 22.7091
SLP240302441870 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Avenida Tecnologico S/N Unidad Ponciano Arriaga | -100.938 | 22.152
SLP250102522097 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |  | Calle Pino Suárez N° 179, Julián Carrillo, 78340, San Luis Potosí, S.L.P. | -100.9657 | 22.1429
SLP250202533112 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Privada PORFIRIO DIAZ Barrio CUARTO 79660 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Y Calle PORFIRIO DIAZ LA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ SE UBICA A 30 METROS AL OESTE DE UNA IGLESIA UBICADA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, ADEMAS LA PRIV. | -100.0385 | 21.9301
SLP250202533119 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Labor Vieja | Calle HIDALGO Ranchería LABOR VIEJA 79675 LABOR VIEJA, CIUDAD FERNÁNDEZ EL TELEBACHILLERATO SE UBICA JUSTO A LADO DEL CENTRO DE SALUD ASI COMO A 140 METROS AL NOROESTE DEL PANTEON DEL LA LOCALIDAD, A 60 METROS AL NORESTE DE LA TEL | -100.1444 | 22.0093
SLP250202533122 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Calle CEPEDA Colonia CIUDAD FERNANDEZ 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle HIDALGO Y Calle JUAREZ Calle MARTINEZ LA CALLE SE UBICA ENTRE LA PLAZA PRINCIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ Y EL MERCADO MUNICIPAL, ADEMAS EN ESTA | -100.0103 | 21.9444
SLP250202533124 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Calle MOCTEZUMA Colonia GAMA 79657 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Callejón DE LA CRUZ GORDA Y Callejón DE LOS AGUACATES EL ALUMBRADO PUBLICO COMENZARA EN EL CANAL DE LA MEDIA LUNA Y A 140 METROS LINEALES AL OESTE DEL P | -100.0275 | 21.948
SLP250202533210 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Colonia CRISTO REY RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Boulevard BOULEVARD UNIVERSITARIO Y Avenida AVENIDA DEL CARMEN Boulevard BOULEVARD CARLOS JONGUITUD BARRIOS LA ZONA QUE SE BENEFICIARÁ DIRECTAMENTE CON LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO E | -99.9759 | 21.8967
SLP250202533277 | San Luis Potosí | Tanlajás | Malilija | Calle VENUSTIANO CARRANZA Ejido MALILIJA 79810 MALILIJA, TANLAJÁS ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle CALLE SIN NOMBRE Calle PRINCIPAL LA OBRA DARA INICIO FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ HACIA EL NORTE 455 | -98.7887 | 21.7392
SLP250202533382 | San Luis Potosí | Matlapa | Matlapa | Calle banco del bienestar Ejido Matlapa indígena 79970 MATLAPA, MATLAPA a un costado del banco del bienestar esta el albergue comunitario las coordenadas de obraLatitud: 21.329849201834982 Longitud: -98.82424296470302 | -98.8242 | 21.3298
SLP250202541243 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Calle PLAZA PRINCIPAL Colonia CIUDAD FERNANDEZ 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ Calle GOMEZ FARIAS SE CONTEMPLAN: CALLE PLAZA PRINCIPAL LADO NORTE DESDE CALLE CEPEDA A CALLE ZENON FERNANDEZ, CONTINUANDO EN CALLE ZARAGOZA D | -100.0091 | 21.9434
SLP250202541245 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Callejón DE LA CRUZ GORDA Fraccionamiento SANTA CRUZ 79657 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle MANUEL GAMA Y Calle AZTECA Calle DE LOS OLIVOS EL LUGAR A EFECTUAR LOS TRABAJOS SE UBICA A 570 METROS AL OESTE DE LA UNIDAD | -100.0276 | 21.9514
SLP250302552436 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma | Calle SAN AGUSTIN Colonia LAS LOMAS 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA ENTRE Avenida GUADALUPE VICTORIA Y Calle SIN NOMBRE Avenida IGNACIO ZARAGOZA SOBRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA PASANDO LOS ABARROTES SAN JUANITA | -101.0756 | 22.7516
SLP250302552465 | San Luis Potosí | Aquismón | Tanchanaco | Camino AQUISMON - TANCHANACO DE LAS ANONAS 4 824 79773 TANCHANACO, AQUISMÓN JARDIN DE NIÑOS FRAY JUAN DE ZUMARRAGA | -99.0432 | 21.6708
SLP250302583925 | San Luis Potosí | Aquismón | El Aguacate | Calle CAMINO A TANQUIZUL Ejido EL AGUACATE 79773 EL AGUACATE, AQUISMÓN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle LA BAJADITA Calle EL LIMON PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE | -99.0755 | 21.6478
SLP250302584071 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | Calle BERRIOZABAL S/N S/N Barrio SAN ANTONIO 79443 CERRITOS, CERRITOS ENTRE Calle JIMENEZ Y Calle MIGUEL NEGRETE Calle SIMON BOLIVAR PROYECTO UBICADO SOBRE LA CALLE BERRIOZABAL, ENTRE CALLES JIMENES Y MIGUEL NEGRETE, Y COMO POSTER | -100.2785 | 22.4359
SLP250302584135 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Las Armas | Calle VENUSTIANO CARRANZA Ranchería LAS ARMAS 79800 LAS ARMAS, TANCANHUITZ ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle MANUEL JOSE OTHON SE ENCUENTRA RUMBO AL CEMENTERIO, APROXIMADAMENTE 80.00 M DE LA ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POT | -98.9695 | 21.695
SLP250302584155 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Los Jovitos | Camino CONSUELO - LOS JOVITOS 0 850 79010 LOS JOVITOS, CIUDAD VALLES ACCESO POR CALLE VIA LACTEA A MANO IZQUIERDO SOBRE CAMINO A LOS JOVITOS, LA OBRA BENEFICIA A LA TOTALIDAD DE LAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD. | -99.0157 | 22.0294
SLP250302584161 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Las Fincas | Calle CADIZ Colonia LAS FINCAS II 79028 LAS FINCAS, CIUDAD VALLES ENTRE Calle CIRCUNVALACION Y Avenida RIO DUERO Calle EMILIANO ZAPATA ESTA OBRA CONTEMPLA VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS FINCAS II : CALLE CADIZ ENTRE CALLE RIO DUE | -98.9849 | 22.0293
SLP250302584169 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Avenida MEXICO Colonia 12 DE JULIO 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle PANAMÁ Y Calle COSTA RICA Calle LAS GAVIAS LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA MEXICO ENTRE CALLE PANAMÁ Y CALLE COSTA RICA, DE LA COLONIA 12 DE JULIO | -99.0184 | 22.0117
SLP250302584182 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle SINALOA 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle CHILPANCINGO Y Calle AGUASCALIENTES Calle SONORA SE UBICA EN CALLE SINALOA ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y AGUASCALIENTES, COMO REFERENCIA EN LA ESQUINA DE LA CALLE SINALOA Y | -98.9928 | 21.9845
SLP250302584183 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle GUATEMALA 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle GAVIAS Y Avenida MEXICO Calle NICARAGUA LA OBRA SE UBICA EN CALLE GUATEMALA ESQUINA CON GAVIAS, COMO REFERENCIA SE UBICA A UNA CUADRA EN LA ESQUINA DE GUATEMALA Y HAIT | -99.0203 | 22.0092
SLP250302584187 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle JOSE LUIS RAMIRO GALERO 79028 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle MIGUEL ANGEL GONZALEZ Y Calle JUAN JOSE ORTIZ AZUARA Calle CIRILA VITELA CALLE JOSE LUIS RAMIRO GALERO ENTRE MIGUEL ANGEL GONZALEZ Y JUAN JOSE ORTIZ AZUA | -98.9941 | 22.015
SLP250302584193 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Nuevo Tambolón | Carretera libre pavimentada federal ALVARO OBREGON EL PUJAL - NUEVO TAMBOLON 5 900 79265 NUEVO TAMBOLÓN, CIUDAD VALLES PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO TAMBOLON SE ACCEDE POR LA CARRETERA FEDERAL CIUDAD VALLES- MATLAPA PASANDO | -98.9636 | 21.8215
SLP250302584234 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Rancho la Lima | Camino / Terracería ALVARO OBREGON EL PUJAL - CAMINO A LOCALIDAD SALCEDO 5 600 79263 RANCHO LA LIMA, CIUDAD VALLES LA OBRA SE ENCUENTRA CON PUNTO DE GEOREFERENCIA 21.847531, -98.929823 DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD SALCEDO, S | -98.924 | 21.8492
SLP250302584589 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle AGUASCALIENTES Colonia SAN RAFAEL 79618 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle NUEVO LEON Y Calle CHIHUAHUA Calle COAHUILA LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COLONIA SAN RAFAEL SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA AVENIDA FERROCARRIL, MUY CERCA DE | -100.0061 | 21.9374
SLP250302584608 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Ninguno COLONIA LA ILUSIÓN Colonia COLONIA LA ILUSIÓN 79613 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle JORGE FENE Y Calle TRUENOS Boulevard CARRETERA RIOVERDE -VALLES LA COLONIA LA ILUSIÓN ESTÁ UBICADA A UN COSTADO DE LA COLONIA LOS FRAILES, | -99.9516 | 21.9194
SLP250302584620 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle DREN EL REFUGIO Colonia ISLA DE SAN PABLO 79620 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ SUR Y Calle SAN MARTIN Calle DREN EL REFUGIO EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO, A UN COSTADO DEL | -100.0009 | 21.9177
SLP250302584673 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Calle Sarabia Barrio Del Refugio 79687 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Calle Moctezuma Y Calle Colón Calle Cuauhtemoc Inicia a media cuadra de la salida hacia el área de El Plan (área de Siembra) | -99.828 | 21.6464
SLP250302584691 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle DE LAS TORRES Colonia PEÑASCAL 78380 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle CERRO VERDE Y Calle SIN NOMBRE Calle LIBERTAD EN COLONIA PEÑASCAL TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO CON DIRECCIÓN HACIA | -100.965 | 22.1028
SLP250302584699 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle GRANZÓN Colonia PLAN DE AYALA ARENAL 78117 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle GRANITO Y Calle PEDERNAL Calle PEDREGAL EN COLONIA PLAN DE AYALA EL ARENAL TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE CAMINO REAL A SALTILLO CON DIRECC | -100.9937 | 22.2081
SLP250302584704 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Prolongación RINCONCITO Colonia MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN 78110 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle EL RINCONITO Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle JOSÉ MARÍA BOCANEGRA EN COLONIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN TOMAR LA CALLE PR | -100.9927 | 22.2002
SLP250302584717 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | Pueblo SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA La rehabilitacion del drenaje se realiza en 4 zonas especificas de la cabecera municipal, ubicadas en barrio cuartel II, cuartel III, cuar | -98.6589 | 21.3724
SLP250302584735 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | Calle PLAZA HIDALGO Colonia CENTRO 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL Y EL PALACIO | -98.6573 | 21.3695
SLP250302584968 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixtlapalaco | Calle 20 DE NOVIEMBRE Ejido IXTLAPALACO 79960 IXTLAPALACO, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle 21 DE MAYO Y Calle VICENTE GUERRERO A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD, 10 m de la calle hacia la capilla | -98.7684 | 21.2681
SLP250302585025 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Poxantla | Calle OBREGON Ejido POXANTLA 79960 POXANTLA, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle OBREGON Y Calle LA FORTUNA FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO | -98.8741 | 21.2737
SLP250302585147 | San Luis Potosí | Tamuín | Tampacoy | Ejido TAMPACOY 79229 TAMPACOY, TAMUÍN ENTRE Y Calle CAMINO RAMAL A RANCHO TAMPATAL LOCALIZADO A UN COSTADO DEL RIO TAMPAON. LOS HABITANTES DEL EJIDO TAMPACOY NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIAND | -98.8199 | 21.8861
SLP250302585155 | San Luis Potosí | Tamuín | Nuevo Tampaón | Avenida AVENIDA HIDALGO, BLVD BENITO J. Ejido NUEVO TAMPAON 79224 NUEVO TAMPAÓN, TAMUÍN ENTRE Avenida NUEVO TAMPON Y Calle DIANA LAURA RIOJA DE COLOSIO SE REHABILITARAN 1.8 KM DE LA AVENIDA HIDALGO Y EL BOULEVARD BENITO JUAREZ EN | -98.5649 | 22.0625
SLP250302585162 | San Luis Potosí | Tamuín | La Ceiba | Ejido LA CEIBA 79216 LA CEIBA, TAMUÍN ENTRE Avenida ESTACION TAMUIN-SANTA MARTHA Y LOS HABITANTES DEL EJIDO LA CEIBA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMICILIOS | -98.8292 | 22.1674
SLP250302585164 | San Luis Potosí | Tamuín | La Fortaleza | Ninguno COL. EL PARAISO Ejido LA FORTALEZA 79228 LA FORTALEZA, TAMUÍN Avenida LA FORTALEZA-NUEVA PRIMAVERA. LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION SE LLEVARÁ A CABO EN LA NUEVA COLONIA EL PARAISO PERTENECIENTE AL EJIDO LA FO | -98.7997 | 21.965
SLP250302585200 | San Luis Potosí | Tamuín | Nuevo Caseral | Ejido EL CASERAL 79210 NUEVO CASERAL, TAMUÍN Avenida ESTACION TAMUIN-SANTA MARTHA LOS HABITANTES DEL EJIDO EL CASERAL NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMICILIOS | -98.8205 | 22.0881
SLP250302585201 | San Luis Potosí | Tamuín | El Carrizo | Ejido EL CARRIZO 79229 EL CARRIZO, TAMUÍN ENTRE Calle 29 DE JUNIO Y LOS HABITANTES DEL EJIDO EL CARRIZO NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMICILIOS SE LLENEN DE | -98.7834 | 21.7851
SLP250302585217 | San Luis Potosí | Tamuín | La Fortaleza | Ejido LA FORTALEZA 79228 LA FORTALEZA, TAMUÍN ENTRE Avenida CARRETERA CD VALLES-TAMPICO Y LOS HABITANTES DEL EJIDO LA FORTALEZA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS | -98.798 | 21.9658
SLP250302585364 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | Calle PRIVADA LA CATA Ejido VILLA DE RAMOS 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle HIMNO NACIONAL Y Calle LOS TIROS Calle LA CATA La rehabilitación del sistema de agua potable en Villa de Ramos cubrirá desde el Pozo de Je | -101.9066 | 22.8394
SLP250302585538 | San Luis Potosí | Matlapa | Cuaxilotitla | Calle CUAXILOTITLA Ejido CUAXILOTITLA 79970 CUAXILOTITLA, MATLAPA CUAXILOTITLA CON NUMEROS DE CORDENADAS DE Latitud: 21.334880895671645 Longitud: -98.8662562902383 | -98.8663 | 21.3349
SLP250302585549 | San Luis Potosí | Matlapa | Coaquentla | Calle COAQUENTLA Ejido COAQUENTLA 79970 COAQUENTLA, MATLAPA POR LA TIENDA DE ABARRATES DE LA COMUNIDAD DE COAQUENTLA CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.309941060080327 Longitud: -98.89439646071781 | -98.8944 | 21.3099
SLP250302585560 | San Luis Potosí | Matlapa | Chalchocoyo | Calle CELEDONIO GALVAN Ejido CHALCHOCOYO 79970 CHALCHOCOYO, MATLAPA POR CAMINO ALOS TIGRES CON COORDENADAS DE OBRA DE | -98.7875 | 21.3153
SLP250302585564 | San Luis Potosí | Matlapa | Ejido Matlapa Mestizos (Colonia Escalanar) | Calle ESCALANAR Colonia ESCALANAR 79970 EJIDO MATLAPA MESTIZOS (COLONIA ESCALANAR), MATLAPA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.37379377894132 Longitud: -98.84417352598318 | -98.8442 | 21.3738
SLP250302585575 | San Luis Potosí | Matlapa | Xaltipa Coaquentla | Calle CAMINO XALTIPA COAQUENTLA Ejido XALTIPA COAQUENTLA 79970 XALTIPA COAQUENTLA, MATLAPA CERCA DE LA CARRETERA XALTIPA COAQUENTLA CON COORDENADAS DE OBRA Latitud: 21.333783703307184 Longitud: -98.92872256754926 | -98.9287 | 21.3338
SLP250302595793 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0187 | 21.9865
SLP250302595811 | San Luis Potosí | Tanlajás | Tanlajás | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.8881 | 21.6657
SLP250302599561 | San Luis Potosí | Vanegas | Vanegas | Calle Damián Carmona No. 14-A, Cabecera Municipal | -100.9529 | 23.8854
SLP250302599644 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | San Vicente Tancuayalab | Calle Guillermo Fonseca Álvarez S/N, Colonia Benito Juárez | -98.5818 | 21.7216
SLP250302600619 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San Francisco | Localidad San Francisco | -101.3751 | 21.9061
SLP250402612030 | San Luis Potosí | Cerritos | Mezquites Grandes | Camino / Terracería MEZQUITES GRANDES - MEZQUITES GRANDES 1 100 79435 MEZQUITES GRANDES, CERRITOS EL PROYECTO SE UBICA A UN CASTADO DEL CAMINO DENOMINADO A MEZQUITES, A MANO DERECHA, ES SEGUIMIENTO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL RANC | -100.318 | 22.403
SLP250402612074 | San Luis Potosí | Matehuala | El Mezquite | Carretera libre pavimentada federal MATEHUALA - SAN LUIS POTOSI 160 400 78822 EL MEZQUITE, MATEHUALA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 57. | -100.5885 | 23.459
SLP250402615658 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle CALLE EBANO Colonia ZONA CENTRO 79610 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle PABLO GALEANA Y Calle EBANO Calle GUERRERO ORIENTE EL CAMPO EBANO SE UBICA EN LA INTERSECCINO DE LAS CALLES GUERRERO ORIENTE Y CALLE ÉBANO, CERCA DE LAS ES | -99.9867 | 21.9342
SLP250402616841 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE TAMPAÓN, ENTRE CALLE PUENTE Y LA CALLE BOSQUE, COL. RAFAEL CURIEL, CIUDAD VALLES, S.L.P. | -98.9805 | 21.9807
SLP250402617006 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CEDRAL, S.L.P. | -100.7274 | 23.8199
SLP250402618159 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | BAJA CALIFORNIA SUR COL. POPULAR | -100.9605 | 22.1624
SLP250402619077 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Colonia Vergel | -99.009 | 21.9762
SLP250402619141 | San Luis Potosí | Ebano | Ebano | Calle Manuel Gómez Morín s/n, Colonia Aviación. | -98.3928 | 22.2195
SLP250402621187 | San Luis Potosí | Rioverde | Paso de San Antonio | CALLE JACARANDAS S/N, COMUNIDAD DE PASO DE SAN ANTONIO, RIOVERDE, S.L.P. | -100.378 | 22.0158
SLP16160300730826 | San Luis Potosí | Matehuala |  | Abasolo,1001,,78783,Matehuala,San Luis Potosí,México | -100.6544 | 23.6423
SLP00160300790165 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.9929 | 21.9324
SLP16160300792534 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE NUEVO LAREDO COLONIA REPÚBLICA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CIUDAD JUAREZ, CALLE TAMPICO LA OBRA DE | -100.6192 | 23.648
SLP17170200899710 | San Luis Potosí | Matehuala |  | INICIA: CALLE NEGRETE; 23.650941; -100.660514 TERMINA: CALLE MANUEL NAVA; 23.653782; -100.660665 | -100.6442 | 23.6464
SLP17170401017771 | San Luis Potosí | Matehuala | Arroyito del Agua | EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA SE ENCUENTRA A ONCE PUNTO CUATRO KILÓME | -100.5468 | 23.751
SLP17170401018002 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de la Peña | EJIDO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA SE ENCUENTRA A TRECE PUNTO TRES K | -100.5164 | 23.6631
SLP17170401018004 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de la Peña | EJIDO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE TOMA LA CARRETERA MATEHUALA-DR. ARROYO HASTA EL KM 13 DESPUÉS SE D | -100.5162 | 23.6631
SLP17170401018009 | San Luis Potosí | Matehuala | Los Pocitos | EJIDO LOS POCITOS, 78800 LOS POCITOS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 13.5 KM AL NORTE PARTIENDO DEL PUENTE INTERESTATAL POR LA | -100.5934 | 23.7659
SLP17170401018020 | San Luis Potosí | Matehuala | San Francisco de Caleros | CALLE EMILIO PORTES GIL EJIDO SAN FRANCISCO CALEROS, 78811 SAN FRANCISCO DE CALEROS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR-PONIE | -100.6968 | 23.6326
SLP00170401018057 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.9929 | 21.9324
SLP180401494093 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | Xilitla, S.L.P., México | -98.9922 | 21.3842
SLP190101515950 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | Santa Catarina | San Nicolás Tolentino, S.L.P., México | -100.5535 | 22.2477
SLP190101516026 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP240302436277 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Monte Alegre | ANDADOR RIO AMAJAC EJIDO MONTE ALEGRE, 79994 MONTE ALEGRE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE ANDADOR VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO ATEHUAC SE LOCALIZA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUTA DE ACCESO CAMINO TAMAZ | -98.794 | 21.1868
SLP250102520725 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE SANTA ELENA ENTRE CALLE SEGUNDA A CALLE ELVIRA | -98.9986 | 21.9721
SLP250102522106 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |  | carretera central km 424.5 zona universitaria oriente C.P. 78494 san luis potosi, s.l.p. | -100.9481 | 22.1472
SLP250202523442 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez |  | Enrique Estrada (La Concha), Calle Puerta Real s/n | -100.8894 | 22.2407
SLP250202533093 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Tanque de los Ángeles (El Venadito) | Calle EMILIANO ZAPATA Ranchería TANQUE DE LOS ANGELES 79343 TANQUE DE LOS ÁNGELES (EL VENADITO), CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Calle FORFIRIO DIAZ Y Calle SIN NOMBRE Calle LAZARO CARDENAS LA CONSTRUCCION DEL TANQUE ELEVADO SE REALIZARA SO | -99.9287 | 22.3921
SLP250202533115 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Colonia Veinte de Noviembre | Calle VICENTE GUERRERO Colonia VEINTE DE NOVIEMBRE 79676 COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle MARIANO ARISTA Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle FRANCISCO VILLA LA ESCUELA SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO FREN | -100.0507 | 21.9776
SLP250202533195 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Milpillas | Calle VENUSTIANO CARRANZA Ranchería MILPILLAS 78470 MILPILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA SE ENCUENTRA CERCAS DEL CAMINO A LA IGLESIA Y PERPENDICULAR A PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA | -101.1324 | 22.2508
SLP250202533203 | San Luis Potosí | Moctezuma | Barrancas | Calle HIDALGO Ejido BARRANCAS 78900 BARRANCAS, MOCTEZUMA ENTRE Privada SEGUNDA PRIVADA DE ALLENDE Y Calle IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE BARRANCAS, CERCA DE LA CAPI | -100.988 | 22.7339
SLP250202533270 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Calle ARTES Colonia HIDALGO 79205 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle TAMUIN Y Calle AQUILES SERDAN Calle JOSE MARIA MORELOS LA COLONIA HIDALGO PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL ES UNA DE LAS MAS ANTIGUAS DEL MUNICIPIO, AUNQUE CUENTA C | -98.7847 | 22.005
SLP250202533378 | San Luis Potosí | Matlapa | Pilvega Atlamaxátl | Calle PRINCIPAL Ejido PILVEGA 79970 PILVEGA ATLAMAXÁTL, MATLAPA EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD CON NUMERO DE COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.297228654754043 Longitud: -98.85364380842698 | -98.8536 | 21.2972
SLP250202541306 | San Luis Potosí | Tamuín | La Tima (Fracción las Palmas) | Calle LUIS DONALDO COLOSIO Ejido LA TIMA 79220 LA TIMA (FRACCIÓN LAS PALMAS), TAMUÍN ENTRE Calle ESTACION TAMUIN-SANTA MARTHA Y LA TIMA ES UNA SECCION PERTENECIENTE GEOGRAFICAMENTE A LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS. ACTUALMENTE ESTA PR | -98.8527 | 22.1246
SLP250302583996 | San Luis Potosí | Aquismón | Santa Bárbara | Calle AQUISMON-TAMCUIME Ejido SANTA BARBARA 79766 SANTA BÁRBARA, AQUISMÓN ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle BENITO JUAREZ Calle ZARAGOZA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEAR LA PLAZA POR LA CALLE BENITO JUAREZ Y DE AHI A | -99.0092 | 21.5694
SLP250302584023 | San Luis Potosí | Aquismón | Santa Martha | Calle MEXICO 57 Ejido SANTA MARTHA 79777 SANTA MARTHA, AQUISMÓN ENTRE Calle CARRETERA A TANCHACHIN Y TOMAR LA CALLE DAMIAN CARMONA HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON DURANTE 4 KM DE AHI A MANO IZQUIERDA TOMAR LA CARRETERA 85 MEXICO-LARE | -99.1858 | 21.9556
SLP250302584143 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Copalitos | Calle COPALITOS Ranchería COPALITOS 79800 COPALITOS, TANCANHUITZ ENTRE Calle LA CUESTA Y Calle ALHUITOT ESTE CAMINO CONECTA CON LA COMUNIDAD DE ALHUITOT Y A LA SALIDA CON LA CARRETERA LA CUESTA-TANCANHUITZ. | -98.9586 | 21.6197
SLP250302584144 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tamaletom Primera Sección | Calle TAMALETOM PRIMERA SECCION Ranchería TAMALETOM PRIMERA SECCION 79800 TAMALETOM PRIMERA SECCIÓN, TANCANHUITZ CONECTA POR LA DERECHA A LA COMUNIDAD DE PILA MOM Y A LA IZQUIERDA CON LA LOMA Y TZACANAM. | -98.9402 | 21.6075
SLP250302584151 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Bolsa | Camino LIBRAMIENTO CIUDAD VALLES-TAMUIN 70 - LA BOLSA 1 100 79270 LA BOLSA, CIUDAD VALLES ACCESO POR LIBRAMIENTO CIUDAD VALLES - TAMUIN A MARGEN DERECHO DE LAS INSTALACIONES DE COXMA TRANSPORTES CON DESTINO A 1 KILOMETRO 100 MTS H | -98.9644 | 21.9569
SLP250302584152 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Álvaro Obregón (El Pujal) | Calle AGUASCALIENTES Ejido ALVARO OBREGON ( EL PUJAL) 79260 ÁLVARO OBREGÓN (EL PUJAL), CIUDAD VALLES ENTRE Calle LINARES Y Calle MONTERREY LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON EL PUJAL CON LA SIGUIENTE GEOREFERENCIA | -98.9412 | 21.8473
SLP250302584173 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle ANTIGUO LIBRAMIENTO Fraccionamiento ALTAVISTA 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle VICENTE C. SALAZAR Y Calle REFORMA Calle RIO PANUCO SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO A UNOS METROS DE LA FARMAC | -99.0008 | 21.9913
SLP250302584176 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle JOSE RAMOS Colonia CAÑITAS 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle ESPAÑA Y Calle LOPEZ MATEOS Calle ARGENTINA SE ENCUENTRA UBICADA A UNOS METROS DEL JARDIN DE EVENTOS VISTA VERDE EN LA COLONIA CAÑITAS. | -99.0243 | 22.0168
SLP250302584178 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Abra (San Felipe) | Calle ROSA Ejido EL ABRA 79270 EL ABRA (SAN FELIPE), CIUDAD VALLES ENTRE Calle LAUREL Y Calle BUGAMBILIA UBICADA EN CALLE ROSA ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE SIN NOMBRE DEL EJIDO EL ABRA, SE HACE LA ACLARACION QUE DE ACUERDO A PLANO C | -98.9221 | 21.9733
SLP250302584194 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle MANUEL JOSE OTHON Colonia NORTE RESIDENCIAL 79058 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle RIO AXTLA Y Calle PEDRO J. MENDEZ Boulevard MEXICO- LAREDO LA OBRA SE UBICA SOBRE CALLE MANUEL J. OTHON ENTRE CALLE RIO AXTLA Y CALLE | -99.0093 | 21.9957
SLP250302584201 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Álvaro Obregón (El Pujal) | Calle VERACRUZ Ejido ALVARO OBREGON EL PUJAL 79260 ÁLVARO OBREGÓN (EL PUJAL), CIUDAD VALLES ENTRE Calle GUADALAJARA Y Calle CHIAPAS LA OBRA CONTEMPLA LOS TRAMOS CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE GUAD | -98.938 | 21.8511
SLP250302584204 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Estación Micos | Carretera libre pavimentada estatal CIUDAD VALLES - ESTACION MICOS 41 0 79233 ESTACIÓN MICOS, CIUDAD VALLES PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA ESTACION MICOS SE ACCEDE POR E.C. 70 - COYOLES -ESTACION QUINIENTOS, CARRETERA ESTATAL A | -99.1685 | 22.1171
SLP250302584220 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Las Fincas | Calle ASTURIAS Colonia LAS FINCAS 79028 LAS FINCAS, CIUDAD VALLES ENTRE Calle AV. RIO TALO Y Calle RIO GUADIANA Calle NAVARRA LA OBRA SE UBICA EN CALLE ASTURIAS ENTRE AV. RIO TALO Y CALLE RIO GUADIANA DE LA COLONIA LAS FINCAS | -98.9892 | 22.0278
SLP250302584236 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Fraccionamiento Lomas del Real | Calle AV LAS VILLAS Fraccionamiento LOMAS DEL REAL 79028 FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL, CIUDAD VALLES ENTRE Calle AVENIDA LUGO Y Avenida AVENIDA LEON Calle MATANZAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE AVENIDA LAS VILLAS ENTRE CALLE AVENIDA | -98.9889 | 22.0194
SLP250302584455 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle INDEPENDENCIA Colonia CENTRO 78700 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle FILOMENO MATA Y Calle BELISARIO DOMINGUEZ Calle INDEPENDENCIA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS AL PONIENTE DE LA PLAZA DE TOROS SANTIAGO J. | -100.6463 | 23.6551
SLP250302584585 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle AZALEA Colonia INFONAVIT OJO DE AGUA 79617 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Andador CIELO POTOSINO Y Calle ROSA Calle CALLEJÓN DE LA RIVERA LA CALLE AZALEA SE ENCUENTRA EN LA ZONA BAJA DE LA COLONIA INFONAVIT OJO DE AGUA | -99.9839 | 21.9149
SLP250302584596 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle PROFRA. ROSA MATA RANGEL Colonia SAN MIGUEL 79614 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle GRACIANO SÁNCHEZ Y Calle CONSTITUCION Calle NICOLÁS BRAVO LA CALLE PROFRA ROSA MATA RANGEL SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL OESTE DE LA CALLE INSU | -99.9842 | 21.9262
SLP250302584601 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle Morelos Colonia San Marcos 79625 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle Manuel Ávila Camacho Calle Laureles La calle Morelos se encuentra en San MArcos, al sur de la plaza principal, a un costado de la escuel | -100.0054 | 21.8997
SLP250302584602 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Ninguno PARQUE PUBLICO CONSTITUCIÓN Colonia CENTRO 79610 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA Y Calle MORELOS SUR Calle PLAZA CONSTITUCIÓN NORTE EL PARQUE PÚBLICO CONSTITUCIÓN SE UBICA FRENTE A LA PRESIDENCIA | -99.9929 | 21.9318
SLP250302584603 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle EMILIO PORTES GIL Fraccionamiento SAN JOSÉ 79618 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y Calle MATAMOROS LA CALLE EMILIO PORTES GIL AL ORIENTE NO LIMITA CON NINGUNA CALLE | -100.0092 | 21.9365
SLP250302584614 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle CUAUHTEMOC Colonia SAN JUAN 79615 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle AVENIDA UNIVERSIDAD Y Calle FLOR DE DALIA Calle CALLE CARRANZA LA OBRA SE CONSTRUIRÁ SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC, EL TRAMO A INTERVENIR SE UBICA CERCA DE LA CASA | -99.9728 | 21.9047
SLP250302584615 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Ninguno CANCHA PUBLICA DE SOFTBOL Colonia FERROCARRILERO 79618 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle CUARTA PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ Y Boulevard FERROCARRILERO Calle GABRIEL MARTÍNEZ LA CANCHA PUBLICA DE SOFTBOL SE ENCUENTRA EN EL ESP | -100.0032 | 21.9341
SLP250302584617 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle LAURELES Colonia SAN MARCOS 79625 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle MANUEL ÁVILA CAMACHO Y Calle PROLONGACIÓN DE PORFIRIO DÍAZ Calle LÁZARO CÁRDENAS LA CALLE LAURELES SE ENCUENTRA AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN MARCOS | -100.0032 | 21.9008
SLP250302584642 | San Luis Potosí | San Antonio | Lejem | Carretera libre pavimentada municipal CRUCERO DE LEJEM - EL LEJEM 3 800 79830 LEJEM, SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICA POR A UN COSTADO DE LA GALERA,Y POR LAS CALLES 5 DE MAYO, FRANCISCO I MADERO, | -98.8651 | 21.6108
SLP250302584682 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Calle De la Cruz Barrio San José 79684 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Calle Zaragoza Y Calle Hidalgo Calle Cupido En contra a la Ferretería de Don Pedro Perales | -99.8207 | 21.654
SLP250302584709 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle SAN VICENTE MÁRTIR Colonia DIVISIÓN DEL NORTE SAUZALITO 78110 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle FRANCISCO CARRERA TORRES Y Calle SAN GUSTAVO Calle DOROTEO ARANGO EN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE SAUZALITO, TOMAR LA C | -100.9978 | 22.1916
SLP250302584791 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | Calle ALBERTO CARRERA TORRES Barrio SAN JUAN 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO ENTRE Calle LUCIO ZUÑIGA Y Calle EUSTORGIO FLORES Calle CONSTITUCION EL AREA A INTERVENIR ES EL TRAMO ENTRE LA CALLE PRIMO FELICIANO VELAZ | -100.7327 | 21.8038
SLP250302584995 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Fortuna | Carretera libre pavimentada federal TAMAZUNCHALE - TAMAN 3 100 79960 LA FORTUNA, TAMAZUNCHALE CARRETERA NACIONAL, TAMAZUNCHALE LA FORTUNA KM 3.100 KM, A UN COSTADO DEL COMEDOR EL MIRADOR DE DOÑA TOÑA. | -98.8111 | 21.2541
SLP250302585003 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamacol | Calle SOLIDARIDAD Ejido TAMACOL 79960 TAMACOL, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle MORELOS Y LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TAMACOL, ABARCARA GRAN PARTE DE LA LOCALIDAD. PARTIENDO DEL CENTRO DE DISTRIBU | -98.8265 | 21.2324
SLP250302585023 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Bandera | Calle VENICIO GUEVARA Ejido LA BANDERA 79960 LA BANDERA, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle VENICIO GUEVARA Y Calle PRINCIPAL FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA J ANTONIO BLANCO ROQUE Y JARDIN DE NIÑOS BANDERA MEXICANA | -98.9135 | 21.2809
SLP250302585024 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Pilchapulhuacán | Calle PRINCIPAL Ejido PILCHAPULHUACAN 79960 PILCHAPULHUACÁN, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle SAN MIGUEL Y A 50 M DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD | -98.8424 | 21.2182
SLP250302585037 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xaltipa | Calle DE ARENA Ejido XALTIPA 79960 XALTIPA, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle DE LOS SANTOS Y Calle MOCTEZUMA SE LOCALIZA AL LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA MISMA LOCALIDAD | -98.859 | 21.2473
SLP250302585139 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Calle JUAN MANUEL SOTELO Colonia MEDIA LUNA 79206 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle SISTEMA SOLAR Y Calle LUNA LLENA Calle CUARTO MENGUANTE LA CALLE JUAN MANUEL SOTELO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AGEB 2404000010302 DE LA CABECERA MUNICIPA | -98.7842 | 22.0078
SLP250302585148 | San Luis Potosí | Tamuín | Nueva Primavera | Ejido LA NUEVA PRIMAVERA 79227 NUEVA PRIMAVERA, TAMUÍN ENTRE Y Avenida EL PUJAL-NUEVA PRIMAVERA LOS HABITANTES DEL EJIDO NUEVA PRIMAVERA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LL | -98.8574 | 21.9145
SLP250302585154 | San Luis Potosí | Tamuín | Nuevo Tampaón | Ejido NCPE TAMPAON FRACCION EL PORVENIR 79224 NUEVO TAMPAÓN, TAMUÍN ENTRE Calle MAR NEGRO Y Avenida NVO TAMPAON-RANCHO LAS BUGAMBILIAS LOS HABITANTES DEL NCPE TAMPAON FRACCION EL PORVENIR NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPE | -98.5663 | 22.0556
SLP250302585186 | San Luis Potosí | Tamuín | Luis Donaldo Colosio | Ejido LUIS DONALDO COLOSIO 79217 LUIS DONALDO COLOSIO, TAMUÍN ENTRE Y Avenida CAMINO LA ROSITA- SANTA MARTHA LOS HABITANTES DEL EJIDO LUIS DONALDO COLOSIO NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO Q | -98.6814 | 22.134
SLP250302585187 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Colonia EL MIRASOL 79203 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Avenida AV. GENERAL PEDRO ANTONIO SANTOS Y LOS HABITANTES DE LA COLONIA EL MIRASOL NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS | -98.7584 | 22.0012
SLP250302585197 | San Luis Potosí | Tamuín | Nuevo Tampaón | Ejido NCPE TAMPAON 79224 NUEVO TAMPAÓN, TAMUÍN ENTRE Avenida NUEVO TAMPAON-VICHINCHIJOL NUEVO Y Avenida CARRETERA E.C. 70. NUEVO TAMPAON LOS HABITANTES DEL EJIDO NUEVO TAMPAON NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESID | -98.5666 | 22.0652
SLP250302585219 | San Luis Potosí | Tamuín | Nuevo Aserradero | Ejido ASERRADERO 79227 NUEVO ASERRADERO, TAMUÍN ENTRE Avenida LIBRAMIENTO CD VALLES-TAMUIN Y Avenida LA FORTALEZA-NUEVA PRIMAVERA LOS HABITANTES DEL EJIDO EL ASERRADERO NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, | -98.8389 | 21.9413
SLP250302585220 | San Luis Potosí | Tamuín | Las Palmas | Calle FRANCISCO I MADERO Y GENOVEVO RIVAS Ejido LAS PALMAS 79220 LAS PALMAS, TAMUÍN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle ANAHUAC Calle LUCIO BLANCO ACTUALMENTE EL EJIDO LAS PALMAS NO CUENTA CON UNA RED ELECTRICA CAPAZ DE ABASTECER A | -98.8739 | 22.0369
SLP250302585224 | San Luis Potosí | Tamuín | El Centinela | Ejido EL CENTINELA 79225 EL CENTINELA, TAMUÍN ENTRE Avenida CD VALLES-TAMPICO Y LOS HABITANTES DEL EJIDO EL CENTINELA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMICILIOS | -98.6533 | 22.0707
SLP250302596463 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | VILLERIAS | -101.0059 | 22.1845
SLP250302596463 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | JOSE SANTOS CHOCANO | -100.987 | 22.1385
SLP250302599754 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Las Víboras | Localidad Las Víboras | -98.7062 | 21.4653
SLP250302600198 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | CALLE ALDAMA, ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, S.L.P. | -99.6436 | 22.0062
SLP250302600295 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San Luis Gonzaga | Localidad San Luis Gonzaga | -101.2944 | 22.0701
SLP250302601730 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | EN LAS PLAZAS PLUTARCO ELIAS CALLES, INFONAVIT SAN ANTONIO, DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (SEGUNDA ETAPA). | -100.9409 | 22.1623
SLP250302601963 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE REPUBLICA DE COLOMBIA TRAMO DE CALZADA DE GUADALUPE A AV. CONSTITUCION | -100.9609 | 22.1222
SLP250302602164 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE JULIAN DE LOS REYES TRAMO DE AV. DAMIAN CARMONA A CALLE MORELOS | -100.9764 | 22.1542
SLP250302602495 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | JARDIN PRINCIPAL | -100.7364 | 21.8003
SLP250302602559 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | CERCA DEL COMPLEJO DEPORTIVO | -100.7536 | 21.7942
SLP250402612076 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle RESIDENCIAL CENTENARIO Fraccionamiento RESIDENCIAL CENTENARIO 79610 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle BOULEVARD FERROCARRILERO Y Calle PÍPILA Calle CENTENARIO EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CENTENARIO SE UBICA SOBRE LA CALLE CE | -100.0021 | 21.9397
SLP250402612077 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle HIDALGO Colonia LA COFRADIA 79624 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle EBANO Y Calle JUAREZ Calle AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS LA UBICACIÓN DE LA CALLE HIDALGO ENLA COFRADÍA TERMINA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD | -99.9791 | 21.944
SLP250402612080 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | Aguamolo | Pueblo Aguamolo 79950 AGUAMOLO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA Avenida Principal El espacio multideportivo (campo deportivo) se encuentra aproximadamente a 50 m al sur de la escuela telesecundaria Cuauhtecmoc que se encuentra a orilla | -98.6608 | 21.2338
SLP250402615657 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle HIDALGO Barrio SAN JUAN 79610 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle FRANCISCO MADERO Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle IGNACIO ALDAMA ORIENTE EL PARQUE PUBLICO SAN JUAN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, JUNTO A LA BIBLIO | -99.994 | 21.9298
SLP250402616837 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CEDRAL, S.L.P. | -100.7274 | 23.8199
SLP250402618150 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | AMATISTA COL. INDUSTRIAS | -100.9265 | 22.1246
SLP250402618150 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 2A. DE COREAL COLONIA VALLE DORADO | -100.947 | 22.137
SLP250402618150 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | ZAFIRO CLONIA VALLE DORADO | -100.9466 | 22.137
SLP250402620180 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Avenida Real San Pedro | -100.9317 | 22.1372
SLP250402620463 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | CALLE PRINCIPAL | -100.7364 | 21.8003
SLP250402620550 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | PLAZA PRINCIPAL | -100.7364 | 21.8003
SLP250402621007 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | -100.9855 | 22.1565
SLP250402621384 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosì | -100.9769 | 22.1528
SLP250402622805 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CIUDAD VALLES | -99.0299 | 21.9812
SLP250402622824 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CIUDAD VALLES , COBERTURA DE VARIOS ARROYOS Y CANALES | -99.0299 | 21.9812
SLP250402622842 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CIUDAD VALLES | -99.0299 | 21.9811
SLP00160300790164 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.9929 | 21.9324
SLP17170200888405 | San Luis Potosí | Matehuala |  | - | -100.6442 | 23.6464
SLP17170401017997 | San Luis Potosí | Matehuala | Palmas | EJIDO PALMAS, 78812 PALMAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA A 4.2 KM POR LA CARRETERA FEDERAL 57 | -100.657 | 23.596
SLP17170401018011 | San Luis Potosí | Matehuala | Pozo de Santa Clara | EJIDO POZO DE SANTA CLARA, 00000 POZO DE SANTA CLARA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 47 KM DE MATEHUALA-SAN LUIS POTOSI Y 3 AL | -100.5199 | 23.2517
SLP17180101077031 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | El Tepetate | - | -101.2417 | 22.0136
SLP180401488699 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.9929 | 21.9324
SLP180401493983 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Venustiano Carranza, Vista Hermosa, San Luis, S.L.P., México | -101.0012 | 22.1495
SLP200301793204 | San Luis Potosí | Catorce | Real De Catorce | Real de Catorce, S.L.P., México | -100.8855 | 23.6894
SLP230402340188 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | -100.97 | 22.14
SLP250202533075 | San Luis Potosí | Cárdenas | Las Canoas | Camino / Terracería ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE CANOAS - LOCALIDAD DE LAS CANOAS 6 530 79390 LAS CANOAS, CÁRDENAS LA OBRA COMIENZA EN EL ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE CANOAS, ESTE ENTRONQUE SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE D | -99.5133 | 21.9523
SLP250202533081 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | Ninguno ALAMEDA MUNICIPAL Colonia CENTRO ALAMEDA 78520 CEDRAL, CEDRAL ENTRE Calle PROLONGACION ALDAMA Y Boulevard MANUEL JOSE OTHON Calle INTERIOR DE LAS FLORES A UN LADO DE CENTRO BOULEVARD COMERCIAL | -100.7271 | 23.8156
SLP250202533125 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Calle CENTENARIO Barrio PRIMERO 79665 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle JIMENEZ Y Boulevard CARRETERA FEDERAL 70 Calle HIDALGO LA CALLE ES LA PRINCIPAL PARA INGRESAR AL EJIDO EL REFUGIO, DICHA CALLE SE UBICA A 750 MET | -100.0426 | 21.9395
SLP250202533262 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Calle AMISTAD I Colonia VISTA ALEGRE 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle AMISTAD II Y Calle ROMULO T. SALVADOR Calle LEOPOLDO E. ALTAMIRANO LA COLONIA VISTA ALEGRE SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO DENTRO DE LA AGEB 0213, COMO EN LA | -98.793 | 22.0149
SLP250202533264 | San Luis Potosí | Tamuín | San José de Limón | Calle LOMA ALTA- SAN JOSE DE LIMON Ejido SAN JOSE DE LIMON 79225 SAN JOSÉ DE LIMÓN, TAMUÍN Avenida CARRETERA CD VALLES TAMPICO SAN JOSE DE LIMON ES UN EJEDO LOCALIZADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, ACTUALMENTE EL CAMINO DE ACC | -98.6356 | 22.0243
SLP250202533322 | San Luis Potosí | Xilitla | Puerto de la Victoria | Calle CAMINO PRINCIPAL Ranchería PUERTO LA VICTORIA 79920 PUERTO DE LA VICTORIA, XILITLA Calle CAMINO PRINCIPAL LA VICTORIA ES UN RAMAL QUE PARTE DEL CAMINO PRINCIPAL QUE VA DESDE PUERTO DE POTRERILLOS HASTA LA COMUNIDAD DE LA VIC | -99.0282 | 21.3183
SLP250202533334 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | Calle calle miguel alvarez acosta Pueblo xilitla s.l.p. 79900 XILITLA, XILITLA ENTRE Calle ignacio zaragoza Y Calle blas escontria Calle 20 de noviembre cerca de tienda departamental Coppel | -98.9911 | 21.3857
SLP250202541244 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Andador ROSALES Fraccionamiento MOLLINEDO 79655 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle DREN PLATANARES Y Calle FRAMBOYANES Andador CLAVELES EL ANDADOR SE UBICA 200 METROS AL SUROESTE DEL PARQUE RECREATIVO GALEANA Y A 750 M | -100.0135 | 21.9371
SLP250202541317 | San Luis Potosí | Venado | Venado | Calle QUERETARO Colonia LOMAS DEL RIO 78920 VENADO, VENADO ENTRE Calle COAHUILA Y Calle QUERETARO Calle SIN NOMBRE EL LUGAR DONDE SE PRETENDE REALIZAR LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CALLE QUERETARO DE LA COLONIA LOMAS D | -101.0991 | 22.9383
SLP250202541344 | San Luis Potosí | Matlapa | Nuevo Tepetzintla | Calle nuevo tepezintla Ejido nuevo tepezintla 79970 NUEVO TEPETZINTLA, MATLAPA cerca de la iglesia con coordenadas de obra de Latitud: 21.333617785334265 Longitud: -98.83331535987385 | -98.8333 | 21.3336
SLP250202543715 | San Luis Potosí | Tanlajás | Tanlajás | Calle DAMIAN CARMONA Pueblo TANLAJAS 79810 TANLAJÁS, TANLAJÁS Calle PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE EL POZO DE LEON SE LOCALIZA EN EL ARROYO PRINCIPAL A 250 METROS AL SUR DEL JARDIN MUNICIPAL EN DIRECCION A LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES | -98.8876 | 21.6634
SLP250202546077 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Calle Gral. Miguel Blanco Estrada No. 3400, Colonia Genovevo Rivas Guillén Norte | -100.937 | 22.1614
SLP250202546180 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San Francisco | Comunidad de San Francisco | -101.1634 | 21.9981
SLP250302552437 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Tanque Blanco | Camino VILLA HIDALGO - LA REDONDA - VENADITOS 1 419 78960 TANQUE BLANCO, VILLA HIDALGO RUMBO A LA COMUNIDAD LA REDONDA | -100.6615 | 22.4508
SLP250302552445 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | El Tepeyac | Carretera libre pavimentada federal ANTIGUO MORELOS - EL HUIZACHE 10 435 79357 EL TEPEYAC, CIUDAD DEL MAÍZ PASA POR MINISUPER EL TRANCAZO, SIGUE POR ABARROTES EL TEPEYAC | -99.9048 | 22.6631
SLP250302552468 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xochiayo Santiago | Camino RETROCESO - IXTLA SANTIAGO 5 22 79966 XOCHIAYO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE CERCA DEL MANANTIAL KOMUNTLA | -98.8683 | 21.2017
SLP250302552470 | San Luis Potosí | Aquismón | Rancho Nuevo | Camino TAMBAQUE - RANCHO NUEVO 8 369 79775 RANCHO NUEVO, AQUISMÓN SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES TANCHANACO Y SANTA CRUZ | -99.0407 | 21.6985
SLP250302583777 | San Luis Potosí | Aquismón | Santa Bárbara | Calle AQUISMON-TAMCUIME Ejido SANTA BARBARA 79766 SANTA BÁRBARA, AQUISMÓN ENTRE Calle LIMON Y Calle 8 DE SEPTIEMBRE Calle MARTIN ODON PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEAR LA PLAZA POR LA CALLE BENITO JUAREZ Y DE AHI A MANO | -99.01 | 21.5679
SLP250302583787 | San Luis Potosí | Aquismón | Manja | Calle LOS SEFERINOS Barrio MANJA 79766 MANJA, AQUISMÓN ENTRE Calle LA BRECHA Y Calle LA CAÑADA Calle EL CORRAL PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL Y TOMANDO LA CALLE BENITO JUAREZ EN EL CENTRO DE AQUISMON A UNOS 5 MIN ESTA LA ENTRADA | -99.046 | 21.5989
SLP250302583812 | San Luis Potosí | Aquismón | El Otate | Calle CAMINO AL OTATE Ejido EL OTATE 79774 EL OTATE, AQUISMÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMON-SAN PEDRO DE LAS ANONAS A 5.9 KM A MANO IZQUIERDA ESTA LA LOCALIDAD DE TANCHANA | -99.1428 | 21.7146
SLP250302583830 | San Luis Potosí | Aquismón | San Rafael Tampaxal | Calle HIDALGO Ejido SAN RAFAEL TAMPAXAL 79767 SAN RAFAEL TAMPAXAL, AQUISMÓN ENTRE Calle LOS VASQUEZ Y Calle 5 DE MAYO Calle LOS VIDALES DE TAMPAXAL CENTRO POR 8 KILOMETROS A MANO IZQUIERDA SE TOMA LA DESVIACION AL CAMINO QUE CONDU | -99.0254 | 21.5086
SLP250302583833 | San Luis Potosí | Aquismón | Paxaljá | Calle HIDALGO Ejido PAXALJA 79766 PAXALJÁ, AQUISMÓN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle JUAREZ Calle OTATE PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL Y TOMANDO LA CALLE BENITO JUAREZ EN EL CENTRO DE AQUISMON A UNOS 5 MIN ESTA LA ENTRADA AL C | -99.0692 | 21.578
SLP250302583889 | San Luis Potosí | Aquismón | Cuetáb | Calle PRINCIPAL Ejido CUETAB 79766 CUETÁB, AQUISMÓN ENTRE Calle LAS MARGARITAS Y Calle DEL CENTRO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR A | -99.0381 | 21.5625
SLP250302583894 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamápatz | Calle PROGRESO Ejido TAMAPATZ 79766 TAMÁPATZ, AQUISMÓN Calle NICOLAS BRAVO DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE SUBIR HASTA LA LOCA | -99.0757 | 21.5721
SLP250302583905 | San Luis Potosí | Aquismón | El Zopope | Calle CAMINO A TAMAPATZ Ejido EL ZOPOPE 79766 EL ZOPOPE, AQUISMÓN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle ZARAGOZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO I | -99.0839 | 21.5854
SLP250302584101 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Nuevo Centro de Población Ganadero Papagayos | Calle 22 DE MAYO Ranchería N. CENTRO DE POBLACION GANADERO PAPAGAYOS 79336 NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN GANADERO PAPAGAYOS, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Ninguno ESCUELA TELESECUNDARIA NCPG Y Ninguno ABARROTES MARTIN Ninguno CAMPO DEPORTIVO | -99.4502 | 22.3605
SLP250302584106 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | El Porvenir | Camino / Brecha CADENAMIENTO 0.00 - CADENAMIENTON 1100.00 128 0 EL PORVENIR, CIUDAD DEL MAÍZ EL ANDADOR SE DIVIDE EN DOS TRAMOS, EL PRIMERO CONECTANDO LA PARTE ESTE DE LA COMUNIDAD CON EL ANDADOR ANTIGUO Y EL SEGUNDO TRAMO PARTIEN | -99.5474 | 22.4854
SLP250302584141 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tamarindo | Calle PRINCIPAL TAMARINDO Ranchería TAMARINDO 79800 TAMARINDO, TANCANHUITZ ENTRE Calle A LA GALERA COMUNAL Y Calle A LINARES LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE ACCESO PRINCIPAL DE TAMARINDO, A 50 METROS DE LA PRIMARIA. | -98.9389 | 21.658
SLP250302584145 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Aldzulup | Calle ALDZULUP Ranchería ALDZULUP 79800 ALDZULUP, TANCANHUITZ ENTRE Calle ALDZULUP Y Calle SAN ANTONIO SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 500.00 M DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO. | -98.9265 | 21.6173
SLP250302584146 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Xolol Bethania | Calle PRINCIPAL Ranchería XOLOL BETHANIA 79803 XOLOL BETHANIA, TANCANHUITZ SE ENCUENTRA A 250.00 M DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL BENITO JUAREZ, CON SALIDA A 300 M A LA CARRETERA FEDERAL CD. VALLES-MATLAPA. | -98.9864 | 21.6001
SLP250302584149 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tancanhuitz | Calle UNIVERSIDAD Barrio BARRIO CHACANA 79800 TANCANHUITZ, TANCANHUITZ Calle FRANCISCO I. MADERO ES UN ACCESO A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TANCANHUITZ, CON SALIDA A LA CALLE PRINCIPAL, FRANCISCO I. MADERO | -98.9643 | 21.6052
SLP250302584185 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle MARIANO JIMENEZ Colonia LAS AGUILAS 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle JULIAN DE LOS REYES Y Calle RAFAEL IRIARTE Calle FILOMENO MATA LA OBRA SE UBICA EN CALLE MARIANO JIMENEZ ENTRE CALLE JULIAN DE LOS REYES Y CA | -98.9721 | 21.9803
SLP250302584190 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Avenida LAS DAMAS ( ANT. CAMINO A LA UNION) Colonia 18 DE MARZO 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle DE LAS ROSAS Y Calle MOZAMBIQUE Calle ZASAFRAS LA OBRA SE UBICA EN AV. LAS DAMAS ( ANTIGUO CAMINO A LA UNION) ENTRE CAL | -99.011 | 22.0049
SLP250302584191 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle ECUADOR Colonia COLONIA TETUAN 79043 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle TETUAN Y Callejón TETUAN Avenida PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS CALLE ECUADOR ENTRE CALLE TETUAN Y CALLEJON TETUAN ENTRADA A LA FERIA, POR EL CAMPO D | -99.0226 | 21.9894
SLP250302584197 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Privada SINALOA Colonia SAN RAFAEL 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle DURANGO Y Calle CHILPANCINGO Calle SONORA LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRIVADA SINALOA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE CHILPANCINGO DE LA COLONIA SAN RAFAE | -98.9928 | 21.9843
SLP250302584206 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ojo de Agua | Carretera libre pavimentada federal LA CALERA - OJO DE AGUA ANEXO A ALVARO OBREGON 3 500 79260 OJO DE AGUA, CIUDAD VALLES LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA ANEXO ALVARO OBREGONBENEFICIANDO A LA POBLACION EN GENERAL D | -98.9464 | 21.8825
SLP250302584212 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Estribera | Calle FLAVIANO JUAREZ Ejido LA ESTRIBERA 79233 LA ESTRIBERA, CIUDAD VALLES UN PUENTE SE UBICA CON LA SIGUIENTE GEOREFERENCIA 22.182311, -99.135358 SITUADA EN CALLE FLAVIANO JUAREZ CERCA DEL CAMPO BEISBOL DEL EJIDO LA ESTRIBERA Y E | -99.1372 | 22.1815
SLP250302584213 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Boulevard MEXICO- LAREDO Colonia ZONA CENTRO 79000 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle JUAREZ Y Calle MARIANO ABASOLO Calle HERMENEGILDO GALEANA LA OBRA CONTEMPLA DOS TRAMOS EN BOULEVARD MEXICO LAREDO ENTRE CALLE JUAREZ Y CAL | -99.0122 | 21.9848
SLP250302584214 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle RICARDO FLORES MAGON Colonia LA PIMIENTA 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle IGUALA Y Calle TANCANHUITZ Calle FRANCISCO ZARCO LA OBRA SE UBICA EN CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE CALLE IGUALA Y TANCANHUITZ, DE LA | -98.9959 | 21.998
SLP250302584225 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle 30 DE MAYO 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle COMONFORT Calle SEBASTIAN LERDO DE TEJADA A UNA CUADRA SOBRE CALLE ZARAGOZA ESQUINA CON CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA SE ENCUENTRA SALON DE FIESTAS | -99.005 | 21.9892
SLP250302584233 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle EL SALVADOR Colonia EMILIANO ZAPATA 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle NICARAGUA Y Cerrada 20 DE NOVIEMBRE Calle REPUBLICA DE JAMAICA LA OBRA SE UBICA EN CALLE EL SALVADOR ENTRE CALLE NICARAGUA Y CERRADA 20 DE NO | -99.0242 | 22.0113
SLP250302584474 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle JESUS GARCIA Colonia CENTRO 78700 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle MARIANO VAZQUEZ Y Calle NICOLAS REGULES Calle JUAN SARABIA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS AL SUR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATEHUALA, | -100.6435 | 23.638
SLP250302584487 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle AVENIDA LAS TORRES Colonia BUSTAMANTE 78789 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle ALTAMIRANO Y Calle BUSTAMANTE Calle GIRASOL SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES, BUSTAMANTE, ALTAMIRANO Y CALLE GIRASOL DE LA COLONIA BUSTAMANTE | -100.6565 | 23.6504
SLP250302584504 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle OLIVOS Colonia OLIVAR DE LAS ANIMAS 78790 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle OLIVOS Y Calle NOGALES Calle INDEPENDENCIA EL PLANTEL EDUCATIVO SE ENCUENTRA COMPARTIENDO CON VIVIENDAS, EN DONDE TIENE SU ACCESO PRINCIPAL SOBRE SU | -100.6476 | 23.6345
SLP250302584525 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de las Trojes | Carretera libre pavimentada municipal MATEHUALA - CEDRAL 5 800 78800 SAN JOSÉ DE LAS TROJES, MATEHUALA EL PLANTEL EDUCATIVO SE ENCUENTRA COMPARTIENDO CON EL CENTRO POBLADO, EN DONDE TIENE SU ACCESO PRINCIPAL SOBRE SU LADO COLINDAN | -100.6595 | 23.7109
SLP250302584583 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Ninguno TERRENOS DEL RASTRO MUNICIPAL Colonia SAN MARCOS 79625 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Boulevard BOULEVARD UNIVERSITARIO Calle COLIBRÍ EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL NUEVO RASTRO MUNICIPAL, A UN COS | -99.9796 | 21.8931
SLP250302584590 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Ninguno CANCHA PUBLICA Colonia EL CARMEN 79617 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle PORFIRIO DÍAZ Calle MATAMOROS LA CANCHA DE FUTBOL PAREPUCA SE ENCUENTRA EN EL PUENTE DEL CARMEN, CERCA DEL CENTRO DE SALUD DEL L | -99.9811 | 21.9077
SLP250302584692 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle CUAUHTEMOC Colonia IMPERIO AZTECA 78110 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle TENOCHTITLAN Y Calle CAMINO REAL A SALTILLO Calle IZCOATL EN COLONIA IMPERIO AZTECA TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE CAMINO REAL A SALTILLO CON | -100.9898 | 22.1954
SLP250302584695 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle PEDREGAL Colonia PLAN DE AYALA ARENAL 78117 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle GRANITO Y Calle PEDERNAL Calle GRANZÓN EN COLONIA PLAN DE AYALA EL ARENAL TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE CAMINO REAL A SALTILLO CON DIRECC | -100.9933 | 22.2081
SLP250302584701 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle VILLA GENERAL MITRE Colonia VILLA DE BUENOS AIRES 78133 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle SAN PEDRO Y Calle VILLA REAL Prolongación PONCIANO ARRIAGA NORTE EN COLONIA VILLA DE BUENOS AIRES TOMAR LA CALLE CAMINO A G | -101.0193 | 22.1863
SLP250302584702 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Privada XICOTENCATL Colonia TIERRA BLANCA 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle XICOTENCATL Y Privada A FIN DE PRIVADA Calle SEGUNDA NORTE EN COLONIA TIERRA BLANCA TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE CALLE PROLONGACIÓN XICOTE | -100.977 | 22.117
SLP250302584715 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | El Carrizo | Camino / Brecha CARRIZO - PRESA 0 560 79950 EL CARRIZO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA LA PRESA EJIDAL SE LOCALIZA EN LA PARTE ALTA DE LA GALERA EJIDAL | -98.5652 | 21.4478
SLP250302584871 | San Luis Potosí | Tamasopo | Rancho Nuevo | Calle SIN NOMBRE Ejido RANCHO NUEVO 79733 RANCHO NUEVO, TAMASOPO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA VALLES RIOVERDE | -99.3084 | 21.8992
SLP250302585020 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Amatitla Tamán | Calle PRINCIPAL Ejido AMATITLA, TAMAN. 79960 AMATITLA TAMÁN, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle CARLOS JONGUITUD BARRIOS SE LOCALIZA A UNOS 30 M DE RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO AGU | -98.8556 | 21.2242
SLP250302585029 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chichictla | Calle PRINCIPAL Ejido CHICHICTLA 79980 CHICHICTLA, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle PRINCIPAL Y A UN COSTADO DE LA GALERA | -98.691 | 21.2008
SLP250302585076 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Colonia Nezahualcóyotl | Andador NIÑOS HEROES Colonia NEZAHUALCOYOTL 79960 COLONIA NEZAHUALCÓYOTL, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle PROLONGACION ZOYOTLA Y Calle MARIANO MATAMOROS Calle ABASOLO A UN COSTADO DE LA GALERA DE LA COLONIA | -98.7985 | 21.2562
SLP250302585150 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Colonia HIDALGO 79205 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle TAMUIN Y Calle JARRILLA LOS HABITANTES DE LA COLONIA HIDALGO NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMICILIOS SE LLEN | -98.7835 | 22.0027
SLP250302585196 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Colonia VICTOR MANUEL SANTOS 79202 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle IGNACIO ALLENDE Calle BORDO DE CONTENCION LOS HABITANTES DE LA COLONIA VICTOR MANUEL SANTOS NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RE | -98.7732 | 22.0065
SLP250302585210 | San Luis Potosí | Tamuín | Antiguo Tamuín | Calle FRANCISCO I MADERO Ejido ANTIGUO TAMUIN 79228 ANTIGUO TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle MIGUEL HIDALGO UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, ACTUALMENTE EL EJIDO ANTIGUO T | -98.7681 | 21.9915
SLP250302585216 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Colonia SALVADOR NAVA MARTINEZ 79202 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Y Calle XOLOL-TAMUIN Avenida GENERAL PEDRO ANTONIO SANTOS LOS HABITANTES DE LA COLONIA SALVADOR NAVA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIAN | -98.766 | 22.0031
SLP250302585226 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamante | Calle VICENTE GUERRERO Ejido TAMANTE 79228 TAMANTE, TAMUÍN Calle FRANCISCO VILLA LA CALLE VICENTE GUERRERO ES LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO TAMANTE. | -98.7541 | 21.9369
SLP250302585383 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Avenida INSURGENTES Barrio RANCHO GRANDE 78960 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Avenida DE LA LIBERTAD Avenida RIO GRANDE ANTIGUA CARRETERA 57 DIRECCION SAN LUIS POTOSI A MATEHUALA A LA ALTURA DEL KILOMET | -100.6738 | 22.4603
SLP250302585468 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | Avenida AVENIDA PRINCIPAL Pueblo XILITLA 79900 XILITLA, XILITLA AVENIDA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9908 | 21.3827
SLP250302585528 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista | Calle 18 DE MARZO Pueblo VILLA DE ARISTA 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle BOCANEGRA Calle 20 DE NOVIEMBRE FRENTE AL LAVADO SERNA ENTRANDO A VILLA DE ARISTA POR LA CARRETERA 57 Y LAS CALLES COMPREN | -100.8436 | 22.6448
SLP250302585532 | San Luis Potosí | Villa de Arista | San José del Arbolito | Calle AVENIDA VIOLETA Pueblo SAN JOSE DEL ARBOLITO 78955 SAN JOSÉ DEL ARBOLITO, VILLA DE ARISTA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Privada CRUZ MEDRANO Privada OCAMPO A UN COSTADO DE LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y 50 METROS AL OESTE DEL CA | -100.8475 | 22.6753
SLP250302585541 | San Luis Potosí | Matlapa | Matlapa | Calle benito juarez Pueblo matlapa 79970 MATLAPA, MATLAPA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle VENUSTIANO CARRANZA ENFRENTE DE LA COMANDANCIA CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.33715952254844 Longitud: -98.82732916111104 | -98.8273 | 21.3372
SLP250302585582 | San Luis Potosí | Matlapa | Xochicuatitla | Calle AV XOCHICUATITLA Ejido XOCHICUATITLA 79970 XOCHICUATITLA, MATLAPA POR LA CALLE PRINCIPAL CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.325944719538146 Longitud: -98.77566955476533 | -98.7757 | 21.3259
SLP250302597452 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE HÉROES DEL 2 DE ABRIL Y CALLE BARTOLOMÉ DE LAS CASAS | -99.6357 | 21.9961
SLP250302599489 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Palomas | Calle MAGDALENA CEDILLO Ejido PALOMAS 79345 PALOMAS, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle PRIMERO DE MAYO Calle MIGUEL DE LA MADRID TRANSITANDO DEL ENTRONQUE DE PALOMAS HACIA LA COMUNIDAD DE PALOMAS, AL ENTRAR A LA COMUN | -99.8495 | 22.482
SLP250302600218 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE ALDAMA, DE LA CALLE VALLE VERDE A LA CALLE PRIMERO DE MAYO, FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS, RIOVERDE, S.L.P. | -99.9864 | 21.9286
SLP250302600218 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE ALDAMA, DE LA CALLE VALLE VERDE A LA CALLE PRIMERO DE MAYO, FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS, RIOVERDE, S.L.P. | -99.9869 | 21.9286
SLP250302601942 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | AV DE LAS PRESAS TRAMO DE AV SALK A CALLE PRESA DEL PEAJE | -100.9321 | 22.109
SLP250302602108 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | contempla diversas calles | -99.0115 | 21.9946
SLP250302602179 | San Luis Potosí | Ebano | Ebano | Calle Manuel Gómez Morin , Ébano | -98.3928 | 22.2195
SLP250302602580 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE PIPILA TRAMO DE CALLE TERCERA NORTE A CALLE IGNACIO ZARAGOZA | -100.981 | 22.1176
SLP250302602582 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP250402612048 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle PANUCO Fraccionamiento ROSAS DEL TEPEYAC 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle EBANO Y Calle SAN LUIS POTOSI Calle PUEBLA EL MURO DE CONTENCION SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE PANUCO CERCA A UN DEPOSITO DE AGUA | -98.9943 | 21.9898
SLP250402615651 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle SAN FELIPE DE JESUS Colonia ISLA DE SAN PABLO 79620 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle SAN FRANCISCO DE ASIS Y Calle FRANCISCO I. MADERO SUR Calle SAN JUAN COMO REFERENCIA AL SUR SE ENCUENTRA EL DREN EL CARMEN | -99.9979 | 21.9177
SLP250402616832 | San Luis Potosí | Aquismón | Santa Bárbara | CALLE WALUL ENTRE MELCHOR OCAMPO Y CALLE FRAY BARTOLOME | -99.0181 | 21.5801
SLP250402616836 | San Luis Potosí | Catorce | Real de Catorce | CONSTITUCIÓN ENTRE JUAREZ Y MATAMOROS | -100.8858 | 23.6903
SLP250402620248 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Rancho Nuevo | Rancho Nuevo, Avenida Dr. Arturo Nava Jaimes No. 100 | -100.929 | 22.2197
SLP250402620459 | San Luis Potosí | Santa María del Río | El Soyate | DOMICILIO CONOCIDO | -100.7607 | 21.78
SLP250402621393 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosì | -100.9769 | 22.1528
SLP17170401017987 | San Luis Potosí | Matehuala | La Gavia | PUEBLO LA GAVIA, 78805 LA GAVIA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 13 KM PARTIENDO DEL PUENTE INTERESTATAL POR LA CARRETERA MATEH | -100.5173 | 23.6559
SLP17170401018006 | San Luis Potosí | Matehuala | Piedra Blanca | EJIDO PIEDRA BLANCA, 78814 PIEDRA BLANCA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA A UNOS 10 KM APROXIMADA | -100.6418 | 23.5698
SLP17170401018007 | San Luis Potosí | Matehuala | San José del Plan | CALLE HIDALGO EJIDO SAN JOSÉ DEL PLAN, 78822 SAN JOSÉ DEL PLAN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 27 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA | -100.5762 | 23.4208
SLP17170401018045 | San Luis Potosí | Matehuala | Salitrillos del Refugio | EJIDO SALITRILLOS DEL REFUGIO, 00000 SALITRILLOS DEL REFUGIO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE TOMA LA CARRETERA MATEHUALA-CEDRAL DE EL ENTRONQUE CON LA | -100.6417 | 23.7264
SLP17170401020665 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE RÍO BRAVO COLONIA LAS MITRAS, 78798 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS VIVANCO Y CALLE RIOVERDE, CALLE RÍO NILO PARA LLEGAR | -100.6547 | 23.6342
SLP17180101076192 | San Luis Potosí | Santa María del Río | El Fuerte | - | -100.6636 | 21.7125
SLP180401405871 | San Luis Potosí | Charcas | Charcas | CIUDAD , 00000 CHARCAS, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ | -101.1089 | 23.1263
SLP180401488695 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.9929 | 21.9324
SLP180401497471 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP230302271279 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | -100.97 | 22.14
SLP250102522103 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | carretera central km 424.5 zona universitaria oriente C.P. 78494 san luis potosi, s.l.p. | -100.9481 | 22.1443
SLP250202533114 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Labor Vieja | Ranchería LABOR VIEJA 79675 LABOR VIEJA, CIUDAD FERNÁNDEZ LA ESCUELA PRIMARIA SE UBICA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL PARA INGRESAR A LA LOCALIDAD, A 450 METROS HACIA EL NORESTE DE LA CARRETERA FEDERAL 70, ADEMAS SE ENCUENTRA A LADO D | -100.1449 | 22.0088
SLP250202533118 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Calle HIDALGO Barrio SEGUNDO 79664 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle ALDAMA Y Calle INDEPENDENCIA Calle CENTENARIO LA CALLE SE UBICA A 155 M AL ESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE EL REFUGIO ASI COMO A 400 METROS AL OESTE D | -100.048 | 21.9322
SLP250202533235 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | Calle Juan de la Barrera Barrio San José 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO ENTRE Y Calle 13 de Septiembre Calle Juan Escutia La calle en la georreferenciación de Maps aparece como bosques de Chapultepec pero realme | -100.7418 | 21.8081
SLP250202533255 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tetitla | Camino TETITLA - CAMINO PRINCIPAL 13 7 79990 TETITLA, TAMAZUNCHALE A LADO DERECHO DE LA DELEGACION MUNICIPAL, CAMINO PRINCIPAL HACIA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y DEL LADO IZQUIERDO SE ENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA D | -98.8325 | 21.2108
SLP250202533269 | San Luis Potosí | Tamuín | Luis Donaldo Colosio | Calle IGNACIO ZARAGOZA Ejido LUIS DONALDO COLOSIO 79217 LUIS DONALDO COLOSIO, TAMUÍN ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle PONCIANO ARRIAGA Calle CENTENARIO LA PRESENTE BENEFICIARIA CUENTA CON OCHO INTEGRANTES QUE RECIDEN EN SU DOMIC | -98.6799 | 22.133
SLP250202533314 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | El Coyote | CHARCO CERCADO - EL COYOTE 8 100 78977 EL COYOTE, VILLA HIDALGO ACCESO POR CARRETERA FEDERAL 57 Y ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE CHARCO CERCADO, PASANDO DICHA LOCALIDAD Y ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PRESA DE CHANCAQUERO. | -100.5735 | 22.8966
SLP250202533323 | San Luis Potosí | Xilitla | Sierra Chiquita | Calle PRINCIPAL Ejido SIERRA CHIQUITA 79900 SIERRA CHIQUITA, XILITLA ENTRE Calle CALLE CON DIRECCION A SIERRA MOJADA Y LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION SE ENCONTRARA APROXIMADAMENTE A 340 METROS DE LA CAPILLA Y A 330 METR | -99.0451 | 21.313
SLP250202533336 | San Luis Potosí | Xilitla | Barrio de Cristo Rey (Apetzco) | Calle camino principal Rancho Barrio Cristo Rey 79900 BARRIO DE CRISTO REY (APETZCO), XILITLA ENTRE Calle Hidalgo Y camino principal que comunica El Barrio de Cristo Rey con la comunidad de Tambaque | -99.0142 | 21.3997
SLP250202533357 | San Luis Potosí | Xilitla | El Rincón | Calle MIGUEL HIDALGO Barrio BARRIO EL RINCON, LOC. TLAMAYA 79900 EL RINCÓN, XILITLA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle LUIS DONALDO COLOCIO LA AMPLIACION DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO SE ENCONTRARA APROXIMADAMENTE A 550 APROXIMADAMENTE D | -99.0176 | 21.4271
SLP250202533376 | San Luis Potosí | Matlapa | Tzopelaco | Calle LAS LAJAS Ejido TZOPELACO 79970 TZOPELACO, MATLAPA POR LA ENTRADA PRINCIPAL A TZOPELACO CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.349651559267212 Longitud: -98.80695228822552 | -98.807 | 21.3497
SLP250202546834 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | UBICADA EN AV. PUERTA REAL Y AV. DE LA HACIENDA EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTA REAL. (SEGUNDA ETAPA). | -100.9355 | 22.2189
SLP250302552472 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Santiago Centro | Camino IXTLA SANTIAGO - SANTIAGO CENTRO 5 210 79966 SANTIAGO CENTRO, TAMAZUNCHALE MANANTIAL KOMUNTLA | -98.8654 | 21.2034
SLP250302583909 | San Luis Potosí | Aquismón | Los Vidales | Calle VIDALES Ejido LOS VIDALES 79767 LOS VIDALES, AQUISMÓN ENTRE Calle RAMIREZ Y Calle CUAHUTEMOC Calle 5 DE MAYO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A T | -99.0336 | 21.5131
SLP250302583920 | San Luis Potosí | Aquismón | Eureka | Calle TAMCUIME-SANTA BARBARA Ejido EUREKA 79766 EUREKA, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3.2 KM DE DISTANCIA DE AHI SEGUIR EL CAMINO QUE VA A SANTA BARBARA PARA LLEGAR AL EN | -99.0171 | 21.5716
SLP250302583951 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampate | Calle AQUISMON-SAN PEDRO Ejido TAMPATE 79773 TAMPATE, AQUISMÓN ENTRE Calle HACIENDA Y partiendo de la cabecera municipal por la calle benito juarez rumbo a san pedro de las anonas por aproximadamente 2 km se encuentra la localidad | -99.0255 | 21.6298
SLP250302584133 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | El Capricho | Calle camino a cuatlamayan Ranchería el capricho 79800 EL CAPRICHO, TANCANHUITZ ENTRE Calle a tancanhuitz Y Calle a cuatlamayan la obra se localiza sobra el acceso principal de la localidad del capricho, a 200 metros de la purific | -98.952 | 21.5938
SLP250302584153 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle GIRASOL Colonia TAMPICO 79064 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle GARDENIA Y Calle ARROYO Calle AURORA LA OBRA SE UBICA EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE GARDENIA Y ARROYO DE LA COLONIA TAMPICO, COMO REFERENCIA DE UBICACION | -98.994 | 21.979
SLP250302584170 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle DAMIAN CARMONA 79080 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle ARTES Y Calle LA PAZ Calle AQUILES SERDAN LA CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE ARTES Y CALLE LA PAZ POR EL RUMBO SE ENCUENTRA CASANOVA SALON DE EVENTOS | -99.0091 | 21.9798
SLP250302584171 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle JAZMIN Colonia DORACELY 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle GENOVEVO RIVAS GUILLEN Y Calle ANA MARIA FLORES Calle CLAVEL LA OBRA SE UBICA EN CALLE JAZMIN ENTRE CALLE GENOVEVO RIVAS GUILLEN Y CALLE ANA MARIA, O CAL | -99.0148 | 22.0045
SLP250302584177 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle RICARDO FLORES MAGON Colonia PIMIENTA 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle DEL POTOSI Y Calle FRANCISCO VILLA Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE CALLE DEL POTOSI Y CALLE EMIL | -98.991 | 22.0042
SLP250302584202 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle ARELY Colonia EL CARMEN 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle JULIANA Y Calle ALEJANDRA Calle 1ERA PRIVADA JULIANA LA OBRA CONTEMPLA VARIOS TRAMOS, COMO SON CALLE ARELY ENTRE CALLE JULIANA Y CALLE ALEJANDRA, CALLE C | -98.9912 | 21.9986
SLP250302584208 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle CONDOR Fraccionamiento LAS HUSTECAS 79095 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle HALCON Y Calle PAVORREAL Calle GUAJOLOTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE CONDOR ENTRE CALLE HALCON Y CALLE PAVO RREAL DEL FRACCIONAMIENTO LAS HUAST | -98.9893 | 21.9572
SLP250302584210 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle FELIPE ANGELES Colonia GREGORIO OSUNA 79095 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle NICOLAS BRAVO LA PAVIMENTACION SERA EN LA CALLE QUE INICIA EN LA ROTONDA DEL PUENTE LA LAG | -98.9934 | 21.9648
SLP250302584217 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle ANTONIO PLAZA Colonia PORVENIR 79059 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle ANTONIO MEDINA Y Calle FERROCARRIL Calle PERIFERICO LA OBRA SE UBICA EN CALLE ANTONIO PLAZA ENTRE CALLE ANTONIO MEDINA Y CALLE FERROCARRIL, COMO R | -98.9988 | 21.9936
SLP250302584238 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle RICARDO FLORES MAGON 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Boulevard MEXICO LAREDO Y Calle CARRETERA VALLES TAMPICO Calle MONTERREY COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA A UNOS METROS DEL ESTACIONAMIENTO DE LA TIENDA DEPARTAMENTAL | -99.0046 | 21.9811
SLP250302584278 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Maytla (El Ciruelo) | Calle HACIA EL ARROYO Ranchería MAYTLA (EL CIRUELO) 79860 MAYTLA (EL CIRUELO), COXCATLÁN ENTRE Calle COXCATLAN - LOS CARRIZOS Y EL PUNTO DE LOS TRABAJOS SE SITÚA A LA RIBERA DEL ARROYO, AL CUAL SE ACCEDE POR UNA CALLE DE TERRACERI | -98.8998 | 21.553
SLP250302584328 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Palo de Rosa | Calle PALO DE ROSA Rancho PALO DE ROSA 79879 PALO DE ROSA, COXCATLÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD SE UBICA A 11 KM AL SURESTE, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, S.L.P. EN LA LOCALIDAD DE PALO DE ROSA, MIS | -98.8334 | 21.5063
SLP250302584383 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Las Negritas | Calle SIN NOMBRE Ejido LAS NEGRITAS 78883 LAS NEGRITAS, GUADALCÁZAR ENTRE Calle ABARROTES KASSANDRA Y Calle POR EL ESTANQUE Calle ESC TELEC PEDRO VALLEJO SE REHABILITACRAN DIREFENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, POR LA ESCUELA TELESECU | -100.1625 | 22.7952
SLP250302584470 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle SAN LUIS DE LA PAZ Colonia GUADALUPE 78799 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle KILDUM Y Calle SAN PATRICIO Calle FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES, SAN PATRICIO, KILDUM, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS COLON | -100.6505 | 23.6631
SLP250302584489 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle SEGUNDA SANTA ISABEL Colonia OJO DE AGUA 78725 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle GUADALUPE Y Calle NOGALES Calle PLAN DE IGUALA LA UBICACION DE LA OBRA EN LA CALLE SEGUNDA SANTA ISABEL SE ENCUENTRA A 500 METROS AL PONIENTE DE | -100.6509 | 23.6765
SLP250302584501 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle 5 DE FEBRERO Colonia ZONA CENTRO 78800 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle BENITO JUAREZ GARCIA Y Calle INDEPENDENCIA Calle LEONA VICARIO EL PLANTEL EDUCATIVO SE ENCUENTRA COMPARTIENDO CON VIVIENDAS, EN DONDE TIENE SU ACCESO PR | -100.6464 | 23.6391
SLP250302584538 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle BOULEVARD DE LOS ALPES Colonia COLINAS DE LA PAZ 78722 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle BOULEVARD DE LOS ANDES Y Calle APENINOS Calle MONTE EVEREST LA UBICACION DE LA OBRA QUEDA EN LA ZONA NORPONIENTE DE LA CIUDAD COLINDANTE | -100.6493 | 23.6669
SLP250302584587 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle TRES Colonia UNION 79615 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle INGENIERO ALDAMA Y Ninguno SEQUIA (CANAL DE RIEGO) Calle PROLONGACION DE INSURGENTES LA CALLE TRES ES PERPENDICULAR A LA CALLE INSURGENTES, ESTA JUNTO A LA SEQUIA MUY P | -99.9759 | 21.916
SLP250302584594 | San Luis Potosí | Rioverde | Resumidero | Camino / Terracería Resumidero - KM 1.18 1 182 79604 RESUMIDERO, RIOVERDE EL SITIO DE LA OBRA ES A PARTIR DE LA LOCALIDAD RESUMIDERO Y TERMINA APROXIMADAMENTE EN DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL JAGÜEY | -100.1862 | 21.9138
SLP250302584595 | San Luis Potosí | Rioverde | Colonia María del Rosario (Puente del Carmen) | Calle INDEPENDENCIA Colonia MARIA DEL ROSARIO 79600 COLONIA MARÍA DEL ROSARIO (PUENTE DEL CARMEN), RIOVERDE ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle CALLE SIN NOMBRE Calle NÚMERO 6 EL TERRENEO DONDE SE PRETENDE CONSTRUIR EL AULA SE ENCUE | -99.9733 | 21.8894
SLP250302584598 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Ninguno PARQUE PUBLICO BARRIO SAN MARCOS Barrio SAN MARCOS 79625 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle LÁZARO CÁRDENAS Calle EMILIANO ZAPATA EL PARQUE PUBLICO BARRIO SAN MARCOS SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DELLUGAR, | -100.0051 | 21.9038
SLP250302584605 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle REYES Colonia ZONA CENTRO 79610 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle ITURBIDE Y Calle GUERRERO Calle FRAY JUAN BAUTISTA DE MOLLINEDO LA CALLE REYES INICIA EN LA CALLE ITURBIDE, JUSTO A UN COSTADO DE LA PARROQUIA PRINCIPAL DEL MUNI | -99.9915 | 21.9332
SLP250302584610 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Colonia SAN FRANCISCO 79616 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle ROBLE Y Ninguno RÍO VERDE Ninguno CARRETERA RIOVERDE - VALLES LAS CALLES VERASTEGUI, NOCHEBUENA Y CALLE SAN FRANCISCO SE UBICAN ALORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA CALL | -99.9681 | 21.9234
SLP250302584618 | San Luis Potosí | Rioverde | El Rodeo | Camino / Terracería CARRETERA 70 - EL RODEO 15 0 79647 EL RODEO, RIOVERDE PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL RODEO SE TIENE ACCESO POR LA CARRETERA 70 | -99.8071 | 21.7067
SLP250302584688 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Privada 1RA PRIVADA DE FLOR DE MANZANO Colonia TIERRA BLANCA 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle FLOR DE MANZANO Y Calle A FIN DE CALLE Prolongación XICOTÉNCATL EN COLONIA TIERRA BLANCA TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE C | -100.9765 | 22.1135
SLP250302584689 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle GRITO DE DOLORES Colonia CONSTITUCIÓN 78350 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Avenida SALVADOR NAVA MARTÍNEZ Y Calle LAGO CHALCO Calle LAGUNA DE MAYRAN EN COLONIA CONSTITUCIÓN TOMAR LA AVENIDA PRINCIPAL DE CONSTITUCIÓN | -100.9642 | 22.1348
SLP250302584698 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle PUEBLA Colonia LOS LIMONES 78120 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle CELAYA Y Privada PRIMERA PRIVADA DE PUEBLA Calle ZACATECAS EN COLONIA LOS LIMONES TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE MEXQUITIC CON DIRECCIÓN HACIA EL SUR | -101.0177 | 22.1865
SLP250302584703 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Privada 2A. PRIVADA DE FLOR DE MANZANO Colonia TIERRA BLANCA 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle FLOR DE MANZANO Y Calle A FIN DE CALLE Privada 1RA PRIVADA DE FLOR DE MANZANO EN COLONIA TIERRA BLANCA TOMAR LA CALLE | -100.9769 | 22.1136
SLP250302584991 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cacalacayo | Calle EMILIANO ZAPATA Ejido CACALACAYO 79960 CACALACAYO, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle PRINCIPAL Y A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARI DE LA LOCALIDAD DE CACATEO | -98.7076 | 21.2111
SLP250302585090 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Mecachiquico | Calle HIDALGO Ejido MECACHIQUICO 79960 MECACHIQUICO, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 3 PALMAS SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL | -98.7717 | 21.1947
SLP250302585146 | San Luis Potosí | Tamuín | Santa Martha | Ejido NCPE SANTA MARTHA 79214 SANTA MARTHA, TAMUÍN ENTRE Y Avenida RAMAL- SANTA MARTHA Avenida PONCIANO A. -AURELIO M. - SANTA M. LOS HABITANTES DEL EJIDO SANTA MARTHA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, | -98.701 | 22.347
SLP250302585159 | San Luis Potosí | Tamuín | Santa Martha | Avenida ESTACION TAMUIN-SANTA MARTHA Ejido SANTA MARTHA-NUEVO AQUISMON 79214 SANTA MARTHA, TAMUÍN ENTRE Avenida PONCIANO ARRIAGA-AURELIO M.-SANTA M Y SANTA MARTHA ES UNO DE LOS EJIDOS CON MAYOR INDICE DE POBLACION DEL MUNICIPIO DE | -98.709 | 22.3362
SLP250302585163 | San Luis Potosí | Tamuín | Rosario Nales (La Ciénaga) | Ejido LA CIENEGA 79208 ROSARIO NALES (LA CIÉNAGA), TAMUÍN Calle FRACCIONAMIENTO EL BOSQUE EL EJIDO LA CIENEGA SE ENCUENTRA LOCALIZADO A UN COSTADO DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -98.7987 | 22.0164
SLP250302585172 | San Luis Potosí | Tamuín | Ejido los Huastecos | Ejido LOS HUASTECOS 79225 EJIDO LOS HUASTECOS, TAMUÍN ENTRE Avenida CARRETERA RAMAL A LOS HUASTECOS. Y LOS HABITANTES DEL EJIDO LOS HUASTECOS NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS | -98.6512 | 21.9605
SLP250302585176 | San Luis Potosí | Tamuín | Nuevo Ahuacatitla | Ejido AHUACATITLA 79226 NUEVO AHUACATITLA, TAMUÍN ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle LEOBARDO CALLEJAS Calle GRACIANO SANCHEZ SE CONSTRUIRA UN DISPENSARIO MEDICO EN EL EJIDO AHUACATITLA EN EBENFICIO DE 872 PERSONAS QUE HABITAN EL LUG | -98.6501 | 21.9259
SLP250302585179 | San Luis Potosí | Tamuín | Loma Alta | Ejido LOMA ALTA 79225 LOMA ALTA, TAMUÍN ENTRE Avenida CD VALLES- TAMPICO Y LOS HABITANTES DEL EJIDOLOMA ALTA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMICILIOS SE LLENE | -98.6466 | 22.0791
SLP250302585232 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ojox | Camino TANLAJAS - OJOX 0 0 79811 OJOX, TANLAJÁS LA OBRA INICIA EN EL ENTRONQUE TANLAJAS - BARRANCON - OJOX A 230 METROS AL ESTE DEL COBACH PLANTEL 09 EN DIRECCION A LA LOCALIDAD DE EL OJOX | -98.8792 | 21.6552
SLP250302585246 | San Luis Potosí | Tanlajás | Anexo Quelabitad Calabazas | Camino CRUCERO ANEXO QUELABITADZ CALABAZAS - BARRIO ALZULUP 0 10 79813 ANEXO QUELABITAD CALABAZAS, TANLAJÁS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 300 METROS AL NORESTE DE LA CAPILLA CATOLICA SAN ISIDRO | -98.9156 | 21.6896
SLP250302585301 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Villa de Arriaga | Calle CORONA PONIENTE Colonia CENTRO 78490 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA ENTRE Y Boulevard LAGOS DE MORENO SAN LUIS POTOSI Calle DAMIAN CARMONA ENTONQUE CON CARRETERA LAGOS DE MORENO SAN LUIS POTOSI, EXQUINA CON CALLE DAMIAN | -101.391 | 21.9074
SLP250302585543 | San Luis Potosí | Matlapa | Ahuehueyo Segundo (Parada la Galera) | Calle FLORIDA Ejido AHUEHUEYO SEGUNDO (PARA LA GALERA) 79970 AHUEHUEYO SEGUNDO (PARADA LA GALERA), MATLAPA CERCA DEL ALMACEN DICONSA CON COORDENADASD DE OBRA DE Latitud: 21.366064738656334 Longitud: -98.83897223394877 | -98.839 | 21.3661
SLP250302596448 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 2DO. TRAMO DE COBRE | -101.0202 | 22.1582
SLP250302596448 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 5ta.PRIV DE FRAY JOSÉ DE ARLEGUI | -101.0112 | 22.1394
SLP250302596448 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | VOLCAN TACAÑA | -101.0209 | 22.1356
SLP250302596458 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | AVENIDA ESTRELLA | -100.9413 | 22.1289
SLP250302596465 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 5TA. PRIVADA DE FRAY JOSE DE ARLEGUI | -101.0112 | 22.1394
SLP250302596465 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE 56-A | -100.9194 | 22.1314
SLP250302597467 | San Luis Potosí | Moctezuma | Garabatillo | CALLE MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ARROYO | -101.0888 | 22.7919
SLP250302598352 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Puerta del Espíritu Santo | domicilio conocido | -99.2117 | 22.2551
SLP250302598361 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | calle 30 de mayo, colonia obrera | -99.005 | 21.9893
SLP250302599964 | San Luis Potosí | Villa de Pozos | Villa de Pozos | Calle Julián de los Reyes No. 330, Cabecera Municipal | -100.8805 | 22.0957
SLP250302600244 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Paseo de los Derechos Humanos No. 300, Colonia Lomas de Los Filtros | -101.0242 | 22.1517
SLP250302600300 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Calle Hidalgo No. 704 | -100.9466 | 22.1854
SLP250302600592 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Carretera al Ingenio Plan de Ayala Km. 2, Colonia Vista Hermosa | -99.0354 | 22.0219
SLP250402612019 | San Luis Potosí | Cerritos | Villar (Estación Villar) | Carretera libre pavimentada municipal ESTACION VILLAR - ESTACION VILLAR 21 600 79429 VILLAR (ESTACIÓN VILLAR), CERRITOS PROYECTO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NOMBRE ESTACION VILLAR, A UN COSTADO ORILLAS DE LA CARRETERA LIBRE MUNICIP | -100.4667 | 22.5452
SLP250402612051 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle CAMELIA Colonia GUADALUPE 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle CACERES Y Calle MAGNOLIA Calle TIXTLA LA OBRA SE UBICA EN CALLE CAMELIA ENTRE CALLE CACERES O EN MAPA DE GOOGLE LA SEÑALAN COMO CAZARES ENTRE MAGNOLIA | -99.0242 | 22.0084
SLP250402612054 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle RIO CABALLERO Colonia AMERICA 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle CHILPANCINGO Y Boulevard CARRETERA VALLES TAMPICO Calle RIO TAMPAON LA OBRA SE UBICA EN CALLE RIO CABALLERO ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CARRETERA VA | -99.0324 | 22.0067
SLP250402612161 | San Luis Potosí | Xilitla | Barrio Otlaxhuayo | Camino OTLAXHUAYO - XILITLA 150 10 79900 BARRIO OTLAXHUAYO, XILITLA LA COMUNIDAD DE OTLAXHUAYO SE ENCUENTRA A LAS SALIDAS DE XILITLA EN LA PARTE BAJA EN EL EJIDO EL CRISTIANO | -98.8791 | 21.3305
SLP250402616845 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Huichihuayán | MORELOS, ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE CARRANZA, DE LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYAN, MUNICIPIO DE HUEHUETÁN, SAN LUIS POTOSI. | -98.9686 | 21.4856
SLP250402616845 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Huichihuayán | MORELOS, ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE CARRANZA, DE LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYAN, MUNICIPIO DE HUEHUETÁN, SAN LUIS POTOSI. | -98.9692 | 21.4861
SLP250402616856 | San Luis Potosí | Tamasopo | Pozo del Sauz | CALLE LAZARO CARDENAS ENRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLE GUADALUPE CORTES VILLA | -99.4096 | 21.8537
SLP250402617001 | San Luis Potosí | Aquismón | Santa Bárbara | CALLE WALLUL ENTRE MELCHOR OCAMPO Y CALLE FRAY BARTOLOME | -99.0157 | 21.5741
SLP250402617010 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE CUARTA ENTRE BOULEVARD MEXICO LAREDO SUR Y CALLE PRIMERA | -99.0015 | 21.9745
SLP250402617014 | San Luis Potosí | Lagunillas | Lagunillas | CALLE ARISTA | -99.5682 | 21.5867
SLP250402617023 | San Luis Potosí | Tamasopo | Pozo del Sauz | ALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLE JOSE GUADALUPE CORTES BILLA EN LA LOCALIDAD DE POZO DEL SAUZ | -99.4095 | 21.8536
SLP250402617802 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE SAN DAVID SIN NUMERO COLONIA SAN ANGEL | -101.005 | 22.187
SLP250402618830 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Prolongación Satélite Sur No. 750, Colonia Lomas del Mezquital | -101.0151 | 22.1785
SLP250402619068 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Colonia Issste | -100.9873 | 22.1363
SLP250402620196 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Carretera al Ingenio Plan de Ayala Km. 2, Colonia Vista Hermosa | -99.0354 | 22.0219
SLP250402620220 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Localidad Ampliación Pueblo Nuevo | -98.7871 | 22.029
SLP250402620869 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | -100.9855 | 22.1565
SLP250402621522 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Calle Reforma Agraria s/n, Colonia Fracción Rivera. | -100.9182 | 22.1925
SLP250402622812 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CIUDAD VALLES | -99.0299 | 21.9812
SLP250402623013 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | CALLE MATAMOROS | -100.7409 | 21.7997
SLP17170401017772 | San Luis Potosí | Matehuala | Arroyito del Agua | EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA | -100.5476 | 23.7513
SLP17170401017991 | San Luis Potosí | Matehuala | Maravillas | RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SSE ENCUENTRA HACIA EL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUA | -100.5613 | 23.5703
SLP17170401018012 | San Luis Potosí | Matehuala | Pozo de Santa Clara | EJIDO POZO DE SANTA CLARA, 00000 POZO DE SANTA CLARA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 47 KM DE MATEHUALA-SAN LUIS POTOSI Y 3 AL | -100.5197 | 23.2517
SLP17170401018050 | San Luis Potosí | Matehuala | Ejido Santa Ana | EJIDO SANTA ANA, 78812 EJIDO SANTA ANA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57 A LA ENTRADA SUR DE MATEHUA | -100.6333 | 23.6275
SLP00170401018056 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.9929 | 21.9324
SLP180401488704 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.9929 | 21.9324
SLP250202523430 | San Luis Potosí | El Naranjo | El Naranjo | Cabecera municipal, El Naranjo | -99.3275 | 22.5261
SLP250202533084 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | Calle CALLE MIGUEL HIDALGO Colonia CENTRO 78520 CEDRAL, CEDRAL ENTRE Boulevard MANUEL JOSE OTHON Y Boulevard FLORES MAGON Calle SIMON BOLIVAR CALLE UBICADA ATRAS DE LA IGLESIA | -100.726 | 23.8183
SLP250202533088 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | Calle calle san juan diego Colonia colonia buenos aires 79324 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Boulevard miguel barragan Y Calle purísima concepción Calle Xicoténcatl se encuentra frente a la escuela primaria indígena miguel | -99.5982 | 22.4049
SLP250202533091 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | Calle MANUEL JOSE OTHON Colonia LA DEPORTIVA 79323 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle 5 DE MAYO Calle AURORA se encuentra a un costado de la unidad deportiva municipal con coordenadas 22.407647, - | -99.6031 | 22.4085
SLP250302552466 | San Luis Potosí | Aquismón | Tambaque | Camino aquismon - san pedro de las anonas 7 188 79775 TAMBAQUE, AQUISMÓN pasando la localidad de tabaque se encuentra la localidad rancho nuevo | -99.0435 | 21.6894
SLP250302552467 | San Luis Potosí | Aquismón | La Garita Tambaque | Camino AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS 5 764 79775 LA GARITA TAMBAQUE, AQUISMÓN POSADA EL ENCANTO DEL ANGEL | -99.0426 | 21.6788
SLP250302583872 | San Luis Potosí | Aquismón | La Soledad | Calle LAZARO CARDENAS 35 Ejido LA SOLEDAD 79767 LA SOLEDAD, AQUISMÓN ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle AGUSTIN DE ITURBIDE Calle EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, S | -99.045 | 21.4871
SLP250302584070 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | Calle 16 DE SEPTIEMBRE S/N S/N Colonia SAN FRANCISCO 79447 CERRITOS, CERRITOS ENTRE Calle PIPILA Y Calle SALAZAR Calle JACARANDAS PROYCETO UBICADO SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLES PIPILA Y SALAZAR Y POSTERIOR CALLE JA | -100.2916 | 22.4346
SLP250302584077 | San Luis Potosí | Cerritos | Derramaderos | Camino LOCALIDAD DE DERRAMADEROS - LOCALIDAD DERRAMADEROS 8 400 79421 DERRAMADEROS, CERRITOS LOS TRABAJOS SE REALIZARAN DESDE LA LOCALIDAD DENOMINADA DERRAMADEROS, QUE SE ENCUENTRA EN CAMINO DERRAMADEROS A LA CAB. MPAL. DE CERRITO | -100.2753 | 22.5097
SLP250302584165 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle IGNACIO COMONFORT Colonia OBRERA 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y Calle SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Prolongación ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN CALLE COMONFORT ENTRE CALLE FRANCISCO G | -99.0074 | 21.9891
SLP250302584175 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle SAN FERNANDO Colonia SAN ANGEL 1 79064 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle SAN DANIEL Y Calle SAN ADOLFO Calle SAN RAMON LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SAN FERNANDO ENTRE CALLE SAN DANIEL Y SAN ADOLFO DE LA COLONIA SAN AN | -98.9906 | 21.9803
SLP250302584189 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | Calle SAUCES Colonia HACIENDA LOS TRONCONES ENTRE Calle FICUS Y Calle FRESNOS Calle OLIVOS LA OBRA CONTEMPLA LAS CALLES SAUCES ENTRE CALLES FICUS Y CALLE FRESNOS, ASI COMO CALLE FICUS ENTRE CALLE OLIVOS Y SAUCES, Y CALLE FRESNO EN | -99.0182 | 22.0215
SLP250302584226 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Rancho los Abuelos | Camino CIUDAD VALLES - RANCHO LOS ABUELOS 2 100 79253 RANCHO LOS ABUELOS, CIUDAD VALLES LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO DE ACCESO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, A LA ALTURA DEL RANCHO LOS ABUELOS ANTES DEL PANTEON DE LO | -99.0326 | 21.9592
SLP250302584228 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Desengaño | Calle EUSEBIO GARCIA Ejido EL DESENGAÑO DOS 79264 EL DESENGAÑO, CIUDAD VALLES ENTRE Calle RICARDO FLORES MAGON Y Calle BENITO JUAREZ GARCIA Calle 22 DE AGOSTO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EL DESENGAÑO A UNA DISTANCIA RELATIVAM | -98.8532 | 21.8537
SLP250302584230 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle MATAMOROS Colonia JUAREZ 79000 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES Calle VILLAHERMOSA EL PUENTE PEATONAL SERA LOCALIZADO EN LA CALLE MATAMOROS QUE CRUZA EL RIO VALLES. | -99.0214 | 21.987
SLP250302584444 | San Luis Potosí | Lagunillas | El Mirador (El Pedregal) | Calle LA MAROMA Ejido EL MIRADOR 79786 EL MIRADOR (EL PEDREGAL), LAGUNILLAS ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle LA MAROMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA | -99.6036 | 21.538
SLP250302584466 | San Luis Potosí | Matehuala | Colonia Lotificación Central | Calle CLAVEL Colonia LOTIFICACION CENTRAL 78812 COLONIA LOTIFICACIÓN CENTRAL, MATEHUALA ENTRE Calle AMAPOLA Y Calle CAMINO A SANTA ANA Calle ROSA LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE RANCHO LOS OLIVOS AL NORTE, COLONIA ESTACION P | -100.6447 | 23.6106
SLP250302584511 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de la Peña | Carretera libre pavimentada estatal MATEHUALA - DOCTOR ARROYO 12 100 78805 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA EL PLANTEL EDUCATIVO SE ENCUENTRA COMPARTIENDO CON EL CENTRO POBLADO, EN DONDE TIENE SU ACCESO PRINCIPAL SOBRE SU LADO COLIN | -100.5175 | 23.6631
SLP250302584515 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle BORDO DERIVADOR SUR Colonia GUADALUPE 78720 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle GENERAL RIVAS GUILLEN Y Calle CAMINO VIEJO A LA PAZ Calle SAN JUAN BAUTISTA LA UBICACION DE LOS CAMINOS SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORPONIENTE DE LA C | -100.6583 | 23.6627
SLP250302584586 | San Luis Potosí | Rioverde | Buenos Aires | Calle COLIBRÍ Colonia BUENOS AIRES 79615 BUENOS AIRES, RIOVERDE ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Boulevard CARRETERA RIOVERDE - SAN CIRO Calle CALLE SIN NOMBRE LA CALLE COLIBRI SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE CONOCIDO NEGOCIO DE MATERIALES, | -99.996 | 21.8923
SLP250302584612 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle TABASCO Y CUARTA PRIVADA DE GABRIEL Fraccionamiento SANTA ISABEL 79618 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle CHIHUAHUA Y Boulevard FERROCARRILERO Calle GABRIEL MARTÍNEZ LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES JUSTO DETRÁS DEL CAMPO FERROCARRILE | -100.0048 | 21.9341
SLP250302584685 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Calle Francisco I Madero Barrio Del Refugio 79687 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Calle 5 de Mayo Y Calle Pipila Calle Colón Frente a la Escuela Secundaria Técnica No. 17 y termina frente al Puente Arteaga | -99.8239 | 21.6527
SLP250302584686 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Privada 3RA. PRIVADA DE FLOR DE MANZANA Colonia TIERRA BLANCA 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle FLOR DE MANZANO Y Calle A FIN DE CALLE Privada 2DA PRIVADA DE FLOR DE MANZANO EN COLONIA TIERRA BLANCA TOMAR LA CALLE | -100.9773 | 22.1139
SLP250302584687 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle LA PEDRERA Colonia EL PEÑASCAL 78380 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle SIERRA DE SAN MIGUELITO Y Privada SIN NOMBRE Calle CERRO AZUL EN COLONIA PEÑASCAL TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO CON | -100.9626 | 22.1023
SLP250302584784 | San Luis Potosí | Santa María del Río | El Carmen | Camino EL CARMEN - EL CARMEN 1 300 EL CARMEN, SANTA MARÍA DEL RÍO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO, SAN LUIS POTOSÍ, LA CUAL NO CUENTA CON NOMBRE OFICIAL ASIG | -100.6649 | 21.5909
SLP250302584942 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Pimienta (Lomas de Aguayo) | Calle CALLE PRINCIPAL Ejido LA PIMIENTA, LOMAS DE AGUAYO. 79980 LA PIMIENTA (LOMAS DE AGUAYO), TAMAZUNCHALE ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle CEDRO Calle PRINCIPAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA PIMIENTA | -98.9047 | 21.2217
SLP250302584952 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | Calle DEL CHIJOL Colonia EL MIRADOR 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle DEL CHIJOL Y Calle PANORMAICA Calle 2DE SEPTIEMBRE POR LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFE A 50 M POR LA CALLE 2 DE SEPTIEMBRE | -98.784 | 21.2584
SLP250302584985 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Gavilán | Calle PRINCIPAL Ejido EL GAVILAN 79960 EL GAVILÁN, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle EL GAVILAN CALLE PRINCIPAL | -98.8789 | 21.2893
SLP250302585005 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Lalaxtzintla | Calle MARIANO JIMENEZ Ejido LALAXTZINTLA 79960 LALAXTZINTLA, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle PRINCIPAL Y A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL | -98.8041 | 21.1757
SLP250302585021 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tezontla | Calle EMILIANO ZAPATA Ejido TEZONTLA 79960 TEZONTLA, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle DAMIAN CARMONA Y Calle BENITO JUAREZ Calle PRINCIPAL A UN LADO SE ENCUENTRA LA LA CASA EJIDAL | -98.6972 | 21.2399
SLP250302585030 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chapulhuacanito | Calle CUAUHTEMOC Ejido CHAPULHUACANITO 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle GENERAL FRANCISCO VILLA ENTRE LA CAPILLA SAN JUDAS TADEO Y LA ERMITA DIVINO NIÑO JESUS | -98.6681 | 21.2073
SLP250302585047 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cuatzontitla | Calle PRINCIPAL Ejido CUATZONTITLA 79960 CUATZONTITLA, TAMAZUNCHALE ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle EDUCACION SOBRE LA CALLE PRINCIPAL | -98.7858 | 21.2256
SLP250302585169 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Calle AXTLAN Colonia VALLE ALTO 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle TANINUL Y Calle ROMULO T. SALVADOR Calle CUITLAHUAC LA CALLE AXTLAN SE ENCUENTRA LOCALIIZADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, ACTUALMENTE SU RED DE AGUA | -98.7927 | 22.0123
SLP250302585175 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamante | Ejido TAMANTE 79228 TAMANTE, TAMUÍN ENTRE Y Calle VICENTE GUERRERO Avenida CARRETERA ACCESO A TAMTOC LOS HABITANTES DEL EJIDO TAMANTE NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVI | -98.7534 | 21.9364
SLP250302585180 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Avenida GENERAL PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS Colonia QUINTA DULCE (CABECERA MUNICIPAL) 79204 TAMUÍN, TAMUÍN LA PLANTA POTABILIZADORA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, AL FINAL DE LA COL. QUINTA DULCE SOBRE LA AV. GENE | -98.7823 | 21.9977
SLP250302585182 | San Luis Potosí | Tamuín | El Palmar | Ejido EL PALMAR 79220 EL PALMAR, TAMUÍN ENTRE Avenida CARRETERA AL PALMAR Y LOS HABITANTES DEL EJIDO EL PALAMAR NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMICILIOS SE LL | -98.6858 | 22.0044
SLP250302585184 | San Luis Potosí | Tamuín | La Tima (Fracción las Palmas) | Ejido LA TIMA 79220 LA TIMA (FRACCIÓN LAS PALMAS), TAMUÍN ENTRE Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO LOS HABITANTES DEL EJIDO LA TIMA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DO | -98.8535 | 22.1243
SLP250302585205 | San Luis Potosí | Tamuín | Nuevo Aquismón | Ejido NUEVO AQUISMON 79215 NUEVO AQUISMÓN, TAMUÍN ENTRE Avenida ESTACION TAMUIN-SANTA MARTHA Y LOS HABITANTES DEL EJIDO NUEVO AQUISMON NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUV | -98.8192 | 22.3288
SLP250302585225 | San Luis Potosí | Tamuín | Ejido Graciano Sánchez | Calle NIÑOS HEROES Ejido GRACIANO SANCHEZ 79217 EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, TAMUÍN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle SN NOMBRE Calle MIGUEL HIDALGO EL CAMINO NIÑOS HEROES ACTUALMENTE SE PRESENTA EN MALAS CONDICIONES Y ES UTILIZADA C | -98.6785 | 22.1358
SLP250302585303 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Villa de Arriaga | Calle ATARJEAS Colonia ZONA CENTRO 78490 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA ENTRE Calle JALISCO Y Calle PROL SOTO MAYOR Calle GUADALUPE VICTORIA Esquina con calle Guadalupe victoria paralela a calle jalisco | -101.3836 | 21.9041
SLP250302585546 | San Luis Potosí | Matlapa | El Manantial | Calle PRINCIPAL Ejido MANANTIAL 79970 EL MANANTIAL, MATLAPA CERCA DE LA ESCUELA TELE SECUNDARIA CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.312353421453153 Longitud: -98.85550807949576 | -98.8555 | 21.3124
SLP250302585586 | San Luis Potosí | Matlapa | Xochititla | Calle XOCHITITLA CHALCHOCOYO Ejido XOCHITITLA 79970 XOCHITITLA, MATLAPA CAMINO VIEJPO DE XOCHITITLA CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.311649253966202 Longitud: -98.80267212707747 | -98.8027 | 21.3116
SLP250302596460 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 16 DE SEPTIEMBRE | -100.9761 | 22.1582
SLP250302599979 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Fernando de Magallanes No. 239, Colonia Industrial Aviación 2da Sección | -100.9905 | 22.168
SLP250302601950 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | calle sexta avenida entre boulevard mexico laredo y calle segunda, fraccionamiento san luis poniente | -99.0017 | 21.9723
SLP250302602112 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | AV. GRANJAS TRAMO DE AV. VASCO DE QUIROGA A CALLE ROSA | -101.0039 | 22.1746
SLP250302602858 | San Luis Potosí | Villa de Pozos | Villa de Pozos | Carretera 57 km 191.5 tramo Querétaro - San Luis Potosí | -100.883 | 22.0938
SLP250402612047 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle AVENIDA MEXICO Colonia EJIDO PLAN DE AYALA 79035 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle ELIGIO QUINTANILLA Y Calle CONGRESO DEL TRABAJO Calle LEY FEDERAL DE TRABAJO LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA MEXICO ENTRE CALLE ELIGIO QUI | -99.0092 | 22.0166
SLP250402616849 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas de Hidalgo | CALLE CORAL ENTRE LAS CALLES PERLA Y CALLE ESMERALDA | -101.7238 | 22.6223
SLP250402617005 | San Luis Potosí | Catorce | Real de Catorce | Real de Catorce | -100.8868 | 23.6904
SLP250402617017 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas de Hidalgo | CALLE CORAL ENTRE LAS CALLES PERLA Y CALLE ESMERALDA | -101.7237 | 22.6225
SLP250402617771 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CIRCUITO JARDINES DE LOS PINOS 141 | -101.0267 | 22.1759
SLP250402618086 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PINTORES No.3 COLONIA OS FILTROS | -101.0199 | 22.1489
SLP250402619026 | San Luis Potosí | Matlapa | Ahuehueyo Segundo | Ahuehueyo Segundo | -98.8374 | 21.3587
SLP250402619094 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Colonia Del Bosque | -100.002 | 21.9153
SLP250402619099 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Fracc. Bugambilias | -100.9488 | 22.1537
SLP250402620229 | San Luis Potosí | Matlapa | Ahuehueyo Segundo | Localidad de Ahuehueyo Segundo | -98.8374 | 21.3587
SLP250402620467 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | CALLE PRINCIPAL | -100.7364 | 21.8003
SLP250402621388 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |  | San Luis Potosì | -100.9769 | 22.1528
SLP250402621533 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Santa Rosa de Gallinas | Santa Rosa de las Gallinas | -101.3949 | 21.9432
SLP250402621537 | San Luis Potosí | Matehuala | Noria de la Cabra | Noria de la Cabra | -100.67 | 23.7344
SLP250402621634 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | BOULEVARD TAMPICO - CIUDAD VALLES, FRENTE A PLAZA PUNTO NOVEL | -99.0047 | 21.9796
SLP250402621634 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CABECERA MUNICIPAL | -99.0073 | 21.9826
SLP250402621634 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CABECERA MUNICIPAL | -99.0111 | 21.9961
SLP16160300790084 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de la Peña | CALLE HIDALGO RANCHO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GUADALUPE VICT | -100.5152 | 23.6611
SLP17170401017992 | San Luis Potosí | Matehuala | Maravillas | RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE ONCE PUNTO SIETE KILÓMETR | -100.5627 | 23.5699
SLP17170401018025 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de los Sotoles | EJIDO SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES, 00000 SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE | -100.669 | 23.5913
SLP00170401018053 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.9929 | 21.9324
SLP17170401020663 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE DISTRITO FEDERAL UNIDAD ANTORCHISTAS, 78715 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE CIUDAD VICTORIA, CALLE TABASCO LA | -100.6167 | 23.6444
SLP190101516056 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP250202533113 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ojo de Agua de Solano | Calle EL MEZQUITE Ranchería OJO DE AGUA DE SOLANO 79676 OJO DE AGUA DE SOLANO, CIUDAD FERNÁNDEZ LA PRIVADA SE UBICA A 100 METROS AL OESTE DE LA GASOLINERA UBICADA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ASI COMO A 53 | -100.0727 | 21.9824
SLP250202533117 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Potrero San Joaquín | Ejido POTRERO DE SAN JOAQUIN 79677 POTRERO SAN JOAQUÍN, CIUDAD FERNÁNDEZ LA OBRA SE UBICA A 745 METROS AL SUROESTE DE LA CARRETERA FED 70, ASI COMO A 2.1 KM AL NORESTE DEL MUSEO DE LA MEZCLITA Y A 3.7 KM AL NOROESTE DE LA PLAZA P | -100.0688 | 21.9473
SLP250202533130 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tancoltze Ojox (Tercera Sección) | Calle CALLE PRINCIPAL OJOX TANCOLTZE Ranchería OJOX TANCOLTZE 79800 TANCOLTZE OJOX (TERCERA SECCIÓN), TANCANHUITZ ENTRE Calle TANCOLTZE PRIMERA SECCION Y Calle BARRIO XOCHIMILCO SE ENCUENTRA A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, COLI | -98.8866 | 21.5793
SLP250202533144 | San Luis Potosí | Charcas | Charcas | Calle CARRETERA SANTO DOMINGO Fraccionamiento INFONAVIT 78597 CHARCAS, CHARCAS ENTRE Cerrada DR. NICOLAS LIRA Y Calle BELISARIO DOMINGUEZ LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN SE REALIZARAN A UN COSTADO DE LA CARRETERA CHARCAS-SANTO DOMI | -101.1244 | 23.1344
SLP250202533267 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Calle AXTLAN Colonia VALLE ALTO 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle TANINUL Y Calle ROMULO T SALVADOR Calle CUITLAHUAC LA COLONIA VALLE ALTO SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL SUR DE LA COLONIA VISTA ALEGRE. COMO EN LA MAYOR PARTE DE LAS COL | -98.7927 | 22.0124
SLP250202533268 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Pueblo CABECERA MUNICIPAL Y ZONA RURAL 79200 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Avenida CARRETERA CD VALLES-TAMPICO Y ACTUALMENTE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN AL IGUAL QUE SUS ZONAS RURALES PRESENTAN DAÑOS EN EL ALUMBRADO PUBLICO PERJUDIC | -98.7748 | 22.0036
SLP250202537523 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle SEXTA ORIENTE Y SEXTA PONIENTE Colonia CENTRAL DE ABASTOS 78390 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle LUIS GONZAGA MEDELLÍN Y Calle TERCERA NORTE Calle RICARDO B ANAYA ESTA RUMBO AL COBACH 01 TOMANDO LA AVENIDA JOSÉ D | -100.9221 | 22.1428
SLP250202541351 | San Luis Potosí | Matlapa | Tlamaxac | Calle PRINCIPAL Ejido TLAMAXAC 79970 TLAMAXAC, MATLAPA POR EL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD CON COODENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.331520838146577 Longitud: -98.80611911724449 El punto se encuentra dentro del Municipio Seleccionado | -98.8061 | 21.3315
SLP250202543718 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | Calle Jose Maria Morelos XILITLA, XILITLA ENTRE Y Calle 20 DE NOVIEMBRE A 100 METROS DEL HOTEL POSADA RIVERA | -98.9919 | 21.3855
SLP250202546022 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Colonia Valle de la Palma. Avenida Palma de Brasil No. 28 | -100.8856 | 22.2079
SLP250302583798 | San Luis Potosí | Aquismón | Los Charcos | Calle UNICA PRINCIPAL Ejido LOS CHARCOS 79770 LOS CHARCOS, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA LAJA POR APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS DE | -99.1394 | 21.6736
SLP250302583835 | San Luis Potosí | Aquismón | San José Oija | Calle SAN JOSE Ejido SAN JOSE DE OIJA 79767 SAN JOSÉ OIJA, AQUISMÓN ENTRE Calle EL MOLINO Y Calle BUGAMBILIA Calle AMADO NERVO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 C | -99.0174 | 21.4994
SLP250302583898 | San Luis Potosí | Aquismón | Sanjuanita | Calle BARRIO SANJUANITA Ejido SANJUANITA 79767 SANJUANITA, AQUISMÓN ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle MORELOS Calle RAMIREZ PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 C | -99.0464 | 21.5257
SLP250302583918 | San Luis Potosí | Aquismón | Jol Mom | Calle IGNACIO ZARAGOZA Ejido JOL MOM 79767 JOL MOM, AQUISMÓN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle JUAN CARRILLO Calle ALDIPON PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A | -99.051 | 21.5418
SLP250302583932 | San Luis Potosí | Aquismón | Octzén | Calle AQUISMON-SANTA BARBARA Ejido OCTZEN 79766 OCTZÉN, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3.2 KM DE DISTANCIA DE AHI SEGUIR EL CAMINO QUE VA A SANTA BARBARA PARA LLEGAR AL EN | -99.0174 | 21.5649
SLP250302584052 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | Calle M, LERDO DE TEJADA Barrio SAN ISIDRO 79385 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE Calle GRAL. PRIMO Y Calle M. LERDO DE TEJADA A DOS CUADRAS DEL RASTRO MUNICIPAL SE ENCUENTRA UNA ESCUELA SECUNDARIA LLAMADA JULIAN CARRILLO | -99.651 | 21.9949
SLP250302584075 | San Luis Potosí | Cerritos | Ojo de Agua | Calle MIGUEL HIDALGO S/N S/N Ranchería OJO DE AGUA 79413 OJO DE AGUA, CERRITOS ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle FRANCISCO VILLA Calle ALLENDE SE HUBICA SOBRE CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLES FRANCISCO I MADERO Y FRANCISCO | -100.0948 | 22.4437
SLP250302584130 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Unup Juk Tzepacab | Calle PRINCIPAL Ranchería UNUP JUK TZEPACAB 79804 UNUP JUK TZEPACAB, TANCANHUITZ Calle TZEPACAB PRIMERA SECCION A 10. 00 M DE LA ESCUELA PRIMARIA AN IT CHUDHEL | -98.9158 | 21.5951
SLP250302584172 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Las Pitas | Carretera libre pavimentada federal CIUDAD VALLES - LAS PITAS 49 700 79237 LAS PITAS, CIUDAD VALLES ACCEDES POR LA CARRETERA FEDERAL CD. VALLES - ANTIGUO MORELOS PASANDO LA LOCALIDAD LAGUNA DEL MANTE, SAN ANTONIO NUM. DOS HASTA LL | -99.1071 | 22.3745
SLP250302584192 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | San Francisco | Camino SAN DIEGUITO - SAN FRANCISCO 1 800 79243 SAN FRANCISCO, CIUDAD VALLES EL ACCESO AL EJIDO SAN FRANCISCO ES POR LA VIA DE COMUNICACION PRINCIPAL QUE SALE DE SAN DIEGUITO. | -99.2192 | 21.9935
SLP250302584218 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle DAMIAN CARMONA Fraccionamiento MORALES 79083 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle AMERICA Y Boulevard MEXICO LAREDO Calle ROTARIOS OBRA UBICADA EN CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE AMERICAS Y BOULEVARD MEXICO LAREDO, COMO | -99.0065 | 21.9798
SLP250302584221 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle MARGARITA Fraccionamiento EL CARMEN 3 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle ESMERALDA Y Calle SEGUNDA PRIVADA DIANA Calle DIANA SE UBICA EN LA CALLE MARGARITA ENTRE ESMERALDA Y SEGUNDA PRIVADA DIANA COMO REFERENCIA | -98.9893 | 21.9965
SLP250302584235 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Avenida EJERCITO MEXICANO Colonia REAL CAMPESTRE 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES EN ESTA OBRA SE SELECCIONAN DIVERSOS AGEB DE COBERTURA MUNICIPAL QUE SE LES DARA ATENCION DONDE SE REQUIERA LA LUMINARIA, CONTEMPLANDO A LA VEZ LA | -98.9737 | 21.9767
SLP250302584375 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Entronque de Matehuala (El Huizache) | Calle REPUBLICA Rancho ENTRONQUE DE MATEHUALA EL HUIZACHE 78880 ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE), GUADALCÁZAR ENTRE Calle REPUBLICA Y Calle AV MEXICO Calle YUCATAN SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DE TODA LA LOCALIDAD DE E | -100.4616 | 22.9238
SLP250302584482 | San Luis Potosí | Matehuala | Salitrillos (Noria de la Cabra) | Carretera libre pavimentada federal MATEHUALA - CEDRAL 5 500 78800 SALITRILLOS (NORIA DE LA CABRA), MATEHUALA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA CARRETERA MATEHUALA - CEDRAL AL PONIENTE DE LA PARADA DE AUTOBUSES, ANTES DE | -100.6633 | 23.738
SLP250302584498 | San Luis Potosí | Matehuala | Carbonera | Carretera libre pavimentada municipal MATEHUALA - SALTILLO 8 200 78802 CARBONERA, MATEHUALA LA UBICACION DE LA OBRA QUEDA JUSTO EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA MATEHUALA- CEDRAL Y MATEHUALA-SALTILLO POR LA CARRETERA FEDERAL 57. | -100.6071 | 23.6992
SLP250302584592 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Ninguno ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO Colonia SANTA FE 79623 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle D E LOS PIRULES Y Calle DE LOS MEZQUITES Calle DE LOS SAUCES EL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SANTA FE SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA DE | -100.0008 | 21.915
SLP250302584593 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle HACIENDA LA BOQUILLA Colonia FRACC. GABRIEL MARTINEZ 79613 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle HACIENDA SAN DIEGO Y Calle HACIENDA SAN ISIDRO Calle HACIENDA LA VENTILLA LA CALLE HACIENDA LA BOQUILLA SE UBICA EN EL FRACCIONAMIENTO | -99.9657 | 21.9294
SLP250302584607 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle FLOR DE DALIA Colonia SAN JUAN 79615 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle HIDALGO Y Calle PIPILA Avenida UNIVERSIDAD COMO REFERENCIA PARAUBICAR ESTA CALLE, SE ENCUENTRA MUY CERCA LA CAPILLA DE LA COLONIA ASÍ COMO LA BODEGA IMPECSA | -99.977 | 21.9031
SLP250302584609 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle CENTENARIO Colonia ZONA CENTRO 79610 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Boulevard FERROCARRILERO Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle HÉROES POTOSINOS LA CALLE CENTENARIO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL, SOBRE ELLA SE ENC | -99.9992 | 21.937
SLP250302584611 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle LIC MARIA RANGEL SALAS VALDEZ Fraccionamiento LEON FRANCO 79616 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle ÉBANO Y Calle PRIVADA DE VÁZQUEZ Calle GUERRERO LA CALLE LIC MARÍA RANGEL SALAS VALDEZ SE UBICA DOS CUADRAS AL ESTE DEL CAMPO ÉBA | -99.985 | 21.9343
SLP250302584619 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Ninguno PARQUE PUBLICO Colonia SAN ANTONIO 79610 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle REYES Y Calle GALEANA Calle 5 DE MAYO EL PARQUE PUBLICO SAN ANTONIO SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES REYES Y GALEANA, A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA DEL CENT | -99.9911 | 21.9337
SLP250302584672 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | Los Parajes | Camino / Terracería Santa Teresa - Los Parajes 4 16 79697 LOS PARAJES, SAN CIRO DE ACOSTA Lado Suroeste de la Sierra del municipio accesando por el camino de Corral Quemado | -100.0071 | 21.6082
SLP250302584683 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Calle Ultramar Barrio Del Refugio 79687 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Calle Hidalgo Y Calle 5 de Mayo Comienza frente a las Bodegas del Ejido Villa Pedro Montoya Los Conos | -99.822 | 21.6534
SLP250302584707 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle REVOLUCIÓN MEXICANA Colonia MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN MORENA 78106 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle MÁRTIRES DE CANANEA Y Calle RICARDO FLORES MAGÓN Calle IMPERIAL EN COLONIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN MORENA TOMA | -100.9891 | 22.1921
SLP250302584710 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | Octlamecayo | Camino / Terracería Octlamecayo - El Potrero 1 0 79950 OCTLAMECAYO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA Se rehabilita el camino de acceso principal a la localidad, iniciando desde donde se encuentra la iglesia bautista de la localidad. | -98.6145 | 21.2467
SLP250302584788 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | Callejón Callejon del complejo Barrio La Trinidad 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO ENTRE Callejón Callejon de la ETA (Esc. Sec. No 3) Y Calle Manuel Jose Otron El área a intervenir esta situada en el complejo deporti | -100.7512 | 21.7984
SLP250302584789 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Fracción Sánchez | Camino Carretera 57 - Localidad de Fraccion Sanchez 2 27 79567 FRACCIÓN SÁNCHEZ, SANTA MARÍA DEL RÍO El espacio multideportivo se encuentra a un costado de la calle principal de esta localidad, la calle se llama Pedro Olguin Estra | -100.6942 | 21.7892
SLP250302584792 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 327 Colonia CENTRO 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO ENTRE Calle SUSANO ESPARRAGOZA Y Calle HEROES DEL 47 Calle MELCHOR OCAMPO LOS BAÑOS ESTAN SITUADOS A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIP | -100.7353 | 21.8
SLP250302584964 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixtla (Ixtla Santiago) | Calle NIÑOS HEROES Ejido IXTLA (IXTLA SANTIAGO) 79997 IXTLA (IXTLA SANTIAGO), TAMAZUNCHALE ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA GALERA COMUNAL | -98.8547 | 21.2027
SLP250302585143 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Calle 20 DE JUNIO Colonia LAS NORIAS 79205 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle ROMULO T. SALVADOR Y Calle CARLOS RIVERA Calle CALLE 2 UBICADO A DOS CUADRAS DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA NESTLE | -98.7903 | 22.0036
SLP250302585168 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Calle ESTEFANIA CASTAÑEDA Colonia MAGISTERIAL 79205 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle LEONA VICARIO Y Calle BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle GABINO BARREDA CON LA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE EST | -98.7881 | 22.0053
SLP250302585178 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Calle MOCTEZUMA Colonia LUIS DONALDO COLOSIO 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle REYNA DEL AGUA Y Calle SALVADOR NAVA LA FRACCION EN DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MOCTEZUMA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE L | -98.798 | 22.0138
SLP250302585214 | San Luis Potosí | Tamuín | San José de Limón | Ejido SAN JOSE DE LIMON 79225 SAN JOSÉ DE LIMÓN, TAMUÍN ENTRE Avenida CAMINO LOMA ALTA-SAN JOSE DE LIMON Y LOS HABITANTES DEL EJIDO SAN JOSE DE LIMON NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN | -98.6341 | 22.0211
SLP250302585299 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San Agustín | Calle 5 DE MAYO ITURBIDE NIÑOS HEROES Rancho RANCHO SAN AGUSTIN TIPO RURAL 78493 SAN AGUSTÍN, VILLA DE ARRIAGA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle BUGAMBILIAS Calle MORELOS DIFRENTES CALLE DE LA LOCALIDAD | -101.3573 | 21.9302
SLP250302585365 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Francisco | Ejido SAN FRANCISCO 78696 SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle MIGUEL HIDALGO El Telebachillerato Jaime Salinas se encuentra ubicado en el centro de la localidad de San Francisco, municipio de Vill | -101.9322 | 23.0001
SLP250302585539 | San Luis Potosí | Matlapa | Chalchocoyo | Calle CENTRO Ejido CHALCHOCOYO 79970 CHALCHOCOYO, MATLAPA EN CENTRO DE CHALCHOCOYO CON COORDENAS DE OBRA DE Latitud: 21.313657460008145 Longitud: -98.7883354931674 | -98.7883 | 21.3137
SLP250302585558 | San Luis Potosí | Matlapa | Aguacatitla | Calle CAMINO AGUACATITLA LA CEIBA Ejido AGUACATITLA 79970 AGUACATITLA, MATLAPA POR LA BASCULA DE NARANJA CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.349737837243946 Longitud: -98.79386830190977 | -98.7939 | 21.3497
SLP250302585568 | San Luis Potosí | Matlapa | Colonia Apanco | Calle LA JOYA Colonia APANCO 79970 COLONIA APANCO, MATLAPA EN LA CALLE LA JOYA CON COORDENADAS DE OBRA Latitud: 21.320047922014716 Longitud: -98.81158727486692 | -98.8116 | 21.32
SLP250302585577 | San Luis Potosí | Matlapa | Matlapa | Calle NUEVE Colonia VILLA LOLITA 79970 MATLAPA, MATLAPA COLONIA VILLA LOLITA CON COORDENADAS DE OBRA DELatitud: 21.328333839612107 Longitud: -98.81551011178836 | -98.8155 | 21.3283
SLP250302585579 | San Luis Potosí | Matlapa | Barrio Teopancahuatl | Calle TEOPANCAHUALT Barrio TEOPANCAHUALT 79970 BARRIO TEOPANCAHUATL, MATLAPA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.29344025130424 Longitud: -98.82150625078236 | -98.8215 | 21.2934
SLP250302596451 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | AVENIDA SIERRA LEONA | -101.0199 | 22.1362
SLP250302599709 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle Salvador Izar Nohemi No. 203, Colonia la Esperanza dos | -100.0015 | 21.8981
SLP250302600217 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE 3A PRIVADA DE GABRIEL MARTÍNEZ, DE LA CALLE 3A PRIVADA DE GABRIEL MARTÍNEZ A EL BOULEVARD FERROCARRILERO, COLONIA CENTRO, RIOVERDE, S.L.P. | -100.002 | 21.932
SLP250302600217 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE 3A PRIVADA DE GABRIEL MARTÍNEZ, DE LA CALLE 3A PRIVADA DE GABRIEL MARTÍNEZ A EL BOULEVARD FERROCARRILERO, COLONIA CENTRO, RIOVERDE, S.L.P. | -100.0023 | 21.932
SLP250302600322 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | Localidad Dulce Grande | -102.1795 | 23.0079
SLP250302601774 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Rancho Nuevo | Localidad Rancho Nuevo | -100.9295 | 22.2204
SLP250402612055 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia VISTA HERMOSA 79019 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle JUAN SARABIA Y Calle CORREGIDORA Calle AQUILES SERDAN LA OBRA SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y CALLE CORREGID | -99.0354 | 22.0172
SLP250402612063 | San Luis Potosí | Guadalcázar | La Negrita | Camino / Terracería LA NEGRITA - CARRETERA 57 4 2 78887 LA NEGRITA, GUADALCÁZAR Es el camino principal que va al ejido La Negrita de la carretera federal 57. | -100.5188 | 22.7897
SLP250402612066 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Los Amoles | Carretera libre pavimentada municipal LOS AMOLES - E.C. 80 12 0 78880 LOS AMOLES, GUADALCÁZAR ES EL CAMINO PRINCIPAL AL EJIDO LOS AMOLES DE LA CARRETERA 80 | -100.3325 | 22.8303
SLP250402612083 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | Pueblo San Martin Chalchicuautla 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA Los cuartos se encuentran distribuidos sobre la localidad de San Martin Chalcuautla, en los barrios de Los Cues, Barrio Cuartel I, Cuartel | -98.6661 | 21.371
SLP250402618064 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | ALEMANIA COLONIA PROVIDENCIA | -100.9346 | 22.1415
SLP250402618064 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | DAMIAN CARMONA COLONIA BARRIO DE SANTIAGO | -100.9801 | 22.1616
SLP250402618064 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CAMINO REAL A GUANAJUATO COLONIA SIMON DIAZ | -100.9476 | 22.1186
SLP250402618069 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 5 DE MAYO COLONIA VILLA RICA | -100.9717 | 22.1299
SLP250402618069 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE 58 COLONIA PRADOS DE SAN VICENTE 1RA SECCION | -100.9216 | 22.1313
SLP250402618817 | San Luis Potosí | Villa de Pozos | Villa de Pozos | Boulevard Montebello No. 193, Fracc. Orquídea | -100.8907 | 22.1083
SLP250402619149 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Avenida Tecnológico S/N | -100.9379 | 22.1525
SLP250402621396 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosì | -100.9769 | 22.1528
SLP250402622119 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | CALLE MIGUEL NEGRETE | -100.7335 | 21.7946
SLP250402622962 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Prolongación Coronel Romero 1668 | -100.977 | 22.1517
SLP250402622962 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Prolongación Coronel Romero 2100 | -100.9852 | 22.1193
SLP250402622962 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano Villalón No. 500 | -100.984 | 22.1198
SLP250302585380 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Prolongación LAZARO CARDENAS Ejido VILLA HIDALGO 78960 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO ENTRE Calle MARIANO ARISTA Y Calle GENERAL LAZARO CARDENAS Privada PICACHOS EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA SUBIDA AL CERRO DEL PICACHO SOBRE LA | -100.6754 | 22.4472
SLP250302584308 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | Calle ESCONTRIA Pueblo COXCATLAN 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN ENTRE Calle GUILLERMO PRIETO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle RIBERA DEL ARROYO LA CALLE ESCONTRÍA PARTE DE UNA ESQUINA DEL JARDÍN MUNICIPAL, ZONA CENTRO DE COXCATLÁN, EXTEN | -98.905 | 21.5418
SLP250402618141 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | CALLE JUAREZ | -100.0145 | 21.9477
SLP250402618141 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | CALLE JUAREZ | -100.0153 | 21.9483
SLP250302584253 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | Calle GUILLERMO PRIETO Pueblo COXCATLAN 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN ENTRE Calle CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle BLAS ESCONTRIA EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL PUEBLO DE COXCAT | -98.9055 | 21.5407
SLP250302584626 | San Luis Potosí | Salinas | Noria de Cañas | Camino NORIA DE CAÑAS - LA LOMA 4 745 78600 NORIA DE CAÑAS, SALINAS EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTE DE LA COMUNIDAD DE NORIA DE CAÑAS COMUNIDAD, COMUNICARA A CON EL ASENTAMIENTO POBLACIONAL DENOMINADO LA LOMA. | -101.8014 | 22.5344
SLP250302584303 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ejido Calmecayo | Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Ejido CALMECAYO 79879 EJIDO CALMECAYO, COXCATLÁN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle PROL. BENITO JUAREZ Calle CONSTITUCIÓN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS ES AL INTERIOR DEL EJIDO CALMECAYO, EL CUAL SE UBIC | -98.8623 | 21.5197
SLP250202533188 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Ejido Miguel Hidalgo | Calle 27 de abril Ranchería EJIDO MIGUEL HIDALGO 78475 EJIDO MIGUEL HIDALGO, MEXQUITIC DE CARMONA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle GUADALUPE VICTORIA SE ENCUENTRA CERCAS DEL TANQUE DE AGUA DE HIDALGO | -101.2738 | 22.1739
SLP250302584786 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Ojo Caliente | Calle Mariano Arista Colonia Ojo Caliente 79563 OJO CALIENTE, SANTA MARÍA DEL RÍO ENTRE Calle Manuel Jose Othon Y Avenida Aurelio Manrique Calle Pedro Antonio de los Santos La calle donde se pretende realizar la pavimentacion esta | -100.751 | 21.8463
SLP250302585387 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | La Tapona | Carretera libre pavimentada federal SAN LUIS POTOSI - MATEHUALA 74 900 78977 LA TAPONA, VILLA HIDALGO ACCESO POR EL PEYOTE, PASANDO LA LOCALIDAD DE EL POCITO Y ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL ALJIBER. | -100.6498 | 22.7851
SLP250302584326 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Barrio Panuhuaya | Calle CARLOS JONGITUD BARRIOS Barrio PANUHUAYA 79860 BARRIO PANUHUAYA, COXCATLÁN ENTRE Calle SALAZAR Y Calle MORELOS Calle PASO DEL AGUA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA LAS ACCIONES ES EN LA ZONA CONURBADA DE LA LOCALIDAD DE COXCATL | -98.9182 | 21.5375
SLP250302585192 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Calle SALVADOR NAVA Colonia LUIS DONALDO COLOSIO 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Y Calle PROLONGACION MOCTEZUMA Calle REYNA DEL AGUA EL DOMICILO DEL SR LUIS MANUEL LARA HERNANDEZ SEGURA HERNANDEZ SE ENCUENTRA UBICADO A UNOS METROS DE L | -98.798 | 22.0134
SLP250302584313 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | Calle CARLOS JONGUITUD BARRIOS Pueblo COXCATLAN 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN ENTRE Calle GUILLERMO PRIETO Y Calle AURELIO MANRIQUE Calle CARR COXCATLAN - AXTLA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA LAS ACCIONES ES AL INTERIOR DE LA LOCALIDA | -98.9082 | 21.5403
SLP250302584749 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | Pitagio | Pueblo Pitagio 79950 PITAGIO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA Calle Hacia Tempexquititla La calle se encuentra en la orilla de la localidad, aproximadamente a 60 m al sur de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad. | -98.6187 | 21.2126
SLP250302584563 | San Luis Potosí | Moctezuma | Ejido Juárez | Calle MIGUEL HIDALGO Ejido EJIDO JUÁREZ 78900 EJIDO JUÁREZ, MOCTEZUMA ENTRE Calle CRISTOBAL COLON Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle INSURGENTES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE HIDALGO, A LA ENTRADA A LA LOCALIDAD | -101.2935 | 22.7373
SLP240202391057 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Arroyo de los Patos | CAMINO TRAMO ARROYO DE LOS PATOS - COJOLAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 EJIDO ARROYO DE LOS PATOS, 79985 ARROYO DE LOS PATOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA ARROYO DE LOS PATOS TEZONTLA EL CHAPARRAL Y CARRE | -98.6982 | 21.2324
SLP250202533109 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Calle PORFIRIO DIAZ Barrio SEGUNDO 79660 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle CENTENARIO Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle PIPILA LA CALLE COLINDA HACIA EL SUR CON LA ESCUELA PREPARATORIA JUAN MIRANDA URESTI, ADEMAS DICH | -100.0429 | 21.9328
SLP250302585381 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Avenida MEXICO Colonia CENTRO 78960 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO ENTRE Y Calle MARIANO ARISTA Avenida ANTIGUA CARRETERA 57 CALLE AVENIDA MEXICO Y ENTRONQUE CON ANTIGUA CARRETERA 57 DIRECCION SAN LUIS POTOSI A MATEHUALA A LA ALTURA | -100.6832 | 22.4462
SLP250202533198 | San Luis Potosí | Moctezuma | Cruces | Calle MORELOS Ejido CRUCES 78900 CRUCES, MOCTEZUMA ENTRE Calle MADERO Y Calle NIÑOS HÉROES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL CHARCO BLANCO, CERCA DE LA CARRETERA CRUCES-YOLIAT, DE LA ESCUELA PRIMARIA Y JARDÍN DE NIÑOS | -101.3326 | 22.7301
SLP250302584323 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Barrio la Palma | Calle LA PALMA Barrio BARRIO LA PALMA 79860 BARRIO LA PALMA, COXCATLÁN ENTRE Calle CARR. COXCATLAN-AXTLA Y EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 2.0 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOBRE LA CARR. COXCATLAN-AXTLA. | -98.9051 | 21.5284
SLP250302585384 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Valle de San Juan | Carretera libre pavimentada federal CABECERA MUNICIPAL - RINCON DEL REFUGIO 13 300 78970 VALLE DE SAN JUAN, VILLA HIDALGO ACCESO POR CABECER MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE A RINCON DEL REFUGIO, PASANDO LA LOCALIDAD DE | -100.5775 | 22.3957
SLP250302585385 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Tanque de Luna | Calle BENITO JUAREZ Ejido TANQUE DE LUNA 78966 TANQUE DE LUNA, VILLA HIDALGO ENTRE Calzada CAMINO A LA LOC. PRESITA DE LA CRUZN Y Calle DIVICION DEL NORTE Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ACCESO POR ANTIGUA CARRETERA 57 TRAMO SAN | -100.6668 | 22.3776
SLP250202541246 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Andador ROSALES Fraccionamiento MOLLINEDO 79655 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle DREN PLATANARES Y Calle FRAMBOYANES Calle CLAVELES EL ANDADOR SE UBICA 200 METROS AL SUROESTE DEL PARQUE RECREATIVO GALEANA Y A 750 MET | -100.0136 | 21.9372
SLP250302584321 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tazaquil Ejido | Calle 5 DE MAYO Ejido TAZÁQUIL EJIDO 79865 TAZAQUIL EJIDO, COXCATLÁN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle EMILIANO ZAPATA Boulevard CARRETERA MEXICO LAREDO EL SITIO DE LA LOCALIDAD DE TAZÁQUIL EJIDO SE ENCUENTRA A BORDO DE LA CARRETERA MÉX | -98.9548 | 21.4727
SLP250202533302 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Barbechos | Rancho BARBECHOS 78836 BARBECHOS, VILLA DE LA PAZ LA CONSTRUCCION DEL CUARTO SE ENCUENTRA ENTRANDO POR EL CAMINO LA PAZ A BARBECHOS, POR EL CAMINO DEL LADO PONIENTE O 2DO CAMINO PRINCIPAL. | -100.7177 | 23.6439
SLP250302583930 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamcuime | Calle AQUISMON-TAMCUIME Ejido TAMCUIME 79773 TAMCUIME, AQUISMÓN ENTRE Calle BICHAMTE Y Calle ALVARO OBREGON PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3.2 KM DE DISTANCIA DE AHI A MANO IZQUIER | -99.0073 | 21.5997
SLP250302584370 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Ábrego | Calle MOISES GARCIA Ranchería ABREGO 78885 ÁBREGO, GUADALCÁZAR ENTRE Calle MOISES GARCIA Y Calle AV REPUBLICA Calle SIN NOMBRE SE UBICA EN CALLE MOISES GARCIA, A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL | -100.3745 | 22.6421
SLP250302585351 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Villa de la Paz | VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SE UBICA 600 METROS AL SURESTE DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA BOCA | -100.7065 | 23.6783
SLP250302584469 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle MONTE EVEREST Fraccionamiento COLINAS DE LA PAZ 78783 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Boulevard DE LOS ANDES Y Calle APENINOS Avenida ROBLE La ubicacion de la calle donde se llevara a cabo la obra queda colindante a una de las ar | -100.6507 | 23.6663
SLP250302552454 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo RIOVERDE 79625 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle DREN DEL CARMEN Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle LANDAVERDE PASANDO TALLER MECANICO TITO | -100.0026 | 21.9147
SLP250402620016 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | EN UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN II (UBR.) UBICADO EN FRACC. VILLA JARDÍN. | -100.9005 | 22.143
SLP250302584677 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Calle 20 de Noviembre Barrio Del Refugio 79687 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Calle Moctezuma Y Calle Arteaga Calle Chihuahua Cruza el Arroyo de la 20 de Noviembre | -99.8256 | 21.6484
SLP250402619940 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | COLECTOR PLUVIAL SAN JORGE EN LA AVENIDA ACCESO NORTE. | -100.9374 | 22.1877
SLP250202541335 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Calle MARIANO ARISTA Colonia CENTRO 78967 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO ENTRE Calle JUAN SARABIA Y Calle LAZARO CARDENAS Avenida ANTIGUA CARRETERA A MATEHUALA A LA ALTURA DEL KILOMETRO 46 + 200 DE LA ANTIGUA CARRETERA A MATEHUALA D | -100.6817 | 22.4482
SLP250202533313 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Prolongación ABASOLO Colonia CENTRO 78960 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO ENTRE Calle BELISARIO DOMINGUEZ Y Avenida ANTIGUA CARRETERA Calle CUAUHTEMOC LA PROLONGACION A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO D | -100.6815 | 22.4504
SLP250302584058 | San Luis Potosí | Catorce | Real de Catorce | REAL DE CATORCE, CATORCE ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO DE 1917 SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL MASTRANTO | -100.8908 | 23.6853
SLP250402619051 | San Luis Potosí | Lagunillas | Lagunillas | PLAZA JUAREZ, ZONA CENTRO LAGUNILLAS | -99.5665 | 21.5861
SLP240302442388 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Fracción el Aguaje | Fracción el Aguaje, San Luis Potosí, México | -100.9395 | 22.0957
SLP250202523428 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Fracción el Toro | Fracción el Toro | -100.7635 | 21.8653
SLP250302584526 | San Luis Potosí | Matehuala | Colonia Valle de México | Calle MEXICA Colonia VALLE DE MEXICO 78812 COLONIA VALLE DE MÉXICO, MATEHUALA ENTRE Calle GENOVEVO RIVAS GUILLEN Y Calle TLACOPAN Calle IZTAPALAPA LA UBICACION DE LA OBRA QUEDA A 800 METROS AL PONIENTE DE LA AVENIDA LAS TORRES QUE | -100.6642 | 23.6579
SLP250402619709 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | Las Golondrinas | CAMINO A LAS GOLONDRINAS | -100.3996 | 22.158
SLP250302585489 | San Luis Potosí | Xilitla | Cafetales | Calle PRINCIPAL Barrio CAFETALES 79900 CAFETALES, XILITLA ES LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO CAFETALES, POXTLA | -98.9465 | 21.3367
SLP250302601840 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP250402619829 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | PALACIO MUNICIPAL, S/N ZONA CENTRO VILLA HIDALGO, S.L.P. 78960 | -100.6798 | 22.4488
SLP250302584670 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Calle Morelos Barrio De Santiago 79686 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Calle Gutierrez Nájera Y Calle Vallarta Calle General Ángeles Frente a las canchas de la Plaza del Barrio de Santiago | -99.8224 | 21.6365
SLP250302595800 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Guadalcázar | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.3996 | 22.6179
SLP250302585479 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | Calle BENITO JUAREZ Pueblo CABECERA MUNICIPAL, XILITLA 79900 XILITLA, XILITLA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle BENITO JUAREZ SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ | -98.987 | 21.3844
SLP250302584492 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle DALIAS Colonia ENCANTO 78799 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle ALAMOS Y Calle AMAPOLA Calle INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES, AMAPOLA, ALAMOS E INDEPENDENCIA EN LA COLONIA ENCANTO | -100.6479 | 23.6366
SLP250202523431 | San Luis Potosí | Tamuín | Nuevo Tampaón | Nuevo Tampaón, Tamuín | -98.5618 | 22.0642
SLP250302583810 | San Luis Potosí | Aquismón | Los Remedios | Calle TANCHACHIN Ejido LOS REMEDIOS 79777 LOS REMEDIOS, AQUISMÓN ENTRE Calle HACIA EL PANTEON Y Calle EMILIANO ZAPATA TOMAR LA CALLE DAMIAN CARMONA HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON DURANTE 4 KM DE AHI A MANO IZQUIERDA TOMAR LA CARRETE | -99.1627 | 21.91
SLP250202523440 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Jalpilla | Carretera México Laredo s/n | -98.8721 | 21.395
SLP250202523441 | San Luis Potosí | Tamuín | Ejido Estación Tamuín | Avenida Aeropuerto S/N | -98.8103 | 22.0747
SLP250302584521 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle TANGAMANGA Colonia VALLE DE LA LAGUNITA 78770 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle MAR CASPIO Y Calle ACAPULCO Calle PLAN DE GUADALUPE LA UBICACION DE LA OBRA QUEDA A 300 METROS AL ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57, EN LA ZONA | -100.629 | 23.6457
SLP250302584467 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle GUADALUPE VICTORIA Colonia SANTA ANA 78796 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle FRANCISCO ZARCO Y Calle ROSAURA ZAPATA Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA COLONIA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR SUR ORIENTE DE LA LOCALIDAD MATEHUALA, COLINDANTE | -100.6367 | 23.6196
SLP250302584514 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle SAN LUIS DE LA PAZ Colonia GUADALUPE 78720 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle SAN PATRICIO Y Calle KILDUM Calle CAMINO VIEJO A LA PAZ EL TRAMO DE CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA A 135 METROS AL NORPONIENTE DEL SANTUARIO DE LA | -100.6505 | 23.663
SLP250302585536 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista | Calle AQUILES SERDAN Pueblo VILLA DE ARISTA 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA ENTRE Calle JUAREZ Y Calle MOCTEZUMA Calle 5 DE MAYO FRENTE A EL NEGOCIO POLLOS ZEPEDA Y LA OTRA FRENTE AL RESTAURANT EL PASTOR, 10 METROS AL SUR D | -100.8488 | 22.6437
SLP250302585534 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Corazón de Jesús | Calle BENITO JUAREZ Pueblo CORAZÓN DE JESUS 78950 CORAZÓN DE JESÚS, VILLA DE ARISTA ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Privada NIÑOS HEROES Calle CONSTITUCIÓN 63 METROS AL SUR DE LA TIENDA ABARROTES BARBERITO EN EL CORAZON DE JESUS | -100.9217 | 22.7064
SLP250302585533 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista | Calle DAMIAN CARMONA Pueblo VILLA DE ARISTA 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle SAN LUIS Calle EMILIANO ZAPATA 200 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA SECNDARIA TECNICAN. 30 Y 200 METROS AL ESTE DEL SUP | -100.8512 | 22.6381
SLP250302584054 | San Luis Potosí | Cárdenas | Pantano | Camino PANTANO - LA NORIA 0 0 79395 PANTANO, CÁRDENAS EL POZO A EQUIPAR SE LOCALIZA FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, A UN LADO DE LA PILETA DE ALMACENAMIENTO TAMBIEN DE LA LOCALIDAD, CRUZANDO EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALID | -99.7561 | 21.937
SLP250302585507 | San Luis Potosí | Xilitla | La Joya de Tlaletla | Calle Secundaria Rancho LA JOYA, TLALETLA 79900 LA JOYA DE TLALETLA, XILITLA ENTRE Calle PRINCIPAL Y SE UBIA APROXIMADAMENTE A 1 KM DEL REGISTRO CIVIL NO.4 | -98.986 | 21.3434
SLP250302584377 | San Luis Potosí | Guadalcázar | San Carlos | Calle SIN NOMBRE Ejido SAN CARLOS 78897 SAN CARLOS, GUADALCÁZAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle FRANCISCO VILLA Calle SIN NOMBRE POR EL ESTANQE SE UBICA POR EL ESTANQUE DE AGUA DE LA LOCALIDAD A 3 CUADRAS DE LA ESCUELA TELESECUNDAR | -100.3274 | 23.0178
SLP250402620002 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | San Nicolás Tolentino | JARDI N CUAHUTEMOC No. 19, ZONA CENTRO, SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. | -100.5522 | 22.2485
SLP250302584760 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | Fracción Ocampo | Calle A ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA Ranchería FRACCION OCAMPO 79483 FRACCIÓN OCAMPO, SAN NICOLÁS TOLENTINO ENTRE Calle AV. CENTENARIO Y Calle SIN NOMBRE Ninguno AREA PARCELADA ESTE ENCAUZAMIENTO ESTA UBICADO AL ORIENTE DE LA LOC | -100.3623 | 22.13
SLP250302584758 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | Laguna de Santo Domingo | Camino LAGUNA DE SANTO DOMINGO - IGNACIO ALLENDE 0 950 79490 LAGUNA DE SANTO DOMINGO, SAN NICOLÁS TOLENTINO Partiendo de la Cabecera Municipal se recorren 30 km al Sur Este y ahí se encuentra la localidad de Laguna de Santo Doming | -100.3796 | 22.1608
SLP250302584531 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle MONTE EVEREST Colonia COLINAS DE LA PAZ 78722 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Avenida LOS ALPES Y Calle APENINOS Calle SIERRA FRIA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES, APENINOS, SIERRA FRIA Y AVENIDA LOS ALPES COLONIA COLINAS DE LA PAZ | -100.6508 | 23.6667
SLP250202523451 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Picholco | Carretera México Laredo s/n | -98.8533 | 21.3877
SLP250202523458 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Avenida Salk No. 2211, Colonia Progreso | -100.9462 | 22.1212
SLP250302584506 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Prolongación NEGUNDOS Fraccionamiento EL GALLO 78792 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle MONTURA Y Calle JUAN SARABIA Calle ESPUELA LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA QUEDA COLINDANTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES DE MATEHUALA Y A 300 M | -100.6428 | 23.6299
SLP250302584528 | San Luis Potosí | Matehuala | San Antonio de las Barrancas | Carretera libre pavimentada federal MATEHUALA - SAN LUIS POTOSI 159 200 78825 SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA LA COMUNIDAD DONDE ESTA UBICADO EL POZO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE MATEHUALA CON UNA TRAYECTORIA SOBRE | -100.6509 | 23.316
SLP250302584465 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Avenida COMPOSITORES Fraccionamiento LAS ANIMAS 78800 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle LA PAZ Y Calle CARDENAS LA AVENIDA COMPOSITORES SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR PONIENTE DE LA CIUDAD, CERCA DEL PARQUE RECREATIVO DE MATEHUALA | -100.6604 | 23.64
SLP250302595804 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6442 | 23.6464
SLP250302584486 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle MONTE EVEREST Colonia COLINAS DE LA PAZ 78722 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle ANDADOR DE LOS ALPES Y Calle ANDADOR DE LOS ANDES Calle SIERRA FRIA LA CALLE DONDE SE UBICARA LA OBRA SE ENCUENTRA PRACTICAMENTE PEGADA A LA CARR | -100.6508 | 23.6667
SLP250302583847 | San Luis Potosí | Aquismón | El Pemoche | Calle CAMINO A LA CRUZ Ejido EL PEMOCHE 79770 EL PEMOCHE, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA LAJA POR APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS DE C | -99.1581 | 21.6644
SLP250302585530 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista | Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo VILLA DE ARISTA 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle INSURGENTES Frente a la refaccionaria el tope y 50 metros al este de la central de autob | -100.846 | 22.6446
SLP250302585531 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista | Calle DAMIAN CARMONA Pueblo VILLA DE ARISTA 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle SAN LUIS 100 METROS AL NORESTE DEL SUPER ZAVALA Y 150 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA SECUNDAR | -100.8513 | 22.6381
SLP250302584380 | San Luis Potosí | Guadalcázar | La Pólvora | Calle LAS FLORES Ejido LA POLVORA 78897 LA PÓLVORA, GUADALCÁZAR ENTRE Calle LAS FLORES Y Calle carretera a SLP/EC 80 Calle SIN NOMBRE SE UBICA ENFRENTE AL CAMPO DE BEISBOL A LA ORILLA DE LA CARRTERA SLP/EC 80, POR LA CALLE FLORES | -100.3358 | 22.9294
SLP250302600262 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Calle Jorge Eugel No. 745, Colonia Azaleas | -100.9532 | 22.1597
SLP250302584510 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle PALMA CHINA Colonia SANTA MARTHA 78760 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle PASEO ANGEL VERAL Y Calle SANTIAGO VIVANCO Calle CELULOSA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NOR ORIENTE DE LA CIUDAD, COLINDANTE A LA CARR | -100.6353 | 23.6507
SLP250402619070 | San Luis Potosí | Lagunillas | El Quelitalillo (El Quelital) | CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDADE | -99.7563 | 21.6273
SLP250302583836 | San Luis Potosí | Aquismón | El Sauz (El Saucito) | Calle EMILIANO ZAPATA Ejido EL SAUZ 79777 EL SAUZ (EL SAUCITO), AQUISMÓN ENTRE Calle GALEANA Y Calle LAZARO CARDENAS Calle MEXICO 57 PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM, SE TOMA LA CARRETERA ME | -99.2037 | 21.9332
SLP250202536456 | San Luis Potosí | Aquismón | La Caldera | La Caldera, Aquismón | -99.1015 | 21.7206
SLP250402619583 | San Luis Potosí | Lagunillas | Lagunillas | CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS | -99.5655 | 21.5833
SLP250202533370 | San Luis Potosí | Villa de Arista | El Pozo | Calle HIDALGO Pueblo EL POZO 78950 EL POZO, VILLA DE ARISTA ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle MELCHOR OCAMPO Calle EMILIANO ZAPATA FRENTE A LA TIENDA DE REGALOS NOVEDADES SANTI, 100 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA DE LA LOCALI | -100.8279 | 22.7049
SLP250302601965 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP250402619642 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | UNIDAD PUBLICA MULTIDEPORTIVA 21 DE MARZO, CON ALBERCA OLIMPICA, UBICADA EN COL. SAN ANTONIO. | -100.9437 | 22.1593
SLP250302599718 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Periódico Oficial s/n, Colonia Los Pirules | -101.0201 | 22.165
SLP250402620438 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO CALLE BOCANEGRA A CALLE CUAUHTÉMOC MATEHUALA,S.L.P. | -100.6435 | 23.6465
SLP250202541230 | San Luis Potosí | Aquismón | Agua Amarga | Calle BENITO JUAREZ 1 Ejido AGUA AMARGA 79767 AGUA AMARGA, AQUISMÓN ENTRE Calle 10 DE MAYO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle 20 DE NOVIEMBRE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE BENITO JUAREZ POR 1 KM PARA TOMAR EL CAMI | -99.0985 | 21.5432
SLP250202541231 | San Luis Potosí | Aquismón | El Túnel | Calle CAMINO UNICO EL TUNEL Ejido EL TUNEL 79767 EL TÚNEL, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR APROXIMADAMENTE MEDIA HORA 8.8K | -99.0505 | 21.5084
SLP250202541233 | San Luis Potosí | Aquismón | Puerto de Tantzotzob | Calle DEL PUERTO Ejido PUERTO DE TANTZOTZOB 79770 PUERTO DE TANTZOTZOB, AQUISMÓN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle CAMINO A TANTZOTZOB PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLE | -99.1239 | 21.6224
SLP250202546032 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Prolongación Valentín Amador No. 1675, Colonia Genovevo Rivas Guillén Norte | -100.9342 | 22.1723
SLP250202546098 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | Ejido Victoria San Manuel, Calle Álamos No. 25 | -100.7383 | 23.8226
SLP250202546183 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Avenida de las Américas No. 1, Fracc. Las Palmas | -100.9537 | 22.1655
SLP250302595801 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6442 | 23.6464
SLP250302584524 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de la Viuda (Estanque Blanco) | Carretera libre pavimentada estatal MATEHUALA - DOCTOR ARROYO 40 100 78801 SAN JOSÉ DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO), MATEHUALA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA ESTATAL 29, MATEHUALA - DOCTOR ARROYO EN EL KILOMETR | -100.5453 | 23.685
SLP250402619599 | San Luis Potosí | Lagunillas | Lagunillas | CARRETERA ALIMENTADORA NO.8, PINIHUAN- LAGUNILLAS-ARROYOSECO | -99.5636 | 21.5974
SLP250402618972 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | -100.9374 | 22.1878
SLP250402620443 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Ojo Caliente | DOMICILIO CONOCIDO | -100.759 | 21.8516
SLP250402620445 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE VICENTE GUERRERO MATEHUALA, S.L.P. | -100.6433 | 23.6482
SLP250302584385 | San Luis Potosí | Huehuetlán | San José | Calle AZTECA Ranchería SAN JOSE 79880 SAN JOSÉ, HUEHUETLÁN ENTRE Calle 19 DE MARZO Y Calle 18 DE ENERO Calle FELIPE MENDEZ EL PROYECTO DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, TIENE COMO REFERENCIA LA CALLE AZTECA, ENTRE CALLE 1 | -98.9865 | 21.5489
SLP250402620449 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO: CALLE BUSTAMANTE A CALLE JULIÁN DE LOS REYES, MATEHUAL, S.L.P. | -100.6433 | 23.6558
SLP250202541234 | San Luis Potosí | Aquismón | Tanchopol | Calle UNICA PRINCIPAL Ejido TANCHOPOL 79770 TANCHOPOL, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA LAJA POR APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS DE CAMI | -99.1271 | 21.6421
SLP250302584381 | San Luis Potosí | Guadalcázar | La Ventana | Ninguno camino de terracería Ejido LA VENTANA 78896 LA VENTANA, GUADALCÁZAR ENTRE Ninguno POTREROS DE SEMBRADIO Y Ninguno CAMINO A PRESITA DEL TEPETATE Ninguno EJIDO LA VENTANA El punto donde se llevará a cabo la perforación se en | -100.2387 | 23.0033
SLP250302583837 | San Luis Potosí | Aquismón | El Aguacate | Calle EL MANGO Ejido EL AGUACATE 79773 EL AGUACATE, AQUISMÓN ENTRE Calle BUGAMBILIAS Y Calle LA BAJADITA Calle A TANQUIZUL PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HACIA EL | -99.0789 | 21.6572
SLP250302584483 | San Luis Potosí | Matehuala | Santa Cruz | Carretera libre pavimentada federal MATEHUALA - SAN LUIS POTOSI 150 100 78800 SANTA CRUZ, MATEHUALA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 6KM AL PONIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57 EN EL KM 150, EN EL RETORNO SE ENCUENTRA LA COMU | -100.6176 | 23.271
SLP250302584481 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle LERDO DE TEJADA Colonia 22 DE MAYO 78715 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle PERU Y Calle ARGENTINA Calle BOLIVIA ESTÁ UBICADA AL NOR-ORIENTE DE LA MANCHA URBANA, TENIENDO LA SIGUIENTES CALLES COLINDANTES AL PONIENTE COMO ACCES | -100.6383 | 23.6621
SLP250302602019 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP250202541315 | San Luis Potosí | Venado | Venado | Calle EMILIANO ZAPATA Colonia LOMAS DE GUADALUPE 78925 VENADO, VENADO ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Ninguno NINGUNA Calle FRANCISCO I MADERO LA CALLE EMILIANO ZAPATA ES LA 3RA CALLE ENTRANDO POR LA CALLE FRANCISCO VILLA A LADO IZQ | -101.0838 | 22.9254
SLP250402618988 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | EN CARRETERA RIO-VERDE KM 8 EN EL | -100.8898 | 22.1512
SLP250302584395 | San Luis Potosí | Huehuetlán | La Escalera | Calle CARRETERA MEXICO-LAREDO Ranchería LA ESCALERA 79880 LA ESCALERA, HUEHUETLÁN ENTRE Calle EL OLVIDO Y Calle 5 DE MAYO Calle INDEPENDENCIA EL PROYECTO DE TINACOS PARA LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA, TIENE COMO PUNTO DE REFERENCIA | -99.0044 | 21.5114
SLP250302584060 | San Luis Potosí | Catorce | Real de Catorce | 78555 REAL DE CATORCE, CATORCE Cerca de la casa hacienda del agua | -100.886 | 23.6887
SLP250302599649 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Lerdo de Tejada No. 155, Colonia Centro | -100.9729 | 22.1494
SLP250302584468 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle AVENIDA LAS AMERICAS Fraccionamiento ARBOLEDAS 78760 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Boulevard TURISTICO Y Calle AUSTRIA Calle LERDO DE TEJADA LA UBICACION DE LA OBRA QUEDA COLINDANTE CON LA CARRETERA FEDERAL 57 Y A 310 METROS AL | -100.6374 | 23.6593
SLP250202533183 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle DALIAS Colonia OLIVAR DE LAS ANIMAS 78760 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle INDEPENDENCIA Calle AMAPOLA LA CALLE DALIAS SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LA PLAZA DEL TRIANGULO EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS Y | -100.648 | 23.6367
SLP250302585349 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Villa de la Paz | VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SE UBICA A UN COSTADO DEL CAMINO DE ENTRADA HACIA LA COMUNIDAD DE LIMONES PASANDO EL PUENTE VEHICULAR APROXIMADAMENTE A 300 METROS DEL MISMO. | -100.7129 | 23.6753
SLP250202533367 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista | Privada 3RA TEPEYAC Pueblo VILLA DE ARISTA 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA ENTRE Calle TEPEYAC Y Cerrada CAMINO AL MAGUEY DE LIMONES Calle SAN MARTIN 58 METROS AL OESTE DE SUMINISTROS ELECTRICOS MORENO Y 100 METOS AL OESTE | -100.8538 | 22.6515
SLP250202533372 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Martín Gámez | Calle 5 DE MAYO Pueblo MARTIN GAMEZ 78955 MARTÍN GÁMEZ, VILLA DE ARISTA ENTRE Calle MOCTEZUMA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Callejón CAMINO ANTIGUO A SAN PEDRO 149 METROS AL ESTE DE LA CARRETERA VILLA DE ARISTA A SAN ELIAS Y 150 METROS | -100.8534 | 22.6645
SLP250302584669 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Calle Amarillas Barrio Guadalupe 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Calle Gama Y Calle Zaragoza Calle De la Cruz Inicia frente a la Capilla del Barrio de San José pasando frente a la E.P. Casa del Pueblo | -99.8172 | 21.6525
SLP250402619013 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | UBICADO EN CALLE CRISANTEMOS ESQ. ORQUIDEA EN EL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS. | -100.9485 | 22.1538
SLP250202541318 | San Luis Potosí | Venado | Venado | Calle FRANCISCO I MADERO Colonia LOMAS DE GUADALUPE 78920 VENADO, VENADO ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Ninguno NINGUNA Calle PASCUAL OROZCO EL LUGAR DE DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA ES LA 4TA CALLE DE LADO IZQUIERDO DE LA CAL | -101.0837 | 22.9251
SLP250402619062 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | TRAMO DE CIRCUITO POTOSI HASTA CALLE PRIMERA DE MAGDALENO CEDILLO, EN LA COLONIA FRACCION RIVERA. | -100.9177 | 22.1972
SLP250302584398 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Tanleab Dos | Calle AVENIDA TANLEAB Ranchería TANLEAB DOS 79880 TANLEAB DOS, HUEHUETLÁN ENTRE Calle FRIJOLILLO Y EL PROYECTO DE PISO FIRME PARA ESTA LOCALIDAD DE TANLEAB DOS, TIENE COMO REFERENCIA LA CALLE PRINCIPAL LLAMADA AVENIDA TANLEAB, SER | -98.9525 | 21.5483
SLP250302601156 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | CALLE PRINCIPAL | -100.7364 | 21.8003
SLP250302584794 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | Calle Pedro Antonio de los Santos Colonia Loma Bonita 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO ENTRE Calle Lazaro Cardenas Y Calle Rosario Castellanos Calle Carretera 57 el tramo a intervenir se encuentra entre la calle laza | -100.7247 | 21.8102
SLP250302584793 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | Calle PORFIRIO DIAZ MORI 1 Colonia CENTRO 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle MARIANO ABASOLO Calle MELCHOR OCAMPO LAS CALLES MENCIONADAS EN ESTE APARTADO SON LAS CALLES CONVERGENTES A | -100.737 | 21.8005
SLP250302585382 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | San Lorenzo | Calle HIDALGO Ejido SAN LORENZO 78973 SAN LORENZO, VILLA HIDALGO ENTRE Avenida CARRETERA 57 Y Calle ITURBIDE ACCESO POR CARRETERA SAN LUIS POTOSI EN DIRECCION A MATEHUALA, PASANDO LA LOCALIDAD DE EL LEONCITO. | -100.6463 | 22.5561
SLP250302584379 | San Luis Potosí | Guadalcázar | La Naranjita | Ninguno CAMINO DE TERRACERÍA Ranchería LA NARANJITA 78890 LA NARANJITA, GUADALCÁZAR LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ES DE LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO A LA LOCALIDAD DE LA NARANJITA. | -100.2156 | 23.2076
SLP250402619089 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | El Gallo | -100.642 | 23.6307
SLP250202533331 | San Luis Potosí | Xilitla | El Mamey | Calle camino principal Barrio El Mamey 79900 EL MAMEY, XILITLA ENTRE Calle principal Y camino que se dirige al Tunel | -98.9867 | 21.3965
SLP250402619073 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE CEDRO, TRAMO DE CALLE JESUS YUREN A AV. VALENTIN AMADOR EN EL FRACC PRADERAS DEL MAUREL (SEGUNDA ETAPA). | -100.9486 | 22.1608
SLP250302584396 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Cruz Blanca | Avenida CARRETERA MEXICO-LAREDO Ranchería CRUZ BLANCA 79880 CRUZ BLANCA, HUEHUETLÁN ENTRE Ninguno carretera Mexico Laredo Y LA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ BLANCA SERA PARA BENEFICIO DE TODA LA POBLACI | -99.001 | 21.5446
SLP250302584782 | San Luis Potosí | Santa María del Río | El Pueblito | Camino Cabecera Santa María del Río - Localidad de Ojo Caliente 3 91 EL PUEBLITO, SANTA MARÍA DEL RÍO es un camino secundario que esta situado, a un costado de la localidad de El Pueblito, se accesa a el por la cabecera municipal | -100.7581 | 21.825
SLP250302584315 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Maytla | Calle EL PARAISO Rancho MAYTLA 79864 MAYTLA, COXCATLÁN ENTRE Calle MAYTLA Y EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 8.1 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, SE UBIS ENTRE LA LOCALIDAD DE AJUATITLA PRIM | -98.9275 | 21.5005
SLP250302584314 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Cuilonico | Calle BARRIO CENTRO Ranchería CUILONICO 79867 CUILONICO, COXCATLÁN ENTRE Calle BARRIO NAHUALAPA Y Calle BARRIO CAAMELI EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 5.1 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, S | -98.9372 | 21.5171
SLP250302584312 | San Luis Potosí | Coxcatlán | San Pablo Primero | Calle LA JOYA Ranchería SAN PABLO PRIMERO 79861 SAN PABLO PRIMERO, COXCATLÁN ENTRE Calle GALVAN Y Calle LAS FLORES Calle CAMINO COXCATLÁN-SAN PABLO EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA A 4.7 KM AL OESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MU | -98.9384 | 21.5455
SLP250402619090 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma | PRIVADA FRANCISCO GARAY ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA | -101.0791 | 22.7517
SLP250202533355 | San Luis Potosí | Xilitla | Tecaya Uno | Calle Camino principal Ranchería Tecaya Uno 79900 TECAYA UNO, XILITLA ENTRE Calle entreo hacia Arroyo Seco Y Es el camino principal que comunica a las comunidades de Tecaya uno y Tecaya Dos | -98.9464 | 21.4011
SLP250302583851 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamcuime | Calle AQUISMON-TAMCUIME Ejido TAMCUIME 79773 TAMCUIME, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3.2 KM DE DISTANCIA DE AHI DERECHO TOMAR LA DESVIACION A BARRIO POCKMAB QUE SE ENCUEN | -99.0101 | 21.5952
SLP250202541338 | San Luis Potosí | Xilitla | El Chalahuite | Calle CAMINO PRINCIPAL Ranchería EL CHALAHUITE 79900 EL CHALAHUITE, XILITLA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LOS HORNOS | -99.07 | 21.4822
SLP250302583854 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamcuime | Calle TAMCUIME-SANTA BARBARA Ejido TAMCUIME 79773 TAMCUIME, AQUISMÓN ENTRE Calle PAJAMTZEN Y PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3.2 KM DE DISTANCIA DE AHI A MANO DERECHA TOMAR LA DESVI | -99.0098 | 21.5881
SLP250402619633 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | El Leoncito | CALLE EL CALVARIO LOCALIDAD EL LEONCITO VILLA HIDALGO, S.L.P. | -100.6622 | 22.5104
SLP250202533071 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | Calle MARIANO MATAMOROS Barrio DEL AMPARO 79382 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle JOSÉ MARÍA MORELOS Y P Calle GALEANA ESTA CUADRA COLINDA CON LA PARTE TRASERA DEL SALÓN EJIDAL DEL LUGAR, ADEMÁS A UNOS METROS | -99.6397 | 22.0022
SLP250402619763 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | PALACIO MUNICIPAL, S/N ZONA CENTRO VILLA HIDALGO, S.L.P. 78960 | -100.6798 | 22.4488
SLP250302601902 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | Mercado Municipal Benito Juárez en calle Dr. Amonario Diaz de León de la Rosa | -99.6398 | 21.9978
SLP250302595815 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Villa de la Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7132 | 23.6754
SLP250302595816 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Villa de la Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7132 | 23.6754
SLP250402620066 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | San Nicolás Tolentino | JARDI N CUAHUTEMOC No. 19, ZONA CENTRO, SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. | -100.5522 | 22.2485
SLP250302584405 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Chununtzén Dos Sección Dos | Calle CALLE PRINCIPAL DE CHUNUNTZEN DOS Ranchería CHUNUNTZEN DOS SECCION DOS 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN DOS, HUEHUETLÁN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Ampliación CAMINO A LA JOYITA Ampliación CAMINO SECCION TRES Y CUATRO EL PUNTO D | -98.9814 | 21.5148
SLP250302584411 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Huichihuayán | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo HUICHIHUAYAN 79890 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN ENTRE Calle FUNDADORES Y Calle CALLE PRINCIPAL Calle BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE ESNCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE A LAS OFICINAS DE LA DELEGA | -98.968 | 21.4812
SLP250302585386 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | San Lorenzo | Calle HIDALGO Ejido SAN LORENZO 78973 SAN LORENZO, VILLA HIDALGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle ITURBIDE CALLE PARALELA A LA CALLE DONDE SE UBICA EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO P. MARIEL, ACCESO POR CARRETERA 57 PAS | -100.6461 | 22.5562
SLP250302584310 | San Luis Potosí | Coxcatlán | San Pablo Segundo (Palzoquillo) | Calle KA HAMELI Ranchería SAN PABLO PRIMERO (PALZOQUILLO) 79861 SAN PABLO SEGUNDO (PALZOQUILLO), COXCATLÁN ENTRE Calle GALVAN Y Calle SAN RAFAEL EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE TIOAMEL, COXCATLÁN, S.L.P. UBIC | -98.9305 | 21.5439
SLP250302584307 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ajuatitla Primera Sección | Calle BENITO JUAREZ Ranchería AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN 79864 AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle CARR. COXCATLÁN-AXTLA Y Calle CARR. A MOYOTLA EL PUNTO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 3.5 KM AL SUR, PARTIENDO DE LA PRE | -98.9078 | 21.5183
SLP250302584271 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Rancho San Pablo (Tranquilino Ramírez) | Calle RANCHO SAN PABLO Rancho RANCHO SAN PABLO TRANQUILINO RAMIREZ 79861 RANCHO SAN PABLO (TRANQUILINO RAMÍREZ), COXCATLÁN ENTRE Calle GALVAN Y Calle LA JOYA EL SITIO DE LOS TRABAJOS ESTÁ A 5.4 KM AL NOROESTE PARTIENDO DE LA PRESI | -98.9428 | 21.5432
SLP250302584363 | San Luis Potosí | Guadalcázar | San Juan sin Agua | Camino SAN JUAN SIN AGUA - entronque carretera Fed 57 2 920 78880 SAN JUAN SIN AGUA, GUADALCÁZAR es el camino principal a la localidad de San Juan Sin Agua | -100.4837 | 22.9396
SLP250302584264 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Mahuajco | Calle SAN FRANCISCO Ranchería MAHUAJCO 79867 MAHUAJCO, COXCATLÁN ENTRE Calle LA VERDAD Y Calle SOLIDARIDAD Calle 30 DE ENERO EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE MAHUAJCO, QUE SE UBICA A 5.0 KM AL O | -98.9428 | 21.5273
SLP250302583855 | San Luis Potosí | Aquismón | Barrio de Jolja | Calle JOLJA Barrio BARRIO DE JOLJA 79767 BARRIO DE JOLJA, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR APROXIMADAMENTE MEDIA HORA 8.8KM | -99.0561 | 21.5296
SLP250302585465 | San Luis Potosí | Xilitla | Iztacapa | Calle secundaria Pueblo Iztacapa 79904 IZTACAPA, XILITLA ENTRE Calle Primaria Y Se encuentra aproximadamente a 450 m del juzgado de la comunidad | -98.9376 | 21.3716
SLP250302583870 | San Luis Potosí | Aquismón | Lanim | Calle SAN JOSE OBRERO Ejido LANIM 79766 LANIM, AQUISMÓN ENTRE Calle LA PRESA Y Calle CAPILLA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE MANUEL JOSE OTHON HACIA ARRIBA POR 2.2 KM ESTA LA LOCALIDAD DE TAMCUIME AN | -99.0032 | 21.6188
SLP250302584359 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Santo Domingo | Calle SIN NOMBRE Ejido SANTO DOMINGO 78883 SANTO DOMINGO, GUADALCÁZAR ENTRE Calle SIN NOMBRE A TRAS DE LA ESCUELA TELA Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE CONSTRUIRA POR EL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL, ATRAS DE LA ESCUELA TELESEC | -100.2847 | 22.8663
SLP250202533368 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Colonia Guadalupe | Calle 12 DE DICIEMBRE Colonia COLONIA GUADALUPE 78950 COLONIA GUADALUPE, VILLA DE ARISTA ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle VICENTE GUERRERO Callejón SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CARRETERA VILLA DE ARISTA A SAN ELIAS Y 100 M | -100.8544 | 22.6573
SLP250202533364 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista | Calle INSURGENTES Pueblo VILLA DE ARISTA 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA ENTRE Calle AQUILES SERDAN Y Calle 5 DE MAYO Calle MARIANO ARISTA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL Y 50 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDER | -100.8484 | 22.6452
SLP250302602035 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP250302584413 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Huehuetlán | Calle HIDALGO Pueblo HUEHUETLAN 79880 HUEHUETLÁN, HUEHUETLÁN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Ninguno NINGUNA Ninguno CAMINO A HUICHIHUAYAN EL PUENTO DE REFERENCIA DEL TECHADO DE ESTA GALERA ES EN LA ESQUINA DE LA CALLE HIDALGO Y BENIT | -98.9665 | 21.5458
SLP250302584540 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | La Cruz | Calle TRES DE MAYO 140 Ranchería LA CRUZ 78470 LA CRUZ, MEXQUITIC DE CARMONA ENTRE Calle AV DEL DESIERTO Y SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ | -101.0625 | 22.1708
SLP250302584543 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Morelos | Calle MORELOS Ranchería MORELOS 78475 MORELOS, MEXQUITIC DE CARMONA ENTRE Avenida HIDALGO Y Calle FRANCISCO MARQUEZ Calle HIDALGO SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA EVANGÉLICA CRISTIANA ESPIRITUAL Y CERCAS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -101.2756 | 22.1871
SLP250202533194 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Los Coronado | Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería LOS CORONADO 78465 LOS CORONADO, MEXQUITIC DE CARMONA SE ENCUENTRA INICIANCO EL CAMINO A LOS RETES Y A LA SALIDA DE LOS CORONADO | -101.0755 | 22.2501
SLP250302585388 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | San Ignacio | Calle SAN LUIS Ejido SAN IGNACIO 78960 SAN IGNACIO, VILLA HIDALGO ENTRE Ninguno CAMINO A LA LOCALIDAD DE SILOS Y Calle HIDALGO Calle REFORMA ACCESO POR CARRETERA 57 Y ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE SILOS, PASANDO LA LOCALIDAD DE PEOT | -100.5479 | 22.5202
SLP250302584262 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Moyotla | Calle PRINCIPAL Ranchería MOYOTLA 79864 MOYOTLA, COXCATLÁN ENTRE Calle CHAPULTEPEC Y Calle BARRIO MITLANTECO Calle MOYOTLA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 4.5 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, SE | -98.916 | 21.5137
SLP250302584249 | San Luis Potosí | Coxcatlán | El Zapote | Calle LOS CEDROS Ranchería EL ZAPOTE 79860 EL ZAPOTE, COXCATLÁN ENTRE Calle EL ZAPOTE Y Calle CAMINO COXCATLAN-HUEHUETLAN EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA A 3.4 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TOMA EL | -98.9286 | 21.5292
SLP250302584247 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tazaquil Ejido | Calle FRANCISCO I MADERO Ejido TAZAQUIL EJIDO 79865 TAZAQUIL EJIDO, COXCATLÁN ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle HIDALGO Boulevard CARR. MEXICO - LAREDO EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 15.9 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA | -98.9544 | 21.4739
SLP250202533176 | San Luis Potosí | Lagunillas | San Rafael | Calle CARRANZA Ejido SAN RAFAEL 79782 SAN RAFAEL, LAGUNILLAS ENTRE Calle HIDALGO Y Calle CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL VIVERO DE SEMBRANDO VIDA DE LA LOCALIDAD | -99.7097 | 21.586
SLP250302584454 | San Luis Potosí | Lagunillas | Ojo de Agua | Calle 5 DE MAYO 13 Ranchería OJO DE AGUA 79780 OJO DE AGUA, LAGUNILLAS ENTRE Calle CAMINO AL CAPULIN Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA ENTRADA A LA LOCALIDAD, PRIMERAS CASAS | -99.583 | 21.5127
SLP250302583875 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamcuime | Calle AQUISMÓN - TAMCUIME Ejido TAMCUIME 79766 TAMCUIME, AQUISMÓN ENTRE Calle BARRIO OXTOM Y Calle TERRACERIAS PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3.2 KM DE DISTANCIA DE AHI A MANO DERE | -99.0087 | 21.6016
SLP250302584495 | San Luis Potosí | Matehuala | Pozo de Santa Clara | Carretera libre pavimentada federal MATEHUALA - SAN LUIS POTOSI 145 100 78827 POZO DE SANTA CLARA, MATEHUALA LA COMUNIDAD DONDE ESTA UBICADO POZOS DE SANTA CLARA SE ENCUENTRA AL SUR -OESTE DE LA CIUDAD DE MATEHUALA A UNA DISTANCIA | -100.52 | 23.2556
SLP250302583884 | San Luis Potosí | Aquismón | La Reforma | Calle LA REFORMA Ejido LA REFORMA 79767 LA REFORMA, AQUISMÓN ENTRE Calle CAMINO A LA CUCHILLA Y PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA LAJA POR AP | -99.1466 | 21.6418
SLP250302602491 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | DOMICILIO CONOCIDO | -100.7394 | 21.79
SLP250302602478 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | DOMICILIO CONOCIDO | -100.7308 | 21.8133
SLP250302584053 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | Calle PONCIANO ARRIAGA Barrio LA PALMA 79383 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE Calle HEROES DEL 2 DE ABRIL Y Calle MANUEL ACUÑA Calle GRAL. PEDRO MARÍA ANAYA LA OBRA INICIA EN EL PUENTE VEHICULAR LLAMADO SOLIDARIDAD, CERCA DE LA OBRA SE EN | -99.636 | 21.9998
SLP250402619905 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | Santa Catarina | CALLE MIGUEL HIDALGO S/N , SANTA CATARINA, SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | -100.4592 | 22.0471
SLP250302595817 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Villa de la Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7132 | 23.6754
SLP250302584785 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | Calle Nezahualcóyotl Colonia centro 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO ENTRE Calle Primo Feliciano Velázquez Y Calle Simon Bolívar Calle Ignacio Zaragoza El puente es justo la intersección entre la calle Nezahualcóyotl | -100.7316 | 21.8002
SLP250302584553 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Milpillas | Calle LÁZARO CÁRDENAS Ranchería MILPILLAS 78470 MILPILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA ENTRE Y Calle VENUSTIANO CARRANZA SE EN ENCUENTRA PERPENDICULAR AL CAMINO A CERRO PRIETO Y CERCAS DEL JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE DE LA MISMA COMU | -101.1291 | 22.2545
SLP250302584123 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Privada DE ALDAMA 174 Barrio QUINTO 79663 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle IGNACIO ALDAMA Y Calle 3ERA PRIV DE IGNACIO ALDAMA DOMICILIOS UBICADOS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DISTRIBUIDOS EN COLONIAS DE EL REFUGIO | -100.0517 | 21.9131
SLP250302584293 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ajacaco | Calle BENITO JUAREZ Ranchería EL SAUCITO 79866 AJACACO, COXCATLÁN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle 5 DE MAYO Calle BUENOS AIRES EL SITIO DE LOS TRABAJOS ES AL INTERIOR DE LA LOCALDIAD DE AJACACO, SITUADA A 12 KM AL SUROESTE DESDE | -98.9615 | 21.4986
SLP250302584371 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Guadalcázar | Calle REFORMA Pueblo GUADALCAZAR 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR ENTRE Calle comonford Y Calle iturbide Calle priv reforma Es la calle que conduce hacia la escuela Secundaria Técnica No. 15 y Emsad 09 de esta cabecera municipal de | -100.4013 | 22.6156
SLP250302584246 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Suchiaco | Calle LUIS DONALDO COLOSIO Ranchería SUCHIACO 79864 SUCHIACO, COXCATLÁN ENTRE Calle MORELOS Y Calle SINAI Calle GUERRERO EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA A 7.3 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PASANDO POR LA | -98.934 | 21.5077
SLP250302584057 | San Luis Potosí | Catorce | Real de Catorce | REAL DE CATORCE, CATORCE ES LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -100.8906 | 23.6861
SLP250302584244 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ixpatlach | Calle IXPATLACH Ranchería IXPATLACH 79867 IXPATLACH, COXCATLÁN ENTRE Calle FRANCISO I MADERO Y Calle EMILIANO ZAPATA EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 4.0 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LO CUAL SE | -98.9352 | 21.5291
SLP250302584324 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Palo de Rosa | Calle PALO DE ROSA SN Ranchería PALO DE ROSA 79867 PALO DE ROSA, COXCATLÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA UBICACIÓN DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 11.8 km PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, RUMBO SURESTE, PARA LLEGAR | -98.835 | 21.5042
SLP250302584535 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle MONTE EVEREST Colonia COLINAS DE LA PAZ 78722 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle ANDADOR DE LOS ALPES Y Calle ANDADOR DE LOS ANDES Calle SIERRA FRIA LA CALLE DONDE SE UBICARA LA OBRA QUEDA A 50 METROS AL SUR DE LA CARRETERA A | -100.6508 | 23.6667
SLP250302602467 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | DOMICILIO CONOCIDO EN COL GUADALUPANA | -100.7361 | 21.7881
SLP250302602364 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | PROLONGACIÓN MANUEL JOSÉ OTHÓN SIN NUMERO | -100.7547 | 21.8
SLP250302583900 | San Luis Potosí | Aquismón | La Yerbabuena | Calle CAMINO A LA YERBABUENA Ejido LA YERBABUENA 79767 LA YERBABUENA, AQUISMÓN DE LA LOCALIDAD DE TAMPAXAL POR EL CAMINO HACIA LA MESA DE TAMPAXAL POR MEDIA HORA DE CAMINO A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE | -99.0856 | 21.5166
SLP250402619790 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | BARRIO LA CALAVERA, VILLA HIDALGO, S.L.P. | -100.6758 | 22.4513
SLP250302584464 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Colonia PROVIDENCIA 78796 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Boulevard IGNACIO MONTES DE OCA Y Calle CARLOS FUENTES Viaducto PEDRO CASTRO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PLANTEL EDUCATIVO NIVEL MEDIO SUPERIOR LLAMADO CONALEP EN | -100.6328 | 23.6311
SLP250202523623 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | Calle Corregidora Pueblo Xilitla 79900 XILITLA, XILITLA ENTRE Calle Jardín Hidalgo Y Calle Independencia Calle Ignacio Zaragoza La calle conecta la Plaza Principal y sobre la calle se encuentra el museo Leonora Carrington de Xilitla | -98.9912 | 21.3854
SLP250202533189 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | La Jacoba | Ninguno CAMINO REAL A SALTILLO Ranchería LA JACOBA 78460 LA JACOBA, MEXQUITIC DE CARMONA SE ENCUENTRA CERCAS DE LA COLONIA PROGRESO | -101.0242 | 22.3783
SLP250302584549 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Maravillas | Avenida HUIZACHILLOS Ranchería MARAVILLAS 78465 MARAVILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA SE ENCUETRA CERCAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE COLORADA | -101.0095 | 22.2232
SLP250302584539 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Los Moreno | Calle MAGDALENO CORTINA Ranchería LOS MORENO 78465 LOS MORENO, MEXQUITIC DE CARMONA ENTRE Y Avenida INSURGENTES Calle DAMIAN CARMONA SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL JARDÍN DE NIÑOS ANGELA PERALTA Y AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZ | -101.0059 | 22.2535
SLP250302584550 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Puerto de Providencia | Avenida PROVIDENCIA Ranchería PUERTO DE PROVIDENCIA 78463 PUERTO DE PROVIDENCIA, MEXQUITIC DE CARMONA ENTRE Avenida ADOLFO LOPEZ MATEOS Y SE ENCUENTRA CERCAS DE LA CASA DE SALUD | -101.0706 | 22.3606
SLP250302584376 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Rancho Nuevo | Ninguno CAMINO DE TERRACERÍA Ranchería RANCHO NUEVO 78895 RANCHO NUEVO, GUADALCÁZAR ENTRE Ninguno CAMINO DE TERRACERÍA Y Ninguno CAMINO DE TERRACERÍA Ninguno CAMINO DE TERRACERÍA SE UBICA POR EL TANQUE DE ABREVADERO DE LA LOCALIDA | -100.1699 | 22.8614
SLP250302583805 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamápatz | Calle AQUISMON-TAMAPATZ Ejido TAMAPATZ 79766 TAMÁPATZ, AQUISMÓN ENTRE Calle SAN JUANITO Y Calle MELCHOR OCAMPO Calle FRANCISCO I MADERO DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A M | -99.0763 | 21.5595
SLP250302584497 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle MANZANA Colonia GOLONDRINA 78700 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle CHABACANO Y Calle ALTAMIRANO Calle MANUEL NEGRETE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA COLONIA QUE COLINDA CON 2 CALLES QUE SON ALTAMENTE TRANSITADAS C | -100.6593 | 23.6513
SLP250302583892 | San Luis Potosí | Aquismón | San Francisco | Calle COLONIA NORTE Ejido SAN FRANCISCO 79767 SAN FRANCISCO, AQUISMÓN ENTRE Calle PRINCIPAL Y PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR APROX | -99.0655 | 21.509
SLP250202533073 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | Calle PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS Barrio EL CALICHAL 79383 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE Calle BERNAL Y Calle JUAN DE DIOS PEZA Calle JUAN DE DIOS PEZA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS LADO NORTE, ESPECIFICAMENT | -99.6342 | 22.0051
SLP250402619678 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Tanque de la Cruz | AV. TANQUE DE LA CRUZ, LOCALIDAD TANQUE DE LA CRUZ, VILLA HIDALGO, S.L.P | -100.8974 | 22.5093
SLP250302583901 | San Luis Potosí | Aquismón | Tahuilatzén | Calle AQUISMON-TAMCUIME Ejido TAHUILATZÉN 79766 TAHUILATZÉN, AQUISMÓN ENTRE Calle GOMEZ Y PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3 KM DE CAMINO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE TAHUILATZEN A M | -99.0173 | 21.6102
SLP250302584364 | San Luis Potosí | Guadalcázar | El Huizache | Calle camino al tanque Ejido El Huizache 78880 EL HUIZACHE, GUADALCÁZAR ENTRE Calle jacarandas Y Calle sin nombre Callejón sin nombre El desazolve a la olla de captación de agua pluvial, esta ubicada a la orilla de la localidad a | -100.3967 | 22.9133
SLP250302585350 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Villa de la Paz | Boulevard BENEMERITO DE LAS AMERICAS 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ BOULEVARD PRINCIPAL DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ. | -100.7032 | 23.6796
SLP250302585529 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista | Calle PROLONGACIÓN INSURGENTES Pueblo VILLA DE ARISTA 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Boulevard VILLA DE ARISTA Calle INSURGENTES 100 METROS AL OESTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA | -100.856 | 22.6455
SLP250302584374 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Las Negritas | Ninguno CAMINO DE TERRACERÍA Ejido LAS NEGRITAS 78883 LAS NEGRITAS, GUADALCÁZAR ENTRE Ninguno CAMINO DE TERRACERÍA Y Ninguno VEREDA Ninguno PARCELAS DE SEMBRADIO LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO SE UBICA A LA ORILLA DE LA COMUNIDAD, CAMIN | -100.1905 | 22.8045
SLP250302585515 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | Callejón S/N Colonia XILITLA 79900 XILITLA, XILITLA ENTRE Calle PONCIANO ARRIAGA Y Calle OVIEDO Calle HERMENEGILDO GALEANA EL PROYECTO DE LA ESCALINATA SE ENCONTRARA A 150 MTRS DE LA TIENDA COPPEL Y A 400 MTS APROXIMADAMENTE DE LA | -98.9889 | 21.3859
SLP250202537521 | San Luis Potosí | Lagunillas | San Rafael | Calle VICENTE OLVERA Ejido SAN RAFAEL 79783 SAN RAFAEL, LAGUNILLAS ENTRE Calle DEL CAMINO SAN RAFAEL, LAS NORIAS Y Calle ALLENDE Calle LA PRESA A una cuadra del Templo de San Rafael Arcángel | -99.7055 | 21.5899
SLP250402619137 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | EN VARIOS EDIFICIOS, (TERCERA ETAPA) DE CONDOMINIOS SAN JORGE, ENTRE CALLES JOSÉ VILET Y CALLE SAN JAVIER | -100.9373 | 22.1877
SLP250402620541 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | PALACIO MUNICIPAL, S/N ZONA CENTRO VILLA HIDALGO, S.L.P. 78960 | -100.6798 | 22.4488
SLP250402619221 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE DEL MAIZ, DE CALLE JULIAN LOREDO A CALLE CONSTITUCION DE 1857, EN LA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN QUINTO PLANO. | -100.9185 | 22.1647
SLP250402619232 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE MAGUEYES, DE CALLE JULIAN LOREDO A CALLE CONSTITUCION DE 1857, EN LA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN QUINTO PLANO | -100.919 | 22.166
SLP250402619242 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE SANTA CATARINA., TRAMO DE AVENIDA SOLEDAD A AVENIDA SAN LUIS, COLINIA SAN FELIPE. | -100.9575 | 22.1798
SLP250302584546 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | San Marcos (San Marcos Carmona) | Privada TERCERA PRIVADA HIMNO NACIONAL Ranchería SAN MARCOS 78470 SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA), MEXQUITIC DE CARMONA ENTRE Y Calle HIMNOI NACIONAL SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL RIO DE LA MISMA LOCALIDAD | -101.0555 | 22.1907
SLP250302584551 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Los Retes | Avenida JUAREZ Ranchería LOS RETES 78465 LOS RETES, MEXQUITIC DE CARMONA ENTRE Avenida CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y SE ENCUENTRA PERPENDICULAR AL CAMINO PRINCIPAL LOS RETES A LAS MORAS | -101.0654 | 22.2516
SLP250302584541 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Salitrillo | Avenida PRINCIPAL A EJIDO SALITRILLO Ejido SALITRILLO 78473 SALITRILLO, MEXQUITIC DE CARMONA SE ENCUENTRA PASANDO LA COMUNIDAD EJIDO MILPILLAS | -101.2273 | 22.3125
SLP250202533236 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | Calle MANUEL JOSÉ OTHÓN Barrio La Trinidad 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Callejón DEL COMPLEJO Callejón DE LA ETA SE ENCUENTRA DENTRO DEL PREDIO DENOMINADO COMPLEJO DEPORTIVO ENT | -100.7546 | 21.7953
SLP250302584542 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Milpillas | Avenida VENUSTIANO CARRANZA 98 Ranchería MILPILLAS 78470 MILPILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA ENTRE Y Avenida HIMNO NACIONAL SE ENCUENTRA CERCAS DE LA IGLESIA Y LA PRIMARIA | -101.1277 | 22.2522
SLP250302584566 | San Luis Potosí | Moctezuma | Pozo del Carmen | Calle A POZO DEL CARMEN Ejido POZO DEL CARMEN 78919 POZO DEL CARMEN, MOCTEZUMA ENTRE Calle CARRANZA Y Calle A CODORNIZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE POZO DEL CARMEN, CERCA DE | -101.1691 | 22.6005
SLP250302584558 | San Luis Potosí | Moctezuma | Colonia Progreso | Camino / Brecha COLONIA PROGRESO - PROVIDENCIA 3 350 78900 COLONIA PROGRESO, MOCTEZUMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE COLONIA PROGRESO Y PROVIDENCIA, CERCA DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA | -101.2969 | 22.6635
SLP250202533177 | San Luis Potosí | Lagunillas | Lagunillas | Calle ARISTA Ejido RIO DE PINIHUAN 79784 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Continuación HEROES POTOSINOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA PROLONGACION DE CALLE HEROES POTOSINOS, CASI LLEGANDO AL ENTRONQUE C | -99.5682 | 21.5868
SLP250302583922 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamcuem | Calle CAMINO A TAMAPATZ Ejido TAMCUEM 79767 TAMCUEM, AQUISMÓN ENTRE Calle 15 DE SEPTIEMBRE Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle JUAREZ DE EL ENTRONQUE DE TAMAPATZ TOMANDO ESE CAMINO SE AVANZA POR OTROS 3.5 KM PARA LLEGAR A TAMAPATZ DE AHI | -99.0784 | 21.5374
SLP250302583899 | San Luis Potosí | Aquismón | Paxaljá | Calle BENITO JUAREZ Ejido PAXALJA 79766 PAXALJÁ, AQUISMÓN ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle DURAZNO PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL Y TOMANDO LA CALLE BENITO JUAREZ EN EL CENTRO DE AQUISMON A UNOS 5 MIN ESTA | -99.0693 | 21.5756
SLP250302584473 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle SABINOS Colonia OLIVAR DE LAS ANIMAS 78790 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle CEIBAS Y Calle EUCALIPTOS Calle CEDROS LA UBICACION EXACTA DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS AL SUR DE UNA AREA DE RECREACION QUE ES LA PRINCIPAL | -100.6494 | 23.6328
SLP250302584477 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle 2 DE JULIO Fraccionamiento LIBERTAD 78783 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle SALVADOR NAVA MARTINEZ Y Calle VICENTE FOX QUEZADA Calle PABLO EMILIO MADERO LA UBICACION DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA QUEDA AL PONIENTE DEL CENTRO DE | -100.6613 | 23.6453
SLP250302584460 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle LIBERTAD ORIENTE Colonia LAGUNITA 78770 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Prolongación YUCATAN Y Calle INDEPENDENCIA ORIENTE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 645 METROS AL ORIENTE DE LA CALLE CHIAPAS Y ESTA A SU VEZ COLINDA C | -100.6265 | 23.6475
SLP250302602815 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | DOMICILIO CONOCIDO | -100.7217 | 21.8008
SLP250302584445 | San Luis Potosí | Lagunillas | Pinihuan (Río Pinihuan) | Calle HEROES POTOSINOS Ejido RIO DE PINIHUAN 79782 PINIHUAN (RÍO PINIHUAN), LAGUNILLAS ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle HEROES POTOSINOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD | -99.5668 | 21.7125
SLP250302585487 | San Luis Potosí | Xilitla | Uxtuapan | Calle SIN NOMBRE Ejido UXTUAPAN, XILOSUCHICO 79900 UXTUAPAN, XILITLA SOBRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMNRE DE LA LOCALIDAD | -98.9775 | 21.3633
SLP250402619955 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | Santa Catarina | CAMINO CATARINA A CARRIZAL DE GUADALUPE, POTRERITO DE LOS CASTILLO, SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | -100.4428 | 22.0461
SLP250302584759 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | Ojo de Agua | Calle CALLE SIN NOMBRE Ranchería OJO DE AGUA 79484 OJO DE AGUA, SAN NICOLÁS TOLENTINO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle CALLE SIN NOMBRE Calle CALLE SIN NOMBRE CAMINO SAN NICOLAS TOLENTINO-IGANACIO ALLENDE Y CAMINO OJO DE AGUA NOGALI | -100.4979 | 22.1952
SLP250302584675 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Calle Diez Gutierrez Barrio de Guadalupe 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Calle Guerrero Y Calle Ruiz Calle Saldivar Frente al mercado municipal | -99.8171 | 21.6475
SLP250402620025 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE SAN MARTIN, TRAMO DE EVENIDA MEXICO A CALLE GUADALCAZAR, COLONIA SAN FELIPE. | -100.9603 | 22.1802
SLP250202537525 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | Calle CUAUHTÉMOC Pueblo XILITLA 79900 XILITLA, XILITLA ENTRE Calle PÍPILA Y Calle INDEPENDENCIA Calle 20 DE NOVIEMBRE LA CALLE CUAUHTÉMOC CONECTA A LA PLAZA PRINCIPAL, DONDE INICIA LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA LA SECUNDARIA GENERA | -98.9934 | 21.3861
SLP250402619856 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | REHABILITACION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GRACIANO SANCHEZ EN CABECERA. | -100.9506 | 22.1833
SLP250302601947 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Ojo Caliente | CALLE MARIANO ARISTA | -100.7517 | 21.8456
SLP250302602620 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | El Coyote | EL COYOTE, VILLA HIDALGO, S.L.P. 78977 | -100.5577 | 22.8823
SLP250302602718 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | La Tapona | LA TAPONA VILLA HIDALGO, S.L.P. | -100.685 | 22.8403
SLP250302584453 | San Luis Potosí | Lagunillas | La Presa | Calle EMILIANO ZAPATA Ejido LA PRESA 79788 LA PRESA, LAGUNILLAS ENTRE Calle HIDALGO Y Calle SIN NOMBRE Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DE LA TIENDA DE ABARROTES LOLITA | -99.6012 | 21.5146
SLP250302584634 | San Luis Potosí | San Antonio | Colonia Altamira | Carretera libre pavimentada municipal CRUCERO DE LEJEM - EL LEJEM 0 400 79836 COLONIA ALTAMIRA, SAN ANTONIO EL TANQUE DE CONEXION SE ENCUETRA POR LA PARTE DEL TERRENO DE LA CAPILLA | -98.876 | 21.6
SLP250302584502 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle CERRITOS Colonia LAS ANIMAS 78798 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle RIO VERDE Y Calle RIO BRAVO Calle MARIO ESPERON NTE LAS COLONIAS DONDE SE UBICA LAS OBRAS QUEDA COLINDANTE AL CAMPO RECREATIVO EN LA ZONA PONIENTE DE LA CIUD | -100.6611 | 23.6369
SLP250302602807 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | DOMICILIO CONOCIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7225 | 21.8022
SLP250302602473 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | DOMICILIO CONOCIDO EN LAS TAPIAS | -100.75 | 21.8019
SLP250302602563 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | DOMICILIO CONOCIDO COL. GUADALUPANA | -100.7347 | 21.7886
SLP250302584365 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Charco Cercado | Calle RAMAL A CHARCO CERCADO Ejido CHARCO CERCADO 78880 CHARCO CERCADO, GUADALCÁZAR ENTRE Calle RAMAL A CHARCO CERCADO Y Calle 24 DE FEBRERO Calle SIN NOMBRE SE UBICA POR ABARROTES MARQUEZ, A LA ORILLA DEL CAMINO RAMAL A CHARCO CE | -100.5064 | 22.8604
SLP250302584372 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Núñez | Calle SIN NOMBRE Ejido NUÑEZ 78887 NÚÑEZ, GUADALCÁZAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL POZO DE UBICA A CUATRO CUADRAS DE CAFE NOHEMI Y CUATRO CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL 57 | -100.5034 | 22.6852
SLP250202533324 | San Luis Potosí | Xilitla | La Pagua | Calle PRINCIPAL Colonia VALLE ALTO 79900 LA PAGUA, XILITLA ENTRE Y Calle VICENTE GUERRERO EL MULTIDEPORTIVO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA VALLE ALTO EN LA LOCALIDAD DE LA PAGUA, NO TIENE NOMBRE LA CALLE PERO POR LA CALLE VICENTE GU | -98.9853 | 21.3811
SLP250402620379 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Campamento Santo Domingo (Granja Santa Cruz) | DOMICILIO CONOCIDO | -100.7512 | 21.6068
SLP250302596320 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6442 | 23.6464
SLP250302552453 | San Luis Potosí | Rayón | Rayón | Calle MINA Pueblo RAYON 79740 RAYÓN, RAYÓN ENTRE Calle CALICHAL Y Calle ALVAREZ Calle BRAVO POR ABARROTES MEDINA | -99.6373 | 21.8481
SLP250402619213 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | PARQUE URBANO VILLAS DE SOLEDAD LOCALIDAD COLONIA VILLAS DE SOLEDAD. | -100.9334 | 22.19
SLP250402619788 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | PRIVADA DE OCAMPO, TRAMO DE CALLE OCAMPO A FIN DE CALLE, COLONIA CRUZ DE RIVERA. | -100.915 | 22.1917
SLP250302584368 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Guadalcázar | Calle LOS AZULES Pueblo GUADALCÁZAR 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR ENTRE Calle REFORMA Y Callejón LOS AZULES LA ESCUELA EMSAD 09 SE UBICA EN CALLE REFORMA Y CALLE LOS AZULES, ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 15 | -100.4042 | 22.6114
SLP250302602739 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CABECERA MUNICIPAL, VILLA HIDALGO, S.L.P. | -100.6794 | 22.4419
SLP250302584055 | San Luis Potosí | Catorce | Real de Catorce | REAL DE CATORCE, CATORCE Acceso a real de Catorce | -100.8824 | 23.6891
SLP250202533173 | San Luis Potosí | Lagunillas | San Rafael | Calle ZARAGOZA Ejido SAN RAFAEL 79783 SAN RAFAEL, LAGUNILLAS ENTRE Calle CARRANZA Y Prolongación ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL FINAL DE LA CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO EN SAN RAFAEL, SOBRE LA CALLE ZARAGOZA ESQUINA CON CAR | -99.7157 | 21.5892
SLP250302585177 | San Luis Potosí | Tamuín | Estación Tamuín | Ejido ESTACION TAMUIN 79210 ESTACIÓN TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Avenida C TAMUIN-ESTACION F.F.C.C TAMUIN Y LOS HABITANTES DEL EJIDO ESTACION TAMUIN NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS | -98.8131 | 22.0775
SLP250302584261 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tlapani | Calle COLOSIO Ranchería TLAPANI 79874 TLAPANI, COXCATLÁN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle LA CRUZ Calle EMILIANO ZAPATA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA LAS ACCIONES ES AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE TLAPANI, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P | -98.8863 | 21.5486
SLP250302584269 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Comunidad Tepetzintla | Calle PROGRESO Ranchería COMUNIDAD TEPETZINTLA 79860 COMUNIDAD TEPETZINTLA, COXCATLÁN ENTRE Calle AURELIO MANRIQUE Y EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE SITÚA EN LA COMUNIDAD DE TEPETZINTLA, CERCANA A LA CABECERA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, A | -98.8918 | 21.5407
SLP250202533315 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Zapotillo | Camino / Brecha CABECERA MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO, - LOCALIDAD DE CORCOVADA 4 600 78960 ZAPOTILLO, VILLA HIDALGO EL INICIO DE LA BRECHA A CORCOVADA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIE | -100.7065 | 22.4291
SLP250202533316 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | San Ignacio | Calle SAN LUIS Ejido SAN IGNACIO 78960 SAN IGNACIO, VILLA HIDALGO ENTRE Ninguno CAMINO A LA LOCALIDAD DE SILOS Y Calle HIDALGO Calle REFORMA ACCESO POR CARRETERA 57 Y ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE SILOS, PASANDO LA LOCALIDAD DE PEOT | -100.5476 | 22.5202
SLP250202533374 | San Luis Potosí | Matlapa | Tecalco | Calle TECALCO Ejido TECALCO 79970 TECALCO, MATLAPA CERCA DEL PREESCOLAR DOLRES JIMENEZ CON COODENADAS DE OBRA Latitud: 21.36067879768897 Longitud: -98.78840851111792 | -98.7884 | 21.3607
SLP250302584569 | San Luis Potosí | Moctezuma | San Ignacio | Calle DE LAS FLORES Ejido SAN IGNACIO 78911 SAN IGNACIO, MOCTEZUMA ENTRE Calle JULIAN CARRILLO Y Calle LA PILA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE DE LAS FLORES A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS, FRENTE A LA PILA DE AGUA PO | -101.2094 | 22.6898
SLP250302584327 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Picholco | Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería PICHOLCO 79870 PICHOLCO, COXCATLÁN ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle VICENTE GUERRERO EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PICHOLCO, LA CUAL SE UBICA A 10.4 KM AL SURESTE PARTIEN | -98.8857 | 21.504
SLP250302585195 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Calle GOLFO DE MEXICO 208 Colonia LAS BRISAS 79203 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle 8 DE FEBRERO Y Calle MAR DE CORTES SITUADA A DOS CUADRAS DE LA AV PRINCIPAL VICTOR MANUEL SANTOS | -98.7625 | 22.0056
SLP250302584330 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tazaquil | Calle HIDALGO Ranchería TAZAQUIL 79865 TAZAQUIL, COXCATLÁN ENTRE Calle COLOSIO Y Calle ANAHUAC Calle VICENTE FOX EL LUGAR DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE TAZÁQUIL, UBICADA A 11.5 KM AL SUR PARTIENDO DE | -98.9383 | 21.49
SLP250302585198 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Colonia RICARDO FLORES MAGON 79206 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle REFORMA LOS HABITANTES DE LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCA | -98.7906 | 22.0057
SLP250302585207 | San Luis Potosí | Tamuín | El Centinela | Calle PIPILA Ejido EL CENTINELA 79225 EL CENTINELA, TAMUÍN ENTRE Calle 13 DE AGOSTO Y Calle 24 DE FEBRERO Calle GRACIANO SANCHEZ ACTUALMENTE LA SRA VIRGINIA NO CUENTA CON VIVIENDA DEBIDO A UN ACCIDENTE DE INCENDIO QUE SE DERIVO EN | -98.6507 | 22.0721
SLP250302584562 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma | Calle GUADALUPE VICTORIA Colonia LA LADRILLERA 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA ENTRE Calzada NIÑOS HÉROES Y Calle ZARAGOZA Calle GENERAL PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL COLEGIO DE BACHILLERES P | -101.0782 | 22.7531
SLP250302585574 | San Luis Potosí | Matlapa | Cuichapa | Calle CUICHAPA Ejido CUICHAPA 79970 CUICHAPA, MATLAPA ESTA EN CAMINO PRICIPAL DE CUICHAPA CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.322112348127575 Longitud: -98.82456351137971 | -98.8246 | 21.3221
SLP250202541232 | San Luis Potosí | Aquismón | Los Hornos | Calle PRINCIPAL LOS HORNOS Ejido LOSHORNOS 79767 LOS HORNOS, AQUISMÓN ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE TAMPAXAL CENTRO POR 8 KILOMETROS MAS DE AHI TOMAR EL CAMINO HACIA LA MESA TAMPAXAL POR LA SIERR | -99.0748 | 21.4946
SLP250202533049 | San Luis Potosí | Aquismón | La Soledad | Calle LAZARO CARDENAS 35 Ejido LA SOLEDAD 79767 LA SOLEDAD, AQUISMÓN ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle AGUSTIN DE ITURBIDE Calle EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, S | -99.0442 | 21.489
SLP250302584757 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | Ejido Domingo | Pueblo Ejido Domingo 79950 EJIDO DOMINGO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA Calle Principal Se realiza la construccion de escalinatas en 2 tramos diferentes, ubicados aproximadamente a 160 m de la iglesia. | -98.6404 | 21.2764
SLP250302584740 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | El Higuito | Calle Los Angeles Pueblo El Higuito 79950 EL HIGUITO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle Principal Y Calle Carranza La calle se encuentra aproximadamente a 80 m al este de la Galera Publica de la localidad, entre la calle Princ | -98.5693 | 21.4559
SLP250302585553 | San Luis Potosí | Matlapa | Chalchocoyo | Calle VICENTE GUERRERO Ejido CHALCHOCOYO 79970 CHALCHOCOYO, MATLAPA CERCA DECECYTE DE LA COMUNIDAD CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.32048456381614 Longitud: -98.7869214713179 | -98.7869 | 21.3205
SLP250302585544 | San Luis Potosí | Matlapa | Chalchocoyo | Calle ACCESO AL CECYTE DE CHALCHOCOYO Ejido CHALCHOCOYO 79970 CHALCHOCOYO, MATLAPA CERCA DEL CENTRO DE SALUD, BARRIO SAN MIGUEL,CHALCHOCOYO CON COORDENADAS DE REFERENCIA 21.31898221616363 Longitud: -98.78741013105761 | -98.7874 | 21.319
SLP250302584741 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | Pueblo SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA Las pozas en las que se realiza el desazolve se encuentran sobre el arroyo de la cabecera municipal, tienen nombres conocidos por la comun | -98.6592 | 21.3722
SLP250302584751 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | Tepetlayo | Camino / Terracería Tepetlayo - Tlaltepingo 0 100 79950 TEPETLAYO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA Se realiza en el camino de acceso que va hacia la localidad de Tlaltepingo, aproximadamnete a 100 m al noroeste de la galera publica. | -98.6684 | 21.3795
SLP250302584568 | San Luis Potosí | Moctezuma | San Antonio del Rul | Calle SAN ANTONIO Ejido SAN ANTONIO DEL RUL 78919 SAN ANTONIO DEL RUL, MOCTEZUMA ENTRE Calle SAN JOSÉ Y Calle SAN LUIS- CHARCAS Calle VALLE ALTO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CAPILLA Y A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARI | -101.1436 | 22.6306
SLP250302584729 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | Las Acamayas | Camino ACAMAYAS - EL ZAPOTAL 1 0 79950 LAS ACAMAYAS, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA El tanque se coloca en la orilla de la localidad, en el camino que va hacia la localidad de El Zapotal. | -98.6108 | 21.4105
SLP250302584733 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | Prolongación Morelos Barrio Cuartel IV 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle Miguel de Priego Y Calle Amado Nervo Calle 5 de Mayo La calle se encuentra entre las calles Miguel de Priego y Amado Ner | -98.6559 | 21.3712
SLP250202533300 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Barbechos | Rancho BARBECHOS 78836 BARBECHOS, VILLA DE LA PAZ LA CONSTRUCCION DEL CUARTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE DEL LADO PONIENTE DE LA TIENDITA DE ABARROTES CON NOMBRE OXXO, POR LA SEGUNDA CALLE PRINCIPAL, O AL LADO SUR DE LA RUTA DE CICL | -100.7177 | 23.6428
SLP250302584787 | San Luis Potosí | Santa María del Río | El Cerrito | Carretera libre pavimentada municipal EL CERRITO, SANTA MARÍA DEL RÍO - LOURDES, SANTA MARÍA DEL RÍO 148 300 79560 EL CERRITO, SANTA MARÍA DEL RÍO EL PROYECTO SE PLANEA APROXIMADAMENTE 200 METROS ADELANTE DEL ENTRONQUE A LA CARRET | -100.6939 | 21.7681
SLP250302585302 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San José de la Purísima | Calle Emiliano zapata Ejido san José de la purísima 78495 SAN JOSÉ DE LA PURÍSIMA, VILLA DE ARRIAGA ENTRE Calle bolivar Y Calle allende Calle san José de purísima el mezquital casi en frente de la escuela primaria Cuauhtémoc | -101.2125 | 22.0963
SLP250302584747 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | Ocuiltzapoyo | Calle Hidalgo Pueblo OCUILTZAPOYO 79950 OCUILTZAPOYO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle Zaragoza Y Calle Benito Juarez Prolongación Morelos Se pavimentan dos calles, una es la prolongacion de la calle Morelos dando inicio en e | -98.7288 | 21.3244
SLP250302585304 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Santa Rosa de Gallinas | Calle CAMINO A SANTA ROSA DE GALLINAS Colonia RURAL SANTA ROSA DE GALLINAS 78493 SANTA ROSA DE GALLINAS, VILLA DE ARRIAGA ENTRE Calle COAHUILA Y Calle HIDLAGO Calle SINALOA SE TOMA LA SALIDA CABECERA MUNICIPAL O ZONA CENTRO SE PAS | -101.4031 | 21.9456
SLP250302584734 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | Calle GALEANA Barrio Cuartel IV 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle Amado Nervo Y Calle Damian Carmona Calle Guadalupe Victoria La calle Galeana da inicio desde el km 0+284.00 y termina en el km | -98.6535 | 21.3724
SLP250302584284 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Rancho Moyotla | Camino / Terracería AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN - SUCHIACO 5 500 79860 RANCHO MOYOTLA, COXCATLÁN PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA SE TOMA LA CARRETERA INTERMUNICIPAL COXCATLÁN - AXTLA, AL SUR, EN EL KILOMETRO 3+800 SE ENCUENTRA LA DES | -98.9159 | 21.5207
SLP250302584287 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Maytla | Calle MAYTLA Ranchería MAYTLA 79863 MAYTLA, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 8.5 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, PARA LO CUAL SE TOMA LA CARRETERA COXCATLÁN-AXTLA HASTA EL ENTRONQUE DE | -98.9269 | 21.4984
SLP250302584727 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | Rancho Nuevo | Calle Principal Pueblo Rancho nuevo (Anexo al Carrizo) 79950 RANCHO NUEVO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA La calle se encuentra aproximadamente a 80 m al suroeste de la galera publica de la localidad, frente a la delegacion. | -98.557 | 21.4353
SLP250302584534 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle MARIA DE JESUS COSTILLA Fraccionamiento DEL BOSQUE 78785 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle GUADALUPE BLAS TORRES MARTINEZ Viaducto JULIAN CARRILLO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA PONIENT | -100.6545 | 23.6441
SLP250202533213 | San Luis Potosí | Salinas | Santa María | Camino / Terracería SANTA MARIA - E.C. SALINAS - REFORMA 6 400 78600 SANTA MARÍA, SALINAS ESTA LOCALIDAD SE UBICA AL LADO NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALINAS, AL LADO DERECHO DE LA CARRETERA SALINAS - REFORMA. | -101.6013 | 22.7354
SLP250202533231 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | Calle 5 DE MAYO Barrio CUARTEL IV 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS Y Calle REFORMA Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EL PROYECTO DE LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE UN COSTA | -98.6585 | 21.3696
SLP250202533228 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | Calle GONZALO N. DE SANTOS Colonia SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle MORELOS Calle PLAZUELA EL PROYECTO DE OBRA COMTEMPLA DESDE LAS OFICINA DE | -98.6564 | 21.3709
SLP250302584624 | San Luis Potosí | Salinas | San Juan sin Agua | Camino COMUNIDAD EL ALEGRE - COMUNIDAD SAN JUAN SIN AGUA 4 400 78600 SAN JUAN SIN AGUA, SALINAS ESTA LOCALIDAD SE UBICA AL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA LINEA ELECTRICA SE TOMARA EN LA COMUNIDAD DE EL ALEGRE Y PASARA SOBRE | -101.6904 | 22.5258
SLP250302584625 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas de Hidalgo | Calle INSURGENTES Colonia CENTRO 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS ENTRE Calle FRANCISCO ESTRADA Y Calle HIMNO NACIONAL Boulevard SALINAS las acciones pertinentes a este proyecto se llevaran a cabo en distintas calles de la Cabece | -101.7176 | 22.6181
SLP250302584290 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ejido Calmecayo | Avenida Benito Juárez Ejido Calmecayo 79879 EJIDO CALMECAYO, COXCATLÁN ENTRE Calle Poniente Y Calle Oriente Calle 16 de Septiembre PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SURESTE A 7.7 | -98.8622 | 21.5199
SLP250202541347 | San Luis Potosí | Matlapa | Papatlas | Calle PAPATLAS CENTRO Ejido PAPATLAS 79970 PAPATLAS, MATLAPA CERCA DE GALERA COMUNAL CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.363912894641846 Longitud: -98.7961414867193 ESTE PUNTO ACLARAR QUE PERTECE TODAVIA A PAPATLAS CENTRO | -98.7961 | 21.3633
SLP250302584744 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | Tempexquititla | Calle Damian Carmona Pueblo Tempexquititla 79950 TEMPEXQUITITLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle Niños Héroes La calle se encuentra atras de la iglesia catolica de la localidad y aproximadamente a 80 | -98.6199 | 21.2267
SLP250302584732 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | Tepemiche | Camino / Brecha Tepemiche - El Zaino 3 500 79950 TEPEMICHE, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA La rehabilitacion del camino inicia aproximadamente a 150 m al este del panteon municipal. | -98.6537 | 21.4848
SLP250202533187 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Rincón del Porvenir | Calle MIGUEL ALVAREZ Ranchería RINCON DEL PORVENIR 78467 RINCÓN DEL PORVENIR, MEXQUITIC DE CARMONA ENTRE Y Calle PATRICIO JIMENEZ Calle FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA CERCAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL ALVAREZ ACOSTA Y DEL KIN | -101.1815 | 22.3211
SLP250202533193 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Suspiro Picacho | Calle NIÑOS HEROES Ranchería SUSPIRO PICACHO 78470 SUSPIRO PICACHO, MEXQUITIC DE CARMONA SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA CON LA PRIVADA LADERA Y CERCAS DE LA CALLE LADERA | -101.0866 | 22.2195
SLP250202533196 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Suspiro Picacho | Privada BARRANCAS Ranchería SUSPIRO PICACHO 78470 SUSPIRO PICACHO, MEXQUITIC DE CARMONA ENTRE Y Calle BARRANCAS SE ENCUENTRA PERPENDICULAR A LA CALLE BARRANCAS E INICIANDO LA CALLE BARRANCAS | -101.0903 | 22.2121
SLP250302584554 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Agua Prieta | Ninguno CAMINO RAMAL A AGUA PRIETA Ranchería AGUA PRIETA 78473 AGUA PRIETA, MEXQUITIC DE CARMONA SE ENCUENTRA ENFRETE DE LA PRIMARIA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ | -101.1806 | 22.2569
SLP250302584254 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tazaquil | Calle COLOSIO Ranchería TAZAQUIL 79865 TAZAQUIL, COXCATLÁN ENTRE Calle HIDALGO Y EL SITIO DEL EQUIPAMIENTO SE REALIZARÁ EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TAZÁQUIL, FRENTE A LAS INSTALACIONES DE LA GALERA COMUNAL, UBICADA A 12.4 | -98.941 | 21.4906
SLP250302584716 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | Buenavista (Palmar Alto) | Calle Brasil Pueblo Palmar Alto 79950 BUENAVISTA (PALMAR ALTO), SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle Espana Y Calle Honduras Calle Chiapas La ampliacion de la red electrica es en la calle Brasil dando inicio desde la esquina con | -98.5356 | 21.4427
SLP250302584311 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coamila | Calle ARTÍCULO TERCERO Ranchería COAMILA 79878 COAMILA, COXCATLÁN ENTRE Calle REVOLUCIÓN Y Calle REFORMA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTR A 8 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TOMA LA CARR. COXCATLÁN-AXTLA HA | -98.9128 | 21.489
SLP250402615354 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6425 | 22.0009
SLP250402615355 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7266 | 23.8193
SLP250402615356 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7266 | 23.8193
SLP250402615357 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7266 | 23.8193
SLP250402615358 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7266 | 23.8193
SLP250402615359 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7266 | 23.8193
SLP250402615362 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Guadalcázar | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.3996 | 22.6179
SLP250402615363 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas de Hidalgo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.7157 | 22.628
SLP250402615370 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Villa de la Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7132 | 23.6754
SLP250302584258 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Petlacoyo | Calle CAFELLO Ranchería PETLACOYO 79870 PETLACOYO, COXCATLÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y EL PUNTO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PETLACOYO CASI CERCA DEL AUDITORIO COMUNAL, PARA LLEGAR A DICHO PUNTO PARTIENDO DE LA PRE | -98.9093 | 21.5001
SLP250302595796 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9035 | 21.5411
SLP250202533263 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Calle AMISTAD III Colonia VISTA ALEGRE 79200 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle NETZAHUALCOYOTL Y Calle MOCTEZUMA Calle AMISTAD II LA COLONIA VISTA ALEGRE SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO, SU PRINCIPAL PROBLEMATICA ES EL SISTEMA DE DRE | -98.7948 | 22.0147
SLP250202533190 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Ejido Miguel Hidalgo | Calle 16 DE SEPTIEMBRE Ranchería EJIDO MIGUEL HIDALGO 78475 EJIDO MIGUEL HIDALGO, MEXQUITIC DE CARMONA ENTRE Calle MORELOS Y Calle BENITO JUAREZ Calle 5 DE MAYO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, CERCAS DEL SALON EJIDAL Y DE | -101.279 | 22.1697
SLP250302584552 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Monte Obscuro | Calle LINDERO Ranchería MONTE OBSCURO 78465 MONTE OBSCURO, MEXQUITIC DE CARMONA SE ENCUANTRA CERCAS DE ANILLO PERIFERICO NORTE | -101.0122 | 22.2216
SLP250202533266 | San Luis Potosí | Tamuín | Emiliano Zapata | Calle HUIZACHE 54 Ejido EMILIANO ZAPATA 79216 EMILIANO ZAPATA, TAMUÍN ENTRE Calle DURAZNO Y Calle FRESNO Calle CIPRES UBICADA A 50 M DEL PRESCOLAR EMILIANO ZAPATA. LA VIVIENDA CON LA QUE CUENTA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN MALAS CO | -98.8272 | 22.1727
SLP250302584548 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Agua Señora | Privada LA QUINTA Ranchería AGUA SEÑORA 78465 AGUA SEÑORA, MEXQUITIC DE CARMONA ENTRE Avenida NUEVO MEXICO Y Calle TUXPAN SE ENCUENTRA CERCAS DE LA ANTENA DE TELEFONOS Y SOBRE EL CAMINO AGUASEÑORA - COLORADA | -101.0317 | 22.2375
SLP250302584783 | San Luis Potosí | Santa María del Río | El Fuerte | Calle E.C. 57 Ejido EL FUERTE 79580 EL FUERTE, SANTA MARÍA DEL RÍO ENTRE Avenida Lazaro Cardenas Y Calle Nicolas Romero Calle Lopez Mateos el área de los trabajos esta situada a un costado del jardín de niños José Clemente Orozco | -100.6621 | 21.7099
SLP250302584545 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Ejido Milpillas | Avenida PRINCIPAL A EJIDO MILPILLAS Ejido MILPILLAS 78473 EJIDO MILPILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE RENCHERIA DE GUADALUPE A EJIDO MILPILLAS | -101.2121 | 22.3131
SLP250302584547 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | El Rodeo | Calle CAMINO PRINCIPAL AL RODEO Ranchería EL RODEO 78465 EL RODEO, MEXQUITIC DE CARMONA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL POZO DE AGUA DEL RODEO | -101.0584 | 22.2288
SLP250302584544 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | La Colorada | Avenida NUEVO MEXICO Ranchería COLORADA 78465 LA COLORADA, MEXQUITIC DE CARMONA ENTRE Avenida CAMINO AGUASEÑORA Y Avenida SAN LUIS SE ENCUNETRA ENFRETE LA CAPILLA DE LA MISMA LOCALIDAD | -101.0202 | 22.2382
SLP250302584286 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Barrio Panuhuaya | Calle HERLINDA RAMIREZ Barrio PANOHUAYA 79860 BARRIO PANUHUAYA, COXCATLÁN ENTRE Calle CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y Calle SALAZAR NOTA: LA GEOREFERENCIA QUE USA SIFAIS TIENE EL MARCADOR ERRONEO, YA QUE EL CENTRO DE LA LOCALIDAD LO PO | -98.9181 | 21.5379
SLP250302584567 | San Luis Potosí | Moctezuma | Santa Fe | Carretera libre pavimentada municipal Entronque carretera federal 63 - localidad de Labor Vieja 0 965 78900 SANTA FE, MOCTEZUMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LABOR VIEJA EN EL TRAMO DEL | -101.0674 | 22.7448
SLP250302584273 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coamila | Calle CONSTITUCIÓN Ranchería COAMILA 79878 COAMILA, COXCATLÁN ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle CARR. COXCATLAN - AXTLA EL SITIO DE LAS ACCIONES SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE COAMILA, LA CUAL SE LOCALIZA A 7.6 KM AL SUR, PARTIENDO | -98.912 | 21.4894
SLP250302584319 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tlaxco | Peatonal VEREDA Ranchería TLAXCO 79867 TLAXCO, COXCATLÁN ENTRE Calle CAMINO COXCATLÁN - HUEHUETLAN Y PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUROESTE, SE TOMA EL CAMINO COXCATLÁN - HUEHUETLAN | -98.9513 | 21.5254
SLP250302584420 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Cruz Blanca | Callejón SIN NOMBRE Ranchería CRUZ BLANCA 79880 CRUZ BLANCA, HUEHUETLÁN ENTRE Avenida CARRETERA MEXICO-LAREDO Y EL PROYECTO SE UBICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FERNANDO MONTES DE OCA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ BLANCA. | -99.0028 | 21.5428
SLP250402615650 | San Luis Potosí | Lagunillas | La Línea | Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Ejido LA LINEA 79784 LA LÍNEA, LAGUNILLAS LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, Y EMILIANO ZAPATA, PASANDO EL PRESCOLAR | -99.6082 | 21.6867
SLP250402615652 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle 5 DE MAYO Colonia CENTRO 79610 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle JULIAN DE LOS REYES Y Calle DR. IGNACIO GAMA SALCEDO Calle VICENTE GUERRERO ORIENTE LA CALLE 5 DE MAYO ES ADYACENTE A LA PLAZA DE SAN ANTONIO, UBICADA EN LA COLON | -99.991 | 21.9334
SLP250402615653 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle PRIVADA DE ESCANDON Colonia VICTORIA 79616 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle RUBÍ Y Calle 6 DE JULIO Calle ESCANDÓN LA CALLE SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO, EN LA COLONIA VICTORIA | -99.98 | 21.9313
SLP250402615654 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle PLUTARCO ELIAS Fraccionamiento SAN JOSE 79618 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle FRONTERA Y Ninguno HUERTAS Y TIERRAS DE CULTIVO Calle EMILIO PORTES GIL LA CALLE PLUTARRCO ELIAS ES PERPENDICULAR A LA CALLE FRONTERA, ES LA TERCER | -100.0092 | 21.9374
SLP250402615655 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | La Pendencia | Camino CARRETERA PUERTO DE LOBOS LA MEMELA - LA PENDENCIA 3 228 79350 LA PENDENCIA, CIUDAD DEL MAÍZ EL CAMINO SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE LA PENDECIA MARGEN DERECHO A UN COSTADO DE LA PRESA. | -99.5729 | 22.5146
SLP250202533139 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | Calle Guillermo Prieto Pueblo Coxcatlán 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN ENTRE Calle Clavel Y Calle 20 de noviembre El lugar de los trabajos se localiza al lado del Centro de Salud, frente a las instalaciones del Archivo Municipal, sobr | -98.9053 | 21.5429
SLP250302584277 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ixpatlach | Calle IXPATLACH Ranchería IXPATLACH 79867 IXPATLACH, COXCATLÁN ENTRE Calle LA CEIBA Y Calle LA LOMA LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN SOBRE LA CALLE IXPATLACH CERCA DE LLEGAR AL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD, PARA LLEGAR A DICHA UBICACI | -98.9345 | 21.5287
SLP250302584317 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Los Liches | Calle PACULA Colonia LOS LICHES 79860 LOS LICHES, COXCATLÁN ENTRE Calle CARR. TEPETZINTLA - EL SABINO Y Calle CARR. COXCATLAN - CARRIZOS EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE UBICA A 1.7 KM AL NORESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, | -98.8989 | 21.5488
SLP250302585142 | San Luis Potosí | Tamuín | Ejido Graciano Sánchez | Ejido GRACIANO SANCHEZ 79217 EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, TAMUÍN ENTRE Avenida CAMINO LA ROSITA- SANTA MARTHA Y LOS HABITANTES DEL EJIDO GRACIANO SANCHEZ NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN | -98.679 | 22.1365
SLP250302584274 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tazaquil | Calle CUITLAHUAC Ranchería TAZAQUIL 79865 TAZAQUIL, COXCATLÁN ENTRE Calle ANAHUAC Y Calle ZARAGOZA Calle HURTADO EL PUNTO DE LOS TRABAJOS ES EN LA LOCALIDAD DE TAZAQUIL, UBICADA A 12.3 KM A L SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA M | -98.9376 | 21.4899
SLP250302584281 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tepotzuapa Primera Sección | Calle BENITO JUAREZ Ranchería TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN 79878 TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle ALDAMA Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO Calle LOPEZ MATEOS LA LOCALIDAD DE TEPOTZUAPA SE LOCALIZA A 10.8 KM AL SUROESTE P | -98.9255 | 21.4799
SLP250402615659 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | Calle SABINO Barrio EL CORITO 79384 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE Calle SAUCE Y Calle PALMA Calle CEDRITO CERCA DEL INICIO DE LA OBRA, SOBRE CALLE SAUCE, SE ENCUENTRA UNA TIENDA DE ABARROTES QUE LLEVA POR NOMBRE EL CHANGARRITO, ADEMÁS | -99.6337 | 21.9912
SLP250302584076 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | Calle ARISTA S/N S/N Barrio SAN JUAN 79442 CERRITOS, CERRITOS ENTRE Calle ABASOLO Y Calle JUVENTINO ROSAS Calle MATIAS DE AVILA PROYECTO UBICADO EN LA CALLE ARISTA, ENTRE CALLES ABASOLO Y JUVENTINO ROSAS, Y MATIAS DE AVILA COMO PO | -100.2831 | 22.436
SLP250302584068 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | Calle PODER JUDICIAL S/N S/N Colonia JARDINES DE LA UNIDAD 79446 CERRITOS, CERRITOS ENTRE Calle CONGRESO DEL ESTADO Y Calle 5 DE MAYO Calle PODER LEGISLATIVO PROYECTO UBICADO EN LA CALLE PODER JUDICIAL, ENTRE CALLES CONGRESO DEL E | -100.2913 | 22.4238
SLP250302585153 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Colonia JUAREZ 79206 TAMUÍN, TAMUÍN Calle 20 DE NOVIEMBRE LOS HABITANTES DE LA COLONIA JUAREZ NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMICILIOS SE LLENEN DE HUMEDAD AF | -98.7874 | 22.0068
SLP250302584288 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tlaxco | Calle CARR. A TAZAQUIL Ranchería TLAXCO 79867 TLAXCO, COXCATLÁN ENTRE Calle PIPILA Y Calle COLOSIO Calle CONSTITUCIÓN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS ESTÁ A 6.4 KM AL OESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LO CUAL SE TOMA EL C | -98.95 | 21.525
SLP250302584291 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Rancho Moyotla | Calle MOYOTLA Rancho RANCHO MOYOTLA 79864 RANCHO MOYOTLA, COXCATLÁN ENTRE Calle CHALAHUITES Y EL SITIO DE LOS TRABAJOS ES AL INTERIOR DE RANCHO MOYOTLA, QUE SE LOCALIZA A 4.4 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, S | -98.9165 | 21.5207
SLP250302585345 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | San Antonio de las Trojes | 78830 SAN ANTONIO DE LAS TROJES, VILLA DE LA PAZ LA OLLA DE CAPTACION SE ENCUENTRA AL FONDO DE LA COMUNIDAD LA CUAL NO CUENTA CON NOMBRES EN LA CALLES, LA UBICACION SE LOCALIZA CIRCULANDO POR EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD D | -100.6858 | 23.7025
SLP250302584292 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Barrio Tepetzintla Dos | Calle AURELIO MANRIQUE Barrio TEPETZINTLA DOS 79860 BARRIO TEPETZINTLA DOS, COXCATLÁN ENTRE Calle CAMINO HACIA LOS LICHES Y Calle CAMINO SAN ANDRES EL SITIO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA CONURBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL, | -98.8935 | 21.5392
SLP250202533375 | San Luis Potosí | Matlapa | Copalcoatitla (Copalo) | Calle principal Ejido copalcoatitla 79970 COPALCOATITLA (COPALO), MATLAPA cerca de la galera de la comunidad con coordenadas Latitud: 21.333147208975824 Longitud: -98.78473597524341 | -98.7847 | 21.3331
SLP250202533379 | San Luis Potosí | Matlapa | Pitzoteyo | Calle CUATOTOLAPA Ejido PITZOTEYO 79970 PITZOTEYO, MATLAPA CERCA DE LA CARRETERA ESTATAL LA CEIBA TAMPACAN Latitud: 21.359557102749523 Longitud: -98.77344712944985 | -98.7734 | 21.3596
SLP250202541272 | San Luis Potosí | Moctezuma | Providencia | Calle EMILIANO ZAPATA Ejido PROVIDENCIA 78910 PROVIDENCIA, MOCTEZUMA ENTRE Calle GUADALUPANA Y Calle LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CAPILLA , DE LA CANCHA DEPORTIVA Y DEL SALÓN EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE P | -101.2765 | 22.6806
SLP250302584298 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Las Mesas | Calle IGNACIO ZARAGOZA Ejido LAS MESAS 79876 LAS MESAS, COXCATLÁN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle BENITO JUAREZ Calle CUAUHTEMOC EL EJIDO LAS MESAS, DONDE SE REALIZARAN LAS ACCIONES, SE LOCALIZA A 9.0 KM AL ESTE PARTIENDO DE L | -98.8531 | 21.5268
SLP250302584243 | San Luis Potosí | Coxcatlán | El Sabino | Calle PROGRESO Ranchería EL SABINO 79863 EL SABINO, COXCATLÁN ENTRE Calle JUAREZ Y Calle MADERO Calle FRANCISCO I MADERO EL LUGAR DE LAS ACCIONES ES AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE EL SABINO, ESTA SE ENCUENTRO A 2 KM AL NORESTE PAR | -98.8937 | 21.5496
SLP250302584245 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ejido Nuevo Calmecayo | Calle EJIDO NUEVO CALMECAYO Ejido EJIDO NUEVO CALMECAYO 79879 EJIDO NUEVO CALMECAYO, COXCATLÁN ENTRE Calle CARLOS JONGITUD BARRIOS Y EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 6.2 KM AL SURESTE, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL D | -98.8756 | 21.5227
SLP250302584250 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tlapani | Calle CUAUHTEMOC Barrio TLAPANI 79870 TLAPANI, COXCATLÁN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y EL SITIO DE LOS TRABAJOS ES EN EL BARRIO TLAPANI, UBICADO A 10 KM AL SURESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TOMA LA CARR. COXCATLAN- | -98.8923 | 21.5031
SLP250402615822 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | Calle FRANCISCO I. MADERO Colonia CENTRO 78520 CEDRAL, CEDRAL ENTRE Calle CALLE VICTORIA Y Calle CALLE ZARAGOZA Calle S . BOLIVAR CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO DEL MUNICIPIO Y LA PLAZA DE ARMAS | -100.7251 | 23.819
SLP250202533381 | San Luis Potosí | Matlapa | Barrio de en Medio | Calle BARRIO DE EN MEDIO Barrio EN MEDIO 79970 BARRIO DE EN MEDIO, MATLAPA PREESCOLAR NIÑOS HEROES CON COORDENADAS DE OBRA Latitud: 21.337177629784588 Longitud: -98.83613348552815 | -98.8361 | 21.3372
SLP250202533383 | San Luis Potosí | Matlapa | Nexcuayo II | Calle AV CONSTITUCION Ejido NEXCUAYO II 79970 NEXCUAYO II, MATLAPA ENTRE Calle NEXCUAYO Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle A LA ESCUELA SE ENCONTRARA CERCA DE JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ LAS CORDENAS DE LA OBRA SON Latitud: 21.325116 | -98.7966 | 21.3251
SLP250202533384 | San Luis Potosí | Matlapa | Nexcuayo | Calle MIRAMONTES Ejido NEXCUAYO I 79974 NEXCUAYO, MATLAPA ENTRE Calle A LA ESCUELA Y CERCA DEL CENTRO PREESCOLAR INDIGENA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CORDENADAS DE LA OBRA Latitud: 21.326592770159554 Longitud: -98.79176526321133 | -98.7918 | 21.3266
SLP250302585556 | San Luis Potosí | Matlapa | Nexcuayo | Calle NEXCUAYO Ejido NEXCUAYO 79970 NEXCUAYO, MATLAPA CERCA DE LA IGLESIA EL NAZARENO EN LA COMUNIDAD CON COORDENADAS DE OBRA Latitud: 21.32813706336063 Longitud: -98.79381500720916 | -98.7938 | 21.3281
SLP250202533204 | San Luis Potosí | Moctezuma | El Cúcamo | Avenida 20 DE NOVIEMBRE Ejido EL CUCAMO 78900 EL CÚCAMO, MOCTEZUMA ENTRE Calle ALVARO OBREGÓN Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE CUCAMO, CERCA DE | -101.1339 | 22.6007
SLP250302584555 | San Luis Potosí | Moctezuma | El Cerrito | Carretera libre pavimentada federal ENTRONQUE CARRETERA 63 AHUALULCO - ENTRONQUE CARRETERA 57 LA BONITA 61 612 EL CERRITO, MOCTEZUMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 63, PASANDO EL BARRIO DE TLAXCA | -101.0743 | 22.7793
SLP250302584121 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Potrero San Cristóbal | Camino CIUDAD FERNÁNDEZ - LA NORIA 4 135 79676 POTRERO SAN CRISTÓBAL, CIUDAD FERNÁNDEZ EL CAMINO SE ENCUENTRA ENTRE LOS LIMITES DE LAS LOCALIDADES OJO DE AGUA DE SOLANO Y COLONIA 20 DE NOVIEMBRE A 7 KM AL NOROESTE DE LA PLAZA PRIN | -100.0656 | 21.9799
SLP250402612005 | San Luis Potosí | Catorce | El Jordán | EL JORDÁN, CATORCE SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DEL JORDAN A UN LADO DEL RIO EN LA SIERRA DE CATORCE | -100.8438 | 23.5354
SLP250402612006 | San Luis Potosí | Catorce | Real de Catorce | Calle JESUS URUETA REAL DE CATORCE, CATORCE ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle ROMA Calle ABASOLO SE LOCALIZA A 3 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -100.8862 | 23.6904
SLP250402612007 | San Luis Potosí | Catorce | Estación Catorce | ESTACIÓN CATORCE, CATORCE LA UBICACION DEL POZO SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD | -100.986 | 23.6878
SLP250402612008 | San Luis Potosí | Cedral | La Rinconada | Ejido LA RINCONADA 78520 LA RINCONADA, CEDRAL A 2 KILOMETROS DE LA CARRETERA FEDERAL 62, COLINDA CON LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA Y SALADITO, ORIENTADA AL SUR DEL MUNICIPIO DE CEDRAL S.L.P | -100.6568 | 23.7666
SLP250402612009 | San Luis Potosí | Cedral | Noria de Dolores | Calle HIDALGO Ejido NORIA DE DOLORES 78520 NORIA DE DOLORES, CEDRAL Calle CARRETERA A CEDRAL SOLINDA CON LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO Y ESTA SITUADA AL NORTE DEL MUNICIPIO. | -100.7574 | 23.8772
SLP250402612010 | San Luis Potosí | Cedral | La Rinconada | Camino / Terracería SANTA TERESA - RINCONADA 8 0 78520 LA RINCONADA, CEDRAL INTERSECCION CON CARRETERA FEDERAL 62 | -100.6575 | 23.7662
SLP250402612011 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | Calle SANTA LUCIA Colonia COLONIA SANTA FE 78520 CEDRAL, CEDRAL ENTRE Prolongación GALEANA Y A UN COSTADO DE CARRETERA A LA LOCALIDAD NORIA DE DOLORES | -100.7318 | 23.8305
SLP250402612012 | San Luis Potosí | Cedral | San Isidro | Ejido COMUNIDAD DE SAN ISIDRO 78530 SAN ISIDRO, CEDRAL SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 62 | -100.7763 | 23.8651
SLP250402612013 | San Luis Potosí | Cedral | La Cruz | Carretera libre pavimentada municipal CARRETERA FEDERAL 62 - LOCALIDAD DE LA CRUZ 2 0 78520 LA CRUZ, CEDRAL UBICADA 5 KM AL SUR DEL MUNICIPIO DE CEDRAL S.L.P | -100.684 | 23.7595
SLP250402612014 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | Calle CALLE CORTEZ Colonia SANTO DOMINGO 78520 CEDRAL, CEDRAL ENTRE Boulevard MANUEL J. OTHON Y Calle LANZAGORTA A UN COSTADO DE LA ESCUELA AMINA MADERA LAUTERIO | -100.7339 | 23.8123
SLP250402612015 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | Ninguno MERCADO MIGUEL HIDALGO Zona comercial EXPLANADA MERCADO MIGUEL HIDALGO 78520 CEDRAL, CEDRAL ENTRE Calle CHICOSEIN Y Calle JUAREZ Calle MADERO UBICADO EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CEDRAL S.L.P | -100.7285 | 23.8191
SLP250402612016 | San Luis Potosí | Cedral | Fraccionamiento Llanos de San Gabriel | Calle SIN NOMBRE Fraccionamiento FACCIONAMIENTO LLANOS DE SAN GABRIEL 78520 FRACCIONAMIENTO LLANOS DE SAN GABRIEL, CEDRAL Ninguno CARRETERA FEDERAL NUM 62 A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL 62 | -100.6958 | 23.7936
SLP250402612017 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | Calle LETICIA VAZQUEZ 0 0 Colonia PADRE JESUS 79444 CERRITOS, CERRITOS ENTRE Calle ADALBERTO DE AVILA Y Ninguno FALDAS DEL CERRO Calle ROBERTO MURRIETA PROYECTO UBICADO EN LA CALLE LETICIA VAZQUEZ, ENTRE CALLE ADALBERTO DE AVILA Y | -100.276 | 22.4307
SLP250402612018 | San Luis Potosí | Cerritos | El Gavilán | Ninguno SIN NOMBRE S/N S/N Ranchería EL GAVILAN 79410 EL GAVILÁN, CERRITOS ENTRE Ninguno SIN NOMBRE Y Ninguno SIN NOMBRE Ninguno SIN NOMBRE PROYECTO UBICADO A ORILLAS DE LA LOCALIDAD O RANCHERIA EL GAVILAN, CERRITOS, S.L.P. ENTRE | -100.0443 | 22.5241
SLP250402612020 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | Camino CERRITOS - CERRITOS 1 50 79444 CERRITOS, CERRITOS PROYECTO UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MPAL. DE CERRITOS, S.L.P. A ORILLAS DE LA CIUDAD, EN EL BARRIO DE FRANCIA, POR CALLE ADALBERTO DE AVILA, INTERSECCION DE VARIAS CA | -100.2732 | 22.4294
SLP250402612022 | San Luis Potosí | Cerritos | Mezquites Chicos | Calle PRIV. MIGUEL HIDALGO S/N S/N Ranchería MEZQUITES CHICOS 79435 MEZQUITES CHICOS, CERRITOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle HIDALGO Calle INDEPENDENCIA PROYECTO UBICADO SOBRE CALLE PRIV. DE MIGUEL HIDALGO A UN COSTADO DE LA CALL | -100.3179 | 22.3959
SLP250402612023 | San Luis Potosí | Cerritos | Ojo de Agua | Calle SAN LUIS POTOSI S/N S/N Ranchería OJO DE AGUA 79413 OJO DE AGUA, CERRITOS ENTRE Calle COLIMA Y Calle PUEBLA Ninguno NINGUNO PROYECTO UBICADO EN LA CALLE DE TERRACERIA DE NOMBRE SAN LUIS POTOSI, ENTRE CALLES DE TERRACERIA DE | -100.0968 | 22.4399
SLP250402612024 | San Luis Potosí | Cerritos | Ojo de Agua | Calle CONSTITUCION S/N S/N Ranchería OJO DE AGUA 79443 OJO DE AGUA, CERRITOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle CONSTITUCION PROYECTO LOCALIZADO A ORILLAS DE LA LOC. O RANCHO DE NOMBRE OJO DE AGUA, ENTRE TERMINACION D | -100.0984 | 22.45
SLP250402612025 | San Luis Potosí | Cerritos | Rincón de Banda | Calle BENITO JUAREZ 0 0 Rancho RINCON DE BANDA 79428 RINCÓN DE BANDA, CERRITOS ENTRE Calle ALDAMA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle SIN NOMBRE PROYECTO UBICADO EN LA LOCALIDAD O RANCHO DE NOMBRE RINCON DE BANDA, EN LA CALLE BENITO JUAR | -100.4246 | 22.4384
SLP250402612026 | San Luis Potosí | Cerritos | El Tepetate | Calle SIN NOMBRE S/N S/N Ranchería EL TEPETATE 79433 EL TEPETATE, CERRITOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE PROYECTO UBICADO SOBRE CALLES O VEREDAS SIN NOMBRE A ORILLAS DE LA LOCALIDAD O RANCHERIA DENOMIN | -100.3276 | 22.424
SLP250402612027 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | Calle PRIV. DE ALAMOS S/N S/N Colonia SAN FRANCISCO 79447 CERRITOS, CERRITOS ENTRE Calle JACARANDAS Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle SALAZAR PROYECTO UBICADO EN LA CALLE PRIV. DE ALAMOS, ENTRE LAS CALLES JACARANDAS Y 16 DE SEPTIEMBR | -100.2914 | 22.4348
SLP250402612028 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | Carretera libre pavimentada municipal CERRITOS - CERRITOS 1 100 79420 CERRITOS, CERRITOS EL PROYECTO SE UBICA EN LA CARRETERA LIBRE CERRITOS - S.L.P. DESDE LA SALIDA DE LA CAB. MPAL. DE CERRITOS A ESTACION MONTAÑA DENOMINANDOSE CA | -100.3021 | 22.4439
SLP250402612029 | San Luis Potosí | Cerritos | El Sauz | Camino EL SAUZ - CERRITOS 9 200 79400 EL SAUZ, CERRITOS SE PRETENDE HACER LA REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO CERRIOS A LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, CON BACHEO, TRAMO DEL CAMINO CERRITOS A LA LOC. EL SAUZ EN EL KILOMETRO | -100.2412 | 22.5194
SLP250402612031 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | Calle ALTAVISTA 0 0 Barrio PADRE JESUS 79444 CERRITOS, CERRITOS ENTRE Calle EMILIO CARRANZA Y Calle DIVISION DEL NORTE Calle ALDAMA PROYECTO UBICADO EN LA CALLE ALTAVISTA, ENTRE CALLES EMILIO CARRANZA Y DIVISION DEL NORTE, Y COMO | -100.2816 | 22.4254
SLP250402612032 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | Ninguno NINGUNA S/N S/N Colonia AURORA 79447 CERRITOS, CERRITOS ENTRE Ninguno SIN NOMBRE Y Continuación CALLE ARBOLEDA Calle FRESNOS PROYECTO UBICADO EN LAS FALDAS DEL CERRO DENTRO DE LA COLONIA AURORA, PERTENECIENTE A LA CABECERA | -100.2973 | 22.4369
SLP250402612033 | San Luis Potosí | Cerritos | Derramaderos | Calle VICTORIA S/N S/N Ranchería DERRAMADEROS 79421 DERRAMADEROS, CERRITOS ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle FCO. I. MADERO Calle JOSE MA. MORELOS EL PROYECTO SE HUBICA SOBRE CALLE VICTORIA, ENTRE CALLES 5 DE MAYO, FCO. I. MADERO Y JO | -100.274 | 22.5139
SLP250402612034 | San Luis Potosí | Cerritos | San Pedro de los Hernández | Calle JUAREZ S/N S/N Ranchería SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ 79408 SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ, CERRITOS ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle SIMON BOLIVAR Ninguno S/N PROYECTO UBICADO EN LA CALLE JUAREZ, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y SIM | -100.2068 | 22.3864
SLP250402612035 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | Circuito SATELITE S/N S/N Colonia SATELITE O NUEVA SATELITE 79442 CERRITOS, CERRITOS ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle LAZARO CARDENAS PROYECTO DE AMPLIACIONES DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) UBICADOS EN | -100.2885 | 22.4424
SLP250402612036 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | Circuito COL. SAN JUAN S/N S/N Colonia SAN JUAN 79442 CERRITOS, CERRITOS ENTRE Calle JUVENTINO ROSAS Y Calle MARTIN DE TURRUBIARTES Calle AQUILES SERDAN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA UBICADO EN LA COLONIA SAN JUAN, AL NORTE | -100.294 | 22.4383
SLP250402612037 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | Circuito COL. SAN JUAN S/N S/N Colonia SAN JUAN 79442 CERRITOS, CERRITOS ENTRE Calle JUVENTINO ROSAS Y Calle MARTIN DE TURRUBIARTES Calle AQUILES SERDAN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN APOYO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC | -100.2828 | 22.4419
SLP250402612038 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | Calle INDEPENDENCIA S/N S/N Zona comercial ZONA CENTRO 79440 CERRITOS, CERRITOS ENTRE Calle PONCIANO ARRIAGA Y Calle ZARAGOZA Calle PEDRO TOVAR PROYECTO UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, ZONA CENTRO COMERCIAL, ENTRE CALLES PONCIA | -100.2813 | 22.4319
SLP250402612039 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | Calle Ignacio zaragoza Colonia centro CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Calle Luis Noyola Barragan Y Calle Juan Barragan Calle Ignacio Aldama la reparación de cuadros serán en las calles Ignacio zaragoza, Luis Noyola e Ignaci | -99.6015 | 22.4006
SLP250402612040 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Buenavista y Olivo | Calle BENITO JUAREZ Ranchería BUENA VISTA 79334 BUENAVISTA Y OLIVO, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Calle PADRE MIER Y Calle 5 DE MAYO Ninguno CAMPO DEPORTIVO EJIDO BUENA VISTA SE LOCALIZA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO DEL EJIDO BUENA VISTA, SO | -99.593 | 22.5922
SLP250402612042 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Huerta de Juan Compeán | Calle FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Rancho HUERTA DE JUAN COMPEAN 79677 HUERTA DE JUAN COMPEÁN, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle A SAN MARTIN Y Calle A CIENEGUILLA LA CALLE SE UBICA A 1.5 KM AL NOROESTE DEL PANTEON DE EL EJIDO EL REFUG | -100.0634 | 21.9374
SLP250402612044 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle TANCULPAYA Ejido TANCULPAYA 79028 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle DEL POTOSI Y Calle CONSTITUYENTES Calle RICARDO FLORES MAGON LA OBRA CONTEMPLA LA CALLE TANCULPAYA ENTRE CALLE DEL POTOSI Y CALLE HUASTECAS Y CONTINU | -98.9895 | 22.0058
SLP250402612045 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle SEXTA Colonia LA DIANA 79035 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle SOTO Y GAMA Y Calle OCTAVA LA OBRA CONTEMPLA LOS TRAMOS DE CALLE SEXTA ENTRE CALLE SOTO Y GAMA Y CALLE PRIMERA, CALLE SEXTA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TE | -99.0493 | 22.011
SLP250402612056 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Ninguno CAUCE DE ARROYO Fraccionamiento CECYT 79098 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle PICO DE ORIZABA LA OBRA SE UBICA CON LA SIGUIENTE GEOREFERENCIA 21.973566, -98.993829 POR EL ARROYO ENTRE CALLE CUAUHT | -98.9936 | 21.9735
SLP250402612060 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Buenavista | Calle CALLE HIDALGO Ejido BUENAVISTA 78884 BUENAVISTA, GUADALCÁZAR ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle SIN NOMBRE EL POZO SE UBICA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA. POR LA CALLE PRINCIPAL C. HIDALGO | -100.1527 | 22.5918
SLP250402612061 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Guadalcázar | Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo GUADALCAZAR 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle ZARAGOZA se rehabilitó el alumbrado público del municipio. | -100.4 | 22.6199
SLP250402612062 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Presa de Guadalupe | Calle sin nombre sn Ejido PRESA DE GUADALUPE 78883 PRESA DE GUADALUPE, GUADALCÁZAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE UBICA A TRES CUADRAS DE ABARROTES DAVILA CARRETA Y FERREMATERIALES ARKA. | -100.153 | 22.8603
SLP250402612064 | San Luis Potosí | Guadalcázar | San Juan sin Agua | Ninguno CAMINO AL POZO DE AGUA Ejido SAN JUAN SIN AGUA 78880 SAN JUAN SIN AGUA, GUADALCÁZAR ENTRE Ninguno CAMINO DE SAN JUAN SIN AGUA -EC57 Y Ninguno CAMINO AL EJIDO SAN JUAN SIN AGUA SE UBICA A 1 KM DEL EJIDO DE SAN JUAN SIN AGUA | -100.4836 | 22.9397
SLP250402612065 | San Luis Potosí | Guadalcázar | La Pólvora | Calle las flores Ejido LA PÓLVORA 78897 LA PÓLVORA, GUADALCÁZAR ENTRE Calle LAS FLORES Y Calle sin nombre Calle SLP. -E.C 80 SE UBICA A UN LADO DEL CAMPO DE BEISBOL | -100.3363 | 22.9308
SLP250402612068 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Charco Blanco | Calle frente a jardín de Niños Amado Nerv Ranchería CHARCO BLANCO 78886 CHARCO BLANCO, GUADALCÁZAR ENTRE Calle JUAREZ Y Calle 5 DE MAYO Calle BORDO SE UBICA FRENDE AL JARDÍN DE NIÑOS AMADO NERVO DE LA LOCALIDAD DE CHARCO BLANCO. | -100.5197 | 22.6309
SLP250402612069 | San Luis Potosí | Huehuetlán | San José | Carretera libre pavimentada municipal LOCALIDAD DE SAN JOSE HUEHUETLAN - HUEHUETLAN CABECERA 6 200 79880 SAN JOSÉ, HUEHUETLÁN EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE ELCAMINO QUE DIRIGE DE LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYAN HACIA HUEHUETLAN A AP | -98.9864 | 21.5462
SLP250402612070 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Chununtzén Dos Sección Cuatro | Carretera libre pavimentada municipal HUICHIHUAYAN - HUEHUETLAN 4 540 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN CUATRO, HUEHUETLÁN EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE DIRIGE DE LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYAN CON RUMBO A LA CABECERA M | -98.9799 | 21.5074
SLP250402612071 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Tierras Coloradas | Carretera libre pavimentada municipal TIERRAS COLORDAS - CHUNUNTZEN DOS 0 453 79891 TIERRAS COLORADAS, HUEHUETLÁN EL PROYECTO SE UBICA APROXIMADAMENTE 3 KM ADELANTE DEL CAMINO QUE DIRIGE DE LA LOCALIDAD DE HUICHUAYAN CON DIRECCION | -98.9786 | 21.5027
SLP250402612072 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle PLAN DE IGUALA Colonia OJO DE AGUA 78725 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle GUADALUPE Y Calle NOGALES Calle PLAN DE IGUALA LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA | -100.6509 | 23.6765
SLP250402612073 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle OCTAVIO PAZ Colonia VALLE DE LA DICHOSA 78779 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle DIEGO RIVERA Y Calle PASCUAL OROZCO Andador VIVIANA SALAZAR LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA ESTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MATEH | -100.6326 | 23.6354
SLP250302584306 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Quilico | Camino / Terracería COXCATLÁN - TAMPUCHON 1 500 79860 QUILICO, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO COXCATLÁN - TAMPUCHÓN EN EL KM 1 + 500 SE LOCALIZA EL ENTRONQUE O DESVIACIÓN QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE | -98.9194 | 21.529
SLP250302584241 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Los Jobos Primera Sección | Ninguno CÁRCAMO JUNTO AL ARROYO Ranchería LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN 79860 LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle LOS JOBOS EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 2.9 KM AL NORESTE PARTIENDO DE LA PRE | -98.8945 | 21.5573
SLP250302584242 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Amaxac | Calle PRINCIPAL Ranchería AMAXAC 79870 AMAXAC, COXCATLÁN ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle CARLOS SALINAS DE GORTARI Calle FRANCISCO I MADERO EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD DE AMAXAC, SOBRE LA | -98.8971 | 21.4983
SLP250202541349 | San Luis Potosí | Matlapa | Texquitote Segundo | Calle MARIANO MATAMOROS Ejido TEXQUITOTE SEGUNDO 79975 TEXQUITOTE SEGUNDO, MATLAPA CERCA DE LA GALERA COMUNAL DE TEXQUITOTE SEGUNDO CON COODENADAS DE OBRA Latitud: 21.29603607013927 Longitud: -98.81733901160298 | -98.8173 | 21.296
SLP250202541350 | San Luis Potosí | Matlapa | Achotla | Calle CAMINO PRINCIPAL DE ACHOTLA ATLAM Ejido ACHOTLA 79970 ACHOTLA, MATLAPA CERCA DE GALERA DE COMUNIDAD CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.305990988667045 Longitud: -98.83073892605803 | -98.8307 | 21.306
SLP250302584257 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | Callejón CRUCE ARROYO GRANDE Pueblo COXCATLAN 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN ENTRE Calle GUILLERMO PRIETO Y Calle AMADO NERVO EL SITIO DE LOS TRABAOS SE LOCALIZA SOBRE EL ARROYO QUE CRUZA LA CABECERA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, LA REFEREN | -98.9028 | 21.5416
SLP250402612078 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas de Hidalgo | Colonia EL CONO 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS ENTRE Calle RIO BRAVO Y Avenida PROGRESO ESTE POZO AL LADO SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA ZACATECAS - SAN LUIS, CERCA DEL RESTAURANT DOÑA ALEX. | -101.7122 | 22.6036
SLP250402612079 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Calle Luis Donaldo Colosio Colonia Azteca 79684 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Calle Laguna de Texcoco Y Calle San Miguel Calle Cuitláhuac Frente al lugar conocido como La Curva de la Carretera a Jalpan | -99.8173 | 21.6579
SLP250402612081 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | Manchoc | Ranchería Manchoc 79950 MANCHOC, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA Calle Principal El equipamiento del sistema de agua potable se encuentra en la entrada de la localidad, aproximadamente a 50 m al este del entronque con la carretera San M | -98.6987 | 21.3501
SLP250402612082 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | Tlaltepingo | Camino / Terracería Tlaltepingo - Tepetlayo 0 100 79950 TLALTEPINGO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA La construcción del camino se realiza en la entrada de acceso principal a la localidad. | -98.6774 | 21.3858
SLP250402612084 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | Las Golondrinas | Camino LAS GOLONDRINAS - ENTRONQUE CAMINO OJO DE AGUA OCAMPO 0 382 79489 LAS GOLONDRINAS, SAN NICOLÁS TOLENTINO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORREN 20 KM AL SURESTE, HASTA LLEGAR A ENTRONQUE CAMINO OJO DE AGUA FRACCION | -100.3996 | 22.158
SLP250402612086 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Calle AV. LIBERTAD Fraccionamiento EL MORRO 78434 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ENTRE Calle VALENTIN AMADOR Y Calle DE LAS CIGÜEÑAS Calle ORO SE UBICA ENTRANDO POR EL BOULEVARD RIO SANTIAGO EN DIRECCION | -100.9411 | 22.177
SLP250302584267 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | Carretera libre pavimentada estatal COXCATLAN - LOS CARRIZOS 0 850 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE SITUÁ EN EL PUNTO DONDE CONVERGEN LAS AGUAS PLUVIALES, ES UNA CURVA DONDE EL CAUDAL BAJA ENTRE EL PANTEÓN MU | -98.9012 | 21.5421
SLP250302584320 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Sesecamel | Carretera libre pavimentada municipal COXCATLAN - AXTLA DE TERRAZAS 15 200 79860 SESECAMEL, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICAN A 15.2 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, SOBRE LA CARRETERA COXCA | -98.9136 | 21.4835
SLP250202541343 | San Luis Potosí | Matlapa | Texquitote Primero | Calle TEXQUITOTE PRIMERO Ejido TEXQUITOTE PRIMERO 79975 TEXQUITOTE PRIMERO, MATLAPA ENTRE Calle LA GALERA Y POR LA GALERA DE LA COMUNIDAD DE ESTARA LA OBRA CON COORDENADAS DE OBRA Latitud: 21.293731629405023 Longitud: -98.80308650 | -98.803 | 21.294
SLP250302584260 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tepotzuapa Dos Segunda Sección | Calle PONCIANO ARRIAGA Ranchería TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN 79860 TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle TEPOTZUAPA EL LUGA DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PONCIANO ARRIAGA, EN L | -98.9239 | 21.4926
SLP250202533373 | San Luis Potosí | Matlapa | Coyolo | Calle CONSTITUCION Ejido COYOLO 79973 COYOLO, MATLAPA ENTRE Calle PRINCIPAL Y CERCA DEL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD CON COODENADAS DE OBRA Latitud: 21.344599647387223 Longitud: -98.79004179068369 | -98.79 | 21.3446
SLP250302584263 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Totóatl | Callejón SIN NOMBRE Barrio TOTOATL 79870 TOTÓATL, COXCATLÁN ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN UN CALLEJÓN SIN NOMBRE A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL BARRAGAN, SE REALIZARÁ SOBRE UN CRUCE DE | -98.8925 | 21.5077
SLP250302584268 | San Luis Potosí | Coxcatlán | El Sabino | Calle NIÑOS HEROES Ranchería EL SABINO 79863 EL SABINO, COXCATLÁN ENTRE Calle EL SABINO - LOS LICHES Y EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 2.3 KM AL NORESTE, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, SOBRE LA CALLE NI | -98.8949 | 21.5495
SLP250302584720 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | El Huayal | Pueblo EL HUAYAL 79950 EL HUAYAL, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO SE CONTEMPLA EN TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL HUAYAL. | -98.5991 | 21.4818
SLP250302584756 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | Barrio CUARTEL I- CUARTEL II 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA La rehabilitacion del alumbrado comprende varias calles de los barrios del cuartel primero y cuartel segundo de la cabecera municipal, con un | -98.6605 | 21.3709
SLP250302584714 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | Tepemiche | Callejón SIN NOMBRE Ranchería Tepemiche 79950 TEPEMICHE, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA La calle se encuentra aproximadamente a 180 m al noroeste del crucero de la entrada de la localidad. | -98.6549 | 21.4849
SLP250402616833 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Armadillo de los Infante | CABECERA MUNICIPAL | -100.6538 | 22.243
SLP250402616834 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Pozo del Carmen | Pozo del Carmen | -100.6097 | 22.3076
SLP250402616835 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | CALLE ALDAMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y MATAMOROS | -99.6433 | 22.0065
SLP250302584713 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | Ocuiltzapoyo | Calle Morelos Pueblo Ocultzapoyo 79950 OCUILTZAPOYO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle San Isidro Y Calle 12 de Octubre Calle 20 de Noviembre La calle se encuentra aproximadamente a 80 m al sureste de la Iglesia catolica San I | -98.7266 | 21.3255
SLP250202541283 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | Calle REFORMA Barrio SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle 19 DE FEBRERO Calle ZARAGOZA LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA ENFRENTE DEL RASTRO MUNICIPAL | -98.6521 | 21.3707
SLP250202541282 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | Manantial | Calle PRINCIPAL Pueblo MANANTIAL 79950 MANANTIAL, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA EL TECHADO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL | -98.6139 | 21.2543
SLP250202533223 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | Carretera libre pavimentada municipal SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA - TANQUIAN 2 100 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA EL ANDADOR SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD, EN EL BARRIO CUARTEL IV, PASANDO F | -98.6455 | 21.3704
SLP250202541280 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | Calle VIRGINIA R. RIVERA Barrio CUARTEL II 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle GONZALO N DE SANTOS Y Calle MIGUEL DE PRIEGO Calle INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ISABEL | -98.6592 | 21.3704
SLP250202533229 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | Rancho Nuevo | Calle DEL BOSQUE Ejido RANCHO NUEVO 79950 RANCHO NUEVO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle ARBOOLEDAS SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA QUE CONDUCE EN DIRECCION A LA CARRETE | -98.625 | 21.283
SLP250402617002 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Armadillo de los Infante | CABECERA MUNICIPAL | -100.654 | 22.2435
SLP250402617003 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Pozo del Carmen | POZO DEL CARMEN | -100.6112 | 22.3064
SLP250402617004 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | CALLE ALDAMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y MATAMOROS | -99.6433 | 22.0065
SLP250402617008 | San Luis Potosí | Cerro de San Pedro | Portezuelo | CALLE ZAPATA, TRAMO CALE NIÑOS HÉROES A CALE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ | -100.8247 | 22.168
SLP250402617015 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE LERDO DE TEJADA (TRAMO: CALLE FLORES MAGÓN - CALLE ROBLE), MUNICIPIO DE MATEHUALA | -100.64 | 23.64
SLP250402617022 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE SIERRA DE ALVAREZ, TRAMO DE CALLE PRADOS DE HIPERICAN A AV. DESIERTO DE ATACAMA, EN LA COL. PRADOS SOLEDAD | -100.9122 | 22.1464
SLP250202533214 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas de Hidalgo | Calle SAN FRANCISCO Colonia La Joya 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS ENTRE Calle Narciso Mendoza Y Calle Acceso al panteon Calle Himno Nacional El lugar donde se realizara la obra estará aproximadamente a 600 metros del Panteon M | -101.7247 | 22.6207
SLP250302584711 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | Atempa Primero | Camino / Brecha Atempa Primero - Parcelas 1 100 79950 ATEMPA PRIMERO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA La construccion del camino se encuentra aproximadamente a 80 m al suroeste de la iglesia catolica ubicada sobre la calle Manuel Juarez | -98.6809 | 21.3676
SLP250302584745 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | Lindero | Carretera libre pavimentada municipal LINDERO - LLANO GRANDE 0 680 79950 LINDERO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA La rehabilitacion de la carretera da inicio desde la prolongacion del barrio lindero hasta el cruce con la carretera que v | -98.6338 | 21.31
SLP250302584737 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | Pueblo San Martin Chalchicuautla 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA Se realiza el equipamiento de tinacos en 800 viviendas de la cabecera municipal de San Martin Chalchicuautla. | -98.6575 | 21.3704
SLP250302584628 | San Luis Potosí | Salinas | El Llano del Conejillo | Camino EL LLANO DE CONEJILLO - E.C. PEÑON BLANCO - AZOGUEROS 1 478 78610 EL LLANO DEL CONEJILLO, SALINAS Este camino se encuentra ubicado entre la via del tren y la carretera que comunica Peñon Blanco con la comunidad de Azogueros | -101.766 | 22.5263
SLP250302584623 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas de Hidalgo | Calle NUEVO MEXICO Colonia LA PAZ 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS ENTRE Calle BELMOPAN Y Calle MARIANO ESCOBEDO Calle INSURGENTES LA OBRA SE UBICARA A 300 METROS DE LA TIENDA DE BODEGA AURRERA, AL LADO SUR DE LA MISMA. | -101.7066 | 22.6298
SLP250302584627 | San Luis Potosí | Salinas | El Estribo | Carretera libre pavimentada municipal EL ESTRIBO - E.C. SALINAS / SANTO DOMINGO 16 0 78622 EL ESTRIBO, SALINAS ESTA LOCALIDAD SE UBICA AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALINAS A 60 KILOMETROS APROXIMADOS. EL LUGAR DE INIC | -101.5585 | 23.0939
SLP250302584275 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ajuatitla Primera Sección | Camino / Terracería AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN - SUCHIACO 0 114 79864 AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN EL PUNTO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 3.0 KM AL SUR, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, AHI SE ENCUENTRA LA DESVIACIÓN | -98.9097 | 21.5178
SLP250302584276 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Comunidad Calmecayo | Camino / Terracería BARRIO TEPETZINTLA - EJIDO LAS MESAS 4 250 79860 COMUNIDAD CALMECAYO, COXCATLÁN LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN A PARTIR DEL KM 4 + 250 DEL CAMINO DE TERRACERIA AL ESTE, QUE CONDUCE AL EJIDO LAS MESAS DESDE EL CENTR | -98.8747 | 21.5232
SLP250302584279 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Los Liches | Calle MANDARINA Ranchería LOS LICHES 79860 LOS LICHES, COXCATLÁN ENTRE Calle LIMON Y Calle EL CIRUELO-EL SABINO Calle TANJARINA EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE UBICA AL NORESTE, A 1.7 KM PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCAT | -98.8976 | 21.5498
SLP250202541346 | San Luis Potosí | Matlapa | Barrio Cuayo | Calle BARRIO CUAYO Ejido BARRIO CUAYO 79970 BARRIO CUAYO, MATLAPA CERCA DE GALERA COMUNAL DE LA COMUNIDAD CON COODENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.377570786915758 Longitud: -98.79136179025437 LA PERTENE A BARRIO CUAYO | -98.7913 | 21.3776
SLP250302584294 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Mahuajco | Camino / Terracería EL PESCADITO - MAHUAJCO 1 1 79867 MAHUAJCO, COXCATLÁN EL PUNTO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 4.7 KM AL SUROESTE PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TOMA EL CAMINO COXCATLÁN - HUEHUETLÁN, A LA ALTURA DE | -98.9407 | 21.5303
SLP250302584295 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Moyotla | Calle CAMINO MOYOTLA-AJUATITLA Ranchería MOYOTLA 79864 MOYOTLA, COXCATLÁN EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA 4.3 KM AL SUR, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TOMA LA CARRETERA COXCATLÁN-AXTLA, HASTA EL ENTRONQUE AJUATITL | -98.9135 | 21.5155
SLP250302584299 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ajacaco | Calle 5 DE MAYO Barrio EL SAUCITO 79866 AJACACO, COXCATLÁN ENTRE Calle BUENOS AIRES Y EL PUNTO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 200 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES, SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO. Y A 12.2 KM AL SUROESTE PARTIENDO | -98.9614 | 21.4987
SLP250302584302 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Suchiaco | Camino / Terracería AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN - SUCHIACO 2 500 79860 SUCHIACO, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA A 5.8 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, Y A 2.5 DE LA LOCALIDAD DE AJUATITLA PRIMERA SE | -98.9294 | 21.511
SLP250202541348 | San Luis Potosí | Matlapa | Tlacohuaque | Calle TLACOHUAQUE Ejido TLACOHUAQUE 79970 TLACOHUAQUE, MATLAPA LLEGARA HASTA EL PANTEON DE LA COMUNIDAD LA OBRA ESTA AFUERA DEL PARAMETRO PERO PERTENECE A LA COMUNIDAD DE TLACOHUAQUE CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.33460973 | -98.9065 | 21.3326
SLP250202541242 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Calle PLAZA PRINCIPAL LADO PONIENTE Colonia CIUDAD FERNANDEZ 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle MOCTEZUMA Y Calle HIDALGO Calle MARTINEZ LA CALLE SE UBICA EN EL LADO PONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE CIUDAD FERNA | -100.0107 | 21.9436
SLP250302584561 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma | Calle ALDAMA Barrio EL CAMPOSANTO 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle PÍPILA Calle DAVID G. BERLANGA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DE LA IGLESIA DE SAN JERÓNIMO, CERCA | -101.0847 | 22.7506
SLP250302584272 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Cuilonico | Calle CARRETERA COXCATLÁN-TAMPUCHÓN Ranchería CUILONICO 79866 CUILONICO, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CUILONICO, A 5 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATL | -98.9363 | 21.5183
SLP250302584556 | San Luis Potosí | Moctezuma | Barrancas | Carretera libre pavimentada municipal CARRETERA 12 A VILLA DE ARISTA - BARRANCAS 1 575 78900 BARRANCAS, MOCTEZUMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE BARRANCAS, FRENTE A LA ESCUELA TELESECUND | -100.9872 | 22.7367
SLP250302584296 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Totóatl | Calle CUAUHTEMOC Barrio TOTÓATL 79870 TOTÓATL, COXCATLÁN ENTRE Calle LOS PINOS Y Calle EMILIANO ZAPATA EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN EL BARRIO TOTÓATL, A 10.4 KM AL SURESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIE MUNICIPAL, PARA LLE | -98.8918 | 21.5071
SLP250302584304 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ajuatitla Segunda Sección | Calle GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ranchería AJUATITLA SEGUNDA SECCIÓN 79870 AJUATITLA SEGUNDA SECCIÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle CARR. A AMAXAC Calle CARR. A TAMPOCHOCHO EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 9.1 KM | -98.8877 | 21.496
SLP250302585165 | San Luis Potosí | Tamuín | Emiliano Zapata | Ejido ESTACION TAMUIN 79210 EMILIANO ZAPATA, TAMUÍN ENTRE Avenida ESTACION TAMUIN-SANTA MARTHA Y LOS HABITANTES DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE L | -98.8262 | 22.1732
SLP250302584239 | San Luis Potosí | Coxcatlán | San Andrés | Calle SAN ANDRÉS Ranchería SAN ANDRÉS 79871 SAN ANDRÉS, COXCATLÁN ENTRE Calle RUMBO A CALMECAYO Y Calle CAMINO A TLAPANI EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA LAS ACCIONES ES AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE COXCATL | -98.8877 | 21.5389
SLP250302584557 | San Luis Potosí | Moctezuma | El Retiro | Calle A PIEDRA AZUL Ejido EL RETIRO 78906 EL RETIRO, MOCTEZUMA ENTRE Calle GUERRERO Y Calle A SALSIPUEDES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CARRETERA EL RETIRO A PIEDRA AZUL CERCA DE LA CARRETERA EL RETIRO A SALSIPUEDES, A | -100.9687 | 22.6847
SLP250302584560 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma | Calle FRANCISCO JAVIER MINA Barrio LA ALAGUNA 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA ENTRE Calle MIGUEL BARRAGÁN Y Privada PRIMERA DE ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CERCA DE LA CAPILLA DE LA SANTA | -101.0945 | 22.7474
SLP250302585171 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Calle OCEANO ATLANTICO Colonia LAS BRISAS 79203 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Y Calle 8 DE FEBRERO EL DOMICILIO ACTUAL DE LA SRA SANTA ANA SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISBOL RAMIRO CUEVAS. LA CASA ACTUAL EN LA QUE HABIT | -98.7644 | 22.0059
SLP250302584248 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Sesecamel | Calle BENITO JUAREZ Ranchería SESECAMEL 79878 SESECAMEL, COXCATLÁN ENTRE Calle OSCAR MORALES Y Calle NACIMIENTO EL LUGAR DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE SESECAMEL, A 8.9 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESID | -98.9146 | 21.4831
SLP250302584251 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Amaxac | Calle JUSTO SIERRA Ranchería AMAXAC 79870 AMAXAC, COXCATLÁN ENTRE Calle JOSE MANUEL OTON Y Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Calle CARLOS SALINAS DE GORTARI EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIA EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC, SITUADA A 7.4 KM | -98.8986 | 21.4955
SLP250302584252 | San Luis Potosí | Coxcatlán | El Jopoy | Calle CAMINO A JOPOY Ranchería EL JOPOY 79878 EL JOPOY, COXCATLÁN ENTRE Calle EL JOPOY Y EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A 9.5 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, SE TOMA LA CARR. C | -98.8964 | 21.4838
SLP250302584255 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Barrio del Zocote | Calle CLAVEL Barrio EL ZOCOTE 79860 BARRIO DEL ZOCOTE, COXCATLÁN ENTRE Calle GIRASOL Y Calle JAZMIN EL LUGAR DE LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO EL ZOCOTE, A LA PERIFERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, S.L.P. SOBRE L | -98.912 | 21.5415
SLP250302584270 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Plan de los Jobos Segunda Sección | Calle CAXAPA Ranchería PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN 79860 PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle BUGAMBILIA Y Calle CARR A TANCANHUITZ LAS 3 ACCIONES SE UBICAN EN LA LOCALIDAD PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCI | -98.8947 | 21.5625
SLP250302585189 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Colonia LAS GAVIOTAS 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle TANINUL Y Calle ROMULO T. SALVADOR LA CONSTRUCCION DE 5 PISOS FIRME EN LA COL LAS GAVIOTAS BENEFICIARA A UN TOTAL DE 25 FAMILIAS, A CONTINUACION SE COMPARTE LA DIRECCION DE CAD | -98.7917 | 22.0115
SLP250302584114 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Calle LEONA VICARIO Colonia DEL VALLE 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle FRAMBOYANES Y Calle GENOVEVO GOMEZ LA CALLE SE UBICA A 200 METROS AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS Y A 150 METROS AL SURES | -100.0145 | 21.9396
SLP250302584118 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Privada DE ARISTA Colonia SAN ANTONIO 79653 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle ARISTA Y Calle ALDAMA LA PRIVADA SE UBICA A 280 METROS AL ORIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, DICHA PL | -100.0162 | 21.9515
SLP250302585547 | San Luis Potosí | Matlapa | Coyolo | Calle DURAZNO1 Ejido COYOLO 79970 COYOLO, MATLAPA CALLE DURAZNO 1,CON SEÑORA MARIA ROSALIA QUE SE QUEMO SU CASA Latitud: 21.343719340659867 Longitud: -98.79228051189594 | -98.7923 | 21.3437
SLP250302585193 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Colonia VISTA ALEGRE 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Y Calle ROMULO T. SALVADOR LOS HABITANTES DE LA COLONIA VISTA ALEGRE NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMICILIOS | -98.7936 | 22.0156
SLP250202533380 | San Luis Potosí | Matlapa | Barrio San Juan (Tlajumpal) | Calle SAN JUAN TLAJUMPAL Ejido SAN JUAN TLAJUPAM 79970 BARRIO SAN JUAN (TLAJUMPAL), MATLAPA BASE DE CAMIONETAS DE TRANSPORTE CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.363336239447403 Longitud: -98.82572386409971 | -98.8257 | 21.3633
SLP250402617181 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | Municipio de Coxcatlán | -98.9035 | 21.5411
SLP250402617182 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | Camino / Terracería COXCATLÁN - EL SABINO 1 100 EL LUGAR DE LOS TRABAJOS ES AUN DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, EL RASTRO SE UBICA A 100 METROS DESPUÉS DEL CENTRO DE BACHILLERATO COMUNITARIO 20 DE NOVIEMBRE, EN EL CAMINO DE TERRA | -98.9035 | 21.5411
SLP250302585206 | San Luis Potosí | Tamuín | Venustiano Carranza | Ejido VENUSTIANO CARRANZA 79229 VENUSTIANO CARRANZA, TAMUÍN ENTRE Avenida CAMINO SANTA MARTHA-TRES HERMANOS Y LOS HABITANTES DEL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO Q | -98.7512 | 21.8292
SLP250302585209 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Colonia VALLE ALTO 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y Calle ROMULO T. SALVADOR LOS HABITANTES DE LA COLONIA VALLE ALTO NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN | -98.7957 | 22.0136
SLP250302585212 | San Luis Potosí | Tamuín | Antiguo Tamuín | Ejido ANTIGUO TAMUIN 79228 ANTIGUO TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Y Avenida CARRETERA XOLOL-TAMUIN LOS HABITANTES DEL EJIDO ANTIGUO TAMUIN NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS | -98.7677 | 21.9915
SLP250302585221 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Colonia AMPLIACION MIRASOL 79203 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Avenida GENERAL PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS Y LOS HABITANTES DE LA COLONIA AMPLIACION MIRASOL NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN E | -98.7568 | 22.004
SLP250302585561 | San Luis Potosí | Matlapa | Tepetzintla | Calle PRINCIPAL Ejido TEPETZINTLA XOCHITITLA 79970 TEPETZINTLA, MATLAPA CERCA DE LA GALERA COMUNAL CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.306543522733023 Longitud: -98.81554659135752 | -98.8155 | 21.3065
SLP250302585573 | San Luis Potosí | Matlapa | Ahuehueyo Primero Centro | Calle CARLOS SALINAS DE GORTARI Ejido AHUEHUEYO PRIMERO 79978 AHUEHUEYO PRIMERO CENTRO, MATLAPA CERCA DE LA GALERA COMUNAL CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.34179806534595 Longitud: -98.84258569238808 | -98.8426 | 21.3418
SLP250302584117 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Colonia Veinte de Noviembre | Calle VICENTE GUERRERO Colonia COLONIA 20 DE NOVIEMBRE 79676 COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle FRANCISCO IGNACIO MADERO Y Calle DIVISION DEL NORTE Calle FRANCISCO VILLA EL TRAMO A CONSTRUIR SE UBICA A 50 ME | -100.0496 | 21.9773
SLP250302584110 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Barrio de Guadalupe | Calle EMILIANO ZAPATA Barrio BARRIO DE GUADALUPE 79676 BARRIO DE GUADALUPE, CIUDAD FERNÁNDEZ ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle FRANCISCO I MADERO LA CALLE SE UBICA A 80 METROS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PR | -100.0457 | 21.977
SLP250302584564 | San Luis Potosí | Moctezuma | El Retiro | Calle A LA CARPA Ejido EL RETIRO 78906 EL RETIRO, MOCTEZUMA ENTRE Calle A SALSIPUEDES Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CARRETERA EL RETIRO A LA CARPA, A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS CUITLÁHUAC Y EL CAM | -100.965 | 22.6856
SLP250302584462 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle ALDAMA Colonia CENTRO 78700 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle REFORMA Y Calle INDEPENDENCIA Calle ABASOLO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE 2 ARTERIAS QUE SON CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA AMBAS CALLES SON DE A | -100.6479 | 23.642
SLP250302585584 | San Luis Potosí | Matlapa | Tzopelaco | Calle TZOPELACO Ejido TZOPELACO SAN ANTONIO 79973 TZOPELACO, MATLAPA ES UNA VIVIENDA PARA PERSONA DISCAPACITADA LA OBRA TIENE CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.352032709519488 Longitud: -98.81068844032866 | -98.8107 | 21.352
SLP250302584752 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | El Frijolillo | Calle ENTRADA PRINCIPAL Pueblo EL FRIJOLILLO 79950 EL FRIJOLILLO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA Avenida 5 de mayo La ampliacion de la linea de conduccion se conecta al carcamo existente que se ubica aproximadamente a 300 m de la entra | -98.6049 | 21.2416
SLP250302584746 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | La Soledad | Calle Principal Pueblo La Soledad 79950 LA SOLEDAD, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle 20 de Noviembre Y Calle Niños Heroes El dren se construye en la orilla de la galera publica de la localidad que se encuentra a un costado de | -98.6115 | 21.2704
SLP250302585587 | San Luis Potosí | Matlapa | Matlapa | Calle CUAHTEMOC Colonia EL PARAISO 79970 MATLAPA, MATLAPA ENTRE Calle HIMNO NACIONAL Y Calle PIPILA Calle LAZARO CARDENAS CERCA DE IGLESIA SAN PEDRO APOSTOL Y LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.33967 | -98.8269 | 21.3397
SLP250202533298 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Los Nazarios | Rancho LOS NAZARIOS 78830 LOS NAZARIOS, VILLA DE LA PAZ LA COSNTRUCCION SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA LOCALIDAD | -100.7077 | 23.7103
SLP250402616153 | San Luis Potosí | Cedral | La Rinconada | Camino entronque a carretera federal 62 - comunidad de rinconada 2 0 78520 LA RINCONADA, CEDRAL colinda al sur con la localidad de santa teresa | -100.6568 | 23.7666
SLP250402616161 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | San José del Terremoto | Carretera libre pavimentada federal RIOVERDE - SAN LUIS POTOSÍ 184 348 79673 SAN JOSÉ DEL TERREMOTO, CIUDAD FERNÁNDEZ EL TRAMO DE LA ELECTRIFICACION SE UBICA EN EL CAMINO LATERAL AL NORTE DE LA CARRETERA FEDERAL 70 EN EL TRAMO DEL | -100.406 | 22.0262
SLP250202541279 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | Calle CARLOS JONGUITD BARRIOS Barrio CUARTEL II 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle JOSE LOPEZ PORTILLO Y Avenida GONZALO SANTOS Calle JOSE MARIA RIVERA ENRIQUEZ LA PAVIMENTACION INICIA DESDE LA | -98.6584 | 21.3711
SLP250302584565 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma | Calle JARDIN HIDALGO Colonia CENTRO 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle MORELOS Calle IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -101.085 | 22.7498
SLP250302584748 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | Tecomala | Pueblo Tecomala 79950 TECOMALA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA Calle Acceso Principal El muro de contencion se realiza en el perimetro de la galera publica que se encuentra a un lado de la escuela primaria | -98.6437 | 21.3999
SLP250302584730 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | El Jobo | Camino / Terracería SAN MARTIN - EL JOBO 3 145 79950 EL JOBO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA La pavimentacion se realiza en el acceso al crucero que va a la localidad de El Jobo | -98.6124 | 21.3761
SLP250302584726 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | Escuatitla | Calle JAIME NUNO Pueblo ESCUATITLA 79950 ESCUATITLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle Carlos Jonguitud Barrios Y Calle Emiliano Zapata La calle se encuentra aproximadamente a 50 m al este de la escuela primaria y 150 m de la | -98.7006 | 21.3353
SLP250302584722 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | El Potrero | Calle Carlos Gutierrez Pueblo El Potrero 79950 EL POTRERO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle Libertad Y Calle PRINCIPAL La calle se encuentra aproximadamente a 100 m al sureste de la galera publica de la localidad que se ubica | -98.6311 | 21.2413
SLP250302584723 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | Domingo Zapoyo | Callejón Carlos Ruiz Pueblo Domingo zapoyo 79950 DOMINGO ZAPOYO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Callejón San Rafael Y Calle Principal El callejon San Rafael se encuentra aproximadamente a 80 m al suroeste de la iglesia Cristiana | -98.6378 | 21.2619
SLP250302584755 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | Acayo | Calle Lopez Mateos Pueblo Acayo 79950 ACAYO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Lazaro Cardenas Calle Puebla El muro de contencion se encuentra a final de la calle Lopez Mateos, en esquina con calle Lazaro Carde | -98.7013 | 21.3331
SLP250302584742 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | San Luisito | Callejón Igancio Zaragoza Pueblo San Luisito 79950 SAN LUISITO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA Calle Principal El callejon se encuentra en la entrada de la localidad, aproximadamente a 50 m al oeste se encuentra la escuela primaria de | -98.691 | 21.3534
SLP250302584316 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Barrio LA CAROLINA 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN ENTRE Calle GUILLERMO PRIETO Y Calle AURELIO MANRIQUE EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, SOBRE LA CALLE PLUTARCO EL | -98.9021 | 21.5377
SLP250302585346 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Limones | Calle CAMINO REAL Rancho LIMONES 78837 LIMONES, VILLA DE LA PAZ LA CALLA A PAVIMENTAR ES LA QUE SE ENCUENTRA DE EL LADO DE EL JATO, COMO REFERENCIAS ES DETRAS DE LA PILA, LA PLASA HASTA EL SALON EJIDAL. | -100.7607 | 23.6726
SLP250302584724 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | La Peñuela | Camino / Terracería La Peñuela - Acamayas 1 0 79950 LA PEÑUELA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA Se rehabilita el camino de acceso que va de la localidad de La Peñuela hacia la localidad de Acamayas, iniciando aproximadamente a 50 m al s | -98.6031 | 21.4302
SLP250302595794 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9035 | 21.5411
SLP250402618126 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | calle cedro | -100.021 | 21.9422
SLP250402618126 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | calle cedro | -100.0211 | 21.942
SLP250402616855 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | PROGRAMA DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN TRES CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. | -100.9127 | 22.1463
SLP250202541345 | San Luis Potosí | Matlapa | Zacayo | Calle principal Ejido zacayo 79970 ZACAYO, MATLAPA LA APERTURA ESTARA EN CARCAMO DE AGUA DE LA COMUNIDAD CON COORDENADAS DE OBRA Latitud: 21.30922756551778 Longitud: -98.91064563886832 | -98.9106 | 21.3092
SLP250302584300 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Amaxac | Calle BENITO JUAREZ Barrio CHACHATITLA 79870 AMAXAC, COXCATLÁN ENTRE Calle CAMINO PETLACOYO - AMAXAC Y EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ, BARRIO CHACHATITLA, AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE AMAXAC. PARA LL | -98.8993 | 21.4972
SLP250302584559 | San Luis Potosí | Moctezuma | Morados | Carretera libre pavimentada municipal ENTRONQUE CARRETERA 63 - MORADOS 1 100 78900 MORADOS, MOCTEZUMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE MORADOS, CERCA DEL ARROYO Y DE LA ENTRADA DE LA MISMA | -101.1153 | 22.7161
SLP250302585151 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Colonia EL BOSQUE 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle SALVADOR NAVA MARTINEZ Y Calle ROSARIO NALES MAZA LOS HABITANTES DE LA COLONIA EL BOSQUE NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE | -98.7984 | 22.014
SLP250302584282 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tepotzuapa Dos Segunda Sección | Calle CARR. A TAZAQUIL Ranchería TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN 79878 TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle PIPILA Y Calle CONSTITUCIÓN Calle COLOSIO EL PUNTO DE LOS TRABAJOS ES AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE TEPOT | -98.924 | 21.4921
SLP250302584325 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Petlacoyo | Calle PRINCIPAL Ranchería PETLACOYO 79870 PETLACOYO, COXCATLÁN ENTRE Calle CAFELLO Y Calle CARR. COXCATLÁN - AXTLA EL SITIO DE LAS ACCIONES A REALIZAR SE LOCALIZA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE PETLACOYO, LA CUAL ESTÁ A 6.5 KM AL SUR P | -98.9089 | 21.4986
SLP250302584283 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Los Jobos Primera Sección | Calle LOS JOBOS Ranchería LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN 79860 LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle 54 Calle CARR COXCATLAN - CARRIZOS EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA LAS ACCIONES ES AL INTERIOR DE LA LOC | -98.8983 | 21.5587
SLP250302584289 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Comunidad Calmecayo | Calle 18 DE MARZO Ranchería COMUNIDAD CALMECAYO 79879 COMUNIDAD CALMECAYO, COXCATLÁN ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle 5 DE MAYO EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA LAS ACCIONES ES AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE COMU | -98.8732 | 21.5235
SLP250302585231 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido Serapio Gutiérrez | Camino ENTRONQUE SANTA ROSA - 4 CAMINOS - EJIDO SERAPIO GUTIERREZ 0 1 79815 EJIDO SERAPIO GUTIÉRREZ, TANLAJÁS EL PUNTO INDICADO SE ENCUENTRA A 350 METROS LINEALES AL ESTE DE LA GALERA EJIDAL | -98.8354 | 21.7394
SLP250302595787 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6006 | 22.3998
SLP250402621225 | San Luis Potosí | Matehuala | Santa Brígida | carretera federal 57 km 11+300 entronque santa brigida | -100.5779 | 23.7272
SLP250402619226 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE CAÑAVERAL, DE CALLE EL NARANJO A CALLE CONSTITUCION DE 1857, EN LA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN QUINTO PLANO. | -100.9189 | 22.1656
SLP250302552459 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ejido Nuevo Calmecayo | Camino COXCATLAN - EJIDO NUEVO CALCAMECAYO 3 810 79879 EJIDO NUEVO CALMECAYO, COXCATLÁN CERCA DEL HOTEL CAZADORES | -98.8792 | 21.5252
SLP250402622719 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Barril | EL BARRIL S/N, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -102.156 | 23.0785
SLP250302585566 | San Luis Potosí | Matlapa | Xochititla | Calle XOCHICUATITLA Ejido XOCHITITLA 79970 XOCHITITLA, MATLAPA CERCA DE COMUNIDAD APANCO CON COORDENADAS DE OBRA Latitud: 21.310333409021357 Longitud: -98.81395043649292 | -98.814 | 21.3103
SLP250402620928 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Francisco | SAN FRANCISCO S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -101.9304 | 22.9985
SLP250302583915 | San Luis Potosí | Aquismón | Jol Mom | Calle HIDALGO Ejido JOL MOM 79767 JOL MOM, AQUISMÓN ENTRE Calle JUAREZ Y Calle GUERRERO Calle ZARAGOZA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE | -99.0509 | 21.5419
SLP250302583827 | San Luis Potosí | Aquismón | Mina de Belemont | Calle LA MINA Ejido MINA DE BELEMONT 79767 MINA DE BELEMONT, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR APROXIMADAMENTE MEDIA HORA 8. | -99.0639 | 21.5364
SLP250402620621 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | CALLE TEPONAHUASTLE | -100.0164 | 21.9425
SLP250402620621 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | CALLE TEPONAHUSTLE | -100.0162 | 21.9437
SLP250402619804 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLES LAZARO CARDENAS Y FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE. | -100.9361 | 22.2081
SLP250302601820 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | calle colon | -100.0107 | 21.9524
SLP250302601820 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | calle colon | -100.0145 | 21.9477
SLP250402619208 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL CIRCUITO POTOSÌ, UBICADO EN LATERAL CIRCUITO POTOSI ORIENTE EN LA COL. CACTUS. | -100.9146 | 22.1496
SLP250402619894 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | JARDÍN MAGDALENO CEDILLO, UBICADO EN LA CALLE MAGDALENO CEDILLO ESQUINA CALLE ZARAGOZA EN CABECERA DEL MUNICIPAL. | -100.9381 | 22.1959
SLP250302552478 | San Luis Potosí | Charcas | Charcas | Calle CRISTOBAL COLON Pueblo CHARCAS 78590 CHARCAS, CHARCAS ENTRE Calle MANUEL AGUILERA Y Calle BALTAZAR CHAVEZ Calle SEBASTIAN DEL CASTILLO CASI ESQUINA CON LA CALLE MANUEL AGUILERA SE ENCUENTRA EL JARDIN RINCON DE LOS SUEÑOS EN | -101.1232 | 23.13
SLP250302584652 | San Luis Potosí | San Antonio | Xolol | Carretera libre pavimentada municipal CRUCERO DE TANJAJNEC - TOCOY 3 600 79836 XOLOL, SAN ANTONIO LA OBRA RUMBO A LA PRIMARIA A MARGEN IZQUIERDO A 400 METROS ADELANTE, SE ENCUENTRA LA OBRA | -98.8792 | 21.6342
SLP250302584636 | San Luis Potosí | San Antonio | Colonia Doce de Octubre | Carretera libre pavimentada municipal CABECERA - COLONIA DOCE DE OCTUBRE 0 300 79830 COLONIA DOCE DE OCTUBRE, SAN ANTONIO LA CALLE SE UBICARA A MARGEN IZQUIERDO RUMBO A LA COMUNIDAD DE EL LANASH | -98.9051 | 21.6162
SLP250302584654 | San Luis Potosí | San Antonio | Tocoy | Carretera libre pavimentada municipal CRUCERO TANJAJNEC - TOCOY 3 600 79830 TOCOY, SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICARA ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA TECNICA A MARGEN IZQUIERDO | -98.8697 | 21.6401
SLP250302584500 | San Luis Potosí | Matehuala | San Antonio de las Barrancas | Camino SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS - SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS 1 100 78824 SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 6 KM AL PONIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57. EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | -100.6601 | 23.3188
SLP250302585537 | San Luis Potosí | Matlapa | Xochititla | Calle NIÑOS HEROES Ejido XOCHITITLA 79970 XOCHITITLA, MATLAPA XOCHITLA SALIDA DE LA COMUNIDAD CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.30860760479383 Longitud: -98.80853109712454 | -98.8085 | 21.3086
SLP250302584164 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle COLIMA Colonia JUAREZ 79070 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Calle SAN LUIS POTOSI Y Calle JALAPA Calle OAXACA LA OBRA SE UBICA EN CALLE COLIMA ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE JALAPA DE LA COLONIA JUAREZ, COMO REFERENC | -99.022 | 21.9832
SLP250402621568 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE JORGE FERRETIZ S/N, ENTRE CALLE JESUITAS Y CALLE FRANCISCANOS, COLONIA LOS FRAILES, RIOVERDE, S.L.P. | -99.9533 | 21.9221
SLP250302552474 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Los Uribe | Camino MARAVILLAS - LECHUGUILLAS 11 766 78464 LOS URIBE, MEXQUITIC DE CARMONA POR ESTABLECIMIENTO DE NOMBRE TACOS Y MAS LA VILLA. | -101.0203 | 22.3191
SLP250302552473 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | La Cabra | Camino MARAVILLAS - LECHGUILLAS 8 407 78464 LA CABRA, MEXQUITIC DE CARMONA ESTABLECIMENTO DE NOMBRE COQUETTS | -101.0125 | 22.2862
SLP250302585368 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Santa Lucía | Ejido SANTA LUCIA 78697 SANTA LUCÍA, VILLA DE RAMOS El pozo se localiza en la zona parcelaria, entre la cabecera municipal y la localidad de Santa Lucía, a una distancia aproximada de 458.79 metros de la carretera San Luis Potosí | -101.9169 | 22.7851
SLP250402621705 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | AVENIDA UNIVERSIDAD, CIUDAD VALLES | -98.9822 | 21.9772
SLP250302584471 | San Luis Potosí | Matehuala | Colonia Luis Echeverría | Calle JAVIER ECHEVERRIA Colonia LUIS HECHEVERRIA 78812 COLONIA LUIS ECHEVERRÍA, MATEHUALA ENTRE Calle ORIENTE Y Calle PONIENTE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PONIENTE DE LA CIUDAD DE MATEHUALA EN MEDIO DE DOS ARTERIAS | -100.6611 | 23.6607
SLP250302583869 | San Luis Potosí | Aquismón | La Cruz de Guadalupe | Calle CAMINO A LA CUCHILLA Ejido LA CRUZ DE GUADALUPE 79770 LA CRUZ DE GUADALUPE, AQUISMÓN ENTRE Calle UNICA PRINCIPAL Y PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A LA LO | -99.162 | 21.6469
SLP250402623027 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano Villalón No. 500 | -100.9852 | 22.1193
SLP250402623027 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano Villalón No. 500 | -100.984 | 22.1198
SLP250302584499 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Carretera libre pavimentada federal MATEHUALA - SALTILLO 4 400 MATEHUALA, MATEHUALA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL COSTADO ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57 EN EL KILOMETRO 4 SALIENDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MATEHU | -100.6241 | 23.6843
SLP250302584493 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle LEON Colonia REPUBLICA 78740 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle CIUDAD VICTORIA Y Calle CULIACAN SE ENCUENTRAN ENTRE LAS SIGUIENTES CALLES, CULIACAN, CIUDAD VICTORIA, MORELIA | -100.6142 | 23.6454
SLP250302583939 | San Luis Potosí | Aquismón | Múhuatl | Calle BENITO JUAREZ Ejido MUHUATL 79767 MÚHUATL, AQUISMÓN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle 20 DE NOVIEMBRE DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUI | -99.0757 | 21.5558
SLP250302584390 | San Luis Potosí | Huehuetlán | San Juanito | Ninguno BRECHA Exhacienda SAN JUANITO 79880 SAN JUANITO, HUEHUETLÁN LA REHABILITACION DEL CARCAMO DEL SISTEMA SAN JUANITO TIENE COMO REFERENCIA DONDE INICIA EL MANANTIAL QUE SUMUNISTRA EL AGUA AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, TANCANHUI | -98.9849 | 21.4822
SLP250302602688 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP250202541241 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | La Pendencia | Calle 20 DE NOVIEMBRE Ranchería COMUNIDAD LA PENDENCIA 79320 LA PENDENCIA, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle SIN NOMBRE EL PARQUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE CON COORDENADAS 22.518258, -99.574854, LA | -99.5749 | 22.5186
SLP250302583955 | San Luis Potosí | Aquismón | Alte Anam (La Banqueta) | Calle LA BANQUETA Ejido ALTE ANAM (LA BANQUETA) 79767 ALTE ANAM (LA BANQUETA), AQUISMÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE SUBIR | -99.0834 | 21.5519
SLP250302583963 | San Luis Potosí | Aquismón | La Cuchilla | Calle BENITO JUAREZ Ejido LA CUCHILLA 79770 LA CUCHILLA, AQUISMÓN ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A LA LO | -99.1784 | 21.6916
SLP250302584518 | San Luis Potosí | Matehuala | El Palmarito | Carretera libre pavimentada estatal MATEHUALA - DOCTOR ARROYO 8 500 78801 EL PALMARITO, MATEHUALA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL 29 AL ORIENTE DEL MUNICIPIO. | -100.5252 | 23.6883
SLP250302584523 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle BORDO DERIVADOR Colonia GUADALUPE 78720 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle CAMINO VIEJO A LA PAZ Y Calle GENERAL RIVAS GUILLEN Calle SAN JUAN BAUTISTA UBICADO ENTRE CAMINO VIEO A LA PAZ, CALLE GENERAL RIVAS GUILLEN Y CALLE SAN | -100.659 | 23.6623
SLP250302583990 | San Luis Potosí | Aquismón | Luis Gambino Heredia | Calle VALLES-RIO VERDE Ejido LUIS GAMBINO 79777 LUIS GAMBINO HEREDIA, AQUISMÓN DE CIUDAD VALLES POR LA CARRETERA FEDERAL HACIA RIO VERDE A 20 KILOMETROS SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE DE LA LOCALIDAD DE LUIS GAMBINO QUEDANDO A 800 METR | -99.1913 | 21.971
SLP250302584031 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampate | Calle AQUISMON-TAMAPATZ Ejido TAMPATE 79773 TAMPATE, AQUISMÓN ENTRE Calle 28 DE OCTUBRE Y Calle CAMILO SALVADOR Calle 20 DE NOVIEMBRE PARTIENDO DE LA PLAZA DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR 2 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE | -99.0245 | 21.6269
SLP250402620820 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE FRANCISCO I. MADERO E INTERCONEXION CON LA CALLE PROLONGACION ABASOLO EN COLONIA EL MORRO. | -100.9306 | 22.1765
SLP250402620846 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE VALENTIN AMADOR Y ESQUINA CON CALLE NEGRETE EN LA COLONIA EL MORRO | -100.9341 | 22.1763
SLP250302585361 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Nuevo San Francisco | Carretera libre pavimentada municipal 0+000 - 1+510 1 510 78691 NUEVO SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS La construcción de la carretera tendrá como punto de inicio los límites de la localidad de Las Ánimas y anexas, recorriendo una lo | -101.8102 | 22.8288
SLP250302584097 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | San Juan del Meco | Camino CARRETERA PUERTO DE LOBOS LA MEMELA - SAN JUAN DEL MECO 3 0 79354 SAN JUAN DEL MECO, CIUDAD DEL MAÍZ EL CAMINO DE SAN JUAN DEL MECO SE ENCUENTRA DESPUES DE LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN A MANO DERECHA. | -99.6225 | 22.6179
SLP250302584676 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Calle Bustamante Barrio Del Refugio 79687 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Calle Pipila Y Calle San Pedro A un costado del Jardín de Niños Julián Carrillo | -99.8267 | 21.6533
SLP250202533058 | San Luis Potosí | Aquismón | El Mirador | Calle AVENIDA PRINCIPAL Ejido EL MIRADOR 79766 EL MIRADOR, AQUISMÓN ENTRE Calle TAMAPATZ Y Calle PRIVADA DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA COLONIA 28 | -99.09 | 21.5868
SLP250202533067 | San Luis Potosí | Aquismón | La Mora (El Lindero) | Calle CAMINO A TANQUIZUL Ejido LA MORA 79770 LA MORA (EL LINDERO), AQUISMÓN DE LA LOCALIDAD DE TANTZOTZOB A MANO DERECHA SE ENCUENTA EL CAMINO HACIA LA MORA APROXIMADAMENTE A 4 KM PARA LLEGAR SIENDO EL UNICO CAMINO QUE HAY | -99.1399 | 21.6622
SLP250302584109 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | Calle SAN JORGE Colonia LA PISTA 79324 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Calle LOS OLIVOS Y Calle PROFESOR LEON MOCTEZUMA Calle LA PALMA SEGUNDA CALLE DESPUES DE LA CALLE SAN JUDITAS | -99.5937 | 22.4042
SLP250402620957 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Celso N. ramos Nª 120 zona centro, Matehuala, S.L.P. | -100.6429 | 23.6433
SLP250202543720 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | Calle CAMINO SABINO SN SN Barrio XILITLA 79900 XILITLA, XILITLA ENTRE Boulevard CARRETERA MEXICO SAN JUAN DEL RIO Y Calle CAMINO PLAN DE JUAREZ Calle CAMINO TLALETLA LA REHABILITACION DE DE CAMINO A BASE DE ASFALTO SE LLEVARA A LA | -98.997 | 21.3786
SLP250402620961 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Pozo Blanco | POZO BLANCO S/N, VILLA DE RAMOS | -101.8186 | 22.7865
SLP250302583796 | San Luis Potosí | Aquismón | Tanchanaco | Calle AQUISMON-SAN PEDRO Ejido TANCHANACO 79773 TANCHANACO, AQUISMÓN ENTRE Calle CAMINO A TAMPEMOCHE Y Calle DAMIAN CARMONA Calle FRANCISCO I MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA A | -99.0475 | 21.6656
SLP250402620992 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista | CARRETERA A VILLA DE ARISTA. CARRETERA 57 | -100.8102 | 22.6593
SLP250202546937 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE MAGDALENO CEDILLO, TRAMO DE CIRCUITO POTOSI HASTA CALLE PRIMERA DE MAGDALENO CEDILLO, EN LA COLONIA FRACCION RIVERA | -100.9176 | 22.1972
SLP250302585243 | San Luis Potosí | Tanlajás | Quelabitad Cuaresma | Camino ENTRONQUE TANLAJAS - DHOKOB - QUELABITAD CUARESMA 0 0 79810 QUELABITAD CUARESMA, TANLAJÁS EL INICIO DE LA OBRA SE UBICA A 320 AL OESTE DE LA IGLESIA EVANGELICA | -98.9036 | 21.6589
SLP250302585552 | San Luis Potosí | Matlapa | Ahuehueyo Primero Centro | Calle AHUEHUEYO PRIMERO Ejido AHUEHUEYO PRIMERO 79970 AHUEHUEYO PRIMERO CENTRO, MATLAPA COMUNIDAD AHUEHUEYO TODA CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.344572398776936 Longitud: -98.83733822564874 | -98.8373 | 21.3446
SLP250302583794 | San Luis Potosí | Aquismón | El Zopope | Calle CAMINO A TAMAPATZ Ejido EL ZOPOPE 79766 EL ZOPOPE, AQUISMÓN ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle PRINCIPAL Calle JUAREZ DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA | -99.0813 | 21.579
SLP250302584096 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Llanitos | Camino COLONIA DIEZ GUTIERREZ - LLANITOS 11 100 79337 LLANITOS, CIUDAD DEL MAÍZ EL TRAMO A CONSTRUIR SE ENCUENTRA LOCALIZADOS ENTRE LAS COMUNIDADES DE LA COLONIA DIEZ GUTIERREZ - Y LA COMUNIDAD DE LLANITOS A 11.100 KM DEL ENTROQUE | -99.4631 | 22.2865
SLP250302585562 | San Luis Potosí | Matlapa | Matlapa | Corredor SUR Pueblo MATLAPA SUR 79970 MATLAPA, MATLAPA DESDE EL OXXO CENTRO HASTA LA SALIDA A TAMA CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.332700261092153 Longitud: -98.82521108533807 | -98.8252 | 21.3327
SLP250402622069 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | CABECERA MUNICIPAL S/N, VILLA DE RAMOSN S.L.P. | -101.9106 | 22.831
SLP250302584046 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Armadillo de los Infante | Calle VALENTIN MEZA Pueblo ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. 78980 ARMADILLO DE LOS INFANTE, ARMADILLO DE LOS INFANTE COMO REFERENCIA ESTA QUE LA OBRA ESTA ENSEGUIDA DE LAS PIZZAS ARMADILLO | -100.6592 | 22.2484
SLP250202533134 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tzutzocolo | Calle CALLE PRINCIPAL PIAXTLA ABAJO Ranchería PIAXTLA ABAJO 79800 TZUTZOCOLO, TANCANHUITZ ENTRE Calle CAMINO HACIA PIAXTLA Y Calle CAMINO HACIA COXCATLAN LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 30.00 DE LA CARRETERA PRINCIPAL COLINDANDO | -98.935 | 21.5548
SLP250202541258 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tzépacab Segunda Sección Tzapicté | Calle CALLE PRINCIPAL TZAPIKTE Ranchería TZAPIKTE 79800 TZÉPACAB SEGUNDA SECCIÓN TZAPICTÉ, TANCANHUITZ ENTRE Calle CAMINO TANCANHUITZ Y Calle TZEPACAB SEGUNDA SECCION TZAPICTE POR EL PUENTE TAMPAMOLON, CON DIRECCION A LA COMUNIDAD | -98.8866 | 21.5793
SLP250402621128 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | PLAZA CONSTITUCION LETRA I, ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE MOLLINEDO, COLONIA CENTRO, RIOVERDE, S.L.P | -99.9929 | 21.9322
SLP250402621126 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Hernández | LOS HERNANDEZ, S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -102.0388 | 23.033
SLP250202541262 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Toltitla | Calle CALLE PRINCIPAL TOLTITLA Ranchería TOLTITLA 79800 TOLTITLA, TANCANHUITZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 500 M DEL ENTRONQUE QUE CONECTA A LA DERECHA CON EL BARRIO COLALTITLA Y A LA IZQUIERDA CON EL BARRIO LA ZANJA | -98.9201 | 21.5573
SLP250302585559 | San Luis Potosí | Matlapa | Chalchocoyo | Calle CHALCHOCOYO Ejido CHALCHOCOYO 79970 CHALCHOCOYO, MATLAPA COMUNIDAD CHALCHOCOYO CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.316038309233097 Longitud: -98.78843267825759 | -98.7884 | 21.316
SLP250402622187 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | DULCE GRANDE S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -102.173 | 22.9997
SLP250302584446 | San Luis Potosí | Lagunillas | Laguna Colorada | Calle CAMINO REAL 3 Rancho LAGUNA COLORADA 79780 LAGUNA COLORADA, LAGUNILLAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR EL CAMINO REAL, POR LA LAGUNA DE LA LOCALIDAD | -99.5798 | 21.5862
SLP250202541292 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Calle EDUCACION Colonia GENARO VAZQUEZ 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ENTRE Calle REVOLUCION Y Ninguno NINGUNO Calle UNION LA OBRA SE UBICA ENTRANDO POR LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA A LA ALTURA DEL C | -100.8917 | 22.1452
SLP250402621268 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Naranjal | EL NARANJAL S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -102.0687 | 23.0153
SLP250402622423 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | SALITRAL DE CARRERA S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -102.1008 | 22.8654
SLP250202533097 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Buenavista y Olivo | Calle BENITO JUAREZ Ranchería BUENA VISTA 79334 BUENAVISTA Y OLIVO, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Calle PADRE MIER Y Calle 5 DE MAYO Ninguno CAMPO DEPORTIVO EJIDO BUENA VISTA SE LOCALIZA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO DEL EJIDO BUEN VISTA, SOB | -99.5931 | 22.5921
SLP250302552476 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Tanque Grande | Camino TANQUE GRANDE - LOS URIBE 11 310 78464 TANQUE GRANDE, MEXQUITIC DE CARMONA POR LA PLANTA CFE | -101.0165 | 22.3114
SLP250202546904 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLES CAMINO A RINCONADA, JARDIN SAN LORENZO, SAN ISIDRO Y UNIVERSIDAD TECNOLOGICA | -100.9132 | 22.1809
SLP250302552464 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | Calle VICENTE CHICOSEIN Colonia CENTRO 78520 CEDRAL, CEDRAL ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle JUAREZ FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO | -100.7292 | 23.8191
SLP250402620134 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE PASEO DE LOS FRESNOS, TRAMO DE CALLE MATEHUALA A CALLE PASEO DE LAS MAGNOLIAS, COL. LOS FRESNOS. (SEGUNDA ETAPA) | -100.9641 | 22.1761
SLP250202533068 | San Luis Potosí | Aquismón | La Unión de Guadalupe | Calle AQUISMON-SOTANO DE LAS GOLONDRINAS Ejido UNION DE GUADALUPE 79766 LA UNIÓN DE GUADALUPE, AQUISMÓN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle MADERO Calle PORVENIR PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JU | -99.1064 | 21.6028
SLP250202543716 | San Luis Potosí | Tanlajás | Tres Cruces | Camino / Vereda TRES CRUCES - TRES CRUCES 0 300 79810 TRES CRUCES, TANLAJÁS LA OBRA SE PRETENDE SE UBIQUE A 300 METROS AL ESTE DEL JARDIN DE NIÑOS, EN DIRECCION A LA IGLESIA DE LA SANTA CRUZ | -98.8834 | 21.6521
SLP250302585237 | San Luis Potosí | Tanlajás | Coromohom (Tocoymohom) | Calle BENITO JUAREZ Ejido COROMOHOM TOCOYMOHOM 79811 COROMOHOM (TOCOYMOHOM), TANLAJÁS ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle SAGRADO CORAZON Calle CARRETERA TANLAJAS A- AGUAHEDIONDA EL TANQUE SE ENCUENTRA A 120 METROS AL ESTE DE LA E | -98.8934 | 21.6812
SLP250202533335 | San Luis Potosí | Xilitla | Iztacapa | Calle CALLE PRINCIPAL Ejido EJIDO EL CRISTIANO 79900 IZTACAPA, XILITLA ENTRE Calle CAMINO A LA LOC. DE PEMOXCO Y Calle CAMINO A LA LOC. DE EL NARANJAL LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS SE ENCONTRARAN EN LAS ZONAS MARGINADAS DE EL EJIDO | -98.941 | 21.3693
SLP250402620941 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | TRABAJOS DE INTERCONEXIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL DE LA AV. PONCIANO ARRIAGA EN LA COLONIA 5o PLANO DE LA GENOVEVO RIVAS GUILLEN CON EL CANAL PLUVIAL EXISTENTE QUE CRUZA LA CARRETERA DEL CIRCUITO POTOSÍ. | -100.9155 | 22.1682
SLP250402620952 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | -100.9855 | 22.5647
SLP250402620970 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | -100.9855 | 22.1565
SLP250302584681 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Calle Matamoros Barrio San José 79684 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Calle Iturbide Y Calle Galeana Calle Jaime Nuno A una cuadra del puente peatonal amarillo | -99.8139 | 21.6538
SLP250202541341 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | Calle santa monica Barrio santa monica 79900 XILITLA, XILITLA ENTRE Calle camino a las pozas Y Calle 20 de noviembre Calle cadena la instalación de las lámparas se encuentra a las orillas de la cabecera municipal donde la infraest | -98.9986 | 21.3865
SLP250302601403 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | EN CRUCE DE AV. CACTUS Y BOULEVARD VALLE DE LOS FANTASMAS, EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | -100.8951 | 22.1528
SLP250402621416 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | CABECERA MUNICIPAL S/N, VILLA DE RAMOSN S.L.P. | -101.9105 | 22.831
SLP250302583774 | San Luis Potosí | Aquismón | El Zopope | Calle CAMINO A TAMAPATZ Ejido EL ZOPOPE 79766 EL ZOPOPE, AQUISMÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE SUBIR HASTA LA LOCALIDAD DE | -99.0826 | 21.5827
SLP250302583940 | San Luis Potosí | Aquismón | Alitzé | Calle CAMINO A TAMAPATZ Ejido ALITZE 79766 ALITZÉ, AQUISMÓN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle DEL JARDIN DE NIÑOS Calle VICENTE GUERRERO DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A | -99.0738 | 21.5611
SLP250202533053 | San Luis Potosí | Aquismón | Tanchanaco | Calle CARRETERA AQUISMÓN-SAN PEDRO Ejido TANCHANACO 79773 TANCHANACO, AQUISMÓN ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle MARCELO DE LOS SANTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO | -99.0533 | 21.6657
SLP250302583769 | San Luis Potosí | Aquismón | El Sabino | Calle CAMINO AL SABINO Ejido EL SABINO 79770 EL SABINO, AQUISMÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE SUBIR HASTA LA LOCALIDAD DE L | -99.1453 | 21.6453
SLP250302583797 | San Luis Potosí | Aquismón | Octzén | Calle CAMINO EUREKA Ejido OCTZÉN 79766 OCTZÉN, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3.2 KM DE DISTANCIA DE AHI SEGUIR EL CAMINO QUE VA A SANTA BARBARA PARA LLEGAR AL ENTRONQUE D | -99.0186 | 21.564
SLP250302583809 | San Luis Potosí | Aquismón | Barrio de Jolja | Calle JOLJA Barrio BARRIO DE JOLJA TAMPAXAL 79767 BARRIO DE JOLJA, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR APROXIMADAMENTE MEDIA H | -99.0557 | 21.5301
SLP250302584132 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tancoltze Primera Sección | Calle TANCOLTZE PRIMERA SECCION Ranchería TANCOLTZE PRIMERA SECCION 79800 TANCOLTZE PRIMERA SECCIÓN, TANCANHUITZ SE LOCALIZA POR A CALLE PRINCIPAL CERCA A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL 18 DE MARZO | -98.9798 | 21.5831
SLP250402622165 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | -100.9855 | 22.1565
SLP250302585238 | San Luis Potosí | Tanlajás | El Jomte | Calle PRINCIPAL Ejido EL JOMTE 79811 EL JOMTE, TANLAJÁS LA OBRA A EJECUTARSE SE ENCUENTRA A 60 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMANCIPACION INDIGENA Y A 10 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON | -98.9119 | 21.6578
SLP250302583792 | San Luis Potosí | Aquismón | La Laja | Calle CAMINO A TAMAPATZ Ejido LA LAJA 79766 LA LAJA, AQUISMÓN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle PAXALJA Calle SECTOR 2 PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDA | -99.0572 | 21.6013
SLP250302583784 | San Luis Potosí | Aquismón | Tanquizul | Calle PRINCIPAL Ejido TANQUIZUL 79770 TANQUIZUL, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS POR 4.7 KM DE CAMINO A MANO DERECHA TOM | -99.1317 | 21.6825
SLP250302584478 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle MIGUEL HIDALGO Colonia LOC. SANTA ANA 78820 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle PLAN DE AYALA Calle CARRETERA MATEHUALA SAN LUIS POTOSI CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE PLAN DE AYALA, 16 DE SEPTIEMBRE | -100.64 | 23.6276
SLP250402620857 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | CABECERA MUNICIPAL S/N, VILLA DE RAMOSN S.L.P. | -101.9101 | 22.8302
SLP250402620870 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Noria del Gato | NORIA DEL GATO S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -102.1734 | 22.944
SLP250402621234 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | DULCE GRANDE S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -102.1745 | 22.9984
SLP250202533246 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Calle DESARROLLO Colonia GENARO VAZQUEZ 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ENTRE Calle REVOLUCION Y Ninguno NINGUNO Calle LIBERTAD LA OBRA SE UBICA LLENDO POR AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA A LA ALTURA DEL CO | -100.8916 | 22.1456
SLP250202533247 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Calle LIBERTAD Colonia GENARO VAZQUEZ 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ENTRE Calle REVOLUCION Y Ninguno NINGUNO Calle DESARROLLO LA OBRA SE UBICA ENTRANDO POR LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA A LA ALTURA D | -100.8916 | 22.1459
SLP250402621245 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | CABECERA MUNICIPAL S/N, VILLA DE RAMOSN S.L.P. | -101.9092 | 22.8308
SLP250302601726 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | -100.8927 | 22.1389
SLP250302583972 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampaxal | Calle JOSE MARIA MORELOS Ejido TAMPAXAL 79767 TAMPAXAL, AQUISMÓN ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle DEL CEMENTERIO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRE | -99.0528 | 21.5211
SLP250302585369 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Zacatón | Calle BUENOS AIRES Ejido EL ZACATON 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle BELLAS ARTES Y Calle GALLEROS Calle VILLA NUEVA La ubicación del pozo profundo de agua entubada número 01 se encuentra en la localidad del Zacatón, m | -102.0329 | 22.8072
SLP250302585354 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | La Dulcita | Ejido LA DULCITA 78685 LA DULCITA, VILLA DE RAMOS EL POZO DE LA DULCITA SE ENCUENTRA EN LA ZONAS DE PARCELA DE LA LOCALIDAD TAL COMO SE MOSTRO EN EL ANTERIOR APARTADO QUE FUE SEÑALADO CON UN POLIGONO Y UN MARCADOR | -101.9755 | 22.8754
SLP250302583801 | San Luis Potosí | Aquismón | El Volantín | Calle AQUISMON-SAN PEDRO Ejido EL VOLANTIN 79775 EL VOLANTÍN, AQUISMÓN ENTRE Calle VOLANTIN Y Calle COLOSIO Calle IMSS SOLIDARIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMON-SAN PEDRO | -99.0447 | 21.733
SLP250202533131 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tlalzintla | Calle CALLE PRINCIPAL PIAXTLA Ranchería PIAXTLA 79800 TLALZINTLA, TANCANHUITZ ENTRE Calle CUAJENCO PRIMERA SECCION Y Calle BARRIO OJTLAYO SE ENCUENTRA ENTRE LOS LIMITES DE PIAXTLA Y CUAJENCO. | -98.9494 | 21.5681
SLP250202533135 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Cuajenco Primera Sección | Calle CALLE PRINCIPAL CUAJENCO Ranchería CUAJENCO 79800 CUAJENCO PRIMERA SECCIÓN, TANCANHUITZ ENTRE Calle CALLE A LA CONASUPO Y Calle CALLE A PIAXTLA LA SIGUIENTE OBRA SE LOCALIZA A 300.00 MTS DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD, COMUNICA | -98.9522 | 21.5737
SLP250402622106 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | CABECERA MUNICIPAL S/N, VILLA DE RAMOSN S.L.P. | -101.9106 | 22.831
SLP250402622940 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CEDRAL, S.L.P. | -100.7266 | 23.8155
SLP250302552455 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Calle LA PILA Pueblo SAN CIRO DE ACOSTA 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle MONTE CALVARIO Calle DE LA DEMOCRACIA POR EL MIRADOR CRISTO REDENTOR | -99.8076 | 21.6522
SLP250302552457 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Villa de Arriaga | Calle PRIVADA DEL ESTANQUE Pueblo VILLA DE ARRIAGA 78490 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle JALISCO Andador ANDADOR DEL NORTE CERCA DE LA TIENDA DE ABARROTES SALAS | -101.3865 | 21.9038
SLP250302584599 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle PRIVADA DE VERASTEGUI Colonia AZAHARES DE LA UNION 79616 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle SAN MIGUEL Y Calle DELICIAS Calle AVENIDA VERÁSTEGUI LA CALLE PRIVADA DE VERASTEGUI SE UBICA FRENTE A LA BASE OPERATIVA DE LA CFE | -99.9813 | 21.9285
SLP250402621250 | San Luis Potosí | Matehuala | Santa Brígida | carretera federal 57 km 11+300 entronque santa brigida | -100.5779 | 23.7272
SLP250402621258 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | La Herradura | LA HERRADURA S/N, VILLA DE RAMOS,S.L.P. | -101.7451 | 23.0304
SLP250402621272 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Celso N. ramos Nª 120 zona centro, Matehuala, S.L.P. | -100.6429 | 23.6433
SLP250302585476 | San Luis Potosí | Xilitla | Ejido Peña Blanca Limontitla | Calle Principal Ejido EJIDO DE PEÑA BLANCA LIMONTITLA 79900 EJIDO PEÑA BLANCA LIMONTITLA, XILITLA ENTRE Calle secundaria Y Se ubica aproximadamente a 200 m del preescolar Vicente Guerrero | -98.9633 | 21.453
SLP250402622130 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Hernández | LOS HERNANDEZ, S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -102.0427 | 23.0291
SLP250302585554 | San Luis Potosí | Matlapa | La Isla | Calle la isla Ejido la isla 79970 LA ISLA, MATLAPA en la comunidad en general la escuela con coordenadas de obra de Latitud: 21.351029020133694 Longitud: -98.77959327582083 | -98.7796 | 21.351
SLP250302584494 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de las Trojes | Carretera libre pavimentada municipal MATEHUALA - CEDRAL 5 100 78804 SAN JOSÉ DE LAS TROJES, MATEHUALA LA COMUNIDAD DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA QUEDA A 5 KM AL NORPONIENTE DEL CENTRO DE MATEHUALA, Y A 700 METROS DE UNA CARRETERA MU | -100.6607 | 23.711
SLP250402622963 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CEDRAL, S.L.P. | -100.7219 | 23.8137
SLP250302584490 | San Luis Potosí | Matehuala | San Francisco de Caleros | Camino SAN FRANCISCO DE CALEROS - SAN FRANCISCO DE CALEROS 1 100 78812 SAN FRANCISCO DE CALEROS, MATEHUALA LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CALEROS SE ENCUENTRA AL PONIENTE DELCENTRO DE LA CIUDAD DE MATEHUALA A 4 KM. | -100.6967 | 23.6328
SLP250302584479 | San Luis Potosí | Matehuala | Tanque Colorado | Camino TANQUE COLORADO - LA JOYA 1 100 78811 TANQUE COLORADO, MATEHUALA LA UBICACION DEL CAMINO JUSTO EN MEDIO LLENDO DE TANQUE COLORADO A LA LOCALIDAD LA JOYA DE SUR A NORTE | -100.7272 | 23.5488
SLP250302584463 | San Luis Potosí | Matehuala | Troje de los Moreno | Carretera libre pavimentada estatal MATEHUALA - DOCTOR ARROYO 9 100 78801 TROJE DE LOS MORENO, MATEHUALA LA UBICACION DE LA OBRA QUEDA A 200 METROS AL NORTE DE LA CARRETERA ESTATAL 29 Y A 250 METROS AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD SE E | -100.523 | 23.7008
SLP250202543721 | San Luis Potosí | Xilitla | Pitzóatl | Calle CAMINO PRINCIPAL SN SN Barrio PITZOATL 79900 PITZÓATL, XILITLA ENTRE Calle CAMINO PRIONCIPAL Y Calle CAMINO AL JOBO LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A SALIDAS DE LA CARRETERRA MEXICO CIUDAD VALLLES SALIDA A LA COMUNIDAD DE EL JOBO, | -98.9522 | 21.4267
SLP250402619812 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL FRACCIONAMIENTO BUENAVENTURA | -100.934 | 22.1842
SLP250202533348 | San Luis Potosí | Xilitla | Puerto Tlaletla | Calle PRINCIPAL Ejido ZONA 11 79900 PUERTO TLALETLA, XILITLA ENTRE Calle RUMBO A PILATENO Y Calle RUMBO A PLAN DE JUAREZ Calle RUMBO A PETATILLO LOS MUROS FIRMES QUE SE VAN A CONSTRUIR SE ENCUENTRAN EN LA ZONA 11 Y SUS PARTES MAS | -98.98 | 21.3476
SLP250302552460 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Pardo | Calle BENITO JUAREZ Pueblo PARDO 79524 PARDO, VILLA DE REYES ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle MARIANO ARISTA Calle CARRANZA ABARROTE ARAMENIS ID Y SONIDO PROYECTO MANU | -100.8604 | 21.882
SLP250302584416 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Tanleab Dos | Calle AV. TANLEAB Ranchería TANLEAB DOS 79880 TANLEAB DOS, HUEHUETLÁN EL PROYECTO SE UBICA A LO LARGO DE LA AVENIDA TANLEAB, LA CUAL CRUZA POR TODA LA LOCALIDAD Y POR LO TANTO BENEFICIO A LA MAYORI DE LOS HABITANTES EN ESTA LOCALI | -98.9524 | 21.5477
SLP250202523665 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -100.977 | 22.1517
SLP250302553892 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -100.977 | 22.1517
SLP250402621280 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | DULCE GRANDE S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -102.1733 | 23.0006
SLP250302583814 | San Luis Potosí | Aquismón | Puhuitzé | Calle TANCHANACO-LA MORENA Ejido PUHUITZÉ 79773 PUHUITZÉ, AQUISMÓN ENTRE Calle TAMPET Y PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ POR 6.1KM DE RECORRIDO HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TANCHANACO DE AH | -99.0685 | 21.6752
SLP250402622154 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | CABECERA MUNICIPAL S/N, VILLA DE RAMOSN S.L.P. | -101.9109 | 22.831
SLP250302583824 | San Luis Potosí | Aquismón | La Laja | Calle AQUISMON-TAMAPATZ Ejido LA LAJA 79766 LA LAJA, AQUISMÓN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle PAXALJA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA LAJA PO | -99.057 | 21.6008
SLP250302585241 | San Luis Potosí | Tanlajás | San Isidro | Calle LIC. BENITO JUAREZ Ejido SAN ISIDRO 79817 SAN ISIDRO, TANLAJÁS ENTRE Y Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 180M. AL SURESTE DE LA GALERA EJIDAL DE LA LOCALIDAD | -98.7554 | 21.7248
SLP250302583853 | San Luis Potosí | Aquismón | San José el Viejo | Calle CAMINO A LA MORENA Ejido SAN JOSE EL VIEJO 79766 SAN JOSÉ EL VIEJO, AQUISMÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMON-SAN PEDRO DE LAS ANONAS A 5.9 KM A MANO IZQUIERDA ESTA LA | -99.158 | 21.7501
SLP250402620613 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | CALLE PORFIRIO | -100.0387 | 21.9314
SLP250402620613 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | calle PORFIRIO | -100.0399 | 21.9318
SLP250302552461 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Pardo | Calle CARRANZA Pueblo PARDO 79524 PARDO, VILLA DE REYES ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle TANQUITO Calle 5 DE MAYO A TRES CUADRAS DE TIENDA DE REGALOS ARAMENIS ID | -100.8605 | 21.8838
SLP250402619173 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | PAVIMENTACIÓN DE AV. REFORMA AGRARIA, TRAMO DE RIO SANTIAGO A CAMINO A VALLE DE LA PALMA, EN FRACCION RIVERA | -100.8956 | 22.2034
SLP250402619822 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLCIO EN AV. CORDILLERA ORIENTAL, TRAMO DE CAMINO A EJIDO LA LIBERTAD A AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, EN VARIAS COLONIAS | -100.9013 | 22.1476
SLP250302552462 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Pardo | Calle PARDO 79524 PARDO, VILLA DE REYES ENTRE Calle LOMA DORADA Y Calle MARIANO ARISTA Calle BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ALLENEDE Y A UNA CUADRA TIENDA DE ABARROSTES | -100.8595 | 21.8801
SLP250302584678 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | El Pinito | Camino / Terracería Entronque camino El Pinito - El Pinito 3 81 79696 EL PINITO, SAN CIRO DE ACOSTA La localidad se localiza en el lado sur del municipio, accesando a ella por la localidad de Codornices y pasando a un costado de l | -99.9113 | 21.5713
SLP250402620916 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Nuevo San Francisco | NUEVO SAN FRANCISCO S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -101.8066 | 22.8284
SLP250402620921 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Celso N. ramos Nª 120 zona centro, Matehuala, S.L.P. | -100.6429 | 23.6433
SLP250402621298 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Hernández | LOS HERNANDEZ, S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -102.033 | 23.0346
SLP250302584134 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tlalcintla | Calle TLALCINTLA Ranchería TLALCINTLA 79800 TLALCINTLA, TANCANHUITZ ENTRE Calle TENEXIO Y Calle TLAEHUAYA ESTA OBRA CONECTA A BARRIO TENEXIO Y AL BARRIO TLAEHUAYA DE LA COMUNIDAD DE CUATLAMAYAN | -98.9345 | 21.5759
SLP250302584452 | San Luis Potosí | Lagunillas | Pinihuan (Río Pinihuan) | Calle AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 21 Ejido PINIHUAN 79784 PINIHUAN (RÍO PINIHUAN), LAGUNILLAS LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS POR LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, PROLONGACION BENITO JUAREZ Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. | -99.5635 | 21.7145
SLP250302584451 | San Luis Potosí | Lagunillas | El Capulín | Calle TAMPICO 1 Ejido EL CAPULIN 79788 EL CAPULÍN, LAGUNILLAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD | -99.5623 | 21.5021
SLP250302584447 | San Luis Potosí | Lagunillas | La Rodada | Calle HIDALGO 16 Ejido LA RODADA 79784 LA RODADA, LAGUNILLAS LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, ADEMAS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -99.6011 | 21.7069
SLP250302595792 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6006 | 22.3998
SLP250302583858 | San Luis Potosí | Aquismón | Tan Tzajib | Calle PRINCIPAL Ejido TAN TZAJIB 79766 TAN TZAJIB, AQUISMÓN ENTRE Calle DEL CENTRO Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO Calle MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE TAMPAXAL CENTRO POR 8 KILOMETROS A MANO DERECHA TOMAR EL CAMINO A JOL MOM POR | -99.032 | 21.5614
SLP250402623006 | San Luis Potosí | Catorce | Estación Catorce | ESTACION CATORCE | -100.9863 | 23.6892
SLP250402619953 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | EN CALLE MINAS DE SAN PEDRO TRAMO DE CAMINO VIEJO A SAN PEDRO HASTA TOPAR, COLONIA MINAS DE SAN PEDRO. | -100.9047 | 22.1725
SLP250302584679 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Calle Progreso Nacional Colonia Colonia Lindavista 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Calle Solidaridad Y Calle Ayuntamiento Calle Salinas de Gortari De esquina con Capilla de la Sagrada Familia a esquina con Jardí | -99.8134 | 21.6541
SLP250402620947 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Pablo | SAN PABLO S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -101.8979 | 22.7559
SLP250202533325 | San Luis Potosí | Xilitla | La Curva | Calle CAMINO PRINCIPAL Ranchería LA CURVA 79900 LA CURVA, XILITLA Calle CAMINO PRINCIPAL EL JOBO EL TRAMO SE ENCUENTRA DESDE LA CONCHITA HASTA LA HERRADURA, LA UBICACIÓN PROPUESTA FUE EN LA CURVA A UNOS 150 METROS DE LA COMUNIDAD | -98.9594 | 21.4226
SLP250102521858 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez |  | CALLE DESVIACIÓN NEGRETE TRAMO DE CALLE INSURGENTES A AV. SAN PEDRO, DE VARIAS COLONIAS | -100.9334 | 22.1711
SLP250402621326 | San Luis Potosí | Aquismón | Aquismón | CALLE DE ACCESO PRINCIAL PROLONGACION DAMIAN CARMONA UBICADO ENTRE CARR. MEX LAREDO Y AVENIDA SECUNDARIA DE AQUISMON, S.L.P. | -99.0182 | 21.622
SLP250402621335 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Sauz de Calera | SAUZ DE CALERA S/N, VILLA DE RAMOS | -102.1867 | 22.8681
SLP250302584224 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Veladero | Camino MICOS - EL VELADERO 28 0 79233 EL VELADERO, CIUDAD VALLES SE ENCUENTRA LA DESVIACION AL CAMINO DEL VELADERO A 28 KM SOBRE LA CARRETERA VALLES NARANJO. CON EL SIGUIENTE PUNTO DE GEOREFERENCIA DE INICIO 22.122061, -99.181051 | -99.183 | 22.1277
SLP250302585360 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Pablo | Carretera libre pavimentada municipal 0+000 - 8+300 8 300 78697 SAN PABLO, VILLA DE RAMOS La rehabilitación inicia en el punto 0+000, ubicado en la entrada de la localidad de San Pablo, y se desarrolla a lo largo del tramo vial ha | -101.8983 | 22.7556
SLP250302584104 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Papagayos (Ejido Papagayos) | Camino AGUAZARCA - EJIDO PAPAGAYOS 11 0 PAPAGAYOS (EJIDO PAPAGAYOS), CIUDAD DEL MAÍZ CAMINO DE AGUAZARCA A PAPAGAYOS A 11 KM DEL ENTRONQUE DE AGUAZARCA | -99.4553 | 22.3717
SLP250302584476 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de los Sotoles | Carretera libre pavimentada municipal MATEHUALA - EL HERRERO 4 580 78750 SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES, MATEHUALA LA COMUNIDAD DONDE ESTA UBICADO SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES SE ENCUENTRA AL SUR - OESTE DE LA CIUDAD DE MATEHUALA A UNA DISTAN | -100.6691 | 23.59
SLP250302595791 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6006 | 22.3998
SLP250402622235 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Zacatón | EL ZACATON S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -102.0397 | 22.7997
SLP250302583817 | San Luis Potosí | Aquismón | Alitzé | Calle AQUISMON-TAMAPATZ Ejido ALITZÉ 79766 ALITZÉ, AQUISMÓN ENTRE Calle JARDIN DE NIÑOS Y Calle INSURGENTES Calle BENITO JUAREZ DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQU | -99.0725 | 21.5577
SLP250302583867 | San Luis Potosí | Aquismón | La Morena | Calle CAMINO A TANCHACHIN Ejido LA MORENA 79776 LA MORENA, AQUISMÓN ENTRE Calle JUAREZ Y Calle JARDIN Calle TAMPAON PARTIENDO DE LA CALLE PRINCIPAL DE AQUISMON SE TOMA EL CAMINO QUE VA DE AQUISMON A SAN PEDRO DE LAS ANONAS POR 8.7 | -99.1382 | 21.7935
SLP250302583868 | San Luis Potosí | Aquismón | Múhuatl | Calle AVENIDA HIDALGO Ejido MUHUATL 79767 MÚHUATL, AQUISMÓN ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle 20 DE MAYO Calle MORELOS DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA E | -99.0766 | 21.5521
SLP250302584519 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle AVENIDA LAS TORRES Colonia SAN ANGEL 78770 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle MANUEL ESPERON Y Calle SAN MARTIN Ninguno CAMINO A CALEROS SE ENCUENTRAN ENTRE LAS SIGUIENTES CALLES, MANUEL ESPERON, SAN MARTIN Y CAMINO A CALEROS | -100.6595 | 23.6427
SLP250102521869 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez |  | EN CALLE LADISLAO GARCIA TRAMO DE AV. RICARDO GALLARDO A CAMINO ANTIGUO A SAN PEDRO, COLONIA RANCHO BLANCO | -100.923 | 22.1678
SLP250102521896 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | EN AV. SAN PEDRO ENTRE CALLE LUNA Y CALLE ARCO DE LA LIBERTAD, Y CIRCUITO POTOSI ESQ. CALLE CEDRAL | -100.9401 | 22.1681
SLP250202546730 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE CIRCUITO BOREAL TRAMO DE CALLE VILLA DEL SOL A CALLE CRATER, EN LA COLONIA VILLA ALBORADA. (SEGUNDA ETAPA). | -100.9189 | 22.1449
SLP250202546958 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | UBICADOS EN (PERIFÉRICO ESQ, RIO VERDE, CALLE HIDALGO ESQ. CARR. 57, BENITO JUÁREZ ESQ. CARR. 57 Y CARR. 57 ESQ. AV. DEL VALLE (PAVÓN) | -100.9549 | 22.1789
SLP250402621347 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Salitral de Carrera | SALITRAL DE CARRERA S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -102.0847 | 22.8633
SLP250302583878 | San Luis Potosí | Aquismón | Puerto de Guaymas | Calle MEXICON 70 Ejido PUERTO DE GUAYMAS 79777 PUERTO DE GUAYMAS, AQUISMÓN ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle GUADALUPE VICTORIA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM, SE T | -99.2253 | 21.9527
SLP250302584513 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle RIVAS GUILLEN Colonia PINEÑO 78730 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle TANQUE COLORADO Y Calle LUIS N. MORONES LA UBICACION DE LA OBRA QUEDA HACIA EL PONIENTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD A 300 METROS DE LA AVENIDAD LAS TORRES VIALI | -100.6593 | 23.6587
SLP250302583885 | San Luis Potosí | Aquismón | Tanchachín | Calle JOSE LOPEZ PORTILLO Ejido TANCHACHIN 79776 TANCHACHÍN, AQUISMÓN ENTRE Calle AMERICAS Y Calle NIÑOS HEROES Calle OBREGON DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMON-SAN PEDRO DE LA | -99.1449 | 21.8295
SLP250302583902 | San Luis Potosí | Aquismón | La Garita Tambaque | Calle AQUISMON-SAN PEDRO DE LAS ANONAS Ejido LA GARITA TAMBAQUE 79775 LA GARITA TAMBAQUE, AQUISMÓN LA GARITA TAMBAQUE SE ENCUENTRA A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA TODO EL CAMINO AQUISMON A | -99.0408 | 21.6813
SLP250302585298 | San Luis Potosí | Venado | Polocote de Arriba | Carretera libre pavimentada municipal VENADO - POLOCOTE DE ARRIBA 4 86 78920 POLOCOTE DE ARRIBA, VENADO EL LUGAR DONDE SE PRETENDE REALIZAR LOS TRABAJOS ES EN LA CARRETERA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE POL | -101.1387 | 22.9596
SLP250302584671 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Carretera libre pavimentada municipal Jalpan - Rioverde 68 20 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA Frente a la entrada de la calle a la Capilla del Cerrito de la Virgen de Guadalupe | -99.8123 | 21.6511
SLP250202533065 | San Luis Potosí | Aquismón | Barrio el Progreso | Calle PRINCIPAL BARRIO EL PROGRESO 17 Barrio EL PROGRESO 79766 BARRIO EL PROGRESO, AQUISMÓN ENTRE Calle MANUEL AVILA CAMACHO Y Calle ALVARO OBREGON Calle FRANCISCO I MADERO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JU | -99.086 | 21.6348
SLP250302595973 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle CAMINO A SANTA ROSSA Colonia COLONIA LA DIANA 79035 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES ENTRE Avenida HÉROE DE NACOZARI Y Calle RÍO TAMPAÓN Calle DOCE LA UBICACIÓN ES RUMBO AL INGENIO AZUCARERO Y ESTA ANTES DE LLEGAR A CRUZAR EL RÍ | -99.01 | 21.995
SLP250202546804 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE JUAN BUSTAMANTE, TRAMO DE CALLE BUSTAMANTE A CALLE MARIANO ARISTA, EN CABECERA MUNICIPAL. (SEGUNDA ETAPA). | -100.9345 | 22.2002
SLP250402621389 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | CARRETERA MUNIPAL VILLA DE RAMOS - EL ZACATON | -101.962 | 22.8172
SLP250302585227 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido San José Xilatzén | Calle MIGUEL HIDALGO Ejido EJIDO SAN JOSE XILATZEN 79811 EJIDO SAN JOSÉ XILATZÉN, TANLAJÁS ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle SALINAS DE GORTARI LA OBRA INICIA A 55 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SERAPIO | -98.9279 | 21.6775
SLP250302585551 | San Luis Potosí | Matlapa | Barrio Chiltzapoyo | Calle CHILTZAPOYO Barrio CHILTZAPOYO 79970 BARRIO CHILTZAPOYO, MATLAPA CERCA DE JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD CON COORDENAS DE OBRA DE Latitud: 21.342363849338746 Longitud: -98.81978999967397 | -98.8198 | 21.3424
SLP250302584472 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle CHIHUAHUA Colonia REPUBLICA 78740 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle ACAPULCO Y Calle DISTRITO FEDERAL Calle DURANGO SE ENCUENTRAN ENTRE LAS SIGUIENTES CALLES, DISTRITO FEDERAL,, ACAPULCO Y DURANGO | -100.6174 | 23.6511
SLP250302585294 | San Luis Potosí | Venado | Venado | Calle INDEPENDENCIA Barrio SAN CAYETANO 78920 VENADO, VENADO ENTRE Calle MARIANO JIMENEZ Y Calle PASEO REYNALDO NAVARRO Calle IGNACIO ZARAGOZA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA EX FABRICA TEXTIL FRENTE A LA T | -101.0926 | 22.9347
SLP250402623053 | San Luis Potosí | Catorce | Estación Catorce | ESTACION CATORCE | -100.9863 | 23.6892
SLP250302584637 | San Luis Potosí | San Antonio | San Antonio | Calle PRINCIPAL SN SN Pueblo SAN ANTONIO 79830 SAN ANTONIO, SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICARA POR LA SALIDA DE SAN ANTONIO RUMBO A TANLAJAS, EN EL CRUCERO DE CUECHO | -98.9055 | 21.6243
SLP250302583819 | San Luis Potosí | Aquismón | Jol Mom | Calle PRINCIPAL XOLMOM Ejido JOL MOM 79767 JOL MOM, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR APROXIMADAMENTE MEDIA HORA 8.8KM DE AH | -99.0515 | 21.5423
SLP250302552477 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Lechuguillas | MARAVILLAS - LECHUGUILLAS (OJO ZARCO) 8 565 78463 LECHUGUILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA EL CAMINO PASA POR LA TIENDA DE ABARROTES TOTAL, FERRETERIA Y REGALOS COQUETS | -101.016 | 22.3027
SLP250302583825 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampaxal | Calle LUIS DONALDO COLOSIO Ejido TAMPAXAL 79767 TAMPAXAL, AQUISMÓN ENTRE Calle LA CRUZ Y Calle 5 DE MAYO Calle 5 DE FEBRERO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON | -99.0499 | 21.5239
SLP250302584649 | San Luis Potosí | San Antonio | Tan Jajnec | Calle LAZARO CARDENAS SN SN Colonia TAN JAJNEC 79830 TAN JAJNEC, SAN ANTONIO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle FRANCISCO Y MADERO LA OBRA SE UBICARA POR LA CALLE LAZARO CARDENAS | -98.8927 | 21.6356
SLP250402621017 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Sauz de Calera | SAUZ DE CALERA S/N, VILLA DE RAMOS | -102.1864 | 22.8681
SLP250402621030 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Yoliátl | YOLIATL S/N, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -101.6842 | 22.8939
SLP250402621399 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosì | -100.9769 | 22.1528
SLP250402621401 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | La Dulcita | CARRETERA MUNICIPAL LA DULCITA - VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -101.95 | 22.8568
SLP250402621404 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | CABECERA MUNICIPAL S/N, VILLA DE RAMOSN S.L.P. | -101.9105 | 22.831
SLP220402187786 | San Luis Potosí | Tamuín | Santa Martha | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SANTA MARTHA, 79214 SANTA MARTHA, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MELCHOR OCAMPO LA CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJ | -98.7081 | 22.3408
SLP220402173977 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7752 | 22.0041
SLP250302585290 | San Luis Potosí | Venado | Venado | Calle INDEPENDENCIA Barrio SAN CAYETANO 78920 VENADO, VENADO ENTRE Callejón PASEO REYNALDO NAVARRO Y Calle MARIANO JIMENEZ Calle IGNACIO ZARAGOZA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA FRENTE A LA EX FABRICA TEXTIL DE VENADO ACTUAL | -101.0926 | 22.9344
SLP250302585371 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Las Ánimas y Anexas | Carretera libre pavimentada municipal 0+000 - 0+840 0 840 78691 LAS ÁNIMAS Y ANEXAS, VILLA DE RAMOS La construcción de la carretera iniciará en el punto kilométrico 0+000 y finalizará en el 0+840, cubriendo en su totalidad la vial | -101.8242 | 22.8365
SLP250302584496 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle ALDAMA Colonia CENTRO 78700 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle REFORMA Y Calle INDEPENDENCIA Calle ABASOLO LA UBICACION DE LA OBRA QUEDA EN ENTRE DOS ARTERIAS DE ALTO FLUJO COMO LO SON INDEPENDENCIA Y REFORMA. | -100.6482 | 23.642
SLP250402621409 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | CABECERA MUNICIPAL S/N, VILLA DE RAMOSN S.L.P. | -101.9105 | 22.831
SLP250302585356 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | La Herradura | Calle 20 DE NOVIEMBRE Ejido LA HERRADURA 78690 LA HERRADURA, VILLA DE RAMOS El proyecto de ampliación de la red eléctrica en la localidad de La Herradura, municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí, se desarrollará en tramos de | -101.7475 | 23.0313
SLP250302585291 | San Luis Potosí | Venado | El Salitre | Carretera libre pavimentada municipal SALITRE - DON DIEGO 2 22 78924 EL SALITRE, VENADO EL LUGAR DONDE SE PRETENDE REALIZAR LOS TRABAJOS ES EN LA CARRETERA QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE EL SALITRE A LA LOCALIDAD DE DON DIEGO UNIC | -101.0752 | 22.9054
SLP250302585295 | San Luis Potosí | Venado | Venado | Callejón DEL BOSQUE Barrio SAN JUAN 78920 VENADO, VENADO ENTRE Calle PASEO REYNALDO NAVARRO Y Calle ALLENDE Calle GUADALUPE VICTORIA EL LUGAR DONDE SE PRENTENDE REALIZAR EL PUENTE SE ENCUENTRA EN EL CALLEJON DEL BOSQUE UNO DE LOS | -101.0964 | 22.9337
SLP250302600227 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | DE CALLE NEGRETE A TOPAR, CON BARDA DE PREDIO PARTICULAR | -100.9333 | 22.1759
SLP250302585378 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Pedro | Carretera libre pavimentada municipal 0+000 - 1+520 1 520 78697 SAN PEDRO, VILLA DE RAMOS EL CAMINO ENTRONCA CON LA CARRETERA ESTATAL NUMERO 21 EC49 - VILLA DE RAMOS | -101.8919 | 22.7648
SLP250302583966 | San Luis Potosí | Aquismón | San Pedro de las Anonas | Calle MIGUEL HIDALGO Ejido SAN PEDRO DE LAS ANONAS 79775 SAN PEDRO DE LAS ANONAS, AQUISMÓN ENTRE Calle CORREGIDORA Y Calle NIÑOS HEROES Calle ZARAGOZA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ TOMANDO LA CARRET | -99.0552 | 21.7474
SLP250302585292 | San Luis Potosí | Venado | Venado | Carretera libre pavimentada municipal VENADO - POLOCOTE DE ARRIBA 1 190 78920 VENADO, VENADO EL LUGAR DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE POLOCOTE DE ARRIBA PASANDO | -101.0952 | 22.942
SLP250302583967 | San Luis Potosí | Aquismón | Santa Bárbara | Calle CAMINO A LA EUREKA Ejido SANTA BARBARA 79766 SANTA BÁRBARA, AQUISMÓN ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle PATNEL Calle CUAHUTEMOC PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEAR LA PLAZA POR LA CALLE BENITO JUAREZ Y DE AHI A MA | -99.0084 | 21.5706
SLP250302583980 | San Luis Potosí | Aquismón | Octujub o Campeche | Calle UNICA PRINCIPAL Ejido OCTUJUB O CAMPECHE 79767 OCTUJUB O CAMPECHE, AQUISMÓN DE EL ENTRONQUE DE TAMAPATZ TOMANDO ESE CAMINO SE AVANZA POR OTROS 3.5 KM PARA LLEGAR A TAMAPATZ DE AHI POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE SIGUE PARA T | -99.0977 | 21.5597
SLP250302584458 | San Luis Potosí | Matehuala | El Carmen | Carretera libre pavimentada federal MATEHUALA - SAN LUIS POTOSI 157 100 78820 EL CARMEN, MATEHUALA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 3 KM AL ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57. | -100.5541 | 23.3619
SLP250402619151 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | REHABILITACIÓN DE AREA RECREATIVA QUINTAS SOLEDAD, UBICADO EN CALLE HACIENDA LA TINAJA EN EL FRACCIONAMIENTO FIDEL VELAZQUEZ (SEGUNDA ETAPA). | -100.9547 | 22.1544
SLP250302601673 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | EN CALLE DIONISIO RUIZ, TRAMO DE AVENIDA SAN PEDRO HASTA TOPAR, EN LA COLONIA RANCHO BLANCO, DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ. (SEGUNDA ETAPA). | -100.9236 | 22.1679
SLP250402621068 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Yoliátl | YOLIATL S/N, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -101.6832 | 22.8934
SLP250302601684 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | DE CALLE MARIANO HERNANDEZ A CALLE EL NARANJO EN LA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN 5TO. PLANO, MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P. | -100.9229 | 22.1662
SLP250202533276 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido el Tzajib | Calle AVENIDA HIMNO NACIONAL Ejido EL TZAJIB 79815 EJIDO EL TZAJIB, TANLAJÁS ENTRE Calle SOLIDARIDAD Y Calle BENITO JUAREZ Calle NIÑOS HEROES LOS 11 CUARTOS DORMITORIOS SE UBICAN EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: SOLIDARIDAD 29, BENI | -98.827 | 21.7314
SLP250302601713 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | 2DA PRIVADA DE ABASOLO Y PRIVADAS DE LA COLONIA NIÑO HEROES, MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ. | -100.9305 | 22.1775
SLP250202541332 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Zacatón | Calle GUERRERO Ejido EL ZACATON 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA CALLE GUERRERO SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA VIRGEN DE | -102.0374 | 22.7979
SLP250202533303 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Hernández | Calle SAN LUIS Ejido LOS HERNANDEZ 78670 HERNÁNDEZ, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle COACTEMOL La construcción de la barda se llevará a cabo en el Jardín de Niños Rubén Darío, el cual se encuentra ubicado entre | -102.0284 | 23.0292
SLP250202533308 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Barril | Camino / Brecha CAMINO TRONCAL DE MILPAS - ZONA PARCELAS 9 4 78660 EL BARRIL, VILLA DE RAMOS Los caminos saca cosechas se ubican en los alrededores de la localidad de El Barril, atravesando parcelas agrícolas, conforme a lo seña | -102.159 | 23.0681
SLP250302585375 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Hernández | Calle BENITO JUAREZ Ejido HERNANDEZ 78670 HERNÁNDEZ, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle MIGUEL ALEMAN Y Calle FRANCISCO VILLA La calle que se pavimentará es la Benito Juárez, ubicada en la localidad de Los Hernández. Esta vialidad se encu | -102.0434 | 23.0404
SLP220402188273 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | CALLE 2 DE ENERO COLONIA LINDAVISTA, 79205 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JARRILLA Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SE REALIZARA EN LA CALLE 2 DE ENERO ENTRE LA CAL | -98.7811 | 22.0067
SLP250202541295 | San Luis Potosí | Tamasopo | La Palma (Villa de la Palma) | Calle INDEPENDENCIA Ejido LA PALMA (VILLA DE LA PALMA) 79707 LA PALMA (VILLA DE LA PALMA), TAMASOPO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle BENITO JUAREZ Calle CONSTITUCION AUN COSTADO DE LA GALERA EJIDAL | -99.4687 | 21.786
SLP250302597479 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | PROGRAMA DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN 3 CALLES , EN CABECERA MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ., S.L.P. | -100.9551 | 22.1697
SLP250302584102 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | La Calzada de San Rafael | Avenida CARRETERA EL HUIZACHEE-CIUDAD MANTE Ranchería CALZADA DE SAN RAFAEL 79344 LA CALZADA DE SAN RAFAEL, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Ninguno ABARROTES LA FE Y Ninguno TELESECUNDARIA JULIAN CARRILLO Ninguno JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTI | -99.7035 | 22.4673
SLP250302583866 | San Luis Potosí | Aquismón | Rancho Nuevo | Calle AQUISMON-SAN PEDRO DE LAS ANONAS Ejido RANCHO NUEVO 79775 RANCHO NUEVO, AQUISMÓN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle MARCELO DE LOS SANTOS Calle HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA C | -99.0396 | 21.6972
SLP250302583893 | San Luis Potosí | Aquismón | Rancho Nuevo Tamalte | Calle CARRETERA FEDERAL MEXICO 85 Ejido RANCHO NUEVO TAMALTE 79775 RANCHO NUEVO TAMALTE, AQUISMÓN DEL MUNICIPIO DE AQUISMON HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEXICO 85 CON RUMBO A CIUDAD VALLES Y A 15 KM DE | -98.9729 | 21.7486
SLP250302595789 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6006 | 22.3998
SLP250302596317 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6006 | 22.3998
SLP250402622667 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | CABECERA MUNICIPAL S/N, VILLA DE RAMOSN S.L.P. | -101.9105 | 22.8309
SLP250302595788 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6006 | 22.3998
SLP250302585230 | San Luis Potosí | Tanlajás | El Jopoy | Camino ENTRONQUE ZAPOTE DE ARRIBA - JOPOY - EL JOPOY 0 450 79814 EL JOPOY, TANLAJÁS LA OBRA SE UBICARA A 880 METROS AL SUR DE LA GALERA EJIDAL | -98.8962 | 21.6981
SLP250302583991 | San Luis Potosí | Aquismón | El Chamal | Calle CAMINO A LA CUCHILLA Ejido EL CHAMAL 79770 EL CHAMAL, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA LAJA POR APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS DE | -99.164 | 21.6617
SLP250302583997 | San Luis Potosí | Aquismón | El Sauz (El Saucito) | Calle CARRETERA MEXICO 70 Ejido EL SAUZ 79777 EL SAUZ (EL SAUCITO), AQUISMÓN ENTRE Calle GALEANA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle JUAREZ PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM, SE TOMA LA CARRETERA ME | -99.2035 | 21.9339
SLP250302601719 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | AV. SAN PEDRO, EN EL FRACC. VALLE DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. | -100.9214 | 22.172
SLP250202541342 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | Calle calle corregidora Barrio zona centro 79900 XILITLA, XILITLA ENTRE Calle jardin hidalco Y Calle miguel alvarez acosta Calle ignacio zaragoza EL MERCADO ARTESANAL DE XILITLA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO APROXIM | -98.9914 | 21.3852
SLP250302584414 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Tandzumadz | Calle CALLE PRINCIPAL DE TANDZUMADZ Ejido EJIDO TANDZUMADZ 79880 TANDZUMADZ, HUEHUETLÁN ENTRE Ninguno NO HAY CIALIDAD Y Ninguno CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE Calle CALLE SIN NOMBRE EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCI | -98.9836 | 21.5593
SLP250302601724 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | EN CALLE MACEDONIO CASTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (SEGUNDA ETAPA). | -100.9283 | 22.1938
SLP250302601483 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | DE LATERAL BOULEVARD VALLE DE LOS FANTASMAS, TRAMO DE CALLE LAGO DE TEXCOCO A DISTRIBUIDOR VIAL BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, (SEGUNDA ETAPA). | -100.9387 | 22.1529
SLP250302585359 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | Calle MIGUEL CALDERA Ejido VILLA DE RAMOS 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle NIÑOS HEREOS La obra de ampliación se ejecutará en la calle Miguel Caldera, situada en la cabecera municipal. Dicha | -101.9081 | 22.8384
SLP220302118266 | San Luis Potosí | Tamuín | El Caracol | CALLE AVILA CAMACHO EJIDO EL CARACOL, 79200 EL CARACOL, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EN POZO UBICADO EN CALLE AVILA | -98.6847 | 21.9826
SLP250202533305 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | Ejido DULCE GRANDE 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS El cárcamo sanitario se ubicará a aproximadamente 160 metros al costado de la carretera Dulce Grande ¿ Ent. El Barril y a 700 metros de la localidad de La Dulce Grande, dentro | -102.1761 | 23.0042
SLP250302584103 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | Calle LICENCIADO BENITO JUAREZ Colonia CENTRO 79320 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Calle GENERAL JUAN BARRAGAN Y Calle MANUEL JOSE OTHON Boulevard MIGUEL BARRAGAN ES UNA DE LAS VIALIDADES PRINCIPALES DE LA CABECERA, CONECT | -99.6018 | 22.4034
SLP250202533054 | San Luis Potosí | Aquismón | Tanchanaco | Calle AQUISMON-SAN PEDRO Ejido TANCHANACO 79773 TANCHANACO, AQUISMÓN ENTRE Calle BARRIO LA CRUZ Y Calle JOSE ANTONIO MARTINEZ GUERRERO Calle HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA A | -99.0483 | 21.6628
SLP250302583832 | San Luis Potosí | Aquismón | San Martín | Calle BENITO JUAREZ Ejido SAN MARTIN 79767 SAN MARTÍN, AQUISMÓN ENTRE Calle LOMA LINDA Y Calle LOS HERMANOS Calle LA SUBIDA DE LA LOCALIDAD DE TAMAPATZ DURANTE 3.3 KM SE VA POR LA DESVIACION HACIA AGUA AMARGA POR 5.5 KM MAS DE AHI | -99.0956 | 21.534
SLP250402622694 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | CABECERA MUNICIPAL S/N, VILLA DE RAMOSN S.L.P. | -101.9098 | 22.8319
SLP250302583840 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamápatz | Calle JUAREZ Ejido TAMAPATZ 79766 TAMÁPATZ, AQUISMÓN ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle NICOLAS BRAVO DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA E | -99.0798 | 21.5659
SLP250402623173 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CELSO N. RAMOS NUM. 120 ZONA CENTRO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSI | -100.6429 | 23.6433
SLP250302584010 | San Luis Potosí | Aquismón | El Vergel | Calle CARRETERA NACIONAL MEXICO 70 Ejido EL VERGEL 79777 EL VERGEL, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM, SE TOMA LA CARRETERA MEXICO 85 CON RUMBO A LA CIUDAD DE VALLES POR APROXIMADAME | -99.2349 | 21.9326
SLP250302584011 | San Luis Potosí | Aquismón | Las Ánimas | Calle UNICO CAMINO LAS ANIMAS Ejido LAS ÁNIMAS 79767 LAS ÁNIMAS, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR APROXIMADAMENTE MEDIA HOR | -99.0641 | 21.5195
SLP250402623190 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Celso N. ramos Nª 120 zona centro, Matehuala, S.L.P. | -100.6429 | 23.6433
SLP250402623195 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | PLAZA DEPORTIVA SAN MIGUELITO, UBICADA EN LA COLONIA SAN MIGUELITO, MATEHUIALA, S.L.P. | -100.6476 | 23.6532
SLP250302601520 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE PASEO DE LOS FRESNOS TRAMO DE AV. SAN LUIS HASTA C. MATEHUALA COL. LOS FRESNOS EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. | -100.9628 | 22.1752
SLP220402165081 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA HIDALGO, 79205 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JARRILLA Y CALLE XOCHITL, LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN | -98.7841 | 22.0057
SLP250302585244 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido la Argentina | Camino BARRANCON - SANTA ROSA 4 527 79814 EJIDO LA ARGENTINA, TANLAJÁS LA OBRA SE UBICARA A 400 METROS AL SUR ESTE DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN DIRECCION A LA LOCALIDAD DE EL BARRANCON | -98.8739 | 21.7147
SLP250302585234 | San Luis Potosí | Tanlajás | Tanlajás | Calle AQUILES SERDAN Pueblo TANLAJAS 79810 TANLAJÁS, TANLAJÁS ENTRE Callejón EL AGUAJE Y Calle CAMINO AL BARRANCON Calle FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y A 160 METROS A | -98.8842 | 21.6663
SLP250202533283 | San Luis Potosí | Tanlajás | Quelabitad Comunal | Calle JOSE ESTEBAN ANA Ejido QUELABITAD COMUNAL 79810 QUELABITAD COMUNAL, TANLAJÁS ENTRE Calle EMILIANO ZAPTA Y Calle CUAUHTEMOC Calle MIGUEL HIDALGO LAS VIVIENDAS SE UBICAN DE LA SIGUIENTEMANERA; 1 EN CALLE JOSE ESTEBAN ANA 15, 1 | -98.9031 | 21.6495
SLP250202541309 | San Luis Potosí | Tanlajás | Quelabitad Cuaresma | Calle MARIANO GUILLEN Ejido QUELABITAD CUARESMA 79810 QUELABITAD CUARESMA, TANLAJÁS ENTRE Ninguno BOSQUE Y Calle LEOPOLDINO ORTIZ SANTOS Calle MANUEL GUILLEN LOS BENEFICIARIOS TIENEN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: 1 EN CALLE LEOPOLDI | -98.9078 | 21.6534
SLP250402623202 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Celso N. ramos Nª 120 zona centro, Matehuala, S.L.P. | -100.6429 | 23.6433
SLP250402623217 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CELSO N. RAMOS NUM. 120 ZONA CENTRO MATEHUALA, S.L.P. | -100.6429 | 23.6433
SLP220402165117 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | CALLE SISTEMA SOLAR COLONIA MEDIA LUNA, 79206 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FORTUNATO NALES Y CALLE CUARTO MENGUANTE, LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LA CALLE SISTEMA SOLAR ENTRE CAL | -98.7838 | 22.0075
SLP250202533306 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | Calle SECUNDARIA Ejido DULCE GRANDE 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle NUEVA Y Calle MARTINEZ La Secundaria Técnica Número 52 se encuentra ubicada entre las calles Secundaria, Nueva y Martínez, en las inmediaciones de | -102.1795 | 23.0084
SLP250202533311 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Barril | Calle ROSALES Ejido EL BARRIL 78660 EL BARRIL, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle LAURELES Y Calle GIRASOLES Calle NOCHE BUENA La construcción del sistema de agua potable se llevará a cabo en la colonia La Nueva. Las calles beneficiadas s | -102.1511 | 23.0752
SLP250302584657 | San Luis Potosí | San Antonio | El Tom | Camino / Terracería CRUCERO - BARRIO EL TOM 1 200 79830 EL TOM, SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICARA A MARGEN IZQUIERDO ANTES DE LLEGAR A LA GALERA DE LA LOCALIDAD DE EL TOM | -98.8861 | 21.5973
SLP250302584630 | San Luis Potosí | San Antonio | Zaragoza | Carretera libre pavimentada municipal PATNEL - ZARAGOZA 2 300 79830 ZARAGOZA, SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICA A MARGEN IZQUIERDO A 500 MTS ANTES DE LLEGAR A LA GALERA DE LOCALIDAD | -98.8527 | 21.658
SLP250302596319 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0187 | 21.9865
SLP250402622781 | San Luis Potosí | Tanlajás | Aguahedionda | CARRETERA AGUAHEDIONDA - TANLAJAS | -98.9617 | 21.7281
SLP250402623230 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Celso N. ramos Nª 120 zona centro, Matehuala, S.L.P. | -100.6429 | 23.6433
SLP250402623237 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CEDRAL, S.L.P. | -100.7219 | 23.8137
SLP250302584857 | San Luis Potosí | Tamasopo | Cebadilla | Calle PRINCIPAL Pueblo PUEBLO 79706 CEBADILLA, TAMASOPO CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CEBADILLA | -99.4085 | 21.8242
SLP250302585362 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Emiliano Zapata | Ejido EMILIANO ZAPATA 78683 EMILIANO ZAPATA, VILLA DE RAMOS La Plaza Cívica de Emiliano Zapata se encuentra situada a un costado de la carretera San Luis Potosí Los Ovalles San Francisco, frente a la Iglesia Católica Sagrado Coraz | -101.9297 | 22.6986
SLP250302585366 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | La Herradura | Camino / Terracería 0+000 - 1+188.67 1 188 78690 LA HERRADURA, VILLA DE RAMOS El proyecto corresponde a la rehabilitación del camino en la localidad de La Herradura, el cual inicia en el punto de estación 0+000 y concluye en el pu | -101.7504 | 23.0289
SLP250302585370 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | Calle NUEVA Ejido DULCE GRANDE 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle NINOS HEREOS Calle VENUSTIANO CARRANZA El desazolve del sistema de drenaje se realizará en la localidad de Dulce Grande, en las | -102.1771 | 23.0065
SLP250302585379 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Barril | Carretera libre pavimentada municipal 0+000 - 11+000 11 0 78660 EL BARRIL, VILLA DE RAMOS La rehabilitación de la carretera iniciará en el kilómetro 0+000, en la entrada de la localidad de el barril, y concluirá en el kilómetro 11 | -102.1504 | 23.0694
SLP250302585373 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | Carretera libre pavimentada municipal 0+000 - 4+500 4 500 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS La rehabilitación inicia en el punto 0+000, ubicado en la entrada de la cabecera municipal, y se desarrolla a lo largo del tramo vial h | -101.9111 | 22.8197
SLP220302110376 | San Luis Potosí | Tamuín | Venustiano Carranza | CALLE PRINCIPAL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 79200 VENUSTIANO CARRANZA, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EJIDO VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE TAMUIN SAN LUIS POTOSI. ENT | -98.7501 | 21.8286
SLP250302585240 | San Luis Potosí | Tanlajás | Santa Rosa | Camino SANTA ROSA - LA ARGENTINA 0 750 79811 SANTA ROSA, TANLAJÁS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 750 METROS AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN DIRECCION A LA LOCALIDAD DE LA ARGENTINA | -98.8754 | 21.7333
SLP250302585372 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Noria del Gato | Calle LUIS ECHEVERRIA Ejido NORIA DEL GATO 78689 NORIA DEL GATO, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle EL BARZON Y Calle INDUSTRIAL Calle REFORMA La Escuela Primaria Revolución Mexicana se encuentra en la localidad de Noria de Gato, municipi | -102.1709 | 22.9433
SLP250302584406 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Chununtzén Dos Sección Seis | Calle CHUNUNTZEN DOS SECCION SEIS Ranchería CHUNUNTZEN DOS SECCION SEIS 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN SEIS, HUEHUETLÁN LA REHABILITACIONDE RED DE AGUA EN ESTA SECCION TIENE COMO REFERENCIA LA CALLE PRINCIPAL DE CHUNUNTZEN DOS SECIO | -98.9651 | 21.5004
SLP250302601733 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | EN CALLE TANGAMANGA TRAMO DE CALLE SANTA SOCORRO A AV. SAN PEDRO EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN ISIDRO. | -100.9214 | 22.172
SLP250302601735 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | EN CALLE DE LA ROSA A FIN DE CALLE, COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLÉN NORTE, EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P | -100.9374 | 22.1633
SLP250302585363 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Felipe (San Pedro) | Camino / Terracería 0+000 - 0+750 0 750 78694 SAN FELIPE (SAN PEDRO), VILLA DE RAMOS La rehabilitación del camino en la localidad de San Felipe, municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí, inicia en el punto kilométrico 0+000, s | -101.925 | 22.9334
SLP220402205169 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, TAMUIN, S.L.P. | -98.7795 | 22.0059
SLP220402165812 | San Luis Potosí | Tamuín | Nuevo Aserradero | CALLE GABRIEL MEDINA EJIDO NUEVO ASERRADERO, 79226 NUEVO ASERRADERO, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONE | -98.8384 | 21.9416
SLP250302584645 | San Luis Potosí | San Antonio | El Tamarindo | Carretera libre pavimentada municipal SAN ANTONIO - LA LADRILLERA 1 700 79830 EL TAMARINDO, SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICA A MARGEN DERECHO A 300 METROS INGRESANDO A LA LOCALIDAD DE EL TAMARINDO | -98.8896 | 21.6046
SLP250302584641 | San Luis Potosí | San Antonio | Tocoy | Camino / Terracería TOCOY - VISTA HERMOSA 0 200 79830 TOCOY, SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICARA, AUN COSTADO DE LA TORILLERIA DE LA LOCALIDAD DE TOCOY | -98.8701 | 21.6405
SLP250302584108 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | Calle IGNACIO ALDAMA Colonia ALAMEDA 79325 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Calle MARIANO MATAMOROS Y Calle GENERAL JUAN BARRAGAN Calle REFORMA SE INSTALARAN 2 LAMPARAS CALLE MARIANO MATAMOROS, 1 LAMPARA CALLE DR. MAZAKI MUR | -99.6009 | 22.398
SLP250302585357 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Pozo Blanco | Ejido POZO BLANCO 78691 POZO BLANCO, VILLA DE RAMOS El Telebachillerato Carlos Marx se localiza en la localidad de Pozo Blanco, municipio de Villa de Ramos, S.L.P., en un terreno de 60.00 m de largo por 24.00 m de ancho, con una s | -101.8153 | 22.7946
SLP250302601986 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Rancho la Toconala | domicilio conocido | -99.0017 | 21.9043
SLP250402620848 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | -100.9855 | 22.1565
SLP250302584816 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Calle Cruz Colorada Fraccionamiento Hacienda las Cruces 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ENTRE Avenida De Las Cruces Y Calzada De Las Haciendas Calle Cruz del Rosario La obra se ubica entrando por Av. | -100.9103 | 22.1594
SLP250202541290 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Calle UNION Colonia GENARO VAZQUEZ 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ENTRE Calle REVOLUCION Y Ninguno NINGUNO Calle SAN SALVADOR LA OBRA SE UBICA ENTRANDO POR LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA A LA ALTURA DE | -100.8917 | 22.1448
SLP250302585293 | San Luis Potosí | Venado | El Ranchito | Carretera libre pavimentada municipal VENADO - EL RANCHITO 4 20 78927 EL RANCHITO, VENADO EL LUGAR DONDE SE PRETENDE REALIZAR LOS TRABAJOS ES EN LA CARRETERA QUE CONDUCE DE LA CEBECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO UNICO | -101.1208 | 22.9033
SLP250302602727 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP250402622853 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CEDRAL, S.L.P. | -100.7271 | 23.8151
SLP250302584456 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Circunvalación ACCESO AL ESTADIO Colonia CENTRO 78700 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 5 DE FEBRERO Calle BENITO JUAREZ GARCIA LA UBICACION DE LA OBRA ES EL ESTADIO MANUEL MORENO TORRES UBICADO EN EN EL CENTR | -100.6447 | 23.6394
SLP250402621302 | San Luis Potosí | Aquismón | Aquismón | ENTRE CARR. MEX LAREDO Y CALLE AVENIDA SECUNDARIA DE AQUISMON, S.L.P. | -99.0182 | 21.6297
SLP250402621314 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | DULCE GRANDE S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -102.1745 | 22.9984
SLP250402621321 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Noria del Gato | NORIA DEL GATO S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -102.0675 | 23.0152
SLP250302602811 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Huehuetlán | HUEHUETLÁN, SAN LUIS POTOSI | -98.9664 | 21.5462
SLP250302583865 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampete | Calle FRANCISCO I MADERO Ejido TAMPETE 79767 TAMPETE, AQUISMÓN Calle MATAMOROS DE LA LAJA POR MEDIA HORA 8KM APROXIMADOS DE AHI A MANO IZQUIERDA SEGUIR POR EL CAMINO DURANTE 4 KILOMETROS HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE DE TAMAPATZ TOMAN | -99.0909 | 21.5382
SLP250302584094 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | Calle LA GLORIA Ejido EJIDO SAN JOSE 79333 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Y Calle DE LOS TECOLOTES Calle DERRAMADEROS SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA CD MANTE - EL HUIZACHE, EN EL EJIDO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL | -99.6189 | 22.4068
SLP250402623208 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. | -100.7854 | 23.8797
SLP250402623209 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Celso N. ramos Nª 120 zona centro, Matehuala, S.L.P. | -100.6429 | 23.6433
SLP250402623219 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Celso N. ramos Nª 120 zona centro, Matehuala, S.L.P. | -100.6429 | 23.6433
SLP250402623222 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CEDRAL, S.L.P. | -100.7219 | 23.8137
SLP250302552456 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Calle LA PILA Colonia EL POLVORÍN 79680 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Avenida LOS LAURELES Y Calle SIN NOMBRE Calle DE LA LUZ PASANDO LA CANCHE DE VOLEIBOL QUE ESTA COBRE LA AVENIDA LAURELES | -99.8071 | 21.6507
SLP250302552458 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | Calle GUADALUPE VICTORIA Colonia CENTRO 78520 CEDRAL, CEDRAL ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle VICENTE CHICOSEIN Calle MORELOS FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO | -100.7288 | 23.8195
SLP250302584597 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle PROLONGACION DE ESCANDÓN Colonia VICTORIA 79616 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle ÉBANO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle VENUSTIANO CARRANZA LA CALLE PROLOMGACION DE ESCANDÓN SE ENCUENTRA CERCA DE LA SECUNDARIA BENITO JUÁREZ | -99.9849 | 21.9317
SLP250302585247 | San Luis Potosí | Tanlajás | San Benito | Calle CALLE AMADO SOLCHAGA Ejido SAN BENITO 79815 SAN BENITO, TANLAJÁS Calle SANTA ROSA - SAN JOSE DEL TINTO LA OBRA INICIA EN LA RIVIERA DEL RIO COY, DONDE SE ENCUENTRA EL CARCAMO DE AGUA A 2.8 KM. AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS JU | -98.8413 | 21.7783
SLP250402620900 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | La Herradura | LA HERRADURA S/N, VILLA DE RAMOS,S.L.P. | -101.7462 | 23.0285
SLP250402621344 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Zacatón | EL ZACATON S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -102.0346 | 22.7971
SLP250402621357 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Naranjal | EL NARANJAL S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -102.0677 | 23.016
SLP250402621367 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Barril | EL BARRIL S/N, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -102.1532 | 23.0731
SLP250402620075 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | DISPENSARIO MEDICO Y PURIFICADORA DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO CIUDAD REAL. | -100.9543 | 22.204
SLP250302583845 | San Luis Potosí | Aquismón | Barrio de las Golondrinas | Calle GOLONDRINAS Barrio BARRIO DE LAS GOLONDRINAS 79766 BARRIO DE LAS GOLONDRINAS, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS POR | -99.0915 | 21.5957
SLP250302583848 | San Luis Potosí | Aquismón | Moctezuma | Calle CARRETERA MEXICO 70 Ejido MOCTEZUMA 79777 MOCTEZUMA, AQUISMÓN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle ALVARO OBREGON DE CIUDAD VALLES SE TOMA LA CARRETERA MEXICO 70 RUMBO A RIO VERDE EN APROXIMADOS 25 KM SE EN | -99.2362 | 21.8518
SLP250402619235 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, TRAMO DE CALLE 5 DE MAYO A CAMINO VIEJO A CERRO DE SAN PEDRO, COLONIA PRIMERO DE MAYO. | -100.9022 | 22.1616
SLP250402619957 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | EN CALLE PRO. LINO GOMÉZ, TRAMO DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS A CALLE ANTONIO RODRIGUEZ, COLONIA 21 DE MARZO. | -100.9265 | 22.1452
SLP250302584680 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Isidro | Camino Carretera 69 Jalpan - Rioverde - Camino Puerto de Ladrones 66 0 79684 SAN ISIDRO, SAN CIRO DE ACOSTA A un lado de la bloquera Perales | -99.797 | 21.6566
SLP250302583876 | San Luis Potosí | Aquismón | El Mirador | Calle AVENIDA TAMAPATZ Ejido EL MIRADOR 79766 EL MIRADOR, AQUISMÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE SUBIR HASTA LA LOCALIDAD DE | -99.0911 | 21.5885
SLP250302585353 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | La Hediondilla | Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería LA HEDIONDILLA 78691 LA HEDIONDILLA, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle SAN PEDRO Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS La pavimentación se realizará en la calle Miguel Hidalgo, en la localidad de La Hediondilla, muni | -101.8573 | 22.8145
SLP250402623246 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Huehuetlán | HUEHUETLAN, HUEHUETLAN, S.L.P. | -98.9664 | 21.546
SLP250302585287 | San Luis Potosí | Venado | Venado | Carretera libre pavimentada municipal VENADO - GUANAME 17 0 78924 VENADO, VENADO EL LUGAR DONDE SE PRETENDE REALIZAR LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRETERA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE GUANAME | -101.1026 | 22.9285
SLP250302583811 | San Luis Potosí | Aquismón | Puerto de Tantzotzob | Calle DEL PUERTO Ejido PUERTO DE TANTZOTZOB 79770 PUERTO DE TANTZOTZOB, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA LAJA POR APROXIMADAMENTE 2 | -99.121 | 21.6212
SLP250302584436 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Ampliación de Huichihuayán | Ampliación AMPLIACION HUICHIHUAYAN Barrio AMPLIACION HUICHIHUAYAN 79890 AMPLIACIÓN DE HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE AMPLIACION HUICHIHUAYAN, CERCA DEL CAMINO QUE VA A LA HERRADURA . ACCESO AL | -98.9551 | 21.4606
SLP250402620973 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista | CAMINO SAN RAFAEL A SAN FIDEL | -100.8558 | 22.6985
SLP250302585296 | San Luis Potosí | Venado | Venado | Calle PASEO REYNALDO NAVARRO Barrio SAN JUAN 78920 VENADO, VENADO ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle LEANDRO VALLE EL LUGAR DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PASEO REYNALDO NAVARRO EL | -101.0975 | 22.9339
SLP250302585297 | San Luis Potosí | Venado | Venado | Calle CARRETERA GUANAME Barrio SAN JUAN 78920 VENADO, VENADO ENTRE Calle FRANCISCO LARA Y Calle ANIMAS Calle ANIMAS EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESQUINA DE LADO SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN JUAN | -101.0987 | 22.9279
SLP250302584843 | San Luis Potosí | Tamasopo | Naranjito | Calle PRINCIPAL Pueblo EL NARANJITO 79706 NARANJITO, TAMASOPO CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJITO | -99.4053 | 21.7969
SLP250402619771 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | PARQUE URBANO VILLAS DEL SOL UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL EN EL MUNICIPIO (SEGUNDA ETAPA) | -100.8927 | 22.1389
SLP250402620984 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Santa Ana | SANTA ANA S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -101.9002 | 23.0712
SLP250402620987 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Celso N. ramos Nª 120 zona centro, Matehuala, S.L.P. | -100.6429 | 23.6433
SLP250202543719 | San Luis Potosí | Xilitla | El Cañón | Avenida FRANCISCO I MADERO Ejido EL CAÑON 79900 EL CAÑÓN, XILITLA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL CAÑON | -99.0026 | 21.4367
SLP250202546698 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | DE CALLE MAGDALENO CEDILLO DESDE CALLE AV. REFORMA AGRARIA HASTA 380M. EN LA COLONIA FRACCION RIVERA. (SEGUNDA ETAPA) | -100.913 | 22.1987
SLP250402621408 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | CABECERA MUNICIPAL S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -101.9105 | 22.831
SLP250402621967 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | PALACIO MUNICIPAL, S/N ZONA CENTRO VILLA HIDALGO, S.L.P. 78960 | -100.6798 | 22.4488
SLP250302584665 | San Luis Potosí | San Antonio | Sinaí | Carretera libre pavimentada municipal el lejem - sinai 2 500 79830 SINAÍ, SAN ANTONIO la obra se ubica por la escuela preescolar de la localidad de el huayal cuisillo | -98.8376 | 21.621
SLP250302552479 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle MARIANO MATAMOROS Colonia CENTRO 78700 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle GIRASOL (RIO NILO) Y Boulevard PASEO ANGEL VERA Avenida AV. DE LA PAZ CERCA DE IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL | -100.6369 | 23.6517
SLP250302584659 | San Luis Potosí | San Antonio | Tanchahuil Segunda Sección | Carretera libre pavimentada municipal TANCHAHUIL CENTRO - TANCHAHUIL SEGUNDA SECCION 3 500 79830 TANCHAHUIL SEGUNDA SECCIÓN, SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICARA RUMBO A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE TANCHAHUIL SEGUNDA SECCIONC, RUMBO A | -98.9206 | 21.6065
SLP250202546607 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | TRAMO DE CALLE SLP/ ESCUELA DE AGRONOMIA HASTA CALLE GRACIANO SANCHEZ, EN EL MUNICIPIO. (SEGUNDA ETAPA) | -100.8709 | 22.2291
SLP250402621016 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Celso N. ramos Nª 120 zona centro, Matehuala, S.L.P. | -100.6429 | 23.6433
SLP250202533304 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Salitral de Carrera | Calle CHIHUAHUA Ejido SALITRAL DE CARRERA 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle ALTA VISTA Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle LA SOLEDAD La ampliación de la red eléctrica se realizará en la calle Chihuahua y P | -102.0875 | 22.873
SLP250202533312 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Hernández | Calle REPUBLICA MEXICANA Ejido HERNANDEZ 78670 HERNÁNDEZ, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle MIGUEL ALEMÁN Y Calle FRANCISCO VILLA Calle PARAGUAY LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARMEN ROMANO DE LOPEZ PORTILLO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES REPU | -102.0446 | 23.0409
SLP250202533310 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Salitral de Carrera | Ejido Salitral de Carrera 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS La cancha se encuentra ubicada a 430 metros de la carretera que va hacia la localidad de el sauz de calera, igual manera a 430 metros de el centro de residuos de | -102.0851 | 22.8653
SLP220402166890 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA MORELOS, 79202 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE TAMAULIPAS, LA PAVIMENTACION SE REALIZARA EN CALLE FRANCISCO ZARCO EN COLONIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE TAMUIN S.L.P. | -98.7663 | 22.0039
SLP250302584674 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | Colonia Cuauhtémoc | Calle Laureles Colonia Cuauhtémoc 79690 COLONIA CUAUHTÉMOC, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Y Calle La Pila Calle Los Artesanos A 260 metros de la desviación Y griega de acceso al monumento a El Cristo | -99.806 | 21.6515
SLP250302583821 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampemoche | Calle LA LABOR Ejido TAMPEMOCHE 79775 TAMPEMOCHE, AQUISMÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMON-SAN PEDRO DE LAS ANONAS A 5.9 KM A MANO IZQUIERDA ESTA LA LOCALIDAD DE TANCHANACO | -99.0857 | 21.6901
SLP250302601543 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | EN AV. LAS PALMAS EN LA COMUNIDAD DE ESTACION VENTURA, DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ. | -100.7693 | 22.3877
SLP250402621048 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Santa Lucía | SANTA LUCIA S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -101.92 | 22.7838
SLP250202541334 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | Calle JUAN SARABIA Ejido VILLA DE RAMOS 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle EL ARROYO Calle BENITO JUAREZ La pavimentación se llevará a cabo en la calle Juan Sarabia, ubicada en la cabecera municip | -101.9064 | 22.8298
SLP220402164959 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | CALLE JUSTO SIERRA COLONIA MAGISTERIAL, 79205 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE | -98.7879 | 22.0043
SLP250402622033 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | CABECERA MUNICIPAL S/N, VILLA DE RAMOSN S.L.P. | -101.9106 | 22.831
SLP250202533275 | San Luis Potosí | Tanlajás | Monec | Calle CARRETERA BARRANCON - LA ARGENTINA Ejido EL MONEC 79814 MONEC, TANLAJÁS ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle GUSTAVO DIAZ ORDAZ Calle BENITO JUAREZ LA NORIA SE PRETENDE SE UBIQUE A 120 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA | -98.8692 | 21.695
SLP250302584606 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle TAMAULIPAS Colonia SAN RAFAEL 79618 RIOVERDE, RIOVERDE ENTRE Calle DEL SOL Y Avenida AV. FERROCARRIL Calle AGUASCALIENTES COMO REFERENCIA PARA UBICACIÓN DE LA OBRA SOBRE LA CALLE TAMAULIPAS SE ENCUENTRA EL JARDÍN DE NIÑOS FA | -100.0042 | 21.9369
SLP250302584646 | San Luis Potosí | San Antonio | Tan D'huyú (Tanzuyo) | Carretera libre pavimentada municipal CRUCERO TANJAJNEC - TAN ZUYO 0 400 79830 TAN DHUYÚ (TANZUYO), SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICARA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD A MARGEN IZQUIERDO | -98.9026 | 21.6406
SLP250302601628 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | EN AV PONCIANO ARRIAGA DE CALLE NARANJOS HASTA PERIFÉRICO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. (SEGUNDA ETAPA). | -100.9205 | 22.1669
SLP250302584105 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | Calle GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Barrio LA VILLA 79326 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Calle JUAN ALVAREZ Y Calle DERRAMADEROS Calle FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA POR CARRETERA A CARDENAS | -99.6125 | 22.3968
SLP250302585555 | San Luis Potosí | Matlapa | Matlapa | Calle NORTE Pueblo MATLAPA 79970 MATLAPA, MATLAPA POR LA ENTRADA DE CORONA HASTA LA LAPLAZA ZONA NORTE CON COORDENADAS DE OBRA DE Latitud: 21.338251333163818 Longitud: -98.82845498913261 | -98.8285 | 21.3383
SLP250402622096 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | CABECERA MUNICIPAL S/N, VILLA DE RAMOSN S.L.P. | -101.9106 | 22.831
SLP250302585242 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido la Cebadilla | Calle MIGUEL HIDALGO Ejido LA CEBADILLA 79811 EJIDO LA CEBADILLA, TANLAJÁS ENTRE Calle EZEQUIEL AHUMADA MORA Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARA JUSTO SIERRA | -98.7179 | 21.6703
SLP250302583802 | San Luis Potosí | Aquismón | Tanute | Calle AQUISMON-SAN PEDRO DE LAS ANONAS Ejido TANUTE 79773 TANUTE, AQUISMÓN ENTRE Calle RICARDO FLORES MAGON Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle JOEL HERNANDEZ PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE PRINCIPAL DE AQUISMON LA CALL | -99.0402 | 21.6542
SLP250302584517 | San Luis Potosí | Matehuala | La Joya | Camino / Terracería LA JOYA - SACRAMENTO 3 300 78811 LA JOYA, MATEHUALA ES EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD LA JOYA ENTRANDO POR EL SACRAMENTO SON 3 KILOMETROS DE TERRACERIA. | -100.7247 | 23.5895
SLP250302584635 | San Luis Potosí | San Antonio | Tzab It'adh | Carretera libre pavimentada municipal TAN JAJNEC - TOCOY 0 500 79830 TZAB ITADH, SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICARA EN TZA ITADH POR LA CALLE PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A LA GALERA DE LA LOCALIDAD | -98.8861 | 21.6313
SLP250302552475 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Estanzuela | Camino ESTANZUELA - LA CABRA 7 500 78465 ESTANZUELA, MEXQUITIC DE CARMONA CERCA DE LA UBICACION SE ENCUENTRA CHILES, ESPECIES Y ABARROTES LA BODEGUITA | -101.0118 | 22.2823
SLP250402621077 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Barril | EL BARRIL S/N, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -102.1536 | 23.0719
SLP220402166277 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA MORELOS, 79202 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE TAMAULIPAS, LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN CALLE FRANCISCO ZARCO EN COLONIA MORELOS EN | -98.7663 | 22.004
SLP250202533307 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Zacatón | Calle Las palmitas Ejido EL ZACATON 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y Calle LA HERRADURA Calle DIAZ ORDEZ La ampliación del sistema de agua potable se llevará a cabo en las calles Las Palmit | -102.0268 | 22.7877
SLP220402167441 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA MORELOS, 79202 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE TAMAULIPAS, LA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA SE REALIZARA EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO EN LA COLONIA MORELOS D | -98.7663 | 22.0039
SLP250202533309 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | Calle 01 DE MAYO Ejido VILLA DE RAMOS 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle LOMA BONITA Y Calle EL MIRADOR La ampliación de la red de drenaje sanitario se llevará a cabo en la colonia El Venadito, beneficiando principal | -101.9064 | 22.8349
SLP250302584664 | San Luis Potosí | San Antonio | Ic Té (Ipte) | Carretera libre pavimentada municipal CABECERA - ICTE IPTE 2 900 79830 IC TÉ (IPTE), SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICA POR LA CALLE PRINCIPAL, | -98.8794 | 21.6159
SLP250302584647 | San Luis Potosí | San Antonio | Al Tzájib | Carretera libre pavimentada municipal PATNEL - AL TZAJIB 3 200 79830 AL TZÁJIB, SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICARA A MARGEN IZQUIERDO POR LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE AL TZAJIB | -98.8479 | 21.6474
SLP250302584658 | San Luis Potosí | San Antonio | El Tom | Camino / Terracería CRUCERO DE LEJEM - EL TOM 1 600 79830 EL TOM, SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICA, PASANDO EL VIVERO DE LA LICALIDAD A 50 METROS | -98.8856 | 21.5974
SLP250302584660 | San Luis Potosí | San Antonio | Altavista Tanchahuil | Carretera libre pavimentada municipal CRUCERO DE LEJEM - ALTAVISTA 0 650 79830 ALTAVISTA TANCHAHUIL, SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICA ENFRENTE DEL PANTEON DE LA COLONIA ALTAMIRA, A 100 METROS ENFRENTE | -98.8818 | 21.5877
SLP250302584632 | San Luis Potosí | San Antonio | Rancho Palmeras | Carretera libre pavimentada municipal CABECERA - RANCHO PALMERAS 2 0 79830 RANCHO PALMERAS, SAN ANTONIO LA LOCALIDAD SE UBICA, RUMBO AL PANTEON DE LA CABECERA MUNICIPAL A 100 METROS, SE ENCUENTRA LA ENTRADA A LA LOCALIDAD. | -98.9004 | 21.6123
SLP250302584443 | San Luis Potosí | Lagunillas | Lagunillas | Calle MATAMOROS Pueblo LAGUNILLAS 79780 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA SALIDA CAMINO A ARROYO SECO | -99.5695 | 21.5843
SLP250302584512 | San Luis Potosí | Matehuala | La Concepción | Camino / Terracería LA CONCEPCION - SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA 1 100 78819 LA CONCEPCIÓN, MATEHUALA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A MITAD DEL CAMINO ENTRE LA CONCEPCION Y SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA. | -100.6637 | 23.4809
SLP250402622986 | San Luis Potosí | Catorce | Estación Catorce | ESTACION CATORCE | -100.9863 | 23.6892
SLP250402622984 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CEDRAL, S.L.P. | -100.7217 | 23.7818
SLP250402620791 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CEDRAL, S.L.P. | -100.7274 | 23.8199
SLP220402153402 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA HIDALGO, 79205 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE LIBERTAD, LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LA CALLE NARCISO MENDOZA DE LA | -98.784 | 22.0051
SLP220402178165 | San Luis Potosí | Tamuín | Ejido los Huastecos | CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO EJIDO EJIDO LOS HUASTECOS, 79225 EJIDO LOS HUASTECOS, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA REHABILITACION SE REALIZARA EN LOS FILTROS DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA UBICADOS EN CALLE JOSE LOPEZ PORTIL | -98.6526 | 21.9666
SLP250402621481 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Huehuetlán | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | -98.9665 | 21.5457
SLP250302585355 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Salitral de Carrera | Carretera libre pavimentada municipal 0+000 - 10+200 10 2000 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS La rehabilitación de la carretera iniciará en el kilómetro 0+000, en la entrada de la localidad de el salitral de carrera, y co | -102.0896 | 22.8645
SLP250302584651 | San Luis Potosí | San Antonio | Colonia Altamira | Carretera libre pavimentada municipal CRUCERO DE LEJEM - COLONIA ALTAMIRA 1 100 79830 COLONIA ALTAMIRA, SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICARA POR EL JARDIN DE NIÑOS,A 50 METROS HACIA ABAJO SE UBICARA LA OBRA, A MARGEN IZQUIERDO | -98.8762 | 21.5985
SLP250302584817 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Calle Lagos de Moreno Fraccionamiento Villas de Foresta 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ENTRE Calle Villa Violetas Y Calle villa Horizontes Calle De Los Alamos La obra se ubica en 2 calles: Calle Lag | -100.9166 | 22.1496
SLP250202541253 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tzé Pakáb Primera Sección | Calle PRINCIPAL TZEPAKAB Ranchería TZEPACAB PRIMERA SECCION 79800 TZÉ PAKÁB PRIMERA SECCIÓN, TANCANHUITZ ENTRE Calle A UNUP JUK Y Calle A EL VADO Calle A TZAPIKTE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 100 ME | -98.906 | 21.5904
SLP250302584142 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Barrio Xochimilco | Calle PRIMAVERA Barrio XOCHIMILCO 79800 BARRIO XOCHIMILCO, TANCANHUITZ ENTRE Calle PRIMAVERA Y Calle BUGAMBILIA Calle A TANCOLTZE LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CANINO A TANCOLTZE | -98.9676 | 21.5919
SLP250302584448 | San Luis Potosí | Lagunillas | El Cañón | Calle BENITO JUAREZ Ejido PINIHUAN 79784 EL CAÑÓN, LAGUNILLAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA TIENDA GORDITAS SARITA | -99.5879 | 21.7473
SLP250302583862 | San Luis Potosí | Aquismón | Los Hornos | Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Ejido LOS HORNOS 79767 LOS HORNOS, AQUISMÓN ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle HIDALGO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TA | -99.0709 | 21.4864
SLP250302583864 | San Luis Potosí | Aquismón | Barrio el Chamal | Calle CAMINO A BARRIO EL CHAMAL Barrio BARRIO EL CHAMAL 79766 BARRIO EL CHAMAL, AQUISMÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE SUBIR | -99.0531 | 21.5847
SLP250302601666 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | EN AV. CACTUS EN EL TRAMO DE CIRCUITO POTOSI A CALLE DEL LAGO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. | -100.9069 | 22.1509
SLP250302585374 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | Ejido DULCE GRANDE 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle SAN LUIS Y Calle LAGUNA Calle ZACATECAS La ampliación de la red de drenaje sanitario empieza al final de la calle San Luis y concluye en un punto de la calle de La | -102.1681 | 23.0017
SLP220402205200 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, TAMUIN, S.L.P. | -98.6932 | 22.0819
SLP250302585377 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Naranjal | Ejido EL NARANJAL 78665 EL NARANJAL, VILLA DE RAMOS La obra se localiza en la localidad de El Naranjal, municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí, específicamente en la zona de parcelas de la localidad cerca de la laguna de el | -102.0813 | 23.0232
SLP250302585367 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | La Concepción | Ejido LA CONCEPCION 78660 LA CONCEPCIÓN, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle SANTANA Y El pozo profundo se localiza en la localidad de La Concepción, municipio de Villa de Ramos, S.L.P., entrando por la carretera El Barril Chaparrosa, a 56 | -102.2191 | 23.0726
SLP250302585358 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Noria del Gato | Calle REFORMA Ejido NORIA DEL GATO 78689 NORIA DEL GATO, VILLA DE RAMOS ENTRE Calle ARBOLITOS Y Calle CEDRA Calle 20 DE NOVIEMBRE El pozo profundo se ubica en una zona céntrica de la localidad, delimitada por las calles Reforma, A | -102.1738 | 22.9444
SLP250302584450 | San Luis Potosí | Lagunillas | El Coco | Calle CARRETERA A PINIHUAN 7 Ejido PINIHUAN 79784 EL COCO, LAGUNILLAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA A PINIHUAN PASANDO LA LOCALIDAD DE PINIHUAN | -99.5674 | 21.7238
SLP250202533095 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Colonia Agrícola Ollitas de las Vacas | Camino / Terracería LA MEMELA - OLLITA DE LAS VACAS 6 4 79354 COLONIA AGRÍCOLA OLLITAS DE LAS VACAS, CIUDAD DEL MAÍZ EL CAMINO A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN EL TRAYECTO LA MEMELA CON DIRECCION AL PUERTO DE ZAMANDOQUE EN TRES PUNT | -99.6339 | 22.6619
SLP250302584449 | San Luis Potosí | Lagunillas | San Rafael | Calle Camino San Rafael Ejido San Rafael 79783 SAN RAFAEL, LAGUNILLAS ENTRE Calle PRINCIPAL Y LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE ALVARO OBREGON | -99.711 | 21.5887
SLP250302585236 | San Luis Potosí | Tanlajás | Santa Elena | Camino LA CEBADILLA - SANTA ELENA 28 500 79816 SANTA ELENA, TANLAJÁS LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN DIRECCION A LA SALIDA DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE | -98.6979 | 21.6788
SLP250402622200 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Pozo Blanco | POZO BLANCO S/N, VILLA DE RAMOS | -101.8185 | 22.7864
SLP250302584533 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle FUNDADORES Colonia LA LAGUNITA 78770 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle JUAN ALVAREZ Y Calle FRANCISCO VILLA Calle OCEANO PACIFICO SE ENCUENTRAN ENTRE LAS SIGUIENTES CALLES, FRANCISCO VILLA, JUAN ALVAREZ, OCENO PACIFICO DE LA | -100.6313 | 23.6402
SLP250302584527 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle CIUDAD VICTORIA Colonia ANTORCHISTA 78740 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle FRATERNIDAD Y Calle UNION Calle 2 DE MARZO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD ES LA ULTIMA COLONIA DE LA CIUDAD DE | -100.6124 | 23.645
SLP250302584509 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle APENINOS Colonia COLINAS DE LA PAZ 78722 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Boulevard DE LOS ANDES Y Calle MONTE EVEREST Viaducto CARRETERA A LA PAZ SE ENCUENTRAN ENTRE LAS SIGUIENTES CALLES, MONTE EVEREST, BOULEVARD DE LOS ANDES Y | -100.65 | 23.6665
SLP250302602631 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP250302583981 | San Luis Potosí | Aquismón | San Isidro | Calle HIDALGO Ejido SAN ISIDRO 79767 SAN ISIDRO, AQUISMÓN ENTRE Calle LOS GARCIA Y Calle SAN RAFAEL Calle LAS LOMAS PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A | -99.0394 | 21.5234
SLP250302595790 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6006 | 22.3998
SLP250402622252 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | La Hediondilla | LA HEDIONDILLA S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -101.8606 | 22.8169
SLP250302583904 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamcuime | Calle AQUISMON-TAMCUIME Ejido TAMCUIME 79766 TAMCUIME, AQUISMÓN ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle MANUEL JOSE OTHON Calle FRANCISCO VILLA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3.2 KM D | -99.0119 | 21.6023
SLP250402619162 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS | -100.9642 | 22.1807
SLP250402622436 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | DULCE GRANDE S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -102.1738 | 22.9991
SLP250302583926 | San Luis Potosí | Aquismón | La Unión de Guadalupe | Calle AQUISMON-EL SOTANO DE LAS GOLONDRIN Ejido LA UNIÓN DE GUADALUPE 79766 LA UNIÓN DE GUADALUPE, AQUISMÓN ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle HIDALGO Calle PORVENIR PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BE | -99.1018 | 21.5991
SLP250302583931 | San Luis Potosí | Aquismón | Los Canelos | Calle CAMINO A TANQUIZUL Ranchería LOS CANELOS 79770 LOS CANELOS, AQUISMÓN DE TANTZOTZOB A MANO DERECHA SE TOMA EL CAMINO QUE VA EL ENTRONQUE DE LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS QUE ESTA A 6 KM A MANO DERECHA POR ESE CAMINO SE LLEGA A | -99.1363 | 21.6411
SLP250302583934 | San Luis Potosí | Aquismón | El Naranjito | Calle CARRETERA MEXICO 57 Ejido EL NARANJITO 79777 EL NARANJITO, AQUISMÓN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle FRANCISCO VILLA Calle 25 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM, SE TOMA | -99.1767 | 21.848
SLP250302585289 | San Luis Potosí | Venado | Venado | Calle TULIPANES Colonia LOMA LINDA 78920 VENADO, VENADO ENTRE Calle TULIPANES Y Calle DE LAS ROSAS Calle CARRETERA AL RANCHITO EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE QUE TULIPANES QUE TE CONDUCE AL GIMNASIO MUNI | -101.0985 | 22.9268
SLP250302583941 | San Luis Potosí | Aquismón | El Jabalí | Calle MIGUEL HIDALGO Ejido EL JABALI 79777 EL JABALÍ, AQUISMÓN ENTRE Calle CESAREO GOMEZ Y Calle LUCIANO MARQUEZ Calle ARRIAGA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM, SE TOMA LA CARRETERA MEXICO 8 | -99.2445 | 21.8851
SLP250402620816 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CEDRAL, S.L.P. | -100.7274 | 23.8199
SLP250202541291 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Calle REVOLUCION Colonia GENARO VAZQUEZ 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle SAN SALVADOR Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA ENTRANDO POR LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA A LA AL | -100.8926 | 22.1453
SLP250302585352 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Santa Lucía | Carretera libre pavimentada municipal 0+000 - 3+700 3 700 78697 SANTA LUCÍA, VILLA DE RAMOS La rehabilitación inicia en el punto 0+000, ubicado en la entrada de la localidad de Santa Lucia, y se desarrolla a lo largo del tramo via | -101.9127 | 22.7812
SLP250302585376 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Emiliano Zapata | Carretera libre pavimentada municipal 0+000 - 6+100 6 100 78683 EMILIANO ZAPATA, VILLA DE RAMOS La rehabilitación inicia en el punto 0+000, ubicado en la entrada de la localidad de Emiliano Zapata, y se desarrolla a lo largo del t | -101.9294 | 22.6983
SLP250302602697 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP250302584532 | San Luis Potosí | Matehuala | San José del Plan | Carretera libre pavimentada federal MATEHUALA - SAN LUIS POTOSI 165 600 78783 SAN JOSÉ DEL PLAN, MATEHUALA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA FEDERAL 57 EN EL KM 165 SE ENCUENTRA AL ORIENTE EL CAMINO DE ACCESO A | -100.5826 | 23.422
SLP250302585235 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido San José Xilatzén | Calle EMILIANO ZAPATA Ejido EJIDO SAN JOSE XILATZEN 79811 EJIDO SAN JOSÉ XILATZÉN, TANLAJÁS ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y LAS CALLES SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA BENITO JUAREZ (170 AL SURESTE DEL CEBAC), EMILIANO ZAPATA (100 ME | -98.9271 | 21.6796
SLP250302585550 | San Luis Potosí | Matlapa | Rancho Loma Bonita | Calle LOMA BONITA Colonia LOMA BONITA 79970 RANCHO LOMA BONITA, MATLAPA A UN LADO DE LA COLONIA VILLA LOLITA CON COORDENAS DE OBRA DE Latitud: 21.32435957232797 Longitud: -98.81249981740129 | -98.8125 | 21.3244
SLP250302583962 | San Luis Potosí | Aquismón | Loma Bonita | Calle UNICA LOMA BONITA Ejido LOMA BONITA 79773 LOMA BONITA, AQUISMÓN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS POR 4.7 KM DE CAMINO A MANO | -99.0614 | 21.6344
SLP250302584522 | San Luis Potosí | Matehuala | San Vicente | Carretera libre pavimentada municipal MATEHUALA - SACRAMENTO 3 500 78812 SAN VICENTE, MATEHUALA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE MATEHUALA A 2 KM AL SUR DE EL ESTADIO DE BEISBOL DE LOS VETERANOS | -100.6649 | 23.6271
SLP250402620841 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CEDRAL, S.L.P. | -100.7274 | 23.8199
SLP250402621261 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Zacatón | EL ZACATON S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -102.0342 | 22.7952
SLP250302599490 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Memela | Calle CAMINO DENTRO DE LA COMUNIDAD Pueblo LA MEMELA 79354 MEMELA, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Calle CAMINO LA MEMELA Y LAS PRESAS SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS A LAS ORILLAS DE LA COMUNIDAD, SOBRE CALLES ALEDAÑAS | -99.6592 | 22.6212
SLP250302584093 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | Calle CALLE BENITO JUAREZ Colonia COLONIA CENTRO 79320 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ ENTRE Calle GENERAL JUAN BARRAGAN Y Calle MANUEL JOSE OTHON Calle BLAS ESCONTRIA SE HARA EL BACHEO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CABECERA MU | -99.6015 | 22.4026
SLP250402622562 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | DULCE GRANDE S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -102.1745 | 23.0078
SLP250402622587 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | CABECERA MUNICIPAL S/N, VILLA DE RAMOSN S.L.P. | -101.9105 | 22.8309
SLP250202533278 | San Luis Potosí | Tanlajás | El May | Camino / Terracería EL FOTIN MAY - EL MAY 0 153 79815 EL MAY, TANLAJÁS LA OBRA INICIA A 380 METROS AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MORELOS Y PAVON DE EL FORTIN EN DIRECCION A LA LOCALIDAD DE EL MAY | -98.8347 | 21.7166
SLP250302583983 | San Luis Potosí | Aquismón | Tan Tzajib | Calle LUIS DONALDO COLOSIO Ejido TANTZAJIB 79766 TAN TZAJIB, AQUISMÓN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE TAMPAXAL CENTRO POR 8 KILOMETROS A MANO DERECHA TOMAR EL CAMINO A JOL MOM POR 2.8 KM MAS DE RECORRI | -99.0308 | 21.5617
SLP250302583987 | San Luis Potosí | Aquismón | Barrio San José | Calle SAN JOSE Barrio SAN JOSE 79766 BARRIO SAN JOSÉ, AQUISMÓN ENTRE Calle JARDIN DE NIÑOS Y Calle DEL CENTRO LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TAMAPATZ SE ENCUENTRA EN LAS INMEDIACIONES DEL CAMINO TAMAPATZ - TAMPAXAL Y ESTA A 1 KM DE DIST | -99.0544 | 21.5514
SLP250302584459 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle VICENTE GUERRERO Colonia OJO DE AGUA 78725 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle PALMARITO Y Calle LERDO DE TEJADA Calle MANTE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 700 METROS AL PONIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57 EN LA ZONA NO | -100.6378 | 23.6737
SLP250302583988 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampate | Calle AQUISMON-TAMAPATZ Ejido TAMPATE 79773 TAMPATE, AQUISMÓN ENTRE Calle NOGALES Y Calle MERCEDES Calle LAGUNA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ A 800 METROS A MANO IZQUIERDA TOMAR LA CALLE 2 | -99.0344 | 21.6306
SLP250302584475 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle CIPRES Colonia PROVIDENCIA 78796 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle JUAN SARABIA Calle 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRAN ENTRE LAS SIGUIENTES CALLES, JUAN SARABIA, 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA PROVIDENCI | -100.6421 | 23.6349
SLP250402623137 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CEDRAL, S.L.P. | -100.7754 | 23.8663
SLP250302584507 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle BORDO DERIVADOR Colonia FLORIDA II 78720 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Avenida MARTHA DE VIVANCO Y Pasaje LOS ARRAYANES Pasaje LOS PINOS UBICADO ENTRE PASEO DE LOS PINOS, PASEO DE LOS ARRAYANES Y AVENIDA MARTA DE VIVANCO | -100.6582 | 23.6689
SLP250402620864 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | DULCE GRANDE S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -102.1758 | 23.0014
SLP250202537524 | San Luis Potosí | Matlapa | Tlaxco | Camino MATLAPA - LA PEÑA 6 324 79977 TLAXCO, MATLAPA De Matlapa dirigirse al este y preguntar por la salida a la localidad de Paguayo Barrio Arriba | -98.8645 | 21.3184
SLP250202523664 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -100.977 | 22.1517
SLP250402621283 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | CABECERA MUNICIPAL S/N, VILLA DE RAMOSN S.L.P. | -101.9101 | 22.8302
SLP250402621285 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Celso N. ramos Nª 120 zona centro, Matehuala, S.L.P. | -100.6429 | 23.6433
SLP250402621286 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Noria del Gato | NORIA DEL GATO S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -102.172 | 22.9452
SLP250402621290 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Barril | EL BARRIL S/N, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -102.1542 | 23.073
SLP250302584397 | San Luis Potosí | Huehuetlán | La Escalera | Callejón SIN NOMBRE Ranchería LA ESCALERA 79880 LA ESCALERA, HUEHUETLÁN LA REFERENCIA DE ESTE CONCRETO ESTA A UN COSTADO DE LA GALERA DE ESTA LOCALIDAD, LA CUAL SE APROVECHA PARA SACAR COSECHAS Y CULTIVOS DE GENTE QUE TIENE SUS PA | -99.0052 | 21.5147
SLP250302584520 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle FILOMENO MATA Colonia SAN MIGUELITO 78750 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Calle VENUSTRIANO CARRANZA Y Calle LIBERTAD Calle RAFAEL NAJERA LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA SAN MIGUELITO, ESTÁ UBICADA AL NOR-PONIENTE DE LA MANCHA U | -100.6475 | 23.6532
SLP250302583786 | San Luis Potosí | Aquismón | Santa Cruz | Calle AQUISMON-SAN PEDRO Ejido SANTA CRUZ EJIDO 79775 SANTA CRUZ, AQUISMÓN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle NIÑOS HEROES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMON-SAN PEDRO DE LAS ANONAS | -99.0416 | 21.7027
SLP250302585229 | San Luis Potosí | Tanlajás | Cuitzabtzén | Camino ENTRONQUE NIÑOS HEROES - SANTA ROSA - CUITZABTZEN 3 3 79814 CUITZABTZÉN, TANLAJÁS EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 1.4 KM. AL NORTE DE LA GALERA EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE CUITZABTZEN | -98.9088 | 21.7152
SLP250302583779 | San Luis Potosí | Aquismón | San Francisco | Calle COLONIA NORTE Ejido SAN FRANCISCO 79767 SAN FRANCISCO, AQUISMÓN ENTRE Calle PRINCIPAL Y PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR APROX | -99.0654 | 21.5128
SLP250302584461 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle BORDO DERIVADOR NORTE Fraccionamiento LA FLORIDA 78720 MATEHUALA, MATEHUALA ENTRE Pasaje LOS PINOS Y Pasaje LOS ARRAYANES Avenida MANTE UBICADO ENTRE PASEO DE LOS PINOS, PASEO DE LOS ARRAYANES UBICADO EN EL SECTOR PONIENTE D | -100.6581 | 23.6692
SLP250302584000 | San Luis Potosí | Aquismón | Cuetáb | Calle CAMINO A CUETAB Ejido CUETAB 79766 CUETÁB, AQUISMÓN ENTRE Calle DEL CENTRO Y Calle HAGUEY Calle KOYOLJA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZU | -99.038 | 21.5628
SLP250302584020 | San Luis Potosí | Aquismón | La Mesa | Calle CRUCERO Ejido LA MESA 79767 LA MESA, AQUISMÓN ENTRE Calle LA MESA Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle PENSADOR MEXICANO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO | -99.073 | 21.5059
SLP250302584016 | San Luis Potosí | Aquismón | Octujub o Campeche | Calle LA ARENA Ejido OCTUJUB O CAMPECHE 79767 OCTUJUB O CAMPECHE, AQUISMÓN DE AQUISMON A TAMAPATZ DE AHI POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE SIGUE PARA TOMAR EL CAMINO ALA LOCALIDAD DE OCTUJUB O CAMPECHE QUEDANDO A 3.9 KM DE RECORRIDO | -99.0969 | 21.5582
SLP250302584015 | San Luis Potosí | Aquismón | El Naranjito | Calle SLP-AQUISMON Ejido EL NARANJITO 79777 EL NARANJITO, AQUISMÓN ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle MORELOS Calle HIDALGO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM, SE TOMA LA CARRETERA MEXICO 85 | -99.1784 | 21.8499

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SLP16160200676839 | Servicios | MMA/CDSM/016-2016 | ZENAIDA PEREZ DELGADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 24000
SLP16170200895044 | Obra | MMA/CDSM/015-2016 | ZENAIDA PEREZ DELGADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 36000
SLP17170401017985 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401018000 | Adquisiciones | GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONAL CAPRINO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 400000
SLP17170401018001 | Adquisiciones | MMA/CDSM/086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP17170401018038 | Adquisiciones | GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONAL/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 400000
SLP17170401018039 | Adquisiciones | MMA/CDSM/086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRÓN | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP250202533078 | Obra | MCS-COP-DSM-13-2025 | DANIEL TOVAR GONZALEZ | MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP | 1912857.32 | 1912857.32
SLP250202533090 | Obra | IR-O-EST-245800012-2-2025 | JUAN MANUEL BANDA SALAZAR | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 4098000 | 4098000.0
SLP250202533121 | Obra | IR-O-EST-245800013-12-2025 | SALOMÓN LOREDO FLORES | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 1941869.86 | 1941869.86
SLP250202533126 | Obra | AO-EST-245800013-3-2025 | MIRIAM GALVÁN VARGAS | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 977656.1 | 977656.1
SLP250202533209 | Obra | CONVENIO DE COLABORACION OBRAS MUNICIPIO-SASAR No. 02/2025 | EL SASAR | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2912758.38 | 2912758.38
SLP250202533271 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-23-2025 | RAMIRO SERVIN RIVERA | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1235461.8 | 1235461.8
SLP250202533279 | Obra | MTS/R-33FAISMUN/2025/AD-01 | GENOVEVA ELIZONDO CABRERA | MUNICIPIO TANLAJAS | 1567482.95 | 1567482.95
SLP250202541261 | Obra | TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-014 | DESILER CONCRET S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP | 1029573.94 | 1029573.94
SLP250202541269 | Obra | IR-O-EST-245800020-12-2025 | GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 3673517.75 | 3673517.75
SLP250202541270 | Obra | IR-O-EST-245800020-7-2025 | GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 2255503.11 | 2255503.11
SLP250202541271 | Obra | LO-83-G90-824021963-N-1-2025 | IVAN ARGÜELLES GODY | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 9554268.96 | 9554268.96
SLP250202541307 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-41-2025 | CONSTRUCCIONES VICAAN SA | MUNICIPIO DE TAMUIN | 423524.63 | 423524.63
SLP250302552452 | Obra | CEA-FISE-SEDESORE-ADJ-OP-60/2025 | Lara Dise&o y Construcción SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 14834531.39 | 1.483453139E7
SLP250302552469 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-72-2025 | INFRAESTRUCTURA UCM, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 17422685.93 | 1.742268593E7
SLP250302583772 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302583881 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302583979 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302584073 | Administración directa | 161069 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 395489.92 | 395489.92
SLP250302584099 | Obra | MCM-AO-EST-245800012-10-2025 | LUCIO GONZALEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 1339805.55 | 1339805.55
SLP250302584138 | Obra | TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-045 | IVAN ARGUELLES GODOY | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP | 407694.34 | 407694.34
SLP250302584139 | Obra | TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-030 | BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP | 1621970.36 | 1621970.36
SLP250302584147 | Obra | TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-039 | GUZMARV DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP | 693007.57 | 693007.57
SLP250302584156 | Obra | IR-O-EST-245800014-100-2025 | C. Anayelli Núñez Cruz | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2496869.71 | 2496869.71
SLP250302584158 | Obra | AO-EST-245800014-56-2025 | C. Alejandro Ramos Fernández | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 143219.1 | 143219.1
SLP250302584219 | Obra | AO-EST-245800014-106-2025 | MARTIN RESÉNDIZ SEBASTIÁN | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 308498.53 | 308498.53
SLP250302584227 | Obra | AO-EST-245800014-117-2025 | MARTIN RESÉNDIZ SEBASTIÁN | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 286045.91 | 286045.91
SLP250302584231 | Obra | AO-EST-245800014-103-2025 | C. Anayelli Núñez Cruz | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 689945.25 | 689945.25
SLP250302584336 | Obra | AD-EST-245800011-5-2025 | RENE MATA ESPINOZA | MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P. | 1426747.99 | 1426747.99
SLP250302584484 | Obra | MMA/DDSM/ALUM/055-2025 | HECTOR LOPEZ BALDERAS | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1895668.42 | 1895668.42
SLP250302584516 | Obra | MMA/DDSM/AGP/028-2025 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1688447.05 | 1688447.05
SLP250302584537 | Obra | MMA/DDSM/PAV/050-2025 | TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1843187.89 | 1843187.89
SLP250302584537 | Obra | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/PAV/050-2025 | TRITURADOS, ASFALTOS Y COSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 73707.7 | 73707.7
SLP250302584584 | Obra | AO-EST-245800026-11-2025 | RENÉ CHÁVEZ RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1345759.67 | 1345759.67
SLP250302584588 | Obra | AO-EST-245800026-53-2025 | MARIO LOPEZ CAMACHO | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1264584.72 | 1264584.72
SLP250302584600 | Obra | AO-EST-245800026-48-2025 | ARTURO RODRIGUEZ AVALOS | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 578012.18 | 578012.18
SLP250302584604 | Obra | LO-EST-245800026-23-2025 | ARTURO RODRIGUEZ AVALOS | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 6118730.22 | 6118730.22
SLP250302584613 | Obra | IR-O-EST-245800026-38-2025 | GABRIEL DE LA ROSA MARTINEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1948312.8 | 1948312.8
SLP250302584621 | Obra | AO-EST-245800026-20-2025 | GABRIEL BADILLO SANJUAN | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1026150 | 1026150.0
SLP250302584684 | Obra | MSC-R33-FISM-AD23/SD/05/0N-23-25 | SIDNEY AMAIRANI NOGUERA AUSTRIA | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP | 1449123.82 | 1449123.82
SLP250302584705 | Obra | LO-EST-245800030-22-2025 | C. EDGAR VILLAVERDE CAMPOS | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 8496393.06 | 8496393.06
SLP250302584718 | Obra | MSMCH-FISM-SE020N-AD-2025-51 | MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 390000.79 | 390000.79
SLP250302584987 | Obra | TAMAZ-CDSM-SL-002/AD/R33/FISM/2025 | JORGE LUIS SALINAS SALINAS | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 1206205.93 | 1206205.93
SLP250302585016 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-003/AD/R33/FISM/2025 | ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 1180383.71 | 1180383.71
SLP250302585144 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-32-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1644770.73 | 1644770.73
SLP250302585157 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-16-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1017724.86 | 1017724.86
SLP250302585191 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-8-2025 | JOSE ANGEL SIFUENTES URIBE | MUNICIPIO DE TAMUIN | 999981.13 | 999981.13
SLP250302585194 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-35-2025 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 451955 | 451955.0
SLP250302585239 | Obra | MTS/R-33 FAISMUN/2025/IR-07 | RAMIRO SERVIN RIVERA | MUNICIPIO TANLAJAS SLP | 2394093.67 | 2394093.67
SLP250302585248 | Obra | MTS/R-33FAISMUN/2025/IR-02 | BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO | MUNICIPIO TANLAJAS SLP | 2473404.84 | 2473404.84
SLP250302585300 | Obra | MVA-CDSM-OP-AD003-FISM-2025/24.27 | DESARROLLADORA OMARKA | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP | 1572556.49 | 1572556.49
SLP250302585495 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-84-2025 | Erasto Alejandro Perez Martinez | MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. | 889647.8 | 889647.8
SLP250302585557 | Obra | MAT/CDSM/AD-32-FAISMUN/R33/25 | SIDNEY AMAIRANI NOGUERA AUSTRIA | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 4755893.4 | 4755893.4
SLP250302595818 | Servicios | MVR-SR-FISM/R16-U7-02-OA-19-2025 | INVOMILIARIA Y CONSTRUCCION RUGAR, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 362790 | 362790.0
SLP250302595819 | Servicios | MVR-SR-FISM/R16-U7-02-OA-20-2025 | OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 522000 | 522000.0
SLP250302601919 | Obra | MCS-COP-DSM-11-2025 | JUAN COMPEÁN MÉNDEZ | MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP | 517146.47 | 628146.47
SLP250302601945 | Servicios | CEA-RF-PROAGUA-LPN-SERV-30/2025 | RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ | Comisión Estatal del Agua | 128214 | 128214.0
SLP250302601975 | Obra | No.LO-824032995-E1-2025 | GEOPER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. | 5775745.62 | 5775745.62
SLP250302602746 | Adquisiciones | CEA-RF-PROAGUA-LPN-ADQ-17/2025 | SURO, SA DE CV | Comisión Estatal del Agua | 341318.4 | 341318.4
SLP250402612049 | Obra | AO-EST-245800014-63-2025 | C. Alejandro Ramos Fernández | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 386960.53 | 386960.53
SLP250402612050 | Obra | AO-EST-245800014-122-2025 | C. Lizbeth Martínez Loide | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 146490.02 | 146490.02
SLP250402612053 | Obra | AO-EST-245800014-113-2025 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1255924.56 | 1255924.56
SLP250402612167 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-122-2025 | JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS | MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. | 481639.23 | 481639.23
SLP250402615360 | Obra | AO-EST-245800014-66-2025 | COMPICMA VAG, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 147979.64 | 147979.64
SLP250402620980 | Servicios | CEA-RF-PROAGUA-ADJ-SERV-53/2025 | SIINAN Soluciones Sostenibles, AC | Comisión Estatal del Agua | 10000 | 10000.0
SLP250402621172 | Obra | AO-EST-245800026-27-2025 | GABRIEL DE LA ROSA MARTINEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1369290.2 | 1369290.2
SLP250402621237 | Obra | MMA/DDSM/RS/030-2025 | GRUPO CONSTRUCTOR REYLUC, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1102117.71 | 1102117.71
SLP250402621926 | Obra | AO-EST-245800014-123-2025 | ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 148283.61 | 148283.61
SLP16170200888275 | Obra | MMA/CDSM/037-2016 | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 742364.42
SLP16170200888439 | Servicios | http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/775C30D45DB8D8B38625814C0066C093/$file/CONTRATO%20MMA-CDSM-023-2017%20PAVIMENTOS.pdf | ZENAIDA PEREZ DELGADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 60900
SLP16170200904201 | Adquisiciones | 017/2018ADQ | Comercializadora Daferdi, S.A. de C.V. | IEIFE | 48222.8 | 48222.8
SLP16170200904201 | Adquisiciones | 013/2018ADQ | Mercado de Maquinas para Oficina, S.A. de C.V. | IEIFE | 91025.2
SLP16170200904201 | Adquisiciones | 015/2018ADQ | Royal Productos y Servicios, S.A. de C.V. | IEIFE | 89911.8 | 89911.8
SLP16170200904201 | Adquisiciones | 014/2018ADQ | Oficinas y Escolares, S.A. de C.V. | IEIFE | 17350 | 27600.0
SLP16170200904201 | Adquisiciones | 036/2017ADQ | Suministros Marodia, S. A. de C. V. | IEIFE | 203141.52 | 203141.52
SLP16170200904201 | Adquisiciones | 032/2017ADQ | Dinámica del Centro, S. A. de C. V. | IEIFE | 125883.46 | 125883.46
SLP16170200904201 | Obra | LO-924037999-E027-2017-A | Torres Ojeda Edificaciones Civiles, S.A. de C.V. | IEIFE | 1171230.97
SLP17170401017989 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401017990 | Adquisiciones | GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 400000
SLP17170401018019 | Adquisiciones | MMA/CDSM/086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP17170401018036 | Adquisiciones | geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017 | gobierno del estado | municipio de matehuala | 400000
SLP17170401018049 | Adquisiciones | GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 400000
SLP190101515900 | Obra | CEA-PRODDER-003/18-OP-AD | Emmanuel Pineda Orta | Comisión Estatal del Agua | 645141.19 | 645141.19
SLP190401661441 | Administración directa | 74069 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 8004 | 8004.0
SLP230102211209 | Adquisiciones | CEA-RF-PRODDER-LPN-ADQ-14/2022 | Coro Infraestructura y Construcción, SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 2659118.65 | 2659118.65
SLP250202533094 | Obra | MCM-AO-EST-245800012-15-2025 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 1650000 | 1650000.0
SLP250202533352 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-42-2025 | ABRAHAM MUÑOZ MORENO | MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. | 1236585.86 | 1236585.86
SLP250202541277 | Obra | IR-O-EST-245800026-7-2025 | J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 3144493.2 | 3144493.2
SLP250202541352 | Obra | MAT/CDSM/AD-33-FAISMUN/R33/25 | BRAULIO BALDERAS LOPEZ | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 1616307.47 | 1616307.47
SLP250302552447 | Obra | CEA-FISE-SEDESORE-ADJ-OP-62/2025 | Omar Alejandro Rodríguez Galindo | Comisión Estatal del Agua | 15699196.94 | 1.569919604E7
SLP250302552463 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-78-2025 | INFRAESTRUCTURA UCM, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 24845523.5 | 2.48455235E7
SLP250302552471 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-72-2025 | INFRAESTRUCTURA UCM, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 17422685.93 | 1.742268593E7
SLP250302583874 | Obra | AQUIS/CDSM-2025/AD-033 | CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA SA DE CV | MUNICIPIO DE AQUISMON | 1110000 | 1110000.0
SLP250302583969 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302583999 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302584069 | Administración directa | 161680 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 317071.67 | 317071.67
SLP250302584074 | Administración directa | 161694 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 317071.67 | 317071.67
SLP250302584107 | Obra | MCM-AO-EST-245800012-34-2025 | JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 1596659.47 | 1596659.47
SLP250302584137 | Obra | TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-051 | JOSE FERNANDO NABOR JONGUITUD | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP | 503158.42 | 503158.42
SLP250302584140 | Obra | TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-038 | FERNANDO ZUÑIGA LARA | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP | 1689025.16 | 1689025.16
SLP250302584148 | Obra | TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-025 | BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP | 1678919.77 | 1678919.77
SLP250302584179 | Obra | AO-EST-245800014-112-2025 | LIZBETH MART¿NEZ LOIDE | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 123845.17 | 123845.17
SLP250302584188 | Obra | AO-EST-245800014-107-2025 | COMPICMA VAG,S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 280244.75 | 280244.75
SLP250302584203 | Obra | AO-EST-245800014-84-2025 | C. Ramiro Servín Rivera | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1396302.17 | 1396302.17
SLP250302584222 | Obra | AO-EST-245800014-67-2025 | LIZBETH MART¿NEZ LOIDE | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 691445.83 | 691445.83
SLP250302584229 | Obra | AO-EST-245800014-89-2025 | C. Anayelli Núñez Cruz | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1195480.26 | 1195480.26
SLP250302584265 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-59 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1460482.71 | 1460482.71
SLP250302584280 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_04 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 64740.27 | 64740.27
SLP250302584480 | Obra | MMA/DDSM/ALP/066-2025 | JORGE EDUARDO SOLÍS DOMÍNGUEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 853240.92 | 853240.92
SLP250302584591 | Obra | AO-EST-245800026-13-2025 | ARTURO RODRIGUEZ AVALOS | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1027050.27 | 1027050.27
SLP250302584616 | Obra | AO-EST-245800026-49-2025 | EMMANUEL FLORES ZARATE | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 432722.62 | 432722.62
SLP250302584643 | Obra | MSA-FISM-AD-SC020N-2025-12 | JOSE IVAN FLORES FLORES | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 500262.41 | 500262.41
SLP250302584668 | Obra | MSC-R33-FISM-AD20/SD/05/0N-20-25 | SALVADOR JIMENEZ MORENO | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP | 459822.61 | 459822.61
SLP250302584690 | Obra | IR-O-EST-245800030-32-2025 | S.I. HENDA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 4494600 | 4494600.0
SLP250302584694 | Obra | LO-EST-245800030-17-2025 | C. JUAN ANTONIO BELTRÁN OLVERA | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 6066289.65 | 6066289.65
SLP250302584696 | Obra | LO-EST-245800030-16-2025 | C. RICARDO GAMIÑO ÁVILA | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 8823000 | 8823000.0
SLP250302584708 | Obra | LO-EST-245800030-30-2025 | CESTY CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 7518554.98 | 7518554.98
SLP250302584750 | Obra | MSMCH-FISM-SC030H-AD-2025-06 | JOSE IVAN FLORES FLORES | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 131981.17 | 131981.17
SLP250302584790 | Obra | AO-EST-245800035-11-2025 | JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. | 883432.39 | 883432.39
SLP250302585140 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-43-2025 | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK SA | MUNICIPIO DE TAMUIN | 782413.6 | 782413.6
SLP250302585145 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-31-2025 | CONSTRUCCIONES VICAAN SA DE CV | MUNICIPIO DE TAMUIN | 205934.24 | 205934.24
SLP250302585158 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-29-2025 | CARLOS JESUS REYNAGA HERRERA | MUNICIPIO DE TAMUIN | 284091.56 | 284091.56
SLP250302585161 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-34-2025 | JOSE ANGEL SIFUENTES URIBE | MUNICIPIO DE TAMUIN | 335187.73 | 335187.73
SLP250302585174 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-7-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1691446.87 | 1691446.87
SLP250302585181 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-32-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1644770.73 | 1644770.73
SLP250302585188 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-16-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1017724.86 | 1017724.86
SLP250302585199 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-40-2025 | CONSTRUCCIONES VICAAN SA | MUNICIPIO DE TAMUIN | 450527.28 | 450527.28
SLP250302585203 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-16-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1017724.86 | 1017724.86
SLP250302585223 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-36-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1317290.04 | 1317290.04
SLP250302597469 | Obra | MRS-COP-R23-30/2025 | ROMUALDO CRUZ FLORES | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 517567.15 | 517567.15
SLP250302597872 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-01-2025-IR | CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRA, S.A. DE C.V. | INTERAPAS | 3786402.42 | 3786402.42
SLP250302601995 | Adquisiciones | DES. SOC. F-6218 2025 | JESUS GONZALEZ MENDEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 15668.85 | 15668.85
SLP250302601995 | Adquisiciones | DES. SOC. F-6023 2025 | JESUS GONZALEZ MENDEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 12600 | 12600.0
SLP250302601995 | Adquisiciones | DES. SOC. F-6022 2025 | JESUS GONZALEZ MENDEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 17800 | 17800.0
SLP250302601995 | Adquisiciones | DES. SOC. F-6131 2025 | JESUS GONZALEZ MENDEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 17993.9 | 17993.9
SLP250302601995 | Adquisiciones | DES. SOC. F-6005 2025 | JESUS GONZALEZ MENDEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 17800 | 17800.0
SLP250302601995 | Adquisiciones | DES. SOC. F-5957 2025 | JESUS GONZALEZ MENDEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 20420 | 20420.0
SLP250302602056 | Servicios | CEA-RF-PROAGUA-LPN-SERV-34/2025 | RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ | Comisión Estatal del Agua | 119250 | 119250.0
SLP250402612046 | Obra | IR-O-EST-245800014-78-2025 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 3551117.63 | 3551117.63
SLP250402612052 | Obra | OT-EST-003/2025 | MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 38879.81 | 38879.81
SLP250402612067 | Administración directa | 161556 |  | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 1063053.41 | 1063053.41
SLP250402617013 | Administración directa | 162701 |  | Municipio de Huehuetlán | 44955 | 44955.0
SLP250402617793 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-09-2025-AD | CARLOS GOMEZ SERRATO | INTERAPAS | 3305000 | 3305000.0
SLP250402618130 | Adquisiciones | INTERAPAS-AD-N-16-2025 | CARLOS GÓMEZ SERRATO | INTERAPAS | 671640 | 671640.0
SLP250402620431 | Obra | MMA/DDSM/PAV/067-2025 | MARGARITA LEIJA CAMARILLO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 2840497.2 | 2840497.2
SLP250402622673 | Obra | AO-EST-245800014-102-2025 | HUGO ENRIQUE TURRUBIATES LOPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 459591.44 | 459591.44
SLP250402622701 | Obra | AO-EST-245800014-126-2025 | C. Martin Reséndiz Sebastián | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 514705.25 | 514705.25
SLP250402622829 | Adquisiciones | OM/COMITÉ/IR-029/2025 | Servicios Logísticos Jube, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 682980 | 682980.0
SLP17170401017995 | Obra | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401018013 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401018018 | Adquisiciones | MMA/CDSM/086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP17170401020660 | Obra | MMA/CDSM/067-2017 | JOSE FRANCISCO CARRANZA ROCHA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 383747.4
SLP17170401020661 | Obra | MMA/CDSM/066-2017 | JOEL ESTRADA GARCIA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 658957.46
SLP17170401020662 | Obra | MMA/CDSM/068-2017 | ELISEO GERARDO GUTIERREZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 556044.98
SLP17170401020664 | Obra | MMA/CDSM/070-2017 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 836880.79
SLP190401607397 | Obra | MVA/R33/AD-020/2019 | ARQ. JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 415911.8 | 415911.8
SLP240202370382 | Obra | AO-EST-245800024-04-2024 | AMBROSIO DE JESÚS PÉREZ OJEDA | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 1336260.45 | 1336260.45
SLP250202533112 | Obra | AO- EST-245800013-5-2025 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ TORRES | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 648003.72 | 648003.72
SLP250202533119 | Obra | AO-EST-245800013-20-2025 | JUAN MANUEL BANDA SALAZAR | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 1073178.6 | 1073178.59
SLP250202533122 | Obra | AO-EST-245800013-17-2025 | MARTIN REYNAGA AGUILAR | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 495623.55 | 495623.55
SLP250202533124 | Obra | AO-EST-245800013-21-2025 | FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ TORRES | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 485201.56 | 485201.56
SLP250202533210 | Obra | CONVENIO DE COLABORACION OBRAS MUNICIPIO-SASAR No. 03/2025 | EL SASAR | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 5015500 | 5015500.0
SLP250202533277 | Obra | MTS/R-33FAISMUN/2025/IR-01 | CONSTRUCTOR ANPACU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO TANLAJAS | 3778691.73 | 3778691.73
SLP250202533382 | Obra | MAT/CDSM/AD-10-FAISMUN/R33/25 | SIDNEY AMAIRANI NOGUERA AUSTRIA | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 1274264.59 | 1274264.59
SLP250202541243 | Obra | AO-EST-245800013-9-2025 | SALOMÓN LOREDO FLORES | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 767614.65 | 767614.65
SLP250202541245 | Obra | AO-EST-245800013-18-2025 | ANGEL RAFAEL MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 552456.54 | 552456.54
SLP250302552436 | Obra | CEA-FISE-SEDESORE-ADJ-OP-57/2025 | Constructora Integral de Vanguardia SA, de CV | Comisión Estatal del Agua | 1382407.37 | 1382407.37
SLP250302552465 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-78-2025 | INFRAESTRUCTURA UCM, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 24845523.5 | 2.48455235E7
SLP250302583925 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302584071 | Administración directa | 157806 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 538175.48 | 538175.48
SLP250302584135 | Obra | TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-036 | IVAN ARGUELLES GODOY | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP | 1373694.32 | 1373694.32
SLP250302584155 | Obra | AO-EST-245800014-62-2025 | C. Hugo Enrique Turrubiates López | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 503000.91 | 503000.91
SLP250302584161 | Obra | IR-O-EST-245800014-96-2025 | C. Lizbeth Martínez Loide | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2457657.72 | 2457657.72
SLP250302584169 | Obra | IR-O-EST-245800014-81-2025 | LIZBETH MART¿NEZ LOIDE | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2060552.15 | 1947012.7
SLP250302584182 | Obra | IR-O-EST-245800014-94-2025 | Construcciones y servicios SESRA, S. de R.L. de C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 3908792.26 | 3908792.26
SLP250302584183 | Obra | AO-EST-245800014-118-2025 | C. Genoveva Elizondo Cabrera | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 362704.8 | 362704.8
SLP250302584187 | Obra | AO-EST-245800014-121-2025 | C. Hugo Enrique Turrubiates López | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 98563.25 | 98563.25
SLP250302584193 | Obra | AO-EST-245800014-80-2025 | C. Martin Reséndiz Sebastián | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 114849.36 | 114849.36
SLP250302584234 | Obra | AO-EST-245800014-119-2025 | Genoveva Elizondo Cabrera | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 511141.8 | 511141.8
SLP250302584589 | Obra | AO-EST-245800026-46-2025 | J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1194637.54 | 1194637.54
SLP250302584608 | Obra | AO-EST-245800026-51-2025 | GABRIEL DE LA ROSA MARTINEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1028003.16 | 1028003.16
SLP250302584620 | Obra | IR-O-EST-245800026-37-2025 | ROMUALDO CRUZ FLORES | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2783486.72 | 2783486.72
SLP250302584673 | Obra | MSC-R33-FISM-AD16/SD/02/0Q-16-25 | RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP | 217322.71 | 217322.71
SLP250302584691 | Obra | AO-EST-245800030-38-2025 | C. ANA MARIA SÁNCHEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 1420708.36 | 1420708.36
SLP250302584699 | Obra | AO-EST-245800030-36-2025 | CASCRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 1035882.78 | 1035882.78
SLP250302584704 | Obra | IR-O-EST-245800030-27-2025 | C. JUAN JACINTO QUINTERO ZAVALA | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 3116714.42 | 3116714.42
SLP250302584717 | Obra | MSMCH-FISM-SD050N-AD-2025-50 | BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 1537179.92 | 1537179.92
SLP250302584735 | Obra | MSMCH-FISM-UB050B-AD-2025-52 | NAYELLI JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 467068.63 | 467068.63
SLP250302584968 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-002/AD/R33/FISM/2025 | NALLELY JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 1067777.25 | 1067777.25
SLP250302585025 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-034/AD/R33/FISM/2025 | ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 999345.21 | 999345.21
SLP250302585147 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-7-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1691446.87 | 1691446.87
SLP250302585155 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-42-2025 | INCICOM RMC SA | MUNICIPIO DE TAMUIN | 998777.79 | 998777.79
SLP250302585162 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-36-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1317290.04 | 1317290.04
SLP250302585164 | Obra | MTS-IR-O-EST-245800042-25-2025 | CARLOS JESUS REYNAGA HERRERA | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1771545.34 | 1771545.34
SLP250302585200 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-36-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1317290.04 | 1317290.04
SLP250302585201 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-32-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1644770.73 | 1644770.73
SLP250302585217 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-7-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1691446.87 | 1691446.87
SLP250302585364 | Obra | MVR-OP-FISM/R16-SC-05-OJ-18-2025 | DESARROLLADORA OMARKA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 10620725.47 | 1.062072547E7
SLP250302585538 | Obra | IR-O-EST-245800022-3-2025 | RAUL APOLINAR LINARES RUIZ | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 2624082.18 | 2624082.18
SLP250302585549 | Obra | MAT/CDSM/AD-47-FAISMUN/R33/25 | ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 1430100.71 | 1430100.71
SLP250302585560 | Obra | MAT/CDSM/AD-41-FAISMUN/R33/25 | RAUL APOLINAR LINARES RUIZ | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 1237366.62 | 1237366.62
SLP250302585564 | Obra | MAT/CDSM/AD-37-FAISMUN/R33/25 | RAUL APOLINAR LINARES RUIZ | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 865860.31 | 865860.31
SLP250302585575 | Obra | IR-O-EST-245800022-6-2025 | ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 2867519.48 | 2867519.48
SLP250302595793 | Obra | IR-O-EST-245800014-49-2025 | Obras y Proyectos Especiales, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 633604.34 | 633604.34
SLP250302595811 | Servicios | MTS/R-33FAISMUN/SERVICIOS-2025-AD-01 | LUIS LEON CHAM DOMINGUEZ | MUNICIPIO TANLAJAS SLP | 220000.06 | 220000.06
SLP250402612030 | Obra | AO-EST-245800009-7-2025 | ALEJANDRO NOE CARMONA ORTEGA | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 1639283.13 | 1606286.08
SLP250402615658 | Obra | AO-EST-245800026-43-2025 | GABRIEL DE LA ROSA MARTINEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 997953.66 | 997953.66
SLP250402616841 | Obra | AO-83-G58-824013979-N-3-2025 | C. Anayelli Núñez Cruz | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 287220.83 | 287220.83
SLP250402618159 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-13-2025-AD | GARMELDI INGENIERÍA Y MATERIALES S.A. DE C.V. | INTERAPAS | 681259.56 | 681259.56
SLP250402621187 | Obra | AO-EST-245800026-28-2025 | GABRIEL DE LA ROSA MARTINEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1098115.02 | 1098115.02
SLP16160300730826 | Obra | mma/cdsm/056-2016 | ING. FRANCISCO JAVIER NAVA PRUNEDA | municipio de matehuala | 269905.29
SLP16160300792534 | Obra | MMA/CDSM/055-2016 | venuastiano alvizu lopez | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 590440.31
SLP17170200899710 | Obra | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/CDSM/059-2017 | JUSTINO JUAREZ RIVERA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 223940.69
SLP17170200899710 | Obra | MMA/CDSM/059-2017 | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 764749.58
SLP17170401017771 | Adquisiciones | MMA/CDSM086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP17170401018002 | Adquisiciones | MMA/CDSM/086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP17170401018004 | Adquisiciones | gaslp/sedarh/matehuala/concurrencia/agricola-ganadero/21/2017 | gobierno del estado | municipio de matehuala | 600000
SLP17170401018009 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401018020 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP180401494093 | Obra | CEA-APARURAL-004/18-OP-IN | Hector Arturo Villanueva de la Piedra | Comisión Estatal del Agua | 1004979.57 | 1004979.57
SLP190101515950 | Obra | CEA-PRODDER-004/18-OP-AD | JULIO CESAR ROCHA ROSAS | Comisión Estatal del Agua | 498760.99 | 498760.99
SLP190101516026 | Obra | CEA-PRODDER-012/18-OP-IN | Electrificaciones CONELC, SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 948827.35 | 948827.35
SLP250102520725 | Obra | AO-83-G58-824013979-N-1-2025 | RAMIRO SERVIN RIVERA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 505029.83 | 505029.83
SLP250202533093 | Obra | MCM-AO-EST-245800012-9-2025 | CARLOS JESUS REYNAGA HERRERA | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 957392.01 | 957392.01
SLP250202533115 | Obra | AO-EST-245800013-13-2025 | DANIEL TOVAR GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 741124 | 741124.0
SLP250202533195 | Obra | MMC/CDS/FISM/AD/OP-07/2025 | JAFC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 172635.81 | 172635.81
SLP250202533203 | Obra | IR-O-EST-245800024-10-2025 | DICCOSEG,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 3398848.98 | 3398848.98
SLP250202533270 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-12-2025 | OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS LOS VALLES SA | MUNICIPIO DE TAMUIN | 553627.3 | 553627.3
SLP250202533378 | Obra | MAT/CDSM/AD-31-FAISMUN/R33/25 | BRAULIO BALDERAS LOPEZ | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 1211117.51 | 1211117.51
SLP250202541306 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-9-2025 | INCICOM RMC SA DE CV | MUNICIPIO DE TAMUIN | 625731.75 | 625731.75
SLP250302583996 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302584023 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302584143 | Obra | TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-031 | FERNANDO ZUÑIGA LARA | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP | 1689220.92 | 1689220.92
SLP250302584144 | Obra | TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-027 | BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP | 1680300.75 | 1680300.75
SLP250302584151 | Obra | AO-EST-245800014-50-2025 | COMPICMA VAG,S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 691997.64 | 691997.64
SLP250302584152 | Obra | AO-EST-245800014-57-2025 | C. Lizbeth Martínez Loide | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 356666.62 | 356666.62
SLP250302584173 | Obra | AO-EST-245800014-77-2025 | ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 646348 | 762500.0
SLP250302584176 | Obra | AO-EST-245800014-116-2025 | C. Hugo Enrique Turrubiates López | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 305802.27 | 305802.27
SLP250302584178 | Obra | AO-EST-245800014-83-2025 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 620782.25 | 620782.25
SLP250302584194 | Obra | AO-EST-245800014-36-2025 | C. Hugo Enrique Turrubiates López | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 640858.64 | 640858.64
SLP250302584201 | Obra | AO-EST-245800014-86-2025 | C. Hugo Enrique Turrubiates López | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 819611.24 | 819611.24
SLP250302584220 | Obra | AO-EST-245800014-108-2025 | C. Alejandro Ramos Fernández | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 160433.57 | 160433.57
SLP250302584236 | Obra | AO-EST-245800014-111-2025 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 111560.81 | 111560.81
SLP250302584455 | Obra | MMA/DDSM/PAV/047-2025 | TRITURADOS, ASFALTOS Y COSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 284074.84 | 284074.84
SLP250302584585 | Obra | AO-EST-245800026-29-2025 | MARIO LOPEZ CAMACHO | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1295911.92 | 1295911.92
SLP250302584596 | Obra | AO-EST-245800026-22-2025 | DANIEL TOVAR GONZALEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 585350.7 | 585350.7
SLP250302584601 | Obra | AO-EST-245800026-42-2025 | MARIO LOPEZ CAMACHO | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 424811.58 | 424811.58
SLP250302584602 | Obra | AO-EST-245800026-56-2025 | ROMUALDO CRUZ FLORES | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1258056.82 | 1258056.82
SLP250302584603 | Obra | AO-EST-245800026-9-2025 | ARTURO RODRIGUEZ AVALOS | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 982750.27 | 982750.27
SLP250302584614 | Obra | AO-EST-245800026-10-2025 | J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1302522.26 | 1302522.26
SLP250302584615 | Obra | AO-EST-245800026-52-2025 | GABRIEL DE LA ROSA MARTINEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 849755.94 | 849755.94
SLP250302584617 | Obra | AO-EST-245800026-17-2025 | ARTURO RODRIGUEZ AVALOS | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1091831.72 | 1091831.72
SLP250302584642 | Obra | MSA-FISM-AD-SCO10F-2025-03 | JUAN ANDRES CARDONA LOPEZ | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 470307.98 | 940615.96
SLP250302584642 | Obra | MSA-FISM-AD-SC010F-2025-03 | juan andres cardona lopez | municipio de san antonio | 940615.96 | 940615.96
SLP250302584682 | Obra | MSC-R33-FISM-AD12/SD/05/0N-12-25 | RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP | 520762.7 | 520762.7
SLP250302584709 | Obra | LO-EST-245800030-15-2025 | LEAO. JOSÉ LUIS MATA JURADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 7015753.85 | 7015753.85
SLP250302584791 | Obra | No.IR-O-EST-245800035-18-2025 | GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. | 3195450.5 | 3195450.5
SLP250302584995 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-001/AD/R33/FISM/2025 | HERNANDO INOCENCIO ROQUE ROQUE | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 1123071.02 | 1123071.02
SLP250302585003 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-001/AD/R33/FISM/2025 | MAURICIO MARIN MEZA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 999694.07 | 999694.07
SLP250302585023 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-011/AD/R33/FISM/2025 | MIGUEL ÁNGEL DE JESÚS ORTIZ ÁVILA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 1065958.87 | 1065958.87
SLP250302585024 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-010/AD/R33/FISM/2025 | MIGUEL ÁNGEL DE JESÚS ORTIZ ÁVILA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 1013842.47 | 1013842.47
SLP250302585037 | Obra | TAMAZ-CDSM-SL-003/AD/R33/FISM/2025 | ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 1262293.53 | 1262293.53
SLP250302585139 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-49-2025 | JUAN MARTIN MARTINEZ MONTOYA | MUNICIPIO DE TAMUIN | 167566.29 | 167566.29
SLP250302585148 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-32-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1644770.73 | 1644770.73
SLP250302585154 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-36-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1317290.04 | 1317290.04
SLP250302585186 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-32-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1644770.73 | 1644770.73
SLP250302585187 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-16-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1017724.86 | 1017724.86
SLP250302585197 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-32-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1644770.73 | 1644770.73
SLP250302585219 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-32-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1644770.73 | 1644770.73
SLP250302585220 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-20-2025 | CARLOS JESUS REYNAGA HERRERA | MUNICIPIO DE TAMUIN | 341701.14 | 341701.14
SLP250302585224 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-36-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1317290.04 | 1317290.04
SLP250302596463 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-06-2025-AD | GESTIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | INTERAPAS | 1140000 | 1140000.0
SLP250302600198 | Administración directa | 159632 |  | MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP | 75000 | 75000.0
SLP250302602559 | Obra | No.IO-83-824032995-N-8-2025 | GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. | 892870.7 | 892870.7
SLP250402612076 | Obra | IR-O-EST-245800026-41-2025 | ARTURO RODRIGUEZ AVALOS | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 3129116.68 | 3129116.68
SLP250402612077 | Obra | IR-O-EST-245800026-40-2025 | MARIO LOPEZ CAMACHO | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 4023986.62 | 4023986.62
SLP250402612080 | Obra | MSMCH-FISM-SL010D-AD-2025-69 | HERNANDO INOCENCIO ROQUE ROQUE | AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 432296.53 | 432296.53
SLP250402615657 | Obra | AO-EST-245800026-45-2025 | ROMUALDO CRUZ FLORES | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 570840.62 | 570840.62
SLP250402618150 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-14-2025-AD | JOSÉ LUIS MATA JURADO | INTERAPAS | 1060379.35 | 1060379.35
SLP250402620550 | Adquisiciones | No. MSR-PM-BM-IR-06-2025 | GUSTAVO ENRIQUE OCHOA REYES | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. | 2175068.6 | 2175068.6
SLP250402621007 | Servicios | CEA-RF-PROAGUA-ADJ-SERV-54/2025 | SIINAN Soluciones Sostenibles, AC | Comisión Estatal del Agua | 18890 | 18890.0
SLP250402621384 | Servicios | CEA-RF-PROAGUA-ADJ-SERV-55/2025 | SIINAN SOLUCIONES SOSTENIBLES, AC | Comisión Estatal del Agua | 19120 | 19120.0
SLP250402622805 | Adquisiciones | OM/COMITÉ/LPE-025/2025 | 399 Project Development, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 31138990.12 | 3.113899012E7
SLP250402622824 | Arrendamientos | OM/COMITÉ/IR-015/2025 | Luis Miguel Saldaña López¿ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1696036 | 1214114.96
SLP250402622842 | Adquisiciones | OM/COMITÉ/ADE-028/2025 | EDGAR IVAN SALAZAR VELA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1071250 | 1071250.0
SLP17170200888405 | Servicios | MMA/CDSM/024-2017 | ZENAIDA PEREZ DELGADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 40600
SLP17170401017997 | Adquisiciones | GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 400000
SLP17170401018011 | Adquisiciones | geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017 | gobierno del estado | municipio de matehuala | 400000
SLP180401493983 | Obra | CEA-APAUR-002/18-SROP-IN | LAO Ingeniería, SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 1164881.35 | 1164881.35
SLP200301793204 | Obra | CEA-APTAR-001/2020-SROP-IN | CONSTRUCTORA EPO, SA DE CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 639784.87 | 639784.87
SLP230402340188 | Adquisiciones | CEA-RF-PROAGUA-AD-ADQ-07/2023 | CORO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV | Comisión Estatal del Agua | 349170.21 | 349170.21
SLP250202533075 | Obra | MCS-COP-DSM-10-2025 | SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP | 1999890.6 | 1999890.6
SLP250202533081 | Obra | MC/DSM/FISM/067/2025 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 1691387.02 | 1691387.02
SLP250202533125 | Obra | AO-EST-245800013-15-2025 | JUAN COMPEÁN MÉNDEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 679200 | 679200.0
SLP250202533262 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-2-2025 | CONSTRUCCIONES VICAN SA DE CV | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1111580.47 | 1111580.47
SLP250202533264 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-10-2025 | INCICOM RMC SA DE CV | MUNICIPIO DE TAMUIN | 902910.38 | 902910.38
SLP250202533322 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-22-2025 | URIEL RAMSES VIDALES HERVERT | MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. | 1443537.45 | 1443537.45
SLP250202533334 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-51-2025 | Erasto Alejandro Perez Martinez | MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. | 1374999.99 | 1374999.99
SLP250202541244 | Obra | AO-EST-245800013-19-2025 | FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 218674 | 218674.0
SLP250202541317 | Obra | MV-DSM-R33FISM-AD09-2025 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE VENADO S.L.P. | 300648.46 | 300648.46
SLP250202541344 | Obra | MAT/CDSM/AD-09-FAISMUN/R33/25 | JESUS JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 1564222.58 | 1564222.58
SLP250202543715 | Obra | MTS/R-33FAISMUN/2025/AD-08 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | MUNICIPIO TANLAJAS | 1008292.43 | 1008292.43
SLP250302552437 | Obra | CEA-FISE-SEDESORE-ADJ-OP-61/2025 | Constructora VIG 21, SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 12386356.22 | 1.238635622E7
SLP250302552445 | Obra | CEA-FISE-SEDESORE-ADJ-OP-63/2025 | Brenda Sarahi García Pérez | Comisión Estatal del Agua | 18908909.47 | 1.890890947E7
SLP250302552468 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-72-2025 | INFRAESTRUCTURA UCM, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 17422685.93 | 1.742268593E7
SLP250302552470 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-78-2025 | INFRAESTRUCTURA UCM, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 24845523.5 | 2.48455235E7
SLP250302583777 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302583787 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302583812 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302583830 | Obra | AQUIS/CDSM-2025/AD-033 | CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA SA DE CV | MUNICIPIO DE AQUISMON | 1110000 | 1110000.0
SLP250302583833 | Obra | AQUIS/CDSM-2025/AD-086 | OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 740000 | 740000.0
SLP250302583889 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302583894 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302583905 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302584101 | Obra | IR-O-EST-245800012-32-2025 | VICTOR HUGO ORDAZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 2964923.29 | 2964923.29
SLP250302584106 | Obra | MCM-AO-EST-245800012-11-2025 | IRMA GUADALUPE RIVERA AMADOR | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 1535849.76 | 1535849.76
SLP250302584141 | Obra | TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-024 | RAUL APOLINAR LINARES RUIZ | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP | 1680175.33 | 1680175.33
SLP250302584145 | Obra | TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-029 | RAUL APOLINAR LINARES RUIZ | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP | 978738.49 | 978738.49
SLP250302584146 | Obra | TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-044 | JOSE FERNANDO NABOR JONGUITUD | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP | 1412436.07 | 1412436.07
SLP250302584149 | Obra | TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-043 | FERNANDO ZUÑIGA LARA | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP | 945141.68 | 945141.68
SLP250302584185 | Obra | IR-O-EST-245800014-92-2025 | C. Hugo Enrique Turrubiates López | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2797593.97 | 2797593.97
SLP250302584190 | Obra | IR-O-EST-245800014-98-2025 | C. Martin Reséndiz Sebastián | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 3270813.53 | 3270813.53
SLP250302584191 | Obra | AO-EST-245800014-87-2025 | Construcciones Montajes y Caminos, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1596242.08 | 1811679.26
SLP250302584197 | Obra | AO-EST-245800014-72-2025 | ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 181220.33 | 181220.33
SLP250302584206 | Obra | IR-O-EST-245800014-41-2025 | HUGO ENRIQUE TURRUBIATES LOPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 4301332.66 | 4301332.66
SLP250302584212 | Obra | AO-EST-245800014-25-2025 | C. Genoveva Elizondo Cabrera | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 367003.5 | 506919.49
SLP250302584213 | Obra | AO-EST-245800014-124-2025 | C. Alejandro Ramos Fernández | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1446535.89 | 1446535.89
SLP250302584214 | Obra | IR-O-EST-245800014-95-2025 | C. Alejandro Ramos Fernández | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2942709.41 | 2942709.41
SLP250302584225 | Obra | IR-O-EST-245800014-91-2025 | Construcciones y servicios SESRA, S. de R.L. de C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2658588.83 | 2658588.83
SLP250302584233 | Obra | IR-O-EST-245800014-38-2025 | HUGO ENRIQUE TURRUBIATES LOPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2751683.42 | 2751683.42
SLP250302584474 | Obra | MMA/DDSM/PAV/046-2025 | AZUCENA HERNANDEZ DE LEON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 189157.79 | 189157.79
SLP250302584487 | Obra | MMA/DDSM/PAV/054-2025 | CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 192800 | 192800.0
SLP250302584525 | Obra | MMA/DDSM/EDU/069-2025 | AZUMI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 279759.42 | 279759.42
SLP250302584583 | Obra | AO-EST-245800026-54-2025 | DANIEL TOVAR GONZALEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 970883.2 | 970883.2
SLP250302584590 | Obra | AO-EST-245800026-57-2025 | GABRIEL DE LA ROSA MARTINEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1199175.66 | 1199175.66
SLP250302584692 | Obra | LO-EST-245800030-19-2025 | ING. JORGE CHÁVEZ GODÍNEZ | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 7456330.4 | 7456330.4
SLP250302584695 | Obra | AO-EST-245800030-29-2025 | ARQ. ARMANDO RODRÍGUEZ GARCÍA | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 1519954.07 | 1519954.07
SLP250302584701 | Obra | IR-O-EST-245800030-24-2025 | C. SAUL ISRAEL PEREZ MORENO | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 4394228.7 | 4394228.7
SLP250302584702 | Obra | AO-EST-245800030-37-2025 | CONSTRUCTORA R G Y ASOC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 355000 | 355000.0
SLP250302584715 | Obra | MSMCH-FISM-SD050N-AD-2025-50 | BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 1537179.92 | 1537179.92
SLP250302584871 | Obra | MTS-CDSM/FISM-2025/AD-008 | ROSENDO PACHECO JUSTO | MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P. | 735270 | 735270.0
SLP250302585020 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-017/AD/R33/FISM/2025 | FRANCISCO JAVIER ARVIZU FLORES | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 975489.44 | 975489.44
SLP250302585029 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-008/AD/R33/FISM/2025 | MIGUEL ÁNGEL DE JESÚS ORTIZ ÁVILA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 1001817.01 | 1001817.01
SLP250302585076 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-035/AD/R33/FISM/2025 | YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 1098563.79 | 1098563.79
SLP250302585150 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-16-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1017724.86 | 1017724.86
SLP250302585196 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-16-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1017724.86 | 1017724.86
SLP250302585210 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-18-2025 | OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS LOS VALLES SA | MUNICIPIO DE TAMUIN | 619588.65 | 619588.65
SLP250302585216 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-16-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1017724.86 | 1017724.86
SLP250302585226 | Obra | MTS-AO-EST-2458000-30-2025 | CARLOS JESUS REYNAGA HERRERA | MUNICIPIO DE TAMUIN | 408818.16 | 408818.46
SLP250302585383 | Obra | SLP-VH-CDSOP-R33-19-AD-INF-SC-2025 | JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP | 1390559.29 | 1390559.29
SLP250302585468 | Obra | IR-O-EST-XILITLA-66-2025 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. | 1718481.49 | 1718481.49
SLP250302585528 | Obra | MVA/DS/R33/AD-19/2025 | MARSAN INFRAESTRUCTURA Y CONCRETOS SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 174742.49 | 174742.49
SLP250302585532 | Obra | MVA/PROAGUA-FISM/IO-01/2025 | DESARROLLADORA OMARKA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 6521584.74 | 6521584.74
SLP250302585541 | Obra | MAT/CDSM/AD-19-FAISMUN/R33/25 | ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 1335915.5 | 1335915.5
SLP250302585582 | Obra | MAT/CDSM/AD-38-FAISMUN/R33/25 | ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 1509232.89 | 1509232.89
SLP250302597452 | Administración directa | 159628 |  | MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP | 72500 | 72500.0
SLP250302599489 | Obra | MCM-IR-O-EST-245800012-13-2025 | JOSE FERNANDO NABOR JONGUITUD | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 2095379.87 | 2095379.87
SLP250302600218 | Obra | MRS-COP-R23-36/2025 | ROMUALDO CRUZ FLORES | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 184190.95 | 184190.95
SLP250302602108 | Obra | AO-EST-245800014-55-2025 | Construcciones y servicios SESRA, S. de R.L. de C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 596248.48 | 596248.48
SLP250302602582 | Adquisiciones | CEA-RF-PROAGUA-ADJ-ADQ-27/2025 | Compañía Industrial Bernal, S de RL de CV | Comisión Estatal del Agua | 1251275.76 | 1251275.76
SLP250402612048 | Obra | AO-EST-245800014-64-2025 | ¿C. Genoveva Elizondo Cabrera | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 534628.46 | 534628.46
SLP250402615651 | Obra | AO-EST-245800026-14-2025 | LUIS ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1178983.27 | 1178983.27
SLP250402616832 | Obra | MAS-CDSM-PRVUPE-2025-OT026 | ROSNDO PACHECO JUSTO | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 19980 | 19980.0
SLP250402616836 | Administración directa | 162937 |  | MUNICIPIO DE CATORCE SLP | 2500 | 2500.0
SLP250402621393 | Adquisiciones | CEA-RF-PROAGUA-ADJ-ADQ-62/2025 | SIINAN Soluciones Sostenibles, AC | Comisión Estatal del Agua | 39904 | 39904.0
SLP17170401017987 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401018006 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401018007 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUAL | 600000
SLP17170401018045 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401020665 | Obra | MMA/CDSM/069-2017 | GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 752827.51
SLP17180101076192 | Obra | CEA-PRODDER-009/17-OP-IN | COPROSEINCA, SA de CV | Comisión Estatal del Agua. | 457937.97
SLP180401405871 | Obra | CEA-PTAR-001/18-OP-CP | COEINSA, SA DE CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 11621047.99 | 1.162104799E7
SLP180401497471 | Obra | CEA-PRODDER-002/18-OP-AD | Contrucciones y Edificaciones TOGEAR, SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 570685.05 | 570685.05
SLP230302271279 | Adquisiciones | CEA-RF-PROAGUA-AD-ADQ-05/2023 | SURO, SA DE CV | Comisión Estatal del Agua | 211841.52 | 211841.52
SLP250202533114 | Obra | AO-EST-245800013-8-2025 | ÁNGEL RAFAEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 536059.77 | 536059.77
SLP250202533118 | Obra | IR-O-EST-245800013-28-2025 | ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 3428288.87 | 3428288.87
SLP250202533235 | Obra | AO-EST-245800035-1-2025 | JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. | 1699290.94 | 1699290.94
SLP250202533255 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-033/AD/R33/FISM/2025 | ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 1104459.05 | 1104459.05
SLP250202533269 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-15-2025 | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK SA | MUNICIPIO DE TAMUIN | 940000 | 940000.0
SLP250202533314 | Obra | IR-O-EST-245800051-01-2025-CI3 | GRUPO CONSTRUCTOR TOGUEAR S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO | 3399775.56 | 3399775.56
SLP250202533323 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-15-2025 | JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS | MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. | 850739.36 | 850739.36
SLP250202533336 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-23-2025 | ABRAHAM MUÑOZ MORENO | MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. | 222333.19 | 222333.19
SLP250202533357 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-12-2025 | URIEL RAMSES VIDALES HERVERT | MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. | 666584.22 | 666584.22
SLP250202533376 | Obra | MAT/CDSM/AD-05-FAISMUN/R33/25 | JESUS JONGUITUD RIVERA | MINICIPIO DE MATLAPA SLP | 1592375.29 | 1592375.29
SLP250302552472 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-72-2025 | INFRAESTRUCTURA UCM, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 17422685.93 | 1.742268593E7
SLP250302583909 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302583920 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302583951 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302584133 | Obra | TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-050 | ANGEL RAMON DUQUE VANEGAS | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP | 1621930.44 | 1621930.44
SLP250302584153 | Obra | IR-O-EST-245800014-79-2025 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 3151533.76 | 3350312.03
SLP250302584170 | Obra | AO-EST-245800014-88-2025 | C. Anayelli Núñez Cruz | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1195393.1 | 1195393.1
SLP250302584171 | Obra | IR-O-EST-245800014-97-2025 | Construcciones y servicios SESRA, S. de R.L. de C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 4172110.25 | 4172110.25
SLP250302584177 | Obra | AO-EST-245800014-120-2025 | C. Martin Reséndiz Sebastián | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 156828.73 | 156828.73
SLP250302584202 | Obra | IR-O-EST-245800014-42-2025 | C. Alejandro Ramos Fernández | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2608175.61 | 2608175.61
SLP250302584208 | Obra | AO-EST-245800014-82-2025 | C. Alejandro Ramos Fernández | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 78765.75 | 78765.75
SLP250302584210 | Obra | IR-O-EST-245800014-101-2025 | Construcciones y servicios SESRA, S. de R.L. de C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2499520.47 | 2499520.47
SLP250302584217 | Obra | AO-EST-245800014-104-2025 | GENOVEVA ELIZONDO CABRERA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 192126.98 | 192126.98
SLP250302584238 | Obra | AO-EST-245800014-70-2025 | ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 175271.5 | 175271.5
SLP250302584278 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-60 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 894040.56 | 894040.56
SLP250302584328 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-53 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1598008.45 | 1598008.45
SLP250302584383 | Administración directa | 161555 |  | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 529593.54 | 529593.54
SLP250302584470 | Obra | MMA/DDSM/PAV/054-2025 | CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 192800 | 192800.0
SLP250302584489 | Obra | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/AGP/029-2025 | TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 8189.53 | 8189.53
SLP250302584489 | Obra | MMA/DDSM/AGP/029-2025 | TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 567528.24 | 567528.24
SLP250302584501 | Obra | MMA/DDSM/EDU/061-2025 | JOSÉ SANTOS ESCAMILLA LÓPEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 967394.87 | 967394.87
SLP250302584587 | Obra | AO-EST-245800026-26-2025 | MARIO LOPEZ CAMACHO | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 716820.62 | 716820.62
SLP250302584594 | Obra | AO-EST-245800026-58-2025 | ROMUALDO CRUZ FLORES | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1497624.26 | 1497624.26
SLP250302584595 | Obra | AO-EST-245800026-20-2025 | GABRIEL BADILLO SANJUAN | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1026150 | 1026150.0
SLP250302584598 | Obra | AO-EST-245800026-47-2025 | ROMUALDO CRUZ FLORES | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 803224.58 | 803224.58
SLP250302584605 | Obra | IR-O-EST-245800026-32-2025 | GABRIEL DE LA ROSA MARTINEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2250023.42 | 2250023.42
SLP250302584610 | Obra | CONVENIO DE COLABORACION OBRAS MUNICIPIO-SASAR No. 06/2025 | EL SASAR | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 5000816.07 | 5000816.07
SLP250302584618 | Obra | IR-O-EST-245800026-39-2025 | ROMUALDO CRUZ FLORES | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2999113.56 | 2999113.56
SLP250302584688 | Obra | AO-EST-245800030-40-2025 | TERSO TEKNIK, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 1394254.67 | 1394254.67
SLP250302584689 | Obra | LO-EST-245800030-20-2025 | C. ROSA MARÍA DE GUDAALUPE MOYA PALAU | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 11143970.61 | 1.114397061E7
SLP250302584698 | Obra | AO-EST-245800030-43-2025 | CONSTRUCTORA DUEDSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 1484979.66 | 1484979.66
SLP250302584703 | Obra | AO-EST-245800030-41-2025 | CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 1368332.16 | 1368332.16
SLP250302584991 | Obra | TAMAZ-CDSM-SL-001/AD/R33/FISM/2025 | NAYELLI JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 487550.39 | 487550.39
SLP250302585090 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-007/AD/R33/FISM/2025 | ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 1017086.4 | 1017086.4
SLP250302585146 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-36-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1317290.04 | 1317290.04
SLP250302585159 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-14-2025 | CONSTRUCCIONES VICAAN SA DE CV | MUNICIPIO DE TAMUIN | 2497699.85 | 2497699.85
SLP250302585163 | Obra | MTS-IR-O-EST-245800042-26-2025 | CONSTRUCCIONES VICAAN SA DE CV | MUNICIPIO DE TAMUIN | 4613240.37 | 4613240.37
SLP250302585172 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-7-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1691446.87 | 1691446.87
SLP250302585176 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-17-2025 | OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS LOS VALLES SA | MUNICIPIO DE TAMUIN | 648728.56 | 648728.56
SLP250302585179 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-32-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1644770.73 | 1644770.73
SLP250302585232 | Obra | MTS/R-33 FAISMUN/2025/AD-19 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | MUNICIPIO TANLAJAS SLP | 1647969.93 | 1647969.93
SLP250302585246 | Obra | MTS/R-33FAISMUN/2025/IR-12 | LIZBETH MARTINEZ LOIDE | MUNICIPIO TANLAJAS SLP | 4018262.92 | 4018262.92
SLP250302585301 | Obra | MVA-CDSM-OP-IR003-FISM-2025/24.27 | JOSE JUAN AMARO DAVILA | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP | 2641773.53 | 2641773.53
SLP250302585543 | Obra | MAT/CDSM/AD-59-FAISMUN/R33/25 | GIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 1308631.17 | 1308631.17
SLP250302596448 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-02-2025-AD | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, VERSATILIDAD DE ARRENDAMIENTOS Y CONTRATOS, S.A. DE C.V., | INTERAPAS | 1142000 | 1142000.0
SLP250302596458 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-04-2025-AD | ALEJANDRO RAMOS FERNÁNDEZ | INTERAPAS | 1090000 | 1090000.0
SLP250302596465 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-07-2025-AD | JOSÉ ABRAHAM MÉNDEZ DE LIRA | INTERAPAS | 1067890.33 | 1067890.33
SLP250302597467 | Obra | AO-824022950-E2-2025 | CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 247252.5 | 247252.5
SLP250302598352 | Obra | AO-EST-245800014-109-2025 | GENOVEVA ELIZONDO CABRERA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 121715.89 | 121715.89
SLP250302598361 | Obra | AO-EST-245800014-65-2025 | C. Martin Reséndiz Sebastián | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 667961.4 | 667961.4
SLP250402612019 | Obra | AO-EST-245800009-8-2025 | ALEJANDRO NOE CARMONA ORTEGA | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 1639701.78 | 1639701.78
SLP250402612051 | Obra | OT-EST-004/2025 | HUGO ENRIQUE TURRUBIATES LOPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 23882.84 | 23882.84
SLP250402612054 | Obra | AO-EST-245800014-114-2025 | ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1258247.39 | 1258247.39
SLP250402612161 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-126-2025 | Erasto Alejandro Perez Martinez | MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. | 2485346.29 | 2485346.29
SLP250402616845 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FAISMUN-2024-AD-031 | JULIO VILLASANA MARTINEZ | Municipio de Huehuetlán, S.L.P. | 774400 | 774400.0
SLP250402617001 | Obra | MAS-CDSM PRVUPE-OT-028/2025 | ROSENDO PACHECO JUSTO | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 34965 | 34965.0
SLP250402617010 | Obra | AO-83-G58-824013979-N-4-2025 | C. Martin Reséndiz Sebastián | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 327847 | 327847.0
SLP250402617014 | Administración directa | 162057 |  | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 30000 | 29970.0
SLP250402617802 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-10-2025-AD | JUAN JOSÉ DE JESÚS TRUJILLO LÓPEZ | INTERAPAS | 2148000 | 2148000.0
SLP250402620869 | Adquisiciones | CEA-RF-PROAGUA-LPN-ADQ-37/2025 | Carlos Antonio Ortíz Macías | Comisión Estatal del Agua | 120906.17 | 120906.17
SLP250402622812 | Adquisiciones | OM/COMITÉ/LPE-025/2025 | 399 Project Development, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 31138990.12 | 3.113899012E7
SLP250402622812 | Adquisiciones | OM/COMITÉ/IR-014/2025 Segunda Vez | Metro Solaris México, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 835000 | 835000.0
SLP17170401017772 | Adquisiciones | geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017 | gobierno del estado | municipio de matehuala | 400000
SLP17170401017991 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401018012 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401018050 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP250202533088 | Obra | IR-0-EST-245800012-3-2025 | IRMA GUADALUPE RIVERA AMADOR | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 3671952.93 | 3671952.93
SLP250202533091 | Obra | MCM-IR-O-EST-245800012-12-2025 | ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 3405663.04 | 3405663.04
SLP250302552466 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-78-2025 | INFRAESTRUCTURA UCM, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 24845523.5 | 2.48455235E7
SLP250302552467 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-78-2025 | INFRAESTRUCTURA UCM, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 24845523.5 | 2.48455235E7
SLP250302583872 | Obra | AQUIS/CDSM-2025/AD-033 | CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA SA DE CV | MUNICIPIO DE AQUISMON | 1110000 | 1110000.0
SLP250302584070 | Administración directa | 157820 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 425351.39 | 425351.39
SLP250302584077 | Obra | IR-O-EST-245800009-1-2025 | MA DEL CARMEN GARCIA ROSAS | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 4355463.25 | 4355463.25
SLP250302584165 | Obra | IR-O-EST-245800014-39-2025 | RAMIRO SERVIN RIVERA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1822009.39 | 1822009.39
SLP250302584175 | Obra | AO-EST-245800014-76-2025 | ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1246600.54 | 989301.36
SLP250302584189 | Obra | AO-EST-245800014-73-2025 | C. Ramiro Servín Rivera | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 464769.8 | 464769.8
SLP250302584226 | Obra | AO-EST-245800014-74-2025 | construcciones y servicios SESRA, S. de R.L. de C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 693721.85 | 693721.85
SLP250302584228 | Obra | AO-EST-245800014-71-2025 | Construcciones y servicios SESRA, S. de R.L. de C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 275197.88 | 275197.88
SLP250302584230 | Obra | IR-O-EST-245800014-90-2025 | JOSE MANUEL PONCE MAR | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1845941.66 | 1845941.66
SLP250302584444 | Obra | AO-EST-245800020-10-2025 | BRIGIDO RIVERA DIAZ | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 735900.08 | 723907.56
SLP250302584466 | Obra | MMA/DDSM/ELE/058-2025 | JOSÉ FERNANDO MEDINA MORENO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1519171.4 | 1519171.4
SLP250302584515 | Obra | MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025 | ACUERDO CALLES | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1000000 | 1000000.0
SLP250302584586 | Obra | IR-O-EST-245800026-31-2025 | J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 3869422.74 | 3869422.74
SLP250302584612 | Obra | AO-EST-245800026-50-2025 | MARIO LOPEZ CAMACHO | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 959218.28 | 959218.28
SLP250302584685 | Obra | MSC-R33-FISM-AD21/SD/05/0N-21-25 | SIDNEY AMAIRANI NOGUERA AUSTRIA | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP | 827552.79 | 827552.79
SLP250302584686 | Obra | AO-EST-245800030-42-2025 | RICFER PLANOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 1379034.8 | 1379034.8
SLP250302584687 | Obra | AO-EST-245800030-39-2025 | CELTOV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 1293846.3 | 1293846.3
SLP250302584784 | Obra | No.IR-O-EST-245800035-17-2025 | JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. | 2435241.01 | 2435241.01
SLP250302584942 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-009/AD/R33/FISM/2025 | ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 933174.76 | 933174.76
SLP250302584952 | Obra | TAMAZ-CDSM-SD-002/AD/R33/FISM/2025 | ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 965792.61 | 965792.61
SLP250302584985 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-010/AD/R33/FISM/2025 | JESÚS JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 779627.91 | 779627.91
SLP250302585021 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-009/AD/R33/FISM/2025 | MIGUEL ÁNGEL DE JESÚS ORTIZ ÁVILA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 988168.24 | 988168.24
SLP250302585030 | Obra | TAMAZ-CDSM-SD-001/AD/R33/FISM/2025 | BRIDEY ISAI HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 1148615.15 | 1148615.15
SLP250302585047 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-006/AD/R33/FISM/2025 | ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 760554.51 | 760554.51
SLP250302585169 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-33-2025 | JUAN MARTIN MARTINEZ MONTOYA | MUNICIPIO DE TAMUIN | 377433.42 | 377433.42
SLP250302585175 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-36-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1317290.04 | 1317290.04
SLP250302585180 | Obra | MTS-IR-O-EST-245800042-38-2025 | CONSTRUCCIONES VICAAN SA | MUNICIPIO DE TAMUIN | 4667534.77 | 4667534.77
SLP250302585182 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-32-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1644770.73 | 1644770.73
SLP250302585184 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-36-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1317290.04 | 1317290.04
SLP250302585205 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-36-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1317290.04 | 1317290.04
SLP250302585225 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-11-2025 | SERGIO RAMIREZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 611169.33 | 611169.33
SLP250302585303 | Obra | MVA-CDSM-OP-IR002-FISM-2025/24.27 | DESARROLLADORA OMARKA | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP | 3791143.61 | 3791143.61
SLP250302585546 | Obra | MAT/CDSM/AD-55-FAISMUN/R33/25 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 940527.29 | 940527.29
SLP250302585586 | Obra | MAT/CDSM/AD-39-FAISMUN/R33/25 | FRANCISCO JAVIER ARVIZU FLORES | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 606062 | 606062.0
SLP250302596460 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-05-2025-AD | HUMBERTO RAMOS PEDRAZA | INTERAPAS | 1115000 | 1115000.0
SLP250302601950 | Obra | IR-O-EST-245800014-60-2025 | C. Lizbeth Martínez Loide | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2535567.29 | 2535567.29
SLP250402612047 | Obra | AO-EST-245800014-29-2025 | BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 595380.22 | 595380.22
SLP250402617005 | Administración directa | 162928 |  | MUNICIPIO DE CATORCE SLP | 7500 | 7500.0
SLP250402617771 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-08-2025-AD | CONSTRUCTORA FEIME S.A DE C.V. | INTERAPAS | 6758000 | 6758000.0
SLP250402618086 | Adquisiciones | INTERAPAS-AD-N-15-2025 | GEOBEST SAPI DE C.V. | INTERAPAS | 3552384 | 3552384.0
SLP250402621388 | Servicios | CEA-RF-PROAGUA-ADJ-SERV-56/2025 | SIINAN Soluciones Sostenibles, AC | Comisión Estatal del Agua | 24120 | 24120.0
SLP250402621634 | Obra | AO-EST-245800014-125-2025 | C. ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1104169.71 | 1104169.71
SLP16160300790084 | Obra | MMA/CDSM/059-2016 | DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA MARTINEZ REYNA, S.A. DE C.V. REP. ING, JUAN CARLOS MARTINEZ REYNA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 220875.19
SLP17170401017992 | Adquisiciones | MMA/CDSM/086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP17170401018025 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401020663 | Obra | MMA/CDSM/071-2017 | JOSE LUIS LUCIO RUIZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 805873.25
SLP190101516056 | Obra | CEA-PRODDER-015/18-OP-IN | Brenda Rivera Palomo | Comisión Estatal del Agua | 527216.21 | 527216.21
SLP250202533113 | Obra | AO- EST-245800013-6-2025 | JOSÉ LUIS RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 446708.35 | 446708.35
SLP250202533117 | Obra | AO-EST-245800013-23-2025 | VICTOR ROBLES RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 331186.65 | 331186.65
SLP250202533130 | Obra | TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-004 | FERNANDO ZUÑIGA LARA | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ | 1331714.71 | 1331714.71
SLP250202533144 | Obra | IR-O-EST-245800011-01-2025 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P. | 3736125.45 | 3736125.45
SLP250202533267 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-1-2025 | JUAN MARTIN MARTINEZ MONTOYA | MUNICIPIO DE TAMUIN | 333620.4 | 333620.4
SLP250202533268 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-6-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1498730.25 | 1498730.25
SLP250202537523 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-52-2025 | COMPICMA VAG, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 27774903.26 | 2.777490326E7
SLP250202541351 | Obra | MAT/CDSM/AD-23-FAISMUN/R33/25 | EMMANUEL OYARVIDE MONTES | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 916684.54 | 916684.54
SLP250202543718 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-50-2025 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. | 1374999.99 | 1374999.99
SLP250302583798 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302583835 | Obra | AQUIS/CDSM-2025/AD-030 | CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA SA DE CV | MUNICIPIO DE AQUISMON | 1113134.95 | 1113134.95
SLP250302583898 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302583918 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302583932 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302584052 | Obra | MCS-COP-DSM-15-2025 | PABLO BERRONES ZARATE | MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP | 451904.95 | 451904.95
SLP250302584075 | Administración directa | 158003 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 76410.89 | 76410.89
SLP250302584130 | Obra | TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-049 | ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP | 1029556.38 | 1029556.38
SLP250302584172 | Obra | AO-EST-245800014-61-2025 | C. Hugo Enrique Turrubiates López | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 85996.21 | 85996.21
SLP250302584192 | Obra | AO-EST-245800014-75-2025 | RAMIRO SERVIN RIVERA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 514440.79 | 452301.3
SLP250302584218 | Obra | IR-O-EST-245800014-37-2025 | BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 3838578.98 | 3838578.98
SLP250302584221 | Obra | AO-EST-245800014-27-2025 | C. Luis Miguel Saldaña López | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 235379.15 | 235379.15
SLP250302584235 | Adquisiciones | OM/COMITÉ/IR-010/2025 | Construcciones y servicios SESRA, S. de R.L. de C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1497328 | 1497328.0
SLP250302584375 | Obra | PMG09/R33/SE/2025 | LUIS ARMANDO VELA LUCIO | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 1037040 | 1037040.0
SLP250302584482 | Obra | MMA/DDSM/ELE/058-2025 | JOSÉ FERNANDO MEDINA MORENO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1519171.4 | 1519171.4
SLP250302584498 | Obra | MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-002-2025 | ACUERDO CAMINOS | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1000000 | 1000000.0
SLP250302584592 | Obra | AO-EST-245800026-44-2025 | ROMUALDO CRUZ FLORES | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1257433.5 | 1257433.5
SLP250302584593 | Obra | AO-EST-245800026-19-2025 | FRANCISCO JAVIER VILLEDA SANCHEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1188535.79 | 1188535.79
SLP250302584607 | Obra | AO-EST-245800026-12-2025 | MARIO LOPEZ CAMACHO | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1460150.55 | 1460150.55
SLP250302584609 | Obra | LO-EST-245800026.25-2025 | J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 15845039.2 | 1.58450392E7
SLP250302584611 | Obra | AO-EST-245800026-18-2025 | JUAN MANUEL BANDA SALAZAR | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 396515.56 | 396515.56
SLP250302584619 | Obra | AO-EST-245800026-55-2025 | ROMUALDO CRUZ FLORES | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 457398.74 | 457398.74
SLP250302584672 | Obra | MSC-R33-FISM-AD14/UB/05/0B-14-25 | FRANCISCO JAVIER ARVIZU FLORES | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP | 604237.02 | 604237.02
SLP250302584683 | Obra | MSC-R33-FISM-AD19/SD/05/0N-19-25 | SIDNEY AMAIRANI NOGUERA AUSTRIA | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP | 1029307.52 | 1029307.52
SLP250302584707 | Obra | IR-O-EST-245800030-26-2025 | VAGSA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 2573120.18 | 2573120.18
SLP250302584710 | Obra | MSMCH-FISM-UB050B-AD-2025-52 | NAYELLI JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 467068.63 | 467068.63
SLP250302584789 | Obra | No.IR-O-EST-245800035-15-2025 | GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. | 2995345.5 | 2995345.5
SLP250302584964 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-019/AD/R33/FISM/2025 | BRIDEY ISAI HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 1051985.22 | 1051985.22
SLP250302585143 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-34-2025 | JOSE ANGEL SIFUENTES URIBE | MUNICIPIO DE TAMUIN | 335187.73 | 335187.73
SLP250302585168 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-28-2025 | CONSTRUCCIONES VICAAN SA DE CV | MUNICIPIO DE TAMUIN | 474712.81 | 474712.81
SLP250302585178 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-35-2025 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 451955 | 451955.0
SLP250302585214 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-32-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1644770.73 | 1644770.73
SLP250302585299 | Obra | MVA-CDSM-OP-IR004-FISM-2025/24.27 | DESARROLLADORA OMARKA | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP | 2954691.23 | 2954691.23
SLP250302585365 | Obra | MVR-OP-FISM-SJ-02-OE/36-2025 | ELIBERTO DEL RIO PINALES | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 624035.04 | 624036.04
SLP250302585539 | Obra | MAT/CDSM/AD-22-FAISMUN/R33/25 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 845448.14 | 845448.14
SLP250302585558 | Obra | MAT/CDSM/AD-57-FAISMUN/R33/25 | RAUL APOLINAR LINARES RUIZ | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 998091.5 | 998091.5
SLP250302585568 | Obra | IR-O-EST-245800022-1-2025 | ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 2415204.62 | 2415204.62
SLP250302585577 | Obra | IR-O-EST-245800022-2-2025 | EDGAR VILLAVERDE CAMPOS | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 2204271.44 | 2204271.44
SLP250302585579 | Obra | MAT/CDSM/AD-60-FAISMUN/R33/25 | RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 894463.85 | 894463.85
SLP250302596451 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-03-2025-AD | CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRA, S.A. DE C.V. | INTERAPAS | 1160000 | 1160000.0
SLP250302600217 | Obra | MRS-COP-R23-34/2025 | ROMUALDO CRUZ FLORES | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 229645 | 229645.0
SLP250402612055 | Obra | AO-EST-245800014-115-2025 | C. Lizbeth Martínez Loide | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1259125.54 | 1259125.54
SLP250402612063 | Administración directa | 161543 |  | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 649366.77 | 649366.77
SLP250402612066 | Administración directa | 161546 |  | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 232087 | 232087.0
SLP250402612083 | Obra | MSMCH-FISM-SH010D-AD-2025-68 | FRANCISCO JAVIER ARVIZU FLORES | AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 1346330.02 | 1346330.02
SLP250402618064 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-11-2025-AD | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, VERSATILIDAD DE ARRENDAMIENTOS Y CONTRATOS, S.A. DE C.V. | INTERAPAS | 1055950 | 1055950.0
SLP250402618069 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-12-2025-AD | HUMBERTO RAMOS PE | INTERAPAS | 756800.6 | 756800.6
SLP250402621396 | Adquisiciones | CEA-RF-PROAGUA-ADJ-ADQ-63/2025 | SIINAN Soluciones Sostenibles, AC | Comisión Estatal del Agua | 29928 | 29928.0
SLP250302585380 | Obra | SLP-VH-CDSOP-R33-20-AD-INF-SC-2025 | SERVICIO DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP | 252696.36 | 252696.36
SLP250302584308 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-39 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1975861.32 | 1975861.32
SLP250402618141 | Obra | G56-824011997-N-4-2025 | SERGIO RODRIGUEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 219870.24 | 219870.24
SLP250302584253 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-61 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 550106.38 | 550106.38
SLP250302584626 | Obra | AO-EST-245800027-16-2025 | SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC | MUNICIPIO DE SALINAS | 914337.3 | 914337.3
SLP250302584303 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_14 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 46243.05 | 46243.05
SLP250202533188 | Obra | MMC/CDS/FISM/IR/OP-18/2025 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 2783710.43 | 2783710.43
SLP250302584786 | Obra | AO-EST-245800035-6-2025 | GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. | 1692391.6 | 1692391.6
SLP250302585387 | Obra | SLP-VH-CDSOP-R33-21-AD-INF-SC-2025 | PAVIMENTADORA LICEY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP | 198124.94 | 198124.94
SLP250302584326 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_01 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 46243.05 | 46243.05
SLP250302585192 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-27-2025 | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK SA | MUNICIPIO DE TAMUIN | 330000 | 330000.0
SLP250302584313 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_09 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 73988.88 | 73988.88
SLP250302584749 | Obra | MSMCH-FISM-SE020N-AD-2025-51 | MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 390000.79 | 390000.79
SLP250302584563 | Obra | AO-EST-245800024-19-2025 | CONSTRULAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 430831.63 | 430831.63
SLP240202391057 | Obra | TAMAZ-CDSM-UB-015/IR/R33/FISM/24 | SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 4000000 | 4000000.0
SLP250202533109 | Obra | AO-EST-245800013-4-2025 | RENE CHAVEZ RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 766919.31 | 766919.31
SLP250302585381 | Obra | SLP-VH-CDSOP-R33-09-AD-INF-SE-2025 | CONSTRUCCION Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO | 813860.87 | 813860.87
SLP250202533198 | Obra | AO-EST-245800024-08-2025 | ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 1689999.5 | 1689999.5
SLP250302584323 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_21 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 9248.61 | 9248.61
SLP250302585384 | Obra | SLP-VH-CDSOP-R33-18-AD-INF-SC-2025 | JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP | 198373.8 | 198373.8
SLP250302585385 | Obra | SLP-VH-CDSOP-R33-15-AD-INF-SE-2025 | DESARROLLADORA OMARKA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP | 1392437.01 | 1392437.01
SLP250202541246 | Obra | AO-EST-245800013-19-2025 b | FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 706512.07 | 706512.07
SLP250302584321 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-47 | ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 998687.47 | 998687.47
SLP250202533302 | Obra | MVP/CDSM/IR-007/2025 | BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO | MUNICPIO DE VILLA DE LA PAZ | 1980000 | 1980000.0
SLP250302583930 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302584370 | Administración directa | 161860 |  | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 2600000 | 2600000.0
SLP250302585351 | Obra | MVP/CDSM/AD-012/2025 | BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. | 105000 | 105000.0
SLP250302584469 | Obra | MMA/DDSM/PAV/048-2025 | TORZACO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1626576.88 | 1626576.88
SLP250302552454 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-90-2025 | TRAYSE, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 13813531.43 | 1.381353143E7
SLP250302584677 | Obra | MSC-R33-FISM-AD17/SD/05/0N-17-25 | SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP | 338676.04 | 338676.04
SLP250202541335 | Obra | SLP-VH-CDSOP-R33-07-AD-INF-SE-2025 | SOLUCIONES EN ASFALTOS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO | 725680.27 | 725680.27
SLP250202533313 | Obra | SLP-VH-CDSOP-R33-08-AD-INF-SE-2025 | PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO | 1261617.62 | 1261617.62
SLP250302584058 | Obra | MC-DSM/FISM/AO-4/2025 | MARGARITA LEIJA CAMARILLO | MUNICIPIO DE CATORCE | 791957.43 | 791957.43
SLP250402619051 | Obra | AO-EST-245800020-4-2025 | LUIS ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 515495.58 | 515495.58
SLP250302584526 | Obra | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/AGP/029-2025 | TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 8189.53 | 8189.53
SLP250302584526 | Obra | MMA/DDSM/AGP/029-2025 | TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 567528.24 | 567528.24
SLP250402619709 | Obra | MSNT-CDS-FFM-003/25-OP-AD | HSS SOCIETY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO SLP | 1328803.34 | 1328803.34
SLP250302585489 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-44-2025 | MARIA LUCIA RUBIO BAENA | MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. | 1511507.5 | 1511507.5
SLP250302601840 | Servicios | CEA-RF-PROAGUA-LPN-SERV-29/2025 | RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ | Comisión Estatal del Agua | 115001 | 115001.0
SLP250402619829 | Adquisiciones | SLP/VH/TES/CAEAS/066/IX/2025 | METRO SOLARIS MEXICO SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP | 835000 | 835000.0
SLP250302584670 | Obra | MSC-R33-FISM-AD11/SJ/05/0C-11-25 | SIDNEY AMAIRANI NOGUERA AUSTRIA | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP | 389524.69 | 389524.69
SLP250302595800 | Administración directa | 162046 |  | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 473802 | 473802.0
SLP250302585479 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-101-2025 | VIGART S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. | 287537.84 | 287537.84
SLP250302584492 | Obra | MMA/DDSM/PAV/054-2025 | CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 192800 | 192800.0
SLP250302583810 | Obra | AQUIS/CDSM-2025/AD-053 | CONSTRUCTOR ANPACU, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 288000 | 288000.0
SLP250302584521 | Obra | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/AGP/029-2025 | TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 8189.53 | 8189.53
SLP250302584521 | Obra | MMA/DDSM/AGP/029-2025 | TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 567528.24 | 567528.24
SLP250302584467 | Obra | MMA/DDSM/AGP/029-2025 | TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 567528.24 | 567528.24
SLP250302584467 | Obra | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/AGP/029-2025 | TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 8189.53 | 8189.53
SLP250302584514 | Obra | MMA/DDSM/ALP/035-2025 | JOSE ESTRADA GARCIA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 132157.73 | 132157.73
SLP250302585536 | Obra | MVA/DS/R33/AD-12/2025 | JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 1496762.79 | 1496762.79
SLP250302585534 | Obra | MVA/DS/R33/AD-15/2025 | JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 859982.27 | 859982.27
SLP250302585533 | Obra | MVA/DS/R33/AD-07/2025 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 148767.82 | 148767.82
SLP250302584054 | Obra | MCS-COP-DSM-12-2025 | J. JULIO GALICIA CRUZ | MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP | 751441.12 | 751441.12
SLP250302585507 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-89-2025 | LIZBETH MARTINEZ LOIDE | MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. | 317998.43 | 317998.43
SLP250302584377 | Obra | PMG06/R33/SL/2025 | SANDRA ZARAGOZA HUERTA | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 1813294.53 | 1813294.53
SLP250402620002 | Obra | MSNT-CDS-FISM-004/25-OP-AD | CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO SLP | 258800 | 258800.0
SLP250302584760 | Obra | MSNT-CDS-FISM-002/2025-OP-AD | JUAN ANTONIO PONCE LUNA | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO SLP | 511800.62 | 511800.62
SLP250302584758 | Obra | IO-O-EST-2430000-1-2025 | HSS SOCIETY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO SLP | 3772652.43 | 3772652.43
SLP250302584531 | Obra | MMA/DDSM/PAV/054-2025 | CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 192800 | 192800.0
SLP250302584506 | Obra | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/AGP/029-2025 | TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 8189.53 | 8189.53
SLP250302584506 | Obra | MMA/DDSM/AGP/029-2025 | TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 567528.24 | 567528.24
SLP250302584528 | Obra | MMA/DDSM/AGP/033-2025 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1689020.22 | 1689020.22
SLP250302584465 | Obra | MMA/DDSM/ALC/025-2025 | INGRID ASENETT GARCIA CARRIZALES | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 195423.35 | 195423.35
SLP250302595804 | Servicios | MMA/DDSM/DIR/006-2025 | OSWALDO MARTIN ALTAMIRANO VARO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 429200 | 429200.0
SLP250302584486 | Obra | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/ALC/026-2025 | FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 125142.29 | 125142.29
SLP250302584486 | Obra | MMA/DDSM/ALC/026-2025 | FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1061197.14 | 1061197.14
SLP250302583847 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302585530 | Obra | MVA/DS/R33/AD-18/2025 | JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 1059975.82 | 1059975.82
SLP250302585531 | Obra | MVA/DS/R33/AD-17/2025 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 514627.47 | 514627.47
SLP250302584380 | Obra | PMG07/R33/SL/2025 | SANDRA ZARAGOZA HUERTA | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 1813294.53 | 1813294.53
SLP250302584510 | Obra | MMA/DDSM/PAV/054-2025 | CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 192800 | 192800.0
SLP250402619070 | Obra | 00000530/2025 | CFE DISTRIBUCION | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 194374.36 | 194374.36
SLP250302583836 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250402619583 | Obra | 00000853/2025 | CFE DISTRIBUCION | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 46235.3 | 46235.3
SLP250202533370 | Obra | MVA/DS/R33/IR-04/2025 | JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 3417445.84 | 3417445.84
SLP250302601965 | Servicios | CEA-RF-PROAGUA-LPN-SERV-31/2025 | RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ | Comisión Estatal del Agua | 113332 | 113332.0
SLP250402620438 | Obra | MMA/DDSM/PAV/072-2025 | CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1320191.89 | 1320191.89
SLP250202541230 | Obra | AQUIS/CDSM-2025/AD-015 | CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA SA DE CV | MUNICIPIO DE AQUISMON | 1400000 | 1400000.0
SLP250202541231 | Obra | AQUIS/CDSM-2025/AD-012 | CONSTRUCTOR ANPACU, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 1261172.03 | 1261172.03
SLP250202541233 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302595801 | Servicios | MMA/DDSM/PRO/012-2025 | MALUK BLOKE CON BLOKE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 222720 | 222720.0
SLP250302584524 | Obra | MMA/DDSM/PAV/039-2025 | GABRIELA MORALES CORTES | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1665799.97 | 1665799.97
SLP250402619599 | Obra | AO-EST-245800020-17-2025 | GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 252457.26 | 252457.26
SLP250402620443 | Obra | No. AO-EST-245800035-9-2025 | GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 1685945.5 | 1685945.5
SLP250402620445 | Obra | MMA/DDSM/PAV/071-2025 | COEDESSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 391147.36 | 391147.36
SLP250302584385 | Administración directa | 159506 |  | Municipio de Huehuetlán | 426017.25 | 426017.25
SLP250402620449 | Obra | MMA/DDSM/PAV/070-2025 | COEDESSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 837224.72 | 837224.72
SLP250202541234 | Obra | AQUIS/CDSM-2025/AD-009 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV | MUNICIPIO DE AQUISMON | 1470000 | 1470000.0
SLP250302584381 | Obra | PMG04/R33/SC/2025 | PAVIMNETADORA LICEY SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 4755000 | 4755000.0
SLP250302583837 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302584483 | Obra | MMA/DDSM/PAV/045-2025 | TORZACO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 415874.27 | 415874.27
SLP250302584481 | Obra | MMA/DDSM/PROY/023-2025 | AZUCENA HERNANDEZ DE LEON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1291835.38 | 1291835.38
SLP250302602019 | Servicios | CEA-RF-PROAGUA-LPN-SERV-32/2025 | RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ | Comisión Estatal del Agua | 122410 | 122410.0
SLP250202541315 | Obra | MV-DSM-R33FISM-AD04-2025 | CONSTRULAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VENADO S.L.P. | 816367.26 | 816367.26
SLP250302584395 | Administración directa | 159501 |  | Municipio de Huehuetlán | 459264.01 | 459264.01
SLP250302584060 | Obra | MC-DSM/FISM/AO-13/2025 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | MUNICIPIO DE CATORCE | 1548144.29 | 1548144.29
SLP250302584468 | Obra | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/PAV/034-2025 | JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 67565.33 | 67565.33
SLP250302584468 | Obra | MMA/DDSM/PAV/034-2025 | JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1599000 | 1599000.0
SLP250202533183 | Obra | MMA/DDSM/PAV/021-2025 | CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1059280.48 | 1059280.48
SLP250302585349 | Obra | MVP/CDSM/AD-011/2025 | BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. | 105000 | 105000.0
SLP250202533367 | Obra | MVA/DS/R33/AD-14/2025 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 595692.48 | 595692.48
SLP250202533372 | Obra | MVA/DS/R33/AD-13/2025 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 594865.69 | 594865.69
SLP250302584669 | Obra | MSC-R33-FISM-AD18/SD/05/0N-18-25 | RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP | 789366.11 | 789366.11
SLP250202541318 | Obra | IR-O-EST-245800048-06-2025 | DICCOSEG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VENADO S.L.P. | 3073213.07 | 3073213.07
SLP250302584398 | Administración directa | 159503 |  | Municipio de Huehuetlán | 182482.5 | 182482.5
SLP250302601156 | Obra | AO-EST-245800035-3-2025 | ISRAEL HERNANDEZ GARCIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. | 1635450 | 1995249.0
SLP250302584794 | Obra | No.IR-O-EST-245800035-12-2025 | GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. | 4121545.5 | 4121545.5
SLP250302584793 | Obra | AO-EST-245800035-7-2025 | JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. | 1649996.18 | 1649996.18
SLP250302585382 | Obra | SLP-VH-CDSOP-R33-13-AD-INF-SG-2025 | PAVIMENTADORA LICEY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP | 342316.7 | 342316.7
SLP250302584379 | Obra | PMG14/R33/SC/2025 | PAVIMNETADORA LICEY SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 4370770.62 | 4370770.62
SLP250202533331 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-24-2025 | ANTONIO LOPEZ CRUZ | MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. | 882205.51 | 882205.51
SLP250302584396 | Obra | HUE-DS-AD-O-FISM/012-2025 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | Municipio de Huehuetlán, S.L.P. | 1298807.57 | 1298807.57
SLP250302584782 | Obra | AO-EST-245800035-8-2025 | ISRAEL HERNANDEZ GARCIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. | 1672372.25 | 1672372.25
SLP250302584315 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_22 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 9248.61 | 9248.61
SLP250302584314 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_14 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 27745.83 | 27745.83
SLP250302584312 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_05 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 55491.66 | 55491.66
SLP250402619090 | Obra | AO-824022950-E3-2025 | DICCOSEG,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 122377.5 | 122377.5
SLP250202533355 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-27-2025 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. | 1240823.28 | 1240823.28
SLP250302583851 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250202541338 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-18-2025 | IRIS ALEJANDRA ARRIAGA CRUZ | MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. | 938771.28 | 938771.28
SLP250302583854 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250402619633 | Obra | SLP-VH-CDSOP-R33-24-AD-FFM-SG-2025 | GRUPO CONSTRUCTOR TOGUEAR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP | 198420.67 | 198420.67
SLP250202533071 | Obra | MCS-COP-DSM-09-2025 | ÁNGEL RAFAEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP | 1833190.5 | 2043070.24
SLP250402619763 | Obra | SLP-VH-CDSOP-R33-14-AD-INF-U7-2025 | CONSTRUCCION Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP | 99760 | 99760.0
SLP250302601902 | Obra | MCS-COP-DSM-11-2025 | JUAN COMPEÁN MÉNDEZ | MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP | 517146.47 | 628146.47
SLP250302595815 | Servicios | MVP/CDSM/AD-013/2025 | CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREON | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. | 73080 | 73080.0
SLP250302595816 | Servicios | MVP/CDSM/AD-014/2025 | CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREON | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. | 73080 | 73080.0
SLP250402620066 | Adquisiciones | MSNT-CDS-FFM-002/2025-ADQ-AD | DALTON TOYOTA AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO SLP | 671200 | 671200.0
SLP250302584405 | Obra | HUE-DS-AD-O-FISM/008-2025 | JUAN ANDRES CARDONA LOPEZ | Municipio de Huehuetlán, S.L.P. | 1653510.14 | 1653510.14
SLP250302584411 | Obra | HUE-DS-AD-O-FISM/014-2025 | MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN | Municipio de Huehuetlán, S.L.P. | 3050293.89 | 3050293.89
SLP250302585386 | Obra | SLP-VH-CDSOP-R33-12-AD-INF-SE-2025 | SOLUCIONES EN ASFALTOS Y PAVIMENTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP | 1643277.58 | 1643277.58
SLP250302584310 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_06 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 55491.66 | 55491.66
SLP250302584307 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_07 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 55491.66 | 55491.66
SLP250302584271 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_17 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 13872.92 | 13872.92
SLP250302584363 | Obra | PMG18/R33/UB/2025 | OSCAR PALMEROS ZAPATA | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 2552728.55 | 2552728.55
SLP250302584264 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_09 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 50867.36 | 50867.36
SLP250302583855 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302585465 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-82-2025 | LIZBETH MARTINEZ LOIDE | MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. | 549893.43 | 549893.43
SLP250302583870 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302584359 | Obra | PMG10/R33/SL/2025 | OSCAR PALMEROS ZAPATA | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 2696592.58 | 2696592.58
SLP250202533368 | Obra | MVA/DS/R33/AD-09/2025 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 573468.84 | 573468.84
SLP250202533364 | Obra | MVA/DS/R33/IR-05/2025 | JOSE GILBERTO GUERRERO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 2215065.87 | 2215065.87
SLP250302602035 | Servicios | CEA-RF-PROAGUA-LPN-SERV-33/2025 | RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ | Comisión Estatal del Agua | 115403 | 115403.0
SLP250302584413 | Obra | HUE-DS-AD-O-FISM/010-2025 | RAMIRO SERVIN RIVERA | Municipio de Huehuetlán, S.L.P. | 1690878.36 | 1690878.36
SLP250302584540 | Servicios | MMC/CDS/FISM/AD/OP-17/2025 | JOSE LUIS MATA JURADO | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 146297.16 | 146297.16
SLP250302584543 | Obra | MMC/CDS/FISM/IR/OP-17/2025 | ING. ERNESTO RIVERA MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 2684197.76 | 2684197.76
SLP250202533194 | Servicios | MMC/CDS/FISM/AD/OP-08/2025 | JAFC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 595114.63 | 595114.63
SLP250302585388 | Obra | SLP-VH-CDSOP-R33-11-AD-INF-SE-2025 | DESARROLLADORA OMARKA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP | 356872.76 | 356872.76
SLP250302584262 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_10 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 50867.36 | 50867.36
SLP250302584249 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_16 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 18497.22 | 18497.22
SLP250302584247 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_01 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 171099.29 | 171099.29
SLP250202533176 | Obra | AO-EST-245800020-6-2025 | LUIS ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 753436.55 | 753436.55
SLP250302584454 | Obra | IR-O-EST-245800020-15-2025 | JESUS GUILLEN MENDEZ | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 2967789.58 | 2967789.58
SLP250302583875 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302584495 | Obra | MMA/DDSM/DR/032-2025 | JJ GLOBAL CONTRACTORS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 352247.05 | 352247.05
SLP250302583884 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302602491 | Obra | No.IO-83-824032995-N-7-2025 | GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. | 1391071.57 | 1391071.57
SLP250302602478 | Obra | No.IO-83-824032995-N-9-2025 | GEOPER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. | 836400.66 | 836400.66
SLP250302584053 | Obra | MCS-COP-DSM-14-2025 | FRANCISCO JAVIER VILLEDA SANCHEZ | MUNICIPIO DE CARDENAS SLP | 249740.88 | 257740.88
SLP250402619905 | Obra | MSNT-CDS-FFM-001/25-OP-AD | JUAN ANTONIO PONCE LUNA | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO SLP | 374105.82 | 374105.82
SLP250302595817 | Servicios | MVP/CDSM/AD-015/2025 | CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREON | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. | 75441.54 | 75441.54
SLP250302584785 | Obra | No.IR-O-EST-245800035-13-2025 | ISRAEL HERNANDEZ GARCIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. | 2847342.28 | 2847342.28
SLP250302584553 | Obra | MMC/CDS/FISM/AD/OP-15/2025 | JOSÉ LUIS MATA JURADO | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 2362959.18 | 2362959.18
SLP250302584123 | Adquisiciones | MCF-DS/ADQ-FAISMUN/IR-11-2025 | JENY LIZBETH IBARRA AVILA | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 277439.27 | 277439.27
SLP250302584293 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_11 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 41618.75 | 41618.75
SLP250302584371 | Obra | PMG17/R33/SE/2025 | OSCAR PALMEROS ZAPATA | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 4563352.92 | 4563352.92
SLP250302584246 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_08 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 55491.66 | 55491.66
SLP250302584057 | Obra | MC-DSM/FISM/AO-16/2025 | GERMAN HERNANDEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE CATORCE | 628140 | 628140.0
SLP250302584244 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_15 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 23121.53 | 23121.53
SLP250302584324 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-50 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 94999.99 | 94999.99
SLP250302584535 | Obra | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/ALC/026-2025 | FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 125142.29 | 125142.29
SLP250302584535 | Obra | MMA/DDSM/ALC/026-2025 | FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1061197.14 | 1061197.14
SLP250302602467 | Obra | No.IO-83-824032995-N-10-2025 | MARSAN INFRAESTRUCTURA Y CONCRETOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. | 2286412.59 | 2286412.59
SLP250302602364 | Obra | No.IO-83-824032995-N-4-2025 | GEOPER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. | 1050196.98 | 1050196.98
SLP250302583900 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250402619790 | Obra | SLP-VH-CDSOP-R33-25-AD-FFM-SL-2025 | DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP | 703115.5 | 703115.5
SLP250302584464 | Obra | MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025 | ACUERDO CALLES | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1000000 | 1000000.0
SLP250202523623 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-47-2025 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 6563570.34 | 6563570.34
SLP250202533189 | Obra | MMC/CDS/FISM/IR/OP-11/2025 | SAN FRANCISCO, INGENIERÍA DE MEXQUITIC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 2604456.3 | 2604456.3
SLP250302584549 | Obra | MMC/CDS/FISM/ADJ/OP-22/2025 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 981358.12 | 981358.12
SLP250302584539 | Obra | MMC/CDS/FISM/IR/OP-16/2025 | ING. ERNESTO RIVERA MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 2681755.04 | 2681755.04
SLP250302584550 | Obra | MMC/CDS/FISM/AD/OP-19/2025 | JAFC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 554588.16 | 554588.16
SLP250302584376 | Obra | PMG12/R33/SC/2025 | OSCAR PALMEROS ZAPATA | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 2350000 | 2350000.0
SLP250302583805 | Obra | AQUIS/CDSM-2025/AD-087 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 581400 | 881400.0
SLP250302584497 | Obra | MMA/DDSM/AGP/029-2025 | TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 567528.24 | 567528.24
SLP250302584497 | Obra | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/AGP/029-2025 | TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 8189.53 | 8189.53
SLP250302583892 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250202533073 | Obra | MCS-COP-DSM-07-2025 | JOSÉ SALOMON LOREDO FLORES | MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP | 1850335.87 | 1980335.87
SLP250402619678 | Obra | SLP-VH-CDSOP-R33-23-AD-FFM-SG-2025 | GRUPO CONSTRUCTOR TOGUEAR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP | 806975.09 | 806975.09
SLP250302583901 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302584364 | Administración directa | 161850 |  | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 236640 | 236640.0
SLP250302585350 | Obra | MVP/CDSM/AD-009/2025 | FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. | 650000 | 650000.0
SLP250302585529 | Obra | MVA/DS/R33/IR-16/2025 | GERARDO HERNANDEZ TINAJERO | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 2159387.19 | 2159387.19
SLP250302584374 | Obra | PMG13/R33/SC/2025 | OSCAR PALMEROS ZAPATA | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 3868979.13 | 3868979.13
SLP250302585515 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-107-2025 | Erasto Alejandro Perez Martinez | MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. | 357993.03 | 357993.03
SLP250202537521 | Obra | SEDUVOP-DPCS-IR-09-2025 | JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 3713755.31 | 3713755.31
SLP250402620541 | Obra | IR-O-EST-245800051-02-2025-CI16 | MLL BLOKE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP | 3079635.75 | 3079635.75
SLP250302584546 | Obra | MMC/CDS/FISM/AD/OP-21/2025 | JAFC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 362584.07 | 362584.07
SLP250302584551 | Obra | MMC/CDS/FISM/IR/OP-25/2025 | ING. ERNESTO RIVERA MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 3485046 | 3485046.0
SLP250302584541 | Obra | MMC/CDS/FISM/AD/OP-28/2025 | GOESCA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 1478072 | 1478072.0
SLP250202533236 | Obra | AO-EST-245800035-4-2025 | GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. | 4631889.44 | 5334819.7
SLP250302584542 | Obra | MMC/CDS/FISM/AD/OP-26/2025 | LUCOI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 692408.3 | 692408.3
SLP250302584566 | Obra | AO-EST-245800024-22-2025 | ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 315942.38 | 315942.38
SLP250302584558 | Obra | AO-EST-245800024-20-2025 | CONSTRULAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 1692313.21 | 1692313.21
SLP250202533177 | Obra | AO-EST-245800020-13-2025 | LUIS ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 771267.52 | 771267.52
SLP250302583922 | Obra | AQUIS/CDSM-2025/AD-066 | BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 1050000 | 1050000.0
SLP250302583899 | Obra | AQUIS/CDSM-2025/AD-068 | CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 1050000 | 1050000.0
SLP250302584473 | Obra | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/AGP/029-2025 | TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 8189.53 | 8189.53
SLP250302584473 | Obra | MMA/DDSM/AGP/029-2025 | TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 567528.24 | 567528.24
SLP250302584477 | Obra | MMA/DDSM/PAV/041-2025 | CRISTIAN IVÁN RODRÍGUEZ CARREÓN | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 734668.33 | 734668.33
SLP250302584460 | Obra | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/AGP/029-2025 | TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 8189.53 | 8189.53
SLP250302584460 | Obra | MMA/DDSM/AGP/029-2025 | TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 567528.24 | 567528.24
SLP250302602815 | Obra | No.IO-83-824032995-N-5-2025 | GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. | 891076.18 | 891076.18
SLP250302584445 | Obra | IR-O-EST-245800020-11-2025 | GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 2496932.03 | 2568024.22
SLP250302585487 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-87-2025 | Erasto Alejandro Perez Martinez | MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. | 1399615.83 | 1399615.83
SLP250402619955 | Obra | MSNT-CDS-FFM-002/2025-OP-AD | HSS SOCIETY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO SLP | 434304 | 434304.0
SLP250302584759 | Obra | LO-83-G37-824030942-N-1-2025 | ALICIO MAURICIO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO SLP | 6170555.03 | 6170555.03
SLP250302584675 | Obra | MSC-R33-FISM-AD22/SD/05/0N-22-25 | RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP | 413495.49 | 413495.49
SLP250202537525 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-45-2025 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 10115394.64 | 1.011539464E7
SLP250302601947 | Obra | No.IO-83-824032995-N-12-2025 | GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. | 692789.66 | 692789.66
SLP250302602620 | Obra | SLP-VH-CDSOP-R33-10-AD-FFM-SC-2025 | GRUPO CONSTRUCTOR TOGUEAR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP | 151989 | 151989.0
SLP250302602718 | Obra | SLP-VH-CDSOP-R33-17-AD-FFM-SC-2025 | JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP | 152985.56 | 152985.56
SLP250302584453 | Obra | IR-O-EST-245800020-15-2025 | JESUS GUILLEN MENDEZ | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 2967789.58 | 2967789.58
SLP250302584634 | Obra | MSA-FISM-AD-SCO20K-2025-01 | GENOVEVA ELIZONDO CABRERA | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 150510.65 | 150510.65
SLP250302584502 | Obra | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/AGP/029-2025 | TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 8189.53 | 8189.53
SLP250302584502 | Obra | MMA/DDSM/AGP/029-2025 | TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 567528.24 | 567528.24
SLP250302602807 | Obra | No.IO-83-824032995-N-5-2025 | GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. | 891076.18 | 891076.18
SLP250302602473 | Obra | No.IO-83-824032995-N-3-2025 | GEOPER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. | 921927.62 | 921927.62
SLP250302602563 | Obra | No.AO-83-824032995-N-2-2025 | MARSAN INFRAESTRUCTURA Y CONCRETOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. | 549823.63 | 549823.63
SLP250302584365 | Obra | PMG05/R33/SL/2025 | SANDRA ZARAGOZA HUERTA | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 1813294.53 | 1813294.53
SLP250302584372 | Obra | PMG16/R33/SC/2025 | PAVIMNETADORA LICEY SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 1997605.06 | 1997605.06
SLP250202533324 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-11-2025 | URIEL RAMSES VIDALES HERVERT | MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. | 1140718.31 | 1140718.31
SLP250402620379 | Obra | No.IR-O-EST-245800035-16-2025 | GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. | 3500000 | 3500000.0
SLP250302596320 | Adquisiciones | MMA/DDSM/PROY/053-2025 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MAATEHUALA | 535928.4 | 535928.4
SLP250302552453 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-100-2025 | MA. DEL CARMEN GARCIA ROSAS | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 3196585.16 | 3196585.16
SLP250302584368 | Administración directa | 161559 |  | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 60389.6 | 60389.6
SLP250302602739 | Obra | SLP-VH-CDSOP-R33-05-AD-FFM-SC-2025 | JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP | 577160.45 | 577160.45
SLP250302584055 | Obra | MC-DSM/FISM/IR-3/2025 | EME INGENIERIA + CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CATORCE | 4659804.23 | 4659804.23
SLP250202533173 | Obra | IR-O-EST-245800020-9-2025 | GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 1789725.48 | 1789725.48
SLP250302585177 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-7-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1691446.87 | 1691446.87
SLP250302584261 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_13 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 101734.71 | 101734.71
SLP250302584269 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_12 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 13872.92 | 13872.92
SLP250202533315 | Obra | SLP-VH-CDSOP-R33-04-AD-INF-SC-2025 | JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO | 606919.3 | 606919.3
SLP250202533316 | Obra | SLP-VH-CDSOP-R33-06-AD-INF-SE-2025 | JOSE EDGAR RUIZ GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO | 1672613.64 | 1672613.64
SLP250202533374 | Obra | MAT/CDSM/AD-26-FAISMUN/R33/25 | ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 1377602.95 | 1377602.95
SLP250302584569 | Obra | AO-EST-245800024-16-2025 | ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 715050.96 | 715050.96
SLP250302584327 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_17 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 32370.14 | 32370.14
SLP250302585195 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-15-2025 | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK SA | MUNICIPIO DE TAMUIN | 940000 | 940000.0
SLP250302584330 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_24 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 78613.19 | 78613.19
SLP250302585198 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-16-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1017724.86 | 1017724.86
SLP250302585207 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-15-2025 | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK SA | MUNICIPIO DE TAMUIN | 940000 | 940000.0
SLP250302584562 | Obra | AO-EST-245800024-15-2025 | CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 947114.56 | 947114.56
SLP250302585574 | Obra | MAT/CDSM/AD-25-FAISMUN/R33/25 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 1494224.86 | 1494224.86
SLP250202541232 | Obra | AQUIS/CDSM-2025/AD-013 | ROSENDO PACHECO JUSTO | MUNICIPIO DE AQUISMON | 999918.09 | 999918.09
SLP250202533049 | Obra | AQUIS/CDSM-2025/AD-051 | CARMEN YADIRA GARCIA ARREOLA | MUNICIPIO DE AQUISMON | 1050000 | 1050000.0
SLP250302584757 | Obra | MSMCH-FISM-SE020C-AD-2025-47 | ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 301398.16 | 301398.16
SLP250302584740 | Obra | MSMCH-FISM-SE020N-AD-2025-46 | NAYELLI JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 899687.73 | 899687.73
SLP250302585553 | Obra | MAT/CDSM/AD-16-FAISMUN/R33/25 | BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 1256890.29 | 1256890.29
SLP250302585544 | Obra | MAT/CDSM/AD-34-FAISMUN/R33/25 | BRAULIO BALDERAS LOPEZ | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 1690017.37 | 1690017.37
SLP250302584741 | Obra | MSMCH-FISM-SD040B-AD-2025-33 | JOSE IVAN FLORES FLORES | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 1161739.26 | 1161739.26
SLP250302584751 | Obra | MSMCH-FISM-SD020R-AD-2025-48 | FRANCISCO JAVIER ARVIZU FLORES | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 175631.6 | 175631.6
SLP250302584568 | Obra | AO-EST-245800024-26-2025 | ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 1087840.73 | 1087840.73
SLP250302584729 | Obra | MSMCH-FISM-SD050N-AD-2025-50 | BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 1537179.92 | 1537179.92
SLP250302584733 | Obra | MSMCH-FISM-SE020N-AD-2025-20 | NALLELY JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 1693522.74 | 1693522.74
SLP250202533300 | Obra | MVP/CDSM/IR-007/2025 | BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO | MUNICPIO DE VILLA DE LA PAZ | 1980000 | 1980000.0
SLP250302584787 | Obra | AO-EST-245800035-2-2025 | JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. | 1540968.58 | 1540968.58
SLP250302585302 | Obra | MVA-CDSM-OP-IR005-FISM-2025/24.27 | JOSE JUAN AMARO DAVILA | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP | 3166517.52 | 3166517.52
SLP250302584747 | Obra | MSMCH-FISM-SE020N-AD-2025-38 | NAYELLI JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 1345089.2 | 1345089.2
SLP250302585304 | Obra | MVA-CDSM-OP-AD002-FISM-2025/24.27 | CONSTRUCCION DE OBRAS VERSATILIDAD DE ARRENDAMIENTOS Y CONTRATOS, SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP | 1603551.65 | 1603551.65
SLP250302584734 | Obra | MSMCH-FISM-SE050N-AD-2025-34 | JESUS JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 1170009.27 | 1170009.27
SLP250302584284 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-38 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 718714.13 | 718714.13
SLP250302584287 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-69 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 667038.45 | 667038.45
SLP250302584727 | Obra | MSMCH-FISM-SE020N-AD-2025-51 | MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 390000.79 | 390000.79
SLP250302584534 | Obra | MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025 | ACUERDO CALLES | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1000000 | 1000000.0
SLP250202533213 | Obra | CONV/01/IR-O-EST-245800027-9-2025 | JORGE LUIS FRAGA CORTES | MUNICIPIO DE SALINAS | 1187546 | 1187546.0
SLP250202533213 | Obra | IR-O-EST-245800027-9-2025 | JORGE LUIS FRAGA CORTES | MUNICIPIO DE SALINAS | 4750183.99 | 4750183.99
SLP250202533231 | Obra | MSMCH-FISM-SE020H-AD-2025-08 | JESUS JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 1146819.13 | 1146819.13
SLP250202533228 | Obra | MSMCH-FISM-SE020H-AD-2025-07 | MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 853709.05 | 853709.05
SLP250302584624 | Obra | IR-O-EST-245800027-10-2025 | JOSE ANTONIO CONTRERAS CARDOSO | MUNICIPIO DE SALINAS | 2850450 | 2850450.0
SLP250302584625 | Obra | AO-EST-245800027-13-2025 | COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA | MUNICIPIO DE SALINAS | 364268.05 | 364268.05
SLP250302584290 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-75 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 599668.3 | 599668.3
SLP250202541347 | Obra | MAT/CDSM/AD-12-FAISMUN/R33/25 | BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 1668328.63 | 1668328.63
SLP250302584744 | Obra | MSMCH-FISM-SE020N-AD-2025-51 | MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 390000.79 | 390000.79
SLP250302584732 | Obra | MSMCH-FISM-UB050B-AD-2025-43 | JESUS JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 501146.27 | 501146.27
SLP250202533187 | Obra | MMC/CDS/FISM/AD/OP-05/2025 | JAFC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 572651.75 | 572651.75
SLP250202533193 | Obra | MMC/CDS/FISM/AD/OP-06/2025 | JAFC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 566955.01 | 566955.01
SLP250202533196 | Obra | MMC/CDS/FISM/AD/OP-09/2025 | JAFC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 173493.18 | 173493.18
SLP250302584554 | Obra | MMC/CDS/FISM/AD/OP-13/2025 | HUMBERTO RAMOS PEDRAZA | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 189302.02 | 189302.02
SLP250302584254 | Obra | COXCA/2025/FIASMUN/AD-76 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 653077.67 | 653077.67
SLP250302584716 | Obra | MSMCH-FISM-SG010A-AD-2025-53 | JESUS JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 766805.18 | 766805.18
SLP250302584311 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-79 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 499953.61 | 499953.61
SLP250402615354 | Servicios | MCS-COP-DSM-16-2025 | J. JULIO GALICIA CRUZ | MUNICIPIO DE CARDENAS SLP | 140509.52 | 140509.52
SLP250402615355 | Servicios | MCS/DS/FISM/032/2025 | HERRERIA Y CIVIL 2024 DE SANLUIS, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 58000 | 58000.0
SLP250402615356 | Servicios | MCS/DS/FISM/047/2025 | TIARA YAZMINMARQUEZ SORIANO | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 58000 | 58000.0
SLP250402615357 | Servicios | MC/DSM/FISM/045/2025 | TIARA YAZMINMARQUEZ SORIANO | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 58000 | 58000.0
SLP250402615358 | Servicios | MC/DSM/FISM/046/2025 | TIARA YAZMINMARQUEZ SORIANO | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 58000 | 58000.0
SLP250402615359 | Servicios | MC/DSM/FISM/065/2025 | HERRERIA Y CIVIL 2024 DE SANLUIS, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 77601 | 77601.0
SLP250402615362 | Administración directa | 162050 |  | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 487200 | 487200.0
SLP250402615363 | Servicios | IR-O-EST-245800027-17-2025 | LUIS GERARDO RAMOS FRAUSTO | MUNICIPIO DE SALINAS | 950000 | 950000.0
SLP250402615370 | Obra | MVP/CDSM/AD-016/2025 | CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREON | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. | 73080 | 73080.0
SLP250302584258 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-64 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 750108.2 | 750108.2
SLP250302595796 | Arrendamientos | COXCA/2025/FAISMUN/ARRE-AD-37 | JESUS AVILA AVILA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 330000 | 330000.0
SLP250202533263 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-2-2025 | CONSTRUCCIONES VICAN SA DE CV | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1111580.47 | 1111580.47
SLP250202533190 | Obra | MMC/CDS/FISM/AD/OP-04/2025 | JAFC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 1633659.46 | 1633659.46
SLP250302584552 | Obra | MMC/CDS/FISM/AD/OP-20/2025 | JAFC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 458922.02 | 458922.02
SLP250202533266 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-15-2025 | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK SA | MUNICIPIO DE TAMUIN | 940000 | 940000.0
SLP250302584548 | Obra | MMC/CDS/FISM/AD/OP-22/2025 | JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 192447.25 | 192447.25
SLP250302584783 | Obra | AO-EST-245800035-5-2025 | SERVICIOS DE EDIFICACIÓN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SEGA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. | 1676501.68 | 2011802.01
SLP250302584545 | Obra | MMC/CDS/FISM/AD/OP-24/2025 | GOESCA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 1483292 | 1483292.0
SLP250302584547 | Obra | MMC/CDS/FISM/IR/OP-23/2025 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 3133893.63 | 3133893.63
SLP250302584544 | Obra | MMC/CDS/FISM/IR/OP-27/2025 | ING. ERNESTO RIVERA MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 2762345.22 | 2762345.22
SLP250302584286 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-48 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 817295.05 | 817295.05
SLP250302584567 | Obra | IR-O-EST-245800024-17-2025 | DICCOSEG,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 2320192.34 | 2320192.34
SLP250302584273 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_21 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 13872.92 | 13872.92
SLP250302584319 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-57 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 803384.13 | 803384.13
SLP250302584420 | Obra | HUE-DS-AD-O-FISM/011-2025 | BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO | Municipio de Huehuetlán, S.L.P. | 1690682.94 | 1690682.94
SLP250402615650 | Obra | IR-O-EST-245800020-15-2025 | JESUS GUILLEN MENDEZ | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 2967789.58 | 2967789.58
SLP250402615652 | Obra | CONVENIO DE COLABORACION OBRAS MUNICIPIO-SASAR No. 04/2025 | EL SASAR | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 582111.98 | 582111.98
SLP250402615653 | Obra | CONVENIO DE COLABORACION OBRAS MUNICIPIO-SASAR No. 05/2025 | EL SASAR | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 223753.32 | 223753.32
SLP250402615654 | Obra | AO-EST-245800026-16-2025 | ARTURO RODRIGUEZ AVALOS | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 872820.61 | 872820.61
SLP250402615655 | Obra | MCM-AO-EST-245800012-26-2025 | MANUEL DE JESUS RAMIREZ CONTRERAS | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 1398539.51 | 1398539.51
SLP250202533139 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-29 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1199713.6 | 1199713.6
SLP250302584277 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-66 | IRIS ALEJANDRA ARRIAGA CRUZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 499674.37 | 499674.37
SLP250302584317 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-80 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 295395.93 | 295395.93
SLP250302585142 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-7-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1691446.87 | 1691446.87
SLP250302584274 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_03 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 73988.88 | 73988.88
SLP250302584281 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_02 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 87861.8 | 87861.8
SLP250402615659 | Obra | MCS-COP-DSM-08-2025 | SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP | 1423915.93 | 1423915.93
SLP250302584076 | Administración directa | 157808 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 615044.67 | 615044.67
SLP250302584068 | Administración directa | 157805 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 548312.06 | 548312.06
SLP250302585153 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-16-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1017724.86 | 1017724.86
SLP250302584288 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_13 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 36994.44 | 36994.44
SLP250302584291 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_18 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 13872.92 | 13872.92
SLP250302585345 | Obra | MVP/CDSM/AD-005/2025 | GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. | 521893.08 | 521893.08
SLP250302584292 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_11 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 69364.58 | 69364.58
SLP250202533375 | Obra | MAT/CDSM/AD-07-FAISMUN/R33/25 | BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 1623294.8 | 1623294.8
SLP250202533379 | Obra | MAT/CDSM/AD-24-FAISMUN/R33/25 | EMMANUEL OYARVIDE MONTES | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 1467312.76 | 1467312.76
SLP250202541272 | Obra | AO-EST-245800024-11-2025 | ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 1693586.45 | 1693586.45
SLP250302584298 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_27 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 92486.1 | 92486.1
SLP250302584243 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_02 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 32370.14 | 32370.14
SLP250302584245 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_26 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 13872.92 | 13872.92
SLP250302584250 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_18 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 13872.92 | 13872.92
SLP250402615822 | Obra | MCS/DS/FISM/008/2025 | EDGAR GARCIA LOPEZ | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 731639.28 | 731639.28
SLP250202533381 | Obra | MAT/CDSM/AD-11-FAISMUN/R33/25 | ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 900204.95 | 900204.95
SLP250202533383 | Obra | MAT/CDSM/AD-02-FAISMUN/R33/25 | SIDNEY AMAIRANI NOGUERA AUSTRIA | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 1451217.79 | 1451217.79
SLP250202533384 | Obra | MAT/CDSM/AD-03-FAISMUN/R33/25 | ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 1271016.87 | 1271016.87
SLP250302585556 | Obra | MAT/CDSM/AD-18-FAISMUN/R33/25 | SIDNEY AMAIRANI NOGUERA AUSTRIA | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 256688.2 | 256688.2
SLP250202533204 | Obra | IR-O-EST-245800024-09-2025 | CONSTRULAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 3233679.44 | 3233679.44
SLP250302584555 | Obra | AO-EST-245800024-14-2025 | CONSTRULAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 1048223.65 | 1048223.65
SLP250302584121 | Obra | AO-EST-245800013-22-2025 | JOSÉ LUIS RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 1056398.89 | 1056398.9
SLP250402612005 | Obra | MC-DSM/FISM/AO-18/2025 | JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ | MUNICIPIO DE CATORCE | 950553.55 | 950553.55
SLP250402612006 | Obra | MC-DSM/FISM/AO-2/2025 | ENDER MEDINA PAZ | MUNICIPIO DE CATORCE | 793404.67 | 793404.67
SLP250402612007 | Obra | MC-DSM/FISM/AO-7/2025 | ENDER MEDINA PAZ | MUNICIPIO DE CATORCE | 227853.32 | 227853.32
SLP250402612008 | Obra | MC/DSM/FISM/040/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR ONCE M S.A. DE C.V, | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 507942.21 | 507942.21
SLP250402612009 | Obra | MC/DSM/FISM/049/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR ONCE M S.A. DE C.V, | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 1631719.03 | 1631719.03
SLP250402612010 | Obra | MC/DSM/FISM/051/2025 | CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREON | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 371200 | 371200.0
SLP250402612011 | Obra | MCS/DS/FISM/057/2025 | EDGAR GARCIA LOPEZ | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 382331.06 | 382331.06
SLP250402612012 | Obra | MCS/DS/FISM/060/2025 | EDGAR GARCIA LOPEZ | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 1287933.63 | 1287933.63
SLP250402612013 | Obra | MCS/DS/FISM/063/2025 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 1388233.63 | 1388233.63
SLP250402612014 | Obra | MC/DSM/FISM/048/2025 | CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREON | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 1193217.26 | 1193217.26
SLP250402612015 | Obra | MCS/DS/FISM/038/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR ONCE M S.A. DE C.V, | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 326515.18 | 326515.18
SLP250402612016 | Obra | MC/DSM/FISM/056/2025 | JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES S.A.D E C.V. | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 726574.24 | 726574.24
SLP250402612017 | Administración directa | 161702 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 248054.36 | 248054.36
SLP250402612018 | Administración directa | 161708 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 59690.24 | 59690.24
SLP250402612020 | Administración directa | 161861 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 3054713.35 | 3054713.35
SLP250402612022 | Administración directa | 161714 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 56799.11 | 56799.11
SLP250402612023 | Administración directa | 161718 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 81406.34 | 81406.34
SLP250402612024 | Administración directa | 161066 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 73190.66 | 73190.66
SLP250402612025 | Administración directa | 161726 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 223800.44 | 223800.44
SLP250402612026 | Administración directa | 161755 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 44737.55 | 44737.55
SLP250402612027 | Administración directa | 161105 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 22978.67 | 22978.67
SLP250402612028 | Administración directa | 161103 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 192769.82 | 192769.82
SLP250402612029 | Administración directa | 161089 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 322214.82 | 322214.82
SLP250402612031 | Administración directa | 161067 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 336493.66 | 336493.66
SLP250402612032 | Administración directa | 161085 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 76392.82 | 76392.82
SLP250402612033 | Administración directa | 160993 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 260350.06 | 260350.06
SLP250402612034 | Administración directa | 160991 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 30483.16 | 30483.16
SLP250402612035 | Administración directa | 160984 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 125072.75 | 125072.75
SLP250402612036 | Administración directa | 160977 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 93479.25 | 93479.25
SLP250402612037 | Administración directa | 160973 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 133035.59 | 133035.59
SLP250402612038 | Administración directa | 160971 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 255879.06 | 255879.06
SLP250402612039 | Obra | AO-EST-245800012-38-2025 | JUAN MANUEL BANDA SALAZAR | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 999493.29 | 999493.29
SLP250402612040 | Obra | MCM-AO-EST-245800012-39-2025 | JOSE GILBERTO GUERRERO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 923374.62 | 923374.62
SLP250402612042 | Obra | ACTA NO. 6/CDSM/2024-2027 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 30493.34 | 30493.34
SLP250402612044 | Obra | AO-EST-245800014-9-2025 | RAMIRO SERVIN RIVERA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 776781.24 | 776781.24
SLP250402612045 | Obra | IR-O-EST-245800014-40-2025 | ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2455810.4 | 1686381.67
SLP250402612056 | Obra | AO-EST-245800014-14-2025 | BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1580654.48 | 1580654.48
SLP250402612060 | Administración directa | 161567 |  | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 235000 | 235000.0
SLP250402612061 | Obra | PMG03/R33/SE/2025 | LUIS ARMANDO VELA LUCIO | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 1241945.4 | 1241945.4
SLP250402612062 | Administración directa | 161564 |  | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 232000 | 232000.0
SLP250402612064 | Administración directa | 161563 |  | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 232000 | 232000.0
SLP250402612065 | Obra | PMG08/R33/SL/2025 | SANDRA ZARAGOZA HUERTA | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 1351793.11 | 1351793.11
SLP250402612068 | Obra | PMG11/R33/SL/2025 | OSCAR PALMEROS ZAPATA | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 2696592.58 | 2696592.58
SLP250402612069 | Obra | HUE-DS-AD-O-FISM/013-2025 | HUGO ENRIQUE TURRUBIATES LOPEZ | Municipio de Huehuetlán, S.L.P. | 1052879.97 | 1052879.97
SLP250402612070 | Obra | HUE-DS-AD-O-FISM/013-2025 | HUGO ENRIQUE TURRUBIATES LOPEZ | Municipio de Huehuetlán, S.L.P. | 1052879.97 | 1052879.97
SLP250402612071 | Obra | HUE-DS-AD-O-FISM/013-2025 | HUGO ENRIQUE TURRUBIATES LOPEZ | Municipio de Huehuetlán, S.L.P. | 1052879.97 | 1052879.97
SLP250402612072 | Obra | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/AGP/029-2025 | TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 8189.53 | 8189.53
SLP250402612072 | Obra | MMA/DDSM/AGP/029-2025 | TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 567528.24 | 567528.24
SLP250402612073 | Obra | MMA/DDSM/ALC/063-2025 | EDGAR GARCIA LOPEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 883787.85 | 883787.85
SLP250302584306 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-68 | IRIS ALEJANDRA ARRIAGA CRUZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 506693.78 | 506693.78
SLP250302584241 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-56 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 786647.39 | 786647.39
SLP250302584242 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-43 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 624992.97 | 624992.97
SLP250202541349 | Obra | MAT/CDSM/AD-08-FAISMUN/R33/25 | BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 1270119.39 | 1270119.39
SLP250202541350 | Obra | MAT/CDSM/AD-35-FAISMUN/R33/25 | BRAULIO BALDERAS LOPEZ | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 657003.6 | 657003.6
SLP250302584257 | Obra | COXCA/2025/FIASMUN/AD-78 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 520144.13 | 520144.13
SLP250402612078 | Obra | AO-EST-245800027-15-2025 | GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SALINAS | 410000 | 410000.0
SLP250402612079 | Administración directa | 162464 |  | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP | 57484.11 | 57484.11
SLP250402612081 | Obra | MSMCH-FISM-UC030H-AD-2025-67 | NALLELY JONGUITUD RIVERA | AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 147529.24 | 147529.24
SLP250402612082 | Obra | MSMCH-FISM-UB020A-AD-2025-70 | HERNANDO INOCENCIO ROQUE ROQUE | AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 216251.47 | 216251.47
SLP250402612084 | Obra | MSNT-CDS-FISM-003/2025-OP-AD | JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO SLP | 1186298.28 | 1186298.28
SLP250402612086 | Obra | MSDGS-R33-01-74/2025 | JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 9536460.78 | 9536460.78
SLP250302584267 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-41 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 626752.28 | 626752.28
SLP250302584320 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-53 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1598008.45 | 1598008.45
SLP250202541343 | Obra | MAT/CDSM/AD-06-FAISMUN/R33/25 | SIDNEY AMAIRANI NOGUERA AUSTRIA | MUNICIPIO DE MATLAPA S.L.P | 1451217.79 | 1451217.79
SLP250302584260 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/OT-77 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 64959.86 | 64959.86
SLP250202533373 | Obra | MAT/CDSM/AD-04-FAISMUN/R33/25 | BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 1457697.52 | 1457697.52
SLP250302584263 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-81 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 504563.39 | 504563.39
SLP250302584268 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-65 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 698890.88 | 698890.88
SLP250302584720 | Obra | MSMCH-FISM-SE050B-AD-2025-44 | JOSE IVAN FLORES FLORES | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 1669231.2 | 1669231.2
SLP250302584756 | Obra | MSMCH-FISM-SE050B-AD-2025-42 | FRANCISCO JAVIER ARVIZU FLORES | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 1600014.46 | 1600014.46
SLP250302584714 | Obra | MSMCH-FISM-SE050N-AD-2025-39 | JESUS JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 344394.42 | 344394.42
SLP250402616833 | Administración directa | 162844 |  | MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 5000 | 5000.0
SLP250402616834 | Administración directa | 162830 |  | MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 5000 | 5000.0
SLP250402616835 | Administración directa | 162451 |  | MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP | 15000 | 15000.0
SLP250302584713 | Obra | MSMCH-FISM-SE020N-AD-2025-37 | MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 1211622.43 | 1211622.43
SLP250202541283 | Obra | MSMCH-FISM-SE050N-AD-2025-17 | JOSE IVAN FLORES FLORES | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 1212961.37 | 1212961.37
SLP250202541282 | Obra | MSMCH-FISM-U302-AD-2025-16 | BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 695475.09 | 695475.09
SLP250202533223 | Obra | MSMCH-FISM-SE020C-AD-2025-15 | ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 1591310.23 | 1591310.23
SLP250202541280 | Obra | MSMCH-FISM-SE050N-AD-2025-11 | BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 360151.86 | 360151.86
SLP250202533229 | Obra | MSMCH-FISM-UB050B-AD-2025-09 | NAYELLI JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 711023.08 | 711023.08
SLP250402617002 | Administración directa | 162866 |  | MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 3750 | 3750.0
SLP250402617003 | Administración directa | 162852 |  | MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 3750 | 3750.0
SLP250402617004 | Administración directa | 162452 |  | MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP | 25000 | 25000.0
SLP250402617008 | Obra | HACSP-TM-R23-0010P/AD-2025 | EDCONMA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, SLP | 157342.5 | 157342.5
SLP250402617015 | Obra | MMA/OM/AD-019-2025 | CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 113823.65 | 113823.65
SLP250402617022 | Obra | MSDGS-R33-01-80/2025 | COEDESSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 711787.5 | 711787.5
SLP250202533214 | Obra | AO-EST-245800027-1-2025 | COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA | MUNICIPIO DE SALINAS | 1657139.27 | 1657139.27
SLP250302584711 | Obra | MSMCH-FISM-TM020C-AD-2025-31 | NAYELLI JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 300208.58 | 300208.58
SLP250302584745 | Obra | MSMCH-FISM-UC050B-AD-2025-35 | BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 758410.47 | 758410.47
SLP250302584737 | Obra | MSMCH-FISM-SH020J-AD-2025-45 | ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 1670400 | 1670400.0
SLP250302584628 | Obra | AO-EST-245800027-12-2025 | SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC | MUNICIPIO DE SALINAS | 1685662.7 | 1685662.7
SLP250302584623 | Obra | AO-EST-245800027-14-2025 | JORGE LUIS FRAGA CORTES | MUNICIPIO DE SALINAS | 1051804.77 | 1051804.77
SLP250302584627 | Obra | AO-EST-245800027-11-2025 | JOSE CRISTIAN HERNANDEZ FRAGOSO | MUNICIPIO DE SALINAS | 450500 | 450500.0
SLP250302584275 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-70 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 580482.97 | 580482.97
SLP250302584276 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-51 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1035994.07 | 1035994.07
SLP250302584279 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-73 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 793286.13 | 793286.13
SLP250202541346 | Obra | MAT/CDSM/AD-13-FAISMUN/R33/25 | JESUS JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 1670915.6 | 1670915.6
SLP250302584294 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-54 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 999375.16 | 999375.16
SLP250302584295 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-58 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 575104.95 | 575104.95
SLP250302584299 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-55 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 528388.9 | 528388.9
SLP250302584302 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-31 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1632672.42 | 1632672.42
SLP250202541348 | Obra | MAT/CDSM/AD-14-FAISMUN/R33/25 | SIDNEY AMAIRANI NOGUERA AUSTRIA | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 1377129.23 | 1377129.23
SLP250202541242 | Obra | AO-EST-245800013-10-2025 | MARTÍN REYNAGA AGUILAR | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 419264.7 | 419264.7
SLP250302584561 | Obra | AO-EST-245800024-24-2025 | GARMELDI, INGENIERIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 815535.42 | 815535.42
SLP250302584272 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-74 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 503836.38 | 503836.38
SLP250302584556 | Obra | IR-O-EST-245800024-25-2025 | DICCOSEG,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 3334472.75 | 3334472.75
SLP250302584296 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_16 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 27745.83 | 27745.83
SLP250302584304 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_19 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 32370.14 | 32370.14
SLP250302585165 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-7-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1691446.87 | 1691446.87
SLP250302584239 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_05 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 32370.14 | 32370.14
SLP250302584557 | Obra | AO-EST-245800024-21-2025 | GARMELDI, INGENIERIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 495766.7 | 495766.7
SLP250302584560 | Obra | AO-EST-245800024-18-2025 | DICCOSEG,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 1693589.47 | 1693589.47
SLP250302585171 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-15-2025 | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK SA | MUNICIPIO DE TAMUIN | 940000 | 940000.0
SLP250302584248 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_23 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 13872.92 | 13872.92
SLP250302584251 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_25 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 78613.19 | 78613.19
SLP250302584252 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_22 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 18497.22 | 18497.22
SLP250302584255 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_06 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 50867.36 | 50867.36
SLP250302584270 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_03 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 13872.92 | 13872.92
SLP250302585189 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-16-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1017724.86 | 1017724.86
SLP250302584114 | Obra | AO-EST-245800013-27-2025 | SERGIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 897598.5 | 897598.49
SLP250302584118 | Obra | AO-EST-245800013-14-2025 | SERGIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 1397546.64 | 1397546.64
SLP250302585547 | Obra | MAT/CDSM/AD-28-FAISMUN/R33/25 | JESUS JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 141048.8 | 141048.8
SLP250302585193 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-16-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1017724.86 | 1017724.86
SLP250202533380 | Obra | MAT/CDSM/AD-21-FAISMUN/R33/25 | EDGAR VILLAVERDE CAMPOS | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 1793992.69 | 1793992.69
SLP250402617181 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-15 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 449357.15 | 449357.15
SLP250402617182 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-24 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 766812.33 | 766812.33
SLP250302585206 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-7-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1691446.87 | 1691446.87
SLP250302585209 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-16-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1017724.86 | 1017724.86
SLP250302585212 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-7-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1691446.87 | 1691446.87
SLP250302585221 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-16-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1017724.86 | 1017724.86
SLP250302585561 | Obra | MAT/CDSM/AD-15-FAISMUN/R33/25 | ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 427188.91 | 427188.91
SLP250302585573 | Obra | MAT/CDSM/AD-20-FAISMUN/R33/25 | BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 1678602.78 | 1678602.78
SLP250302584117 | Obra | AO-EST-245800013-25-2025 | MIRIAM GALVAN VARGAS | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 1669667.58 | 1625480.73
SLP250302584110 | Obra | AO-EST-245800013-24-2025 | ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 1549872.15 | 1689800.0
SLP250302584564 | Obra | AO-EST-245800024-28-2025 | DICCOSEG,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 243277.8 | 243277.8
SLP250302584462 | Obra | MMA/DDSM/AGP/059-2025 | URBANIZACIONES ROMOS, S.A.DEC.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 436783.12 | 436783.12
SLP250302585584 | Obra | MAT/CDSM/AD-27-FAISMUN/R33/25 | BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 126014.81 | 126014.81
SLP250302584752 | Obra | MSMCH-FISM-SC010F-AD-2025-36 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 1670400 | 1670400.0
SLP250302584746 | Obra | MSMCH-FISM-SD050N-AD-2025-50 | BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 1537179.92 | 1537179.92
SLP250302585587 | Obra | MAT/CDSM/AD-17-FAISMUN/R33/25 | JESUS JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 1218366.97 | 1218366.97
SLP250202533298 | Obra | MVP/CDSM/IR-007/2025 | BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO | MUNICPIO DE VILLA DE LA PAZ | 1980000 | 1980000.0
SLP250402616153 | Obra | MCS/DS/FISM/039/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR ONCE M S.A. DE C.V, | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 553099.57 | 553099.57
SLP250402616161 | Obra | ACTA NO. 7/CDSM/2024-2027 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 145820.68 | 145820.68
SLP250202541279 | Obra | MSMCH-FISM-SE050N-AD-2025-19 | JESUS JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 550151.33 | 550151.33
SLP250302584565 | Obra | AO-EST-245800024-27-2025 | ÁNGEL ADRIÁN MARTÍNEZ LASTIRI | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 1630099.62 | 1630099.62
SLP250302584748 | Obra | MSMCH-FISM-SE020L-AD-2025-29 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 312474.87 | 312474.87
SLP250302584730 | Obra | MSMCH-FISM-SE020N-AD-2025-40 | BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 792961 | 792961.0
SLP250302584726 | Obra | MSMCH-FISM-SE020N-AD-2025-49 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 1172951.84 | 1172951.84
SLP250302584722 | Obra | MSMCH-FISM-SE020N-AD-2025-51 | MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 390000.79 | 390000.79
SLP250302584723 | Obra | MSMCH-FISM-SE020N-AD-2025-51 | MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 390000.79 | 390000.79
SLP250302584755 | Obra | MSMCH-FISM-SE020N-AD-2025-51 | MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 390000.79 | 390000.79
SLP250302584742 | Obra | MSMCH-FISM-SE020N-AD-2025-51 | MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 390000.79 | 390000.79
SLP250302584316 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-67 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 405167.94 | 405167.94
SLP250302585346 | Obra | MVP/CDSM/AD-010/2025 | JOSE GILBERTO GUERRERO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. | 1430670.02 | 1430670.02
SLP250302584724 | Obra | MSMCH-FISM-UB050B-AD-2025-52 | NAYELLI JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 467068.63 | 467068.63
SLP250302595794 | Arrendamientos | COXCA/2025/FAISMUN/ARRE-AD-33 | JESUS AVILA AVILA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 330000 | 330000.0
SLP250402618126 | Obra | AO-EST-83-G56-824011997-N-2-2025 | JUAN MANUEL BANDA SALAZAR | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 470666.03 | 470666.03
SLP250402616855 | Obra | MSDGS-R33-01-79/2025 | COEDESSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 526972.5 | 526972.5
SLP250202541345 | Obra | MAT/CDSM/AD-30-FAISMUN/R33/25 | BRAULIO BALDERAS LOPEZ | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 809712.94 | 809712.94
SLP250302584300 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-46 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1000001.21 | 1000001.21
SLP250302584559 | Obra | IR-O-EST-245800024-23-2025 | ÁNGEL ADRIÁN MARTÍNEZ LASTIRI | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 1974199.86 | 1974199.86
SLP250302585151 | Obra | MTS-AO-EST-245800042-16-2025 | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TAMUIN | 1017724.86 | 1017724.86
SLP250302584282 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_12 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 41618.75 | 41618.75
SLP250302584325 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_20 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 27745.83 | 27745.83
SLP250302584283 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_15 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 27745.83 | 27745.83
SLP250302584289 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_08 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 32370.14 | 32370.14
SLP250302585231 | Obra | MTS/R-33FAISMUN/2025/AD-13 | BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO | MUNICIPIO TANLAJAS SLP | 1350023.48 | 1350023.48
SLP250302595787 | Servicios | MCM-AO-EST-245800012-19-2025 | VICTOR HUGO ORDAZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 160000 | 160000.0
SLP250402621225 | Arrendamientos | MMA/DDSM/RS/015-2025 | REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MTEHUALA | 5757080 | 5757080.0
SLP250302552459 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-84-2025 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE OBRA CIVIL DEL POTOSI, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 9555150 | 9555150.0
SLP250402622719 | Obra | MVR-OP-FFM-SC-05-OH-22-2025 | ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 183280 | 183280.0
SLP250302585566 | Obra | MAT/CDSM/AD-49-FAISMUN/R33/25 | SIDNEY AMAIRANI NOGUERA AUSTRIA | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 126014.81 | 126014.81
SLP250402620928 | Obra | MVR-ADQ-FFM-TJ-06-OA-27-2025 | JAIME VALLE MEADE | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 123900 | 123900.0
SLP250302583915 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302583827 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250402620621 | Obra | G56-824011997-N-3-2025 | RENE CHAVEZ RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 367500 | 367500.0
SLP250302601820 | Obra | IR-EST-245800013-11-2025 | CONSTRUCCIONES AIDE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 2620950.49 | 2620950.49
SLP250302552478 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-60-2025 | JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 11314482.01 | 1.131448201E7
SLP250302584652 | Obra | MSA-FISM-AD-SC020N-2025-05 | BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 377630.98 | 377630.98
SLP250302584636 | Obra | MSA-FISM-AD-SE020N-2025-07 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 1544230.06 | 1544230.06
SLP250302584654 | Obra | MSA-FISM-AD-SC020N-2025-26 | ANAYELLLI NUÑEZ CRUZ | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 1523188.38 | 1523188.38
SLP250302584500 | Obra | MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-002-2025 | ACUERDO CAMINOS | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1000000 | 1000000.0
SLP250302585537 | Obra | MAT/CDSM/AD-45-FAISMUN/R33/25 | NALLELY JONGITUD RIVERA | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 1130138.09 | 1130138.09
SLP250302584164 | Obra | AO-EST-245800014-54-2025 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1546340.93 | 1546340.93
SLP250402621568 | Adquisiciones | DES. SOC. F-6160 2025 | JESUS GONZALEZ MENDEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 101089.33 | 101089.33
SLP250302552474 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-70-2025 | JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 16063524.22 | 1.606352422E7
SLP250302552473 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-70-2025 | JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 16063524.22 | 1.606352422E7
SLP250302585368 | Obra | MVR-OP-FISM-SC-03-OG/30-2025 | ALEJANDRO HERRERA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 265904.48 | 265904.48
SLP250402621705 | Obra | AO-EST-245800014-69-2025 | C. Lizbeth Martínez Loide | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 615888.14 | 615888.14
SLP250302584471 | Obra | MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-002-2025 | ACUERDO CAMINOS | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1000000 | 1000000.0
SLP250302583869 | Obra | AQUIS/CDSM-2025/AD-049 | CARMEN YADIRA GARCIA ARREOLA | MUNICIPIO DE AQUISMON | 192000 | 192000.0
SLP250302584499 | Obra | MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025 | ACUERDO CALLES | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1000000 | 1000000.0
SLP250302584493 | Obra | MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025 | ACUERDO CALLES | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1000000 | 1000000.0
SLP250302583939 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302584390 | Obra | HUE-DS-AD-O-FISM/015-2025 | LIZBETH MARINEZ LOIDE | Municipio de Huehuetlán, S.L.P. | 617763.03 | 617763.03
SLP250302602688 | Adquisiciones | CEA-RF-PROAGUA-LPN-ADQ-14/2025 | Distribuidora de químicos de Veracruz, SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 619068.8 | 619068.8
SLP250202541241 | Obra | MCM-AO-EST-245800012-14-2025 | FRANCISCO JAVIER ENRIQUEZ PACHECO | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 500000 | 500000.0
SLP250302583955 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302583963 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302584518 | Obra | MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-002-2025 | ACUERDO CAMINOS | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1000000 | 1000000.0
SLP250302584523 | Obra | MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025 | ACUERDO CALLES | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1000000 | 1000000.0
SLP250302583990 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302584031 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302585361 | Obra | MVR-OP-FISM-SE-05-ON-22-2025 | FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 3607989.58 | 3607989.58
SLP250302584097 | Obra | MCM-AO-EST-245800012-25-2025 | MANUEL DE JESUS RAMIREZ CONTRERAS | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 1025835.19 | 1025835.19
SLP250302584676 | Administración directa | 159838 |  | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP | 20723.2 | 20723.2
SLP250202533058 | Obra | AQUIS/CDSM-2025/AD-023 | CARMEN YADIRA GARCIA ARREOLA | MUNICIPIO DE AQUISMON | 1260000 | 1260000.0
SLP250202533067 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302584109 | Obra | MCM-AO-EST-245800012-27-2025 | IRMA GUADALUPE RIVERA AMADOR | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 717957.56 | 717957.56
SLP250402620957 | Adquisiciones | MMA/DDSM/DR/038-2025 | JOSE ALFREDO RODRIGUEZ PUENTE | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 890100 | 890100.0
SLP250202543720 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-115-2025 | ABRAHAM MUÑOZ MORENO | MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. | 394453.55 | 394453.55
SLP250402620961 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TJ-06-OA-32-2025 | JESUS AVILA ACOSTA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 112000 | 112000.0
SLP250302583796 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250402620992 | Arrendamientos | MVA/DS/R33/ARR-01/2025 | MARSAN INFRAESTRUCTURA Y CONCRETOS SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 220400 | 220400.0
SLP250302585243 | Obra | MTS/R-33FAISMUN/2025/IR-11 | MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN | MUNICIPIO TANLAJAS SLP | 3282705.43 | 3282705.43
SLP250302585552 | Obra | MAT/CDSM/AD-52-FAISMUN/R33/25 | RAUL APOLINAR LINARES RUIZ | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 783368.64 | 783368.64
SLP250302583794 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302584096 | Obra | MCM-IR-O-EST-245800012-31-2025 | JUAN MANUEL BANDA SALAZAR | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 1826174.76 | 1826174.76
SLP250302585562 | Obra | MAT/CDSM/AD-51-FAISMUN/R33/25 | ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 1368261.18 | 1368261.18
SLP250402622069 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-SP-04-OA-74-2025 | Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 114400.77 | 114440.77
SLP250302584046 | Obra | MAI/PM/CDSM/FISM/AD-06/2025 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGUILAR DE LA ROSA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 876252.42 | 876252.42
SLP250202533134 | Obra | TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-006 | ROXANA ZUÑIGA JONGUITUD | MUNICIPIO DE TANCANHIUTZ SLP | 671208.05 | 671208.05
SLP250202541258 | Obra | TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-011 | CONSTRUCCIONES DIPH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP | 1642338.43 | 1642338.43
SLP250402621128 | Adquisiciones | LPE-MRS-COMPRAS-R33-0176(1)-2025 | GABRIEL DE LA ROSA MARTINEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1780603.45 | 1780603.45
SLP250402621126 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-03-OB-41-2025 | ENRIQUE JAIME PEREZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 80000 | 80000.0
SLP250202541262 | Obra | TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-017 | CONSTRUCCIONES DIPH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP | 1669245.67 | 1669245.67
SLP250302585559 | Obra | MAT/CDSM/AD-54-FAISMUN/R33/25 | JESUS JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 773355.25 | 773355.25
SLP250402622187 | Obra | MVR-OP-FFM-SI-03-OA-12-2025 | MVR-OP-FFM-SI-03-OA-12-2025 | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 369905.86 | 369905.86
SLP250302584446 | Obra | IR-O-EST-245800020-15-2025 | JESUS GUILLEN MENDEZ | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 2967789.58 | 2967789.58
SLP250202541292 | Obra | MSDGS-R33-01-52/2025 | H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 4949214.92 | 4949214.92
SLP250402621268 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-03-OB-55-2025 | ENRIQUE JAIME PEREZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 19500 | 19500.0
SLP250402622423 | Obra | MVR-OP-FFM-SK-01-0B-50-2025 | ELIBERTO DEL RIO PINALES | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 98760 | 98760.0
SLP250202533097 | Obra | MCM-AO-EST-245800012-39-2025 | JOSE GILBERTO GUERRERO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 923374.62 | 923374.62
SLP250302552476 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-70-2025 | JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 16063524.22 | 1.606352422E7
SLP250302552464 | Obra | SEDUVOP-DPCS-IR-19-2025 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 3473812.28 | 3473812.28
SLP250202533068 | Obra | AQUIS/CDSM-2025/AD-002 | GUILLERMINA TERAN VEGA | MUNICIPIO DE AQUISMON | 1008000 | 1008000.0
SLP250202543716 | Obra | MTS/R-33FAISMUN/2025/AD-09 | CONSTRUCTOR ANPACU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO TANLAJAS | 1097123.95 | 1097123.95
SLP250302585237 | Obra | MTS/R-33 FAISMUN/2025/AD-14 | BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO | MUNICIPIO TANLAJAS SLP | 849848.05 | 849848.05
SLP250202533335 | Obra | IR-O-EST-XILITLA-53-2025 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. | 1953867.25 | 1953867.25
SLP250402620952 | Adquisiciones | CEA-RF-PROAGUA-LPN-ADQ-38/2025 | Carlos Antonio Ortíz Macías | Comisión Estatal del Agua | 36102.56 | 36102.56
SLP250402620970 | Adquisiciones | CEA-RF-PROAGUA-ADJ-ADQ-49/2025 | CREATIO Espacios Inteligentes México, S de RL de CV | Comisión Estatal del Agua | 107629.9 | 107629.9
SLP250302584681 | Obra | MSC-R33-FISM-AD13/SE/02/0N-13-25 | ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP | 476255.89 | 476255.89
SLP250202541341 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-21-2025 | JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS | MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. | 392535.8 | 392535.8
SLP250402621416 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-SP-02-OA-2025 | ECOBIKE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 2179920 | 2179920.0
SLP250302583774 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302583940 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250202533053 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302583769 | Obra | AQUIS/CDSM-2025/AD-038 | CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA SA DE CV | MUNICIPIO DE AQUISMON | 280000 | 280000.0
SLP250302583797 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302583809 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302584132 | Obra | TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-026 | RAUL APOLINAR LINARES RUIZ | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP | 1082451.37 | 1082451.37
SLP250402622165 | Obra | Sin número | AQUOS EL REALITO, SA DE CV | Comisión Estatal del Agua | 2463155565 | 2.463155565E9
SLP250302585238 | Obra | MTS/R-33FAISMUN/2025/AD-18 | RAMIRO SERVIN RIVERA | MUNICIPIO TANLAJAS SLP | 1691991.28 | 1691991.28
SLP250302583792 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302583784 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302584478 | Obra | MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025 | ACUERDO CALLES | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1000000 | 1000000.0
SLP250402620857 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TJ-06-OA-23-2025 | JAIME VALLE MEADE | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 127120 | 127120.0
SLP250402620870 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TJ-06-OA-25-2025 | JAIME VALLE MEADE | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 127260 | 127260.0
SLP250402621234 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-03-OB-42-2025 | ENRIQUE JAIME PEREZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 120310 | 120310.0
SLP250202533246 | Obra | MSDGS-R33-01-54/2025 | H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 5274609.98 | 5274609.98
SLP250202533247 | Obra | MSDGS-R33-01-51/2025 | H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 5545156.36 | 5545156.36
SLP250402621245 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-03-OB-52-2025 | ENRIQUE JAIME PEREZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 148800.01 | 148800.01
SLP250302583972 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302585369 | Obra | MVR-OP-FISM-SC-05-OH/28-2025 | ALEJANDRO HERRERA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 272363.36 | 272363.36
SLP250302585354 | Obra | MVR-OP-FISM-SC-03-OG/29-2025 | ALEJANDRO HERRERA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 1489571.85 | 1489571.85
SLP250302583801 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250202533131 | Obra | TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-001 | CONSTRUCCIONES DIPH S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP | 1689237.01 | 1689237.01
SLP250202533135 | Obra | TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-003 | CONSTRUCCIONES DIPH S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP | 1689237.01 | 1689237.01
SLP250402622106 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-02-OA-58-2025 | PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 949652.96 | 949652.96
SLP250302552455 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-92-2025 | TRAYSE, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 9445265.95 | 9445265.95
SLP250302552457 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-82-2025 | MA. DEL CARMEN GARCIA ROSAS | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 7181050.01 | 7181050.01
SLP250302584599 | Obra | CONVENIO DE COLABORACION OBRAS MUNICIPIO-SASAR No. 07/2025 | EL SASAR | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 208103.66 | 208103.66
SLP250402621250 | Obra | MMA/DDSM/RS/031-2025 | GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO MARC S.A . DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1167813.14 | 1167813.14
SLP250402621258 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-03-OB-53-2025 | ENRIQUE JAIME PEREZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 11300 | 11300.0
SLP250402621272 | Adquisiciones | MMA/DDSM/SPM/017-2025 | SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 5586000 | 5586000.0
SLP250302585476 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-106-2025 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. | 1098640.24 | 1098640.24
SLP250402622130 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-02-OA-62-2025 | TECLAD MULTISER BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 491560 | 491560.0
SLP250302585554 | Obra | MAT/CDSM/AD-53-FAISMUN/R33/25 | SIDNEY AMAIRANI NOGUERA AUSTRIA | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 245585.36 | 245585.36
SLP250302584494 | Obra | MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-002-2025 | ACUERDO CAMINOS | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1000000 | 1000000.0
SLP250302584490 | Obra | MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-002-2025 | ACUERDO CAMINOS | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1000000 | 1000000.0
SLP250302584479 | Obra | MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-002-2025 | ACUERDO CAMINOS | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1000000 | 1000000.0
SLP250302584463 | Obra | MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-002-2025 | ACUERDO CAMINOS | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1000000 | 1000000.0
SLP250202543721 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-45-2025 | RAMIRO SERVIN RIVERA | MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. | 669335.09 | 669335.09
SLP250202533348 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-39-2025 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. | 1628222.71 | 1628222.71
SLP250302552460 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-74-2025 | PRESIG, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 8950007.57 | 8950007.57
SLP250302584416 | Obra | HUE-DS-AD-O-FISM/009-2025 | BRIDEY ISAI HERNANDEZ SANCHEZ | Municipio de Huehuetlán, S.L.P. | 797436.58 | 797436.58
SLP250202523665 | Servicios | DGA-CAASPE-co97-LPE-031-25 | INNOVACION Y SOLUCIONES CEHAD, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 4135140.51 | 4135140.51
SLP250302553892 | Servicios | DGA-CAASPE-co100-LPE-035-25 | INMOBILIARIA BOSC | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 5300000 | 5300000.0
SLP250402621280 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-03-OB-65-2025 | TRACTORES Y EQUIPOS ALTEÑOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 300000 | 300000.0
SLP250302583814 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250402622154 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-02-OA-63-2025 | GRUPO COMERCIAL SAN CRISTOBAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 519282.04 | 519282.04
SLP250302583824 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302585241 | Obra | MTS/R-33FAISMUN/2025/IR-08 | MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN | MUNICIPIO TANLAJAS SLP | 2034786.1 | 2034786.1
SLP250302583853 | Obra | MAS-CDSM-PRVUPE-2025-OT-024 | ROSENDO PACHECO JUSTO | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 37465.5 | 37465.5
SLP250402620613 | Obra | IO-83-G56-824011997-N-1-2025 | RODOLFO DIAZ DE LEÓN ROJAS | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 2082537.12 | 2082537.12
SLP250302552461 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-74-2025 | PRESIG, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 8950007.57 | 8950007.57
SLP250302552462 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-74-2025 | PRESIG, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 8950007.57 | 8950007.57
SLP250302584678 | Obra | MSC-R33-FISM-AD25/UB/04/0B-25-25 | JESUS JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP | 504053.77 | 504053.77
SLP250402620916 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TJ-06-OA-26-2025 | JESUS AVILA ACOSTA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 109200 | 109200.0
SLP250402620921 | Adquisiciones | MMA/DDSM/DR/042-2025 | MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000 | 600000.0
SLP250402621298 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-03-OB-69-2025 | TRACTORES Y EQUIPOS ALTEÑOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 150000 | 150000.0
SLP250302584134 | Obra | TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-028 | GUZMARV DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP | 1670548.4 | 1670548.4
SLP250302584452 | Obra | IR-O-EST-245800020-15-2025 | JESUS GUILLEN MENDEZ | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 2967789.58 | 2967789.58
SLP250302584451 | Obra | IR-O-EST-245800020-15-2025 | JESUS GUILLEN MENDEZ | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 2967789.58 | 2967789.58
SLP250302584447 | Obra | IR-O-EST-245800020-15-2025 | JESUS GUILLEN MENDEZ | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 2967789.58 | 2967789.58
SLP250302595792 | Servicios | MCM-CDSM-AC-021-2025 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 56144 | 56144.0
SLP250302583858 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250402623006 | Adquisiciones | MC-DSM/FFM/AA-12/2025 | METRO SOLARIS MEXICO SA DE CV, | MUNICIPIO DE CATORCE | 835000 | 835000.0
SLP250302584679 | Obra | MSC-R33-FISM-AD9/SE/02/0N-09-25 | ADRIANA HUERTA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP | 1394896.07 | 1394896.07
SLP250402620947 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TJ-06-OA-28-2025 | JAIME VALLE MEADE | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 105000 | 105000.0
SLP250202533325 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-114-2025 | URIEL RAMSES VIDALES HERVERT | MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. | 500555.13 | 500555.13
SLP250402621326 | Obra | MAS-CDSM-PRVUPE-2025-OT-024 | ROSENDO PACHECO JUSTO | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 37465.5 | 37465.5
SLP250402621335 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-05-OF-43-2025 | ELVIRA DELGADILLO CABRERA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 25900 | 25900.0
SLP250302584224 | Obra | AO-EST-245800014-52-2025 | HUGO ENRIQUE TURRUBIATES LOPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1688930.93 | 1688930.93
SLP250302585360 | Obra | MVR-OP-FISM-SE-05-0D/40-03-2025 | IRANIA VERENICE DEL RIO LIRA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 248642.79 | 248642.79
SLP250302584104 | Obra | MCM-AO-EST-245800012-35-2025 | JUAN MANUEL BANDA SALAZAR | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 340148.75 | 340148.75
SLP250302584476 | Obra | MMA/DDSM/DR/063-2025 | JJ GLOBAL CONTRACTORS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 3387788.5 | 3387788.5
SLP250302595791 | Servicios | MCM-AO-EST-245800012-24-2025 | EABG PROYECTOS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION DEL NORTE | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 348116 | 348116.0
SLP250402622235 | Obra | MVR-OP-FFM-SC-03-OG-17-2025 | ALEJANDRO HERRERA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 231149.72 | 231149.72
SLP250302583817 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302583867 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302583868 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302584519 | Obra | MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025 | ACUERDO CALLES | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1000000 | 1000000.0
SLP250402621347 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-05-OF-45-2025 | ELVIRA DELGADILLO CABRERA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 136800 | 136800.0
SLP250302583878 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302584513 | Obra | MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025 | ACUERDO CALLES | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1000000 | 1000000.0
SLP250302583885 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302583902 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302585298 | Obra | MV-DSM-R33FISM-AD16-2025 | CONSTRULAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VENADO S.L.P. | 1301544.65 | 1301544.65
SLP250302584671 | Obra | MSC-R33-FISM-IR1/SI/03/0A-01-25 | EMMANUEL FLORES ZARATE | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP | 4745500 | 4745500.0
SLP250202533065 | Obra | AQUIS/CDSM-2025/AD-011 | IRIS ALEJANDRA ARRIAGA CRUZ | MUNICIPIO DE AQUISMON | 1480000 | 1480000.0
SLP250302595973 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-49-2025 | MIRIAM RODRIGUEZ HERNANDEZ | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 21465522.1 | 2.14655221E7
SLP250402621389 | Obra | MVR-OP-FFM-SE-05-OD-21-2025 | FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 250456.01 | 250456.01
SLP250302585227 | Obra | MTS/R-33FAISMUN/2025/AD-21 | RAMIRO SERVIN RIVERA | MUNICIPIO TANLAJAS SLP | 1000942.31 | 1000942.31
SLP250302585551 | Obra | MAT/CDSM/AD-44-FAISMUN/R33/25 | SIDNEY AMAIRANI NOGUERA AUSTRIA | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 1357402.76 | 1357402.76
SLP250302584472 | Obra | MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025 | ACUERDO CALLES | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1000000 | 1000000.0
SLP250302585294 | Obra | MV-DSM-R33FISM-AD15-2025 | DICCOSEG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VENADO S.L.P. | 508600.35 | 508600.35
SLP250402623053 | Adquisiciones | MC-DSM/FFM/AA-10/2025 | DC INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CATORCE | 556800 | 556800.0
SLP250302584637 | Obra | MSA-FISM-AD-SC030H-2025-06 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 349995.12 | 349995.12
SLP250302583819 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302552477 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-70-2025 | JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 16063524.22 | 1.606352422E7
SLP250302583825 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302584649 | Obra | MSA-FISM-AD-SE020N-2025-08 | JOSE FERNANDO NABOR JONGUITUD | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 1188386.57 | 1188386.57
SLP250402621017 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TJ-06-OA-48-2025 | JAIME VALLE MEADE | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 124880 | 124880.0
SLP250402621030 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TJ-06-OA-51-2025 | BRENDA GUADALUPE LUQUE GUERRERO | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 49050 | 49050.0
SLP250402621399 | Servicios | CEA-RF-PROAGUA-LPN-SERV-64/2025 | Tadzio Agha Neumann | Comisión Estatal del Agua | 43000 | 43000.0
SLP250402621401 | Obra | MVR-OP-FFM-SE-05-OD-18-2025 | FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 263576.91 | 263576.91
SLP250402621404 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-SK-03-OC/01-2025 | 399 PROJECT DEVELOPMENT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 3550000 | 3550000.0
SLP220402187786 | Obra | AD-O-EST-245800042-49-2022 | LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA | MUNICIPIO DE TAMUIN SLP | 1409080.55 | 1409080.55
SLP220402173977 | Servicios | AD-S-EST-245800042-22-2022 | CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMUIN SLP | 300000 | 300000.0
SLP250302585290 | Obra | MV-DSM-R33FISM-AD14-2025 | CONSTRULAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VENADO S.L.P. | 1488132.82 | 1488132.82
SLP250302585371 | Obra | MVR-OP-FISM-SE-05-ON-22-2025 | FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 3607989.58 | 3607989.58
SLP250302584496 | Obra | MMA/DDSM/ALC/060-2025 | CLAUDIO PEREZ RANGEL | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1415800.54 | 1415800.54
SLP250402621409 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-SY-01-OB-59-2025 | ADRIANA MARTINEZ GARCIA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 29230 | 29230.0
SLP250302585356 | Obra | MVR-OP-FISM-SG-01-OB/21-2025 | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 2151055.59 | 2151055.59
SLP250302585291 | Obra | MV-DSM-R33FISM-AD10-2025 | GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VENADO S.L.P. | 363514.54 | 363514.54
SLP250302585295 | Obra | MV-DSM-R33FISM-AD18-2025 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE VENADO S.L.P. | 866431.58 | 866431.58
SLP250302600227 | Obra | MSDGS-R33-01-71/2025 | MARIA DEL CARMEN GARCIA ROSAS | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 1121377.5 | 1121377.5
SLP250302585378 | Obra | MVR-OP-FISM-SE-05-ON/23-2025 | FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 2580161.24 | 2580161.24
SLP250302583966 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302585292 | Obra | LO-EST-24580048-07-2025 | CONSTRULAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VENADO S.L.P. | 11609603.3 | 1.16096033E7
SLP250302583967 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302583980 | Obra | AQUIS/CDSM-2025/AD-048 | CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA SA DE CV | MUNICIPIO DE AQUISMON | 1054967.19 | 1054967.19
SLP250302584458 | Obra | MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-002-2025 | ACUERDO CAMINOS | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1000000 | 1000000.0
SLP250402621068 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-03-OB-38-2025 | ENRIQUE JAIME PEREZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 154000 | 154000.0
SLP250202533276 | Obra | MTS/R-33FAISMUN/2025/AD-02 | HUGO ENRIQUE TURRUBIATES LOPEZ | MUNICIPIO TANLAJAS | 1593480.89 | 1593480.89
SLP250202541332 | Obra | MVR-OP-FISM-SE-02-ON-14-2025 | JORGE LUIS ROMERO ESPARZA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 1101520.66 | 1101520.66
SLP250202533303 | Obra | MVR-OP-FISM-SJ-02-OB-07-2025 | FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 1081960.66 | 1081960.66
SLP250202533308 | Obra | MVR-OP-FISM-TM-05-OC-15-2025 | FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 2950431.78 | 2950431.78
SLP250302585375 | Obra | MVR-OP-FISM-SE-02-ON-12-2025 | CESTY CONSTRUCCION S.A DE C.V | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 2989213.84 | 2989213.84
SLP220402188273 | Obra | AD-O-EST-245800042-50-2022 | LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA | MUNICIPIO DE TAMUIN SLP | 1418302.36 | 1418302.36
SLP250202541295 | Obra | MTS-CDSM/FISM-2025/AD-012 | JOSE FERNANDO NABOR JONGUITUD | MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P. | 311850.94 | 311850.94
SLP250302597479 | Obra | MSDGS-R33-01-50/2025 | H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 1318680 | 1318680.0
SLP250302584102 | Adquisiciones | MCM-AO-EST-245800012-22-2025 1 | CARLOS JESUS REYNAGA HERRERA | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 431596.68 | 431596.68
SLP250302583866 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302583893 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302595789 | Servicios | MCM-AO-EST-245800012-21-2025 | VICTOR HUGO ORDAZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 80000 | 80000.0
SLP250302596317 | Adquisiciones | MCM-CDSM-AC-019-2025 | EDIFICACIONES COMERCIALES SAN LUIS | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 980809 | 980809.0
SLP250402622667 | Obra | MVR-OP-FFM-SD-04-OF-75-2025 | CLYTECH S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 201518.48 | 201518.48
SLP250302595788 | Servicios | MCM-AO-EST-245800012-20-2025 | VICTOR HUGO ORDAZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 160000 | 160000.0
SLP250302585230 | Obra | MTS/R-33FAISMUN/2025/AD-17 | LIZBETH MARTINEZ LOIDE | MUNICIPIO TANLAJAS SLP | 1523148.57 | 1523148.57
SLP250302583991 | Obra | AQUIS/CDSM-2025/AD-046 | CARMEN YADIRA GARCIA ARREOLA | MUNICIPIO DE AQUISMON | 1050000 | 1050000.0
SLP250302583997 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250202541342 | Obra | IR-O-EST-XILITLA-2-2025 | GENARO CRUZ AZUARA | MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. | 2000000 | 2000000.0
SLP250302584414 | Obra | HUE-DS-AD-O-FISM/007-2025 | JUAN ANDRES CARDONA LOPEZ | Municipio de Huehuetlán, S.L.P. | 1692583.9 | 1692583.9
SLP250302585359 | Obra | MVR-OP-FISM-SG-01-OA-16-2025 | COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 649136.88 | 649136.88
SLP220302118266 | Obra | AD-O-EST-245800042-18-2022-1 | CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMUIN SLP | 566876.07 | 708496.18
SLP250202533305 | Obra | MVR-OP-FISM-SD-05-OB-10-2025 | FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 780629.24 | 780629.24
SLP250302584103 | Obra | MCM-IR-O-EST-245800012-29-2025 | FRANCISCO JAVIER ENRIQUEZ PACHECO | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 2493998.74 | 2493998.74
SLP250202533054 | Obra | AQUIS/CDSM-2025/AD-020 | ELEAZAR LUCERO BUSTOS | MUNICIPIO DE AQUISMON | 848379.72 | 848379.72
SLP250302583832 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250402622694 | Obra | MVR-OP-FFM-SC-04-OK-76-2025 | TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 74793.55 | 74793.55
SLP250302583840 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250402623173 | Adquisiciones | MMA/DDSM/SPP/044-2025 | 399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 4089600 | 4089600.0
SLP250302584010 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302584011 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250402623190 | Adquisiciones | MMA/DDSM/SPM/017-2025 | SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 5586000 | 5586000.0
SLP250402623195 | Obra | MMA/DDSM/PROY/073-2025 | CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 246917.69 | 246917.69
SLP220402165081 | Obra | IR-O-EST-245800042-30-2022 | TANIA VANESSA CRUZ ZANATA | MUNICIPIO DE TAMUIN SLP | 2970525.2 | 2970525.2
SLP250302585244 | Obra | MTS/R-33FAISMUN/2025/IR-04 | CONSTRUCTOR ANPACU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO TANLAJAS SLP | 4751004.9 | 4751004.9
SLP250302585234 | Obra | MTS/R-33FAISMUN/2025/IR-10 | CONSTRUCTOR ANPACU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO TANLAJAS SLP | 2879506.37 | 2879506.37
SLP250202533283 | Obra | MTS/R-33FAISMUN/2025/AD-06 | CONSTRUCTOR ANPACU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO TANLAJAS | 1448618.98 | 1448618.98
SLP250202541309 | Obra | MTS/R-33FAISMUN/2025/AD-05 | CONSTRUCTOR ANPACU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO TANLAJAS | 1593480.89 | 1593480.89
SLP250402623202 | Adquisiciones | MMA/DDSM/SPM/016-2025 | VEHICULOS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 7036000.04 | 7036000.04
SLP250402623217 | Adquisiciones | MMA/DDSM/AS/051-2025 | SANDRA LUCIO VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 504918.36 | 504918.36
SLP220402165117 | Obra | AD-O-EST-245800042-32-2022 | TANIA VANESSA CRUZ ZANATA | MUNICIPIO DE TAMUIN SLP | 1292964.21 | 1292964.21
SLP250202533306 | Obra | MVR-OP-FISM-SJ-02-OD-08-2025 | FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 908600.88 | 908600.88
SLP250202533311 | Obra | MVR-OP-FISM-SC-02-OK-04-2025 | CONSTRUCTORA EPO, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 3358027.61 | 3358027.61
SLP250302584657 | Obra | MSA-FISM-AD-SC020N-2025-14 | JOSE IVAN FLORES FLORES | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 260098.12 | 260098.12
SLP250302584630 | Obra | MSA-FISM-AD-SCO20N-2025-18 | GENOVEVA ELIZONDO CABRERA | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 377619.67 | 377619.67
SLP250302596319 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPE-017/2025 | José de Jesús Ramos Valadez¿ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1867917.41 | 1867917.41
SLP250402622781 | Obra | MTS/FEFMPH/2025/AD-05 | RAMIRO SERVIN RIVERA | MUNICIPIO TANLAJAS SLP | 884796.25 | 884796.25
SLP250402623230 | Adquisiciones | MMA/DDSM/SPM/007-2025 | 399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1694992 | 1694992.0
SLP250302584857 | Obra | MTS-CDSM/FISM-2025/AD-046 | ANAYELLI NUÑEZ CRUZ | MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P. | 100000 | 100000.0
SLP250302585362 | Obra | MVR-OP-FISM-U3-02-02/17-2025 | CARLOS RUIZ MONTELONGO | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 1955338.14 | 1955338.14
SLP250302585366 | Obra | MVR-OP-FISM-SE-05-ON-24-2025 | CESTY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 1949563.21 | 1949563.21
SLP250302585370 | Obra | MVR-OP-FISM-SD-04-OF/39-2025 | IRANIA VERENICE DEL RIO LIRA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 180658.71 | 180658.71
SLP250302585379 | Obra | MVR-OP-FISM-SE-05-OD/37-2025 | RAMONA BECERRA ORTIZ | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 546632.99 | 546632.99
SLP250302585373 | Obra | MVR-OP-FISM-SE-05-0D/40-01-2025 | IRANIA VERENICE DEL RIO LIRA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 134802.7 | 134802.7
SLP220302110376 | Obra | AD-O-EST-245800042-06-2022 | HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA | MUNICIPIO DE TAMUIN SLP | 774547.65 | 774547.65
SLP250302585240 | Obra | MTS/R33FAISMUN/2025/IR-03 | MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN | MUNICIPIO TANLAJAS SLP | 4750934.86 | 4750934.86
SLP250302585372 | Obra | MVR-OP-FISM-SJ-05-OC-26-2025 | GUILLERMO REYES HERNANDEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 1146662.02 | 1146662.02
SLP250302584406 | Administración directa | 159537 |  | Municipio de Huehuetlán | 279727.04 | 279727.04
SLP250302585363 | Obra | MVR-OP-FISM-SE-05-ON/35-2025 | FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 703725.33 | 703725.33
SLP220402205169 | Obra | IR-O-EST-245800042-41-2022 | CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ACABADOS AROGG, SA DE CV | MUNICIPIO DE TAMUIN SLP | 3857249.26 | 3857249.26
SLP220402165812 | Obra | AD-O-EST-245800042-35-2022 | ADOLFO HERNANDEZ OLVERA | MUNICIPIO DE TAMUIN SLP | 624127.42 | 624127.42
SLP250302584645 | Obra | MSA-FISM-AD-SE020N-2025-32 | YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 287246.73 | 287246.73
SLP250302584641 | Obra | MSA-FISM-AD-SH010Q-2025-34 | JOSE FERNANDO NABOR JONGUITUD | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 1576306.9 | 1576306.9
SLP250302584108 | Adquisiciones | MCM-AO-EST-245800012-22-2025 1 | CARLOS JESUS REYNAGA HERRERA | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 431596.68 | 431596.68
SLP250302585357 | Obra | MVR-OP-FISM-SJ-02-OE-27-2025 | GUILLERMO REYES HERNANDEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 2412687.1 | 2412687.1
SLP250302601986 | Obra | AO-EST-245800014-53-2025 | ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1673478.66 | 1673478.66
SLP250402620848 | Adquisiciones | CEA-RF-PROAGUA-LPN-ADQ-36/2025 | Carlos Antonio Ortíz Macías | Comisión Estatal del Agua | 110026 | 110026.0
SLP250302584816 | Obra | MSDGS-R33-01-75/2025 | EUSTAQUIO MEZA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 8871594.22 | 8871594.22
SLP250202541290 | Obra | MSDGS-R33-01-53/2025 | H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 3909052.18 | 3909052.18
SLP250302585293 | Obra | MV-DSM-R33FISM-AD13-2025 | GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VENADO S.L.P. | 322364 | 322364.0
SLP250302602727 | Adquisiciones | CEA-RF-PROAGUA-LPN-ADQ-16/2025 | SURO SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 95073.6 | 95073.6
SLP250302584456 | Obra | MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025 | ACUERDO CALLES | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1000000 | 1000000.0
SLP250402621302 | Obra | MAS-CDSM-PRVUPE-2025-OT/10 | ROSENDO PACHECO JUSTO | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 57442.5 | 57442.5
SLP250402621314 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-05-OF-36-2025 | ELVIRA DELGADILLO CABRERA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 295000 | 295000.0
SLP250402621321 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-05-OF-39-2025 | ELVIRA DELGADILLO CABRERA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 185000 | 185000.0
SLP250302602811 | Adquisiciones | HUEHUE-FORTAMUN-SEG-01-2025 | SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL | Municipio de Huehuetlán | 625382.13 | 625382.13
SLP250302583865 | Obra | AQUIS/CDSM-2025/AD-084 | IRIS ALEJANDRA ARRIAGA CRUZ | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 925000 | 925000.0
SLP250302584094 | Obra | MCM-IR-O-EST-245800012-30-2025 | MANUEL DE JESUS RAMIREZ CONTRERAS | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 4404893.07 | 4404893.07
SLP250402623209 | Adquisiciones | MMA/DDSM/SPM/018-2025 | COMERCIALIZADORA PROMOTODO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1137600 | 1137600.0
SLP250402623219 | Adquisiciones | MMA/DDSM/SPM/008-2025 | 399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 109991.2 | 109991.2
SLP250302552456 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-92-2025 | TRAYSE, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 9445265.95 | 9445265.95
SLP250302552458 | Obra | SEDUVOP-DPCS-IR-17-2025 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 3473812.28 | 3473812.28
SLP250302584597 | Obra | IR-O-EST-245800026-8-2025 | MARIO LOPEZ CAMACHO | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2131890.11 | 2131890.11
SLP250302585247 | Obra | AD-O-EST-245800044-22-2025 | MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN | MUNICIPIO TANLAJAS SLP | 7779180.49 | 7779180.49
SLP250402620900 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TJ-06-OA-60-2025 | JAIME VALLE MEADE | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 126840 | 126840.0
SLP250402621344 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-05-OF-44-2025 | ELVIRA DELGADILLO CABRERA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 148000 | 148000.0
SLP250402621357 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-05-OF-46-2025 | ELVIRA DELGADILLO CABRERA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 37000 | 37000.0
SLP250402621367 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-05-OF-47-2025 | ELVIRA DELGADILLO CABRERA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 954800 | 954800.0
SLP250302583845 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302583848 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302584680 | Administración directa | 159837 |  | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP | 90377.64 | 90377.64
SLP250302583876 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302585353 | Obra | MVR-OP-FISM-SE-02-ON-34-2025 | CARLOS RUIZ MONTELONGO | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 1923097.01 | 1923097.01
SLP250402623246 | Administración directa | 163094 |  | Municipio de Huehuetlán | 271600 | 271600.0
SLP250302585287 | Obra | MV-DSM-R33FISM-AD08-2025 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE VENADO S.L.P. | 1551921.3 | 1551921.3
SLP250302583811 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302584436 | Administración directa | 159538 |  | Municipio de Huehuetlán | 273259.52 | 273259.52
SLP250402620973 | Administración directa | 162456 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 197500 | 197500.0
SLP250302585296 | Obra | MV-DSM-R33FISM-AD17-2025 | ING. CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR | MUNICIPIO DE VENADO S.L.P. | 1269433.48 | 1269433.48
SLP250302585297 | Obra | MV-DSM-R33FISM-AD05-2025 | CONSTRULAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VENADO S.L.P. | 558098.25 | 558098.25
SLP250302584843 | Obra | MTS-CDSM/FISM-2025/AD-032 | JOSE FERNANDO NABOR JONGUITUD | MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P. | 500000 | 500000.0
SLP250402620984 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TJ-06-OA-33-2025 | JESUS AVILA ACOSTA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 110600 | 110600.0
SLP250402620987 | Adquisiciones | MMA/DDSM/DR/043-2025 | MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 500000 | 500000.0
SLP250202543719 | Obra | IR-O-EST-XILITLA-20-2025 | URIEL RAMSES VIDALES HERVERT | MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. | 3898180 | 3898180.0
SLP250402621408 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-SS-01-OA-29-2025 | ESMERALDA MORALES NAVA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 125400 | 125400.0
SLP250402621967 | Obra | SLP-VH-CDSOP-FED-22-AD-FED-SE-2025 | SOLUCIONES EN ASFALTOS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP | 62437.5 | 62437.5
SLP250302584665 | Obra | MSA-FISM-AD-SCO50J-2025-02 | GENOVEVA ELIZONDO CABRERA | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 75640.9 | 75640.9
SLP250302552479 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-98-2025 | INSTALACIONES Y TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 8838494.72 | 8838494.72
SLP250302584659 | Obra | MSA-FISM-AD-SC020N-2025-04 | JORGE ISIDRO VILALSANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 650156.86 | 650156.86
SLP250402621016 | Adquisiciones | MMA/DDSM/DR/036/2025 | JUAN DE LA CRUZ BOLTEADA GARCIA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 366400 | 366400.0
SLP250202533304 | Obra | MVR-OP-FISM-SG-01-OA-01-2025 | COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 2055111.29 | 2055111.29
SLP250202533312 | Obra | MVR-OP-FISM-SJ-02-OD-02-2025 | JUAN ANTONIO ORTIZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 1899916.15 | 1899916.15
SLP250202533310 | Obra | MVR-OP-FISM-SL-01-OB-13-2025 | CARLOS RUIZ MONTELONGO | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 4743114.35 | 4743114.35
SLP220402166890 | Obra | IR-O-EST-245800042-31-2022 | TANIA VANESSA CRUZ ZANATA | MUNICIPIO DE TAMUIN SLP | 3092850.15 | 3092850.15
SLP250302584674 | Obra | MSC-R33-FISM-AD15/SH/01/0E-15-25 | EMMANUEL FLORES ZARATE | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP | 160292.76 | 160292.76
SLP250302583821 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250402621048 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-03-OB-37-2025 | ENRIQUE JAIME PEREZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 97000 | 97000.0
SLP250202541334 | Obra | MVR-OP-FISM-SE-05-ON-05-2025 | JORGE LUIS FRAGA CORTES | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 3770039.45 | 3770039.45
SLP220402164959 | Obra | AD-O-EST-245800042-33-2022 | TANIA VANESSA CRUZ ZANATA | MUNICIPIO DE TAMUIN SLP | 373111.36 | 373111.36
SLP250402622033 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-04-OA-31-2025 | CARLOS ALBERO GARCIA CASTRO | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 2693942.17 | 2693942.17
SLP250202533275 | Obra | MTS/R33FAISMUN/2025/AD-10 | RAMIRO SERVIN RIVERA | MUNICIPIO TANLAJAS | 476219.67 | 476219.67
SLP250302584606 | Obra | AO-EST-245800026-15-2025 | ARTURO RODRIGUEZ AVALOS | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 745790.27 | 745790.27
SLP250302584646 | Obra | MSA-FISM-AD-SE020N-2025-10 | ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 396014.87 | 396014.87
SLP250302584105 | Obra | MCM-AO-EST-245800012-28-2025 | MANUEL DE JESUS RAMIREZ CONTRERAS | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 260000 | 260000.0
SLP250302585555 | Obra | MAT/CDSM/AD-50-FAISMUN/R33/25 | FRANCISCO JAVIER ARVIZU FLORES | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 1412370.18 | 1412370.18
SLP250402622096 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-02-OA-61-2025 | VICTOR RUIZ LUNA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 319996.04 | 319996.04
SLP250302585242 | Obra | MTS/R-33 FAISMUN/2025/IR-06 | DEZGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO TANLAJAS SLP | 4300752.93 | 4300752.93
SLP250302583802 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302584517 | Obra | MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-002-2025 | ACUERDO CAMINOS | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1000000 | 1000000.0
SLP250302584635 | Obra | MSA-FISM-AD-SE020N-2025-11 | ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 377625.59 | 377625.59
SLP250302552475 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-70-2025 | JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 16063524.22 | 1.606352422E7
SLP250402621077 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-03-OB-40-2025 | ENRIQUE JAIME PEREZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 22400 | 22400.0
SLP220402166277 | Obra | IR-O-EST-245800042-31-2022 | TANIA VANESSA CRUZ ZANATA | MUNICIPIO DE TAMUIN SLP | 3092850.15 | 3092850.15
SLP250202533307 | Obra | MVR-OP-FISM-SC-01-OA-09-2025 | FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 1136240.1 | 1136240.1
SLP220402167441 | Obra | IR-O-EST-245800042-31-2022 | TANIA VANESSA CRUZ ZANATA | MUNICIPIO DE TAMUIN SLP | 3092850.15 | 3092850.15
SLP250202533309 | Obra | MVR-OP-FISM-SD-01-OG-06-2025 | JUAN ANTONIO ORTIZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 2302700.11 | 2302700.11
SLP250302584664 | Obra | MSA-FISM-AD-SC020N-2025-15 | ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 499393.22 | 499393.22
SLP250302584647 | Obra | MSA-FISM-AD-SCO20N-2025-16 | JESUS RIVERA JONGUITUD | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 1001704.58 | 1001704.58
SLP250302584658 | Obra | MSA-FISM-AD-SC020N-2025-17 | YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 280592.05 | 280592.05
SLP250302584660 | Obra | MSA-FISM-AD-SCO20K-2025-19 | ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 1523481.6 | 1523481.6
SLP250302584632 | Obra | MSA-FISM-AD-SCO20K-2025-20 | JOSE FERNANDO NABOR JONGUITUD | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 943460.48 | 943460.48
SLP250302584443 | Obra | IR-O-EST-245800020-15-2025 | JESUS GUILLEN MENDEZ | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 2967789.58 | 2967789.58
SLP250302584512 | Obra | MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-002-2025 | ACUERDO CAMINOS | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1000000 | 1000000.0
SLP250402622986 | Adquisiciones | MC-DSM/FFM/AA-6/2025 | RUDY PORTILLO MEDINA | MUNICIPIO DE CATORCE | 231652 | 231652.0
SLP220402153402 | Obra | AD-O-EST-245800042-15-2022 | TANIA VANESSA CRUZ ZANATA | MUNICIPIO DE TAMUIN SLP | 477808.58 | 477808.58
SLP220402178165 | Obra | AD-O-EST-245800042-46-2022 | SERGIO GARCIA LARA | MUNICIPIO DE TAMUIN SLP | 1049850 | 1049850.0
SLP250402621481 | Adquisiciones | HUE-FORTAMUN-05-2025 | 399 PROJECT DEVELOPMENT | Municipio de Huehuetlán, S.L.P. | 930000 | 930000.0
SLP250302585355 | Obra | MVR-OP-FISM-SE-05-OD/38-2025 | FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 571707.9 | 571707.9
SLP250302584651 | Obra | MSA-FISM-AD-SE020N-2025-31 | JOSE IVAN FLORES FLORES | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 451955.87 | 451955.87
SLP250302584817 | Obra | MSDGS-R33-01-70/2025 | ARQUITECTO E INGENIERIA ROGA Y ASOCIADOS | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2456887.63 | 2456887.63
SLP250202541253 | Obra | TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-018 | CONSTRUCCIONES DIPH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP | 1502523.19 | 1502523.19
SLP250302584142 | Obra | TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2025-AD-019 | FERNANDO ZUÑIGA LARA | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP | 704889.35 | 704889.35
SLP250302584448 | Obra | IR-O-EST-245800020-15-2025 | JESUS GUILLEN MENDEZ | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 2967789.58 | 2967789.58
SLP250302583862 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302583864 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302585374 | Obra | MVR-OP-FISM-SD-01-OG/25-2025 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 1130244.54 | 1130244.54
SLP220402205200 | Obra | AD-O-EST-245800042-53-2022-1 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV | MUNICIPIO DE TAMUIN SLP | 386021.55 | 386021.55
SLP250302585377 | Obra | MVR-OP-FISM-SC-03-OG/33-2025 | MARTIN ANAYA CAMACHO | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 550472.11 | 550472.11
SLP250302585367 | Obra | MVR-OP-FISM-SC-03-OG/32-2025 | MARTIN ANAYA CAMACHO | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 227557.19 | 227557.19
SLP250302585358 | Obra | MVR-OP-FISM-SC-03-OG/31-2025 | MARTIN ANAYA CAMACHO | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 232372 | 232372.0
SLP250302584450 | Obra | IR-O-EST-245800020-15-2025 | JESUS GUILLEN MENDEZ | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 2967789.58 | 2967789.58
SLP250202533095 | Obra | MCM-AO-EST-245800012-7-2025 | FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 1470908.26 | 1470908.26
SLP250302584449 | Obra | IR-O-EST-245800020-15-2025 | JESUS GUILLEN MENDEZ | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 2967789.58 | 2967789.58
SLP250302585236 | Obra | MTS/R-33FAISMUN/2025/IR-05 | LIZBETH MARTINEZ LOIDE | MUNICIPIO TANLAJAS SLP | 2779830.93 | 2779830.93
SLP250402622200 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-SS-01-OA-30-2025 | ESMERALDA MORALES NAVA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 25080 | 25080.0
SLP250302584533 | Obra | MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025 | ACUERDO CALLES | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1000000 | 1000000.0
SLP250302584527 | Obra | MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025 | ACUERDO CALLES | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1000000 | 1000000.0
SLP250302584509 | Obra | MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025 | ACUERDO CALLES | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1000000 | 1000000.0
SLP250302602631 | Adquisiciones | CEA-RF-PROAGUA-LPN-ADQ-13/2025 | Distribuidora de cloro ESMAH, SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 604110.6 | 604110.6
SLP250302583981 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302595790 | Servicios | MCM-AO-EST-245800012-23-2025 | EABG PROYECTOS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION DEL NORTE | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 303200.8 | 303200.8
SLP250402622252 | Obra | MVR-OP-FFM-SG-01-OA-20-2025 | ALEJANDRO HERRERA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 312790.94 | 312790.94
SLP250302583904 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250402622436 | Obra | MVR-OP-FFM-SD-05-ON-70-2025 | ELIBERTO DEL RIO PINALES | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 143912 | 143912.0
SLP250302583926 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302583931 | Obra | AQUIS/CDSM-2025/AD-040 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 5588000 | 5588000.0
SLP250302583934 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302585289 | Obra | MV-DSM-R33FISM-AD12-2025 | CONSTRULAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VENADO S.L.P. | 452389.56 | 452389.56
SLP250302583941 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250202541291 | Obra | MSDGS-R33-01-55/2025 | H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 4007364.91 | 4007364.91
SLP250302585352 | Obra | MVR-OP-FISM-SE-05-0D/40-02-2025 | IRANIA VERENICE DEL RIO LIRA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 110831.1 | 110831.1
SLP250302585376 | Obra | MVR-OP-FISM-SE-05-0D/40-04-2025 | IRANIA VERENICE DEL RIO LIRA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 182745.93 | 182745.93
SLP250302602697 | Adquisiciones | CEA-RF-PROAGUA-LPN-ADQ-15/2025 | Distribuidora de cloro ESMAH, SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 123943.68 | 123943.68
SLP250302584532 | Obra | MMA/DDSM/PAV/076-2025 | COEDESSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 3699140.94 | 3699140.94
SLP250302585235 | Obra | MTS/R-33FAISMUN/2025/IR-09 | LIZBETH MARTINEZ LOIDE | MUNICIPIO TANLAJAS SLP | 2029268.25 | 2029268.25
SLP250302585550 | Obra | MAT/CDSM/AD-40-FAISMUN/R33/25 | DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE MATLAPA SLP | 739420.39 | 739420.39
SLP250302583962 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302584522 | Obra | MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-002-2025 | ACUERDO CAMINOS | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1000000 | 1000000.0
SLP250402621261 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-03-OB-54-2025 | ENRIQUE JAIME PEREZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 13500 | 13500.0
SLP250302599490 | Obra | AO-EST-245800012-37-2025 | FRANCISCO JAVIER ENRIQUEZ PACHECO | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 671181.39 | 671181.39
SLP250302584093 | Obra | MCM-AO-EST-245800012-33-2025 | MANUEL DE JESUS RAMIREZ CONTRERAS | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. | 1600000 | 1600000.0
SLP250402622562 | Obra | MVR-OP-FISM-SC-05-OH-56-2025 | GME1310143AA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 77220.04 | 77220.04
SLP250402622587 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-04-OA-64-2025 | ENRIQUE AGUILERA RANGEL | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 146436.06 | 146436.06
SLP250202533278 | Obra | MTS/R-33FAISMUN/2025/AD-11 | CONSTRUCTOR ANPACU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO TANLAJAS | 1070249.99 | 1070249.99
SLP250302583983 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302583987 | Obra | AQUIS/CDSM-2025/AD-035 | CONSTRUCTOR ANPACU, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 1186276.11 | 1186276.11
SLP250302584459 | Obra | MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025 | ACUERDO CALLES | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1000000 | 1000000.0
SLP250302583988 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302584475 | Obra | MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025 | ACUERDO CALLES | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1000000 | 1000000.0
SLP250302584507 | Obra | MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025 | ACUERDO CALLES | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1000000 | 1000000.0
SLP250402620864 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TJ-06-OA-24-2025 | JAIME VALLE MEADE | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 105000 | 105000.0
SLP250202537524 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-43-2025 | JUVE ENRIQUE NIETO TREJO | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 19806816.36 | 1.980681636E7
SLP250202523664 | Servicios | DGA-DCO-co130-IR-00022-25-A | MANUEL EDUARDO ESCALANTE RUIZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 1678143 | 1678143.0
SLP250402621283 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-03-OB-66-2025 | TRACTORES Y EQUIPOS ALTEÑOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 100000 | 100000.0
SLP250402621285 | Adquisiciones | MMA/DDSM/DR/037-2025 | JUAN DE LA CRUZ BOLTEADA GARCIA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 548000 | 548000.0
SLP250402621286 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-03-OB-67-2025 | TRACTORES Y EQUIPOS ALTEÑOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 350000 | 350000.0
SLP250402621290 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-03-OB-68-2025 | TRACTORES Y EQUIPOS ALTEÑOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 950000 | 950000.0
SLP250302584397 | Obra | HUE-DS-AD-O-FISM/006-2025 | NALLELY JONGUITUD RIVERA | Municipio de Huehuetlán, S.L.P. | 557299.15 | 557299.15
SLP250302584520 | Obra | MMA/DDSM/PROY/040-2025 | AZUCENA HERNANDEZ DE LEON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1575586.25 | 1575586.25
SLP250302584520 | Obra | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/PROY/040-2025 | AZUCENA HERNANDEZ DE LEON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 66277.75 | 66277.75
SLP250302583786 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302585229 | Obra | MTS/R-33FAISMUN/2025/AD-23 | CONSTRUCTOR ANPACU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO TANLAJAS SLP | 593099.33 | 593099.33
SLP250302583779 | Obra | AQUIS/CDSM-2025/AD-031 | RUBEN LOPEZ GUZMAN | MUNICIPIO DE AQUISMON | 1500300 | 1500300.0
SLP250302584461 | Obra | MMA-DDSM-ACUERDO-PAV-001-2025 | ACUERDO CALLES | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1000000 | 1000000.0
SLP250302584000 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302584020 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302584016 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8
SLP250302584015 | Administración directa | 159638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 201443455 | 2.01443455E8

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SLP16160200676839 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170200895044 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401017985 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018000 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018001 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 10 | 3 | 30
SLP17170401018038 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018039 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 10 | 3 | 30
SLP250202523427 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 223.5 | 223.5 | 223.5 | 100
SLP250202533078 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1182 | 1033 | 1033 | 100
SLP250202533090 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2148 | 2148 | 2148 | 100
SLP250202533121 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 861.32 | 861.32 | 861.32 | 100
SLP250202533126 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 456 | 456 | 456 | 100
SLP250202533209 | 2025 | 4 | Metros lineales | 372 | 372 | 204.6 | 55
SLP250202533271 | 2025 | 4 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
SLP250202533279 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
SLP250202536454 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 3080 | 3080 | 3080 | 100
SLP250202541261 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 64 | 80
SLP250202541269 | 2025 | 4 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
SLP250202541270 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 948 | 948 | 948 | 100
SLP250202541271 | 2025 | 4 | Metros lineales | 17782 | 100 | 100 | 100
SLP250202541297 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1290 | 1290 | 0 | 0
SLP250202541307 | 2025 | 4 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
SLP250302552452 | 2025 | 4 | Metros lineales | 2696.65 | 2696.65 | 2696.65 | 100
SLP250302552469 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1155 | 1155 | 1155 | 100
SLP250302583772 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 19.44 | 19.44 | 0 | 0
SLP250302583881 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 291.6 | 291.6 | 146 | 50.0686
SLP250302583979 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 156.76 | 156.76 | 125.41 | 80.0013
SLP250302584073 | 2025 | 4 | Metros lineales | 130.7 | 130.7 | 130.7 | 100
SLP250302584099 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 3943.68 | 3943.68 | 3943.68 | 100
SLP250302584138 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 76.54 | 76.54 | 50.5 | 65.9786
SLP250302584139 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 661.37 | 661.37 | 430 | 65.0166
SLP250302584147 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 108.62 | 108.62 | 75 | 69.0481
SLP250302584156 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1680 | 1680 | 1680 | 100
SLP250302584158 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 121.34 | 121.34 | 121.34 | 100
SLP250302584219 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 56 | 56 | 56 | 100
SLP250302584227 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584231 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
SLP250302584336 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1101.77 | 1101.77 | 1101.77 | 100
SLP250302584484 | 2025 | 4 | Piezas | 120 | 120 | 102 | 85
SLP250302584516 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584537 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3534.64 | 3305.1 | 3305.1 | 100
SLP250302584584 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 560.16 | 560.16 | 476.14 | 85.0007
SLP250302584588 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 492.32 | 492.32 | 0 | 0
SLP250302584600 | 2025 | 4 | Metros lineales | 610 | 610 | 610 | 100
SLP250302584604 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1462.53 | 1462.53 | 1023.77 | 69.9999
SLP250302584613 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1330.34 | 1330.34 | 0 | 0
SLP250302584621 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584684 | 2025 | 4 | Metros lineales | 835 | 413 | 413 | 100
SLP250302584705 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3270 | 3270 | 3008 | 91.9878
SLP250302584718 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 24.2 | 24.2 | 2.42 | 10
SLP250302584987 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 432 | 432 | 432 | 100
SLP250302585016 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 30 | 30
SLP250302585144 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
SLP250302585157 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
SLP250302585191 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302585194 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 310 | 310 | 310 | 100
SLP250302585239 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
SLP250302585248 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 30 | 30 | 30 | 100
SLP250302585300 | 2025 | 4 | Metros lineales | 3585 | 3585 | 100 | 2.7894
SLP250302585495 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 50 | 50 | 35 | 70
SLP250302585557 | 2025 | 4 | Metros lineales | 3865.99 | 3865.99 | 2400 | 62.0798
SLP250302595818 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 5 | 5 | 5 | 100
SLP250302595819 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 5 | 5 | 5 | 100
SLP250302599586 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 368.5 | 368.5 | 158.46 | 43.0014
SLP250302600254 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 40.23 | 40.23 | 36.61 | 91.0017
SLP250302600289 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 45.31 | 45.31 | 45.31 | 100
SLP250302601919 | 2025 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SLP250302601945 | 2025 | 4 | CURSO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302601975 | 2025 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302602746 | 2025 | 4 | EQUIPO(S) | 2 | 2 | 2 | 100
SLP250402612049 | 2025 | 4 | Metros lineales | 144 | 144 | 144 | 100
SLP250402612050 | 2025 | 4 | Metros lineales | 61 | 61 | 61 | 100
SLP250402612053 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 100
SLP250402612167 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 45 | 45 | 22 | 48.8889
SLP250402615360 | 2025 | 4 | Estudio de preinversión | 4 | 4 | 4 | 100
SLP250402615360 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402619015 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 473.76 | 473.76 | 52.11 | 10.9992
SLP250402620450 | 2025 | 4 | Vehículos | 2 | 2 | 0.2 | 10
SLP250402620545 | 2025 | 4 | Vehículos | 4 | 4 | 0.4 | 10
SLP250402620980 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402621172 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60
SLP250402621237 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 9.6 | 60
SLP250402621542 | 2025 | 4 | Mobiliario y equipo | 45 | 45 | 0 | 0
SLP250402621926 | 2025 | 4 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
SLP250402623084 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0.1 | 0.1
SLP16170200888275 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170200888439 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170200904201 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401017989 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401017990 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018019 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 10 | 3 | 30
SLP17170401018036 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018049 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190101515900 | 2025 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401658349 | 2025 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190401661441 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.5 | 50
SLP230102211209 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250202533094 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250202533352 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 600 | 60
SLP250202541277 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2180 | 2180 | 2180 | 100
SLP250202541352 | 2025 | 4 | Metros lineales | 60 | 60 | 30 | 50
SLP250302552447 | 2025 | 4 | Metros lineales | 14686.17 | 14686.17 | 14686.17 | 100
SLP250302552463 | 2025 | 4 | Metros lineales | 841 | 841 | 841 | 100
SLP250302552471 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1867 | 1867 | 1867 | 100
SLP250302583874 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 171.99 | 171.99 | 154.99 | 90.1157
SLP250302583969 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
SLP250302583999 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 223.86 | 223.86 | 179.08 | 79.9964
SLP250302584069 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 205 | 205 | 205 | 100
SLP250302584074 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 205 | 205 | 205 | 100
SLP250302584100 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SLP250302584107 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP250302584137 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 250 | 50
SLP250302584140 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1171.3 | 1171.3 | 1171.3 | 100
SLP250302584148 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4020 | 4020 | 4020 | 100
SLP250302584179 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584188 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 32.64 | 32.64 | 32.64 | 100
SLP250302584203 | 2025 | 4 | Metros lineales | 709 | 709 | 709 | 100
SLP250302584222 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 100
SLP250302584229 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
SLP250302584265 | 2025 | 4 | Metros lineales | 951 | 951 | 713.25 | 75
SLP250302584280 | 2025 | 4 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
SLP250302584480 | 2025 | 4 | Piezas | 44 | 44 | 44 | 100
SLP250302584491 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48.8 | 48.8 | 0 | 0
SLP250302584536 | 2025 | 4 | Metros lineales | 110 | 110 | 0 | 0
SLP250302584591 | 2025 | 4 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
SLP250302584616 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 254.23 | 254.23 | 0 | 0
SLP250302584643 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
SLP250302584668 | 2025 | 4 | Metros lineales | 250 | 155 | 155 | 100
SLP250302584690 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2500.16 | 2500.16 | 1375 | 54.9965
SLP250302584694 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2340 | 2340 | 2223 | 95
SLP250302584696 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3400 | 3400 | 3196 | 94
SLP250302584708 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800 | 2380 | 85
SLP250302584750 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 360 | 30
SLP250302584790 | 2025 | 4 | Metros lineales | 131 | 131 | 52.4 | 40
SLP250302585140 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302585145 | 2025 | 4 | Metros lineales | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 100
SLP250302585158 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SLP250302585161 | 2025 | 4 | Metros lineales | 79 | 79 | 79 | 100
SLP250302585174 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
SLP250302585181 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
SLP250302585188 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100
SLP250302585199 | 2025 | 4 | Metros lineales | 141 | 141 | 141 | 100
SLP250302585203 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
SLP250302585223 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
SLP250302597469 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 329.41 | 329.41 | 329.41 | 100
SLP250302597872 | 2025 | 4 | Metros | 444.3 | 444.3 | 444.3 | 100
SLP250302599572 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1630.4 | 1630.4 | 1614.1 | 99.0002
SLP250302601817 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4160 | 4160 | 4160 | 100
SLP250302601995 | 2025 | 4 | Equipamiento | 9 | 6 | 6 | 100
SLP250302602056 | 2025 | 4 | CURSO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302602594 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000 | 3120 | 52
SLP250402612046 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2535.6 | 2535.6 | 2535.6 | 100
SLP250402612052 | 2025 | 4 | Metros lineales | 24 | 24 | 24 | 100
SLP250402612067 | 2025 | 4 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
SLP250402617013 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 78 | 78 | 30 | 38.4615
SLP250402617793 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.38 | 38
SLP250402618130 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
SLP250402619084 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402620431 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2007.99 | 2007.99 | 201 | 10.01
SLP250402621547 | 2025 | 4 | Mobiliario y equipo | 63 | 63 | 0 | 0
SLP250402622673 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2005 | 2005 | 2005 | 100
SLP250402622701 | 2025 | 4 | Kilómetro | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100
SLP250402622829 | 2025 | 4 | Vehículos | 2 | 2 | 0 | 0
SLP250402623092 | 2025 | 4 | Kilómetro cuadrado | 87 | 87 | 8 | 9.1954
SLP17170401017995 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018013 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018018 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 10 | 7 | 70
SLP00170401018054 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401018055 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401020660 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.62 | 62
SLP17170401020661 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.59 | 59
SLP17170401020662 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.81 | 81
SLP17170401020664 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.84 | 84
SLP190401607397 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.4 | 40
SLP240202370382 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 458 | 458 | 458 | 100
SLP240302441870 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250102522097 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 625.35 | 625.35 | 500 | 79.9552
SLP250202533112 | 2025 | 4 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
SLP250202533119 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48.54 | 48.54 | 48.54 | 100
SLP250202533122 | 2025 | 4 | Metros lineales | 309.65 | 309.65 | 309.65 | 100
SLP250202533124 | 2025 | 4 | Metros lineales | 445 | 445 | 445 | 100
SLP250202533210 | 2025 | 4 | Metros lineales | 3976 | 3976 | 2783.2 | 70
SLP250202533277 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2275 | 2275 | 2275 | 100
SLP250202533382 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 107.91 | 107.91 | 70 | 64.8689
SLP250202541243 | 2025 | 4 | Metros lineales | 828.24 | 828.24 | 828.24 | 100
SLP250202541245 | 2025 | 4 | Metros lineales | 822 | 822 | 822 | 100
SLP250302552436 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
SLP250302552465 | 2025 | 4 | Metros lineales | 940 | 940 | 940 | 100
SLP250302583925 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2238.6 | 2238.6 | 1342 | 59.9482
SLP250302584071 | 2025 | 4 | Metros lineales | 181.85 | 181.85 | 181.85 | 100
SLP250302584135 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 633.6 | 633.6 | 614.59 | 96.9997
SLP250302584155 | 2025 | 4 | Piezas | 47 | 47 | 47 | 100
SLP250302584161 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1277.71 | 1277.71 | 1277.71 | 100
SLP250302584169 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1146 | 1146 | 1146 | 100
SLP250302584182 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1650 | 1650 | 1650 | 100
SLP250302584183 | 2025 | 4 | Metros lineales | 6 | 6 | 6 | 100
SLP250302584187 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 21 | 21 | 21 | 100
SLP250302584193 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584234 | 2025 | 4 | Metros lineales | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 100
SLP250302584589 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.4 | 40
SLP250302584608 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1188.2 | 1188.2 | 0 | 0
SLP250302584620 | 2025 | 4 | Metros lineales | 230 | 230 | 0 | 0
SLP250302584673 | 2025 | 4 | Metros lineales | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 100
SLP250302584691 | 2025 | 4 | Metros lineales | 167 | 167 | 167 | 100
SLP250302584699 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
SLP250302584704 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1140 | 95
SLP250302584717 | 2025 | 4 | Metros lineales | 300 | 300 | 255 | 85
SLP250302584735 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 220.8 | 220.8 | 132.48 | 60
SLP250302584968 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 323.64 | 323.64 | 323.64 | 100
SLP250302585025 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 353.6 | 353.6 | 335.92 | 95
SLP250302585147 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
SLP250302585155 | 2025 | 4 | Kilómetro | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 100
SLP250302585162 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 456 | 456 | 456 | 100
SLP250302585164 | 2025 | 4 | Piezas | 28 | 28 | 28 | 100
SLP250302585200 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100
SLP250302585201 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
SLP250302585217 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
SLP250302585364 | 2025 | 4 | Metros lineales | 8207 | 8207 | 8207 | 100
SLP250302585538 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 374.29 | 374.29 | 130 | 34.7324
SLP250302585549 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 193.14 | 193.14 | 64 | 33.1366
SLP250302585560 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 640.3 | 640.3 | 200 | 31.2354
SLP250302585564 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 150 | 75
SLP250302585575 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 246 | 246 | 100 | 40.6504
SLP250302595793 | 2025 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302595793 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302595811 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302599561 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1026.45 | 1026.45 | 615.87 | 60
SLP250302599644 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 632.3 | 632.3 | 442.61 | 70
SLP250302600619 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 684.11 | 684.11 | 677.27 | 99.0002
SLP250402612030 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 220 | 34.375
SLP250402612074 | 2025 | 4 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
SLP250402615658 | 2025 | 4 | Metros lineales | 562 | 562 | 0 | 0
SLP250402616841 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 189.63 | 189.63 | 189.63 | 100
SLP250402617006 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 100
SLP250402618159 | 2025 | 4 | Metros lineales | 93 | 93 | 93 | 100
SLP250402619077 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
SLP250402619141 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
SLP250402621187 | 2025 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16160300730826 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
SLP00160300790165 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16160300792534 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
SLP17170200899710 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401017771 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 10 | 3 | 30
SLP17170401018002 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 10 | 3 | 30
SLP17170401018004 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018009 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018020 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00170401018057 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP180401494093 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190101515950 | 2025 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190101516026 | 2025 | 4 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302436277 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 248.9 | 248.9 | 0 | 0
SLP250102520725 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 315.19 | 315.19 | 315.19 | 100
SLP250102522106 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 505.25 | 505.25 | 404.2 | 80
SLP250202523442 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1157.28 | 1157.28 | 1157.28 | 100
SLP250202533093 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250202533115 | 2025 | 4 | Metros lineales | 81 | 81 | 81 | 100
SLP250202533195 | 2025 | 4 | Metros lineales | 53 | 100 | 100 | 100
SLP250202533203 | 2025 | 4 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
SLP250202533270 | 2025 | 4 | Metros lineales | 240 | 240 | 240 | 100
SLP250202533378 | 2025 | 4 | Piezas | 94 | 94 | 70 | 74.4681
SLP250202541306 | 2025 | 4 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100
SLP250302583996 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1334 | 1334 | 1067.2 | 80
SLP250302584023 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 373.1 | 373.1 | 0 | 0
SLP250302584143 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 995.6 | 995.6 | 248.9 | 25
SLP250302584144 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1102.8 | 1102.8 | 1102.8 | 100
SLP250302584151 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
SLP250302584152 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584173 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 285 | 285 | 285 | 100
SLP250302584176 | 2025 | 4 | Metros lineales | 343 | 343 | 343 | 100
SLP250302584178 | 2025 | 4 | Metros lineales | 358 | 358 | 358 | 100
SLP250302584194 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 75.35 | 75.35 | 75.35 | 100
SLP250302584201 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 220 | 100
SLP250302584204 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1270 | 1270 | 0 | 0
SLP250302584220 | 2025 | 4 | Metros lineales | 157 | 157 | 157 | 100
SLP250302584236 | 2025 | 4 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
SLP250302584455 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 332.08 | 332.08 | 332.08 | 100
SLP250302584585 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 162.88 | 162.88 | 40.72 | 25
SLP250302584596 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 56.78 | 56.78 | 56.78 | 100
SLP250302584601 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 128.25 | 128.25 | 128.25 | 100
SLP250302584602 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1155.8 | 1155.8 | 0 | 0
SLP250302584603 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 564.43 | 564.43 | 564.43 | 100
SLP250302584614 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 881.83 | 881.83 | 881.83 | 100
SLP250302584615 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 6345 | 6345 | 0 | 0
SLP250302584617 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 621.49 | 621.49 | 621.49 | 100
SLP250302584642 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 802 | 802 | 802 | 100
SLP250302584682 | 2025 | 4 | Metros lineales | 100 | 138.5 | 138.5 | 100
SLP250302584709 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2900 | 2900 | 2175 | 75
SLP250302584791 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 751.51 | 751.51 | 300.6 | 39.9995
SLP250302584995 | 2025 | 4 | Metros lineales | 140 | 140 | 138.6 | 99
SLP250302585003 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1400 | 1400 | 840 | 60
SLP250302585023 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 625.8 | 625.8 | 625.8 | 100
SLP250302585024 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
SLP250302585037 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 373.8 | 373.8 | 373.8 | 100
SLP250302585139 | 2025 | 4 | Metros lineales | 55 | 55 | 55 | 100
SLP250302585148 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
SLP250302585154 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
SLP250302585186 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
SLP250302585187 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
SLP250302585197 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
SLP250302585219 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
SLP250302585220 | 2025 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
SLP250302585224 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
SLP250302596463 | 2025 | 4 | Metros | 185 | 185 | 185 | 100
SLP250302599754 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 80.35 | 80.35 | 79.55 | 99.0044
SLP250302600198 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 65 | 65 | 65 | 100
SLP250302600295 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 17.6 | 17.6 | 17.42 | 98.9773
SLP250302601730 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302601963 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000 | 5880 | 98
SLP250302602164 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3150 | 3150 | 2992 | 94.9841
SLP250302602495 | 2025 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 0.1 | 10
SLP250302602559 | 2025 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402612076 | 2025 | 4 | Metros lineales | 340.44 | 340.44 | 0 | 0
SLP250402612077 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 6466.39 | 6466.39 | 0 | 0
SLP250402612080 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 32 | 40
SLP250402615657 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SLP250402616837 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 17 | 17 | 17 | 100
SLP250402618150 | 2025 | 4 | Metros lineales | 186.5 | 186.5 | 23 | 12.3324
SLP250402620180 | 2025 | 4 | Computadoras | 26 | 26 | 0 | 0
SLP250402620180 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 58.8 | 58.8 | 0.59 | 1.0034
SLP250402620463 | 2025 | 4 | Vehículos | 2 | 2 | 0.2 | 10
SLP250402620550 | 2025 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 0.1 | 10
SLP250402621007 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402621384 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402622805 | 2025 | 4 | Vehículos | 10 | 10 | 0 | 0
SLP250402622824 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402622842 | 2025 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160300790164 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170200888405 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401017997 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018011 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17180101077031 | 2025 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401488699 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
SLP180401493983 | 2025 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SLP200301793204 | 2025 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SLP230402340188 | 2025 | 4 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
SLP250202533075 | 2025 | 4 | Kilómetro | 7 | 7 | 7 | 100
SLP250202533081 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 602.61 | 602.61 | 602.61 | 100
SLP250202533125 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1070 | 1070 | 1070 | 100
SLP250202533262 | 2025 | 4 | Metros lineales | 280 | 280 | 280 | 100
SLP250202533264 | 2025 | 4 | Kilómetro | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 100
SLP250202533322 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170 | 842 | 71.9658
SLP250202533334 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 7 | 70
SLP250202541244 | 2025 | 4 | Metros lineales | 234.52 | 234.52 | 234.52 | 100
SLP250202541317 | 2025 | 4 | Metros lineales | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 100
SLP250202541344 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 254.47 | 254.47 | 200 | 78.5947
SLP250202543715 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 72 | 72 | 72 | 100
SLP250202546077 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 838.64 | 838.64 | 830.25 | 98.9996
SLP250202546180 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 450 | 450 | 450 | 100
SLP250302552437 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 9487.18 | 9487.18 | 9487.18 | 100
SLP250302552445 | 2025 | 4 | Metros lineales | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 100
SLP250302552468 | 2025 | 4 | Metros lineales | 188 | 188 | 188 | 100
SLP250302552470 | 2025 | 4 | Metros lineales | 614 | 614 | 614 | 100
SLP250302583777 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1334 | 1334 | 0 | 0
SLP250302583787 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 784.7 | 784.7 | 392.35 | 50
SLP250302583812 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 0 | 0
SLP250302583830 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 346 | 346 | 173 | 50
SLP250302583833 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 114.66 | 114.66 | 114.66 | 100
SLP250302583889 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
SLP250302583894 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 300 | 50
SLP250302583905 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2238.6 | 2238.6 | 0 | 0
SLP250302584101 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP250302584106 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1635 | 1635 | 1635 | 100
SLP250302584141 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 582.47 | 582.47 | 512.57 | 87.9994
SLP250302584145 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 90.72 | 90.72 | 28 | 30.8642
SLP250302584146 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 216 | 216 | 86.4 | 40
SLP250302584149 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 654 | 654 | 654 | 100
SLP250302584185 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
SLP250302584190 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1203.96 | 1203.96 | 1203.96 | 100
SLP250302584191 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 903 | 903 | 903 | 100
SLP250302584197 | 2025 | 4 | Metros lineales | 48 | 48 | 48 | 100
SLP250302584206 | 2025 | 4 | Metros lineales | 740 | 740 | 740 | 100
SLP250302584212 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 59.34 | 59.34 | 59.34 | 100
SLP250302584213 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2279.5 | 2279.5 | 2279.5 | 100
SLP250302584214 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1377.89 | 1377.89 | 1377.89 | 100
SLP250302584225 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1547.34 | 1547.34 | 1547.34 | 100
SLP250302584233 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1050.55 | 1050.55 | 1050.55 | 100
SLP250302584474 | 2025 | 4 | Metros lineales | 382.71 | 382.71 | 382.71 | 100
SLP250302584487 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1680 | 1220 | 1220 | 100
SLP250302584504 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48.8 | 48.8 | 0 | 0
SLP250302584525 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 142.52 | 117.67 | 117.67 | 100
SLP250302584583 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SLP250302584590 | 2025 | 4 | Metros lineales | 675.26 | 675.26 | 0 | 0
SLP250302584692 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200 | 2400 | 75
SLP250302584695 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
SLP250302584701 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1760 | 1760 | 1672 | 95
SLP250302584702 | 2025 | 4 | Metros lineales | 165 | 165 | 165 | 100
SLP250302584715 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1525 | 1525 | 533.75 | 35
SLP250302584871 | 2025 | 4 | Metros lineales | 153 | 153 | 153 | 100
SLP250302585020 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 495 | 99
SLP250302585029 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 416 | 416 | 416 | 100
SLP250302585076 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 100 | 50
SLP250302585150 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100
SLP250302585196 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100
SLP250302585210 | 2025 | 4 | Kilómetro | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 100
SLP250302585216 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
SLP250302585226 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
SLP250302585383 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1212 | 1212 | 1212 | 100
SLP250302585468 | 2025 | 4 | Metros lineales | 498 | 498 | 288 | 57.8313
SLP250302585528 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 155.23 | 155.23 | 155.23 | 100
SLP250302585532 | 2025 | 4 | Metros lineales | 4342 | 4342 | 3910 | 90.0507
SLP250302585541 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1039 | 1039 | 900 | 86.6218
SLP250302585582 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 500 | 62.5
SLP250302597452 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 65 | 65 | 65 | 100
SLP250302599489 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302600218 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 94.5 | 90
SLP250302601942 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 6390 | 6390 | 6070 | 94.9922
SLP250302602108 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3733 | 3733 | 3733 | 100
SLP250302602179 | 2025 | 4 | Equipamiento | 11 | 11 | 0 | 0
SLP250302602580 | 2025 | 4 | Kilómetro cuadrado | 2800 | 2800 | 1960 | 70
SLP250302602582 | 2025 | 4 | Otros | 42805 | 42805 | 42805 | 100
SLP250402612048 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 104.14 | 104.14 | 104.14 | 100
SLP250402615651 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 627.01 | 627.01 | 564.31 | 90.0002
SLP250402616832 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
SLP250402616836 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
SLP250402620248 | 2025 | 4 | Equipamiento | 394 | 394 | 0 | 0
SLP250402620459 | 2025 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 0.05 | 5
SLP250402621393 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401017987 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018006 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018007 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018045 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401020665 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.68 | 68
SLP17180101076192 | 2025 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401405871 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401488695 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
SLP180401497471 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP230302271279 | 2025 | 4 | Piezas | 114 | 114 | 114 | 100
SLP250102522103 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 425.8 | 425.8 | 255.48 | 60
SLP250202533114 | 2025 | 4 | Metros lineales | 33 | 33 | 33 | 100
SLP250202533118 | 2025 | 4 | Metros lineales | 685 | 685 | 210 | 30.6569
SLP250202533235 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 941.25 | 941.25 | 941.25 | 100
SLP250202533255 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 439.93 | 439.93 | 175.97 | 39.9995
SLP250202533269 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
SLP250202533314 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250202533323 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 78 | 78 | 62 | 79.4872
SLP250202533336 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 114.5 | 114.5 | 35 | 30.5677
SLP250202533357 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 61.6 | 80
SLP250202533376 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
SLP250202546834 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302552472 | 2025 | 4 | Metros lineales | 690 | 690 | 690 | 100
SLP250302583909 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 291.6 | 291.6 | 145.5 | 49.8971
SLP250302583920 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
SLP250302583951 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2238.6 | 2238.6 | 0 | 0
SLP250302584133 | 2025 | 4 | Metros lineales | 479 | 479 | 416.73 | 87
SLP250302584153 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2088.76 | 2088.76 | 2088.76 | 100
SLP250302584170 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 690 | 690 | 690 | 100
SLP250302584171 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1967.03 | 1967.03 | 1967.03 | 100
SLP250302584177 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584202 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1291 | 1291 | 0 | 0
SLP250302584208 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 100
SLP250302584210 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250 | 1250 | 100
SLP250302584217 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 172.66 | 172.66 | 172.66 | 100
SLP250302584238 | 2025 | 4 | Metros lineales | 10 | 10 | 10 | 100
SLP250302584278 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 37.5 | 50
SLP250302584328 | 2025 | 4 | Metros lineales | 500 | 500 | 360 | 72
SLP250302584383 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 40320 | 40320 | 40320 | 100
SLP250302584470 | 2025 | 4 | Metros lineales | 48 | 48 | 48 | 100
SLP250302584489 | 2025 | 4 | Metros lineales | 211 | 211 | 200.45 | 95
SLP250302584501 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 285 | 285 | 230.85 | 81
SLP250302584538 | 2025 | 4 | Metros lineales | 374.68 | 374.68 | 0 | 0
SLP250302584587 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 251.26 | 251.26 | 201 | 79.9968
SLP250302584594 | 2025 | 4 | Kilómetro | 1.18 | 1.18 | 0 | 0
SLP250302584595 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.9 | 90
SLP250302584598 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SLP250302584605 | 2025 | 4 | Metros lineales | 323 | 323 | 0 | 0
SLP250302584610 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1652.9 | 1652.9 | 1487.61 | 90
SLP250302584618 | 2025 | 4 | Kilómetro | 15 | 15 | 0 | 0
SLP250302584688 | 2025 | 4 | Metros lineales | 180 | 180 | 171 | 95
SLP250302584689 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4700 | 4700 | 4465 | 95
SLP250302584698 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 612.49 | 612.49 | 612.49 | 100
SLP250302584703 | 2025 | 4 | Metros lineales | 180 | 180 | 170 | 94.4444
SLP250302584991 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 196 | 196 | 196 | 100
SLP250302585090 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1462 | 1462 | 438.6 | 30
SLP250302585146 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
SLP250302585159 | 2025 | 4 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
SLP250302585163 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SLP250302585172 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
SLP250302585176 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 88.8 | 88.8 | 88.8 | 100
SLP250302585179 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
SLP250302585232 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1572 | 1572 | 1572 | 100
SLP250302585246 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4035 | 4035 | 4035 | 100
SLP250302585301 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 100 | 8.3333
SLP250302585543 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 632 | 632 | 500 | 79.1139
SLP250302596448 | 2025 | 4 | Metros | 170 | 170 | 170 | 100
SLP250302596458 | 2025 | 4 | Metros | 200 | 200 | 200 | 100
SLP250302596465 | 2025 | 4 | Metros | 93 | 93 | 93 | 100
SLP250302597467 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 275 | 275 | 275 | 100
SLP250302598352 | 2025 | 4 | Metros lineales | 24 | 24 | 24 | 100
SLP250302598361 | 2025 | 4 | Metros lineales | 157.6 | 157.6 | 157.6 | 100
SLP250302599964 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 24362.4 | 24362.4 | 10232.21 | 42
SLP250302600244 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1241.68 | 1241.68 | 807.09 | 64.9998
SLP250302600300 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 152.23 | 152.23 | 101.99 | 66.9973
SLP250302600592 | 2025 | 4 | Equipamiento | 30 | 30 | 18 | 60
SLP250402612019 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 150 | 23.4375
SLP250402612051 | 2025 | 4 | Metros lineales | 24 | 24 | 24 | 100
SLP250402612054 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 100
SLP250402612161 | 2025 | 4 | Metros lineales | 60 | 60 | 42 | 70
SLP250402616845 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 100
SLP250402616856 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 11 | 91.6667
SLP250402617001 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 33 | 33 | 0 | 0
SLP250402617010 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 180.11 | 180.11 | 180.11 | 100
SLP250402617014 | 2025 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
SLP250402617023 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 1 | 3.125
SLP250402617802 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.38 | 38
SLP250402618830 | 2025 | 4 | Computadoras | 45 | 45 | 0 | 0
SLP250402619068 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402620196 | 2025 | 4 | Equipamiento | 22 | 22 | 0.22 | 1
SLP250402620220 | 2025 | 4 | Equipamiento | 565 | 565 | 0 | 0
SLP250402620869 | 2025 | 4 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
SLP250402621522 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 426.24 | 426.24 | 426.24 | 100
SLP250402622812 | 2025 | 4 | Vehículos | 17 | 17 | 0 | 0
SLP250402623013 | 2025 | 4 | Kilómetro cuadrado | 67.85 | 67.85 | 6 | 8.843
SLP17170401017772 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401017991 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018012 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018050 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00170401018056 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP180401488704 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SLP250202523430 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1487.98 | 1487.98 | 1428.46 | 95.9999
SLP250202533084 | 2025 | 4 | Piezas | 46 | 46 | 0 | 0
SLP250202533088 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2574 | 2574 | 2574 | 100
SLP250202533091 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2131 | 2131 | 2131 | 100
SLP250302552466 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1181 | 1181 | 1181 | 100
SLP250302552467 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1424 | 1424 | 1424 | 100
SLP250302583872 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 171.99 | 171.99 | 0 | 0
SLP250302584070 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 519.3 | 519.3 | 519.3 | 100
SLP250302584077 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15120 | 15120 | 15120 | 100
SLP250302584165 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1118.84 | 1118.84 | 1118.84 | 100
SLP250302584175 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 608 | 100
SLP250302584189 | 2025 | 4 | Metros lineales | 513 | 513 | 513 | 100
SLP250302584226 | 2025 | 4 | Metros lineales | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100
SLP250302584228 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584230 | 2025 | 4 | Metros lineales | 36 | 36 | 36 | 100
SLP250302584444 | 2025 | 4 | Metros lineales | 522 | 522 | 522 | 100
SLP250302584466 | 2025 | 4 | Piezas | 24 | 24 | 11 | 45.8333
SLP250302584511 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 216.45 | 216.45 | 0 | 0
SLP250302584515 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15727 | 15727 | 15727 | 100
SLP250302584586 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1055 | 1055 | 422 | 40
SLP250302584612 | 2025 | 4 | Metros lineales | 232.27 | 232.27 | 0 | 0
SLP250302584685 | 2025 | 4 | Metros lineales | 585 | 282 | 282 | 100
SLP250302584686 | 2025 | 4 | Metros lineales | 180 | 180 | 175 | 97.2222
SLP250302584687 | 2025 | 4 | Metros lineales | 167 | 167 | 153 | 91.6168
SLP250302584784 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2028 | 2028 | 811.2 | 40
SLP250302584942 | 2025 | 4 | Metros lineales | 7000 | 7000 | 2100 | 30
SLP250302584952 | 2025 | 4 | Metros lineales | 239.84 | 239.84 | 143.9 | 59.9983
SLP250302584985 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1007.52 | 1007.52 | 302.25 | 29.9994
SLP250302585005 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 30 | 30 | 0 | 0
SLP250302585021 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
SLP250302585030 | 2025 | 4 | Metros lineales | 154.71 | 154.71 | 92.82 | 59.9961
SLP250302585047 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 60 | 60 | 15 | 25
SLP250302585169 | 2025 | 4 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
SLP250302585175 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100
SLP250302585180 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302585182 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
SLP250302585184 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100
SLP250302585205 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
SLP250302585225 | 2025 | 4 | Kilómetro | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 100
SLP250302585303 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1600 | 100 | 100 | 100
SLP250302585546 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 20 | 40
SLP250302585586 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 70.5 | 70.5 | 40 | 56.7376
SLP250302596460 | 2025 | 4 | Metros | 70 | 70 | 70 | 100
SLP250302599979 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 99.23 | 99.23 | 57.55 | 57.9966
SLP250302601950 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1638.75 | 1638.75 | 1638.75 | 100
SLP250302602112 | 2025 | 4 | Kilómetro cuadrado | 9460 | 9460 | 9176 | 96.9979
SLP250302602858 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1006.29 | 1006.29 | 1006.29 | 100
SLP250402612047 | 2025 | 4 | Metros lineales | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 100
SLP250402616849 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 72.5 | 72.5 | 0 | 0
SLP250402617005 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
SLP250402617017 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 70 | 70 | 0 | 0
SLP250402617771 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.38 | 38
SLP250402618086 | 2025 | 4 | Piezas | 6960 | 6960 | 6960 | 100
SLP250402619026 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1783.34 | 1783.34 | 231.83 | 12.9998
SLP250402619094 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
SLP250402619099 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402620229 | 2025 | 4 | Equipamiento | 27 | 27 | 0 | 0
SLP250402620467 | 2025 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 0.05 | 5
SLP250402621388 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402621533 | 2025 | 4 | Mobiliario y equipo | 155 | 155 | 0 | 0
SLP250402621537 | 2025 | 4 | Mobiliario y equipo | 54 | 54 | 0 | 0
SLP250402621634 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300790084 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.65 | 65
SLP17170401017992 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 10 | 3 | 30
SLP17170401018025 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00170401018053 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401020663 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.55 | 55
SLP190101516056 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250202533113 | 2025 | 4 | Metros lineales | 170 | 170 | 170 | 100
SLP250202533117 | 2025 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
SLP250202533130 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 196 | 196 | 186.2 | 95
SLP250202533144 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1774.54 | 1774.54 | 1774.54 | 100
SLP250202533267 | 2025 | 4 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
SLP250202533268 | 2025 | 4 | Piezas | 500 | 500 | 500 | 100
SLP250202537523 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 14106 | 14106 | 14106 | 100
SLP250202541351 | 2025 | 4 | Metros lineales | 359.51 | 359.51 | 300 | 83.4469
SLP250202543718 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 9 | 90
SLP250202546022 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 4070.76 | 4070.76 | 4070.76 | 100
SLP250302583798 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
SLP250302583835 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 243 | 243 | 145 | 59.6708
SLP250302583898 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 126.36 | 126.36 | 0 | 0
SLP250302583918 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1156.61 | 1156.61 | 693 | 59.9165
SLP250302583932 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 0 | 0
SLP250302584052 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 166 | 166 | 166 | 100
SLP250302584075 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
SLP250302584130 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 103.9 | 103.9 | 70.65 | 67.9981
SLP250302584172 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584192 | 2025 | 4 | Metros lineales | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 100
SLP250302584218 | 2025 | 4 | Metros lineales | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 100
SLP250302584221 | 2025 | 4 | Metros lineales | 41 | 41 | 41 | 100
SLP250302584235 | 2025 | 4 | Piezas | 210 | 700 | 700 | 100
SLP250302584375 | 2025 | 4 | Piezas | 400 | 400 | 400 | 100
SLP250302584482 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SLP250302584498 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 9230 | 9230 | 9230 | 100
SLP250302584592 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 0 | 0
SLP250302584593 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 626.13 | 626.13 | 563.52 | 90.0005
SLP250302584607 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 936.22 | 936.22 | 936.22 | 100
SLP250302584609 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2189.65 | 2189.65 | 875.86 | 40
SLP250302584611 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 250.81 | 250.81 | 250.81 | 100
SLP250302584619 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1657.17 | 1657.17 | 0 | 0
SLP250302584672 | 2025 | 4 | Kilómetro | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 100
SLP250302584683 | 2025 | 4 | Metros lineales | 570 | 282.5 | 282.5 | 100
SLP250302584707 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 997 | 94.9524
SLP250302584710 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 12000 | 12000 | 7200 | 60
SLP250302584788 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3026.77 | 3026.77 | 302 | 9.9776
SLP250302584789 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 17160 | 17160 | 6864 | 40
SLP250302584792 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 49.4 | 49.4 | 27.57 | 55.8097
SLP250302584964 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 93.42 | 93.42 | 88.75 | 95.0011
SLP250302585143 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302585168 | 2025 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SLP250302585178 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 100
SLP250302585214 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
SLP250302585299 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1023 | 1023 | 100 | 9.7752
SLP250302585365 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 100
SLP250302585539 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 150.88 | 150.88 | 100 | 66.2778
SLP250302585558 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 311.54 | 311.54 | 158 | 50.7158
SLP250302585568 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 907 | 907 | 350 | 38.5888
SLP250302585577 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 600 | 66.6667
SLP250302585579 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 95.45 | 95.45 | 40 | 41.9068
SLP250302596451 | 2025 | 4 | Metros | 145 | 145 | 145 | 100
SLP250302599709 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 35.2 | 35.2 | 24.99 | 70.9943
SLP250302600217 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 142.68 | 142.68 | 142.68 | 100
SLP250302600322 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 563.08 | 563.08 | 416.68 | 74.0001
SLP250302601774 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 5630.98 | 5630.98 | 1200 | 21.3107
SLP250402612055 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 100
SLP250402612063 | 2025 | 4 | Kilómetro | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 100
SLP250402612066 | 2025 | 4 | Kilómetro | 12 | 12 | 12 | 100
SLP250402612083 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 6 | 60
SLP250402618064 | 2025 | 4 | Metros lineales | 192 | 192 | 192 | 100
SLP250402618069 | 2025 | 4 | Metros lineales | 85 | 85 | 85 | 100
SLP250402618817 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 340 | 340 | 204 | 60
SLP250402619149 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 473.76 | 473.76 | 85.28 | 18.0007
SLP250402621396 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402622119 | 2025 | 4 | Kilómetro cuadrado | 265 | 265 | 0.25 | 0.09434
SLP250402622962 | 2025 | 4 | Equipamiento | 100 | 100 | 2 | 2
SLP250302585380 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 116 | 116 | 116 | 100
SLP250302584308 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 250 | 100
SLP250402618141 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 160.17 | 160.17 | 160.17 | 100
SLP250302584253 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 100
SLP250302584626 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 29120 | 29120 | 29120 | 100
SLP250302584303 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
SLP250202533188 | 2025 | 4 | Metros lineales | 530 | 100 | 100 | 100
SLP250302584786 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 930 | 930 | 930 | 100
SLP250302585387 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 75.26 | 75.26 | 75.26 | 100
SLP250302584326 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
SLP250302585192 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 21 | 21 | 21 | 100
SLP250302584313 | 2025 | 4 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
SLP250302584749 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 270 | 270 | 270 | 100
SLP250302584563 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 448 | 100
SLP240202391057 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 2998.8 | 2998.8 | 2998.8 | 100
SLP250202533109 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1118 | 1118 | 1118 | 100
SLP250302585381 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 447 | 447 | 447 | 100
SLP250202533198 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 451 | 451 | 451 | 100
SLP250302584323 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SLP250302585384 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
SLP250302585385 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1138.9 | 1138.9 | 1138.9 | 100
SLP250202541246 | 2025 | 4 | Metros lineales | 226 | 226 | 226 | 100
SLP250302584321 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 743.26 | 743.26 | 743.26 | 100
SLP250202533302 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302583930 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
SLP250302584370 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 50 | 50 | 50 | 100
SLP250302585351 | 2025 | 4 | Metros lineales | 170 | 170 | 170 | 100
SLP250302584469 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1616.35 | 1616.35 | 1616.35 | 100
SLP250302552454 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 6852.39 | 6852.39 | 6852.39 | 100
SLP250402620016 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584677 | 2025 | 4 | Metros lineales | 240 | 138.5 | 138.5 | 100
SLP250402619940 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250202541335 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
SLP250202533313 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 699 | 699 | 699 | 100
SLP250302584058 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 62.72 | 67.72 | 67.72 | 100
SLP250402619051 | 2025 | 4 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP240302442388 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250202523428 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 811.8 | 811.8 | 811.8 | 100
SLP250302584526 | 2025 | 4 | Metros lineales | 54 | 54 | 54 | 100
SLP250402619709 | 2025 | 4 | Kilómetro | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 100
SLP250302585489 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250 | 1250 | 100
SLP250302601840 | 2025 | 4 | CURSO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402619829 | 2025 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584670 | 2025 | 4 | Metros lineales | 215 | 215 | 215 | 100
SLP250302595800 | 2025 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302585479 | 2025 | 4 | Metros lineales | 51 | 51 | 51 | 100
SLP250302584492 | 2025 | 4 | Metros lineales | 155 | 155 | 155 | 100
SLP250202523431 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1188.94 | 1188.94 | 1188.94 | 100
SLP250302583810 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 840 | 100
SLP250202523440 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1079.25 | 1079.25 | 1079.25 | 100
SLP250202523441 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 891.76 | 891.76 | 891.76 | 100
SLP250302584521 | 2025 | 4 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
SLP250302584467 | 2025 | 4 | Metros lineales | 48 | 48 | 48 | 100
SLP250302584514 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1405.59 | 1405.59 | 1405.59 | 100
SLP250302585536 | 2025 | 4 | Metros lineales | 259 | 259 | 259 | 100
SLP250302585534 | 2025 | 4 | Metros lineales | 2950 | 2950 | 2950 | 100
SLP250302585533 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584054 | 2025 | 4 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
SLP250302585507 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 19.68 | 19.68 | 19.68 | 100
SLP250302584377 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
SLP250402620002 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584760 | 2025 | 4 | Metros lineales | 229 | 229 | 229 | 100
SLP250302584758 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4750 | 4750 | 4750 | 100
SLP250302584531 | 2025 | 4 | Metros lineales | 204 | 204 | 204 | 100
SLP250202523451 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 100
SLP250202523458 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 190.2 | 190.2 | 190.2 | 100
SLP250302584506 | 2025 | 4 | Metros lineales | 48 | 48 | 48 | 100
SLP250302584528 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584465 | 2025 | 4 | Metros lineales | 69.83 | 69.83 | 69.83 | 100
SLP250302595804 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 5 | 5 | 5 | 100
SLP250302584486 | 2025 | 4 | Metros lineales | 200.55 | 200.55 | 200.55 | 100
SLP250302583847 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
SLP250302585530 | 2025 | 4 | Metros lineales | 167 | 167 | 167 | 100
SLP250302585531 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SLP250302584380 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
SLP250302600262 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 100
SLP250302584510 | 2025 | 4 | Metros lineales | 158 | 158 | 158 | 100
SLP250402619070 | 2025 | 4 | Kilómetro lineal | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 100
SLP250302583836 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 660 | 660 | 660 | 100
SLP250202536456 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 78 | 78 | 78 | 100
SLP250402619583 | 2025 | 4 | Metros | 40 | 40 | 40 | 100
SLP250202533370 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
SLP250302601965 | 2025 | 4 | CURSO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402619642 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302599718 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 100
SLP250402620438 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2351.08 | 2351.08 | 2351.08 | 100
SLP250202541230 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1127 | 1127 | 1127 | 100
SLP250202541231 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 276 | 276 | 276 | 100
SLP250202541233 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 448 | 100
SLP250202546032 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 319.23 | 319.23 | 319.23 | 100
SLP250202546098 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 576 | 576 | 576 | 100
SLP250202546183 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 690.84 | 690.84 | 690.84 | 100
SLP250302595801 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 8 | 8 | 8 | 100
SLP250302584524 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2240 | 1722 | 1722 | 100
SLP250402619599 | 2025 | 4 | Kilómetro lineal | 20 | 20 | 20 | 100
SLP250402618972 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402620443 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 126.47 | 126.47 | 126.47 | 100
SLP250402620445 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 542.07 | 542.07 | 542.07 | 100
SLP250302584385 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120 | 1120 | 100
SLP250402620449 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1214.14 | 1214.14 | 1214.14 | 100
SLP250202541234 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1372 | 1372 | 1372 | 100
SLP250302584381 | 2025 | 4 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
SLP250302583837 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
SLP250302584483 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 264 | 264 | 264 | 100
SLP250302584481 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 517.07 | 517.07 | 517.07 | 100
SLP250302602019 | 2025 | 4 | CURSO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250202541315 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 230 | 230 | 230 | 100
SLP250402618988 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584395 | 2025 | 4 | Piezas | 85 | 85 | 85 | 100
SLP250302584060 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 21.64 | 21.64 | 21.64 | 100
SLP250302599649 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 286.88 | 286.88 | 286.88 | 100
SLP250302584468 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1616.35 | 1616.35 | 1616.35 | 100
SLP250202533183 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1037.08 | 988.95 | 988.95 | 100
SLP250302585349 | 2025 | 4 | Metros lineales | 170 | 170 | 170 | 100
SLP250202533367 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
SLP250202533372 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 7 | 7 | 100
SLP250302584669 | 2025 | 4 | Metros lineales | 644 | 235 | 235 | 100
SLP250402619013 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250202541318 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1539 | 1539 | 1539 | 100
SLP250402619062 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584398 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
SLP250302601156 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 90.33 | 90.33 | 90.33 | 100
SLP250302584794 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440 | 1440 | 100
SLP250302584793 | 2025 | 4 | Piezas | 350 | 350 | 350 | 100
SLP250302585382 | 2025 | 4 | Metros lineales | 480 | 480 | 480 | 100
SLP250302584379 | 2025 | 4 | Metros lineales | 2185.33 | 2185.33 | 2185.33 | 100
SLP250402619089 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250202533331 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 50 | 50 | 50 | 100
SLP250402619073 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584396 | 2025 | 4 | Metros lineales | 750 | 750 | 750 | 100
SLP250302584782 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 1400 | 100
SLP250302584315 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SLP250302584314 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
SLP250302584312 | 2025 | 4 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
SLP250402619090 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 100
SLP250202533355 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
SLP250302583851 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
SLP250202541338 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 50 | 50 | 50 | 100
SLP250302583854 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
SLP250402619633 | 2025 | 4 | Poste | 2 | 2 | 2 | 100
SLP250202533071 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 975.69 | 975.69 | 975.69 | 100
SLP250402619763 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302601902 | 2025 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SLP250302595815 | 2025 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302595816 | 2025 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402620066 | 2025 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584405 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 558.9 | 558.9 | 558.9 | 100
SLP250302584411 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 546.49 | 546.49 | 546.49 | 100
SLP250302585386 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1685 | 1685 | 1685 | 100
SLP250302584310 | 2025 | 4 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
SLP250302584307 | 2025 | 4 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
SLP250302584271 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SLP250302584363 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2846 | 2846 | 2846 | 100
SLP250302584264 | 2025 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
SLP250302583855 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
SLP250302585465 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
SLP250302583870 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
SLP250302584359 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
SLP250202533368 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 6 | 6 | 100
SLP250202533364 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1023.51 | 750 | 750 | 100
SLP250302602035 | 2025 | 4 | CURSO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584413 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 574.11 | 574.11 | 574.11 | 100
SLP250302584540 | 2025 | 4 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | 100
SLP250302584543 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2813 | 100 | 100 | 100
SLP250202533194 | 2025 | 4 | Metros lineales | 333 | 100 | 100 | 100
SLP250302585388 | 2025 | 4 | Metros lineales | 505.91 | 505.91 | 505.91 | 100
SLP250302584262 | 2025 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
SLP250302584249 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
SLP250302584247 | 2025 | 4 | Piezas | 37 | 37 | 37 | 100
SLP250202533176 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
SLP250302584454 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
SLP250302583875 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
SLP250302584495 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302583884 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
SLP250302602491 | 2025 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302602478 | 2025 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584053 | 2025 | 4 | Metros lineales | 244 | 232 | 232 | 100
SLP250402619905 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302595817 | 2025 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584785 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 251.57 | 251.57 | 251.57 | 100
SLP250302584553 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 608.29 | 100 | 100 | 100
SLP250302584123 | 2025 | 4 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
SLP250302584293 | 2025 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
SLP250302584371 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1627.44 | 1627.44 | 1627.44 | 100
SLP250302584246 | 2025 | 4 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
SLP250302584057 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584244 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
SLP250302584324 | 2025 | 4 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
SLP250302584535 | 2025 | 4 | Metros lineales | 214.3 | 214.3 | 214.3 | 100
SLP250302602467 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1264 | 1264 | 1264 | 100
SLP250302602364 | 2025 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302583900 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
SLP250402619790 | 2025 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584464 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 768 | 768 | 768 | 100
SLP250202523623 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1562 | 1562 | 1562 | 100
SLP250202533189 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 6078 | 100 | 100 | 100
SLP250302584549 | 2025 | 4 | Metros lineales | 696 | 100 | 100 | 100
SLP250302584539 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2730 | 100 | 100 | 100
SLP250302584550 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 297 | 100 | 100 | 100
SLP250302584376 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 1562.5 | 1562.5 | 1562.5 | 100
SLP250302583805 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 612 | 612 | 612 | 100
SLP250302584497 | 2025 | 4 | Metros lineales | 157 | 157 | 157 | 100
SLP250302583892 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
SLP250202533073 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 734 | 850 | 850 | 100
SLP250402619678 | 2025 | 4 | Poste | 8 | 8 | 8 | 100
SLP250302583901 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
SLP250302584364 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 2040 | 2040 | 2040 | 100
SLP250302585350 | 2025 | 4 | Piezas | 60 | 60 | 60 | 100
SLP250302585529 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1175 | 1175 | 1175 | 100
SLP250302584374 | 2025 | 4 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
SLP250302585515 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 107.13 | 107.13 | 107.13 | 100
SLP250202537521 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1295 | 1295 | 1295 | 100
SLP250402619137 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402620541 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402619221 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402619232 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402619242 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584546 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | 100
SLP250302584551 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 7200 | 100 | 100 | 100
SLP250302584541 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3000 | 100 | 100 | 100
SLP250202533236 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 9578 | 9578 | 9578 | 100
SLP250302584542 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 74.88 | 100 | 100 | 100
SLP250302584566 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 392 | 392 | 392 | 100
SLP250302584558 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 20100 | 20100 | 20100 | 100
SLP250202533177 | 2025 | 4 | Metros lineales | 701 | 701 | 701 | 100
SLP250302583922 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 933 | 933 | 933 | 100
SLP250302583899 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 933 | 933 | 933 | 100
SLP250302584473 | 2025 | 4 | Metros lineales | 48 | 48 | 48 | 100
SLP250302584477 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 776.39 | 776.39 | 776.39 | 100
SLP250302584460 | 2025 | 4 | Metros lineales | 24 | 24 | 24 | 100
SLP250302602815 | 2025 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584445 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 877.91 | 877.91 | 877.91 | 100
SLP250302585487 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 448 | 100
SLP250402619955 | 2025 | 4 | Kilómetro | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 100
SLP250302584759 | 2025 | 4 | Metros lineales | 8867.1 | 9753.8 | 9753.8 | 100
SLP250302584675 | 2025 | 4 | Metros lineales | 310 | 161 | 161 | 100
SLP250402620025 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250202537525 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2127 | 2127 | 2127 | 100
SLP250402619856 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302601947 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 440 | 440 | 440 | 100
SLP250302602620 | 2025 | 4 | Metros lineales | 35 | 35 | 35 | 100
SLP250302602718 | 2025 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584453 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
SLP250302584634 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 131.72 | 131.72 | 131.72 | 100
SLP250302584502 | 2025 | 4 | Metros lineales | 154 | 154 | 154 | 100
SLP250302602807 | 2025 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302602473 | 2025 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302602563 | 2025 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584365 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
SLP250302584372 | 2025 | 4 | Metros lineales | 2597.25 | 2597.25 | 2597.25 | 100
SLP250202533324 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 438 | 438 | 438 | 100
SLP250402620379 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 640 | 100
SLP250302596320 | 2025 | 4 | PROGRAMA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302552453 | 2025 | 4 | Metros lineales | 597.69 | 597.69 | 597.69 | 100
SLP250402619213 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402619788 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584368 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
SLP250302602739 | 2025 | 4 | Metros lineales | 218 | 218 | 218 | 100
SLP250302584055 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1091.56 | 1091.56 | 1091.56 | 100
SLP250202533173 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1549 | 1549 | 1549 | 100
SLP250302585177 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
SLP250302584261 | 2025 | 4 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
SLP250302584269 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SLP250202533315 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250202533316 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1352 | 1352 | 1352 | 100
SLP250202533374 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 420 | 100
SLP250302584569 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 160.16 | 160.16 | 160.16 | 100
SLP250302584327 | 2025 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
SLP250302585195 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 21 | 21 | 21 | 100
SLP250302584330 | 2025 | 4 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
SLP250302585198 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
SLP250302585207 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
SLP250302584562 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1519.6 | 1519.6 | 1519.6 | 100
SLP250302585574 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 708.32 | 708.32 | 708.32 | 100
SLP250202541232 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1095 | 1095 | 1095 | 100
SLP250202533049 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 844 | 844 | 844 | 100
SLP250302584757 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 110 | 110 | 110 | 100
SLP250302584740 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 495 | 495 | 495 | 100
SLP250302585553 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 856 | 856 | 856 | 100
SLP250302585544 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 844.8 | 844.8 | 844.8 | 100
SLP250302584741 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 3097.5 | 3097.5 | 3097.5 | 100
SLP250302584751 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 100
SLP250302584568 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
SLP250302584729 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
SLP250302584733 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 801 | 801 | 801 | 100
SLP250202533300 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584787 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1131 | 1131 | 1131 | 100
SLP250302585302 | 2025 | 4 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | 100
SLP250302584747 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 779.5 | 779.5 | 779.5 | 100
SLP250302585304 | 2025 | 4 | Metros lineales | 5873.5 | 100 | 100 | 100
SLP250302584734 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1135 | 1135 | 1135 | 100
SLP250302584284 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 450 | 450 | 450 | 100
SLP250302584287 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 54 | 54 | 54 | 100
SLP250302584727 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 270 | 270 | 270 | 100
SLP250302584534 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 270 | 270 | 270 | 100
SLP250202533213 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 40800 | 40800 | 40800 | 100
SLP250202533231 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
SLP250202533228 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 599 | 599 | 599 | 100
SLP250302584624 | 2025 | 4 | Piezas | 48 | 48 | 48 | 100
SLP250302584625 | 2025 | 4 | Piezas | 74 | 74 | 74 | 100
SLP250302584290 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 493.92 | 493.92 | 493.92 | 100
SLP250202541347 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
SLP250302584744 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
SLP250302584732 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 140 | 140 | 140 | 100
SLP250202533187 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 285 | 100 | 100 | 100
SLP250202533193 | 2025 | 4 | Metros lineales | 325 | 100 | 100 | 100
SLP250202533196 | 2025 | 4 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | 100
SLP250302584554 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 100 | 100
SLP250302584254 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SLP250302584716 | 2025 | 4 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
SLP250302584311 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 354 | 354 | 354 | 100
SLP250402615354 | 2025 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402615355 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 1 | 1 | 100
SLP250402615356 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 1 | 1 | 100
SLP250402615357 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 1 | 1 | 100
SLP250402615358 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 1 | 1 | 100
SLP250402615359 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 1 | 1 | 100
SLP250402615362 | 2025 | 4 | PROYECTO(S) | 4 | 4 | 4 | 100
SLP250402615363 | 2025 | 4 | PROYECTO(S) | 10 | 10 | 10 | 100
SLP250402615370 | 2025 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584258 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 628 | 628 | 628 | 100
SLP250302595796 | 2025 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250202533263 | 2025 | 4 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
SLP250202533190 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 493 | 100 | 100 | 100
SLP250302584552 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 290 | 100 | 100 | 100
SLP250202533266 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 21 | 21 | 21 | 100
SLP250302584548 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 100 | 100
SLP250302584783 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 518.52 | 518.52 | 518.52 | 100
SLP250302584545 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3000 | 100 | 100 | 100
SLP250302584547 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1400 | 100 | 100 | 100
SLP250302584544 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 5580 | 100 | 100 | 100
SLP250302584286 | 2025 | 4 | Metros lineales | 234 | 234 | 234 | 100
SLP250302584567 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4760 | 4760 | 4760 | 100
SLP250302584273 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SLP250302584319 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 50 | 50 | 50 | 100
SLP250302584420 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 471.5 | 471.5 | 471.5 | 100
SLP250402615650 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
SLP250402615652 | 2025 | 4 | Metros lineales | 100.55 | 100.55 | 100.55 | 100
SLP250402615653 | 2025 | 4 | Metros lineales | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 100
SLP250402615654 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 482 | 482 | 482 | 100
SLP250402615655 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200 | 2200 | 100
SLP250202533139 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 92 | 92 | 92 | 100
SLP250302584277 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 391.5 | 391.5 | 391.5 | 100
SLP250302584317 | 2025 | 4 | Metros lineales | 212 | 212 | 212 | 100
SLP250302585142 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
SLP250302584274 | 2025 | 4 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
SLP250302584281 | 2025 | 4 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
SLP250402615659 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1036 | 972 | 972 | 100
SLP250302584076 | 2025 | 4 | Metros lineales | 134.04 | 134.04 | 134.04 | 100
SLP250302584068 | 2025 | 4 | Metros lineales | 149 | 149 | 149 | 100
SLP250302585153 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
SLP250302584288 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
SLP250302584291 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SLP250302585345 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1683.5 | 1683.5 | 1683.5 | 100
SLP250302584292 | 2025 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
SLP250202533375 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
SLP250202533379 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
SLP250202541272 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1082 | 1082 | 1082 | 100
SLP250302584298 | 2025 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
SLP250302584243 | 2025 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
SLP250302584245 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SLP250302584250 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SLP250402615822 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1685.76 | 1685.76 | 1685.76 | 100
SLP250202533381 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 115 | 115 | 115 | 100
SLP250202533383 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
SLP250202533384 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 875 | 875 | 875 | 100
SLP250302585556 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 100
SLP250202533204 | 2025 | 4 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
SLP250302584555 | 2025 | 4 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
SLP250302584121 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1380 | 1380 | 1380 | 100
SLP250402612005 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402612006 | 2025 | 4 | Piezas | 793404.67 | 793404.67 | 793404.67 | 100
SLP250402612007 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402612008 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 541 | 541 | 541 | 100
SLP250402612009 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 626.22 | 626.22 | 626.22 | 100
SLP250402612010 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 2500 | 100
SLP250402612011 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SLP250402612012 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP250402612013 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 476 | 476 | 476 | 100
SLP250402612014 | 2025 | 4 | Metros lineales | 550 | 550 | 550 | 100
SLP250402612015 | 2025 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
SLP250402612016 | 2025 | 4 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
SLP250402612017 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 390.8 | 390.8 | 390.8 | 100
SLP250402612018 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 38 | 38 | 38 | 100
SLP250402612020 | 2025 | 4 | Metros lineales | 612 | 612 | 612 | 100
SLP250402612022 | 2025 | 4 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
SLP250402612023 | 2025 | 4 | Metros lineales | 76 | 76 | 76 | 100
SLP250402612024 | 2025 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SLP250402612025 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 950.38 | 950.38 | 950.38 | 100
SLP250402612026 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 38 | 38 | 38 | 100
SLP250402612027 | 2025 | 4 | Metros lineales | 22 | 22 | 22 | 100
SLP250402612028 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 87 | 87 | 87 | 100
SLP250402612029 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 87 | 87 | 87 | 100
SLP250402612031 | 2025 | 4 | Metros lineales | 102 | 102 | 102 | 100
SLP250402612032 | 2025 | 4 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
SLP250402612033 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
SLP250402612034 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402612035 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1843 | 1843 | 1843 | 100
SLP250402612036 | 2025 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
SLP250402612037 | 2025 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
SLP250402612038 | 2025 | 4 | Metros lineales | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 100
SLP250402612039 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 425.64 | 425.64 | 425.64 | 100
SLP250402612040 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402612042 | 2025 | 4 | Metros lineales | 65 | 65 | 65 | 100
SLP250402612044 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1066.46 | 1066.46 | 1066.46 | 100
SLP250402612045 | 2025 | 4 | Metros lineales | 316.5 | 316.5 | 316.5 | 100
SLP250402612056 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 261.66 | 261.66 | 261.66 | 100
SLP250402612060 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402612061 | 2025 | 4 | Piezas | 973 | 973 | 973 | 100
SLP250402612062 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402612064 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402612065 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
SLP250402612068 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
SLP250402612069 | 2025 | 4 | Kilómetro | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 100
SLP250402612070 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 108.58 | 108.58 | 108.58 | 100
SLP250402612071 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 117.12 | 117.12 | 117.12 | 100
SLP250402612072 | 2025 | 4 | Metros lineales | 211 | 211 | 211 | 100
SLP250402612073 | 2025 | 4 | Metros lineales | 169.52 | 162 | 162 | 100
SLP250302584306 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
SLP250302584241 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
SLP250302584242 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
SLP250202541349 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 764 | 764 | 764 | 100
SLP250202541350 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 100
SLP250302584257 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 95.95 | 95.95 | 95.95 | 100
SLP250402612078 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402612079 | 2025 | 4 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
SLP250402612081 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 100
SLP250402612082 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 572 | 572 | 572 | 100
SLP250402612084 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1911.76 | 1911.76 | 1911.76 | 100
SLP250402612086 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3393.87 | 3393.87 | 3393.87 | 100
SLP250302584267 | 2025 | 4 | Metros lineales | 93 | 93 | 93 | 100
SLP250302584320 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1050 | 1050 | 1050 | 100
SLP250202541343 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
SLP250302584260 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250202533373 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
SLP250302584263 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 100
SLP250302584268 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 100
SLP250302584720 | 2025 | 4 | Piezas | 240 | 240 | 240 | 100
SLP250302584756 | 2025 | 4 | Piezas | 230 | 230 | 230 | 100
SLP250302584714 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 140.4 | 140.4 | 140.4 | 100
SLP250402616833 | 2025 | 4 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SLP250402616834 | 2025 | 4 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SLP250402616835 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 13 | 13 | 13 | 100
SLP250302584713 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 702 | 702 | 702 | 100
SLP250202541283 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 844 | 844 | 844 | 100
SLP250202541282 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100
SLP250202533223 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 523 | 523 | 523 | 100
SLP250202541280 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 334 | 334 | 334 | 100
SLP250202533229 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 550 | 550 | 550 | 100
SLP250402617002 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SLP250402617003 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SLP250402617004 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 100
SLP250402617008 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 156 | 156 | 156 | 100
SLP250402617015 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1912 | 1912 | 1912 | 100
SLP250402617022 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 296 | 296 | 296 | 100
SLP250202533214 | 2025 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
SLP250302584711 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
SLP250302584745 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4080 | 4080 | 4080 | 100
SLP250302584737 | 2025 | 4 | Piezas | 800 | 800 | 800 | 100
SLP250302584628 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 10220 | 10220 | 10220 | 100
SLP250302584623 | 2025 | 4 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
SLP250302584627 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 32000 | 32000 | 32000 | 100
SLP250302584275 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 481 | 481 | 481 | 100
SLP250302584276 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1840 | 1840 | 1840 | 100
SLP250302584279 | 2025 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
SLP250202541346 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
SLP250302584294 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 822 | 822 | 822 | 100
SLP250302584295 | 2025 | 4 | Metros lineales | 295 | 295 | 295 | 100
SLP250302584299 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 381 | 381 | 381 | 100
SLP250302584302 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1360 | 1360 | 1360 | 100
SLP250202541348 | 2025 | 4 | Metros lineales | 569.65 | 569.65 | 569.65 | 100
SLP250202541242 | 2025 | 4 | Metros lineales | 212.98 | 212.98 | 212.98 | 100
SLP250302584561 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2062.8 | 2062.8 | 2062.8 | 100
SLP250302584272 | 2025 | 4 | Piezas | 35 | 35 | 35 | 100
SLP250302584556 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 9129.2 | 9129.2 | 9129.2 | 100
SLP250302584296 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
SLP250302584304 | 2025 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
SLP250302585165 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
SLP250302584239 | 2025 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
SLP250302584557 | 2025 | 4 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
SLP250302584560 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1487.32 | 1487.32 | 1487.32 | 100
SLP250302585171 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 21 | 21 | 21 | 100
SLP250302584248 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SLP250302584251 | 2025 | 4 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
SLP250302584252 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
SLP250302584255 | 2025 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
SLP250302584270 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SLP250302585189 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
SLP250302584114 | 2025 | 4 | Metros lineales | 195.2 | 195.2 | 195.2 | 100
SLP250302584118 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 674.56 | 674.56 | 674.56 | 100
SLP250302585547 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 28 | 28 | 28 | 100
SLP250302585193 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
SLP250202533380 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
SLP250402617181 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 51 | 51 | 51 | 100
SLP250402617182 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
SLP250302585206 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
SLP250302585209 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
SLP250302585212 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
SLP250302585221 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100
SLP250302585561 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 405.6 | 405.6 | 405.6 | 100
SLP250302585573 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
SLP250302584117 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1285.04 | 1285.04 | 1285.04 | 100
SLP250302584110 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 827.01 | 827.01 | 827.01 | 100
SLP250302584564 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 437.76 | 437.76 | 437.76 | 100
SLP250302584462 | 2025 | 4 | Metros lineales | 309.49 | 309.49 | 309.49 | 100
SLP250302585584 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
SLP250302584752 | 2025 | 4 | Metros lineales | 3200 | 3200 | 3200 | 100
SLP250302584746 | 2025 | 4 | Metros lineales | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 100
SLP250302585587 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 380 | 380 | 380 | 100
SLP250202533298 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402616153 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
SLP250402616161 | 2025 | 4 | Metros lineales | 286 | 286 | 286 | 100
SLP250202541279 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 100
SLP250302584565 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1021.33 | 1021.33 | 1021.33 | 100
SLP250302584748 | 2025 | 4 | Metros lineales | 46 | 46 | 46 | 100
SLP250302584730 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 435 | 435 | 435 | 100
SLP250302584726 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 502 | 502 | 502 | 100
SLP250302584722 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 376 | 376 | 376 | 100
SLP250302584723 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
SLP250302584755 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 100
SLP250302584742 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
SLP250302584316 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 38.93 | 38.93 | 38.93 | 100
SLP250302585346 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 198.2 | 198.2 | 198.2 | 100
SLP250302584724 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 152 | 152 | 152 | 100
SLP250302595794 | 2025 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402618126 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 248.52 | 248.52 | 248.52 | 100
SLP250402616855 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 571.89 | 571.89 | 571.89 | 100
SLP250202541345 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 1960.9 | 1960.9 | 1960.9 | 100
SLP250302584300 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 820 | 820 | 820 | 100
SLP250302584559 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 5500 | 5500 | 5500 | 100
SLP250302585151 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
SLP250302584282 | 2025 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
SLP250302584325 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
SLP250302584283 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
SLP250302584289 | 2025 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
SLP250302585231 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 975 | 975 | 975 | 100
SLP250302595787 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 2 | 2 | 2 | 100
SLP250402621225 | 2025 | 4 | Maquinaria y equipo | 5 | 5 | 5 | 100
SLP250402619226 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302552459 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
SLP250402622719 | 2025 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302585566 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
SLP250402620928 | 2025 | 4 | Piezas | 885 | 885 | 885 | 100
SLP250302583915 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 195.5 | 195.5 | 195.5 | 100
SLP250302583827 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 511 | 511 | 511 | 100
SLP250402620621 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 259.28 | 259.28 | 259.28 | 100
SLP250402619804 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302601820 | 2025 | 4 | Kilómetro lineal | 4896 | 4896 | 4896 | 100
SLP250402619208 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402619894 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302552478 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3585.4 | 3585.4 | 3585.4 | 100
SLP250302584652 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
SLP250302584636 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 963.8 | 963.8 | 963.8 | 100
SLP250302584654 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1132 | 1132 | 1132 | 100
SLP250302584500 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500 | 4500 | 100
SLP250302585537 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 760 | 760 | 760 | 100
SLP250302584164 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 6596 | 6596 | 6596 | 100
SLP250402621568 | 2025 | 4 | EQUIPO(S) | 5 | 5 | 5 | 100
SLP250302552474 | 2025 | 4 | Metros lineales | 934 | 934 | 934 | 100
SLP250302552473 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 960.38 | 960.38 | 960.38 | 100
SLP250302585368 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402621705 | 2025 | 4 | Luminaria | 82 | 82 | 82 | 100
SLP250302584471 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 2000 | 100
SLP250302583869 | 2025 | 4 | Piezas | 49 | 49 | 49 | 100
SLP250402623027 | 2025 | 4 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
SLP250302584499 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 6039 | 6039 | 6039 | 100
SLP250302584493 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 721 | 721 | 721 | 100
SLP250302583939 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1056 | 1056 | 1056 | 100
SLP250302584390 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302602688 | 2025 | 4 | Otros | 56000 | 56000 | 56000 | 100
SLP250202541241 | 2025 | 4 | Metros lineales | 188 | 188 | 188 | 100
SLP250302583955 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 313.88 | 313.88 | 313.88 | 100
SLP250302583963 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1059 | 1059 | 1059 | 100
SLP250302584518 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 596.34 | 596.34 | 596.34 | 100
SLP250302584523 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600 | 3600 | 100
SLP250302583990 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 447.8 | 447.8 | 447.8 | 100
SLP250302584031 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1371.65 | 1371.65 | 1371.65 | 100
SLP250402620820 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402620846 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302585361 | 2025 | 4 | Kilómetro | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 100
SLP250302584097 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 1800 | 100
SLP250302584676 | 2025 | 4 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
SLP250202533058 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1176 | 1176 | 1176 | 100
SLP250202533067 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 314 | 314 | 314 | 100
SLP250302584109 | 2025 | 4 | Metros lineales | 296.8 | 296.8 | 296.8 | 100
SLP250402620957 | 2025 | 4 | Maquinaria y equipo | 500 | 500 | 500 | 100
SLP250202543720 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500 | 3500 | 100
SLP250402620961 | 2025 | 4 | Piezas | 800 | 800 | 800 | 100
SLP250302583796 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 981 | 981 | 981 | 100
SLP250402620992 | 2025 | 4 | Hectárea | 2 | 2 | 2 | 100
SLP250202546937 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302585243 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2311.5 | 2311.5 | 2311.5 | 100
SLP250302585552 | 2025 | 4 | Piezas | 201 | 201 | 201 | 100
SLP250302583794 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2238.6 | 2238.6 | 2238.6 | 100
SLP250302584096 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
SLP250302585562 | 2025 | 4 | Piezas | 351 | 351 | 351 | 100
SLP250402622069 | 2025 | 4 | Piezas | 2502 | 2502 | 2502 | 100
SLP250302584046 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
SLP250202533134 | 2025 | 4 | Metros lineales | 46 | 46 | 46 | 100
SLP250202541258 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1306.17 | 1306.17 | 1306.17 | 100
SLP250402621128 | 2025 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402621126 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250202541262 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320 | 1320 | 100
SLP250302585559 | 2025 | 4 | Piezas | 199 | 199 | 199 | 100
SLP250402622187 | 2025 | 4 | Metros | 250 | 250 | 250 | 100
SLP250302584446 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
SLP250202541292 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1342.72 | 1342.72 | 1342.72 | 100
SLP250402621268 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402622423 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 560 | 100
SLP250202533097 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302552476 | 2025 | 4 | Metros lineales | 456 | 456 | 456 | 100
SLP250202546904 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302552464 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1150.64 | 1150.64 | 1150.64 | 100
SLP250402620134 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250202533068 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 941 | 941 | 941 | 100
SLP250202543716 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 60 | 60 | 60 | 100
SLP250302585237 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 30 | 30 | 30 | 100
SLP250202533335 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1913.46 | 1913.46 | 1913.46 | 100
SLP250402620941 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402620952 | 2025 | 4 | Piezas | 27 | 27 | 27 | 100
SLP250402620970 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
SLP250302584681 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 267 | 267 | 267 | 100
SLP250202541341 | 2025 | 4 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
SLP250302601403 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402621416 | 2025 | 4 | Vehículos | 4 | 4 | 4 | 100
SLP250302583774 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 40.13 | 40.13 | 40.13 | 100
SLP250302583940 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 346 | 346 | 346 | 100
SLP250202533053 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 747 | 747 | 747 | 100
SLP250302583769 | 2025 | 4 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
SLP250302583797 | 2025 | 4 | Piezas | 46 | 46 | 46 | 100
SLP250302583809 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 589 | 589 | 589 | 100
SLP250302584132 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
SLP250402622165 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302585238 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1202 | 1202 | 1202 | 100
SLP250302583792 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 588.53 | 588.53 | 588.53 | 100
SLP250302583784 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 784 | 784 | 784 | 100
SLP250302584478 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 575 | 575 | 575 | 100
SLP250402620857 | 2025 | 4 | Piezas | 908 | 908 | 908 | 100
SLP250402620870 | 2025 | 4 | Piezas | 909 | 909 | 909 | 100
SLP250402621234 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SLP250202533246 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1497.36 | 1497.36 | 1497.36 | 100
SLP250202533247 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1649.34 | 1649.34 | 1649.34 | 100
SLP250402621245 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
SLP250302601726 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302583972 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 391.68 | 391.68 | 391.68 | 100
SLP250302585369 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302585354 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302583801 | 2025 | 4 | Piezas | 23 | 23 | 23 | 100
SLP250202533131 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1377 | 1377 | 1377 | 100
SLP250202533135 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1377 | 1377 | 1377 | 100
SLP250402622106 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402622940 | 2025 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302552455 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1589 | 1589 | 1589 | 100
SLP250302552457 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1425 | 1425 | 1425 | 100
SLP250302584599 | 2025 | 4 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
SLP250402621250 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3418 | 3418 | 3418 | 100
SLP250402621258 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402621272 | 2025 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302585476 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
SLP250402622130 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302585554 | 2025 | 4 | Piezas | 63 | 63 | 63 | 100
SLP250302584494 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2032 | 2032 | 2032 | 100
SLP250402622963 | 2025 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584490 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 5000 | 100
SLP250302584479 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3420 | 3420 | 3420 | 100
SLP250302584463 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4758 | 4758 | 4758 | 100
SLP250202543721 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402619812 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250202533348 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1594.55 | 1594.55 | 1594.55 | 100
SLP250302552460 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2399 | 2399 | 2399 | 100
SLP250302584416 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
SLP250202523665 | 2025 | 4 | Vehículos | 14 | 14 | 14 | 100
SLP250302553892 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 293 | 293 | 293 | 100
SLP250402621280 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SLP250302583814 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 784.7 | 784.7 | 784.7 | 100
SLP250402622154 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SLP250302583824 | 2025 | 4 | Piezas | 54 | 54 | 54 | 100
SLP250302585241 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1228 | 1228 | 1228 | 100
SLP250302583853 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 784.7 | 784.7 | 784.7 | 100
SLP250402620613 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1216.1 | 1216.1 | 1216.1 | 100
SLP250302552461 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 852 | 852 | 852 | 100
SLP250402619173 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402619822 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302552462 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1352.34 | 1352.34 | 1352.34 | 100
SLP250302584678 | 2025 | 4 | Kilómetro | 5.78 | 6.2 | 6.2 | 100
SLP250402620916 | 2025 | 4 | Piezas | 780 | 780 | 780 | 100
SLP250402620921 | 2025 | 4 | Piezas | 1000 | 1000 | 1000 | 100
SLP250402621298 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584134 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1362 | 1362 | 1362 | 100
SLP250302584452 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
SLP250302584451 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
SLP250302584447 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
SLP250302595792 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
SLP250302583858 | 2025 | 4 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
SLP250402623006 | 2025 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402619953 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584679 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 662 | 662 | 662 | 100
SLP250402620947 | 2025 | 4 | Piezas | 750 | 750 | 750 | 100
SLP250202533325 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4574 | 4574 | 4574 | 100
SLP250102521858 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402621326 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 35 | 100
SLP250402621335 | 2025 | 4 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
SLP250302584224 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 7200 | 7200 | 7200 | 100
SLP250302585360 | 2025 | 4 | Kilómetro | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100
SLP250302584104 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 100
SLP250302584476 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3371.78 | 3371.78 | 3371.78 | 100
SLP250302595791 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 4 | 4 | 4 | 100
SLP250402622235 | 2025 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302583817 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 932.75 | 932.75 | 932.75 | 100
SLP250302583867 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 190.99 | 190.99 | 190.99 | 100
SLP250302583868 | 2025 | 4 | Piezas | 181 | 181 | 181 | 100
SLP250302584519 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 9054 | 9054 | 9054 | 100
SLP250102521869 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250102521896 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250202546730 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250202546958 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402621347 | 2025 | 4 | Piezas | 85 | 85 | 85 | 100
SLP250302583878 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 336.79 | 336.79 | 336.79 | 100
SLP250302584513 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 5740 | 5740 | 5740 | 100
SLP250302583885 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2425.15 | 2425.15 | 2425.15 | 100
SLP250302583902 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 862.18 | 862.18 | 862.18 | 100
SLP250302585298 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1615 | 1615 | 1615 | 100
SLP250302584671 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1281.83 | 1281.83 | 1281.83 | 100
SLP250202533065 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 389 | 389 | 389 | 100
SLP250302595973 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 100
SLP250202546804 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402621389 | 2025 | 4 | Kilómetro lineal | 9 | 9 | 9 | 100
SLP250302585227 | 2025 | 4 | Piezas | 67 | 67 | 67 | 100
SLP250302585551 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 729.28 | 729.28 | 729.28 | 100
SLP250302584472 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 5586 | 5586 | 5586 | 100
SLP250302585294 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1028.13 | 1028.13 | 1028.13 | 100
SLP250402623053 | 2025 | 4 | Vehículos | 2 | 2 | 2 | 100
SLP250302584637 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302583819 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
SLP250302552477 | 2025 | 4 | Metros lineales | 2745 | 2745 | 2745 | 100
SLP250302583825 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 391.68 | 391.68 | 391.68 | 100
SLP250302584649 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
SLP250402621017 | 2025 | 4 | Piezas | 892 | 892 | 892 | 100
SLP250402621030 | 2025 | 4 | Piezas | 300 | 300 | 300 | 100
SLP250402621399 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402621401 | 2025 | 4 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100
SLP250402621404 | 2025 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402187786 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 2000 | 100
SLP220402173977 | 2025 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302585290 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1064.04 | 1064.04 | 1064.04 | 100
SLP250302585371 | 2025 | 4 | Metros lineales | 840 | 840 | 840 | 100
SLP250302584496 | 2025 | 4 | Metros lineales | 309.49 | 309.49 | 309.49 | 100
SLP250402621409 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302585356 | 2025 | 4 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
SLP250302585291 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 490 | 490 | 490 | 100
SLP250302585295 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 433.17 | 433.17 | 433.17 | 100
SLP250302600227 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 610 | 610 | 610 | 100
SLP250302585378 | 2025 | 4 | Kilómetro | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 100
SLP250302583966 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 954.96 | 954.96 | 954.96 | 100
SLP250302585292 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 17542.76 | 17542.76 | 17542.76 | 100
SLP250302583967 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 313.88 | 313.88 | 313.88 | 100
SLP250302583980 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 933 | 933 | 933 | 100
SLP250302584458 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 5000 | 100
SLP250402619151 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302601673 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402621068 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302601684 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250202533276 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 264 | 264 | 264 | 100
SLP250302601713 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250202541332 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1012 | 1012 | 1012 | 100
SLP250202533303 | 2025 | 4 | Metros lineales | 205 | 205 | 205 | 100
SLP250202533308 | 2025 | 4 | Kilómetro | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 100
SLP250302585375 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1468 | 1468 | 1468 | 100
SLP220402188273 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 973 | 973 | 973 | 100
SLP250202541295 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
SLP250302597479 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 474.56 | 474.56 | 474.56 | 100
SLP250302584102 | 2025 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
SLP250302583866 | 2025 | 4 | Piezas | 45 | 45 | 45 | 100
SLP250302583893 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 247.33 | 247.33 | 247.33 | 100
SLP250302595789 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302596317 | 2025 | 4 | PROGRAMA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402622667 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302595788 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 2 | 2 | 2 | 100
SLP250302585230 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1052 | 1052 | 1052 | 100
SLP250302583991 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 933 | 933 | 933 | 100
SLP250302583997 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2239 | 2239 | 2239 | 100
SLP250302601719 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250202541342 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
SLP250302584414 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250 | 1250 | 100
SLP250302601724 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302601483 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302585359 | 2025 | 4 | Metros lineales | 103 | 103 | 103 | 100
SLP220302118266 | 2025 | 4 | Metros lineales | 25 | 25 | 25 | 100
SLP250202533305 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1208 | 1208 | 1208 | 100
SLP250302584103 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 761.2 | 761.2 | 761.2 | 100
SLP250202533054 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 785 | 785 | 785 | 100
SLP250302583832 | 2025 | 4 | Metros lineales | 386 | 386 | 386 | 100
SLP250402622694 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 1000 | 1000 | 1000 | 100
SLP250302583840 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 587.85 | 587.85 | 587.85 | 100
SLP250402623173 | 2025 | 4 | Vehículos | 2 | 2 | 2 | 100
SLP250302584010 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 373.1 | 373.1 | 373.1 | 100
SLP250302584011 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 447.72 | 447.72 | 447.72 | 100
SLP250402623190 | 2025 | 4 | Vehículos | 3 | 3 | 3 | 100
SLP250402623195 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 561.25 | 561.25 | 561.25 | 100
SLP250302601520 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402165081 | 2025 | 4 | Metros lineales | 558.6 | 558.6 | 558.6 | 100
SLP250302585244 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200 | 4200 | 100
SLP250302585234 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1806.3 | 1806.3 | 1806.3 | 100
SLP250202533283 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
SLP250202541309 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 264 | 264 | 264 | 100
SLP250402623202 | 2025 | 4 | Vehículos | 8 | 8 | 8 | 100
SLP250402623217 | 2025 | 4 | Piezas | 1800 | 1800 | 1800 | 100
SLP220402165117 | 2025 | 4 | Metros lineales | 259.05 | 259.05 | 259.05 | 100
SLP250202533306 | 2025 | 4 | Metros lineales | 244 | 244 | 244 | 100
SLP250202533311 | 2025 | 4 | Metros lineales | 4365.84 | 4365.84 | 4365.84 | 100
SLP250302584657 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 207 | 207 | 207 | 100
SLP250302584630 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
SLP250302596319 | 2025 | 4 | PROGRAMA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402622781 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 84 | 84 | 84 | 100
SLP250402623230 | 2025 | 4 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
SLP250402623237 | 2025 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584857 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 100
SLP250302585362 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 5038 | 5038 | 5038 | 100
SLP250302585366 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1188 | 1188 | 1188 | 100
SLP250302585370 | 2025 | 4 | Metros lineales | 2144 | 2144 | 2144 | 100
SLP250302585379 | 2025 | 4 | Kilómetro | 11 | 11 | 11 | 100
SLP250302585373 | 2025 | 4 | Kilómetro | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100
SLP220302110376 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 540 | 540 | 540 | 100
SLP250302585240 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200 | 4200 | 100
SLP250302585372 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 9979 | 9979 | 9979 | 100
SLP250302584406 | 2025 | 4 | Metros lineales | 463 | 463 | 463 | 100
SLP250302601733 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302601735 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302585363 | 2025 | 4 | Metros lineales | 750 | 750 | 750 | 100
SLP220402205169 | 2025 | 4 | Luminaria | 897 | 897 | 897 | 100
SLP220402165812 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 71.51 | 71.51 | 71.51 | 100
SLP250302584645 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 186.2 | 186.2 | 186.2 | 100
SLP250302584641 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1276.44 | 1276.44 | 1276.44 | 100
SLP250302584108 | 2025 | 4 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
SLP250302585357 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140 | 1140 | 100
SLP250302601986 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 7200 | 7200 | 7200 | 100
SLP250402620848 | 2025 | 4 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
SLP250302584816 | 2025 | 4 | Metros lineales | 700 | 700 | 700 | 100
SLP250202541290 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1124.34 | 1124.34 | 1124.34 | 100
SLP250302585293 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
SLP250302602727 | 2025 | 4 | Piezas | 22126 | 22126 | 22126 | 100
SLP250402622853 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584456 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 940 | 940 | 940 | 100
SLP250402621302 | 2025 | 4 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 3000 | 100
SLP250402621314 | 2025 | 4 | Piezas | 230 | 230 | 230 | 100
SLP250402621321 | 2025 | 4 | Piezas | 200 | 200 | 200 | 100
SLP250302602811 | 2025 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
SLP250302583865 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
SLP250302584094 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3032.13 | 3032.13 | 3032.13 | 100
SLP250402623208 | 2025 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402623209 | 2025 | 4 | Vehículos | 4 | 4 | 4 | 100
SLP250402623219 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
SLP250402623222 | 2025 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302552456 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2450 | 2450 | 2450 | 100
SLP250302552458 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 424.88 | 424.88 | 424.88 | 100
SLP250302584597 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1288.18 | 1288.18 | 1288.18 | 100
SLP250302585247 | 2025 | 4 | Metros lineales | 3304 | 3304 | 3304 | 100
SLP250402620900 | 2025 | 4 | Piezas | 900 | 900 | 900 | 100
SLP250402621344 | 2025 | 4 | Piezas | 90 | 90 | 90 | 100
SLP250402621357 | 2025 | 4 | Piezas | 27 | 27 | 27 | 100
SLP250402621367 | 2025 | 4 | Piezas | 1200 | 1200 | 1200 | 100
SLP250402620075 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302583845 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 823.94 | 823.94 | 823.94 | 100
SLP250302583848 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120 | 1120 | 100
SLP250402619235 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402619957 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584680 | 2025 | 4 | Metros lineales | 78 | 78 | 78 | 100
SLP250302583876 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 100
SLP250302585353 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 803.6 | 803.6 | 803.6 | 100
SLP250402623246 | 2025 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302585287 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100
SLP250302583811 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
SLP250302584436 | 2025 | 4 | Metros lineales | 426 | 426 | 426 | 100
SLP250402620973 | 2025 | 4 | Metros lineales | 4500 | 4500 | 4500 | 100
SLP250302585296 | 2025 | 4 | Piezas | 121 | 121 | 121 | 100
SLP250302585297 | 2025 | 4 | Piezas | 75 | 75 | 75 | 100
SLP250302584843 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
SLP250402619771 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402620984 | 2025 | 4 | Piezas | 790 | 790 | 790 | 100
SLP250402620987 | 2025 | 4 | Piezas | 500 | 500 | 500 | 100
SLP250202543719 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250202546698 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402621408 | 2025 | 4 | Piezas | 440 | 440 | 440 | 100
SLP250402621967 | 2025 | 4 | Metros | 490 | 490 | 490 | 100
SLP250302584665 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 86 | 86 | 86 | 100
SLP250302552479 | 2025 | 4 | Piezas | 600 | 600 | 600 | 100
SLP250302584659 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 520 | 520 | 520 | 100
SLP250202546607 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402621016 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250202533304 | 2025 | 4 | Metros lineales | 790 | 790 | 790 | 100
SLP250202533312 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 490 | 490 | 490 | 100
SLP250202533310 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500 | 6500 | 100
SLP220402166890 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1212.1 | 1212.1 | 1212.1 | 100
SLP250302584674 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 100
SLP250302583821 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
SLP250302601543 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402621048 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250202541334 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 279.73 | 279.73 | 279.73 | 100
SLP220402164959 | 2025 | 4 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
SLP250402622033 | 2025 | 4 | Piezas | 70 | 70 | 70 | 100
SLP250202533275 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 63 | 63 | 63 | 100
SLP250302584606 | 2025 | 4 | Metros lineales | 192.6 | 192.6 | 192.6 | 100
SLP250302584646 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 315 | 315 | 315 | 100
SLP250302601628 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584105 | 2025 | 4 | Metros lineales | 148.6 | 148.6 | 148.6 | 100
SLP250302585555 | 2025 | 4 | Piezas | 361 | 361 | 361 | 100
SLP250402622096 | 2025 | 4 | Vehículos | 4 | 4 | 4 | 100
SLP250302585242 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2880 | 2880 | 2880 | 100
SLP250302583802 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1193.7 | 1193.7 | 1193.7 | 100
SLP250302584517 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 31620 | 31620 | 31620 | 100
SLP250302584635 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
SLP250302552475 | 2025 | 4 | Metros lineales | 907 | 907 | 907 | 100
SLP250402621077 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402166277 | 2025 | 4 | Metros lineales | 190.3 | 190.3 | 190.3 | 100
SLP250202533307 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1443.81 | 1443.81 | 1443.81 | 100
SLP220402167441 | 2025 | 4 | Metros lineales | 186 | 186 | 186 | 100
SLP250202533309 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1361 | 1361 | 1361 | 100
SLP250302584664 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
SLP250302584647 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 760 | 760 | 760 | 100
SLP250302584658 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 207 | 207 | 207 | 100
SLP250302584660 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1124.5 | 1124.5 | 1124.5 | 100
SLP250302584632 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 1071 | 1071 | 1071 | 100
SLP250302584443 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
SLP250302584512 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 5000 | 100
SLP250402622986 | 2025 | 4 | Equipo de seguridad | 12 | 12 | 12 | 100
SLP250402622984 | 2025 | 4 | Hectárea | 5 | 5 | 5 | 100
SLP250402620791 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 17 | 17 | 17 | 100
SLP220402153402 | 2025 | 4 | Metros lineales | 155.2 | 155.2 | 155.2 | 100
SLP220402178165 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 2500 | 100
SLP250402621481 | 2025 | 4 | Vehículos | 3 | 3 | 3 | 100
SLP250302585355 | 2025 | 4 | Kilómetro | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 100
SLP250302584651 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 361 | 361 | 361 | 100
SLP250302584817 | 2025 | 4 | Metros lineales | 521.97 | 521.97 | 521.97 | 100
SLP250202541253 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 12224.5 | 1224.5 | 1224.5 | 100
SLP250302584142 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 122.72 | 122.72 | 122.72 | 100
SLP250302584448 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
SLP250302583862 | 2025 | 4 | Metros lineales | 480 | 480 | 480 | 100
SLP250302583864 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 235.14 | 235.14 | 235.14 | 100
SLP250302601666 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302585374 | 2025 | 4 | Metros lineales | 393 | 393 | 393 | 100
SLP220402205200 | 2025 | 4 | Metros lineales | 732 | 732 | 732 | 100
SLP250302585377 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302585367 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302585358 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584450 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
SLP250202533095 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1150.03 | 1150.03 | 1150.03 | 100
SLP250302584449 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
SLP250302585236 | 2025 | 4 | Metros lineales | 4150 | 4150 | 4150 | 100
SLP250402622200 | 2025 | 4 | Piezas | 88 | 88 | 88 | 100
SLP250302584533 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 10600 | 10600 | 10600 | 100
SLP250302584527 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 5705 | 5705 | 5705 | 100
SLP250302584509 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2034 | 2034 | 2034 | 100
SLP250302602631 | 2025 | 4 | Otros | 7335 | 7335 | 7335 | 100
SLP250302583981 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 372 | 372 | 372 | 100
SLP250302595790 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 4 | 4 | 4 | 100
SLP250402622252 | 2025 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302583904 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 954.96 | 954.96 | 954.96 | 100
SLP250402619162 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402622436 | 2025 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SLP250302583926 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 627.04 | 627.04 | 627.04 | 100
SLP250302583931 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 549 | 549 | 549 | 100
SLP250302583934 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 559.65 | 559.65 | 559.65 | 100
SLP250302585289 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1290.08 | 1290.08 | 1290.08 | 100
SLP250302583941 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1119.3 | 1119.3 | 1119.3 | 100
SLP250402620816 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 103.44 | 103.44 | 103.44 | 100
SLP250202541291 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1258.2 | 1258.2 | 1258.2 | 100
SLP250302585352 | 2025 | 4 | Kilómetro | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 100
SLP250302585376 | 2025 | 4 | Kilómetro | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 100
SLP250302602697 | 2025 | 4 | EQUIPO(S) | 6 | 6 | 6 | 100
SLP250302584532 | 2025 | 4 | Metros lineales | 935 | 935 | 935 | 100
SLP250302585235 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1416 | 1416 | 1416 | 100
SLP250302585550 | 2025 | 4 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
SLP250302583962 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1295 | 1295 | 1295 | 100
SLP250302584522 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600 | 3600 | 100
SLP250402620841 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 100
SLP250402621261 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302599490 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 3400 | 3400 | 3400 | 100
SLP250302584093 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 615.87 | 615.87 | 615.87 | 100
SLP250402622562 | 2025 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402622587 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250202533278 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 6239 | 6239 | 6239 | 100
SLP250302583983 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 336 | 336 | 336 | 100
SLP250302583987 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1099 | 1099 | 1099 | 100
SLP250302584459 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3575 | 3575 | 3575 | 100
SLP250302583988 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1959.5 | 1959.5 | 1959.5 | 100
SLP250302584475 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2779 | 2779 | 2779 | 100
SLP250402623137 | 2025 | 4 | Bordo(s) | 4 | 4 | 4 | 100
SLP250302584507 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200 | 4200 | 100
SLP250402620864 | 2025 | 4 | Piezas | 750 | 750 | 750 | 100
SLP250202537524 | 2025 | 4 | Metros lineales | 2500 | 2500 | 2500 | 100
SLP250202523664 | 2025 | 4 | Vehículos | 52 | 52 | 52 | 100
SLP250402621283 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402621285 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402621286 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SLP250402621290 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
SLP250302584397 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 315.5 | 315.5 | 315.5 | 100
SLP250302584520 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
SLP250302583786 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1018.94 | 1018.94 | 1018.94 | 100
SLP250302585229 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 580 | 580 | 580 | 100
SLP250302583779 | 2025 | 4 | Piezas | 41 | 41 | 41 | 100
SLP250302584461 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 6078 | 6078 | 6078 | 100
SLP250302584000 | 2025 | 4 | Piezas | 92 | 92 | 92 | 100
SLP250302584020 | 2025 | 4 | Piezas | 72 | 72 | 72 | 100
SLP250302584016 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 329.35 | 329.35 | 329.35 | 100
SLP250302584015 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120 | 1120 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".