## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 5 | SLP240402512121 | Proyecto de inversión | 2244604.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244604.94, modificado:2244604.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE CALLE TAMPAÓN, ENTRE CALLE ROMUALDO DEL CAMPO Y CALLE PUENTE, COL. RAFAEL CURIEL, EN CIUDAD VALLES, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2024-R23-001 | N | 0 | 0 | 445 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148350.0, meta_modificada:148350.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TAMPAON ENTRE CALLE ROMUALDO DEL CAMPO Y CALLE PUENTE , lon:-98.980063, lat:21.980724}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TAMPAON ENTRE CALLE ROMUALDO DEL CAMPO Y CALLE PUENTE , lon:-98.978421, lat:21.980613}} | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 2242360.34 | 2241318.32 | 2241318.32 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-824013979-E1-2024, contratista:Alejandro Ramos Fernández, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2241318.32, importe_modificado:2241318.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2512121/proyecto_INICIO, 2512121/proyecto_PROCESO, 2512121/proyecto_FIN, 2512121/proyecto_PROCESO, 2512121/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402489981 | Acción | 117498.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117498.55, modificado:117498.55}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 443751 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 443751 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 117498.55 | 117498.55 | 117498.55 | 100243.86 | 100243.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-59-2024, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:117498.55, importe_modificado:117498.55}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2489981/proyecto_INICIO, 2489981/proyecto_PROCESO, 2489981/proyecto_FIN, 2489981/proyecto_INICIO, 2489981/proyecto_PROCESO, 2489981/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302439162 | Proyecto de inversión | 3965636.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3965636.01, modificado:3965636.01}} | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE CRUCES Y CARMONA, MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. - 333109 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 333109 | S | 220 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7850.0, meta_modificada:7850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:141, direccion:RANCHERIA CRUCES Y CARMONA, 78480 CRUCES Y CARMONA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CRUCES Y CARMONA LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMON, lon:-101.109233, lat:22.228575}} | 2024-06-09 | 2024-09-30 | 3965636.01 | 3965636.01 | 3965636.01 | 3965636.01 | 3965636.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/OP-20/IR/2024, contratista:ING. JOSE CRISTIAN HERNANDEZ FRAGOSO, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:3965636.01, importe_modificado:3965636.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2439162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514462 | Proyecto de inversión | 826949.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826949.66, modificado:826949.66}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. FEDERAL 70 (KM 140+004) ¿ PUESTECITOS (ASENTAMIENTO PUESTECITOS) | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 2024-5121 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CAMINO A PUESTECITOS, lon:-100.039814, lat:21.944587}} | 2024-12-30 | 2025-02-12 | 826949.66 | 826949.66 | 826949.66 | 826949.66 | 826949.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-33-2024, contratista:CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:826949.66, importe_modificado:826949.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.57}} | {2514462/proyecto_INICIO, 2514462/proyecto_PROCESO, 2514462/proyecto_FIN, 2514462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466609 | Proyecto de inversión | 1148000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1148000.0, modificado:1148000.0}} | CONSTRUCCION DE 28 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE OCTUJUB O CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 344573 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 344573 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1297.3, meta_modificada:1297.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO OCTUJUB O CAMPECHE, 79767 OCTUJUB O CAMPECHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITOJUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANOIZQUIERDA EN LA COLONIA , lon:-99.09752053, lat:21.55783527}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1148000 | 1148000 | 1148000 | 1148000 | 1148000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1297.0}} | {2466609/proyecto_FIN, 2466609/proyecto_INICIO, 2466609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202380866 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, modificado:4930202.07}} | PAVIMENTACION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE CALLE FRONTERA HACIA EL ORIENTE AL CADENAMIENTO 0 MAS 635 - 109402 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 109402 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3771.0, meta_modificada:3771.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA LOS ÁNGELES, 79624 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE 5 DE MAYO, LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA INICIA EN LA CALLE FRONTERA Y CONTINUA HASTA EL , lon:-100.00219746, lat:21.9475834}} | 2024-06-10 | 2024-09-13 | 4930202.07 | 4930202.07 | 4930202.07 | 4930202.07 | 4930202.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800026-45-2024, contratista:OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:4930202.07, importe_modificado:4930202.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3582.45}} | {2380866/proyecto_INICIO, 2380866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302435144 | Proyecto de inversión | 1405966.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1405966.85, modificado:1405966.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO CANCHA NUMERO 1 DE LA LOCALIDAD DE MONTE OBSCURO, MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P - 315707 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 315707 | S | 594 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:47, direccion:AVENIDA DE LOS DEPORTES RANCHERIA MONTE OSCURO, 78480 MONTE OBSCURO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DE LOS DEPORTES Y CARRETERA AGUA SEÑORA MONTE OSCURO, PRIVADA LA PALMITA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COS, lon:-101.029442, lat:22.213603}} | 2024-05-02 | 2024-06-14 | 1405966.85 | 1405966.85 | 1405966.85 | 1405966.85 | 1405966.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/OP-14/AD/2024, contratista:CARLOS RUIZ MONTOLONGO, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:370735.11, importe_modificado:370735.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2435144/proyecto_INICIO, 2435144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202386125 | Proyecto de inversión | 1981157.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1981157.68, modificado:1981157.68}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIOEN CALZADADE GUADALUPE PRIV DE TRES DE MAYO PRIV VAZQUEZ PRIV DAMIAN CARMONA Y CALLE DAMIAN CARMONA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS CARMONA MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 128750 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 128750 | S | 1862 | 1766 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:71, direccion:CALZADA DE GUADALUPE PUEBLO SAN MARCOS SAN MARCOS CARMONA, 78470 SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA), MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y , CALLE LA MODERNA LA OBRA SE UBICA EN EL CRUCE DE LAS CALLES 3 DE , lon:-101.05301627, lat:22.18672185}} | 2024-06-29 | 2024-08-17 | 1981157.68 | 1981157.68 | 1981157.68 | 1981157.68 | 1981157.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/OP-15/IR/2024, contratista:ING. ERNESTO RIVERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:1981157.68, importe_modificado:1981157.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2386125/proyecto_INICIO, 2386125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202386531 | Proyecto de inversión | 357127.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357127.47, modificado:357127.47}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MONTEALBAN DE LA LOCALIDAD DE MONTE OBSCURO MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 129058 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 129058 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.23, meta_modificada:156.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:47, direccion:CALLE MONTEALBAN RANCHERIA MONTE OBSCURO, 78465 MONTE OBSCURO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA DE LOS DEPORTES Y CALLE RIOVERDE, CALLE RIO AMAZONAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR AL C, lon:-101.03178348, lat:22.21124027}} | 2024-06-28 | 2024-08-09 | 357127.47 | 357127.47 | 357127.47 | 357127.47 | 357127.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/OP-18/AD/2024, contratista:ROCHA Y DE LA ROSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:357127.47, importe_modificado:357127.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2386531/proyecto_PROCESO, 2386531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402483893 | Proyecto de inversión | 425259.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:425259.32, modificado:425259.32}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE DEL POZO3 EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 431683 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 431683 | S | 408 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:70, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO LOMAS DE SAN FRANCISCO, 78460 SAN FRANCISCO (LOMAS DE SAN FRANCISCO), MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CAMINO AL POZO 3, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LLEVARA A CA, lon:-101.08642875, lat:22.40488033}} | 2024-12-09 | 2024-12-29 | 425259.32 | 425259.32 | 425259.32 | 425259.32 | 425259.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/CDS/FISM/OP-03/AD/2024, contratista:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, convocante:JAFC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, monto:425259.32, importe_modificado:425259.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2483893/proyecto_PROCESO, 2483893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402496727 | Proyecto de inversión | 3650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3650000.0, modificado:3650000.0}} | REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN FRANCISCO A PALMAR PRIMERO DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 422004 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 422004 | S | 408 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO COL. SA N FRANCISCO - PALMAR PRIMERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 250 EJIDO SAN FRANCISCO LOMAS DE SAN FRANCISCO, 78460 SAN FRANCISCO (LOMAS DE SAN FRANCISCO), MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MI, lon:-101.08704222, lat:22.40039687}} | 2024-12-06 | 2024-12-30 | 3650000 | 3650000 | 3650000 | 3650000 | 3650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/CDS/FISM/OP-07/IR/2024, contratista:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, convocante:CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., monto:3650000.0, importe_modificado:3650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2496727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457859 | Proyecto de inversión | 364222.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364222.76, modificado:364222.76}} | LA LINEA. CONSTRUCCION DE DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS S.L.P. - 365919 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 365919 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA LÍNEA, 79784 LA LÍNEA, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRA UBICADAS EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA LINEA, lon:-99.60602922, lat:21.68765069}} | 2024-03-07 | 2024-07-13 | 364222.76 | 364222.76 | 364222.76 | 364222.76 | 346222.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800020-1-2024, contratista:JESUS GUILLEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:3004837.79, importe_modificado:3004837.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.0}} | {2457859/proyecto_INICIO, 2457859/proyecto_FIN, 2457859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202389750 | Proyecto de inversión | 454665.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454665.05, modificado:454665.05}} | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RIO DE PINIHUAN DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 147769 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 147769 | S | 293 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.11, meta_modificada:355.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:32, direccion:CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ EJIDO PINIHUAN RÍO PINIHUAN, 79784 PINIHUAN (RÍO PINIHUAN), LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y , CALLE HEROES POTOSINOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA PROLONGACION BENIT, lon:-99.56875046, lat:21.7111339}} | 2024-03-26 | 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-4-2024, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:732820.37, importe_modificado:761428.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2389750/proyecto_INICIO, 2389750/proyecto_PROCESO, 2389750/proyecto_FIN, 2389750/proyecto_INICIO, 2389750/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE CARGO DOS VECES EN LA MIDS POR LO QUE SE ENCUENTRA DUPLICADA Y ES NECESARIA SU ELIMINACIÓN, YA QUE NO TENDRA AVANCES, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-21}, obs2: {observación:LA OBRA SE CARGO DOS VECES EN LA MIDS POR LO QUE SE ENCUENTRA DUPLICADA Y ES NECESARIA SU ELIMINACIÓN, YA QUE NO TENDRA AVANCES, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-21}, obs3: {observación:LA OBRA SE CARGO DOS VECES EN LA MIDS POR LO QUE SE ENCUENTRA DUPLICADA Y ES NECESARIA SU ELIMINACIÓN, YA QUE NO TENDRA AVANCES, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-21}} | {obs1: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | SLP240202385213 | Proyecto de inversión | 332783.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332783.91, modificado:332783.91}} | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRULICO EN CAMINO A LOS CHARCOS DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 124532 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 124532 | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.02, meta_modificada:288.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO A LOS CHARCOS RANCHERIA LOS CHARCOS, 79780 LAGUNA DE PASTORES, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A MITAD DEL CAMINO LAGUNILLAS LOS CHARCOS, lon:-99.595873, lat:21.604513}} | 2024-02-13 | 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-3-2024, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:1265183.41, importe_modificado:1303335.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2385213/proyecto_INICIO, 2385213/proyecto_FIN, 2385213/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}, obs3: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}} | {obs1: {observación:motivo de cancelacion de proyectos, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:motivo de cancelacion de proyectos, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:motivo de cancelacion de proyectos, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:motivo de cancelacion de proyectos, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | SLP240202387251 | Proyecto de inversión | 182111.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:182111.38, modificado:182111.38}} | SAN JUAN TETLAS. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P - 138187 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 138187 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUAN TETLA, 79780 SAN JUAN TETLAS, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETLA ENTRANDO A LAS PRIMERAS CASAS, lon:-99.53609, lat:21.495615}} | 2024-03-07 | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800020-1-2024, contratista:JESUS GUILLEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:3004837.79, importe_modificado:3004837.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2387251/proyecto_INICIO, 2387251/proyecto_FIN, 2387251/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}, obs3: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}} | {obs1: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | SLP240202387427 | Proyecto de inversión | 91055.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91055.69, modificado:91055.69}} | SAN ISIDRO. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P - 136745 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 136745 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:37, direccion:CALLE CARRETERA RAYON-LAGUNILLAS KM 25 RANCHERIA PUERTO DE SAN ISIDRO, 79780 EL PUERTO DE SAN ISIDRO, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRANDO A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA RAYON LAGUNIL, lon:-99.548584, lat:21.668958}} | 2024-03-07 | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800020-1-2024, contratista:JESUS GUILLEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:3004837.79, importe_modificado:3004837.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2387427/proyecto_INICIO, 2387427/proyecto_FIN, 2387427/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}, obs3: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}} | {obs1: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | SLP240202388708 | Proyecto de inversión | 696800.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696800.79, modificado:696800.79}} | CONSTRUCCION DE TECHADOEN AREADE IMPARTICIONDE EDUCACION FISICAENEL JARDIN DE NIÑOSLEONA VICARIO DE LA LOCALIDAD EJIDO DE MORAS EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 143899 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 143899 | S | 12 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO DE MORAS - EJIDO DE MORAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 5 EJIDO EJIDO DE MORAS, 78464 EJIDO DE MORAS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL JARDIN DE NIÑOS LEON, lon:-100.99722547, lat:22.29947481}} | 2024-06-22 | 2024-08-30 | 696800.79 | 696800.79 | 696800.79 | 696800.79 | 696800.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/OP-08/AD/2024, contratista:ING. ERNESTO RIVERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:696800.79, importe_modificado:696800.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2388708/proyecto_INICIO, 2388708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402482496 | Proyecto de inversión | 386128 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386128.0, modificado:386128.0}} | AMPLIACIONDE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICAEN PRIVADA NOGAL DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 429170 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 429170 | S | 559 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:PRIVADA EL NOGAL RANCHERIA EL CARRIZAL, 78467 EL CARRIZAL, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD RUMBO A LA LOCALIDAD DE EL TAPANCO, lon:-101.17240837, lat:22.34690156}} | 2024-12-09 | 2024-12-30 | 386128 | 386128 | 368128 | 368128 | 368128 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/CDS/FISM/AD/OP-08/2024, contratista:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, convocante:EDIPROSA, S.A. DE C.V., monto:386128.0, importe_modificado:386128.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2482496/proyecto_PROCESO, 2482496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202391057 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 154107 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 154107 | S | 125 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2998.8, meta_modificada:2998.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:126, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO DE LOS PATOS - COJOLAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 EJIDO ARROYO DE LOS PATOS, 79985 ARROYO DE LOS PATOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA ARROYO DE LOS PATOS TEZONTLA EL CHAPARRAL Y CARRE, lon:-98.69823449, lat:21.23240509}} | 2024-08-25 | 2024-12-10 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-015/IR/R33/FISM/24, contratista:SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1998.8}} | {2391057/proyecto_INICIO, 2391057/proyecto_PROCESO, 2391057/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402515824 | Proyecto de inversión | 589218.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589218.97, modificado:589218.97}} | REHABILITACION DE CAMINO LATERAL DEL CANAL DE LA MEDIA LUNA, DE CARRETERA FEDERAL 70 A CALLE MOCTEZUMA | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 2024-5122 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CAMINO LATERAL MEDIA LUNA, lon:-100.029566, lat:21.937388}} | 2024-12-27 | 2025-02-12 | 589218.97 | 589218.97 | 589218.97 | 589218.97 | 589218.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-29-2024, contratista:CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:589218.97, importe_modificado:589218.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.51}} | {2515824/proyecto_INICIO, 2515824/proyecto_FIN, 2515824/proyecto_INICIO, 2515824/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402484640 | Acción | 134270.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134270.41, modificado:134270.41}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 433143 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 433143 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.019535, lat:21.621362}} | 2024-03-04 | 2024-12-31 | 134270.41 | 134270.41 | 134270.41 | 134270.41 | 134270.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2484640/proyecto_PROCESO, 2484640/proyecto_FIN, 2484640/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelación ya que no es una obra de inversión solo fueron reparaciones de los vehículos de supervision de obra, trimestre:5.0, usuario:hermelindavilledasr, fecha:2025-07-24}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202387147 | Proyecto de inversión | 364222.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364222.76, modificado:364222.76}} | EL COCO. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P - 137313 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 137313 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:55, direccion:CALLE CARRETERA RAYON-LAGUNILLAS EJIDO EL COCO, 79780 EL COCO, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE EL CAÑON FRENTE A LA BASCULA PUBLICA, lon:-99.567357, lat:21.72094}} | 2024-03-07 | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800020-1-2024, contratista:JESUS GUILLEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:3004837.79, importe_modificado:3004837.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2387147/proyecto_INICIO, 2387147/proyecto_FIN, 2387147/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}, obs3: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}} | {obs1: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | SLP240202367711 | Proyecto de inversión | 708838.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:708838.32, modificado:708838.32}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO GRANJAS DE LA FLORIDA JOYITA DE LA CRUZ - 68152 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cerro de San Pedro | 68152 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2130.0, meta_modificada:2130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO GRANJAS DE LA FLORIDA - JOYITA DE LA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 355 FRACCIONAMIENTO GRANJAS DE LA FLORIDA, 78448 GRANJAS DE LA FLORIDA, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MINERAL DE SAN PEDRO, lon:-100.83876695, lat:22.15109756}} | 2024-05-13 | 2024-05-31 | 708838.32 | 708838.32 | 708838.32 | 708838.32 | 708838.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSP-CDSM-FAISMUN-010OP/AD-2024, contratista:ARQUITECTOS E INGENIERIA ROGA Y ASOCIADOS S. DE R,L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, SLP, monto:708838.32, importe_modificado:708838.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.0}} | {2367711/proyecto_INICIO, 2367711/proyecto_FIN, 2367711/proyecto_PROCESO, 2367711/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463779 | Proyecto de inversión | 871000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:871000.0, modificado:935875.95}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE KUKULKAN, DE CALLE CUAUHTEMOC A CALLE MOCTEZUMA - 385323 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 385323 | S | 61 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.7, meta_modificada:285.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE KUKULKAN COLONIA LA MORA, 79655 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE TEPONAHUASTLE LA CALLE SE UBICA A 510 M AL NOROESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE CIUDAD FERNAN, lon:-100.01582243, lat:21.94377127}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 935875.95 | 935875.95 | 935875.95 | 935875.95 | 935875.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-EST-245800013-30-2024, contratista:MIRIAM GALVÁN VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:935875.95, importe_modificado:935875.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.0}} | {2463779/proyecto_INICIO, 2463779/proyecto_FIN, 2463779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463562 | Proyecto de inversión | 1012359.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1012359.47, modificado:1072737.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE CUAUHTEMOCTZIN, DE CALLE MORELOS A FIN DE CALLE. - 384821 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 384821 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.0, meta_modificada:393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOCTZIN COLONIA CIUDAD FERNÁNDEZ, 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y , CALLE CUAUHTEMOC LA CALLE SE UBICA A 380 MTS AL SUROESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ, lon:-100.01314405, lat:21.94038266}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1072737.61 | 1072737.61 | 1072737.61 | 1072737.61 | 1072737.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-O-EST-245800013-34-2024, contratista:SERGIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:1072737.62, importe_modificado:1072737.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:393.0}} | {2463562/proyecto_INICIO, 2463562/proyecto_FIN, 2463562/proyecto_INICIO, 2463562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402509768 | Proyecto de inversión | 150956.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150956.09, modificado:150956.09}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL DE PINIHUAN A LA LLOVIZNOSA, DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS S.L.P. - 438041 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 438041 | S | 362 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO RIO DE PINIHUAN - LA LLOVIZNOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 675 EJIDO PINIHUAN RÍO PINIHUAN, 79784 EL COCO, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE HEROES POTOSINOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR EL CA, lon:-99.56306303, lat:21.71684818}} | 2024-12-02 | 2024-12-13 | 150956.09 | 15956.09 | 15956.09 | 15956.09 | 15956.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153690, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SLP, monto:150956.09, importe_modificado:150956.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:675.0}} | {2509768/proyecto_PROCESO, 2509768/proyecto_INICIO, 2509768/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502545653 | Proyecto de inversión | 2365162.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2365162.51, modificado:2365162.51}} | 240005M Mantenimiento de los proyectos de la INFE Jardin de Niños Pablo Neruda | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 240005M | S | 51 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Av Jesús Yuren s/n, Azaleas, 78436 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., lon:-100.952, lat:22.16572}} | 2024-09-04 | 2024-12-06 | 1257938.2 | 1257938.2 | 1257938.2 | 1257938.2 | 1257938.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se carga con folio SLP240102351603, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-10}, obs2: {observación:Se carga con folio SLP240102351603, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:Se carga con folio SLP240102351603, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:Se carga con folio SLP240102351603, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302442616 | Proyecto de inversión | 2466996 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2466996.0, modificado:2466996.0}} | Mantenimiento de los proyectos de la INFE en Primaria David G. Berlanga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 240007M | S | 76 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Nicolas Zapata 215, De Tequisquiapan, 78000 San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.98526, lat:22.1544}} | 2024-09-04 | 2024-12-17 | 2046979.51 | 2046979.51 | 2046979.51 | 2046979.51 | 2046979.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202381173 | Proyecto de inversión | 2199802 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099998.0, modificado:1099998.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099804.0, modificado:1099804.09}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTRILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. - 111298 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 111298 | S | 97 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:868.0, meta_modificada:868.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:45, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTA CATARINA, 79490 SANTA CATARINA, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO SALIENDO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI SE TOMA LA CARRETERA 70 SAN LUIS RIOVERDE APROXIMADAMEN, lon:-100.46145165, lat:22.06006658}} | 2024-06-04 | 2024-09-27 | 2196143.43 | 2196143.43 | 2196143.43 | 2196143.43 | 2196143.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-83-G87-824030492-N-2-2024, contratista:SERVICIOS DE INGENÍERIA Y MINERALES NERI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:2088775.56, importe_modificado:2088775.56}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-83-G37-824030942-N-4-2024, contratista:GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:107367.87, importe_modificado:107367.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:868.0}} | {2381173/proyecto_INICIO, 2381173/proyecto_PROCESO, 2381173/proyecto_INICIO, 2381173/proyecto_FIN, 2381173/proyecto_PROCESO, 2381173/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457023 | Proyecto de inversión | 332783.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332783.91, modificado:332783.91}} | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LOS CHARCOS DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 360835 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 360835 | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.02, meta_modificada:288.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNILLAS - LOS CHARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 06 RANCHERIA LAGUNA DE PASTORES, 79780 LAGUNA DE PASTORES, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A MITAD DEL CAMINO LAGUNILL, lon:-99.595873, lat:21.604513}} | 2024-02-13 | 2024-04-13 | 332783.91 | 332783.91 | 332783.91 | 332783.91 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-3-2024, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:1265183.41, importe_modificado:1303335.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:288.02}} | {2457023/proyecto_INICIO, 2457023/proyecto_FIN, 2457023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402487595 | Proyecto de inversión | 1139800.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1139800.04, modificado:1139800.04}} | CONTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TLALETLA BARRIO LA ESPERANZA XILITLA S.L.P - 439622 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 439622 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:137, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ESPERANZA, 79907 LA ESPERANZA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO TLALETLA A BARRIO LA ESPERANZA Y CALLE CALLE PRINCIPAL DE TLALETLA A ULTIMAS CASAS, EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CA, lon:-98.97246944, lat:21.3491761}} | 2024-11-23 | 2024-12-31 | 1139800 | 1139800 | 1139800 | 1139800 | 1139800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-145-2024, contratista:MARIA LUCIA RUBIO BAENA, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1139800.04, importe_modificado:1139800.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2487595/proyecto_INICIO, 2487595/proyecto_PROCESO, 2487595/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202355983 | Proyecto de inversión | 1072299.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1072299.81, modificado:1072299.81}} | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, LAGUNILLAS, S.L.P. - 2990 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 2990 | S | 49 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.59, meta_modificada:750.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:42, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN ISIDRO, 79780 SAN ISIDRO, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RAYON-SANTA CATARINA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD EN LA DESVIACION ENTRANDO A , lon:-99.534407, lat:21.664998}} | 2024-02-12 | 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-2-2024, contratista:DANIEL TOVAR GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:804690.58, importe_modificado:1072299.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355983/proyecto_PROCESO, 2355983/proyecto_INICIO, 2355983/proyecto_FIN, 2355983/proyecto_INICIO, 2355983/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}, obs3: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}} | {obs1: {observación:motivo de cancelacion de proyectos, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:motivo de cancelacion de proyectos, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:motivo de cancelacion de proyectos, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | SLP240402492886 | Proyecto de inversión | 184800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184800.0, modificado:184800.0}} | REHABILITACIÓN DE 28 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL TÚNEL EN EL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 412443 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 412443 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:297, direccion:CALLE UNICA PRINCIPAL EJIDO EL TÚNEL, 79767 EL TÚNEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR APRO, lon:-99.05009247, lat:21.5088078}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}} | {2492886/proyecto_INICIO, 2492886/proyecto_FIN, 2492886/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457593 | Proyecto de inversión | 3125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3125000.0, modificado:3302224.05}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO, SEÑALETICA, PUENTE VEHICULAR, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MANZANAS I Y II DEL FRACC. EL SOL - 364467 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 364467 | S | 237 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:488.75, meta_modificada:488.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CIRCUITO FRACCIONAMIENTO EL SOL COLONIA DEL SOL, 79618 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD FERROCARRILERO Y CALLE FRONTERA, AVENIDA CENTENARIO EL FRACIONAMIENTO EL SOL SE UBICA ENTRE EL BOULEVARD FERROCARRILERO L, lon:-100.00759476, lat:21.9386994}} | 2024-11-18 | 2024-12-27 | 3302224.05 | 3302224.05 | 3302224.05 | 3302224.05 | 3302224.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800026-58-2024, contratista:LUIS ALBERTO TENORIO GOVEA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:3120838.4, importe_modificado:3120838.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:465.0}} | {2457593/proyecto_INICIO, 2457593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502545614 | Proyecto de inversión | 1973907.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1973907.23, modificado:1973907.23}} | 240001M Mantenimiento de los proyectos de la INFE Primaria Ignacio Manuel Altamirano | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 240001M | S | 85 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:107, direccion:sin direccion conocida , lon:-99.09934, lat:21.92517}} | 2024-08-19 | 2024-11-21 | 1847418.04 | 1847418.04 | 1847418.04 | 1847418.04 | 1847418.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se carga con folio SLP240102351538, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-10}, obs2: {observación:Se carga con folio SLP240102351538, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-10}, obs3: {observación:Se carga con folio SLP240102351538, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:Se carga con folio SLP240102351538, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467775 | Acción | 67998 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67998.0, modificado:67998.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 394837 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 394837 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.552076, lat:22.248535}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 67998 | 67998 | 67988 | 67988 | 67988 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSN-CDS-FISM-007/24-PS-AD, contratista:CONSYTOP MULTISERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P., monto:67998.0, importe_modificado:67998.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2467775/proyecto_INICIO, 2467775/proyecto_PROCESO, 2467775/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462124 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, modificado:4995611.78}} | CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL - 380559 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 380559 | S | 51976 | 48908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA 69 RIOVERDE SAN CIRO COLONIA BUENOS AIRES, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARCELO DE LOS SANTOS Y , CARRETERA CARRETERA 69 RIOVERDE SAN CIRO LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE UBICA EN UN PREDIO D, lon:-99.9806902, lat:21.89346216}} | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 4995611.78 | 4995611.78 | 4995611.78 | 4995611.78 | 4995611.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800026-56-2024, contratista:OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:4995611.78, importe_modificado:4995611.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:855.0}} | {2462124/proyecto_INICIO, 2462124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502545627 | Proyecto de inversión | 1798571.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1798571.37, modificado:1798571.37}} | 240003M Mantenimiento de los proyectos de la INFE Primaria Maestros Potosinos Ilustres | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 240003M | S | 191 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Salk 4115, El Aguaje, 78398 San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.93573, lat:22.11356}} | 2024-08-19 | 2024-11-21 | 1686323.34 | 1686323.34 | 1686323.34 | 1686323.34 | 1686323.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se carga con folio SLP240102351585, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:Se carga con folio SLP240102351585, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:Se carga con folio SLP240102351585, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:Se carga con folio SLP240102351585, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202374386 | Proyecto de inversión | 3450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450000.0, modificado:3445566.63}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN CIUDAD VALLES, EN EJIDO LAGUNA DEL MANTE SEGUNDA ETAPA - 91454 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 91454 | S | 1094 | 1088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:244, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO LAGUNA DEL MANTE, 79285 LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSE MARIA MOR, lon:-98.98471011, lat:22.22143656}} | 2024-05-21 | 2024-07-29 | 3445566.63 | 3445566.63 | 3445566.63 | 3152027.34 | 3152027.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-42-2024, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3445566.63, importe_modificado:3445566.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {2374386/proyecto_INICIO, 2374386/proyecto_PROCESO, 2374386/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466794 | Proyecto de inversión | 3247816.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:1747816.37, modificado:847773.68}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1496641.74}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE TANCANHUITZ, COLONIA LA PIMIENTA - 392628 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 392628 | S | 96 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3086.8, meta_modificada:3086.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TANCANHUITZ COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE TANCULPAYA, CALLE MERIDA LA OBRA SE UBICA EN CALLE TANCANHUITZ ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE TANCULPAYA DE LA C, lon:-98.99818239, lat:21.99676893}} | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 2344415.42 | 2344415.42 | 2344415.42 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/IR-013/2024, contratista:Luis Miguel Saldaña López, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1496641.74, importe_modificado:1496641.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3086.8}} | {2466794/proyecto_INICIO, 2466794/proyecto_FIN, 2466794/proyecto_PROCESO, 2466794/proyecto_FIN, 2466794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466788 | Proyecto de inversión | 3136324.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:636324.84, modificado:613335.67}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2497241.19}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN AVENIDA HEROE DE NACOZARI, COLONIA ESTACION - 392620 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 392620 | S | 456 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3705.1, meta_modificada:3705.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE NACOZARI COLONIA ESTACIÓN, 79033 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS Y CALLE REMOLINO, CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE HEROES DE NACOZARI ENTRE CALL, lon:-99.02946985, lat:22.00109536}} | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 3110576.86 | 3110576.86 | 3110576.86 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/IR-014/2024, contratista:Martín Reséndiz Sebastián, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:797772.41, importe_modificado:797772.41}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/IR-015/2024, contratista:ARB Ing Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1699468.78, importe_modificado:1699468.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3705.1}} | {2466788/proyecto_INICIO, 2466788/proyecto_PROCESO, 2466788/proyecto_FIN, 2466788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202367202 | Proyecto de inversión | 370735.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370735.11, modificado:370735.11}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LOS OLIVOS DE LA LOCALIDAD DE MONTE OBSCURO MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 68656 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 68656 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:47, direccion:CALLE OLIVOS RANCHERIA MONTE OBSCURO, 78465 MONTE OBSCURO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOHN KENNEDY, CALLE NIÑO ARTILLERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE QUE LLEVA A LA LOCA, lon:-101.02824833, lat:22.21857539}} | 2024-05-20 | 2024-07-29 | 370735.11 | 370735.11 | 370735.11 | 370735.11 | 370735.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/OP-05/AD/2024, contratista:CARLOS RUIZ MONTOLONGO, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:370735.11, importe_modificado:370735.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2367202/proyecto_INICIO, 2367202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102344840 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:782757.74}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 20937 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 20937 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.01872, lat:21.986536}} | 2024-03-12 | 2024-04-22 | 782757.74 | 782757.74 | 782757.74 | 479273.76 | 479273.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-1-2024, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:496757.74, importe_modificado:782757.74}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2344840/proyecto_PROCESO, 2344840/proyecto_FIN, 2344840/proyecto_PROCESO, 2344840/proyecto_FIN, 2344840/proyecto_INICIO, 2344840/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461937 | Acción | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 250860 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 250860 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2024-05-16 | 2024-08-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 49999.46 | 49999.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-10-2024, contratista:COMPICMA VAG,S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:499994.64, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2461937/proyecto_INICIO, 2461937/proyecto_PROCESO, 2461937/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202390185 | Proyecto de inversión | 306763.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306763.62, modificado:306763.62}} | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA RODADA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 147940 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 147940 | S | 104 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.5, meta_modificada:265.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:40, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LA RODADA, 79784 LA RODADA, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD DE LA RODADA AL FINAL DE LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-99.60392, lat:21.7067}} | 2024-03-26 | 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-4-2024, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:732820.37, importe_modificado:761428.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2390185/proyecto_FIN, 2390185/proyecto_PROCESO, 2390185/proyecto_INICIO, 2390185/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}, obs3: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}} | {obs1: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | SLP240202388129 | Proyecto de inversión | 364222.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364222.76, modificado:364222.76}} | LA LINEA. CONSTRUCCION DE DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS S.L.P. - 143288 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 143288 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA LÍNEA, 79784 LA LÍNEA, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRA UBICADAS EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA LINEA, lon:-99.605864, lat:21.687224}} | 2024-03-07 | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800020-1-2024, contratista:JESUS GUILLEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:3004837.79, importe_modificado:3004837.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2388129/proyecto_INICIO, 2388129/proyecto_FIN, 2388129/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}, obs3: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}} | {obs1: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | SLP240202386586 | Proyecto de inversión | 1274779.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1274779.68, modificado:1274779.68}} | RIO DE PINIHUAN. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P - 132160 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 132160 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:32, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LAGUNILLAS, 79780 PINIHUAN (RÍO PINIHUAN), LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE PINIHUAN EN VARIAS CALLES COMO SON BENITO , lon:-99.567658, lat:21.704352}} | 2024-03-07 | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800020-1-2024, contratista:JESUS GUILLEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:3004837.79, importe_modificado:3004837.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2386586/proyecto_INICIO, 2386586/proyecto_FIN, 2386586/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}, obs3: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}} | {obs1: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | SLP240202385870 | Proyecto de inversión | 277300.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277300.66, modificado:277300.66}} | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL POCITO DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 126245 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 126245 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:34, direccion:CALLE CAMINO AL POCITO RANCHERIA EL POCITO, 79786 EL POCITO, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL TRAMO DEL CAMINO AL POCITO PASANDO EL ENTRONQUE DE EL MIRADOR, lon:-99.629972, lat:21.544822}} | 2024-02-13 | 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-3-2024, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:1265183.41, importe_modificado:1303335.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2385870/proyecto_INICIO, 2385870/proyecto_FIN, 2385870/proyecto_PROCESO, 2385870/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}, obs3: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}} | {obs1: {observación:motivo de cancelacion de proyectos, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:motivo de cancelacion de proyectos, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:motivo de cancelacion de proyectos, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:motivo de cancelacion de proyectos, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | SLP240402495625 | Proyecto de inversión | 678901.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:678901.37, modificado:678901.37}} | CONSTRUCCION DE 120 PISOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE TANTOCOY, EL JILIM Y SAN JOSE, HUEHUETLAN, S.L.P - 419243 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 419243 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE MORELOS EJIDO TANTOCOY UNO, 79888 TANTOCOY UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CAMINO CAMINO A JILIM EL PROYECTO SE UBICA EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE TANTOCOY UNO EN EL MUNIC, lon:-98.9909265, lat:21.53129685}} | 2024-10-12 | 2024-11-25 | 678901.32 | 678901.32 | 678901.32 | 678901.32 | 678901.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152852, contratista:, convocante:Municipio de Huehuetlán, monto:678901.37, importe_modificado:678901.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1920.0}} | {2495625/proyecto_INICIO, 2495625/proyecto_PROCESO, 2495625/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402480525 | Proyecto de inversión | 3006807 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3006807.0, modificado:3006807.0}} | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE VENADITO MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 425688 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 425688 | S | 162 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:81, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA VENADITO, 78464 VENADITO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE CORTINA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, AVENIDA DE LOS PRESIDENTES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES DE PORFI, lon:-101.08512873, lat:22.35173699}} | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 3006807 | 3006807 | 3006807 | 3006807 | 3006807 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/CDS/FISM/OP-04/IR/2024, contratista:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, convocante:CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., monto:3006807.0, importe_modificado:3006807.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2480525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102344733 | Proyecto de inversión | 1893182.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1893182.86, modificado:1918331.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE MOLINOS DEL ALTO, DE CALLE LAURELES A CALLE PLATANARES, INCLUYE BOCACALLE DE LAURELES Y BUGAMBILIAS - 20240 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 20240 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1206.9, meta_modificada:1206.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MOLINOS DEL ALTO COLONIA EL ALTILLO, 79655 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE PLATANARES, CALLE EUCALIPTO LA CALLE SE UBICA A 2 KM AL SUROESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE CIUDAD F, lon:-100.0241177, lat:21.94265314}} | 2024-06-03 | 2024-08-25 | 567498.2 | 567498.2 | 567498.2 | 567498.2 | 567498.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-EST-245800013-06-2024, contratista:MIRIAM GALVÁN VARGAS, convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:1891660.67, importe_modificado:1891660.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1206.9}} | {2344733/proyecto_INICIO, 2344733/proyecto_FIN, 2344733/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202367142 | Proyecto de inversión | 3369897.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3369897.44, modificado:3369897.44}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN PEDRO DE OJO ZARCO A EJIDO OJO DE PINTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 66404 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 66404 | S | 457 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15600.0, meta_modificada:15600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO DE OJO ZARCO - EJIDO OJO DE PINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 RANCHERIA SAN PEDRO OJO ZARCO, 78463 SAN PEDRO OJO ZARCO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA DA INICIO EN LA , lon:-101.01501493, lat:22.32990065}} | 2024-05-13 | 2024-08-30 | 3369897.44 | 3369897.44 | 3369897.44 | 3369897.44 | 3369897.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/OP-01/IR/2024, contratista:ING. ERNESTO RIVERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:3369897.44, importe_modificado:3369897.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2367142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202367481 | Proyecto de inversión | 1418524.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1418524.6, modificado:1418524.6}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA DE LA LOCALIDAD SALITRILLO MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 67393 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 67393 | S | 164 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:68, direccion:RANCHERIA SALITRILLO, 78464 SALITRILLO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JACARANDAS Y AVENIDA SAN NICOLAS, CALLE FRESNOS EL TECHADO SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA LA CUAL SE EN, lon:-101.03770537, lat:22.28303826}} | 2024-05-13 | 2024-07-22 | 1418524.6 | 1418524.6 | 1418524.6 | 1418524.6 | 1418524.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/OP-02/AD/2024, contratista:ING. ERNESTO RIVERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:1418524.6, importe_modificado:1418524.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2367481/proyecto_INICIO, 2367481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202366929 | Proyecto de inversión | 364625.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364625.84, modificado:364625.84}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE PROVIDENCIA MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 65541 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 65541 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA PUERTO DE PROVIDENCIA, 78463 PUERTO DE PROVIDENCIA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA SAN LUIS Y AVENIDA DAMINA CARMONA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA IG, lon:-101.06585512, lat:22.36373711}} | 2024-05-20 | 2024-06-08 | 364625.84 | 364625.84 | 364625.84 | 364625.84 | 364625.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/OP-04/AD/2024, contratista:JAFC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:364625.84, importe_modificado:364625.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2366929/proyecto_INICIO, 2366929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457694 | Proyecto de inversión | 37700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37700.0, modificado:37700.0}} | EQUIPAMIENTO CON 5 ACOMETIDAS ELECTRICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 365061 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 365061 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:CALLE AQUISMON - SANTA BARBARA EJIDO SANTA BÁRBARA, 79766 SANTA BÁRBARA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEAR LA PLAZA POR LA CALLE BENITO JUAREZ Y DE AHI A MANO DERECHA TOMAR EL C, lon:-99.0102482, lat:21.56849748}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 37300 | 37300 | 37300 | 37300 | 37300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2457694/proyecto_PROCESO, 2457694/proyecto_FIN, 2457694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402515833 | Proyecto de inversión | 2019985.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019985.33, modificado:2019985.33}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE ATOTONILCO - VENTILLA | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 2024-5123 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:CAMINO A ATOTONILCO, lon:-100.43417, lat:21.994388}} | 2025-01-02 | 2025-02-18 | 2019985.33 | 2019985.33 | 2019985.33 | 2019985.33 | 2019985.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-25-2024, contratista:CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:2019985.33, importe_modificado:2019985.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.48}} | {2515833/proyecto_INICIO, 2515833/proyecto_FIN, 2515833/proyecto_INICIO, 2515833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402486010 | Proyecto de inversión | 740709.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:740709.21, modificado:740080.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 82.89 MTS DE BARDA PERIMETRAL EN E.P. FORJADORA DE BUENOS CIUDADANOS, EN CIUDAD FERNANDEZ. - 436900 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 436900 | S | 131 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.89, meta_modificada:82.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA SAN ANTONIO, 79653 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ARISTA, CALLE HIDALGO LA ESCUELA COLINDA AL NORTE CON LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN ANTONIO DE LAS HIG, lon:-100.01870843, lat:21.9496493}} | 2024-12-12 | 2024-12-31 | 740080 | 740080 | 740080 | 740080 | 740080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-O-EST-245800013-31-2024, contratista:DANIEL TOVAR GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:740080.0, importe_modificado:740080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.97}} | {2486010/proyecto_INICIO, 2486010/proyecto_FIN, 2486010/proyecto_INICIO, 2486010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202378628 | Proyecto de inversión | 693251.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:693251.03, modificado:693251.03}} | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL CHARCO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 102813 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 102813 | S | 54 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO CHARCO DE PIEDRA RANCHERIA CHARCO DE PIEDRA, 79780 EL CHARCO DE PIEDRA, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO AL CHARCO DE PIEDRA, lon:-99.58298084, lat:21.6285547}} | 2024-02-13 | 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-3-2024, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:1265183.41, importe_modificado:1303335.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2378628/proyecto_INICIO, 2378628/proyecto_FIN, 2378628/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}, obs3: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}} | {obs1: {observación:motivo de cancelacion de proyectos, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:motivo de cancelacion de proyectos, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:motivo de cancelacion de proyectos, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:motivo de cancelacion de proyectos, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | SLP240302410706 | Proyecto de inversión | 385894.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:385894.04, modificado:385894.04}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD LOS CORONADO MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. - 161960 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 161960 | S | 120 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:84, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ RANCHERIA LOS CORONADO, 78465 LOS CORONADO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ COMENZANDO DESDE LA ESQUINA QUE HAC, lon:-101.08036683, lat:22.25336741}} | 2024-06-30 | 2024-08-02 | 385890.04 | 385890.04 | 385890.04 | 385890.04 | 385890.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/OP-13/AD/2024, contratista:JAFC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:385894.04, importe_modificado:385894.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2410706/proyecto_PROCESO, 2410706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202386728 | Proyecto de inversión | 4500860.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4500860.32, modificado:4500860.32}} | REHABILITACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA DE LA LOCALIDAD SALITRILLO A LA LOCALIDAD DE LOS ROJAS MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 130327 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 130327 | S | 164 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO SALITRILLO - LOS ROJAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 RANCHERIA SALITRILLO, 78464 SALITRILLO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SAN LUIS ANILLO PERIFERICO Y , LA OBRA COMINEZA EN LA LOCALIDAD, lon:-101.03619487, lat:22.28853987}} | 2024-06-27 | 2024-08-15 | 4500767.52 | 4500767.52 | 4500767.52 | 4500767.52 | 4500767.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/OP-16/IR/2024, contratista:ING. ERNESTO RIVERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:4500860.32, importe_modificado:4500860.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2386728/proyecto_FIN, 2386728/proyecto_PROCESO, 2386728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202401535 | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1995000.0}} | ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA LA DSPYTM EJERCICIO 2024 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2024-558 | N | 0 | 0 | 191481 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:periferico , colonia juarez, lon:-99.030192, lat:21.981289}} | 2024-03-18 | 2024-12-31 | 1995000 | 1995000 | 1995000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-006/2024-558, contratista:399 PROYECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. JESUS RICARDO CORDERO DE AVILA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1995000.0, importe_modificado:1995000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2401535/proyecto_INICIO, 2401535/proyecto_FIN, 2401535/proyecto_PROCESO, 2401535/proyecto_FIN, 2401535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302438358 | Proyecto de inversión | 2024187.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2024187.94, modificado:2024187.94}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO, MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. - 330212 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 330212 | S | 500 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.49, meta_modificada:492.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:65, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO RANCHERIA EL RODEO, 78480 EL RODEO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CAR, lon:-101.0602471, lat:22.2349199}} | 2024-05-02 | 2024-06-14 | 2024187.94 | 2024187.94 | 2024187.94 | 2024187.94 | 2024187.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/OP-19/IR/2024, contratista:TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIODE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:2024187.94, importe_modificado:2024187.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2438358/proyecto_PROCESO, 2438358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462769 | Proyecto de inversión | 2703174.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2703174.67, modificado:2703174.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, CALLE AVENIDA CUARTA ENTRE AVENDIA EJERCITO MEXICANO Y CALLE SEGUNDA, COLONIA MENDEZ - 288410 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 288410 | S | 60 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1359.2, meta_modificada:1359.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CUARTA COLONIA MÉNDEZ, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y CALLE SEGUNDA, CALLE QUINTA LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA CUARTA ENTRE CALLE SEGUNDA Y AVENIDA EJERCITO MEX, lon:-99.00024339, lat:21.98461749}} | 2024-12-14 | 2024-12-30 | 2703174.67 | 2703174.67 | 2703174.67 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800014-80-2024-3193, contratista:C. Alejandro Ramos Fernández,, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2703174.67, importe_modificado:2703174.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1359.2}} | {2462769/proyecto_PROCESO, 2462769/proyecto_FIN, 2462769/proyecto_INICIO, 2462769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202367148 | Proyecto de inversión | 3713763.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3713763.2, modificado:3713763.2}} | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL DE TERRACERIA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO OJO DE PINTO MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 68390 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 68390 | S | 141 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21000.0, meta_modificada:21000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO OJO DE PINTO - DENTRO DE LA MISMA COMUNIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 1 EJIDO COLONIA PROGRESO, 78463 LOS URIBE, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA CERCA DEL PANTEON DE, lon:-101.00351603, lat:22.33115636}} | 2024-05-13 | 2024-07-26 | 3713763.2 | 3713763.2 | 3713763.2 | 3713763.2 | 3713763.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/OP-03/IR/2024, contratista:ING. ERNESTO RIVERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:3713763.2, importe_modificado:3713763.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2367148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402493797 | Proyecto de inversión | 685212.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:685212.84, modificado:685212.84}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA LAS TORRES EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 414730 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 414730 | S | 114 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:PRIVADA LAS TORRES PUEBLO AGUA PRIETA, 78473 AGUA PRIETA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE SE CONOCE EN LA LOCALIDAD COMO RAMAL DE AGUA PRIETA DESPUES DE LA IGLESIA SAGRADO CO, lon:-101.18630641, lat:22.25769857}} | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 685212.84 | 685212.84 | 685212.84 | 685212.84 | 685212.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/CDS/FISM/OP-02/AD/2024, contratista:CONSTRUCTORA MARDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:685212.84, importe_modificado:685212.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2493797/proyecto_INICIO, 2493797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302438755 | Proyecto de inversión | 1502200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1502200.0, modificado:1502200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON REHABILITACION DE MURO FIRME MEDIANTE BLOCK EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. - 331591 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 331591 | S | 150 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:103600.0, meta_modificada:103600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO MEXQUITIC DE CARMONA CENTRO, 78480 MEXQUITIC DE CARMONA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE IGNACIO ALLENDE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DISTINTAS LOCALID, lon:-101.11310223, lat:22.26682814}} | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 1502200 | 1502200 | 1502200 | 1502200 | 1502200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/ADQ-01/IR/2024, contratista:MA. DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:1502200.0, importe_modificado:1502200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2438755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302439798 | Acción | 317902.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317902.04, modificado:317065.02}} | REHABILITACION DE SANITARIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ - 82175 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 82175 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.011022, lat:21.943512}} | 2024-07-03 | 2024-09-03 | 317065.02 | 317065.02 | 317065.02 | 317065.02 | 317065.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-19-2024, contratista:SALVADOR JIMÉNEZ MORENO, convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:317065.03, importe_modificado:317065.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2439798/proyecto_INICIO, 2439798/proyecto_PROCESO, 2439798/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402480717 | Proyecto de inversión | 1120877.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1120877.84, modificado:1120877.84}} | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON CARPETA ASFALTICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CRUCES Y CARMONA MUNICIPIO MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 425977 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 425977 | S | 184 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:141, direccion:CAMINO TRAMO CRUCES Y CARMONA - ACCESO PRINCIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 RANCHERIA CRUCES Y CARMONA, 78470 CRUCES Y CARMONA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DEL ACCES, lon:-101.11460666, lat:22.22777113}} | 2024-12-07 | 2024-12-29 | 1120877.84 | 1120877.84 | 1120877.84 | 1120877.84 | 1120877.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/CDS/FISM/AD/OP-01/2024, contratista:ROBERTO TORRES SALAS, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:1120877.84, importe_modificado:1120877.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2480717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502545901 | Proyecto de inversión | 1504138.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1504138.36, modificado:1504138.36}} | 240006M Mantenimiento de los proyectos de la INFE Primaria Vicente Guerrero Tierra Nueva | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 240006M | S | 522 | 536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:25, direccion:sin direccion conocida , lon:-100.57547, lat:21.68809}} | 2024-09-04 | 2024-12-17 | 1455832.08 | 1455832.08 | 1455832.08 | 1455832.08 | 1455832.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se carga con folio SLP240102351609, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:Se carga con folio SLP240102351609, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:Se carga con folio SLP240102351609, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:Se carga con folio SLP240102351609, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302436277 | Proyecto de inversión | 128928.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:128928.07, modificado:128928.07}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES RIO AMAJAC Y VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SLP - 320734 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 320734 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:248.9, meta_modificada:248.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:196, direccion:ANDADOR RIO AMAJAC EJIDO MONTE ALEGRE, 79994 MONTE ALEGRE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE ANDADOR VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO ATEHUAC SE LOCALIZA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUTA DE ACCESO CAMINO TAMAZ, lon:-98.79400228, lat:21.18681768}} | 2024-09-20 | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2436277/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA/ACCION SE CANCELO POR LO TANTO SE REINTEGRO EL RECURSO A LA TESOFE. , trimestre:5.0, usuario:alvisyrojos, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:cancelado por asamblea en la sesion de consejo de desarrollo social municipal que la fecha del 30 de marzo ya no tenia comprometido para ejecutar y pagar este proyecto, por lo que se llevo a acabo el reintegro a la TESOFE, contamos con el respaldo para futuro observaciones en caso que se requiera, trimestre:5.0, usuario:alvisyrojos, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | SLP240502546880 | Proyecto de inversión | 1319846.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319846.16, modificado:1319846.16}} | Reconstrucción de obras de drenaje menor en caminos de la Zona Huasteca | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Junta Estatal de Caminos | JEC_3401_24 | S | 2094 | 3399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.3, meta_modificada:69.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:Camino E.C. El Puente - San Antonio - Tanlajás kilómetro 14+000, lon:-98.896675, lat:21.654335}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:Camino San Vicente - El Higo kilómetro 5+900, lon:-98.538459, lat:21.744599}, geo3: {cve_municipio:36, localidad:64, direccion:Camino Agua Buena - Tambaca kilómetro 6+100, lon:-99.344476, lat:21.952902}, geo4: {cve_municipio:40, localidad:15, direccion:Camino Casas Blancas - Nuevo Tampaón kilómetro 0+750, lon:-98.579795, lat:22.115624}, geo5: {cve_municipio:53, localidad:101, direccion:Camino Comoca - Axtla de Terrazas kilómetro 0+400, lon:-98.885455, lat:21.422109}, geo6: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:Camino E.C. El Puente - San Antonio - Tanlajás kilómetro 10+300, lon:-98.90613, lat:21.634454}} | 2024-08-02 | 2024-09-15 | 1308473.59 | 1308473.59 | 1308473.59 | 1308473.59 | 1308473.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-X-GE-JEC-DGPP-AD-013-W-24, contratista:SERVICIOS INTEGRALES INDUSTRIALES GRAM, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI, monto:1308473.59, importe_modificado:1308473.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.3}} | {2546880/proyecto_INICIO, 2546880/proyecto_PROCESO, 2546880/proyecto_FIN, 2546880/proyecto_PROCESO, 2546880/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458020 | Proyecto de inversión | 707400.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707400.04, modificado:707400.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 366606 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 366606 | S | 62 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:62, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL MEXICO 70 EJIDO MOCTEZUMA, 79777 MOCTEZUMA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM , lon:-99.2337106, lat:21.846097}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 707400 | 707400 | 707400 | 707400 | 707400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:840.0}} | {2458020/proyecto_FIN, 2458020/proyecto_PROCESO, 2458020/proyecto_FIN, 2458020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402493827 | Proyecto de inversión | 621143 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621143.0, modificado:618857.05}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, LOCALIDAD POTRERO DE SAN CRISTOBAL DOS, CAMINO PRINCIPAL - 414789 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 414789 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:COLONIA PUESTECITOS, 79676 POTRERO SAN CRISTOBAL DOS, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 15 DE NOVIEMBRE Y , CALLE CARRANZA LA CALLE SE UBICA A 50 METROS AL SURESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ Y A 400 , lon:-100.07749706, lat:21.98166102}} | 2024-12-12 | 2024-12-31 | 618857.05 | 618857.05 | 618857.05 | 618857.05 | 618857.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-35-2024, contratista:DROVOLT INGENIERÍA INTEGRAL,, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:618857.05, importe_modificado:618857.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:363.0}} | {2493827/proyecto_INICIO, 2493827/proyecto_PROCESO, 2493827/proyecto_FIN, 2493827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468192 | Proyecto de inversión | 1532219.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1532219.78, modificado:1529957.28}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNANDEZ, ZONA CENTRO, CALLE MANUEL JOSÉ OTHÓN, DE CALLE MANUEL GUTIERREZ NAJERA 2 A CALLE FRONTERA - 395724 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 395724 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL JOSE OTHON COLONIA GALEANA, 79655 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL GUTIERREZ NAJERA 2 Y CALLE FRONTERA, CALLE FRAMBOYANES LA CALLE SE UBICA A 120 METROS AL SURESTE DEL PARQUE REC, lon:-100.01025531, lat:21.93738963}} | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 1529957.28 | 1529957.28 | 1529957.28 | 1529957.28 | 1529957.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-O-EST-245800013-27-2024, contratista:SALOMÓN LOREDO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:1529957.28, importe_modificado:1529957.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.78}} | {2468192/proyecto_INICIO, 2468192/proyecto_PROCESO, 2468192/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402495550 | Proyecto de inversión | 458200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:458200.0, modificado:458200.0}} | REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P. - 454027 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 454027 | S | 3540 | 3104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL PUEBLO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CUAHUTEMOC EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL. EN LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL QUE , lon:-98.99040516, lat:21.38545767}} | 2024-04-05 | 2024-05-14 | 458200 | 458200 | 458200 | 458200 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-122-2024, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:458200.0, importe_modificado:458200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2495550/proyecto_PROCESO, 2495550/proyecto_INICIO, 2495550/proyecto_PROCESO, 2495550/proyecto_FIN, 2495550/proyecto_PROCESO, 2495550/proyecto_FIN, 2495550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458692 | Proyecto de inversión | 1566526.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1566526.92, modificado:1566522.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE ROBLE, DE CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE REVOLUCIÓN. - 370079 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 370079 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.41, meta_modificada:609.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE COLONIA CIUDAD FERNÁNDEZ, 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS LA CALLE SE UBICA A 250 MTS AL NOROESTE DEL PARQUE RE, lon:-100.01693743, lat:21.94054451}} | 2024-11-29 | 2024-12-29 | 1566522.03 | 1566522.03 | 1566522.03 | 1566522.03 | 1566522.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-26-2024, contratista:ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:1566522.03, importe_modificado:1566522.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:626.45}} | {2458692/proyecto_INICIO, 2458692/proyecto_FIN, 2458692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202388248 | Proyecto de inversión | 73849.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73849.61, modificado:73849.61}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PIPILA NUMERO 6, ENTRE NIÑOS HEROES, EN EL QUELITALILLO, LAGUNILLAS, S.L.P. - 143589 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 143589 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:38, direccion:CALLE PIPILA 6 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL QUELITALILLO EL QUELITAL, 79781 EL QUELITALILLO (EL QUELITAL), LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE NIÑOS HEROES, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PIPI, lon:-99.75370349, lat:21.6238502}} | 2024-03-14 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146151, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:73849.61, importe_modificado:73849.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2388248/proyecto_INICIO, 2388248/proyecto_FIN, 2388248/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}, obs3: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}} | {obs1: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | SLP240202387380 | Proyecto de inversión | 182111.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:182111.38, modificado:182111.38}} | EL CAÑON. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P - 136433 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 136433 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:56, direccion:CALLE CARRETERA RAYON-LAGUNILLAS RANCHERIA EL CAÑON, 79784 EL CAÑÓN, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE EL CAÑON, lon:-99.587556, lat:21.745585}} | 2024-03-07 | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800020-1-2024, contratista:JESUS GUILLEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:3004837.79, importe_modificado:3004837.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2387380/proyecto_INICIO, 2387380/proyecto_FIN, 2387380/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}, obs3: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}} | {obs1: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | SLP240202387303 | Proyecto de inversión | 273167.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:273167.07, modificado:273167.07}} | EL MIRADOR. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P - 138566 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 138566 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:28, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL MIRADOR EL PEDREGAL, 79786 EL MIRADOR (EL PEDREGAL), LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA ENTRANDO A LA LOCALIDAD Y E, lon:-99.605201, lat:21.541487}} | 2024-03-07 | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800020-1-2024, contratista:JESUS GUILLEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:3004837.79, importe_modificado:3004837.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2387303/proyecto_INICIO, 2387303/proyecto_FIN, 2387303/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}, obs3: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}} | {obs1: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:motivo de cancelacion de proyectos?, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | SLP240202386526 | Proyecto de inversión | 273167.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:273167.07, modificado:273167.07}} | LAGUNILLAS. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 131606 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 131606 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO LAGUNILLAS, 79780 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS S.L.P., lon:-99.568855, lat:21.583223}} | 2024-03-07 | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800020-1-2024, contratista:JESUS GUILLEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:3004837.79, importe_modificado:3004837.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2386526/proyecto_FIN, 2386526/proyecto_PROCESO, 2386526/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}, obs3: {observación:LA OBRA SE CARGO NUEVAMENTE EN LA MIDS ATENDIENDO OBSERVACIONES POR LO QUE ESTA DUPLICADA Y ES NECESARIO CANCELARLA, trimestre:5.0, usuario:ileanagonzalezb, fecha:2025-07-23}} | {obs1: {observación:motivo de cancelacion de proyectos, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:motivo de cancelacion de proyectos, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:motivo de cancelacion de proyectos, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:motivo de cancelacion de proyectos, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | SLP240102345622 | Proyecto de inversión | 4549550.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4549550.45, modificado:4549550.45}} | REHABILITACION DE CARRETERA SALINAS SANTO DOMINGO KM 0 110 AL 0 240 EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO 2A ETAPA - 26296 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salinas | 26296 | S | 1950 | 1650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2860.0, meta_modificada:2860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 78620 TRAMO SALINAS DE HIDALGO - SANTO DOMINGO KILÓMETRO 110 + 240 CIUDAD SALINAS DE HIDALGO, 78620 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE HABANA, CALLE SAN AGUSTIN , lon:-101.70737984, lat:22.63547188}} | 2024-03-25 | 2024-05-20 | 4549550.45 | 4549550.45 | 4549550.45 | 4549550.45 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800027-19-2024, contratista:GAUDENCIO ROMERO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:4549550.45, importe_modificado:4549550.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2860.0}} | {2345622/proyecto_INICIO, 2345622/proyecto_PROCESO, 2345622/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302421687 | Proyecto de inversión | 13500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.35E7, modificado:1.34E7}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL COMPLEJO FERROCARRILERO - 242728 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 242728 | S | 58764 | 39176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:957.67, meta_modificada:957.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BOULEVARD FERROCARRILERO COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HÉROES POTOSINOS Y CALLE DOCTOR GABRIEL MARTINEZ, CALLE PRIVADA DE TABASCO EL COMPLEJO FERROCARRILERO SE UBICA ENTRE LAS CAL, lon:-100.00314405, lat:21.93373112}} | 2024-08-19 | 2024-12-30 | 13400000 | 13400000 | 13400000 | 13400000 | 13400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800026-55-2024, contratista:OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1.34E7, importe_modificado:1.34E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:814.0}} | {2421687/proyecto_INICIO, 2421687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302439119 | Proyecto de inversión | 3045195.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3045195.46, modificado:3045195.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO MORAS, MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P - 332967 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 332967 | S | 124 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7750.0, meta_modificada:7750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:122, direccion:RANCHERIA EJIDO DE MORAS, 78480 EJIDO DE MORAS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO DE MORAS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DE SAN LUIS POTOSI, lon:-100.99732, lat:22.298926}} | 2024-06-09 | 2024-09-30 | 3045195.46 | 3045195.46 | 3045195.46 | 3045195.46 | 3045195.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/OP-06/IR/2024, contratista:CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:3045195.46, importe_modificado:3045195.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2439119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302423931 | Proyecto de inversión | 1623989.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1623989.78, modificado:1623989.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA MULTIFUNCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL REFUGIO, MUNICIPIO DE CATORCE, S.L.P. - 260139 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Catorce | 260139 | S | 297 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1452.0, meta_modificada:1452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:CALLE EL POLVORIN EJIDO SANTA MARÍA DEL REFUGIO, 78540 SANTA MARÍA DEL REFUGIO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL POLVORÍN Y CALLE EL PEDREGAL, CALLEJON AL PARQUE EL LUGAR DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA ES A UN COSTADO, lon:-101.2217883, lat:23.73410408}} | 2024-08-29 | 2024-09-28 | 1623989.78 | 1623989.78 | 1623989.78 | 1623989.78 | 1623898.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/FISM/AD-003/2024, contratista:GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:1623989.78, importe_modificado:1623989.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1452.0}} | {2423931/proyecto_INICIO, 2423931/proyecto_FIN, 2423931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202355011 | Proyecto de inversión | 38102446.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4555379.0, modificado:4555379.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3.354706766E7, modificado:3.354706766E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD EL NARANJO, MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P - 159526 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 159526 | S | 63 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13776.83, meta_modificada:13776.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ CIUDAD EL NARANJO CENTRO, 79300 EL NARANJO, EL NARANJO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO COMONFORT AVENIDA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA , lon:-99.33272837, lat:22.5220078}} | 2024-07-24 | 2024-12-30 | 38102446.66 | 38102446.66 | 38102446.66 | 38102446.66 | 38102446.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-93-2024, contratista:EDIFICACIONES Y ARRENDAMIENTOS POTOSINOS, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:3.264563253E7, importe_modificado:3.264563253E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13776.83}} | {2355011/proyecto_INICIO, 2355011/proyecto_PROCESO, 2355011/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202352929 | Proyecto de inversión | 11231038.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.123103881E7, modificado:1.123103881E7}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN CALLE FRANCISCO A. RIVAS, DE ENTRONQUE CARR. 70 CIUDAD VALLES A SAN LUIS POTOSÍ A CALLE VALLE, EN LA LOCALIDAD RAYÓN, MUNICPIO DE RAYÓN, S.L.P. - 45392 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 45392 | S | 3316 | 2924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO A. RIVAS CIUDAD RAYÓN, 79747 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VALLE Y CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA CD. VALLES A SLP, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO A RIVAS ENTRE LA CALLE VALLE Y EL ENTRONQUE , lon:-99.63158182, lat:21.84603692}} | 2024-05-13 | 2024-09-30 | 11231038.81 | 11231038.81 | 11231038.81 | 11231038.81 | 11231038.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-136-2024, contratista:JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.123103881E7, importe_modificado:1.123103881E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1460.0}} | {2352929/proyecto_INICIO, 2352929/proyecto_FIN, 2352929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302417286 | Proyecto de inversión | 129877.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129877.92, modificado:129877.92}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE DURANGO, COLONIA JUAREZ - 217384 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 217384 | S | 33 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA JUÁREZ, 79070 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMPECHE Y PRIVADA DURANGO, CALLE SAN LUIS POTOSI LA OBRA SE UBICA EN CALLE DURANGO ENTRE CALLE CAMPECHE Y PRIVADA DURANGO DE LA COLON, lon:-99.02415192, lat:21.98375269}} | 2024-08-20 | 2024-09-09 | 129877.92 | 129877.92 | 129877.92 | 104533.14 | 104533.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-60-2024, contratista:MARTIN RESÉNDIZ SEBASTIÁN, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:129877.92, importe_modificado:129877.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2417286/proyecto_INICIO, 2417286/proyecto_PROCESO, 2417286/proyecto_INICIO, 2417286/proyecto_FIN, 2417286/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461675 | Proyecto de inversión | 1195984.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1195984.02, modificado:1195984.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CIUDAD VALLES, COLONIA JUAREZ - 237740 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 237740 | S | 554 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA JUÁREZ, 79070 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VILLAHERMOSA Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA SE UBICA EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE VILLAHERMOSA Y CALLE MATAMOROS DE LA COLONIA JUARE, lon:-99.0212551, lat:21.98738075}} | 2024-10-28 | 2024-12-26 | 1195984.02 | 1195984.02 | 1195984.02 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-70-2024, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:79748.92, importe_modificado:79748.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2461675/proyecto_PROCESO, 2461675/proyecto_INICIO, 2461675/proyecto_PROCESO, 2461675/proyecto_INICIO, 2461675/proyecto_PROCESO, 2461675/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462111 | Proyecto de inversión | 1490952.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1490952.59, modificado:1490952.59}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, FIBRACEL TRAMO IV - 380532 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 380532 | S | 32 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.3, meta_modificada:113.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAZARO CARDENAS COLONIA CUAUHTÉMOC, 79040 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS Y CALLE BRASIL, PRIVADA DE PERU LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO IV DE FIBRACEL EN BOULEVARD LAZARO, lon:-99.02641216, lat:21.99580026}} | 2024-11-28 | 2024-12-12 | 1490952.59 | 1490952.59 | 1490952.59 | 907847.91 | 907847.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-88-2024, contratista:LIZBETH MARTÍNEZ LOIDE, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1815695.82, importe_modificado:1490952.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.3}} | {2462111/proyecto_FIN, 2462111/proyecto_PROCESO, 2462111/proyecto_INICIO, 2462111/proyecto_PROCESO, 2462111/proyecto_INICIO, 2462111/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466804 | Proyecto de inversión | 396259.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:396259.95, modificado:396259.95}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN ACCESO A PENAL DISTRITAL - 392637 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 392637 | S | 100 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1098, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - PENAL DISTRITAL KILÓMETRO 9 + 5 COLONIA CENTRO DE REDAPTACION SOCIAL PENITENCIARIA, 79274 CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL [PENITENCIARÍA], CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE , lon:-98.98152662, lat:22.07726213}} | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 396259.95 | 396259.95 | 396259.95 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-93-2024, contratista:C. Lizbeth Martínez Loide,, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:396259.95, importe_modificado:396259.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.0}} | {2466804/proyecto_INICIO, 2466804/proyecto_FIN, 2466804/proyecto_PROCESO, 2466804/proyecto_FIN, 2466804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202388660 | Proyecto de inversión | 2497782.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2497782.1, modificado:2497782.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CIUDAD VALLES, EN CALLE FOSFORITA ENTRE CALLE ORO Y PRIVADA ZINC, COLONIA LAZARO CARDENAS - 144772 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 144772 | S | 159 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1806.0, meta_modificada:1806.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FOSFORITA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA ZINC Y CALLE ORO, CERRADA PIEDRA LAJA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE FOSFORITA ENTRE CALLE ORO Y PRIVADA ZINC DE LA COLONIA, lon:-99.01156849, lat:22.01174672}} | 2024-05-16 | 2024-07-11 | 2497782.1 | 2497782.1 | 2497782.1 | 2461616.39 | 2461616.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-11-2024, contratista:C. Alejandro Enríquez Martell, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2497782.1, importe_modificado:2497782.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1806.0}} | {2388660/proyecto_PROCESO, 2388660/proyecto_INICIO, 2388660/proyecto_PROCESO, 2388660/proyecto_INICIO, 2388660/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402465025 | Proyecto de inversión | 397572.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:397572.34, modificado:397572.34}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR AURORA EN CIUDAD VALLES, FRACCIONAMIENTO SAN ANGEL 1 - 388126 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 388126 | S | 201 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.04, meta_modificada:68.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:ANDADOR AURORA COLONIA SAN ÁNGEL I, 79064 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DE LAS TICHAS Y CALLE SAN JAVIER, CALLE SAN ANDRES LA OBRA SE UBICA EN EL ANDADOR AURORA ENTRE CALLE DE LAS TICHAS Y CALLE SAN J, lon:-98.9906506, lat:21.9792275}} | 2024-10-28 | 2024-12-26 | 397572.34 | 397572.34 | 397572.34 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-77-2024, contratista:C. José Manuel Ponce Mar, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:397572.34, importe_modificado:397572.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.04}} | {2465025/proyecto_PROCESO, 2465025/proyecto_INICIO, 2465025/proyecto_FIN, 2465025/proyecto_PROCESO, 2465025/proyecto_FIN, 2465025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202376397 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:748974.13}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLES MONTANA, NEBRASKA Y WASHINGTON, DEL FRACCIONAMIENTO 21 - 96784 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 96784 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE NEBRASKA FRACCIONAMIENTO EL 21, 79028 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE WASHINGTON Y CALLE MONTANA, CALLE KANSAS LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE NEBRASKA ENTRE MONTANA Y WASHINGTON CALLE WASHINGTON ENT, lon:-98.99195498, lat:22.00979094}} | 2024-06-04 | 2024-07-15 | 748974.13 | 748974.13 | 748974.13 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-113-2024, contratista:C. Luis Miguel Saldaña López, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:748974.13, importe_modificado:748974.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2376397/proyecto_INICIO, 2376397/proyecto_PROCESO, 2376397/proyecto_FIN, 2376397/proyecto_INICIO, 2376397/proyecto_PROCESO, 2376397/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466510 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE BLANCO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 391471 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 391471 | S | 50 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:900.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO ESTANQUE BLANCO, 78893 ESTANQUE BLANCO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , EN LA ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN EL BORDO DE ABR, lon:-100.2897309, lat:23.11208931}} | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2466510/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CAMBIO DE PROYECTO , trimestre:5.0, usuario:javiergutierrezal, fecha:2025-07-02}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402494491 | Proyecto de inversión | 41227.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41227.75, modificado:41227.75}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD VALLES ,EN CAMPO CHOYAL DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS - 451552 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 451552 | S | 169 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PARAGUAY Y CALLE HAITI, CALLE ESPAÑA LA OBRA SE UBICA EN CALLE ARGENTINA ENTRE PARAGUAY Y CALLE HAITI DE LA COLONIA LAZARO , lon:-99.01888934, lat:22.01676905}} | 2024-12-13 | 2024-12-30 | 41227.75 | 41227.75 | 41227.75 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-EST-007/2024, contratista:C. Luis Miguel Saldaña López, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:41227.75, importe_modificado:41227.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2494491/proyecto_PROCESO, 2494491/proyecto_FIN, 2494491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462248 | Proyecto de inversión | 48996.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48996.72, modificado:48996.72}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CABEZAL EN CIUDAD VALLES, EN CALLE SINALOA, COLONIA SAN RAFAEL - 380847 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 380847 | S | 60 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA COLONIA SAN RAFAEL, 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE NORTE, CALLE SONORA LA OBRA SE UBICA EN CALLE SINALOA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE NORTE DE LA COLONIA SAN RAFAEL C, lon:-98.99299682, lat:21.98454218}} | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 48996.72 | 48996.72 | 48996.72 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-EST-010/2024, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:48996.72, importe_modificado:48996.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.5}} | {2462248/proyecto_FIN, 2462248/proyecto_INICIO, 2462248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462384 | Proyecto de inversión | 696052.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696052.26, modificado:696052.26}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN CIUDAD VALLES, EN EJIDO LAS CRUCITAS - 278547 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 278547 | S | 222 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:864.4, meta_modificada:864.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:53, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO CIUDAD VALLES - LAS CRUCITAS KILÓMETRO 27 + 900 EJIDO LAS CRUCITAS, 79243 LAS CRUCITAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LAS CRUCITAS ACCEDES POR ENT, lon:-99.24217166, lat:22.09236337}} | 2024-08-12 | 2024-09-19 | 696052.26 | 696052.26 | 696052.26 | 598040.46 | 598040.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-53-2024, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:696052.26, importe_modificado:696052.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:864.4}} | {2462384/proyecto_INICIO, 2462384/proyecto_PROCESO, 2462384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202382187 | Proyecto de inversión | 646530 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:646530.0, modificado:646530.0}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO BARDA PERIMETRAL EN E.P. VICENTE GUERRERO, EN EJIDO AMPLIACION LA HINCADA, PRIMERA ETAPA - 113158 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 113158 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.84, meta_modificada:88.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:562, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - AMPLIACION LA HINCADA KILÓMETRO 44 + 1 AMPLIACION AMPLIACIÓN LA HINCADA, 79235 AMPLIACIÓN LA HINCADA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUEL, lon:-99.239579, lat:22.21200702}} | 2024-05-16 | 2024-06-26 | 646530 | 646530 | 646530 | 323265 | 323265 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-35-2024, contratista:ALEJANDRO ENRÍQUEZ MARTELL, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:646530.0, importe_modificado:646530.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.84}} | {2382187/proyecto_INICIO, 2382187/proyecto_PROCESO, 2382187/proyecto_INICIO, 2382187/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407823 | Proyecto de inversión | 11148980.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1148980.98, modificado:1148980.98}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA 14 XOLOL A TAMUIN, DEL KM 24.900 AL 25.585 A LA LOCALIDAD TAMPAMOLON CORONA, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. - 321025 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 321025 | S | 1634 | 1442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.69, meta_modificada:0.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TAMUIN - TAMPAMOLÓN KILÓMETRO 0 + 685 PUEBLO TAMPAMOLÓN CORONA, 79850 RANCHO LA PEÑA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CARRETERA XOLOL A TAMUIN EN EL TRAM, lon:-98.81147094, lat:21.56189229}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 11148980.98 | 11148980.98 | 11148980.98 | 11148980.98 | 11148980.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-200-2024, contratista:EDIFICACIONES Y ARRENDAMIENTOS POTOSINOS, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.097338538E7, importe_modificado:1.097338538E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.69}} | {2407823/proyecto_INICIO, 2407823/proyecto_PROCESO, 2407823/proyecto_FIN, 2407823/proyecto_PROCESO, 2407823/proyecto_FIN, 2407823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102351609 | Proyecto de inversión | 869395.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:869395.28, modificado:869395.28}} | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA MARIA ENRIQUETA, EN EL COYOL SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 240006 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:176, direccion:ninguno , lon:-98.91421, lat:21.2478}} | 2024-04-27 | 2024-05-14 | 869395.28 | 869395.28 | 869395.28 | 794426.38 | 794426.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302442633 | Proyecto de inversión | 1656910.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1656910.92, modificado:1656910.92}} | Mantenimiento de los proyectos de la INFE en Jardin de Niños Juana de Asbaje | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 240008M | S | 41 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:José María Flores Verdad 173, Manuel J. Othon, 78176 San Luis Potosí, S.L.P., lon:-101.00299, lat:22.16786}} | 2024-09-04 | 2024-12-12 | 1656910.92 | 1656910.92 | 1656910.92 | 1605781.66 | 1605781.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302442817 | Proyecto de inversión | 502334.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:502334.89, modificado:502334.89}} | Mantenimiento de los proyectos de la INFE en Primaria Francisco Zarate Villegas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 230009M | S | 175 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San José 147, Viejo 3ra Secc, 78394 San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.90629, lat:22.1376}} | 2024-09-04 | 2024-11-27 | 502334.89 | 502334.89 | 502334.89 | 369952.03 | 369952.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Número de Registro correcto es: 240009M, trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:Número de Registro correcto es: 240009M , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:Número de Registro correcto es: 240009M , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:Número de Registro correcto es: 240009M , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402489850 | Proyecto de inversión | 525842.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525842.35, modificado:525842.35}} | CONSTRUCCION EN PREPARATORIA U HOMOLOGO COMEDOR ESCOLAR EN CIUDAD VALLES, COBACH 24 - 443595 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 443595 | S | 353 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA ANTIGUO LIBRAMIENTO COLONIA ANFER, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PROLONGACION ZARAGOZA Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE ARQUITECTO ANTONIO MEDINA LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES D, lon:-99.00113332, lat:21.98899599}} | 2024-08-06 | 2024-08-20 | 525842.35 | 525842.35 | 525842.35 | 470757.07 | 470757.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-49-2024, contratista:LIZBETH MARTÍNEZ LOIDE, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:525842.35, importe_modificado:525842.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2489850/proyecto_PROCESO, 2489850/proyecto_INICIO, 2489850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461899 | Proyecto de inversión | 108978.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108978.99, modificado:108978.99}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CIUDAD VALLES, FRACCIONAMIENTO CARMEN 3 - 248334 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 248334 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:976, direccion:CALLE MARGARITA FRACCIONAMIENTO DEL CARMEN, 79068 EL CARMEN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REYNA ISABEL Y , PRIVADA PLAZA MARISA LS OBRA SE UBICA EN CALLE MARGARITA ENTRE CALLE REYNA ISABEL Y CALLE SIN NOMBRE DEL F, lon:-98.98922, lat:21.996565}} | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 108978.99 | 108978.99 | 108978.99 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-107-2024, contratista:C. Martin Reséndiz Sebastián, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:108978.99, importe_modificado:108978.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2461899/proyecto_INICIO, 2461899/proyecto_PROCESO, 2461899/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402515679 | Proyecto de inversión | 3263116.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3263116.6, modificado:3263116.6}} | REHABILITACION DE COMANDANCIA MUNICIPAL | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2024-5532 | N | 0 | 0 | 191481 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:periferico,ciudad valles, lon:-99.030224, lat:21.980726}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 3263116.6 | 3263116.6 | 3263116.6 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-111-2024, contratista:Martin Reséndiz Sebastián, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3263116.6, importe_modificado:3263116.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2515679/proyecto_INICIO, 2515679/proyecto_PROCESO, 2515679/proyecto_FIN, 2515679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402515686 | Proyecto de inversión | 527268.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527268.48, modificado:527268.48}} | REHABILITACION DE CASETA DE VIGILANCIA DEL FRACCIONAMIENTO ALTAVISTA | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2024-5539 | N | 0 | 0 | 191481 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:vicente c. salazar, colonia altavista, lon:-99.002423, lat:21.991863}} | 2024-12-09 | 2024-12-27 | 527268.48 | 527268.48 | 527268.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-108-2024, contratista:C. Luis Miguel Saldaña López, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:527268.48, importe_modificado:527268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2515686/proyecto_PROCESO, 2515686/proyecto_INICIO, 2515686/proyecto_FIN, 2515686/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302410256 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140000.0, modificado:137950.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, COLONIA LA PIMIENTA - 147125 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 147125 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TANCANHUITZ COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE TANCULPAYA, CALLE MERIDA LA OBRA SE UBICA EN CALLE TANCANHUITZ ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON , lon:-98.997562, lat:21.996388}} | 2024-09-18 | 2024-11-12 | 137950 | 137950 | 137950 | 68975 | 68975 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-62-2024, contratista:LIZBETH MARTÍNEZ LOIDE, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:137950.0, importe_modificado:137950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2410256/proyecto_INICIO, 2410256/proyecto_PROCESO, 2410256/proyecto_FIN, 2410256/proyecto_PROCESO, 2410256/proyecto_FIN, 2410256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461901 | Proyecto de inversión | 546734.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:546734.98, modificado:546734.98}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CIUDAD VALLES, LOCALIDAD EJIDO SAN FELIPE - 248599 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 248599 | S | 443 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:183, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO CARRETERA VALLES TAMPICO - HUASTECO-MIEL [PLANTA DE ALIMENTOS] SAN FELIPE KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO SAN FELIPE, 79270 HUASTECO-MIEL [PLANTA DE ALIMENTOS], CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE , lon:-98.9491992, lat:21.9777415}} | 2024-10-28 | 2024-12-11 | 546734.98 | 546734.98 | 546734.98 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-73-2024, contratista:C. José Manuel Ponce Mar, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:546734.98, importe_modificado:546734.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2461901/proyecto_INICIO, 2461901/proyecto_PROCESO, 2461901/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202381699 | Proyecto de inversión | 1346318 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1346318.0, modificado:1346318.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PARA CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES EN CIUDAD VALLES, CALLE PANUCO ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y AVENIDA HUASTECA, FRACCIONAMIENTO ROSAS DEL TEPEYAC - 112959 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 112959 | S | 33 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PANUCO FRACCIONAMIENTO ROSAS DEL TEPEYAC, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y AVENIDA HUASTECAS, CALLE COLIMA LA OBRA SE UBICA EN CALLE PANUCO ENTRE AVENIDA HUASTECAS Y CALLE S, lon:-98.99418443, lat:21.98976895}} | 2024-05-17 | 2024-07-25 | 1346318 | 1346318 | 1346318 | 1064212.77 | 1064212.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-34-2024, contratista:Desarrolladora de vivienda y obra civil de la huasteca, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1346318.0, importe_modificado:1346318.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {2381699/proyecto_INICIO, 2381699/proyecto_PROCESO, 2381699/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514599 | Proyecto de inversión | 36947000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.6947E7, modificado:3.6947E7}} | 242101 Construccion de la unidad academica departamental tipo III y obras complementarias. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 242101 | S | 412 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.88, meta_modificada:1010.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Carretera al Ingenio Plan de Ayala Vista Hermosa, 79010 Cdad. Valles, S.L.P., lon:-99.03526, lat:22.02199}} | 2024-10-09 | 2025-09-12 | 36947000 | 36947000 | 36947000 | 36947000 | 36947000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.88}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela ya que se cargó con Ramo 33, y el correcto es Ramo 11. Se Vuelve a cargar con folio TMP_SLP240502545598 , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:Se cancela ya que se cargó con Ramo 33, y el correcto es Ramo 11. Se Vuelve a cargar con folio TMP_SLP240502545598 , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:Se cancela ya que se cargó con Ramo 33, y el correcto es Ramo 11. Se Vuelve a cargar con folio TMP_SLP240502545598 , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202399996 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 2024-1477 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:49, direccion:SEQUEDAD, lon:-100.56083, lat:22.43777}} | 2024-04-30 | 2024-12-31 | 63672.4 | 63672.4 | 63672.4 | 63672.4 | 63672.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202400027 | Adquisición | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | ADQUISICION DE SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 2024-1267 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:JARDIN HIDALGO SN, lon:-100.6805, lat:22.45255}} | 2024-04-04 | 2024-12-31 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202399966 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 2024-1129 | N | 0 | 0 | 2558 | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:JARDIN HIDALGO SN, lon:-100.6805, lat:22.45255}} | 2024-02-29 | 2024-12-31 | 159655.44 | 159655.44 | 159655.44 | 159655.44 | 159655.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-DSOP-R33-009-AD-FFM-U3-2024, contratista:COPOELC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO VILLA HIDALGO, monto:159655.44, importe_modificado:159655.44}} | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), avance:1.0}} | {2399966/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462525 | Proyecto de inversión | 44149.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44149.97, modificado:44149.97}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD VALLES, EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA NELLY - 283345 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 283345 | S | 152 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA NELLY ZULAIMAN, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOAQUIN MEADE Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE BLAS ESCONTRIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA NELLY, lon:-99.0038653, lat:21.98596937}} | 2024-09-19 | 2024-10-09 | 44149.97 | 44149.97 | 44149.97 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-EST-006/2024, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:44149.97, importe_modificado:44149.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2462525/proyecto_INICIO, 2462525/proyecto_FIN, 2462525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402489742 | Proyecto de inversión | 713938.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:713938.65, modificado:713938.65}} | REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS MULTIDEPORTIVOS ALUMBRADO EN CIUDAD VALLES, EN CAMPOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL COL. FRANCISCO VILLA, FRACC. VILLAREAL DE SANTIAGO, MUJERES EN SOLIDARIDAD, COL. SAN RAFAEL - 443410 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 443410 | S | 2356 | 1560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:449.0, meta_modificada:449.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PANUCO COLONIA SAN RAFAEL, 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE HUASTECA, CALLE URUAPAN ESTA OBRA CONTEMPLA VARIOS ESPACIOS PUBLICOS COMO SON 1 ESPACIO SAN RAFAEL UBICADO EN CALLE, lon:-98.99212156, lat:21.98960773}} | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 713938.65 | 713938.65 | 713938.65 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-105-2024, contratista:C. Lizbeth Martínez Loide, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:713938.65, importe_modificado:713938.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:449.0}} | {2489742/proyecto_INICIO, 2489742/proyecto_PROCESO, 2489742/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202399985 | Adquisición | 202000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202000.0, modificado:202000.0}} | MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 2024-1077 | N | 0 | 0 | 2578 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:JARDIN HIDALGO SN, lon:-100.6247, lat:22.45255}} | 2024-02-29 | 2024-12-31 | 199334.56 | 199334.56 | 199334.56 | 199334.56 | 199334.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402494407 | Proyecto de inversión | 97103.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:67774.09, modificado:67774.09}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29329.55, modificado:29329.55}} | EQUIPAMIENTO EN ESPACIOS PUBLICO MULTIDEPORTIVO VILLA DE SAN PEDRO LUMINARIAS - 451426 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 451426 | S | 230 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARIA COLONIA VILLAS DE SAN PEDRO, 79023 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NANCY Y , CALLE ERNESTINA LA OBRA SE UBICA EN CALLE MARIA ENTRE CALLE NANCY Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA VILLAS DE SAN, lon:-99.02247142, lat:22.01866075}} | 2024-12-13 | 2024-12-30 | 97103.64 | 97103.64 | 97103.64 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-109-2024, contratista:C. Lizbeth Martínez Loide, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:97103.64, importe_modificado:97103.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2494407/proyecto_INICIO, 2494407/proyecto_FIN, 2494407/proyecto_PROCESO, 2494407/proyecto_INICIO, 2494407/proyecto_FIN, 2494407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302439711 | Acción | 1696394.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1696394.83, modificado:1696394.84}} | ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO EN AREAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE ATENCION DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA CONVENIO PRODIM 2024 - 58685 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 58685 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2024-07-02 | 2024-12-31 | 1696394.83 | 1696394.83 | 1696394.83 | 1696394.83 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/CAAYS/IR-020/2024, contratista:C. JOSE DE JESUS RAMOS VALADEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES.S.L.P., monto:1678114.72, importe_modificado:1678114.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:189.0}} | {2439711/proyecto_PROCESO, 2439711/proyecto_FIN, 2439711/proyecto_INICIO, 2439711/proyecto_PROCESO, 2439711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402489892 | Proyecto de inversión | 2495317.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2495317.99, modificado:2495317.99}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AREA DE HIDROTERAPIA EN DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES,PRIMERA ETAPA, COLONIA ROTARIOS - 443659 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 443659 | S | 165 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.14, meta_modificada:434.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SARABIA COLONIA ROTARIOS, 79080 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ROTARIOS Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE UBICA EN CALLE JUAN SARABIA ENTRE CALLE ROTARIOS Y CALLE AQUIL, lon:-99.01068797, lat:21.98071544}} | 2024-08-14 | 2024-08-20 | 2495317.99 | 2495317.99 | 2495317.99 | 1247659 | 1247659 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-48-2024, contratista:CONSTRUCCIONES COREMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2495317.99, importe_modificado:2495317.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.14}} | {2489892/proyecto_FIN, 2489892/proyecto_PROCESO, 2489892/proyecto_FIN, 2489892/proyecto_INICIO, 2489892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202401612 | Adquisición | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7998400.02}} | ADQUISICION DE VEHICULOS (PATRULLAS) PARA LA DSPYTM EJERCICIO 2024 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2024-564 | N | 0 | 0 | 191841 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:periferico,colonia juarez, lon:-99.030174, lat:21.981304}} | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 7998400.02 | 7998400.02 | 7998400.02 | 1600000.02 | 1600000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/CAAYS/ADE-013/2024, contratista:399 PROJECT DEVELOPMENT,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1600000.01, importe_modificado:1600000.01}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-006/2024-564, contratista:399 PROYECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. JESUS RICARDO CORDERO DE AVILA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:6398400.0, importe_modificado:6398400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2401612/proyecto_INICIO, 2401612/proyecto_FIN, 2401612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202401542 | Adquisición | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.29801902E7}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARAS ) | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2024-563 | N | 0 | 0 | 191481 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:periferico,colonia juarez, lon:-99.030174, lat:21.981302}} | 2024-03-18 | 2024-12-31 | 12980190.18 | 12980190.18 | 12980190.18 | 12980190.18 | 7194057.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/ADE-004/2024, contratista:NADYA IDALID ARROYO VIDALES, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1.298019018E7, importe_modificado:1.298019018E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2401542/proyecto_INICIO, 2401542/proyecto_FIN, 2401542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402515878 | Proyecto de inversión | 1523686.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599256.0, modificado:599256.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO 28 GASTO CORRIENTE , monto:924430.7, modificado:924430.7}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIONES EN CIUDAD VALLES, PROGRAMA EMERGENTE POR CONTINGENCIA DE BACHEO EN ZONA URBANA Y ZONA RURAL ( SEGUNDA ETAPA) | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2024-4980 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10769.2, meta_modificada:10769.2}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:ciudad valles , lon:-98.995753, lat:22.019667}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:ciudad valles , lon:-98.988371, lat:21.952654}, geo3: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:ciudad valles , lon:-99.052916, lat:22.01123}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 1523686.7 | 1523686.7 | 1523686.7 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/IR-012/2024, contratista:Martín Reséndiz Sebastián, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:599256.0, importe_modificado:599256.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10769.2}} | {2515878/proyecto_PROCESO, 2515878/proyecto_INICIO, 2515878/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461261 | Proyecto de inversión | 647419.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:647419.5, modificado:647419.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLES DE LA COLONIA MILITAR - 378058 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 378058 | S | 45 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2995.1, meta_modificada:2995.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:ANDADOR NIÑOS HEROES COLONIA MILITAR, 79092 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CERRADA PRIMERA Y CALLE NIÑOS HEROES, CARRETERA VALLES TAMPICO CONTEMPLA LA CALLE CERRADA PRIMERA ENTRE CARRETERA VALLES TAMPICO Y C, lon:-98.96990163, lat:21.97590411}} | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 647419.5 | 647419.5 | 647419.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-95-2024, contratista:C. Martin Reséndiz Sebastián, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:647419.5, importe_modificado:647419.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2995.1}} | {2461261/proyecto_PROCESO, 2461261/proyecto_INICIO, 2461261/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461340 | Proyecto de inversión | 551696.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:551696.47, modificado:551696.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE PICO DE ORIZABA, COLONIA BELLAVISTA - 378194 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 378194 | S | 42 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.6, meta_modificada:314.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA BELLAVISTA, 79084 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE PICO DE ORIZABA, CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA LA OBRA SE UBICA EN CALLE SANTOS DEGOLLADO EN, lon:-98.99636224, lat:21.97675241}} | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 551696.47 | 551696.47 | 551696.47 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-99-2024, contratista:C. Luis Miguel Saldaña López, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:551696.47, importe_modificado:551696.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.6}} | {2461340/proyecto_PROCESO, 2461340/proyecto_FIN, 2461340/proyecto_INICIO, 2461340/proyecto_FIN, 2461340/proyecto_INICIO, 2461340/proyecto_PROCESO, 2461340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461720 | Proyecto de inversión | 796974.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796974.75, modificado:796974.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLES DE LA COLONIA LA ESTRELLA - 379364 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 379364 | S | 53 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GERARDO MEDELLIN COLONIA LA ESTRELLA, 79023 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN DE DIOS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE LOS PINOS LA OBRA CONTEMPLA LA CALLE GERARDO MEDELLIN ENTRE CALLE JUAN D, lon:-99.02611598, lat:22.02286372}} | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 796974.75 | 796974.75 | 796974.75 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-97-2024, contratista:C. Lizbeth Martínez Loide, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:796974.75, importe_modificado:796974.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2461720/proyecto_INICIO, 2461720/proyecto_PROCESO, 2461720/proyecto_INICIO, 2461720/proyecto_PROCESO, 2461720/proyecto_FIN, 2461720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402493870 | Proyecto de inversión | 41293.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41293.24, modificado:41293.24}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIONES EN CIUDAD VALLES, PROGRAMA EMERGENTE POR CONTINGENCIA DE BACHEO EN ZONA URBANA - 450511 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 450511 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:668.5, meta_modificada:668.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1096, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA PALMA SOLA, 79068 COLONIA PALMA SOLA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FERROCARRIL DE LA COLONIA PALMA SOLA CON EL SIGUIENTE PUNTO DE GEOREFERENCIA 21.9924723979, lon:-98.98493897, lat:21.9924724}} | 2024-08-10 | 2024-08-31 | 41293.24 | 41293.24 | 41293.24 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/CAAYS/IR-015/2024, contratista:C. LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:598444.0, importe_modificado:598444.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:668.5}} | {2493870/proyecto_INICIO, 2493870/proyecto_PROCESO, 2493870/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402496079 | Proyecto de inversión | 2997014.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498507.4, modificado:1498507.4}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1498507.4, modificado:1498507.4}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIONES EN CIUDAD VALLES, ZONA URBANA Y RURAL EN CALLE ACCESO AL GAVILÁN COLONIA GAVILÁN, CALLE ECUADOR COLONIA CUAUHTÉMOC Y EN CARRETERA VALLES TAMPICO COLONIA LOMAS DE SAN JOSÉ - 420399 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 420399 | S | 942 | 790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7670.0, meta_modificada:7670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ECUADOR COLONIA CUAUHTÉMOC, 79040 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 2 DE ENERO Y CALLE TETUAN , CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS LA OBRA CONTEMPLA VARIAS CALLES LAS CUALES SON CALLE ACCESO AL GAVILAN O , lon:-99.02363975, lat:21.99117462}} | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2997014.8 | 2997014.8 | 2997014.8 | 2800607.4 | 2800607.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-47-2024, contratista:MARTIN RESÉNDIZ SEBASTIÁN, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2997014.8, importe_modificado:2997014.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7672.65}} | {2496079/proyecto_INICIO, 2496079/proyecto_PROCESO, 2496079/proyecto_FIN, 2496079/proyecto_PROCESO, 2496079/proyecto_FIN, 2496079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402494557 | Proyecto de inversión | 779502.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INTERESES FFM, monto:2477.63, modificado:2477.63}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:777025.1, modificado:777025.1}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN CALLE HAITI ENTRE CALLE MANGOS Y CALLE LETICIA, COLONIA LAZARO CARDENAS - 451652 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 451652 | S | 28 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:787.0, meta_modificada:787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE HAITI COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS MANGOS Y CALLE LETICIA, CALLE SAN JUDAS TADEO LA OBRA SE UBICA EN CALLE HAITI ENTRE CALLE LOS MANGOS Y CALLE LETICIA QUE EN, lon:-99.01952099, lat:22.02042123}} | 2024-12-13 | 2024-12-30 | 779502.73 | 779502.73 | 779502.73 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-110-2024, contratista:C. Luis Miguel Saldaña López, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:779502.73, importe_modificado:779502.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:787.0}} | {2494557/proyecto_INICIO, 2494557/proyecto_FIN, 2494557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461509 | Proyecto de inversión | 556799 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:556799.0, modificado:556799.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL - 231594 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 231594 | S | 21 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:478, direccion:AVENIDA MORENA FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL, 79028 FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MATANZAS Y , AVENIDA NURCIA LA OBRA CONTEMPLA VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL LAS , lon:-98.98927122, lat:22.0237211}} | 2024-09-12 | 2024-11-06 | 556799 | 556799 | 556799 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-58-2024, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:556799.0, importe_modificado:556799.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:556.0}} | {2461509/proyecto_INICIO, 2461509/proyecto_PROCESO, 2461509/proyecto_FIN, 2461509/proyecto_PROCESO, 2461509/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302417691 | Proyecto de inversión | 621706.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621706.66, modificado:621706.66}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN COLONIA SAPIORIZ DE LA LOCALIDAD VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO, S.L.P. - 219759 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 219759 | S | 65 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.2, meta_modificada:41.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ARISTA EJIDO VILLA HIDALGO CENTRO, 78960 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE LAZARO CARDENAS DOMICILIO CONOCIDO EN CALLE MARIANO ARISTA ENTRE CA, lon:-100.685774, lat:22.448717}} | 2024-06-07 | 2024-08-07 | 621706.66 | 621706.66 | 621706.21 | 621706.21 | 621706.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-DSOP-R33-004-AD-INF-SL-2024, contratista:GISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO, monto:621706.66, importe_modificado:621706.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.2}} | {2417691/proyecto_INICIO, 2417691/proyecto_PROCESO, 2417691/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402450648 | Proyecto de inversión | 1298256.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1298256.46, modificado:1298256.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CIUDAD VALLES, DE CALLES EN EJIDO TAMPAYA CON SELLO PREMEZCLADO - 135192 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 135192 | S | 166 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6468.0, meta_modificada:6468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:217, direccion:CALLE VICTOR GONZALEZ MADRID EJIDO TAMPAYA, 79253 TAMPAYA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SEVERO SANCHEZ Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE HERCULANO MEDINA TORRES ESTA OBRA CONTEMPLA VARIAS CALLES COMO SON 1 SEVERO SANC, lon:-99.0158031, lat:21.95734703}} | 2024-08-06 | 2024-09-27 | 1298256.46 | 1298256.46 | 1298256.46 | 389476.94 | 389476.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-50-2024, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1298256.46, importe_modificado:1298256.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7369.45}} | {2450648/proyecto_INICIO, 2450648/proyecto_PROCESO, 2450648/proyecto_FIN, 2450648/proyecto_PROCESO, 2450648/proyecto_FIN, 2450648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202386522 | Proyecto de inversión | 3563621.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3563621.44, modificado:4699927.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CIUDAD VALLES, CALLE COMONFORT ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE BOCANEGRA, COLONIA OBRERA - 131575 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 131575 | S | 103 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1768.0, meta_modificada:2548.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE COMONFORT COLONIA OBRERA, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BOCANEGRA Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE COMONFORT ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE BOCANE, lon:-99.00734691, lat:21.98904721}} | 2024-06-04 | 2024-07-15 | 4699927.11 | 4699927.11 | 4699927.11 | 3512374.95 | 3512374.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-43-2024, contratista:MARTIN RESÉNDIZ SEBASTIÁN, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3560059.44, importe_modificado:4699927.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2548.67}} | {2386522/proyecto_INICIO, 2386522/proyecto_PROCESO, 2386522/proyecto_FIN, 2386522/proyecto_PROCESO, 2386522/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402451996 | Proyecto de inversión | 1795430.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1795430.12, modificado:1795430.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE EL SALVADOR ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE NICARAGUA, COLONIA EMILIANO ZAPATA - 286153 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 286153 | S | 46 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1232.0, meta_modificada:1232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EL SALVADOR COLONIA EMILIANO ZAPATA, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE NICARAGUA, CALLE REPUBLICA DE JAMAICA LA OBRA SE UBICA EN CALLE EL SALVADOR ENTRE CALLE COSTA RICA Y N, lon:-99.02371215, lat:22.0123716}} | 2024-12-14 | 2024-12-30 | 1795430.12 | 1795430.12 | 1795430.12 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-78-2024, contratista:C. Alejandro Ramos Fernández, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1795430.12, importe_modificado:1795430.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1232.0}} | {2451996/proyecto_FIN, 2451996/proyecto_INICIO, 2451996/proyecto_FIN, 2451996/proyecto_INICIO, 2451996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448019 | Proyecto de inversión | 8763.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8763.23, modificado:8763.23}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITAL EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 373235 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 373235 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:40, direccion:AVENIDA JOSE MARIA DAVILA EJIDO EL MEZQUITAL, 78495 EL MEZQUITAL, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS, lon:-101.2715342, lat:22.12204565}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8763.23 | 8763.23 | 8763.23 | 8763.23 | 8763.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448019/proyecto_INICIO, 2448019/proyecto_FIN, 2448019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102351569 | Proyecto de inversión | 3062979.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3062979.99, modificado:3062979.99}} | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA FORJADORES DE BUENOS CIUDADANOS, EN SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa |  | S | 128 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL LADO NORTE NUM. EXT. 501, lon:-100.01858, lat:21.94983}} | 2024-03-27 | 2024-07-29 | 3062979.99 | 3062979.99 | 3062979.99 | 2790966.29 | 2790966.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402495383 | Proyecto de inversión | 2396014.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2396014.64, modificado:2396014.64}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CIUDAD VALLES, PARA ABASTECER A LAS COMUNIDADES DEL EJIDO ALVARO OBREGON - 453719 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 453719 | S | 694 | 668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2772.0, meta_modificada:2772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:507, direccion:CAMINO TRAMO LA CALERA - ALVARO OBREGON -OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, 79270 OJO DE AGUA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PUNTO DE GEOREFERENCIA 21., lon:-98.94444287, lat:21.88157844}} | 2024-12-14 | 2024-12-30 | 2396014.64 | 2396014.64 | 2396014.64 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-81-2024, contratista:C. Alejandro Ramos Fernández, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2396014.64, importe_modificado:2396014.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2772.0}} | {2495383/proyecto_INICIO, 2495383/proyecto_FIN, 2495383/proyecto_PROCESO, 2495383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463114 | Proyecto de inversión | 1073133.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1073133.99, modificado:1073133.99}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CENTRAL CAMIONERA EN CUARTEL IV SALIDA A TANQUIAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA,S.L.P. - 383531 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 383531 | S | 1397 | 1275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:262, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA CUARTEL IV - EL CHOTE KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO EL CHOTEO, 79950 EL CHOTE, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA TANQUIAN, lon:-98.64098794, lat:21.36941142}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 1073113.99 | 1073113.99 | 1073113.99 | 1073113.99 | 1073113.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE010C-AD-2024-08, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1073113.99, importe_modificado:1073113.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2200.0}} | {2463114/proyecto_INICIO, 2463114/proyecto_PROCESO, 2463114/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102351603 | Proyecto de inversión | 2070921.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2070921.11, modificado:2070921.11}} | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN VEINTE DE NOVIEMBRE, TAMASOPO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 240005 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:68, direccion:miguel hidalgo sin numero , lon:-99.27936, lat:21.75439}} | 2024-04-27 | 2024-07-19 | 2070921.11 | 2070921.11 | 2070921.11 | 1979868.95 | 1979868.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202366385 | Proyecto de inversión | 452338.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452338.27, modificado:452338.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL NARANJAL, BARRIO EL CHICO, XILITLA S.L.P. - 63797 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 63797 | S | 40 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO EL NARANJAL LA CEIBA - BO. EL CHICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 85 BARRIO BO. EL CHICO DEL NARANJAL, 79900 EL NARANJAL (LA CEIBA), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO EL NARANJAL A EL NARANJAL LA CEIBA Y, lon:-98.93517975, lat:21.38576275}} | 2024-03-23 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-41-2024, contratista:MARTIN REZENDIZ SEBASTIAN, convocante:Municipio de Xilitla, monto:452338.26, importe_modificado:452338.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.0}} | {2366385/proyecto_INICIO, 2366385/proyecto_FIN, 2366385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402489921 | Proyecto de inversión | 3101348 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3101348.0, modificado:3101348.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, AVENIDA VIA LACTEA ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE GUADALUPE TIERRA, FRACC. EL SOL - 443681 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 443681 | S | 620 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3336.0, meta_modificada:3336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA VIA LACTEA FRACCIONAMIENTO DEL SOL, 79023 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE TIERRA, CALLE ORION LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA VIA LACTEA ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE TIERRA DE ACUER, lon:-99.02324278, lat:22.02566944}} | 2024-10-09 | 2024-11-05 | 3101348 | 3101348 | 3101348 | 2680345.46 | 2680345.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-61-2024, contratista:LIZBETH MARTÍNEZ LOIDE, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3101348.0, importe_modificado:3101348.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3336.0}} | {2489921/proyecto_PROCESO, 2489921/proyecto_INICIO, 2489921/proyecto_FIN, 2489921/proyecto_INICIO, 2489921/proyecto_PROCESO, 2489921/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402460866 | Proyecto de inversión | 395914.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395914.82, modificado:395914.82}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CIUDAD VALLES, EN COLONIA PALO DE ROSA - 211531 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 211531 | S | 215 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:669.08, meta_modificada:669.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBOYAN COLONIA PALO DE ROSA, 79034 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HUAYACAN Y CALLE REMOLINO, CALLE TELCON LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DE LA COLONIA PALO DE ROSA EN CIUDAD VALLES S.L.P. , lon:-99.03575397, lat:22.00204228}} | 2024-07-05 | 2024-08-20 | 395914.82 | 395914.82 | 395914.82 | 317090.51 | 317090.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-45-2024, contratista:LIZBETH MARTÍNEZ LOIDE, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:395914.82, importe_modificado:395914.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:669.08}} | {2460866/proyecto_INICIO, 2460866/proyecto_PROCESO, 2460866/proyecto_FIN, 2460866/proyecto_INICIO, 2460866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202355128 | Proyecto de inversión | 18819356.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.781935628E7, modificado:1.781935628E7}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ CERRITOS, TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 3 MAS 000, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ, MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. - 163823 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 163823 | S | 178 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ - CERRITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 001 RANCHERIA SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ, 79408 SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO CONSISTE EN LA R, lon:-100.21000141, lat:22.39196351}} | 2024-07-15 | 2024-12-15 | 18819356.28 | 18819356.28 | 18819356.28 | 18819356.28 | 18819356.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-142-2024, contratista:MA. DEL CARMEN GARCIA ROSAS, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.871695723E7, importe_modificado:1.871695723E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2355128/proyecto_INICIO, 2355128/proyecto_PROCESO, 2355128/proyecto_FIN, 2355128/proyecto_PROCESO, 2355128/proyecto_FIN, 2355128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462729 | Proyecto de inversión | 2698207.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2698207.67, modificado:2698207.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, CALLE AVENIDA CUARTA ENTRE FERROCARRIL Y CALLE CUARTA, COLONIA MENDEZ - 287040 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 287040 | S | 92 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1336.0, meta_modificada:1336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CUARTA COLONIA MÉNDEZ, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE CUARTA, CALLE SEXTA LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA CUARTA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE CUARTA DE LA COLONIA, lon:-98.99731048, lat:21.98653278}} | 2024-12-14 | 2024-12-30 | 2698207.67 | 2698207.67 | 2698207.67 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800014-80-2024-3192, contratista:C. Alejandro Ramos Fernández, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2698207.67, importe_modificado:2698207.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1336.0}} | {2462729/proyecto_FIN, 2462729/proyecto_INICIO, 2462729/proyecto_PROCESO, 2462729/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202379900 | Proyecto de inversión | 1498053.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1498053.51, modificado:1498053.51}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COXCATLÁN LOCALIDAD RANCHO EL PESCADITO, CAMINO AL RELLENO SANITARIO - 108404 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 108404 | S | 213 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1275.3, meta_modificada:1275.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:55, direccion:CALLE CAMINO AL RELLENO SANITARIO - MAHUAJCO RANCHERIA RANCHO EL PESCADITO, 79861 RANCHO EL PESCADITO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO COXCATLÁN - HUEHUETLAN Y , LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDA, lon:-98.923958, lat:21.531419}} | 2024-05-20 | 2024-06-20 | 1489053.51 | 1489053.51 | 1489053.51 | 1489053.51 | 1489053.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-20, contratista:PABLO ALBERTO CHAVEZ AGUAYO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1498053.51, importe_modificado:1498053.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1275.3}} | {2379900/proyecto_INICIO, 2379900/proyecto_PROCESO, 2379900/proyecto_INICIO, 2379900/proyecto_PROCESO, 2379900/proyecto_INICIO, 2379900/proyecto_PROCESO, 2379900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402489965 | Proyecto de inversión | 526730.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:526730.16, modificado:526730.16}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA TANCHACHIN ,DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ADQUISICION DE BOMBA, MOTOR Y PIEZAS ESPECIALES - 443730 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 443730 | S | 45 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:143, direccion:CAMINO TRAMO PITAHAYA - SANTA ANITA DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO LA PITAYA LA PITAHAYA, 79250 LA PITAYA (LA PITAHAYA), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA FUENTE DE BOMBEO SE ENCUENTRA EN EL MUNI, lon:-99.12937014, lat:22.0004889}} | 2024-11-28 | 2024-12-04 | 526730.16 | 526730.16 | 526730.16 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-90-2024, contratista:C. Luis Miguel Saldaña López, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:526730.16, importe_modificado:526730.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2489965/proyecto_INICIO, 2489965/proyecto_FIN, 2489965/proyecto_PROCESO, 2489965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462779 | Proyecto de inversión | 846221.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846221.26, modificado:846221.26}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EDUCACION INICIAL EN CIUDAD VALLES, COLONIA INFONAVIT 2 - 288582 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 288582 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA INFONAVIT II, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE APOLO Y ANDADOR TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION, CALLEJON SINDICALISMO LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE C, lon:-99.00731732, lat:22.01260234}} | 2024-11-28 | 2024-12-27 | 846221.26 | 846221.26 | 846221.26 | 253866.38 | 253866.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-91-2024, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:846221.26, importe_modificado:846221.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2462779/proyecto_INICIO, 2462779/proyecto_PROCESO, 2462779/proyecto_INICIO, 2462779/proyecto_PROCESO, 2462779/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466074 | Proyecto de inversión | 1896159 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:225000.0, modificado:225000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1671159.0, modificado:1671159.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA, TIPO IEIFE 18.00 X 28.54 MTS., EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 16 - 390477 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 390477 | S | 347 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.72, meta_modificada:513.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOULEVARD MEXICO LAREDO COLONIA VALLE ALTO, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MAURITANIA Y , CALLE RHODESIA LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 16 DE LA COLONIA VALLE ALTO UBICADA, lon:-99.00665243, lat:22.0062484}} | 2024-12-14 | 2024-12-30 | 1896159 | 1896159 | 1896159 | 55339.81 | 55339.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-85-2024, contratista:C. Luis Miguel Saldaña López, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1840819.19, importe_modificado:1840819.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:513.72}} | {2466074/proyecto_INICIO, 2466074/proyecto_PROCESO, 2466074/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402496664 | Proyecto de inversión | 1460686.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1460686.89, modificado:1460686.89}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO EN TRAMO MATLAPA LA CEIBA TLAMAXAC - 455946 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 455946 | S | 185 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.32, meta_modificada:100.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:35, direccion:CORREDOR MATLAPA LA CEIBA TAMPACAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TLAMAXAC, 79974 TLAMAXAC, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA MATLAPA LA CEIBA TAMPACAN TLAMAXAC Y , CARRETERA MATLAPA LA CEIBA 21.33039680441470498.80, lon:-98.80418165, lat:21.3303968}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 1460686.89 | 1460686.89 | 1460686.89 | 1460686.89 | 1460686.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM-URBCONS/01-FAISMUN/R33/AD/24, contratista:SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1460686.89, importe_modificado:1460686.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.32}} | {2496664/proyecto_FIN, 2496664/proyecto_PROCESO, 2496664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449037 | Proyecto de inversión | 10370168.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.037016817E7, modificado:1.037016817E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANUEL M. DOBLADO, DE CALLE JUÁREZ A CALLE BOLÍVAR, EN LA LOCALIDAD CEDRAL, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P - 400860 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 400860 | S | 143 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3460.0, meta_modificada:3460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO CIUDAD CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BOLIVAR Y CALLE JUAREZ, CALLE JIMENEZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE LAS CALLES DE JUAREZ Y BOLIVAR EN EL CENTRO DE , lon:-100.72809813, lat:23.82156018}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 10370168.17 | 10370168.17 | 10370168.17 | 10370168.17 | 10370168.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-198-2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Pública, monto:1.011724062E7, importe_modificado:1.011724062E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3460.0}} | {2449037/proyecto_INICIO, 2449037/proyecto_PROCESO, 2449037/proyecto_FIN, 2449037/proyecto_INICIO, 2449037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462332 | Proyecto de inversión | 41664.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41664.04, modificado:41664.04}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN CIUDAD VALLES, LOCALIDAD EJIDO EL PLATANITO 3 - 273841 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 273841 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO AMPLIACION LA HINCADA - EL PLATANITO NUMERO TRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 400 RANCHERIA EL PLATANITO NÚMERO TRES, 79235 EL PLATANITO NÚMERO TRES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE , lon:-99.28948618, lat:22.24431718}} | 2024-11-27 | 2024-12-11 | 41664.04 | 41664.04 | 41664.04 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-EST-005/2024, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:41664.04, importe_modificado:41664.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2462332/proyecto_INICIO, 2462332/proyecto_PROCESO, 2462332/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462282 | Proyecto de inversión | 2395973.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2395973.63, modificado:2395973.63}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CIUDAD VALLES, COLONIA RODRIGUEZ - 380939 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 380939 | S | 51 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:781, direccion:COLONIA RODRÍGUEZ, 79092 COLONIA RODRÍGUEZ, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COLONIA RODRIGUEZ INGRESAS POR LA SALIDA DE LA CARRETERA VALLES TAMPICO EN EL ENTRONQUE GIRAS A LA IZQUIERDA HACIA ANILLO, lon:-98.96830022, lat:21.96516089}} | 2024-12-14 | 2024-12-30 | 2395973.63 | 2395973.63 | 2395973.63 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-83-2024, contratista:C. Alejandro Ramos Fernández, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2395973.63, importe_modificado:2395973.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}} | {2462282/proyecto_INICIO, 2462282/proyecto_FIN, 2462282/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202379768 | Proyecto de inversión | 364031.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364031.78, modificado:364031.78}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE CORCOVADA, VILLA HIDALGO, S.L.P. - 107876 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 107876 | S | 150 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:CALLE BANITO JUAREZ-LAZARO CARDENAS EJIDO CORCOVADA, 78967 CORCOVADA, VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUSTAVO BAZ Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLES BENITO JUAREZLAZARO CARDENAS ENTRE CALLE GUSTA, lon:-100.692978, lat:22.394694}} | 2024-03-25 | 2024-04-30 | 364031.76 | 364031.76 | 364031.76 | 364031.76 | 364031.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-DSOP-R33-002-AD-INF-SE-2024, contratista:DEZGO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO VILLA HIDALGO, monto:364031.78, importe_modificado:364031.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2379768/proyecto_PROCESO, 2379768/proyecto_FIN, 2379768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402451099 | Proyecto de inversión | 1495291.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1495291.98, modificado:1495291.98}} | REHABILITACION DE CAMINO EN CIUDAD VALLES, DE CAMINO DE ACCESO A TANCULPAYA - 211892 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 211892 | S | 485 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1625.0, meta_modificada:1625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TANCULPAYA EJIDO TANCULPAYA, 79028 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE DEL POTOSI, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA OBRA SE UBICA EN CALLE TANCULPAYA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE DEL POTOS, lon:-98.9895882, lat:22.00528656}} | 2024-07-05 | 2024-09-06 | 1495291.98 | 1495291.98 | 1495291.98 | 1123018.02 | 1123018.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-46-2024, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1495291.98, importe_modificado:1495291.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1625.0}} | {2451099/proyecto_INICIO, 2451099/proyecto_FIN, 2451099/proyecto_PROCESO, 2451099/proyecto_FIN, 2451099/proyecto_INICIO, 2451099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462789 | Proyecto de inversión | 1905365.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1905365.94, modificado:1905365.94}} | REHABILITACION DE CAMINO EN CIUDAD VALLES, CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD JACINTO LOPEZ - 288994 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 288994 | S | 23 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13800.0, meta_modificada:13800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:595, direccion:CAMINO TRAMO SAN FELIPE - JACINTO LOPEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO JACINTO LÓPEZ, 79270 JACINTO LÓPEZ, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARA ACCEDER A LA LOCALIDAD JACINTO LOPEZ SE INGRESA POR CAMI, lon:-98.92310644, lat:21.94420248}} | 2024-12-14 | 2024-12-30 | 1905365.94 | 1905365.94 | 1905365.94 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-79-2024, contratista:C. Alejandro Ramos Fernández, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1905365.94, importe_modificado:1905365.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13800.0}} | {2462789/proyecto_FIN, 2462789/proyecto_INICIO, 2462789/proyecto_FIN, 2462789/proyecto_PROCESO, 2462789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461672 | Proyecto de inversión | 1996991.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1996991.46, modificado:1996991.46}} | REHABILITACION DE CAMINO EN CIUDAD VALLES, EN CAMINO DE ACCESO A FINCAS GRANJAS 1A ETAPA, CALLE CIRCUNVALACION - 237569 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 237569 | S | 284 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9524.2, meta_modificada:9524.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:474, direccion:CALLE CIRCUNVALACION FRACCIONAMIENTO LAS GRANJAS, 79025 LAS FINCAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MADRID Y CARRETERA GERONA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA CONTEMPLA LAS CALLE CIRCUNVALACION ENTRE CALLE MIGUEL HIDALG, lon:-98.98478313, lat:22.03049586}} | 2024-12-14 | 2024-12-30 | 1996991.46 | 1996991.46 | 1996991.46 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-84-2024, contratista:C. Luis Miguel Saldaña López, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1996991.46, importe_modificado:1996991.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9524.2}} | {2461672/proyecto_FIN, 2461672/proyecto_INICIO, 2461672/proyecto_PROCESO, 2461672/proyecto_INICIO, 2461672/proyecto_PROCESO, 2461672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466412 | Proyecto de inversión | 973654.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:973654.11, modificado:973654.11}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN CIUDAD VALLES, EN COLONIA PALMA SOLA - 391239 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 391239 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1096, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA PALMA SOLA, 79068 COLONIA PALMA SOLA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DURANGO Y , LA OBRAS DE BIODIGESTORES SE UBICAN SOBRE LA CALLE FERROCARRIL O EN SU CASO PALMA SOLA DE ACUERDO AL MAPA , lon:-98.98538891, lat:21.99212173}} | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 973654.11 | 973654.11 | 973654.11 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-112-2024, contratista:Ramiro Servín Rivera, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:973654.11, importe_modificado:973654.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2466412/proyecto_PROCESO, 2466412/proyecto_INICIO, 2466412/proyecto_PROCESO, 2466412/proyecto_FIN, 2466412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462388 | Proyecto de inversión | 395604.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395604.96, modificado:395604.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PARA CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES, EN COLONIA SANTA ROSA - 278751 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 278751 | S | 60 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA COLONIA SANTA ROSA, 79030 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LENAR CHAVEZ , CALLE ESTEBAN DIAZ ESTA OBRA CONTEMPLA LAS CALLES SANTA ROSA ENTRE LAZARO CARDENAS Y C, lon:-99.0607226, lat:22.01451576}} | 2024-10-23 | 2024-11-06 | 395604.96 | 395604.96 | 395604.96 | 250161.9 | 250161.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-75-2024, contratista:LIZBETH MARTÍNEZ LOIDE, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:395604.96, importe_modificado:395604.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:243.0}} | {2462388/proyecto_INICIO, 2462388/proyecto_PROCESO, 2462388/proyecto_INICIO, 2462388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466120 | Proyecto de inversión | 348788.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:348788.01, modificado:348788.01}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PARA CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES EN CIUDAD VALLES, EN PRIVADA YUCATAN ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE TABASCO, COLONIA SAN RAFAEL - 390537 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 390537 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA YUCATAN COLONIA SAN RAFAEL, 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE TABASCO, CALLE ZACATECAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRIVADA YUCATAN ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE TABASCO DE LA COL, lon:-98.99568863, lat:21.98291135}} | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 348788.01 | 348788.01 | 348788.01 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-116-2024, contratista:C.Alejandro Ramos Fernández, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:348788.01, importe_modificado:348788.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.5}} | {2466120/proyecto_FIN, 2466120/proyecto_PROCESO, 2466120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402495300 | Proyecto de inversión | 1397225.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1397225.68, modificado:1397225.68}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PARA CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS , EN CALLE TANCULPAYA, COLONIA LA PIMIENTA - 453447 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 453447 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TANCULPAYA COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HUASTECA Y CALLE DEL POTOSI, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA OBRA SE UBICA EN CALLE TANCULPAYA ENTRE CALLE HUASTECA Y CALLE DEL , lon:-98.98989482, lat:22.0042998}} | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 1397225.68 | 1397225.68 | 1397225.68 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-106-2024, contratista:C.Alejandro Ramos Fernández, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1397225.68, importe_modificado:1397225.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.0}} | {2495300/proyecto_INICIO, 2495300/proyecto_PROCESO, 2495300/proyecto_FIN, 2495300/proyecto_INICIO, 2495300/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202400035 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | DEZASOLVE DE ESTANQUES EN VARIAS LOCALIDADES | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 2024-1084 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:JARDIN HIDALGO SN, lon:-100.6805, lat:22.45255}} | 2024-02-29 | 2024-12-31 | 994008.38 | 994008.38 | 994008.38 | 994008.38 | 994008.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-DSOP-R33-011-AD-FFM-TJ-2024, contratista:JAVIER MUÑOZ QUINTANA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO, monto:466876.8, importe_modificado:466876.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {2400035/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra fue ejercida por tres contratistas que a continuacion se detalla Javier Muñoz Quintana $466, 876.80 Lucio Gonzalez Castillo $83, 586.82 Francisco Estrada Guzmán $ 443, 544.75 , trimestre:5.0, usuario:marisavazquezb, fecha:2025-07-03}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462313 | Proyecto de inversión | 148890 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148890.0, modificado:148890.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, LOCALIDAD EL PLATANITO - 272858 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 272858 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.63, meta_modificada:16.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:144, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO CIUDAD VALLES -COYOLES - EL PLATANITO KILÓMETRO 16 + 100 EJIDO EL PLATANITO, 79245 EL PLATANITO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL CUARTO DORMITORIO SE ENCU, lon:-99.142224, lat:22.096473}} | 2024-10-09 | 2024-12-03 | 148890 | 148890 | 148890 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-63-2024, contratista:Lizbeth Martínez Loide, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:148890.0, importe_modificado:148890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.63}} | {2462313/proyecto_INICIO, 2462313/proyecto_PROCESO, 2462313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402450692 | Proyecto de inversión | 2780080.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2780080.95, modificado:2780080.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES 1A ETAPA EN CIUDAD VALLES, COLONIA MUJERES EN SOLIDARIDAD - 146992 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 146992 | S | 54 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1357.79, meta_modificada:1357.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA MUJERES EN SOLIDARIDAD, 79019 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ESCORPION Y CALLE 8 DE MARZO, CALLE EMMA GODOY LA OBRA CONTEMPLA VARIAS CALLES DE LA COLONIA MUJERES, lon:-99.03482845, lat:22.01455584}} | 2024-07-01 | 2024-08-23 | 2780080.95 | 2780080.95 | 2780080.95 | 834024.29 | 834024.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-44-2024, contratista:ALEJANDRO ENRÍQUEZ MARTELL, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2780080.95, importe_modificado:2780080.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1357.79}} | {2450692/proyecto_INICIO, 2450692/proyecto_PROCESO, 2450692/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502544136 | Proyecto de inversión | 51835.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51835.9, modificado:51835.9}} | REHABILITACION DE PARADERO EN CAMINO A SANTA ROSA | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2024-5530 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:colonia santa rosa, domicilio conocido, lon:-99.06119294, lat:22.01465678}} | 2025-12-09 | 2025-12-15 | 51835.9 | 51835.9 | 51835.9 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-EST-008/2024, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:51835.9, importe_modificado:51835.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2544136/proyecto_INICIO, 2544136/proyecto_FIN, 2544136/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458320 | Proyecto de inversión | 728800.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557150.76, modificado:557150.76}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:171649.79, modificado:171649.79}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIONES EN CIUDAD VALLES, PROGRAMA EMERGENTE POR CONTINGENCIA DE BACHEO EN ZONA URBANA - 367980 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 367980 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10100.0, meta_modificada:10100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA COLONIA DEL CARMEN, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOCORRO Y CALLE MARTHA, CALLE REYNA ISABEL LA OBRA CONTEMPLA VARIAS CALLES COMO SON1 CALLE ESMERALDA ENTRE CALLE SOCORRO Y CALL, lon:-98.99032912, lat:21.99660889}} | 2024-08-10 | 2024-08-31 | 728800.55 | 728800.55 | 728800.55 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/CAAYS/IR-015/2024, contratista:C. LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:598444.0, importe_modificado:598444.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10100.0}} | {2458320/proyecto_INICIO, 2458320/proyecto_PROCESO, 2458320/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491922 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 410294 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 410294 | S | 112 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:96, direccion:CALLE MEXICO 70 EJIDO EL SAUZ (EL SAUCITO), 79777 EL SAUZ (EL SAUCITO), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE BENITO JUAREZ, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM SE TOMA LA CA, lon:-99.20322659, lat:21.93435537}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2491922/proyecto_FIN, 2491922/proyecto_INICIO, 2491922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461931 | Proyecto de inversión | 596336.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:596336.93, modificado:596336.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PARA CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES EN CIUDAD VALLES, EN CALLE HAITI, COLONIA LAZARO CARDENAS - 250421 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 250421 | S | 115 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE HAITI COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE NICARAGUA, CALLE PARAGUAY LA OBRA SE UBICA EN CALLE HAITI ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE NICARAGUA Y OTRO TR, lon:-99.02010507, lat:22.01169233}} | 2024-11-28 | 2024-12-27 | 596336.93 | 596336.93 | 596336.93 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-87-2024, contratista:C. Martin Reséndiz Sebastián, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:596336.93, importe_modificado:596336.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2461931/proyecto_INICIO, 2461931/proyecto_PROCESO, 2461931/proyecto_FIN, 2461931/proyecto_PROCESO, 2461931/proyecto_FIN, 2461931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402509634 | Proyecto de inversión | 406000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406000.0, modificado:405927.91}} | CONSTRUDCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JUAN DIEGO COLONIA BUENOS AIRES - 388631 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 388631 | S | 538 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:684.0, meta_modificada:684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN DIEGO COLONIA BUENOS AIRES, 79324 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE CONSTITUYENTES, CALLE PURISIMA CONCEPCION CALLE UBICADA FRENTE A ESUCELA PRIMARIA INDIGENA MIGUEL , lon:-99.59825113, lat:22.40488385}} | 2024-11-18 | 2024-12-23 | 405927.91 | 405927.91 | 405927.91 | 405927.91 | 405927.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155880, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:405997.91, importe_modificado:405997.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.1}} | {2509634/proyecto_PROCESO, 2509634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462033 | Proyecto de inversión | 47097.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47097.13, modificado:47097.13}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, COLONIA MANO AMIGA - 380263 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 380263 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1064, direccion:CALLE ISRAEL COLONIA COLONIA MANO AMIGA, 79277 COLONIA MANO AMIGA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CANAAN Y CALLE BASAN, CALLE JERUSALEN LA OBRA SE UBICA EN CALLE ISRAEL TAMBIEN CONOCIDA COMO SEPTIMA AVENIDA ENTRE CAL, lon:-99.00030927, lat:22.03545197}} | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 47097.13 | 47097.13 | 47097.13 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-EST-009/2024, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:47097.13, importe_modificado:47097.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2462033/proyecto_PROCESO, 2462033/proyecto_FIN, 2462033/proyecto_PROCESO, 2462033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466396 | Proyecto de inversión | 3195646.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3195646.8, modificado:3195646.8}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, FRACCIONAMIENTO CECYT - 391217 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 391217 | S | 95 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:534.0, meta_modificada:534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA FRACCIONAMIENTO CECYT, 79098 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EL HULE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE UBICA EN FRACCIONAMIENTO CECYT INICIANDO EN A, lon:-98.9955387, lat:21.97304774}} | 2024-11-28 | 2024-12-27 | 3195646.8 | 3195646.8 | 3195646.8 | 2444122.52 | 2444122.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-92-2024, contratista:MARTIN RESÉNDIZ SEBASTIÁN, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3195646.8, importe_modificado:3195646.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:534.0}} | {2466396/proyecto_INICIO, 2466396/proyecto_PROCESO, 2466396/proyecto_FIN, 2466396/proyecto_PROCESO, 2466396/proyecto_FIN, 2466396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462272 | Proyecto de inversión | 564670.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564670.89, modificado:564670.89}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, COLONIA TETUAN TRAMO I - 380916 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 380916 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:ANDADOR TETUAN COLONIA TETUÁN, 79043 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE ANDADOR ECUADOR Y ANDADOR TETUAN, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO 1 DE LA COLONIA TETUAN EN EL ANDADOR TETUAN ENTRE ANDADOR EC, lon:-99.02183176, lat:21.98854306}} | 2024-11-28 | 2024-12-12 | 564670.89 | 564670.89 | 564670.89 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-89-2024, contratista:C. Lizbeth Martínez Loide,, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:564670.89, importe_modificado:564670.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {2462272/proyecto_INICIO, 2462272/proyecto_PROCESO, 2462272/proyecto_INICIO, 2462272/proyecto_FIN, 2462272/proyecto_PROCESO, 2462272/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462230 | Proyecto de inversión | 475354.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:475354.91, modificado:475354.91}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN CIUDAD VALLES, COLONIA EL GAVILAN 3 - 380811 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 380811 | S | 223 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.5, meta_modificada:128.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GORRION COLONIA EL GAVILÁN, 79095 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PALOMA Y CALLE PAVOREAL, LA OBRA SE UBICA EN CALLE GORRION ENTRE CALLE PALOMA Y CALLE PAVOREAL DE LA COLONIA EL GAVILAN 3 COMO R, lon:-98.98925854, lat:21.95350531}} | 2024-11-28 | 2024-12-27 | 475354.91 | 475354.91 | 475354.91 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-86-2024, contratista:José Manuel Ponce Mar, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:475354.91, importe_modificado:475354.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.5}} | {2462230/proyecto_INICIO, 2462230/proyecto_PROCESO, 2462230/proyecto_FIN, 2462230/proyecto_PROCESO, 2462230/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461626 | Proyecto de inversión | 828596.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828596.64, modificado:828596.64}} | REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN CIUDAD VALLES, PARQUE VALLES MILENIO, COLONIA ALTAVISTA - 235436 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 235436 | S | 1890 | 1450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA ANTIGUO LIBRAMIENTO COLONIA ALTAVISTA, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VICENTE C. SALAZAR, CALLE RIO PANUCO LA OBRA SE UBICA EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO VALLES MILENIO QUE, lon:-99.00205104, lat:21.9911136}} | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 828596.64 | 828596.64 | 828596.64 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-114-2024, contratista:C. Ramiro Servín Rivera, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:828596.64, importe_modificado:828596.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2461626/proyecto_INICIO, 2461626/proyecto_PROCESO, 2461626/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459359 | Proyecto de inversión | 314665.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314665.76, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA CON PISO DE CONCRETO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, CERRITOS, S.L.P. - 372911 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 372911 | S | 610 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:19, direccion:CALLE COLIMA RANCHERIA OJO DE AGUA, 79413 OJO DE AGUA, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y , CALLE ZACATECAS PROYECTO UBICADO EN LA CALLE COLIMA ENTRE CALLES SAN LUIS POTOSI Y ZACATECAS AL SURESTE DE LA LOCAL, lon:-100.09683282, lat:22.43990068}} | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2459359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402495154 | Proyecto de inversión | 546818.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:546818.01, modificado:546818.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN DEPORTIVO RAFAEL CURIEL - 453116 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 453116 | S | 130 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PONCIANO ARRIAGA COLONIA RAFAEL CURIEL, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GENOVEVO RIVAS GUILLEN Y CARRETERA VALLES TAMPICO, CALLE MARES LA OBRA SE UBICA EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA RAFA, lon:-98.97782176, lat:21.97834588}} | 2024-03-28 | 2024-05-08 | 546818.01 | 546818.01 | 546818.01 | 516284.3 | 516284.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-3-2024, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:546818.01, importe_modificado:546818.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2495154/proyecto_INICIO, 2495154/proyecto_PROCESO, 2495154/proyecto_INICIO, 2495154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202400017 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | MEJORAMIENTO A CENTRO COMUNITARIO EJIDAL DE LA CAB. MPAL | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 2024-1130 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:JARDIN HIDALGO SN, lon:-100.6805, lat:22.45255}} | 2024-02-29 | 2024-12-31 | 129398 | 129398 | 129398 | 129398 | 129398 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-DSOP-R33-010-AD-FFM-SE-2024, contratista:COPOELC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO VILLA HIDALGO, monto:129398.0, importe_modificado:129398.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2400017/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462538 | Proyecto de inversión | 48306.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48306.25, modificado:48306.25}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AREA DE ESTIMULACION TEMPRANA EN DIF MUNICIPAL, COLONIA ROTARIOS - 283412 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 283412 | S | 165 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ROTARIOS CIUDAD CIUDAD VALLES CENTRO, 79000 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL EN CAL, lon:-99.01076668, lat:21.98075695}} | 2024-08-14 | 2024-08-20 | 48306.25 | 48306.25 | 48306.25 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-EST-003-2024, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:48306.25, importe_modificado:48306.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.5}} | {2462538/proyecto_PROCESO, 2462538/proyecto_FIN, 2462538/proyecto_INICIO, 2462538/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202399978 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | EUIPAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 2024-1264 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:59, direccion:VENADITOS, lon:-100.6247, lat:22.44337}} | 2024-04-04 | 2024-12-31 | 625898.97 | 625898.97 | 625898.97 | 625898.97 | 625898.97 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SLP-VH-DSOP-R33-014-AD-FFM-SC-2024, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO, monto:625898.96, importe_modificado:625898.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2399978/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461907 | Proyecto de inversión | 717049 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:717049.0, modificado:717049.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CIUDAD VALLES, EN CALLE COLON ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE LERDO DE TEJADA, COLONIA ALTAVISTA - 248676 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 248676 | S | 31 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.5, meta_modificada:787.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE COLON COLONIA ALTA VISTA, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE LERDO DE TEJADA, PROLONGACION VALLES-RIO VERDE LA OBRA SE UBICA EN CALLE COLON ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA, lon:-99.00645952, lat:21.99556102}} | 2024-10-10 | 2024-11-08 | 717049 | 717049 | 717049 | 651250.83 | 651250.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-67-2024, contratista:LIZBETH MARTÍNEZ LOIDE, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:717049.0, importe_modificado:717049.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:787.5}} | {2461907/proyecto_INICIO, 2461907/proyecto_PROCESO, 2461907/proyecto_FIN, 2461907/proyecto_INICIO, 2461907/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202357912 | Proyecto de inversión | 1520892.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1520892.61, modificado:1520892.61}} | PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE XOCHICUATLA - 36201 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tampacán | 36201 | S | 68 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:999.0, meta_modificada:999.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:53, direccion:CALLE EL CONGRESO EJIDO XOCHICUATLA, 79940 XOCHICUATLA, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA XOCHICUATLA - TOTOLTEO Y , EN LA INTERSECCION DE LA CARRETERA XOCHICUATLA TOTOLTEO CON LA CALLE EL CONGRESO PASANDO LA PRIMARIA, lon:-98.73160662, lat:21.35496833}} | 2024-04-20 | 2024-06-07 | 1422538.31 | 1422538.31 | 1422538.31 | 1422538.31 | 1422538.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FAISMUN-CAOP-CDSM-URB08/2024, contratista:MATIAS SANCHEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:1422538.31, importe_modificado:1422538.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:999.0}} | {2357912/proyecto_FIN, 2357912/proyecto_INICIO, 2357912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102345519 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470000.0, modificado:1466975.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES,CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y ARROYO, FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ - 25685 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 25685 | S | 1676 | 1517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2310.0, meta_modificada:2550.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ, 79098 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PROLONGACION PICO DE ORIZABA Y , CALLE SANTA ELENA LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y EL ARROYO QUE , lon:-98.99595948, lat:21.97156714}} | 2024-03-29 | 2024-04-12 | 1466975.01 | 1466975.01 | 1466975.01 | 416976.31 | 416976.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-40-2024, contratista:C.Martin Reséndiz Sebastián, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:466975.01, importe_modificado:1466975.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2550.8}} | {2345519/proyecto_INICIO, 2345519/proyecto_FIN, 2345519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202386236 | Proyecto de inversión | 1285486.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1285486.96, modificado:1281633.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CIUDAD VALLES, CALLE HIDALGO ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y CALLE ALVARO OBREGÓN, COLONIA VISTA HERMOSA - 129269 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 129269 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA VISTA HERMOSA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y CALLE ALVARO OBREGÓN, CALLE RIO TAMESI LA OBRA SE UBICA EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ, lon:-99.02836959, lat:22.02115953}} | 2024-06-04 | 2024-07-15 | 1281633.75 | 1281633.75 | 1281633.75 | 1116964.26 | 1116964.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-41-2024, contratista:C.Lizbeth Martínez Loide, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1281633.75, importe_modificado:1281633.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2386236/proyecto_INICIO, 2386236/proyecto_FIN, 2386236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466351 | Proyecto de inversión | 947258.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:947258.92, modificado:947258.92}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CALLE NICARAGUA ENTRE CALLE BELICE Y CALLE REPUBLICA DE CHILE, COLONIA EMILIANO ZAPATA - 391124 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 391124 | S | 441 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.4, meta_modificada:103.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE NICARAGUA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BELICE Y CALLE REPUBLICA DE CHILE, CALLE COSTA RICA LAS OBRA SE UBICA EN CALLE NICARAGUA ENTRE CALLE BELICE Y REPUBLICA DE , lon:-99.02289963, lat:22.01139585}} | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 947258.92 | 947258.92 | 947258.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-103-2024, contratista:C. Martin Reséndiz Sebastián, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:947258.92, importe_modificado:947258.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.4}} | {2466351/proyecto_INICIO, 2466351/proyecto_PROCESO, 2466351/proyecto_INICIO, 2466351/proyecto_FIN, 2466351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466372 | Proyecto de inversión | 647598.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:647598.14, modificado:647598.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, DE CALLE SAN FERNANDO ENTRE CALLE SAN DANIEL Y AVENIDA LAS TICHAS - 391174 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 391174 | S | 46 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.91, meta_modificada:484.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SAN FERNANDO FRACCIONAMIENTO SAN ÁNGEL I, 79064 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN DANIEL Y AVENIDA LAS TICHAS, CALLE SAN ADOLFO LA OBRA SE UBICA EN CALLE SAN FERNANDO ENTRE CALLE SAN DANIEL Y AV, lon:-98.99140401, lat:21.98031408}} | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 647598.14 | 647598.14 | 647598.14 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-94-2024, contratista:C. Lizbeth Martínez Loide, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:647598.14, importe_modificado:647598.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.63}} | {2466372/proyecto_INICIO, 2466372/proyecto_PROCESO, 2466372/proyecto_FIN, 2466372/proyecto_INICIO, 2466372/proyecto_FIN, 2466372/proyecto_PROCESO, 2466372/proyecto_FIN, 2466372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402464977 | Proyecto de inversión | 247015.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:247015.79, modificado:247015.79}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CIUDAD VALLES, EN ARROYO FIBRACEL - 388000 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 388000 | S | 486 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA DEL CAMPO, 79033 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS Y CALLE MAZATLAN, CALLE ACAPULCO LA OBRA SE UBICA EN EL ARROYO DE FIBRACEL ENTRE CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS Y CALLE MAZATLAN, lon:-99.02758695, lat:22.00015247}} | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 247015.79 | 247015.79 | 247015.79 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-101-2024, contratista:José Manuel Ponce Mar, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:247015.79, importe_modificado:247015.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2464977/proyecto_PROCESO, 2464977/proyecto_INICIO, 2464977/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402510266 | Proyecto de inversión | 3604294.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3604294.47, modificado:3533622.03}} | 244016 Construcción de 1 aula didáctica estructura regional 6.00 x 8.00 m. Cancha de futbol y rehabilitación de canchas multifuncionales. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244016 | S | 273 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Antiguo Camino a Santa Maria del Rio No. 701 Colonia Casanova, lon:-100.8795, lat:22.09813}} | 2024-12-17 | 2025-03-26 | 3533622.03 | 3533622.03 | 3533622.03 | 3533622.03 | 3533622.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se elimina por duplicarse con el folio TMP_SLP240402510265 , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}, obs2: {observación:Se elimina por duplicarse con el folio TMP_SLP240402510265, trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}, obs3: {observación:Se elimina por duplicarse con el folio TMP_SLP240402510265, trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}, obs4: {observación:Se elimina por duplicarse con el folio TMP_SLP240402510265, trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461895 | Proyecto de inversión | 1416342 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1416342.0, modificado:1416342.0}} | REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA MUNICIPAL GUADALUPE RODEA DE JONGUITUD, COLONIA HIDALGO - 248078 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 248078 | S | 40 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.25, meta_modificada:74.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS COLONIA HIDALGO, 79080 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PUJAL Y CALLE AMERICAS, CALLE CARRILLO PUERTO LA OBRA SE UBICA EN CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS ENTRE CALLE PUJAL Y CALLE A, lon:-99.00881277, lat:21.97588265}} | 2024-09-09 | 2024-10-17 | 1416342 | 1416342 | 1416342 | 1343640.98 | 1343640.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-51-2024, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1416342.0, importe_modificado:1416342.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.25}} | {2461895/proyecto_INICIO, 2461895/proyecto_PROCESO, 2461895/proyecto_INICIO, 2461895/proyecto_FIN, 2461895/proyecto_PROCESO, 2461895/proyecto_FIN, 2461895/proyecto_INICIO, 2461895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202370382 | Proyecto de inversión | 1336260.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1336260.45, modificado:1336260.45}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE MORTERILLOS, MOCTEZUMA, S.L.P. SEGUNDA ETAPA. - 76854 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 76854 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:32, direccion:CALLE MORELOS EJIDO MORTERILLOS, 78905 MORTERILLOS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE CONSTITUCION Y CALLE JUAREZ ATRAS DE LA, lon:-101.07252235, lat:22.70907847}} | 2024-05-09 | 2024-06-28 | 1336260.43 | 1336260.43 | 1336260.43 | 1336260.43 | 1336260.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-04-2024, contratista:AMBROSIO DE JESÚS PÉREZ OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1336260.45, importe_modificado:1336260.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.0}} | {2370382/proyecto_INICIO, 2370382/proyecto_FIN, 2370382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402464997 | Proyecto de inversión | 176984.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176984.8, modificado:176984.8}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CALLE TANCANHUITZ, COLONIA LA PIMIENTA - 388050 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 388050 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TANCANHUITZ COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE MERIDA LA OBRA SE UBICA EN CALLE TANCANHUITZ ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO , lon:-98.9979777, lat:21.99664256}} | 2024-10-28 | 2024-12-11 | 176984.8 | 176984.8 | 176984.8 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-74-2024, contratista:C.José Manuel Ponce Mar, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:176984.8, importe_modificado:176984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2464997/proyecto_PROCESO, 2464997/proyecto_INICIO, 2464997/proyecto_FIN, 2464997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458302 | Proyecto de inversión | 1149875.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1149875.5, modificado:1149875.5}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CIUDAD VALLES, EJIDO EL DETALLE - 367910 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 367910 | S | 52 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1930.0, meta_modificada:1930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:63, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - EL DETALLE KILÓMETRO 21 + 800 EJIDO EL DETALLE, 79060 EL DETALLE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DEL EJIDO EL DETALLE HACIA LA LOCAL, lon:-98.97808869, lat:21.84513859}} | 2024-09-12 | 2024-10-09 | 1149875.5 | 1149875.5 | 1149875.5 | 530507.18 | 530507.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-57-2024, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:546344.16, importe_modificado:1149875.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1930.0}} | {2458302/proyecto_FIN, 2458302/proyecto_INICIO, 2458302/proyecto_PROCESO, 2458302/proyecto_FIN, 2458302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462335 | Proyecto de inversión | 1096892 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1096892.0, modificado:1096892.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CIUDAD VALLES, LOCALIDAD EL VERDE - 274138 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 274138 | S | 39 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:239, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - EL VERDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO EL VERDE, 79247 EL VERDE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARA ACCEDER A LA LOCALIDAD DEL VERDE SE INGRESA POR CAMINO DE TERRACERI, lon:-99.07963568, lat:22.04347678}} | 2024-09-09 | 2024-10-31 | 1096892 | 1096892 | 1096892 | 1018365.13 | 1018365.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-52-2024, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1096892.0, importe_modificado:1096892.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2462335/proyecto_PROCESO, 2462335/proyecto_INICIO, 2462335/proyecto_PROCESO, 2462335/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466798 | Proyecto de inversión | 617125.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:617125.03, modificado:617125.03}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y SISTEMA DE BOMBEO SISTEMA HIDRAULICO CUICHE EL DETALLE - 392631 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 392631 | S | 52 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO EL DETALLE - EL CUICHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO EL CUICHE, 79260 PASO PIEDRAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTA OBRA CONSISTE EN EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA EL FUNCIONAM, lon:-98.9874091, lat:21.84111532}} | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 617125.03 | 617125.03 | 617125.03 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-104-2024, contratista:C.Alejandro Ramos Fernández, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:617125.03, importe_modificado:617125.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2466798/proyecto_INICIO, 2466798/proyecto_PROCESO, 2466798/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202379942 | Proyecto de inversión | 220153.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220153.4, modificado:220153.4}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA, XILITLAS S.L.P - 107067 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 107067 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:258, direccion:RANCHERIA LA MOJONERA, 79928 LA MOJONERA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA MOJONERA Y , EL PROYECTO SE UBICA EL LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA CERCA DE LA ESCUELA PRESCOLAR Y PRIMARIA DE LA LOCALIDAD. A , lon:-99.03018196, lat:21.44863782}} | 2024-03-27 | 2024-05-25 | 220153.4 | 220153.4 | 220153.4 | 220153.4 | 220153.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-80-2024, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:Municipio de Xilitla, monto:220153.4, importe_modificado:220153.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {2379942/proyecto_INICIO, 2379942/proyecto_PROCESO, 2379942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472574 | Proyecto de inversión | 355788.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355788.21, modificado:355788.21}} | REHABILITACION DE UNA AULA, AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMUN Y PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE YOLIATL, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 360338 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 360338 | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:42, direccion:CALLE DIEZ GUTIERREZ EJIDO YOLIÁTL, 78695 YOLIÁTL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA SALINAS SANTO DOMINGO Y , SE ENCUENTRAN UBICADA ENTRE LAS CALLE DIEZ GUTIERREZ Y CERCA DE LA CARRETERA SALINAS SANTO , lon:-101.68577287, lat:22.89560549}} | 2024-05-31 | 2024-08-15 | 355788.2 | 355788.2 | 355788.2 | 355788.2 | 355788.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SJ-05-OB/36-2024, contratista:GUILLERMO REYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:355788.2, importe_modificado:355788.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:206.0}} | {2472574/proyecto_FIN, 2472574/proyecto_PROCESO, 2472574/proyecto_FIN, 2472574/proyecto_INICIO, 2472574/proyecto_PROCESO, 2472574/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102342669 | Proyecto de inversión | 1239054 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1239054.0, modificado:1239054.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA LA LOCALIDAD DE TOROJATL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 3119 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 3119 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:206, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TOROJATL, 79990 TOROJATL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA Y , SE LOCALIZA A 11 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIRECCION NORTE POR LA CARRETERA , lon:-98.82599, lat:21.17758}} | 2024-03-07 | 2024-06-04 | 1239054 | 1239054 | 1239054 | 1239054 | 1239054 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-001/AD/R33/FISM/2024, contratista:jose luis rivera garcia, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1239054.0, importe_modificado:1239054.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2342669/proyecto_INICIO, 2342669/proyecto_PROCESO, 2342669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102342872 | Proyecto de inversión | 1587064.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1587064.4, modificado:1587064.4}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. - 5433 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 5433 | S | 351 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.36, meta_modificada:559.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:781, direccion:CALLE MEZQUITE EJIDO EMILIANO ZAPATA, 79216 EMILIANO ZAPATA, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE JACARANDAS, CALLE CIPRES LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO SE UBICA EN CALLE MEZQUITE DE LA LOCA, lon:-98.82850171, lat:22.17207385}} | 2024-02-28 | 2024-03-28 | 1587064.4 | 1587064.4 | 1587064.4 | 1587064.4 | 1587064.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-03-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:1587064.4, importe_modificado:1587064.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.36}} | {2342872/proyecto_INICIO, 2342872/proyecto_PROCESO, 2342872/proyecto_INICIO, 2342872/proyecto_PROCESO, 2342872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102343101 | Proyecto de inversión | 269201.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269201.2, modificado:269201.2}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA. LOCALIDAD TAMPACAN - 7613 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tampacán | 7613 | S | 849 | 854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO SANTA MARTHA, 79940 TAMPACÁN, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE JUVENTUD LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA LA ZONA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL REFERE, lon:-98.72943634, lat:21.40303388}} | 2024-02-15 | 2024-03-30 | 269201.2 | 269201.2 | 269201.2 | 269201.2 | 269201.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FAISMUN-CAOP-CDSM-AP01/2024, contratista:IRMA GUADALUPE RIVERA AMADOR, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:269201.2, importe_modificado:269201.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2343101/proyecto_INICIO, 2343101/proyecto_PROCESO, 2343101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102343269 | Proyecto de inversión | 144942 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144942.0, modificado:144942.0}} | REHABILITACION DE CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS. LOCALIDAD RANCHO LAS FLORES - 9511 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tampacán | 9511 | S | 849 | 854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO GUAYALES - RANCHO LAS FLORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 BARRIO RANCHO LAS FLORES, 79940 RANCHO LAS FLORES, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LAGUNILLAS Y CAMINO SAN FRANCISCO, CAMINO MAGUEY SE LOCALIZ, lon:-98.73565878, lat:21.43637931}} | 2024-02-15 | 2024-03-30 | 144942 | 144942 | 144942 | 144942 | 144942 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FAISMUN-CAOP-CDSM-RESI01/2024, contratista:IRMA GUADALUPE RIVERA AMADOR, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:144942.0, importe_modificado:144942.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {2343269/proyecto_INICIO, 2343269/proyecto_FIN, 2343269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102343313 | Proyecto de inversión | 1394151.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1394151.8, modificado:1551927.31}} | CONSTRUCCION DE CALLES. LOCALIDAD LA FINCA MIRAFLORES - 9865 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tampacán | 9865 | S | 235 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3105.0, meta_modificada:3105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:28, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA FINCA MIRAFLORES, 79940 LA FINCA MIRAFLORES, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 12 DE OCTUBRE SE LOCALIZA A 11.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL REFERENCIA DE LA , lon:-98.77806232, lat:21.49078258}} | 2024-02-20 | 2024-03-30 | 1551927.31 | 1551927.31 | 1551927.31 | 1551927.31 | 1551927.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FAISMUN-CAOP-CDSM-URB01/2024, contratista:JULIO VILLASANA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:1551927.31, importe_modificado:1551927.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3105.0}} | {2343313/proyecto_INICIO, 2343313/proyecto_FIN, 2343313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102345831 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135000.0, modificado:130906.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, LOCALIDAD EJIDO ZARAGOZA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS - 27107 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 27107 | S | 359 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.28, meta_modificada:4.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:82, direccion:CALLE MELCHON OCAMPO EJIDO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 79283 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS Y CALL, lon:-99.15220319, lat:22.29491624}} | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 130906.2 | 130906.2 | 130906.2 | 130906.2 | 130906.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-6-2024, contratista:C.Luis Miguel Saldaña López, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:130906.2, importe_modificado:130906.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.28}} | {2345831/proyecto_PROCESO, 2345831/proyecto_FIN, 2345831/proyecto_INICIO, 2345831/proyecto_FIN, 2345831/proyecto_PROCESO, 2345831/proyecto_INICIO, 2345831/proyecto_FIN, 2345831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102346416 | Proyecto de inversión | 21956031.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.19560312E7, modificado:2.19560312E7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES, S.L.P. - 24340 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 24340 | S | 28612 | 25236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1446.0, meta_modificada:1446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS CIUDAD CIUDAD VALLES CENTRO, 79000 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS DEL RIO Y CALLE JARDIN HIDALGO, CALLE ECUADOR SE REALIZARA LA INSTALACION DE LUMI, lon:-99.02431106, lat:21.99471542}} | 2024-04-15 | 2024-08-15 | 21956031.2 | 21956031.2 | 21956031.2 | 21956031.2 | 21956031.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-17-2024, contratista:OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.193E7, importe_modificado:2.193E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1446.0}} | {2346416/proyecto_PROCESO, 2346416/proyecto_INICIO, 2346416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102349536 | Proyecto de inversión | 7763766 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7763766.0, modificado:7763766.0}} | 2da Etapa Adecuación y Mejora de Clínica para la Investigación de las Enfermedades del Comportamiento Humano y la Sociedad de la Facultad de Psicología (Clínica Julián Carrillo) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 7533406 | S | 1065 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Pino Suárez N° 179, Julián Carrillo, 78340, San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.966056, lat:22.142778}} | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 7763766 | 7763766 | 7763766 | 7763766 | 7763766 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:567.0}} | {2349536/proyecto_PROCESO, 2349536/proyecto_FIN, 2349536/proyecto_PROCESO, 2349536/proyecto_FIN, 2349536/proyecto_PROCESO, 2349536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102349704 | Proyecto de inversión | 2181808.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2181808.35, modificado:2181808.35}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. RIVAS GUILLEN TRAMO DE AV. VALENTIN AMADOR HASTA CARRETERA A RIOVERDE EN LA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-06/2024 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion: AV. VALENTIN AMADOR HASTA CARRETERA A RIOVERDE EN LA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN, lon:-100.934654, lat:22.159717}} | 2024-01-11 | 2024-02-09 | 2181808.35 | 2181808.35 | 2181808.35 | 2181808.35 | 2181808.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-06/2024, contratista:INSTALACIONES Y TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2181808.35, importe_modificado:2181808.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2349704/proyecto_INICIO, 2349704/proyecto_PROCESO, 2349704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102350184 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | REHABILITACION CON BACHEO DE YOLIATL A LIMITES CON SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-05-2024 | N | 0 | 0 | 428 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:39.78, meta_modificada:39.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:42, direccion:EL BACHEO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN LA CARRETERA QUE CONECTA LA LOCALIDAD DE YOLIATL CON EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, lon:-101.711607, lat:22.97359}} | 2024-02-05 | 2024-03-11 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FFM-UC-05-OB/04-2024, contratista:GUILLERMINA ROBLES HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:39.78}} | {2350184/proyecto_FIN, 2350184/proyecto_INICIO, 2350184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102350190 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | REHABILITACION CON BACHEO DEL BARRIL A LIMITES CON ZACATECAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-06-2024 | N | 0 | 0 | 4818 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.69, meta_modificada:7.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:EL BACHEO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN LA CARRETERA QUE CONECTA LA LOCALIDAD DE EL BARRIL CON EL ESTADO DE ZACATECAS, lon:-102.202897, lat:23.071355}} | 2024-02-09 | 2024-03-11 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FFM-UC-05-OB/05-2024, contratista:GUILLERMINA ROBLES HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.69}} | {2350190/proyecto_INICIO, 2350190/proyecto_FIN, 2350190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102351145 | Proyecto de inversión | 596192.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596192.2, modificado:636125.2}} | REHABILITACION DE CANCHA A BASE DE PASTO SINTETICO | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 2024-903 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:calle 18 de marzo, Villa de Arista, S.L.P., lon:-100.843846, lat:22.641925}} | 2024-02-26 | 2024-03-13 | 636125.2 | 636125.2 | 636125.2 | 636125.2 | 636125.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143478, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:636125.2, importe_modificado:636125.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2351145/proyecto_PROCESO, 2351145/proyecto_INICIO, 2351145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202357897 | Proyecto de inversión | 1522415.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1522415.02, modificado:1423962.27}} | PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA LOCALIDAD DE CUAYAHUAL - 36112 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tampacán | 36112 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE EJIDO CUAYAHUAL, 79946 CUAYAHUAL, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 21 DE MARZO, POR LA ESCUELA PREESCOLAR ENTRE LAS CALLES 21 DE MARZO Y GUADALUPE VICTORIA ESTA LA CALLE 12 D, lon:-98.77890742, lat:21.40192471}} | 2024-04-08 | 2024-06-07 | 1423962.27 | 1423962.27 | 1423962.27 | 1423962.27 | 1423962.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FAISMUN-CAOP-CDSM-URB09/2024, contratista:MARIA JOSE FERNANDE LARRAGA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:1423962.27, importe_modificado:1423962.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1000.0}} | {2357897/proyecto_INICIO, 2357897/proyecto_FIN, 2357897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202358511 | Proyecto de inversión | 2314527.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2314527.82, modificado:2314527.82}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL LAUREL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 38324 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 38324 | S | 196 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:167, direccion:BRECHA TRAMO DE LA LOCALIDAD DE LAUREL - AL PANTEON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 450 EJIDO EL LAUREL, 79985 EL LAUREL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA TAMAZUNCHALE A , lon:-98.67818, lat:21.21567}} | 2024-05-18 | 2024-08-15 | 2314527.82 | 2314527.82 | 2314527.82 | 2314527.82 | 2314527.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-001/IR/R33/FISM/24, contratista:jose luis rivera garcia, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2314527.82, importe_modificado:2314527.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {2358511/proyecto_INICIO, 2358511/proyecto_PROCESO, 2358511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202358771 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EN BARRIO AHUATEMPA DE LA LOCALIDAD DE PAPATLACO SANTIAGO - 39184 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 39184 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:61, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO PAPATLACO SANTIAGO, 79966 PAPATLACO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CAMINO COAHUICA, SE LOCALIZA 6.7 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHA, lon:-98.83963166, lat:21.225872}} | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-014/AD/R33/FISM/2024, contratista:JOSE FERNANDO NABOR JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:420.0}} | {2358771/proyecto_PROCESO, 2358771/proyecto_INICIO, 2358771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202358970 | Proyecto de inversión | 354328.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354328.79, modificado:354328.79}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR BO. LA CRUZ. LOCALIDAD TAMPACAN - 37411 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tampacán | 37411 | S | 189 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:173.62, meta_modificada:173.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO LA CRUZ, 79940 TAMPACÁN, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE ORIENTE, SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LA CRUZ A 200 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-98.72453225, lat:21.40140536}} | 2024-05-15 | 2024-08-20 | 354328.79 | 354328.79 | 354328.79 | 354328.79 | 354328.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FAISMUN-CAOP-CDSM-URB07/2024, contratista:JULIO VILLASANA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:1408453.87, importe_modificado:1408453.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:173.62}} | {2358970/proyecto_INICIO, 2358970/proyecto_FIN, 2358970/proyecto_PROCESO, 2358970/proyecto_FIN, 2358970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202359440 | Proyecto de inversión | 675759.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:675759.66, modificado:675759.66}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PISO Y ACABADOS EN LA LOCALIDAD DE LALAXTZINTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 38909 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 38909 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:110.26, meta_modificada:110.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:357, direccion:CALLE DEMOCRACIA EJIDO LALAXTZINTLA, 79995 LALAXTZINTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CARRETERA TEZAPOTLA SOQUIAMEL SE LOCALIZA A 9.7 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA L, lon:-98.80507929, lat:21.17711375}} | 2024-04-15 | 2024-06-11 | 675759.66 | 675759.66 | 675759.66 | 675759.66 | 675759.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-002/AD/R33/FISM/2024, contratista:JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:675759.66, importe_modificado:675759.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:110.26}} | {2359440/proyecto_PROCESO, 2359440/proyecto_INICIO, 2359440/proyecto_PROCESO, 2359440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202360102 | Proyecto de inversión | 2291244.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2291244.53, modificado:2425018.99}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE ALUMBRADO PÚBLICO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS, EL REFUGIO,CALLE PORFIRIO DÍAZ, DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE PRIV. DE ROJAS - 41385 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 41385 | S | 71 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1656.5, meta_modificada:1656.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ BARRIO SEGUNDO, 79664 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA DE ROJAS, CALLE ZARAGOZA LA CALLE SE UBICA A 110 METROS AL NORESTE DEL PANTEON DE EL REFUGIO Y A, lon:-100.05378332, lat:21.93260683}} | 2024-05-27 | 2024-08-27 | 2425018.99 | 2425018.99 | 2425018.99 | 2425018.99 | 2425018.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800013-08-2024, contratista:EME INGENIERÍA + CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:2290204.32, importe_modificado:2290204.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1656.5}} | {2360102/proyecto_INICIO, 2360102/proyecto_PROCESO, 2360102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202360643 | Proyecto de inversión | 276828.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:276828.79, modificado:351949.14}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE PROL. DE LEONA VICARIO, DE CALLE DREN PLATANARES A CALLE FRAMBOYANES - 46214 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 46214 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA CIUDAD FERNÁNDEZ, 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y CALLE DREN PLATANARES, CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS LA CALLE SE UBICA PERPENDICULARMENTE A LA ES, lon:-100.01553926, lat:21.93808627}} | 2024-04-29 | 2024-06-01 | 351949.14 | 351949.14 | 351949.14 | 351949.14 | 351949.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-20-2024 B, contratista:JOSÉ SALOMÓN LOREDO FLORES, convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:351949.14, importe_modificado:351949.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}} | {2360643/proyecto_INICIO, 2360643/proyecto_FIN, 2360643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202361640 | Proyecto de inversión | 2260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2260000.0, modificado:2253004.95}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR MONTEVIDEO - 47278 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 47278 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:938.49, meta_modificada:938.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR MONTEVIDEO COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANDADOR RIOVERDE Y PEATONAL CALLE ACEQUIA, CALLE TERCERA PRIVADA DE VERASTEGUI ANDADOR MONTEVIDEO UBICADO ENTRE CALLE ANDADO, lon:-99.98068348, lat:21.92772433}} | 2024-04-29 | 2024-06-28 | 2253004.95 | 2253004.95 | 2253004.95 | 2253004.95 | 2253004.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800026-42-2024, contratista:JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:2253004.95, importe_modificado:2253004.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:938.49}} | {2361640/proyecto_INICIO, 2361640/proyecto_PROCESO, 2361640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202362495 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE VIDALES CALLE LOS MARTINES CALLE NIÑOS HEROES CALLE VICENTE GUERRERO CALLE HORACIO SANCHEZ EN LA LOCALIDAD DE TLALIXCO DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE - 50251 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 50251 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3050.0, meta_modificada:3050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:334, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO TLALIXCO, 79990 TLALIXCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VIDALES Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE VICENTE GUERRERO SE LOCALIZA A 9 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIRE, lon:-98.8051, lat:21.18225}} | 2024-06-11 | 2024-08-08 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SG-001/IR/R33/FISM/24, contratista:DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2700000.0, importe_modificado:2700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3050.0}} | {2362495/proyecto_INICIO, 2362495/proyecto_PROCESO, 2362495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202363553 | Proyecto de inversión | 565602.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565602.05, modificado:565602.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD RANCHO EL PESCADITO, CALLE PRINCIPAL - 53905 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 53905 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.2, meta_modificada:371.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:55, direccion:CALLE CAMINO EL PESCADITO A MAHUAJCO RANCHERIA EL PESCADITO, 79867 RANCHO EL PESCADITO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO COXCATLÁN - HUEHUETLAN Y , PARA UBICAR EL LUGAR DE LOS TRABAJOS TOMANDO COMO REFERENCIA LA PRESID, lon:-98.923872, lat:21.529895}} | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 565602.05 | 565602.05 | 565602.05 | 565602.05 | 565602.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-09, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:565602.05, importe_modificado:565602.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.2}} | {2363553/proyecto_INICIO, 2363553/proyecto_PROCESO, 2363553/proyecto_FIN, 2363553/proyecto_PROCESO, 2363553/proyecto_FIN, 2363553/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202364188 | Proyecto de inversión | 1530103.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1530103.97, modificado:1530103.97}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO SALANUEVA DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE AMATITLA TAMAN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 55976 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 55976 | S | 410 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1410.0, meta_modificada:1410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:384, direccion:CALLE ANTONIO SALANUEVA DE LA CRUZ EJIDO LOMAS DE BUENAVISTA TAMÁN, 79966 LOMAS DE BUENAVISTA TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOPEZ PORTILLO Y CARRETERA LA MERA CEIBA AMATITLA TAMAN AMATITLA SANTIAGO PAPATLACO SA, lon:-98.85684, lat:21.22285}} | 2024-05-30 | 2024-08-20 | 1530103.97 | 1530103.97 | 1530103.97 | 1530103.97 | 1530103.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-012/AD/R33/FISM/2024, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1530103.97, importe_modificado:1530103.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1410.0}} | {2364188/proyecto_PROCESO, 2364188/proyecto_INICIO, 2364188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202364424 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL BACHEO - 58459 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 58459 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA CIUDAD CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE MADERO SE REHABILITARA EL PAVIMENTO DAÑADO EN VARIAS CALLES DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CEDRAL, lon:-100.72687151, lat:23.81940351}} | 2024-03-06 | 2024-04-05 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/010/2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {2364424/proyecto_PROCESO, 2364424/proyecto_INICIO, 2364424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202364453 | Proyecto de inversión | 1005523.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1005523.72, modificado:1005523.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN - 56836 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 56836 | S | 176 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:CALLE TEPOTZONCUAYO RANCHERIA TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN, 79878 TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TETZACUAL Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LAS CALLES UBICADAS EN LOS BARRIOS DE TETZACUAL Y , lon:-98.937373, lat:21.476094}} | 2024-05-25 | 2024-06-25 | 1005523.72 | 1005523.72 | 1005523.72 | 1005523.72 | 1005523.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-11, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1005523.72, importe_modificado:1005523.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} | {2364453/proyecto_FIN, 2364453/proyecto_INICIO, 2364453/proyecto_FIN, 2364453/proyecto_PROCESO, 2364453/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202365904 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO MARIA ISABEL EN BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 61764 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 61764 | S | 132 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1219.0, meta_modificada:1219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:408, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FRACCIONAMIENTO MARIA ISABEL, 79960 FRACCIONAMIENTO MARÍA ISABEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN MARTIN CHALCHICUATLA Y CAMINO LAS PALMAS, SE LOCALIZA A 6 KILOMETROS DE L, lon:-98.73653, lat:21.27114}} | 2024-06-10 | 2024-09-17 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-004/AD/R33/FISM/2024, contratista:YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1219.0}} | {2365904/proyecto_PROCESO, 2365904/proyecto_INICIO, 2365904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202366039 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, modificado:2161172.58}} | REHABILITACION DE CAMINO EL CAPULIN LAS HUERTITAS, DEL 0 MAS 555 AL 0 MAS 910.66 - 62436 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 62436 | S | 2139 | 1426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.35, meta_modificada:0.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO EL CAPULIN - LAS HUERTITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 RANCHERIA LAS HUERTITAS, 79646 EL CAPULÍN, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE NICOLAS RAVO, EL CAMINO EL CAPULIN LAS HUERTITAS IN, lon:-100.04164864, lat:21.8271779}} | 2024-05-13 | 2024-07-26 | 2161172.58 | 2161172.58 | 2161172.58 | 2161172.58 | 2161172.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800026-36-2024, contratista:JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:2161172.58, importe_modificado:2161172.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.35}} | {2366039/proyecto_INICIO, 2366039/proyecto_FIN, 2366039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202366314 | Proyecto de inversión | 263784 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:263784.0, modificado:263784.0}} | DESAZOLVE DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MATEHUALA, S.L.P. - 63542 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 63542 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:64, direccion:EJIDO RANCHO NUEVO, 78802 RANCHO NUEVO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTE BORDO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MATEHUALA, S.L.P. AL NORTE DEL ASENTAMIENTO POBLACIONAL Y A 1.35 KM DE LA CANCHA DE LA COMU, lon:-100.628613, lat:23.710721}} | 2024-02-23 | 2024-03-06 | 263784 | 263784 | 263784 | 263784 | 263784 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/004-2024, contratista:CLAUDIO PÉREZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:880818.74, importe_modificado:880818.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2400.0}} | {2366314/proyecto_INICIO, 2366314/proyecto_PROCESO, 2366314/proyecto_INICIO, 2366314/proyecto_FIN, 2366314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202366711 | Proyecto de inversión | 225690.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225690.83, modificado:225690.83}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JAZMIN, ENTRE ALLENDE Y CUAUHTEMOC, COL. SANTA CRUZ, CERRITOS, S.L.P. - 64751 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 64751 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.85, meta_modificada:224.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA SANTA CRUZ, 79446 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE PIPILA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE UBICADO EN LA CALLE JAZMIN O DEL JAZMIN ENTRE CALLES ALLENDE Y CU, lon:-100.28832125, lat:22.43089683}} | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 225690.83 | 225690.83 | 225690.83 | 225690.83 | 225690.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145588, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:225690.83, importe_modificado:225690.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.85}} | {2366711/proyecto_INICIO, 2366711/proyecto_PROCESO, 2366711/proyecto_FIN, 2366711/proyecto_PROCESO, 2366711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202367179 | Proyecto de inversión | 437555.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437555.13, modificado:437555.13}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GRANJAS DE SAN FRANCISCO - 68548 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cerro de San Pedro | 68548 | S | 93 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, direccion:AVENIDA SAN ANTONIO RANCHERIA GRANJAS DE SAN FRANCISCO, 78448 GRANJAS DE SAN FRANCISCO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA DEL SOL Y CALLE DEL REAL, AVENIDA SAN FRANCISCO EL POZO SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS AVENIDA, lon:-100.87516526, lat:22.16106554}} | 2024-05-13 | 2024-05-31 | 437555.13 | 437555.13 | 437555.13 | 437555.13 | 437555.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSP-CDSM-FAISMUN-007OP/AD-2024, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, SLP, monto:437555.13, importe_modificado:437555.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2367179/proyecto_PROCESO, 2367179/proyecto_INICIO, 2367179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202367629 | Proyecto de inversión | 2532232.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2532232.4, modificado:2532232.4}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NEGRETE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES DEL 47 Y PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ, COL. GUADALUPANA, CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. - 70322 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 70322 | S | 7646 | 6694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE NEGRETE COLONIA GUADALUPANA, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HEROES DEL 47 Y CALLE PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA GUADALUPANA A POCOS METROS DE LA CL, lon:-100.73516545, lat:21.79491926}} | 2024-03-29 | 2024-05-28 | 2532232.4 | 2532232.4 | 2532232.4 | 2532232.4 | 2532232.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-IR002-FISM/2024, contratista:IRMA GUADALUPE RIVERA AMADOR, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:2532232.4, importe_modificado:2532232.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2367629/proyecto_INICIO, 2367629/proyecto_PROCESO, 2367629/proyecto_FIN, 2367629/proyecto_INICIO, 2367629/proyecto_PROCESO, 2367629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202368678 | Proyecto de inversión | 1623965.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1623965.22, modificado:1623965.24}} | REHABILLITACION DE CANCHA PUBLICA CON TECHADO EN OJO DE AGUA, CERRITOS, S.L.P. - 73844 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 73844 | S | 70 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:577.5, meta_modificada:577.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:19, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA OJO DE AGUA, 79413 OJO DE AGUA, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE FCO. VILLA, CALLE ALLENDE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA UBICADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CA, lon:-100.09475411, lat:22.44370359}} | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 1623965.24 | 1623965.24 | 1623965.24 | 1623965.24 | 1623965.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800009-2-2024, contratista:MARIA DEL CARMEN GARCIA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:1623965.24, importe_modificado:1623965.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:577.5}} | {2368678/proyecto_PROCESO, 2368678/proyecto_FIN, 2368678/proyecto_INICIO, 2368678/proyecto_FIN, 2368678/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202370667 | Proyecto de inversión | 64706.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64706.43, modificado:64706.43}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO MORENO, CLAVE 24PDR2067B DE LA LOCALIDAD EL TEPOZAN, CERRITOS, S.L.P. - 79760 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 79760 | S | 170 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:36, direccion:CALLE HIGUERA RANCHERIA EL TEPOZÁN, 79431 EL TEPOZÁN, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CEDRO Y , CALLE HIDALGO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA DE CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN LA CALLE, lon:-100.35002972, lat:22.38964564}} | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 64706.43 | 64706.43 | 64706.43 | 64706.43 | 64706.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145427, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:64706.43, importe_modificado:64706.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1500.0}} | {2370667/proyecto_PROCESO, 2370667/proyecto_INICIO, 2370667/proyecto_FIN, 2370667/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202370757 | Proyecto de inversión | 159228.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159228.99, modificado:159228.99}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO, LOC. MEZQUITES CHICOS, CERRITOS, S.L.P. - 77644 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 77644 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA MEZQUITES CHICOS, 79435 MEZQUITES CHICOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , PROYECTO DE ELECTRIFICACION UBICADO EN LA LOCALIDAD O RANCHERIA DENOMINADA MEZQUITES CHICOS PERTENECIENTE A, lon:-100.31899007, lat:22.3986203}} | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 159228.99 | 159228.99 | 159228.99 | 159228.99 | 159228.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145207, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:159228.99, importe_modificado:159228.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2370757/proyecto_PROCESO, 2370757/proyecto_FIN, 2370757/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202371024 | Proyecto de inversión | 75470.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75470.64, modificado:75470.64}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, CLAVE 24DPR1744D DE LA LOCALIDAD NUEVO EJIDO SAN PEDRO, CERRITOS, S.L.P. - 78728 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 78728 | S | 72 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1270.0, meta_modificada:1270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:44, direccion:CALLE ALDAMA RANCHERIA NUEVO EJIDO SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ, 79408 NUEVO EJIDO SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ (LAS VIBORILLAS), CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANTONIO VIVES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAZARO CARDENAS PRO, lon:-100.20706587, lat:22.3705528}} | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 75470.64 | 75470.64 | 75470.64 | 75470.64 | 75470.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145474, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:75470.64, importe_modificado:75470.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1270.0}} | {2371024/proyecto_FIN, 2371024/proyecto_PROCESO, 2371024/proyecto_FIN, 2371024/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202371417 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE VEGA LARGA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 82168 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 82168 | S | 277 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:106, direccion:CALLE AL PANTEON EJIDO VEGA LARGA, 79965 VEGA LARGA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN, SE LOCALIZA A 4.9 DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIRECCION OESTE POR, lon:-98.84252074, lat:21.25652933}} | 2024-07-25 | 2024-10-25 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-045/AD/R33/FISM/2024, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:740.0}} | {2371417/proyecto_INICIO, 2371417/proyecto_FIN, 2371417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202371649 | Proyecto de inversión | 97023 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97023.0, modificado:97023.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA EMSAD 15, CLAVE 24EMS0015J DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, CERRITOS, S.L.P. - 81161 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 81161 | S | 160 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1785.0, meta_modificada:1785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:19, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA, 79413 OJO DE AGUA, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE CONSTITUCION PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA DE CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL UBICADA EN LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA LOCALID, lon:-100.09829463, lat:22.44966308}} | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 97023 | 97023 | 97023 | 97023 | 97023 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145291, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:97023.0, importe_modificado:97023.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1785.0}} | {2371649/proyecto_FIN, 2371649/proyecto_INICIO, 2371649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202372485 | Proyecto de inversión | 167374.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167374.23, modificado:167374.23}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIV. DE CUAUHTEMOC, DESDE NICOLAS BRAVO A PIPILA, BARRIO SAN FCO. CERRITOS, S.L.P. INCLUYE BANQUETAS Y GUARNICIONES. - 85353 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 85353 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:230.1, meta_modificada:230.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. DE CUAUHTEMOC BARRIO SAN FRANCISCO, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE PIPILA, CALLE 5 DE FEBRERO PROYECTO DE URBANIZACION CON PAVIMENTACION UBICADO EN LA CALLE PRIV. DE CUAUH, lon:-100.28758633, lat:22.43209927}} | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 167374.23 | 167374.23 | 167374.23 | 167374.23 | 167374.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145286, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:167374.23, importe_modificado:167374.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:230.1}} | {2372485/proyecto_INICIO, 2372485/proyecto_PROCESO, 2372485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202372854 | Proyecto de inversión | 149940.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149940.49, modificado:149940.49}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALBERTO CARRERA TORRES, ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA E INSURGENTES, COL. GUADALUPE, CERRITOS, S.L.P. - 84698 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 84698 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.2, meta_modificada:95.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO CARRERA TORRES COLONIA GUADALUPE, 79445 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INSURGENTES, CALLE CARRILLO PUERTO PROYECTO DE CONSTUCCION DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN LA CALLE ALB, lon:-100.28300512, lat:22.41956857}} | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 149940.49 | 149940.49 | 149940.49 | 149940.49 | 149940.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145324, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:149940.49, importe_modificado:149940.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.2}} | {2372854/proyecto_INICIO, 2372854/proyecto_PROCESO, 2372854/proyecto_FIN, 2372854/proyecto_INICIO, 2372854/proyecto_FIN, 2372854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202374690 | Proyecto de inversión | 1500300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500300.0, modificado:1500300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TANQUIZUL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 90748 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 90748 | S | 190 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1775.0, meta_modificada:1775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TANQUIZUL, 79770 TANQUIZUL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS POR 4, lon:-99.12255078, lat:21.68422979}} | 2024-02-26 | 2024-05-27 | 1500300 | 1500300 | 1500300 | 1500300 | 1500300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1775.0}} | {2374690/proyecto_FIN, 2374690/proyecto_INICIO, 2374690/proyecto_PROCESO, 2374690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202374692 | Proyecto de inversión | 5333818 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2666909.0, modificado:2660446.83}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2666909.0, modificado:2660446.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE NOGALITOS, OJO DE AGUA Y LA PRESA, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. - 90750 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 90750 | S | 52 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5688.0, meta_modificada:5688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:41, direccion:AVENIDA SAN JOSÉ INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE NOGALITOS, 79485 SAN JOSÉ DE NOGALITOS, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANDADOR DE LOS ENCINOS Y CAMINO SAN JOSÉ A AGUA ZARCA, LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE N, lon:-100.49524432, lat:22.1605099}} | 2024-06-10 | 2024-09-13 | 5320893.67 | 5320893.67 | 5320893.67 | 5320893.67 | 5320893.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-83-37-824030942-N-1-2024, contratista:JUAN JOSÉ DE JESÚS TRUJILLO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:5059998.79, importe_modificado:5059998.79}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-83-G37-824030942-N-3-2024, contratista:CASDALY DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:260894.88, importe_modificado:260894.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5688.0}} | {2374692/proyecto_INICIO, 2374692/proyecto_PROCESO, 2374692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202377267 | Proyecto de inversión | 1387505.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1387505.12, modificado:1387505.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE CORONADOS, MUNICIPIO DE CATORCE, S.L.P. - 99251 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catorce | 99251 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.02, meta_modificada:555.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:42, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SAN JOSÉ DE CORONADOS, 78565 SAN JOSÉ DE CORONADOS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS VIVIENDAS QUE SE PRETENDEN BENEFICIAR SE ENCUENT, lon:-100.90949872, lat:23.59351638}} | 2024-05-30 | 2024-07-15 | 1387505.12 | 1387505.12 | 1387505.12 | 1387505.12 | 1387505.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/FISM/AD-001/2024, contratista:ING. CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:1387505.12, importe_modificado:1387505.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.02}} | {2377267/proyecto_PROCESO, 2377267/proyecto_INICIO, 2377267/proyecto_FIN, 2377267/proyecto_INICIO, 2377267/proyecto_FIN, 2377267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202378019 | Proyecto de inversión | 365956 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365956.0, modificado:376956.0}} | REHABILITACION DE CANCA PUBLICA CON TECHADO INCLUYE BARDAS Y GRADAS EN CAMPO DE BEISBOL DE LA LOCALIDAD DE CERROS BLANCOS, CERRITOS, S.L.P. - 102594 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 102594 | S | 110 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:AVENIDA REVOLUCION RANCHERIA CERROS BLANCOS, 79406 CERROS BLANCOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y , PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CON LA REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA UBICADA EN LA LOCALIDAD O, lon:-100.08321352, lat:22.53801813}} | 2024-05-25 | 2024-06-25 | 376956 | 376956 | 376956 | 376956 | 376956 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145315, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:376956.0, importe_modificado:376956.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:305.0}} | {2378019/proyecto_INICIO, 2378019/proyecto_FIN, 2378019/proyecto_PROCESO, 2378019/proyecto_INICIO, 2378019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202378478 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 103787 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 103787 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MONTE CAUCASO FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MONTE EVEREST Y CALLE BLANCO, CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN MARTIN SE LOCALIZA A 5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-98.74896, lat:21.25426}} | 2024-06-24 | 2024-08-24 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-030/AD/R33/FISM/2024, contratista:EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1480.0}} | {2378478/proyecto_INICIO, 2378478/proyecto_PROCESO, 2378478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202379216 | Proyecto de inversión | 1460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1460000.0, modificado:1438706.82}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FLOR DE DURAZNO, DE CALLE BRAVO A CALLE MANUEL JOSE OTHON - 104558 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 104558 | S | 99 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.2, meta_modificada:196.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE DURAZNO COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79626 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE MANUEL JOSÉ OTHÓN, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE FLOR DE DURAZNO DE CALLE NICOLÁS , lon:-99.99965339, lat:21.92708401}} | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 1438706.82 | 1438706.82 | 1438706.82 | 1438706.82 | 1438706.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-24-2024, contratista:DAVID TORRES DON, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1438706.82, importe_modificado:1438706.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.2}} | {2379216/proyecto_INICIO, 2379216/proyecto_FIN, 2379216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202379626 | Proyecto de inversión | 251401.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251401.16, modificado:251401.16}} | REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA, XILITLA S.L.P. - 106138 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 106138 | S | 153 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.8, meta_modificada:508.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:114, direccion:RANCHO LA ESCALERA, 79917 LA ESCALERA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 XILITLALA Y GRIEGA Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA UNIDAD MEDICA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA ESCALERA . CERCA DE LA CARRETERA FED, lon:-98.94126988, lat:21.41365207}} | 2024-03-26 | 2024-05-20 | 251401.16 | 251401.16 | 251401.16 | 251401.16 | 251401.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-57-2024, contratista:ABRAHAM MUÑOZ MORENO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:251401.16, importe_modificado:251401.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.8}} | {2379626/proyecto_INICIO, 2379626/proyecto_PROCESO, 2379626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202381317 | Proyecto de inversión | 1895040.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1895040.37, modificado:1891097.81}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, CALLE ESTADIO ENTRE CALLE CLAVEL Y CARRETERA VALLES RIO VERDE, COLONIA LOMA BONITA - 111708 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 111708 | S | 145 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:729.0, meta_modificada:729.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ESTADIO COLONIA LOMA BONITA, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MAGNOLIA LA OBRA SE UBICA EN CALLE ESTADIO ENTRE CALLE CLAVEL Y BOULEVARD LAZARO CARDENAS O, lon:-99.02217269, lat:22.00120801}} | 2024-06-07 | 2024-07-08 | 1891097.81 | 1891097.81 | 1891097.81 | 1891097.81 | 1891097.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-20-2024, contratista:DESARROLLADORA DE VIVIENDA Y OBRA CIVIL DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1891097.81, importe_modificado:1891097.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:729.0}} | {2381317/proyecto_INICIO, 2381317/proyecto_FIN, 2381317/proyecto_PROCESO, 2381317/proyecto_FIN, 2381317/proyecto_PROCESO, 2381317/proyecto_FIN, 2381317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202382537 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750000.0, modificado:1741361.32}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GAMA, DE CALLE MINA A CALLE QUEZADA - 114197 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 114197 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.7, meta_modificada:212.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR IGNACIO GAMA SALCEDO COLONIA SAN ANTONIO, 79619 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE QUEZADA PONIENTE, CALLE JULIAN DE LOS REYES LA CALLE DOCTOR GAMA SALCEDO SE ENCUENTRA ENT, lon:-99.98918548, lat:21.9369695}} | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 1741361.32 | 1741361.32 | 1741361.32 | 1741361.32 | 1741361.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800026-38-2024, contratista:HIPOLITO FLORES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1741361.32, importe_modificado:1741361.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.7}} | {2382537/proyecto_INICIO, 2382537/proyecto_PROCESO, 2382537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202383350 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA SANEAMIENTO SECTOR 5 EN LA LOCALIDAD DE TEMAMATLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 116533 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 116533 | S | 36 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:183, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS ESTACAS, 79960 LAS ESTACAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAS CRUCES Y AVENIDA 3 DE MAYO, SE LOCALIZA A 2.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL REFERENCIA DE LA OBRA CONOCIDO LAS CRUCES COSTADO SE, lon:-98.77271, lat:21.24309}} | 2024-07-25 | 2024-10-15 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SD-005/AD/R33/FISM/2024, contratista:NALLELY JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1860.0}} | {2383350/proyecto_INICIO, 2383350/proyecto_PROCESO, 2383350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202383507 | Proyecto de inversión | 5959413.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2979706.87, modificado:2979026.23}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2979706.86, modificado:2979026.23}} | CONSTRUCCION DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA LA LOCALIDAD DE TEZAPOTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 118149 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 118149 | S | 320 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6277.3, meta_modificada:6277.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:96, direccion:CALLE PRIMAVERA EJIDO TEZAPOTLA, 79995 TEZAPOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TSCUATZINTLA Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO IXTLA A SAN JOSE LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUTA DE ACCESO TAMAZUN, lon:-98.8138574, lat:21.16958408}} | 2024-08-15 | 2024-11-25 | 5958052.46 | 5958052.46 | 5958052.46 | 5958052.46 | 5958052.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-001/LP/CNA/24, contratista:JOSE FERNANDO NABOR JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:5958052.46, importe_modificado:5958052.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6277.3}} | {2383507/proyecto_INICIO, 2383507/proyecto_FIN, 2383507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202383633 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ACABADOS Y BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TEXOPIS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 117310 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 117310 | S | 110 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:597.44, meta_modificada:597.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:178, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEXOPIS, 79997 TEXOPIS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO RAMAL A TETITLA Y CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA, SE LOCALIZA A 6 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIRECCIÓN NOROE, lon:-98.80840267, lat:21.22270891}} | 2024-07-20 | 2024-09-29 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-046/AD/R33/FISM/2024, contratista:YOLANDA ELIZABETH SPINDOLA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:597.44}} | {2383633/proyecto_INICIO, 2383633/proyecto_PROCESO, 2383633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202384603 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD EL COYOL SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 121000 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 121000 | S | 165 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:948.0, meta_modificada:948.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:176, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL COYOL SAN FRANCISCO, 79966 EL COYOL SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CARRETERA TAMAN AGUAZARCA, CARRETERA TAMAZUNCHALE AGUAZARCA SE LOCALIZA A 13 KILOMETROS DE LA CABE, lon:-98.91580443, lat:21.24792786}} | 2024-07-05 | 2024-09-01 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-009/AD/R33/FISM/2024, contratista:NALLELY JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:948.0}} | {2384603/proyecto_INICIO, 2384603/proyecto_FIN, 2384603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202385520 | Proyecto de inversión | 2286694.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2286694.65, modificado:2286694.65}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV DEL DESIERTO Y CALLEJON DEL DESIERTO DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 126309 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 126309 | S | 266 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1016.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:97, direccion:AVENIDA DEL DESIERTO COLONIA LA CRUZ, 78470 LA CRUZ, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CALLE LAS PALMAS, CALLE DAMIAN CARMONA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CALLEJON DEL DESIERTO PARA TERMINAR EN LA CALLE DE LAS PALMAS, lon:-101.0592599, lat:22.17238893}} | 2024-06-24 | 2024-08-22 | 2286694.65 | 2286694.65 | 2286694.65 | 2286694.65 | 2286694.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/OP-17/IR/2024, contratista:ING. ERNESTO RIVERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:2286694.65, importe_modificado:2286694.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2385520/proyecto_INICIO, 2385520/proyecto_FIN, 2385520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202388226 | Proyecto de inversión | 119693.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119693.21, modificado:119693.21}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDA EN COXCATLÁN LOCALIDAD COXCATLÁN - 143503 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 143503 | S | 67 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS, LOS TRABAJOS DEL EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRA EN, lon:-98.90591, lat:21.540867}} | 2024-06-03 | 2024-06-30 | 119693.21 | 119693.21 | 119693.21 | 119693.21 | 119693.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-31, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:119693.21, importe_modificado:119693.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2388226/proyecto_INICIO, 2388226/proyecto_PROCESO, 2388226/proyecto_FIN, 2388226/proyecto_PROCESO, 2388226/proyecto_FIN, 2388226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202390098 | Proyecto de inversión | 29348 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29348.0, modificado:29348.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PREPARATORIA EMSAD, EN LA LOCALIDAD DE PAPATLACO SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 148692 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 148692 | S | 36 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PAPATLACO SANTIAGO, 79966 PAPATLACO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CAMINO AMATITLA SANTIAGO, CAMINO TAMACOL SE LOCALIZA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUTA DE LA CARRET, lon:-98.84153785, lat:21.2258364}} | 2024-07-20 | 2024-09-20 | 29348 | 29348 | 29348 | 29348 | 29348 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-EMSAD-24/CON, contratista:BRENDA AGUILAR GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:29348.0, importe_modificado:29348.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2390098/proyecto_INICIO, 2390098/proyecto_FIN, 2390098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202393475 | Proyecto de inversión | 655100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:655100.0, modificado:654705.6}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE ALGODONERA Y CALLE JIMÉNEZ, HASTA POZO LAS MARGARITAS - 168581 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 168581 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ALGODONERA BARRIO PRIMERO, 79665 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA ALGODONERA Y , CALLE CENTENARIO LA OBRA COMPRENDE DESDE PRIVADA DE ALGODONERA SOBRE CALLE ALGODONERA Y CALLE JIMENES HASTA, lon:-100.04200057, lat:21.93715734}} | 2024-07-22 | 2024-09-23 | 654705.6 | 654705.6 | 654705.6 | 654705.6 | 654705.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-18-2024, contratista:SERGIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:763594.0, importe_modificado:763594.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {2393475/proyecto_FIN, 2393475/proyecto_PROCESO, 2393475/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202393685 | Proyecto de inversión | 277511.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277511.05, modificado:277511.05}} | SAN RAFAEL. CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 169517 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 169517 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.13, meta_modificada:407.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:CALLE GUERRERO EJIDO SAN RAFAEL, 79783 SAN RAFAEL, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE CARRANZA LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES AREAS DE LA LOXCALIDAD DE SAN RAFAEL PRINCIPALMENTE EN LAS CALLES HIDAL, lon:-99.709018, lat:21.587899}} | 2024-05-01 | 2024-05-17 | 277511.05 | 277511.05 | 277511.05 | 277511.05 | 277511.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-6-2024, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:277511.05, importe_modificado:277511.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.13}} | {2393685/proyecto_PROCESO, 2393685/proyecto_FIN, 2393685/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202400051 | Adquisición | 115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:331097.63}} | ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA REHABILITACIN DE CAMINOS | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 2024-1082 | N | 0 | 0 | 2578 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:JARDIN HIDALGO SN, lon:-100.6805, lat:22.45255}} | 2024-02-29 | 2024-12-31 | 331097.63 | 331097.63 | 331097.63 | 331097.63 | 331097.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}} | {2400051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202400188 | Proyecto de inversión | 330555.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330555.21, modificado:330555.21}} | REHABILITACION DE AULAS EN JN "JOSE ROLON" | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 27 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA S/N, ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE SIN NOMBRE, CIENEGUILLAS, RIOVERDE, S.L.P., lon:-100.128069, lat:21.9547}} | 2024-05-20 | 2024-07-28 | 330555.21 | 330555.21 | 330555.21 | 330555.21 | 330555.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-5-2024, contratista:ARTURO RODRIGUEZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1301358.68, importe_modificado:1301358.68}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2400188/proyecto_INICIO, 2400188/proyecto_PROCESO, 2400188/proyecto_FIN, 2400188/proyecto_PROCESO, 2400188/proyecto_FIN, 2400188/proyecto_INICIO, 2400188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202401468 | Proyecto de inversión | 79970.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79970.98, modificado:79970.98}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FUT BOL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 2024-392 | S | 664 | 627 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:45, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,SANTA CATARINA, SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P., lon:-100.460386, lat:22.059102}} | 2024-03-27 | 2024-05-13 | 79970.98 | 79970.98 | 79970.98 | 79970.98 | 79970.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-CDS-FFM-001/24-OP-AD, contratista:GINA SCHEREZADE AVILA DAMICO, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:79970.98, importe_modificado:79970.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2401468/proyecto_INICIO, 2401468/proyecto_FIN, 2401468/proyecto_PROCESO, 2401468/proyecto_FIN, 2401468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202401599 | Proyecto de inversión | 497270.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497270.22, modificado:497270.22}} | 244007 Rehabilitacion de areas verdes y obras complementarias en Jardín de Niños Maria Rosaura Zapata Cano | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244007 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:AVENIDA GENOVEVO RIVAS GUILLEN NUM. EXT. 409, lon:-100.93533, lat:22.16548}} | 2024-05-20 | 2024-06-13 | 497270.22 | 497270.22 | 497270.22 | 497270.22 | 497270.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302405957 | Proyecto de inversión | 676063.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:676063.66, modificado:676063.66}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 248000 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 248000 | S | 281 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO CÁRDENAS CENTRO, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE JUÁREZ, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y C, lon:-99.64134476, lat:21.99968002}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 676063.66 | 676063.66 | 676063.66 | 676063.66 | 676063.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:149.0}} | {2405957/proyecto_INICIO, 2405957/proyecto_PROCESO, 2405957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302406667 | Proyecto de inversión | 19992787.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.999278726E7, modificado:1.999278726E7}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO XILITLA A LA HERRADURA, TRAMO PITZOATL A LA HERRADURA, DEL KM 10.345 AL KM 12.295 EN LA LOCALIDAD DE PITZOATL, MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P. - 280902 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 280902 | S | 213 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.95, meta_modificada:1.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO LA HERRADURA - PITZOATL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 PUEBLO PITZÓATL, 79917 PITZÓATL, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE HAY ENTRE LAS LOCALIDADES DE LA HERRADURA Y PITZOAT, lon:-98.95091942, lat:21.42556788}} | 2024-09-02 | 2024-12-31 | 19992787.26 | 19992787.26 | 19992787.26 | 19992787.26 | 19992787.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-175-2024, contratista:REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.9906189E7, importe_modificado:1.9906189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.95}} | {2406667/proyecto_INICIO, 2406667/proyecto_PROCESO, 2406667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407422 | Proyecto de inversión | 226867 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226867.0, modificado:226867.0}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE HIGINIO OLIVO LA LABOR, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 303527 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 303527 | S | 74 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EJIDO HIGINIO OLIVO (LA LABOR), 79394 HIGINIO OLIVO (LA LABOR), CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE ALVARO OBREGON CALLE 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 21 DE MARZ, lon:-99.57852553, lat:21.98202838}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 226867 | 226867 | 226867 | 226867 | 226867 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2407422/proyecto_INICIO, 2407422/proyecto_PROCESO, 2407422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407545 | Proyecto de inversión | 413551.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:413551.41, modificado:413551.41}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 309449 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 309449 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO GALEANA, 79655 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE MIGUEL DE CERVANATES, CALLE GALEANA ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE MIGUEL DE CERVANTESCENTRO CIUDAD FERNANDEZ CIU, lon:-100.04184373, lat:21.92361669}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 413551.41 | 413551.41 | 413551.41 | 413551.41 | 413551.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:91.0}} | {2407545/proyecto_FIN, 2407545/proyecto_PROCESO, 2407545/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407625 | Proyecto de inversión | 4537.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4537.34, modificado:4537.34}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE TURRUBIARTES MUNICIPIO DE CERRITOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 312575 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 312575 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:26, direccion:EJIDO RINCÓN DE TURRUBIARTES, 79427 RINCÓN DE TURRUBIARTES, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA ZAP RURAL SEÑALADA CP 79427, lon:-100.29204659, lat:22.46509848}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 4537.34 | 4537.34 | 4537.34 | 4537.34 | 4537.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407625/proyecto_PROCESO, 2407625/proyecto_INICIO, 2407625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407636 | Proyecto de inversión | 27267.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27267.13, modificado:27267.13}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA NORIA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 312744 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 312744 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:PUEBLO LA NORIA, 79675 LA NORIA, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA NORIA CP. 79675 LA NORIA CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.11967486, lat:22.01396724}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 27267.13 | 27267.13 | 27267.13 | 27267.13 | 27267.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2407636/proyecto_INICIO, 2407636/proyecto_FIN, 2407636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407650 | Proyecto de inversión | 4544.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4544.52, modificado:4544.52}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LAS PILAS EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 313399 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 313399 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:15, direccion:PUEBLO LAS PILAS, 79670 LAS PILAS, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO LAS PILAS CP. 79670 LAS PILAS CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.42343446, lat:21.98147944}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 4544.52 | 4544.52 | 4544.52 | 4544.52 | 4544.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407650/proyecto_INICIO, 2407650/proyecto_FIN, 2407650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407673 | Proyecto de inversión | 27267.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27267.13, modificado:27267.13}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 314043 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 314043 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:PUEBLO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, 79676 COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE CP. 79676 COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.05471836, lat:21.97973163}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 27267.13 | 27267.13 | 27267.13 | 27267.13 | 27267.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2407673/proyecto_INICIO, 2407673/proyecto_FIN, 2407673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407706 | Proyecto de inversión | 4512.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4512.21, modificado:4512.21}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA ZAPATILLA EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 315020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 315020 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:55, direccion:PUEBLO LA ZAPATILLA, 78573 LA ZAPATILLA, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO LA ZAPATILLA CP. 78573 LA ZAPATILLA CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.13609776, lat:23.09062814}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407706/proyecto_INICIO, 2407706/proyecto_FIN, 2407706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407733 | Proyecto de inversión | 112805.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112805.17, modificado:112805.17}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL CEDAZO EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 315807 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 315807 | S | 41 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:PUEBLO EL CEDAZO, 78578 EL CEDAZO, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO EL CEDAZO CP. 78578 EL CEDAZO CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.41096647, lat:22.98942594}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 112805.17 | 112805.17 | 112805.17 | 112805.17 | 112805.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2407733/proyecto_INICIO, 2407733/proyecto_FIN, 2407733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407759 | Proyecto de inversión | 4512.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4512.21, modificado:4512.21}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD RANCHO EL RODEO EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 316541 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 316541 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:280, direccion:PUEBLO RANCHO EL RODEO, 78576 RANCHO EL RODEO, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO RANCHO EL RODEO CP. 78576 RANCHO EL RODEO CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.05526689, lat:23.10777959}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407759/proyecto_INICIO, 2407759/proyecto_FIN, 2407759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302408762 | Proyecto de inversión | 436682.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:436682.25, modificado:436682.25}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LOS NAZARIOS, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 59129 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 59129 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:9, direccion:EJIDO LOS NAZARIOS, 78830 LOS NAZARIOS, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE LOS NAZARIOS A 50 METROS DEL ESTANQUE DE LA COMUNIDAD Y A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO, lon:-100.70823143, lat:23.71072927}} | 2024-04-19 | 2024-06-05 | 436682.25 | 436682.25 | 436682.25 | 436682.25 | 436682.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800052-3-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:108263.24, importe_modificado:108263.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2408762/proyecto_PROCESO, 2408762/proyecto_INICIO, 2408762/proyecto_PROCESO, 2408762/proyecto_INICIO, 2408762/proyecto_FIN, 2408762/proyecto_INICIO, 2408762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302408770 | Proyecto de inversión | 1327220.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1327220.99, modificado:1327220.99}} | REHABILITACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE CALLE MATAMOROS EN EL BARRIO DE SAN JOSÉ EN SAN CIRO DE ACOSTA - 59882 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 59882 | S | 110 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3328.9, meta_modificada:3328.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS BARRIO SAN JOSÉ, 79684 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JAIME NUNÓ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE GALEANA LA OBRA SE LOCALIZA AL LADO SUR DEL PANTEON MUNICIPAL A UNA CUADRA DEL MISMO, lon:-99.816891, lat:21.65279}} | 2024-05-20 | 2024-06-02 | 1327220.99 | 1327220.99 | 1327220.99 | 1327220.99 | 1327220.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-2AD1/SE/05/0N/2-01-24, contratista:FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:1327220.99, importe_modificado:1327220.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3328.9}} | {2408770/proyecto_INICIO, 2408770/proyecto_FIN, 2408770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302411401 | Proyecto de inversión | 2892547.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2892547.73, modificado:2892547.73}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL JOSE OTHÓN, LOCALIDAD DE VILLELA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. - 179651 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 179651 | S | 451 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1978.43, meta_modificada:1462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:297, direccion:CALLE MANUEL J. OTHON RANCHERIA VILLELA, 79585 VILLELA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA A VILLELA Y , LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD VILLELA Y A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA, lon:-100.72433071, lat:21.67804514}} | 2024-07-08 | 2024-08-22 | 2892547.73 | 2892547.73 | 2892547.73 | 2892547.73 | 2892547.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-IR004-FISM/2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:2892547.73, importe_modificado:2892547.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.0}} | {2411401/proyecto_INICIO, 2411401/proyecto_PROCESO, 2411401/proyecto_FIN, 2411401/proyecto_PROCESO, 2411401/proyecto_FIN, 2411401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302411588 | Proyecto de inversión | 819236.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819236.56, modificado:819236.56}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 191.29 M.L., EN CALLE MANUEL ACUÑA, COL. JUAREZ, MATEHUALA, S.L.P. - 180506 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 180506 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.29, meta_modificada:191.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA JUÁREZ, 78750 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SIMON BOLIVAR, OBRA EJECUTADA EN CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA JUAREZ ENTRE CALLES JUSTO SIERRA Y SIMON BOLIVAR CERCAS, lon:-100.6499694, lat:23.65461667}} | 2024-03-11 | 2024-04-12 | 819236.56 | 819236.56 | 819236.56 | 819236.56 | 819236.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/ALC/017-2024, contratista:GISEGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:104906.46, importe_modificado:104906.46}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/ALC/017-2024, contratista:GISEGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:714330.1, importe_modificado:714330.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.29}} | {2411588/proyecto_INICIO, 2411588/proyecto_PROCESO, 2411588/proyecto_FIN, 2411588/proyecto_INICIO, 2411588/proyecto_PROCESO, 2411588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302411717 | Proyecto de inversión | 592017.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:592017.6, modificado:592017.6}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 181122 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 181122 | S | 261 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:29, direccion:CALLE EUSTACIO GARCIA EJIDO LA CUCHILLA, 79980 LA CUCHILLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y CARRETERA TAMAZUNCHALE - SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, SE LOCALIZA A 7.4 KILOMETROS EN DIRECCION ESTE POR LA, lon:-98.72444, lat:21.28306}} | 2024-08-10 | 2024-10-15 | 592017.6 | 592017.6 | 592017.6 | 592017.6 | 592017.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-008/AD/R33/FISM/2024, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:592017.6, importe_modificado:592017.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}} | {2411717/proyecto_INICIO, 2411717/proyecto_FIN, 2411717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302414085 | Proyecto de inversión | 199488.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199488.68, modificado:199488.68}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDA EN COXCATLÁN LOCALIDAD SESECAMEL - 195265 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 195265 | S | 70 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:28, direccion:CALLE NACIMIENTO RANCHERIA SESECAMEL, 79878 SESECAMEL, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE OSCAR MORALES, EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 9 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y TOMÁN, lon:-98.914512, lat:21.48316}} | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 199488.68 | 199488.68 | 199488.68 | 199488.68 | 199488.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2023/FAISMUN/AD-47, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:199488.68, importe_modificado:199488.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2414085/proyecto_INICIO, 2414085/proyecto_PROCESO, 2414085/proyecto_FIN, 2414085/proyecto_PROCESO, 2414085/proyecto_FIN, 2414085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302414369 | Acción | 438596 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:438596.0, modificado:438596.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 198058 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 198058 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-03-04 | 2024-08-16 | 438596 | 438596 | 438596 | 438596 | 438596 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/DDSM/DIR-017-2024, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:438596.0, importe_modificado:438596.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2414369/proyecto_INICIO, 2414369/proyecto_PROCESO, 2414369/proyecto_FIN, 2414369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302415204 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 204914 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 204914 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.2, meta_modificada:97.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:136, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN FRANCISCO, 79767 SAN FRANCISCO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROSRUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LACARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE PORAPR, lon:-99.06621268, lat:21.51112453}} | 2024-09-29 | 2024-12-29 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-041, contratista:LUIS GABRIEL CARRIZALES ESMERALDA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.2}} | {2415204/proyecto_INICIO, 2415204/proyecto_FIN, 2415204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302415299 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780000.0, modificado:776102.62}} | PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACION DE IGNACIO ZARAGOZA, DE CALLE CARRANZA HACIA EL SUR - 205410 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 205410 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.6, meta_modificada:473.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA LOS ÁNGELES, 79624 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE CARRANZA LA CALLE PROLONGACIONDE IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENTRA ENT, lon:-99.99227112, lat:21.94472362}} | 2024-07-29 | 2024-09-30 | 776102.62 | 776102.62 | 776102.62 | 776102.62 | 776102.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-53-2024, contratista:MIGUEL ÀNGEL BAÑUELAS LÒPEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:776102.62, importe_modificado:776102.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.6}} | {2415299/proyecto_INICIO, 2415299/proyecto_PROCESO, 2415299/proyecto_FIN, 2415299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302415813 | Proyecto de inversión | 765938.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:765938.99, modificado:765938.99}} | MANTENIMIENTO DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA EN CÁRCAMO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COXCATLÁN, LOCALIDAD BARRIP PANUHUAYA - 208435 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 208435 | S | 158 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1730.0, meta_modificada:1730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:83, direccion:CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS PUEBLO BARRIO PANOHUAYA, 79860 BARRIO PANUHUAYA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y , EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN EL BARRIO PANOHUAYA SOBRE LA RIVERA DE, lon:-98.917451, lat:21.539387}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 765938.99 | 765938.99 | 765938.99 | 765938.99 | 765938.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2023/FAISMUN/AD-45, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:163723.64, importe_modificado:163723.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1730.0}} | {2415813/proyecto_PROCESO, 2415813/proyecto_INICIO, 2415813/proyecto_FIN, 2415813/proyecto_PROCESO, 2415813/proyecto_FIN, 2415813/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302418712 | Proyecto de inversión | 431439.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:431439.15, modificado:431439.15}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO ARISTA, VILLA HIDALGO, S.L.P. - 225742 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 225742 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ARISTA EJIDO VILLA HIDALGO CENTRO, 78960 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA ANTIGUA CARRETERA SAN LUIS POTOSI A MATEHUALA Y CALLE NICOLAS ZAPATA, CALLE LAZARO CARDENAS DOMICILIO CONOCIDO , lon:-100.68177826, lat:22.44818269}} | 2024-07-03 | 2024-08-16 | 431439.15 | 431439.15 | 431439.15 | 431439.15 | 431439.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-DSOP-R33-023-AD-INF-SD-2024, contratista:SOLUCIONES EN ASFALTOS Y PAVIMENTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO, monto:431439.15, importe_modificado:431439.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {2418712/proyecto_PROCESO, 2418712/proyecto_INICIO, 2418712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302419711 | Proyecto de inversión | 359484 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359484.0, modificado:359484.0}} | REHABILITACION POR MEDIO DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO EL CAPULIN LAGUNA VERDE DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 232054 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 232054 | S | 90 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.54, meta_modificada:1.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO EL CAPULIN - LAGUNA VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + 054 RANCHERIA EL CAPULIN, 79780 LAGUNA VERDE, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AVENIDA RIOVERDE Y , CALLE MEXICO LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DEL , lon:-99.55899322, lat:21.48687019}} | 2024-05-27 | 2024-06-15 | 359484 | 359484 | 359484 | 359484 | 359484 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149295, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:359484.0, importe_modificado:359484.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.54}} | {2419711/proyecto_INICIO, 2419711/proyecto_PROCESO, 2419711/proyecto_FIN, 2419711/proyecto_INICIO, 2419711/proyecto_PROCESO, 2419711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302421717 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL ENCINO DE LA LOCALIDAD DE CUETÁB EN EL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 242837 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 242837 | S | 72 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.6, meta_modificada:291.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:CALLE DEL CENTRO EJIDO CUETÁB, 79766 CUETÁB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROSRUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LACARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE PORAPROXIMADAMENTE , lon:-99.03843779, lat:21.56374853}} | 2024-09-28 | 2024-11-27 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-036, contratista:RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.LP., monto:1080000.0, importe_modificado:1080000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291.6}} | {2421717/proyecto_INICIO, 2421717/proyecto_FIN, 2421717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302423849 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510000.0, modificado:510000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO EL JUAJAL A CRUCERO LA VENTANA - 259652 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 259652 | S | 137 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL JUAJAL - CRUCERO LA VENTANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 1 EJIDO EL JAUJAL, 78894 EL JAUJAL, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE VEREDA MONTE Y CAMINO CAMINO LOC LA VENTANA, CAMINO CAMINO A SANTA RITA DEL , lon:-100.19977554, lat:23.11126976}} | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151204, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:510000.0, importe_modificado:510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2423849/proyecto_INICIO, 2423849/proyecto_FIN, 2423849/proyecto_INICIO, 2423849/proyecto_FIN, 2423849/proyecto_PROCESO, 2423849/proyecto_FIN, 2423849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302425595 | Proyecto de inversión | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:464000.0, modificado:464000.0}} | AMPLIACIÓN DE ABREVADERO AGRÍCIOLA - 269932 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 269932 | S | 214 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:862.0, meta_modificada:862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:10, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO EL PUERTO DE LA CLAVELLINA, 78894 EL PUERTO DE LA CLAVELLINA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE EMILIANO ZAPATA EL BORDO DE ABREVADERO SE UBICA , lon:-100.12187226, lat:23.12120603}} | 2024-02-01 | 2024-02-20 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151299, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:464000.0, importe_modificado:464000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:862.0}} | {2425595/proyecto_INICIO, 2425595/proyecto_PROCESO, 2425595/proyecto_FIN, 2425595/proyecto_PROCESO, 2425595/proyecto_FIN, 2425595/proyecto_PROCESO, 2425595/proyecto_INICIO, 2425595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302426487 | Proyecto de inversión | 403654 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:403654.0, modificado:403654.0}} | AMPLIACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO - 274605 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 274605 | S | 116 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:97, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA PRESITA DEL TEPETATE, 78896 PRESITA DEL TEPETATE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A LA VENTANA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, TERRACERIA TERRACERÍA EL BORDO DE ABREVADERO ESTA UBICADO A LA, lon:-100.22154986, lat:22.93106919}} | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 403654 | 403654 | 403654 | 403654 | 403654 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151309, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:403654.0, importe_modificado:403654.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:750.0}} | {2426487/proyecto_PROCESO, 2426487/proyecto_FIN, 2426487/proyecto_INICIO, 2426487/proyecto_FIN, 2426487/proyecto_INICIO, 2426487/proyecto_PROCESO, 2426487/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302426562 | Proyecto de inversión | 441380 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:441380.0, modificado:441380.0}} | AMPLIACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO - 274918 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 274918 | S | 61 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:27, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO LA NEGRITA, 78887 LA NEGRITA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAS TORRES, CALLE LAS FLORES EL BORDO DE ABREVADERO SE UBICA A LA ORILLA DE LA LOCALIDAD POR CALLE LAS F, lon:-100.52183034, lat:22.78908736}} | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 441380 | 441380 | 441380 | 441380 | 441380 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151310, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:441380.0, importe_modificado:441380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:820.0}} | {2426562/proyecto_INICIO, 2426562/proyecto_PROCESO, 2426562/proyecto_FIN, 2426562/proyecto_INICIO, 2426562/proyecto_PROCESO, 2426562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302426657 | Proyecto de inversión | 106720 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106720.0, modificado:106720.0}} | EQUIPAMIENTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA - 275292 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 275292 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:CALLE AMILIANO ZAPATA EJIDO EL FRAILE, 78890 EL FRAILE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA SUBESTACIÓN ESTA UBICADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA POR LA PLAC, lon:-100.2542059, lat:23.27028498}} | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 106720 | 106720 | 106720 | 106720 | 106720 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151493, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:106720.0, importe_modificado:106720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2426657/proyecto_PROCESO, 2426657/proyecto_INICIO, 2426657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302426712 | Proyecto de inversión | 157217.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157217.25, modificado:157217.25}} | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MATEHUALA, S.L.P. - 275532 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 275532 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:98, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO RANCHO SAN VICENTE, 78793 SAN VICENTE, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO MATEHUALA A COMUNIDAD SACRAMENTO Y CAMINO KM 1 MAS 800, OBRA EJECUTADA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MATEHU, lon:-100.6635556, lat:23.62675}} | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 157217.25 | 157217.25 | 157217.25 | 157217.25 | 157217.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/030-2024, contratista:JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:831005.45, importe_modificado:831005.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:21.0}} | {2426712/proyecto_INICIO, 2426712/proyecto_PROCESO, 2426712/proyecto_INICIO, 2426712/proyecto_FIN, 2426712/proyecto_PROCESO, 2426712/proyecto_FIN, 2426712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302426744 | Proyecto de inversión | 93320.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93320.51, modificado:93320.51}} | EL MIRADOR. CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 275676 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 275676 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:28, direccion:CALLE LA MAROMA EJIDO EL MIRADOR EL PEDREGAL, 79786 EL MIRADOR (EL PEDREGAL), LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN RAFAELITO Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA AL LADO DEL VIVERO EL CACTUS, lon:-99.601939, lat:21.535738}} | 2024-08-03 | 2024-09-13 | 93320.51 | 93320.51 | 93320.51 | 93320.51 | 93320.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-9-2024, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:1399807.62, importe_modificado:1399807.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2426744/proyecto_INICIO, 2426744/proyecto_PROCESO, 2426744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302426833 | Proyecto de inversión | 1390062.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390062.93, modificado:1390062.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MANTEYO, XILITLA S.L.P. - 276738 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 276738 | S | 186 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1233.0, meta_modificada:1233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:148, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE LA LOCALIDADDE MANTEYO - ULTIIMAS CASAS DE LA LOCALIDAD DE MANTEYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 245 RANCHERIA MANTEYO, 79905 MANTEYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO ZAPUYO Y CALLE CALLE PRINCIPAL , lon:-98.91500826, lat:21.3431399}} | 2024-02-24 | 2024-04-23 | 1390062.93 | 1390062.93 | 1390062.93 | 1390062.93 | 1390062.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-24-2024, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1390062.93, importe_modificado:1390062.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1233.0}} | {2426833/proyecto_PROCESO, 2426833/proyecto_FIN, 2426833/proyecto_INICIO, 2426833/proyecto_FIN, 2426833/proyecto_INICIO, 2426833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302427058 | Proyecto de inversión | 684000.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:684000.82, modificado:684000.82}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 278045 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 278045 | S | 220 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO BUENAVISTA, 78884 BUENAVISTA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CARRANZA, CALLE ALDAMA LOS TRABAJOS SE LLEVARAN A CABO EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA EN TODAS LAS CALLES DE LA CO, lon:-100.14473893, lat:22.59703851}} | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 684000.82 | 684000.82 | 684000.82 | 684000.82 | 684000.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG07/R33/SC/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:684000.82, importe_modificado:684000.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:114.0}} | {2427058/proyecto_FIN, 2427058/proyecto_PROCESO, 2427058/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302427211 | Acción | 125048 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125048.0, modificado:125048.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 278819 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 278819 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 125048 | 125048 | 125048 | 125048 | 125048 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/DDSM/AGP/067-2024, contratista:ARMANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:125048.0, importe_modificado:125048.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2427211/proyecto_INICIO, 2427211/proyecto_PROCESO, 2427211/proyecto_INICIO, 2427211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302427243 | Proyecto de inversión | 284541.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:284541.04, modificado:284541.04}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL JICOTE, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 278968 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 278968 | S | 149 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:20, direccion:EJIDO EL JICOTE, 78895 EL JICOTE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN EL POZO DE AGUA PROFUNDO QUE SE ENCUETRA EN LA COMUNIDAD DE EL JICOTE, lon:-100.11934356, lat:22.93781685}} | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 284541.04 | 284541.04 | 284541.04 | 284541.04 | 284541.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG02/R33/SC/2024, contratista:INSTALACIONES ELECTROCIVILES Y REHABILITACIONES EIABT SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:284641.04, importe_modificado:284641.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2427243/proyecto_PROCESO, 2427243/proyecto_FIN, 2427243/proyecto_INICIO, 2427243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302427628 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE VICENTE GUERRERO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA NISSAN EN COLONIA NEZAHUALCOYOTL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 281177 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 281177 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:513.67, meta_modificada:513.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:352, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA COLONIA NEZAHUALCÓYOTL, 79960 COLONIA NEZAHUALCÓYOTL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS Y CALLE 16 DE ABRIL, CALLE INDEPENDENCIA SE LOCALIZA A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.79721137, lat:21.25811925}} | 2024-09-16 | 2024-10-20 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-041/AD/R33/FISM/2024, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:513.67}} | {2427628/proyecto_PROCESO, 2427628/proyecto_INICIO, 2427628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302427668 | Proyecto de inversión | 186641.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186641.02, modificado:186641.02}} | SAN RAFAEL. CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 281425 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 281425 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:CALLE MORELOS EJIDO SAN RAFAEL, 79783 SAN RAFAEL, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CARRANZA, CALLE HIDALGO LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN CALLE MORELOS UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA CLINICA DE SALU, lon:-99.710893, lat:21.588295}} | 2024-08-03 | 2024-09-13 | 186641.02 | 186641.02 | 186641.02 | 186641.02 | 186641.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-9-2024, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:1399807.62, importe_modificado:1399807.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2427668/proyecto_INICIO, 2427668/proyecto_PROCESO, 2427668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302427718 | Proyecto de inversión | 398000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:398000.0, modificado:398000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD PROGRESO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 281765 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 281765 | S | 118 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA PROGRESO, 78883 PROGRESO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE LLEVARAN A CABO EN POZO DE AGUA POTABLE Q QUE SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-100.10338061, lat:22.82987531}} | 2024-04-01 | 2024-08-31 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG13/R33/SC/2024, contratista:INSTALACIONES ELECTROCIVILES Y REHABILITACIONES EIABT SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:398000.0, importe_modificado:398000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2427718/proyecto_INICIO, 2427718/proyecto_PROCESO, 2427718/proyecto_FIN, 2427718/proyecto_PROCESO, 2427718/proyecto_FIN, 2427718/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302428217 | Proyecto de inversión | 80620.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80620.13, modificado:80620.13}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ABREGO MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 283896 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 283896 | S | 255 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.4, meta_modificada:35.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE OCAMPO RANCHERIA ÁBREGO, 78885 ÁBREGO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE LOS PINEDA, CALLE CORREGIDORA LOS TRABAJOS DE LLEVARAN A CABO EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO QUE SE UBICA EN LA ORILLA DE LA COM, lon:-100.38433581, lat:22.6425656}} | 2024-04-17 | 2024-08-31 | 80620.13 | 80620.13 | 80620.13 | 80620.13 | 80620.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG17/R33/SC/2024, contratista:PAVIMNETADORA LICEY SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:80620.13, importe_modificado:80620.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.4}} | {2428217/proyecto_INICIO, 2428217/proyecto_FIN, 2428217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302428570 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:451138.75, modificado:451138.75}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18861.25, modificado:18861.25}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES, EN LA LOCALIDAD DE MAZATETL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 285865 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 285865 | S | 255 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:129, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO MAZATÉTL, 79964 MAZATÉTL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CAMINO ENTRONQUE A CARRETERA 85, CALLE PRINCIPAL SE LOCALIZA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION A LA CARRE, lon:-98.80205545, lat:21.27467524}} | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-047/AD/R33/FISM/2024, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:420.0}} | {2428570/proyecto_INICIO, 2428570/proyecto_FIN, 2428570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302429149 | Proyecto de inversión | 380424.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380424.26, modificado:380424.26}} | RECARPETEO DE CALLE DE ACCESO A LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DEL SOTOL, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 288427 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 288427 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:45, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SANTA RITA DEL SOTOL, 78535 SANTA RITA DEL SOTOL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE ENCUENTRA AL ACCESO DE LA CAPILLA DE SANTA RITA DEL SOTOL, lon:-100.63265636, lat:24.00887147}} | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 380424.26 | 380424.26 | 380424.26 | 380424.26 | 380424.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/047/2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:380424.26, importe_modificado:380424.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {2429149/proyecto_PROCESO, 2429149/proyecto_INICIO, 2429149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302429163 | Proyecto de inversión | 730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730000.0, modificado:730000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA EN LOCALIDAD COLONIA AGRICOLA SAN JOSE, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 288488 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 288488 | S | 174 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.1, meta_modificada:4.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLONIA AGRICOLA SAN JOSE - LAGUNITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 COLONIA COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, 78884 COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO POZO DE ACUÑA Y TERRAC, lon:-100.22745001, lat:22.56881926}} | 2024-02-02 | 2024-08-31 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151358, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:730000.0, importe_modificado:730000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.1}} | {2429163/proyecto_INICIO, 2429163/proyecto_PROCESO, 2429163/proyecto_FIN, 2429163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302429231 | Proyecto de inversión | 21796.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21796.69, modificado:21796.69}} | SAN RAFAEL. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 288758 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 288758 | S | 486 | 501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO SAN RAFAEL, 79783 SAN RAFAEL, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LAS LAMPARAS DE LA CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.71631569, lat:21.58180073}} | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 21796.69 | 21796.69 | 21796.69 | 21796.69 | 21796.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-10-2024, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:372511.99, importe_modificado:372511.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2429231/proyecto_INICIO, 2429231/proyecto_FIN, 2429231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302429260 | Proyecto de inversión | 730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730000.0, modificado:730000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO PRESITA DEL TEPETATE LA VENTANA , MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 288886 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 288886 | S | 116 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.15, meta_modificada:5.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:97, direccion:TERRACERÍA TRAMO PRESITA DEL TEPETATE - LA VENTANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 150 RANCHERIA PRESITA DEL TEPETATE, 78896 PRESITA DEL TEPETATE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE VEREDA MONTE Y VEREDA MONTE, TERRACERIA CAMINO, lon:-100.22049948, lat:22.93163131}} | 2024-02-01 | 2024-08-31 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153175, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:730000.0, importe_modificado:730000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.15}} | {2429260/proyecto_INICIO, 2429260/proyecto_FIN, 2429260/proyecto_PROCESO, 2429260/proyecto_FIN, 2429260/proyecto_INICIO, 2429260/proyecto_PROCESO, 2429260/proyecto_FIN, 2429260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302429323 | Proyecto de inversión | 378096.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:378096.15, modificado:378096.15}} | DESAZOLVE DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MATEHUALA, S.L.P. - 289130 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 289130 | S | 279 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3367.2, meta_modificada:3367.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:EJIDO SANTA CRUZ, 78800 SANTA CRUZ, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PERTENECIIENTE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P. ESTA PRESA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE SANT, lon:-100.6191389, lat:23.27238889}} | 2024-04-02 | 2024-04-12 | 378096.15 | 378096.15 | 378096.15 | 378096.15 | 378096.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/024-2024, contratista:DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:580214.55, importe_modificado:580214.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3367.2}} | {2429323/proyecto_INICIO, 2429323/proyecto_PROCESO, 2429323/proyecto_FIN, 2429323/proyecto_INICIO, 2429323/proyecto_PROCESO, 2429323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302429713 | Proyecto de inversión | 202118.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:202118.4, modificado:202118.4}} | DESAZOLVE DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE EL VENADITO, MATEHUALA, S.L.P. - 291129 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 291129 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:EJIDO SANTA CRUZ, 78800 SANTA CRUZ, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA SANTA CRUZ Y , OBRA EJECUTADA EN LA LOCALIDAD DE EL VENADITO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P. ESTA PRESA SE UBICA AL ORIENTE DE LA L, lon:-100.61800277, lat:23.26796944}} | 2024-04-02 | 2024-04-12 | 202118.4 | 202118.4 | 202118.4 | 202118.4 | 202118.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/024-2024, contratista:DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:580214.55, importe_modificado:580214.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1800.0}} | {2429713/proyecto_INICIO, 2429713/proyecto_PROCESO, 2429713/proyecto_FIN, 2429713/proyecto_INICIO, 2429713/proyecto_PROCESO, 2429713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302430681 | Proyecto de inversión | 712220.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:712220.88, modificado:712220.88}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, XILITLA S.L.P. - 295026 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 295026 | S | 1679 | 1525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 2DA PRIBADA DE SANTA MONICA PUEBLO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A LAS POZAS Y CALLE SANTA MONICA, CALLE ROSA IRMA OCHOA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XILITLA S.L.P., lon:-98.9964, lat:21.38813}} | 2024-03-19 | 2024-06-21 | 712220.88 | 712220.88 | 712220.88 | 712220.88 | 712220.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-45-2024, contratista:ABRAHAM MUÑOZ MORENO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:712220.88, importe_modificado:712220.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {2430681/proyecto_PROCESO, 2430681/proyecto_INICIO, 2430681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302433420 | Proyecto de inversión | 1821000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1821000.0, modificado:2221000.0}} | REHABILITACION INTEGRAL DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, PARA AMPLIACION DE AREAS PEATONALES EN CALLE MORELOS, DE PLAZA CONSTITUCION SUR A CALLE BRAVO - 307409 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 307409 | S | 34895 | 23263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1902.3, meta_modificada:1902.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAZA CONSTITUCION SUR Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE DOCTOR LAURO ISLAS LA REHABILITACION INTEGRAL DE GUARNICIONES Y BANQUETA, lon:-99.99262385, lat:21.92939051}} | 2024-09-16 | 2024-12-20 | 2221000 | 2221000 | 2221000 | 2221000 | 2221000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800026-47-2024, contratista:JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:5720800.0, importe_modificado:5720800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1902.3}} | {2433420/proyecto_INICIO, 2433420/proyecto_FIN, 2433420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302434348 | Proyecto de inversión | 121056 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121056.0, modificado:121056.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL HERRERO, MATEHUALA, S.L.P. - 312232 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 312232 | S | 170 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9625.0, meta_modificada:9625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA EL HERRERO, 78814 EL HERRERO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL HERRERO PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P., lon:-100.67503611, lat:23.57261944}} | 2024-02-12 | 2024-09-30 | 121056 | 121056 | 121056 | 121056 | 121056 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/005-2024, contratista:CRISTIAN IVÁN RODRÍGUEZ CARREÓN, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:133400.0, importe_modificado:133400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9625.0}} | {2434348/proyecto_INICIO, 2434348/proyecto_PROCESO, 2434348/proyecto_FIN, 2434348/proyecto_PROCESO, 2434348/proyecto_FIN, 2434348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302434793 | Proyecto de inversión | 643656.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:643656.16, modificado:643656.16}} | EQUIPAMIENTO CON LUMINARIAS DE ESCALINATA CERRO DEL ORIGINAL, EN CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. - 314044 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 314044 | S | 7646 | 6694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:562, direccion:CERRO DEL ORIGINAL, 79560 CERRO DEL ORIGINAL (CAPILLA LOS ANGELITOS), SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CERRO DEL ORIGINAL Y CALLE CARLOS 10 GUTIERREZ, LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE MEDIA DEL CERRO DEL ORINAL CER, lon:-100.73462411, lat:21.81152191}} | 2024-08-26 | 2024-09-15 | 643656.16 | 643656.16 | 643656.16 | 643656.16 | 643656.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD015-FISM/2024, contratista:EDUARDO RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:643656.16, importe_modificado:643656.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2434793/proyecto_INICIO, 2434793/proyecto_PROCESO, 2434793/proyecto_FIN, 2434793/proyecto_PROCESO, 2434793/proyecto_FIN, 2434793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302434949 | Proyecto de inversión | 229432.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:229432.26, modificado:229432.26}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA CAJA, MATEHUALA, S.L.P. - 314732 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 314732 | S | 218 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4452.0, meta_modificada:4452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:CALLE PLAN DE SAN LUIS RANCHERIA LA CAJA, 78801 LA CAJA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE PUEBLA, OBRA EJECUTADA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA CAJA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S., lon:-100.55566388, lat:23.75903055}} | 2024-02-12 | 2024-09-30 | 229432.26 | 229432.26 | 229432.26 | 229432.26 | 229432.26 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/005-2024, contratista:CRISTIAN IVÁN RODRÍGUEZ CARREÓN, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:133400.0, importe_modificado:133400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4452.0}} | {2434949/proyecto_INICIO, 2434949/proyecto_PROCESO, 2434949/proyecto_FIN, 2434949/proyecto_PROCESO, 2434949/proyecto_FIN, 2434949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302435043 | Proyecto de inversión | 1369666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1369666.66, modificado:1369666.66}} | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA, S.L.P. - 315157 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 315157 | S | 248 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1973.6, meta_modificada:1973.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:EJIDO ESTANQUE DE AGUA BUENA, 78800 ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P., lon:-100.5853889, lat:23.70663889}} | 2024-05-20 | 2024-07-14 | 1369666.66 | 1369666.66 | 1369666.66 | 1369666.66 | 1369666.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/032-2024, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1369666.66, importe_modificado:1369666.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1973.6}} | {2435043/proyecto_INICIO, 2435043/proyecto_PROCESO, 2435043/proyecto_FIN, 2435043/proyecto_PROCESO, 2435043/proyecto_INICIO, 2435043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302435131 | Proyecto de inversión | 168290 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168290.0, modificado:204892.83}} | REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA PEÑA DE SALAZAR, CERRITOS, S.L.P. CON HUELLAS DE CONCRETO. - 315638 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 315638 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LA PEÑA DE SALAZAR - LA PEÑA DE SALAZAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA LA PEÑA DE SALAZAR, 79437 LA PEÑA DE SALAZAR, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN CAMINO A LA LOCALIDAD O, lon:-100.4850423, lat:22.3533784}} | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 204892.83 | 204892.83 | 204892.83 | 204892.83 | 204892.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149007, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:204892.83, importe_modificado:204892.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2435131/proyecto_FIN, 2435131/proyecto_PROCESO, 2435131/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302435346 | Proyecto de inversión | 1608743.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1608743.46, modificado:1608743.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE LA ATARJEA DE CALLE MERCURIO A ENRIQUE ZUBIAGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, S.L.P. - 316795 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 316795 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.45, meta_modificada:823.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA ATARJEA COLONIA SIXTO ELIAS, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MERCURIO Y , CALLE ENRIQUE SUBIAGA ENTRANDO POR LA CARRETERA RAYON CARDENAS ANTES DE ENTRAR A LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA ESTA CA, lon:-99.65094504, lat:21.98968843}} | 2024-09-01 | 2024-09-25 | 1608743.46 | 1608743.46 | 1608743.46 | 1608743.46 | 1608743.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO.AD-O-EST245800020-03-2024, contratista:URIEL RAMSES VIDAL HERVET, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:1608743.46, importe_modificado:1608743.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:823.45}} | {2435346/proyecto_INICIO, 2435346/proyecto_FIN, 2435346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302435532 | Proyecto de inversión | 59896.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59896.39, modificado:59896.39}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA ESPERANZA DE CALLE REYES A CALLE 3 HERMANOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDEAS, S.L.P. - 317657 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 317657 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA ESPERANZA , 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE LAS TRES HERMANAS Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA SALIDA A LA CARRETERA ALAQUINES SE DEBE DE CRUZAR TODA LA CABECERA MUNICIPAL Y EN , lon:-99.63950663, lat:22.01479521}} | 2024-09-01 | 2024-09-25 | 59896.39 | 59896.39 | 59896.39 | 59896.39 | 59896.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N.-00000083/2024, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:59896.39, importe_modificado:59896.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2435532/proyecto_FIN, 2435532/proyecto_PROCESO, 2435532/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302435890 | Proyecto de inversión | 238060 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238060.0, modificado:245888.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE ESTACION MONTAÑA, CERRITOS, S.L.P. CON REENCARPETAMIENTO. - 319148 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 319148 | S | 11681 | 11373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO ESTACION MONTAÑA - ESTACION MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 RANCHERIA MONTAÑA, 79420 SAN ISIDRO (SAN LÁZARO), CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD, lon:-100.36711901, lat:22.48591852}} | 2024-09-15 | 2024-09-30 | 245888 | 245888 | 245888 | 245888 | 245888 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149002, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:245888.0, importe_modificado:245888.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} | {2435890/proyecto_PROCESO, 2435890/proyecto_INICIO, 2435890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302436495 | Proyecto de inversión | 4557379.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4557379.58, modificado:5764469.3}} | CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, MATEHUALA, S.L.P. - 321661 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 321661 | S | 2101 | 1719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1004.6, meta_modificada:1004.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BARBECHOS FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, 78715 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TERRAMOSTES Y CALLE GUATEMALA, CALLE PALMA NEGRA OBRA EJECUTADA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMASEN LA CIUDAD DE MATEHUALA S.L.P. , lon:-100.6358333, lat:23.66435278}} | 2024-06-14 | 2024-09-30 | 5764469.3 | 5764469.3 | 5764469.3 | 5764469.3 | 5764469.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PROY/015/2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:4557379.0, importe_modificado:4557379.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/PROY/015/2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1207090.3, importe_modificado:1207090.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1004.6}} | {2436495/proyecto_PROCESO, 2436495/proyecto_INICIO, 2436495/proyecto_PROCESO, 2436495/proyecto_FIN, 2436495/proyecto_INICIO, 2436495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302436627 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230000.0, modificado:219794.72}} | APOYO CON MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL PISO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PREPARATORIA C.B.T.A. 123, CAB. MPAL. DE CERRITOS, S.L.P. - 322551 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 322551 | S | 415 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.5, meta_modificada:27.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 013 TRAMO ESCUELA PREPARATORIA C.B.T.A. 123 - ESCUELA PREPARATORIA C.B.T.A. 123 KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO SANTA CRUZ, 79446 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA LIBRE MUNICIPAL C, lon:-100.29681045, lat:22.4251138}} | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 219794.72 | 219794.72 | 219794.72 | 219794.72 | 219794.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149048, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:219794.72, importe_modificado:219794.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.5}} | {2436627/proyecto_PROCESO, 2436627/proyecto_INICIO, 2436627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302438903 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 332032 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cedral | 332032 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.726606, lat:23.819332}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCS/DS/FISM/056/2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2438903/proyecto_FIN, 2438903/proyecto_PROCESO, 2438903/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302439094 | Proyecto de inversión | 262024.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262024.54, modificado:262024.54}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COXCATLÁN LOCALIDAD COXCATLÁN - 332896 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 332896 | S | 1139 | 1104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS, LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN DIFERENTES PUNTOS DONDE EL SISTEMA DE DRENA, lon:-98.905864, lat:21.540455}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 262024.54 | 262024.54 | 262024.54 | 262024.54 | 262024.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-66, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:180210.87, importe_modificado:262024.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.0}} | {2439094/proyecto_INICIO, 2439094/proyecto_PROCESO, 2439094/proyecto_FIN, 2439094/proyecto_INICIO, 2439094/proyecto_FIN, 2439094/proyecto_PROCESO, 2439094/proyecto_INICIO, 2439094/proyecto_FIN, 2439094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444005 | Proyecto de inversión | 1487129.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487129.93, modificado:1487129.93}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES FRACCIONAMIENTO NUEVO FORESTA | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-40/2024 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN VARIAS CALLES FRACCIONAMIENTO NUEVO FORESTA, lon:-100.920435, lat:22.145417}} | 2024-06-06 | 2024-07-05 | 1487129.93 | 1487129.93 | 1487129.93 | 1487129.93 | 1487129.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-40/2024, contratista:INSTALACIONES Y TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1487129.93, importe_modificado:1487129.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2444005/proyecto_INICIO, 2444005/proyecto_PROCESO, 2444005/proyecto_INICIO, 2444005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444083 | Adquisición | 469490 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469490.0, modificado:469490.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON TUBERIA EN LA LOCALIDAD DEL BARRIL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-35-2024 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS TECNIFICADOS CON TUBERIA SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.152129, lat:23.073527}} | 2024-08-12 | 2024-09-23 | 469490 | 469490 | 469490 | 469490 | 469490 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/28-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:469490.0, importe_modificado:469490.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:31.0}} | {2444083/proyecto_PROCESO, 2444083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444279 | Adquisición | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-19-2024 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL S/N, VILLA DE RAMOS, C.P. 78690, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-101.910573, lat:22.830913}} | 2024-05-15 | 2024-07-05 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-UI-02/16-2024, contratista:399 PROJECT DEVELOPMENT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} | {2444279/proyecto_FIN, 2444279/proyecto_PROCESO, 2444279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444309 | Proyecto de inversión | 1263472 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263472.0, modificado:1263472.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA LED EN VARIOS CRUCEROS EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-4061 | N | 0 | 0 | 91522 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 1263472 | 1263472 | 1263472 | 1263472 | 1263472 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/URB/063-2024, contratista:SERGIO DE LA PEÑA DE LA GARZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1263472.0, importe_modificado:1263472.0}} | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:1.0}} | {2444309/proyecto_FIN, 2444309/proyecto_INICIO, 2444309/proyecto_FIN, 2444309/proyecto_PROCESO, 2444309/proyecto_FIN, 2444309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444877 | Adquisición | 199998 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199998.0, modificado:199998.0}} | ADQUISICIÓN DE 11,111.00 KG DE SEMILLA DE MAÍZ EN MAZORCA PARA CULTIVO. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-2377 | N | 0 | 0 | 11111 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-07-01 | 2024-07-20 | 199998 | 199998 | 199998 | 199998 | 199998 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/DR/047-2024, contratista:SALVADOR FELIPE LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:199998.0, importe_modificado:199998.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2444877/proyecto_FIN, 2444877/proyecto_INICIO, 2444877/proyecto_FIN, 2444877/proyecto_INICIO, 2444877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444935 | Proyecto de inversión | 512325.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512325.6, modificado:512325.6}} | REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NORIA DEL GATO, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-09-2024 | N | 0 | 0 | 383 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:EL POZO SE ENCUNTRA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD DE NORIA DEL GATO , lon:-102.17329, lat:22.94705}} | 2024-02-27 | 2024-04-02 | 512325.6 | 512325.6 | 512325.6 | 512325.6 | 512325.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FFM-SC-05-OJ/08-2024, contratista:ALEJANDRO HERRERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:512325.6, importe_modificado:512325.6}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2444935/proyecto_INICIO, 2444935/proyecto_FIN, 2444935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302445506 | Proyecto de inversión | 125048 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125048.0, modificado:125048.0}} | AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-4053 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N RAMOS N0. 120, COL. CENTRO. CP 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 125048 | 125048 | 125048 | 125048 | 125048 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/DDSM/AGP/069-2024, contratista:ARMANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:125048.0, importe_modificado:125048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2445506/proyecto_INICIO, 2445506/proyecto_FIN, 2445506/proyecto_PROCESO, 2445506/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302445912 | Adquisición | 291011.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291011.54, modificado:291011.54}} | ADQUSICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN LA ZONA RURAL Y URBANA, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 2024-1024 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1709.0, meta_modificada:1709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CEDRAL, S.L.P. , lon:-100.726853, lat:23.81549}} | 2024-03-08 | 2024-03-22 | 291011.54 | 291011.54 | 291011.54 | 291011.54 | 291011.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1709.0}} | {2445912/proyecto_INICIO, 2445912/proyecto_FIN, 2445912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446613 | Proyecto de inversión | 43810.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43810.59, modificado:43810.59}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 338906 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 338906 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:28, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO JESÚS MARÍA, 78801 JESÚS MARÍA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR PUEBLO JESÚS MARÍA, CP. 78801 JESÚS MARÍA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.55163662, lat:23.72339966}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2446613/proyecto_INICIO, 2446613/proyecto_FIN, 2446613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446641 | Proyecto de inversión | 48215.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48215.67, modificado:48215.67}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD CALIFORNIA, DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 339282 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 339282 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:96, direccion:EJIDO CALIFORNIA, 79710 CALIFORNIA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD CALIFORNIA DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ, lon:-99.22969172, lat:21.67461127}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 48215.67 | 48215.67 | 48215.67 | 48215.67 | 48215.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2446641/proyecto_INICIO, 2446641/proyecto_FIN, 2446641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446660 | Proyecto de inversión | 17532.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17532.97, modificado:17532.97}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD CHIAPA TUZANTLA EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 339483 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 339483 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:152, direccion:EJIDO CHIAPA TUZANTLA, 79802 CHIAPA TUZANTLA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO CHIAPA TUZANTLA MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-98.91732187, lat:21.57456154}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 17532.97 | 17532.97 | 17532.97 | 17532.97 | 17532.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2446660/proyecto_INICIO, 2446660/proyecto_FIN, 2446660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446725 | Proyecto de inversión | 8763.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8763.43, modificado:8763.43}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD PUERTO DE MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 343950 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 343950 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PUERTO DE MARTÍNEZ, 79643 PUERTO DE MARTÍNEZ, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE PRINCIPAL PUEBLO PUERTO DE MARTÍNEZ CP. 79643 PUERTO , lon:-99.8813144, lat:21.71219381}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2446725/proyecto_INICIO, 2446725/proyecto_FIN, 2446725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446882 | Proyecto de inversión | 4382.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.29, modificado:4382.29}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE MATANZAS DEL MUNICIPIO DE CATORCE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 348868 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 348868 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:PUEBLO SAN JUAN DE MATANZAS, 78564 SAN JUAN DE MATANZAS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS DEPOSITOS DE AGUA SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD SSAN JUAN DE MATANZAS DEL MUNICIPIO DE CATORCE S.L.P. CODIGO POSTAL 78564, lon:-100.88391115, lat:23.64546511}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 4382.29 | 4382.29 | 4382.29 | 4382.29 | 4382.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446882/proyecto_INICIO, 2446882/proyecto_FIN, 2446882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446884 | Proyecto de inversión | 13146.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13146.88, modificado:13146.88}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DEL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE CATORCE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 348947 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 348947 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA DEL REFUGIO, 78540 SANTA MARÍA DEL REFUGIO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS DEPOSITOS DE AGUA SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DEL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE CATORCE S.L.P. CODIGO POSTAL 7854, lon:-101.22462675, lat:23.73126258}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 13146.88 | 13146.88 | 13146.88 | 13146.88 | 13146.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2446884/proyecto_INICIO, 2446884/proyecto_FIN, 2446884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446885 | Proyecto de inversión | 8764.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8764.59, modificado:8764.59}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD TANQUE DE DOLORES DEL MUNICIPIO DE CATORCE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 348959 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 348959 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, direccion:PUEBLO TANQUE DE DOLORES, 78545 TANQUE DE DOLORES, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS DEPOSITOS DE AGUA SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD TANQUE DE DOLORES DEL MUNICIPIO DE CATORCE S.L.P. CODIGO POSTAL 78545, lon:-101.16371972, lat:23.66027508}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 8764.59 | 8764.59 | 8764.59 | 8764.59 | 8764.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2446885/proyecto_INICIO, 2446885/proyecto_FIN, 2446885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446942 | Proyecto de inversión | 10398510.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.039851049E7, modificado:1.039851049E7}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO RETROCESO A IXTLA SANTIAGO, TRAMO DE ENTRONQUE CARR. 85 PORTEZUELO A CIUDAD VALLES A LA LOCALIDAD GUAXCUACO, DEL KM 0.000 AL KM 2.000 EN LA LOCALIDAD GUAXCUACO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 350410 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 350410 | S | 300 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO RETROCESO - GUAXCUACO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 001 BARRIO GUAXCUACO, 79996 GUAXCUACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE RETROCESO E IXT, lon:-98.881031, lat:21.20301082}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 10398510.49 | 10398510.49 | 10398510.49 | 10398510.49 | 10398510.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-202-2024, contratista:TRAYSE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.03961642E7, importe_modificado:1.03961642E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2446942/proyecto_INICIO, 2446942/proyecto_PROCESO, 2446942/proyecto_FIN, 2446942/proyecto_PROCESO, 2446942/proyecto_INICIO, 2446942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446943 | Proyecto de inversión | 13149.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13149.73, modificado:13149.73}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA CHACA EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 350432 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 350432 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:147, direccion:EJIDO LA CHACA, 79802 LA CHACA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO LA CHACA CP. 79802 LA CHACA TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-98.90716829, lat:21.57900549}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 13149.73 | 13149.73 | 13149.73 | 13149.73 | 13149.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2446943/proyecto_INICIO, 2446943/proyecto_FIN, 2446943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446978 | Proyecto de inversión | 4383.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4383.24, modificado:4383.24}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LOS CARRIZOS EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 351539 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 351539 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:132, direccion:EJIDO LOS CARRIZOS, 79803 LOS CARRIZOS, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO LOS CARRIZOS CP. 79803 LOS CARRIZOS TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ., lon:-98.89503663, lat:21.57453408}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446978/proyecto_PROCESO, 2446978/proyecto_FIN, 2446978/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447004 | Proyecto de inversión | 4383.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4383.24, modificado:4383.24}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD TAMALETON PRIMERA SECCION EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 351754 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 351754 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:87, direccion:CALLE ERNESTO CEDILLO EJIDO TAMALETOM PRIMERA SECCIÓN, 79800 TAMALETOM PRIMERA SECCIÓN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE ERNESTO CEDILLO CP. 79800 TAMALETOM PRIMERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SAN LUIS POT, lon:-98.93994979, lat:21.60581166}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447004/proyecto_INICIO, 2447004/proyecto_FIN, 2447004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447005 | Proyecto de inversión | 13149.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13149.73, modificado:13149.73}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD TAMALETON TERCERA SECCION EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 351799 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 351799 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:89, direccion:EJIDO TAMALETON TERCERA SECCION, 79800 TAMALETÓM TERCERA SECCIÓN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO DE TAMALETON TERCERA SECCION CP. 79800 EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-98.94430645, lat:21.59865716}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 13149.73 | 13149.73 | 13149.73 | 13149.73 | 13149.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2447005/proyecto_FIN, 2447005/proyecto_PROCESO, 2447005/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447018 | Proyecto de inversión | 4383.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4383.24, modificado:4383.24}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD XOLOL BETHANIA EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 351988 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 351988 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:225, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO XOLOL BETHANIA, 79803 XOLOL BETHANIA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE XOCOL BETHANIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BICENTENARIO CALLE INDEPENDENCIA CP. 79803 XOLOL BETHANIA TANCANHUITZ SAN LUIS, lon:-98.9861537, lat:21.60010033}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447018/proyecto_FIN, 2447018/proyecto_PROCESO, 2447018/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447094 | Proyecto de inversión | 157710.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:157710.2, modificado:157710.2}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE AGUA SEÑORA EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 355517 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 355517 | S | 80 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE PASO NORTE EJIDO , 78465 AGUA SEÑORA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE GOTA DE AGUA LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS PRINCIPALMENTE SE ENCUENTRAN PASO NORTE EJIDO OTRO C, lon:-101.04227387, lat:22.23872677}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 157710.2 | 157710.2 | 157710.2 | 157710.2 | 157710.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2447094/proyecto_PROCESO, 2447094/proyecto_INICIO, 2447094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447101 | Proyecto de inversión | 4380.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4380.84, modificado:4380.84}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD BELLA VISTA EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 355924 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 355924 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:143, direccion:CALLE PILAR GARCIA EJIDO BELLAVISTA, 78484 COLONIA BELLAVISTA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE PILAR GARCIA BELLA VISTA 78484COLONIA BELLA VIS, lon:-101.10252172, lat:22.27626338}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 4380.84 | 4380.84 | 4380.84 | 4380.84 | 4380.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447101/proyecto_PROCESO, 2447101/proyecto_FIN, 2447101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447142 | Proyecto de inversión | 8761.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8761.68, modificado:8761.68}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD MOLINO DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 356386 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 356386 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:117, direccion:CALLE GALEANA EJIDO MOLINO DEL CARMEN, 78467 COLONIA MOLINO DEL CARMEN, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GALEANA Y AVENIDA DEL TRABAJO, CALLE GALEANA LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CA, lon:-101.15280851, lat:22.37481962}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8761.68 | 8761.68 | 8761.68 | 8761.68 | 8761.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2447142/proyecto_PROCESO, 2447142/proyecto_FIN, 2447142/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447150 | Proyecto de inversión | 96378.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96378.46, modificado:96378.46}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SUSPIRO PICACHO DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 356472 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 356472 | S | 48 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:73, direccion:CALLE ESCANDON EJIDO SUSPIRO PICACHO, 78464 SUSPIRO PICACHO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CRUCES Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE BARRANCAS LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALL, lon:-101.09327845, lat:22.21447305}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 96378.46 | 96378.46 | 96378.46 | 96378.46 | 96378.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2447150/proyecto_FIN, 2447150/proyecto_PROCESO, 2447150/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447157 | Proyecto de inversión | 8761.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8761.68, modificado:8761.68}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD VENADITO DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 356649 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 356649 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:81, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ EJIDO VENADITO, 78464 VENADITO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL CALLEJON Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA DE LOS PRESIDENTES LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN, lon:-101.08476214, lat:22.35028806}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8761.68 | 8761.68 | 8761.68 | 8761.68 | 8761.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2447157/proyecto_INICIO, 2447157/proyecto_FIN, 2447157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447160 | Proyecto de inversión | 52570.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52570.07, modificado:52570.07}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EJIDO DE MORAS EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 356718 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 356718 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:122, direccion:CALLE LOS PIULES EJIDO EJIDO DE MORAS, 78464 EJIDO DE MORAS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANZANAS Y CALLE M. SANTIAGO, AVENIDA LOS PINOS LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE LOS , lon:-100.99934576, lat:22.30416746}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 52570.07 | 52570.07 | 52570.07 | 52570.07 | 52570.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2447160/proyecto_PROCESO, 2447160/proyecto_INICIO, 2447160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447234 | Proyecto de inversión | 78855.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:78855.11, modificado:78855.11}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA CAMPANA EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 358113 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 358113 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:CALLE PICHACHO EJIDO LA CAMPANA, 78470 LA CAMPANA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MATAMOROS LOS PINOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MADERO LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE PIC, lon:-101.09307339, lat:22.24051074}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 78855.11 | 78855.11 | 78855.11 | 78855.11 | 78855.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2447234/proyecto_INICIO, 2447234/proyecto_FIN, 2447234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447355 | Proyecto de inversión | 70093.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:70093.43, modificado:70093.43}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LOS LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 360706 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 360706 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:42, direccion:CALLE GARDENIAS EJIDO LOS LÓPEZ, 78470 LOS LÓPEZ, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE OLMOS, LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE GARDENIAS EJIDO LOS LÓPEZ CP. 78470, lon:-101.0748796, lat:22.22905083}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 70093.43 | 70093.43 | 70093.43 | 70093.43 | 70093.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2447355/proyecto_INICIO, 2447355/proyecto_FIN, 2447355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447408 | Proyecto de inversión | 4380.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4380.66, modificado:4380.66}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 361763 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 361763 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:31, direccion:AVENIDA SAN FELIPE EJIDO SAN FELIPE (SAN PEDRO), 78694 SAN FELIPE (SAN PEDRO), VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE SAN FELIPE EJIDO SAN FELIPE SAN PEDRO, lon:-101.90832676, lat:22.92294166}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4380.66 | 4380.66 | 4380.66 | 4380.66 | 4380.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447408/proyecto_INICIO, 2447408/proyecto_FIN, 2447408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447415 | Proyecto de inversión | 13141.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13141.98, modificado:13141.98}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 361846 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 361846 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:45, direccion:CALLE LOS ROSALES EJIDO SAN PABLO, 78697 SAN PABLO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE ROSA DE CASTILLA, CALLE VIOLETA LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN CALLE ROSALES EJIDO SAN PABLO , lon:-101.89878486, lat:22.7550134}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 13141.98 | 13141.98 | 13141.98 | 13141.98 | 13141.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2447415/proyecto_INICIO, 2447415/proyecto_FIN, 2447415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447432 | Proyecto de inversión | 65712.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:65712.59, modificado:65712.59}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD PALMAR SEGUNDO EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 362154 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 362154 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:56, direccion:CALLE LOMAS DE CHAPULTEPEC EJIDO PALMAR SEGUNDO, 78464 PALMAR SEGUNDO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE BENITOJUAREZ, LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE LOMAS CH, lon:-101.10829942, lat:22.32314999}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 65712.59 | 65712.59 | 65712.59 | 65712.59 | 65712.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2447432/proyecto_INICIO, 2447432/proyecto_FIN, 2447432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447435 | Proyecto de inversión | 153329.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:153329.37, modificado:153329.37}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD PUERTO DE PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 362241 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 362241 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:AVENIDA DAMIAN CARMONA EJIDO PUERTO DE PROVIDENCIA, 78463 PUERTO DE PROVIDENCIA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA SAN LUIS LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIAD, lon:-101.06467344, lat:22.36578122}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 153329.37 | 153329.37 | 153329.37 | 153329.37 | 153329.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2447435/proyecto_INICIO, 2447435/proyecto_FIN, 2447435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447757 | Proyecto de inversión | 52584.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52584.97, modificado:52584.97}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TEXTAS MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 369144 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 369144 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:95, direccion:CALLE EL CERRITO EJIDO TEXAS, 79556 TEXAS, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE EL CERRITO EJIDO TEXAS CP. 79556 TEXAS ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.74648419, lat:21.9431378}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 52584.97 | 52584.97 | 52584.97 | 52584.97 | 52584.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2447757/proyecto_INICIO, 2447757/proyecto_PROCESO, 2447757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447760 | Proyecto de inversión | 17528.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17528.32, modificado:17528.32}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GOMEZ MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 369165 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 369165 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:87, direccion:CALLE REPUBLICA EJIDO SAN JOSÉ DE GÓMEZ, 79547 SAN JOSÉ DE GÓMEZ, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y CALLE ARISTA, CALLE GARCIA LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE REPUBLICA EJIDO S, lon:-100.70847159, lat:22.12171806}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 17528.32 | 17528.32 | 17528.32 | 17528.32 | 17528.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2447760/proyecto_INICIO, 2447760/proyecto_FIN, 2447760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447897 | Proyecto de inversión | 87632.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:87632.32, modificado:87632.32}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD COLONIA LA LABORCILLA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 371002 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 371002 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:30, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO COLONIA LA LABORCILLA, 78494 COLONIA LA LABORCILLA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JESUS GARCIA, CALLE AQUILES SERDAN LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRA, lon:-101.32626768, lat:21.8841922}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 87632.32 | 87632.32 | 87632.32 | 87632.32 | 87632.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2447897/proyecto_INICIO, 2447897/proyecto_FIN, 2447897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448093 | Proyecto de inversión | 70105.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:70105.85, modificado:70105.85}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LA PURISIMA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 375074 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 375074 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:67, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN JOSÉ DE LA PURÍSIMA, 78495 SAN JOSÉ DE LA PURÍSIMA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BOLIVAR Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CALLE MORELOS LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRA, lon:-101.21399083, lat:22.09424657}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 70105.85 | 70105.85 | 70105.85 | 70105.85 | 70105.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2448093/proyecto_INICIO, 2448093/proyecto_FIN, 2448093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448199 | Proyecto de inversión | 17525.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17525.87, modificado:17525.87}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD CAÑADA DEL CUARTO EN EL MUNICIPIO DE VENADO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. - 377481 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 377481 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:10, direccion:CALLE CAÑADA DEL CUARTO EJIDO CAÑADA DEL CUARTO, 78937 CAÑADA DEL CUARTO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD CAÑADA DEL CUARTO.EJIDO CAÑADA DEL CUARTO CP. , lon:-101.11573603, lat:22.86877088}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 17525.87 | 17525.87 | 17525.87 | 17525.87 | 17525.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2448199/proyecto_INICIO, 2448199/proyecto_FIN, 2448199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448306 | Proyecto de inversión | 35053.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35053.7, modificado:35053.7}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD CAÑADA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 380163 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 380163 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO CAÑADA GRANDE, 79606 CAÑADA GRANDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE 20 DE NOVIEMBREEJIDO CAÑADA GRANDE CP. 79606 CAÑADA GRANDE RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ., lon:-100.36846928, lat:21.96463396}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 35053.7 | 35053.7 | 35053.7 | 35053.7 | 35053.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2448306/proyecto_PROCESO, 2448306/proyecto_FIN, 2448306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448351 | Proyecto de inversión | 21905.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21905.29, modificado:21905.29}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 382201 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 382201 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:PUEBLO LA JOYA, 78811 LA JOYA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO LA JOYA CP. 78811 LA JOYA MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.72464684, lat:23.58744287}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2448351/proyecto_INICIO, 2448351/proyecto_FIN, 2448351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448383 | Proyecto de inversión | 13145.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13145.14, modificado:13145.14}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 383021 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 383021 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:75, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN FRANCISCO, 79636 SAN FRANCISCO, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LEONA VICARIO LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA, lon:-99.85860795, lat:22.07345894}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 13145.14 | 13145.14 | 13145.14 | 13145.14 | 13145.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2448383/proyecto_INICIO, 2448383/proyecto_FIN, 2448383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448401 | Proyecto de inversión | 170861.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:170861.28, modificado:170861.28}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 383344 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 383344 | S | 85 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:96, direccion:PUEBLO SANTA LUCÍA, 78816 SANTA LUCÍA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PABLO HERRERA Y CALLE ABRAHAM SALAZAR, CALLE DARIO PEREZ LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE JOSE MORALES LOCALIDAD DE SANTA LUCIA EN, lon:-100.59713373, lat:23.54979658}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 170861.28 | 170861.28 | 170861.28 | 170861.28 | 170861.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2448401/proyecto_INICIO, 2448401/proyecto_FIN, 2448401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448491 | Proyecto de inversión | 43810.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43810.59, modificado:43810.59}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LOS POCITOS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 385209 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 385209 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:56, direccion:EJIDO LOS POCITOS, 78800 LOS POCITOS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD LOS POCITOS CP 78800 DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP, lon:-100.59546132, lat:23.76562349}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2448491/proyecto_INICIO, 2448491/proyecto_FIN, 2448491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448494 | Proyecto de inversión | 4381.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.71, modificado:4381.71}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 385230 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 385230 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:86, direccion:PUEBLO SANTA ISABEL, 79645 SANTA ISABEL, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL CP. 79645 PERTENECIENTE AL MJNICIPIO DE RIOVERDE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POT, lon:-99.8723657, lat:21.8322608}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448494/proyecto_FIN, 2448494/proyecto_INICIO, 2448494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448523 | Proyecto de inversión | 39429.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:39429.53, modificado:39429.53}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SALITRILLOS DEL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 385708 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 385708 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:244, direccion:EJIDO SALITRILLOS DEL REFUGIO, 78804 SALITRILLOS DEL REFUGIO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD SALITRILLOS DEL REFUGIO CP 78804 DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP, lon:-100.64144774, lat:23.72652628}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 39429.53 | 39429.53 | 39429.53 | 39429.53 | 39429.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2448523/proyecto_INICIO, 2448523/proyecto_FIN, 2448523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448530 | Proyecto de inversión | 4381.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.71, modificado:4381.71}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LA PUEBLA DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 385879 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 385879 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:76, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DE LA PUEBLA, 79647 SAN FRANCISCO DE LA PUEBLA, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LA PUEBLA CP. 79647 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE, lon:-99.84852481, lat:21.69347252}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448530/proyecto_INICIO, 2448530/proyecto_FIN, 2448530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448544 | Proyecto de inversión | 4381.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.71, modificado:4381.71}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DIEGO RUIZ, EN EL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 386131 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 386131 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:EJIDO , 79634 EL AGUAJE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCU ENTRAN UBICADAS EJIDO CP. 79634 EL AGUAJE RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ., lon:-100.16094386, lat:22.10246784}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448544/proyecto_FIN, 2448544/proyecto_PROCESO, 2448544/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448571 | Proyecto de inversión | 8762.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8762.94, modificado:8762.94}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA CLAVELLINA EN EL MUNICIPIO DE VENADO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 386583 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 386583 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:102, direccion:CALLE GARAMBULLO EJIDO LA CLAVELLINA, 78935 LA CLAVELLINA, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DEL EJIDO LA CLAVELLINA CALLE GARAMBULLO CP 78935 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO , lon:-100.93583128, lat:22.97645409}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8762.94 | 8762.94 | 8762.94 | 8762.94 | 8762.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448571/proyecto_INICIO, 2448571/proyecto_FIN, 2448571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448580 | Proyecto de inversión | 43810.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43810.59, modificado:43810.59}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOS GUAJES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 387181 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 387181 | S | 17 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:80, direccion:EJIDO SAN JOSE DE LOS GUAJES, 78824 SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS GUAJES CP. 78824 DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.6181808, lat:23.36997873}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2448580/proyecto_PROCESO, 2448580/proyecto_FIN, 2448580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448582 | Proyecto de inversión | 43810.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43810.59, modificado:43810.59}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOS SOTOLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 387223 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 387223 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:81, direccion:EJIDO SAN JOSE DE LOS SOTOLES, 78800 SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIODAD SAN JOSE DE LOS SOTOLES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.67055331, lat:23.59071325}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2448582/proyecto_INICIO, 2448582/proyecto_FIN, 2448582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448588 | Proyecto de inversión | 13145.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13145.14, modificado:13145.14}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA PALMITA DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 387322 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 387322 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:52, direccion:EJIDO LA PALMITA, 79600 LA PALMITA, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EJIDO LA PALMITA CP. 79600 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE RIOVERDE EN EL ESTADO DE SAN , lon:-100.00249319, lat:21.81834666}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 13145.14 | 13145.14 | 13145.14 | 13145.14 | 13145.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2448588/proyecto_INICIO, 2448588/proyecto_FIN, 2448588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448595 | Proyecto de inversión | 8763.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8763.43, modificado:8763.43}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA LABORCILLA DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 387421 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 387421 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:39, direccion:EJIDO LA LABORCILLA, 79600 LA LABORCILLA, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DEL EJIDO LA LABORCILLA CP. 79600 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE RIOVERDE EN EL ESTADO DE SAN, lon:-99.90892733, lat:21.85905658}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448595/proyecto_INICIO, 2448595/proyecto_FIN, 2448595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448729 | Proyecto de inversión | 17524.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17524.12, modificado:17524.12}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL TERRERO EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 392989 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 392989 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:49, direccion:PUEBLO EL TERRERO (EJIDO CHARCAS), 78577 EL TERRERO (EJIDO CHARCAS), CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD EL TERRERO EJIDO CHARCAS. PUEBLO EL TERRERO EJIDO , lon:-101.19455101, lat:23.1329111}} | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 17524.12 | 17524.12 | 17524.12 | 17524.12 | 17524.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2448729/proyecto_INICIO, 2448729/proyecto_FIN, 2448729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448899 | Proyecto de inversión | 21900.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21900.62, modificado:21900.62}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA BOCA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 396691 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 396691 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:3, direccion:CALLE LA BOCA EJIDO LA BOCA, 78837 LA BOCA, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD LA BOCA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ PUEBLO LA BOCA CP. 78837, lon:-100.73028174, lat:23.65764763}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 21900.62 | 21900.62 | 21900.62 | 21900.62 | 21900.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2448899/proyecto_INICIO, 2448899/proyecto_FIN, 2448899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448919 | Proyecto de inversión | 13140.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13140.38, modificado:13140.38}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LOS TROJES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 397036 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 397036 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE LAS TROJES, 78830 SAN ANTONIO DE LAS TROJES, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LOS TROJES. EJIDO SAN ANTONIO D, lon:-100.68365198, lat:23.69850603}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 13140.38 | 13140.38 | 13140.38 | 13140.38 | 13140.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2448919/proyecto_INICIO, 2448919/proyecto_FIN, 2448919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449081 | Proyecto de inversión | 4381.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.67, modificado:4381.67}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 401852 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 401852 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:CALLE 1RO DE MAYO EJIDO LA CRUZ, 78537 LA CRUZ, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE LLEVA A CABO EN LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE 1RO DE MAYO LOCALIDAD LA CRUZ CP. , lon:-100.68832331, lat:23.7651512}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449081/proyecto_INICIO, 2449081/proyecto_FIN, 2449081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449082 | Proyecto de inversión | 4382.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.34, modificado:4382.34}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 401872 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 401872 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 79334 BUENAVISTA, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO BUENAVISTA CP. 79334 BUENAVISTA CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ., lon:-99.59524765, lat:22.41522446}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.34 | 4382.34 | 4382.34 | 4382.34 | 4382.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449082/proyecto_INICIO, 2449082/proyecto_PROCESO, 2449082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449083 | Proyecto de inversión | 13145.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13145.02, modificado:13145.02}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA JOYITA EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 401903 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 401903 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:80, direccion:EJIDO LA JOYITA, 78535 LA JOYITA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENTREGA EN VIVIENDA BENEFICIADA QUE SE ENCUENTRAN UBICADA EN LA LOCALIDAD LA JOYITA CP. 78535EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS , lon:-100.54456031, lat:24.05101847}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 13145.02 | 13145.02 | 13145.02 | 13145.02 | 13145.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2449083/proyecto_PROCESO, 2449083/proyecto_INICIO, 2449083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449084 | Proyecto de inversión | 21911.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21911.7, modificado:21911.7}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA CALZADA DE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 401962 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 401962 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:CONTINUACION CARRETERA A CIUDAD DEL MAÍZ EJIDO LA CALZADA DE SAN RAFAEL, 79344 LA CALZADA DE SAN RAFAEL, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO MOCTEZUMA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO CONTINUACION, lon:-99.70481533, lat:22.46815385}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 21911.7 | 21911.7 | 21911.7 | 21911.7 | 21911.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2449084/proyecto_PROCESO, 2449084/proyecto_INICIO, 2449084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449094 | Proyecto de inversión | 4382.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.34, modificado:4382.34}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD FRANCIA GRANDE DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 402132 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 402132 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:38, direccion:EJIDO FRANCIA GRANDE, 79353 FRANCIA GRANDE, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO FRANCIA GRANDE CP. 79353 FRANCIA GRANDE CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-99.57947895, lat:22.5721267}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.34 | 4382.34 | 4382.34 | 4382.34 | 4382.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449094/proyecto_INICIO, 2449094/proyecto_FIN, 2449094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449123 | Proyecto de inversión | 4382.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.34, modificado:4382.34}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD RINCON SECO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 402718 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 402718 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:81, direccion:EJIDO RINCÓN SECO, 79355 RINCÓN SECO, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO RINCÓN SECO CP. 79355 RINCÓN SECO CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-99.66572735, lat:22.57837824}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.34 | 4382.34 | 4382.34 | 4382.34 | 4382.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449123/proyecto_INICIO, 2449123/proyecto_FIN, 2449123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449138 | Proyecto de inversión | 122686.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:122686.9, modificado:122686.9}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL SOTOL EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 404370 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 404370 | S | 54 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO SAN ANTONIO DEL SOTOL, 78534 SAN ANTONIO DEL SOTOL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO EN LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALL, lon:-100.63384436, lat:24.1333314}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 122686.9 | 122686.9 | 122686.9 | 122686.9 | 122686.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2449138/proyecto_INICIO, 2449138/proyecto_FIN, 2449138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449142 | Proyecto de inversión | 8763.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8763.35, modificado:8763.35}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 404425 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 404425 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:EJIDO SAN LORENZO, 78535 SAN LORENZO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO EN LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO CP. 78535 SAN LORENZO DE, lon:-100.57942125, lat:24.00973516}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8763.35 | 8763.35 | 8763.35 | 8763.35 | 8763.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2449142/proyecto_INICIO, 2449142/proyecto_FIN, 2449142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449232 | Proyecto de inversión | 4382.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.34, modificado:4382.34}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN MATEO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 407684 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 407684 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:89, direccion:CALLE ROSA DE LIMA EJIDO SAN MATEO, 79346 SAN MATEO, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RICARDO B. ANAYA Y CALLE JAZMIN, CALLE SATURNINO CEDILLO CALLE ROSA DE LIMAEJIDO SAN MATEO CP. 79346 SAN MATEO CIUDAD DEL MAÍZ SAN, lon:-99.91634332, lat:22.60002947}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.34 | 4382.34 | 4382.34 | 4382.34 | 4382.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449232/proyecto_INICIO, 2449232/proyecto_FIN, 2449232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449275 | Proyecto de inversión | 87624.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:87624.2, modificado:87624.2}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL ARENAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 409335 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 409335 | S | 40 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL ARENAL, 78647 EL ARENAL, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS PRINCIPALMENTE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL ARENAL CP. 7, lon:-102.22791543, lat:23.29159478}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 87624.2 | 87624.2 | 87624.2 | 87624.2 | 87624.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2449275/proyecto_INICIO, 2449275/proyecto_FIN, 2449275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449301 | Proyecto de inversión | 240946.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:240946.16, modificado:240946.16}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 410184 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 410184 | S | 120 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN BARRIO , 78483 MEXQUITIC DE CARMONA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CAR, lon:-101.12661386, lat:22.27421124}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 240946.16 | 240946.16 | 240946.16 | 240946.16 | 240946.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2449301/proyecto_INICIO, 2449301/proyecto_FIN, 2449301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449304 | Proyecto de inversión | 26287.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:26287.26, modificado:26287.26}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA MERCED EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 410228 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 410228 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:CALLE JUAN ALDAMA EJIDO LA MERCED, 78636 LA MERCED, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE JUAN ALDAMAEJIDO LA MERCED CP. 78636 LA MERCED SANTO DOM, lon:-101.33871411, lat:23.69473692}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 26287.26 | 26287.26 | 26287.26 | 26287.26 | 26287.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2449304/proyecto_INICIO, 2449304/proyecto_FIN, 2449304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449310 | Proyecto de inversión | 56955.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56955.73, modificado:56955.73}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 410347 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 410347 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:36, direccion:CALLE MARTIN LUTERO EJIDO LA VICTORIA, 78636 LA VICTORIA, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIARIAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE MARTIN LUTEROEJIDO LA VICTORIA CP. 78636 LA VICTO, lon:-101.39389953, lat:23.62958974}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 56955.73 | 56955.73 | 56955.73 | 56955.73 | 56955.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2449310/proyecto_INICIO, 2449310/proyecto_FIN, 2449310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449320 | Proyecto de inversión | 30668.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:30668.47, modificado:30668.47}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA YERBABUENA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 410585 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 410585 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:51, direccion:CALLE LA LIBERTAD EJIDO LA YERBABUENA, 78637 LA YERBABUENA, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE LA LIBERTAD EJIDO LA YERBABUENA CP. 78637 LA YER, lon:-101.52087492, lat:23.343749}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 30668.47 | 30668.47 | 30668.47 | 30668.47 | 30668.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2449320/proyecto_INICIO, 2449320/proyecto_FIN, 2449320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449325 | Proyecto de inversión | 52574.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52574.52, modificado:52574.52}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 410779 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 410779 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:19, direccion:CALLE LAS AMERICAS EJIDO PROVIDENCIA, 78643 PROVIDENCIA, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE LAS AMERICASEJIDO PROVIDENCIA CP. 78643 PROVIDENCIA, lon:-102.01000887, lat:23.16321061}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 52574.52 | 52574.52 | 52574.52 | 52574.52 | 52574.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2449325/proyecto_INICIO, 2449325/proyecto_FIN, 2449325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449338 | Proyecto de inversión | 35049.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35049.68, modificado:35049.68}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUAEN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 411726 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 411726 | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:23, direccion:CALLE LA ESPERANZA EJIDO SAN FRANCISCO, 78635 SAN FRANCISCO, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE LA ESPERANZAEJIDO SAN FRANCISCO CP. 78635 SAN FRANCISCO , lon:-101.42350231, lat:23.3034437}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 35049.68 | 35049.68 | 35049.68 | 35049.68 | 35049.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2449338/proyecto_INICIO, 2449338/proyecto_FIN, 2449338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449347 | Proyecto de inversión | 39430.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:39430.89, modificado:39430.89}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL SALADO EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 411913 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 411913 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:25, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA EJIDO SAN JUAN DEL SALADO, 78643 SAN JUAN DEL SALADO, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CALLE DAMIAN CARMONA EJIDO SAN JUAN DEL, lon:-101.95789955, lat:23.31323084}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 39430.89 | 39430.89 | 39430.89 | 39430.89 | 39430.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2449347/proyecto_INICIO, 2449347/proyecto_FIN, 2449347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449687 | Proyecto de inversión | 157699.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:157699.12, modificado:157699.12}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN ZAP URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSI DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, - 425814 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 425814 | S | 65 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLA PUEBLO SAN LUIS POTOSÍ CENTRO, 78000 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE GLADIOLA PUEBLO SAN LUIS POTOSÍ CENTR, lon:-100.98641152, lat:22.18035909}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 157699.12 | 157699.12 | 157699.12 | 157699.12 | 157699.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2449687/proyecto_INICIO, 2449687/proyecto_FIN, 2449687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449707 | Proyecto de inversión | 48205.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48205.73, modificado:48205.73}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 426391 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 426391 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BUENOS AIRES PUEBLO , 79324 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CABECERA DE CIUDAD DEL MAIZ, lon:-99.60247416, lat:22.40359151}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 48205.73 | 48205.73 | 48205.73 | 48205.73 | 48205.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2449707/proyecto_PROCESO, 2449707/proyecto_FIN, 2449707/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449805 | Proyecto de inversión | 258518.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:258518.82, modificado:258518.82}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA DENTRO DE LA ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 430650 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 430650 | S | 122 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PONCIANO ARRIAGA PUEBLO CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE PONCIANO ARRIAGA PUEBLO CEDRAL CENTRO CP. 78520 CEDRAL CE, lon:-100.72458841, lat:23.80435618}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 258518.82 | 258518.82 | 258518.82 | 258518.82 | 258518.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:59.0}} | {2449805/proyecto_INICIO, 2449805/proyecto_FIN, 2449805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457028 | Proyecto de inversión | 943200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:943200.0, modificado:943200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL JABALÍ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 360863 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 360863 | S | 98 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1667.6, meta_modificada:1667.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL MEXICO 70 EJIDO EL JABALÍ, 79777 EL JABALÍ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUCIANO MARQUEZ Y CALLE ELISEO BLANCO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM SE TOMA , lon:-99.23903341, lat:21.88864426}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 943200 | 943200 | 943200 | 943200 | 943200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1667.6}} | {2457028/proyecto_FIN, 2457028/proyecto_INICIO, 2457028/proyecto_PROCESO, 2457028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457195 | Proyecto de inversión | 23580 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23580.0, modificado:23580.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 361857 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 361857 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:56.31, meta_modificada:56.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:93, direccion:CALLE MEXICO 70 EJIDO LA CAÑADA (LOS CORRALES), 79777 LA CAÑADA (LOS CORRALES), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PEDRO DE LAS ANO, lon:-99.15282214, lat:21.8685302}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 23580 | 23580 | 23580 | 23580 | 23580 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:56.31}} | {2457195/proyecto_PROCESO, 2457195/proyecto_INICIO, 2457195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457290 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 362617 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 362617 | S | 142 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.2, meta_modificada:798.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A LA CUCHILLA EJIDO LA CUCHILLA, 79770 LA CUCHILLA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A L, lon:-99.17777634, lat:21.68843175}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.2}} | {2457290/proyecto_FIN, 2457290/proyecto_PROCESO, 2457290/proyecto_FIN, 2457290/proyecto_INICIO, 2457290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457346 | Proyecto de inversión | 943200.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:943200.02, modificado:943200.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 362869 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 362869 | S | 99 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1667.0, meta_modificada:1667.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL MEXICO 70 EJIDO LOS OTATES, 79777 LOS OTATES, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE UNICA PRINCIPAL Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA ELCRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM SE TOMA LA CARRETERAMEXIC, lon:-99.16237393, lat:21.98841165}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 943200.02 | 943200.02 | 943200.02 | 943200.02 | 943200.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1667.0}} | {2457346/proyecto_FIN, 2457346/proyecto_PROCESO, 2457346/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457715 | Proyecto de inversión | 273167.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:273167.07, modificado:273167.07}} | EL MIRADOR. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 365179 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 365179 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:28, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL MIRADOR EL PEDREGAL, 79786 EL MIRADOR (EL PEDREGAL), LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA ENTRANDO A LA LOCALIDAD Y E, lon:-99.60514306, lat:21.54145906}} | 2024-03-07 | 2024-07-13 | 273167.07 | 273167.07 | 273167.07 | 273167.07 | 273167.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800020-1-2024, contratista:JESUS GUILLEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:3004837.79, importe_modificado:3004837.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2457715/proyecto_INICIO, 2457715/proyecto_FIN, 2457715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457866 | Proyecto de inversión | 27979.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27979.96, modificado:27979.96}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TAMCUEM DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 365953 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 365953 | S | 249 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE UNICA PRINCIPAL EJIDO TAMCUEM, 79767 TAMCUEM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE , lon:-99.07887987, lat:21.53727057}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 27979.96 | 27979.96 | 27979.96 | 27979.96 | 27979.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.0}} | {2457866/proyecto_INICIO, 2457866/proyecto_FIN, 2457866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457889 | Proyecto de inversión | 141432.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141432.16, modificado:141432.16}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 366091 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 366091 | S | 254 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.5, meta_modificada:91.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE LA UNION EJIDO EL AGUACATE, 79773 EL AGUACATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HACIA EL SOTANO DE L, lon:-99.07648754, lat:21.64775919}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 141432.16 | 141432.16 | 141432.16 | 141432.16 | 141432.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.5}} | {2457889/proyecto_PROCESO, 2457889/proyecto_FIN, 2457889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457893 | Proyecto de inversión | 17980 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17980.0, modificado:17980.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 366112 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 366112 | S | 234 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A LA CUCHILLA EJIDO LA CUCHILLA, 79770 LA CUCHILLA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA , lon:-99.17764759, lat:21.68847163}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 17980 | 17980 | 17980 | 17980 | 17980 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2457893/proyecto_INICIO, 2457893/proyecto_FIN, 2457893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457974 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165000.0, modificado:165000.0}} | EQUIPAMIENTO EN 30 VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE 1100 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAMPATE SEGUNDA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 366438 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 366438 | S | 59 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO TAMPATE, 79773 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE DE AQUISMO A, lon:-99.03361309, lat:21.64163302}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-163, contratista:IRIS ALEJANDRA ARRIAGA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:165000.0, importe_modificado:165000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2457974/proyecto_PROCESO, 2457974/proyecto_INICIO, 2457974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458037 | Proyecto de inversión | 1178948.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1178948.35, modificado:1178948.35}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TANCHACHIN DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 366687 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 366687 | S | 112 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CALLE MONTERREY EJIDO TANCHACHÍN, 79776 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ALVARO OBREGON DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMON S, lon:-99.15216056, lat:21.83267194}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 1178948.35 | 1178948.35 | 1178948.35 | 1178948.35 | 1178948.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {2458037/proyecto_INICIO, 2458037/proyecto_PROCESO, 2458037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458066 | Proyecto de inversión | 589456.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589456.8, modificado:589456.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 366831 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 366831 | S | 55 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:129, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL MEXICO 70 EJIDO PUERTO DE GUAYMAS, 79777 PUERTO DE GUAYMAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ESCONTRIA, CALLE GUADALUPE VICTORIA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CR, lon:-99.22529246, lat:21.9531368}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 589456.8 | 589456.8 | 589456.8 | 589456.8 | 589456.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2458066/proyecto_INICIO, 2458066/proyecto_PROCESO, 2458066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458362 | Proyecto de inversión | 1624000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1624000.0, modificado:1624000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMO OJO DE AGUA A SAN JOSÉ DE NOGALITOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. - 368320 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 368320 | S | 143 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO OJO DE AGUA - SAN JOSE DE NOGALITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 930 INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA, 79484 OJO DE AGUA, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO OJO DE AGUA Y CAMINO SAN JOSÉ DE NOGAL, lon:-100.49801104, lat:22.1932941}} | 2024-11-11 | 2024-12-31 | 1624000 | 1624000 | 1624000 | 1624000 | 1624000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-CDS-FISM-012/24-OP-AD, contratista:JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:1624000.0, importe_modificado:1624000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:300.0}} | {2458362/proyecto_PROCESO, 2458362/proyecto_FIN, 2458362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458475 | Proyecto de inversión | 1127776.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1127776.01, modificado:1127776.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS ASILADOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE IXTACAMEL, XILITLA S.L.P. - 368957 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 368957 | S | 148 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO COMUNIDAD DE TLAMIMIL - IXTACAMEL BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 COLONIA IXTACAMEL BUENOS AIRES, 79917 IXTACAMEL BUENOS AIRES, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE TLAMIMIL Y CAMIN, lon:-98.96025996, lat:21.40957433}} | 2024-03-27 | 2024-06-19 | 1127776.01 | 1127776.01 | 1127776.01 | 1127776.01 | 1127776.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-81-2024, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1127776.01, importe_modificado:1127776.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2458475/proyecto_FIN, 2458475/proyecto_PROCESO, 2458475/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458602 | Proyecto de inversión | 983556.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:983556.46, modificado:983556.46}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JUAN BUSTAMANTE TRAMO DE CALLE BUSTAMANTE A CALLE MARIANO ARISTA, EN CABECERA MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ. - 369534 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 369534 | S | 345 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JUAN BUSTAMANTE COLONIA CABECERA MUNICIPAL SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, 78430 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROLONGACION BUSTAMANTE Y CALLE MARIANO ARISTA, CALLE PEDRO, lon:-100.93474486, lat:22.20019053}} | 2024-11-14 | 2024-12-14 | 983556.46 | 983556.46 | 983556.46 | 983556.46 | 983556.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-68/2024, contratista:OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:983556.46, importe_modificado:983556.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:66.0}} | {2458602/proyecto_INICIO, 2458602/proyecto_PROCESO, 2458602/proyecto_FIN, 2458602/proyecto_INICIO, 2458602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458670 | Proyecto de inversión | 156139.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156139.87, modificado:156139.87}} | EQUIPAMIENTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE NORIAS DEL REFUGIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 369896 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 369896 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:30, direccion:EJIDO NORIAS DEL REFUGIO, 78897 NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE UBICAN A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD PARALELO AL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN LA ZONA CENTRO, lon:-100.47932817, lat:23.01451733}} | 2024-04-01 | 2024-08-31 | 156139.87 | 156139.87 | 156139.87 | 156139.87 | 156139.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152136, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:156139.87, importe_modificado:139139.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2458670/proyecto_INICIO, 2458670/proyecto_FIN, 2458670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458789 | Proyecto de inversión | 39844.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39844.84, modificado:39844.84}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE - 370505 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 370505 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA PUEBLO EL MEZQUITE, 78950 EL MEZQUITE, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA 90 METROS AL NOROESTE DE LA IGLESIA CRISTO LA ROCA DE LA LOCALIDAD , lon:-100.91464826, lat:22.67256066}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 39844.84 | 39844.84 | 39844.84 | 39844.84 | 39844.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150106, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:39844.84, importe_modificado:39844.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {2458789/proyecto_INICIO, 2458789/proyecto_FIN, 2458789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458823 | Proyecto de inversión | 295825.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295825.97, modificado:295825.97}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VICENTE GUERRERO TRAMO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A ARROYO LAS CAPILLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ - 370679 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 370679 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CABECERA MUNICIPAL SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, 78430 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ARROYO LAS CAPILLAS, CALLE IGNA, lon:-100.94015395, lat:22.19308112}} | 2024-11-14 | 2024-12-14 | 295825.97 | 295825.97 | 295825.97 | 295825.97 | 295825.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-73/2024, contratista:INSTALACIONES Y TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:295825.97, importe_modificado:295825.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2458823/proyecto_FIN, 2458823/proyecto_PROCESO, 2458823/proyecto_FIN, 2458823/proyecto_INICIO, 2458823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459085 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174000.0, modificado:174000.0}} | EQUIPAMIENTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD LA CAMPANA, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 371875 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 371875 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:113, direccion:EJIDO LA CAMPANA, 78887 LA CAMPANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A LA ALTURA DEL KILOMETRO 83 DE LA CARRETERA FEDERAL 57 EN LA COMUNIDAD DE LA CAMPANA, lon:-100.49361573, lat:22.74180961}} | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152283, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2459085/proyecto_PROCESO, 2459085/proyecto_FIN, 2459085/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459236 | Proyecto de inversión | 1176276.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1176276.22, modificado:1176276.22}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL KM 262 MAS 800.00 AL 262 MAS 715.00 EN LA CABECERA MUNICIPAL, XILITLA, S.L.P. - 49011 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 49011 | S | 2104 | 3540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.95, meta_modificada:194.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE NIÑOS HEROES EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COMO A UNOS 100 METROS DEL CRUCERO , lon:-98.98682745, lat:21.38643838}} | 2024-02-21 | 2024-04-15 | 1176276.22 | 1176276.22 | 1176276.22 | 1176276.22 | 1176276.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-131-2024, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:Municipio de Xilitla, monto:637358.22, importe_modificado:637358.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.95}} | {2459236/proyecto_INICIO, 2459236/proyecto_PROCESO, 2459236/proyecto_FIN, 2459236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459367 | Proyecto de inversión | 271916.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:271916.33, modificado:271916.33}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAZARO CARDENAS A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN VILLA DE ARISTA - 372928 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 372928 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:80, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO BUENAVISTA, 78950 BUENAVISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE CARRANZA, CALLE ALDAMA 60 METROS AL ESTE DE LA CARRETERA QUE VA DE BUENAVISTA A GONZALEZ Y 30 METROS AL O, lon:-100.89227677, lat:22.66053594}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 271916.33 | 271916.33 | 271916.33 | 271916.33 | 271916.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DS/R33/AD-03/2024, contratista:MARSAN INFRAESTRUCTURA Y CONCRETOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:271916.33, importe_modificado:271916.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.0}} | {2459367/proyecto_INICIO, 2459367/proyecto_FIN, 2459367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459620 | Proyecto de inversión | 4640 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4640.0, modificado:4640.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN ELIAS - 373514 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 373514 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:39, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SAN ELÍAS, 78950 SAN ELÍAS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE JUAREZ, CALLE JUAREZ FRENTE AL RANCHO DE PRODUCCIÓN AGRICOLA EL EXPRESS Y 200 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-100.8575273, lat:22.67019617}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150115, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:4640.0, importe_modificado:4640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2459620/proyecto_INICIO, 2459620/proyecto_FIN, 2459620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459655 | Proyecto de inversión | 15022 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15022.0, modificado:15022.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE LEIJAS - 373592 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 373592 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.4, meta_modificada:24.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:35, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO RINCÓN DE LEIJAS, 78958 RINCÓN DE LEIJAS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE LAS FLORES, CAMINO AL OJITO 243 METROS DE DISTANCIA AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS LUIS G. URB, lon:-100.84326978, lat:22.55503675}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 15022 | 15022 | 15022 | 15022 | 15022 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150136, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:15022.0, importe_modificado:15022.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.4}} | {2459655/proyecto_INICIO, 2459655/proyecto_FIN, 2459655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459668 | Proyecto de inversión | 36424 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36424.0, modificado:36424.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL POZO - 373631 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 373631 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:22, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO EL POZO, 78950 EL POZO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE JUAREZ 110 METROS AL OESTE DE LA TIENDA DE REGALOS SANTI Y 150 METROS AL ESTE D ELA CAPILLA DE L, lon:-100.82683852, lat:22.70526956}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 36424 | 36424 | 36424 | 36424 | 36424 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150114, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:36424.0, importe_modificado:36424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2459668/proyecto_INICIO, 2459668/proyecto_FIN, 2459668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459989 | Proyecto de inversión | 270472.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270472.71, modificado:270472.71}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLE 2DA PRIVADA SANTA MONICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, XILITLA S.L.P. - 138839 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 138839 | S | 79 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PRIVADA DE SANTA MONICA PUEBLO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SANTA MONICA, CALLE ROSA IRMA OCHOA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE 2D, lon:-98.996437, lat:21.38821}} | 2024-03-26 | 2024-05-20 | 270472.71 | 270472.71 | 270472.71 | 270472.71 | 270472.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-55-2024, contratista:ABRAHAM MUÑOZ MORENO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:270472.71, importe_modificado:270472.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2459989/proyecto_INICIO, 2459989/proyecto_FIN, 2459989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402460145 | Proyecto de inversión | 730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730000.0, modificado:730000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA A COLONIA MENONITA DEL HUIZACHE, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 375066 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 375066 | S | 53 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:180, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA MENONITA - CARRETERA FEDERAL 57 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 COLONIA COLONIA MENONITA DEL HUIZACHE, 78880 COLONIA MENONITA DEL HUIZACHE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO COLONIA MENONITA-CARRE, lon:-100.51093047, lat:22.90179488}} | 2024-05-31 | 2024-09-30 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151371, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:730000.0, importe_modificado:730000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2460145/proyecto_PROCESO, 2460145/proyecto_INICIO, 2460145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461228 | Proyecto de inversión | 40268.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40268.24, modificado:40268.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SALITRILLOS - 222871 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 222871 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:37, direccion:CALLE LAS FLORES PUEBLO SALITRILLOS, 78954 SALITRILLOS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 4 ESQUINAS Y CALLE GALEANA, CALLE MARAVILLAS SE ENCUENTRA A 200 METROS AL OESTE DEL JARDIN DE NIÑOS AQUILES SERDAN Y 150 METROS, lon:-100.73145234, lat:22.64693165}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 40268.24 | 40268.24 | 40268.24 | 40268.24 | 40268.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150120, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:40268.24, importe_modificado:40268.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2461228/proyecto_PROCESO, 2461228/proyecto_FIN, 2461228/proyecto_PROCESO, 2461228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461496 | Proyecto de inversión | 17570.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17570.08, modificado:17570.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS - 378693 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 378693 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:25, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO MILPAS, 78957 MILPAS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD Y 100 METROS AL OESTE DE LA CARRE, lon:-100.87777255, lat:22.59447134}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 17570.08 | 17570.08 | 17570.08 | 17570.08 | 17570.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150134, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:17570.08, importe_modificado:17570.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2461496/proyecto_FIN, 2461496/proyecto_INICIO, 2461496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462672 | Proyecto de inversión | 365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365000.0, modificado:365000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA LOCALIDAD SAN PEDRO EL ALTO, GUADALCÁZAR, S.L.P. - 382271 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 382271 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:168, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO EL ALTO - ENTRONQUE SAN PEDRO EL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 1 EJIDO SAN PEDRO EL ALTO, 78886 SAN PEDRO EL ALTO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SAN PEDRO EL ALTO- CRUCERO SAN PEDRO EL A, lon:-100.42290199, lat:22.54731294}} | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151374, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:365000.0, importe_modificado:365000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2462672/proyecto_INICIO, 2462672/proyecto_PROCESO, 2462672/proyecto_FIN, 2462672/proyecto_PROCESO, 2462672/proyecto_FIN, 2462672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463240 | Proyecto de inversión | 1482460.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1482460.08, modificado:1482460.08}} | REHABILITACION DE CALLE DE ASFALTO CIRCUITO CARRETERO INDIGENA EL POTRERO AGUAMOLO. TRAMO SAN PEDRO ANTES DE AGUAMOLO, CADENAMIENTO KM 3 396 AL KM 4 528,PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTÍNCHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 383921 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 383921 | S | 160 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6792.0, meta_modificada:6792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:205, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EL PORVENIR - SAN PEDRO KILÓMETRO 4 + 528 EJIDO EL PORVENIR, 79950 EL PORVENIR, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AGUAMOLO Y CAMINO SAN PEDRO, CAMINO LAS HIGUERAS SE LOCA, lon:-98.65794265, lat:21.23823786}} | 2024-12-18 | 2024-12-31 | 1482460.08 | 1482460.08 | 1482460.08 | 1482460.08 | 1482460.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE030A-AD-2024-09, contratista:YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1482460.08, importe_modificado:1482460.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6792.0}} | {2463240/proyecto_INICIO, 2463240/proyecto_FIN, 2463240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463471 | Proyecto de inversión | 365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365000.0, modificado:365000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERIA LOCALIDAD SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P. - 302296 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 302296 | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:125, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN NICOLAS - TALLER LOCALIDAD ABREGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO SAN NICOLÁS TOLENTINO, 78886 SAN NICOLÁS TOLENTINO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SAN NICOLAS- ÁBREGO Y , EL CAMINO D, lon:-100.3843047, lat:22.62603253}} | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151366, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:365000.0, importe_modificado:365000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} | {2463471/proyecto_INICIO, 2463471/proyecto_FIN, 2463471/proyecto_PROCESO, 2463471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463928 | Proyecto de inversión | 1482460.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1482460.08, modificado:1482460.08}} | CALLE DE ASFALTO CIRCUITO CARRETERO INDIGENA EL POTRERO AGUAMOLO. TRAMO ANTES DE AGUAMOLO AGUAMOLO, CADENAMIENTO KM 4 528 AL KM 5 660,PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTINCHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 385726 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 385726 | S | 186 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:6, direccion:CALLE MORELOS EJIDO AGUAMOLO, 79958 AGUAMOLO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE CHAPULHUACANITO, CAMINO EL POTRERO SE LOCALIZA A 42 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPI, lon:-98.66034062, lat:21.23591526}} | 2024-12-18 | 2024-12-31 | 1482460.08 | 1482460.08 | 1482460.08 | 1482460.08 | 1482460.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE030A-AD-2024-13, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1482460.08, importe_modificado:1482460.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6000.0}} | {2463928/proyecto_INICIO, 2463928/proyecto_FIN, 2463928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402464157 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375000.0, modificado:375000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL QUELITAL, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 320085 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 320085 | S | 380 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:CALLE MORELOS EJIDO EL QUELITAL, 78884 EL QUELITAL, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO QUELITAL-SAUZ Y , LOS TRABAJOS SE LLEVARAN ACABO EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE QUE ESTA A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD EL QUELITA, lon:-100.20070389, lat:22.54467062}} | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG04/R33/SC/2024, contratista:PAVIMNETADORA LICEY SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2464157/proyecto_FIN, 2464157/proyecto_INICIO, 2464157/proyecto_FIN, 2464157/proyecto_INICIO, 2464157/proyecto_FIN, 2464157/proyecto_PROCESO, 2464157/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402464190 | Proyecto de inversión | 15499.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15499.92, modificado:15499.92}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL TAJO - 386323 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 386323 | S | 33 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:51, direccion:PRIVADA EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL TAJO, 78955 EL TAJO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CARRETERA AL POZO 140 METROS AL ESTE DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-100.81855395, lat:22.70415922}} | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 15499.92 | 15499.92 | 15499.92 | 15499.92 | 15499.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150162, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:15499.92, importe_modificado:15499.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2464190/proyecto_PROCESO, 2464190/proyecto_INICIO, 2464190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402464705 | Proyecto de inversión | 658793.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:658793.78, modificado:658793.78}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR PROFR. LORENZO GARCIA BUENO, LOCALIDAD CRUCERO DE CHARCO CERCADO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 387320 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 387320 | S | 217 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.83, meta_modificada:17.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:137, direccion:RANCHERIA CRUCERO DE CHARCO CERCADO EL PARADOR, 78880 CRUCERO DE CHARCO CERCADO (EL PARADOR), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EL PREESCOLAR PROFR. LORENZO GARCIA BUENO, lon:-100.48324859, lat:22.85848705}} | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 658793.78 | 658793.78 | 658793.78 | 658793.78 | 658793.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG01/R33/SJ/2024, contratista:RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:658793.78, importe_modificado:658793.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.83}} | {2464705/proyecto_INICIO, 2464705/proyecto_FIN, 2464705/proyecto_PROCESO, 2464705/proyecto_FIN, 2464705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402464992 | Proyecto de inversión | 374000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:374000.0, modificado:374000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 338891 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 338891 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:265.95, meta_modificada:265.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO BARRIO DE LAS GOLONDRINAS, 79766 BARRIO DE LAS GOLONDRINAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLEBENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUEHACIA EL , lon:-99.09262455, lat:21.59514792}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 374000 | 374000 | 374000 | 374000 | 374000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:265.95}} | {2464992/proyecto_FIN, 2464992/proyecto_PROCESO, 2464992/proyecto_INICIO, 2464992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402465792 | Proyecto de inversión | 528000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528000.0, modificado:528000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 343298 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 343298 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:530.76, meta_modificada:530.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PEÑA BLANCA, 79767 LA PEÑA BLANCA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLEBENITOJUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI AMANOIZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OCTU, lon:-99.11509681, lat:21.5342818}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 528000 | 528000 | 528000 | 528000 | 528000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:530.76}} | {2465792/proyecto_INICIO, 2465792/proyecto_FIN, 2465792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402465844 | Proyecto de inversión | 294000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294000.0, modificado:294000.0}} | REHABILITACIÓN DE 42 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 389995 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 389995 | S | 93 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1921.5, meta_modificada:1921.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA CAÑADA (LOS CORRALES), 79777 LA CAÑADA (LOS CORRALES), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PEDRO DE LAS ANO, lon:-99.15189091, lat:21.86718743}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1921.5}} | {2465844/proyecto_PROCESO, 2465844/proyecto_FIN, 2465844/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402465846 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510000.0, modificado:510000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 TECHOS FIRMES EN BARRIO OXTOM DE LA LOCALIDAD DE TAMCUIME DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 343384 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 343384 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:522.4, meta_modificada:522.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE AQUISMON - SANTA BARBARA EJIDO TAMCUIME, 79766 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VILLA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LACALLEMANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3.2 KM DEDISTANCIADE AHI A MANO IZQU, lon:-99.01125916, lat:21.60032198}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-038, contratista:LUIS GABRIEL CARRIZALES ESMERALDA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:510000.0, importe_modificado:510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:522.4}} | {2465846/proyecto_FIN, 2465846/proyecto_PROCESO, 2465846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402465856 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510000.0, modificado:510000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 343402 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 343402 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:542.4, meta_modificada:542.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, direccion:CALLE CAMINO A LA CUCHILLA EJIDO LA CRUZ DE GUADALUPE, 79770 LA CRUZ DE GUADALUPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMONPORLA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUELLEVA ALA LO, lon:-99.16185906, lat:21.64749454}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-022, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:510000.0, importe_modificado:510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:542.4}} | {2465856/proyecto_FIN, 2465856/proyecto_PROCESO, 2465856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402465922 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:820000.0, modificado:820000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TANTZOTZOB DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 343512 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 343512 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:883.8, meta_modificada:883.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:114, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUERTO DE TANTZOTZOB, 79770 PUERTO DE TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON PORLA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA ALA LOCALIDAD D, lon:-99.11985301, lat:21.61839302}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:883.8}} | {2465922/proyecto_INICIO, 2465922/proyecto_FIN, 2465922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402465933 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680000.0, modificado:680000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LINJÁ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 343537 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 343537 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:689.88, meta_modificada:689.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LINJÁ, 79766 LINJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DEL CENTRO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CARLOS SALINAS PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLEBENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL EN, lon:-99.08196277, lat:21.62869196}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-221, contratista:RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:680000.0, importe_modificado:680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:689.88}} | {2465933/proyecto_FIN, 2465933/proyecto_PROCESO, 2465933/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466087 | Proyecto de inversión | 35846.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35846.58, modificado:35846.58}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA CON TECHADO, BARDAS Y GRADAS EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE TANQUITO DE BANDA, CERRITOS, S.L.P. - 390489 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 390489 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.01, meta_modificada:31.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO TANQUITO DE BANDA - TANQUITO DE BANDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA TANQUITO DE BANDA, 79434 TANQUITO DE BANDA, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA CANCHA DE ESCUELA, lon:-100.35157836, lat:22.42005651}} | 2024-11-30 | 2024-12-15 | 35846.58 | 35846.58 | 35846.58 | 35846.58 | 35846.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152268, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:35846.58, importe_modificado:35846.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.01}} | {2466087/proyecto_FIN, 2466087/proyecto_PROCESO, 2466087/proyecto_INICIO, 2466087/proyecto_PROCESO, 2466087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466102 | Proyecto de inversión | 566558.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:566558.11, modificado:566558.11}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SAN JUANITO EN COXCATLAN, LOCALIDAD CUILONICO - 390503 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 390503 | S | 51 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CUILONICO, 79866 AJACACO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO COXCATLAN A TAMPUCHÓN Y , EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICAN EN EL PUNTO DE REBOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIA A LA L, lon:-98.963001, lat:21.495803}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 566558.11 | 566558.11 | 566558.11 | 566558.11 | 566558.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/24-27/2024/FAISMUN/AD-14, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:566558.11, importe_modificado:566558.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2466102/proyecto_INICIO, 2466102/proyecto_PROCESO, 2466102/proyecto_FIN, 2466102/proyecto_PROCESO, 2466102/proyecto_FIN, 2466102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466603 | Proyecto de inversión | 918000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:918000.0, modificado:918000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 27 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 344556 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 344556 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:860.32, meta_modificada:860.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:CALLE AQUISMON - SANTA BARBARA EJIDO SANTA BÁRBARA, 79766 SANTA BÁRBARA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEAR LAPLAZA POR LA CALLE BENITO JUAREZ Y DE AHI A MANODERECHA TOMAR EL CAM, lon:-99.01037453, lat:21.56701498}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 918000 | 918000 | 918000 | 918000 | 918000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:860.32}} | {2466603/proyecto_FIN, 2466603/proyecto_PROCESO, 2466603/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466714 | Proyecto de inversión | 1230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1230000.0, modificado:1230000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 344789 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 344789 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:243, direccion:BARRIO BARRIO SAN JOSÉ, 79766 BARRIO SAN JOSÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROSRUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LACARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE PORAPROXIMADAMENT, lon:-99.05477993, lat:21.55083119}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:820.0}} | {2466714/proyecto_FIN, 2466714/proyecto_INICIO, 2466714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466718 | Proyecto de inversión | 1230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1230000.0, modificado:1230000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA CALDERA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 344795 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 344795 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1275.7, meta_modificada:1275.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE TANCHANACO-TAMPEMOCHE EJIDO LA CALDERA, 79774 LA CALDERA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADAN BARRIOS COMPEAN Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA HACIA SAN PEDRO DE , lon:-99.10478462, lat:21.71976545}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1275.7}} | {2466718/proyecto_INICIO, 2466718/proyecto_FIN, 2466718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466975 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135000.0, modificado:135000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BARRIO LA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE TAMPEMOCHE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 393158 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 393158 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.3, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:41, direccion:CALLE TANCHANACO-TAMPEMOCHE EJIDO TAMPEMOCHE, 79775 TAMPEMOCHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLEJUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMON SAN PEDRODE LAS ANONAS A 5.9 KM A MA, lon:-99.0886436, lat:21.69384643}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {2466975/proyecto_FIN, 2466975/proyecto_INICIO, 2466975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466996 | Proyecto de inversión | 542378.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:542378.79, modificado:542378.79}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PETATILLO, XILITLA S.L.P. - 393198 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 393198 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.76, meta_modificada:383.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:45, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE PETATILLO RANCHERIA PETATILLO, 79923 PETATILLO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRIMERA Y CALLE CALLE SEGUNDA, CALLE CALLE TERCERA EL PRIYECTO SE UBICA EN DISTINTOS PUNTOS DE PETATILLO XILITLA , lon:-98.992434, lat:21.332519}} | 2024-03-30 | 2024-06-17 | 542378.79 | 542378.79 | 542378.79 | 542378.79 | 542378.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-116-2024, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:Municipio de Xilitla, monto:542378.79, importe_modificado:542378.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.76}} | {2466996/proyecto_INICIO, 2466996/proyecto_FIN, 2466996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467352 | Acción | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 394015 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cedral | 394015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.726606, lat:23.819332}} | 2024-11-15 | 2024-11-21 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MC/DSM/FISM/006/2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:58000.0, importe_modificado:58000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2467352/proyecto_PROCESO, 2467352/proyecto_INICIO, 2467352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467362 | Acción | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 394022 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cedral | 394022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.726606, lat:23.819332}} | 2024-11-15 | 2024-11-21 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MC/DSM/FISM/008/2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:58000.0, importe_modificado:58000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2467362/proyecto_INICIO, 2467362/proyecto_FIN, 2467362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467443 | Proyecto de inversión | 1394000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1394000.0, modificado:1394000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 34 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL CARACOL, TAMPEMOCHE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 346663 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 346663 | S | 85 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1405.8, meta_modificada:1405.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:234, direccion:CALLE TAMPEMOCHE - TANCHACHIN EJIDO EL CARACOL, 79774 EL CARACOL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLEJUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PEDRODE LAS ANONAS A 5.9 KM A M, lon:-99.09134618, lat:21.70034884}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1394000 | 1394000 | 1394000 | 1394000 | 1394000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1405.8}} | {2467443/proyecto_INICIO, 2467443/proyecto_FIN, 2467443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467495 | Proyecto de inversión | 1394000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1394000.0, modificado:1394000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 34 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 346840 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 346840 | S | 72 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1275.1, meta_modificada:1275.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA RITA, 79767 SANTA RITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROSRUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LACARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE PORAPROXIMAD, lon:-99.04442304, lat:21.51450499}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1394000 | 1394000 | 1394000 | 1394000 | 1394000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1275.1}} | {2467495/proyecto_FIN, 2467495/proyecto_PROCESO, 2467495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467502 | Proyecto de inversión | 93320.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93320.51, modificado:93320.51}} | LAGUNA COLORADA. CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 346851 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 346851 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:22, direccion:CALLE ENTRADA A LA LAGUNA RANCHERIA LAGUNA COLORADA, 79780 LAGUNA COLORADA, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA CUADRA ENTRANDO A LA LOCALIDAD, lon:-99.578973, lat:21.579194}} | 2024-08-03 | 2024-09-13 | 93320.51 | 93320.51 | 93320.51 | 93320.51 | 93320.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-9-2024, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:1399807.62, importe_modificado:1399807.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2467502/proyecto_INICIO, 2467502/proyecto_PROCESO, 2467502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467507 | Proyecto de inversión | 141524.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141524.64, modificado:141524.64}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PINIHUAN LA LINEA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 346886 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 346886 | S | 82 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.97, meta_modificada:2.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO PINIHUAN - LA LINEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 002 + 097 EJIDO LA LÍNEA, 79784 LA LÍNEA, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA COMPRENDE EL TRAMO DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE RIO DE PINIHUAN A LA LIN, lon:-99.60633009, lat:21.68872565}} | 2024-06-24 | 2024-07-10 | 141524.64 | 141524.64 | 141524.64 | 141524.64 | 141524.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149297, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:141524.64, importe_modificado:141524.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.97}} | {2467507/proyecto_INICIO, 2467507/proyecto_FIN, 2467507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467609 | Proyecto de inversión | 273167.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:273167.07, modificado:273167.07}} | LAGUNILLAS. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 347140 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 347140 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO LAGUNILLAS, 79780 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS S.L.P., lon:-99.568855, lat:21.583223}} | 2024-03-07 | 2024-07-13 | 273167.07 | 273167.07 | 273167.07 | 273167.07 | 273167.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800020-1-2024, contratista:JESUS GUILLEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:3004837.79, importe_modificado:3004837.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2467609/proyecto_PROCESO, 2467609/proyecto_FIN, 2467609/proyecto_INICIO, 2467609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467792 | Proyecto de inversión | 874998.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:874998.9, modificado:874998.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL JABALÍ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 347592 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 347592 | S | 365 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE ELISEO BLANCO EJIDO EL JABALÍ, 79777 EL JABALÍ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA ELCRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM SE TOMA LA CARRETERAMEXICO 85 CON RUMBO A LA CIUDAD DE VALLES , lon:-99.24268122, lat:21.88804277}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 874998.9 | 874998.9 | 874998.9 | 874998.9 | 874998.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {2467792/proyecto_INICIO, 2467792/proyecto_FIN, 2467792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467943 | Proyecto de inversión | 1623806.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1623806.52, modificado:1623806.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL HACIA EL RIO EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 348113 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 348113 | S | 93 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2098.2, meta_modificada:2098.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A LA CUCHILLA EJIDO LA CUCHILLA, 79770 LA CUCHILLA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON PORLA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA ALA LOCALIDAD DE LA LA, lon:-99.17972899, lat:21.6937752}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1623806.52 | 1623806.52 | 1623806.52 | 1623806.52 | 1623806.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2098.2}} | {2467943/proyecto_PROCESO, 2467943/proyecto_FIN, 2467943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467996 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135000.0, modificado:135000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN COLONIA 28 DE OCTUBRE DE LA LOCALIDAD DE TAMPATE PRIMERA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 395262 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 395262 | S | 94 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.3, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO TAMPATE, 79773 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A TAMAPATZ Y CALLE 28 DE OCTUBRE, PARTIENDO DE LA PLAZA DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR 2 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A LA LOCA, lon:-99.02503974, lat:21.62946455}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {2467996/proyecto_PROCESO, 2467996/proyecto_FIN, 2467996/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468184 | Proyecto de inversión | 1035190.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1035190.98, modificado:1035190.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COBACH 37 DE LA LOCALIDAD DE TAMÁPATZ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 348690 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 348690 | S | 350 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.5, meta_modificada:940.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE CALLE DE COBACH EJIDO TAMÁPATZ, 79766 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMI Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE VICENTE GUERRERO DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITOJUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE A, lon:-99.07857278, lat:21.56558055}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1035190.98 | 1035190.98 | 1035190.98 | 1035190.98 | 1035190.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.5}} | {2468184/proyecto_FIN, 2468184/proyecto_PROCESO, 2468184/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468331 | Proyecto de inversión | 607590.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:607590.9, modificado:607353.53}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE LA PALMA, DE CALLE ZARAGOZA A CALLE ALDAMA - 348984 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 348984 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.9, meta_modificada:208.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA BARRIO SEGUNDO, 79664 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALDAMA, CALLE QUINTERO LA CALLE SE UBICA A 331.28 M AL OESTE DEL TEMPLO A SAN IGNACIO Y A 300 M AL SUROESTE DE, lon:-100.05724606, lat:21.92948262}} | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 607353.53 | 607353.53 | 607353.53 | 607353.53 | 607353.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-EST-245800013-28-2024, contratista:MIRIAM GALVÁN VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:607353.53, importe_modificado:607353.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.9}} | {2468331/proyecto_INICIO, 2468331/proyecto_FIN, 2468331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468402 | Proyecto de inversión | 1285301.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1285301.25, modificado:1285301.25}} | ONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 100 M3 EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE POTRERILLOS, XILITLA S.L.P. - 396135 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 396135 | S | 313 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:265, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL PUERTO DE POTRERILLOS BARRIO EL PUERTO DE POTRERILLOS, 79920 EL PUERTO DE POTRERILLOS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 XILITLA JALPAN Y CAMINO PUERTO DE POTRERILLOS A LA LOC, lon:-99.06095055, lat:21.31218437}} | 2024-03-27 | 2024-06-19 | 1285301.25 | 1285301.25 | 1285301.25 | 1285301.25 | 1285301.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-74-2024, contratista:ABRAHAM MUÑOZ MORENO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1285301.25, importe_modificado:1285301.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2468402/proyecto_INICIO, 2468402/proyecto_PROCESO, 2468402/proyecto_INICIO, 2468402/proyecto_FIN, 2468402/proyecto_PROCESO, 2468402/proyecto_FIN, 2468402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468556 | Proyecto de inversión | 610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610000.0, modificado:247701.76}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD EMILIANO ZAPATA EN CABECERA MUNICIAPL, GUADALCÁZAR, S.L.P. - 396429 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 396429 | S | 621 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD EMILIANO ZAPATA PUEBLO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD EMILIANO ZAPATA Y , BOULEVARD EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALCÁZAR, lon:-100.40489413, lat:22.61853614}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 247701.76 | 247701.76 | 247701.76 | 247701.76 | 247701.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151485, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:610000.0, importe_modificado:610000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2468556/proyecto_PROCESO, 2468556/proyecto_INICIO, 2468556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468598 | Proyecto de inversión | 639309.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639309.69, modificado:639309.69}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD COXCATLÁN - 349733 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 349733 | S | 1139 | 1104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE BLAS ESCONTRÍA LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CABE, lon:-98.905058, lat:21.54102}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 639309.69 | 639309.69 | 639309.69 | 639309.69 | 639309.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/24-27/2024/FAISMUN/AD-01, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:639309.69, importe_modificado:639309.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2468598/proyecto_INICIO, 2468598/proyecto_PROCESO, 2468598/proyecto_FIN, 2468598/proyecto_PROCESO, 2468598/proyecto_FIN, 2468598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468613 | Proyecto de inversión | 249295.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249295.46, modificado:249295.46}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TANUTE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 396535 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 396535 | S | 125 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.92, meta_modificada:64.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO TANUTE, 79773 TANUTE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE PRINCIPAL DE AQ, lon:-99.03839875, lat:21.65218778}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 249295.46 | 249295.46 | 249295.46 | 249295.46 | 249295.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.92}} | {2468613/proyecto_PROCESO, 2468613/proyecto_FIN, 2468613/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468781 | Proyecto de inversión | 420410.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420410.27, modificado:420410.27}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PAXALJÁ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 396827 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 396827 | S | 91 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.6, meta_modificada:96.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO PAXALJÁ, 79766 PAXALJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL Y TOMANDO LA CALLE BENITO JUAREZ EN EL CENTRO DE AQUISMON A UNOS 5 MIN ESTA LA ENTRADA AL CAMINO QUE DIRIJ, lon:-99.06924908, lat:21.57637925}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 420410.27 | 420410.27 | 420410.27 | 420410.27 | 420410.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.6}} | {2468781/proyecto_INICIO, 2468781/proyecto_FIN, 2468781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469172 | Proyecto de inversión | 231000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231000.0, modificado:231000.0}} | REHABILITACIÓN DE 35 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE OCTUJUB O CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 351198 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 351198 | S | 74 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:815.5, meta_modificada:815.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO OCTUJUB O CAMPECHE, 79767 OCTUJUB O CAMPECHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITOJUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANOIZQUIERDA EN LA COLONIA , lon:-99.0971177, lat:21.55947046}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:815.5}} | {2469172/proyecto_INICIO, 2469172/proyecto_PROCESO, 2469172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469245 | Proyecto de inversión | 364000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364000.0, modificado:364000.0}} | REHABILITACIÓN DE 52 TECHOS FIRMES EN BARRIO MANJA DE LA LOCALIDAD DE TANCHANACO EN EL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 351368 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 351368 | S | 121 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2379.2, meta_modificada:2379.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE TANCHANACO-TAMPEMOCHE EJIDO TANCHANACO, 79773 TANCHANACO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PEDRO DE LAS ANONAS A 5.9 KM A M, lon:-99.05402141, lat:21.66588712}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 364000 | 364000 | 364000 | 364000 | 364000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2379.2}} | {2469245/proyecto_INICIO, 2469245/proyecto_FIN, 2469245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469506 | Proyecto de inversión | 490042 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490042.0, modificado:490042.0}} | REHABILITACION DE 70 TECHOS FIRMES MUNICIPIO DE HUEHUETLAN S.L.P., EN LA LOCALIDAD DE TANTOCOY UNO - 398424 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 398424 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA TANTOCOY UNO, 79888 TANTOCOY UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE TANTACOY UNO, lon:-98.991327, lat:21.53011}} | 2024-10-14 | 2024-11-14 | 490042 | 490042 | 490042 | 490042 | 490042 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152822, contratista:, convocante:Municipio de Huehuetlán, monto:490042.0, importe_modificado:490042.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2469506/proyecto_PROCESO, 2469506/proyecto_FIN, 2469506/proyecto_PROCESO, 2469506/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469627 | Proyecto de inversión | 151800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151800.0, modificado:151800.0}} | REHABLILITACIÓN DE 23 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 352361 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 352361 | S | 49 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO EL ROSARIO, 79775 EL ROSARIO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE TELESECUNDARIA, CALLE 20 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAR, lon:-99.04101932, lat:21.72621478}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 151800 | 151800 | 151800 | 151800 | 151800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} | {2469627/proyecto_INICIO, 2469627/proyecto_FIN, 2469627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469668 | Proyecto de inversión | 731311.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:731311.81, modificado:731311.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TANCHACHÍN DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 398841 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 398841 | S | 372 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO TANCHACHÍN, 79776 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MONTERREY, CALLE ZARAGOZA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN , lon:-99.15022937, lat:21.83171585}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 731311.81 | 731311.81 | 731311.81 | 731311.81 | 731311.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17500.0}} | {2469668/proyecto_FIN, 2469668/proyecto_PROCESO, 2469668/proyecto_FIN, 2469668/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469688 | Proyecto de inversión | 269500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269500.0, modificado:269500.0}} | EQUIPAMIENTO EN 49 VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE 1100 L PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LAS ANONAS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 398895 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 398895 | S | 99 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO SAN PEDRO DE LAS ANONAS, 79775 SAN PEDRO DE LAS ANONAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO Y CALLE BACHILLERATO, CALLE NIÑOS HEROES PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PO, lon:-99.05557223, lat:21.74468746}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 269500 | 269500 | 269500 | 269500 | 269500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} | {2469688/proyecto_INICIO, 2469688/proyecto_PROCESO, 2469688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469855 | Proyecto de inversión | 2499986.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499986.93, modificado:2499986.93}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL BARRIO BUENA VISTA EL NARANJAL, XILITLA S.L.P. - 399297 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 399297 | S | 145 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:176, direccion:BRECHA TRAMO AGUA PUERCA - BO, BUENA VISTA EL NARANJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 850 BARRIO BUENAVISTA, 79905 BUENAVISTA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO DE NARANJAL A AGUA PUERCA Y CAMINO CAMINO A SANTA FE, CA, lon:-98.9356552, lat:21.39820167}} | 2024-03-28 | 2024-06-27 | 2499986.93 | 2499986.93 | 2499986.93 | 2499986.93 | 2499986.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-41-2024, contratista:MARTIN REZENDIZ SEBASTIAN, convocante:Municipio de Xilitla, monto:452338.26, importe_modificado:452338.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {2469855/proyecto_INICIO, 2469855/proyecto_FIN, 2469855/proyecto_PROCESO, 2469855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470379 | Proyecto de inversión | 221784.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:72376.64, modificado:72376.64}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149408.0, modificado:149408.0}} | AMPLIACIÓN DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CIUDAD VALLES, COBERTURA ZONA RURAL LOCALIDAD LAS HUERTAS - 400517 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 400517 | S | 149 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - LAS HUERTAS KILÓMETRO 52 + 900 RANCHERIA LAS HUERTAS, 79236 LAS HUERTAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE INGRESA POR LA CARRETERA C, lon:-99.20953178, lat:22.39724473}} | 2024-05-03 | 2024-05-31 | 221784.64 | 221784.64 | 221784.64 | 221784.64 | 221784.64 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:OM/CAAYS/IR-011/2024, contratista:GULLERMO RAMIRO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:747040.0, importe_modificado:747040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2470379/proyecto_INICIO, 2470379/proyecto_FIN, 2470379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470853 | Proyecto de inversión | 1040749.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1040749.33, modificado:1040749.33}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE TLAMAYA, EL CAÑON,TLACUAPA TEMAZCAL, XILITLA S.L.P. - 401925 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 401925 | S | 38 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.32, meta_modificada:740.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:81, direccion:CALLE CALLE HIDALGO RANCHERIA TLAMAYA, 79910 TLAMAYA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CALLE ALLENDE, SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 23 VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DE TLAMAYA, lon:-99.0137881, lat:21.42113443}} | 2024-03-19 | 2024-06-21 | 1040749.33 | 1040749.33 | 1040749.33 | 1040749.33 | 1040749.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-53-2024, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1040749.33, importe_modificado:1040749.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.32}} | {2470853/proyecto_PROCESO, 2470853/proyecto_FIN, 2470853/proyecto_INICIO, 2470853/proyecto_FIN, 2470853/proyecto_PROCESO, 2470853/proyecto_FIN, 2470853/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470895 | Proyecto de inversión | 3392723.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3392723.92, modificado:3392723.92}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA SAN ELIAS EL TAJO, TRAMO DEL KM 7.700 AL KM 8.700 EN LA LOCALIDAD DE EL POZO - 402041 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 402041 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:22, direccion:CALLE ARISTA PUEBLO EL POZO, 78950 EL POZO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA VINIENDO DE LA CARRETERA SAN ELIAS AL TAJO FRENTE A LA CAPILLA , lon:-100.82897356, lat:22.70439364}} | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 3392723.92 | 3392723.92 | 3392723.92 | 3392723.92 | 3392723.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DS/R33/IR-15/2024, contratista:GIOVANNA GUADALUPE CASTILLO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:3392723.92, importe_modificado:3392723.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2470895/proyecto_INICIO, 2470895/proyecto_PROCESO, 2470895/proyecto_FIN, 2470895/proyecto_PROCESO, 2470895/proyecto_FIN, 2470895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470920 | Proyecto de inversión | 55000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55000.01, modificado:55000.01}} | EQUIPAMIENTO EN 10 VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE 1100 LITROS, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LINJA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 356007 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 356007 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LINJÁ, 79766 LINJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS POR 8 KILOMET, lon:-99.08273112, lat:21.62944595}} | 2024-10-29 | 2024-12-31 | 55000.01 | 55000.01 | 55000.01 | 55000.01 | 55000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2470920/proyecto_PROCESO, 2470920/proyecto_FIN, 2470920/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470953 | Proyecto de inversión | 1482657.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1482657.34, modificado:1482657.34}} | REHABILITACION DE BOULEVARD RIO JOFRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIERRA NUEVA - 402157 | 24 | San Luis Potosí | 43 | Tierra Nueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tierra Nueva | 402157 | S | 2765 | 2195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6773.2, meta_modificada:6773.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE BOULEVARD RIO JOFRE BARRIO TIERRA NUEVA CENTRO, 79590 TIERRA NUEVA, TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, A UN COSTAD DEL RIO JOFRE QUE RODEA LA CABECERA MUNICIPAL Y CONECTA CON , lon:-100.57056689, lat:21.66567482}} | 2024-11-19 | 2024-12-30 | 1482657.34 | 1482657.34 | 1482657.34 | 1482657.34 | 1482657.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTN-FISM/SE05ON/AD-01/2024, contratista:DESARROLLO Y ARQUITECTURA EDISAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SLP, monto:1482657.34, importe_modificado:1482657.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6773.2}} | {2470953/proyecto_FIN, 2470953/proyecto_PROCESO, 2470953/proyecto_INICIO, 2470953/proyecto_PROCESO, 2470953/proyecto_INICIO, 2470953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471116 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110000.0, modificado:108532.02}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN 1A PRIVADA DE RODANO, DE CALLE PORFIRIO DIAZ HACIA EL ORIENTE - 356477 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 356477 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:337.49, meta_modificada:337.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE RODANO COLONIA SANTA FE, 79623 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AVENIDA DE LOS SAUCES Y CALLE SEGUNDA PRIVADA DE RÓDANO, CALLE PORFIRIO DIAZ LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE RÓDANO SE UBICA E, lon:-100.00227964, lat:21.91281711}} | 2024-11-18 | 2024-12-20 | 108532.02 | 108532.02 | 108532.02 | 108532.02 | 108532.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800026-59-2024, contratista:J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1932934.48, importe_modificado:1932934.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:337.49}} | {2471116/proyecto_INICIO, 2471116/proyecto_FIN, 2471116/proyecto_PROCESO, 2471116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471186 | Proyecto de inversión | 1996128.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1996128.7, modificado:1996128.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN TELESECUNDARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE LA DULCITA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 356843 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 356843 | S | 27 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:CALLE IGNACIO PAVON EJIDO LA DULCITA, 78685 LA DULCITA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUARES, SE ENCUENTRAN UBICADA ENTRE LAS CALLES IGNACIO PAVON JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-101.97354601, lat:22.87370783}} | 2024-06-18 | 2024-09-05 | 1996128.7 | 1996128.7 | 1996128.7 | 1996128.7 | 1996128.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SJ-01-OC/07-2024, contratista:JUAN ANTONIO ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:1996128.7, importe_modificado:1996128.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2471186/proyecto_INICIO, 2471186/proyecto_PROCESO, 2471186/proyecto_FIN, 2471186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471522 | Proyecto de inversión | 899263.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899263.01, modificado:899263.01}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON ENERGIA SOLAR EN CALLE SN PANTEON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO - 403557 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salinas | 403557 | S | 320 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:BOULEVARD DEL PANTEON INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA JOYA, 78625 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 49 Y CAMINO POTRO, CALLE MANUEL JOSE OTHON LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL BOULEVART DEL, lon:-101.72798469, lat:22.62244358}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 899263.01 | 899263.01 | 899263.01 | 899263.01 | 899263.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800027-25-2024, contratista:COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:899263.01, importe_modificado:899263.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2471522/proyecto_INICIO, 2471522/proyecto_PROCESO, 2471522/proyecto_FIN, 2471522/proyecto_PROCESO, 2471522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471653 | Proyecto de inversión | 268983.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:268983.04, modificado:268983.04}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE AGUACATE PRIMERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA,S.L.P. - 403819 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 403819 | S | 44 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:809.0, meta_modificada:809.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:212, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AGUACATE PRIMERO, 79950 AGUACATE PRIMERO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DEPORTIVO Y CAMINO ACAMAYAS, CAMINO BARRANQUILLAS SE LOCALIZA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE LOC, lon:-98.57562094, lat:21.4087535}} | 2024-12-19 | 2024-12-31 | 268983.04 | 268983.04 | 268983.04 | 268983.04 | 268983.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE010N-AD-2024-27, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:268983.04, importe_modificado:268983.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:809.0}} | {2471653/proyecto_INICIO, 2471653/proyecto_FIN, 2471653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471807 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220000.0, modificado:220000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMCUIME DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 358315 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 358315 | S | 250 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9650.0, meta_modificada:9650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE AQUISMON - SANTA BARBARA EJIDO TAMCUIME, 79766 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE VILLA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3.2 KM DE DISTANCIA DE , lon:-99.0124125, lat:21.60097038}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9650.0}} | {2471807/proyecto_INICIO, 2471807/proyecto_FIN, 2471807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471884 | Proyecto de inversión | 934433.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:934433.07, modificado:934433.07}} | CONSTRUCCION DE 22 TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE TLALETLA,SAN ANTONIO XALCUAYO 2, TIERRA Y LIBERTAD, XILITLA S.L.P. - 404220 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 404220 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:723.26, meta_modificada:723.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:285, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TIERRA Y LIBERTAD, 79900 TIERRA Y LIBERTAD, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AGRARISTA Y CALLE LUCIO BLANCO, CALLE GABRIEL LEYVA SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 22 TECHOS FIRMES EN LAS LOC, lon:-98.987077, lat:21.378923}} | 2024-03-26 | 2024-06-18 | 934433.07 | 934433.07 | 934433.07 | 934433.07 | 934433.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-71-2024, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:934433.07, importe_modificado:934433.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:723.26}} | {2471884/proyecto_FIN, 2471884/proyecto_INICIO, 2471884/proyecto_FIN, 2471884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472443 | Proyecto de inversión | 26541.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26541.37, modificado:26541.37}} | LA LINEA. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 359982 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 359982 | S | 82 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:25, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO LA LÍNEA, 79784 LA LÍNEA, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS DE LAS LUMINARIAS DE LA LOCALIDAD DE LA LINEA, lon:-99.60553768, lat:21.68880197}} | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 26541.37 | 26541.37 | 26541.37 | 26541.37 | 26541.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-10-2024, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:372511.99, importe_modificado:372511.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2472443/proyecto_INICIO, 2472443/proyecto_FIN, 2472443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472470 | Proyecto de inversión | 696900.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696900.59, modificado:696900.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE LA NORIA, DE LA CALLE BENITO JUÁREZ AL KM 4.00, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. - 405538 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 405538 | S | 156 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE RANCHO LA NORIA, 79397 LA NORIA, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CONTINUACION CAMINO SAN LUIS POTOSÍ-CÁRDENAS, EL CAMINO A REHABILITAR COMIENZA EN CALLE BENITO JÚAREZ DE LA LOCAL, lon:-99.72600237, lat:21.98653216}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 696900.59 | 696900.59 | 696900.59 | 696900.59 | 696900.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-COP-DSM-06-2024, contratista:MARTIN REYNAGA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:696900.59, importe_modificado:696900.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2472470/proyecto_INICIO, 2472470/proyecto_PROCESO, 2472470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472480 | Proyecto de inversión | 18679.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18679.15, modificado:18679.15}} | EL MIRADOR. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 360092 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 360092 | S | 56 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:28, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL MIRADOR EL PEDREGAL, 79786 EL MIRADOR (EL PEDREGAL), LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MADERO Y , LA OBRA SE REALIZA EN LAS LUMINARIAS DE LA LOCALIDAD EN LAS CALLES PRINCIPALES, lon:-99.60267349, lat:21.5396301}} | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 18679.15 | 18679.15 | 18679.15 | 18679.15 | 18679.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-10-2024, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:372511.99, importe_modificado:372511.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2472480/proyecto_INICIO, 2472480/proyecto_FIN, 2472480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472515 | Proyecto de inversión | 22207.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22207.59, modificado:22207.59}} | LAGUNA VERDE. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 360163 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 360163 | S | 90 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:23, direccion:CALLE MEXICO EJIDO LAGUNA VERDE, 79788 LAGUNA VERDE, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y , CALLE SONORA LA OBRA SE REALIZA EN LA VARIAS LOCALIDADES DE LA LOCALIDAD, lon:-99.55924415, lat:21.4894912}} | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 22207.59 | 22207.59 | 22207.59 | 22207.59 | 22207.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-10-2024, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:372511.99, importe_modificado:372511.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2472515/proyecto_INICIO, 2472515/proyecto_FIN, 2472515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402479818 | Proyecto de inversión | 158334.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:158334.8, modificado:158334.8}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE NIÑOS HEROES EN LA CABECERA MUNICIPAL,XILITLA S.L.P. - 423804 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 423804 | S | 3540 | 3104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XILITLA COMO A, lon:-98.9923, lat:21.38508}} | 2024-03-15 | 2024-04-13 | 158334.8 | 158334.8 | 158334.8 | 158334.8 | 158334.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-58-2024, contratista:MARIA LUCIA RUBIO BAENA, convocante:Municipio de Xilitla, monto:158334.8, importe_modificado:158334.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2479818/proyecto_INICIO, 2479818/proyecto_PROCESO, 2479818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402480016 | Proyecto de inversión | 122500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122500.0, modificado:122500.0}} | CONTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE EN PEMUCHE VIEJO, 1 EN POZA REDONDA Y EN SAN JOSE DE LAS ADJUNTAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 424371 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 424371 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PEMUCHE VIEJO, 79958 EL PEMUCHE VIEJO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PEMUCHE NUEVO Y CAMINO LA CRUZ, CARRETERA SAN MARTIN TANQUIAN SE LOCALIZA A 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TR, lon:-98.66877115, lat:21.5049584}} | 2024-12-12 | 2024-12-30 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FIS-SH010D-AD-2024-30, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}} | {2480016/proyecto_PROCESO, 2480016/proyecto_FIN, 2480016/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402480063 | Proyecto de inversión | 181040 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181040.0, modificado:181040.0}} | CONSTRUCCION DE 32 PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS, HUEHUETLAN, S.L.P. - 424672 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 424672 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS PINOS HUHEHUETLAN RANCHO LOS PINOS, 79880 LOS PINOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A LA ESCUELA Y , CAMINO CAMINO HACIA ULTIMAS CASAS EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD D, lon:-99.00782928, lat:21.56092818}} | 2024-11-11 | 2024-12-16 | 181040 | 181040 | 181040 | 181040 | 181040 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152855, contratista:, convocante:Municipio de Huehuetlán, monto:181040.0, importe_modificado:181040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {2480063/proyecto_INICIO, 2480063/proyecto_PROCESO, 2480063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402480125 | Proyecto de inversión | 599935 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599935.0, modificado:599935.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN BARRIO TIPZEN SAN JOSE, HUEHUETLAN, S.L.P. - 424893 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 424893 | S | 361 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:VEREDA TRAMO CAMINO A SAN JOSE - PARCELAS EN BARRIO TIPZEN SAN JOSE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA SAN JOSÉ, 79880 SAN JOSÉ, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO HUEHUETLAN A SAN JOSE Y , EL PROYEC, lon:-98.981, lat:21.5499}} | 2024-11-23 | 2024-12-23 | 599935 | 599935 | 599935 | 599935 | 599935 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUE-DS-FISM/004-2024, contratista:CONSTRUCTORA QUIO, S.A. DE CV, convocante:Municipio de Huehuetlán, monto:599935.01, importe_modificado:599935.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {2480125/proyecto_PROCESO, 2480125/proyecto_INICIO, 2480125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402483166 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE JOLJA, TAMPAXAL EN EL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 430414 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 430414 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:104.4, meta_modificada:104.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:71, direccion:CALLE UNICA PRINCIPAL EJIDO BARRIO DE JOLJA, 79767 BARRIO DE JOLJA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUN, lon:-99.05648647, lat:21.52936426}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:104.4}} | {2483166/proyecto_INICIO, 2483166/proyecto_FIN, 2483166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402484461 | Proyecto de inversión | 387414.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:387414.86, modificado:387414.86}} | REHABILITLACION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DEL NARANJAL, XILITLA, S.L.P. - 432747 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 432747 | S | 179 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:37, direccion:CALLE CHAPULTEPEC RANCHERIA EL NARANJAL (LA CEIBA), 79900 EL NARANJAL (LA CEIBA), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO IZTACAPA AL NARANJAL Y CAMINO EL NARANJAL A LOS OTATES, CALLE CALLE PRINCIPAL DE LOS OTATES EL PROYACTO SE UB, lon:-98.93359894, lat:21.38829361}} | 2024-11-23 | 2024-12-27 | 387414.86 | 387414.86 | 387414.86 | 387414.86 | 387414.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-138-2024, contratista:MARIA LUCIA RUBIO BAENA, convocante:Municipio de Xilitla, monto:306189.67, importe_modificado:306189.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {2484461/proyecto_INICIO, 2484461/proyecto_FIN, 2484461/proyecto_PROCESO, 2484461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402486123 | Proyecto de inversión | 341897.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:341897.1, modificado:341897.1}} | REHABILITACIÓN MEDIANTE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DE CARRETERA ESTATAL NO.8 TRAMO CRUCERO DE RAYON A SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SLP - 437097 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 437097 | S | 362 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.4, meta_modificada:12.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:32, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 8 TRAMO RIO DE PINIHUAN - SAN ISIDRO KILÓMETRO 12 + 40 EJIDO PINIHUAN RÍO PINIHUAN, 79784 PINIHUAN (RÍO PINIHUAN), LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA COMPRENDE TRAMOS A LO LARGO DE LA CA, lon:-99.57168393, lat:21.71322998}} | 2024-10-28 | 2024-12-04 | 341897.1 | 341897.1 | 341897.1 | 341897.1 | 341897.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153689, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:341897.1, importe_modificado:341897.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.4}} | {2486123/proyecto_INICIO, 2486123/proyecto_PROCESO, 2486123/proyecto_FIN, 2486123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402486606 | Proyecto de inversión | 950749.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950749.26, modificado:950749.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD COXCATLÁN - 437939 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 437939 | S | 1139 | 1104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CLAVEL, LOS TRABAJOS EN UN ESPACIO UBICADO ATRÁS DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN RURAL SOBRE, lon:-98.905196, lat:21.542731}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 950749.26 | 950749.26 | 950749.26 | 950749.26 | 950749.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/24-27/2024/FAISMUN/AD-18, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:950749.26, importe_modificado:950749.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:252.0}} | {2486606/proyecto_INICIO, 2486606/proyecto_FIN, 2486606/proyecto_INICIO, 2486606/proyecto_FIN, 2486606/proyecto_PROCESO, 2486606/proyecto_FIN, 2486606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402486656 | Proyecto de inversión | 162600.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162600.58, modificado:162600.58}} | CONSTRUCCION DE 5 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA XILITLA S.L.P - 438024 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 438024 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.13, meta_modificada:83.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS JOYAS, 00000 LAS JOYAS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 15 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TLALETLA LA JOYA XILITLA S.L.P. DE LOS C, lon:-99.040716, lat:21.424949}} | 2024-02-24 | 2024-04-03 | 162600.58 | 162600.58 | 162600.58 | 162600.58 | 162600.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-18-2024, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:Municipio de Xilitla, monto:487801.75, importe_modificado:487801.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.13}} | {2486656/proyecto_INICIO, 2486656/proyecto_PROCESO, 2486656/proyecto_FIN, 2486656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402487009 | Proyecto de inversión | 41365.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41365.24, modificado:41365.24}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALDAMA Y ENTRADA POR EL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, LAGUNILLAS, S.L.P. - 438622 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 438622 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:CALLE ALDAMA EJIDO SAN RAFAEL, 79783 SAN RAFAEL, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y , CALLE CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE ALDAMA POR LA ENTRADA AL CAMPO DEPORTIVO, lon:-99.71331114, lat:21.58843919}} | 2024-04-04 | 2024-12-31 | 41365.24 | 41365.24 | 41365.24 | 41365.24 | 41365.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146148, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:41365.24, importe_modificado:41365.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2487009/proyecto_INICIO, 2487009/proyecto_FIN, 2487009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402487110 | Proyecto de inversión | 1598893.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1598893.4, modificado:1598893.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CAMANCO, EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 438772 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 438772 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1358.0, meta_modificada:1358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:127, direccion:CALLE PRINCIPAL CAMANCO BARRIO CAMANCO, 79800 CAMANCO, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A TUZANTLA Y CALLE AL KINDER, LA OBRA SE LOCALIZA DEL LA ESCUELA CONAFE HACIA EL KINDER DE TUZANTLA, lon:-98.92729097, lat:21.57451419}} | 2024-10-24 | 2024-12-23 | 1598893.41 | 1598893.41 | 1598893.41 | 1598893.41 | 1598893.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2024-AD-010, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP, monto:1598893.41, importe_modificado:1598893.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1358.0}} | {2487110/proyecto_INICIO, 2487110/proyecto_FIN, 2487110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402487136 | Proyecto de inversión | 325201.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325201.17, modificado:325201.17}} | CONSTRUCCION DE 10 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN XILITLA S.L.P. - 438813 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 438813 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.25, meta_modificada:166.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA AHUACATLÁN DE JESÚS, 79920 AHUACATLÁN DE JESÚS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 13 DE SEPTIEMBRE SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 100 MUROS FIRMES EN LAS LOCALID, lon:-99.0508, lat:21.3221}} | 2024-02-24 | 2024-06-07 | 325201.17 | 325201.17 | 325201.17 | 325201.17 | 325201.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-13-2024, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:Municipio de Xilitla, monto:3252011.66, importe_modificado:3252011.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.25}} | {2487136/proyecto_INICIO, 2487136/proyecto_PROCESO, 2487136/proyecto_FIN, 2487136/proyecto_INICIO, 2487136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402487291 | Proyecto de inversión | 2012461.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2012461.55, modificado:2012461.55}} | CONSTRUCCION DE 62 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE ZAPUYO,CARRIZAL,MOLOXCO,IZTACAPA ,XILITLA S.L.P. - 439040 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 439040 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.69, meta_modificada:1033.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA IZTACAPA, 79904 IZTACAPA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 62 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE ZAPUYOCARRIZALMOLOXCOIZTACA, lon:-98.93868, lat:21.36966}} | 2024-02-24 | 2024-05-23 | 2012461.55 | 2012461.55 | 2012461.55 | 2012461.55 | 2012461.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-14-2024, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:2012461.55, importe_modificado:2012461.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1033.69}} | {2487291/proyecto_INICIO, 2487291/proyecto_FIN, 2487291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402488154 | Proyecto de inversión | 800350.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800350.76, modificado:800350.76}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COXCATLÁN LOCALIDAD TIOAMEL, TRAMO BARRIO DEL ZOCOTE A TIOAMEL - 440573 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 440573 | S | 109 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:702.0, meta_modificada:702.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TIOAMEL, 79861 TIOAMEL, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO COXCATLÁN - SAN PABLO Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE TIOAMEL A BARRIO EL ZOCOTE A 2.5 KM AL OESTE PARTIEN, lon:-98.91822049, lat:21.54112665}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 800350.76 | 800350.76 | 800350.76 | 800350.76 | 800350.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/24-27/2024/FAISMUN/AD-21, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:800350.76, importe_modificado:800350.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:702.0}} | {2488154/proyecto_PROCESO, 2488154/proyecto_INICIO, 2488154/proyecto_PROCESO, 2488154/proyecto_FIN, 2488154/proyecto_INICIO, 2488154/proyecto_FIN, 2488154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402488333 | Proyecto de inversión | 648576.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:648576.75, modificado:648576.75}} | CONSTRUCCION DE 20 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MANTEYO, XILITLA S.L.P. - 440818 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 440818 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:723.0, meta_modificada:723.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:148, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MANTEYO, 79905 MANTEYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 20 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MANTEYO XILITLA S.L.P. DONDE UNO, lon:-98.916416, lat:21.345393}} | 2024-03-19 | 2024-06-21 | 648576.75 | 648576.75 | 648576.75 | 648576.75 | 648576.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-50-2024, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:648576.75, importe_modificado:648576.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:723.0}} | {2488333/proyecto_FIN, 2488333/proyecto_INICIO, 2488333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402490607 | Proyecto de inversión | 714381.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:714381.02, modificado:714381.02}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ, VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 444742 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 444742 | S | 1372 | 1221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47651.0, meta_modificada:47651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+889 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 889 EJIDO HERNÁNDEZ, 78670 HERNÁNDEZ, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADO EN EL PUNTO 0000 TERMINANDO EN EL PUNTO 6807 EN LA LOCALIDAD DE, lon:-102.04240014, lat:23.04686563}} | 2024-07-05 | 2024-09-03 | 714381.02 | 714381.02 | 714381.02 | 714381.02 | 714381.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-UB-02-OA/45-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:714381.02, importe_modificado:714381.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47651.0}} | {2490607/proyecto_INICIO, 2490607/proyecto_PROCESO, 2490607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402490610 | Proyecto de inversión | 444000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:444000.0, modificado:444000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 406966 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 406966 | S | 112 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO EL ROSARIO, 79775 EL ROSARIO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TELESECUNDARIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA, lon:-99.0391458, lat:21.72531404}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 444000 | 444000 | 444000 | 444000 | 444000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2490610/proyecto_FIN, 2490610/proyecto_INICIO, 2490610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402490687 | Proyecto de inversión | 502153.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:502153.62, modificado:502153.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA BANQUETA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 407111 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 407111 | S | 139 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:292, direccion:CALLE UNICA PRINCIPAL EJIDO ALTE ANAM (LA BANQUETA), 79767 ALTE ANAM (LA BANQUETA), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIE, lon:-99.08314923, lat:21.55422525}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 502153.62 | 502153.62 | 502153.62 | 502153.62 | 502153.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2490687/proyecto_FIN, 2490687/proyecto_INICIO, 2490687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402490717 | Proyecto de inversión | 497749.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497749.19, modificado:497749.19}} | CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 444929 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 444929 | S | 45 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:CALLE PEPE ORTA LARA EJIDO ACATITLA, 79950 ACATITLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LA DOLOROSA, CALLE PRINCIPAL SE LOCALIZA A 4 KM DE CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE EN LA CALLE QUE PASA A , lon:-98.65586642, lat:21.35707474}} | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 497749.19 | 497749.19 | 497749.19 | 497749.19 | 497749.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE010A-AD-2024-14, contratista:YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:497749.19, importe_modificado:497749.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {2490717/proyecto_INICIO, 2490717/proyecto_FIN, 2490717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491572 | Proyecto de inversión | 259680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259680.0, modificado:259680.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL JABALÍ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 409448 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 409448 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE MEXICO 70 EJIDO EL JABALÍ, 79777 EL JABALÍ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUCIANO RODRIGUEZ Y CALLE CESAREO GOMEZ, CALLE RED MOVIL PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM SE TOMA LA , lon:-99.24261282, lat:21.88546429}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 259680 | 259680 | 259680 | 259680 | 259680 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:408.0}} | {2491572/proyecto_INICIO, 2491572/proyecto_FIN, 2491572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491711 | Proyecto de inversión | 780482.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780482.79, modificado:780482.79}} | CONSTRUCCION DE 24 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE EL CAÑON, XILITLA S.L.P. - 409842 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 409842 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.3, meta_modificada:644.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CAÑÓN, 79913 EL CAÑÓN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, CALLE TRES SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 100 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE EL CAÑON AHUAYO BUENA VISTALAS CRUCI, lon:-99.00159189, lat:21.4357565}} | 2024-02-24 | 2024-06-07 | 780482.79 | 780482.79 | 780482.79 | 780482.79 | 780482.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-13-2024, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:Municipio de Xilitla, monto:3252011.66, importe_modificado:3252011.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.3}} | {2491711/proyecto_FIN, 2491711/proyecto_INICIO, 2491711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491935 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA NUEVA CREACION DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 447180 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 447180 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO SANTA ANITA, 79775 SANTA ANITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ DERECHO SE TOMA EL CAMINO QU, lon:-99.01832556, lat:21.71774287}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2491935/proyecto_INICIO, 2491935/proyecto_FIN, 2491935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402492795 | Proyecto de inversión | 680499.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680499.38, modificado:680499.38}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COXCATLÁN, LOCALIDAD BARRIO PANUHUAYA - 412291 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 412291 | S | 296 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:83, direccion:CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS BARRIO BARRIO PANOHUAYA, 79860 BARRIO PANUHUAYA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y PRIVADA PASEO DEL AGUA, CAMINO COXCATLÁN - HUEHUETLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE L, lon:-98.916588, lat:21.539616}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 680499.38 | 680499.38 | 680499.38 | 680499.38 | 680499.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/24-27/2024/FAISMUN/AD-17, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:680499.38, importe_modificado:680499.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | {2492795/proyecto_INICIO, 2492795/proyecto_PROCESO, 2492795/proyecto_FIN, 2492795/proyecto_PROCESO, 2492795/proyecto_FIN, 2492795/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402492960 | Proyecto de inversión | 1575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1575000.0, modificado:1575000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA CENTRO Y COLONIA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 412676 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 412676 | S | 12500 | 12500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA EJIDO AQUISMÓN, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AVENIDA SECUNDARIA Y CALLE LOS LIRIOS, CALLE BENITO JUAREZ CALLES PRINCIPALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON S.L.P., lon:-99.0126202, lat:21.62386497}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2500.0}} | {2492960/proyecto_PROCESO, 2492960/proyecto_INICIO, 2492960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402493015 | Proyecto de inversión | 203580 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203580.0, modificado:203580.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TANTZOTZOB DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 412777 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 412777 | S | 498 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TANTZOTZOB, 79770 TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE QUERETARO, CALLE SAN LUIS POTOSI PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL , lon:-99.13333896, lat:21.6269646}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 203580 | 203580 | 203580 | 203580 | 203580 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:300.0}} | {2493015/proyecto_INICIO, 2493015/proyecto_FIN, 2493015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402493236 | Proyecto de inversión | 765298.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:765298.32, modificado:765298.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 500 M2 DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE PLAN DE JUAREZ, TIERRA BLANCA FRACCION, JOYA DEL DURAZNO, LA CIENEGA, OLLITA DEL PINO, LA FINCA, CABECERA MUNICIPAL, RANCHO NUEVO PILATENO, XILITLA S.L.P. - 413259 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 413259 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:49, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL PLAN DE JUAREZ RANCHERIA PLAN DE JUÁREZ, 79907 PLAN DE JUÁREZ, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CAMINO CAMINO PLAN DE JUAREZ A TLALETLA EL PROYECTO SE UBICA EN DISTINT, lon:-98.99010531, lat:21.36172224}} | 2024-04-14 | 2024-06-29 | 765298.32 | 765298.32 | 765298.32 | 765298.32 | 765298.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-119-2024, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:353466.8, importe_modificado:353466.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {2493236/proyecto_PROCESO, 2493236/proyecto_FIN, 2493236/proyecto_INICIO, 2493236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402493557 | Proyecto de inversión | 248446.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248446.48, modificado:248446.48}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 414099 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 414099 | S | 145 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SARABIA EJIDO VILLA DE RAMOS CENTRO, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA VILLA DE RAMOS - POZO BLANCO Y , SE REALIZÓ EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN MEJOR CONOCIDA COMO UBR EN, lon:-101.90092576, lat:22.82679793}} | 2024-02-20 | 2024-04-01 | 248446.48 | 248446.48 | 248446.48 | 248446.48 | 248446.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SG-01-OB/10-2024, contratista:ALEJANDRO HERRERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:248446.48, importe_modificado:248446.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2493557/proyecto_FIN, 2493557/proyecto_INICIO, 2493557/proyecto_FIN, 2493557/proyecto_INICIO, 2493557/proyecto_PROCESO, 2493557/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402493702 | Proyecto de inversión | 694279.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:694279.3, modificado:694279.3}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE B. JUAREZ DE LA CALLE MADERO A LA CALLE DOBLADO, CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 414437 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cedral | 414437 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.71, meta_modificada:491.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MADERO Y CALLE DOBLADO, CALLE CHICOSEIN LA CALLE JUAREZ SE UBICA FRENTE A LA PLAZA DEL MERCADO MUNICIPAL SE LOCALIZA SOBRA DE LA CALLE MENCIONA, lon:-100.72835441, lat:23.81925503}} | 2024-11-01 | 2024-11-29 | 694279.3 | 694279.3 | 694279.3 | 694279.3 | 694279.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DSM/FISM/012/2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:694279.3, importe_modificado:694279.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.71}} | {2493702/proyecto_FIN, 2493702/proyecto_PROCESO, 2493702/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402494106 | Proyecto de inversión | 75329.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75329.4, modificado:75329.4}} | EQUIPAMIENTO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED 120W EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIERRA NUEVA SLP - 450939 | 24 | San Luis Potosí | 43 | Tierra Nueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tierra Nueva | 450939 | S | 2765 | 2195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE BOULEVAR RIO JOFRE BARRIO TIERRA NUEVA CENTRO, 79590 TIERRA NUEVA, TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LUMINARIAS COLOCADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ZONA CENTRO Y BARRIO LOS MOROS CONTAN, lon:-100.57497945, lat:21.66507734}} | 2024-12-04 | 2024-12-15 | 75329.4 | 75329.4 | 75329.4 | 75329.4 | 75329.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156760, contratista:, convocante:FERNANDO PEREZ ESPINOSA, monto:75329.4, importe_modificado:75329.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2494106/proyecto_INICIO, 2494106/proyecto_PROCESO, 2494106/proyecto_FIN, 2494106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ES UNA ADQUISICION, trimestre:5.0, usuario:marlenepoblanom, fecha:2025-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402494538 | Proyecto de inversión | 950130 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950130.0, modificado:950130.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 451619 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 451619 | S | 200 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5175.0, meta_modificada:5175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:EJIDO HERNÁNDEZ, 78670 HERNÁNDEZ, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD HA TENIDO UN IMPACTO SIGNIFICATIVO BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 207 VIVIENDAS DISTRIBUIDAS EN DIVERSAS CAL, lon:-102.03388077, lat:23.02625424}} | 2024-08-20 | 2024-09-23 | 950130 | 950130 | 950130 | 950130 | 950130 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FISM-SH-02-0L/47-2024, contratista:RAMONA BECERRA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:950130.0, importe_modificado:950130.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5175.0}} | {2494538/proyecto_INICIO, 2494538/proyecto_FIN, 2494538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402494736 | Proyecto de inversión | 431200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:431200.0, modificado:431200.0}} | REHABILITACION DE CARRETERA CON BACHEO EN TRAMO SALITRAL A SAUZ DE CALERA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 416883 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 416883 | S | 1914 | 1665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9520.0, meta_modificada:9520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO 0+000 - 0+9520 KILÓMETRO 9 + 52 EJIDO SALITRAL DE CARRERA, 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADA ENTRE EL PUNTO 0000 UBICADO EN LA LO, lon:-102.09314314, lat:22.8642393}} | 2024-10-10 | 2024-10-21 | 431200 | 431200 | 431200 | 431200 | 431200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-UC-02-OA-01/02-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:431200.0, importe_modificado:431200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9520.0}} | {2494736/proyecto_INICIO, 2494736/proyecto_PROCESO, 2494736/proyecto_FIN, 2494736/proyecto_PROCESO, 2494736/proyecto_FIN, 2494736/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402494859 | Proyecto de inversión | 465359.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465359.23, modificado:465359.23}} | REHABILITACION DE CARRETERA CON BACHEO EN TRAMO HERNANDEZ YOLIATL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 417155 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 417155 | S | 1372 | 1221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38165.0, meta_modificada:38165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO 0+000 - 0+38165 KILÓMETRO 38 + 16 EJIDO HERNÁNDEZ, 78670 HERNÁNDEZ, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADA ENTRE EL PUNTO 0000 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS HER, lon:-102.02531549, lat:23.01861533}} | 2024-10-15 | 2024-11-11 | 465359.23 | 465359.23 | 465359.23 | 465359.23 | 465359.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-UC-02-OA-03/02-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:465359.23, importe_modificado:465359.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38165.0}} | {2494859/proyecto_INICIO, 2494859/proyecto_FIN, 2494859/proyecto_PROCESO, 2494859/proyecto_FIN, 2494859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402494901 | Proyecto de inversión | 825216.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825216.8, modificado:825216.8}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE BENITO JUAREZ DEL ZACATON EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 417399 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 417399 | S | 3336 | 2937 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:759.0, meta_modificada:759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EL ZACATÓN, 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LA GUADALUPANA, CALLE CALLE DE SOLEDAD LA REHABILITACION SE HIZO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA CE, lon:-102.03947966, lat:22.79118472}} | 2024-10-22 | 2024-11-21 | 825216.8 | 825216.8 | 825216.8 | 825216.8 | 825216.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SE-05-OB-05/02-2024, contratista:CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:825216.8, importe_modificado:825216.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:759.0}} | {2494901/proyecto_INICIO, 2494901/proyecto_PROCESO, 2494901/proyecto_FIN, 2494901/proyecto_PROCESO, 2494901/proyecto_FIN, 2494901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402495065 | Proyecto de inversión | 524317.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524317.99, modificado:524317.99}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE XILITLILLA, XILITLA, S.L.P. - 452472 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 452472 | S | 135 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.72, meta_modificada:549.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:174, direccion:CALLE AVENIDA DE LOS MAESTROS EJIDO XILITLILLA, 79924 XILITLILLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERERA, CALLE HEROES POTOSINOS EL PROYECTO SE UBICA EN LOCALIDAD DE XILITLILLA EN EL MUNICIPIO DE XILITLA S.L., lon:-99.02807833, lat:21.35541583}} | 2024-11-20 | 2024-12-29 | 524317.99 | 524317.99 | 524317.99 | 524317.99 | 524317.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-123-2024, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:524317.99, importe_modificado:524317.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.72}} | {2495065/proyecto_INICIO, 2495065/proyecto_FIN, 2495065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402495345 | Proyecto de inversión | 339515.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:339515.56, modificado:339515.56}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE AMAYO DE ZARAGOZA, XILITLA S.L.P. - 453573 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 453573 | S | 99 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:246, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO BARRIO BARRIO LA ESCUELA, 79920 BARRIO LA ESCUELA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPARA, CALLE ZARAGOZA EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE AMAYO DE ZARAGOZA EN BAR, lon:-98.9992916, lat:21.326238}} | 2024-03-27 | 2024-05-25 | 339515.56 | 339515.56 | 339515.56 | 339515.56 | 339515.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-103-2024, contratista:ABRAHAM MUÑOZ MORENO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:339515.56, importe_modificado:339515.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2495345/proyecto_INICIO, 2495345/proyecto_FIN, 2495345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402496142 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690000.0, modificado:690000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S,L.P. - 455041 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 455041 | S | 170 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:65, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO EL POTRERO, 79958 EL POTRERO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LIBERTAD Y CARRETERA AGUAMOLO, CALLE CARLOS GUTIERREZ Z SE LOCALIZA A 48 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN, lon:-98.63123337, lat:21.24150315}} | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE02OD-AD-2024-75, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:690000.0, importe_modificado:690000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:680.0}} | {2496142/proyecto_INICIO, 2496142/proyecto_FIN, 2496142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402496161 | Proyecto de inversión | 47332.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47332.65, modificado:47332.65}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE JOLJA, TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 420570 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 420570 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:71, direccion:CALLE UNICA PRINCIPAL EJIDO BARRIO DE JOLJA, 79767 BARRIO DE JOLJA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUN, lon:-99.05630443, lat:21.52882767}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 47332.65 | 47332.65 | 47332.65 | 47332.65 | 47332.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} | {2496161/proyecto_INICIO, 2496161/proyecto_FIN, 2496161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402496443 | Proyecto de inversión | 264000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:264000.0, modificado:264000.0}} | EQUIPAMIENTO DE 24 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE COAMIXCO,PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA,S.L.P. - 455524 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 455524 | S | 41 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COAMIXCO, 79950 COAMIXCO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO I MADERO SE LOCALIZA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL FAMILIAS QUE SE, lon:-98.66706336, lat:21.39562599}} | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SH030C-AD-2024-36, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:2640000.0, importe_modificado:264000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:800.0}} | {2496443/proyecto_FIN, 2496443/proyecto_INICIO, 2496443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402496757 | Proyecto de inversión | 27772.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:27772.28, modificado:27772.28}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 456209 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 456209 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.4, meta_modificada:30.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO AQUISMÓN, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AVENIDA SECUNDARIA Y CALLE TEPEYAC, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ A 500 METROS SE ENCUENTRA LA CALLE E, lon:-99.02239778, lat:21.62412589}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 27772.28 | 27772.28 | 27772.28 | 27772.28 | 27772.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.4}} | {2496757/proyecto_INICIO, 2496757/proyecto_PROCESO, 2496757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402496799 | Proyecto de inversión | 675101.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:675101.99, modificado:675101.99}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL RODEO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 456248 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 456248 | S | 49 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO RODEO DE LA CRUZ - LA PIMIENTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO EL RODEO DE LA CRUZ, 79950 EL RODEO DE LA CRUZ, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EL NARANJAL, , lon:-98.67328244, lat:21.27441261}} | 2024-12-22 | 2024-12-31 | 675101.99 | 675101.99 | 675101.99 | 675101.99 | 675101.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-UB020A-AD-2024-34, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:675101.99, importe_modificado:675101.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5000.0}} | {2496799/proyecto_INICIO, 2496799/proyecto_FIN, 2496799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402496822 | Proyecto de inversión | 835343.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:835343.86, modificado:835343.86}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL RODEO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 422206 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 422206 | S | 49 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO EL RODEO DE LA CRUZ - LA PIMIENTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 250 EJIDO EL RODEO DE LA CRUZ, 79950 EL RODEO DE LA CRUZ, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO EL NARANJAL, SE , lon:-98.68138271, lat:21.27724193}} | 2024-12-11 | 2024-12-30 | 835343.86 | 835343.86 | 835343.86 | 835343.86 | 835343.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-AD-FISM-UB050B/2024-61, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:835343.86, importe_modificado:835343.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5000.0}} | {2496822/proyecto_INICIO, 2496822/proyecto_FIN, 2496822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402508517 | Proyecto de inversión | 3697469.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3697469.57, modificado:3697469.57}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN LUIS EN LA LOCALIDAD DE DULCE GRANDE, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 461693 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 461693 | S | 685 | 654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2551.4, meta_modificada:2551.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:CALLE SAN LUIS EJIDO DULCE GRANDE, 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE GUANAJUATO, CALLE NINOS HEREOS SE ENCUENTRAN UBICADA ENTRE LAS CALLES ZACATECAS GUANAJUATO Y NINOS HEREOS EN LA , lon:-102.16815283, lat:22.99977579}} | 2024-03-12 | 2024-08-28 | 3697469.57 | 3697469.57 | 3697469.57 | 3697469.57 | 3697469.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SE-02-OO/14-2024, contratista:JORGE LUIS ROMERO ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:3697469.57, importe_modificado:3697469.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2551.4}} | {2508517/proyecto_FIN, 2508517/proyecto_PROCESO, 2508517/proyecto_FIN, 2508517/proyecto_INICIO, 2508517/proyecto_FIN, 2508517/proyecto_INICIO, 2508517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402510074 | Proyecto de inversión | 55842.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55842.4, modificado:55842.4}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE Y MOTOR | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 2024-5091 | N | 0 | 0 | 263 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:25, direccion:CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.882214, lat:22.597458}} | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 55842.4 | 55842.4 | 55842.4 | 55842.4 | 55842.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150163, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:55842.4, importe_modificado:55842.4}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2510074/proyecto_INICIO, 2510074/proyecto_FIN, 2510074/proyecto_PROCESO, 2510074/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402510095 | Proyecto de inversión | 437491.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437491.39, modificado:437491.39}} | REHABILITACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y NIÑOS HEROES A BASE DE CARPETA ASFALTICA | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 2024-956 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1137.51, meta_modificada:1137.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, VILLA DE ARISTA, S.L.P., lon:-100.846577, lat:22.638229}} | 2024-08-23 | 2024-09-06 | 437491.39 | 437491.39 | 437491.39 | 437491.39 | 437491.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DS/R33/AD-16/2024, contratista:MARSHAN INFRAESTRUCTURA Y CONCRETOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:437491.39, importe_modificado:437491.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1137.51}} | {2510095/proyecto_PROCESO, 2510095/proyecto_FIN, 2510095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402510264 | Proyecto de inversión | 3467606.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3467606.41, modificado:3399614.13}} | 244015 Construcción de 1 aula de medios estructura regional 6.00 x 8.00 m. Rehabilitación de cancha multifuncional, plaza cívica y pintura en edificios . | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244015 | S | 191 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Narciso No 400, Colonia Las Flores , lon:-100.98588, lat:22.2046}} | 2024-12-17 | 2025-03-26 | 3399614.13 | 3399614.13 | 3399614.13 | 3399614.13 | 3399614.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402510269 | Proyecto de inversión | 3728631.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3728631.86, modificado:3684418.83}} | 244019 Construcción de un módulo de servicios sanitarios en estructura regional 6.00 x 8.00 m. Fosa séptica, pintura en edificios y obras complementarias. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244019 | S | 119 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:157, direccion:Gral. Emiliano Zapata S/N , lon:-98.56185, lat:22.06405}} | 2024-12-17 | 2025-03-26 | 3684418.83 | 3684418.83 | 3684418.83 | 3684418.83 | 3684418.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402510655 | Adquisición | 70200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70200.0, modificado:70200.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA 5000 Y 6000 EN LA LOCALIDAD DE LA DULCE GRANDE, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR/FFM/02-02/2024 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNFICADO SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LAS PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.170028, lat:22.99184}} | 2024-10-15 | 2024-11-05 | 70200 | 70200 | 70200 | 70200 | 70200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE-02/02-2024, contratista:ELVILA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:70200.0, importe_modificado:70200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:4.0}} | {2510655/proyecto_INICIO, 2510655/proyecto_FIN, 2510655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402511005 | Proyecto de inversión | 202636.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202636.92, modificado:202636.92}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-10-2024 | N | 0 | 0 | 2636 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, lon:-101.910469, lat:22.830925}} | 2024-01-26 | 2024-09-30 | 202636.92 | 202636.92 | 202636.92 | 202636.92 | 202636.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-SD-05-OC/11-2024, contratista:MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:202636.92, importe_modificado:202636.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2511005/proyecto_INICIO, 2511005/proyecto_FIN, 2511005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402511121 | Proyecto de inversión | 3830474.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1915237.02, modificado:1915237.02}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GENERACION INTERNA DE CAJA, monto:1915237.02, modificado:1915237.02}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO ¿SARABIA I¿ DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-PRODDER-10-2024-AD | N | 0 | 0 | 26000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE OBRERO MUNDIAL Y GARANTÍAS INDIVIDUALES, CLONIA JUAN SARABIA, lon:-100.928451, lat:22.121436}} | 2024-12-03 | 2025-03-02 | 3830474.04 | 3830474.04 | 3830474.04 | 3830474.04 | 3830474.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-10-2024-AD, contratista:CONSTRUCTORA FEIME S.A. DE C.V., convocante:INTERAPAS, monto:3830474.04, importe_modificado:3830474.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2511121/proyecto_INICIO, 2511121/proyecto_PROCESO, 2511121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402513651 | Proyecto de inversión | 1219694.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219694.48, modificado:1226670.85}} | REHABILITACION DEL CAMINO Y SEÑALAMIENTO VIAL EN TRAMO SAN MARTIN - EL RESUMIDERO | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:83, direccion:CAMINO EN TRAMO DE LA COMUNIDAD SAN MARTIN A LA COMUNIDAD EL RESUMIDERO, lon:-100.126091, lat:21.925485}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:83, direccion:CAMINO EN TRAMO DE LA COMUNIDAD SAN MARTIN A LA COMUNIDAD EL RESUMIDERO, lon:-100.119813, lat:21.924065}, geo3: {cve_municipio:24, localidad:83, direccion:CAMINO EN TRAMO DE LA COMUNIDAD SAN MARTIN A LA COMUNIDAD EL RESUMIDERO, lon:-100.119131, lat:21.923946}, geo4: {cve_municipio:24, localidad:83, direccion:CAMINO EN TRAMO DE LA COMUNIDAD SAN MARTIN A LA COMUNIDAD EL RESUMIDERO, lon:-100.127449, lat:21.925017}} | 2024-12-21 | 2024-12-30 | 1226670.85 | 1226670.85 | 1226670.85 | 1226670.85 | 1226670.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-69-2024, contratista:HIPOLITO FLORES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1114868.34, importe_modificado:1219694.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:930.0}} | {2513651/proyecto_INICIO, 2513651/proyecto_FIN, 2513651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se hiso efectivo un monto adicional de $6,976.37 pesos producto de los intereses de la cuenta, trimestre:5.0, usuario:hilariovazquezm, fecha:2025-07-09}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402513747 | Proyecto de inversión | 3595845 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3595845.0, modificado:3515000.0}} | 244029 Construccion de techado y obras complementarias. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244029 | S | 39 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:25, direccion:sin direccion conocida , lon:-99.59943, lat:21.91413}} | 2024-12-30 | 2025-03-24 | 3515000 | 3515000 | 3515000 | 3515000 | 3515000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514255 | Proyecto de inversión | 1483794.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483794.64, modificado:1483794.64}} | REHABILITACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS EN UNIDAD HABITACIONAL RANCHO PAVÓN, SEGUNDA ETAPA | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-30/2024 | N | 0 | 0 | 2378 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN RANCHO PAVÓN, SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ , lon:-100.952772, lat:22.177313}} | 2024-05-10 | 2024-09-06 | 1483794.64 | 1483794.64 | 1483794.64 | 1483794.64 | 1483794.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2514255/proyecto_FIN, 2514255/proyecto_PROCESO, 2514255/proyecto_INICIO, 2514255/proyecto_FIN, 2514255/proyecto_PROCESO, 2514255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514274 | Proyecto de inversión | 4627668.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4627668.81, modificado:4627668.81}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE DRENAJE SANITARIO, Y AGUA POTABLE DE CALLE ENCINO TRAMO DE AV. SAN LUIS HASTA C. MATEHUALA COL. LOS FRESNOS | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-45/2024 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:UBICADA ENTRE AV. LIBERTAD, AV DE LOS VALLES Y VALLE DEL NARANJO EN EL FRACCIONAMIENTO EL REFUGIO (SEGUNDA ETAPA), lon:-100.964177, lat:22.173391}} | 2024-07-08 | 2024-12-31 | 4627668.81 | 4627668.81 | 4627668.81 | 4627668.81 | 4627668.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2514274/proyecto_PROCESO, 2514274/proyecto_FIN, 2514274/proyecto_INICIO, 2514274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514276 | Proyecto de inversión | 2012142.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012142.24, modificado:2012142.24}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO A PALMA DE LA CRUZ, CALLE BENITO JUAREZ, TRAMO DE CALLE SLP/ ESCUELA DE AGRONOMIA HASTA CALLE GRACIANO SANCHEZ | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-55/2024 | N | 0 | 0 | 717 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ, TRAMO DE CALLE SLP/ ESCUELA DE AGRONOMIA HASTA CALLE GRACIANO SANCHEZ., lon:-100.870873, lat:22.229135}} | 2024-08-06 | 2024-09-04 | 2012142.24 | 2012142.24 | 2012142.24 | 2012142.24 | 2012142.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2514276/proyecto_FIN, 2514276/proyecto_INICIO, 2514276/proyecto_PROCESO, 2514276/proyecto_FIN, 2514276/proyecto_INICIO, 2514276/proyecto_PROCESO, 2514276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514437 | Proyecto de inversión | 1531083.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531083.42, modificado:1531083.42}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-42/2024 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ , lon:-100.93549, lat:22.217864}} | 2024-06-03 | 2024-07-02 | 1531083.42 | 1531083.42 | 1531083.42 | 1531083.42 | 1531083.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2514437/proyecto_INICIO, 2514437/proyecto_FIN, 2514437/proyecto_INICIO, 2514437/proyecto_PROCESO, 2514437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514492 | Proyecto de inversión | 208729 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208729.0, modificado:208729.0}} | 243106 1.-Reparacion de puertas, ventanas y pasamanos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 243106 | N | 0 | 0 | 243106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:And. Orquideas 725, Bugambilias, 78230 San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.94877, lat:22.15375}} | 2024-10-29 | 2024-12-17 | 208729 | 208729 | 208729 | 208729 | 208729 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514653 | Proyecto de inversión | 1609713.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609713.79, modificado:1609713.79}} | REHABILITACION INTEGRAL DE PANTEON MUNICIPAL NO. 2 UBICADO EN CALLE MACEDONIO CASTRO,EN LA CABECERA MUNICIPAL | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-63/2024 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:UBICADO EN CALLE MACEDONIO CASTRO,EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ., S.L.P., lon:-100.928257, lat:22.193819}} | 2024-08-08 | 2024-12-05 | 1609713.79 | 1609713.79 | 1609713.79 | 1609713.79 | 1609713.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2514653/proyecto_INICIO, 2514653/proyecto_PROCESO, 2514653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514677 | Proyecto de inversión | 979591.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979591.22, modificado:979591.22}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA EN VARIOS PUNTOS DEL BOULEVARD RÍO SANTIAGO, EN EL MUNICIPIO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-64/2024 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN VARIOS PUNTOS DEL BOULEVARD RÍO SANTIAGO, EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ., lon:-100.952684, lat:22.173002}} | 2024-07-08 | 2024-11-29 | 979591.22 | 979591.22 | 979591.22 | 979591.22 | 979591.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2514677/proyecto_PROCESO, 2514677/proyecto_INICIO, 2514677/proyecto_FIN, 2514677/proyecto_PROCESO, 2514677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514781 | Acción | 136439.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136439.49, modificado:136439.49}} | RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 43 | Tierra Nueva |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tierra Nueva | MTN-FFM/SK010A/AD-04/2024 | N | 0 | 0 | 7960 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:EN COLONIA NUEVA PATRIA Y LIBERTAD, lon:-100.5773506, lat:21.6797417}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 136439.49 | 136439.49 | 136439.49 | 136439.49 | 136439.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTN-FFM/SK010A/AD-04/2024, contratista:MARSAN INFRAESTRUCTURA Y CONCRETOS S,A, DE C,V,, convocante:MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SLP, monto:136439.49, importe_modificado:136439.49}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1.0}} | {2514781/proyecto_PROCESO, 2514781/proyecto_INICIO, 2514781/proyecto_PROCESO, 2514781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402516392 | Adquisición | 269500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Recursos Propios, monto:134750.0, modificado:134601.54}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134750.0, modificado:134601.54}} | Instalación y puesta en marcha de de hipoclorador eléctrico, diversos caudales así como capacitación para operación y mantenimiento | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-RF-PROAGUA-LPN-ADQ-17/2024 | N | 0 | 0 | 1103237 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149}} | 2024-07-25 | 2024-12-31 | 269203.08 | 269203.08 | 269203.08 | 269203.08 | 269203.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-RF-PROAGUA-LPN-ADQ-17/2024, contratista:Construcción, Ingeniería y Comercialización EDZE, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:269203.08, importe_modificado:269203.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502544242 | Proyecto de inversión | 913314.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913314.06, modificado:913314.06}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN PARQUE DIF DE LA COLONIA INFONAVIT, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 2024-4307 | N | 0 | 0 | 16582 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AV. AEROPUERTO, TAMUIN, S.L.P., lon:-98.780245, lat:22.007611}} | 2024-08-07 | 2024-09-17 | 913314.06 | 913314.06 | 913314.06 | 913314.06 | 913314.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-26-2024, contratista:PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:913314.06, importe_modificado:913314.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2544242/proyecto_FIN, 2544242/proyecto_INICIO, 2544242/proyecto_PROCESO, 2544242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502544791 | Proyecto de inversión | 349444.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349444.08, modificado:348145.0}} | 244035 Suministro de Mobiliario Primaria Justo Sierra en Tierra Nueva | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244035 | S | 36 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:39, direccion:sin direccion conocida , lon:-100.61156, lat:21.71301}} | 2024-12-31 | 2025-03-01 | 348145 | 348145 | 348145 | 348145 | 348145 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:40.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402513875, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}, obs2: {observación:Productos Financieros , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}, obs3: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402513875, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}, obs4: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402513875, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}, obs5: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402513875, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502544940 | Proyecto de inversión | 157784.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157784.24, modificado:156927.0}} | 244036 Suministro de Mobiliario Primaria San Luis de la Patria Soledad de Graciano Sánchez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244036 | S | 182 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, Calle Aurora S/N, Col. San Rafael. , lon:-100.90789, lat:22.15225}} | 2024-12-31 | 2025-03-01 | 156927 | 156927 | 156927 | 156927 | 156927 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402513880, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}, obs2: {observación:Productos Financieros , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}, obs3: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402513880, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}, obs4: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402513880, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}, obs5: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402513880, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502544959 | Proyecto de inversión | 194123.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194123.68, modificado:194050.0}} | 242203 10 Equipos de Cómputo CECyTE III San Luis Potosí, calle Prolongación Siria No. 210, colonia Lomas de Satélite | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 242203 | S | 671 | 717 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, calle Prolongación Siria No. 210, colonia Lomas de Satélite, lon:-100.94898, lat:22.11063}} | 2024-12-31 | 2025-03-25 | 194050 | 194050 | 194050 | 194050 | 194050 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402513943, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}, obs2: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402513943, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}, obs3: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402513943, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}, obs4: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402513943, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502545138 | Proyecto de inversión | 202649.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:312, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202649.53, modificado:202649.53}} | 243102 1.-Reparación de grietas y cuarteaduras en paredes y muros. Ciudad Valles, colonia Vergel, Avenida Pujal y Taninul. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 243102 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion: Centro de Desarrollo Infantil No. 2, Profa. Guadalupe Ramos Motilla, lon:-99.00864, lat:21.97618}} | 2024-10-24 | 2024-12-17 | 202649.53 | 202649.53 | 202649.53 | 202649.53 | 202649.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: Se carga con folio TMP_TMP_SLP240402514457, pero se corrige de ramo 33 a ramo 11. , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}, obs2: {observación: Se carga con folio TMP_TMP_SLP240402514457, pero se corrige de ramo 33 a ramo 11. , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}, obs3: {observación: Se carga con folio TMP_TMP_SLP240402514457, pero se corrige de ramo 33 a ramo 11. , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}, obs4: {observación: Se carga con folio TMP_TMP_SLP240402514457, pero se corrige de ramo 33 a ramo 11. , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502545582 | Proyecto de inversión | 202649.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:312, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202649.51, modificado:202649.51}} | 243106 Centro de Desarrollo Infantil No. 6, Lic. Guadalupe Elizondo Vega Soledad de Graciano Sánchez, Fraccionamiento Bugambilias, calle Orquídeas 725 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 243106 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, Fraccionamiento Bugambilias, calle Orquídeas 725, lon:-100.94878, lat:22.15371}} | 2024-10-29 | 2024-12-17 | 202649.51 | 202649.51 | 202649.51 | 202649.51 | 202649.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402514492 en ramo 33, pero ramo correcto es 11 y se vuelve a cargar. , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-10}, obs2: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402514492 en ramo 33, pero ramo correcto es 11 y se vuelve a cargar. , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-10}, obs3: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402514492 en ramo 33, pero ramo correcto es 11 y se vuelve a cargar. , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-10}, obs4: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402514492 en ramo 33, pero ramo correcto es 11 y se vuelve a cargar. , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502545618 | Proyecto de inversión | 1979160.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1979160.43, modificado:1979160.43}} | 240002M Mantenimiento de los proyectos de la INFE Primaria Ferrocarriles Nacionales | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 240002M | S | 103 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Lado Oriente de la Alameda Juan Sarabia Sn, Centro, 78000 San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.96929, lat:22.15299}} | 2024-08-19 | 2024-11-24 | 1979160.43 | 1979160.43 | 1979160.43 | 1979160.43 | 1979160.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se carga con folio SLP240102351569, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:Se carga con folio SLP240102351569, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:Se carga con folio SLP240102351569, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:Se carga con folio SLP240102351569, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502545670 | Proyecto de inversión | 1090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GENERACIÓN INTERNA DE CAJA, monto:545000.0, modificado:545000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545000.0, modificado:545000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 50 M3 ¿MEZQUITAL I¿, INC. CONEXIONES HIDRÁULICAS, EQUIPAMIENTO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA CIVIL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-PRODDER-06-2024-AD | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:REVOLUCION 520, lon:-101.019493, lat:22.180366}} | 2024-09-26 | 2024-11-24 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-06-2024-AD, contratista:CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRA, S.A. DE C.V., convocante:INTERAPAS, monto:1090000.0, importe_modificado:1090000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2545670/proyecto_INICIO, 2545670/proyecto_PROCESO, 2545670/proyecto_FIN, 2545670/proyecto_PROCESO, 2545670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502547212 | Proyecto de inversión | 250730.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250730.76, modificado:250730.76}} | MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, LAGUNILLAS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 2024-6005 | N | 0 | 0 | 5453 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA LAGUNILLAS-ARROYOSECO, lon:-99.594747, lat:21.555356}} | 2024-12-03 | 2024-12-16 | 250730.76 | 250730.76 | 250730.76 | 250730.76 | 250730.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156734, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:250730.76, importe_modificado:250730.76}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1.0}} | {2547212/proyecto_PROCESO, 2547212/proyecto_FIN, 2547212/proyecto_PROCESO, 2547212/proyecto_INICIO, 2547212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102342723 | Acción | 157760 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157760.0, modificado:157760.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3862 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 3862 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791517, lat:21.262738}} | 2024-02-21 | 2024-03-22 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-002/AD/R33/FISM/2024, contratista:jose luis rivera garcia, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:157760.0, importe_modificado:157760.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2342723/proyecto_PROCESO, 2342723/proyecto_INICIO, 2342723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102342855 | Proyecto de inversión | 1587064.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1587064.4, modificado:1587064.4}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD LOMA ALTA, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. - 5242 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 5242 | S | 127 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.36, meta_modificada:559.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:68, direccion:CALLE EBANO EJIDO LOMA ALTA, 79225 LOMA ALTA, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CARRETERA FEDERAL NO. 70, LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE EBANO EN LA LOCALID, lon:-98.64704205, lat:22.07894695}} | 2024-02-28 | 2024-03-28 | 1587064.4 | 1587064.4 | 1587064.4 | 1587064.4 | 1587064.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-04-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:1587064.4, importe_modificado:1587064.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.36}} | {2342855/proyecto_INICIO, 2342855/proyecto_PROCESO, 2342855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102342947 | Proyecto de inversión | 1587064.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1587064.4, modificado:1587064.4}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA COLONIA MIRASOL, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. - 6278 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 6278 | S | 530 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.36, meta_modificada:559.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO COLONIA EL MIRASOL, 79203 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIO PATITOS Y CALLE CASCADA DE TAMASOPO, CALLE RIO TAMESI LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO SE UBICA EN LA CALLE RIO BRAVO , lon:-98.75801686, lat:22.00526885}} | 2024-02-28 | 2024-03-28 | 1587064.4 | 1587064.4 | 1587064.4 | 1587064.4 | 1587064.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-06-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:1587064.4, importe_modificado:1587064.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.36}} | {2342947/proyecto_INICIO, 2342947/proyecto_PROCESO, 2342947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102343143 | Proyecto de inversión | 326649.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326649.07, modificado:326649.07}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA LUZ ENTRE CALLES AYUNTAMIENTO Y SALDIVAR EN COLONIA LINDAVISTA DE SAN CIRO DE ACOSTA - 8222 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 8222 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.5, meta_modificada:55.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE LA LUZ COLONIA LINDAVISTA, 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE SALDIVAR, CALLE SOLIDARIDAD SE LOCALIZAA UNA CUADRA Y MEDIA DEL PUENTE PEATONAL HACIA EL LA, lon:-99.81256968, lat:21.65291396}} | 2024-03-25 | 2024-04-14 | 326649.07 | 326649.07 | 326649.07 | 326649.07 | 326649.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD4/SD/02/0B-04-24, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P., monto:326649.07, importe_modificado:326649.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.5}} | {2343143/proyecto_INICIO, 2343143/proyecto_FIN, 2343143/proyecto_PROCESO, 2343143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102343189 | Proyecto de inversión | 450660 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450660.0, modificado:450660.0}} | REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA. LOCALIDAD LA GLORIA - 8677 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tampacán | 8677 | S | 839 | 854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LA GLORIA, 79940 LA GLORIA, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TANQUIAN Y CARRETERA SAN MARTIN, CAMINO LA ESPERANZA SE LOCALIZA A 1.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL REFERENCIA DE LA OBRA PRESA LA GLORIA, lon:-98.7259167, lat:21.41518021}} | 2024-03-12 | 2024-03-30 | 450660 | 450660 | 450660 | 450660 | 450660 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FAISMUN-CAOP-CDSM-DRE01/2024, contratista:IRMA GUADALUPE RIVERA AMADOR, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:450660.0, importe_modificado:450660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2343189/proyecto_INICIO, 2343189/proyecto_PROCESO, 2343189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102343780 | Proyecto de inversión | 1911969.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1911969.07, modificado:1911969.07}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CUESTA DE CAMPA MONTE CALDERA EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DE CAMPA - 13909 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cerro de San Pedro | 13909 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CUESTA DE CAMPA - MONTE CALDERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 600 RANCHO CUESTA DE CAMPA, 78445 CUESTA DE CAMPA, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA A 100 M DE LA, lon:-100.7946838, lat:22.1819939}} | 2024-05-06 | 2024-06-14 | 1911969.07 | 1911969.07 | 1911969.07 | 1911969.07 | 1911969.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSP-CDSM-FAISMUN-009OP/AD-2024, contratista:ARQUITECTOS E INGENIERIA ROGA Y ASOCIADOS S. DE R,L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, SLP, monto:1911969.07, importe_modificado:1911969.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3300.0}} | {2343780/proyecto_FIN, 2343780/proyecto_PROCESO, 2343780/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102346284 | Proyecto de inversión | 15493036.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.549303665E7, modificado:1.549303665E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁHULICO EN CALLE EJE EDUCATIVO CARLOS JONGUITUD BARRIOS, DE FRAMBOYANES A MOCTEZUMA, EN LA LOCALIDAD CIUDAD FERNÁNDEZ, MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. - 20331 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 20331 | S | 218 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5096.24, meta_modificada:5096.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS CIUDAD LOS MOLINOS, 79655 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE FRAMBOYANES, CALLE GENOVEVO GÓMEZ CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS COLONIA LOS MOLINOS CP. , lon:-100.01584725, lat:21.94203383}} | 2024-04-01 | 2024-08-15 | 15493036.65 | 15493036.65 | 15493036.65 | 15493036.65 | 15493036.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-123-2024, contratista:TRAYSE, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.549162828E7, importe_modificado:1.549162828E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5096.24}} | {2346284/proyecto_INICIO, 2346284/proyecto_PROCESO, 2346284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102346408 | Proyecto de inversión | 3901855.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1123998.29, modificado:1123998.29}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2777856.8, modificado:2777856.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUÁREZ, ENTRE CALLE MORALES Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO, S.L.P. - 24210 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 24210 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:CALLE JUÁREZ PUEBLO PORTEZUELO, 78447 PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORALES Y , CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE MORALES Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO PASANDO LA FA, lon:-100.82857165, lat:22.17095734}} | 2024-04-15 | 2024-08-15 | 3901855.09 | 3901855.09 | 3901855.09 | 3901855.09 | 3901855.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-IR-05-2024, contratista:ARQUITECTOS E INGENIERIA ROGA Y ASOCIADOS, S DE RL DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:3890855.1, importe_modificado:3890855.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1239.0}} | {2346408/proyecto_PROCESO, 2346408/proyecto_INICIO, 2346408/proyecto_PROCESO, 2346408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102349539 | Proyecto de inversión | 7805310 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7805310.0, modificado:7992643.47}} | 4ta Etapa Ampliación de Espacios para Aulas y Laboratorios del Programa de Licenciatura en Medicina de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca (FEPZH) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 7533405 | S | 456 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.0, meta_modificada:460.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Carretera Valles-Tampico, Avenida Universidad, Fraccionamiento Rafael Curiel, S/N C.P. 79060, Cd. Valles, San Luis Potosí, lon:-98.978083, lat:21.977306}} | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 7805310 | 7992643.47 | 7992643.47 | 7992643.47 | 7992643.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.5}} | {2349539/proyecto_FIN, 2349539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102349740 | Proyecto de inversión | 70425 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70425.0, modificado:70425.0}} | INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ILUMINACION DE COMPLEJO CULTURAL SOLEDAD, UBICADO EN CALLE SANTA MARTHA 523, EN LA COLONIA MISIÓN DE SAN PEDRO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-13/2024 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARTHA 523, EN LA COLONIA MISIÓN DE SAN PEDRO, lon:-100.919319, lat:22.171216}} | 2024-01-11 | 2024-04-09 | 70425 | 70425 | 70425 | 70425 | 70425 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-13/2024, contratista:HIPCE SOLUTIONS, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:70425.0, importe_modificado:70425.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2349740/proyecto_INICIO, 2349740/proyecto_PROCESO, 2349740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102351225 | Proyecto de inversión | 896973.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896973.6, modificado:896973.6}} | MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO (COMPACTACION DE RESIDUOS Y DISGREGACION DE TIERRA PARA ELABORACION DE CUBIERTA INTERMEDIA) 3ª ETAPA) | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 2024-1002 | S | 3829 | 3532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:0.99, meta_modificada:0.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:CAMINO A PASO DE JESUS, lon:-99.790427, lat:21.678411}} | 2024-03-18 | 2024-04-07 | 896973.6 | 896973.6 | 896973.6 | 896973.6 | 896973.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FFM-AD1/SK/01/0A-01-24, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:896973.6, importe_modificado:896973.6}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:0.99}} | {2351225/proyecto_PROCESO, 2351225/proyecto_INICIO, 2351225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102351584 | Proyecto de inversión | 97576.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97576.27, modificado:97576.27}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL, COLONIA TETUAN | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2024-480 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA TETUAN, lon:-99.023588, lat:21.98944868}} | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 97576.27 | 97576.27 | 97576.27 | 97576.27 | 97576.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-9-2024, contratista:C. Alejandro Enríquez Martell,, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:97576.27, importe_modificado:97576.27}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2351584/proyecto_INICIO, 2351584/proyecto_PROCESO, 2351584/proyecto_INICIO, 2351584/proyecto_FIN, 2351584/proyecto_INICIO, 2351584/proyecto_PROCESO, 2351584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202358219 | Proyecto de inversión | 3477632.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3477632.7, modificado:3476632.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, SANTA MARÍA DE LOS LLANITOS, CALLE MIGUEL ALLENDE, DE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN A PLAZA DE SANTA MARÍA - 34690 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 34690 | S | 44 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1964.2, meta_modificada:1964.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALLENDE COLONIA SANTA MARÍA DE LOS LLANITOS, 79654 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y , CALLE LOPEZ DE SANTA ANA LA CALLE SE UBICA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCI, lon:-100.00624692, lat:21.95801661}} | 2024-05-20 | 2024-09-30 | 3476632.71 | 3476632.71 | 3476632.71 | 3476632.71 | 3476632.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800013-09-2024, contratista:MIGUEL ÁNGEL BAÑUELAS LÓPEZ, convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:3476632.71, importe_modificado:3476632.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1964.2}} | {2358219/proyecto_INICIO, 2358219/proyecto_FIN, 2358219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202358499 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EMISOR DE AGUAS NEGRAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE TENEXTIPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 38303 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 38303 | S | 129 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.87, meta_modificada:280.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO AVENIDA MARCELO DE LOS SANTOS - RAMAL A TENEXTIPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 140 EJIDO TENEXTIPA, 79960 TENEXTIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A LA LOCALIDAD DE TENEXTIPA Y CAMINO TENEXTIPA A COLO, lon:-98.81478501, lat:21.25378422}} | 2024-05-01 | 2024-08-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SD-005/AD/R33/FISM/2024, contratista:NALLELY JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.87}} | {2358499/proyecto_PROCESO, 2358499/proyecto_INICIO, 2358499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202358507 | Acción | 130500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130500.0, modificado:130500.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 38321 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 38321 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2024-05-02 | 2024-08-30 | 130500 | 130500 | 130500 | 130500 | 130500 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/ARRE-01, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:130500.0, importe_modificado:130500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2358507/proyecto_INICIO, 2358507/proyecto_PROCESO, 2358507/proyecto_FIN, 2358507/proyecto_PROCESO, 2358507/proyecto_FIN, 2358507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202358515 | Acción | 104400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104400.0, modificado:104400.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 38327 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 38327 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2024-05-02 | 2024-08-30 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/ARRE-03, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:104400.0, importe_modificado:104400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2358515/proyecto_INICIO, 2358515/proyecto_FIN, 2358515/proyecto_PROCESO, 2358515/proyecto_FIN, 2358515/proyecto_PROCESO, 2358515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202359006 | Proyecto de inversión | 3818091 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3818091.0, modificado:3816538.38}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CIUDAD FERNÁNDEZ,EL REFUGIO, CALLE ESCONTRIA, DE CALLE MARIANO MATAMOROS AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EL BALANDRÁN. - 37515 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 37515 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2279.1, meta_modificada:2279.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ESCONTRIA BARRIO TERCERO, 79663 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y , PRIVADA MARIANO MATAMOROS LA CALLE SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 2 Y EL TRAMO A R, lon:-100.03989035, lat:21.91807097}} | 2024-05-27 | 2024-10-04 | 3816538.38 | 3816538.38 | 3816538.38 | 3816538.38 | 3816538.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-EST-245800013-05-2024, contratista:GABRIEL BADILLO SANJUAN, convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:3816538.38, importe_modificado:3816538.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2279.1}} | {2359006/proyecto_INICIO, 2359006/proyecto_PROCESO, 2359006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202359115 | Proyecto de inversión | 1399712.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1399712.5, modificado:1384963.85}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION. LOCALIDAD TENEXTITLA UNO - 37942 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tampacán | 37942 | S | 234 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2838.0, meta_modificada:2838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:47, direccion:CALLE INGENIERO NABOR JUAREZ EJIDO TENEXTITLA UNO, 79946 TENEXTITLA UNO, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PRINCIPAL SE LOCALIZA A 2.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUTA DEL CAMINO TAM, lon:-98.71299411, lat:21.38054514}} | 2024-06-10 | 2024-08-20 | 1384963.85 | 1384963.85 | 1384963.85 | 1384963.85 | 1384963.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FAISMUN-CAOP-CDSM-AP02/2024, contratista:MARIA JOSE FERNANDE LARRAGA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:1575462.78, importe_modificado:1575462.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2838.0}} | {2359115/proyecto_INICIO, 2359115/proyecto_PROCESO, 2359115/proyecto_FIN, 2359115/proyecto_PROCESO, 2359115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202359438 | Proyecto de inversión | 1595964.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1595964.3, modificado:1595964.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, DE CALLES EN LA DELEGACIÓN PUJAL CON SELLO PREMEZCLADO - 38899 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 38899 | S | 694 | 668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7952.0, meta_modificada:7952.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:10, direccion:CALLE QUERETARO RANCHERIA ÁLVARO OBREGÓN EL PUJAL, 79260 ÁLVARO OBREGÓN (EL PUJAL), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA MEXICO LAREDO Y CALLE GUADALAJARA, CALLE CAMPECHE LA OBRA ABARCA VARIOS TRAMOS DE LA LOCALIDAD AL, lon:-98.93882619, lat:21.84841467}} | 2024-03-22 | 2024-04-05 | 1595964.3 | 1595964.3 | 1595964.3 | 1595964.3 | 1595964.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-2-2024, contratista:JULIO VILLASANA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1595964.3, importe_modificado:1595964.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7952.0}} | {2359438/proyecto_INICIO, 2359438/proyecto_PROCESO, 2359438/proyecto_INICIO, 2359438/proyecto_FIN, 2359438/proyecto_PROCESO, 2359438/proyecto_FIN, 2359438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202360562 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | AMPLIACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE XILIAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 43406 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 43406 | S | 120 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:209, direccion:CAMINO TRAMO XILIAPA - AHUEHUEYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO XILIAPA, 79964 XILIAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AHUEHUEYO XILIAPA Y CAMINO TAMAZUNCHALE PALICTLA, SE LOCALIZA A 14.9 KILÓMETROS EN D, lon:-98.83643782, lat:21.27873526}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-008/IR/R33/FISM/24, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1850.0}} | {2360562/proyecto_INICIO, 2360562/proyecto_PROCESO, 2360562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202361798 | Proyecto de inversión | 625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:625000.0, modificado:619301.3}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE HIDALGO, DESDE EL BARRIO DE LOS ANGELES A LA COFRADIA - 50043 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 50043 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA LA COFRADÍA, 79644 ARTURO GONZÁLEZ GARZA, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO LOS ANGELES Y CALLE JUAREZ, AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS LA CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE INTERSECCIÓN DE L, lon:-99.97974704, lat:21.94437598}} | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 619301.3 | 619301.3 | 619301.3 | 619301.3 | 619301.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-14-2024, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:619301.3, importe_modificado:619301.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2361798/proyecto_INICIO, 2361798/proyecto_PROCESO, 2361798/proyecto_FIN, 2361798/proyecto_PROCESO, 2361798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202361893 | Proyecto de inversión | 1604409.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1604409.83, modificado:1604409.83}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN COXCATLÁN, LOCALIDAD COXCATLÁN, BARRIO TEXCALAPA - 48297 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 48297 | S | 445 | 401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO BARRIO TEXCALAPA, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLEJON ALFREDO M TERRAZAS, ESTA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO PARTIENDO DE ENTRONQU, lon:-98.903087, lat:21.53886}} | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 1604409.83 | 1604409.83 | 1604409.83 | 1604409.83 | 1604409.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-06, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1604409.83, importe_modificado:1604409.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2361893/proyecto_PROCESO, 2361893/proyecto_FIN, 2361893/proyecto_PROCESO, 2361893/proyecto_INICIO, 2361893/proyecto_FIN, 2361893/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202362815 | Proyecto de inversión | 3604812.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3604812.66, modificado:3604812.66}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE GUANAJUATITO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. - 53522 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 53522 | S | 333 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3456.0, meta_modificada:3456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL DE GUANAJUATITO RANCHERIA GUANAJUATITO CERRITO DE LA CRUZ, 79565 EL PUEBLITO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A LA BARRANCA Y CAMINO AL PUEBLITO, GUANAJUATITO CUENTA CON UN CAMINO PRINCIPAL QU, lon:-100.76460313, lat:21.8156382}} | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 3604812.66 | 3604812.66 | 3604812.66 | 3604812.66 | 3604812.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-IR001-FISM/2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:3604812.66, importe_modificado:3604812.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3456.0}} | {2362815/proyecto_PROCESO, 2362815/proyecto_FIN, 2362815/proyecto_PROCESO, 2362815/proyecto_INICIO, 2362815/proyecto_PROCESO, 2362815/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202362856 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | AMPLIACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TAXICHO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 51368 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 51368 | S | 76 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3226.3, meta_modificada:3226.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:125, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TAXICHO, 79986 TAXICHO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MADERO Y CARRETERA TAMAZUNCHALE SN FELIPE ORIZATLAN, SE LOCALIZA A 16.6 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIRECCION NO, lon:-98.64667, lat:21.19681}} | 2024-06-25 | 2024-09-25 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-006/IR/R33/FISM/24, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3226.3}} | {2362856/proyecto_INICIO, 2362856/proyecto_FIN, 2362856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202363390 | Proyecto de inversión | 1394363.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1394363.02, modificado:1394363.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD PALO DE ROSA - 55475 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 55475 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7244.4, meta_modificada:7244.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALO DE ROSA, 79876 PALO DE ROSA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PALO DE ROSA A EJIDO CALMECAYO Y LA LIBERTAD Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL R, lon:-98.833166, lat:21.501606}} | 2024-05-20 | 2024-06-20 | 1394363.02 | 1394363.02 | 1394363.02 | 1394363.02 | 1394363.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-10, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1394363.02, importe_modificado:1394363.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7244.4}} | {2363390/proyecto_INICIO, 2363390/proyecto_FIN, 2363390/proyecto_INICIO, 2363390/proyecto_FIN, 2363390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202364114 | Proyecto de inversión | 115048.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115048.8, modificado:115048.8}} | DESAZOLVE DE PRESA EN LA LOCALIDAD SAN GABRIEL, MATEHUALA, S.L.P. - 57601 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 57601 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:75, direccion:EJIDO SAN GABRIEL, 78825 SAN GABRIEL, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTE BORDO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL MATEHUALA S.L.P. AL PONIENTE DE LA CARRETERA 57 POR LA ENTRADA DEL ASENTAMIENTO POBLACIONAL Y, lon:-100.560508, lat:23.289038}} | 2024-02-23 | 2024-04-06 | 115048.8 | 115048.8 | 115048.8 | 115048.8 | 115048.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/003-2024, contratista:PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1202171.8, importe_modificado:1202171.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1044.0}} | {2364114/proyecto_INICIO, 2364114/proyecto_PROCESO, 2364114/proyecto_FIN, 2364114/proyecto_PROCESO, 2364114/proyecto_FIN, 2364114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202364132 | Proyecto de inversión | 476030.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:476030.94, modificado:476030.94}} | DESAZOLVE DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE, MATEHUALA, S.L.P. - 55794 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 55794 | S | 176 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4319.7, meta_modificada:4319.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:37, direccion:EJIDO EL MEZQUITE, 78800 EL MEZQUITE, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTE BORDO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE MATEHUALA S.L.P. AL SUR ORIENTE DEL ASENTAMIENTO POBLACIONAL Y A 2.9 KM DE DISTANCIA DEL PUNT, lon:-100.5886388, lat:23.460361}} | 2024-02-23 | 2024-04-06 | 476030.94 | 476030.94 | 476030.94 | 476030.94 | 476030.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/003-2024, contratista:PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1202171.8, importe_modificado:1202171.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4319.7}} | {2364132/proyecto_PROCESO, 2364132/proyecto_INICIO, 2364132/proyecto_FIN, 2364132/proyecto_INICIO, 2364132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202364466 | Proyecto de inversión | 173901.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:173901.23, modificado:173901.23}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE INDEPENDENCIA, ENTRE INDEPENDENCIA Y DIAZ MIRON, COL. NUESTRO PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P. - 56864 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 56864 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE INDEPENDENCIA COLONIA NUESTRO PADRE JESÚS, 79444 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SALVADOR DIAZ MIRON, CALLE NICOLAS BRAVO PROYECTO DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN CALLE PRIVA, lon:-100.28376686, lat:22.42922827}} | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 173901.23 | 173901.23 | 173901.23 | 173901.23 | 173901.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800009-4-2024, contratista:GUSTAVO RAMIREZ ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:173901.23, importe_modificado:173901.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {2364466/proyecto_INICIO, 2364466/proyecto_FIN, 2364466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202366006 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA EL DOLLAR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 62280 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 62280 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ESCOBEDO COLONIA EL DÓLAR, 78524 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y , CALLE LÁZARO CÁRDENAS SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE ESCOBEDO QUE CONDUCE HACIA LA CARRETERA CEDRAL LA, lon:-100.71517927, lat:23.82285037}} | 2024-04-01 | 2024-05-03 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/013/2024, contratista:ANA MARIA RODRIGUEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.0}} | {2366006/proyecto_PROCESO, 2366006/proyecto_INICIO, 2366006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202366209 | Proyecto de inversión | 1617153.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1617153.69, modificado:1617153.69}} | RECARPETEO DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE MANUEL DOBLADO A MADERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 63172 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 63172 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3806.0, meta_modificada:3806.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MADERO Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE LERDO DE TEJADA SE UBICA A APROXIMADAMENTE A 500 METROS AL ESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO SOB, lon:-100.72107874, lat:23.82204185}} | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 1617153.69 | 1617153.69 | 1617153.69 | 1617153.69 | 1617153.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/003/2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:1617153.69, importe_modificado:1617153.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3806.0}} | {2366209/proyecto_INICIO, 2366209/proyecto_FIN, 2366209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202366371 | Proyecto de inversión | 829350.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829350.4, modificado:829350.4}} | AMPLIACION DE CAMINO AL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE ATLAJQUE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 65719 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 65719 | S | 305 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:791.0, meta_modificada:791.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO ATLAJQUE - PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 020 + 262 EJIDO ATLAJQUE, 79991 ATLAJQUE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ARENAL, CAMINO PAYANTLA SE LOCALIZA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-98.80752581, lat:21.21346584}} | 2024-05-25 | 2024-07-11 | 829350.4 | 829350.4 | 829350.4 | 829350.4 | 829350.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-002/AD/R33/FISM/2024, contratista:NALLELY JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:829350.4, importe_modificado:829350.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:791.0}} | {2366371/proyecto_INICIO, 2366371/proyecto_PROCESO, 2366371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202366512 | Proyecto de inversión | 252165.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252165.44, modificado:252165.44}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS TIPO LED EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LA DESCUBRIDORA, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. - 64247 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 64247 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA PUERTO DE LA DESCUBRIDORA, 00000 PUERTO DE LA DESCUBRIDORA, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA 70 SAN LUIS RIOVERDE PARA LLEGAR A EL PUERTO DE LA DESCUBRIDORA SE T, lon:-100.56046659, lat:22.09793949}} | 2024-06-10 | 2024-08-09 | 252165.44 | 252165.44 | 252165.44 | 252165.44 | 252165.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-CDS-FISM-003/24-OP-AD, contratista:GINA SCHEREZADE AVILA DAMICO, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:252165.44, importe_modificado:252165.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2366512/proyecto_INICIO, 2366512/proyecto_PROCESO, 2366512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202366617 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MEXICO, EN BARRIO DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 66656 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 66656 | S | 189 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:958.61, meta_modificada:958.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO BARRIO DEL CARMEN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DEL CARMEN Y CALLE ABASOLO, CALLE INDEPENDENCIA EL BARRIO SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL REFERENCIA ESTADIO DE BEISBOOL Y EL HOS, lon:-98.795931, lat:21.26563806}} | 2024-04-30 | 2024-07-15 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-019/AD/R33/FISM/2024, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:958.61}} | {2366617/proyecto_PROCESO, 2366617/proyecto_INICIO, 2366617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202368506 | Proyecto de inversión | 299779.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197390.18, modificado:197390.18}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:102388.93, modificado:0.0}} | APOYO CON MATERIAL PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE TANQUITO DE BANDA, CERRITOS, S.L.P. NO INCLUYE MANO DE OBRA. - 71099 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 71099 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.3, meta_modificada:356.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA A LOCALIDAD TANQUITO DE BANDA - ENTRADA LOCALIDAD TANQUITO DE BANDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 RANCHERIA TANQUITO DE BANDA, 79434 TANQUITO DE BANDA, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PROYECTO, lon:-100.34772021, lat:22.41672406}} | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 197390.18 | 197390.18 | 197390.18 | 197390.18 | 197390.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145210, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:197390.18, importe_modificado:197390.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.3}} | {2368506/proyecto_INICIO, 2368506/proyecto_FIN, 2368506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202369768 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN BARRIO DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 75286 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 75286 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:834.1, meta_modificada:834.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO DEL CARMEN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HIDALGO SE LOCALIZA EN LA CABECE, lon:-98.79996, lat:21.26383}} | 2024-07-03 | 2024-09-15 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-020/AD/R33/FISM/2024, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:834.1}} | {2369768/proyecto_PROCESO, 2369768/proyecto_INICIO, 2369768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202370053 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN COLONIA ZACATIPAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 76060 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 76060 | S | 166 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO SALAZAR COLONIA ZACATIPAN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EPIGMENIO SALAZAR Y CALLE LAZARA CARDENAS, CALLE FRANCISCO VILLA SE LOCALIZA EN EL KM 1 DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A HUEJUT, lon:-98.77374177, lat:21.24748573}} | 2024-07-15 | 2024-08-20 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SJ-003/AD/R33/FISM/2024, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2370053/proyecto_PROCESO, 2370053/proyecto_FIN, 2370053/proyecto_INICIO, 2370053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202370122 | Proyecto de inversión | 43136.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43136.7, modificado:43136.7}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE RED ELECTRICA EN CALLE DEL ARBOL, ENTRE PRIV. MACLOVIO HERRERA Y AGRICULTURA, COL. SANTA CRUZ, CERRITOS, S.L.P. - 76339 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 76339 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL ARBOL COLONIA SANTA CRUZ, 79446 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIV. MACLOVIO HERRERA Y CALLE AGRICULTURA, CALLE MACLOVIO HERRERA PROYECTO DE ELECTRIFICACION UBICADO EN LA CALLE DENOMINADA CALLE , lon:-100.29270197, lat:22.42753304}} | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 43136.7 | 43136.7 | 43136.7 | 43136.7 | 43136.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145206, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:43136.7, importe_modificado:43136.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2370122/proyecto_FIN, 2370122/proyecto_PROCESO, 2370122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202370217 | Proyecto de inversión | 621842.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621842.24, modificado:621842.24}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, CALLE ANTONIO PLAZA ENTRE CALLE ARQUITECTO ANTONIO MEDINA Y CALLE FERROCARRIL, COLONIA EL PORVENIR - 76498 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 76498 | S | 73 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.5, meta_modificada:273.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO PLAZA COLONIA LOMAS DEL PORVENIR, 79059 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARQUITECTO ANTONIO MEDINA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE PERIFERICO LA OBRA SE UBICA EN CALLE ANTONIO PLAZA ENTRE CALLE , lon:-98.99867612, lat:21.99361052}} | 2024-04-24 | 2024-05-14 | 621842.24 | 621842.24 | 621842.24 | 621842.24 | 621842.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-19-2024, contratista:LIZBETH MARTÍNEZ LOIDE, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:621842.24, importe_modificado:621842.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:273.5}} | {2370217/proyecto_INICIO, 2370217/proyecto_PROCESO, 2370217/proyecto_FIN, 2370217/proyecto_PROCESO, 2370217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202370938 | Proyecto de inversión | 117002.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117002.42, modificado:117002.42}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CERROS BLANCOS, CERRITOS, S.L.P. CON LA CONSTRUCCION DE TECHADO - 78346 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 78346 | S | 55 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA CERROS BLANCOS, 79406 CERROS BLANCOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD CON R, lon:-100.08608274, lat:22.54104289}} | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 117002.42 | 117002.42 | 117002.42 | 117002.42 | 117002.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145426, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:117002.42, importe_modificado:117002.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2370938/proyecto_INICIO, 2370938/proyecto_FIN, 2370938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202372769 | Proyecto de inversión | 697986.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:697986.65, modificado:697986.65}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL A LA ALMARCIGUERA CON MATERIAL DE BANCO - 84502 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 84502 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.8, meta_modificada:4.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SAN CIRO DE ACOSTA - LA ALMARCIGUERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 RANCHO LA ALMARCIGUERA, 79693 LA ALMARCIGUERA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA EN EL LADO ORIENTE , lon:-99.77836697, lat:21.62869965}} | 2024-06-10 | 2024-06-29 | 697986.65 | 697986.65 | 697986.65 | 697986.65 | 697986.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD11/UB/05/0B-11-24, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:697986.65, importe_modificado:697986.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.8}} | {2372769/proyecto_INICIO, 2372769/proyecto_FIN, 2372769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202373693 | Proyecto de inversión | 463375.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:463375.34, modificado:463375.34}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TANCHACHÍN DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 87327 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 87327 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CALLE CARRETERA A EL SAUZ EJIDO TANCHACHÍN, 79776 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MONTERREY, CALLE 5 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA , lon:-99.15031386, lat:21.83321572}} | 2024-02-12 | 2024-03-30 | 463375.34 | 463375.34 | 463375.34 | 463375.34 | 463375.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-027, contratista:LUIS GABRIEL CARRIZALES ESMERALDA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:463375.34, importe_modificado:463375.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2373693/proyecto_INICIO, 2373693/proyecto_PROCESO, 2373693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202378865 | Proyecto de inversión | 399262.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399262.84, modificado:399262.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS ASILADOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE UXTUAPAN, XILITLA S.L.P. - 105049 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 105049 | S | 289 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.4, meta_modificada:354.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:187, direccion:CAMINO TRAMO EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE TLALETLA - LOCALIDAD DE UXTUAPAN BO. LA CUESTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 51 BARRIO BARRIO LA CUEVA UXTUAPAN, 79907 LA CUESTA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO XILITLA A TLALETLA, lon:-98.978094, lat:21.35185623}} | 2024-03-26 | 2024-05-20 | 399262.84 | 399262.84 | 399262.84 | 399262.84 | 399262.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-54-2024, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:399262.84, importe_modificado:399262.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.4}} | {2378865/proyecto_PROCESO, 2378865/proyecto_INICIO, 2378865/proyecto_PROCESO, 2378865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202379202 | Proyecto de inversión | 299345.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299345.26, modificado:299345.26}} | REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL RETEN, XILITLA S.L.P. - 104493 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 104493 | S | 88 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:119, direccion:CALLE CALLE HACIA LA ESCUELA COLONIA EL RETÉN, 79924 EL RETÉN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DEL RETEN Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DEL RETEN SOBRE LA CALLE QUE VA HACIA LA ESCUELA A MANO , lon:-99.0998004, lat:21.29389529}} | 2024-03-19 | 2024-05-07 | 299345.26 | 299345.26 | 299345.26 | 299345.26 | 299345.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-46-2024, contratista:ABRAHAM MUÑOZ MORENO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:299345.26, importe_modificado:299345.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.0}} | {2379202/proyecto_PROCESO, 2379202/proyecto_INICIO, 2379202/proyecto_PROCESO, 2379202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202380845 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE XALTIPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 109350 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 109350 | S | 298 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:108, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO XALTIPA, 79965 XALTIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DE ARENA Y CALLE DE LOS SANTOS, CALLE JUAREZ SE LOCALIZA A 7.2 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIRECCIÓN AL OESTE PO, lon:-98.85993023, lat:21.2493648}} | 2024-07-15 | 2024-09-20 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-033/AD/R33/FISM/2024, contratista:NALLELY JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:720.0}} | {2380845/proyecto_INICIO, 2380845/proyecto_FIN, 2380845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202381063 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE LAS CHACHALACAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 111149 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 111149 | S | 110 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:478.7, meta_modificada:478.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:179, direccion:CALLE PUEBLO NUEVO EJIDO LAS CHACHALACAS, 79985 LAS CHACHALACAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE HIDALGO Y CAMINO REAL SACACOSECHAS, LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 10 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-98.68266259, lat:21.221977}} | 2024-06-25 | 2024-08-10 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-017/AD/R33/FISM/2024, contratista:IVAN ARGUELLES GODOY, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:478.7}} | {2381063/proyecto_FIN, 2381063/proyecto_INICIO, 2381063/proyecto_PROCESO, 2381063/proyecto_INICIO, 2381063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202381081 | Proyecto de inversión | 881844.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:881844.96, modificado:881844.96}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SALITRILLO, MUNICIPIO DE SALINAS - 109893 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salinas | 109893 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:890.0, meta_modificada:890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO SALITRILLO - POZO SALITRILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 890 RANCHERIA SALITRILLO, 78600 SALITRILLO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL TRAMO SE ENCUENTRA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-101.76513527, lat:22.66989981}} | 2024-03-04 | 2024-03-25 | 881844.96 | 881844.96 | 881844.96 | 881844.96 | 881844.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800027-7-2024, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:881844.96, importe_modificado:881844.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:890.0}} | {2381081/proyecto_INICIO, 2381081/proyecto_PROCESO, 2381081/proyecto_FIN, 2381081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202381223 | Proyecto de inversión | 991907.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:991907.16, modificado:991907.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LA LAGUNA SAN PEDRO HUITZQUILICO, XILITLA S.L.P. - 110248 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 110248 | S | 42 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:201, direccion:CALLE CALLE A BARRIO LA LAGUNA RANCHO LA LAGUNA, 79915 LA LAGUNA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO DEL BARRIO SAN JOSE A BARRIO LA LAGUNA Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA COMO A 150 METROS ANTES DE LLEGAR AL DEPOSITO D, lon:-99.00799564, lat:21.45057102}} | 2024-03-20 | 2024-06-17 | 991907.16 | 991907.16 | 991907.16 | 991907.16 | 991907.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-89-2024, contratista:ANTONIO LOPEZ CRUZ, convocante:Municipio de Xilitla, monto:991907.16, importe_modificado:991907.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2381223/proyecto_INICIO, 2381223/proyecto_FIN, 2381223/proyecto_PROCESO, 2381223/proyecto_FIN, 2381223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202381266 | Proyecto de inversión | 527538.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:527538.35, modificado:527538.35}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL A EL NOGALITO EN TRAMOS AISLADOS CON MATERIAL DE BANCO - 111551 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 111551 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.7, meta_modificada:3.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO LOS POCITOS - EL NOGALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 RANCHO EL NOGALITO, 79697 EL NOGALITO, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA AL LADO NORESTE DEL MUNICIPIO EN LA SIERRA DEL MISM, lon:-100.06296896, lat:21.60889659}} | 2024-07-01 | 2024-07-17 | 527538.35 | 527538.35 | 527538.35 | 527538.35 | 527538.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD12/UB/05/0B-12-24, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:527538.35, importe_modificado:527538.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.7}} | {2381266/proyecto_PROCESO, 2381266/proyecto_INICIO, 2381266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202382622 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE TETITLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 114406 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 114406 | S | 358 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:92, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO TETITLA, 79993 TETITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VISTA MONTAÑA, CALLE BUENAVISTA SE LOCALIZA A 7.2 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A T, lon:-98.8347, lat:21.2103}} | 2024-06-30 | 2024-08-14 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-028/AD/R33/FISM/2024, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:750.0}} | {2382622/proyecto_INICIO, 2382622/proyecto_FIN, 2382622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202382658 | Proyecto de inversión | 437563.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437563.8, modificado:437563.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COXCATLÁN LOCALIDAD COXCATLÁN - 114496 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 114496 | S | 1180 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE PROPIAMENTE LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN TODA LA, lon:-98.90787, lat:21.540455}} | 2024-05-25 | 2024-06-25 | 437563.8 | 437563.8 | 437563.8 | 437563.8 | 437563.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-25, contratista:JULIO VILLASANA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:437563.8, importe_modificado:437563.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:260.0}} | {2382658/proyecto_PROCESO, 2382658/proyecto_FIN, 2382658/proyecto_INICIO, 2382658/proyecto_PROCESO, 2382658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202382933 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525000.0, modificado:525000.0}} | REHABILITACION EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 115166 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 115166 | S | 1179 | 983 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:597.62, meta_modificada:597.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL CEDRO ROJO COLONIA LOMA BONITA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AV PASEO DE LA CEIBA Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN MARTIN CHALCHICUATLA, SE LOCALIZA A 5 KILOMETROS DE LA CABECERA , lon:-98.74696, lat:21.25671}} | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SL-002/AD/R33/FISM/2024, contratista:MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:525000.0, importe_modificado:525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:597.62}} | {2382933/proyecto_INICIO, 2382933/proyecto_PROCESO, 2382933/proyecto_INICIO, 2382933/proyecto_PROCESO, 2382933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202385254 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080000.0, modificado:1019166.48}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SERAPIO RENDON - 124639 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 124639 | S | 93 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SERAPIO RENDON COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y PRIVADA PRIVADA DE JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ NORTE LA CALLE SERAPIO RENDÓN SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLE PONC, lon:-99.99506955, lat:21.93551749}} | 2024-06-10 | 2024-07-19 | 1019166.48 | 1019166.48 | 1019166.48 | 1019166.48 | 1019166.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-23-2024, contratista:OMAR HAMBACUAN RIOS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1041289.63, importe_modificado:1041289.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {2385254/proyecto_INICIO, 2385254/proyecto_PROCESO, 2385254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202385345 | Proyecto de inversión | 792560.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:792560.04, modificado:792560.04}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE LOS RETES MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 125002 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 125002 | S | 308 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:61, direccion:PRIVADA LAZARO CARDENAS RANCHERIA LOS RETES, 78465 LAS MORAS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y CALLE DAMIAN CARMONA, LA OBRA INICIA EN EL CRUCE DE LA AV. CARLOS JONGUITUD BARRIOS P, lon:-101.0714629, lat:22.25986389}} | 2024-06-27 | 2024-09-09 | 792560.04 | 792560.04 | 792560.04 | 792560.04 | 792560.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/OP-11/AD/2024, contratista:JAFC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:792560.04, importe_modificado:792560.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2385345/proyecto_INICIO, 2385345/proyecto_FIN, 2385345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202385985 | Acción | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56000.0, modificado:56000.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 128482 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 128482 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.552076, lat:22.248535}} | 2024-06-10 | 2024-12-31 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSN-CDS-FISM-008/24-PS-AD, contratista:HECTOR SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P., monto:27162.4, importe_modificado:27162.4}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSNT-CDS-FISM-004/24-PS-AD, contratista:ABRAHAM ROSTRO AMADOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:7772.0, importe_modificado:7772.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2385985/proyecto_PROCESO, 2385985/proyecto_INICIO, 2385985/proyecto_PROCESO, 2385985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202387273 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 135244 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 135244 | S | 156 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1678.4, meta_modificada:1678.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:190, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO EL RANCHITO, 79982 EL RANCHITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CARRETERA TAMAZUNCHALE HUEJUTLA DE REYES HIDALGO SE LOCALIZA A 5.7 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-98.74029, lat:21.24346}} | 2024-07-15 | 2024-10-28 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-019/IR/R33/FISM/24, contratista:SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1678.4}} | {2387273/proyecto_INICIO, 2387273/proyecto_FIN, 2387273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202389576 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE JOYAS DEL ALTO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 147113 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cedral | 147113 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:96, direccion:EJIDO JOYAS DEL ALTO, 78537 EL CARMEN, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA EL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE PUEDE ACCEDER POR LA PARTE TRASERA DE LA ESCUELA NORMAL DEL MUNICIPIO., lon:-100.75078116, lat:23.81687645}} | 2024-04-26 | 2024-05-08 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/024/2024, contratista:MIGUEL ENRIQUE GALICIA CERDA, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2389576/proyecto_FIN, 2389576/proyecto_PROCESO, 2389576/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202389891 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1144089.73}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PONCIANO ARRIAGA, DE CALLE ZARAGOZA A CALLE MOLLINEDO - 148101 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 148101 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PONCIANO ARRIAGA COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA SAGÚN Y CALLE FRAY JUAN BAUTISTA DE MOLLINEDO, CALLE VICENTE GUERRERO ORIENTE LA CALLE PONCIANO ARRIAGA SE EN, lon:-99.99293861, lat:21.93637915}} | 2024-06-17 | 2024-08-23 | 1144089.73 | 1144089.73 | 1144089.73 | 1144089.73 | 1144089.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-33-2024, contratista:GABRIEL BADILLO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1213979.9, importe_modificado:1213979.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2389891/proyecto_INICIO, 2389891/proyecto_PROCESO, 2389891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202391085 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TEZAPOTLA A TOROJATL, LOCALIDAD DE TEZAPOTLA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 154234 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 154234 | S | 1333 | 1198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO TEZAPOTLA - TOROJAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO TEZAPOTLA, 79995 TEZAPOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA, SE LOCALIZA A 25 KM DE LA CAB, lon:-98.81844693, lat:21.17645625}} | 2024-08-20 | 2024-12-15 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-013/IR/R33/FISM/24, contratista:RAMÓN DE JESÚS AMARAL GÜEMES, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7000.0}} | {2391085/proyecto_INICIO, 2391085/proyecto_FIN, 2391085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202391229 | Proyecto de inversión | 1350834.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350834.67, modificado:1369515.53}} | PAVIMENTACION DE CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE RIO LERMA, COLONIA JUAREZ - 155180 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 155180 | S | 3025 | 2475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1543.5, meta_modificada:1543.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA JUÁREZ, 78750 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIO LERMA Y AVENIDA LAS TORRES, OBRA EJECUTADA EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y ESQUINA RIO LERMA FRENTE A LA PLAZA DE , lon:-100.65375, lat:23.65461111}} | 2024-04-29 | 2024-05-31 | 1369515.53 | 1369515.53 | 1369515.53 | 1369515.53 | 1369515.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/029-2024, contratista:DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1350834.67, importe_modificado:1350834.67}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/029-2024, contratista:DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:18680.86, importe_modificado:18680.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1543.5}} | {2391229/proyecto_PROCESO, 2391229/proyecto_FIN, 2391229/proyecto_INICIO, 2391229/proyecto_FIN, 2391229/proyecto_PROCESO, 2391229/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202391735 | Proyecto de inversión | 956428.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:956428.26, modificado:960159.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE NIÑOS HEROES, DE CALLE EUCALIPTO A 17 MTS ANTES DE CALLE BOSQUE DE PINOS - 159705 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 159705 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.84, meta_modificada:439.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA ZONA CENTRO, 79655 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EUCALIPTO Y , CALLE JUAN ESCUTIA LA CALLE A CONSTRUIR SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MIRANDA URESTI ADEMA, lon:-100.02199876, lat:21.94304238}} | 2024-07-15 | 2024-10-15 | 960159.59 | 960159.59 | 960159.59 | 960159.59 | 960159.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-15-2024, contratista:SERGIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:960159.6, importe_modificado:960159.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.84}} | {2391735/proyecto_INICIO, 2391735/proyecto_FIN, 2391735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202392146 | Proyecto de inversión | 21231.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21231.32, modificado:21231.32}} | DESAZOLVE DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA, S.L.P. - 162586 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 162586 | S | 91 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:193.17, meta_modificada:193.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA MATEHUALA S.L.P. AL SURORIENTE DEL ASENTAMIENTO POBLACIONAL Y A 1.45 KM DEL JARDÍN D, lon:-100.547483, lat:23.751012}} | 2024-02-23 | 2024-04-06 | 21231.32 | 21231.32 | 21231.32 | 21231.32 | 21231.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/004-2024, contratista:CLAUDIO PÉREZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:880818.74, importe_modificado:880818.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:193.17}} | {2392146/proyecto_PROCESO, 2392146/proyecto_FIN, 2392146/proyecto_INICIO, 2392146/proyecto_PROCESO, 2392146/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202393097 | Proyecto de inversión | 2081322.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2081322.17, modificado:2601049.03}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD EL POTRERO DE SAN JOAQUÍN, CAMINO A LA MEZCLITA, DEL POZO EL AZAHAR A CARRETERA FEDERAL 70 - 167037 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 167037 | S | 9091 | 8735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1646.7, meta_modificada:1589.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - LA MEZCLITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 590 EJIDO POTRERO SAN JOAQUÍN, 79677 POTRERO SAN JOAQUÍN, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 70 Y , LA LINEA DE AGUA POTABL, lon:-100.0654481, lat:21.94560417}} | 2024-07-15 | 2024-10-14 | 2601049.03 | 2601049.03 | 2601049.03 | 2601049.03 | 2601049.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800013-21-2024, contratista:SERGIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:2601049.03, importe_modificado:2601049.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1589.3}} | {2393097/proyecto_INICIO, 2393097/proyecto_PROCESO, 2393097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202393281 | Proyecto de inversión | 823087.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:823087.11, modificado:763594.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LAS MARGARITAS, EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ - 167768 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 167768 | S | 9091 | 8735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ BARRIO PRIMERO, 79665 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALGODONERA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE PORFIRIO DIAZ EL POZO A EQUIPAR ES EL LLAMADO POZO LAS MARGARITAS PARA LLEG, lon:-100.04153674, lat:21.93706419}} | 2024-08-05 | 2024-09-06 | 763594 | 763594 | 763594 | 763594 | 763594 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-18-2024, contratista:SERGIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:763594.0, importe_modificado:763594.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2393281/proyecto_FIN, 2393281/proyecto_PROCESO, 2393281/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202393682 | Proyecto de inversión | 1415403 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1415403.0, modificado:1415403.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, S.L.P. EN LA LOCALDIAD TANDZUMADZ Y VARIAS LOCALIDADES - 169507 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 169507 | S | 1090 | 733 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TANDZUMADZ, 79880 TANDZUMADZ, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A TANCANHUITZ Y CALLE A HUEHUETLAN, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE TANDZUMADZ, lon:-98.98059852, lat:21.56533603}} | 2024-02-14 | 2024-03-29 | 1415403 | 1415403 | 1415403 | 1415403 | 1415403 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FAISMUN-2024-AD-007, contratista:YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN SLP, monto:1415403.0, importe_modificado:1415403.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2393682/proyecto_INICIO, 2393682/proyecto_PROCESO, 2393682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202400043 | Adquisición | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | ADQUISICION DE FORRAJE PARA VARIAS LOCALIDADES | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 2024-1065 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:JARDIN HIDALGO SN, lon:-100.6805, lat:22.45255}} | 2024-02-29 | 2024-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3000.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202400107 | Proyecto de inversión | 215978.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215978.25, modificado:215978.25}} | REHABILITACION DE AULAS EN JN "AMALIA DE CASTILLO LEDON" | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 43 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:18, direccion:PAULO VERASTEGUI S/N ESQUINA CON CALLE SIN NOMBRE, EL CAPULIN, RIOVERDE, S.L.P., lon:-100.033437, lat:21.832538}} | 2024-05-25 | 2024-07-28 | 215978.25 | 215978.25 | 215978.25 | 215978.25 | 215978.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-7-2024, contratista:MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1458635.71, importe_modificado:1458635.71}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2400107/proyecto_INICIO, 2400107/proyecto_PROCESO, 2400107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202400251 | Proyecto de inversión | 1159799.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159799.42, modificado:1159799.42}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EP "FRANCISCO I. MADERO" | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 41 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:83, direccion:AVENIDA SAN LUIS S/N, ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE REVOLUCION, LOCALIDAD DE SAN MARTIN, RIOVERDE, S.L.P., lon:-100.102846, lat:21.922812}} | 2024-05-20 | 2024-07-28 | 1159799.42 | 1159799.42 | 1159799.42 | 1159799.42 | 1159799.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-6-2024, contratista:J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1159799.42, importe_modificado:1159799.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2400251/proyecto_INICIO, 2400251/proyecto_PROCESO, 2400251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202401485 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE VALLE DORADO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 2024-391 | S | 142 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:CALLE VALLE DORADO S/N, OJO DE AGUA, SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P., lon:-100.5028269, lat:22.1975964}} | 2024-04-05 | 2024-05-06 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-CDS-FFM-002/24-OP-AD, contratista:JOSE GILBERTO GUERRERO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2401485/proyecto_PROCESO, 2401485/proyecto_FIN, 2401485/proyecto_PROCESO, 2401485/proyecto_INICIO, 2401485/proyecto_PROCESO, 2401485/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407639 | Proyecto de inversión | 4537.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4537.34, modificado:4537.34}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 312830 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 312830 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:EJIDO DERRAMADEROS, 79421 DERRAMADEROS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SEÑALA DERRRAMADEROS EN EL MUNICIPIO DE CERRITO CON CODIGO POSTAL 79421, lon:-100.27565155, lat:22.51443206}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 4537.34 | 4537.34 | 4537.34 | 4537.34 | 4537.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407639/proyecto_INICIO, 2407639/proyecto_FIN, 2407639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407694 | Proyecto de inversión | 4512.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4512.21, modificado:4512.21}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD CAÑADA VERDE EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 314609 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 314609 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:PUEBLO CAÑADA VERDE, 78570 CAÑADA VERDE, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO CAÑADA VERDE CP. 78570 CAÑADA VERDE CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.10184472, lat:23.07946704}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407694/proyecto_INICIO, 2407694/proyecto_FIN, 2407694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407837 | Proyecto de inversión | 4512.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4512.21, modificado:4512.21}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 322653 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 322653 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:CALLE EJIDO DE CHUPADEROS INTERIOR SN EJIDO CHUPADEROS, 78577 CHUPADEROS, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS CON CODIGO POSTAL 78577 EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS , lon:-101.20138919, lat:23.15648486}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407837/proyecto_INICIO, 2407837/proyecto_FIN, 2407837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302408260 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | AMPLIACIÓN DE ABREVADEROS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE CEDRAL, S.L.P. - 32836 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cedral | 32836 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12096.0, meta_modificada:12096.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 78530 SAN ISIDRO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE REALIZARAN LOS TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO SANTA TERESA SAN PABLO SAN MATEO SAN RAFAEL SAN RAFAEL DE LOS FACUNDO LA CRUZ RINCONADA Y REFUGI, lon:-100.77671453, lat:23.86544179}} | 2024-02-19 | 2024-03-12 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/005/2024, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:12096.0}} | {2408260/proyecto_FIN, 2408260/proyecto_INICIO, 2408260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302409576 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LA BOCA, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 106566 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 106566 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:3, direccion:EJIDO LA BOCA, 78837 LA BOCA, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA BOCA EN DIFERENTES CALLES LAS CUALES CUENTAN COMO DOMICILIO CONOCIDO 2 DE LAS UBICACIONES ESTAN , lon:-100.73111717, lat:23.65731856}} | 2024-05-24 | 2024-07-22 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800052-6-2024, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2409576/proyecto_INICIO, 2409576/proyecto_PROCESO, 2409576/proyecto_FIN, 2409576/proyecto_INICIO, 2409576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302411774 | Proyecto de inversión | 719770.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:719770.66, modificado:719770.66}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SOTERO AGUILAR PARTE ALTA EN COLONIA PEMUCHTITLA, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. - 181505 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 181505 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:620.38, meta_modificada:620.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:259, direccion:CALLE SOTERO AGUILAR EJIDO PEMUCHTITLA, 79960 PEMUCHTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SALVADOR NAVA Y CALLE VICENTE GUERRERO, SE LOCALIZA A 13.1 KILOMETROS DEN DIRECCION ESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN , lon:-98.67473824, lat:21.21527767}} | 2024-08-15 | 2024-10-05 | 719770.66 | 719770.66 | 719770.66 | 719770.66 | 719770.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-016/AD/R33/FISM/2024, contratista:IVAN ARGUELLES GODOY, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:719770.66, importe_modificado:719770.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:620.38}} | {2411774/proyecto_FIN, 2411774/proyecto_PROCESO, 2411774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302411823 | Proyecto de inversión | 1500100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500100.0, modificado:1500100.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARLOS RIVERA SEGUNDA ETAPA ENTRE CALLE MOISES ZAMORA Y CALLE REFORMA EN COLONIA LAS NORIAS, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. - 181818 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 181818 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS RIVERA COLONIA LAS NORIAS, 79205 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOISES ZAMORA Y CALLE REFORMA, LA PAVIMENTACION SE REALIZARA EN CALLE CARLOS RIVERA ENTRE CALLE MOISES ZAMORA Y CALLE REFORMA EN LA COLON, lon:-98.78946308, lat:22.00376681}} | 2024-05-17 | 2024-06-28 | 1500100 | 1500100 | 1500100 | 1500100 | 1500100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-14-2024, contratista:ROXANA ZUÑIGA JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:1500100.0, importe_modificado:1500100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.0}} | {2411823/proyecto_FIN, 2411823/proyecto_INICIO, 2411823/proyecto_PROCESO, 2411823/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302412787 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 187260 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 187260 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.713171, lat:23.675351}} | 2024-07-09 | 2024-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2023-1290, contratista:CENTRO DE SERVICIOS G DE MENDOZA DE MATEHUALA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:316561.05, importe_modificado:316561.05}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2412787/proyecto_INICIO, 2412787/proyecto_PROCESO, 2412787/proyecto_FIN, 2412787/proyecto_PROCESO, 2412787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302412886 | Acción | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390000.0, modificado:390000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 187670 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 187670 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2024-09-15 | 2024-11-13 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-018/AD/R33/FISM/2024, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:390000.0, importe_modificado:390000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2412886/proyecto_INICIO, 2412886/proyecto_FIN, 2412886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302413363 | Proyecto de inversión | 5265.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5265.87, modificado:5265.87}} | LA PRESA. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 190207 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 190207 | S | 77 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:35, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO LA PRESA, 79788 LA PRESA, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZA EN LAS LUMINARIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.59851792, lat:21.51266676}} | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 5265.87 | 5265.87 | 5265.87 | 5265.87 | 5265.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-10-2024, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:372511.99, importe_modificado:372511.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2413363/proyecto_PROCESO, 2413363/proyecto_INICIO, 2413363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302414045 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:780750.49}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CON PISO DE MOSAICO, EN PLAZA CONSTITUCION NORTE DE CALLE ALLENDE A CALLE PABLO VERASTEGUI - 194815 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 194815 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.83, meta_modificada:310.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PLAZA CONSTITUCION NORTE COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE FRAY JUAN DE MOLLINEDO, CALLE ESCANDÓN LA CALLE PLAZA CONSTITUCIÓN NORTE SE ENCUENTRA ENTRE LA, lon:-99.99283185, lat:21.93216757}} | 2024-07-29 | 2024-09-27 | 780750.49 | 780750.49 | 780750.49 | 780750.49 | 780750.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-52-2024, contratista:ARTURO RODRIGUEZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:780750.49, importe_modificado:780750.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.83}} | {2414045/proyecto_INICIO, 2414045/proyecto_PROCESO, 2414045/proyecto_FIN, 2414045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302414048 | Proyecto de inversión | 4000101.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000101.6, modificado:4000101.6}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN CONSTITUCIÓN, ENTRE CARRETERA 57 Y PUENTE ARROYO DEL COCHINO, UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL RÍO, S.L.P. - 194843 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 194843 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3280.0, meta_modificada:3280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION CONSTITUCIÓN BARRIO SAN JUAN, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FERNANDO MORA Y CARRETERA FEDERAL 57, LA OBRA SE UBICA CERCA DE EL ARROYO DE EL COCHINO DE SANTA MARI, lon:-100.72553677, lat:21.8048328}} | 2024-07-15 | 2024-08-29 | 4000101.6 | 4000101.6 | 4000101.6 | 4000101.6 | 4000101.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-IR005-FISM/2024, contratista:IRMA GUADALUPE RIVERA AMADOR, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:4000101.6, importe_modificado:4000101.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3280.0}} | {2414048/proyecto_INICIO, 2414048/proyecto_PROCESO, 2414048/proyecto_FIN, 2414048/proyecto_PROCESO, 2414048/proyecto_FIN, 2414048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302414088 | Proyecto de inversión | 3803183.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3803183.01, modificado:3803183.01}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA INTERESTATAL 40 TAMUIN ESTACION TAMUIN DEL KM 5 950 A 7 364 EN LA LOCALIDAD ESTACION TAMUIN, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. - 195279 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 195279 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:135, direccion:CALLE CARRETERA INTERESTATAL 40 TAMUIN-ESTACION TAMUIN EJIDO ESTACIÓN TAMUÍN, 79210 ESTACIÓN TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA INTERESTATAL40 TAMUIN-ESTACION TAMUIN Y CALLE INGNACIO ALLENDE, LA PAVIMENTACIO, lon:-98.80961436, lat:22.07184613}} | 2024-07-15 | 2024-08-23 | 3803183.01 | 3803183.01 | 3803183.01 | 3803183.01 | 3803183.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800042-13-2024, contratista:ROXANA ZUÑIGA JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:3803183.01, importe_modificado:3803183.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.4}} | {2414088/proyecto_INICIO, 2414088/proyecto_PROCESO, 2414088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302414377 | Proyecto de inversión | 1622651.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1622651.98, modificado:1622651.98}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO ZARCO EN COLONIA MORELOS, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. - 198100 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 198100 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CUAUTEMOC COLONIA MORELOS, 79202 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO ZARCO, LA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE, lon:-98.76701836, lat:22.00382152}} | 2024-07-11 | 2024-08-19 | 1622651.98 | 1622651.98 | 1622651.98 | 1622651.98 | 1622651.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-23-2024, contratista:PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1622651.98, importe_modificado:1622651.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2414377/proyecto_INICIO, 2414377/proyecto_PROCESO, 2414377/proyecto_FIN, 2414377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302414449 | Proyecto de inversión | 1622993.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1622993.07, modificado:1622993.07}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO ZARCO EN COLONIA MORELOS, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. - 198998 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 198998 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA MORELOS, 79202 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO ZARCO, LA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SE REALIZARA EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE MIGUEL HIDAL, lon:-98.76705248, lat:22.00376463}} | 2024-07-11 | 2024-08-19 | 1622993.07 | 1622993.07 | 1622993.07 | 1622993.07 | 1622993.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-24-2024, contratista:GISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1622993.07, importe_modificado:1622993.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2414449/proyecto_INICIO, 2414449/proyecto_PROCESO, 2414449/proyecto_FIN, 2414449/proyecto_PROCESO, 2414449/proyecto_FIN, 2414449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302416220 | Proyecto de inversión | 503035.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:503035.55, modificado:503035.55}} | REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE LOS TUDON TRAMO DE CALLE RITO GARCIA A CALLE REFORMA EN LA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN 4TO PLANO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SEGUNDA ETAPA - 210619 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 210619 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:766.19, meta_modificada:766.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LOS TUDON COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN 4TO PLANO, 78436 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RITO GARCIA Y CALLE REFORMA, CALLE LOS ARRIAGA A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA PON, lon:-100.92712654, lat:22.16407261}} | 2024-01-11 | 2024-04-09 | 503035.55 | 503035.55 | 503035.55 | 503035.55 | 503035.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-11/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR REYLUC, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:503035.55, importe_modificado:503035.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:766.19}} | {2416220/proyecto_PROCESO, 2416220/proyecto_INICIO, 2416220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302417155 | Proyecto de inversión | 171076.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:171076.54, modificado:171076.54}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SAN JUANITO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD TAMPUCHÓN - 216514 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 216514 | S | 457 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TAMPUCHÓN, 79866 TAMPUCHÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y BRECHA JUAREZ, LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE EL REBOMBEO QUE SUMINISTRA EL AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE TAMPUCHÓN LA CU, lon:-98.952834, lat:21.508935}} | 2024-05-21 | 2024-06-04 | 171076.54 | 171076.54 | 171076.54 | 171076.54 | 171076.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-45, contratista:JULIO VILLASANA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:171076.54, importe_modificado:171076.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.0}} | {2417155/proyecto_FIN, 2417155/proyecto_INICIO, 2417155/proyecto_FIN, 2417155/proyecto_PROCESO, 2417155/proyecto_FIN, 2417155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302417204 | Proyecto de inversión | 612000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612000.0, modificado:612000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS CANELOS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 216893 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 216893 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.24, meta_modificada:165.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:250, direccion:CALLE CAMINO A LOS CANELOS EJIDO LOS CANELOS, 79770 LOS CANELOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON PORLA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA ALA LOCALIDAD DE LA LA, lon:-99.13688764, lat:21.64013032}} | 2024-09-12 | 2024-11-11 | 612000 | 612000 | 612000 | 612000 | 612000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-065, contratista:RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.LP., monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.24}} | {2417204/proyecto_INICIO, 2417204/proyecto_PROCESO, 2417204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302417223 | Proyecto de inversión | 2250230.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2250230.6, modificado:2250230.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD COXCATLÁN - 216998 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 216998 | S | 1183 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AMADO NERVO Y , EL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y AMADO NERVO COLINDANDO AL , lon:-98.901507, lat:21.541314}} | 2024-06-07 | 2024-09-04 | 2250230.6 | 2250230.6 | 2250230.6 | 2250230.6 | 2250230.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800015-2-2024, contratista:CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:2250230.6, importe_modificado:2250230.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2417223/proyecto_INICIO, 2417223/proyecto_FIN, 2417223/proyecto_INICIO, 2417223/proyecto_FIN, 2417223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302417252 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720000.0, modificado:720000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MESA, TANTZOTZOB DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 217149 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 217149 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.4, meta_modificada:194.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA MESA, 79770 LA MESA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS POR 8 KIL, lon:-99.15098717, lat:21.63383845}} | 2024-10-04 | 2024-12-04 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-055, contratista:SANDRA GRIEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.4}} | {2417252/proyecto_FIN, 2417252/proyecto_PROCESO, 2417252/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302419442 | Proyecto de inversión | 1278436.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1278436.99, modificado:1278436.99}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SOBRE CALLE PROLONGACION COMONFORT, BARRIO DEL ONCE, CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. - 230631 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 230631 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION COMONFORT BARRIO CUARTEL ONCE, 79560 LA PALMA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO CUARTEL ONCE ESTA UBICADA A 550 METROS DE LA PREPARATO, lon:-100.72298959, lat:21.79568527}} | 2024-06-03 | 2024-07-03 | 1278436.99 | 1278436.99 | 1278436.99 | 1278436.99 | 1278436.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD008-FISM/2024, contratista:R&R CONSTRUCCIONES ELECTRICAS-CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:1278436.99, importe_modificado:1278436.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2419442/proyecto_INICIO, 2419442/proyecto_PROCESO, 2419442/proyecto_FIN, 2419442/proyecto_PROCESO, 2419442/proyecto_FIN, 2419442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302420621 | Proyecto de inversión | 150949.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150949.87, modificado:150949.87}} | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MATEHUALA, S.L.P. - 236826 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 236826 | S | 68 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO KM 164 MAS 700 EJIDO LA CONCEPCIÓN, 78819 LA CONCEPCIÓN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA 63 TRAMO SAN LUIS POTOSI CHARCAS Y MATEHUALA Y , OBRA EJECUTADA EN EL CAMINO DE LA COMUNIDAD LA CONCEPCION MATEHU, lon:-100.66691, lat:23.47647}} | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 150949.87 | 150949.87 | 150949.87 | 150949.87 | 150949.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/028-2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:354732.2, importe_modificado:354732.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20.0}} | {2420621/proyecto_FIN, 2420621/proyecto_INICIO, 2420621/proyecto_PROCESO, 2420621/proyecto_FIN, 2420621/proyecto_PROCESO, 2420621/proyecto_FIN, 2420621/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302423838 | Proyecto de inversión | 1364969.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1364969.77, modificado:1364969.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA MULTIFUNCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE CARRETAS, MUNICIPIO DE CATORCE, S.L.P - 259579 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Catorce | 259579 | S | 198 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.45, meta_modificada:801.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, direccion:CALLE DE LOS DEPORTES EJIDO SANTA CRUZ DE CARRETAS, 78564 SANTA CRUZ DE CARRETAS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DE LOS DEPORTES Y , EL LUGAR DONDE SE PRETENDE CONSTRUIR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO DETRAS DEL CAMPO DE , lon:-100.94256637, lat:23.69058984}} | 2024-08-29 | 2024-09-28 | 1364969.77 | 1364969.77 | 1364969.77 | 1364969.77 | 1364969.77 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MC-DSM/FISM/AD-002/2024, contratista:CONSTRULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:1364969.77, importe_modificado:1364969.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.45}} | {2423838/proyecto_FIN, 2423838/proyecto_PROCESO, 2423838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302423946 | Proyecto de inversión | 565555.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565555.02, modificado:565555.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SILVA NIETO DE SANTA CRUZ, EJIDO RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 260354 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 260354 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:115, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO RANCHO NUEVO, 79775 RANCHO NUEVO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE FOX DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLEJUAREZ SI, lon:-99.03847785, lat:21.69714206}} | 2024-09-13 | 2024-11-13 | 565555.02 | 565555.02 | 565555.02 | 565555.02 | 565555.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-001, contratista:YOLANDA ELILZABETH SPINDOLA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:565555.02, importe_modificado:565555.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2423946/proyecto_INICIO, 2423946/proyecto_PROCESO, 2423946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302425346 | Proyecto de inversión | 5600606.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5600606.79, modificado:5600606.79}} | REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE GRAL. MIGUEL BLANCO ESTRADA TRAMO DE CALLE RITO GARCIA A CALLE LOS PADILLA EN LA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN 4TO. PLANO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. - 268624 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 268624 | S | 123 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1818.73, meta_modificada:1818.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. MIGUEL BLANCO ESTRADA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN 4TO PLANO, 78436 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RITO GARCIA Y CALLE LOS PADILLA, CALLE DEL CASTILLO LA OBRA S, lon:-100.9287912, lat:22.16276039}} | 2024-01-08 | 2024-05-06 | 5600606.79 | 5600606.79 | 5600606.79 | 5600606.79 | 5600606.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-05/2024, contratista:OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:5600606.79, importe_modificado:5600606.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1818.73}} | {2425346/proyecto_PROCESO, 2425346/proyecto_INICIO, 2425346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302426574 | Proyecto de inversión | 792396 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:792396.0, modificado:792396.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C. 57 ARROYITO DEL AGUA, SUBTRAMO KM 2 MAS 500 AL 4 MAS 350. - 274973 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 274973 | S | 98 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO E. C. 57 KM 16 MAS 500 EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA 57 TRAMO MATEHUALA A SALTILLO Y CAMINO KM 2 MAS 500, CAMINO KM 4 MAS 350 OBRA EJECUTADA EN LA COMUN, lon:-100.54401944, lat:23.74989166}} | 2024-04-22 | 2024-05-14 | 792396 | 792396 | 792396 | 792396 | 792396 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/034-2024, contratista:MARGARITA LEIJA CAMARILLO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:792396.0, importe_modificado:792396.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2426574/proyecto_FIN, 2426574/proyecto_INICIO, 2426574/proyecto_PROCESO, 2426574/proyecto_FIN, 2426574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302426584 | Proyecto de inversión | 368010 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:368010.0, modificado:368010.0}} | AMPLIACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO POTRERITOS, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 275000 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 275000 | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:684.0, meta_modificada:684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:37, direccion:CALLEJON CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD RANCHERIA POTRERITOS, 78885 POTRERITOS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BRECHA MONTE Y CAMINO CAMINO A POTRERITOS, CAMINO CAMINO A POZO DE ACUÑA EL BORDO DE ABREVADERO SE UBICA A 400 M, lon:-100.261322, lat:22.64873139}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 368010 | 368010 | 368010 | 368010 | 368010 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151311, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:368010.0, importe_modificado:368010.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:684.0}} | {2426584/proyecto_INICIO, 2426584/proyecto_PROCESO, 2426584/proyecto_FIN, 2426584/proyecto_INICIO, 2426584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302426624 | Proyecto de inversión | 93320.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93320.51, modificado:93320.51}} | LOS CHARCOS. CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 275159 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 275159 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL CAMINO LAGUNILLAS-LOS CHARCOS RANCHERIA LOS CHARCOS, 79780 LOS CHARCOS, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL FINAL DEL CAMINO LAGUNILLAS A LOS CHARCOS ULTIMA CASA, lon:-99.621807, lat:21.619873}} | 2024-08-03 | 2024-09-13 | 93320.51 | 93320.51 | 93320.51 | 93320.51 | 93320.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-9-2024, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:1399807.62, importe_modificado:1399807.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2426624/proyecto_INICIO, 2426624/proyecto_PROCESO, 2426624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302427229 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EN LA LOCALIDAD DE TECOMATE UNO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 278893 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 278893 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TECOMATE UNO, 79986 TECOMATE UNO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SALVADOR NAVA MARTINEZ, CAMINO COJOLAPA LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUTA DE ACC, lon:-98.71191532, lat:21.19595509}} | 2024-09-15 | 2024-10-10 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-040/AD/R33/FISM/2024, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:350.0}} | {2427229/proyecto_PROCESO, 2427229/proyecto_FIN, 2427229/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302427500 | Proyecto de inversión | 4557999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4557999.99, modificado:2340791.27}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO DEL KM 000 AL KM 2.840 TRAMO CARRETERA 57 SAN JUAN SIN AGUA, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 280495 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 280495 | S | 333 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17040.0, meta_modificada:17040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO CARRETERA 57 - SAN JUAN SIN AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 840 EJIDO SAN JUAN SIN AGUA, 78880 SAN JUAN SIN AGUA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO SAN JUAN SIN AGUA CARRETERA 57 Y , R, lon:-100.47799344, lat:22.94122468}} | 2024-06-22 | 2024-06-30 | 2340791.27 | 2340791.27 | 2340791.27 | 2340791.27 | 2340791.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG09/R33/UB/2024, contratista:LUIS GABRIEL CARRIZALEZS ESMERALDA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:2332399.97, importe_modificado:2332399.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17040.0}} | {2427500/proyecto_PROCESO, 2427500/proyecto_INICIO, 2427500/proyecto_PROCESO, 2427500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302427575 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225000.0, modificado:225000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LOCALIDAD POZAS DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 280925 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 280925 | S | 429 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:40, direccion:EJIDO POZAS DE SANTA ANA, 78887 POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EXISTENTE EN LA COMUNIDAD DE POZAS DE SANTA ANA, lon:-100.46299836, lat:22.80881588}} | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG11/R33/SC/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TOGEAR, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:225000.0, importe_modificado:225000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2427575/proyecto_INICIO, 2427575/proyecto_PROCESO, 2427575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302428564 | Proyecto de inversión | 1443789.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1443789.31, modificado:1443789.31}} | PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE GABILONDO SOLER Y PAVIMENTACION DE CALLE GABILONDO SOLER ENTRE CALLE MANUEL M. PONCE Y CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE, COLONIA LAS HADAS. - 285832 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 285832 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1619.0, meta_modificada:1619.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M. PONCE COLONIA LAS HADAS, 78783 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GABILONDO SOLER Y CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE, CALLE JUVENTINO ROSAS OBRA EJECUTADA EN LA COLONIA LAS HADAS ENTRE LAS CALLES DE MANUE, lon:-100.6561667, lat:23.64668056}} | 2024-07-01 | 2024-08-14 | 1443789.31 | 1443789.31 | 1443789.31 | 1443789.31 | 1443789.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/050-2024, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1443789.31, importe_modificado:1443789.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1619.0}} | {2428564/proyecto_FIN, 2428564/proyecto_INICIO, 2428564/proyecto_PROCESO, 2428564/proyecto_FIN, 2428564/proyecto_INICIO, 2428564/proyecto_PROCESO, 2428564/proyecto_FIN, 2428564/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302430305 | Acción | 141084.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141084.65, modificado:141084.65}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 293560 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 293560 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2024-09-28 | 2024-11-15 | 141084.65 | 141084.65 | 141084.65 | 141084.65 | 141084.65 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-015/AD/R33/FISM/2024, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:141084.65, importe_modificado:141084.65}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2430305/proyecto_FIN, 2430305/proyecto_PROCESO, 2430305/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302431362 | Proyecto de inversión | 465080.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465080.63, modificado:465080.63}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL SOTOL, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 297927 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 297927 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN ANTONIO DEL SOTOL, 78534 SAN ANTONIO DEL SOTOL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UN LADO DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-100.63427399, lat:24.13306386}} | 2024-06-03 | 2024-07-05 | 465080.63 | 465080.63 | 465080.63 | 465080.63 | 465080.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/036/2024, contratista:MIGUEL GARCIA CERDA, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:460080.63, importe_modificado:460080.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {2431362/proyecto_INICIO, 2431362/proyecto_FIN, 2431362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302433512 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE CERCADO PARA POZO DE AGUA POTABLE CON MALLA CICLONICA EN LA COMUNIDAD DE EL CUAREJO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 307836 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cedral | 307836 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:CALLEJON CARRETERA A EL CUAREJO EJIDO EL CUAREJO, 78536 SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA COMUNIDAD A UN LADO DE LA CARRETERA EN EL POZO NUEVO DE EL CUAREJO, lon:-100.59558129, lat:23.83305108}} | 2024-07-22 | 2024-08-19 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/022/2024, contratista:MIGUEL ENRIQUE GALICIA CERDA, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2433512/proyecto_INICIO, 2433512/proyecto_FIN, 2433512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302433838 | Proyecto de inversión | 699184.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699184.51, modificado:699184.51}} | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA TORIBIO CHAVEZ CLAVE C.C.T. 24DPR2063F EN LA LOCALIDAD DE LA CONCHITA, XILITLA S.L.P. - 309474 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 309474 | S | 182 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA CONCHITA, 79903 LA CONCHITA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 Y CAMINO CAMINO AL MAMEY, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCHITA EN EL MUNICIPIO, lon:-98.98964484, lat:21.39425574}} | 2024-03-23 | 2024-06-20 | 699184.51 | 699184.51 | 699184.51 | 699184.51 | 699184.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-59-2024, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:Municipio de Xilitla, monto:699184.51, importe_modificado:699184.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2433838/proyecto_INICIO, 2433838/proyecto_PROCESO, 2433838/proyecto_FIN, 2433838/proyecto_PROCESO, 2433838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302434315 | Proyecto de inversión | 141232.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141232.2, modificado:141232.2}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA, S.L.P. - 312143 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 312143 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8729.0, meta_modificada:8729.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:EJIDO ESTANQUE DE AGUA BUENA, 78800 ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN DIFERENTES CALLES UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA, lon:-100.58538611, lat:23.7075}} | 2024-02-12 | 2024-09-30 | 141232.2 | 141232.2 | 141232.2 | 141232.2 | 141232.2 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/005-2024, contratista:CRISTIAN IVÁN RODRÍGUEZ CARREÓN, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:133400.0, importe_modificado:133400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8729.0}} | {2434315/proyecto_INICIO, 2434315/proyecto_FIN, 2434315/proyecto_PROCESO, 2434315/proyecto_FIN, 2434315/proyecto_PROCESO, 2434315/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302434417 | Proyecto de inversión | 258337.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:258337.43, modificado:258337.43}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO NILO COL. MA. DE LOS ANGELES, LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, S.L.P. - 312576 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 312576 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.05, meta_modificada:122.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE RIO NILO EJIDO VILLA HIDALGO CENTRO, 78960 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE RIO CONGO, CALLE RIO AMARILLO CALLE RIO NILO ENTRES CALLE RIO COLORADO Y RIO CONGO PARALELA A LA CALL, lon:-100.67877196, lat:22.45687143}} | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 258337.43 | 258337.43 | 258337.43 | 258337.43 | 258337.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-DSOP-R33-027-AD-INF-SE-2024, contratista:EDHA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO, monto:258337.43, importe_modificado:258337.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.05}} | {2434417/proyecto_FIN, 2434417/proyecto_PROCESO, 2434417/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302434631 | Proyecto de inversión | 655616.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:655616.03, modificado:655616.03}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HEROES POTOSINOS, 3A. ETAPA, ENTRE CALLES SALVADOR DIAZ MIRON Y HEROES POTOSINOS, COL. NUESTRO PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P. INCLUYE BANQUETAS, GUARNICIONES, DRENAJE Y AGUA POTABLE. - 313437 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 313437 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.12, meta_modificada:373.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE HEROES POTOSINOS COLONIA NUESTRO PADRE JESÚS, 79444 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SALVADOR DIAZ MIRON Y CALLE HEROES POTOSINOS, CALLE FRANCISCO VILLA PROYECTO UBICADO EN LA CALLE HEROES POTOSINOS ENTRE LA, lon:-100.27894157, lat:22.42987537}} | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 655616.03 | 655616.03 | 655616.03 | 655616.03 | 655616.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152392, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:655616.03, importe_modificado:655616.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.12}} | {2434631/proyecto_INICIO, 2434631/proyecto_PROCESO, 2434631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302434832 | Proyecto de inversión | 980305.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980305.46, modificado:980305.46}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV LOS PINOS, LATERAL DE CARRETERA ZACATECAS Y CALLE MORELOS SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA, MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P - 314227 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 314227 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:AVENIDA LOS PINOS RANCHERIA LA CAMPANA, 78480 LOS LÓPEZ, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA LOS PINOS Y CARRETERA SAN LUIS A ENT ARCINAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRA LA CARRETERA DE SAN LUIS A ENTRADA DE, lon:-101.083139, lat:22.2341667}} | 2024-02-12 | 2024-05-31 | 980305.46 | 980305.46 | 980305.46 | 980305.46 | 980305.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/OP-07/AD/2024, contratista:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, convocante:JAFC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., monto:980305.46, importe_modificado:980305.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2434832/proyecto_INICIO, 2434832/proyecto_FIN, 2434832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302435067 | Proyecto de inversión | 545650 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:545650.0, modificado:545650.0}} | CONSTRUCCION DE REJA CAIMAN PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CALLE PRIMO FELICIANO VELZAQUEZ ESQ CON CALLE BENITO JUAREZ, BARRIO DE SANTIAGO, CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. - 315263 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 315263 | S | 7646 | 6694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ BARRIO SANTIAGO, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PASCUAL M HERNANDEZ, LA OBRA SE UBICA A POCOS METROS DE EL PUENTE PRINCIPAL DEL, lon:-100.73359294, lat:21.80309766}} | 2024-09-03 | 2024-09-13 | 545650 | 545650 | 545650 | 545650 | 545650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD017-FISM/2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:545650.0, importe_modificado:545650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2435067/proyecto_INICIO, 2435067/proyecto_PROCESO, 2435067/proyecto_FIN, 2435067/proyecto_PROCESO, 2435067/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302435506 | Proyecto de inversión | 1469254.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1469254.96, modificado:1469254.96}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON DE CALLE ABASOLO A PRIVADA DE RICARDO FLORES MAGON, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P. - 317553 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 317553 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON BARRIO BROUSVILLE, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ABASOLO Y , CALLE PRIV. RICARDO FLORES MAGON ENTRADNO POR LA CALLE ALVARO OBREGON LLEGAR A LA PLAZA PRINCIPAL DONDE SE ENCUENTRA, lon:-99.64244259, lat:22.01005527}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 1469254.96 | 1469254.96 | 1469254.96 | 1469254.96 | 1469254.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO.AD-O-EST245800006-06-2024, contratista:MARIA LUCIA RUBIO BAENA, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:1469254.96, importe_modificado:1469254.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2435506/proyecto_INICIO, 2435506/proyecto_FIN, 2435506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302435925 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1187753.25}} | REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. - 319280 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 319280 | S | 6600 | 5400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58857.0, meta_modificada:58857.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CARR. A LA PAZ COLONIA COLINAS DE LA PAZ, 78722 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE MONTE EVE, OBRA EJECUTADA EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE MATEHUALA S.L.P., lon:-100.65298055, lat:23.66813055}} | 2024-02-12 | 2024-09-30 | 1187753.25 | 1187753.25 | 1187753.25 | 1187753.25 | 1187753.25 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/049-2024, contratista:EDGAR GARCIA LOPÉZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:435000.0, importe_modificado:435000.0}, ctto2: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MMA/DDSM//PAV/022-2024, contratista:CRISTIAN IVÁN RODRÍGUEZ CARREÓN, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:133400.0, importe_modificado:133400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58857.0}} | {2435925/proyecto_INICIO, 2435925/proyecto_PROCESO, 2435925/proyecto_FIN, 2435925/proyecto_INICIO, 2435925/proyecto_PROCESO, 2435925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302436296 | Proyecto de inversión | 3101587.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3101587.32, modificado:3101587.33}} | CONSTRUCCION DE CALLE ALDAMA DE CALLE ENRIQUE FLORES MAGON A CALLE DIAZ DE LEON, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P. - 320813 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 320813 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1763.5, meta_modificada:1763.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION ALDAMA BARRIO BROUSVILLE, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENRIQUE FLORES MAGON Y , CALLE DIAZ DE LEON PARA LLEGAR A ESTA CALLE SE TIENE QUE ENTRAR A LA CABCERA MUNICIPAL POR LA CALLE ALVA, lon:-99.63934876, lat:22.01000242}} | 2024-09-01 | 2024-10-30 | 3101587.33 | 3101587.33 | 3101587.33 | 3101587.33 | 3101587.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO.IR-O-EST-245800006-07-2024, contratista:ABRAHAM MUÑOZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:3101587.33, importe_modificado:3101587.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1763.5}} | {2436296/proyecto_PROCESO, 2436296/proyecto_INICIO, 2436296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302436700 | Proyecto de inversión | 649227.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649227.61, modificado:649227.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN COXCATLÁN, LOCALIDAD BARRIO DEL ZOCOTE - 322890 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 322890 | S | 165 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES BARRIO ZOCOTE, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ROSALES Y PROLONGACION JUSTO SIERRA, EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA ENTRE LA CALLE ROSALES BARRIO EL ZOCOTE Y LA PROLOGANCIÓN JUSTO SIERRA , lon:-98.908786, lat:21.54139}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 649227.61 | 649227.61 | 649227.61 | 649227.61 | 649227.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-35, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:649227.61, importe_modificado:649227.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2436700/proyecto_INICIO, 2436700/proyecto_PROCESO, 2436700/proyecto_FIN, 2436700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302436842 | Proyecto de inversión | 398598.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:398598.33, modificado:398598.33}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN COXCATLÁN LOCALIDAD COXCATLÁN - 323611 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 323611 | S | 1139 | 1104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN EL PREDIO UBICADO ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRI, lon:-98.906064, lat:21.541746}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 398598.33 | 398598.33 | 398598.33 | 398598.33 | 398598.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-37, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:398598.33, importe_modificado:398598.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:330.0}} | {2436842/proyecto_INICIO, 2436842/proyecto_PROCESO, 2436842/proyecto_FIN, 2436842/proyecto_INICIO, 2436842/proyecto_PROCESO, 2436842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302436924 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE PRESA VERDE, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 324073 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Cedral | 324073 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:23, direccion:EJIDO PRESA VERDE, 78533 PRESA VERDE, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA COMUNIDAD EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD, lon:-100.69454797, lat:23.969318}} | 2024-06-03 | 2024-07-11 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/035/2024, contratista:MIGUEL GARCIA CERDA, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2436924/proyecto_FIN, 2436924/proyecto_PROCESO, 2436924/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302437228 | Proyecto de inversión | 150171.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150171.59, modificado:150171.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COXCATLÁN LOCALIDAD TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN - 325333 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 325333 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:PRIVADA VEREDA SIN NOMBRE RANCHERIA TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN, 79878 TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN A BARRIO TLAPANI Y , EL LUGAR DONDE SE UBICARÁN LOS TRABAJOS , lon:-98.92971, lat:21.47853}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 150171.59 | 150171.59 | 150171.59 | 150171.59 | 150171.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COXCA/2023/FAISMUN/OT-49, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:44892.0, importe_modificado:44892.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:56.0}} | {2437228/proyecto_INICIO, 2437228/proyecto_PROCESO, 2437228/proyecto_FIN, 2437228/proyecto_PROCESO, 2437228/proyecto_FIN, 2437228/proyecto_INICIO, 2437228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302437879 | Proyecto de inversión | 313836.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:313836.72, modificado:313836.72}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SAN JUANITO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD AJACACO - 328547 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 328547 | S | 63 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AJACACO, 79866 AJACACO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMPUCHÓN A TAZÁQUIL EJIDO Y CAMINO TAMPUCHÓ A AJACACO, PARA LLEGAR AL PUNTO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS SE PUEDE TOMAR EL CAMINO CO, lon:-98.962679, lat:21.496083}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 313836.72 | 313836.72 | 313836.72 | 313836.72 | 313836.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-57, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:313836.72, importe_modificado:313836.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2437879/proyecto_INICIO, 2437879/proyecto_PROCESO, 2437879/proyecto_FIN, 2437879/proyecto_INICIO, 2437879/proyecto_FIN, 2437879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302438978 | Proyecto de inversión | 381344.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:381344.9, modificado:381344.9}} | MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COXCATLÁN LOCALIDAD COXCATLÁN - 332424 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 332424 | S | 1139 | 1104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 MAYTLA (EL CIRUELO), COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO MAYTLA EL CIRUELO A EL SABINO Y CAMINO LOS LITCHES A BARRIO TEPETZINTLA, LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA, lon:-98.897993, lat:21.554044}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 381344.9 | 381344.9 | 381344.9 | 381344.9 | 381344.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-65, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:381344.9, importe_modificado:381344.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:400.0}} | {2438978/proyecto_FIN, 2438978/proyecto_INICIO, 2438978/proyecto_PROCESO, 2438978/proyecto_FIN, 2438978/proyecto_INICIO, 2438978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302441434 | Proyecto de inversión | 1620142.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620142.21, modificado:1620142.21}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LADO ORIENTE DE PLAZA PRINCIPAL | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 2024-2854 | N | 0 | 0 | 7361 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1445.36, meta_modificada:1445.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LADO ORIENTE, lon:-99.818022, lat:21.649222}} | 2024-06-03 | 2024-08-11 | 1620142.21 | 1620142.21 | 1620142.21 | 1620142.21 | 1620142.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FFM-AD7/SE/05/0N-07-24, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P., monto:1620142.21, importe_modificado:1620142.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1445.36}} | {2441434/proyecto_INICIO, 2441434/proyecto_FIN, 2441434/proyecto_INICIO, 2441434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302442340 | Proyecto de inversión | 4318040.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4318040.2, modificado:5121467.53}} | 244011 Construcción de barda perimetral a 2.40 m de altura por sustitución de la existencia en riesgo de colapso. Incluye: obras complementarias. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244011 | S | 70 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Paso de Norte s/n, Unidad Habitacional Fovissste, lon:-101.00645, lat:22.16516}} | 2024-09-23 | 2025-02-14 | 5121467.53 | 5121467.53 | 5121467.53 | 5121467.53 | 5121467.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302443176 | Adquisición | 286800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286800.0, modificado:286800.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA EN LA LOCALIDAD DEL ZACATON, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-18-2024 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.033884, lat:22.797393}} | 2024-05-10 | 2024-06-10 | 286800 | 286800 | 286800 | 286800 | 286800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/15-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:286800.0, importe_modificado:286800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:21.0}} | {2443176/proyecto_FIN, 2443176/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302443669 | Proyecto de inversión | 2957330 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2957330.0, modificado:2956835.03}} | 242303 Construccion de portico de acceso en fachada principal, caseta de vigilancia, barda y andadores, suministro y colocacion de cerco perimetral y obras complementarias y suministro de equipamiento | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 242303 | S | 94 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Mozambique S/N, Valle Alto, 79020 Cdad. Valles, S.L.P., lon:-99.00972, lat:22.00643}} | 2024-09-23 | 2024-12-20 | 2956835.03 | 2956835.03 | 2956835.03 | 2956835.03 | 2956835.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302443681 | Proyecto de inversión | 2957329 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2957329.0, modificado:2957329.0}} | 242304 Construccion de portico de acceso en fachada principal, caseta de vigilancia, areas de estacionamiento, reubicacion de reja perimetral, construccion de barda y obras complementarias. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 242304 | S | 706 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Italia 903, Fraccionamiento Providencia, 78390 San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.93678, lat:22.14105}} | 2024-09-23 | 2024-12-20 | 2957329 | 2957329 | 2957329 | 2957329 | 2957329 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302443987 | Proyecto de inversión | 3064518.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3064518.75, modificado:3064518.75}} | REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y COLECTOR SANITARIO DE AV. SAN PEDRO, TRAMO DE CAMINO A SAN ISIDRO HASTA CALLE SAN AGUSTÍN 60ML | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-02-24/2024 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN AV. SAN PEDRO, TRAMO DE CAMINO A SAN ISIDRO HASTA CALLE SAN AGUSTÍN 60ML, lon:-100.927851, lat:22.168594}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 3064518.75 | 3064518.75 | 3064518.75 | 3064518.75 | 3064518.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-24/2024, contratista:OSCAR COMPEAN VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:3064518.75, importe_modificado:3064518.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2443987/proyecto_INICIO, 2443987/proyecto_PROCESO, 2443987/proyecto_INICIO, 2443987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302443989 | Proyecto de inversión | 1590322.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590322.32, modificado:1590322.32}} | REVESTIMIENTO Y ACABADOS COMPLEJO CULTURAL SOLEDAD, UBICADO EN CALLE SANTA MARTHA (TERCERA ETAPA) 523, EN LA COLONIA MISIÓN DE SAN PEDRO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-27/2024 | N | 0 | 0 | 1088 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN CALLE SANTA MARTHA 523, EN LA COLONIA MISIÓN DE SAN PEDRO, lon:-100.919387, lat:22.171041}} | 2024-03-11 | 2024-06-08 | 1590322.32 | 1590322.32 | 1590322.32 | 1590322.32 | 1590322.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-27/2024, contratista:OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1590322.32, importe_modificado:1590322.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2443989/proyecto_INICIO, 2443989/proyecto_PROCESO, 2443989/proyecto_INICIO, 2443989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444002 | Proyecto de inversión | 547854 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547854.0, modificado:547854.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JULIO R. CÓRDOVA TRAMO DE CALLE 2 HASTA CALLE 8 EN EL FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-35/2024 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JULIO R. CÓRDOVA TRAMO DE CALLE.2 HASTA CALLE 8 EN EL FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN, lon:-100.903176, lat:22.178405}} | 2024-06-06 | 2024-07-05 | 547854 | 547854 | 547854 | 547854 | 547854 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-35/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR REYLUC, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:547854.0, importe_modificado:547854.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2444002/proyecto_INICIO, 2444002/proyecto_PROCESO, 2444002/proyecto_INICIO, 2444002/proyecto_PROCESO, 2444002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444052 | Adquisición | 128300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128300.0, modificado:128300.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA EN LA LOCALIDAD DEL SAUZ DE CALERA MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-20-2024 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.186415, lat:22.86798}} | 2024-05-21 | 2024-06-21 | 128300 | 128300 | 128300 | 128300 | 128300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/17-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:128300.0, importe_modificado:128300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:10.0}} | {2444052/proyecto_PROCESO, 2444052/proyecto_INICIO, 2444052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444082 | Adquisición | 256220 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256220.0, modificado:256220.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON TUBERIA EN LA LOCALIDAD DE LA DULCE GRANDE MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-39-2024 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS TECNIFICADOS CON TUBERIA SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.174737, lat:22.998414}} | 2024-08-12 | 2024-09-23 | 256220 | 256220 | 256220 | 256220 | 256220 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/32-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:256220.0, importe_modificado:256220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:22.0}} | {2444082/proyecto_INICIO, 2444082/proyecto_FIN, 2444082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444085 | Adquisición | 181120 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181120.0, modificado:181120.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON TUBERIA EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATON, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-41-2024 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS TECNIFICADOS CON TUBERIA SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.037261, lat:22.797356}} | 2024-08-12 | 2024-09-23 | 181120 | 181120 | 181120 | 181120 | 181120 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/34-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:181120.0, importe_modificado:181120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:18.0}} | {2444085/proyecto_INICIO, 2444085/proyecto_FIN, 2444085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444090 | Adquisición | 196280 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196280.0, modificado:196280.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON TUBERIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-43-2024 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS TECNIFICADOS CON TUBERIA SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.910572, lat:22.83085}} | 2024-08-12 | 2024-09-23 | 196280 | 196280 | 196280 | 196280 | 196280 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/36-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:196280.0, importe_modificado:196280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:12.0}} | {2444090/proyecto_INICIO, 2444090/proyecto_PROCESO, 2444090/proyecto_FIN, 2444090/proyecto_PROCESO, 2444090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444195 | Proyecto de inversión | 828084.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828084.17, modificado:828084.17}} | REHABILITACIÓN DEL TEATRO VILLA DE SANTA ELENA, ZONA CENTRO, CIUDAD FERNÁNDEZ | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 2024-1036 | N | 0 | 0 | 48104 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:MOCTEZUMA 329, lon:-100.01138, lat:21.94341}} | 2024-05-13 | 2024-07-26 | 828084.17 | 828084.17 | 828084.17 | 828084.17 | 828084.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-01-2024, contratista:JOSÉ SALOMÓN LOREDO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:828084.17, importe_modificado:828084.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2444195/proyecto_INICIO, 2444195/proyecto_FIN, 2444195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444299 | Proyecto de inversión | 1336933.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336933.33, modificado:1336933.33}} | REHABILITACIÓN DE CALLE IGNACIO RAMÍREZ DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A BOULEVARD CARLOS LASSO, COLONIA CENTRO. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-4617 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2301.18, meta_modificada:2301.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-09-16 | 2024-09-21 | 1336933.33 | 1336933.33 | 1336933.33 | 1336933.33 | 1336933.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/071-2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1336933.33, importe_modificado:1336933.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2301.18}} | {2444299/proyecto_INICIO, 2444299/proyecto_PROCESO, 2444299/proyecto_FIN, 2444299/proyecto_INICIO, 2444299/proyecto_PROCESO, 2444299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444893 | Adquisición | 329000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329000.0, modificado:329000.0}} | ADQUISICIÓN DE 70,000 PIEZAS DE RAQUETAS DE NOPAL FORRAJERO. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-7002 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70000.0, meta_modificada:70000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-05-31 | 2024-07-15 | 329000 | 329000 | 329000 | 329000 | 329000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/DR/038-2024, contratista:RICARDO FLORES RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:329000.0, importe_modificado:329000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70000.0}} | {2444893/proyecto_PROCESO, 2444893/proyecto_INICIO, 2444893/proyecto_FIN, 2444893/proyecto_INICIO, 2444893/proyecto_FIN, 2444893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444956 | Proyecto de inversión | 589979.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589979.02, modificado:589979.02}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO JALPA - E.C. 57. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-4064 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6600.0, meta_modificada:6600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-09-03 | 2024-09-20 | 589979.02 | 589979.02 | 589979.02 | 589979.02 | 589979.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/065-2024, contratista:EDGAR GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:589979.02, importe_modificado:589979.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6600.0}} | {2444956/proyecto_FIN, 2444956/proyecto_INICIO, 2444956/proyecto_PROCESO, 2444956/proyecto_FIN, 2444956/proyecto_INICIO, 2444956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302445013 | Adquisición | 9894000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9894000.0, modificado:9894000.0}} | ADQUISICIÓN DE 12 VEHICULOS TIPO PICK UP EQUIPADOS PARA PATRULLAS, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-724 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-05-20 | 2024-07-03 | 9894000 | 9894000 | 9894000 | 9894000 | 9894000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/SPM/036-2024, contratista:VEHÍCULOS DE GUANAJUATO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:9894000.11, importe_modificado:9894000.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:12.0}} | {2445013/proyecto_INICIO, 2445013/proyecto_PROCESO, 2445013/proyecto_FIN, 2445013/proyecto_INICIO, 2445013/proyecto_PROCESO, 2445013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302445484 | Proyecto de inversión | 104400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104400.0, modificado:104400.0}} | CONTROL DE CALIDAD EN LA OBRA | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-3127 | N | 0 | 0 | 3821 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N. RAMOS N0.120. COL. CENTRO, CP. 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/DDSM/DIR-041-2024, contratista:OSWALDO MARTIN ALTAMIRANO VARO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:104400.0, importe_modificado:104400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2445484/proyecto_INICIO, 2445484/proyecto_PROCESO, 2445484/proyecto_FIN, 2445484/proyecto_INICIO, 2445484/proyecto_PROCESO, 2445484/proyecto_FIN, 2445484/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302445564 | Adquisición | 591600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591600.0, modificado:591600.0}} | ADQUISICIÓN DE CAMIONETA MARCA CHEVROLET, MODELO COLORADO LT 4X4, PARA USO EN SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LOS FONDOS DE FAISMUN Y FFM. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-4066 | N | 0 | 0 | 91522 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N. RAMOS N0. 120, COL. CENTRO, CP.7 8700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-07-31 | 2024-08-08 | 591600 | 591600 | 591600 | 591600 | 591600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/DIR/062-2024, contratista:RAFAEL ARTURO LARA ZAPATA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:591600.0, importe_modificado:591600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2445564/proyecto_PROCESO, 2445564/proyecto_FIN, 2445564/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302445907 | Proyecto de inversión | 999998.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999998.59, modificado:999998.59}} | REHABILITACION DEL RELLENO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cedral | 2024-1026 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CAMINO A EL BLANCO , lon:-100.722763, lat:23.780738}} | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 999998.59 | 999998.59 | 999998.59 | 999998.59 | 999998.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:5.0}} | {2445907/proyecto_INICIO, 2445907/proyecto_FIN, 2445907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446601 | Proyecto de inversión | 468925.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:468925.7, modificado:468925.7}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VANEGAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 326398 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 326398 | S | 224 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO ESTACIÓN VANEGAS CENTRO, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO ESTACIÓN VANEGAS CENTR, lon:-100.95217958, lat:23.88355363}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 468925.7 | 468925.7 | 468925.7 | 468925.7 | 468925.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:107.0}} | {2446601/proyecto_INICIO, 2446601/proyecto_FIN, 2446601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446611 | Proyecto de inversión | 43832.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43832.43, modificado:43832.43}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD CABEZAS DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 338888 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 338888 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:EJIDO CABEZAS, 79710 CABEZAS, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO CABEZAS TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ, lon:-99.30156041, lat:21.85780485}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 43832.43 | 43832.43 | 43832.43 | 43832.43 | 43832.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2446611/proyecto_INICIO, 2446611/proyecto_FIN, 2446611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446612 | Proyecto de inversión | 43810.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43810.59, modificado:43810.59}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE LOS FAZ EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 338890 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 338890 | S | 14 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:CALLE ESCOBEDO INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE DE LOS FAZ, 78801 GUADALUPE DE LOS FAZ, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE ESCOBEDO INTERIOR PUEBLO GUADALUPE DE LOS FAZ CP. 78801 GUADALUPE DE LOS FAZ, MATEHUALA SAN LUIS, lon:-100.563546, lat:23.77850887}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2446612/proyecto_INICIO, 2446612/proyecto_FIN, 2446612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446618 | Proyecto de inversión | 43810.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43810.59, modificado:43810.59}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 338995 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 338995 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, 78800 SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS CP. 78800 SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.65917868, lat:23.32041947}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2446618/proyecto_INICIO, 2446618/proyecto_FIN, 2446618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446624 | Proyecto de inversión | 4383.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4383.24, modificado:4383.24}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE ALJUANTZINTLA EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 339094 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 339094 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:EJIDO , 00000 ALJUANTZINTLA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO CP. 00000 ALJUANTZINTLA TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-98.913202, lat:21.55599782}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446624/proyecto_INICIO, 2446624/proyecto_FIN, 2446624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446634 | Proyecto de inversión | 4381.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.47, modificado:4381.47}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DON DIEGO EN EL MUNICIPIO DE VENADO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 339204 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 339204 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:21, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO DON DIEGO, 78936 DON DIEGO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE OCAMPO, CALLE GUERRERO LAS PRINCIPAL VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JUAREZ 111 LOCALIDAD DON DIEGO CP. 78936 DON D, lon:-101.06676491, lat:22.89102142}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 4381.47 | 4381.47 | 4381.47 | 4381.47 | 4381.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446634/proyecto_INICIO, 2446634/proyecto_FIN, 2446634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446654 | Proyecto de inversión | 4383.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4383.24, modificado:4383.24}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN CHACATITLA SEGUNDA SECCION EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 339403 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 339403 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:INTERIOR SN EJIDO CHACATITLA 2A SECCION, 79800 CHACATITLA SEGUNDA SECCIÓN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO CHACATITLA SEGUNDA SECCIÓN TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-98.95100774, lat:21.58812238}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446654/proyecto_INICIO, 2446654/proyecto_FIN, 2446654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446684 | Proyecto de inversión | 4381.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.71, modificado:4381.71}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA CANTERA DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 341728 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 341728 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:504, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LA CANTERA, 79625 LA CANTERA, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA PRINCIPALMENTE BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LA CANTERA CP. 79625 LA CANTERA RIOVERDE SA, lon:-99.99817157, lat:21.90367934}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446684/proyecto_INICIO, 2446684/proyecto_FIN, 2446684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446854 | Proyecto de inversión | 8764.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8764.59, modificado:8764.59}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL RAYITO DEL MUNICIPIO DE CATORCE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 348273 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 348273 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:61, direccion:PUEBLO EL RAYITO, 78544 EL RAYITO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS DEPOSITOS DE AGUA SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD EL RAYITO DEL MUNICIPIO DE CATORCE S.L.P. CODIGO POSTAL 78544, lon:-101.2202934, lat:23.652055}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8764.59 | 8764.59 | 8764.59 | 8764.59 | 8764.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2446854/proyecto_INICIO, 2446854/proyecto_FIN, 2446854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446857 | Proyecto de inversión | 197203.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:197203.25, modificado:197203.25}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD ESTACION WADLEY DEL MUNICIPIO DE CATORCE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 348326 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 348326 | S | 71 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:59, direccion:PUEBLO ESTACIÓN WADLEY, 78546 ESTACIÓN WADLEY, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS DEPOSITOS DE AGUA SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD ESTACION WADLEY DEL MUNICIPIO DE CATORCE S.L.P. CODIGO POSTAL 78546, lon:-100.9898434, lat:23.61210961}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 197203.25 | 197203.25 | 197203.25 | 197203.25 | 197203.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2446857/proyecto_INICIO, 2446857/proyecto_FIN, 2446857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446870 | Proyecto de inversión | 8764.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8764.59, modificado:8764.59}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LAS ADJUNTAS DEL MUNICIPIO DE CATORCE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 348667 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 348667 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:84, direccion:PUEBLO LAS ADJUNTAS, 78564 LAS ADJUNTAS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS DEPOSITOS DE AGUA SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD LAS ADJUNTAS DEL MUNICIPIO DE CATORCE S.L.P. CODIGO POSTAL 78564, lon:-100.83634511, lat:23.52824632}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 8764.59 | 8764.59 | 8764.59 | 8764.59 | 8764.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2446870/proyecto_INICIO, 2446870/proyecto_FIN, 2446870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446908 | Proyecto de inversión | 8766.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8766.49, modificado:8766.49}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA LA LOCALIDAD LA ANGOSTURA DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 349966 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 349966 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:100, direccion:EJIDO LA ANGOSTURA, 79710 LA ANGOSTURA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD LA ANGOSTURA DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP, lon:-99.26433264, lat:21.73620388}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8766.49 | 8766.49 | 8766.49 | 8766.49 | 8766.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2446908/proyecto_INICIO, 2446908/proyecto_PROCESO, 2446908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446948 | Proyecto de inversión | 4383.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4383.24, modificado:4383.24}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 350487 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 350487 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:100, direccion:EJIDO LA ESPERANZA, 79800 LA ESPERANZA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO LA ESPERANZA CP. 79800 LA ESPERANZA TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-98.91289233, lat:21.58259593}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446948/proyecto_INICIO, 2446948/proyecto_FIN, 2446948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447008 | Proyecto de inversión | 166563.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:166563.24, modificado:166563.24}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL TAMARINDO EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 351875 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 351875 | S | 78 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO EL TAMARINDO (CACOYOLE), 79800 TAMARINDO, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO EL TAMARINDO CACOYOLE CP. 79800 MUNICI, lon:-98.93842101, lat:21.65920461}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 166563.24 | 166563.24 | 166563.24 | 166563.24 | 166563.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {2447008/proyecto_INICIO, 2447008/proyecto_FIN, 2447008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447012 | Proyecto de inversión | 21902.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21902.66, modificado:21902.66}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PINIHUAN EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 351917 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 351917 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:32, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO PINIHUAN (RÍO PINIHUAN), 79784 PINIHUAN (RÍO PINIHUAN), LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LA CORREGIDORA, CALLE BENITO JUAREZ LAS VIVIENDAS PRINCIPALMENTE BENEFICIADAS SE, lon:-99.57112765, lat:21.7100772}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 21902.66 | 21902.66 | 21902.66 | 21902.66 | 21902.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2447012/proyecto_FIN, 2447012/proyecto_PROCESO, 2447012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447029 | Proyecto de inversión | 4380.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4380.53, modificado:4380.53}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN RAMON EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 353689 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 353689 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:45, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO SAN RAMÓN, 79788 SAN RAMÓN, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE NIÑOS HEROES EJIDO SAN RAMÓN CP. 79788 SAN RAMÓN LAGUNILLAS SAN LUI, lon:-99.62000937, lat:21.5331518}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4380.53 | 4380.53 | 4380.53 | 4380.53 | 4380.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447029/proyecto_INICIO, 2447029/proyecto_FIN, 2447029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447127 | Proyecto de inversión | 83235.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:83235.94, modificado:83235.94}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 356269 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 356269 | S | 46 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:69, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO SAN AGUSTÍN, 78474 SAN AGUSTÍN, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO SAN AGUSTÍN CP. 78474 , lon:-101.28261529, lat:22.31829195}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 83235.94 | 83235.94 | 83235.94 | 83235.94 | 83235.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2447127/proyecto_PROCESO, 2447127/proyecto_FIN, 2447127/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447139 | Proyecto de inversión | 179614.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:179614.41, modificado:179614.41}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO OJO ZARCO DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 356356 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 356356 | S | 110 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:72, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SAN PEDRO OJO ZARCO, 78463 SAN PEDRO OJO ZARCO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE REFORMA CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SAN PEDRO OJO ZARCO CP. 784, lon:-101.01807278, lat:22.3307764}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 179614.41 | 179614.41 | 179614.41 | 179614.41 | 179614.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {2447139/proyecto_FIN, 2447139/proyecto_PROCESO, 2447139/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447229 | Proyecto de inversión | 170852.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:170852.73, modificado:170852.73}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD ESTANZUELA EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 358089 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 358089 | S | 90 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:26, direccion:CALLE CHIAPAS EJIDO ESTANZUELA, 78465 ESTANZUELA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MERIDA Y CALLE MORELIA, CALLE CHIHUAHUA LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE CHIAPAS EJIDO ESTANZUEL, lon:-101.01082525, lat:22.27206392}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 170852.73 | 170852.73 | 170852.73 | 170852.73 | 170852.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2447229/proyecto_FIN, 2447229/proyecto_PROCESO, 2447229/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447335 | Proyecto de inversión | 17523.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17523.36, modificado:17523.36}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD CAÑADA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 360388 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 360388 | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:10, direccion:CALLE MUÑOZ EJIDO CAÑADA GRANDE, 78460 CAÑADA GRANDE, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD CAÑADA GRANDE EJIDO CAÑADA GRANDE CP. 78460, lon:-101.03361503, lat:22.34784484}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 17523.36 | 17523.36 | 17523.36 | 17523.36 | 17523.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2447335/proyecto_PROCESO, 2447335/proyecto_FIN, 2447335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447436 | Proyecto de inversión | 179614.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:179614.41, modificado:179614.41}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD RANCHERIA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 362245 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 362245 | S | 91 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:27, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO RANCHERÍA DE GUADALUPE, 78473 RANCHERÍA DE GUADALUPE, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MURCIA Y CALLE DAMIAN CARMONA, LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE , lon:-101.19917065, lat:22.32205861}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 179614.41 | 179614.41 | 179614.41 | 179614.41 | 179614.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {2447436/proyecto_INICIO, 2447436/proyecto_FIN, 2447436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447499 | Proyecto de inversión | 96378.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96378.46, modificado:96378.46}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LOMAS DE SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 363950 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 363950 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:70, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN FRANCISCO (LOMAS DE SAN FRANCISCO), 78460 SAN FRANCISCO (LOMAS DE SAN FRANCISCO), MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PROGRESO, CALLE ACEQUIA LAS PRINCIPALES V, lon:-101.09962376, lat:22.4169427}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 96378.46 | 96378.46 | 96378.46 | 96378.46 | 96378.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2447499/proyecto_INICIO, 2447499/proyecto_FIN, 2447499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447723 | Proyecto de inversión | 13146.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13146.24, modificado:13146.24}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. - 368647 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 368647 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:93, direccion:PUEBLO EMILIANO ZAPATA (EL TEPOZÁN), 79546 EMILIANO ZAPATA (EL TEPOZÁN), ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENTREGA EN LA VIVIENDA BENEFICIADA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA CP 785, lon:-100.73204397, lat:22.08277184}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 13146.24 | 13146.24 | 13146.24 | 13146.24 | 13146.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2447723/proyecto_INICIO, 2447723/proyecto_FIN, 2447723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447751 | Proyecto de inversión | 525849.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:525849.71, modificado:525849.71}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 369048 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 369048 | S | 284 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE NEGRETE EJIDO VILLA DE ZARAGOZA, 79545 VILLA DE ZARAGOZA, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE SANTA MARIA LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE NEGRETE EJIDO VILL, lon:-100.73185909, lat:22.03836146}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 525849.71 | 525849.71 | 525849.71 | 525849.71 | 525849.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}} | {2447751/proyecto_INICIO, 2447751/proyecto_FIN, 2447751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447909 | Proyecto de inversión | 4381.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.62, modificado:4381.62}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 371198 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 371198 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:94, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE GRACIA, 78493 SAN JOSÉ DE GRACIA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS UBICADAS EN EL EJIDO SAN JOSÉ DE GRACIAEJIDO SAN JOSE DE GRACIA CP. 78493 SAN JOSÉ DE GR, lon:-101.32627601, lat:21.97457749}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447909/proyecto_INICIO, 2447909/proyecto_FIN, 2447909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447910 | Proyecto de inversión | 4382.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.08, modificado:4382.08}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRA MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. - 371199 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 371199 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:202, direccion:PUEBLO LA SIERRA, 79554 LA SIERRA, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CP 79554, lon:-100.6455124, lat:22.08632622}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447910/proyecto_FIN, 2447910/proyecto_INICIO, 2447910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447913 | Proyecto de inversión | 4382.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.08, modificado:4382.08}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA TABLETA MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. - 371212 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 371212 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:151, direccion:PUEBLO LA TABLETA, 79555 LA TABLETA, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA TABLETA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CP 79555, lon:-100.63027076, lat:21.97013766}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447913/proyecto_PROCESO, 2447913/proyecto_INICIO, 2447913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447918 | Proyecto de inversión | 4381.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.62, modificado:4381.62}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD PUERTO ESPINO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 371260 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 371260 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:55, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE EJIDO PUERTO ESPINO, 78495 PUERTO ESPINO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE CAMINO A MADERO, LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE DIVIS, lon:-101.26145365, lat:22.12008563}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447918/proyecto_FIN, 2447918/proyecto_PROCESO, 2447918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447925 | Proyecto de inversión | 4381.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.62, modificado:4381.62}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 371352 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 371352 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:47, direccion:PRIVADA CORONA EJIDO PROVIDENCIA, 78497 PROVIDENCIA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA OCAMPO Y AVENIDA SAN LUIS, LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA PRIVADA CORONA EJIDO PROVIDENCIA CP. 78, lon:-101.44283381, lat:21.88986192}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447925/proyecto_FIN, 2447925/proyecto_PROCESO, 2447925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448337 | Proyecto de inversión | 13145.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13145.14, modificado:13145.14}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE EN EL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 380922 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 380922 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:100, direccion:AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO EJIDO EL ZAPOTE, 79646 EL ZAPOTE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ, LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA AVENIDA JOSE LOP, lon:-100.01341403, lat:21.71353795}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 13145.14 | 13145.14 | 13145.14 | 13145.14 | 13145.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2448337/proyecto_INICIO, 2448337/proyecto_FIN, 2448337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448342 | Proyecto de inversión | 4381.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.06, modificado:4381.06}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 381045 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 381045 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:184, direccion:PUEBLO LA ESPERANZA, 78784 LA ESPERANZA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO LA ESPERANZA CP. 78784 LA ESPERANZA MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.45411794, lat:23.68891846}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 4381.06 | 4381.06 | 4381.06 | 4381.06 | 4381.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448342/proyecto_INICIO, 2448342/proyecto_FIN, 2448342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448366 | Proyecto de inversión | 8762.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8762.12, modificado:8762.12}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA MESA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 382598 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 382598 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:36, direccion:EJIDO LA MESA, 78716 LA MESA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO LA MESA CP. 78716 LA MESA MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.5243934, lat:23.62289066}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 8762.12 | 8762.12 | 8762.12 | 8762.12 | 8762.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448366/proyecto_INICIO, 2448366/proyecto_FIN, 2448366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448388 | Proyecto de inversión | 35048.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35048.47, modificado:35048.47}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL HERRERO EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 383121 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 383121 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO EL HERRERO, 78814 EL HERRERO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PERSONAS Y VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN LA LOCALIDAD EL HERRERO PERTENECIENTE AL M UNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P. PRINCIPALMENTE EN LAS CALLE , lon:-100.67417227, lat:23.57644605}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 35048.47 | 35048.47 | 35048.47 | 35048.47 | 35048.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2448388/proyecto_FIN, 2448388/proyecto_PROCESO, 2448388/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448434 | Proyecto de inversión | 21905.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21905.29, modificado:21905.29}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL MIMBRE EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 383891 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 383891 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:38, direccion:EJIDO EL MIMBRE, 78801 EL MIMBRE, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PERSONAS Y VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN LA LOCALIDAD EL MIMBRE DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P. CODIGO POSTAL 78801, lon:-100.52276666, lat:23.73380282}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2448434/proyecto_INICIO, 2448434/proyecto_FIN, 2448434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448445 | Proyecto de inversión | 4380.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4380.53, modificado:4380.53}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LOS CHARCOS EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 384161 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 384161 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:14, direccion:EJIDO LOS CHARCOS, 79786 LOS CHARCOS, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS CP 797886 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, lon:-99.61982606, lat:21.61814525}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4380.53 | 4380.53 | 4380.53 | 4380.53 | 4380.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448445/proyecto_PROCESO, 2448445/proyecto_INICIO, 2448445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448473 | Proyecto de inversión | 4381.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.47, modificado:4381.47}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE VENADO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 384958 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 384958 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:44, direccion:EJIDO RANCHO NUEVO, 78934 RANCHO NUEVO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVOEJIDO RANCHO NUEVO CP. 78934 RANCHO NUEVO VENADO SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.02380102, lat:22.97029744}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.47 | 4381.47 | 4381.47 | 4381.47 | 4381.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448473/proyecto_PROCESO, 2448473/proyecto_INICIO, 2448473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448482 | Proyecto de inversión | 43817.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43817.13, modificado:43817.13}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD TANQUE DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 385041 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 385041 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:92, direccion:PUEBLO TANQUE DE SAN JUAN, 79606 TANQUE DE SAN JUAN, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TANQUE DE SAN JUAN CP 79606 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE RIOVERDE EN EL ESTAD, lon:-100.35187226, lat:21.99187442}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 43817.13 | 43817.13 | 43817.13 | 43817.13 | 43817.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2448482/proyecto_PROCESO, 2448482/proyecto_INICIO, 2448482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448516 | Proyecto de inversión | 8763.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8763.43, modificado:8763.43}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 385642 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 385642 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:89, direccion:EJIDO SAN VICENTE, 79644 SAN VICENTE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE CP. 79644 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE RIOVERDE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POT, lon:-99.7642169, lat:21.9682719}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448516/proyecto_INICIO, 2448516/proyecto_FIN, 2448516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448548 | Proyecto de inversión | 17526.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17526.85, modificado:17526.85}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 386214 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 386214 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:73, direccion:EJIDO SAN BARTOLO, 79630 SAN BARTOLO, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EJIDO SAN BARTOLO CP. 79630 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE RIOVERDE EN EL ESTADO DE S, lon:-100.04522612, lat:22.30087739}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 17526.85 | 17526.85 | 17526.85 | 17526.85 | 17526.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2448548/proyecto_PROCESO, 2448548/proyecto_FIN, 2448548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448591 | Proyecto de inversión | 8763.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8763.43, modificado:8763.43}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA MURALLA DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 387384 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 387384 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:46, direccion:EJIDO LA MURALLA, 79636 LA MURALLA, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DEL EJIDO LA MURALLA CP. 79636 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE RIOVERDE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POT, lon:-99.90246495, lat:22.15740625}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448591/proyecto_PROCESO, 2448591/proyecto_FIN, 2448591/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448618 | Proyecto de inversión | 35046.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35046.71, modificado:35046.71}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EJIDO MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 387947 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 387947 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:20, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO EJIDO MIGUEL HIDALGO, 78475 EJIDO MIGUEL HIDALGO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 27 DE ABRIL LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS, lon:-101.27675089, lat:22.16954945}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 35046.71 | 35046.71 | 35046.71 | 35046.71 | 35046.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2448618/proyecto_INICIO, 2448618/proyecto_FIN, 2448618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448644 | Proyecto de inversión | 13145.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13145.14, modificado:13145.14}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL CAPULIN EN EL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 388498 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 388498 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:18, direccion:EJIDO EL CAPULÍN, 79600 EL CAPULÍN, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL EJIDO EL CAPULIN CP 79600 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE RIOVERDE EN EL ESTADO DE SA, lon:-100.03250732, lat:21.83003172}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 13145.14 | 13145.14 | 13145.14 | 13145.14 | 13145.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2448644/proyecto_INICIO, 2448644/proyecto_PROCESO, 2448644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448656 | Proyecto de inversión | 13145.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13145.14, modificado:13145.14}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE BORDO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 388700 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 388700 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:14, direccion:EJIDO BORDO BLANCO, 79600 BORDO BLANCO, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DEL EJIDO BORDO BLANCO CP. 79600 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE RIOVERDE EN EL ESTADO DE SAN LU, lon:-99.96149265, lat:21.85796934}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 13145.14 | 13145.14 | 13145.14 | 13145.14 | 13145.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2448656/proyecto_PROCESO, 2448656/proyecto_FIN, 2448656/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448789 | Proyecto de inversión | 21916.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21916.22, modificado:21916.22}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE TURRUBIARTES EL ZAMANDOQUE EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. - 394659 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 394659 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE TURRUBIARTES (EL ZAMANDOQUE), 79400 SAN JOSÉ DE TURRUBIARTES (EL ZAMANDOQUE), CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE TURRUBIART, lon:-100.26808716, lat:22.44534499}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 21916.22 | 21916.22 | 21916.22 | 21916.22 | 21916.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2448789/proyecto_PROCESO, 2448789/proyecto_INICIO, 2448789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448871 | Proyecto de inversión | 35045.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35045.28, modificado:35045.28}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL ZACATON EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 396206 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 396206 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO EL ZACATÓN, 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE HIDALGO PUEBLO EL ZACATÓN CP. 78681 EL ZACATÓN VILLA DE RAMOS SAN, lon:-102.0362562, lat:22.80462254}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 35045.28 | 35045.28 | 35045.28 | 35045.28 | 35045.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2448871/proyecto_INICIO, 2448871/proyecto_FIN, 2448871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448892 | Proyecto de inversión | 4380.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4380.13, modificado:4380.13}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 396569 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 396569 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:CALLE EL CARMEN EJIDO EL CARMEN, 78830 EL CARMEN, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA PRINCIPAL VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD EL CARMEN PUEBLO EL CARMEN CP. 78830 EL CARMEN VILLA DE LA PAZ SAN , lon:-100.68245571, lat:23.68339305}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4380.13 | 4380.13 | 4380.13 | 4380.13 | 4380.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448892/proyecto_INICIO, 2448892/proyecto_FIN, 2448892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448895 | Proyecto de inversión | 13140.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13140.38, modificado:13140.38}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL JATO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 396635 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 396635 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:CALLE ITURBIDE EJIDO EL JATO, 78836 EL JATO, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE ITURBIDE PUEBLO EL JATO CP. 78836 EL JATO VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POT, lon:-100.75363584, lat:23.6787262}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 13140.38 | 13140.38 | 13140.38 | 13140.38 | 13140.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2448895/proyecto_INICIO, 2448895/proyecto_FIN, 2448895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449066 | Proyecto de inversión | 4382.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.48, modificado:4382.48}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA PINTA EN EL MUNICIPIO VANEGAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 401493 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 401493 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:CALLE LAS PALMITAS 10 INTERIOR SN EJIDO LA PINTA, 78510 LA PINTA, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE TAMPICO, CALLE LAS PALMITAS LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE LAS PALMI, lon:-100.92848076, lat:24.02364243}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.48 | 4382.48 | 4382.48 | 4382.48 | 4382.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449066/proyecto_INICIO, 2449066/proyecto_FIN, 2449066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449070 | Proyecto de inversión | 4381.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.67, modificado:4381.67}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD CUAREJO EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 401578 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 401578 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:CALLE JAVIER ECHEVERRIA EJIDO CUAREJO, 78536 EL CUAREJO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE LLEVA A CABO EN LA VIVIENDA BENEFICIADA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CALLE JAVIER ECHEVERRIA DE LA LOCALIDAD CUAREJO CP. 785, lon:-100.57903252, lat:23.8322163}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449070/proyecto_INICIO, 2449070/proyecto_FIN, 2449070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449072 | Proyecto de inversión | 4382.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.34, modificado:4382.34}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD AQUILES SERDAN DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 401681 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 401681 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO AQUILES SERDÁN, 79334 AQUILES SERDÁN, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 21 DE MARZO LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA , lon:-99.48609694, lat:22.43089216}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.34 | 4382.34 | 4382.34 | 4382.34 | 4382.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449072/proyecto_INICIO, 2449072/proyecto_FIN, 2449072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449073 | Proyecto de inversión | 8763.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8763.35, modificado:8763.35}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EJIDO HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 401686 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 401686 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:13, direccion:EJIDO EJIDO HIDALGO, 78533 EJIDO HIDALGO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO EN LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD HIDALGO CP. 78533 MUNICIPIO DE CEDRAL SAN, lon:-100.68613659, lat:23.93819829}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8763.35 | 8763.35 | 8763.35 | 8763.35 | 8763.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2449073/proyecto_INICIO, 2449073/proyecto_FIN, 2449073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449093 | Proyecto de inversión | 4381.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.67, modificado:4381.67}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA PINTA EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 402105 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 402105 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:BOULEVARD DURAZNO EJIDO LA PINTA, 78535 LA PINTA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENTREGA EN LA VIVIENDA BENEFICIADA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DURAZNO LOCALIDAD LA PINTA CP. 78535 MUNICIPIO DE CEDR, lon:-100.61596912, lat:23.90822199}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449093/proyecto_INICIO, 2449093/proyecto_FIN, 2449093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449109 | Proyecto de inversión | 17529.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17529.36, modificado:17529.36}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD MEMELA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 402620 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 402620 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, direccion:CALLE REVOLUCION EJIDO MEMELA, 79354 MEMELA, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS CALLE REVOLUCIONEJIDO MEMELA CP. 79354 MEMELA CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALL, lon:-99.66151206, lat:22.61992761}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 17529.36 | 17529.36 | 17529.36 | 17529.36 | 17529.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2449109/proyecto_INICIO, 2449109/proyecto_FIN, 2449109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449117 | Proyecto de inversión | 8763.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8763.35, modificado:8763.35}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 402680 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 402680 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:62, direccion:CALLE SAUCE EJIDO EL PROGRESO, 78527 PROGRESO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE EL SAUCE EJIDO EL PROGRESO CP. 78527 PROGRESO CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.54671512, lat:23.8646069}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8763.35 | 8763.35 | 8763.35 | 8763.35 | 8763.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2449117/proyecto_INICIO, 2449117/proyecto_FIN, 2449117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449140 | Proyecto de inversión | 271663.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:271663.84, modificado:271663.84}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 404398 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 404398 | S | 124 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CALLE REYES EJIDO SAN ISIDRO, 78530 SAN ISIDRO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO EN LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE REYES DE LA LOCALIDAD SAN ISID, lon:-100.77664099, lat:23.86573968}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 271663.84 | 271663.84 | 271663.84 | 271663.84 | 271663.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2449140/proyecto_INICIO, 2449140/proyecto_FIN, 2449140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449186 | Proyecto de inversión | 4381.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.71, modificado:4381.71}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD ADJUNTAS EN EL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 406484 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 406484 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:262, direccion:EJIDO ADJUNTAS, 79615 ADJUNTAS, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO ADJUNTAS DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE, lon:-99.82166941, lat:21.7310038}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449186/proyecto_INICIO, 2449186/proyecto_FIN, 2449186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449198 | Proyecto de inversión | 8764.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8764.97, modificado:8764.97}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA TRUEBA EN EL MUNICIPIO DE VANEGAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 406974 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 406974 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:24, direccion:EJIDO LA TRUEBA, 78510 LA TRUEBA, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD LA TRUEBAEJIDO LA TRUEBA CP. 78510 LA TRUEBA VANEGAS SAN LUIS POTOSI, lon:-100.91690225, lat:24.02994205}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8764.97 | 8764.97 | 8764.97 | 8764.97 | 8764.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2449198/proyecto_INICIO, 2449198/proyecto_FIN, 2449198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449216 | Proyecto de inversión | 43824.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43824.83, modificado:43824.83}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA EN EL MUNICIPIO DE VANEGAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 407373 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 407373 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:20, direccion:CALLE SAN JOSE EJIDO SANTA TERESA, 78513 SANTA TERESA, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE SAN JOSE EJIDO SANTA TERESA CP. 78513 SANTA TERESA VANEGAS , lon:-100.89343361, lat:24.25375272}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 43824.83 | 43824.83 | 43824.83 | 43824.83 | 43824.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2449216/proyecto_INICIO, 2449216/proyecto_FIN, 2449216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449236 | Proyecto de inversión | 74499.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:74499.76, modificado:74499.76}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD ZAMACHIHUE DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 407866 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 407866 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:104, direccion:CALLE TAMAULIPAS EJIDO ZAMACHIHUE, 79350 ZAMACHIHUE, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE LOPEZ MATEOS CALLE TAMAULIPASEJIDO ZAMACHIHUE CP. 79350 ZAMACHIHUE CIUDAD DEL MAÍ, lon:-99.65621272, lat:22.50841033}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 74499.76 | 74499.76 | 74499.76 | 74499.76 | 74499.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2449236/proyecto_INICIO, 2449236/proyecto_FIN, 2449236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449267 | Proyecto de inversión | 26287.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:26287.26, modificado:26287.26}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD BAJIO DEL CIRIACO EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 409154 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 409154 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO BAJÍO DEL CIRIACO, 78633 BAJÍO DEL CIRIACO, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CVALLE FRANCISCO VILLA EJIDO BAJÍO DEL CIR, lon:-101.70252553, lat:23.50189735}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 26287.26 | 26287.26 | 26287.26 | 26287.26 | 26287.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2449267/proyecto_INICIO, 2449267/proyecto_FIN, 2449267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449335 | Proyecto de inversión | 48193.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48193.31, modificado:48193.31}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL MEZQUITE EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 411664 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 411664 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO SAN ANTONIO DEL MEZQUITE, 78649 SAN ANTONIO DEL MEZQUITE, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EJID, lon:-101.89086032, lat:23.16178532}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 48193.31 | 48193.31 | 48193.31 | 48193.31 | 48193.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2449335/proyecto_INICIO, 2449335/proyecto_FIN, 2449335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449343 | Proyecto de inversión | 87624.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:87624.2, modificado:87624.2}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE CALIHUEY EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 411874 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 411874 | S | 36 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:24, direccion:CALLE 21 DE MARZO EJIDO SAN JOSÉ CALIHUEY, 78646 SAN JOSÉ CALIHUEY, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE 21 DE MARZO EJIDO SAN JOSÉ CALIHUEY CP. , lon:-102.25051249, lat:23.24485397}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 87624.2 | 87624.2 | 87624.2 | 87624.2 | 87624.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2449343/proyecto_INICIO, 2449343/proyecto_FIN, 2449343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449370 | Proyecto de inversión | 30668.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:30668.47, modificado:30668.47}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SANTA MATILDE EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 412508 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 412508 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:30, direccion:CALLE 1RO DE MAYO EJIDO SANTA MATILDE, 78640 SANTA MATILDE, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE 1RO DE MAYO EJIDO SANTA MATILDE CP. 78640 SANTA , lon:-101.83634477, lat:23.3297484}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 30668.47 | 30668.47 | 30668.47 | 30668.47 | 30668.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2449370/proyecto_INICIO, 2449370/proyecto_FIN, 2449370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449375 | Proyecto de inversión | 43812.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43812.1, modificado:43812.1}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SOCORRO DE DIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 412610 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 412610 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:32, direccion:CALLE SAN FRANCISCO EJIDO SOCORRO DE DIOS, 78638 SOCORRO DE DIOS, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CALLE SAN FRANCISCOEJIDO SOCORRO DE DIOS CP. 786, lon:-101.72102013, lat:23.1736623}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 43812.1 | 43812.1 | 43812.1 | 43812.1 | 43812.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2449375/proyecto_PROCESO, 2449375/proyecto_FIN, 2449375/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449388 | Proyecto de inversión | 276016.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:276016.21, modificado:276016.21}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 412846 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 412846 | S | 128 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, direccion:CALLE PLATEROS EJIDO JESÚS MARÍA, 78646 JESÚS MARÍA, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIARIAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE PLATEROS EJIDO JESÚS MARÍA CP. 78646 JESÚS MARÍA SANTO, lon:-102.19428959, lat:23.15575862}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 276016.21 | 276016.21 | 276016.21 | 276016.21 | 276016.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:63.0}} | {2449388/proyecto_INICIO, 2449388/proyecto_FIN, 2449388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449520 | Proyecto de inversión | 39430.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:39430.89, modificado:39430.89}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN ZAP URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 417603 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 417603 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO SANTO DOMINGO, 78630 SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO SANTO DOMINGO CP. 78, lon:-101.73848107, lat:23.32532913}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 39430.89 | 39430.89 | 39430.89 | 39430.89 | 39430.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2449520/proyecto_INICIO, 2449520/proyecto_FIN, 2449520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449521 | Proyecto de inversión | 100752.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:100752.22, modificado:100752.22}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 417613 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 417613 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA NIÑOS HEROES CIUDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ CENTRO, 78430 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA P, lon:-100.93765662, lat:22.17077945}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 100752.22 | 100752.22 | 100752.22 | 100752.22 | 100752.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2449521/proyecto_INICIO, 2449521/proyecto_FIN, 2449521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449716 | Proyecto de inversión | 539027.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:539027.69, modificado:539027.69}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 426604 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 426604 | S | 241 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:EJIDO , 79320 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CP. 79320 CIUDAD DEL MAÍZ CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-99.61085559, lat:22.40091972}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 539027.69 | 539027.69 | 539027.69 | 539027.69 | 539027.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:123.0}} | {2449716/proyecto_INICIO, 2449716/proyecto_FIN, 2449716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449820 | Proyecto de inversión | 17523.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17523.36, modificado:17523.36}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LLAMADA EJIDO MILPILLAS EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 431494 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 431494 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:92, direccion:CALLE ORIZABA EJIDO MILPILLAS, 78470 EJIDO MILPILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE ORIZABA EJIDO MILPILLAS CP. 78470 EJIDO MILPILL, lon:-101.21807821, lat:22.31080777}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 17523.36 | 17523.36 | 17523.36 | 17523.36 | 17523.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2449820/proyecto_INICIO, 2449820/proyecto_FIN, 2449820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402450557 | Proyecto de inversión | 134431.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134431.41, modificado:134431.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN XILITLA LOCALIDAD CHICHIMIXTITLA ASENTAMIENTO LA CONCHITA, XILITLA, S.L.P. - 119305 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 119305 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.5, meta_modificada:24.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:21, direccion:CALLE LA CONCHITA COLONIA CHICHIMIXTITLA, 79917 CHICHIMIXTITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE CHICHIMIXTITLA EN LA PROPIEDAD DEL DEL BENEFICIARIO QUE ESTA , lon:-98.97516586, lat:21.39700468}} | 2024-02-24 | 2024-04-13 | 134431.41 | 134431.41 | 134431.41 | 134431.41 | 134431.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-10-2024, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1075451.31, importe_modificado:1075451.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.5}} | {2450557/proyecto_INICIO, 2450557/proyecto_PROCESO, 2450557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457027 | Proyecto de inversión | 73849.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73849.61, modificado:73849.61}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PIPILA NUMERO 6, ENTRE NIÑOS HEROES, EN EL QUELITALILLO, LAGUNILLAS, S.L.P. - 360857 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 360857 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:38, direccion:CALLE PIPILA EJIDO EL QUELITALILLO EL QUELITAL, 79781 EL QUELITALILLO (EL QUELITAL), LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE NIÑOS HEROES, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PIPILA NUMERO 6 ENTRE NIÑOS HEROES , lon:-99.75370349, lat:21.6238502}} | 2024-03-14 | 2024-12-31 | 73849.61 | 73849.61 | 73849.61 | 73849.61 | 73849.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146151, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:73849.61, importe_modificado:73849.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2457027/proyecto_INICIO, 2457027/proyecto_FIN, 2457027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457132 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410000.0, modificado:410000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL OTATE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 361471 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 361471 | S | 23 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:CALLE TANCHANACO - LA MORENA EJIDO EL OTATE, 79774 EL OTATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PEDRO DE LAS ANONAS A 5.9 KM A MANO, lon:-99.14234999, lat:21.71344719}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:340.0}} | {2457132/proyecto_FIN, 2457132/proyecto_PROCESO, 2457132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457881 | Proyecto de inversión | 37660 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37660.0, modificado:37660.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TAMCUIME DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 366047 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 366047 | S | 135 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.5, meta_modificada:30.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE AQUISMON - SANTA BARBARA EJIDO TAMCUIME, 79766 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAREZ, CALLE VILLA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3.2, lon:-99.01207736, lat:21.60242328}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 37660 | 37660 | 37660 | 37660 | 37660 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.5}} | {2457881/proyecto_INICIO, 2457881/proyecto_FIN, 2457881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457985 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330000.0, modificado:330000.0}} | EQUIPAMIENTO EN 60 VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE 1100 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 366479 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 366479 | S | 124 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE CAMINO A PUENTE DE DIOS EJIDO SAN FRANCISCO DE ASÍS, 79775 SAN FRANCISCO DE ASÍS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE 19 DE FEBRERO, CALLE ELISEO BLANCO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE , lon:-99.05140813, lat:21.77948345}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2457985/proyecto_PROCESO, 2457985/proyecto_FIN, 2457985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458008 | Proyecto de inversión | 545160 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:545160.0, modificado:545160.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 366549 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 366549 | S | 71 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:984.8, meta_modificada:984.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:CALLE UNICA PRINCIPAL EJIDO SAN ISIDRO, 79767 SAN ISIDRO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR , lon:-99.03894858, lat:21.52139776}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 545160 | 545160 | 545160 | 545160 | 545160 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:984.8}} | {2458008/proyecto_INICIO, 2458008/proyecto_FIN, 2458008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458410 | Proyecto de inversión | 266294.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266294.32, modificado:266294.32}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MANUEL DE PEÑA Y PEÑA ENTRE IZTAZIHUATL Y NEZAHUALCOYOTL, Y POPOCATEPETL ENTRE MANUEL DE PEÑA Y PEÑA Y CARRETERA VALLES TAMPICO, FRACC. CECYT - 368595 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 368595 | S | 155 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.6, meta_modificada:319.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA FRACCIONAMIENTO CECYT, 79098 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE IZTAZIHUATL, CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ LA OBRA CONTEMPLA 12 LUMINARIAS QUE SE UBICARAN, lon:-98.99369001, lat:21.97587429}} | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 266294.32 | 266294.32 | 266294.32 | 266294.32 | 266294.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-72-2024, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:266294.32, importe_modificado:266294.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.6}} | {2458410/proyecto_INICIO, 2458410/proyecto_FIN, 2458410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458485 | Proyecto de inversión | 190837.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190837.4, modificado:190837.4}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS PARA LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 368984 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 368984 | S | 470 | 468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:EJIDO SANTA LUCÍA, 78697 SANTA LUCÍA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS INTERVENCIONES DE REHABILITACION SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN MULTIPLES PUNTOS A LO LARGO DE LA LOCALIDAD LOS CUALES SE DETALLAN EN LA SECC, lon:-101.91370213, lat:22.78250805}} | 2024-03-28 | 2024-05-03 | 190837.4 | 190837.4 | 190837.4 | 190837.4 | 190837.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FISM-SE-03-OB/29-2024, contratista:VEKMAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:190837.4, importe_modificado:190837.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} | {2458485/proyecto_INICIO, 2458485/proyecto_FIN, 2458485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458591 | Proyecto de inversión | 399515.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399515.4, modificado:399515.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE FUENTES ENTRE CARRETERA VALLES TAMPICO Y CALLE LIBRA, COL. REAL CAMPESTRE - 369459 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 369459 | S | 45 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:299.75, meta_modificada:299.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS FUENTES COLONIA REAL CAMPESTRE, 79092 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LIBRA Y CARRETERA VALLES-TAMPICO, AVENIDA DEL PEDREGAL LA OBRA SE UBICA EN CALLE DE LAS FUENTES ENTRE CARRETERA VALLES, lon:-98.97590861, lat:21.97568747}} | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 399515.4 | 399515.4 | 399515.4 | 399515.4 | 399515.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-71-2024, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:399515.4, importe_modificado:399515.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.75}} | {2458591/proyecto_INICIO, 2458591/proyecto_PROCESO, 2458591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458608 | Proyecto de inversión | 141480.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141480.01, modificado:141480.01}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CAMARONES DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 369548 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 369548 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL MEXICO 70 EJIDO CAMARONES, 79777 CAMARONES, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE SALAZAR, CALLE GONZALEZ PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM SE TOMA , lon:-99.20173199, lat:21.89096435}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 141480.01 | 141480.01 | 141480.01 | 141480.01 | 141480.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:244.0}} | {2458608/proyecto_INICIO, 2458608/proyecto_FIN, 2458608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458783 | Proyecto de inversión | 17313 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17313.0, modificado:17313.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS - 370484 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 370484 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:25, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO MILPAS, 78957 MILPAS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, 200 METROS AL NORTE DE LA PARROQUIA DE NUESTRO PADRE JESUS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.87930765, lat:22.59802967}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 17313 | 17313 | 17313 | 17313 | 17313 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150130, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:17313.0, importe_modificado:17313.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2458783/proyecto_INICIO, 2458783/proyecto_FIN, 2458783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458806 | Proyecto de inversión | 7917 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7917.0, modificado:7917.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE LA CECILIA - 370588 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 370588 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:101, direccion:CALLE COLOSIO PUEBLO LA CECILIA, 78953 LA CECILIA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAREZ, CAMINO LA CECILIA A LA ESCONDIDA 10 METROS AL ESTE DEL CAMINO A LA ESCONDIDA Y 100 METROS AL NORTE D, lon:-100.8425442, lat:22.73637927}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 7917 | 7917 | 7917 | 7917 | 7917 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:7917.0, importe_modificado:7917.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {2458806/proyecto_INICIO, 2458806/proyecto_FIN, 2458806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459467 | Proyecto de inversión | 4825.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4825.6, modificado:4825.6}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA ESCONDIDA - 373146 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 373146 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO LA ESCONDIDA, 78953 LA ESCONDIDA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIDALGO, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 100 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD Y AUN COSTA, lon:-100.81166823, lat:22.76774159}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 4825.6 | 4825.6 | 4825.6 | 4825.6 | 4825.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150149, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:4825.6, importe_modificado:4825.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2459467/proyecto_INICIO, 2459467/proyecto_FIN, 2459467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459510 | Proyecto de inversión | 33340.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33340.72, modificado:33340.72}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL - 373218 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 373218 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA FRETE A LA FERRETERIA EL PERIFERICO Y A 150 METROS A, lon:-100.84686215, lat:22.63753034}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 33340.72 | 33340.72 | 33340.72 | 33340.72 | 33340.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150104, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:33340.72, importe_modificado:33340.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.0}} | {2459510/proyecto_INICIO, 2459510/proyecto_PROCESO, 2459510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402460057 | Acción | 451240 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:451240.0, modificado:451240.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 374796 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 374796 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.399572, lat:22.617911}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 451240 | 451240 | 451240 | 451240 | 451240 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153236, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:451240.0, importe_modificado:451240.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2460057/proyecto_FIN, 2460057/proyecto_INICIO, 2460057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402460978 | Proyecto de inversión | 353466.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:353466.8, modificado:353466.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL PUERTO DEL DURAZNO, XILITLA S.L.P. - 377210 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 377210 | S | 45 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:217, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DEL DURAZNO, 79920 PUERTO DEL DURAZNO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO DE LA GLORIA AL PUERTO DEL DURAZNO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 XILITLA JALPAN DE SERRA, EL PROYECT, lon:-99.06255561, lat:21.2968944}} | 2024-03-30 | 2024-06-03 | 353466.8 | 353466.8 | 353466.8 | 353466.8 | 353466.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-118-2024, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:Municipio de Xilitla, monto:353466.8, importe_modificado:353466.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2460978/proyecto_INICIO, 2460978/proyecto_PROCESO, 2460978/proyecto_FIN, 2460978/proyecto_PROCESO, 2460978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461464 | Proyecto de inversión | 47763 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47763.0, modificado:47763.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL ARBOLITO - 378568 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 378568 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.3, meta_modificada:101.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:74, direccion:CALLE MARIANO ARISTA PUEBLO SAN JOSÉ DEL ARBOLITO, 78955 SAN JOSÉ DEL ARBOLITO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CARRETERA AL POZO, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA 249 METROS AL ESTE DE LA CARRETERA AL , lon:-100.84884748, lat:22.6780649}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 47763 | 47763 | 47763 | 47763 | 47763 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150108, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:47763.0, importe_modificado:47763.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.3}} | {2461464/proyecto_INICIO, 2461464/proyecto_FIN, 2461464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461639 | Proyecto de inversión | 1655519.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1655519.66, modificado:1655519.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ZACATIPA , XILITLA S.L.P. - 379110 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 379110 | S | 103 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO OLLITA DEL PINO - ZACATIPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 COLONIA ZACATIPA, 79924 ZACATIPA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL DE OLLITA DEL PINO Y CALLE CALLE PRINCIPAL DE ZACATIPA, EL PROYECTO SE, lon:-99.056905, lat:21.364438}} | 2024-04-11 | 2024-06-29 | 1655519.66 | 1655519.66 | 1655519.66 | 1655519.66 | 1655519.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-120-2024, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1655519.66, importe_modificado:1655519.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2461639/proyecto_FIN, 2461639/proyecto_INICIO, 2461639/proyecto_PROCESO, 2461639/proyecto_INICIO, 2461639/proyecto_PROCESO, 2461639/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461734 | Proyecto de inversión | 33292 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33292.0, modificado:33292.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SALITRILLOS - 379398 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 379398 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:37, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO SALITRILLOS, 78954 SALITRILLOS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DAMIAN CARMONA 50 METROS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL Y 300 AL NORTE DEL TINACO DE AGUA DE , lon:-100.72541416, lat:22.64933475}} | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 33292 | 33292 | 33292 | 33292 | 33292 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150145, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:33292.0, importe_modificado:33292.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2461734/proyecto_PROCESO, 2461734/proyecto_INICIO, 2461734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461739 | Proyecto de inversión | 58417.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58417.6, modificado:58417.6}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL TAJO - 379428 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 379428 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:51, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL TAJO, 78955 EL TAJO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA 100 METROS AL ESTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD Y DEL, lon:-100.81935861, lat:22.7001309}} | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 58417.6 | 58417.6 | 58417.6 | 58417.6 | 58417.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150133, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:58417.6, importe_modificado:58417.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2461739/proyecto_INICIO, 2461739/proyecto_FIN, 2461739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462060 | Proyecto de inversión | 655072.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:655072.72, modificado:655072.72}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN PRIMARIA ESFUERZO CAMPESINO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE LEIJAS - 380329 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 380329 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:35, direccion:CALLE ESFUERZO CAMPESINO PUEBLO RINCÓN DE LEIJAS, 78958 RINCÓN DE LEIJAS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SEGURO SOCIAL Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, FRENTE A LA PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD Y 10 METROS AL NORTE DE, lon:-100.83920846, lat:22.55677691}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 655072.72 | 655072.72 | 655072.72 | 655072.72 | 655072.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DS/R33/AD-13/2024, contratista:HERMANN RICARDO ESCUDERO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:655072.72, importe_modificado:655072.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {2462060/proyecto_INICIO, 2462060/proyecto_FIN, 2462060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462880 | Proyecto de inversión | 1482460.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1482460.08, modificado:1482460.08}} | CALLE DE ASFALTO CIRCUITO CARRETERO INDIGENA EL POTRERO AGUAMOLO. TRAMO DE RANCHO SAN GABRIEL AL RIO PAVIMENTO, CADENAMIENTO KM 1 132 AL KM 2 264, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANMARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 382990 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 382990 | S | 160 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6792.0, meta_modificada:6792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:278, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN GABRIEL, 79950 SAN GABRIEL, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AGUAMOLO Y CAMINO LAS HIGUERAS, CAMINO EL POTRERO LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 47 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ZONA, lon:-98.63886188, lat:21.24468409}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 1482460.08 | 1482460.08 | 1482460.08 | 1482460.08 | 1482460.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE030A-AD-2024-07, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1482460.08, importe_modificado:1482460.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6792.0}} | {2462880/proyecto_PROCESO, 2462880/proyecto_INICIO, 2462880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462977 | Proyecto de inversión | 410275.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410275.81, modificado:410275.81}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO LOCALIDAD DE CHARCO BLANCO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 383233 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 383233 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO CHARCO BLANCO, 78886 CHARCO BLANCO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS ES UNA ZONA RURAL EN LOS LIMITES DE LA COMUNID, lon:-100.52039979, lat:22.63527258}} | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 410275.81 | 410275.81 | 410275.81 | 410275.81 | 410275.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG26/R33/SG/2024, contratista:INSTALACIONES ELECTROCIVILES Y REHABILITACIONES EIABT SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:410275.81, importe_modificado:410275.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2462977/proyecto_INICIO, 2462977/proyecto_PROCESO, 2462977/proyecto_INICIO, 2462977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463815 | Proyecto de inversión | 514460 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514460.0, modificado:514460.0}} | AMPLIACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD EL QUELITAL, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 385417 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 385417 | S | 380 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:EJIDO EL QUELITAL, 78884 EL QUELITAL, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICADA UN COSTADO DEL CAMINO QUE CONECTA A LA COMUNIDAD DE EL QUELITAL CON BUENAVISTA, lon:-100.19179721, lat:22.54593245}} | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 514460 | 514460 | 514460 | 514460 | 514460 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151396, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:514460.0, importe_modificado:514460.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1300.0}} | {2463815/proyecto_PROCESO, 2463815/proyecto_FIN, 2463815/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463838 | Proyecto de inversión | 438375.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:438375.12, modificado:438375.12}} | CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AL CEMENTERIO EN POZA REDONDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA - 310311 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 310311 | S | 121 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POZA REDONDA, 79955 POZA REDONDA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AVENIDA JUAREZ Y CALLE TEPETATE, CAMINO EL HUAYAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE VA HACIA EL CEMENTERIO EN EL E, lon:-98.61063747, lat:21.46671258}} | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 438375.12 | 438375.12 | 438375.12 | 438375.12 | 438375.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE020D-AD-2024-45, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:438375.12, importe_modificado:438375.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:376.0}} | {2463838/proyecto_INICIO, 2463838/proyecto_FIN, 2463838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402464538 | Proyecto de inversión | 714334.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:714334.16, modificado:738694.16}} | ADQUISICION Y ENTREGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 33 TECHOS FIRMES EN 33 VIVIENDAS DE BAJOS RECURSOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P. - 387001 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 387001 | S | 67 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:123.5, meta_modificada:123.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CIUDAD CERRITOS CENTRO, 79440 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PROYECTOS UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS S.L.P., lon:-100.28357911, lat:22.43289759}} | 2024-11-25 | 2024-12-15 | 738694.16 | 738694.16 | 738694.16 | 738694.16 | 738694.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152327, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:738694.16, importe_modificado:738694.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:123.5}} | {2464538/proyecto_INICIO, 2464538/proyecto_FIN, 2464538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402464580 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230000.0, modificado:230000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO DE BASE BALL LOCALIDAD SAN CARLOS, GUADALCÁZAR, S.L.P. - 387081 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 387081 | S | 133 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:52, direccion:CALLE AGUILAS EJIDO SAN CARLOS, 78897 SAN CARLOS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN CARRILLO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LAS MARGARITAS ES EN EL CAMPO DE BASE BALL DE LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS ESTA RODEO POR VIVIEN, lon:-100.3306478, lat:23.01892389}} | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151451, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:230000.0, importe_modificado:230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2464580/proyecto_INICIO, 2464580/proyecto_FIN, 2464580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402464930 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA SAGRADA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 338775 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 338775 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:147.47, meta_modificada:147.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:311, direccion:CALLE AQUISMON - TAMAPATZ EJIDO BARRIO LA SAGRADA FAMILIA, 79766 BARRIO LA SAGRADA FAMILIA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , TOMANDO LA CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ A 800METROS EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE A LA IZQUIERDA, lon:-99.08172686, lat:21.59002611}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:147.47}} | {2464930/proyecto_INICIO, 2464930/proyecto_FIN, 2464930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402465113 | Proyecto de inversión | 1559000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1559000.0, modificado:1555000.0}} | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO COMONFORT BARRIO DEL PUEBLO. - 388393 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 388393 | S | 143 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.9, meta_modificada:957.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT BARRIO DEL PUEBLO, 79325 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE GERONIMO TREVIÑO, CALLE GUILLERMO PRIETO SIGUIENDO DEL PUENTE DEL PUEBLO A 579 METROS GIRANDO A, lon:-99.60199012, lat:22.3934195}} | 2024-11-18 | 2024-12-23 | 1555000 | 1555000 | 1555000 | 1555000 | 1555000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800012-24-2024, contratista:JUAN MANUEL BANDA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:1555000.0, importe_modificado:1555000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:957.9}} | {2465113/proyecto_INICIO, 2465113/proyecto_FIN, 2465113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402465694 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE EL SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED EN VARIAS LOCALIDADES - 389622 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 389622 | S | 640 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:151, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 79563 TRAMO SAN LUIS POTOSI - QUERETARO KILÓMETRO 38 + 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO OJO CALIENTE, 79563 OJO CALIENTE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LA HACIENDA LA ENRRAMADA Y , lon:-100.75409959, lat:21.84929071}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSR-CDSM-ADQ-IR28-FAISMUN-2024, contratista:JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:330.0}} | {2465694/proyecto_FIN, 2465694/proyecto_PROCESO, 2465694/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402465750 | Proyecto de inversión | 832369.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:832369.03, modificado:832369.03}} | REHABILITACION MEDIANTE BACHEO DE CARRETERA SAN ISIDRO PEÑON BLANCO - 389745 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salinas | 389745 | S | 106 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:125.5, meta_modificada:125.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:32, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 78610 TRAMO SAN ISIDRO PEÑON BLANCO - CONEJILLO KILÓMETRO 3 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN ISIDRO PEÑÓN BLANCO, 78610 SAN ISIDRO PEÑÓN BLANCO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO NORIA, lon:-101.79244102, lat:22.48133581}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 832369.03 | 832369.03 | 832369.03 | 832369.03 | 832369.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800027-24-2024, contratista:JORGE LUIS FRAGA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:832369.03, importe_modificado:832369.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:125.5}} | {2465750/proyecto_PROCESO, 2465750/proyecto_INICIO, 2465750/proyecto_FIN, 2465750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402465816 | Proyecto de inversión | 492000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:492000.0, modificado:492000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 343340 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 343340 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1060.4, meta_modificada:1060.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO EL ROSARIO, 79775 EL ROSARIO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLEJUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA A, lon:-99.03858743, lat:21.72329776}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 492000 | 492000 | 492000 | 492000 | 492000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1060.4}} | {2465816/proyecto_INICIO, 2465816/proyecto_FIN, 2465816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402465861 | Proyecto de inversión | 92812.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92812.93, modificado:92812.93}} | APOYO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA MOTOLINIA, EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P. - 390045 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 390045 | S | 265 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 2 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CERRITOS CENTRO, 79440 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE JARDIN HIDALGO, CALLE MIGUEL HIDALGO PROYECTO UBICADO EN LA CALLE GUERRERO NUM, lon:-100.2832787, lat:22.43370655}} | 2024-11-30 | 2024-12-15 | 92812.93 | 92812.93 | 92812.93 | 92812.93 | 92812.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152182, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:92812.93, importe_modificado:92812.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2465861/proyecto_FIN, 2465861/proyecto_INICIO, 2465861/proyecto_PROCESO, 2465861/proyecto_FIN, 2465861/proyecto_PROCESO, 2465861/proyecto_FIN, 2465861/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466008 | Proyecto de inversión | 447141 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:447141.0, modificado:447141.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PARA CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES EN CIUDAD VALLES, CALLE AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE CAMPECHE, COLONIA SAN RAFAEL - 390359 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 390359 | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES COLONIA SAN RAFAEL, 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE CAMPECHE, PRIVADA CAMPECHE LA OBRA SE UBICA EN CALLE AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE CAMPECHE DE , lon:-98.99493916, lat:21.98331354}} | 2024-05-17 | 2024-06-27 | 447141 | 447141 | 447141 | 447141 | 447141 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-33-2024, contratista:MARTIN RESÉNDIZ SEBASTIÁN, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:447141.0, importe_modificado:447141.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2466008/proyecto_INICIO, 2466008/proyecto_PROCESO, 2466008/proyecto_INICIO, 2466008/proyecto_FIN, 2466008/proyecto_INICIO, 2466008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466161 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380000.0, modificado:380000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. - 390644 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 390644 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.25, meta_modificada:0.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:RANCHO HIGINIO OLIVO LA LABOR, 79394 HIGINIO OLIVO (LA LABOR), CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y , LA AMPLIACIÓN DE ESTA RED ELECTICA COMIENZA EN UN POSTE UBICADO AL FINAL DE LA CALLE CONSTITUCIÓN E INICIA , lon:-99.57551336, lat:21.99087339}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-COP-DSM-05-2024, contratista:ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.25}} | {2466161/proyecto_INICIO, 2466161/proyecto_PROCESO, 2466161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466177 | Proyecto de inversión | 42156.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42156.98, modificado:42156.98}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA CON TECHADO, BARDAS Y GRADAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE JOYA DE LUNA, CERRITOS, S.L.P. - 390705 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 390705 | S | 34 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA JOYA DE LUNA, 79430 JOYA DE LUNA, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, PROYECTO UBICADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES MI, lon:-100.42062847, lat:22.43537301}} | 2024-11-30 | 2024-12-15 | 42156.98 | 42156.98 | 42156.98 | 42156.98 | 42156.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152212, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:42156.98, importe_modificado:42156.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2466177/proyecto_INICIO, 2466177/proyecto_PROCESO, 2466177/proyecto_FIN, 2466177/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466605 | Proyecto de inversión | 917996 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:917996.0, modificado:917996.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 27 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAHUILATZÉN DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 344557 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 344557 | S | 68 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:860.32, meta_modificada:860.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:104, direccion:CALLE AQUISMON-TAMCUIME EJIDO TAHUILATZÉN, 79766 TAHUILATZÉN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LACALLEMANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3 KM DECAMINO SEENCUENTRA LA LOCALIDAD DE TAHUI, lon:-99.01657262, lat:21.61015771}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 917996 | 917996 | 917996 | 917996 | 917996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-037, contratista:LUIS GABRIEL CARRIZALES ESMERALDA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:918000.0, importe_modificado:918000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:860.32}} | {2466605/proyecto_PROCESO, 2466605/proyecto_INICIO, 2466605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466613 | Proyecto de inversión | 952000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952000.0, modificado:952000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIAD DE EL TÚNEL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOS - 344576 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 344576 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:888.32, meta_modificada:888.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:297, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL TÚNEL, 79767 EL TÚNEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROSRUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LACARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE PORAPROXIMADAMEN, lon:-99.05024731, lat:21.50831111}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 952000 | 952000 | 952000 | 952000 | 952000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-091, contratista:RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:952000.0, importe_modificado:952000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:888.32}} | {2466613/proyecto_INICIO, 2466613/proyecto_FIN, 2466613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467033 | Proyecto de inversión | 768046.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:768046.89, modificado:768046.89}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EL AQUICHAL, LOCALIDAD PALO DE ROSA - 393282 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 393282 | S | 39 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.2, meta_modificada:18.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:PRIVADA PALO DE ROSA RANCHO PALO DE ROSA, 79870 PALO DE ROSA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LOS LÍMITES DEL MUNICIPIO DE COXCATLÁN Y TAMPAMOLÓN EN LA LOCALIDAD DE PALO DE ROSA SOBRE UN CA, lon:-98.83157969, lat:21.50510265}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 768046.89 | 768046.89 | 768046.89 | 768046.89 | 768046.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/24-27/2024/FAISMUN/AD-15, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:768046.89, importe_modificado:768046.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.2}} | {2467033/proyecto_INICIO, 2467033/proyecto_PROCESO, 2467033/proyecto_FIN, 2467033/proyecto_INICIO, 2467033/proyecto_PROCESO, 2467033/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467236 | Proyecto de inversión | 147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147000.0, modificado:147000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE LOS HORNOS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 393764 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 393764 | S | 121 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:87, direccion:CALLE CAMINO A LOS HORNOS EJIDO LOS HORNOS, 79767 LOS HORNOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CO, lon:-99.07015744, lat:21.49103911}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {2467236/proyecto_FIN, 2467236/proyecto_PROCESO, 2467236/proyecto_INICIO, 2467236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467370 | Proyecto de inversión | 1088000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1088000.0, modificado:1087999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 32 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TANTZOTZOB DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 346434 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 346434 | S | 79 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1012.1, meta_modificada:1012.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:114, direccion:CALLE CAMINO AL PUERTO DE TANTZOTZOB EJIDO PUERTO DE TANTZOTZOB, 79770 PUERTO DE TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE, lon:-99.12401579, lat:21.62281151}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1087999.98 | 1087999.98 | 1087999.98 | 1087999.98 | 1087999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-021, contratista:ELEAZAR LUCERO BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1088000.0, importe_modificado:1088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1012.1}} | {2467370/proyecto_FIN, 2467370/proyecto_INICIO, 2467370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467391 | Proyecto de inversión | 279961.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279961.5, modificado:279961.5}} | RIO DE PINIHUAN. CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 346489 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 346489 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:32, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO PINIHUAN RÍO PINIHUAN, 79784 PINIHUAN (RÍO PINIHUAN), LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE HEROES POTOSINOS LAS OBRA SE UBICAN SOBRE LA CALLE BENITO , lon:-99.56963, lat:21.7106}} | 2024-08-03 | 2024-09-13 | 279961.5 | 279961.5 | 279961.5 | 279961.5 | 279961.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-9-2024, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:1399807.62, importe_modificado:1399807.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2467391/proyecto_INICIO, 2467391/proyecto_PROCESO, 2467391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467474 | Proyecto de inversión | 1428000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1428000.0, modificado:1428000.0}} | REHABILITACIÓN DE 204 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LAS ANONAS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 394214 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 394214 | S | 415 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9578.8, meta_modificada:9578.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO SAN PEDRO DE LAS ANONAS, 79775 SAN PEDRO DE LAS ANONAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BACHILLERATO, CALLE NIÑOS HEROES PARTIENDO DE LA CABECERA MUN, lon:-99.05582704, lat:21.74621714}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9578.8}} | {2467474/proyecto_INICIO, 2467474/proyecto_FIN, 2467474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467654 | Proyecto de inversión | 196468.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196468.39, modificado:196468.39}} | CONSTRUCCION DE 6 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CUAHUATL, XILITLA S.L.P. - 394541 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 394541 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.34, meta_modificada:191.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:235, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE CUHAUTL RANCHERIA CUÁHUATL, 79901 CUÁHUATL, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE SEGUNDA, CALLE CALLE TERCERA SE LLEVARA ACABO LA CONTRUCCION DE 6 MUROS FRMES EN LA LOCALIDA, lon:-98.95689833, lat:21.38715333}} | 2024-02-24 | 2024-04-23 | 196468.39 | 196468.39 | 196468.39 | 196468.39 | 196468.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-15-2024, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:916852.47, importe_modificado:916852.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.34}} | {2467654/proyecto_INICIO, 2467654/proyecto_FIN, 2467654/proyecto_PROCESO, 2467654/proyecto_FIN, 2467654/proyecto_INICIO, 2467654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467724 | Proyecto de inversión | 977885.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:977885.23, modificado:977885.23}} | CONSTRUCCION DE 30 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TLAHUILAPA, XILITLA S.L.P. - 394749 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 394749 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.7, meta_modificada:956.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:105, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TLAHUILAPA, 79917 TLAHUILAPA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRIMERA Y CALLE CALLE SEGUNDA, CALLE CALLE TERCERA SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE 30 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TLAHU, lon:-98.971375, lat:21.42121}} | 2024-03-19 | 2024-06-21 | 977885.23 | 977885.23 | 977885.23 | 977885.23 | 977885.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-49-2024, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:Municipio de Xilitla, monto:978250.7, importe_modificado:978250.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:956.7}} | {2467724/proyecto_INICIO, 2467724/proyecto_FIN, 2467724/proyecto_PROCESO, 2467724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468211 | Proyecto de inversión | 553749.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:553749.59, modificado:553749.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE BARRIO POCKTEJA DE LA LOCALIDAD DE TANUTE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 348745 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 348745 | S | 115 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO TANUTE, 79773 TANUTE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL DE POCKTEJA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLEPRINCIPAL DE AQUISMON LA CALLE BENITO JUAREZ A, lon:-99.04542884, lat:21.65094746}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 553749.59 | 553749.59 | 553749.59 | 553749.59 | 553749.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2468211/proyecto_FIN, 2468211/proyecto_INICIO, 2468211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468312 | Proyecto de inversión | 18074.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18074.95, modificado:18074.95}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE JOL MOM DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 395984 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 395984 | S | 145 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:50, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO JOL MOM, 79767 JOL MOM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR APROX, lon:-99.05219818, lat:21.53959167}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 18074.95 | 18074.95 | 18074.95 | 18074.95 | 18074.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {2468312/proyecto_INICIO, 2468312/proyecto_PROCESO, 2468312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468601 | Proyecto de inversión | 6605 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6605.0, modificado:6605.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LAS ÁNIMAS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 396503 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 396503 | S | 69 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:232, direccion:EJIDO LAS ÁNIMAS, 79767 LAS ÁNIMAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR APROXIMADAMENTE MEDIA , lon:-99.06306784, lat:21.51832916}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 6605 | 6605 | 6605 | 6605 | 6605 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {2468601/proyecto_FIN, 2468601/proyecto_PROCESO, 2468601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468615 | Proyecto de inversión | 167348.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167348.4, modificado:167348.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CALLE LA HACIENDA DE LA LOCALIDAD DE TAMPATE PRIMERA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 349772 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 349772 | S | 141 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:89.64, meta_modificada:89.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO TAMPATE, 79773 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA HACIENDA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLEBENITO JUAREZ RUMBO A SAN PEDRO DE LAS ANONAS PORAPROX, lon:-99.02477384, lat:21.63171397}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 167348.4 | 167348.4 | 167348.4 | 167348.4 | 167348.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:89.64}} | {2468615/proyecto_PROCESO, 2468615/proyecto_INICIO, 2468615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468833 | Proyecto de inversión | 198000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198000.0, modificado:198000.0}} | EQUIPAMIENTO EN 36 VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE 1100 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 350285 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 350285 | S | 78 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:CALLE AQUISMON - SANTA BARBARA EJIDO SANTA BÁRBARA, 79766 SANTA BÁRBARA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEAR LAPLAZA POR LA CAL, lon:-99.0112839, lat:21.56711762}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2468833/proyecto_INICIO, 2468833/proyecto_FIN, 2468833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468958 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132000.0, modificado:132000.0}} | REHABILITACIÓN DE 20 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, TAMBAQUE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 350621 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 350621 | S | 44 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:75, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO LA GARITA TAMBAQUE, 79775 LA GARITA TAMBAQUE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PED, lon:-99.04099094, lat:21.68210525}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2468958/proyecto_INICIO, 2468958/proyecto_PROCESO, 2468958/proyecto_FIN, 2468958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469341 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE 100 TECHOS FIRMES EN BARRIO EL MANGO DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 351620 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 351620 | S | 212 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4575.5, meta_modificada:4575.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE BARRIO EL MANGO EJIDO EL AGUACATE, 79773 EL AGUACATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLEBENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUEHACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRIN, lon:-99.07912147, lat:21.6503918}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4575.5}} | {2469341/proyecto_INICIO, 2469341/proyecto_PROCESO, 2469341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470258 | Proyecto de inversión | 841840.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:841840.28, modificado:841880.28}} | REHABILITACION DE 113 TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE ESCUATITLA ZONA NORTE,PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA,S.LP. - 400150 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 400150 | S | 133 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:30, direccion:CALLE JONGUITUD EJIDO ESCUATITLA, 79950 ESCUATITLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 12 DE OCTUBRE SE LOCALIZA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO CARRETE, lon:-98.70384204, lat:21.33570605}} | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 841880.28 | 841880.28 | 841880.28 | 841880.28 | 841880.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FIS-SH010I-AD-2024-28, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:841880.28, importe_modificado:841880.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:950.0}} | {2470258/proyecto_INICIO, 2470258/proyecto_PROCESO, 2470258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470638 | Proyecto de inversión | 408000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:408000.0, modificado:408000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANJUANITA, TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 401200 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 401200 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:393.92, meta_modificada:393.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:226, direccion:CALLE TAMPAXAL A SANJUANITA EJIDO SANJUANITA, 79767 SANJUANITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHAL, lon:-99.04586275, lat:21.52532393}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 408000 | 408000 | 408000 | 408000 | 408000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:393.92}} | {2470638/proyecto_INICIO, 2470638/proyecto_FIN, 2470638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470659 | Proyecto de inversión | 1596642.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1596642.56, modificado:1596642.56}} | REHABILITACION DE CAMINO ESTACION PEÑON BLANCO PANTEON - 401263 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salinas | 401263 | S | 77 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11500.0, meta_modificada:11500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO ESTACION PEÑON BLANCO - PANTEON DE PEÑON BLANCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 RANCHO ESTACIÓN PEÑÓN BLANCO, 78610 ESTACIÓN PEÑÓN BLANCO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LLANO Y CAMINO SAN ANTONIO, CAMIN, lon:-101.791243, lat:22.48865011}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 1596642.56 | 1596642.56 | 1596642.56 | 1596642.56 | 1596642.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800027-23-2024, contratista:JORGE LUIS FRAGA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1596642.56, importe_modificado:1596642.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11500.0}} | {2470659/proyecto_INICIO, 2470659/proyecto_PROCESO, 2470659/proyecto_FIN, 2470659/proyecto_INICIO, 2470659/proyecto_FIN, 2470659/proyecto_PROCESO, 2470659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470713 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340000.0, modificado:340000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN COLONIA LOS VASQUEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 401473 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 401473 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:328.27, meta_modificada:328.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CALLE LOS RAMIREZ EJIDO SAN RAFAEL TAMPAXAL, 79767 SAN RAFAEL TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS VASQUEZ Y CALLE SOLIDARIDAD, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA, lon:-99.02283046, lat:21.50840887}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:328.27}} | {2470713/proyecto_INICIO, 2470713/proyecto_FIN, 2470713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471010 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:695930.4}} | ADQUISICION DE 15 EQUIPOS DE SISTEMA AISLADO FOTOVOLTAICO PANELES SOLARES - 356217 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 356217 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:130, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS MÁRGARAS, 79607 LAS MÁRGARAS, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA UBICACION DEL SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PANELES SOLARES SE LLEVARÁ A CABO EN LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICI, lon:-100.17721046, lat:21.80107547}} | 2024-11-18 | 2024-11-29 | 695930.4 | 695930.4 | 695930.4 | 695930.4 | 695930.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IR-MRS-COMPRAS-R33-0048/2024, contratista:ERNESTO CORTÉS GUZMÁN, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:695930.4, importe_modificado:695930.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2471010/proyecto_INICIO, 2471010/proyecto_PROCESO, 2471010/proyecto_FIN, 2471010/proyecto_PROCESO, 2471010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471093 | Proyecto de inversión | 465260.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465260.94, modificado:465260.94}} | CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE EL JOBO, LA CONCHITA,TLAMIMIL,XILITLILLA, XILITLA S.L.P. - 402643 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 402643 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.3, meta_modificada:481.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:26, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL JOBO, 79901 EL JOBO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRIMERA Y CALLE CALLE SEGUNDA, SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE EL JOBO LA CONCHITATL, lon:-98.954669, lat:21.419053}} | 2024-03-26 | 2024-06-18 | 465260.94 | 465260.94 | 465260.94 | 465260.94 | 465260.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-69-2024, contratista:GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:Municipio de Xilitla, monto:465260.94, importe_modificado:465260.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.3}} | {2471093/proyecto_INICIO, 2471093/proyecto_PROCESO, 2471093/proyecto_FIN, 2471093/proyecto_INICIO, 2471093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471383 | Proyecto de inversión | 243700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243700.0, modificado:240312.02}} | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE PLUVIAL EN 1A PRIVADA DE RODANO, DE CALLE PORFIRIO DIAZ HACIA EL ORIENTE - 357254 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 357254 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PRIVADA DE RODANO COLONIA SANTA FE, 79623 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AVENIDA DE LOS SAUCES Y CALLE SEGUNDA PRIVADA DE RÓDANO, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA DE DRENAJE PLUVIAL SE REALIZARÁEN LA CA, lon:-100.00224283, lat:21.91280188}} | 2024-11-11 | 2024-11-29 | 240312.02 | 240312.02 | 240312.02 | 240312.02 | 240312.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800026-59-2024, contratista:J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1932934.48, importe_modificado:1932934.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2471383/proyecto_INICIO, 2471383/proyecto_PROCESO, 2471383/proyecto_FIN, 2471383/proyecto_PROCESO, 2471383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471688 | Proyecto de inversión | 389355.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:389355.76, modificado:389355.76}} | CONTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TLALTEPINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA,S.L.P. - 403875 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 403875 | S | 49 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:87, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TLALTEPINGO, 79958 TLALTEPINGO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A TEPETLAYO Y CAMINO A BARRIO LA LABOR, SE LOCALIZA A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE , lon:-98.67501043, lat:21.38591987}} | 2024-12-19 | 2024-12-31 | 389355.76 | 389355.76 | 389355.76 | 389355.76 | 389355.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE020D-AD-2024-48, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:389355.76, importe_modificado:389355.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:355.0}} | {2471688/proyecto_INICIO, 2471688/proyecto_FIN, 2471688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471695 | Proyecto de inversión | 1040168.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1040168.34, modificado:707657.14}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN MARTIN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA,S.L.P. - 403879 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 403879 | S | 1397 | 1275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA HIDALGO CUARTEL CUARTEL I, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS, CALLE ZARAGOZA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DEL M, lon:-98.65759832, lat:21.37021771}} | 2024-12-22 | 2024-12-31 | 707657.14 | 707657.14 | 707657.14 | 707657.14 | 707657.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE030B-AD-2024-41, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:707657.14, importe_modificado:707657.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:210.0}} | {2471695/proyecto_INICIO, 2471695/proyecto_FIN, 2471695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471791 | Proyecto de inversión | 94500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94500.0, modificado:94500.0}} | REHABILITCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 358281 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 358281 | S | 52 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4600.0, meta_modificada:4600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:310, direccion:CALLE CAMINO A BARRIO EL PROGRESO BARRIO BARRIO EL PROGRESO, 79766 BARRIO EL PROGRESO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HAC, lon:-99.0894218, lat:21.63612684}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4600.0}} | {2471791/proyecto_INICIO, 2471791/proyecto_PROCESO, 2471791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471925 | Proyecto de inversión | 1021332.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1021332.7, modificado:1021332.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN LOS BARRIOS DE VALLE ALTO, COLONIA ARBOLEDAS, XILITLA S.L.P. - 404293 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 404293 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE LOS CARACOLES BARRIO VALLE ALTO, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LOS CARACOLES EL PROYECTO SE UBICA EN DISTINTOS PUNTOS DEL BARRIO DE VALLE ALTO DE LA COLON, lon:-98.9874735, lat:21.38352083}} | 2024-03-28 | 2024-06-20 | 1021332.7 | 1021332.7 | 1021332.7 | 1021332.7 | 1021332.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-110-2024, contratista:ABRAHAM MUÑOZ MORENO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1021332.7, importe_modificado:1021332.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:196.0}} | {2471925/proyecto_INICIO, 2471925/proyecto_FIN, 2471925/proyecto_PROCESO, 2471925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472080 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA MINA, TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 358950 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 358950 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.6, meta_modificada:291.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:299, direccion:CALLE TAMPAXAL A LA MINA BARRIO BARRIO LA MINA, 79767 BARRIO LA MINA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZ, lon:-99.05641532, lat:21.51721565}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291.6}} | {2472080/proyecto_FIN, 2472080/proyecto_PROCESO, 2472080/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472081 | Proyecto de inversión | 901248.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:901248.12, modificado:901248.12}} | PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUAMOLO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 404606 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 404606 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:784.0, meta_modificada:784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AGUAMOLO, 79958 AGUAMOLO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CAMINO EL POTRERO, CALLE 21 DE MARZO SE LOCALIZA A 45 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO CARRETERO DE SAN MARTIN CHA, lon:-98.66050926, lat:21.23059554}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 901248.12 | 901248.12 | 901248.12 | 901248.12 | 901248.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE020O-AD-2024-56, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:901248.12, importe_modificado:901248.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:784.0}} | {2472081/proyecto_INICIO, 2472081/proyecto_FIN, 2472081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472121 | Proyecto de inversión | 468452.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:468452.89, modificado:468452.89}} | CONSTRUCCION DE 13 TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE POTRERILLOS, SOLEDAD, XILITLA S.L.P. - 404686 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 404686 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.43, meta_modificada:354.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:52, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA POTRERILLOS, 79920 POTRERILLOS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 13 TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE POTRERILLOS SOLED, lon:-99.07326727, lat:21.31002705}} | 2024-03-28 | 2024-06-27 | 468452.89 | 468452.89 | 468452.89 | 468452.89 | 468452.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-102-2024, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:Municipio de Xilitla, monto:468452.89, importe_modificado:468452.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.43}} | {2472121/proyecto_PROCESO, 2472121/proyecto_FIN, 2472121/proyecto_INICIO, 2472121/proyecto_FIN, 2472121/proyecto_INICIO, 2472121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472283 | Proyecto de inversión | 615000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:615000.0, modificado:615000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 MUROS FIRMES EN BARRIO LA ARENA DE LA LOCALIDAD DE OCTUJUB O CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 359575 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 359575 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:695.51, meta_modificada:695.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO OCTUJUB O CAMPECHE, 79767 OCTUJUB O CAMPECHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITOJUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANOIZQUIERDA EN LA COLONIA , lon:-99.09820528, lat:21.55964257}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:695.51}} | {2472283/proyecto_INICIO, 2472283/proyecto_PROCESO, 2472283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472316 | Proyecto de inversión | 404463 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:404463.0, modificado:404463.0}} | CONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE ITURBIDE PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 359666 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 359666 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE PONIENTE CIUDAD MOCTEZUMA, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CALLEJON DE LA GARITA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE ITURBIDE PONIENTE ENTR, lon:-101.08524515, lat:22.74511329}} | 2024-11-11 | 2024-12-10 | 404463 | 404463 | 404463 | 404463 | 404463 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-13-2024, contratista:DICCOSEG. S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:404463.0, importe_modificado:404463.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2472316/proyecto_FIN, 2472316/proyecto_INICIO, 2472316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402476404 | Proyecto de inversión | 325201.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325201.17, modificado:325201.17}} | CONSTRUCCION DE 10 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCITAS, XILITLA S.L.P. - 415296 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 415296 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.25, meta_modificada:166.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:111, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS CRUCITAS, 79917 LAS CRUCITAS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 100 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE EL CAÑON AHUAYO BUENA VISTALA, lon:-98.96491002, lat:21.42204625}} | 2024-02-24 | 2024-06-07 | 325201.17 | 325201.17 | 325201.17 | 325201.17 | 325201.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-13-2024, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:Municipio de Xilitla, monto:3252011.66, importe_modificado:3252011.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.25}} | {2476404/proyecto_PROCESO, 2476404/proyecto_INICIO, 2476404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402479498 | Proyecto de inversión | 789051.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:789051.28, modificado:789051.28}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TOTOLTEO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 422933 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 422933 | S | 177 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO TOTOLTEO - CHICONAMEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO TOTOLTEO, 79957 CHACHATIPA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LEOPOLDO ORTIZ SANTOS Y CALLE LINDA VISTA, CARRETERA SAN MARTIN CHAL A, lon:-98.71192919, lat:21.34586035}} | 2024-12-11 | 2024-12-30 | 789051.28 | 789051.28 | 789051.28 | 789051.28 | 789051.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-AD-FISM-TM050C/2024-68, contratista:YOLANDA ELIZABETH SPINDOLA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:789051.28, importe_modificado:789051.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2100.0}} | {2479498/proyecto_INICIO, 2479498/proyecto_FIN, 2479498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402480115 | Proyecto de inversión | 122500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122500.0, modificado:122500.0}} | CONTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE 2 EN PEMUCHE VIEJO, 1 EN POZA REDONDA Y EN SAN JOSE DE LAS ADJUNTAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 424869 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 424869 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POZA REDONDA, 79950 POZA REDONDA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CAMINO EL HUAYAL, CAMINO TEPETATE SE LOCALIZA A 23 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO CARRETERO SAN MARTIN C, lon:-98.61105979, lat:21.46788164}} | 2024-12-12 | 2024-12-30 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FIS-SH010D-AD-2024-30, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:145.0}} | {2480115/proyecto_INICIO, 2480115/proyecto_FIN, 2480115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402481313 | Proyecto de inversión | 1590072.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1590072.1, modificado:1590072.1}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO SAN JOSE PEQUETZEN LA GARZA. DEL PUENTE HACIA ENTRONQUE LINARES. EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PEQUETZEN, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 427035 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 427035 | S | 430 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:948.0, meta_modificada:948.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:CALLE A ENTRONQUE LINARES RANCHERIA SAN JOSE PEQUETZEN, 79800 SAN JOSÉ PEQUETZÉN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS Y CARRETERA A ENTRONQUE LINARES, SE LOCALIZA DESPUES DEL PUENTE HACIA EL ENTRONQUE , lon:-98.95436994, lat:21.63315654}} | 2024-10-23 | 2024-12-21 | 1590072.1 | 1590072.1 | 1590072.1 | 1590072.1 | 1590072.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2024-AD-006, contratista:ROXANA ZUÑIGA JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP, monto:1590072.1, importe_modificado:1590072.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:948.0}} | {2481313/proyecto_INICIO, 2481313/proyecto_FIN, 2481313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402482186 | Proyecto de inversión | 393744.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393744.52, modificado:393744.52}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE ZACATIPA, XILITLA, S.L.P. - 428667 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 428667 | S | 103 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:88, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE ZACATIPA COLONIA ZACATIPA, 79924 ZACATIPA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO DE ZACATIPA AL EJIDO XILITLILLA Y CAMINO CAMINO DEL RINCON DE ZACATIPA A LA LOCALIDAD DE ZACATIPA, CALLE CALLE PRINC, lon:-99.05442687, lat:21.36547189}} | 2024-10-10 | 2024-11-13 | 393744.52 | 393744.52 | 393744.52 | 393744.52 | 393744.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-133-2024, contratista:MARIA LUCIA RUBIO BAHENA, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:393744.52, importe_modificado:393744.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2482186/proyecto_INICIO, 2482186/proyecto_PROCESO, 2482186/proyecto_INICIO, 2482186/proyecto_FIN, 2482186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402482204 | Proyecto de inversión | 831632.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:831632.27, modificado:965288.56}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE GONZALO SANCHEZ, DE CALLE ROMA A CALLE MIGUEL BARRAGAN, ESTACION CATORCE, CATORCE, S.L.P. - 428720 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catorce | 428720 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:CALLE GONZALO SANCHEZ COLONIA CENTRO, 78564 ESTACIÓN CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE J. MURRIETA, CALLE MIGUEL BARRAGAN CALLE GONZALO SANCHEZ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE J. MURRIETA. LA CALLE GONZALO M, lon:-100.98518342, lat:23.68490896}} | 2024-12-10 | 2024-12-27 | 965288.56 | 965288.56 | 965288.56 | 965288.56 | 965288.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MC/DSM/FISM/AD-008/2024, contratista:ENDER MEDINA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:965288.56, importe_modificado:965288.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2482204/proyecto_INICIO, 2482204/proyecto_FIN, 2482204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402482948 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA LOCALIDAD DE TAMCUIME DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 430009 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 430009 | S | 175 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:220.5, meta_modificada:220.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE AQUISMON - SANTA BARBARA EJIDO TAMCUIME, 79766 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTH, lon:-99.01047059, lat:21.60259885}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:220.5}} | {2482948/proyecto_INICIO, 2482948/proyecto_FIN, 2482948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402482964 | Proyecto de inversión | 1233602 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1233602.0, modificado:1233602.0}} | REHABILITACIÓN MEDIANTE BACHEO PROFUNDO Y DOBLE RIEGO DE SELLO EN CAMINO EL QUELITAL A CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 430030 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 430030 | S | 77 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO QUELITAL - CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EL QUELITALILLO (EL QUELITAL), 79781 EL QUELITALILLO (EL QUELITAL), LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO EL CARRIZAL Y CALLE DEL CE, lon:-99.755759, lat:21.628362}} | 2024-12-13 | 2024-12-31 | 1233602 | 1233602 | 1233602 | 1233602 | 1233602 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-13-2024, contratista:CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:1233602.0, importe_modificado:1233602.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2482964/proyecto_INICIO, 2482964/proyecto_PROCESO, 2482964/proyecto_INICIO, 2482964/proyecto_FIN, 2482964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402483843 | Proyecto de inversión | 748081.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:748081.98, modificado:748081.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE EL SAUZ EN EL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 431614 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 431614 | S | 320 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:340.53, meta_modificada:340.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:96, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL MEXICO 70 EJIDO EL SAUZ (EL SAUCITO), 79777 EL SAUZ (EL SAUCITO), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE LAZARO CARDENAS, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON P, lon:-99.20491638, lat:21.93151897}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 748081.98 | 748081.98 | 748081.98 | 748081.98 | 748081.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:340.53}} | {2483843/proyecto_INICIO, 2483843/proyecto_FIN, 2483843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402487946 | Proyecto de inversión | 648576.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:648576.75, modificado:648576.75}} | CONSTRUCCION DE 20 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL JOBO, XILITLA S.L.P. - 440196 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 440196 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.73, meta_modificada:956.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:129, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL JOBO, 79901 EL JOBO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 20 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL JOBO XILITLA S.L.P. UNO DE LO, lon:-98.974512, lat:21.377975}} | 2024-02-24 | 2024-04-23 | 648576.75 | 648576.75 | 648576.75 | 648576.75 | 648576.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-7-2024, contratista:MARTIN REZENDIZ SEBASTIAN, convocante:Municipio de Xilitla, monto:648576.75, importe_modificado:648576.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:956.73}} | {2487946/proyecto_INICIO, 2487946/proyecto_FIN, 2487946/proyecto_PROCESO, 2487946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402488046 | Proyecto de inversión | 978250.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:978250.7, modificado:978250.7}} | CONSTRUCCION DE 30 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE APETZCO,CRUZTITLA , XILITLA S.L.P. - 440400 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 440400 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.75, meta_modificada:498.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CRUZTITLA, 79903 CRUZTITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE LOPEZ MATEOS, SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 30 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE APETZCOCRUZTITLA XILITLA S.L.P., lon:-98.9654, lat:21.369}} | 2024-02-24 | 2024-04-23 | 978250.7 | 978250.7 | 978250.7 | 978250.7 | 978250.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-21-2024, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:Municipio de Xilitla, monto:978250.7, importe_modificado:978250.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.75}} | {2488046/proyecto_INICIO, 2488046/proyecto_PROCESO, 2488046/proyecto_FIN, 2488046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402488096 | Proyecto de inversión | 1747078.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1747078.54, modificado:1747078.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUITZQUILICO, XILITLA, S.L.P. - 440499 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 440499 | S | 389 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:225, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN PEDRO HUITZQUILICO, 79915 SAN JOSÉ, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CAMINO CAMINO DE SANPEDRO HUITZQUICO A SAN JOSE, CALLE CALLE PRINCIPAL DE BO. SAN JOSE EL PROYECTO SE UBICA SO, lon:-99.01074668, lat:21.45034276}} | 2024-11-24 | 2024-12-31 | 1747078 | 1747078 | 1747078 | 1747078 | 1747078 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-148-2024, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1747078.0, importe_modificado:1747078.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1185.0}} | {2488096/proyecto_PROCESO, 2488096/proyecto_INICIO, 2488096/proyecto_FIN, 2488096/proyecto_PROCESO, 2488096/proyecto_FIN, 2488096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402489226 | Proyecto de inversión | 708082.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:708082.89, modificado:708082.89}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 442441 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 442441 | S | 1451 | 1185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO VILLA DE RAMOS CENTRO, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y CALLE TURQUESA, CALLE ALLENDE EL DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS, lon:-101.9014143, lat:22.8301693}} | 2024-10-23 | 2024-12-02 | 708082.89 | 708082.89 | 708082.89 | 708082.89 | 708082.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SD-02-OB-13/02-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:708082.89, importe_modificado:708082.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:532.0}} | {2489226/proyecto_INICIO, 2489226/proyecto_FIN, 2489226/proyecto_PROCESO, 2489226/proyecto_FIN, 2489226/proyecto_PROCESO, 2489226/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402489388 | Proyecto de inversión | 1237917.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1237917.63, modificado:1237917.63}} | CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ZONA CENTRO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 442716 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 442716 | S | 1267 | 1405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CUARTEL CUARTEL II, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VIRGINIA R. RIVERA Y CALLE GONZALO N SANTOS, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-98.65973765, lat:21.36970116}} | 2024-12-22 | 2024-12-31 | 1237917.63 | 1237917.63 | 1237917.63 | 1237917.63 | 1237917.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE020D-AD-2024-44, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1237917.63, importe_modificado:1237917.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1100.0}} | {2489388/proyecto_INICIO, 2489388/proyecto_FIN, 2489388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402489778 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SIMON BOLIVAR DE LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 443477 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 443477 | S | 170 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:19, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR EJIDO LA HERRADURA, 78690 LA HERRADURA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRAN UBICADA ENTRE LAS RUIZ CORTINEZ MI, lon:-101.74932288, lat:23.02746052}} | 2024-06-05 | 2024-09-20 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SE-02-OO/38-2024, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:4000000.01, importe_modificado:4000000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1950.0}} | {2489778/proyecto_INICIO, 2489778/proyecto_PROCESO, 2489778/proyecto_INICIO, 2489778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402490620 | Proyecto de inversión | 64063.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64063.2, modificado:64063.2}} | REHABILITACION DE 10 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL RETEN - 444761 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 444761 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:119, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA EL RETÉN, 79924 EL RETÉN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL, lon:-99.0998, lat:21.2944}} | 2024-02-06 | 2024-05-09 | 64063.2 | 64063.2 | 64063.2 | 64063.2 | 64063.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-30-2024, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:Municipio de Xilitla, monto:987672.72, importe_modificado:987672.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}} | {2490620/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402490722 | Proyecto de inversión | 327990.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327990.14, modificado:327990.14}} | CONSTRUCCION DE 10 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE TLACOAPA TEMAZCAL, XILITLA S.L.P. - 407170 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 407170 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.91, meta_modificada:318.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TLACUAPA TEMASCAL, 79917 TLACUAPA (TEMASCAL), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 30 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES TLACOAPA , lon:-98.94605, lat:21.42393}} | 2024-03-19 | 2024-06-06 | 327990.14 | 327990.14 | 327990.14 | 327990.14 | 327990.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-36-2024, contratista:MARIA LUCIA RUBIO BAENA, convocante:Municipio de Xilitla, monto:983970.43, importe_modificado:983970.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.91}} | {2490722/proyecto_INICIO, 2490722/proyecto_FIN, 2490722/proyecto_PROCESO, 2490722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402490750 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA DOS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 407220 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 407220 | S | 125 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE MEXICO 70 EJIDO SANTA ANITA DOS, 79777 SANTA ANITA DOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM SE TOMA LA CARRETERA MEXICO 85 CON RUMBO A LA CIUDAD , lon:-99.1947377, lat:21.97760775}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2490750/proyecto_FIN, 2490750/proyecto_INICIO, 2490750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402490878 | Proyecto de inversión | 751710.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:751710.1, modificado:751710.1}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TEMPEXQUITITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 407539 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 407539 | S | 174 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO TEMPEXQUITITLA - POTRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO TEMPEXQUITITLA, 79958 TEMPEXQUITITLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL, SE LOCALIZA 38 KM , lon:-98.61843219, lat:21.22763065}} | 2024-12-21 | 2024-12-31 | 751710.1 | 751710.1 | 751710.1 | 751710.1 | 751710.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-TM050C-AD-2024-60, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:751710.1, importe_modificado:751710.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2000.0}} | {2490878/proyecto_INICIO, 2490878/proyecto_FIN, 2490878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491144 | Proyecto de inversión | 308000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308000.0, modificado:308000.0}} | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION EN BARRIO LOS CUES Y CAMARONES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 408185 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 408185 | S | 1397 | 1275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL CUARTEL CUARTEL I, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA A TAMAZUNCHALE Y , SE LOCALIZA A 100 DE LADO DE ESCUELA MEDIA SUPERIOR C, lon:-98.66652032, lat:21.37146711}} | 2024-12-21 | 2024-12-31 | 308000 | 308000 | 308000 | 308000 | 308000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SG010-AD-2024-50, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:308000.0, importe_modificado:308000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {2491144/proyecto_INICIO, 2491144/proyecto_FIN, 2491144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491158 | Proyecto de inversión | 492081.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:492081.2, modificado:492081.2}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA LIMONTITLA, LLANO GRANDE, LA PUERTA, MESA DEL TORO Y OCUILZAPOYO CHALCHICUAUTLA, S.L.P., MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. - 408206 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 408206 | S | 1397 | 1275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:199, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CUAXOCOYO UNO LIMONTITLA, 79957 CUAXOCOYO UNO LIMONTITLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA A TAMAZUNCHALE Y CALLE SAN ANTONIO, LA LOCALIDAD SE LOCALIZA , lon:-98.68938495, lat:21.35894792}} | 2024-12-21 | 2024-12-31 | 492081.2 | 492081.2 | 492081.2 | 492081.2 | 492081.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-AD-FISM-SC050L/2024-58, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:492081.2, importe_modificado:492081.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {2491158/proyecto_FIN, 2491158/proyecto_PROCESO, 2491158/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491659 | Proyecto de inversión | 162040 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162040.0, modificado:162040.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMCUIME DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 409642 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 409642 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE AQUISMON - SANTA BARBARA EJIDO TAMCUIME, 79766 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTHON HACIA EL SUR PO, lon:-99.0118537, lat:21.60238687}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 162040 | 162040 | 162040 | 162040 | 162040 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:272.0}} | {2491659/proyecto_PROCESO, 2491659/proyecto_FIN, 2491659/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491926 | Proyecto de inversión | 588871.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588871.76, modificado:588871.76}} | CONSTRUCCION DE 18 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO HUITZQUILICO SAN PEDRO HUITZQUILICO XILITLA S.L.P. - 410307 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 410307 | S | 6 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.1, meta_modificada:300.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO HUITZQUILICO BARRIO CENTRO, 79920 SAN ANTONIO HUITZQUILICO (BARRIO CENTRO), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 18 MUROS FIRME, lon:-99.00084708, lat:21.47646942}} | 2024-03-19 | 2024-06-06 | 588871.76 | 588871.76 | 588871.76 | 588871.76 | 588871.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-51-2024, contratista:ABRAHAM MUÑOZ MORENO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:588871.76, importe_modificado:588871.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.1}} | {2491926/proyecto_FIN, 2491926/proyecto_PROCESO, 2491926/proyecto_INICIO, 2491926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402492333 | Proyecto de inversión | 293366.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293366.44, modificado:293366.44}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COXCATLÁN LOCALIDAD TLAPANI, BARRIO APULTEYO - 448006 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 448006 | S | 149 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:37, direccion:CALLE CAMINO EL SABINO A APULTEYO RANCHERIA BARRIO APULTEYO, 79874 TLAPANI, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO COXCATLÁN - EL SABINO - APULTEYO Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN EL CAMINO COXCATLÁN A EL SABINO APULT, lon:-98.88769707, lat:21.55536176}} | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 293366.44 | 293366.44 | 293366.44 | 293366.44 | 293366.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/24-27/2024/FAISMUN/AD-19, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:293366.44, importe_modificado:293366.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2492333/proyecto_INICIO, 2492333/proyecto_PROCESO, 2492333/proyecto_FIN, 2492333/proyecto_PROCESO, 2492333/proyecto_FIN, 2492333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402492562 | Proyecto de inversión | 1762321.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1762321.21, modificado:1762321.21}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN CIPRIANO, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 448394 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 448394 | S | 256 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11440.0, meta_modificada:11440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+1663 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 663 EJIDO SAN CIPRIANO, 78696 SAN CIPRIANO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADA ENTRE EL PUNTO 0000 UBICADO EN LA CARRETERA SAN LUIS POT, lon:-101.9053192, lat:22.99863616}} | 2024-06-04 | 2024-08-12 | 1762321.21 | 1762321.21 | 1762321.21 | 1762321.21 | 1762321.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-UB-05-OB/24-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:1762321.21, importe_modificado:1762321.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11440.0}} | {2492562/proyecto_INICIO, 2492562/proyecto_PROCESO, 2492562/proyecto_FIN, 2492562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402492605 | Proyecto de inversión | 118800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118800.0, modificado:118800.0}} | REHABILITACIÓN DE 18 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MANJA TANCHANACO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 411935 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 411935 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO TANCHANACO, 79773 TANCHANACO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PEDRO DE LAS ANONAS, lon:-99.05325686, lat:21.6657365}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 118800 | 118800 | 118800 | 118800 | 118800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2492605/proyecto_INICIO, 2492605/proyecto_FIN, 2492605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402492678 | Proyecto de inversión | 79200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79200.0, modificado:79200.0}} | REHABILITACIÓN DE 12 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANJUANITA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 412060 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 412060 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:226, direccion:CALLE UNICA PRINCIPAL EJIDO SANJUANITA, 79767 SANJUANITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR , lon:-99.04706544, lat:21.52487887}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2492678/proyecto_INICIO, 2492678/proyecto_PROCESO, 2492678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402492876 | Proyecto de inversión | 1395598.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395598.24, modificado:1395598.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VASCONCELOS ENTRE CALLES AV. SANTIAGO Y PINO SUAREZ EN EL BARRIO DE SANTIAGO DE LA LOCALIDAD DE SAN CIRO DE ACOSTA - 412431 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 412431 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE VALLARTA BARRIO SANTIAGO, 79686 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AV. SANTIAGO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE M. ANGEL A UNA CUADRA Y MEDIA DEL LADO SUR DEL JARDIN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS, lon:-99.82257239, lat:21.6341834}} | 2024-12-18 | 2024-12-27 | 1395598.24 | 1395598.24 | 1395598.24 | 1395598.24 | 1395598.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-2AD5/SD/05/0C/2-05-24, contratista:SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:1395598.24, importe_modificado:1395598.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2492876/proyecto_INICIO, 2492876/proyecto_FIN, 2492876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402493190 | Acción | 75342 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75342.0, modificado:75342.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449420 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 449420 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-11-15 | 2024-12-16 | 75342 | 75342 | 75342 | 75342 | 75342 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/073-2024, contratista:OSWALDO MARTIN ALTAMIRANO VARO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:75342.0, importe_modificado:75342.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2493190/proyecto_INICIO, 2493190/proyecto_PROCESO, 2493190/proyecto_INICIO, 2493190/proyecto_FIN, 2493190/proyecto_PROCESO, 2493190/proyecto_FIN, 2493190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402493208 | Proyecto de inversión | 3150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3150000.0, modificado:3150000.0}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL HACIA LA TIGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 413214 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 413214 | S | 360 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4498.2, meta_modificada:4498.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:27, direccion:CALLE TAMPEMOCHE - TANCHACHIN EJIDO SAN JOSÉ EL VIEJO, 79776 SAN JOSÉ EL VIEJO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PEDRO DE LAS ANO, lon:-99.16445223, lat:21.7521359}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4498.2}} | {2493208/proyecto_FIN, 2493208/proyecto_INICIO, 2493208/proyecto_PROCESO, 2493208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402493590 | Acción | 662940 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:662940.0, modificado:883920.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 414201 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 414201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.989573, lat:21.385193}} | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 883920 | 883920 | 883920 | 883920 | 883920 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151398, contratista:, convocante:Municipio de Xilitla, monto:883920.0, importe_modificado:883920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2493590/proyecto_PROCESO, 2493590/proyecto_FIN, 2493590/proyecto_INICIO, 2493590/proyecto_FIN, 2493590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402493679 | Proyecto de inversión | 293997.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293997.36, modificado:293997.36}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 414365 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 414365 | S | 153 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1128.6, meta_modificada:1128.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE UNICA PRINCIPAL EJIDO SANTA RITA, 79767 SANTA RITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR , lon:-99.04344805, lat:21.51550402}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 293997.36 | 293997.36 | 293997.36 | 293997.36 | 293997.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1128.6}} | {2493679/proyecto_INICIO, 2493679/proyecto_PROCESO, 2493679/proyecto_FIN, 2493679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402493998 | Proyecto de inversión | 1572934.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1572934.75, modificado:1572934.75}} | CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MALILIJA - 415165 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 415165 | S | 15 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO MALILIJA, 79810 MALILIJA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE V. CARRANZA, CALLE PRINCIÁL LAS 11 VIVIENDAS SE PRETENDE SE UBIQUEN EN LOS DOMICILIOS DE C.JOSE PASCUAL ROSA EN CALLE NI, lon:-98.79209559, lat:21.73850568}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1572934.75 | 1572934.75 | 1572934.75 | 1572934.75 | 1572934.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FISM/SH/2024/AD-04, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS, monto:1572934.75, importe_modificado:1572934.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2493998/proyecto_INICIO, 2493998/proyecto_PROCESO, 2493998/proyecto_INICIO, 2493998/proyecto_FIN, 2493998/proyecto_PROCESO, 2493998/proyecto_FIN, 2493998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402494177 | Proyecto de inversión | 650402.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650402.33, modificado:650402.33}} | CONSTRUCCION DE 20 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO XALCUAYO 2, XILITLA S.L.P. - 415510 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 415510 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.5, meta_modificada:332.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO XALCUAYO DOS, 79907 SAN ANTONIO XALCUAYO DOS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 100 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDA, lon:-99.0134734, lat:21.3639083}} | 2024-02-24 | 2024-06-07 | 650402.33 | 650402.33 | 650402.33 | 650402.33 | 650402.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-13-2024, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:Municipio de Xilitla, monto:3252011.66, importe_modificado:3252011.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.5}} | {2494177/proyecto_INICIO, 2494177/proyecto_FIN, 2494177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402494198 | Proyecto de inversión | 931326.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:931326.57, modificado:931654.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 12.40X24.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA PLAN DE SAN LUIS, LOCALIDAD SAN ISIDRO, CIUDAD FERNÁNDEZ. - 415555 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 415555 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.21, meta_modificada:357.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ISIDRO, 79675 SAN ISIDRO, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE REPÚBLICA LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE SAN LUIS SE UBICA JUSTO A LADO DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO DEL LUGAR ADEMAS S, lon:-100.21907122, lat:22.03132254}} | 2024-12-08 | 2024-12-31 | 931654.16 | 931654.16 | 931654.16 | 931654.16 | 931654.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-O-EST-245800013-32-2024, contratista:ARTURO RODRÍGUEZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:931654.16, importe_modificado:931654.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.21}} | {2494198/proyecto_INICIO, 2494198/proyecto_FIN, 2494198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402495313 | Proyecto de inversión | 724897.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:724897.92, modificado:724897.92}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TANTOCOY, HUEHUETLAN, S.L.P. - 418441 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 418441 | S | 481 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:BRECHA TRAMO CAMINO DE TANTOCOY UNO CON DIRECCION A SAN JOSE - PARCELAS DE TANTOCOY UNO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 576 EJIDO TANTOCOY UNO, 79888 TANTOCOY UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE TANT, lon:-98.98808234, lat:21.53924656}} | 2024-10-12 | 2024-11-21 | 724897.92 | 724897.92 | 724897.92 | 724897.92 | 724897.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUE-DS-FISM/002-2024, contratista:CONSTRUCTORA QUIO, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Huehuetlán, monto:724897.92, importe_modificado:724897.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2495313/proyecto_INICIO, 2495313/proyecto_FIN, 2495313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402495902 | Proyecto de inversión | 238583.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238583.38, modificado:238583.38}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN MERCADO MUNICIPAL VICENTE GUERRERO EN XILITLA S.L.P. - 454677 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 454677 | S | 152 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.4, meta_modificada:17.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE BLAS ESCONTRIA EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MERCADO VICENTE GU, lon:-98.98907713, lat:21.38528253}} | 2024-10-29 | 2024-11-30 | 238583.38 | 238583.38 | 238583.38 | 238583.38 | 238583.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-149-2024, contratista:ABRAHAM MUÑOZ MORENO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:238583.38, importe_modificado:238583.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.4}} | {2495902/proyecto_PROCESO, 2495902/proyecto_INICIO, 2495902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402496624 | Proyecto de inversión | 1373714.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1373714.02, modificado:1373714.02}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA LIMITES CON HIDALGO 0 000 A 3 000. - 455818 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 455818 | S | 295 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:244, direccion:CAMINO TRAMO CHILIATL - EL JOBO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO CHILIATL, 79950 CHILIATL, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL CHOTE Y CARRETERA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA CABECERA MUNICIPAL, CAMINO , lon:-98.62750628, lat:21.37164626}} | 2024-12-22 | 2024-12-31 | 1373714.02 | 1373714.02 | 1373714.02 | 1373714.02 | 1373714.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-AD-FISM-TM050C/2024-59, contratista:YOLANDA ELIZABETH SPINDOLA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1373714.02, importe_modificado:1373714.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {2496624/proyecto_INICIO, 2496624/proyecto_FIN, 2496624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402496878 | Proyecto de inversión | 136099.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136099.73, modificado:136099.73}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CHUPADERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA,S.L.P. - 422354 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 422354 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1086.0, meta_modificada:1086.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO CHUPADERO LA PUERTA - LIMONTITLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO CHUPADERO DOS, 79950 CHUPADERO DOS, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO LA PUERTA, SE LOCALIZA A , lon:-98.67344861, lat:21.32581736}} | 2024-12-22 | 2024-12-31 | 136099.73 | 136099.73 | 136099.73 | 136099.73 | 136099.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-UB050B-AD-2024-38, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:136099.73, importe_modificado:136099.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1086.0}} | {2496878/proyecto_PROCESO, 2496878/proyecto_INICIO, 2496878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402499541 | Proyecto de inversión | 1305372.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1305372.52, modificado:1305372.52}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 462731 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 462731 | S | 194 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2352.0, meta_modificada:2352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:45, direccion:CALLE AZUCENA EJIDO SAN PABLO, 78697 SAN PABLO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE LIRIOS, CARRETERA ESTATAL 49 VILLA DE RAMOS SE ENCUENTRAN UBICADA FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD Y FRENTE AL CENTRO DE, lon:-101.89782168, lat:22.75606065}} | 2024-03-20 | 2024-09-05 | 1305372.52 | 1305372.52 | 1305372.52 | 1305372.52 | 1305372.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SL-01-OB/13-2024, contratista:CARLOS RUIZ MONTELONGO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:1305372.52, importe_modificado:1305372.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2352.0}} | {2499541/proyecto_INICIO, 2499541/proyecto_PROCESO, 2499541/proyecto_INICIO, 2499541/proyecto_FIN, 2499541/proyecto_PROCESO, 2499541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402507537 | Proyecto de inversión | 89386.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89386.4, modificado:89386.4}} | REHABILITACION DE 9 TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE RIVERA ZAPOTITO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 456627 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 456627 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ZAPOTITO, 79950 ZAPOTITO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO RANCHO EL BRASILAR Y CAMINO TEMPEXQUITE, SE LOCALIZA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ZONA SUR DIRIGIRSE EN EL TRAMO , lon:-98.63254627, lat:21.39467197}} | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 89386.4 | 89386.4 | 89386.4 | 89386.4 | 89386.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SH050C-AD-2024-55, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1005812.14, importe_modificado:1005812.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2507537/proyecto_INICIO, 2507537/proyecto_FIN, 2507537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402508321 | Proyecto de inversión | 4294302.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4294302.41, modificado:4294302.41}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS EN EL SALITRAL DE CARRERA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 460513 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 460513 | S | 250 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3593.0, meta_modificada:3593.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:CALLE MORELOS EJIDO SALITRAL DE CARRERA, 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LAS ROSAS, CALLE CANANEA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS EN EL SALITRAL DE , lon:-102.08157513, lat:22.86317772}} | 2024-01-31 | 2024-07-18 | 4294302.41 | 4294302.41 | 4294302.41 | 4294302.41 | 4294302.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SE-01-OA/02-2024, contratista:CESTY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:4294302.41, importe_modificado:4294302.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3593.0}} | {2508321/proyecto_INICIO, 2508321/proyecto_FIN, 2508321/proyecto_PROCESO, 2508321/proyecto_FIN, 2508321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402508663 | Proyecto de inversión | 2257077.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2257077.4, modificado:2257077.4}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS ROSALES DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 462128 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 462128 | S | 154 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1147.0, meta_modificada:1147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:45, direccion:CALLE LOS ROSALES EJIDO SAN PABLO, 78697 SAN PABLO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE ROSA DE CASTILLA, CALLE AZUCENA LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA EN CALLE LO ROSALES CERCA DE LAS SIGUIENTES CALLES VIOL, lon:-101.89926075, lat:22.75493375}} | 2024-03-20 | 2024-05-24 | 2257077.4 | 2257077.4 | 2257077.4 | 2257077.4 | 2257077.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SE-02-OO/16-2024, contratista:CARLOS RUIZ MONTELONGO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:2257077.4, importe_modificado:2257077.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1147.0}} | {2508663/proyecto_INICIO, 2508663/proyecto_FIN, 2508663/proyecto_PROCESO, 2508663/proyecto_FIN, 2508663/proyecto_PROCESO, 2508663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402510072 | Proyecto de inversión | 31146 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31146.0, modificado:31146.0}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE CAMBIO DE FLECHA,ANILLOS DE DESGASTE, SELLO HIDRAULICO Y CHUMACERAS DE HULE EN BOMBA SUMERGIBLE EN POZO GONZALEZ | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 2024-5095 | N | 0 | 0 | 8684 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA, lon:-100.851371, lat:22.638088}} | 2024-08-23 | 2024-09-08 | 31146 | 31146 | 31146 | 31146 | 31146 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150164, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:31146.0, importe_modificado:31146.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2510072/proyecto_INICIO, 2510072/proyecto_FIN, 2510072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402511182 | Proyecto de inversión | 729274 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GENERACION INTERNA DE CAJA, monto:364637.0, modificado:364637.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364637.0, modificado:364637.0}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DE PROL. LA FRAGUA ENTRE LAGO TEXCOCO Y LAGO TRASIMENO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-PRODDER-14-2024-AD | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.8, meta_modificada:112.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PROLONGACION LA FRAGUA, COLONIA CONSTITUCIÓN, lon:-100.965163, lat:22.134756}} | 2024-12-27 | 2025-01-15 | 729274 | 729274 | 729274 | 729274 | 729274 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-14-2024-AD, contratista:HUMBERTO RAMOS PEDRAZA, convocante:INTERAPAS, monto:729274.0, importe_modificado:729274.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.8}} | {2511182/proyecto_PROCESO, 2511182/proyecto_INICIO, 2511182/proyecto_PROCESO, 2511182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402513638 | Proyecto de inversión | 10100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.01E7, modificado:1.01E7}} | 244023 Construccion de 4 aulas didacticas, 1 cooperativa en estructura U1-C, por sustitucion, pintura en edificios y obras complementarias. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244023 | S | 195 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON NUM. EXT. 2, lon:-99.64875, lat:21.99398}} | 2024-12-03 | 2025-03-21 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514036 | Proyecto de inversión | 1006071.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006071.11, modificado:1006071.11}} | REVESTIMIENTO Y ACABADOS COMPLEJO CULTURAL SOLEDAD, UBICADO EN CALLE SANTA MARTHA 523, EN LA COLONIA MISIÓN DE SAN PEDRO. (SEGUNDA ETAPA). | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-12/2024 | N | 0 | 0 | 1088 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion: EN CALLE SANTA MARTHA 523, EN LA COLONIA MISIÓN DE SAN PEDRO., lon:-100.919319, lat:22.171216}} | 2024-01-11 | 2024-04-09 | 1006071.11 | 1006071.11 | 1006071.11 | 1006071.11 | 1006071.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2514036/proyecto_PROCESO, 2514036/proyecto_FIN, 2514036/proyecto_INICIO, 2514036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514265 | Proyecto de inversión | 2524284.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2524284.48, modificado:2524284.48}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE SANITARIO AV. HACIENDA SAN MIGUEL DESDE HACIENDA GUANAME HASTA HACIENDA VALEMBROSO 64 ML EN EL FRACCIONAMIENTO HACIENDA SAN MIGUEL | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-47/2024 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DESDE HACIENDA GUANAME HASTA HACIENDA VALEMBROSO 64 ML EN EL FRACCIONAMIENTO HACIENDA SAN MIGUEL, lon:-100.921775, lat:22.175957}} | 2024-07-04 | 2024-10-01 | 2524284.48 | 2524284.48 | 2524284.48 | 2524284.48 | 2524284.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2514265/proyecto_INICIO, 2514265/proyecto_FIN, 2514265/proyecto_INICIO, 2514265/proyecto_PROCESO, 2514265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514272 | Proyecto de inversión | 1068708 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068708.0, modificado:1068708.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACÓN DE SEMAFORIZACIÓN EN CALLE CORREGIDORA-CARRETERA 57. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-54/2024 | N | 0 | 0 | 3625 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:SUMINISTRO Y COLOCACÓN DE SEMAFORIZACIÓN EN CALLE CORREGIDORA-CARRETERA 57, lon:-100.937251, lat:22.197264}} | 2024-07-09 | 2024-08-07 | 1068708 | 1068708 | 1068708 | 1068708 | 1068708 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2514272/proyecto_PROCESO, 2514272/proyecto_FIN, 2514272/proyecto_INICIO, 2514272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514277 | Proyecto de inversión | 3066427.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3066427.42, modificado:3066427.42}} | REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE CALLE PROLONGACIÓN DEL AGUA, TRAMO DE CARRETERA FEDERAL A MATEHUALA HASTA 270 M. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-57/2024 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DE CALLE PROLONGACIÓN DEL AGUA, TRAMO DE CARRETERA FEDERAL A MATEHUALA HASTA 270 M., lon:-100.955615, lat:22.17515}} | 2024-08-07 | 2024-11-04 | 3066427.42 | 3066427.42 | 3066427.42 | 3066427.42 | 3066427.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2514277/proyecto_INICIO, 2514277/proyecto_PROCESO, 2514277/proyecto_FIN, 2514277/proyecto_PROCESO, 2514277/proyecto_INICIO, 2514277/proyecto_PROCESO, 2514277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514381 | Proyecto de inversión | 11066782.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.106678232E7, modificado:1.106678232E7}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE VIALIDAD EN CONDOMINIOS SAN JORGE, ENTRE CALLES JOSÉ VILET Y CALLE SAN JAVIER DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-33/2024 | N | 0 | 0 | 875 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ENTRE CALLES JOSÉ VILET Y CALLE SAN JAVIER DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ , lon:-100.936817, lat:22.187783}} | 2024-06-03 | 2024-09-30 | 11066782.32 | 11066782.32 | 11066782.32 | 11066782.32 | 11066782.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2514381/proyecto_INICIO, 2514381/proyecto_FIN, 2514381/proyecto_PROCESO, 2514381/proyecto_INICIO, 2514381/proyecto_PROCESO, 2514381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514615 | Proyecto de inversión | 4229173.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4229173.7, modificado:4229173.7}} | REHABILITACIÓN DE ÁREA RECREATIVA ARCOS DE SAN PEDRO, UBICADA EN CALLE ARCO DE LA LIBERTAD ENTRE AV SAN PEDRO Y CALLE MARTE EN EL FRACCIONAMIENTO ARCOS DE SAN PEDRO ETAPA 2 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-61/2024 | N | 0 | 0 | 2165 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE ÁREA RECREATIVA ARCOS DE SAN PEDROENTRE AV SAN PEDRO Y CALLE MARTE EN EL FRACCIONAMIENTO ARCOS DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ. ETAPA 2, lon:-100.939961, lat:22.168658}} | 2024-08-07 | 2024-11-04 | 4229173.7 | 4229173.7 | 4229173.7 | 4229173.7 | 4229173.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2514615/proyecto_PROCESO, 2514615/proyecto_INICIO, 2514615/proyecto_PROCESO, 2514615/proyecto_INICIO, 2514615/proyecto_PROCESO, 2514615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402517420 | Adquisición | 727342.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727342.8, modificado:727342.8}} | ADQUISICIÓN DE 2,774 DESPENSAS. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-4961 | N | 0 | 0 | 2774 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2774.0, meta_modificada:2774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N. RAMOS N0. 120, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-12-04 | 2024-12-30 | 727342.8 | 727342.8 | 727342.8 | 727342.8 | 727342.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/DIR/075-2024, contratista:SANDRA LUCIO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:490051.8, importe_modificado:490051.8}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/DIR/075-2024, contratista:SANDRA LUCIO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:237291.0, importe_modificado:237291.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2774.0}} | {2517420/proyecto_INICIO, 2517420/proyecto_PROCESO, 2517420/proyecto_FIN, 2517420/proyecto_INICIO, 2517420/proyecto_FIN, 2517420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502544742 | Proyecto de inversión | 9532572.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9532572.6, modificado:9532572.6}} | 244020 Construcción de 4 aulas por sustitución , rehabilitación de los edificios y obras complementarias en Escuela Primaria Jorge Pasquel Casanueva en Naranjo SLP | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244020 | S | 145 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:La Esperanza Sur, 79303 El Naranjo, S.L.P., lon:-99.32747, lat:22.52612}} | 2024-11-11 | 2025-03-21 | 9532572.6 | 9532572.6 | 9532572.6 | 9532572.6 | 9532572.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402510270, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}, obs2: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402510270, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}, obs3: {observación: Se carga con folio TMP_SLP240402510270, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}, obs4: {observación: Se carga con folio TMP_SLP240402510270, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502544953 | Proyecto de inversión | 194050 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194050.0, modificado:194050.0}} | 242202 10 Equipos de Cómputo en CECyTE II San Luis Potosí, Av. Real San Pedro | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 242202 | S | 511 | 828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, Av. Real San Pedro , lon:-100.93178, lat:22.1373}} | 2024-12-31 | 2025-03-25 | 194050 | 194050 | 194050 | 194050 | 194050 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402513933, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}, obs2: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402513933, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}, obs3: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402513933, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}, obs4: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402513933, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502546277 | Adquisición | 31320 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31320.0, modificado:31320.0}} | EQUIPAMIENTO CON LOTE DE EQUIPO CONSISTENTE EN DEFENSA ACORAZADA HECHA A MEDIDA PARA UNIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 2024-4597 | N | 0 | 0 | 36968 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO, TAMUIN, S.L.P., lon:-98.776678, lat:22.004039}} | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TAMUIN/2024/R-33FFM/AD-ADQ-01A, contratista:CARLOS ALBERTO PEDRAZA LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:31320.0, importe_modificado:31320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2546277/proyecto_INICIO, 2546277/proyecto_FIN, 2546277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502546381 | Adquisición | 75130 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75130.0, modificado:75130.0}} | EQUIPAMIENTO CON LOTE DE EQUIPO CONSISTENTE EN RADIO MOVIL, TORRETA, CAMARA EXTERIOR E INTERIOR Y LUCES ESTROBOSCOPICAS POSTERIORES PARA UNIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 2024-4598 | N | 0 | 0 | 36968 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:COMANDANCIA MUNICIPAL CALLE NICOLAS BRAVO, TAMUIN, S.L.P., lon:-98.776688, lat:22.004027}} | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 75130 | 75130 | 75130 | 75130 | 75130 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TAMUIN/2024/R-33FFM/AD-ADQ-02A, contratista:PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:75130.0, importe_modificado:75130.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2546381/proyecto_INICIO, 2546381/proyecto_PROCESO, 2546381/proyecto_INICIO, 2546381/proyecto_PROCESO, 2546381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102342697 | Acción | 157760 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157760.0, modificado:157760.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3597 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 3597 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791517, lat:21.262738}} | 2024-02-21 | 2024-03-22 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-001/AD/R33/FISM/2024, contratista:jose luis rivera garcia, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:157760.0, importe_modificado:157760.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2342697/proyecto_INICIO, 2342697/proyecto_PROCESO, 2342697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102342747 | Proyecto de inversión | 1024802 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1024802.0, modificado:1024802.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA LA LOCALIDAD DE TILAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE - 4290 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 4290 | S | 51 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:202, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TILAPA, 79980 TILAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALDAMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE LOCALIZA A 8.8 KILOMETROS EN DIRECCION NORESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A RANCHO , lon:-98.72776216, lat:21.21130677}} | 2024-03-08 | 2024-06-05 | 1024802 | 1024802 | 1024802 | 1024802 | 1024802 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-002/AD/R33/FISM/2024, contratista:jose luis rivera garcia, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1024802.0, importe_modificado:1024802.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2342747/proyecto_INICIO, 2342747/proyecto_PROCESO, 2342747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102343124 | Proyecto de inversión | 1566208.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1566208.97, modificado:1566208.97}} | PAVIMENTACION DE CALLE TRES PALMAS EN LA LOCALIDAD DE MECACHIQUICO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 7925 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 7925 | S | 227 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:52, direccion:CALLE TRES PALMAS EJIDO MECACHIQUICO, 79994 MECACHIQUICO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA ZOQUITIPA MECAHIQUICO, SE LOCALIZA A 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL REFERENCIA DE LA OBRA POR LA ENTRADA D, lon:-98.77185642, lat:21.19529692}} | 2024-03-26 | 2024-06-20 | 1566208.97 | 1566208.97 | 1566208.97 | 1566208.97 | 1566208.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-003/AD/R33/FISM/2024, contratista:YOLANDA ELIZABETH SPINDOLA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1566208.97, importe_modificado:1566208.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:900.0}} | {2343124/proyecto_INICIO, 2343124/proyecto_PROCESO, 2343124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102343162 | Proyecto de inversión | 1616042.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1616042.4, modificado:1616042.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, SEGUNDA ETAPA, MOCTEZUMA, S.L.P. - 8362 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 8362 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:48, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO ENTRONQUE CARRETERA 12 ESTACIÓN MOCTEZUMA-VILLA DE - SAN FELIPE KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO SAN FELIPE, 78900 SAN FELIPE, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA SE , lon:-100.89738494, lat:22.76479231}} | 2024-02-08 | 2024-04-08 | 1616042.4 | 1616042.4 | 1616042.4 | 1616042.4 | 1616042.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-2024-6, contratista:AMBROSIO DE JESUS PÉREZ OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1616042.4, importe_modificado:1616042.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1920.0}} | {2343162/proyecto_PROCESO, 2343162/proyecto_FIN, 2343162/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102343183 | Proyecto de inversión | 369851.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:369851.5, modificado:369851.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD EL TECOLOTE - 8601 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Cerro de San Pedro | 8601 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE J BALTAZAR REYES LOREDO RANCHO EL TECOLOTE, 78446 EL TECOLOTE, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A PASO COLORADO Y , SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLAZA DE LA LOCALIDAD A 50 M DE LA SALIDA A LA LOCALIDA, lon:-100.752312, lat:22.1519164}} | 2024-03-04 | 2024-04-05 | 369851.5 | 369851.5 | 369851.5 | 369851.5 | 369851.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSP-CDSM-FAISMUN-001OP/AD-2024, contratista:ARQUITECTOS E INGENIERIA ROGA Y ASOCIADOS S. DE R,L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, SLP, monto:369851.5, importe_modificado:369851.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.0}} | {2343183/proyecto_PROCESO, 2343183/proyecto_INICIO, 2343183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102343474 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR COLOCACION DE ALEROS EN BARRIO EL MAGUEY EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. - 11718 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 11718 | S | 117 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:578.77, meta_modificada:578.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:246, direccion:CAMINO TRAMO CHAPULHUACANITO - EL MAGUEY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 450 BARRIO EL MAGUEY, 79986 EL MAGUEY, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE ROSALBA CARVALLO, CALLE JULIO HERVERT SE LOCALIZA A 15.1 , lon:-98.65831823, lat:21.22091139}} | 2024-03-15 | 2024-05-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-024/AD/R33/FISM/2024, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:578.77}} | {2343474/proyecto_FIN, 2343474/proyecto_PROCESO, 2343474/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102344185 | Proyecto de inversión | 1536683.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1536683.22, modificado:1536683.22}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE LA LUZ EN COLONIA LINDAVISTA DE SAN CIRO DE ACOSTA - 16841 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 16841 | S | 409 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1045.0, meta_modificada:1045.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE DE LA LUZ COLONIA LINDAVISTA, 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE SALDIVAR, CALLE SOLIDARIDAD SE LOCALIZA A UNA CUADRA Y MEDIA DEL PUENTE PEATONAL HACIA EL LADO OR, lon:-99.81265706, lat:21.65303161}} | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 1536683.22 | 1536683.22 | 1536683.22 | 1536683.22 | 1536683.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD6/SE/02/0O-06-24, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P., monto:1536683.22, importe_modificado:1536683.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1045.0}} | {2344185/proyecto_PROCESO, 2344185/proyecto_INICIO, 2344185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102345632 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530000.0, modificado:527252.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CALLE ESTADIO ENTRE CLAVEL Y ROSALES - 26375 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 26375 | S | 115 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.0, meta_modificada:469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ESTADIO COLONIA GUADALUPE, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE CLAVEL, CALLE MAGNOLIA LA OBRA SE UBICA EN CALLE ESTADIO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE ROSALES DE LA COLONIA GUADALUPE, lon:-99.02234364, lat:22.00548534}} | 2024-04-05 | 2024-05-16 | 527252 | 527252 | 527252 | 527252 | 527252 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-31-2024, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:527252.0, importe_modificado:527252.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.0}} | {2345632/proyecto_INICIO, 2345632/proyecto_PROCESO, 2345632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102346324 | Proyecto de inversión | 8222143.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8222143.2, modificado:8222143.2}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUÁREZ, DE 2DA. PRIV. JUÁREZ A CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO, S.L.P. - 21313 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 21313 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2180.0, meta_modificada:2180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:CALLE JUÁREZ PUEBLO PORTEZUELO, 78447 PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SEGUNDA PRIVADA DE JUÁREZ Y , CALLE PRIVADA JUÁREZ CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE SEGUNDA PRIVADA DE JUÁREZ Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LO, lon:-100.81737329, lat:22.16311225}} | 2024-04-15 | 2024-08-10 | 8222143.2 | 8222143.2 | 8222143.2 | 8222143.2 | 8222143.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-08-2024, contratista:ARQUITECTOS E INGENIERIA ROGA Y ASOCIADOS, S DE RL DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:8155032.46, importe_modificado:8155032.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2180.0}} | {2346324/proyecto_PROCESO, 2346324/proyecto_INICIO, 2346324/proyecto_PROCESO, 2346324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102350179 | Proyecto de inversión | 397600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397600.0, modificado:397600.0}} | REHABILITACION DE CARRETERA CON BACHEO EN TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CARRETERA 49 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-03-2024 | N | 0 | 0 | 2636 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.3, meta_modificada:16.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:EL BACHEO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN LA CARRETERA SAN LUIS POTOSI LOS OVALLES - SAN FRANCISCO CONECTADA, lon:-101.907731, lat:22.765577}} | 2024-01-03 | 2024-02-02 | 397600 | 397600 | 397600 | 397600 | 397600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FFM-UC-02-OA-01/2024, contratista:GUILLERMINA ROBLES HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:397600.0, importe_modificado:397600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.3}} | {2350179/proyecto_FIN, 2350179/proyecto_PROCESO, 2350179/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202354996 | Proyecto de inversión | 16767129.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.676712988E7, modificado:1.676712988E7}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CAMINO E.C. MATLAPA A TAMPACÁN A EL HULERO A SANTA MARIA, TRAMO EL HULERO A LAS MESAS, LOCALIDAD EL HULERO, EN EL MUNICIPIO DE TAMPACÁN, S.L.P. - 159179 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 159179 | S | 367 | 404 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LAS MESAS - EL HULERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO EL HULERO, 79946 EL HULERO, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE LAS MESAS Y EL HU, lon:-98.80385255, lat:21.43734381}} | 2024-07-08 | 2024-11-30 | 16767129.88 | 16767129.88 | 16767129.88 | 16767129.88 | 16767129.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-140-2024, contratista:REYNA EDIFICACIONES, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.638499291E7, importe_modificado:1.638499291E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.4}} | {2354996/proyecto_INICIO, 2354996/proyecto_PROCESO, 2354996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202355880 | Proyecto de inversión | 995280.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995280.24, modificado:995280.24}} | REHABILITACIÓN DE GALERÍA FILTRANTE EN COXCATLÁN, LOCALIDAD AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN - 304 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 304 | S | 249 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:RANCHERIA AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN, 79864 AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A MOYOTLA Y CAMINO CAMINO A SUCHIACO, PARA UBICAR LA GALERÍA FILTRANTE ÉSTA SE ENCUENTRA SOBRE EL ARROYO DE A, lon:-98.911574, lat:21.517664}} | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 995280.24 | 995280.24 | 995280.24 | 995280.24 | 995280.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-04, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:995280.24, importe_modificado:995280.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:94.0}} | {2355880/proyecto_FIN, 2355880/proyecto_INICIO, 2355880/proyecto_FIN, 2355880/proyecto_PROCESO, 2355880/proyecto_FIN, 2355880/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202358846 | Proyecto de inversión | 1885388.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1885388.6, modificado:1885388.6}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS PALMAS MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 39422 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 39422 | S | 111 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:238, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO BARRIO LAS PALMAS, 79960 BARRIO LAS PALMAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE ZAPATA, SE LOCALIZA A 6.2 KILOMETROS EN DIRECCION ESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN MARTIN CHALCH, lon:-98.72967151, lat:21.27119392}} | 2024-05-18 | 2024-08-15 | 1885388.6 | 1885388.6 | 1885388.6 | 1885388.6 | 1885388.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-003/IR/R33/FISM/24, contratista:jose luis rivera garcia, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1885388.6, importe_modificado:1885388.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2358846/proyecto_INICIO, 2358846/proyecto_PROCESO, 2358846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202359415 | Proyecto de inversión | 1250496.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250496.01, modificado:1250496.01}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAS NORIAS EN LA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 38828 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 38828 | S | 153 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1201.3, meta_modificada:1201.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE LAS NORIAS EJIDO LAS PALOMAS, 79988 LAS PALOMAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LA PIMIENTA LAS PALOMAS Y CARRETERA LAS PALMAS LAS PALOMAS, SE LOCALIZA A 9.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE POR LA CARRETERA T, lon:-98.70046179, lat:21.27237913}} | 2024-04-10 | 2024-06-02 | 1250496.01 | 1250496.01 | 1250496.01 | 1250496.01 | 1250496.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-001/AD/R33/FISM/2024, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1250496.01, importe_modificado:1250496.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1201.3}} | {2359415/proyecto_INICIO, 2359415/proyecto_PROCESO, 2359415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202360301 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 42203 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 42203 | S | 26 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:410, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS NARANJOS SANTIAGO, 79990 LOS NARANJOS SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RAMAL A TLANEPANTLA Y CARRETERA RETROCESO IXTLA SANTIAGO, SE LOCALIZA A 11.3 KILOMETROS EN DIRECCION NOROE, lon:-98.8757, lat:21.19745}} | 2024-04-20 | 2024-07-18 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SH-002/IR/R33/FISM/2024, contratista:YOLANDA ELIZABETH SPINDOLA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1700.0}} | {2360301/proyecto_INICIO, 2360301/proyecto_PROCESO, 2360301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202361432 | Proyecto de inversión | 257277.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257277.86, modificado:325678.89}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE PLAZA PRINCIPAL, LADO PONIENTE, DE CALLE HIDALGO A 21 MTS ANTES DE CALLE MOCTEZUMA - 46878 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 46878 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:COLONIA CIUDAD FERNÁNDEZ, 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE MARTINEZ LA CALLE DEL PROYECTO ES LA QUE SE ENCUENTRA EN EL LADO PONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE , lon:-100.01076384, lat:21.94356861}} | 2024-05-06 | 2024-06-07 | 325678.89 | 325678.89 | 325678.89 | 325678.89 | 325678.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-EST-245800013-36-2024, contratista:JOSÉ SALOMÓN LOREDO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:325678.89, importe_modificado:325678.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {2361432/proyecto_INICIO, 2361432/proyecto_PROCESO, 2361432/proyecto_FIN, 2361432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202361495 | Proyecto de inversión | 3090025.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3090025.07, modificado:3090025.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA A LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MOCTEZUMA, S.L.P. - 49060 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 49060 | S | 248 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO MOCTEZUMA - SANTA TERESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 EJIDO SANTA TERESA, 78900 SANTA TERESA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA SANTA TERESA Y CAMINO EJIDO JUÁREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE , lon:-101.17279637, lat:22.76638226}} | 2024-06-12 | 2024-09-10 | 3090025.07 | 3090025.07 | 3090025.07 | 3090025.07 | 3090025.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-10-2024, contratista:CHRISTIAN ARTURO PONCE HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3090025.07, importe_modificado:3090025.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2361495/proyecto_PROCESO, 2361495/proyecto_FIN, 2361495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202362074 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980000.0, modificado:972315.78}} | PAVIMENTACION DE CALLE CARRANZA, DE AVENIDA UNIVERSIDAD A CALLE FLOR DE DALIA - 50824 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 50824 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.17, meta_modificada:657.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA PUENTE EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE FLOR DE DALIA, CALLE PÍPILA LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES AVENIDA, lon:-99.97476509, lat:21.90418369}} | 2024-05-06 | 2024-06-13 | 972315.78 | 972315.78 | 972315.78 | 972315.78 | 972315.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-13-2024, contratista:OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:972315.78, importe_modificado:972315.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.17}} | {2362074/proyecto_INICIO, 2362074/proyecto_PROCESO, 2362074/proyecto_FIN, 2362074/proyecto_PROCESO, 2362074/proyecto_FIN, 2362074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202362362 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3800000.0, modificado:3800000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PEMUCHO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 49869 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 49869 | S | 408 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3475.0, meta_modificada:3475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:63, direccion:CALLE PUERTO OSCURO EJIDO PEMUCHO, 79996 PEMUCHO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LINDAVISTA Y CALLE LAS FLORES, CALLE LAZARO CARDENAS SE LOCALIZA A 8.8 KILÓMETROS DE TAMAZUNCHALE EN DIRECCIÓN NOROESTE POR LA CARRETERA, lon:-98.83904498, lat:21.19365043}} | 2024-06-15 | 2024-09-08 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-005/IR/R33/FISM/24, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:3800000.0, importe_modificado:3800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3475.0}} | {2362362/proyecto_INICIO, 2362362/proyecto_FIN, 2362362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202362445 | Proyecto de inversión | 17214801.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1.5E7, modificado:2.452608937E7}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2214801.27, modificado:2226727.28}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CARRETERA EL QUELITAL BUENAVISTA BLA HINCADA, SUBTRAMO EL QUELITAL BUENAVISTA, DEL KM 0000 AL KM 5,250 EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR S.L.P. - 50131 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 50131 | S | 433 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5250.0, meta_modificada:5250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 78884 BUENAVISTA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONECTA A LAS COMUNIDADES DE BUENAVISTA Y EL QUELITAL. LOS TRABAJOS INICIARAN POR EL TANQUE DE LA COMUNIDAD DE BU, lon:-100.15181706, lat:22.5932893}} | 2024-04-01 | 2024-08-15 | 26752816.65 | 26752816.65 | 26752816.65 | 26752816.65 | 26752816.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153213, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:2226727.28, importe_modificado:2226727.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5250.0}} | {2362445/proyecto_INICIO, 2362445/proyecto_PROCESO, 2362445/proyecto_FIN, 2362445/proyecto_INICIO, 2362445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202363382 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS TRAMO A LA ESCUELA PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE TIXCUAYUCA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 55434 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 55434 | S | 295 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2350.0, meta_modificada:2350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:197, direccion:CALLE MORELOS EJIDO TIXCUAYUCA, 79995 TIXCUAYUCA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE PLAN SAN LUIS, CARRETERA TAMAZUNCHALE A TEZAPOTLA SE LOCALIZA A 10 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALID, lon:-98.81189, lat:21.18524}} | 2024-05-19 | 2024-08-16 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-010/IR/R33/FISM/24, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2350.0}} | {2363382/proyecto_INICIO, 2363382/proyecto_PROCESO, 2363382/proyecto_INICIO, 2363382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202364079 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COHETERIA BARRIO SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 55606 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 55606 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE COHETERIA BARRIO SAN JUAN ZONA CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE CAMINO VECINAL, CALLE AYUNTAMIENTO SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL RE, lon:-98.79216601, lat:21.26119246}} | 2024-05-07 | 2024-08-04 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SD-004/AD/R33/FISM/2024, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {2364079/proyecto_INICIO, 2364079/proyecto_PROCESO, 2364079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202364450 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COLONIA SANTA ISABEL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 58524 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 58524 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:139, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA ISABEL, 79960 EL PIÑAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE ORIZATLAN Y , SE LOCALIZA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCH, lon:-98.75220954, lat:21.24937342}} | 2024-05-10 | 2024-07-23 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-009/AD/R33/FISM/2024, contratista:YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:740.0}} | {2364450/proyecto_FIN, 2364450/proyecto_INICIO, 2364450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202364458 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA,CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 58547 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 58547 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BOLIVAR COLONIA EMILIANO ZAPATA, 78525 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALDAMA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN KA COLONIA EMILIANO ZAPATAAL LADO SUR DEL, lon:-100.72686826, lat:23.80868701}} | 2024-04-01 | 2024-05-03 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/011/2024, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:812.0}} | {2364458/proyecto_PROCESO, 2364458/proyecto_INICIO, 2364458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202364475 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR LUIS DONALDO COLOSIO EN COLONIA TENCAXAPA 1ERA SECCION EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 58624 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 58624 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:718.0, meta_modificada:718.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:ANDADOR LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA TENCAZAPA Y NETZAHUALCOYOTL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAMIREZ Y CALLE EDUCACION, SE LOCALIZA 2 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA, lon:-98.78329379, lat:21.24479497}} | 2024-06-01 | 2024-07-08 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-013/AD/R33/FISM/2023, contratista:ANTONIO LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:718.0}} | {2364475/proyecto_INICIO, 2364475/proyecto_PROCESO, 2364475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202364635 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO LA ESTACION, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 59425 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 59425 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y BOULEVARD FLORES MAGON, CALLE V CHICOSEIN SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA SALIDA AL MUNICIPIO D, lon:-100.73368394, lat:23.82705984}} | 2024-04-01 | 2024-05-03 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/015/2024, contratista:PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2364635/proyecto_PROCESO, 2364635/proyecto_INICIO, 2364635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202365166 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLEJON RAMIREZ EN COLONIA TENCAXAPA 2DA SECCION EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 61363 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 61363 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1356.0, meta_modificada:1356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLEJON RAMIREZ COLONIA TENCAXAPA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GODINEZ Y CALLE GENARO VAZQUEZ, CALLE GIL RAMIREZ SE LOCALIZA A 2 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA ENTRADA POR LA , lon:-98.78337614, lat:21.24417186}} | 2024-05-03 | 2024-07-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-026/AD/R33/FISM/2024, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1356.0}} | {2365166/proyecto_PROCESO, 2365166/proyecto_INICIO, 2365166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202365273 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA UNIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 61754 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 61754 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.9, meta_modificada:532.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA COLONIA UNIÓN, 78524 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE LIRIO, CALLE BUGAMBILIA SE UBICA EN LA SALIDA A MATEHUALA HACIA EL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 500 MTS HACIA E, lon:-100.71552406, lat:23.81247813}} | 2024-04-01 | 2024-05-03 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/012/2024, contratista:MARIA RODRIGUEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.9}} | {2365273/proyecto_INICIO, 2365273/proyecto_PROCESO, 2365273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202366530 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALAMEDA DE LA LOCALIDAD DE MORENOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. - 64273 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 64273 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.4, meta_modificada:1080.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:29, direccion:CALLE ALAMEDA INTERIOR SN RANCHERIA MORENOS, 79484 MORENOS, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA SAN NICOLAS TOLENTINO SE TOMA CARRETERA SAN NICOLAS TOLENTINO DE CABECERA MUNICIPAL A MORENOS SON APROXIMA, lon:-100.51622162, lat:22.20992738}} | 2024-06-10 | 2024-08-09 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-CDS-FISM-005/24-OP-AD, contratista:JOSÉ CARLOS LÓPEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.4}} | {2366530/proyecto_INICIO, 2366530/proyecto_PROCESO, 2366530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202366783 | Acción | 324321.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324321.6, modificado:324321.6}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 67133 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 67133 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2024-06-20 | 2024-07-25 | 324321.6 | 324321.6 | 324321.6 | 324321.6 | 324321.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-007/AD/R33/FISM/2024, contratista:ANGEL RAFAEL MULLER AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:324321.6, importe_modificado:324321.6}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2366783/proyecto_PROCESO, 2366783/proyecto_FIN, 2366783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202366790 | Proyecto de inversión | 1111157.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1111157.92, modificado:1111157.92}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALBERTO CARRERA TORRES, ENTRE AMADO NERVO Y EMILIANO ZAPATA, COL. GUADALUPE, CERRITOS, S.L.P. INCLUYE BANQUETAS Y GUARNICIONES. - 65071 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 65071 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.2, meta_modificada:1088.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO CARRERA TORRES COLONIA GUADALUPE, 79445 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALVARO OBREGON PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE UBICADO EN LA CALLE ALBERTO CARRER, lon:-100.28376686, lat:22.4206397}} | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 1111157.92 | 1111157.92 | 1111157.92 | 1111157.92 | 1111157.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145665, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:1111157.92, importe_modificado:1111157.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1088.2}} | {2366790/proyecto_INICIO, 2366790/proyecto_FIN, 2366790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202367548 | Proyecto de inversión | 592257.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:592257.73, modificado:592257.73}} | REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EJIDO LOS HUASTECOS, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. - 70052 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 70052 | S | 719 | 754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:318, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO EJIDO EJIDO LOS HUASTECOS, 79225 EJIDO LOS HUASTECOS, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMPAON Y CALLE PRIMERO DE JULIO, LA REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE SE LOCALIZA EN CALLE JOS, lon:-98.65267521, lat:21.96639967}} | 2024-04-25 | 2024-05-24 | 592257.73 | 592257.73 | 592257.73 | 592257.73 | 592257.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-11-2024, contratista:PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:592257.73, importe_modificado:592257.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2367548/proyecto_INICIO, 2367548/proyecto_FIN, 2367548/proyecto_PROCESO, 2367548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202371914 | Proyecto de inversión | 359959.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359959.18, modificado:359959.18}} | REHABILITACION DE ESPACIO EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P. - 81910 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 81910 | S | 11242 | 10450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:299.5, meta_modificada:299.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA CERRITOS CENTRO, 79440 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JARDIN HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE MARIANO MATAMOROS REHABILITACION DE ESPACIO EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE UBICAD, lon:-100.28448998, lat:22.43315274}} | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 359959.18 | 359959.18 | 359959.18 | 359959.18 | 359959.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145591, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:359959.18, importe_modificado:359959.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:299.5}} | {2371914/proyecto_FIN, 2371914/proyecto_PROCESO, 2371914/proyecto_FIN, 2371914/proyecto_INICIO, 2371914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202376584 | Proyecto de inversión | 2801525.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2801525.83, modificado:2801525.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS Y PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL CARNICERO, MUNICIPIO DE CATORCE, S.L.P. - 97196 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catorce | 97196 | S | 154 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1101.2, meta_modificada:1101.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO GUADALUPE DEL CARNICERO LA MAROMA, 78565 GUADALUPE DEL CARNICERO (LA MAROMA), CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DOLORES, CALLE HIDALGO LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTR, lon:-100.99027902, lat:23.46769865}} | 2024-05-28 | 2024-08-28 | 2801525.83 | 2801525.83 | 2801525.83 | 2801525.83 | 2801525.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800007-1-2024, contratista:ING. ANGEL ADRIAN MARTINEZ LASTIRI, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:2801525.83, importe_modificado:2801525.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1101.2}} | {2376584/proyecto_FIN, 2376584/proyecto_PROCESO, 2376584/proyecto_INICIO, 2376584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | SLP240202377212 | Proyecto de inversión | 2623164.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2623164.66, modificado:2623164.66}} | CONSTRUCCION DE TECHOS Y PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA CARDONCITA, MUNICIPIO DE CATORCE, S.L.P. - 99110 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catorce | 99110 | S | 136 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.16, meta_modificada:990.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO LA CARDONCITA, 78544 LA CARDONCITA, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE NIÑOS HEROES LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN DISPERSAS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.23846014, lat:23.59224307}} | 2024-05-30 | 2024-07-30 | 2623164.66 | 2623164.66 | 2623164.66 | 2623164.66 | 2623164.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800007-2-2024, contratista:ING. CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:2623164.66, importe_modificado:2623164.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.16}} | {2377212/proyecto_FIN, 2377212/proyecto_INICIO, 2377212/proyecto_FIN, 2377212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devolucion a peticion del capturista, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | SLP240202377249 | Proyecto de inversión | 2513076.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2513076.03, modificado:2513076.03}} | CONSTRUCCION DE TECHOS Y PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TANQUE DE DOLORES, MUNICIPIO DE CATORCE, S.L.P. - 99207 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catorce | 99207 | S | 132 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:996.52, meta_modificada:996.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO TANQUE DE DOLORES, 78545 TANQUE DE DOLORES, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NIÑOS HEROES LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN DISPERSAS DENTRO , lon:-101.16459538, lat:23.66074875}} | 2024-05-30 | 2024-07-15 | 2513076.03 | 2513076.03 | 2513076.03 | 2513076.03 | 2513076.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800007-3-2024, contratista:CONSTRULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:2513076.03, importe_modificado:2513076.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:996.52}} | {2377249/proyecto_PROCESO, 2377249/proyecto_FIN, 2377249/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:devolucion a peticion capturista, trimestre:5.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | SLP240202378639 | Proyecto de inversión | 224452.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224452.72, modificado:224452.72}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO DEL FRACCIONAMIENTO EL FORTIN, CAB. MPAL. DE CERRITOS, S.L.P. - 102833 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 102833 | S | 144 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO EL FORTÍN, 79443 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA AMAYA Y , CALLE OROZCO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO EL FORTIN AL ESTE DE LA CAB. MPAL. DE CERRITOS S.L.P., lon:-100.27294951, lat:22.43101088}} | 2024-05-25 | 2024-06-25 | 224452.72 | 224452.72 | 224452.72 | 224452.72 | 224452.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145368, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:224452.72, importe_modificado:224452.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:350.0}} | {2378639/proyecto_FIN, 2378639/proyecto_PROCESO, 2378639/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202379318 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1258897.63}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SONORA, DE CALLE MATAMOROS A 196 M HACIA EL NORTE - 104849 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 104849 | S | 162 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.2, meta_modificada:194.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA SAN RAFAEL, 79618 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE NUEVO LEON LA CALLE SONORA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y CALLE AGUASCALIENTES COMO CALLE , lon:-100.00728013, lat:21.93628572}} | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 1258897.63 | 1258897.63 | 1258897.63 | 1258897.63 | 1258897.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-19-2024, contratista:J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1339090.21, importe_modificado:1339090.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.2}} | {2379318/proyecto_INICIO, 2379318/proyecto_PROCESO, 2379318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202379514 | Acción | 127284.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:127284.13, modificado:127284.13}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 105514 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 105514 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2024-07-10 | 2024-08-15 | 127284.13 | 127284.13 | 127284.13 | 127284.13 | 127284.13 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-004/AD/R33/FISM/2024, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:127284.13, importe_modificado:127284.13}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2379514/proyecto_FIN, 2379514/proyecto_PROCESO, 2379514/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202379849 | Proyecto de inversión | 345749.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345749.63, modificado:345749.63}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA LA COMUNIDAD DE EL MONTE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. - 108092 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 108092 | S | 333 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES RANCHERIA , 79560 GUANAJUATITO (CERRITO DE LA CRUZ), SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INSURGENTES Y , EL POZO SE UBICA EN UAN REGIO N DENOMINADA EL MONTO PARA TENER ACCESO A LA ZONA SE PUEDE , lon:-100.7607083, lat:21.814005}} | 2024-03-29 | 2024-04-13 | 345749.63 | 345749.63 | 345749.63 | 345749.63 | 345749.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD004-FISM/2024, contratista:AUNEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:345749.63, importe_modificado:345749.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2379849/proyecto_PROCESO, 2379849/proyecto_FIN, 2379849/proyecto_INICIO, 2379849/proyecto_PROCESO, 2379849/proyecto_FIN, 2379849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202379885 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BARRIO IXTAPALACO LOCALIDAD DE VEGA LARGA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 106920 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 106920 | S | 105 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:913.67, meta_modificada:913.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:217, direccion:CALLE ARROYO EJIDO IXTAPALACO VEGA LARGA, 79960 IXTLAPALACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE ZARAGOZA, SE LOCALIZA A 5.5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIRECCION OESTE. LA OBRA, lon:-98.84288, lat:21.2473}} | 2024-07-10 | 2024-09-25 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SJ-006/AD/R33/FISM/2024, contratista:YOLANDA ELIZABETH SPINDOLA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:913.67}} | {2379885/proyecto_INICIO, 2379885/proyecto_FIN, 2379885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202380167 | Proyecto de inversión | 622203.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:622203.14, modificado:622203.14}} | REHABILITLACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, DE AVENIDA LAS FUENTES ENTRE CARRETERA VALLES TAMPICO Y CALLE LIBRA, COLONIA REAL CAMPESTRE - 107737 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 107737 | S | 35 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:168.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS FUENTES COLONIA REAL CAMPESTRE, 79092 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA VALLES TAMPICO Y CALLE LIBRA, CALLE PEDREGAL LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA DE LAS FUENTES ENTRE CARRETERA VALLES TA, lon:-98.97593538, lat:21.97536364}} | 2024-04-24 | 2024-05-14 | 622203.14 | 622203.14 | 622203.14 | 622203.14 | 622203.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-18-2024, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:622203.14, importe_modificado:622203.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.1}} | {2380167/proyecto_INICIO, 2380167/proyecto_PROCESO, 2380167/proyecto_FIN, 2380167/proyecto_PROCESO, 2380167/proyecto_INICIO, 2380167/proyecto_PROCESO, 2380167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202381270 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE JAQUIS, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 111556 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 111556 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:EJIDO JAQUIS, 78835 JAQUIS, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE JAQUIS EN CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO A 500 METROS DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.79311176, lat:23.63256921}} | 2024-05-24 | 2024-07-22 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800052-6-2024, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2381270/proyecto_INICIO, 2381270/proyecto_FIN, 2381270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202381326 | Proyecto de inversión | 1906073.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1906073.07, modificado:2053802.14}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE AGUA POTABLE, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE MORELOS, DE CALLE CUAUHTEMOC A CALLE GOMEZ FARIAS - 110557 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 110557 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.29, meta_modificada:732.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN COLONIA CIUDAD FERNÁNDEZ, 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE GALEANA LA CALLE DE PROYECTO SE UBICA A 170 M AL SURESTE DE , lon:-100.01212574, lat:21.94148579}} | 2024-08-01 | 2024-10-30 | 2053802.14 | 2053802.14 | 2053802.14 | 2053802.14 | 2053802.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800013-12-2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ, convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:1904950.49, importe_modificado:2053802.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.29}} | {2381326/proyecto_INICIO, 2381326/proyecto_FIN, 2381326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202381568 | Proyecto de inversión | 1395450.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395450.5, modificado:1395450.5}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE REFORMA MEDIANTE PERFORACIÓN 2 - 112521 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salinas | 112521 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:26, direccion:INTERIOR SN RANCHO LA REFORMA, 78601 LA REFORMA, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LLEGANDO A LA LOCALIDAD RECORRIENDO LA CALLE PRINCIPAL SE LLEGA A LA CLINICA Y SE GIRA A MANO IZQUIERDA A UNA CUADRA SE LOCALIZA EN LUGAR DE, lon:-101.64700026, lat:22.75893326}} | 2024-04-08 | 2024-05-31 | 1395450.5 | 1395450.5 | 1395450.5 | 1395450.5 | 1395450.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800027-9-2024, contratista:RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1395450.5, importe_modificado:1395450.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2381568/proyecto_INICIO, 2381568/proyecto_FIN, 2381568/proyecto_PROCESO, 2381568/proyecto_FIN, 2381568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202382135 | Proyecto de inversión | 649860.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649860.27, modificado:649860.27}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COXCATLÁN LOCALIDAD BARRIO LA JOYA - 112960 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 112960 | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4560.0, meta_modificada:4560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO AL BARRIO LA JOYA BARRIO LA JOYA, 79879 BARRIO LA JOYA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN A 7.5 , lon:-98.864525, lat:21.517032}} | 2024-05-25 | 2024-06-15 | 649860.27 | 649860.27 | 649860.27 | 649860.27 | 649860.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-24, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:649860.27, importe_modificado:649860.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4560.0}} | {2382135/proyecto_INICIO, 2382135/proyecto_PROCESO, 2382135/proyecto_FIN, 2382135/proyecto_INICIO, 2382135/proyecto_PROCESO, 2382135/proyecto_FIN, 2382135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202382147 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 114264 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 114264 | S | 414 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:148, direccion:CALLE ZARAGOZA EJIDO EL CARRIZAL, 79990 EL CARRIZAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RAMAL A CARRIZAL Y CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA, SE LOCALIZA A 9.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA TAMAZUNCHAL, lon:-98.83728, lat:21.18734}} | 2024-05-28 | 2024-08-25 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-014/AD/R33/FISM/2024, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1500.0}} | {2382147/proyecto_PROCESO, 2382147/proyecto_INICIO, 2382147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202382672 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 114521 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 114521 | S | 233 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRO GRANDE, 79967 CERRO GRANDE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CERRO GRANDE A SAN FRANCISCO Y , SE ENCUENTRA A 7.7 KILOMETROS EN DIRECCION OESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FRANC, lon:-98.8635758, lat:21.28210809}} | 2024-07-15 | 2024-09-25 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-013/AD/R33/FISM/2024, contratista:JOSE FERNANDO NABOR JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {2382672/proyecto_INICIO, 2382672/proyecto_PROCESO, 2382672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202383015 | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:88734.56}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 115435 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 115435 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.011022, lat:21.943512}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 88734.56 | 88734.56 | 88734.56 | 88734.56 | 88734.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146217, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}} | {2383015/proyecto_INICIO, 2383015/proyecto_PROCESO, 2383015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202383986 | Proyecto de inversión | 895450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:895450.0, modificado:895450.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO, CALLE HIDALGO - 118568 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salinas | 118568 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SALINAS DE HIDALGO CENTRO, 78620 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y CALLE VICTORIA, CALLE MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO A UN COSTADO DE LA PRESI, lon:-101.71661974, lat:22.62686702}} | 2024-04-15 | 2024-05-31 | 895450 | 895450 | 895450 | 895450 | 895450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800027-11-2024, contratista:RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:895450.0, importe_modificado:895450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2383986/proyecto_INICIO, 2383986/proyecto_PROCESO, 2383986/proyecto_FIN, 2383986/proyecto_INICIO, 2383986/proyecto_PROCESO, 2383986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202384745 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, modificado:1840659.75}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN LUIS, DE CALLE ZACATECAS A CALLE DURANGO - 121440 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 121440 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.4, meta_modificada:251.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS COLONIA SAN RAFAEL, 79618 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE DURANGO, CALLE MARIANO MATAMOROS LA CALLE SAN LUIS SE UBICA ENTRE LAS CALLES ZACATECAS Y CALLE DURANGO Y ES PARALELA A LA, lon:-100.00604453, lat:21.93454219}} | 2024-06-10 | 2024-07-12 | 1840659.75 | 1840659.75 | 1840659.75 | 1840659.75 | 1840659.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800026-44-2024, contratista:J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1840659.75, importe_modificado:1840659.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.4}} | {2384745/proyecto_INICIO, 2384745/proyecto_PROCESO, 2384745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202388034 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 143076 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 143076 | S | 173 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:109, direccion:CALLE RAMON DE ARO EJIDO XICOTLA, 79985 XICOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE LOCALIZA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUTA DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE HIDALGO. REFER, lon:-98.70898, lat:21.23684833}} | 2024-06-28 | 2024-10-16 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-027/AD/R33/FISM/2024, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2388034/proyecto_INICIO, 2388034/proyecto_FIN, 2388034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202389527 | Proyecto de inversión | 1546437.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1546437.63, modificado:1546437.63}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD AMAXAC, TRAMO CRUCERO DE PETLACOYO AMAXAC - 147015 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 147015 | S | 344 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO CRUCERO PETLACOYO - AMAXAC RANCHERIA AMAXAC, 79870 AMAXAC, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO AMAXAC A AJUATITLA SEGUNDA SECCIÓN Y CALLE CAMINO AMAXAC A EL JOPOY, LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN EL TRAMO D, lon:-98.89859, lat:21.49578}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 1546437.63 | 1546437.63 | 1546437.63 | 1546437.63 | 1546437.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-33, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1546437.63, importe_modificado:1546437.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2389527/proyecto_INICIO, 2389527/proyecto_PROCESO, 2389527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202390117 | Proyecto de inversión | 869981.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869981.41, modificado:869981.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES PEDRO ROSA ACUÑA Y PLAN DE AYALA EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. - 148773 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 148773 | S | 47 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.2, meta_modificada:93.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:285, direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 79900 TIERRA Y LIBERTAD, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ART. 27 CONSTITUCIONAL Y CALLE PLAN DE AYALA, EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LAS CALLES PEDRO ROSA ACUÑA Y PLAN DE AYA, lon:-98.9869371, lat:21.37974293}} | 2024-03-23 | 2024-06-20 | 869981.41 | 869981.41 | 869981.41 | 869981.41 | 869981.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-65-2024, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:Municipio de Xilitla, monto:869981.41, importe_modificado:869981.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.2}} | {2390117/proyecto_INICIO, 2390117/proyecto_PROCESO, 2390117/proyecto_INICIO, 2390117/proyecto_PROCESO, 2390117/proyecto_INICIO, 2390117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202390537 | Proyecto de inversión | 1481506.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1481506.78, modificado:1525642.09}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA GENERAL FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD EL MIRADOR, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. 18X30 MTS - 150489 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 150489 | S | 156 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:28, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL MIRADOR EL PEDREGAL, 79786 EL MIRADOR (EL PEDREGAL), LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE CALLE DE ACCESO AL MIRADOR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TELESE, lon:-99.60418595, lat:21.5404035}} | 2024-05-22 | 2024-08-19 | 1525642.09 | 1525642.09 | 1525642.09 | 1525642.09 | 1525642.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-7-2024, contratista:SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:1481506.78, importe_modificado:1525642.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {2390537/proyecto_INICIO, 2390537/proyecto_PROCESO, 2390537/proyecto_INICIO, 2390537/proyecto_PROCESO, 2390537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202390786 | Proyecto de inversión | 1644300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1644300.0, modificado:1644300.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE EL SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED EN VARIAS LOCALIDADES - 152405 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salinas | 152405 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:92, direccion:INTERIOR SN RANCHO EL CAMARON, 78603 EL CAMARÓN, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL NORTE Y TOMANDO LA DESVIACIÓN DE LA CARRETERA A LA REFORMASE TOMA LA DESVIACIÓN A LA CARRETERA A, lon:-101.62170223, lat:22.72717037}} | 2024-05-27 | 2024-06-28 | 1644300 | 1644300 | 1644300 | 1644300 | 1644300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MS-DSM-R33-IR-ADQ-006-2024, contratista:JOSÉ LUIS GUADALUPE TORRES HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1644300.0, importe_modificado:1644300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:450.0}} | {2390786/proyecto_PROCESO, 2390786/proyecto_INICIO, 2390786/proyecto_PROCESO, 2390786/proyecto_INICIO, 2390786/proyecto_PROCESO, 2390786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202391500 | Proyecto de inversión | 1399605.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1399605.89, modificado:1466438.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE LÁZARO CARDENAS, DE CARLOS JONGUITUD BARRIOS A CALLE MORELOS - 158654 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 158654 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:729.43, meta_modificada:729.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA CONCORDIA, 79656 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS, CALLE DREN PLATANARES LA CALLE SE UBICA A 373 M AL NORESTE DEL BOULEVARD EL, lon:-100.01700241, lat:21.93547013}} | 2024-07-01 | 2024-09-02 | 1466438.35 | 1466438.35 | 1466438.35 | 1466438.35 | 1466438.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-O-EST-245800013-16-2024, contratista:J SALVADOR RAMIREZ GONZÁLEZ, convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:1398754.58, importe_modificado:1466438.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:729.43}} | {2391500/proyecto_INICIO, 2391500/proyecto_FIN, 2391500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202391660 | Proyecto de inversión | 1481585.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1481585.71, modificado:2133462.84}} | PAVIMENTACION Y CONTRUCCION DE GLORIETA EN CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA COLINAS DE LA PAZ - 159368 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 159368 | S | 4950 | 4050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1726.0, meta_modificada:1726.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ COLONIA COLINAS DE LA PAZ, 78722 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MONTE BLANCO Y CALLE FRAY DURAN, CALLE MONTE MICHEL OBRA EJECUTADA EN CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ EN LA COLONIA COLINA, lon:-100.6485056, lat:23.66324444}} | 2024-04-03 | 2024-05-02 | 2133462.84 | 2133462.84 | 2133462.84 | 2133462.84 | 2133462.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/025-2024, contratista:DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1481585.71, importe_modificado:1481585.71}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/PAV/025-2024, contratista:DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:651877.13, importe_modificado:651877.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1726.0}} | {2391660/proyecto_INICIO, 2391660/proyecto_PROCESO, 2391660/proyecto_FIN, 2391660/proyecto_INICIO, 2391660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202393235 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA XEW EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 167616 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 167616 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:944.72, meta_modificada:944.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:ANDADOR 5A PRIVADA EDUCACION COLONIA XEW, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EDUCACION Y CALLE CUARTA PRIVADA, SE LOCALIZA A 5 KILOMETROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP POR EL JARDIN DE, lon:-98.78247, lat:21.2463}} | 2024-07-05 | 2024-08-25 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-029/AD/R33/FISM/2024, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:944.72}} | {2393235/proyecto_INICIO, 2393235/proyecto_PROCESO, 2393235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202393929 | Proyecto de inversión | 4108894 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2054447.0, modificado:2054447.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2054447.0, modificado:2054447.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PAZ CONSISTENTE EN TUBERIA PEAD DE 8 PULGADAS EN 1800 ML. 35 POZOS DE VISITA, 35 DESCARGAS DOMICILIARIAS ETAPA ADICIONAL 7 - 170580 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salinas | 170580 | S | 150 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE BUENOS AIRES COLONIA LA PAZ, 78622 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE MANAGUA, CALLE BELMOPAN DENTRO DE COLONIA LA PAZ SE UBICA CALLE SAN AGUSTÍN BUENOS AIRES GUERRERO CALLE MEXICO AV, lon:-101.69979958, lat:22.62709246}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 4108894 | 4108894 | 4108894 | 4108894 | 4108894 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824025945-E1-2024, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:3988549.83, importe_modificado:3988549.83}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MS-CDSM-PROAGUA-R33-24-01, contratista:GISEGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:120344.18, importe_modificado:120344.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2393929/proyecto_INICIO, 2393929/proyecto_FIN, 2393929/proyecto_PROCESO, 2393929/proyecto_FIN, 2393929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202399523 | Proyecto de inversión | 816347.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816347.79, modificado:816347.79}} | 244001 Rehabilitacion General en CAM Dra. Margarita Gomez Palacio Muñoz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244001 | S | 18 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ NUM. EXT. 605, lon:-100.63138, lat:23.63741}} | 2024-05-14 | 2024-08-16 | 816347.79 | 816347.79 | 816347.79 | 816347.79 | 816347.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202400237 | Proyecto de inversión | 1028594.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028594.17, modificado:1028594.17}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EP "PONCIANO ARRIAGA" | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 58 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:316, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO S/N, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, LAS MAGDALENAS, RIOVERDE, S.L.P., lon:-99.956948, lat:21.841825}} | 2024-05-20 | 2024-07-28 | 1028594.17 | 1028594.17 | 1028594.17 | 1028594.17 | 1028594.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-7-2024, contratista:MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1458635.71, importe_modificado:1458635.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2400237/proyecto_INICIO, 2400237/proyecto_PROCESO, 2400237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202400784 | Proyecto de inversión | 3062096.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO 28 GASTO CORRIENTE , monto:865241.85, modificado:865241.85}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196854.4, modificado:2196854.4}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIONES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, ZONA URBANA Y RURAL | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2024-483 | N | 0 | 0 | 47970 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30000.0, meta_modificada:30000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COBERTURA ZONA URBANA Y RURAL , lon:-99.005862, lat:21.981916}} | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 3062096.25 | 3062096.25 | 3062096.25 | 3062096.25 | 3062096.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/CAAYS/IR-006/2024, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:912038.4, importe_modificado:912038.4}, ctto2: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:OM/CAAYS/IR-005/2024, contratista:Guillermo Ramiro Figueroa, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1284816.0, importe_modificado:1284816.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30000.0}} | {2400784/proyecto_FIN, 2400784/proyecto_PROCESO, 2400784/proyecto_FIN, 2400784/proyecto_PROCESO, 2400784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202401488 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:633390.27}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino |  | S | 665 | 627 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.4, meta_modificada:572.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:45, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE S/N, SANTA CATARINA, SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P., lon:-100.463618, lat:22.049436}} | 2024-07-29 | 2024-09-14 | 633390.27 | 633390.27 | 633390.27 | 633390.27 | 633390.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-CDS-FFM-009/24-OP-AD, contratista:JOSE CARLOS LÓPEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.4}} | {2401488/proyecto_INICIO, 2401488/proyecto_FIN, 2401488/proyecto_PROCESO, 2401488/proyecto_FIN, 2401488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202401501 | Proyecto de inversión | 286000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286000.0, modificado:286000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CASETA DE CONTACTO DE CLORO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino |  | S | 665 | 627 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:45, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SANTA CATARINA, SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P., lon:-100.446861, lat:22.05571}} | 2024-07-29 | 2024-09-06 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-CDS-FFM-008/24-OP-AD, contratista:SERVICIOS DE INGENÍERIA Y MINERALES NERI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:286000.0, importe_modificado:286000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2401501/proyecto_PROCESO, 2401501/proyecto_FIN, 2401501/proyecto_PROCESO, 2401501/proyecto_INICIO, 2401501/proyecto_FIN, 2401501/proyecto_INICIO, 2401501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202401772 | Adquisición | 115837.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115837.6, modificado:115837.6}} | ADQUISICION DE CASCOS BALISTICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 2024-1523 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N ZONA CENTRO CP. 79200 TAMUIN S.L.P., lon:-98.77509193, lat:22.00450441}} | 2024-04-12 | 2024-04-19 | 115837.6 | 115837.6 | 115837.6 | 115837.6 | 115837.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TAMUIN/2024/R-33FFM/AD-ADQ-02, contratista:ARSENAL PROTECTION MEXICO, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:115837.6, importe_modificado:115837.6}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2401772/proyecto_FIN, 2401772/proyecto_PROCESO, 2401772/proyecto_INICIO, 2401772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202402034 | Proyecto de inversión | 1022350.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022350.31, modificado:1022350.31}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LADO ORIENTE DE PLAZA PRINCIPAL | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta |  | S | 3829 | 3531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.7, meta_modificada:385.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LADO ORIENTE, lon:-99.818022, lat:21.649222}} | 2024-03-25 | 2024-04-26 | 1022350.31 | 1022350.31 | 1022350.31 | 1022350.31 | 1022350.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FFM-AD3/SE/05/0H-03-24, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P., monto:1022350.31, importe_modificado:1022350.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.7}} | {2402034/proyecto_PROCESO, 2402034/proyecto_FIN, 2402034/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202402149 | Proyecto de inversión | 1618740.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618740.37, modificado:1618740.37}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA CEIBA, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 2024-1666 | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.96, meta_modificada:2.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:16, direccion:CALLE MEZQUITE, LA CEIBA, S.L.P., lon:-98.8288135, lat:22.1713634}} | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 1618740.37 | 1618740.37 | 1618740.37 | 1618740.37 | 1618740.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-12-2024, contratista:GISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:1618740.37, importe_modificado:1618740.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.96}} | {2402149/proyecto_INICIO, 2402149/proyecto_FIN, 2402149/proyecto_INICIO, 2402149/proyecto_PROCESO, 2402149/proyecto_FIN, 2402149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202402152 | Adquisición | 291011.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291011.54, modificado:291011.54}} | ADQUISICION DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS ZONA RURAL Y URBANA, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 2023-1024 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1709.0, meta_modificada:1709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CEDRAL, S.L.P. , lon:-100.715095, lat:23.822807}} | 2024-03-08 | 2024-03-22 | 291011.54 | 291011.54 | 291011.54 | 291011.54 | 291011.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1709.0}} | {2402152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407431 | Proyecto de inversión | 4537.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4537.34, modificado:4537.34}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LOBOS DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 303687 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 303687 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE JULIAN CARRILLO PUEBLO LOBOS, 79394 LOBOS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ABASOLO, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE JULIAN CARRILLO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO CALLE ABASOLO Y CALLE EMILIANO ZAPATA,, lon:-99.64223863, lat:21.95348509}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 4537.34 | 4537.34 | 4537.34 | 4537.34 | 4537.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407431/proyecto_PROCESO, 2407431/proyecto_INICIO, 2407431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407629 | Proyecto de inversión | 4544.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4544.52, modificado:4544.52}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL PARAISO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 312660 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 312660 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:14, direccion:PUEBLO EL PARAÍSO, 79657 EL PARAÍSO, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO EL PARAÍSO CP. 79657 EL PARAÍSO CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.34220822, lat:22.10824142}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 4544.52 | 4544.52 | 4544.52 | 4544.52 | 4544.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407629/proyecto_INICIO, 2407629/proyecto_FIN, 2407629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407676 | Proyecto de inversión | 617078.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:617078.24, modificado:617078.24}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. - 314163 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 314163 | S | 243 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CIUDAD CERRITOS CENTRO, 79440 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LAS ZAPS SEÑALADAS CP 79440, lon:-100.2855674, lat:22.43591912}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 617078.24 | 617078.24 | 617078.24 | 617078.24 | 617078.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:136.0}} | {2407676/proyecto_FIN, 2407676/proyecto_PROCESO, 2407676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407702 | Proyecto de inversión | 4512.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4512.21, modificado:4512.21}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD FRACCION PALMAS EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 314895 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 314895 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:33, direccion:PUEBLO FRACCION PALMAS, 78590 FRACCIÓN PALMAS (PALMAS), CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO FRACCION PALMAS CP. 78590 FRACCIÓN PALMAS PALMAS CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.18824176, lat:23.16880955}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407702/proyecto_PROCESO, 2407702/proyecto_FIN, 2407702/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407725 | Proyecto de inversión | 4512.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4512.21, modificado:4512.21}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD CALABACILLAS EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 315580 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 315580 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:63, direccion:PUEBLO CALABACILLAS, 78580 CALABACILLAS, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALABACILLAS CP. 78580 CALABACILLAS CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.05529341, lat:23.21432964}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407725/proyecto_INICIO, 2407725/proyecto_FIN, 2407725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407740 | Proyecto de inversión | 18048.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:18048.83, modificado:18048.83}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD FATIMA EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 316039 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 316039 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:83, direccion:PUEBLO FÁTIMA, 78575 FÁTIMA, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO FÁTIMA CP. 78575 FÁTIMA CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ Y , ,, lon:-100.87937018, lat:23.05593511}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 18048.83 | 18048.83 | 18048.83 | 18048.83 | 18048.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2407740/proyecto_INICIO, 2407740/proyecto_FIN, 2407740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407765 | Proyecto de inversión | 4512.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4512.21, modificado:4512.21}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN ELIAS EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 316681 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 316681 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:41, direccion:PUEBLO SAN ELÍAS, 78583 SAN ELÍAS, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO SAN ELÍAS CP. 78583 SAN ELÍAS CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.10562274, lat:23.20541706}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407765/proyecto_INICIO, 2407765/proyecto_FIN, 2407765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407766 | Proyecto de inversión | 4512.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4512.21, modificado:4512.21}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN JOAQUIN EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 316779 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 316779 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:142, direccion:PUEBLO SAN JOAQUÍN, 78584 SAN JOAQUÍN, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO SAN JOAQUÍN CP. 78584 SAN JOAQUÍN CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.9538698, lat:23.24799228}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407766/proyecto_INICIO, 2407766/proyecto_FIN, 2407766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302409708 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160000.0, modificado:160000.0}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 111509 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 111509 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:EJIDO EL CARMEN, 78830 EL CARMEN, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTES PARTES DE LA COMUNIDAD DE EL CARMEN COMO ES EN DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A LA ESCUELA DE LA COMUNIDA, lon:-100.68329834, lat:23.68430523}} | 2024-05-24 | 2024-07-22 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800052-6-2024, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2409708/proyecto_FIN, 2409708/proyecto_INICIO, 2409708/proyecto_PROCESO, 2409708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302410173 | Proyecto de inversión | 53968.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53968.7, modificado:52983.7}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN CALLE DURANGO, COLONIA JUAREZ - 144250 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 144250 | S | 33 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA JUÁREZ, 79070 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMPECHE Y PRIVADA DURANGO, CALLE SAN LUIS POTOSI LA OBRA SE UBICA EN CALLE DURANGO ENTRE CALLE CAMPECHE Y PRIVADA DURANGO DE LA COLON, lon:-99.02415314, lat:21.98376483}} | 2024-08-20 | 2024-09-09 | 52983.7 | 52983.7 | 52983.7 | 52983.7 | 52983.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-EST-004/2024, contratista:MARTIN RESÉNDIZ SEBASTIÁN, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:52983.7, importe_modificado:52983.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {2410173/proyecto_INICIO, 2410173/proyecto_PROCESO, 2410173/proyecto_FIN, 2410173/proyecto_PROCESO, 2410173/proyecto_FIN, 2410173/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302411837 | Proyecto de inversión | 860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:860000.0, modificado:853048.43}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JORGE FERRETIZ, DE CALLE DOMINICOS A 150 M HACIA EL NORTE - 181915 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 181915 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JORGE FERRETIZ COLONIA LOS FRAILES, 79613 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOMINICOS Y PRIVADA CALLE SIN NOMBRE, CALLE CAPUCHINOS LA CALLE JORGE FERRETIZ SE LOCALIZA EN LA COLONIA LOS FRAILES ENTRE LA CALLE , lon:-99.95252793, lat:21.92357428}} | 2024-07-22 | 2024-09-13 | 853048.43 | 853048.43 | 853048.43 | 853048.43 | 853048.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-SASAR No. 1/2024, contratista:EL SASAR, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:853048.43, importe_modificado:853048.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2411837/proyecto_INICIO, 2411837/proyecto_FIN, 2411837/proyecto_PROCESO, 2411837/proyecto_FIN, 2411837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302411991 | Proyecto de inversión | 686868.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:686868.14, modificado:686868.14}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA A LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO, MOCTEZUMA, S.L.P. - 182533 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 182533 | S | 185 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:172, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 12 TRAMO ENTRANQUE CARRETERA EL REABLIN - LA LUZ KILÓMETRO 3 + 364 EJIDO SAN JERÓNIMO, 78900 SAN JERÓNIMO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO EL PORVENIR Y CAMINO RANCHO LOS PUENTE, LA OBRA SE , lon:-100.92569197, lat:22.74970744}} | 2024-07-15 | 2024-08-13 | 686868.14 | 686868.14 | 686868.14 | 686868.14 | 686868.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-12-2024, contratista:CHRISTIAN ARTURO PONCE HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:678383.87, importe_modificado:678383.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}} | {2411991/proyecto_INICIO, 2411991/proyecto_FIN, 2411991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302414355 | Proyecto de inversión | 209968.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209968.21, modificado:209968.21}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SAN JUANITO ESTACIÓN DE BOMBEO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD AJACACO - 197927 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 197927 | S | 63 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AJACACO, 79866 AJACACO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO AJACACO A TAMPUCHÓN Y CALLE CAMINO AJACACO A TAZÁQUIL EJIDO, PARA LLEGAR AL PUNTO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS SE PUEDE TOMAR E, lon:-98.963028, lat:21.495808}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 209968.21 | 209968.21 | 209968.21 | 209968.21 | 209968.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2023/FAISMUN/AD-48, contratista:JULIO VILLASANA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:209968.21, importe_modificado:209968.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2414355/proyecto_PROCESO, 2414355/proyecto_FIN, 2414355/proyecto_INICIO, 2414355/proyecto_FIN, 2414355/proyecto_PROCESO, 2414355/proyecto_FIN, 2414355/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302416642 | Proyecto de inversión | 1296427.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1296427.56, modificado:1296427.56}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VALLARTA EN EL BARRIO DE SANTIAGO DE SAN CIRO DE ACOSTA - 213171 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 213171 | S | 155 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:693.43, meta_modificada:693.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE VALLARTA BARRIO SANTIAGO, 79686 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AV. SANTIAGO Y CALLE MORELOS, CALLE GUTIERREZ NAJERA SE UBICA A UN COSTADO DE LA PLAZA DEL BARRIO DE SANTIAGO EN EL LADO S, lon:-99.82154797, lat:21.63761664}} | 2024-08-19 | 2024-09-30 | 1296427.56 | 1296427.56 | 1296427.56 | 1296427.56 | 1296427.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD16/SE/02/0O-16-24, contratista:SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:1296427.56, importe_modificado:1296427.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.43}} | {2416642/proyecto_PROCESO, 2416642/proyecto_INICIO, 2416642/proyecto_FIN, 2416642/proyecto_PROCESO, 2416642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302416822 | Proyecto de inversión | 495174.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495174.35, modificado:495174.35}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE MARTHA MARIA LOPEZ REYNA EN LA LOCALIDAD CORAZONES, VILLA HIDALGO, S.L.P. - 214320 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 214320 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:6, direccion:CALLE MARTHA MARIA LOPEZ REYNA EJIDO CORAZONES, 78970 CORAZONES, VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JESUS MARIA ISLAS Y , ACCESO POR CARRETERA SAN LUIS POTOSI A MATEHUALA Y ENTRONQUE A LA TINAJA PASANDO LA LOCALIDAD D, lon:-100.85825242, lat:22.47936599}} | 2024-06-06 | 2024-07-19 | 495174.35 | 495174.35 | 495174.35 | 495174.35 | 495174.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-DSOP-R33-022-AD-INF-SG-2024, contratista:ARNULFO TOVAR BRIONES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO, monto:495174.35, importe_modificado:495174.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2416822/proyecto_PROCESO, 2416822/proyecto_INICIO, 2416822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302418240 | Proyecto de inversión | 870110.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:870110.68, modificado:870110.68}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD TANQUITO DE SAN FRANCISCO, VILLA HIDALGO, S.L.P. - 223209 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 223209 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.0, meta_modificada:682.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:52, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO TANQUITO DE SAN FRANCISCO, 78967 TANQUITO DE SAN FRANCISCO, VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE ANDADOR DE LA PAZ Y CALLE ARISTA, AVENIDA LIBERTAD DOMICILIO CONOCIDO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE ANDADOR, lon:-100.71354026, lat:22.41041964}} | 2024-07-03 | 2024-09-03 | 870110.68 | 870110.68 | 870110.68 | 870110.68 | 870110.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-DSOP-R33-024-AD-INF-SE-2024, contratista:VALENTE MARTINEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENO DE VILLA HIDALGO, monto:870110.68, importe_modificado:870110.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.0}} | {2418240/proyecto_PROCESO, 2418240/proyecto_FIN, 2418240/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302419507 | Proyecto de inversión | 1189748.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1189748.36, modificado:1189748.36}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE YAÑEZ, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RIO, S.L.P. - 231154 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 231154 | S | 61 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:43, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA CAÑADA DE YÁÑEZ, 79566 CAÑADA DE YÁÑEZ, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 300 METROS DE LA CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA LOCADAD DE CAÑADA DE YANEZ Y A 5, lon:-100.65282832, lat:21.81774429}} | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 1189748.36 | 1189748.36 | 1189748.36 | 1189748.36 | 1189748.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD009-FISM/2024, contratista:R&R CONSTRUCCIONES ELECTRICAS-CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:1189748.36, importe_modificado:1189748.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2419507/proyecto_PROCESO, 2419507/proyecto_INICIO, 2419507/proyecto_FIN, 2419507/proyecto_PROCESO, 2419507/proyecto_FIN, 2419507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302419522 | Proyecto de inversión | 799075.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799075.14, modificado:799075.14}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. - 231217 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 231217 | S | 187 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:204, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EL PUEBLITO, 79565 EL PUEBLITO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO EL PUEBLITO Y CAMINO BARRANCAS DEL PUEBLITO, EL POZO DE UBICA A POCOS METROS DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL, lon:-100.766501, lat:21.820026}} | 2024-07-10 | 2024-08-09 | 799075.14 | 799075.14 | 799075.14 | 799075.14 | 799075.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD010-FISM/2024, contratista:R&R CONSTRUCCIONES ELECTRICAS-CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:799075.14, importe_modificado:799075.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2419522/proyecto_INICIO, 2419522/proyecto_FIN, 2419522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302420608 | Proyecto de inversión | 113212.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113212.4, modificado:113212.4}} | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL PLAN, MATEHUALA, S.L.P. - 236712 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 236712 | S | 68 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, direccion:CALLE CAMINO KM 164 MAS 500 EJIDO SAN JOSÉ DEL PLAN, 78822 SAN JOSÉ DEL PLAN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS POTOSI MATEHUALA Y , OBRA EJECUTADA EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL PLAN MA, lon:-100.5761777, lat:23.4195444}} | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 113212.4 | 113212.4 | 113212.4 | 113212.4 | 113212.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/028-2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:354732.2, importe_modificado:354732.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15.0}} | {2420608/proyecto_PROCESO, 2420608/proyecto_INICIO, 2420608/proyecto_PROCESO, 2420608/proyecto_FIN, 2420608/proyecto_INICIO, 2420608/proyecto_PROCESO, 2420608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302422683 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 247542 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 247542 | S | 74 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.6, meta_modificada:291.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:27, direccion:CALLE TANCHANACO - LA MORENA EJIDO SAN JOSÉ EL VIEJO, 79776 SAN JOSÉ EL VIEJO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PEDRO DE LAS ANON, lon:-99.15943583, lat:21.75033025}} | 2024-09-11 | 2024-12-11 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-036, contratista:RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.LP., monto:1080000.0, importe_modificado:1080000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291.6}} | {2422683/proyecto_INICIO, 2422683/proyecto_PROCESO, 2422683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302422903 | Proyecto de inversión | 1623600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1623600.0, modificado:1623600.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA AEROPUERTO ENTRE BORDO DE CONTENCION NORTE Y PANTEON MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P. - 248924 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 248924 | S | 8647 | 7935 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA AEROPUERTO COLONIA PUEBLO NUEVO, 79207 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BORDO DE CONTENCION NORTE Y , LA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SERA EN AVENIDA AEROPUERTO ENTRE BORDO DE CONTENCION NORTE Y PANTEO, lon:-98.78419522, lat:22.01397739}} | 2024-08-19 | 2024-09-30 | 1623600 | 1623600 | 1623600 | 1623600 | 1623600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-29-2024, contratista:GISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1623600.0, importe_modificado:1623600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2422903/proyecto_INICIO, 2422903/proyecto_FIN, 2422903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302423466 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:689619.13}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE MORELOS, DE PLAZA CONSTITUCION SUR A CALLE BRAVO - 256635 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 256635 | S | 34895 | 23263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAZA CONSTITUCION SUR Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE DOCTOR LAURO ISLAS LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA E, lon:-99.99266885, lat:21.92937114}} | 2024-08-26 | 2024-11-29 | 689619.13 | 689619.13 | 689619.13 | 689619.13 | 689619.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800026-47-2024, contratista:JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:5720800.0, importe_modificado:5720800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} | {2423466/proyecto_INICIO, 2423466/proyecto_FIN, 2423466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302424031 | Proyecto de inversión | 383284.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:383284.3, modificado:383284.3}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LOS GÓMEZ LADO ORIENTE - 261589 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cerro de San Pedro | 261589 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE HIDALGO RANCHO LOS GÓMEZ LADO ORIENTE, 78448 LOS GÓMEZ LADO ORIENTE, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA NUEVO LAREDO Y PRIVADA LOS TENORIO, LA CALLE SE ENCUENTRA A 30 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LO, lon:-100.87979939, lat:22.15647718}} | 2024-08-19 | 2024-09-06 | 383284.3 | 383284.3 | 383284.3 | 383284.3 | 383284.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSP-CDSM-FAISMUN-012OP/AD-2024, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, SLP, monto:383284.3, importe_modificado:383284.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2424031/proyecto_INICIO, 2424031/proyecto_FIN, 2424031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302424411 | Proyecto de inversión | 221176.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221176.47, modificado:221176.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO TAMÁPATZ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 263672 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 263672 | S | 149 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE SAN JUANITO BARRIO TAMÁPATZ, 79766 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITOJUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANOIZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE SUB, lon:-99.07695541, lat:21.55881246}} | 2024-10-12 | 2024-10-29 | 221176.47 | 221176.47 | 221176.47 | 221176.47 | 221176.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-020, contratista:RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.LP., monto:221176.47, importe_modificado:221176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.0}} | {2424411/proyecto_PROCESO, 2424411/proyecto_INICIO, 2424411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302425454 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:570000.0, modificado:570000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LOCALIDAD MILAGRO DE GUADALUPE SALIDA A PRESA DE MANTOS - 269174 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 269174 | S | 688 | 733 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO MILAGRO DE GUADALUPE - PRESA DE MANTOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 1 EJIDO EL MILAGRO DE GUADALUPE, 78893 EL MILAGRO DE GUADALUPE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A PRESA DE MANTOS Y TERRAC, lon:-100.44767885, lat:23.14394932}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151297, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2425454/proyecto_PROCESO, 2425454/proyecto_FIN, 2425454/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302426662 | Proyecto de inversión | 262028.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262028.75, modificado:262028.75}} | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA, S.L.P. - 275319 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 275319 | S | 181 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:CALLE KM 158 MAS 500 RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, 78800 SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS POTOSI A MATEHUALA Y , OBRA EJECUTADA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD D, lon:-100.6565556, lat:23.32036111}} | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 262028.75 | 262028.75 | 262028.75 | 262028.75 | 262028.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/030-2024, contratista:JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:831005.45, importe_modificado:831005.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:35.0}} | {2426662/proyecto_INICIO, 2426662/proyecto_PROCESO, 2426662/proyecto_FIN, 2426662/proyecto_INICIO, 2426662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302427083 | Proyecto de inversión | 1396982.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1396982.54, modificado:1396982.54}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA, MATEHUALA, S.L.P. - 278144 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 278144 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:146, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA, 78819 SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA MATEHUALA SAN LUIS POTOSI, EN LAS COORDENADAS , lon:-100.656725, lat:23.5043111}} | 2024-06-03 | 2024-07-05 | 1396982.54 | 1396982.54 | 1396982.54 | 1396982.54 | 1396982.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/AGP/039-2024, contratista:MARGARITA LEIJA CAMARILLO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1396982.54, importe_modificado:1396982.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2427083/proyecto_INICIO, 2427083/proyecto_PROCESO, 2427083/proyecto_INICIO, 2427083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302427170 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | EQUIPAMIENTO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TACIAL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 278557 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 278557 | S | 356 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:792.25, meta_modificada:792.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:79, direccion:CALLE MIGUEL ALLENDE EJIDO TACIAL, 79964 TACIAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO Y MADERO, CALLE INDEPENDENCIA LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUTA QUE CONDUCE, lon:-98.81048006, lat:21.25634978}} | 2024-09-15 | 2024-10-10 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SL-005/AD/R33/FISM/2024, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:792.25}} | {2427170/proyecto_INICIO, 2427170/proyecto_FIN, 2427170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302427197 | Proyecto de inversión | 275191.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:275191.44, modificado:275191.44}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 278669 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 278669 | S | 137 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:113, direccion:EJIDO LA CAMPANA, 78887 LA CAMPANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE LLEVARAN A CABO EN L POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUENTRA EN LA COLINDANCIA DE LA COMUNIDAD DE LA CAMPANA, lon:-100.49192608, lat:22.74509463}} | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 275191.44 | 275191.44 | 275191.44 | 275191.44 | 275191.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG03/R33/SC/2024, contratista:INSTALACIONES ELECTROCIVILES Y REHABILITACIONES EIABT SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:275191.44, importe_modificado:275191.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2427197/proyecto_INICIO, 2427197/proyecto_PROCESO, 2427197/proyecto_FIN, 2427197/proyecto_INICIO, 2427197/proyecto_FIN, 2427197/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302427236 | Acción | 125048 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125048.0, modificado:125048.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 278937 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 278937 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 125048 | 125048 | 125048 | 125048 | 125048 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/DDSM/AGP/066-2024, contratista:ARMANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:125048.0, importe_modificado:125048.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2427236/proyecto_INICIO, 2427236/proyecto_FIN, 2427236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302427573 | Proyecto de inversión | 93320.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93320.51, modificado:93320.51}} | EL LIMÓN. CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 280923 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 280923 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:24, direccion:CALLE JUAN SARABIA EJIDO EL LIMÓN, 79786 EL LIMÓN, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL FINAL DE LA CALLE JUAN SARABIA, lon:-99.61083, lat:21.571201}} | 2024-08-03 | 2024-09-13 | 93320.51 | 93320.51 | 93320.51 | 93320.51 | 93320.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-9-2024, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:1399807.62, importe_modificado:1399807.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2427573/proyecto_INICIO, 2427573/proyecto_PROCESO, 2427573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302427615 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260000.0, modificado:260000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN GUADALCÁZAR LOCALIDAD GUADALCÁZAR ASENTAMIENTO GUADALCÁZAR - 281134 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 281134 | S | 621 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS EJIDO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ITURBIDE, CALLE HIDALGO EL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA ESTA UBICADO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE HIDALGO E ITURBIDE., lon:-100.39556846, lat:22.61697285}} | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG10/R33/SC/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TOGEAR, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2427615/proyecto_PROCESO, 2427615/proyecto_FIN, 2427615/proyecto_INICIO, 2427615/proyecto_FIN, 2427615/proyecto_PROCESO, 2427615/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302427715 | Proyecto de inversión | 93320.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93320.51, modificado:93320.51}} | CRUCITAS. CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 281747 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 281747 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:82, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 8 TRAMO LAGUNILLAS - PINIHUAN KILÓMETRO 4 + 050 RANCHERIA CRUCITAS, 79780 CRUCITAS, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DESPUES DE LA LOCALIDAD DE ENCINILLAS POR LA CURVA, lon:-99.546739, lat:21.631617}} | 2024-08-03 | 2024-09-13 | 93320.51 | 93320.51 | 93320.51 | 93320.51 | 93320.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-9-2024, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:1399807.62, importe_modificado:1399807.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2427715/proyecto_INICIO, 2427715/proyecto_PROCESO, 2427715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302428284 | Proyecto de inversión | 693780.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:693780.92, modificado:693780.92}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LOCALIDAD ENTRONQUE DE MATEHUALA EL HUIZACHE, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 284322 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 284322 | S | 853 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:CALLE AV MEXICO EJIDO ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE), 78880 ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE AL POZO LOS TRABAJOS SE UBICAN EN LA COMUNIDAD, lon:-100.46603253, lat:22.91720413}} | 2024-04-01 | 2024-08-30 | 693780.92 | 693780.92 | 693780.92 | 693780.92 | 693780.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG16/R33/SC/2024, contratista:PAVIMNETADORA LICEY SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:693780.92, importe_modificado:693780.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2428284/proyecto_PROCESO, 2428284/proyecto_INICIO, 2428284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302428334 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510000.0, modificado:510000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LOCALIDAD CHARCO CERCADO ASENTAMIENTO CHARCO CERCADO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 284659 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 284659 | S | 637 | 647 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:EJIDO CHARCO CERCADO, 78880 CHARCO CERCADO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERÍA AL TANQUE DE ABREVADERO SE UBICA A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE CHARCO CERCADO A LA COMUNIDAD MENONITA POR LAS PUERTAS D, lon:-100.50810399, lat:22.86454134}} | 2024-02-01 | 2024-08-30 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151353, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:510000.0, importe_modificado:510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2428334/proyecto_INICIO, 2428334/proyecto_FIN, 2428334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302429173 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE LA ALAMEDA MUNICIPAL, EN EL AREA DE LA SANTA CRUZ, DEL MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 288527 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 288527 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD MANUEL JOSE OTHON CIUDAD CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CONOCIDO, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD EN LA PLAZA LA ALAMEDAEL BOULEVARD JOSE MAUEL OTHON ESQUINA CON, lon:-100.7268357, lat:23.81544693}} | 2024-05-06 | 2024-06-06 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/029/2024, contratista:MIGUEL ENRIQUE GALICIA CERDA, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2429173/proyecto_PROCESO, 2429173/proyecto_INICIO, 2429173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302429916 | Proyecto de inversión | 718313.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:718313.49, modificado:604384.05}} | CONSTRUCCION DE CALLE 6 DE ENERO EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR VIEJO, XILITLA S.L.P. - 291909 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 291909 | S | 40 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:35, direccion:CALLE 6 DE ENERO RANCHERIA MIRAMAR VIEJO, 79920 MIRAMAR VIEJO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A MIRAMAR NUEVO Y CAMINO CALLE PRINCIPAL DE MIRAMAR VIEJO, CAMINO CAMINO DE MIRAMAR VIEJO A LA TRINIDAD EL PROYECTO SE UB, lon:-99.044034, lat:21.394485}} | 2024-03-30 | 2024-06-17 | 604384.05 | 604384.05 | 604384.05 | 604384.05 | 604384.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-43-2024, contratista:ABRAHAM MUÑOZ MORENO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:604384.05, importe_modificado:604384.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:640.0}} | {2429916/proyecto_FIN, 2429916/proyecto_INICIO, 2429916/proyecto_FIN, 2429916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302430045 | Proyecto de inversión | 365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365000.0, modificado:365000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRRACERÍA TRAMO RANCHO NUEVO PRESITA DEL TEPETATE LOCALIDAD RANCHO NUEVO , MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 292471 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 292471 | S | 131 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO NUEVO - PRESITA DEL TEPETATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 1 EJIDO PRESITA DEL TEPETATE, 78896 RANCHO NUEVO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO RANCHO NUEVO- PRESITA DEL TEPETATE Y , EL CAMINO D, lon:-100.16791492, lat:22.87026542}} | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151362, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:365000.0, importe_modificado:365000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2430045/proyecto_FIN, 2430045/proyecto_PROCESO, 2430045/proyecto_INICIO, 2430045/proyecto_PROCESO, 2430045/proyecto_INICIO, 2430045/proyecto_FIN, 2430045/proyecto_PROCESO, 2430045/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302430898 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO EL BOSQUE, CABECERA MUNICIPAL, CEDRAL, S.L.P. - 295690 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cedral | 295690 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2125.0, meta_modificada:2125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION GALEANA CIUDAD CEDRAL CENTRO, 78520 BUENAVENTURA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE PROLONGACION GALEANA, lon:-100.72973032, lat:23.82915925}} | 2024-07-22 | 2024-08-07 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/046/2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2125.0}} | {2430898/proyecto_PROCESO, 2430898/proyecto_FIN, 2430898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302432696 | Proyecto de inversión | 268271.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:268271.53, modificado:268271.53}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL LATERAL EN PREESCOLAR FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRAL DE CARRERA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 304148 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 304148 | S | 49 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:CALLE ALVARO OBREGON EJIDO SALITRAL DE CARRERA, 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE INTURBIDE, CALLE MORELOS SE ENCUENTRAN UBICADA ENTRE LAS CALLES ALVARO OBREGON JAVIER MINA, lon:-102.08047412, lat:22.86373529}} | 2024-07-02 | 2024-08-14 | 268271.53 | 268271.53 | 268271.53 | 268271.53 | 268271.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SJ-02-OB/33-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:268271.53, importe_modificado:268271.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2432696/proyecto_INICIO, 2432696/proyecto_PROCESO, 2432696/proyecto_FIN, 2432696/proyecto_PROCESO, 2432696/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302432842 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PARA FACHADA EN LA ESCUELA PREPARATORIA JOSE ANTONIO PEREZ LOPEZ, CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 304663 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cedral | 304663 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ESCOBEDO CIUDAD EL DÓLAR, 78524 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE CEDRAL A UN LADO DE LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-100.71676674, lat:23.82340417}} | 2024-07-22 | 2024-08-02 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/039/2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2432842/proyecto_INICIO, 2432842/proyecto_FIN, 2432842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302433873 | Proyecto de inversión | 56906.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56906.35, modificado:60040.47}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRAL DE CARRERA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 309661 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 309661 | S | 147 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO SALITRAL DE CARRERA, 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 05 DE MAYO Y , SE ENCUENTRAN UBICADA ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y 05 DE MAYO EN LAS INSTALACIONES DE, lon:-102.08011425, lat:22.86531889}} | 2024-07-29 | 2024-08-21 | 60040.47 | 60040.47 | 60040.47 | 60040.47 | 60040.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SJ-05-OC/40-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:67477.66, importe_modificado:67477.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:408.0}} | {2433873/proyecto_FIN, 2433873/proyecto_INICIO, 2433873/proyecto_PROCESO, 2433873/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302434339 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:570000.0, modificado:670000.0}} | EQUIPAMIENTO CON SEÑALETICA URBANA VERTICAL Y PEATONAL EN CALLE MORELOS, DE PLAZA CONSTITUCION SUR A CALLE BRAVO - 312212 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 312212 | S | 34895 | 23263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAZA CONSTITUCION SUR Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE DOCTOR LAURO ISLAS LAS OBRA DE SEÑALIZACIÓN SE REALIZARÁ EN LA CALLE MORE, lon:-99.9926362, lat:21.92937645}} | 2024-09-23 | 2024-10-31 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800026-47-2024, contratista:JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:5720800.0, importe_modificado:5720800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:146.0}} | {2434339/proyecto_INICIO, 2434339/proyecto_FIN, 2434339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302435228 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P. - 316146 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 316146 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON BARRIO BARRIO MORELOS, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FLORES MAGON Y , CALLE LERDO DE TEJADA EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO POR VARIOS AGEBS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-99.64653474, lat:22.00417919}} | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148480, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2435228/proyecto_FIN, 2435228/proyecto_PROCESO, 2435228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302435299 | Proyecto de inversión | 1509845.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1509845.76, modificado:1509845.78}} | CONSTRUCCION DE CALLE EL SABINO DE CALLE SAUCE A TOPAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P. - 316535 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 316535 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.27, meta_modificada:584.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SABINO BARRIO BARRIO EL CORITO, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAUCE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE CONTEMPLA REALIZAR ANTES DE LLEGAR ALA CABECERA EN LAS AFUERAS EXISTE UNA GASERA GIRAR A LA DERECHA , lon:-99.63458644, lat:21.99212896}} | 2024-09-01 | 2024-09-25 | 1509845.78 | 1509845.78 | 1509845.78 | 1509845.78 | 1509845.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO.AD-O-EST245800020-05-2024, contratista:JUAN MANUEL BANDA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:1509845.78, importe_modificado:1509845.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:584.27}} | {2435299/proyecto_INICIO, 2435299/proyecto_FIN, 2435299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302436411 | Proyecto de inversión | 1618791.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1618791.7, modificado:1618791.7}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN EL BARRIO DE SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN CIRO DE ACOSTA, MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA - 321290 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 321290 | S | 154 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE VALLARTA BARRIO SANTIAGO, 79686 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE AV. SANTIAGO, CALLE GUTIERREZ NAJERA EN EL LADO PONIENTE DE LA PLAZA DEL BARRIO DE SANTIAGO FRENTE A LA ES, lon:-99.82182704, lat:21.63790829}} | 2024-10-28 | 2024-12-20 | 1618791.7 | 1618791.7 | 1618791.7 | 1618791.7 | 1618791.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-2AD3/SL/01/0B/2-03-24, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:1618791.7, importe_modificado:1618791.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2436411/proyecto_PROCESO, 2436411/proyecto_INICIO, 2436411/proyecto_FIN, 2436411/proyecto_PROCESO, 2436411/proyecto_INICIO, 2436411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302436882 | Proyecto de inversión | 103936 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103936.0, modificado:1254656.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS, CERRITOS, S.L.P. CON REENCARPETAMIENTO. - 323830 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 323830 | S | 160 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CAB. MPAL. DE CERRITOS - DERRAMADEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 RANCHERIA DERRAMADEROS, 79421 DERRAMADEROS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN CAMINO CERRITOS CABECERA MPAL. S.L.P., lon:-100.28356071, lat:22.51342731}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 1254656 | 1254656 | 1254656 | 1254656 | 1254656 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149011, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:1254656.0, importe_modificado:1254656.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:256.0}} | {2436882/proyecto_INICIO, 2436882/proyecto_PROCESO, 2436882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302436884 | Proyecto de inversión | 599480.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599480.59, modificado:699253.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN COXCATLÁN, LOCALIDAD SUCHIACO, CAMINO AJUATITLA A SUCHIACO DEL KM 2 MÁS 320 AL KM 2 MÁS 800 - 323846 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 323846 | S | 229 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:86, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SUCHIACO, 79864 COMUNIDAD MOYOTLA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA UBICADO A 57 KM AL SUROESTE PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA , lon:-98.924393, lat:21.515439}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 699253.83 | 699253.83 | 699253.83 | 699253.83 | 699253.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-40, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:599480.59, importe_modificado:699253.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2436884/proyecto_INICIO, 2436884/proyecto_PROCESO, 2436884/proyecto_FIN, 2436884/proyecto_PROCESO, 2436884/proyecto_FIN, 2436884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302438627 | Proyecto de inversión | 799522.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799522.56, modificado:799522.56}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COXCATLÁN LOCALIDAD LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN - 331133 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 331133 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:688.6, meta_modificada:688.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:43, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN, 79860 LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REVOLUCIÓN, EL LUGAR DEL TRABAJO SE UBICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE REFORMA , lon:-98.896965, lat:21.557286}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 799522.56 | 799522.56 | 799522.56 | 799522.56 | 799522.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-59, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:799522.56, importe_modificado:799522.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:688.6}} | {2438627/proyecto_INICIO, 2438627/proyecto_FIN, 2438627/proyecto_INICIO, 2438627/proyecto_FIN, 2438627/proyecto_PROCESO, 2438627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302438814 | Proyecto de inversión | 995165.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995165.71, modificado:995165.71}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COXCATLÁN LOCALIDAD TAMPUCHÓN, TRAMOS AISLADOS - 331759 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 331759 | S | 457 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:848.4, meta_modificada:848.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:30, direccion:CALLE CAMINO COXCATLÁN A TAMPUCHÓN RANCHERIA TAMPUCHÓN, 79866 TAMPUCHÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO COXCATLÁN A TAMPUCHÓN Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE DIVERSOS TRAMOS DEL CAMINO QUE CONDUCE DE LA ZON, lon:-98.95147662, lat:21.51095291}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 995165.71 | 995165.71 | 995165.71 | 995165.71 | 995165.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-60, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:995165.71, importe_modificado:995165.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.4}} | {2438814/proyecto_INICIO, 2438814/proyecto_PROCESO, 2438814/proyecto_INICIO, 2438814/proyecto_FIN, 2438814/proyecto_PROCESO, 2438814/proyecto_FIN, 2438814/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302443091 | Adquisición | 658200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658200.0, modificado:658200.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CON CINTILLA EN LA LOCALIDAD DE DULCE GRANDE, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-14-2024 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.173254, lat:23.000593}} | 2024-03-08 | 2024-04-11 | 658200 | 658200 | 658200 | 658200 | 658200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/12-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:658200.0, importe_modificado:658200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:35.0}} | {2443091/proyecto_FIN, 2443091/proyecto_PROCESO, 2443091/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302443109 | Adquisición | 1236300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236300.0, modificado:1236300.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIL EL TORO, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-17-2024 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.151525, lat:23.078414}} | 2024-04-10 | 2024-06-10 | 1236300 | 1236300 | 1236300 | 1236300 | 1236300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/14-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:1236300.0, importe_modificado:1236300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:56.0}} | {2443109/proyecto_INICIO, 2443109/proyecto_PROCESO, 2443109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302443988 | Proyecto de inversión | 3003807.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3003807.23, modificado:3003807.23}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JULIO R. CÓRDOVA TRAMO DE CALLE 2 HASTA CALLE 8 EN EL FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-02-26/2024 | N | 0 | 0 | 407 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JULIO R. CÓRDOVA TRAMO DE CALLE 2 HASTA CALLE 8 EN EL FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN, lon:-100.903003, lat:22.178422}} | 2024-03-07 | 2024-06-04 | 3003807.23 | 3003807.23 | 3003807.23 | 3003807.23 | 3003807.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-26/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y TERRACERO MARC, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:3003807.23, importe_modificado:3003807.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2443988/proyecto_INICIO, 2443988/proyecto_PROCESO, 2443988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444014 | Proyecto de inversión | 424537.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424537.39, modificado:424537.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE RAMON LÓPEZ VELARDE, DESDE AV. RIVAS GUILLEN HASTA TOPAR EN EL FRACCIONAMIENTO RIVAS GUILLEN | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-48/2024 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DE CALLE RAMON LÓPEZ VELARDE, DESDE AV. RIVAS GUILLEN HASTA TOPAR, lon:-100.935041, lat:22.153963}} | 2024-07-08 | 2024-08-06 | 424537.39 | 424537.39 | 424537.39 | 424537.39 | 424537.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-48/2024, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:424537.39, importe_modificado:424537.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2444014/proyecto_PROCESO, 2444014/proyecto_INICIO, 2444014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444087 | Adquisición | 87700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87700.0, modificado:87700.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON TUBERIA EN LA LOCALIDAD DE NORIA DEL GATO, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-42-2024 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS TECNIFICADOS CON TUBERIA SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.173725, lat:22.942687}} | 2024-08-12 | 2024-09-23 | 87700 | 87700 | 87700 | 87700 | 87700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/35-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:87700.0, importe_modificado:87700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:3.0}} | {2444087/proyecto_INICIO, 2444087/proyecto_PROCESO, 2444087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444169 | Proyecto de inversión | 1086000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086000.0, modificado:1086000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO CON TUBERÍA PEAD DE 18¿ DE DIÁMETRO EN AVENIDA CFE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-PRODDER-01-2024-AD | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, lon:-100.876854, lat:22.061491}} | 2024-09-02 | 2024-09-23 | 1086000 | 1086000 | 1086000 | 1086000 | 1086000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-01-2024-AD, contratista:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, VERSATILIDAD DE ARRENDAMIENTOS Y CONTRATOS, S.A. DE C.V.,, convocante:INTERAPAS, monto:1086000.0, importe_modificado:1086000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2444169/proyecto_PROCESO, 2444169/proyecto_FIN, 2444169/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444316 | Proyecto de inversión | 1187554.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187554.93, modificado:1187554.93}} | REHABILITACIÓN DE CALLE GUERRERO ENTRE BOULEVARD TURÍSTICO Y CALLE PASEO ÁNGEL VERAL. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-4055 | N | 0 | 0 | 91522 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.53, meta_modificada:685.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-09-09 | 2024-09-20 | 1187554.93 | 1187554.93 | 1187554.93 | 1187554.93 | 1187554.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/070-2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1187554.93, importe_modificado:1187554.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.53}} | {2444316/proyecto_INICIO, 2444316/proyecto_PROCESO, 2444316/proyecto_FIN, 2444316/proyecto_INICIO, 2444316/proyecto_PROCESO, 2444316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444879 | Proyecto de inversión | 899265.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899265.97, modificado:899265.97}} | REHABILITACIÓN DE PASO VEHICULAR EN CALLE DEL ARROYO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA,MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO,S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 2024-3684 | S | 665 | 627 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.47, meta_modificada:360.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:45, direccion:CALLE DEL ARROYO, SANTA CATARINA,SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P., lon:-100.458265, lat:22.04824}} | 2024-08-19 | 2024-09-24 | 899265.97 | 899265.97 | 899265.97 | 899265.97 | 899265.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-CDS-FFM-010/24-OP-AD, contratista:JOSE CARLOS LÓPEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:899265.97, importe_modificado:899265.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.47}} | {2444879/proyecto_PROCESO, 2444879/proyecto_INICIO, 2444879/proyecto_FIN, 2444879/proyecto_PROCESO, 2444879/proyecto_FIN, 2444879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444959 | Adquisición | 198750 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198750.0, modificado:198750.0}} | ADQUISICIÓN DE 750 DESPENSAS | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-2007 | N | 0 | 0 | 91522 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N. RAMOS N0. 120 CP. 78700, COL. CENTRO, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-07-22 | 2024-08-02 | 198750 | 198750 | 198750 | 198750 | 198750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/AS-057-2024, contratista:SANDRA LUCIO VELAZQUEZ, convocante:MUNMUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:198750.0, importe_modificado:198750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2444959/proyecto_PROCESO, 2444959/proyecto_INICIO, 2444959/proyecto_PROCESO, 2444959/proyecto_FIN, 2444959/proyecto_INICIO, 2444959/proyecto_PROCESO, 2444959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444990 | Adquisición | 199669.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199669.58, modificado:199669.58}} | ADQUISICIÓN DE LOTE DE 100 SILLAS DE RUEDAS | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-2378 | N | 0 | 0 | 102199 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N. RAMOS N0. 120, COL. CENTRO, CP. 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-06-14 | 2024-07-01 | 199669.58 | 199669.58 | 199669.58 | 199669.58 | 199669.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/AS-052-2024, contratista:COMERCIALIZADORA TAGROJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:199669.58, importe_modificado:199669.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2444990/proyecto_INICIO, 2444990/proyecto_PROCESO, 2444990/proyecto_FIN, 2444990/proyecto_INICIO, 2444990/proyecto_PROCESO, 2444990/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302445093 | Proyecto de inversión | 403853.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403853.39, modificado:403853.39}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE PALMAS, MATEHUALA, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-3124 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N. RAMOS N0. 120, COL. CENTRO, CP.78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 403853.39 | 403853.39 | 403853.39 | 403853.39 | 403853.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/AGP/055-2024, contratista:JOSE ESTRADA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:403853.39, importe_modificado:403853.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2445093/proyecto_INICIO, 2445093/proyecto_FIN, 2445093/proyecto_INICIO, 2445093/proyecto_PROCESO, 2445093/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302445346 | Proyecto de inversión | 405246.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405246.23, modificado:405246.23}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA MATEHUALA, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-2380 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N. RAMOS N0. 120, COL CENTRO, C.P. 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-09-02 | 2024-09-20 | 405246.23 | 405246.23 | 405246.23 | 405246.23 | 405246.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/AGP/061-2024, contratista:JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:405246.23, importe_modificado:405246.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2445346/proyecto_PROCESO, 2445346/proyecto_INICIO, 2445346/proyecto_PROCESO, 2445346/proyecto_FIN, 2445346/proyecto_INICIO, 2445346/proyecto_FIN, 2445346/proyecto_INICIO, 2445346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302445541 | Proyecto de inversión | 1203664.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203664.3, modificado:1203664.3}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ELPANTEON SAN JUAN BAUTISTA, MUNICIPIO DE CEDRAL, .SL.P | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 2024-4050 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:388.05, meta_modificada:388.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CEDRAL, S.L.P. , lon:-100.727502, lat:23.8274348}} | 2024-07-23 | 2024-08-28 | 1203664.3 | 1203664.3 | 1203664.3 | 1203664.3 | 1203664.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:388.05}} | {2445541/proyecto_INICIO, 2445541/proyecto_FIN, 2445541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446609 | Proyecto de inversión | 43810.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43810.59, modificado:43810.59}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 338861 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 338861 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:PUEBLO , 78800 ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTANQUE DE AGUA BUENA CP. 78800 ESTANQUE DE AGUA BUENA MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.58572293, lat:23.70728079}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2446609/proyecto_INICIO, 2446609/proyecto_FIN, 2446609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446619 | Proyecto de inversión | 30667.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:30667.41, modificado:30667.41}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 339002 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 339002 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, 78805 SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE MATAMOROS INTERIOR PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, CP. 78805 SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO,, lon:-100.47432722, lat:23.68782986}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 30667.41 | 30667.41 | 30667.41 | 30667.41 | 30667.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2446619/proyecto_INICIO, 2446619/proyecto_FIN, 2446619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446638 | Proyecto de inversión | 4381.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.71, modificado:4381.71}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD CRUCERO LABOR VIEJA EN EL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 339261 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 339261 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:517, direccion:CALLE JULIAN C ARRILLLO PUEBLO CRUCERO LABOR VIEJA, 79647 CRUCERO LABOR VIEJA, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA PRINCIPALMENTE BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JULIAN CARRILLO PUEBLO CRUCERO LABOR VIEJA C, lon:-100.14854441, lat:22.00539553}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446638/proyecto_INICIO, 2446638/proyecto_FIN, 2446638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446665 | Proyecto de inversión | 4381.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.71, modificado:4381.71}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL HUIZACHAL EN EL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 339542 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 339542 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:CALLE SAN RAFAEL PUEBLO EL HUIZACHAL, 79600 EL HUIZACHAL, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA PRINCIPAL VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SAN RAFAEL PUEBLO EL HUIZACHAL CP. 79600 EL HUIZACHAL RIOVERDE SAN LUI, lon:-99.91236356, lat:21.82566536}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446665/proyecto_INICIO, 2446665/proyecto_FIN, 2446665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446666 | Proyecto de inversión | 100814.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:100814.59, modificado:100814.59}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 339549 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 339549 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:94, direccion:CALLE INGENIERO OSCAR MORALES COLONIA PRIMERO DE MAYO, 79800 COLONIA PRIMERO DE MAYO, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HEROES POTOSINOS Y CALLE CARLOS JONGITUD BARRIOS, CALLE PLAN DE SAN LUIS COLONIA PRIMERO DE MAYO CP. , lon:-98.89673958, lat:21.5706163}} | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 100814.59 | 100814.59 | 100814.59 | 100814.59 | 100814.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2446666/proyecto_FIN, 2446666/proyecto_PROCESO, 2446666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446718 | Proyecto de inversión | 4381.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.71, modificado:4381.71}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD PASO REAL DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 343771 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 343771 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:58, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO PASO REAL, 79645 PASO REAL, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA PRINCIPALMENTE BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO PASO REAL CP. 79645 PASO REAL RIOVERDE SAN LUI, lon:-99.86574714, lat:21.8448806}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446718/proyecto_INICIO, 2446718/proyecto_FIN, 2446718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446787 | Proyecto de inversión | 78870.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:78870.83, modificado:78870.83}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL TAPANCO DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 345961 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 345961 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:81, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO SAN JOSÉ DEL TAPANCO, 79600 SAN JOSÉ DEL TAPANCO, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA PRIMERA DE J PAZ VILLELA Y CALLE VICTORIA, CALLE MOCTEZUMA LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUEN, lon:-99.90899259, lat:21.77178869}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 78870.83 | 78870.83 | 78870.83 | 78870.83 | 78870.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2446787/proyecto_INICIO, 2446787/proyecto_FIN, 2446787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446851 | Proyecto de inversión | 17529.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17529.18, modificado:17529.18}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL MASTRATO DEL MUNICIPIO DE CATORCE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 348228 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 348228 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:PUEBLO EL MASTRANTO, 78564 EL MASTRANTO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS DEPOSITOS DE AGUA SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD EL MAESTRATO DEL MUNICIPIO DE CATORCE S.L.P. CODIGO POSTAL 78564, lon:-100.9505498, lat:23.64695697}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 17529.18 | 17529.18 | 17529.18 | 17529.18 | 17529.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2446851/proyecto_INICIO, 2446851/proyecto_FIN, 2446851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446852 | Proyecto de inversión | 43832.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43832.43, modificado:43832.43}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA LA LOCALIDAD EL SAUCILLO DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 348231 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 348231 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:63, direccion:EJIDO EL SAUCILLO, 79710 EL SAUCILLO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD EL SAUCILLO DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP, lon:-99.2394568, lat:21.79796525}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 43832.43 | 43832.43 | 43832.43 | 43832.43 | 43832.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2446852/proyecto_INICIO, 2446852/proyecto_FIN, 2446852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446855 | Proyecto de inversión | 442611.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:442611.74, modificado:442611.74}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD ESTACION CATORCE DEL MUNICIPIO DE CATORCE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 348288 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 348288 | S | 179 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:PUEBLO ESTACIÓN CATORCE, 78546 ESTACIÓN CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS DEPOSITOS DE AGUA SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN CATORCE DEL MUNICIPIO DE CATORCE S.L.P. CODIGO POSTAL 78546, lon:-100.98456227, lat:23.68715109}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 442611.74 | 442611.74 | 442611.74 | 442611.74 | 442611.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:101.0}} | {2446855/proyecto_INICIO, 2446855/proyecto_FIN, 2446855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446860 | Proyecto de inversión | 43832.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43832.43, modificado:43832.43}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA LA BOQUILLA DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 348435 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 348435 | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:98, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA (LA BOQUILLA), 79710 EMILIANO ZAPATA (LA BOQUILLA), TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA LA BOQUILLA DEL MUNICIPIO DE, lon:-99.22089822, lat:21.66580265}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 43832.43 | 43832.43 | 43832.43 | 43832.43 | 43832.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2446860/proyecto_INICIO, 2446860/proyecto_FIN, 2446860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446873 | Proyecto de inversión | 4382.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.29, modificado:4382.29}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LOS AZULES DEL MUNICIPIO DE CATORCE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 348731 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 348731 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:120, direccion:PUEBLO LOS AZULES, 78540 LOS AZULES, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS DEPOSITOS DE AGUA SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD LOS AZULES DEL MUNICIPIO DE CATORCE S.L.P. CODIGO POSTAL 78540, lon:-101.1662046, lat:23.77662809}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 4382.29 | 4382.29 | 4382.29 | 4382.29 | 4382.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446873/proyecto_INICIO, 2446873/proyecto_FIN, 2446873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446886 | Proyecto de inversión | 184056.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:184056.38, modificado:184056.38}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REAL DE CATORCE DEL MUNICIPIO DE CATORCE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 348990 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 348990 | S | 86 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CIUDAD REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS DEPOSITOS DE AGUA SE LOCALIZAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REAL DE CATORCE DEL MUNICIPIO DE CATORCE S.L.P. CODIGO POSTAL 78550, lon:-100.88857402, lat:23.69252425}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 184056.38 | 184056.38 | 184056.38 | 184056.38 | 184056.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2446886/proyecto_INICIO, 2446886/proyecto_FIN, 2446886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446894 | Proyecto de inversión | 368192.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:368192.4, modificado:368192.4}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD TIERRAS COLORADAS EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 349456 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 349456 | S | 141 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:44, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO TIERRAS COLORADAS, 79751 TIERRAS COLORADAS, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS PRINCIPALMENTE BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE HIDALGO EJIDO TIERRAS COLORADAS CP. 79751 TIERRAS COLORADA, lon:-99.50606685, lat:21.89660136}} | 2024-12-12 | 2024-12-31 | 368192.4 | 368192.4 | 368192.4 | 368192.4 | 368192.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {2446894/proyecto_INICIO, 2446894/proyecto_FIN, 2446894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446945 | Proyecto de inversión | 4383.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4383.24, modificado:4383.24}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA CUESTA EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 350459 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 350459 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:252, direccion:EJIDO LA CUESTA, 79800 LA CUESTA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO LA CUESTA CP. 79800 LA CUESTA TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-98.92181604, lat:21.57462938}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446945/proyecto_FIN, 2446945/proyecto_INICIO, 2446945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447090 | Proyecto de inversión | 13142.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13142.52, modificado:13142.52}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 355455 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 355455 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO AGUA PRIETA, 78473 AGUA PRIETA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE RINCON DE CABRAS, CALLE BENITO JUAREZ LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUEN, lon:-101.18248803, lat:22.25808488}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 13142.52 | 13142.52 | 13142.52 | 13142.52 | 13142.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2447090/proyecto_INICIO, 2447090/proyecto_PROCESO, 2447090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447143 | Proyecto de inversión | 43808.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43808.39, modificado:43808.39}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN SALVADOR DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 356392 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 356392 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:104, direccion:CALLE MEXQUITIC EJIDO SAN SALVADOR, 78463 SAN SALVADOR, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE VAZQUEZ, CALLE HERNANDEZ LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE ME, lon:-101.06475228, lat:22.34407373}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 43808.39 | 43808.39 | 43808.39 | 43808.39 | 43808.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2447143/proyecto_INICIO, 2447143/proyecto_FIN, 2447143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447149 | Proyecto de inversión | 403037.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:403037.19, modificado:403037.19}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD CORTE PRIMERO EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 356446 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 356446 | S | 203 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:23, direccion:CALLE VAZQUEZ EJIDO COMUNIDAD CORTE PRIMERO, 78466 COMUNIDAD CORTE PRIMERO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE POCITOS Y CALLE ABASOLO, CALLE ADOLFO LOPÉZ MATEOS LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRA, lon:-101.13743781, lat:22.36361073}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 403037.19 | 403037.19 | 403037.19 | 403037.19 | 403037.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:92.0}} | {2447149/proyecto_INICIO, 2447149/proyecto_FIN, 2447149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447154 | Proyecto de inversión | 35046.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35046.71, modificado:35046.71}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD TANQUE GRANDE DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 356602 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 356602 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:74, direccion:CALLE MORELOS EJIDO TANQUE GRANDE (LAS MESAS), 78460 TANQUE GRANDE, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE MORELOS EJIDO TANQUE GRANDE LAS MESAS CP. 78460, lon:-101.01015443, lat:22.3149046}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 35046.71 | 35046.71 | 35046.71 | 35046.71 | 35046.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2447154/proyecto_FIN, 2447154/proyecto_PROCESO, 2447154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447156 | Proyecto de inversión | 52570.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52570.07, modificado:52570.07}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD VALLE UMBROSO DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 356639 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 356639 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:79, direccion:AVENIDA REFUGIO EJIDO VALLE UMBROSO, 78460 VALLE UMBROSO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , AVENIDA REFUGIO INTERIOR EJIDO VALLE UMBROSO CP. 78460 VALLE UMBROSO, MEXQUITIC DE CARMONA S, lon:-101.07199978, lat:22.42758368}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 52570.07 | 52570.07 | 52570.07 | 52570.07 | 52570.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2447156/proyecto_INICIO, 2447156/proyecto_FIN, 2447156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447226 | Proyecto de inversión | 65712.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:65712.59, modificado:65712.59}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL JARALITO EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 358070 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 358070 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:35, direccion:AVENIDA HIMNO NACIONAL EJIDO EL JARALITO, 78470 EL JARALITO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 28 SUR Y CALLE CALLE 32, CALLE LA CUEVA LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE HIMNO NACION, lon:-101.05034603, lat:22.20261316}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 65712.59 | 65712.59 | 65712.59 | 65712.59 | 65712.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2447226/proyecto_PROCESO, 2447226/proyecto_INICIO, 2447226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447231 | Proyecto de inversión | 52570.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52570.07, modificado:52570.07}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD HUIZACHILLOS EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 358107 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 358107 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:31, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE EJIDO HUIZACHILLOS, 78463 HUIZACHILLOS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MONTE CARMELO Y CALLE SAN ANTONIO, AVENIDA FERMIN VIDALES LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN, lon:-101.02713558, lat:22.34628326}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 52570.07 | 52570.07 | 52570.07 | 52570.07 | 52570.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2447231/proyecto_FIN, 2447231/proyecto_PROCESO, 2447231/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447265 | Proyecto de inversión | 148990.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148990.74, modificado:148990.74}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 358881 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 358881 | S | 76 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:21, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO CERRO GORDO, 79557 CERRO GORDO, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE DE LAS FLORES LA ACCION SE LLEVA A CABO EN CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR DE LA LOCALIDAD CERRO G, lon:-100.80501, lat:21.97339855}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 148990.74 | 148990.74 | 148990.74 | 148990.74 | 148990.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2447265/proyecto_FIN, 2447265/proyecto_PROCESO, 2447265/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447267 | Proyecto de inversión | 4382.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.08, modificado:4382.08}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PALMAS MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 358926 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 358926 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:29, direccion:EJIDO CORRAL DE PALMAS, 79544 CORRAL DE PALMAS, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENTREGA EN LA VIVIENDA BENEFICIADA QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PALMAS CP. 79547 EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA , lon:-100.75293367, lat:22.10837415}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447267/proyecto_PROCESO, 2447267/proyecto_INICIO, 2447267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447279 | Proyecto de inversión | 4382.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.08, modificado:4382.08}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL CAPULIN MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 359046 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 359046 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:15, direccion:EJIDO EL CAPULÍN, 79546 EL CAPULÍN, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE LLEVA A CABO EN LA VIVIENDA BENEFICIADA CON UBICACION EN LA LOCALIDAD EL CAPULÍN CP. 79546 EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN L, lon:-100.65774476, lat:22.04255363}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447279/proyecto_FIN, 2447279/proyecto_PROCESO, 2447279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447438 | Proyecto de inversión | 179614.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:179614.41, modificado:179614.41}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD RINCON DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 362250 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 362250 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO RINCÓN DEL PORVENIR, 78467 RINCÓN DEL PORVENIR, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL ALVAREZ ACOSTA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPTA LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFIC, lon:-101.18237223, lat:22.320439}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 179614.41 | 179614.41 | 179614.41 | 179614.41 | 179614.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {2447438/proyecto_INICIO, 2447438/proyecto_FIN, 2447438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447470 | Proyecto de inversión | 61331.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61331.75, modificado:61331.75}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD CERRITO DE JARAL EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 363449 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 363449 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:CALLE MICHOACAN EJIDO , 78465 CERRITO DE JARAL, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VERACRUZ Y BRECHA COLIMA, CALLE GUERRERO LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE MICHOACAN EJIDO CERRITO , lon:-101.06381745, lat:22.22323614}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 61331.75 | 61331.75 | 61331.75 | 61331.75 | 61331.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2447470/proyecto_INICIO, 2447470/proyecto_FIN, 2447470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447489 | Proyecto de inversión | 13142.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13142.52, modificado:13142.52}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD COLONIA PRIMERO DE ENERO EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 363855 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 363855 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:95, direccion:DAMIAN CARMONA EJIDO COLONIA PRIMERO DE ENERO, 78465 COLONIA PRIMERO DE ENERO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA PRIMERO DE ENERO EJIDO COLONI, lon:-101.03465197, lat:22.2702645}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 13142.52 | 13142.52 | 13142.52 | 13142.52 | 13142.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2447489/proyecto_PROCESO, 2447489/proyecto_FIN, 2447489/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447505 | Proyecto de inversión | 8761.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8761.68, modificado:8761.68}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 364017 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 364017 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:52, direccion:EJIDO MATANCILLAS, 78465 OJO DE AGUA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LLAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO OJO DE AGUA EJIDO OJO DE AGUA CP. 78465 OJO DE AGUA MEXQUITIC DE CARMON, lon:-101.14814863, lat:22.31499484}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8761.68 | 8761.68 | 8761.68 | 8761.68 | 8761.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2447505/proyecto_INICIO, 2447505/proyecto_FIN, 2447505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447759 | Proyecto de inversión | 8764.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8764.16, modificado:8764.16}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE JAMAY EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. - 369160 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 369160 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:43, direccion:PUEBLO JAMAY, 79557 JAMAY, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE JAMAY PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CP 79557 EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ., lon:-100.74476959, lat:21.9908139}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 8764.16 | 8764.16 | 8764.16 | 8764.16 | 8764.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2447759/proyecto_INICIO, 2447759/proyecto_FIN, 2447759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447765 | Proyecto de inversión | 4382.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.08, modificado:4382.08}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE RANCHITO DE LOS RIVERA MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 369280 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 369280 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:78, direccion:AVENIDA SAN JOSE EJIDO RANCHITO DE LOS RIVERA, 79547 RANCHITO DE LOS RIVERA, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ABASOLO Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA AVENIDA SAN JOSE EJIDO RANCHITO DE LOS , lon:-100.69681131, lat:22.11326798}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447765/proyecto_INICIO, 2447765/proyecto_FIN, 2447765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447768 | Proyecto de inversión | 4382.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.08, modificado:4382.08}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LOS TERRENOS MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 369334 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 369334 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:94, direccion:EJIDO LOS TERRENOS, 79557 LOS TERREROS, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO LOS TERRENOS CP. 79557 LOS TERREROS ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.72985131, lat:22.12855533}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447768/proyecto_INICIO, 2447768/proyecto_FIN, 2447768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447771 | Proyecto de inversión | 4382.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.08, modificado:4382.08}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LOS MATIAS MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 369344 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 369344 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:55, direccion:EJIDO LOS MATÍAS, 79554 LOS MATÍAS, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO LOS MATÍAS CP. 79554 LOS MATÍAS ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.63920992, lat:22.09640888}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447771/proyecto_PROCESO, 2447771/proyecto_FIN, 2447771/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447894 | Proyecto de inversión | 8764.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8764.16, modificado:8764.16}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA MORENA MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. - 370889 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 370889 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:56, direccion:PUEBLO LA MORENA, 79547 LA MORENA, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LA MORENA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CP 79547, lon:-100.73203681, lat:22.15012444}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8764.16 | 8764.16 | 8764.16 | 8764.16 | 8764.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2447894/proyecto_PROCESO, 2447894/proyecto_INICIO, 2447894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447899 | Proyecto de inversión | 13144.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13144.85, modificado:13144.85}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SANTA ROSAS DE GALLINAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 371063 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 371063 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:25, direccion:CALLE JALISCO EJIDO SANTA ROSA DE GALLINAS, 78493 SANTA ROSA DE GALLINAS, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE NUEVO LEON, CALLE VERACRUZ LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE , lon:-101.39842416, lat:21.94499352}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 13144.85 | 13144.85 | 13144.85 | 13144.85 | 13144.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2447899/proyecto_INICIO, 2447899/proyecto_FIN, 2447899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448056 | Proyecto de inversión | 4381.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.62, modificado:4381.62}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL TEPETATILLO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 374530 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 374530 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:84, direccion:AVENIDA JALISCO EJIDO EL TEPETATILLO, 78497 EL TEPETATILLO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA AVENIDA JALISCO EJIDO EL TEPETATILLO CP. 78497 EL TEPETATILL, lon:-101.3963303, lat:21.89242934}} | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448056/proyecto_PROCESO, 2448056/proyecto_INICIO, 2448056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448062 | Proyecto de inversión | 4381.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.62, modificado:4381.62}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL TROMPILLO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 374655 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 374655 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:86, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO EL TROMPILLO, 78493 EL TROMPILLO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO EL TROMPILLO CP. 78493 EL TR, lon:-101.32593556, lat:22.07312111}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448062/proyecto_FIN, 2448062/proyecto_PROCESO, 2448062/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448241 | Proyecto de inversión | 4380.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4380.53, modificado:4380.53}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD PALMA DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 378476 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 378476 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:484, direccion:ANDADOR ANDADOR 1 EJIDO PALMA DE LA CRUZ, 78406 PALMA DE LA CRUZ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE ANDADOR 1EJIDO PALMA DE LA CRUZ CP. 78426 PALMA D, lon:-100.97211803, lat:22.41756227}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 4380.53 | 4380.53 | 4380.53 | 4380.53 | 4380.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448241/proyecto_INICIO, 2448241/proyecto_FIN, 2448241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448325 | Proyecto de inversión | 109542.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:109542.82, modificado:109542.82}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL JABALÍ EN EL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 380682 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 380682 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:37, direccion:CALLE CENTENARIO EJIDO EL JABALÍ, 79604 EL JABALÍ, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ESCONTRIA, CALLE MATAMOROS CALLE CENTENARIOEJIDO EL JABALÍ CP. 79604 EL JABALÍ RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO, lon:-100.05583343, lat:21.88508854}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 109542.82 | 109542.82 | 109542.82 | 109542.82 | 109542.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2448325/proyecto_INICIO, 2448325/proyecto_FIN, 2448325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448334 | Proyecto de inversión | 4381.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.06, modificado:4381.06}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCION EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 380880 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 380880 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 78798 LA CONCEPCIÓN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN EL PUEBLO LA CONCEPCIÓN CP. 78798 LA CONCEPCIÓN MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.66675643, lat:23.47808161}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 4381.06 | 4381.06 | 4381.06 | 4381.06 | 4381.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448334/proyecto_INICIO, 2448334/proyecto_FIN, 2448334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448374 | Proyecto de inversión | 21905.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21905.29, modificado:21905.29}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA MINITA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 382721 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 382721 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:39, direccion:EJIDO LA MINITA, 78801 LA MINITA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO LA MINITA CP. 78801 LA MINITA MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.51577348, lat:23.72496056}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2448374/proyecto_INICIO, 2448374/proyecto_FIN, 2448374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448376 | Proyecto de inversión | 17524.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17524.23, modificado:17524.23}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 382857 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 382857 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:24, direccion:EJIDO EL GUERRERO, 78814 EL GUERRERO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PERSONAS Y VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN LA LOCALIDAD EL GUERRERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P. PRINCIPALMENTE EN LA CALL, lon:-100.68739057, lat:23.55591227}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 17524.23 | 17524.23 | 17524.23 | 17524.23 | 17524.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2448376/proyecto_INICIO, 2448376/proyecto_FIN, 2448376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448423 | Proyecto de inversión | 8762.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8762.12, modificado:8762.12}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD VIBORILLAS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 383676 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 383676 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:105, direccion:EJIDO VIBORILLAS, 78700 VIBORILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO LAS VIBORILLAS CP. 78700 VIBORILLAS MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.69209713, lat:23.55155793}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 8762.12 | 8762.12 | 8762.12 | 8762.12 | 8762.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448423/proyecto_INICIO, 2448423/proyecto_FIN, 2448423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448433 | Proyecto de inversión | 43810.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43810.59, modificado:43810.59}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BRIGIDA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 383885 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 383885 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:92, direccion:CALLE PIEDRA BLANCA EJIDO SANTA BRIGIDA, 78724 SANTA BRÍGIDA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE PIERA BLANCA EJIDO SANTA BRIGIDA CP. 78724 SANTA BRÍGIDA MA, lon:-100.57913727, lat:23.72962028}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2448433/proyecto_INICIO, 2448433/proyecto_FIN, 2448433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448471 | Proyecto de inversión | 26288.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:26288.81, modificado:26288.81}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SANTA RITA EL ALTO EN EL MUNICIPIO DE VENADO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 384919 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 384919 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:173, direccion:PUEBLO SANTA RITA (EL ALTO), 78934 SANTA RITA, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD D SANTA RITA EL ALTO CP 78934 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VENADO EN EL ESTADO DE SA, lon:-101.0182959, lat:22.94778402}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 26288.81 | 26288.81 | 26288.81 | 26288.81 | 26288.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2448471/proyecto_INICIO, 2448471/proyecto_FIN, 2448471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448477 | Proyecto de inversión | 4381.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.71, modificado:4381.71}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD TECOMANTES DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 385004 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 385004 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:94, direccion:PUEBLO TECOMATES, 79603 TECOMATES, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TECOMATES CP. 79603 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE RIOVERDE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, lon:-100.15754089, lat:21.98025174}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448477/proyecto_INICIO, 2448477/proyecto_FIN, 2448477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448529 | Proyecto de inversión | 21905.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21905.29, modificado:21905.29}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN GABRIEL EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 385870 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 385870 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:75, direccion:EJIDO SAN GABRIEL, 78825 SAN GABRIEL, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD SAN GABRIEL CP. 78825 MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.56084171, lat:23.28963449}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2448529/proyecto_INICIO, 2448529/proyecto_FIN, 2448529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448578 | Proyecto de inversión | 48191.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48191.64, modificado:48191.64}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS TROJES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 387135 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 387135 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:78, direccion:EJIDO SAN JOSE DE LAS TROJES, 78804 SAN JOSÉ DE LAS TROJES, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS TROJES CP. 78800 DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.66145508, lat:23.71130247}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 48191.64 | 48191.64 | 48191.64 | 48191.64 | 48191.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2448578/proyecto_INICIO, 2448578/proyecto_FIN, 2448578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448633 | Proyecto de inversión | 21904.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21904.2, modificado:21904.2}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD ESTANCITA EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 388400 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 388400 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:83, direccion:AVENIDA ARTEL JIMENEZ EJIDO ESTANCITA, 78476 ESTANCITA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALVARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CONSTITUCION LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS , lon:-101.24911868, lat:22.1661561}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 21904.2 | 21904.2 | 21904.2 | 21904.2 | 21904.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2448633/proyecto_INICIO, 2448633/proyecto_PROCESO, 2448633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448647 | Proyecto de inversión | 4381.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.71, modificado:4381.71}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA MARIA ASUNCION DEL BARRIO DE LOS ANGELES DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 388538 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 388538 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:259, direccion:EJIDO COLONIA MARÍA ASUNCIÓN DEL BARRIO DE LOS ÁNGELES, 79644 COLONIA MARÍA ASUNCIÓN DEL BARRIO DE LOS ÁNGELES, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA AL INTERIOR DEL EJIDO COLONIA MARÍA AS, lon:-99.98642262, lat:21.95590795}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448647/proyecto_PROCESO, 2448647/proyecto_FIN, 2448647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448655 | Proyecto de inversión | 8763.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8763.43, modificado:8763.43}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHARCO SALADO DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 388685 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 388685 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:175, direccion:EJIDO CHARCO SALADO, 79644 CHARCO SALADO, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN AL UBICADAS IEN LA LOCALIDAD CHARCO SALADO CP. 79644 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE RIOVERDE EN EL ESTADO, lon:-99.88651179, lat:21.9614871}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448655/proyecto_PROCESO, 2448655/proyecto_FIN, 2448655/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448946 | Proyecto de inversión | 499487.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:499487.29, modificado:499487.29}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 397865 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 397865 | S | 211 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE AZUZENAS 108 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO MANZANA , 78926 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HORTENCIAS Y CALLE GARDENIAS, REFERENCIA DE LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS CALLE AZUZENA NUMERO INTERIOR 108, ENTRE LAS CA, lon:-101.09577778, lat:22.93498457}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 499487.29 | 499487.29 | 499487.29 | 499487.29 | 499487.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:114.0}} | {2448946/proyecto_INICIO, 2448946/proyecto_FIN, 2448946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449052 | Proyecto de inversión | 8764.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8764.97, modificado:8764.97}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL SALADO DE VANEGAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 401191 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 401191 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:13, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL SALADO (ESTACIÓN EL SALADO), 78510 EL SALADO (ESTACIÓN EL SALADO), VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARA CARDENAS Y CALLE FELIX GOMEZ, CALLE DIONICIO GALEANO LA, lon:-100.85605029, lat:24.31159743}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8764.97 | 8764.97 | 8764.97 | 8764.97 | 8764.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2449052/proyecto_INICIO, 2449052/proyecto_FIN, 2449052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449062 | Proyecto de inversión | 4382.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.48, modificado:4382.48}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD HUERTECILLAS EN EL MUNICIPIO DE VANEGAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 401425 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 401425 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HUERTECILLAS, 78503 HUERTECILLAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LAS PALMAS, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN E, lon:-101.13860685, lat:24.07405262}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.48 | 4382.48 | 4382.48 | 4382.48 | 4382.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449062/proyecto_INICIO, 2449062/proyecto_FIN, 2449062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449067 | Proyecto de inversión | 4381.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.67, modificado:4381.67}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD CERRO DE FLORES EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 401500 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 401500 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA EJIDO CERRO DE FLORES, 78535 CERRO DE FLORES, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE LLEVA A CABO EN LA VIVIENDA BENEFICIADAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA. DE LA LOCALIDA, lon:-100.68837292, lat:23.87974256}} | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449067/proyecto_INICIO, 2449067/proyecto_FIN, 2449067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449071 | Proyecto de inversión | 48207.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48207.31, modificado:48207.31}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA SABANILLA EN EL MUNICIPIO VANEGAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 401585 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 401585 | S | 14 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:12, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN EJIDO LA SABANILLA, 78506 LA SABANILLA, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE MATA, lon:-101.00280134, lat:23.83892571}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 48207.31 | 48207.31 | 48207.31 | 48207.31 | 48207.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2449071/proyecto_INICIO, 2449071/proyecto_FIN, 2449071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449077 | Proyecto de inversión | 8764.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8764.68, modificado:8764.68}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LOS AVALOS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 401743 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 401743 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:EJIDO LOS ÁVALOS, 79334 LA GUACAMAYA (LA LAGUNITA), CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD LOS AVALOSEJIDO LOS ÁVALOS CP. 79334 LOS ÁVALOS CI, lon:-99.48133915, lat:22.43734173}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8764.68 | 8764.68 | 8764.68 | 8764.68 | 8764.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2449077/proyecto_PROCESO, 2449077/proyecto_INICIO, 2449077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449095 | Proyecto de inversión | 4381.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.67, modificado:4381.67}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LAGUNILLAS EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 402141 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 402141 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:15, direccion:CALLE VERACRUZ EJIDO LAGUNILLAS, 78536 LAGUNILLAS, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENTREGA EN VIVIENDA BENEFICIADA QUE SE ENCUENTRA UBICADAS EN LA CALLE LAGUNILLAS DE LA LOCALIDAD LAGUNILLAS CP. 78536MUNICIPI, lon:-100.57048365, lat:23.78588147}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449095/proyecto_FIN, 2449095/proyecto_PROCESO, 2449095/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449097 | Proyecto de inversión | 188412.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:188412.02, modificado:188412.02}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD NORIA DE DOLORES EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 402176 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 402176 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:19, direccion:CALLE PONCIANO ARRIAGA EJIDO NORIA DE DOLORES, 78530 NORIA DE DOLORES, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO EN VIVIENDAS BENEFICIADAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE PONCIANO ARRIAGA DE LA , lon:-100.76439284, lat:23.87654565}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 188412.02 | 188412.02 | 188412.02 | 188412.02 | 188412.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {2449097/proyecto_INICIO, 2449097/proyecto_FIN, 2449097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449108 | Proyecto de inversión | 4382.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.34, modificado:4382.34}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD COLONIA AGRICOLA MAGDALENO CEDILLO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 402610 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 402610 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE GALEANA COLONIA AGRICOLA MAGDALENO CEDILLO, 79320 COLONIA AGRÍCOLA MAGDALENO CEDILLO, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ZARAGOZA CALLE GALEANA COLONIA AGRICOLA MAGDA, lon:-99.59312646, lat:22.47248416}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.34 | 4382.34 | 4382.34 | 4382.34 | 4382.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449108/proyecto_INICIO, 2449108/proyecto_PROCESO, 2449108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449114 | Proyecto de inversión | 4382.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.34, modificado:4382.34}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LAS MORAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 402655 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 402655 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, direccion:EJIDO LAS MORAS, 79354 LAS MORAS, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO LAS MORAS CP. 79354 LAS MORAS CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-99.61139867, lat:22.60337797}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.34 | 4382.34 | 4382.34 | 4382.34 | 4382.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449114/proyecto_INICIO, 2449114/proyecto_FIN, 2449114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449119 | Proyecto de inversión | 52580.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52580.1, modificado:52580.1}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 402698 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 402698 | S | 19 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:25, direccion:EJIDO RANCHO NUEVO, 78535 RANCHO NUEVO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE LLECA A CABO EN LA VIVIENDA BENEFICIADA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO CP. 78535 EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ES, lon:-100.62112266, lat:23.95184286}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 52580.1 | 52580.1 | 52580.1 | 52580.1 | 52580.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2449119/proyecto_INICIO, 2449119/proyecto_FIN, 2449119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449207 | Proyecto de inversión | 17529.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17529.93, modificado:17529.93}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD NORIA DE LOS CEDROS EN EL MUNICIPIO DE VANEGAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 407201 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 407201 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:7, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO NORIA DE LOS CEDROS, 78514 NORIA DE LOS CEDROS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO NORIA DE LOS CEDROS C, lon:-100.68008407, lat:24.2950329}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 17529.93 | 17529.93 | 17529.93 | 17529.93 | 17529.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2449207/proyecto_INICIO, 2449207/proyecto_FIN, 2449207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449280 | Proyecto de inversión | 52574.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52574.52, modificado:52574.52}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL SABINO EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 409492 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 409492 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:20, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO EJIDO EL SABINO, 78633 EL SABINO, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO EJIDO EL SABINO CP. 78633 EL SABIN, lon:-101.71392914, lat:23.39829181}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 52574.52 | 52574.52 | 52574.52 | 52574.52 | 52574.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2449280/proyecto_INICIO, 2449280/proyecto_FIN, 2449280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449281 | Proyecto de inversión | 100759.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:100759.3, modificado:100759.3}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD MILPILLAS 240210046 EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 409517 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 409517 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:46, direccion:CALLE VENUSTRIANO CARRANZA INTERIOR SN FRACCION MILPILLAS, 78470 MILPILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA FRACCIÓN MILPILLAS CON CODIGO POSTAL 78470 EN LA LOCA, lon:-101.12801742, lat:22.25657867}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 100759.3 | 100759.3 | 100759.3 | 100759.3 | 100759.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2449281/proyecto_INICIO, 2449281/proyecto_FIN, 2449281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449283 | Proyecto de inversión | 15100991.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.510099163E7, modificado:1.510099163E7}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO E.C. ANILLO PERIFERICO NORTE A SAN PEDRO OJO ZARCO, TRAMO DE LA LOCALIDAD MARAVILLAS A ESTANZUELA, DEL KM 2.500 AL KM 7.500, EN LA LOCALIDAD MARAVILLAS, MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. - 409557 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 409557 | S | 919 | 804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO ESTANZUELA - MARAVILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 001 RANCHERIA MARAVILLAS, 78465 MARAVILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS , lon:-101.00481265, lat:22.2451559}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 15100991.63 | 15100991.63 | 15100991.63 | 15100991.63 | 15100991.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-204-2024, contratista:CONSTRUCCION DE MAQUINARIA PESADA Y EDIFICACION, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.509899796E7, importe_modificado:1.509899796E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2449283/proyecto_PROCESO, 2449283/proyecto_FIN, 2449283/proyecto_INICIO, 2449283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449297 | Proyecto de inversión | 389927.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:389927.66, modificado:389927.66}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD ILLESCA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 410039 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 410039 | S | 165 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CALLE ZARAGOZA EJIDO ILLESCAS, 78645 ILLESCAS, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE ZARAGOZA EJIDO ILLESCAS CP. 78645 ILLESCAS SANTO DOMINGO SAN , lon:-102.14645959, lat:23.23580726}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 389927.66 | 389927.66 | 389927.66 | 389927.66 | 389927.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:89.0}} | {2449297/proyecto_INICIO, 2449297/proyecto_FIN, 2449297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449363 | Proyecto de inversión | 153342.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:153342.34, modificado:153342.34}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE BANDERILLAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 412262 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 412262 | S | 62 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:31, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO EJIDO SAN VICENTE BANDERILLAS, 78644 SAN VICENTE BANDERILLAS, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO , lon:-102.10060354, lat:23.33764829}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 153342.34 | 153342.34 | 153342.34 | 153342.34 | 153342.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2449363/proyecto_INICIO, 2449363/proyecto_FIN, 2449363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449523 | Proyecto de inversión | 30663.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:30663.72, modificado:30663.72}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN ZAP URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 418050 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 418050 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PLATON CIUDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ CENTRO, 78430 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE PLA, lon:-100.93252748, lat:22.19765787}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 30663.72 | 30663.72 | 30663.72 | 30663.72 | 30663.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2449523/proyecto_INICIO, 2449523/proyecto_FIN, 2449523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449797 | Proyecto de inversión | 52570.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52570.07, modificado:52570.07}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL PALMAR PRIMERO EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 430417 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 430417 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:55, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO EL PALMAR PRIMERO, 78466 EL PALMAR PRIMERO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS PRINCIPALMENTE EN CALLE FRANCISCO I MA, lon:-101.09412419, lat:22.37024104}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 52570.07 | 52570.07 | 52570.07 | 52570.07 | 52570.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2449797/proyecto_INICIO, 2449797/proyecto_FIN, 2449797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457057 | Proyecto de inversión | 740059.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:29090.29, modificado:29090.29}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:710968.75, modificado:710968.75}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PICACHOS, VILLA HIDALGO, S.L.P. - 360972 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 360972 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE PICACHOS COLONIA VILLA HIDALGO CENTRO, 78960 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE PICACHOS ENTRE CALLES AGUSTIN DE ITURBIDE Y CAL, lon:-100.67527772, lat:22.45099939}} | 2024-11-04 | 2024-12-18 | 740059.04 | 740059.04 | 740059.04 | 740059.04 | 740059.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-CDSOP-R33-001-AD-FISM-SD-2024, contratista:SAYCC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO S.L.P., monto:740059.04, importe_modificado:740059.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {2457057/proyecto_INICIO, 2457057/proyecto_FIN, 2457057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457140 | Proyecto de inversión | 999976.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999976.76, modificado:999976.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL OTATE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 361555 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 361555 | S | 132 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1110.5, meta_modificada:1110.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:CALLE TAMPEMOCHE - TANCHACHIN EJIDO EL OTATE, 79774 EL OTATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE UNICA PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PEDRO DE LAS A, lon:-99.14410416, lat:21.71643744}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 999976.76 | 999976.76 | 999976.76 | 999976.76 | 999976.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1110.5}} | {2457140/proyecto_FIN, 2457140/proyecto_PROCESO, 2457140/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457145 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE EL PEMOCHE MUNICIPIO DE AQUISMON, SAN LUIS POTOSÍ - 361597 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 361597 | S | 72 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.8, meta_modificada:574.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:282, direccion:CALLE CAMINO AL PEMOCHE EJIDO EL PEMOCHE, 79770 EL PEMOCHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA LAJA , lon:-99.15378948, lat:21.66776003}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-179, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.8}} | {2457145/proyecto_FIN, 2457145/proyecto_PROCESO, 2457145/proyecto_INICIO, 2457145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457168 | Acción | 88479 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88479.0, modificado:88479.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 361736 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 361736 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2024-11-01 | 2024-12-30 | 88479 | 88479 | 88479 | 88479 | 88479 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:COXCA/24-27/2024/FAISMUN/ARRE-AD-07, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:88479.0, importe_modificado:88479.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2457168/proyecto_FIN, 2457168/proyecto_PROCESO, 2457168/proyecto_INICIO, 2457168/proyecto_PROCESO, 2457168/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457177 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:660000.0, modificado:660000.0}} | EQUIPAMIENTO EN 120 VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE 1100 LITROS, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOLJA, TAMPATE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 361785 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 361785 | S | 252 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO TAMPATE, 79773 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A JOLJA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ A 200 METROS A MANO IZQUIERDA SE EN, lon:-99.02484052, lat:21.62116713}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}} | {2457177/proyecto_INICIO, 2457177/proyecto_FIN, 2457177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457658 | Proyecto de inversión | 182111.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:182111.38, modificado:182111.38}} | SAN JUAN TETLAS. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P - 364855 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 364855 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUAN TETLA, 79780 SAN JUAN TETLAS, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN EN DOS CUADRAS DESPUES DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.53603636, lat:21.49558106}} | 2024-03-07 | 2024-07-13 | 182111.38 | 182111.38 | 182111.38 | 182111.38 | 182111.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800020-1-2024, contratista:JESUS GUILLEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:3004837.79, importe_modificado:3004837.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2457658/proyecto_PROCESO, 2457658/proyecto_FIN, 2457658/proyecto_PROCESO, 2457658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457668 | Proyecto de inversión | 115396.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115396.8, modificado:115396.8}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DE GUAYMAS MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 364919 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 364919 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:129, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL MEXICO 70 EJIDO PUERTO DE GUAYMAS, 79777 PUERTO DE GUAYMAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS SALINAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL , lon:-99.22655111, lat:21.95030968}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 115396.8 | 115396.8 | 115396.8 | 115396.8 | 115396.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2457668/proyecto_INICIO, 2457668/proyecto_FIN, 2457668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457906 | Proyecto de inversión | 69600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69600.0, modificado:69600.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 366149 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 366149 | S | 132 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:129, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL MEXICO 70 EJIDO PUERTO DE GUAYMAS, 79777 PUERTO DE GUAYMAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y CALLE JUAREZ, CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL , lon:-99.22510272, lat:21.95372287}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {2457906/proyecto_INICIO, 2457906/proyecto_PROCESO, 2457906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458045 | Proyecto de inversión | 294000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294000.0, modificado:294000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD DE TANCHACHÍN DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 366733 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 366733 | S | 240 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CALLE NIÑOS HERORES EJIDO TANCHACHÍN, 79776 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMON SAN PEDRO DE LAS ANONAS A 5.9 KM SE LLEGA A, lon:-99.1504064, lat:21.82776192}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2458045/proyecto_FIN, 2458045/proyecto_INICIO, 2458045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458242 | Proyecto de inversión | 2347244.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2347244.69, modificado:2347244.69}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. PONCIANO ARRIAGA TRAMO DE CALLE LOS PADILLA HASTA REFORMA EN LA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN 2DA SECCION, DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ. - 367617 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 367617 | S | 256 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA PONCIANO ARRIAGA COLONIA GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILLÉN SEGUNDA SECCIÓN, 78436 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS PADILLA Y CALLE REFORMA, CALLE LOS ARRIAGA SOBRE AV, lon:-100.92853733, lat:22.16490657}} | 2024-11-14 | 2024-12-14 | 2347244.69 | 2347244.69 | 2347244.69 | 2347244.69 | 2347244.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-66/2024, contratista:JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2347244.69, importe_modificado:2347244.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2458242/proyecto_INICIO, 2458242/proyecto_PROCESO, 2458242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458299 | Proyecto de inversión | 1480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1480000.0, modificado:1480000.0}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR NUEVO, XILITLA S.L.P. - 367897 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 367897 | S | 371 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO APETZCO - CENTRO DE NUEVO MIRAMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA NUEVO MIRAMAR, 79927 NUEVO MIRAMAR, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMONO APETZCO A NUEVO MIRAMAR Y CALLE CALLE PRINCIPAL, lon:-99.02953953, lat:21.38384391}} | 2024-03-23 | 2024-06-20 | 1480000 | 1480000 | 1480000 | 1480000 | 1480000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-64-2024, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1480000.0, importe_modificado:1480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2458299/proyecto_INICIO, 2458299/proyecto_PROCESO, 2458299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458507 | Proyecto de inversión | 1797038.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1797038.82, modificado:1797038.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO PUERTO ENCINAL EN LA LOCALIDAD DE TLALETLA , XILITLA S.L.P. - 369151 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 369151 | S | 168 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:218, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PALAN DE JUAREZ - PUERTO ENCINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 BARRIO PUERTO ENCINAL, 79906 PUERTO ENCINAL, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DEL PLAN DE JUAREZ Y CALLE CALLE PRINCIPAL, lon:-98.98451118, lat:21.33581558}} | 2024-03-20 | 2024-06-17 | 1797038.82 | 1797038.82 | 1797038.82 | 1797038.82 | 1797038.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-82-2024, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1797038.82, importe_modificado:1797038.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2458507/proyecto_INICIO, 2458507/proyecto_PROCESO, 2458507/proyecto_FIN, 2458507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458624 | Proyecto de inversión | 1253798.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1253798.98, modificado:1253798.98}} | AMPLAICIÓN DE RED ELÉCTRICA SECTOR NORTE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCÁZAR, S.L.P. - 369650 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 369650 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:30, direccion:CALLE SIN NOMBRE SECTOR NORTE EJIDO NORIAS DEL REFUGIO, 78897 NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ES UNA ZONA RURAL CERCA DE LOS TRABAJOS SE UBICA LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD Y EL CAMPO DE BASEBALL EN , lon:-100.46696915, lat:23.01180062}} | 2024-04-22 | 2024-05-31 | 1253798.98 | 1253798.98 | 1253798.98 | 1253798.98 | 1253798.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG13/R33/SC/2024, contratista:INSTALACIONES ELECTROCIVILES Y REHABILITACIONES EIABT SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:398000.0, importe_modificado:398000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2458624/proyecto_INICIO, 2458624/proyecto_FIN, 2458624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458625 | Proyecto de inversión | 479624.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479624.8, modificado:479624.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ANTIGUO CAMINO A TANZACALTE ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, COLONIA MARQUEZ - 369656 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 369656 | S | 103 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:756.75, meta_modificada:756.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUO CAMINO A TANZACALTE COLONIA MARQUES, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE CAMINO ANT, lon:-99.02561403, lat:22.01302828}} | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 479624.8 | 479624.8 | 479624.8 | 479624.8 | 479624.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-69-2024, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:479624.8, importe_modificado:479624.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:756.75}} | {2458625/proyecto_PROCESO, 2458625/proyecto_INICIO, 2458625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458771 | Proyecto de inversión | 20276.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20276.8, modificado:20276.8}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL CHARQUITO - 370437 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 370437 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:11, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO EL CHARQUITO, 78954 EL CHARQUITO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARISTA Y CALLE MATAMOROS, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA 116 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA BAUTISTA EN EL EJIDO DEL CHARQUITO 100 M, lon:-100.69165851, lat:22.62687587}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 20276.8 | 20276.8 | 20276.8 | 20276.8 | 20276.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150128, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:20276.8, importe_modificado:20276.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2458771/proyecto_INICIO, 2458771/proyecto_FIN, 2458771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459303 | Proyecto de inversión | 932179.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932179.67, modificado:932179.67}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SALITRILLOS, VILLA DE ARISTA, S.L.P. - 372760 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 372760 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:37, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SALITRILLOS, 78954 SALITRILLOS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 4 DE MAYO Y CARRETERA VILLA DE ARISTA A ENTRONQUE 57, CALLE ALDAMA A UN COSTADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL ADEMAS DE 201 MTS AL NOROE, lon:-100.7314543, lat:22.64010125}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 932179.67 | 932179.67 | 932179.67 | 932179.67 | 932179.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DS/R33/AD-01/2024, contratista:HERMANN RICARDO ESCUDERO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:932179.87, importe_modificado:932179.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {2459303/proyecto_INICIO, 2459303/proyecto_FIN, 2459303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459334 | Proyecto de inversión | 2094928.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FORTAMUN, monto:1006071.12, modificado:1006071.12}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1088857.44, modificado:1088857.44}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE SAN JOSE DEL BARRO TRAMO DESDE AV SANTO TOMAS A CALLE SANTA MARTHA EN EL FRACCIONAMIENTO SANTO TOMAS, DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ - 372862 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 372862 | S | 259 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1791.57, meta_modificada:1791.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE DEL BARRO FRACCIONAMIENTO SANTO TOMAS, 78430 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA SANTO TOMAS Y CALLE SANTA MARTHA, CALLE SANTA MONICA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-100.95725638, lat:22.20235491}} | 2024-07-18 | 2024-10-15 | 2094928.56 | 2094928.56 | 2094928.56 | 2094928.56 | 2094928.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-50/2024, contratista:CONSTRUCCION DISEÑO Y PROYECTOS CODIPROY, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2094928.56, importe_modificado:2094928.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1791.57}} | {2459334/proyecto_PROCESO, 2459334/proyecto_INICIO, 2459334/proyecto_PROCESO, 2459334/proyecto_FIN, 2459334/proyecto_PROCESO, 2459334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459530 | Proyecto de inversión | 27712.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27712.4, modificado:27712.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DEL CHARQUITO - 373252 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 373252 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.4, meta_modificada:71.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:11, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO EL CHARQUITO, 78954 EL CHARQUITO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JUAN DEL JARRO SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL Y A 100 METROS AL NORTE DEL J, lon:-100.69416728, lat:22.62806009}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 27712.4 | 27712.4 | 27712.4 | 27712.4 | 27712.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150110, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:27712.4, importe_modificado:27712.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.4}} | {2459530/proyecto_INICIO, 2459530/proyecto_FIN, 2459530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402460181 | Proyecto de inversión | 2665733.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2665733.65, modificado:2615287.92}} | REHABILITACION DEL CAMINO PLAZUELA LA ALAMEDA BAGRES DE ABAJO, DEL KM 15 MAS 900 AL KM 26 MAS 340 - 375153 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 375153 | S | 609 | 406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41600.0, meta_modificada:41600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO EL ZAPOTE - BAGRES DE ABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 7 RANCHERIA ALAMEDA, 79646 EL ABOJÓN (ALAMEDA), RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA EL ZAPOTE Y TERRACERIA BAGRES DE ABAJO, LA OBRA SE ENCUENTRA E, lon:-100.05032857, lat:21.6770474}} | 2024-11-18 | 2024-12-20 | 2615287.92 | 2615287.92 | 2615287.92 | 2615287.92 | 2615287.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800026-61-2024, contratista:JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:2615287.92, importe_modificado:2615287.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41600.0}} | {2460181/proyecto_INICIO, 2460181/proyecto_FIN, 2460181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461134 | Proyecto de inversión | 1622527.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1622527.33, modificado:1622527.33}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL BARRIO DEL CAMPOSANTO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 377665 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 377665 | S | 1200 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1298.0, meta_modificada:1298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA BARRIO CAMPOSANTO, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOLINEÑA Y CALLE SAN LUIS POTOSÍ, CALLE JALISCO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE LA CALLE MOLINEÑA Y CALLE SAN, lon:-101.08552878, lat:22.75879452}} | 2024-11-18 | 2024-12-30 | 1622527.33 | 1622527.33 | 1622527.33 | 1622527.33 | 1622527.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-16-2024, contratista:CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1622527.33, importe_modificado:1622527.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1298.0}} | {2461134/proyecto_INICIO, 2461134/proyecto_FIN, 2461134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461183 | Proyecto de inversión | 613876.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:613876.8, modificado:613876.8}} | CONTRUCCION DE 81 TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE CHACHATIPA,PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA,S.L.P. - 377868 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 377868 | S | 132 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHACHATIPA, 79957 CHACHATIPA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CARRETERA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA A TAMAZUNCHALE LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 6 , lon:-98.71094399, lat:21.34419818}} | 2024-11-25 | 2024-12-30 | 613876.8 | 613876.8 | 613876.8 | 613876.8 | 613876.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FIS-SH010I-AD-2024-02, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:613876.8, importe_modificado:613876.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1300.0}} | {2461183/proyecto_PROCESO, 2461183/proyecto_INICIO, 2461183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461506 | Proyecto de inversión | 38222 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38222.0, modificado:38222.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ELIAS - 378718 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 378718 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:39, direccion:CALLE DAMIAN TORRES PUEBLO SAN ELÍAS, 78950 SAN ELÍAS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE 20 DE MARZO, CALLE NATIVIDAD BALDERAS 318 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y 500 DE LA PLAZA PRI, lon:-100.85979216, lat:22.66806767}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 38222 | 38222 | 38222 | 38222 | 38222 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150153, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:38222.0, importe_modificado:38222.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2461506/proyecto_PROCESO, 2461506/proyecto_INICIO, 2461506/proyecto_PROCESO, 2461506/proyecto_FIN, 2461506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461588 | Proyecto de inversión | 299565.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299565.93, modificado:299565.93}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE JUAREZ, XILITLA S.L.P. - 234116 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 234116 | S | 139 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:49, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL PLAN DE JUAREZ RANCHERIA PLAN DE JUÁREZ, 79907 PLAN DE JUÁREZ, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO XILITLA AL PLAN DE JUAREZ Y CAMINO CAMINO PLAN DE JUAREZ TLALETLA, CALLE CALLE PRINCIPAL DE TLA, lon:-98.99099, lat:21.36424}} | 2024-02-21 | 2024-03-26 | 299565.93 | 299565.93 | 299565.93 | 299565.93 | 299565.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-3-2024, contratista:MARIA LUCIA RUBIO BAENA, convocante:Municipio de Xilitla, monto:299565.93, importe_modificado:299565.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2461588/proyecto_PROCESO, 2461588/proyecto_FIN, 2461588/proyecto_INICIO, 2461588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461630 | Proyecto de inversión | 2624194.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2624194.92, modificado:2624194.92}} | REHABILITACION DE ALUMMRABO PUBLICO EN EL 3ER SECTOR DE LA CABECERA - 235533 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 235533 | S | 820 | 749 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO SECTOR LA PAGUA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PUERTO LAS ANIMAS Y CALLE LA MINITA, CALLE RUBI EL PROYECTO SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DEL SECTOR TRES DE LA CABECERA MUNICIPAL SO, lon:-98.98682, lat:21.386421}} | 2024-02-21 | 2024-03-26 | 2624194.92 | 2624194.92 | 2624194.92 | 2624194.92 | 2624194.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-5-2024, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:2624194.92, importe_modificado:2624194.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:136.0}} | {2461630/proyecto_FIN, 2461630/proyecto_INICIO, 2461630/proyecto_PROCESO, 2461630/proyecto_FIN, 2461630/proyecto_PROCESO, 2461630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461718 | Proyecto de inversión | 9512 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9512.0, modificado:9512.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 379359 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 379359 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:47, direccion:AVENIDA REVOLUCION PUEBLO SAN RAFAEL, 78950 SAN RAFAEL, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE HIDALGO 250 METROS AL ESTE DE LA CARRETERA A LA ESCONDIDA Y 50 AL SUR DE LA ESCUELA PRIM, lon:-100.85297808, lat:22.69735448}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 9512 | 9512 | 9512 | 9512 | 9512 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150143, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:9512.0, importe_modificado:9512.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2461718/proyecto_INICIO, 2461718/proyecto_FIN, 2461718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462085 | Proyecto de inversión | 142724.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142724.49, modificado:142724.49}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR, COLONIA JUÁREZ, MATEHUALA, S.L.P. - 380417 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 380417 | S | 135 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA JUÁREZ, 78750 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE GRAL. JOSE MA. ARTEAGA OBRA EJECUTADA EN LA CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA QUE SE , lon:-100.6498694, lat:23.6552139}} | 2024-04-22 | 2024-05-17 | 142724.49 | 142724.49 | 142724.49 | 142724.49 | 142724.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/ALP/AD-021-2024, contratista:JOSÉ ESTRADA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:142724.49, importe_modificado:142724.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2462085/proyecto_PROCESO, 2462085/proyecto_FIN, 2462085/proyecto_INICIO, 2462085/proyecto_PROCESO, 2462085/proyecto_FIN, 2462085/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462371 | Proyecto de inversión | 39920.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39920.24, modificado:39920.24}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE LEIJAS - 278102 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 278102 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.8, meta_modificada:90.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:35, direccion:CALLE SAN JUAN PUEBLO RINCÓN DE LEIJAS, 78958 RINCÓN DE LEIJAS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE INDEPENDENCIA UNA CUADRA AL SUR DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD OTRA 100, lon:-100.84187565, lat:22.554178}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 39920.24 | 39920.24 | 39920.24 | 39920.24 | 39920.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150105, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:39920.24, importe_modificado:39920.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.8}} | {2462371/proyecto_INICIO, 2462371/proyecto_FIN, 2462371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462375 | Proyecto de inversión | 265325 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265325.0, modificado:265325.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LA ESPERANZA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 381212 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 381212 | S | 223 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC BARRIO CUARTEL I, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO VILLA SE LOCALIZA A 300 METROS DE LA ZONA CENTRO DEL M, lon:-98.66282745, lat:21.36900928}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 265325 | 265325 | 265325 | 265325 | 265325 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SC010K-AD-2024-05, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:328169.3, importe_modificado:328169.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {2462375/proyecto_INICIO, 2462375/proyecto_FIN, 2462375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462553 | Proyecto de inversión | 746411.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746411.18, modificado:746411.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE APETZCO , BARRIO CRISTO REY XILITLA, S.L.P. - 283618 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 283618 | S | 230 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:438.0, meta_modificada:438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:184, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO CRISTO REY APETZCO, 79926 BARRIO DE CRISTO REY (APETZCO), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO A CERO QUEBRADO, CAMINO CAMINO A AHUAYO EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL BARRIO CRISTO RE, lon:-99.013611, lat:21.400071}} | 2024-03-23 | 2024-05-31 | 746411.18 | 746411.18 | 746411.18 | 746411.18 | 746411.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-38-2024, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:Municipio de Xilitla, monto:746411.18, importe_modificado:746411.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:438.0}} | {2462553/proyecto_INICIO, 2462553/proyecto_PROCESO, 2462553/proyecto_FIN, 2462553/proyecto_INICIO, 2462553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462806 | Proyecto de inversión | 365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365000.0, modificado:365000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA TRAMO LA NEGRITA NORIA DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 382674 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 382674 | S | 146 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO LA NEGRITA - NORIAS DE LAS FLORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 1 EJIDO LA NEGRITA, 78887 LA NEGRITA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LA NEGRITA - NORIA DE LAS FLORES Y , CAMINO DE TERRACERIA QUE , lon:-100.52103671, lat:22.78865654}} | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151377, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:365000.0, importe_modificado:365000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2462806/proyecto_INICIO, 2462806/proyecto_FIN, 2462806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463153 | Proyecto de inversión | 840857.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:840857.24, modificado:840857.24}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DE ARROYO EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 383625 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 383625 | S | 1372 | 1221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6220.0, meta_modificada:6220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO HERNÁNDEZ, 78670 HERNÁNDEZ, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE AGUSTIN MELGAR, NUNCA SE ENCUENTRAN UBICADA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA VICENTE SUAREZ Y AGUSTIN MEL, lon:-102.03020562, lat:23.03321975}} | 2024-04-26 | 2024-07-18 | 840857.24 | 840857.24 | 840857.24 | 840857.24 | 840857.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-U3-05/19-2024, contratista:CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:840857.24, importe_modificado:840857.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6220.0}} | {2463153/proyecto_FIN, 2463153/proyecto_INICIO, 2463153/proyecto_PROCESO, 2463153/proyecto_FIN, 2463153/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463201 | Proyecto de inversión | 273590.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:273590.67, modificado:273590.67}} | CONTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE PITAGIO,PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA,S.L.P. - 296691 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 296691 | S | 198 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:347.79, meta_modificada:347.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:64, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO PITAGIO, 79958 PITAGIO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE CARRANZA EN LA GALERA EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE PITAGIO SE L, lon:-98.61767943, lat:21.21007409}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 273590.67 | 273590.67 | 273590.67 | 273590.67 | 273590.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-UL010B-AD-2024-25, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:273590.67, importe_modificado:273590.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:347.79}} | {2463201/proyecto_INICIO, 2463201/proyecto_FIN, 2463201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463360 | Proyecto de inversión | 593135.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:593135.12, modificado:593135.12}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CAMARON JACUBAL, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. - 384230 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 384230 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1396.0, meta_modificada:1396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:152, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CAMARON, 79950 EL CAMARÓN, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO JACUBAL Y CAMINO CARRIZO, CAMINO RANCHO NUEVO SE LOCALIZA A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ZONA NORTE DEL MUNICIPIO LUGR, lon:-98.55757357, lat:21.4400315}} | 2024-12-18 | 2024-12-31 | 593135.12 | 593135.12 | 593135.12 | 593135.12 | 593135.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-AD-FISM-SC010K/2024-12, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:593135.12, importe_modificado:593135.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1396.0}} | {2463360/proyecto_INICIO, 2463360/proyecto_FIN, 2463360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463674 | Proyecto de inversión | 588700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588700.0, modificado:588700.0}} | AMPLIACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, GUADALÁZAR, S.L.P. - 384993 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 384993 | S | 329 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:57, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 78890 SAN IGNACIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ES UNA ZONA RURAL A LA ORILLA DE LA COMUNIDAD A 500 METRO DEL ALJIBER SE UBICAN LOS TRABAJOS DE LA OBRA, lon:-100.17911904, lat:23.19372726}} | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 588700 | 588700 | 588700 | 588700 | 588700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151391, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:588700.0, importe_modificado:588700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1200.0}} | {2463674/proyecto_INICIO, 2463674/proyecto_PROCESO, 2463674/proyecto_FIN, 2463674/proyecto_PROCESO, 2463674/proyecto_FIN, 2463674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463816 | Proyecto de inversión | 475312.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:475312.35, modificado:475312.35}} | CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA,S.L.P. - 309391 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 309391 | S | 109 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.24, meta_modificada:420.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:68, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO EJIDO LA PUERTA, 79958 EJIDO LA PUERTA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRAY SERVANDO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN UNA , lon:-98.66909886, lat:21.31769656}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 475312.35 | 475312.35 | 475312.35 | 475312.35 | 475312.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE010A-AD-2024-19, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:475312.35, importe_modificado:475312.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.24}} | {2463816/proyecto_INICIO, 2463816/proyecto_PROCESO, 2463816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463822 | Proyecto de inversión | 592409.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:592409.58, modificado:592409.58}} | CONTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LAS CARRERAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DEN SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 309545 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 309545 | S | 1264 | 1408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE LAS CARRERAS COLONIA SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE ARROYO, CALLE ARROYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABE, lon:-98.6588624, lat:21.37280892}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 592409.58 | 592409.58 | 592409.58 | 592409.58 | 592409.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE010A-AD-2024-20, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:592409.58, importe_modificado:592409.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:495.0}} | {2463822/proyecto_INICIO, 2463822/proyecto_FIN, 2463822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463830 | Proyecto de inversión | 184568.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184568.21, modificado:184568.21}} | CONTRUCCION DE LA CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 309793 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 309793 | S | 15 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:221, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA CEIBA, 79958 LA CEIBA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO ZAPOTAL Y CAMINO EL HACERRADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO LA CEIBA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO , lon:-98.53865159, lat:21.50332691}} | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 184568.21 | 184568.21 | 184568.21 | 184568.21 | 184568.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE020D-AD-2024-39, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:184568.21, importe_modificado:184568.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:159.0}} | {2463830/proyecto_INICIO, 2463830/proyecto_FIN, 2463830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463899 | Proyecto de inversión | 518636 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:518636.0, modificado:518636.0}} | AMPLIACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, GUADALCÁZAR, S.L.P. - 385627 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 385627 | S | 433 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO BUENAVISTA, 78884 BUENAVISTA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EL BORDO DE ABREVADERO Y COMO , lon:-100.14439561, lat:22.59858371}} | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 518636 | 518636 | 518636 | 518636 | 518636 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151446, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:518636.0, importe_modificado:518636.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1600.0}} | {2463899/proyecto_INICIO, 2463899/proyecto_PROCESO, 2463899/proyecto_INICIO, 2463899/proyecto_PROCESO, 2463899/proyecto_FIN, 2463899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463934 | Proyecto de inversión | 394051.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394051.25, modificado:394051.25}} | REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN, XILITLA S.L.P. - 385747 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 385747 | S | 602 | 552 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO EJIDO AHUACATLÁN DE JESÚS, 79920 AHUACATLÁN DE JESÚS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FEDERICO SMITH, CALLE JUAN ESCUTIA EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE AHUAC, lon:-99.055238, lat:21.31738}} | 2024-03-19 | 2024-05-07 | 394051.25 | 394051.25 | 394051.25 | 394051.25 | 394051.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-47-2024, contratista:ABRAHAM MUÑOZ MORENO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:394051.25, importe_modificado:394051.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2463934/proyecto_INICIO, 2463934/proyecto_PROCESO, 2463934/proyecto_FIN, 2463934/proyecto_PROCESO, 2463934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402464086 | Proyecto de inversión | 1529855.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1529855.95, modificado:1529855.95}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN AVIACION CIVIL EN EL CUARTEL II BARRIO LA LABOR DEL KM 0 000 A 0 518. EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA S.L.P. - 386144 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 386144 | S | 1397 | 1275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2320.0, meta_modificada:2320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE AVIACION CIVIL EJIDO CUARTEL II, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROFESORA GUADALUPE RODEO DE JONGUITUD Y CALLE PRINCIPAL, EL BARRIO SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA , lon:-98.66554277, lat:21.37343773}} | 2024-12-18 | 2024-12-31 | 1529855.95 | 1529855.95 | 1529855.95 | 1529855.95 | 1529855.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE05ON-AD-2024-71, contratista:GRUPO H ROMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1529855.95, importe_modificado:1529855.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2320.0}} | {2464086/proyecto_FIN, 2464086/proyecto_PROCESO, 2464086/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402464993 | Proyecto de inversión | 1510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1510000.0, modificado:1508000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTOS DEGOLLADO BARRIO DEL PUEBLO. - 388034 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 388034 | S | 134 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.85, meta_modificada:937.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN INTERIOR SN BARRIO DEL PUEBLO, 79325 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE MANUEL LERDO DE TEJADA, CALLE GUILLERMO PRIETO PASANDO EL PUENTE DEL PUEBLO A 124 METR, lon:-99.60409955, lat:22.39534197}} | 2024-11-18 | 2024-12-23 | 1508000 | 1508000 | 1508000 | 1508000 | 1508000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800012-22-2024, contratista:JUAN MANUEL BANDA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:1508000.0, importe_modificado:1508000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:937.85}} | {2464993/proyecto_PROCESO, 2464993/proyecto_INICIO, 2464993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402465828 | Proyecto de inversión | 574000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:574000.0, modificado:574000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA EUREKA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 343360 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 343360 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:436.6, meta_modificada:436.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO A LA EUREKA EJIDO EUREKA, 79766 EUREKA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLEMANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3.2 KM DE DISTANCIADE AHI SEGUIR EL CAMINO QUE VA A SAN, lon:-99.01865027, lat:21.57715547}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 574000 | 574000 | 574000 | 574000 | 574000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:436.6}} | {2465828/proyecto_FIN, 2465828/proyecto_PROCESO, 2465828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466330 | Proyecto de inversión | 902000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:902000.0, modificado:902000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 22 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MÚHUATL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 344198 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 344198 | S | 51 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:628.0, meta_modificada:628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO MÚHUATL, 79767 MÚHUATL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITOJUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANOIZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE, lon:-99.07665734, lat:21.55040896}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 902000 | 902000 | 902000 | 902000 | 902000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:628.0}} | {2466330/proyecto_PROCESO, 2466330/proyecto_INICIO, 2466330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466348 | Proyecto de inversión | 1025000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1025000.0, modificado:1025000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 344219 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 344219 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL LOS CHARCOS EJIDO LOS CHARCOS, 79770 LOS CHARCOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON PORLA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA ALA LOCALIDAD DE LA L, lon:-99.13969124, lat:21.66904133}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:700.0}} | {2466348/proyecto_PROCESO, 2466348/proyecto_INICIO, 2466348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466361 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNOS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 344232 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 344232 | S | 54 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:998.66, meta_modificada:998.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:87, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS HORNOS, 79767 LOS HORNOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR APROXI, lon:-99.07271091, lat:21.49009572}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-010, contratista:IRIS ALEJANDRA ARRIAGA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:8500010.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:998.66}} | {2466361/proyecto_PROCESO, 2466361/proyecto_FIN, 2466361/proyecto_INICIO, 2466361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466478 | Proyecto de inversión | 1191364.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1191364.75, modificado:1191364.75}} | CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO 1RA ETAPA EN VALLE ALTO, LOCALIDAD DE LA PAGUA, XILITLA S.L.P. - 391391 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 391391 | S | 228 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:210, direccion:CALLE MORA RANCHO LA PAGUA, 79900 LA PAGUA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE PALO DE ROSA, CALLE PARAISO EL PROYECTO SE UBICA EN LA COLONIA VALLE ALTO DE LA COMUNIDAD DE LA PAGUA EN EL MUNICIPIO DE XILITLA S, lon:-98.985291, lat:21.380968}} | 2024-03-28 | 2024-06-27 | 1191364.75 | 1191364.75 | 1191364.75 | 1191364.75 | 1191364.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-94-2024, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1191364.75, importe_modificado:1191364.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2466478/proyecto_INICIO, 2466478/proyecto_FIN, 2466478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466597 | Proyecto de inversión | 1107000.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1107000.13, modificado:1107000.13}} | CONSTRUCCIÓN DE 27 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, TANTZOTZOB DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 344551 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 344551 | S | 59 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:89, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO YERBABUENA, 79770 YERBABUENA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITOJUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANOIZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE 8K, lon:-99.12128101, lat:21.64511383}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1107000.13 | 1107000.13 | 1107000.13 | 1107000.13 | 1107000.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:748.0}} | {2466597/proyecto_FIN, 2466597/proyecto_PROCESO, 2466597/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466694 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOYA DE LAS VACAS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 344761 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 344761 | S | 72 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.6, meta_modificada:291.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOYA DE LAS VACAS, 79767 JOYA DE LAS VACAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROSRUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LACARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHAL, lon:-99.10691412, lat:21.50287301}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291.6}} | {2466694/proyecto_FIN, 2466694/proyecto_PROCESO, 2466694/proyecto_FIN, 2466694/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466815 | Proyecto de inversión | 120180 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120180.0, modificado:120180.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CLAVE 24DPRI929J DE LA LOCALIDAD DE MEZQUITES CHICOS, CERRITOS, S.L.P. - 392655 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 392655 | S | 47 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA MEZQUITES CHICOS, 79435 MEZQUITES CHICOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UBICADO SOBRE LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLES O VEREDAS SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD O R, lon:-100.31568216, lat:22.39178814}} | 2024-11-30 | 2024-12-15 | 120180 | 120180 | 120180 | 120180 | 120180 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152229, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:120180.0, importe_modificado:120180.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} | {2466815/proyecto_INICIO, 2466815/proyecto_FIN, 2466815/proyecto_PROCESO, 2466815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467194 | Proyecto de inversión | 693251.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:693251.03, modificado:693251.03}} | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL CHARCO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 393648 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 393648 | S | 54 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:53, direccion:CALLE CAMINO CHARCO DE PIEDRA RANCHERIA LAGUNA DE PASTORES, 79780 LAGUNA DE PASTORES, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO AL CHARCO DE PIEDRA, lon:-99.59492, lat:21.60364}} | 2024-02-13 | 2024-04-13 | 693251.03 | 693251.03 | 693251.03 | 693251.03 | 693251.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-3-2024, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:1265183.41, importe_modificado:1303335.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2467194/proyecto_INICIO, 2467194/proyecto_FIN, 2467194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467305 | Proyecto de inversión | 277300.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277300.66, modificado:277300.66}} | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL POCITO DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 393896 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 393896 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:34, direccion:CALLE CAMINO AL POCITO RANCHERIA EL POCITO, 79780 EL POCITO, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL TRAMO DEL CAMINO AL POCITO PASANDO EL ENTRONQUE DE EL MIRADOR, lon:-99.629972, lat:21.544822}} | 2024-02-13 | 2024-04-13 | 277300.66 | 277300.66 | 277300.66 | 277300.66 | 277300.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-3-2024, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:1265183.41, importe_modificado:1303335.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}} | {2467305/proyecto_FIN, 2467305/proyecto_INICIO, 2467305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467354 | Proyecto de inversión | 595659.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:595659.13, modificado:595659.13}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. - 394016 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 394016 | S | 665 | 627 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2366.0, meta_modificada:2366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:45, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA, 79490 SANTA CATARINA, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE COSTADO DEL ARROYO, CARRETERA 70 SAN LUIS RIOVERDE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARIN, lon:-100.45778319, lat:22.0483957}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 595659.13 | 595659.13 | 595659.13 | 595659.13 | 595659.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-CDS-FISM-013/24-OP-AD, contratista:JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:595659.13, importe_modificado:595659.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2366.0}} | {2467354/proyecto_INICIO, 2467354/proyecto_PROCESO, 2467354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467496 | Proyecto de inversión | 994969.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:994969.33, modificado:994969.33}} | CONSTRUCCION DE 29 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LIMONTITLA, XILITLA S.L.P. - 394263 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 394263 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.96, meta_modificada:736.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:32, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE PEÑA BLANCA LIMONTITLA RANCHERIA EJIDO PEÑA BLANCA LIMONTITLA, 79916 EJIDO PEÑA BLANCA LIMONTITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRIMERA Y CALLE CALLE SEGUNDA, CALLE CALLE TERCERA SE LLEVARA, lon:-98.96379, lat:21.454016}} | 2024-03-28 | 2024-06-27 | 994969.33 | 994969.33 | 994969.33 | 994969.33 | 994969.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-96-2024, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:Municipio de Xilitla, monto:994969.33, importe_modificado:994969.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:736.96}} | {2467496/proyecto_PROCESO, 2467496/proyecto_INICIO, 2467496/proyecto_FIN, 2467496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467529 | Proyecto de inversión | 805069 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805069.0, modificado:805069.0}} | REHABILITACION DE 115 TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, S.L.P. EN LAS LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN DOS SECCION UNO, - 394315 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 394315 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2070.0, meta_modificada:2070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIÀL RANCHERIA CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN UNO, 79891 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A CHUNUNTZEN Y CALLE A HUEHUETLAN, LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN DOS SECCION UNO, lon:-98.976532, lat:21.51894132}} | 2024-10-14 | 2024-11-14 | 805069 | 805069 | 805069 | 805069 | 805069 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152817, contratista:, convocante:Municipio de Huehuetlán, monto:805069.0, importe_modificado:805069.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2070.0}} | {2467529/proyecto_PROCESO, 2467529/proyecto_INICIO, 2467529/proyecto_PROCESO, 2467529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467572 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TAMBAQUE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 394371 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 394371 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO TAMBAQUE, 79775 TAMBAQUE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PEDRO DE LAS ANONAS A 5, lon:-99.04289011, lat:21.68662604}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2467572/proyecto_INICIO, 2467572/proyecto_FIN, 2467572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467712 | Proyecto de inversión | 91055.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91055.69, modificado:91055.69}} | SAN ISIDRO. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P - 347356 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 347356 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:37, direccion:CALLE CARRETERA RAYON-LAGUNILLAS KM 25 RANCHERIA SAN ISIDRO, 79780 EL PUERTO DE SAN ISIDRO, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRANDO A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA RAYON LAGUNILLAS ANTES , lon:-99.54961397, lat:21.67104784}} | 2024-03-07 | 2024-07-13 | 91055.69 | 91055.69 | 91055.69 | 91055.69 | 91055.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800020-1-2024, contratista:JESUS GUILLEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:3004837.79, importe_modificado:3004837.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2467712/proyecto_PROCESO, 2467712/proyecto_INICIO, 2467712/proyecto_PROCESO, 2467712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467725 | Proyecto de inversión | 364222.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364222.76, modificado:364222.76}} | EL COCO. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P - 347395 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 347395 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:55, direccion:CALLE CARRETERA RAYON-LAGUNILLAS RANCHERIA EL COCO, 79784 EL COCO, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE EL CAÑON FRENTE A LA BASCULA PUBLICA, lon:-99.567357, lat:21.72094}} | 2024-03-07 | 2024-07-13 | 364222.76 | 364222.76 | 364222.76 | 364222.76 | 364222.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800020-1-2024, contratista:JESUS GUILLEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:3004837.79, importe_modificado:3004837.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.0}} | {2467725/proyecto_INICIO, 2467725/proyecto_PROCESO, 2467725/proyecto_FIN, 2467725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467821 | Acción | 104000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104000.0, modificado:104000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 394922 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 394922 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.552076, lat:22.248535}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MSN-CDS-FISM-006/24-AR-AD, contratista:JUAN HERNANDEZ TERRONES, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P., monto:104000.0, importe_modificado:104000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2467821/proyecto_FIN, 2467821/proyecto_PROCESO, 2467821/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467959 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE JOMTÉ EUREKA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 348147 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 348147 | S | 101 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:312, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOMTÉ EUREKA, 79766 JOMTÉ EUREKA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLEMANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3.2 KM DE DISTANCIADE AHI SEGUIR EL CAMINO QUE VA A , lon:-99.02636366, lat:21.59017929}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {2467959/proyecto_INICIO, 2467959/proyecto_FIN, 2467959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468111 | Proyecto de inversión | 324417.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324417.17, modificado:324417.17}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL JABALÍ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 348514 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 348514 | S | 172 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1148.6, meta_modificada:1148.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE LUCIANO MARQUEZ EJIDO EL JABALÍ, 79777 EL JABALÍ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM SE TOMA LA CARRETERA MEXICO 85 CON RUMBO A LA CIUDAD DE VAL, lon:-99.24571824, lat:21.8846305}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 324417.17 | 324417.17 | 324417.17 | 324417.17 | 324417.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1148.6}} | {2468111/proyecto_PROCESO, 2468111/proyecto_INICIO, 2468111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468174 | Proyecto de inversión | 1116980.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116980.24, modificado:1116980.24}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TAMPATE SEGUNDA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 348661 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 348661 | S | 210 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1548.0, meta_modificada:1548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO TAMPATE, 79773 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE DE AQUISMO A, lon:-99.03688727, lat:21.64166593}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1116980.24 | 1116980.24 | 1116980.24 | 1116980.24 | 1116980.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1548.0}} | {2468174/proyecto_INICIO, 2468174/proyecto_FIN, 2468174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468293 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15080.0, modificado:15080.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ - 395952 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 395952 | S | 122 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.1, meta_modificada:0.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CALLE AQUISMON - TAMAPATZ EJIDO EL MIRADOR, 79766 EL ZOPOPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE, lon:-99.08670851, lat:21.58406792}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} | {2468293/proyecto_PROCESO, 2468293/proyecto_INICIO, 2468293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468302 | Proyecto de inversión | 493836.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:493836.36, modificado:493836.36}} | CONSTRUCCION DE 15 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TECAYA, XILITLA S.L.P. - 395967 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 395967 | S | 47 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.38, meta_modificada:249.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:271, direccion:CALLE CALLE HACIA AGUA PUERCA RANCHERIA TECAYA UNO, 79901 TECAYA UNO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE UNO Y CALLE CALLE DOS, CALLE CALLE TRES SE LLEVARA LA CONSTRUCCION DE 15 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TECAYA UNO, lon:-98.94626, lat:21.40167}} | 2024-03-19 | 2024-06-06 | 493836.36 | 493836.36 | 493836.36 | 493836.36 | 493836.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-29-2024, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:Municipio de Xilitla, monto:987672.72, importe_modificado:987672.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.38}} | {2468302/proyecto_FIN, 2468302/proyecto_INICIO, 2468302/proyecto_PROCESO, 2468302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468317 | Proyecto de inversión | 775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:775000.0, modificado:775000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MANJA, DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 348969 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 348969 | S | 74 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:86, direccion:CALLE CAMINO A MANJA EJIDO MANJA, 79766 MANJA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL Y TOMANDO LA CALLEBENITO JUAREZ EN EL CENTRO DE AQUISMON A UNOS 5 MINESTA LA ENTRADA AL CAMINO QUE DIRIJE A L, lon:-99.04590048, lat:21.59833013}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 775000 | 775000 | 775000 | 775000 | 775000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2468317/proyecto_FIN, 2468317/proyecto_INICIO, 2468317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468439 | Proyecto de inversión | 355436.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355436.26, modificado:355436.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 396203 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 396203 | S | 162 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.9, meta_modificada:580.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA RITA, 79767 SANTA RITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR APROXI, lon:-99.0428928, lat:21.51548774}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 355436.26 | 355436.26 | 355436.26 | 355436.26 | 355436.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.9}} | {2468439/proyecto_PROCESO, 2468439/proyecto_FIN, 2468439/proyecto_INICIO, 2468439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468571 | Proyecto de inversión | 21900.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21900.36, modificado:21900.36}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LAS ANONAS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 396443 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 396443 | S | 158 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.5, meta_modificada:134.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO SAN PEDRO DE LAS ANONAS, 79775 SAN PEDRO DE LAS ANONAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ TO, lon:-99.05567283, lat:21.74605808}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 21900.36 | 21900.36 | 21900.36 | 21900.36 | 21900.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.5}} | {2468571/proyecto_INICIO, 2468571/proyecto_FIN, 2468571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468593 | Proyecto de inversión | 448920 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:448920.0, modificado:448920.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO NO.1 DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD NORIAS DEL REFUGIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 396498 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 396498 | S | 534 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:30, direccion:CALLE CAMINO AL POZO EJIDO NORIAS DEL REFUGIO, 78897 NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 57 Y CAMINO CAMINO AL POZO, CAMINO TERRACERIA EL POZO SE UBICA A UNA CUADRA PASANDO EL PUENTE, lon:-100.47207593, lat:23.01199812}} | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 448920 | 448920 | 448920 | 448920 | 448920 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151488, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:448920.0, importe_modificado:448920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2468593/proyecto_PROCESO, 2468593/proyecto_FIN, 2468593/proyecto_INICIO, 2468593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468679 | Proyecto de inversión | 324800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324800.0, modificado:488650.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CERVANTES, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 396646 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 396646 | S | 59 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:60, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO SAN JOSÉ DE CERVANTES, 78886 SAN JOSÉ DE CERVANTES, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE PLAZA PRINCIPAL EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD EN DONDE ESTA EL TECHADO A 200 METRO, lon:-100.46883916, lat:22.56775385}} | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 488650 | 488650 | 488650 | 488650 | 488650 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151490, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:324800.0, importe_modificado:324800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2468679/proyecto_PROCESO, 2468679/proyecto_INICIO, 2468679/proyecto_FIN, 2468679/proyecto_PROCESO, 2468679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468708 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110000.0, modificado:110000.0}} | EQUIPAMIENTO EN 20 VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE 1100 LITROS, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TANTZOTZOB DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 350001 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 350001 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:114, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO PUERTO DE TANTZOTZOB, 79770 PUERTO DE TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON PORLA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA ALA LOCA, lon:-99.12036077, lat:21.61932097}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2468708/proyecto_FIN, 2468708/proyecto_PROCESO, 2468708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468807 | Proyecto de inversión | 162981.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162981.23, modificado:162981.23}} | CONSTRUCCION DE 5 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE EJIDO XILITLILLA, XILITLA S.L.P. - 396893 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 396893 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.36, meta_modificada:83.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:86, direccion:CALLE CALLE PPRINCIPAL RANCHERIA XILITLILLA, 79925 EJIDO XILITLILLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRIMERA Y CALLE CALLE SEGUNDA, CALLE CALLE TERCERA SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 5 MUROS FIRMES EN EL EJIDO XI, lon:-99.045, lat:21.36413682}} | 2024-03-12 | 2024-06-06 | 162981.23 | 162981.23 | 162981.23 | 162981.23 | 162981.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-31-2024, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1955774.86, importe_modificado:1955774.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.36}} | {2468807/proyecto_INICIO, 2468807/proyecto_PROCESO, 2468807/proyecto_FIN, 2468807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468881 | Proyecto de inversión | 847502.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:847502.43, modificado:847502.43}} | CONSTRUCCION DE 26 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA, XILITLA S.L.P. - 397117 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 397117 | S | 45 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.49, meta_modificada:433.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:44, direccion:CALLE CALLE CACHITO 1 RANCHERIA PEÑA BLANCA, 79916 PEÑA BLANCA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRIMERA Y CALLE CALLE SEGUNDA, CALLE CALLE TERCERA SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 26 MUROS FIRMES DE LA LOCALIDAD DE, lon:-98.981576, lat:21.428968}} | 2024-03-12 | 2024-06-06 | 847502.43 | 847502.43 | 847502.43 | 847502.43 | 847502.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-31-2024, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1955774.86, importe_modificado:1955774.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:433.49}} | {2468881/proyecto_FIN, 2468881/proyecto_PROCESO, 2468881/proyecto_INICIO, 2468881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468940 | Proyecto de inversión | 648334.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:648334.89, modificado:648334.89}} | MEJORAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 350490 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 350490 | S | 58 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:412.5, meta_modificada:412.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AGUA AMARGA, 79767 AGUA AMARGA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLEBENITO JUAREZ POR 1 KM PARA TOMAR EL CAMINO A MANOIZQUIERDA QUE CONDUCE A LA LOCALI, lon:-99.09862046, lat:21.54309005}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 648334.89 | 648334.89 | 648334.89 | 648334.89 | 648334.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM/2024/AD-033, contratista:C. GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:648334.89, importe_modificado:648334.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:412.5}} | {2468940/proyecto_FIN, 2468940/proyecto_INICIO, 2468940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469152 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175000.0, modificado:175000.0}} | REHABILITACIÓN DE 25 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TANCHANACO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 351150 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 351150 | S | 58 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1143.7, meta_modificada:1143.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO TANCHANACO, 79773 TANCHANACO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAS LATAS Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLEJUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PEDROD, lon:-99.04572627, lat:21.66553559}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1143.7}} | {2469152/proyecto_INICIO, 2469152/proyecto_FIN, 2469152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469197 | Proyecto de inversión | 277200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277200.0, modificado:277200.0}} | REHABILITACIÓN DE 42 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ALITZÉ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 351240 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 351240 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE INSURGENTES EJIDO ALITZÉ, 79766 ALITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE TOMAS ESTEVES, CALLE SATURNINO MARTINEZ DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS, lon:-99.0714765, lat:21.5594519}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {2469197/proyecto_INICIO, 2469197/proyecto_FIN, 2469197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469348 | Proyecto de inversión | 23900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23900.0, modificado:23900.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN CENTRO DE BACHILLERATO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LAS ANONAS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 398143 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 398143 | S | 252 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.5, meta_modificada:138.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO SAN PEDRO DE LAS ANONAS, 79775 SAN PEDRO DE LAS ANONAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, CALLE NIÑOS HEROES PARTIENDO DE LA , lon:-99.05613267, lat:21.74831306}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 23900 | 23900 | 23900 | 23900 | 23900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.5}} | {2469348/proyecto_INICIO, 2469348/proyecto_FIN, 2469348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469401 | Proyecto de inversión | 20540 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20540.0, modificado:20540.0}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 398229 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 398229 | S | 99 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:62, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL MEXICO 70 EJIDO MOCTEZUMA, 79777 MOCTEZUMA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM, lon:-99.23443651, lat:21.84690356}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 20540 | 20540 | 20540 | 20540 | 20540 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0}} | {2469401/proyecto_INICIO, 2469401/proyecto_FIN, 2469401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469763 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, SANTA CRUZ EJIDO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 399095 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 399095 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:174.16, meta_modificada:174.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:115, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO RANCHO NUEVO, 79775 RANCHO NUEVO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE FOX DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ S, lon:-99.03819421, lat:21.69533971}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:174.16}} | {2469763/proyecto_INICIO, 2469763/proyecto_FIN, 2469763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469781 | Proyecto de inversión | 210813.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210813.82, modificado:210813.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 399144 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 399144 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.91, meta_modificada:121.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO SANTA ANITA, 79775 SANTA ANITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARBOL GRANDE Y CALLE PALO DE ROSA, CALLE LAUREL PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE PRINCIP, lon:-99.01919647, lat:21.71563814}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 210813.82 | 210813.82 | 210813.82 | 210813.82 | 210813.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.91}} | {2469781/proyecto_INICIO, 2469781/proyecto_FIN, 2469781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469867 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410000.0, modificado:410000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNOS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 399332 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 399332 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:87, direccion:CALLE CAMINO A LOS HORNOS EJIDO LOS HORNOS, 79767 LOS HORNOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE , lon:-99.07279754, lat:21.49100965}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2469867/proyecto_INICIO, 2469867/proyecto_FIN, 2469867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470381 | Proyecto de inversión | 3760.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3760.03, modificado:3760.03}} | APOYO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN PREESCOLAR MARIANO ARISTA, CLAVE JN1571 DE LA LOCALIDAD DE MEZQUITES CHICOS, CERRITOS, S.L.P. - 400523 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 400523 | S | 32 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA MEZQUITES CHICOS, 79435 MEZQUITES CHICOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , PROYECTO UBICADO SOBRE LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLES O VEREDAS SIN NOMBRE, EN PREESCOLAR D, lon:-100.31530934, lat:22.39180302}} | 2024-11-30 | 2024-12-15 | 3760.03 | 3760.03 | 3760.03 | 3760.03 | 3760.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151803, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:3760.03, importe_modificado:3760.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2470381/proyecto_INICIO, 2470381/proyecto_PROCESO, 2470381/proyecto_FIN, 2470381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470443 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340000.0, modificado:340000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN BARRIO SAN JUANITO DE LA LOCALIDAD DE TAMÁPATZ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 400626 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 400626 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:328.27, meta_modificada:328.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE SAN JUANITO EJIDO TAMÁPATZ, 79766 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE SU, lon:-99.07821337, lat:21.57096347}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-261, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:328.27}} | {2470443/proyecto_FIN, 2470443/proyecto_PROCESO, 2470443/proyecto_FIN, 2470443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470477 | Proyecto de inversión | 332676.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224112.0, modificado:224112.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:108564.96, modificado:108564.96}} | AMPLIACIÓN DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CIUDAD VALLES, COBERTURA ZONA RURAL COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 400760 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 400760 | S | 359 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:82, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - COLONIA IGNACIO ZARAGOZA KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 79283 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCA, lon:-99.1496554, lat:22.3015135}} | 2024-05-03 | 2024-05-31 | 332676.96 | 332676.96 | 332676.96 | 332676.96 | 332676.96 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:OM/CAAYS/IR-011/2024, contratista:GULLERMO RAMIRO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:747040.0, importe_modificado:747040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2470477/proyecto_INICIO, 2470477/proyecto_FIN, 2470477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470600 | Proyecto de inversión | 748000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:748000.0, modificado:748000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 22 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA CRUZ, TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 401126 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 401126 | S | 45 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:722.18, meta_modificada:722.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO BARRIO LA CRUZ, 79767 BARRIO LA CRUZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SANTA RITA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓ, lon:-99.05616179, lat:21.51904561}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 748000 | 748000 | 748000 | 748000 | 748000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:722.18}} | {2470600/proyecto_INICIO, 2470600/proyecto_FIN, 2470600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471308 | Proyecto de inversión | 313900.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:313900.7, modificado:313900.7}} | REHABILITACION DE ALBERGUE, EN LA LOCALIDAD DE MATLAPITA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTÍNCHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 403073 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 403073 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:45, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO MATLAPITA, 79950 MATLAPITA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDAGO Y CALLE SAN ANTONIO ABAD, CARRETERA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA A TAMAZUNCHALE SE LOCALIZA A 5 KM DE CABECER, lon:-98.68390619, lat:21.36500738}} | 2024-12-19 | 2024-12-31 | 313900.7 | 313900.7 | 313900.7 | 313900.7 | 313900.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE05OA-AD-2024-76, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:313900.7, importe_modificado:313900.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:365.0}} | {2471308/proyecto_INICIO, 2471308/proyecto_FIN, 2471308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471342 | Proyecto de inversión | 2997050.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798230.48, modificado:1798230.48}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198820.32, modificado:1198820.32}} | CONSTRUCCION DE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO, S.L.P. - 357152 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 357152 | S | 300 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1002.0, meta_modificada:1002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:COLONIA VILLA HIDALGO CENTRO, 78960 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE JUAN SARABIA, AVENIDA DE LA LIBERTAD EN CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS CALLES MARIANO ARISTA Y JUAN SARABIA CON AV, lon:-100.67885748, lat:22.44640922}} | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 2997050.8 | 2997050.8 | 2997050.8 | 2997050.8 | 2997050.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-CDSM-MVH-N-1-2024, contratista:GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO, monto:2997050.8, importe_modificado:2997050.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1002.0}} | {2471342/proyecto_INICIO, 2471342/proyecto_FIN, 2471342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471634 | Proyecto de inversión | 346946.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346946.51, modificado:346946.51}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA,S.L.P. - 403784 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 403784 | S | 71 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:916.0, meta_modificada:916.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:191, direccion:CALLE SAN JOSE EJIDO PIEDRA PARADA, 79950 PIEDRA PARADA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y CAMINO ACATITLA, CAMINO EL SACRIFICIO SE LOCALIZA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTE CENTRO D, lon:-98.64824121, lat:21.36453526}} | 2024-12-19 | 2024-12-31 | 346946.51 | 346946.51 | 346946.51 | 346946.51 | 346946.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SC040D-AD-2024-32, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:346946.51, importe_modificado:346946.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:916.0}} | {2471634/proyecto_FIN, 2471634/proyecto_PROCESO, 2471634/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471679 | Proyecto de inversión | 550951.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550951.62, modificado:550951.62}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA LOCALIDAD DE PEMUCHE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA,S.L.P. - 403864 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 403864 | S | 116 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.3, meta_modificada:720.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:207, direccion:CALLE 24 DE DICIEMBRE EJIDO PEMUCHE EJIDO NUEVO, 79954 PEMUCHE (EJIDO NUEVO), SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ALLENDE, CALLE EMANUEL SE LOCALIZA 38 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO , lon:-98.66509483, lat:21.51432082}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 550951.62 | 550951.62 | 550951.62 | 550951.62 | 550951.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISMSE020M-AD2024-40, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:550951.62, importe_modificado:550951.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:720.3}} | {2471679/proyecto_FIN, 2471679/proyecto_PROCESO, 2471679/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471830 | Proyecto de inversión | 143000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143000.0, modificado:143000.0}} | EQUIPAMIENTO EN 26 VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE 1100 LITROS, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALITZE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 358345 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 358345 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE AQUISMON - TAMAPATZ EJIDO ALITZÉ, 79766 ALITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SATURNINO MARTINEZ, CALLE INSURGENTES DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 , lon:-99.07278542, lat:21.55883824}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2471830/proyecto_INICIO, 2471830/proyecto_FIN, 2471830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471840 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55000.0, modificado:55000.0}} | EQUIPAMIENTO EN 10 VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE 1100 LITROS, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO 4 POZOS DE LA LOCALIDAD DE TAMAPATZ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 358363 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 358363 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE AQUISMON - TAMAPATZ EJIDO TAMÁPATZ, 79766 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 4 POZOS Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA COLO, lon:-99.08209989, lat:21.57224431}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2471840/proyecto_INICIO, 2471840/proyecto_FIN, 2471840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471850 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22000.0, modificado:22000.0}} | EQUIPAMIENTO EN 4 VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE 1100 LITROS, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISISDRO TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 358393 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 358393 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:CALLE CAMINO REAL EJIDO SAN ISIDRO, 79767 SAN ISIDRO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR APRO, lon:-99.04008047, lat:21.52425225}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2471850/proyecto_INICIO, 2471850/proyecto_FIN, 2471850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471949 | Proyecto de inversión | 1058864.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1058864.44, modificado:1058864.44}} | CONSTRUCCION DE 24 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL JOBO, XILITLA S.L.P. - 404336 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 404336 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.72, meta_modificada:752.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:26, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL JOBO, 79901 EL JOBO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 24 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL JOBO XILITLA S.L.P. C, lon:-98.956817, lat:21.420893}} | 2024-03-27 | 2024-06-19 | 1058864.44 | 1058864.44 | 1058864.44 | 1058864.44 | 1058864.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-78-2024, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1058864.44, importe_modificado:1058864.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:752.72}} | {2471949/proyecto_FIN, 2471949/proyecto_PROCESO, 2471949/proyecto_INICIO, 2471949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471967 | Proyecto de inversión | 355098.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355098.1, modificado:355098.1}} | CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TLACUAPA PRIMERA SECCION, XILITLA S.L.P. - 404380 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 404380 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.8, meta_modificada:244.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:288, direccion:CALLE CALLE SEUNDARIA RANCHERIA TLACUAPA PRIMERA SECCIÓN, 79917 TLACUAPA PRIMERA SECCIÓN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE TERCERA, SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRME, lon:-98.94642824, lat:21.41873325}} | 2024-03-27 | 2024-05-25 | 355098.1 | 355098.1 | 355098.1 | 355098.1 | 355098.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-79-2024, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:Municipio de Xilitla, monto:355098.1, importe_modificado:355098.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.8}} | {2471967/proyecto_INICIO, 2471967/proyecto_FIN, 2471967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471973 | Proyecto de inversión | 73500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73500.0, modificado:73500.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OCTUJUB O CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE AQUISMON SAN LUIS POTOSI - 404396 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 404396 | S | 69 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:CALLE UNICA PRINCIPAL EJIDO OCTUJUB O CAMPECHE, 79767 OCTUJUB O CAMPECHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA , lon:-99.09732138, lat:21.55848386}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 73500 | 73500 | 73500 | 73500 | 73500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {2471973/proyecto_FIN, 2471973/proyecto_PROCESO, 2471973/proyecto_FIN, 2471973/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472088 | Proyecto de inversión | 285300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285300.0, modificado:313406.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 3A PRIVADA DE QUEZADA, DE CALLE QUEZADA HACIA EL SUR - 358982 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 358982 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.59, meta_modificada:215.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PRIVADA DE QUEZADA COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PABLO GALEANA Y CALLE QUINTA PRIVADA DE GALEANA, CALLE SEXTA PRIVADA DE PABLO GALEANA LA CALLE TERCERA PRIVADA DE QU, lon:-99.98530984, lat:21.93717026}} | 2024-11-18 | 2024-12-27 | 313406.82 | 313406.82 | 313406.82 | 313406.82 | 313406.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-65-2024, contratista:MARTIN REYNAGA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:640310.0, importe_modificado:640310.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.59}} | {2472088/proyecto_INICIO, 2472088/proyecto_FIN, 2472088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472203 | Proyecto de inversión | 1271213.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1271213.58, modificado:1271213.58}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES CHICHIMIXTITLA, EL JOBO, XILITLA S.L.P. - 404825 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 404825 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL DE CHICHIMIXTITLA COLONIA CHICHIMIXTITLA, 79917 CHICHIMIXTITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO IZTACAPA AL NARANJAL Y CAMINO CAMINO EL NARANJAL HACIA LOS OTATES, CALLE CALLE PRINCIPAL DE LOS OTATES EL PROY, lon:-98.97492016, lat:21.39695838}} | 2024-03-30 | 2024-06-29 | 1271213.58 | 1271213.58 | 1271213.58 | 1271213.58 | 1271213.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-112-2024, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1271213.58, importe_modificado:1271213.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:245.0}} | {2472203/proyecto_INICIO, 2472203/proyecto_PROCESO, 2472203/proyecto_FIN, 2472203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472390 | Proyecto de inversión | 28223.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28223.64, modificado:28223.64}} | TORTUGAS. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 359841 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 359841 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TORTUGAS, 79780 TORTUGAS, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS DE LAS LUMINARIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.62300514, lat:21.59123442}} | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 28223.64 | 28223.64 | 28223.64 | 28223.64 | 28223.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-10-2024, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:372511.99, importe_modificado:372511.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2472390/proyecto_INICIO, 2472390/proyecto_FIN, 2472390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472417 | Proyecto de inversión | 1271213.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1271213.58, modificado:1271213.58}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES DE TLACOAPA, TLAHUILAPA,TLAMAYA, XILITLA S.L.P. - 405388 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 405388 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:79, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE TLACOAPA RANCHERIA TLACUAPA TEMASCAL, 79917 TLACUAPA (TEMASCAL), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 Y CAMINO EL JOBO A TLACOAPA, CALLE CALLE PRINCIPAL DEL JOBO EL PROYECTO SE , lon:-98.945039, lat:21.421966}} | 2024-03-30 | 2024-06-29 | 1271213.58 | 1271213.58 | 1271213.58 | 1271213.58 | 1271213.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-113-2024, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1271213.58, importe_modificado:1271213.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}} | {2472417/proyecto_INICIO, 2472417/proyecto_PROCESO, 2472417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472452 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPAXAL CENTRO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 405495 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 405495 | S | 256 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE ZAPATA EJIDO TAMPAXAL, 79767 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 5 DE FEBRERO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA, lon:-99.05350556, lat:21.52180795}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {2472452/proyecto_FIN, 2472452/proyecto_INICIO, 2472452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472457 | Proyecto de inversión | 20882.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20882.58, modificado:20882.58}} | CHARCO DE PIEDRA. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 360026 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 360026 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:13, direccion:CALLE LA AMISTAD RANCHERIA EL CHARCO DE PIEDRA, 79783 EL CHARCO DE PIEDRA, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS DE LAS LUMINARIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.57213438, lat:21.61443373}} | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 20882.58 | 20882.58 | 20882.58 | 20882.58 | 20882.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-10-2024, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:372511.99, importe_modificado:372511.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2472457/proyecto_INICIO, 2472457/proyecto_FIN, 2472457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402479583 | Proyecto de inversión | 1517750 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1517750.0, modificado:1517750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 FERROCEMENTOS EN LAS LOCALIDADES DE PIZOATL, AHUACATLAN, EL RETEN, POTRERILLOS, LOS JARROS, ZAPUYO, EL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P. - 423166 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 423166 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO RANCHERIA AHUACATLÁN DE JESÚS, 79920 AHUACATLÁN DE JESÚS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FEDERICO SMITH Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ARTESANOS SE LLEAVARA ACABO LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA CON, lon:-99.054641, lat:21.317409}} | 2024-02-29 | 2024-04-14 | 1517750 | 1517750 | 1517750 | 1517750 | 1517750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADQ-SUM-XILITLA-156-2024, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1517750.0, importe_modificado:1517750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2479583/proyecto_INICIO, 2479583/proyecto_PROCESO, 2479583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402479663 | Proyecto de inversión | 1639170 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1639170.0, modificado:1639170.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 54 FERROCEMENTOS EN LAS LOCALIDADES DE LIMONTITLA,LA HERRADURA, SOLEDAD DE ZARAGOZA, EJIDO XILITLILLA, LA MORA, EL SABINO, MANTEYO, XILITLA S.L.P. - 423415 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 423415 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:148, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MANTEYO, 79905 MANTEYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUHAUTEMOC Y CALLE SEGUNDA, SE LLEVARA ACABO LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 54 FERROCEMENTOS EN LAS LOCALIDADES DE LIMO, lon:-98.912, lat:21.344}} | 2024-02-05 | 2024-03-21 | 1639170 | 1639170 | 1639170 | 1639170 | 1639170 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADQ-SUM-XILITLA-158-2024, contratista:ABRAHAM MUÑOZ MORENO, convocante:MNUCIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:1639170.0, importe_modificado:1639170.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} | {2479663/proyecto_INICIO, 2479663/proyecto_FIN, 2479663/proyecto_PROCESO, 2479663/proyecto_FIN, 2479663/proyecto_INICIO, 2479663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402480841 | Proyecto de inversión | 454665.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454665.05, modificado:454665.05}} | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RIO DE PINIHUAN DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 426250 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 426250 | S | 293 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.11, meta_modificada:355.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:32, direccion:CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ EJIDO PINIHUAN RÍO PINIHUAN, 79784 PINIHUAN (RÍO PINIHUAN), LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y , CALLE JUAN SARABIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA PROLONGACION BENITO JU, lon:-99.56875046, lat:21.7111339}} | 2024-03-26 | 2024-05-09 | 454665.05 | 454665.05 | 454665.05 | 454665.05 | 454665.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-4-2024, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:732820.37, importe_modificado:761428.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.11}} | {2480841/proyecto_INICIO, 2480841/proyecto_PROCESO, 2480841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402481146 | Proyecto de inversión | 1572934.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1572934.63, modificado:1572934.63}} | CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PAIXTZAN - 426703 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 426703 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:120, direccion:EJIDO PAIXTZÁN, 79810 PAIXTZÁN, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PAIXTZAN - TANLAJAS Y , SE PRETENDE QUE LOS 11 CUARTOS DORMITORIOS SE UBIQUEN EN LOS DOMICILIOS CONOCIDOS DE LOS C. GREGORIO REYES CONCEPCION MARTINEZ A 30, lon:-98.92471911, lat:21.65671559}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1572934.63 | 1572934.63 | 1572934.63 | 1572934.63 | 1572934.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FISM/SH/2024/AD-06, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS, monto:1572934.63, importe_modificado:1572934.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2481146/proyecto_INICIO, 2481146/proyecto_PROCESO, 2481146/proyecto_INICIO, 2481146/proyecto_PROCESO, 2481146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402482663 | Proyecto de inversión | 953564 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:953564.0, modificado:953564.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD DE EL ZACATON, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 429511 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 429511 | S | 3336 | 2937 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:353.9, meta_modificada:353.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:CALLE SAN PEDRO EJIDO EL ZACATÓN, 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA MORA Y CALLE SAN LUIS, CALLE LA PAZ LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION EN LA CALLE SAN PEDRO CERCA DE LAS CALLES LA MORA, SAN LU, lon:-102.04427634, lat:22.80697487}} | 2024-07-25 | 2024-09-17 | 953564 | 953564 | 953564 | 953564 | 953564 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SE-02-OO/39-2024, contratista:GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:953564.0, importe_modificado:953564.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:353.9}} | {2482663/proyecto_INICIO, 2482663/proyecto_PROCESO, 2482663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402483689 | Proyecto de inversión | 554800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554800.0, modificado:554800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE TAMCUIME DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 431353 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 431353 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE AQUISMON - SANTA BARBARA EJIDO TAMCUIME, 79766 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JAIME NUNO, CALLE FRANCISCO I MADERO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTHON HA, lon:-99.01143618, lat:21.60290559}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 554800 | 554800 | 554800 | 554800 | 554800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2483689/proyecto_FIN, 2483689/proyecto_INICIO, 2483689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402484287 | Proyecto de inversión | 1590072.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1590072.1, modificado:1590072.1}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO LA GARZA CRUZTUJUB. TRAMO DE AVENIDA HIDALGO HACIA CRUZTUJUB EN LA LOCALIDAD DE LA GARZA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 432431 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 432431 | S | 259 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:948.0, meta_modificada:948.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:13, direccion:AVENIDA HIDALGO RANCHERIA LA GARZA, 79800 LA GARZA (PEQUETZÉN DE LA GARZA), TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL LA GARZA Y CAMINO A CRUZTUJUB, LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA AVENIDA HIDALGO Y LA CALLE EMILIANO ZAPA, lon:-98.93510367, lat:21.64153061}} | 2024-10-23 | 2024-12-22 | 1590072.1 | 1590072.1 | 1590072.1 | 1590072.1 | 1590072.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2024-AD-007, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN SLP, monto:1590072.1, importe_modificado:1590072.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:948.0}} | {2484287/proyecto_PROCESO, 2484287/proyecto_FIN, 2484287/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402486476 | Proyecto de inversión | 730905.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730905.04, modificado:730905.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ZACATIPA BARRIO RINCON DE ZACATIPA.XILITLA S.L.P. - 437651 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 437651 | S | 103 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA XILITLA JALPAN DE SERRA - EL BARRIO DE ZACATIPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 175 RANCHERIA EL BARRIO, 79924 EL BARRIO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 XILITLA A JALPAN Y C, lon:-99.05020123, lat:21.36121877}} | 2024-11-23 | 2024-12-31 | 730905.04 | 730905.04 | 730905.04 | 730905.04 | 730905.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-143-2024, contratista:ABRAHAM MUÑOZ MORENO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:730905.04, importe_modificado:730905.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2486476/proyecto_INICIO, 2486476/proyecto_PROCESO, 2486476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402486905 | Proyecto de inversión | 47999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47999.99, modificado:47999.99}} | EQUIPAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE OCTUJUB O CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 438431 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 438431 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:CALLE UNICA PRINCIPAL EJIDO OCTUJUB O CAMPECHE, 79767 OCTUJUB O CAMPECHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA , lon:-99.09754283, lat:21.55898776}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 47999.99 | 47999.99 | 47999.99 | 47999.99 | 47999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2486905/proyecto_INICIO, 2486905/proyecto_FIN, 2486905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402487621 | Proyecto de inversión | 28499.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28499.06, modificado:28499.06}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LINJÁ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 439676 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 439676 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:CALLE UNICA PRINCIPAL EJIDO LINJÁ, 79766 LINJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DEL CENTRO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLEBENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUEHACIA , lon:-99.08144242, lat:21.62876177}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 28499.06 | 28499.06 | 28499.06 | 28499.06 | 28499.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2487621/proyecto_INICIO, 2487621/proyecto_FIN, 2487621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402487971 | Proyecto de inversión | 214682.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:214682.28, modificado:214682.28}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN COBACH N 37 DE LA LOCALIDAD DE TAMÁPAZ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 440258 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 440258 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.56, meta_modificada:245.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE AQUISMON - TAMAPATZ EJIDO TAMÁPATZ, 79766 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OC, lon:-99.07593886, lat:21.57091358}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 214682.28 | 214682.28 | 214682.28 | 214682.28 | 214682.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.56}} | {2487971/proyecto_PROCESO, 2487971/proyecto_FIN, 2487971/proyecto_PROCESO, 2487971/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402488316 | Proyecto de inversión | 1665220.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1665220.89, modificado:1663871.68}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE JESÚS GARCÍA ENTRE CALLE REGULES Y CALLE MARIANO VÁZQUEZ - 440790 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 440790 | S | 75 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2213.6, meta_modificada:2159.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JESUS GARCIA COLONIA MATEHUALA CENTRO, 78700 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO VAZQUEZ Y CALLE NICOLAS REGULES, CALLE JUAN SARABIA ESTA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA CENTRO CON CODIGO POSTAL 78700, lon:-100.643443, lat:23.639711}} | 2024-11-14 | 2024-12-16 | 1663871.68 | 1663871.68 | 1663871.68 | 1663871.68 | 1663871.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/077-2024, contratista:AZUCENA HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1503202.56, importe_modificado:1503202.56}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/PAV/077-2024, contratista:AZUCENA HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:160669.12, importe_modificado:160669.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2159.25}} | {2488316/proyecto_FIN, 2488316/proyecto_INICIO, 2488316/proyecto_PROCESO, 2488316/proyecto_INICIO, 2488316/proyecto_FIN, 2488316/proyecto_PROCESO, 2488316/proyecto_FIN, 2488316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402490332 | Proyecto de inversión | 657200.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657200.5, modificado:657200.5}} | REHABILITACION DE CAMINO DE EL RANCHITO A POZA REDONDA, PERTENECIENTE ALMUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 406245 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 406245 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:197, direccion:CAMINO TRAMO EL RANCHITO - POZA REDONDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 RANCHERIA EL RANCHITO, 79950 EL RANCHITO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SAN MARTIN A TANQUIAN Y CAMINO CASAS QUEMADAS, CAMIN, lon:-98.63869334, lat:21.43538662}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 657200.5 | 657200.5 | 657200.5 | 657200.5 | 657200.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-TM010B-AD-2024-51, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:657200.5, importe_modificado:657200.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1700.0}} | {2490332/proyecto_INICIO, 2490332/proyecto_FIN, 2490332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402490655 | Proyecto de inversión | 1127775.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1127775.27, modificado:1127775.27}} | CONTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TLAMIMIL, XILITLA, S.L.P. - 444821 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 444821 | S | 108 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:82, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE TLAMIMIL EJIDO TLAMIMIL, 79922 TLAMIMIL, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO TLAHUILAPA TLAMIMIL Y CAMINO CAMINO A TLAPEXMECAYO, CALLE CALLE PRINCIPAL DE TLAPEXMECAYO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE L, lon:-98.96357662, lat:21.4151865}} | 2024-11-23 | 2024-12-31 | 1127775.27 | 1127775.27 | 1127775.27 | 1127775.27 | 1127775.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-142-2024, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1127775.27, importe_modificado:1127775.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2490655/proyecto_PROCESO, 2490655/proyecto_INICIO, 2490655/proyecto_FIN, 2490655/proyecto_INICIO, 2490655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402490933 | Proyecto de inversión | 658765.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:658765.41, modificado:658765.41}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE IXTACAMEL,TLAMIMIL Y CABECERA MUNICIPAL, XILITLA, S.L.P. - 445306 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 445306 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA IXTACAMEL BUENOS AIRES, 79917 IXTACAMEL BUENOS AIRES, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE IXT, lon:-98.9604, lat:21.4098}} | 2024-02-24 | 2024-04-13 | 658765.41 | 658765.41 | 658765.41 | 658765.41 | 658765.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-11-2024, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:Municipio de Xilitla, monto:658765.41, importe_modificado:658765.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} | {2490933/proyecto_INICIO, 2490933/proyecto_PROCESO, 2490933/proyecto_FIN, 2490933/proyecto_PROCESO, 2490933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491074 | Proyecto de inversión | 927511.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:927511.9, modificado:927511.9}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 445536 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 445536 | S | 123 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, direccion:CALLE MORELOS EJIDO LA SOLEDAD, 79958 LA SOLEDAD, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE NIÑOS HEROES, CAMINO EL MANANTIAL SE LOCALIZA A 37 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE UBICA EN LA, lon:-98.61139117, lat:21.27043505}} | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 927511.9 | 927511.9 | 927511.9 | 927511.9 | 927511.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE010D-AD-2024-10, contratista:YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:927511.9, importe_modificado:927511.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1480.0}} | {2491074/proyecto_INICIO, 2491074/proyecto_FIN, 2491074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491163 | Proyecto de inversión | 49025 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49025.0, modificado:49025.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANIO EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 408221 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 408221 | S | 510 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:EJIDO HERNÁNDEZ, 78670 HERNÁNDEZ, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO DE POZO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ A UNA DISTANCIA DE 925 METROS LINEALES DE LA CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 EN EL, lon:-102.02934268, lat:23.02231275}} | 2024-07-10 | 2024-08-15 | 49025 | 49025 | 49025 | 49025 | 49025 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SC-O3-OG/43-2024, contratista:ELIZABETH CASTRO ALMENDAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:49025.0, importe_modificado:49025.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {2491163/proyecto_PROCESO, 2491163/proyecto_FIN, 2491163/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491447 | Proyecto de inversión | 492000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:492000.0, modificado:492000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 409189 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 409189 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:494.28, meta_modificada:494.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO SANTA ANITA, 79775 SANTA ANITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PALO DE ROSA Y CALLE PALMA, CALLE CEDRO PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE PRINCIPAL BENIT, lon:-99.02062877, lat:21.71428256}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 492000 | 492000 | 492000 | 492000 | 492000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:494.28}} | {2491447/proyecto_PROCESO, 2491447/proyecto_FIN, 2491447/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491622 | Proyecto de inversión | 331024.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:331024.32, modificado:331024.32}} | CONSTRUCCION DE 10 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CHICHIMIXTITLA, XILITLA S.L.P. - 409546 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 409546 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.91, meta_modificada:318.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:21, direccion:CALLE CAMINO A TLAPEXMECAYO RANCHERIA CHICHIMIXTITLA, 79917 CHICHIMIXTITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SEGUNDA, CALLE CUARTA SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 100 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE , lon:-98.974892, lat:21.397313}} | 2024-03-12 | 2024-07-09 | 331024.32 | 331024.32 | 331024.32 | 331024.32 | 331024.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-33-2024, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:3310243.24, importe_modificado:3310243.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.91}} | {2491622/proyecto_FIN, 2491622/proyecto_INICIO, 2491622/proyecto_PROCESO, 2491622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491734 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33000.0, modificado:33000.0}} | REHABILITACIÓN DE 5 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA BANQUETA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 409881 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 409881 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:292, direccion:CALLE UNICA PRINCIPAL EJIDO ALTE ANAM (LA BANQUETA), 79767 ALTE ANAM (LA BANQUETA), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIE, lon:-99.08357935, lat:21.55176435}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2491734/proyecto_FIN, 2491734/proyecto_INICIO, 2491734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491903 | Proyecto de inversión | 997320 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:997320.0, modificado:997320.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA A BASE DE BANQUETA Y KIOSKO EN LA LOCALIDAD DE EL TAJO - 410252 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 410252 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:674.0, meta_modificada:674.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:51, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO EL TAJO, 78955 EL TAJO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALDAMA, CALLE ALLENDE 10 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD Y 100 METROS AL ESTE DE LA CARRETERA A LA , lon:-100.8178083, lat:22.70030955}} | 2024-11-27 | 2024-12-31 | 997320 | 997320 | 997320 | 997320 | 997320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DS/R33/AD-09/2024, contratista:JOSE GILBERTO GUERRERO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:997320.0, importe_modificado:997320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:674.0}} | {2491903/proyecto_INICIO, 2491903/proyecto_PROCESO, 2491903/proyecto_FIN, 2491903/proyecto_PROCESO, 2491903/proyecto_FIN, 2491903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402492613 | Proyecto de inversión | 594000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594000.01, modificado:594000.01}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO LAGUNILLAS ENTRONQUE CON CARRETERA ESTATAL YOLIATL SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 411946 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 411946 | S | 77 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4765.0, meta_modificada:4765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+10120 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 120 EJIDO LAGUNILLAS, 78692 LAGUNILLAS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADO EN EL PUNTO 0000 INCIANDO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS TE, lon:-101.89175465, lat:22.86268461}} | 2024-04-03 | 2024-05-18 | 594000.01 | 594000.01 | 594000.01 | 594000.01 | 594000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-UB-05-OB/22-2024, contratista:MILTON GUZMAN HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:594000.01, importe_modificado:594000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4765.0}} | {2492613/proyecto_INICIO, 2492613/proyecto_FIN, 2492613/proyecto_PROCESO, 2492613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402492651 | Proyecto de inversión | 363000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:363000.0, modificado:363000.0}} | REHABILITACIÓN DE 55 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 411993 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 411993 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO LA SOLEDAD, 79767 LA SOLEDAD, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIRADOR DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 ME, lon:-99.04570737, lat:21.48776671}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 363000 | 363000 | 363000 | 363000 | 363000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}} | {2492651/proyecto_INICIO, 2492651/proyecto_FIN, 2492651/proyecto_PROCESO, 2492651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402493065 | Proyecto de inversión | 374000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:374000.0, modificado:374000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL VOLANTÍN DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 412910 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 412910 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:439.12, meta_modificada:439.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:109, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO EL VOLANTÍN, 79775 EL VOLANTÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE COLOSIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO , lon:-99.04441483, lat:21.73292383}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 374000 | 374000 | 374000 | 374000 | 374000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:439.12}} | {2493065/proyecto_FIN, 2493065/proyecto_PROCESO, 2493065/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402493097 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84000.0, modificado:84000.0}} | REHABILITACIÓN DE 12 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 412983 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 412983 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:548.84, meta_modificada:548.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, direccion:CALLE CAMINO A LA CRUZ DE GUADALUPE EJIDO LA CRUZ DE GUADALUPE, 79770 LA CRUZ DE GUADALUPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE , lon:-99.161891, lat:21.64754593}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:548.84}} | {2493097/proyecto_INICIO, 2493097/proyecto_FIN, 2493097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402493348 | Proyecto de inversión | 72300.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72300.48, modificado:72300.48}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO MEDIANTE SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA PARA POZO 4 EN TIERRA NUEVA S.L.P. - 449667 | 24 | San Luis Potosí | 43 | Tierra Nueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tierra Nueva | 449667 | S | 2765 | 2195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE BOULEVAR RIO JOFRE BARRIO TIERRA NUEVA CENTRO, 79590 TIERRA NUEVA, TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANTONIO MARTINEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MINA CERCA DEL RIO A UN COSTADO DE EL PUENTE PRINCIPAL DE TIERRA , lon:-100.57646931, lat:21.6674917}} | 2024-11-26 | 2024-12-10 | 72300.48 | 72300.48 | 72300.48 | 72300.48 | 72300.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156758, contratista:, convocante:RBP METALURGIA S.A. DE C.V,, monto:72300.48, importe_modificado:72300.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2493348/proyecto_INICIO, 2493348/proyecto_FIN, 2493348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:AL SER UNA ADQUICICION NO HAY UN CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:marlenepoblanom, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:ES UNA ADQUISICION, trimestre:5.0, usuario:marlenepoblanom, fecha:2025-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402493730 | Proyecto de inversión | 19800.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19800.16, modificado:19800.16}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO MANJA DE LA LOCALIDAD DE TANCHANACO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 414518 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 414518 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.23, meta_modificada:18.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO TANCHANACO, 79773 TANCHANACO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A MANJA Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN , lon:-99.05380509, lat:21.66623355}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 19800.16 | 19800.16 | 19800.16 | 19800.16 | 19800.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.23}} | {2493730/proyecto_INICIO, 2493730/proyecto_FIN, 2493730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402493778 | Proyecto de inversión | 52432 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52432.0, modificado:52432.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 414649 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 414649 | S | 75 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CALLE UNICA PRINCIPAL EJIDO LOS CHARCOS, 79770 LOS CHARCOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON PORLA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA ALA LOCALIDAD DE LA LAJA PO, lon:-99.13981045, lat:21.66952341}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 52432 | 52432 | 52432 | 52432 | 52432 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.0}} | {2493778/proyecto_FIN, 2493778/proyecto_PROCESO, 2493778/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402494987 | Proyecto de inversión | 256002 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:256002.0, modificado:256002.0}} | CONTRUCCION DE 34 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DOMINGO,PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA,S.L.P. - 417580 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 417580 | S | 38 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:75, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO EJIDO DOMINGO, 79950 EJIDO DOMINGO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FELIZ TAVERA SE LOCALIZA A20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ZONA SUR DEL MU, lon:-98.64052324, lat:21.2770253}} | 2024-12-21 | 2024-12-31 | 256002 | 256002 | 256002 | 256002 | 256002 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SH010I-AD-2024-33, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:256002.0, importe_modificado:256002.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:850.0}} | {2494987/proyecto_INICIO, 2494987/proyecto_FIN, 2494987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402495495 | Proyecto de inversión | 1138229.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1138229.97, modificado:1138229.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PILAHUEHUEYO ,XILITLA S.L.P. - 453972 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 453972 | S | 82 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO AHUEHUEYO - PILAHUEHUEYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHO PILAHUEHUEYO, 79905 PILAHUEHUEYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE PILAHUEHUEYO Y CALLE CALLE PRINCIPAL DE AHUEHUEYO, CALLE , lon:-98.89991, lat:21.349198}} | 2024-03-28 | 2024-06-27 | 1138229.97 | 1138229.97 | 1138229.97 | 1138229.97 | 1138229.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-105-2024, contratista:ABRAHAM MUÑOZ MORENO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1138229.97, importe_modificado:1138229.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2495495/proyecto_INICIO, 2495495/proyecto_FIN, 2495495/proyecto_PROCESO, 2495495/proyecto_INICIO, 2495495/proyecto_PROCESO, 2495495/proyecto_INICIO, 2495495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402496669 | Acción | 165540 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165540.0, modificado:167040.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 421859 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 421859 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.657238, lat:21.369703}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 167040 | 167040 | 167040 | 167040 | 167040 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMCH-FFM-U7030B-AD-2024-65, contratista:JORGE EDUARDO NIETO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:167040.0, importe_modificado:167040.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2496669/proyecto_PROCESO, 2496669/proyecto_INICIO, 2496669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402499800 | Proyecto de inversión | 98767.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98767.27, modificado:98767.27}} | CONSTRUCCION DE 3 MUROS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE LA GLORIA Y PUERTO DE LA VICTORIA, XILITLA S.L.P. - 463284 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 463284 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.9, meta_modificada:108.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:192, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA GLORIA, 79920 LA GLORIA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.063681, lat:21.301252}} | 2024-03-19 | 2024-06-06 | 98767.27 | 98767.27 | 98767.27 | 98767.27 | 98767.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-26-2024, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:Municipio de Xilitla, monto:987672.72, importe_modificado:987672.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.9}} | {2499800/proyecto_INICIO, 2499800/proyecto_FIN, 2499800/proyecto_PROCESO, 2499800/proyecto_FIN, 2499800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402507582 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN ISIDRO, TLAJUMPAL, MATLAPA, S.L.P. - 456782 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 456782 | S | 64 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7230.0, meta_modificada:7230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:41, direccion:CALLE SAN ISIDRO TLAJUMPAM EJIDO SAN ISIDRO TLAJUMPAL, 79978 BARRIO SAN ISIDRO (TLAJUMPAL), MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SACACOSECHAS BARRIO SAN ISIDRO Y , POR LA ESCUELA DAMIAN CARMONA DE LA COMUNIDAD 21.35709808573, lon:-98.81711417, lat:21.35709809}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM-URBREH/03-FAISMUN/R33/AD/24, contratista:YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7230.0}} | {2507582/proyecto_PROCESO, 2507582/proyecto_INICIO, 2507582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402508977 | Proyecto de inversión | 784081.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784081.71, modificado:784081.71}} | CONSTRUCCION DE 13 TECHOS FIRMES EN CABECERA MUNICIPAL, XILITLA S.L.P. - 463375 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 463375 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, CALLE MARIANO MATAMOROS SE UBICA CRCA DEL CENTRO DE SALUD, lon:-98.98919182, lat:21.38373224}} | 2024-03-28 | 2024-06-27 | 784081.71 | 784081.71 | 784081.71 | 784081.71 | 784081.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-99-2024, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:Municipio de Xilitla, monto:965620.83, importe_modificado:965620.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.0}} | {2508977/proyecto_INICIO, 2508977/proyecto_FIN, 2508977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402510985 | Proyecto de inversión | 1662755.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662755.51, modificado:1662755.51}} | REHABILITACION DE EDIFICIO OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR/FFM/02-07/2024 | N | 0 | 0 | 2593 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:se encuentra ubicada en la localidad de los hernandez, en el crucero de los hernandez, el barril y dulce grande, lon:-102.042677, lat:23.029091}} | 2024-10-31 | 2024-12-16 | 1662755.51 | 1662755.51 | 1662755.51 | 1662755.51 | 1662755.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FFM-UI-06-/02-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:1662755.51, importe_modificado:1662755.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:286.0}} | {2510985/proyecto_FIN, 2510985/proyecto_INICIO, 2510985/proyecto_PROCESO, 2510985/proyecto_INICIO, 2510985/proyecto_PROCESO, 2510985/proyecto_FIN, 2510985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402511099 | Proyecto de inversión | 858454.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858454.6, modificado:858454.6}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES FERROCARRIL, TOLUCA, QUINTA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-PRODDER-08-2024-AD | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.9, meta_modificada:123.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:QUINTA, COLONIA SAN LUIS, lon:-100.962009, lat:22.152232}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:FERROCARRIL TOLUCA, COLONIA POPULAR, lon:-100.960586, lat:22.159788}} | 2024-11-11 | 2024-12-10 | 858454.6 | 858454.6 | 858454.6 | 858454.6 | 858454.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-08-2024-AD, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNÁNDEZ, convocante:INTERAPAS, monto:858454.6, importe_modificado:858454.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.9}} | {2511099/proyecto_INICIO, 2511099/proyecto_FIN, 2511099/proyecto_PROCESO, 2511099/proyecto_FIN, 2511099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402513669 | Proyecto de inversión | 6495420 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GENERACION INTERNA DE CAJA, monto:3247710.0, modificado:3247710.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3247710.0, modificado:3247710.0}} | ¿ADQUISICIÓN DE 8,550 (OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA) MEDIDORES MECÁNICOS DE ½¿; 200 MEDIDORES MECÁNICOS DE 1¿ Y 600 MEDIDORES ULTRASÓNICOS DE 1/2¿ | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-LA-N-13-24 | N | 0 | 0 | 36000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9350.0, meta_modificada:9350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS PINTORES No.3, COLONIA LOS FILTROS, lon:-101.019917, lat:22.148976}} | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 6495420 | 6495420 | 6495420 | 6495420 | 6495420 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INTERAPAS-LA-N-13-24 ADQ. DE 8,550 MED, DE ½¿ 200 MED. DE 1¿ , 600 MED. DE 1/2", contratista:EMPRESAS KLAVE SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:6495420.0, importe_modificado:6495420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9350.0}} | {2513669/proyecto_PROCESO, 2513669/proyecto_INICIO, 2513669/proyecto_PROCESO, 2513669/proyecto_INICIO, 2513669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402513685 | Proyecto de inversión | 2237872 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GENERACION INTERNA DE CAJA, monto:1118936.0, modificado:1118936.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118936.0, modificado:1118936.0}} | ¿ADQUISICIÓN DE 5,200 (CINCO MIL DOSCIENTOS) MEDIDORES DE ½ | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-AA-N16-24 | N | 0 | 0 | 20800 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS PINTORES No.3, COLONIA LOS FILTROS, lon:-101.019852, lat:22.14899}} | 2024-12-30 | 2025-01-28 | 2237872 | 2237872 | 2237872 | 2237872 | 2237872 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INTERAPAS-AA-N16-24, contratista:TUBORED INDUSTRIAL S A P I DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:2237872.0, importe_modificado:2237872.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5200.0}} | {2513685/proyecto_INICIO, 2513685/proyecto_PROCESO, 2513685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402513793 | Proyecto de inversión | 4558800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4558800.0, modificado:4516574.54}} | 244032 Constuccion de 3 aulas por sustitucion y obras complementarias | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244032 | S | 174 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Ciudad Valles, Calle Morelos s/n, Colonia Francisco Villa, lon:-99.02634, lat:22.00998}} | 2024-12-30 | 2025-03-24 | 4516574.54 | 4516574.54 | 4516574.54 | 4516574.54 | 4516574.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402513885 | Proyecto de inversión | 460436.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460436.58, modificado:460436.58}} | REHABILITACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y NIÑOS HEROES A BASE DE CARPETA ASFALTICA | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 2024-957 | N | 0 | 0 | 8864 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE, VILLA DE ARISTA, S.L.P., lon:-100.845151, lat:22.638256}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 460436.58 | 460436.58 | 460436.58 | 460436.58 | 460436.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DS/R33/AD-19/2024, contratista:MARSAN INFRAESTRUCTURA Y CONCRETOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:460436.58, importe_modificado:460436.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2513885/proyecto_INICIO, 2513885/proyecto_PROCESO, 2513885/proyecto_FIN, 2513885/proyecto_PROCESO, 2513885/proyecto_FIN, 2513885/proyecto_INICIO, 2513885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402513886 | Proyecto de inversión | 1760730.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760730.64, modificado:1760730.64}} | 244037 Construccion de Velaria y Obras Complementarias | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244037 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:39, direccion:sin direccion conocida , lon:-100.61329, lat:21.71222}} | 2024-12-31 | 2025-03-24 | 1760730.64 | 1760730.64 | 1760730.64 | 1760730.64 | 1760730.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514289 | Proyecto de inversión | 1090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090000.0, modificado:1090000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE BRONCE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-PRODDER-05-2024-AD | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE BRONCE, COLONIA MORALES, lon:-101.019152, lat:22.155314}} | 2024-09-11 | 2024-10-10 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-05-2024-AD, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNÁNDEZ, convocante:INTERAPAS, monto:1090000.0, importe_modificado:1090000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2514289/proyecto_INICIO, 2514289/proyecto_FIN, 2514289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514295 | Proyecto de inversión | 4024284.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4024284.48, modificado:4024284.48}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV. SAN LORENZO, RED DE DRENAJE SANITARIO TRAMO DE CALLE MARKINA A CALLE PLACENCIA DEL FRACC. TERCERA GRANDE 2 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-07/2024 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TRAMO DE CALLE MARKINA A CALLE PLACENCIA DEL FRACC. TERCERA GRANDE 2 DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ., lon:-100.936902, lat:22.187632}} | 2024-01-11 | 2024-06-08 | 4024284.48 | 4024284.48 | 4024284.48 | 4024284.48 | 4024284.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2514295/proyecto_PROCESO, 2514295/proyecto_INICIO, 2514295/proyecto_PROCESO, 2514295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514338 | Proyecto de inversión | 52921.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52921.04, modificado:52921.04}} | 242306 Suministro de Equipamiento | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 242306 | S | 104 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:659, direccion:Carr. San Luis Potosí-Rioverde, Macromanzana 3, 78423 Ciudad Satélite, S.L.P., lon:-100.78812, lat:22.11254}} | 2024-12-31 | 2025-01-30 | 52921.04 | 52921.04 | 52921.04 | 52921.04 | 52921.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514457 | Proyecto de inversión | 208729 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208729.0, modificado:208729.0}} | 243102 1.-Reparación de grietas y cuarteaduras en paredes y muros. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 243102 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Ciudad Valles, colonia Vergel, Avenida Pujal y Taninul., lon:-99.00877, lat:21.97673}} | 2024-10-29 | 2024-12-17 | 208729 | 208729 | 208729 | 208729 | 208729 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514481 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71800.0}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON ALUMBRADO | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 2992 | N | 0 | 0 | 7361 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:unidad deportiva ernesto canto, lon:-99.816156, lat:21.656353}} | 2024-03-15 | 2024-03-22 | 71800 | 71800 | 71800 | 71800 | 71800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152676, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P., monto:71800.0, importe_modificado:71800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2514481/proyecto_PROCESO, 2514481/proyecto_FIN, 2514481/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514813 | Proyecto de inversión | 135720 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135720.0, modificado:135720.0}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA AGUA POTABLE EN EL SANTUARIO EN EL CERRO DE MATÍAS MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 43 | Tierra Nueva | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tierra Nueva | MTN-FFM/SC050E/AD-05/2024 | N | 0 | 0 | 7966 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CERRO DE MATIAS, BARRIO EL SANTUARIO , lon:-100.571259, lat:21.6571693}} | 2024-12-17 | 2024-12-31 | 135720 | 135720 | 135720 | 135720 | 135720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTN-FFM/SC050E/AD-05/2024, contratista:DESARROLLO Y ARQUITECTURA EDISAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SLP, monto:135720.0, importe_modificado:135720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2514813/proyecto_PROCESO, 2514813/proyecto_INICIO, 2514813/proyecto_PROCESO, 2514813/proyecto_INICIO, 2514813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402515835 | Proyecto de inversión | 1998995.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998995.76, modificado:1998995.76}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL Y VEHÍCULAR EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD DE SAN PABLO | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 2024-5119 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:33, direccion:san pablo, lon:-100.039729, lat:21.964733}} | 2024-12-31 | 2025-03-14 | 1998995.76 | 1998995.76 | 1998995.76 | 1998995.76 | 1998995.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-24-2024, contratista:CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:1998995.76, importe_modificado:1998995.76}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2515835/proyecto_INICIO, 2515835/proyecto_FIN, 2515835/proyecto_INICIO, 2515835/proyecto_PROCESO, 2515835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402516232 | Adquisición | 122171.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122171.2, modificado:122171.2}} | ADQUISICION DE MATERIAL PETREO SELLO 3A EMULSION ASFALTICA PARA EL CONVENIO CON LA JEC CONSERVACION DE CAMINOS:E.C.CEDRAL-CERRO DE FLORES-SANTA RITA DEL SOTOL- RANCHO NUEVO DEL KM0+000 AL KM. 1+700 CAMINO NORIADE DOLORES-SAN ISIDRO MUNICIPIO DE CEDRAL CALLE BOLIVAR Y CALLE XICOTENCATL. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cedral | 2024-5571 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CEDRAL, S.L.P. , lon:-100.722757, lat:23.818273}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 122171.2 | 122171.2 | 122171.2 | 122171.2 | 122171.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.7}} | {2516232/proyecto_FIN, 2516232/proyecto_INICIO, 2516232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402516343 | Adquisición | 461700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Recursos Propios, monto:230850.0, modificado:211410.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230850.0, modificado:211410.0}} | Adquisición de y suministro de hipoclorito de calcio en pastilla de 1" | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-RF-PROAGUA-LPN-ADQ-15/2024 | N | 0 | 0 | 806650 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4860.0, meta_modificada:4860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149}} | 2024-07-25 | 2024-12-31 | 422820 | 422820 | 422820 | 422820 | 422820 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-RF-PROAGUA-LPN-ADQ-15/2024, contratista:SURO SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:422820.0, importe_modificado:422820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4860.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402516357 | Adquisición | 1711080 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Recursos Propios, monto:855540.0, modificado:850651.2}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855540.0, modificado:850651.2}} | Adquisición de y suministro de hipoclorito de sodio liquido con concentrado al 13% | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-RF-PROAGUA-LPN-ADQ-16/2024 | N | 0 | 0 | 936892 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:122220.0, meta_modificada:122220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, lon:-100.957, lat:22.149}} | 2024-07-25 | 2024-12-31 | 1701302.4 | 1701302.4 | 1701302.4 | 1701302.4 | 1701302.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-RF-PROAGUA-LPN-ADQ-16/2024, contratista:Construcción, Ingeniería y Comercialización EDZE, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1701302.4, importe_modificado:1701302.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:122220.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402516427 | Adquisición | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Recursos Propios, monto:90000.0, modificado:83657.46}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:83657.46}} | Instalación y puesta en marcha de equipo clorador, así como capacitación para su operación y mantenimiento | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-RF-PROAGUA-LPN-ADQ-19/2024 | N | 0 | 0 | 778266 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, lon:-100.957, lat:22.149}} | 2024-07-25 | 2024-12-31 | 167314.92 | 167314.92 | 167314.92 | 167314.92 | 167314.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-RF-PROAGUA-LPN-ADQ-19/2024, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:167314.92, importe_modificado:167314.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402517769 | Proyecto de inversión | 91974.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91974.17, modificado:91974.17}} | REHABILITACION DE CASAS DE SALUD EN LAS LOCALIDADES DE EL EPAZOTE Y SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 2024-6010 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:42, direccion:Agustin Melgar, lon:-99.5606, lat:21.6608}, geo2: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:Centro, lon:-99.5044, lat:21.5724}} | 2024-12-09 | 2024-12-26 | 91974.17 | 91974.17 | 91974.17 | 91974.17 | 91974.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153671, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:91974.17, importe_modificado:91974.17}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:2.0}} | {2517769/proyecto_PROCESO, 2517769/proyecto_INICIO, 2517769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402517778 | Proyecto de inversión | 304955.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304955.2, modificado:304955.2}} | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ALIMENTADORA NO. 8 EN EL TRAMO PINIHUAN-LAGUNILLAS-ARROYO SECO MEDIANTE CHAPOLEO EN DERECHO DE VIA | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 2024-5595 | N | 0 | 0 | 5453 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Centro, lon:-99.5776, lat:21.572}, geo2: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-99.5718, lat:21.5838}} | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 304955.2 | 304955.2 | 304955.2 | 304955.2 | 304955.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AO-EST-245800020-17-2024, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:304955.2, importe_modificado:304955.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.0}} | {2517778/proyecto_INICIO, 2517778/proyecto_FIN, 2517778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502545132 | Proyecto de inversión | 202649.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:312, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202649.51, modificado:202649.51}} | 243101 1.-Revision de la instalacion de tanque de gas LP estacionario y reparaciones menores. 2.-Revision de instalaciones electricas (tapas, registros y cableado) y reparaciones menores) 3.-Cambio de losetas en pisos y muros de las salas educativas. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 243101 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Juan Antonio Mateos 150, Issste, 78280 San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.98728, lat:22.13612}} | 2024-10-29 | 2024-12-17 | 202649.51 | 202649.51 | 202649.51 | 202649.51 | 202649.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: Se carga con folio TMP_SLP240402514402, pero se corrige de ramo 33 a ramo 11. , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}, obs2: {observación: Se carga con folio TMP_SLP240402514402, pero se corrige de ramo 33 a ramo 11. , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}, obs3: {observación: Se carga con folio TMP_SLP240402514402, pero se corrige de ramo 33 a ramo 11. , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}, obs4: {observación: Se carga con folio TMP_SLP240402514402, pero se corrige de ramo 33 a ramo 11. , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502545146 | Proyecto de inversión | 208729 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:312, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208729.0, modificado:202649.5}} | 243104 1.-Cambio de tanque de gas 2.- Revision y cambio de instalaciones Hidraulicas 3.- Revision de instalaciones electricas y reparaciones menosres. 4.- Revision y mantenimiento de salidas de emergencia y sistemas de seguridad. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 243104 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Matehuala, Fraccionamiento El Gallo, calle Profa. Raquel Galaviz Guzmán, lon:-100.64221, lat:23.63042}} | 2024-10-29 | 2024-12-17 | 202649.5 | 202649.5 | 202649.5 | 202649.5 | 202649.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: Se carga con folio TMP_SLP240402514474, pero se corrige de ramo 33 a ramo 11. , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}, obs2: {observación: Se carga con folio TMP_SLP240402514474, pero se corrige de ramo 33 a ramo 11. , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}, obs3: {observación: Se carga con folio TMP_SLP240402514474, pero se corrige de ramo 33 a ramo 11. , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}, obs4: {observación: Se carga con folio TMP_SLP240402514474, pero se corrige de ramo 33 a ramo 11. , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102343295 | Proyecto de inversión | 163594.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163594.8, modificado:163594.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LA LOMITA EN LA LOCALIDAD DE JOYITA DE LA CRUZ - 9736 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerro de San Pedro | 9736 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CALLE LA LOMITA RANCHO JOYITA DE LA CRUZ, 78447 JOYITA DE LA CRUZ, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CAMINO CAMINO A LA FLORIDA, PRIVADA DEL CERRITO LA CALLE SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA SALIDA A LA LOC, lon:-100.83487426, lat:22.15951087}} | 2024-03-04 | 2024-03-15 | 163594.8 | 163594.8 | 163594.8 | 163594.8 | 163594.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSP-CDSM-FAISMUN-002OP/AD-2024, contratista:ARQUITECTOS E INGENIERIA ROGA Y ASOCIADOS S. DE R,L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, SLP, monto:163594.8, importe_modificado:163594.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2343295/proyecto_INICIO, 2343295/proyecto_FIN, 2343295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102343753 | Proyecto de inversión | 1560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1560000.0, modificado:1560000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PROGRESO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 13743 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 13743 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:754.0, meta_modificada:754.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:404, direccion:CALLE 20 NOVIEMBRE INTERIOR 11 11 EJIDO BARRIO PROGRESO, 79960 BARRIO PROGRESO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA FORTUNA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PRINCIPAL SE LOCALIZA A 23 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE L, lon:-98.87333227, lat:21.27072748}} | 2024-03-20 | 2024-05-30 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SH-001/AD/R33/FISM/2024, contratista:YOLANDA ELIZABETH SPINDOLA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1560000.0, importe_modificado:1560000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:754.0}} | {2343753/proyecto_INICIO, 2343753/proyecto_PROCESO, 2343753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102345404 | Proyecto de inversión | 725425 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725425.0, modificado:725425.0}} | REHABILITACION DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE LAS PILAS EN EL MUNICPIO DE SAINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO - 25048 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salinas | 25048 | S | 1225 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO INTERIOR SN COLONIA EL POLVORIN, 78622 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LA REFORMA Y CALLE SAN LUIS POTOSI, CALLE HIDALGO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL NORTE SE TOMA LA CARR, lon:-101.70267209, lat:22.63624857}} | 2024-02-09 | 2024-03-29 | 725425 | 725425 | 725425 | 725425 | 725425 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800027-4-2024, contratista:GAUDENCIO ROMERO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:725425.0, importe_modificado:725425.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}} | {2345404/proyecto_INICIO, 2345404/proyecto_FIN, 2345404/proyecto_PROCESO, 2345404/proyecto_FIN, 2345404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102345620 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330000.0, modificado:327346.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CIUDAD VALLES, EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE VICENTE GUERRERO Y NICOLAS BRAVO, COLONIA GREGORIO OSUNA - 26279 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 26279 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.0, meta_modificada:494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA GREGORIO OSUNA, 79095 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLE VICE, lon:-98.99533338, lat:21.96494241}} | 2024-04-05 | 2024-05-16 | 327346 | 327346 | 327346 | 327346 | 327346 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-30-2024, contratista:Desarrolladora de vivienda y obra civil de la huasteca, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:327346.0, importe_modificado:327346.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.0}} | {2345620/proyecto_INICIO, 2345620/proyecto_PROCESO, 2345620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102345693 | Proyecto de inversión | 1299450.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299450.55, modificado:1299450.55}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUANA DE ASBAJE, ZARAGOZA Y MANUEL NAVARRETE, MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO - 26732 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salinas | 26732 | S | 230 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:592.0, meta_modificada:592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE JUANA DE ASBAJE ZARAGOZA Y MANUEL NAVARRETE INTERIOR SN COLONIA LA CRUZ, 78622 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SALINAS SANTO DOMINGO Y BRECHA DEL COLECTOR PRINCIPAL, CALLE PBRO LUCIO LOPEZ SE N, lon:-101.70649457, lat:22.63745665}} | 2024-03-04 | 2024-04-30 | 1299450.55 | 1299450.55 | 1299450.55 | 1299450.55 | 1299450.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800027-6-2024, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1299450.55, importe_modificado:1299450.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:592.0}} | {2345693/proyecto_PROCESO, 2345693/proyecto_INICIO, 2345693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102345823 | Proyecto de inversión | 1653000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1653000.0, modificado:1653000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE EL SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO - 27075 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salinas | 27075 | S | 2245 | 1450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CIRCUITO VARIAS CALLES CIUDAD SALINAS DE HIDALGO CENTRO, 78620 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA PARTE CENTRO DESDE LA COLONIA SAN ISIDRO PASANDO POR EL CENTRO Y COLONIA SAN PABLO DEL, lon:-101.71558413, lat:22.62500702}} | 2024-02-29 | 2024-03-25 | 1653000 | 1653000 | 1653000 | 1653000 | 1653000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MS-DSM-R33-IR-ADQ-003-2024, contratista:JOSÉ LUIS GUADALUPE TORRES HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1653000.0, importe_modificado:1653000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:400.0}} | {2345823/proyecto_INICIO, 2345823/proyecto_PROCESO, 2345823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102349746 | Proyecto de inversión | 4170500.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4170500.67, modificado:4170500.67}} | REHABILITACIÓN DE PINTURA Y APLANADOS EN UNIDAD HABITACIONAL RANCHO PAVÓN TERCERA ETAPA. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-14/2024 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion: UNIDAD HABITACIONAL RANCHO PAVÓN, lon:-100.953333, lat:22.179396}} | 2024-01-11 | 2024-05-09 | 4170500.67 | 4170500.67 | 4170500.67 | 4170500.67 | 4170500.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-14/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:4170500.67, importe_modificado:4170500.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2349746/proyecto_INICIO, 2349746/proyecto_PROCESO, 2349746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202359028 | Proyecto de inversión | 2322751.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2322751.22, modificado:2322751.22}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MOCTEZUMA Y CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE TLACUILOLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 37590 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 37590 | S | 538 | 565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2180.0, meta_modificada:2180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:105, direccion:CALLE MOCTEZUMA EJIDO TLACUILOLA, 79966 TLACUILOLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS, CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA A 8.4 KILOMETROS EN DIRECCION OESTE POR LA CARRETERA TAMAZUN, lon:-98.87072, lat:21.23672}} | 2024-05-19 | 2024-08-16 | 2322751.22 | 2322751.22 | 2322751.22 | 2322751.22 | 2322751.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-007/IR/R33/FISM/24, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2322751.22, importe_modificado:2322751.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2180.0}} | {2359028/proyecto_INICIO, 2359028/proyecto_PROCESO, 2359028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202359520 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE SOQUIAMEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 39226 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 39226 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:373.28, meta_modificada:373.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:221, direccion:CALLE EL LAUREL EJIDO SOQUIAMEL, 79990 SUKIAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y TERRACERIA TEZAPOTLA SOQUIAMEL, CAMINO LALAXTZINTLA SE LOCALIZA A 10.1 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE POR LA CARRETERA TAMAZ, lon:-98.79577749, lat:21.17142361}} | 2024-04-19 | 2024-05-08 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-010/AD/R33/FISM/2024, contratista:YOLANDA ELIZABETH SPINDOLA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:373.28}} | {2359520/proyecto_PROCESO, 2359520/proyecto_FIN, 2359520/proyecto_INICIO, 2359520/proyecto_FIN, 2359520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202360391 | Proyecto de inversión | 1198658.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198658.95, modificado:1197151.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE FRANCISCO VILLA, DE CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS A CALLE GENOVEVO GÓMEZ - 45067 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 45067 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:794.53, meta_modificada:794.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA CIUDAD FERNÁNDEZ, 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE CUAUHTEMOC LA CALLE SE UBICA A 62 METROS AL NORESTE DEL P, lon:-100.01573238, lat:21.94069863}} | 2024-06-01 | 2024-08-08 | 1197151.58 | 1197151.58 | 1197151.58 | 1197151.58 | 1197151.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-O-EST-245800013-11-2024, contratista:CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V., convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:1197151.58, importe_modificado:1197151.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:794.53}} | {2360391/proyecto_INICIO, 2360391/proyecto_FIN, 2360391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202360538 | Proyecto de inversión | 2685055.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2685055.92, modificado:2685055.92}} | PAVIMENTACION DE CALLE MONTE BLANCO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA, EN FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 43319 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 43319 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2536.4, meta_modificada:2536.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MONTE BLANCO FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MONTES PIRINEOS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE GARDENIAS SE LOCALIZA A 2 KILOMETROS DE LA CABECERA AL FRACCIONAMIENTO POR, lon:-98.75013817, lat:21.25492347}} | 2024-05-19 | 2024-08-16 | 2685055.92 | 2685055.92 | 2685055.92 | 2685055.92 | 2685055.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-008/IR/R33/FISM/24, contratista:YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2685055.92, importe_modificado:2685055.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2536.4}} | {2360538/proyecto_INICIO, 2360538/proyecto_FIN, 2360538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202361590 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TENEXCO RAMAL 1 TRAMO 0 000 AL KM 2 020 SUBTRAMO DEL 0 800 AL 1 600 EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE - 49611 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 49611 | S | 146 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3480.2, meta_modificada:3480.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:86, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TENEXCO, 79982 TENEXCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AVENIDA 12 DE ENERO Y CALLE JARDIN DE NIÑOS, CAMINO RAMAL A SANTA MARIA PICULA SE LOCALIZA A 7.6 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNCIPAL A LA LOC, lon:-98.74116, lat:21.21489}} | 2024-06-01 | 2024-09-22 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-010/IR/R33/FISM/24, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3480.2}} | {2361590/proyecto_INICIO, 2361590/proyecto_PROCESO, 2361590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202363274 | Proyecto de inversión | 1810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1810000.0, modificado:1801740.76}} | PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACIÓN DE JUAREZ, DE LA ETV PLAN DE AYALA A CALLE SAN JUAN - 52755 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 52755 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ISLA DE SAN PABLO, 79620 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ESCONTRIA Y CALLE SAN JUAN, CALLE JUAREZ LA CALLE PROLONGACION DE JUAREZ SE UBICA ENTRE LAS CALLES ESCONT, lon:-99.99835068, lat:21.91959542}} | 2024-04-29 | 2024-06-07 | 1801740.76 | 1801740.76 | 1801740.76 | 1801740.76 | 1801740.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800026-35-2024, contratista:CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1801740.76, importe_modificado:1801740.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}} | {2363274/proyecto_INICIO, 2363274/proyecto_FIN, 2363274/proyecto_PROCESO, 2363274/proyecto_FIN, 2363274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202364628 | Proyecto de inversión | 1725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1725000.0, modificado:1721394.64}} | PAVIMENTACION DE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, DE CALLE MIGUEL ALEMAN HACIA EL SUR A TOPAR - 59391 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 59391 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1195.0, meta_modificada:1195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA FRONTERA, 79618 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN Y , CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO LA CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ INICIA EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN Y TERMINA DOS CUADRAS HAC, lon:-100.00686605, lat:21.94058095}} | 2024-04-29 | 2024-06-14 | 1721394.64 | 1721394.64 | 1721394.64 | 1721394.64 | 1721394.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800026-37-2024, contratista:J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1721394.64, importe_modificado:1721394.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1195.0}} | {2364628/proyecto_INICIO, 2364628/proyecto_PROCESO, 2364628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202364772 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TANTZOTZOB DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 60037 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 60037 | S | 93 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TANTZOTZOB, 79770 TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HACIA EL SOTANO D, lon:-99.13235445, lat:21.62843669}} | 2024-02-13 | 2024-05-13 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-004, contratista:CONSTRUCTORA TMX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:42.0}} | {2364772/proyecto_INICIO, 2364772/proyecto_PROCESO, 2364772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202365048 | Proyecto de inversión | 160985.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160985.67, modificado:160985.67}} | DESAZOLVE DE PRESA EN LA LOCALIDAD POZO DE SANTA CLARA, MATEHUALA, S.L.P. - 58441 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 58441 | S | 88 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1460.8, meta_modificada:1460.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:57, direccion:EJIDO POZO DE SANTA CLARA, 78827 POZO DE SANTA CLARA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTE BORDO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE POZO DE SANTA CLARA MATEHUALA S.L.P. AL NORORIENTE DE LA COMUNIDAD Y A 3.8 KM DE DISTANCI, lon:-100.51945, lat:23.252456}} | 2024-02-23 | 2024-04-06 | 160985.67 | 160985.67 | 160985.67 | 160985.67 | 160985.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/003-2024, contratista:PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1202171.8, importe_modificado:1202171.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1460.8}} | {2365048/proyecto_INICIO, 2365048/proyecto_PROCESO, 2365048/proyecto_FIN, 2365048/proyecto_INICIO, 2365048/proyecto_PROCESO, 2365048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202365869 | Proyecto de inversión | 724136.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:724136.66, modificado:724136.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD EL ZAPOTE, CALLES CEDRO 1 Y CEDRO 2 - 61647 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 61647 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.0, meta_modificada:474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:39, direccion:CALLE CEDRO RANCHERIA EL ZAPOTE, 79867 EL ZAPOTE, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CEDRO 2 Y CAMINO COXCATLÁN - HUEHUETLAN, EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 3.3 KMS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y TOMANDO E, lon:-98.928375, lat:21.529166}} | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 724136.66 | 724136.66 | 724136.66 | 724136.66 | 724136.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-12, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:724136.66, importe_modificado:724136.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.0}} | {2365869/proyecto_PROCESO, 2365869/proyecto_FIN, 2365869/proyecto_INICIO, 2365869/proyecto_FIN, 2365869/proyecto_INICIO, 2365869/proyecto_PROCESO, 2365869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202366097 | Proyecto de inversión | 1424482.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1424482.52, modificado:1424482.52}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HNOS HERVERT CARBALLO Y BERNARDO CARBALLO EN FRACCIONAMIENTO ROSALBA EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 64789 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 64789 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1199.3, meta_modificada:1199.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:CALLE HNOS HERVERT CARBALLO FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO ROSALBA, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BERNARDO CARBALLO Y CALLE ROSALBA CARBALLO, CALLE EDUARDO HERVERT SE LOCALIZA A 14 KILOMETROS , lon:-98.67157784, lat:21.21302084}} | 2024-06-28 | 2024-10-05 | 1424482.52 | 1424482.52 | 1424482.52 | 1424482.52 | 1424482.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-038/AD/R33/FISM/2024, contratista:JOSE FERNANDO NABOR JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1424482.52, importe_modificado:1424482.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1199.3}} | {2366097/proyecto_INICIO, 2366097/proyecto_FIN, 2366097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202366418 | Proyecto de inversión | 1565465.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1565465.24, modificado:1565465.24}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE XOMOCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 65996 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 65996 | S | 171 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1643.0, meta_modificada:1643.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:211, direccion:CAMINO TRAMO XOMOCO - LOS OLIVOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 118 EJIDO XOMOCO, 79965 XOMOCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CARRETERA LOS OLIVOS, CARRETERA TAMAZUNCHALE A TAMAN SE LOCALIZA A 6.1 KM DE, lon:-98.8474123, lat:21.25168684}} | 2024-06-15 | 2024-10-09 | 1565465.24 | 1565465.24 | 1565465.24 | 1565465.24 | 1565465.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-001/AD/R33/FISM/2024, contratista:JORGE LUIS SALINAS SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1565465.24, importe_modificado:1565465.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1643.0}} | {2366418/proyecto_INICIO, 2366418/proyecto_PROCESO, 2366418/proyecto_INICIO, 2366418/proyecto_PROCESO, 2366418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202366511 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS A UN LADO DEL POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CUAJAPA SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 66255 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 66255 | S | 58 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1385.0, meta_modificada:1385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO AMATITLA SANTIAGO - CUAJAPA SANTIAGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 204 EJIDO AMATITLA SANTIAGO, 79966 AMATITLA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AMATITLA TAMAN Y CAMINO LA MERA CEIBA, CAMINO REAL, lon:-98.8623981, lat:21.21646949}} | 2024-07-03 | 2024-11-10 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-003/AD/R33/FISM/2024, contratista:CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1385.0}} | {2366511/proyecto_INICIO, 2366511/proyecto_PROCESO, 2366511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202367262 | Proyecto de inversión | 1618543.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1618543.72, modificado:1618543.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ANAHUAC ENTRE LAS VIAS DEL FERROCARRIL Y CALLE MANUEL JOSE OTHON EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. - 69075 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 69075 | S | 700 | 718 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5340.0, meta_modificada:5340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:86, direccion:CALLE ANAHUAC EJIDO LAS PALMAS, 79220 LAS PALMAS, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VIAS DEL FERROCARRIL Y CALLE MANUEL JOSE OTHON, LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO SE LOCALIZA EN CALLE ANAHUAC ENTRE L, lon:-98.87694821, lat:22.02842952}} | 2024-04-25 | 2024-06-10 | 1618543.72 | 1618543.72 | 1618543.72 | 1618543.72 | 1618543.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-10-2024, contratista:PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:1618543.72, importe_modificado:1618543.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5340.0}} | {2367262/proyecto_FIN, 2367262/proyecto_PROCESO, 2367262/proyecto_FIN, 2367262/proyecto_INICIO, 2367262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202367301 | Proyecto de inversión | 1431124.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1431124.59, modificado:1431124.59}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES TRAMOS EN AV. JUAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P - 69230 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 69230 | S | 2450 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ COLONIA SAN MIGUEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MARGARITA MZA DE JUAREZ, SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.78578, lat:21.25504}} | 2024-07-05 | 2024-09-10 | 1431124.59 | 1431124.59 | 1431124.59 | 1431124.59 | 1431124.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-006/AD/R33/FISM/2024, contratista:YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1431124.59, importe_modificado:1431124.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2367301/proyecto_PROCESO, 2367301/proyecto_INICIO, 2367301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202367350 | Proyecto de inversión | 228834.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228834.56, modificado:228834.56}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN JUANITO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD EL ZAPOTE - 66970 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 66970 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:39, direccion:CALLE COXCATLAN A HUEHUETLAN RANCHERIA EL ZAPOTE, 79860 EL ZAPOTE, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CEDRO 1 Y CALLE CEDRO 2, EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 3.3 KMS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y TOMANDO , lon:-98.928664, lat:21.529411}} | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 228834.56 | 228834.56 | 228834.56 | 228834.56 | 228834.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-15, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:228834.56, importe_modificado:228834.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2367350/proyecto_PROCESO, 2367350/proyecto_FIN, 2367350/proyecto_INICIO, 2367350/proyecto_PROCESO, 2367350/proyecto_INICIO, 2367350/proyecto_FIN, 2367350/proyecto_INICIO, 2367350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202367365 | Acción | 409331.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409331.61, modificado:409331.61}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 67012 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 67012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2024-06-20 | 2024-07-30 | 409331.61 | 409331.61 | 409331.61 | 409331.61 | 409331.61 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-006/AD/R33/FISM/2024, contratista:ANGEL RAFAEL MULLER AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:409331.61, importe_modificado:409331.61}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2367365/proyecto_INICIO, 2367365/proyecto_PROCESO, 2367365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202367407 | Acción | 425364.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:425364.64, modificado:425364.64}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 67176 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 67176 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2024-06-28 | 2024-08-08 | 425364.64 | 425364.64 | 425364.64 | 425364.64 | 425364.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-008/AD/R33/FISM/2024, contratista:ANGEL RAFAEL MULLER AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:425364.64, importe_modificado:425364.64}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2367407/proyecto_INICIO, 2367407/proyecto_PROCESO, 2367407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202368927 | Proyecto de inversión | 621060.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621060.91, modificado:621360.91}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERACLIO MENDOZA, ENTRE DAMIAN CARMONA Y EMILIO CARRANZA, COL. GUADALUPE, CERRITOS, S.L.P. INCLUYE REPARACION DE TOMAS DE AGUA Y PAVIMENTO. - 72665 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 72665 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.2, meta_modificada:168.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE HERACLIO MENDOZA COLONIA GUADALUPE, 79445 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE ALBERTO CARRERA TORRES PROYECTO DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN LA CALLE HERACLIO MEND, lon:-100.28580359, lat:22.4217753}} | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 621360.91 | 621360.91 | 621360.91 | 621360.91 | 621360.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800009-7-2024, contratista:GUSTAVO RAMIREZ ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:621060.91, importe_modificado:621060.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.2}} | {2368927/proyecto_INICIO, 2368927/proyecto_FIN, 2368927/proyecto_PROCESO, 2368927/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202370397 | Proyecto de inversión | 1311282.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1311282.37, modificado:1311282.37}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE POZO BLANCO, MOCTEZUMA, S.L.P. - 76875 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 76875 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:668.0, meta_modificada:668.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:92, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO POZO BLANCO, 78905 POZO BLANCO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE JUÁREZ ENTRE LA CALLE MORELOS Y PRIV, lon:-101.07102987, lat:22.70972656}} | 2024-05-09 | 2024-06-28 | 1311282.37 | 1311282.37 | 1311282.37 | 1311282.37 | 1311282.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-05-2024, contratista:AMBROSIO DE JESÚS PÉREZ OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1311282.37, importe_modificado:1311282.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:668.0}} | {2370397/proyecto_PROCESO, 2370397/proyecto_FIN, 2370397/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202376190 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 97612 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 97612 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1202.0, meta_modificada:1202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:417, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN ANDRES, 79960 EL PALMILLAR, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HERIBERTO MEDINA Y CALLE PRIVADA GUERRERO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD POR LA CA, lon:-98.74632988, lat:21.24183088}} | 2024-06-20 | 2024-08-15 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-007/AD/R33/FISM/2024, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1202.0}} | {2376190/proyecto_INICIO, 2376190/proyecto_FIN, 2376190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202377833 | Proyecto de inversión | 192005.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:192005.96, modificado:192005.96}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CONSTITUCION, LOC. DE JOYA DE LUNA, CERRITOS, S.L.P. - 102159 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 102159 | S | 273 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA JOYA DE LUNA, 79430 JOYA DE LUNA, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CONSTITUCION, CALLE MIGUEL HIDALGO PROYECTO DE PAVIMENTACION UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA , lon:-100.42232899, lat:22.4294253}} | 2024-05-25 | 2024-06-25 | 192005.96 | 192005.96 | 192005.96 | 192005.96 | 192005.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145586, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:192005.96, importe_modificado:192005.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2377833/proyecto_PROCESO, 2377833/proyecto_FIN, 2377833/proyecto_PROCESO, 2377833/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202378905 | Proyecto de inversión | 230258.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230258.06, modificado:230258.06}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PRIMERA ETAPA EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE DE LA LOCALIDAD MILPILLAS MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. - 105121 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 105121 | S | 304 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:46, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA MILPILLAS, 78470 MILPILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AVENIDA HIMNO NACIONAL LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE EL CUAL SE ENCUENTRA EN , lon:-101.12783932, lat:22.25210412}} | 2024-05-30 | 2024-07-01 | 230258.06 | 230258.06 | 230258.06 | 230258.06 | 230258.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/OP-10/AD/2024, contratista:JOSE CRISTIAN HERNANDEZ FRAGOSO, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:230258.06, importe_modificado:230258.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2378905/proyecto_INICIO, 2378905/proyecto_PROCESO, 2378905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202379293 | Proyecto de inversión | 229271.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:229271.33, modificado:229271.33}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PRIMERA ETAPA EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA DE LA LOCALIDAD EL JARALITO MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. - 104788 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 104788 | S | 527 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:35, direccion:BOULEVARD CALLE 16 RANCHERIA EL JARALITO, 78470 EL JARALITO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y , CALLE 14 LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA EL CUAL SE ENCUENTRA EN L, lon:-101.04690141, lat:22.20164156}} | 2024-05-27 | 2024-06-27 | 229271.33 | 229271.33 | 229271.33 | 229271.33 | 229271.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/OP-09/AD/2024, contratista:JOSE CRISTIAN HERNANDEZ FRAGOSO, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:229271.33, importe_modificado:229271.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2379293/proyecto_INICIO, 2379293/proyecto_FIN, 2379293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202379523 | Proyecto de inversión | 462658 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462658.0, modificado:423835.62}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, CALLE MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA ENTRE CALLE IZTAZHIUATL Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, FRACCIONAMIENTO CECYT - 107360 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 107360 | S | 31 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA FRACCIONAMIENTO CECYT, 79098 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IZTAZHIUATL Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE MANUEL DE LA PEÑA Y PE, lon:-98.99359547, lat:21.9758798}} | 2024-04-24 | 2024-05-14 | 423835.62 | 423835.62 | 423835.62 | 423835.62 | 423835.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-16-2024, contratista:LIZBETH MARTÍNEZ LOIDE, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:462658.0, importe_modificado:423835.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.0}} | {2379523/proyecto_PROCESO, 2379523/proyecto_INICIO, 2379523/proyecto_PROCESO, 2379523/proyecto_FIN, 2379523/proyecto_PROCESO, 2379523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202379562 | Proyecto de inversión | 289383.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289383.31, modificado:289383.31}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA BILINGUE EMILIANO ZAPATA CLAVE 24DPB221Q, EN LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA, XILITLA S.L.P. - 105802 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 105802 | S | 153 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.4, meta_modificada:78.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:114, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA ESCALERA RANCHO LA ESCALERA, 79917 LA ESCALERA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA. EN LA, lon:-98.942263, lat:21.413494}} | 2024-03-26 | 2024-05-20 | 289383.31 | 289383.31 | 289383.31 | 289383.31 | 289383.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-56-2024, contratista:ABRAHAM MUÑOZ MORENO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:289383.31, importe_modificado:289383.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.4}} | {2379562/proyecto_INICIO, 2379562/proyecto_PROCESO, 2379562/proyecto_FIN, 2379562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202379758 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN MARTIN DE ABAJO ENTRONQUE CARRETERA 70 , MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. - 107853 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 107853 | S | 119 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARTIN DE ABAJO - ENTRONQUE CARRETERA 70 SAN LUIS RIOVERDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 125 INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARTÍN DE ABAJO, 79491 SAN MARTÍN DE ABAJO, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE , lon:-100.50859212, lat:22.10109831}} | 2024-06-24 | 2024-09-20 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-CDS-FISM-007/24-OP-AD, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0}} | {2379758/proyecto_INICIO, 2379758/proyecto_PROCESO, 2379758/proyecto_FIN, 2379758/proyecto_PROCESO, 2379758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202379856 | Proyecto de inversión | 485295.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485295.87, modificado:485295.87}} | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.0 X 8.0 AISLADA, CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LOSA, LOSETA EN PISO, INSTALACION ELECTRICA Y ACABADOS, ESCUELA J.N. IGNACIA AUSTRIA ESPINOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 106834 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 106834 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO LAREDO EJIDO SAN RAFAEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JULIO REYES Y CARRETERA TAMAZUNCHALE CIUDAD VALLES, CALLE REAL SE LOCALIZA EN EL KM 2 DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CIUDAD VALL, lon:-98.77967683, lat:21.26250124}} | 2024-06-30 | 2024-07-23 | 485295.87 | 485295.87 | 485295.87 | 485295.87 | 485295.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SJ-002/AD/R33/FISM/2024, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:485295.87, importe_modificado:485295.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {2379856/proyecto_INICIO, 2379856/proyecto_PROCESO, 2379856/proyecto_FIN, 2379856/proyecto_PROCESO, 2379856/proyecto_INICIO, 2379856/proyecto_FIN, 2379856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202380123 | Proyecto de inversión | 663539.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:663539.19, modificado:519905.64}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, CALLE AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE XILITLA, COLONIA SAN RAFAEL - 107580 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 107580 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES COLONIA SAN RAFAEL, 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE XILITLA, CALLE PRIVADA CAMPECHE LA OBRA SE UBICA EN CALLE AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE XILI, lon:-98.99500254, lat:21.98312581}} | 2024-04-24 | 2024-05-14 | 519905.64 | 519905.64 | 519905.64 | 519905.64 | 519905.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-15-2024, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:663539.19, importe_modificado:519905.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.0}} | {2380123/proyecto_INICIO, 2380123/proyecto_PROCESO, 2380123/proyecto_INICIO, 2380123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202380233 | Proyecto de inversión | 1439366.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1439366.41, modificado:1327365.47}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, DE CIRCUITO CALLE PANUCO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE FERROCARRIL, Y CALLE FERROCARRIL ENTRE PANUCO Y PROLONGACIÓN ZARAGOZA - 107832 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 107832 | S | 81 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:655.0, meta_modificada:655.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PANUCO COLONIA SAN RAFAEL, 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE COLIMA LA OBRA SE UBICA EN CALLE PANUCO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y DURANGO Y EN CALLE FERROCARRIL, lon:-98.99447302, lat:21.98989516}} | 2024-04-24 | 2024-05-14 | 1327365.47 | 1327365.47 | 1327365.47 | 1327365.47 | 1327365.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-17-2024, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1439366.41, importe_modificado:1327365.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:655.0}} | {2380233/proyecto_INICIO, 2380233/proyecto_PROCESO, 2380233/proyecto_INICIO, 2380233/proyecto_PROCESO, 2380233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202380589 | Proyecto de inversión | 1630670.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1630670.12, modificado:1630670.12}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO GRANDE LOCALIDAD DE VILLA LHIDALGO, S.L.P. - 109806 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 109806 | S | 90 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:942.0, meta_modificada:942.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRANDE COLONIA RANCHO GRANDE, 78960 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA ANTIGUA SAN LUIS POTOSI A MATEHUALA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ZAPATA CALLE RIO GRANDE COLONIA RANCHO GRANDE ENTR, lon:-100.67544066, lat:22.4574242}} | 2024-04-08 | 2024-06-07 | 1630670.12 | 1630670.12 | 1630670.12 | 1630670.12 | 1630670.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-DSOP-R33-003-AD-INF-SE-2024, contratista:PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO VILLA HIDALGO, monto:1630670.12, importe_modificado:1630670.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:942.0}} | {2380589/proyecto_FIN, 2380589/proyecto_PROCESO, 2380589/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202380741 | Proyecto de inversión | 581457.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:581457.74, modificado:581457.74}} | EQUIPAMIENTO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CHICHICTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 109185 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 109185 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:529.0, meta_modificada:529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:180, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHICHICTLA, 79980 CHICHICTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACANITO Y CARRETERA CHAPULHUACANITO CHICHICTLA, SE LOCALIZA A 13 KILOMETROS DE LA CEBECERA MUNICIPAL A LA, lon:-98.69115648, lat:21.20089785}} | 2024-06-25 | 2024-08-31 | 581457.74 | 581457.74 | 581457.74 | 581457.74 | 581457.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SL-003/AD/R33/FISM/2024, contratista:MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:581457.74, importe_modificado:581457.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:529.0}} | {2380741/proyecto_INICIO, 2380741/proyecto_PROCESO, 2380741/proyecto_INICIO, 2380741/proyecto_PROCESO, 2380741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202381034 | Proyecto de inversión | 1380666.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1380666.2, modificado:1380666.2}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL RAPIDO, EN LA LOCALIDAD DE TLAMAYA, XILITLA S.L.P. - 111065 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 111065 | S | 77 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:223, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO EL RINCÓN, 79926 EL RINCÓN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CAMINO CAMINO A BARRIO EL ARROZAL EL PROYECTO SE UBICA EN EL BARRIO EL RINCON DE LA LOCALIDAD DE , lon:-99.01757741, lat:21.42709857}} | 2024-03-28 | 2024-06-27 | 1380666.2 | 1380666.2 | 1380666.2 | 1380666.2 | 1380666.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-93-2024, contratista:MARIA LUCIA RUBIO BAENA, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1380666.2, importe_modificado:1380666.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2381034/proyecto_PROCESO, 2381034/proyecto_INICIO, 2381034/proyecto_FIN, 2381034/proyecto_PROCESO, 2381034/proyecto_FIN, 2381034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202381144 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 111260 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 111260 | S | 247 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4611.0, meta_modificada:4611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:88, direccion:CALLE GALEANA EJIDO EL TEPETATE, 79980 EL TEPETATE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CAMINO A LA NORIA, CALLE LAS FLORES SE LOCALIZA A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUTA DE ACCESO A LA LOCALIDAD CARRETERA , lon:-98.74264259, lat:21.29356607}} | 2024-06-25 | 2024-08-16 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SD-002/IR/R33/FISM/24, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4611.0}} | {2381144/proyecto_PROCESO, 2381144/proyecto_FIN, 2381144/proyecto_INICIO, 2381144/proyecto_FIN, 2381144/proyecto_PROCESO, 2381144/proyecto_FIN, 2381144/proyecto_PROCESO, 2381144/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202382744 | Proyecto de inversión | 940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940000.0, modificado:933187.81}} | REHABILITACION DE LOS PISOS DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO BOMBEROS - 114663 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 114663 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.96, meta_modificada:409.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y CARRETERA BOULEVAR CARLOS JONGUITUD BARRIOS, CALLE MORELOS LA CANCHA BOMBEROS SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE , lon:-99.99269915, lat:21.92421453}} | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 933187.81 | 933187.81 | 933187.81 | 933187.81 | 933187.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-26-2024, contratista:J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:933187.81, importe_modificado:933187.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.96}} | {2382744/proyecto_INICIO, 2382744/proyecto_PROCESO, 2382744/proyecto_FIN, 2382744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202383835 | Proyecto de inversión | 270099.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270099.67, modificado:270099.67}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COXCATLÁN, LOCALIDAD COXCATLÁN - 119529 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 119529 | S | 1183 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 BARRIO PANUHUAYA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y , EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA ZONA CONURBADA DE LA LOCALIDAD DE C, lon:-98.916739, lat:21.539667}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 270099.67 | 270099.67 | 270099.67 | 270099.67 | 270099.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-26, contratista:JULIO VILLASANA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:270099.67, importe_modificado:270099.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2383835/proyecto_PROCESO, 2383835/proyecto_FIN, 2383835/proyecto_INICIO, 2383835/proyecto_FIN, 2383835/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202385100 | Proyecto de inversión | 1344169.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1344169.3, modificado:1344169.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL ARROZAL TLAMAYA, XILITLA S.L.P. - 122785 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 122785 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.0, meta_modificada:1184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO EL ARROZAL TLAMAYA - ULTIMAS CASAS DEL ARROZAL TLAMAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 338 BARRIO EL ARROZAL TLAMAYA, 79910 EL ARROZAL, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DEL ARROZAL TLAMAYA Y CAMIN, lon:-99.02436, lat:21.43204}} | 2024-03-19 | 2024-06-21 | 1344169.3 | 1344169.3 | 1344169.3 | 1344169.3 | 1344169.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-48-2024, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1344169.3, importe_modificado:1344169.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.0}} | {2385100/proyecto_INICIO, 2385100/proyecto_FIN, 2385100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202385185 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA REAL ZACATIPAN EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 124405 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 124405 | S | 14 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:824.0, meta_modificada:824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:406, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA DORACELY, 79960 COLONIA DORACELY, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AVENIDA LOS REYES Y CALLE TOMIYAHUATL, CALLE ZACATIPAN SE LOCALIZA A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL REFERENCIA POR EL IMSS DE ZAC, lon:-98.76793, lat:21.2539}} | 2024-06-25 | 2024-08-15 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SD-003/AD/R33/FISM/2024, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:824.0}} | {2385185/proyecto_INICIO, 2385185/proyecto_PROCESO, 2385185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202385923 | Proyecto de inversión | 1046746.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1046746.61, modificado:1046746.61}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PONCIANO ZUMAYA EN BARRIO PIXTELLO EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 128323 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 128323 | S | 375 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:952.38, meta_modificada:952.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:CALLE PONCIANO ZUMAYA EJIDO CHAPULHUACANITO, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE GARDENIAS SE LOCALIZA A 13.8 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICPAL A, lon:-98.66775, lat:21.20824}} | 2024-07-10 | 2024-09-28 | 1046746.61 | 1046746.61 | 1046746.61 | 1046746.61 | 1046746.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-037/AD/FISM/2024, contratista:JOSE FERNANDO NABOR JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1046746.61, importe_modificado:1046746.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:952.38}} | {2385923/proyecto_INICIO, 2385923/proyecto_FIN, 2385923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202385983 | Proyecto de inversión | 2072130.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2072130.64, modificado:2072130.64}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 128473 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 128473 | S | 67 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1766.0, meta_modificada:1766.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:54, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO EL NARANJAL, 79983 EL NARANJAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SE LOCALIZA A 11.4 KILOMETROS EN DIRECCION ESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A LA SA, lon:-98.68287, lat:21.28649}} | 2024-07-05 | 2024-09-20 | 2072130.64 | 2072130.64 | 2072130.64 | 2072130.64 | 2072130.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-002/IR/R33/FISM/24, contratista:jose luis rivera garcia, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2072130.64, importe_modificado:2072130.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1766.0}} | {2385983/proyecto_INICIO, 2385983/proyecto_PROCESO, 2385983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202386977 | Proyecto de inversión | 394500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394500.0, modificado:734048.88}} | CONSTRUCCION DE CARRETERA SAN ISIDRO TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 173.46 A ENTRONQUE SUBTRAMO DEL KM 0 550 AL KM 0 800, SAN FRANCISCO XINICTLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P - 135856 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 135856 | S | 194 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:582.0, meta_modificada:582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRO GRANDE, 79967 CERRO GRANDE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CERRO GRANDE SAN FRANSICO Y CARRETERA SAN FRANCISCO SAN ISIDRO, SE LOCALIZA A 40 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUTA DE, lon:-98.86518, lat:21.27855}} | 2024-07-10 | 2024-09-05 | 734048.88 | 734048.88 | 734048.88 | 734048.88 | 734048.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-009/AD/R33/FISM/2024, contratista:NALLELY JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:582.0}} | {2386977/proyecto_INICIO, 2386977/proyecto_FIN, 2386977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202387441 | Proyecto de inversión | 3366793.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3366793.21, modificado:3366793.21}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AXHUMOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 139740 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 139740 | S | 125 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3813.41, meta_modificada:3813.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:13, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO AXHUMOL, 79994 AXHUMOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AMAJAC Y CALLE ORIENTE, CALLE GUERRERO SE LOCALIZA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUTA DE ACCESO TAMAZUNCHALE PASANDO POR COLONIA LO, lon:-98.78134411, lat:21.20194595}} | 2024-06-30 | 2024-10-10 | 3366793.21 | 3366793.21 | 3366793.21 | 3366793.21 | 3366793.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-005/IR/R33/FISM/2024, contratista:IVAN ARGUELLES GODOY, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:3366793.21, importe_modificado:3366793.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3813.41}} | {2387441/proyecto_INICIO, 2387441/proyecto_FIN, 2387441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202388790 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE PASEO DE LA JOYA EN COLONIA LAS VEGAS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 144148 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 144148 | S | 800 | 786 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA JOYA COLONIA LAS VEGAS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JERUSALEN Y CALLE NAZARET, CALLE CANAAN SE LOCALIZA A 1 KM DE LA CABCERA MUNICIPAL RUTA CARRETERA KM1 TAMAZUNCHALE A SAN FEL, lon:-98.77378846, lat:21.253683}} | 2024-07-10 | 2024-11-15 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SG-002/IR/R33/FISM/2024, contratista:DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2388790/proyecto_INICIO, 2388790/proyecto_PROCESO, 2388790/proyecto_FIN, 2388790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202390540 | Proyecto de inversión | 1615485.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1615485.5, modificado:1615485.5}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 49 ESTACION PEÑON BLANCO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS - 150492 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salinas | 150492 | S | 650 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.1, meta_modificada:8.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:53, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 78610 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 49 - ESTACIÓN PEÑÓN BLANCO KILÓMETRO 18 + 100 RANCHO ESTACIÓN PEÑÓN BLANCO, 78610 ESTACIÓN PEÑÓN BLANCO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LLEGA AL ENT, lon:-101.79243605, lat:22.48583804}} | 2024-04-22 | 2024-07-19 | 1615485.5 | 1615485.5 | 1615485.5 | 1615485.5 | 1615485.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800027-16-2024, contratista:JOSE GUADALUPE TORRES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1615485.5, importe_modificado:1615485.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.1}} | {2390540/proyecto_INICIO, 2390540/proyecto_PROCESO, 2390540/proyecto_INICIO, 2390540/proyecto_PROCESO, 2390540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202391022 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PALICTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. - 153927 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 153927 | S | 212 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:57, direccion:VEREDA TRAMO PALICTLA - MAZATEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 EJIDO PALICTLA, 79962 PALICTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA MEXICO LAREDO Y CARRETERA PALICTLA TEPETATE, SE LOCALIZA A 10 KM DE LA CABECER, lon:-98.78719, lat:21.29262}} | 2024-07-25 | 2024-10-28 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-015/AD/R33/FISM/2024, contratista:YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1350.0}} | {2391022/proyecto_INICIO, 2391022/proyecto_FIN, 2391022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202393174 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE XOCHIAYO SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 167329 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 167329 | S | 57 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:285, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO XOCHIAYO SANTIAGO, 79966 XOCHIAYO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA IXTLA SANTIAGO Y CALLE RETROCESO SANTIAGO CENTRO EMILIANO ZAPATA, SE LOCALIZA A 11 KILOMETROS DE LA CABE, lon:-98.86615054, lat:21.19873995}} | 2024-07-15 | 2024-10-02 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-005/AD/R33/FISM/2024, contratista:ARIADNA RAMOS MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1500.0}} | {2393174/proyecto_PROCESO, 2393174/proyecto_INICIO, 2393174/proyecto_PROCESO, 2393174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202393313 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL PANTEON, EN BARRIO SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 167879 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 167879 | S | 1020 | 847 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE DEL PANTEON BARRIO SAN MIGUEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ARROYO, E LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRADA DE ACCESO CRUCERO DE TAMAZUNCHALE SEMAFORO, lon:-98.78828, lat:21.25856}} | 2024-06-30 | 2024-08-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-012/IR/R33/FISM/24, contratista:BRENDA AGUILAR GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1850.0}} | {2393313/proyecto_INICIO, 2393313/proyecto_FIN, 2393313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202393588 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN S.L.P. EN LA LOCALIDAD DE HUICHIUAYAN, DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO - 169087 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 169087 | S | 986 | 1171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE FRACISCO I MADERO RANCHERIA HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LA OBTRA SE REALIZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y GUADALUPE VICTORIA, lon:-98.96739035, lat:21.48369288}} | 2024-02-14 | 2024-03-29 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FAISMUN-2024-AD-006, contratista:JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2393588/proyecto_INICIO, 2393588/proyecto_PROCESO, 2393588/proyecto_FIN, 2393588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202394008 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:485358.16}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO EN CALLE EMILIO PORTES GIL, DE CALLE RUIZ CORTINEZ HACIA EL ORIENTE, FRACCIONAMIENTO SAN JOSE - 170944 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 170944 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.42, meta_modificada:315.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO PORTES GIL COLONIA SAN JOSÉ, 79618 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE AMORES, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LA CALLE EMILIO PORTES GIL SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORT, lon:-100.00919938, lat:21.93652434}} | 2024-07-01 | 2024-08-14 | 485358.16 | 485358.16 | 485358.16 | 485358.16 | 485358.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-32-2024, contratista:OMAR HAMBACUAN RIOS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:485358.16, importe_modificado:485358.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.42}} | {2394008/proyecto_INICIO, 2394008/proyecto_PROCESO, 2394008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202400231 | Proyecto de inversión | 1134606.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134606.71, modificado:1134606.71}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ETV "FRANCISCO I. MADERO" | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:40, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO ESQUINA CON CALLE ALDAMA S/N, LA LOMA, RIOVERDE, S.L.P., lon:-100.10481, lat:21.895643}} | 2024-05-21 | 2024-07-29 | 1134606.71 | 1134606.71 | 1134606.71 | 1134606.71 | 1134606.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-10-2024, contratista:GABRIEL BADILLO SAN JUAN, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1134606.71, importe_modificado:1134606.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2400231/proyecto_INICIO, 2400231/proyecto_FIN, 2400231/proyecto_PROCESO, 2400231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202400915 | Adquisición | 524540 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524540.0, modificado:524540.0}} | ADQUISICIÓN DE 1,000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS MARCA NOVILLO, CALIBRE 12.5 DE 34 KG | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-705 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N. RAMOS N0. 120 COLONIA CENTRO, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 524540 | 524540 | 524540 | 524540 | 524540 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/FFM/008-2024, contratista:MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:875900.0, importe_modificado:875900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {2400915/proyecto_INICIO, 2400915/proyecto_PROCESO, 2400915/proyecto_FIN, 2400915/proyecto_PROCESO, 2400915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202400954 | Proyecto de inversión | 1325657.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325657.02, modificado:1325657.02}} | REHABILITACION DE PLAZA SAN MIGUELITO, COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE MATEHUALA | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-28 | N | 0 | 0 | 7625 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:983.48, meta_modificada:983.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N. RAMOS N0. 120 COLONIA CENTRO, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-03-18 | 2024-06-01 | 1325657.02 | 1325657.02 | 1325657.02 | 1325657.02 | 1325657.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PROY/016-2024, contratista:JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1325657.02, importe_modificado:1325657.02}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/PROY/016-2024, contratista:JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1325657.02, importe_modificado:1325657.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:983.48}} | {2400954/proyecto_INICIO, 2400954/proyecto_PROCESO, 2400954/proyecto_FIN, 2400954/proyecto_PROCESO, 2400954/proyecto_FIN, 2400954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202401932 | Adquisición | 747720.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747720.15, modificado:747720.15}} | MANTENIMIENTO A LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO ZONA A, EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 2024-2327 | N | 0 | 0 | 16582 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6022.72, meta_modificada:6022.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA, COL. MORELOS, TAMUIN, S.L.P., lon:-98.76731062, lat:22.00522166}} | 2024-06-14 | 2024-07-15 | 747720.15 | 747720.15 | 747720.15 | 747720.15 | 747720.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-16-2024, contratista:GISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:747720.15, importe_modificado:747720.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6022.72}} | {2401932/proyecto_FIN, 2401932/proyecto_INICIO, 2401932/proyecto_FIN, 2401932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407488 | Proyecto de inversión | 230122.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:230122.54, modificado:230122.54}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON , EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 306886 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 306886 | S | 94 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CALLE FERROCARRIL EJIDO ÁLVARO OBREGÓN (ESTACIÓN LOS CHARCOS), 78576 ÁLVARO OBREGÓN (ESTACIÓN LOS CHARCOS), CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE FERROCARRIL EN, lon:-101.03551307, lat:23.09714963}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 230122.54 | 230122.54 | 230122.54 | 230122.54 | 230122.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} | {2407488/proyecto_INICIO, 2407488/proyecto_FIN, 2407488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407553 | Proyecto de inversión | 9089.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9089.04, modificado:9089.04}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 309856 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 309856 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO BARRIO DE GUADALUPE, 79676 BARRIO DE GUADALUPE, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR PUEBLO BARRIO DE GUADALUPE C, lon:-100.04747255, lat:21.97698089}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 9089.04 | 9089.04 | 9089.04 | 9089.04 | 9089.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2407553/proyecto_INICIO, 2407553/proyecto_FIN, 2407553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407624 | Proyecto de inversión | 122702.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:122702.07, modificado:122702.07}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PRIMERO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 312568 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 312568 | S | 59 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:141, direccion:PUEBLO BARRIO PRIMERO, 79677 BARRIO PRIMERO, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO BARRIO PRIMERO CP. 79677 BARRIO PRIMERO CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y, lon:-100.05794664, lat:21.93536632}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 122702.07 | 122702.07 | 122702.07 | 122702.07 | 122702.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2407624/proyecto_PROCESO, 2407624/proyecto_FIN, 2407624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407644 | Proyecto de inversión | 4544.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4544.52, modificado:4544.52}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA VENTILA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 313077 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 313077 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:25, direccion:PUEBLO LA VENTILLA, 79670 LA VENTILLA, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO LA VENTILLA CP. 79670 LA VENTILLA CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.41200849, lat:21.98271253}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 4544.52 | 4544.52 | 4544.52 | 4544.52 | 4544.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407644/proyecto_INICIO, 2407644/proyecto_FIN, 2407644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407645 | Proyecto de inversión | 9089.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9089.04, modificado:9089.04}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LABOR VIEJA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 313151 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 313151 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:PUEBLO LABOR VIEJA, 79675 LABOR VIEJA, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO LABOR VIEJA CP. 79675 LABOR VIEJA CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.14218218, lat:22.01223448}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 9089.04 | 9089.04 | 9089.04 | 9089.04 | 9089.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2407645/proyecto_PROCESO, 2407645/proyecto_FIN, 2407645/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407662 | Proyecto de inversión | 9089.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9089.04, modificado:9089.04}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 313663 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 313663 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:18, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO, 79654 SAN ISIDRO, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO SAN ISIDRO CP. 79654 SAN ISIDRO CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.21820793, lat:22.03240684}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 9089.04 | 9089.04 | 9089.04 | 9089.04 | 9089.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2407662/proyecto_INICIO, 2407662/proyecto_FIN, 2407662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407666 | Proyecto de inversión | 4537.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4537.34, modificado:4537.34}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA LA LOCALIDAD DE EL SAUZ EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. - 313791 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 313791 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:32, direccion:EJIDO EL SAUZ, 79400 EL SAUZ, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD EL SAUZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CERRRITOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CON CODIGO POSTAL 79400., lon:-100.23621511, lat:22.52971958}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 4537.34 | 4537.34 | 4537.34 | 4537.34 | 4537.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407666/proyecto_FIN, 2407666/proyecto_INICIO, 2407666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407671 | Proyecto de inversión | 4544.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4544.52, modificado:4544.52}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SOLANO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 313985 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 313985 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:22, direccion:PUEBLO SOLANO, 79675 SOLANO, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO SOLANO CP. 79675 SOLANO CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.10518447, lat:22.00749855}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 4544.52 | 4544.52 | 4544.52 | 4544.52 | 4544.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407671/proyecto_INICIO, 2407671/proyecto_FIN, 2407671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407700 | Proyecto de inversión | 4512.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4512.21, modificado:4512.21}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD ESTACION LAGUNA SECA EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 314805 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 314805 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:PUEBLO ESTACIÓN LAGUNA SECA, 78584 ESTACIÓN LAGUNA SECA, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO ESTACIÓN LAGUNA SECA CP. 78584 ESTACIÓN LAGUNA SECA CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.97856406, lat:23.22759953}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407700/proyecto_PROCESO, 2407700/proyecto_FIN, 2407700/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407722 | Proyecto de inversión | 4512.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4512.21, modificado:4512.21}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD AQUILES SERDÁN EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 315424 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 315424 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:PUEBLO AQUILES SERDÁN, 78584 AQUILES SERDÁN, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO AQUILES SERDÁN CP. 78584 AQUILES SERDÁN CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.92488073, lat:23.28557281}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407722/proyecto_INICIO, 2407722/proyecto_FIN, 2407722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302408431 | Proyecto de inversión | 952585.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952585.26, modificado:952585.26}} | REHABILITACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE CALLE PORFIRIO DIAZ EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO EN SAN CIRO DE ACOSTA - 40812 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 40812 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2422.8, meta_modificada:2422.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ BARRIO SAN ANTONIO, 79686 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ALDAMA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, lon:-99.81956421, lat:21.64777595}} | 2024-05-20 | 2024-06-02 | 952585.26 | 952585.26 | 952585.26 | 952585.26 | 952585.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD17/SE/05/0N-17-24, contratista:FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:952585.26, importe_modificado:952585.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2422.8}} | {2408431/proyecto_INICIO, 2408431/proyecto_FIN, 2408431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302409709 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL JATO, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 111531 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 111531 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:EJIDO EL JATO, 78836 EL JATO, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DEL JATO EN LA CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN CERDAN, lon:-100.75372029, lat:23.67818831}} | 2024-05-24 | 2024-07-22 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800052-6-2024, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2409709/proyecto_PROCESO, 2409709/proyecto_FIN, 2409709/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302409710 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160000.0, modificado:160000.0}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LOS NAZARIOS, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 111540 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 111540 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:9, direccion:EJIDO LOS NAZARIOS, 78830 LOS NAZARIOS, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS NAZARIOS EN DOMICILIOS CONOCIDOS CALLES SIN NOMBRE UNO SE UBICA A 200 MTS DEL ESTANQU, lon:-100.70803832, lat:23.70914772}} | 2024-05-24 | 2024-07-22 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800052-6-2024, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2409710/proyecto_INICIO, 2409710/proyecto_PROCESO, 2409710/proyecto_INICIO, 2409710/proyecto_FIN, 2409710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302411357 | Acción | 48230 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48230.0, modificado:48230.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 179381 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 179381 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.552076, lat:22.248535}} | 2024-07-29 | 2024-09-30 | 48230 | 48230 | 48230 | 48230 | 48230 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSNT-CDS-FISM-/SER-AD, contratista:LUIS PALOMO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:48230.0, importe_modificado:48230.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2411357/proyecto_FIN, 2411357/proyecto_INICIO, 2411357/proyecto_PROCESO, 2411357/proyecto_FIN, 2411357/proyecto_PROCESO, 2411357/proyecto_INICIO, 2411357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302412767 | Proyecto de inversión | 1190474.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1190474.79, modificado:1190474.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CORREGIDORA, ENTRE JULIAN CARRILLO Y 1 DE MAYO EN VILLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 187149 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 187149 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA EJIDO VILLA DE LA PAZ CENTRO, 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JULIAN CARRILLO Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE CORREGIDORA , lon:-100.7070661, lat:23.67799057}} | 2024-07-17 | 2024-08-20 | 1190474.79 | 1190474.79 | 1190474.79 | 1190474.79 | 1190474.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800052-7-2024, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:1190474.79, importe_modificado:1190474.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2412767/proyecto_INICIO, 2412767/proyecto_FIN, 2412767/proyecto_INICIO, 2412767/proyecto_FIN, 2412767/proyecto_PROCESO, 2412767/proyecto_FIN, 2412767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302412784 | Proyecto de inversión | 845397.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:845397.05, modificado:845397.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ZAMPEADO EN LA CALLE DE LA LUMBRERA, EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 187210 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 187210 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, direccion:CALLE LA LUMBRERA EJIDO LAURELES, 78837 LAURELES, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE DE LA LUMBRERA EN LA COMUNIDAD DE LAURELES ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON SIN NOMBRE SE UBICA A , lon:-100.76299273, lat:23.64237595}} | 2024-07-17 | 2024-08-20 | 845397.05 | 845397.05 | 845397.05 | 845397.05 | 845397.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800052-8-2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:845397.05, importe_modificado:845397.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.0}} | {2412784/proyecto_FIN, 2412784/proyecto_PROCESO, 2412784/proyecto_INICIO, 2412784/proyecto_PROCESO, 2412784/proyecto_FIN, 2412784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302413527 | Proyecto de inversión | 45506.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45506.17, modificado:45506.17}} | EL QUELITAL. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 191267 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 191267 | S | 171 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL QUELITALILLO EL QUELITAL, 79781 EL QUELITALILLO (EL QUELITAL), LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LAS LUMINARIAS DE LA LOCALIDAD PRINCIPALMENTE LA LINEA QUE SE ENCUENTRA FRE, lon:-99.75763941, lat:21.62839678}} | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 45506.17 | 45506.17 | 45506.17 | 45506.17 | 45506.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-10-2024, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:372511.99, importe_modificado:372511.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2413527/proyecto_INICIO, 2413527/proyecto_PROCESO, 2413527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302413880 | Proyecto de inversión | 1520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1520000.0, modificado:1507719.41}} | CONSTRUCCION CON GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO, DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, AL PONIENTE DEL DEPORTIVO LOS ANGELES, DE CALLE HIDALGO A CALLE RAYON - 193644 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 193644 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.44, meta_modificada:583.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA COLONIA LOS ÁNGELES, 79624 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE RAYÓN, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA CALLE LIC BENITO JUAREZ GARCÍA SE UBICA ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y CALL, lon:-99.99105523, lat:21.94706982}} | 2024-07-29 | 2024-09-30 | 1507719.41 | 1507719.41 | 1507719.41 | 1507719.41 | 1507719.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-48-2024, contratista:MIGUEL ÀNGEL BAÑUELAS LÒPEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1507719.41, importe_modificado:1507719.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.44}} | {2413880/proyecto_INICIO, 2413880/proyecto_PROCESO, 2413880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302415201 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670000.0, modificado:670000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P. - 204892 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 204892 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DEL GAS BARRIO CÁRDENAS CENTRO, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO DEL GAS Y , LLEGANDO AL MUNICIPIO DE CARDENAS GIRANDO HACIA MANO DERECHA ANTES DE ENTRAR A LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE A LA UNICA GA, lon:-99.64474415, lat:21.98653176}} | 2024-03-15 | 2024-05-15 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO.AD-O-EST245800020-01-2024, contratista:MARIA LUCIA RUBIO BAENA, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:670000.0, importe_modificado:670000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2415201/proyecto_PROCESO, 2415201/proyecto_INICIO, 2415201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302417040 | Acción | 175160 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175160.0, modificado:175160.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 215783 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 215783 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-03-04 | 2024-04-19 | 175160 | 175160 | 175160 | 175160 | 175160 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/018-2024, contratista:JOSE RAMON DE JESUS VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:175160.0, importe_modificado:175160.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2417040/proyecto_PROCESO, 2417040/proyecto_FIN, 2417040/proyecto_INICIO, 2417040/proyecto_PROCESO, 2417040/proyecto_FIN, 2417040/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302417192 | Proyecto de inversión | 4477843.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4477843.61, modificado:4477843.61}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE ROMULO T. SALVADOR ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE 5 DE MAYO EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P. - 216790 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 216790 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2638.8, meta_modificada:2638.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ROMULO T. SALVADOR COLONIA LAS GAVIOTAS, 79208 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE 5 DE MAYO, LA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SE REALIZARA EN L, lon:-98.79158203, lat:22.01188361}} | 2024-08-05 | 2024-09-18 | 4477843.61 | 4477843.61 | 4477843.61 | 4477843.61 | 4477843.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800042-17-2024, contratista:ROXANA ZUÑIGA JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:4477843.61, importe_modificado:4477843.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2638.8}} | {2417192/proyecto_PROCESO, 2417192/proyecto_INICIO, 2417192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302417558 | Proyecto de inversión | 195474.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195474.98, modificado:195474.98}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE SAN GORGONIO, FRACC. SAN RICARDO, COL. SAN ANTONIO, CERRITOS, S.L.P. - 218950 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 218950 | S | 47 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.5, meta_modificada:427.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SAN GORGONIO FRACCIONAMIENTO SAN RICARDO, 79443 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE SIN NOBRE, PROYECTO DE URBANIZACION UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS S.L.P. AL ESTE DEL CENTRO DE, lon:-100.27436572, lat:22.43562225}} | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 195474.98 | 195474.98 | 195474.98 | 195474.98 | 195474.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149047, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:195474.98, importe_modificado:195474.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.5}} | {2417558/proyecto_INICIO, 2417558/proyecto_FIN, 2417558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302418634 | Proyecto de inversión | 940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940000.0, modificado:940000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL NACIMIENTO Y CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL BARRIO CHIJOL DE LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN II - 225346 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 225346 | S | 370 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL EL NACIMIENTO RANCHERIA EL NACIMIENTO, 79880 OJO DE AGUA SAN PETRINO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A XILITLA Y CALLE A HUICHIHUAYAN, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE POSTERIOR AL NACIMIENTO, lon:-98.97621563, lat:21.46025996}} | 2024-02-24 | 2024-04-08 | 940000 | 940000 | 940000 | 940000 | 940000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FAISMUN-2024-AD-010, contratista:YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN SLP, monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2418634/proyecto_FIN, 2418634/proyecto_PROCESO, 2418634/proyecto_FIN, 2418634/proyecto_INICIO, 2418634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302418764 | Proyecto de inversión | 2526530.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2526530.54, modificado:2526530.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CARRIL DERECHO DE LA AVENIDA PEDRO ANTONIO SANTOS SEGUNDA ETAPA TRAMO DE PUENTE VEHICULAR HASTA CALLE ITURBIDE EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P. - 226093 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 226093 | S | 8647 | 7935 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1043.0, meta_modificada:1043.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CARRIL DERECHO DE AV. PEDRO ANTONIO DE LOSSANTOS COLONIA TAMUÍN CENTRO, 79200 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TRAMO DE PUENTE VEHICULAR Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRE, lon:-98.78062788, lat:22.00175743}} | 2024-08-07 | 2024-09-27 | 2526530.54 | 2526530.54 | 2526530.54 | 2526530.54 | 2526530.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800042-19-2024, contratista:COMPICA VAG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:2526530.54, importe_modificado:2526530.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1043.0}} | {2418764/proyecto_PROCESO, 2418764/proyecto_FIN, 2418764/proyecto_PROCESO, 2418764/proyecto_INICIO, 2418764/proyecto_PROCESO, 2418764/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302420322 | Proyecto de inversión | 90569.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90569.93, modificado:90569.93}} | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SARABIA, MATEHUALA, S.L.P. - 235422 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 235422 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:CALLE CAMINO KM 181 MÀS 500 EJIDO SARABIA (ENCARNACIÓN DE ARRIBA), 78815 SARABIA (ENCARNACIÓN DE ARRIBA), MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS POTOSI MATEHUALA Y , OBRA EJECUTADA EN EL CAMINO UBICADO EN, lon:-100.614119, lat:23.560225}} | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 90569.93 | 90569.93 | 90569.93 | 90569.93 | 90569.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/028-2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:354732.2, importe_modificado:354732.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:12.0}} | {2420322/proyecto_INICIO, 2420322/proyecto_PROCESO, 2420322/proyecto_FIN, 2420322/proyecto_INICIO, 2420322/proyecto_PROCESO, 2420322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302424389 | Proyecto de inversión | 15739.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:BENEFICIARIOS, monto:7869.81, modificado:7869.81}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7870.0, modificado:7870.0}} | CONSTUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE COLON DEL BARRIO DEL REFUGIO EN SAN CIRO DE ACOSTA - 263570 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 263570 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE COLON BARRIO DEL REFUGIO, 79687 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE MOCTEZUMA POR LA CALLE COLON A UNA CUADRA Y MEDIA DEL ARROYO GRANDE, lon:-99.826848, lat:21.647503}} | 2024-09-20 | 2024-10-20 | 15739.81 | 15739.81 | 15739.81 | 15739.81 | 15739.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148570, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P., monto:15739.81, importe_modificado:15739.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.0}} | {2424389/proyecto_INICIO, 2424389/proyecto_FIN, 2424389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302424401 | Proyecto de inversión | 1620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1620000.0, modificado:1620000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 263619 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 263619 | S | 88 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1515.0, meta_modificada:1515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:49, direccion:CALLE AQUISMON - TAMAPATZ EJIDO LA UNIÓN DE GUADALUPE, 79766 LA UNIÓN DE GUADALUPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A , lon:-99.10171769, lat:21.59880382}} | 2024-08-20 | 2024-11-20 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-025, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:1620000.0, importe_modificado:1620000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1515.0}} | {2424401/proyecto_INICIO, 2424401/proyecto_FIN, 2424401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302424472 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LAS PALMAS EN LA LOCALIDAD DE GRANJAS DE SAN PEDRO - 263930 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerro de San Pedro | 263930 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:CALLE LAS PALMAS FRACCIONAMIENTO GRANJAS DE SAN PEDRO, 78448 GRANJAS DE SAN PEDRO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL TREBOL Y , CALLE EL SAUCE LA CALLE SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA EMPRESA RECICLADORA RUME, lon:-100.85866005, lat:22.16803451}} | 2024-08-19 | 2024-09-07 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSP-CDSM-FAISMUN-013OP/AD-2024, contratista:MA DEL CARMEN GARCIA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, SLP, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.0}} | {2424472/proyecto_PROCESO, 2424472/proyecto_INICIO, 2424472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302424541 | Proyecto de inversión | 1790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1790000.0, modificado:2096000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION Y SEÑALETICA EN CALLE MORELOS, DE PLAZA CONSTITUCION NORTE A CALLE BRAVO - 264297 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 264297 | S | 34895 | 23263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAZA CONSTITUCION NORTE Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE DOCTOR LAURO ISLAS LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SEÑALE, lon:-99.99258705, lat:21.92981033}} | 2024-08-26 | 2024-11-29 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800026-47-2024, contratista:JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:5720800.0, importe_modificado:5720800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}} | {2424541/proyecto_INICIO, 2424541/proyecto_PROCESO, 2424541/proyecto_FIN, 2424541/proyecto_PROCESO, 2424541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302427104 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TLACHIQUILILLACAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. - 278283 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 278283 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:398, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TLACHIQUILYACAPA, 79990 TLACHIQUILYACAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TEZAPOTLA IXTLA Y CAMINO IXTLA SAN JOSE, CALLE HUICHILLO LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPALTRAMO D, lon:-98.84501264, lat:21.1743273}} | 2024-09-18 | 2024-10-20 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-039/AD/R33/FISM/2024, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:515.0}} | {2427104/proyecto_INICIO, 2427104/proyecto_FIN, 2427104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302428603 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION GALEANA ENTRE EL BOULEVARD FLORES MAGON Y LA CALLE NEZAHUALCOYOT EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL S.L.P. - 286108 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 286108 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1325.2, meta_modificada:1325.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION GALEANA CIUDAD CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BOULEVARD FLORES MAGON Y CALLE CONOCIDO, SE ENCUENTRA A UN LADO DEL NUEVO PANTEON AL NORTE DE CEDRAL, lon:-100.72972389, lat:23.8271532}} | 2024-05-06 | 2024-06-06 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/028/2024, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1325.2}} | {2428603/proyecto_FIN, 2428603/proyecto_PROCESO, 2428603/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302428737 | Proyecto de inversión | 1933159.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1933159.31, modificado:1933159.31}} | CONSTRUCCION Y BACHEO EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES. - 286667 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 286667 | S | 200 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1998.0, meta_modificada:1998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ COLONIA LAGUNITA, 78770 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD LOS ANGELES KM O MAS 842 Y CAMINO KM 4 MAS 000, OBRA EJECUTADA EN EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES PERTENECIEN, lon:-100.6321111, lat:23.63736111}} | 2024-06-24 | 2024-08-07 | 1933159.31 | 1933159.31 | 1933159.31 | 1933159.31 | 1933159.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/046-2024, contratista:MARGARITA LEIJA CAMARILLO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1933159.31, importe_modificado:1933159.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1998.0}} | {2428737/proyecto_PROCESO, 2428737/proyecto_INICIO, 2428737/proyecto_FIN, 2428737/proyecto_PROCESO, 2428737/proyecto_FIN, 2428737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302429005 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA DEL POZO NUEVO A LA PILA DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE EL CUAREJO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 287879 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cedral | 287879 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:CALLE CARRETERA AL CUAREJO EJIDO EL CUAREJO, 78536 SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD CRUZANDO LA CARRETERA A SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA, lon:-100.59565147, lat:23.83303599}} | 2024-05-20 | 2024-06-06 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/030/2024, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:820.0}} | {2429005/proyecto_FIN, 2429005/proyecto_INICIO, 2429005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302429110 | Proyecto de inversión | 44480.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44480.76, modificado:44480.76}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, SOBRE CAMINO A LAS LECHUZAS, DE LA TELESECUNDARIA A 50 MTS. ANTES DE CALLE JUÁREZ, PUESTECITOS, CIUDAD FERNÁNDEZ - 288264 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 288264 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - BARRIO PUESTECITOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 01 BARRIO PUESTECITOS, 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y , EL CAMINO SE UBICA A 165 METROS , lon:-100.03993425, lat:21.96285775}} | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 44480.76 | 44480.76 | 44480.76 | 44480.76 | 44480.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0000800/2024, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:44480.76, importe_modificado:44480.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2429110/proyecto_INICIO, 2429110/proyecto_PROCESO, 2429110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302429870 | Proyecto de inversión | 365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365000.0, modificado:365000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CRUCERO DOMINGO GAMEZ LOCALIDAD LOS ANGELES UNO , MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 291751 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 291751 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO LOS ANGELES UNO - DOMINGO GAMEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 1 EJIDO LOS ÁNGELES NÚMERO UNO, 78894 LOS ÁNGELES NÚMERO UNO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO ANGELES UNO - DOMINGO GAMEZ Y , REHABILITAC, lon:-100.20567765, lat:23.15299283}} | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151360, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:365000.0, importe_modificado:365000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {2429870/proyecto_INICIO, 2429870/proyecto_FIN, 2429870/proyecto_INICIO, 2429870/proyecto_PROCESO, 2429870/proyecto_FIN, 2429870/proyecto_INICIO, 2429870/proyecto_PROCESO, 2429870/proyecto_FIN, 2429870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302432218 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PROGRESO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 301793 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 301793 | S | 284 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:223, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BARRIO PROGRESO, 79960 BARRIO PROGRESO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑO MUEVE CORAZONES Y CARRETERA RETROCESO BARRIO PROGRESO, SE LOCALIZA A 20 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPALA LA LOCAL, lon:-98.87066863, lat:21.20892471}} | 2024-09-20 | 2024-10-20 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SL-004/AD/R33/FISM/2024, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:650.0}} | {2432218/proyecto_INICIO, 2432218/proyecto_PROCESO, 2432218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302433069 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO LA VID, CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 305798 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cedral | 305798 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO CIUDAD CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL NORTE FRENTE A LA ENTRADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-100.7258335, lat:23.83456511}} | 2024-07-22 | 2024-08-19 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/045/2024, contratista:DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {2433069/proyecto_INICIO, 2433069/proyecto_PROCESO, 2433069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302434904 | Proyecto de inversión | 600102.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600102.24, modificado:600102.24}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA, S.L.P. - 314490 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 314490 | S | 390 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15302.0, meta_modificada:15302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, 78800 SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN CAMINO DE ACCESO PRINICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS PERTENECIENTE AL , lon:-100.651788, lat:23.32514722}} | 2024-02-12 | 2024-09-30 | 600102.24 | 600102.24 | 600102.24 | 600102.24 | 600102.24 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/005-2024, contratista:CRISTIAN IVÁN RODRÍGUEZ CARREÓN, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:133400.0, importe_modificado:133400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15302.0}} | {2434904/proyecto_PROCESO, 2434904/proyecto_INICIO, 2434904/proyecto_FIN, 2434904/proyecto_PROCESO, 2434904/proyecto_FIN, 2434904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302435251 | Proyecto de inversión | 1373066.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1373066.18, modificado:1373066.18}} | CONSTRUCCION DE CALLE MARIANO HIDALGO DE CALLE MORELOS A CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P. - 316337 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 316337 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.17, meta_modificada:792.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO HIDALGO BARRIO CÁRDENAS CENTRO, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PARA LLEGAR A ESTA CALLE SE DEBE DE ACCEDER NORMAL POR LA CALLE ALVARO AOB, lon:-99.63766713, lat:22.00464875}} | 2024-09-01 | 2024-09-25 | 1373066.18 | 1373066.18 | 1373066.18 | 1373066.18 | 1373066.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO.AD-O-EST245800020-04-2024, contratista:URIEL RAMSES VIDAL HERVET, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:1373066.18, importe_modificado:1373066.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.17}} | {2435251/proyecto_FIN, 2435251/proyecto_PROCESO, 2435251/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302435489 | Acción | 130488.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130488.33, modificado:130488.33}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 317495 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 317495 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.642505, lat:22.000904}} | 2024-08-29 | 2024-09-20 | 130488.33 | 130488.33 | 130488.33 | 130488.33 | 130488.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO.MCS.AD.CDS.UG.R33-FISM-02/2024, contratista:JUAN MANUEL BANDA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:130488.33, importe_modificado:130488.33}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2435489/proyecto_PROCESO, 2435489/proyecto_INICIO, 2435489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302436020 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO EL TEJOLOTE, EJIDO VICTORIA SAN MANUEL, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 319665 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cedral | 319665 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1257.0, meta_modificada:1257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLEJON CONOCIDO CIUDAD FRACCIONAMIENTO EL TEJOLOTE, 78520 FRACCIONAMIENTO LLANOS DE SAN GABRIEL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA A MATEHUALA Y , SE ENCUENTRA AL SUR DE CEDRAL FRENTE A LA TIENDA MARIETA, lon:-100.69657853, lat:23.79362666}} | 2024-07-22 | 2024-08-19 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/043/2024, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1257.0}} | {2436020/proyecto_INICIO, 2436020/proyecto_FIN, 2436020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302438430 | Proyecto de inversión | 462522.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462522.12, modificado:462522.12}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE DISTINTAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL RIO, SLP - 330456 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 330456 | S | 7646 | 6694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:133.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ARIAS BARRIO SAN JOSÉ, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PASCUAL M HERNANDEZ, LA OBRA SE UBICA A POCOS METROS DEL RIO SANTA MARIA EN EL BARRIO DE SAN J, lon:-100.736711, lat:21.802803}} | 2024-09-05 | 2024-09-20 | 462522.12 | 462522.12 | 462522.12 | 462522.12 | 462522.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD018-FISM/2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:462522.12, importe_modificado:462522.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.59}} | {2438430/proyecto_INICIO, 2438430/proyecto_PROCESO, 2438430/proyecto_FIN, 2438430/proyecto_PROCESO, 2438430/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302438892 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 332019 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cedral | 332019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.726606, lat:23.819332}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCS/DS/FISM/052/2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2438892/proyecto_PROCESO, 2438892/proyecto_FIN, 2438892/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302439133 | Proyecto de inversión | 232454.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232454.74, modificado:232454.74}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SAN JUANITO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD TAMPUCHÓN SEGUNDA INTERVENCIÓN POR FALLA - 333028 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 333028 | S | 457 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TAMPUCHÓN, 79866 TAMPUCHÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO TAMPUCHÓN A COXCATLÁN Y CALLE TAMPUCHÓN A AJACACO, LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE EL REBOMBEO QUE SUMINISTRA EL AGUA POTABLE , lon:-98.952853, lat:21.509016}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 232454.74 | 232454.74 | 232454.74 | 232454.74 | 232454.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-64, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:232454.74, importe_modificado:232454.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2439133/proyecto_INICIO, 2439133/proyecto_PROCESO, 2439133/proyecto_FIN, 2439133/proyecto_PROCESO, 2439133/proyecto_INICIO, 2439133/proyecto_FIN, 2439133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302439697 | Acción | 218537 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218537.0, modificado:218537.0}} | REHABILITACIÓN DE OFICINAS PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. - 48536 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 48536 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.552076, lat:22.248535}} | 2024-07-15 | 2024-08-30 | 218537 | 218537 | 218537 | 218537 | 218537 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-CDS-FISM-008/24-OP-AD, contratista:JUAN JOSÉ DE JESÚS TRUJILLO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:218537.0, importe_modificado:218537.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2439697/proyecto_FIN, 2439697/proyecto_INICIO, 2439697/proyecto_FIN, 2439697/proyecto_PROCESO, 2439697/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302442114 | Proyecto de inversión | 3519305.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3519305.68, modificado:3383947.77}} | 244006 Construccion de cancha de futbol incluye: construccion de andadores y, obras complementarias | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244006 | S | 190 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Avenida de los Pinos S/N, en la Colonia Hogares Ferrocarrileros 1era Sección, lon:-100.95001, lat:22.15369}} | 2024-06-26 | 2024-08-28 | 3383947.77 | 3383947.77 | 3383947.77 | 3383947.77 | 3383947.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302442163 | Proyecto de inversión | 1537886.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537886.96, modificado:1537886.96}} | 244010 Construccion de cubierta tipo II de 12.00 x 24.00 m, Incluye rehabilitacion de plaza civica y obras complementarias. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244010 | S | 53 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:11, direccion:Estacion Ventura , lon:-100.77257, lat:22.38734}} | 2024-06-17 | 2024-10-14 | 1537886.96 | 1537886.96 | 1537886.96 | 1537886.96 | 1537886.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302442345 | Proyecto de inversión | 1575681.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575681.71, modificado:1575681.71}} | 244012 Construccion de Techado tipo II de 12.00 x 18.00 m. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244012 | S | 40 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Wenceslao Victoria Soto, Calle Benito Quezada No 157, lon:-101.02247, lat:22.19147}} | 2024-09-19 | 2025-01-02 | 1575681.71 | 1575681.71 | 1575681.71 | 1575681.71 | 1575681.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302443993 | Proyecto de inversión | 4187072.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4187072.77, modificado:4187072.77}} | REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE IGNACIO COMONFORT, TRAMO DE AV. VALENTÍN AMADOR HASTA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA COLONIA SAN ANTONIO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-31/2024 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT, TRAMO DE AV. VALENTÍN AMADOR HASTA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA COLONIA SAN ANTONIO, lon:-100.945253, lat:22.162555}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 4187072.77 | 4187072.77 | 4187072.77 | 4187072.77 | 4187072.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-31/2024, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:4187072.77, importe_modificado:4187072.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2443993/proyecto_INICIO, 2443993/proyecto_PROCESO, 2443993/proyecto_INICIO, 2443993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444016 | Proyecto de inversión | 281341.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281341.09, modificado:281341.09}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE IGNACIO COMONFORT, TRAMO DE AV. VALENTÍN AMADOR HASTA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA COLONIA SAN ANTONIO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-49/2024 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TRAMO DE AV. VALENTÍN AMADOR HASTA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-100.945265, lat:22.16254}} | 2024-07-08 | 2024-08-06 | 281341.09 | 281341.09 | 281341.09 | 281341.09 | 281341.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-49/2024, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:281341.09, importe_modificado:281341.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2444016/proyecto_INICIO, 2444016/proyecto_PROCESO, 2444016/proyecto_INICIO, 2444016/proyecto_PROCESO, 2444016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444054 | Adquisición | 167300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167300.0, modificado:167300.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA EN LA LOCALIDAD DEL SALITRAL DE CARRERA MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-21-2024 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.083207, lat:22.864294}} | 2024-05-21 | 2024-06-21 | 167300 | 167300 | 167300 | 167300 | 167300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/18-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:167300.0, importe_modificado:167300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:9.0}} | {2444054/proyecto_INICIO, 2444054/proyecto_FIN, 2444054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444061 | Adquisición | 713400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713400.0, modificado:713400.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA EN LA LOCALIDAD DE NORIA DEL GATO, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-22-2024 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.170903, lat:22.946028}} | 2024-06-04 | 2024-07-05 | 713400 | 713400 | 713400 | 713400 | 713400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/19-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:713400.0, importe_modificado:713400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:37.0}} | {2444061/proyecto_INICIO, 2444061/proyecto_PROCESO, 2444061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444073 | Adquisición | 758400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758400.0, modificado:758400.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-30-2024 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.039088, lat:23.032697}} | 2024-07-10 | 2024-08-15 | 758400 | 758400 | 758400 | 758400 | 758400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/24-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:758400.0, importe_modificado:758400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:29.0}} | {2444073/proyecto_FIN, 2444073/proyecto_PROCESO, 2444073/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444086 | Adquisición | 188480 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188480.0, modificado:188480.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON TUBERIA EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-38-2024 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS TECNIFICADOS CON TUBERIA SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.042111, lat:23.030707}} | 2024-08-12 | 2024-09-23 | 188480 | 188480 | 188480 | 188480 | 188480 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/31-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:188480.0, importe_modificado:188480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:20.0}} | {2444086/proyecto_INICIO, 2444086/proyecto_FIN, 2444086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444222 | Proyecto de inversión | 534650.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534650.86, modificado:534650.86}} | REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLES JUSTO SIERRA ENTRE AV. LAS TORRES Y CALLE RIO NAZAS, COLONIA JUÁREZ; CALLE ALMAGRES ENTRE LAS CALLES TERRAMOSTES, CALLE PALMA NEGRA Y CALLE ARAMBERRI DE LA COLONIA LAS PALMAS Y CALLE MONTE MICHEL ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MONTE BLANCO DE LA COLONIA COLINAS DE LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-2383 | N | 0 | 0 | 9000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-07-15 | 2024-08-16 | 534650.86 | 534650.86 | 534650.86 | 534650.86 | 534650.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/ALP/053-2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:534650.86, importe_modificado:534650.86}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:41.0}} | {2444222/proyecto_PROCESO, 2444222/proyecto_INICIO, 2444222/proyecto_FIN, 2444222/proyecto_PROCESO, 2444222/proyecto_FIN, 2444222/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444899 | Acción | 600007.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600007.68, modificado:600007.68}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE LA REGION, TRAMO DE LA ESCONDIDA - SAN RAFAEL | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista |  | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista |  | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48000.0, meta_modificada:48000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:CAMINO A LA ESCONDIDA, PASANDO POR SAN RAFAEL, lon:-100.850001, lat:22.730099}} | 2024-06-14 | 2024-07-06 | 600007.68 | 600007.68 | 600007.68 | 600007.68 | 600007.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DS/R33/AD-12/2024, contratista:MARSHAN INFRAESTRUCTURA Y CONCRETOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:600007.68, importe_modificado:600007.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48000.0}} | {2444899/proyecto_INICIO, 2444899/proyecto_PROCESO, 2444899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444930 | Proyecto de inversión | 665306.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665306.4, modificado:665306.4}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EL VAQUERO - LA MINITA. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-4063 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-09-03 | 2024-09-20 | 665306.4 | 665306.4 | 665306.4 | 665306.4 | 665306.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/064-2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:665306.4, importe_modificado:665306.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7500.0}} | {2444930/proyecto_INICIO, 2444930/proyecto_PROCESO, 2444930/proyecto_FIN, 2444930/proyecto_PROCESO, 2444930/proyecto_FIN, 2444930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444987 | Adquisición | 1497500.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497500.26, modificado:1497500.26}} | ADQUISICIÓN DE 50 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-722 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 1497500.26 | 1497500.26 | 1497500.26 | 1497500.26 | 1497500.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/FFM/009-2024, contratista:MGR TEXTILES Y CONFECCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1497500.26, importe_modificado:1497500.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2444987/proyecto_INICIO, 2444987/proyecto_PROCESO, 2444987/proyecto_FIN, 2444987/proyecto_INICIO, 2444987/proyecto_PROCESO, 2444987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302445001 | Proyecto de inversión | 369875.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369875.63, modificado:369875.63}} | REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA DULCE GRANDE, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-08-2024 | N | 0 | 0 | 6381 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28074.0, meta_modificada:28074.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:EL RELLENO SANITARIO SE ENCUENTRA RUMBO A LA SALIDA DE LA DULCE GRANDE AL ESTADO DE ZACATECAS , lon:-102.207349, lat:22.978718}} | 2024-02-06 | 2024-03-22 | 369875.63 | 369875.63 | 369875.63 | 369875.63 | 369875.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FFM-SK-01-OB/07-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:369875.63, importe_modificado:369875.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28074.0}} | {2445001/proyecto_PROCESO, 2445001/proyecto_FIN, 2445001/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302445029 | Proyecto de inversión | 332183.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332183.4, modificado:332183.4}} | REHABILITACION DE CARRETERA CON BACHEO EN TRAMO DULCE GRANDE A LIMITES CON ZACATECAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-34-2024 | N | 0 | 0 | 6381 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:EL BACHEO ABARCA LA CARRETERA DE LA DULCE GRANDE A LIMIETES CON EL ESTADO DE ZACATECAS , lon:-102.208302, lat:22.979104}} | 2024-08-01 | 2024-09-23 | 332183.4 | 332183.4 | 332183.4 | 332183.4 | 332183.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FFM-UC-05-OB/27-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:332183.4, importe_modificado:332183.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2445029/proyecto_INICIO, 2445029/proyecto_FIN, 2445029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302445929 | Proyecto de inversión | 839904.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839904.73, modificado:839904.73}} | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL -REHABILITACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Cedral | 2024-4319 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CEDRAL S.L.P. , lon:-100.727586, lat:23.82005}} | 2024-07-22 | 2024-08-19 | 839904.73 | 839904.73 | 839904.73 | 839904.73 | 839904.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2445929/proyecto_INICIO, 2445929/proyecto_FIN, 2445929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446563 | Proyecto de inversión | 52598.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52598.92, modificado:52598.92}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ALDZULUP EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 313711 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 313711 | S | 28 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO , 79805 ALDZULUP, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE BENITO JUAREZ CÓDIGO POSTAL 79805 LOCALIDAD ALDZULUP UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, lon:-98.92668174, lat:21.61742877}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 52598.92 | 52598.92 | 52598.92 | 52598.92 | 52598.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2446563/proyecto_INICIO, 2446563/proyecto_FIN, 2446563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446600 | Proyecto de inversión | 4383.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4383.24, modificado:4383.24}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FRACCION O CTZEN MUNICIPIO DE TANCANHUITZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 323339 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 323339 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:EJIDO , 79803 EL CHIJOL, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CP. 79803 FRACCIÓN O CTZÉN MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ., lon:-98.95549011, lat:21.61595902}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446600/proyecto_FIN, 2446600/proyecto_PROCESO, 2446600/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446608 | Proyecto de inversión | 43810.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43810.59, modificado:43810.59}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD ENCARNACIÓN DE ABAJO EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 338841 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 338841 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:18, direccion:PUEBLO ENCARNACIÓN DE ABAJO, 78810 ENCARNACIÓN DE ABAJO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO ENCARNACIÓN DE ABAJO CP. 78810 ENCARNACIÓN DE ABAJO MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.59783946, lat:23.53507708}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2446608/proyecto_INICIO, 2446608/proyecto_FIN, 2446608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446664 | Proyecto de inversión | 52598.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52598.92, modificado:52598.92}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD CAMPAMENTO ALFA LOS CUATES EN EL MUNICIPIO DE TAMASOPO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 339527 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 339527 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:20, direccion:EJIDO CAMPAMENTO ALFA (LOS CUATES), 79710 CAMPAMENTO ALFA (LOS CUATES), TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD CAMPAMENTO ALFA LOS CUATES DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO SAN LUIS POTOSI, lon:-99.27331959, lat:21.89603841}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 52598.92 | 52598.92 | 52598.92 | 52598.92 | 52598.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2446664/proyecto_FIN, 2446664/proyecto_PROCESO, 2446664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446694 | Proyecto de inversión | 4381.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.71, modificado:4381.71}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD JOYA DEL DURAZNO DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 343061 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 343061 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:148, direccion:CALLE JOYA DEL DURAZNO PUEBLO JOYA DEL DURAZNO, 79605 JOYA DEL DURAZNO, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA PRINCIPALMENTE BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOYA DEL DURAZNO PUEBLO JOYA DEL DURAZNO CP. 79605 , lon:-100.35823681, lat:21.89938109}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446694/proyecto_INICIO, 2446694/proyecto_FIN, 2446694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446709 | Proyecto de inversión | 4381.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.71, modificado:4381.71}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 343582 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 343582 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:425, direccion:ANDADOR ORQUIDEAS PUEBLO OJO DE AGUA, 79607 OJO DE AGUA, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA PRINCIPALMENTE BENEFICIADA SE ENCUENYTRA EN EL ANDADOR ORQUIDEA PUEBLO OJO DE AGUA CP. 79607 OJO DE AGUA RIOVERDE SAN , lon:-99.89953817, lat:22.14098291}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446709/proyecto_FIN, 2446709/proyecto_PROCESO, 2446709/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446781 | Proyecto de inversión | 61343.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61343.98, modificado:61343.98}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 345673 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 345673 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:379, direccion:CALLE HACIENDA LA BOQUUILLA EJIDO SAN ISIDRO, 79604 SAN ISIDRO, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE HACIENDA LA BOQUILLAEJIDO SAN ISIDRO CP. 79604 SAN ISIDRO , lon:-100.07904775, lat:21.89670377}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 61343.98 | 61343.98 | 61343.98 | 61343.98 | 61343.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2446781/proyecto_INICIO, 2446781/proyecto_FIN, 2446781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446856 | Proyecto de inversión | 39449.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:39449.19, modificado:39449.19}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA LA LOCALIDAD EL TRIGO DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 348323 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 348323 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:67, direccion:EJIDO EL TRIGO, 79710 EL TRIGO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD EL SAUCILLO DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO SLPEJIDO EL TRIGO CP. 79710 EL TRIGO TAMASOPO SA, lon:-99.30198446, lat:21.72391068}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 39449.19 | 39449.19 | 39449.19 | 39449.19 | 39449.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2446856/proyecto_INICIO, 2446856/proyecto_FIN, 2446856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446878 | Proyecto de inversión | 4382.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.29, modificado:4382.29}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD RANCHITO DE CORONADOS DEL MUNICIPIO DE CATORCE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 348765 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 348765 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, direccion:PUEBLO RANCHITO DE CORONADOS, 78565 RANCHITO DE CORONADOS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS DEPOSITOS DE AGUA SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD RANCHITO DE CORONADOS DEL MUNICIPIO DE CATORCE S.L.P. CODIGO POSTAL 78565, lon:-100.95909558, lat:23.53682704}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 4382.29 | 4382.29 | 4382.29 | 4382.29 | 4382.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446878/proyecto_FIN, 2446878/proyecto_PROCESO, 2446878/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446951 | Proyecto de inversión | 153413.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:153413.52, modificado:153413.52}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LAS ARMAS EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 350589 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 350589 | S | 70 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LAS ARMAS, 79800 LAS ARMAS, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MANUEL JOSE OTHON CALLE BENITO JUAREZCOLONIA LAS ARMAS CP. 79800 TANC, lon:-98.96704969, lat:21.69724759}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 153413.52 | 153413.52 | 153413.52 | 153413.52 | 153413.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2446951/proyecto_INICIO, 2446951/proyecto_FIN, 2446951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446956 | Proyecto de inversión | 39449.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:39449.19, modificado:39449.19}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LINARES EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 350669 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 350669 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA LINARES, 79806 LINARES, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA LINARES CP. 79806 TANCANHUITZ SAN , lon:-98.94066599, lat:21.66010136}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 39449.19 | 39449.19 | 39449.19 | 39449.19 | 39449.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2446956/proyecto_PROCESO, 2446956/proyecto_INICIO, 2446956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447006 | Proyecto de inversión | 4380.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4380.53, modificado:4380.53}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGUNILLAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 351822 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 351822 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA EJIDO LAGUNILLAS, 79780 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE, CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE GALEANA EJIDO L, lon:-99.5672906, lat:21.59226665}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4380.53 | 4380.53 | 4380.53 | 4380.53 | 4380.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447006/proyecto_INICIO, 2447006/proyecto_FIN, 2447006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447104 | Proyecto de inversión | 30665.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:30665.87, modificado:30665.87}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 355956 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 355956 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO EJIDO BENITO JUÁREZ, 78467 BENITO JUÁREZ, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PINO SUAREZ LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA C, lon:-101.17539069, lat:22.35119145}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 30665.87 | 30665.87 | 30665.87 | 30665.87 | 30665.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2447104/proyecto_INICIO, 2447104/proyecto_FIN, 2447104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447133 | Proyecto de inversión | 148948.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148948.53, modificado:148948.53}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 356301 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 356301 | S | 73 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:71, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA EJIDO SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA), 78470 SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA), MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARBOLADAS Y CALLE LIBERTAD, CALLE SANTA MARIA CALLE DAMIAN CARMONA EJIDO MARCOS, lon:-101.04941399, lat:22.19084801}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 148948.53 | 148948.53 | 148948.53 | 148948.53 | 148948.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2447133/proyecto_PROCESO, 2447133/proyecto_FIN, 2447133/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447146 | Proyecto de inversión | 78855.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:78855.11, modificado:78855.11}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD ORILLA DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 356406 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 356406 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:119, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO COLONIA ORILLA DEL RÍO, 78467 COLONIA ORILLA DEL RÍO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFIC, lon:-101.17414458, lat:22.35739049}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 78855.11 | 78855.11 | 78855.11 | 78855.11 | 78855.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2447146/proyecto_FIN, 2447146/proyecto_PROCESO, 2447146/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447153 | Proyecto de inversión | 175233.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:175233.56, modificado:175233.56}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD CONTRERAS EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 356587 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 356587 | S | 85 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO CONTRERAS, 78476 CONTRERAS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA PRIVADA 1 Y AVENIDA RANGEL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE EMIL, lon:-101.19832851, lat:22.23587213}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 175233.56 | 175233.56 | 175233.56 | 175233.56 | 175233.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2447153/proyecto_PROCESO, 2447153/proyecto_INICIO, 2447153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447158 | Proyecto de inversión | 210280.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210280.27, modificado:210280.27}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DERRAMADEROS EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 356663 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 356663 | S | 115 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:25, direccion:CALLE CONCHA EJIDO DERRAMADEROS, 78476 DERRAMADEROS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE MINAS, AVENIDA ELECTRIFICACION LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE CONCHA EJID, lon:-101.1408778, lat:22.29114488}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 210280.27 | 210280.27 | 210280.27 | 210280.27 | 210280.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2447158/proyecto_PROCESO, 2447158/proyecto_INICIO, 2447158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447228 | Proyecto de inversión | 26285.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:26285.04, modificado:26285.04}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL TEPOZAN EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 358082 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 358082 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:77, direccion:CALLE TEPOZAN OJO ZARCO EJIDO EL TEPOZÁN, 78464 EL TEPOZÁN, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TEPOZAN Y CALLE EL MEZQUITAL, CALLE LOS ROSALES LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE TEPOZ, lon:-101.03577731, lat:22.3321065}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 26285.04 | 26285.04 | 26285.04 | 26285.04 | 26285.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2447228/proyecto_INICIO, 2447228/proyecto_PROCESO, 2447228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447346 | Proyecto de inversión | 4380.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4380.66, modificado:4380.66}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 360652 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 360652 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:69, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO, 78691 NUEVO SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE LU, lon:-101.80843945, lat:22.82900938}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4380.66 | 4380.66 | 4380.66 | 4380.66 | 4380.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447346/proyecto_INICIO, 2447346/proyecto_FIN, 2447346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447349 | Proyecto de inversión | 4380.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4380.84, modificado:4380.84}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LAGUNILLAS EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 360670 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 360670 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:38, direccion:EJIDO LAGUNILLAS, 78467 LAGUNILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO LA TAPONA CP. 78476 LAGUNILLAS MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.1172976, lat:22.38029656}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4380.84 | 4380.84 | 4380.84 | 4380.84 | 4380.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447349/proyecto_INICIO, 2447349/proyecto_FIN, 2447349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447437 | Proyecto de inversión | 21904.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21904.2, modificado:21904.2}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD RINCON DE SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 362246 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 362246 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:93, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO RINCON SAN JOSE, 78483 RINCÓN DE SAN JOSÉ, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CA, lon:-101.17334973, lat:22.28399614}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 21904.2 | 21904.2 | 21904.2 | 21904.2 | 21904.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2447437/proyecto_INICIO, 2447437/proyecto_FIN, 2447437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447501 | Proyecto de inversión | 96378.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96378.46, modificado:96378.46}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LOS VAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 363973 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 363973 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:80, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO EJIDO LOS VÁZQUEZ, 78464 LOS VÁZQUEZ, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JULIAN ALVAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA C, lon:-101.06183967, lat:22.29056106}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 96378.46 | 96378.46 | 96378.46 | 96378.46 | 96378.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2447501/proyecto_INICIO, 2447501/proyecto_FIN, 2447501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447712 | Proyecto de inversión | 4382.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.08, modificado:4382.08}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. - 368560 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 368560 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:17, direccion:PUEBLO EL CARMEN, 79557 EL CARMEN, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DEL CARMEN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CON CP. 79557 EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ., lon:-100.80611372, lat:21.94054199}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447712/proyecto_INICIO, 2447712/proyecto_FIN, 2447712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447755 | Proyecto de inversión | 4382.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.08, modificado:4382.08}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE LA ENRAMADA MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. - 369106 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 369106 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:33, direccion:PUEBLO HACIENDA DE LA ENRAMADA, 79556 HACIENDA DE LA ENRAMADA, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE LLEVA A CABO EN LA VIVIENDA BENEFICIADA QUE SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE LA ENRAMADA PERTENECIE, lon:-100.76996681, lat:21.91168691}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447755/proyecto_FIN, 2447755/proyecto_INICIO, 2447755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447895 | Proyecto de inversión | 56961.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56961.01, modificado:56961.01}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 370928 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 370928 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:101, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR EJIDO COLONIA GUADALUPE VICTORIA (FÁTIMA), 78495 COLONIA GUADALUPE VICTORIA (FÁTIMA), VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE VICENTE GUERRERO LAS PRINCIP, lon:-101.31334182, lat:22.08708828}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 56961.01 | 56961.01 | 56961.01 | 56961.01 | 56961.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2447895/proyecto_INICIO, 2447895/proyecto_FIN, 2447895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447898 | Proyecto de inversión | 4382.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.08, modificado:4382.08}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA PRESITA MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. - 371053 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 371053 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:68, direccion:PUEBLO LA PRESITA, 79557 LA PRESITA, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRE EN LA LOCALIDAD DE LA PRESITA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CP 79557 EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ., lon:-100.71982381, lat:21.95454015}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447898/proyecto_INICIO, 2447898/proyecto_FIN, 2447898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447917 | Proyecto de inversión | 26289.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:26289.7, modificado:26289.7}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 371241 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 371241 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:57, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO SAN AGUSTÍN, 78494 SAN AGUSTÍN, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE NIÑO HEROES, CALLE MORELOS LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE 5 DE MAYO EJIDO SAN, lon:-101.35582926, lat:21.93196531}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 26289.7 | 26289.7 | 26289.7 | 26289.7 | 26289.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2447917/proyecto_INICIO, 2447917/proyecto_FIN, 2447917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447923 | Proyecto de inversión | 8763.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8763.23, modificado:8763.23}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA PUERTA DEL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 371332 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 371332 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PUERTA DEL REFUGIO, 78497 LA PUERTA DEL REFUGIO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PUERTA DEL REFUGIO CP, lon:-101.37178747, lat:21.83973352}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8763.23 | 8763.23 | 8763.23 | 8763.23 | 8763.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2447923/proyecto_INICIO, 2447923/proyecto_FIN, 2447923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448054 | Proyecto de inversión | 214699.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:214699.17, modificado:214699.17}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL TEPETATE EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 374478 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 374478 | S | 90 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:83, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO EL TEPETATE, 78495 EL TEPETATE, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 19 DE MARZO LAS PRINCIPALES VIVENDAS BENEFICIADASSE ENCUENTRAN EN LA CALLE JUAREZ EJIDO E, lon:-101.24483327, lat:22.01349804}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 214699.17 | 214699.17 | 214699.17 | 214699.17 | 214699.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} | {2448054/proyecto_INICIO, 2448054/proyecto_FIN, 2448054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448115 | Proyecto de inversión | 4381.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.62, modificado:4381.62}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LLAMADA COLONIA LOS MANUELES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 375364 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 375364 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:189, direccion:AVENIDA HIDALGO EJIDO COLONIA LOS MANUELES, 78494 COLONIA LOS MANUELES, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE , lon:-101.33228333, lat:21.87752569}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448115/proyecto_INICIO, 2448115/proyecto_PROCESO, 2448115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448195 | Proyecto de inversión | 8762.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8762.94, modificado:8762.94}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE VENADO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 377304 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 377304 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:8, direccion:CALLE AZUCENA EJIDO BUENA VISTA, 78937 BUENAVISTA, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE AZUCENAEJIDO BUENA VISTA CP. 78937 BUENAVISTA VENADO SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.16042326, lat:22.90164321}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8762.94 | 8762.94 | 8762.94 | 8762.94 | 8762.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448195/proyecto_INICIO, 2448195/proyecto_FIN, 2448195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448358 | Proyecto de inversión | 4381.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.06, modificado:4381.06}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EJIDO SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 382384 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 382384 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:284, direccion:CALLE PLAN DE AYALA EJIDO SANTA ANA, 78812 EJIDO SANTA ANA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PERSONAS Y VIVIENDA BENEFICIADAS SE UBICAN EN LA LOCALIDAD EJIDO SANTA ANA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P. , lon:-100.63176401, lat:23.62944202}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 4381.06 | 4381.06 | 4381.06 | 4381.06 | 4381.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448358/proyecto_INICIO, 2448358/proyecto_FIN, 2448358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448361 | Proyecto de inversión | 8763.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8763.43, modificado:8763.43}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LAS PILAS EN EL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 382507 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 382507 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:115, direccion:EJIDO LAS PILAS, 79643 LAS PILAS, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EJIDO LAS PILAS CP. 79643 LAS PILAS RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ, lon:-99.9688058, lat:21.67677371}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448361/proyecto_FIN, 2448361/proyecto_PROCESO, 2448361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448364 | Proyecto de inversión | 43810.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43810.59, modificado:43810.59}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 382552 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 382552 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:EJIDO EL CARMEN, 78820 EL CARMEN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PERSONAS Y VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN LA LOCALIDAD EL CARMEN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P. CODIGO POSTAL 78820, lon:-100.55796646, lat:23.36256286}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2448364/proyecto_INICIO, 2448364/proyecto_FIN, 2448364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448380 | Proyecto de inversión | 35048.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35048.47, modificado:35048.47}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD NORIA DE LOS CASTILLOS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 382945 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 382945 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:41, direccion:EJIDO NORIA DE LOS CASTILLOS, 78800 NORIA DE LOS CASTILLOS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD NORIA DE LOS CASTILLOS DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA CP 7880, lon:-100.62454886, lat:23.45480914}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 35048.47 | 35048.47 | 35048.47 | 35048.47 | 35048.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2448380/proyecto_INICIO, 2448380/proyecto_FIN, 2448380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448396 | Proyecto de inversión | 43810.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43810.59, modificado:43810.59}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SARABIA ENCARNACION DE ARRIBA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 383231 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 383231 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:PUEBLO SARABIA (ENCARNACIÓN DE ARRIBA), 78815 SARABIA (ENCARNACIÓN DE ARRIBA), MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE SARABIA ENCARNACION DE ARRIBA CP 78815 PERTENEC, lon:-100.61469057, lat:23.56066185}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2448396/proyecto_INICIO, 2448396/proyecto_FIN, 2448396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448406 | Proyecto de inversión | 13143.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13143.18, modificado:13143.18}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA DE ABAJO DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 383432 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 383432 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:209, direccion:EJIDO SANTA ELENA DE ABAJO, 78825 SANTA ELENA DE ABAJO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DE ABAJO CP 78825 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA E, lon:-100.4631952, lat:23.65961996}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 13143.18 | 13143.18 | 13143.18 | 13143.18 | 13143.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2448406/proyecto_INICIO, 2448406/proyecto_FIN, 2448406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448490 | Proyecto de inversión | 8763.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8763.43, modificado:8763.43}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 385204 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 385204 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:87, direccion:EJIDO SANTA RITA, 79644 SANTA RITA, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA CP 79644 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE RIOVERDE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, lon:-99.84566846, lat:21.98047733}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448490/proyecto_INICIO, 2448490/proyecto_FIN, 2448490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448554 | Proyecto de inversión | 21905.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21905.29, modificado:21905.29}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LA PEÑA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 386343 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 386343 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:52, direccion:EJIDO SAN JOSE DE LA PEÑA, 78805 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA PEÑA CP. 78805 DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LU, lon:-100.51625464, lat:23.6618816}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2448554/proyecto_INICIO, 2448554/proyecto_FIN, 2448554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448557 | Proyecto de inversión | 13145.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13145.14, modificado:13145.14}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 386387 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 386387 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:63, direccion:EJIDO PLAZUELA, 79600 PLAZUELA, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DEL EJIDO PLAZUELA CP. 79600 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE RIOVERDE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI., lon:-99.93962286, lat:21.80925738}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 13145.14 | 13145.14 | 13145.14 | 13145.14 | 13145.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2448557/proyecto_INICIO, 2448557/proyecto_PROCESO, 2448557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448581 | Proyecto de inversión | 4381.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.71, modificado:4381.71}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA SECO DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 387202 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 387202 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:51, direccion:EJIDO OJO DE AGUA SECO, 79607 OJO DE AGUA SECO, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA AL INTERIOR DEL EJIDO OJO DE AGUA SECO CP. 79607 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE RIOVERDE EN EL ESTADO DE, lon:-100.0710743, lat:21.8513139}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448581/proyecto_INICIO, 2448581/proyecto_FIN, 2448581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448600 | Proyecto de inversión | 52572.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52572.7, modificado:52572.7}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN RAMON CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 387552 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 387552 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:276, direccion:EJIDO SAN RAMÓN, 78812 SAN RAMÓN (CAMPESTRE), MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD SAN RAMÓN CAMPESTRE CP. 78812 DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOS, lon:-100.65455911, lat:23.62417527}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 52572.7 | 52572.7 | 52572.7 | 52572.7 | 52572.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2448600/proyecto_PROCESO, 2448600/proyecto_FIN, 2448600/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448643 | Proyecto de inversión | 4380.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4380.84, modificado:4380.84}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA LOMA DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 388496 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 388496 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:132, direccion:EJIDO LA LOMA DE LA CRUZ, 78475 LA LOMA DE LA CRUZ, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO LA LOMA DE LA CRUZ CP. 78475 LA LOMA DE LA CRUZ MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.29756629, lat:22.22196187}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4380.84 | 4380.84 | 4380.84 | 4380.84 | 4380.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448643/proyecto_INICIO, 2448643/proyecto_FIN, 2448643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449055 | Proyecto de inversión | 26290.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:26290.05, modificado:26290.05}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL BLANCO EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 401197 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 401197 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL BLANCO, 78537 EL BLANCO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES A ENTREGAR SE LLEVAN A CABO EN LAS VIVIENDAS BENEFICIADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL BLANCO CP, lon:-100.74407521, lat:23.73935007}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 26290.05 | 26290.05 | 26290.05 | 26290.05 | 26290.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449113 | Proyecto de inversión | 4381.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.67, modificado:4381.67}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD PRESA VERDE EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 402653 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 402653 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:23, direccion:EJIDO PRESA VERDE, 78533 PRESA VERDE, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE LLEVA A CABO EN LA VIVIENDA BENEFICIADA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD PRESA VERDE CP. 78533 DEL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ESTADO , lon:-100.69887101, lat:23.97273912}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449113/proyecto_INICIO, 2449113/proyecto_FIN, 2449113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449118 | Proyecto de inversión | 13147.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13147.02, modificado:13147.02}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL OLIVO MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 402682 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 402682 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:61, direccion:CALLE TOMAS ALBA EDISON EJIDO EL OLIVO, 79354 EL OLIVO, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE TOMAS ALBA EDISON EJIDO EL OLIVO CP. 79354 EL OLIVO, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-99.58618073, lat:22.58174538}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 13147.02 | 13147.02 | 13147.02 | 13147.02 | 13147.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2449118/proyecto_INICIO, 2449118/proyecto_FIN, 2449118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449126 | Proyecto de inversión | 4381.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.67, modificado:4381.67}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD REFUGIO DE SALADITO EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 402756 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 402756 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO REFUGIO DE SALADITO, 78536 REFUGIO DE SALADITO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ EJIDO REFUGIO DE SALADITO C, lon:-100.61231177, lat:23.8256699}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449126/proyecto_INICIO, 2449126/proyecto_FIN, 2449126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449131 | Proyecto de inversión | 4381.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.67, modificado:4381.67}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA RINCONADA EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 404188 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 404188 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO LA RINCONADA, 78536 LA RINCONADA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO LA RINCONADA CP. 78536 LA RI, lon:-100.65637466, lat:23.76650217}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449131/proyecto_INICIO, 2449131/proyecto_PROCESO, 2449131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449149 | Proyecto de inversión | 4381.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.67, modificado:4381.67}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL DE LOS FACUNDO EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 405214 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 405214 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:44, direccion:CALLE CAMINO REAL EJIDO SAN RAFAEL DE LOS FACUNDOS, 78536 SAN RAFAEL DE LOS FACUNDOS, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE LLEVA A CABO EN LA VIVIENDA BENEFICIADA QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE CAMINO REAL DE LA LOC, lon:-100.58368758, lat:23.7903343}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449149/proyecto_INICIO, 2449149/proyecto_FIN, 2449149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449152 | Proyecto de inversión | 8763.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8763.35, modificado:8763.35}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SANTA RITA DEL SOTOL EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 405417 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 405417 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:45, direccion:EJIDO SANTA RITA DEL SOTOL, 78535 SANTA RITA DEL SOTOL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO EN LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD SANTA RITA DEL SOT, lon:-100.63495381, lat:24.00842448}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8763.35 | 8763.35 | 8763.35 | 8763.35 | 8763.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2449152/proyecto_INICIO, 2449152/proyecto_FIN, 2449152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449238 | Proyecto de inversión | 4382.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.34, modificado:4382.34}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 407910 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 407910 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:260, direccion:EJIDO EJIDO SAN JOSÉ, 79333 EJIDO SAN JOSÉ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO SAN JOSÉ CP. 79333 EJIDO SAN JOSÉ CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-99.61968745, lat:22.39853328}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.34 | 4382.34 | 4382.34 | 4382.34 | 4382.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449238/proyecto_INICIO, 2449238/proyecto_FIN, 2449238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449260 | Proyecto de inversión | 4382.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.48, modificado:4382.48}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD NORIA DEL CINCO EN EL MUNICIPO VANEGAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 408923 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 408923 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:29, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO NORIA DEL CINCO, 78503 NORIA DEL CINCO, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE BEN ITO JUAREZ EJIDO NORIA DEL CINCO CP. 78503 N, lon:-100.75669354, lat:24.23394088}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.48 | 4382.48 | 4382.48 | 4382.48 | 4382.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449260/proyecto_INICIO, 2449260/proyecto_FIN, 2449260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449378 | Proyecto de inversión | 170867.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:170867.17, modificado:170867.17}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD ZANCARRON EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 412713 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 412713 | S | 69 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID EJIDO ZANCARRÓN, 78647 ZANCARRÓN, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID EJIDO ZANCARRÓN CP. 78647 ZA, lon:-102.21981654, lat:23.37065053}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 170867.17 | 170867.17 | 170867.17 | 170867.17 | 170867.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2449378/proyecto_INICIO, 2449378/proyecto_FIN, 2449378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449726 | Proyecto de inversión | 416322.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:416322.2, modificado:416322.2}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL EJIDO PALOMAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 426899 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 426899 | S | 175 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:65, direccion:EJIDO PALOMAS, 79345 PALOMAS, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO PALOMAS CP. 79345 PALOMAS CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ., lon:-99.85034377, lat:22.47667581}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 416322.2 | 416322.2 | 416322.2 | 416322.2 | 416322.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:95.0}} | {2449726/proyecto_INICIO, 2449726/proyecto_FIN, 2449726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449982 | Proyecto de inversión | 70131.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:70131.89, modificado:70131.89}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LAGUNA DEL SAUCILLO EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 444764 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 444764 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN EJIDO , 79755 LA LAGUNA DEL SAUCILLO, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES FAMILIA BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE ZARAGOZA EJIDO LA LAGUNA DEL SAUCILLO CP. 79755 LA LAGUNA DEL , lon:-99.5208826, lat:21.88692704}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 70131.89 | 70131.89 | 70131.89 | 70131.89 | 70131.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2449982/proyecto_INICIO, 2449982/proyecto_FIN, 2449982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402450533 | Proyecto de inversión | 134431.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134431.41, modificado:134431.41}} | ONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN XILITLA LOCALIDAD LA JOYA, XILITLA - 113896 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 113896 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.5, meta_modificada:24.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:28, direccion:CALLE PIPILA RANCHERIA JOYA DEL DURAZNO, 79924 LA JOYA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOMAS Y CALLE GOLONDRINAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA DEL DURAZNO EL LA PROPIEDAD DE BEN, lon:-99.00047244, lat:21.41911329}} | 2024-02-24 | 2024-04-13 | 134431.41 | 134431.41 | 134431.41 | 134431.41 | 134431.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-10-2024, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1075451.31, importe_modificado:1075451.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.5}} | {2450533/proyecto_PROCESO, 2450533/proyecto_FIN, 2450533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402450567 | Proyecto de inversión | 134431.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134431.41, modificado:134431.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN XILITLA LOCALIDAD UXTUAPAN ASENTAMIENTO UXTUAPAN - 120254 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 120254 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.5, meta_modificada:24.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:112, direccion:CALLE MATAMOROS RANCHERIA UXTUAPAN, 79907 UXTUAPAN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALFREDO BONFIL Y CAMINO XILITLA A UXTUAPAN, CALLE ULTIMAS CASAS DE UXTUAPAN EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE UXTUAPA, lon:-98.97446841, lat:21.36228045}} | 2024-02-24 | 2024-04-13 | 134431.41 | 134431.41 | 134431.41 | 134431.41 | 134431.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-10-2024, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1075451.31, importe_modificado:1075451.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.5}} | {2450567/proyecto_PROCESO, 2450567/proyecto_INICIO, 2450567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402456570 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540000.0, modificado:540000.0}} | EQUIPAMIENTO EN 60 VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE 1100 LITROS, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAMÁPATZ, BARRIO EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 358323 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 358323 | S | 131 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO TAMÁPATZ, 79766 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LOPEZ MATEOS DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 ME, lon:-99.08015529, lat:21.56433831}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2456570/proyecto_INICIO, 2456570/proyecto_FIN, 2456570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457324 | Proyecto de inversión | 272000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:272000.0, modificado:272000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA MESA, TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 362786 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 362786 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:265.95, meta_modificada:265.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA MESA, 79767 LA MESA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR APROXIMADAME, lon:-99.073393, lat:21.50493433}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:265.95}} | {2457324/proyecto_INICIO, 2457324/proyecto_PROCESO, 2457324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457410 | Proyecto de inversión | 1188809.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188809.88, modificado:1329117.88}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO PASAJE COLON, CON RED DE AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO, EQUIPAMIENTO URBANO Y PAVIMENTACION CON PISO DE MOSAICO, DE CALLE JIMENEZ A CALLE COLON - 363320 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 363320 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.78, meta_modificada:378.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:ANDADOR PASAJE COLÓN COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE JOSE MARIANO JIMÉNEZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS EL ANDADOR URBANO PASAJE COLÓN SE ENCUENTRA ENTRE LAS CAL, lon:-99.99213122, lat:21.93047167}} | 2024-11-18 | 2024-12-27 | 1329117.88 | 1329117.88 | 1329117.88 | 1329117.88 | 1329117.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-68-2024, contratista:ARTURO RODRIGUEZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1180672.94, importe_modificado:1180672.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.78}} | {2457410/proyecto_INICIO, 2457410/proyecto_PROCESO, 2457410/proyecto_FIN, 2457410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457625 | Acción | 2800.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800.01, modificado:2800.01}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 364684 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 364684 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.279597, lat:22.427666}} | 2024-10-31 | 2024-12-30 | 2800.01 | 2800.01 | 2800.01 | 2800.01 | 2800.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152111, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:2800.01, importe_modificado:2800.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2457625/proyecto_PROCESO, 2457625/proyecto_INICIO, 2457625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457700 | Proyecto de inversión | 22222.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22222.24, modificado:22222.24}} | EQUIPAMIENTO CON ACOMETIDAS ELECTRICAS EN LA LOCALIDAD DE TAMCUEM DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 365088 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 365088 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE CAMINO A TAMCUEM EJIDO TAMCUEM, 79767 TAMCUEM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE, lon:-99.07862858, lat:21.53675004}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 22222.24 | 22222.24 | 22222.24 | 22222.24 | 22222.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2457700/proyecto_PROCESO, 2457700/proyecto_INICIO, 2457700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457871 | Proyecto de inversión | 610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610000.0, modificado:610000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA DOS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 365978 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 365978 | S | 68 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:548.8, meta_modificada:548.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL MEXICO 70 EJIDO SANTA ANITA DOS, 79777 EL NACIMIENTO Y SU ANEXO FIBRACEL II, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM SE TOMA LA CA, lon:-99.19430805, lat:21.97945401}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:548.8}} | {2457871/proyecto_FIN, 2457871/proyecto_PROCESO, 2457871/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457901 | Proyecto de inversión | 11600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11600.0, modificado:11600.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPOPE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 366135 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 366135 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:CALLE AQUISMON - TAMAPATZ EJIDO EL ZOPOPE, 79766 EL ZOPOPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA C, lon:-99.0832017, lat:21.58483777}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2457901/proyecto_FIN, 2457901/proyecto_PROCESO, 2457901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457965 | Proyecto de inversión | 792918.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:792918.61, modificado:792918.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMONTITLA, XILITLA, S.L.P. - 366395 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 366395 | S | 289 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO DE LA HERRADURA - CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LIMONTITLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 350 EJIDO EJIDO PEÑA BLANCA LIMONTITLA, 79916 EJIDO PEÑA BLANCA LIMONTITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO , lon:-98.96325, lat:21.453491}} | 2024-03-20 | 2024-06-13 | 792918.61 | 792918.61 | 792918.61 | 792918.61 | 792918.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-34-2024, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:Municipio de Xilitla, monto:792918.61, importe_modificado:792918.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2457965/proyecto_INICIO, 2457965/proyecto_FIN, 2457965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458316 | Proyecto de inversión | 318680.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318680.19, modificado:318680.19}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS PARA LA LOCALIDAD DE LA DULCITA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 367960 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 367960 | S | 514 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:EJIDO LA DULCITA, 78685 LA DULCITA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS INTERVENCIONES DE REHABILITACION SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN MULTIPLES PUNTOS A LO LARGO DE LA LOCALIDAD LOS CUALES SE DETALLAN EN LA SECCIO, lon:-101.97554477, lat:22.87464397}} | 2024-03-28 | 2024-05-03 | 318680.19 | 318680.19 | 318680.19 | 318680.19 | 318680.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FISM-SE-03-OB/28-2024, contratista:VEKMAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:318680.19, importe_modificado:318680.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2458316/proyecto_INICIO, 2458316/proyecto_PROCESO, 2458316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458319 | Proyecto de inversión | 6270323.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6270323.03, modificado:7221280.75}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA MÚLTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DEL QUELITAL Y ENTREGA DE AGUA EN BLOQUE A COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, POZO DE ACUÑA, BUENA VISTA Y LA HINCADA 3ER ETAPA, GUADALCÁZAR, S.L.P. - 367969 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 367969 | S | 1456 | 1334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19525.0, meta_modificada:19525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:EJIDO LA HINCADA, 78884 LA HINCADA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE LA HINCADA COLONIA AGRICOLA SAN JOSE Y POZO DE ACUÑA., lon:-100.10758329, lat:22.6578321}} | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 7221280.75 | 7221280.75 | 7221280.75 | 7221280.75 | 7221280.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-83-G88-824017955-N-1-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TOGEAR, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1.567580757E7, importe_modificado:1.567580757E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19525.0}} | {2458319/proyecto_FIN, 2458319/proyecto_INICIO, 2458319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458814 | Proyecto de inversión | 3567 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3567.0, modificado:3567.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 370626 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 370626 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:80, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO BUENAVISTA, 78950 BUENAVISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE ALDAMA A UN COSTADO DE LA CARRETERA A GONZALEZ Y 50 METROS AL OESTE DE LA CAPIL, lon:-100.89187313, lat:22.66071375}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 3567 | 3567 | 3567 | 3567 | 3567 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150141, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:3567.0, importe_modificado:3567.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.5}} | {2458814/proyecto_INICIO, 2458814/proyecto_FIN, 2458814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459242 | Proyecto de inversión | 637358.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:637358.22, modificado:637358.22}} | CONTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL KM 262 MAS 485 AL KM 262 MAS 630 EN CABECERA MUNICIPAL DE XILITLA, S.L.P. - 49432 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 49432 | S | 3540 | 3104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VIENTE GUERRRERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE JUAREZ EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DE, lon:-98.98748775, lat:21.3849717}} | 2024-11-22 | 2024-12-31 | 637358.22 | 637358.22 | 637358.22 | 637358.22 | 637358.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-131-2024, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:Municipio de Xilitla, monto:637358.22, importe_modificado:637358.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}} | {2459242/proyecto_INICIO, 2459242/proyecto_PROCESO, 2459242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459340 | Proyecto de inversión | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:464000.0, modificado:464000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE NUÑEZ, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 372871 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 372871 | S | 423 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:31, direccion:EJIDO NÚÑEZ, 78887 NÚÑEZ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EL PREESCOLAR A 250 METROS DE DISTANCIA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, lon:-100.50549961, lat:22.69404374}} | 2024-04-15 | 2024-09-30 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG19/R33/SL/2024, contratista:ALVPAN CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:464000.0, importe_modificado:464000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {2459340/proyecto_FIN, 2459340/proyecto_PROCESO, 2459340/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459350 | Proyecto de inversión | 1408866.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1408866.42, modificado:1408866.42}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL CHARQUITO EN VILLA DE ARISTA - 372886 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 372886 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:11, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO EL CHARQUITO, 78954 EL CHARQUITO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA VILLA DE ARISTA A ENTRONQUE CARRTERA 57 Y AVENIDA 18 DE MARZO, CALLE MATAMOROS SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE LA ENTR, lon:-100.70015397, lat:22.62199935}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 1408866.42 | 1408866.42 | 1408866.42 | 1408866.42 | 1408866.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DS/R33/AD-02/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:1408866.42, importe_modificado:1408866.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2459350/proyecto_INICIO, 2459350/proyecto_FIN, 2459350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459414 | Proyecto de inversión | 1352647.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1352647.34, modificado:1352647.34}} | PAVIMENTACION DE AV. JIMENEZ Y AV. CARRANZA A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN DERRAMADEROS - 373036 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 373036 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2763.0, meta_modificada:2763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:12, direccion:CALLE CARRANZA PUEBLO DERRAMADEROS, 78957 DERRAMADEROS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ACOSTA, CALLE JIMENEZ AUN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y 10 METROS AL OESTE DE LA ESCU, lon:-100.93336912, lat:22.57024245}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 1352647.34 | 1352647.34 | 1352647.34 | 1352647.34 | 1352647.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DS/R33/AD-06/2024, contratista:MARSAN INFRAESTRUCTURA Y CONCRETOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:1352647.34, importe_modificado:1352647.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2763.0}} | {2459414/proyecto_INICIO, 2459414/proyecto_PROCESO, 2459414/proyecto_FIN, 2459414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459602 | Proyecto de inversión | 110647.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110647.96, modificado:110647.96}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE - 373475 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 373475 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.6, meta_modificada:192.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO EL MEZQUITE, 78950 EL MEZQUITE, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CUAUHTEMOC A UNA CUADRA DE LOS INVERNADEROS SANTA RITA Y 50 METROS AL NORTE D, lon:-100.91217455, lat:22.67054983}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 110647.96 | 110647.96 | 110647.96 | 110647.96 | 110647.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150111, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:110647.96, importe_modificado:110647.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.6}} | {2459602/proyecto_INICIO, 2459602/proyecto_PROCESO, 2459602/proyecto_FIN, 2459602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459633 | Proyecto de inversión | 10857.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10857.6, modificado:10857.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO - 373529 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 373529 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:46, direccion:CALLE ANAHUAC PUEBLO SAN PEDRO, 78955 SAN PEDRO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE XICOTENCATL, 170 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD Y 100 AL NORESTE DEL POZO DE AGUA POTABLE, lon:-100.83340705, lat:22.66625778}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 10857.6 | 10857.6 | 10857.6 | 10857.6 | 10857.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150109, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:10857.6, importe_modificado:10857.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {2459633/proyecto_INICIO, 2459633/proyecto_FIN, 2459633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459785 | Proyecto de inversión | 134431.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134431.41, modificado:134431.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN XILITLA LOCALIDAD LA ESPERANZA ASENTAMIENTO LA ESPERANZA. XILITLA, S.L.P. - 118735 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 118735 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.5, meta_modificada:24.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:137, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA ESPERANZA RANCHERIA LA ESPERANZA, 79907 LA ESPERANZA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO QUE DIRIGE DE TLALETLA A LA ESPERANZA Y CALLE CLLE A LAS ULTIMAS CASAS DE LA ESPERANZA, EL PROYECTO, lon:-98.96950025, lat:21.3491323}} | 2024-02-24 | 2024-04-13 | 134431.41 | 134431.41 | 134431.41 | 134431.41 | 134431.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-10-2024, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1075451.31, importe_modificado:1075451.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.5}} | {2459785/proyecto_FIN, 2459785/proyecto_PROCESO, 2459785/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459836 | Proyecto de inversión | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:464000.0, modificado:464000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO DE BASE BALL EN LA LOCALIDAD DE LA POLVORA, GUADALCÁZAR, S.L.P. - 374312 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 374312 | S | 349 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:36, direccion:CALLE CALLE DEL TROPEZON EJIDO LA PÓLVORA, 78897 LA PÓLVORA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO LA POLCORA - SAN CARLOS, ES UNA ZONA RURAL EN LA COMUNIDAD DE LA POVÓRA EL CAMPO DE BASE BALL DONDE S, lon:-100.33609467, lat:22.92849658}} | 2024-04-15 | 2024-09-30 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG20/R33/SL/2024, contratista:ALVPAN CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:464000.0, importe_modificado:464000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {2459836/proyecto_PROCESO, 2459836/proyecto_FIN, 2459836/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459970 | Proyecto de inversión | 323287.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:323287.24, modificado:323287.24}} | REHABILITACION DE POZO 2 DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO GONZALEZ - 374644 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 374644 | S | 4400 | 4200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE SAN LUIS 100 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 30, lon:-100.85129597, lat:22.63807256}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 323287.24 | 323287.24 | 323287.24 | 323287.24 | 323287.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DS/R33/AD-11/2024, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:323287.24, importe_modificado:323287.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2459970/proyecto_FIN, 2459970/proyecto_PROCESO, 2459970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402460059 | Acción | 451240 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:451240.0, modificado:451240.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 374797 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 374797 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.399572, lat:22.617911}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 451240 | 451240 | 451240 | 451240 | 451240 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153242, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:451240.0, importe_modificado:451240.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2460059/proyecto_PROCESO, 2460059/proyecto_FIN, 2460059/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402460108 | Acción | 285962.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285962.03, modificado:285962.03}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 374936 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 374936 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.399572, lat:22.617911}} | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 285962.03 | 285962.03 | 285962.03 | 285962.03 | 285962.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153251, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:285962.03, importe_modificado:285962.03}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2460108/proyecto_INICIO, 2460108/proyecto_PROCESO, 2460108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461409 | Proyecto de inversión | 1482460.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1482460.08, modificado:1482460.08}} | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO CIRCUITO CARRETERO INDIGENA EL POTRERO AGUAMOLO. TRAMO GALERA POTRERO A RANCHO SAN GABRIEL, CADENAMIENTO KM 0 000 AL KM1 132, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 378361 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 378361 | S | 170 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6792.0, meta_modificada:6792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL POTRERO, 79958 EL POTRERO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LIBERTAD, CARRETERA POTRERO A AGUAMOLO SE LOCALIZA A 45 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICACION DE, lon:-98.6313186, lat:21.24152765}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 1482460.08 | 1482460.08 | 1482460.08 | 1482460.08 | 1482460.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE030A-AD-2024-03, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1482460.08, importe_modificado:1482460.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6792.0}} | {2461409/proyecto_INICIO, 2461409/proyecto_FIN, 2461409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461643 | Proyecto de inversión | 1198991.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198991.64, modificado:1198991.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE SEPTIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE IZTACAPA, XILITLA S.L.P. - 379130 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 379130 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:24, direccion:CALLE 20 DE SEPTIEMBRE PUEBLO IZTACAPA, 79904 IZTACAPA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LAS BRISAS, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE IZTACAPA COMO A 1 KILOMETRO APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA, lon:-98.9375724, lat:21.3715339}} | 2024-11-23 | 2024-12-31 | 1198991.64 | 1198991.64 | 1198991.64 | 1198991.64 | 1198991.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-144-2024, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1198991.64, importe_modificado:1198991.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}} | {2461643/proyecto_INICIO, 2461643/proyecto_FIN, 2461643/proyecto_PROCESO, 2461643/proyecto_FIN, 2461643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461863 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 379795 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 379795 | S | 250 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:96, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL MEXICO 70 EJIDO EL SAUZ (EL SAUCITO), 79777 EL SAUZ (EL SAUCITO), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMO, lon:-99.20272233, lat:21.93628609}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {2461863/proyecto_INICIO, 2461863/proyecto_FIN, 2461863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462077 | Proyecto de inversión | 866091.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:866091.88, modificado:866091.88}} | PAVIMENTACION DE CALLE JUAREZ A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS - 380383 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 380383 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1683.0, meta_modificada:1683.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:12, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO DERRAMADEROS, 78957 DERRAMADEROS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA JIMENEZ, AVENIDA UNIVERSIDAD FRENTE A LA EXHACIENDA ABANDONADA Y 100 METROS AL ESTE DE LA PLAZA PRINCIP, lon:-100.93162247, lat:22.56937557}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 866091.88 | 866091.88 | 866091.88 | 866091.88 | 866091.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DS/R33/AD-10/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:866091.88, importe_modificado:866091.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1683.0}} | {2462077/proyecto_INICIO, 2462077/proyecto_PROCESO, 2462077/proyecto_FIN, 2462077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462294 | Proyecto de inversión | 17100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17100.0, modificado:17100.0}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA LOCALIDAD DE EL TAJO - 380965 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 380965 | S | 33 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:51, direccion:PRIVADA EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL TAJO, 78955 EL TAJO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CARRETERA AL POZO 140 METROS AL ESTE DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-100.8186076, lat:22.70409984}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150158, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:17100.0, importe_modificado:17100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2462294/proyecto_INICIO, 2462294/proyecto_FIN, 2462294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462448 | Proyecto de inversión | 1708147 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1708147.0, modificado:1708147.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, CALLE RIO NILO ENTRE CALLE RIO SACRAMENTO Y CALLE RIO AMAZONAS, CALLE RIO AMAZONAS ENTRE CALLE RIO RHIN Y CALLE RIO NILO, FRACCIONAMIENTO PRADERAS DEL RIO - 280448 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 280448 | S | 153 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.0, meta_modificada:309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE RIO NILO FRACCIONAMIENTO PRADERAS DEL RÍO, 79030 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIO SACRAMENTO Y CALLE RIO AMAZONAS, CALLE RIO MISISIPI LA OBRA CONTEMPLA DOS TRAMOS CONSIDERADOS EN LAS SIGUIENTES, lon:-99.05562261, lat:22.00956648}} | 2024-09-12 | 2024-11-19 | 1708147 | 1708147 | 1708147 | 1708147 | 1708147 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-54-2024, contratista:MARTIN RESÉNDIZ SEBASTIÁN, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1803964.4, importe_modificado:1708147.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.0}} | {2462448/proyecto_INICIO, 2462448/proyecto_PROCESO, 2462448/proyecto_INICIO, 2462448/proyecto_FIN, 2462448/proyecto_PROCESO, 2462448/proyecto_FIN, 2462448/proyecto_PROCESO, 2462448/proyecto_INICIO, 2462448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463222 | Proyecto de inversión | 593920 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:593920.0, modificado:593920.0}} | AMPLIACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD PROGRESO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 383864 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 383864 | S | 118 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:RANCHERIA PROGRESO, 78883 PROGRESO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, lon:-100.10888901, lat:22.82601439}} | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 593920 | 593920 | 593920 | 593920 | 593920 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151381, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:593920.0, importe_modificado:593920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1300.0}} | {2463222/proyecto_INICIO, 2463222/proyecto_PROCESO, 2463222/proyecto_FIN, 2463222/proyecto_PROCESO, 2463222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463367 | Proyecto de inversión | 398560 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:398560.0, modificado:398560.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, XILITLA S.L.P. - 384242 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 384242 | S | 52 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:84, direccion:CALLE LA TRINIDAD RANCHO LA TRINIDAD, 79927 LA TRINIDAD, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CAMINO CAMINO AL BOSQUE DE NIEBLA, EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE TRINIDAD DE LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD EN EL MUNI, lon:-99.074198, lat:21.40559}} | 2024-03-27 | 2024-05-25 | 398560 | 398560 | 398560 | 398560 | 398560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-76-2024, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:Municipio de Xilitla, monto:398560.0, importe_modificado:398560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2463367/proyecto_INICIO, 2463367/proyecto_FIN, 2463367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463636 | Proyecto de inversión | 797727.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:797727.29, modificado:797727.29}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALAMEDA EN EL BARRIO DE GUADALUPE DE SAN CIRO DE ACOSTA - 384929 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 384929 | S | 154 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:599.5, meta_modificada:599.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA BARRIO GUADALUPE, 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE ESCANDON, CALLE ALDAMA SE LOCALIZA AL FINALIZAR LA CALLE PRINCIPAL RUIZ DONDE ESTA LA GASOLINERA, lon:-99.81766327, lat:21.64592468}} | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 797727.29 | 797727.29 | 797727.29 | 797727.29 | 797727.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-2AD4/SD/05/0C/2-04-24, contratista:SALVADOR JIMENEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:797727.29, importe_modificado:797727.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:599.5}} | {2463636/proyecto_INICIO, 2463636/proyecto_FIN, 2463636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463654 | Proyecto de inversión | 185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:185000.0, modificado:185000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE RUBÉN DARÍO, DE CALLE MANUEL ACUÑA A CALLE JUAN DE DIOS PEZA, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, S.L.P. - 384960 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 384960 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RUBÉN DARÍO BARRIO DE LA PALMA, 79383 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE JUAN DE DIOS PEZA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE RUBÉN DARÍO ENTRE LAS CALLES MANUEL ACUÑA Y JUAN DE DIOS, lon:-99.63394444, lat:22.00111111}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-COP-DSM-03-2024, contratista:JAIME PEREZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:185000.0, importe_modificado:185000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2463654/proyecto_INICIO, 2463654/proyecto_PROCESO, 2463654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463717 | Proyecto de inversión | 508892 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:508892.0, modificado:508892.0}} | AMPLIACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE LAS LAGUNAS, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 385100 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 385100 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:22, direccion:EJIDO LAS LAGUNAS, 78885 LAS LAGUNAS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ES UNA ZONA RURAL EN LOS LIMITES DE LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EL BORDO DE ABREVADERO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE LA OBRA, lon:-100.38036684, lat:22.72486362}} | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 508892 | 508892 | 508892 | 508892 | 508892 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151392, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:508892.0, importe_modificado:508892.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1000.0}} | {2463717/proyecto_PROCESO, 2463717/proyecto_FIN, 2463717/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402464165 | Proyecto de inversión | 58290 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58290.0, modificado:58290.0}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FIDEL - 386270 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 386270 | S | 21 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO CHARCO BLANCO - SAN FIDEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO SAN FIDEL, 78950 SAN FIDEL, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A LA CECILIA Y CAMINO A LA LUZ, 1 KM AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE CHARC, lon:-100.87366391, lat:22.73927649}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 58290 | 58290 | 58290 | 58290 | 58290 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150160, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:58290.0, importe_modificado:58290.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2464165/proyecto_PROCESO, 2464165/proyecto_INICIO, 2464165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402465041 | Proyecto de inversión | 1496159 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1496159.0, modificado:1496159.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN CIUDAD VALLES ,DE CAMINO DE ACCESO A LAS PITAS 1A ETAPA - 388179 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 388179 | S | 89 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14382.0, meta_modificada:14382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:142, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - LAS PITAS KILÓMETRO 48 + 100 EJIDO LAS PITAS, 79237 LAS PITAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE ACCESO AL EJIDO LAS PITAS QUE, lon:-99.09968135, lat:22.37307506}} | 2024-05-15 | 2024-07-09 | 1496159 | 1496159 | 1496159 | 1496159 | 1496159 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-39-2024, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1496159.0, importe_modificado:1496159.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14382.0}} | {2465041/proyecto_INICIO, 2465041/proyecto_FIN, 2465041/proyecto_PROCESO, 2465041/proyecto_INICIO, 2465041/proyecto_PROCESO, 2465041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402465701 | Proyecto de inversión | 1600000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.01, modificado:1600000.01}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL - 389633 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 389633 | S | 7000 | 6500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CUARTEL ONCE, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ALBERTO CARRERA TORRES, CALLE PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ LA, lon:-100.73167165, lat:21.80018408}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 1600000.01 | 1600000.01 | 1600000.01 | 1600000.01 | 1600000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD26-FAISMUN-2024, contratista:ISRAEL HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:1600000.01, importe_modificado:1600000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2465701/proyecto_PROCESO, 2465701/proyecto_FIN, 2465701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402465885 | Proyecto de inversión | 738000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738000.0, modificado:738000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA, SECTOR 2 DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 343447 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 343447 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:859.8, meta_modificada:859.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE SECTOR 2 EJIDO AGUA AMARGA, 79767 AGUA AMARGA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLEBENITO JUAREZ POR 1 KM PARA TOMAR EL CAMINO A MANOIZQUIERDA QUE CONDUCE A LA LOCALID, lon:-99.09790699, lat:21.53977687}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 738000 | 738000 | 738000 | 738000 | 738000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:859.8}} | {2465885/proyecto_PROCESO, 2465885/proyecto_INICIO, 2465885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402465911 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720000.0, modificado:720000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CHAMAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 343488 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 343488 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.4, meta_modificada:194.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:253, direccion:CALLE CAMINO AL CHAMAL EJIDO EL CHAMAL, 79770 EL CHAMAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OCT, lon:-99.16353109, lat:21.6617417}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-060, contratista:RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.4}} | {2465911/proyecto_PROCESO, 2465911/proyecto_INICIO, 2465911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402465912 | Proyecto de inversión | 1849151.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1849151.28, modificado:1849151.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HCO, EN CALLE ALLENDE Y PROLONGACION VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y CUAUHTEMOC EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. - 390128 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 390128 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:919.94, meta_modificada:919.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE VILLA VILLA DE LA PAZ CENTRO, 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HILDAGO Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE PROL. VICENTE GUERRERO LA CALLE A CONSTRUIR SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA PRESIDEN, lon:-100.71332839, lat:23.67441504}} | 2024-11-28 | 2024-12-20 | 1849151.28 | 1849151.28 | 1849151.28 | 1849151.28 | 1849151.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVP/CDSM/IR-002/2024, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:1849151.28, importe_modificado:1849151.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:919.94}} | {2465912/proyecto_PROCESO, 2465912/proyecto_INICIO, 2465912/proyecto_FIN, 2465912/proyecto_PROCESO, 2465912/proyecto_FIN, 2465912/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466185 | Proyecto de inversión | 1185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185000.0, modificado:1185000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN FRACCIONAMIENTO DEL VALLE EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ARISTA - 390715 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 390715 | S | 320 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:PRIVADA NIÑOS HEROES PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TRES Y CALLE CINCO, CALLE SAN LUIS 90 METROS AL NOROESTE DE LA IGLESIA CRISTO LA ROCA Y FRENTE AL FRACCIONAM, lon:-100.85014044, lat:22.63219332}} | 2024-11-27 | 2024-12-31 | 1185000 | 1185000 | 1185000 | 1185000 | 1185000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DS/R33/AD-07/2024, contratista:JOSE GILBERTO GUERRERO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:1185000.0, importe_modificado:1185000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.0}} | {2466185/proyecto_INICIO, 2466185/proyecto_FIN, 2466185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466344 | Proyecto de inversión | 1025000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1025000.0, modificado:1025000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN MIGUEL, TAMAPATZ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 344216 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 344216 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:248, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO BARRIO SAN MIGUEL, 79766 BARRIO SAN MIGUEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LACALLEBENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA ELENTRONQUEHACIA EL SOTANO DE LAS GOLO, lon:-99.06700211, lat:21.60975384}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:700.0}} | {2466344/proyecto_INICIO, 2466344/proyecto_FIN, 2466344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467214 | Proyecto de inversión | 740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:740000.0, modificado:740000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ LATERAL ORIENTE, DE CALLE ESCOBEDO AL CADENAMIENTO 380.00, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. - 393712 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 393712 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ COLONIA SAN ISIDRO CHAPARRAL, 79385 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE DEL GAS, LA REHABILITACIÓN SE REALIZARÁ EN LA LATERAL ORIENTE DE LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOM, lon:-99.648201, lat:21.990014}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 740000 | 740000 | 740000 | 740000 | 740000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-COP-DSM-04-2024, contratista:DANIEL TOVAR GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:740000.0, importe_modificado:740000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2467214/proyecto_INICIO, 2467214/proyecto_PROCESO, 2467214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467395 | Proyecto de inversión | 1394000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1394000.0, modificado:1394000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 34 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 346503 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 346503 | S | 88 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1560.2, meta_modificada:1560.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A AGUA AMARGA EJIDO AGUA AMARGA, 79767 AGUA AMARGA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLEBENITO JUAREZ POR 1 KM PARA TOMAR EL CAMINO A MANOIZQUIERDA Q, lon:-99.09903888, lat:21.54158316}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1394000 | 1394000 | 1394000 | 1394000 | 1394000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-040, contratista:RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1394000.0, importe_modificado:1394000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1560.2}} | {2467395/proyecto_FIN, 2467395/proyecto_PROCESO, 2467395/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467471 | Proyecto de inversión | 1394000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1394000.0, modificado:1394000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 34 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LAS ÁNIMAS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 346745 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 346745 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1275.7, meta_modificada:1275.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:232, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS ÁNIMAS, 79767 LAS ÁNIMAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4KILOMETROSRUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMALACARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALEPORAPROXIMADAME, lon:-99.06266675, lat:21.51816154}} | 2024-10-14 | 2024-12-31 | 1394000 | 1394000 | 1394000 | 1394000 | 1394000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-040, contratista:RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1394000.0, importe_modificado:1394000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1275.7}} | {2467471/proyecto_FIN, 2467471/proyecto_PROCESO, 2467471/proyecto_FIN, 2467471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467521 | Proyecto de inversión | 1368000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1368000.0, modificado:1368000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 38 DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MANTEZULEL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 346926 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 346926 | S | 91 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:396.36, meta_modificada:396.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MANTEZULEL, 79773 MANTEZULEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS POR, lon:-99.05555079, lat:21.62861087}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1368000 | 1368000 | 1368000 | 1368000 | 1368000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:396.36}} | {2467521/proyecto_PROCESO, 2467521/proyecto_FIN, 2467521/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467627 | Proyecto de inversión | 1274779.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1274779.68, modificado:1274779.68}} | RIO DE PINIHUAN. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P - 347198 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 347198 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:32, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LAGUNILLAS, 79780 PINIHUAN (RÍO PINIHUAN), LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE PINIHUAN EN VARIAS CALLES COMO SON BENITO , lon:-99.567658, lat:21.704352}} | 2024-03-07 | 2024-07-13 | 1274779.68 | 1274779.68 | 1274779.68 | 1274779.68 | 1274779.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800020-1-2024, contratista:JESUS GUILLEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:3004837.79, importe_modificado:3004837.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:224.0}} | {2467627/proyecto_PROCESO, 2467627/proyecto_INICIO, 2467627/proyecto_FIN, 2467627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467681 | Proyecto de inversión | 1359997 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1359997.0, modificado:1359997.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 TECHOS FIRMES EN BARRIO LADO CUEEM DE LA LOCALIDAD DE TAMCUEM DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 347307 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 347307 | S | 101 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1126.4, meta_modificada:1126.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:EJIDO TAMCUEM, 79767 TAMCUEM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE SUBIR HASTA LA LOCALID, lon:-99.07974504, lat:21.53763003}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1359997 | 1359997 | 1359997 | 1359997 | 1359997 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-074, contratista:IRIS ALEJANDRA ARRIAGA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1360000.0, importe_modificado:1360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1126.4}} | {2467681/proyecto_FIN, 2467681/proyecto_INICIO, 2467681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467723 | Proyecto de inversión | 1360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1360000.0, modificado:1360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 347384 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 347384 | S | 99 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1426.4, meta_modificada:1426.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO , 00000 LA SOLEDAD, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIRADOR PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROSRUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LACAR, lon:-99.04463448, lat:21.48780166}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1360000 | 1360000 | 1360000 | 1360000 | 1360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-074, contratista:IRIS ALEJANDRA ARRIAGA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1360000.0, importe_modificado:1360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1426.4}} | {2467723/proyecto_INICIO, 2467723/proyecto_FIN, 2467723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467963 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 348152 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 348152 | S | 112 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:83, direccion:CALLE CAMINO A TAMAPATZ EJIDO LA LAJA, 79766 LA LAJA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON PORLA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA ALA LOCALIDAD DE LA, lon:-99.05852969, lat:21.60128215}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:386.0}} | {2467963/proyecto_INICIO, 2467963/proyecto_FIN, 2467963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468233 | Proyecto de inversión | 977885.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:977885.23, modificado:977885.23}} | CONSTRUCCION DE 30 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE XILITLILLA, XILITLA S.L.P. - 395828 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 395828 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.17, meta_modificada:500.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:174, direccion:AVENIDA AV. DE LOS MAESTROS RANCHERIA XILITLILLA, 79924 XILITLILLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRIMERA Y CALLE CALLE HEROES POTOSINOS, CALLE CALLE SEGUNDA SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 30 MUROS FIRMES EN LA, lon:-99.029905, lat:21.355076}} | 2024-03-19 | 2024-06-06 | 977885.23 | 977885.23 | 977885.23 | 977885.23 | 977885.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-28-2024, contratista:JORGE ULISES GATICA IZAGUIRRE, convocante:Municipio de Xilitla, monto:977885.23, importe_modificado:977885.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.17}} | {2468233/proyecto_INICIO, 2468233/proyecto_FIN, 2468233/proyecto_PROCESO, 2468233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468271 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ALTE ANAM LA BANQUETA, DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 348862 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 348862 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:292, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ALTE ANAM (LA BANQUETA), 79767 ALTE ANAM (LA BANQUETA), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITOJUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANOIZQUIERDA EN L, lon:-99.08326337, lat:21.55223764}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2468271/proyecto_FIN, 2468271/proyecto_INICIO, 2468271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468277 | Proyecto de inversión | 1500300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500300.0, modificado:1500300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL PEMOCHE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 348869 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 348869 | S | 112 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1450.5, meta_modificada:1450.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:282, direccion:CALLE CAMINO AL PEMOCHE EJIDO EL PEMOCHE, 79770 EL PEMOCHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON PORLA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA ALA LOCALIDAD DE LA LAJA PO, lon:-99.15753143, lat:21.66731466}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1500300 | 1500300 | 1500300 | 1500300 | 1500300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-044, contratista:LUIS GABRIEL CARRIZALES ESMERALDA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:1500300.0, importe_modificado:1500300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1450.5}} | {2468277/proyecto_FIN, 2468277/proyecto_INICIO, 2468277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468292 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JOL MOM DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 348911 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 348911 | S | 193 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:50, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO JOL MOM, 79767 JOL MOM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR APROX, lon:-99.05002928, lat:21.54218633}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:698.0}} | {2468292/proyecto_FIN, 2468292/proyecto_INICIO, 2468292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468327 | Proyecto de inversión | 1500300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500300.0, modificado:1500300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TANQUIZUL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 348979 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 348979 | S | 199 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1775.5, meta_modificada:1775.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TANQUIZUL, 79770 TANQUIZUL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LACALLEBENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUEHACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS POR 4.7 , lon:-99.12273491, lat:21.6848479}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1500300 | 1500300 | 1500300 | 1500300 | 1500300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM/2024/AD-0031, contratista:RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1500300.0, importe_modificado:1500300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1775.5}} | {2468327/proyecto_FIN, 2468327/proyecto_INICIO, 2468327/proyecto_PROCESO, 2468327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468432 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS SUBURGANAS EN LAS LOCALIDADES DE BUENAVISTA LA CAMPANA, EL TERRERO DE LOS POSADAS, LAS LAGUNAS, EL JAUJAL Y COLONIA AGRICOLA SAN JOSE, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 396179 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 396179 | S | 630 | 770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PUEBLO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE BUENAVISTA LA CAMPANA EL TERRERO DE LOS POSADAS, LAS LAGUNAS, EL JAUJAL Y COLONIA AGRICOLA SAN JOSE, lon:-100.39905593, lat:22.62026965}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG31/R33/SE/2024, contratista:LUIS ARMANDO VELA LUCIO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:900.0}} | {2468432/proyecto_INICIO, 2468432/proyecto_FIN, 2468432/proyecto_PROCESO, 2468432/proyecto_FIN, 2468432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468468 | Proyecto de inversión | 79424.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79424.65, modificado:79424.65}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LANIM DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 396251 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 396251 | S | 122 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.9, meta_modificada:58.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:103, direccion:CALLE AQUISMON - TAMCUIME EJIDO LANIM, 79766 LANIM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE MANUEL JOSE OTHON HACIA ARRIBA POR 2.2 KM ESTA LA LOCALIDAD DE TAMCUIME A, lon:-99.00384207, lat:21.61004711}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 79424.65 | 79424.65 | 79424.65 | 79424.65 | 79424.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.9}} | {2468468/proyecto_INICIO, 2468468/proyecto_FIN, 2468468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468553 | Proyecto de inversión | 395000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395000.0, modificado:395000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL ORO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 396422 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 396422 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:454.0, meta_modificada:454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:32, direccion:EJIDO EL ORO, 78885 EL ORO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORA Y , LOS TRABAJOS SE LLEVARAN A CABO EN LA COMUNIDAD EL ORO. EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED ES A LA ALTURA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD., lon:-100.34650849, lat:22.65252138}} | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG08/R33/SC/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:395000.0, importe_modificado:395000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:454.0}} | {2468553/proyecto_INICIO, 2468553/proyecto_PROCESO, 2468553/proyecto_FIN, 2468553/proyecto_INICIO, 2468553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468647 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TAMÁPATZ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 349877 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 349877 | S | 131 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:CALLE CAMINO A SAN RAFAEL TAMAPATZ EJIDO SAN RAFAEL TAMÁPATZ, 79770 SAN RAFAEL TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLEBENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUEHAC, lon:-99.11838027, lat:21.61884207}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-004, contratista:CONSTRUCTORA TMX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:42.0}} | {2468647/proyecto_FIN, 2468647/proyecto_PROCESO, 2468647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468717 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15000.0, modificado:15000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 396707 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 396707 | S | 168 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:96, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL MEXICO 70 EJIDO EL SAUZ (SAUCITO VIEJO), 79777 EL SAUZ (EL SAUCITO), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM SE TOMA LA CARRETERA , lon:-99.20580151, lat:21.93319492}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {2468717/proyecto_INICIO, 2468717/proyecto_FIN, 2468717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468741 | Proyecto de inversión | 18799.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18799.98, modificado:18799.98}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 396744 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 396744 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.2, meta_modificada:82.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO LA SOLEDAD, 79767 LA SOLEDAD, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR, lon:-99.0442402, lat:21.48785407}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 18799.98 | 18799.98 | 18799.98 | 18799.98 | 18799.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.2}} | {2468741/proyecto_FIN, 2468741/proyecto_PROCESO, 2468741/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468861 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:550000.0}} | EQUIPAMIENTO EN 100 VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE 1100 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAMPATE CUARTA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 350336 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 350336 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE AQUISMON - TAMAPATZ EJIDO TAMPATE, 79773 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ A 800 METROS A MANO IZQUIERDA TOMAR LA CALLE 28 DE OCUBRE CO, lon:-99.03460202, lat:21.63266832}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2468861/proyecto_INICIO, 2468861/proyecto_FIN, 2468861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468899 | Proyecto de inversión | 799940.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799940.72, modificado:799940.72}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN COXCATLÁN, LOCALIDAD MAHUAJCO BARRIO TENEXTIPA - 350409 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 350409 | S | 208 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO EL PESCADITO A MAHUAJCO RANCHERIA MAHUAJCO, 79867 IXPATLACH, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO EL PESCADITO A MAHUAJCO Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN UN CAMINO RURAL UBICADO EN EL BARRIO TENEXTIPA S, lon:-98.937338, lat:21.533697}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 799940.72 | 799940.72 | 799940.72 | 799940.72 | 799940.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/24-27/2024/FAISMUN/AD-04, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:799940.72, importe_modificado:799940.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2468899/proyecto_PROCESO, 2468899/proyecto_FIN, 2468899/proyecto_PROCESO, 2468899/proyecto_INICIO, 2468899/proyecto_PROCESO, 2468899/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469087 | Proyecto de inversión | 4399734.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4399734.44, modificado:4399734.44}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE XALTIPA, XILITLA S.L.P. - 397591 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 397591 | S | 136 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:173, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA XALTIPA, 79906 XALTIPA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE BENITO JUAREZ, CAMINO CAMINO XALTIPA COAQUENTLA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y ATRAVIESA EL R, lon:-98.93309172, lat:21.3342292}} | 2024-03-28 | 2024-06-27 | 4399734.44 | 4399734.44 | 4399734.44 | 4399734.44 | 4399734.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-95-2024, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:Municipio de Xilitla, monto:4399734.44, importe_modificado:4399734.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}} | {2469087/proyecto_INICIO, 2469087/proyecto_PROCESO, 2469087/proyecto_FIN, 2469087/proyecto_PROCESO, 2469087/proyecto_FIN, 2469087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469279 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560000.0, modificado:560000.0}} | REHABILITACIÓN DE 80 TECHOS FIRMES EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE DE LA LOCALIDAD DE TAMPATE PRIMERA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 351455 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 351455 | S | 172 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3660.5, meta_modificada:3660.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE AQUISMON - TAMAPATZ EJIDO TAMPATE, 79773 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR 2 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE TAMAPATZ AHI SUBIE, lon:-99.0247331, lat:21.62701175}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3660.5}} | {2469279/proyecto_INICIO, 2469279/proyecto_PROCESO, 2469279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469361 | Proyecto de inversión | 122117.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122117.13, modificado:122117.13}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE TAMPAXAL EN EL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 398168 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 398168 | S | 141 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:721.5, meta_modificada:721.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE UNICA PRINCIPAL EJIDO TAMPAXAL, 79767 BARRIO LA MINA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE PO, lon:-99.05439605, lat:21.51811999}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 122117.13 | 122117.13 | 122117.13 | 122117.13 | 122117.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:721.5}} | {2469361/proyecto_PROCESO, 2469361/proyecto_INICIO, 2469361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469596 | Proyecto de inversión | 115525 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115525.0, modificado:115525.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DE GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 398663 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 398663 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.24, meta_modificada:165.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:129, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL MEXICO 70 EJIDO PUERTO DE GUAYMAS, 79777 PUERTO DE GUAYMAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MIGUEL DE LA MADRID PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA , lon:-99.2259342, lat:21.95249891}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 115525 | 115525 | 115525 | 115525 | 115525 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.24}} | {2469596/proyecto_FIN, 2469596/proyecto_PROCESO, 2469596/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469894 | Proyecto de inversión | 1314000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1314000.0, modificado:1314000.0}} | REHABILITACIÓN DE 219 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMCUIME DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 399373 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 399373 | S | 451 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12125.0, meta_modificada:12125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE AQUISMON - SANTA BARBARA EJIDO TAMCUIME, 79766 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y CALLE JAIME NUNO, CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLEMANUEL J. OTHON HACIA, lon:-99.01151665, lat:21.60083073}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12125.0}} | {2469894/proyecto_FIN, 2469894/proyecto_PROCESO, 2469894/proyecto_FIN, 2469894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470092 | Proyecto de inversión | 648576.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:648576.75, modificado:648576.75}} | CONSTRUCCION DE 20 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LIMONTITLA XILITLA S.L.P. - 399769 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 399769 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.45, meta_modificada:333.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:32, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LIMONTITLA RANCHERIA EJIDO PEÑA BLANCA LIMONTITLA, 79916 EJIDO PEÑA BLANCA LIMONTITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRIMERA Y CALLE CALLE SEGUNDA, CALLE CALLE TERCERA SE LLEVARA ACABO LA CO, lon:-98.96379, lat:21.454016}} | 2024-03-21 | 2024-04-25 | 648576.75 | 648576.75 | 648576.75 | 648576.75 | 648576.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-37-2024, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:Municipio de Xilitla, monto:648576.75, importe_modificado:648576.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.45}} | {2470092/proyecto_FIN, 2470092/proyecto_INICIO, 2470092/proyecto_FIN, 2470092/proyecto_PROCESO, 2470092/proyecto_FIN, 2470092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470406 | Proyecto de inversión | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1020000.0, modificado:1019558.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMÁPATZ DEL MUNICIPÍO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 400582 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 400582 | S | 69 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:984.8, meta_modificada:984.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE NIÑOS HERORES EJIDO TAMÁPATZ, 79766 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LOPEZ MATEO, CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 ME, lon:-99.07788614, lat:21.56532787}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 1019558.88 | 1019558.88 | 1019558.88 | 1019558.88 | 1019558.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-213, contratista:RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1019558.88, importe_modificado:1019558.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:984.8}} | {2470406/proyecto_FIN, 2470406/proyecto_PROCESO, 2470406/proyecto_INICIO, 2470406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470633 | Proyecto de inversión | 221784.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149408.0, modificado:149408.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:72376.64, modificado:72376.64}} | AMPLIACIÓN DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CIUDAD VALLES, COBERTURA ZONA RURAL LOCALIDAD LA MILPA - 401193 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 401193 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:896, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - LA MILPA KILÓMETRO 20 + 700 EJIDO LA MILPA, 79280 LA MILPA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD ACCEDES POR LA CARRETERA VALLES CHANTOL LAS, lon:-99.10496894, lat:22.17542367}} | 2024-05-03 | 2024-05-31 | 221784.64 | 221784.64 | 221784.64 | 221784.64 | 221784.64 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:OM/CAAYS/IR-011/2024, contratista:GULLERMO RAMIRO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:747040.0, importe_modificado:747040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2470633/proyecto_INICIO, 2470633/proyecto_FIN, 2470633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471124 | Proyecto de inversión | 1414793.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1414793.64, modificado:1414793.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 60 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPOPE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 356553 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 356553 | S | 140 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ZOPOPE, 79766 EL ZOPOPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MA, lon:-99.08308122, lat:21.58318128}} | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 1414793.64 | 1414793.64 | 1414793.64 | 1414793.64 | 1414793.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2040.0}} | {2471124/proyecto_INICIO, 2471124/proyecto_FIN, 2471124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471171 | Proyecto de inversión | 1495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1495000.0, modificado:1495000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN LA CALLE MORELOS Y MIGUEL DE PRIEGO EN CUARTEL II, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA S.L.P. - 402780 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 402780 | S | 1397 | 1275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2247.0, meta_modificada:2247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS CUARTEL CUARTEL II, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GONZALO N SANTOS Y CALLE MIGUEL DE PRIEGO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE LOCA, lon:-98.65793826, lat:21.37078658}} | 2024-12-19 | 2024-12-31 | 1495000 | 1495000 | 1495000 | 1495000 | 1495000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE05ON-AD-2024-80, contratista:YOLANDA ELIZABETH SPINDOLA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1495000.0, importe_modificado:1495000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2247.0}} | {2471171/proyecto_PROCESO, 2471171/proyecto_FIN, 2471171/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471769 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110000.0, modificado:106099.24}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 3A PRIVADA DE QUEZADA, DE CALLE QUEZADA HACIA EL SUR - 358240 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 358240 | S | 22 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.14, meta_modificada:87.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PRIVADA DE QUEZADA COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PABLO GALEANA Y CALLE QUINTA PRIVADA DE GALEANA, CALLE SEXTA PRIVADA DE PABLO GALEANA LA CALLE TERCERA PRIVADA DE GA, lon:-99.98529922, lat:21.93718262}} | 2024-11-18 | 2024-12-20 | 106099.24 | 106099.24 | 106099.24 | 106099.24 | 106099.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-65-2024, contratista:MARTIN REYNAGA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:640310.0, importe_modificado:640310.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.14}} | {2471769/proyecto_INICIO, 2471769/proyecto_FIN, 2471769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471799 | Proyecto de inversión | 393000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393000.0, modificado:393000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LINJA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 358302 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 358302 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14700.0, meta_modificada:14700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:CALLE UNICA PRINCIPAL EJIDO LINJÁ, 79766 LINJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS POR 8 K, lon:-99.08005304, lat:21.62888145}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 393000 | 393000 | 393000 | 393000 | 393000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14700.0}} | {2471799/proyecto_FIN, 2471799/proyecto_PROCESO, 2471799/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471842 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22000.0, modificado:22000.0}} | EQUIPAMIENTO EN 4 VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE 1100 LITROS, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 358373 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 358373 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A LA CUCHILLA EJIDO LA CUCHILLA, 79770 LA CUCHILLA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JUAN CARRILLO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QU, lon:-99.17753756, lat:21.68748361}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2471842/proyecto_PROCESO, 2471842/proyecto_FIN, 2471842/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471917 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270000.0, modificado:268801.88}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO DE ANDADOR CARRANZA, DE CALLE JUAREZ HACIA EL PONIENTE - 358520 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 358520 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.03, meta_modificada:163.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR CARRANZA COLONIA SANTA CECILIA, 79626 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE JUAREZ Y CALLE SAN MARTÍN, CALLE ESCONTRÍA LA CALLE ANDADOR CARRANZA SE UBICA ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y LA CALLE SAN MARTÍN , lon:-99.99890275, lat:21.92019457}} | 2024-11-18 | 2024-12-27 | 268801.88 | 268801.88 | 268801.88 | 268801.88 | 268801.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-66-2024, contratista:ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:268801.88, importe_modificado:268801.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.03}} | {2471917/proyecto_INICIO, 2471917/proyecto_PROCESO, 2471917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471959 | Proyecto de inversión | 59800.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59800.13, modificado:59800.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA DEL MUNICIPIO DE AQUISMON, SAN LUIS POTOSI - 404358 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 404358 | S | 86 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE UNICA PRINCIPAL EJIDO AGUA AMARGA, 79767 AGUA AMARGA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE BENITO JUAREZ POR 1 KM PARA TOMAR EL CAMINO A MANO IZQUIERDA QUE CONDUCE A L, lon:-99.0974143, lat:21.54356906}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 59800.13 | 59800.13 | 59800.13 | 59800.13 | 59800.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2471959/proyecto_FIN, 2471959/proyecto_PROCESO, 2471959/proyecto_INICIO, 2471959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472151 | Proyecto de inversión | 269113.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269113.14, modificado:269113.14}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACATITLA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 404722 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 404722 | S | 52 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:CALLE LIBERTAD EJIDO ACATITLA, 79950 ACATITLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PEPE ORTA LARA Y CALLE LA DOLOROSA, LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA DIRECION ES TRAMO DE LA ZONA, lon:-98.65548823, lat:21.35771848}} | 2024-12-21 | 2024-12-31 | 269113.14 | 269113.14 | 269113.14 | 269113.14 | 269113.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-AD-FISM-SE020D/2024-69, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:269113.14, importe_modificado:269113.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}} | {2472151/proyecto_INICIO, 2472151/proyecto_FIN, 2472151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472163 | Proyecto de inversión | 707657.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707657.14, modificado:707657.14}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN MARTIN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 404734 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 404734 | S | 1397 | 1275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO CUARTEL III, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BARRANQUILLAS Y CALLE IGNACIO RAMIREZ, CALLE CRISTOBAL COLON SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL, lon:-98.6586014, lat:21.36963784}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 707657.14 | 707657.14 | 707657.14 | 707657.14 | 707657.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-AD-SE030B/2024-70, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:707657.14, importe_modificado:707657.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1800.0}} | {2472163/proyecto_INICIO, 2472163/proyecto_FIN, 2472163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472300 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410000.0, modificado:410000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 359608 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 359608 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:340.5, meta_modificada:340.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A LA CUCHILLA EJIDO LA CUCHILLA, 79770 LA CUCHILLA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JUAN CARRILLO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QU, lon:-99.17922205, lat:21.68735431}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:340.5}} | {2472300/proyecto_INICIO, 2472300/proyecto_PROCESO, 2472300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472376 | Proyecto de inversión | 6068.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6068.56, modificado:6068.56}} | EL CAPULIN. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 359800 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 359800 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:CALLE MATAMOROS RANCHERIA EL CAPULIN, 79785 EL CAPULÍN, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIOVERDE Y , CALLE TAMPICO LA OBRA SE REALIZA EN LAS LUMINARIAS ALREDEDOR DE LA LOCALIDAD, lon:-99.5633108, lat:21.50282053}} | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 6068.56 | 6068.56 | 6068.56 | 6068.56 | 6068.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-10-2024, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:372511.99, importe_modificado:372511.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2472376/proyecto_INICIO, 2472376/proyecto_FIN, 2472376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472402 | Proyecto de inversión | 839124.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:839124.86, modificado:839124.86}} | CONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE PONCIANO ARRIAGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 359853 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 359853 | S | 320 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PONCIANO ARRIAGA CIUDAD MOCTEZUMA, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CALLE DAVID G. BERLANGA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PONCIANO ARRIAGA ENTRE L, lon:-101.0811675, lat:22.75225871}} | 2024-11-12 | 2024-12-11 | 839124.86 | 839124.86 | 839124.86 | 839124.86 | 839124.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-14-2024, contratista:DICCOSEG. S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:839124.86, importe_modificado:839124.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2472402/proyecto_INICIO, 2472402/proyecto_PROCESO, 2472402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472560 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720000.0, modificado:720000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO ANEXO COYOLJA DE LA LOCALIDAD DE CUETÁB DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 360269 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 360269 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:194.4, meta_modificada:194.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:CALLE DEL CENTRO EJIDO CUETÁB, 79766 CUETÁB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROSRUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LACARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE PORAPROXIMADAMENTE, lon:-99.03771636, lat:21.56262529}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:194.4}} | {2472560/proyecto_FIN, 2472560/proyecto_PROCESO, 2472560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402479390 | Proyecto de inversión | 823958 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:823958.0, modificado:823958.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PITAGIO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 422642 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 422642 | S | 171 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO PITAGIO - TERRENOS AGRICOLAS DE PITAGIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO PITAGIO, 79958 PITAGIO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TEMPEXQUITITLA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SE LOCALIZ, lon:-98.62427665, lat:21.20768008}} | 2024-12-22 | 2024-12-31 | 823958 | 823958 | 823958 | 823958 | 823958 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-AD-FISM-TM050C/2024-67, contratista:YOLANDA ELIZABETH SPINDOLA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:823958.0, importe_modificado:823958.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2200.0}} | {2479390/proyecto_INICIO, 2479390/proyecto_FIN, 2479390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402479399 | Proyecto de inversión | 744989.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:744989.12, modificado:744989.12}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 422681 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 422681 | S | 250 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:32, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO SAN FRANCISCO, 78696 SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y , EL POZO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA CERCA DE LAS CALLES IGNACIO ZARGOZA Y SAN RAFAEL UBICACIÓN SE ENU, lon:-101.92767278, lat:23.00579567}} | 2024-10-22 | 2024-11-21 | 744989.12 | 744989.12 | 744989.12 | 744989.12 | 744989.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SC-05-OJ-06/02-2024, contratista:ALEJANDRO HERRERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:744989.12, importe_modificado:744989.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2479399/proyecto_INICIO, 2479399/proyecto_PROCESO, 2479399/proyecto_FIN, 2479399/proyecto_PROCESO, 2479399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402480467 | Proyecto de inversión | 325925.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325925.22, modificado:325925.22}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE TLALETLA, XILITLA, S.L.P. - 425616 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 425616 | S | 95 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO PUERTO TLALETLA, 79907 PUERTO TLALETLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO LA JOYA A TLALETLA Y CAMINO CAMINO TLALETLA A LA ESPERANZA, CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA ESPERANZA EL PROYECTO SE UBICA EN, lon:-98.97848949, lat:21.34624435}} | 2024-11-20 | 2024-12-29 | 325925.22 | 325925.22 | 325925.22 | 325925.22 | 325925.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-124-2024, contratista:MARIA LUCIA RUBIO BAENA, convocante:Municipio de Xilitla, monto:325925.22, importe_modificado:325925.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2480467/proyecto_INICIO, 2480467/proyecto_FIN, 2480467/proyecto_PROCESO, 2480467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402481743 | Proyecto de inversión | 926844.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:926844.61, modificado:926844.61}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 427878 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 427878 | S | 165 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5070.0, meta_modificada:5070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 78683 EMILIANO ZAPATA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA 49 A VILLA DE RAMOS Y CALLE 5 DE MAYO, SE ENCUENTRAN UBICADA A UN LADO DE LA CARRETERA 49 A VILLA DE RAMOS , lon:-101.92979082, lat:22.69869533}} | 2024-11-05 | 2024-12-30 | 926844.61 | 926844.61 | 926844.61 | 926844.61 | 926844.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-U3-02-11/02-2024, contratista:CARLOS RUIZ MONTELONGO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:926844.61, importe_modificado:926844.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5070.0}} | {2481743/proyecto_PROCESO, 2481743/proyecto_INICIO, 2481743/proyecto_PROCESO, 2481743/proyecto_FIN, 2481743/proyecto_INICIO, 2481743/proyecto_PROCESO, 2481743/proyecto_INICIO, 2481743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402482588 | Proyecto de inversión | 692215.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:692215.85, modificado:692215.85}} | REHABILITACION DE CARRETERA CON LIMPIEZA EN LATERALES TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL ZACATON, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 429322 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 429322 | S | 1451 | 1185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE N/D TRAMO 0+000 - 0+10000 KILÓMETRO 10 + 000 EJIDO VILLA DE RAMOS CENTRO, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADA ENTRE EL PUNTO 0000 UBICADO EN LA CA, lon:-101.91603592, lat:22.83169939}} | 2024-11-15 | 2024-12-20 | 692215.85 | 692215.85 | 692215.85 | 692215.85 | 692215.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-UC-05-OB-12/02-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:692215.85, importe_modificado:692215.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20000.0}} | {2482588/proyecto_INICIO, 2482588/proyecto_FIN, 2482588/proyecto_PROCESO, 2482588/proyecto_FIN, 2482588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402483569 | Proyecto de inversión | 1570311.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1570311.22, modificado:1570311.22}} | PAVIMENTACION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE EL BARRANCON - 431162 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 431162 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1373.0, meta_modificada:1373.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO EJIDO EL BARRANCÓN, 79810 EJIDO EL BARRANCÓN, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA LAZARO CARDENAS LA CALLE A PAVIMENTARSE SE DENOMINA VENUSTIANO CARRANZA UB, lon:-98.85916699, lat:21.67433339}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 1570311.22 | 1570311.22 | 1570311.22 | 1570311.22 | 1570311.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FISM/SE/2024/AD-12, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS, monto:1570311.22, importe_modificado:1570311.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1373.0}} | {2483569/proyecto_INICIO, 2483569/proyecto_FIN, 2483569/proyecto_INICIO, 2483569/proyecto_FIN, 2483569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402484615 | Proyecto de inversión | 362146.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362146.66, modificado:362146.66}} | CONSTRUCCION DE 11 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SIERRA MOJADA, XILITLA S.L.P. - 433087 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 433087 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.8, meta_modificada:350.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:69, direccion:CALLE SECUNDARIA RANCHERIA SIERRA CHIQUITA, 79920 SIERRA CHIQUITA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 11 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SIERRA MOJADA XILITLA S.L.P, lon:-99.04587209, lat:21.31310542}} | 2024-03-19 | 2024-06-06 | 362146.66 | 362146.66 | 362146.66 | 362146.66 | 362146.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-26-2024, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:Municipio de Xilitla, monto:987672.72, importe_modificado:987672.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.8}} | {2484615/proyecto_INICIO, 2484615/proyecto_PROCESO, 2484615/proyecto_FIN, 2484615/proyecto_INICIO, 2484615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402485323 | Proyecto de inversión | 1029907.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1029907.04, modificado:1173611.76}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE JESUS MURRIETA, DE CALLE MATAMOROS A CALLE MIGUEL BARRAGAN, ESTACION CATORCE, CATORCE, S.L.P. - 434845 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catorce | 434845 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:953.91, meta_modificada:953.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:CALLE JESUS MURRIETA COLONIA CENTRO, 78564 ESTACIÓN CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MIGUEL BARRAGAN, CALLE J. SARABIA LA CALLE JESUS MURRIETA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MATAMOROS Y MIGUEL BARRAGAN C, lon:-100.98392189, lat:23.68556128}} | 2024-12-10 | 2024-12-30 | 1173611.76 | 1173611.76 | 1173611.76 | 1173611.76 | 1173611.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MC-DSM/FISM/AD-006/2024, contratista:ENDER MEDINA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:1173611.76, importe_modificado:1173611.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:953.91}} | {2485323/proyecto_INICIO, 2485323/proyecto_FIN, 2485323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402486676 | Proyecto de inversión | 639147.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639147.76, modificado:639147.76}} | CONTRUCCION DE LA CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TOTOLTEO,PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA,S.L.P. - 438071 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 438071 | S | 43 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:543.85, meta_modificada:543.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:88, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO TOTOLTEO, 79957 TOTOLTEO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SALUBRIDAD Y CALLE FRAY SERVANDO, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO DIGIRSE POR LA ENTRADA DE LA C, lon:-98.7082787, lat:21.34898557}} | 2024-12-22 | 2024-12-31 | 639147.76 | 639147.76 | 639147.76 | 639147.76 | 639147.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE010A-AD-2024-15, contratista:YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:639147.76, importe_modificado:639147.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:543.85}} | {2486676/proyecto_INICIO, 2486676/proyecto_FIN, 2486676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402486800 | Proyecto de inversión | 28000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28000.0, modificado:28000.0}} | REHABILITACIÓN DE 4 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 438283 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 438283 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:CALLE UNICA PRINCIPAL EJIDO SAN ISIDRO, 79767 SAN ISIDRO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR , lon:-99.04050529, lat:21.520116}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2486800/proyecto_INICIO, 2486800/proyecto_FIN, 2486800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402486883 | Proyecto de inversión | 625753.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:625753.4, modificado:625753.4}} | CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE POZA REDONDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 438399 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 438399 | S | 127 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:66, direccion:AVENIDA JUAREZ EJIDO POZA REDONDA, 79950 POZA REDONDA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO EL HUAYAL, CAMINO TEPETATE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ATRAS DE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO POZA , lon:-98.60993018, lat:21.46546138}} | 2024-12-22 | 2024-12-31 | 625753.4 | 625753.4 | 625753.4 | 625753.4 | 625753.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE010A-AD-2024-17, contratista:YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:625753.4, importe_modificado:625753.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:560.0}} | {2486883/proyecto_INICIO, 2486883/proyecto_FIN, 2486883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402487122 | Proyecto de inversión | 85601.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85601.92, modificado:85601.92}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA HEROE DE NACOZARI DE LA LOCALIDAD DE LOS OTATES DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 438796 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 438796 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL MEXICO 70 EJIDO LOS OTATES, 79777 LOS OTATES, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE UNICA PRINCIPAL Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM SE TOMA LA CARRETERA MEX, lon:-99.16231838, lat:21.99038359}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 85601.92 | 85601.92 | 85601.92 | 85601.92 | 85601.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2487122/proyecto_INICIO, 2487122/proyecto_FIN, 2487122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402487457 | Proyecto de inversión | 4730 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4730.0, modificado:4730.0}} | REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 439382 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 439382 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:115, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO RANCHO NUEVO, 79775 RANCHO NUEVO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE FOX DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ S, lon:-99.03834441, lat:21.69732349}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2487457/proyecto_PROCESO, 2487457/proyecto_FIN, 2487457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402487759 | Proyecto de inversión | 20880 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20880.0, modificado:20880.0}} | EQUIPAMIENTO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE PAXALJÁ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 439934 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 439934 | S | 75 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PAXALJÁ, 79766 PAXALJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL Y TOMANDO LA CALLE BENITO JUAREZ EN EL CENTRO DE AQUISMON A UNOS 5 MIN ESTA LA ENTRADA AL CAMINO QUE DIRIJE A , lon:-99.06832627, lat:21.57647538}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2487759/proyecto_INICIO, 2487759/proyecto_FIN, 2487759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402487808 | Proyecto de inversión | 982031.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:982031.15, modificado:982031.15}} | CONSTRUCCION DE 30 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO XALCUAYO 1, PITZOATL, XILITLA S.L.P. - 440006 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 440006 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.73, meta_modificada:956.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PITZÓATL, 79917 PITZÓATL, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 30 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO XALCUAYO 1 PITZ, lon:-98.950263, lat:21.424818}} | 2024-02-24 | 2024-04-23 | 982031.15 | 982031.15 | 982031.15 | 982031.15 | 982031.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-17-2024, contratista:MARIA LUCIA RUBIO BAENA, convocante:Municipio de Xilitla, monto:982031.15, importe_modificado:982031.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:956.73}} | {2487808/proyecto_INICIO, 2487808/proyecto_FIN, 2487808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402489308 | Proyecto de inversión | 813378.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813378.64, modificado:813378.64}} | CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE DOMINGO ZAPOYO CALLE DEL CAMPO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 442571 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 442571 | S | 192 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:678.0, meta_modificada:678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:29, direccion:CALLE DEL CAMPO EJIDO DOMINGO ZAPOYO, 79958 DOMINGO ZAPOYO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CATOLICA LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA GALERA PRINCIPAL DEL EJIDO DOMIN, lon:-98.64059967, lat:21.26316198}} | 2024-12-22 | 2024-12-31 | 813378.64 | 813378.64 | 813378.64 | 813378.64 | 813378.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE020D-AD-2024-43, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:813378.64, importe_modificado:813378.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:678.0}} | {2489308/proyecto_PROCESO, 2489308/proyecto_FIN, 2489308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402489955 | Proyecto de inversión | 252267.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252267.76, modificado:252267.76}} | EQUIPAMIENTO DE SUB ESTACIÓN ELECTRICA EN COMUNIDAD EL JOPOY - 443714 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 443714 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:97, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO ALVARO OBREGON EL PUJAL - COY AREA PRESA KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO EL JOPOY, 79265 EL JOPOY, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA JOPOY SE ENCUENTRA CON PUN, lon:-98.96200282, lat:21.78627296}} | 2024-04-11 | 2024-05-22 | 252267.76 | 252267.76 | 252267.76 | 252267.76 | 252267.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-8-2024, contratista:DESARROLLADORA DE VIVIENDA Y OBRA CIVIL DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:252267.76, importe_modificado:252267.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2489955/proyecto_PROCESO, 2489955/proyecto_INICIO, 2489955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402490345 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA LIMA DE LA LOCALIDAD DE SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 406262 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 406262 | S | 89 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:CALLE AQUISMON - SANTA BARBARA EJIDO SANTA BÁRBARA, 79766 SANTA BÁRBARA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE LA LIMA, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEAR LA PLAZA POR LA CALLE BENITO JUAREZ Y DE AH, lon:-99.01071316, lat:21.56546843}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2490345/proyecto_FIN, 2490345/proyecto_INICIO, 2490345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402490532 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TAMÁPATZ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 406737 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 406737 | S | 250 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE NIÑOS HERORES EJIDO TAMÁPATZ, 79766 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS, lon:-99.07629045, lat:21.56422783}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2490532/proyecto_FIN, 2490532/proyecto_INICIO, 2490532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402490916 | Proyecto de inversión | 195862.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195862.69, modificado:195862.69}} | EQUIPAMIENTO DE AREA DE USO COMUN EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON CON CLAVE 24DPR0918X DE LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN DE JESUS, XILITLA, S.L.P. - 445281 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 445281 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO AHUACATLÁN DE JESÚS, 79920 AHUACATLÁN DE JESÚS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FEDERICO SMITH Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE ITURBIDE EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN D, lon:-99.054681, lat:21.318551}} | 2024-11-22 | 2024-11-28 | 195862.69 | 195862.69 | 195862.69 | 195862.69 | 195862.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-128-2024, contratista:ABRAHAM MUÑOZ MORENO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:195862.69, importe_modificado:195862.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2490916/proyecto_INICIO, 2490916/proyecto_FIN, 2490916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402490975 | Proyecto de inversión | 488000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488000.0, modificado:488000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUISITO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTÍNCHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 445369 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 445369 | S | 82 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:712.4, meta_modificada:712.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:73, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN LUISITO, 79950 SAN LUISITO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE LINDA VISTA, SE LOCALIZA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA, lon:-98.69155727, lat:21.35209584}} | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 488000 | 488000 | 488000 | 488000 | 488000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE030K-AD-2024-06, contratista:YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:488000.0, importe_modificado:488000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:712.4}} | {2490975/proyecto_INICIO, 2490975/proyecto_FIN, 2490975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491049 | Proyecto de inversión | 1254362.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1254362.17, modificado:1254362.17}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN SECTOR SAN JUAN DE LA LOCALIDAD DEL SALITRAL DE CARRERA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 445509 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 445509 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:CALLE LOMA ALTA EJIDO SALITRAL DE CARRERA, 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ESPINO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 5 DE MAYO LA AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA SE REALIZÓ EN LAS SIGUIENTES CALLES , lon:-102.09578119, lat:22.86375357}} | 2024-02-20 | 2024-05-09 | 1254362.17 | 1254362.17 | 1254362.17 | 1254362.17 | 1254362.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SG-02-OB/05-2024, contratista:COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:1254362.17, importe_modificado:1254362.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {2491049/proyecto_INICIO, 2491049/proyecto_PROCESO, 2491049/proyecto_FIN, 2491049/proyecto_INICIO, 2491049/proyecto_FIN, 2491049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491185 | Proyecto de inversión | 2578430.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2578430.31, modificado:2578430.31}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES DE AHUACATLAN, EL ZANCUDO,LA GLORIA, POTRERILLOS, SAN ANTONIO XALCUAYO 1, SAN ANTONIO XALCUAYO 2, TRES CRUCES, CABECERA MUNICIPAL, XILITLA S.L.P. - 408411 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 408411 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CALLE ZARAGOZA EJIDO AHUACATLÁN DE JESÚS, 79920 AHUACATLÁN DE JESÚS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE HIDALGO EL PROYECTO SE UBICA EN DISTINTOS PUNTOS DE LAS LOCALIDADES DE AHUACATLAN EL, lon:-99.05084261, lat:21.32124331}} | 2024-03-30 | 2024-06-07 | 2578430.31 | 2578430.31 | 2578430.31 | 2578430.31 | 2578430.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-114-2024, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:Municipio de Xilitla, monto:2578430.31, importe_modificado:2578430.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:490.0}} | {2491185/proyecto_INICIO, 2491185/proyecto_FIN, 2491185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491405 | Proyecto de inversión | 562741.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562741.36, modificado:562741.36}} | CONSTRUCCION DE 21 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO C.J.C., XILITLA S.L.P. - 409092 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 409092 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:669.71, meta_modificada:669.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:58, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO NUEVO, 79928 RANCHO NUEVO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRIMERA Y CALLE CALLE SEGUNDA, SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 100 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE TLAMAYAMIRA, lon:-98.9933045, lat:21.34130501}} | 2024-03-12 | 2024-07-09 | 562741.36 | 562741.36 | 562741.36 | 562741.36 | 562741.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-33-2024, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:3310243.24, importe_modificado:3310243.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:669.71}} | {2491405/proyecto_INICIO, 2491405/proyecto_FIN, 2491405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491746 | Proyecto de inversión | 340055.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340055.96, modificado:340055.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD TLAPANI - 409904 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 409904 | S | 149 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TLAPANI, 79871 TLAPANI, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO COXCATLÁN - TLAPANI Y , LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE TLAPANI SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AL FIN, lon:-98.888103, lat:21.545624}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 340055.96 | 340055.96 | 340055.96 | 340055.96 | 340055.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/24-27/2024/FAISMUN/AD-16, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:340055.96, importe_modificado:340055.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2491746/proyecto_INICIO, 2491746/proyecto_PROCESO, 2491746/proyecto_FIN, 2491746/proyecto_PROCESO, 2491746/proyecto_FIN, 2491746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491811 | Proyecto de inversión | 270600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270600.0, modificado:270600.0}} | REHABILITACIÓN DE 41 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMPATE CUARTA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 410022 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 410022 | S | 85 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE AQUISMON - TAMAPATZ EJIDO TAMPATE, 79773 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ A 800 METROS A MANO IZQUIERDA TOMAR LA CALLE 28 DE OCUBRE CO, lon:-99.03535196, lat:21.63634795}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 270600 | 270600 | 270600 | 270600 | 270600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:82.0}} | {2491811/proyecto_FIN, 2491811/proyecto_PROCESO, 2491811/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491838 | Proyecto de inversión | 125400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125400.0, modificado:125400.0}} | REHABILITACIÓN DE 19 MUROS FIRMES EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE DE LA LOCALIDAD DE TAMPATE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 410105 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 410105 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE AQUISMON - TAMAPATZ EJIDO TAMPATE, 79773 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 28 DE OCTUBRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR 2 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE , lon:-99.02460461, lat:21.62670954}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {2491838/proyecto_PROCESO, 2491838/proyecto_INICIO, 2491838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491958 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TANUTE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 410343 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 410343 | S | 87 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO TANUTE, 79773 TANUTE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA CRUZ Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE PRINCIPAL DE AQUISMON LA CALLE BENITO JUAREZ A SAN PEDRO DE, lon:-99.04015087, lat:21.65521537}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2491958/proyecto_FIN, 2491958/proyecto_INICIO, 2491958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491984 | Proyecto de inversión | 922711.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:922711.1, modificado:920400.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PURISIMA CONCEPCION ENTRE CALLE SAN PABLO Y SAN ANGEL, CABECERA MUNICIPAL. - 447273 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 447273 | S | 142 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PURISIMA CONCEPCION COLONIA BUENOS AIRES, 79324 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN ANGEL Y CALLE SAN PABLO, CALLE SAN JUAN DIEGO INICIA DESDE CALLE PAVIMENTADA HASTA CAJA DE VALBULAS, lon:-99.5966173, lat:22.40495814}} | 2024-12-06 | 2024-12-28 | 920400 | 920400 | 920400 | 920400 | 920400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800012-25-2024, contratista:LUCIO GONZALEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:920400.0, importe_modificado:920400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:387.0}} | {2491984/proyecto_INICIO, 2491984/proyecto_FIN, 2491984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402492807 | Proyecto de inversión | 615000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:615000.0, modificado:615000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 412304 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 412304 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE UNICA PRINCIPAL EJIDO LA SOLEDAD, 79767 LA SOLEDAD, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SOLIDARIDAD PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUIS, lon:-99.04335775, lat:21.48716773}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2492807/proyecto_PROCESO, 2492807/proyecto_INICIO, 2492807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402493074 | Proyecto de inversión | 554385.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554385.1, modificado:554385.1}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 449241 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 449241 | S | 5 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2868.0, meta_modificada:2868.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - ENTRONQUE TZAJIB - CUATRO CAMINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 550 EJIDO SANTA ROSA, 79811 SANTA ROSA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO SANTA ROSA - RANCHO SAN JOAQUIN LA OBRA SE PRETEND, lon:-98.86495795, lat:21.74309138}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 554385.1 | 554385.1 | 554385.1 | 554385.1 | 554385.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FISM/2024/AD-01, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS, monto:554385.1, importe_modificado:554385.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2868.0}} | {2493074/proyecto_INICIO, 2493074/proyecto_PROCESO, 2493074/proyecto_FIN, 2493074/proyecto_INICIO, 2493074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402493395 | Proyecto de inversión | 2557416.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2557416.95, modificado:2557416.95}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES DE APETZCO,CRISTO REY,LA PAGUA, MIRAMAR NUEVO, PUERTO DEL TIGRE, MIRAMAR VIEJO,SAN RAFAEL, COL VALLE ALTO,CABECERA MUNICIPAL, XILITLA S.L.P. - 413676 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 413676 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:8, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA APETZCO, 79927 APETZCO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE HIDALGO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO SE UBICA EN DISTINTOS PUNTOS DE LAS LOCALIDADES DE APETZCOCR, lon:-99.0118021, lat:21.39388289}} | 2024-03-30 | 2024-07-17 | 2557416.95 | 2557416.95 | 2557416.95 | 2557416.95 | 2557416.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-108-2024, contratista:MARIA LUCIA RUBIO BAENA, convocante:Municipio de Xilitla, monto:2557416.95, importe_modificado:2557416.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:490.0}} | {2493395/proyecto_INICIO, 2493395/proyecto_PROCESO, 2493395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402494099 | Proyecto de inversión | 118621.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118621.6, modificado:118621.6}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 415368 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 415368 | S | 141 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:49, direccion:CALLE AQUISMON - TAMAPATZ EJIDO LA UNIÓN DE GUADALUPE, 79766 LA UNIÓN DE GUADALUPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A , lon:-99.10172372, lat:21.6001525}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 118621.6 | 118621.6 | 118621.6 | 118621.6 | 118621.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2494099/proyecto_INICIO, 2494099/proyecto_FIN, 2494099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402495137 | Proyecto de inversión | 829111.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829111.06, modificado:829111.06}} | REHABILITACION DE 111 TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE ESCUATITLA ZONA SUR,PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA,S.L.P. - 417930 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 417930 | S | 147 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:30, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ EJIDO ESCUATITLA, 79950 ESCUATITLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE PRINCIPAL SE LOCALIZA A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION A, lon:-98.70640864, lat:21.33169559}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 829111.06 | 829111.06 | 829111.06 | 829111.06 | 829111.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FIS-SH010I-AD-2024-29, contratista:YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:829111.06, importe_modificado:829111.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {2495137/proyecto_INICIO, 2495137/proyecto_PROCESO, 2495137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402495983 | Proyecto de inversión | 485307.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485307.73, modificado:485307.73}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BULEVARD AGUSTIN ITURBIDE, EN EL SALITRAL DE CARRERA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 420233 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 420233 | S | 1914 | 1665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:CALLE AGUSTIN ITURBIDE EJIDO SALITRAL DE CARRERA, 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIPOSAS Y CALLE ARROYO DE LA PLATA, CALLE MORELOS LA AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA SE REALIZÓ EN LA SIGUI, lon:-102.08043819, lat:22.86244214}} | 2024-11-01 | 2024-12-16 | 485307.73 | 485307.73 | 485307.73 | 485307.73 | 485307.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SG-01-OB-08/02-2024, contratista:COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:485307.73, importe_modificado:485307.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2495983/proyecto_INICIO, 2495983/proyecto_FIN, 2495983/proyecto_PROCESO, 2495983/proyecto_INICIO, 2495983/proyecto_PROCESO, 2495983/proyecto_FIN, 2495983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402496035 | Proyecto de inversión | 749965.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749965.06, modificado:749965.06}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN BARRIO EL PARAISO EN CHUNUNTZEN, HUEHUETLAN, S.L.P. - 420338 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 420338 | S | 69 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO CHUNUNTZEN UNO - BARRIO EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 BARRIO BARRIO EL PARAISO, 79890 CHUNUNTZÉN UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO REAL A CHUNUNTZEN 2 SECCION 4 Y , EL PROYECT, lon:-98.972, lat:21.4907}} | 2024-11-28 | 2024-12-30 | 749965.06 | 749965.06 | 749965.06 | 749965.06 | 749965.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUE-DS-FISM/003-2024, contratista:NALLELY JONGUITUD RIVERA, convocante:Municipio de Huehuetlán, monto:749965.06, importe_modificado:749965.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2496035/proyecto_INICIO, 2496035/proyecto_PROCESO, 2496035/proyecto_INICIO, 2496035/proyecto_PROCESO, 2496035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402496308 | Proyecto de inversión | 1429940.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1429940.57, modificado:1429940.57}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL FORTIN MAY - 420924 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 420924 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:77, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL FORTIN, 79815 EL FORTÍN MAY, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE NIÑOS HEROES LAS 10 VIVIENDAS SE PRETENDE SE UBIQUEN EN LOS DOMICILIOS DE LOS C. MARI, lon:-98.83942002, lat:21.70176349}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1429940.57 | 1429940.57 | 1429940.57 | 1429940.57 | 1429940.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FISM/SH/2024/AD-05, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS, monto:1572934.63, importe_modificado:1572934.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2496308/proyecto_PROCESO, 2496308/proyecto_INICIO, 2496308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402496337 | Proyecto de inversión | 1163992.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1163992.69, modificado:1163992.69}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELCTRICA EN CHALCHOCOYO CENTRO - 455396 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 455396 | S | 69 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:10, direccion:CALLE CHALCHOCOYO EJIDO CHALCHOCOYO, 79974 CHALCHOCOYO, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE ANDADOR JUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CELODIO GONZALEZ A 300 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 21.314729659645355 98.78446246822907, lon:-98.78446247, lat:21.31472966}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 1163992.69 | 1163992.69 | 1163992.69 | 1163992.69 | 1163992.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM-ELECTAMP/001-FAISMUN/R33/AD/24, contratista:DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1163992.69, importe_modificado:1163992.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2496337/proyecto_INICIO, 2496337/proyecto_FIN, 2496337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402496702 | Proyecto de inversión | 60057.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60057.05, modificado:60057.05}} | REHABILITACIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMPEMOCHE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 421941 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 421941 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:41, direccion:CALLE TANCHANACO - LA MORENA EJIDO TAMPEMOCHE, 79775 TAMPEMOCHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PEDRO DE LAS ANONAS A 5.9 KM A , lon:-99.0824701, lat:21.69095193}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 60057.05 | 60057.05 | 60057.05 | 60057.05 | 60057.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2496702/proyecto_FIN, 2496702/proyecto_PROCESO, 2496702/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402496836 | Proyecto de inversión | 571976.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571976.35, modificado:571976.35}} | CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TIZOAPATZ - 422229 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 422229 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:76, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO TIZOAPATZ, 79810 TIZOAPATZ, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE PRETENDE QUE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTREN UBICADOS EN LOS DOMICILIO DE LOS C. NALLELY DAMIAN CRUZ EN CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-98.90280645, lat:21.67059256}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 571976.35 | 571976.35 | 571976.35 | 571976.35 | 571976.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FISM/SH/2024/AD-08, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS, monto:571976.35, importe_modificado:571976.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2496836/proyecto_PROCESO, 2496836/proyecto_INICIO, 2496836/proyecto_FIN, 2496836/proyecto_PROCESO, 2496836/proyecto_FIN, 2496836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402496890 | Proyecto de inversión | 1386290.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386290.22, modificado:1386290.22}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HUDRAHULICO EN CAMINO PRINCIPAL, PRIMERA ETAPA EN TEXQUITOTE I - 456438 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 456438 | S | 356 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:31, direccion:CALLE TEXQUITOTE I EJIDO TEXQUITOTE PRIMERO, 79975 TEXQUITOTE PRIMERO, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TEXQUITO A TEPALCAHUALT Y , POR LA ENTRADA A LA COMUNIDAD CAMINO PRINCIPAL 21.30168054276806898.80985167627053, lon:-98.80985168, lat:21.30168054}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 1386290.22 | 1386290.22 | 1386290.22 | 1386290.22 | 1386290.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM-URB/PAV02-FAISMUN/R33/AD/24, contratista:NALLELY JONGITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1386290.22, importe_modificado:1386290.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1000.0}} | {2496890/proyecto_INICIO, 2496890/proyecto_PROCESO, 2496890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402499483 | Proyecto de inversión | 144040.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144040.62, modificado:144040.62}} | REHABILITACION DE 11 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CRUZTITLA, XILITLA S.L.P. - 462590 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 462590 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CRUZTITLA, 79903 CRUZTITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PRIMERA, CALLE SEGUNDA UNO DE LOS BENEFICIARIOS SE UBICA APROXIMADAMENTE A 200 M DE LA TELESECUNDARIA JOSE MARIA , lon:-98.9652, lat:21.3704}} | 2024-02-20 | 2024-04-03 | 144040.62 | 144040.62 | 144040.62 | 144040.62 | 144040.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-21-2024, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:Municipio de Xilitla, monto:978250.7, importe_modificado:978250.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2499483/proyecto_INICIO, 2499483/proyecto_PROCESO, 2499483/proyecto_INICIO, 2499483/proyecto_FIN, 2499483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402499778 | Proyecto de inversión | 987672.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:987672.72, modificado:987672.72}} | CONSTRUCCION DE 30 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE RANCHO NUEVO PILATENO Y TIERRA BLANCA EJIDO, XILITLA S.L.P. - 463250 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 463250 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1089.0, meta_modificada:1089.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:165, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO NUEVO, 79906 RANCHO NUEVO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.069046, lat:21.346392}} | 2024-03-19 | 2024-06-06 | 987672.72 | 987672.72 | 987672.72 | 987672.72 | 987672.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-27-2024, contratista:ANTONIO LOPEZ CRUZ, convocante:Municipio de Xilitla, monto:987672.72, importe_modificado:987672.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1089.0}} | {2499778/proyecto_INICIO, 2499778/proyecto_FIN, 2499778/proyecto_PROCESO, 2499778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402510067 | Proyecto de inversión | 44191.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44191.36, modificado:44191.36}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE EQUIPO ELECTRICO | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 2024-5092 | N | 0 | 0 | 8864 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:CARRETERA A BOCAS, lon:-100.929271, lat:22.690408}} | 2024-10-30 | 2024-11-07 | 44191.36 | 44191.36 | 44191.36 | 44191.36 | 44191.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150161, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:44191.36, importe_modificado:44191.36}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2510067/proyecto_PROCESO, 2510067/proyecto_FIN, 2510067/proyecto_PROCESO, 2510067/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402510263 | Proyecto de inversión | 2918052.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2918052.82, modificado:2860836.1}} | 244014 Construcción de techado tipo II de 18.00 x 30.00 m. En cancha de usos múltiples y pintura en edificios. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244014 | S | 49 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:19, direccion:sin direccion conocida , lon:-98.79355, lat:21.32822}} | 2024-12-17 | 2025-03-26 | 2860836.1 | 2860836.1 | 2860836.1 | 2860836.1 | 2860836.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402513587 | Proyecto de inversión | 299383.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299383.16, modificado:299383.16}} | REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO "CAMPO EBANO" | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 30570 | 27588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO S/N, ENTRE CALLE PABLO GALEANA Y CALLE EBANO, lon:-99.986745, lat:21.934365}} | 2024-12-02 | 2024-12-21 | 299383.16 | 299383.16 | 299383.16 | 299383.16 | 299383.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-64-2024, contratista:JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:299383.16, importe_modificado:299383.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2513587/proyecto_PROCESO, 2513587/proyecto_INICIO, 2513587/proyecto_FIN, 2513587/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402513635 | Proyecto de inversión | 1548174 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548174.0, modificado:1548174.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EC 69 - SAN RAFAELITO | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:84, direccion:CAMINO EC. 69 EN LA COMUNIDAD SAN RAFAELITO, lon:-99.866939, lat:21.712193}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:84, direccion:CAMINO EC. 69 EN LA COMUNIDAD SAN RAFAELITO, lon:-99.868166, lat:21.708807}, geo3: {cve_municipio:24, localidad:84, direccion:CAMINO EC. 69 EN LA COMUNIDAD SAN RAFAELITO, lon:-99.868653, lat:21.70858}, geo4: {cve_municipio:24, localidad:84, direccion:CAMINO EC. 69 EN LA COMUNIDAD SAN RAFAELITO, lon:-99.866069, lat:21.714768}, geo5: {cve_municipio:24, localidad:84, direccion:CAMINO EC. 69 EN LA COMUNIDAD SAN RAFAELITO, lon:-99.866046, lat:21.712168}} | 2024-12-21 | 2024-12-30 | 1548174 | 1548174 | 1548174 | 1548174 | 1548174 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-71-2024, contratista:HIPOLITO FLORES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1548174.0, importe_modificado:1548174.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:816.0}} | {2513635/proyecto_INICIO, 2513635/proyecto_PROCESO, 2513635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402513646 | Proyecto de inversión | 10500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.05E7, modificado:1.05E7}} | 244024 Rehabilkitacion general del plantel y obras complementarias. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244024 | S | 144 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Manuel José Othón SN, Sin Nombre, 78526 Cedral, S.L.P., lon:-100.73483, lat:23.81261}} | 2024-12-03 | 2025-03-21 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402513682 | Proyecto de inversión | 2966700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2966700.0, modificado:2900000.0}} | 2444027 Construccion de techado y obras complementarias. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244027 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:62, direccion:sin direccion conocida , lon:-100.57567, lat:22.89736}} | 2024-12-30 | 2025-03-24 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514278 | Proyecto de inversión | 363301.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363301.34, modificado:363301.34}} | REHABILITACIÓN DE SEMÁFOROS EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-59/2024 | N | 0 | 0 | 7250 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, lon:-100.937277, lat:22.197249}} | 2024-07-08 | 2024-08-06 | 363301.34 | 363301.34 | 363301.34 | 363301.34 | 363301.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2514278/proyecto_FIN, 2514278/proyecto_PROCESO, 2514278/proyecto_FIN, 2514278/proyecto_PROCESO, 2514278/proyecto_INICIO, 2514278/proyecto_PROCESO, 2514278/proyecto_INICIO, 2514278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514336 | Proyecto de inversión | 9891045.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9891045.08, modificado:9891045.08}} | REHABILITACIÓN DE AREA RECREATIVA CIUDAD REAL, UBICADA SOBRE AV CIUDAD REAL, ENTRE CALLE STA. MARTHA Y CALLE VENEZUELA, EN EL FRACCIONAMIENTO CIUDAD REAL DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (SEGUNDA ETAPA). | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-16/2024 | N | 0 | 0 | 3020 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE AREA RECREATIVA CIUDAD REAL,ENTRE CALLE STA. MARTHA Y CALLE VENEZUELA, EN EL FRACCIONAMIENTO CIUDAD REAL DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (SEGUNDA ETAPA)., lon:-100.9543, lat:22.202758}} | 2024-01-11 | 2024-06-08 | 9891045.08 | 9891045.08 | 9891045.08 | 9891045.08 | 9891045.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2514336/proyecto_FIN, 2514336/proyecto_PROCESO, 2514336/proyecto_INICIO, 2514336/proyecto_FIN, 2514336/proyecto_INICIO, 2514336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514452 | Proyecto de inversión | 4627927.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4627927.15, modificado:4627927.15}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE C ALLE MAGDALENO CEDILLO DESDE CALLE AV. REFORMA AGRARIA HASTA 380M. EN LA COLONIA FRACCION RIVERA | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-56/2024 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DESDE C ALLE AV. REFORMA AGRARIA HASTA 380M. EN LA COLONIA FRACCION RIVERA DEL MUNIC IPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, lon:-100.913052, lat:22.198669}} | 2024-08-07 | 2024-11-04 | 4627927.15 | 4627927.15 | 4627927.15 | 4627927.15 | 4627927.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2514452/proyecto_PROCESO, 2514452/proyecto_INICIO, 2514452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514467 | Proyecto de inversión | 208731 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208731.0, modificado:208731.0}} | 243103 1.-Impermeabilizacion. 2.- Mantenimiento y desazolve de drenaje y alcantarillas. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 243103 | S | 6 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Cactus, Sierra Colorada 120, lon:-100.90663, lat:22.14586}} | 2024-10-29 | 2024-12-17 | 208731 | 208731 | 208731 | 208731 | 208731 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514528 | Proyecto de inversión | 357123.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357123.01, modificado:357123.01}} | REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-60/2024 | N | 0 | 0 | 2450 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., lon:-100.94556, lat:22.186208}} | 2024-08-06 | 2024-09-04 | 357123.01 | 357123.01 | 357123.01 | 357123.01 | 357123.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2514528/proyecto_PROCESO, 2514528/proyecto_INICIO, 2514528/proyecto_FIN, 2514528/proyecto_PROCESO, 2514528/proyecto_INICIO, 2514528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514636 | Proyecto de inversión | 4995320 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995320.0, modificado:4995320.0}} | 242103 Proyecto de adquisiciones y servicios. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 242103 | S | 5112 | 6288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Tecnológico S/N, Col. Unidad, Ponciano Arriaga, 78436 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., lon:-100.93815, lat:22.15199}} | 2024-11-29 | 2025-01-25 | 4995320 | 4995320 | 4995320 | 4995320 | 4995320 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:33.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514738 | Proyecto de inversión | 4024284.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4024284.48, modificado:4024284.48}} | REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LATERAL BOULEVARD VALLE DE LOS FANTASMAS, TRAMO DE CALLE LAGO DE TEXCOCO A DISTRIBUIDOR JUAREZ | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-75/2024 | N | 0 | 0 | 3050 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TRAMO DE CALLE LAGO DE TEXCOCO A DISTRIBUIDOR JUAREZ.UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., lon:-100.938737, lat:22.152892}} | 2024-10-01 | 2024-11-29 | 4024284.48 | 4024284.48 | 4024284.48 | 4024284.48 | 4024284.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2514738/proyecto_PROCESO, 2514738/proyecto_FIN, 2514738/proyecto_INICIO, 2514738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514769 | Proyecto de inversión | 239396.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239396.94, modificado:239396.94}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DIONISIO RUIZ TRAMO DE AV. SAN PEDRO HASTA TOPAR, EN LA COL. RANCHO BLANCO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-80/2024 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN CALLE DIONISIO RUIZ TRAMO DE AV. SAN PEDRO HASTA TOPAR, EN LA COL. RANCHO BLANCO, lon:-100.923563, lat:22.167921}} | 2024-10-30 | 2024-11-28 | 239396.94 | 239396.94 | 239396.94 | 239396.94 | 239396.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2514769/proyecto_PROCESO, 2514769/proyecto_INICIO, 2514769/proyecto_PROCESO, 2514769/proyecto_FIN, 2514769/proyecto_INICIO, 2514769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402516521 | Adquisición | 141683.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141683.85, modificado:141028.84}} | PROGRAMA SOCIAL ADQUISICON DE SILLA DE RUEDAS Y MULETAS PARA APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN GRUPOS VULNERABLES | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Cedral | 2024-6004 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CEDRAL, S.L.P. , lon:-100.72826, lat:23.821426}} | 2024-12-17 | 2024-12-27 | 141028.84 | 141028.84 | 141028.84 | 141028.84 | 141028.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2516521/proyecto_INICIO, 2516521/proyecto_FIN, 2516521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402517463 | Adquisición | 3547419.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3547419.2, modificado:3547419.2}} | ADQUISICIÓN DE LOTE DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-721 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-12-04 | 2024-12-30 | 3547419.2 | 3547419.2 | 3547419.2 | 3547419.2 | 3547419.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/SPM/079-2024, contratista:ERICK JAVIER DE LEÓN ABUNDIS, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3547419.2, importe_modificado:3547419.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2517463/proyecto_INICIO, 2517463/proyecto_PROCESO, 2517463/proyecto_FIN, 2517463/proyecto_INICIO, 2517463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402517483 | Proyecto de inversión | 95105.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95105.05, modificado:95102.05}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE JAIME NUNO ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y REFORMA, ZONA CENTRO. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-4952 | N | 0 | 0 | 291 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N. RAMOS N0.120, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-12-09 | 2024-12-23 | 95102.05 | 95102.05 | 95102.05 | 95102.05 | 95102.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/ALP/082-2024, contratista:LEONARDO REYES MEDRANO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:95102.05, importe_modificado:95102.05}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:6.0}} | {2517483/proyecto_INICIO, 2517483/proyecto_PROCESO, 2517483/proyecto_FIN, 2517483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402517786 | Adquisición | 619000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619000.0, modificado:619000.0}} | ADQUISICION DE VEHICULO PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LAGUNILLAS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 2024-4394 | N | 0 | 0 | 5453 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Centro, lon:-99.567, lat:21.586}} | 2024-08-29 | 2024-09-30 | 619000 | 619000 | 619000 | 619000 | 619000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153672, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:619000.0, importe_modificado:619000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2517786/proyecto_INICIO, 2517786/proyecto_PROCESO, 2517786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502545592 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299999.99}} | 242102 Suministro de 12 proyectores inalámbricos Instituto Tecnológico de Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 242102 | N | 0 | 0 | 2092 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Carretera al Ingenio Plan de Ayala Vista Hermosa, 79010 Cdad. Valles, S.L.P., lon:-99.03446, lat:22.020502}} | 2024-12-02 | 2025-01-31 | 299999.99 | 299999.99 | 299999.99 | 299999.99 | 299999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402514617, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances, trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-10}, obs2: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402514617, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances, trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-10}, obs3: {observación: Se carga con folio TMP_SLP240402514617, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-10}, obs4: {observación: Se carga con folio TMP_SLP240402514617, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502545892 | Proyecto de inversión | 1573536.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573536.85, modificado:1573536.85}} | EQUIPAMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL TERCERA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 2024-4309 | N | 0 | 0 | 36968 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CARRETERA A ESTACION TAMUIN, TAMUIN SLP., lon:-98.787689, lat:22.021878}} | 2024-08-08 | 2024-09-17 | 1573536.85 | 1573536.85 | 1573536.85 | 1573536.85 | 1573536.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-27-2024, contratista:GISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1573536.85, importe_modificado:1573536.85}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2545892/proyecto_PROCESO, 2545892/proyecto_FIN, 2545892/proyecto_INICIO, 2545892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502545968 | Adquisición | 47560 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47560.0, modificado:47560.0}} | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL, CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Programa de Inversión de Adquisiciones | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cedral | 2024-4310 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CEDRAL, S.L.P. , lon:-100.727432, lat:23.819913}} | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 47560 | 47560 | 47560 | 47560 | 47560 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2545968/proyecto_INICIO, 2545968/proyecto_PROCESO, 2545968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502546010 | Adquisición | 20184 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20184.0, modificado:20184.0}} | ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA LIGA MUNICIPAL DE HANDBAL, CEDRAL, .S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Programa de Inversión de Adquisiciones | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cedral | 2024-4313 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CEDRAL, S.L.P. , lon:-100.727432, lat:23.819913}} | 2024-05-13 | 2024-07-25 | 20184 | 20184 | 20184 | 20184 | 20184 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2546010/proyecto_PROCESO, 2546010/proyecto_INICIO, 2546010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102342668 | Proyecto de inversión | 1587064.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1587064.4, modificado:1587064.4}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD EL CARRIZO, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. - 3117 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 3117 | S | 228 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.36, meta_modificada:559.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:429, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL CARRIZO, 79229 EL CARRIZO, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EL TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS SE ENCUENTRA U, lon:-98.78179944, lat:21.78469595}} | 2024-02-28 | 2024-03-28 | 1587064.4 | 1587064.4 | 1587064.4 | 1587064.4 | 1587064.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-01-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:1587064.4, importe_modificado:1587064.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.36}} | {2342668/proyecto_PROCESO, 2342668/proyecto_INICIO, 2342668/proyecto_PROCESO, 2342668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102342838 | Proyecto de inversión | 1587064.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1587064.4, modificado:1587064.4}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD EL CENTINELA, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. - 5050 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 5050 | S | 478 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.36, meta_modificada:559.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:372, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO EL CENTINELA, 79225 EL CENTINELA, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMPAMOLON Y CALLE EL CENTINELA, LA CONSTRUCCION DE TECHADO SE CONSTRUIRA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD EL CENTINEL, lon:-98.6544881, lat:22.07256627}} | 2024-02-28 | 2024-03-28 | 1587064.4 | 1587064.4 | 1587064.4 | 1587064.4 | 1587064.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-02-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:1587064.4, importe_modificado:1587064.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.36}} | {2342838/proyecto_INICIO, 2342838/proyecto_PROCESO, 2342838/proyecto_INICIO, 2342838/proyecto_PROCESO, 2342838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102343106 | Proyecto de inversión | 1246246 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1246246.0, modificado:1246246.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 7681 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 7681 | S | 290 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:70, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RANCHO NUEVO, 79980 RANCHO NUEVO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MORELOS, CALLE MEXICO SE LOCALIZA A 9.6 KILOMETROS EN DIRECCION NORESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SANTA MARI, lon:-98.72772697, lat:21.19838996}} | 2024-03-26 | 2024-06-20 | 1246246 | 1246246 | 1246246 | 1246246 | 1246246 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-003/AD/R33/FISM/2024, contratista:jose luis rivera garcia, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1246246.0, importe_modificado:1246246.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2343106/proyecto_INICIO, 2343106/proyecto_PROCESO, 2343106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102343217 | Proyecto de inversión | 703660.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:703660.51, modificado:703660.51}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO - 9088 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cerro de San Pedro | 9088 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:RANCHO DIVISADERO, 78446 DIVISADERO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE DIAGONAL SUR, SE ENCUENTRA PASANDO EL CENTRO DE SALUD A 200 METROS DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD EL TECOL, lon:-100.76629662, lat:22.15214692}} | 2024-03-04 | 2024-04-17 | 703660.51 | 703660.51 | 703660.51 | 703660.51 | 703660.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSP-CDSM-FAISMUN-003OP/AD-2024, contratista:MA DEL CARMEN GARCIA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, SLP, monto:703660.51, importe_modificado:703660.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2343217/proyecto_INICIO, 2343217/proyecto_FIN, 2343217/proyecto_PROCESO, 2343217/proyecto_FIN, 2343217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102344463 | Proyecto de inversión | 1622737.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1622737.22, modificado:1622737.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA A LA LOCALIDAD DE LA CARPA, MOCTEZUMA, S.L.P. SEGUNDA ETAPA. - 18593 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 18593 | S | 56 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1974.0, meta_modificada:1974.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO ENTRONQUE CARRETERA 12 MOCTEZUMA-VILLA DE ARISTA - EL RETIRO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO LA CARPA, 78900 LA CARPA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAM, lon:-100.95252391, lat:22.69409941}} | 2024-03-15 | 2024-05-15 | 1622737.22 | 1622737.22 | 1622737.22 | 1622737.22 | 1622737.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-08-2024, contratista:AMBROSIO DE JESÚS PÉREZ OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1622737.22, importe_modificado:1622737.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1974.0}} | {2344463/proyecto_INICIO, 2344463/proyecto_FIN, 2344463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102345091 | Proyecto de inversión | 848974.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:848974.7, modificado:848974.7}} | EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P. - 23072 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 23072 | S | 8647 | 7935 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA PUEBLO NUEVO, 79207 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LATERAL AEROPUERTO Y , EL EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN UN AREA DESTINADA , lon:-98.7871081, lat:22.01876039}} | 2024-02-29 | 2024-03-29 | 848974.7 | 848974.7 | 848974.7 | 848974.7 | 848974.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-07-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:848974.7, importe_modificado:848974.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {2345091/proyecto_INICIO, 2345091/proyecto_PROCESO, 2345091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102345375 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510000.0, modificado:510000.0}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE RED DE AGUA ENTUBADA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, MUNICIPIO DE SALINAS - 24874 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salinas | 24874 | S | 1225 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO INTERIOR SN COLONIA EL POLVORIN, 78620 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LA REFORMA Y CALLE SAN LUIS POTOSI, CALLE HIDALGO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL NORTE RUMBO A LA CARR, lon:-101.70269294, lat:22.63632057}} | 2024-02-09 | 2024-03-29 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800027-3-2024, contratista:GAUDENCIO ROMERO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:510000.0, importe_modificado:510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2345375/proyecto_FIN, 2345375/proyecto_PROCESO, 2345375/proyecto_INICIO, 2345375/proyecto_FIN, 2345375/proyecto_INICIO, 2345375/proyecto_PROCESO, 2345375/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202352471 | Proyecto de inversión | 16796801.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1796801.03, modificado:1796801.03}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA DE ENTRONQUE CARR. VILLA DE REYES BLEDOS A LA COMUNIDAD LA VENTILLA DEL KM 0 AL 2.7164 EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P. - 24644 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 24644 | S | 904 | 864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.72, meta_modificada:2.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO BLEDOS - LA VENTILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 716 RANCHERIA LA VENTILLA, 79506 LA VENTILLA, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA ENTRE EL ENTRONQUE DE CARRETERA VILLA DE REYES A BLE, lon:-101.0305571, lat:21.77633237}} | 2024-04-01 | 2024-08-15 | 16796801.03 | 16796801.03 | 16796801.03 | 16796801.03 | 16796801.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-31-2024, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.605289472E7, importe_modificado:1.605289472E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.72}} | {2352471/proyecto_INICIO, 2352471/proyecto_FIN, 2352471/proyecto_PROCESO, 2352471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202354441 | Proyecto de inversión | 26536917.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.653691745E7, modificado:2.653691745E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INSURGENTES, TRAMO DE CALLE ITURBIDE A BOULEVARD CARLOS JONGUITUD BARRIOS, EN LA LOCALIDAD RIOVERDE, MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. - 135556 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 135556 | S | 209 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8150.0, meta_modificada:8150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES CIUDAD RIOVERDE, 79614 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INSURGENTES ORIENTE Y CALLE REVOLUCIÓN, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE INSURGENTES ENTRE LA CALLE DE ITURBIDE Y EL BOULEVARD CARLOS JONG, lon:-99.98314003, lat:21.92613323}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 26536917.45 | 26536917.45 | 26536917.45 | 26536917.45 | 26536917.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-23-2024, contratista:FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.549243024E7, importe_modificado:2.549243024E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8150.0}} | {2354441/proyecto_INICIO, 2354441/proyecto_PROCESO, 2354441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202354803 | Proyecto de inversión | 21145497.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.114549787E7, modificado:2.114549787E7}} | REHABILITACION CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO LA PROVIDENCIA A CHAPULHUACANITO, TRAMO LA SOLEDAD A MANANTIAL, DEL KM 12.240 AL KM 15.390, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 151322 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 151322 | S | 57 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.15, meta_modificada:3.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:186, direccion:CAMINO TRAMO LAS MESAS - MANANTIAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 150 PUEBLO MANANTIAL, 79958 MANANTIAL, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO PROVIDENCIA A CHAPULHUACANITO TRAM, lon:-98.61282088, lat:21.25589766}} | 2024-07-08 | 2024-12-14 | 21145497.87 | 21145497.87 | 21145497.87 | 21145497.87 | 21145497.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-155-2024, contratista:TRAYSE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.114142756E7, importe_modificado:2.114142756E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.15}} | {2354803/proyecto_PROCESO, 2354803/proyecto_INICIO, 2354803/proyecto_PROCESO, 2354803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202358444 | Proyecto de inversión | 1988688.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1988688.34, modificado:1568241.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO,CALLE TEPONAHUASTLE, DE CALLE MOCTEZUMA A CALLE GOMEZ FARIAS - 35390 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 35390 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:837.07, meta_modificada:837.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE TEPONAHUASTLE COLONIA LOMA BONITA, 79655 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE TEOTIHUACAN LA CALLE SE UBICA A 130 M AL SURESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNI, lon:-100.01602548, lat:21.94432365}} | 2024-05-20 | 2024-08-20 | 1568241.26 | 1568241.26 | 1568241.26 | 1568241.26 | 1568241.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800013-07-2024, contratista:DAVID TORRES DON, convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:1986305.68, importe_modificado:1986305.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:837.07}} | {2358444/proyecto_INICIO, 2358444/proyecto_PROCESO, 2358444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202359701 | Proyecto de inversión | 2202761.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2202761.92, modificado:2202761.92}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE COAXOCOTITLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 42379 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 42379 | S | 338 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:28, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO COAXOCOTITLA, 79994 COAXOCOTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA LA CRUZ ZOQUITIPA MECACHIQUICO, SE LOCALIZA A 6.1 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE POR LA CARRETERA TAM, lon:-98.77184199, lat:21.20972669}} | 2024-07-20 | 2024-10-20 | 2202761.92 | 2202761.92 | 2202761.92 | 2202761.92 | 2202761.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-013/IR/R33/FISM/24, contratista:SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2202761.92, importe_modificado:2202761.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2100.0}} | {2359701/proyecto_INICIO, 2359701/proyecto_FIN, 2359701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202359975 | Proyecto de inversión | 2046207.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2046207.28, modificado:2046207.28}} | CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LIMATITLA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 43618 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 43618 | S | 122 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2024.2, meta_modificada:2024.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:260, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LIMATITLA, 79986 BARRIO EL ENCINAL (EL MAGUEY), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE Y CARRETERA ENTRONQUE A LIMATITLA, SE LOCALIZA A 15.80 KILOMETROS EN DIRECCION ESTE , lon:-98.65304106, lat:21.21198657}} | 2024-05-19 | 2024-08-16 | 2046207.28 | 2046207.28 | 2046207.28 | 2046207.28 | 2046207.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-001/IR/R33/FISM/24, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2046207.28, importe_modificado:2046207.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2024.2}} | {2359975/proyecto_INICIO, 2359975/proyecto_PROCESO, 2359975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202360547 | Proyecto de inversión | 143538.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143538.47, modificado:181864.56}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE PRIMER PRIVADA DE LEONA VICARIO, DE CALLE LEONA VICARIO A FIN DE CALLE. - 45785 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 45785 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER PRIVADA DE LEONA VICARIO COLONIA CIUDAD FERNÁNDEZ, 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y , CALLE FRAMBOYANES LA CALLE SE UBICA JUSTO FRENTE AL AUDITORIO LEOPOLDINO OR, lon:-100.01482848, lat:21.93959647}} | 2024-04-29 | 2024-05-27 | 181864.56 | 181864.56 | 181864.56 | 181864.56 | 181864.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-20-2024, contratista:JOSÉ SALOMÓN LOREDO FLORES, convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:181864.56, importe_modificado:181864.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {2360547/proyecto_INICIO, 2360547/proyecto_FIN, 2360547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202360685 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | AMPLIACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CACATEO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 43930 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 43930 | S | 287 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3565.6, meta_modificada:3565.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CACATEO, 79966 CACATEO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE XICOTENCATL, CARRETERA RETROCESO CACATEO SE LOCALIZA A 11.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHA, lon:-98.8859, lat:21.21158}} | 2024-08-15 | 2024-11-30 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-004/IR/R33/FISM/24, contratista:NALLELY JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3565.6}} | {2360685/proyecto_INICIO, 2360685/proyecto_FIN, 2360685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202360770 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TAMACOL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 44363 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 44363 | S | 316 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3650.0, meta_modificada:3650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:355, direccion:CAMINO TRAMO EL NAZARENO - HUERTA SAN JOAQUIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 100 FRACCION HUERTA SAN JOAQUÍN, 79960 HUERTA SAN JOAQUÍN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO NEZAHUALCOYOLT, CAMINO TAMAC, lon:-98.80554286, lat:21.24938749}} | 2024-05-26 | 2024-08-28 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-014/IR/R33/FISM/24, contratista:JESUS ALBERTO HERNADEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3650.0}} | {2360770/proyecto_INICIO, 2360770/proyecto_FIN, 2360770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202361999 | Proyecto de inversión | 2295000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2295000.0, modificado:2284190.58}} | PAVIMENTACION DE CALLE PINO SUAREZ, DE CALLE PIPILA A CALLE CARRANZA - 50629 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 50629 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1606.9, meta_modificada:1606.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA PUENTE EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PÍPILA Y CALLE CARRANZA, CALLE SAN SALVADOR LA CALLE PINO SUAREZ SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PIPILA Y CARRANZA Y ES PARALELA A L, lon:-99.97588863, lat:21.90553963}} | 2024-04-30 | 2024-06-21 | 2284190.58 | 2284190.58 | 2284190.58 | 2284190.58 | 2284190.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800026-41-2024, contratista:JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:2284190.58, importe_modificado:2284190.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1606.9}} | {2361999/proyecto_INICIO, 2361999/proyecto_PROCESO, 2361999/proyecto_FIN, 2361999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202362007 | Proyecto de inversión | 1680080.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1680080.07, modificado:1677542.88}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMINO LATERAL PONIENTE DEL CANAL MEDIA LUNA, DE CARR. FED. 70 A CALLE PORFIRIO DÍAZ - 48624 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 48624 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:BARRIO CUARTO, 79660 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 70 Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLEJON DE LAS CRUCITAS LA CALLE DE PROYECTO ES EL LATERAL PONIENTE DEL CANAL MEDIA LUNA UBICADO A 1.5 K, lon:-100.0303846, lat:21.93276135}} | 2024-05-06 | 2024-09-02 | 1677542.88 | 1677542.88 | 1677542.88 | 1677542.88 | 1677542.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800013-03-2024, contratista:JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO, convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:1677542.87, importe_modificado:1677542.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2362007/proyecto_PROCESO, 2362007/proyecto_INICIO, 2362007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202364284 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP - 56342 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 56342 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:916.0, meta_modificada:916.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:ANDADOR PRINCIPAL COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TENEXIO Y CALLE LIBERTAD, SE LOCALIZA A 3 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUTA DE ACCESO POR LA TIENDA ELEKTRA QU, lon:-98.79096, lat:21.25552}} | 2024-06-01 | 2024-08-21 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-025/AD/R33/FISM/2024, contratista:GENARO CRUZ AZUARA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:916.0}} | {2364284/proyecto_INICIO, 2364284/proyecto_PROCESO, 2364284/proyecto_INICIO, 2364284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202364718 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA COLONIA LA CAÑADA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 59686 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 59686 | S | 245 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:961.0, meta_modificada:961.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA LA CAÑADA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OTOÑO Y CALLE HERMINIO SALAS GIL, CALLE VERANO SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL REFERENCIA DE ACCESO A LA COLONIA ENTRE EL PUENTE , lon:-98.78184848, lat:21.25806211}} | 2024-06-25 | 2024-09-07 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SD-001/AD/R33/FISM/2024, contratista:HECTOR ALBERTO GARCIA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:961.0}} | {2364718/proyecto_PROCESO, 2364718/proyecto_INICIO, 2364718/proyecto_PROCESO, 2364718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202364755 | Proyecto de inversión | 468563.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:468563.04, modificado:468563.04}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA. LOCALIDAD TEPETZINTLA - 59928 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tampacán | 59928 | S | 73 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:105, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEPETZINTLA, 79942 TEPETZINTLA, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO RAMAL A LA MATA Y CAMINO SABINAL, CAMINO LA ESPERANZA SE LOCALIZA A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPACAN ACCESO AL CAMINO ZACAPETL, lon:-98.67457205, lat:21.43803993}} | 2024-06-10 | 2024-09-22 | 468563.04 | 468563.04 | 468563.04 | 468563.04 | 468563.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FAISMUN-CAOP-CDSM-ELEC03/2024, contratista:MARIA JOSE FERNANDE LARRAGA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:468563.04, importe_modificado:468563.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.0}} | {2364755/proyecto_INICIO, 2364755/proyecto_PROCESO, 2364755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202365146 | Proyecto de inversión | 1440084.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1440084.74, modificado:1440084.74}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL CHOTE Y CALLE ENCINO EN FRACCIONAMIENTO VALLE ALTO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 61332 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 61332 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1315.0, meta_modificada:1315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:423, direccion:CALLE DEL CHOTE FRACCIONAMIENTO VALLE ALTO, 79960 CARHS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENCINO Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN MARTIN CHALCHICUATLA, SE LOCALIZA A 4 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL AUN COSTADO DE , lon:-98.74979, lat:21.25708}} | 2024-06-30 | 2024-09-25 | 1440084.74 | 1440084.74 | 1440084.74 | 1440084.74 | 1440084.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-023/AD/R33/FISM/2024, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1440084.74, importe_modificado:1440084.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1315.0}} | {2365146/proyecto_INICIO, 2365146/proyecto_PROCESO, 2365146/proyecto_INICIO, 2365146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202365590 | Proyecto de inversión | 2528956.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2528956.38, modificado:2528956.38}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE TIANGUISPICULA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 63221 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 63221 | S | 511 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1955.2, meta_modificada:1955.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:99, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO TIANGUISPICULA, 79980 TIANGUISPICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LAZARO CARDENAS Y CARRETERA NIÑOS HEROES, CARRETERA TIANGUISPICULA HUICHINTLA SE LOCALIZA A 11.9 KILOMETROS DE LA CABE, lon:-98.70499596, lat:21.18975397}} | 2024-06-30 | 2024-10-10 | 2528956.38 | 2528956.38 | 2528956.38 | 2528956.38 | 2528956.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-015/IR/R33/FISM/24, contratista:JOSE FERNANDO NABOR JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2528956.38, importe_modificado:2528956.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1955.2}} | {2365590/proyecto_INICIO, 2365590/proyecto_FIN, 2365590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202365655 | Proyecto de inversión | 1557626.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1557626.44, modificado:1557626.44}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HEROES POTOSINOS SEGUNDA ETAPA, DESDE FCO. VILLA A HEROES POTOSINOS, COL PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P. INCLUYE DRENAJE SANITARIO, TOMAS DOMICILIARIAS, GUARNICIONES Y BANQUETAS. - 63441 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 63441 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.0, meta_modificada:679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE HEROES POTOSINOS COLONIA NUESTRO PADRE JESÚS, 79444 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE HEROES POTOSINOS, CALLE SALVADOR DIAZ MIRON PROYECTO DE DESARROLLO URBANO UBICADO EN LA CALLE HERO, lon:-100.27863374, lat:22.42941016}} | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 1557626.44 | 1557626.44 | 1557626.44 | 1557626.44 | 1557626.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800009-5-2024, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:1557626.44, importe_modificado:1557626.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.0}} | {2365655/proyecto_FIN, 2365655/proyecto_INICIO, 2365655/proyecto_PROCESO, 2365655/proyecto_FIN, 2365655/proyecto_PROCESO, 2365655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202366271 | Proyecto de inversión | 1250521.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250521.47, modificado:1250521.47}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA COMPLEJO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL RIO, S.L.P. - 65416 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 65416 | S | 7646 | 6694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLEJON MANUEL J. OTHON BARRIO LA TRINIDAD, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL J. OTHON Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO AL COMPLEJO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL RIO CABECERA , lon:-100.75268663, lat:21.79825874}} | 2024-03-05 | 2024-04-04 | 1250521.47 | 1250521.47 | 1250521.47 | 1250521.47 | 1250521.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD002-FISM/2024, contratista:R&R CONSTRUCCIONES ELECTRICAS-CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:1250521.47, importe_modificado:1250521.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2366271/proyecto_INICIO, 2366271/proyecto_PROCESO, 2366271/proyecto_FIN, 2366271/proyecto_PROCESO, 2366271/proyecto_FIN, 2366271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202366635 | Proyecto de inversión | 1289310.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1289310.5, modificado:1289310.5}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD BARRIO PANUHUAYA - 64453 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 64453 | S | 70 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PASO DEL AGUA BARRIO BARRIO PANOHUAYA, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y CALLE MORELOS, EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN EL BARRIO PANOHUAYA SOBRE LA CALLE PASO DEL, lon:-98.915811, lat:21.538536}} | 2024-05-15 | 2024-07-15 | 1289310.5 | 1289310.5 | 1289310.5 | 1289310.5 | 1289310.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-14, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1289310.5, importe_modificado:1289310.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}} | {2366635/proyecto_INICIO, 2366635/proyecto_FIN, 2366635/proyecto_INICIO, 2366635/proyecto_PROCESO, 2366635/proyecto_FIN, 2366635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202366679 | Proyecto de inversión | 495707.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495707.81, modificado:495707.81}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN BARRIO JUAN DIEGO EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 64662 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 64662 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:419.2, meta_modificada:419.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHAPULHUACANITO, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA SE LOCALIZA A 14 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICI, lon:-98.6702722, lat:21.20568581}} | 2024-07-05 | 2024-08-15 | 495707.81 | 495707.81 | 495707.81 | 495707.81 | 495707.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-035/AD/R33/FISM/2024, contratista:SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:495707.81, importe_modificado:495707.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:419.2}} | {2366679/proyecto_INICIO, 2366679/proyecto_FIN, 2366679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202367517 | Proyecto de inversión | 365665.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365665.99, modificado:365665.99}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DERRAMADERO 2, UBICADO EN BARRIO DE SAN JUAN, CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. - 67536 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 67536 | S | 7646 | 6694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PROL. CONSTITUCION COLONIA LAS ARBOLEDAS, 79560 LAS BARRANQUITAS, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 57 Y , LA OBRA SE UBICA A POCOS METROS DE LA CARRETERA FEDERAL 57EN CABECERA MUNICIPAL CERCA, lon:-100.722752, lat:21.802188}} | 2024-03-29 | 2024-05-13 | 365665.99 | 365665.99 | 365665.99 | 365665.99 | 365665.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD003-FISM/2024, contratista:ANGEL RAMON DUQUE VANEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:365665.99, importe_modificado:365665.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2367517/proyecto_INICIO, 2367517/proyecto_FIN, 2367517/proyecto_PROCESO, 2367517/proyecto_FIN, 2367517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202368411 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN COLONIA DON PEDRO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 70829 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 70829 | S | 55 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1309.0, meta_modificada:1309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:366, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA COLONIA DON PEDRO, 79960 LAS LOMAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JERUSALEN Y CARRETERA TAMAZUNCHALE SAN FELIPE ORIZATLAN, SE LOCALIZA A 2 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CONDUCE POR LA , lon:-98.77691, lat:21.25397}} | 2024-07-15 | 2024-11-07 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-005/AD/R33/FISM/2024, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1309.0}} | {2368411/proyecto_INICIO, 2368411/proyecto_PROCESO, 2368411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202368672 | Proyecto de inversión | 420432.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420432.08, modificado:420432.08}} | AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD COXCATLÁN - 71712 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 71712 | S | 1183 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COXCATLÁN - CARRIZOS Y CALLE AMADO NERVO, EL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y , lon:-98.903257, lat:21.542078}} | 2024-05-20 | 2024-07-20 | 420432.08 | 420432.08 | 420432.08 | 420432.08 | 420432.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-16, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:420432.08, importe_modificado:420432.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {2368672/proyecto_PROCESO, 2368672/proyecto_INICIO, 2368672/proyecto_FIN, 2368672/proyecto_INICIO, 2368672/proyecto_PROCESO, 2368672/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202369338 | Proyecto de inversión | 585391.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585391.31, modificado:585391.31}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JACARANDAS, DESDE CALLE CIPRES HASTA PIPILA, COL. AURORA, CERRITOS, S.L.P. - 75748 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 75748 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.14, meta_modificada:443.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA AURORA, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE PIPILA, CALLE FRAMBOYAN PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE UBICADO EN LA CALLE JACARANDAS ENTRE CALLES CIPRES PIPILA Y FRAMBOY, lon:-100.29296684, lat:22.43641807}} | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 585391.31 | 585391.31 | 585391.31 | 585391.31 | 585391.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800009-8-2024, contratista:GUSTAVO RAMIREZ ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:585391.31, importe_modificado:585391.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:443.14}} | {2369338/proyecto_PROCESO, 2369338/proyecto_FIN, 2369338/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202369447 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN CALLEJON TENOCHTITLAN ZOYOTLA BARRIO SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 74280 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 74280 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:ANDADOR TENOCHTITLAN BARRIO SAN JUAN ZONA CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZOYOTLA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE TETLAMA SE LOCALIZA A 1 KM EN LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE POR TELMEX Y LA IN, lon:-98.797048, lat:21.261691}} | 2024-07-15 | 2024-11-10 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-015/AD/R33/FISM/2024, contratista:ANTONIO LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1450.0}} | {2369447/proyecto_INICIO, 2369447/proyecto_PROCESO, 2369447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202373237 | Proyecto de inversión | 158050 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:158050.0, modificado:211102.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ, CLAVE 24DPR0144C DE LA LOCALIDAD DE CERRITO BLANCO, CERRITOS, S.L.P. - 85855 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 85855 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.36, meta_modificada:39.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA CERRITO BLANCO, 79408 CERRITO BLANCO, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BOCANEGRA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE BENITO JUAREZ PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA CON LA CONSTRUCCION DE TECHA, lon:-100.1642842, lat:22.38051012}} | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 211102 | 211102 | 211102 | 211102 | 211102 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145470, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:211102.0, importe_modificado:211102.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.36}} | {2373237/proyecto_FIN, 2373237/proyecto_PROCESO, 2373237/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202373297 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:835755.95}} | TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EST 74 - 87845 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 87845 | S | 225 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:309.6, meta_modificada:309.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA COLONIA RESIDENCIAL DEL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA RIOVERDE SAN CIRO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE PORFIRIO DIAZ LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 74 SE ENCUENTRA EN LA, lon:-99.98367104, lat:21.90797733}} | 2024-05-27 | 2024-07-31 | 835755.95 | 835755.95 | 835755.95 | 835755.95 | 835755.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-18-2024, contratista:INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA FERNANDENSE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:939082.44, importe_modificado:939082.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:309.6}} | {2373297/proyecto_INICIO, 2373297/proyecto_FIN, 2373297/proyecto_PROCESO, 2373297/proyecto_FIN, 2373297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202377422 | Proyecto de inversión | 504867.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:504867.4, modificado:504867.4}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, CALLE FOSFORITA ENTRE CALLE ZINC E INGLATERRA, COLONIA LAZARO CARDENAS - 101182 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 101182 | S | 56 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FOSFORITA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZINC Y CALLE INGLATERRA, CALLE PEDREGAL LA OBRA SE UBICA EN CALLE FOSFORITA ENTRE CALLE ZINC E INGLATERRA DE LA COLONIA LAZ, lon:-99.01072118, lat:22.01383352}} | 2024-04-24 | 2024-05-14 | 504867.4 | 504867.4 | 504867.4 | 504867.4 | 504867.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-14-2024, contratista:ALEJANDRO ENRÍQUEZ MARTELL, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:504867.4, importe_modificado:504867.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2377422/proyecto_INICIO, 2377422/proyecto_PROCESO, 2377422/proyecto_INICIO, 2377422/proyecto_PROCESO, 2377422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202379524 | Acción | 121364.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121364.65, modificado:121364.65}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 105611 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 105611 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2024-07-06 | 2024-08-15 | 121364.65 | 121364.65 | 121364.65 | 121364.65 | 121364.65 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-005/AD/R33/FISM/2024, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:121364.65, importe_modificado:121364.65}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2379524/proyecto_FIN, 2379524/proyecto_PROCESO, 2379524/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202379536 | Acción | 116724.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116724.65, modificado:116724.65}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 105692 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 105692 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2024-07-10 | 2024-08-18 | 116724.65 | 116724.65 | 116724.65 | 116724.65 | 116724.65 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-013/AD/R33/FISM/2024, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:116724.65, importe_modificado:116724.65}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2379536/proyecto_INICIO, 2379536/proyecto_FIN, 2379536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202380328 | Proyecto de inversión | 1623588.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1623588.21, modificado:1623588.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD TAZAQUIL EJIDO, EN CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I MADERO - 109219 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 109219 | S | 321 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1316.0, meta_modificada:1316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA TAZAQUIL EJIDO, 79865 TAZAQUIL EJIDO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LAS DOS CALLES 5 DE MAYO Y, lon:-98.954683, lat:21.472777}} | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 1623588.21 | 1623588.21 | 1623588.21 | 1623588.21 | 1623588.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-21, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1623588.21, importe_modificado:1623588.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1316.0}} | {2380328/proyecto_INICIO, 2380328/proyecto_PROCESO, 2380328/proyecto_FIN, 2380328/proyecto_PROCESO, 2380328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202380498 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:48471.93}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, COLONIA SANTA ROSA - 109579 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 109579 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SANTA ROSA, 79030 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LIBRADO GONZALEZ Y CALLE HEROES DE NACOZARI, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CAL, lon:-99.05977426, lat:22.01722313}} | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 48471.93 | 48471.93 | 48471.93 | 48471.93 | 48471.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-EST-002/2024, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:48471.93, importe_modificado:48471.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2380498/proyecto_INICIO, 2380498/proyecto_FIN, 2380498/proyecto_PROCESO, 2380498/proyecto_FIN, 2380498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202381105 | Proyecto de inversión | 250396.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250396.95, modificado:250396.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO A LA CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE LAS CHACHALACAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 111203 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 111203 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:179, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS CHACHALACAS, 79985 LAS CHACHALACAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE HIDALGO Y CARRETERA ARROYO DE LOS PATOS, CARRETERA LAUREL SE LOCALIZA A 8 KM DE LA CABECERA MU, lon:-98.6884374, lat:21.2235429}} | 2024-06-26 | 2024-09-10 | 250396.95 | 250396.95 | 250396.95 | 250396.95 | 250396.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-031/AD/R33/FISM/2024, contratista:JOSE FERNANDO NABOR JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:250396.95, importe_modificado:250396.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:210.0}} | {2381105/proyecto_PROCESO, 2381105/proyecto_INICIO, 2381105/proyecto_FIN, 2381105/proyecto_INICIO, 2381105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202381359 | Proyecto de inversión | 132660.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132660.71, modificado:132660.71}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CIUDAD VALLES, EN CALLE HILDA,COLONIA FRANCISCO I. MADERO - 111909 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 111909 | S | 75 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.68, meta_modificada:238.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE HILDA COLONIA FRANCISCO I MADERO, 79040 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE TOLTECAS, CALLE COLON LA OBRA SE UBICA EN CALLE HILDA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE TOLTECAS D, lon:-99.01854771, lat:21.99640189}} | 2024-03-28 | 2024-04-17 | 132660.71 | 132660.71 | 132660.71 | 132660.71 | 132660.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-7-2024, contratista:C.Alejandro Enríquez Martell, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:132660.71, importe_modificado:132660.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.68}} | {2381359/proyecto_INICIO, 2381359/proyecto_PROCESO, 2381359/proyecto_FIN, 2381359/proyecto_PROCESO, 2381359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202384149 | Proyecto de inversión | 406032.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406032.03, modificado:406032.03}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN COXCATLÁN LOCALIDAD EJIDO CALMECAYO - 120712 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Oficialia Mayor | 120712 | S | 188 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:CALLE PROLONGACIÓN BENITO JUAREZ EJIDO EJIDO CALMECAYO, 79879 EJIDO CALMECAYO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ORIENTE Y , EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DE LA ZONA URBANA DEL EJIDO CALMECAYO SOBRE, lon:-98.858434, lat:21.519064}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 406032.03 | 406032.03 | 406032.03 | 406032.03 | 406032.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-27, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:406032.03, importe_modificado:406032.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4400.0}} | {2384149/proyecto_INICIO, 2384149/proyecto_FIN, 2384149/proyecto_PROCESO, 2384149/proyecto_FIN, 2384149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202385064 | Proyecto de inversión | 749999.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749999.9, modificado:749999.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD MOYOTLA - 123815 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 123815 | S | 198 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.0, meta_modificada:594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MOYOTLA, 79864 MOYOTLA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE MOYOTLA SITUADA A 4.4 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , lon:-98.913771, lat:21.514994}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 749999.9 | 749999.9 | 749999.9 | 749999.9 | 749999.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-29, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:749999.9, importe_modificado:749999.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.0}} | {2385064/proyecto_INICIO, 2385064/proyecto_PROCESO, 2385064/proyecto_FIN, 2385064/proyecto_INICIO, 2385064/proyecto_PROCESO, 2385064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202385330 | Proyecto de inversión | 119693.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119693.21, modificado:119693.21}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDA EN COXCATLÁN LOCALIDAD EL JOPOY - 124906 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 124906 | S | 58 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO EL JOPOY A CUAYO BUENAVISTA RANCHERIA EL JOPOY, 79878 EL JOPOY, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA CAMINO SAN FRANCISCO - EL JOPY Y , EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 8 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRE, lon:-98.896419, lat:21.483196}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 119693.21 | 119693.21 | 119693.21 | 119693.21 | 119693.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-30, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:119693.21, importe_modificado:119693.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2385330/proyecto_FIN, 2385330/proyecto_INICIO, 2385330/proyecto_PROCESO, 2385330/proyecto_FIN, 2385330/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202387686 | Proyecto de inversión | 197231.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197231.53, modificado:197231.53}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN C. SAPIORIZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL, VILLA HIDALGO, S.L.P. - 138900 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 138900 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE SAPIORIZ EJIDO VILLA HIDALGO CENTRO, 78960 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y AVENIDA MEXICO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE SAPIORIZ ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y AVENIDA MEXICO PERPEND, lon:-100.684038, lat:22.447102}} | 2024-04-17 | 2024-05-31 | 197231.53 | 197231.53 | 197231.53 | 197231.53 | 197231.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-DSOP-R33-018-AD-INF-SG-2024, contratista:ARNULFO TOVAR BRIONES, convocante:MUNICIPIO VILLA HIDALGO, monto:197231.53, importe_modificado:197231.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2387686/proyecto_INICIO, 2387686/proyecto_FIN, 2387686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202387989 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. - 141756 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 141756 | S | 1649 | 1563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1052.0, meta_modificada:1052.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHAPULHUACANITO, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 10 KM DE LA CABECERA, lon:-98.67146, lat:21.20802}} | 2024-07-10 | 2024-09-20 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-036/AD/R33/FISM/2024, contratista:SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1052.0}} | {2387989/proyecto_INICIO, 2387989/proyecto_FIN, 2387989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202388023 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 141880 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 141880 | S | 437 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:74, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN FRANCISCO, 79967 SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SANCHEZ UNZUETA Y CAMINO SAN FRANCISCO EL ENCINAL, SE LOCALIZA A 30 KM DE LA CABECERA POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FRAN, lon:-98.88850722, lat:21.27976091}} | 2024-07-20 | 2024-10-26 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SJ-002/AD/R33/FISM/2024, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:485295.87, importe_modificado:485295.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1650.0}} | {2388023/proyecto_INICIO, 2388023/proyecto_PROCESO, 2388023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202388913 | Proyecto de inversión | 378160 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:378160.0, modificado:378160.0}} | REHABILITACION POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL COYOTE 2A ETAPA, VILLA HIDALGO, S.L.P. - 144478 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 144478 | S | 257 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:62, direccion:EJIDO EL COYOTE, 78977 EL COYOTE, VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CARRETERA 57 Y ENTRONQUE CON LA LOCALIDAD DE CHARCO CERCADO Y CAMINO PASANDO LA LOCALIDAD DE CHANRCO CERCADO, CAMINO ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE P, lon:-100.55773, lat:22.882305}} | 2024-04-17 | 2024-05-31 | 378160 | 378160 | 378160 | 378160 | 378160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-DSOP-R33-015-AD-INF-SC-2024, contratista:PAVIMENTADORA LICEY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO VILLA HIDALGO, monto:378160.0, importe_modificado:378160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2388913/proyecto_PROCESO, 2388913/proyecto_INICIO, 2388913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202389229 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA PROGRESO, CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 146269 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Cedral | 146269 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PALMA CHINA COLONIA EL PROGRESO, 78527 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE OLIVO, CALLE LECHUGUILLA SE UBICA AL PONIENTE DE LA COLONIA DESPUES DEL BOULEVARD DE LA LUZ, lon:-100.73866351, lat:23.81847958}} | 2024-04-29 | 2024-05-13 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/025/2024, contratista:MIGUEL ENRIQUE GALICIA CERDA, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2389229/proyecto_PROCESO, 2389229/proyecto_INICIO, 2389229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202389759 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PAPATLACO SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 147803 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 147803 | S | 267 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1765.0, meta_modificada:1765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO PAPATLACO SANTIAGO - PAPATLACO SANTIAGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 150 EJIDO PAPATLACO SANTIAGO, 79966 PAPATLACO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE 05 DE MAYO, CARRETERA T, lon:-98.840698, lat:21.22885547}} | 2024-07-15 | 2024-11-10 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-012/IR/R33/FISM/24, contratista:SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1765.0}} | {2389759/proyecto_INICIO, 2389759/proyecto_FIN, 2389759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202400077 | Proyecto de inversión | 19778.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19778.37, modificado:19778.37}} | 244002 Suministro de Mobiliario en Primaria Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244002 | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, direccion:CALLE FUNDADORES, lon:-98.66229, lat:21.82502}} | 2024-06-28 | 2024-08-14 | 19778.37 | 19778.37 | 19778.37 | 19778.37 | 19778.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202400081 | Proyecto de inversión | 2012142 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012142.0, modificado:2012142.0}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 1810, TRAMO DE CALLE PARRODI A CALLE MORELOS, | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-17/2024 | N | 0 | 0 | 713 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 1810, TRAMO DE CALLE PARRODI A CALLE MORELOS., lon:-100.945118, lat:22.184662}} | 2024-02-09 | 2024-05-08 | 2012142 | 2012142 | 2012142 | 2012142 | 2012142 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-17/2024, contratista:SITE MANUFACTURERA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2012142.0, importe_modificado:2012142.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2400081/proyecto_INICIO, 2400081/proyecto_PROCESO, 2400081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202400092 | Proyecto de inversión | 209486.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209486.09, modificado:209486.09}} | REHABILITACION DE BARDA EN EP "RICARDO FLORES MAGON" | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:CALLE JUAREZ S/N, ENTRE CALLE DE LA YUCA Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CAÑADA GRANDE, RIOVERDE, S.L.P., lon:-100.372459, lat:21.974453}} | 2024-05-20 | 2024-07-28 | 209486.09 | 209486.09 | 209486.09 | 209486.09 | 209486.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-5-2024, contratista:ARTURO RODRIGUEZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1301358.68, importe_modificado:1301358.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2400092/proyecto_INICIO, 2400092/proyecto_PROCESO, 2400092/proyecto_FIN, 2400092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202400272 | Adquisición | 3779999.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3779999.2, modificado:3779999.2}} | ADQUISICION DE VEHICULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 50930 | 47013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL RIOVERDE-SAN CIRO DE ACOSTA S/N, ENTRE CALLE MARCELO DE LOS SANTOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA BUENOS AIRES, RIOVERDE, S.L.P., lon:-99.98017, lat:21.893451}} | 2024-05-13 | 2024-06-13 | 3779999.2 | 3779999.2 | 3779999.2 | 3779999.2 | 3779999.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPE-MRS-COMPRAS-R33-0415-2024, contratista:VEHICULOS Y CAMIONES DE TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:3779999.2, importe_modificado:3779999.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} | {2400272/proyecto_PROCESO, 2400272/proyecto_INICIO, 2400272/proyecto_FIN, 2400272/proyecto_INICIO, 2400272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202400275 | Adquisición | 1309999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309999.99, modificado:1309999.99}} | ADQUISICION DE UNA AUTOPATRULLA 4X4 PARA LA DGSPM | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 50930 | 47013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JORGE FERRETIZ S/N, ENTRE CALLE JESUITAS Y CALLE FRANCISCANOS, COLONIA LOS FRAILES, RIOVERDE, S.L.P., lon:-99.953317, lat:21.922131}} | 2024-04-22 | 2024-05-22 | 1309999.99 | 1309999.99 | 1309999.99 | 1309999.99 | 1309999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IR-MRS-COMPRAS-R33-0395-2024, contratista:399 PROJECT DEVELOPMENT SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1310000.0, importe_modificado:1309999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2400275/proyecto_INICIO, 2400275/proyecto_FIN, 2400275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202401581 | Proyecto de inversión | 973063.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973063.02, modificado:973063.02}} | 244005 Rehabilitacion de auditorio y sanitarios de edificio "C", incluye obras complementarias en Jardín de Niños Moctezuma | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244005 | S | 70 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PASAJE MOCTEZUMA NUM. EXT. 116, lon:-100.95808, lat:22.17903}} | 2024-05-25 | 2024-07-03 | 973063.02 | 973063.02 | 973063.02 | 973063.02 | 973063.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407548 | Proyecto de inversión | 4537.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4537.34, modificado:4537.34}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA BIZNAGA EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 309523 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 309523 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:EJIDO LA BIZNAGA, 79427 LA BIZNAGA, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA BIZNAGA CP 79427, lon:-100.25801623, lat:22.47252762}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 4537.34 | 4537.34 | 4537.34 | 4537.34 | 4537.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407548/proyecto_INICIO, 2407548/proyecto_FIN, 2407548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407614 | Proyecto de inversión | 4537.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4537.34, modificado:4537.34}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE CERRITOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 312233 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 312233 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:EJIDO MONTAÑA, 79420 MONTAÑA, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA S BENEFICIADA S SE UBICAN EN LA LOCALIDAD MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE CERRITOS EN EL CP 79420, lon:-100.38361125, lat:22.48043024}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 4537.34 | 4537.34 | 4537.34 | 4537.34 | 4537.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407614/proyecto_INICIO, 2407614/proyecto_FIN, 2407614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407665 | Proyecto de inversión | 13633.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13633.56, modificado:13633.56}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL TERREMOTO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 313773 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 313773 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DEL TERREMOTO, 79673 SAN JOSÉ DEL TERREMOTO, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO SAN JOSÉ DEL TERREMOTO CP. 79673 SAN JOSÉ DEL TERREMOTO CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.40621897, lat:22.02726475}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 13633.56 | 13633.56 | 13633.56 | 13633.56 | 13633.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2407665/proyecto_INICIO, 2407665/proyecto_FIN, 2407665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407720 | Proyecto de inversión | 40609.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40609.86, modificado:40609.86}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 315376 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 315376 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:47, direccion:PUEBLO SANTA ANA DE ZARAGOZA, 78576 SANTA ANA DE ZARAGOZA, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO SANTA ANA DE ZARAGOZA CP. 78576 SANTA ANA DE ZARAGOZA CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.0202403, lat:23.06731168}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 40609.86 | 40609.86 | 40609.86 | 40609.86 | 40609.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2407720/proyecto_PROCESO, 2407720/proyecto_INICIO, 2407720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407743 | Proyecto de inversión | 63170.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:63170.89, modificado:63170.89}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 316094 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 316094 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:18, direccion:PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 78584 FRANCISCO I. MADERO, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO FRANCISCO I. MADERO CP. 78584 FRANCISCO I. MADERO CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.979134, lat:23.31475029}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 63170.89 | 63170.89 | 63170.89 | 63170.89 | 63170.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2407743/proyecto_INICIO, 2407743/proyecto_FIN, 2407743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407745 | Proyecto de inversión | 58658.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58658.69, modificado:58658.69}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALDAMA EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 316175 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 316175 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:56, direccion:PUEBLO IGNACIO ALDAMA, 78575 IGNACIO ALDAMA, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO IGNACIO ALDAMA CP. 78575 IGNACIO ALDAMA CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.84124644, lat:23.09833179}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 58658.69 | 58658.69 | 58658.69 | 58658.69 | 58658.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2407745/proyecto_INICIO, 2407745/proyecto_FIN, 2407745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407802 | Proyecto de inversión | 9024.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9024.41, modificado:9024.41}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LABORCILLA EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 319670 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 319670 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:PUEBLO LABORCILLA, 78576 LABORCILLA, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO LABORCILLA CP. 78576 LABORCILLA CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.03050829, lat:23.04517421}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 9024.41 | 9024.41 | 9024.41 | 9024.41 | 9024.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2407802/proyecto_INICIO, 2407802/proyecto_FIN, 2407802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302408536 | Proyecto de inversión | 154536.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154536.36, modificado:154536.36}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE OCAMPO, ENTRE ZARAGOZA Y JUAREZ, EN VILLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 45032 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 45032 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO BARRIO ZARAGOZA, 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JUAREZ, CALLE ITURBIDE EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE OCAMPO ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y LA CALLE JUAREZ EN LA CA, lon:-100.71647118, lat:23.67505149}} | 2024-04-11 | 2024-05-20 | 154536.36 | 154536.36 | 154536.36 | 154536.36 | 154536.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800052-2-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:154536.36, importe_modificado:154536.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302408966 | Proyecto de inversión | 1101335.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101335.18, modificado:1101335.18}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y EQUIPO DE REBOMBEO DEL POZO BARRABAS A LA PILA DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE LA BOCA, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 70022 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 70022 | S | 132 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:988.0, meta_modificada:988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:3, direccion:EJIDO LA BOCA, 78837 LA BOCA, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE LA BOCA EN LA CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO LA LINEA SE ORIGINA DESDE EL POZO DE LA COMUNIDAD HACIA LA P, lon:-100.73174824, lat:23.65373501}} | 2024-04-29 | 2024-06-12 | 1101335.18 | 1101335.18 | 1101335.18 | 1101335.18 | 1101335.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800052-4-2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:1101335.18, importe_modificado:1101335.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:988.0}} | {2408966/proyecto_PROCESO, 2408966/proyecto_FIN, 2408966/proyecto_INICIO, 2408966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302409575 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE BARBECHOS, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 106498 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 106498 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:EJIDO BARBECHOS, 78837 BARBECHOS, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BARBECHOS EN CALLE SIN NOMBRE EN EL CAMINO DE ARRIBA A 100 METROS DE LA CAPILLA, lon:-100.71713771, lat:23.64323831}} | 2024-05-24 | 2024-07-22 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800052-6-2024, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2409575/proyecto_INICIO, 2409575/proyecto_FIN, 2409575/proyecto_PROCESO, 2409575/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302409707 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:960000.0, modificado:960000.0}} | CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 111436 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 111436 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:EJIDO VILLA DE LA PAZ CENTRO, 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES UNO EN LA CALLE CUA, lon:-100.7103226, lat:23.67654374}} | 2024-05-24 | 2024-07-22 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800052-6-2024, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2409707/proyecto_INICIO, 2409707/proyecto_PROCESO, 2409707/proyecto_FIN, 2409707/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302410029 | Proyecto de inversión | 557432.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557432.22, modificado:557432.22}} | REHABILITACION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA JOSE MARIA JIMENEZ ZONA 093 SECTOR 11 EN LA LOCALIDAD DE TLAHUILAPA, XILITLA S.L.P. - 130487 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 130487 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:105, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TLAHUILAPA, 79917 TLAHUILAPA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO EL TUNEL LAS CRUCITAS Y CAMINO LAS CRUCITAS EL JOBO, CALLE CALLE PRINCIPAL DEL JOBO EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLAH, lon:-98.97277962, lat:21.42003096}} | 2024-03-23 | 2024-05-31 | 557432.22 | 557432.22 | 557432.22 | 557432.22 | 557432.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-40-2024, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:Municipio de Xilitla, monto:557432.22, importe_modificado:557432.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:376.0}} | {2410029/proyecto_FIN, 2410029/proyecto_INICIO, 2410029/proyecto_PROCESO, 2410029/proyecto_FIN, 2410029/proyecto_INICIO, 2410029/proyecto_PROCESO, 2410029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302411860 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | AMPLIACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 182020 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 182020 | S | 435 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1037.8, meta_modificada:1037.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:58, direccion:TERRACERÍA TRAMO CEIBA - EL PALMITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 250 BARRIO LA CEIBA, 79960 EL PALMITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CARRETERA TAMAZUNCHALE SAN FELIPE ORIZATLAN, CARRETERA T, lon:-98.70788, lat:21.25237}} | 2024-08-05 | 2024-09-30 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-014/AD/R33/FISM/2024, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1037.8}} | {2411860/proyecto_INICIO, 2411860/proyecto_FIN, 2411860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302412751 | Proyecto de inversión | 747327.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:747327.38, modificado:747327.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ZAMPEADO EN LA CALLE PRINCIPAL, ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA PLAZA EN LA COMUNIDAD EL JATO, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 187098 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 187098 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1128.0, meta_modificada:1128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL JATO, 78836 EL JATO, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EL JATO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN FRENTE DE LA E, lon:-100.75320262, lat:23.67886137}} | 2024-07-17 | 2024-08-20 | 747327.38 | 747327.38 | 747327.38 | 747327.38 | 747327.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800052-6-2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:747327.38, importe_modificado:747327.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1128.0}} | {2412751/proyecto_INICIO, 2412751/proyecto_FIN, 2412751/proyecto_INICIO, 2412751/proyecto_PROCESO, 2412751/proyecto_FIN, 2412751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302414907 | Proyecto de inversión | 159012.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159012.61, modificado:159012.61}} | DESAZOLVE DE PRESA DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMARITO - 202564 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 202564 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1455.0, meta_modificada:1455.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:47, direccion:CALLE CARRETERA MATEHUALA A DR. ARROYO EJIDO EL PALMARITO, 78803 EL PALMARITO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN LA LOCALIDAD DE EL PALMARITO MATEHUALA S.L.P. AL SUR ORIENTE DEL ASENTAMIENTO POBLACIONAL , lon:-100.5266778, lat:23.6882556}} | 2024-04-22 | 2024-05-14 | 159012.61 | 159012.61 | 159012.61 | 159012.61 | 159012.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/033-2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:159012.61, importe_modificado:159012.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1455.2}} | {2414907/proyecto_INICIO, 2414907/proyecto_PROCESO, 2414907/proyecto_FIN, 2414907/proyecto_PROCESO, 2414907/proyecto_FIN, 2414907/proyecto_INICIO, 2414907/proyecto_PROCESO, 2414907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302415018 | Proyecto de inversión | 2274.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2274.6, modificado:2274.6}} | EL POCITO. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 203247 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 203247 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL POCITO, 79786 EL POCITO, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CADA UNA DE LAS LUMINARIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.63505511, lat:21.54729263}} | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 2274.6 | 2274.6 | 2274.6 | 2274.6 | 2274.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-10-2024, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:372511.99, importe_modificado:372511.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2415018/proyecto_FIN, 2415018/proyecto_PROCESO, 2415018/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302415040 | Proyecto de inversión | 11065.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11065.48, modificado:11065.48}} | ENCINILLAS. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 203381 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 203381 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ENCINILLAS, 79780 ENCINILLAS, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CADA UNA DE LAS LUMINARIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.54793558, lat:21.61599597}} | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 11065.48 | 11065.48 | 11065.48 | 11065.48 | 11065.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-10-2024, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:372511.99, importe_modificado:372511.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2415040/proyecto_INICIO, 2415040/proyecto_FIN, 2415040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302416773 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540000.0, modificado:540000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 214019 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 214019 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.8, meta_modificada:145.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:85, direccion:CALLE LAS GOLONDRINAS EJIDO BARRIO DE LAS GOLONDRINAS, 79766 BARRIO DE LAS GOLONDRINAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HA, lon:-99.09104551, lat:21.59556301}} | 2024-10-11 | 2024-12-11 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-065, contratista:RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.LP., monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.8}} | {2416773/proyecto_INICIO, 2416773/proyecto_FIN, 2416773/proyecto_PROCESO, 2416773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302417542 | Proyecto de inversión | 604226.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:604226.51, modificado:604226.51}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEMBRILLO, LOC. DEL TEPOZAN, CERRITOS, S.L.P. - 218870 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 218870 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:36, direccion:CALLE MEMBRILLO RANCHERIA EL TEPOZÁN, 79431 EL TEPOZÁN, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NUEVA Y , CALLE NOGAL PROYECTO DE DESARROLLO URBANO O URBANIZACION UBICADO EN LA LOCALIDAD O RANCHERIA DE NOMBRE EL TEPOZAN AL SUROEST, lon:-100.34889246, lat:22.39156391}} | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 604226.51 | 604226.51 | 604226.51 | 604226.51 | 604226.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149045, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:604226.51, importe_modificado:604226.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2417542/proyecto_PROCESO, 2417542/proyecto_INICIO, 2417542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302417584 | Proyecto de inversión | 2176306.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2176306.6, modificado:2176306.6}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE QUERETARO ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE DURANGO EN COLONIA SALVADOR NAVA MARTINEZ, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. - 219150 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 219150 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1265.0, meta_modificada:1265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO COLONIA SALVADOR NAVA MARTÍNEZ, 79203 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE DURANGO, LA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ALFALTICO SER, lon:-98.76418594, lat:22.00316002}} | 2024-08-05 | 2024-09-18 | 2176306.6 | 2176306.6 | 2176306.6 | 2176306.6 | 2176306.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800042-18-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:2176306.6, importe_modificado:2176306.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1265.0}} | {2417584/proyecto_INICIO, 2417584/proyecto_PROCESO, 2417584/proyecto_FIN, 2417584/proyecto_PROCESO, 2417584/proyecto_FIN, 2417584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302417643 | Proyecto de inversión | 4548010.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4548010.32, modificado:4548010.32}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE XOCHITL EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P. - 219441 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 219441 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2787.2, meta_modificada:2787.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA HIDALGO, 79205 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE XOCHITL, LA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SE REALIZARA, lon:-98.78485576, lat:22.00581798}} | 2024-08-07 | 2024-09-20 | 4548010.32 | 4548010.32 | 4548010.32 | 4548010.32 | 4548010.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800042-20-2024, contratista:ROXANA ZUÑIGA JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:4548010.32, importe_modificado:4548010.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2787.2}} | {2417643/proyecto_INICIO, 2417643/proyecto_FIN, 2417643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302418189 | Proyecto de inversión | 1367494.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1367494.64, modificado:1367494.64}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES URBANOS EN LAS CALLES CRISTOBAL COLON, LAZARO CARDENAS, 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUEYO XILITLA S.L.P. - 222905 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 222905 | S | 534 | 555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1089.4, meta_modificada:1089.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:4, direccion:CALLE 20 NOVIEMBRE EJIDO AHUEHUEYO, 79900 AHUEHUEYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LAZARO CARDENAS EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUEYO SOBRE LAS CRISTOBAL COLON. 20 , lon:-98.9208066, lat:21.363623}} | 2024-03-21 | 2024-05-24 | 1367494.64 | 1367494.64 | 1367494.64 | 1367494.64 | 1367494.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-04-2024, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1367494.64, importe_modificado:1367494.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1089.4}} | {2418189/proyecto_FIN, 2418189/proyecto_INICIO, 2418189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302419868 | Acción | 154122.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154122.77, modificado:154122.77}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 233212 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 233212 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 154122.77 | 154122.77 | 154122.77 | 154122.77 | 154122.77 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-020/AD/R33/CNA-FISM/2024, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:308245.54, importe_modificado:308245.54}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2419868/proyecto_FIN, 2419868/proyecto_PROCESO, 2419868/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302419899 | Acción | 83644.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83644.64, modificado:83644.64}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 233367 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 233367 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2024-09-24 | 2024-11-26 | 83644.64 | 83644.64 | 83644.64 | 83644.64 | 83644.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-019/AD/R33/CNA-FISM/2024, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:167289.29, importe_modificado:167289.29}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2419899/proyecto_FIN, 2419899/proyecto_PROCESO, 2419899/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302423865 | Proyecto de inversión | 730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730000.0, modificado:730000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LA VENTANA CRUCERO LA VENTANA - 259743 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 259743 | S | 285 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA VENTANA - CRUCERO LA VENTANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 1 EJIDO LA VENTANA, 78896 LA VENTANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO ESTANQUE BLANCO Y VEREDA MONTE, TERRACERIA CAMINO A CRUCERO LA VENTAN, lon:-100.26467789, lat:23.0107213}} | 2024-06-03 | 2024-06-30 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151205, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:730000.0, importe_modificado:730000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2423865/proyecto_PROCESO, 2423865/proyecto_FIN, 2423865/proyecto_INICIO, 2423865/proyecto_FIN, 2423865/proyecto_PROCESO, 2423865/proyecto_FIN, 2423865/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302425467 | Proyecto de inversión | 504600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:504600.0, modificado:504600.0}} | AMPLIACIÓN DE ABREVADERO AGRÍCOLA - 269235 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 269235 | S | 688 | 733 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:938.0, meta_modificada:938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, direccion:CALLE VERGELES EJIDO EL MILAGRO DE GUADALUPE, 78893 EL MILAGRO DE GUADALUPE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VERGELES Y CALLE PITAYO, CALLE AL TANQUE DE AGUA ESTA UBICADO A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE, lon:-100.44661267, lat:23.14383094}} | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 504600 | 504600 | 504600 | 504600 | 504600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151298, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:504600.0, importe_modificado:504600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:938.0}} | {2425467/proyecto_FIN, 2425467/proyecto_INICIO, 2425467/proyecto_PROCESO, 2425467/proyecto_INICIO, 2425467/proyecto_PROCESO, 2425467/proyecto_FIN, 2425467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302425974 | Proyecto de inversión | 399620 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399620.0, modificado:399620.0}} | AMPLIACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO - 271757 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 271757 | S | 174 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:743.0, meta_modificada:743.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, direccion:COLONIA COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, 78884 COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A SUPER CARRETERA CERRITOS -TULA Y CAMINO A POZO DE ACUÑA, CAMINO A POTRERITOS EL BORDO DE ABREVADERO ESTA UBICA, lon:-100.22205474, lat:22.56635344}} | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 399620 | 399620 | 399620 | 399620 | 399620 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151304, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:399620.0, importe_modificado:399620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:743.0}} | {2425974/proyecto_INICIO, 2425974/proyecto_FIN, 2425974/proyecto_PROCESO, 2425974/proyecto_FIN, 2425974/proyecto_INICIO, 2425974/proyecto_PROCESO, 2425974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302426413 | Proyecto de inversión | 320508 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320508.0, modificado:320508.0}} | REHABILITACION POR MEDIO DE REVESTIMIENTO DE CAMINO PINIHUAN LA RODADA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 274033 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 274033 | S | 90 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.48, meta_modificada:3.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO PINIHUAN - RODADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 48 EJIDO LA RODADA, 79784 EL DIVISADERO, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA SOBRE EL CAMINO DESDE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE LA RODADA E, lon:-99.59441431, lat:21.70790828}} | 2024-06-05 | 2024-06-19 | 320508 | 320508 | 320508 | 320508 | 320508 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149300, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:320508.0, importe_modificado:320508.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.48}} | {2426413/proyecto_INICIO, 2426413/proyecto_PROCESO, 2426413/proyecto_FIN, 2426413/proyecto_INICIO, 2426413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302426520 | Proyecto de inversión | 1081355.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1081355.71, modificado:1081355.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AMAYO DE ZARAGOZA, XILITLA S.L.P. - 274734 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 274734 | S | 99 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO AMAYO DE ZARAGOZA - CENTRO DE LA COMUNIDAD DE AMAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 209 RANCHERIA AMAYO DE ZARAGOZA (PUERTO DE AMAYO), 79920 AMAYO DE ZARAGOZA (PUERTO DE AMAYO), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE , lon:-98.99866002, lat:21.32661051}} | 2024-02-24 | 2024-04-23 | 1081355.71 | 1081355.71 | 1081355.71 | 1081355.71 | 1081355.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-23-2024, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1081355.71, importe_modificado:1081355.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.0}} | {2426520/proyecto_PROCESO, 2426520/proyecto_FIN, 2426520/proyecto_INICIO, 2426520/proyecto_PROCESO, 2426520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302427117 | Proyecto de inversión | 498000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498000.0, modificado:498000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA LOCALIDAD EL QUELITAL, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 278327 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 278327 | S | 136 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:CALLE MORELOS EJIDO EL QUELITAL, 78884 EL QUELITAL, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA, CALLE MIGUEL HIDALGO LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA COMUNIDAD EN LA RED DE AGUA EXISTENTE Y SE AGREGARAN LAS T, lon:-100.19405082, lat:22.55071302}} | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 498000 | 498000 | 498000 | 498000 | 498000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG06/R33/SC/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:498000.0, importe_modificado:498000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:83.0}} | {2427117/proyecto_PROCESO, 2427117/proyecto_FIN, 2427117/proyecto_PROCESO, 2427117/proyecto_INICIO, 2427117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302427528 | Proyecto de inversión | 199520 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199520.0, modificado:199520.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LOCALIDAD DE SAN JUAN SIN AGUA, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 280631 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 280631 | S | 333 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:65, direccion:EJIDO SAN JUAN SIN AGUA, 78880 SAN JUAN SIN AGUA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL POZO DE AGUA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE ENTRADA A LA COMUNIDAD SAN JUAN SIN AGUA Y DE EL COMPO DE TIRO DE LOS FEDERALES, lon:-100.48440817, lat:22.94053087}} | 2024-02-02 | 2024-06-30 | 199520 | 199520 | 199520 | 199520 | 199520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153201, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:199520.0, importe_modificado:199520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2427528/proyecto_INICIO, 2427528/proyecto_PROCESO, 2427528/proyecto_FIN, 2427528/proyecto_PROCESO, 2427528/proyecto_INICIO, 2427528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302427601 | Proyecto de inversión | 93320.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93320.51, modificado:93320.51}} | LAGUNILLAS. CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 281055 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 281055 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LAGUNILLAS, 79780 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PLAZA JUAREZ, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA PLAZA JUAREZ POR PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-99.5671, lat:21.586329}} | 2024-08-03 | 2024-09-13 | 93320.51 | 93320.51 | 93320.51 | 93320.51 | 93320.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-9-2024, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:1399807.62, importe_modificado:1399807.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2427601/proyecto_INICIO, 2427601/proyecto_PROCESO, 2427601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302428339 | Proyecto de inversión | 277511.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277511.05, modificado:277511.05}} | SAN RAFAEL. CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 284672 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 284672 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:628.13, meta_modificada:628.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:CALLE GUERRERO EJIDO SAN RAFAEL, 79783 SAN RAFAEL, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE CARRANZA LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES AREAS DE LA LOXCALIDAD DE SAN RAFAEL PRINCIPALMENTE EN LAS CALLES HIDAL, lon:-99.709018, lat:21.587899}} | 2024-05-01 | 2024-05-17 | 277511.05 | 277511.05 | 277511.05 | 277511.05 | 277511.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-6-2024, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:277511.05, importe_modificado:277511.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:628.13}} | {2428339/proyecto_PROCESO, 2428339/proyecto_FIN, 2428339/proyecto_INICIO, 2428339/proyecto_FIN, 2428339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302429253 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470000.0, modificado:470000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, S.L.P EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN I EN CALLE HIDALGO - 288841 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 288841 | S | 631 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA CHUNUNTZEN UNO, 79880 SAN JUANITO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MEXICO Y CARRETERA MEXICO 85, SE LOCALIZA PARALELA A LA CARRETERA NACIONAL MEXICO 85, lon:-98.98288564, lat:21.49193088}} | 2024-02-29 | 2024-04-10 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FAISMUN-2024-AD-013, contratista:JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN SLP, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2429253/proyecto_FIN, 2429253/proyecto_INICIO, 2429253/proyecto_PROCESO, 2429253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302430387 | Proyecto de inversión | 959824.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:959824.62, modificado:959824.62}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, XILITLA S.L.P. - 293818 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 293818 | S | 158 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:67, direccion:VEREDA TRAMO AHUAYO - SAN RAFAEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 1 RANCHERIA SAN RAFAEL, 79917 SAN RAFAEL, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AHUAYO A SAN FAFAEL Y CARRETERA FEDERAL 120, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDA, lon:-98.976739, lat:21.393326}} | 2024-03-19 | 2024-06-21 | 959824.62 | 959824.62 | 959824.62 | 959824.62 | 959824.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-44-2024, contratista:ABRAHAM MUÑOZ MORENO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:959824.62, importe_modificado:959824.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {2430387/proyecto_PROCESO, 2430387/proyecto_FIN, 2430387/proyecto_INICIO, 2430387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302432175 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAC, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 301376 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 301376 | S | 78 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:397, direccion:CAMINO TRAMO CALLE PRINCIPAL - CAMINO TEPEYAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 220 EJIDO TEPEYAC, 79990 TEPEYAC, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TEPEYAC Y CAMINO TEZAPOTLA, CAMINO IXTLA SAN JOSE SE LOCALIZA A 25 KM D, lon:-98.83184864, lat:21.1676785}} | 2024-09-20 | 2024-10-20 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-011/AD/R33/FISM/2024, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:580.0}} | {2432175/proyecto_INICIO, 2432175/proyecto_PROCESO, 2432175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302433659 | Proyecto de inversión | 80056.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80056.85, modificado:80056.85}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD EL GUERRERO, MATEHUALA, S.L.P. - 308377 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 308377 | S | 45 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6412.0, meta_modificada:6412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:24, direccion:EJIDO EL GUERRERO, 78814 EL GUERRERO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN DIFERENTES CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL GUERRERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P. CERCAS DEL RANCHO EL GUERRERO Y DE, lon:-100.68673888, lat:23.55791666}} | 2024-02-12 | 2024-09-30 | 80056.85 | 80056.85 | 80056.85 | 80056.85 | 80056.85 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/005-2024, contratista:CRISTIAN IVÁN RODRÍGUEZ CARREÓN, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:133400.0, importe_modificado:133400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6412.0}} | {2433659/proyecto_INICIO, 2433659/proyecto_PROCESO, 2433659/proyecto_FIN, 2433659/proyecto_PROCESO, 2433659/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302434682 | Proyecto de inversión | 210776.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210776.19, modificado:210776.19}} | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO TAMBORTEL, COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. - 313622 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 313622 | S | 3479 | 3426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , LA OBRA SE UBICA AL SUR DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL RIO ES, lon:-100.7395742, lat:21.7900777}} | 2024-07-16 | 2024-07-30 | 210776.19 | 210776.19 | 210776.19 | 210776.19 | 210776.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD012-FISM/2024, contratista:ANGEL RAMON DUQUE VANEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:210776.19, importe_modificado:210776.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2434682/proyecto_INICIO, 2434682/proyecto_PROCESO, 2434682/proyecto_FIN, 2434682/proyecto_PROCESO, 2434682/proyecto_FIN, 2434682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302434923 | Proyecto de inversión | 1146437.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1146437.94, modificado:1146437.94}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE NEGRETE Y CALLE JOSEFA PEREZ DE BOCANEGRA, COL. GUADALUPANA, CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. - 314569 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 314569 | S | 52 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA GUADALUPANA, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSEFA PEREZ DE BOCANEGRA Y CALLE NEGRETE, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA GUADALUPANA DE CABECERA MUNICIPAL A, lon:-100.72865683, lat:21.79202982}} | 2024-08-26 | 2024-09-20 | 1146437.94 | 1146437.94 | 1146437.94 | 1146437.94 | 1146437.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD016-FISM/2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:1146437.94, importe_modificado:1146437.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.0}} | {2434923/proyecto_INICIO, 2434923/proyecto_PROCESO, 2434923/proyecto_FIN, 2434923/proyecto_INICIO, 2434923/proyecto_PROCESO, 2434923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302434989 | Proyecto de inversión | 2631176.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2631176.96, modificado:2631176.96}} | PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM. DE ESPESOR EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD LA REDONDA, VILLA HIDALGO, S.L.P. - 314954 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 314954 | S | 155 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2056.9, meta_modificada:2056.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:34, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LA REDONDA, 78967 LA REDONDA, VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE M. TERRAZAS, CALLE LIBERTAD CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES GALEANA Y M. TERRAZAS CON CALLE PERPENDICULAR DE NO, lon:-100.65084695, lat:22.44026254}} | 2024-08-23 | 2024-10-04 | 2631176.96 | 2631176.96 | 2631176.96 | 2631176.96 | 2631176.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800055-01-2024, contratista:EDHA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO, monto:2631176.96, importe_modificado:2631176.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2056.9}} | {2434989/proyecto_PROCESO, 2434989/proyecto_FIN, 2434989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302435039 | Proyecto de inversión | 626000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:626000.0, modificado:624958.21}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ETV JUAN RODRIGUEZ SERVIN - 315143 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 315143 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.02, meta_modificada:96.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA LOS ÁNGELES, 79624 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE PROLONGACION DE HIDALGO, CALLE RAYÓN LA ESCUELA ETV JUAN RODRÍGUEZ SERÍN SE ENCUENTRA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS , lon:-99.98867193, lat:21.94711542}} | 2024-09-23 | 2024-11-15 | 624958.21 | 624958.21 | 624958.21 | 624958.21 | 624958.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-49-2024, contratista:ARTURO RODRIGUEZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:624958.21, importe_modificado:624958.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.02}} | {2435039/proyecto_INICIO, 2435039/proyecto_PROCESO, 2435039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302435264 | Proyecto de inversión | 1475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1475000.0, modificado:1475000.0}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA LADERA, LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUITZQUILICO, XILITLA S.L.P. - 316399 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 316399 | S | 389 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:199, direccion:CAMINO TRAMO EL CAÑON - SAN PEDRO HUITZQUILICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 BARRIO LA LADERA, 79915 LA LADERA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DEL CAÑON Y CALLE CALLE PRINCIPAL DE SAN PEDRO HUITZQUILIC, lon:-99.00922983, lat:21.44230388}} | 2024-04-15 | 2024-05-13 | 1475000 | 1475000 | 1475000 | 1475000 | 1475000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-60-2024, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1475000.0, importe_modificado:1475000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2435264/proyecto_INICIO, 2435264/proyecto_PROCESO, 2435264/proyecto_FIN, 2435264/proyecto_PROCESO, 2435264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302435488 | Acción | 93821.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93821.67, modificado:93821.67}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 317494 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 317494 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.642505, lat:22.000904}} | 2024-08-29 | 2024-09-20 | 93821.67 | 93821.67 | 93821.67 | 93821.67 | 93821.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO.MCS.AD.CDS.UG.R33-FISM-03/2024, contratista:JUAN MANUEL BANDA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:93821.67, importe_modificado:93821.67}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2435488/proyecto_PROCESO, 2435488/proyecto_INICIO, 2435488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302435501 | Acción | 263540.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:263540.88, modificado:263540.88}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 317530 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 317530 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.642505, lat:22.000904}} | 2024-08-29 | 2024-09-20 | 263540.88 | 263540.88 | 263540.88 | 263540.88 | 263540.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO.MCS.AD.CDS.UG.R33-FISM-01/2024, contratista:JUAN MANUEL BANDA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:263540.88, importe_modificado:263540.88}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2435501/proyecto_FIN, 2435501/proyecto_INICIO, 2435501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302436803 | Proyecto de inversión | 166630.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166630.06, modificado:217249.08}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA LIBRE MUNICIPAL CERRITOS A VILLA JUAREZ CON SEÑALETICAS - 323359 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 323359 | S | 11320 | 11052 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2335.2, meta_modificada:2335.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 013 TRAMO CARRETERA LIBRE MUNICIPALCERRITOS, S.L.P. CABECERA - CARRETERA LIBRE MUNICIPAL CERRITOS VILLA JUAREZ KILÓMETRO 1 + 900 CIUDAD CERRITOS SLP, 79400 RODOLFO RUIZ, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE , lon:-100.27840781, lat:22.41347388}} | 2024-09-15 | 2024-09-30 | 217249.08 | 217249.08 | 217249.08 | 217249.08 | 217249.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149009, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:217249.08, importe_modificado:217249.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2335.2}} | {2436803/proyecto_PROCESO, 2436803/proyecto_INICIO, 2436803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302437083 | Proyecto de inversión | 315804.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315804.33, modificado:383263.95}} | REHABILITACIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN EN COXCATLÁN LOCALIDAD IXPATLACH, ESCUELA PRIMARIA JUAN MIRANDA URESTI - 324696 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 324696 | S | 92 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO COXCATLÁN A HUEHUETLAN RANCHERIA IXPATLACH, 79867 IXPATLACH, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO COXCATLAN A HUEHUETLÁN A 4.2 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNIC, lon:-98.936428, lat:21.529717}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 383263.95 | 383263.95 | 383263.95 | 383263.95 | 383263.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-42, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:315804.33, importe_modificado:315804.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:125.0}} | {2437083/proyecto_FIN, 2437083/proyecto_PROCESO, 2437083/proyecto_FIN, 2437083/proyecto_INICIO, 2437083/proyecto_PROCESO, 2437083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302437644 | Acción | 44892 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44892.0, modificado:44892.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 327425 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 327425 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2024-06-12 | 2024-06-21 | 44892 | 44892 | 44892 | 44892 | 44892 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COXCA/2023/FAISMUN/OT-49, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:44892.0, importe_modificado:44892.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2437644/proyecto_INICIO, 2437644/proyecto_FIN, 2437644/proyecto_PROCESO, 2437644/proyecto_FIN, 2437644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302437732 | Proyecto de inversión | 1007735.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007735.07, modificado:1007735.07}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COXCATLÁN LOCALIDAD TAZAQUIL - 327662 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 327662 | S | 482 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:757.95, meta_modificada:757.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, direccion:CALLE CAMINO TEPOTZUAPA SEGUNDA SECCIÓN A AJACACO RANCHERIA TAZAQUIL, 79865 TAZAQUIL, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMPUCHON A AJACACO Y CAMINO TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN A TAZAQUIL, LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE E, lon:-98.9366289, lat:21.4900612}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 1007735.07 | 1007735.07 | 1007735.07 | 1007735.07 | 1007735.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-59, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:799522.56, importe_modificado:799522.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:757.95}} | {2437732/proyecto_INICIO, 2437732/proyecto_FIN, 2437732/proyecto_PROCESO, 2437732/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302438893 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 332020 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cedral | 332020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.726606, lat:23.819332}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCS/DS/FISM/053/2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2438893/proyecto_INICIO, 2438893/proyecto_FIN, 2438893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302439022 | Proyecto de inversión | 1499418.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499418.05, modificado:1499418.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COXCATLÁN LOCALIDAD COXCATLÁN, CALLE GUILLERMO PRIETO FRENTE AL PANTEÓN MUNICIPAL - 332575 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 332575 | S | 1139 | 1104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA COXCATLÁN A LOS CARRIZOS Y , LA LOCALIZACIÓN DEL LUGAR DEL PROYECTO ES EN EL TRAMOS DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO, lon:-98.900898, lat:21.542734}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 1499418.05 | 1499418.05 | 1499418.05 | 1499418.05 | 1499418.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-62, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1499418.05, importe_modificado:1499418.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1100.0}} | {2439022/proyecto_INICIO, 2439022/proyecto_FIN, 2439022/proyecto_PROCESO, 2439022/proyecto_FIN, 2439022/proyecto_INICIO, 2439022/proyecto_PROCESO, 2439022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302439048 | Proyecto de inversión | 242305.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:242305.07, modificado:242305.07}} | EQUIPAMIENTO DE SEÑALÉTICA EN COXCATLÁN LOCALIDAD COXCATLÁN - 332676 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 332676 | S | 1139 | 1104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS, CALLE GUILLERMO PRIETO BÁSICAMENTE EL PROYECTO COMPRENDE TODAS LAS ESQUINAS DE L, lon:-98.9046654, lat:21.5412477}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 242305.07 | 242305.07 | 242305.07 | 242305.07 | 242305.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-58, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:242305.07, importe_modificado:242305.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} | {2439048/proyecto_INICIO, 2439048/proyecto_PROCESO, 2439048/proyecto_FIN, 2439048/proyecto_PROCESO, 2439048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302442821 | Proyecto de inversión | 1730213.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1730213.93, modificado:1730213.93}} | Mantenimiento de los proyectos de la INFE en Primaria Dr. Jose Maria Luis Mora | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 240010M | S | 193 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Azufre 300, Prol. Azufre 301, Morales, 78310 San Luis Potosí, S.L.P., lon:-101.01908, lat:22.15924}} | 2024-09-04 | 2024-12-12 | 1730213.93 | 1730213.93 | 1730213.93 | 1730213.93 | 1730213.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302443731 | Proyecto de inversión | 1108696.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108696.76, modificado:1108696.76}} | REHABILITACION DE AULAS EN EP "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 33 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:61, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N, COMUNIDAD EL PESCADITO, RIOVERDE, S.L.P., lon:-100.094076, lat:21.877077}} | 2024-06-29 | 2024-09-06 | 1108696.76 | 1108696.76 | 1108696.76 | 1108696.76 | 1108696.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-28-2024, contratista:RODOLFO DIAZ DE LEON ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1031356.0, importe_modificado:1031356.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2443731/proyecto_INICIO, 2443731/proyecto_PROCESO, 2443731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444081 | Adquisición | 785200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785200.0, modificado:785200.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIL EL VALLE, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-32-2024 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LA ZONA DE PARECELAS LLAMADAS EL VALLE DE LA LOCALIDAD, lon:-102.156116, lat:23.070634}} | 2024-07-10 | 2024-08-15 | 785200 | 785200 | 785200 | 785200 | 785200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/26-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:785200.0, importe_modificado:785200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:33.0}} | {2444081/proyecto_PROCESO, 2444081/proyecto_FIN, 2444081/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444084 | Adquisición | 23020 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23020.0, modificado:23020.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON TUBERIA EN LA LOCALIDAD DEL NARANJAL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-37-2024 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS TECNIFICADOS CON TUBERIA SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.067358, lat:23.013606}} | 2024-08-12 | 2024-09-23 | 23020 | 23020 | 23020 | 23020 | 23020 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/30-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:23020.0, importe_modificado:23020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:3.0}} | {2444084/proyecto_INICIO, 2444084/proyecto_FIN, 2444084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444243 | Proyecto de inversión | 454642.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454642.06, modificado:454642.06}} | REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA DE LA COLONIA REPÚBLICA. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-2384 | N | 0 | 0 | 2400 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-07-15 | 2024-08-02 | 454642.06 | 454642.06 | 454642.06 | 454642.06 | 454642.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/ALP/051-2024, contratista:PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:454642.06, importe_modificado:454642.06}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:44.0}} | {2444243/proyecto_INICIO, 2444243/proyecto_FIN, 2444243/proyecto_PROCESO, 2444243/proyecto_FIN, 2444243/proyecto_PROCESO, 2444243/proyecto_INICIO, 2444243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444367 | Adquisición | 400753.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400753.32, modificado:400753.32}} | ADQUISICION DE CHAMARRAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-12-2024 | N | 0 | 0 | 1100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL S/N, VILLA DE RAMOS, C.P. 78690, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-101.910573, lat:22.830913}} | 2024-02-06 | 2024-03-12 | 400753.32 | 400753.32 | 400753.32 | 400753.32 | 400753.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-SS-01-OD/09-2024, contratista:JUAN PEREZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:400753.32, importe_modificado:400753.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1100.0}} | {2444367/proyecto_PROCESO, 2444367/proyecto_INICIO, 2444367/proyecto_FIN, 2444367/proyecto_PROCESO, 2444367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444900 | Proyecto de inversión | 680087.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680087.46, modificado:680087.46}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-01-2024 | N | 0 | 0 | 301 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:34, direccion:LA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA AL COSTADO DE LA CARRETERA SAN LUIS POTOSI LOS AVALLE - SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-101.935748, lat:22.962977}} | 2024-01-22 | 2024-05-11 | 680087.46 | 680087.46 | 680087.46 | 680087.46 | 680087.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FFM-SC-02-OM/02-2024, contratista:ELIBERTO DEL RIO PINALES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:680087.46, importe_modificado:680087.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2444900/proyecto_FIN, 2444900/proyecto_INICIO, 2444900/proyecto_PROCESO, 2444900/proyecto_INICIO, 2444900/proyecto_FIN, 2444900/proyecto_INICIO, 2444900/proyecto_PROCESO, 2444900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302445039 | Adquisición | 456000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456000.0, modificado:456000.0}} | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BRIGADISTAS QUE COMBATIERON EL INCENDIO EN LAS COMUNIDADES DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA Y BUENA VISTA | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-2009 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N. RAMOS N0. 120, COL CENTRO, CP. 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-06-03 | 2024-06-28 | 456000 | 456000 | 456000 | 456000 | 456000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/DIR/043-2024, contratista:CRHISTIAN PAOLO ACOSTO DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:456000.0, importe_modificado:456000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2445039/proyecto_INICIO, 2445039/proyecto_FIN, 2445039/proyecto_PROCESO, 2445039/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302445469 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LAS OBRAS "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL (1ER ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS" Y MANTENIMIENTO, REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL". | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-3126 | N | 0 | 0 | 3821 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N. RAMOS N0. 120, COL. CENTRO, CP 78700., lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/DDSM/DIR-040-2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2445469/proyecto_PROCESO, 2445469/proyecto_INICIO, 2445469/proyecto_FIN, 2445469/proyecto_INICIO, 2445469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302445921 | Proyecto de inversión | 241675.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241675.62, modificado:241675.62}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE FLORES, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 2024-4321 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.32, meta_modificada:10.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CERRO DE FLROES, lon:-100.691711, lat:23.877054}} | 2024-08-19 | 2024-09-06 | 241675.62 | 241675.62 | 241675.62 | 241675.62 | 241675.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.32}} | {2445921/proyecto_INICIO, 2445921/proyecto_FIN, 2445921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446605 | Proyecto de inversión | 39429.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:39429.53, modificado:39429.53}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL PALMARITO EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 338744 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 338744 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:47, direccion:CALLE RIO BRAVO PUEBLO EL PALMARITO, 78803 EL PALMARITO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE RIO BRAVO INTERIOR PUEBLO EL PALMARITO CP. 78803 EL PALMARITO MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.52677002, lat:23.68918099}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 39429.53 | 39429.53 | 39429.53 | 39429.53 | 39429.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2446605/proyecto_INICIO, 2446605/proyecto_FIN, 2446605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446607 | Proyecto de inversión | 35048.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35048.47, modificado:35048.47}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL VAQUERO EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 338802 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 338802 | S | 13 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:104, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO EL VAQUERO, 78801 EL VAQUERO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE JUAREZ SN NO. INTERIOR PUEBLO EL VAQUERO CP. 78801. LOCALIDAD EL VAQUERO MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ., lon:-100.5316137, lat:23.71698488}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 35048.47 | 35048.47 | 35048.47 | 35048.47 | 35048.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2446607/proyecto_INICIO, 2446607/proyecto_FIN, 2446607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446614 | Proyecto de inversión | 35048.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35048.47, modificado:35048.47}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA BONITA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 338917 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 338917 | S | 14 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:PUEBLO LA BONITA, 78819 LA BONITA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO LA BONITA CP. 78819 LOCALIDAD LA BONITA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.61592437, lat:23.47947358}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 35048.47 | 35048.47 | 35048.47 | 35048.47 | 35048.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2446614/proyecto_INICIO, 2446614/proyecto_FIN, 2446614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446637 | Proyecto de inversión | 13149.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13149.73, modificado:13149.73}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LAS POZAS EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 339258 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 339258 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:327, direccion:EJIDO BARRIO LAS POZAS, 79802 BARRIO LAS POZAS, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO BARRIO LAS POZAS CP. 79802 BARRIO LAS POZAS TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-98.9665109, lat:21.58737665}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 13149.73 | 13149.73 | 13149.73 | 13149.73 | 13149.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2446637/proyecto_INICIO, 2446637/proyecto_FIN, 2446637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446643 | Proyecto de inversión | 4381.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.47, modificado:4381.47}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL ARENAL EN EL MUNICIPIO DE VENADO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 339295 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 339295 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:130, direccion:CALLE SAN LORENZO EJIDO EL ARENAL, 78934 EL ARENAL, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE SAN LORENZO 130 EL ARENAL CP. 78934 EL ARENAL VENADO SAN LUIS POTOSI., lon:-101.05488507, lat:22.93653589}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 4381.47 | 4381.47 | 4381.47 | 4381.47 | 4381.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446643/proyecto_INICIO, 2446643/proyecto_FIN, 2446643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446649 | Proyecto de inversión | 4383.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4383.24, modificado:4383.24}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD BOLCHAL EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 339357 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 339357 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:120, direccion:EJIDO BOLCHAL, 79804 BOLCHAL, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO BOLCHAL TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-98.91617657, lat:21.59257171}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446649/proyecto_INICIO, 2446649/proyecto_FIN, 2446649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446653 | Proyecto de inversión | 4381.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.47, modificado:4381.47}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL EPAZOTE EN EL MUNICIPIO DE VENADO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 339390 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 339390 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:22, direccion:CALLE LOS PINOS EJIDO EL EPAZOTE, 78936 EL EPAZOTE, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LA POCITA, AVENIDA SAN PEDRO LA PRINCIPAL VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOS PINOS 128 EJIDO EL EPAZOTE CP., lon:-100.89877379, lat:22.82592694}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 4381.47 | 4381.47 | 4381.47 | 4381.47 | 4381.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446653/proyecto_INICIO, 2446653/proyecto_FIN, 2446653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446669 | Proyecto de inversión | 4381.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.71, modificado:4381.71}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL RODEO EN EL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 339613 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 339613 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:300, direccion:PUEBLO EL RODEO, 79646 EL RODEO, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS DEPOSITOS DE AGUA SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD ARCO GRANDE DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P. CODIGO POSTAL 79646, lon:-100.1541817, lat:21.71621123}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446669/proyecto_FIN, 2446669/proyecto_PROCESO, 2446669/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446675 | Proyecto de inversión | 4383.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4383.24, modificado:4383.24}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD CEBADILLA DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 341211 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 341211 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:17, direccion:EJIDO CEBADILLA, 79710 CEBADILLA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD CEBADILLA DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO SLPEJIDO CEBADILLA CP. 79710 CEBADILLA, TAMASOPO, lon:-99.40993067, lat:21.82337507}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446675/proyecto_INICIO, 2446675/proyecto_FIN, 2446675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446681 | Proyecto de inversión | 4381.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.71, modificado:4381.71}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD JOYA DE IPAZOTES DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 341269 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 341269 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:116, direccion:CALLE JOYA DE IPAZOTES PUEBLO JOYA DE IPAZOTES, 79643 JOYA DE IPAZOTES, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA PRINCIPALMENTE BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOYA DE IPAZOTES PUEBLO JOYA DE IPAZOTES CP. 79643 , lon:-99.93663746, lat:21.68303823}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446681/proyecto_INICIO, 2446681/proyecto_FIN, 2446681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446682 | Proyecto de inversión | 4383.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4383.24, modificado:4383.24}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN CUATLAMAYAN EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 341287 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 341287 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN EJIDO CUATLAMAYÁN, 79800 CUATLAMAYÁN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CALLE ESCONTRIA CALLE EMILIANO ZAPATA SN INTERIOR SN EJIDO CUATLAMAYÁN CP. 79800 , lon:-98.93582473, lat:21.58832019}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446682/proyecto_INICIO, 2446682/proyecto_FIN, 2446682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446721 | Proyecto de inversión | 4381.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.47, modificado:4381.47}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD POLOCOTE DE ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE VENADO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 343837 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 343837 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:37, direccion:PRIVADA DURAZNO EJIDO POLOCOTE DE ARRIBA, 78933 POLOCOTE DE ARRIBA, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GUILLERMO MARTINEZ LA VIVIENDA BENEFICIADAS SE UBICA EN LA LOCALIDAD POLOCOTE DE , lon:-101.13374484, lat:22.95941661}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 4381.47 | 4381.47 | 4381.47 | 4381.47 | 4381.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446721/proyecto_INICIO, 2446721/proyecto_FIN, 2446721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446749 | Proyecto de inversión | 13149.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13149.73, modificado:13149.73}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL CAIMAN DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 345058 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 345058 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:203, direccion:EJIDO EL CAIMAN, 79710 EL CAIMÁN, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD EL CAIMAN DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO SLPEJIDO EL CAIMAN CP. 79710 EL CAIMÁN TAMASOPO , lon:-99.28464525, lat:21.90102237}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 13149.73 | 13149.73 | 13149.73 | 13149.73 | 13149.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2446749/proyecto_INICIO, 2446749/proyecto_FIN, 2446749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446756 | Proyecto de inversión | 131497.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:131497.29, modificado:131497.29}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA LA LOCALIDADEL CARPINTERO DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. - 345245 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 345245 | S | 49 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL CARPINTERO, 79710 EL CARPINTERO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD EL CARPINTERO CON CÓDIGO POSTAL 79710 EN EL MUNICIPIO DE TAMASOPO EN EL ESTAD, lon:-99.24756847, lat:21.89470142}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 131497.29 | 131497.29 | 131497.29 | 131497.29 | 131497.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2446756/proyecto_FIN, 2446756/proyecto_PROCESO, 2446756/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446768 | Proyecto de inversión | 48215.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48215.67, modificado:48215.67}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA LA LOCALIDAD EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 345409 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 345409 | S | 21 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:101, direccion:EJIDO EL NARANJO, 79710 EL NARANJO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD EL NARANJO 240360101 MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP, lon:-99.24334535, lat:21.69019149}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 48215.67 | 48215.67 | 48215.67 | 48215.67 | 48215.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2446768/proyecto_INICIO, 2446768/proyecto_FIN, 2446768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446789 | Proyecto de inversión | 17526.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17526.85, modificado:17526.85}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE GALLINAS DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 345988 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 345988 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:79, direccion:PUEBLO , 79603 SAN JOSÉ GALLINAS, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS DEPOSITOS DE AGUA SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD SAN JOSE GALLINAS DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P. CODIGO POSTAL 79603, lon:-100.20745664, lat:22.02570801}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 17526.85 | 17526.85 | 17526.85 | 17526.85 | 17526.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0}} | {2446789/proyecto_PROCESO, 2446789/proyecto_FIN, 2446789/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446866 | Proyecto de inversión | 157762.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:157762.6, modificado:157762.6}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA CARDONCITA DEL MUNICIPIO DE CATORCE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 348594 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 348594 | S | 71 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:PUEBLO LA CARDONCITA, 78544 LA CARDONCITA, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS DEPOSITOS DE AGUA SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD LA CARDONCITA DEL MUNICIPIO DE CATORCE S.L.P. CODIGO POSTAL 78544, lon:-101.2380188, lat:23.59159535}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 157762.6 | 157762.6 | 157762.6 | 157762.6 | 157762.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2446866/proyecto_INICIO, 2446866/proyecto_FIN, 2446866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446892 | Proyecto de inversión | 4383.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4383.24, modificado:4383.24}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE OBREGON ESTANCITAS EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 349415 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 349415 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:25, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO OBREGÓN (ESTANCITAS), 79750 OBREGÓN (ESTANCITAS), RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE , lon:-99.5980406, lat:21.91499045}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446892/proyecto_INICIO, 2446892/proyecto_FIN, 2446892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446926 | Proyecto de inversión | 4383.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4383.24, modificado:4383.24}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 350155 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 350155 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:148, direccion:EJIDO RANCHO NUEVO, 79710 RANCHO NUEVO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE TAMASOPO, lon:-99.30690493, lat:21.89954242}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446926/proyecto_INICIO, 2446926/proyecto_FIN, 2446926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446979 | Proyecto de inversión | 8766.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8766.49, modificado:8766.49}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE MEXCALA EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 351596 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 351596 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:17, direccion:EJIDO MEXCALA, 79800 MEXCALA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO MEXCALA CP. 79800 MEXCALA TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-98.97685474, lat:21.57961087}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8766.49 | 8766.49 | 8766.49 | 8766.49 | 8766.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2446979/proyecto_PROCESO, 2446979/proyecto_INICIO, 2446979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446981 | Proyecto de inversión | 26299.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:26299.46, modificado:26299.46}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 351662 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 351662 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:34, direccion:EJIDO SANTA ISABEL, 79806 SANTA ISABEL, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO SANTA ISABEL CP. 79806 MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-98.96534538, lat:21.6639194}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 26299.46 | 26299.46 | 26299.46 | 26299.46 | 26299.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2446981/proyecto_PROCESO, 2446981/proyecto_INICIO, 2446981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447191 | Proyecto de inversión | 52579.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52579.39, modificado:52579.39}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA LA CABECERA MUNICIPAL AHUALULCO DE SONIDO 13 FUERA DE LA ZAP URBANA DE AHUALULCO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 357573 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 357573 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CIUDAD AHUALULCO DEL SONIDO 13 CENTRO, 78450 AHUALULCO DEL SONIDO 13, AHUALULCO DEL SONIDO 13 SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA ZONA FUERA DE ZAP URBANA DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE , lon:-101.17322181, lat:22.39834204}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 52579.39 | 52579.39 | 52579.39 | 52579.39 | 52579.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2447191/proyecto_INICIO, 2447191/proyecto_FIN, 2447191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447224 | Proyecto de inversión | 30665.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:30665.87, modificado:30665.87}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL CARRILLO EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 358049 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 358049 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:115, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL CARRILLO, 78466 EL CARRILLO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE LOMA LINDA LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN , lon:-101.12569354, lat:22.35215624}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 30665.87 | 30665.87 | 30665.87 | 30665.87 | 30665.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2447224/proyecto_FIN, 2447224/proyecto_INICIO, 2447224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447232 | Proyecto de inversión | 26285.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:26285.04, modificado:26285.04}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD JACALILLOS EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 358110 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 358110 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:86, direccion:CALLE ZARAGOZA EJIDO JACALILLOS, 78464 JACALILLOS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE TEPOZAN, CALLE MEXQUITIC LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE ZARAGOZA E, lon:-101.02904351, lat:22.31799001}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 26285.04 | 26285.04 | 26285.04 | 26285.04 | 26285.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2447232/proyecto_PROCESO, 2447232/proyecto_INICIO, 2447232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447253 | Proyecto de inversión | 4382.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.08, modificado:4382.08}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 358525 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 358525 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:6, direccion:EJIDO ALTAMIRA, 79554 ALTAMIRA, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENTREGA EN LA VIVIENDA BENEFICIADA QUE SE ENCUENTRA EN LOCALIDAD ALTAMIRA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CP 79554 EN EL ESTADO DE SAN , lon:-100.6350348, lat:22.07736706}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447253/proyecto_INICIO, 2447253/proyecto_PROCESO, 2447253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447263 | Proyecto de inversión | 4382.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.08, modificado:4382.08}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO HONDO MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 358856 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 358856 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:10, direccion:AVENIDA RIO GRANDE EJIDO ARROYO HONDO, 79546 ARROYO HONDO, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORALES Y CALLE DEL CERRITO, CALLE MARIA AUXILIADORA AVENIDA RIO GRANDE INTERIOR EJIDO ARROYO HONDO CP. 79546 ARROYO HONDO ZARAGOZA, lon:-100.68836332, lat:22.05947498}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447263/proyecto_FIN, 2447263/proyecto_PROCESO, 2447263/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447290 | Proyecto de inversión | 43808.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43808.39, modificado:43808.39}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LOS RETES DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 359188 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 359188 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:61, direccion:CALLE NICOLAS RAMIREZ EJIDO LOS RETES, 78465 LOS RETES, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LA LOMITA, CALLE CARLOS JONGITUD BARRIOS LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE , lon:-101.06156153, lat:22.24482644}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 43808.39 | 43808.39 | 43808.39 | 43808.39 | 43808.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2447290/proyecto_INICIO, 2447290/proyecto_PROCESO, 2447290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447353 | Proyecto de inversión | 17523.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17523.36, modificado:17523.36}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LOS HERNANDEZ EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 360699 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 360699 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:85, direccion:CALLE EUCALIPTOS EJIDO LOS HERNÁNDEZ, 78465 LOS HERNÁNDEZ, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE BUENA VISTA, CALLE JULIAN DE LOS REYES LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CA, lon:-101.07463487, lat:22.24195192}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 17523.36 | 17523.36 | 17523.36 | 17523.36 | 17523.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2447353/proyecto_PROCESO, 2447353/proyecto_INICIO, 2447353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447356 | Proyecto de inversión | 65712.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:65712.59, modificado:65712.59}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LOS MORENO EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 360713 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 360713 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:51, direccion:AVENIDA DAMIAN CARMONA EJIDO LOS MORENO, 78465 LOS MORENO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ANAHUAC, CALLE LAS HUERTAS LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN AV DAMIAN CARMONA EJ, lon:-101.00619886, lat:22.25350989}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 65712.59 | 65712.59 | 65712.59 | 65712.59 | 65712.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2447356/proyecto_INICIO, 2447356/proyecto_FIN, 2447356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447421 | Proyecto de inversión | 2886854.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2886854.61, modificado:2886854.61}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA VILLA DE RAMOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 361986 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 361986 | S | 1440 | 1176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:659.0, meta_modificada:659.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE LOS TIROS EJIDO VILLA DE RAMOS, 78685 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE LOS TIROS EJIDO VILLA DE RAMOS CP.78685VILLA DE RAMOS VI, lon:-101.91326663, lat:22.83151736}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 2886854.61 | 2886854.61 | 2886854.61 | 2886854.61 | 2886854.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:659.0}} | {2447421/proyecto_INICIO, 2447421/proyecto_FIN, 2447421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447426 | Proyecto de inversión | 43806.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43806.6, modificado:43806.6}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA VILLA DE RAMOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 362095 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 362095 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO VILLA DE RAMOS, 78685 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE LA LIBERTAD LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIDAS SE ENCUENTRAN EN LA CA, lon:-101.91047614, lat:22.83099423}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 43806.6 | 43806.6 | 43806.6 | 43806.6 | 43806.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2447426/proyecto_INICIO, 2447426/proyecto_FIN, 2447426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447427 | Proyecto de inversión | 205899.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:205899.44, modificado:205899.44}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD MONTE OBSCURO EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 362099 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 362099 | S | 104 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:47, direccion:CALLE JOHN F. KENEDY EJIDO MONTE OBSCURO, 78465 MONTE OBSCURO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REPUBLICA Y CALLE LOS ARBOLITOS, CALLE LIBERTAD LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADOS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE JO, lon:-101.03048127, lat:22.21994231}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 205899.44 | 205899.44 | 205899.44 | 205899.44 | 205899.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {2447427/proyecto_INICIO, 2447427/proyecto_FIN, 2447427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447431 | Proyecto de inversión | 245326.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:245326.99, modificado:245326.99}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD PAISANOS EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 362147 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 362147 | S | 106 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:33, direccion:CALLE RIO TAMESI EJIDO PAISANOS, 78470 PAISANOS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIO BLANCO Y CALLE RIO YAQUI, CALLE RIO BALSAS LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE RIO TAMESI EJIDO , lon:-101.0348119, lat:22.20618913}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 245326.99 | 245326.99 | 245326.99 | 245326.99 | 245326.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}} | {2447431/proyecto_INICIO, 2447431/proyecto_FIN, 2447431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447483 | Proyecto de inversión | 1436856.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1436856.31, modificado:1436856.31}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SALITRAL DE CARRERA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 363791 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 363791 | S | 652 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:CALLE ZARAGOZA EJIDO SALITRAL DE CARRERA, 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAGOZA Y CALLE EL PAZO, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE ZARA, lon:-102.08308132, lat:22.8658083}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 1436856.31 | 1436856.31 | 1436856.31 | 1436856.31 | 1436856.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:328.0}} | {2447483/proyecto_INICIO, 2447483/proyecto_FIN, 2447483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447507 | Proyecto de inversión | 17523.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17523.36, modificado:17523.36}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD COLONIA EL LLANITO EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 364045 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 364045 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:148, direccion:EJIDO COLONIA EL LLANITO, 78460 COLONIA EL LLANITO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD LLAMADA COLONIA EL LLANITO CP. 78460 COLONIA EL LLANIT, lon:-101.12823846, lat:22.281376}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 17523.36 | 17523.36 | 17523.36 | 17523.36 | 17523.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2447507/proyecto_INICIO, 2447507/proyecto_FIN, 2447507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447741 | Proyecto de inversión | 4382.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.08, modificado:4382.08}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL CHILARILLO EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. - 368927 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 368927 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:108, direccion:PUEBLO EL CHILARILLO, 79557 EL CHILARILLO, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVAN ACABO EN LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD EL CHILARILLO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CON EL CÓDI, lon:-100.75762308, lat:21.98284118}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447741/proyecto_INICIO, 2447741/proyecto_FIN, 2447741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447743 | Proyecto de inversión | 4382.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.08, modificado:4382.08}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL JARALITO EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. - 368970 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 368970 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:44, direccion:PUEBLO EL JARALITO, 79557 EL JARALITO, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE LLEVA ACABO EN LA VIVIENDA BENEFICIADA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL JARALITO CP 79557 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZAR, lon:-100.72613876, lat:21.9553171}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447743/proyecto_FIN, 2447743/proyecto_INICIO, 2447743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447767 | Proyecto de inversión | 8764.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8764.16, modificado:8764.16}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PARADA DE LOS MARTINEZ MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 369329 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 369329 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:60, direccion:EJIDO PARADA DE LOS MARTÍNEZ, 79555 PARADA DE LOS MARTÍNEZ, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO PARADA DE LOS MARTÍNEZ CP. 79555 PARADA DE LOS MARTÍNEZ ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.70389459, lat:21.96083745}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8764.16 | 8764.16 | 8764.16 | 8764.16 | 8764.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2447767/proyecto_INICIO, 2447767/proyecto_FIN, 2447767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447905 | Proyecto de inversión | 8763.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8763.23, modificado:8763.23}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD COLONIA LA LUZ EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 371175 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 371175 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:34, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO COLONIA LA LUZ, 78497 COLONIA LA LUZ, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MARIANO MATAMOROS, PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE FRANCISCO JAVIER MINA LAS PRINCIPALES VIVIENDAS, lon:-101.42339159, lat:21.82722358}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8763.23 | 8763.23 | 8763.23 | 8763.23 | 8763.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2447905/proyecto_INICIO, 2447905/proyecto_FIN, 2447905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447906 | Proyecto de inversión | 48202.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48202.89, modificado:48202.89}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA SALITRERA MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. - 371189 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 371189 | S | 23 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:84, direccion:PUEBLO LA SALITRERA, 79550 LA SALITRERA, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE LA SALITRERA EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CP 79550, lon:-100.58795243, lat:21.94219917}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 48202.89 | 48202.89 | 48202.89 | 48202.89 | 48202.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2447906/proyecto_FIN, 2447906/proyecto_PROCESO, 2447906/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447927 | Proyecto de inversión | 8763.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8763.23, modificado:8763.23}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA JUAN PEREZ EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 371372 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 371372 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:42, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO OJO DE AGUA DE JUAN PÉREZ, 78495 OJO DE AGUA DE JUAN PÉREZ, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO EJIDO OJO DE AGUA, lon:-101.20419874, lat:22.06361185}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8763.23 | 8763.23 | 8763.23 | 8763.23 | 8763.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2447927/proyecto_INICIO, 2447927/proyecto_FIN, 2447927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447928 | Proyecto de inversión | 4381.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.62, modificado:4381.62}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LOS CONOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 371381 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 371381 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:13, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA EJIDO LOS CONOS, 78494 LOS CONOS, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE EMILIO CARRANZA EJIDO LOS CONOS CP. 78494 LOS CONOS VILLA , lon:-101.32335131, lat:21.94181653}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447928/proyecto_INICIO, 2447928/proyecto_FIN, 2447928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448184 | Proyecto de inversión | 258506.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:258506.58, modificado:258506.58}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE VENADO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 377154 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 377154 | S | 72 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:24, direccion:CALLE LAS ANIMAS EJIDO BARRIO DE GUADALUPE, 78924 BARRIO DE GUADALUPE, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE EJIDO BARRIO DE GUAD, lon:-101.06725088, lat:22.92452257}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 258506.58 | 258506.58 | 258506.58 | 258506.58 | 258506.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:59.0}} | {2448184/proyecto_INICIO, 2448184/proyecto_FIN, 2448184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448307 | Proyecto de inversión | 21905.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21905.29, modificado:21905.29}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 380226 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 380226 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:34, direccion:EJIDO MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA CP 78815, lon:-100.56318366, lat:23.56863547}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2448307/proyecto_INICIO, 2448307/proyecto_FIN, 2448307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448331 | Proyecto de inversión | 43810.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43810.59, modificado:43810.59}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD CARBONERA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 380785 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 380785 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:11, direccion:CALLE ANGEL VAZQUEZ EJIDO CARBONERA, 78802 CARBONERA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE ANGEL VAZQUEZ EJIDO CARBONERA CP. 78802 CARBONERA MATEHUALA SAN LUI, lon:-100.60332261, lat:23.70002019}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2448331/proyecto_INICIO, 2448331/proyecto_FIN, 2448331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448341 | Proyecto de inversión | 13145.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13145.14, modificado:13145.14}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 381014 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 381014 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:40, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO LA LOMA, 79604 LA LOMA, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PONCIANO ARRIAGA LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE FRANC, lon:-100.10569202, lat:21.8958562}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 13145.14 | 13145.14 | 13145.14 | 13145.14 | 13145.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2448341/proyecto_PROCESO, 2448341/proyecto_INICIO, 2448341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448359 | Proyecto de inversión | 21905.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21905.29, modificado:21905.29}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA LUZ EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 382473 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 382473 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:32, direccion:EJIDO LA LUZ, 78818 LA LUZ, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD LA LUZ CP. 78818 DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.67066058, lat:23.53132445}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2448359/proyecto_INICIO, 2448359/proyecto_FIN, 2448359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448371 | Proyecto de inversión | 43810.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43810.59, modificado:43810.59}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD NORIA E LA CABRA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 382680 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 382680 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:EJIDO NORIA DE LA CABRA, 78800 NORIA DE LA CABRA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD NORIA DE LA CABRA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA 78800, lon:-100.66903993, lat:23.73046143}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2448371/proyecto_INICIO, 2448371/proyecto_FIN, 2448371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448389 | Proyecto de inversión | 999030.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:999030.52, modificado:999030.52}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RIOVERDE MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 383129 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 383129 | S | 437 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EJIDO , 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , RIOVERDE RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ CP. 79610, lon:-99.99796672, lat:21.94041182}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 999030.52 | 999030.52 | 999030.52 | 999030.52 | 999030.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:228.0}} | {2448389/proyecto_INICIO, 2448389/proyecto_FIN, 2448389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448410 | Proyecto de inversión | 35048.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35048.47, modificado:35048.47}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LAS PEÑITAS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 383475 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 383475 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:EJIDO LAS PEÑITAS, 78800 LAS PEÑITAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO LAS PEÑITAS CP. 78800 MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.56858613, lat:23.73595296}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 35048.47 | 35048.47 | 35048.47 | 35048.47 | 35048.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2448410/proyecto_INICIO, 2448410/proyecto_FIN, 2448410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448421 | Proyecto de inversión | 8762.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8762.12, modificado:8762.12}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD PARRITAS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 383624 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 383624 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:EJIDO PARRITAS, 78801 PARRITAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE PARRITAS CP 78801, lon:-100.54062314, lat:23.71885846}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 8762.12 | 8762.12 | 8762.12 | 8762.12 | 8762.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448421/proyecto_INICIO, 2448421/proyecto_FIN, 2448421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448495 | Proyecto de inversión | 21905.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21905.29, modificado:21905.29}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD POTRERO DE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 385233 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 385233 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:123, direccion:EJIDO POTRERO DE SANTA ANA, 78810 POTRERO DE SANTA ANA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD POTRERO DE SANTA ANA CP 78810 DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP, lon:-100.62107453, lat:23.521048}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2448495/proyecto_INICIO, 2448495/proyecto_FIN, 2448495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448504 | Proyecto de inversión | 21905.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21905.29, modificado:21905.29}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD PUERTO DEL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 385393 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 385393 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:61, direccion:EJIDO POTRERO DEL PALMAR, 78801 PUERTO DEL PALMAR, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL PALMAR CP 78801 DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI SLP, lon:-100.55798504, lat:23.6861302}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2448504/proyecto_INICIO, 2448504/proyecto_FIN, 2448504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448525 | Proyecto de inversión | 13145.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13145.14, modificado:13145.14}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 385765 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 385765 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:80, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 79603 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES CP. 79603 PERTENECIENTE, lon:-100.15208078, lat:21.96086912}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 13145.14 | 13145.14 | 13145.14 | 13145.14 | 13145.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2448525/proyecto_INICIO, 2448525/proyecto_PROCESO, 2448525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448562 | Proyecto de inversión | 13145.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13145.14, modificado:13145.14}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD PASTORA DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 386449 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 386449 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:59, direccion:EJIDO PASTORA, 79640 PASTORA, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINICPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EJIDO PASTORA CP. 79640 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE RIOVERDE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTO, lon:-100.05718706, lat:22.13295203}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 13145.14 | 13145.14 | 13145.14 | 13145.14 | 13145.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2448562/proyecto_PROCESO, 2448562/proyecto_INICIO, 2448562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448579 | Proyecto de inversión | 56959.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56959.07, modificado:56959.07}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL SOTOLILLO DE ABAJO EN EL MUNICIPIO DE VENADO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 387150 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 387150 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:72, direccion:EJIDO EL SOTOLILLO DE ABAJO, 78933 EL SOTOLILLO DE ABAJO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD EL SOTOLILLO EJIDO EL SOTOLILLO DE ABAJO CP. 78933 EL, lon:-101.11914975, lat:22.93705465}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 56959.07 | 56959.07 | 56959.07 | 56959.07 | 56959.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2448579/proyecto_INICIO, 2448579/proyecto_FIN, 2448579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448586 | Proyecto de inversión | 8763.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8763.43, modificado:8763.43}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LAS MAGDALENAS DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 387298 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 387298 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:316, direccion:EJIDO LAS MAGDALENAS, 79600 LAS MAGDALENAS, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EJIDO LAS MAGDALENAS CP. 79600 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE RIOVERDE EN EL ES, lon:-99.96271487, lat:21.84624918}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448586/proyecto_FIN, 2448586/proyecto_PROCESO, 2448586/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448587 | Proyecto de inversión | 35048.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35048.47, modificado:35048.47}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL PLAN EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 387319 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 387319 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, direccion:EJIDO SAN JOSE DEL PLAN, 78822 SAN JOSÉ DEL PLAN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIODAD SAN JOSÉ DEL PLAN CP. 78822 SDEL MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.57747922, lat:23.42115074}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 35048.47 | 35048.47 | 35048.47 | 35048.47 | 35048.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2448587/proyecto_INICIO, 2448587/proyecto_FIN, 2448587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449064 | Proyecto de inversión | 8764.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8764.68, modificado:8764.68}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LAS MESAS DE DON LUIS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 401459 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 401459 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, direccion:EJIDO LAS MESAS DE DON LUIS, 79333 LAS MESAS DE DON LUIS, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD LAS MESAS DE DON LUIS EJIDO LAS MESAS DE DON, lon:-99.69220824, lat:22.39228922}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8764.68 | 8764.68 | 8764.68 | 8764.68 | 8764.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2449064/proyecto_INICIO, 2449064/proyecto_FIN, 2449064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449090 | Proyecto de inversión | 4382.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.34, modificado:4382.34}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA ENCARNACIÓN DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 402043 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 402043 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO LA ENCARNACIÓN, 79346 LA ENCARNACIÓN, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CARRANZA, CALLE ZARAGOZA CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR EJIDO LA ENCARNACIÓN CP. 79346 LA ENCARNA, lon:-99.94318861, lat:22.55148929}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.34 | 4382.34 | 4382.34 | 4382.34 | 4382.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449090/proyecto_FIN, 2449090/proyecto_PROCESO, 2449090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449122 | Proyecto de inversión | 8763.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8763.35, modificado:8763.35}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD REFUGIO DE LAS MONJAS EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 402713 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 402713 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:29, direccion:EJIDO REFUGIO DE LAS MONJAS, 78537 REFUGIO DE LAS MONJAS, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD REFUGIO DE LAS MONJAS EJIDO REFUGIO DE LAS MONJAS CP., lon:-100.74298769, lat:23.74466504}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8763.35 | 8763.35 | 8763.35 | 8763.35 | 8763.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2449122/proyecto_INICIO, 2449122/proyecto_FIN, 2449122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449137 | Proyecto de inversión | 4381.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.67, modificado:4381.67}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 404352 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 404352 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA, 78536 SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE LLEVA A CABO EN LA VIVIENDA BENEFICIADA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HIDALGO LOCALIDAD, lon:-100.59775193, lat:23.82901277}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449137/proyecto_INICIO, 2449137/proyecto_FIN, 2449137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449222 | Proyecto de inversión | 35059.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35059.86, modificado:35059.86}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO DE VANEGAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 407446 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 407446 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:21, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SAN VICENTE, 78512 SAN VICENTE, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SAN VICENTE CP. 78512 SAN VICENTE VANEGAS SAN, lon:-100.88297135, lat:24.16938819}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 35059.86 | 35059.86 | 35059.86 | 35059.86 | 35059.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2449222/proyecto_INICIO, 2449222/proyecto_FIN, 2449222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449252 | Proyecto de inversión | 17529.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17529.93, modificado:17529.93}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD VANEGAS DE ABAJO EN EL MUNICIPO VANEGAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 408830 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 408830 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:25, direccion:CALLE DE LOS PUENTE EJIDO VANEGAS DE ABAJO, 78508 VANEGAS DE ABAJO, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE LOS PUENTE EJIDO VANEGAS DE ABAJO CP. 78508 VA, lon:-100.89305927, lat:23.86929347}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 17529.93 | 17529.93 | 17529.93 | 17529.93 | 17529.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2449252/proyecto_INICIO, 2449252/proyecto_FIN, 2449252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449271 | Proyecto de inversión | 39430.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:39430.89, modificado:39430.89}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD CONGREGACION DE SANTO DOMINGO EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 409265 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 409265 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO CONGREGACIÓN DE SANTO DOMINGO, 78638 CONGREGACIÓN DE SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO EJIDO CONGRE, lon:-101.68841847, lat:23.30141496}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 39430.89 | 39430.89 | 39430.89 | 39430.89 | 39430.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2449271/proyecto_INICIO, 2449271/proyecto_FIN, 2449271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449519 | Proyecto de inversión | 87624.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:87624.19, modificado:87624.19}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 417593 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 417593 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO SANTO DOMINGO, 78630 SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO SANTO DOMINGO CP, lon:-101.73757985, lat:23.32531928}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 87624.19 | 87624.19 | 87624.19 | 87624.19 | 87624.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2449519/proyecto_INICIO, 2449519/proyecto_FIN, 2449519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449658 | Proyecto de inversión | 144567.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:144567.69, modificado:144567.69}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD FRACCION SALITRERA EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 423503 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 423503 | S | 66 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:67, direccion:AVENIDA ROMAN GRIMALDO EJIDO FRACCIÓN SALITRERA, 78474 FRACCIÓN SALITRERA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA AVENIDA ROMAN GRIMALDO EJIDO FRACCIÓN SAL, lon:-101.25948635, lat:22.26180039}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 144567.69 | 144567.69 | 144567.69 | 144567.69 | 144567.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2449658/proyecto_INICIO, 2449658/proyecto_FIN, 2449658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402450530 | Proyecto de inversión | 134431.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134431.41, modificado:134431.41}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE TLACOAPA, XILITLA S.L.P. - 113456 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 113456 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.5, meta_modificada:24.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:288, direccion:RANCHERIA TLACUAPA (TEMASCAL), 79917 TLACUAPA PRIMERA SECCIÓN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE TLACOAPA Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DETLACOAPA. EN LA PROPIEDAD DE LA BENEFICIARIA ......., lon:-98.94467, lat:21.41678}} | 2024-02-24 | 2024-04-13 | 134431.41 | 134431.41 | 134431.41 | 134431.41 | 134431.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-10-2024, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1075451.31, importe_modificado:1075451.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.5}} | {2450530/proyecto_INICIO, 2450530/proyecto_FIN, 2450530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402450691 | Proyecto de inversión | 1724121.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1724121.78, modificado:1724121.78}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA SILLETA, XILITLA S.L.P. - 146950 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 146950 | S | 89 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:71, direccion:CALLE AL VIVERO RANCHERIA LA SILLETA, 79923 LA SILLETA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA SILLETA Y CALLEJON CALLE DEL VIVERO, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA SILLETA COMO A 70 METROS PASANDO EL CA, lon:-99.06127474, lat:21.45200701}} | 2024-03-23 | 2024-06-20 | 1724121.78 | 1724121.78 | 1724121.78 | 1724121.78 | 1724121.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-62-2024, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:MNUCIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:1724121.78, importe_modificado:1724121.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.0}} | {2450691/proyecto_PROCESO, 2450691/proyecto_INICIO, 2450691/proyecto_FIN, 2450691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457194 | Proyecto de inversión | 605154.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605154.74, modificado:605154.74}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN COXCATLÁN, BARRIO DEL ZOCOTE - 361855 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 361855 | S | 1139 | 1104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:66, direccion:CALLE PROLONGACIÓN JUSTO SIERRA BARRIO ZOCOTE, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ROSALES Y , LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN SOBRE LA PROLONGACIÓN JUSTO SIERRA EN EL PUENTE PEATONAL QUE COMUNICA, lon:-98.908205, lat:21.541584}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 605154.74 | 605154.74 | 605154.74 | 605154.74 | 605154.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/24-27/2024/FAISMUN/AD-05, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:605154.74, importe_modificado:605154.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}} | {2457194/proyecto_PROCESO, 2457194/proyecto_FIN, 2457194/proyecto_INICIO, 2457194/proyecto_FIN, 2457194/proyecto_INICIO, 2457194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457313 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340000.0, modificado:340000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN BARRIO LA CUESTA DE LA LOCALIDAD DE TANTZOTZOB DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 362745 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 362745 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:394.93, meta_modificada:394.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE LA CUESTA TANTZOTZOB EJIDO TANTZOTZOB, 79770 TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HACIA E, lon:-99.13387003, lat:21.630944}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-261, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:394.93}} | {2457313/proyecto_INICIO, 2457313/proyecto_FIN, 2457313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457922 | Proyecto de inversión | 134998.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134998.94, modificado:134998.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BARRIO LA LABOR DE LA LOCALIDAD DE TAMPEMOCHE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 366196 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 366196 | S | 305 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.3, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:41, direccion:CALLE TAMPEMOCHE - TANCHACHIN EJIDO TAMPEMOCHE, 79775 TAMPEMOCHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMON SAN PEDRO DE LAS ANONAS A 5.9 KM , lon:-99.07690201, lat:21.68483864}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 134998.94 | 134998.94 | 134998.94 | 134998.94 | 134998.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {2457922/proyecto_FIN, 2457922/proyecto_PROCESO, 2457922/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457998 | Proyecto de inversión | 141480 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141480.0, modificado:141480.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 366526 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 366526 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:CALLE UNICA PRINCIPAL EJIDO SAN ISIDRO, 79767 SAN ISIDRO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR , lon:-99.03831558, lat:21.52428718}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 141480 | 141480 | 141480 | 141480 | 141480 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.0}} | {2457998/proyecto_INICIO, 2457998/proyecto_FIN, 2457998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458267 | Proyecto de inversión | 188640 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188640.0, modificado:188640.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PALO DE ARCO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 367687 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 367687 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:352.44, meta_modificada:352.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PALO DE ARCO, 79777 PALO DE ARCO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PEDRO DE LAS ANONAS A 5.9 KM SE LLEGA A , lon:-99.16963119, lat:21.92304394}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 188640 | 188640 | 188640 | 188640 | 188640 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:352.44}} | {2458267/proyecto_INICIO, 2458267/proyecto_FIN, 2458267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458421 | Proyecto de inversión | 1103740 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1103740.0, modificado:1103740.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS SUBURGANAS EN LAS LOCALIDADES DE CHARCO BLANCO, AGUAJE DE SANCHEZ , EL ORO , SAN CRISTOBAL , NORIAS DEL REFUGIO , SAN JOSE DE CERVANTES , SAN JOSE DE LAS FLORES , CHARCO CERCADO , COLONIA GRICOLA SAN JOSE, CRUCERO DE CHARCO CERCADO, LA CAMPANA , LA HINCADA, PALOS ALTOS, SAN AGUSTIN, EL REFUGIO DEL AMPARITO, LA YERBABUENA , POTRERITOS, SAN FRANCISCO DE LOS TOROS, EL AGUAJE DE GARCIA, LOS PINOS, SAN PEDRO EL ALTO,POZO DE ACUÑA , LA NORIA DE LAS FLORES Y LA NEGRITA . - 368676 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 368676 | S | 2191 | 2265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:865.0, meta_modificada:865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PUEBLO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDADESCHARCO BLANCO 62 AGUAJE DE SANCHEZ 14 EL ORO 16 SAN CRISTOBAL 49 NORIAS DEL REFUGIO 78 SAN JOSE DE CERVANTES 39 SAN JOSE DE LAS FLORES, lon:-100.39939925, lat:22.61749664}} | 2024-04-01 | 2024-05-16 | 1103740 | 1103740 | 1103740 | 1103740 | 1103740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG23/R33/SE/2024, contratista:INGENIEROS CIVILES, EDIFICADORES Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1103740.0, importe_modificado:1103740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:865.0}} | {2458421/proyecto_INICIO, 2458421/proyecto_FIN, 2458421/proyecto_PROCESO, 2458421/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458701 | Proyecto de inversión | 153120 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:153120.0, modificado:153120.0}} | EQUIPAMIENTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD LOS AMOLES, GUADALCÁZAR, S.L.P. - 370117 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 370117 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO LOS AMOLES, 78880 LOS AMOLES, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE UBICAN A UNA CUADRA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A LA ALTURA DE LA ENTRADA AL RANCHO, lon:-100.33459804, lat:22.83190174}} | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 153120 | 153120 | 153120 | 153120 | 153120 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152134, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:153120.0, importe_modificado:153120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2458701/proyecto_INICIO, 2458701/proyecto_FIN, 2458701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458760 | Proyecto de inversión | 50437.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50437.49, modificado:50437.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA - 370388 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 370388 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.3, meta_modificada:37.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE CUAUHTEMOC SE ENCUENTRAN 176 METROS AL NORTE DEL CENTRO COMERC, lon:-100.8533619, lat:22.63800162}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 50437.49 | 50437.49 | 50437.49 | 50437.49 | 50437.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150116, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:50437.49, importe_modificado:50437.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.3}} | {2458760/proyecto_INICIO, 2458760/proyecto_FIN, 2458760/proyecto_PROCESO, 2458760/proyecto_FIN, 2458760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458833 | Proyecto de inversión | 19186.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19186.41, modificado:19186.41}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL TAJO - 370778 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 370778 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:51, direccion:CALLE MARIANO ARISTA PUEBLO EL TAJO, 78955 EL TAJO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA FRENTE AL TALLER DE REPARACION DE MOTOCICLETAS Y 50 METROS AL, lon:-100.81817815, lat:22.69888792}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 19186.41 | 19186.41 | 19186.41 | 19186.41 | 19186.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150126, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:19186.41, importe_modificado:19186.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2458833/proyecto_INICIO, 2458833/proyecto_FIN, 2458833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459206 | Proyecto de inversión | 2491140.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2491140.86, modificado:2491140.86}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ. - 372362 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 372362 | S | 264 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.5, meta_modificada:382.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TOMA DE TORREON Y 20 DE NOVIEMBRE COLONIA FRANCISCO VILLA, 78430 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LATERAL RIO SANTIAGO Y , CALLE CONVENCION DE AGUASCALIENTES LA OBRA SE, lon:-100.90980236, lat:22.18762384}} | 2024-06-06 | 2024-10-03 | 2491140.86 | 2491140.86 | 2491140.86 | 2491140.86 | 2491140.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-39/2024, contratista:PROYECTOS MIROVA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2491140.87, importe_modificado:2491140.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:382.5}} | {2459206/proyecto_PROCESO, 2459206/proyecto_INICIO, 2459206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459416 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1197539.64}} | CONSTRUCCION CON GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE LAURELES, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE ZAPATA - 373038 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 373038 | S | 60 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.28, meta_modificada:875.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES COLONIA SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA CALLE LAURES SE UBICA EN LA COLONIA SAN MARCOS ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZA, lon:-100.00421189, lat:21.90116225}} | 2024-11-18 | 2024-12-20 | 1197539.64 | 1197539.64 | 1197539.64 | 1197539.64 | 1197539.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-63-2024, contratista:ARTURO RODRIGUEZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1197539.64, importe_modificado:1197539.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.28}} | {2459416/proyecto_INICIO, 2459416/proyecto_FIN, 2459416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459811 | Proyecto de inversión | 134431.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134431.41, modificado:134431.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN XILITLA LOCALIDAD LA PAGUA ASENTAMIENTO LA PAGUA - 120217 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 120217 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.5, meta_modificada:24.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:210, direccion:CALLE PALO DE ROSA RANCHO LA PAGUA, 79900 LA PAGUA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE JACARANDAS, CALLE PARAISO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLLE PALO DE ROSA EN LA PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO EN LA LOCALI, lon:-98.9858148, lat:21.38116873}} | 2024-02-24 | 2024-04-13 | 134431.41 | 134431.41 | 134431.41 | 134431.41 | 134431.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-108-2024, contratista:MARIA LUCIA RUBIO BAENA, convocante:Municipio de Xilitla, monto:2557416.95, importe_modificado:2557416.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.5}} | {2459811/proyecto_INICIO, 2459811/proyecto_FIN, 2459811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459869 | Proyecto de inversión | 21040.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21040.08, modificado:21040.08}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL ARBOLITO - 374441 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 374441 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:74, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN JOSÉ DEL ARBOLITO, 78955 SAN JOSÉ DEL ARBOLITO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y AVENIDA VIOLETA, CALLE MARIANO ARISTA FRENTE A LA TIENDA DE ROPA Y NOVEDADES MIRIAM Y 150 M, lon:-100.84791408, lat:22.67818567}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 21040.08 | 21040.08 | 21040.08 | 21040.08 | 21040.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150117, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:21040.08, importe_modificado:21040.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2459869/proyecto_INICIO, 2459869/proyecto_FIN, 2459869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459966 | Proyecto de inversión | 1426349.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1426349.41, modificado:1426349.41}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE CALLES 1RA Y 2DA PRIVADA DE PALOMAS, CALLE PALOMAS TRAMO DE 2DA PRIV. DE PALOMAS HASTA REFORMA AGRARIA, CALLE MODESTO DIAZ TRAMO DE ARTICULO 127 A VICTOR CERVERA PACHECO Y CALLE VICTOR CERVERA PACHECO TRAMO DE MODESTO DIAZ HASTA TOPAR, COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN, MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ. - 374636 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 374636 | S | 388 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PALOMAS COLONIA GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILLÉN SEGUNDA SECCIÓN, 78436 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 2DA. PRIVADA DE PALOMAS Y CALLE REFORMA AGRARIA, CALLE VICTOR CERVE, lon:-100.93344135, lat:22.15829468}} | 2024-11-15 | 2024-12-16 | 1426349.41 | 1426349.41 | 1426349.41 | 1426349.41 | 1426349.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-72/2024, contratista:INSTALACIONES Y TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1426349.41, importe_modificado:1426349.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:609.0}} | {2459966/proyecto_PROCESO, 2459966/proyecto_FIN, 2459966/proyecto_INICIO, 2459966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402460110 | Acción | 285962.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285962.03, modificado:285962.03}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 374938 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 374938 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.399572, lat:22.617911}} | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 285962.03 | 285962.03 | 285962.03 | 285962.03 | 285962.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153248, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:285962.03, importe_modificado:285962.03}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2460110/proyecto_PROCESO, 2460110/proyecto_INICIO, 2460110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402460197 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510000.0, modificado:510000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA LOCALIDAD EL JICOTE, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 375198 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 375198 | S | 149 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO EL JICOTE - CARRETERA FEDERAL 80 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 EJIDO EL JICOTE, 78895 EL JICOTE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO EL JICOTE- CARRETERA FEDERAL 80 Y , CAMINO DE TERRACERÍA QUE CONECTA , lon:-100.11998208, lat:22.936315}} | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151372, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:510000.0, importe_modificado:510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2460197/proyecto_PROCESO, 2460197/proyecto_FIN, 2460197/proyecto_INICIO, 2460197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402460223 | Proyecto de inversión | 365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365000.0, modificado:365000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 375288 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 375288 | S | 23 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - TERRERO DE LOS POSADAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 RANCHERIA SAN ISIDRO, 78885 SAN ISIDRO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SAN ISIDRO- TERRERO DE LOS POSADAS Y , CAMINO DE TERRACERÍA, lon:-100.32448159, lat:22.71169573}} | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151373, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:365000.0, importe_modificado:365000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2460223/proyecto_PROCESO, 2460223/proyecto_FIN, 2460223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402460833 | Proyecto de inversión | 1293049.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1293049.53, modificado:1293049.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUARTILLO VIEJO, XILITLA S.L.P. - 376894 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 376894 | S | 97 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO CRUZTITLA - CUARTILLO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO CUARTILLO VIEJO, 79906 CUARTILLO VIEJO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO DE CRUZTITLA A CUARTILLO VIEJO Y CALLE CALLE PRINCIPAL DE CRUZ, lon:-98.96066683, lat:21.35895059}} | 2024-03-28 | 2024-06-27 | 1293049.53 | 1293049.53 | 1293049.53 | 1293049.53 | 1293049.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-98-2024, contratista:ABRAHAM MUÑOZ MORENO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1293049.53, importe_modificado:1293049.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2460833/proyecto_INICIO, 2460833/proyecto_PROCESO, 2460833/proyecto_FIN, 2460833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461622 | Proyecto de inversión | 1847012.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1847012.64, modificado:1847012.64}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CIUDAD VALLES, EN COLONIA BUENOS AIRES 2A ETAPA - 235365 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 235365 | S | 90 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI COLONIA BUENOS AIRES, 79025 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ACERO Y CALLE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION , CALLE ZAFIRO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA BUENOS AIRES CON, lon:-99.00469502, lat:22.01852191}} | 2024-12-14 | 2024-12-30 | 1847012.64 | 1847012.64 | 1847012.64 | 1847012.64 | 1847012.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-82-2024, contratista:C. Luis Miguel Saldaña López, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1847012.64, importe_modificado:1847012.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2461622/proyecto_INICIO, 2461622/proyecto_PROCESO, 2461622/proyecto_INICIO, 2461622/proyecto_FIN, 2461622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461836 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 379618 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 379618 | S | 1078 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO AQUISMÓN, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE DAMIAN CARMONA, CALLE AVENIDA SECUNDARIA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ A 500 METROS SE E, lon:-99.02280125, lat:21.62404871}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2461836/proyecto_FIN, 2461836/proyecto_PROCESO, 2461836/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461914 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 379930 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 379930 | S | 106 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:76.32, meta_modificada:76.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:CALLE UNICA PRINCIPAL EJIDO SAN ISIDRO, 79767 SAN ISIDRO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR , lon:-99.04209213, lat:21.52433708}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-029, contratista:LUIS GABRIEL CARRIZALES ESMERALDA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:76.32}} | {2461914/proyecto_FIN, 2461914/proyecto_PROCESO, 2461914/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462120 | Proyecto de inversión | 143730 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143730.0, modificado:143730.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA - 380549 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 380549 | S | 4400 | 4200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE SAN LUIS, CALLE JUAN ESCUTIA A UN COSTADO DE LA CARRETERA A SAN ELIAS Y 200 METROS AL, lon:-100.85059103, lat:22.64756429}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 143730 | 143730 | 143730 | 143730 | 143730 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:143730.0, importe_modificado:143730.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:560.0}} | {2462120/proyecto_FIN, 2462120/proyecto_INICIO, 2462120/proyecto_PROCESO, 2462120/proyecto_FIN, 2462120/proyecto_INICIO, 2462120/proyecto_PROCESO, 2462120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462596 | Proyecto de inversión | 801184.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:801184.81, modificado:801184.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE CUARTILLO NUEVO , XILITLA S.L.P. - 382053 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 382053 | S | 262 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CUARTILLO NUEVO, 79905 CUARTILLO NUEVO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO IZTACAPA A CUARTILLO NUEVO Y CAMINO CALLE PRINCIPAL DE CUARTILLO NUEVO, CAMINO CUARTILLO NUEVO HACIA EL CARRIZAL EL PROYECTO, lon:-98.94025077, lat:21.35583099}} | 2024-03-20 | 2024-06-17 | 801184.81 | 801184.81 | 801184.81 | 801184.81 | 801184.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-86-2024, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:Municipio de Xilitla, monto:801184.81, importe_modificado:801184.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2462596/proyecto_INICIO, 2462596/proyecto_PROCESO, 2462596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462613 | Proyecto de inversión | 313990.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:313990.32, modificado:313990.32}} | REHABILITACIÓN, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE OAXACA ENTRE CALLE PRÓL. MATAMOROS Y CALLE CHIHUAHUA, EN LA COLONIA REPÚBLICA, MATEHUALA, S.L.P. - 382097 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 382097 | S | 1850 | 1450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA REPÚBLICA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROL. MATAMOROS Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE MEXICO OBRA EJECUTADA ENTRE CALLE PRÓL. MATAMOROS Y CALLE CHIHUAHUA DE LA COLONIA REPUBLICA DEL MUN, lon:-100.62856944, lat:23.65458889}} | 2024-05-10 | 2024-06-14 | 313990.32 | 313990.32 | 313990.32 | 313990.32 | 313990.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/ALP/AD-026-2024, contratista:CLAUDIO PEREZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:691323.46, importe_modificado:691323.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2462613/proyecto_INICIO, 2462613/proyecto_PROCESO, 2462613/proyecto_INICIO, 2462613/proyecto_FIN, 2462613/proyecto_PROCESO, 2462613/proyecto_FIN, 2462613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462723 | Proyecto de inversión | 804076.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:804076.32, modificado:804076.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, DE CALLES DE LA COMUNIDAD OJO DE AGUA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON - 286799 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 286799 | S | 39 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3770.0, meta_modificada:3770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:507, direccion:CALLE ALVARO OBREGON EJIDO OJO DE AGUA, 79263 OJO DE AGUA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA MATLAPA-SAN LUIS POTOSI Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA CONDUCES 14 KILOMETROS 100 METROS DESDE LA CARRET, lon:-98.9466952, lat:21.8846827}} | 2024-10-10 | 2024-11-06 | 804076.32 | 804076.32 | 804076.32 | 804076.32 | 804076.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-64-2024, contratista:MARTIN RESÉNDIZ SEBASTIÁN, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:804076.32, importe_modificado:804076.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3770.0}} | {2462723/proyecto_INICIO, 2462723/proyecto_PROCESO, 2462723/proyecto_INICIO, 2462723/proyecto_FIN, 2462723/proyecto_PROCESO, 2462723/proyecto_FIN, 2462723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462887 | Proyecto de inversión | 454740 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454740.0, modificado:454740.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE NORIAS DEL REFUGIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 383035 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 383035 | S | 534 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:30, direccion:CALLE LA IGLESIA EJIDO NORIAS DEL REFUGIO, 78897 NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD A 500 METROS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDD SE UBICA EL POZO NO . 2 EN DONDE SE LLEV, lon:-100.46769871, lat:23.01472361}} | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 454740 | 454740 | 454740 | 454740 | 454740 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152683, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:454740.0, importe_modificado:454740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2462887/proyecto_INICIO, 2462887/proyecto_FIN, 2462887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463098 | Proyecto de inversión | 1435500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1435500.0, modificado:1435500.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE ENTRONQUE DE MATEHUALA EL HUIZACHE, EL HUIZACHE, CRUCERO DE POZAS DE SANTA ANA, PRESITA DEL TEPETATE, GUADALCAZAR, EL PEYOTE, ABREGO Y LAS NEGRITAS, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P. - 383507 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 383507 | S | 2352 | 2348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PUERTO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LAS LOCALIDADES ENTRONQUE DE MATEHUALA EL HUIZACHE EL HUIZACHE CRUCERO DE POZAS DE SANTA ANA PRESITA DEL TEPETATE GUADALCAZAR EL PEYOTE ABREGO, lon:-100.39776847, lat:22.61995274}} | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 1435500 | 1435500 | 1435500 | 1435500 | 1435500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG25/R33/SE/2024, contratista:INGENIEROS CIVILES, EDIFICADORES Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1435500.0, importe_modificado:1435500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1125.0}} | {2463098/proyecto_INICIO, 2463098/proyecto_PROCESO, 2463098/proyecto_FIN, 2463098/proyecto_PROCESO, 2463098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463161 | Proyecto de inversión | 652384 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:652384.0, modificado:652384.0}} | AMPLIACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO LOCALIDAD LAS NEGRITAS, MUNCIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 383668 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 383668 | S | 502 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:28, direccion:CALLE PASCUAL OROZCO EJIDO LAS NEGRITAS, 78883 LAS NEGRITAS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO MURGIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE LA REHABILITACIÓN, lon:-100.16058591, lat:22.79568246}} | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 652384 | 652384 | 652384 | 652384 | 652384 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151379, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:652384.0, importe_modificado:652384.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1500.0}} | {2463161/proyecto_PROCESO, 2463161/proyecto_FIN, 2463161/proyecto_INICIO, 2463161/proyecto_FIN, 2463161/proyecto_PROCESO, 2463161/proyecto_INICIO, 2463161/proyecto_FIN, 2463161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463177 | Proyecto de inversión | 249806.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249806.78, modificado:249806.78}} | REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA,S.L.P. - 296533 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 296533 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:286.86, meta_modificada:286.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:99, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO MESA DEL TORO - LINDERO KILÓMETRO 2 + 200 INTERIOR SN EJIDO LLANO GRANDE, 79958 LINDERO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CAMINO ACCESO AL PANTEON, ATRAS , lon:-98.63846108, lat:21.30964419}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 249806.78 | 249806.78 | 249806.78 | 249806.78 | 249806.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE030N-AD-2024-18, contratista:YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:249806.78, importe_modificado:249806.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:286.86}} | {2463177/proyecto_INICIO, 2463177/proyecto_FIN, 2463177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463184 | Proyecto de inversión | 738620.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738620.16, modificado:738620.16}} | REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TAXICHO,PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA,S.L.P. - 296546 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 296546 | S | 137 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:840.6, meta_modificada:840.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:77, direccion:CALLE PEDRO DE LOS PINOS EJIDO TAXICHO, 79958 TAXICHO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JALISCO Y ANDADOR PRINCIPAL, CARRETERA TEMPEXQUITITLA FRENTE A LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE LOCA, lon:-98.60387883, lat:21.23133451}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 738620.16 | 738620.16 | 738620.16 | 738620.16 | 738620.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE0300D-2024-22, contratista:MATIAS SANCHEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:738620.16, importe_modificado:738620.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:840.6}} | {2463184/proyecto_INICIO, 2463184/proyecto_FIN, 2463184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463514 | Proyecto de inversión | 705423.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705423.57, modificado:705423.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA PIMIENTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, S.L.P - 303157 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 303157 | S | 136 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.0, meta_modificada:627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:109, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO LA PIMIENTA, 79958 LA PIMIENTA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DE EL EJIDO LA PIMIENT, lon:-98.69329772, lat:21.28341651}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 705423.57 | 705423.57 | 705423.57 | 705423.57 | 705423.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE010A-AD-2024-11, contratista:YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:705423.57, importe_modificado:705423.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.0}} | {2463514/proyecto_PROCESO, 2463514/proyecto_FIN, 2463514/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463826 | Proyecto de inversión | 754691.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:754691.35, modificado:754691.35}} | CONTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE MACHOC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 309643 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 309643 | S | 346 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:635.0, meta_modificada:635.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:CALLE AVENIDA LINDA VISTA EJIDO MANCHOC, 79957 MANCHOC, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAPIA Y CALLE CALZADA DE SAN MIGUEL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO MANCHOC PERTENECIENTE AL, lon:-98.69268606, lat:21.34167649}} | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 754691.35 | 754691.35 | 754691.35 | 754691.35 | 754691.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-UB010A-AD-2024-35, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:754691.35, importe_modificado:754691.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:635.0}} | {2463826/proyecto_INICIO, 2463826/proyecto_FIN, 2463826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463832 | Proyecto de inversión | 1338424.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1338424.01, modificado:1338424.01}} | CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE HUAYAL JOSE MARIA PINO SUAREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA,S.LP. - 309911 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 309911 | S | 435 | 443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1116.0, meta_modificada:1116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:35, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ EJIDO EL HUAYAL, 79955 EL HUAYAL, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CEDRAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CASA DE SALUD DEL EJIDO H, lon:-98.59736361, lat:21.48328506}} | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 1338424.01 | 1338424.01 | 1338424.01 | 1338424.01 | 1338424.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE020D-AD-2024-42, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1338424.01, importe_modificado:1338424.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1116.0}} | {2463832/proyecto_INICIO, 2463832/proyecto_FIN, 2463832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463863 | Proyecto de inversión | 508080 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:508080.0, modificado:508080.0}} | AMPLIACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO LOCALIDAD LOS AMOLES, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 385514 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 385514 | S | 177 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:CALLE LA IGLESIA EJIDO LOS AMOLES, 78880 LOS AMOLES, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD LOS TRABAJOS D ELA OBRA SE LLEVARAN A CABO ENEL TANQUE DE LA COMUNIDAD QUE ESTA A UN COSTADO DE LA, lon:-100.32791398, lat:22.82238896}} | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 508080 | 508080 | 508080 | 508080 | 508080 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151399, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:508080.0, importe_modificado:508080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1250.0}} | {2463863/proyecto_INICIO, 2463863/proyecto_PROCESO, 2463863/proyecto_FIN, 2463863/proyecto_INICIO, 2463863/proyecto_PROCESO, 2463863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402464088 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 386145 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 386145 | S | 137 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:113, direccion:EJIDO LA CAMPANA, 78887 LA CAMPANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA EN LA ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD CERCA DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA LA IGLESIA Y LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.49256311, lat:22.74234145}} | 2024-06-01 | 2024-11-30 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG27/R33/SL/2024, contratista:SANDRA ZARAGOZA HUERTA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2464088/proyecto_PROCESO, 2464088/proyecto_FIN, 2464088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402464502 | Proyecto de inversión | 1980102.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1980102.3, modificado:1980102.3}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA - 386930 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 386930 | S | 698 | 635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1171.2, meta_modificada:1171.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:22, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA HERRADURA RANCHERIA LA HERRADURA, 79917 LA HERRADURA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL XILITLA A JALPAN DE SERRA Y CAMINO LA HERRADURA A LIMONTITLA, CAMINO LIMONTITLA A HUICHIH, lon:-98.952789, lat:21.44534386}} | 2024-03-26 | 2024-06-18 | 1980102.3 | 1980102.3 | 1980102.3 | 1980102.3 | 1980102.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-73-2024, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1980102.3, importe_modificado:1980102.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1171.2}} | {2464502/proyecto_INICIO, 2464502/proyecto_PROCESO, 2464502/proyecto_FIN, 2464502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402464701 | Proyecto de inversión | 366821.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366821.4, modificado:421735.8}} | ADQUISICION Y ENTREGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIO PARA 9 VIVIENDAS DE BAJOS RECURSOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P. - 387307 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 387307 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CIUDAD CERRITOS CENTRO, 79440 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PROYECTO DE VIVIENDA UBICADO EN 9 DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS S.L.P., lon:-100.28353619, lat:22.4327538}} | 2024-11-25 | 2024-12-15 | 421735.8 | 421735.8 | 421735.8 | 421735.8 | 421735.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152220, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:421735.8, importe_modificado:421735.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.0}} | {2464701/proyecto_INICIO, 2464701/proyecto_FIN, 2464701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402464835 | Proyecto de inversión | 2884482.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153793.1, modificado:1153793.1}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1730689.66, modificado:1730125.93}} | REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ER ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA - 387635 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 387635 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:597.24, meta_modificada:597.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE SAN LUIS, CALLE FRANCISCO I. MADERO A UN COSTADO DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL REFUGI, lon:-100.85022625, lat:22.64500373}} | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 2883919.03 | 2883919.03 | 2883919.03 | 2883919.03 | 2883919.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/PROAGUA-FISM/IO-02/2024, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:2799060.47, importe_modificado:2799060.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:597.24}} | {2464835/proyecto_INICIO, 2464835/proyecto_FIN, 2464835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402464894 | Proyecto de inversión | 366139.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366139.41, modificado:366139.41}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPOPE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 338697 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 338697 | S | 121 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.1, meta_modificada:191.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:CALLE AQUISMON - TAMAPATZ EJIDO EL ZOPOPE, 79766 EL ZOPOPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLEBENITOJUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI AMANOIZQUIERDA EN LA COL, lon:-99.08423234, lat:21.58164589}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 366139.41 | 366139.41 | 366139.41 | 366139.41 | 366139.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.1}} | {2464894/proyecto_INICIO, 2464894/proyecto_FIN, 2464894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402464953 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252000.0, modificado:252000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 338822 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 338822 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:78.04, meta_modificada:78.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:77, direccion:EJIDO LA YERBABUENA, 79767 LA YERBABUENA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITOJUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANOIZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE SUBIR HASTA , lon:-99.08854474, lat:21.52201311}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:78.04}} | {2464953/proyecto_PROCESO, 2464953/proyecto_FIN, 2464953/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402464968 | Proyecto de inversión | 252001 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252001.0, modificado:252001.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TANCHANACO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 338840 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 338840 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.04, meta_modificada:78.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO TANCHANACO, 79773 TANCHANACO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLEJUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PEDRODE LAS ANONAS A, lon:-99.05125162, lat:21.66222521}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 252001 | 252001 | 252001 | 252001 | 252001 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.04}} | {2464968/proyecto_INICIO, 2464968/proyecto_FIN, 2464968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402465079 | Proyecto de inversión | 1508000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1508000.0, modificado:1502000.0}} | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE MANUEL DOBLADO BARRIO DEL PUEBLO CIUDAD DEL MAIZ S.L.P. - 388316 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 388316 | S | 147 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:943.08, meta_modificada:943.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO INTERIOR SN BARRIO DEL PUEBLO, 79325 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE IGNACIO COMONFORT, CALLE GUILLERMO PRIETO SIGUIENDO 491 METROS DESPUES DEL PUENTE DEL, lon:-99.6025654, lat:22.39392913}} | 2024-11-18 | 2024-12-23 | 1502000 | 1502000 | 1502000 | 1502000 | 1502000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800012-23-2024, contratista:JOSE FERNANDO NABOR JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:1502000.0, importe_modificado:1502000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:943.08}} | {2465079/proyecto_INICIO, 2465079/proyecto_FIN, 2465079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402465749 | Proyecto de inversión | 272000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:272000.0, modificado:272000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LINJÁ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 343132 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 343132 | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:255.95, meta_modificada:255.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LINJÁ, 79766 LINJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLEBENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUEHACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS POR 8KILOMETROS, lon:-99.07951113, lat:21.62883155}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-017, contratista:CONSTRUCTORA TMX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:272000.0, importe_modificado:272000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:255.95}} | {2465749/proyecto_INICIO, 2465749/proyecto_FIN, 2465749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402465910 | Proyecto de inversión | 65551.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65551.04, modificado:65551.04}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA CON TECHADO, BARDAS Y GRADAS EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE RINCON DE BANDA, CERRITOS, S.L.P. - 390124 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 390124 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA RINCÓN DE BANDA, 79428 RINCÓN DE BANDA, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA LOCALIDAD O RANCHERIA DENOMINADA RINCON DE BANDA PEGADA O A UN LADO DE LA LOCALIDAD JOYA DE LUNA A 1, lon:-100.42435588, lat:22.44022576}} | 2024-11-30 | 2024-12-15 | 65551.04 | 65551.04 | 65551.04 | 65551.04 | 65551.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152345, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:65551.04, importe_modificado:65551.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} | {2465910/proyecto_PROCESO, 2465910/proyecto_INICIO, 2465910/proyecto_FIN, 2465910/proyecto_INICIO, 2465910/proyecto_PROCESO, 2465910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402465948 | Proyecto de inversión | 714000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:714000.0, modificado:714000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA EUREKA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 343567 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 343567 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:691.36, meta_modificada:691.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:CALLE AQUISMON - SANTA BARBARA EJIDO EUREKA, 79766 EUREKA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLEMANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3.2 KM DE DISTANCIADE AHI SEGUIR EL, lon:-99.01814065, lat:21.57638724}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 714000 | 714000 | 714000 | 714000 | 714000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:691.36}} | {2465948/proyecto_FIN, 2465948/proyecto_PROCESO, 2465948/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466336 | Proyecto de inversión | 805000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805000.0, modificado:805000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 23 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PUHUITZÉ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 344208 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 344208 | S | 59 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.58, meta_modificada:450.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE TANCHANACO-TAMPEMOCHE EJIDO PUHUITZÉ, 79773 PUHUITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ POR 6.1KM DE RECORRIDOHASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TAN, lon:-99.06870658, lat:21.67526971}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 805000 | 805000 | 805000 | 805000 | 805000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.58}} | {2466336/proyecto_INICIO, 2466336/proyecto_FIN, 2466336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466350 | Proyecto de inversión | 1025000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1025000.0, modificado:1025000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MINA DE BELEMONT DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 344223 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 344223 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:240, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO MINA DE BELEMONT, 79767 MINA DE BELEMONT, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROSRUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LACARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE, lon:-99.06396583, lat:21.53705968}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2466350/proyecto_PROCESO, 2466350/proyecto_INICIO, 2466350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466352 | Proyecto de inversión | 1025000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1025000.0, modificado:1025000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PUHUITZÉ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 344226 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 344226 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE TANCHANACO-TAMPEMOCHE EJIDO PUHUITZÉ, 79773 PUHUITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLEPRINCIPAL BENITO JUAREZ POR 6.1KM DE RECORRIDOHASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TANC, lon:-99.06857784, lat:21.67520989}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:700.0}} | {2466352/proyecto_PROCESO, 2466352/proyecto_FIN, 2466352/proyecto_INICIO, 2466352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466358 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 344230 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 344230 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:998.0, meta_modificada:998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:248, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL BARRIO BARRIO SAN MIGUEL, 79766 BARRIO SAN MIGUEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LACALLEBENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA ELENTRONQUEHACIA EL SOTANO DE L, lon:-99.0696796, lat:21.61147459}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-010, contratista:IRIS ALEJANDRA ARRIAGA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:8500010.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:998.0}} | {2466358/proyecto_FIN, 2466358/proyecto_PROCESO, 2466358/proyecto_FIN, 2466358/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466450 | Proyecto de inversión | 541604 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541604.0, modificado:541604.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CHARCO BLANCO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 391321 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 391321 | S | 373 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:EJIDO CHARCO BLANCO, 78886 CHARCO BLANCO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA RURAL EN LAS COLINDANCIAS CON LAS COMUNIDADES DE PALOS ALTOS Y SAN JOSE DE CERVANT, lon:-100.51273455, lat:22.62873187}} | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 541604 | 541604 | 541604 | 541604 | 541604 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG05/R33/SC/2024, contratista:PAVIMNETADORA LICEY SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:541604.0, importe_modificado:541604.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2466450/proyecto_INICIO, 2466450/proyecto_PROCESO, 2466450/proyecto_FIN, 2466450/proyecto_PROCESO, 2466450/proyecto_INICIO, 2466450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466706 | Proyecto de inversión | 1230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1230000.0, modificado:1230000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 MUROS FIRMES EN BARRIO CENTRO SUR DE LA LOCALIDAD DE TAMPEMOCHE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 344772 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 344772 | S | 81 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1275.7, meta_modificada:1275.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:41, direccion:CALLE TANCHANACO-TAMPEMOCHE EJIDO TAMPEMOCHE, 79775 TAMPEMOCHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLEJUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PEDRODE LAS ANONAS A 5.9 KM A MAN, lon:-99.0826932, lat:21.69342079}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1275.7}} | {2466706/proyecto_INICIO, 2466706/proyecto_FIN, 2466706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467190 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135000.0, modificado:135000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LAS ANONAS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 393644 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 393644 | S | 96 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.3, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO SAN PEDRO DE LAS ANONAS, 79775 SAN PEDRO DE LAS ANONAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ , lon:-99.05625283, lat:21.75293473}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {2467190/proyecto_PROCESO, 2467190/proyecto_FIN, 2467190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467327 | Proyecto de inversión | 147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147000.0, modificado:147000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA SAGRADA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 393953 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 393953 | S | 81 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.3, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:311, direccion:CALLE AQUISMON - TAMAPATZ EJIDO BARRIO LA SAGRADA FAMILIA, 79766 BARRIO LA SAGRADA FAMILIA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , TOMANDO LA CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ A 800 METROS EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE A LA IZQUIERDA, lon:-99.0809951, lat:21.58959778}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {2467327/proyecto_INICIO, 2467327/proyecto_FIN, 2467327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467334 | Proyecto de inversión | 677768.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:677768.49, modificado:677768.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, PUESTECITOS, CALLE EL NARANJAL, DE CALLE VALENCIA A CALLE MANDARINO - 346357 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 346357 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.68, meta_modificada:275.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE EL NARANJAL BARRIO PUESTECITOS, 79653 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VALENCIA Y CALLE MANDARINO, CALLE BENITO JUAREZ GARCIA LA CALLE SE UBICA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS MARIA SKLODOUSKA DEL , lon:-100.03682288, lat:21.96129028}} | 2024-11-08 | 2024-12-08 | 677768.48 | 677768.48 | 677768.48 | 677768.48 | 677768.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-22-2024, contratista:ING. JOSÉ SALOMÓN LOREDO FLORES, convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:677768.48, importe_modificado:677768.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.68}} | {2467334/proyecto_PROCESO, 2467334/proyecto_INICIO, 2467334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467356 | Acción | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 394017 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cedral | 394017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.726606, lat:23.819332}} | 2024-11-15 | 2024-11-21 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MC/DSM/FISM/007/2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:58000.0, importe_modificado:58000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2467356/proyecto_INICIO, 2467356/proyecto_FIN, 2467356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467485 | Proyecto de inversión | 1394000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1394000.0, modificado:1394000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 34 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 346796 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 346796 | S | 71 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1275.1, meta_modificada:1275.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:136, direccion:CALLE HACIA EL NORTE EJIDO SAN FRANCISCO, 79767 SAN FRANCISCO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROSRUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LACARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE P, lon:-99.06611495, lat:21.50998962}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1394000 | 1394000 | 1394000 | 1394000 | 1394000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1275.1}} | {2467485/proyecto_PROCESO, 2467485/proyecto_FIN, 2467485/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467782 | Proyecto de inversión | 315767.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315767.72, modificado:315767.72}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE TAMÁPATZ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 347577 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 347577 | S | 420 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.2, meta_modificada:148.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO TAMÁPATZ, 79766 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLEBENITOJUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI, lon:-99.07877037, lat:21.56810263}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 315767.72 | 315767.72 | 315767.72 | 315767.72 | 315767.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-032, contratista:GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:315767.72, importe_modificado:315767.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.2}} | {2467782/proyecto_FIN, 2467782/proyecto_INICIO, 2467782/proyecto_PROCESO, 2467782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468076 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135000.0, modificado:135000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE TAMPATE PRIMERA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 395427 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 395427 | S | 79 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.3, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO TAMPATE, 79773 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ RUMBO A SAN PEDRO DE LAS ANONAS POR APROXIMADAMENTE 2 K, lon:-99.02765134, lat:21.63219791}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {2468076/proyecto_INICIO, 2468076/proyecto_FIN, 2468076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468311 | Proyecto de inversión | 1500300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500300.0, modificado:1500300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 348953 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 348953 | S | 121 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL LOS CHARCOS EJIDO LOS CHARCOS, 79770 LOS CHARCOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON PORLA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA , lon:-99.1463667, lat:21.67216593}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1500300 | 1500300 | 1500300 | 1500300 | 1500300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1550.0}} | {2468311/proyecto_FIN, 2468311/proyecto_INICIO, 2468311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468333 | Proyecto de inversión | 919302.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:919302.71, modificado:919302.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNOS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 348986 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 348986 | S | 152 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:824.0, meta_modificada:824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:87, direccion:CALLE PRINCIPAL LOS HORNOS EJIDO LOS HORNOS, 79767 LOS HORNOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4KILOMETROSRUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LACARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE PO, lon:-99.06896654, lat:21.49132362}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 919302.71 | 919302.71 | 919302.71 | 919302.71 | 919302.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-039, contratista:RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:919302.71, importe_modificado:919302.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:824.0}} | {2468333/proyecto_FIN, 2468333/proyecto_PROCESO, 2468333/proyecto_INICIO, 2468333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468529 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108500.0, modificado:108500.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNOS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 396384 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 396384 | S | 192 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.22, meta_modificada:220.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:87, direccion:CALLE UNICA PRINCIPAL EJIDO LOS HORNOS, 79767 LOS HORNOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR , lon:-99.07157901, lat:21.49318199}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.22}} | {2468529/proyecto_FIN, 2468529/proyecto_INICIO, 2468529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468633 | Proyecto de inversión | 329224.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:329224.24, modificado:329224.24}} | CONSTRUCCION DE 10 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE EL RETEN, XILITLA S.L.P. - 396578 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 396578 | S | 18 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.25, meta_modificada:166.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:119, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL RANCHO EL RETÉN, 79924 EL RETÉN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRIMERA Y CALLE CALLE SEGUNDA, CALLE CALLE TERCERA SE LLEVARA ACABO DE LA CONSTRUCCION DE 10 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL , lon:-99.100704, lat:21.294082}} | 2024-03-19 | 2024-06-06 | 329224.24 | 329224.24 | 329224.24 | 329224.24 | 329224.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-30-2024, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:Municipio de Xilitla, monto:987672.72, importe_modificado:987672.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.25}} | {2468633/proyecto_INICIO, 2468633/proyecto_PROCESO, 2468633/proyecto_FIN, 2468633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468656 | Proyecto de inversión | 66381.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66381.9, modificado:66381.9}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUETÁB DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 396604 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 396604 | S | 120 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.6, meta_modificada:447.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:CALLE DEL CENTRO EJIDO CUETÁB, 79766 CUETÁB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR APROXIMADAMEN, lon:-99.037899, lat:21.56240749}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 66381.9 | 66381.9 | 66381.9 | 66381.9 | 66381.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.6}} | {2468656/proyecto_INICIO, 2468656/proyecto_PROCESO, 2468656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468794 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165000.0, modificado:165000.0}} | EQUIPAMIENTO EN 30 VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE 1100 LITROS, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 350175 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 350175 | S | 79 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:88, direccion:CALLE CAMINO A LA REFORMA EJIDO LA REFORMA, 79770 LA REFORMA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON PORLA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA ALA LOCALIDAD DE LA LAJA , lon:-99.14870677, lat:21.64020764}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-072, contratista:LUIS GABRIEL CARRIZALES ESMERALDA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:165000.0, importe_modificado:165000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2468794/proyecto_INICIO, 2468794/proyecto_FIN, 2468794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468900 | Proyecto de inversión | 295889 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295889.0, modificado:295889.0}} | REHABILITACION DE CASA DE LA SALUD EN LA LOCALIDAD DE TLALETLA, XILITLA S.L.P. - 397196 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 397196 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:116.5, meta_modificada:116.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:80, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHO PUERTO TLALETLA, 79907 PUERTO TLALETLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PLAN DE JUAREZ A TLALETLA Y CAMINO CAMINO TLALETLA A PILATENO, CALLE CALLE PRINCIPAL DE PILATENO EL PROYECTO SE UBICA EN E, lon:-98.97821, lat:21.3464}} | 2024-03-27 | 2024-05-25 | 295889 | 295889 | 295889 | 295889 | 295889 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-91-2024, contratista:MARIA LUCIA RUBIO BAENA, convocante:Municipio de Xilitla, monto:295889.0, importe_modificado:295889.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:116.5}} | {2468900/proyecto_INICIO, 2468900/proyecto_PROCESO, 2468900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468960 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140000.0, modificado:140000.0}} | REHABILITACIÓN DE 20 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, TAMBAQUE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 350641 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 350641 | S | 44 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.2, meta_modificada:253.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:75, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO LA GARITA TAMBAQUE, 79775 LA GARITA TAMBAQUE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLEJUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PEDR, lon:-99.04177263, lat:21.68099707}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.2}} | {2468960/proyecto_INICIO, 2468960/proyecto_FIN, 2468960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469162 | Proyecto de inversión | 204600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:204600.0, modificado:204600.0}} | REHABILITACIÓN DE 31 MUROS FIRMES EN BARRIO SAN JUANITO, DE LA LOCALIDAD DE TAMÁPATZ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 351172 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 351172 | S | 69 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE AQUISMON - TAMAPATZ EJIDO TAMÁPATZ, 79766 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITOJUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANOIZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OCTU, lon:-99.07666493, lat:21.56967448}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 204600 | 204600 | 204600 | 204600 | 204600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2469162/proyecto_INICIO, 2469162/proyecto_PROCESO, 2469162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469263 | Proyecto de inversión | 378000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:378000.0, modificado:378000.0}} | REHABILITACIÓN DE 54 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA EUREKA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 351395 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 351395 | S | 129 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2470.5, meta_modificada:2470.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:CALLE AQUISMON - SANTA BARBARA EJIDO EUREKA, 79766 EUREKA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3.2 KM DE DISTANCIA DE AHI SEGUIR EL CAMINO QUE , lon:-99.019294, lat:21.57518001}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 378000 | 378000 | 378000 | 378000 | 378000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2470.5}} | {2469263/proyecto_INICIO, 2469263/proyecto_FIN, 2469263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469278 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280000.0, modificado:280000.0}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EL ZOPOPE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 397972 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 397972 | S | 88 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.5, meta_modificada:262.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:CALLE AQUISMON - TAMAPATZ EJIDO EL ZOPOPE, 79766 EL ZOPOPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MA, lon:-99.08386689, lat:21.58164527}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.5}} | {2469278/proyecto_PROCESO, 2469278/proyecto_FIN, 2469278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469584 | Proyecto de inversión | 1395000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395000.0, modificado:1395000.0}} | REHABILITACIÓN DE 200 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 352266 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 352266 | S | 421 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9150.5, meta_modificada:9150.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL AGUACATE, 79773 EL AGUACATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAS FLORES, CALLE LA UNION ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAS FLORES CALLE LA UNION PARTIENDO DE LA CABECERA M, lon:-99.07306907, lat:21.64287962}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9150.5}} | {2469584/proyecto_FIN, 2469584/proyecto_PROCESO, 2469584/proyecto_FIN, 2469584/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469657 | Proyecto de inversión | 773074.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:773074.56, modificado:773074.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 398803 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 398803 | S | 375 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL MEXICO 70 EJIDO LOS OTATES, 79777 LOS OTATES, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM SE TOMA LA CARRETERA MEXICO 85 CON RUMBO A L, lon:-99.17102073, lat:21.99989161}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 773074.56 | 773074.56 | 773074.56 | 773074.56 | 773074.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17500.0}} | {2469657/proyecto_PROCESO, 2469657/proyecto_FIN, 2469657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469801 | Proyecto de inversión | 60232.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60232.52, modificado:60232.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ POBLADO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 399177 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 399177 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.89, meta_modificada:34.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:34, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO SANTA CRUZ, 79775 SANTA CRUZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMON SAN PEDRO DE LAS ANONA, lon:-99.04216906, lat:21.70298089}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 60232.52 | 60232.52 | 60232.52 | 60232.52 | 60232.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.89}} | {2469801/proyecto_INICIO, 2469801/proyecto_FIN, 2469801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469989 | Proyecto de inversión | 391154.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391154.97, modificado:391154.97}} | CONSTRUCCION DE 12 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE UXTUAPAN, XILITLA S.L.P. - 399529 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 399529 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.69, meta_modificada:382.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:112, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE UXTUAPAN RANCHERIA UXTUAPAN, 79907 UXTUAPAN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PLAN DE JUAREZ Y CALLE CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CALLE MATAMOROS SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 12 MUROS FIRM, lon:-98.97629, lat:21.361837}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 391154.97 | 391154.97 | 391154.97 | 391154.97 | 391154.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-32-2024, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1955774.86, importe_modificado:1955774.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.69}} | {2469989/proyecto_PROCESO, 2469989/proyecto_FIN, 2469989/proyecto_INICIO, 2469989/proyecto_FIN, 2469989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470224 | Proyecto de inversión | 401596.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401596.7, modificado:401596.7}} | REHABILITACION DE ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE TECOMALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTÍNCHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 400105 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 400105 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TECOMALA, 79950 TECOMALA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CAMINO ATEMPA SEGUNDO, CAMINO COAMIXCO SE LOCALIZA 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EL LUGAR DE LA OBRA SE LO, lon:-98.6437308, lat:21.39986373}} | 2024-12-19 | 2024-12-31 | 401596.7 | 401596.7 | 401596.7 | 401596.7 | 401596.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE05OA-AD-2024-74, contratista:YOLANDA ELIZABETH SPINDOLA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:401596.7, importe_modificado:401596.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:436.0}} | {2470224/proyecto_INICIO, 2470224/proyecto_FIN, 2470224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470247 | Proyecto de inversión | 693617.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:693617.7, modificado:693617.7}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA CRUZ,PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA,S.L.P. - 400141 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 400141 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRO CERRO DE LA CRUZ, 79954 CERRO (CERRO DE LA CRUZ), SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JOSE LUIS MENDOZA LA LOCALIDAD SE LOCALIZ, lon:-98.68212368, lat:21.46608976}} | 2024-12-19 | 2024-12-31 | 693617.7 | 693617.7 | 693617.7 | 693617.7 | 693617.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SH020B-AD-2024-23, contratista:MATIAS SANCHEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:823958.0, importe_modificado:823958.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1020.0}} | {2470247/proyecto_PROCESO, 2470247/proyecto_INICIO, 2470247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470465 | Proyecto de inversión | 131397.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131397.85, modificado:131397.85}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE 4.0 X 8.0 M EN ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET DE LA COMUNIDAD DE EL CARMEN, VILLA DE LA PAZ S.L.P. - 354754 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 354754 | S | 35 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:RANCHO EL CARMEN, 78830 EL CARMEN, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A MANO IZQUIERDA OBSERVANDO COMO REFERENCIA LA PLAZA DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO Y LA IGLE, lon:-100.68331297, lat:23.6841148}} | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 131397.85 | 131397.85 | 131397.85 | 131397.85 | 131397.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVP/CDSM/AD-001/2024, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:131397.85, importe_modificado:131397.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2470465/proyecto_INICIO, 2470465/proyecto_FIN, 2470465/proyecto_PROCESO, 2470465/proyecto_FIN, 2470465/proyecto_PROCESO, 2470465/proyecto_FIN, 2470465/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470740 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510000.0, modificado:510000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNOS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 401536 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 401536 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:492.4, meta_modificada:492.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:87, direccion:CALLE CAMINO A LOS HORNOS EJIDO LOS HORNOS, 79767 LOS HORNOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE , lon:-99.07142257, lat:21.49128319}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:492.4}} | {2470740/proyecto_FIN, 2470740/proyecto_PROCESO, 2470740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470795 | Proyecto de inversión | 190837.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190837.4, modificado:190837.4}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS PARA LA LOCALIDAD DEL NARANJAL, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 401747 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 401747 | S | 175 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:EJIDO EL NARANJAL, 78665 EL NARANJAL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS INTERVENCIONES DE REHABILITACION SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN MULTIPLES PUNTOS A LO LARGO DE LA LOCALIDAD LOS CUALES SE DETALLAN EN LA SECC, lon:-102.07563802, lat:23.01572905}} | 2024-03-11 | 2024-04-16 | 190837.4 | 190837.4 | 190837.4 | 190837.4 | 190837.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FISM-SE-03-OB/26-2024, contratista:VEKMAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:190837.4, importe_modificado:190837.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} | {2470795/proyecto_INICIO, 2470795/proyecto_FIN, 2470795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471013 | Proyecto de inversión | 55000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55000.01, modificado:55000.01}} | EQUIPAMIENTO EN 10 VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE 1100 LITROS, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 356220 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 356220 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CALLE CAMINO A TANQUIZUL EJIDO LOS CHARCOS, 79770 LOS CHARCOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA LA, lon:-99.14120174, lat:21.67129378}} | 2024-10-29 | 2024-12-31 | 55000.01 | 55000.01 | 55000.01 | 55000.01 | 55000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2471013/proyecto_PROCESO, 2471013/proyecto_INICIO, 2471013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471057 | Proyecto de inversión | 1820564.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1820564.18, modificado:1820564.18}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 356347 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 356347 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:34, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN MARTÍN, 78670 SAN MARTÍN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CARRETERA VILLA DE RAMOS SAN FRANCISCO SAN RAFAEL, SE ENCUENTRAN UBICADA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO NIÑOS , lon:-101.93844447, lat:22.96761035}} | 2024-02-01 | 2024-03-30 | 1820564.18 | 1820564.18 | 1820564.18 | 1820564.18 | 1820564.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SJ-01-OB/01-2024, contratista:JUAN ANTONIO ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:1820564.18, importe_modificado:1820564.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {2471057/proyecto_INICIO, 2471057/proyecto_PROCESO, 2471057/proyecto_INICIO, 2471057/proyecto_FIN, 2471057/proyecto_INICIO, 2471057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471068 | Proyecto de inversión | 228809.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228809.01, modificado:228809.01}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA VILLA DE ARISTA CARRETERA 57 Y VILLA DE ARISTA MOCTEZUMA A BASE DE BACHEO - 402467 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 402467 | S | 4400 | 4200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE ANTONIO DOMINGUEZ, CALLE 18 DE MARZO SE ENCUENTRA FRENTE AL LAVADO AUTOMOTRIZ SERNA Y 30, lon:-100.84144368, lat:22.64493538}} | 2024-11-27 | 2024-12-31 | 228809.01 | 228809.01 | 228809.01 | 228809.01 | 228809.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150165, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:228809.01, importe_modificado:228809.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2471068/proyecto_INICIO, 2471068/proyecto_FIN, 2471068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471165 | Proyecto de inversión | 1537850.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1537850.06, modificado:1537850.06}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 402770 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 402770 | S | 165 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5070.0, meta_modificada:5070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 78683 EMILIANO ZAPATA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA 49 A VILLA DE RAMOS, SE ENCUENTRAN UBICADA A UN LADO DE LA CARRETERA 49 A VILLA DE RAMOS , lon:-101.92967835, lat:22.69861681}} | 2024-04-10 | 2024-08-14 | 1537850.06 | 1537850.06 | 1537850.06 | 1537850.06 | 1537850.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-U3-02/20-2024, contratista:CARLOS RUIZ MONTELONGO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:1537850.06, importe_modificado:1537850.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5070.0}} | {2471165/proyecto_INICIO, 2471165/proyecto_PROCESO, 2471165/proyecto_FIN, 2471165/proyecto_PROCESO, 2471165/proyecto_FIN, 2471165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471305 | Proyecto de inversión | 53200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53200.0, modificado:50783.52}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN 3A PRIVADA DE QUEZADA, DE CALLE QUEZADA HACIA EL SUR - 357082 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 357082 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.91, meta_modificada:113.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PRIVADA DE QUEZADA COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PABLO GALEANA Y CALLE QUINTA PRIVADA DE GALEANA, CALLE SEXTA PRIVADA DE PABLO GALEANA LA TERCERA PRIVADA DE GALEANA , lon:-99.98530216, lat:21.93718017}} | 2024-11-18 | 2024-12-13 | 50783.52 | 50783.52 | 50783.52 | 50783.52 | 50783.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-65-2024, contratista:MARTIN REYNAGA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:640310.0, importe_modificado:640310.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.91}} | {2471305/proyecto_INICIO, 2471305/proyecto_FIN, 2471305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471700 | Proyecto de inversión | 1222526.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1222526.95, modificado:1222526.95}} | REHABILITACION DE CAMINO DE NORIA DEL GATO AL SAUZ DE CALERA, SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 358021 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 358021 | S | 187 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26828.0, meta_modificada:26828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+4420 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 420 EJIDO NORIA DEL GATO, 78689 NORIA DEL GATO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADA ENTRE EL PUNTO 0000 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NORIA, lon:-102.1736403, lat:22.94215902}} | 2024-02-23 | 2024-07-24 | 1222526.95 | 1222526.95 | 1222526.95 | 1222526.95 | 1222526.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-UB-02-OA/09-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:1222526.95, importe_modificado:1222526.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26828.0}} | {2471700/proyecto_INICIO, 2471700/proyecto_FIN, 2471700/proyecto_INICIO, 2471700/proyecto_PROCESO, 2471700/proyecto_FIN, 2471700/proyecto_PROCESO, 2471700/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472000 | Proyecto de inversión | 143000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143000.0, modificado:143000.0}} | EQUIPAMIENTO EN 26 VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE 1100 LITROS, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA DOS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 358820 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 358820 | S | 62 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL MEXICO 70 EJIDO SANTA ANITA DOS, 79777 SANTA ANITA DOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM SE TOMA LA CARRETERA MEXICO 85 CON, lon:-99.19275698, lat:21.97595823}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2472000/proyecto_PROCESO, 2472000/proyecto_FIN, 2472000/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472077 | Proyecto de inversión | 652992.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:652992.87, modificado:652992.87}} | CONSTRUCCION DE 14 TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE PETATILLO, PAHUAYO, XILITLA S.L.P. - 404603 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 404603 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.36, meta_modificada:423.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:153, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PAGUAYO, 79907 PAGUAYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE 14 TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE PETATILLO PAHUAYO , lon:-98.986432, lat:21.331306}} | 2024-03-28 | 2024-06-27 | 652992.87 | 652992.87 | 652992.87 | 652992.87 | 652992.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-100-2024, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:Municipio de Xilitla, monto:652992.87, importe_modificado:652992.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.36}} | {2472077/proyecto_PROCESO, 2472077/proyecto_INICIO, 2472077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472149 | Proyecto de inversión | 1309374.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1309374.87, modificado:1309374.87}} | CONSTRUCCION DE 40 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJAL, XILITLA S.L.P. - 404721 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 404721 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.3, meta_modificada:644.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:37, direccion:CALLE CHAPULTEPEC RANCHERIA EL NARANJAL LA CEIBA, 79900 EL NARANJAL (LA CEIBA), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 40 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJAL X, lon:-98.93231242, lat:21.3879185}} | 2024-03-28 | 2024-06-27 | 1309374.87 | 1309374.87 | 1309374.87 | 1309374.87 | 1309374.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-106-2024, contratista:MARIA LUCIA RUBIO BAENA, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1309374.87, importe_modificado:1309374.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.3}} | {2472149/proyecto_INICIO, 2472149/proyecto_PROCESO, 2472149/proyecto_INICIO, 2472149/proyecto_FIN, 2472149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472412 | Proyecto de inversión | 8623.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8623.72, modificado:8623.72}} | LOS CHARCOS. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 359879 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 359879 | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS CHARCOS, 79780 LOS CHARCOS, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LAS LUMINARIAS DE LA LOCALIDAD POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.61950369, lat:21.61821187}} | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 8623.72 | 8623.72 | 8623.72 | 8623.72 | 8623.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-10-2024, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:372511.99, importe_modificado:372511.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2472412/proyecto_INICIO, 2472412/proyecto_PROCESO, 2472412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472475 | Proyecto de inversión | 41800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41800.0, modificado:41800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EL MAMEY EN LA LOCALIDAD DE TAHUILATZÉN DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 405549 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 405549 | S | 52 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:104, direccion:CALLE AQUISMON - TAMCUIME EJIDO TAHUILATZÉN, 79766 TAHUILATZÉN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL MAMEY Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3 KM DE CAMINO SE ENCUENTRA LA, lon:-99.01717645, lat:21.60961409}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 41800 | 41800 | 41800 | 41800 | 41800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2472475/proyecto_INICIO, 2472475/proyecto_FIN, 2472475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402479451 | Proyecto de inversión | 1571946.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1571946.74, modificado:1571946.74}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE ART. 127 TRAMO DE AV PONCIANO ARRIAGA A CALLE GRAL BLANCO EN LA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN 2DO PLANO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. - 422798 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 422798 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.5, meta_modificada:172.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 127 COLONIA GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILLÉN SEGUNDA SECCIÓN, 78436 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA PONCIANO ARRIAGA Y CALLE GENERAL MIGUEL BLANCO ESTRADA, CALLE, lon:-100.93429689, lat:22.16256033}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 1571946.74 | 1571946.74 | 1571946.74 | 1571946.74 | 1571946.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-79/2024, contratista:JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1571946.74, importe_modificado:1571946.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.5}} | {2479451/proyecto_INICIO, 2479451/proyecto_FIN, 2479451/proyecto_PROCESO, 2479451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402479517 | Proyecto de inversión | 1599045.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599045.66, modificado:1599045.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO HAYTIC, EN LA LOCALIDAD DE CUATLAMAYAN, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 422983 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 422983 | S | 222 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1205.0, meta_modificada:1205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:275, direccion:CALLE PRINCIPAL HAYTIC BARRIO HAYTIC CUATLAMAYAN, 79800 HAYTIC (PACHUCA), TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A TLAEHUAYA Y CALLE A TLALCINTLA, SE LOCALIZA ENTERE CALLE A TLALCINTLA Y CALLE A TLAEHUAYA, lon:-98.94063632, lat:21.57734518}} | 2024-10-21 | 2024-12-20 | 1599045.66 | 1599045.66 | 1599045.66 | 1599045.66 | 1599045.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2024-AD-005, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP, monto:1599045.66, importe_modificado:1599045.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1205.0}} | {2479517/proyecto_INICIO, 2479517/proyecto_FIN, 2479517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402479644 | Proyecto de inversión | 1477474 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1477474.0, modificado:1477474.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 46 FERROCEMENTOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO HUITZQUILICO, EL JABALI, RICON DE ZACATIPA, OLLITA DEL PINO, BARRIO DE ZACATIPA, XILITLA S.L.P. - 423350 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 423350 | S | 30 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:222, direccion:CALLE SECUNDARIA RANCHERIA EL RINCÓN DE ZACATIPA, 79924 EL RINCÓN DE ZACATIPA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, SE LLEVARA ACABO LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 46 FERROCEMENTOS , lon:-99.05452667, lat:21.37208833}} | 2024-02-08 | 2024-03-24 | 1477474 | 1477474 | 1477474 | 1477474 | 1477474 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADQ-SUM-XILITLA-157-2024, contratista:ABRAHAM MUÑOZ MORENO, convocante:MNUCIPIO DE XILITLA S.L.P., monto:1477474.0, importe_modificado:1477474.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} | {2479644/proyecto_PROCESO, 2479644/proyecto_FIN, 2479644/proyecto_INICIO, 2479644/proyecto_FIN, 2479644/proyecto_PROCESO, 2479644/proyecto_INICIO, 2479644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402482558 | Proyecto de inversión | 1092136.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1092136.58, modificado:771210.76}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL PEREGRINO, DE CALLE MORELOS A 110 M HACIA EL NORTE, SAN JOSE DE CORONADOS, CATORCE, S.L.P. - 429259 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catorce | 429259 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:42, direccion:CALLE EL PEREGRINO COLONIA SAN JOSÉ DE CORONADOS, 78565 SAN JOSÉ DE CORONADOS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE MORELOS LA CALLE EL PEREGRINO ENTRE CALLES SIN NOMBRE. ES PERPENDICULAR A LA CALLE MORELOS Y CONTINUA 110, lon:-100.90920458, lat:23.59472104}} | 2024-12-10 | 2024-12-30 | 771210.76 | 771210.76 | 771210.76 | 771210.76 | 771210.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MC-DSM/FISM/AD-007/2024, contratista:CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:771210.76, importe_modificado:771210.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0}} | {2482558/proyecto_PROCESO, 2482558/proyecto_FIN, 2482558/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402483220 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220000.0, modificado:220000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 430493 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 430493 | S | 75 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.92, meta_modificada:62.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:313, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOMA BONITA, 79773 LOMA BONITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLEBENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUEHACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS POR, lon:-99.06131845, lat:21.63437165}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.92}} | {2483220/proyecto_INICIO, 2483220/proyecto_PROCESO, 2483220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402483611 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JOMTÉ EUREKA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 431219 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 431219 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:312, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOMTÉ EUREKA, 79766 JOMTÉ EUREKA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3.2 KM DE DISTANCIA DE AHI SEGUIR EL CAMINO QUE VA , lon:-99.02656313, lat:21.59137097}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2483611/proyecto_FIN, 2483611/proyecto_INICIO, 2483611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402484029 | Proyecto de inversión | 71999.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71999.12, modificado:71999.12}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA HACIA LAS ESCUELAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 431943 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 431943 | S | 99 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN ISIDRO, 79767 SAN ISIDRO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO REAL Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUN, lon:-99.04005365, lat:21.52426722}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 71999.12 | 71999.12 | 71999.12 | 71999.12 | 71999.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2484029/proyecto_INICIO, 2484029/proyecto_FIN, 2484029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402484083 | Proyecto de inversión | 182000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:182000.0, modificado:182000.0}} | REHABILITACIÓN DE 26 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA SAGRADA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 432038 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 432038 | S | 65 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.23, meta_modificada:290.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:311, direccion:CALLE AQUISMON - TAMAPATZ EJIDO BARRIO LA SAGRADA FAMILIA, 79766 BARRIO LA SAGRADA FAMILIA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , TOMANDO LA CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ A 800 METROS EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE A LA IZQUIERDA, lon:-99.08158794, lat:21.58997083}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.23}} | {2484083/proyecto_INICIO, 2484083/proyecto_FIN, 2484083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402484238 | Proyecto de inversión | 67500.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67500.17, modificado:67500.17}} | REHABILITACIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE JOLJA TAMPATE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 432320 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 432320 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO TAMPATE, 79773 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A JOLJA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ A 400 METROS SE ENCUENTRA LA ENTRADA A MAN, lon:-99.02472905, lat:21.6209871}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 67500.17 | 67500.17 | 67500.17 | 67500.17 | 67500.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {2484238/proyecto_PROCESO, 2484238/proyecto_FIN, 2484238/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402484368 | Proyecto de inversión | 100000.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.7, modificado:100000.7}} | REHABILITACIÓN DE 25 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PALO DE ARCO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 432589 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 432589 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.27, meta_modificada:310.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:CALLE MEXICO 70 EJIDO PALO DE ARCO, 79777 PALO DE ARCO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PEDRO DE LAS ANONAS A 5.9 KM SE LLEGA A , lon:-99.16833099, lat:21.9234066}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 100000.7 | 100000.7 | 100000.7 | 100000.7 | 100000.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.27}} | {2484368/proyecto_INICIO, 2484368/proyecto_FIN, 2484368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402484472 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112500.0, modificado:112500.0}} | REHABILITACIÓN DE 25 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CAMARONES DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 432778 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 432778 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE MEXICO 70 EJIDO CAMARONES, 79777 CAMARONES, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM SE TOMA LA CARRETERA MEXICO 85 CON RUMBO A LA CIUDAD DE VALLES PO, lon:-99.20075851, lat:21.88919749}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2484472/proyecto_INICIO, 2484472/proyecto_FIN, 2484472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402484531 | Proyecto de inversión | 1070410.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1070410.51, modificado:1070410.51}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TZAJIB - 432859 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 432859 | S | 69 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4100.0, meta_modificada:4100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE TZAJIB - LAS POTRANCAS - ENTRONQUE EL PANDO - SAN BENITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO EL TZAJIB, 79815 EJIDO EL TZAJIB, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO TZAJIB - LAS POTRANCAS Y CAMIN, lon:-98.8277721, lat:21.7366259}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 1070410.51 | 1070410.51 | 1070410.51 | 1070410.51 | 1070410.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FISM/TM/2024/AD-10, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS, monto:1070410.51, importe_modificado:1070410.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4100.0}} | {2484531/proyecto_INICIO, 2484531/proyecto_PROCESO, 2484531/proyecto_FIN, 2484531/proyecto_PROCESO, 2484531/proyecto_INICIO, 2484531/proyecto_PROCESO, 2484531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402485009 | Proyecto de inversión | 419695.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419695.9, modificado:419695.9}} | REHABILITLACION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUITZQUILICO, XILITLA, S.L.P. - 433898 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 433898 | S | 389 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:66, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA SAN PEDRO HUITZQUILICO, 79915 SAN PEDRO HUITZQUILICO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CAMINO CAMINO DE SAN PEDRO HUITZQUILICO A BARRIO SAN PEDRO, CALLE CALLE PRINCIPAL DE BARRIO SA, lon:-99.01060835, lat:21.45702305}} | 2024-10-10 | 2024-11-22 | 419695.9 | 419695.9 | 419695.9 | 419695.9 | 419695.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-139-2024, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:Municipio de Xilitla, monto:419695.9, importe_modificado:419695.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2485009/proyecto_INICIO, 2485009/proyecto_PROCESO, 2485009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402486050 | Proyecto de inversión | 25211.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25211.68, modificado:25211.68}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAMPEMOCHE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 436982 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 436982 | S | 140 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:41, direccion:CALLE TANCHANACO-TAMPEMOCHE EJIDO TAMPEMOCHE, 79775 TAMPEMOCHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMON SAN PEDRO DE LAS ANON, lon:-99.08127834, lat:21.68952312}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 25211.68 | 25211.68 | 25211.68 | 25211.68 | 25211.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:35.0}} | {2486050/proyecto_INICIO, 2486050/proyecto_PROCESO, 2486050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402486272 | Proyecto de inversión | 1598893.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1598893.41, modificado:1598893.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUAJENCO SEGUNDA SECCION, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 437294 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 437294 | S | 156 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1358.0, meta_modificada:1358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:CALLE AL PANTEON RANCHERIA CUAJENCO, 79800 CUAJENCO PRIMERA SECCIÓN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AL PANTEON Y CALLE A PIAXTLA, LA OBRA SE LOCALIZA DEL ACCESO AL PANTEON HACIA LA LOCALIDAD DE PIAXTLA ARRIBA, lon:-98.95113648, lat:21.57333381}} | 2024-10-24 | 2024-12-23 | 1598893.41 | 1598893.41 | 1598893.41 | 1598893.41 | 1598893.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2024-AD-009, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP, monto:1598893.41, importe_modificado:1598893.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1358.0}} | {2486272/proyecto_FIN, 2486272/proyecto_INICIO, 2486272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402486668 | Proyecto de inversión | 49926.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49926.4, modificado:49926.4}} | EQUIPAMIENTO CON PLANTAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 438051 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 438051 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:CALLE AQUISMON - SANTA BARBARA EJIDO SANTA BÁRBARA, 79766 SANTA BÁRBARA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEAR LA PLAZA POR LA CALLE BENITO JUAREZ Y DE AHI A MANO DERECHA TOMAR EL C, lon:-99.01112086, lat:21.56650612}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 49926.4 | 49926.4 | 49926.4 | 49926.4 | 49926.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2486668/proyecto_INICIO, 2486668/proyecto_FIN, 2486668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402486698 | Proyecto de inversión | 573563.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573563.1, modificado:573563.1}} | AMPLIACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE OJOX - 438100 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 438100 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO OJOX - TRES CRUCES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 20 EJIDO OJOX, 79810 OJOX, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE PRETENDE SE UBIQUE AL SUR DE LA LOCALIDAD DE OJOX A 20 METROS DE LA ESCUELA TELESEC, lon:-98.88070455, lat:21.65140481}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 573563.1 | 573563.1 | 573563.1 | 573563.1 | 573563.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FISM/SC/2024/AD-11, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS, monto:573563.1, importe_modificado:573563.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {2486698/proyecto_INICIO, 2486698/proyecto_PROCESO, 2486698/proyecto_FIN, 2486698/proyecto_PROCESO, 2486698/proyecto_FIN, 2486698/proyecto_INICIO, 2486698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402487546 | Proyecto de inversión | 30160 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30160.0, modificado:30160.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 439526 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 439526 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:CALLE UNICA PRINCIPAL EJIDO SAN ISIDRO, 79767 SAN ISIDRO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR , lon:-99.04197167, lat:21.52457217}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 30160 | 30160 | 30160 | 30160 | 30160 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2487546/proyecto_INICIO, 2487546/proyecto_FIN, 2487546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402487696 | Proyecto de inversión | 658736.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:658736.68, modificado:658736.68}} | CONSTRUCCION DE 20 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE IXTACAMEL,TLAMIMITL, XILITLA S.L.P. - 439799 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 439799 | S | 8 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.82, meta_modificada:637.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TLAMIMIL, 79922 TLAMIMIL, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 20 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE IXTACAMELTLAMIMITL XILITLA S.L.P. UNO D, lon:-98.9655, lat:21.4183}} | 2024-02-24 | 2024-04-08 | 658736.68 | 658736.68 | 658736.68 | 658736.68 | 658736.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-16-2024, contratista:MARIA LUCIA RUBIO BAENA, convocante:Municipio de Xilitla, monto:658736.68, importe_modificado:658736.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.82}} | {2487696/proyecto_PROCESO, 2487696/proyecto_INICIO, 2487696/proyecto_FIN, 2487696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402487790 | Proyecto de inversión | 5940.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5940.17, modificado:5940.17}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE MÚHUATL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 439974 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 439974 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO MÚHUATL, 79767 MÚHUATL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUI, lon:-99.07710796, lat:21.54990004}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 5940.17 | 5940.17 | 5940.17 | 5940.17 | 5940.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2487790/proyecto_PROCESO, 2487790/proyecto_INICIO, 2487790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402488034 | Proyecto de inversión | 386325.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386325.05, modificado:386325.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN BARRIO BICHAMTE DE LA LOCALIDAD DE TAMCUIME DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 440386 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 440386 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.92, meta_modificada:20.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE AQUISMON - TAMCUIME EJIDO TAMCUIME, 79766 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3.2 KM D, lon:-99.01182589, lat:21.60279589}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 386325.05 | 386325.05 | 386325.05 | 386325.05 | 386325.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.92}} | {2488034/proyecto_INICIO, 2488034/proyecto_FIN, 2488034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402488086 | Proyecto de inversión | 4530172.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4530172.82, modificado:4530172.82}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DEL ZACATON, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 440483 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 440483 | S | 3336 | 2937 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2340.6, meta_modificada:2340.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO EL ZACATÓN, 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PRIVADA GUERRERO, CALLE 05 DE MAYO LA PAVIMENTACION EN LA CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA CERCA DE L, lon:-102.03725489, lat:22.79716065}} | 2024-11-05 | 2024-12-30 | 4530172.82 | 4530172.82 | 4530172.82 | 4530172.82 | 4530172.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SE-02-OO-10/02-2024, contratista:JORGE LUIS ROMERO ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:4530172.82, importe_modificado:4530172.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2340.6}} | {2488086/proyecto_INICIO, 2488086/proyecto_PROCESO, 2488086/proyecto_FIN, 2488086/proyecto_PROCESO, 2488086/proyecto_FIN, 2488086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402490305 | Proyecto de inversión | 1155992 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1155992.0, modificado:1155992.0}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA XILITLA S.L.P. - 444309 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 444309 | S | 119 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA JOYA - ULTIMAS CASAS DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 250 RANCHERIA LA JOYA, 79910 LA JOYA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA JOYA Y CAMINO CAMONO Q, lon:-99.00035141, lat:21.42124846}} | 2024-11-24 | 2024-12-31 | 1155992 | 1155992 | 1155992 | 1155992 | 1155992 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-147-2024, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1155992.0, importe_modificado:1155992.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2490305/proyecto_INICIO, 2490305/proyecto_FIN, 2490305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402490822 | Proyecto de inversión | 231717.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231717.03, modificado:231717.03}} | CONSTRUCCION DE 7 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE TLAMAYA, XILITLA S.L.P. - 407394 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 407394 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.23, meta_modificada:223.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:223, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA TLAMAYA, 79910 EL RINCÓN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AMAZONAS Y CALLE ALDAMA, CALLE CARRANZA SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE 100 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE TLAMAYAMIR, lon:-99.018908, lat:21.428603}} | 2024-03-12 | 2024-07-09 | 231717.03 | 231717.03 | 231717.03 | 231717.03 | 231717.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-33-2024, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:3310243.24, importe_modificado:3310243.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.23}} | {2490822/proyecto_PROCESO, 2490822/proyecto_INICIO, 2490822/proyecto_FIN, 2490822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402490840 | Proyecto de inversión | 118208.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118208.98, modificado:118208.98}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRO DE SAN PEDRO - 445169 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerro de San Pedro | 445169 | S | 44 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO CERRO DE SAN PEDRO, 78440 CERRO DE SAN PEDRO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y , CALLEJON PARAISO EL ALUMBRADO PUBLICO SERA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SIENDO L, lon:-100.80049146, lat:22.21713228}} | 2024-12-09 | 2024-12-27 | 118208.98 | 118208.98 | 118208.98 | 118208.98 | 118208.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACSP-CDSM-FAISMUN-016OP/AD-2024, contratista:EDCONMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, SLP, monto:118208.98, importe_modificado:118208.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2490840/proyecto_INICIO, 2490840/proyecto_PROCESO, 2490840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491277 | Proyecto de inversión | 2297998.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2297998.57, modificado:2297998.57}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES DE CRUZTITLA,CUAHUATL, EL CHICO,LA SILLETA,PEÑA BLANCA, RANCHO NUEVO PILATENO,RINCON DE ZACATIPA,SAN PEDRO HUITZQUILICO, TLAMIMIL, XILITLA S.L.P. - 408733 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 408733 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:18, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA CRUZTITLA, 79903 CRUZTITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CAMINO CAMINO CRUZTITLA A ZACATIPA EL PROYECTO SE UBICA EN DISTINTOS PUNTOS DE LAS LOCA, lon:-98.965224, lat:21.368824}} | 2024-03-30 | 2024-06-17 | 2297998.57 | 2297998.57 | 2297998.57 | 2297998.57 | 2297998.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-115-2024, contratista:MARIA LUCIA RUBIO BAENA, convocante:Municipio de Xilitla, monto:2297998.57, importe_modificado:2297998.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.0}} | {2491277/proyecto_INICIO, 2491277/proyecto_FIN, 2491277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491451 | Proyecto de inversión | 695151.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:695151.08, modificado:695151.08}} | CONSTRUCCION DE 21 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL, XILITLA S.L.P. - 409192 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 409192 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:669.71, meta_modificada:669.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE CADENA RANCHERIA XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SANTA MONICA Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE SEGUNDA DE CADENA SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 100 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE TLAMAYA, lon:-98.99757543, lat:21.38460824}} | 2024-03-12 | 2024-07-09 | 695151.08 | 695151.08 | 695151.08 | 695151.08 | 695151.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-33-2024, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:3310243.24, importe_modificado:3310243.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:669.71}} | {2491451/proyecto_INICIO, 2491451/proyecto_PROCESO, 2491451/proyecto_FIN, 2491451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491556 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410000.0, modificado:410000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EJIDO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 409392 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 409392 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:411.9, meta_modificada:411.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:34, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO SANTA CRUZ, 79775 SANTA CRUZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ RUMBO A SAN PEDRO DE LAS ANONAS APROXIMADAMENTE 1, lon:-99.04195715, lat:21.70277599}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:411.9}} | {2491556/proyecto_INICIO, 2491556/proyecto_FIN, 2491556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491597 | Proyecto de inversión | 86560 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86560.0, modificado:86560.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TANCHACHIN DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 409488 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 409488 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CALLE TAMPEMOCHE - TANCHACHIN EJIDO TANCHACHÍN, 79776 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ALVARO OBREGON DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CA, lon:-99.15077654, lat:21.83088922}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 86560 | 86560 | 86560 | 86560 | 86560 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:136.0}} | {2491597/proyecto_INICIO, 2491597/proyecto_PROCESO, 2491597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491669 | Proyecto de inversión | 411160 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:411160.0, modificado:411160.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 409671 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 409671 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:195.8, meta_modificada:195.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO TAMPAXAL, 79767 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CONTRERAS, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CAR, lon:-99.05287792, lat:21.52009124}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 411160 | 411160 | 411160 | 411160 | 411160 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:195.8}} | {2491669/proyecto_INICIO, 2491669/proyecto_PROCESO, 2491669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491836 | Proyecto de inversión | 1138204.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1138204.08, modificado:1138204.08}} | CONSTRUCCION DE 35 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AHUAYO, XILITLA S.L.P. - 410097 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 410097 | S | 12 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.87, meta_modificada:581.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AHUAYO, 79926 AHUAYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, CALLE TRES SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 100 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE EL CAÑON AHUAYO BUENA VISTALAS CRUCITASS, lon:-99.0113, lat:21.41295333}} | 2024-02-24 | 2024-06-07 | 1138204.08 | 1138204.08 | 1138204.08 | 1138204.08 | 1138204.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-13-2024, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:Municipio de Xilitla, monto:3252011.66, importe_modificado:3252011.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.87}} | {2491836/proyecto_INICIO, 2491836/proyecto_PROCESO, 2491836/proyecto_FIN, 2491836/proyecto_PROCESO, 2491836/proyecto_FIN, 2491836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491870 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.0E7, modificado:9999994.74}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INVIES, monto:1.0E7, modificado:1.151253751E7}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO AQUISMÓN, TAMBAQUE, SAN PEDRO DE LAS ANONAS EN EL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 410153 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 410153 | S | 4500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30600.0, meta_modificada:30600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO TAMBAQUE, 79775 TAMBAQUE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PEDRO DE LAS ANONAS A 5, lon:-99.04277369, lat:21.68768722}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 21512532.25 | 21512532.25 | 21512532.25 | 21512532.25 | 21512532.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/LP-001, contratista:DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.151253225E7, importe_modificado:2.151253225E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30600.0}} | {2491870/proyecto_INICIO, 2491870/proyecto_FIN, 2491870/proyecto_PROCESO, 2491870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491969 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPATE SEGUNDA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 410353 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 410353 | S | 115 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO TAMPATE, 79773 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE DE AQUISMO A, lon:-99.02944306, lat:21.63626692}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2491969/proyecto_FIN, 2491969/proyecto_INICIO, 2491969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402492489 | Proyecto de inversión | 654500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:654500.0, modificado:654500.0}} | EQUIPAMIENTO EN 119 VIVIENDAS CON TANQUES DE 1100 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAXALJÁ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 411713 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 411713 | S | 251 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PAXALJÁ, 79766 PAXALJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HIDALGO PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL Y TOMANDO LA CALLE BENITO JUAREZ EN EL CENTRO DE AQUISMON A UNOS 5, lon:-99.07077257, lat:21.5699271}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 654500 | 654500 | 654500 | 654500 | 654500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:119.0}} | {2492489/proyecto_INICIO, 2492489/proyecto_FIN, 2492489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402492867 | Proyecto de inversión | 280004.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280004.81, modificado:280004.81}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON MAQUINARIA A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, TIERRA NUEVA - 448888 | 24 | San Luis Potosí | 43 | Tierra Nueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tierra Nueva | 448888 | S | 219 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7766.0, meta_modificada:7766.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:109, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CERRO DE LA VIRGEN - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA SAN ISIDRO/LOS CHARCOS, 79596 SAN ISIDRO, TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A CERRO DE LA VIRGEN Y CALLE LAZARO CARDE, lon:-100.56214702, lat:21.68112787}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 280004.81 | 280004.81 | 280004.81 | 280004.81 | 280004.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTN-FISM/UB040B/AD-02/2024, contratista:MARSAN INFRAESTRUCTURA Y CONCRETOS S,A, DE C,V,, convocante:MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SLP, monto:280004.81, importe_modificado:280004.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7766.0}} | {2492867/proyecto_INICIO, 2492867/proyecto_PROCESO, 2492867/proyecto_FIN, 2492867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402492902 | Proyecto de inversión | 410422.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410422.2, modificado:410422.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA ALTA DE LA LOCALIDAD DE TAMÁPATZ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 412485 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 412485 | S | 504 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE AQUISMON - TAMAPATZ EJIDO TAMÁPATZ, 79766 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMA, lon:-99.07630364, lat:21.56433831}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 410422.2 | 410422.2 | 410422.2 | 410422.2 | 410422.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:600.0}} | {2492902/proyecto_INICIO, 2492902/proyecto_PROCESO, 2492902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402493211 | Proyecto de inversión | 1195068.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1195068.36, modificado:1195068.36}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE PALMIRA NUEVO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 413215 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 413215 | S | 189 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.17, meta_modificada:787.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:20, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO RANCHERIA PALMIRA NUEVO, 79800 PALMIRA NUEVO, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA MEXICO LAREDO Y CALLE JAIME NUNO, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRTERA NACIONAL MEXICO LAREDO, lon:-98.97269027, lat:21.6781148}} | 2024-10-21 | 2024-12-20 | 1195068.36 | 1195068.36 | 1195068.36 | 1195068.36 | 1195068.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANCAN-CDSM-R33-FAISMUN-2024-AD-003, contratista:ROXANA ZUÑIGA JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP, monto:1195068.36, importe_modificado:1195068.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:787.17}} | {2493211/proyecto_FIN, 2493211/proyecto_INICIO, 2493211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402493367 | Proyecto de inversión | 819042.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819042.38, modificado:819042.38}} | REHABILITACION DE 3 AULAS Y UN MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 413587 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 413587 | S | 28 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO HERNÁNDEZ, 78670 HERNÁNDEZ, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LATERAL AGUSTIN MELGAR Y , REHABILITACION DE 3 AULAS Y UN MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD, lon:-102.03169498, lat:23.03523238}} | 2024-06-04 | 2024-08-12 | 819042.38 | 819042.38 | 819042.38 | 819042.38 | 819042.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SJ-05-OC/34-2024, contratista:GUILLERMO REYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:819042.38, importe_modificado:819042.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {2493367/proyecto_INICIO, 2493367/proyecto_FIN, 2493367/proyecto_PROCESO, 2493367/proyecto_FIN, 2493367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402493552 | Proyecto de inversión | 1052249.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1052249.97, modificado:1052249.97}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 449982 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 449982 | S | 85 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:EJIDO HERNÁNDEZ, 78670 HERNÁNDEZ, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ HA BENEFICIADO A UN TOTAL DE 200 VIVIENDAS DISTRIBUIDAS EN DIVERSAS CALLES. EN PRIMER L, lon:-102.02731631, lat:23.02435228}} | 2024-08-15 | 2024-09-20 | 1052249.97 | 1052249.97 | 1052249.97 | 1052249.97 | 1052249.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FISM-SH-05-OB/48-2024, contratista:RAMONA BECERRA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:1052249.97, importe_modificado:1052249.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3200.0}} | {2493552/proyecto_FIN, 2493552/proyecto_PROCESO, 2493552/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402493686 | Proyecto de inversión | 178568.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178568.25, modificado:178568.25}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE CADENA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XILITLA, S.L.P. - 450265 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 450265 | S | 180 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.31, meta_modificada:69.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CADENA PUEBLO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALTAVISTA Y CALLE 2 DE ABRIL, CAMINO CAMINO A APETZCO EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE CADENA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XILITLA. LA REHAB, lon:-98.99803048, lat:21.3852716}} | 2024-11-22 | 2024-12-21 | 178568.25 | 178568.25 | 178568.25 | 178568.25 | 178568.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-132-2024, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:178568.25, importe_modificado:178568.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.31}} | {2493686/proyecto_PROCESO, 2493686/proyecto_FIN, 2493686/proyecto_INICIO, 2493686/proyecto_PROCESO, 2493686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402493786 | Proyecto de inversión | 1407151.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1407151.46, modificado:1407151.46}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA CALLE GALEANA A LA CALLE BOLIVAR, CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 414677 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cedral | 414677 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.5, meta_modificada:940.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MADERO COLONIA CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE BOLIVAR, CALLE VICTORIA SE UBICA EN CALLE MADERO A UN COSTADO DE LA IGLESIA QUE SE ENCUENTRA EN LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-100.72592053, lat:23.8190344}} | 2024-11-01 | 2024-11-29 | 1407151.46 | 1407151.46 | 1407151.46 | 1407151.46 | 1407151.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DSM/FISM/011/2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:1407151.46, importe_modificado:1407151.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.5}} | {2493786/proyecto_INICIO, 2493786/proyecto_FIN, 2493786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402494225 | Proyecto de inversión | 121981.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121981.3, modificado:121981.3}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y ESCALINATA EN CALLE LOS OTATES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XILITLA, S.L.P. - 451151 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 451151 | S | 75 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.15, meta_modificada:87.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE LOS OTATES COLONIA CAFETALES, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA EL PROYECTO SE UBICA EN LA COLONIA CAFETALES EN LA CALLE OTATES EN EL C, lon:-98.99249255, lat:21.38670083}} | 2024-11-22 | 2024-12-26 | 121981.3 | 121981.3 | 121981.3 | 121981.3 | 121981.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-134-2024, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:121981.3, importe_modificado:121981.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.15}} | {2494225/proyecto_PROCESO, 2494225/proyecto_INICIO, 2494225/proyecto_PROCESO, 2494225/proyecto_FIN, 2494225/proyecto_INICIO, 2494225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402495400 | Proyecto de inversión | 1480207.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1480207.47, modificado:1480207.47}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO, XILITLA S.L.P. - 453806 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 453806 | S | 275 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:62, direccion:BRECHA TRAMO CENTRO DEL SABINO - POZAS DEL SABINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 973 EJIDO EL SABINO, 79907 EL SABINO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SABINO ULTIMAS CASAS Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DEL SAB, lon:-98.96927, lat:21.310999}} | 2024-03-28 | 2024-06-27 | 1480207.47 | 1480207.47 | 1480207.47 | 1480207.47 | 1480207.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-104-2024, contratista:ABRAHAM MUÑOZ MORENO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1480207.47, importe_modificado:1480207.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2495400/proyecto_PROCESO, 2495400/proyecto_INICIO, 2495400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402496006 | Proyecto de inversión | 276520.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:276520.8, modificado:276520.8}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TANLEAB UNO Y TZINEJA UNO HUEHUETLAN, SL.P. - 420268 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 420268 | S | 552 | 555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:11, direccion:CALLE JOAQUIN TABARNILLO RANCHERIA TANLEAB UNO, 79880 TANLEAB UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE LIMONARIA, CALLE VISTA HERMOSA EL PROYECTO SE HUBICA EN EL CENTRO DE LA LOCADIDAD DE TANLEAB UNO Y , lon:-98.95565703, lat:21.54279889}} | 2024-11-29 | 2024-12-30 | 276520.8 | 276520.8 | 276520.8 | 276520.8 | 276520.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153076, contratista:, convocante:Municipio de Huehuetlán, monto:276520.8, importe_modificado:276520.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:137.0}} | {2496006/proyecto_INICIO, 2496006/proyecto_FIN, 2496006/proyecto_PROCESO, 2496006/proyecto_FIN, 2496006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402496863 | Proyecto de inversión | 942686.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:942686.8, modificado:942686.8}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. - 456375 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 456375 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6852.0, meta_modificada:6852.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO LA ESPERANZA - ZACAYAHUAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO LA ESPERANZA, 79958 LA ESPERANZA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLEJON DEL BESO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA LOCALIDAD SE EN, lon:-98.61061714, lat:21.20168071}} | 2024-12-22 | 2024-12-31 | 942686.8 | 942686.8 | 942686.8 | 942686.8 | 942686.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-AD-FISM-TM050C/2024-66, contratista:YOLANDA ELIZABETH SPINDOLA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:942686.8, importe_modificado:942686.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6852.0}} | {2496863/proyecto_FIN, 2496863/proyecto_PROCESO, 2496863/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402508020 | Proyecto de inversión | 241697.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241697.6, modificado:241697.6}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 459020 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 459020 | S | 1452 | 1185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:EJIDO VILLA DE RAMOS CENTRO, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE RAMOS SE REALIZÓ LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES MEJORANDO SIGNIFIC, lon:-101.90708865, lat:22.83035685}} | 2024-02-15 | 2024-03-26 | 241697.6 | 241697.6 | 241697.6 | 241697.6 | 241697.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FISM-SE-05-OB/42-2024, contratista:COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:241697.6, importe_modificado:241697.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:400.0}} | {2508020/proyecto_PROCESO, 2508020/proyecto_FIN, 2508020/proyecto_INICIO, 2508020/proyecto_FIN, 2508020/proyecto_INICIO, 2508020/proyecto_PROCESO, 2508020/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402510904 | Adquisición | 339000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339000.0, modificado:339000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA 5000 Y 6000 EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRAL DE CARRERA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR/FFM/02-05/2024 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNFICADO SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LAS PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.087544, lat:22.855322}} | 2024-10-15 | 2024-11-05 | 339000 | 339000 | 339000 | 339000 | 339000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE-05/02-2024, contratista:ELVILA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:339000.0, importe_modificado:339000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:15.0}} | {2510904/proyecto_INICIO, 2510904/proyecto_FIN, 2510904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402510934 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONVENIO CON LA SEDARH PARA EL PROGRAMA DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR/FFM/02-06/2024 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, lon:-101.910476, lat:22.830951}} | 2024-10-02 | 2024-10-29 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150371, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2510934/proyecto_FIN, 2510934/proyecto_INICIO, 2510934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402511090 | Proyecto de inversión | 904800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904800.0, modificado:904800.0}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES GABRIEL GARCÍA, VICTOR ROSALES, VILLERIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-PRODDER-07-2024-AD | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:VILLERIAS COLONIA SAN ANGEL, lon:-101.00558, lat:22.184566}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:VICTOR ROSALES , lon:-100.988047, lat:22.155059}, geo3: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:GABRIEL GARCÍA HERNÁNDEZ COLONIA WENCESLAO, lon:-101.022943, lat:22.190548}} | 2024-11-11 | 2024-12-10 | 904800 | 904800 | 904800 | 904800 | 904800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-07-2024-AD, contratista:CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRA, S.A. DE C.V., convocante:INTERAPAS, monto:904800.0, importe_modificado:904800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {2511090/proyecto_INICIO, 2511090/proyecto_PROCESO, 2511090/proyecto_FIN, 2511090/proyecto_PROCESO, 2511090/proyecto_FIN, 2511090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402512112 | Proyecto de inversión | 412500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412500.0, modificado:412087.5}} | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y LUIS DONALDO COLOSIO , EN LA LOCALIDAD DE CÚCAMO, MOCTEZUMA, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | AO-824022950-E1-2024 | S | 163 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:C. VICENTE GUERRERO ENTRE C. BENITO JUÁREZ Y C. LUIS DONALDO COLOSI0, lon:-101.136509, lat:22.600615}} | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 412087.5 | 412087.5 | 412087.5 | 412087.5 | 412087.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-824022950-E1-2024, contratista:CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:412087.5, importe_modificado:412087.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} | {2512112/proyecto_INICIO, 2512112/proyecto_FIN, 2512112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402513141 | Proyecto de inversión | 569474.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569474.11, modificado:569474.11}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN POZO NÚMERO 1, DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, S.L.P CÁRDENAS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 2024-5279 | N | 0 | 0 | 18371 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:kilometro 14 domicilio conocido, lon:-99.648177, lat:21.988859}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:kilometro 14 domicilio conocido, lon:-99.648168, lat:21.988858}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:kilometro 14 domicilio conocido, lon:-99.648167, lat:21.98885}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 569474.11 | 569474.11 | 569474.11 | 569474.11 | 569474.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-COP-DSM-01-2024, contratista:J. JULIO GALICIA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:569474.11, importe_modificado:569474.11}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2513141/proyecto_INICIO, 2513141/proyecto_PROCESO, 2513141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402513512 | Proyecto de inversión | 18355494 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8355494E7, modificado:1.8355494E7}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE VARIAS CALLES FRACCIONAMIENTO NUEVO FORESTA DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (SEGUNDA ETAPA) | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-18/2024 | N | 0 | 0 | 895 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:VARIAS CALLES FRACCIONAMIENTO NUEVO FORESTA DEL MUNICIPIO, lon:-100.920516, lat:22.14545}} | 2024-02-05 | 2024-06-03 | 18355494 | 18355494 | 18355494 | 18355494 | 18355494 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2513512/proyecto_INICIO, 2513512/proyecto_PROCESO, 2513512/proyecto_FIN, 2513512/proyecto_PROCESO, 2513512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402513611 | Proyecto de inversión | 2279834.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279834.54, modificado:2279834.54}} | REHABILITACION DEL CAMINO LA MURALLA - EL SABINITO, DEL 0+000 AL 2+390 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.39, meta_modificada:2.39}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:46, direccion:CAMINO LA MURALLA A LA COMUNIDAD EL SABINITO, lon:-99.900202, lat:22.157231}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:46, direccion:CAMINO LA MURALLA A LA COMUNIDAD EL SABINITO, lon:-99.905597, lat:22.157724}, geo3: {cve_municipio:24, localidad:46, direccion:CAMINO LA MURALLA A LA COMUNIDAD EL SABINITO, lon:-99.90714, lat:22.157415}, geo4: {cve_municipio:24, localidad:46, direccion:CAMINO LA MURALLA A LA COMUNIDAD EL SABINITO, lon:-99.889349, lat:22.172907}, geo5: {cve_municipio:24, localidad:46, direccion:CAMINO LA MURALLA A LA COMUNIDAD EL SABINITO, lon:-99.890126, lat:22.164957}, geo6: {cve_municipio:24, localidad:46, direccion:CAMINO LA MURALLA A LA COMUNIDAD EL SABINITO, lon:-99.891822, lat:22.162629}, geo7: {cve_municipio:24, localidad:46, direccion:CAMINO LA MURALLA A LA COMUNIDAD EL SABINITO, lon:-99.8969, lat:22.160219}} | 2024-12-28 | 2024-12-31 | 2279834.54 | 2279834.54 | 2279834.54 | 2279834.54 | 2279834.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-2458000-62-2024, contratista:HIPOLITO FLORES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:2279834.54, importe_modificado:2279834.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.39}} | {2513611/proyecto_INICIO, 2513611/proyecto_PROCESO, 2513611/proyecto_FIN, 2513611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402513920 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3830756.72}} | 242201 4ta. Etapa "Construcción de Edificio "A" estructura U-2C: Construcción de un aula didáctica de 2 E.E. y 1 laboratorio de 4 E.E. en el plantel EMSaD No. 31 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 242201 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Villa de Reyes, Calle de la Juventud No 257, Colonia Filomeno Mata , lon:-100.94725, lat:21.80783}} | 2024-10-30 | 2025-01-31 | 3830756.72 | 3830756.72 | 3830756.72 | 3830756.72 | 3830756.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514055 | Proyecto de inversión | 2026142.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026142.25, modificado:2026142.25}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV PONCIANO ARRIAGA DE CALLE NARANJOS HASTA PERIFÉRICO. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-04/2024 | N | 0 | 0 | 732 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE NARANJOS HASTA PERIFÉRICO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, lon:-100.920454, lat:22.166943}} | 2024-01-08 | 2024-02-06 | 2026142.25 | 2026142.25 | 2026142.25 | 2026142.25 | 2026142.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2514055/proyecto_INICIO, 2514055/proyecto_PROCESO, 2514055/proyecto_FIN, 2514055/proyecto_PROCESO, 2514055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514261 | Proyecto de inversión | 5704662.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5704662.79, modificado:5704662.79}} | REHABILITACIÓN DE AREA RECREATIVA QUINTAS DON ROBERTO, UBICADA SOBRE AV CANALES S/N ESQUINA CON 1ERA CDA. DE CANALES, EN EL FRACCIONAMIENTO QUINTAS DE DON ROBERTO (SEGUNDA ETAPA) | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-41/2024 | N | 0 | 0 | 2470 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:UBICADAN SOBRE AV. CANALES, EN EL FRACCIONAMIENTO, QUINTAS DE DON ROBERTO (SEGUNDA ETAPA) , lon:-100.937765, lat:22.167451}} | 2024-01-04 | 2024-07-01 | 5704662.79 | 5704662.79 | 5704662.79 | 5704662.79 | 5704662.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2514261/proyecto_INICIO, 2514261/proyecto_PROCESO, 2514261/proyecto_INICIO, 2514261/proyecto_FIN, 2514261/proyecto_PROCESO, 2514261/proyecto_FIN, 2514261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514416 | Proyecto de inversión | 5813963.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5813963.26, modificado:5813963.26}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO, RED HIDRÁULICA Y RED SANITARIA DE ANDADORES EN LAS PLAZAS PLUTARCO ELÍAS CALLES INFONAVIT SAN ANTONIO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-36/2024 | N | 0 | 0 | 695 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN LAS PLAZAS PLUTARCO ELÍAS CALLES INFONAVIT SAN ANTONIO, lon:-100.940938, lat:22.162303}} | 2024-06-03 | 2024-11-29 | 5813963.26 | 5813963.26 | 5813963.26 | 5813963.26 | 5813963.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2514416/proyecto_INICIO, 2514416/proyecto_FIN, 2514416/proyecto_PROCESO, 2514416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514690 | Proyecto de inversión | 2833412.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2833412.31, modificado:2833412.31}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CEDRO, TRAMO DE CALLE JESUS YUREN A AV. VALENTIN AMADOR EN EL FRACC. PRADERAS DEL MAUREL | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-74/2024 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TRAMO DE CALLE JESUS YUREN A AV. VALENTIN AMADOR EN EL FRACC. PRADERAS DEL MAUREL DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, lon:-100.948628, lat:22.160844}} | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 2833412.31 | 2833412.31 | 2833412.31 | 2833412.31 | 2833412.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2514690/proyecto_INICIO, 2514690/proyecto_FIN, 2514690/proyecto_PROCESO, 2514690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402516138 | Proyecto de inversión | 1620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620000.0, modificado:1620000.0}} | REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 2024-5569 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CEDRAL, S.L.P. , lon:-100.727502, lat:23.8274348}} | 2024-11-11 | 2024-11-22 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2516138/proyecto_INICIO, 2516138/proyecto_FIN, 2516138/proyecto_PROCESO, 2516138/proyecto_INICIO, 2516138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502544243 | Proyecto de inversión | 349674.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349674.36, modificado:349674.36}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO AQUISMON, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 2024-4312 | N | 0 | 0 | 595 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:386, direccion:NUEVO AQUISMON, TAMUIN, S.L.P., lon:-98.817318, lat:22.326902}} | 2024-08-08 | 2024-09-17 | 349674.36 | 349674.36 | 349674.36 | 349674.36 | 349674.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-28-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:349674.36, importe_modificado:349674.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2544243/proyecto_INICIO, 2544243/proyecto_PROCESO, 2544243/proyecto_FIN, 2544243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502544736 | Proyecto de inversión | 1113962.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113962.47, modificado:1113962.47}} | 244008 Construccion de barda perimetral y aplicación de pintura en fachada principal en Jardín de Niños Roberto Kooch en Soledad de Graciano Sánchez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244008 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:5, direccion:Benjamin Argumedo, 78439 Gral. Cándido Navarro, S.L.P., lon:-100.86031, lat:22.26961}} | 2024-05-20 | 2024-07-23 | 1113962.47 | 1113962.47 | 1113962.47 | 1113962.47 | 1113962.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se carga con folio SLP240202401613, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}, obs2: {observación:Se carga con folio SLP240202401613, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502544768 | Proyecto de inversión | 4092000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4092000.0, modificado:4000000.0}} | 244021Rehabilitación general, red eléctrica y Obras Complementarias en Escuela Primaria Hombres del Mañana en San Luis Potosí calle álamo No. 205 Colonia Industrial Mexicana | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244021 | S | 78 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:CALLE ALAMO NUM. EXT. 205, lon:-100.96231, lat:22.16506}} | 2024-12-26 | 2025-03-20 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402510271, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}, obs2: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402510271, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}, obs3: {observación: Se carga con folio TMP_SLP240402510271, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}, obs4: {observación: Se carga con folio TMP_SLP240402510271, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502544782 | Proyecto de inversión | 32472.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32472.39, modificado:31440.4}} | 244034 Suministro de Mobiliario Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez en Matehuala | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244034 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:Reforma s/n, Centro, 78700 Matehuala, S.L.P., lon:-100.64934, lat:23.64947}} | 2024-12-31 | 2025-03-01 | 31440.4 | 31440.4 | 31440.4 | 31440.4 | 31440.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:17.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402513862, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}, obs2: {observación:Productos Financieros , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}, obs3: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402513862, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}, obs4: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402513862, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}, obs5: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402513862, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502545093 | Proyecto de inversión | 679432.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679432.88, modificado:679175.0}} | 242205 Equipamiento em Educación Media Superior para CECyTE V Ébano, Privada Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 242205 | S | 472 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Ébano, Privada Juárez , lon:-98.37407, lat:22.21145}} | 2024-12-31 | 2025-03-25 | 679175 | 679175 | 679175 | 679175 | 679175 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:35.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402513945, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}, obs2: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402513945 , pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances., trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}, obs3: {observación: Se carga con folio TMP_SLP240402513945, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:5.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-07-23}}
2024 | 5 | SLP240502545095 | Proyecto de inversión | 291185.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291185.52, modificado:291075.0}} | 242206 15 Equipos de Cómputo CECyTE VIII Tezapotla Tamazunchale | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 242206 | S | 139 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:96, direccion:sin direccion conocida , lon:-98.81611, lat:21.17452}} | 2024-12-31 | 2025-03-25 | 291075 | 291075 | 291075 | 291075 | 291075 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:15.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402513951, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}, obs2: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402513951, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}, obs3: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402513951, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}, obs4: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402513951, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502545105 | Proyecto de inversión | 97061.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97061.84, modificado:97025.0}} | 242208 5 Equipos de Cómputo CECyTE XI Aguazarca calle Venustiano carranza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 242208 | S | 57 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:5, direccion: Aguazarca calle Venustiano carranza , lon:-98.9211, lat:21.28845}} | 2024-12-31 | 2025-03-25 | 97025 | 97025 | 97025 | 97025 | 97025 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402514039 , pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}, obs2: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402514039, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}, obs3: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402514039 , pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}, obs4: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402514039 , pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502545123 | Proyecto de inversión | 169243.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169243.28, modificado:168954.0}} | 242210 Suministro de Equipamiento CECyTE IX Bocas (Estación Bocas), calle Capitán Manuel Palau | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 242210 | S | 138 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:218, direccion:sin direccion conocida , lon:-101.0199, lat:22.51571}} | 2024-12-31 | 2025-03-01 | 168954 | 168954 | 168954 | 168954 | 168954 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402514290, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances, trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}, obs2: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402514290, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances, trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}, obs3: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402514290, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}, obs4: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402514290, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502545589 | Proyecto de inversión | 4995320 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995320.0, modificado:4995320.0}} | 242103 Proyecto de adquisiciones y servicios Instituto Tecnológico de San Luis Potosí Soledad de Graciano Sanchez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 242103 | S | 2566 | 3242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Tecnológico S/N, Col. Unidad, Ponciano Arriaga, 78436 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., lon:-100.93861, lat:22.16197}} | 2024-12-23 | 2025-02-21 | 4995320 | 4995320 | 4995320 | 4995320 | 4995320 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:34.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402514636, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances, trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-10}, obs2: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402514636, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances, trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-10}, obs3: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402514636, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-10}, obs4: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402514636, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502546982 | Proyecto de inversión | 549144 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549144.0, modificado:549144.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-1261 | N | 0 | 0 | 759 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:SAN ANTONIO DE BARRANCAS, lon:-100.655602, lat:23.320709}} | 2024-04-29 | 2024-05-24 | 549144 | 549144 | 549144 | 549144 | 549144 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/031-2024, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:549144.0, importe_modificado:549144.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {2546982/proyecto_FIN, 2546982/proyecto_INICIO, 2546982/proyecto_PROCESO, 2546982/proyecto_FIN, 2546982/proyecto_PROCESO, 2546982/proyecto_INICIO, 2546982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102342591 | Acción | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 2624 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 2624 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791517, lat:21.262738}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-004/IR/R33/FISM/2023, contratista:ARIADNA RAMOS MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:3531287.45, importe_modificado:3531287.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2342591/proyecto_INICIO, 2342591/proyecto_PROCESO, 2342591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102343117 | Proyecto de inversión | 1617000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1617000.0, modificado:1617000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA A LA LOCALIDAD DE MATANCILLAS, SEGUNDA ETAPA, MOCTEZUMA, S.L.P. - 7753 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 7753 | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:83, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO ENTRONQUE CARRETERA 63 AHUALULCO-LA BONITA - MATANCILLAS KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO LAS MATANCILLAS, 78900 LAS MATANCILLAS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO RAMAL A CÚCAMO Y , LA OBRA , lon:-101.1378707, lat:22.59207066}} | 2024-02-02 | 2024-03-15 | 1617000 | 1617000 | 1617000 | 1617000 | 1617000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-2024-3, contratista:AMBROSIO DE JESUS PÉREZ OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1617000.0, importe_modificado:1617000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}} | {2343117/proyecto_INICIO, 2343117/proyecto_FIN, 2343117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102343409 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NUEVO MEXICO A LLEGAR AL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PILCHAPULHUACAN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 10904 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 10904 | S | 34 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:867.0, meta_modificada:867.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:319, direccion:CALLE NUEVO MEXICO EJIDO PILCHAPULHUACAN, 79960 PILCHAPULHUACÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 7.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICACION DE ACCESO POR LA CARRETERA QUE CONDUCE A TAMAN EN TRAMO DE LA L, lon:-98.84163668, lat:21.21793744}} | 2024-02-28 | 2024-05-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-008/AD/R33/FISM/2024, contratista:ANA ALICIA CRISTERNA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.0}} | {2343409/proyecto_INICIO, 2343409/proyecto_FIN, 2343409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102343482 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE COJOLAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 11783 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 11783 | S | 408 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1068.5, meta_modificada:1068.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:23, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO COJOLAPA, 79980 COJOLAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE CENTRO, CALLE LA MEZA SE LOCALIZA 10 KILOMETROS EN DIRECCION NORESTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHA, lon:-98.70599152, lat:21.21923257}} | 2024-03-22 | 2024-06-20 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-004/AD/R33/FISM/2024, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1068.5}} | {2343482/proyecto_PROCESO, 2343482/proyecto_INICIO, 2343482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102345197 | Proyecto de inversión | 1499100.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499100.7, modificado:1499100.7}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P. - 23750 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 23750 | S | 8647 | 7935 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA PUEBLO NUEVO, 79207 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LATERAL AEROPUERTO Y , LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SE ENCUENTRA EN EL PERIMETRO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL CUAL, lon:-98.78702227, lat:22.01874671}} | 2024-02-29 | 2024-03-29 | 1499100.7 | 1499100.7 | 1499100.7 | 1499100.7 | 1499100.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-09-2024, contratista:PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:1499100.7, importe_modificado:1499100.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2345197/proyecto_PROCESO, 2345197/proyecto_INICIO, 2345197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102346348 | Proyecto de inversión | 17226727.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2226727.98, modificado:2226727.98}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.5E7, modificado:2.452608937E7}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CARRETERA EL QUELITAL BUENAVISTA LA HINCADA, SUBTRAMO EL QUELITAL A BUENAVISTA, DEL KM 0.000 AL KM 5.250 EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR S.L.P. - 22130 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 22130 | S | 433 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.25, meta_modificada:5.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL QUELITAL - BUENAVISTA KILÓMETRO 5 + 250 EJIDO BUENAVISTA, 78884 BUENAVISTA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CARRETERA QUE VA DE LA LOCALIDAD DE EL QUELITE A, lon:-100.15449179, lat:22.5902588}} | 2024-04-15 | 2024-08-31 | 26752817.35 | 26752817.35 | 26752817.35 | 26752817.35 | 26752817.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-23-2024, contratista:FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.549243024E7, importe_modificado:2.549243024E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.25}} | {2346348/proyecto_PROCESO, 2346348/proyecto_INICIO, 2346348/proyecto_PROCESO, 2346348/proyecto_INICIO, 2346348/proyecto_PROCESO, 2346348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102349756 | Proyecto de inversión | 6418558.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6418558.13, modificado:6418558.13}} | REHABILITACIÓN DE ANDADORES Y ÁREAS VERDES EN UNIDAD HABITACIONAL RANCHO PAVÓN, (TERCERA ETAPA) | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-19/2024 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion: UNIDAD HABITACIONAL RANCHO PAVÓN, lon:-100.953333, lat:22.179396}} | 2024-02-05 | 2024-06-03 | 6418558.13 | 6418558.13 | 6418558.13 | 6418558.13 | 6418558.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-19/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:6418558.13, importe_modificado:6418558.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2349756/proyecto_INICIO, 2349756/proyecto_PROCESO, 2349756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202355870 | Proyecto de inversión | 1285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1285000.0, modificado:1285000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MEDIANTE PERFORACION - 24764 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salinas | 24764 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:26, direccion:CALLE ITURBIDE RANCHO LA REFORMA, 78601 LA REFORMA, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y VEREDA CAMINO A SALINAS, BRECHA CAMINO ANTIGUO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIENDONOS AL NORTE TOMAMOS LA CARRETERA A , lon:-101.65102025, lat:22.76086662}} | 2024-02-09 | 2024-05-30 | 1285000 | 1285000 | 1285000 | 1285000 | 1285000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800027-2-2024, contratista:GAUDENCIO ROMERO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1285000.0, importe_modificado:1285000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2355870/proyecto_INICIO, 2355870/proyecto_FIN, 2355870/proyecto_PROCESO, 2355870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202357860 | Proyecto de inversión | 872538.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:872538.89, modificado:816112.85}} | PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS - 36009 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tampacán | 36009 | S | 40 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:541.0, meta_modificada:541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:27, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO LAS MESAS, 79941 LAS MESAS, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE LAS CALLES DE EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUAREZ Y SOBRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ D, lon:-98.80227692, lat:21.42805343}} | 2024-04-15 | 2024-06-14 | 816112.85 | 816112.85 | 816112.85 | 816112.85 | 816112.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FAISMUN-CAOP-CDSM-URB04/2024, contratista:MARIA JOSE FERNANDE LARRAGA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:816112.85, importe_modificado:816112.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:541.0}} | {2357860/proyecto_PROCESO, 2357860/proyecto_INICIO, 2357860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202358482 | Proyecto de inversión | 910851.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:910851.44, modificado:910851.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 38242 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 38242 | S | 525 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:990.4, meta_modificada:990.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:78, direccion:CALLE TLALICA EJIDO SANTIAGO CENTRO, 79996 SANTIAGO CENTRO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE LIBERTAD, CALLE ALTAMIRA SE LOCALIZA A 10 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIRECCIÓN , lon:-98.86142632, lat:21.20481896}} | 2024-04-10 | 2024-07-08 | 910851.44 | 910851.44 | 910851.44 | 910851.44 | 910851.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SD-002/AD/R33/FISM/2024, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:910851.44, importe_modificado:910851.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:990.4}} | {2358482/proyecto_INICIO, 2358482/proyecto_PROCESO, 2358482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202359124 | Proyecto de inversión | 1354399.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1354399.03, modificado:1354399.03}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION. LOCALIDAD LOS CUES - 37982 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tampacán | 37982 | S | 159 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2346.0, meta_modificada:2346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LOS CUES, 79942 LOS CUES, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA A 5 KM DE LA LOCALIDAD TRAMO DE CAMINO TAMPACAN A TANQUIAN LA O, lon:-98.71642372, lat:21.44522072}} | 2024-05-20 | 2024-08-20 | 1354399.03 | 1354399.03 | 1354399.03 | 1354399.03 | 1354399.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FAISMUN-CAOP-CDSM-AP02/2024, contratista:MARIA JOSE FERNANDE LARRAGA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:1575462.78, importe_modificado:1575462.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2346.0}} | {2359124/proyecto_INICIO, 2359124/proyecto_FIN, 2359124/proyecto_PROCESO, 2359124/proyecto_FIN, 2359124/proyecto_PROCESO, 2359124/proyecto_FIN, 2359124/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202359222 | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1920000.0, modificado:1920000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TEOZELOC MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 40426 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 40426 | S | 25 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1546.2, meta_modificada:1546.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:199, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEOZELOC, 79995 TEOZELOC, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RAMAL A TEOZELOC Y CARRETERA RAMAL A TETITLA, SE LOCALIZA A 6 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD RUTA DE ACCESO POR , lon:-98.82786951, lat:21.2238924}} | 2024-04-20 | 2024-07-18 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SH-001/IR/R33/FISM/2024, contratista:YOLANDA ELIZABETH SPINDOLA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1920000.0, importe_modificado:1920000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1546.2}} | {2359222/proyecto_INICIO, 2359222/proyecto_PROCESO, 2359222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202360766 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | AMPLIACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TEZONTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 44295 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 44295 | S | 301 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3640.0, meta_modificada:3640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:98, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA EJIDO TEZONTLA, 79980 TEZONTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE TAMAZUNCHALE CHAPULHUACANITO, CARRETERA TAMAZUNCHALE HUEJUTLA SE LOCALIZA A 11 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNI, lon:-98.69689701, lat:21.23968387}} | 2024-05-05 | 2024-08-25 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-007/IR/R33/FISM/24, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3640.0}} | {2360766/proyecto_INICIO, 2360766/proyecto_PROCESO, 2360766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202361289 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480000.0, modificado:441555.19}} | PAVIMENTACION DE PRIVADA DE LANDA VERDE, DE CALLE LANDA VERDE HACIA EL SUR A TOPAR - 46226 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 46226 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.0, meta_modificada:323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LANDA VERDE COLONIA LAS PALMAS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DREN DEL CARMEN Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE LANDA VERDE CALLE PRIVADA DE LANDA VERDE ENTRE CALLE DREN DEL CARMEN Y CALLE POR, lon:-100.00284779, lat:21.91734031}} | 2024-04-22 | 2024-05-19 | 441555.19 | 441555.19 | 441555.19 | 441555.19 | 441555.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-12-2024, contratista:GABRIEL BADILLO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:472393.67, importe_modificado:472393.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.0}} | {2361289/proyecto_INICIO, 2361289/proyecto_PROCESO, 2361289/proyecto_FIN, 2361289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202361879 | Proyecto de inversión | 1257035.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1257035.04, modificado:1257035.04}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ,EL REFUGIO, CALLE CENTENARIO, CARRIL ORIENTE, DE CARR. FED. 70 A CALLE JIMENEZ. - 48286 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 48286 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:536.4, meta_modificada:536.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO BARRIO PRIMERO, 79665 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 70 Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CALLEJON DE LA ALGODONERA LA CALLE DEL PROYECTO ES LA PRIMER ENTRADA AL EJIDO EL REFU, lon:-100.04267316, lat:21.93941162}} | 2024-05-03 | 2024-06-21 | 1257035.04 | 1257035.04 | 1257035.04 | 1257035.04 | 1257035.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149349, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:1257035.04, importe_modificado:1257035.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:536.4}} | {2361879/proyecto_INICIO, 2361879/proyecto_PROCESO, 2361879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202361917 | Proyecto de inversión | 230652.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230652.93, modificado:230652.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CIUDAD FERNÁNDEZ,EL REFUGIO, CALLE JIMÉNEZ, DE CALLE CENTENARIO AL POZO LAS MARGARITAS - 48373 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 48373 | S | 2685 | 2579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ BARRIO PRIMERO, 79665 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CENTENARIO Y , CALLE SEGUNDA PRIVADA DE CENTENARIO LA CALLE PROYECTO SE UBICA AL FINAL DEL CAMELLON DE CALLE CENTENARIO, lon:-100.04237276, lat:21.93710277}} | 2024-05-06 | 2024-06-07 | 230652.93 | 230652.93 | 230652.93 | 230652.93 | 230652.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147980, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:230652.93, importe_modificado:230652.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.0}} | {2361917/proyecto_FIN, 2361917/proyecto_PROCESO, 2361917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202365030 | Proyecto de inversión | 338604.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338604.23, modificado:338604.23}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE MINA, DESDE DIAZ MIRON A PRIMERA DE ALDAMA, COL. NUESTRO PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P. - 58408 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 58408 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.9, meta_modificada:158.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA NUESTRO PADRE JESÚS, 79444 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIVADA DE ALDAMA Y CALLE DIAZ MIRON, CALLE LINDAVISTA PROYECTO DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN LA CALLE PRIVA, lon:-100.28255764, lat:22.42649895}} | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 338604.23 | 338604.23 | 338604.23 | 338604.23 | 338604.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800009-3-2024, contratista:GUSTAVO RAMIREZ ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:338604.23, importe_modificado:338604.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.9}} | {2365030/proyecto_FIN, 2365030/proyecto_PROCESO, 2365030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202365171 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA SAN ANTONINO, CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 58955 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 58955 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:967.44, meta_modificada:967.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LANZAGORTA COLONIA SAN ANTONINO, 78526 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE STA LUCINA Y CALLE STA LUCIA, CALLE STA ISABEL SE UBICA AL SUROESTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE A 600 MTS DE DISTA, lon:-100.73001089, lat:23.81478948}} | 2024-04-01 | 2024-05-03 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/015/2024, contratista:PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:967.44}} | {2365171/proyecto_FIN, 2365171/proyecto_PROCESO, 2365171/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202366064 | Proyecto de inversión | 444737.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:444737.62, modificado:444737.62}} | DESAZOLVE DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS GUAJES, MATEHUALA, S.L.P. - 62513 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 62513 | S | 150 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4046.3, meta_modificada:4046.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:80, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, 78824 SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTE BORDO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES MATEHUALA S.L.P. AL SUR DEL ASENTAMIENTO POBLACIONAL, CON, lon:-100.616934, lat:23.368825}} | 2024-02-23 | 2024-04-06 | 444737.62 | 444737.62 | 444737.62 | 444737.62 | 444737.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/004-2024, contratista:CLAUDIO PÉREZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:880818.74, importe_modificado:880818.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4046.3}} | {2366064/proyecto_INICIO, 2366064/proyecto_PROCESO, 2366064/proyecto_FIN, 2366064/proyecto_INICIO, 2366064/proyecto_FIN, 2366064/proyecto_PROCESO, 2366064/proyecto_FIN, 2366064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202366116 | Proyecto de inversión | 151065.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151065.8, modificado:151065.8}} | DESAZOLVE DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE IPOA, MATEHUALA, S.L.P. - 62788 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 62788 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1374.4, meta_modificada:1374.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:77, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE IPOA, 78819 SAN JOSÉ DE IPOA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTE BORDO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE IPOA MATEHUALA S.L.P. AL SUR DEL ASENTAMIENTO POBLACIONAL Y A 580 MTS DE LA ENTRADA , lon:-100.63639, lat:23.47503}} | 2024-02-23 | 2024-03-06 | 151065.8 | 151065.8 | 151065.8 | 151065.8 | 151065.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/004-2024, contratista:CLAUDIO PÉREZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:880818.74, importe_modificado:880818.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1374.4}} | {2366116/proyecto_INICIO, 2366116/proyecto_PROCESO, 2366116/proyecto_INICIO, 2366116/proyecto_FIN, 2366116/proyecto_INICIO, 2366116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202366494 | Acción | 288118.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:288118.48, modificado:288118.48}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 66162 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 66162 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2024-06-05 | 2024-07-15 | 288118.48 | 288118.48 | 288118.48 | 288118.48 | 288118.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-003/AD/R22/FISM/2024, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:288118.48, importe_modificado:288118.48}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2366494/proyecto_PROCESO, 2366494/proyecto_INICIO, 2366494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202367826 | Proyecto de inversión | 1140798.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1140798.13, modificado:1140798.13}} | REHABILITACION DE RED EN LINEA DE BOMBEO EN LA COLONIA X.E.W. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P - 68800 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 68800 | S | 12834 | 11424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE AMAJAC COLONIA XEW, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROLONGACION JUAREZ Y CALLE MARCIANO SALAZAR, SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL REFERENCIA DEL LUGAR CAMPO DE FUTBOOL AMAJAC, lon:-98.78035, lat:21.24937}} | 2024-06-20 | 2024-07-30 | 1140798.13 | 1140798.13 | 1140798.13 | 1140798.13 | 1140798.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-007/AD/R33/FISM/2024, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1140798.13, importe_modificado:1140798.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:920.0}} | {2367826/proyecto_PROCESO, 2367826/proyecto_INICIO, 2367826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202369060 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SANTIAGO CENTRO TETITLA FRIJOLILLO TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE GUAXCUACO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 73030 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 73030 | S | 300 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2030.4, meta_modificada:2030.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO GUAXCUACO - SANTIAGO CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO GUAXCUACO, 79966 GUAXCUACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RETROCESO IXTLA SANTIAGO Y CARRETERA TAMAZUNCHALE BUENOS AIRES RETROCESO, lon:-98.8803, lat:21.20178}} | 2024-07-15 | 2024-11-05 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-002/IR/R33/FISM/24, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2030.4}} | {2369060/proyecto_INICIO, 2369060/proyecto_PROCESO, 2369060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202371149 | Proyecto de inversión | 459717.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459717.89, modificado:459717.89}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN - 79270 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 79270 | S | 54 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:77, direccion:CALLE ZARAGOZA RANCHERIA PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN, 79860 PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 3.5 KM AL NORESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA M, lon:-98.89424, lat:21.562477}} | 2024-05-25 | 2024-06-20 | 459717.89 | 459717.89 | 459717.89 | 459717.89 | 459717.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-18, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:459717.89, importe_modificado:459717.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2371149/proyecto_PROCESO, 2371149/proyecto_INICIO, 2371149/proyecto_PROCESO, 2371149/proyecto_INICIO, 2371149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202371767 | Proyecto de inversión | 601136.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:601136.11, modificado:665649.11}} | REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL O MUSEO DEL FERROCARRIL 2DA. ETAPA, EN ESTACION DEL FERROCARRIL, COL. GUADALUPE, CAB. MPAL. DE CERRITOS, S.L.P. - 81496 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 81496 | S | 12204 | 10850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:284.24, meta_modificada:284.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SLP7 TRAMO CERRITOS - VILLA JUAREZ KILÓMETRO 1 + 1 COLONIA GUADALUPE, 79445 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE PRIVADA MANUEL ACUÑA, CALLE MANUEL ACUÑA PROYECTO DE, lon:-100.28733245, lat:22.42011407}} | 2024-05-15 | 2024-08-15 | 665649.11 | 665649.11 | 665649.11 | 665649.11 | 665649.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145272, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:665649.11, importe_modificado:665649.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:284.24}} | {2371767/proyecto_INICIO, 2371767/proyecto_FIN, 2371767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202372405 | Proyecto de inversión | 351984.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:351984.6, modificado:351984.6}} | REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL CENTRO DE LA CABECERA MPAL. DE CERRITOS, S.L.P. - 85058 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 85058 | S | 4326 | 3520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CIUDAD CERRITOS CENTRO, 79440 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ZARAGOZA PROYECTO DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN LA ZONA CENTRO DE LA CAB. MPAL. DE CERRITOS SLP UBICADO Y QUE , lon:-100.28206098, lat:22.43199019}} | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 351984.6 | 351984.6 | 351984.6 | 351984.6 | 351984.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145290, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:351984.6, importe_modificado:351984.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.0}} | {2372405/proyecto_FIN, 2372405/proyecto_PROCESO, 2372405/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202373262 | Proyecto de inversión | 855647.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:855647.98, modificado:855647.98}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL A EL CAPADERO CON MATERIAL DE BANCO - 85925 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 85925 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.78, meta_modificada:5.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CODORNICES - EL CAPADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 780 RANCHO CAPADERO, 79695 CAPADERO, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA EN EL LADO SUR DEL MUNICIPIO SE LLEGA A ELLA , lon:-99.90344678, lat:21.58554963}} | 2024-06-24 | 2024-07-13 | 855647.98 | 855647.98 | 855647.98 | 855647.98 | 855647.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD18/UB/05/0B-18-24, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:855647.98, importe_modificado:855647.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.78}} | {2373262/proyecto_INICIO, 2373262/proyecto_PROCESO, 2373262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202376655 | Proyecto de inversión | 1168895 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1168895.0, modificado:1168895.0}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM IGNACIO TRIGUEROS EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TAMAZUNCHALE SLP - 97326 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 97326 | S | 33 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1206.0, meta_modificada:1206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN RAFAEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO REAL A IXTLAPALACO Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A CIUDAD VALLES, SE LOCALIZA A 1 KILOMETRO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARR, lon:-98.77888, lat:21.26209}} | 2024-06-25 | 2024-08-15 | 1168895 | 1168895 | 1168895 | 1168895 | 1168895 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SJ-004/AD/R33/FISM/2024, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1168895.0, importe_modificado:1168895.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1206.0}} | {2376655/proyecto_PROCESO, 2376655/proyecto_INICIO, 2376655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202379054 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 104029 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 104029 | S | 117 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:286, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL JABALI, 79967 EL JABALÍ, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA LOMA Y CARRETERA SAN FRANCISCO EL ENCINAL, SE LOCALIZA A 28 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUTA DEL TRAMO DE ACCESO CARRETERA , lon:-98.87246125, lat:21.30840251}} | 2024-07-05 | 2024-09-29 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-015/AD/R33/FISM/2024, contratista:BRENDA AGUILAR GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:555.0}} | {2379054/proyecto_INICIO, 2379054/proyecto_FIN, 2379054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202379229 | Proyecto de inversión | 129040.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129040.08, modificado:129040.08}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE OLIVOS EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. - 104623 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 104623 | S | 121 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:85, direccion:CALLE LOS OLIVO RANCHERIA LOS HERNÁNDEZ, 78465 LOS HERNÁNDEZ, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JULIAN DE LOS REYES Y , LA OBRA INCIA EN LA INTERSECCION QUE HACEN LAS CALLES BUENAVISTA Y JULIAN DE LOS REYES PA, lon:-101.07588679, lat:22.24219708}} | 2024-06-13 | 2024-07-15 | 129040.08 | 129040.08 | 129040.08 | 129040.08 | 129040.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/OP-12/AD/2024, contratista:JAFC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:129040.08, importe_modificado:129040.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2379229/proyecto_INICIO, 2379229/proyecto_FIN, 2379229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202379473 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325000.0, modificado:303529.18}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, FRACCIONAMIENTO SAN JOSE - 105281 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 105281 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA SAN JOSÉ, 79618 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE EMILIO PORTES GIL, CALLE FRONTERA LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES SE UBICA ENTRE LAS CALLES AGUASCALIENTES, lon:-100.00922189, lat:21.93739058}} | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 303529.18 | 303529.18 | 303529.18 | 303529.18 | 303529.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-20-2024, contratista:OMAR HAMBACUAN RIOS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:303529.18, importe_modificado:303529.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {2379473/proyecto_INICIO, 2379473/proyecto_PROCESO, 2379473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202379649 | Proyecto de inversión | 1353163.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1353163.81, modificado:1353163.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA C.J.C. XILITLA S.L.P. - 106192 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 106192 | S | 119 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO LA MOJONERA - LA TINAJA C.J.C. MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 240 RANCHERIA LA TINAJA, 79928 LA TINAJA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA MOJINERA Y CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA TINAJA C.J.C.,, lon:-99.04095381, lat:21.45581804}} | 2024-03-23 | 2024-06-20 | 1353163.81 | 1353163.81 | 1353163.81 | 1353163.81 | 1353163.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-63-2024, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1353163.81, importe_modificado:1353163.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2379649/proyecto_INICIO, 2379649/proyecto_PROCESO, 2379649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202380905 | Proyecto de inversión | 1624950.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1624950.5, modificado:1624950.5}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO CLUB DE LEONES - 109526 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salinas | 109526 | S | 850 | 2450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4600.0, meta_modificada:4600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE BARRIO SAN ISIDRO, 78620 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MANUEL DOBLADO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BUSTAMENTE A LA ALTURA DE FRACCIONAMIENTO JU, lon:-101.71252074, lat:22.62301457}} | 2024-04-22 | 2024-08-16 | 1624950.5 | 1624950.5 | 1624950.5 | 1624950.5 | 1624950.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800027-17-2024, contratista:GAUDENCIO ROMERO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1624950.5, importe_modificado:1624950.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4600.0}} | {2380905/proyecto_INICIO, 2380905/proyecto_PROCESO, 2380905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202381341 | Proyecto de inversión | 813655.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813655.75, modificado:813655.75}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO, COL. SAN JUAN PROLONGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN - 111849 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salinas | 111849 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:711.0, meta_modificada:711.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PROLOGACION ALVARO OBREGON 179 INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN, 78620 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENTRONQUE Y CALLE MANUEL JOSE OTHON, CALLE SAN LUIS SE INGRESA A LA CABECERA MUNICIPAL POR EL ENTRO, lon:-101.72193007, lat:22.61895578}} | 2024-03-20 | 2024-04-30 | 813655.75 | 813655.75 | 813655.75 | 813655.75 | 813655.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800027-8-2024, contratista:GAUDENCIO ROMERO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:813655.75, importe_modificado:813655.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:711.0}} | {2381341/proyecto_INICIO, 2381341/proyecto_PROCESO, 2381341/proyecto_FIN, 2381341/proyecto_PROCESO, 2381341/proyecto_FIN, 2381341/proyecto_PROCESO, 2381341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202381536 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1278561.92}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE YUCATAN, DE CALLE COAHUILA HACIA EL SUR - 112431 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 112431 | S | 93 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN COLONIA SAN RAFAEL, 79618 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COAHUILA Y PRIVADA PRIVADA DE YUCATAN, CALLE ZACATECAS LA CALLE YUCATÁN SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES COAHUILA Y PRIVADA DE YUCATAN COMO CAL, lon:-100.0042708, lat:21.93554438}} | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 1278561.92 | 1278561.92 | 1278561.92 | 1278561.92 | 1278561.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-22-2024, contratista:J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1278561.92, importe_modificado:1278561.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.0}} | {2381536/proyecto_INICIO, 2381536/proyecto_PROCESO, 2381536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202382128 | Proyecto de inversión | 565990.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565990.5, modificado:565990.5}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO CALLE ABASOLO Y FELIPE ÁNGELES - 112910 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salinas | 112910 | S | 230 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN BARRIO SAN ISIDRO, 78624 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE BUSTAMENTE DEL CENTRO SE GIRA A LA DERECHA POR LA CALLE JUAREZ LLEGANDO A , lon:-101.70888553, lat:22.62201782}} | 2024-04-15 | 2024-05-14 | 565990.5 | 565990.5 | 565990.5 | 565990.5 | 565990.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800027-12-2024, contratista:RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:565990.5, importe_modificado:565990.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}} | {2382128/proyecto_INICIO, 2382128/proyecto_PROCESO, 2382128/proyecto_INICIO, 2382128/proyecto_FIN, 2382128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202383337 | Proyecto de inversión | 2950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2950000.0, modificado:2950000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION PARA BENEFICIAR A LAS COLONIAS BARRIO NAZARENO, JOYA DEL CEDRO, EL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 116500 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 116500 | S | 25 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO NEZAHUALCOYOTL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO TENEXTITLA SE LOCALIZA A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUTA DE ACCESO CARRETE, lon:-98.79677734, lat:21.25944875}} | 2024-08-15 | 2024-11-25 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-006/IR/R33/FISM/24, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2950000.0, importe_modificado:2950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {2383337/proyecto_INICIO, 2383337/proyecto_FIN, 2383337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202383449 | Proyecto de inversión | 1609145.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1609145.57, modificado:1609145.57}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN COXCATLÁN LOCALIDAD COXCATLÁN - 118023 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 118023 | S | 1183 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:392.85, meta_modificada:392.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AMADO NERVO Y , EL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y AMADO NERVO COLINDANDO AL , lon:-98.902314, lat:21.541939}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 1609145.57 | 1609145.57 | 1609145.57 | 1609145.57 | 1609145.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-22, contratista:CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1609145.57, importe_modificado:1609145.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:392.85}} | {2383449/proyecto_INICIO, 2383449/proyecto_PROCESO, 2383449/proyecto_FIN, 2383449/proyecto_INICIO, 2383449/proyecto_PROCESO, 2383449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202383784 | Proyecto de inversión | 1102435.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1102435.55, modificado:1102435.55}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LA MESILLA MEDIANTE PERFORACIÓN - 119226 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salinas | 119226 | S | 210 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:17, direccion:CALLE ITURBIDE INTERIOR SN RANCHO LA MESILLA, 78602 LA MESILLA, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALLENDE CARRETERRA REFORMA SE PASAN LAS VIAS DEL FERROCARRIL Y A 5 KILOMETROS SE LLEGA A LA, lon:-101.62321406, lat:22.67964635}} | 2024-04-22 | 2024-05-31 | 1102435.55 | 1102435.55 | 1102435.55 | 1102435.55 | 1102435.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800027-14-2024, contratista:GAUDENCIO ROMERO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1102435.55, importe_modificado:1102435.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2383784/proyecto_PROCESO, 2383784/proyecto_FIN, 2383784/proyecto_PROCESO, 2383784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202384267 | Proyecto de inversión | 124991.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124991.39, modificado:124991.39}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO GONZALEZ EN VILLA DE ARISTA - 120061 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 120061 | S | 4400 | 4200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CUAUHTEMOC 150 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA , lon:-100.85129908, lat:22.63809053}} | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 124991.39 | 124991.39 | 124991.39 | 124991.39 | 124991.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145746, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:124991.39, importe_modificado:124991.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2384267/proyecto_INICIO, 2384267/proyecto_PROCESO, 2384267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202385339 | Proyecto de inversión | 855052.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:855052.27, modificado:855052.27}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA UBICADA EN CALLE PRINCIPAL, GALEANA, LAZARO CARDENAS, NICOLAS ZAPATA, PRIV. ARISTA Y CAMINO ANTIGUO A RINCONADA, LOCALIDAD LA REDONDA, VILLA HIDALGO, S.L.P. - 124966 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 124966 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA REDONDA, 78967 LA REDONDA, VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE NICOLAS ZAPATA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLES GALEANA LAZARO CARDENAS Y NICOLAS ZAPATA, LA REDOND, lon:-100.652575, lat:22.442672}} | 2024-04-17 | 2024-05-31 | 855052.27 | 855052.27 | 855052.27 | 855052.27 | 855052.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-DSOP-R33-017-AD-INF-SG-2024, contratista:ARNULFO TOVAR BRIONES, convocante:MUNICIPIO VILLA HIDALGO, monto:855052.27, importe_modificado:855052.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2385339/proyecto_PROCESO, 2385339/proyecto_INICIO, 2385339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202385816 | Proyecto de inversión | 3470548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3470548.79, modificado:3470548.79}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AXHUMOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 127534 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 127534 | S | 425 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:13, direccion:CALLE PIPILA EJIDO AXHUMOL, 79994 AXHUMOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ARROYITOS, CALLE NICOLAS BRAVO SE LOCALIZA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUTA DE ACCESO TAMAZUNCHALE PASANDO POR COL, lon:-98.78105872, lat:21.20378628}} | 2024-07-15 | 2024-10-10 | 3470548.79 | 3470548.79 | 3470548.79 | 3470548.79 | 3470548.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-004/IR/R33/FISM/24, contratista:ROXANA ZUÑIGA JONCUITUD, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:3470548.79, importe_modificado:3470548.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {2385816/proyecto_PROCESO, 2385816/proyecto_INICIO, 2385816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202387410 | Acción | 382800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382800.0, modificado:382800.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 139356 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 139356 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2024-08-06 | 2024-09-01 | 382800 | 382800 | 382800 | 382800 | 382800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7 -009/AD/R33/FISM/2024, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:382800.0, importe_modificado:382800.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2387410/proyecto_INICIO, 2387410/proyecto_FIN, 2387410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202387424 | Acción | 382800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382800.0, modificado:382800.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 139564 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 139564 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2024-08-05 | 2024-09-01 | 382800 | 382800 | 382800 | 382800 | 382800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-010/AD/R33/FISM/2024, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:382800.0, importe_modificado:382800.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2387424/proyecto_PROCESO, 2387424/proyecto_FIN, 2387424/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202389898 | Proyecto de inversión | 4056363.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4056363.82, modificado:4056363.82}} | REHABILITACION DEL CAMINO ENCINO SOLO SANTA MARIA PICULA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 9 103, SUBTRAMO DEL KM 3 000 AL KM 9 103, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PICULA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 148111 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 148111 | S | 488 | 467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3760.0, meta_modificada:3760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:76, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SANTA MARIA PICULA - RANCHO NUEVO KILÓMETRO 3 + 000 EJIDO SANTA MARÍA PICULA, 79995 SANTA MARÍA PICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CAMINO RANCHO NUEVO, CAMINO , lon:-98.74054899, lat:21.20492133}} | 2024-07-15 | 2024-11-10 | 4056363.82 | 4056363.82 | 4056363.82 | 4056363.82 | 4056363.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-009/IR/R33/FISM/24, contratista:SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:4056363.82, importe_modificado:4056363.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3760.0}} | {2389898/proyecto_INICIO, 2389898/proyecto_PROCESO, 2389898/proyecto_INICIO, 2389898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202391508 | Proyecto de inversión | 1104115.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1104115.37, modificado:1104115.37}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE DURANGO EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P. - 158686 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 158686 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES COLONIA SALVADOR NAVA MARTÍNEZ, 79203 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE DURANGO, LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ES EN CALLE AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TAMAULIPAS , lon:-98.76426641, lat:22.00285663}} | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 1104115.37 | 1104115.37 | 1104115.37 | 1104115.37 | 1104115.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-15-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:1104115.37, importe_modificado:1104115.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.0}} | {2391508/proyecto_PROCESO, 2391508/proyecto_INICIO, 2391508/proyecto_PROCESO, 2391508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202393531 | Proyecto de inversión | 536000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536000.01, modificado:536000.01}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, S.L.P. EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS - 168840 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 168840 | S | 49 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN CINCO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA A HUEHUETLAN Y CARRETERA A HUICHIHUAYAN, LA OBRAS SE LOCALIZA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDA, lon:-98.97729403, lat:21.50121446}} | 2024-02-06 | 2024-03-21 | 536000.01 | 536000.01 | 536000.01 | 536000.01 | 536000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FAISMUN-2024-AD-005, contratista:JULIO VILLASANA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN SLP, monto:536000.01, importe_modificado:536000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2393531/proyecto_PROCESO, 2393531/proyecto_FIN, 2393531/proyecto_PROCESO, 2393531/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202394128 | Proyecto de inversión | 3123258.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3123258.64, modificado:3123258.64}} | REHABILITACION DE CARRETERA SALINAS DE HIDALGO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL N. 49 EN EL MUNICIPIO DE SALINAS 1A ETAPA - 171557 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salinas | 171557 | S | 4000 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 78624 TRAMO SALINAS DE HIDALGO - ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 49 KILÓMETRO 0 + 560 COLONIA LA JOYA, 78625 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LA SALIDA NORESTE DEL, lon:-101.72488284, lat:22.62365545}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 3123258.64 | 3123258.64 | 3123258.64 | 3123258.64 | 3123258.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800027-18-2024, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:3123258.84, importe_modificado:3123258.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}} | {2394128/proyecto_INICIO, 2394128/proyecto_FIN, 2394128/proyecto_PROCESO, 2394128/proyecto_INICIO, 2394128/proyecto_PROCESO, 2394128/proyecto_INICIO, 2394128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202394540 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ISRAEL EN COLONIA ROMA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 173252 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 173252 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2210.0, meta_modificada:2210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ISRAEL COLONIA ROMA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JERUSALEN Y CALLE CANAAN, CALLE NAZARET SE LOCALIZA A 2 KILOMETROS DE LA ACBECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR EL HOSPITAL ISSTE DE ZACATIP, lon:-98.77501712, lat:21.25467773}} | 2024-07-15 | 2024-10-28 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-001/IR/R33/FISM/24, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2210.0}} | {2394540/proyecto_PROCESO, 2394540/proyecto_INICIO, 2394540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202395251 | Proyecto de inversión | 1446674 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1446674.0, modificado:1446674.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN CIUDAD VALLES, EN CAMINO DE ACCESO AL AZULEJO - 176272 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 176272 | S | 143 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7218.7, meta_modificada:7218.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO EL PALMAR ( EL PASO) - EL AZULEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO EL AZULEJO, 79254 EL AZULEJO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CIRCUITO CAÑERO INDIGENA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE ENCUEN, lon:-99.03884067, lat:21.90712665}} | 2024-05-15 | 2024-06-25 | 1446674 | 1446674 | 1446674 | 1446674 | 1446674 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-38-2024, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1446674.0, importe_modificado:1446674.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7218.7}} | {2395251/proyecto_INICIO, 2395251/proyecto_PROCESO, 2395251/proyecto_FIN, 2395251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202401834 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO PARA ABREVADERO EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 2024-1142 | S | 101 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:21, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, IGNACIO ALLENDE,SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P., lon:-100.37477, lat:22.150733}} | 2024-05-20 | 2024-06-28 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MSNT-CDS-FFM-003/24-AR-AD, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.0}} | {2401834/proyecto_PROCESO, 2401834/proyecto_INICIO, 2401834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202401971 | Proyecto de inversión | 3636392.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3636392.12, modificado:3636392.12}} | MANTENIMIENTO, REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-1255 | N | 0 | 0 | 86686 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-05-06 | 2024-08-31 | 3636392.12 | 3636392.12 | 3636392.12 | 3636392.12 | 3636392.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PROY/020-2024, contratista:JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3636392.12, importe_modificado:3636392.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2401971/proyecto_INICIO, 2401971/proyecto_FIN, 2401971/proyecto_PROCESO, 2401971/proyecto_FIN, 2401971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407659 | Proyecto de inversión | 13633.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13633.56, modificado:13633.56}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD PUESTECITOS EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 313596 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 313596 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:PUEBLO PUESTECITOS, 79653 PUESTECITOS, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO PUESTECITOS CP. 79653 PUESTECITOS CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.01764054, lat:21.9927401}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 13633.56 | 13633.56 | 13633.56 | 13633.56 | 13633.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2407659/proyecto_INICIO, 2407659/proyecto_FIN, 2407659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407713 | Proyecto de inversión | 4512.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4512.21, modificado:4512.21}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD RINCON BLANCO EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 315174 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 315174 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:208, direccion:PUEBLO RINCÓN BLANCO, 78577 RINCÓN BLANCO, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO RINCÓN BLANCO CP. 78577 RINCÓN BLANCO CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.25110122, lat:23.10255921}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407713/proyecto_INICIO, 2407713/proyecto_FIN, 2407713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407753 | Proyecto de inversión | 153415.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:153415.03, modificado:153415.03}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 316452 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 316452 | S | 71 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 78584 MIGUEL HIDALGO, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO MIGUEL HIDALGO CP. 78584 MIGUEL HIDALGO CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.95376611, lat:23.23566347}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 153415.03 | 153415.03 | 153415.03 | 153415.03 | 153415.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2407753/proyecto_INICIO, 2407753/proyecto_FIN, 2407753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407757 | Proyecto de inversión | 4512.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4512.21, modificado:4512.21}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD POCITOS EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 316496 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 316496 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:34, direccion:PUEBLO POCITOS, 78574 POCITOS, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO POCITOS CP. 78574 POCITOS CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.9764789, lat:23.18665649}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407757/proyecto_INICIO, 2407757/proyecto_FIN, 2407757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407800 | Proyecto de inversión | 67683.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:67683.1, modificado:67683.1}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD NORIA DEL CERRO GORDO EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 319598 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 319598 | S | 29 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:PUEBLO NORIA DEL CERRO GORDO, 78583 NORIA DEL CERRO GORDO, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO NORIA DEL CERRO GORDO CP. 78583 NORIA DEL CERRO GORDO CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.14127746, lat:23.23010639}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 67683.1 | 67683.1 | 67683.1 | 67683.1 | 67683.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2407800/proyecto_INICIO, 2407800/proyecto_FIN, 2407800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302408225 | Proyecto de inversión | 1566654.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1566654.62, modificado:1566654.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JULIAN CARRILLO ENTRE BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y XICOTENCATL, EN VILLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 30686 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 30686 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1552.8, meta_modificada:1552.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE JULIAN CARRILLO EJIDO VILLA DE LA PAZ CENTRO, 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y CALLE XICOTÉNCATL, CALLE EMILIO CARRANZA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE JULIAN, lon:-100.70831369, lat:23.67749305}} | 2024-04-02 | 2024-05-11 | 1566654.62 | 1566654.62 | 1566654.62 | 1566654.62 | 1566654.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800052-1-2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:1566654.62, importe_modificado:1566654.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1552.8}} | {2408225/proyecto_PROCESO, 2408225/proyecto_INICIO, 2408225/proyecto_FIN, 2408225/proyecto_PROCESO, 2408225/proyecto_INICIO, 2408225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302408379 | Proyecto de inversión | 4530296.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4530296.49, modificado:4530296.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA DICHA, MOCTEZUMA, S.L.P. - 39143 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 39143 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7200.0, meta_modificada:7200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:49, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 12 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA EL REBALIN - LA LUZ KILÓMETRO 7 + 920 EJIDO SAN FRANCISCO DE LA DICHA, 78900 SAN FRANCISCO DE LA DICHA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 05 DE FEBRERO, lon:-100.88587477, lat:22.76892389}} | 2024-05-08 | 2024-09-02 | 4530296.49 | 4530296.49 | 4530296.49 | 4530296.49 | 4530296.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-09-2024, contratista:CHRISTIAN ARTURO PONCE HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:4530296.49, importe_modificado:4530296.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7200.0}} | {2408379/proyecto_FIN, 2408379/proyecto_PROCESO, 2408379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302411128 | Proyecto de inversión | 434619.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:434619.6, modificado:434619.6}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 397.02 M.L., EN CALLE PALOMA, PAVORREAL, AV. BELLA GAVIOTA, COL. BELLA GAVIOTA CON UNA LONGITUD DE 164.62 M.L., EN CALLE JOSE VASCONCELOS, COL. PROVIDENCIA CON UNA LONGITUD DE 232.40 M.L., MATEHUALA, S.L.P. - 178329 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 178329 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:397.02, meta_modificada:397.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PALOMA INTERIOR SN COLONIA BELLA GAVIOTA, 78712 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA BELLA GAVIOTA Y CALLE PAVORREAL, OBRA EJECUTADA UNA EN CALLE PALOMA CALLE PAVORREAL AV. BELLA GAVIOTA EN LA COLONIA BELLA, lon:-100.6348361, lat:23.68055}} | 2024-04-22 | 2024-05-24 | 434619.6 | 434619.6 | 434619.6 | 434619.6 | 434619.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/AGP/013-2024, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:434619.6, importe_modificado:434619.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:397.02}} | {2411128/proyecto_FIN, 2411128/proyecto_INICIO, 2411128/proyecto_FIN, 2411128/proyecto_PROCESO, 2411128/proyecto_FIN, 2411128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302411945 | Proyecto de inversión | 2320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2320000.0, modificado:2859067.26}} | REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ISLA DE SAN PABLO - 182371 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 182371 | S | 58766 | 39177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3218.0, meta_modificada:3218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE BENITO JUAREZ COLONIA ISLA DE SAN PABLO, 79620 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE SAN JUAN Y CALLE DREN DEL CARMEN, CALLE PRIVADA DE SAN SEBASTIÁN EL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO ISLA DE SAN P, lon:-99.99903279, lat:21.9184176}} | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 2859067.26 | 2859067.26 | 2859067.26 | 2859067.26 | 2859067.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800026-43-2024, contratista:OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:2309250.14, importe_modificado:2309250.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3218.0}} | {2411945/proyecto_INICIO, 2411945/proyecto_PROCESO, 2411945/proyecto_FIN, 2411945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se hiso efectivo el uso de $41,678.52 pesos producto de los intereses generados en la cuenta, trimestre:5.0, usuario:hilariovazquezm, fecha:2025-07-09}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302412492 | Proyecto de inversión | 7813.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7813.04, modificado:7813.04}} | SAN ANTONIO. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 185767 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 185767 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA , 79780 SAN ANTONIO, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LAS LUMINARIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.62063863, lat:21.57519169}} | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 7813.04 | 7813.04 | 7813.04 | 7813.04 | 7813.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-10-2024, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:372511.99, importe_modificado:372511.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2412492/proyecto_FIN, 2412492/proyecto_PROCESO, 2412492/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302414604 | Acción | 104400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104400.0, modificado:104400.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 200494 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 200494 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/ARRE-54, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:104400.0, importe_modificado:104400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2414604/proyecto_INICIO, 2414604/proyecto_PROCESO, 2414604/proyecto_FIN, 2414604/proyecto_INICIO, 2414604/proyecto_PROCESO, 2414604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302415824 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360000.0, modificado:351287.37}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LIZARDI, DE CALLE TALAMANTES A CALLE NOGAL - 208486 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 208486 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.26, meta_modificada:198.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LIZARDI COLONIA PRECURSORES, 79613 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TALAMANTES Y CALLE NOGAL, CALLE OLIVOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LIZARDI EN EL TRAMO DE CALLE TALAMANTES A CALLE NOGAL COMO CALLE POS, lon:-99.97973291, lat:21.92434596}} | 2024-07-29 | 2024-09-27 | 351287.37 | 351287.37 | 351287.37 | 351287.37 | 351287.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-54-2024, contratista:MARTIN REYNAGA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:351287.37, importe_modificado:351287.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.26}} | {2415824/proyecto_INICIO, 2415824/proyecto_FIN, 2415824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302416636 | Proyecto de inversión | 1289885.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1289885.74, modificado:1289885.74}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLO, VILLA HIDALGO, S.L.P. - 213142 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 213142 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.42, meta_modificada:665.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:60, direccion:CALLE EJIDAL EJIDO ZAPOTILLO, 78967 ZAPOTILLO, VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE J. LIBERTAD Y CARRETERA ANTIGUA CARRETERA SAN LUIS POTOSI A MATEHUALA, ACCESO POR ANTIGUA CARRETERA SAN LUIS POTOSI A MATEHUALA ENTRE CAL, lon:-100.70291093, lat:22.43089877}} | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 1289885.74 | 1289885.74 | 1289885.74 | 1289885.74 | 1289885.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-DSOP-R33-012-AD-INF-SE-2024, contratista:PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO, monto:1289885.74, importe_modificado:1289885.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.42}} | {2416636/proyecto_FIN, 2416636/proyecto_INICIO, 2416636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302417322 | Proyecto de inversión | 1303775.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1303775.9, modificado:1303775.9}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CARLOTA GALVAN GUERRERO, ENRIQUE ALMAZAN Y RODOLFO CORONADO, FRACC. RAFAEL NIETO, COL. SAN ANTONIO, CAB. MPAL. DE CERRITOS, S.L.P. - 217524 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 217524 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:518.93, meta_modificada:518.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CIRCUITO FRACCIONAMIENTO RAFAEL NIETO COLONIA SAN ANTONIO, 79443 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARCOS VIVES Y , CALLE HONORATO CASTILLO PROYECTO UBICADO EN LA COLONIA SAN ANTONIO EN EL FRACCIONAMIENTO RAFAEL NI, lon:-100.27840781, lat:22.44062764}} | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 1303775.9 | 1303775.9 | 1303775.9 | 1303775.9 | 1303775.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800009-9-2024, contratista:GUSTAVO RAMIREZ ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:1303775.9, importe_modificado:1303775.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:518.93}} | {2417322/proyecto_FIN, 2417322/proyecto_PROCESO, 2417322/proyecto_FIN, 2417322/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302417799 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LINJÁ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 220744 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 220744 | S | 55 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:CALLE DEL CENTRO EJIDO LINJÁ, 79766 LINJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CARLOS SALINAS PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLEBENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HAST, lon:-99.08322281, lat:21.62856897}} | 2024-09-10 | 2024-11-09 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-013, contratista:SANDRA GRIEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.0}} | {2417799/proyecto_INICIO, 2417799/proyecto_FIN, 2417799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302420233 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE CUAPILOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 234989 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 234989 | S | 187 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:166, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CUAPILOL, 79964 CUAPILOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PRINCIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 19 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN PARTE NORTE DEL MUNICIPIO, lon:-98.8103424, lat:21.28074616}} | 2024-09-20 | 2024-10-20 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SG-003/AD/R33/FISM/2024, contratista:DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2420233/proyecto_PROCESO, 2420233/proyecto_FIN, 2420233/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302424180 | Proyecto de inversión | 1751811.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1751811.17, modificado:1751811.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS , XILITLA S.L.P. - 262524 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 262524 | S | 313 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1583.0, meta_modificada:1583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:265, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO DE POTRERILLOS - POTRERILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 352 RANCHERIA EL PUERTO DE POTRERILLOS, 79920 EL PUERTO DE POTRERILLOS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DEL PUERTO DE POTRERILL, lon:-99.062375, lat:21.311149}} | 2024-02-24 | 2024-04-13 | 1751811.17 | 1751811.17 | 1751811.17 | 1751811.17 | 1751811.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-9-2024, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1751811.17, importe_modificado:1751811.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1583.0}} | {2424180/proyecto_PROCESO, 2424180/proyecto_INICIO, 2424180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302424385 | Proyecto de inversión | 1620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1620000.0, modificado:1620000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 263551 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 263551 | S | 112 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1515.0, meta_modificada:1515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO A TAMAPATZ EJIDO EL MIRADOR, 79766 EL MIRADOR, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE , lon:-99.09047568, lat:21.58775719}} | 2024-08-20 | 2024-11-20 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-025, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:1620000.0, importe_modificado:1620000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1515.0}} | {2424385/proyecto_INICIO, 2424385/proyecto_PROCESO, 2424385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302425666 | Proyecto de inversión | 411800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:411800.0, modificado:411800.0}} | AMPLIACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO - 270331 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 270331 | S | 85 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:CALLE AVENIDA DE LAS FLORES EJIDO LA NORIA DE LAS FLORES, 78887 LA NORIA DE LAS FLORES, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AVENIDA DE LAS FLORES Y CALLE LOS GOGALES, CALLE CALLE AL JARDIN DE NIÑOS EL BORDO DE ABREVADERO SE , lon:-100.55564691, lat:22.78940836}} | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 411800 | 411800 | 411800 | 411800 | 411800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151300, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:411800.0, importe_modificado:411800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:765.0}} | {2425666/proyecto_PROCESO, 2425666/proyecto_FIN, 2425666/proyecto_PROCESO, 2425666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302426254 | Proyecto de inversión | 794872.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:794872.66, modificado:794872.66}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA LOMA - 273264 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 273264 | S | 66 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:92, direccion:EJIDO LA LOMA, 79803 LA LOMA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMPAMOLON - TANCANHUITZ Y , EL POZO SE ENCUENTRA A 180 METROS AL ESTE DE LA MANCHA URBANA DE LA LOMA Y A 990 METROS AL NORTE DE LA CASA DE SALUD LA E, lon:-98.92010482, lat:21.58890496}} | 2024-09-21 | 2024-11-18 | 794872.66 | 794872.66 | 794872.66 | 794872.66 | 794872.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SC010H-2024-06, contratista:NALLELY JONGITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:1162145.16, importe_modificado:794872.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2426254/proyecto_INICIO, 2426254/proyecto_PROCESO, 2426254/proyecto_FIN, 2426254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302426914 | Proyecto de inversión | 321921.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:321921.02, modificado:321921.02}} | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA, S.L.P. - 277230 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 277230 | S | 98 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:CALLE SAN JUAN EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO KM 16 MAS 500 Y CARRETERA 57 TRAMO MATEHUALA A SALTILLO, OBRA EJECUTADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA CERCAS DE LA , lon:-100.5490278, lat:23.75413889}} | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 321921.02 | 321921.02 | 321921.02 | 321921.02 | 321921.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/030-2024, contratista:JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:831005.45, importe_modificado:831005.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:43.0}} | {2426914/proyecto_INICIO, 2426914/proyecto_PROCESO, 2426914/proyecto_FIN, 2426914/proyecto_INICIO, 2426914/proyecto_FIN, 2426914/proyecto_PROCESO, 2426914/proyecto_FIN, 2426914/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302427150 | Proyecto de inversión | 1295000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1295000.0, modificado:1295000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 278451 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 278451 | S | 433 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 78884 BUENAVISTA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA A UN KILOMETRO DE DISTANCIA DEL ARCO DE LA COMUNIDAD EN DIRECCIÓN A LA COMUNIDAD V, lon:-100.15036025, lat:22.58859161}} | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 1295000 | 1295000 | 1295000 | 1295000 | 1295000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG12/R33/SC/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TOGEAR, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1295000.0, importe_modificado:1295000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2427150/proyecto_PROCESO, 2427150/proyecto_INICIO, 2427150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302427154 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAC, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 278464 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 278464 | S | 78 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:397, direccion:CAMINO TRAMO TEPEYAC - TEZAPOTLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO TEPEYAC, 79990 TEPEYAC, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TLACHIQUILILLACAPA Y CAMINO IXTLA, CAMINO SAN JOSE LA LOCALIDAD SE LOCALIZA 19.5 KM , lon:-98.82997947, lat:21.16778121}} | 2024-09-16 | 2024-11-25 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-016/IR/R33/FISM/2024, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1650.0}} | {2427154/proyecto_INICIO, 2427154/proyecto_FIN, 2427154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302428252 | Proyecto de inversión | 1542968.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1542968.88, modificado:1542968.88}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON UNA LONGITUD DE 257 M.L. EN COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P. - 284126 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 284126 | S | 67 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:47, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO), 78803 EL PALMARITO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LA VIUDA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P. EN LAS COORDENADAS , lon:-100.536666, lat:23.6825}} | 2024-07-15 | 2024-08-16 | 1542968.88 | 1542968.88 | 1542968.88 | 1542968.88 | 1542968.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/AGP/054-2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1542968.88, importe_modificado:1542968.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.0}} | {2428252/proyecto_INICIO, 2428252/proyecto_FIN, 2428252/proyecto_PROCESO, 2428252/proyecto_FIN, 2428252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302428741 | Proyecto de inversión | 365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365000.0, modificado:365000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LOCALIDAD LOS ÁNGELES NÚMERO DOS, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 286677 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 286677 | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.1, meta_modificada:4.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS ANGELES DOS - PUERTO DE CLAVELLINAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO LOS ÁNGELES NÚMERO DOS, 78894 LOS ÁNGELES NÚMERO DOS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA CAMINO PUERTO DE CLAVELLINA , lon:-100.14417946, lat:23.11129635}} | 2024-02-01 | 2024-05-31 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151356, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:365000.0, importe_modificado:365000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.1}} | {2428741/proyecto_FIN, 2428741/proyecto_INICIO, 2428741/proyecto_FIN, 2428741/proyecto_PROCESO, 2428741/proyecto_FIN, 2428741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302429761 | Acción | 75272.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75272.4, modificado:75272.4}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 291252 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 291252 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-02-23 | 2024-03-01 | 75272.4 | 75272.4 | 75272.4 | 75272.4 | 75272.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/006-2024, contratista:SALVADOR FELIPE LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:75272.4, importe_modificado:75272.4}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2429761/proyecto_INICIO, 2429761/proyecto_FIN, 2429761/proyecto_PROCESO, 2429761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302430585 | Proyecto de inversión | 465080.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465080.63, modificado:465080.63}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PRESA VERDE, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 294699 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 294699 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:23, direccion:CALLE CARRETERA PRESA VERDE EJIDO PRESA VERDE, 78533 PRESA VERDE, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UN LADO DE LA CAPILLA, lon:-100.70046286, lat:23.97364963}} | 2024-05-20 | 2024-06-14 | 465080.63 | 465080.63 | 465080.63 | 465080.63 | 465080.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/031/2024, contratista:MIGUEL ENRIQUE GALICIA CERDA, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:465080.63, importe_modificado:465080.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {2430585/proyecto_INICIO, 2430585/proyecto_FIN, 2430585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302433745 | Proyecto de inversión | 159134 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159134.0, modificado:159134.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TANQUE COLORADO, MATEHUALA, S.L.P. - 308892 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 308892 | S | 504 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27181.0, meta_modificada:27181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:100, direccion:EJIDO TANQUE COLORADO, 78800 TANQUE COLORADO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE TANQUE COLORADO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P. UBICADA ENTRE LA ESCUE, lon:-100.7296, lat:23.53671666}} | 2024-02-12 | 2024-09-30 | 159134 | 159134 | 159134 | 159134 | 159134 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/005-2024, contratista:CRISTIAN IVÁN RODRÍGUEZ CARREÓN, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:133400.0, importe_modificado:133400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27181.0}} | {2433745/proyecto_INICIO, 2433745/proyecto_PROCESO, 2433745/proyecto_FIN, 2433745/proyecto_INICIO, 2433745/proyecto_PROCESO, 2433745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302434570 | Proyecto de inversión | 811536 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:811536.0, modificado:811536.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SOBRE CALLE ALBERTO MARTINEZ, LOCALIDAD DE ENRAMADAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. - 313240 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 313240 | S | 57 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:77, direccion:CALLE ALBERTO MARTINEZ RANCHERIA ENRAMADAS, 79563 ENRAMADAS, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA HIDALGO Y , A POCOS METROS DE LA OBRA SE UBICA EL JARDIN DE NIÑOS FRAY TORIBIO BENAVENTE ASI COMO LA CARRETERA , lon:-100.788915, lat:21.889372}} | 2024-07-10 | 2024-08-09 | 811536 | 811536 | 811536 | 811536 | 811536 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD011-FISM/2024, contratista:EDUARDO RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:811536.0, importe_modificado:811536.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2434570/proyecto_INICIO, 2434570/proyecto_FIN, 2434570/proyecto_PROCESO, 2434570/proyecto_FIN, 2434570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302434702 | Proyecto de inversión | 594765.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594765.18, modificado:594765.18}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV. AYUNTAMIENTO Y AV. ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS, MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. - 313695 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 313695 | S | 19 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:25, direccion:AVENIDA ELECTRIFICACION RANCHERIA DERRAMADEROS, 78480 DERRAMADEROS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA ELECTRIFICACION Y AVENIDA AYUNTAMIENTO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AV DEL AYUNTAMIENTO PASANDO EL C, lon:-101.145178, lat:22.2973917}} | 2024-07-18 | 2024-09-09 | 594765.18 | 594765.18 | 594765.18 | 594765.18 | 594765.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/OP-22/AD/2024, contratista:JAFC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:594765.18, importe_modificado:594765.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2434702/proyecto_INICIO, 2434702/proyecto_FIN, 2434702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302435041 | Proyecto de inversión | 27018.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27018.09, modificado:27018.09}} | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN CALLE BOCANEGRA, ENTRE CALLES FLORES MAGON Y MIGUEL ALEMAN, COL. SANTA CRUZ, CERRITOS, S.L.P. - 315147 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 315147 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BOCANEGRA COLONIA SANTA CRUZ, 79446 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ PROYECTO DE ELECTRIFICACION UBICADO EN LA CALLE BOCANEGRA ENTRE CAL, lon:-100.29318142, lat:22.4320063}} | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 27018.09 | 27018.09 | 27018.09 | 27018.09 | 27018.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149039, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:27018.09, importe_modificado:27018.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2435041/proyecto_INICIO, 2435041/proyecto_FIN, 2435041/proyecto_PROCESO, 2435041/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302436071 | Proyecto de inversión | 224377.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224377.24, modificado:224377.24}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO MEZQUITES GRANDES A TANQUITO DE BANDA, CERRITOS, S.L.P. CON REENCARPETAMIENTO. - 319874 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 319874 | S | 401 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9.96, meta_modificada:9.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO MEZQUITES GRANDES - MEZQUITES GRANDES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 RANCHERIA MEZQUITES GRANDES, 79435 LAS TROJAS (LAS TROJES), CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN CAMINO QUE CONDUCE DE, lon:-100.32220849, lat:22.40757996}} | 2024-09-15 | 2024-09-30 | 224377.24 | 224377.24 | 224377.24 | 224377.24 | 224377.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149004, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:224377.24, importe_modificado:224377.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9.96}} | {2436071/proyecto_INICIO, 2436071/proyecto_FIN, 2436071/proyecto_PROCESO, 2436071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302437701 | Proyecto de inversión | 203478.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203478.45, modificado:203478.45}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDA EN COXCATLÁN LOCALIDAD COXCATLÁN, BARRIO TLAHUELOMPA - 327564 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 327564 | S | 137 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS BARRIO TLAHUELOMPA, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN EL BARRIO TLAHUELOMPA ENCLAVADO EN LA ZON, lon:-98.909073, lat:21.539645}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 203478.45 | 203478.45 | 203478.45 | 203478.45 | 203478.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-50, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:203478.45, importe_modificado:203478.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2437701/proyecto_INICIO, 2437701/proyecto_PROCESO, 2437701/proyecto_FIN, 2437701/proyecto_PROCESO, 2437701/proyecto_FIN, 2437701/proyecto_INICIO, 2437701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302439081 | Acción | 137890.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137890.47, modificado:236225.4}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 332850 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 332850 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.112912, lat:22.26656}} | 2024-06-09 | 2024-09-30 | 236225.4 | 236225.4 | 236225.4 | 236225.4 | 236225.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156811, contratista:, convocante:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, monto:236225.4, importe_modificado:236225.4}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:100.0}} | {2439081/proyecto_PROCESO, 2439081/proyecto_INICIO, 2439081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302443836 | Proyecto de inversión | 615209.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615209.71, modificado:615209.71}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. SAN RAFAEL, TRAMO DE AV. SAN RAMIELA CALLE JULIO R. CÓRDOVA, EN LA COLONIA LA VIRGEN Y FRACCIONAMIENTO EL TORO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-25/2024 | N | 0 | 0 | 474 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. SAN RAFAEL, TRAMO DE AV. SAN REMIEL A CALLE JULIO R. CÓRDOVA, EN LA COLONIA LA VIRGEN Y FRACCIONAMIENTO EL TORO, lon:-100.905338, lat:22.180419}} | 2024-03-07 | 2024-04-05 | 615209.71 | 615209.71 | 615209.71 | 615209.71 | 615209.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-25/2024, contratista:REYNA EDIFICACIONES, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:615209.71, importe_modificado:615209.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2443836/proyecto_PROCESO, 2443836/proyecto_INICIO, 2443836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302443985 | Proyecto de inversión | 4996961.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4996961.5, modificado:4996961.5}} | REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE RAMON LÓPEZ VELARDE, DESDE AV. GENOVEVO RIVAS GUILLEN HASTA TOPAR EN EL FRACCIONAMIENTO RIVAS GUILLEN | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-23/2024 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DE CALLE RAMON LÓPEZ VELARDE, DESDE AV. RIVAS GUILLEN HASTA TOPAR, lon:-100.935076, lat:22.153977}} | 2024-03-18 | 2024-06-15 | 4996961.5 | 4996961.5 | 4996961.5 | 4996961.5 | 4996961.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-23/2024, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:4996961.5, importe_modificado:4996961.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2443985/proyecto_PROCESO, 2443985/proyecto_INICIO, 2443985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444012 | Proyecto de inversión | 2343906.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343906.17, modificado:2343906.17}} | REHABILITACIÓN DE ÁREA RECREATIVA EL REFUGIO, UBICADA ENTRE AV. LIBERTAD, AV DE LOS VALLES Y VALLE DEL NARANJO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-02-46/2024 | N | 0 | 0 | 2797 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:UBICADA ENTRE AV. LIBERTAD, AV DE LOS VALLES Y VALLE DEL NARANJO EN EL FRACCIONAMIENTO EL REFUGIO, lon:-100.904498, lat:22.140657}} | 2024-07-08 | 2024-09-05 | 2343906.17 | 2343906.17 | 2343906.17 | 2343906.17 | 2343906.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-46/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y RENTAS POTOSINAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2343906.17, importe_modificado:2343906.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2444012/proyecto_PROCESO, 2444012/proyecto_INICIO, 2444012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444075 | Adquisición | 181400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181400.0, modificado:181400.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-31-2024 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.910277, lat:22.829742}} | 2024-07-10 | 2024-08-15 | 181400 | 181400 | 181400 | 181400 | 181400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/25-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:181400.0, importe_modificado:181400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:10.0}} | {2444075/proyecto_PROCESO, 2444075/proyecto_FIN, 2444075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444178 | Proyecto de inversión | 3153078.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3153078.72, modificado:3153078.71}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE MORILLOS, DE CALLE DE LOS DEPORTES A CALLE DEL TRABAJO | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 2024-1490 | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LOS DEPORTES MORILLOS , lon:-100.398271, lat:21.974159}} | 2024-06-26 | 2024-09-23 | 3153078.71 | 3153078.71 | 3153078.71 | 3153078.71 | 3153078.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800013-13-2024, contratista:JOSE GABRIEL ROMERO DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:2961225.88, importe_modificado:3153078.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {2444178/proyecto_PROCESO, 2444178/proyecto_INICIO, 2444178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444226 | Proyecto de inversión | 4012091.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4012091.66, modificado:4012091.66}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE ABASOLO, DE CAMINO A LA CIENEGUITA A CALLE SÁTELITE | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 2024-1055 | N | 0 | 0 | 20680 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2967.13, meta_modificada:2967.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:ABASOLO, lon:-100.053448, lat:21.9423}} | 2024-06-03 | 2024-09-30 | 4012091.66 | 4012091.66 | 4012091.66 | 4012091.66 | 4012091.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800013-04-2024, contratista:CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:3592016.59, importe_modificado:4012091.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2967.13}} | {2444226/proyecto_INICIO, 2444226/proyecto_PROCESO, 2444226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444398 | Proyecto de inversión | 1508320.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508320.2, modificado:1508320.2}} | REHABILITACION DE EDIFICIO OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-02-2024 | N | 0 | 0 | 2593 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:EL EDIFICIO OPERATIVO SE ENCUENTRA CERCA DEL CRUCERO DE LAS LOCALIDADES DE LOS HERNANDEZ Y DULCE GRANDE, lon:-102.04265, lat:23.029073}} | 2024-02-07 | 2024-08-15 | 1508320.2 | 1508320.2 | 1508320.2 | 1508320.2 | 1508320.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FFM-UI-05/03-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:1508320.2, importe_modificado:1508320.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2444398/proyecto_INICIO, 2444398/proyecto_PROCESO, 2444398/proyecto_INICIO, 2444398/proyecto_FIN, 2444398/proyecto_INICIO, 2444398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444748 | Proyecto de inversión | 1232168.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232168.72, modificado:1232168.72}} | REHABILITACION DE CARRETERA CON LIMPIEZA EN LATERALES TRAMO SAN FRANCISCO - EL TORO, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-07-2024 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:32, direccion:LA LIMPIEZA EMPIEZA A PARTIR DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO Y TERMINA HASTA LA LOCALIDA DE EL TORO PASANDO POR VARIAS LOCALIDADES, lon:-101.912714, lat:22.986285}} | 2024-02-21 | 2024-05-06 | 1232168.72 | 1232168.72 | 1232168.72 | 1232168.72 | 1232168.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FFM-UC-05-OB/06-2024, contratista:ELIBERTO DEL RIO PINALES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:1232168.72, importe_modificado:1232168.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:84.0}} | {2444748/proyecto_PROCESO, 2444748/proyecto_INICIO, 2444748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302445034 | Adquisición | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | ADQUISICIÓN DE 5 MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Matehuala |  | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-03-18 | 2024-05-16 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/SPM/010-2024, contratista:399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1100000.04, importe_modificado:1100000.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} | {2445034/proyecto_PROCESO, 2445034/proyecto_FIN, 2445034/proyecto_INICIO, 2445034/proyecto_FIN, 2445034/proyecto_INICIO, 2445034/proyecto_PROCESO, 2445034/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302445588 | Adquisición | 1880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1880000.0, modificado:1877999.99}} | ADQUISICION DE 1 VEHICULO AUTOPATRULLA PARA LA DGSPM, CAMIONETA SUV CERRADA | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 50930 | 47013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JORGE FERRETIZ S/N, ENTRE CALLE JESUITAS Y CALLE FRANCISCANOS, COLONIA LOS FRAILES, RIOVERDE, S.L.P., lon:-99.953283, lat:21.922141}} | 2024-08-31 | 2024-10-08 | 1877999.99 | 1877999.99 | 1877999.99 | 1877999.99 | 1877999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPE-MRS-COMPRAS-R33-0461(2)/2024, contratista:399 PROJECT DEVELOPMENT SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1877999.99, importe_modificado:1877999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2445588/proyecto_INICIO, 2445588/proyecto_FIN, 2445588/proyecto_PROCESO, 2445588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446599 | Proyecto de inversión | 4383.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4383.24, modificado:4383.24}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD EL CHIJOL EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 322991 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 322991 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:153, direccion:EJIDO EL CHIJOL, 79804 CUILOCUAYO, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION DEL DEPOSITO PARA AGUA SE ENCUANTRA EN LA LOCALIDAD EL CHIJOL DEL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, lon:-98.88883697, lat:21.56936403}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446599/proyecto_INICIO, 2446599/proyecto_PROCESO, 2446599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446755 | Proyecto de inversión | 214778.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:214778.91, modificado:214778.91}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL EPAZOTE EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 345244 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 345244 | S | 82 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:65, direccion:CALLE PORVENIR EJIDO EL EPAZOTE, 79751 EL EPAZOTE, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN PRINCIPALMENTE EN LA CALLE PORVENIR .EJIDO EL EPAZOTE CP. 79751 EL EPAZOTE RAYÓN SAN L, lon:-99.49991759, lat:21.88141944}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 214778.91 | 214778.91 | 214778.91 | 214778.91 | 214778.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} | {2446755/proyecto_INICIO, 2446755/proyecto_FIN, 2446755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446775 | Proyecto de inversión | 4383.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4383.24, modificado:4383.24}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA ATARJEA EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 345481 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 345481 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:67, direccion:INTERIOR SN EJIDO LA ATARJEA, 79753 LA ATARJEA, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EL LA LOCALIDAD LA ATARJEAEJIDO LA ATARJEA CP. 79753 LA ATARJEA RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ, lon:-99.47806676, lat:21.8905173}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446775/proyecto_INICIO, 2446775/proyecto_FIN, 2446775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446784 | Proyecto de inversión | 4381.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.71, modificado:4381.71}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE CANOAS DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 345742 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 345742 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:78, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JOSÉ DE CANOAS, 79606 SAN JOSÉ DE CANOAS, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE LA CHIQUITA, LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE BENITO JUAREZ PUEBL, lon:-100.2898422, lat:21.99990005}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446784/proyecto_INICIO, 2446784/proyecto_FIN, 2446784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446791 | Proyecto de inversión | 13145.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13145.14, modificado:13145.14}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN EN EL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 346008 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 346008 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:83, direccion:BOULEVARD CHIHUAHUA EJIDO SAN MARTÍN, 79604 SAN MARTÍN, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CALLE CHIHUAHUA EJIDO SAN MARTÍN CP. 79604 SAN MARTÍN RIOVERDE , lon:-100.10073097, lat:21.92178263}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 13145.14 | 13145.14 | 13145.14 | 13145.14 | 13145.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2446791/proyecto_INICIO, 2446791/proyecto_FIN, 2446791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446840 | Proyecto de inversión | 4381.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.71, modificado:4381.71}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD VALLE FLORIDO EN EL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 347876 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 347876 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:151, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO VALLE FLORIDO, 79600 VALLE FLORIDO, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO VALLE FLORIDO CP. 79600 VALLE FLOR, lon:-99.91661172, lat:21.78658793}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446840/proyecto_INICIO, 2446840/proyecto_FIN, 2446840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446863 | Proyecto de inversión | 8764.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8764.59, modificado:8764.59}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA CANTERA DEL MUNICIPIO DE CATORCE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 348539 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 348539 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:159, direccion:PUEBLO LA CANTERA, 78567 LA CANTERA, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS DEPOSITOS DE AGUA SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD LA CANTERA DEL MUNICIPIO DE CATORCE S.L.P. CODIGO POSTAL 78567, lon:-101.04299343, lat:23.41881}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8764.59 | 8764.59 | 8764.59 | 8764.59 | 8764.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2446863/proyecto_INICIO, 2446863/proyecto_FIN, 2446863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446893 | Proyecto de inversión | 52598.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52598.92, modificado:52598.92}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD PUERTECITOS EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 349439 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 349439 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:32, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO PUERTECITOS, 79751 PUERTECITOS, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UNVICADAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO PUERTECITOS CP. 79751 PUERTECITOS R, lon:-99.54148856, lat:21.93609198}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 52598.92 | 52598.92 | 52598.92 | 52598.92 | 52598.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2446893/proyecto_INICIO, 2446893/proyecto_FIN, 2446893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446923 | Proyecto de inversión | 4383.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4383.24, modificado:4383.24}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LAS JOYAS DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 350128 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 350128 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:149, direccion:EJIDO LAS JOYAS, 79710 LAS JOYAS, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD LA JOYA MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP, lon:-99.294832, lat:21.91481987}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446923/proyecto_INICIO, 2446923/proyecto_PROCESO, 2446923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446934 | Proyecto de inversión | 8766.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8766.49, modificado:8766.49}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMASOPO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 350286 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 350286 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CIUDAD TAMASOPO CENTRO, 79710 TAMASOPO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO CON CÓDIGO POSTAL 79710 EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, lon:-99.39393667, lat:21.93801516}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8766.49 | 8766.49 | 8766.49 | 8766.49 | 8766.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2446934/proyecto_PROCESO, 2446934/proyecto_INICIO, 2446934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447013 | Proyecto de inversión | 13149.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13149.73, modificado:13149.73}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD TZAC ANAM EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 351920 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 351920 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:106, direccion:EJIDO TZAC ANAM, 79805 TZAC ANAM, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO TZAC ANAM CP. 79805 TZAC ANAM MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-98.9684911, lat:21.6116616}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 13149.73 | 13149.73 | 13149.73 | 13149.73 | 13149.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2447013/proyecto_PROCESO, 2447013/proyecto_FIN, 2447013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447020 | Proyecto de inversión | 13141.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13141.59, modificado:13141.59}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL QUELITALILLO EL QUELITAL EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 352026 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 352026 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:38, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL QUELITALILLO (EL QUELITAL), 79781 EL QUELITALILLO (EL QUELITAL), LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A MAR CIGUERA Y CALLE GUERRERO, CALLE REAL LOS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS PERTENECEN , lon:-99.75765215, lat:21.62679354}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 13141.59 | 13141.59 | 13141.59 | 13141.59 | 13141.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2447020/proyecto_INICIO, 2447020/proyecto_PROCESO, 2447020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447096 | Proyecto de inversión | 127044.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:127044.33, modificado:127044.33}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE BARBECHO EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 355586 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 355586 | S | 62 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO EJIDO , 78476 CONTRERAS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, BRECHA VALENTIN GAMA LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS PRINCIPALMENTE SE ENCUENTRAN EN MARIANO ESCOBED, lon:-101.18709281, lat:22.23019864}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 127044.33 | 127044.33 | 127044.33 | 127044.33 | 127044.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2447096/proyecto_INICIO, 2447096/proyecto_PROCESO, 2447096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447120 | Proyecto de inversión | 91997.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:91997.62, modificado:91997.62}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD RIVERA DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 356228 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 356228 | S | 49 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:64, direccion:AVENIDA CARLOS SALINAS DE GORTARI EJIDO RIVERA, 78476 RIVERA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA AVENIDA CARLOS SALINAS DE GORTARI INTERIOR EJ, lon:-101.20433166, lat:22.19452662}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 91997.62 | 91997.62 | 91997.62 | 91997.62 | 91997.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2447120/proyecto_INICIO, 2447120/proyecto_PROCESO, 2447120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447124 | Proyecto de inversión | 26285.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:26285.04, modificado:26285.04}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SALITRILLO DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 356247 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 356247 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:68, direccion:CALLE JACARANDAS FRACCION SALITRILLO, 78464 SALITRILLO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS FRESNOS Y CALLE SAN LUIS, CALLE LOS PINOS CALLE JACARANDASFRACCION SALITRILLO CP. 78464 MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS , lon:-101.03643017, lat:22.28387136}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 26285.04 | 26285.04 | 26285.04 | 26285.04 | 26285.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2447124/proyecto_INICIO, 2447124/proyecto_FIN, 2447124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447138 | Proyecto de inversión | 52570.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52570.07, modificado:52570.07}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD GUADALUPES EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 356352 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 356352 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:28, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LAS GUADALUPES, 78470 COLONIA GUADALUPES, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ACEQUIA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANSICO VILLA LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA, lon:-101.0756588, lat:22.41825739}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 52570.07 | 52570.07 | 52570.07 | 52570.07 | 52570.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2447138/proyecto_FIN, 2447138/proyecto_INICIO, 2447138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447155 | Proyecto de inversión | 35046.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35046.71, modificado:35046.71}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD CRUCES Y CARMONA EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 356614 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 356614 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:141, direccion:EJIDO CRUCES Y CARMONA, 78470 CRUCES Y CARMONA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD CRUCES Y CARMONA CON CODIGO POSTAL 78470 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ES, lon:-101.11476364, lat:22.2280057}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 35046.71 | 35046.71 | 35046.71 | 35046.71 | 35046.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2447155/proyecto_INICIO, 2447155/proyecto_FIN, 2447155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447174 | Proyecto de inversión | 2133846.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2133846.94, modificado:2133846.94}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA LA CABECERA MUNICIPAL AHUALULCO DEL SONIDO 13 EN LA ZAP URBANA DE AHUALULCO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 357360 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 357360 | S | 1063 | 916 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO AHUALULCO CABECERA MPAL, 78450 AHUALULCO DEL SONIDO 13, AHUALULCO DEL SONIDO 13 SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADASDAS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO PUEBLO AHUALULC, lon:-101.16670386, lat:22.39360082}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 2133846.94 | 2133846.94 | 2133846.94 | 2133846.94 | 2133846.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:487.0}} | {2447174/proyecto_INICIO, 2447174/proyecto_FIN, 2447174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447193 | Proyecto de inversión | 4381.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.62, modificado:4381.62}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 357630 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 357630 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 78450 LA SOLEDAD, AHUALULCO DEL SONIDO 13 SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDA SBENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO EJIDO LA SOLEDAD C, lon:-101.154722, lat:22.41501504}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447193/proyecto_PROCESO, 2447193/proyecto_INICIO, 2447193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447218 | Proyecto de inversión | 13142.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13142.52, modificado:13142.52}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL BRAVO EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 357997 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 357997 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:103, direccion:EJIDO EL BRAVO, 78467 EL BRAVO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO EL BRAVO EJIDO EL BRAVO CP. 78467 EL BRAVO MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTO, lon:-101.13060698, lat:22.37987997}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 13142.52 | 13142.52 | 13142.52 | 13142.52 | 13142.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2447218/proyecto_PROCESO, 2447218/proyecto_INICIO, 2447218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447225 | Proyecto de inversión | 118282.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118282.66, modificado:118282.66}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 358055 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 358055 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:CALLE SAN LUIS EJIDO EL CARRIZAL, 78467 EL CARRIZAL, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LOS LAURELES LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALL, lon:-101.1744139, lat:22.33633851}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 118282.66 | 118282.66 | 118282.66 | 118282.66 | 118282.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2447225/proyecto_INICIO, 2447225/proyecto_FIN, 2447225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447230 | Proyecto de inversión | 70093.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:70093.43, modificado:70093.43}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 358102 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 358102 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:29, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 78477 GUADALUPE VICTORIA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MARIANO HIDALGO LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS S, lon:-101.0701847, lat:22.16591647}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 70093.43 | 70093.43 | 70093.43 | 70093.43 | 70093.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2447230/proyecto_PROCESO, 2447230/proyecto_INICIO, 2447230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447235 | Proyecto de inversión | 43808.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43808.39, modificado:43808.39}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 358122 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 358122 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:21, direccion:CALLE TUXPAN EJIDO LA COLORADA, 78465 LA COLORADA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA NUEVO MEXICO Y CALLE VALLE UMBROSO, CALLE SAN LUIS LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE TUXPAN EJ, lon:-101.0212055, lat:22.24009789}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 43808.39 | 43808.39 | 43808.39 | 43808.39 | 43808.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2447235/proyecto_PROCESO, 2447235/proyecto_FIN, 2447235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447247 | Proyecto de inversión | 4382.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.08, modificado:4382.08}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ALBERCA DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 358480 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 358480 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:CALLE SECUNDINO ABUNDIZ EJIDO ALBERCA DE LA CRUZ, 79540 ALBERCA DE LA CRUZ, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE 1 DE MAYO LA ACCION SE LLEVA A CABO EN CALLE SECUNDINO ABUNDIZ ENTRE CALLE LIBER, lon:-100.6871011, lat:21.98282132}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447247/proyecto_INICIO, 2447247/proyecto_PROCESO, 2447247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447258 | Proyecto de inversión | 8764.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8764.16, modificado:8764.16}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD ARREATES MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 358612 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 358612 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:9, direccion:CALLE MARTINEZ EJIDO ARREATES, 79556 ARREATES, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, LAS ACCIONES EN LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE MARTINEZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALL, lon:-100.77933735, lat:21.89742765}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8764.16 | 8764.16 | 8764.16 | 8764.16 | 8764.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2447258/proyecto_FIN, 2447258/proyecto_PROCESO, 2447258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447273 | Proyecto de inversión | 4382.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.08, modificado:4382.08}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DERRAMADERO MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 358971 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 358971 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:31, direccion:EJIDO DERRAMADERO, 79550 DERRAMADERO, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCIÓN SE LLEVA A CABO EN LA VIVIENDA BENEFICIADA DE LA LOCALIDAD DERRAMADERO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CP. 79550 DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.74871724, lat:22.12303735}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447273/proyecto_INICIO, 2447273/proyecto_FIN, 2447273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447292 | Proyecto de inversión | 65712.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:65712.59, modificado:65712.59}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LOS RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 359199 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 359199 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:66, direccion:CALLE LOS JUAREZ EJIDO LOS RODRIGUEZ, 78470 LOS RODRÍGUEZ, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE TIERRA BLANCA, CALLE NACIONES UNIDAS LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE , lon:-101.05046189, lat:22.27807635}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 65712.59 | 65712.59 | 65712.59 | 65712.59 | 65712.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2447292/proyecto_PROCESO, 2447292/proyecto_FIN, 2447292/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447295 | Proyecto de inversión | 83235.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:83235.94, modificado:83235.94}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LOS URIBE DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 359217 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 359217 | S | 47 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:78, direccion:CALLE LOS GARCIA EJIDO LOS URIBE, 78464 LOS URIBE, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE LOS, lon:-101.02032258, lat:22.32119161}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 83235.94 | 83235.94 | 83235.94 | 83235.94 | 83235.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2447295/proyecto_FIN, 2447295/proyecto_PROCESO, 2447295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447332 | Proyecto de inversión | 48189.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48189.23, modificado:48189.23}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 360330 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 360330 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA EJIDO BUENAVISTA, 78464 BUENAVISTA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA SAN NICOLAS Y AVENIDA SAN LUIS, CALLE CERRITO DE BUENA VISTA LA PRINCIPALES VIVIENDASD BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA, lon:-101.04707757, lat:22.28668776}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 48189.23 | 48189.23 | 48189.23 | 48189.23 | 48189.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2447332/proyecto_PROCESO, 2447332/proyecto_FIN, 2447332/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447344 | Proyecto de inversión | 4380.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4380.66, modificado:4380.66}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA DULCITA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 360625 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 360625 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:PRIVADA HIDALGO EJIDO LA DULCITA, 78685 LA DULCITA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE LAZARO CARDENAS LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA PRIVADA HIDALGO EJ, lon:-101.97615428, lat:22.87579656}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4380.66 | 4380.66 | 4380.66 | 4380.66 | 4380.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447344/proyecto_INICIO, 2447344/proyecto_FIN, 2447344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447345 | Proyecto de inversión | 43808.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43808.39, modificado:43808.39}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 360641 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 360641 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:41, direccion:CALLE LA PALMA EJIDO LA LOMA, 78470 LA LOMA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE HERNAN CORTEZ, CALLE LOS PIRULES LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE LA PALMA EJIDO LA, lon:-101.04588737, lat:22.21306362}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 43808.39 | 43808.39 | 43808.39 | 43808.39 | 43808.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2447345/proyecto_PROCESO, 2447345/proyecto_FIN, 2447345/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447354 | Proyecto de inversión | 30665.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:30665.87, modificado:30665.87}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LOS JIMENEZ EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 360701 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 360701 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:36, direccion:CALLE MOCTEZUMA EJIDO LOS JIMÉNEZ, 78473 LOS JIMÉNEZ, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE ZACATECAS, CALLE PASO DEL NORTE LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE MO, lon:-101.17231436, lat:22.30458334}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 30665.87 | 30665.87 | 30665.87 | 30665.87 | 30665.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2447354/proyecto_INICIO, 2447354/proyecto_FIN, 2447354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447357 | Proyecto de inversión | 43808.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43808.39, modificado:43808.39}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 360716 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 360716 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:97, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA EJIDO LA CRUZ, 78470 LA CRUZ, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA DEL DESIETO LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE EJIDO LA CRU, lon:-101.06138895, lat:22.17261611}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 43808.39 | 43808.39 | 43808.39 | 43808.39 | 43808.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2447357/proyecto_INICIO, 2447357/proyecto_PROCESO, 2447357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447417 | Proyecto de inversión | 4380.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4380.66, modificado:4380.66}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD ÁNIMAS Y ANEXAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. - 361896 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 361896 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:3, direccion:CALLE FLORES MAGON EJIDO LAS ÁNIMAS Y ANEXAS, 78691 LAS ÁNIMAS Y ANEXAS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE FLORES MAGON EJIDO LAS ÁNIMAS Y ANEXAS CP. , lon:-101.81965576, lat:22.83533709}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4380.66 | 4380.66 | 4380.66 | 4380.66 | 4380.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447417/proyecto_INICIO, 2447417/proyecto_FIN, 2447417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447429 | Proyecto de inversión | 289135.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:289135.38, modificado:289135.38}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD OJO ZARCO DE ARISTA EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 362133 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 362133 | S | 114 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:54, direccion:CALLE JUAN DEL JARRO EJIDO OJO ZARCO DE ARISTA, 78474 OJO ZARCO DE ARISTA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA MARIANO ARISTA Y CALLE MORELOS, CALLE PIPILA LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN , lon:-101.25918538, lat:22.28753148}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 289135.38 | 289135.38 | 289135.38 | 289135.38 | 289135.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:66.0}} | {2447429/proyecto_INICIO, 2447429/proyecto_FIN, 2447429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447481 | Proyecto de inversión | 78855.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:78855.11, modificado:78855.11}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD CERRITO DE MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 363783 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 363783 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:16, direccion:AVENIDA DAMIAN CARMONA EJIDO CERRITO DE MARAVILLAS, 78465 CERRITO DE MARAVILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JESUS GARCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SEGUNDA ´PRIVADA SAN LUIS LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BEN, lon:-101.02527444, lat:22.254782}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 78855.11 | 78855.11 | 78855.11 | 78855.11 | 78855.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2447481/proyecto_FIN, 2447481/proyecto_PROCESO, 2447481/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447503 | Proyecto de inversión | 83235.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:83235.94, modificado:83235.94}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD MATANCILLAS EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 364003 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 364003 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:45, direccion:AVENIDA DAMIAN CARMONA EJIDO MATANCILLAS, 78465 MATANCILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE LA LOMA, CALLE BELLAS LOMAS LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA AVENIDA DA, lon:-101.05361029, lat:22.26859924}} | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 83235.94 | 83235.94 | 83235.94 | 83235.94 | 83235.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2447503/proyecto_FIN, 2447503/proyecto_PROCESO, 2447503/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447753 | Proyecto de inversión | 4382.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.08, modificado:4382.08}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE LOS FANTASMAS MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. - 369093 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 369093 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:131, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO VALLE DE LOS FANTASMAS, 79554 VALLE DE LOS FANTASMAS, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE FRANCISCO VILLAEJIDO VALLE DE LOS FANTAS, lon:-100.62668541, lat:22.06599227}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447753/proyecto_INICIO, 2447753/proyecto_FIN, 2447753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447754 | Proyecto de inversión | 4382.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.08, modificado:4382.08}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ESTANCO DEL CARMEN MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. - 369099 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 369099 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:37, direccion:PUEBLO , 79555 ESTANCO DEL CARMEN, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE LLEVA ACABO EN LA VIVIENDA BENEFICIADA QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ESTANCO DEL CARMEN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CP 795, lon:-100.63216934, lat:21.95987815}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447754/proyecto_INICIO, 2447754/proyecto_FIN, 2447754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447756 | Proyecto de inversión | 13146.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13146.24, modificado:13146.24}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA POTOL EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. - 369138 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 369138 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:42, direccion:PUEBLO INDEPENDENCIA (PATOL), 79547 INDEPENDENCIA (PATOL), ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO EN LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA POTOL CP 79547 PE, lon:-100.74088439, lat:22.12025456}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 13146.24 | 13146.24 | 13146.24 | 13146.24 | 13146.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2447756/proyecto_INICIO, 2447756/proyecto_FIN, 2447756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447758 | Proyecto de inversión | 100787.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:100787.87, modificado:100787.87}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 369152 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 369152 | S | 48 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:89, direccion:CALLE SAN PEDRO EJIDO SANTO DOMINGO, 79546 SANTO DOMINGO, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA CIMA Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE DURANGO LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE SAN PEDRO EJIDO SANTO DOMI, lon:-100.74647875, lat:22.09489782}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 100787.87 | 100787.87 | 100787.87 | 100787.87 | 100787.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2447758/proyecto_INICIO, 2447758/proyecto_FIN, 2447758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447762 | Proyecto de inversión | 92023.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:92023.7, modificado:92023.7}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 369176 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 369176 | S | 37 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:86, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN FRANCISCO, 79554 SAN FRANCISCO, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE HERNAN CORTEZ LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE, lon:-100.60704739, lat:22.05394091}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 92023.7 | 92023.7 | 92023.7 | 92023.7 | 92023.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2447762/proyecto_FIN, 2447762/proyecto_PROCESO, 2447762/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447891 | Proyecto de inversión | 4382.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.08, modificado:4382.08}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE 1 DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR DEL MAZO MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. - 370844 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 370844 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:50, direccion:PUEBLO LA LABOR DEL MAZO, 79555 LA LABOR DEL MAZO, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD LA LABOR DEL MAZO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CP 79555 EN EL ESTADO DE S, lon:-100.61690207, lat:21.94976314}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447891/proyecto_INICIO, 2447891/proyecto_FIN, 2447891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448072 | Proyecto de inversión | 17526.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17526.46, modificado:17526.46}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LLAMADA COLONIA PALOMAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 374785 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 374785 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:43, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO COLONIA PALOMAS, 78494 COLONIA PALOMAS, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 5 DE MAYO LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE , lon:-101.34360853, lat:21.90677728}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 17526.46 | 17526.46 | 17526.46 | 17526.46 | 17526.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2448072/proyecto_PROCESO, 2448072/proyecto_INICIO, 2448072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448252 | Proyecto de inversión | 950810.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:950810.64, modificado:950810.64}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 378748 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 378748 | S | 433 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO VILLA DE ARRIAGA CENTRO, 78490 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO VILLA DE AR, lon:-101.38334519, lat:21.91193411}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 950810.64 | 950810.64 | 950810.64 | 950810.64 | 950810.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:217.0}} | {2448252/proyecto_PROCESO, 2448252/proyecto_INICIO, 2448252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448353 | Proyecto de inversión | 21905.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21905.29, modificado:21905.29}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA LECHERIA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 382250 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 382250 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:PUEBLO LA LECHERÍA, 78715 LA LECHERÍA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO LA LECHERIA CP. 78715 LA LECHERÍA MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.56246971, lat:23.74988232}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2448353/proyecto_INICIO, 2448353/proyecto_FIN, 2448353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448404 | Proyecto de inversión | 52572.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52572.7, modificado:52572.7}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITE EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 383417 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 383417 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:37, direccion:EJIDO EL MEZQUITE, 78800 EL MEZQUITE, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO EL MEZQUITE EJIDO EL MEZQUITE CP. 78800 EL MEZQUITE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.58865647, lat:23.45991635}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 52572.7 | 52572.7 | 52572.7 | 52572.7 | 52572.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2448404/proyecto_INICIO, 2448404/proyecto_FIN, 2448404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448500 | Proyecto de inversión | 26286.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:26286.35, modificado:26286.35}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD POZO DE SANTA CLARA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 385286 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 385286 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:57, direccion:EJIDO POZO DE SANTA CLARA, 78827 POZO DE SANTA CLARA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD POZO DE SANTA CLARA CP 78827 DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP, lon:-100.5210051, lat:23.25340903}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 26286.35 | 26286.35 | 26286.35 | 26286.35 | 26286.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2448500/proyecto_INICIO, 2448500/proyecto_FIN, 2448500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448515 | Proyecto de inversión | 43810.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43810.59, modificado:43810.59}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SACRAMENTO EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 385615 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 385615 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:67, direccion:EJIDO SACRAMENTO, 78812 SACRAMENTO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE SACRAMENTO CP 78812 DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP, lon:-100.67802597, lat:23.61672684}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2448515/proyecto_INICIO, 2448515/proyecto_FIN, 2448515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448552 | Proyecto de inversión | 35048.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35048.47, modificado:35048.47}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE IPOA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 386294 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 386294 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:77, direccion:EJIDO SAN JOSE DE IPOA, 78819 SAN JOSÉ DE IPOA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD SAN JOSÉ DE IPOA CP. 78819 DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.63623194, lat:23.47541504}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 35048.47 | 35048.47 | 35048.47 | 35048.47 | 35048.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2448552/proyecto_INICIO, 2448552/proyecto_FIN, 2448552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448553 | Proyecto de inversión | 8763.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8763.43, modificado:8763.43}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD RANCHO DEL PUENTE PUENTE PRIETO DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 386295 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 386295 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:66, direccion:EJIDO RANCHO DEL PUENTE (PUENTE PRIETO), 79606 RANCHO DEL PUENTE (PUENTE PRIETO), RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD RANCHO DEL PUENTE PUENTE PR, lon:-100.3731209, lat:21.97918588}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448553/proyecto_PROCESO, 2448553/proyecto_FIN, 2448553/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448559 | Proyecto de inversión | 157710.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:157710.2, modificado:157710.2}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD CAÑADITAS EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 386426 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 386426 | S | 79 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:107, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA EJIDO CAÑADITAS, 78474 CAÑADITAS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE MARIANO ARISTA, CALLE REVOLUCION CALLE DAMIAN CARMONA INTERIOR EJIDO CAÑADITAS CP. 78474 CAÑADITAS MEX, lon:-101.25181262, lat:22.28314931}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 157710.2 | 157710.2 | 157710.2 | 157710.2 | 157710.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2448559/proyecto_INICIO, 2448559/proyecto_FIN, 2448559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448568 | Proyecto de inversión | 4381.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.47, modificado:4381.47}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LAS JARILLAS EN EL MUNICIPIO DE VENADO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 386488 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 386488 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:27, direccion:EJIDO LAS JARILLAS, 78937 LAS JARILLAS, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DEL EJIDO LAS JARILLAS CP. 78937 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VENADO EN EL ESTADO DE SAN LUIS P, lon:-101.19749896, lat:22.92617669}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.47 | 4381.47 | 4381.47 | 4381.47 | 4381.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448568/proyecto_INICIO, 2448568/proyecto_FIN, 2448568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448583 | Proyecto de inversión | 105140.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105140.14, modificado:105140.14}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD CERRO PRIETO EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 387244 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 387244 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:EJIDO , 78475 CERRO PRIETO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CP. 78475 CERRO PRIETO MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.30628517, lat:22.23463149}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 105140.14 | 105140.14 | 105140.14 | 105140.14 | 105140.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2448583/proyecto_INICIO, 2448583/proyecto_FIN, 2448583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448584 | Proyecto de inversión | 30671.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:30671.99, modificado:30671.99}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 387261 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 387261 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:44, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO, 79644 MIGUEL HIDALGO, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DEL EJIDO MIGUEL HIDALGO CP. 79644 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE RIOVERDE EN EL ESTADO DE , lon:-99.90436071, lat:21.89113863}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 30671.99 | 30671.99 | 30671.99 | 30671.99 | 30671.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2448584/proyecto_INICIO, 2448584/proyecto_FIN, 2448584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448597 | Proyecto de inversión | 52577.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52577.61, modificado:52577.61}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL SALITRE EN EL MUNICIPIO DE VENADO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 387448 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 387448 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:50, direccion:PUEBLO EL SALITRE, 78937 EL SALITRE, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DEL EJIDO EL SALITRE CP. 78937 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VENADO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, lon:-101.079551, lat:22.90446027}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 52577.61 | 52577.61 | 52577.61 | 52577.61 | 52577.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2448597/proyecto_INICIO, 2448597/proyecto_FIN, 2448597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448603 | Proyecto de inversión | 26286.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:26286.35, modificado:26286.35}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 387629 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 387629 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:98, direccion:EJIDO SAN VICENTE, 78812 SAN VICENTE, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE CP. 78793 DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.66640629, lat:23.62750246}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 26286.35 | 26286.35 | 26286.35 | 26286.35 | 26286.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2448603/proyecto_INICIO, 2448603/proyecto_FIN, 2448603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448604 | Proyecto de inversión | 4381.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.47, modificado:4381.47}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL SALERO EN EL MUNICIPIO DE VENADO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 387634 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 387634 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:49, direccion:EJIDO EL SALERO, 78933 EL SALERO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN AL INTERIOR DEL EJIDO EL SALERO CP 78933 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VENADO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, lon:-101.09951058, lat:22.97542112}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.47 | 4381.47 | 4381.47 | 4381.47 | 4381.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448604/proyecto_INICIO, 2448604/proyecto_FIN, 2448604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448624 | Proyecto de inversión | 105140.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105140.14, modificado:105140.14}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL OLMO EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 388128 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 388128 | S | 52 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:112, direccion:CALLE EL SAUZ FRACCION EL OLMO, 78474 EL OLMO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE MORELOS, CALLE MARIANO ARISTA CALLE EL SAUZ FRACCION EL OLMO CP. 78474 EL OLMO MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS PO, lon:-101.26590185, lat:22.28962307}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 105140.14 | 105140.14 | 105140.14 | 105140.14 | 105140.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2448624/proyecto_INICIO, 2448624/proyecto_FIN, 2448624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448642 | Proyecto de inversión | 8763.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8763.43, modificado:8763.43}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL NOGALITO DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 388483 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 388483 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:48, direccion:EJIDO EL NOGALITO, 79643 EL NOGALITO, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS L EJIDO EL NOGALITO CP 79643 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE RIOVERDE EN EL ESTADO DE SAN, lon:-99.96025433, lat:21.7026143}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448642/proyecto_INICIO, 2448642/proyecto_FIN, 2448642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448790 | Proyecto de inversión | 17532.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17532.97, modificado:17532.97}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TANQUITO DE BANDA EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 394723 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 394723 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:34, direccion:CALLE MINA PUEBLO TANQUITO DE BANDA, 79434 TANQUITO DE BANDA, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE MINA PUEBLO TANQUITO DE BANDA CP. 79434 TANQUITO DE BANDA CE, lon:-100.34953938, lat:22.42004798}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 17532.97 | 17532.97 | 17532.97 | 17532.97 | 17532.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2448790/proyecto_INICIO, 2448790/proyecto_FIN, 2448790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448855 | Proyecto de inversión | 1682315.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1682315.15, modificado:1682315.15}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 395755 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 395755 | S | 723 | 659 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA PUEBLO CHARCAS CENTRO, 78590 CHARCAS, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE DAMIAN CARMONA PERTENECIENTE A LA CABECERA MINICIPAL DE CHARCAS. , lon:-101.12565242, lat:23.12892132}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 1682315.15 | 1682315.15 | 1682315.15 | 1682315.15 | 1682315.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:384.0}} | {2448855/proyecto_INICIO, 2448855/proyecto_FIN, 2448855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449043 | Proyecto de inversión | 30677.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:30677.38, modificado:30677.38}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ENLA LOCALIDAD EL GALLO EN EL MUNICIPO VANEGAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 400998 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 400998 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN EJIDO EL GALLO, 78512 EL GALLO, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE JUAREZ EJIDO EL GALLO CP. 78510 EL GALLO VANEGAS SAN LUIS, lon:-100.91473043, lat:24.21648363}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 30677.38 | 30677.38 | 30677.38 | 30677.38 | 30677.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2449043/proyecto_INICIO, 2449043/proyecto_FIN, 2449043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449056 | Proyecto de inversión | 140239.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140239.46, modificado:140239.46}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL TEPETATE EN EL MUNICIPIO DE VANEGAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 401291 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 401291 | S | 62 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:23, direccion:CALLE LADO SUR PUEBLO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL TEPETATE, 78511 EL TEPETATE, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE VICENTE FOX, CALLE CAMINO REAL LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN, lon:-101.00137971, lat:24.17289631}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 140239.46 | 140239.46 | 140239.46 | 140239.46 | 140239.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2449056/proyecto_INICIO, 2449056/proyecto_FIN, 2449056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449076 | Proyecto de inversión | 61343.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61343.45, modificado:61343.45}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL LLANO DEL PINTO EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 401731 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 401731 | S | 32 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:17, direccion:CALLE PLATA EJIDO EL LLANO DEL PINTO, 78534 EL LLANO DEL PINTO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO EN LAS LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE PLATA LOCA, lon:-100.53872066, lat:24.07477622}} | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 61343.45 | 61343.45 | 61343.45 | 61343.45 | 61343.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2449076/proyecto_INICIO, 2449076/proyecto_FIN, 2449076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449078 | Proyecto de inversión | 4381.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.67, modificado:4381.67}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL SAUZ EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 401772 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 401772 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:65, direccion:EJIDO EL SAUZ, 78537 EL SAUZ, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENTREGA EN LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD EL SAUZ CP. 78537 DEL MUNICIPIO DE CEDRALEN EL ESTADO, lon:-100.72823482, lat:23.75465137}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449078/proyecto_INICIO, 2449078/proyecto_FIN, 2449078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449101 | Proyecto de inversión | 13147.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13147.02, modificado:13147.02}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD COLONIA LAGUNILLAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 402347 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 402347 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:43, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO COLONIA LAGUNILLAS, 79320 COLONIA LAGUNILLAS, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS, CALLE SATURNINO CEDILLO CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO COLONIA LAGUNILLAS CP. 79320 COL, lon:-99.56847797, lat:22.32969073}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 13147.02 | 13147.02 | 13147.02 | 13147.02 | 13147.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2449101/proyecto_FIN, 2449101/proyecto_PROCESO, 2449101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449115 | Proyecto de inversión | 26294.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:26294.03, modificado:26294.03}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD COLONIA LA MORITA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 402671 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 402671 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:55, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO EJIDO COLONIA LA MORITA, 79343 COLONIA LA MORITA, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LINDA VISTA CALLE MELCHOR OCAMPOEJIDO COLONIA LA MORITA CP. 79343 COLO, lon:-99.85792069, lat:22.35857493}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 26294.03 | 26294.03 | 26294.03 | 26294.03 | 26294.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2449115/proyecto_INICIO, 2449115/proyecto_FIN, 2449115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449121 | Proyecto de inversión | 8764.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8764.68, modificado:8764.68}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD COLONIA AGRICOLA OLLITAS DE LAS VACAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 402701 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 402701 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:62, direccion:CALLE RIVA PALACIO EJIDO COLONIA AGRÍCOLA OLLITAS DE LAS VACAS, 79354 COLONIA AGRÍCOLA OLLITAS DE LAS VACAS, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE RIVA PALACIO, lon:-99.6323791, lat:22.66334896}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8764.68 | 8764.68 | 8764.68 | 8764.68 | 8764.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2449121/proyecto_INICIO, 2449121/proyecto_FIN, 2449121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449136 | Proyecto de inversión | 4381.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.67, modificado:4381.67}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SALITRILLO EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 404327 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 404327 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:33, direccion:EJIDO SALTILLITO, 78536 SALTILLITO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD SALITRILLO EJIDO SALTILLITO CP. 78536 SALTILLITO CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.64523314, lat:23.7972107}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449136/proyecto_INICIO, 2449136/proyecto_FIN, 2449136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449148 | Proyecto de inversión | 4381.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.67, modificado:4381.67}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 405186 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 405186 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:42, direccion:EJIDO SAN PABLO, 78536 SAN PABLO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE LLEVA A CABO EN LA VIVIENDA BENEFICIADA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN PABLO CP. 78536 DEL MUNICIPIO DE CEDRAL EN EL ESTADO DE S, lon:-100.64674132, lat:23.8255237}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | 4381.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449148/proyecto_INICIO, 2449148/proyecto_FIN, 2449148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449279 | Proyecto de inversión | 21906.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21906.05, modificado:21906.05}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL BOZAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 409400 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 409400 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL BOZAL, 78636 EL BOZAL, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGOEJIDO EL BOZAL CP. 78636 EL BOZAL SANTO D, lon:-101.40426651, lat:23.6146103}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 21906.05 | 21906.05 | 21906.05 | 21906.05 | 21906.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2449279/proyecto_INICIO, 2449279/proyecto_FIN, 2449279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449294 | Proyecto de inversión | 17524.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17524.84, modificado:17524.84}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL TEPETATE EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 409924 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 409924 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:33, direccion:CALLE FRANCISCO Y MADERO EJIDO EL TEPETATE, 78634 EL TEPETATE, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS PRINCIPALMENTE BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO EL TEPETATE CP. 7, lon:-101.43050734, lat:23.36642389}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 17524.84 | 17524.84 | 17524.84 | 17524.84 | 17524.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2449294/proyecto_INICIO, 2449294/proyecto_FIN, 2449294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449323 | Proyecto de inversión | 4381.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.21, modificado:4381.21}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LAS PAPAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 410662 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 410662 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:72, direccion:BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA EJIDO LAS PAPAS, 78645 LAS PAPAS, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO LAS PAPAS CP. 7864, lon:-102.02880437, lat:23.19926072}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.21 | 4381.21 | 4381.21 | 4381.21 | 4381.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449323/proyecto_INICIO, 2449323/proyecto_FIN, 2449323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449324 | Proyecto de inversión | 35049.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35049.68, modificado:35049.68}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD MORELOS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 410731 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 410731 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:18, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO MORELOS, 78638 MORELOS, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATAEJIDO MORELOS CP. 78638 MORELOS SANTO DOM, lon:-101.69265113, lat:23.37719035}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 35049.68 | 35049.68 | 35049.68 | 35049.68 | 35049.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2449324/proyecto_INICIO, 2449324/proyecto_FIN, 2449324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449367 | Proyecto de inversión | 92005.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:92005.41, modificado:92005.41}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SANTA CLARA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 412417 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 412417 | S | 47 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:28, direccion:CALLE ALDAMA EJIDO SANTA CLARA, 78647 SANTA CLARA, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPÁLES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE ALDAMA EJIDO SANTA CLARA CP. 78647 SANTA CLARA SANTO DOMI, lon:-102.18876037, lat:23.29569408}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 92005.41 | 92005.41 | 92005.41 | 92005.41 | 92005.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2449367/proyecto_PROCESO, 2449367/proyecto_INICIO, 2449367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449383 | Proyecto de inversión | 35049.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35049.68, modificado:35049.68}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD ZARAGOZA POZO SALADO EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 412785 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 412785 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:39, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO ZARAGOZA (POZO SALADO), 78649 ZARAGOZA (POZO SALADO), SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO , lon:-101.78267842, lat:23.09499086}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 35049.68 | 35049.68 | 35049.68 | 35049.68 | 35049.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2449383/proyecto_INICIO, 2449383/proyecto_FIN, 2449383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449626 | Proyecto de inversión | 48198.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48198.42, modificado:48198.42}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ FUERA DE LA ZAP URBANA. - 422274 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 422274 | S | 122 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL FUERA DE LA ZAP URBANA CON CÓDIGO POSTAL 78520 EN EL ESTADO DE SA, lon:-100.73439272, lat:23.82063737}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 48198.42 | 48198.42 | 48198.42 | 48198.42 | 48198.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2449626/proyecto_INICIO, 2449626/proyecto_FIN, 2449626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402450568 | Proyecto de inversión | 134431.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134431.44, modificado:134431.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN XILITLA LOCALIDAD XILITLA ASENTAMIENTO XILITLA - 120264 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 120264 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.5, meta_modificada:24.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE CANTERA PUEBLO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CAMINO CAMINO A APETZCO, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL DOMICILIO PARTICULAR DEL BENEFICIARIO.... ENTRE L, lon:-98.99749107, lat:21.37932907}} | 2024-02-24 | 2024-04-13 | 134431.44 | 134431.44 | 134431.44 | 134431.44 | 134431.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-108-2024, contratista:MARIA LUCIA RUBIO BAENA, convocante:Municipio de Xilitla, monto:2557416.95, importe_modificado:2557416.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.5}} | {2450568/proyecto_FIN, 2450568/proyecto_PROCESO, 2450568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402454997 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110000.0, modificado:110000.0}} | EQUIPAMIENTO EN 20 VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE 1100 LITROS, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 349980 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 349980 | S | 48 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:49, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO LA UNIÓN DE GUADALUPE, 79766 LA UNIÓN DE GUADALUPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON PORLA CALLE , lon:-99.10156454, lat:21.6008159}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-071, contratista:LUIS GABRIEL CARRIZALES ESMERALDA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2454997/proyecto_INICIO, 2454997/proyecto_FIN, 2454997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402455329 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE 100 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ALITZÉ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 351651 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 351651 | S | 220 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4575.5, meta_modificada:4575.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE AQUISMON - TAMAPATZ EJIDO ALITZÉ, 79766 ALITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INSURGENTES Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA COLO, lon:-99.07086496, lat:21.55916253}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4575.5}} | {2455329/proyecto_INICIO, 2455329/proyecto_PROCESO, 2455329/proyecto_FIN, 2455329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457329 | Proyecto de inversión | 707348.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707348.27, modificado:707348.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA MORENA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 362813 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 362813 | S | 78 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1174.8, meta_modificada:1174.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:CALLE AVENIDA JUAREZ EJIDO LA MORENA, 79776 LA MORENA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE HIDALGO PARTIENDO DE LA CALLE PRINCIPAL DE AQUISMON SE TOMAEL CAMINO QUE VA DE AQUISMON A SAN , lon:-99.13822843, lat:21.79358683}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 707348.27 | 707348.27 | 707348.27 | 707348.27 | 707348.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1174.8}} | {2457329/proyecto_INICIO, 2457329/proyecto_FIN, 2457329/proyecto_PROCESO, 2457329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457334 | Proyecto de inversión | 60320 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60320.0, modificado:60320.0}} | EQUIPAMIENTO CON 8 ACOMETIDAS ELECTRICAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 362840 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 362840 | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:313, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOMA BONITA, 79773 LOMA BONITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA E L ENTRONQUEHACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS P, lon:-99.06092408, lat:21.63376081}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 60320 | 60320 | 60320 | 60320 | 60320 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2457334/proyecto_PROCESO, 2457334/proyecto_FIN, 2457334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457917 | Proyecto de inversión | 66468 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66468.0, modificado:66468.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL JABALÍ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 366186 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 366186 | S | 163 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.8, meta_modificada:69.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL MEXICO 70 EJIDO EL JABALÍ, 79777 EL JABALÍ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CESAREO GOMEZ Y CALLE ELISEO BLANCO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM SE TOMA LA, lon:-99.24371119, lat:21.88467779}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 66468 | 66468 | 66468 | 66468 | 66468 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.8}} | {2457917/proyecto_PROCESO, 2457917/proyecto_INICIO, 2457917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457924 | Proyecto de inversión | 273851.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:273851.52, modificado:273851.52}} | REHABILLITACION DE CANCHA PUBLICA CON TECHADO, BARDAS Y GRADAS EN CAMPO DE BEISBOL DE LA LOC. EL GAVILAN, CERRITOS, S.L.P. - 366226 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 366226 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE MATAMOROS RANCHERIA EL GAVILÁN, 79410 EL GAVILÁN, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE MATAMOROS, PROYECTO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NOMBRE EL GAVILAN CERRITOS S.L.P. EN LA CALLE MATAMOROS ENTR, lon:-100.04447135, lat:22.52405325}} | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 273851.52 | 273851.52 | 273851.52 | 273851.52 | 273851.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152121, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:273851.52, importe_modificado:273851.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:160.0}} | {2457924/proyecto_INICIO, 2457924/proyecto_PROCESO, 2457924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458656 | Proyecto de inversión | 205324.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205324.03, modificado:205324.03}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES 1RA PRIV. DE PALOMAS, 2DA PRIV.DE PALOMAS, CALLE PALOMAS TRAMO DE 1RA PRIV. HASTA 2DA PRIV. DE PALOMAS Y CALLE MODESTO DIAZ TRAMO DE CALLE ARTICULO 127 HASTA VICTOR CERVERA, COLONIA RIVAS GUILLEN NORTE, EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ. - 369815 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 369815 | S | 79 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PALOMAS COLONIA GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILLÉN SEGUNDA SECCIÓN, 78436 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARTICULO 127 Y CALLE VICTOR CERVERA, AVENIDA GENOVEVO RIVAS GUILLEN, lon:-100.93355889, lat:22.15873183}} | 2024-11-14 | 2024-12-14 | 205324.03 | 205324.03 | 205324.03 | 205324.03 | 205324.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-69/2024, contratista:INSTALACIONES Y TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:205324.03, importe_modificado:205324.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2458656/proyecto_FIN, 2458656/proyecto_INICIO, 2458656/proyecto_FIN, 2458656/proyecto_PROCESO, 2458656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458695 | Proyecto de inversión | 1074999.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1074999.65, modificado:1074999.65}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LOPEZ RAYON DE NO. 926 HASTA AV. ANILLO PERIFERICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ. - 370096 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 370096 | S | 256 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA CABECERA MUNICIPAL SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, 78430 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIVADA DE RAYON Y AVENIDA ANILLO PERIFERICO, CALLE JUL, lon:-100.92259003, lat:22.18836669}} | 2024-11-14 | 2024-12-14 | 1074999.65 | 1074999.65 | 1074999.65 | 1074999.65 | 1074999.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-70/2024, contratista:CONSTRUCCION ELECTRICA HIDRAULICA Y CIVIL, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1074999.65, importe_modificado:1074999.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:72.0}} | {2458695/proyecto_FIN, 2458695/proyecto_PROCESO, 2458695/proyecto_INICIO, 2458695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458753 | Proyecto de inversión | 24691.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24691.76, modificado:24691.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE SALITRILLOS - 370342 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 370342 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:37, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SALITRILLOS, 78954 SALITRILLOS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE MORELOS, CALLE DAMIAN CARMONA SE ENCUENTRAS 180 METROS AL ESTE DEL JARDIN DE NIÑOS AQUILES SERDAN DE LA LOC, lon:-100.72683928, lat:22.64673299}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 24691.76 | 24691.76 | 24691.76 | 24691.76 | 24691.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:24691.76, importe_modificado:24691.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2458753/proyecto_INICIO, 2458753/proyecto_FIN, 2458753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458858 | Proyecto de inversión | 19296.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19296.6, modificado:19296.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CECILIA - 370873 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 370873 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:101, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO LA CECILIA, 78953 LA CECILIA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO 10 METROS AL OESTE DEL CAMINO A LA ESCONDIDA Y 100 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA DE LOCALIDAD, lon:-100.84291356, lat:22.73590619}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 19296.6 | 19296.6 | 19296.6 | 19296.6 | 19296.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150147, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:19296.6, importe_modificado:19296.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {2458858/proyecto_INICIO, 2458858/proyecto_FIN, 2458858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458866 | Proyecto de inversión | 2378 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2378.0, modificado:2378.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL POZO - 370923 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta Estatal de Caminos | 370923 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:22, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO EL POZO, 78950 EL POZO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ 120 METROS AL ESTE DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE EL TAJO, lon:-100.82566908, lat:22.70393836}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150131, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:2378.0, importe_modificado:2378.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2458866/proyecto_INICIO, 2458866/proyecto_FIN, 2458866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458888 | Proyecto de inversión | 12504.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12504.8, modificado:12504.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 371087 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 371087 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:47, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN RAFAEL, 78950 SAN RAFAEL, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA HIDALGO Y CALLE GABINO ZAVALA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE 87 METROS DE DISTANCIA AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD Y 50 AL , lon:-100.8522968, lat:22.6982057}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 12504.8 | 12504.8 | 12504.8 | 12504.8 | 12504.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150122, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:12504.8, importe_modificado:12504.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2458888/proyecto_INICIO, 2458888/proyecto_FIN, 2458888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459148 | Proyecto de inversión | 235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:235000.0, modificado:235000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO DE BASE BALL LOCALIDAD NORIA DE LAS FLORES, GUADALCÁZAR,S.L.P. - 372082 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 372082 | S | 85 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:CALLE LOS NOGALES EJIDO LA NORIA DE LAS FLORES, 78887 LA NORIA DE LAS FLORES, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y VEREDA PARCELAS, EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE LAS FLORES LOS TRABAJOS SE LLEVARAN A CABO EN EL , lon:-100.55229341, lat:22.78624201}} | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152149, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:235000.0, importe_modificado:235000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2459148/proyecto_INICIO, 2459148/proyecto_FIN, 2459148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459553 | Proyecto de inversión | 327000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327000.0, modificado:327000.0}} | REHABILITACION DE CANCHA CON AMPLIACION DE TECHADO EN LA LOC. DE JOYA DE LUNA, CERRITOS, S.L.P. 2DA. ETAPA. - 373312 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 373312 | S | 271 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA JOYA DE LUNA, 79430 JOYA DE LUNA, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, PROYECTO UBICADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE E, lon:-100.42099057, lat:22.43528128}} | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 327000 | 327000 | 327000 | 327000 | 327000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152175, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:327000.0, importe_modificado:327000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.0}} | {2459553/proyecto_INICIO, 2459553/proyecto_FIN, 2459553/proyecto_PROCESO, 2459553/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459645 | Proyecto de inversión | 34591.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34591.2, modificado:34591.2}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA - 373565 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 373565 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:CALLE 18 DE MARZO PUEBLO LA ESCONDIDA, 78953 LA ESCONDIDA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRAN 270 METROS DE DISTANCIA AL SURESTE DE LA CA, lon:-100.81408222, lat:22.76441755}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 34591.2 | 34591.2 | 34591.2 | 34591.2 | 34591.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150148, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:34591.2, importe_modificado:34591.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2459645/proyecto_INICIO, 2459645/proyecto_FIN, 2459645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459744 | Proyecto de inversión | 134431.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134431.41, modificado:134431.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN XILITLA LOCALIDAD APETZCO ASENTAMIENTO APETZCO - 113953 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 113953 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.5, meta_modificada:24.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:8, direccion:CALLE HIDLGO COLONIA APETZCO, 79927 APETZCO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LA COMUNIDAD DE APET, lon:-99.01140002, lat:21.39510161}} | 2024-02-24 | 2024-04-13 | 134431.41 | 134431.41 | 134431.41 | 134431.41 | 134431.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-10-2024, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1075451.31, importe_modificado:1075451.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.5}} | {2459744/proyecto_FIN, 2459744/proyecto_PROCESO, 2459744/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459864 | Proyecto de inversión | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:464000.0, modificado:464000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO DE BASE BALL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P. - 374431 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 374431 | S | 131 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:47, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 78895 RANCHO NUEVO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LOS LIMITES DEL ACENTAMIENTO DE LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EL CAMPO DE BASE BALL DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO, lon:-100.17288237, lat:22.8682389}} | 2024-04-15 | 2024-09-30 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG21/R33/SL/2024, contratista:ALVPAN CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:464000.0, importe_modificado:464000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {2459864/proyecto_INICIO, 2459864/proyecto_FIN, 2459864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459881 | Proyecto de inversión | 30176.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30176.24, modificado:30176.24}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ELIAS - 374461 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 374461 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:39, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA PUEBLO SAN ELÍAS, 78950 SAN ELÍAS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MARIANO ARISTA, CALLE TEPEYAC SE ENCUENTRA 75 METROS AL ESTE DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL TOLSA OTRA 100 METROS A, lon:-100.85679345, lat:22.66708261}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 30176.24 | 30176.24 | 30176.24 | 30176.24 | 30176.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150118, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:30176.24, importe_modificado:30176.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {2459881/proyecto_INICIO, 2459881/proyecto_FIN, 2459881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459937 | Proyecto de inversión | 33340.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33340.98, modificado:33340.98}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA CON TECHADO, BARDAS Y GRADAS EN CAMPO DE BEISBOL DE LA LOCALIDAD DERRAMADEROS, CERRITOS, S.L.P. - 374563 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 374563 | S | 266 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA DERRAMADEROS, 79421 DERRAMADEROS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y , PROYECTO UBICADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AVE. MIGUEL HIDALGO Y PREDIO SIN NOMBRE EN LA ENT, lon:-100.27486499, lat:22.51132117}} | 2024-11-15 | 2024-11-30 | 33340.98 | 33340.98 | 33340.98 | 33340.98 | 33340.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152170, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:33340.98, importe_modificado:33340.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {2459937/proyecto_FIN, 2459937/proyecto_PROCESO, 2459937/proyecto_FIN, 2459937/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402460195 | Proyecto de inversión | 59616.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59616.98, modificado:59616.98}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA CON TECHADO, BARDAS Y GRADAS EN CAMPO DE BEISBOL DE LA LOC. DE OJO DE AGUA, CERRITOS, S.L.P. - 375190 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 375190 | S | 569 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:19, direccion:CALLE COLIMA RANCHERIA OJO DE AGUA, 79413 OJO DE AGUA, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y , CALLE ZACATECAS PROYECTO UBICADO EN LA CALLE COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ZACATECAS AL OESTE DE LA LOCALID, lon:-100.09683014, lat:22.43988828}} | 2024-11-15 | 2024-11-30 | 59616.98 | 59616.98 | 59616.98 | 59616.98 | 59616.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152132, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:59616.98, importe_modificado:59616.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2460195/proyecto_FIN, 2460195/proyecto_INICIO, 2460195/proyecto_PROCESO, 2460195/proyecto_FIN, 2460195/proyecto_INICIO, 2460195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402460244 | Proyecto de inversión | 1404439.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1404439.82, modificado:1404439.82}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALDAMA, ENTRE CALLE ITURBIDE Y PRIVADA DE JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO - 375351 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerro de San Pedro | 375351 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:CALLE ALDAMA RANCHO PORTEZUELO, 78447 PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ITURBIDE Y PRIVADA DE JIMENEZ, CALLE LA LOMA LA CALLE SE ENCUENTRA A 30 METROS DE LA IGLESIA EN CONTRA ESQUINA CON LA PLAZA PRINCI, lon:-100.8242556, lat:22.16953669}} | 2024-11-11 | 2024-12-27 | 1404439.82 | 1404439.82 | 1404439.82 | 1404439.82 | 1404439.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACSP-CDSM-FAISMUN-014OP/AD-2024, contratista:EDCONMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, SLP, monto:1404439.82, importe_modificado:1404439.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:609.0}} | {2460244/proyecto_INICIO, 2460244/proyecto_PROCESO, 2460244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462097 | Proyecto de inversión | 758313 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:758313.0, modificado:758313.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TRAMOS AISLADOS DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA, XILITLA S.L.P. - 380464 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 380464 | S | 48 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.5, meta_modificada:610.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:192, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA GLORIA, 79920 LA GLORIA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 XILITLA JALPAN Y CAMINO CAMINO DE LA GLORIA AL PUERTO DE DURAZNO, CALLE CALLE PRINCIPAL DEL PUERTO DEL DUR, lon:-99.064572, lat:21.301387}} | 2024-03-30 | 2024-06-17 | 758313 | 758313 | 758313 | 758313 | 758313 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-117-2024, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:Municipio de Xilitla, monto:758313.0, importe_modificado:758313.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.5}} | {2462097/proyecto_FIN, 2462097/proyecto_PROCESO, 2462097/proyecto_INICIO, 2462097/proyecto_FIN, 2462097/proyecto_INICIO, 2462097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462464 | Proyecto de inversión | 493846.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:493846.37, modificado:493846.57}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, CALLE ROTARIOS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y AVENIDA SECUNDARIA, ZONA CENTRO - 281139 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 281139 | S | 28 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ROTARIOS COLONIA CIUDAD VALLES CENTRO, 79000 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y AVENIDA SECUNDARIA, CALLE NEGRETE LA OBRA SE UBICA EN CALLE ROTARIOS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y AVENID, lon:-99.01635914, lat:21.98187904}} | 2024-09-12 | 2024-10-23 | 493846.57 | 493846.57 | 493846.57 | 493846.57 | 493846.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-56-2024, contratista:MARTIN RESÉNDIZ SEBASTIÁN, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:586572.88, importe_modificado:493846.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2462464/proyecto_INICIO, 2462464/proyecto_FIN, 2462464/proyecto_INICIO, 2462464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462593 | Proyecto de inversión | 540520.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540520.92, modificado:540520.92}} | REHABILITACION DE RAMPA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA LINEA, LAGUNILLAS, S.L.P. - 284317 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 284317 | S | 82 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.9, meta_modificada:212.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:25, direccion:CALLE PINO SUAREZ EJIDO LA LÍNEA, 79784 LA LÍNEA, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PINO SUAREZ ESQUINA CON EMILIANO ZAPATA, lon:-99.60826925, lat:21.68625555}} | 2024-08-31 | 2024-09-14 | 540520.92 | 540520.92 | 540520.92 | 540520.92 | 540520.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-11-2024, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:540520.92, importe_modificado:540520.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.9}} | {2462593/proyecto_PROCESO, 2462593/proyecto_FIN, 2462593/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462735 | Proyecto de inversión | 843075.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:843075.01, modificado:843075.01}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS PROLETARIOS CCT 24DPR1233C EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA, XILITLA S.L.P. - 287079 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 287079 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:44, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE PEÑA BLANCA COLONIA PEÑA BLANCA, 79916 PEÑA BLANCA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO EL TUNEL A PEÑABLANCA Y CAMINO CAMINO PEÑA BLANCA A LA JOYA, CAMINO CAMINO PEÑA BLANCA A SUCHIAYO EL PROYE, lon:-98.981859, lat:21.428956}} | 2024-03-23 | 2024-05-31 | 843075.01 | 843075.01 | 843075.01 | 843075.01 | 843075.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-39-2024, contratista:MARTIN REZENDIZ SEBASTIAN, convocante:Municipio de Xilitla, monto:843075.01, importe_modificado:843075.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2462735/proyecto_FIN, 2462735/proyecto_PROCESO, 2462735/proyecto_FIN, 2462735/proyecto_INICIO, 2462735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462767 | Proyecto de inversión | 1265740.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1265740.52, modificado:1265740.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, DE CALLES EN LA DELEGACION PUJAL 2A ETAPA - 288336 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 288336 | S | 694 | 668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6242.0, meta_modificada:6242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:10, direccion:CALLE GUANAJUATO EJIDO ÁLVARO OBREGÓN EL PUJAL, 79260 ÁLVARO OBREGÓN (EL PUJAL), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CALLE MATAMOROS, CALLE TORREON SE CONSIDERAN VARIAS CALLES DEL PUJAL COMO SON CALLE GUANAJUATO ENTRE CARRE, lon:-98.94328082, lat:21.84782441}} | 2024-10-10 | 2024-11-06 | 1265740.52 | 1265740.52 | 1265740.52 | 1265740.52 | 1265740.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-66-2024, contratista:MARTIN RESÉNDIZ SEBASTIÁN, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1265740.52, importe_modificado:1265740.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6242.0}} | {2462767/proyecto_INICIO, 2462767/proyecto_PROCESO, 2462767/proyecto_FIN, 2462767/proyecto_INICIO, 2462767/proyecto_PROCESO, 2462767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463558 | Proyecto de inversión | 377333.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377333.14, modificado:377333.14}} | REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLE MÉXICO Y AV. CHIAPAS, DE LA COLONIA REPÚBLICA, MATEHUALA, S.L.P. - 384801 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 384801 | S | 3025 | 2475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA COLONIA REPÚBLICA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MEXICO Y AVENIDA CHIAPAS, CALLE VERACRUZ OBRA EJECUTADA EN LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLE MÉXICO Y AV. CHIAPAS EN LA COLONIA REPUBLICA DE, lon:-100.63191111, lat:23.64979722}} | 2024-04-22 | 2024-05-17 | 377333.14 | 377333.14 | 377333.14 | 377333.14 | 377333.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/ALP/AD-026-2024, contratista:CLAUDIO PEREZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:691323.46, importe_modificado:691323.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2463558/proyecto_FIN, 2463558/proyecto_PROCESO, 2463558/proyecto_INICIO, 2463558/proyecto_FIN, 2463558/proyecto_PROCESO, 2463558/proyecto_FIN, 2463558/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463773 | Proyecto de inversión | 790431.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:790431.07, modificado:790431.07}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 308198 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 308198 | S | 24 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3319.0, meta_modificada:3319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:CALLE MARIANO ARISTA EJIDO SANTA LUCÍA, 78697 SANTA LUCÍA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE OCAMPOS, SE ENCUENTRAN UBICADA ENTRE LAS CALLES MARIANO ARISTA FRANCISCO I MADERO Y OCAMPOS EN LA, lon:-101.91647292, lat:22.78375185}} | 2024-04-12 | 2024-06-10 | 790431.07 | 790431.07 | 790431.07 | 790431.07 | 790431.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SJ-05-OB/18-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:790431.07, importe_modificado:790431.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3319.0}} | {2463773/proyecto_INICIO, 2463773/proyecto_PROCESO, 2463773/proyecto_FIN, 2463773/proyecto_PROCESO, 2463773/proyecto_INICIO, 2463773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463873 | Proyecto de inversión | 563521.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:563521.07, modificado:563521.07}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA AGUAS GRISES CON SISTEMA DE BIODIGESTOR EN AREA MUNICIPAL, EN CIUDAD FERNANDEZ, ZONA CENTRO, CALLE MARTINEZ, DE CALLE JUAREZ A AREA MUNICIPAL. - 385538 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 385538 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MARTÍNEZ COLONIA CIUDAD FERNÁNDEZ, 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y , CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LA CALLE SE UBICA A 195 M AL NOROESTE DEL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDE, lon:-100.01143964, lat:21.94664154}} | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 563521.07 | 563521.07 | 563521.07 | 563521.07 | 563521.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153104, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:563521.07, importe_modificado:563521.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {2463873/proyecto_INICIO, 2463873/proyecto_FIN, 2463873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463881 | Proyecto de inversión | 505644 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505644.0, modificado:505644.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE LA VENTAN, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 385577 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 385577 | S | 285 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:78, direccion:EJIDO LA VENTANA, 78896 LA VENTANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE LA VENTANA, lon:-100.26420701, lat:23.00754915}} | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 505644 | 505644 | 505644 | 505644 | 505644 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151445, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:505644.0, importe_modificado:505644.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1100.0}} | {2463881/proyecto_INICIO, 2463881/proyecto_PROCESO, 2463881/proyecto_FIN, 2463881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463931 | Proyecto de inversión | 420950.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420950.81, modificado:420950.81}} | CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LOS CUES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA,S.L.P. - 313522 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 313522 | S | 1337 | 1335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS CUES, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDAGO Y CALLE 5 DE MAYO, BOULEVARD INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL BARRIO LOS C, lon:-98.66681541, lat:21.37133832}} | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 420950.81 | 420950.81 | 420950.81 | 420950.81 | 420950.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE020D-AD-2024-46, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:420950.81, importe_modificado:420950.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:351.0}} | {2463931/proyecto_INICIO, 2463931/proyecto_FIN, 2463931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463971 | Proyecto de inversión | 493928 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:493928.0, modificado:493928.0}} | AMPLIACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE LA VERDOLAGA, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 385859 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 385859 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:79, direccion:EJIDO LA VERDOLAGA, 78880 LA VERDOLAGA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA COMUNIDAD DE LA VERDOLAGA, lon:-100.46167201, lat:22.89811125}} | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 493928 | 493928 | 493928 | 493928 | 493928 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151448, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:493928.0, importe_modificado:493928.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1100.0}} | {2463971/proyecto_INICIO, 2463971/proyecto_PROCESO, 2463971/proyecto_FIN, 2463971/proyecto_PROCESO, 2463971/proyecto_FIN, 2463971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463977 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540000.0, modificado:540000.0}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO MATAMOROS, DE CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. - 385864 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 385864 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA EL SEÑOR DEL AMPARO, 79382 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE MARIANO MATAMOROS DE CALLE VICENTE G, lon:-99.63919444, lat:22.00175}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-COP-DSM-02-2024, contratista:ANGEL ADRIAN MARTINEZ LASTIRI, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2463977/proyecto_INICIO, 2463977/proyecto_PROCESO, 2463977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402464000 | Proyecto de inversión | 665022.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:665022.04, modificado:665022.04}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BORDONES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 385951 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 385951 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1211.0, meta_modificada:1211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:CALLE FRANCISCO RIVERA EJIDO LOS BORDONES, 79956 LOS BORDONES, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CARRETERA LA PROVIDENCIA, CARRETERA OCUILZAPOYO LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 15 KM DE LA CA, lon:-98.72290589, lat:21.30975182}} | 2024-12-19 | 2024-12-31 | 665022.04 | 665022.04 | 665022.04 | 665022.04 | 665022.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SC020J-AD-2024-16, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:639147.76, importe_modificado:639147.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1211.0}} | {2464000/proyecto_INICIO, 2464000/proyecto_FIN, 2464000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402464019 | Proyecto de inversión | 327895.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327895.56, modificado:327895.56}} | CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN COYOLITO Y ATEMPA PRIMERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA,S.L.P. - 385999 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 385999 | S | 28 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:142, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COYOLITO, 79950 COYOLITO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO COYOLITO SE LOCALIZA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO TRAMO DE LA CAMINO QUE CONDUCE DE , lon:-98.61138969, lat:21.46989712}} | 2024-12-19 | 2024-12-31 | 327895.56 | 327895.56 | 327895.56 | 327895.56 | 327895.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE010A-AD-2024-21, contratista:YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:327895.56, importe_modificado:327895.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {2464019/proyecto_INICIO, 2464019/proyecto_FIN, 2464019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402464896 | Proyecto de inversión | 136000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136000.0, modificado:136000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LAS ÁNIMAS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 338704 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 338704 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1052.2, meta_modificada:1052.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:232, direccion:CALLE LAS ANIMAS EJIDO LAS ÁNIMAS, 79767 LAS ÁNIMAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROSRUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LACARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE PORAPROXIM, lon:-99.06470887, lat:21.5193557}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1052.2}} | {2464896/proyecto_FIN, 2464896/proyecto_PROCESO, 2464896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402465148 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1550000.0, modificado:1449126.0}} | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE BELEN - 388502 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 388502 | S | 62 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.31, meta_modificada:540.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BELEN BARRIO EL ORÉGANO, 79325 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAHTEMOTZIN Y CALLE BERNANDINO SHAGUN, CALLE IGNACIO ALTAMIRANO TERRENO CON PENDIENTE PRONUNCIADA EN SU TOTALIDAD DE PIEDRA NATUR, lon:-99.59616037, lat:22.39608413}} | 2024-11-18 | 2024-12-23 | 1449126 | 1449126 | 1449126 | 1449126 | 1449126 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800012-20-2024, contratista:MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:1449126.0, importe_modificado:1449126.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.22}} | {2465148/proyecto_INICIO, 2465148/proyecto_FIN, 2465148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402465771 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340000.0, modificado:340000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 343264 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 343264 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:394.93, meta_modificada:394.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:301, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO SAN MARTÍN, 79767 SAN MARTÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLEBENITO JUAREZ POR 1 KM PARA TOMAR EL CAMINO A MANOIZQUIERDA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD D, lon:-99.09652789, lat:21.53343215}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:394.93}} | {2465771/proyecto_INICIO, 2465771/proyecto_FIN, 2465771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402465779 | Proyecto de inversión | 396000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:396000.0, modificado:396000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY CERCADO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 343281 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 343281 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.92, meta_modificada:106.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:221, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JAGÜEY CERCADO, 79770 JAGÜEY CERCADO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON PORLA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA ALA LOCALIDAD DE LA LAJA PO, lon:-99.13509488, lat:21.63466019}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 396000 | 396000 | 396000 | 396000 | 396000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-053, contratista:RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:396000.0, importe_modificado:396000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.92}} | {2465779/proyecto_PROCESO, 2465779/proyecto_INICIO, 2465779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402465829 | Proyecto de inversión | 2414904.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:818744.14, modificado:818744.14}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1596160.0, modificado:1596160.0}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CANALES A CIELO ABIERTO PARA CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES - 389962 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 389962 | S | 11150 | 10250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18322.0, meta_modificada:18322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA HIDALGO, 79080 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS Y CALLE TERCERA, CALLE PUJAL CONSIDERAN DIVERSOS ARROYOS A DESAZOLVAR CON LOS SIGUIENTES TRAYECTOS 1 ARROYO COLONIA MUNICIPAL , lon:-99.00777109, lat:21.97351068}} | 2024-04-16 | 2024-05-31 | 2414904.14 | 2414904.14 | 2414904.14 | 2414904.14 | 2414904.14 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:OM/CAAYS/IR-009/2024, contratista:C. LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1596160.0, importe_modificado:1596160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18322.0}} | {2465829/proyecto_INICIO, 2465829/proyecto_PROCESO, 2465829/proyecto_FIN, 2465829/proyecto_PROCESO, 2465829/proyecto_FIN, 2465829/proyecto_INICIO, 2465829/proyecto_PROCESO, 2465829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402465900 | Proyecto de inversión | 612000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612000.0, modificado:612000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TANCHANACO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 343465 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 343465 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:630.89, meta_modificada:630.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO TANCHANACO, 79773 TANCHANACO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLEJUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PEDRODE LAS ANONAS A, lon:-99.04791509, lat:21.66689144}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 612000 | 612000 | 612000 | 612000 | 612000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:630.89}} | {2465900/proyecto_INICIO, 2465900/proyecto_FIN, 2465900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402465980 | Proyecto de inversión | 902000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:902000.0, modificado:902000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 22 MUROS FIRMES EN BARRIO LA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE TAMPEMOCHE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 343603 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 343603 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1045.3, meta_modificada:1045.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:41, direccion:CALLE TANCHANACO-TAMPEMOCHE EJIDO TAMPEMOCHE, 79775 TAMPEMOCHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLEJUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PEDRODE LAS ANONAS A 5.9 KM A MAN, lon:-99.08549316, lat:21.693112}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 902000 | 902000 | 902000 | 902000 | 902000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1045.3}} | {2465980/proyecto_FIN, 2465980/proyecto_PROCESO, 2465980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466338 | Proyecto de inversión | 1025000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1025000.0, modificado:1025000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 MUROS FIRMES EN BARRIO PAJATMZEN DE LA LOCALIDAD DE TAMCUIME DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 344211 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 344211 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE AQUISMON - SANTA BARBARA EJIDO TAMCUIME, 79766 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLEMANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3 KM DE CAMINO SEENCUENTRA , lon:-99.00900274, lat:21.60171192}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:700.0}} | {2466338/proyecto_FIN, 2466338/proyecto_INICIO, 2466338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466914 | Proyecto de inversión | 1194210.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1194210.77, modificado:1210518.84}} | PAVIMENTACION DE PRIVADA NIÑOS HEROES, DE CALLE EJERCITO NACIONAL HACIA EL NORTE - 392937 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 392937 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.89, meta_modificada:712.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA SAN MIGUEL, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO NOYOLA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE EJÉRCITO NACIONAL LA CALLE NIÑOS HEROES SE UBICA ENTRE LAS CALLES IGNACIO NOYOLA Y CALLE L, lon:-99.98631989, lat:21.92419666}} | 2024-11-29 | 2024-12-27 | 1210518.84 | 1210518.84 | 1210518.84 | 1210518.84 | 1210518.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-67-2024, contratista:J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1210518.84, importe_modificado:1210518.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.89}} | {2466914/proyecto_INICIO, 2466914/proyecto_PROCESO, 2466914/proyecto_FIN, 2466914/proyecto_PROCESO, 2466914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467287 | Proyecto de inversión | 147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147000.0, modificado:147000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE JOL MOM DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 393854 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 393854 | S | 112 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.3, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:50, direccion:CALLE UNICA PRINCIPAL EJIDO JOL MOM, 79767 JOL MOM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR APROXI, lon:-99.05080176, lat:21.54246077}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {2467287/proyecto_FIN, 2467287/proyecto_PROCESO, 2467287/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467339 | Proyecto de inversión | 147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147000.0, modificado:147000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 393983 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 393983 | S | 99 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.3, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:49, direccion:CALLE AQUISMON - TAMAPATZ EJIDO LA UNIÓN DE GUADALUPE, 79766 LA UNIÓN DE GUADALUPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ , lon:-99.10224944, lat:21.59982331}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {2467339/proyecto_INICIO, 2467339/proyecto_FIN, 2467339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467347 | Proyecto de inversión | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1020000.0, modificado:1020000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 346390 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 346390 | S | 78 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:944.8, meta_modificada:944.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:115, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO RANCHO NUEVO, 79775 RANCHO NUEVO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE FOX, CALLE SANCHEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLEJUAREZ SIGU, lon:-99.03881648, lat:21.69661571}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-061, contratista:RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1020000.0, importe_modificado:1020000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:944.8}} | {2467347/proyecto_FIN, 2467347/proyecto_INICIO, 2467347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467379 | Proyecto de inversión | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1020000.0, modificado:1020000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 394065 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 394065 | S | 78 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:984.8, meta_modificada:984.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO AQUISMÓN, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLE ORALIA G DE SANCHEZ, CALLE AVENIDA SECUNDARIA PARTIENDO DE EL PALACIO MUNICIPAL LA CALLE PRINCIPAL ES LA BENITO JUAREZ A, lon:-99.0200998, lat:21.62312889}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:984.8}} | {2467379/proyecto_FIN, 2467379/proyecto_PROCESO, 2467379/proyecto_FIN, 2467379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467426 | Proyecto de inversión | 485985 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485985.0, modificado:485985.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EN LA LOCALIDAD DE OCTLAMECAYO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 394147 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 394147 | S | 121 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO OCTLAMECAYO, 79958 OCTLAMECAYO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOES HEROES Y CALLE BENITO JUAREZ, SE LOCALIZA A 38 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO QUE CONDUCE SAN MARTIN CHAL. , lon:-98.61521046, lat:21.25020199}} | 2024-12-19 | 2024-12-31 | 485985 | 485985 | 485985 | 485985 | 485985 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE02OD-AD-2024-78, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:485985.0, importe_modificado:485985.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:410.0}} | {2467426/proyecto_INICIO, 2467426/proyecto_FIN, 2467426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467427 | Proyecto de inversión | 1394000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1394000.0, modificado:1394000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 34 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LA CRUZ, TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 346626 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 346626 | S | 84 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1275.7, meta_modificada:1275.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO BARRIO LA CRUZ, 79767 BARRIO LA CRUZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SANTA RITA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROSRUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN, lon:-99.05667678, lat:21.51992892}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1394000 | 1394000 | 1394000 | 1394000 | 1394000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1275.7}} | {2467427/proyecto_INICIO, 2467427/proyecto_PROCESO, 2467427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467506 | Proyecto de inversión | 1394001.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1394001.62, modificado:1394001.62}} | CONSTRUCCIÓN DE 34 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMCUIME CENTRO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 346876 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 346876 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE AQUISMON - SANTA BARBARA EJIDO TAMCUIME, 79766 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO VILLA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLEMANUEL J. OTHON HACIA E, lon:-99.01158445, lat:21.60135978}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1394001.62 | 1394001.62 | 1394001.62 | 1394001.62 | 1394001.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1275.0}} | {2467506/proyecto_INICIO, 2467506/proyecto_FIN, 2467506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467553 | Proyecto de inversión | 210714 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210714.0, modificado:210714.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EL CAPULIN SAN JUAN TETLA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 347023 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 347023 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO EL CAPULIN - SAN JUAN TETLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 RANCHERIA EL CAPULIN, 79780 EL CAPULÍN, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA COMPRENDE EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN A LA LOCLAID, lon:-99.55745686, lat:21.50090972}} | 2024-07-18 | 2024-08-03 | 210714 | 210714 | 210714 | 210714 | 210714 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149296, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:210714.0, importe_modificado:210714.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2467553/proyecto_PROCESO, 2467553/proyecto_INICIO, 2467553/proyecto_PROCESO, 2467553/proyecto_FIN, 2467553/proyecto_INICIO, 2467553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467602 | Proyecto de inversión | 355098.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355098.1, modificado:355098.1}} | CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TLACUAPA PRIMERA SECCION, XILITLA S.L.P. - 394427 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 394427 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.8, meta_modificada:244.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:288, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TLACUAPA PRIMERA SECCIÓN, 79917 TLACUAPA PRIMERA SECCIÓN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRIMERA Y CALLE CALLE SEGUNDA, CALLE CALLE TERCERA SE REALIZRA LA CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIR, lon:-98.945879, lat:21.416887}} | 2024-03-27 | 2024-05-25 | 355098.1 | 355098.1 | 355098.1 | 355098.1 | 355098.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-79-2024, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:Municipio de Xilitla, monto:355098.1, importe_modificado:355098.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.8}} | {2467602/proyecto_INICIO, 2467602/proyecto_PROCESO, 2467602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467661 | Proyecto de inversión | 182111.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:182111.38, modificado:182111.38}} | EL CAÑON. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P - 347261 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 347261 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:56, direccion:CALLE CARRETERA RAYON-LAGUNILLAS RANCHERIA EL CAÑON, 79784 EL CAÑÓN, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE EL CAÑON, lon:-99.587556, lat:21.745585}} | 2024-03-07 | 2024-07-13 | 182111.38 | 182111.38 | 182111.38 | 182111.38 | 182111.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800020-1-2024, contratista:JESUS GUILLEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:3004837.79, importe_modificado:3004837.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2467661/proyecto_INICIO, 2467661/proyecto_PROCESO, 2467661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467774 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LOS OTATES DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 347510 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 347510 | S | 136 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:66.32, meta_modificada:66.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL MEXICO 70 EJIDO LOS OTATES, 79777 LOS OTATES, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA ELCRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM SE TOMA LA CARRETERAMEXICO 85 CON RUMBO A LA , lon:-99.16232104, lat:21.99012787}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-029, contratista:LUIS GABRIEL CARRIZALES ESMERALDA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:66.32}} | {2467774/proyecto_INICIO, 2467774/proyecto_FIN, 2467774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467776 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE MÚHUATL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 347544 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 347544 | S | 188 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:66.32, meta_modificada:66.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO MÚHUATL, 79767 MÚHUATL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITOJUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANOIZQUIERDA E, lon:-99.07784029, lat:21.55283185}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:66.32}} | {2467776/proyecto_INICIO, 2467776/proyecto_FIN, 2467776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468006 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520000.0, modificado:681179.84}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LAS NEGRITAS, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 395279 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 395279 | S | 502 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:28, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO LAS NEGRITAS, 78883 LAS NEGRITAS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO MURGIA Y CALLE PASCUAL OROZCO, CALLE INSURGENTES ES UNA ZONA RURAL CON AMANZAMIENTOS Y LOS TRABAJOS SE VAN A LLEVA, lon:-100.1606932, lat:22.79293278}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 681179.84 | 681179.84 | 681179.84 | 681179.84 | 681179.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151470, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:520000.0, importe_modificado:520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:300.0}} | {2468006/proyecto_INICIO, 2468006/proyecto_PROCESO, 2468006/proyecto_FIN, 2468006/proyecto_PROCESO, 2468006/proyecto_FIN, 2468006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468042 | Proyecto de inversión | 845000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:845000.0, modificado:1048550.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE LOCALIDAD LAS NEGRITAS, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 395351 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 395351 | S | 502 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10100.0, meta_modificada:10100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:28, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO LAS NEGRITAS, 78883 LAS NEGRITAS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LAS NEGRITAS EN LA ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD, lon:-100.16382587, lat:22.79356581}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 1048550 | 1048550 | 1048550 | 1048550 | 1048550 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151472, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:845000.0, importe_modificado:845000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10100.0}} | {2468042/proyecto_INICIO, 2468042/proyecto_PROCESO, 2468042/proyecto_INICIO, 2468042/proyecto_PROCESO, 2468042/proyecto_FIN, 2468042/proyecto_PROCESO, 2468042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468148 | Proyecto de inversión | 1622955.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1622955.79, modificado:1622955.79}} | CONSTRUCCION DE 50 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUITZQUILICO, XILITLA S.L.P. - 395638 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 395638 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1594.5, meta_modificada:1594.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:66, direccion:CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SAN PEDRO HUITZQUILICO, 79915 SAN PEDRO HUITZQUILICO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE CALLE SAN PEDRO SE LLEVARA ACABO LA , lon:-99.01, lat:21.45449194}} | 2024-02-24 | 2024-05-23 | 1622955.79 | 1622955.79 | 1622955.79 | 1622955.79 | 1622955.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-19-2024, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1622955.79, importe_modificado:1622955.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1594.5}} | {2468148/proyecto_PROCESO, 2468148/proyecto_INICIO, 2468148/proyecto_FIN, 2468148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468180 | Proyecto de inversión | 385700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:385700.0, modificado:385700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO MANJA DE LA LOCALIDAD DE TANCHANACO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 348677 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 348677 | S | 91 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:423.9, meta_modificada:423.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO TANCHANACO, 79773 TANCHANACO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LACALLEJUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSANPEDRODE LAS ANONAS A 5, lon:-99.05547879, lat:21.66364111}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 385700 | 385700 | 385700 | 385700 | 385700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-019, contratista:RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:385700.0, importe_modificado:385700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:423.9}} | {2468180/proyecto_FIN, 2468180/proyecto_INICIO, 2468180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468201 | Proyecto de inversión | 1102079.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1102079.27, modificado:1102079.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PALO DE ROSA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 348725 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 348725 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO SANTA ANITA, 79775 SANTA ANITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PALO DE ROSA Y CALLE ARBOL GRANDE, CALLE LAUREL PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE AQUISMON PORLACALLE PRINCIPAL, lon:-99.02038201, lat:21.71450185}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1102079.27 | 1102079.27 | 1102079.27 | 1102079.27 | 1102079.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2468201/proyecto_FIN, 2468201/proyecto_INICIO, 2468201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468202 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680000.0, modificado:680000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD PROGRESO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 395736 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 395736 | S | 118 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA PROGRESO, 78883 PROGRESO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ES LA ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD CERCA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO, lon:-100.10677823, lat:22.82457258}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG28/R33/SL/2024, contratista:SANDRA ZARAGOZA HUERTA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:680000.0, importe_modificado:680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2468202/proyecto_INICIO, 2468202/proyecto_PROCESO, 2468202/proyecto_FIN, 2468202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468231 | Proyecto de inversión | 1613294.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1613294.53, modificado:1613294.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL TULILLO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P - 395825 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 395825 | S | 56 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:50, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SAN ANTONIO DEL TULILLO, 78890 SAN ANTONIO DEL TULILLO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ES LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA CANCHA EJIDAL DE LA COMUNIDAD ENFRENTE, lon:-100.2688909, lat:23.18110065}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 1613294.53 | 1613294.53 | 1613294.53 | 1613294.53 | 1613294.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG30/R33/SL/2024, contratista:SANDRA ZARAGOZA HUERTA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1613294.53, importe_modificado:1613294.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}} | {2468231/proyecto_INICIO, 2468231/proyecto_FIN, 2468231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468394 | Proyecto de inversión | 493836.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:493836.36, modificado:493836.36}} | CONSTRUCCION DE 15 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE ARROYO SECO, XILITLA S.L.P. - 396119 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 396119 | S | 48 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.37, meta_modificada:249.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:9, direccion:CALLE CALLE QUE VA HACIA TECAYA RANCHERIA ARROYO SECO, 79904 ARROYO SECO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE UNO Y CALLE CALLE SEGUNDA, CALLE CALLE PRINCIPAL SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 15 MUROS FIRMES EN LA LOCA, lon:-98.955568, lat:21.397242}} | 2024-03-19 | 2024-06-06 | 493836.36 | 493836.36 | 493836.36 | 493836.36 | 493836.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-29-2024, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:Municipio de Xilitla, monto:987672.72, importe_modificado:987672.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.37}} | {2468394/proyecto_INICIO, 2468394/proyecto_FIN, 2468394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468446 | Proyecto de inversión | 658448.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:658448.48, modificado:658448.48}} | CONSTRUCCION DE 20 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE BELEN, XILITLA S.L.P. - 396219 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 396219 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.5, meta_modificada:332.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:55, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DE BELÉN, 79903 PUERTO DE BELÉN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRIMERA Y CALLE CALLE SEGUNDA, CALLE CALLE TERCERA SE LLEVARA LA CONSTRUCCION DE 20 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD , lon:-98.957978, lat:21.380595}} | 2024-03-19 | 2024-06-06 | 658448.48 | 658448.48 | 658448.48 | 658448.48 | 658448.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-30-2024, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:Municipio de Xilitla, monto:987672.72, importe_modificado:987672.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.5}} | {2468446/proyecto_FIN, 2468446/proyecto_PROCESO, 2468446/proyecto_INICIO, 2468446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468658 | Proyecto de inversión | 177637.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:177637.11, modificado:177637.11}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO A SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ CON SEÑALETICA. - 396610 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 396610 | S | 133 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ - SAN PEDRO DE LOS HERANANDEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 1 RANCHERIA SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ, 79408 SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PROYECTO UB, lon:-100.21074159, lat:22.39243505}} | 2024-11-30 | 2024-12-20 | 177637.11 | 177637.11 | 177637.11 | 177637.11 | 177637.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152358, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:177637.11, importe_modificado:177637.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2468658/proyecto_INICIO, 2468658/proyecto_FIN, 2468658/proyecto_PROCESO, 2468658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468706 | Proyecto de inversión | 228173.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228173.73, modificado:228173.73}} | CONSTRUCCION DE 7 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, XILITLA S.L.P. - 396685 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 396685 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.71, meta_modificada:116.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:73, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SOLEDAD DE ZARAGOZA, 79920 SOLEDAD DE ZARAGOZA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRIMERA Y CALLE CALLE SEGUNDA, CALLE CALLE TERCERA SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 7 MUROS FIRMES EN , lon:-99.08, lat:21.3352672}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 228173.73 | 228173.73 | 228173.73 | 228173.73 | 228173.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-31-2024, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1955774.86, importe_modificado:1955774.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.71}} | {2468706/proyecto_PROCESO, 2468706/proyecto_FIN, 2468706/proyecto_INICIO, 2468706/proyecto_PROCESO, 2468706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468755 | Proyecto de inversión | 228173.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228173.73, modificado:228173.73}} | CONSTRUCCION DE 7 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDAD DE JOYA DEL DURAZNO, XILITLA S.L.P. - 396774 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 396774 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.7, meta_modificada:116.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:141, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JOYA DEL DURAZNO, 79925 JOYA DEL DURAZNO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRIMERA Y CALLE CALLE SEGUNDA, CALLE CALLE TERCERA SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 7 MUROS FIRMES EN LA LOC, lon:-99.062291, lat:21.35601}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 228173.73 | 228173.73 | 228173.73 | 228173.73 | 228173.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-31-2024, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1955774.86, importe_modificado:1955774.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.7}} | {2468755/proyecto_PROCESO, 2468755/proyecto_FIN, 2468755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468800 | Proyecto de inversión | 187000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:187000.0, modificado:187000.0}} | EQUIPAMIENTO EN 34 VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE 1100 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA ARENA DE LA LOCALIDAD DE OCTUJUB O CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 350193 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 350193 | S | 86 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:CALLE LA ARENA EJIDO OCTUJUB O CAMPECHE, 79767 OCTUJUB O CAMPECHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITOJUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANOIZQUIERDA EN LA COLONIA 2, lon:-99.09748382, lat:21.55794503}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 187000 | 187000 | 187000 | 187000 | 187000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2468800/proyecto_INICIO, 2468800/proyecto_FIN, 2468800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468811 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330000.0, modificado:330000.0}} | REHABILITACIÓN DE 50 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 396897 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 396897 | S | 105 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:49, direccion:CALLE AQUISMON - TAMAPATZ EJIDO LA UNIÓN DE GUADALUPE, 79766 LA UNIÓN DE GUADALUPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PORVENIR PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR L, lon:-99.10241372, lat:21.60070115}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2468811/proyecto_INICIO, 2468811/proyecto_FIN, 2468811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468968 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165000.0, modificado:165000.0}} | REHABILITACIÓN DE 25 MUROS FIRMES EN BARRIO BICHAMTE DE LA LOCALIDAD DE TAMCUIME DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 350659 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 350659 | S | 59 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE AQUISMON - TAMCUIME EJIDO TAMCUIME, 79766 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3.2 KM DE DISTANCIA DE AHI A MANO IZQUIERDA TOMAR, lon:-99.01231595, lat:21.6024966}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2468968/proyecto_INICIO, 2468968/proyecto_FIN, 2468968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469102 | Proyecto de inversión | 462608 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462608.0, modificado:462608.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL SALTITO MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 397628 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 397628 | S | 45 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO 0+10407 - 0+10726 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 726 EJIDO SAN PEDRO DEL SALTITO, 78692 SAN PEDRO DEL SALTITO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADO EN EL PUNTO 010407 EL PUNTO 04420 , lon:-101.78610027, lat:22.86730474}} | 2024-04-25 | 2024-06-14 | 462608 | 462608 | 462608 | 462608 | 462608 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-UB-05-OB-23/2024, contratista:ELIBERTO DEL RIO PINALES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:462608.0, importe_modificado:462608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2520.0}} | {2469102/proyecto_INICIO, 2469102/proyecto_PROCESO, 2469102/proyecto_INICIO, 2469102/proyecto_FIN, 2469102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469156 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210000.0, modificado:210000.0}} | REHABILITACIÓN DE 30 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA MESA, TANTZOTZOB DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 351164 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 351164 | S | 76 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1372.5, meta_modificada:1372.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LA MESA, 79770 LA MESA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLEBENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUEHACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS POR 8KI, lon:-99.15101818, lat:21.63354225}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1372.5}} | {2469156/proyecto_INICIO, 2469156/proyecto_FIN, 2469156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469635 | Proyecto de inversión | 908296 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:908296.0, modificado:908296.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO DE BACHILLERATO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE TANTOTZOB DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 398739 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 398739 | S | 138 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:926.36, meta_modificada:926.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TANTZOTZOB, 79770 TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS POR, lon:-99.13243773, lat:21.6281315}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 908296 | 908296 | 908296 | 908296 | 908296 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:926.36}} | {2469635/proyecto_INICIO, 2469635/proyecto_PROCESO, 2469635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470466 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510000.0, modificado:510000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MÚHUATL, SECTOR 20 DE NOVIEMBRE, DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 400679 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 400679 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:492.4, meta_modificada:492.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO MÚHUATL, 79767 MÚHUATL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERD, lon:-99.07279094, lat:21.55184903}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-188, contratista:CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:510000.0, importe_modificado:510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:492.4}} | {2470466/proyecto_PROCESO, 2470466/proyecto_FIN, 2470466/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470590 | Proyecto de inversión | 221784.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149408.0, modificado:149408.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:72376.64, modificado:72376.64}} | AMPLIACIÓN DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CIUDAD VALLES, COBERTURA ZONA RURAL RANCHO CASAS VIEJAS - 401062 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 401062 | S | 73 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - RANCHO CASAS VIEJAS KILÓMETRO 23 + 700 EJIDO RANCHO CASAS VIEJAS, 79280 RANCHO CASAS VIEJAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD ACCEDES P, lon:-99.100818, lat:22.1941185}} | 2024-05-03 | 2024-05-31 | 221784.64 | 221784.64 | 221784.64 | 221784.64 | 221784.64 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:OM/CAAYS/IR-011/2024, contratista:GULLERMO RAMIRO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:747040.0, importe_modificado:747040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2470590/proyecto_PROCESO, 2470590/proyecto_FIN, 2470590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470673 | Proyecto de inversión | 110892.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74704.0, modificado:74704.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:36188.32, modificado:36188.32}} | AMPLIACIÓN DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CIUDAD VALLES, COBERTURA ZONA RURAL LOCALIDAD LA ESTRIBERA - 401325 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 401325 | S | 232 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:76, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - LA ESTRIBERA KILÓMETRO 24 + 200 EJIDO LA ESTRIBERA, 79280 LA ESTRIBERA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD ACCEDES POR CARRETERA ESTATAL , lon:-99.12219627, lat:22.18517563}} | 2024-05-03 | 2024-05-31 | 110892.32 | 110892.32 | 110892.32 | 110892.32 | 110892.32 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:OM/CAAYS/IR-011/2024, contratista:GULLERMO RAMIRO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:747040.0, importe_modificado:747040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2470673/proyecto_PROCESO, 2470673/proyecto_FIN, 2470673/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470750 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE OCTZÉN, SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 401602 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 401602 | S | 50 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:820.67, meta_modificada:820.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:277, direccion:CALLE AQUISMON - SANTA BARBARA EJIDO OCTZÉN, 79766 OCTZÉN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE UNICA PRINCIPAL Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEAR LA PLAZA POR LA CALLE BENITO JUAREZ Y DE AHI A MANO DERECHA TOMA, lon:-99.01829696, lat:21.56368701}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:820.67}} | {2470750/proyecto_FIN, 2470750/proyecto_PROCESO, 2470750/proyecto_FIN, 2470750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470905 | Proyecto de inversión | 646232.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:646232.24, modificado:646232.24}} | CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL, XILITLA S.L.P. - 402067 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 402067 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:509.12, meta_modificada:509.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LERDO DE TEJADA RANCHO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE SANTA MONICA, CALLE CALLE PIPILA SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-98.99332756, lat:21.38564863}} | 2024-03-26 | 2024-06-18 | 646232.24 | 646232.24 | 646232.24 | 646232.24 | 646232.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-66-2024, contratista:MARTIN REZENDIZ SEBASTIAN, convocante:Municipio de Xilitla, monto:646232.24, importe_modificado:646232.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:509.12}} | {2470905/proyecto_INICIO, 2470905/proyecto_PROCESO, 2470905/proyecto_FIN, 2470905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470975 | Proyecto de inversión | 645895.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645895.84, modificado:645895.84}} | CONSTRUCCION DE 15 TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTIONIO XALCUAYO 1, XILITLA S.L.P. - 402213 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 402213 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.42, meta_modificada:488.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CADENA RANCHO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE CADENA Y CALLE 2 DE ABRIL, SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 15 TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN ANTIO, lon:-99.00017, lat:21.38505}} | 2024-03-26 | 2024-06-18 | 645895.84 | 645895.84 | 645895.84 | 645895.84 | 645895.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-67-2024, contratista:MARTIN REZENDIZ SEBASTIAN, convocante:Municipio de Xilitla, monto:645895.84, importe_modificado:645895.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.42}} | {2470975/proyecto_FIN, 2470975/proyecto_PROCESO, 2470975/proyecto_INICIO, 2470975/proyecto_PROCESO, 2470975/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471019 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44000.0, modificado:44000.0}} | EQUIPAMIENTO EN 8 VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE 1100 LITROS, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PEMOCHE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 356235 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 356235 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:282, direccion:EJIDO EL PEMOCHE, 79770 EL PEMOCHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA LAJA POR APROXIMADAMENTE 20 M, lon:-99.15314943, lat:21.66780647}} | 2024-10-29 | 2024-12-31 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2471019/proyecto_FIN, 2471019/proyecto_INICIO, 2471019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471029 | Proyecto de inversión | 44000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44000.01, modificado:44000.01}} | EQUIPAMIENTO EN 8 VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE 1100 LITROS, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA MINA, TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 356256 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 356256 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:299, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO BARRIO LA MINA, 79767 BARRIO LA MINA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE P, lon:-99.05775342, lat:21.51744739}} | 2024-10-29 | 2024-12-31 | 44000.01 | 44000.01 | 44000.01 | 44000.01 | 44000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2471029/proyecto_INICIO, 2471029/proyecto_FIN, 2471029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471078 | Proyecto de inversión | 148500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148500.0, modificado:148500.0}} | EQUIPAMIENTO EN 27 VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE 1100 LITROS, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAMCUIME DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 356382 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 356382 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE AQUISMON - SANTA BARBARA EJIDO TAMCUIME, 79766 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTHON HACIA EL SUR PO, lon:-99.01125916, lat:21.60142426}} | 2024-10-29 | 2024-12-31 | 148500 | 148500 | 148500 | 148500 | 148500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2471078/proyecto_PROCESO, 2471078/proyecto_FIN, 2471078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471086 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27500.0, modificado:27500.0}} | EQUIPAMIENTO EN 5 VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE 1100 LITROS, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA TAMBAQUE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 356395 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 356395 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:75, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO LA GARITA TAMBAQUE, 79774 LA GARITA TAMBAQUE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMON SAN PE, lon:-99.04231412, lat:21.68046273}} | 2024-10-29 | 2024-12-31 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2471086/proyecto_INICIO, 2471086/proyecto_FIN, 2471086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471109 | Proyecto de inversión | 1021332.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1021332.7, modificado:1021332.7}} | CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJAL, XILITLA S.L.P. - 402674 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 402674 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:37, direccion:CALLE CALLE CHAPULTEPEC RANCHERIA EL NARANJAL LA CEIBA, 79900 EL NARANJAL (LA CEIBA), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE A LA PRIMARIA Y CAMINO CAMINO EL NARANJAL LA CEIBA A AGUA PUERCA, EL PROYECTO SE UBICA EN DISTINT, lon:-98.933958, lat:21.388699}} | 2024-03-28 | 2024-06-27 | 1021332.7 | 1021332.7 | 1021332.7 | 1021332.7 | 1021332.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-109-2024, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1021332.7, importe_modificado:1021332.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}} | {2471109/proyecto_PROCESO, 2471109/proyecto_INICIO, 2471109/proyecto_FIN, 2471109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471299 | Proyecto de inversión | 111000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111000.0, modificado:111000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TANCHOPOL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 357069 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 357069 | S | 99 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6758.5, meta_modificada:6758.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:91, direccion:CALLE UNICA PRINCIPAL EJIDO TANCHOPOL, 79770 TANCHOPOL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA LAJA POR , lon:-99.13107209, lat:21.64134693}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 111000 | 111000 | 111000 | 111000 | 111000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6758.5}} | {2471299/proyecto_INICIO, 2471299/proyecto_PROCESO, 2471299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471904 | Acción | 374790 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:374790.0, modificado:374790.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 358498 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 358498 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.678864, lat:22.448693}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 374790 | 374790 | 374790 | 374790 | 374790 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-DSOP-R33-019-AD-INF-SC-2024, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO, monto:749580.0, importe_modificado:749580.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2471904/proyecto_INICIO, 2471904/proyecto_FIN, 2471904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471919 | Acción | 36177.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36177.9, modificado:36177.9}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 358522 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 358522 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.678864, lat:22.448693}} | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 36177.9 | 36177.9 | 36177.9 | 36177.9 | 36177.9 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SLP-VH-DSOP-R33-029-AD-INF-U7-2024, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO, monto:90444.75, importe_modificado:90444.75}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2471919/proyecto_INICIO, 2471919/proyecto_FIN, 2471919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia del monto del contratao corresponde a otra fuente de financiamiento , trimestre:5.0, usuario:marisavazquezb, fecha:2025-07-04}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471936 | Proyecto de inversión | 244000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:244000.0, modificado:244000.0}} | EQUIPAMIENTO EN 61 VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE 1100 LITROS, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAMCUIME DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 358569 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 358569 | S | 122 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE AQUISMON - SANTA BARBARA EJIDO TAMCUIME, 79766 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JUAREZ PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTHON HACIA EL SUR PO, lon:-99.01149384, lat:21.60224684}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 244000 | 244000 | 244000 | 244000 | 244000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:61.0}} | {2471936/proyecto_INICIO, 2471936/proyecto_FIN, 2471936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471988 | Proyecto de inversión | 55000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55000.01, modificado:55000.01}} | EQUIPAMIENTO EN 10 VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE 1100 LITROS, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TANCHANACO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 358797 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 358797 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO TANCHANACO, 79773 TANCHANACO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PEDRO DE LAS ANONAS, lon:-99.04768965, lat:21.66287333}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 55000.01 | 55000.01 | 55000.01 | 55000.01 | 55000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2471988/proyecto_INICIO, 2471988/proyecto_FIN, 2471988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472078 | Proyecto de inversión | 93500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93500.0, modificado:93500.0}} | EQUIPAMIENTO EN 17 VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE 1100 LITROS, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJITO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 358939 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 358939 | S | 62 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CALLE 25 DE SEPTIEMBRE EJIDO , 00000 EL NARANJITO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MORELOS PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM SE TOMA LA CARRETERA, lon:-99.17772019, lat:21.84805402}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2472078/proyecto_PROCESO, 2472078/proyecto_INICIO, 2472078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472103 | Proyecto de inversión | 365959.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365959.1, modificado:365959.1}} | REHABILITACION DE CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUARTEL IV, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 404646 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 404646 | S | 1397 | 1275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA CUARTEL CUARTEL IV, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE MANATIAL, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE GUADALUPE V, lon:-98.65226959, lat:21.37243103}} | 2024-12-19 | 2024-12-31 | 365959.1 | 365959.1 | 365959.1 | 365959.1 | 365959.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE050E-AD-2024-64, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:365959.1, importe_modificado:365959.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:550.0}} | {2472103/proyecto_INICIO, 2472103/proyecto_FIN, 2472103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472105 | Proyecto de inversión | 1021332.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1021332.7, modificado:1021332.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES IXTACAMEL, LA ESCALERA, LAS CRUCITAS , CABECERA MUNICIPAL,PETATILLO,POXTLA, XILITLA S.L.P. - 404647 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 404647 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE IXTACAMEL BUENOS AIRES COLONIA IXTACAMEL BUENOS AIRES, 79917 IXTACAMEL BUENOS AIRES, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO DE TLAMIMIL A IXTACAMEL BUENOS AIRES Y CALLE CALLE DE IXTACAMEL BUENOS AIR, lon:-98.9601812, lat:21.4091291}} | 2024-03-28 | 2024-06-27 | 1021332.7 | 1021332.7 | 1021332.7 | 1021332.7 | 1021332.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-111-2024, contratista:JORGE ULISES GATICA IZAGUIRRE, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1021332.7, importe_modificado:1021332.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:196.0}} | {2472105/proyecto_INICIO, 2472105/proyecto_FIN, 2472105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472312 | Proyecto de inversión | 1230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1230000.0, modificado:1230000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 MUROS FIRMES EN BARRIO LA CUESTA DE LA LOCALIDAD DE TANTZOTZOB DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 359641 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 359641 | S | 82 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1275.7, meta_modificada:1275.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE LA CUESTA TANTZOTZOB EJIDO TANTZOTZOB, 79770 TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE SAN LUIS POTOSI, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENT, lon:-99.13291219, lat:21.6295248}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 1230000.01 | 1230000.01 | 1230000.01 | 1230000.01 | 1230000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1275.7}} | {2472312/proyecto_INICIO, 2472312/proyecto_PROCESO, 2472312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472344 | Proyecto de inversión | 451000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:451000.0, modificado:451000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA MESA, TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 359716 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 359716 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:530.76, meta_modificada:530.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA MESA, 79767 LA MESA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PABLO NERUDA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE, lon:-99.07388765, lat:21.50616941}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 451000 | 451000 | 451000 | 451000 | 451000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:530.76}} | {2472344/proyecto_INICIO, 2472344/proyecto_FIN, 2472344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472368 | Proyecto de inversión | 12509.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12509.95, modificado:12509.95}} | LA REFORMA. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 359767 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 359767 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA REFORMA, 79780 LA REFORMA, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LAS LUMINARIAS ALREDEDOR DE LA LOCALIDAD INCIANDO CON LA CALLE PRINCIPAL Y POR LA CANCHA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.57663503, lat:21.53846538}} | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 12509.95 | 12509.95 | 12509.95 | 12509.95 | 12509.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-10-2024, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:372511.99, importe_modificado:372511.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2472368/proyecto_PROCESO, 2472368/proyecto_FIN, 2472368/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472423 | Proyecto de inversión | 147386.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147386.4, modificado:147386.4}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LAS LOCALIDADES DE TAHUACHE Y CEIBITA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 405404 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 405404 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:304.5, meta_modificada:304.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:312, direccion:CAMINO TRAMO TAHUACHE - CEIBITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA TAHUACHE, 79950 TAHUACHE, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAHUACHE DOS Y CAMINO RANCHO LA AURORA, CAMINO LA CEIBITA SE LOCALIZ, lon:-98.66321659, lat:21.43948658}} | 2024-12-21 | 2024-12-31 | 147386.4 | 147386.4 | 147386.4 | 147386.4 | 147386.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-TM050C-AD-2024-37, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:147386.4, importe_modificado:147386.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:304.5}} | {2472423/proyecto_INICIO, 2472423/proyecto_FIN, 2472423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472440 | Proyecto de inversión | 499780.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499780.21, modificado:499780.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE PAXALJÁ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 405469 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 405469 | S | 165 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE LOS MARTINEZ EJIDO PAXALJÁ, 79766 PAXALJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DEL CENTRO Y CALLE HIDALGO, PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL Y TOMANDO LA CALLE BENITO JUAREZ EN EL CENTRO DE AQUISMON A UNOS 5 MIN ESTA LA E, lon:-99.07066528, lat:21.57739007}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 499780.21 | 499780.21 | 499780.21 | 499780.21 | 499780.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2472440/proyecto_FIN, 2472440/proyecto_INICIO, 2472440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472453 | Proyecto de inversión | 39654.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39654.34, modificado:39654.34}} | RIO DE PINIHUAN. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 360001 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 360001 | S | 362 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:32, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO PINIHUAN RÍO PINIHUAN, 79784 PINIHUAN (RÍO PINIHUAN), LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE LA CORREGIDORA LA OBRA SE REALIZA EN LAS LUMINARIAS DE LA LOCALIDAD DE RIO DE , lon:-99.57215561, lat:21.71119312}} | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 39654.34 | 39654.34 | 39654.34 | 39654.34 | 39654.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-10-2024, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:372511.99, importe_modificado:372511.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2472453/proyecto_INICIO, 2472453/proyecto_FIN, 2472453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472488 | Proyecto de inversión | 2174.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2174.31, modificado:2174.31}} | EL LIMON. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 360115 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 360115 | S | 35 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:24, direccion:CALLE JUAN SARABIA EJIDO EL LIMÓN, 79786 EL LIMÓN, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS DE LAS LUMINARIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.6132879, lat:21.57048449}} | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 2174.31 | 2174.31 | 2174.31 | 2174.31 | 2174.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-10-2024, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:372511.99, importe_modificado:372511.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2472488/proyecto_INICIO, 2472488/proyecto_FIN, 2472488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402479871 | Proyecto de inversión | 1956524.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1956524.94, modificado:1956524.94}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE OTLAXHUAYO, XILITLA S.L.P. - 423932 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 423932 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:40, direccion:CALLE OTLAXHUAYO RANCHERIA OTLAXHUAYO, 79908 OTLAXHUAYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE OTLAXHUAYO Y CALLE CALLE DOS, CALLE OTLAXHUAYO EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE OTLAXHUAYO EN E, lon:-98.89051041, lat:21.33562995}} | 2024-04-11 | 2024-07-17 | 1956524.94 | 1956524.94 | 1956524.94 | 1956524.94 | 1956524.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-121-2024, contratista:MARIA LUCIA RUBIO BAENA, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1956524.94, importe_modificado:1956524.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2479871/proyecto_INICIO, 2479871/proyecto_PROCESO, 2479871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402480836 | Proyecto de inversión | 338559.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338559.94, modificado:338559.94}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR NUEVO, XILITLA, S.L.P. - 426243 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 426243 | S | 371 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:152, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE NUEVO MIRAMAR RANCHERIA NUEVO MIRAMAR, 79927 NUEVO MIRAMAR, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO XILITLA A NUEVO MIRAMAR Y CAMINO CAMINO NUEVO MIRARAR A MIRAMAR VIEJO, CALLE CALLE PRINCIPAL DE MIRA, lon:-99.03328, lat:21.38133339}} | 2024-11-20 | 2024-12-29 | 338559.94 | 338559.94 | 338559.94 | 338559.94 | 338559.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-125-2024, contratista:ABRAHAM MUÑOZ MORENO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:338559.94, importe_modificado:338559.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2480836/proyecto_FIN, 2480836/proyecto_PROCESO, 2480836/proyecto_INICIO, 2480836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402481144 | Proyecto de inversión | 348938.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:348938.78, modificado:348938.78}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUEYO, XILITLA, S.L.P. - 426701 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 426701 | S | 534 | 555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.25, meta_modificada:530.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:4, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO AHUEHUEYO, 79900 AHUEHUEYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, lon:-98.9205029, lat:21.36447626}} | 2024-11-20 | 2024-12-29 | 348938.78 | 348938.78 | 348938.78 | 348938.78 | 348938.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-126-2024, contratista:MARIA LUCIA RUBIO BAENA, convocante:Municipio de Xilitla, monto:338559.94, importe_modificado:338559.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.25}} | {2481144/proyecto_INICIO, 2481144/proyecto_FIN, 2481144/proyecto_PROCESO, 2481144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402481488 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245000.0, modificado:245000.0}} | CONTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE 2 EN PEMUCHE VIEJO, 1 EN POZA REDONDA Y EN SAN JOSE DE LAS ADJUNTAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 427361 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 427361 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:72, direccion:CALLE CONSTITUCION EJIDO SAN JOSÉ DE LAS ADJUNTAS, 79954 SAN JOSÉ DE LAS ADJUNTAS, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CAMINO PALMAS ALTO SE LOCALIZA A 45 KM DE LA CABECE, lon:-98.52386936, lat:21.45674887}} | 2024-12-10 | 2024-12-30 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FIS-SH010D-AD-2024-30, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {2481488/proyecto_INICIO, 2481488/proyecto_FIN, 2481488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402481796 | Proyecto de inversión | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196000.0, modificado:196000.0}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO SEGUNDO MODELO EN VARIAS LOCALIDADES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 428005 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 428005 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:80, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO TEMPEXQUITITLA - PITAGIO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO TEMPEXQUITITLA, 79958 TEMPEXQUITITLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAXICHO Y CARRETERA EL FRIJOLILLO, CALLE PRINCIP, lon:-98.61669412, lat:21.22380777}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SH020D-AD-2024-62, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:588000.0, importe_modificado:588000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:260.0}} | {2481796/proyecto_INICIO, 2481796/proyecto_FIN, 2481796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402482004 | Proyecto de inversión | 813356.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813356.1, modificado:813356.1}} | CONSTRUCCION DE 25 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE PETATILLO, XILITLA S.L.P. - 428362 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 428362 | S | 6 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.25, meta_modificada:797.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PETATILLO, 79908 PETATILLO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 30 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE PETATILLO BO.LA FINCA EL , lon:-98.99300293, lat:21.33217084}} | 2024-03-19 | 2024-06-06 | 813356.1 | 813356.1 | 813356.1 | 813356.1 | 813356.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-25-2024, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:Municipio de Xilitla, monto:976027.32, importe_modificado:976027.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:797.25}} | {2482004/proyecto_PROCESO, 2482004/proyecto_FIN, 2482004/proyecto_INICIO, 2482004/proyecto_PROCESO, 2482004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402482289 | Proyecto de inversión | 306004.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306004.87, modificado:306004.87}} | REHABILITLACION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL RETEN, XILITLA, S.L.P. - 428844 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 428844 | S | 88 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:119, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL RETEN COLONIA EL RETÉN, 79924 EL RETÉN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 XILITLA A JALPAN DE SERRA Y CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL RETEN, EL P, lon:-99.095847, lat:21.295843}} | 2024-10-15 | 2024-11-20 | 306004.87 | 306004.87 | 306004.87 | 306004.87 | 306004.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-136-2024, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:306004.87, importe_modificado:306004.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2482289/proyecto_INICIO, 2482289/proyecto_PROCESO, 2482289/proyecto_FIN, 2482289/proyecto_PROCESO, 2482289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402483091 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CALLE JOSE MARIA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE TAMPAXAL EN EL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 430246 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 430246 | S | 240 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.15, meta_modificada:135.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TAMPAXAL, 79767 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TO, lon:-99.05206789, lat:21.52154844}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.15}} | {2483091/proyecto_INICIO, 2483091/proyecto_FIN, 2483091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402483919 | Proyecto de inversión | 1605000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1605000.0, modificado:1605000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 431721 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 431721 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2048.0, meta_modificada:2048.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TAMPAXAL, 79767 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNC, lon:-99.0517192, lat:21.52213731}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 1605000 | 1605000 | 1605000 | 1605000 | 1605000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2048.0}} | {2483919/proyecto_INICIO, 2483919/proyecto_FIN, 2483919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402484674 | Proyecto de inversión | 329224.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:329224.24, modificado:329224.24}} | CONSTRUCCION DE 10 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE POTRERILLOS, XILITLA S.L.P. - 433206 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 433206 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.91, meta_modificada:318.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POTRERILLOS, 79920 POTRERILLOS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE PRIMERA, CALLE SEGUNDA SE LLEVARA CABO LA CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE 10 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE PO, lon:-99.07320494, lat:21.31003645}} | 2024-03-19 | 2024-06-06 | 329224.24 | 329224.24 | 329224.24 | 329224.24 | 329224.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-26-2024, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:Municipio de Xilitla, monto:987672.72, importe_modificado:987672.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.91}} | {2484674/proyecto_INICIO, 2484674/proyecto_PROCESO, 2484674/proyecto_FIN, 2484674/proyecto_PROCESO, 2484674/proyecto_INICIO, 2484674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402486312 | Proyecto de inversión | 3617069.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674030.17, modificado:1674030.17}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1943039.29, modificado:1943039.29}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECER A LA LOCALIDAD DEL ARBOLITO - 437341 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 437341 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:74, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN JOSÉ DEL ARBOLITO, 78955 SAN JOSÉ DEL ARBOLITO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE VIOLETA, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA 100 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-100.84834323, lat:22.67704229}} | 2024-12-06 | 2024-12-31 | 3617069.46 | 3617069.46 | 3617069.46 | 3617069.46 | 3617069.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/PROAGUA-FISM/IO-01/2024, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:3249070.2, importe_modificado:3617069.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2486312/proyecto_INICIO, 2486312/proyecto_FIN, 2486312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402486325 | Proyecto de inversión | 436500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:436500.0, modificado:436500.0}} | REHABILITACIÓN DE 97 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MANTEZULEL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 437371 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 437371 | S | 242 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MANTEZULEL, 79773 MANTEZULEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS POR, lon:-99.05598019, lat:21.62720554}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 436500 | 436500 | 436500 | 436500 | 436500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {2486325/proyecto_FIN, 2486325/proyecto_PROCESO, 2486325/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402487057 | Proyecto de inversión | 12629.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12629.75, modificado:12629.75}} | AMPLIACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO ARISTA DE LA LOCALIDAD DE LANIM DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 438689 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 438689 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:103, direccion:CALLE AQUISMON - TAMCUIME EJIDO LANIM, 79766 LANIM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A LANIM Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE MANUEL JOSE OTHON HACIA ARRIBA POR 2.2 KM ESTA LA LOCA, lon:-99.00375088, lat:21.60982268}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 12629.75 | 12629.75 | 12629.75 | 12629.75 | 12629.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2487057/proyecto_FIN, 2487057/proyecto_PROCESO, 2487057/proyecto_FIN, 2487057/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402490379 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO ULUL DE LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 406379 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 406379 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:CALLE AQUISMON - SANTA BARBARA EJIDO SANTA BÁRBARA, 79766 SANTA BÁRBARA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BARRIO ULUL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CUAHUTEMOC PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEAR LA PLAZA POR LA CALL, lon:-99.0089429, lat:21.56851163}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2490379/proyecto_FIN, 2490379/proyecto_PROCESO, 2490379/proyecto_FIN, 2490379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402490431 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 406493 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 406493 | S | 125 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:CALLE AQUISMON - SANTA BARBARA EJIDO SANTA BÁRBARA, 79766 SANTA BÁRBARA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEAR LA PLAZA POR LA, lon:-99.00892454, lat:21.56855226}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2490431/proyecto_FIN, 2490431/proyecto_INICIO, 2490431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402490436 | Proyecto de inversión | 257084.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257084.88, modificado:257084.88}} | MEJORAMIENTO DE AULA ESCOLAR EN COBACH 37 DE LA LOCALIDAD DE TAMÁPATZ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 444507 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 444507 | S | 702 | 687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.82, meta_modificada:250.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE AQUISMON - TAMAPATZ EJIDO TAMÁPATZ, 79766 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OC, lon:-99.07601932, lat:21.57080383}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 257084.88 | 257084.88 | 257084.88 | 257084.88 | 257084.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.82}} | {2490436/proyecto_INICIO, 2490436/proyecto_FIN, 2490436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402490463 | Proyecto de inversión | 375542.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375542.45, modificado:375542.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE TANCHANACO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 406565 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 406565 | S | 125 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO TANCHANACO, 79773 TANCHANACO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BARRIO LA CRUZ Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMON SAN, lon:-99.0494921, lat:21.66303287}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 375542.45 | 375542.45 | 375542.45 | 375542.45 | 375542.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {2490463/proyecto_FIN, 2490463/proyecto_INICIO, 2490463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402490585 | Proyecto de inversión | 365477.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365477.08, modificado:365477.08}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD DE NORIA DE DOLORES EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL SLP - 444704 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cedral | 444704 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:19, direccion:CALLE NORIA DE DOLORES CIUDAD NORIA DE DOLORES, 78530 NORIA DE DOLORES, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.75484606, lat:23.87381777}} | 2024-11-01 | 2024-12-06 | 365477.08 | 365477.08 | 365477.08 | 365477.08 | 365477.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DSM/FISM/016/2024, contratista:JORMAR DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:365477.08, importe_modificado:365477.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4800.0}} | {2490585/proyecto_INICIO, 2490585/proyecto_FIN, 2490585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491111 | Proyecto de inversión | 409064.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409064.02, modificado:409064.02}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS LOCALIDADES DE BARRANQUILLAS, CABECERA MUNICIPAL Y APAXTIANTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUATLA, S.L.P - 408131 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 408131 | S | 1397 | 1275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA CUARTEL CUARTEL IV, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AVIACION SE LOCALIZA A 300 METROS DE LA ZONA CENTR, lon:-98.65259548, lat:21.37427886}} | 2024-12-22 | 2024-12-31 | 409064.02 | 409064.02 | 409064.02 | 409064.02 | 409064.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SC050L-AD-2024-49, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:409064.02, importe_modificado:409064.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:850.0}} | {2491111/proyecto_INICIO, 2491111/proyecto_FIN, 2491111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491138 | Proyecto de inversión | 57238 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57238.0, modificado:57238.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANIO EN LA LOCALIDAD DE EL TORO, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 408180 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 408180 | S | 48 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:114, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EL TORO, 78699 EL TORO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO DE POZO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL TORO ENFRENTE DE LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN, lon:-101.48509813, lat:22.83631372}} | 2024-04-10 | 2024-05-15 | 57238 | 57238 | 57238 | 57238 | 57238 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SC-O3-OG/31-2024, contratista:ELIZABETH CASTRO ALMENDAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:57238.0, importe_modificado:57238.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} | {2491138/proyecto_PROCESO, 2491138/proyecto_INICIO, 2491138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491175 | Proyecto de inversión | 627103.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:627103.1, modificado:627103.1}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS LOCALIDADES DE BORDONES Y CUARTEL IV, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 408240 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 408240 | S | 1397 | 1275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:CALLE FRANCISCO RIVERA EJIDO LOS BORDONES, 79950 LOS BORDONES, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MONSERRAT RIVERA Y CAMINO OCUILZAPOYO, CAMINO LA PROVIDENCIA LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 16 KM DE LA CABECERA M, lon:-98.72233837, lat:21.30879936}} | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 627103.1 | 627103.1 | 627103.1 | 627103.1 | 627103.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SC010G-AD-2024-63, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:627103.1, importe_modificado:627103.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2491175/proyecto_PROCESO, 2491175/proyecto_INICIO, 2491175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491797 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66000.0, modificado:66000.0}} | REHABILITACIÓN DE 10 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA SAGRADA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 409989 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 409989 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:311, direccion:CALLE CAMINO A TAMAPATZ EJIDO BARRIO LA SAGRADA FAMILIA, 79766 BARRIO LA SAGRADA FAMILIA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , TOMANDO LA CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ A 800 METROS EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE A LA IZQUIERDA E, lon:-99.0807396, lat:21.58969185}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2491797/proyecto_INICIO, 2491797/proyecto_FIN, 2491797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402492024 | Proyecto de inversión | 3350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3350000.0, modificado:3350000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LA LOCALIDAD DE ZACAYO - 447355 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 447355 | S | 521 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:225.86, meta_modificada:225.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:77, direccion:CALLE ZACAYO EJIDO ZACAYO, 79977 ZACAYO, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA ENTRONQUE ZACAYO A COAQUENTLA Y CALLE 5 DE MAYO, ENTRONQUE ZACAYO COAQUENTLA DONDE ESTARA LA OBRA 21.31953095013239 98.9112823840939, lon:-98.91128238, lat:21.31953095}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM-CAMPUENTE/002-FAISMUN/R33/AD/24, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:3350000.0, importe_modificado:3350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:225.86}} | {2492024/proyecto_INICIO, 2492024/proyecto_FIN, 2492024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402492369 | Proyecto de inversión | 3080865.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3080865.7, modificado:3080865.7}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DEL DURAZNILLO, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 448086 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 448086 | S | 100 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17782.0, meta_modificada:17782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+2750 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 750 EJIDO EL DURAZNILLO, 78691 EL DURAZNILLO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADA ENTRE EL PUNTO 0000 UBICADO EN LA CARRETERA VILLA DE R, lon:-101.85543745, lat:22.7837198}} | 2024-02-15 | 2024-07-14 | 3080865.7 | 3080865.7 | 3080865.7 | 3080865.7 | 3080865.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-UB-05-OB/08-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:3080865.7, importe_modificado:3080865.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17782.0}} | {2492369/proyecto_INICIO, 2492369/proyecto_PROCESO, 2492369/proyecto_FIN, 2492369/proyecto_PROCESO, 2492369/proyecto_FIN, 2492369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402492559 | Proyecto de inversión | 336600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:336600.0, modificado:336600.0}} | REHABILITACIÓN DE 51 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TANCHANACO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 411861 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 411861 | S | 105 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO TANCHANACO, 79773 TANCHANACO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAS LATAS, CALLE MARCELO DE LOS SANTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JU, lon:-99.05150724, lat:21.66172666}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 336600 | 336600 | 336600 | 336600 | 336600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:102.0}} | {2492559/proyecto_FIN, 2492559/proyecto_PROCESO, 2492559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402492637 | Proyecto de inversión | 71400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71400.0, modificado:71400.0}} | REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA - 411970 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 411970 | S | 4400 | 4200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE 18 DE MARZO PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BOCANEGRA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE FRENTE AL PARQUE LA LAGUNA Y 50 METROS AL NORTE DEL EDIFICIO, lon:-100.84362204, lat:22.64162758}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 71400 | 71400 | 71400 | 71400 | 71400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150168, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:71400.0, importe_modificado:71400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2492637/proyecto_INICIO, 2492637/proyecto_PROCESO, 2492637/proyecto_FIN, 2492637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402492669 | Proyecto de inversión | 114826.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:114826.08, modificado:114826.08}} | EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA CON BOMBA SUMERGIBLE EN TIERRA NUEVA S.L.P. - 448591 | 24 | San Luis Potosí | 43 | Tierra Nueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tierra Nueva | 448591 | S | 4246 | 3720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:190, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA NUEVA - PRESA LA MUÑECA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 10 COLONIA PRESA LA MUÑECA, 79593 PRESA LA MUÑECA, TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CAMINO CAMINO A SAN RAFAEL, UBICADO ANTES DE LLEGAR A LA , lon:-100.55693989, lat:21.63015817}} | 2024-11-26 | 2024-12-10 | 114826.08 | 114826.08 | 114826.08 | 114826.08 | 114826.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156757, contratista:, convocante:RBP METALURGIA S.A. DE C.V,, monto:114826.08, importe_modificado:114826.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2492669/proyecto_FIN, 2492669/proyecto_INICIO, 2492669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA ACCION ES UNA ADQUISICION, trimestre:5.0, usuario:marlenepoblanom, fecha:2025-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402492686 | Proyecto de inversión | 306763.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306763.62, modificado:306763.62}} | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA RODADA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 412076 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 412076 | S | 104 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.5, meta_modificada:265.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:40, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LA RODADA, 79784 LA RODADA, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL FINAL DE LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-99.60392, lat:21.7067}} | 2024-03-26 | 2024-05-09 | 306763.62 | 306763.62 | 306763.62 | 306763.62 | 306763.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-4-2024, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:732820.37, importe_modificado:761428.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.5}} | {2492686/proyecto_PROCESO, 2492686/proyecto_FIN, 2492686/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402492781 | Proyecto de inversión | 367652.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:367652.35, modificado:367652.35}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA MORELOS ENTRE LA CALLE BOLIVAR Y CALLE XICOTENCATL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL SLP - 412272 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 412272 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA MORELOS CIUDAD CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIVADA MORELOS Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CEDRAL ENTRE CALLES BOLIVAR Y XICOTENCATL, lon:-100.72439005, lat:23.82227192}} | 2024-11-01 | 2024-11-22 | 367652.35 | 367652.35 | 367652.35 | 367652.35 | 367652.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DSM/FISM/010/2024, contratista:EDGAR GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:367652.35, importe_modificado:367652.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}} | {2492781/proyecto_INICIO, 2492781/proyecto_FIN, 2492781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402493284 | Proyecto de inversión | 684348.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:684348.92, modificado:684348.92}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAL Y MESA DEL MACHO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 413404 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 413404 | S | 6 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:837.0, meta_modificada:837.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO ZAPOTAL - ENTRONQUE LA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA ZAPOTAL, 79950 ZAPOTAL, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO OJITAL, CAMINO ZAINO LA LOCALIDAD SE LOCA, lon:-98.65998673, lat:21.52959007}} | 2024-12-21 | 2024-12-31 | 684348.92 | 684348.92 | 684348.92 | 684348.92 | 684348.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SG020B-AD-2024-26, contratista:YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:684348.92, importe_modificado:684348.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:837.0}} | {2493284/proyecto_INICIO, 2493284/proyecto_FIN, 2493284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402493410 | Acción | 17744.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17744.96, modificado:17744.96}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449739 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 449739 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-03-25 | 2024-12-31 | 17744.96 | 17744.96 | 17744.96 | 17744.96 | 17744.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2024-04, contratista:INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:17744.96, importe_modificado:17744.96}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2493410/proyecto_INICIO, 2493410/proyecto_FIN, 2493410/proyecto_PROCESO, 2493410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402493464 | Acción | 19605.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19605.82, modificado:19605.82}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449828 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 449828 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-03-25 | 2024-12-31 | 19605.82 | 19605.82 | 19605.82 | 19605.82 | 19605.82 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONEVIO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2024-03, contratista:INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:19605.82, importe_modificado:19605.82}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2493464/proyecto_INICIO, 2493464/proyecto_PROCESO, 2493464/proyecto_FIN, 2493464/proyecto_INICIO, 2493464/proyecto_FIN, 2493464/proyecto_PROCESO, 2493464/proyecto_FIN, 2493464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402493469 | Proyecto de inversión | 656026.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:656026.28, modificado:656026.28}} | REHABILITACION DE UNA AULA, DIRECCION, BIBLIOTECA Y ANDADOR EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE YOLIATL, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 413910 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 413910 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:42, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO YOLIÁTL, 78695 YOLIÁTL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA ESTATAL SALINAS ¿ SANTO DOMINGO Y , SE ENCUENTRAN UBICADA A 99 METROS DE CARRETERA ESTATAL SALINAS SANTO DOMINGO Y CERCA DE LA CALLE J, lon:-101.6838702, lat:22.89534878}} | 2024-05-31 | 2024-08-14 | 656026.28 | 656026.28 | 656026.28 | 656026.28 | 656026.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SJ-05-OC/35-2024, contratista:GUILLERMO REYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:656026.28, importe_modificado:656026.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2493469/proyecto_FIN, 2493469/proyecto_PROCESO, 2493469/proyecto_FIN, 2493469/proyecto_INICIO, 2493469/proyecto_PROCESO, 2493469/proyecto_INICIO, 2493469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402493681 | Proyecto de inversión | 240397.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240397.21, modificado:240397.21}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE GUTIERREZ NAJERA EN EL BARRIO DE SANTIAGO DE SAN CIRO DE ACOSTA - 414368 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 414368 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE GUTIERREZ NAJERA BARRIO SANTIAGO, 79686 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE VALLARTA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA, lon:-99.82289426, lat:21.63847674}} | 2024-12-16 | 2024-12-27 | 240397.21 | 240397.21 | 240397.21 | 240397.21 | 240397.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-2AD6/SC/02/0L/2-06-24, contratista:SALVADOR JIMENEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:240397.21, importe_modificado:240397.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.0}} | {2493681/proyecto_INICIO, 2493681/proyecto_FIN, 2493681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402494617 | Proyecto de inversión | 1152141.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1152141.46, modificado:1152141.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONRETO HIDRAHULICO DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CUAHUATL, XILITLA, S.L.P,. - 451726 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 451726 | S | 94 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:235, direccion:CAMINO TRAMO EL JOBO xilosuchico - CUAHUATL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 250 RANCHO CUÁHUATL, 79901 CUÁHUATL, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE VICENTE GUERRERO DEL JOBO XILOSUCHICO Y CALLE CALLE PRINCIPAL DE CUAHUATL,, lon:-98.9624197, lat:21.38546357}} | 2024-10-25 | 2024-12-21 | 1152141.46 | 1152141.46 | 1152141.46 | 1152141.46 | 1152141.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-135-2024, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1152141.46, importe_modificado:1152141.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2494617/proyecto_PROCESO, 2494617/proyecto_INICIO, 2494617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402495815 | Proyecto de inversión | 622325 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:622325.0, modificado:622325.0}} | CONSTRUCCION DE 110 PISOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE LA ESCALERA, ALAQUICH Y CHUNUNTZEN 1, HUEHUETLAN, S.L.P. - 419639 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 419639 | S | 75 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.0, meta_modificada:1760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:CALLE CALLE TRES EJIDO LA ESCALERA, 79893 LA ESCALERA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN JOSE, CARRETERA TAMAZUNCHALE VALLES EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA EN EL MUNI, lon:-99.005788, lat:21.512323}} | 2024-10-12 | 2024-11-25 | 622325 | 622325 | 622325 | 622325 | 622325 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152844, contratista:, convocante:Municipio de Huehuetlán, monto:622325.0, importe_modificado:622325.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.0}} | {2495815/proyecto_INICIO, 2495815/proyecto_PROCESO, 2495815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402495951 | Proyecto de inversión | 225832.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225832.88, modificado:225832.98}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS EN CALLE CALLEJON DEL DESIERTO DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. - 454746 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexquitic de Carmona | 454746 | S | 266 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:97, direccion:CALLEJON DEL DESIERTO COLONIA LA CRUZ, 78470 LA CRUZ, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA DEL DESIERTO Y CERRADA EL ROBLE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD RUMBO PARA LA LOCALIDAD DE CAP, lon:-101.05730354, lat:22.17401959}} | 2024-12-11 | 2024-12-29 | 225832.98 | 225832.98 | 225832.98 | 225832.98 | 225832.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/CDS/FISM/AD/OP-09/2024, contratista:ROGELIO ESPINOZA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:225832.98, importe_modificado:225832.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2495951/proyecto_PROCESO, 2495951/proyecto_INICIO, 2495951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402496430 | Proyecto de inversión | 895812.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:895812.27, modificado:895812.27}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR EN LA LOCALIDAD DE LA DULCE GRANDE, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 421216 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 421216 | S | 798 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO DULCE GRANDE, 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAGUNA Y CALLE NIÑOS HEREOS, LA AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA SE REALIZÓ EN LAS SIGUIENTES CALLES LAGUNA NIÑOS HEREO, lon:-102.16970242, lat:22.99891471}} | 2024-02-19 | 2024-04-22 | 895812.27 | 895812.27 | 895812.27 | 895812.27 | 895812.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SG-02-OA/06-2024, contratista:COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:895812.27, importe_modificado:895812.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:710.0}} | {2496430/proyecto_INICIO, 2496430/proyecto_PROCESO, 2496430/proyecto_FIN, 2496430/proyecto_PROCESO, 2496430/proyecto_FIN, 2496430/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402496557 | Proyecto de inversión | 1622500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1622500.0, modificado:1622500.0}} | REHABILITACION DE POLIGONO 2 PARA LA PROYECCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO 1RA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MATLAPA, S.L.P. - 455723 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 455723 | S | 1992 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7840.0, meta_modificada:7840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE MATLÀPA PUEBLO MATLAPA CENTRO, 79970 MATLAPA, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO SUR Y , ATRAS DE LA LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL 21.32927299758009 98.82581801952675, lon:-98.82558358, lat:21.32956827}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 1622500 | 1622500 | 1622500 | 1622500 | 1622500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM-DEPREHAB/001-FAISMUN/R33/AD/24, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1622500.0, importe_modificado:1622500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7840.0}} | {2496557/proyecto_PROCESO, 2496557/proyecto_INICIO, 2496557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402496808 | Acción | 99520 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99520.0, modificado:57120.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 422175 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 422175 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.657238, lat:21.369703}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 57120 | 57120 | 57120 | 57120 | 57120 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154340, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:57120.0, importe_modificado:57120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2496808/proyecto_INICIO, 2496808/proyecto_FIN, 2496808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402496868 | Proyecto de inversión | 52479.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52479.09, modificado:52479.09}} | REHABILITACIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PUHUITZE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 422328 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 422328 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE TANCHANACO-TAMPEMOCHE EJIDO PUHUITZÉ, 79773 PUHUITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ POR 6.1KM DE RECORRIDO HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TA, lon:-99.06746204, lat:21.67937738}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 52479.09 | 52479.09 | 52479.09 | 52479.09 | 52479.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2496868/proyecto_INICIO, 2496868/proyecto_FIN, 2496868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402497779 | Proyecto de inversión | 345787.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345787.58, modificado:345787.58}} | REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 458735 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 458735 | S | 118 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:69, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO, 78691 NUEVO SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL COMEDOR DE NUEVO SAN FRANCISO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDA DE NUEVO SAN FRANCISCO , lon:-101.80843891, lat:22.8297507}} | 2024-05-20 | 2024-07-17 | 345787.58 | 345787.58 | 345787.58 | 345787.58 | 345787.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SE-05-OG/37-2024, contratista:ELIBERTO DEL RIO PINALES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:345787.58, importe_modificado:345787.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:130.0}} | {2497779/proyecto_INICIO, 2497779/proyecto_PROCESO, 2497779/proyecto_FIN, 2497779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402507844 | Proyecto de inversión | 493422.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:493422.56, modificado:493422.56}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJAL, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 458367 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 458367 | S | 170 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:126.18, meta_modificada:126.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:EJIDO EL NARANJAL, 78665 EL NARANJAL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJAL HACIA 130 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA PROF. RAFAEL RAMIREZ Y 440 METROS EN DI, lon:-102.06997332, lat:23.01737897}} | 2024-03-20 | 2024-06-14 | 493422.56 | 493422.56 | 493422.56 | 493422.56 | 493422.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SL-01-OE/12-2024, contratista:CARLOS RUIZ MONTELONGO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:493422.56, importe_modificado:493422.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:126.18}} | {2507844/proyecto_INICIO, 2507844/proyecto_FIN, 2507844/proyecto_PROCESO, 2507844/proyecto_FIN, 2507844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402510262 | Proyecto de inversión | 12803940.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.280394085E7, modificado:1.280394085E7}} | 244014 Construcción de techado tipo II de 18.00 x 30.00 m. En cancha de usos múltiples y pintura en edificios. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244013 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:21, direccion:Supermanzana CHICHIMIXTITLA, 79917 Xilitla, S.L.P., lon:-98.97475, lat:21.39739}} | 2024-10-17 | 2025-02-18 | 12803940.85 | 12803940.85 | 12803940.85 | 12803940.85 | 12803940.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DETALLES DEL REGISTRO INCORRECTO, DEBE DECIR: 244013 Construcción de 1 aula didáctica, dirección y servicios sanitarios estructura regional 6.00 x 8.00 m. Por sustitución, muro de contención y rehabilitación general en Escuela Primaria Ignacio Zaragoza , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}, obs2: {observación: DETALLES DEL REGISTRO INCORRECTO, DEBE DECIR: 244013 Construcción de 1 aula didáctica, dirección y servicios sanitarios estructura regional 6.00 x 8.00 m. Por sustitución, muro de contención y rehabilitación general en Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402510267 | Proyecto de inversión | 3505415.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3505415.18, modificado:3443433.38}} | 244017 Construcción de techado tipo II de 18.00 x 18.00 m. En plaza cívica y pintura en edificios. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244017 | S | 82 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Retorno de la Savila, Colonia Hogares Ferrocarrileros 2a Seccion , lon:-100.94591, lat:22.1535}} | 2024-12-17 | 2025-03-26 | 3443433.38 | 3443433.38 | 3443433.38 | 3443433.38 | 3443433.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402510268 | Proyecto de inversión | 8536084.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8536084.2, modificado:8536084.2}} | 244018 Construcción de 3 aulas didácticas estructura regional 6.00 x 8.00 m. Por sustitución y rehabilitación en edificios | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244018 | S | 61 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:284, direccion:Calle principal s/n, lon:-100.76299, lat:21.86513}} | 2024-11-11 | 2025-03-17 | 8536084.2 | 8536084.2 | 8536084.2 | 8536084.2 | 8536084.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402510661 | Adquisición | 175500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:175500.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA 5000 Y 6000 EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIL, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR/FFM/02-03/2024 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNFICADO SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LAS PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.142352, lat:23.07712}} | 2024-10-15 | 2024-11-05 | 175500 | 175500 | 175500 | 175500 | 175500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE-03/02-2024, contratista:ELVILA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:175500.0, importe_modificado:175500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:8.0}} | {2510661/proyecto_INICIO, 2510661/proyecto_FIN, 2510661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402510919 | Adquisición | 1047700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047700.0, modificado:1047700.0}} | EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DEL SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR/FFM/02-10/2024 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:EL EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO A LO LARGO DE LA LOCALIDAD, lon:-102.074607, lat:22.857059}} | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 1047700 | 1047700 | 1047700 | 1047700 | 1047700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-03-OB-09/02-2024, contratista:ENRIQUE JAIME PEREZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:1047700.0, importe_modificado:1047700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:10.0}} | {2510919/proyecto_INICIO, 2510919/proyecto_FIN, 2510919/proyecto_PROCESO, 2510919/proyecto_FIN, 2510919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402511013 | Proyecto de inversión | 45441 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45441.0, modificado:45441.0}} | REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-13-2024 | N | 0 | 0 | 369 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:se encuentra ubicado a un costado de la iglesia catolica de la localidad, lon:-101.927861, lat:22.699872}} | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 45441 | 45441 | 45441 | 45441 | 45441 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FFM-SC-05-OJ/10-2024, contratista:MARTIN GUSTAVO AGUIÑA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:45441.0, importe_modificado:45441.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2511013/proyecto_INICIO, 2511013/proyecto_PROCESO, 2511013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402511165 | Proyecto de inversión | 767979.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GENERACION INTERNA DE CAJA, monto:383989.65, modificado:383989.65}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383989.66, modificado:383989.66}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES DE ALHELI Y VALENTÍN GAMA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-PRODDER-13-2024-AD | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE DE ALHELI. COLONIA EL AGUAJE, lon:-100.934796, lat:22.112289}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:VALENTIN GAMA, COLONIA DEL VALLE, lon:-101.007304, lat:22.148578}} | 2024-12-26 | 2025-01-24 | 767979.31 | 767979.31 | 767979.31 | 767979.31 | 767979.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-13-2024-AD, contratista:GESTIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:INTERAPAS, monto:767979.31, importe_modificado:767979.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2511165/proyecto_PROCESO, 2511165/proyecto_INICIO, 2511165/proyecto_PROCESO, 2511165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402512126 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499500.0}} | PROGRAMA DE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO EN PAVIMENTOS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN 39 CALLES DE LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2.42403E+12 | N | 0 | 0 | 102199 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:230.55, meta_modificada:230.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700, lon:-100.640531, lat:23.638256}} | 2024-12-13 | 2024-12-31 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/OM/AD-046-2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:230.55}} | {2512126/proyecto_INICIO, 2512126/proyecto_PROCESO, 2512126/proyecto_FIN, 2512126/proyecto_PROCESO, 2512126/proyecto_FIN, 2512126/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402513675 | Proyecto de inversión | 3895440.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3895440.62, modificado:3807859.84}} | 244026 Construccion de 1 aula, direccion con modulo sanitarios y obras complementarias. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244026 | S | 31 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sanchez,Avenida Real No, ext 125, Colonia Quintas de la Hacienda , lon:-100.91081, lat:22.15658}} | 2024-12-30 | 2025-03-24 | 3807859.84 | 3807859.84 | 3807859.84 | 3807859.84 | 3807859.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402513779 | Proyecto de inversión | 3273600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3273600.0, modificado:3200000.0}} | 244030 Construccion de tehcado y obras complementarias | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244030 | S | 210 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Matehuala, Calle Manuel Esperon No. Ext. 1901, Colonia Paraiso , lon:-100.65939, lat:23.6413}} | 2024-12-30 | 2025-03-24 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402513811 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | 244033 1er Etapa de Construccion de Secundaria General | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244033 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:150, direccion:sin direccion conocida , lon:-100.88659, lat:22.20719}} | 2024-12-30 | 2025-03-21 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514348 | Proyecto de inversión | 11849638.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.18496388E7, modificado:1.18496388E7}} | REHABILITACIÓN DE AREA RECREATIVA PUERTA REAL, UBICADO EN AV. PUERTA REAL Y AV. DE LA HACIENDA EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTA REAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-20/2024 | N | 0 | 0 | 4470 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:UBICADO EN AV. PUERTA REAL Y AV. DE LA HACIENDA EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTA REAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. , lon:-100.935492, lat:22.218899}} | 2024-02-08 | 2024-10-04 | 11849638.8 | 11849638.8 | 11849638.8 | 11849638.8 | 11849638.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2514348/proyecto_PROCESO, 2514348/proyecto_INICIO, 2514348/proyecto_FIN, 2514348/proyecto_INICIO, 2514348/proyecto_PROCESO, 2514348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514484 | Proyecto de inversión | 2799362.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799362.07, modificado:2799362.07}} | REHABILITACION CON CONCRETO, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN PLAZA DE LA GRUTA, EN LA COLONIA RANCHO PAVON DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ., S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-58/2024 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN PLAZA DE LA GRUTA EN LA COLONIA RANCHOPAVON DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ., S.L.P., lon:-100.949057, lat:22.179277}} | 2024-08-05 | 2024-11-02 | 2799362.07 | 2799362.07 | 2799362.07 | 2799362.07 | 2799362.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2514484/proyecto_PROCESO, 2514484/proyecto_INICIO, 2514484/proyecto_FIN, 2514484/proyecto_PROCESO, 2514484/proyecto_FIN, 2514484/proyecto_PROCESO, 2514484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402517402 | Adquisición | 147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:147000.0}} | ADQUISICIÓN DE 14,000 KG DE SEMILLA VERIFICADA DE AVENA | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-4959 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N RAMOS N0. 120, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-12-04 | 2024-12-30 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/DR/074-2024, contratista:ELUD COVARRUBIAS ROBLEDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:294000.0, importe_modificado:294000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2517402/proyecto_INICIO, 2517402/proyecto_PROCESO, 2517402/proyecto_FIN, 2517402/proyecto_INICIO, 2517402/proyecto_FIN, 2517402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402517453 | Proyecto de inversión | 2202840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202840.0, modificado:2202840.0}} | ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARÍA PARA MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL POR UN PERIODO DE TRES MESES. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-4955 | N | 0 | 0 | 86686 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N. RAMOS N0.120, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2202840 | 2202840 | 2202840 | 2202840 | 2202840 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MMA/DDSM/DR/072-2024, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:2202840.0, importe_modificado:2202840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2517453/proyecto_FIN, 2517453/proyecto_INICIO, 2517453/proyecto_PROCESO, 2517453/proyecto_FIN, 2517453/proyecto_INICIO, 2517453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502536508 | Proyecto de inversión | 21785843.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES, monto:4513634.95, modificado:4513634.95}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.72722082E7, modificado:1.72722082E7}} | Equipamiento electromecánico, subestación eléctrica, caseta de cloración, líneas de conducción e interconexión de los pozos San Leonel, Jardines del Sur y Los Filtros | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | RM/FED-2024-12 | N | 0 | 0 | 119999 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:JARDINES DEL SUR, SAN LEONEL, LOS FILTROS, lon:-100.940915, lat:22.13453}} | 2024-06-03 | 2024-08-02 | 21785843.15 | 21785843.15 | 21785843.15 | 21785843.15 | 21785843.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} | {2536508/proyecto_INICIO, 2536508/proyecto_PROCESO, 2536508/proyecto_FIN, 2536508/proyecto_PROCESO, 2536508/proyecto_FIN, 2536508/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502544244 | Proyecto de inversión | 228529.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228529.47, modificado:228529.47}} | REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO EN CALLE REFORMA ESQUINA CON CALLE 20 DE JUNIO EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 2024-4317 | N | 0 | 0 | 16582 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA ESQ. 20 DE JUNIO, TAMUIN, S.L.P., lon:-98.790334, lat:22.003643}} | 2024-08-10 | 2024-09-17 | 228529.47 | 228529.47 | 228529.47 | 228529.47 | 228529.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-30-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:228529.47, importe_modificado:228529.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2544244/proyecto_INICIO, 2544244/proyecto_PROCESO, 2544244/proyecto_INICIO, 2544244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502545116 | Proyecto de inversión | 485309.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485309.2, modificado:485125.0}} | 242209 25 Equipos de Cómputo CECyTE XII San Luis Potosí, Villa de Pozos, Boulevard Montebello | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 242209 | S | 93 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, Villa de Pozos, Boulevard Montebello , lon:-100.89101, lat:22.11352}} | 2024-12-31 | 2025-03-25 | 485125 | 485125 | 485125 | 485125 | 485125 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:25.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402514044, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances, trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}, obs2: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402514044, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances, trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}, obs3: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402514044, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}, obs4: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402514044, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502545598 | Proyecto de inversión | 36947000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.6947E7, modificado:3.6947E7}} | 242101 Construcción de la unidad académica departamental tipo III y obras complementarias. Instituto Tecnológico de Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 242101 | N | 0 | 0 | 2092 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Carretera al Ingenio Plan de Ayala Vista Hermosa, 79010 Cdad. Valles, S.L.P., lon:-99.0366, lat:22.02047}} | 2024-10-09 | 2025-09-12 | 36947000 | 36947000 | 36947000 | 36947000 | 36947000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402514599 pero se corrige Ramo, ya que se cargó como Ramo 33; el correcto es Ramo 11. , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402514599 pero se corrige Ramo, ya que se cargó como Ramo 33; el correcto es Ramo 11. , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402514599 pero se corrige Ramo, ya que se cargó como Ramo 33; el correcto es Ramo 11. , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402514599 pero se corrige Ramo, ya que se cargó como Ramo 33; el correcto es Ramo 11. , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502546941 | Proyecto de inversión | 734280 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734280.0, modificado:734280.0}} | RENTA DE 1 RETROEXCAVADORA, 1 BULLDOZER, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIÓN DE VOLTEO Y 1 PIPA DE AGUA, POR EL PERIODO DE 30 DÍAS PARA REALIZAR MANIOBRAS EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DE MATEHUALA | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-1257 | N | 0 | 0 | 86686 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N. RAMOS N0. 120, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 734280 | 734280 | 734280 | 734280 | 734280 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MMA/DDSM/PROY-019-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ONCE M, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:734280.0, importe_modificado:734280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:5.0}} | {2546941/proyecto_FIN, 2546941/proyecto_INICIO, 2546941/proyecto_FIN, 2546941/proyecto_PROCESO, 2546941/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502547222 | Proyecto de inversión | 106372 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106372.0, modificado:106372.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LA REFORMA-OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 2024-2118 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.75, meta_modificada:1.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:39, direccion:CAMINO REFORMA-OJO DE AGUA , lon:-99.585719, lat:21.514286}} | 2024-04-22 | 2024-05-06 | 106372 | 106372 | 106372 | 106372 | 106372 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156732, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:106372.0, importe_modificado:106372.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.75}} | {2547222/proyecto_FIN, 2547222/proyecto_INICIO, 2547222/proyecto_FIN, 2547222/proyecto_PROCESO, 2547222/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102342884 | Proyecto de inversión | 1587064.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1587064.4, modificado:1587064.4}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA COLONIA MEDIA LUNA, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. - 5540 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 5540 | S | 528 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.36, meta_modificada:559.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE SISTEMA SOLAR COLONIA MEDIA LUNA, 79206 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN M. SOTELO OLGUIN Y CALLE CUARTO MENGUANTE, CALLE LUNA LLENA LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO ESTA UBICADO EN CALL, lon:-98.78461097, lat:22.0078464}} | 2024-02-28 | 2024-03-28 | 1587064.4 | 1587064.4 | 1587064.4 | 1587064.4 | 1587064.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-05-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:1587064.4, importe_modificado:1587064.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.36}} | {2342884/proyecto_INICIO, 2342884/proyecto_PROCESO, 2342884/proyecto_INICIO, 2342884/proyecto_PROCESO, 2342884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102343212 | Proyecto de inversión | 269827.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269827.6, modificado:269827.6}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO. LOCALIDAD TAMPACAN - 9013 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tampacán | 9013 | S | 849 | 854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA BARRIO SANTA MARTHA, 79940 TAMPACÁN, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE FRANCISCO I MADERO SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPACAN REFERENCIA D, lon:-98.72708963, lat:21.40230099}} | 2024-02-15 | 2024-03-30 | 269827.6 | 269827.6 | 269827.6 | 269827.6 | 269827.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FAISMUN-CAOP-CDSM-ELEC01/2024, contratista:JULIO VILLASANA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:269827.6, importe_modificado:269827.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1350.0}} | {2343212/proyecto_INICIO, 2343212/proyecto_FIN, 2343212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102344243 | Proyecto de inversión | 1298050 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1298050.0, modificado:1298050.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR URBANO PEATONAL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P. - 17275 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 17275 | S | 8647 | 7935 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA PUEBLO NUEVO, 79207 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LATERAL AEROPUERTO Y , LA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SE ENCUENTRA EN EL PERIMETRO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL CUAL SE ENC, lon:-98.78772527, lat:22.0186912}} | 2024-02-29 | 2024-03-29 | 1298050 | 1298050 | 1298050 | 1298050 | 1298050 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-08-2024, contratista:GISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:1298050.0, importe_modificado:1298050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2344243/proyecto_INICIO, 2344243/proyecto_PROCESO, 2344243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102345133 | Proyecto de inversión | 153500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:153500.0, modificado:150697.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, LOCALIDAD EJIDO TANLECUE - 23324 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 23324 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:221, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - TANLECUE KILÓMETRO 19 + 500 EJIDO TANLECUE EL OLIVO, 79280 TANLECUE (EL OLIVO), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CARRETERA CIUDAD VALLES CHANT, lon:-99.117217, lat:22.141842}} | 2024-03-12 | 2024-04-08 | 150697.91 | 150697.91 | 150697.91 | 150697.91 | 150697.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-5-2024, contratista:C.Alejandro Ramos Fernández, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:150697.91, importe_modificado:150697.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2345133/proyecto_PROCESO, 2345133/proyecto_FIN, 2345133/proyecto_INICIO, 2345133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102345582 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340000.0, modificado:336848.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CIUDAD VALLES, CALLE AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CAMPECHE, COLONIA SAN RAFAEL - 26044 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 26044 | S | 255 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:477.0, meta_modificada:477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES COLONIA SAN RAFAEL, 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CAMPECHE, CALLE ZACATECAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CAMPECHE DE LA, lon:-98.99423639, lat:21.98500096}} | 2024-04-05 | 2024-05-16 | 336848 | 336848 | 336848 | 336848 | 336848 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-32-2024, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:336848.0, importe_modificado:336848.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:477.0}} | {2345582/proyecto_PROCESO, 2345582/proyecto_INICIO, 2345582/proyecto_PROCESO, 2345582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102351538 | Proyecto de inversión | 900748.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900748.32, modificado:900748.32}} | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN EL JARDÍN DE NIÑOS PROFA. Ma. TERESA ÁLVAREZ, EN FRACCIONAMIENTO VALLE DE LA PALMA, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 240001 | S | 73 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CALLE PALMA DE BRASIL NUM. EXT. 29, lon:-100.88753, lat:22.20415}} | 2024-03-25 | 2024-06-14 | 900748.32 | 900748.32 | 900748.32 | 900748.32 | 900748.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102351573 | Proyecto de inversión | 646206.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646206.3, modificado:646206.3}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CARRANZA EN CIUDAD VALLES, ENTRE CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS Y CALLE GENERAL ANAYA, COLONIA HIDALGO | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2024-484 | N | 0 | 0 | 3028 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.3, meta_modificada:578.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:ALLE CARRANZA EN CIUDAD VALLES, ENTRE CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS Y CALLE GENERAL ANAYA, COLONIA HIDALGO, lon:-99.014731, lat:21.9747}} | 2024-03-22 | 2024-04-05 | 646206.3 | 646206.3 | 646206.3 | 646206.3 | 646206.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-4-2024, contratista:Desarrolladora de vivienda y obra civil de la huasteca, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:646206.3, importe_modificado:646206.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:578.3}} | {2351573/proyecto_INICIO, 2351573/proyecto_FIN, 2351573/proyecto_PROCESO, 2351573/proyecto_FIN, 2351573/proyecto_PROCESO, 2351573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202352472 | Proyecto de inversión | 19690446.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4690446.97, modificado:4690446.97}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, DE PROLONGACIÓN HIDALGO A CALLE SATURNINO CEDILLO, EN LA COLONIA AVIACIÓN, CHARCAS, S.L.P. - 26266 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 26266 | S | 85 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6927.39, meta_modificada:6927.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS CIUDAD CHARCAS, 78570 CHARCAS, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PROLONGACION HIDALGO Y CALLE SATURNINO CEDILLO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE PROLONGACION HIDALGO Y CALLE SATURNINO CEDILLO CHARCAS CHARCAS SAN, lon:-101.10976471, lat:23.13925688}} | 2024-05-13 | 2024-09-30 | 19690446.97 | 19690446.97 | 19690446.97 | 19690446.97 | 19690446.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-162-2024, contratista:FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.935549653E7, importe_modificado:1.935549653E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6927.39}} | {2352472/proyecto_INICIO, 2352472/proyecto_PROCESO, 2352472/proyecto_FIN, 2352472/proyecto_PROCESO, 2352472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202357914 | Proyecto de inversión | 1518608.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1518608.99, modificado:1420402.37}} | PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALOLCO - 36202 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tampacán | 36202 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:997.5, meta_modificada:997.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA - LAZARO CARDENAS - BO CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 650 EJIDO PALOLCO, 79943 PALOLCO, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMPACAN - LAZARO CARDENAS Y , EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA T, lon:-98.71108469, lat:21.40211013}} | 2024-04-20 | 2024-06-07 | 1420402.37 | 1420402.37 | 1420402.37 | 1420402.37 | 1420402.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FAISMUN-CAOP-CDSM-URB12/2024, contratista:MARIA JOSE FERNANDE LARRAGA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:1420402.37, importe_modificado:1420402.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:997.5}} | {2357914/proyecto_INICIO, 2357914/proyecto_PROCESO, 2357914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202359014 | Proyecto de inversión | 816719.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:816719.79, modificado:816719.79}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS. LOCALIDAD LOS SABINOS - 37535 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tampacán | 37535 | S | 27 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD ERENDIRA - ENTRONQUE LOS SABINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO LOS SABINOS, 79940 LOS SABINOS, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LOS CUES Y CALLE PRINCIPAL, SE LOCALIZA A 5.3 KM DE LA CA, lon:-98.70083261, lat:21.44082293}} | 2024-05-20 | 2024-08-25 | 816719.79 | 816719.79 | 816719.79 | 816719.79 | 816719.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FAISMUN-CAOP-CDSM-CAM08/2024, contratista:MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:816719.79, importe_modificado:816719.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2359014/proyecto_INICIO, 2359014/proyecto_PROCESO, 2359014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202359549 | Proyecto de inversión | 1256206.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1256206.88, modificado:1256206.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO - 39335 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerro de San Pedro | 39335 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHO PORTEZUELO, 78447 PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NIÑOS HEROES LA CALLE SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DE LA CALLE QUE DIRIGE AL PANT, lon:-100.82794632, lat:22.17093264}} | 2024-04-15 | 2024-05-31 | 1256206.88 | 1256206.88 | 1256206.88 | 1256206.88 | 1256206.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSP-CDSM-FAISMUN-008OP/AD-2024, contratista:MA DEL CARMEN GARCIA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, SLP, monto:1256206.88, importe_modificado:1256206.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.0}} | {2359549/proyecto_INICIO, 2359549/proyecto_FIN, 2359549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202359823 | Proyecto de inversión | 1538140.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1538140.6, modificado:1537073.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, DE AV. 20 DE NOVIEMBRE A CALLE VICENTE GUERRERO - 40065 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 40065 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.99, meta_modificada:775.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, 79676 COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MARIANO ARISTA LA CALLE SE UBICA, lon:-100.05063586, lat:21.97703305}} | 2024-05-27 | 2024-07-04 | 1537073.21 | 1537073.21 | 1537073.21 | 1537073.21 | 1537073.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-O-EST-245800013-10-2024, contratista:SERGIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:1537073.21, importe_modificado:1537073.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:775.99}} | {2359823/proyecto_INICIO, 2359823/proyecto_PROCESO, 2359823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202360382 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE COMEDOR CONSISTE EN ACABADOS, INSTALACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS CABAÑAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 42544 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 42544 | S | 96 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1864.2, meta_modificada:1864.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:234, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LAS CABAÑAS, 79985 LAS CABAÑAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE ZAPATA SE LOCALIZA A 13 KILOMTROS EN DIRECCION ESTE POR LA CARRETERATA TAMAZUNCHALE A CHAPULH, lon:-98.67380896, lat:21.22514511}} | 2024-05-18 | 2024-08-15 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-006/IR/R33/FISM/24, contratista:IVAN ARGUELLES GODOY, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1864.2}} | {2360382/proyecto_PROCESO, 2360382/proyecto_INICIO, 2360382/proyecto_PROCESO, 2360382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202360995 | Proyecto de inversión | 1623990 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1623990.0, modificado:1623990.0}} | COSNTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUAXCUACO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 44951 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 44951 | S | 300 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2341.6, meta_modificada:2341.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GUAXCUACO, 79966 GUAXCUACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CARRETERA RETROCESO IXTLA SANTIAGO, CARRETERA IXTLA SANTIAGO CENTRO SE LOCALIZA A 24 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE , lon:-98.87793998, lat:21.20068854}} | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 1623990 | 1623990 | 1623990 | 1623990 | 1623990 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SL-001/AD/R33/FISM/2024, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1623990.0, importe_modificado:1623990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2341.6}} | {2360995/proyecto_INICIO, 2360995/proyecto_FIN, 2360995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202362059 | Proyecto de inversión | 140036.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140036.02, modificado:140036.02}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL SISTEMA EL AQUICHAL EN COXCATLÁN, LOCALIDAD PALO DE ROSA - 50794 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 50794 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALO DE ROSA, 79879 PALO DE ROSA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA PALO DE ROSA A EJIDO CALMECAYO Y , EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN LA PROPIA LOCALIDAD DE PALO DE ROSA DONDE PAR, lon:-98.840656, lat:21.507884}} | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 140036.02 | 140036.02 | 140036.02 | 140036.02 | 140036.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-07, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:140036.02, importe_modificado:140036.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2362059/proyecto_INICIO, 2362059/proyecto_PROCESO, 2362059/proyecto_FIN, 2362059/proyecto_INICIO, 2362059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202363280 | Proyecto de inversión | 999597.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999597.52, modificado:999597.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD TEPETLANCO - 52785 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 52785 | S | 99 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TEPETLANCO, 79866 TEPETLANCO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO COXCATLÁN - TAMPUCHÓN Y , EL LUGAR DE LOS TRABAJOS ESTÁ SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE TEPETLANCO COMO REFERENCIA SE COLOCA AL FINAL, lon:-98.930976, lat:21.517003}} | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 999597.52 | 999597.52 | 999597.52 | 999597.52 | 999597.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-08, contratista:PABLO ALBERTO CHAVEZ AGUAYO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:999597.52, importe_modificado:999597.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:855.0}} | {2363280/proyecto_PROCESO, 2363280/proyecto_INICIO, 2363280/proyecto_PROCESO, 2363280/proyecto_FIN, 2363280/proyecto_PROCESO, 2363280/proyecto_FIN, 2363280/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202364109 | Proyecto de inversión | 1193511.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1193511.11, modificado:1193511.11}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. - 57585 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 57585 | S | 191 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CARMEN, 79589 EL CARMEN, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL CARMEN SE UBICA A 35 KM APROX AL SUR DE CABCERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL RIO. LA OBRA SE UBICA AL I, lon:-100.65832818, lat:21.59118021}} | 2024-02-26 | 2024-04-11 | 1193511.11 | 1193511.11 | 1193511.11 | 1193511.11 | 1193511.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD001-FISM/2024, contratista:R&R CONSTRUCCIONES ELECTRICAS-CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:1193511.11, importe_modificado:1193511.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2364109/proyecto_INICIO, 2364109/proyecto_PROCESO, 2364109/proyecto_FIN, 2364109/proyecto_INICIO, 2364109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202364226 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALIDA A LOMA LINDA COLONIA DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 56150 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 56150 | S | 15 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1475.0, meta_modificada:1475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR MUGUIA COLONIA DOCTORES, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RODRIGUEZ Y , SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL REFERENCIA EL ABERGUE BIENESTAR DEL IMSS NO. 47 SALIDA A LOMA LINDA COLONI, lon:-98.76546613, lat:21.24831191}} | 2024-06-01 | 2024-09-25 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-022/AD/R33/FISM/2024, contratista:NALLELY JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1475.0}} | {2364226/proyecto_PROCESO, 2364226/proyecto_INICIO, 2364226/proyecto_PROCESO, 2364226/proyecto_INICIO, 2364226/proyecto_PROCESO, 2364226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202364611 | Proyecto de inversión | 450106.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450106.39, modificado:450106.39}} | DESAZOLVE DE PRESA EN LA LOCALIDAD POZO DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA, S.L.P. - 59268 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 59268 | S | 149 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4084.4, meta_modificada:4084.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, 78800 SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTE BORDO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS MATEHUALA S.L.P. EN FRENTE DE LA ESCUE, lon:-100.6583472, lat:23.31869722}} | 2024-02-23 | 2024-04-06 | 450106.39 | 450106.39 | 450106.39 | 450106.39 | 450106.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/003-2024, contratista:PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1202171.8, importe_modificado:1202171.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4084.4}} | {2364611/proyecto_INICIO, 2364611/proyecto_PROCESO, 2364611/proyecto_FIN, 2364611/proyecto_PROCESO, 2364611/proyecto_FIN, 2364611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202364946 | Proyecto de inversión | 601097.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:601097.63, modificado:604687.73}} | RECONSTRUCCION DE RETORNO EN BOULEVARD TURISTICO A LA ALTURA DEL HOSPITAL RURAL DE OPORTUNIDADES NO. 14, COLONIA AVIACION. - 60789 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 60789 | S | 4400 | 3600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.98, meta_modificada:792.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD TURISTICO INTERIOR 0 0 COLONIA AVIACIÓN, 78746 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA 57 Y , OBRA EJECUTADA EN RETORNO BOULEVARD TURÍSTICO SE ENCUENTRA EN LA CARRETER 57 EN FRENTE DEL HOTEL LAS PALMAS , lon:-100.6356888, lat:23.66154722}} | 2024-02-29 | 2024-03-27 | 604687.73 | 604687.73 | 604687.73 | 604687.73 | 604687.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/002-2024, contratista:ISRAEL HÉRNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:601097.63, importe_modificado:601097.63}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/PAV/002-2024, contratista:ISRAEL HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3590.1, importe_modificado:3590.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.98}} | {2364946/proyecto_INICIO, 2364946/proyecto_PROCESO, 2364946/proyecto_FIN, 2364946/proyecto_PROCESO, 2364946/proyecto_FIN, 2364946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202366137 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN BARRIO SAN JUAN, SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. - 62881 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 62881 | S | 75 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1644.1, meta_modificada:1644.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE HIMNO NACIONAL BARRIO SAN JUAN SAN MIGUEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 NOVIEMBRE Y PROLONGACION HIMNO NACIONAL, SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE AL , lon:-98.79008351, lat:21.26038767}} | 2024-06-25 | 2024-10-10 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SD-001/IR/R33/FISM/24, contratista:GENARO CRUZ AZUARA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:3234120.0, importe_modificado:3234120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1644.1}} | {2366137/proyecto_INICIO, 2366137/proyecto_FIN, 2366137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202366367 | Proyecto de inversión | 503231.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:503231.12, modificado:503231.12}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA BOCANEGRA, ENTRE MACLOVIO HERRERA Y 5 DE MAYO, COL. SANTA CRUZ, CERRITOS, S.L.P. INCLUYE BANQUETAS Y GUARNICIONES. - 65711 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 65711 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.84, meta_modificada:665.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA BOCANEGRA COLONIA SANTA CRUZ, 79446 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JESUS CARRANZA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE UBICADO EN LA CALLE PRIVADA BOCANEGRA , lon:-100.28770841, lat:22.42721154}} | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 503231.12 | 503231.12 | 503231.12 | 503231.12 | 503231.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145647, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:503231.12, importe_modificado:503231.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.84}} | {2366367/proyecto_PROCESO, 2366367/proyecto_FIN, 2366367/proyecto_INICIO, 2366367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202368708 | Proyecto de inversión | 352720.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:352720.76, modificado:352720.76}} | CONSTRUCCION DE CAMINO ANTIGUO A MECATLAN EN LA LOCALIDAD DE TENCAXAPA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 73968 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 73968 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD TENCAXAPA - COLONIA TENCAXAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 EJIDO TENCAXAPA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EDUCACION Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RAMIREZ SE LOC, lon:-98.78381877, lat:21.24508215}} | 2024-07-03 | 2024-08-03 | 352720.76 | 352720.76 | 352720.76 | 352720.76 | 352720.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-004/AD/R33/FISM/2024, contratista:CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:352720.76, importe_modificado:352720.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:340.0}} | {2368708/proyecto_FIN, 2368708/proyecto_PROCESO, 2368708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202369846 | Proyecto de inversión | 955492 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:955492.0, modificado:955492.0}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE MECAPALA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 75459 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 75459 | S | 121 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:890.0, meta_modificada:890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:169, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO MECAPALA, 79994 MECAPALA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE OJTLI TLEN AMELI, SE LOCALIZA A 8.7 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE LA CRUZ ZOQUITIPA MECA, lon:-98.76799308, lat:21.18777959}} | 2024-07-03 | 2024-09-21 | 955492 | 955492 | 955492 | 955492 | 955492 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-009/AD/R33/FISM/2024, contratista:jose luis rivera garcia, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:955492.0, importe_modificado:955492.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:890.0}} | {2369846/proyecto_PROCESO, 2369846/proyecto_INICIO, 2369846/proyecto_PROCESO, 2369846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202370787 | Proyecto de inversión | 65860.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65860.73, modificado:65860.73}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAMINO CERRITOS A SAN JOSE DE TURRUBIARTES O ZAMANDOQUE, CERRITOS, S.L.P. - 77733 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 77733 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DE TURRUBIARTES - SAN JOSE DE TURRUBIARTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA SAN JOSÉ DE TURRUBIARTES (EL ZAMANDOQUE), 79400 LA MEZQUITADA [PARQUE INFANTIL], CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-100.27249686, lat:22.44649428}} | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 65860.73 | 65860.73 | 65860.73 | 65860.73 | 65860.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145587, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:65860.73, importe_modificado:65860.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {2370787/proyecto_FIN, 2370787/proyecto_PROCESO, 2370787/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202373754 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670000.0, modificado:665274.99}} | CONSTRUCCION DE AULA AISLADA ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 EN EP MARTHA GALLEGOS BRIONES, FRACC. GABRIEL MARTINEZ - 87596 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 87596 | S | 88 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HACIENDA DE SANTO DOMINGO COLONIA GABRIEL MARTÍNEZ, 79613 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JARDINES DE LA HACIENDA Y CALLE HACIENDA DE SAN DIEGO, CALLE HACIENDA DEL JARAL LA ESCUELA PRIMARIA MARTHA GAL, lon:-99.96416769, lat:21.92885517}} | 2024-05-24 | 2024-07-26 | 665274.99 | 665274.99 | 665274.99 | 665274.99 | 665274.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-21-2024, contratista:RODOLFO DIAZ DE LEON ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:934728.0, importe_modificado:934728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:74.88}} | {2373754/proyecto_INICIO, 2373754/proyecto_FIN, 2373754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202375299 | Proyecto de inversión | 346559.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346559.35, modificado:346559.35}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL A LAS MOCTEZUMAS CON MATERIAL DE BANCO - 94898 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 94898 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.48, meta_modificada:2.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO LA PRESA DE SANTO DOMINGO - LAS MOCTEZUMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 480 RANCHO LAS MOCTEZUMAS, 79697 LAS MOCTEZUMAS, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SIERRA DEL MUN, lon:-100.01464812, lat:21.58752927}} | 2024-06-24 | 2024-07-13 | 346559.35 | 346559.35 | 346559.35 | 346559.35 | 346559.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD13/UB/05/0B-13-24, contratista:SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:346559.35, importe_modificado:346559.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.48}} | {2375299/proyecto_INICIO, 2375299/proyecto_PROCESO, 2375299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202378532 | Proyecto de inversión | 376689.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376689.84, modificado:376689.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE DEL CALVARIO ENTRE CALLES LA PILA Y MONTE CALVARIO EN LA COLONIA LINDAVISTA DE SAN CIRO DE ACOSTA - 102611 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 102611 | S | 409 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:898.0, meta_modificada:898.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE DEL CALVARIO COLONIA LINDAVISTA, 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DE LA PILA Y CALLE MONTE CALVARIO, CALLE AV LAURELES LA CALLE SE LOCALIZA ENTRE EL MIRADOR TURISTICO DEL CRISTO Y L, lon:-99.80812488, lat:21.65033872}} | 2024-06-26 | 2024-07-26 | 376689.84 | 376689.84 | 376689.84 | 376689.84 | 376689.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD8/SE/02/0D-08-24, contratista:SALVADOR JIMENEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P., monto:376689.84, importe_modificado:376689.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:898.0}} | {2378532/proyecto_INICIO, 2378532/proyecto_PROCESO, 2378532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202379162 | Proyecto de inversión | 661079.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:661079.46, modificado:661079.46}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE POTRERITO, COL. RANCHO GRANDE, LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, S.L.P. - 104362 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 104362 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE EL POTRERITO COLONIA VILLA HIDALGO CENTRO, 78960 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA ANTIGUA A MATEHUALA Y CALLE LA BIZNAGA, PRIVADA DEL ROBLE CALLE EL POTRERITO ENTRE ANTIGUA CARRETERA A MATEHUALA, lon:-100.673374, lat:22.457768}} | 2024-03-25 | 2024-05-10 | 661079.46 | 661079.46 | 661079.46 | 661079.46 | 661079.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-DSOP-R33-006-AD-INF-SE-2024, contratista:SALVADOR PACHECO IBARRA, convocante:MUNICIPIO VILLA HIDALGO, monto:661079.46, importe_modificado:661079.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {2379162/proyecto_FIN, 2379162/proyecto_PROCESO, 2379162/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202379617 | Proyecto de inversión | 390515.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390515.39, modificado:390515.39}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COXCATLÁN LOCALIDAD LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN ASENTAMIENTO - 107558 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 107558 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:76.8, meta_modificada:76.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:43, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN, 79860 LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE INDEPENDENCIA, CARRETERA COXCATLÁN - LOS CARRIZOS EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA , lon:-98.897981, lat:21.557315}} | 2024-05-20 | 2024-07-20 | 390515.39 | 390515.39 | 390515.39 | 390515.39 | 390515.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-19, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:390515.39, importe_modificado:390515.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:76.8}} | {2379617/proyecto_PROCESO, 2379617/proyecto_INICIO, 2379617/proyecto_PROCESO, 2379617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202379867 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. - 108193 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 108193 | S | 43 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO AGUA ZARCA - SAN MARTIN DE OBAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 INTERIOR SN RANCHERIA AGUA ZARCA, 79491 AGUA ZARCA, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SAN MARTIN DE ARRIBA Y CAMINO SAN MA, lon:-100.52123558, lat:22.1152467}} | 2024-06-24 | 2024-09-20 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-CDS-FISM-006/23-OP-AD, contratista:JOSE JUAN HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {2379867/proyecto_INICIO, 2379867/proyecto_FIN, 2379867/proyecto_PROCESO, 2379867/proyecto_FIN, 2379867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202380505 | Proyecto de inversión | 4544865.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4544865.96, modificado:5619121.68}} | REHABILITACION DE CAMINO E.C. CARRETERA 57 A PRESA DE DOLORES, LOCALIDAD DE PRESA DE DOLORES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. - 109589 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 109589 | S | 513 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:484, direccion:CALLE CARRETERA A PRESA DE DOLORES RANCHERIA PRESA DE DOLORES, 79588 RANCHO SAN PEDRO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 57 Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE UBICA A 23 KILOMETROS HACIA EL SU, lon:-100.71170685, lat:21.63948021}} | 2024-03-29 | 2024-05-28 | 5619121.68 | 5619121.68 | 5619121.68 | 5619121.68 | 5619121.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-IR003-FISM/2024-01, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P., monto:5619121.68, importe_modificado:5619121.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}} | {2380505/proyecto_INICIO, 2380505/proyecto_PROCESO, 2380505/proyecto_FIN, 2380505/proyecto_INICIO, 2380505/proyecto_PROCESO, 2380505/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202382163 | Proyecto de inversión | 1088254.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1088254.67, modificado:1088254.67}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 113052 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 113052 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA CIUDAD MOCTEZUMA, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ARROYO, CALLE DAVID G. BERLANGA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE ALDAMA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y LA CALLE A, lon:-101.08512545, lat:22.75178883}} | 2024-07-15 | 2024-09-02 | 1088254.67 | 1088254.67 | 1088254.67 | 1088254.67 | 1088254.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-11-2024, contratista:CHRISTIAN ARTURO PONCE HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1088254.67, importe_modificado:1088254.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.0}} | {2382163/proyecto_INICIO, 2382163/proyecto_FIN, 2382163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202384058 | Proyecto de inversión | 1501425.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1501425.5, modificado:1501425.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO, COLONIA LADRILLERA CALLE GUADALUPE - 118927 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salinas | 118927 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE INTERIOR SN COLONIA LADRILLERA, 78625 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD SALINAS Y CALLE TOMAS ESCOBEDO, CALLE LADRILLERA SE ENCUENTRA SOBRE EL ACCESO BOULEVARD SALINAS ANTES DE LLEGAR A , lon:-101.71797006, lat:22.6122805}} | 2024-04-22 | 2024-06-10 | 1501425.5 | 1501425.5 | 1501425.5 | 1501425.5 | 1501425.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800027-13-2024, contratista:RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1501425.5, importe_modificado:1501425.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}} | {2384058/proyecto_PROCESO, 2384058/proyecto_INICIO, 2384058/proyecto_PROCESO, 2384058/proyecto_INICIO, 2384058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202384096 | Proyecto de inversión | 592928.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:592928.11, modificado:592928.11}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LOCALIDAD LEONCITO, VILLA HIDALGO, S.L.P. - 119072 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 119072 | S | 309 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL LEONCITO, 78967 EL LEONCITO, VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA ANTIGUA SAN LUIS POTOSI A MATEHUALA Y , ANTIGUA CARRETERA SAN LUIS POTOSI A MATEHUALA ENTRONQUE CAMINO A SILOS SOBRE LA CALLE, lon:-100.664924, lat:22.506536}} | 2024-04-08 | 2024-05-27 | 592928.11 | 592928.11 | 592928.11 | 592928.11 | 592928.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-DSOP-R33-005-AD-INF-SL-2024, contratista:PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO VILLA HIDALGO, monto:592928.11, importe_modificado:592928.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} | {2384096/proyecto_INICIO, 2384096/proyecto_FIN, 2384096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202384801 | Proyecto de inversión | 1620992.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1620992.53, modificado:1856074.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SAN JUANITO, LOCALIDAD AJACACO - 121629 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 121629 | S | 63 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO TAMPUCHÓN A CHUNUNTZEN EJIDO TAZAQUIL EJIDO, 79865 AJACACO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AJACACO A TAMPUCHÓN Y , PARA LLEGAR AL PUNTO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS SE PUEDE TOMAR EL CAMINO COXCATLÁN , lon:-98.962885, lat:21.495791}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 1856074.17 | 1856074.17 | 1856074.17 | 1856074.17 | 1856074.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-28, contratista:CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1620992.53, importe_modificado:1620992.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}} | {2384801/proyecto_INICIO, 2384801/proyecto_PROCESO, 2384801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202387246 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE PAHUAYO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 135176 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 135176 | S | 337 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1460.8, meta_modificada:1460.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:239, direccion:ANDADOR ANDADOR EJIDO PAHUAYO, 79990 PAHUAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RAMAL A TLALNEPANTLA Y CARRETERA TAMAZUNCHALE TAMAN, SE LOCALIZA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE C, lon:-98.88198, lat:21.19495}} | 2024-07-25 | 2024-10-15 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-011/AD/R33/FISM/2024, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1460.8}} | {2387246/proyecto_PROCESO, 2387246/proyecto_INICIO, 2387246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202387798 | Proyecto de inversión | 440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:440000.0, modificado:440000.0}} | AMPIACION DE COMEDOR PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, S.L.P. EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE - 142142 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 142142 | S | 361 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:CALLE PRICNIPAL SAN JOSE RANCHERIA SAN JOSE, 79880 SAN JOSÉ, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A TANTOCOY 1 Y CAMINO A HUEHUETLAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, lon:-98.98622441, lat:21.5500978}} | 2024-02-06 | 2024-03-21 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FAISMUN-2024-AD-001, contratista:JULIO VILLASANA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN SLP, monto:440000.0, importe_modificado:440000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2387798/proyecto_PROCESO, 2387798/proyecto_INICIO, 2387798/proyecto_FIN, 2387798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202388010 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE XOCHITITLA EN LA LOCALIDAD DE MECATLÁN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. - 141844 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 141844 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1835.0, meta_modificada:1835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:53, direccion:CALLE XOCHITITLA EJIDO MECATLÁN, 79991 MECATLÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 15 KM DE LA CABECERA, lon:-98.79413912, lat:21.21762452}} | 2024-07-25 | 2024-11-10 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-017/IR/R33/FISM/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA GARPER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1835.0}} | {2388010/proyecto_INICIO, 2388010/proyecto_PROCESO, 2388010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202388359 | Proyecto de inversión | 448805.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:448805.28, modificado:448805.28}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDA EN COXCATLÁN LOCALIDAD BARRIO LA PALMA - 143883 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 143883 | S | 223 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA COXCATLÁN - AXTLA BARRIO BARRIO LA PALMA, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COXCATLÁN - AXTLA Y , EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 2 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y, lon:-98.905316, lat:21.529405}} | 2024-06-03 | 2024-06-30 | 448805.28 | 448805.28 | 448805.28 | 448805.28 | 448805.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-32, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:448805.28, importe_modificado:448805.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2388359/proyecto_INICIO, 2388359/proyecto_PROCESO, 2388359/proyecto_FIN, 2388359/proyecto_PROCESO, 2388359/proyecto_FIN, 2388359/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202388667 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 143786 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 143786 | S | 726 | 622 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:82, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO TAMÁN, 79966 TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE XICONTENCATL SE LOCALIZA A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUTA DE TAMAZUNCHALE A CHAPULHUCAN HIDAL, lon:-98.87899, lat:21.23175}} | 2024-06-30 | 2024-10-28 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SL-006/AD/R33/FISM/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA GARPER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1320.0}} | {2388667/proyecto_INICIO, 2388667/proyecto_FIN, 2388667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202389183 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | TERMINACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 146204 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Cedral | 146204 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.43, meta_modificada:394.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION BOLIVAR COLONIA EMILIANO ZAPATA, 78525 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 16 DE SEPTOEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PROLONGACION ALDAMA SE UBICA FRENTE AL BANCO DEL BIENESTAR AL SUROESTE DE LA CA, lon:-100.72705955, lat:23.80895631}} | 2024-03-29 | 2024-04-19 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/018/2024, contratista:PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.43}} | {2389183/proyecto_INICIO, 2389183/proyecto_FIN, 2389183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202389187 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:985339.7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN FELIPE DE JESUS, DE CALLE SAN JUAN HACIA EL SUR - 146208 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 146208 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SAN FELIPE DE JESUS COLONIA ISLA DE SAN PABLO, 79620 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE DREN DEL CARMEN, CALLE FRANCISCO I. MADERO SUR LA CALLE SAN FELIPE DE JESUS SE LOCALIZA EN LA COLONIA IS, lon:-99.99793765, lat:21.91739933}} | 2024-07-11 | 2024-09-20 | 985339.7 | 985339.7 | 985339.7 | 985339.7 | 985339.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-34-2024, contratista:ARTURO RODRIGUEZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:985339.7, importe_modificado:985339.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.0}} | {2389187/proyecto_INICIO, 2389187/proyecto_PROCESO, 2389187/proyecto_INICIO, 2389187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202390711 | Proyecto de inversión | 1025450.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1025450.5, modificado:1025450.5}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO - 151817 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salinas | 151817 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN BARRIO SAN JUAN, 78625 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE JUAN DE LA BARRERA AL INGRESAR A LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE EL BOULEVARD LLEGANDO A, lon:-101.72065601, lat:22.62174444}} | 2024-04-22 | 2024-07-31 | 1025450.5 | 1025450.5 | 1025450.5 | 1025450.5 | 1025450.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800027-10-2024, contratista:RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1192450.0, importe_modificado:1192450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {2390711/proyecto_INICIO, 2390711/proyecto_PROCESO, 2390711/proyecto_INICIO, 2390711/proyecto_PROCESO, 2390711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202390751 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA, CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LOSA, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JULIAN CARRILLO TRUJILLO EN LA LOCALIDAD DE EL PIÑAL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 152106 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 152106 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:139, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO EL PIÑAL, 79960 EL PIÑAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE SAN FELIPE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA , lon:-98.74982888, lat:21.2489874}} | 2024-07-03 | 2024-08-03 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SJ-005/AD/R33/FISM/2024, contratista:NALLELY JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:211.0}} | {2390751/proyecto_INICIO, 2390751/proyecto_FIN, 2390751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202392057 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:97160.74}} | ADQUISICION DE 1 TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE DE 15 000 LITROS - 161992 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 161992 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:88, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE SANTA ROSA RANCHERIA SANTA ROSA NUMERO DOS, 79635 SANTA ROSA NÚMERO DOS, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA UBICACIÓN DEL TANQUE PUBLICO ES SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO SANTA ROSA NUMERO DO, lon:-100.07779664, lat:22.25989866}} | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 97160.74 | 97160.74 | 97160.74 | 97160.74 | 97160.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:64671, contratista:ACABADOS DE LA REGION, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:97160.74, importe_modificado:97160.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2392057/proyecto_PROCESO, 2392057/proyecto_INICIO, 2392057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202393431 | Proyecto de inversión | 2570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2570000.0, modificado:2561097.56}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE LAZARO CARDENAS HACIA EL ORIENTE - 168358 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 168358 | S | 117 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:656.26, meta_modificada:656.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA COFRADÍA GRANDE, 79624 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CARRETERA CARRETERA LIBRE A CERRITOS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ADO, lon:-99.9703544, lat:21.94015958}} | 2024-07-01 | 2024-08-30 | 2561097.56 | 2561097.56 | 2561097.56 | 2561097.56 | 2561097.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800026-45-2024, contratista:OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:2561097.56, importe_modificado:2561097.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:656.26}} | {2393431/proyecto_INICIO, 2393431/proyecto_PROCESO, 2393431/proyecto_FIN, 2393431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202393450 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEMOCRACIA EN BARRIO DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P - 168432 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 168432 | S | 853 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:969.0, meta_modificada:969.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRACIA BARRIO DEL CARMEN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE MEXICO, CALLE DEL CARMEN SE LOCALIZA EN LA CABERA MUNICIPAL POR EL BARRIO DEL CARMEN POR LA BASE DEL TRANSPORTE U, lon:-98.79674, lat:21.265328}} | 2024-07-03 | 2024-09-28 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-018/AD/R33/FISM/2024, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:969.0}} | {2393450/proyecto_PROCESO, 2393450/proyecto_INICIO, 2393450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202394177 | Acción | 180960 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180960.0, modificado:180960.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 171716 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 171716 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 180960 | 180960 | 180960 | 180960 | 180960 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-012/AD/R33/FISM/2024, contratista:jose luis rivera garcia, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:180960.0, importe_modificado:180960.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2394177/proyecto_INICIO, 2394177/proyecto_PROCESO, 2394177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202400157 | Proyecto de inversión | 363824.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363824.59, modificado:363824.59}} | REHBILITACION DE CANCHA DEPORTIVA, EN EP "LAZARO CARDENAS DEL RIO" | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:85, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQUINA CON CALLE 5 DE MAYO S/N, SAN SEBASTIAN, RIOVERDE, S.L.P., lon:-99.822083, lat:21.766766}} | 2024-05-21 | 2024-07-29 | 363824.59 | 363824.59 | 363824.59 | 363824.59 | 363824.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-11-2024, contratista:RENE CHAVEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:692096.46, importe_modificado:692096.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2400157/proyecto_INICIO, 2400157/proyecto_PROCESO, 2400157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202400187 | Proyecto de inversión | 2545230 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2545230.0, modificado:2500000.0}} | 244003 Construccion de techado tipo II, de 15.00 x 27.00 M. Incluye rehabilitacion de cancha de usos multiples y aplicación de pintura en edificios. Primaria Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244003 | S | 181 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:26, direccion:AVENIDA MEXICO NUM. EXT. 1, lon:-100.92652, lat:22.21977}} | 2024-06-26 | 2024-09-18 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202400206 | Proyecto de inversión | 538939.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538939.07, modificado:538939.07}} | REHABILITACION DE AULAS EN EST 62 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 31 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:74, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO S/N, ENTRE CALLE ITURBIDE Y CAMINO SIN NOMBRE, SAN DIEGO, RIOVERDE, S.L.P., lon:-100.097486, lat:21.915406}} | 2024-05-21 | 2024-07-29 | 538939.07 | 538939.07 | 538939.07 | 538939.07 | 538939.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-8-2024, contratista:J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:538939.07, importe_modificado:538939.07}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2400206/proyecto_INICIO, 2400206/proyecto_PROCESO, 2400206/proyecto_FIN, 2400206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202400207 | Proyecto de inversión | 2260340 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2260340.0, modificado:2200000.0}} | 244004 Construccion de techado tipo II, de 15.00 x 27.00 M. Incluye rehabilitacion de cancha de usos multiples y rotulos en edificios en Primaria Amalia Noyola Rodriguez. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 24404 | S | 182 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SAN BERNABE NUM. EXT. 225, lon:-100.96153, lat:22.18645}} | 2024-06-26 | 2024-09-18 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202400246 | Proyecto de inversión | 842731.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842731.6, modificado:842731.6}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EP "PATRIA MEXICANA" | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 63 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:44, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA ESQUINA CON CALLE JUAREZ S/N, LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, RIOVERDE, S.L.P., lon:-99.904083, lat:21.889937}} | 2024-05-21 | 2024-07-29 | 842731.6 | 842731.6 | 842731.6 | 842731.6 | 842731.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-9-2024, contratista:INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA FERNANDENSE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:842731.6, importe_modificado:842731.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2400246/proyecto_INICIO, 2400246/proyecto_FIN, 2400246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202400278 | Adquisición | 644200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644200.0, modificado:644200.0}} | ADQUISICION DE VEHICULO | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PLAZA CONSTITUCION LETRA I, ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE MOLLINEDO, COLONIA CENTRO, RIOVERDE, S.L.P., lon:-99.992905, lat:21.932212}} | 2024-04-23 | 2024-05-23 | 644200 | 644200 | 644200 | 644200 | 644200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IR-MRS-COMPRAS-R33-0396-2024, contratista:DALTON AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:644200.0, importe_modificado:644200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2400278/proyecto_PROCESO, 2400278/proyecto_INICIO, 2400278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202401802 | Adquisición | 314248.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314248.6, modificado:314248.6}} | EQUIPAMIENTO CON LOTE DE EQUIPO CONSISTENTE EN ARMAS CORTAS Y LARGAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 2024-1563 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N ZONA CENTRO CP. 79200 TAMUIN S.L.P., lon:-98.77509193, lat:22.00450441}} | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 314248.6 | 314248.6 | 314248.6 | 314248.6 | 314248.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0, contratista:DIRECCION DE COMERCIALIZACION DE ARMAMENTO Y MUNICIONES, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:314248.6, importe_modificado:314248.6}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2401802/proyecto_PROCESO, 2401802/proyecto_INICIO, 2401802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202401836 | Adquisición | 299280 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299280.0, modificado:299280.0}} | EQUIPAMIENTO CON LOTE DE EQUIPO CONSISTENTE EN CAJA BALISTICA NIVEL V PLUS PARA UNIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 2024-1668 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N ZONA CENTRO CP. 79200 TAMUIN S.L.P., lon:-98.7751295, lat:22.00450548}} | 2024-04-16 | 2024-05-10 | 299280 | 299280 | 299280 | 299280 | 299280 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TAMUIN/2024/R-33FFM/AD-ADQ-03, contratista:TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:299280.0, importe_modificado:299280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:1.0}} | {2401836/proyecto_INICIO, 2401836/proyecto_FIN, 2401836/proyecto_INICIO, 2401836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407550 | Proyecto de inversión | 54534.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:54534.25, modificado:54534.25}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 309589 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 309589 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO ATOTONILCO, 79670 ATOTONILCO, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA PARROQUIA Y CALLE RODEO, CALLE MORELOS ATOTONILCO ENTRE CALLE LA PARROQUIA Y CALLE RODEO CIUDAD FERNANDEZ SAN LUIS POTOSI CP. , lon:-100.44507881, lat:21.99350979}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 54534.25 | 54534.25 | 54534.25 | 54534.25 | 54534.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2407550/proyecto_INICIO, 2407550/proyecto_FIN, 2407550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407620 | Proyecto de inversión | 9074.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9074.68, modificado:9074.68}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO EJIDO SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ LAS VIBORILLAS EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 312385 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 312385 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:44, direccion:EJIDO NUEVO EJIDO SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ (LAS VIBORILLAS), 79408 NUEVO EJIDO SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ (LAS VIBORILLAS), CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA ZAP RURAL SEÑA, lon:-100.2091248, lat:22.36934424}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 9074.68 | 9074.68 | 9074.68 | 9074.68 | 9074.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2407620/proyecto_INICIO, 2407620/proyecto_FIN, 2407620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407638 | Proyecto de inversión | 4544.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4544.52, modificado:4544.52}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 312774 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 312774 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:PUEBLO LA REFORMA, 79675 LA REFORMA, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO LA REFORMA CP. 79675 LA REFORMA CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.09452296, lat:21.99893199}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 4544.52 | 4544.52 | 4544.52 | 4544.52 | 4544.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407638/proyecto_PROCESO, 2407638/proyecto_FIN, 2407638/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407642 | Proyecto de inversión | 4544.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4544.52, modificado:4544.52}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA REFORMITA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 312848 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 312848 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:37, direccion:PUEBLO LA REFORMITA, 79675 LA REFORMITA, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO LA REFORMITA CP. 79675 LA REFORMITA CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.08548561, lat:21.98358284}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 4544.52 | 4544.52 | 4544.52 | 4544.52 | 4544.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407642/proyecto_PROCESO, 2407642/proyecto_FIN, 2407642/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407649 | Proyecto de inversión | 4537.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4537.34, modificado:4537.34}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DEL GAVILAN EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 313358 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 313358 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:EJIDO EL GAVILÁN, 79410 EL GAVILÁN, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD EL GAVILAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CERRITOS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CODIGO POSTAL 79410., lon:-100.04335891, lat:22.52416846}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 4537.34 | 4537.34 | 4537.34 | 4537.34 | 4537.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407649/proyecto_INICIO, 2407649/proyecto_FIN, 2407649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407653 | Proyecto de inversión | 9089.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9089.04, modificado:9089.04}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD MORILLOS EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 313442 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 313442 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:PUEBLO MORILLOS, 79670 MORILLOS, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO MORILLOS CP. 79670 MORILLOS CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.39618869, lat:21.97342888}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 9089.04 | 9089.04 | 9089.04 | 9089.04 | 9089.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2407653/proyecto_INICIO, 2407653/proyecto_FIN, 2407653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407655 | Proyecto de inversión | 22722.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22722.6, modificado:22722.6}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA DE SOLANO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 313497 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 313497 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:13, direccion:PUEBLO OJO DE AGUA DE SOLANO, 79676 OJO DE AGUA DE SOLANO, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO OJO DE AGUA DE SOLANO CP. 79676 OJO DE AGUA DE SOLANO CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.08001506, lat:21.98402269}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 22722.6 | 22722.6 | 22722.6 | 22722.6 | 22722.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2407655/proyecto_FIN, 2407655/proyecto_PROCESO, 2407655/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407668 | Proyecto de inversión | 4544.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4544.52, modificado:4544.52}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 313848 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 313848 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:33, direccion:PUEBLO SAN PABLO, 79676 SAN PABLO, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO SAN PABLO CP. 79676 SAN PABLO CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.04400754, lat:21.97076376}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 4544.52 | 4544.52 | 4544.52 | 4544.52 | 4544.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407668/proyecto_INICIO, 2407668/proyecto_FIN, 2407668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407717 | Proyecto de inversión | 4512.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4512.21, modificado:4512.21}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SALITRILLOS EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 315280 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 315280 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:PUEBLO SALITRILLOS, 78578 SALITRILLOS, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO SALITRILLOS CP. 78578 SALITRILLOS CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.30617041, lat:23.17808057}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407717/proyecto_INICIO, 2407717/proyecto_FIN, 2407717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407735 | Proyecto de inversión | 54146.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:54146.48, modificado:54146.48}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD ELORZA EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 315861 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 315861 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:16, direccion:PUEBLO ELORZA, 78575 ELORZA, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO ELORZA CP. 78575 ELORZA CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.87330212, lat:23.06463999}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 54146.48 | 54146.48 | 54146.48 | 54146.48 | 54146.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2407735/proyecto_INICIO, 2407735/proyecto_FIN, 2407735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407750 | Proyecto de inversión | 4512.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4512.21, modificado:4512.21}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LOS CALLEJONES EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 316338 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 316338 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:75, direccion:PUEBLO LOS CALLEJONES, 78576 LOS CALLEJONES, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO LOS CALLEJONES CP. 78576 LOS CALLEJONES CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.07826249, lat:23.05002425}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407750/proyecto_INICIO, 2407750/proyecto_FIN, 2407750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407768 | Proyecto de inversión | 4512.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4512.21, modificado:4512.21}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL TUZAL EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 316827 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 316827 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:PUEBLO SAN JUAN DEL TUZAL, 78578 SAN JUAN DEL TUZAL, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO SAN JUAN DEL TUZAL CP. 78578 SAN JUAN DEL TUZAL CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.34251247, lat:23.14791601}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407768/proyecto_INICIO, 2407768/proyecto_FIN, 2407768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407770 | Proyecto de inversión | 13536.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13536.62, modificado:13536.62}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 316885 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 316885 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:261, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ, 78580 SANTA CRUZ, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO SANTA CRUZ CP. 78580 SANTA CRUZ CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.09305126, lat:23.26640434}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 13536.62 | 13536.62 | 13536.62 | 13536.62 | 13536.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2407770/proyecto_INICIO, 2407770/proyecto_FIN, 2407770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302409580 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LAURELES, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 106851 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 106851 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, direccion:EJIDO LAURELES, 78837 LAURELES, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE LAURELES COMO ES EN DOMICILIO CONOCIDO A UN COTADO DE LA CAPILLA DE LA COM, lon:-100.76217654, lat:23.64281822}} | 2024-05-24 | 2024-07-22 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800052-6-2024, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2409580/proyecto_PROCESO, 2409580/proyecto_INICIO, 2409580/proyecto_FIN, 2409580/proyecto_INICIO, 2409580/proyecto_FIN, 2409580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302409712 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS TROJES, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 111587 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 111587 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE LAS TROJES, 78830 SAN ANTONIO DE LAS TROJES, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTES PARTES DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS TROJES COMO ES EN DOMIC, lon:-100.6829425, lat:23.69824331}} | 2024-05-24 | 2024-07-22 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800052-6-2024, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2409712/proyecto_PROCESO, 2409712/proyecto_INICIO, 2409712/proyecto_FIN, 2409712/proyecto_INICIO, 2409712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302411610 | Proyecto de inversión | 1281652.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1281652.11, modificado:1281652.11}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 492.16 M.L., EN CALLE AMAPOLA, COL. VISTA HERMOSA CON UNA LONGITUD DE 30.00 M.L., CALLE PRIV. MONTURA, COL. LA PROVIDENCIA CON UNA LONGITUD DE 50.00 M.L., EN CALLE MAXA, FRACC. OJO DE AGUA CON UNA LONGITUD DE 234.77 M.L., PRIV. SALTILLO, COL. EL PINEÑO CON UNA LONGITUD DE 90.00 M.L., CALLE MANUEL ESPERON, COL. ANIMAS III CON UNA LONGITUD DE 51.39 M.L., CALLE GABILONDO SOLER, COL. LAS HADAS CON UNA LONGITUD DE 36.00 M.L., MATEHUALA, S.L.P. - 180594 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 180594 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.16, meta_modificada:492.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLA COLONIA VISTAHERMOSA, 78789 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NEGRETE Y CALLE ALTAMIRANO, OBRA EJECUTADA EN CALLE AMAPOLA COLONIA VISTA HERMOSA ENTRE CALLE NEGRETE Y ALTAMIRANO CERCAS DE LA CARPINT, lon:-100.6572083, lat:23.64976944}} | 2024-04-08 | 2024-05-17 | 1281652.11 | 1281652.11 | 1281652.11 | 1281652.11 | 1281652.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/ALC/014-2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1281652.11, importe_modificado:1281652.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:492.16}} | {2411610/proyecto_INICIO, 2411610/proyecto_PROCESO, 2411610/proyecto_FIN, 2411610/proyecto_INICIO, 2411610/proyecto_PROCESO, 2411610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302411737 | Proyecto de inversión | 1570922.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1570922.81, modificado:1570922.81}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUATOLOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 181233 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 181233 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1665.0, meta_modificada:1665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:257, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CUATOLOL, 79960 CUATOLOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA EL PALMITO CUATOLOL Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE ORIZATLAN, SE LOCALIZA A 8.4 KILOMETROS EN DIRECCION ESTE POR LA CARRETERA, lon:-98.71175, lat:21.25546}} | 2024-08-10 | 2024-10-10 | 1570922.81 | 1570922.81 | 1570922.81 | 1570922.81 | 1570922.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-010/AD/R33/FISM/2024, contratista:jose luis rivera garcia, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1570922.81, importe_modificado:1570922.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1665.0}} | {2411737/proyecto_INICIO, 2411737/proyecto_FIN, 2411737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302412872 | Acción | 88160 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88160.0, modificado:88160.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 187617 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 187617 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-02-21 | 2024-03-12 | 88160 | 88160 | 88160 | 88160 | 88160 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/DDSM/PROY/007-2024, contratista:JUAN ANGEL CAMPOS CANDIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:88160.0, importe_modificado:88160.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2412872/proyecto_PROCESO, 2412872/proyecto_INICIO, 2412872/proyecto_FIN, 2412872/proyecto_PROCESO, 2412872/proyecto_FIN, 2412872/proyecto_INICIO, 2412872/proyecto_PROCESO, 2412872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302414122 | Proyecto de inversión | 2070000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2070000.0, modificado:2063334.2}} | CONSTRUCCION CON GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA TERCERA PRIVADA DE MARGARITO ROMERO - 195620 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 195620 | S | 93 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.3, meta_modificada:857.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRIVADA MARGARITO ROMERO COLONIA SANTA JULIA, 79624 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE MARGARITO ROMERO Y PRIVADA CUARTA PRIVADA DE MARGARITO ROMERO, CALLE 5 DE FEBRERO LA CALLE TERCERA PRIVADA , lon:-99.98581283, lat:21.9398479}} | 2024-07-29 | 2024-09-30 | 2063334.2 | 2063334.2 | 2063334.2 | 2063334.2 | 2063334.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800026-40-2024, contratista:ERIKA DEL CARMEN PÉREZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:2063334.2, importe_modificado:2063334.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:857.3}} | {2414122/proyecto_INICIO, 2414122/proyecto_PROCESO, 2414122/proyecto_FIN, 2414122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302414319 | Proyecto de inversión | 1622904.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1622904.15, modificado:1622904.15}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO SANITARIO EN ESQUINA DE CALLE CUAUHTEMOC CON CALLE MIGUEL HIDALGO EN COLONIA MORELOS, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. - 196950 | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 196950 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.8, meta_modificada:91.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA MORELOS, 79202 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA CONSTRUCCION DEL CARCAMO SANITARIO SE REALIZARA EN ESQUINA DE LA CALLE CUAUHTEMOC CON CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COLONI, lon:-98.76718465, lat:22.00340871}} | 2024-07-11 | 2024-08-19 | 1622904.15 | 1622904.15 | 1622904.15 | 1622904.15 | 1622904.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-245800042-25-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1622904.15, importe_modificado:1622904.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.8}} | {2414319/proyecto_INICIO, 2414319/proyecto_PROCESO, 2414319/proyecto_FIN, 2414319/proyecto_PROCESO, 2414319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302414486 | Proyecto de inversión | 236850.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236850.53, modificado:236850.53}} | MANTENIMIENTO DE CÁRCAMO EN COXCATLÁN LOCALIDAD COXCATLÁN - 199351 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 199351 | S | 1183 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 BARRIO PANUHUAYA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y , EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA ZONACONURBADA DE LA LOCALIDAD DE C, lon:-98.916795, lat:21.539643}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 236850.53 | 236850.53 | 236850.53 | 236850.53 | 236850.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-41, contratista:JULIO VILLASANA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:236850.53, importe_modificado:236850.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2414486/proyecto_INICIO, 2414486/proyecto_PROCESO, 2414486/proyecto_FIN, 2414486/proyecto_PROCESO, 2414486/proyecto_INICIO, 2414486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302415704 | Proyecto de inversión | 165162.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165162.88, modificado:165162.88}} | MANTENIMIENTO DE CÁRCAMO DEL SISTEMA DE AGUA EL AQUICHAL EN COXCATLÁN, LOCALIDAD TOTOÁTL - 207959 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 207959 | S | 99 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TOTÓATL, 79870 TOTÓATL, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A AJUATITLA SEGUNDA SECCIÓN Y , EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 10.7 KMS AL SURESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL E, lon:-98.891702, lat:21.507101}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 165162.88 | 165162.88 | 165162.88 | 165162.88 | 165162.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-44, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:165162.88, importe_modificado:165162.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3000.0}} | {2415704/proyecto_INICIO, 2415704/proyecto_FIN, 2415704/proyecto_PROCESO, 2415704/proyecto_FIN, 2415704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302416409 | Acción | 208800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208800.0, modificado:208800.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 211691 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 211691 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-03-25 | 2024-04-12 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/DDSM/DIR-023-2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:208800.0, importe_modificado:208800.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2416409/proyecto_INICIO, 2416409/proyecto_FIN, 2416409/proyecto_PROCESO, 2416409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302416649 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:405002.94}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 213208 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 213208 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.011022, lat:21.943512}} | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 405002.94 | 405002.94 | 405002.94 | 405002.94 | 405002.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146218, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:24119.24, importe_modificado:24119.24}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2416649/proyecto_INICIO, 2416649/proyecto_PROCESO, 2416649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302417563 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 219058 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 219058 | S | 59 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:88, direccion:INTERIOR SN EJIDO LA REFORMA, 79767 LA REFORMA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON PORLA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA ALA LOCALIDAD DE LA LAJA POR APROXIMAD, lon:-99.15115916, lat:21.64180943}} | 2024-09-15 | 2024-12-15 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-013, contratista:SANDRA GRIEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2417563/proyecto_PROCESO, 2417563/proyecto_FIN, 2417563/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302418944 | Proyecto de inversión | 199233.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199233.06, modificado:199233.06}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD COXCATLÁN - 227152 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 227152 | S | 1183 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE AMADO NERVO, EL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y AMADO, lon:-98.903313, lat:21.542275}} | 2024-05-08 | 2024-05-18 | 199233.06 | 199233.06 | 199233.06 | 199233.06 | 199233.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-36, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:199233.06, importe_modificado:199233.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2418944/proyecto_PROCESO, 2418944/proyecto_INICIO, 2418944/proyecto_FIN, 2418944/proyecto_PROCESO, 2418944/proyecto_FIN, 2418944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302419783 | Proyecto de inversión | 700655.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700655.66, modificado:700655.66}} | REHABILITACION DE 1 TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESTRUCTURA ATIPICA CUBIERTA METALICA 14.00 X 30.00 METROS, EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA. - 232583 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 232583 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DISTRITO FEDERAL COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE CIUDAD VICTORIA, CALLE TABASCO OBRA EJECUTADA EN EL PLANTEL EDUCATIVO DENOMINADO ESCUELA PRIMARIA PORF. F, lon:-100.616504, lat:23.644314}} | 2024-06-26 | 2024-08-02 | 700655.66 | 700655.66 | 700655.66 | 700655.66 | 700655.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/EDU/042-2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:700655.66, importe_modificado:700655.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2419783/proyecto_INICIO, 2419783/proyecto_PROCESO, 2419783/proyecto_INICIO, 2419783/proyecto_PROCESO, 2419783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302419842 | Proyecto de inversión | 100493.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100493.8, modificado:100493.8}} | AMPLIACION DE ABREVADERO AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE EL PINITO DE SAN CIRO DE ACOSTA - 233058 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 233058 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:159.6, meta_modificada:159.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO EL PINITO - EL CAPADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHO EL PINITO, 79696 EL CHUPADERO, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA SIERRA DEL MUNICIPIO LADO SUR A UN COSTADO DEL CAM, lon:-99.9100624, lat:21.56894225}} | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 100493.8 | 100493.8 | 100493.8 | 100493.8 | 100493.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-2AD2/TM/01/0A/2-02-24, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:100493.8, importe_modificado:100493.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:159.6}} | {2419842/proyecto_PROCESO, 2419842/proyecto_INICIO, 2419842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302423174 | Proyecto de inversión | 883000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:883000.0, modificado:869534.96}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS, DE PLAZA CONSTITUCION SUR A CALLE BRAVO - 251725 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 251725 | S | 34895 | 23263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.36, meta_modificada:153.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE PLAZA CONSTITUCION LADO SUR, CALLE DOCTOR LAURO ISLAS LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN, lon:-99.99262495, lat:21.92939118}} | 2024-08-26 | 2024-11-29 | 869534.96 | 869534.96 | 869534.96 | 869534.96 | 869534.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800026-47-2024, contratista:JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:5720800.0, importe_modificado:5720800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.36}} | {2423174/proyecto_INICIO, 2423174/proyecto_FIN, 2423174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302423958 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510000.0, modificado:510000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN ANTONIO DE TROJES A POTRERITOS - 260468 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 260468 | S | 91 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:51, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO DE TROJES - CAMINO A POTRERITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 EJIDO SAN ANTONIO DE TROJES, 78883 SAN ANTONIO DE TROJES, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA CAMINO A POTRERITOS Y TERRACERI, lon:-100.21916988, lat:22.69355667}} | 2024-06-03 | 2024-06-30 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151219, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:510000.0, importe_modificado:510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2423958/proyecto_PROCESO, 2423958/proyecto_INICIO, 2423958/proyecto_PROCESO, 2423958/proyecto_FIN, 2423958/proyecto_INICIO, 2423958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302424004 | Proyecto de inversión | 211368.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211368.7, modificado:211368.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE CALLE JUAREZ SALIDA A CALDERON EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO - 261009 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cerro de San Pedro | 261009 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:RANCHO PORTEZUELO, 78447 PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y , EL CALLEJON SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JUAREZ A 100 METROS DEL CAMPO DE BEISBOL SOBRE LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE CALDERON, lon:-100.81726577, lat:22.16261136}} | 2024-08-19 | 2024-09-06 | 211368.7 | 211368.7 | 211368.7 | 211368.7 | 211368.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSP-CDSM-FAISMUN-011OP/AD-2024, contratista:ARQUITECTOS E INGENIERIA ROGA Y ASOCIADOS S. DE R,L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, SLP, monto:211368.7, importe_modificado:211368.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2424004/proyecto_PROCESO, 2424004/proyecto_FIN, 2424004/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302424315 | Proyecto de inversión | 1623656.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1623656.87, modificado:1621551.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN COLONIA LAS PALMAS, MATEHUALA, S.L.P. - 263254 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 263254 | S | 3025 | 2475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1441.8, meta_modificada:1441.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PALMA NEGRA FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, 78715 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALMAGRES Y CALLE TERRAMOSTES, OBRA EJECUTADA EN LA UBICACION DE LA CALLE PALMA NEGRA FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS ENTRE LAS CAL, lon:-100.63567222, lat:23.66426944}} | 2024-08-12 | 2024-09-27 | 1621551 | 1621551 | 1621551 | 1621551 | 1621551 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PROY/058-2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1621551.0, importe_modificado:1621551.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1441.8}} | {2424315/proyecto_FIN, 2424315/proyecto_PROCESO, 2424315/proyecto_INICIO, 2424315/proyecto_PROCESO, 2424315/proyecto_FIN, 2424315/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302426943 | Proyecto de inversión | 89838.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89838.43, modificado:89838.43}} | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, MATEHUALA, S.L.P. - 277416 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 277416 | S | 131 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:96, direccion:CALLE ABRAHAM SALAZAR RANCHERIA SANTA LUCÍA, 78816 SANTA LUCÍA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO KM 179 MAS 900 Y CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS POTOSI A MATEHUALA, OBRA EJECUTADA EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA MATEHUALA S.L.P, lon:-100.59561388, lat:23.54833611}} | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 89838.43 | 89838.43 | 89838.43 | 89838.43 | 89838.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/030-2024, contratista:JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:831005.45, importe_modificado:831005.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:12.0}} | {2426943/proyecto_PROCESO, 2426943/proyecto_FIN, 2426943/proyecto_INICIO, 2426943/proyecto_FIN, 2426943/proyecto_PROCESO, 2426943/proyecto_FIN, 2426943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302427653 | Proyecto de inversión | 93320.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93320.51, modificado:93320.51}} | EL CAPULIN. CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 281322 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 281322 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:CALLE AVENIDA RIOVERDE RANCHERIA EL CAPULIN, 79786 EL CAPULÍN, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MATAMOROS Y , CALLE TAMPICO LA OBRA SE ECNUENTRA UBICADA EN AVENIDA RIOVERDE CASI ESQUINA CON CALLE SIN NOMBRE, lon:-99.559487, lat:21.501027}} | 2024-08-03 | 2024-09-13 | 93320.51 | 93320.51 | 93320.51 | 93320.51 | 93320.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-9-2024, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:1399807.62, importe_modificado:1399807.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2427653/proyecto_INICIO, 2427653/proyecto_PROCESO, 2427653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302427741 | Proyecto de inversión | 93320.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93320.51, modificado:93320.51}} | EL POCITO. CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 281886 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 281886 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL POCITO, 79780 EL POCITO, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.635969, lat:21.54752}} | 2024-08-03 | 2024-09-13 | 93320.51 | 93320.51 | 93320.51 | 93320.51 | 93320.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-9-2024, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:1399807.62, importe_modificado:1399807.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2427741/proyecto_INICIO, 2427741/proyecto_PROCESO, 2427741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302428173 | Proyecto de inversión | 1224982.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1224982.62, modificado:1224982.62}} | REHABILITACION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL JARDIN HIDALGO, COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. - 283646 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 283646 | S | 7646 | 6694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PASCUAL M. HERNANDEZ COLONIA CENTRO, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ MORI Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO , lon:-100.73665745, lat:21.80047694}} | 2024-08-06 | 2024-09-05 | 1224982.62 | 1224982.62 | 1224982.62 | 1224982.62 | 1224982.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD014-FISM/2024, contratista:R&R CONSTRUCCIONES ELECTRICAS-CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:1224982.62, importe_modificado:1224982.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:524.0}} | {2428173/proyecto_INICIO, 2428173/proyecto_FIN, 2428173/proyecto_PROCESO, 2428173/proyecto_FIN, 2428173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302428325 | Proyecto de inversión | 661226.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:661226.96, modificado:632346.87}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA DE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 284568 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 284568 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:482.11, meta_modificada:482.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PRIVADA DE HIDALGO PUEBLO LAGUNILLAS, 79780 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE PRIVADA DE HIDALGO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE HIDALGO QUE SE ENCUENTRA ANTES, lon:-99.56543586, lat:21.59076183}} | 2024-07-31 | 2024-09-13 | 632346.87 | 632346.87 | 632346.87 | 632346.87 | 632346.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-8-2024, contratista:JESUS GUILLEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:661226.96, importe_modificado:632346.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:482.11}} | {2428325/proyecto_INICIO, 2428325/proyecto_FIN, 2428325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302428636 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CABECERA MUNICIAPL DE CEDRAL, S.L.P. - 286269 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cedral | 286269 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE MINA Y CALLE GENERAL ANAYA, CALLE CHICOSEIN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CEDRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, lon:-100.7298803, lat:23.82250574}} | 2024-07-22 | 2024-08-02 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/037/2024, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2428636/proyecto_FIN, 2428636/proyecto_PROCESO, 2428636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302428821 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:640000.0, modificado:640000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA TRAMO DOMINGO GÁMEZ CRUCERO SAN IGNACIO, MUNCIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 287062 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 287062 | S | 41 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.1, meta_modificada:17.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO DOMINGO GAMEZ - SAN IGNACIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO DOMINGO GÁMEZ, 78894 DOMINGO GÁMEZ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA CAMINO A SAN IGNACIO Y BRECHA BRECHA A MAJADA, TERRACERI, lon:-100.19652061, lat:23.11791496}} | 2024-02-01 | 2024-08-31 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151357, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:640000.0, importe_modificado:640000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.1}} | {2428821/proyecto_FIN, 2428821/proyecto_INICIO, 2428821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302429822 | Proyecto de inversión | 365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365000.0, modificado:365000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE LOCALIDAD PUERTO DE CLAVELLINA, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR,S.L.P. - 291448 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 291448 | S | 214 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5290.0, meta_modificada:5290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:10, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL PUERTO DE LA CLAVELLINA, 78894 EL PUERTO DE LA CLAVELLINA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE LAZARO CARDENAS LOS TRBAJOS DE OBRA SE UBICAN EN LAS CALLES , lon:-100.12115791, lat:23.12083985}} | 2024-02-01 | 2024-08-31 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151359, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:365000.0, importe_modificado:365000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5290.0}} | {2429822/proyecto_PROCESO, 2429822/proyecto_FIN, 2429822/proyecto_INICIO, 2429822/proyecto_PROCESO, 2429822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302429891 | Proyecto de inversión | 1271113.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1271113.19, modificado:1271113.19}} | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD EL AGUAJE DE GARCIA, MUNCIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 291814 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 291814 | S | 71 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO REAL EJIDO EL AGUAJE DE GARCÍA, 78886 EL AGUAJE DE GARCÍA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PLACITA, CALLE CAMINO REAL QUE INICIA A 50 METROS DEL TECHADO DE LA COMUNIDAD, lon:-100.45566749, lat:22.61014207}} | 2024-05-20 | 2024-08-31 | 1271113.19 | 1271113.19 | 1271113.19 | 1271113.19 | 1271113.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG24/R33/SE/2024, contratista:SANDRA ZARAGOZA HUERTA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1271113.19, importe_modificado:1271113.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1512.0}} | {2429891/proyecto_PROCESO, 2429891/proyecto_INICIO, 2429891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302430081 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510000.0, modificado:510000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA LOCALIDAD ÁBREGO. MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 292672 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 292672 | S | 255 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:EJIDO ÁBREGO, 78885 ÁBREGO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA REPUBLICA Y CALLE INDEPENDENCIA, REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE ÁBREGO TRAMO LOS CONOS A LA PRESA EL POTRERO, lon:-100.37377715, lat:22.64118813}} | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151364, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:510000.0, importe_modificado:510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2430081/proyecto_INICIO, 2430081/proyecto_FIN, 2430081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302431698 | Proyecto de inversión | 167228.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167228.08, modificado:167228.08}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SUBTERRANEA EN CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA EN REAL DE CATORCE, MUNICIPIO DE CATORCE, S.L.P. - 299598 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catorce | 299598 | S | 40 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA BARRIO CAMPOSANTO, 78553 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CALLE A LA PREPARATORIA, CALLE ZARAGOZA EL LUGAR DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO POR LA PARTE, lon:-100.8892342, lat:23.69587391}} | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 167228.08 | 167228.08 | 167228.08 | 167228.08 | 167228.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MC-DSM/FISM/004/2024, contratista:ING. DIEGO CASTAÑON GRACIA, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:167228.08, importe_modificado:167228.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} | {2431698/proyecto_FIN, 2431698/proyecto_PROCESO, 2431698/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302434402 | Proyecto de inversión | 71407.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71407.1, modificado:71407.1}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CALEROS, MATEHUALA, S.L.P. - 312537 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 312537 | S | 119 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5124.0, meta_modificada:5124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:72, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DE CALEROS, 78811 SAN FRANCISCO DE CALEROS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CALEROS MATEHUALA S.L.P., lon:-100.6959444, lat:23.6345722}} | 2024-02-12 | 2024-09-30 | 71407.1 | 71407.1 | 71407.1 | 71407.1 | 71407.1 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/005-2024, contratista:CRISTIAN IVÁN RODRÍGUEZ CARREÓN, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:133400.0, importe_modificado:133400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5124.0}} | {2434402/proyecto_INICIO, 2434402/proyecto_PROCESO, 2434402/proyecto_FIN, 2434402/proyecto_PROCESO, 2434402/proyecto_INICIO, 2434402/proyecto_PROCESO, 2434402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302434872 | Proyecto de inversión | 3621041.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3621041.08, modificado:3621041.08}} | PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA DEL KM 1 MAS 500 AL 2 MAS 500. - 314331 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 314331 | S | 259 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 LA CAJA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA DEL KM 1 MAS 500 AL 2 MAS 500 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S., lon:-100.5713889, lat:23.76198611}} | 2024-05-27 | 2024-07-21 | 3621041.08 | 3621041.08 | 3621041.08 | 3621041.08 | 3621041.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/037-2024, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3621041.08, importe_modificado:3621041.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2434872/proyecto_INICIO, 2434872/proyecto_PROCESO, 2434872/proyecto_FIN, 2434872/proyecto_PROCESO, 2434872/proyecto_INICIO, 2434872/proyecto_PROCESO, 2434872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302436059 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO EL CABALLO, CABECERA MUNICIPAL, CEDRAL, S.L.P. - 319825 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cedral | 319825 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE XICONTENCATL CIUDAD CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONOCIDO Y , SE ENCUETRA AL SUR DE CEDRAL EN LA CALLE XICOTENCATL RUMBO A LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, lon:-100.72347746, lat:23.81182978}} | 2024-07-22 | 2024-08-19 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/044/2024, contratista:DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:826.0}} | {2436059/proyecto_INICIO, 2436059/proyecto_FIN, 2436059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302436144 | Proyecto de inversión | 1616027.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1616027.03, modificado:1616027.03}} | CONSTRUCCION DE CALLE MANUEL LOPEZ VELARDE DE CALLE MANUEL ACUÑA A TOPAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P. - 320157 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 320157 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.9, meta_modificada:646.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RAMON LOPEZ VELARDE BARRIO LA PALAMA, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y , PARA LLEGAR A ESTA CALLE HAY QUE LLEGAR POR LA SEGUNDA CALLE PRINCIPAL DE CARDENAS ENTRAR POR LA CALLE JOSEFA O, lon:-99.63485829, lat:21.99984747}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 1616027.03 | 1616027.03 | 1616027.03 | 1616027.03 | 1616027.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO.AD-O-EST245800020-02-2024, contratista:JUAN MANUEL BANDA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:1616027.03, importe_modificado:1616027.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.9}} | {2436144/proyecto_INICIO, 2436144/proyecto_FIN, 2436144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302438894 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 332022 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cedral | 332022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.726606, lat:23.819332}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCS/DS/FISM/054/2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2438894/proyecto_PROCESO, 2438894/proyecto_FIN, 2438894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302442047 | Proyecto de inversión | 41000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41000.0, modificado:41000.0}} | REHABILITACIÓN DE BASE GUARDIA CIVIL ESTATAL | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 2024-1436 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:vicente guerrero10, lon:-99.6411, lat:22.000091}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:vicente guerrero n.-10, lon:-99.642, lat:22.0}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:vicente guerrero n.-10, lon:-99.64379, lat:22.00093}} | 2024-04-22 | 2024-04-30 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144455, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:41000.0, importe_modificado:41000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2442047/proyecto_FIN, 2442047/proyecto_PROCESO, 2442047/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302443612 | Proyecto de inversión | 3869030 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3869030.0, modificado:3868283.6}} | 242301 Mantenimiento y rehabilitacion de edificio "A" de docencia de 2 niveles -Equipamiento de Laboratorio. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 242301 | S | 104 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Carr. San Luis Potosí-Rioverde, Macromanzana 3, 78423 Ciudad Satélite, S.L.P., lon:-100.78828, lat:22.11261}} | 2024-09-23 | 2024-12-20 | 3868283.6 | 3868283.6 | 3868283.6 | 3868283.6 | 3868283.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444009 | Proyecto de inversión | 269146.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269146.59, modificado:269146.59}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE DIANA, TRAMO DE CALLE PROL. NEGRETE A CALLE ANGELES, EN LA COLONIA LA LOMITA 2DA | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-44/2024 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DIANA, TRAMO DE CALLE PROL. NEGRETE A CALLE ANGELES, EN LA COLONIA LA LOMITA 2DA, lon:-100.934617, lat:22.169785}} | 2024-07-08 | 2024-08-06 | 269146.59 | 269146.59 | 269146.59 | 269146.59 | 269146.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-44/2024, contratista:FLEX BLOCK, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:269146.59, importe_modificado:269146.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2444009/proyecto_PROCESO, 2444009/proyecto_INICIO, 2444009/proyecto_PROCESO, 2444009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444070 | Adquisición | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA EN LA LOCALIDAD DE NARANJAL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-29-2024 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.06879, lat:23.013561}} | 2024-07-10 | 2024-08-15 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/23-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:6.0}} | {2444070/proyecto_INICIO, 2444070/proyecto_FIN, 2444070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444089 | Adquisición | 92450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92450.0, modificado:92450.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON TUBERIA EN LA LOCALIDAD DEL SAUZ DE CALERA MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-36-2024 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS TECNIFICADOS CON TUBERIA SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.188725, lat:22.866233}} | 2024-08-12 | 2024-09-23 | 92450 | 92450 | 92450 | 92450 | 92450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/29-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:92450.0, importe_modificado:92450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:5.0}} | {2444089/proyecto_INICIO, 2444089/proyecto_FIN, 2444089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444193 | Proyecto de inversión | 1090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090000.0, modificado:1090000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ANTONIO F. ALONSO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-PRODDER-03-2024-AD | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ANTONIO F. ALONSO, ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y PROGRESO, lon:-100.973335, lat:22.156392}} | 2024-09-02 | 2024-09-23 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-03-2024-AD, contratista:GESTIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:INTERAPAS, monto:1090000.0, importe_modificado:1090000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.0}} | {2444193/proyecto_PROCESO, 2444193/proyecto_FIN, 2444193/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302444847 | Proyecto de inversión | 351254.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351254.59, modificado:351254.59}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA MEDIANTE LA INSTALACION DE ALUMBRADO | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Otros Programas de Inversión | Deporte | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 2024-4436 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE NIÑOS HEROES, VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSI, lon:-100.84159, lat:22.636396}} | 2024-09-01 | 2024-09-05 | 351254.59 | 351254.59 | 351254.59 | 351254.59 | 351254.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DS/R33/AD-17/2024, contratista:HERMANN RICARDO ESCUDERO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:351254.59, importe_modificado:351254.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2444847/proyecto_INICIO, 2444847/proyecto_FIN, 2444847/proyecto_PROCESO, 2444847/proyecto_FIN, 2444847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302445428 | Proyecto de inversión | 1379675.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379675.46, modificado:1379675.46}} | REHABILITACIÓN DE CALLE ALMAGRES, ENTRE CALLE TERRAMOSTES Y AV. LAS AMÉRICAS, FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-2382 | N | 0 | 0 | 1160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1397.36, meta_modificada:1397.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N. RAMOS N0. 120, COL. CENTRO, CP. 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 1379675.46 | 1379675.46 | 1379675.46 | 1379675.46 | 1379675.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/059-2024, contratista:DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1255296.32, importe_modificado:1255296.32}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/PAV/059-2024, contratista:DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:124379.14, importe_modificado:124379.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1397.36}} | {2445428/proyecto_PROCESO, 2445428/proyecto_FIN, 2445428/proyecto_INICIO, 2445428/proyecto_PROCESO, 2445428/proyecto_FIN, 2445428/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446615 | Proyecto de inversión | 4383.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4383.24, modificado:4383.24}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEALHUITOT THIMANTZÉN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 338926 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 338926 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:COLONIA , 00000 ALHUITOT (THIMANTZÉN), TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD LHUITOT THIMANTZÉN MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍALHUITOT THIMANTZ, lon:-98.94784809, lat:21.62280061}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446615/proyecto_INICIO, 2446615/proyecto_FIN, 2446615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446621 | Proyecto de inversión | 8762.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8762.94, modificado:8762.94}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO, EN EL MUNICIPIO DE VENADO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 339077 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 339077 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:16, direccion:PRIVADA SAN JOSE EJIDO CINCO DE FEBRERO, 78930 CINCO DE FEBRERO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 CINCO DE FEBRERO, CALLE UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JOSE NUMERO 102 EJIDO CINCO DE FEBRERO C.P. 78930C, lon:-101.24544786, lat:22.9705229}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 8762.94 | 8762.94 | 8762.94 | 8762.94 | 8762.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2446621/proyecto_INICIO, 2446621/proyecto_FIN, 2446621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446625 | Proyecto de inversión | 4381.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.71, modificado:4381.71}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD COLONIA LA ESPERANZA DOS DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 339115 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 339115 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:389, direccion:CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO COLONIA LA ESPERANZA DOS, 79604 COLONIA LA ESPERANZA DOS, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPAL VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SALVADO, lon:-100.00060177, lat:21.89951994}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446625/proyecto_PROCESO, 2446625/proyecto_INICIO, 2446625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446644 | Proyecto de inversión | 21916.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21916.22, modificado:21916.22}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD BARRIO XOCHIMILCO EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 339299 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 339299 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:288, direccion:EJIDO BARRIO XOCHIMILCO, 79803 BARRIO XOCHIMILCO, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO BARRIO XOCHIMILCO MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-98.96805049, lat:21.5902448}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 21916.22 | 21916.22 | 21916.22 | 21916.22 | 21916.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2446644/proyecto_INICIO, 2446644/proyecto_FIN, 2446644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446685 | Proyecto de inversión | 17532.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17532.97, modificado:17532.97}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN COMUNIDAD CUAYO EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 341738 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 341738 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR SN EJIDO CUAYO, 79800 CUAYO, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE PRIMERO DE MAYO SN INTERIOR EJIDO CUAYO CP. 79800 CUAYO TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-98.89599121, lat:21.56826793}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 17532.97 | 17532.97 | 17532.97 | 17532.97 | 17532.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2446685/proyecto_INICIO, 2446685/proyecto_FIN, 2446685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446697 | Proyecto de inversión | 4383.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4383.24, modificado:4383.24}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD COPALILLOS DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 343274 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 343274 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:113, direccion:EJIDO COPALILLOS, 79710 COPALILLOS, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD COPALILLO DEL MUNICIPIO DE TAMASOPOEJIDO COPALILLOS CP. 79710 COPALILLOS, TAMASOPO, lon:-99.45535657, lat:21.83435051}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446697/proyecto_INICIO, 2446697/proyecto_FIN, 2446697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446724 | Proyecto de inversión | 56962.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56962.27, modificado:56962.27}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD PROGRESO DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 343927 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 343927 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:64, direccion:CALLE JULIAN CARILLO PUEBLO PROGRESO, 79635 PROGRESO, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS PRINCIPALMENTE BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE JULIAN PUEBLO PROGRESO CP. 79635 PROGRESO RIOVERDE SAN LUIS POTOS, lon:-100.12858958, lat:22.22694806}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 56962.27 | 56962.27 | 56962.27 | 56962.27 | 56962.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2446724/proyecto_INICIO, 2446724/proyecto_FIN, 2446724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446777 | Proyecto de inversión | 8763.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8763.43, modificado:8763.43}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 345553 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 345553 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:98, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO LA VIRGEN, 79644 LA VIRGEN, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO LA VIRGEN CP. 79644 LA VIRGEN RIOV, lon:-99.93516654, lat:21.89575584}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2446777/proyecto_INICIO, 2446777/proyecto_FIN, 2446777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446782 | Proyecto de inversión | 56982.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56982.16, modificado:56982.16}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 345695 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 345695 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:13, direccion:CALLE GALEANA EJIDO LA ESCONDIDA, 79755 LA ESCONDIDA, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE GUERRERO, LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN LA CALLE GALEANA EJIDO LA ESCONDIDA CP. 79753 LA ESCONDIDA , lon:-99.53018196, lat:21.92082073}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 56982.16 | 56982.16 | 56982.16 | 56982.16 | 56982.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2446782/proyecto_INICIO, 2446782/proyecto_FIN, 2446782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446841 | Proyecto de inversión | 4381.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.71, modificado:4381.71}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD VIELMA EN EL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 347881 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 347881 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:97, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO VIELMA, 79647 VIELMA, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS PRINCIPALMENTE BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE PRINCIPAL EJIDO VIELMA CP. 79647 VIELMA RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ., lon:-99.86458564, lat:21.727206}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446841/proyecto_INICIO, 2446841/proyecto_FIN, 2446841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446853 | Proyecto de inversión | 13146.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13146.88, modificado:13146.88}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL POTRERO DEL MUNICIPIO DE CATORCE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 348256 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 348256 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:PUEBLO EL POTRERO, 78563 EL POTRERO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS DEPOSITOS DE AGUA SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD EL POTRERO DEL MUNICIPIO DE CATORCE S.L.P. CODIGO POSTAL 78563, lon:-100.85286289, lat:23.71042481}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 13146.88 | 13146.88 | 13146.88 | 13146.88 | 13146.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2446853/proyecto_INICIO, 2446853/proyecto_FIN, 2446853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446864 | Proyecto de inversión | 21916.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21916.22, modificado:21916.22}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA LA LOCALIDAD JOYA DE LOS NOVILLOS DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 348568 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 348568 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:154, direccion:EJIDO JOYA DE LOS NOVILLOS, 79710 JOYA DE LOS NOVILLOS, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD JOYA DE OS NOVILLOS DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP, lon:-99.33907507, lat:21.84713739}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 21916.22 | 21916.22 | 21916.22 | 21916.22 | 21916.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2446864/proyecto_INICIO, 2446864/proyecto_FIN, 2446864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402446930 | Proyecto de inversión | 4383.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4383.24, modificado:4383.24}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD CUILOCUAYO EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 350195 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 350195 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:145, direccion:EJIDO , 00000 CUILOCUAYO, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO CUILOCUAYO TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-98.93515146, lat:21.56356092}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446930/proyecto_INICIO, 2446930/proyecto_FIN, 2446930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447011 | Proyecto de inversión | 4383.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4383.24, modificado:4383.24}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD TEMPEXQUISTITLA EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 351908 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 351908 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:205, direccion:EJIDO TEMPEXQUISTITLA, 79804 TEMPEXQUISTITLA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO TEMPEXQUISTITLA CP. 79804 EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-98.91683712, lat:21.58386965}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | 4383.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447011/proyecto_INICIO, 2447011/proyecto_FIN, 2447011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447151 | Proyecto de inversión | 135806.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135806.01, modificado:135806.01}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD CORTE SEGUNDO EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 356531 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 356531 | S | 67 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:24, direccion:CALLE SAN RAFAEL EJIDO COMUNIDAD DE CORTE SEGUNDO, 78466 COMUNIDAD DE CORTE SEGUNDO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VICENTE GUERRERO LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEF, lon:-101.15284874, lat:22.36312807}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 135806.01 | 135806.01 | 135806.01 | 135806.01 | 135806.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2447151/proyecto_FIN, 2447151/proyecto_INICIO, 2447151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447227 | Proyecto de inversión | 52570.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52570.07, modificado:52570.07}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL RODEO EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 358080 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 358080 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:65, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO EL RODEO, 78465 EL RODEO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE CARLOS JONGITUD BARRIOS LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRA, lon:-101.05890364, lat:22.23463419}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 52570.07 | 52570.07 | 52570.07 | 52570.07 | 52570.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2447227/proyecto_PROCESO, 2447227/proyecto_FIN, 2447227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447293 | Proyecto de inversión | 61331.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61331.75, modificado:61331.75}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LOS ROJAS DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 359206 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 359206 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:87, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO LOS ROJAS, 78464 LOS ROJAS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE DAMIAN CARMONA, CALLE SAN LUIS LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE INDEPEND, lon:-101.03635255, lat:22.2951337}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 61331.75 | 61331.75 | 61331.75 | 61331.75 | 61331.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2447293/proyecto_FIN, 2447293/proyecto_PROCESO, 2447293/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447296 | Proyecto de inversión | 122663.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:122663.5, modificado:122663.5}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LOS VANEGAS DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 359219 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 359219 | S | 51 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:88, direccion:CALLE SOLEDAD UNIDA EJIDO LOS VANEGAS, 78464 LOS VANEGAS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA PRESA Y CALLE PROGRESO DE VANEGAS, CALLE TRES HERMANOS LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CAL, lon:-101.0662385, lat:22.2775361}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 122663.5 | 122663.5 | 122663.5 | 122663.5 | 122663.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2447296/proyecto_INICIO, 2447296/proyecto_FIN, 2447296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447342 | Proyecto de inversión | 26285.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:26285.04, modificado:26285.04}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD CERRITO DE ESTANZUELA EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 360531 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 360531 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:124, direccion:CALLE RIO LERMA EJIDO CERRITO DE ESTANZUELA, 78465 CERRITO DE ESTANZUELA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE DAMIAN CARMONA, AVENIDA SAN LUIS LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUEN, lon:-101.01563889, lat:22.26120282}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 26285.04 | 26285.04 | 26285.04 | 26285.04 | 26285.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2447342/proyecto_PROCESO, 2447342/proyecto_FIN, 2447342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447351 | Proyecto de inversión | 118282.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118282.66, modificado:118282.66}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LAS MORAS EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 360681 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 360681 | S | 57 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:49, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO LAS MORAS, 78465 LAS MORAS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ANDADOR LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE, lon:-101.08744708, lat:22.26985738}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 118282.66 | 118282.66 | 118282.66 | 118282.66 | 118282.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2447351/proyecto_INICIO, 2447351/proyecto_FIN, 2447351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447352 | Proyecto de inversión | 13142.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13142.52, modificado:13142.52}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LOS CORONADO EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 360692 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 360692 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:84, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LOS CORONADO, 78465 LOS CORONADO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA BENITOJUAREZ, LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE MIGUEL HID, lon:-101.08151146, lat:22.25395959}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 13142.52 | 13142.52 | 13142.52 | 13142.52 | 13142.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2447352/proyecto_INICIO, 2447352/proyecto_PROCESO, 2447352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447434 | Proyecto de inversión | 192756.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:192756.92, modificado:192756.92}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD POLLITOS EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 362236 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 362236 | S | 94 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:105, direccion:CALLE ALDAMA EJIDO POLLITOS, 78476 POLLITOS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITOJUAREZ, CALLE CONSTITUCION LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE ALDAMA EJIDO, lon:-101.17032396, lat:22.23562622}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 192756.92 | 192756.92 | 192756.92 | 192756.92 | 192756.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {2447434/proyecto_INICIO, 2447434/proyecto_FIN, 2447434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447766 | Proyecto de inversión | 4382.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.08, modificado:4382.08}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PILAR DE GUADALUPE MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 369320 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 369320 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:140, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO PILAR DE GUADALUPE, 79557 PILAR DE GUADALUPE, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO PILAR DE GUADALUPE CP. 7, lon:-100.79083519, lat:21.93523044}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447766/proyecto_INICIO, 2447766/proyecto_FIN, 2447766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447770 | Proyecto de inversión | 4382.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.08, modificado:4382.08}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LOS PILARES MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 369337 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 369337 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:66, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO LOS PILARES, 79556 LOS PILARES, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO LOS PILARES CP. 79556 LOS , lon:-100.78111201, lat:21.92948266}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447770/proyecto_INICIO, 2447770/proyecto_FIN, 2447770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447772 | Proyecto de inversión | 4382.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.08, modificado:4382.08}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LAS RUSIAS MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 369349 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 369349 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:83, direccion:EJIDO LAS RUSIAS, 79546 LAS RUSIAS, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO LAS RUSIAS CP. 79546 LAS RUSIAS ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.56004463, lat:22.05368337}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | 4382.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447772/proyecto_INICIO, 2447772/proyecto_FIN, 2447772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447886 | Proyecto de inversión | 144593.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:144593.33, modificado:144593.33}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD AGUA GORDA DE LOS PATOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 370765 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 370765 | S | 59 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO AGUA GORDA DE LOS PATOS, 78497 AGUA GORDA DE LOS PATOS, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE LOS LAURELES LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCU, lon:-101.46532781, lat:21.87614448}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 144593.33 | 144593.33 | 144593.33 | 144593.33 | 144593.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2447886/proyecto_INICIO, 2447886/proyecto_FIN, 2447886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447901 | Proyecto de inversión | 8764.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8764.16, modificado:8764.16}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA PARADA DEL ZARCIDO MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. - 371115 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 371115 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:61, direccion:PUEBLO LA PARADA DEL ZARCIDO, 79546 LA PARADA DEL ZARCIDO, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA PARADA DEL ZARCIDO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA EN EL ES, lon:-100.70078562, lat:22.07994398}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8764.16 | 8764.16 | 8764.16 | 8764.16 | 8764.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2447901/proyecto_PROCESO, 2447901/proyecto_INICIO, 2447901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447903 | Proyecto de inversión | 4381.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.62, modificado:4381.62}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SANTA CLARA DE LOS BORDOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 371140 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 371140 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:74, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO SANTA CLARA DE LOS BORDOS, 78493 SANTA CLARA DE LOS BORDOS, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO EJIDO SANTA CLARA, lon:-101.3885587, lat:21.95254063}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447903/proyecto_INICIO, 2447903/proyecto_FIN, 2447903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447904 | Proyecto de inversión | 78869.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:78869.09, modificado:78869.09}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN LUIS GONZAGA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 371171 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 371171 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:69, direccion:AVENIDA JUAREZ EJIDO SAN LUIS GONZAGA, 78493 SAN LUIS GONZAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRA, lon:-101.29184562, lat:22.06777674}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 78869.09 | 78869.09 | 78869.09 | 78869.09 | 78869.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2447904/proyecto_PROCESO, 2447904/proyecto_FIN, 2447904/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447908 | Proyecto de inversión | 4381.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.62, modificado:4381.62}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL AGUILA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 371194 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 371194 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:3, direccion:CALLE LAZARO EJIDO EL ÁGUILA, 78493 EL ÁGUILA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE LAZARO INTERIOR EJIDO EL ÁGUILA CP. 78493 EL ÁGUILA VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.29533703, lat:21.97374563}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447908/proyecto_INICIO, 2447908/proyecto_FIN, 2447908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447912 | Proyecto de inversión | 4381.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.62, modificado:4381.62}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 371207 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 371207 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:139, direccion:CALLE SAN JOSE EJIDO SAN JOSÉ, 78493 SAN JOSÉ, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL EJIDO SAN JOSÉ EJIDO SAN JOSE CP. 78494 SAN JOSÉ VILLA DE ARRIAG, lon:-101.35051734, lat:21.96090459}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447912/proyecto_INICIO, 2447912/proyecto_FIN, 2447912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402447915 | Proyecto de inversión | 4381.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.62, modificado:4381.62}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 371228 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 371228 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:65, direccion:CALLE SAN MARTIN DE POBRES EJIDO SAN ISIDRO, 78493 SAN ISIDRO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN CALLE SAN MARTIN DE POBRES EJIDO SAN ISIDRO CP. 784, lon:-101.32395419, lat:22.01605905}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | 4381.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447915/proyecto_INICIO, 2447915/proyecto_FIN, 2447915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448202 | Proyecto de inversión | 113918.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113918.15, modificado:113918.15}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN MATEO EN EL MUNICIPIO DE VENADO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 377667 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 377667 | S | 46 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:55, direccion:CALLE SAN MATEO EJIDO SAN MATEO, 78934 SAN MATEO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN MARCOS LAS PRINCIPALES VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE SAN NATEO EJIDO SAN MATEO CP. 78934 SAN MATEO , lon:-101.0725734, lat:22.93615391}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 113918.15 | 113918.15 | 113918.15 | 113918.15 | 113918.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2448202/proyecto_INICIO, 2448202/proyecto_FIN, 2448202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448289 | Proyecto de inversión | 43810.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43810.59, modificado:43810.59}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD ARROYITO DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 379706 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 379706 | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO ARROYITO DEL AGUA, 78800 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PERSONAS Y VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN LA LOCALIDAD EL ARROYITO DEL AGUA PERTENECIENTE A LA CABECERA MUN, lon:-100.54791071, lat:23.75231774}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2448289/proyecto_INICIO, 2448289/proyecto_FIN, 2448289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448301 | Proyecto de inversión | 43810.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43810.59, modificado:43810.59}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 379975 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 379975 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:6, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 78805 BUENAVISTA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA EJIDO BUENAVISTA CP. 78805 BUENAVISTA MATEHUALA SAN LUIS POTOS, lon:-100.5282719, lat:23.61497228}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2448301/proyecto_INICIO, 2448301/proyecto_FIN, 2448301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448321 | Proyecto de inversión | 65715.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:65715.88, modificado:65715.88}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA CAJA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 380650 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 380650 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:PUEBLO LA CAJA, 78801 LA CAJA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO LA CAJA CP. 78801 LA CAJA MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.55810727, lat:23.76001928}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 65715.88 | 65715.88 | 65715.88 | 65715.88 | 65715.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2448321/proyecto_INICIO, 2448321/proyecto_FIN, 2448321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448384 | Proyecto de inversión | 21905.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21905.29, modificado:21905.29}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA MISION EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 383055 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 383055 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:40, direccion:EJIDO LA MISIÓN, 78801 LA MISIÓN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO LA MISION CP. 78801MUNICUIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.52931408, lat:23.73977198}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | 21905.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2448384/proyecto_INICIO, 2448384/proyecto_FIN, 2448384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448391 | Proyecto de inversión | 8762.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8762.12, modificado:8762.12}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA MORITA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 383176 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 383176 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:149, direccion:EJIDO LA MORITA, 78700 LA MORITA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO LA MORITA CP. 78700 DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.46752119, lat:23.69558251}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 8762.12 | 8762.12 | 8762.12 | 8762.12 | 8762.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448391/proyecto_INICIO, 2448391/proyecto_FIN, 2448391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448414 | Proyecto de inversión | 17524.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17524.23, modificado:17524.23}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD PALMAS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 383540 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 383540 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:48, direccion:EJIDO PALMAS, 78812 PALMAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD PALMAS 78812 DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.66068439, lat:23.59626448}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 17524.23 | 17524.23 | 17524.23 | 17524.23 | 17524.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2448414/proyecto_INICIO, 2448414/proyecto_FIN, 2448414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448442 | Proyecto de inversión | 4380.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4380.53, modificado:4380.53}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 384089 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 384089 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:EJIDO SAN RAFAEL, 79783 SAN RAFAEL, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL CP 79783 PERTENCIENTE AL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ., lon:-99.7121624, lat:21.58650261}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4380.53 | 4380.53 | 4380.53 | 4380.53 | 4380.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448442/proyecto_INICIO, 2448442/proyecto_FIN, 2448442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448450 | Proyecto de inversión | 4380.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4380.53, modificado:4380.53}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 384272 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 384272 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:35, direccion:EJIDO LA PRESA, 79788 LA PRESA, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA UBICADA AL INTERIOR DEL EJIDO LA PRESA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS CP 79788 EN EL ESTADO DE SAN LUIS PO, lon:-99.60019942, lat:21.51230224}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4380.53 | 4380.53 | 4380.53 | 4380.53 | 4380.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448450/proyecto_PROCESO, 2448450/proyecto_INICIO, 2448450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448454 | Proyecto de inversión | 17522.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17522.12, modificado:17522.12}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 384294 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 384294 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:64, direccion:PUEBLO CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO, 79782 CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DEL EJIDO CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO CP 79782 PERTENEC, lon:-99.71736408, lat:21.63160792}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 17522.12 | 17522.12 | 17522.12 | 17522.12 | 17522.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2448454/proyecto_FIN, 2448454/proyecto_INICIO, 2448454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448475 | Proyecto de inversión | 43810.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43810.59, modificado:43810.59}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 384989 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 384989 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:EJIDO LOS ANGELES, 78784 LOS ÁNGELES, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES CP. 78784 MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.60524086, lat:23.62717662}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | 43810.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2448475/proyecto_INICIO, 2448475/proyecto_FIN, 2448475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448508 | Proyecto de inversión | 35048.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35048.47, modificado:35048.47}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 385518 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 385518 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:64, direccion:EJIDO RANCHO NUEVO, 78802 RANCHO NUEVO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO. CP 78802 DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP, lon:-100.63010742, lat:23.70999268}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 35048.47 | 35048.47 | 35048.47 | 35048.47 | 35048.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2448508/proyecto_INICIO, 2448508/proyecto_FIN, 2448508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448517 | Proyecto de inversión | 4381.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.71, modificado:4381.71}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ANEXO EL RIACHUELO EN EL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 385655 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 385655 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:468, direccion:EJIDO , 79643 ANEXO EL RIACHUELO, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINICIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL EJIDO ANEXO EL RIACHUELO RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ CP. 79643, lon:-99.93860813, lat:21.80619629}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448517/proyecto_INICIO, 2448517/proyecto_FIN, 2448517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448521 | Proyecto de inversión | 4381.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.71, modificado:4381.71}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN RAFAELITO DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 385705 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 385705 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:84, direccion:EJIDO SAN RAFAELITO, 79647 SAN RAFAELITO, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA BENEFICADA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAELITO CP 79647 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE RIOVERDE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POT, lon:-99.86713194, lat:21.71045547}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | 4381.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448521/proyecto_INICIO, 2448521/proyecto_FIN, 2448521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448572 | Proyecto de inversión | 17526.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17526.85, modificado:17526.85}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD PASO DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 386616 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 386616 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:57, direccion:EJIDO PASO DE SAN ANTONIO, 79606 PASO DE SAN ANTONIO, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DEL EJIDO PASO DE SAN ANTONIO CP. 79606 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE RIOVERDE E, lon:-100.37934006, lat:22.01810264}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 17526.85 | 17526.85 | 17526.85 | 17526.85 | 17526.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2448572/proyecto_PROCESO, 2448572/proyecto_FIN, 2448572/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448573 | Proyecto de inversión | 8763.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8763.43, modificado:8763.43}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD PASO DE LOS HERREROS PASO DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 386696 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 386696 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:56, direccion:EJIDO PASO DE LOS HERREROS (PASO DE GUADALUPE), 79600 PASO DE LOS HERREROS (PASO DE GUADALUPE), RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DEL EJIDO PASO DE LOS HERREROS PASO DE, lon:-99.98972146, lat:21.76350656}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | 8763.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448573/proyecto_INICIO, 2448573/proyecto_FIN, 2448573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448602 | Proyecto de inversión | 4381.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.47, modificado:4381.47}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL SOTOL EN EL MUNICIPIO DE VENADO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 387594 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 387594 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:62, direccion:EJIDO EL SOTOL, 78933 EL SOTOL, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA AL INTERIOR DEL EJIDO EL SOTOL CP 78933 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VENADO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, lon:-101.14734642, lat:22.94041821}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.47 | 4381.47 | 4381.47 | 4381.47 | 4381.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448602/proyecto_INICIO, 2448602/proyecto_FIN, 2448602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448606 | Proyecto de inversión | 4381.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4381.47, modificado:4381.47}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL POZOTE EN EL MUNICIPIO DE VENADO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. - 387684 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 387684 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:39, direccion:EJIDO EL POZOTE, 78937 EL POZOTE, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA LA INTERIOR DEL EJIDO EL POZOTE CP. 78937 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VENADO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, lon:-101.09810034, lat:22.89879676}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4381.47 | 4381.47 | 4381.47 | 4381.47 | 4381.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448606/proyecto_INICIO, 2448606/proyecto_FIN, 2448606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448625 | Proyecto de inversión | 26290.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:26290.28, modificado:26290.28}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL PESCADITO DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 388241 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 388241 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:61, direccion:EJIDO EL PESCADITO, 79607 EL PESCADITO, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL EJIDO EL PESCADITO CP. 79607 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE RIOVERDE EN EL ESTAD, lon:-100.09508486, lat:21.87310902}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 26290.28 | 26290.28 | 26290.28 | 26290.28 | 26290.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2448625/proyecto_PROCESO, 2448625/proyecto_FIN, 2448625/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448646 | Proyecto de inversión | 52570.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52570.07, modificado:52570.07}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD MORELOS EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 388537 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 388537 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:50, direccion:CALLE MORELOS EJIDO MORELOS, 78475 MORELOS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y PROLONGACION MORELOS, CALLE JUAN ESCUTIA CALLE MORELOS EJIDO MORELOS CP. 78475 MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CA, lon:-101.27551025, lat:22.1890857}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 52570.07 | 52570.07 | 52570.07 | 52570.07 | 52570.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2448646/proyecto_PROCESO, 2448646/proyecto_FIN, 2448646/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402448848 | Proyecto de inversión | 166480.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:166480.22, modificado:166480.22}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 395444 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 395444 | S | 73 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO MATEHUALA CENTRO, 78700 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA.PUEBLO MATEHUALA CENTRO CP. 78, lon:-100.64693885, lat:23.67561245}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 166480.22 | 166480.22 | 166480.22 | 166480.22 | 166480.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {2448848/proyecto_INICIO, 2448848/proyecto_FIN, 2448848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449107 | Proyecto de inversión | 26294.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:26294.03, modificado:26294.03}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD COLONIA LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 402525 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 402525 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:CALLE MEXICO EJIDO COLONIA LA LIBERTAD, 79327 COLONIA LA LIBERTAD, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE SAN LUIS, CALLE HIDALGO CALLE MEXICO EJIDO COLONIA LA LIBERTAD CP. 79327 COLONIA LA LIBERTAD, CIUDA, lon:-99.84686453, lat:22.41374402}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 26294.03 | 26294.03 | 26294.03 | 26294.03 | 26294.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2449107/proyecto_INICIO, 2449107/proyecto_FIN, 2449107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449111 | Proyecto de inversión | 70106.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:70106.79, modificado:70106.79}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD PALO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 402627 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 402627 | S | 26 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO PALO BLANCO, 78534 PALO BLANCO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO EN LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD PA, lon:-100.57178383, lat:24.05745452}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 70106.79 | 70106.79 | 70106.79 | 70106.79 | 70106.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2449111/proyecto_INICIO, 2449111/proyecto_FIN, 2449111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449154 | Proyecto de inversión | 197175.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:197175.37, modificado:197175.37}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD TANQUE NUEVO EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 405464 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 405464 | S | 59 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:50, direccion:CALLE ESCOBEDO EJIDO TANQUE NUEVO, 78535 TANQUE NUEVO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO EN LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD TANQUE NUEVO CP. 78, lon:-100.57039041, lat:23.91091699}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 197175.37 | 197175.37 | 197175.37 | 197175.37 | 197175.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2449154/proyecto_INICIO, 2449154/proyecto_FIN, 2449154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449206 | Proyecto de inversión | 13147.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13147.45, modificado:13147.45}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA NORIA DE JESUS EN EL MUNICIPIO DE VANEGAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 407153 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 407153 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:8, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA NORIA DE JESÚS, 78514 LA NORIA DE JESÚS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATAEJIDO LA NORIA DE JESÚS CP. , lon:-100.72288799, lat:24.22510231}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 13147.45 | 13147.45 | 13147.45 | 13147.45 | 13147.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2449206/proyecto_INICIO, 2449206/proyecto_FIN, 2449206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449234 | Proyecto de inversión | 4382.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4382.34, modificado:4382.34}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL MATRÍZ DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 407806 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 407806 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:90, direccion:EJIDO SAN RAFAEL MATRIZ, 79346 SAN RAFAEL MATRIZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO SAN RAFAEL MATRIZ CP. 79346 SAN RAFAEL MATRIZ CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ, lon:-99.88868808, lat:22.61838277}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4382.34 | 4382.34 | 4382.34 | 4382.34 | 4382.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449234/proyecto_INICIO, 2449234/proyecto_FIN, 2449234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449256 | Proyecto de inversión | 113944.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113944.56, modificado:113944.56}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD ZARAGOZA LA VACA EN EL MUNICIPO VANEGAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 408864 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 408864 | S | 46 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:26, direccion:CALLE GIRASOLES EJIDO ZARAGOZA (LA VACA), 78503 ZARAGOZA (LA VACA), VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS PRINCIPALEMENTE BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE GIRASOLESEJIDO ZARAGOZA LA VACA CP. 78503 , lon:-101.05368224, lat:24.03840478}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 113944.56 | 113944.56 | 113944.56 | 113944.56 | 113944.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2449256/proyecto_INICIO, 2449256/proyecto_FIN, 2449256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449270 | Proyecto de inversión | 65718.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:65718.15, modificado:65718.15}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD CERRITO DE BERNAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 409223 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 409223 | S | 27 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO CERRITOS DE BERNAL, 78634 CERRITOS DE BERNAL, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO CERRITOS D, lon:-101.500906, lat:23.35748712}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 65718.15 | 65718.15 | 65718.15 | 65718.15 | 65718.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2449270/proyecto_INICIO, 2449270/proyecto_FIN, 2449270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449326 | Proyecto de inversión | 43812.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43812.1, modificado:43812.1}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BANDERILLAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 410817 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 410817 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:21, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO SAN ANTONIO BANDERILLAS, 78647 SAN ANTONIO BANDERILLAS, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO , lon:-102.12913791, lat:23.3174609}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 43812.1 | 43812.1 | 43812.1 | 43812.1 | 43812.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2449326/proyecto_INICIO, 2449326/proyecto_FIN, 2449326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449351 | Proyecto de inversión | 30668.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:30668.47, modificado:30668.47}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 411948 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 411948 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:26, direccion:CALLE FUNDADORES EJIDO SAN MATÍAS, 78639 SAN MATÍAS, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE FUNDADORES EJIDO SAN MATÍAS CP. 78639 SAN MATÍAS SANTO , lon:-101.70226827, lat:23.28434961}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 30668.47 | 30668.47 | 30668.47 | 30668.47 | 30668.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2449351/proyecto_INICIO, 2449351/proyecto_FIN, 2449351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449352 | Proyecto de inversión | 21906.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21906.05, modificado:21906.05}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 411984 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 411984 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:27, direccion:CALLE LOS ALTOS EJIDO SAN NICOLAS, 78649 SAN NICOLÁS, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE LOS ALTOS EJIDO SAN NICOLAS CP. 78649 SAN NICOLÁS SANT, lon:-101.60612695, lat:23.21713646}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 21906.05 | 21906.05 | 21906.05 | 21906.05 | 21906.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2449352/proyecto_INICIO, 2449352/proyecto_FIN, 2449352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449368 | Proyecto de inversión | 17524.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17524.84, modificado:17524.84}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SANTA EFIGENIA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 412451 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 412451 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:29, direccion:CALLE BUGAMBILIAS EJIDO SANTA EFIGENIA, 78638 SANTA EFIGENIA, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE BUGAMBILIAS EJIDO SANTA EFIGENIA CP. 78638 SAN, lon:-101.57749048, lat:23.35416676}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 17524.84 | 17524.84 | 17524.84 | 17524.84 | 17524.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2449368/proyecto_FIN, 2449368/proyecto_PROCESO, 2449368/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402449814 | Proyecto de inversión | 210439.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210439.05, modificado:210439.05}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CIRO DE ACOSTA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 431024 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 431024 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA PUEBLO SAN CIRO DE ACOSTA CENTRO, 79680 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LASPRINCIPALES VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE LEYES DE REFORMA PUEBLO SAN CI, lon:-99.81972613, lat:21.64942179}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 210439.05 | 210439.05 | 210439.05 | 210439.05 | 210439.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} | {2449814/proyecto_INICIO, 2449814/proyecto_FIN, 2449814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402451038 | Proyecto de inversión | 15774.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15774.9, modificado:15774.9}} | CARRIZAL DE SAN JUAN DE ARRIBA. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 203171 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 203171 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA EJIDO CARRIZAL DE SAN JUAN DE ARRIBA, 79782 CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE REALIZA EN LAS , lon:-99.716524, lat:21.629841}} | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 15774.9 | 15774.9 | 15774.9 | 15774.9 | 15774.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-10-2024, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:372511.99, importe_modificado:372511.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2451038/proyecto_INICIO, 2451038/proyecto_FIN, 2451038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402456985 | Proyecto de inversión | 1743533.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1743533.58, modificado:1743533.58}} | REHABILITACION GENERAL RECONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL REHABILITACION DE 7 AULAS DIRECCION Y SERVICIO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DEL SAUZ DE CALERA MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP. - 360705 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 360705 | S | 74 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4462.0, meta_modificada:4462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO SAUZ DE CALERA, 78680 SAUZ DE CALERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HUENTITLAN Y CALLE LOS MAESTROS, SE ENCUENTRAN UBICADA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA HUENTITLAN Y LOS MAESTROS EN , lon:-102.18476642, lat:22.86776802}} | 2024-02-20 | 2024-06-25 | 1743533.58 | 1743533.58 | 1743533.58 | 1743533.58 | 1743533.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SJ-04-OB/04-2024, contratista:GUILLERMO REYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:1743533.58, importe_modificado:1743533.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4462.0}} | {2456985/proyecto_INICIO, 2456985/proyecto_PROCESO, 2456985/proyecto_FIN, 2456985/proyecto_INICIO, 2456985/proyecto_FIN, 2456985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457151 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410000.0, modificado:410000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL SABINAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 361632 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 361632 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:CALLE TAMPEMOCHE - TANCHACHIN EJIDO EL SABINAL, 79774 EL SABINAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PEDRO DE LAS ANONAS A 5.9 KM A, lon:-99.10890528, lat:21.73896067}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:340.0}} | {2457151/proyecto_INICIO, 2457151/proyecto_FIN, 2457151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457720 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330000.0, modificado:330000.0}} | EQUIPAMIENTO EN 60 VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE 1100 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TANUTE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 365218 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 365218 | S | 147 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO TANUTE, 79773 TANUTE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAMINO A POCTEJA, CALLE LA CRUZ PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE PRINCIPAL DE AQUIS, lon:-99.03852085, lat:21.65436462}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-200, contratista:IRIS ALEJANDRA ARRIAGA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2457720/proyecto_INICIO, 2457720/proyecto_FIN, 2457720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402457880 | Proyecto de inversión | 809520.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:809520.98, modificado:809520.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD TAZÁQUIL EJIDO - 366042 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 366042 | S | 307 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:CALLE CAMINO EJIDO TAZÁQUIL A AJACACO EJIDO TAZAQUIL EJIDO, 79865 TAZAQUIL EJIDO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y , EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN EL CAMINO RURAL QUE PARTE DEL EJIDO TAZÁQUIL HACIA LA, lon:-98.95068144, lat:21.47456598}} | 2024-01-11 | 2024-11-30 | 809520.98 | 809520.98 | 809520.98 | 809520.98 | 809520.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/24-27/2024/FAISMUN/AD-09, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:809520.98, importe_modificado:809520.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {2457880/proyecto_INICIO, 2457880/proyecto_PROCESO, 2457880/proyecto_FIN, 2457880/proyecto_PROCESO, 2457880/proyecto_FIN, 2457880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458060 | Proyecto de inversión | 198357.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198357.56, modificado:198357.56}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS PARA LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 366794 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 366794 | S | 205 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:10, direccion:EJIDO LA CONCEPCIÓN, 78660 LA CONCEPCIÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS INTERVENCIONES DE REHABILITACION SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN MULTIPLES PUNTOS A LO LARGO DE LA LOCALIDAD LOS CUALES SE DETALLAN EN LA , lon:-102.22106334, lat:23.07395837}} | 2024-03-11 | 2024-04-16 | 198357.56 | 198357.56 | 198357.56 | 198357.56 | 198357.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FISM-SE-03-OB/27-2024, contratista:VEKMAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:198357.56, importe_modificado:198357.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {2458060/proyecto_INICIO, 2458060/proyecto_FIN, 2458060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458596 | Proyecto de inversión | 79748.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79748.92, modificado:79748.92}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MORELOS ENTRE ANTIGUO CAMINO A TANZACALTE Y CALLE TEHUACAN, COL. MARQUEZ - 369506 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 369506 | S | 28 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.4, meta_modificada:42.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA MARQUES, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TEHUACAN Y CALLE ANTIGUO CAMINO A TANZACALTE, CALLE CHILAPA LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON E, lon:-99.02569326, lat:22.01141579}} | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 79748.92 | 79748.92 | 79748.92 | 79748.92 | 79748.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-70-2024, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:79748.92, importe_modificado:79748.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.4}} | {2458596/proyecto_INICIO, 2458596/proyecto_FIN, 2458596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458845 | Proyecto de inversión | 8444.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8444.8, modificado:8444.8}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE ALTAMIRA - 370823 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 370823 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:81, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO SAN JOSÉ DE ALTAMIRA, 78955 SAN JOSÉ DE ALTAMIRA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CARRETERA SAN JOSE DEL ARBOLITO, 95 METROS AL ESTE DE LA CARRETERA A SAN JOSE DEL ARBOLITO Y 300 METR, lon:-100.84889421, lat:22.67017694}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 8444.8 | 8444.8 | 8444.8 | 8444.8 | 8444.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150151, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:8444.8, importe_modificado:8444.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2458845/proyecto_INICIO, 2458845/proyecto_FIN, 2458845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458878 | Proyecto de inversión | 1395225.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395225.02, modificado:1395225.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE FOX EN LA LOCALIDAD DE PEMOXCO , XILITLA S.L.P. - 370986 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 370986 | S | 402 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:43, direccion:CALLE CALLE VICENTE FOX Y VICENTE GUERRERO PUEBLO PEMOXCO, 79904 PEMOXCO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LAS CALLES VICENTE FOX Y VICENTE GUER, lon:-98.9400837, lat:21.36337672}} | 2024-03-20 | 2024-06-17 | 1395225.02 | 1395225.02 | 1395225.02 | 1395225.02 | 1395225.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-85-2024, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1395225.02, importe_modificado:1395225.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {2458878/proyecto_INICIO, 2458878/proyecto_PROCESO, 2458878/proyecto_FIN, 2458878/proyecto_PROCESO, 2458878/proyecto_FIN, 2458878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458885 | Proyecto de inversión | 4825.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4825.6, modificado:4825.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CECILIA - 371050 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 371050 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:101, direccion:CALLE COLOSIO PUEBLO LA CECILIA, 78953 LA CECILIA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO A LA ESCONDIDA, CALLE JUAREZ 100 METROS AL OESTE DEL CAMINO A LA ESCONDIDA Y 30 METROS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS DE, lon:-100.84458031, lat:22.73561827}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 4825.6 | 4825.6 | 4825.6 | 4825.6 | 4825.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150150, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:4825.6, importe_modificado:4825.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2458885/proyecto_INICIO, 2458885/proyecto_FIN, 2458885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402458911 | Proyecto de inversión | 1046726.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1046726.51, modificado:1046726.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE BELEN, XILITLA S.L.P. - 371238 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 371238 | S | 145 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO CRUZTITLA - PUERTO DE BELEM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA PUERTO DE BELÉN, 79903 PUERTO DE BELÉN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE CRUZTITLA Y CAMINO CALLE PRINCIPAL DEL PUERTO, lon:-98.95809294, lat:21.37853793}} | 2024-03-20 | 2024-06-17 | 1046726.51 | 1046726.51 | 1046726.51 | 1046726.51 | 1046726.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-83-2024, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1046726.51, importe_modificado:1046726.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:855.0}} | {2458911/proyecto_INICIO, 2458911/proyecto_PROCESO, 2458911/proyecto_FIN, 2458911/proyecto_PROCESO, 2458911/proyecto_FIN, 2458911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459107 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174000.0, modificado:174000.0}} | EQUIPAMIENTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD CRUCERO DE POZAS DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 371942 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 371942 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:98, direccion:CALLE KILOMETRO 123 CARRETERA FEDERAL 57 RANCHERIA CRUCERO POZAS DE SANTA ANA, 78887 CRUCERO LA PRESITA (TANQUE LA PRESITA), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AUN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 57 A LA ALTURA DEL KILOM, lon:-100.48823488, lat:22.80762566}} | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152152, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2459107/proyecto_PROCESO, 2459107/proyecto_INICIO, 2459107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459234 | Proyecto de inversión | 1697879.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1697879.74, modificado:1697879.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MIGUEL BARRAGÁN C.C.T. 24DES0110F EN LA LOCALIDAD DE EL JOBO. - 48342 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 48342 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:26, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL JOBO RANCHERIA EL JOBO, 79901 EL JOBO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A TLACOAPA Y CAMINO CAMINO A PITZOATL, CALLE CALLE PRINCIPAL DE PITZOATL EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.95508719, lat:21.42177995}} | 2024-03-23 | 2024-06-20 | 1697879.74 | 1697879.74 | 1697879.74 | 1697879.74 | 1697879.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-61-2024, contratista:MARIA LUCIA RUBIO BAENA, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1697879.74, importe_modificado:1697879.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2459234/proyecto_FIN, 2459234/proyecto_INICIO, 2459234/proyecto_PROCESO, 2459234/proyecto_INICIO, 2459234/proyecto_PROCESO, 2459234/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459288 | Proyecto de inversión | 1334000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1334000.0, modificado:1334000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE REALEJO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 372709 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 372709 | S | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4141.0, meta_modificada:4141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:48, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO REALEJO, 78885 REALEJO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL LA COMUNIDAD DE REALEJO LA OBRA SE UBICA A 500 METROS DEL PREESCOLAR Y LA CASA EJIDAL Y A 100 METROS DE LOS FILTROS DE AGUA POTABLE, lon:-100.41886224, lat:22.67515877}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 1334000 | 1334000 | 1334000 | 1334000 | 1334000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG18/R33/SL/2024, contratista:SANDRA ZARAGOZA HUERTA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1334000.0, importe_modificado:1334000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4141.0}} | {2459288/proyecto_FIN, 2459288/proyecto_INICIO, 2459288/proyecto_PROCESO, 2459288/proyecto_FIN, 2459288/proyecto_PROCESO, 2459288/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459808 | Proyecto de inversión | 34441.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34441.15, modificado:34441.15}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA CON TECHADO, BARDAS Y GRADAS EN CAMPO DE BEISBOL DE LA LOCALIDAD LA BIZNAGA, CERRITOS, S.L.P. - 374189 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 374189 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:RANCHERIA LA BIZNAGA, 79427 LA BIZNAGA, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NOMBRE LA BIZNAGA PERTENECIENTE AL MPIO. DE CERRITOS S.L.P. EN EL CENTRO DE LA MISMA ENTRE CALLES SIN NOMBRE CE, lon:-100.2574429, lat:22.47255489}} | 2024-11-15 | 2024-11-30 | 34441.15 | 34441.15 | 34441.15 | 34441.15 | 34441.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152116, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:34441.15, importe_modificado:34441.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {2459808/proyecto_INICIO, 2459808/proyecto_FIN, 2459808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459827 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:3980128.18}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL MIGUEL HIDALGO EL RODEO, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 9 MAS 000 - 374248 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 374248 | S | 1050 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:150, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL RODEO - MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 9 RANCHERIA EL RODEO, 79647 ADJUNTAS, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA 69 RIOVERDE-JALPAN DE SERRA Y CARRETERA CARRETERA 70 VALLES - S, lon:-99.82241744, lat:21.73248575}} | 2024-11-18 | 2024-12-20 | 3980128.18 | 3980128.18 | 3980128.18 | 3980128.18 | 3980128.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800026-60-2024, contratista:OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:3980128.18, importe_modificado:3980128.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9000.0}} | {2459827/proyecto_INICIO, 2459827/proyecto_FIN, 2459827/proyecto_PROCESO, 2459827/proyecto_FIN, 2459827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402459969 | Proyecto de inversión | 132436.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132436.12, modificado:132436.12}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJAL BARRIO LA HACIENDA, XILITLA S.L.P. - 133549 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 133549 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.2, meta_modificada:139.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:194, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL BO. LA HACIENDA EL NARANJAL BARRIO LA HACIENDA, 79900 LA HACIENDA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DEL BO. LA HACIENDA Y , CAMINO LA HACIENDA A LA PUERTA DE LA ESPERANZA EL PROYECT, lon:-98.92919237, lat:21.38468619}} | 2024-02-24 | 2024-04-08 | 132436.12 | 132436.12 | 132436.12 | 132436.12 | 132436.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-42-2024, contratista:MARTIN REZENDIZ SEBASTIAN, convocante:Municipio de Xilitla, monto:132436.12, importe_modificado:132436.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.2}} | {2459969/proyecto_INICIO, 2459969/proyecto_PROCESO, 2459969/proyecto_INICIO, 2459969/proyecto_FIN, 2459969/proyecto_INICIO, 2459969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402460757 | Proyecto de inversión | 1368552.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1368552.28, modificado:1368552.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO LAS JOYAS EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN - 376673 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 376673 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN DE JESUS - LAS JOYAS AHUACATLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 BARRIO BO. LAS JOYAS AHUACATLAN, 79926 AHUACATLÁN DE JESÚS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CORREGODORA Y C, lon:-99.04786985, lat:21.32124291}} | 2024-03-20 | 2024-06-19 | 1368552.28 | 1368552.28 | 1368552.28 | 1368552.28 | 1368552.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-88-2024, contratista:MARIA LUCIA RUBIO BAENA, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1368552.28, importe_modificado:1368552.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2460757/proyecto_PROCESO, 2460757/proyecto_FIN, 2460757/proyecto_INICIO, 2460757/proyecto_FIN, 2460757/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402460902 | Proyecto de inversión | 177210.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:177210.7, modificado:177210.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LUIS GAMBINO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 377006 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 377006 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:352.44, meta_modificada:352.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:326, direccion:CALLE MEXICO 70 EJIDO LUIS GAMBINO HEREDIA, 79776 LUIS GAMBINO HEREDIA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM SE TOMA LA CARRETERA MEXICO 85 CON RUMBO A , lon:-99.19163966, lat:21.97034456}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 177210.7 | 177210.7 | 177210.7 | 177210.7 | 177210.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:352.44}} | {2460902/proyecto_FIN, 2460902/proyecto_INICIO, 2460902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461710 | Proyecto de inversión | 41371.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41371.4, modificado:41371.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL CHARQUITO - 379325 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 379325 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:11, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO EL CHARQUITO, 78954 EL CHARQUITO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL POZO Y CALLE MORELOS, CALLE ARENAL 181 METROS AL ESTE DEL TANQUE DE AGUA POTABLE Y 400 AL NORTE D ELA ESCUELA PRIMARIA DE, lon:-100.69232192, lat:22.63215985}} | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 41371.4 | 41371.4 | 41371.4 | 41371.4 | 41371.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150154, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:41371.4, importe_modificado:41371.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2461710/proyecto_INICIO, 2461710/proyecto_PROCESO, 2461710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402461883 | Proyecto de inversión | 491392.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491392.12, modificado:491392.12}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN VILLA DE ARISTA - 379877 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 379877 | S | 65 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1143.4, meta_modificada:1143.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BOCANEGRA FRENTE AL RESTAURANTE LA YUCA Y 100 METROS AL NORTE DE LA, lon:-100.8479915, lat:22.63884889}} | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 491392.12 | 491392.12 | 491392.12 | 491392.12 | 491392.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150112, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:491392.12, importe_modificado:491392.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1143.4}} | {2461883/proyecto_FIN, 2461883/proyecto_PROCESO, 2461883/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462234 | Proyecto de inversión | 19710 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19710.0, modificado:19710.0}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FIDEL - 380824 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 380824 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO CHARCO BLANCO - SAN FIDEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO SAN FIDEL, 78950 SAN FIDEL, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A LA CECILIA Y CAMINO A LA LUZ, 1 KM AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE CHARC, lon:-100.87366391, lat:22.73931607}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 19710 | 19710 | 19710 | 19710 | 19710 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150157, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:19710.0, importe_modificado:19710.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2462234/proyecto_INICIO, 2462234/proyecto_FIN, 2462234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402462950 | Acción | 324327.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324327.05, modificado:324327.05}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 383166 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 383166 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.399572, lat:22.617911}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 324327.05 | 324327.05 | 324327.05 | 324327.05 | 324327.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-83-G88-824017955-N-2-2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:810817.62, importe_modificado:810817.62}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2462950/proyecto_INICIO, 2462950/proyecto_FIN, 2462950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463768 | Proyecto de inversión | 515272 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515272.0, modificado:515272.0}} | AMPLIACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO LOCALIDAD SOLEDAD DE LA BIZNAGA, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 385274 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 385274 | S | 66 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:55, direccion:EJIDO SOLEDAD DE LA BIZNAGA, 78890 SOLEDAD DE LA BIZNAGA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ES UNA ZONA RURAL CON PAISAJE DE ARBOLES GRANDES EN LA ORILLA DE LA COMUNIDAD LOS TRABAJOS SE LLEVARAN ACABO EN EL BORDO DE AB, lon:-100.27160073, lat:23.20359729}} | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 515272 | 515272 | 515272 | 515272 | 515272 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151394, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:515272.0, importe_modificado:515272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:900.0}} | {2463768/proyecto_INICIO, 2463768/proyecto_PROCESO, 2463768/proyecto_FIN, 2463768/proyecto_PROCESO, 2463768/proyecto_FIN, 2463768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463829 | Proyecto de inversión | 329288.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:329288.49, modificado:329288.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN MOCTEZUMA A BASE DE PAVIIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN VILLA DE ARISTA - 385430 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 385430 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE PROLONGACIÓN MOCTEZUMA PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y PRIVADA TERCERA 18 DE MARZO, CALLE MOCTEZUMA FRENTE AL PARQUE LA LAGUNA Y 200 METROS A, lon:-100.84348806, lat:22.64241957}} | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 329288.49 | 329288.49 | 329288.49 | 329288.49 | 329288.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DS/R33/AD-08/2024, contratista:MARSAN INFRAESTRUCTURA Y CONCRETOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:329288.49, importe_modificado:329288.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}} | {2463829/proyecto_INICIO, 2463829/proyecto_PROCESO, 2463829/proyecto_FIN, 2463829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463905 | Proyecto de inversión | 514750 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514750.0, modificado:514750.0}} | AMPLIACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 385657 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 385657 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:58, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO, 78885 SAN ISIDRO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA COMUNIDAD DE SAN ISDRO, lon:-100.321406, lat:22.71221198}} | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 514750 | 514750 | 514750 | 514750 | 514750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151447, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:514750.0, importe_modificado:514750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1100.0}} | {2463905/proyecto_PROCESO, 2463905/proyecto_FIN, 2463905/proyecto_INICIO, 2463905/proyecto_FIN, 2463905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402463942 | Proyecto de inversión | 569645.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:569645.04, modificado:569645.04}} | CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO AL CEMENTERIO EN TAXICHO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA,S.L.P. - 313637 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 313637 | S | 133 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:77, direccion:CALLE CEMENTERIO EJIDO TAXICHO, 79958 TAXICHO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JALISIO Y CAMINO A FRIJOLILLO, CALLE PEDRO DE LOS PINOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE SE DIRIGE HACÍA EL CEMNTERIO DEL , lon:-98.60362678, lat:21.23257604}} | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 569645.04 | 569645.04 | 569645.04 | 569645.04 | 569645.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE020D-AD-2024-47, contratista:MATIAS SANCHEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:738620.16, importe_modificado:738620.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:475.0}} | {2463942/proyecto_INICIO, 2463942/proyecto_FIN, 2463942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402464912 | Proyecto de inversión | 205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205000.0, modificado:205000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 MUROS FIRMES EN BARRIO POCKMAB DE LA LOCALIDAD DE TAMCUIME DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 338743 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 338743 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:205.95, meta_modificada:205.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE AQUISMON - SANTA BARBARA EJIDO TAMCUIME, 79766 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLEMANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3.2 KM DE DISTANCIAHASTA LLEGAR A LA LOCALIDA, lon:-99.01235867, lat:21.59972277}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:205.95}} | {2464912/proyecto_INICIO, 2464912/proyecto_PROCESO, 2464912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402464947 | Proyecto de inversión | 246000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246000.0, modificado:246000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 338808 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 338808 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:90, direccion:CALLE CAMINO AL SABINO EJIDO EL SABINO, 79770 EL SABINO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITOJUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANOIZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OCTUB, lon:-99.14613058, lat:21.64489612}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:244.0}} | {2464947/proyecto_INICIO, 2464947/proyecto_FIN, 2464947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402465058 | Proyecto de inversión | 403974.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:403974.18, modificado:403974.18}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACCION FISICA EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.T24DPR0940Z, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS,XILITLA S.L.P. - 388217 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 388217 | S | 313 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.77, meta_modificada:120.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:52, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA POTRERILLOS, 79920 POTRERILLOS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LA JOYA A POTRERILLOS Y CAMINO POTRERILOS EL ZANCUDO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE POTRERILLOS SE ENC, lon:-99.07465, lat:21.310462}} | 2024-03-23 | 2024-06-20 | 403974.18 | 403974.18 | 403974.18 | 403974.18 | 403974.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-75-2024, contratista:MARIA LUCIA RUBIO BAENA, convocante:Municipio de Xilitla, monto:403974.18, importe_modificado:403974.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.77}} | {2465058/proyecto_FIN, 2465058/proyecto_PROCESO, 2465058/proyecto_INICIO, 2465058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402465523 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE EL SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL RIO - 389390 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 389390 | S | 6100 | 5100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 79560 TRAMO SAN LUIS POTOSI - MEXICO KILÓMETRO 45 + 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA DEL RÍO CENTRO, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA VILLA , lon:-100.73748244, lat:21.78911109}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSR-CDSM-ADQ-IR27-FAISMUN-2024, contratista:JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:330.0}} | {2465523/proyecto_INICIO, 2465523/proyecto_FIN, 2465523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402465800 | Proyecto de inversión | 492000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:492000.0, modificado:492000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 343313 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 343313 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO BARRIO DE LAS GOLONDRINAS, 79766 BARRIO DE LAS GOLONDRINAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLEBENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUEHACIA EL , lon:-99.09414238, lat:21.59748531}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 492000 | 492000 | 492000 | 492000 | 492000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:400.0}} | {2465800/proyecto_INICIO, 2465800/proyecto_PROCESO, 2465800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402465864 | Proyecto de inversión | 648000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:648000.0, modificado:648000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAMPETE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 343416 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 343416 | S | 45 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:174.96, meta_modificada:174.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TAMPETE, 79767 TAMPETE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITOJUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANOIZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE SUBIR HA, lon:-99.09164641, lat:21.53666983}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 648000 | 648000 | 648000 | 648000 | 648000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:174.96}} | {2465864/proyecto_INICIO, 2465864/proyecto_FIN, 2465864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466367 | Proyecto de inversión | 918000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:918000.0, modificado:918000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 27 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAN TZAJIB DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 344244 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 344244 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1018.7, meta_modificada:1018.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:133, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TAN TZAJIB, 79766 TAN TZAJIB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4KILOMETROSRUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMALACAR, lon:-99.03172187, lat:21.56161817}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 918000 | 918000 | 918000 | 918000 | 918000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-030, contratista:RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1018.7}} | {2466367/proyecto_INICIO, 2466367/proyecto_PROCESO, 2466367/proyecto_FIN, 2466367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466687 | Proyecto de inversión | 987000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:987000.0, modificado:987000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 344735 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 344735 | S | 63 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1099.7, meta_modificada:1099.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO EL ROSARIO, 79775 EL ROSARIO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 20 DE MAYO, CALLE TELESECUNDARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLEJUARE, lon:-99.04114404, lat:21.72653994}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 987000 | 987000 | 987000 | 987000 | 987000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1099.7}} | {2466687/proyecto_INICIO, 2466687/proyecto_FIN, 2466687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466732 | Proyecto de inversión | 1229999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1229999.98, modificado:1229999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, TAMAPATZ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 344813 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 344813 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:301, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MARTÍN, 79767 SAN MARTÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LOS HERMANOS, CALLE PEÑA BLANCA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE BENITO JUAREZ POR 1 KM PARA TOMAR EL CAM, lon:-99.09654051, lat:21.53441196}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1229999.98 | 1229999.98 | 1229999.98 | 1229999.98 | 1229999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-002, contratista:YOLANDA ELIZABETH SPINDOLA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1230000.0, importe_modificado:1230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:820.0}} | {2466732/proyecto_FIN, 2466732/proyecto_INICIO, 2466732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466742 | Proyecto de inversión | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1020000.0, modificado:1020000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 344823 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 344823 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:984.8, meta_modificada:984.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:49, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO LA UNIÓN DE GUADALUPE, 79766 LA UNIÓN DE GUADALUPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JUAREZ, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON PORLA CALLE BENITO , lon:-99.10258707, lat:21.60090315}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-096, contratista:GUILLERMO RAMIRO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:1020000.0, importe_modificado:1020000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:984.8}} | {2466742/proyecto_FIN, 2466742/proyecto_INICIO, 2466742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402466868 | Proyecto de inversión | 1072299.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1072299.81, modificado:1072299.81}} | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, LAGUNILLAS, S.L.P. - 392835 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 392835 | S | 49 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:750.59, meta_modificada:750.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:42, direccion:CALLE DE LA IGLESIA RANCHO SAN ISIDRO, 79780 SAN ISIDRO, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RAYON-SANTA CATARINA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD EN LA DESVIACION ENTRANDO A LA LOC, lon:-99.534407, lat:21.664998}} | 2024-02-12 | 2024-04-12 | 1072299.81 | 1072299.81 | 1072299.81 | 1072299.81 | 1072299.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-2-2024, contratista:DANIEL TOVAR GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:804690.58, importe_modificado:1072299.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:750.59}} | {2466868/proyecto_INICIO, 2466868/proyecto_FIN, 2466868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467174 | Proyecto de inversión | 1073504.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1073504.01, modificado:1073504.01}} | PAVIMENTACION DE PRIVADA PIPILA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE PONCIANO ARRIAGA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL SLP - 393609 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 393609 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA PIPILA CIUDAD CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PIPILA Y , CALLE AGRICULTURA SE UBICA EN EL CENTRO DEL CEDRAL POR CALLE PIPILA CERCA A CALLE AGRICULTURA, lon:-100.71843129, lat:23.81728861}} | 2024-11-01 | 2024-11-22 | 1073504.01 | 1073504.01 | 1073504.01 | 1073504.01 | 1073504.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DSM/FISM/009/2024, contratista:EDGAR GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:1073504.01, importe_modificado:1073504.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.0}} | {2467174/proyecto_PROCESO, 2467174/proyecto_FIN, 2467174/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467299 | Proyecto de inversión | 147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147000.0, modificado:147000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 393881 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 393881 | S | 99 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.3, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SAN RAFAEL TAMPAXAL, 79767 SAN RAFAEL TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE MIGUEL DE LA MADRID PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRU, lon:-99.02590739, lat:21.50888221}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {2467299/proyecto_FIN, 2467299/proyecto_INICIO, 2467299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467360 | Proyecto de inversión | 421572.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:421572.74, modificado:421572.74}} | CONSTRUCCION DE 13 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE HUAXUCO, XILITLA S.L.P. - 394019 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 394019 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.58, meta_modificada:414.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:170, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE UHAXUCO INTERIOR SN RANCHERIA UHAXUCO, 79907 UHAXUCO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE SECUNDARIA Y CALLE CALLE PRIMARIA, CALLE CALLE CUARTA LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA LOCALIDAD DE UHAXUCO , lon:-99.005508, lat:21.335868}} | 2024-03-28 | 2024-05-28 | 421572.74 | 421572.74 | 421572.74 | 421572.74 | 421572.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-107-2024, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:Municipio de Xilitla, monto:421572.74, importe_modificado:421572.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.58}} | {2467360/proyecto_INICIO, 2467360/proyecto_PROCESO, 2467360/proyecto_INICIO, 2467360/proyecto_FIN, 2467360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467389 | Proyecto de inversión | 1394000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1394000.0, modificado:1394000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 34 MUROS FIRMES EN BARRIO LA LABOR DE LA LOCALIDAD DE TAMPEMOCHE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 346488 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 346488 | S | 74 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1560.2, meta_modificada:1560.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:41, direccion:CALLE TANCHANACO-TAMPEMOCHE EJIDO TAMPEMOCHE, 79775 TAMPEMOCHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLEJUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PEDRODE LAS ANONAS A 5.9 KM A MAN, lon:-99.07704876, lat:21.68447803}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1394000 | 1394000 | 1394000 | 1394000 | 1394000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-040, contratista:RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1394000.0, importe_modificado:1394000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1560.2}} | {2467389/proyecto_FIN, 2467389/proyecto_PROCESO, 2467389/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402467695 | Proyecto de inversión | 720384.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720384.08, modificado:720384.08}} | CONSTRUCCION DE 22 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA, XILITLA S.L.P. - 394672 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 394672 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.6, meta_modificada:701.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:169, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA TINAJA, 79928 LA TINAJA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRIMERA Y CALLE CALLE SEGUNDA, CALLE CALLE CUARTA SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 22 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA T, lon:-98.95667, lat:21.39120333}} | 2024-02-24 | 2024-04-23 | 720384.08 | 720384.08 | 720384.08 | 720384.08 | 720384.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-15-2024, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:916852.47, importe_modificado:916852.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.6}} | {2467695/proyecto_INICIO, 2467695/proyecto_FIN, 2467695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468031 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TANCHOPOL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 348258 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 348258 | S | 280 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:91, direccion:EJIDO TANCHOPOL, 79770 TANCHOPOL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA LAJA POR APROXIMADAMENTE 20 MIN, lon:-99.12746183, lat:21.6413569}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:165.0}} | {2468031/proyecto_INICIO, 2468031/proyecto_FIN, 2468031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468285 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560000.0, modificado:560000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE POZAS DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 395943 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 395943 | S | 429 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:40, direccion:EJIDO POZAS DE SANTA ANA, 78887 POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE UBICAN EN LOS LIMITES DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA PRESA DE LA COMUNIDAD EN EL CAMPO DE FUTBOL, lon:-100.44885835, lat:22.81019936}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG29/R33/SL/2024, contratista:EFREN ALVARADO PANIAGUA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:560000.0, importe_modificado:560000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2468285/proyecto_INICIO, 2468285/proyecto_FIN, 2468285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468565 | Proyecto de inversión | 18819356.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.781935628E7, modificado:1.781935628E7}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ A CERRITOS, TRAMO DEL KM 0 AL KM 3 LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ, CERRITOS, S.L.P. - 396440 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 396440 | S | 133 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ - SAN PEDRO DE LOS HERANANDEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ, 79408 LAS MARAVILLAS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL K, lon:-100.21620257, lat:22.39553001}} | 2024-11-30 | 2024-12-20 | 18819356.28 | 18819356.28 | 18819356.28 | 18819356.28 | 18819356.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152205, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:1.881935628E7, importe_modificado:1.881935628E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2468565/proyecto_INICIO, 2468565/proyecto_FIN, 2468565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468694 | Proyecto de inversión | 50800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50800.0, modificado:50800.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL JABALÍ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 396668 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 396668 | S | 159 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.6, meta_modificada:447.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL MEXICO 70 EJIDO EL JABALÍ, 79777 EL JABALÍ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM SE TOMA LA CARRETERA MEXICO 85 CON RUMBO A LA , lon:-99.24415107, lat:21.88647976}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 50800 | 50800 | 50800 | 50800 | 50800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.6}} | {2468694/proyecto_INICIO, 2468694/proyecto_FIN, 2468694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468849 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220000.0, modificado:220000.0}} | EQUIPAMIENTO EN 40 VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE 1100 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE DE LA LOCALIDAD DE TAMPATE 1A SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 350322 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 350322 | S | 99 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE AQUISMON - TAMAPATZ EJIDO TAMPATE, 79773 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 28 DE OCTUBRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR 2 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE , lon:-99.02470091, lat:21.62713143}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2468849/proyecto_INICIO, 2468849/proyecto_FIN, 2468849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402468855 | Acción | 88479 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88479.0, modificado:88479.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 350327 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 350327 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 88479 | 88479 | 88479 | 88479 | 88479 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:COXCA/24-27/2024/FAISMUN/ARRE-AD-02, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:88479.0, importe_modificado:88479.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2468855/proyecto_INICIO, 2468855/proyecto_FIN, 2468855/proyecto_PROCESO, 2468855/proyecto_FIN, 2468855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469201 | Proyecto de inversión | 277200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277200.0, modificado:277200.0}} | REHABILITACIÓN DE 42 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LINJÁ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 351251 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 351251 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:CALLE DEL CENTRO EJIDO LINJÁ, 79766 LINJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS SALINAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO I MADERO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HAS, lon:-99.08334927, lat:21.62853238}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {2469201/proyecto_PROCESO, 2469201/proyecto_FIN, 2469201/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469215 | Proyecto de inversión | 294000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294000.0, modificado:294000.0}} | REHABILITACIÓN DE 42 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMPATE SEGUNDA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 351308 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 351308 | S | 91 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1921.5, meta_modificada:1921.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO TAMPATE, 79773 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE DE AQUISMO A, lon:-99.02943233, lat:21.64177186}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1921.5}} | {2469215/proyecto_PROCESO, 2469215/proyecto_FIN, 2469215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469225 | Proyecto de inversión | 323400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:323400.0, modificado:323400.0}} | REHABILITACIÓN DE 49 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LANIM DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 351331 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 351331 | S | 121 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:103, direccion:CALLE AQUISMON - SANTA BARBARA EJIDO LANIM, 79766 LANIM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUISMONPOR LA CALLE MANUEL JOSE OTHON HACIA ARRIBA POR 2.2KM ESTA LA LOCALIDAD DE TAMCUIM, lon:-99.00298377, lat:21.61138372}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 323400 | 323400 | 323400 | 323400 | 323400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-050, contratista:RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:323400.0, importe_modificado:323400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:98.0}} | {2469225/proyecto_FIN, 2469225/proyecto_INICIO, 2469225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469239 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE 50 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TANUTE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 351355 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 351355 | S | 115 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2287.5, meta_modificada:2287.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO TANUTE, 79773 TANUTE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE PRINCIPAL DE AQUISMON LA CALLE BENITO JUAREZ A SAN PEDRO DE LAS ANONAS , lon:-99.04304363, lat:21.65099732}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2287.5}} | {2469239/proyecto_INICIO, 2469239/proyecto_PROCESO, 2469239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469244 | Proyecto de inversión | 140077.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140077.26, modificado:140077.26}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 397845 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 397845 | S | 122 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.5, meta_modificada:581.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ EJIDO AQUISMÓN, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DAMIAN CARMONA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL POR LA CALLE DAMIAN CARMONA Y BENI, lon:-99.02082743, lat:21.62032779}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 140077.26 | 140077.26 | 140077.26 | 140077.26 | 140077.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.5}} | {2469244/proyecto_INICIO, 2469244/proyecto_FIN, 2469244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469356 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE 100 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMPATE PRIMERA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 351692 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 351692 | S | 220 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4575.5, meta_modificada:4575.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO , 00000 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLEBENITO JUAREZ RUMBO A SAN PEDRO DE LAS ANONAS PORAPROXIMADAMENTE 2 KM SE ENCU, lon:-99.02614975, lat:21.63612729}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4575.5}} | {2469356/proyecto_FIN, 2469356/proyecto_PROCESO, 2469356/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469414 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACIÓN DE 150 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMPATE CUARTA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 351929 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 351929 | S | 300 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6862.5, meta_modificada:6862.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE AQUISMON - TAMAPATZ EJIDO TAMPATE, 79773 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLEPRINCIPAL BENITO JUAREZ A 800 METROS A MANOIZQUIERDA TOMAR LA CALLE 28 DE OCUBRE CON , lon:-99.03595546, lat:21.63379361}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6862.5}} | {2469414/proyecto_INICIO, 2469414/proyecto_FIN, 2469414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469625 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465000.0, modificado:465000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TAMPATE 1RA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 352359 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 352359 | S | 239 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO TAMPATE, 79773 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , PARTIENDO DE LA PLAZA DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR 2 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A L, lon:-99.02536992, lat:21.63159386}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2469625/proyecto_INICIO, 2469625/proyecto_FIN, 2469625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469680 | Proyecto de inversión | 684521.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:684521.2, modificado:684521.2}} | CONSTRUCCION DE 21 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUEYO, XILITLA S.L.P. - 398880 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 398880 | S | 31 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:669.71, meta_modificada:669.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AHUEHUEYO, 79900 AHUEHUEYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 21 MUROS FIRMES DE L, lon:-98.9225251, lat:21.36287463}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 684521.2 | 684521.2 | 684521.2 | 684521.2 | 684521.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-32-2024, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1955774.86, importe_modificado:1955774.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:669.71}} | {2469680/proyecto_PROCESO, 2469680/proyecto_FIN, 2469680/proyecto_INICIO, 2469680/proyecto_PROCESO, 2469680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469728 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27500.0, modificado:27500.0}} | EQUIPAMIENTO EN 5 VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE 1100 L PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ POBLADO DEL MUNICIPIO DE AQUIMSÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 399023 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 399023 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:34, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO SANTA CRUZ, 79775 SANTA CRUZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE UNICA PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMON SA, lon:-99.04117267, lat:21.70114052}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2469728/proyecto_INICIO, 2469728/proyecto_FIN, 2469728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402469898 | Proyecto de inversión | 293366.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293366.23, modificado:293366.23}} | CONSTRUCCION DE 9 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE POXTLA, XILITLA S.L.P. - 399376 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 399376 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.02, meta_modificada:287.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:53, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POXTLA LA EMPRESA, 79900 POXTLA (LA EMPRESA), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRIMERA Y CALLE CALLE SEGUNDA, CALLE CALLE TERCERA SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 9 MUROS FIRMES EN LA, lon:-98.950396, lat:21.339917}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 293366.23 | 293366.23 | 293366.23 | 293366.23 | 293366.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-32-2024, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1955774.86, importe_modificado:1955774.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.02}} | {2469898/proyecto_PROCESO, 2469898/proyecto_FIN, 2469898/proyecto_INICIO, 2469898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470017 | Proyecto de inversión | 325962.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325962.47, modificado:325962.47}} | CONSTRUCCION DE 10 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AMAYO, XILITLA S.L.P. - 399582 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 399582 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.91, meta_modificada:318.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE AMAYO RANCHERIA AMAYO DE ZARAGOZA PUERTO DE AMAYO, 79920 AMAYO DE ZARAGOZA (PUERTO DE AMAYO), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MELCHOR OCAMPO SE LLEVARA , lon:-98.997164, lat:21.327776}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 325962.47 | 325962.47 | 325962.47 | 325962.47 | 325962.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-32-2024, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1955774.86, importe_modificado:1955774.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.91}} | {2470017/proyecto_PROCESO, 2470017/proyecto_FIN, 2470017/proyecto_PROCESO, 2470017/proyecto_FIN, 2470017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470054 | Proyecto de inversión | 260769.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260769.98, modificado:260769.98}} | CONSTRUCCION DE 8 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TLACOAPA, XILITLA S.L.P. - 399661 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 399661 | S | 25 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.18, meta_modificada:255.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:288, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE TLACOAPA RANCHERIA TLACUAPA PRIMERA SECCIÓN, 79917 TLACUAPA PRIMERA SECCIÓN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRIMERA Y CALLE CALLE SEGUNDA, CALLE CALLE TERCERA SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION, lon:-98.946042, lat:21.417305}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 260769.98 | 260769.98 | 260769.98 | 260769.98 | 260769.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-32-2024, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1955774.86, importe_modificado:1955774.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.18}} | {2470054/proyecto_FIN, 2470054/proyecto_PROCESO, 2470054/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470564 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680000.0, modificado:680000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 TECHOS FIRMES EN BARRIO EL ENCINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ OIJA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 400968 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 400968 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:656.53, meta_modificada:656.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:28, direccion:CALLE EL ENCINO EJIDO SAN JOSÉ OIJA, 79767 SAN JOSÉ OIJA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR , lon:-99.01986083, lat:21.49604309}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-059, contratista:RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1020000.0, importe_modificado:1020000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:656.53}} | {2470564/proyecto_INICIO, 2470564/proyecto_PROCESO, 2470564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470710 | Proyecto de inversión | 1572934.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1572934.56, modificado:1572934.56}} | CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CUEYTZEN - 401453 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 401453 | S | 19 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:116, direccion:CALLE SERAPIO GUTIERREZ EJIDO NUEVO CUEYTZÉN, 79814 NUEVO CUEYTZÉN, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENRIQUE OLIVER Y CALLE EZEQUIEL AHUMADA MORA, CALLE ADELAIDA POZOS DE EZEQUIEL LAS 11 VIVIENDAS SE PRETENDE SE UBIQUEN EN L, lon:-98.87225098, lat:21.69798444}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1572934.56 | 1572934.56 | 1572934.56 | 1572934.56 | 1572934.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FISM/SH/2024/AD-07, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS, monto:1572934.56, importe_modificado:1572934.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2470710/proyecto_INICIO, 2470710/proyecto_PROCESO, 2470710/proyecto_INICIO, 2470710/proyecto_PROCESO, 2470710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470789 | Proyecto de inversión | 1394000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1394000.0, modificado:1394000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 41 TECHOS FIRMES EN COLONIA NUEVA DE LA LOCALIDAD DE TANCHANACO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 401728 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 401728 | S | 85 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1345.6, meta_modificada:1345.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO TANCHANACO, 79773 TANCHANACO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARCELO DE LOS SANTOS Y CALLE JOSE ANTONIO MARTINEZ, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SI, lon:-99.04843257, lat:21.66312012}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 1394000 | 1394000 | 1394000 | 1394000 | 1394000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-040, contratista:RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1394000.0, importe_modificado:1394000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1345.6}} | {2470789/proyecto_INICIO, 2470789/proyecto_FIN, 2470789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470805 | Proyecto de inversión | 953789.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:953789.35, modificado:953789.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA BRECHA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 401769 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 401769 | S | 141 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:108, direccion:CALLE CAMINO A LA BRECHA TANTZOTZOB EJIDO LA BRECHA (LA BRECHA DE TANTZOTZOB), 79773 LA BRECHA (LA BRECHA DE TANTZOTZOB), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR , lon:-99.1017552, lat:21.64668321}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 953789.35 | 953789.35 | 953789.35 | 953789.35 | 953789.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:386.0}} | {2470805/proyecto_PROCESO, 2470805/proyecto_INICIO, 2470805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470847 | Proyecto de inversión | 304876.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:304876.57, modificado:304876.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LANIM DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 401896 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 401896 | S | 81 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:103, direccion:CALLE AQUISMON - TAMCUIME EJIDO LANIM, 79766 LANIM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE MANUEL JOSE OTHON HACIA ARRIBA POR 2.2 KM ESTA LA LOCALIDAD DE TAMCUIME A, lon:-99.00272591, lat:21.61132636}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 304876.57 | 304876.57 | 304876.57 | 304876.57 | 304876.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} | {2470847/proyecto_INICIO, 2470847/proyecto_FIN, 2470847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402470935 | Proyecto de inversión | 2733647.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2733647.38, modificado:2733647.38}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL RETIRO, MOCTEZUMA, S.L.P. - 402127 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 402127 | S | 180 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:43, direccion:EJIDO EL RETIRO, 78906 EL RETIRO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA EL RETIRO A PIEDRA AZUL Y , CARRETERA EL RETIRO A SALSIPUEDES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CARRETERA EL RETIRO A PIEDRA AZUL CERCA DE LA C, lon:-100.96883885, lat:22.68506207}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 2733647.38 | 2733647.38 | 2733647.38 | 2733647.38 | 2733647.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-24800024-17-2024, contratista:DICCOSEG. S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3016088.25, importe_modificado:3016088.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2470935/proyecto_INICIO, 2470935/proyecto_FIN, 2470935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471079 | Proyecto de inversión | 644105.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:644105.78, modificado:644105.78}} | CONSTRUCCION DE 16 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE UXTUAPAN,SAN RAFAEL, CHICHIMIXTITLA,SAN ANTONIO XALCUAYO 2, XILITLA S.L.P. - 402595 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 402595 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.3, meta_modificada:481.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:112, direccion:CALLE PLAN DE JUAREZ RANCHERIA UXTUAPAN, 79907 UXTUAPAN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALFREDO V BONFIL Y CALLE HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 16 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE UXTUAPAN, lon:-98.97629, lat:21.361837}} | 2024-03-26 | 2024-06-18 | 644105.78 | 644105.78 | 644105.78 | 644105.78 | 644105.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-68-2024, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:Municipio de Xilitla, monto:644105.78, importe_modificado:644105.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.3}} | {2471079/proyecto_INICIO, 2471079/proyecto_PROCESO, 2471079/proyecto_FIN, 2471079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471311 | Proyecto de inversión | 126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126000.0, modificado:126000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA BRECHA DE TANTZOTZOB DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 357088 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 357088 | S | 81 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6758.0, meta_modificada:6758.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:108, direccion:CALLE CAMINO A LA BRECHA TANTZOTZOB EJIDO LA BRECHA (LA BRECHA DE TANTZOTZOB), 79773 LA BRECHA (LA BRECHA DE TANTZOTZOB), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR , lon:-99.10291123, lat:21.64702725}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6758.0}} | {2471311/proyecto_PROCESO, 2471311/proyecto_INICIO, 2471311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471454 | Proyecto de inversión | 3548047.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3548047.8, modificado:3548047.8}} | REHABITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO COMPLEJO DEPORTIVO - 403437 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 403437 | S | 6100 | 5100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16500.0, meta_modificada:16500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA TRINIDAD, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LA BARRANCA Y CALLE SAN LUIS REY, CALLE MANUEL JOSE OTHON SE ENCUENTRA EN LA, lon:-100.7522504, lat:21.79474079}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 3548047.8 | 3548047.8 | 3548047.8 | 3548047.8 | 3548047.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR25-FAISMUN-2024, contratista:GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:3548047.8, importe_modificado:3548047.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16500.0}} | {2471454/proyecto_INICIO, 2471454/proyecto_FIN, 2471454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471470 | Proyecto de inversión | 202300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:202300.0, modificado:200710.42}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 3A PRIVADA DE QUEZADA, DE CALLE GALEANA A TOPAR 111.88 M - 357445 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 357445 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.88, meta_modificada:111.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PRIVADA DE QUEZADA COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE QUINTA PRIVADA DE GALEANA Y CALLE DOCTOR DANIEL GAMA SILVA, CALLE PABLO GALEANA LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO DE LA C, lon:-99.98544076, lat:21.93733555}} | 2024-11-11 | 2024-12-20 | 200710.42 | 200710.42 | 200710.42 | 200710.42 | 200710.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-65-2024, contratista:MARTIN REYNAGA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:640310.0, importe_modificado:640310.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.88}} | {2471470/proyecto_INICIO, 2471470/proyecto_FIN, 2471470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471577 | Proyecto de inversión | 265900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265900.0, modificado:263485.3}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN 1A PRIVADA DE RODANO, DE CALLE PORFIRIO DIAZ HACIA EL ORIENTE - 357746 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 357746 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:337.22, meta_modificada:337.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PRIVADA DE RODANO COLONIA SANTA FE, 79623 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AVENIDA DE LOS SAUCES Y CALLE SEGUNDA PRIVADA DE RÓDANO, CALLE PORFIRIO DÍAZ SUR LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE RODANO SE ENCUE, lon:-100.00214485, lat:21.91279346}} | 2024-11-11 | 2024-12-20 | 263485.3 | 263485.3 | 263485.3 | 263485.3 | 263485.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800026-59-2024, contratista:J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1932934.48, importe_modificado:1932934.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:337.22}} | {2471577/proyecto_INICIO, 2471577/proyecto_FIN, 2471577/proyecto_PROCESO, 2471577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471581 | Proyecto de inversión | 274500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274500.0, modificado:274500.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 357752 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 357752 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12758.0, meta_modificada:12758.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:248, direccion:CALLE UNICA PRINCIPAL BARRIO BARRIO SAN MIGUEL, 79766 BARRIO SAN MIGUEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HACIA EL SOTANO D, lon:-99.07421188, lat:21.61950881}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 274500 | 274500 | 274500 | 274500 | 274500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12758.0}} | {2471581/proyecto_PROCESO, 2471581/proyecto_FIN, 2471581/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471699 | Proyecto de inversión | 1005812.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1005812.14, modificado:1005812.14}} | PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE HUAYAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 403882 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 403882 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:855.6, meta_modificada:855.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:35, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL HUAYAL, 79955 EL HUAYAL, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE OBREGON, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE LOCALIZA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN, lon:-98.60048042, lat:21.48096489}} | 2024-12-19 | 2024-12-31 | 1005812.14 | 1005812.14 | 1005812.14 | 1005812.14 | 1005812.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE020O-AD-2024-52, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1005812.14, importe_modificado:1005812.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:855.6}} | {2471699/proyecto_INICIO, 2471699/proyecto_FIN, 2471699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471975 | Proyecto de inversión | 624619.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624619.81, modificado:624619.81}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RACHO NUEVO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 404397 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 404397 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:482.5, meta_modificada:482.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RANCHO NUEVO, 79958 RANCHO NUEVO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDAGO Y CAMINO SOLEDAD, CALLE EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO, lon:-98.62357885, lat:21.28177508}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 624619.81 | 624619.81 | 624619.81 | 624619.81 | 624619.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-AD-FISM-SE020D/2024-53, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:624619.81, importe_modificado:624619.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:482.5}} | {2471975/proyecto_INICIO, 2471975/proyecto_FIN, 2471975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402471987 | Proyecto de inversión | 707657.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707657.14, modificado:707657.14}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN MARTIN, ZONA SUR, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 404410 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 404410 | S | 1397 | 1275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE AVIACION CIVIL CUARTEL CUARTEL I, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAS CARRERAS, CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECE, lon:-98.66345321, lat:21.37290582}} | 2024-12-22 | 2024-12-31 | 707657.14 | 707657.14 | 707657.14 | 707657.14 | 707657.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE030B-AD-2024-54, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:707657.14, importe_modificado:707657.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:220.0}} | {2471987/proyecto_INICIO, 2471987/proyecto_FIN, 2471987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472062 | Proyecto de inversión | 71500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71500.0, modificado:71500.0}} | EQUIPAMIENTO EN 13 VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE 1100 LITROS, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAMARONES DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 358912 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 358912 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CARRANZA EJIDO CAMARONES, 79777 CAMARONES, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE SALAZAR, CALLE GONZALEZ PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM SE TOMA LA CARRETERA MEXICO , lon:-99.20176702, lat:21.8909882}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2472062/proyecto_INICIO, 2472062/proyecto_FIN, 2472062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472421 | Proyecto de inversión | 406669.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406669.93, modificado:406669.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CACAUTEL DE LA LOCALIDAD DE PAXALJÁ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 405397 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 405397 | S | 159 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:472.0, meta_modificada:472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE CACAUTEL EJIDO PAXALJÁ, 79766 PAXALJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DURAZNO, PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL Y TOMANDO LA CALLE BENITO JUAREZ EN EL CENTRO DE AQUISMON A UNOS 5 MIN ESTA LA ENTRADA , lon:-99.06788115, lat:21.57668171}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 406669.93 | 406669.93 | 406669.93 | 406669.93 | 406669.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:472.0}} | {2472421/proyecto_FIN, 2472421/proyecto_INICIO, 2472421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402472503 | Proyecto de inversión | 943202.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:943202.06, modificado:943202.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 360145 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 360145 | S | 99 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1667.6, meta_modificada:1667.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL MEXICO 70 EJIDO LOS REMEDIOS, 79777 LOS REMEDIOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A TANCHACHIN Y , TOMAR LA CALLE DAMIAN CARMONA HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON DURANTE 4 KM DE AHI A MANO IZQ, lon:-99.16663784, lat:21.91746577}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 943202.06 | 943202.06 | 943202.06 | 943202.06 | 943202.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1667.6}} | {2472503/proyecto_FIN, 2472503/proyecto_PROCESO, 2472503/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402474667 | Proyecto de inversión | 609693 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609693.0, modificado:609693.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO SAN RAFAEL SANTA ANA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 411270 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 411270 | S | 74 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5810.0, meta_modificada:5810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+5810 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 810 EJIDO SAN RAFAEL, 78696 SAN RAFAEL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADO EN EL PUNTO 0000 TERMINANDO EN EL PUNTO 05810 EN LA LOCALIDA, lon:-101.94109893, lat:23.02741852}} | 2024-03-28 | 2024-05-21 | 609693 | 609693 | 609693 | 609693 | 609693 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-UB-05-OB/21-2024, contratista:MILTON GUZMAN HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:609693.0, importe_modificado:609693.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5810.0}} | {2474667/proyecto_INICIO, 2474667/proyecto_PROCESO, 2474667/proyecto_FIN, 2474667/proyecto_PROCESO, 2474667/proyecto_FIN, 2474667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402479665 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4200000.0, modificado:4200000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO LA CONCHITA XILITLA. 2A. ETAPA, XILITLA, S.L.P. - 423417 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 423417 | S | 3540 | 3104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1132.0, meta_modificada:1132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 XILITLA A JALPAN DE SERRA Y CALLE CALLE NIÑOS HEROES, CALLE CALLE NIÑOS HEROES EL PROYECTO SE UBICA EN LA CA, lon:-98.98377247, lat:21.38922726}} | 2024-02-24 | 2024-05-23 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-20-2024, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:Municipio de Xilitla, monto:4200000.0, importe_modificado:4200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1132.0}} | {2479665/proyecto_PROCESO, 2479665/proyecto_INICIO, 2479665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402482059 | Proyecto de inversión | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196000.0, modificado:196000.0}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO SEGUNDO MODELO EN VARIAS LOCALIDADES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 428429 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 428429 | S | 6 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:151, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JACUBAL, 79950 JACUBAL, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CARRIZO Y CAMINO AL CAMARON, CAMINO SAN JOSE DE LAS ADJUNTAS LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN CRUCERO DE JACUBAL Y CAMARON, lon:-98.55454713, lat:21.44123073}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SH020D-AD-2024-62, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:588000.0, importe_modificado:588000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:260.0}} | {2482059/proyecto_INICIO, 2482059/proyecto_FIN, 2482059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402482190 | Proyecto de inversión | 162671.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162671.22, modificado:162671.22}} | CONSTRUCCION DE 5 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDADES DE BO.LA FINCA, EL SABINO, XILITLA S.L.P. - 428677 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 428677 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.45, meta_modificada:159.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:254, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL SABINO, 79907 LA FINCA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 30 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE PETATILLO BO.LA FINCA EL S, lon:-98.9833, lat:21.3162}} | 2024-03-19 | 2024-06-06 | 162671.22 | 162671.22 | 162671.22 | 162671.22 | 162671.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-25-2024, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:Municipio de Xilitla, monto:976027.32, importe_modificado:976027.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.45}} | {2482190/proyecto_INICIO, 2482190/proyecto_PROCESO, 2482190/proyecto_FIN, 2482190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402482386 | Proyecto de inversión | 120202.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120202.13, modificado:152807.38}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROMA, DE CALLE JUAREZ A CALLE GONZALEZ SANCHEZ, ESTACION CATORCE, CATORCE, S.L.P. - 428987 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catorce | 428987 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:CALLE ROMA COLONIA CENTRO, 78564 ESTACIÓN CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GONZALO SANCHEZ, CALLE MIGUEL BARRAGAN CALLE ROMA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GONZALO SANCHEZ. LA CALLE ROMA ES PERPEDICULAR A, lon:-100.98540448, lat:23.68522354}} | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 152807.38 | 152807.38 | 152807.38 | 152807.38 | 152807.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MC-DSM/FISM/AD-009/2024, contratista:CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:152807.38, importe_modificado:152807.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:126.0}} | {2482386/proyecto_INICIO, 2482386/proyecto_FIN, 2482386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402484173 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56000.0, modificado:56000.0}} | REHABILITACIÓN DE 8 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ POBLADO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 432202 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 432202 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:34, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO SANTA CRUZ, 79775 SANTA CRUZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ RUMBO A SAN PEDRO DE LAS ANONAS APROXIMADAMENTE 1, lon:-99.04117313, lat:21.70072539}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2484173/proyecto_PROCESO, 2484173/proyecto_FIN, 2484173/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402484412 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | REHABILITACIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 432676 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 432676 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:255, direccion:CALLE MEXICO 70 EJIDO SANTA MARTHA, 79777 SANTA MARTHA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , TOMAR LA CALLE DAMIAN CARMONA HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON DURANTE 4 KM DE AHI A MANO IZQUIERDA TOMAR LA CARRETERA 85 MEXICOLAREDO C, lon:-99.18645385, lat:21.95456414}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2484412/proyecto_INICIO, 2484412/proyecto_PROCESO, 2484412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402485992 | Proyecto de inversión | 2642372.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2642372.39, modificado:2642372.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL MUNICIPAL MEDIANTE DOBLE RIEGO DE SELLO EN CAMINO A LA PRESA, MUNICIPIO DE LAGUNILAS, S.L.P. - 436870 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 436870 | S | 77 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO LA PRESA - EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO LA PRESA, 79788 LA PRESA, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CAMINO EL MIRADOR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRAMO QUE CO, lon:-99.60412135, lat:21.52080359}} | 2024-12-13 | 2024-12-31 | 2642372.39 | 2642372.39 | 2642372.39 | 2642372.39 | 2642372.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST245800020-15-2024, contratista:LUIS ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:2642372.39, importe_modificado:2642372.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2485992/proyecto_PROCESO, 2485992/proyecto_INICIO, 2485992/proyecto_FIN, 2485992/proyecto_PROCESO, 2485992/proyecto_INICIO, 2485992/proyecto_FIN, 2485992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402486296 | Proyecto de inversión | 133000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133000.0, modificado:133000.0}} | REHABILITACIÓN DE 19 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMCUIME DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 437324 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 437324 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE AQUISMON - SANTA BARBARA EJIDO TAMCUIME, 79766 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VILLA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTHON HACIA , lon:-99.00865741, lat:21.60103023}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.0}} | {2486296/proyecto_PROCESO, 2486296/proyecto_INICIO, 2486296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402486760 | Proyecto de inversión | 11199.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11199.98, modificado:11199.98}} | REHABILITACIÓN DE 2 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PALO DE ARCO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 438228 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 438228 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:CALLE MEXICO 70 EJIDO PALO DE ARCO, 79777 PALO DE ARCO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PEDRO DE LAS ANONAS A 5.9 KM SE LLEGA A , lon:-99.17045731, lat:21.9274431}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 11199.98 | 11199.98 | 11199.98 | 11199.98 | 11199.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2486760/proyecto_INICIO, 2486760/proyecto_FIN, 2486760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402487352 | Proyecto de inversión | 69368 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69368.0, modificado:69368.0}} | EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 439127 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 439127 | S | 1400 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA SECUNDARIA EJIDO AQUISMÓN, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JESUS GARCIA Y CALLE CARLOS DE TAPIA CENTENO, CALLE DEL HOSPITAL POR LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA DAMIAN CARMONA PARA LLEGAR AL PUEBLO, lon:-99.01559286, lat:21.62603924}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 69368 | 69368 | 69368 | 69368 | 69368 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2487352/proyecto_FIN, 2487352/proyecto_INICIO, 2487352/proyecto_PROCESO, 2487352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402490301 | Proyecto de inversión | 821138.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:821138.39, modificado:821138.39}} | AMPLIACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL EN COXCATLÁN, LOCALIDAD COXCATLÁN - 444301 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 444301 | S | 1139 | 1104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO BARRIO TEPETZINTLA A LOS LITCHES PUEBLO COXCATLÁN, 79860 BARRIO PACULA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO BARRIO TEPETZINTLA A EL SABINO Y , EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA EN LA ZONA DE LA PERIFERIA DE LA, lon:-98.89787199, lat:21.54534289}} | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 821138.39 | 821138.39 | 821138.39 | 821138.39 | 821138.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/24-27/2024/FAISMUN/AD-20, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:821138.39, importe_modificado:821138.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:183.0}} | {2490301/proyecto_INICIO, 2490301/proyecto_PROCESO, 2490301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402490781 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJITO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 407314 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 407314 | S | 126 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CALLE MEXICO 70 EJIDO EL NARANJITO, 79777 EL NARANJITO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 25 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE JUAREZ PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON POR 4 KM SE TOMA LA C, lon:-99.1770891, lat:21.85207886}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2490781/proyecto_FIN, 2490781/proyecto_INICIO, 2490781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402490825 | Proyecto de inversión | 328169.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328169.3, modificado:328169.3}} | CALLE DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE POTRERO, PERTENECIENTE ALMUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 445139 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 445139 | S | 160 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:296.7, meta_modificada:296.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:307, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS HIGUERAS, 79950 LAS HIGUERAS, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LA PROVIDENCIA CHAPULHUACANITO Y CAMINO EL POTRERO, CALLE AGUAMOLO SE LOCALIZA A 40 KM PARTE SUR DEL MUNICIPIO DE, lon:-98.64403511, lat:21.23795099}} | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 328169.3 | 328169.3 | 328169.3 | 328169.3 | 328169.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-SE020A-AD-2024-01, contratista:YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:328169.3, importe_modificado:328169.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:296.7}} | {2490825/proyecto_INICIO, 2490825/proyecto_FIN, 2490825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402490855 | Proyecto de inversión | 198614.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198614.6, modificado:198614.6}} | CONSTRUCCION DE 6 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR VIEJO, XILITLA S.L.P. - 407460 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 407460 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.35, meta_modificada:191.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:35, direccion:CALLE CAMINO A MIRAMAR RANCHERIA NUEVO MIRAMAR, 79927 MIRAMAR VIEJO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 100 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE TLAMAYAM, lon:-99.04882, lat:21.391961}} | 2024-03-12 | 2024-07-09 | 198614.6 | 198614.6 | 198614.6 | 198614.6 | 198614.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-33-2024, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:3310243.24, importe_modificado:3310243.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.35}} | {2490855/proyecto_PROCESO, 2490855/proyecto_INICIO, 2490855/proyecto_FIN, 2490855/proyecto_PROCESO, 2490855/proyecto_FIN, 2490855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491005 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130000.0, modificado:130000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANIO EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRAL DE CARRERA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 407884 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 407884 | S | 1914 | 1665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:EJIDO SALITRAL DE CARRERA, 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO DE POZO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRAL DE CARRERA A UNA DISTANCIA DE 1580 METROS LINEALES DE LA LAG, lon:-102.07597039, lat:22.85702254}} | 2024-04-10 | 2024-05-17 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SC-O3-OG/30-2024, contratista:ELIZABETH CASTRO ALMENDAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2491005/proyecto_PROCESO, 2491005/proyecto_FIN, 2491005/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491339 | Proyecto de inversión | 118273 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118273.0, modificado:118273.0}} | MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN BARRIO LA LIMA DE LA LOCALIDAD DE TANCHANACO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 445985 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 445985 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE TANCHANACO-TAMPEMOCHE EJIDO TANCHANACO, 79773 TANCHANACO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLEJUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PEDRODE LAS ANONAS A 5.9 KM A MAN, lon:-99.0552803, lat:21.6699626}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 118273 | 118273 | 118273 | 118273 | 118273 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2491339/proyecto_INICIO, 2491339/proyecto_FIN, 2491339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491352 | Proyecto de inversión | 188640 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188640.0, modificado:188640.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 408887 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 408887 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:329.52, meta_modificada:329.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:255, direccion:CALLE UNICA PRINCIPAL EJIDO SANTA MARTHA, 79777 SANTA MARTHA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , TOMAR LA CALLE DAMIAN CARMONA HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON DURANTE 4 KM DE AHI A MANO IZQUIERDA TOMAR LA CARRETERA 85 MEXICOLA, lon:-99.18666802, lat:21.9563656}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 188640 | 188640 | 188640 | 188640 | 188640 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:329.52}} | {2491352/proyecto_INICIO, 2491352/proyecto_FIN, 2491352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491360 | Proyecto de inversión | 264819.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:264819.46, modificado:264819.46}} | CONSTRUCCION DE 8 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR NUEVO, XILITLA S.L.P. - 408921 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 408921 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.13, meta_modificada:255.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:152, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NUEVO MIRAMAR, 79927 NUEVO MIRAMAR, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 100 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE TLAMAYAMIRAMAR NUEVOM, lon:-99.03491212, lat:21.37998792}} | 2024-03-12 | 2024-07-09 | 264819.46 | 264819.46 | 264819.46 | 264819.46 | 264819.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-33-2024, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:3310243.24, importe_modificado:3310243.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.13}} | {2491360/proyecto_INICIO, 2491360/proyecto_FIN, 2491360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491538 | Proyecto de inversión | 165512.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165512.16, modificado:165512.16}} | CONSTRUCCION DE 5 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MARCELO DE LOS SANTOS, XILITLA S.L.P. - 409366 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 409366 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.46, meta_modificada:159.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:289, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO XALCUAYO DOS, 79924 MARCELO DE LOS SANTOS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 100 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE TL, lon:-99.00680464, lat:21.37499579}} | 2024-03-12 | 2024-07-09 | 165512.16 | 165512.16 | 165512.16 | 165512.16 | 165512.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-33-2024, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:3310243.24, importe_modificado:3310243.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.46}} | {2491538/proyecto_INICIO, 2491538/proyecto_FIN, 2491538/proyecto_PROCESO, 2491538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491651 | Proyecto de inversión | 364126.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364126.75, modificado:364126.75}} | CONSTRUCCION DE 11 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL CHICO XILUSUCHICO, XILITLA S.L.P. - 409626 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 409626 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.8, meta_modificada:350.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:87, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA XILOXOCHICO EL CHICO, 79900 XILOXOCHICO (EL CHICO), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE 100 MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE TLAMAYAMIRA, lon:-98.96834808, lat:21.36478759}} | 2024-03-12 | 2024-07-09 | 364126.75 | 364126.75 | 364126.75 | 364126.75 | 364126.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-33-2024, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:3310243.24, importe_modificado:3310243.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.8}} | {2491651/proyecto_FIN, 2491651/proyecto_INICIO, 2491651/proyecto_PROCESO, 2491651/proyecto_FIN, 2491651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402491852 | Proyecto de inversión | 633247.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:633247.18, modificado:633247.18}} | REHABILITACION DE ESCALINATA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XILITLA, S.L.P. - 446969 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 446969 | S | 3540 | 3104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE MARIANO MATAMOROS EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.98756569, lat:21.38488557}} | 2024-10-24 | 2024-12-06 | 633247.18 | 633247.18 | 633247.18 | 633247.18 | 633247.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-130-2024, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:Municipio de Xilitla, monto:633247.18, importe_modificado:633247.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} | {2491852/proyecto_INICIO, 2491852/proyecto_FIN, 2491852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402492430 | Proyecto de inversión | 3311770.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3311770.74, modificado:3311770.74}} | AMPLIACION DE LA CARRETERA DEL TRAMO MATLAPA TAMPACAN SUBTRAMO DE MATLAPA LA CEIBA TLAMAXAC - 448225 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 448225 | S | 185 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:255.56, meta_modificada:255.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:35, direccion:CIRCUITO MATLAPA LA CEIBA TAMPACAN BARRIO TLAMAXAC, 79974 TLAMAXAC, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA MATLAPA LA CEIBA TAMPACAN Y , EN LA CARRETERA MATLAPA LA CEIBA TAMPACAN 21.33015351097778 98.80280014610189, lon:-98.80296108, lat:21.33018349}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 3311770.74 | 3311770.74 | 3311770.74 | 3311770.74 | 3311770.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM-CAMAMPL/001-FAISMUN/R33/AD/24, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:3311770.74, importe_modificado:3311770.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:255.56}} | {2492430/proyecto_INICIO, 2492430/proyecto_FIN, 2492430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402492491 | Proyecto de inversión | 539156.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:539156.17, modificado:539156.17}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE Y CAMBIO DE TRANSFORMADOR EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE - 411714 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 411714 | S | 67 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA PUEBLO EL MEZQUITE, 78950 EL MEZQUITE, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA 100 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA , lon:-100.91558845, lat:22.66744405}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 539156.17 | 539156.17 | 539156.17 | 539156.17 | 539156.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DS/R33/AD-14/2024, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:539156.17, importe_modificado:539156.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2492491/proyecto_FIN, 2492491/proyecto_PROCESO, 2492491/proyecto_INICIO, 2492491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402492515 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:550000.0}} | EQUIPAMIENTO EN 100 VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE 1100 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TANTZOTZOB DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 411777 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 411777 | S | 210 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TANTZOTZOB, 79770 TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE SAN LUIS POTOSI, CALLE ZACATECAS PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL , lon:-99.13367155, lat:21.62641606}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2492515/proyecto_INICIO, 2492515/proyecto_PROCESO, 2492515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402492751 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66000.0, modificado:66000.0}} | REHABILITACIÓN DE 10 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA EN BARRIO PATNEL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 412215 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 412215 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA BÁRBARA, 79766 SANTA BÁRBARA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEAR LA PLAZA POR LA CALLE BENITO JUAREZ Y DE AHI A MANO DERECHA TOMAR EL CAMINO QUE DIRIJ, lon:-99.01143709, lat:21.56714719}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2492751/proyecto_INICIO, 2492751/proyecto_FIN, 2492751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402492943 | Proyecto de inversión | 3593705.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3593705.78, modificado:3593705.78}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 449018 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 449018 | S | 77 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23670.0, meta_modificada:23670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+3270 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 270 EJIDO LAGUNILLAS, 78692 LAGUNILLAS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADA ENTRE EL PUNTO 0000 UBICADO EN LA CARRETERA SAN LUIS POTOSI , lon:-101.89190488, lat:22.86216861}} | 2024-02-27 | 2024-06-17 | 3593705.78 | 3593705.78 | 3593705.78 | 3593705.78 | 3593705.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-UB-05-OB/15-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:3593705.78, importe_modificado:3593705.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23670.0}} | {2492943/proyecto_FIN, 2492943/proyecto_PROCESO, 2492943/proyecto_FIN, 2492943/proyecto_PROCESO, 2492943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402492989 | Proyecto de inversión | 38280 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38280.0, modificado:38280.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LAS ANONAS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 412718 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 412718 | S | 168 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO SAN PEDRO DE LAS ANONAS, 79775 SAN PEDRO DE LAS ANONAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NIÑOS HEROES, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CAL, lon:-99.05548372, lat:21.74691471}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 38280 | 38280 | 38280 | 38280 | 38280 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2492989/proyecto_INICIO, 2492989/proyecto_FIN, 2492989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402493152 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77000.0, modificado:77000.0}} | REHABILITACIÓN DE 11 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 413117 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 413117 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:502.0, meta_modificada:502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE UNICA PRINCIPAL EJIDO LA CUCHILLA, 79770 LA CUCHILLA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA LAJA , lon:-99.17874681, lat:21.68765337}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:502.0}} | {2493152/proyecto_PROCESO, 2493152/proyecto_FIN, 2493152/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402493788 | Proyecto de inversión | 43384 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43384.0, modificado:43384.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAMPEMOCHE EN EL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 414694 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 414694 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:41, direccion:CALLE TAMPEMOCHE - TANCHACHIN EJIDO TAMPEMOCHE, 79775 TAMPEMOCHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PEDRO DE LAS ANONAS A 5.9 KM A, lon:-99.08572893, lat:21.69375001}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 43384 | 43384 | 43384 | 43384 | 43384 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2493788/proyecto_INICIO, 2493788/proyecto_FIN, 2493788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402494404 | Proyecto de inversión | 1572934.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1572934.63, modificado:1572934.63}} | CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA CEBADILLA - 416009 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 416009 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:10, direccion:CALLE EZEQUIEL AHUMADA MORA EJIDO EJIDO LA CEBADILLA, 79811 EJIDO LA CEBADILLA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE BENITO JUAREZ LAS 11 VIVIENDAS SE PRETENDE SE UBIQUEN, lon:-98.71816953, lat:21.66890424}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1572934.63 | 1572934.63 | 1572934.63 | 1572934.63 | 1572934.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FISM/SH/2024/AD-02, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS, monto:1572934.63, importe_modificado:1572934.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2494404/proyecto_INICIO, 2494404/proyecto_PROCESO, 2494404/proyecto_FIN, 2494404/proyecto_INICIO, 2494404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402494820 | Proyecto de inversión | 441555.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:441555.6, modificado:441555.6}} | REHABILITACION DE CARRETERA CON BACHEO EN TRAMO VILLA DE RAMOS ZACATON LIMITES CON ZACATECAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 417054 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 417054 | S | 1451 | 1185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17738.0, meta_modificada:17738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO 0+000 - 0+17737 KILÓMETRO 17 + 737 EJIDO VILLA DE RAMOS CENTRO, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADA ENTRE EL PUNTO 0000 UBICADO EN LA LO, lon:-101.91600047, lat:22.83176065}} | 2024-10-10 | 2024-10-21 | 441555.6 | 441555.6 | 441555.6 | 441555.6 | 441555.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-UC-02-OA-02/02-2024, contratista:GUILLERMINA ROBLES HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:441555.6, importe_modificado:441555.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17738.0}} | {2494820/proyecto_INICIO, 2494820/proyecto_FIN, 2494820/proyecto_PROCESO, 2494820/proyecto_INICIO, 2494820/proyecto_PROCESO, 2494820/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402494862 | Proyecto de inversión | 214011.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:214011.94, modificado:214011.94}} | REHABILITACION DE AULAS EN PREPARATORIA NO. 37 MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN DE JESUS, XILITLA, S.L.P. - 452075 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 452075 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CALLE CORREGIDORA EJIDO AHUACATLÁN DE JESÚS, 79920 AHUACATLÁN DE JESÚS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CALLE ALDAMA EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE A LOCALIDAD DE AHUACATLAN DE JESUS EN EL MUNI, lon:-99.05163607, lat:21.32073152}} | 2024-11-23 | 2024-12-22 | 214011.94 | 214011.94 | 214011.94 | 214011.94 | 214011.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-141-2024, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:214011.94, importe_modificado:214011.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2494862/proyecto_FIN, 2494862/proyecto_PROCESO, 2494862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402495214 | Proyecto de inversión | 1572934.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1572934.56, modificado:1572934.56}} | CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 418140 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 418140 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO SAN NICOLÁS, 79811 SAN NICOLÁS, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EZEQUIEL AHUMADA SE PRETENDE QUE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE UBIQUEN EN LO, lon:-98.77794807, lat:21.67675832}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1572934.56 | 1572934.56 | 1572934.56 | 1572934.56 | 1572934.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FISM/SH/2024/AD-03, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS, monto:1572934.56, importe_modificado:1572934.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2495214/proyecto_PROCESO, 2495214/proyecto_INICIO, 2495214/proyecto_PROCESO, 2495214/proyecto_INICIO, 2495214/proyecto_PROCESO, 2495214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402495861 | Proyecto de inversión | 371031.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:371031.8, modificado:371031.8}} | REHABILITACION DE 53 TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE LOS PINOS, CRUZ BLANCA Y LA PIMIENTA, HUEHUETLAN, S.L.P. - 419791 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 419791 | S | 32 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:954.0, meta_modificada:954.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LOS PINOS, 79880 LOS PINOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE LA ESCALERA EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN . COMO , lon:-99.00695545, lat:21.56201521}} | 2024-10-12 | 2024-11-25 | 371031.8 | 371031.8 | 371031.8 | 371031.8 | 371031.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152840, contratista:, convocante:Municipio de Huehuetlán, monto:371031.8, importe_modificado:371031.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:954.0}} | {2495861/proyecto_PROCESO, 2495861/proyecto_INICIO, 2495861/proyecto_FIN, 2495861/proyecto_INICIO, 2495861/proyecto_FIN, 2495861/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402495865 | Proyecto de inversión | 568269.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:568269.15, modificado:568269.15}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE MIGUEL ALEMAN EN LA LOCALIDAD DE LA DULCITA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 419795 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | 419795 | S | 70 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN EJIDO LA DULCITA, 78685 LA DULCITA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, LA AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA SE REALIZÓ EN LA SIGUIENTES CALLE MIGUEL ALEMAN C, lon:-101.97741425, lat:22.8733568}} | 2024-10-31 | 2024-12-13 | 568269.15 | 568269.15 | 568269.15 | 568269.15 | 568269.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FISM-SG-01-OB-07/02-2024, contratista:COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:568269.15, importe_modificado:568269.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2495865/proyecto_INICIO, 2495865/proyecto_PROCESO, 2495865/proyecto_FIN, 2495865/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402496068 | Proyecto de inversión | 977549.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:977549.4, modificado:977549.4}} | REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS BACHEO SUPERFICIAL, DEL POBLADO LAS ACAMAYAS AL CAMARON, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA S.L.P. KM 0 000 A 13 100. - 454915 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Chalchicuautla | 454915 | S | 69 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1880.0, meta_modificada:1880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO LAS ACAMAYAS - EL CAMARON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 EJIDO LAS ACAMAYAS, 79950 LAS ACAMAYAS, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CUAGUAYOTE Y CAMINO TEPETZINTLA, CAMINO MESA DE SAN ISIDR, lon:-98.61731178, lat:21.41087672}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 977549.4 | 977549.4 | 977549.4 | 977549.4 | 977549.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH-FISM-UB05OB-AD-2024-73, contratista:YOLANDA ELIZABETH SPINDOLA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:977549.4, importe_modificado:977549.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1880.0}} | {2496068/proyecto_INICIO, 2496068/proyecto_FIN, 2496068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402496642 | Proyecto de inversión | 142994.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142994.06, modificado:142994.06}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL TIYOU - 421808 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | 421808 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:112, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO EJIDO EL TIYÓU, 79815 EL TIYÓU, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE ANTONIO MENDOZA SE PRETENDE QUE EL CUARTO DORMITORIO SE UBIQUE EN EL DOMICILIO DE LA C. MARIA JACINTA FELIPE EN JOSE LOPEZ PO, lon:-98.82569992, lat:21.70860007}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 142994.06 | 142994.06 | 142994.06 | 142994.06 | 142994.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/R-33FISM/SH/2024/AD-05, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS, monto:1572934.63, importe_modificado:1572934.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2496642/proyecto_PROCESO, 2496642/proyecto_INICIO, 2496642/proyecto_PROCESO, 2496642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402496644 | Proyecto de inversión | 30328.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30328.28, modificado:30328.28}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JOL MOM DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 421809 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 421809 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOL MOM, 79767 JOL MOM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR APROXIMADAME, lon:-99.05181429, lat:21.54151896}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 30328.28 | 30328.28 | 30328.28 | 30328.28 | 30328.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.12079466E8, importe_modificado:2.12079466E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.0}} | {2496644/proyecto_PROCESO, 2496644/proyecto_INICIO, 2496644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402497167 | Proyecto de inversión | 1386290.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386290.22, modificado:1386290.22}} | PAVIMENTO DE CONCRETO HUDRAHULICO EN CAMINO PRINCIPAL, PRIMERA ETAPA EN PITZOTEYO - 457023 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matlapa | 457023 | S | 276 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:22, direccion:CALLE PITZOTEYO EJIDO PITZOTEYO, 79973 PITZOTEYO, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PITZOTEYO Y , CERCA DE LA CARRETERA MATLAPA TAMPACAN 21.36055654003557 98.77617962629672, lon:-98.77350815, lat:21.36021682}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 1386290.22 | 1386290.22 | 1386290.22 | 1386290.22 | 1386290.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM-URBPAV/04-FAISMUN/R33/AD/24, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATLAPA SLP, monto:1386290.22, importe_modificado:1386290.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1000.0}} | {2497167/proyecto_INICIO, 2497167/proyecto_PROCESO, 2497167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402509633 | Proyecto de inversión | 1508000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1508000.0, modificado:1507065.21}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA DEPORTIVA. - 388544 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad del Maíz | 388544 | S | 268 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:722.53, meta_modificada:722.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA DEPORTIVA, 79323 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE XICOTÉNCATL, CALLE EMILIANO ZAPATA LA VIALIDAD EN CUESTION SE ENCUENTRA LOCALIZADA ENTRE LAS CALLE, lon:-99.60112, lat:22.409171}} | 2024-11-15 | 2024-12-23 | 1507065.21 | 1507065.21 | 1507065.21 | 1507065.21 | 1507065.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800012-21-2024, contratista:MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., monto:1507065.21, importe_modificado:1507065.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:722.53}} | {2509633/proyecto_PROCESO, 2509633/proyecto_INICIO, 2509633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402510065 | Proyecto de inversión | 110200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110200.0, modificado:110200.0}} | REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO (TERCERA ETAPA) | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 2024-892 | N | 0 | 0 | 8800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20110.0, meta_modificada:20110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CARRETERA VILLA DE ARISTA AL ENTRONQUE CARRETERA 57, lon:-100.810355, lat:22.659318}} | 2024-07-01 | 2024-07-09 | 110200 | 110200 | 110200 | 110200 | 110200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149078, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:110200.0, importe_modificado:110200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20110.0}} | {2510065/proyecto_INICIO, 2510065/proyecto_PROCESO, 2510065/proyecto_INICIO, 2510065/proyecto_FIN, 2510065/proyecto_PROCESO, 2510065/proyecto_FIN, 2510065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402510081 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26000.0, modificado:26000.0}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 2024-6022 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:47, direccion:CALLE HIDALGO, lon:-100.852715, lat:22.698433}} | 2024-12-19 | 2024-12-30 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150177, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:26000.0, importe_modificado:26000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2510081/proyecto_INICIO, 2510081/proyecto_PROCESO, 2510081/proyecto_FIN, 2510081/proyecto_INICIO, 2510081/proyecto_FIN, 2510081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402510265 | Proyecto de inversión | 3604294.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3604294.47, modificado:3533622.03}} | 244016 Construcción de 1 aula didáctica estructura regional 6.00 x 8.00 m. Cancha de futbol y rehabilitación de canchas multifuncionales. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244016 | S | 273 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Antiguo Camino a Santa Maria del Rio No. 701 Colonia Casanova, lon:-100.8795, lat:22.09813}} | 2024-12-17 | 2025-03-26 | 3533622.03 | 3533622.03 | 3533622.03 | 3533622.03 | 3533622.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402510899 | Adquisición | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA 5000 Y 6000 EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR/FFM/02-04/2024 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:10, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNFICADO SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LAS PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.223835, lat:23.074874}} | 2024-10-15 | 2024-11-05 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE-04/02-2024, contratista:ELVILA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:9.0}} | {2510899/proyecto_INICIO, 2510899/proyecto_PROCESO, 2510899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402510913 | Adquisición | 429165 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429165.0, modificado:429165.0}} | ADQUISICION DE CHAMARRAS PARA APOYO CONTRA EL FRIO A GRUPOS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR/FFM/02-09/2024 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, lon:-101.91046, lat:22.830972}} | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 429165 | 429165 | 429165 | 429165 | 429165 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-SS-01-OD-08/02-2024, contratista:ESMERALDA MORALES NAVA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:429165.0, importe_modificado:429165.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {2510913/proyecto_INICIO, 2510913/proyecto_PROCESO, 2510913/proyecto_FIN, 2510913/proyecto_PROCESO, 2510913/proyecto_FIN, 2510913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402510925 | Adquisición | 927200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927200.0, modificado:927200.0}} | EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE EL BARRIL, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR/FFM/02-11/2024 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:EL EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO A LO LARGO DE LA LOCALIDAD, lon:-102.152331, lat:23.073578}} | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 927200 | 927200 | 927200 | 927200 | 927200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-03-OB-10/02-2024, contratista:ENRIQUE JAIME PEREZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:927200.0, importe_modificado:927200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:8.0}} | {2510925/proyecto_INICIO, 2510925/proyecto_PROCESO, 2510925/proyecto_FIN, 2510925/proyecto_PROCESO, 2510925/proyecto_FIN, 2510925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402510981 | Adquisición | 985921.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985921.12, modificado:985921.12}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos |  | N | 0 | 0 | 38389 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, lon:-101.910957, lat:22.830949}} | 2024-10-31 | 2024-12-20 | 985921.12 | 985921.12 | 985921.12 | 985921.12 | 985921.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-SE-05-OB-07/02-2024, contratista:VEKMAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:985921.12, importe_modificado:985921.12}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:250.0}} | {2510981/proyecto_INICIO, 2510981/proyecto_PROCESO, 2510981/proyecto_FIN, 2510981/proyecto_PROCESO, 2510981/proyecto_FIN, 2510981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402511131 | Proyecto de inversión | 3697626.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GENERACION INTERNA DE CAJA, monto:1848813.26, modificado:1848813.26}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848813.27, modificado:1848813.27}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO ¿SALAZARES II¿ DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-PRODDER-11-2024-AD | N | 0 | 0 | 14000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ANILLO PERIFÉRICO NORPONIENTE S/N, COLONIA WENCESLAO, lon:-101.023541, lat:22.193415}} | 2024-12-05 | 2025-03-04 | 3697626.53 | 3697626.53 | 3697626.53 | 3697626.53 | 3697626.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-11-2024-AD, contratista:NACIONAL DE REPARACIONES S.A DE C.V., convocante:INTERAPAS, monto:3697626.53, importe_modificado:3697626.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2511131/proyecto_PROCESO, 2511131/proyecto_INICIO, 2511131/proyecto_PROCESO, 2511131/proyecto_INICIO, 2511131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402511151 | Proyecto de inversión | 4013600.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GENERACION INTERNA DE CAJA, monto:2006800.26, modificado:2006800.26}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006800.26, modificado:2006800.26}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO ¿ABASTOS I¿ DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-PRODDER-12-2024-AD | N | 0 | 0 | 14000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA RICARDOB. ANAYA Y J. DE GALVÉZ SIN NUMERO, COLONIA CENTRAL DE ABASTOS, lon:-100.922709, lat:22.140895}} | 2024-12-10 | 2025-03-09 | 4013600.52 | 4013600.52 | 4013600.52 | 4013600.52 | 4013600.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-12-2024-AD, contratista:NACIONAL DE REPARACIONES S.A DE C.V., convocante:INTERAPAS, monto:4013600.52, importe_modificado:4013600.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2511151/proyecto_INICIO, 2511151/proyecto_PROCESO, 2511151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402512124 | Proyecto de inversión | 254999.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254999.64, modificado:254744.64}} | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AV. SANTIAGO, ENTRE CALLES VERASTEGUI Y VALLARTA; DE CALLE ALDAMA, ENTRE CALLES RUIZ Y GUERRERO; DE CALLE ZARAGOZA, ENTRE CALLES CUPIDO Y SALDIVAR, DE CALLE ALAMEDA, ENTRE CALLES RUIZ Y DIEZ GUTIERREZ, EN SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 2.42403E+12 | N | 0 | 0 | 7361 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.79, meta_modificada:124.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Av. Santiago, lon:-99.821129, lat:21.637213}} | 2024-12-11 | 2024-12-20 | 254744.64 | 254744.64 | 254744.64 | 254744.64 | 254744.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-RVUE-AD/SE/05/0N/01-24, contratista:SALVADOR JIMENEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:254744.64, importe_modificado:254744.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.79}} | {2512124/proyecto_PROCESO, 2512124/proyecto_INICIO, 2512124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402513723 | Proyecto de inversión | 2235255 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2235255.0, modificado:2185000.0}} | 244028 Construccion de techado y obras complementarias. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244028 | S | 14 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:44, direccion:79644 Miguel Hidalgo, S.L.P., lon:-99.90354, lat:21.89259}} | 2024-12-30 | 2025-03-24 | 2185000 | 2185000 | 2185000 | 2185000 | 2185000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514043 | Proyecto de inversión | 1267881.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267881.16, modificado:1267881.16}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYAS, METÁLICAS CAL.10 DE 20*20CM EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-38/2024 | N | 0 | 0 | 19260 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO , lon:-100.952687, lat:22.164391}} | 2024-06-07 | 2024-08-05 | 1267881.16 | 1267881.16 | 1267881.16 | 1267881.16 | 1267881.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2514043/proyecto_FIN, 2514043/proyecto_PROCESO, 2514043/proyecto_INICIO, 2514043/proyecto_FIN, 2514043/proyecto_INICIO, 2514043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514070 | Proyecto de inversión | 10060711.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.00607112E7, modificado:1.00607112E7}} | REHABILITACIÓN DE PINTURA Y APLANADOS EN VARIOS EDIFICIOS, SEGUNDA ETAPA DE CONDOMINIOS SAN JORGE, ENTRE CALLES JOSÉ VILET Y CALLE SAN JAVIER. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-09/2024 | N | 0 | 0 | 875 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ENTRE CALLE JOSE VILET Y CALLE SAN JAVIER, lon:-100.936984, lat:22.187594}} | 2024-01-11 | 2024-06-07 | 10060711.2 | 10060711.2 | 10060711.2 | 10060711.2 | 10060711.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2514070/proyecto_INICIO, 2514070/proyecto_PROCESO, 2514070/proyecto_INICIO, 2514070/proyecto_FIN, 2514070/proyecto_PROCESO, 2514070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514082 | Proyecto de inversión | 11066782.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.106678234E7, modificado:1.106678234E7}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AV. RIVAS GUILLEN TRAMO DE AV. VALENTIN AMADOR HASTA AV. PONCIANO ARRIAGA Y TRAMO DE CALLE VICENTE GUERRERO HASTA AV TECNOLOGICO EN LA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-10/2024 | N | 0 | 0 | 1250 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AV. RIVAS GUILLEN TRAMO DE AV. VALENTDE CALLE VICENTE GUERRERO HASTA AV TECNOLOGICO EN LA COL. GENOVEVO RIVAS GUILLEN EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, lon:-100.935382, lat:22.164711}} | 2024-01-11 | 2024-04-09 | 11066782.34 | 11066782.34 | 11066782.34 | 11066782.34 | 11066782.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2514082/proyecto_PROCESO, 2514082/proyecto_INICIO, 2514082/proyecto_PROCESO, 2514082/proyecto_FIN, 2514082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514270 | Proyecto de inversión | 2020071.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020071.13, modificado:2020071.13}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED HIDRAULICA Y SANITARIA DE CALLE CIRCUITO BOREAL TRAMO DE CALLE VILLA DEL SOL A CALLE CRATER, EN LA COLONIA VILLA ALBORADA | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-02-51/2024 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DE CALLE CIRCUITO BOREAL TRAMO DE CALLE VILLA DEL SOL A CALLE CRATER, EN LA COLONIA VILLA ALBORADA, lon:-100.918861, lat:22.144926}} | 2024-07-08 | 2024-10-05 | 2020071.13 | 2020071.13 | 2020071.13 | 2020071.13 | 2020071.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2514270/proyecto_INICIO, 2514270/proyecto_PROCESO, 2514270/proyecto_FIN, 2514270/proyecto_INICIO, 2514270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514310 | Proyecto de inversión | 503035.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503035.55, modificado:503035.55}} | INSTALACION DE SONIDO DE AUDIO EN COMPLEJO CULTURAL SOLEDAD, UBICADO EN ALLE SANTA MARTHA 523, EN LA COLONIA MISIÓN DE SAN PEDRO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-15/2024 | N | 0 | 0 | 1088 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:UBICADO EN CALLE SANTA MARTHA 523, EN LA COLONIA MISIÓN DE SAN PEDRO, lon:-100.919319, lat:22.171216}} | 2024-01-12 | 2024-02-10 | 503035.55 | 503035.55 | 503035.55 | 503035.55 | 503035.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2514310/proyecto_PROCESO, 2514310/proyecto_INICIO, 2514310/proyecto_FIN, 2514310/proyecto_PROCESO, 2514310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514402 | Proyecto de inversión | 208729 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208729.0, modificado:208729.0}} | 243101 1.-Revision de la instalacion de tanque de gas LP estacionario y reparaciones menores. 2.-Revision de instalaciones electricas (tapas, registros y cableado) y reparaciones menores) 3.-Cambio de losetas en pisos y muros de las salas educativas. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 243101 | S | 25 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Juan Antonio Mateos 150, Issste, 78280 San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.98682, lat:22.13679}} | 2024-10-29 | 2024-12-17 | 208729 | 208729 | 208729 | 208729 | 208729 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514404 | Proyecto de inversión | 12324371.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.232437122E7, modificado:1.232437122E7}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE VARIAS CALLES EN EL FRACC PRADERAS DEL MAUREL (SEGUNDA ETAPA) | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-34/2024 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:VARIAS CALLES EN EL FRACC PRADERAS DEL MAUREL DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (SEGUNDA ETAPA), lon:-100.94959, lat:22.160724}} | 2024-06-03 | 2024-11-29 | 12324371.22 | 12324371.22 | 12324371.22 | 12324371.22 | 12324371.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2514404/proyecto_INICIO, 2514404/proyecto_FIN, 2514404/proyecto_PROCESO, 2514404/proyecto_INICIO, 2514404/proyecto_PROCESO, 2514404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402514638 | Proyecto de inversión | 796974.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796974.13, modificado:796974.13}} | REHABILITACION INTEGRAL DE SALON EJIDAL EN LA COMUNIDAD DE PALMA DE LA CRUZ. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-62/2024 | N | 0 | 0 | 2165 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN LA COMUNIDAD DE PALMA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ.,S.L.P., lon:-100.870556, lat:22.228153}} | 2024-09-09 | 2024-12-07 | 796974.13 | 796974.13 | 796974.13 | 796974.13 | 796974.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2514638/proyecto_PROCESO, 2514638/proyecto_INICIO, 2514638/proyecto_FIN, 2514638/proyecto_PROCESO, 2514638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402517474 | Adquisición | 2450000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.04, modificado:2450000.04}} | ADQUISICIÓN DE VEHICULO TIPO AMBULANCIA PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 4957-2024 | N | 0 | 0 | 102199 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-12-04 | 2024-12-30 | 2450000.04 | 2450000.04 | 2450000.04 | 2450000.04 | 2450000.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/SPM/080-2024, contratista:AMBULANCIAS EQUIPOS DE EMERGENCIAS Y RESCATE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:2450000.04, importe_modificado:2450000.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2517474/proyecto_INICIO, 2517474/proyecto_FIN, 2517474/proyecto_PROCESO, 2517474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240402517493 | Proyecto de inversión | 5477446.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5477446.7, modificado:5477446.7}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 245800037 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., lon:-100.93693, lat:22.18787}} | 2024-02-10 | 2024-12-28 | 5477446.7 | 5477446.7 | 5477446.7 | 5477446.7 | 5477446.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2517493/proyecto_INICIO, 2517493/proyecto_FIN, 2517493/proyecto_PROCESO, 2517493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502544963 | Proyecto de inversión | 291185.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291185.52, modificado:291075.0}} | 242204 15 Equipos de Cómputo CECyTE IV Ejido Ponciano Arriaga Ébano | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 242204 | S | 153 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:91, direccion:4 de Febreero 122, Emiliano Zapata II, Ponciano Arriaga, S.L.P., lon:-98.59225, lat:22.25719}} | 2024-12-31 | 2025-03-25 | 291075 | 291075 | 291075 | 291075 | 291075 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:15.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402513944, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}, obs2: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402513944, pero no se se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}, obs3: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402513944, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}, obs4: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402513944, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502545142 | Proyecto de inversión | 208731 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:312, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208731.0, modificado:202651.46}} | 243103 1.-Impermeabilizacion. 2.- Mantenimiento y desazolve de drenaje y alcantarillas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 243103 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Cactus, Sierra Colorada 120, lon:-100.90659, lat:22.14575}} | 2024-10-29 | 2024-12-17 | 202651.46 | 202651.46 | 202651.46 | 202651.46 | 202651.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: Se carga con folio TMP_SLP240402514467, pero se corrige de ramo 33 a ramo 11. , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}, obs2: {observación: Se carga con folio TMP_SLP240402514467, pero se corrige de ramo 33 a ramo 11. , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}, obs3: {observación: Se carga con folio TMP_SLP240402514467, pero se corrige de ramo 33 a ramo 11. , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}, obs4: {observación: Se carga con folio TMP_SLP240402514467, pero se corrige de ramo 33 a ramo 11. , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-09}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502545578 | Proyecto de inversión | 208729 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:312, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208729.0, modificado:202649.51}} | 243105 1.-Mantenimiento y desazolve de drenajes y alcantarillas Centro de Desarrollo Infantil No. 5, T.S. María García Vallejo Rioverde | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 243105 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Rioverde, colonia del Bosque, Laureles s.n., lon:-100.00198, lat:21.91538}} | 2024-10-29 | 2024-12-17 | 202649.51 | 202649.51 | 202649.51 | 202649.51 | 202649.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402514487 en ramo 33, pero ramo correcto es 11 y se vuelve a cargar. , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-10}, obs2: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402514487 en ramo 33, pero ramo correcto es 11 y se vuelve a cargar. , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-10}, obs3: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402514487 en ramo 33, pero ramo correcto es 11 y se vuelve a cargar. , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-10}, obs4: {observación:Se carga con folio TMP_SLP240402514487 en ramo 33, pero ramo correcto es 11 y se vuelve a cargar. , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502545647 | Proyecto de inversión | 2333600.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2333600.81, modificado:2333600.81}} | 240004M Mantenimiento de los proyectos de la INFE en Primaria Prof. Lucio Sandoval Rivera San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 240004M | S | 112 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:C. Canope 350, Col del Llano, 78377 San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.94425, lat:22.12773}} | 2024-08-19 | 2024-11-21 | 2333600.81 | 2333600.81 | 2333600.81 | 2333600.81 | 2333600.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se carga con folio SLP2401023515900, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:Se carga con folio SLP2401023515900, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:Se carga con folio SLP2401023515900, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:Se carga con folio SLP2401023515900, pero no se ve visible para el cierre del ejercicio 2024 en el apartado de avances , trimestre:5.0, usuario:oscardvargaso, fecha:2025-07-11}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:5.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-07-23}}
2024 | 5 | SLP240502545985 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO HIDALGO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cedral | 2024-4320 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:13, direccion:EJIDO HIDALGO, CEDRAL, S.L.P., lon:-100.685146, lat:23.936179}} | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2545985/proyecto_INICIO, 2545985/proyecto_FIN, 2545985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502547202 | Proyecto de inversión | 81084 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81084.0, modificado:81084.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO-LAS NORIAS DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 2024-2121 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.4, meta_modificada:3.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:64, direccion:CAMINO CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO-LAS NORIAS, lon:-99.68816, lat:21.609183}} | 2024-05-03 | 2024-05-09 | 81084 | 81084 | 81084 | 81084 | 81084 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156731, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:81084.0, importe_modificado:81084.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.4}} | {2547202/proyecto_PROCESO, 2547202/proyecto_FIN, 2547202/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240502547228 | Proyecto de inversión | 68672 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68672.0, modificado:68672.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN RAFAEL-EL CERRO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 2024-2120 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.51, meta_modificada:0.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:CAMINO SAN RAFAEL-EL CERRO, lon:-99.704004, lat:21.597216}} | 2024-05-02 | 2024-05-08 | 68672 | 68672 | 68672 | 68672 | 68672 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156733, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:68672.0, importe_modificado:68672.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.51}} | {2547228/proyecto_PROCESO, 2547228/proyecto_INICIO, 2547228/proyecto_FIN, 2547228/proyecto_INICIO, 2547228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102343107 | Proyecto de inversión | 182552.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:182552.1, modificado:182552.1}} | MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO. LOCALIDAD TAMPACAN - 7689 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tampacán | 7689 | S | 549 | 854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1035.0, meta_modificada:1035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON BARRIO SANTA MARTHA, 79940 TAMPACÁN, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIVADA DE LOS REPORTES Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MARIANO JIMENEZ LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICI, lon:-98.7287554, lat:21.40131078}} | 2024-02-15 | 2024-03-30 | 182552.1 | 182552.1 | 182552.1 | 182552.1 | 182552.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FAISMUN-CAOP-CDSM-DRE02/2024, contratista:JULIO VILLASANA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:182552.1, importe_modificado:182552.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1035.0}} | {2343107/proyecto_INICIO, 2343107/proyecto_PROCESO, 2343107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102343414 | Proyecto de inversión | 452996.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452996.18, modificado:452996.18}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SALDIVAR EN COLONIA LINDAVISTA DE SAN CIRO DE ACOSTA - 10981 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 10981 | S | 409 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SALDIVAR COLONIA LINDAVISTA, 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE DE LA LUZ, CALLE LAURELES SE LOCALIZA AL LADO ORIENTE DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA Y MEDIA DEL PUEN, lon:-99.81224781, lat:21.65207633}} | 2024-03-25 | 2024-05-08 | 452996.18 | 452996.18 | 452996.18 | 452996.18 | 452996.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD5/SE/02/0O-05-24, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE S.AN CIRO DE ACOSTA, S.L.P, monto:452996.18, importe_modificado:452996.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.0}} | {2343414/proyecto_FIN, 2343414/proyecto_PROCESO, 2343414/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102343707 | Proyecto de inversión | 753584.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:753584.36, modificado:753584.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA MA. CLEOFAS CRUZ DE RIVERA, CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS, EN BARRIO PIXTELLO. EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 13541 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 13541 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:418.6, meta_modificada:418.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO CHAPULHUACANITO, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 13.8 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA DELEGACION DE CHAPULHUACANITO EN DIRECCION NORESTE POR LA CAR, lon:-98.66731409, lat:21.2064783}} | 2024-03-15 | 2024-05-25 | 753584.36 | 753584.36 | 753584.36 | 753584.36 | 753584.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-DEMS-SJ-001/AD/R33/FISM/2024, contratista:ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:753584.36, importe_modificado:753584.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:418.6}} | {2343707/proyecto_INICIO, 2343707/proyecto_PROCESO, 2343707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102343765 | Proyecto de inversión | 121968.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121968.2, modificado:121968.2}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO - 13812 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cerro de San Pedro | 13812 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:CALLE ALDAMA RANCHO PORTEZUELO, 78447 PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , CALLE HIDALGO LA CALLE SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE LA ZAPATILLA A 200 METROS DE , lon:-100.82470085, lat:22.17148407}} | 2024-03-11 | 2024-03-29 | 121968.2 | 121968.2 | 121968.2 | 121968.2 | 121968.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSP-CDSM-FAISMUN-004OP/AD-2024, contratista:MA DEL CARMEN GARCIA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, SLP, monto:121968.2, importe_modificado:121968.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0}} | {2343765/proyecto_INICIO, 2343765/proyecto_FIN, 2343765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102344347 | Proyecto de inversión | 93264 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93264.0, modificado:93264.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DIAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD DE CALDERON - 17952 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cerro de San Pedro | 17952 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:PRIVADA DIAZ ORDAZ RANCHO CALDERÓN, 78446 CALDERÓN, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA PRIVADA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA PLAZA Y DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.79766655, lat:22.15694646}} | 2024-03-18 | 2024-04-12 | 93264 | 93264 | 93264 | 93264 | 93264 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSP-CDSM-FAISMUN-005OP/AD-2024, contratista:MA DEL CARMEN GARCIA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, SLP, monto:93264.0, importe_modificado:93264.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2344347/proyecto_FIN, 2344347/proyecto_INICIO, 2344347/proyecto_PROCESO, 2344347/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102344403 | Proyecto de inversión | 4556921.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4556921.25, modificado:4556921.25}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA MUNICIPAL DE MOCTEZUMA, S.L.P. SEGUNDA ETAPA. - 18228 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 18228 | S | 2773 | 2467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE JARDIN HIDALGO 1 INTERIOR SN COLONIA MOCTEZUMA, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE JARDIN HIDALGO EN LA , lon:-101.08445114, lat:22.74999107}} | 2024-04-15 | 2024-07-15 | 4556921.25 | 4556921.25 | 4556921.25 | 4556921.25 | 4556921.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800024-07-2024, contratista:AMBROSIO DE JESÚS PÉREZ OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:4556802.71, importe_modificado:4556802.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2344403/proyecto_INICIO, 2344403/proyecto_FIN, 2344403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102344987 | Proyecto de inversión | 707363.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707363.8, modificado:707363.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO - 22113 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerro de San Pedro | 22113 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHO PORTEZUELO, 78447 PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO VILLA LA CALLE SE ENCUENTRA CON EL CRUCE DE LA CALLE JUAREZ QUE ES LA SALIDA, lon:-100.82865561, lat:22.17139685}} | 2024-03-15 | 2024-04-17 | 707363.8 | 707363.8 | 707363.8 | 707363.8 | 707363.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSP-CDSM-FAISMUN-006OP/AD-2024, contratista:MA DEL CARMEN GARCIA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, SLP, monto:707363.8, importe_modificado:707363.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2344987/proyecto_FIN, 2344987/proyecto_PROCESO, 2344987/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240102345420 | Proyecto de inversión | 495450.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495450.5, modificado:495450.5}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO POZO CARRETERA REFORMA - 25111 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salinas | 25111 | S | 1225 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI INTERIOR SN COLONIA EL POLVORIN, 78622 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DURANGO, CARRETERA LA REFORMA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL NORTE RUMBO A LA CARR, lon:-101.7034154, lat:22.63679815}} | 2024-02-23 | 2024-03-29 | 495450.5 | 495450.5 | 495450.5 | 495450.5 | 495450.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800027-5-2024, contratista:GAUDENCIO ROMERO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:495450.5, importe_modificado:495450.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2345420/proyecto_PROCESO, 2345420/proyecto_FIN, 2345420/proyecto_PROCESO, 2345420/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202360716 | Proyecto de inversión | 610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610000.0, modificado:604694.35}} | PAVIMENTACION DE CALLE VALENCIA, DE PROLONGACIÓN DE ESCANDON A 72 M HACIA EL NORTE - 46582 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 46582 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VALENCIA COLONIA VICTORIA, 79616 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE VÁZQUEZ CALLE VALENCIA DE PPROLONGACION DE ESCANDÓN A 72 ML HACIA EL NORTE UBICADA ENTRE LAS CALLES PIN, lon:-99.98257288, lat:21.93160868}} | 2024-04-22 | 2024-05-31 | 604694.35 | 604694.35 | 604694.35 | 604694.35 | 604694.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-15-2024, contratista:J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:604694.35, importe_modificado:604694.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.0}} | {2360716/proyecto_INICIO, 2360716/proyecto_PROCESO, 2360716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202361068 | Proyecto de inversión | 3550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3550000.0, modificado:3550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ACCESO A BARRIO CACATEO, EN LA LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. - 45197 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 45197 | S | 170 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1927.0, meta_modificada:1927.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO TLALNEPANTLA - BARRIO CACATEO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO TEZAPOTLA A IXTLA, CALLE HUICHILILLO LA LOCALI, lon:-98.84974166, lat:21.18204069}} | 2024-06-01 | 2024-09-20 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-011/IR/R33/FISM/24, contratista:JOSE FERNANDO NABOR JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:3550000.0, importe_modificado:3550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1927.0}} | {2361068/proyecto_INICIO, 2361068/proyecto_PROCESO, 2361068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202361414 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE CUATZONTITLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 48819 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 48819 | S | 136 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2325.0, meta_modificada:2325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:22, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO CUATZONTITLA, 79997 CUATZONTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EDUCACION, CALLE 5 DE MAYO SE LOCALIZA A 5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIREC, lon:-98.78443746, lat:21.2215169}} | 2024-05-22 | 2024-08-15 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-009/IR/R33/FISM/24, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2325.0}} | {2361414/proyecto_INICIO, 2361414/proyecto_PROCESO, 2361414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202362403 | Proyecto de inversión | 107448.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107448.5, modificado:107448.5}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LA REFORMA, CALLE VICENTE GUERRERO - 50002 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 50002 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA LA REFORMA, 79675 LA REFORMA, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA DE JIMENEZ Y , CALLE REFORMA LA CALLE DE PROYECTO SE UBICA A 300 M AL SURESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HI, lon:-100.09567077, lat:22.00185918}} | 2024-05-03 | 2024-06-14 | 107448.5 | 107448.5 | 107448.5 | 107448.5 | 107448.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:107448.0, importe_modificado:107448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2362403/proyecto_INICIO, 2362403/proyecto_FIN, 2362403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202362828 | Proyecto de inversión | 3165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3165000.0, modificado:3160845.8}} | PAVIMENTACION DE CALLE HACIENDA DEL JARAL, DE CALLE HACIENDA DE SAN DIEGO A CALLE HACIENDA DE SAN ISIDRO, FRACCIONAMIENTO GABRIEL MARTINEZ - 53541 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 53541 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2430.3, meta_modificada:2430.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA DEL JARAL COLONIA GABRIEL MARTÍNEZ, 79613 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HACIENDA DE SAN DIEGO Y CALLE HACIENDA DE SAN ISIDRO, CALLE HACIENDA DE SANTO DOMINGO LA CALLE HACIENDA DEL JARAL SE UBICA , lon:-99.9644073, lat:21.9282296}} | 2024-05-06 | 2024-06-28 | 3160845.8 | 3160845.8 | 3160845.8 | 3160845.8 | 3160845.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800026-39-2024, contratista:OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:3160845.8, importe_modificado:3160845.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2430.3}} | {2362828/proyecto_INICIO, 2362828/proyecto_FIN, 2362828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202364089 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1061721.38}} | REHABILITACION DE ACCESO A FRACCIONAMIENTO INFONAVIT LOS NARANJOS - 55644 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 55644 | S | 58764 | 39176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.89, meta_modificada:559.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR DE LAS ARBOLEDAS COLONIA INFONAVIT LOS NARANJOS, 79613 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA 70 RIOVERDE VALLES Y CALLE PRIMO DE VERDAD, CALLE VALENCIA EL ACCESO A FRACCIONAMIENTO INFONAVIT , lon:-99.97759089, lat:21.92245889}} | 2024-05-06 | 2024-06-28 | 1061721.38 | 1061721.38 | 1061721.38 | 1061721.38 | 1061721.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-16-2024, contratista:CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1061721.38, importe_modificado:1061721.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.89}} | {2364089/proyecto_PROCESO, 2364089/proyecto_INICIO, 2364089/proyecto_PROCESO, 2364089/proyecto_INICIO, 2364089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202364417 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280000.0, modificado:269453.01}} | REHABILITACION DE AULAS EN JN JUAN ENRIQUE PESTALOZZI - 58454 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 58454 | S | 19 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:193.44, meta_modificada:193.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LA COFRADÍA, 79644 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE BENITO JUÁREZ EL JN JUAN ENRIQUE PESTALOZZI SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-99.97400851, lat:21.94221207}} | 2024-04-29 | 2024-05-31 | 269453.01 | 269453.01 | 269453.01 | 269453.01 | 269453.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-21-2024, contratista:RODOLFO DIAZ DE LEON ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:934728.0, importe_modificado:934728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:193.44}} | {2364417/proyecto_INICIO, 2364417/proyecto_PROCESO, 2364417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202364816 | Proyecto de inversión | 1248811.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1248811.34, modificado:1248811.34}} | RECONSTRUCCION DE CALLE MANUEL ACUÑA, DE CALLE JUSTO SIERRA A CALLE SIMON BOLIVAR, COLONIA JUAREZ. - 60292 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 60292 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1489.2, meta_modificada:1489.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA INTERIOR 0 0 COLONIA JUÁREZ, 78750 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SIMON BOLIVAR, LA OBRA EJECUTADA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MANUEL ACUÑA EN LA CUAL SE LOCALIZA LA TO, lon:-100.64985, lat:23.65515556}} | 2024-02-23 | 2024-04-02 | 1248811.34 | 1248811.34 | 1248811.34 | 1248811.34 | 1248811.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/001-2024, contratista:GISEGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1241806.89, importe_modificado:1241806.89}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/PAV/001-2024, contratista:GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1241806.89, importe_modificado:1241806.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1489.2}} | {2364816/proyecto_PROCESO, 2364816/proyecto_FIN, 2364816/proyecto_PROCESO, 2364816/proyecto_INICIO, 2364816/proyecto_FIN, 2364816/proyecto_INICIO, 2364816/proyecto_FIN, 2364816/proyecto_PROCESO, 2364816/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202365038 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONCTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ROBERTO ORTIZ VERA EN BARRIO SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 58432 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 58432 | S | 11 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1484.0, meta_modificada:1484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO ORTIZ VERA BARRIO SAN RAFAEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CARRETERA TAMAZUNCHALE A CIUDAD VALLES SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR EL BARRIO S, lon:-98.78498368, lat:21.2621948}} | 2024-05-30 | 2024-08-16 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-021/AD/R33/FISM/2024, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1484.0}} | {2365038/proyecto_INICIO, 2365038/proyecto_PROCESO, 2365038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202365603 | Proyecto de inversión | 1381123.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381123.28, modificado:1381123.28}} | RECARPETEO EN LA CALLE HIDALGO Y ZARAGOZA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 63296 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 63296 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2660.6, meta_modificada:2660.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD MANUEL JOSE OTHON Y CALLE MADERO, CALLE GALEANA SE UBICA A 50 METROS AL ESTE SOBRE LA CALLE MADERO A UN COSTADO DEL OXXO DEL CENTRO, lon:-100.72578216, lat:23.81653292}} | 2024-03-04 | 2024-03-13 | 1381123.28 | 1381123.28 | 1381123.28 | 1381123.28 | 1381123.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/006/2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:1381123.28, importe_modificado:1381123.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2660.6}} | {2365603/proyecto_FIN, 2365603/proyecto_PROCESO, 2365603/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202365862 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EL CENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 61633 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 61633 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.64, meta_modificada:488.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD MANUEL JOSE OTHON COLONIA EL CENTENARIO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROLONGACIÓN XICOTENCATL Y CALLE CENTENARIO, CALLE GUAYABA SE UBICA EL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL COSTADO ESTE DEL COBA, lon:-100.72178476, lat:23.8140538}} | 2024-04-01 | 2024-05-03 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/017/2024, contratista:PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.64}} | {2365862/proyecto_PROCESO, 2365862/proyecto_INICIO, 2365862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202366112 | Proyecto de inversión | 1559860.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1559860.92, modificado:1629330.29}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUICO EN LA CALLEHEROES POTOSINOS PRIMERA ETAPA, DESDE FCO. VILLA A FALDAS DEL CERRO, COL. NUESTRO PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P. INCLUYE DRENAJE SANITARIO, TOMAS DE AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES. - 62775 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 62775 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.24, meta_modificada:653.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE HEROES POTOSINOS COLONIA NUESTRO PADRE JESÚS, 79444 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , CALLE SALVADOR DIAZ MIRON PROYECTO DE DESARROLLO URBAJO UBICADO EN LA CALLE HEROES POTOSINOS ENTRE CAL, lon:-100.27854192, lat:22.4284696}} | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 1629330.29 | 1629330.29 | 1629330.29 | 1629330.29 | 1629330.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800009-1-2024, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:1629330.29, importe_modificado:1629330.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:653.24}} | {2366112/proyecto_INICIO, 2366112/proyecto_PROCESO, 2366112/proyecto_FIN, 2366112/proyecto_INICIO, 2366112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202366244 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO REAL ATRAS DEL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 63317 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 63317 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2275.0, meta_modificada:2275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL EJIDO SAN RAFAEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIO REYES Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A CIUDAD VALLES, SE LOCALIZA A 2 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD ATRAS , lon:-98.77935622, lat:21.26203639}} | 2024-06-28 | 2024-09-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-020/IR/R33/FISM/2024, contratista:SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2275.0}} | {2366244/proyecto_INICIO, 2366244/proyecto_PROCESO, 2366244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202366528 | Proyecto de inversión | 190342.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190342.08, modificado:190342.08}} | REAHBILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS TIPO LED EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE NOGALITOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. - 64272 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 64272 | S | 42 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE NOGALITOS, 79485 SAN JOSÉ DE NOGALITOS, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO SAN MARTIN DE ABAJO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE NOGALITOS SE TOMA, lon:-100.49520095, lat:22.16046263}} | 2024-06-10 | 2024-08-09 | 190342.08 | 190342.08 | 190342.08 | 190342.08 | 190342.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-CDS-FISM-004/24-OP-AD, contratista:GINA SCHEZADE AVILA DAMICO, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:190342.08, importe_modificado:190342.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2366528/proyecto_INICIO, 2366528/proyecto_FIN, 2366528/proyecto_PROCESO, 2366528/proyecto_FIN, 2366528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202368816 | Proyecto de inversión | 1623992.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1623992.23, modificado:1623992.23}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA CON TECHADO EN LA LOCALIDAD DE JOYA DE LUNA, CERRITOS, S.L.P. - 74278 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 74278 | S | 222 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.17, meta_modificada:471.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA JOYA DE LUNA, 79430 JOYA DE LUNA, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, PROYECTO DE REHABILITACION DE CANCHA CON ECHADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES , lon:-100.42105226, lat:22.43528128}} | 2024-04-15 | 2024-06-15 | 1623992.23 | 1623992.23 | 1623992.23 | 1623992.23 | 1623992.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800009-6-2024, contratista:MARIA DEL CARMEN GARCIA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:1623992.23, importe_modificado:1623992.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.17}} | {2368816/proyecto_INICIO, 2368816/proyecto_FIN, 2368816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202369091 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SANTIAGO CENTRI TETITLA FRIJOLILLO TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 11 897 SUBTRAMO DEL KM 8 000 AL 10 697 EN LA LOCALIDAD DE TEXOPIS MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 73129 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 73129 | S | 110 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2030.4, meta_modificada:2030.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:178, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEXOPIS, 79997 TEXOPIS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RAMAL A TETITLA Y , SE LOCALIZA A 15 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETREA TAMAZUNCHALE A TEZAPOTLA ENT, lon:-98.81035235, lat:21.22265961}} | 2024-07-15 | 2024-11-05 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-003/IR/R33/FISM/2024, contratista:YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2030.4}} | {2369091/proyecto_INICIO, 2369091/proyecto_PROCESO, 2369091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202370985 | Proyecto de inversión | 26604.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26604.17, modificado:26604.17}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELE SECUNDARIA JOSE MA. VELASCO, CLAVE 24DTV0314F DE PUERTO DE SAN JOSE, CERRITOS, S.L.P. - 81070 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 81070 | S | 62 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:67, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SLP7 TRAMO CERRITOS - PUERTO DE SAN JOSE KILÓMETRO 22 + 820 RANCHERIA PUERTO DE SAN JOSE, 79429 PUERTO DE SAN JOSÉ (EL PUERTO), CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , PROYECTO DE IN, lon:-100.47875765, lat:22.54973031}} | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 26604.17 | 26604.17 | 26604.17 | 26604.17 | 26604.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145473, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:26604.17, importe_modificado:26604.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:600.0}} | {2370985/proyecto_INICIO, 2370985/proyecto_FIN, 2370985/proyecto_PROCESO, 2370985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202373129 | Proyecto de inversión | 544277.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544277.51, modificado:544277.51}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL A EL PINITO CON MATERIAL DE BANCO - 85540 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 85540 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.81, meta_modificada:3.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO EL CAPADERO - EL PINITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 810 RANCHO EL PINITO, 79696 EL PINITO, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA EN EL LADO SUR DEL MUNICIPIO ACCESANDO A ELL, lon:-99.91229505, lat:21.57258953}} | 2024-06-10 | 2024-06-29 | 544277.51 | 544277.51 | 544277.51 | 544277.51 | 544277.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD15/UB/05/0B-15-24, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:544277.51, importe_modificado:544277.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.81}} | {2373129/proyecto_INICIO, 2373129/proyecto_PROCESO, 2373129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202373734 | Proyecto de inversión | 613138.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:613138.88, modificado:613138.88}} | CONSTRUCCION DE POZO ARTESANAL PARA LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RIO, S.L.P. - 87534 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 87534 | S | 187 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:204, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EL PUEBLITO, 79565 EL PUEBLITO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO EL PUEBLITO Y CAMINO BARRANCAS DEL PUEBLITO, EL POZO DE UBICA A POCOS METROS DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL, lon:-100.766501, lat:21.820026}} | 2024-04-24 | 2024-05-24 | 613138.88 | 613138.88 | 613138.88 | 613138.88 | 613138.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD005-FISM/2024, contratista:R&R CONSTRUCCIONES ELECTRICAS-CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:613138.88, importe_modificado:613138.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2373734/proyecto_PROCESO, 2373734/proyecto_FIN, 2373734/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202374715 | Proyecto de inversión | 744076.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:744076.01, modificado:744076.01}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL A LOS CHARCOS CON MATERIAL DE BANCO - 92529 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 92529 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.09, meta_modificada:5.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO AGUA FRIA - LOS CHARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 09 RANCHO LOS CHARCOS, 79697 LOS CHARCOS, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL LADO SUROESTE DEL MUNICIPIO SE LLE, lon:-100.028303, lat:21.53107298}} | 2024-06-24 | 2024-07-13 | 744076.01 | 744076.01 | 744076.01 | 744076.01 | 744076.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD10/UB/05/0B-10-24, contratista:SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:744076.01, importe_modificado:744076.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.09}} | {2374715/proyecto_PROCESO, 2374715/proyecto_INICIO, 2374715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202374902 | Proyecto de inversión | 1084791.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1084791.27, modificado:1084791.27}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA AL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 91401 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 91401 | S | 176 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:235, direccion:CAMINO TRAMO TAMAZUNCHALE - EL TEPETATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 8 EJIDO LA GLORIA LIENZO CHARRO, 79960 LA GLORIA [LIENZO CHARRO], TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN MARTIN Y , SE LOCALI, lon:-98.74140462, lat:21.28591236}} | 2024-06-20 | 2024-08-15 | 1084791.27 | 1084791.27 | 1084791.27 | 1084791.27 | 1084791.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SG-001/AD/R33/FISM/2024, contratista:DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1084791.27, importe_modificado:1084791.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2374902/proyecto_INICIO, 2374902/proyecto_PROCESO, 2374902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202375015 | Proyecto de inversión | 315767.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315767.72, modificado:315767.72}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE TAMÁPATZ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 91682 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 91682 | S | 422 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.2, meta_modificada:148.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO TAMÁPATZ, 79766 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE A, lon:-99.07860669, lat:21.56823686}} | 2024-03-18 | 2024-05-26 | 315767.72 | 315767.72 | 315767.72 | 315767.72 | 315767.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-035, contratista:LUIS GABRIEL CARRIZALES ESMERALDA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:125224.67, importe_modificado:125224.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.2}} | {2375015/proyecto_PROCESO, 2375015/proyecto_INICIO, 2375015/proyecto_PROCESO, 2375015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202376492 | Proyecto de inversión | 365355.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365355.42, modificado:365355.42}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACCION FISICA, SANITARIOS Y BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA RURAL DAMIAN CARMONA 24DPR00949Q, TLALETLA, XILITLA, S.L.P. - 98534 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 98534 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:80, direccion:RANCHO PUERTO TLALETLA, 79907 PUERTO TLALETLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO A PETATILLO, CAMINO PRINCIPAL DE TLALETLA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE PUERTO TLALETLA EN LA ESCUE, lon:-98.978118, lat:21.347432}} | 2024-02-24 | 2024-04-03 | 365355.42 | 365355.42 | 365355.42 | 365355.42 | 365355.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-12-2024, contratista:MARTIN REZENDIZ SEBASTIAN, convocante:Municipio de Xilitla, monto:365355.42, importe_modificado:365355.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {2376492/proyecto_PROCESO, 2376492/proyecto_INICIO, 2376492/proyecto_FIN, 2376492/proyecto_PROCESO, 2376492/proyecto_FIN, 2376492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202376947 | Proyecto de inversión | 711641.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:711641.85, modificado:711641.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE SALIDARIA ENTRE CALLES LOS PINOS Y MONTE CALVARIO EN LA COLONIA LINDAVISTA DE SAN CIRO DE ACOSTA - 99917 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 99917 | S | 409 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:848.4, meta_modificada:848.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIA COLONIA LINDAVISTA, 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE MONTE CALVARIO, SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL MIRADOR TURISTICO DE EL CRISTO EN EL LADO IZQUIERDO. , lon:-99.81035795, lat:21.652059}} | 2024-06-26 | 2024-07-26 | 711641.85 | 711641.85 | 711641.85 | 711641.85 | 711641.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD9/SE/02/0D-09-24, contratista:SALVADOR JIMENEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:711641.85, importe_modificado:711641.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.4}} | {2376947/proyecto_INICIO, 2376947/proyecto_FIN, 2376947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202377414 | Proyecto de inversión | 102189.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102189.06, modificado:102189.06}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS, MUNICIPIO DE CATORCE, S.L.P. - 99725 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catorce | 99725 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:121, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA LOS CUATRO CAMINOS, 78540 LOS CUATRO CAMINOS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO REAL Y , EL LUGAR DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA ELECTRIFICACIÓN ES EN EL UNICO CAMINO QUE EXISTE EN LA LOCA, lon:-100.99310939, lat:23.75473499}} | 2024-05-30 | 2024-07-08 | 102189.06 | 102189.06 | 102189.06 | 102189.06 | 102189.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO DU-SLP-01/2024, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE DISTRIBUCIÓN GOLFO CENTRO), convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:102189.06, importe_modificado:102189.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2377414/proyecto_INICIO, 2377414/proyecto_FIN, 2377414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202377506 | Proyecto de inversión | 92153.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92153.65, modificado:92153.65}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TAHONAS DEL JORDAN, MUNICIPIO DE CATORCE, S.L.P. - 99978 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catorce | 99978 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:52, direccion:CALLE CONSTITUCION RANCHERIA TAHONAS DEL JORDÁN, 78566 TAHONAS DEL JORDÁN, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLEJON CONSTITUCIÓN Y , EL LUGAR DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA AMPLIACIÓN SE ENCUENTRA EN LA UNICA CALLE CONSTITUCIÓN, lon:-100.85518768, lat:23.56897814}} | 2024-05-30 | 2024-07-08 | 92153.65 | 92153.65 | 92153.65 | 92153.65 | 92153.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO DU-SLP-02/2024, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE DISTRIBUCIÓN GOLFO CENTRO), convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:92153.65, importe_modificado:92153.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2377506/proyecto_INICIO, 2377506/proyecto_FIN, 2377506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202378395 | Proyecto de inversión | 445062.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:445062.85, modificado:445062.85}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO XALCUAYO DOS ,XILITLA S.L.P. - 102303 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 102303 | S | 247 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:65, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO XALCUAYO DOS, 79907 SAN ANTONIO XALCUAYO DOS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A SAN ANTONIO XALCUAYO DOS Y CAMINO CAMINO DE SAN ANTONIO A LOS BARBECHOS, EL PROYECTO SE L, lon:-99.01322261, lat:21.36619982}} | 2024-02-21 | 2024-03-26 | 445062.85 | 445062.85 | 445062.85 | 445062.85 | 445062.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-1-2024, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:Municipio de Xilitla, monto:445062.85, importe_modificado:445062.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2378395/proyecto_PROCESO, 2378395/proyecto_INICIO, 2378395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202378598 | Proyecto de inversión | 1411027.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1411027.79, modificado:1411027.79}} | CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA PARA ACCESO A LA LOCALIDAD SAN NICOLAS DEL REFUGIO - 102728 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 102728 | S | 50 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4370.0, meta_modificada:4370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO PASO BLANCO - LAGUNILLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 30 EJIDO SAN NICOLÁS DEL REFUGIO, 78968 SAN NICOLÁS DEL REFUGIO, VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO ACCESO POR CAMINO A RINCON DEL REFUGIO Y CAMINO P, lon:-100.4956525, lat:22.451497}} | 2024-03-19 | 2024-04-28 | 1411027.79 | 1411027.79 | 1411027.79 | 1411027.79 | 1411027.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLP-VH-DSOP-R33-001-AD-INF-UB-2024, contratista:VALENTE MARTINEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO VILLA HIDALGO, monto:1411027.79, importe_modificado:1411027.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4370.0}} | {2378598/proyecto_PROCESO, 2378598/proyecto_INICIO, 2378598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202379319 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE IXTLAPALACO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 106666 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 106666 | S | 518 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1714.0, meta_modificada:1714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:48, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO IXTLAPALACO, 79960 IXTLAPALACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO REAL A IXTLAPALACO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE LOCALIZA A 3 KILOMETROS EN DIRECCION ESTE POR LA, lon:-98.765569, lat:21.261283}} | 2024-07-05 | 2024-09-28 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-018/IR/R33/FISM/2024, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1714.0}} | {2379319/proyecto_INICIO, 2379319/proyecto_PROCESO, 2379319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202379532 | Acción | 116724.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116724.65, modificado:116724.65}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 105685 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 105685 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2024-07-08 | 2024-08-10 | 116724.65 | 116724.65 | 116724.65 | 116724.65 | 116724.65 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-014/AD/R33/FISM/2024, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:116724.65, importe_modificado:116724.65}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2379532/proyecto_INICIO, 2379532/proyecto_FIN, 2379532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202379798 | Proyecto de inversión | 229394.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:229394.64, modificado:229394.64}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CALLE TEHUACAN Y ANTIGUO CAMINO A TANZACALTE, COLONIA MARQUEZ - 107937 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 107937 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:96.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA MARQUES, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TEHUACAN Y CALLE ANTIGUO CAMINO A TANZACALTE, CALLE ANTIGUO CAMINO A TANZACALTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSE MA., lon:-99.02566579, lat:22.0114537}} | 2024-04-24 | 2024-05-14 | 229394.64 | 229394.64 | 229394.64 | 229394.64 | 229394.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-13-2024, contratista:Desarrolladora de vivienda y obra civil de la huasteca, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:229394.64, importe_modificado:229394.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.5}} | {2379798/proyecto_INICIO, 2379798/proyecto_PROCESO, 2379798/proyecto_INICIO, 2379798/proyecto_FIN, 2379798/proyecto_PROCESO, 2379798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202380896 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560000.0, modificado:553928.22}} | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL, EN EP JOSE MA. MORELOS Y PAVON COLONIA INFONAVIT OJO DE AGUA - 110571 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 110571 | S | 110 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.0, meta_modificada:474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:ANDADOR DEL AGUAJE COLONIA INFONAVIT OJO DE AGUA, 79617 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE ANDADOR DEL VENADO Y ANDADOR ORQUÍDEAS, CALLE CIELO POTOSINO LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE AND, lon:-99.98456736, lat:21.91515138}} | 2024-06-17 | 2024-07-31 | 553928.22 | 553928.22 | 553928.22 | 553928.22 | 553928.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-25-2024, contratista:MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:553928.22, importe_modificado:553928.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.0}} | {2380896/proyecto_INICIO, 2380896/proyecto_PROCESO, 2380896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202381242 | Proyecto de inversión | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32000.0, modificado:31025.95}} | CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN PUENTE VEHICULAR DENOMINADO EL ESTERO, LOCALIDAD LOMAS DEL MIRADOR - 110305 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 110305 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:504, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO TAMBOLON - LOMAS DEL MIRADOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 RANCHERIA LOMA DEL MIRADOR, 79266 NUEVO TAMBOLÓN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PUENTE EL ESTERO LOCALI, lon:-98.96966624, lat:21.82118099}} | 2024-05-21 | 2024-06-17 | 31025.95 | 31025.95 | 31025.95 | 31025.95 | 31025.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-EST-001/2024, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES,S.L.P, monto:31025.95, importe_modificado:31025.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {2381242/proyecto_INICIO, 2381242/proyecto_PROCESO, 2381242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202381365 | Proyecto de inversión | 1083574.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1083574.76, modificado:1083574.76}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COXCATLÁN LOCALIDAD EJIDO NUEVO CALMECAYO - 111931 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 111931 | S | 70 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:68, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EJIDO NUEVO CALMECAYO, 79879 EJIDO NUEVO CALMECAYO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LOS TERRENOS EJIDALES JUNTO A LA GALERA DE USOS MÚ, lon:-98.875704, lat:21.523099}} | 2024-06-03 | 2024-08-30 | 1083574.76 | 1083574.76 | 1083574.76 | 1083574.76 | 1083574.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-23, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1083574.76, importe_modificado:1083574.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2381365/proyecto_INICIO, 2381365/proyecto_PROCESO, 2381365/proyecto_INICIO, 2381365/proyecto_PROCESO, 2381365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202381623 | Proyecto de inversión | 1147013 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1147013.0, modificado:1147013.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CIUDAD VALLES, EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA LA PIMIENTA - 112670 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 112670 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DEL POTOSI LA OBRA SE UBICA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE, lon:-98.99259076, lat:22.00463104}} | 2024-05-15 | 2024-07-09 | 1147013 | 1147013 | 1147013 | 1147013 | 1147013 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-37-2024, contratista:MARTIN RESÉNDIZ SEBASTIÁN, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1147013.0, importe_modificado:1147013.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:936.0}} | {2381623/proyecto_INICIO, 2381623/proyecto_FIN, 2381623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202383400 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430000.0, modificado:352809.19}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE BELICE, DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE HONDURAS - 117907 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 117907 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE BELICE COLONIA PUENTE EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE HONDURAS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CALLE BELICE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES SAN SALVADOR Y HONDURAS COMO CALLE P, lon:-99.97051728, lat:21.9070585}} | 2024-06-10 | 2024-07-19 | 352809.19 | 352809.19 | 352809.19 | 352809.19 | 352809.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-24580002627-2024, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:352809.19, importe_modificado:352809.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2383400/proyecto_INICIO, 2383400/proyecto_PROCESO, 2383400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202383902 | Proyecto de inversión | 3234259.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1444375.13, modificado:1444375.13}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1617129.82, modificado:1617129.82}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:172754.69, modificado:172754.69}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES RETROCESO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 119979 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 119979 | S | 227 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4640.3, meta_modificada:4640.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:153, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO BUENOS AIRES RETROCESO - CACATEO KILÓMETRO 0 + 229 EJIDO BUENOS AIRES RETROCESO, 79960 BUENOS AIRES RETROCESO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CAMINO IXTLA SANTIAGO, CAMI, lon:-98.88388525, lat:21.21544628}} | 2024-07-02 | 2024-10-20 | 3234259.64 | 3234259.64 | 3234259.64 | 3234259.64 | 3234259.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SD-001/IR/R33/FISM/24, contratista:GENARO CRUZ AZUARA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:3234120.0, importe_modificado:3234120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4640.3}} | {2383902/proyecto_INICIO, 2383902/proyecto_FIN, 2383902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202383903 | Proyecto de inversión | 1192450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1192450.0, modificado:1192450.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO CALLE ABASOLO - 118204 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salinas | 118204 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 78624 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BUSTAMANTE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA SAN ISIDRO ESPECIFICAMENTE DONDE, lon:-101.71093305, lat:22.62407805}} | 2024-04-15 | 2024-05-31 | 1192450 | 1192450 | 1192450 | 1192450 | 1192450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800027-10-2024, contratista:RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1192450.0, importe_modificado:1192450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2383903/proyecto_PROCESO, 2383903/proyecto_FIN, 2383903/proyecto_PROCESO, 2383903/proyecto_INICIO, 2383903/proyecto_FIN, 2383903/proyecto_INICIO, 2383903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202384563 | Proyecto de inversión | 578527.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:578527.88, modificado:578527.88}} | REHABILITACION DEL CAMINO ENCINO SOLO SANTA MARIA PICULA TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 9 103 SUBTRAMO DEL KM 1 300 AL KM 2 800 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PICULA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 120875 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 120875 | S | 488 | 467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:258, direccion:CAMINO TRAMO ENCINO SOLO - SANTA MARIA PICULA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO SANTA MARÍA PICULA, 79995 TEPETZINTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 8.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE POR LA, lon:-98.72733513, lat:21.22997746}} | 2024-07-15 | 2024-08-31 | 578527.88 | 578527.88 | 578527.88 | 578527.88 | 578527.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-006/AD/R33/FISM/2024, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:578527.88, importe_modificado:578527.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:435.0}} | {2384563/proyecto_PROCESO, 2384563/proyecto_INICIO, 2384563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202387961 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN VARIAS CALLES LA CRUZ, SAN MARTIN Y LA JOYA DE LA LOCALIDAD DE AGUAZARCA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 141648 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 141648 | S | 1130 | 1066 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1726.0, meta_modificada:1726.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:5, direccion:ANDADOR LA CRUZ EJIDO AGUAZARCA, 79966 AGUAZARCA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE ANDADOR SAN MARTIN Y ANDADOR LA JOYA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE LOCALIZA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPLA RUTA DE ACCESO DE LA CARRETERA TA, lon:-98.92336473, lat:21.28581269}} | 2024-07-10 | 2024-11-10 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-011/IR/R33/FISM/24, contratista:JOSE FERNANDO NABOR JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1726.0}} | {2387961/proyecto_PROCESO, 2387961/proyecto_INICIO, 2387961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202388021 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL TESORO, BARRIO OJOXIO DE LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 143049 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 143049 | S | 726 | 622 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:82, direccion:CALLE DEL TESORO EJIDO TAMÁN, 79966 TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BRAVO, SE LOCALIZA A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUTA DE ACCESO TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HIDALGO ENTRONQUE EN E, lon:-98.87449119, lat:21.22955011}} | 2024-06-30 | 2024-08-15 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-032/AD/R33/FISM/2024, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2388021/proyecto_INICIO, 2388021/proyecto_PROCESO, 2388021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202388160 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | AMPLIACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO A LA DELEGACION, EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 143358 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 143358 | S | 99 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1355.2, meta_modificada:1355.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:258, direccion:CALLE ACCESO A LA DELEGACION EJIDO TEPETZINTLA, 79987 TEPETZINTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , SE LOCALIZA A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUTA DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE HIDAL, lon:-98.73254036, lat:21.22878201}} | 2024-07-25 | 2024-10-20 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-034/AD/R33/FISM/2024, contratista:YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1355.2}} | {2388160/proyecto_INICIO, 2388160/proyecto_PROCESO, 2388160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202388190 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ENCINO, EN LA LOCALIDAD DE ENCINO SOLO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 143440 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 143440 | S | 162 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:118, direccion:CALLE ENCINO EJIDO ENCINO SOLO, 79987 ENCINO SOLO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LAZARO CARDENAS, SE LOCALIZA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUTA DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELI, lon:-98.72394597, lat:21.23543736}} | 2024-07-15 | 2024-10-20 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-042/AD/R33/FISM/2024, contratista:ANA ALICIA CRISTERNA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1450.0}} | {2388190/proyecto_INICIO, 2388190/proyecto_FIN, 2388190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202388563 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:673056.42}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON, DE CALLE QUEZADA HACIA EL NORTE, FRACC. SAN ISIDRO - 144431 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 144431 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.2, meta_modificada:135.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN COLONIA SAN ISIDRO, 79618 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y BOULEVARD FERROCARRILERO, CALLE QUEZADA PONIENTE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE RICARDO FLORES M, lon:-100.00555399, lat:21.94333856}} | 2024-06-17 | 2024-08-16 | 673056.42 | 673056.42 | 673056.42 | 673056.42 | 673056.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-30-2024, contratista:PAVIMENTADORA LICEY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:673056.42, importe_modificado:673056.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.2}} | {2388563/proyecto_INICIO, 2388563/proyecto_PROCESO, 2388563/proyecto_INICIO, 2388563/proyecto_PROCESO, 2388563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202389380 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:943388.1}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZACATECAS, DE CALLE MATAMOROS HACIA EL SUR - 146559 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 146559 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.4, meta_modificada:143.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS COLONIA SAN RAFAEL, 79618 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MATAMOROS Y VEREDA ACEQUIA, CALLE YUCATÁN LA OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZACATECAS SE ENCUENTRA ENTRE LA CALL, lon:-100.00486689, lat:21.93500434}} | 2024-06-17 | 2024-08-23 | 943388.1 | 943388.1 | 943388.1 | 943388.1 | 943388.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-31-2024, contratista:HIPOLITO FLORES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:943388.1, importe_modificado:943388.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.4}} | {2389380/proyecto_INICIO, 2389380/proyecto_PROCESO, 2389380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202390044 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL GAVILAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. - 147481 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 147481 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:273, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO - GAVILAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 360 EJIDO EL GAVILAN, 79960 EL GAVILÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO REAL A LA LOCALIDAD DE GAVILAN Y CAMINO SAN FRANCISCO, CAMINO ENCINAL SE LO, lon:-98.882007, lat:21.28838017}} | 2024-07-15 | 2024-10-15 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SG-002/AD/R33/FISM/2024, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNCIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2390044/proyecto_INICIO, 2390044/proyecto_PROCESO, 2390044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202390241 | Proyecto de inversión | 2563369.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2563369.16, modificado:2563369.16}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE AHUAYO EL MAMEY, XILITLA S.L.P. - 149174 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 149174 | S | 182 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11000.0, meta_modificada:11000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EL MAMEY - AHUAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 1 RANCHERIA AHUAYO, 79926 AHUAYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO XILITLA AL EL MAMEY Y CALLE CALLE PRINCIPAL DE AHUAYO, CAMINO CAMINO A TLAMAYA EL PROYECTO S, lon:-99.00959411, lat:21.41074214}} | 2024-03-23 | 2024-06-20 | 2563369.16 | 2563369.16 | 2563369.16 | 2563369.16 | 2563369.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-77-2024, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:Municipio de Xilitla, monto:2563369.16, importe_modificado:2563369.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11000.0}} | {2390241/proyecto_INICIO, 2390241/proyecto_PROCESO, 2390241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202392128 | Proyecto de inversión | 3330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3330000.0, modificado:3662826.18}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 162473 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 162473 | S | 34896 | 23264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA CONSTITUCION SUR COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOLLINEDO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE PLAZA CONSTITUCION NORTE EL PREDIO DONDE SE CONSTRUIRÁ EL POZO SE ENCUENTRA EN LAS CO, lon:-99.99294005, lat:21.93181273}} | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 3662826.18 | 3662826.18 | 3662826.18 | 3662826.18 | 3662826.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800026-57-2024, contratista:ARTURO RODRIGUEZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:3662826.18, importe_modificado:3662826.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2392128/proyecto_INICIO, 2392128/proyecto_FIN, 2392128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202393343 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COLONIA SAN MIGUEL ALTOS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 168005 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 168005 | S | 1099 | 1001 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE LINDAVISTA BARRIO SAN MIGUEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE SAN MIGUEL, SE LOCALIZA A 3 KILOMETROS EN LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CAPILLA SANTA CECILI, lon:-98.79028, lat:21.25265}} | 2024-07-03 | 2024-09-10 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-016/IR/R33/FISM/24, contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GÜEMES, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1840.0}} | {2393343/proyecto_INICIO, 2393343/proyecto_FIN, 2393343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202400019 | Proyecto de inversión | 498407.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498407.28, modificado:498407.28}} | REHABILITACION DE JARDIN PUBLICO | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 1350 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO ESQUINA CVON CALLE 5 DE MAYO S/N, COLONIA PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P., lon:-99.976122, lat:21.912496}} | 2024-05-20 | 2024-07-28 | 498407.28 | 498407.28 | 498407.28 | 498407.28 | 498407.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-5-2024, contratista:ARTURO RODRIGUEZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1301358.68, importe_modificado:1301358.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2400019/proyecto_INICIO, 2400019/proyecto_PROCESO, 2400019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202400140 | Proyecto de inversión | 201430.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201430.68, modificado:201430.68}} | REHABILITACION DE AULA EN JN "FREDERIK FRANCOIS CHOPIN" | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:AVENIDAS JUAREZ S/N, LAS ADJUNTAS, RIOVERDE, S.L.P., lon:-100.054196, lat:21.960636}} | 2024-05-21 | 2024-07-29 | 201430.68 | 201430.68 | 201430.68 | 201430.68 | 201430.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-11-2024, contratista:RENE CHAVEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:692096.46, importe_modificado:692096.46}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2400140/proyecto_INICIO, 2400140/proyecto_PROCESO, 2400140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202400147 | Proyecto de inversión | 126841.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126841.19, modificado:126841.19}} | REHABILITACION DE AULAS, EN EP "HERMENEGILDO GALEANA" | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 27 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:AVENIDA JUAREZ ESQUINA CON PRIVADA CONSTITUCION S/N, LAS ADJUNTAS, RIOVERDE, S.L.P., lon:-100.057239, lat:21.960553}} | 2024-05-21 | 2024-07-29 | 126841.19 | 126841.19 | 126841.19 | 126841.19 | 126841.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-11-2024, contratista:RENE CHAVEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:692096.46, importe_modificado:692096.46}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2400147/proyecto_INICIO, 2400147/proyecto_PROCESO, 2400147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202400170 | Proyecto de inversión | 262910.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262910.1, modificado:262910.1}} | REHABILITACION DE AULAS EN ETV "EMILIANO ZAPATA" | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:79, direccion:CARRETERA FEDERAL 70 RIOVERDE-SAN LUIS POTOSI ESQUINA CON CALLE MIGUE HIDALGO S/N, SAN JOSE DE GALLINAS, RIOVERDE, S.L.P., lon:-100.201994, lat:22.023714}} | 2024-05-20 | 2024-07-28 | 262910.1 | 262910.1 | 262910.1 | 262910.1 | 262910.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-5-2024, contratista:ARTURO RODRIGUEZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1301358.68, importe_modificado:1301358.68}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2400170/proyecto_INICIO, 2400170/proyecto_FIN, 2400170/proyecto_PROCESO, 2400170/proyecto_FIN, 2400170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202400220 | Proyecto de inversión | 214063.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214063.29, modificado:214063.29}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN JN "GABRIELA MISTRAL" | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.3, meta_modificada:125.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:259, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA MARIA ASUNCION BARRIO DE LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P., lon:-99.986479, lat:21.95567}} | 2024-05-20 | 2024-07-28 | 214063.29 | 214063.29 | 214063.29 | 214063.29 | 214063.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-7-2024, contratista:MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1458635.71, importe_modificado:1458635.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.3}} | {2400220/proyecto_INICIO, 2400220/proyecto_PROCESO, 2400220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202401726 | Adquisición | 993400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993400.0, modificado:993400.0}} | ADQUISICION DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL DE TAMUIN S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 2024-1107 | N | 0 | 0 | 16582 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N ZONA CENTRO CP. 79200 TAMUIN S.L.P., lon:-98.693198, lat:22.081897}} | 2024-04-07 | 2024-04-12 | 993400 | 993400 | 993400 | 993400 | 993400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TAMUIN/2024/R-33FFM/AD-ADQ-01, contratista:HERRERA MOTORS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:993400.0, importe_modificado:993400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2401726/proyecto_INICIO, 2401726/proyecto_FIN, 2401726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240202401891 | Adquisición | 278360.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278360.1, modificado:278360.1}} | EQUIPAMIENTO CON LOTE DE EQUIPO CONSISTENTE EN SISTEMA DE VIGILANCIA CORPORAL CON GRABACION DE AUDIO Y VIDEO PARA LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tamuín | 2024-1972 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N ZONA CENTRO CP. 79200 TAMUIN S.L.P., lon:-98.7751295, lat:22.00450548}} | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 278360.1 | 278360.1 | 278360.1 | 278360.1 | 278360.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TAMUIN/2024/R-33FFM/AD-ADQ-04, contratista:PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN SLP, monto:278360.1, importe_modificado:278360.1}} | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:20.0}} | {2401891/proyecto_FIN, 2401891/proyecto_INICIO, 2401891/proyecto_FIN, 2401891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407541 | Proyecto de inversión | 213254.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:213254.98, modificado:213254.98}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CERRITO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. - 309316 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 309316 | S | 77 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:EJIDO CERROS BLANCOS, 79406 CERRITO BLANCO, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE CERRITO BLANCO CP 79406, lon:-100.16970293, lat:22.37814525}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 213254.98 | 213254.98 | 213254.98 | 213254.98 | 213254.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {2407541/proyecto_FIN, 2407541/proyecto_PROCESO, 2407541/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407622 | Proyecto de inversión | 2698299.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2698299.59, modificado:2698299.59}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 312546 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 312546 | S | 1138 | 1013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:598.0, meta_modificada:598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL RAMIREZ INTERIOR SN COLONIA MAGISTERIAL, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA CARPA Y CALLE JUAREZ ORIENTE, AVENIDA ITURBIDE PONIENTE LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE LOCALIZAN EN LAS AGEB DE LA C, lon:-101.06726749, lat:22.75642945}} | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 2698299.59 | 2698299.59 | 2698299.59 | 2698299.59 | 2698299.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:598.0}} | {2407622/proyecto_INICIO, 2407622/proyecto_FIN, 2407622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407657 | Proyecto de inversión | 9024.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9024.41, modificado:9024.41}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 313535 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 313535 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:105, direccion:INTERIOR SN PUEBLO , 78910 SANTA FE, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO EN LA LOCALIDAD SANTA FE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA CON CODIGO POSTAL 78910, lon:-101.067499, lat:22.75333238}} | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 9024.41 | 9024.41 | 9024.41 | 9024.41 | 9024.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2407657/proyecto_INICIO, 2407657/proyecto_FIN, 2407657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407710 | Proyecto de inversión | 4512.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4512.21, modificado:4512.21}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD POTRERO DE LOS ACOSTA EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 315102 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 315102 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:171, direccion:PUEBLO POTRERO LO DE ACOSTA (MALA NOCHE), 78585 POTRERO LO DE ACOSTA (MALA NOCHE), CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO POTRERO LO DE ACOSTA MALA NOCHE CP. 78585 POTRERO LO DE ACOSTA MALA NOCHE CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.19961963, lat:23.20258972}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407710/proyecto_INICIO, 2407710/proyecto_FIN, 2407710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407729 | Proyecto de inversión | 9024.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9024.41, modificado:9024.41}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 315651 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 315651 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:PUEBLO EJIDO JUÁREZ, 78573 EJIDO JUÁREZ, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO EJIDO JUÁREZ CP. 78573 EJIDO JUÁREZ CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.13956834, lat:23.122037}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 9024.41 | 9024.41 | 9024.41 | 9024.41 | 9024.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2407729/proyecto_INICIO, 2407729/proyecto_FIN, 2407729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407748 | Proyecto de inversión | 36097.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:36097.65, modificado:36097.65}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LAJAS EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 316288 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 316288 | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, direccion:PUEBLO LAJAS, 78585 LAJAS, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO LAJAS CP. 78585 LAJAS CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.16014567, lat:23.28815943}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 36097.65 | 36097.65 | 36097.65 | 36097.65 | 36097.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2407748/proyecto_INICIO, 2407748/proyecto_FIN, 2407748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407763 | Proyecto de inversión | 13536.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13536.62, modificado:13536.62}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SALINILLAS EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 316643 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 316643 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:62, direccion:PUEBLO SALINILLAS, 78583 SALINILLAS, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO SALINILLAS CP. 78583 SALINILLAS CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.09830966, lat:23.18432919}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 13536.62 | 13536.62 | 13536.62 | 13536.62 | 13536.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2407763/proyecto_INICIO, 2407763/proyecto_FIN, 2407763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302407769 | Proyecto de inversión | 4512.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4512.21, modificado:4512.21}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LOS SAN PEDROS EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 316855 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 316855 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:128, direccion:PUEBLO LOS SAN PEDROS, 78583 LOS SAN PEDROS, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUEBLO LOS SAN PEDROS CP. 78583 LOS SAN PEDROS CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.10812566, lat:23.14678767}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | 4512.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407769/proyecto_PROCESO, 2407769/proyecto_INICIO, 2407769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302408369 | Proyecto de inversión | 1613243.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1613243.2, modificado:1613243.2}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD DE SAN CIRO DE ACOSTA - 38750 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 38750 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:897.49, meta_modificada:897.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:66, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHO LA TRINIDAD, 79693 LA TRINIDAD, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SAN CIRO LA TRINIDAD Y CALLE ALMARAZ, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA LAGUNA EN EL LADO NORTE, lon:-99.82777208, lat:21.59826318}} | 2024-05-20 | 2024-07-19 | 1613243.2 | 1613243.2 | 1613243.2 | 1613243.2 | 1613243.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD14/SE/02/0O-14-24, contratista:SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:1613243.2, importe_modificado:1613243.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:897.49}} | {2408369/proyecto_INICIO, 2408369/proyecto_FIN, 2408369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302408582 | Proyecto de inversión | 108263.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108263.24, modificado:108263.24}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD EL CARMEN, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 48173 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 48173 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL CARMEN, 78830 EL CARMEN, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA COMUNIDAD DEL CARMEN RUMBO A LA CARRETERA A SAN ANTONIO DE LAS TROJES A 100 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA D, lon:-100.68285412, lat:23.6852617}} | 2024-04-11 | 2024-05-20 | 108263.24 | 108263.24 | 108263.24 | 108263.24 | 108263.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800052-3-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:108263.24, importe_modificado:108263.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2408582/proyecto_FIN, 2408582/proyecto_INICIO, 2408582/proyecto_PROCESO, 2408582/proyecto_FIN, 2408582/proyecto_INICIO, 2408582/proyecto_PROCESO, 2408582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302408771 | Proyecto de inversión | 30923.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30923.47, modificado:30923.47}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA RINCONADA, CERRITOS, S.L.P. - 60250 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 60250 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO LA RINCONADA - LA RINCONADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 840 RINCONADA LA RINCONADA, 79400 RINCONADA, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A LA RINCONADA Y , PROYECTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA RAN, lon:-100.2352258, lat:22.45822927}} | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 30923.47 | 30923.47 | 30923.47 | 30923.47 | 30923.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149013, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:30923.47, importe_modificado:30923.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:250.0}} | {2408771/proyecto_INICIO, 2408771/proyecto_PROCESO, 2408771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302408818 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA VALLE VERDE, CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 62886 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 62886 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN BOLÍVAR COLONIA VALLE VERDE, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD MANUEL JOSE OTHON Y CALLE GUAYABA, CALLE PROLONGACIÓN XICOTENCATL SE UBICA AL SURESTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CO, lon:-100.72346928, lat:23.81419265}} | 2024-04-01 | 2024-05-03 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/016/2024, contratista:PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.0}} | {2408818/proyecto_INICIO, 2408818/proyecto_FIN, 2408818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302410227 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PAVIMENTACION DE L CALLE SALINAS DE GORTARI ENTRE LA CARRETERA Y LA CLINICA DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 146555 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 146555 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1277.3, meta_modificada:1277.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CALLE SALINAS DE GORTARI EJIDO SAN ISIDRO, 78530 SAN ISIDRO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA SUR DE LA COMUNIDAD CERCA A LA CANCHITA DE FUTBOL RAPIDO Y ES CONTINUIDAD DE LA CALLE DE LA CLINICA D, lon:-100.77738732, lat:23.86413794}} | 2024-04-01 | 2024-05-03 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/020/2024, contratista:JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1277.3}} | {2410227/proyecto_PROCESO, 2410227/proyecto_INICIO, 2410227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302410235 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CUAREJO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 146736 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cedral | 146736 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:EJIDO EL CUAREJO, 78536 SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA EN LA CARRETERA CEDRAL LA BOQUILLA FRENTE A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA, lon:-100.59590965, lat:23.83318543}} | 2024-04-29 | 2024-05-08 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/022/2024, contratista:MIGUEL ENRIQUE GALICIA CERDA, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2410235/proyecto_INICIO, 2410235/proyecto_FIN, 2410235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302412031 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO DEL KM 0 090 AL 0 200 EN LA LOCALIDAD DE PAYANTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 182797 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 182797 | S | 160 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1430.9, meta_modificada:1430.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PAYANTLA, 79994 PAYANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARENAL Y CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA ATLAJQUE PAYANTLA, SE LOCALIZA A 6 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN DIREC, lon:-98.810331, lat:21.213437}} | 2024-08-10 | 2024-10-10 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-040/AD/R33/FISM/2024, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1430.9}} | {2412031/proyecto_INICIO, 2412031/proyecto_FIN, 2412031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302413332 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN PLAZOLETA DE GUADALUPE, ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 190017 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 190017 | S | 57 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:795.0, meta_modificada:795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA JUAREZ COLONIA TAMAZUNCHALE CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE XICOTENCATL, CALLE HIDALGO EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO REFERENCIA LA PLAZOLET, lon:-98.78947655, lat:21.26165484}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SL-007/AD/R33/FISM/2024, contratista:YOLANDA ELIZABETH SPINDOLA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:795.0}} | {2413332/proyecto_INICIO, 2413332/proyecto_FIN, 2413332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302414770 | Acción | 78300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78300.0, modificado:78300.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 201668 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 201668 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 78300 | 78300 | 78300 | 78300 | 78300 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/ARRE-55, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:78300.0, importe_modificado:78300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2414770/proyecto_INICIO, 2414770/proyecto_PROCESO, 2414770/proyecto_FIN, 2414770/proyecto_INICIO, 2414770/proyecto_FIN, 2414770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302419385 | Acción | 17400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17400.0, modificado:17400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 230208 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 230208 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-04-05 | 2024-05-08 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS 002-2024, contratista:INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:17400.0, importe_modificado:17400.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2419385/proyecto_INICIO, 2419385/proyecto_PROCESO, 2419385/proyecto_FIN, 2419385/proyecto_INICIO, 2419385/proyecto_PROCESO, 2419385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302419431 | Proyecto de inversión | 501634.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501634.59, modificado:501634.59}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ESCALERILLAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RIO, S.L.P - 230516 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 230516 | S | 55 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:78, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA ESCALERILLAS, 79567 ESCALERILLAS, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A LAS ADJUNTAS Y , LA LOCALIDAD DE ESCALERILLAS DE UBICA ENTRES LA LOCALIDAD FRACCION SANCHEZ Y LA LOCA, lon:-100.6628623, lat:21.78211782}} | 2024-04-24 | 2024-05-19 | 501634.59 | 501634.59 | 501634.59 | 501634.59 | 501634.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD006-FISM/2024, contratista:AUNEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:501634.59, importe_modificado:501634.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2419431/proyecto_INICIO, 2419431/proyecto_FIN, 2419431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302419501 | Acción | 17516 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17516.0, modificado:17516.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 231074 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 231074 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-04-02 | 2024-04-15 | 17516 | 17516 | 17516 | 17516 | 17516 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 001-2024, contratista:INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:17516.0, importe_modificado:17516.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2419501/proyecto_INICIO, 2419501/proyecto_FIN, 2419501/proyecto_PROCESO, 2419501/proyecto_INICIO, 2419501/proyecto_PROCESO, 2419501/proyecto_FIN, 2419501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302419698 | Proyecto de inversión | 2839774.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419887.43, modificado:1419887.41}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1419887.42, modificado:1419887.41}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 30 M3 DE LA LOCALIDAD DE LA LINEA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 231999 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 231999 | S | 82 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3413.3, meta_modificada:3413.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:25, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA LÍNEA, 79784 LA LÍNEA, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LOLARGO DE LA CALLE PRINCIPAL Y EN CALLES ALREDDOR DE LA POBLOACION DO, lon:-99.60215417, lat:21.69126059}} | 2024-06-28 | 2024-09-13 | 2839774.82 | 2839774.82 | 2839774.82 | 2839774.82 | 2839774.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-83-G98-824019976-N-1-2024, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:2839774.82, importe_modificado:2839774.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3413.3}} | {2419698/proyecto_INICIO, 2419698/proyecto_FIN, 2419698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302419720 | Acción | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410000.0, modificado:410000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 232090 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 232090 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2024-09-25 | 2024-11-18 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-U7-017/AD/R33/FISM/2024, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:410000.0, importe_modificado:410000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2419720/proyecto_PROCESO, 2419720/proyecto_INICIO, 2419720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302420143 | Proyecto de inversión | 26828.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26828.02, modificado:26828.02}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMINO AL RANCHO EL LIMON DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI. - 234650 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 234650 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL LIMON, 79780 LAGUNA COLORADA, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA POR EL CAMINO AL RANCHO EL LIMON, lon:-99.578813, lat:21.578979}} | 2024-07-18 | 2024-12-31 | 26828.02 | 26828.02 | 26828.02 | 26828.02 | 26828.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153691, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SLP, monto:26828.02, importe_modificado:26828.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2420143/proyecto_INICIO, 2420143/proyecto_FIN, 2420143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302420188 | Proyecto de inversión | 2065000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2065000.0, modificado:1409941.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN PROLONGACION DE ESCANDON, DE CALLE EBANO A CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 234846 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 234846 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.22, meta_modificada:181.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE ESCANDON COLONIA VICTORIA, 79616 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ÉBANO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA CALLE PROLONGACIÓN DE ESCANDÓN SE UBICA ENTRE LAS CALLES ÉBANO Y , lon:-99.98491355, lat:21.93173364}} | 2024-08-19 | 2024-10-25 | 1409941 | 1409941 | 1409941 | 1409941 | 1409941 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-51-2024, contratista:MIGUEL ÀNGEL BAÑUELAS LÒPEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1409941.0, importe_modificado:1409941.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.22}} | {2420188/proyecto_INICIO, 2420188/proyecto_PROCESO, 2420188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302423922 | Proyecto de inversión | 847105.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:847105.97, modificado:847105.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 260047 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 260047 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:313, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOMA BONITA, 79773 LOMA BONITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLEBENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUEHACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS POR, lon:-99.06002842, lat:21.63306365}} | 2024-09-10 | 2024-11-19 | 847105.97 | 847105.97 | 847105.97 | 847105.97 | 847105.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-025, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:1620000.0, importe_modificado:1620000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2423922/proyecto_INICIO, 2423922/proyecto_FIN, 2423922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302423994 | Proyecto de inversión | 806620.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:806620.31, modificado:806620.31}} | CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESTRUCTURA ATIPICA CUBIERTA METALICA CON DIMENSIONES DE 10.00 X 26.00 MTS., EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO, UBICADA EN LA LOCALIDAD NORIA DE LA CABRA, MATEHUALA, S.L.P. - 260928 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 260928 | S | 40 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:EJIDO NORIA DE LA CABRA, 78800 NORIA DE LA CABRA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 62 TRAMO MATEHUALA A CEDRAL Y , OBRA EJECUTADA EN LA LOCALIDAD NORIA DE LA CABRA MATEHUALA S.L.P. EN EL PLANTEL EDUCATIVO DE, lon:-100.669945, lat:23.733722}} | 2024-07-31 | 2024-09-14 | 806620.31 | 806620.31 | 806620.31 | 806620.31 | 806620.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/EDU/056-2024, contratista:JOSÉ GILBERTO GUERRERO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:806620.31, importe_modificado:806620.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2423994/proyecto_PROCESO, 2423994/proyecto_INICIO, 2423994/proyecto_PROCESO, 2423994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302425639 | Proyecto de inversión | 312287.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312287.09, modificado:312287.09}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA ,XILITLA S.L.P. - 270141 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 270141 | S | 71 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TIERRA BLANCA FRACCIÓN, 79907 TIERRA BLANCA FRACCIÓN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO AL PLAN DE JUAREZ Y CAMINO CAMINO PLAN DE JUAREZ A TIERRA BLANCA FRACCION, CAMINO CAMINO DE TIERRA BLANCA, lon:-98.99440829, lat:21.3550246}} | 2024-02-21 | 2024-03-26 | 312287.09 | 312287.09 | 312287.09 | 312287.09 | 312287.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-2-2024, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:312287.09, importe_modificado:312287.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2425639/proyecto_INICIO, 2425639/proyecto_FIN, 2425639/proyecto_INICIO, 2425639/proyecto_FIN, 2425639/proyecto_PROCESO, 2425639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302426028 | Proyecto de inversión | 585800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585800.0, modificado:585800.0}} | AMPLIACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO - 272008 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 272008 | S | 59 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1048.0, meta_modificada:1048.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:60, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE CERVANTES, 78886 SAN JOSÉ DE CERVANTES, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A BORDO Y VEREDA MONTE, TERRACERIA TERRACERIA EL BORDO DE ABREVADERO SE UBICA A LA ORILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.46923583, lat:22.5679674}} | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 585800 | 585800 | 585800 | 585800 | 585800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151305, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:585800.0, importe_modificado:585800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1048.0}} | {2426028/proyecto_INICIO, 2426028/proyecto_FIN, 2426028/proyecto_PROCESO, 2426028/proyecto_FIN, 2426028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302426088 | Proyecto de inversión | 129531.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129531.9, modificado:129531.9}} | REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMEBO DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA LOMA BONITA, CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. - 272345 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 272345 | S | 168 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO RIVERA COLONIA LOMA BONITA, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LOMA BONITA DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARI, lon:-100.72336737, lat:21.80979234}} | 2024-05-10 | 2024-05-30 | 129531.9 | 129531.9 | 129531.9 | 129531.9 | 129531.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD007-FISM/2024, contratista:ANGEL RAMON DUQUE VANEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:129531.9, importe_modificado:129531.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2426088/proyecto_INICIO, 2426088/proyecto_PROCESO, 2426088/proyecto_FIN, 2426088/proyecto_INICIO, 2426088/proyecto_PROCESO, 2426088/proyecto_FIN, 2426088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302426141 | Proyecto de inversión | 1230800.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1230800.03, modificado:1230800.03}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CALLE PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COLONIA LOS CUATES AMPLIACION DIAZ ORDAZ, CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. - 272680 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 272680 | S | 87 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LOS CUATES, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LOS CUATES COLINDANTE CON LA COLONIA GUSTAVO DIAZ ORD, lon:-100.74539094, lat:21.79197243}} | 2024-08-06 | 2024-09-05 | 1230800.03 | 1230800.03 | 1230800.03 | 1230800.03 | 1230800.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD013-FISM/2024, contratista:ANGEL RAMON DUQUE VANEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:1230800.03, importe_modificado:1230800.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2426141/proyecto_INICIO, 2426141/proyecto_PROCESO, 2426141/proyecto_INICIO, 2426141/proyecto_FIN, 2426141/proyecto_PROCESO, 2426141/proyecto_FIN, 2426141/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302428184 | Proyecto de inversión | 186641.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186641.02, modificado:186641.02}} | LA PRESA. CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 283716 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 283716 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:35, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO LA PRESA, 79788 LA PRESA, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE HIDALGO LAS 2 OBRAS SE ENCUENTRAN UNA EN CALLE HIDALGO CASI ESQUINA CON JUAREZ Y LA OTRA EN VICENTE GUERRERO , lon:-99.601407, lat:21.512288}} | 2024-08-03 | 2024-09-13 | 186641.02 | 186641.02 | 186641.02 | 186641.02 | 186641.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-9-2024, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:1399807.62, importe_modificado:1399807.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2428184/proyecto_INICIO, 2428184/proyecto_PROCESO, 2428184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302428286 | Proyecto de inversión | 4074299.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4074299.12, modificado:4074299.12}} | RECARPETAMIENTO DE CALLE OAXACA DE PROLONGACION MATAMOROS A CHIHUAHUA Y CALLE CHIHUAHUA DE CHIAPAS A MEXICO, COLONIA REPUBLICA. - 284345 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 284345 | S | 489 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8201.5, meta_modificada:8201.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA REPÚBLICA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE CHIAPAS, CALLE MEXICO OBRA EJECUTADA EN LA COLONIA REPUBLICA MATEHUALA S.L.P. DE LAS CALLES DE OAXACA DE PROLONGACION MATAM, lon:-100.6283333, lat:23.65}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 4074299.12 | 4074299.12 | 4074299.12 | 4074299.12 | 4074299.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/045-2024, contratista:JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:4074299.12, importe_modificado:4074299.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8201.5}} | {2428286/proyecto_INICIO, 2428286/proyecto_PROCESO, 2428286/proyecto_FIN, 2428286/proyecto_INICIO, 2428286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302428617 | Proyecto de inversión | 365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365000.0, modificado:365000.0}} | REHABLILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA MEDIA NEGA, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 286193 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 286193 | S | 31 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.1, meta_modificada:6.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:130, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SOLEDAD DE LA BIZNAGA - LA MEDIA NEGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO LA MEDIA NEGA, 78890 LA MEDIA NEGA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA CAMINO LA MEDIA NEGA Y , CAMINO DE TE, lon:-100.2624795, lat:23.20857836}} | 2024-02-01 | 2024-08-31 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151354, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:365000.0, importe_modificado:365000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.1}} | {2428617/proyecto_INICIO, 2428617/proyecto_PROCESO, 2428617/proyecto_FIN, 2428617/proyecto_INICIO, 2428617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302428660 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510000.0, modificado:510000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LOCALIDAD EL PUERTO DE LA CLAVELLINA, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 286375 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalcázar | 286375 | S | 214 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.1, meta_modificada:10.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PUERTO DE CLAVELLINA - SAN IGNACIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO EL PUERTO DE LA CLAVELLINA, 78894 EL PUERTO DE LA CLAVELLINA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BRECHA BRECHA Y TERRACERIA CAMINO , lon:-100.12165113, lat:23.12369689}} | 2024-02-01 | 2024-08-31 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151355, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:510000.0, importe_modificado:510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.1}} | {2428660/proyecto_INICIO, 2428660/proyecto_FIN, 2428660/proyecto_PROCESO, 2428660/proyecto_INICIO, 2428660/proyecto_PROCESO, 2428660/proyecto_FIN, 2428660/proyecto_INICIO, 2428660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302429270 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470000.0, modificado:470000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, S.L.P EN LA LOCALIDAD DE TANDZUMADZ 3RA SECCION EN EL BARRIO PUCHUNJA - 288917 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán | 288917 | S | 146 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:10, direccion:CALLE PRICNIPAL PUCHUNJA SECCION 3RA SECCION, 79880 TANDZUMADZ, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA AL CONAFE Y CARRETERA 1RA SECCION, LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO PUCHUNJA EN LA 3RA SECCION HACIA LAS PARCELAS, lon:-98.98727613, lat:21.57402395}} | 2024-02-29 | 2024-04-10 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-2024-AD-014, contratista:JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:Municipio de Huehuetlán, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2429270/proyecto_PROCESO, 2429270/proyecto_FIN, 2429270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | SLP240302429752 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MOCTEZUMA ACCESO A IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUEYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 291221 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazunchale | 291221 | S | 253 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:6, direccion:CALLE MOCTEZUMA EJIDO AHUEHUEYO, 79964 AHUEHUEYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO XILIAPA, CALLE TENOCHTITLAN SE LOCALIZA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUTA DEACCESO DIRIGIRSE DE LA CARRETERA A CD, lon:-98.81201206, lat:21.28671405}} | 2024-09-25 | 2024-10-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-048/AD/R33/FISM/2024, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:265.0}} | {2429752/proyecto_PROCESO, 2429752/proyecto_INICIO, 2429752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones